## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | CAM18180201083011 | Proyecto de inversión | 2037616.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, modificado:1018808.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, modificado:1018808.31}} | Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 113568 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1471.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 53, CALLE 49 COLONIA ESPERANZA, lon:-90.744283, lat:18.59907195}} | 2018-06-07 | 2018-10-01 | 155046.28 | 155046.28 | 155046.28 | 155046.28 | 155046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-HABITAT-006-2018, contratista:JORGE CARLOS JESUS CACERES TOLOSA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2035646.96, importe_modificado:2035646.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.4}} | {1221392/proyecto_INICIO, 1221392/proyecto_PROCESO, 1221392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en seguimiento por presunto desvío de recursos, trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-17}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM18180201083038 | Proyecto de inversión | 1246795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246795.45, modificado:1246795.45}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 90837 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, lon:-90.76543402, lat:18.52715015}} | 2018-04-16 | 2018-05-30 | 1195818.91 | 1195818.91 | 1195818.91 | 1195818.91 | 1195818.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SC-009-2018, contratista:ALONSO PIRRON CANTARELL, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1246795.45, importe_modificado:1246795.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1221419/proyecto_INICIO, 1221419/proyecto_PROCESO, 1221419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en seguimiento por presunto desvío de recursos, trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-17}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM18180201083049 | Proyecto de inversión | 361968.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361968.34, modificado:361968.34}} | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 108664 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE, COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-90.79174151, lat:18.44598835}} | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 108224.87 | 108224.87 | 108224.87 | 108224.87 | 108224.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SE-027-2018, contratista:ARQ. RAMSES PAZOS ARJONA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:360749.55, importe_modificado:360749.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1221430/proyecto_INICIO, 1221430/proyecto_PROCESO, 1221430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en seguimiento por presunto desvío de recursos, trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-17}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM180301386756 | Proyecto de inversión | 2428724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428724.97, modificado:2428724.97}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV.HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | FAFEF-18-M-APR009001 | S | 3600 | 3550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zona Centro, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.7313043, lat:18.6035339}} | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2171368.96 | 2171368.96 | 2171368.96 | 2171368.96 | 2171368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAFEF-002-2018, contratista:GFRUPO CONRENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2426738.48, importe_modificado:2426738.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1386756/proyecto_INICIO, 1386756/proyecto_PROCESO, 1386756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en seguimiento, por presunto desvio de recursos , trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-16}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM180301327717 | Proyecto de inversión | 491277.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491277.95, modificado:491277.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 263851 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 EJIDO FERTIMEX, 24350ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTRE Y,CALLES DE LA COLONIA FERTIMEX, lon:-90.75422882, lat:18.59614559}} | 2018-07-24 | 2018-08-28 | 475459.84 | 475459.84 | 475459.84 | 475459.84 | 475459.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SG-014-2018, contratista:ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:490687.5, importe_modificado:490687.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1327717/proyecto_INICIO, 1327717/proyecto_FIN, 1327717/proyecto_PROCESO, 1327717/proyecto_FIN, 1327717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM180301392771 | Proyecto de inversión | 628840.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628840.93, modificado:628840.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 256768 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA- CHETUMALKILÓMETRO 10 + 100 EJIDO MATAMOROS, 24353MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-90.64865122, lat:18.58444002}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 313782.38 | 313782.38 | 313782.38 | 313782.38 | 313782.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-CDI-SD-003-2018, contratista:SOLMOR SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2096136.43, importe_modificado:2096136.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1392771/proyecto_FIN, 1392771/proyecto_INICIO, 1392771/proyecto_FIN, 1392771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en seguimiento por presunto desvío de recursos, trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-17}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM180301386802 | Proyecto de inversión | 2775684.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775684.99, modificado:2775684.99}} | CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION) | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNIIPIO DE ESCARCEGA | FAFEF-18-M-APR009002 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.46, meta_modificada:957.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 1859375.55 | 1859375.55 | 1859375.55 | 1859375.55 | 1859375.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAFEF-001-2018, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2773072.25, importe_modificado:2773072.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.46}} | {1386802/proyecto_PROCESO, 1386802/proyecto_INICIO, 1386802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en seguimiento por presunto desvío de recursos, trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-17}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM180301392726 | Proyecto de inversión | 594172.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594172.29, modificado:594172.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 214425 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24368 TRAMO ESCARCEGA- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 12 + 100 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-90.84966202, lat:18.61857657}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 367124.14 | 367124.14 | 367124.14 | 367124.14 | 367124.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-CDI-SD-001-2018, contratista:ERIKA DEL ROSARIO GARCIA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2097078.54, importe_modificado:594172.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1392726/proyecto_INICIO, 1392726/proyecto_FIN, 1392726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en seguimiento por presunto desvío de recursos, trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-17}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 844099.88 | 844099.88 | 844099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 760857.69 | 760857.69 | 760857.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 703731.38 | 703731.38 | 703731.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714479 | Proyecto de inversión | 778567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 778567.26 | 778567.26 | 714580.37 | 714580.37 | 714580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 870171.51 | 870171.51 | 870171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 736941.3 | 736941.3 | 736941.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 819621.04 | 819621.04 | 819621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 475827.58 | 475827.58 | 475827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 514808.89 | 514808.89 | 514808.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714513 | Proyecto de inversión | 849149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:849149.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 849149.52 | 849149.52 | 701640.78 | 701640.78 | 701640.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 600319.13 | 600319.13 | 600319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714519 | Proyecto de inversión | 405703.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}} | J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 405703.75 | 405703.75 | 239550.68 | 239550.68 | 239550.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 385060.64 | 385060.64 | 385060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 2031745.99 | 2031745.99 | 2031745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875018 | Proyecto de inversión | 1260860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1260860.4 | 1260860.4 | 1094363.25 | 1094363.25 | 1094363.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875020 | Proyecto de inversión | 8318066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8318066.8, modificado:8318066.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.07, meta_modificada:8318.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 8318066.8 | 8318066.8 | 4964497.32 | 4964497.32 | 4964497.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, importe_modificado:8318066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8318.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875023 | Proyecto de inversión | 479659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479659.35, modificado:479659.35}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.66, meta_modificada:479.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479659.35 | 479659.35 | 340312.4 | 340312.4 | 340312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, importe_modificado:479659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875024 | Proyecto de inversión | 479712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:479712.73}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479712.73 | 479712.73 | 381321.14 | 381321.14 | 381321.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 218877.2 | 218877.2 | 218877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875026 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 204001.58 | 204001.58 | 204001.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 757584.08 | 757584.08 | 757584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875033 | Proyecto de inversión | 803073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803073.03, modificado:803073.03}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.07, meta_modificada:803.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 803073.03 | 803073.03 | 785613.43 | 785613.43 | 785613.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, importe_modificado:803073.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 948547.39 | 948547.39 | 948547.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875048 | Proyecto de inversión | 4166278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:4166278.56}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 4166278.56 | 4166278.56 | 3082776.32 | 3082776.32 | 3082776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4166.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210101885933 | Proyecto de inversión | 599879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599879.66}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 599879.66 | 599879.66 | 515699.47 | 515699.47 | 515699.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 367001.05 | 367001.05 | 367001.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201911238 | Proyecto de inversión | 346691.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346691.95, modificado:346691.95}} | REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17381 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9 A UNOS 50 METROS DE LA VILLA DEL , lon:-90.042964, lat:20.397067}} | 2021-04-01 | 2021-05-05 | 346691.95 | 346174.14 | 346174.14 | 269835.55 | 269835.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:346174.14, importe_modificado:346174.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:811.0}} | {1911238/proyecto_INICIO, 1911238/proyecto_PROCESO, 1911238/proyecto_INICIO, 1911238/proyecto_FIN, 1911238/proyecto_PROCESO, 1911238/proyecto_FIN, 1911238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201911279 | Proyecto de inversión | 308848.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308848.42, modificado:308848.42}} | REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17451 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4 A. Y CALLE 8, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 8 A UNOS 80 METROS SE ENCUENTRA LA IGLECIA CATOLICA DE LA LO, lon:-90.039979, lat:20.396737}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 308848.42 | 308627.86 | 308627.86 | 240569.01 | 240569.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021-, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:308627.86, importe_modificado:308627.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {1911279/proyecto_INICIO, 1911279/proyecto_PROCESO, 1911279/proyecto_INICIO, 1911279/proyecto_FIN, 1911279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201911295 | Proyecto de inversión | 399301.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399301.88, modificado:399301.88}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17475 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA LIMITE PREDIAL, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 12 ENTRE 13 Y LIMITE PREDIAL A UN COTADO DE LA VILLA DEL FERROCARRIL EN LA , lon:-90.04387101, lat:20.39494495}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 399301.88 | 398986.14 | 398986.14 | 311001.41 | 311001.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021--, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:398986.14, importe_modificado:398986.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1911295/proyecto_INICIO, 1911295/proyecto_FIN, 1911295/proyecto_INICIO, 1911295/proyecto_FIN, 1911295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201918817 | Acción | 295588.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295588.53, modificado:295588.53}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 34484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 295588.53 | 295588.53 | 295588.53 | 294295.48 | 294295.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND/MANTTO/2021, contratista:MARTIN ALBERTO LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:295588.53, importe_modificado:295588.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1918817/proyecto_INICIO, 1918817/proyecto_PROCESO, 1918817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 249843.42 | 249843.42 | 249843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 224970.95 | 224970.95 | 224970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201935610 | Proyecto de inversión | 155931.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155931.25, modificado:155931.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 89995 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 20 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 A 50 METROS SE UBICA LA FRUTERIA REL VICTORIA EN LA LOCAL, lon:-90.050094, lat:20.377592}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 155931.25 | 155458.6 | 155458.6 | 104155.5 | 104155.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:155458.6, importe_modificado:155458.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1935610/proyecto_PROCESO, 1935610/proyecto_INICIO, 1935610/proyecto_PROCESO, 1935610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201935633 | Proyecto de inversión | 324670.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324670.89, modificado:324670.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90071 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 A LA REFERENCIA DELA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 24 Y CALLE 26 EN BARRIO DE KILAKAN A UNOS 100 METROS SE UBICA EL P, lon:-90.055589, lat:20.371362}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 324670.89 | 323528.48 | 323528.48 | 216760.43 | 216760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-1, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:323528.48, importe_modificado:323528.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {1935633/proyecto_INICIO, 1935633/proyecto_PROCESO, 1935633/proyecto_INICIO, 1935633/proyecto_PROCESO, 1935633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201935646 | Proyecto de inversión | 150601.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150601.84, modificado:150601.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90116 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 22 D LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 3 COLONIA FATIMA A, lon:-90.049019, lat:20.381325}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 150601.84 | 149383.59 | 149383.59 | 100085.32 | 100085.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-2, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:149383.59, importe_modificado:149383.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1935646/proyecto_INICIO, 1935646/proyecto_PROCESO, 1935646/proyecto_INICIO, 1935646/proyecto_PROCESO, 1935646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201935664 | Proyecto de inversión | 88622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88622.1, modificado:88622.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90232 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 31 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 18, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 18A Y CALLE 18 EN BARRIO SAN MARTIN A UNOS 100 METROS SE UBICA LA FIS, lon:-90.050952, lat:20.358454}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 88622.1 | 87940.52 | 87940.52 | 58919.15 | 58919.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-3, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:87940.52, importe_modificado:87940.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:39.0}} | {1935664/proyecto_INICIO, 1935664/proyecto_PROCESO, 1935664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201935688 | Proyecto de inversión | 109351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109351.44, modificado:109351.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90343 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 LA REFERENCOIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE SIN NUMERO Y LIMITE PREDIAL EN BARRIO LA GUADALUPE A TRES CUADRAS SE UBICA LA , lon:-90.035449, lat:20.367405}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 109351.44 | 108909.88 | 108909.88 | 72968.39 | 72968.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-4, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:108909.88, importe_modificado:108909.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1935688/proyecto_INICIO, 1935688/proyecto_PROCESO, 1935688/proyecto_FIN, 1935688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 406138.62 | 406138.62 | 406138.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201935696 | Proyecto de inversión | 102571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102571.98, modificado:102571.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90380 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO LA CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 16 Y CALLE 14 BARRIO LA CONCEPCION A 100 METROS SE UBICA LA T, lon:-90.045729, lat:20.368984}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 102571.98 | 101961.15 | 101961.15 | 68312.82 | 68312.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-5, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:101961.15, importe_modificado:101961.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1935696/proyecto_INICIO, 1935696/proyecto_PROCESO, 1935696/proyecto_INICIO, 1935696/proyecto_FIN, 1935696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201935700 | Proyecto de inversión | 37954.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37954.91, modificado:37954.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90419 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 24935 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE 22 A Y CALLE SIN NUMERO EN BARRIO SANTA CRUZ SE UBICA A DOS CUATRAS DE LA CAP, lon:-90.054403, lat:20.388898}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 37954.91 | 37519.09 | 37519.09 | 25137.37 | 25137.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-6, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:37519.09, importe_modificado:37519.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1935700/proyecto_INICIO, 1935700/proyecto_PROCESO, 1935700/proyecto_FIN, 1935700/proyecto_PROCESO, 1935700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301999805 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS) | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALKINI | FAFEF-02-2021 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.11, meta_modificada:156.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 4, Campeche, México, lon:-90.0352335, lat:20.39958257}} | 2021-06-01 | 2021-07-20 | 1499072 | 1499072 | 1499072 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAFEF-IR-001/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1499072.0, importe_modificado:1499072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.11}} | {1999805/proyecto_PROCESO, 1999805/proyecto_INICIO, 1999805/proyecto_PROCESO, 1999805/proyecto_FIN, 1999805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301999778 | Proyecto de inversión | 1181410.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181410.84, modificado:1181410.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021) | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALKINI | 2327550 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.9, meta_modificada:627.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 13 844, 24902 Calkiní, Camp., México, lon:-90.03553391, lat:20.37440035}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 1181410.84 | 1163048.83 | 1163048.83 | 472034.6 | 472034.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-IR-008/2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1163048.83, importe_modificado:1163048.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.9}} | {1999778/proyecto_PROCESO, 1999778/proyecto_FIN, 1999778/proyecto_INICIO, 1999778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301945166 | Proyecto de inversión | 243025.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243025.78, modificado:243025.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE S/N Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALKINI | FOPET-2020-2021 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 22-C 4135, Fátima, 24902 Calkiní, Camp., México, lon:-90.05076885, lat:20.39041125}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 243005.92 | 243005.92 | 243005.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-AD-006/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:243005.92, importe_modificado:243005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1945166/proyecto_FIN, 1945166/proyecto_INICIO, 1945166/proyecto_PROCESO, 1945166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301960631 | Proyecto de inversión | 563960.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563960.65, modificado:563960.65}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17491 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE 1 PUEBLO SAN AGUSTIN CHUNHUAS, 24923 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE CENTRO, CALLE LIMITE PREDIAL LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1 EN CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-90.17817163, lat:20.26752492}} | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 563960.65 | 562181.09 | 562181.09 | 168654.33 | 168654.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DA/FISM-DF/002/2021-, contratista:DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:562181.09, importe_modificado:562181.09}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:75.0}} | {1960631/proyecto_INICIO, 1960631/proyecto_FIN, 1960631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301988075 | Proyecto de inversión | 1379478.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379478.92, modificado:1379478.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 182097 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 17 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 A CONTRA ESQUINA SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.21758889, lat:20.36442222}} | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 1379478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1988075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301986569 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 175762 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 BARRIO SAN LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 ALADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO SAN L, lon:-90.049938, lat:20.36439399}} | 2021-08-24 | 2021-11-08 | 1520000 | 1518425.71 | 1518425.71 | 1266978.24 | 1266978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDSRE-FISM-IR-18/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1518425.71, importe_modificado:1518425.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}} | {1986569/proyecto_INICIO, 1986569/proyecto_PROCESO, 1986569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301987979 | Proyecto de inversión | 97496.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97496.51, modificado:97496.51}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 181733 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 18 BARRIO LA GUADALUPE, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA DE LA CALLE 18, CALLE 9 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 13 Y LIMITE DE LA CALLE 18 EN BARRIO LA GUADALUPE A U, lon:-90.14618802, lat:20.40741199}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 97496.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1987979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301988020 | Proyecto de inversión | 1080233.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080233.44, modificado:1080233.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 181880 | S | 230 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE BOULEVARD PUENTE ISLA ARENA Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL, LA REFRENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-90.45208256, lat:20.69101461}} | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 1080233.44 | 1077213.78 | 1077213.78 | 323164.13 | 323164.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DA/FISM-DF/002/2021, contratista:DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1077213.78, importe_modificado:1077213.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:144.0}} | {1988020/proyecto_INICIO, 1988020/proyecto_FIN, 1988020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000568 | Proyecto de inversión | 425987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425987.86, modificado:425987.86}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.99, meta_modificada:425.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030, lon:-90.56175, lat:19.826566}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 425987.86 | 425987.86 | 417086.16 | 417086.16 | 417086.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425987.86, importe_modificado:425987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000570 | Proyecto de inversión | 985831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 985831.09 | 985831.09 | 647409.22 | 647409.22 | 647409.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000571 | Proyecto de inversión | 1252953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1252953.79 | 1252953.79 | 935781 | 935781 | 935781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000572 | Proyecto de inversión | 847803.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847803.24, modificado:847803.24}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.8, meta_modificada:847.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, lat:18.1004}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 847803.24 | 847803.24 | 763564.39 | 763564.39 | 763564.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, importe_modificado:847803.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000579 | Proyecto de inversión | 845197.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845197.05, modificado:845197.05}} | PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.2, meta_modificada:845.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 845197.05 | 845197.05 | 586653.87 | 586653.87 | 586653.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, importe_modificado:845197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000580 | Proyecto de inversión | 843708.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843708.15, modificado:843708.15}} | PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.71, meta_modificada:843.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, lat:18.0597}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 843708.15 | 843708.15 | 737858.39 | 737858.39 | 737858.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, importe_modificado:843708.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000581 | Proyecto de inversión | 518119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518119.8, modificado:518119.8}} | J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.12, meta_modificada:518.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2021-10-27 | 2022-12-01 | 518119.8 | 518119.8 | 259698.13 | 259698.13 | 259698.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, importe_modificado:518119.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000582 | Proyecto de inversión | 850806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850806.43, modificado:850806.43}} | PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.81, meta_modificada:850.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, lat:18.031944}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 850806.43 | 850806.43 | 743125.1 | 743125.1 | 743125.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, importe_modificado:850806.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301998195 | Proyecto de inversión | 338783.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338783.51, modificado:338783.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 220264 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25-A, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE LA CALLE 23 Y CALLE 25A A A DOS CUADRAS DEL CENTRO D, lon:-90.13740653, lat:20.30935835}} | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 338783.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301998008 | Proyecto de inversión | 298581.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298581.48, modificado:298581.48}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 219569 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:CALLE NUNKIN- CUCH HOLOCH EJIDO , 24910 SAN DIEGUITO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DIAGONAL DE LA 18A Y , CALLE CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE NUNKINICUCH HOLOCH ENTRE LA CALLE DIAGONAL DE LA CALLE, lon:-90.13706111, lat:20.41088611}} | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 298581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210301998276 | Proyecto de inversión | 476813.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476813.15, modificado:476813.15}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 220576 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA CAMPECHE-MERIDA - UNIDAD AGRICOLA KM 5 KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CALKINI, 24900 , CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 DE LA CARRETERA CALKIN, lon:-89.995391, lat:20.35233}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 476813.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:1.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-04-02}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052921 | Proyecto de inversión | 1296437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296437.95, modificado:1296437.95}} | J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.43, meta_modificada:1296.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1296437.95 | 1296437.95 | 927517.32 | 927517.32 | 927517.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, importe_modificado:1296437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052923 | Proyecto de inversión | 845727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845727.46, modificado:845727.46}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.72, meta_modificada:845.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-90.4066, lat:19.4084}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 845727.46 | 845727.46 | 643599.96 | 643599.96 | 643599.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845727.46, importe_modificado:845727.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052926 | Proyecto de inversión | 926588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926588.6, modificado:926588.6}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.58, meta_modificada:926.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 926588.6 | 926588.6 | 911701.44 | 911701.44 | 911701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, importe_modificado:926588.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052928 | Proyecto de inversión | 1055803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055803.97, modificado:1055803.97}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.8, meta_modificada:1055.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1055803.97 | 1055803.97 | 549175.74 | 549175.74 | 549175.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, importe_modificado:1055803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052929 | Proyecto de inversión | 1176315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, lat:18.223}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1176315.57 | 1176315.57 | 1141224.1 | 1141224.1 | 1141224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, importe_modificado:1176315.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220202086539 | Proyecto de inversión | 348774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348774.64, modificado:348774.64}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.77, meta_modificada:348.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 348774.64 | 348774.64 | 286509.53 | 286509.53 | 286509.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, importe_modificado:348774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220202086541 | Proyecto de inversión | 847111.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847111.68, modificado:847111.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 340 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.11, meta_modificada:847.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 847111.68 | 847111.68 | 636570.83 | 636570.83 | 636570.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847111.68, importe_modificado:847111.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131354 | Proyecto de inversión | 1427664.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427664.54, modificado:1427664.54}} | UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 202 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.66, meta_modificada:1427.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529873, lat:19.811933}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1427664.54 | 1427664.54 | 1141236.26 | 1141236.26 | 1141236.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022, contratista:INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427664.54, importe_modificado:1427664.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131350 | Proyecto de inversión | 173504.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:173504.26, modificado:173504.26}} | J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, lat:19.7324}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 173504.26 | 173504.26 | 151039.44 | 151039.44 | 151039.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131351 | Proyecto de inversión | 843206.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843206.24, modificado:843206.24}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 119 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0, lon:-89.7481, lat:20.0043}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 843206.24 | 843206.24 | 755850.34 | 755850.34 | 755850.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131352 | Proyecto de inversión | 1050217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050217.82, modificado:1050217.82}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.22, meta_modificada:1050.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1050217.82 | 1050217.82 | 935358.97 | 935358.97 | 935358.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, importe_modificado:1050217.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198097 | Proyecto de inversión | 2773413.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2773413.18, modificado:2773413.18}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.41, meta_modificada:2773.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 2773413.18 | 2773413.18 | 2715896.82 | 2715896.82 | 2715896.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2773413.18, importe_modificado:2773413.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2773.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198098 | Proyecto de inversión | 112252.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:112252.31, modificado:112252.31}} | J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 112252.31 | 112252.31 | 33675.69 | 33675.69 | 33675.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112252.31, importe_modificado:112252.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198105 | Proyecto de inversión | 411372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411372.04, modificado:411372.04}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.37, meta_modificada:411.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 411372.04 | 411372.04 | 360306.54 | 360306.54 | 360306.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:411372.04, importe_modificado:411372.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198106 | Proyecto de inversión | 944694.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:944694.91, modificado:944694.91}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 255 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.69, meta_modificada:944.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 944694.91 | 944694.91 | 858212.54 | 858212.54 | 858212.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:944694.91, importe_modificado:944694.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198107 | Proyecto de inversión | 316085.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316085.21, modificado:316085.21}} | PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.09, meta_modificada:316.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 316085.21 | 316085.21 | 269533.72 | 269533.72 | 269533.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:316085.21, importe_modificado:316085.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198109 | Proyecto de inversión | 1117272.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117272.05, modificado:1117272.05}} | TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.27, meta_modificada:1117.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 1117272.05 | 1117272.05 | 1099488.72 | 1099488.72 | 1099488.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1117272.05, importe_modificado:1117272.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198092 | Proyecto de inversión | 566388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566388.47, modificado:566388.47}} | TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.39, meta_modificada:566.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 566388.47 | 566388.47 | 376211.32 | 376211.32 | 376211.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566388.47, importe_modificado:566388.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198094 | Proyecto de inversión | 778003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778003.28, modificado:778003.28}} | PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.9391, lat:18.6209}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 778003.28 | 778003.28 | 651866.19 | 651866.19 | 651866.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778003.28, importe_modificado:778003.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198096 | Proyecto de inversión | 565294.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:565294.71, modificado:565294.71}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.29, meta_modificada:565.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 565294.71 | 565294.71 | 544052.95 | 544052.95 | 544052.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:565294.71, importe_modificado:565294.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102207459 | Proyecto de inversión | 4379511.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4379511.76, modificado:4367891.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12899 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 12899 | S | 100 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4725.0, meta_modificada:4524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV CARLOS SANSORES Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE ROLANDO DOMINGUEZ AV. CARLOS SANSORESAV. CARLOS PEREZ SEGURACALLE SAN ISIDROCALLE IN, lon:-91.09798179, lat:18.27613893}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4367891.34 | 4367891.34 | 4367891.34 | 4367891.34 | 4367891.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-015/2023, contratista:Construcción e Ingenieria Especializada en Carreteras del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:4367891.34, importe_modificado:4367891.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}} | {2207459/proyecto_INICIO, 2207459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102207820 | Proyecto de inversión | 2182338.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182338.74, modificado:2171782.4}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16411 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16411 | S | 253 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:576, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.73349817, lat:18.25821834}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2171782.4 | 2171782.4 | 2171782.4 | 2171782.4 | 2171782.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-004/2023, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2171793.99, importe_modificado:2171793.99}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.95}} | {2207820/proyecto_INICIO, 2207820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198100 | Proyecto de inversión | 152978.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152978.48, modificado:152978.48}} | J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.98, meta_modificada:152.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}} | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 152978.48 | 152978.48 | 52012.68 | 52012.68 | 52012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.48, importe_modificado:152978.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198103 | Proyecto de inversión | 282115.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282115.42, modificado:282115.42}} | PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 282115.42 | 282115.42 | 180064.82 | 180064.82 | 180064.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, importe_modificado:282115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102207453 | Proyecto de inversión | 1183443.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, modificado:1222147.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 12891 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:648.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO CARIBE CARIBE, 24342 RÍO CARIBE (CARIBE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A ESTE A 70 MTS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SUR A 30 SE ENC, lon:-90.54592352, lat:18.18874802}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1222147.05 | 1222147.05 | 1222147.05 | 1222147.05 | 1222147.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-005/2023, contratista:Carlos Roberto Colli Colin, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1222706.21, importe_modificado:1222706.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2207453/proyecto_INICIO, 2207453/proyecto_PROCESO, 2207453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210891 | Adquisición | 22270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.227E7, modificado:2.666933592E7}} | ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 26669335.92 | 26657252 | 26657252 | 26657252 | 26657252 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217403 | Proyecto de inversión | 312321.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312321.25, modificado:314731.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31043 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31043 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:463.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCANTO, 24336 EL ENCANTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 200M DE LA IGLESIA CATOLICA2. A 100 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3. A 500M DE LA SAL, lon:-91.03018969, lat:17.99745969}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 314731.04 | 314731.04 | 314731.04 | 314731.04 | 314731.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2023, contratista:Roberth Rene Mendez Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:308677.57, importe_modificado:308677.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2217403/proyecto_INICIO, 2217403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218070 | Proyecto de inversión | 1050380 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050380.0, modificado:1050380.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FOVISSSTE PRIMERA ETAPA - 34597 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 34597 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR PAPAGAYO FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 24199 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVIACIÓN Y ANDADOR PETIROJO, CALLE ALBATROS LA OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA SEPTIMIO PEREZ PALACIOS ENTRANDO POR L, lon:-91.80865804, lat:18.64977116}} | 2023-05-20 | 2023-07-28 | 1050330.46 | 1050330.46 | 1050330.46 | 1050330.46 | 1050330.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-008-2023, contratista:SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES CAMPECHANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1050330.46, importe_modificado:1050330.46}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2218070/proyecto_INICIO, 2218070/proyecto_PROCESO, 2218070/proyecto_FIN, 2218070/proyecto_PROCESO, 2218070/proyecto_FIN, 2218070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217532 | Proyecto de inversión | 274930.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274930.53, modificado:273636.87}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31942 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31942 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NUEVO PARAGUAS, 24345 EL NUEVO PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DE LA TIENDA2. A 10M DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO3. A LADO DEL , lon:-90.34575386, lat:18.08144708}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 273636.87 | 273636.87 | 273636.87 | 273636.87 | 273636.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:273636.87, importe_modificado:273636.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2217532/proyecto_INICIO, 2217532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217543 | Proyecto de inversión | 173092.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173092.16, modificado:172292.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31991 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31991 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:251.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1401, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DEL PARQUE2. A 10M DE LA TIENDA DICONSA3. A UN C, lon:-90.26575822, lat:17.95813334}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 172292.91 | 172292.91 | 172292.91 | 172292.91 | 172292.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2023 1, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:172292.91, importe_modificado:172292.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2217543/proyecto_INICIO, 2217543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217547 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:270701.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32008 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32008 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:644, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DEL CORRAL2. A 10M DE LA TIENDA3. A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA4. A 15M, lon:-90.56234927, lat:17.84913363}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 270701.08 | 270701.08 | 270701.08 | 270701.08 | 270701.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2023 2, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:272502.46, importe_modificado:272502.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2217547/proyecto_INICIO, 2217547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217730 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:246095.15}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32969 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32969 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:387.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA TIENDA DICONSA2. FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO AL PU, lon:-90.74914564, lat:17.95832654}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 246095.15 | 246095.15 | 246095.15 | 246095.15 | 246095.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2023, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270962.0, importe_modificado:270962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2217730/proyecto_INICIO, 2217730/proyecto_PROCESO, 2217730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217733 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:315568.45}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32989 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32989 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:497.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A UN COSTADO DE LA PAPELERIA3. A 15M DEL, lon:-90.81277446, lat:17.91590566}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 315568.45 | 315568.45 | 315568.45 | 315568.45 | 315568.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2023 1, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270962.0, importe_modificado:270962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2217733/proyecto_INICIO, 2217733/proyecto_PROCESO, 2217733/proyecto_INICIO, 2217733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217739 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:251222.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33007 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 33007 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:396.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DEL CAMPO DE FURBOL2. A 15M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3. A 20, lon:-90.65766309, lat:17.89824081}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 251222.4 | 251222.4 | 251222.4 | 251222.4 | 251222.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2023 2, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270962.0, importe_modificado:270962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} | {2217739/proyecto_INICIO, 2217739/proyecto_PROCESO, 2217739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217840 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:297523.09}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33645 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 33645 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:445.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1143, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI, 24342 LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-90.49105034, lat:18.23190148}} | 2023-06-04 | 2023-08-18 | 297523.09 | 297523.09 | 297523.09 | 297523.09 | 297523.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2023 2, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:271205.1, importe_modificado:271205.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2217840/proyecto_INICIO, 2217840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215637 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:528847.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21855 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21855 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1504, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TIGRA, 24345 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE SALUD A 200 M DE LA PRIMARIA Y A 300 M DE LA CASA EJID, lon:-90.32558706, lat:17.83266833}} | 2023-05-30 | 2023-08-13 | 528847.19 | 528847.19 | 528847.19 | 528847.19 | 528847.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-025/2023, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:528847.19, importe_modificado:528847.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2215637/proyecto_PROCESO, 2215637/proyecto_INICIO, 2215637/proyecto_PROCESO, 2215637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215640 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:528847.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21868 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21868 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:811, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y 1 VIVIENDA A 300 M DE 1 VI, lon:-90.37247648, lat:18.06177956}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 528847.19 | 528847.19 | 528847.19 | 528847.19 | 528847.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-025/2023 1, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:528847.19, importe_modificado:528847.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.9}} | {2215640/proyecto_PROCESO, 2215640/proyecto_INICIO, 2215640/proyecto_PROCESO, 2215640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217904 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:270458.65}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34046 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 34046 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:396.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA EL CUATRO, 24336 LA FLORIDA (EL CUATRO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 100 M DE LA ENTRADA DEL PUEBLO2. A 20M DE LA IGLESIA3. A 15M DEL , lon:-91.01525724, lat:18.08206654}} | 2023-06-04 | 2023-08-18 | 270458.65 | 270458.65 | 270458.65 | 270458.65 | 270458.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2023 1, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:271205.1, importe_modificado:271205.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2217904/proyecto_INICIO, 2217904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225089 | Proyecto de inversión | 1237500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1235939.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 87766 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 87766 | S | 140 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APR, lon:-89.31163807, lat:17.99636838}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1235939.54 | 1235939.54 | 1235939.54 | 1235939.54 | 1235939.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-002-2023-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1235939.55, importe_modificado:1235939.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2225089/proyecto_INICIO, 2225089/proyecto_FIN, 2225089/proyecto_PROCESO, 2225089/proyecto_INICIO, 2225089/proyecto_PROCESO, 2225089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217439 | Proyecto de inversión | 337753.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337753.71, modificado:347148.93}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31307 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31307 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:505.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:633, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SUSPIRO, 24336 EL SUSPIRO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 30M DE LA ESCUELA PRIMARIA2. A 10M DE LA TIENDITA DICONSA3. A 100M DE LA SALIDA DEL PUE, lon:-91.0437278, lat:18.03188187}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 347148.93 | 347148.93 | 347148.93 | 347148.93 | 347148.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2023 1, contratista:Roberth Rene Mendez Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:333813.48, importe_modificado:333813.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2217439/proyecto_INICIO, 2217439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219867 | Proyecto de inversión | 2926041.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926041.43, modificado:2917058.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 45367 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 45367 | S | 199 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.0, meta_modificada:4235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A 100 MTS AL ESTE DONDE SE EN, lon:-90.40934832, lat:17.99568019}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 2917058.38 | 2917058.38 | 2917058.38 | 2917058.38 | 2917058.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-051/2023, contratista:Karen Liset Colli Colin, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2917239.35, importe_modificado:2917239.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4180.0}} | {2219867/proyecto_INICIO, 2219867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217481 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:251255.45}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL II LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 31604 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31604 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:370.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:452, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RAMONAL II LOS MANGUITOS, 24336 EL RAMONAL II (LOS MANGUITOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA ENTRADA AL PUEBLO2. A 20M DE LA TIENDA PR, lon:-91.0082437, lat:17.99539107}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 251255.45 | 251255.45 | 251255.45 | 251255.45 | 251255.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2023 2, contratista:Roberth Rene Mendez Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270644.37, importe_modificado:270644.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2217481/proyecto_INICIO, 2217481/proyecto_PROCESO, 2217481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218565 | Proyecto de inversión | 654357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:652703.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN DIMAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37456 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 37456 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN DIMAS ALIANZA II, 24346 SAN DIMAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VVIIENDAS SE REALIZARAN EN LA CALLE PRINCIPAL4 VIVIENDAS SE REALIZARAN EN LA CALLE, lon:-90.36667389, lat:17.81917961}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 652703.33 | 652703.33 | 652703.33 | 652703.33 | 652703.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-040/2023, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653359.76, importe_modificado:653359.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2218565/proyecto_INICIO, 2218565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218570 | Proyecto de inversión | 654357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653578.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37472 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 37472 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ARROYO DEL JULUBAL, 24346 ARROYO DEL JULUBAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 2 VIVIENDAS A 200 M DE LA SALIDA A SOLIDARIDAD 3 VIVIENDAS A 30, lon:-90.38704751, lat:17.83439604}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 653578.49 | 653578.49 | 653578.49 | 653578.49 | 653578.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-040/2023 1, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653359.75, importe_modificado:653359.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2218570/proyecto_INICIO, 2218570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217713 | Proyecto de inversión | 396755.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396755.41, modificado:422306.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32845 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32845 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:678.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 ALIANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 15M DEL PARQUE3. A 10M DE LA TOR, lon:-90.3369526, lat:17.89629315}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 422303.06 | 422303.06 | 422303.06 | 422303.06 | 422303.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2023, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:393931.55, importe_modificado:422306.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.96}} | {2217713/proyecto_INICIO, 2217713/proyecto_PROCESO, 2217713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217908 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:245633.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34066 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 34066 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:396.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:366, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA NUEVA LUCHA, 24333 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA IGLESIA2. A UN COSTADO DE LA TIENDIA DICONSA3. A 15M DE LA CASA DEL C, lon:-90.95286044, lat:18.29517974}} | 2023-06-04 | 2023-08-18 | 245633.56 | 245633.56 | 245633.56 | 245633.56 | 245633.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2023, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:271205.1, importe_modificado:271205.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2217908/proyecto_INICIO, 2217908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215608 | Proyecto de inversión | 1070044.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, modificado:1059810.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21710 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21710 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE SALID A 500 M DE LA CASA EJIDAL A 5, lon:-90.97569176, lat:17.84041494}} | 2023-05-29 | 2023-08-12 | 1059810.04 | 1059810.04 | 1059810.04 | 1059810.04 | 1059810.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-021/2023, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1060106.81, importe_modificado:1060106.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2215608/proyecto_INICIO, 2215608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215612 | Proyecto de inversión | 1070044.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, modificado:1060952.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21735 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21735 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:835, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE SALUD 3 VIVIENDAS Y 5 VIVIENDAS A 200 M DE LA PRIMAR, lon:-90.51927395, lat:18.433627}} | 2023-05-29 | 2023-08-12 | 1060952.29 | 1060952.29 | 1060952.29 | 1060952.29 | 1060952.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-022/2023, contratista:Carlos Roberto Colli Colin, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1061180.32, importe_modificado:1061180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2215612/proyecto_INICIO, 2215612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215521 | Proyecto de inversión | 1070044.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, modificado:1059630.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 21177 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21177 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCPAL DEL EJIDO EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE SN Y CALLE CALLE SN, CALLEJON CALLE SN LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN UN RANGO DE A 3 CU, lon:-90.40755734, lat:17.99481007}} | 2023-05-29 | 2023-08-12 | 1059630.23 | 1059630.23 | 1059630.23 | 1059630.23 | 1059630.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-019/2023, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1060433.55, importe_modificado:1060433.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2215521/proyecto_INICIO, 2215521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228955 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1647026.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II, LAS CARMELAS - 114944 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114944 | S | 179 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TELESECUNDARIA NO 41 Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO, lon:-89.38621696, lat:18.17020605}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1647026.3 | 1647026.3 | 1647026.3 | 1647026.3 | 1647026.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-004-2023-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1647026.31, importe_modificado:1647026.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2228955/proyecto_INICIO, 2228955/proyecto_PROCESO, 2228955/proyecto_INICIO, 2228955/proyecto_PROCESO, 2228955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233516 | Adquisición | 10340670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034067E7, modificado:1.034067E7}} | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701-5 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.7640402, lat:18.5988992}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 10216036.24 | 10216036.24 | 10216036.24 | 10216036.24 | 10216036.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232457 | Adquisición | 6536700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6536700.0, modificado:6267515.18}} | Adquisición de equipos tácticos, de seguridad, herramientas y vehículos necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como equipos de cómputo para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche | 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:11.0, meta_modificada:6.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL. CP 24095, lon:-90.5333, lat:19.81455}} | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 6267515.18 | 6267515.18 | 6267515.18 | 6267515.18 | 6267515.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232162 | Proyecto de inversión | 219067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219067.36, modificado:219067.36}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA SAKBEJ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.07, meta_modificada:219.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, lat:20.3066}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 219067.36 | 219067.36 | 209545.28 | 209545.28 | 209545.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-034-1-2023, contratista:DANIEL ENRIQUE ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:219067.36, importe_modificado:219067.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250847 | Proyecto de inversión | 745628.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745628.71, modificado:724497.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168258 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168258 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:401, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A 200 M DE LA CASA DE SALUD, lon:-90.31709843, lat:18.05023853}} | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 724497.84 | 724497.84 | 724497.84 | 724497.84 | 724497.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-062/2023, contratista:Ingeniería Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:724497.84, importe_modificado:724497.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2250847/proyecto_INICIO, 2250847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250853 | Proyecto de inversión | 745628.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745628.71, modificado:724497.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168286 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168286 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES PIEDRAS, 00000 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA PRIMERA CALLE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-90.37441796, lat:18.12276774}} | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 724497.83 | 724497.83 | 724497.83 | 724497.83 | 724497.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-062/2023 1, contratista:Ingeniería Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:724497.83, importe_modificado:724497.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2250853/proyecto_INICIO, 2250853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250858 | Proyecto de inversión | 5381763.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381763.84, modificado:5377897.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168320 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168320 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. AGEB 17A UN COSTADO DE LA CASA VERDE DE LA ESQUINACOL. SAN ISIDRO A UN COSTADO DE CAS, lon:-91.04824298, lat:18.18739574}} | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 5377897.83 | 5377897.83 | 5377897.83 | 5377897.83 | 5377897.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-064/2023, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:5377897.83, importe_modificado:5377897.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2250858/proyecto_INICIO, 2250858/proyecto_PROCESO, 2250858/proyecto_INICIO, 2250858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402272644 | Acción | 3024120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024120.0, modificado:3024120.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3847 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 3847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845044, lat:19.745548}} | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2272644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto debe reflejar avance Físico y financiero al 100% y Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:1.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | CAM230402272645 | Acción | 16588 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.0, modificado:16588.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 3858 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 3858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845044, lat:19.745548}} | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2272645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto debe reflejar avance Físico y financiero al 100% y Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:1.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-04-08}}
2024 | 1 | CAM230402272648 | Acción | 192478.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192478.36, modificado:192478.36}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 4688 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 4688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845044, lat:19.745548}} | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2272648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto debe reflejar avance Físico y financiero al 100% y Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:1.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-04-08}}
2024 | 1 | CAM230302269863 | Proyecto de inversión | 557272.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557272.46, modificado:556776.58}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE (CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 001 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.96, meta_modificada:972.96}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.5, meta_modificada:49.5}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.06, meta_modificada:665.06}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 1, lon:-90.056092, lat:20.327976}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 556776.58 | 556776.58 | 556776.58 | 556776.58 | 556776.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-001/2023, contratista:EVERT IVAN LIRA CHAY, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:556803.53, importe_modificado:556803.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.96}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.5}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.06}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2269863/proyecto_INICIO, 2269863/proyecto_PROCESO, 2269863/proyecto_INICIO, 2269863/proyecto_PROCESO, 2269863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266790 | Proyecto de inversión | 2897337.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2897337.22, modificado:2897337.22}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 303 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.34, meta_modificada:2897.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-07-31 | 2023-12-28 | 2897337.22 | 2897337.22 | 1764761.53 | 1764761.53 | 1764761.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2023, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2897337.22, importe_modificado:2897337.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266794 | Proyecto de inversión | 576882.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576882.58, modificado:576882.58}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 8, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 184 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.88, meta_modificada:576.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 576882.58 | 576882.58 | 255736.36 | 255736.36 | 255736.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-008-2023, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:576882.58, importe_modificado:576882.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266795 | Proyecto de inversión | 94149.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:94149.07, modificado:94149.07}} | J.N. OVIDIO DECROLY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.15, meta_modificada:94.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9676, lat:18.7406}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 94149.07 | 94149.07 | 28244.72 | 28244.72 | 28244.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:94149.07, importe_modificado:94149.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266796 | Proyecto de inversión | 100953.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:100953.73, modificado:100953.73}} | J.N. JARDIN DE LAS SONRISAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.95, meta_modificada:100.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-90.9173, lat:18.6702}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 100953.73 | 100953.73 | 30286.12 | 30286.12 | 30286.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-1-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:100953.73, importe_modificado:100953.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265081 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999999.9, modificado:999351.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 141145 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 141145 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL INGRESANDO A LA CARRETERA, lon:-89.37024904, lat:18.80433776}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 999351.37 | 999351.37 | 999351.37 | 999351.37 | 999351.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SF-IR-002-2023-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:999351.37, importe_modificado:999351.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2265081/proyecto_PROCESO, 2265081/proyecto_INICIO, 2265081/proyecto_PROCESO, 2265081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266825 | Proyecto de inversión | 3133246.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133246.81, modificado:2099498.96}} | CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 279 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.25, meta_modificada:3133.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA OLIMPICA, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, lon:-90.516964, lat:19.858562}} | 2023-07-24 | 2023-11-21 | 2099498.96 | 2099498.96 | 2099498.96 | 2099498.96 | 2099498.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2023, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3133246.81, importe_modificado:3133246.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Recisión de contrato y aplicación de Fianzas, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | CAM230302266843 | Proyecto de inversión | 8250103.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250103.26, modificado:7691604.51}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL Y BARDA PERIMETRAL Y CONTRUCCION DE CAFETERIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.1, meta_modificada:8250.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500, lon:-90.616608, lat:19.79339}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 7691604.51 | 7691604.51 | 7691604.51 | 7691604.51 | 7691604.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-062-2023, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8250103.26, importe_modificado:8250103.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4125.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Recisión de contrato y aplicación de Fianzas, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | CAM230302257692 | Proyecto de inversión | 461453.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461453.62, modificado:769775.33}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 8 A ENTRE 35 Y 37 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 210307 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 210307 | S | 180 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:182.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8A, CALLE 35 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 8 8A Y CALLE 35 Y 37 DE LA COLONIA GUANAJUATOSE ENCUENTRA A 200 MS AL OESTE DONDE SE ENCUENTR, lon:-91.03770536, lat:18.19121353}} | 2023-08-29 | 2023-11-11 | 769775.33 | 769775.33 | 769775.33 | 769775.33 | 769775.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-072/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:769775.33, importe_modificado:769775.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2257692/proyecto_INICIO, 2257692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257700 | Proyecto de inversión | 431453.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431453.62, modificado:426438.69}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 15 ENTRE 18 Y 18 A CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 210346 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 210346 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:360.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15 CALLE 16 ENFRENTE DE LA FERRETERIA VILLALOBOS ENTRE CALLE 17 CALLE 18 ENFRENTE DE ABARROTES MONTERREY CALLE 15 ENFREN, lon:-91.04682097, lat:18.18475557}} | 2023-08-29 | 2023-11-11 | 426438.69 | 426438.69 | 426438.69 | 426438.69 | 426438.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-073/2023, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:426889.83, importe_modificado:426889.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2257700/proyecto_INICIO, 2257700/proyecto_PROCESO, 2257700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257647 | Proyecto de inversión | 6093338.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6093338.77, modificado:6083190.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0017 - 210101 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 210101 | S | 427 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 17 EJIDO SAN ISIDRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 8, CALLE 10 SE ENCUENTRA A 300 MTS AL ESTE DONDE ESTA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SAN ISIDRO., lon:-91.05495569, lat:18.18902506}} | 2023-08-30 | 2023-10-01 | 6083190.65 | 6083190.65 | 6083190.65 | 6083190.65 | 6083190.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-068/2023, contratista:Beatriz Asunción Poot Ek, convocante:Municipio de Candelaria, monto:6083190.65, importe_modificado:6083190.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2257647/proyecto_INICIO, 2257647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257051 | Proyecto de inversión | 54979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54979.68, modificado:54979.68}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 206649 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 206649 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.078878, lat:18.25840084}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 52686.23 | 52686.23 | 52686.23 | 52686.23 | 52686.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2257051/proyecto_INICIO, 2257051/proyecto_PROCESO, 2257051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259137 | Proyecto de inversión | 36653.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36653.12, modificado:35124.15}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO - 218896 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218896 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:781, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 120 KM CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA ENTRE PASO DE LOS CABALLOS, lon:-91.79157285, lat:18.06250629}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | 35124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2259137/proyecto_INICIO, 2259137/proyecto_PROCESO, 2259137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266789 | Proyecto de inversión | 249801.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:249801.53, modificado:249801.53}} | PRIM. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.8, meta_modificada:249.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24365, lon:-90.7269, lat:18.9674}} | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 249801.53 | 249801.53 | 208033.52 | 208033.52 | 208033.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2023, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249801.53, importe_modificado:249801.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266791 | Proyecto de inversión | 707759.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:707759.26, modificado:707759.26}} | PRIM. MANUEL J LOPEZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.76, meta_modificada:707.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415, lon:-90.523429, lat:19.093447}} | 2023-07-31 | 2023-11-13 | 707759.26 | 707759.26 | 676179.97 | 676179.97 | 676179.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:707759.26, importe_modificado:707759.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266792 | Proyecto de inversión | 297089.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:297089.69, modificado:297089.69}} | J.N. MARIA DEL ROSARIO RIVAS HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.09, meta_modificada:297.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 31, 52, SAN DIEGO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 297089.69 | 297089.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:297089.69, importe_modificado:297089.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266793 | Proyecto de inversión | 455884.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455884.9, modificado:455884.9}} | J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 64 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.88, meta_modificada:455.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24300, lon:-91.1805, lat:18.9746}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 455884.9 | 455884.9 | 307849.75 | 307849.75 | 307849.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-007-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455884.9, importe_modificado:455884.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266797 | Proyecto de inversión | 8303359.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8303359.34, modificado:8303359.34}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO I ADMINISTRATIVO Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8303.36, meta_modificada:8303.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-31 | 2024-03-27 | 8303359.34 | 8303359.34 | 3300330.99 | 3300330.99 | 3300330.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2023, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8303359.34, importe_modificado:8303359.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2906.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266798 | Proyecto de inversión | 383845.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383845.35, modificado:383845.35}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.85, meta_modificada:383.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1413, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.615556, lat:18.47}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 383845.35 | 383845.35 | 383845.35 | 383845.35 | 383845.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-093-2023, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:383845.35, importe_modificado:383845.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | CAM230402296853 | Proyecto de inversión | 921950.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921950.76, modificado:747285.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES 47 ENTRE AVENIDA PRIMERIO DE JULIO Y CALLE 22 CALLE 47A ENTRE AVENIDA PRIMERIO DE JULIO Y CALLE 22 CALLE 51 ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 22 MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0322 - 337387 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 337387 | S | 244 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1329.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 47 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47A, CALLE 47 SE ENCUENTRA LA CALLE A 120 MTS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA NUEVA CREACIÓN SE ENCUENTRA LA CALLE UBICADA A , lon:-91.03107309, lat:18.18742927}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 747285.14 | 747285.14 | 747285.14 | 747285.14 | 747285.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-079/2023, contratista:Carlos Alonso Herrera Novelo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:918103.37, importe_modificado:918103.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2296853/proyecto_INICIO, 2296853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296855 | Proyecto de inversión | 2503613.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503613.51, modificado:2667829.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES 47 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 28 CALLE 47A ENTRE CALLE 22 Y CALLE 28 CALLE 51 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0360 - 337390 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 337390 | S | 310 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4332.0, meta_modificada:4589.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 47 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 28, CALLE 47-A SE ENCUENTRA LA CALLE A 120 MTS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO DEL COLONIA NUEVA CREACIÓN.SE ENCUENTRA LA CALLE UBICADA A U, lon:-91.03038416, lat:18.18591233}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2667829.52 | 2667829.52 | 2667829.52 | 2667829.52 | 2667829.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-079/2023 1, contratista:Carlos Alonso Herrera Novelo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2497011.29, importe_modificado:2497011.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4509.0}} | {2296855/proyecto_INICIO, 2296855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296085 | Proyecto de inversión | 2367048.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367048.14, modificado:2358367.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 334351 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 334351 | S | 180 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:403, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PARAÍSO NUEVO, 24336 PARAÍSO NUEVO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 8 EN PRIMERA CALLE ENTRANTE A LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS A LA DERECHA. HACIA LAS PARCELAS. CALLE 12EN CALLE PARALELA A, lon:-91.10278077, lat:18.07586705}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2358367.79 | 2358367.79 | 2358367.79 | 2358367.79 | 2358367.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-075/2023, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2358367.79, importe_modificado:2358367.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2296085/proyecto_INICIO, 2296085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296577 | Proyecto de inversión | 2823507.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823507.5, modificado:2813948.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA UNION DOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 336039 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 336039 | S | 90 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5131.0, meta_modificada:4398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:677, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA UNIÓN DOS ARROYOS, 24346 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A UN COSTADO DE LA CALLE SE ENCUENTRA LA ESCUELA TELE SECUNDARIA DE LA , lon:-90.3067499, lat:17.95785854}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2813948.67 | 2813948.67 | 2813948.67 | 2813948.67 | 2813948.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-077/2023, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2813948.67, importe_modificado:2813948.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.0}} | {2296577/proyecto_INICIO, 2296577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294644 | Proyecto de inversión | 972576.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972576.26, modificado:969962.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327808 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 327808 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO RÍO CARIBE (CARIBE), 24342 RÍO CARIBE (CARIBE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A SAN, lon:-90.54659941, lat:18.18919972}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 969962.9 | 969962.9 | 969962.9 | 969962.9 | 969962.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-084/2023, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:969962.9, importe_modificado:969962.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.8}} | {2294644/proyecto_INICIO, 2294644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294647 | Proyecto de inversión | 132879.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132879.11, modificado:132591.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327819 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 327819 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1273, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), 24342 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 ULTIMA CALLE PAVIMENTADA HASTA EL FONDO, lon:-90.54617583, lat:18.18505003}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 132591.74 | 132591.74 | 132591.74 | 132591.74 | 132591.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-084/2023 1, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:132591.74, importe_modificado:132591.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2294647/proyecto_PROCESO, 2294647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294649 | Proyecto de inversión | 265619.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265619.89, modificado:265041.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327828 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 327828 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1261, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL DIAMANTE, 24342 EL DIAMANTE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 ULTIMA CALLE PAVIMENTADA HASTA EL FONDO EN LA ESUINA DE LA CALLE QUE DIVIDE E, lon:-90.54620136, lat:18.18280931}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 265041.28 | 265041.28 | 265041.28 | 265041.28 | 265041.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-084/2023 2, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:265041.28, importe_modificado:265041.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}} | {2294649/proyecto_INICIO, 2294649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294653 | Proyecto de inversión | 2292645.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292645.83, modificado:2285515.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ZANJA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327874 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 327874 | S | 159 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:694, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA ZANJA LA PALMA, 24334 LA ZANJA (LA PALMA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA AL 120 MTS AL SUR DE LA COMISARIA MUNICIPAL.SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-90.83782147, lat:17.96779881}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2285515.29 | 2285515.29 | 2285515.29 | 2285515.29 | 2285515.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-083/2023, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2285515.29, importe_modificado:2285515.29}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.98}} | {2294653/proyecto_INICIO, 2294653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294231 | Proyecto de inversión | 1347223.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347223.62, modificado:1343936.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 325972 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 325972 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD.SE ENCUENTRA UBICADO 1 CUARTO DORMITORI, lon:-90.92624035, lat:18.07868249}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1343936.58 | 1343936.58 | 1343936.58 | 1343936.58 | 1343936.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-090/2023, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1343936.58, importe_modificado:1343936.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294231/proyecto_INICIO, 2294231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294249 | Proyecto de inversión | 1348339.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348339.54, modificado:1346275.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326079 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326079 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24334 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO 1 CUARTO DORMITORIO A 50 MTS A NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA.SE , lon:-90.80534037, lat:18.25181536}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1346275.6 | 1346275.6 | 1346275.6 | 1346275.6 | 1346275.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-089/2023, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1346275.6, importe_modificado:1346275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294249/proyecto_INICIO, 2294249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294269 | Proyecto de inversión | 1331042.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331042.78, modificado:1326659.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326149 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326149 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UNICADO A 80 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS , lon:-91.06615896, lat:18.22114368}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1326659.07 | 1326659.07 | 1326659.07 | 1326659.07 | 1326659.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-093/2023, contratista:Guadalupe Salazar Vaca, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1326695.93, importe_modificado:1326695.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294269/proyecto_INICIO, 2294269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402298085 | Proyecto de inversión | 2947873.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947873.68, modificado:2939643.37}} | CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 342234 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 342234 | S | 682 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4962.0, meta_modificada:4962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLEJON 41 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 16, CALLE 18 SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE CEDICAN A 300 M DE ABARROTES MONICA A 500 M DE LA VIA DEL TREN MAYA A 400 M DE LA SECUNDARIA T, lon:-91.03485543, lat:18.18837113}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2939643.37 | 2939643.37 | 2939643.37 | 2939643.37 | 2939643.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-080/2023, contratista:Carlos Alonso Herrera Novelo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2939643.37, importe_modificado:2939643.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0}} | {2298085/proyecto_INICIO, 2298085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294283 | Proyecto de inversión | 1358940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358940.78, modificado:1356569.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326216 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326216 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. FRENTE A IGLESIA PENTECOSTES Y TANQUE ELEVADO CASA DE MADERA.A UN COSTADO DEL KINDER Y AGUA POTA, lon:-90.78841303, lat:18.01536581}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1356569.95 | 1356569.95 | 1356569.95 | 1356569.95 | 1356569.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-087/2023, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1356569.95, importe_modificado:1356569.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294283/proyecto_INICIO, 2294283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294335 | Proyecto de inversión | 1353919.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353919.14, modificado:1351611.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326476 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326476 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO EN A LA SALIDA DE LA CARRETERA MONCLOVA LA ESMERALDASE ENCUENTRA UBICADO A 2, lon:-90.82410184, lat:18.05646167}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1351611.05 | 1351611.05 | 1351611.05 | 1351611.05 | 1351611.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-088/2023, contratista:Construcciones, Proyectos e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1351611.05, importe_modificado:1351611.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294335/proyecto_INICIO, 2294335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294354 | Proyecto de inversión | 1363962.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363962.42, modificado:1361224.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326530 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326530 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 LA ESMERALDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICASE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-90.71238221, lat:18.09155458}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1361224.68 | 1361224.68 | 1361224.68 | 1361224.68 | 1361224.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-086/2023, contratista:ARA Infraestructura y Servicios S.de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1361224.68, importe_modificado:1361224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294354/proyecto_INICIO, 2294354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294361 | Proyecto de inversión | 1339970.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339970.14, modificado:1338543.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326554 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326554 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:403, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PARAÍSO NUEVO, 24336 PARAÍSO NUEVO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A 600 MTS SOBRE CARRETERA ESTATAL. CUARTO DORMITORIO 1EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN D, lon:-91.10613509, lat:18.0726659}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1338543.12 | 1338543.12 | 1338543.12 | 1338543.12 | 1338543.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-091/2023, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1338580.23, importe_modificado:1338580.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294361/proyecto_INICIO, 2294361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294368 | Proyecto de inversión | 1381817.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381817.14, modificado:1378690.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326578 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326578 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 01 A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y AUNA CUADRA D ELA CARRETERA RUMBO AL DES, lon:-90.54396569, lat:17.91400943}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1378690.64 | 1378690.64 | 1378690.64 | 1378690.64 | 1378690.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-092/2023, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1378728.07, importe_modificado:1378728.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294368/proyecto_INICIO, 2294368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294384 | Proyecto de inversión | 1390186.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390186.54, modificado:1385835.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326679 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 326679 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:670, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), 24347 EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 ENFRENTE DE ESCUELA PRIMARIABENEFICIARIO 2) CONTR, lon:-90.55675849, lat:17.96663878}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1385835.56 | 1385835.56 | 1385835.56 | 1385835.56 | 1385835.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-085/2023, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1385835.56, importe_modificado:1385835.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}} | {2294384/proyecto_INICIO, 2294384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296501 | Proyecto de inversión | 1833300.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833300.37, modificado:1825453.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 335800 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 335800 | S | 497 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5567.0, meta_modificada:5092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVOSE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE, lon:-90.99822392, lat:18.19048268}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1825453.03 | 1825453.03 | 1825453.03 | 1825453.03 | 1825453.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-074/2023, contratista:Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1827096.35, importe_modificado:1827096.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4999.0}} | {2296501/proyecto_INICIO, 2296501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402284234 | Proyecto de inversión | 1587515.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587515.31, modificado:1576349.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 00394 - 281263 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 281263 | S | 308 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.0, meta_modificada:300.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL CIUDAD TRES PODERES, 24330 EL RANCHITO [RESTAURANTE], CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE EJECUTARA A 500 M DE LA CARRETERA ESTATAL CANDELARIAESCARCEGA Y , lon:-91.02245246, lat:18.18527305}} | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 1576349.07 | 1576349.07 | 1576349.07 | 1576349.07 | 1576349.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-094/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1576349.07, importe_modificado:1576349.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2284234/proyecto_INICIO, 2284234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402322015 | Proyecto de inversión | 1257990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257990.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 447945 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 447945 | S | 150 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORESMAGÓN LAGUNA COOXLI SALIENDO DELPALACIO MUNICIPAL DO, lon:-89.16535881, lat:18.82094685}} | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-007-2023-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1256437.13, importe_modificado:1256437.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2322015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se llevo a cabo el proyecto derivado a que no se encontro agua, trimestre:1.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402300578 | Proyecto de inversión | 2611759.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611759.94, modificado:2602583.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 352070 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 352070 | S | 158 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO Y A 100, lon:-91.12804536, lat:18.01673747}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2602583.35 | 2602583.35 | 2602583.35 | 2602583.35 | 2602583.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-076/2023, contratista:Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2602583.35, importe_modificado:2602583.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4150.0}} | {2300578/proyecto_INICIO, 2300578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402300487 | Proyecto de inversión | 2313514.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313514.2, modificado:2304225.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 351721 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 351721 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5832.0, meta_modificada:4032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA CALLE PASA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y A U, lon:-91.06252519, lat:18.22295085}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2304225.93 | 2304225.93 | 2304225.93 | 2304225.93 | 2304225.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-095/2023, contratista:Carlos Alonso Herrera Novelo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2304225.93, importe_modificado:2304225.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}} | {2300487/proyecto_INICIO, 2300487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402300938 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2682212.32}} | CONSTRUCCIÓN PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 353422 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 353422 | S | 528 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.0, meta_modificada:611.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE ANDRES QUINTANARRO EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE NARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA EN A UN COSTADO DE LAS OFICINAS D, lon:-90.8474187, lat:17.88748521}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2682212.32 | 2682212.32 | 2682212.32 | 2682212.32 | 2682212.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-082/2023, contratista:Constructora del Sureste RAMSAT, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2490084.32, importe_modificado:2490084.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2300938/proyecto_INICIO, 2300938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304448 | Proyecto de inversión | 263796.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263796.36, modificado:257724.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 368066 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 368066 | S | 139 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA [CENTRO OVINO], CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2C, CALLE 2E LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 39 ENTRE 2A2B,2C,2D,2E DE LA AMPLIACION ACALAN EN LINEA RECTA SE REALIZARA FUERA , lon:-91.03981097, lat:18.20004314}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 257724.6 | 257724.6 | 257724.6 | 257724.6 | 257724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-096/2023, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:257724.6, importe_modificado:257724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2304448/proyecto_INICIO, 2304448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402300963 | Proyecto de inversión | 2031153.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031153.12, modificado:2029445.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 353536 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 353536 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 PRIMERA CALLE EN LA CARRETRA DESDE NUEVO COAHUILA A M ANO DE, lon:-90.75058107, lat:17.9574369}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2029445.49 | 2029445.49 | 2029445.49 | 2029445.49 | 2029445.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-097/2023, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2029445.49, importe_modificado:2029445.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.8}} | {2300963/proyecto_INICIO, 2300963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402332865 | Proyecto de inversión | 1330591.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1330591.52, modificado:1330591.52}} | Proyecto de Infraestructura Educativa para Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Complementaria en el Plantel CECYTEC Palizada, del Municipio de Palizada; Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas en los Edificios B y B(2) del Plantel CECYTEC Hopelchén, del Municipio de Hopelchén, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | S/N | N | 0 | 0 | 675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.28, meta_modificada:168.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Tamarindo sin número, lon:-89.85089, lat:19.75076}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 1330591.52 | 1326002.54 | 1326002.54 | 1043708.09 | 1043708.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333482 | Proyecto de inversión | 598400.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598400.86, modificado:598400.86}} | J.N. ALMA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737445, lat:18.604641}} | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 598400.86 | 598400.86 | 179520.26 | 179520.26 | 179520.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-138-2023, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:598400.86, importe_modificado:598400.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333483 | Proyecto de inversión | 531723.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531723.87, modificado:531723.87}} | J.N. XOCHITL ANGELICA PALOMINO CONTRERAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.72, meta_modificada:531.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350, lon:-90.726905, lat:18.610031}} | 2023-10-30 | 2023-12-08 | 531723.87 | 531723.87 | 159517.16 | 159517.16 | 159517.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-141-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO ROSADO OMMUNDSEN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:531723.87, importe_modificado:531723.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333485 | Proyecto de inversión | 545782.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545782.93, modificado:545782.93}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.78, meta_modificada:545.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 545782.93 | 545782.93 | 456340.95 | 456340.95 | 456340.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-150-2023, contratista:GRUPO TAURO CONSTRCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:545782.93, importe_modificado:545782.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336535 | Proyecto de inversión | 799307.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799307.54, modificado:799307.54}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LOS CÁRCAMOS 2 Y 4 DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125648-1 | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil , lon:-89.397222, lat:18.505556}} | 2023-11-28 | 2024-01-21 | 799307.54 | 799307.54 | 799307.54 | 799307.54 | 799307.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-26-2023-C, contratista:JUAN JOSE PAVÓN SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:799307.54, importe_modificado:799307.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2336535/proyecto_PROCESO, 2336535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334371 | Proyecto de inversión | 999613.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999613.5, modificado:999613.5}} | Rehabilitación de Espacios Educativos del Campus I | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 313 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.95, meta_modificada:165.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 número 357, lon:-90.5402696, lat:19.8438448}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 999613.5 | 999613.5 | 999613.5 | 299884.05 | 299884.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335774 | Proyecto de inversión | 5820434.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.02, modificado:2910217.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.04, modificado:2910217.04}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHÚAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125078 - 1 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:Nuevo Conhuás, lon:-89.910839, lat:18.538642}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 5820434.06 | 5820434.06 | 5820434.06 | 5820434.06 | 5820434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-20-2023-C, contratista:RAMÓN VILLA LICEA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5820434.06, importe_modificado:5820434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2335774/proyecto_PROCESO, 2335774/proyecto_INICIO, 2335774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333486 | Proyecto de inversión | 357706.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357706.65, modificado:357706.65}} | PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.71, meta_modificada:357.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-89.808611, lat:20.078333}} | 2023-11-21 | 2023-12-21 | 357706.65 | 357706.65 | 344416.94 | 344416.94 | 344416.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-156-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:357706.65, importe_modificado:357706.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333487 | Proyecto de inversión | 339923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339923.42, modificado:339923.42}} | J.N. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA COMPLEMENTARIAY OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 93 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.92, meta_modificada:339.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24-A, 0, EMILIANO ZAPATA, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 339923.42 | 339923.42 | 101977.03 | 101977.03 | 101977.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-158-2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339923.42, importe_modificado:339923.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333488 | Proyecto de inversión | 227031.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227031.6, modificado:227031.6}} | ESC. SEC. TEC. NUM 27, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 366 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.03, meta_modificada:227.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 227031.6 | 227031.6 | 68109.48 | 68109.48 | 68109.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-157-2023, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:227031.6, importe_modificado:227031.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333499 | Proyecto de inversión | 169999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169999.98, modificado:169999.98}} | TELESECUNDARIA NUM 48, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570, lon:-90.316667, lat:19.581389}} | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 169999.98 | 169999.98 | 164802.23 | 164802.23 | 164802.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-204-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:169999.98, importe_modificado:169999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331598 | Proyecto de inversión | 103063.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:102063.41, modificado:102063.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA. - 382113 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 382113 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 + 250 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TIENE QUE AVANZAR 18 KM , lon:-90.8109037, lat:18.82650845}} | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 103062.69 | 103062.69 | 103062.69 | 103062.69 | 103062.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-BANOBRAS-030-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:797675.49, importe_modificado:797675.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.2}} | {2331598/proyecto_PROCESO, 2331598/proyecto_FIN, 2331598/proyecto_PROCESO, 2331598/proyecto_FIN, 2331598/proyecto_INICIO, 2331598/proyecto_FIN, 2331598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402330886 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1977999.9, modificado:1976452.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 247960 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 247960 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CARRETERA ESCARCEGA-CHETUMAL, EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SEENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE X, lon:-89.67284134, lat:18.52269704}} | 2023-09-15 | 2023-11-13 | 1976452.72 | 1976452.72 | 1976452.72 | 1976452.72 | 1976452.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SD-IR-001-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1976452.72, importe_modificado:1976452.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2330886/proyecto_INICIO, 2330886/proyecto_FIN, 2330886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333853 | Proyecto de inversión | 141899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141899.98, modificado:141899.98}} | PRIM. ENRIQUE F CANABAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.9, meta_modificada:141.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520, lon:-90.495463, lat:19.769529}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 141899.98 | 141899.98 | 42569.99 | 42569.99 | 42569.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-201-1-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:141899.98, importe_modificado:141899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CAM230402333854 | Proyecto de inversión | 451261.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451261.54, modificado:451261.54}} | CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.26, meta_modificada:451.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.519643, lat:19.838579}} | 2023-12-29 | 2024-01-22 | 451261.54 | 451261.54 | 451261.54 | 451261.54 | 451261.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-203-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:451261.54, importe_modificado:451261.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333855 | Proyecto de inversión | 1374425.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374425.04, modificado:1374425.04}} | J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.43, meta_modificada:1374.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABEJON, 0, MIGUEL DE LA MADRID, C.P. 24186, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-29 | 2024-03-08 | 1374425.04 | 1374425.04 | 768304.82 | 768304.82 | 768304.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-205-2023, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1374425.04, importe_modificado:1374425.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333856 | Proyecto de inversión | 1370675 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370675.0, modificado:1370675.0}} | PRIM. ARQ CARLOS M LAZO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.68, meta_modificada:1370.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-12-29 | 2024-03-08 | 1370675 | 1370675 | 411202.5 | 411202.5 | 411202.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-207-2023, contratista:CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1370675.0, importe_modificado:1370675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333859 | Proyecto de inversión | 514428.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.12, modificado:514428.12}} | PRIM. AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 111 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.43, meta_modificada:514.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR TULIPANES, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.518036, lat:19.832286}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 514428.12 | 514428.12 | 514428.12 | 514428.12 | 514428.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-184-2023, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:514428.12, importe_modificado:514428.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333860 | Proyecto de inversión | 274492.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274492.59, modificado:274492.59}} | PRIM. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 168 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.49, meta_modificada:274.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491013, lat:19.871126}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 274492.59 | 274492.59 | 274492.59 | 274492.59 | 274492.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-186-1-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:274492.59, importe_modificado:274492.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333861 | Proyecto de inversión | 199403.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199403.49, modificado:199403.49}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE CISTERNA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.4, meta_modificada:199.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.2406, lat:19.7969}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 199403.49 | 199403.49 | 185045.79 | 185045.79 | 185045.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-186-2-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199403.49, importe_modificado:199403.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333862 | Proyecto de inversión | 390978.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390978.68, modificado:390978.68}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 11, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.98, meta_modificada:390.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 390978.68 | 390978.68 | 182848.1 | 182848.1 | 182848.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-191-2023, contratista:ALEJANDRO VARGAS CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390978.68, importe_modificado:390978.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333863 | Proyecto de inversión | 347735.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347735.59, modificado:347735.59}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 9, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.74, meta_modificada:347.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.138442, lat:20.172303}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 347735.59 | 347735.59 | 337288.29 | 337288.29 | 337288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-193-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:347735.59, importe_modificado:347735.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333864 | Proyecto de inversión | 353159.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353159.09, modificado:353159.09}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 21, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.16, meta_modificada:353.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.147223, lat:20.165383}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 353159.09 | 353159.09 | 105947.73 | 105947.73 | 105947.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-193-1-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:353159.09, importe_modificado:353159.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333865 | Proyecto de inversión | 380799.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380799.5, modificado:380799.5}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 4, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.8, meta_modificada:380.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 380799.5 | 380799.5 | 346900.7 | 346900.7 | 346900.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-195-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:380799.5, importe_modificado:380799.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance físico y financiero al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333866 | Proyecto de inversión | 433640.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433640.4, modificado:433640.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 10, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.64, meta_modificada:433.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA DE INDEPENDENCIA, 0, CENTRO, C.P. 24200, lon:-92.091562, lat:18.25781}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 433640.4 | 433640.4 | 416385.85 | 416385.85 | 416385.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-195-1-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:433640.4, importe_modificado:433640.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333867 | Proyecto de inversión | 400918.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400918.71, modificado:400918.71}} | J.N. ARTEMIA RICOY DE LOPEZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.92, meta_modificada:400.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.543418, lat:19.837729}} | 2023-12-26 | 2024-01-26 | 400918.71 | 400918.71 | 373275.98 | 373275.98 | 373275.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-196-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:400918.71, importe_modificado:400918.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333868 | Proyecto de inversión | 2994735.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994735.04, modificado:2994735.04}} | PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 180 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2994.74, meta_modificada:2994.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 0, SAN RAFAEL, C.P. 24090, lon:-90.534969, lat:19.826677}} | 2023-12-29 | 2024-05-07 | 2994735.04 | 2994735.04 | 898420.51 | 898420.51 | 898420.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-206-2023, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2994735.04, importe_modificado:2994735.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance físico y financiero al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402335811 | Proyecto de inversión | 1599703.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599703.94, modificado:1599703.94}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y ZONA DE CAPTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125652 - 1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Centauros del Norte, lon:-89.539151, lat:18.356285}} | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 1599703.94 | 1599703.94 | 1599703.94 | 1599703.94 | 1599703.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-28-2023-C, contratista:ROMÁN HUMBERTO CRIOLLO TAPIA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1599703.94, importe_modificado:1599703.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2335811/proyecto_INICIO, 2335811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333845 | Proyecto de inversión | 430341.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430341.76, modificado:430341.76}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 176 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.34, meta_modificada:430.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 24810, lon:-90.178689, lat:20.131015}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 430341.76 | 430341.76 | 430341.75 | 430341.75 | 430341.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-146-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:430341.76, importe_modificado:430341.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Todos los momentos contables deben ser iguales al pagado desde el modificado, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333846 | Proyecto de inversión | 325024.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325024.85, modificado:325024.85}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA U K'U MEJEN PUK'SIK'AL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.02, meta_modificada:325.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4421, lat:18.5108}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 325024.85 | 325024.85 | 97507.45 | 97507.45 | 97507.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-183-2023, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:325024.85, importe_modificado:325024.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333847 | Proyecto de inversión | 195688.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195688.38, modificado:195688.38}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA SAASTAJ MAYA'OB, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.69, meta_modificada:195.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.3507, lat:19.73}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 195688.38 | 195688.38 | 170331.49 | 170331.49 | 170331.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-186-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:195688.38, importe_modificado:195688.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333848 | Proyecto de inversión | 723788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723788.29, modificado:723788.29}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 17, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.79, meta_modificada:723.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2023-12-18 | 2024-01-18 | 723788.29 | 723788.29 | 478984.17 | 478984.17 | 478984.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-187-2023, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:723788.29, importe_modificado:723788.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333849 | Proyecto de inversión | 484151.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484151.79, modificado:484151.79}} | J.N. FRANCISCO I MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE CONSTRUCCION DE CISTERNA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.15, meta_modificada:484.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313, lon:-91.056576, lat:18.729757}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 484151.79 | 484151.79 | 484151.79 | 484151.79 | 484151.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-190-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:484151.79, importe_modificado:484151.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333851 | Proyecto de inversión | 2064851.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064851.56, modificado:2064851.56}} | PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.85, meta_modificada:2064.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.532783, lat:19.83447}} | 2023-12-26 | 2024-02-24 | 2064851.56 | 2064851.56 | 619455.47 | 619455.47 | 619455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-197-2023, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2064851.56, importe_modificado:2064851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333852 | Proyecto de inversión | 256396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256396.82, modificado:256396.82}} | TELESECUNDARIA NUM 44, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.4, meta_modificada:256.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 256396.82 | 256396.82 | 256396.82 | 256396.82 | 256396.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-201-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:256396.82, importe_modificado:256396.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336373 | Proyecto de inversión | 3755951.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755951.44, modificado:3755951.44}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO ISLA AGUADA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125571-1 | N | 0 | 0 | 1835 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Isla Aguada, lon:-91.487785, lat:18.784607}} | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 3755951.44 | 3755951.44 | 3755951.44 | 3755951.44 | 3755951.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-24-2023-C, contratista:FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3755951.44, importe_modificado:3755951.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2336373/proyecto_INICIO, 2336373/proyecto_PROCESO, 2336373/proyecto_INICIO, 2336373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333489 | Proyecto de inversión | 425948.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425948.06, modificado:425948.06}} | J.N. OLGA MARIA MORALES DE MACOSSAY, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.95, meta_modificada:425.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 57, 0, MORELOS, C.P. 24115, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 425948.06 | 425948.06 | 127784.42 | 127784.42 | 127784.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-173-2023, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425948.06, importe_modificado:425948.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333490 | Proyecto de inversión | 381003.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381003.11, modificado:381003.11}} | J.N. MARIA DE LOS ANGELES CHAN MORENO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CALLE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 381003.11 | 381003.11 | 287221.06 | 287221.06 | 287221.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-175-2023, contratista:GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:381003.11, importe_modificado:381003.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333491 | Proyecto de inversión | 762453.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762453.85, modificado:762453.85}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.45, meta_modificada:762.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353, lon:-90.648611, lat:18.584167}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 762453.85 | 762453.85 | 228736.15 | 228736.15 | 228736.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-182-2023, contratista:WILBERTH MANUEL GALA NOVELO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762453.85, importe_modificado:762453.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333492 | Proyecto de inversión | 377974.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377974.99, modificado:377974.99}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.97, meta_modificada:377.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 377974.99 | 377974.99 | 113392.5 | 113392.5 | 113392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-2023, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:377974.99, importe_modificado:377974.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333493 | Proyecto de inversión | 180615.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180615.49, modificado:180615.49}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA BA'AXAL LU'UM, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.62, meta_modificada:180.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE 15-A, 0, IMI II, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 180615.49 | 180615.49 | 54184.64 | 54184.64 | 54184.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-1-2023, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:180615.49, importe_modificado:180615.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333494 | Proyecto de inversión | 364247.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364247.26, modificado:364247.26}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA CHE'EJO'OB, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.25, meta_modificada:364.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XCALOT AKAL, C.P. 24620, lon:-89.818056, lat:19.938889}} | 2023-12-18 | 2024-01-14 | 364247.26 | 364247.26 | 109274.18 | 109274.18 | 109274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-189-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:364247.26, importe_modificado:364247.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333496 | Proyecto de inversión | 454883.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454883.93, modificado:454883.93}} | PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.88, meta_modificada:454.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0087, lat:18.2653}} | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 454883.93 | 454883.93 | 136465.18 | 136465.18 | 136465.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-192-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:454883.93, importe_modificado:454883.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333498 | Proyecto de inversión | 454915.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454915.75, modificado:454915.75}} | TELESECUNDARIA NUM 104, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.92, meta_modificada:454.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 454915.75 | 454915.75 | 333361.86 | 333361.86 | 333361.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-200-2023, contratista:JOSE NEFTALY TAMAYO ALCOCER, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:454915.75, importe_modificado:454915.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335777 | Proyecto de inversión | 6125698.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450279.48, modificado:2450279.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675419.24, modificado:4573346.38}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125072 - 1 | N | 0 | 0 | 985 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:Silvituc, lon:-90.271542, lat:18.641865}} | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 7023625.86 | 7023625.86 | 7023625.86 | 7023625.86 | 7023625.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-21-2023-C, contratista:FRACTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6125698.72, importe_modificado:7023625.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2335777/proyecto_INICIO, 2335777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345250 | Proyecto de inversión | 102173.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102173.15, modificado:102173.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 24208 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 24208 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE, lon:-92.09498241, lat:18.33440716}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345609 | Proyecto de inversión | 991649.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991649.25, modificado:991649.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 26206 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 26206 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE KANKI SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE TENABO UBICAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD AVANZAR DOS CUADRAS A MANO DERECHA HASTA LLEGA, lon:-90.11725624, lat:19.98751356}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345619 | Proyecto de inversión | 887863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887863.14, modificado:887863.14}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE TINUN EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 26259 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 26259 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.72, meta_modificada:838.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO UNA VEZ EN TINUN UBICAR EL CENTRO Y AVANZAR DOS CUADRAS RUMBO A LA IGLESIA AHI ESTARA E, lon:-90.22338022, lat:19.96500924}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345630 | Proyecto de inversión | 3190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190000.0, modificado:3190000.0}} | REHABILITACION ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 26352 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 26352 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.36, meta_modificada:661.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22C COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 22B ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VEINTIDOS C ENTRE LA CALLE CINCO Y TRES ESPECIFICAMENTE EN EL PARQUE DE LA COLONIA LA FATIM, lon:-90.05205678, lat:20.38007048}} | 2024-03-15 | 2024-06-17 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345260 | Proyecto de inversión | 132825.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132825.09, modificado:132825.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 24258 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 24258 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL JUNCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 129 + 200 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIRECCI, lon:-91.86250931, lat:18.04306663}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345266 | Proyecto de inversión | 1116192.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116192.98, modificado:1116192.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA FRUTALES CALLE 4 - 24291 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 24291 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.8, meta_modificada:737.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA FRUTALES, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13, CALLE 7 LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE LA CARRETERA FEDERAL SEYBAPLAYA CAMPECHE A 1.5 KM DEL BALNEARIO PAYUCAN DE LA LO, lon:-90.69125243, lat:19.65043896}} | 2024-03-18 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345267 | Proyecto de inversión | 71521.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71521.2, modificado:71521.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO - 24302 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 24302 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:781, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 1 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIRECCI, lon:-91.79156498, lat:18.06251873}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345276 | Proyecto de inversión | 40869.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40869.26, modificado:40869.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA MARICHE - 24385 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 24385 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:667, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA MARICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 RANCHERIA RIBERA MARICHE, 24205 RIBERA MARICHE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO S, lon:-92.11689747, lat:18.14856819}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345303 | Proyecto de inversión | 3950049.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3950049.76, modificado:3950049.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE NILCHI. - 24535 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24535 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.89, meta_modificada:3098.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:CALLE CANDELARIO MAY EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHENCOLLI TENABO Y CALLE HAMPOLOL BETHANIA, CALLE FINAL DEL POBLADO ESTAS CALLE SE CONOCEN EN EL POBLADO COMO CANDELARIO MAY QUE ES LA QUE SE MARCA , lon:-90.27337072, lat:19.8443137}} | 2024-06-03 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343215 | Proyecto de inversión | 4727339.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4727339.76, modificado:4727339.76}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 31 ENTRE CALLE 2 G Y CALLE 8A EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 9072 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9072 | S | 494 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7959.0, meta_modificada:7959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2G Y CALLE 8A, CALLE 4 EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ACALAN SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE LA CO, lon:-91.04108462, lat:18.19259006}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 4727339.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345318 | Proyecto de inversión | 1065571.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065571.74, modificado:1065571.74}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD LA BENDICION DE DIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 24602 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 24602 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:PROLONGACION CALLE 12 EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA UNIDAD AGRICOLA LA BENCION DE DIOS EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 12 ENTRE S Y, lon:-90.096131, lat:20.335075}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 1065571.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345328 | Proyecto de inversión | 1065571.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065571.74, modificado:1065571.74}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA MONTECRISTO EN LA LOCALIDAD COLONIA SIHO, CALKINI - 24643 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 24643 | S | 78 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:310, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE 23 - UNIDAD AGRICOLA MONTE CRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO , 24904 COLONIA SI-HO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGAC, lon:-90.07199, lat:20.369245}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 1065571.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345330 | Proyecto de inversión | 800434.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800434.05, modificado:800434.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDA DE VILLAMADERO VARIAS CALLES - 24660 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 24660 | S | 764 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA EN SU PUNTO DE INICIO A 10 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON CAMPECHE Y CULIMAN, lon:-90.70382198, lat:19.52866331}} | 2024-03-29 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348868 | Proyecto de inversión | 3800431.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800431.09, modificado:3800431.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES CONSTITUCIÓN E IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MANIGUA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 001_HIDRO_23 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.33, meta_modificada:2676.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES CONSTITUCION E IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GERRERO COLONIA MANIGUA, lon:-91.818588, lat:18.631497}} | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 3708406.97 | 3708406.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-001-24, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE SAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3708406.97, importe_modificado:3708406.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2348868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345335 | Proyecto de inversión | 1864849.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864849.36, modificado:1864849.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN CAHUICH - 24675 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24675 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.1, meta_modificada:1454.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE UNA CUADRA ANTES DEL FINAL DEL POBLADO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JUSTO S, lon:-90.2068888, lat:19.44113939}} | 2024-05-05 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345337 | Proyecto de inversión | 809455.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809455.19, modificado:809455.19}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 24679 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 24679 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-89.8468904, lat:19.7380628}} | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345358 | Proyecto de inversión | 4836365.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4836365.45, modificado:4836365.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL - 24763 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24763 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.4, meta_modificada:3958.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE CONOCIDA COMO DIEZ EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CONOCIDA COMO CALLE SIETE Y CALLE CONOCIDA COMO CALLE NUEVE, CALLE OCHO CALLE CONOCIDA COMO DIEZ ENTRE CALLES CONOCIDAS COMO SIETE Y NUEVE A, lon:-90.22390852, lat:19.76940319}} | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345368 | Proyecto de inversión | 1814758.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814758.23, modificado:1814758.23}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE PICH. - 24808 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24808 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.5, meta_modificada:1751.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDANA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ ATRAS DE CALLE ALDANA P.R, lon:-90.1139153, lat:19.48333627}} | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345380 | Proyecto de inversión | 3460667.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3460667.13, modificado:3460667.13}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES. - 24903 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24903 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3355.76, meta_modificada:3355.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE TECUM UMAN EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA CALLE TECUM UMAN ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA ATRAS DE LA CALLE ESTRADA P.R. LOS LAU, lon:-89.99114243, lat:19.48678644}} | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345391 | Proyecto de inversión | 2999916.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999916.37, modificado:2999916.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS KM 2 MAS 500 AL 3 MAS 450 EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 24963 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palizada | 24963 | S | 42 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 2 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL MECADO PRINCI, lon:-91.989351, lat:18.27187793}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344729 | Proyecto de inversión | 662877.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662877.93, modificado:662877.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0429 Y 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 20224 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20224 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191.52, meta_modificada:191.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 ENTRE 1, lon:-90.13589582, lat:20.17056033}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102350085 | Adquisición | 372516.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372516.97, modificado:372516.97}} | Adquisición de equipo de computo para diversas áreas del ayuntamiento | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Candelaria | F02 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330, lon:-91.04732159, lat:18.1844705}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 44665 | 44665 | 44665 | 44665 | 44665 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102350090 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición de equipo de aire acondicionado para diversas áreas del ayuntamiento | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | F03 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330, lon:-91.04732159, lat:18.1844705}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 9648.18 | 9648.18 | 9648.18 | 9648.18 | 9648.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343326 | Proyecto de inversión | 1903231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903231.2, modificado:1903231.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 18A EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 9945 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9945 | S | 682 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2916.0, meta_modificada:2916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18A, CALLE 18 ESTA CALLE SE ENCUENTRA A 100 A OESTE DEL SISTAM DE AGUA POTABLE Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA UBICADO LA NUEVA COLONIA DEL, lon:-91.03179475, lat:18.18894634}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1903231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343329 | Proyecto de inversión | 4073719.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4073719.15, modificado:4073719.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394. - 9952 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9952 | S | 392 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7067.0, meta_modificada:7067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CINCO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL Y CALLE 10, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A UN COSTADO DEL VIVERO DE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y A 80 MTS DEL TANQU, lon:-91.02282607, lat:18.18774754}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 4073719.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343331 | Proyecto de inversión | 2604685.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604685.08, modificado:2604685.08}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 9964 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9964 | S | 440 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4254.0, meta_modificada:4254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMANSE ENCUENTRA A 120 , lon:-90.95669751, lat:18.23824126}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2604685.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343333 | Proyecto de inversión | 2838890.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838890.46, modificado:2838890.46}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 9973 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9973 | S | 186 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4254.0, meta_modificada:4254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 200 MTS DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PASA LA CALLE EN FRENTE DE LA CANCH, lon:-90.94366002, lat:18.09956698}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2838890.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343334 | Proyecto de inversión | 3898587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898587.22, modificado:3898587.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA CALLE 35 A ENTRE CALLE 16A Y 18 A CALLE 35B ENTRE CALLE 16 A Y 18A CALLE 16 A ENTRE CALLE 35A Y 37 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 Y 040 - 9988 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9988 | S | 1285 | 1307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6372.0, meta_modificada:6372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 14 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 35A Y CALLE 16A, CALLE 37 SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.10 DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA.SE ENCUENTRA A 80 MTS DE LA GUAR, lon:-91.03662317, lat:18.1873165}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3898587.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343335 | Proyecto de inversión | 1731964.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731964.58, modificado:1731964.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10011 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10011 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1273, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO, 24342 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LA , lon:-90.54579363, lat:18.18735958}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1731964.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343338 | Proyecto de inversión | 1712435.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712435.98, modificado:1712435.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10027 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10027 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LUINAL, 24334 LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A A 120 MTS AL NORTE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LOS TESTIGO DE JEHOVA SE ENCUENTRA, lon:-90.79544287, lat:18.06032094}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1712435.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343341 | Proyecto de inversión | 1715783.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715783.74, modificado:1715783.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10048 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10048 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL A 120 MTS AL OESTE SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-90.78786005, lat:18.0152529}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1715783.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343343 | Proyecto de inversión | 1709646.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709646.18, modificado:1709646.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10051 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10051 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:314, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA., lon:-91.24660949, lat:18.07098696}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1709646.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343344 | Proyecto de inversión | 2176749.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176749.18, modificado:2176749.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10065 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10065 | S | 101 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:576, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENUCENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y UN COST, lon:-90.7328114, lat:18.25812137}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 2176749.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343345 | Proyecto de inversión | 1699086.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699086.94, modificado:1699086.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 16 ENTRE 13 Y 15 CALLE 16 ENTRE 13 Y AV. EL MALECON EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 10075 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10075 | S | 494 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.23, meta_modificada:950.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 15 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL OXXO Y A 60 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CANDELARIASE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO , lon:-91.04805455, lat:18.18450569}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1699086.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344769 | Proyecto de inversión | 224780.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224780.93, modificado:224780.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 20491 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 20491 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE MANUEL DOBLADO LOCALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD , lon:-92.0946436, lat:18.25623102}} | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345456 | Proyecto de inversión | 2949996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2949996.2, modificado:2949996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ A LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO - 25270 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 25270 | S | 125 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL MECADO PRINCI, lon:-91.98719451, lat:18.28182136}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348433 | Proyecto de inversión | 1264501.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264501.47, modificado:1264501.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN (COLONIAS ASERRADERO, NUEVA ESPERANZA) | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-APR002/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5628.0, meta_modificada:5628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA JERUSALÉN, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.731508, lat:19.331232}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ASERRADERO, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.728659, lat:19.340081}} | 2024-02-20 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2348433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344788 | Proyecto de inversión | 163477.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163477.04, modificado:163477.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 20616 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 20616 | S | 86 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARATIENDEL DE, lon:-92.07950987, lat:18.25445789}} | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343392 | Proyecto de inversión | 3188972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188972.95, modificado:3188972.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 10730 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10730 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.49, meta_modificada:699.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CINCO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y , SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE POMUCH EN EL BARRIO DE VILLA L, lon:-90.16333989, lat:20.13812443}} | 2024-04-24 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344804 | Proyecto de inversión | 81738.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81738.52, modificado:81738.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 20681 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 20681 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARATIENDEL DEL . HYUA, lon:-92.07887391, lat:18.25842074}} | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344815 | Proyecto de inversión | 40869.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40869.26, modificado:40869.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 20814 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 20814 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALUDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN, lon:-91.84117464, lat:18.01845324}} | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344819 | Proyecto de inversión | 1239521.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239521.42, modificado:1239521.42}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA DE LA CALLE VEINTICUATRO A ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTITRES A Y CALLE VEINTITRES A ENTRE CALLE VEINTITRES A Y CALLE VEINTICINCO DETRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 20846 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 20846 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.88, meta_modificada:1496.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24 A COLONIA CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPALA MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 173 METROS HASTA LLEGAR CON EL CRUZ, lon:-90.05636783, lat:20.36877206}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 1239521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344828 | Proyecto de inversión | 40869.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40869.26, modificado:40869.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 20885 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 20885 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 200 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 22 KM DEL A CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCA, lon:-92.05141332, lat:18.34021703}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344838 | Proyecto de inversión | 51086.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51086.57, modificado:51086.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 20934 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 20934 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECCERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADESDE DE A LA, lon:-92.108992, lat:18.30052073}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344842 | Proyecto de inversión | 1876709.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876709.98, modificado:1876709.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PROLONGACION DE LA 25 EN LA LOCALIDAD CALAK TUNICH, MUNICIPIO DZITBALCHE - 20942 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 20942 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:PROLONGACION 25 EJIDO CALAK TUNICH, 24920 CALAK TUNICH, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA Y , LA UBICACION DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1632 METROS DEL CENTRO DE POBLACION.PARA LLEGAR HASTA E, lon:-90.04376, lat:20.31754}} | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 1875979.32 | 1875979.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-001/2024, contratista:NEYDI LUCELY CHIM EUAN, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1875979.32, importe_modificado:1875979.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2344842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345520 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN BARRIO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 25690 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 25690 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 22 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y PROLONGACION 29, LA REFERENCIQA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 27 Y PROLOGACION DE LA CALLE 29 EN BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD , lon:-90.151577, lat:20.394998}} | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344843 | Proyecto de inversión | 2958197 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2958197.0, modificado:2958197.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE CALLE VEINTE Y VEINTISEIS DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 20945 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 20945 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3572.4, meta_modificada:3572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 25 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, CALLE 27 A LA REFERENCIA LA TIENDA DE OXXO UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LAS INSTALACIONE DE DESCAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SOBRE, lon:-90.05586858, lat:20.36782831}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 2958197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344846 | Proyecto de inversión | 1242433.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242433.17, modificado:1242433.17}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE COMPUERTA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 20954 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 20954 | S | 32072 | 30815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA FÁTIMA, 24083 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBLE, CALLE CAIMITO CALLE OCHO ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE CERRO ALTO ATRAS DE LA CALLE UNO COLONIA FATIMA SAN FRANCISCO D, lon:-90.49604768, lat:19.84431592}} | 2024-04-01 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344847 | Proyecto de inversión | 40869.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40869.26, modificado:40869.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 20964 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 20964 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICDA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADE DEL CCUYO Y SANTA CRUZ, lon:-92.09094293, lat:18.27506181}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344864 | Proyecto de inversión | 30651.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30651.94, modificado:30651.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 21014 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 21014 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - MATA DEL CHATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 200 RANCHERIA MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCLIDAD UBICADA A 132 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE PALIZADA CAMINO , lon:-91.84902695, lat:18.03629763}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345551 | Proyecto de inversión | 753992.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753992.62, modificado:753992.62}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 25846 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 25846 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-89.83529015, lat:19.74812649}} | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344868 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VEINTIDOS A ENTRE QUINCE Y ONCE Y CALLE ONCE ENTRE VENTIDOS A Y CALLE VENTIDOS DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 21043 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21043 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 A ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11 ES PRIMER TRAMO Y LUEGO CALLE 11 ENTRE CALLE 22A Y CALLE, lon:-90.05221258, lat:20.37502749}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345577 | Proyecto de inversión | 10999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.099999996E7, modificado:1.099999996E7}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA. - 26003 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 26003 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7520.2, meta_modificada:7520.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE BECAN EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO, ANDADOR BELLAVISTA CALLE BECAN ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO Y BECAN ATRAS DE LA CALLE ANDADOR BELLAVI, lon:-90.59533799, lat:19.80739797}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345584 | Proyecto de inversión | 965281.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965281.6, modificado:965281.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON BASE HIDRAULICA EN BARRIO 3 CRUCES RUMBO AL CBTIS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 26048 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 26048 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CRUCES BARRIO SANTA CRUZ, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22A Y VIADUCTO TRE MAYA, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE 22A Y SIN NUMERO A UNA CUADRA DE LAS PASTELERIA MOR, lon:-90.05884971, lat:20.38737562}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 965281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102349519 | Proyecto de inversión | 2905248 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905248.0, modificado:2905248.0}} | Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | OFICIO Núm.511/2024-1253-1 - Prioridad 2 | S | 1327 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.11, meta_modificada:4600.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:av. central por carretera carmen puerto real, lon:-91.766422, lat:18.654941}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102349546 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | FORTAMUN24-APRO10001 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:409, direccion:santa rosa, lon:-89.21, lat:17.99}} | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 249157.72 | 249157.72 | 249157.72 | 249157.72 | 249157.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FORTAMUN-SC-ADJ-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:249158.72, importe_modificado:249158.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349546/proyecto_INICIO, 2349546/proyecto_PROCESO, 2349546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SOLO QUE EN EL MAPA DE CALKMUL NO APARECE COMO PERTENECIENTE A CAMPECHE, trimestre:1.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346138 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ADELAIDA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 17084 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17084 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 135 + 200 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDAL, lon:-91.79827661, lat:18.01225654}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344171 | Proyecto de inversión | 1570837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570837.81, modificado:1570837.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16717 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16717 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. VINIENDO DE GOLONDRINAS LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA SEGUNDO PREDIO DE LA ESQUIN, lon:-90.77810061, lat:17.89010088}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344174 | Proyecto de inversión | 1565258.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565258.21, modificado:1565258.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16749 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16749 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A UNA CUADRA DEL TEMPLO AGUA VIVA CUARTO DORMITORIO 11UBICADO A, lon:-90.8475589, lat:17.88826964}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344176 | Proyecto de inversión | 1406406.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406406.69, modificado:1406406.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16767 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16767 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA EL CUARTO DORMITORIO EN FRENTE DE LA E, lon:-90.40778533, lat:17.99347946}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346393 | Proyecto de inversión | 44304.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44304.16, modificado:44304.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23889 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23889 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.01, meta_modificada:91.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 5 EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y AVENIDA PASEO DE LOS LEONES, CALLE 8 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPEC, lon:-90.4813749, lat:19.14162058}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346398 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 23994 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 23994 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.42, meta_modificada:92.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA 180 CON UN RECORRIDO DE 8.46 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TINUN SALI, lon:-90.15453157, lat:19.82375173}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346400 | Proyecto de inversión | 33101.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33101.31, modificado:33101.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24030 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24030 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.99, meta_modificada:67.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE , lon:-90.6263345, lat:19.27063735}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346403 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANKI, MUNICIPIO DE TENABO - 24120 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24120 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.98, meta_modificada:36.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA A CHECNCOLLI CON UN RECORRIO DE 14.3 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD SOBRE LA MISM, lon:-90.12142181, lat:19.98559432}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346404 | Proyecto de inversión | 24744.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24744.09, modificado:24744.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24137 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24137 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.36, meta_modificada:50.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE DEL SOL CIUDAD CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 LUEGO EN 120 ME, lon:-90.70099247, lat:19.47792072}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346407 | Proyecto de inversión | 22478.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22478.21, modificado:22478.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24199 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24199 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.58, meta_modificada:45.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L, lon:-90.44419597, lat:19.51857841}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346410 | Proyecto de inversión | 34765.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34765.18, modificado:34765.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24256 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24256 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SÁNCHEZ Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DIST, lon:-90.5140303, lat:19.50352557}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343096 | Proyecto de inversión | 2798281.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798281.13, modificado:2798281.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA LA JIMBA CALLE 21 Y CALLE 3 - 7490 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 7490 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3808.0, meta_modificada:3808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA LA JIMBA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 14, CALLE 8 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNAS 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y A 200 DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RICARDO CONTRERAS, lon:-90.68449027, lat:19.64026846}} | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345004 | Proyecto de inversión | 875156.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875156.65, modificado:875156.65}} | CONSTRUCCCION DE CAMINO SACACOSECHA, RUMBO HACIA CAMINO ANTIGUO SANTA CRUZ PUEBLO, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO DZITBALCHE. - 22273 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 22273 | S | 15 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - RUMBO HACIA CAMINO ANTIGUO SANTA CRUZ PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 810 EJIDO , 24920 , DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-DZITBALCHE Y , EL CAMINO SE ENCUENTR, lon:-90.073656, lat:20.321965}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 874100.17 | 874100.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-IR-02/2024, contratista:LIRA GONGORA ASESORES SAS CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:876778.46, importe_modificado:263033.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2345004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345005 | Proyecto de inversión | 2187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187000.0, modificado:2187000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 22275 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 22275 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:PUEBLO PACHUITZ, 24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN APROX 90 KM LLEGANDO , lon:-89.26589524, lat:19.12785553}} | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2345005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346148 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:358400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA REBEZA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 17325 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17325 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EL CUAL SE ENCUE, lon:-92.1025158, lat:18.25538867}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346151 | Proyecto de inversión | 1460851.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1460851.8, modificado:1460851.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 17435 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 17435 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 14 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 M2 DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE EN LA CALLE 18 ENTRE 25 Y 23 COLONIA CENTRO.EL, lon:-90.05759, lat:20.32062}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346155 | Proyecto de inversión | 627200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:627200.0, modificado:627200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA MUNICIPIO DE PALIZADA - 17509 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17509 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.96, meta_modificada:36.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AV. HIDALGO S/N CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEGOLLADO UBICADO EN AVENIDA HILDAGO DE LA COLONIA CENTRO ENTRE BENITO JUAREZ Y DEGOLLADO , lon:-92.08800397, lat:18.25949109}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346165 | Proyecto de inversión | 537600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:537600.0, modificado:537600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ISLA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE PALIZADA - 17730 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17730 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGU, lon:-92.0814943, lat:18.25451954}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344204 | Proyecto de inversión | 1360096.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360096.01, modificado:1360096.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16984 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16984 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL PRIMERA ESQUINAS A LA DERECHA AVANZAR 2 CUADRAS ESTA EN LA ESQUINAEN, lon:-90.93959896, lat:17.98830802}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1360096.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344208 | Proyecto de inversión | 1055642.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055642.5, modificado:1055642.5}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CUATRO ENTRE VEINTISIETE Y VEINTINUEVE COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16999 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 16999 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PARTIENDO DEL CENTRO DE TENABO IR SOBRE CALLE 8 RUNBO A SANTA ROSA UBICAR EL PRIMER CEMENTERIO DOBLAR A MANO DERECHA UNA C, lon:-90.23506685, lat:20.03508325}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346413 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24278 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24278 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 29 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CCALLE 10 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 19 SE DOBLA A LA IZQUIERDA SSE CONTINUA SO, lon:-90.22241361, lat:20.03593824}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346414 | Proyecto de inversión | 51419.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51419.4, modificado:51419.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AH KIM PECH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24307 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24307 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.02, meta_modificada:106.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR, lon:-90.24291027, lat:18.9973982}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346420 | Proyecto de inversión | 44266.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44266.23, modificado:44266.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24418 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24418 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.93, meta_modificada:90.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE RAMAL EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25, lon:-90.26722343, lat:19.15071517}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346422 | Proyecto de inversión | 29640.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29640.86, modificado:29640.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24458 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24458 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.69, meta_modificada:60.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, AVENIDA CONCORDIA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMO POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GI, lon:-90.7207438, lat:19.34250951}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346428 | Proyecto de inversión | 31788.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31788.23, modificado:31788.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24536 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24536 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.22, meta_modificada:65.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION, lon:-90.77266609, lat:19.29177502}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346429 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24575 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24575 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.75, meta_modificada:321.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 10 SOBRE LA CARRETERA CAMPECHE MERID SE AVANZA HASTA, lon:-90.22162484, lat:20.04859741}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344211 | Proyecto de inversión | 1377392.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377392.77, modificado:1377392.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 17010 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 17010 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. EN LA ESQUINA CON CALLE 5CUARTO DORMITOR, lon:-90.6684577, lat:18.07383785}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344212 | Proyecto de inversión | 2902937.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902937.39, modificado:2902937.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 17021 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 17021 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CTO DOR 01.FTE A CANCHA TECHADA OCHO CUADRAS AL SUR DE LA ENTRADA DE CARRETERA DE SAMUELCTO DOR 02.FRENTE A KINDER 50MTS AL ESTE DE CANCH, lon:-90.73967579, lat:18.29377727}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344228 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 17177 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 17177 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3030.1, meta_modificada:3030.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE 13 PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN CARRETERA HOPELCHEN XPUJIL SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE SANTA RITA EN , lon:-89.86982578, lat:19.65526571}} | 2024-03-14 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-07/2024, contratista:ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2999947.36, importe_modificado:2999947.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346434 | Proyecto de inversión | 103220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:103220.79, modificado:103220.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL , MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24641 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24641 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.28, meta_modificada:48.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M , lon:-90.46409554, lat:19.21336141}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346436 | Proyecto de inversión | 117021.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117021.84, modificado:117021.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24674 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24674 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.41, meta_modificada:55.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 31 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CARRETERA CHAMPOTÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS PO, lon:-90.52130639, lat:19.09687694}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346437 | Proyecto de inversión | 64744.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64744.91, modificado:64744.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.06, meta_modificada:30.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓN, lon:-90.71782363, lat:19.09253906}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346440 | Proyecto de inversión | 67201.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67201.91, modificado:67201.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24720 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24720 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.13, meta_modificada:32.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.24299135, lat:18.99387977}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346441 | Proyecto de inversión | 98337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98337.97, modificado:98337.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO MÓDULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24746 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.43, meta_modificada:46.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG, lon:-90.31988736, lat:19.01443912}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346442 | Proyecto de inversión | 63943.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63943.83, modificado:63943.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24761 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24761 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.92, meta_modificada:29.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS LEONES Y CALLE 6-A, CALLE 2 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA , lon:-90.48216637, lat:19.14169639}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346443 | Proyecto de inversión | 124065.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124065.61, modificado:124065.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24789 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24789 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.37, meta_modificada:59.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A , lon:-90.73329939, lat:18.90334007}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346445 | Proyecto de inversión | 68338.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68338.33, modificado:68338.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24812 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.88, meta_modificada:32.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.39601691, lat:19.14377807}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346446 | Proyecto de inversión | 51908.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51908.84, modificado:51908.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.31, meta_modificada:24.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CA, lon:-90.72731293, lat:19.14014636}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344287 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 17621 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 17621 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUELCRESCENCIO REJÓN ESTA SITUADA A97.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ALSALI, lon:-89.25644726, lat:17.92264305}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344288 | Proyecto de inversión | 2115922.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115922.96, modificado:2115922.96}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO - 17650 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 17650 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 12 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 16, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENITURBIDE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE , lon:-89.60362953, lat:19.57728605}} | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 634591.34 | 634591.34 | 634591.34 | 634591.34 | 634591.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-09/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:3103495.56, importe_modificado:3103495.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.28}} | {2344288/proyecto_INICIO, 2344288/proyecto_PROCESO, 2344288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344675 | Proyecto de inversión | 3070277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3070277.93, modificado:3070277.93}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EL CUYO LOCALIDAD EL CUYO MUNICIPIO DE PALIZADA - 19894 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 19894 | S | 298 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZ, lon:-92.08772307, lat:18.26836098}} | 2024-04-10 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342784 | Acción | 575334.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575334.97, modificado:575334.97}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 4668 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 4668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.056828, lat:20.32074}} | 2024-03-04 | 2024-10-04 | 287667.48 | 287667.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAD-DA-FAISMUN-ARRDTO-11/2024, contratista:DULFARY SINAI QUEB DUCKETT, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:575334.96, importe_modificado:575334.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.25}} | {2342784/proyecto_PROCESO, 2342784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345060 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 22809 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 22809 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:PUEBLO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN APROX 70 KM LLEGANDO AL ENT, lon:-89.36552425, lat:19.22848823}} | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2345060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345072 | Proyecto de inversión | 1873328.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873328.95, modificado:1873328.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE 13 - 22914 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 22914 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A 200 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-90.69681143, lat:19.52846791}} | 2024-03-20 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345887 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 1832 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 228 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 LOS ROSALES (LA VARENGA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.632061, lat:17.93372982}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343890 | Proyecto de inversión | 2331395.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331395.19, modificado:2331395.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 14740 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 14740 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.76, meta_modificada:672.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DOCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRES LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE E, lon:-90.10803574, lat:20.2380122}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343905 | Proyecto de inversión | 1270976.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270976.69, modificado:1270976.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE DOCE Y DIECINUEVE COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 14897 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 14897 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 RUMBO LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 5. UBICAR FERROMATERIAL, lon:-90.225066, lat:20.03729774}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344261 | Proyecto de inversión | 1523264.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523264.71, modificado:1523264.71}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO - 17388 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 17388 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.9, meta_modificada:1980.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 7 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12, LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLE, lon:-89.60281878, lat:19.58373035}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344328 | Proyecto de inversión | 1126735.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126735.29, modificado:1126735.29}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS - 17836 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 17836 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 25 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HA, lon:-89.60327339, lat:19.57106815}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344680 | Proyecto de inversión | 3060336.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3060336.95, modificado:3060336.95}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DEL CUYO MUNICIPIO DE PALIZADA - 19904 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palizada | 19904 | S | 258 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZQUI, lon:-92.0881876, lat:18.26848661}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344682 | Proyecto de inversión | 2735388.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735388.95, modificado:2735388.95}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MALECON EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 19938 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 19938 | S | 456 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL SANTOS DEGOLLADO SE ENCUENTRA EN AV. HIDALGO CONOCIDO COMO EL PARADOR TURISTICO DOND, lon:-92.09259481, lat:18.25314337}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344686 | Proyecto de inversión | 2716768.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716768.77, modificado:2716768.77}} | CONSTRUCCION DE CALLE JUSTICIA SOCIAL CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA CENTRO MUNICIPIO DE PALIZADA - 19950 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 19950 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.1, meta_modificada:1167.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA SOCIAL CIUDAD JUSTICIA SOCIAL, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTICIA SOCIAL Y AVENIDA BICENTENARIO, CALLE LA ESPERANZA COLONIA JUSTICIA SOCIAL LA CUAN SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE PALIZADA ENFREN, lon:-92.10006944, lat:18.25648676}} | 2024-04-10 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345090 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 23068 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 23068 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:PUEBLO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL COMO APROXIMADAMENTE 90 KM SE LLEGA A LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM PASANDO LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM A 5 KM SE, lon:-89.26702134, lat:19.27538725}} | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2345090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345888 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON. - 1999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 1999 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CHAMPOTONF, lon:-90.48051098, lat:19.13880041}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345890 | Proyecto de inversión | 2865287 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2865287.0, modificado:2865287.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 2063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2063 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3820.0, meta_modificada:3820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 170 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRTERA CHETU, lon:-89.66951371, lat:18.50116988}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345892 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TENABO, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 2111 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2111 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA CABECERA - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 511 PUEBLO TENABO CENTRO, 24700 , TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA AL SUR SOBRE , lon:-90.22474669, lat:19.99238858}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345894 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 2220 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2220 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABE, lon:-90.75752681, lat:18.69959259}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345896 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2244 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2244 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BETRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE P, lon:-89.88574167, lat:19.36992615}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345897 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 2261 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2261 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 047 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 XTACUMBILXUNAAN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMIN, lon:-89.75719724, lat:19.98273941}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345898 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 2309 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2309 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 316 EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HOPELCHENXPUJIL A UNO, lon:-89.41342314, lat:19.23270144}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345899 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE UAYAMON, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 2360 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2360 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 411 EJIDO UAYAMÓN, 24520 LA CAMILA [RANCHO], CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECH, lon:-90.44464571, lat:19.62588906}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345900 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CA,MPECHE - 2419 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2419 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL PARAÍSO Y CALLE SAN PEDRO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 K, lon:-89.98795788, lat:19.48891686}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2345900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345902 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NILCHÍ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2509 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2509 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-90.27082585, lat:19.84926873}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345907 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2634 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MÉRIDA, CALLE MICHOACÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE , lon:-90.46664902, lat:19.81986054}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343921 | Proyecto de inversión | 660448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660448.9, modificado:660448.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK - 15039 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 15039 | S | 17 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 24800 LAS LOMAS, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION KAKA XNUUK LOCALIDAD HECELCHAKAN EL TRAMO DE DONDE , lon:-90.03586723, lat:20.11207875}} | 2024-04-15 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343929 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 15134 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 15134 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.8, meta_modificada:1629.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENMERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KM APR, lon:-89.74133232, lat:20.00106841}} | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346172 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:358400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TILA MUNICIPIO DE PALIZADA - 17834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17834 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A LA ZONDA DEL RIO ENTRE LAS LO, lon:-92.05325711, lat:18.22627539}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346176 | Proyecto de inversión | 537600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:537600.0, modificado:537600.0}} | CONSTRUCCION D CUARTOS PARA BAÑOS LOCALIDAD DE LA CORRIENTE MUNICIPIO DE PALIZADA - 17891 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17891 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - CORRIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS, lon:-92.03851442, lat:18.23741584}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346182 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18035 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SAL SI PUEDES Y CALLE RINCONCITO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE C, lon:-90.71575141, lat:18.96383517}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344349 | Proyecto de inversión | 581255.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581255.18, modificado:581255.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 17967 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 17967 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE NUEVE A, CALLE VEINTE LA PRIMERA VIVIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 ENTRE LA CALLE DIECIOCHO Y LA CALLE NUEV, lon:-90.13061261, lat:20.18421295}} | 2024-04-15 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344709 | Proyecto de inversión | 387958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387958.0, modificado:387958.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA Y SAN ANTONIO - 20054 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20054 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.76, meta_modificada:112.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTE LA PRIEMRA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIOCHO A UNOS PASOS DE MI BODEGA AURRERA. SE PUEDE LLEG, lon:-90.13184891, lat:20.18003637}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344713 | Proyecto de inversión | 940842.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940842.41, modificado:940842.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 20094 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20094 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.2, meta_modificada:275.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISITE LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 ENFRENTE DEL LOCAL LA ODISEA. PARA , lon:-90.14191241, lat:20.18144449}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342435 | Acción | 3329394.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3329394.8, modificado:3329394.8}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 1128 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 1128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845043, lat:19.745548}} | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2342435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345115 | Proyecto de inversión | 771642.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771642.54, modificado:771642.54}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE VEINTIDOS Y QUINCE, CALLE VEINTIDOS A ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE, CALLE VEINTE ENTRE TREINTA Y CINCO Y ARCO MAYA Y CALLE VEINTE ENTRE TRES Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 23234 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 23234 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 BARRIO SAN LUIS OBISPO, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA CALLE DIESISIETE COMUNICA EL CENTRO CON EL BARRIO DE SAN LUIS OBISPO Y EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA CALLE VEINTIDOS A ES LA, lon:-90.05297492, lat:20.37243904}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 771642.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345910 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2687 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE DZIBALCHÉN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIR, lon:-90.11232809, lat:19.48238351}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345911 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:452000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2699 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2699 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.52480318, lat:19.71191201}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345913 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2721 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2721 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-90.41809566, lat:19.91626894}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343942 | Proyecto de inversión | 660448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660448.9, modificado:660448.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN EL ROBLE - 15243 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 15243 | S | 7 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCION EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 CIUDAD , 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES TIENE COMO PUNTO DE INICI, lon:-90.06494009, lat:20.1459335}} | 2024-03-27 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346185 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAURELES MUNICIPIO DE PALIZADA - 18060 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18060 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.28, meta_modificada:5.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 20 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIR, lon:-91.91403964, lat:18.05131761}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346188 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE PALIZADA - 18106 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18106 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:781, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 126 + 300 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIREC, lon:-91.79159213, lat:18.06235097}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346189 | Proyecto de inversión | 2663650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2663650.4, modificado:2663650.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 18133 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 18133 | S | 520 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24460 TRAMO SEYBAPLAYA - XKEULIL KILÓMETRO 5 + 0 INTERIOR SN EJIDO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KM DE LA CASETA DE CUOTA DE LA AUTOP, lon:-90.66299443, lat:19.63278938}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346191 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18136 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18136 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉ, lon:-90.6520718, lat:18.78476239}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346192 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:358400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN POPISTAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 18156 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18156 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:753, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - POPÍSTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 1 RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE , lon:-91.80525877, lat:18.20582143}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346196 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18210 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18210 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AV, lon:-90.74527163, lat:18.80877082}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346201 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268800.0, modificado:268800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TUMBO DE LA MONTAÑA MUNICIPIO DE PALIZADA - 18292 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18292 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.84, meta_modificada:15.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 124 + 500 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA A, lon:-91.78829054, lat:18.18303755}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346202 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARRILLO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18340 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18340 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 21 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR, lon:-90.52441775, lat:19.09532576}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344358 | Proyecto de inversión | 228213.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228213.27, modificado:228213.27}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA. - 18041 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 18041 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE MANGAL EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A, CALLE HOMBRES ILUSTRES CALLE MANGAL ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A COLONIA KILA LERMA CAMPECHE. ATRÁS DE LA CALL, lon:-90.60879113, lat:19.79677182}} | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344364 | Proyecto de inversión | 2498122.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498122.37, modificado:2498122.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN Y LA CONQUISTA - 18074 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18074 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.35, meta_modificada:295.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECIOCHO LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE NUEVE PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL 2, lon:-90.13202338, lat:20.18454843}} | 2024-03-28 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344374 | Proyecto de inversión | 989077.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989077.04, modificado:989077.04}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS - 18128 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 18128 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 17 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 19, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENITURBIDE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE D, lon:-89.60390239, lat:19.5765281}} | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 296457.33 | 296457.33 | 296457.33 | 296457.33 | 296457.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-09/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:3103495.56, importe_modificado:3103495.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.48}} | {2344374/proyecto_INICIO, 2344374/proyecto_PROCESO, 2344374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344377 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA - 18141 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 18141 | S | 169 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ESTÁ SITUADA EN , lon:-89.22621105, lat:17.95974824}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342438 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18000.0, modificado:18000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1208 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 1208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845043, lat:19.745548}} | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2342438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342442 | Acción | 56624.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56624.11, modificado:56624.11}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 1267 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 1267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845043, lat:19.745548}} | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2342442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342446 | Proyecto de inversión | 1103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1103000.0, modificado:1103000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA VILLA DE XPUJIL, COLONIA 10 DE MAYO - 1319 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 1319 | S | 750 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICANA EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN COLONIA 10 DE MAYO DE XPUJIL CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA AVENIDA CHICANA Y ENTRE , lon:-89.39956727, lat:18.49858598}} | 2024-01-13 | 2024-02-11 | 1102345.62 | 1102345.62 | 1102345.62 | 1102345.62 | 1102345.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SF-ADJ-001-2024-C, contratista:victoria adriana calderon canche, convocante:municipio de clakamul, monto:1102345.62, importe_modificado:1102345.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2342446/proyecto_INICIO, 2342446/proyecto_FIN, 2342446/proyecto_PROCESO, 2342446/proyecto_FIN, 2342446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343668 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 13137 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 13137 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2973.0, meta_modificada:2973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE 23 PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE SALIENDO DE LA CABECERA EN APROX 15 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE ICHEK AL LLEGAR A LA, lon:-89.96935233, lat:19.73278117}} | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 899973.5 | 899973.5 | 899973.5 | 899973.5 | 899973.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-01/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2999911.68, importe_modificado:2999911.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.5}} | {2343668/proyecto_INICIO, 2343668/proyecto_PROCESO, 2343668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345134 | Proyecto de inversión | 877088.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877088.06, modificado:877088.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, RUMBO A BLANCA FLOR, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD LOS PRIMOS, MUNICIPIO DZITBALCHE - 23327 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 23327 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN CENTRO - RUMBO A BLANCA FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO LOS PRIMOS, 24925 LOS PRIMOS, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 13.6 KILOMETROS, lon:-90.03000853, lat:20.19754303}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345928 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3132 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3132 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 8, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO , lon:-90.22026864, lat:19.76733282}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345929 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:452000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3197 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3197 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE HUAYA EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COCAL Y CALLE SEYBO, CALLE BUGAMBILIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAR, lon:-90.2195025, lat:19.61649838}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345931 | Proyecto de inversión | 1695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1695000.0, modificado:1695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EM LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3685 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3685 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.1, meta_modificada:188.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES COLONIA SAN RAFAEL, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y PROLONGACION ALLENDE, PROLONGACION 2DA PROLONGACIÓN ALLENDE PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 Y AV, lon:-90.54131419, lat:19.8256997}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346211 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18453 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18453 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.31464116, lat:19.00948174}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346215 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18513 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, AVENIDA 47 SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y AGARRAR LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA HAS, lon:-90.50883388, lat:19.15380714}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346221 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18610 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18610 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6-A Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORE, lon:-90.47943052, lat:19.14351446}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346224 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18667 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18667 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE, lon:-90.61921882, lat:19.27441473}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344382 | Proyecto de inversión | 1937517.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937517.25, modificado:1937517.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0429 Y 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 18155 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18155 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA ABENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DIECIOCHO, lon:-90.13410544, lat:20.1715089}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345171 | Proyecto de inversión | 518000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518000.0, modificado:518000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE LA CALLE ONCE ENTRE CALLE DIEZ Y FFCC DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 23512 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 23512 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y VIADUCTO DEL FERRECARRIL, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ONCE ES UNA ARTERIA IMPORTANTE PORQUE COMUNICA A LOS HABITANTES DE ESTA LOCALID, lon:-90.04267207, lat:20.396514}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345948 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHEMBLÁS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4628 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4628 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:CALLE 5 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO, lon:-90.35469535, lat:19.9185412}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345952 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:422000.0, modificado:422000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4740 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4740 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SANTA LUCÍA, CALLE REVOLUCIÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 AVAZNAREMOS UNA D, lon:-90.50000856, lat:19.86008091}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345953 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4773 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4773 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 14 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 , lon:-90.41849062, lat:19.91293888}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345955 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:316500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4800 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4800 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE GABRIEL ESCALANTE EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHE, lon:-89.99895668, lat:19.46072069}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346228 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18792 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.70891289, lat:19.04406998}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346231 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18818 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18818 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:EJIDO KM 67 (VENUSTIANO CARRANZA), 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C, lon:-90.73081208, lat:18.75935722}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346233 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR A C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 44M , lon:-90.72676432, lat:18.97102284}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346236 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E, lon:-90.40838739, lat:19.05439616}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346238 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHILAM BALAM, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18903 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18903 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA, lon:-90.24986877, lat:19.00389199}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346240 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18942 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.24395341, lat:19.00217079}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346242 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOCH COHUÓ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18976 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18976 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1618, direccion:EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN , lon:-90.24924419, lat:18.99861327}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346243 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO MÓDULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG, lon:-90.31881448, lat:19.01478907}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346245 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19036 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19036 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.24429865, lat:18.99475353}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346246 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19063 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.46406548, lat:19.21170252}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344413 | Proyecto de inversión | 1749999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749999.99, modificado:1749999.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 18311 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 18311 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ICHEK EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE EN APRX 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD A 2 KM APROX HAY , lon:-89.94106286, lat:19.73150253}} | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2344413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344421 | Proyecto de inversión | 775006.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775006.9, modificado:775006.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR LA AGEB 0274, 0433 Y 026A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 18361 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18361 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS, LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 CERCA DEL PALMAR. PARA LLEGAR SE TOMA COMO PUNTO DE, lon:-90.14821172, lat:20.17667803}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344422 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - 18363 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 18363 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES SE ENCUENTRA UBICADO A 90.7 KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPALCON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE D, lon:-89.21502589, lat:17.98330469}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102349094 | Proyecto de inversión | 56879656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.68796562E7, modificado:5.68796562E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL (SEPROCI) Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Protección Civil |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1509.26, meta_modificada:1509.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.52188277, lat:19.8125661}} | 2024-03-18 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-1-2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5.68796262E7, importe_modificado:5.68796262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2349094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343718 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 13609 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 13609 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2148.5, meta_modificada:2148.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CALLE 13 PUEBLO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN CARRTERA HOPELCHEN XPUJIL PASANDO LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM EN UN APROXI, lon:-89.31332573, lat:19.23937014}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 749965.82 | 749965.82 | 749965.82 | 749965.82 | 749965.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-02/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2499886.07, importe_modificado:2499886.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.48}} | {2343718/proyecto_PROCESO, 2343718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345963 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 5368 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 5368 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE NUEVE Y CALLE VEINTE, DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPAL DE HECELCHAKÁN Y SE AVANZAN 7 KM CON , lon:-90.10237285, lat:20.23881542}} | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345976 | Proyecto de inversión | 144636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144636.26, modificado:144636.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6482 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.87, meta_modificada:68.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA, lon:-89.99802214, lat:19.48944084}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345977 | Proyecto de inversión | 754930.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:754930.04, modificado:754930.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6495 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6495 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.79, meta_modificada:350.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION FINAL DE LA PROLONGACIÓN MONTECRISTO COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA, 24035 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, PRIVADA DEL DIAMANTE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPEC, lon:-90.54565337, lat:19.83009883}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345979 | Proyecto de inversión | 164041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164041.6, modificado:164041.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6541 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6541 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.35, meta_modificada:80.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE 15 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SA, lon:-90.22262898, lat:19.76763067}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345980 | Proyecto de inversión | 148724.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148724.2, modificado:148724.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6546 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6546 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.49, meta_modificada:70.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LUE, lon:-90.22031714, lat:19.61641679}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345981 | Proyecto de inversión | 6470418.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6470418.66, modificado:6470418.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 7748 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 7748 | S | 468 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PALMAS, EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MU, lon:-90.267261, lat:18.641735}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346248 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19112 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19112 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.40247567, lat:19.14524771}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346250 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19185 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19185 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.63579299, lat:18.85399672}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346251 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19198 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:AVENIDA JORGE SALOMÓN AZÁR GARCÍA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN, lon:-90.72006842, lat:19.09166227}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346252 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19205 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.73112413, lat:19.13171848}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102349141 | Adquisición | 908222 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908222.0, modificado:908222.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN DIVERSOS CAMPUS DEL INSTITUTO CAMPECHANO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 568 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.54023445, lat:19.84377798}} | 2024-01-01 | 2024-04-15 | 908222 | 908222 | 908222 | 908222 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IC 2024-1, contratista:COMERCIALIZADORES PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DZIBALCHEN SA DE CV, convocante:INSTITUTO CAMPECHANO, monto:871624.0, importe_modificado:871624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342521 | Acción | 1749600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749600.0, modificado:1749600.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 1903 | 4 | Campeche | 4 | Champotón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Champotón | 1903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.72389, lat:19.356219}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2342521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342929 | Proyecto de inversión | 3189689.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189689.48, modificado:3189689.48}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO POR TRES, CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE, CALLE NUEVE ENTRE CUATRO Y SIETE, Y CALLE NUEVE POR LA SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 6139 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6139 | S | 538 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.6, meta_modificada:5020.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS CALLE UNO POR TRES CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO Y SIETE Y CALLE NUEVE POR LA CALLE SIET, lon:-90.10689571, lat:20.18444304}} | 2024-03-30 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2342929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342940 | Proyecto de inversión | 3021567.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021567.45, modificado:3016537.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIEZ ENTRE SIETE Y ONCE, CALLE DOCE ENTRE TRES Y CINCO, CALLE DOCE ENTRE SIETE Y ONCE, CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DIECISÉIS, CALLE DIECISÉIS ENTRE DIECISIETE Y VEINTICUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 6215 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6215 | S | 900 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4548.8, meta_modificada:4548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, CALLE DOCE CALLE DIEZ ENTRE SIETE Y ONCE CALLE DOCE ENTRE TRES Y CINCO CALLE DOCE ENTRE SIETE Y ONCE CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DIECISÉI, lon:-90.10359258, lat:20.23487814}} | 2024-03-30 | 2024-07-20 | 904961.33 | 904961.33 | 904961.33 | 904961.33 | 904961.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-004-2024, contratista:COVILH. S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3016537.76, importe_modificado:3016537.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2342940/proyecto_PROCESO, 2342940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345206 | Proyecto de inversión | 1065571.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065571.74, modificado:1065571.74}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA X LABUD EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA, NUNKINI - 23834 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 23834 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:263, direccion:CALLE CARRETERA NUNKIN- SANTA CRUZ EX HACIENDA EJIDO NUNKINI, 24910 LA ESTRELLA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA NUNKINI-SANTA CRUZ EX HACIENDA Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CARRETERA CALKINI NUNKINI RUMBO A LA , lon:-90.205264, lat:20.401584}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 1065571.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345983 | Proyecto de inversión | 80782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80782.49, modificado:80782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8824 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 8824 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.35, meta_modificada:167.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LU, lon:-90.21846262, lat:19.61691837}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345984 | Proyecto de inversión | 55748.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55748.75, modificado:55748.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 8912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.54, meta_modificada:114.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.52428079, lat:19.71103135}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345985 | Proyecto de inversión | 15536.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15536.94, modificado:15536.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9012 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.55, meta_modificada:31.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, CALLE ALEMANIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L, lon:-90.46377716, lat:19.81763751}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345986 | Proyecto de inversión | 50121.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50121.98, modificado:50121.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9150 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9150 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.67, meta_modificada:102.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. 71 METROS GIRA A L, lon:-89.88864382, lat:19.37163668}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345987 | Proyecto de inversión | 2330872.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2330872.15, modificado:2330872.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9236 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 9236 | S | 119 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO SE BUSCA LLEGAR A LA CARRETERA FEDERAL 18, lon:-89.999635, lat:19.46325}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345988 | Proyecto de inversión | 110685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110685.97, modificado:110685.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9242 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9242 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:229.82, meta_modificada:229.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUTA 5 DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV, lon:-90.11711857, lat:19.48498671}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345989 | Proyecto de inversión | 44002.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44002.19, modificado:44002.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD CHEMBLÁS, ASENTAMIENTO CHEMBLAS - 9362 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9362 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.76, meta_modificada:89.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO 180 E L, lon:-90.35848212, lat:19.92019918}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345990 | Proyecto de inversión | 58313.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58313.28, modificado:58313.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9530 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9530 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.95, meta_modificada:119.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE ÁGUILA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNÁ, CALLE NICARAGUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOP, lon:-89.99208555, lat:19.48556636}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345991 | Proyecto de inversión | 31619 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31619.0, modificado:31619.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9683 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.25, meta_modificada:64.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 16 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 , lon:-90.4186444, lat:19.91313818}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345992 | Proyecto de inversión | 54947.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54947.63, modificado:54947.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NILCHÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9745 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9745 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.85, meta_modificada:112.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-90.27318776, lat:19.84934701}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345996 | Proyecto de inversión | 70111.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70111.99, modificado:70111.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9789 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9789 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.84, meta_modificada:144.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA, lon:-89.99751187, lat:19.46253908}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345997 | Proyecto de inversión | 52658.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52658.05, modificado:52658.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9853 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9853 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.02, meta_modificada:108.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLI, lon:-90.22527308, lat:19.76861004}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345998 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 11009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 11009 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO SURESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECHECAYAL A UNOS 44 KM LLEGAMOS, lon:-90.21110018, lat:19.76718831}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346001 | Proyecto de inversión | 62454.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62454.92, modificado:62454.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11742 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.3, meta_modificada:129.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE 12 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZA, lon:-90.17995784, lat:19.53610658}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346003 | Proyecto de inversión | 52937.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52937.74, modificado:52937.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11784 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11784 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.61, meta_modificada:108.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y A, lon:-90.50193993, lat:19.76667918}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346004 | Proyecto de inversión | 84299.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84299.34, modificado:84299.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11835 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11835 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.93, meta_modificada:172.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS , lon:-90.49444003, lat:19.610252}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344037 | Proyecto de inversión | 3669969 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3669969.0, modificado:3669969.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 15806 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15806 | S | 494 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AV PRIMERO DE JULIO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN UBICADO 3 POSTES CON LUMINARIAS EN LA CALLE 5.SE ENCUENTRAN UBICADO 7 POSTES CON LUMI, lon:-91.02268677, lat:18.18687159}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 3669969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344047 | Proyecto de inversión | 1134987.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134987.81, modificado:1134987.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15862 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15862 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 40 M DE LA ESQUINA DE CALLE 4CUARTO PARA BAÑO 2. EN ESQUINA CON CALLE, lon:-90.73506465, lat:18.17367427}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1134987.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344049 | Proyecto de inversión | 1097046.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097046.53, modificado:1097046.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ENERAL FRANCISCO J. MÚJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15871 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15871 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO Y UNA , lon:-91.06212983, lat:18.22154044}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1097046.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344051 | Proyecto de inversión | 1129966.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129966.17, modificado:1129966.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15877 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15877 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 160 M DE LA SALIDA A MIGUEL HIDALGO SOBRE CALLE PRINCIPAL. FRENTE A L, lon:-90.96388824, lat:17.85337828}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1129966.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344052 | Proyecto de inversión | 1132755.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132755.97, modificado:1132755.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15883 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15883 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 10 M DE LA ESQUINA DE CALLE 2CUARTO PAR, lon:-90.66772385, lat:18.07347067}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344055 | Proyecto de inversión | 1156190.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156190.29, modificado:1156190.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15890 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15890 | S | 258 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN LA ESQUINAEN LA ESQUINAEN LA ESQUINA A LADO DE TIENDA LA GUADALUPANAATRÁS DEL KINDERPA, lon:-90.44456858, lat:17.8652947}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1156190.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346277 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 20009 | S | 122 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO , lon:-89.31176154, lat:18.11065368}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2346277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346278 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 20170 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 20170 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.29, meta_modificada:45.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 A BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 HASTA EL CRUZAMIENOT CON AL CALLE 5 ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLIN, lon:-90.05375827, lat:20.3792389}} | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344459 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 18577 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 18577 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE ENCUENTRA A 90., lon:-89.27549269, lat:18.01886532}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342547 | Proyecto de inversión | 1856691.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856691.27, modificado:1856691.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN TRAMO 2 - 2137 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2137 | S | 0 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITNUP - ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN TRAMO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JUAN DE LA GORRA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JUM PETS KIIN TRAMO 2 L, lon:-90.0705018, lat:20.0596988}} | 2024-03-11 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342948 | Proyecto de inversión | 1732505.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1732505.38, modificado:1729557.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECISIETE ENTRE DOCE Y DIEZ A, CALLE DIEZ A ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE QUINCE POR DOCE EN HECELCHAKAN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN PEDRO I - 6283 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6283 | S | 905 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2703.2, meta_modificada:2703.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE DIECISIETE PUEBLO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE DOCE, CALLE QUINCE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCU, lon:-90.17439774, lat:20.13586892}} | 2024-03-30 | 2024-07-15 | 518867.18 | 518867.18 | 518867.18 | 518867.18 | 518867.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2342948/proyecto_INICIO, 2342948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342957 | Proyecto de inversión | 725139.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725139.26, modificado:723886.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SIN NÚMERO CAMPO DE LOS LOBOS POR LA CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 6333 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6333 | S | 272 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE SIN NUMERO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCUELA NORMAL PARA , lon:-90.16512795, lat:20.14008704}} | 2024-03-30 | 2024-07-21 | 217165.99 | 217165.99 | 217165.99 | 217165.99 | 217165.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2342957/proyecto_PROCESO, 2342957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345669 | Proyecto de inversión | 16250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.625E7, modificado:1.625E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 26603 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 26603 | S | 483 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5192.5, meta_modificada:5192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PINOS UAREZ ENTRE CALLE HECHOIS NO PALAB, lon:-90.4840547, lat:19.83222723}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345671 | Proyecto de inversión | 851052.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851052.12, modificado:851052.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26608 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 26608 | S | 170 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-89.83934389, lat:19.74460594}} | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346007 | Proyecto de inversión | 1598666.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1598666.28, modificado:1598666.28}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, MUNICIPIO DE CARMEN. - 11990 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 11990 | S | 207 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORA ROMERO DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA , lon:-92.46328006, lat:18.64444662}} | 2024-05-01 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346008 | Proyecto de inversión | 52819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52819.22, modificado:52819.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12012 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.36, meta_modificada:108.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 9.2 KILOMETROS TOMA AV. CENTRAL AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HE, lon:-90.33866518, lat:19.65530731}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346010 | Proyecto de inversión | 75544.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75544.42, modificado:75544.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12098 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12098 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.3, meta_modificada:156.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 11, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA, lon:-90.31843562, lat:19.58285334}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346012 | Proyecto de inversión | 82185.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82185.15, modificado:82185.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12161 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.47, meta_modificada:168.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE 21 EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-90.36676823, lat:19.90827557}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346013 | Proyecto de inversión | 31201.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31201.85, modificado:31201.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12233 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12233 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.37, meta_modificada:63.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR , lon:-90.2046663, lat:19.44193182}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346014 | Proyecto de inversión | 7208.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7208.16, modificado:7208.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12282 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12282 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.98, meta_modificada:13.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA L, lon:-90.38359831, lat:19.92718614}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346015 | Proyecto de inversión | 8426.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8426.43, modificado:8426.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12334 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12334 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.55, meta_modificada:16.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.4334724, lat:19.84456985}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346016 | Proyecto de inversión | 47609.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47609.59, modificado:47609.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12472 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12472 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.37, meta_modificada:97.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER, lon:-90.17850736, lat:19.74267323}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346017 | Proyecto de inversión | 57816.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57816.96, modificado:57816.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12515 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12515 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.29, meta_modificada:118.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO KIKAB, 24570 KIKAB, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 8.5 KILOMETROS TOMA AV GOBERNADORES Y AV. HEROE DE NAC, lon:-90.21045215, lat:19.28887126}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346018 | Proyecto de inversión | 48045.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48045.7, modificado:48045.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12591 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12591 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.29, meta_modificada:98.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE CENTENARIO LUBNÁ PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA Y CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA, CALLE LERDO DE TEJADA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO D, lon:-90.22802402, lat:19.37561691}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346019 | Proyecto de inversión | 1726266.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1726266.28, modificado:1726266.28}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PLANTA DESALADORA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN. - 12594 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12594 | S | 1325 | 1387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OBRADOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA COLONIA PUNTILLA PARA DIRI, lon:-92.07465812, lat:18.62056595}} | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346020 | Proyecto de inversión | 67458.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67458.81, modificado:67458.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12635 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.63, meta_modificada:138.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO, lon:-90.12600227, lat:19.74709542}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346021 | Proyecto de inversión | 65570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65570.74, modificado:65570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12693 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.26, meta_modificada:135.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE DURANGO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE JALISCO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE POR 8.5 KILOMETROS TOMA AV , lon:-90.01678942, lat:19.49829222}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346022 | Proyecto de inversión | 1080306.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1080306.02, modificado:1080306.02}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CARMEN - 12736 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12736 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 14, SE SALE DE LA CABECERA DEL CARMEN HACIA LA AVENIDA TRES CARRILES Y DE AHI A MEDIA HORA LLEGA AL PUENTE DE LA UNIDAD, lon:-90.92858498, lat:18.77709305}} | 2024-05-15 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346023 | Proyecto de inversión | 435117.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:435117.53, modificado:435117.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 12894 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12894 | S | 5906 | 3074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.73, meta_modificada:72.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSE, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CARMEN SE , lon:-91.77459631, lat:18.63881149}} | 2024-05-01 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346025 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 13870 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 13870 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 15 B PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN SE DIRIGE AL SUR POR CALLE 14 HACIA CALLE 35 DURANTE 1.1 KM TOMA AVENIDA CONCORDIA Y CA, lon:-90.71614576, lat:19.32732943}} | 2024-04-20 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346027 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 14205 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE HALTUNCHEN CAYAL LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE 14 Y CALLE 23 HACIA CARRETERA COSTERA DEL G, lon:-90.58252782, lat:19.50478957}} | 2024-04-20 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344478 | Proyecto de inversión | 2336813.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2336813.54, modificado:2336813.54}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA DE LA CALLE QUINCE ENTRE CALLE VEINTICUATRO A Y CALLE VEINTSEIS Y CALLE VEINTICUATRO A ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18664 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 18664 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 11 PARA LLEGARA A LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE CALKNI SOBRE LA CALLE 20 SE AVANAZA 350 METROS HASTA LLEGARA A L, lon:-90.05618143, lat:20.37568769}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 2336813.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402317769 | Proyecto de inversión | 933034.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:35181.26, modificado:35181.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897853.7, modificado:897853.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA - 425652 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 425652 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63 EJIDO C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 65, AVENIDA SOLIDARIDAD ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS, lon:-90.74342334, lat:18.61130058}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 897853.7 | 897853.7 | 897853.7 | 897853.7 | 897853.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2023., contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:933034.96, importe_modificado:933034.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:110.0}} | {2317769/proyecto_PROCESO, 2317769/proyecto_INICIO, 2317769/proyecto_PROCESO, 2317769/proyecto_INICIO, 2317769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342560 | Acción | 1429111.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429111.46, modificado:1429111.46}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 2236 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176965}} | 2024-02-26 | 2024-09-30 | 1429111.46 | 1429111.46 | 1429111.46 | 1429111.46 | 1429111.46 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAH-DGA-FAISMUN-U9-IND-001-2024, contratista:JUAN CARLOS CONTRERAS CHABLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1429111.46, importe_modificado:1429111.46}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}} | {2342560/proyecto_PROCESO, 2342560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342561 | Proyecto de inversión | 2410781.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410781.6, modificado:2410781.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN JOON SUUK - 2265 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2265 | S | 23 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN JOON SUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JOON SUUK LOCALIDAD CUMPICH EL TRAMO DE DONDE SE LL, lon:-89.96281484, lat:20.14886526}} | 2024-03-15 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342567 | Proyecto de inversión | 1386942.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386942.69, modificado:1386942.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC - 2310 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2310 | S | 5 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC LOCALIDAD DE HECELCHAKA, lon:-90.07504754, lat:20.16716096}} | 2024-03-30 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342966 | Proyecto de inversión | 556940.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556940.71, modificado:555258.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE QUINCE A Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN JERÓNIMO - 6372 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6372 | S | 837 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.9, meta_modificada:874.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CATORCE BARRIO SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE A Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMB, lon:-90.17555645, lat:20.13681578}} | 2024-03-30 | 2024-07-05 | 166577.47 | 166577.47 | 166577.47 | 166577.47 | 166577.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2342966/proyecto_PROCESO, 2342966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345685 | Acción | 1950500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950500.0, modificado:1950500.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 26673 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 26673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371225}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2345685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346031 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14476 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14476 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHETUMAL POR 50.7KM Y SE LLEGA , lon:-90.30077279, lat:18.63546226}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346032 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14522 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL , lon:-90.25929672, lat:18.57622916}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346033 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14534 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 14534 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA C, lon:-90.200629, lat:18.526995}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346034 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14574 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 14574 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE TABASCO PUEBLO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE CATEMACO DIRIGETE AL SUR POR C. 34 HACIA C. 25. GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCION HACIA CAMPECHE, lon:-90.73006724, lat:18.96929243}} | 2024-04-20 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346035 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14595 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14595 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI, lon:-90.28957339, lat:18.65137448}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346037 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14635 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:RANCHERIA CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUS, lon:-90.2043616, lat:18.47993045}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346040 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14756 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 14756 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 46A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 46A Y CALLE 57C, CALLE 63A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL PUNTO DE REFERENCIA EL ÚNICO CAMPO DE BEISBOL FRANCIS, lon:-90.74589677, lat:18.61506541}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346041 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14763 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14763 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL SE AVANZA 50.9KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CENTE, lon:-90.20554324, lat:18.5263919}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346044 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74782583, lat:18.63493565}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346045 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID ,MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14895 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14895 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR, lon:-90.59663898, lat:18.49137669}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346046 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14983 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14983 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.27139592, lat:18.63785141}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346048 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 15087 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43 Y CALLE 26, CALLE 24 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS. INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.7395265, lat:18.6030439}} | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346312 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 21013 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21013 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.29, meta_modificada:45.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE DIECISIETE A TABASCO BARRIO SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 HIDALGO Y CALLE 14, CALLE 19 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE L, lon:-90.1436675, lat:20.40060326}} | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346317 | Proyecto de inversión | 33041.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33041.1, modificado:33041.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21183 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21183 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.25, meta_modificada:67.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.71134421, lat:19.04148648}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346321 | Proyecto de inversión | 48745.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48745.86, modificado:48745.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21295 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21295 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.38, meta_modificada:100.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA Y CALLE GARCÍA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR, lon:-90.73088419, lat:18.96856747}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348428 | Proyecto de inversión | 1600274.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600274.71, modificado:1600274.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN (COLONIAS HUANAL, CAÑAVERAL) | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-APR001/2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6860.0, meta_modificada:6860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA HUANAL Y CAÑAVERAL,CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.712551, lat:19.347755}} | 2024-02-23 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2348428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342586 | Proyecto de inversión | 3189639.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189639.9, modificado:3189639.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 2575 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2575 | S | 900 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CINCO LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE, lon:-90.10367216, lat:20.23564656}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344925 | Proyecto de inversión | 393240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393240.0, modificado:393240.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIETE, BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 21388 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21388 | S | 26 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7A BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9A Y CALLE 7, LA REFERENCIA DE LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE 7A ENTRE LA CALLE 9A Y CALLE 7 EN BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, lon:-90.04427928, lat:20.37823261}} | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 393240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346051 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 15307 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER, lon:-90.17725108, lat:19.74182183}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346054 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15416 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15416 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN DO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS , lon:-90.27007499, lat:18.74957331}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346057 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15461 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-90.38253325, lat:18.62500615}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346059 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15516 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15516 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 38 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAMOS RUTA POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.72419047, lat:18.60701628}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346061 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15631 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15631 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CENTAURO DEL NORTE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHET, lon:-90.29768624, lat:18.64008639}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346062 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15672 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15672 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI, lon:-90.28709146, lat:18.65449522}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346063 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15732 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74794184, lat:18.63599062}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346064 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA, lon:-90.27218737, lat:18.50139417}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346065 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15777 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 38-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO AVANZAREMOS 17M SOBRE LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOB, lon:-90.72361872, lat:18.61009378}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344123 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 16459 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 16459 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2474.0, meta_modificada:2474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:CALLE 22 PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 35 KM SE LLEGA A LA LOCALID, lon:-90.03775975, lat:19.71660588}} | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344124 | Proyecto de inversión | 1112954.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112954.38, modificado:1112954.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE TRECE ENTRE DOS Y DOS A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16460 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 16460 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.5, meta_modificada:1010.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 UBICAR EL TEATRO DE LA CIUDAD DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE CALLE T, lon:-90.22988348, lat:20.04362983}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346328 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 21465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21465 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.29, meta_modificada:45.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE ONCE PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 9 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 DIRECCION A MERIDA UNA VEZ QUE FINALIZA LA ZONA URBANA DE CALKINI INICIA LA ZO, lon:-90.04238909, lat:20.39653172}} | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346339 | Proyecto de inversión | 934342.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:934342.45, modificado:934342.45}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 21868 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21868 | S | 473 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 15 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 17 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-90.22176538, lat:20.36397198}} | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346343 | Proyecto de inversión | 50186.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50186.91, modificado:50186.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21938 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21938 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.42, meta_modificada:103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:EJIDO KM 67 VENUSTIANO CARRANZA, 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 3, lon:-90.73001189, lat:18.75933182}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344133 | Proyecto de inversión | 2854394.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854394.87, modificado:2854394.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16507 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16507 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CTO DOR 01.ESQUINA ATRÁS DE LA PELUQUERIA BARBARACTO DOR 02.A 100MTS DE ABARROTES A, lon:-90.81331264, lat:17.88886128}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2854394.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344145 | Proyecto de inversión | 1400827.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400827.09, modificado:1400827.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16571 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16571 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DEL PARQUEEN LA ESQUINA A LADO DE AUTO LAVADO EL AMIGOEN LA ESQUINA A LADO DE TI, lon:-90.44439692, lat:17.86545809}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1400827.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346350 | Proyecto de inversión | 71338.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71338.32, modificado:71338.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 22203 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.04, meta_modificada:148.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.63683369, lat:18.85358551}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346364 | Proyecto de inversión | 43550.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43550.44, modificado:43550.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 22841 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.42, meta_modificada:89.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE 11 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JORGE AZAR GARCÍA Y AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H , lon:-90.72231365, lat:19.0925718}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344542 | Proyecto de inversión | 632963.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632963.66, modificado:632963.66}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LA LOCALIDAD DE CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE UBICACION AREA RURAL - 19023 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 19023 | S | 1012 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTICUATRO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISEIS CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO ATRAS DE LA CALLE VEINTISEIS POBLADO RURAL CHINA CA, lon:-90.49679861, lat:19.7741672}} | 2024-04-08 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344955 | Proyecto de inversión | 1797488.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797488.63, modificado:1797488.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLAMADERO CALLE 21 - 21801 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 21801 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE VILLA MADERO Y A 400 METROS DEL PARQUE, lon:-90.6969157, lat:19.52486363}} | 2024-03-25 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344149 | Proyecto de inversión | 1342241.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342241.29, modificado:1342241.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16585 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16585 | S | 245 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DE ABARROTES PERAZA S. CUARTO DORMITORIO 1A 50 MTS DE LA PAPELERIA Y NOVEDADES ZAM, lon:-90.99459509, lat:18.18880349}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1342241.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344151 | Proyecto de inversión | 1346704.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346704.97, modificado:1346704.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16593 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16593 | S | 242 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CONTRA ESQUINA CON EL EXPENDIO DE LICORES O CANTINA DE LA LOCALIDAD. CUARTO DORMITORIO , lon:-90.9534574, lat:18.24346858}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1346704.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344154 | Proyecto de inversión | 1355074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355074.37, modificado:1355074.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16619 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16619 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:428, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL POCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, lon:-90.82306991, lat:18.21610481}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1355074.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344155 | Proyecto de inversión | 1355632.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355632.33, modificado:1355632.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16629 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16629 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:99, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL CHILAR, 24333 EL CHILAR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SEGUNDA CALLE HASTA EL FONDO EN ESQUINA DE LA QUINTA CALLE DONDE COMIENZA UN CALLEJON DE TIERRA. CUARTO DORMITORIO 1SEGUNDA CALLE MANO IZQUIERD, lon:-90.8384472, lat:18.1557603}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1355632.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344159 | Proyecto de inversión | 1355074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355074.37, modificado:1355074.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16643 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16643 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN TALLER MECANICO CUARTO DORMITORIO 10S, lon:-91.12735013, lat:18.02243052}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1355074.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344161 | Proyecto de inversión | 1351168.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351168.65, modificado:1351168.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16652 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16652 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:696, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENLA ESQUINA DE LAS, lon:-91.16619613, lat:18.26513968}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1351166.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346371 | Proyecto de inversión | 53675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53675.81, modificado:53675.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23147 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23147 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.78, meta_modificada:110.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE C, lon:-90.73296703, lat:19.13718669}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346375 | Proyecto de inversión | 63431.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63431.42, modificado:63431.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23305 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23305 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.36, meta_modificada:131.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉREZCARR. COSTERA DE, lon:-90.60306209, lat:18.9323378}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346379 | Proyecto de inversión | 40900.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40900.59, modificado:40900.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23442 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23442 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.83, meta_modificada:83.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34, lon:-90.73411479, lat:18.90451242}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346382 | Proyecto de inversión | 41763.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41763.33, modificado:41763.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23534 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23534 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.65, meta_modificada:85.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E, lon:-90.40813236, lat:19.05354706}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346383 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUN, MUNICIPIO DE TENABO - 23538 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 23538 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.45, meta_modificada:92.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDO 180 CON UN RECIRRIDO DE 7.8 KILOMETROS SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TINUN SE CONTINUA EL RECORR, lon:-90.22651036, lat:19.96367846}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346388 | Proyecto de inversión | 35145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35145.82, modificado:35145.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL , MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23709 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.69, meta_modificada:71.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUE, lon:-90.46489071, lat:19.21694034}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344579 | Proyecto de inversión | 1082786.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082786.79, modificado:1082786.79}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE UBICACION AREA URBANA. - 19231 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 19231 | S | 17639 | 16209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO COLONIA COLINAS DEL SUR, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CIRCUITO COLINAS, CALLE PETROLEROS AVENIDA LOPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZAR, lon:-90.5132033, lat:19.8138643}} | 2024-04-08 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342663 | Proyecto de inversión | 2084621.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2084621.42, modificado:2084621.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON - 3040 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 3040 | S | 20 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO POCBOC - ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO POCBOC, 24830 KOLOCHÉ AKAL (SANTA CRUZ), HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON LOCALIDAD POCBO, lon:-89.96675575, lat:20.04092193}} | 2024-04-07 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344977 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ONCE ENTRE CALLE DIEZ Y FFCC Y CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y OCHO Y CALLE SEIS ENTRE CINCO Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 22029 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 22029 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y EJE VIAL LINEA DE FERROCARRIL, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 11 ENTRE LA CALLE 10 Y LINEA DE FERROCARRIL A UNOS 200 METRO DE LA MAQUILA, lon:-90.04273076, lat:20.39652754}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2344977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102344992 | Proyecto de inversión | 319130.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319130.34, modificado:319130.34}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA CARMELITA - 22140 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 22140 | S | 83 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA CARMELITA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECN, lon:-90.68407637, lat:19.64265803}} | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875047 | Proyecto de inversión | 1982630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982630.76, modificado:1545799.29}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.63, meta_modificada:1982.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 1545799.29 | 1545799.29 | 1545799.29 | 1545799.29 | 1545799.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1982630.76, importe_modificado:1982630.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875045 | Proyecto de inversión | 1906211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1906211.05, modificado:1902164.76}} | PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.21, meta_modificada:1906.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1902164.76 | 1902164.76 | 1902164.76 | 1902164.76 | 1902164.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020, contratista:M.J. GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1906211.05, importe_modificado:1906211.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.21}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875034 | Proyecto de inversión | 1130146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1130146.27, modificado:1128478.21}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 62 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.15, meta_modificada:1130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.9442, lat:18.8999}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1128478.21 | 1128478.21 | 1128478.21 | 1128478.21 | 1128478.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1130146.27, importe_modificado:1130146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875029 | Proyecto de inversión | 1099560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099560.78, modificado:1081666.66}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.56, meta_modificada:1099.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1081666.66 | 1081666.66 | 1081666.66 | 1081666.66 | 1081666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1099560.78, importe_modificado:1099560.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714516 | Proyecto de inversión | 762316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.39, modificado:502812.28}} | PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.32, meta_modificada:762.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.1788, lat:18.3671}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 502812.28 | 502812.28 | 502812.28 | 502812.28 | 502812.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762316.39, importe_modificado:762316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052924 | Proyecto de inversión | 1091013.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091013.66, modificado:1021599.55}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.01, meta_modificada:1091.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1107, lat:18.2573}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1021599.55 | 1021599.55 | 1021599.55 | 1021599.55 | 1021599.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091013.66, importe_modificado:1091013.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000574 | Proyecto de inversión | 1091203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091203.2, modificado:1091203.2}} | TELESECUNDARIA NO. 51, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.2, meta_modificada:1091.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334, lon:-90.668056, lat:17.825833}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1091203.2 | 1091203.2 | 1091203.2 | 1091203.2 | 1091203.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091203.2, importe_modificado:1091203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000565 | Proyecto de inversión | 849610.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849610.2, modificado:831464.03}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.61, meta_modificada:849.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 831464.03 | 831464.03 | 831464.03 | 831464.03 | 831464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849610.2, importe_modificado:849610.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000564 | Proyecto de inversión | 932684.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:932684.88, modificado:886222.47}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.68, meta_modificada:932.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 886222.47 | 886222.47 | 886222.47 | 886222.47 | 886222.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:932684.88, importe_modificado:932684.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938581 | Proyecto de inversión | 666526.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:666526.33, modificado:664590.71}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.53, meta_modificada:666.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.271, lat:18.5005}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 664590.71 | 664590.71 | 664590.71 | 664590.71 | 664590.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:666526.33, importe_modificado:666526.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210101885935 | Proyecto de inversión | 544218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544218.72, modificado:541320.39}} | J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.22, meta_modificada:544.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}} | 2021-04-01 | 2021-06-05 | 541320.39 | 541320.39 | 541320.39 | 541320.39 | 541320.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:544218.72, importe_modificado:544218.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198108 | Proyecto de inversión | 184328.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184328.14, modificado:184328.14}} | PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.32, meta_modificada:184.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 184328.14 | 184328.14 | 184328.14 | 184328.14 | 184328.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-1-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:184328.14, importe_modificado:184328.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198093 | Proyecto de inversión | 508478.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:508478.85, modificado:506997.04}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.48, meta_modificada:508.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.52451, lat:19.842529}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 506997.04 | 506997.04 | 506997.04 | 506997.04 | 506997.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2022, contratista:GONZALEZ HEREDIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:508478.85, importe_modificado:508478.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198095 | Proyecto de inversión | 859968.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859968.22, modificado:859968.22}} | PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.97, meta_modificada:859.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 859968.22 | 859968.22 | 859968.22 | 859968.22 | 859968.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:859968.22, importe_modificado:859968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220202086536 | Proyecto de inversión | 724254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724254.67, modificado:717553.94}} | PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.25, meta_modificada:724.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 717553.94 | 717553.94 | 717553.94 | 717553.94 | 717553.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022, contratista:PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:724254.67, importe_modificado:724254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335844 | Proyecto de inversión | 182062.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182062.01, modificado:180474.31}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE 27 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 003 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 1, lon:-90.055556, lat:20.318611}} | 2024-01-03 | 2024-01-17 | 180474.31 | 180474.31 | 180474.31 | 180474.31 | 180474.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-R23-AD-003/2023, contratista:CONTRUCTORA TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:181255.58, importe_modificado:181255.58}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2335844/proyecto_INICIO, 2335844/proyecto_FIN, 2335844/proyecto_PROCESO, 2335844/proyecto_INICIO, 2335844/proyecto_PROCESO, 2335844/proyecto_FIN, 2335844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402302147 | Proyecto de inversión | 847435.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847435.3, modificado:846350.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A PRODUCCION AGRICOLA EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD SAN ISIDRO KAKALMOSÓN - 358365 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 358365 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - PRODUCCION AGRICOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO SAN ISIDRO KAKALMOSON, 24920 SAN ISIDRO KAKALMOSÓN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LO, lon:-90.029075, lat:20.284283}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 846350.7 | 846350.7 | 846350.7 | 846350.7 | 846350.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-AD-12/2023, contratista:CONSTUCCIONES ESPECIALIZADAS LOJIBAROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:846350.7, importe_modificado:846350.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2302147/proyecto_INICIO, 2302147/proyecto_FIN, 2302147/proyecto_PROCESO, 2302147/proyecto_FIN, 2302147/proyecto_PROCESO, 2302147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402287540 | Proyecto de inversión | 345410.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345410.09, modificado:341856.08}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ - 295556 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 295556 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 BARRIO SAN FELIPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 18 EL POZO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 ENTRE 31 Y 24 BARRIO SAN FELIPE DE REFERENCA SE TIENE UN PEATON Y A LA ESCU, lon:-90.054166, lat:20.326606}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 341856.08 | 341856.08 | 341856.08 | 341856.08 | 341856.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-025/2023, contratista:CAMINOS SERVAN .S DE R. L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:344940.72, importe_modificado:344940.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2287540/proyecto_INICIO, 2287540/proyecto_PROCESO, 2287540/proyecto_FIN, 2287540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402332680 | Proyecto de inversión | 1962794.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962794.5, modificado:1924549.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA FATIMA | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 002 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11960.0, meta_modificada:11960.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:SEGUNDO TRAMO , lon:-89.8604777, lat:20.1282167}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:PRIMER TRAMO FINAL, lon:-89.8596888, lat:20.1277639}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:SEGUNDO TRAMO FINAL, lon:-89.8593297, lat:20.1276547}} | 2023-11-22 | 2023-12-26 | 1924549.55 | 1924549.55 | 1924549.55 | 1924549.55 | 1924549.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-IR-002/2023, contratista:LAURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1961011.48, importe_modificado:1961011.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11960.0}} | {2332680/proyecto_INICIO, 2332680/proyecto_FIN, 2332680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335784 | Proyecto de inversión | 588646.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91205.66, modificado:91205.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497440.87, modificado:493071.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS CRIPTAS DE DIMENCIONES DE 1.00 X 70 X 2.20 MTS. EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 002 | S | 99 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUNTO 1, lon:-90.055556, lat:20.318611}} | 2023-10-27 | 2023-12-25 | 584277.64 | 584277.64 | 584277.64 | 584277.64 | 584277.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-R23-AD-002/2023, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:588646.53, importe_modificado:588646.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2335784/proyecto_PROCESO, 2335784/proyecto_INICIO, 2335784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218801 | Proyecto de inversión | 379499.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379499.68, modificado:378690.06}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 38671 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 38671 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 BARRIO SAN JOSE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 A UN COSTADO DE LA CANCHA DE SAN JOSE Y LA COMISARIA EJIDAL., lon:-90.05810829, lat:20.31761408}} | 2023-04-18 | 2023-06-01 | 378690.06 | 378690.06 | 378690.06 | 378690.06 | 378690.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-005/2023, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHI, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:378690.09, importe_modificado:378690.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2218801/proyecto_INICIO, 2218801/proyecto_PROCESO, 2218801/proyecto_FIN, 2218801/proyecto_PROCESO, 2218801/proyecto_FIN, 2218801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202220133 | Proyecto de inversión | 1035260.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035260.82, modificado:1033504.68}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 47301 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 47301 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20-A BARRIO CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 22 POZO 1 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20A DEL CENTRO ENTRE LA CASA DE CULTURA Y LA BIBLIOTECA PUBLICA. POZO 2CAL, lon:-90.056408, lat:20.32024}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 1033504.68 | 1033504.68 | 1033504.68 | 1033504.68 | 1033504.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-007/2023, contratista:FERNANDO ALBERTO PECH COUOH, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1034080.96, importe_modificado:1035080.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2220133/proyecto_INICIO, 2220133/proyecto_PROCESO, 2220133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305938 | Proyecto de inversión | 468885.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468885.56, modificado:468885.56}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE HALTUNCHEN - 375061 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 375061 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE HALTUNCHEN INTERIOR SN EJIDO HALTUNCHÉN, 24462 HALTUNCHÉN, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA EX HACIENDA DE HALTUNCHEN A UNOS 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE CH, lon:-90.7013915, lat:19.50214448}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 468885.56 | 468885.56 | 468885.56 | 468885.56 | 468885.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C027/2023, contratista:YURI CRESCENCIA JIMENEZ ALEJO, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:468885.56, importe_modificado:468885.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2305938/proyecto_INICIO, 2305938/proyecto_PROCESO, 2305938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402291468 | Proyecto de inversión | 1441561.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441561.48, modificado:1441561.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE CALLE 37 - 314665 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 314665 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 37 ENTRE 14 Y 16 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y A 50 METROS DEL, lon:-90.6856266, lat:19.63302687}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 1441561.48 | 1441561.48 | 1441561.48 | 1441561.48 | 1441561.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C026/2023, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1441561.48, importe_modificado:1441561.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2291468/proyecto_INICIO, 2291468/proyecto_FIN, 2291468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333775 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. DR. JAIME TORRES BODET, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 220 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333770 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA XK'AN LOL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, NINGUNO, C.P. 24620, lon:-89.748108, lat:20.004856}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333767 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA TUMBEN KUXTAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.4611, lat:19.45}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333764 | Proyecto de inversión | 23338.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23338.04, modificado:23338.04}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 60, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.054324, lat:20.319973}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 23338.04 | 23338.04 | 23338.04 | 23338.04 | 23338.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-21-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:23338.04, importe_modificado:23338.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333761 | Proyecto de inversión | 19929.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19929.96, modificado:19929.96}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 09, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 99 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.134172, lat:20.176854}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19929.96 | 19929.96 | 19929.96 | 19929.96 | 19929.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-18-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19929.96, importe_modificado:19929.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333758 | Proyecto de inversión | 19790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19790.76, modificado:19790.76}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 37, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NNGUNO, lon:-91.836228, lat:18.637934}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-15-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19790.76, importe_modificado:19790.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333755 | Proyecto de inversión | 19678.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19678.24, modificado:19678.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 65, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-12-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19678.24, importe_modificado:19678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333752 | Proyecto de inversión | 19737.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19737.4, modificado:19737.4}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 21, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19737.4 | 19737.4 | 19737.4 | 19737.4 | 19737.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-9-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19737.4, importe_modificado:19737.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333750 | Proyecto de inversión | 19779.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19779.16, modificado:19779.16}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 25, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:NINGUNO, lon:-89.730613, lat:19.458393}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19779.16 | 19779.16 | 19779.16 | 19779.16 | 19779.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-7-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19779.16, importe_modificado:19779.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333747 | Proyecto de inversión | 19745.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19745.52, modificado:19745.52}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 38, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.722939, lat:19.346853}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19745.52 | 19745.52 | 19745.52 | 19745.52 | 19745.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-4-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19745.52, importe_modificado:19745.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333743 | Proyecto de inversión | 19860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19860.36, modificado:19860.36}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 07, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.743644, lat:18.606602}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19860.36, importe_modificado:19860.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333740 | Proyecto de inversión | 112595.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112595.4, modificado:112595.4}} | J.N. EVA ZAMANO DE LÓPEZ MATEOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 9, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.548488, lat:19.821934}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 112595.4 | 112595.4 | 112595.4 | 112595.4 | 112595.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112595.4, importe_modificado:112595.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333737 | Proyecto de inversión | 52594.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52594.4, modificado:52594.4}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300, lon:-91.173392, lat:18.97683}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 52594.4 | 52594.4 | 52594.4 | 52594.4 | 52594.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-7-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52594.4, importe_modificado:52594.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333735 | Proyecto de inversión | 66642 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66642.0, modificado:66642.0}} | PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 304 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 66642 | 66642 | 66642 | 66642 | 66642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-5-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66642.0, importe_modificado:66642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333731 | Proyecto de inversión | 53943.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53943.48, modificado:53943.48}} | TELESECUNDARIA NUM 152, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374, lon:-91.0104, lat:18.8252}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 53943.48 | 53943.48 | 53943.48 | 53943.48 | 53943.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53943.48, importe_modificado:53943.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333724 | Proyecto de inversión | 136725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136725.72, modificado:136725.72}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 1 "CABALAN MACARI", EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 317 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 2, DE LA CONQUISTA, C.P. 0, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-19-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136725.72, importe_modificado:136725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333721 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA U NAJIL CHAN EK'O'OBO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, DZITNUP, C.P. 24839, lon:-90.107778, lat:20.186944}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-16-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333715 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. CARLOS RIVAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-10-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333712 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. AH-KIM-PECH, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.8282, lat:19.8602}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328181 | Proyecto de inversión | 97053.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:53668.69, modificado:53668.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43385.01, modificado:43385.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 346826 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 346826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 23 COLONIA SAN PEDRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20DIRÍGETE AL SUR POR C. 16A HACIA C.25. 100 METROS GIRA A LA DEREC, lon:-90.0598344, lat:20.32035976}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 97053.7 | 97053.7 | 97053.7 | 97053.7 | 97053.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-2, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:97053.7, importe_modificado:97053.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328181/proyecto_INICIO, 2328181/proyecto_PROCESO, 2328181/proyecto_INICIO, 2328181/proyecto_FIN, 2328181/proyecto_PROCESO, 2328181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333708 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. MELCHOR OCAMPO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-89.808611, lat:20.078333}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333703 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. PÍPILA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-7-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333700 | Proyecto de inversión | 34890.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34890.57, modificado:34890.57}} | J.N. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 22, 0, SAN FRANCISCO, C.P. 24910, lon:-90.152341, lat:20.407047}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-4-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34890.57, importe_modificado:34890.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333697 | Proyecto de inversión | 372339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372339.68, modificado:372339.68}} | PRIM. PEDRO PABLO ARCILA, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 135 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 372339.68 | 372339.68 | 372339.68 | 372339.68 | 372339.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-1-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:372339.68, importe_modificado:372339.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333694 | Proyecto de inversión | 135410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135410.98, modificado:135410.98}} | ESC. SEC. TEC. NÚM. 14, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 367 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 100, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-6-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:135410.98, importe_modificado:135410.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333691 | Proyecto de inversión | 50351.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50351.19, modificado:50351.19}} | PRIM. REDENCIÓN CAMPESINA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.4207, lat:19.6584}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50351.19, importe_modificado:50351.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333689 | Proyecto de inversión | 50351.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50351.19, modificado:50351.19}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4905, lat:19.609}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50351.19, importe_modificado:50351.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333686 | Proyecto de inversión | 21732.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.36, modificado:21732.36}} | J.N. JARDÍN DEL ARTE, SUMINISTRO DE PIZARRONES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 21732.36 | 21732.36 | 21732.36 | 21732.36 | 21732.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:21732.36, importe_modificado:21732.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333683 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACI0N REGULAR NUM 39, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.228629, lat:20.047179}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-22-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333679 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 15, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 106 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-89.843796, lat:19.745416}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-18-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333674 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 20, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.745264, lat:18.609764}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-13-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333671 | Proyecto de inversión | 19986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.8, modificado:19986.8}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19986.8 | 19986.8 | 19986.8 | 19986.8 | 19986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-10-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19986.8, importe_modificado:19986.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333668 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 35, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIZA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-6-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333661 | Proyecto de inversión | 578619.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578619.6, modificado:578619.6}} | ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 218 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073, lon:-90.531667, lat:19.842222}} | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 578619.6 | 578619.6 | 578619.6 | 578619.6 | 578619.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-037-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:578619.6, importe_modificado:578619.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333658 | Proyecto de inversión | 134181.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134181.84, modificado:134181.84}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 05, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 222 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 134181.84 | 134181.84 | 134181.84 | 134181.84 | 134181.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-2-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:134181.84, importe_modificado:134181.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333656 | Proyecto de inversión | 309079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309079.68, modificado:309079.68}} | PRIM. JOSE E MUÑOZ ARCHIVOR, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 267 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, CENTRO, C.P. 24700, lon:-90.22464, lat:20.041061}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:309079.68, importe_modificado:309079.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333652 | Proyecto de inversión | 150983.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150983.98, modificado:150983.98}} | PRIM. MANUEL J. LÓPEZ HERNÁNDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415, lon:-90.523429, lat:19.093447}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:150983.98, importe_modificado:150983.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333651 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | TELESECUNDARIA NUM. 38, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.4451, lat:19.5137}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333648 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | ESC. SEC. TEC. NÚM. 38, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 95 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323801 | Proyecto de inversión | 253960.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253960.22, modificado:253960.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 224971 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224971 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.55, meta_modificada:141.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO KILOMETRO 120, 24647 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIEN, lon:-89.69826944, lat:18.52046802}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 253960.22 | 253960.22 | 253960.22 | 253960.22 | 253960.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:253960.22, importe_modificado:253960.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.55}} | {2323801/proyecto_INICIO, 2323801/proyecto_PROCESO, 2323801/proyecto_FIN, 2323801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333646 | Proyecto de inversión | 45509.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45509.12, modificado:45509.12}} | TELESECUNDARIA NÚM. 44, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-4-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45509.12, importe_modificado:45509.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333643 | Proyecto de inversión | 45509.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45509.12, modificado:45509.12}} | TELESECUNDARIA NÚM. 34, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.6737, lat:19.3529}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45509.12, importe_modificado:45509.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333640 | Proyecto de inversión | 133010.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133010.24, modificado:133010.24}} | PRIM. MAESTROS ILUSTRES, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.732078, lat:19.338731}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133010.24, importe_modificado:133010.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333632 | Proyecto de inversión | 136760.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136760.52, modificado:136760.52}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 13 (JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 403 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23, 0, FATIMA, C.P. 24350, lon:-90.734264, lat:18.600716}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136760.52, importe_modificado:136760.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333630 | Proyecto de inversión | 38193 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38193.0, modificado:38193.0}} | J.N. MARICELA DEL CARMEN LORIA PEREZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1398, lat:18.6208}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 38193 | 38193 | 38193 | 38193 | 38193 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38193.0, importe_modificado:38193.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333627 | Proyecto de inversión | 54061.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54061.8, modificado:54061.8}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.659167, lat:17.900556}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 54061.8 | 54061.8 | 54061.8 | 54061.8 | 54061.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:54061.8, importe_modificado:54061.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333625 | Proyecto de inversión | 136760.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136760.52, modificado:136760.52}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 16, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 166 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, SAN MARTIN, C.P. 24900, lon:-90.05125, lat:20.378872}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136760.52, importe_modificado:136760.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333622 | Proyecto de inversión | 266600.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266600.48, modificado:266600.48}} | PRIM. MAESTROS CHAMPOTONEROS, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400, lon:-90.729034, lat:19.330659}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 266600.48 | 266600.48 | 266600.48 | 266600.48 | 266600.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:266600.48, importe_modificado:266600.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333618 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 39, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 77 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.6455, lat:18.5846}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333586 | Proyecto de inversión | 183338 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183338.0, modificado:183338.0}} | J.N. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DIVERSO, 2 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 183338 | 183338 | 183338 | 183338 | 183338 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:183338.0, importe_modificado:183338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333581 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA IN YAAX NAJIL XOOK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL CHICHONAL, C.P. 24648, lon:-89.553056, lat:18.526667}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333576 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 78, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1796, lat:18.2145}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-8-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333573 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333572 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. LOL-BE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4603, lat:18.153}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333566 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. PABLO GARCÍA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.441, lat:18.3993}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333562 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. ESTADO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333556 | Proyecto de inversión | 756764.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756764.23, modificado:756764.23}} | TELESECUNDARIA NUM 83, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA Y CONECTORES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.76, meta_modificada:756.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:CALLE QUETZAL EDZNA O LA LIBERTAD, 0, NINGUNO, C.P. 24538, lon:-90.1055, lat:19.4591}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 756764.23 | 756764.23 | 756764.23 | 756764.23 | 756764.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-170-2023, contratista:CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:756764.23, importe_modificado:756764.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333553 | Proyecto de inversión | 548968.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548968.47, modificado:548968.47}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.97, meta_modificada:548.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1422, direccion:CALLE SAN ANTONIO NUMERO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24336, lon:-90.54, lat:18.354}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 548968.47 | 548968.47 | 548968.47 | 548968.47 | 548968.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-160-2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:548968.47, importe_modificado:548968.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333549 | Proyecto de inversión | 1435904.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435904.4, modificado:1435904.4}} | PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EDIFICIO C, IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 304 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.9, meta_modificada:1435.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1435904.4 | 1435904.4 | 1435904.4 | 1435904.4 | 1435904.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-148-1-2023, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1435904.4, importe_modificado:1435904.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333545 | Proyecto de inversión | 1115356.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115356.31, modificado:1115356.31}} | PRIM JOSE LOPEZ PORTILLO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.36, meta_modificada:1115.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.3661, lat:17.8224}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 1115356.31 | 1115356.31 | 1115356.31 | 1115356.31 | 1115356.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-122-2023, contratista:CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1115356.31, importe_modificado:1115356.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333543 | Proyecto de inversión | 1348980.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348980.1, modificado:1348980.1}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO D (1 AULA DIDACTICA) Y SERVICIO SANITARIO M-2, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.98, meta_modificada:1348.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.659167, lat:17.900556}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 1348980.1 | 1348980.1 | 1348980.1 | 1348980.1 | 1348980.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-111-2023, contratista:PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348980.1, importe_modificado:1348980.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333538 | Proyecto de inversión | 1198347.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198347.02, modificado:1198347.02}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1198.35, meta_modificada:1198.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1198347.02 | 1198347.02 | 1198347.02 | 1198347.02 | 1198347.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-178-2023, contratista:MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1198347.02, importe_modificado:1198347.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333535 | Proyecto de inversión | 2016131.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016131.91, modificado:2016131.91}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 12, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 179 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.13, meta_modificada:2016.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2016131.91 | 2016131.91 | 2016131.91 | 2016131.91 | 2016131.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-167-2023, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2016131.91, importe_modificado:2016131.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333532 | Proyecto de inversión | 2490317.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490317.2, modificado:2490317.2}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 4 (LUÍS ALVAREZ BUELA) , REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.32, meta_modificada:2490.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:CALLE NINGUNO, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24316, lon:-91.306667, lat:18.388056}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2490317.2 | 2490317.2 | 2490317.2 | 2490317.2 | 2490317.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-162-2023, contratista:PROMUEVE INSFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2490317.2, importe_modificado:2490317.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2490.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333529 | Proyecto de inversión | 927152.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927152.26, modificado:927152.26}} | J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.15, meta_modificada:927.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, lat:18.636343}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 927152.26 | 927152.26 | 927152.26 | 927152.26 | 927152.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-148-2023, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:927152.26, importe_modificado:927152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333525 | Proyecto de inversión | 748664.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748664.72, modificado:748664.72}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.66, meta_modificada:748.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313, lon:-91.056389, lat:18.730833}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 748664.72 | 748664.72 | 748664.72 | 748664.72 | 748664.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-137-2023, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:748664.72, importe_modificado:748664.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333524 | Proyecto de inversión | 518760.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518760.67, modificado:518760.67}} | J.N. SUEÑOS INFANTILES, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.76, meta_modificada:518.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.393788, lat:18.507481}} | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 518760.67 | 518760.67 | 518760.67 | 518760.67 | 518760.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-135-2023, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518760.67, importe_modificado:518760.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333520 | Proyecto de inversión | 886646.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886646.68, modificado:886646.68}} | TELESECUNDARIA NUM 125, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.65, meta_modificada:886.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.6577, lat:17.8985}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 886646.68 | 886646.68 | 886646.68 | 886646.68 | 886646.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-130-2023, contratista:JUAN MANUEL CUEVAS GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:886646.68, importe_modificado:886646.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.65}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333514 | Proyecto de inversión | 1427967.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427967.82, modificado:1415933.21}} | PRIM. ULISES SANSORES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.97, meta_modificada:1427.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070, lon:-90.502669, lat:19.837684}} | 2023-10-10 | 2023-12-09 | 1415933.21 | 1415933.21 | 1415933.21 | 1415933.21 | 1415933.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-124-2023, contratista:JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427967.82, importe_modificado:1427967.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333507 | Proyecto de inversión | 1224802.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224802.46, modificado:1224802.46}} | J.N. ESTHER RODRIGUEZ MEZA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 134 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.8, meta_modificada:1224.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 74, 0, OBRERA, C.P. 24117, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1224802.46 | 1224802.46 | 1224802.46 | 1224802.46 | 1224802.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-116-2023, contratista:COMPAÑÍA CAMPECHANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1224802.46, importe_modificado:1224802.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333503 | Proyecto de inversión | 3798639.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798639.94, modificado:3798639.94}} | ESC. SEC. GRAL NO. 07, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3798.64, meta_modificada:3798.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 3798639.94 | 3798639.94 | 3798639.94 | 3798639.94 | 3798639.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-109-2023, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3798639.94, importe_modificado:3798639.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3798.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336201 | Proyecto de inversión | 967243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967243.23, modificado:967243.23}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125258-1 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Santa María, lon:-90.245133, lat:20.372578}} | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 967243.23 | 967243.23 | 967243.23 | 967243.23 | 967243.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-23-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:967243.23, importe_modificado:967243.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336201/proyecto_INICIO, 2336201/proyecto_PROCESO, 2336201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335918 | Proyecto de inversión | 492755.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256114.58, modificado:256114.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.89, modificado:236640.89}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125212 - 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.5277, lat:19.83803}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 492755.47 | 492755.47 | 492755.47 | 492755.47 | 492755.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-13-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:492755.47, importe_modificado:492755.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335918/proyecto_PROCESO, 2335918/proyecto_INICIO, 2335918/proyecto_PROCESO, 2335918/proyecto_INICIO, 2335918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327171 | Proyecto de inversión | 40739.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:40489.8, modificado:40489.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319368 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319368 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.3, meta_modificada:22.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 45 BARRIO SANTA ANA, 24050 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 16, CALLE 14 EDIFICIO MUNICIPAL DE CAMPECHE H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHECALLE 8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HA, lon:-90.52691476, lat:19.8447069}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 40739.8 | 40739.8 | 40739.8 | 40739.8 | 40739.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-5, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:40739.8, importe_modificado:40739.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.3}} | {2327171/proyecto_FIN, 2327171/proyecto_INICIO, 2327171/proyecto_FIN, 2327171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327145 | Proyecto de inversión | 92307.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:91807.29, modificado:91807.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500.0, modificado:500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 318607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318607 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.56, meta_modificada:51.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 8 EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PAR, lon:-90.24263928, lat:20.50742853}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 92307.29 | 92307.29 | 92307.29 | 92307.29 | 92307.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-1, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:92307.29, importe_modificado:92307.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.56}} | {2327145/proyecto_INICIO, 2327145/proyecto_FIN, 2327145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327136 | Proyecto de inversión | 101986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69986.35, modificado:69986.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318463 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318463 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:EJIDO LA GUADALUPANA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 20-A Y ANDADOR LA GUADALUPANA, SALIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTODE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.61 Y AVANZAR 62M PARA LUEGODOB, lon:-90.60424458, lat:19.79788098}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-1, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:101986.35, importe_modificado:101986.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327136/proyecto_INICIO, 2327136/proyecto_PROCESO, 2327136/proyecto_FIN, 2327136/proyecto_PROCESO, 2327136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335795 | Proyecto de inversión | 10764331.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAUROS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA 1 DE 2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125252 - 1 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAUROS DEL NORTE, lon:-89.539151, lat:18.356285}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 10764331.38 | 10764331.38 | 10764331.38 | 10764331.38 | 10764331.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-22-2023-C, contratista:MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.076433138E7, importe_modificado:1.076433138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335795/proyecto_INICIO, 2335795/proyecto_FIN, 2335795/proyecto_PROCESO, 2335795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335780 | Proyecto de inversión | 3565813.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL CIVALITO-DOS NACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA ÚNICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125079 - 1 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:Civalito - Dos Naciones, lon:-89.354855, lat:17.972233}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 3565813.76 | 3565813.76 | 3565813.76 | 3565813.76 | 3565813.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-16-2023-C, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3565813.76, importe_modificado:3565813.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335780/proyecto_INICIO, 2335780/proyecto_PROCESO, 2335780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335739 | Proyecto de inversión | 3241947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241947.8, modificado:3241945.81}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:calle vicente suarez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle francisco marquez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle agustin melgar entre calle del carmen sur, lon:-91.5094895, lat:18.209898}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 3241945.81 | 3241945.81 | 3241945.81 | 3241945.81 | 3241945.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-39-2023, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3241947.8, importe_modificado:3241947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:834.0}} | {2335739/proyecto_INICIO, 2335739/proyecto_PROCESO, 2335739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335334 | Proyecto de inversión | 12639446.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.263944625E7, modificado:1.263932506E7}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PALIZADA - RIBERA DE LA CORRIENTE - LA VIUDA - RIBERA GÓMEZ, MUNICIPIO PALIZADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 3483 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8480.0, meta_modificada:8480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:carretera palizada rivera la corriente la viuda rivera gomez municipio palizada, lon:-92.085662, lat:18.2541973}} | 2023-10-27 | 2023-12-30 | 12639325.06 | 12639325.06 | 12639325.06 | 12639325.06 | 12639325.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-20-2023, contratista:CONSTRUCCIONES CENTURIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.263944625E7, importe_modificado:1.263944625E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8480.0}} | {2335334/proyecto_FIN, 2335334/proyecto_PROCESO, 2335334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335250 | Adquisición | 477394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477394.0, modificado:476992.0}} | Maquinaria y equipo industrial | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124594 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 476992 | 476992 | 476992 | 476992 | 476992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335237 | Adquisición | 114840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:114840.0}} | Otros mobiliarios y equipo de adminstracion | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124582 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335223 | Adquisición | 45472 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45472.0, modificado:45472.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124583 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335211 | Adquisición | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 125579 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331995 | Adquisición | 34965.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34965.04, modificado:34964.72}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/REPUVE (ADQUISICIÓN) R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124532-2 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34964.72 | 34964.72 | 34964.72 | 34964.72 | 34964.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334468 | Proyecto de inversión | 2579946.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579946.29, modificado:2579361.66}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 65 ENTRE CALLE 57-B Y AV. S0LIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 65 ENTRE CALLE 57 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD COL. UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO CP 24350, lon:-90.75212, lat:18.6079199}} | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2579361.66 | 2579361.66 | 2579361.66 | 2579361.66 | 2579361.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-44-2023, contratista:CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2579946.29, importe_modificado:2579946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {2334468/proyecto_FIN, 2334468/proyecto_INICIO, 2334468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326406 | Proyecto de inversión | 202656.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:138656.55, modificado:138656.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294996 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294996 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 17 COLONIA SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10 A, CALLE 15 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA , lon:-90.17388633, lat:20.13592915}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-4, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326406/proyecto_INICIO, 2326406/proyecto_FIN, 2326406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326401 | Proyecto de inversión | 405313.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:277313.07, modificado:277313.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA CONQUISTA EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294937 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294937 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 A, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA, lon:-90.1254802, lat:20.17954503}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 405313.07 | 405313.07 | 405313.07 | 405313.07 | 405313.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-2, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:405313.07, importe_modificado:405313.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2326401/proyecto_PROCESO, 2326401/proyecto_FIN, 2326401/proyecto_PROCESO, 2326401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326391 | Proyecto de inversión | 102772.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70772.15, modificado:70772.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294863 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294863 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO DES, lon:-92.10981134, lat:18.30039633}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326391/proyecto_INICIO, 2326391/proyecto_FIN, 2326391/proyecto_PROCESO, 2326391/proyecto_INICIO, 2326391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333882 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:308000.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 225 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.621738, lat:19.791624}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-078-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:308000.0, importe_modificado:308000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333879 | Proyecto de inversión | 579475.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579475.1, modificado:579475.1}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO E (EX BIBLIOTECA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 579475.1 | 579475.1 | 579475.1 | 579475.1 | 579475.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-075-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579475.1, importe_modificado:579475.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333877 | Proyecto de inversión | 915858.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915858.28, modificado:915858.28}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ROBOTICA/INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 915858.28 | 915858.28 | 915858.28 | 915858.28 | 915858.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-035-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:915858.28, importe_modificado:915858.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333873 | Proyecto de inversión | 111204.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111204.56, modificado:111204.56}} | ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO E ANGLI LARA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.531668, lat:19.825724}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 111204.56 | 111204.56 | 111204.56 | 111204.56 | 111204.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-072-2023, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:111204.56, importe_modificado:111204.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333870 | Proyecto de inversión | 498138.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498138.73, modificado:498138.73}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO G) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.14, meta_modificada:498.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIXTO PEREZ CUEVAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 498138.73 | 498138.73 | 498138.73 | 498138.73 | 498138.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-136-2023, contratista:PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:498138.73, importe_modificado:498138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333841 | Proyecto de inversión | 676770.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676770.73, modificado:676770.73}} | ESC. SEC. GRAL. NUM.18 , REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.77, meta_modificada:676.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 676770.73 | 676770.73 | 676770.73 | 676770.73 | 676770.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-181-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:676770.73, importe_modificado:676770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333838 | Proyecto de inversión | 210024.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210024.96, modificado:210024.96}} | PRIM. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 168 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491013, lat:19.871126}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-102-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210024.96, importe_modificado:210024.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333831 | Proyecto de inversión | 19952 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19952.0, modificado:19952.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 14, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 24 O MARIANO RODRIGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-12-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19952.0, importe_modificado:19952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333827 | Proyecto de inversión | 19861.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19861.52, modificado:19861.52}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 36, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19861.52 | 19861.52 | 19861.52 | 19861.52 | 19861.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-8-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19861.52, importe_modificado:19861.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333824 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 31, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-5-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333823 | Proyecto de inversión | 19836 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19836.0, modificado:19836.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 29, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19836.0, importe_modificado:19836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333820 | Proyecto de inversión | 19961.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19961.28, modificado:19961.28}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19961.28, importe_modificado:19961.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333817 | Proyecto de inversión | 414478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414478.02, modificado:414478.02}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 414478.02 | 414478.02 | 414478.02 | 414478.02 | 414478.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-093-2023, contratista:MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:414478.02, importe_modificado:414478.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333814 | Proyecto de inversión | 399872.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399872.88, modificado:399872.88}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, lon:-90.526323, lat:19.848082}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 399872.88 | 399872.88 | 399872.88 | 399872.88 | 399872.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-070-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:399872.88, importe_modificado:399872.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333809 | Proyecto de inversión | 54181.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54181.28, modificado:54181.28}} | PRIM. JOSÉ VASCONCELOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.519344, lat:19.824829}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 54181.28 | 54181.28 | 54181.28 | 54181.28 | 54181.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-064-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:54181.28, importe_modificado:54181.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333806 | Proyecto de inversión | 55831.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55831.96, modificado:55831.96}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL No.04, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24904, lon:-90.062235, lat:20.377663}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 55831.96 | 55831.96 | 55831.96 | 55831.96 | 55831.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:55831.96, importe_modificado:55831.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333804 | Proyecto de inversión | 120860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120860.4, modificado:120860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 4, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 120860.4 | 120860.4 | 120860.4 | 120860.4 | 120860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:120860.4, importe_modificado:120860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333802 | Proyecto de inversión | 91150.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91150.48, modificado:91150.48}} | TELESECUNDARIA NUM 80, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.7847, lat:18.6211}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:91150.48, importe_modificado:91150.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333800 | Proyecto de inversión | 133272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133272.4, modificado:133272.4}} | PRIM. HÉROE DE NACOZARI, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CAMINOS FERROCARRIL STE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 133272.4 | 133272.4 | 133272.4 | 133272.4 | 133272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133272.4, importe_modificado:133272.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333798 | Proyecto de inversión | 136711.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136711.8, modificado:136711.8}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 33, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PICH, C.P. 24572, lon:-90.118056, lat:19.486389}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136711.8, importe_modificado:136711.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333795 | Proyecto de inversión | 136711.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136711.8, modificado:136711.8}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 19, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL SOL, 0, CIUDAD DEL SOL, C.P. 24459, lon:-90.703056, lat:19.477778}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136711.8, importe_modificado:136711.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333791 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 27, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 366 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-2-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333788 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 3 (INSTITUTO CAMPECHANO), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-5-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333777 | Proyecto de inversión | 46851.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46851.24, modificado:46851.24}} | TELESECUNDARIA NÚM. 124, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 46851.24 | 46851.24 | 46851.24 | 46851.24 | 46851.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:46851.24, importe_modificado:46851.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333659 | Proyecto de inversión | 257566.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257566.4, modificado:257566.4}} | PRIM. ULISES SANSORES, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070, lon:-90.502669, lat:19.837684}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 257566.4 | 257566.4 | 257566.4 | 257566.4 | 257566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-034-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:257566.4, importe_modificado:257566.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238643 | Proyecto de inversión | 74485.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74485.79, modificado:74437.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158872 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158872 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.53, meta_modificada:40.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 22 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL PALMAR LUEGO EN 290 METROS GIRA A LA IZQ, lon:-89.30276638, lat:18.61277874}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 74437.71 | 74437.71 | 74437.71 | 74437.71 | 74437.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-17, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:74437.71, importe_modificado:74437.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.53}} | {2238643/proyecto_INICIO, 2238643/proyecto_FIN, 2238643/proyecto_INICIO, 2238643/proyecto_FIN, 2238643/proyecto_PROCESO, 2238643/proyecto_INICIO, 2238643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236833 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499873.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 70787 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 70787 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL QUE ESTA EN XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CHICANNA SIGUENDO LA , lon:-89.46208044, lat:18.15089494}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 1499873.77 | 1499873.77 | 1499873.77 | 1499873.77 | 1499873.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_001_2023_C, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1499873.77, importe_modificado:1499873.77}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2236833/proyecto_INICIO, 2236833/proyecto_PROCESO, 2236833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302238497 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154733 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154733 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS EN TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH LUEGO EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA PO, lon:-90.23048241, lat:20.16925885}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-10, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238497/proyecto_INICIO, 2238497/proyecto_FIN, 2238497/proyecto_PROCESO, 2238497/proyecto_INICIO, 2238497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238494 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154686 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154686 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIR, lon:-90.11897105, lat:20.2011898}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-9, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238494/proyecto_INICIO, 2238494/proyecto_FIN, 2238494/proyecto_PROCESO, 2238494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238481 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154358 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154358 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 100 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 LUEGO EN, lon:-90.14110962, lat:20.17331605}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-4, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238481/proyecto_INICIO, 2238481/proyecto_PROCESO, 2238481/proyecto_FIN, 2238481/proyecto_INICIO, 2238481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238474 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:101328.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154176 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON , lon:-90.03965519, lat:20.19855706}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238474/proyecto_INICIO, 2238474/proyecto_PROCESO, 2238474/proyecto_FIN, 2238474/proyecto_INICIO, 2238474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238470 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, LA REBEZA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154003 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154003 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO Y ESTARA LLEG, lon:-92.10999486, lat:18.2572666}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-8, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238470/proyecto_INICIO, 2238470/proyecto_PROCESO, 2238470/proyecto_INICIO, 2238470/proyecto_FIN, 2238470/proyecto_INICIO, 2238470/proyecto_PROCESO, 2238470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238467 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153874 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153874 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 50, lon:-92.10801494, lat:18.30655506}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-7, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238467/proyecto_INICIO, 2238467/proyecto_PROCESO, 2238467/proyecto_FIN, 2238467/proyecto_PROCESO, 2238467/proyecto_INICIO, 2238467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238463 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153797 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153797 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA A, lon:-92.10785507, lat:18.29794428}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-5, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238463/proyecto_INICIO, 2238463/proyecto_FIN, 2238463/proyecto_PROCESO, 2238463/proyecto_FIN, 2238463/proyecto_PROCESO, 2238463/proyecto_INICIO, 2238463/proyecto_FIN, 2238463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238455 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102772.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL CHATO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153531 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153531 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:RANCHO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDEL LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GI, lon:-91.84927412, lat:18.03622636}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238455/proyecto_INICIO, 2238455/proyecto_PROCESO, 2238455/proyecto_FIN, 2238455/proyecto_PROCESO, 2238455/proyecto_FIN, 2238455/proyecto_INICIO, 2238455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236640 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249801.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 56915 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 56915 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 CENTENARIO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO HA, lon:-92.0775477, lat:18.25371609}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2236640/proyecto_INICIO, 2236640/proyecto_PROCESO, 2236640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214376 | Proyecto de inversión | 111674.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111674.48, modificado:110792.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77404 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77404 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 44M P, lon:-90.74135393, lat:18.80420314}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 110792.44 | 110792.44 | 110792.44 | 110792.44 | 110792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-18, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:110792.44, importe_modificado:110792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2214376/proyecto_INICIO, 2214376/proyecto_PROCESO, 2214376/proyecto_FIN, 2214376/proyecto_PROCESO, 2214376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214366 | Proyecto de inversión | 53632.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53632.32, modificado:53174.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76640 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76640 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.49, meta_modificada:118.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE 6 DE ENERO DE 1915 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPO, lon:-90.80503664, lat:19.05470343}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 53174.68 | 53174.68 | 53174.68 | 53174.68 | 53174.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-13, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:53174.68, importe_modificado:53174.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.49}} | {2214366/proyecto_INICIO, 2214366/proyecto_FIN, 2214366/proyecto_PROCESO, 2214366/proyecto_FIN, 2214366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214308 | Proyecto de inversión | 44058.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44058.05, modificado:43700.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75067 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75067 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.41, meta_modificada:97.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2, lon:-90.64156934, lat:18.58619846}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 43700.62 | 43700.62 | 43700.62 | 43700.62 | 43700.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-6, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:43700.62, importe_modificado:43700.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.41}} | {2214308/proyecto_INICIO, 2214308/proyecto_FIN, 2214308/proyecto_PROCESO, 2214308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238398 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308661.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151278 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151278 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ROSALBA CHAVÉZ Y CALLE 5 DE FEBRERO , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA C. PEC, lon:-90.13896109, lat:18.62100402}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:308661.13, importe_modificado:308661.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238398/proyecto_INICIO, 2238398/proyecto_FIN, 2238398/proyecto_INICIO, 2238398/proyecto_PROCESO, 2238398/proyecto_FIN, 2238398/proyecto_PROCESO, 2238398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236484 | Proyecto de inversión | 3856191.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856191.34, modificado:3853825.32}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 49176 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 49176 | S | 686 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3212.3, meta_modificada:3212.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO EL AGUACATAL, 24317 LA HERRADURA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CARRETERA CARR FEDERAL 186, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SALIENDO DE LA CABECERA DE CARMEN DEL PALACIO MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CAL, lon:-91.51092503, lat:18.21329605}} | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 3853825.32 | 3853825.32 | 3853825.32 | 3853825.32 | 3853825.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE_CT_C_LP_014_2023, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE. S. A. S DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:3853825.32, importe_modificado:3853825.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3212.3}} | {2236484/proyecto_INICIO, 2236484/proyecto_PROCESO, 2236484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236481 | Proyecto de inversión | 854002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854002.82, modificado:850900.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 47558 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 47558 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:696, direccion:EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.16704146, lat:18.26704548}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 850900.03 | 850900.03 | 850900.03 | 850900.03 | 850900.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_002_2023, contratista:CINDY PATRICIA ALFARO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:850900.03, importe_modificado:850900.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2236481/proyecto_INICIO, 2236481/proyecto_FIN, 2236481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CAM230302236324 | Adquisición | 87781.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87781.8, modificado:56781.8}} | Adquisición de 1 Ambulancia para la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos de rendimientos financieros. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124713 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-06-26 | 2023-12-31 | 56781.8 | 56781.8 | 56781.8 | 56781.8 | 56781.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102212750 | Adquisición | 68690 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68690.0, modificado:67999.2}} | Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124492 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 67999.2 | 67999.2 | 67999.2 | 67999.2 | 67999.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234218 | Adquisición | 2728329 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728329.0, modificado:2728309.37}} | EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-2 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2728309.37 | 2728309.37 | 2728309.37 | 2728309.37 | 2728309.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210894 | Adquisición | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69600.0}} | ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124548 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210504 | Adquisición | 51383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8883E7, modificado:5.091320761E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:2500000.0, modificado:2493652.0}} | Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124464 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:106.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 53406859.61 | 53406859.61 | 53406859.61 | 53406859.61 | 53406859.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237375 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249568.77}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. - 127734 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 127734 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.5, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 23 A COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 23 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA RUMBO A LA LOCALIDAD DE XCUPIL CAMINA HACIA LA DERECHA, lon:-89.83848173, lat:19.7415784}} | 2023-10-02 | 2023-11-16 | 1249568.77 | 1249568.77 | 1249568.77 | 1249568.77 | 1249568.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FISE-01/2023, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1249800.77, importe_modificado:1249800.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:964.0}} | {2237375/proyecto_INICIO, 2237375/proyecto_PROCESO, 2237375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233335 | Proyecto de inversión | 2777698 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777698.0, modificado:1989650.51}} | Terminación del Edificio de la Nave Mecánica. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - Oficio No. 511/2023-0913-6 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.0, meta_modificada:2794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Campus III: Sobre avenida Central, Geo Localización Lat.18.65757 Long. -91.76622, lon:-91.76622, lat:18.65757}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 1989650.51 | 1989650.51 | 1989650.51 | 1989650.51 | 1989650.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210286 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:172726.32}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124533-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 172726.32 | 172726.32 | 172726.32 | 172726.32 | 172726.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210281 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:409978.8}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124531-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 409978.8 | 409978.8 | 409978.8 | 409978.8 | 409978.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210219 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:132828.12}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124455-1 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 132828.12 | 132828.12 | 132828.12 | 132828.12 | 132828.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210216 | Adquisición | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:307632.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124413-1 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233025 | Adquisición | 1129514 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129514.0, modificado:1129440.61}} | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-11 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-07-14 | 2023-09-29 | 1129440.61 | 1129440.61 | 1129440.61 | 1129440.61 | 1129440.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232270 | Proyecto de inversión | 5576780.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5576780.76, modificado:5576780.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE, CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.69, meta_modificada:888.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE S/N NUMERO S/N COLONIA QUEBRACHE CODIGO POSTAL 24316 , lon:-91.207597, lat:18.299046}} | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 5576780.75 | 5576780.75 | 5576780.75 | 5576780.75 | 5576780.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232266 | Proyecto de inversión | 5586830.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5586830.65, modificado:5586830.65}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.04, meta_modificada:920.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, direccion:AVENIDA POPOL VUH LA LIBERTAD CP 24374, lon:-90.10523, lat:19.46567}} | 2023-06-23 | 2023-09-30 | 5586830.65 | 5586830.65 | 5586830.65 | 5586830.65 | 5586830.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238792 | Proyecto de inversión | 276900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:274374.72}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164642 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164642 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CIRICOTE, CALLE PIXOY SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CON DIRECION A CHAMPOTON , lon:-90.60227932, lat:19.8000501}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 274374.72 | 274374.72 | 274374.72 | 274374.72 | 274374.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2238792/proyecto_INICIO, 2238792/proyecto_PROCESO, 2238792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236939 | Proyecto de inversión | 111090.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111090.9, modificado:111090.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93663 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93663 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.28, meta_modificada:57.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE REGISTRO AGRARIO NACIONAL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-90.80921803, lat:19.06944443}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 111090.9 | 111090.9 | 111090.9 | 111090.9 | 111090.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-6, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:111090.9, importe_modificado:111090.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.28}} | {2236939/proyecto_INICIO, 2236939/proyecto_FIN, 2236939/proyecto_PROCESO, 2236939/proyecto_FIN, 2236939/proyecto_PROCESO, 2236939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236922 | Proyecto de inversión | 90431.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90431.21, modificado:90431.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91257 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 91257 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2, lon:-90.64737364, lat:18.58802383}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 90431.21 | 90431.21 | 90431.21 | 90431.21 | 90431.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-3, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:90431.21, importe_modificado:90431.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.16}} | {2236922/proyecto_INICIO, 2236922/proyecto_FIN, 2236922/proyecto_INICIO, 2236922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232150 | Proyecto de inversión | 582363.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582363.86, modificado:565391.69}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.36, meta_modificada:582.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 565391.69 | 565391.69 | 565391.69 | 565391.69 | 565391.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-027-2023, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:582363.86, importe_modificado:582363.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232000 | Adquisición | 4408572 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408572.0, modificado:4389846.0}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124584 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4389846 | 4389846 | 4389846 | 4389846 | 4389846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239483 | Proyecto de inversión | 67312.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67312.76, modificado:65651.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198718 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198718 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.9, meta_modificada:148.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 19 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO Y SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C.19 Y AVANZAR 51, lon:-90.22148901, lat:20.03925877}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 65651.74 | 65651.74 | 65651.74 | 65651.74 | 65651.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-35, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:65651.74, importe_modificado:65651.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.9}} | {2239483/proyecto_INICIO, 2239483/proyecto_FIN, 2239483/proyecto_INICIO, 2239483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239475 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97480.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ANA MARIA FARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198496 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198496 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.25 Y AVA, lon:-90.23641458, lat:20.03602939}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 97480.25 | 97480.25 | 97480.25 | 97480.25 | 97480.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-31, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:97480.25, importe_modificado:97480.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239475/proyecto_INICIO, 2239475/proyecto_PROCESO, 2239475/proyecto_INICIO, 2239475/proyecto_PROCESO, 2239475/proyecto_FIN, 2239475/proyecto_INICIO, 2239475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239443 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:194107.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 196738 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196738 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-90.05496646, lat:20.31110073}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 194107.27 | 194107.27 | 194107.27 | 194107.27 | 194107.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-5, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:194107.27, importe_modificado:194107.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239443/proyecto_INICIO, 2239443/proyecto_FIN, 2239443/proyecto_INICIO, 2239443/proyecto_FIN, 2239443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239433 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308334.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196592 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196592 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 18 BARRIO SAN ROQUE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 20 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRE, lon:-90.0569001, lat:20.32435251}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 308334.25 | 308334.25 | 308334.25 | 308334.25 | 308334.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-3, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:308334.25, importe_modificado:308334.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239433/proyecto_INICIO, 2239433/proyecto_FIN, 2239433/proyecto_PROCESO, 2239433/proyecto_INICIO, 2239433/proyecto_PROCESO, 2239433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239359 | Proyecto de inversión | 141926.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141926.67, modificado:141391.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190678 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190678 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.78, meta_modificada:78.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2, lon:-89.33608026, lat:19.24299468}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 141391.7 | 141391.7 | 141391.7 | 141391.7 | 141391.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-14, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:141391.7, importe_modificado:141391.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.78}} | {2239359/proyecto_INICIO, 2239359/proyecto_PROCESO, 2239359/proyecto_INICIO, 2239359/proyecto_FIN, 2239359/proyecto_PROCESO, 2239359/proyecto_FIN, 2239359/proyecto_INICIO, 2239359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266813 | Proyecto de inversión | 619110.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619110.73, modificado:619110.73}} | J.N. MANUEL GUAL VIDAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.11, meta_modificada:619.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 619110.73 | 619110.73 | 619110.73 | 619110.73 | 619110.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-088-2023, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:619110.73, importe_modificado:619110.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266805 | Proyecto de inversión | 1467064.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467064.09, modificado:1467064.09}} | TELESECUNDARIA NUM 84, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.06, meta_modificada:1467.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573, lon:-89.994444, lat:19.487778}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1467064.09 | 1467064.09 | 1467064.09 | 1467064.09 | 1467064.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1467064.09, importe_modificado:1467064.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266666 | Proyecto de inversión | 17775334 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7775334E7, modificado:1.7775334E7}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Campeche | AUT-FAM-ES-2410001/2023 | S | 496 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL 180 S/N, lon:-92.22553489, lat:18.61804833}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17775334 | 17775334 | 17775334 | 17775334 | 17775334 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Información reportada de manera inconsistente en el cuarto trimestre, se informa el total pagado para el proyecto de acuerdo a información enviada a la UT-CAM por el INIFEEC., trimestre:1.0, usuario:nancydelacruzh, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302240351 | Proyecto de inversión | 545698.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545698.88, modificado:545471.63}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 227581 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 227581 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.51, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 , HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN DIRECCION A LA SECUNDARIA DEL POBLADO APROXIMADAMENTE 300 METROS SE LLAGA AL PUNTO DE REFERENCIA., lon:-89.83829471, lat:19.7586109}} | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 545471.63 | 545471.63 | 545471.63 | 545471.63 | 545471.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FISE-02/2023, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1249897.76, importe_modificado:1249897.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2240351/proyecto_INICIO, 2240351/proyecto_FIN, 2240351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239267 | Proyecto de inversión | 110846 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110846.0, modificado:110584.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187771 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187771 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.85, meta_modificada:59.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 9 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA , lon:-90.90222779, lat:18.72736965}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 110584.15 | 110584.15 | 110584.15 | 110584.15 | 110584.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-19, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:110584.15, importe_modificado:110584.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.85}} | {2239267/proyecto_INICIO, 2239267/proyecto_PROCESO, 2239267/proyecto_FIN, 2239267/proyecto_PROCESO, 2239267/proyecto_FIN, 2239267/proyecto_INICIO, 2239267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239264 | Proyecto de inversión | 82516.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82516.63, modificado:82100.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187717 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187717 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.7, meta_modificada:44.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE 7 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA , lon:-90.92387108, lat:18.77393313}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 82100.01 | 82100.01 | 82100.01 | 82100.01 | 82100.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-18, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:82100.01, importe_modificado:82100.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.7}} | {2239264/proyecto_INICIO, 2239264/proyecto_PROCESO, 2239264/proyecto_FIN, 2239264/proyecto_INICIO, 2239264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239252 | Proyecto de inversión | 91712.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91712.89, modificado:90017.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187298 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187298 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.46, meta_modificada:52.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBIC, lon:-91.00100612, lat:18.63144831}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 90017.89 | 90017.89 | 90017.89 | 90017.89 | 90017.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-12, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:90017.89, importe_modificado:90017.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.46}} | {2239252/proyecto_INICIO, 2239252/proyecto_PROCESO, 2239252/proyecto_FIN, 2239252/proyecto_PROCESO, 2239252/proyecto_FIN, 2239252/proyecto_INICIO, 2239252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239198 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514435.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183557 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 183557 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE CARRETERA ESCARCEGA CHETUMAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PE, lon:-89.67590857, lat:18.52287575}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-19, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:514435.2, importe_modificado:514435.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239198/proyecto_INICIO, 2239198/proyecto_FIN, 2239198/proyecto_PROCESO, 2239198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239174 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351762.46}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181434 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181434 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVAA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE TRISTEZA, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA, lon:-90.50068507, lat:19.85536326}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239174/proyecto_INICIO, 2239174/proyecto_PROCESO, 2239174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239020 | Proyecto de inversión | 603500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603500.0, modificado:597996.18}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN DIVERSAS COLONIAS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 176110 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 176110 | S | 238 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 80 Y CALLE 78, AVENIDA MALECON DE LA CALETA SALIENDO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CONTINUE POR CARRETERA 180 CHAMPOTON CAMPECHE POR 24.16 KM, lon:-91.8114647, lat:18.66125181}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 597996.18 | 597996.18 | 597996.18 | 597996.18 | 597996.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239020/proyecto_INICIO, 2239020/proyecto_PROCESO, 2239020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239718 | Proyecto de inversión | 113600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113600.0, modificado:112563.99}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO DEL CARMEN. - 209722 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 209722 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ALVARO OBREGON, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA 44 .2KM LA CARRET, lon:-91.4925196, lat:18.78723296}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 112563.99 | 112563.99 | 112563.99 | 112563.99 | 112563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239718/proyecto_INICIO, 2239718/proyecto_PROCESO, 2239718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302238819 | Proyecto de inversión | 493463.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493463.39, modificado:490852.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL, EN EL MUNICPIO CHAMPOTÓN - 165327 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 165327 | S | 384 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14+50 TRAMO ADOLFO LOPEZ - CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 14 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON S, lon:-90.61541168, lat:19.26141502}} | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 490852.92 | 490852.92 | 490852.92 | 490852.92 | 490852.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:175_2023, contratista:Emilio Antonio Jiménez flores, convocante:SAFIN, monto:1597357.26, importe_modificado:1597357.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2238819/proyecto_INICIO, 2238819/proyecto_PROCESO, 2238819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239814 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:194606.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213288 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213288 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-89.45417528, lat:18.22255951}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-25, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:194606.4, importe_modificado:194606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239814/proyecto_INICIO, 2239814/proyecto_FIN, 2239814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268285 | Proyecto de inversión | 599980.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599980.55, modificado:599980.54}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES ESTACIÓN CANTEMÓ, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. SEGUNDA ETAPA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía |  | N | 0 | 0 | 1038 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:210.0, meta_modificada:192.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.28451, lat:18.65216663}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 599980.54 | 599980.54 | 599980.54 | 599980.54 | 599980.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-O65-904012996-N-14-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599980.55, importe_modificado:599980.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:192.9}} | {2268285/proyecto_INICIO, 2268285/proyecto_FIN, 2268285/proyecto_PROCESO, 2268285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267069 | Proyecto de inversión | 1836688.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836688.87, modificado:1727464.33}} | INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA COLOSIO/VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON VERACRUZ CODIGO POSTAL 24003, lon:-90.517913, lat:19.838706}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 1727464.33 | 1727464.33 | 1727464.33 | 1727464.33 | 1727464.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-13-2023, contratista:SEMEX, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1836688.87, importe_modificado:1836688.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2267069/proyecto_INICIO, 2267069/proyecto_FIN, 2267069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267064 | Proyecto de inversión | 1981276.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981276.66, modificado:1441265.68}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA TANKUCHÉ-ISLA ARENA DEL KM. 22+400 AL KM. 34+840, LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2195 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.44, meta_modificada:12.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CARRETERA TANKUCHE-ISLA ARENA KM 22+400 KM 34+840, lon:-90.417619, lat:20.580858}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1441265.68 | 1441265.68 | 1441265.68 | 1441265.68 | 1441265.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134044, contratista:, convocante:SEDUMOP, monto:1981276.66, importe_modificado:1981276.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.44}} | {2267064/proyecto_INICIO, 2267064/proyecto_PROCESO, 2267064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266975 | Adquisición | 4140901.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532867.52, modificado:1450578.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:002 Gobernabilidad democrática, monto:2608033.93, modificado:2468027.18}} | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2023 (Adquisición: SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, GABINETE RACK DE 42U, COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 1 MONITOR, COMPUTADORA PORTATIL, UPS de 5 KVA, SWITCHS ) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | PEMR-02001/2023 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Jose Castellot Manzana K Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.52661236, lat:19.85377079}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 3918605.98 | 3918605.98 | 3918605.98 | 3918605.98 | 3918605.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266845 | Proyecto de inversión | 7326590.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7326590.86, modificado:8967342.85}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN INSTALACIONES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 268 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7326.59, meta_modificada:7326.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186 C.P. 24500, lon:-90.621501, lat:19.791184}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 8967342.85 | 8967342.85 | 8967342.85 | 8967342.85 | 8967342.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-073-2023, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7326590.86, importe_modificado:7326590.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7326.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266842 | Proyecto de inversión | 4681825.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4681825.96, modificado:5851814.27}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO E (EX BIBLIOTECA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4681.83, meta_modificada:4681.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5851814.27 | 5851814.27 | 5851814.27 | 5851814.27 | 5851814.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-068-2023, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4681825.96, importe_modificado:4681825.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4681.83}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266836 | Proyecto de inversión | 1359173.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359173.21, modificado:1359173.21}} | J.N. NETZAHUALCOYOTL, CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.17, meta_modificada:1359.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.2405, lat:20.3979}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 1359173.21 | 1359173.21 | 1359173.21 | 1359173.21 | 1359173.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-2023, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1359173.21, importe_modificado:1359173.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266835 | Proyecto de inversión | 360006.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360006.26, modificado:360006.26}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 05, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.01, meta_modificada:360.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 360006.26 | 360006.26 | 360006.26 | 360006.26 | 360006.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-097-1-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:360006.26, importe_modificado:360006.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266829 | Proyecto de inversión | 1518533.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518533.8, modificado:1518533.8}} | PRIM. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E: 2 AULAS DIDATICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518.53, meta_modificada:1518.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.496845, lat:19.8654}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1518533.8 | 1518533.8 | 1518533.8 | 1518533.8 | 1518533.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-091-2023, contratista:MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1518533.8, importe_modificado:1518533.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266823 | Proyecto de inversión | 6844106.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6844106.57, modificado:6844106.57}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A1 (PLANTA BAJA: DIRECCION, 1 AULA DE COMPUTO, 1 AULA BIBLIOTECA Y PLANTA ALTA: 2 AULAS DIDACTICAS), MODULO DE ESCALERAS PARA EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6844.11, meta_modificada:6844.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 6844106.57 | 6844106.57 | 6844106.57 | 6844106.57 | 6844106.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-065-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6844106.57, importe_modificado:6844106.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266818 | Proyecto de inversión | 407620.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407620.81, modificado:407620.81}} | PRIM. DON MIGUEL HIDALGO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.62, meta_modificada:407.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 33, 153, SANTA CRUZ, C.P. 24916, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 407620.81 | 407620.81 | 407620.81 | 407620.81 | 407620.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-2023, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:407620.81, importe_modificado:407620.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266815 | Proyecto de inversión | 1273297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273297.35, modificado:1273297.35}} | PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PÉREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.3, meta_modificada:1273.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-07-31 | 2023-10-14 | 1273297.35 | 1273297.35 | 1273297.35 | 1273297.35 | 1273297.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-090-2023, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1273297.35, importe_modificado:1273297.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239565 | Proyecto de inversión | 1143808.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143808.66, modificado:1110037.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN - 202820 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 202820 | S | 59 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE CARMEN SE DIRIGE A LA CALLE 22 HACIA SHIELDS. HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 RECURRE 3.2 KM A LA, lon:-91.80196971, lat:18.21744912}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1110037.36 | 1110037.36 | 1110037.36 | 1110037.36 | 1110037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE_CT_C_LP_013_2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1110037.36, importe_modificado:1110037.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2239565/proyecto_INICIO, 2239565/proyecto_FIN, 2239565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Archivo no encontrado. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:el acta de entrega - recepción no corresponde al proyecto, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230402326389 | Proyecto de inversión | 308316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:212316.39, modificado:212316.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294844 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL D, lon:-92.05118054, lat:18.34171521}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 308316.39 | 308316.39 | 308316.39 | 308316.39 | 308316.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:308316.39, importe_modificado:308316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326389/proyecto_PROCESO, 2326389/proyecto_INICIO, 2326389/proyecto_FIN, 2326389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335756 | Proyecto de inversión | 517775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517775.8, modificado:517775.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FERNANDO ORTEGA BERNEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO ORTEGA BERNEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE CP 24085, lon:-90.483944, lat:19.831111}} | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 517775.8 | 517775.8 | 517775.8 | 517775.8 | 517775.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-56-2023, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:517775.8, importe_modificado:517775.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2335756/proyecto_INICIO, 2335756/proyecto_PROCESO, 2335756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335751 | Proyecto de inversión | 2063607.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063607.98, modificado:2063607.77}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:calles diversas colonia lopez mateo c.p. 24411, lon:-90.565544, lat:19.19416}} | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2063607.77 | 2063607.77 | 2063607.77 | 2063607.77 | 2063607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-48-2023, contratista:GRUPO NUEVO MILENIO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2063607.98, importe_modificado:2063607.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2335751/proyecto_INICIO, 2335751/proyecto_PROCESO, 2335751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333776 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 99 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, PABLO GARCIA, C.P. 24080, lon:-90.504499, lat:19.84663}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333774 | Proyecto de inversión | 132771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132771.28, modificado:132771.28}} | PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 84 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:132771.28, importe_modificado:132771.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333768 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA YAAX T'AAN, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622, lon:-89.827778, lat:20.188056}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333766 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | J.N. NETZAHUALCOYOTL, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.2405, lat:20.3979}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66273.12, importe_modificado:66273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333765 | Proyecto de inversión | 19731.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19731.6, modificado:19731.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 44, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31, lon:-90.052396, lat:20.32735}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19731.6 | 19731.6 | 19731.6 | 19731.6 | 19731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-22-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19731.6, importe_modificado:19731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333763 | Proyecto de inversión | 19789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19789.6, modificado:19789.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 34, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 90 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:NINGUNO, lon:-90.179736, lat:20.138391}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19789.6 | 19789.6 | 19789.6 | 19789.6 | 19789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-20-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19789.6, importe_modificado:19789.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333762 | Proyecto de inversión | 19860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19860.36, modificado:19860.36}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 24, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.134172, lat:20.176854}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-19-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19860.36, importe_modificado:19860.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333760 | Proyecto de inversión | 19674.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19674.76, modificado:19674.76}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 51 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.134172, lat:20.176854}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19674.76 | 19674.76 | 19674.76 | 19674.76 | 19674.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-17-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19674.76, importe_modificado:19674.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333759 | Proyecto de inversión | 19649.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19649.24, modificado:19649.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 45, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 93 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.688267, lat:19.639882}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-16-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19649.24, importe_modificado:19649.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333757 | Proyecto de inversión | 19743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19743.2, modificado:19743.2}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:NIGUNO, lon:-92.298844, lat:18.625498}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19743.2 | 19743.2 | 19743.2 | 19743.2 | 19743.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-14-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19743.2, importe_modificado:19743.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333751 | Proyecto de inversión | 19767.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19767.56, modificado:19767.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 18, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.05196, lat:20.369923}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19767.56 | 19767.56 | 19767.56 | 19767.56 | 19767.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-8-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19767.56, importe_modificado:19767.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333749 | Proyecto de inversión | 19739.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19739.72, modificado:19739.72}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:NINGUNO, lon:-90.522247, lat:19.094326}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19739.72 | 19739.72 | 19739.72 | 19739.72 | 19739.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-6-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19739.72, importe_modificado:19739.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333748 | Proyecto de inversión | 19928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19928.8, modificado:19928.8}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 41, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.722939, lat:19.346853}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19928.8 | 19928.8 | 19928.8 | 19928.8 | 19928.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-5-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19928.8, importe_modificado:19928.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333746 | Proyecto de inversión | 19860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19860.36, modificado:19860.36}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 69 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.045466, lat:18.187319}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-3-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19860.36, importe_modificado:19860.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333732 | Proyecto de inversión | 49131.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49131.8, modificado:49131.8}} | TELESECUNDARIA NUM 151, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PUERTO RICO, C.P. 24326, lon:-91.939444, lat:18.620833}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 49131.8 | 49131.8 | 49131.8 | 49131.8 | 49131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49131.8, importe_modificado:49131.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333730 | Proyecto de inversión | 86400.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.28, modificado:86400.28}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-90.9052, lat:18.7283}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 86400.28 | 86400.28 | 86400.28 | 86400.28 | 86400.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:86400.28, importe_modificado:86400.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333729 | Proyecto de inversión | 199936.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199936.44, modificado:199936.44}} | PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ (SECCIÓN I), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 274 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.532711, lat:19.846346}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-047-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199936.44, importe_modificado:199936.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333728 | Proyecto de inversión | 199936.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199936.44, modificado:199936.44}} | PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, 0, MONTECRISTO, C.P. 24040, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-047-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199936.44, importe_modificado:199936.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333727 | Proyecto de inversión | 133202.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133202.8, modificado:133202.8}} | PRIM. PLAN DE AYUTLA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 133202.8 | 133202.8 | 133202.8 | 133202.8 | 133202.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-047-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133202.8, importe_modificado:133202.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333726 | Proyecto de inversión | 199711.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199711.4, modificado:199711.4}} | PRIM. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 173 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS PEREZ CAMARA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.508193, lat:19.85426}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 199711.4 | 199711.4 | 199711.4 | 199711.4 | 199711.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-045-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199711.4, importe_modificado:199711.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333725 | Proyecto de inversión | 105235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105235.2, modificado:105235.2}} | PRIM. LUIS ALVAREZ BARRET, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 27, 0, PIRULINES, C.P. 24520, lon:-90.49284, lat:19.761917}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 105235.2 | 105235.2 | 105235.2 | 105235.2 | 105235.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-045-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:105235.2, importe_modificado:105235.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333719 | Proyecto de inversión | 136725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136725.72, modificado:136725.72}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 3, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-14-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136725.72, importe_modificado:136725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335744 | Proyecto de inversión | 3938214.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599081.83, modificado:2599081.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339133.04, modificado:1339133.04}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 11121 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 39. CALLE 18 A COL SAN MARTIN CP24330, lon:-91.034502, lat:18.187185}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 3938214.87 | 3938214.87 | 3938214.87 | 3938214.87 | 3938214.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-49-2023, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3938214.87, importe_modificado:3938214.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} | {2335744/proyecto_INICIO, 2335744/proyecto_PROCESO, 2335744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335743 | Proyecto de inversión | 4343350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343350.54, modificado:4343349.87}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XBACAB, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1972 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:calle 7 entre calle 8 y carretera escarcega champoton calle 11 entre calle 6 y carretera escarcega champoton calle 13 entre carretera escarcega champoton y calle s/n, lon:-90.722315, lat:18.9409}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 4343349.87 | 4343349.87 | 4343349.87 | 4343349.87 | 4343349.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-45-2023, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4343350.54, importe_modificado:4343350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:971.0}} | {2335743/proyecto_INICIO, 2335743/proyecto_FIN, 2335743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334581 | Adquisición | 166387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166387.5, modificado:168200.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 MICROSCOPIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124608 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334563 | Adquisición | 575799.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575799.64, modificado:575799.64}} | ADQUISICIÓN DE 2 SUPRESORES ULTRÁSONICOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 575799.64 | 575799.64 | 575799.64 | 575799.64 | 575799.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333716 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. BASILIO VADILLO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 91 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24905, lon:-90.0408, lat:20.3975}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-11-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333713 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. CUAUHTÉMOC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667, lon:-89.3339, lat:19.1006}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-8-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333710 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660, lon:-89.6015, lat:19.5802}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333709 | Proyecto de inversión | 75072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75072.88, modificado:75072.88}} | J.N. ABRAHAM LINCOLN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE LEONA VICARIO, 0, NINGUNO, C.P. 24620, lon:-89.746697, lat:20.003575}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:75072.88, importe_modificado:75072.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333705 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. XLAPAK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333680 | Proyecto de inversión | 19594 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19594.0, modificado:19594.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 06, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 118 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.052191, lat:20.370496}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-19-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19594.0, importe_modificado:19594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333673 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 52, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.745264, lat:18.609764}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-12-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333662 | Proyecto de inversión | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19720.0, modificado:19720.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 23, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333660 | Proyecto de inversión | 309079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309079.68, modificado:309079.68}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 112 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.514038, lat:19.849859}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-034-1-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:309079.68, importe_modificado:309079.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333653 | Proyecto de inversión | 135410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135410.98, modificado:135410.98}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 20, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:135410.98, importe_modificado:135410.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333650 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24404, lon:-90.466, lat:19.3028}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333649 | Proyecto de inversión | 135410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135410.98, modificado:135410.98}} | ESC. SEC. TEC. NÚM. 11, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 234 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400, lon:-90.6883, lat:19.6392}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:135410.98, importe_modificado:135410.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333647 | Proyecto de inversión | 190290.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190290.58, modificado:190290.58}} | PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 190290.58 | 190290.58 | 190290.58 | 190290.58 | 190290.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:190290.58, importe_modificado:190290.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333645 | Proyecto de inversión | 227545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227545.6, modificado:227545.6}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 9, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 344 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 227545.6 | 227545.6 | 227545.6 | 227545.6 | 227545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-3-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:227545.6, importe_modificado:227545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333644 | Proyecto de inversión | 66505.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66505.12, modificado:66505.12}} | PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 98 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 66505.12 | 66505.12 | 66505.12 | 66505.12 | 66505.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66505.12, importe_modificado:66505.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333642 | Proyecto de inversión | 157772.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157772.76, modificado:157772.76}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.722222, lat:19.0925}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 157772.76 | 157772.76 | 157772.76 | 157772.76 | 157772.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:157772.76, importe_modificado:157772.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333641 | Proyecto de inversión | 52590.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52590.92, modificado:52590.92}} | PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CANAVERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24410, lon:-90.4669, lat:19.2167}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 52590.92 | 52590.92 | 52590.92 | 52590.92 | 52590.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52590.92, importe_modificado:52590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333639 | Proyecto de inversión | 133010.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133010.24, modificado:133010.24}} | PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133010.24, importe_modificado:133010.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333638 | Proyecto de inversión | 37531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37531.8, modificado:37531.8}} | J.N. ELDA FERNÁNDEZ ANDUEZA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33-A, 0, JESUS GARCIA CORONA, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37531.8, importe_modificado:37531.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333637 | Proyecto de inversión | 199950.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199950.36, modificado:199950.36}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 199950.36 | 199950.36 | 199950.36 | 199950.36 | 199950.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199950.36, importe_modificado:199950.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333636 | Proyecto de inversión | 133300.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133300.24, modificado:133300.24}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 61-A, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24350, lon:-90.74753, lat:18.607421}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133300.24, importe_modificado:133300.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333635 | Proyecto de inversión | 52411.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52411.12, modificado:52411.12}} | PRIM. AGUSTÍN MELGAR, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.5763, lat:18.5733}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 52411.12 | 52411.12 | 52411.12 | 52411.12 | 52411.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52411.12, importe_modificado:52411.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333631 | Proyecto de inversión | 75063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75063.6, modificado:75063.6}} | J.N. XOCHITL ANGELICA PALOMINO CONTRERAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350, lon:-90.726905, lat:18.610031}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 75063.6 | 75063.6 | 75063.6 | 75063.6 | 75063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:75063.6, importe_modificado:75063.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334501 | Proyecto de inversión | 962161.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962161.04, modificado:962022.17}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 9607 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 18, CALLE 18 COLONIA SANTA CRISTINA CP 24810, lon:-90.17623, lat:20.139088}} | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 962022.17 | 962022.17 | 962022.17 | 962022.17 | 962022.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-53-2023, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:962161.04, importe_modificado:962161.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2334501/proyecto_INICIO, 2334501/proyecto_PROCESO, 2334501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333629 | Proyecto de inversión | 108123.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108123.6, modificado:108123.6}} | PRIM. MANUEL ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644, lon:-89.367778, lat:18.803056}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 108123.6 | 108123.6 | 108123.6 | 108123.6 | 108123.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:108123.6, importe_modificado:108123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333628 | Proyecto de inversión | 48145.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48145.8, modificado:48145.8}} | TELESECUNDARIA NUM 110, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.8479, lat:18.6173}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 48145.8 | 48145.8 | 48145.8 | 48145.8 | 48145.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:48145.8, importe_modificado:48145.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333626 | Proyecto de inversión | 273521.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273521.04, modificado:273521.04}} | ESC. SEC. TEC. NO. 02, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 303 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:273521.04, importe_modificado:273521.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333590 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | PRIM BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 169 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 19, 19, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66273.12, importe_modificado:66273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333582 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA U ZACIL NA´AT, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MANANTIAL, C.P. 24645, lon:-89.378333, lat:18.260278}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333580 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA U NAJIL BAAXAL YEETEL CHE´EJO´OB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 26641, lon:-89.3069, lat:18.452}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333579 | Proyecto de inversión | 91150.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91150.48, modificado:91150.48}} | TELESECUNDARIA NÚM 118, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647, lon:-89.4192, lat:18.0641}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-11-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:91150.48, importe_modificado:91150.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333575 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 139, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.31, lat:18.240556}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333574 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 66, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.135833, lat:18.418889}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333568 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. EL PLANETA DEL SABER, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333567 | Proyecto de inversión | 22328.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22328.84, modificado:22328.84}} | TELESECUNDARIA NÚM 69, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL TESORO, C.P. 24646, lon:-89.188611, lat:18.156667}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 22328.84 | 22328.84 | 22328.84 | 22328.84 | 22328.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-8-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:22328.84, importe_modificado:22328.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333565 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.3236, lat:18.9303}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333542 | Proyecto de inversión | 390012.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390012.98, modificado:390012.98}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 19, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.01, meta_modificada:390.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CIRICOTE, 0, MADERAS, C.P. 24154, lon:-91.797728, lat:18.655851}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 390012.98 | 390012.98 | 390012.98 | 390012.98 | 390012.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-1-2023, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390012.98, importe_modificado:390012.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333541 | Proyecto de inversión | 377774.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377774.44, modificado:377774.44}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 8, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.77, meta_modificada:377.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 377774.44 | 377774.44 | 377774.44 | 377774.44 | 377774.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-2023, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:377774.44, importe_modificado:377774.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333523 | Proyecto de inversión | 587474.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587474.88, modificado:587474.88}} | J.N. XLAPAK, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.47, meta_modificada:587.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ALFREDO V. BONFIL, C.P. 24570, lon:-90.181944, lat:19.53}} | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 587474.88 | 587474.88 | 587474.88 | 587474.88 | 587474.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-133-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:587474.88, importe_modificado:587474.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.47}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333516 | Proyecto de inversión | 2491392.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491392.6, modificado:2491392.6}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 06, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 132 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.39, meta_modificada:2491.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0909, lat:18.2536}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 2491392.6 | 2491392.6 | 2491392.6 | 2491392.6 | 2491392.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-126-2023, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2491392.6, importe_modificado:2491392.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333515 | Proyecto de inversión | 876742.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876742.76, modificado:876742.76}} | TELESECUNDARIA NÚM. 75, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.74, meta_modificada:876.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24346, lon:-90.4458, lat:17.8666}} | 2023-10-10 | 2023-12-09 | 876742.76 | 876742.76 | 876742.76 | 876742.76 | 876742.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-125-2023, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:876742.76, importe_modificado:876742.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333513 | Proyecto de inversión | 1779678.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779678.07, modificado:1779678.07}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.68, meta_modificada:1779.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-10-10 | 2023-12-14 | 1779678.07 | 1779678.07 | 1779678.07 | 1779678.07 | 1779678.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-123-2023, contratista:ENRIQUE RAMON ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1779678.07, importe_modificado:1779678.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1779.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333497 | Proyecto de inversión | 160805.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160805.57, modificado:160805.57}} | TELESECUNDARIA NUM 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.81, meta_modificada:160.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-26 | 2024-02-23 | 160805.57 | 160805.57 | 160805.57 | 160805.57 | 160805.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-199-2023, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:160805.57, importe_modificado:160805.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333495 | Proyecto de inversión | 140348.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140348.19, modificado:140348.19}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.35, meta_modificada:140.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2023-12-18 | 2024-01-14 | 140348.19 | 140348.19 | 140348.19 | 140348.19 | 140348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-189-1-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:140348.19, importe_modificado:140348.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335195 | Adquisición | 122032 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122032.0, modificado:122032.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124581 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 122032 | 122032 | 122032 | 122032 | 122032 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336254 | Proyecto de inversión | 1499956.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499956.87, modificado:1499956.87}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125055-1 | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Nuevo Progreso, lon:-92.289019, lat:18.621638}} | 2023-09-25 | 2023-12-14 | 1499956.87 | 1499956.87 | 1499956.87 | 1499956.87 | 1499956.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-15-2023-C, contratista:ROCIO CHAN PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499956.87, importe_modificado:1499956.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336254/proyecto_INICIO, 2336254/proyecto_PROCESO, 2336254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336170 | Proyecto de inversión | 5908885.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5908885.23, modificado:5908885.23}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MANGAL, TILA Y RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA, 1RA ETAPA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125074-1 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:Tila, lon:-92.047485, lat:18.228754}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:Mangal, lon:-92.064665, lat:18.243097}} | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 5908885.23 | 5908885.23 | 5908885.23 | 5908885.23 | 5908885.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2023-C, contratista:MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5468887.12, importe_modificado:5908885.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336170/proyecto_INICIO, 2336170/proyecto_PROCESO, 2336170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331999 | Adquisición | 158910 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158910.0, modificado:158739.04}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA (ADQUISICIÓN) R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125578 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac, lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 158739.04 | 158739.04 | 158739.04 | 158739.04 | 158739.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331992 | Adquisición | 60342.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60342.27, modificado:58928.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125256-1 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 58928 | 58928 | 58928 | 58928 | 58928 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323814 | Proyecto de inversión | 73544.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73544.66, modificado:73544.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226802 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 226802 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.6, meta_modificada:166.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO POR 900 METROS TOMA XPUJIL HACIA C. CHICANÁCAM 269, lon:-89.31371596, lat:18.24043961}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 73544.66 | 73544.66 | 73544.66 | 73544.66 | 73544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:73544.66, importe_modificado:73544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.6}} | {2323814/proyecto_PROCESO, 2323814/proyecto_INICIO, 2323814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323812 | Proyecto de inversión | 41386.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41386.17, modificado:41386.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226727 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 226727 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.6, meta_modificada:93.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO KILOMETRO 120, 24643 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA, lon:-89.69917565, lat:18.52022387}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 41386.17 | 41386.17 | 41386.17 | 41386.17 | 41386.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:41386.17, importe_modificado:41386.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.6}} | {2323812/proyecto_FIN, 2323812/proyecto_PROCESO, 2323812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323808 | Proyecto de inversión | 67589.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67589.38, modificado:67589.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226372 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 226372 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.78, meta_modificada:152.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE DEL VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JERUSALEN, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMI, lon:-89.13613031, lat:18.42123027}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 67589.38 | 67589.38 | 67589.38 | 67589.38 | 67589.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:67589.38, importe_modificado:67589.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.78}} | {2323808/proyecto_FIN, 2323808/proyecto_INICIO, 2323808/proyecto_FIN, 2323808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323804 | Proyecto de inversión | 21170.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21170.12, modificado:21170.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DOS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 225525 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 225525 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.5, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA, 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32, lon:-89.45097217, lat:18.55517016}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 21170.12 | 21170.12 | 21170.12 | 21170.12 | 21170.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:21170.12, importe_modificado:21170.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.5}} | {2323804/proyecto_INICIO, 2323804/proyecto_FIN, 2323804/proyecto_PROCESO, 2323804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335864 | Proyecto de inversión | 330638.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330638.7, modificado:330638.7}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125678 - 1 | N | 0 | 0 | 637 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:DIVERSAS LOCALIDADES, lon:-89.197638, lat:18.481823}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 330638 | 330638.7 | 330638.7 | 330638.7 | 330638.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-20-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:330638.7, importe_modificado:330638.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335864/proyecto_INICIO, 2335864/proyecto_PROCESO, 2335864/proyecto_FIN, 2335864/proyecto_PROCESO, 2335864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333876 | Proyecto de inversión | 2814612.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814612.93, modificado:2814612.93}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE MECANICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 2814612.93 | 2814612.93 | 2814612.93 | 2814612.93 | 2814612.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-015-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2814612.93, importe_modificado:2814612.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333874 | Proyecto de inversión | 5047985.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047985.24, modificado:5047985.24}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, AMPLIACION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-09-08 | 2023-12-01 | 5047985.24 | 5047985.24 | 5047985.24 | 5047985.24 | 5047985.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-003-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5047985.24, importe_modificado:5047985.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333872 | Proyecto de inversión | 299849.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299849.56, modificado:299849.56}} | ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO E ANGLI LARA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.531668, lat:19.825724}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 299849.56 | 299849.56 | 299849.56 | 299849.56 | 299849.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-071-2023, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:299849.56, importe_modificado:299849.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333871 | Proyecto de inversión | 499984.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499984.01, modificado:499984.01}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.98, meta_modificada:499.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 499984.01 | 499984.01 | 499984.01 | 499984.01 | 499984.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-154-2023, contratista:OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:499984.01, importe_modificado:499984.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333857 | Proyecto de inversión | 663504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663504.3, modificado:663504.3}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.37, meta_modificada:564.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 663504.3 | 663504.3 | 663504.3 | 663504.3 | 663504.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:663504.3, importe_modificado:663504.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.37}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333850 | Proyecto de inversión | 400558.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400558.08, modificado:400558.08}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 179 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.56, meta_modificada:400.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400, lon:-90.727054, lat:19.349053}} | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 400558.08 | 400558.08 | 400558.08 | 400558.08 | 400558.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-194-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:400558.08, importe_modificado:400558.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333844 | Proyecto de inversión | 117844.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117844.4, modificado:117844.4}} | J.N. JARDIN DEL ARTE, SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 117844.4 | 117844.4 | 117844.4 | 117844.4 | 117844.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-061-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:117844.4, importe_modificado:117844.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335827 | Proyecto de inversión | 497818.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497818.5, modificado:497818.5}} | 012490 ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125674 - 1 | N | 0 | 0 | 1451 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 497818.5 | 497818.5 | 497818.5 | 497818.5 | 497818.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-23-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:497818.5, importe_modificado:497818.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335827/proyecto_INICIO, 2335827/proyecto_PROCESO, 2335827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335822 | Proyecto de inversión | 339663.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339663.8, modificado:339663.8}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125673 - 1 | N | 0 | 0 | 6480 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, lon:-90.188327, lat:19.528989}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 339663.8 | 339663.8 | 339663.8 | 339663.8 | 339663.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-15-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339663.8, importe_modificado:339663.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335822/proyecto_INICIO, 2335822/proyecto_PROCESO, 2335822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333843 | Proyecto de inversión | 313461.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313461.34, modificado:313461.34}} | CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PISO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 151 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.46, meta_modificada:313.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 313461.34 | 313461.34 | 313461.34 | 313461.34 | 313461.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-198-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:313461.34, importe_modificado:313461.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333842 | Proyecto de inversión | 728189.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728189.19, modificado:728189.19}} | ESC. SEC. GRAL. NUM.08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (IMPERMEABILIZACION EDIFICIO D) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 290 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.19, meta_modificada:728.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 728189.19 | 728189.19 | 728189.19 | 728189.19 | 728189.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-179-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:728189.19, importe_modificado:728189.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.19}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333840 | Proyecto de inversión | 212715.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212715.63, modificado:212715.63}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.72, meta_modificada:212.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 212715.63 | 212715.63 | 212715.63 | 212715.63 | 212715.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-180-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210024.96, importe_modificado:210024.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333839 | Proyecto de inversión | 210024.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210024.96, modificado:210024.96}} | PRIM. PILAR ELENA FLORES ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 87 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FELIX ZULOAGA, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24088, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-102-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210024.96, importe_modificado:210024.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333837 | Proyecto de inversión | 159950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159950.06, modificado:159950.06}} | ESC. SEC. GRAL NUM. 03, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 159950.06 | 159950.06 | 159950.06 | 159950.06 | 159950.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-102-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:159950.06, importe_modificado:159950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333832 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 47, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-13-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333830 | Proyecto de inversión | 19997.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19997.24, modificado:19997.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 17, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19997.24 | 19997.24 | 19997.24 | 19997.24 | 19997.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-11-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19997.24, importe_modificado:19997.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333829 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 39 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-10-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333822 | Proyecto de inversión | 19962.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19962.44, modificado:19962.44}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 16, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19962.44 | 19962.44 | 19962.44 | 19962.44 | 19962.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19962.44, importe_modificado:19962.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333821 | Proyecto de inversión | 19649.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19649.24, modificado:19649.24}} | UNIDAD DE APOYO AL FRACASO ESCOLAR Y TDAH NUM 55, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19649.24, importe_modificado:19649.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333813 | Proyecto de inversión | 333227.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333227.4, modificado:333227.4}} | PRIM. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.496845, lat:19.8654}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 333227.4 | 333227.4 | 333227.4 | 333227.4 | 333227.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-069-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:333227.4, importe_modificado:333227.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333812 | Proyecto de inversión | 240488.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240488.88, modificado:240488.88}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 12, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 282 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 5, 0, VILLALUCRECIA, C.P. 24810, lon:-90.164612, lat:20.138718}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 240488.88 | 240488.88 | 240488.88 | 240488.88 | 240488.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-065-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240488.88, importe_modificado:240488.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333799 | Proyecto de inversión | 52669.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52669.8, modificado:52669.8}} | PRIM. REVOLUCIÓN MEXICANA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 52669.8 | 52669.8 | 52669.8 | 52669.8 | 52669.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52669.8, importe_modificado:52669.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333793 | Proyecto de inversión | 105397.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105397.6, modificado:105397.6}} | PRIM. AQUILES SERDAN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 105397.6 | 105397.6 | 105397.6 | 105397.6 | 105397.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:105397.6, importe_modificado:105397.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333792 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 28, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, C.P. 24060, lon:-90.518061, lat:19.83087}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-3-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333790 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 23, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 391 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN ACERETO, 38, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-1-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333789 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 01, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 321 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 9, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333787 | Proyecto de inversión | 71870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71870.63, modificado:71870.63}} | J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR TAMAULIPAS, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.49017, lat:19.871014}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-4-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:71870.63, importe_modificado:71870.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333786 | Proyecto de inversión | 71870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71870.63, modificado:71870.63}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-3-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:71870.63, importe_modificado:71870.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333785 | Proyecto de inversión | 35935.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35935.32, modificado:35935.32}} | J.N. MARIA MAGDALENA PACHECO BLANCO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMONAR, 44, TOMAS AZNAR, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 35935.32 | 35935.32 | 35935.32 | 35935.32 | 35935.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-2-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:35935.32, importe_modificado:35935.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333784 | Proyecto de inversión | 71870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71870.63, modificado:71870.63}} | J.N. ALBERTO TRUEBA URBINA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 111 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LAVALLE, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.490742, lat:19.835167}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-1-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:71870.63, importe_modificado:71870.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333783 | Proyecto de inversión | 136343.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136343.69, modificado:136343.69}} | J.N. MERCEDES RIVAS CERVERA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 121 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11, 0, JUSTO SIERRA MENDEZ I Y II, C.P. 24070, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 136343.69 | 136343.69 | 136343.69 | 136343.69 | 136343.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136343.69, importe_modificado:136343.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333782 | Proyecto de inversión | 265542.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265542.56, modificado:265542.56}} | PRIM. DOMITILA CEBALLOS, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 80 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 265542.56 | 265542.56 | 265542.56 | 265542.56 | 265542.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-054-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:265542.56, importe_modificado:265542.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327181 | Proyecto de inversión | 102834.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70834.04, modificado:70834.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SONBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS SIGUE POR C. 47 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJ, lon:-90.74593376, lat:18.60100019}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.04, importe_modificado:102834.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327181/proyecto_PROCESO, 2327181/proyecto_FIN, 2327181/proyecto_INICIO, 2327181/proyecto_FIN, 2327181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327180 | Proyecto de inversión | 102834.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70834.04, modificado:70834.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319731 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SOBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS A LA C. 30 HACIA CHAMPOTONESCARCEGASOLIDARIDAD.A 650 M, lon:-90.74710935, lat:18.63377689}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.04, importe_modificado:102834.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327180/proyecto_INICIO, 2327180/proyecto_PROCESO, 2327180/proyecto_FIN, 2327180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327179 | Proyecto de inversión | 16043.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15793.21, modificado:15793.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 319664 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319664 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.04, meta_modificada:36.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PARALUEGO GI, lon:-90.23987647, lat:20.50528545}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 16043.21 | 16043.21 | 16043.21 | 16043.21 | 16043.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-3, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:16043.21, importe_modificado:16043.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.04}} | {2327179/proyecto_FIN, 2327179/proyecto_PROCESO, 2327179/proyecto_INICIO, 2327179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327173 | Proyecto de inversión | 83169.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:81169.74, modificado:81169.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 319510 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319510 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.92, meta_modificada:185.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOSUNA DISTANCIA DE 100M PARA , lon:-90.10388276, lat:20.32994441}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 83169.74 | 83169.74 | 83169.74 | 83169.74 | 83169.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-2, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:83169.74, importe_modificado:83169.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.92}} | {2327173/proyecto_INICIO, 2327173/proyecto_FIN, 2327173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327167 | Proyecto de inversión | 72022.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:71522.28, modificado:71522.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500.0, modificado:500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLA MERCEDES DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319180 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319180 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.38, meta_modificada:39.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON COLONIA VILLA MERCEDES, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE CORREGIDORA, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTER, lon:-90.49744346, lat:19.85791262}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 72022.28 | 72022.28 | 72022.28 | 72022.28 | 72022.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-4, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:72022.28, importe_modificado:72022.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.38}} | {2327167/proyecto_INICIO, 2327167/proyecto_FIN, 2327167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327165 | Proyecto de inversión | 47302.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:47052.38, modificado:47052.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319122 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319122 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PRIVADA DE LA 23 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. LUEGO EN 10.7 KILOMETROS TOMA AV. HEROE DE NACOZ, lon:-90.49852122, lat:19.76394698}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 47302.38 | 47302.38 | 47302.38 | 47302.38 | 47302.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-3, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:47302.38, importe_modificado:47302.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.5}} | {2327165/proyecto_INICIO, 2327165/proyecto_PROCESO, 2327165/proyecto_INICIO, 2327165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326405 | Proyecto de inversión | 101328.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69328.3, modificado:69328.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294966 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 2.4 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE, lon:-90.09883971, lat:20.23484794}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-3, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326405/proyecto_INICIO, 2326405/proyecto_PROCESO, 2326405/proyecto_FIN, 2326405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326399 | Proyecto de inversión | 303984.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:207984.79, modificado:207984.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 294923 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294923 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIR, lon:-90.24225622, lat:20.24777148}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:303984.79, importe_modificado:303984.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326399/proyecto_FIN, 2326399/proyecto_INICIO, 2326399/proyecto_PROCESO, 2326399/proyecto_FIN, 2326399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326397 | Proyecto de inversión | 102772.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70772.15, modificado:70772.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294896 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294896 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO, lon:-92.08709423, lat:18.33984939}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326397/proyecto_PROCESO, 2326397/proyecto_INICIO, 2326397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333881 | Proyecto de inversión | 137878.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.08, modificado:137878.08}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS DIDACTICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 137878.08 | 137878.08 | 137878.08 | 137878.08 | 137878.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-094-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:137878.08, importe_modificado:137878.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333880 | Proyecto de inversión | 579998.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579998.55, modificado:579998.55}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO (SALA F1, F2 Y F3) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 579998.55 | 579998.55 | 579998.55 | 579998.55 | 579998.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-092-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579998.55, importe_modificado:579998.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333878 | Proyecto de inversión | 296925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296925.2, modificado:296925.2}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 296925.2 | 296925.2 | 296925.2 | 296925.2 | 296925.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-036-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:296925.2, importe_modificado:296925.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333875 | Proyecto de inversión | 1879190.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879190.49, modificado:1879190.49}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE SOFTWARE/VIDEOJUEGOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-09-08 | 2023-12-01 | 1879190.49 | 1879190.49 | 1879190.49 | 1879190.49 | 1879190.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-004-2023, contratista:MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1879190.49, importe_modificado:1879190.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333869 | Proyecto de inversión | 498622.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498622.22, modificado:498622.22}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 9, REHABILITACION DE EDIFICIO F | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 655 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.62, meta_modificada:498.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.526998, lat:19.835129}} | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 498622.22 | 498622.22 | 498622.22 | 498622.22 | 498622.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2023, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:498622.22, importe_modificado:498622.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333858 | Proyecto de inversión | 595156.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595156.43, modificado:595156.43}} | J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.16, meta_modificada:595.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 595156.43 | 595156.43 | 595156.43 | 595156.43 | 595156.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-172-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:595156.43, importe_modificado:595156.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333836 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 03, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-17-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333835 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 46, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO POR PARAGUAY, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-16-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333834 | Proyecto de inversión | 18688.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18688.76, modificado:18688.76}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 18688.76 | 18688.76 | 18688.76 | 18688.76 | 18688.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-15-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18688.76, importe_modificado:18688.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333833 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 01, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-14-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333828 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 33, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-9-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333826 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 02, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-7-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333825 | Proyecto de inversión | 19854.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19854.56, modificado:19854.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 32, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 50 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-6-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19854.56, importe_modificado:19854.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333819 | Proyecto de inversión | 19992.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19992.6, modificado:19992.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 05, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 51 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19992.6 | 19992.6 | 19992.6 | 19992.6 | 19992.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19992.6, importe_modificado:19992.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333818 | Proyecto de inversión | 134187.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134187.54, modificado:134187.54}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 134187.54 | 134187.54 | 134187.54 | 134187.54 | 134187.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-084-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:134187.54, importe_modificado:134187.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333816 | Proyecto de inversión | 158583.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158583.6, modificado:158583.6}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 9, EQUIPAMIENTO DE 1 BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 344 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 158583.6 | 158583.6 | 158583.6 | 158583.6 | 158583.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-080-1-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:158583.6, importe_modificado:158583.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333815 | Proyecto de inversión | 248271.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248271.4, modificado:248271.4}} | PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, Y 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 248271.4 | 248271.4 | 248271.4 | 248271.4 | 248271.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-080-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:248271.4, importe_modificado:248271.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333811 | Proyecto de inversión | 144262.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144262.24, modificado:144262.24}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 17, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 144262.24 | 144262.24 | 144262.24 | 144262.24 | 144262.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-065-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144262.24, importe_modificado:144262.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333810 | Proyecto de inversión | 192483.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192483.44, modificado:192483.44}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 7 (JOAQUIN BARANDA), EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 192483.44 | 192483.44 | 192483.44 | 192483.44 | 192483.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-065-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:192483.44, importe_modificado:192483.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333808 | Proyecto de inversión | 192510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192510.12, modificado:192510.12}} | PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PÉREZ, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 192510.12 | 192510.12 | 192510.12 | 192510.12 | 192510.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-064-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:192510.12, importe_modificado:192510.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333807 | Proyecto de inversión | 96241.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96241.72, modificado:96241.72}} | TELESECUNDARIA NUM 25, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 96241.72 | 96241.72 | 96241.72 | 96241.72 | 96241.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-064-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:96241.72, importe_modificado:96241.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333805 | Proyecto de inversión | 40239.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40239.24, modificado:40239.24}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 6, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 40239.24 | 40239.24 | 40239.24 | 40239.24 | 40239.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:40239.24, importe_modificado:40239.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333803 | Proyecto de inversión | 78474 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78474.0, modificado:78474.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11, 0, EL TAMARINDO, C.P. 24600, lon:-89.849299, lat:19.751848}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 78474 | 78474 | 78474 | 78474 | 78474 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:78474.0, importe_modificado:78474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333801 | Proyecto de inversión | 199908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199908.6, modificado:199908.6}} | PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ (SECCIÓN II), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 285 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.532711, lat:19.846346}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 199908.6 | 199908.6 | 199908.6 | 199908.6 | 199908.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199908.6, importe_modificado:199908.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333797 | Proyecto de inversión | 52702.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52702.28, modificado:52702.28}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410, lon:-90.731667, lat:19.219722}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 52702.28 | 52702.28 | 52702.28 | 52702.28 | 52702.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52702.28, importe_modificado:52702.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333796 | Proyecto de inversión | 158096.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158096.4, modificado:158096.4}} | PRIM. EL QUETZAL, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 156 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.5122, lat:19.4998}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 158096.4 | 158096.4 | 158096.4 | 158096.4 | 158096.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:158096.4, importe_modificado:158096.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333794 | Proyecto de inversión | 52698.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52698.8, modificado:52698.8}} | PRIM. MERCEDES VASTO LARA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421, lon:-90.461111, lat:19.271667}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 52698.8 | 52698.8 | 52698.8 | 52698.8 | 52698.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52698.8, importe_modificado:52698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333781 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.532783, lat:19.83447}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-054-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333780 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM.FELIPE CARRILLO PUERTO (SECCIÓN II), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 64 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020, lon:-90.518972, lat:19.85563}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-053-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333779 | Proyecto de inversión | 132771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132771.28, modificado:132771.28}} | PRIM.FIDENCIO POOT CHABLE, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 87 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.536, lat:19.845}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-053-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:132771.28, importe_modificado:132771.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333778 | Proyecto de inversión | 132771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132771.28, modificado:132771.28}} | PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-053-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:132771.28, importe_modificado:132771.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333773 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA U JUK' MEJEN PAAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.239722, lat:20.398333}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333772 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA SAKBEJ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, lat:20.3066}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333771 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA YAJAL PALAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.7042, lat:19.8181}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333769 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA XUNAAN KAAB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667, lon:-89.3339, lat:19.1006}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333756 | Proyecto de inversión | 19754.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19754.8, modificado:19754.8}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 08, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 152 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19754.8 | 19754.8 | 19754.8 | 19754.8 | 19754.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-13-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19754.8, importe_modificado:19754.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333754 | Proyecto de inversión | 19790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19790.76, modificado:19790.76}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 49, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 50 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-11-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19790.76, importe_modificado:19790.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333753 | Proyecto de inversión | 19757.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19757.12, modificado:19757.12}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 28, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19757.12 | 19757.12 | 19757.12 | 19757.12 | 19757.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-10-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19757.12, importe_modificado:19757.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333745 | Proyecto de inversión | 19695.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19695.64, modificado:19695.64}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 26, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 108 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-92.093171, lat:18.254837}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19695.64 | 19695.64 | 19695.64 | 19695.64 | 19695.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-2-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19695.64, importe_modificado:19695.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333744 | Proyecto de inversión | 19658.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19658.52, modificado:19658.52}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 40, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 73 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-89.394685, lat:18.5078}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19658.52 | 19658.52 | 19658.52 | 19658.52 | 19658.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-1-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19658.52, importe_modificado:19658.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333742 | Proyecto de inversión | 59153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59153.04, modificado:59153.04}} | J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 59153.04 | 59153.04 | 59153.04 | 59153.04 | 59153.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:59153.04, importe_modificado:59153.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333741 | Proyecto de inversión | 37531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37531.8, modificado:37531.8}} | J.N. DOLORES PASOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA, 0, LINDAVISTA CTM, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37531.8, importe_modificado:37531.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333739 | Proyecto de inversión | 212651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212651.2, modificado:212651.2}} | CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.550049, lat:19.836306}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 212651.2 | 212651.2 | 212651.2 | 212651.2 | 212651.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:212651.2, importe_modificado:212651.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333738 | Proyecto de inversión | 97266 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97266.0, modificado:97266.0}} | TELESECUNDARIA NUM 84, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573, lon:-89.994444, lat:19.487778}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 97266 | 97266 | 97266 | 97266 | 97266 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:97266.0, importe_modificado:97266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333736 | Proyecto de inversión | 38378.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38378.6, modificado:38378.6}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.426, lat:18.5182}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 38378.6 | 38378.6 | 38378.6 | 38378.6 | 38378.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-6-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38378.6, importe_modificado:38378.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333734 | Proyecto de inversión | 141332.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141332.08, modificado:141332.08}} | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317, lon:-91.510556, lat:18.213889}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 141332.08 | 141332.08 | 141332.08 | 141332.08 | 141332.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:141332.08, importe_modificado:141332.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333733 | Proyecto de inversión | 73351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73351.44, modificado:73351.44}} | J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 73351.44 | 73351.44 | 73351.44 | 73351.44 | 73351.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:73351.44, importe_modificado:73351.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333723 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. CARLOS R. MENENDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 231 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 198, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-18-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333722 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-17-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333720 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM. 40, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24831, lon:-90.2424, lat:20.2461}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-15-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333718 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. VICENTE CASTRO BACALLAO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 99 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE DE LA 28, 207, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-13-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333717 | Proyecto de inversión | 75072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75072.88, modificado:75072.88}} | J.N. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ GUTIERREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE CHIHUAHUA C-21, 19, NINGUNO, C.P. 24910, lon:-90.1495, lat:20.4016}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-12-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:75072.88, importe_modificado:75072.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333714 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM. 117, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622, lon:-89.7325, lat:20.1133}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-9-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333707 | Proyecto de inversión | 136725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136725.72, modificado:136725.72}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 6, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611, lon:-89.7315, lat:19.4592}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136725.72, importe_modificado:136725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333706 | Proyecto de inversión | 182300.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182300.96, modificado:182300.96}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 4 (LUÍS ALVAREZ BUELA) , EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 182300.96 | 182300.96 | 182300.96 | 182300.96 | 182300.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:182300.96, importe_modificado:182300.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331996 | Adquisición | 168896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168896.0, modificado:159848.0}} | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS/REPUVE (ADQUISICIÓN) R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125508-1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 159848 | 159848 | 159848 | 159848 | 159848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331994 | Adquisición | 67700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67700.0, modificado:67173.28}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ADQUISICIÓN CEI BASE DE DATOS R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124432-2 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 67173.28 | 67173.28 | 67173.28 | 67173.28 | 67173.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328195 | Proyecto de inversión | 97270.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39066.15, modificado:39066.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58204.39, modificado:58204.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 347487 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 347487 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105 COLONIA AVIACIÓN, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 114 Y CALLE 105-A, CALLE 105 B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8IRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8HACIA C. 61. 600 ME, lon:-90.51009168, lat:19.84081674}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 97270.54 | 97270.54 | 97270.54 | 97270.54 | 97270.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-2, contratista:JOSE ALFREDO GAITAN MOO, convocante:CODESVI, monto:97270.54, importe_modificado:97270.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328195/proyecto_INICIO, 2328195/proyecto_PROCESO, 2328195/proyecto_FIN, 2328195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328191 | Proyecto de inversión | 389082.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:156264.57, modificado:156264.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232817.54, modificado:232817.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 347314 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 347314 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMATISTA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE DOLOMITA, CALLE TURQUESA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HAC, lon:-90.4960264, lat:19.86436522}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 389082.11 | 389082.11 | 389082.11 | 389082.11 | 389082.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-1, contratista:JOSE ALFREDO GAITAN MOO, convocante:CODESVI, monto:389082.11, importe_modificado:389082.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2328191/proyecto_INICIO, 2328191/proyecto_PROCESO, 2328191/proyecto_INICIO, 2328191/proyecto_FIN, 2328191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333704 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. GUADALUPE GÓMEZ MARQUEZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-8-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333702 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. VICENTE GUERRERO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-6-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333701 | Proyecto de inversión | 34890.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34890.57, modificado:34890.57}} | J.N. AKÁN-BALÁM, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-5-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34890.57, importe_modificado:34890.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333699 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 26, 31, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-3-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333698 | Proyecto de inversión | 34890.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34890.57, modificado:34890.57}} | J.N. ZACIL-HA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-2-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34890.57, importe_modificado:34890.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333696 | Proyecto de inversión | 124113.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124113.23, modificado:124113.23}} | PRIM. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 124113.23 | 124113.23 | 124113.23 | 124113.23 | 124113.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124113.23, importe_modificado:124113.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333695 | Proyecto de inversión | 45136.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45136.99, modificado:45136.99}} | TELESECUNDARIA NÚM. 116, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.9091, lat:20.1057}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 45136.99 | 45136.99 | 45136.99 | 45136.99 | 45136.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-7-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45136.99, importe_modificado:45136.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333693 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | TELESECUNDARIA NÚM. 47, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925, lon:-90.056, lat:20.2889}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-5-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333692 | Proyecto de inversión | 151053.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151053.58, modificado:151053.58}} | PRIM. AQUILES SERDÁN, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 9, 0, NINGUNO, C.P. 24570, lon:-90.3171, lat:19.5823}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 151053.58 | 151053.58 | 151053.58 | 151053.58 | 151053.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-4-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:151053.58, importe_modificado:151053.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333690 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | TELESECUNDARIA NÚM. 02, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333688 | Proyecto de inversión | 50351.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50351.19, modificado:50351.19}} | PRIM. NICOLÁS CANABAL BARRERA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24573, lon:-90.2055, lat:19.4424}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50351.19, importe_modificado:50351.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333687 | Proyecto de inversión | 63430.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63430.19, modificado:63430.19}} | PRIM.MAESTROS CAMPECHANOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 53 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS III, 0, PALMAS III, C.P. 24027, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 63430.19 | 63430.19 | 63430.19 | 63430.19 | 63430.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63430.19, importe_modificado:63430.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333685 | Proyecto de inversión | 150983.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150983.98, modificado:150983.98}} | PRIM. 21 DE AGOSTO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:150983.98, importe_modificado:150983.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333684 | Proyecto de inversión | 180547.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180547.97, modificado:180547.97}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 08, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 290 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 180547.97 | 180547.97 | 180547.97 | 180547.97 | 180547.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:180547.97, importe_modificado:180547.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333682 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 78 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.688232, lat:19.63988}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-21-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333681 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.835973, lat:18.639302}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-20-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333678 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 50, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.723419, lat:19.355658}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-17-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333677 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 19, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 67 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.723419, lat:19.355658}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-16-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333676 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 27, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.040149, lat:18.187162}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-15-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333675 | Proyecto de inversión | 19957 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19957.0, modificado:19957.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 51, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.720909, lat:19.349779}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19957 | 19957 | 19957 | 19957 | 19957 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-14-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19957.0, importe_modificado:19957.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333665 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 53, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-3-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333664 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 13, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-2-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333663 | Proyecto de inversión | 19940.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19940.4, modificado:19940.4}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 48, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19940.4 | 19940.4 | 19940.4 | 19940.4 | 19940.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-1-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19940.4, importe_modificado:19940.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328171 | Proyecto de inversión | 514170.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151670.2, modificado:151670.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 346451 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 346451 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SONBRE LA C.29 DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26. 120 , lon:-90.78277117, lat:18.62299816}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 514170.2 | 514170.2 | 514170.2 | 514170.2 | 514170.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:514170.2, importe_modificado:514170.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2328171/proyecto_INICIO, 2328171/proyecto_PROCESO, 2328171/proyecto_FIN, 2328171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333657 | Proyecto de inversión | 103026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103026.56, modificado:103026.56}} | PRIM. MERCEDES VASTO LARA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 103026.56 | 103026.56 | 103026.56 | 103026.56 | 103026.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-1-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:103026.56, importe_modificado:103026.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333655 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.6402, lat:19.1962}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-4-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333654 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.5653, lat:19.0104}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333634 | Proyecto de inversión | 133300.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133300.24, modificado:133300.24}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133300.24, importe_modificado:133300.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333633 | Proyecto de inversión | 114468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114468.8, modificado:114468.8}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.393788, lat:18.507481}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 114468.8 | 114468.8 | 114468.8 | 114468.8 | 114468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:114468.8, importe_modificado:114468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333624 | Proyecto de inversión | 37531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37531.8, modificado:37531.8}} | J.N. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-90.720493, lat:19.336675}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37531.8, importe_modificado:37531.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333623 | Proyecto de inversión | 273521.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273521.04, modificado:273521.04}} | ESC. TEC. NUM. 04 (TRANSITO BARRERA GONZALEZ), EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:273521.04, importe_modificado:273521.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333621 | Proyecto de inversión | 52494.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52494.64, modificado:52494.64}} | PRIM PABLO GARCIA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1107, lat:18.2573}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52494.64 | 52494.64 | 52494.64 | 52494.64 | 52494.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-014-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52494.64, importe_modificado:52494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333616 | Proyecto de inversión | 157483.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157483.92, modificado:157483.92}} | PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353, lon:-90.648611, lat:18.584167}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 157483.92 | 157483.92 | 157483.92 | 157483.92 | 157483.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:157483.92, importe_modificado:157483.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333578 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 103, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-10-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333577 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 102, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646, lon:-89.3395, lat:18.0737}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-9-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333571 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. KALAKMUL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1727, lat:17.8884}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333570 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. CUAUHTÉMOC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333569 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647, lon:-89.4596, lat:18.0913}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333564 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. CRISTÓBAL COLÓN, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4519, lat:18.2219}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333563 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. EL BICENTENARIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24640, lon:-89.397222, lat:18.505556}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333547 | Proyecto de inversión | 807961.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807961.22, modificado:807961.22}} | PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.96, meta_modificada:807.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 807961.22 | 807961.22 | 807961.22 | 807961.22 | 807961.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-142-2023, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:807961.22, importe_modificado:807961.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333546 | Proyecto de inversión | 848302.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848302.45, modificado:848302.45}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, REHABILITACION DE EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.3, meta_modificada:848.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410, lon:-90.772778, lat:19.290833}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 848302.45 | 848302.45 | 848302.45 | 848302.45 | 848302.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-134-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTEARCEGEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:848302.45, importe_modificado:848302.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333540 | Proyecto de inversión | 869901.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869901.79, modificado:869901.79}} | PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (OBRA EXTERIOR) PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.9, meta_modificada:869.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.532783, lat:19.83447}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 869901.79 | 869901.79 | 869901.79 | 869901.79 | 869901.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-208-2023, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:869901.79, importe_modificado:869901.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333539 | Proyecto de inversión | 83355.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83355.02, modificado:83355.02}} | TELESECUNDARIA NUM 02, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 151 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.36, meta_modificada:83.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 83355.02 | 83355.02 | 83355.02 | 83355.02 | 83355.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-202-2023, contratista:GRUPO CESMA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:83355.02, importe_modificado:83355.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333537 | Proyecto de inversión | 764894.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764894.24, modificado:764894.24}} | PRIM. NIÑO ARTILLERO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.79, meta_modificada:389.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.426, lat:18.5182}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 764894.24 | 764894.24 | 764894.24 | 764894.24 | 764894.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-174-2023, contratista:GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:764894.24, importe_modificado:764894.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.79}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333536 | Proyecto de inversión | 842240.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842240.45, modificado:842240.45}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.24, meta_modificada:842.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO, 62, NINGUNO, C.P. 24187, lon:-91.817775, lat:18.634943}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 842240.45 | 842240.45 | 842240.45 | 842240.45 | 842240.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-171-2023, contratista:TRENCH PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:842240.45, importe_modificado:842240.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333534 | Proyecto de inversión | 540444.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540444.63, modificado:540444.63}} | TELESECUNDARIA NUM 99, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.44, meta_modificada:540.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 540444.63 | 540444.63 | 540444.63 | 540444.63 | 540444.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-166-2023, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:540444.63, importe_modificado:540444.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333533 | Proyecto de inversión | 502896.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502896.97, modificado:502896.97}} | TELESECUNDARIA NUM 81, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.9, meta_modificada:502.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316, lon:-91.207778, lat:18.299167}} | 2023-11-21 | 2023-12-21 | 502896.97 | 502896.97 | 502896.97 | 502896.97 | 502896.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-165-2023, contratista:ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:502896.97, importe_modificado:502896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333531 | Proyecto de inversión | 304349.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304349.17, modificado:304349.17}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA U TU'UK'KA'AN, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.35, meta_modificada:304.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 304349.17 | 304349.17 | 304349.17 | 304349.17 | 304349.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-159-2023, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:304349.17, importe_modificado:304349.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333530 | Proyecto de inversión | 2367673.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367673.26, modificado:2367673.26}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 21, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2367.67, meta_modificada:2367.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925, lon:-90.0575, lat:20.29}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2367673.26 | 2367673.26 | 2367673.26 | 2367673.26 | 2367673.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-153-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCTORA FRIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2367673.26, importe_modificado:2367673.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2367.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333528 | Proyecto de inversión | 857288.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857288.11, modificado:857288.11}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 118 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.29, meta_modificada:857.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, 0, VOLCANES, C.P. 24155, lon:-91.786374, lat:18.645283}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 857288.11 | 857288.11 | 857288.11 | 857288.11 | 857288.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-147-2023, contratista:ALEJANDRO VARGAS CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:857288.11, importe_modificado:857288.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.29}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333527 | Proyecto de inversión | 648973.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648973.79, modificado:648973.79}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 6, REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.97, meta_modificada:648.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 648973.79 | 648973.79 | 648973.79 | 648973.79 | 648973.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-143-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:648973.79, importe_modificado:648973.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333526 | Proyecto de inversión | 757985.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757985.9, modificado:757985.9}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.99, meta_modificada:757.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611, lon:-89.7315, lat:19.4592}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 757985.9 | 757985.9 | 757985.9 | 757985.9 | 757985.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-140-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:757985.9, importe_modificado:757985.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333522 | Proyecto de inversión | 505957.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505957.04, modificado:505488.5}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 23, REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.96, meta_modificada:505.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2023-10-30 | 2023-12-08 | 505488.5 | 505488.5 | 505488.5 | 505488.5 | 505488.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-132-2023, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:505957.04, importe_modificado:505957.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333521 | Proyecto de inversión | 617279.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617279.81, modificado:617279.81}} | TELESECUNDARIA NUM. 93, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.28, meta_modificada:617.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 617279.81 | 617279.81 | 617279.81 | 617279.81 | 617279.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-131-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:617279.81, importe_modificado:617279.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333518 | Proyecto de inversión | 675608.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675608.65, modificado:675608.65}} | J.N. ALICIA ORTIZ ALCOCER, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.61, meta_modificada:675.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CENTRO DE SALUD, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.221896, lat:18.616384}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 675608.65 | 675608.65 | 675608.65 | 675608.65 | 675608.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-128-2023, contratista:CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:675608.65, importe_modificado:675608.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333517 | Proyecto de inversión | 579437.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579437.89, modificado:579437.89}} | TELESECUNDARIA NUM 145, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA (REHABILITACION DE CISTERNA )Y OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE ACCESO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.44, meta_modificada:579.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.3114, lat:18.6648}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 579437.89 | 579437.89 | 579437.89 | 579437.89 | 579437.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-127-2023, contratista:CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579437.89, importe_modificado:579437.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333512 | Proyecto de inversión | 1349672.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349672.79, modificado:1349672.79}} | J.N. ANA MARIA FARIAS FLORES, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 113 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.67, meta_modificada:1349.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 19, 780, SALITRAL, C.P. 24189, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-10-02 | 2023-12-14 | 1349672.79 | 1349672.79 | 1349672.79 | 1349672.79 | 1349672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-121-2023, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1349672.79, importe_modificado:1349672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327933 | Proyecto de inversión | 513991.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151491.05, modificado:151491.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNCIPIO DE CARMEN - 335685 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335685 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-91.30762631, lat:18.38873299}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-2, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:513991.05, importe_modificado:513991.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2327933/proyecto_INICIO, 2327933/proyecto_FIN, 2327933/proyecto_INICIO, 2327933/proyecto_FIN, 2327933/proyecto_PROCESO, 2327933/proyecto_FIN, 2327933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327931 | Proyecto de inversión | 308334.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90834.24, modificado:90834.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 335615 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335615 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CARRETERA CAMPECHE MERIDA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20AVANZAREMOS DIRÍGETE AL NORTE POR C., lon:-90.04856268, lat:20.3231081}} | 2023-09-23 | 2023-12-31 | 308334.24 | 308334.24 | 308334.24 | 308334.24 | 308334.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-1, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:308334.24, importe_modificado:308334.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2327931/proyecto_PROCESO, 2327931/proyecto_FIN, 2327931/proyecto_PROCESO, 2327931/proyecto_FIN, 2327931/proyecto_INICIO, 2327931/proyecto_PROCESO, 2327931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327930 | Proyecto de inversión | 513991.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151491.05, modificado:151491.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 335594 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335594 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA ESTATAL DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22, lon:-91.29192849, lat:18.17733146}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-1, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:513991.05, importe_modificado:513991.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2327930/proyecto_PROCESO, 2327930/proyecto_FIN, 2327930/proyecto_INICIO, 2327930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333511 | Proyecto de inversión | 1395391.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395391.85, modificado:1395391.85}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.39, meta_modificada:1395.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 1395391.85 | 1395391.85 | 1395391.85 | 1395391.85 | 1395391.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-120-2023, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1395391.85, importe_modificado:1395391.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333505 | Proyecto de inversión | 795974.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795974.77, modificado:795974.77}} | PRIM. PEDRO PABLO ARCILA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 135 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.97, meta_modificada:795.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 795974.77 | 795974.77 | 795974.77 | 795974.77 | 795974.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-114-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:795974.77, importe_modificado:795974.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333504 | Proyecto de inversión | 927614.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927614.69, modificado:927614.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 112 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.61, meta_modificada:927.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24572, lon:-90.118056, lat:19.486389}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 927614.69 | 927614.69 | 927614.69 | 927614.69 | 927614.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-110-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:927614.69, importe_modificado:927614.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333502 | Proyecto de inversión | 249998.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.59, modificado:249998.59}} | PRIM. ESTADO DE YUCATAN, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27, 98, SAN FRANCISCO, C.P. 24800, lon:-90.141009, lat:20.174286}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 249998.59 | 249998.59 | 249998.59 | 249998.59 | 249998.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-107-2023, contratista:RITA MATUS CABALLERO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249998.59, importe_modificado:249998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333501 | Proyecto de inversión | 1623512.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623512.13, modificado:1623512.13}} | ESC SEC. TEC. NUM 17, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.51, meta_modificada:1623.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-09-18 | 2023-11-30 | 1623512.13 | 1623512.13 | 1623512.13 | 1623512.13 | 1623512.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES GUBE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1623512.13, importe_modificado:1623512.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333500 | Proyecto de inversión | 1380224.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380224.31, modificado:1380224.31}} | PRIM. CARLOS RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.22, meta_modificada:1380.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1380224.31 | 1380224.31 | 1380224.31 | 1380224.31 | 1380224.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-112-2023, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1380224.31, importe_modificado:1380224.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335039 | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:21, modalidad:K, prog_pres:41, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:1.4968920005E8}} | Rehabilitación del Centro Historico y Barrios Tradicionales de San Francisco de Campeche, municipio de campeche, Segunda Etapa | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 10357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29055.0, meta_modificada:29055.0}, meta2: {unidad_medida:Luminaria, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10, Numero 183, entre 12 y Rosales, lon:-90.52645222, lat:19.85052252}} | 2023-12-21 | 2024-03-31 | 149689200.05 | 149689200.05 | 149689200.05 | 149689200.05 | 149689200.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29055.0}, meta2: {unidad_medida:Luminaria, avance:1678.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336067 | Proyecto de inversión | 6996128.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996128.46, modificado:6996128.46}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 2, 7, 9, 10, 14, 15 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO HOBOMO - CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | -125073-1 | N | 0 | 0 | 162000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Hobomó, lon:-90.493149, lat:19.609936}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 6996128.46 | 6996128.46 | 6996128.46 | 6996128.46 | 6996128.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-14-2023-C, contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6996128.46, importe_modificado:6996128.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336067/proyecto_INICIO, 2336067/proyecto_PROCESO, 2336067/proyecto_INICIO, 2336067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336043 | Proyecto de inversión | 5992450.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992450.31, modificado:5992450.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, 2DA ETAPA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125076-1 | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, lon:-90.059104, lat:20.321365}} | 2023-09-12 | 2023-12-14 | 5992450.31 | 5992450.31 | 5992450.31 | 5992450.31 | 5992450.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-13-2023-C, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4996543.25, importe_modificado:5992450.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336043/proyecto_INICIO, 2336043/proyecto_PROCESO, 2336043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335875 | Proyecto de inversión | 431695.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431695.67, modificado:431695.67}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125681 - 1 | N | 0 | 0 | 2586 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 431695.67 | 431695.67 | 431695.67 | 431695.67 | 431695.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-21-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:431695.67, importe_modificado:431695.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335875/proyecto_INICIO, 2335875/proyecto_PROCESO, 2335875/proyecto_FIN, 2335875/proyecto_PROCESO, 2335875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335872 | Proyecto de inversión | 390347.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390347.67, modificado:390347.67}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA SUR) DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125680 - 1 | N | 0 | 0 | 2416 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 390347.67 | 390347.67 | 390347.67 | 390347.67 | 390347.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-19-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390347.67, importe_modificado:390347.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335872/proyecto_INICIO, 2335872/proyecto_FIN, 2335872/proyecto_PROCESO, 2335872/proyecto_FIN, 2335872/proyecto_PROCESO, 2335872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335870 | Proyecto de inversión | 368978.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368978.03, modificado:368978.03}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA NORTE) DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125679 - 1 | N | 0 | 0 | 1478 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona norte Campeche, lon:-90.431058, lat:19.836925}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 368978.03 | 368978.03 | 368978.03 | 368978.03 | 368978.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-18-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:368978.03, importe_modificado:368978.03}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335870/proyecto_INICIO, 2335870/proyecto_PROCESO, 2335870/proyecto_FIN, 2335870/proyecto_PROCESO, 2335870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335858 | Proyecto de inversión | 339839.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339839.4, modificado:339839.4}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CARMEN, PALIZADA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125677 - 1 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-92.064899, lat:18.244334}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 339839.4 | 339839.4 | 339839.4 | 339839.4 | 339839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-16-2023-C, contratista:Construciones VICEVA S.A de C.V, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339839.4, importe_modificado:339839.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335858/proyecto_PROCESO, 2335858/proyecto_INICIO, 2335858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327163 | Proyecto de inversión | 97982.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:65982.8, modificado:65982.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319051 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319051 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHE, lon:-90.85875586, lat:18.36287752}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 97982.8 | 97982.8 | 97982.8 | 97982.8 | 97982.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:97982.8, importe_modificado:97982.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327163/proyecto_INICIO, 2327163/proyecto_PROCESO, 2327163/proyecto_FIN, 2327163/proyecto_PROCESO, 2327163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327162 | Proyecto de inversión | 306952.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:298349.7, modificado:298349.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8602.39, modificado:8602.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 319047 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319047 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.04, meta_modificada:685.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACI, lon:-90.21923948, lat:20.36338164}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 306952.09 | 306952.09 | 306952.09 | 306952.09 | 306952.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-1, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:306952.09, importe_modificado:306952.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.04}} | {2327162/proyecto_INICIO, 2327162/proyecto_FIN, 2327162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327154 | Proyecto de inversión | 815890.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:559890.8, modificado:559890.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318786 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318786 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE COCAL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HUAYA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SEYBO SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA AV. MIGUEL ALEMÁN AV., lon:-90.21911538, lat:19.61683682}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 815890.8 | 815890.8 | 815890.8 | 815890.8 | 815890.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:815890.8, importe_modificado:815890.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2327154/proyecto_INICIO, 2327154/proyecto_PROCESO, 2327154/proyecto_FIN, 2327154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327152 | Proyecto de inversión | 51223.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:50973.87, modificado:50973.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 318741 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318741 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.84, meta_modificada:28.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 12 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A, lon:-90.14311497, lat:20.40494861}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 51223.87 | 51223.87 | 51223.87 | 51223.87 | 51223.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-2, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:51223.87, importe_modificado:51223.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.84}} | {2327152/proyecto_INICIO, 2327152/proyecto_PROCESO, 2327152/proyecto_FIN, 2327152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327151 | Proyecto de inversión | 101986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69986.35, modificado:69986.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA 4 CAMINOS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318707 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318707 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN PABLO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA , lon:-90.51331462, lat:19.83348071}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-4, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:101986.35, importe_modificado:101986.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327151/proyecto_INICIO, 2327151/proyecto_PROCESO, 2327151/proyecto_FIN, 2327151/proyecto_PROCESO, 2327151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327149 | Proyecto de inversión | 101986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69986.35, modificado:69986.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318654 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CANDELARIA, CALLE ALEMANIA SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV, lon:-90.4657779, lat:19.81898172}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-3, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:101986.35, importe_modificado:101986.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327149/proyecto_INICIO, 2327149/proyecto_PROCESO, 2327149/proyecto_FIN, 2327149/proyecto_INICIO, 2327149/proyecto_PROCESO, 2327149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336020 | Proyecto de inversión | 3001018.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001018.16, modificado:3001018.16}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO, 2DA ETAPA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125075-1 | N | 0 | 0 | 1084 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227286, lat:19.962854}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227706, lat:19.967756}} | 2023-09-12 | 2023-12-14 | 3001018.16 | 3001018.16 | 3001018.16 | 3001018.16 | 3001018.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-12-2023-C, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3996925.22, importe_modificado:3001018.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336020/proyecto_PROCESO, 2336020/proyecto_INICIO, 2336020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335842 | Proyecto de inversión | 500019.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500019.68, modificado:500019.68}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CHAMPOTÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125675 - 1 | N | 0 | 0 | 4978 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 500019.68 | 500019.68 | 500019.68 | 500019.68 | 500019.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-22-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:500019.68, importe_modificado:500019.68}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335842/proyecto_INICIO, 2335842/proyecto_PROCESO, 2335842/proyecto_FIN, 2335842/proyecto_PROCESO, 2335842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327143 | Proyecto de inversión | 203972.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:139972.7, modificado:139972.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318593 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318593 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE TECUN UMA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHO, lon:-89.99024642, lat:19.48650532}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 203972.7 | 203972.7 | 203972.7 | 203972.7 | 203972.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-2, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:203972.7, importe_modificado:203972.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327143/proyecto_INICIO, 2327143/proyecto_PROCESO, 2327143/proyecto_FIN, 2327143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335747 | Proyecto de inversión | 2270191.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270191.13, modificado:2270190.48}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE ADRIANO CHINO WONG ENTRE AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y CALLE 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249622 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle adriano chino wong entre av. pedro sainz de baranda y calle 10, lon:-90.512568, lat:19.863541}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 2270190.48 | 2270190.48 | 2270190.48 | 2270190.48 | 2270190.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-47-2023, contratista:PAVIEXPRESS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2270191.13, importe_modificado:2270191.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2335747/proyecto_INICIO, 2335747/proyecto_FIN, 2335747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335737 | Proyecto de inversión | 1246707.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443673.04, modificado:443673.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803034.26, modificado:803034.26}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 968 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:diversas calles de isla arena cp 24900, lon:-90.45257, lat:20.68935}} | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 1246707.3 | 1246707.3 | 1246707.3 | 1246707.3 | 1246707.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-54-2023, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1246707.3, importe_modificado:1246707.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2335737/proyecto_INICIO, 2335737/proyecto_PROCESO, 2335737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327926 | Proyecto de inversión | 102941.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30441.42, modificado:30441.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 335336 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335336 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22B, CALLE 22A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADOSONRE DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 , lon:-90.0502714, lat:20.37998816}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 102941.42 | 102941.42 | 102941.42 | 102941.42 | 102941.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-2, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:102941.42, importe_modificado:102941.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327926/proyecto_INICIO, 2327926/proyecto_PROCESO, 2327926/proyecto_FIN, 2327926/proyecto_PROCESO, 2327926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334484 | Proyecto de inversión | 4555492.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4555492.77, modificado:4555492.16}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 923 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:CALLE COMISARIA, CALLE PRINCIPAL A CENOTE, 3 SENDERO DE LA CRUZ, CALLE AL PANTEÓN, CALLE PRINCIPAL A LA CANCHA, CALLE FRENTE A LA COMISARÍA CP 24418, lon:-90.653587, lat:18.784919}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 4555492.16 | 4555492.16 | 4555492.16 | 4555492.16 | 4555492.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-24-2023, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4555492.77, importe_modificado:4555492.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2334484/proyecto_INICIO, 2334484/proyecto_FIN, 2334484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334476 | Proyecto de inversión | 1576008.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576008.22, modificado:1576007.82}} | MANTENIMIENTO DE LA CALLE PEATONAL TEPOZTLÁN ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE TEOTIHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 191238 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL TEPOZTLÁN ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE TEOTIHUACÁN COLONIA REFORMA CP 24157, lon:-91.777158, lat:18.651108}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 1576007.82 | 1576007.82 | 1576007.82 | 1576007.82 | 1576007.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-27-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1576008.22, importe_modificado:1576008.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2334476/proyecto_INICIO, 2334476/proyecto_FIN, 2334476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327069 | Proyecto de inversión | 205774.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:141774.08, modificado:141774.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD NUEVO BÉCAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 316505 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 316505 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICACO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS 32M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.2, lon:-89.30154061, lat:18.6136557}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-8, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327069/proyecto_INICIO, 2327069/proyecto_PROCESO, 2327069/proyecto_FIN, 2327069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327065 | Proyecto de inversión | 205774.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:141774.08, modificado:141774.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 316397 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 316397 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:INTERIOR SN EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOSDIRIGIMOS SOBRE LA C. PECHAL HACIALA C. 20 Y AVANZAR, lon:-90.13154208, lat:18.63006124}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-7, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327065/proyecto_PROCESO, 2327065/proyecto_FIN, 2327065/proyecto_PROCESO, 2327065/proyecto_FIN, 2327065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327057 | Proyecto de inversión | 514435.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:354435.2, modificado:354435.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 315933 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 315933 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHANAVANZAREMOS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA CALLE EL PALMAR A 22 METROS GIRA A DERECHA CONTINUANDO , lon:-89.39327889, lat:18.49479031}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:514435.2, importe_modificado:514435.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2327057/proyecto_INICIO, 2327057/proyecto_PROCESO, 2327057/proyecto_FIN, 2327057/proyecto_PROCESO, 2327057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327042 | Proyecto de inversión | 617655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:482655.18, modificado:482655.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ARENAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 315465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 315465 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18A, CALLE 22 PARTIENDO DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓNUBICADO SOBRE LA CALLE 25 DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41.78 , lon:-90.73736411, lat:19.3271429}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 617655.18 | 617655.18 | 617655.18 | 617655.18 | 617655.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON/02/2023, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:617655.18, importe_modificado:617655.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2327042/proyecto_INICIO, 2327042/proyecto_PROCESO, 2327042/proyecto_FIN, 2327042/proyecto_PROCESO, 2327042/proyecto_FIN, 2327042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333544 | Proyecto de inversión | 968410.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968410.97, modificado:968410.97}} | J.N. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS, CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.41, meta_modificada:968.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 968410.97 | 968410.97 | 968410.97 | 968410.97 | 968410.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-119-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:968410.97, importe_modificado:968410.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327013 | Proyecto de inversión | 205882.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:141882.84, modificado:141882.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 314504 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 314504 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARTINEDO DIRÍGETE AL SUR A 59 METROS Y CONTINÚA POR CALLE 22A 1.5, lon:-90.05602004, lat:20.38885536}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-1, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:205882.84, importe_modificado:205882.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327013/proyecto_PROCESO, 2327013/proyecto_FIN, 2327013/proyecto_PROCESO, 2327013/proyecto_FIN, 2327013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336614 | Adquisición | 13598203.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35982031E7, modificado:1.331107656E7}} | PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL EDIFICO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y PARQUE ECOTURISTICO DEL ITSE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701-6 | S | 452 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.76, lat:18.59}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 13311076.56 | 13311076.56 | 13311076.56 | 13311076.56 | 13311076.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402337299 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:432516.67}} | COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Candelaria | 10705 - 3 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KM 22.5, lon:-91.05988, lat:18.22719}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 432516.67 | 432516.67 | 432516.67 | 432516.67 | 432516.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334523 | Proyecto de inversión | 1625876.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625876.1, modificado:1625865.93}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRA DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 15949 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES 22 Y CALLE 24 CP 24902, lon:-89.98764, lat:20.38583}} | 2023-12-20 | 2023-12-30 | 1625865.93 | 1625865.93 | 1625865.93 | 1625865.93 | 1625865.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-52-2023, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1625876.1, importe_modificado:1625876.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2334523/proyecto_INICIO, 2334523/proyecto_FIN, 2334523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333711 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 142 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 8 (INDEPENDENCIA), 43, NINGUNO, C.P. 24660, lon:-89.6015, lat:19.5802}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333672 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 12, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 53 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.745264, lat:18.609764}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-11-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333670 | Proyecto de inversión | 19950.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19950.84, modificado:19950.84}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 22, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19950.84 | 19950.84 | 19950.84 | 19950.84 | 19950.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-8-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19950.84, importe_modificado:19950.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333669 | Proyecto de inversión | 19934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19934.6, modificado:19934.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 04, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 47 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-7-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19934.6, importe_modificado:19934.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333667 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 43, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-5-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333666 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 54, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-4-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333619 | Proyecto de inversión | 432641.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432641.72, modificado:432641.72}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 432641.72 | 432641.72 | 432641.72 | 432641.72 | 432641.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-013-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:432641.72, importe_modificado:432641.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333561 | Proyecto de inversión | 104757.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104757.28, modificado:104757.28}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 104757.28 | 104757.28 | 104757.28 | 104757.28 | 104757.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104757.28, importe_modificado:104757.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333560 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA ZACNIC-TE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333559 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA JUN TU´UK´NA´AT, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333558 | Proyecto de inversión | 2296670.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296670.08, modificado:2296670.08}} | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, CONSTRUCION DE DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO B Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO C 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2296.67, meta_modificada:2296.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317, lon:-91.510556, lat:18.213889}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2296670.08 | 2296670.08 | 2296670.08 | 2296670.08 | 2296670.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-188-2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EXALUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2296670.08, importe_modificado:2296670.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2296.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333557 | Proyecto de inversión | 2328457.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328457.05, modificado:2328457.05}} | PRIM. 21 DE AGOSTO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RELLENO EN PATIO, PISO EN PLAZA CIVICA Y PLAZA LATERAL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.46, meta_modificada:2328.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2328457.05 | 2328457.05 | 2328457.05 | 2328457.05 | 2328457.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-176-2023, contratista:PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2328457.05, importe_modificado:2328457.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2328.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333555 | Proyecto de inversión | 1199600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199600.0, modificado:1199600.0}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.6, meta_modificada:1199.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300, lon:-91.173392, lat:18.97683}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-168-2023, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1199600.0, importe_modificado:1199600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333554 | Proyecto de inversión | 1829985.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829985.06, modificado:1829985.06}} | ESC. SEC. TEC. NUM 40, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 322 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.99, meta_modificada:1829.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1829985.06 | 1829985.06 | 1829985.06 | 1829985.06 | 1829985.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-163-2023, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1829985.06, importe_modificado:1829985.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333552 | Proyecto de inversión | 738534.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738534.07, modificado:738534.07}} | PRIM AGUSTÍN DE ITURBIDE, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.53, meta_modificada:738.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1028, direccion:CALLE SAN ROMAN, 0, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.4646, lat:18.0018}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 738534.07 | 738534.07 | 738534.07 | 738534.07 | 738534.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-155-2023, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738534.07, importe_modificado:738534.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333551 | Proyecto de inversión | 1019214.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019214.28, modificado:1019214.28}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 169 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.21, meta_modificada:1019.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 19, 19, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1019214.28 | 1019214.28 | 1019214.28 | 1019214.28 | 1019214.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-152-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1019214.28, importe_modificado:1019214.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.21}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333550 | Proyecto de inversión | 2870417.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870417.15, modificado:2870417.15}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO J, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2870.42, meta_modificada:2870.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2870417.15 | 2870417.15 | 2870417.15 | 2870417.15 | 2870417.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-149-2023, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2870417.15, importe_modificado:2870417.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2870.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333548 | Proyecto de inversión | 1689586.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689586.16, modificado:1689586.16}} | PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.59, meta_modificada:1689.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1689586.16 | 1689586.16 | 1689586.16 | 1689586.16 | 1689586.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-145-2023, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1689586.16, importe_modificado:1689586.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333519 | Proyecto de inversión | 2632908.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632908.07, modificado:2632908.07}} | CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.91, meta_modificada:2632.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310, lon:-90.966667, lat:18.863889}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 2632908.07 | 2632908.07 | 2632908.07 | 2632908.07 | 2632908.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-129-2023, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2632908.07, importe_modificado:2632908.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333484 | Proyecto de inversión | 495660.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495660.91, modificado:495660.91}} | PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.66, meta_modificada:495.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, lat:18.603091}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 495660.91 | 495660.91 | 495660.91 | 495660.91 | 495660.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-144-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:495660.91, importe_modificado:495660.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402330009 | Proyecto de inversión | 273333.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:172256.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101076.65, modificado:273333.35}} | EQUIPAMIENTO DE COLECTORES DE CAPTACION DEAGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 418699 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418699 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALDE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERACAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR25.09KM HASTA LLEGAR ALENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITADE LA , lon:-89.37982609, lat:18.25809725}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 273333.35 | 273333.35 | 273333.35 | 273333.35 | 273333.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2330009/proyecto_INICIO, 2330009/proyecto_PROCESO, 2330009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230402335851 | Proyecto de inversión | 152978.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152978.71, modificado:152978.71}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE, CHAMPOTÓN, CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125676 - 1 | N | 0 | 0 | 10616 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, lon:-90.188327, lat:19.528989}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 152978.71 | 152978.71 | 152978.71 | 152978.71 | 152978.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-17-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.71, importe_modificado:152978.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335851/proyecto_INICIO, 2335851/proyecto_PROCESO, 2335851/proyecto_INICIO, 2335851/proyecto_PROCESO, 2335851/proyecto_FIN, 2335851/proyecto_PROCESO, 2335851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336411 | Proyecto de inversión | 2997406.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997406.1, modificado:2997406.1}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CHINÁ-SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECH | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125057-1 | N | 0 | 0 | 8048 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Chiná, lon:-90.497537, lat:19.773931}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 2997406.1 | 2997406.1 | 2997406.1 | 2997406.1 | 2997406.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-IA-10-2023-C, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA S.C., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2997406.1, importe_modificado:2997406.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2336411/proyecto_PROCESO, 2336411/proyecto_INICIO, 2336411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266844 | Proyecto de inversión | 7725519.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7725519.47, modificado:9000000.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7725.52, meta_modificada:7725.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-063-2023, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7725519.47, importe_modificado:7725519.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7725.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268435 | Proyecto de inversión | 46368920.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.636892028E7, modificado:4.575261995E7}} | Acciones de Infraestructura, en la modalidad de conservación y mantenimiento, con cargo a los recursos del programa presupuestario E001 Atención a la Salud de Personas Sin Seguridad Social | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | PM-E001-2023-CAMPECHE-04 | S | 293057 | 288607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:90.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 Numero 286A Barrio San Román C.P. 24040, lon:-90.54128, lat:19.84374}} | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 45752619.95 | 45752619.95 | 45752619.95 | 45752619.95 | 45752619.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-09-2023, contratista:WILLIAM ALBERTO OVALLE CRUZ, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4538112.24, importe_modificado:4538112.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-ICTP-02-2023, contratista:CURCONS, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3908919.15, importe_modificado:3908919.15}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-LP-01-2023, contratista:PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.409832845E7, importe_modificado:1.409832845E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-10-2023, contratista:AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3429400.14, importe_modificado:3429400.14}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-07-2023, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3809261.81, importe_modificado:3809261.81}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-05-2023, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3954544.38, importe_modificado:3954544.38}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-08-2023, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4352553.16, importe_modificado:4352553.16}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-06-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4331723.4, importe_modificado:4331723.4}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-ICTP-03-2023, contratista:ARQ. LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3329777.18, importe_modificado:3329777.18}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:88.0}} | {2268435/proyecto_INICIO, 2268435/proyecto_FIN, 2268435/proyecto_PROCESO, 2268435/proyecto_FIN, 2268435/proyecto_PROCESO, 2268435/proyecto_FIN, 2268435/proyecto_INICIO, 2268435/proyecto_PROCESO, 2268435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268259 | Adquisición | 360882.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360882.74, modificado:360799.95}} | EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124851 - 1 | N | 0 | 0 | 118288 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL, lon:-90.493718, lat:19.872047}} | 2023-07-24 | 2023-12-29 | 360799.95 | 360799.95 | 360799.95 | 360799.95 | 360799.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2023, contratista:GRUPO SILCVA PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:360799.96, importe_modificado:360799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2268259/proyecto_INICIO, 2268259/proyecto_PROCESO, 2268259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268038 | Proyecto de inversión | 4158297.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158297.45, modificado:4158297.45}} | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414001/2023 | S | 572 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.08, meta_modificada:135.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA, lon:-90.52868031, lat:19.81822517}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 4158297.45 | 4158297.45 | 4158297.45 | 4158297.45 | 4158297.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-WJRM-001-2023, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:3890899.45, importe_modificado:3890899.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.08}} | {2268038/proyecto_INICIO, 2268038/proyecto_PROCESO, 2268038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes transferidos al proyecto P-2 Adecuación del Laboratorio de Prótesis Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche por la cantidad de $ 226,064.03 y 41,333.97 al proyecto P-4 Rehabilitación del Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche, autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente., trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267026 | Proyecto de inversión | 5875072.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5875072.54, modificado:5875044.81}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE 14 Y AV. REVOLUCIÓN, COLONIA PUENTE VIEJO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8321.5, meta_modificada:8321.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle 15 entre calle 14 y av. revolucion, lon:-90.718662, lat:19.360225}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 5875044.81 | 5875044.81 | 5875044.81 | 5875044.81 | 5875044.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-11-2023, contratista:JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS, convocante:SEDUMOP, monto:5875072.54, importe_modificado:5875072.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8321.5}} | {2267026/proyecto_INICIO, 2267026/proyecto_PROCESO, 2267026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302271713 | Proyecto de inversión | 29559000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9559E7, modificado:4.070472237E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS DZITBALCHÉ, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Campeche | 124870-1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Dzitbalche - Calkiní, San Felipe, Dzitbalché, Camp., lon:-90.05493832, lat:20.33324987}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 40704722.37 | 40704722.37 | 40704722.37 | 40704722.37 | 40704722.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2271713/proyecto_PROCESO, 2271713/proyecto_FIN, 2271713/proyecto_PROCESO, 2271713/proyecto_FIN, 2271713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266846 | Proyecto de inversión | 7933938.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7933938.7, modificado:8736968.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA (PRIMERA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 459 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7933.94, meta_modificada:7933.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PALMA SOLA C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2023-07-24 | 2023-12-22 | 8736968 | 8736968 | 8736968 | 8736968 | 8736968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-072-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7933938.7, importe_modificado:7933938.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7933.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266841 | Proyecto de inversión | 21812117.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.181211758E7, modificado:2.3690353E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS H Y D | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21812.12, meta_modificada:21812.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 23690353 | 23690353 | 23690353 | 23690353 | 23690353 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-064-2023, contratista:ECASA EXCAVACIONESY CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2.181211758E7, importe_modificado:2.181211758E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21812.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266840 | Proyecto de inversión | 7953613.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7953613.49, modificado:9657070.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE EDIFICIOS A,E,F,I,J,K,L,M,N, PLAZA CIVICA Y TALLERES DE MECANICA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ALMACEN DE MATERIALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7953.61, meta_modificada:7953.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500, lon:-90.616608, lat:19.79339}} | 2023-07-10 | 2023-12-07 | 9657070 | 9657070 | 9657070 | 9657070 | 9657070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-070-2023, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7953613.49, importe_modificado:7953613.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7953.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266838 | Proyecto de inversión | 1070626.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070626.41, modificado:1070626.41}} | J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO, CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.63, meta_modificada:1070.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2023-09-18 | 2023-11-30 | 1070626.41 | 1070626.41 | 1070626.41 | 1070626.41 | 1070626.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-106-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1070626.41, importe_modificado:1070626.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266834 | Proyecto de inversión | 360737.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360737.86, modificado:360737.86}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 14, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 25 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.74, meta_modificada:360.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 360737.86 | 360737.86 | 360737.86 | 360737.86 | 360737.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-097-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:360737.86, importe_modificado:360737.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266831 | Proyecto de inversión | 1649216.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649216.71, modificado:1649216.71}} | TELESECUNDARIA NUM 152, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICO A, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.22, meta_modificada:1649.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374, lon:-91.0104, lat:18.8252}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1649216.71 | 1649216.71 | 1649216.71 | 1649216.71 | 1649216.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2023, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1649216.71, importe_modificado:1649216.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266827 | Proyecto de inversión | 991107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991107.02, modificado:991107.02}} | PRIM. MANUEL ACUÑA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.11, meta_modificada:991.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644, lon:-89.367778, lat:18.803056}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 991107.02 | 991107.02 | 991107.02 | 991107.02 | 991107.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2023, contratista:JOSE ALFREDO GAITAN MOO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:991107.02, importe_modificado:991107.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266826 | Proyecto de inversión | 950687.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950687.31, modificado:946480.41}} | J.N. MARICELA DEL CARMEN LORIA PEREZ, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.69, meta_modificada:950.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1398, lat:18.6208}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 946480.41 | 946480.41 | 946480.41 | 946480.41 | 946480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-2023, contratista:CONSTRUCTORA OVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:950687.31, importe_modificado:950687.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266824 | Proyecto de inversión | 1056934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056934.34, modificado:1056934.34}} | J.N. LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.93, meta_modificada:1056.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-90.720493, lat:19.336675}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1056934.34 | 1056934.34 | 1056934.34 | 1056934.34 | 1056934.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-2023, contratista:ALEJANDRA HERRERA RICO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1056934.34, importe_modificado:1056934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266822 | Proyecto de inversión | 1010008.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010008.78, modificado:990440.1}} | J.N. EL PLANETA DEL SABER, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.01, meta_modificada:1010.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 990440.1 | 990440.1 | 990440.1 | 990440.1 | 990440.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-061-2023, contratista:ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1010008.78, importe_modificado:1010008.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266821 | Proyecto de inversión | 1853433.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853433.11, modificado:1821975.96}} | PRIM. NIÑO CAMPESINO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, DIRECCION-BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.43, meta_modificada:1853.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1821975.96 | 1821975.96 | 1821975.96 | 1821975.96 | 1821975.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2023, contratista:LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1853433.11, importe_modificado:1853433.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.43}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266817 | Proyecto de inversión | 1422707 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422707.0, modificado:1422707.0}} | ESC. SEC. GRAL NO. 18, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.71, meta_modificada:1422.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 1422707 | 1422707 | 1422707 | 1422707 | 1422707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-101-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1422707.0, importe_modificado:1422707.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.71}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266816 | Proyecto de inversión | 249925.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249925.16, modificado:249925.16}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.93, meta_modificada:249.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 249925.16 | 249925.16 | 249925.16 | 249925.16 | 249925.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2023, contratista:RITA MATUS CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249925.16, importe_modificado:249925.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266814 | Proyecto de inversión | 1369657.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369657.31, modificado:1369654.31}} | PRIM. MAESTROS CHAMPOTONEROS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1369.66, meta_modificada:1369.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400, lon:-90.729034, lat:19.330659}} | 2023-08-07 | 2023-10-21 | 1369654.31 | 1369654.31 | 1369654.31 | 1369654.31 | 1369654.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-089-2023, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1369657.31, importe_modificado:1369657.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1369.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266811 | Proyecto de inversión | 1588682.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588682.21, modificado:1588682.21}} | PRIM. JOSE VASCONSELOS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.68, meta_modificada:1588.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.519344, lat:19.824829}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1588682.21 | 1588682.21 | 1588682.21 | 1588682.21 | 1588682.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-1-2023, contratista:ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1588682.21, importe_modificado:1588682.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266810 | Proyecto de inversión | 1231807.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231807.67, modificado:1231807.67}} | CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.81, meta_modificada:1231.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.550049, lat:19.836306}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1231807.67 | 1231807.67 | 1231807.67 | 1231807.67 | 1231807.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-2023, contratista:ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1231807.67, importe_modificado:1231807.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266809 | Proyecto de inversión | 1838013.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838013.03, modificado:1838013.03}} | PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1838.01, meta_modificada:1838.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020, lon:-90.518694, lat:19.855142}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1838013.03 | 1838013.03 | 1838013.03 | 1838013.03 | 1838013.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-084-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1838013.03, importe_modificado:1838013.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1838.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269428 | Adquisición | 1201644 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201644.0, modificado:1200000.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124464 - 2 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266807 | Proyecto de inversión | 776416.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776416.54, modificado:776416.54}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.42, meta_modificada:776.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 776416.54 | 776416.54 | 776416.54 | 776416.54 | 776416.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-081-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:776416.54, importe_modificado:776416.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266804 | Proyecto de inversión | 1103252.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103252.44, modificado:1103252.44}} | TELESECUNDARIA NUM 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.25, meta_modificada:1103.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1103252.44 | 1103252.44 | 1103252.44 | 1103252.44 | 1103252.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-2023, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1103252.44, importe_modificado:1103252.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266801 | Proyecto de inversión | 5160906.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5160906.57, modificado:5160906.57}} | ESC. SEC. TEC. NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 303 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5160.91, meta_modificada:5160.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5160906.57 | 5160906.57 | 5160906.57 | 5160906.57 | 5160906.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-066-2023, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5160906.57, importe_modificado:5160906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5160.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268454 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999652.08}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA BORATORIOS DE TURISMO Y GASTRONOMIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | TCK-001023-A | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260, lon:-89.4002, lat:18.52917}} | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1999652.08 | 1999652.08 | 1999652.08 | 1999652.08 | 1999652.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:734.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268453 | Proyecto de inversión | 1680486.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680486.87, modificado:1680486.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CAFETERIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | M06-003023-4 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.5, meta_modificada:1368.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260, lon:-89.4002, lat:18.52917}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1680486.87 | 1680486.87 | 1680486.87 | 1680486.87 | 1680486.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268077 | Proyecto de inversión | 3446881.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3446881.35, modificado:3446881.35}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414004/2023 | S | 1529 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA, lon:-90.5289483, lat:19.81876345}} | 2023-08-28 | 2023-12-05 | 3446881.35 | 3446881.35 | 3446881.35 | 3446881.35 | 3446881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-EICE-002-2023, contratista:EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:3218777.38, importe_modificado:3488215.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2268077/proyecto_INICIO, 2268077/proyecto_PROCESO, 2268077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes aplicados por la cantidad de $ 228,103.97 y transferencias recibidas del proyecto P-1 por la cantidad de $ 41,333.97 autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente, y convenio modificatorio en monto y plazo de fecha 06 de diciembre de 2023. Se reintegro a la TESOFE el capital no ejercido de $ 0.04, trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267939 | Proyecto de inversión | 72323363 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2323363E7, modificado:7.16895013E7}} | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA2023 (Consiste en la adquisición de un Angiógrafo de Arco Monoplanar y su debida instalación y equipamiento complementario; de igual manera se realizarán obras complementarias) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 4 | N | 0 | 0 | 1417 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LAS FLORES , lon:-90.52382469, lat:19.81503905}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 71689501.3 | 71689501.3 | 71689501.3 | 71689501.3 | 71689501.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INDESALUD-U012-LP-RM-F002-2023, contratista:VIACOMER S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.354755706E7, importe_modificado:1.354755706E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INDESALUD-U012-LP-RM-F001-2023, contratista:MANPREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5.314435994E7, importe_modificado:5.314435994E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-04-2023, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4997584.3, importe_modificado:4997584.3}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2267939/proyecto_INICIO, 2267939/proyecto_PROCESO, 2267939/proyecto_FIN, 2267939/proyecto_PROCESO, 2267939/proyecto_FIN, 2267939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268276 | Proyecto de inversión | 1870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1869999.99}} | ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO PARA LA ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124876 - 1 | N | 0 | 0 | 4606 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.22299, lat:18.61249}} | 2023-08-18 | 2023-12-29 | 1869999.99 | 1869999.99 | 1869999.99 | 1869999.99 | 1869999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156/2023, contratista:CENTRO DE ESTUDIOS GEOMATICOS AMBIENTALES Y MARINOS S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1870000.0, importe_modificado:1870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2268276/proyecto_INICIO, 2268276/proyecto_FIN, 2268276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268248 | Proyecto de inversión | 1547552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547552.13, modificado:1547552.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA RECOLECCION PLUVIAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | TCK-002E23-A | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.7, meta_modificada:637.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN-XPUJIL KM 2+260, lon:-89.3975533, lat:18.524341}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1547552.13 | 1547552.13 | 1547552.13 | 1547552.13 | 1547552.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302271728 | Adquisición | 3136824 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136824.0, modificado:3134827.43}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Candelaria | 10705-2 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:24338 Candelaria, Camp., lon:-91.0599, lat:18.22731}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 3134827.43 | 3134827.43 | 3134827.43 | 3134827.43 | 3134827.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269644 | Proyecto de inversión | 519255 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519255.0, modificado:519255.0}} | CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-EMS-2414001/2023 | S | 910 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS MZA. F No. 1, POR AV. MIGUEL ALEMÁN, lon:-90.53104227, lat:19.85019164}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 519255 | 519255 | 519255 | 519255 | 519255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJ-DIR-FATD-001-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:509320.35, importe_modificado:509320.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {2269644/proyecto_INICIO, 2269644/proyecto_PROCESO, 2269644/proyecto_INICIO, 2269644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269635 | Proyecto de inversión | 2010768.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010768.58, modificado:2010768.58}} | ADECUACIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414005/2023 | S | 196 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. HUMBERTO LANZ CARDENAS S/N, POR CARRETERA ANTIGUA A MÉRIDA, COL. EX HACIENDA KALÁ, lon:-90.47782001, lat:19.84601909}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 2010768.58 | 2010768.58 | 2010768.58 | 2010768.58 | 2010768.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-RCLC-005-2023, contratista:ROSARIO DE LA CRUZ LÓPEZ CHING, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:1910227.3, importe_modificado:2386783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2269635/proyecto_INICIO, 2269635/proyecto_PROCESO, 2269635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269622 | Proyecto de inversión | 3446888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3446888.71, modificado:3446888.71}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y ADECUACIÓN DE CUBÍCULOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414002/2023 | S | 61 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.25, meta_modificada:136.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA, lon:-90.55591438, lat:19.82679744}} | 2023-09-07 | 2023-12-15 | 3446888.71 | 3446888.71 | 3446888.71 | 3446888.71 | 3446888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-SANLUISREY-004-2023, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:3235938.0, importe_modificado:3235938.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.25}} | {2269622/proyecto_INICIO, 2269622/proyecto_PROCESO, 2269622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes transferidos al proyecto P-2 por la cantidad de $ 59,127.32 y $ 151.823.39 al proyecto P-5 autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente. Se reintegro a la TESOFE el capital no ejercido de $ 0.01., trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267052 | Proyecto de inversión | 4317921.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317921.1, modificado:3948112.86}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 12 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1063 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2721.8, meta_modificada:2721.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:calle 12 entre calle 1 y calle 5, lon:-90.628094, lat:19.631131}} | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 3948112.86 | 3948112.86 | 3948112.86 | 3948112.86 | 3948112.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-12-2023, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4317921.1, importe_modificado:4317921.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2721.8}} | {2267052/proyecto_INICIO, 2267052/proyecto_PROCESO, 2267052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266963 | Proyecto de inversión | 22098288.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.209828849E7, modificado:2.209828845E7}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93100.0, meta_modificada:93100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:xpujil-ley de fomento agropecuario-jose maria morelos y pavon, lon:-89.4202, lat:18.06201}} | 2023-07-18 | 2023-12-14 | 22098288.45 | 22098288.45 | 22098288.45 | 22098288.45 | 22098288.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-2-2023, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ROCHA, S. C., convocante:SEDUMOP, monto:1.852499873E7, importe_modificado:1.852499873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93100.0}} | {2266963/proyecto_PROCESO, 2266963/proyecto_INICIO, 2266963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266995 | Proyecto de inversión | 14739377.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.473937796E7, modificado:1.520756369E7}} | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 294077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.4, meta_modificada:1884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050, lon:-90.607787, lat:19.79981}} | 2023-08-10 | 2023-12-07 | 15207563.69 | 15207563.69 | 15207563.69 | 15207563.69 | 15207563.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302271718 | Proyecto de inversión | 5692215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692215.0, modificado:5515024.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS EL JUNCAL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Campeche | 124870-2 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:24VM+49, El juncal, 24207 Camp., lon:-91.86627, lat:18.04259}} | 2023-07-24 | 2023-10-22 | 5515024 | 5515024 | 5515024 | 5515024 | 5515024 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268088 | Proyecto de inversión | 4516302.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4516302.91, modificado:4516302.91}} | ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414002/2023 | S | 386 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.5, meta_modificada:211.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA, lon:-90.55550113, lat:19.82675171}} | 2023-09-01 | 2023-12-09 | 4516302.91 | 4516302.91 | 4516302.91 | 4516302.91 | 4516302.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-CJLC-003-2023, contratista:CHRISTIAN DEL JESÚS LÓPEZ CAN, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:4290487.75, importe_modificado:4801494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.5}} | {2268088/proyecto_INICIO, 2268088/proyecto_PROCESO, 2268088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes aplicados por la cantidad de $ 225,815.16 y transferencias recibidas por la cantidad de $ 226,064.03 del P-1 y $ 59,127.32 del proyecto P-3 autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente, y convenios modificatorio en plazo y monto de fechas 12 de septiembre y 06 de diciembre de 2023. Se reintegro a la TESOFE el capital no ejercido de $ 0.05., trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266979 | Proyecto de inversión | 16643468.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.664346847E7, modificado:1.76434673E7}} | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA CAMPECHE (EDIFICIO PARA PERSONAS INIMPUTABLES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 294077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.23, meta_modificada:644.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050, lon:-90.607787, lat:19.79981}} | 2023-08-10 | 2023-12-07 | 17643467.3 | 17643467.3 | 17643467.3 | 17643467.3 | 17643467.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266967 | Proyecto de inversión | 7637965.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637965.49, modificado:7296288.87}} | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRRI) EN CD DEL CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 248845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.56, meta_modificada:1435.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL ISSSTE COLONIA PETROLERA CP 24018, lon:-91.821249, lat:18.647001}} | 2023-07-21 | 2023-12-17 | 7296288.87 | 7296288.87 | 7296288.87 | 7296288.87 | 7296288.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238548 | Proyecto de inversión | 49292.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49292.89, modificado:48036.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 155928 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 155928 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.63, meta_modificada:108.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR, lon:-90.22990327, lat:20.17006744}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 48036.7 | 48036.7 | 48036.7 | 48036.7 | 48036.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-20, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:48036.7, importe_modificado:48036.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.63}} | {2238548/proyecto_INICIO, 2238548/proyecto_FIN, 2238548/proyecto_INICIO, 2238548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238533 | Proyecto de inversión | 49050.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49050.83, modificado:47799.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JERONIMO DE LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155794 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 155794 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.08, meta_modificada:108.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 21 COLONIA SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE BRECHA 20 Y CALLE 16, CALLE 19 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 DESPUES EN 2.5 KILOMETROS GIRA A, lon:-90.17960391, lat:20.13508573}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 47799.2 | 47799.2 | 47799.2 | 47799.2 | 47799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-17, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:47799.2, importe_modificado:47799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.08}} | {2238533/proyecto_INICIO, 2238533/proyecto_FIN, 2238533/proyecto_INICIO, 2238533/proyecto_FIN, 2238533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238489 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154608 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154608 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 14 EJIDO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 12 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.5 KILOMETROS GIRA A LA DERE, lon:-90.1787595, lat:20.13304293}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-7, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238489/proyecto_INICIO, 2238489/proyecto_FIN, 2238489/proyecto_INICIO, 2238489/proyecto_PROCESO, 2238489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238477 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:303984.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154299 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154299 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:PUERTO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ, lon:-90.10501895, lat:20.18545341}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-3, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:303984.79, importe_modificado:303984.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238477/proyecto_INICIO, 2238477/proyecto_PROCESO, 2238477/proyecto_FIN, 2238477/proyecto_INICIO, 2238477/proyecto_PROCESO, 2238477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238473 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154128 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154128 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GARCÍA JURADO, CALLE AVIACIÓN PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZ, lon:-92.09370563, lat:18.25617422}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-11, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238473/proyecto_INICIO, 2238473/proyecto_PROCESO, 2238473/proyecto_FIN, 2238473/proyecto_INICIO, 2238473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238472 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154046 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE BRECHA CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE , lon:-91.86631973, lat:18.04123068}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-10, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238472/proyecto_INICIO, 2238472/proyecto_FIN, 2238472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238471 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154014 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154014 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS , lon:-92.09559784, lat:18.33308906}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-9, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238471/proyecto_INICIO, 2238471/proyecto_PROCESO, 2238471/proyecto_FIN, 2238471/proyecto_INICIO, 2238471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238465 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA AVIACION DE LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153855 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA COLONIA AVIACIÓN, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE EDUARDO DEL RIVERO HEREDIA, CALLE AVIACION SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 120 METROS DI, lon:-92.08663764, lat:18.261302}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-6, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238465/proyecto_INICIO, 2238465/proyecto_PROCESO, 2238465/proyecto_FIN, 2238465/proyecto_PROCESO, 2238465/proyecto_FIN, 2238465/proyecto_PROCESO, 2238465/proyecto_INICIO, 2238465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238460 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102772.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LA REBEZA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153719 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-92.11450323, lat:18.25027931}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-4, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238460/proyecto_INICIO, 2238460/proyecto_PROCESO, 2238460/proyecto_FIN, 2238460/proyecto_INICIO, 2238460/proyecto_PROCESO, 2238460/proyecto_FIN, 2238460/proyecto_PROCESO, 2238460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238459 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153692 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153692 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNCIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA, lon:-92.09238669, lat:18.34063557}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238459/proyecto_INICIO, 2238459/proyecto_PROCESO, 2238459/proyecto_FIN, 2238459/proyecto_INICIO, 2238459/proyecto_PROCESO, 2238459/proyecto_FIN, 2238459/proyecto_PROCESO, 2238459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238452 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:194606.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE ,POLO NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153289 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153289 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-89.44419839, lat:18.31924298}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:194606.4, importe_modificado:194606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238452/proyecto_INICIO, 2238452/proyecto_PROCESO, 2238452/proyecto_INICIO, 2238452/proyecto_FIN, 2238452/proyecto_PROCESO, 2238452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238439 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 152272 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152272 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CALLE CONSTITUCIÓN DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAK, lon:-91.86536325, lat:18.04040952}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238439/proyecto_INICIO, 2238439/proyecto_FIN, 2238439/proyecto_INICIO, 2238439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238437 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:720209.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152012 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORMIGUERO COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA MUÑECA Y CALLE EL PALMAR , CALLE 8 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHAN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 950M PARA LUEGO GIRAR , lon:-89.39335676, lat:18.50089762}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 720209.28 | 720209.28 | 720209.28 | 720209.28 | 720209.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:720209.28, importe_modificado:720209.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2238437/proyecto_INICIO, 2238437/proyecto_FIN, 2238437/proyecto_PROCESO, 2238437/proyecto_FIN, 2238437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238425 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205774.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD NUEVO BÉCAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151760 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151760 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICACO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA, lon:-89.30132871, lat:18.61054692}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238425/proyecto_INICIO, 2238425/proyecto_FIN, 2238425/proyecto_PROCESO, 2238425/proyecto_INICIO, 2238425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238411 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514435.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151451 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151451 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LIBERTAD, CALLE MADERO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PA, lon:-89.44768345, lat:18.31554187}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:514435.2, importe_modificado:514435.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238411/proyecto_INICIO, 2238411/proyecto_FIN, 2238411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238384 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308661.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151075 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151075 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CALAKMUL , CALLE JUSTO SIERRA MÉNDEZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO D, lon:-90.13648088, lat:18.62729517}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:308661.13, importe_modificado:308661.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238384/proyecto_INICIO, 2238384/proyecto_FIN, 2238384/proyecto_INICIO, 2238384/proyecto_PROCESO, 2238384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239210 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102834.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL JABAL EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184301 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y CALLE TOMAS AZNAR BARBACHANO , CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C., lon:-91.18449701, lat:18.97173228}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 102834.03 | 102834.03 | 102834.03 | 102834.03 | 102834.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.03, importe_modificado:102834.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239210/proyecto_INICIO, 2239210/proyecto_PROCESO, 2239210/proyecto_FIN, 2239210/proyecto_INICIO, 2239210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239208 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308502.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BANCO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184130 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184130 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA , CALLE BENITO JUAREZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C., lon:-91.17132028, lat:18.97380973}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 308502.09 | 308502.09 | 308502.09 | 308502.09 | 308502.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:308502.09, importe_modificado:308502.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239208/proyecto_INICIO, 2239208/proyecto_PROCESO, 2239208/proyecto_FIN, 2239208/proyecto_INICIO, 2239208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239202 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205668.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MESHAL EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA DEL MUNICIIPIO DE CARMEN - 183795 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 183795 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA MESHAL, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE ZAPOTAL , CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCI, lon:-91.48190455, lat:18.7839222}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:205668.08, importe_modificado:205668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239202/proyecto_INICIO, 2239202/proyecto_PROCESO, 2239202/proyecto_FIN, 2239202/proyecto_PROCESO, 2239202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239200 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:486516.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183624 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 183624 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE HEROES EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTAN, lon:-89.67797655, lat:18.52366924}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 486516.02 | 486516.02 | 486516.02 | 486516.02 | 486516.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-20, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:486516.02, importe_modificado:486516.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239200/proyecto_INICIO, 2239200/proyecto_PROCESO, 2239200/proyecto_FIN, 2239200/proyecto_PROCESO, 2239200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239197 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351762.46}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. - 183447 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183447 | S | 172 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA CARRETERA 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL, lon:-92.23470123, lat:18.61776418}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239197/proyecto_INICIO, 2239197/proyecto_PROCESO, 2239197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239196 | Proyecto de inversión | 220100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220100.0, modificado:218092.73}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA BELLAVISTA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183182 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183182 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 104 Y , SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIRECC, lon:-90.5118955, lat:19.85657215}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 218092.73 | 218092.73 | 218092.73 | 218092.73 | 218092.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239196/proyecto_INICIO, 2239196/proyecto_PROCESO, 2239196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239195 | Proyecto de inversión | 191700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191700.0, modificado:189951.73}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA PEÑA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183085 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183085 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE PEÑA, CALLE 26 SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIREC, lon:-90.49945884, lat:19.8480067}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 189951.73 | 189951.73 | 189951.73 | 189951.73 | 189951.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239195/proyecto_INICIO, 2239195/proyecto_PROCESO, 2239195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239172 | Proyecto de inversión | 305300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305300.0, modificado:302515.71}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA MIRADOR, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181267 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181267 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA BERNES COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ESPECTADOR, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SA, lon:-90.50070227, lat:19.86446866}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 302515.71 | 302515.71 | 302515.71 | 302515.71 | 302515.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239172/proyecto_INICIO, 2239172/proyecto_PROCESO, 2239172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239169 | Proyecto de inversión | 99400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99400.0, modificado:98493.49}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN EL FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181012 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIGESIMO SEGUNDA FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VIGESIMA SEPTIMA Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE VIGESIMA CUARTA SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA, lon:-90.48928851, lat:19.80320376}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 98493.49 | 98493.49 | 98493.49 | 98493.49 | 98493.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239169/proyecto_INICIO, 2239169/proyecto_PROCESO, 2239169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239167 | Proyecto de inversión | 220100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220100.0, modificado:218092.72}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 180961 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 180961 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MARTIN, CALLE CONCEPCION SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTE, lon:-90.51425998, lat:19.83288875}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 218092.72 | 218092.72 | 218092.72 | 218092.72 | 218092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239167/proyecto_INICIO, 2239167/proyecto_PROCESO, 2239167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239490 | Proyecto de inversión | 122868.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122868.09, modificado:122361.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PROCESADORA EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198886 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198886 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.17, meta_modificada:67.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10 BARRIO PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A , lon:-90.22666475, lat:20.03656781}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 122361.58 | 122361.58 | 122361.58 | 122361.58 | 122361.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-37, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:122361.58, importe_modificado:122361.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.17}} | {2239490/proyecto_INICIO, 2239490/proyecto_PROCESO, 2239490/proyecto_FIN, 2239490/proyecto_PROCESO, 2239490/proyecto_INICIO, 2239490/proyecto_FIN, 2239490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239486 | Proyecto de inversión | 30718.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30718.8, modificado:30953.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198812 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.4, meta_modificada:16.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19, lon:-90.24518461, lat:20.03354647}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 30953.52 | 30953.52 | 30953.52 | 30953.52 | 30953.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-36, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:30953.52, importe_modificado:30953.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.4}} | {2239486/proyecto_INICIO, 2239486/proyecto_FIN, 2239486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238644 | Proyecto de inversión | 404442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404442.75, modificado:401108.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDINES DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158951 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158951 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.71, meta_modificada:224.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE RAMONAL, CALLE 10 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 54 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR HALALTUN HACIA C. CHICANÁCAM 269, lon:-89.39482714, lat:18.50051026}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 401108.57 | 401108.57 | 401108.57 | 401108.57 | 401108.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-18, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:401108.57, importe_modificado:401108.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.71}} | {2238644/proyecto_INICIO, 2238644/proyecto_PROCESO, 2238644/proyecto_INICIO, 2238644/proyecto_FIN, 2238644/proyecto_INICIO, 2238644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239481 | Proyecto de inversión | 50335.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50335.94, modificado:49060.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 198602 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198602 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19, lon:-90.24350286, lat:20.03145241}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 49060.12 | 49060.12 | 49060.12 | 49060.12 | 49060.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-34, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:49060.12, importe_modificado:49060.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {2239481/proyecto_INICIO, 2239481/proyecto_PROCESO, 2239481/proyecto_FIN, 2239481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239479 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:101328.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198548 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 14 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11-A, CALLE 16 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 290M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.13 , lon:-90.22214819, lat:20.04151384}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-33, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239479/proyecto_INICIO, 2239479/proyecto_PROCESO, 2239479/proyecto_FIN, 2239479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239477 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:101328.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198515 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198515 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19, lon:-90.24605365, lat:20.02907608}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-32, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239477/proyecto_INICIO, 2239477/proyecto_PROCESO, 2239477/proyecto_INICIO, 2239477/proyecto_FIN, 2239477/proyecto_PROCESO, 2239477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239466 | Proyecto de inversión | 340800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340800.0, modificado:337691.96}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN - 197377 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 197377 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA FRONTERA-CIUDAD DEL CARMEN PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINOSUARES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.29515245, lat:18.62229085}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 337691.96 | 337691.96 | 337691.96 | 337691.96 | 337691.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239466/proyecto_INICIO, 2239466/proyecto_PROCESO, 2239466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239464 | Proyecto de inversión | 114098.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114098.17, modificado:114054.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197139 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 197139 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.09, meta_modificada:62.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25-A COLONIA DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.05335866, lat:20.32030191}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 114054.42 | 114054.42 | 114054.42 | 114054.42 | 114054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-11, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:114054.42, importe_modificado:114054.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.09}} | {2239464/proyecto_INICIO, 2239464/proyecto_FIN, 2239464/proyecto_PROCESO, 2239464/proyecto_INICIO, 2239464/proyecto_FIN, 2239464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238636 | Proyecto de inversión | 104387.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104387.62, modificado:103132.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158471 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158471 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.38, meta_modificada:58.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:EJIDO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR C, lon:-90.2304719, lat:20.16917837}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 103132.31 | 103132.31 | 103132.31 | 103132.31 | 103132.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-30, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:103132.31, importe_modificado:103132.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.38}} | {2238636/proyecto_INICIO, 2238636/proyecto_FIN, 2238636/proyecto_INICIO, 2238636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238617 | Proyecto de inversión | 82600.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.2, modificado:82231.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158021 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158021 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.37, meta_modificada:45.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 21 PUEBLO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 15A Y CALLE 4, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.3 KILOMETROS SIGUE POR C. 22 Y C. 20 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA , lon:-90.16694664, lat:20.13109217}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 82231.45 | 82231.45 | 82231.45 | 82231.45 | 82231.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-27, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:82231.45, importe_modificado:82231.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.37}} | {2238617/proyecto_INICIO, 2238617/proyecto_FIN, 2238617/proyecto_PROCESO, 2238617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238611 | Proyecto de inversión | 91010.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91010.17, modificado:90320.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POCBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157901 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157901 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.37, meta_modificada:50.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 2.1 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE C. 24 Y C. 9 LUEGO EN, lon:-90.10119871, lat:20.24127538}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 90320.28 | 90320.28 | 90320.28 | 90320.28 | 90320.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-26, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:90320.28, importe_modificado:90320.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.37}} | {2238611/proyecto_INICIO, 2238611/proyecto_FIN, 2238611/proyecto_INICIO, 2238611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238597 | Proyecto de inversión | 94154.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94154.39, modificado:93304.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA CONQUISTA DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157501 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157501 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.28, meta_modificada:52.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 7 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 9 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 ME, lon:-90.12576085, lat:20.1845859}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 93304.54 | 93304.54 | 93304.54 | 93304.54 | 93304.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-24, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:93304.54, importe_modificado:93304.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.28}} | {2238597/proyecto_INICIO, 2238597/proyecto_PROCESO, 2238597/proyecto_FIN, 2238597/proyecto_INICIO, 2238597/proyecto_PROCESO, 2238597/proyecto_INICIO, 2238597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237773 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 136501 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 136501 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRET, lon:-92.06542958, lat:18.33327928}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237773/proyecto_INICIO, 2237773/proyecto_PROCESO, 2237773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302237010 | Proyecto de inversión | 269253.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269253.71, modificado:269253.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 98745 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98745 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.16, meta_modificada:149.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 19 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR, lon:-90.24133821, lat:20.39547877}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 269253.71 | 269253.71 | 269253.71 | 269253.71 | 269253.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-18, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:269253.71, importe_modificado:269253.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.16}} | {2237010/proyecto_INICIO, 2237010/proyecto_FIN, 2237010/proyecto_PROCESO, 2237010/proyecto_FIN, 2237010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239811 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411548.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213193 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213193 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO KILÓMETRO 120, 24640 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA CHRTUMAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTA, lon:-89.69882827, lat:18.5205203}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-24, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:411548.14, importe_modificado:411548.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239811/proyecto_INICIO, 2239811/proyecto_FIN, 2239811/proyecto_PROCESO, 2239811/proyecto_INICIO, 2239811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239807 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411548.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213071 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213071 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS U, lon:-89.13214842, lat:18.41876932}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-23, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:411548.14, importe_modificado:411548.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239807/proyecto_INICIO, 2239807/proyecto_PROCESO, 2239807/proyecto_FIN, 2239807/proyecto_INICIO, 2239807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238927 | Proyecto de inversión | 2201836.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201836.5, modificado:2188707.78}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 173860 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 173860 | S | 14 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE HERMOSILLO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PALESTINA Y , CALLE LOS NARANJOS SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DECALAKMUL SE TOMA LA CARRETERAFEDERAL 186 ESCARCEGA NICOLAS BRAVOCON, lon:-89.67223769, lat:18.52066803}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 2188707.78 | 2188707.78 | 2188707.78 | 2188707.78 | 2188707.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-29-2023, contratista:SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2194983.23, importe_modificado:2194983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {2238927/proyecto_INICIO, 2238927/proyecto_PROCESO, 2238927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239804 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308661.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213022 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-89.45333464, lat:18.22393568}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-22, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:308661.13, importe_modificado:308661.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239804/proyecto_INICIO, 2239804/proyecto_FIN, 2239804/proyecto_INICIO, 2239804/proyecto_PROCESO, 2239804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239790 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205774.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 212500 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 212500 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA , lon:-89.45091493, lat:18.55520629}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-21, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239790/proyecto_INICIO, 2239790/proyecto_FIN, 2239790/proyecto_INICIO, 2239790/proyecto_PROCESO, 2239790/proyecto_FIN, 2239790/proyecto_PROCESO, 2239790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239782 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351762.46}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN - 212030 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 212030 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE AYENDE PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARRETERA 18 DE MARZO A SABANCUY Y CALLE CALIXTO MALDONADO, CALLE ABASOLO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA, lon:-91.17947957, lat:18.97168573}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239782/proyecto_INICIO, 2239782/proyecto_PROCESO, 2239782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302237384 | Proyecto de inversión | 252150.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252150.94, modificado:244619.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 128304 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 128304 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 LA OBRA SE ENCUENTRA A 739.41 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SIGUIENDO SOBRE LA CACARRETERA COSTERA DEL GOLFO E INCORPORANDOSE H, lon:-90.68365171, lat:19.63544804}} | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 244619.52 | 244619.52 | 244619.52 | 244619.52 | 244619.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C022_2023, contratista:URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:244619.52, importe_modificado:244619.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2237384/proyecto_INICIO, 2237384/proyecto_PROCESO, 2237384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236942 | Proyecto de inversión | 419925.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419925.36, modificado:419925.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PLAN CHAC EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93942 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93942 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.8, meta_modificada:242.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA PLAN-CHAC, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15-B DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C.25 AVANZAREMOS UNA DI, lon:-90.73148968, lat:19.33768575}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 419925.36 | 419925.36 | 419925.36 | 419925.36 | 419925.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-8, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:419925.36, importe_modificado:419925.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.8}} | {2236942/proyecto_INICIO, 2236942/proyecto_FIN, 2236942/proyecto_INICIO, 2236942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236941 | Proyecto de inversión | 158124.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158124.94, modificado:158124.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN CHUINÁ EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93761 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93761 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.89, meta_modificada:86.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIEN, lon:-90.71664358, lat:18.96468399}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 158124.94 | 158124.94 | 158124.94 | 158124.94 | 158124.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-7, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:158124.94, importe_modificado:158124.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.89}} | {2236941/proyecto_INICIO, 2236941/proyecto_FIN, 2236941/proyecto_PROCESO, 2236941/proyecto_INICIO, 2236941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236937 | Proyecto de inversión | 94988.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94988.41, modificado:94988.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 93634 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93634 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.67, meta_modificada:52.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 57 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS, lon:-90.74822597, lat:18.60555513}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 94988.41 | 94988.41 | 94988.41 | 94988.41 | 94988.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-5, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:94988.41, importe_modificado:94988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.67}} | {2236937/proyecto_INICIO, 2236937/proyecto_FIN, 2236937/proyecto_INICIO, 2236937/proyecto_PROCESO, 2236937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239365 | Proyecto de inversión | 70422 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70422.0, modificado:70578.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190988 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190988 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.14, meta_modificada:38.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 B Y CALLE 18 A, CALLE 7 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.22 Y, lon:-89.84021888, lat:19.75143934}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 70578.96 | 70578.96 | 70578.96 | 70578.96 | 70578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-18, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:70578.96, importe_modificado:70578.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.14}} | {2239365/proyecto_INICIO, 2239365/proyecto_FIN, 2239365/proyecto_PROCESO, 2239365/proyecto_FIN, 2239365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239362 | Proyecto de inversión | 83188.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83188.25, modificado:83026.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190908 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190908 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.85, meta_modificada:46.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA 261 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ, lon:-89.86909466, lat:19.65288188}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 83026.16 | 83026.16 | 83026.16 | 83026.16 | 83026.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-17, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:83026.16, importe_modificado:83026.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.85}} | {2239362/proyecto_INICIO, 2239362/proyecto_PROCESO, 2239362/proyecto_INICIO, 2239362/proyecto_FIN, 2239362/proyecto_INICIO, 2239362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239361 | Proyecto de inversión | 220795.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220795.03, modificado:219587.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190843 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190843 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.1, meta_modificada:121.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 25 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIR, lon:-89.85208657, lat:19.59276968}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 219587.57 | 219587.57 | 219587.57 | 219587.57 | 219587.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-16, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:219587.57, importe_modificado:219587.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.1}} | {2239361/proyecto_INICIO, 2239361/proyecto_FIN, 2239361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236924 | Proyecto de inversión | 95758.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95758.09, modificado:95758.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91474 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 91474 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.7, meta_modificada:53.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1, lon:-90.84636602, lat:18.61881506}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 95758.09 | 95758.09 | 95758.09 | 95758.09 | 95758.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-4, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:95758.09, importe_modificado:95758.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.7}} | {2236924/proyecto_INICIO, 2236924/proyecto_PROCESO, 2236924/proyecto_FIN, 2236924/proyecto_PROCESO, 2236924/proyecto_INICIO, 2236924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236920 | Proyecto de inversión | 145080.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145080.17, modificado:145080.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91117 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 91117 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.26, meta_modificada:78.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR, lon:-90.5942032, lat:18.49369898}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 145080.17 | 145080.17 | 145080.17 | 145080.17 | 145080.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-2, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:145080.17, importe_modificado:145080.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.26}} | {2236920/proyecto_INICIO, 2236920/proyecto_FIN, 2236920/proyecto_INICIO, 2236920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236919 | Proyecto de inversión | 106952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106952.35, modificado:106952.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 90991 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 90991 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.14, meta_modificada:58.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 60 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C.18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA L, lon:-90.62791863, lat:19.62742653}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 106952.35 | 106952.35 | 106952.35 | 106952.35 | 106952.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-1, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:106952.35, importe_modificado:106952.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.14}} | {2236919/proyecto_INICIO, 2236919/proyecto_FIN, 2236919/proyecto_PROCESO, 2236919/proyecto_FIN, 2236919/proyecto_PROCESO, 2236919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239360 | Proyecto de inversión | 110683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110683.8, modificado:109983.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190778 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190778 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.48, meta_modificada:61.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICASO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 130M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE A LA IZQ, lon:-89.99223862, lat:19.70094959}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 109983.18 | 109983.18 | 109983.18 | 109983.18 | 109983.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-15, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:109983.18, importe_modificado:109983.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.48}} | {2239360/proyecto_INICIO, 2239360/proyecto_PROCESO, 2239360/proyecto_FIN, 2239360/proyecto_PROCESO, 2239360/proyecto_FIN, 2239360/proyecto_INICIO, 2239360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239715 | Proyecto de inversión | 362100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362100.0, modificado:358797.71}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN - 209599 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 209599 | S | 137 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:AVENIDA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA SE CRUZA EL PUNTE DE ZACATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX18, lon:-92.0763739, lat:18.62033148}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 358797.71 | 358797.71 | 358797.71 | 358797.71 | 358797.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239715/proyecto_INICIO, 2239715/proyecto_PROCESO, 2239715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302239296 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205556.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188553 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 188553 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE LA C.22 , lon:-89.85808974, lat:19.66472608}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 205556.28 | 205556.28 | 205556.28 | 205556.28 | 205556.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-4, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:205556.28, importe_modificado:205556.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239296/proyecto_INICIO, 2239296/proyecto_FIN, 2239296/proyecto_INICIO, 2239296/proyecto_PROCESO, 2239296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238809 | Proyecto de inversión | 1106536.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106536.61, modificado:1106504.31}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN . - 164962 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164962 | S | 1095 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE DE MICROONDAS Y , PARTIENDO DEL EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO SE TOMA LA CALLE 25 HASTA ENCONTRAR LA CARRETERA FEDERAL 180 MALECON DE LA CIUDAD RODEANDO EL BA, lon:-90.72155203, lat:19.33069213}} | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 1106504.31 | 1106504.31 | 1106504.31 | 1106504.31 | 1106504.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:175_2023, contratista:Emilio Antonio Jiménez flores, convocante:SAFIN, monto:1597357.26, importe_modificado:1597357.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2238809/proyecto_INICIO, 2238809/proyecto_PROCESO, 2238809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236869 | Proyecto de inversión | 1566722.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566722.05, modificado:1565602.49}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 75953 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 75953 | S | 1600 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 AV. EDUARDO BAEZA GRACIA BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBA SE UBICA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 26 Y 23 PARA LLEGARA SE INICIA EN CEN, lon:-90.06045884, lat:20.37711609}} | 2023-08-21 | 2023-12-29 | 1565602.49 | 1565602.49 | 1565602.49 | 1565602.49 | 1565602.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISE-IR-01_2023, contratista:PRODUCCIÓN GI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINÍ, monto:1565602.49, importe_modificado:1565602.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2236869/proyecto_INICIO, 2236869/proyecto_PROCESO, 2236869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302239284 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411763.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188438 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 188438 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUE, lon:-89.85276782, lat:19.59588504}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 411763.46 | 411763.46 | 411763.46 | 411763.46 | 411763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-1, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:411763.46, importe_modificado:411763.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239284/proyecto_INICIO, 2239284/proyecto_FIN, 2239284/proyecto_INICIO, 2239284/proyecto_PROCESO, 2239284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238790 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1366666.76}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164597 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164597 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE MORELOS EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJ, lon:-89.44363861, lat:18.31764041}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1366666.76 | 1366666.76 | 1366666.76 | 1366666.76 | 1366666.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2238790/proyecto_INICIO, 2238790/proyecto_PROCESO, 2238790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302238778 | Proyecto de inversión | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:1025000.07}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164501 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164501 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 25.09KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITA D, lon:-89.37887163, lat:18.25938347}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1025000.07 | 1025000.07 | 1025000.07 | 1025000.07 | 1025000.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2238778/proyecto_INICIO, 2238778/proyecto_PROCESO, 2238778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236843 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2319246.18}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71473 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 71473 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1724.0, meta_modificada:1724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO , 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA MEX 186 CARRTERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENIDA CALAKMUL QUE, lon:-89.44156438, lat:18.51243999}} | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 2319246.18 | 2319246.18 | 2319246.18 | 2319246.18 | 2319246.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_003_2023_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2319246.18, importe_modificado:2319246.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1724.0}} | {2236843/proyecto_INICIO, 2236843/proyecto_PROCESO, 2236843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CAM230302236842 | Proyecto de inversión | 3180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180000.0, modificado:3178631.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EK BALAM EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. EDIFICIO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 71385 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 71385 | S | 25 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE JABIN, SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. S, lon:-89.41738982, lat:18.59199245}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 3178631.51 | 3178631.51 | 3178631.51 | 3178631.51 | 3178631.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SS_IR_001_2023_C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:3178634.82, importe_modificado:3178634.82}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2236842/proyecto_INICIO, 2236842/proyecto_PROCESO, 2236842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CAM230302236840 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499540.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71252 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 71252 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE TOMA LA AVENIDAD CHICANA Y SIGU, lon:-89.43371129, lat:18.09337804}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 1499540.36 | 1499540.36 | 1499540.36 | 1499540.36 | 1499540.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_002_2023_C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1499540.36, importe_modificado:1499540.36}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2236840/proyecto_INICIO, 2236840/proyecto_PROCESO, 2236840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236486 | Proyecto de inversión | 1030645.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030645.3, modificado:1029780.51}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49371 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 49371 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:PROLONGACION CALLE 25 PUEBLO SAN MATEO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.45 KM DEL CENTRO DE POBLACIÓN DZITBALCHE. SE TOMA LA CALLE 20 AVANZANDO UNA C, lon:-90.04549947, lat:20.31789327}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1029780.51 | 1029780.51 | 1029780.51 | 1029780.51 | 1029780.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DBD_FISE_IR_02_2023, contratista:MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, monto:1029780.51, importe_modificado:1029780.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {2236486/proyecto_INICIO, 2236486/proyecto_FIN, 2236486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INVERSIÓN CORREGIDA, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236485 | Proyecto de inversión | 1469354.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469354.7, modificado:1467625.38}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49316 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 49316 | S | 98 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 21 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA CALLE 25 SE AVANZA 60 MTS DOBLANDO POR EL LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALLE 18 RECORRIENDO APROXIM, lon:-90.065152, lat:20.319859}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1467625.38 | 1467625.38 | 1467625.38 | 1467625.38 | 1467625.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DBD_FISE_IR_01_2023, contratista:NEYDI LUCELY CHIM EUAN, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, monto:1467625.38, importe_modificado:1467625.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2236485/proyecto_INICIO, 2236485/proyecto_FIN, 2236485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:inversión corregida, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236483 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TILA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 49085 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 49085 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA TILA, 24204 SAN MATEO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TODA L, lon:-92.05480227, lat:18.22703934}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2236483/proyecto_INICIO, 2236483/proyecto_PROCESO, 2236483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:El link del acta de entrega- recepción despliega un listado de actas y no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302236482 | Proyecto de inversión | 2645997.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645997.18, modificado:2636256.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PELUSA, EN EL MUNICIPIO CANDELARIA - 47627 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 47627 | S | 159 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA MEX 221 CANDELARIA NUEVO , lon:-90.97338594, lat:17.84041284}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 2636256.31 | 2636256.31 | 2636256.31 | 2636256.31 | 2636256.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2023, contratista:JOEL MARTINEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:2636256.31, importe_modificado:2636256.31}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2236482/proyecto_INICIO, 2236482/proyecto_PROCESO, 2236482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236480 | Proyecto de inversión | 704301.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704301.12, modificado:704250.45}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. - 40573 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 40573 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.3, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALLE 20 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN APROXIMADAMENTE 1.5 KILOMETROS HACIA LA SECUNDARIA HASTA ENTRONCAR CON LA, lon:-89.84315974, lat:19.75583125}} | 2023-10-02 | 2023-11-16 | 704250.45 | 704250.45 | 704250.45 | 704250.45 | 704250.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FISE-02/2023, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1249897.76, importe_modificado:1249897.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}} | {2236480/proyecto_INICIO, 2236480/proyecto_FIN, 2236480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239263 | Proyecto de inversión | 104791.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104791.57, modificado:104311.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187660 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187660 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.68, meta_modificada:58.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:PUEBLO ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y , lon:-91.47800614, lat:18.79086627}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 104311.04 | 104311.04 | 104311.04 | 104311.04 | 104311.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-17, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:104311.04, importe_modificado:104311.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.68}} | {2239263/proyecto_INICIO, 2239263/proyecto_PROCESO, 2239263/proyecto_FIN, 2239263/proyecto_INICIO, 2239263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239260 | Proyecto de inversión | 107926.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107926.3, modificado:107394.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL MUNICIPIO DE CARMEN - 187621 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187621 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.61, meta_modificada:60.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SANSORES PERÉZ Y CALLE SAN JUAN , CALLE ÚLTIMO PASEO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 A, lon:-91.00855627, lat:18.82156381}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 107394.62 | 107394.62 | 107394.62 | 107394.62 | 107394.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-16, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:107394.62, importe_modificado:107394.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.61}} | {2239260/proyecto_INICIO, 2239260/proyecto_PROCESO, 2239260/proyecto_FIN, 2239260/proyecto_INICIO, 2239260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239257 | Proyecto de inversión | 101962.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101962.97, modificado:101900.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187497 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187497 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.07, meta_modificada:56.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL CASTILLA BRITO , CALLE MARINA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L, lon:-91.17187894, lat:18.97756606}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 101900.42 | 101900.42 | 101900.42 | 101900.42 | 101900.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-15, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:101900.42, importe_modificado:101900.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.07}} | {2239257/proyecto_INICIO, 2239257/proyecto_FIN, 2239257/proyecto_PROCESO, 2239257/proyecto_FIN, 2239257/proyecto_INICIO, 2239257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239255 | Proyecto de inversión | 110049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110049.2, modificado:109228.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187448 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187448 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.58, meta_modificada:60.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA SALOMON DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA, lon:-90.91641545, lat:18.67232602}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 109228.31 | 109228.31 | 109228.31 | 109228.31 | 109228.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-14, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:109228.31, importe_modificado:109228.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.58}} | {2239255/proyecto_INICIO, 2239255/proyecto_FIN, 2239255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239253 | Proyecto de inversión | 102787.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102787.89, modificado:102389.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187408 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187408 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.4, meta_modificada:55.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y , CALLE MAMANTEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO D, lon:-91.09392564, lat:18.52299292}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 102389.02 | 102389.02 | 102389.02 | 102389.02 | 102389.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-13, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102389.02, importe_modificado:102389.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.4}} | {2239253/proyecto_INICIO, 2239253/proyecto_FIN, 2239253/proyecto_INICIO, 2239253/proyecto_FIN, 2239253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239250 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187201 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187201 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS U, lon:-91.00011129, lat:18.62950881}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-11, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239250/proyecto_INICIO, 2239250/proyecto_PROCESO, 2239250/proyecto_FIN, 2239250/proyecto_INICIO, 2239250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239249 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187186 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187186 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO S, lon:-91.08849338, lat:18.52006814}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-10, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239249/proyecto_INICIO, 2239249/proyecto_PROCESO, 2239249/proyecto_FIN, 2239249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238764 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1708333.45}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164268 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164268 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:25.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 20.98KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA GUADALU, lon:-89.48092767, lat:18.33263467}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1708333.45 | 1708333.45 | 1708333.45 | 1708333.45 | 1708333.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2238764/proyecto_INICIO, 2238764/proyecto_PROCESO, 2238764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CAM230302238759 | Proyecto de inversión | 461500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461500.0, modificado:457291.2}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE CHINA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164205 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 15, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 202 POR EL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE A 3.90 KM SE LLEGA A LA LOCAL, lon:-90.49812857, lat:19.76455509}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 457291.2 | 457291.2 | 457291.2 | 457291.2 | 457291.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2238759/proyecto_INICIO, 2238759/proyecto_PROCESO, 2238759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236817 | Proyecto de inversión | 305959.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305959.06, modificado:305959.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68988 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 68988 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE MONTE DE PIEDAD EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO, CALLE FLAMBOYAN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARA LUEGO , lon:-90.60034266, lat:19.80059439}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 305959.06 | 305959.06 | 305959.06 | 305959.06 | 305959.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-10, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:305959.06, importe_modificado:305959.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236817/proyecto_INICIO, 2236817/proyecto_PROCESO, 2236817/proyecto_FIN, 2236817/proyecto_PROCESO, 2236817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239248 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187173 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187173 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECH, lon:-90.97045181, lat:18.74078728}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-9, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239248/proyecto_INICIO, 2239248/proyecto_FIN, 2239248/proyecto_PROCESO, 2239248/proyecto_INICIO, 2239248/proyecto_PROCESO, 2239248/proyecto_FIN, 2239248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239247 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 187162 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187162 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALDAMA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AV, lon:-91.17330924, lat:18.9710876}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-8, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239247/proyecto_INICIO, 2239247/proyecto_PROCESO, 2239247/proyecto_FIN, 2239247/proyecto_INICIO, 2239247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236810 | Proyecto de inversión | 203972.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203972.69, modificado:203972.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68420 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 68420 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAR, lon:-90.49915244, lat:19.76834417}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 203972.69 | 203972.69 | 203972.69 | 203972.69 | 203972.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:203972.69, importe_modificado:203972.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236810/proyecto_INICIO, 2236810/proyecto_FIN, 2236810/proyecto_PROCESO, 2236810/proyecto_FIN, 2236810/proyecto_PROCESO, 2236810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236803 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499602.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67454 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 67454 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 , lon:-92.0889468, lat:18.25542101}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 499602.1 | 499602.1 | 499602.1 | 499602.1 | 499602.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2236803/proyecto_INICIO, 2236803/proyecto_PROCESO, 2236803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado y no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302236802 | Proyecto de inversión | 2373000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373000.0, modificado:2366682.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67425 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 67425 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 , lon:-92.08878292, lat:18.25696535}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2366682.82 | 2366682.82 | 2366682.82 | 2366682.82 | 2366682.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_009_2023, contratista:JAVIER IVAN FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2366682.82, importe_modificado:2366682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2236802/proyecto_INICIO, 2236802/proyecto_PROCESO, 2236802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción despliega un listado y no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302239216 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205668.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184487 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184487 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H A, lon:-90.91858712, lat:18.67033987}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-7, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:205668.08, importe_modificado:205668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239216/proyecto_INICIO, 2239216/proyecto_PROCESO, 2239216/proyecto_FIN, 2239216/proyecto_PROCESO, 2239216/proyecto_FIN, 2239216/proyecto_INICIO, 2239216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239215 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205668.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184431 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184431 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 8 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVA, lon:-90.90298002, lat:18.7265005}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-6, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:205668.08, importe_modificado:205668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239215/proyecto_INICIO, 2239215/proyecto_PROCESO, 2239215/proyecto_FIN, 2239215/proyecto_INICIO, 2239215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239214 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102834.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184402 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184402 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA , lon:-90.92004342, lat:18.77530034}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-5, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.05, importe_modificado:102834.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239214/proyecto_INICIO, 2239214/proyecto_PROCESO, 2239214/proyecto_FIN, 2239214/proyecto_PROCESO, 2239214/proyecto_FIN, 2239214/proyecto_INICIO, 2239214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239213 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102834.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184341 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE ULTIMO PASEO PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL TAMARINDO Y CALLE TULIPAN , CALLE PRINCIPAL ESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UN, lon:-91.0119554, lat:18.82546878}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.05, importe_modificado:102834.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239213/proyecto_INICIO, 2239213/proyecto_PROCESO, 2239213/proyecto_FIN, 2239213/proyecto_INICIO, 2239213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237859 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS BODEGAS, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137833 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137833 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BNODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA LA L, lon:-92.02393496, lat:18.2588387}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237859/proyecto_INICIO, 2237859/proyecto_PROCESO, 2237859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302237855 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137767 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137767 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CARMEN, lon:-92.05118004, lat:18.34094136}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237855/proyecto_INICIO, 2237855/proyecto_PROCESO, 2237855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302237852 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249801.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137684 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137684 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA , 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMINETO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA JONUTA PALIZADA CON UN RECOR, lon:-92.09478345, lat:18.33594205}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237852/proyecto_INICIO, 2237852/proyecto_PROCESO, 2237852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302237848 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137621 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137621 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO A MANO DERECHA HASTA TOPAR CON , lon:-92.10418717, lat:18.25517285}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {2237848/proyecto_INICIO, 2237848/proyecto_PROCESO, 2237848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302239504 | Proyecto de inversión | 576620.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576620.02, modificado:571713.02}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 199951 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 199951 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 17 PUEBLO VILLAMADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 HACIA CHAMPOTON LLEGANDO A , lon:-90.69747259, lat:19.52701659}} | 2023-11-07 | 2023-12-11 | 571713.02 | 571713.02 | 571713.02 | 571713.02 | 571713.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C021_2023, contratista:URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:571713.02, importe_modificado:571713.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2239504/proyecto_INICIO, 2239504/proyecto_PROCESO, 2239504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234221 | Adquisición | 2192830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192830.0, modificado:2192340.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE LOGÍSTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-4 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234197 | Adquisición | 1489556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489556.0, modificado:1489530.96}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-10 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 1489530.96 | 1489530.96 | 1489530.96 | 1489530.96 | 1489530.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:117.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234210 | Adquisición | 1390688 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390688.0, modificado:1390661.66}} | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-3 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1390661.66 | 1390661.66 | 1390661.66 | 1390661.66 | 1390661.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232312 | Proyecto de inversión | 475671 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475671.0, modificado:475576.8}} | EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 118 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000, lon:-90.53972222, lat:19.84333333}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 475576.8 | 475576.8 | 475576.8 | 475576.8 | 475576.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:23.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232309 | Proyecto de inversión | 413627 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413627.0, modificado:413514.25}} | INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE CABLEADO UTP DE COBRE A FIBRA ÓPTICA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano | 10700 - 4 | S | 118 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000, lon:-90.53972222, lat:19.84333333}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 413514.25 | 413514.25 | 413514.25 | 413514.25 | 413514.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233023 | Adquisición | 1849994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849994.0, modificado:1849723.59}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A, B, C | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-13 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-12-08 | 1849723.59 | 1849723.59 | 1849723.59 | 1849723.59 | 1849723.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232281 | Proyecto de inversión | 6092440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092440.0, modificado:6092440.0}} | CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS V | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano | 10700 - 2 | S | 427 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo, Sascalum, 24095 Campeche, Camp, lon:-90.53696588, lat:19.81734266}} | 2023-06-05 | 2023-10-31 | 6092440 | 6092440 | 6092440 | 6092440 | 6092440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.92}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:3 de marzo de 2021 se recibe autorización por $7,559,113.78 de FAM 2021,se firma convenio ejecución y coordinación de la obra con INIFEEC; 5 de abril de 2022 çon oficio INIFEEC/DG/037/2022 se nos da a conocer un el avance físico final de 46%. Se gestionan la conclusión de la obra dentro del FAM 2023 y nos autorizan un monto de $ 6,092,440.00 y NUEVAMENTE se firma convenio de ejecución con el INIFEEC; al cierre del ejercicio 2023 reportan avance del 92% sin lograr INIFEEC la conclusión física., trimestre:1.0, usuario:rebecatvalesg, fecha:2024-04-18}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233364 | Proyecto de inversión | 34468901 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4468901E7, modificado:3.4468901E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701 - 3 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.76384708, lat:18.59913308}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 34468901 | 34468901 | 34468901 | 34468901 | 34468901 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232263 | Proyecto de inversión | 3550712.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550712.17, modificado:3550712.17}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.4, meta_modificada:851.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CALLE SIN NUMERO FLOR DE CHIAPAS CP 24370, lon:-90.229356, lat:18.760036}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 3550712.17 | 3550712.17 | 3550712.17 | 3550712.17 | 3550712.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232260 | Proyecto de inversión | 5105529.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5105529.37, modificado:5097654.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.82, meta_modificada:809.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:737, direccion:SAN BERNARDO HUECHIL CP 24612, lon:-89.819159, lat:19.995526}} | 2023-06-16 | 2023-09-23 | 5097654.01 | 5097654.01 | 5097654.01 | 5097654.01 | 5097654.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.82}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232241 | Proyecto de inversión | 8602078.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8602078.86, modificado:8019194.77}} | CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.78, meta_modificada:627.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CAMPECHE CHAMPOTON SIN NUMERO CP 24460, lon:-90.684973, lat:19.625279}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 8019194.77 | 8019194.77 | 8019194.77 | 8019194.77 | 8019194.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232238 | Proyecto de inversión | 3073550.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073550.06, modificado:3017657.68}} | REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA CALLE 47 ENTRE 16 Y 18 COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE N 47 NUMERO 57 COLONIA BARRIO DE GUADALUPE CODIGO POSTAL 24050, lon:-90.528914, lat:19.844419}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 3017657.68 | 3017657.68 | 3017657.68 | 3017657.68 | 3017657.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232218 | Adquisición | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62532.12}} | ADQUISICIÓN 21 DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DE LA FGECAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124634 y 124640 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilo s/n colonia sascalum, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 62532.12 | 62532.12 | 62532.12 | 62532.12 | 62532.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232210 | Adquisición | 450500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450500.0, modificado:205964.96}} | ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARA LA FGECAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124613 Y 124645 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 205964.96 | 205964.96 | 205964.96 | 205964.96 | 205964.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232183 | Proyecto de inversión | 5524137.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5524137.04, modificado:5524137.04}} | ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, CONSTRUCCIONDE EDIFICIO A ADMINISTRTIVO Y PORTICO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 218 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5524.14, meta_modificada:5524.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073, lon:-90.531667, lat:19.842222}} | 2023-05-16 | 2023-11-12 | 5524137.04 | 5524137.04 | 5524137.04 | 5524137.04 | 5524137.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-038-2023, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5524137.04, importe_modificado:5524137.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5524.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232180 | Proyecto de inversión | 5457961.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457961.01, modificado:5923193.12}} | PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA EDIFICIO A: 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5457.96, meta_modificada:5457.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-05-17 | 2023-11-13 | 5923193.12 | 5923193.12 | 5923193.12 | 5923193.12 | 5923193.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-2023, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5457961.01, importe_modificado:5457961.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5457.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232177 | Proyecto de inversión | 1123741.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123741.83, modificado:1123741.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.74, meta_modificada:1123.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, lon:-90.526323, lat:19.848082}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1123741.83 | 1123741.83 | 1123741.83 | 1123741.83 | 1123741.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-055-2023, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1123741.83, importe_modificado:1123741.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232171 | Proyecto de inversión | 123166.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123166.79, modificado:118770.67}} | J.N. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.17, meta_modificada:123.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE MALECON, 0, TIZIMIN, C.P. 24460, lon:-90.6883, lat:19.6392}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 118770.67 | 118770.67 | 118770.67 | 118770.67 | 118770.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-047-2-2023, contratista:TRIDENTE C Y C, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123166.79, importe_modificado:123166.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202231795 | Adquisición | 684915 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684915.0, modificado:682254.0}} | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124581 - 1 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 8 numero 201. colonia centro, C.P. 24000, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 682254 | 682254 | 682254 | 682254 | 682254 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233234 | Proyecto de inversión | 7480733.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7480733.72, modificado:7480733.69}} | Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - Oficio No. 511/2023-0913-6 | N | 0 | 0 | 7511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32311.0, meta_modificada:32311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida aviación entre Avenida Juarez y calle universidad., Geo Localizacion 18.64577 -91.81716 y 18.65757 -91.76622, lon:-91.81716, lat:18.64577}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 7480733.69 | 7480733.69 | 7480733.69 | 7480733.69 | 7480733.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32311.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232826 | Adquisición | 1989550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989550.0, modificado:1989059.08}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPUTADORAS Y LAP TOP) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-8 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1989059.08 | 1989059.08 | 1989059.08 | 1989059.08 | 1989059.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232079 | Adquisición | 4985800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4985800.0, modificado:4328190.35}} | ADQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS MÉDICO Y DE LABORATORIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124608 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 4328190.35 | 4328190.35 | 4328190.35 | 4328190.35 | 4328190.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232064 | Adquisición | 100368 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100368.0, modificado:100031.76}} | Adquisición de equipo de cómputo para el Fortalecimiento de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres del PAIMEF-IMEC ubicados en Sabancuy y Palizada | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | 04-PAIMEF-23-32 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}} | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 100031.76 | 100031.76 | 100031.76 | 100031.76 | 100031.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232402 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4155927.36}} | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL CON UN ENFOQUE ESTATAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124674 - 1 | N | 0 | 0 | 928362 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.51573979, lat:19.82671915}} | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 4155927.36 | 4155927.36 | 4155927.36 | 4155927.36 | 4155927.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:120/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4155927.36, importe_modificado:4155927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2232402/proyecto_INICIO, 2232402/proyecto_FIN, 2232402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232043 | Adquisición | 35172.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35172.9, modificado:28884.0}} | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124604 - 1 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 28884 | 28884 | 28884 | 28884 | 28884 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232030 | Adquisición | 2270580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270580.0, modificado:2270557.55}} | ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA FGECAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124597 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2270557.55 | 2270557.55 | 2270557.55 | 2270557.55 | 2270557.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232026 | Adquisición | 1858059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858059.0, modificado:2744336.18}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124595 - 1 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:54.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2744336.18 | 2744336.18 | 2744336.18 | 2744336.18 | 2744336.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232019 | Adquisición | 1308185.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308185.58, modificado:1259237.37}} | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124594 - 1 | N | 0 | 0 | 1251 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1259237.37 | 1259237.37 | 1259237.37 | 1259237.37 | 1259237.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232003 | Adquisición | 2387280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387280.0, modificado:2273600.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124585 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2273600 | 2273600 | 2273600 | 2273600 | 2273600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202231997 | Adquisición | 1044435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044435.0, modificado:432100.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124583 - 1 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:50.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 432100 | 432100 | 432100 | 432100 | 432100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202231994 | Adquisición | 100610.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100610.98, modificado:100600.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124582 - 1 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 100600 | 100600 | 100600 | 100600 | 100600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233498 | Proyecto de inversión | 66869667 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.6869667E7, modificado:6.6869667E7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO, TALLER DE TURISMO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701-4 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.7640402, lat:18.5988}} | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 66869667 | 66869667 | 66869667 | 66869667 | 66869667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233069 | Proyecto de inversión | 2757512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757512.0, modificado:2757512.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A, B, C Y TALLER DE GASTRONOMÍA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701 - 2 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.764, lat:18.5988}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 2757512 | 2757512 | 2757512 | 2757512 | 2757512 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214377 | Proyecto de inversión | 64230.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64230.02, modificado:63852.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77536 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77536 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.57, meta_modificada:142.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PRIMERO DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA, lon:-90.71528102, lat:18.96368963}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 63852.27 | 63852.27 | 63852.27 | 63852.27 | 63852.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-19, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:63852.27, importe_modificado:63852.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.57}} | {2214377/proyecto_INICIO, 2214377/proyecto_FIN, 2214377/proyecto_PROCESO, 2214377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214342 | Proyecto de inversión | 69986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69986.58, modificado:69652.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN II DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76241 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76241 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.65, meta_modificada:155.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:PUEBLO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A , lon:-90.50853251, lat:19.16644326}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 69652.22 | 69652.22 | 69652.22 | 69652.22 | 69652.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-11, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:69652.22, importe_modificado:69652.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.65}} | {2214342/proyecto_INICIO, 2214342/proyecto_PROCESO, 2214342/proyecto_FIN, 2214342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214318 | Proyecto de inversión | 96603.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96603.69, modificado:96125.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75358 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75358 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.78, meta_modificada:214.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51-B Y CALLE 53-A, CALLE 30-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTA, lon:-90.74106705, lat:18.61152361}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 96125.2 | 96125.2 | 96125.2 | 96125.2 | 96125.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-8, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:96125.2, importe_modificado:96125.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.78}} | {2214318/proyecto_INICIO, 2214318/proyecto_FIN, 2214318/proyecto_PROCESO, 2214318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214310 | Proyecto de inversión | 50263.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50263.51, modificado:49952.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75094 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75094 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.51, meta_modificada:111.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1, lon:-90.8477212, lat:18.61932819}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 49952.86 | 49952.86 | 49952.86 | 49952.86 | 49952.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-7, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:49952.86, importe_modificado:49952.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.51}} | {2214310/proyecto_INICIO, 2214310/proyecto_FIN, 2214310/proyecto_PROCESO, 2214310/proyecto_FIN, 2214310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214304 | Proyecto de inversión | 67161.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67161.11, modificado:66805.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 74978 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74978 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.23, meta_modificada:149.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 129M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L, lon:-90.9250511, lat:18.49147667}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 66805.46 | 66805.46 | 66805.46 | 66805.46 | 66805.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-5, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:66805.46, importe_modificado:66805.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.23}} | {2214304/proyecto_INICIO, 2214304/proyecto_FIN, 2214304/proyecto_PROCESO, 2214304/proyecto_FIN, 2214304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214292 | Proyecto de inversión | 45930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45930.5, modificado:45414.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 74520 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74520 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.99, meta_modificada:100.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74236351, lat:18.6324902}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 45414.8 | 45414.8 | 45414.8 | 45414.8 | 45414.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-4, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:45414.8, importe_modificado:45414.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.99}} | {2214292/proyecto_INICIO, 2214292/proyecto_FIN, 2214292/proyecto_PROCESO, 2214292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214368 | Proyecto de inversión | 51533.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51533.02, modificado:51059.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76690 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76690 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.72, meta_modificada:113.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.31376274, lat:19.0158111}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 51059.56 | 51059.56 | 51059.56 | 51059.56 | 51059.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-14, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:51059.56, importe_modificado:51059.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.72}} | {2214368/proyecto_INICIO, 2214368/proyecto_PROCESO, 2214368/proyecto_FIN, 2214368/proyecto_PROCESO, 2214368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214188 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205882.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 67140 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 67140 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTAN, lon:-90.04966078, lat:20.35764872}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/04/2023-5, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:205882.84, importe_modificado:205882.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2214188/proyecto_INICIO, 2214188/proyecto_FIN, 2214188/proyecto_PROCESO, 2214188/proyecto_FIN, 2214188/proyecto_PROCESO, 2214188/proyecto_INICIO, 2214188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210512 | Adquisición | 3701792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701792.0, modificado:2579640.0}} | Adquisición de Software para UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124495 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2579640 | 2579640 | 2579640 | 2579640 | 2579640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210289 | Adquisición | 1775994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775994.0, modificado:1757583.23}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124442-1 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 1757583.23 | 1757583.23 | 1757583.23 | 1757583.23 | 1757583.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210284 | Adquisición | 66986.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66986.9, modificado:86716.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124534-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210280 | Adquisición | 1353480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353480.0, modificado:1203286.97}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124432-1 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 1203286.97 | 1203286.97 | 1203286.97 | 1203286.97 | 1203286.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210279 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:193246.93}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124454-1 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 193246.93 | 193246.93 | 193246.93 | 193246.93 | 193246.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210276 | Adquisición | 123500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123500.0, modificado:49944.03}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124457-1 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 49944.03 | 49944.03 | 49944.03 | 49944.03 | 49944.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210230 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99996.64}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124530-1 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-17 | 2023-12-31 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102211113 | Proyecto de inversión | 519255 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519255.0, modificado:355113.15}} | Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II. (Etapa 10) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - No. SEDUC/SEMSyS/DGGPO/066/2023 | N | 0 | 0 | 2079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Preparatoria campus II: sobre calle de los deportes entre calle insurgentes y Avenida concordia., lon:-91.81068304, lat:18.65369085}} | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 355113.15 | 355113.15 | 355113.15 | 355113.15 | 355113.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210291 | Adquisición | 6219172 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6219172.0, modificado:6253963.68}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124431-1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 6253963.68 | 6253963.68 | 6253963.68 | 6253963.68 | 6253963.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210920 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:107631.76}} | ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124553 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 107631.76 | 107631.76 | 107631.76 | 107631.76 | 107631.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102212745 | Adquisición | 779822 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779822.0, modificado:579549.78}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 579549.78 | 579549.78 | 579549.78 | 579549.78 | 579549.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402284275 | Proyecto de inversión | 1078800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078800.0, modificado:1077035.41}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA CALLE SIETE Y CALLE SEIS DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 281437 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 281437 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.26, meta_modificada:192.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 7 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 5 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CENTRO DE POBALCION DE DE TEPAKAN ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 10 CON CRUZAMIENTO CON LA CALLE 7 SE AV, lon:-90.03985834, lat:20.39754726}} | 2023-10-21 | 2023-12-30 | 1077035.41 | 1077035.41 | 1077035.41 | 1077035.41 | 1077035.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-38/2023, contratista:COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVIELEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1077035.41, importe_modificado:1077035.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.26}} | {2284275/proyecto_INICIO, 2284275/proyecto_PROCESO, 2284275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257818 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2198484.15}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DEL CAMPO MARCELO BALAM EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 210903 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 210903 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22A ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31EN BARRIO DE KILAKAN LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA LA, lon:-90.05744489, lat:20.36224126}} | 2023-09-08 | 2023-11-30 | 2198484.15 | 2198484.15 | 2198484.15 | 2198484.15 | 2198484.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-30/2023, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2198484.15, importe_modificado:2198484.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}} | {2257818/proyecto_INICIO, 2257818/proyecto_PROCESO, 2257818/proyecto_INICIO, 2257818/proyecto_PROCESO, 2257818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257104 | Proyecto de inversión | 1276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:1274983.63}} | REHABILITACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 207046 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 207046 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.3, meta_modificada:865.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 2 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 8 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 2 ENTRE LA CALLE 7 Y CALLE 9 A LADO SE UBICA EL CAMPO DE FUTBOL DE LOCALIDAD Y ENFRE, lon:-90.23570002, lat:20.4378649}} | 2023-10-08 | 2023-11-30 | 1274983.63 | 1274983.63 | 1274983.63 | 1274983.63 | 1274983.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-29/2023, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1274983.63, importe_modificado:1274983.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.3}} | {2257104/proyecto_INICIO, 2257104/proyecto_PROCESO, 2257104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402284362 | Proyecto de inversión | 1276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:1274344.41}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DEL BARRIO NORTE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 281855 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 281855 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 30 BARRIO PABLO GARCIA, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 32 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 30 A LA ALTURA DEL PALACIO MUNICIPAL CON CRUZAMIENTO A LA CALLE 31 SE RECORRE 200 MET, lon:-90.02775272, lat:20.44659258}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 1274344.41 | 1274344.41 | 1274344.41 | 1274344.41 | 1274344.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-41/2023, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1274344.41, importe_modificado:1274344.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2284362/proyecto_INICIO, 2284362/proyecto_PROCESO, 2284362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333380 | Adquisición | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144996.01}} | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Calkiní | E-2023-00130723 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 ENTRE 20 Y 22, lon:-90.051044, lat:20.371083}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 21 ENTRE 20 A Y 22 CALKINI, lon:-90.051257, lat:20.36981}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 23 ENTRE 24 Y 24 A, lon:-90.055916, lat:20.3695}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24 A ENTRE 23 A, lon:-90.056212, lat:20.368917}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 144996.01 | 144996.01 | 144996.01 | 144996.01 | 144996.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DADM/0049/23, contratista:JAIME DANIEL BE ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:144996.01, importe_modificado:144996.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2333380/proyecto_INICIO, 2333380/proyecto_PROCESO, 2333380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402332930 | Adquisición | 2199536.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199536.06, modificado:2199514.86}} | ADQUISICION DE: EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN MUNICIPIO DE CALKINI | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Calkiní | FOPET-2023-3 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 13 ENTRE 18 Y 16 CALKINI, lon:-90.048036, lat:20.372497}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2199514.86 | 2199514.86 | 2199514.86 | 2199514.86 | 2199514.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DADM/0048/23-, contratista:JORGE GUILLEN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2199514.86, importe_modificado:2199514.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2332930/proyecto_INICIO, 2332930/proyecto_FIN, 2332930/proyecto_INICIO, 2332930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402332887 | Proyecto de inversión | 477516.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477516.15, modificado:474701.55}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 17 ENTRE 20 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | FOPET -2023-02 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.62, meta_modificada:1126.62}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 ENTRE 20 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (TERMINO), lon:-90.050431, lat:20.370945}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 ENTRE 20 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, lon:-90.048572, lat:20.370656}} | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 474701.55 | 474701.55 | 474701.55 | 474701.55 | 474701.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-AD-02/2023, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:474701.55, importe_modificado:474701.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.62}} | {2332887/proyecto_INICIO, 2332887/proyecto_FIN, 2332887/proyecto_INICIO, 2332887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402287369 | Proyecto de inversión | 1755172.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755172.36, modificado:1754507.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 294692 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 294692 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 34 BARRIO BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29A Y CALLE 31, CALLE 32 LA REFEERNCIA DE DE LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO DE LA SRA. MARIA GENY GERTRUDIS KU ZIB EN LA CALLE 34 ENTRE LA CALLE 29A Y CALLE, lon:-90.03006888, lat:20.44361441}} | 2023-11-13 | 2023-12-26 | 1754507.52 | 1754507.52 | 1754507.52 | 1754507.52 | 1754507.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-28/2023, contratista:JAINA COMERCIALIZADORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1754607.87, importe_modificado:1754607.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2287369/proyecto_INICIO, 2287369/proyecto_PROCESO, 2287369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288076 | Proyecto de inversión | 1667745.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667745.36, modificado:1666397.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 298214 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 298214 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-SAN ANTONIO SAHCABCHEN, CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-SAN ANTONIO SAHCABCHEN LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBI, lon:-90.09980888, lat:20.33398383}} | 2023-11-13 | 2023-12-26 | 1666397.76 | 1666397.76 | 1666397.76 | 1666397.76 | 1666397.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-29/2023, contratista:MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSULARES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1666730.92, importe_modificado:1666730.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2288076/proyecto_INICIO, 2288076/proyecto_PROCESO, 2288076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302261400 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2197818.08}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 232232 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 232232 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33 EN BARRIO DE KILAKAN A TRAS DE DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA , lon:-90.05490465, lat:20.36231605}} | 2023-09-15 | 2023-12-13 | 2197818.08 | 2197818.08 | 2197818.08 | 2197818.08 | 2197818.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-32/2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2197818.08, importe_modificado:2197818.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.0}} | {2261400/proyecto_INICIO, 2261400/proyecto_PROCESO, 2261400/proyecto_INICIO, 2261400/proyecto_PROCESO, 2261400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336995 | Adquisición | 130000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.04, modificado:128818.0}} | Adquisición de diversos equipos y herramientas para trabajos de protección civil. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Campeche | 03 | S | 152522 | 141555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Comisaría de Chiná, lon:-90.48865, lat:19.76064}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:San Francisco de campeche. Ciudad capital, lon:-90.52145, lat:19.85153}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Comisaría de Lerma, lon:-90.59499, lat:19.8037}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 128818 | 128818 | 128818 | 128818 | 128818 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/015, contratista:CALKIM ENTERPRISE, SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:128818.0, importe_modificado:128818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2336995/proyecto_INICIO, 2336995/proyecto_FIN, 2336995/proyecto_PROCESO, 2336995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se realizó con $ 76,116.21 de capital y $ 52,701.79 de rendimientos financieros, trimestre:1.0, usuario:aurorammish, fecha:2024-04-08}, obs2: {observación:Este proyecto se realizó con $ 76,116.21 de capital y $ 52,701.79 de rendimientos financieros(2), trimestre:1.0, usuario:aurorammish, fecha:2024-04-08}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336976 | Proyecto de inversión | 5775769.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775769.84, modificado:5774568.59}} | Construcción de red o sistema de agua entubada en el municipio de Campeche, en la localidad de San Francisco de Campeche, en diversas colonias. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 1 | S | 13000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2675.5, meta_modificada:2675.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 108 entre retorno de la 108 y segundo retorno de la 108. (antes de la cuchilla). Colonia Bellavista, lon:-90.51384, lat:19.84492}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroe de Nacozari por calle Veracruz (SMAPAC). San Francisco de Campeche., lon:-90.51375, lat:19.83673}} | 2023-12-26 | 2024-03-09 | 5774568.59 | 5774568.59 | 5774568.59 | 5774568.59 | 5774568.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO NO. 01 DEL CONTRATO HA-DOP-2023-016, contratista:ARCHEN CONSTRUCTION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:5775769.84, importe_modificado:5775769.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2675.5}} | {2336976/proyecto_INICIO, 2336976/proyecto_PROCESO, 2336976/proyecto_FIN, 2336976/proyecto_PROCESO, 2336976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se realizó con concurrencia de recursos FONDO PETROLERO Y FAISMUN. Desglose de Metas: Meta inicial del proyecto: 2,187.50 M. Meta de Convenio : 488 M . Meta total del proyecto: 2,675.50 m, trimestre:1.0, usuario:aurorammish, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336495 | Adquisición | 102716 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102716.0, modificado:99914.17}} | Adaptación de la adarve para eventos turísticos culturales fase 2 (Adquisición de Materiales). | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Campeche |  | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida 16 de Septiembre por calle 8. Zona Centro, lon:-90.54067, lat:19.84469}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 99914.17 | 99914.17 | 99914.17 | 99914.17 | 99914.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/18B, contratista:ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:21933.67, importe_modificado:21933.67}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/018A, contratista:FOURCORNERS STAGING, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:77980.5, importe_modificado:77980.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2336495/proyecto_INICIO, 2336495/proyecto_FIN, 2336495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334981 | Proyecto de inversión | 7220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220000.0, modificado:7218191.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN EN P.R. LERMA EN LA COLONIA SAN ANTONIO. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002006 | S | 142 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE 23 PR LERMA COL. SAN ANTONIO, lon:-90.60077, lat:19.80249}} | 2023-11-05 | 2023-12-31 | 7218191.64 | 7218191.64 | 7218191.64 | 7218191.64 | 7218191.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-012, contratista:AIME CAREM GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:7218771.69, importe_modificado:7218771.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1792.0}} | {2334981/proyecto_INICIO, 2334981/proyecto_FIN, 2334981/proyecto_INICIO, 2334981/proyecto_PROCESO, 2334981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334930 | Proyecto de inversión | 2205988.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205988.89, modificado:2203531.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS Y OSARIOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL SIGLO XXI. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002010 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO 1528, lon:-90.50949, lat:19.81333}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 2203531.08 | 2203531.08 | 2203531.08 | 2203531.08 | 2203531.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-017, contratista:VICTORIA C Y C S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2205404.7, importe_modificado:2205404.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2334930/proyecto_INICIO, 2334930/proyecto_FIN, 2334930/proyecto_INICIO, 2334930/proyecto_PROCESO, 2334930/proyecto_FIN, 2334930/proyecto_PROCESO, 2334930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334782 | Proyecto de inversión | 335535.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335535.23, modificado:334562.31}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONFINAMIENTO PARA ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL POLÍGONO PARQUE ECOLÓGICO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO FRACCIÓN SEGUNDA DEL PREDIO ENTRE HERMANOS LOCALIZADO AL SUR DE LA AVENIDA ESCÉNICA ENTRE EL FARO Y EL PARQUE ECOLÓGICO TAMBIÉN CONOCIDO COMO CENTRO AMBIENTAL INTEGRAL MUNICIPAL (CAIM) | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002007 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:316.45, meta_modificada:316.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCÉNICA ENTRE EL FARO Y EL PARQUE ECOLÓGICO TAMBIÉN CONOCIDO COMO CENTRO AMBIENTAL INTEGRAL MUNICIPAL (CAIM), lon:-90.57635, lat:19.81959}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 334562.31 | 334562.31 | 334562.31 | 334562.31 | 334562.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-013, contratista:ARCHEN CONSTRUCTION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:334608.37, importe_modificado:334608.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:316.45}} | {2334782/proyecto_INICIO, 2334782/proyecto_FIN, 2334782/proyecto_PROCESO, 2334782/proyecto_FIN, 2334782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402318663 | Proyecto de inversión | 930414.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575830.82, modificado:575309.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354584.11, modificado:354584.11}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES. - 429745 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 429745 | S | 7075 | 6722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.3, meta_modificada:1072.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAUDILLO COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BATALLON Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE ESCUADRON CALLE CAUDILLO ENTRE CALLE BATALLON Y CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA AMPLIACION P, lon:-90.51926496, lat:19.82431647}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 929893.38 | 929893.38 | 929893.38 | 929893.38 | 929893.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DSGRM-ADJ-RM-2023-014, contratista:Abigail Chan Flores, convocante:Municipio de Campeche, monto:919872.96, importe_modificado:929893.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.3}} | {2318663/proyecto_INICIO, 2318663/proyecto_PROCESO, 2318663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se complementó con rendimientos financieros, trimestre:1.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299053 | Proyecto de inversión | 24014868.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.118500198E7, modificado:1.687512777E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.282986613E7, modificado:1.267573791E7}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN DIVERSAS COLONIAS. - 346584 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 346584 | S | 13000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2187.5, meta_modificada:2187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROE DE NACOZARI COLONIA LOMAS DELICIAS, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL GORDILLO, CALLE SANTA MARIA AVENIDA HEROE DE NACOZARI AVENIDA CUAUTEMOC CALLE 108 CALLE 10, lon:-90.5136999, lat:19.83624094}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 29550865.68 | 29550865.68 | 29550865.68 | 29550865.68 | 29550865.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2023_016_, contratista:Archen Construction, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:2.383300615E7, importe_modificado:2.955086568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2187.5}} | {2299053/proyecto_INICIO, 2299053/proyecto_PROCESO, 2299053/proyecto_FIN, 2299053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202229852 | Proyecto de inversión | 6389094.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6389094.06, modificado:6389021.05}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS URBANAS. - 118079 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 118079 | S | 325 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1956.0, meta_modificada:1956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA SAN JOSÉ, 24040 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA DIECIOCHO Y CALLE TERCERA DE LA DIECIOCHO, CALLE MONTECRISTO CALLE DIECIOCHO ENTRE CALLE PRIVADA DE LA DIECIOCHO Y C, lon:-90.54833226, lat:19.83134694}} | 2023-07-01 | 2023-09-29 | 6389021.05 | 6389021.05 | 6389021.05 | 6389021.05 | 6389021.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2023-002, contratista:Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:8998630.83, importe_modificado:8998621.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1956.0}} | {2229852/proyecto_INICIO, 2229852/proyecto_PROCESO, 2229852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202229682 | Proyecto de inversión | 214811.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214811.4, modificado:214167.18}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 117589 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 117589 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDOS A Y CALLE MANGAL, CALLE VEINTISEIS A CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE VEINTIDOS A Y CALLE MANGAL ATRAS DE CALLE VEINTISEIS A EJIDO DE LE, lon:-90.60946333, lat:19.79393296}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 214167.18 | 214167.18 | 214167.18 | 214167.18 | 214167.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2023-002, contratista:Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:8998630.83, importe_modificado:8998621.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:67.0}} | {2229682/proyecto_INICIO, 2229682/proyecto_PROCESO, 2229682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202229674 | Proyecto de inversión | 65120.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65120.36, modificado:64790.07}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE POCYAXUM - 117559 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 117559 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE DIEZ EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CINCO, CALLE SIETE CALLE DIEZ ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CINCO ATRAS DE LA CALLE SIETE EJIDO POCYAXUM CAMPECHE CAMPECHE RUMBO AL CAMINO CAMPECH, lon:-90.35048801, lat:19.72495023}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 64790.07 | 64790.07 | 64790.07 | 64790.07 | 64790.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2023-002, contratista:Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:8998630.83, importe_modificado:8998621.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2229674/proyecto_INICIO, 2229674/proyecto_PROCESO, 2229674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202229059 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349245.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y,O ESCALINATA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ - 115374 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 115374 | S | 109 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.72, meta_modificada:160.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, ANDADOR CONCORDIA CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA ENTRE CALLE HECTOR P, lon:-90.48904707, lat:19.83461713}} | 2023-06-19 | 2023-08-18 | 1349245.52 | 1349245.52 | 1349245.52 | 1349245.52 | 1349245.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2023-001, contratista:Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1349245.57, importe_modificado:1349245.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.72}} | {2229059/proyecto_INICIO, 2229059/proyecto_PROCESO, 2229059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215374 | Proyecto de inversión | 4288321.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4288321.25, modificado:4284642.25}} | REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES EJIDO DE CHINA - 17026 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 17026 | S | 3461 | 3359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:639.02, meta_modificada:639.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DE LA VEINTE, CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DE LA VEINTE ATRAS DE CALLE VEINTICUATRO EJIDO DE CHINÁ CAMPECHE CAMPECH, lon:-90.49361967, lat:19.77142165}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4284642.25 | 4284642.25 | 4284642.25 | 4284642.25 | 4284642.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131879, contratista:, convocante:Municipio de Campeche, monto:4.335506786E7, importe_modificado:4.331787303E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:639.02}} | {2215374/proyecto_INICIO, 2215374/proyecto_PROCESO, 2215374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215369 | Proyecto de inversión | 1881561.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881561.57, modificado:1879947.36}} | REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES EJIDO DE LERMA - 16950 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 16950 | S | 3972 | 3782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE DIECINUEVE EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTINUEVE CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS ATRAS DE CALLE VEINTINUEVE EJIDO DE LERMA., lon:-90.59864934, lat:19.80500524}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1879947.36 | 1879947.36 | 1879947.36 | 1879947.36 | 1879947.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131879, contratista:, convocante:Municipio de Campeche, monto:4.335506786E7, importe_modificado:4.331787303E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:280.37}} | {2215369/proyecto_INICIO, 2215369/proyecto_PROCESO, 2215369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302260084 | Proyecto de inversión | 15729079.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.572907987E7, modificado:1.570787626E7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL FRACCIONAMIENTO BALUARTES EN LA COLONIA EL MIRADOR - 224367 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 224367 | S | 346 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3988.0, meta_modificada:3988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIETE DE AGOSTO COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NANCE Y CALLE JOSE MEDINA MALDONADO, CALLE ROSARIO PÉREZ CALLE SIETE DE AGOSTO ENTRE CALLE NANCE Y CALLE JOSE MEDINA MALDONAD, lon:-90.50553316, lat:19.85904618}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 15707876.26 | 15707876.26 | 15707876.26 | 15707876.26 | 15707876.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-009, contratista:Patricia Sánchez Horta, convocante:Municipio de Campeche, monto:1.572780361E7, importe_modificado:1.570787626E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3988.0}} | {2260084/proyecto_INICIO, 2260084/proyecto_PROCESO, 2260084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302251512 | Proyecto de inversión | 1543006.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543006.32, modificado:1541703.03}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE OXA EN LA CALLE CONOCIDA LOCALMENTE COMO CALLE SARAMUYO POR CALLE MANDARINA Y CALLE DURAZNO POR CALLE SANDIA - 171759 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 171759 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.85, meta_modificada:200.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:CALLE SARAMUYO EJIDO CRUCERO OXA, 24557 CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA, CALLE SANDIA EN LA GEOLOCIALIZACION APARECEN LAS CALLES SIN NOMBRE SIN EMBARGO SON CONOCIDAS COMO CALLE SARAMUYO ENTR, lon:-90.08061024, lat:19.72501385}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1541703.03 | 1541703.03 | 1541703.03 | 1541703.03 | 1541703.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-011, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:7728588.97, importe_modificado:7727834.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.85}} | {2251512/proyecto_INICIO, 2251512/proyecto_PROCESO, 2251512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335365 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:435000.0}} | ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002012 | S | 152522 | 141555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Román Piña Chan, lon:-90.53207, lat:19.8494}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/013, contratista:AUTOMOVILES CGE DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:435000.0, importe_modificado:435000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2335365/proyecto_INICIO, 2335365/proyecto_FIN, 2335365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335139 | Proyecto de inversión | 985921.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985921.12, modificado:855848.0}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP DENOMINADO SUMA. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002014 | S | 34 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Román Piña Chan, lon:-90.53207, lat:19.8494}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 855848 | 855848 | 855848 | 855848 | 855848 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/016, contratista:SAHFER CONSULTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:855848.0, importe_modificado:855848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2335139/proyecto_INICIO, 2335139/proyecto_PROCESO, 2335139/proyecto_FIN, 2335139/proyecto_INICIO, 2335139/proyecto_PROCESO, 2335139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334997 | Proyecto de inversión | 1194011.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194011.1, modificado:1192894.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y/o ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA PEÑA, EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y PRIVADA PEÑA. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002009 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:103.24, meta_modificada:103.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y PRIVADA PEÑA, lon:-90.49841, lat:19.84991}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 1192894.12 | 1192894.12 | 1192894.12 | 1192894.12 | 1192894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-014, contratista:RECUBRIMIENTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1192955.89, importe_modificado:1192955.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:103.24}} | {2334997/proyecto_FIN, 2334997/proyecto_PROCESO, 2334997/proyecto_FIN, 2334997/proyecto_PROCESO, 2334997/proyecto_INICIO, 2334997/proyecto_PROCESO, 2334997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335226 | Adquisición | 814999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814999.96, modificado:809100.0}} | ADQUISICION DE MOTOCARROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002011 | S | 130524 | 119099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Román Piña Chan,, lon:-90.53207, lat:19.8494}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 809100 | 809100 | 809100 | 809100 | 809100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/012, contratista:DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:809100.0, importe_modificado:809100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2335226/proyecto_FIN, 2335226/proyecto_PROCESO, 2335226/proyecto_INICIO, 2335226/proyecto_FIN, 2335226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334894 | Proyecto de inversión | 1269999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269999.55, modificado:1268272.37}} | Construcción de guarniciones y banquetas en el Municipio de Campeche, en la localidad de San Francisco de Campeche, en la carretera antigua a Mérida entre subestación CFE Kala y calle Ek Balán | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 03700 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera antigua a Mérida entre subestación CFE Kala y calle Ek Balán, lon:-90.47749, lat:19.85043}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 1268272.37 | 1268272.37 | 1268272.37 | 1268272.37 | 1268272.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-015, contratista:BREPUK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1268369.24, importe_modificado:1268369.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:320.0}} | {2334894/proyecto_INICIO, 2334894/proyecto_PROCESO, 2334894/proyecto_FIN, 2334894/proyecto_PROCESO, 2334894/proyecto_INICIO, 2334894/proyecto_FIN, 2334894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335385 | Adquisición | 2433680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433680.0, modificado:2433680.0}} | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL MERCADO PRINCIPAL PEDRO SAINZ DE BARANDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Campeche | 02701 | S | 93793 | 84255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda Interior Zona Seca Puesto -85, Barrio de Sta Ana, 24050 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.53328, lat:19.84226}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2433680 | 2433680 | 2433680 | 2433680 | 2433680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/LP/RM/2023/004, contratista:AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2433680.0, importe_modificado:2433680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2335385/proyecto_INICIO, 2335385/proyecto_FIN, 2335385/proyecto_PROCESO, 2335385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334680 | Proyecto de inversión | 2580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2381291.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SUBTERRANEA) EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COL. BELLAVISTA, EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DE LA CALLE 5 ENTRE PRIVADA 5 Y PRIVADA BELLAVISTA | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | FORTAMUN/2023/MC/APR002005 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:276.04, meta_modificada:276.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA SIN NOMBRE DE LA CALLE 5 ENTRE PRIVADA 5 Y PRIVADA BELLAVISTA, lon:-90.51606, lat:19.84997}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 2381291.73 | 2381291.73 | 2381291.73 | 2381291.73 | 2381291.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA_DOP_2023_010, contratista:YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2579031.51, importe_modificado:2579031.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:276.04}} | {2334680/proyecto_INICIO, 2334680/proyecto_PROCESO, 2334680/proyecto_FIN, 2334680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255126 | Proyecto de inversión | 440243.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440243.73, modificado:437699.85}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN DIVERSAS UBICACIONES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZAP - 193082 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 193082 | S | 161 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.78, meta_modificada:26.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA TEPEYAC, 24096 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROLONGACION PEDRO MORENO Y CALLE PROLONGACION GALEANA, CALLE CERRO DE TEPEYAC CALLE SEIS ENTRE CALLE PROLONGACION PEDRO MORENO Y CALLE , lon:-90.53470196, lat:19.82318741}} | 2023-10-01 | 2023-12-14 | 437699.85 | 437699.85 | 437699.85 | 437699.85 | 437699.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DSGRM/LP/RM/2023/005, contratista:BREPUK, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1499505.25, importe_modificado:1493856.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.78}} | {2255126/proyecto_INICIO, 2255126/proyecto_FIN, 2255126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255431 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2949053.78}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA PALMAS III ENTRE ANDADOR CALETA Y CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL - 195508 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 195508 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.7, meta_modificada:487.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS TRES CONJUNTO HABITACIONAL PALMAS, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR CALETA Y CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL, CALLE MARISMA CALLE PALMAS TRES ENTRE ANDADOR CALETA Y CARRETERA ANTIGUA A , lon:-90.50281538, lat:19.86638823}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 2949053.78 | 2949053.78 | 2949053.78 | 2949053.78 | 2949053.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-006, contratista:BREPUK, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:2949149.25, importe_modificado:2949053.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.7}} | {2255431/proyecto_INICIO, 2255431/proyecto_PROCESO, 2255431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302264895 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1488280.0}} | ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 35762 | 4 | Campeche | 2 | Campeche |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Campeche | 35762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1488280 | 1488280 | 1488280 | 1488280 | 1488280 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DSGRM/INV/SG/2023/004, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1488280.0, importe_modificado:1488280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2264895/proyecto_INICIO, 2264895/proyecto_PROCESO, 2264895/proyecto_INICIO, 2264895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255187 | Proyecto de inversión | 1059756.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059756.27, modificado:1056156.3}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN DIVERSAS UBICACIONES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AGEB - 193514 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 193514 | S | 398 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.26, meta_modificada:72.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ BARRIO SAN ROMÁN, 24040 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS MIGUEL ALVAREZ DUELA Y CALLE DIEZ, CALLE GUADALUPE HERNANDEZ AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ ENTRE CALLE LUIS MIGUEL , lon:-90.54231842, lat:19.84352641}} | 2023-10-01 | 2023-12-14 | 1056156.3 | 1056156.3 | 1056156.3 | 1056156.3 | 1056156.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DSGRM/LP/RM/2023/005, contratista:BREPUK, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1499505.25, importe_modificado:1493856.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.26}} | {2255187/proyecto_INICIO, 2255187/proyecto_PROCESO, 2255187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302253372 | Proyecto de inversión | 1768968.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768968.26, modificado:1768128.58}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE POCYAXUM EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12 - 181260 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 181260 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE NUEVE EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE ATRAS DE CALLE SIETE ASI COMO EL TRAMO DE LA CALLE CATORCE HASTA EL FINAL , lon:-90.34895325, lat:19.7277092}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1768128.58 | 1768128.58 | 1768128.58 | 1768128.58 | 1768128.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-011, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:7728588.97, importe_modificado:7727834.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:229.5}} | {2253372/proyecto_INICIO, 2253372/proyecto_PROCESO, 2253372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302261815 | Proyecto de inversión | 2999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.98, modificado:2998780.49}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 234330 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Campeche | 234330 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2101.6, meta_modificada:2101.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS OZNEROL PACHECO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FERNANDO ORTEGA BERNES CALLE CARLOS OZNEROL PACHECO ENTRE CALLE NIÑOS , lon:-90.48274138, lat:19.83212169}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 2998780.49 | 2998780.49 | 2998780.49 | 2998780.49 | 2998780.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-008, contratista:Construcciones Integrales Diversas, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:2998868.3, importe_modificado:2998780.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2101.6}} | {2261815/proyecto_INICIO, 2261815/proyecto_PROCESO, 2261815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257723 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999269.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL FRACCIONAMIENTO BALUARTES, COLONIA EL MIRADOR - 210454 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 210454 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ESCALANTE COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PARTICIPACION CIUDADANA Y CALLE PROLONGACION PROSPERIDAD, CALLE TUMBO CALLE ENRIQUE ESCALANTE ENTRE CALLE PARTICIPACIÓN CIU, lon:-90.50366044, lat:19.86007625}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 3999269.87 | 3999269.87 | 3999269.87 | 3999269.87 | 3999269.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-007, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:3999279.27, importe_modificado:3999269.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1598.0}} | {2257723/proyecto_INICIO, 2257723/proyecto_PROCESO, 2257723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266905 | Adquisición | 8200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200000.0, modificado:8150000.0}} | ADQUISICIÓN DE MÓDULOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING) | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Campeche | MCC/DSGRM/LP/RM/2023002 | S | 152522 | 141555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Román Piña Chan, Mza D, Lote 4A entre Adolfo Ruiz Cortinez y Maria, Av. María Lavalle Urbina, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.53199, lat:19.84946}} | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 8150000 | 8150000 | 8150000 | 8150000 | 8150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DSGRM/LP/RM/2023/002, contratista:MANAGEMENT TECHNOLOGY INNOVATIONS, S.C., convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:8150000.0, importe_modificado:8150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2266905/proyecto_INICIO, 2266905/proyecto_FIN, 2266905/proyecto_PROCESO, 2266905/proyecto_FIN, 2266905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302245828 | Proyecto de inversión | 8914919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8914919.62, modificado:8802835.5}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 139188 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 139188 | S | 23621 | 21990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73835.0, meta_modificada:73835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA GIRASOL Y CALLE NARDOS, CALLE RESIDAN CALLE GIRASOL ENTRE PRIVADA GIRASOL Y CALLE NARDOS ATRAS DE CALLE RESIDAN COLONIA JARDINES S, lon:-90.51883714, lat:19.83180748}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 8802835.5 | 8802835.5 | 8802835.5 | 8802835.5 | 8802835.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DSGRM-LP-RM-2023-005, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.373429003E7, importe_modificado:1.373429003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73835.0}} | {2245828/proyecto_INICIO, 2245828/proyecto_PROCESO, 2245828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302251111 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999604.54}} | CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA MIRADOR EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO CULTURAL EL MIRADOR - 169477 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 169477 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ADRIANA HERNANDEZ COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MEDINA MALDONADO Y CALLE FELICIANO VALLADARES, CALLE SAN VICENTE CALLE ADRIANA HERNANDEZ ENTRE CALLE JOSE MEDINA MALDO, lon:-90.50692723, lat:19.85860962}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 1999604.54 | 1999604.54 | 1999604.54 | 1999604.54 | 1999604.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-023-004, contratista:Felipe Ramón Caamal Caballero, convocante:Municipio de Campeche, monto:1999904.32, importe_modificado:1999604.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2251111/proyecto_INICIO, 2251111/proyecto_PROCESO, 2251111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada, trimestre:1.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2024-04-12}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302251562 | Proyecto de inversión | 2522943.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522943.24, modificado:2520819.69}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CAYAL EN LA CALLE CONOCIDA LOCALMENTE COMO CALLE EL CERRITO ENTRE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE CULTIVO Y CALLE PICH HASTA EL FINAL DE LA CALLE PICH - 171924 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 171924 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:330.3, meta_modificada:330.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE EL CERRITO EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALMENDRA, CALLE PIXOY EN LA GEOLOCALIZACION APARECEN LAS CALLES SIN NOMBRE PERO EN LA COMUNIDAD SON CONOCIDAS COMO CALLE EL CERRITO ENTRE CA, lon:-90.17701049, lat:19.74433582}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2520819.69 | 2520819.69 | 2520819.69 | 2520819.69 | 2520819.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-011, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:7728588.97, importe_modificado:7727834.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:330.3}} | {2251562/proyecto_INICIO, 2251562/proyecto_PROCESO, 2251562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302245990 | Proyecto de inversión | 1504356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504356.86, modificado:1485443.12}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE LERMA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 140117 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 140117 | S | 2273 | 2144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12456.0, meta_modificada:12456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTIDOS A CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO ATRAS DE CALLE VEINTIDOS A KILA EN, lon:-90.60959861, lat:19.79525903}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1485443.12 | 1485443.12 | 1485443.12 | 1485443.12 | 1485443.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DSGRM-LP-RM-2023-005, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.373429003E7, importe_modificado:1.373429003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12456.0}} | {2245990/proyecto_INICIO, 2245990/proyecto_PROCESO, 2245990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246087 | Proyecto de inversión | 3489888.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489888.54, modificado:3446011.41}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE CHINA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 140628 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 140628 | S | 3180 | 3043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28892.0, meta_modificada:28892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTIUNO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VEINTITRES CALLE VEINTIUNO ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO ATRAS DE CALLE VEINTITRES EJIDO CHINA. ASÍ COMO, lon:-90.49511974, lat:19.76498955}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 3446011.41 | 3446011.41 | 3446011.41 | 3446011.41 | 3446011.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DSGRM-LP-RM-2023-005, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.373429003E7, importe_modificado:1.373429003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28892.0}} | {2246087/proyecto_INICIO, 2246087/proyecto_PROCESO, 2246087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302251311 | Proyecto de inversión | 1899551.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899551.65, modificado:1897183.42}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 A JUNTO A LA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO. - 170509 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 170509 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:247.95, meta_modificada:247.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE VEINTICINCO EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A, CALLE VEINTITRES CALLE VEINTICINCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A ATRAS DE CALLE VEINTITRES EJIDO DE TIKINMUL JUNTO A LA PRIM, lon:-90.21947336, lat:19.76512291}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1897183.42 | 1897183.42 | 1897183.42 | 1897183.42 | 1897183.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-DOP-2023-011, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:7728588.97, importe_modificado:7727834.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:247.95}} | {2251311/proyecto_INICIO, 2251311/proyecto_PROCESO, 2251311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202229804 | Proyecto de inversión | 2072507.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072507.38, modificado:2072382.46}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA. - 117941 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 117941 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIENTO TRES COLONIA SANTA LUCIA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CIENTO DIECISEIS Y CALLE CIENTO CATORCE A, CALLE CIENTO CINCO CALLE CIENTO TRES ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE CIENTO CATORCE , lon:-90.5091662, lat:19.84319755}} | 2023-07-01 | 2023-09-29 | 2072382.46 | 2072382.46 | 2072382.46 | 2072382.46 | 2072382.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2023-002, contratista:Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:8998630.83, importe_modificado:8998621.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:614.0}} | {2229804/proyecto_INICIO, 2229804/proyecto_PROCESO, 2229804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202229693 | Proyecto de inversión | 258466.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258466.8, modificado:258260.43}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 117616 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 117616 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:73.5, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTIDOS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE SIETE, CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLESIETE ATRAS DE LA CALLE VEINTICUATRO E, lon:-90.49632824, lat:19.77413639}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 258260.43 | 258260.43 | 258260.43 | 258260.43 | 258260.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2023-002, contratista:Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:8998630.83, importe_modificado:8998621.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:73.5}} | {2229693/proyecto_INICIO, 2229693/proyecto_PROCESO, 2229693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202226833 | Proyecto de inversión | 1499873.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499873.04, modificado:1479837.52}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ZONAS OSCURAS EN ZONAS ZAP ADQUISICIÓN DE MATERIALES - 101133 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 101133 | S | 5628 | 5270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CIENTO CINCO, CALLE CIENTO CUATRO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CIENTO CINCO, lon:-90.51238143, lat:19.85558795}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1479837.52 | 1479837.52 | 1479837.52 | 1479837.52 | 1479837.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139179, contratista:, convocante:Municipio de Campeche, monto:1499873.04, importe_modificado:1479837.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2226833/proyecto_INICIO, 2226833/proyecto_PROCESO, 2226833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228245 | Proyecto de inversión | 37185185.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.718518504E7, modificado:3.715328342E7}} | REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES ZONA URBANA - 110377 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 110377 | S | 42197 | 39422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5541.6, meta_modificada:5541.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA SAN JOAQUÍN, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEZ DE MAYO, CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEZ D, lon:-90.50992768, lat:19.8494308}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 37153283.42 | 37153283.42 | 37153283.42 | 37153283.42 | 37153283.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131879, contratista:, convocante:Municipio de Campeche, monto:4.335506786E7, importe_modificado:4.331787303E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5541.6}} | {2228245/proyecto_INICIO, 2228245/proyecto_PROCESO, 2228245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273543 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 80237 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80237 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PUEBLO CINCO CUADRAS A LA IZQUIERDA PARA MAYOR REFERENCIA PREGUNTAR AL COMISARIO, lon:-91.21786162, lat:18.34200643}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273543/proyecto_INICIO, 2273543/proyecto_PROCESO, 2273543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219237 | Proyecto de inversión | 133695.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133695.35, modificado:130982.42}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL ZONA ORIENTE - 41350 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 41350 | S | 154 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ATRAS D, lon:-91.00447, lat:18.8165924}} | 2023-04-30 | 2023-06-06 | 130982.42 | 130982.42 | 130982.42 | 130982.42 | 130982.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2219237/proyecto_INICIO, 2219237/proyecto_FIN, 2219237/proyecto_PROCESO, 2219237/proyecto_FIN, 2219237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202226095 | Proyecto de inversión | 1784261.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784261.2, modificado:2089196.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96153 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 96153 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE R MAGAÑA, CALLE CARRETERA 180 LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.28914998, lat:18.62296692}} | 2023-07-01 | 2023-08-16 | 2089196.68 | 2089196.68 | 2089196.68 | 2089196.68 | 2089196.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.8}} | {2226095/proyecto_INICIO, 2226095/proyecto_PROCESO, 2226095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402278996 | Proyecto de inversión | 882131.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882131.07, modificado:841754.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 252113 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 252113 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE CHISPA VILLA REUBICACIÓN, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHISPA Y CALLE MANGLAR, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN DOS AGEBS LAS PRIMERAS CINCO VIVIENDAS EN LA COLONIA REHUBICACI, lon:-91.48384276, lat:18.78479036}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 841754.97 | 841754.97 | 841754.97 | 841754.97 | 841754.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-019-23, contratista:COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3957909.99, importe_modificado:3957909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2278996/proyecto_PROCESO, 2278996/proyecto_INICIO, 2278996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273677 | Proyecto de inversión | 290289.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290289.85, modificado:286143.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 94232 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 94232 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA ESTATAL SABANCUY ESCARCEGA QUE SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNICA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO RECORRER UNA DISTANCIA DE 17 KM AL , lon:-91.27616349, lat:18.85773265}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 286143.09 | 286143.09 | 286143.09 | 286143.09 | 286143.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.04}} | {2273677/proyecto_PROCESO, 2273677/proyecto_INICIO, 2273677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273583 | Proyecto de inversión | 580579.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580579.77, modificado:572286.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 82065 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 82065 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.08, meta_modificada:22.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN TRES CUADRAS ATRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL ENTRE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EL PARQUE DEL PUEBLO, lon:-90.88645153, lat:18.8111424}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 572286.2 | 572286.2 | 572286.2 | 572286.2 | 572286.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.08}} | {2273583/proyecto_INICIO, 2273583/proyecto_PROCESO, 2273583/proyecto_INICIO, 2273583/proyecto_PROCESO, 2273583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273565 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 80812 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80812 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN A DOS CUADRAS ENTRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CANCHA TECHADA Y ENTRE LA COMISARIA Y ULTIMA CALLE DEL CAMPO, lon:-90.97113457, lat:18.71660952}} | 2023-10-03 | 2023-11-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273565/proyecto_INICIO, 2273565/proyecto_PROCESO, 2273565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273560 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 80690 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80690 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE COLON LAS OBRAS SE UBICAN POR EL NEGOCIO DE AGUA PURIFICADA AMAURY A DOS CUADRAS DEL PARQUE Y CANCHA TECHADA, lon:-91.05510561, lat:18.72857522}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273560/proyecto_INICIO, 2273560/proyecto_PROCESO, 2273560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273554 | Proyecto de inversión | 967632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:949615.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 80578 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80578 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS A MEJORAR SE UBICAN DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA ENTRADA AL PUEBLO Y DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA TIENDA DICONSA, lon:-91.05055127, lat:18.63454972}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 949615.4 | 949615.4 | 949615.4 | 949615.4 | 949615.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2273554/proyecto_INICIO, 2273554/proyecto_PROCESO, 2273554/proyecto_INICIO, 2273554/proyecto_PROCESO, 2273554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273541 | Proyecto de inversión | 967632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:929937.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 80116 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80116 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL EJIDO LAS OBRAS SE UBICAN A UNA CUADRA DEL BALNEARIO POR EL POZO DE AGUA POTABLE CERCA DEL RIO CANDELARIA PARA MAYOR REFERENCIA PR, lon:-91.28662715, lat:18.17910645}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3533762.88, importe_modificado:3533762.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2273541/proyecto_INICIO, 2273541/proyecto_PROCESO, 2273541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302242085 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:464968.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 79778 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 79778 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DOS DE LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A UNA CUDRA DE LA CANCHA TECHADA Y LAS OTRAS TRES A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MAYOR REFERENCI, lon:-91.34998991, lat:18.1812168}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 464968.8 | 464968.8 | 464968.8 | 464968.8 | 464968.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3533762.88, importe_modificado:3533762.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2242085/proyecto_INICIO, 2242085/proyecto_PROCESO, 2242085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402272689 | Proyecto de inversión | 1166896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166896.55, modificado:1109941.66}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO REFORMA PRIMERA ETAPA - 11433 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 11433 | S | 241 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TEOTIHUACAN FRACCIONAMIENTO REFORMA, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA TEOTIHUACAN Y CALLE LA VENTA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LA VENTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL FRACC. REFORMA DEL 57A UNA CU, lon:-91.77691714, lat:18.6529154}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1109941.66 | 1109941.66 | 1109941.66 | 1109941.66 | 1109941.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-012-2023, contratista:INTERACT SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS D ELA INFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1109941.66, importe_modificado:1109941.66}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2272689/proyecto_INICIO, 2272689/proyecto_PROCESO, 2272689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302241751 | Proyecto de inversión | 1536475.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536475.02, modificado:1530910.44}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 65486 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 65486 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y A DOS CUADRAS HACIA A TRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-91.35005428, lat:18.18123719}} | 2023-05-30 | 2023-09-27 | 1530910.44 | 1530910.44 | 1530910.44 | 1530910.44 | 1530910.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-006-2023, contratista:AGROSERVICOS LA FINCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1530910.44, importe_modificado:1530910.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241751/proyecto_INICIO, 2241751/proyecto_PROCESO, 2241751/proyecto_INICIO, 2241751/proyecto_PROCESO, 2241751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402281169 | Proyecto de inversión | 441065.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441065.56, modificado:430987.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS SAN ANTONIO CÁRDENAS - 264692 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 264692 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA LINEA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN DIEGO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES LA LINEA VICENTE GUERRERO , lon:-92.22018496, lat:18.61280561}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 430987.59 | 430987.59 | 430987.59 | 430987.59 | 430987.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2281169/proyecto_INICIO, 2281169/proyecto_PROCESO, 2281169/proyecto_FIN, 2281169/proyecto_PROCESO, 2281169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333256 | Proyecto de inversión | 4847998.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847998.31, modificado:5684655.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 37-A ENTRE CALLES 66 Y 68-A EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 007-HIDRO23 | N | 0 | 0 | 2384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.44, meta_modificada:2704.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37-A ENTRE CALLES 66 Y 68-A EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, lon:-91.801092, lat:18.656392}} | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 5684655.16 | 5684655.16 | 5684655.16 | 5684655.16 | 5684655.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-23, contratista:TONBURLLIHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4604943.86, importe_modificado:5684655.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.44}} | {2333256/proyecto_INICIO, 2333256/proyecto_PROCESO, 2333256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402278856 | Proyecto de inversión | 1323196.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323196.63, modificado:1272388.06}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 251251 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 251251 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.2, meta_modificada:55.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES ITURBIDE ALLENDE Y VICENTE GUERRERO D, lon:-91.1754278, lat:18.97060236}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 1272388.06 | 1272388.06 | 1272388.06 | 1272388.06 | 1272388.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9982604.04, importe_modificado:9982604.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.2}} | {2278856/proyecto_INICIO, 2278856/proyecto_PROCESO, 2278856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402281128 | Proyecto de inversión | 690103.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690103.52, modificado:675145.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 264557 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 264557 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA LINEA Y CALLE VICETE GURRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES LA LINEA VICENTE GUERR, lon:-92.22384994, lat:18.61246601}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 675145 | 675145 | 675145 | 675145 | 675145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2281128/proyecto_INICIO, 2281128/proyecto_FIN, 2281128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402280710 | Proyecto de inversión | 882131.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882131.07, modificado:1034370.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 262519 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 262519 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 180 CARMEN VILLAHERMOSA SE UB, lon:-92.28899241, lat:18.62293324}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 1034370.21 | 1034370.21 | 1034370.21 | 1034370.21 | 1034370.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2280710/proyecto_INICIO, 2280710/proyecto_PROCESO, 2280710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402280679 | Proyecto de inversión | 690103.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690103.52, modificado:810174.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 262358 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 262358 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.1, meta_modificada:86.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 100 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN VILLAH, lon:-92.10385555, lat:18.61925273}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 810174 | 810174 | 810174 | 810174 | 810174 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.1}} | {2280679/proyecto_INICIO, 2280679/proyecto_FIN, 2280679/proyecto_PROCESO, 2280679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402280554 | Proyecto de inversión | 441065.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441065.56, modificado:517185.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 261192 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 261192 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 100 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN VILLAH, lon:-92.10373616, lat:18.6192633}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 517185.12 | 517185.12 | 517185.12 | 517185.12 | 517185.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.9}} | {2280554/proyecto_INICIO, 2280554/proyecto_PROCESO, 2280554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266649 | Proyecto de inversión | 11227586.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12275867E7, modificado:1.369246487E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLES GIRASOL Y AMADO NERVO EN LA COLONIA SAN NICOLAS. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 004-HIDRO23 | N | 0 | 0 | 2712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4737.42, meta_modificada:4737.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA ENTRE CALLES GIRASOL Y AMADO NERVO EN LA COLONIA SAN NICOLAS, lon:-91.800177, lat:18.662488}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 13692464.87 | 13692464.87 | 13692464.87 | 13692464.87 | 13692464.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-23, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.104230272E7, importe_modificado:1.369246487E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4737.42}} | {2266649/proyecto_INICIO, 2266649/proyecto_PROCESO, 2266649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302261118 | Proyecto de inversión | 2081254.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081254.53, modificado:1949149.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 14 EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 230493 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Carmen | 230493 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.9, meta_modificada:492.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 14 ATRAS DEL HOTEL POSADA SABANCUY Y, lon:-91.17903586, lat:18.9682609}} | 2023-10-02 | 2023-12-05 | 1949149.69 | 1949149.69 | 1949149.69 | 1949149.69 | 1949149.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-029-23, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JOFERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1949149.69, importe_modificado:1949149.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.9}} | {2261118/proyecto_INICIO, 2261118/proyecto_PROCESO, 2261118/proyecto_FIN, 2261118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302260966 | Proyecto de inversión | 3574129.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574129.46, modificado:3451246.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 24 EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229444 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Carmen | 229444 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.29, meta_modificada:748.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE CALLE 16 LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 24 UBICADA ENTRE LAS CALLES 20 DE NO, lon:-90.92649075, lat:18.77722103}} | 2023-10-02 | 2023-12-25 | 3451246.26 | 3451246.26 | 3451246.26 | 3451246.26 | 3451246.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-028-23, contratista:PAFEZA PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3451246.26, importe_modificado:3451246.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.29}} | {2260966/proyecto_INICIO, 2260966/proyecto_PROCESO, 2260966/proyecto_FIN, 2260966/proyecto_PROCESO, 2260966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302260895 | Proyecto de inversión | 3254939.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254939.33, modificado:3232595.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229051 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Carmen | 229051 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:646.97, meta_modificada:646.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA ABELARDO L. RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 10 DE CHICBUL EN LA CALLE JU, lon:-90.92260155, lat:18.77026786}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 3232595.74 | 3232595.74 | 3232595.74 | 3232595.74 | 3232595.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-027-23, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MECISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3120248.18, importe_modificado:3120248.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:646.97}} | {2260895/proyecto_INICIO, 2260895/proyecto_PROCESO, 2260895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273696 | Proyecto de inversión | 882131.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882131.07, modificado:934909.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 95497 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 95497 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 1 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL SABANCUY ESCARCEGA EN EL ENTRONQUE LOCALIDAD DE CHICBUL EL PUN, lon:-90.92339548, lat:18.77717625}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 934909.52 | 934909.52 | 934909.52 | 934909.52 | 934909.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9982604.04, importe_modificado:9982604.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2273696/proyecto_INICIO, 2273696/proyecto_PROCESO, 2273696/proyecto_INICIO, 2273696/proyecto_PROCESO, 2273696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273694 | Proyecto de inversión | 1380207.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380207.08, modificado:1513329.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 95467 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 95467 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.2, meta_modificada:172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 1 DE MAYO PUNTO DE REFERENCIA ES LA CURVA DONDE ESTA LA PARADA DE COMBIS TRES CUADRAS A LA DERECHA , lon:-90.92338476, lat:18.77714577}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1513329.47 | 1513329.47 | 1513329.47 | 1513329.47 | 1513329.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9982604.04, importe_modificado:9982604.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.2}} | {2273694/proyecto_INICIO, 2273694/proyecto_PROCESO, 2273694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273690 | Proyecto de inversión | 1784261.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784261.2, modificado:1926863.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 95348 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 95348 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO EL PUNTO DE REFERENCIA ES LA CURVA DONDE ESTA LA PARADA DE COMBIS TRES CUADRAS A LA DE, lon:-90.92339548, lat:18.7771153}} | 2023-10-03 | 2023-12-16 | 1926863.94 | 1926863.94 | 1926863.94 | 1926863.94 | 1926863.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9982604.04, importe_modificado:9982604.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.8}} | {2273690/proyecto_INICIO, 2273690/proyecto_PROCESO, 2273690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273675 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 94176 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 94176 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 12 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 8 11 Y CALLE 12 POR LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7 DIA, lon:-90.96539352, lat:18.86228953}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273675/proyecto_INICIO, 2273675/proyecto_PROCESO, 2273675/proyecto_INICIO, 2273675/proyecto_PROCESO, 2273675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273672 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 94119 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 94119 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL CONTRAESQUINA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y LA TORTILLERIA ROSITA, lon:-90.942965, lat:18.89925531}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273672/proyecto_INICIO, 2273672/proyecto_PROCESO, 2273672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273670 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 94050 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 94050 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS A REALIZAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MORELOS A DOS CUA, lon:-91.01034941, lat:18.82521415}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273670/proyecto_PROCESO, 2273670/proyecto_INICIO, 2273670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273002 | Proyecto de inversión | 1102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1068657.88}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO ARCILA PRIMERA ETAPA - 34549 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 34549 | S | 245 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA ARCILA, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE DIAMANTE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AGUA MARINA A UN COSTADO DEL PARQUE DEPORTIVO ARCILA, lon:-91.78928811, lat:18.65127333}} | 2023-05-01 | 2023-08-24 | 1068657.88 | 1068657.88 | 1068657.88 | 1068657.88 | 1068657.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-011-2023, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1068657.88, importe_modificado:1068657.88}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2273002/proyecto_INICIO, 2273002/proyecto_FIN, 2273002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273585 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 82280 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 82280 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 DE AGOSTO Y CALLE 16 DE JULIO, CALLE 5 DE MAYO LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 7 DE AGOSTO Y 5 DE MAYO ENTRE LA PELUQUERÍA LA NAVAJA , lon:-90.92339548, lat:18.77719656}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273585/proyecto_PROCESO, 2273585/proyecto_INICIO, 2273585/proyecto_PROCESO, 2273585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273584 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 82249 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 82249 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10, CALLE 8 LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DE LA PESCADERIA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA ESTATAL Y OTRAS VIVIENDAS A MEJORAR TRES CUADRAS ATRAS DEL C, lon:-90.93128431, lat:18.77591714}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273584/proyecto_INICIO, 2273584/proyecto_PROCESO, 2273584/proyecto_INICIO, 2273584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273566 | Proyecto de inversión | 967632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:953810.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL - 80892 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80892 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 9, CALLE 7 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 14 9, 7 Y 12 A TRES CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA Y DE LA ESCUELA P, lon:-90.90706922, lat:18.72922929}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 953810.27 | 953810.27 | 953810.27 | 953810.27 | 953810.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2273566/proyecto_INICIO, 2273566/proyecto_PROCESO, 2273566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273563 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LOS MANANTIALES ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES - 80781 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80781 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA PIPILA LAS OBRAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA Y LA CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE , lon:-91.08152314, lat:18.7152858}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273563/proyecto_INICIO, 2273563/proyecto_PROCESO, 2273563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273559 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:476905.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 80665 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80665 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES GUADALUPE CALLE CARLOS SALIN, lon:-90.92002047, lat:18.67120239}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | 476905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273559/proyecto_INICIO, 2273559/proyecto_PROCESO, 2273559/proyecto_INICIO, 2273559/proyecto_PROCESO, 2273559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273558 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 80643 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80643 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:EJIDO 18 DE MARZO, 24157 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES Y A , lon:-91.00347753, lat:18.62947733}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.7 | 474807.7 | 474807.7 | 474807.7 | 474807.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273558/proyecto_PROCESO, 2273558/proyecto_INICIO, 2273558/proyecto_PROCESO, 2273558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273552 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 80515 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80515 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN A DO CUADRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-91.03409197, lat:18.59921796}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273552/proyecto_INICIO, 2273552/proyecto_PROCESO, 2273552/proyecto_INICIO, 2273552/proyecto_PROCESO, 2273552/proyecto_INICIO, 2273552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273551 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO - 80440 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80440 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DEL TANQUE ELEVADO Y LA ESCUELA PRIMARIA PARA MAYOR REFERENCIA PREGUNTAR EN LA COMISARIA, lon:-91.1246988, lat:18.55044575}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273551/proyecto_INICIO, 2273551/proyecto_PROCESO, 2273551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273547 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA NUEVA ESPERANZA - 80328 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80328 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24325 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENLA CALLE VIC, lon:-91.1211274, lat:18.48871471}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273547/proyecto_INICIO, 2273547/proyecto_PROCESO, 2273547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273545 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 80295 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80295 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES DE VENUSTIANO CARRANZA RAFAEL RODRIGUEZ, lon:-91.09376256, lat:18.47763428}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273545/proyecto_INICIO, 2273545/proyecto_PROCESO, 2273545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273544 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL QUEBRACHE ASENTAMIENTO EL QUEBRACHE - 80262 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80262 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LA PRIMERA CUADRA LADO DERECHO DE LA ENTRADA AL EJIDO Y LAS OTRAS VIVIENDAS A TRES CUADRAS SIGUIENTES DE LA ENTRADA DEL EJID, lon:-91.20825728, lat:18.29936467}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273544/proyecto_INICIO, 2273544/proyecto_PROCESO, 2273544/proyecto_INICIO, 2273544/proyecto_PROCESO, 2273544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402273542 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 80186 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80186 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL EJIDO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A TRES CUADRAS A LA DERECHA Y DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA PARA LA BRECHA, lon:-91.30408256, lat:18.38713404}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2273542/proyecto_INICIO, 2273542/proyecto_PROCESO, 2273542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302242089 | Proyecto de inversión | 290289.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290289.85, modificado:278981.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 79992 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 79992 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN DE LA ENTRADA AL EJIDO DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA PASANDO LA COMISARIA EJIDAL, lon:-91.33755171, lat:18.17403577}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 278981.25 | 278981.25 | 278981.25 | 278981.25 | 278981.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3533762.88, importe_modificado:3533762.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.04}} | {2242089/proyecto_INICIO, 2242089/proyecto_PROCESO, 2242089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302242082 | Proyecto de inversión | 967632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:929937.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 79717 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 79717 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSAS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UNA PARTE DE ELLAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA Y LAS OTRAS EN LA PARTE LATERAL QUE L, lon:-91.5114572, lat:18.21172707}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3533762.88, importe_modificado:3533762.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2242082/proyecto_INICIO, 2242082/proyecto_PROCESO, 2242082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302242075 | Proyecto de inversión | 967632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:929937.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 79582 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 79582 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24326 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN UNA EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO LAS PRIMERAS TRES CASAS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE USOS M, lon:-91.43635683, lat:18.28247747}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | 929937.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3533762.88, importe_modificado:3533762.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2242075/proyecto_INICIO, 2242075/proyecto_PROCESO, 2242075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302241501 | Proyecto de inversión | 819238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819238.56, modificado:803857.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 52420 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 52420 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ATRÁS DEL COMEDOR ESCOLAR PROFA ELVIA PEREZ Y AUN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-90.97166712, lat:18.71875266}} | 2023-06-01 | 2023-07-24 | 803857.79 | 803857.79 | 803857.79 | 803857.79 | 803857.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-009-2023, contratista:FRO INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:803857.79, importe_modificado:803857.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241501/proyecto_INICIO, 2241501/proyecto_FIN, 2241501/proyecto_PROCESO, 2241501/proyecto_FIN, 2241501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302241493 | Proyecto de inversión | 145372.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145372.57, modificado:143126.79}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL ZONA CENTRO - 52299 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 52299 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE RAMONAL EJIDO CHEKUBUL, 24314 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES RA, lon:-91.01052107, lat:18.82507199}} | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 143126.79 | 143126.79 | 143126.79 | 143126.79 | 143126.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241493/proyecto_INICIO, 2241493/proyecto_FIN, 2241493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302241206 | Proyecto de inversión | 260277.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260277.47, modificado:254121.7}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL - 41140 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 41140 | S | 156 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 9 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 12 LA OBRA SE UBICA A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE LAS CALLES 9 Y 16 ULTIMA CALLE DEL , lon:-90.90029543, lat:18.72913138}} | 2023-04-30 | 2023-06-08 | 254121.7 | 254121.7 | 254121.7 | 254121.7 | 254121.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241206/proyecto_INICIO, 2241206/proyecto_FIN, 2241206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215080 | Proyecto de inversión | 1750344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750344.83, modificado:1744779.92}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN MANUEL PRIMERA ETAPA - 9710 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 9710 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN FRACCIONAMIENTO SAN MANUEL, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE AZUCENA, CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SINDICATO DE LA SECCION 47 DE PEMEX CRUZAMIE, lon:-91.79838616, lat:18.66197751}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 1744779.92 | 1744779.92 | 1744779.92 | 1744779.92 | 1744779.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-010-2023, contratista:JOMAX SERVIMANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1744779.92, importe_modificado:1744779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2215080/proyecto_INICIO, 2215080/proyecto_PROCESO, 2215080/proyecto_FIN, 2215080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202226133 | Proyecto de inversión | 892130.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892130.61, modificado:876652.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96514 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 96514 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA LINEA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS OBRAS DE VIVIENDA SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.22451142, lat:18.61781359}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 876652.89 | 876652.89 | 876652.89 | 876652.89 | 876652.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.9}} | {2226133/proyecto_INICIO, 2226133/proyecto_PROCESO, 2226133/proyecto_FIN, 2226133/proyecto_PROCESO, 2226133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202226113 | Proyecto de inversión | 1380207.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380207.8, modificado:1620348.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96295 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 96295 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.2, meta_modificada:172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.28923581, lat:18.62304825}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1620348.01 | 1620348.01 | 1620348.01 | 1620348.01 | 1620348.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.2}} | {2226113/proyecto_INICIO, 2226113/proyecto_PROCESO, 2226113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202226059 | Proyecto de inversión | 892130.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892130.61, modificado:1053566.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95892 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 95892 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 100 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL, lon:-92.10395491, lat:18.61971857}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1053566.8 | 1053566.8 | 1053566.8 | 1053566.8 | 1053566.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.9}} | {2226059/proyecto_INICIO, 2226059/proyecto_FIN, 2226059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202226038 | Proyecto de inversión | 1380207.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380207.08, modificado:1365247.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95613 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 95613 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.2, meta_modificada:172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 21 Y 27, lon:-91.48361441, lat:18.78317045}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1365247.28 | 1365247.28 | 1365247.28 | 1365247.28 | 1365247.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-019-23, contratista:COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3957909.99, importe_modificado:3957909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.2}} | {2226038/proyecto_INICIO, 2226038/proyecto_PROCESO, 2226038/proyecto_INICIO, 2226038/proyecto_PROCESO, 2226038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202226027 | Proyecto de inversión | 1784261.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784261.2, modificado:1750907.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95562 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 95562 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 21 Y 27, lon:-91.48348567, lat:18.78304671}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1750907.74 | 1750907.74 | 1750907.74 | 1750907.74 | 1750907.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-019-23, contratista:COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3957909.99, importe_modificado:3957909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.8}} | {2226027/proyecto_PROCESO, 2226027/proyecto_INICIO, 2226027/proyecto_PROCESO, 2226027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225972 | Proyecto de inversión | 2070310.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070310.55, modificado:2036560.47}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95202 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 95202 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.3, meta_modificada:258.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAENZ DE BARANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LAS CALLES PEDRO SAENZ Y LA CALLE BEN, lon:-91.18054115, lat:18.9746565}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2036560.47 | 2036560.47 | 2036560.47 | 2036560.47 | 2036560.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9982604.04, importe_modificado:9982604.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.3}} | {2225972/proyecto_INICIO, 2225972/proyecto_PROCESO, 2225972/proyecto_INICIO, 2225972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202222243 | Proyecto de inversión | 3189030.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189030.96, modificado:3096020.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA KM 132 - 65091 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 65091 | S | 1220 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 CARMEN VILLA HERMOSA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y EL RESTAURANT D, lon:-92.1039081, lat:18.61923793}} | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 3096020.23 | 3096020.23 | 3096020.23 | 3096020.23 | 3096020.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-014-23, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3096020.23, importe_modificado:3096020.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2222243/proyecto_INICIO, 2222243/proyecto_PROCESO, 2222243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202224359 | Proyecto de inversión | 967632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:953810.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 80846 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80846 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA, CALLE ABASOLO LAS OBRAS SE UBICAN POR LA HERRERIA Y LA PANADERIA DOS HERMANOS ENTRE LAS CA, lon:-91.17597595, lat:18.97272842}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 953810.27 | 953810.27 | 953810.27 | 953810.27 | 953810.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2224359/proyecto_INICIO, 2224359/proyecto_PROCESO, 2224359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202220849 | Proyecto de inversión | 10175270.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.017527079E7, modificado:1.01411661E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 52453 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 52453 | S | 1314 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ENTRE EL PANTEÓN Y LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EXACTAMENTE EN EL KM, lon:-92.10378325, lat:18.61918432}} | 2023-04-30 | 2023-10-25 | 10141166.1 | 10141166.1 | 10141166.1 | 10141166.1 | 10141166.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-LP-004-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.01411661E7, importe_modificado:1.01411661E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2220849/proyecto_INICIO, 2220849/proyecto_PROCESO, 2220849/proyecto_INICIO, 2220849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225901 | Proyecto de inversión | 2676391.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676391.79, modificado:2596009.15}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 94719 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 94719 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.7, meta_modificada:302.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAENZ DE BARANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LAS CALLES PEDRO SAENZ Y LA CALLE BEN, lon:-91.18056343, lat:18.97457448}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2596009.15 | 2596009.15 | 2596009.15 | 2596009.15 | 2596009.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9982604.04, importe_modificado:9982604.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.7}} | {2225901/proyecto_INICIO, 2225901/proyecto_PROCESO, 2225901/proyecto_INICIO, 2225901/proyecto_PROCESO, 2225901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214912 | Proyecto de inversión | 2484020.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484020.39, modificado:2477306.85}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 5309 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 5309 | S | 76 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA DE CONAFE Y LA TIENDA LA LUPITA POR LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EL PARQUE DE, lon:-91.61115579, lat:18.32243144}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2477306.85 | 2477306.85 | 2477306.85 | 2477306.85 | 2477306.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-005-2023, contratista:AGROSERVICOS LA FINCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2477306.85, importe_modificado:2477306.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2214912/proyecto_INICIO, 2214912/proyecto_PROCESO, 2214912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225869 | Proyecto de inversión | 967632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:926780.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 94322 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 94322 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS A REALIZAR SE UBICAN POR LA ZONA DE COOPERATIVAS EN LA COLONIA REUBICACI, lon:-91.4835479, lat:18.78304543}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 926780.97 | 926780.97 | 926780.97 | 926780.97 | 926780.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-021-23, contratista:971 ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:926780.97, importe_modificado:926780.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {2225869/proyecto_INICIO, 2225869/proyecto_PROCESO, 2225869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202220125 | Proyecto de inversión | 8518423.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8518423.62, modificado:8341023.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 47257 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carmen | 47257 | S | 290 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9428.1, meta_modificada:9428.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ENTRE LAS CALLE, lon:-92.29657557, lat:18.62427928}} | 2023-06-01 | 2023-08-04 | 8341023.01 | 8341023.01 | 8341023.01 | 8341023.01 | 8341023.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-23, contratista:JOSE LUIS GUADALUPE MORENO MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8341023.01, importe_modificado:8341023.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9428.1}} | {2220125/proyecto_INICIO, 2220125/proyecto_FIN, 2220125/proyecto_INICIO, 2220125/proyecto_PROCESO, 2220125/proyecto_FIN, 2220125/proyecto_PROCESO, 2220125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219214 | Proyecto de inversión | 200467.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200467.02, modificado:194984.54}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 41259 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 41259 | S | 215 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL L, lon:-91.00170971, lat:18.63115806}} | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 194984.54 | 194984.54 | 194984.54 | 194984.54 | 194984.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2219214/proyecto_INICIO, 2219214/proyecto_FIN, 2219214/proyecto_PROCESO, 2219214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202224314 | Proyecto de inversión | 483816.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:474807.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO EL TRIUNFO - 80391 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 80391 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 24317 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DEL COMEDOR ESCOLAR Y FRENTE AL MISMO PARA MAYOR REFERENCIA PREGUNTAR EN LA COMISARIA, lon:-91.22989846, lat:18.24923644}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | 474807.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2224314/proyecto_INICIO, 2224314/proyecto_PROCESO, 2224314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305758 | Proyecto de inversión | 519396.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519396.03, modificado:519396.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD Y LA PLAYA - 374411 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374411 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.92, meta_modificada:58.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16A, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SON PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSMARGARITA SANCHEZ HERNANDE, lon:-90.73054251, lat:19.32076423}} | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 519396.03 | 519396.03 | 519396.03 | 519396.03 | 519396.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-046/2023, contratista:MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:519396.03, importe_modificado:519396.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.92}} | {2305758/proyecto_INICIO, 2305758/proyecto_PROCESO, 2305758/proyecto_FIN, 2305758/proyecto_INICIO, 2305758/proyecto_PROCESO, 2305758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305739 | Proyecto de inversión | 740127.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740127.6, modificado:740127.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA, BUENAVISTA Y EL CARDENAL. - 374258 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374258 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.38, meta_modificada:88.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14A COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 ESTOS TRES CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICARIOSEUNICE BAEZA , lon:-90.72210642, lat:19.33357095}} | 2023-11-05 | 2023-12-09 | 740127.6 | 740127.6 | 740127.6 | 740127.6 | 740127.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-044/2023, contratista:JHONNATHAN DEL JESÚS COSGALLA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:740127.6, importe_modificado:740127.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.38}} | {2305739/proyecto_INICIO, 2305739/proyecto_PROCESO, 2305739/proyecto_FIN, 2305739/proyecto_INICIO, 2305739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250186 | Proyecto de inversión | 3444028.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444028.55, modificado:3444028.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 164484 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 164484 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 23 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA A 48 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTR, lon:-90.5218254, lat:19.09461416}} | 2023-08-31 | 2023-10-04 | 3444028.55 | 3444028.55 | 3444028.55 | 3444028.55 | 3444028.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-025/2023, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3444028.55, importe_modificado:3444028.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2250186/proyecto_INICIO, 2250186/proyecto_PROCESO, 2250186/proyecto_INICIO, 2250186/proyecto_PROCESO, 2250186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250122 | Proyecto de inversión | 3479687.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479687.98, modificado:3479687.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHATECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 164114 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Champotón | 164114 | S | 264 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:AVENIDA FAUSTINO SANCHEZ EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA T, lon:-90.51160511, lat:19.49941695}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 3479687.98 | 3479687.98 | 3479687.98 | 3479687.98 | 3479687.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SL-004-024/2023, contratista:GRUPO YOEMKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3479687.98, importe_modificado:3479687.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2250122/proyecto_INICIO, 2250122/proyecto_FIN, 2250122/proyecto_PROCESO, 2250122/proyecto_FIN, 2250122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402279608 | Proyecto de inversión | 2793218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793218.8, modificado:2793218.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA - 255435 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 255435 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA A DOS CALLES DETRAS DE LA MAQUILADORA AUGUSTA DE LA COLONIA ARROCERA., lon:-90.72292193, lat:19.32541501}} | 2023-10-26 | 2023-12-14 | 2793218.8 | 2793218.8 | 2793218.8 | 2793218.8 | 2793218.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-041/2023, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2793218.8, importe_modificado:2793218.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2279608/proyecto_INICIO, 2279608/proyecto_PROCESO, 2279608/proyecto_FIN, 2279608/proyecto_INICIO, 2279608/proyecto_PROCESO, 2279608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302258683 | Proyecto de inversión | 498951.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498951.57, modificado:497318.68}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 215478 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 215478 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:90.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AVENIDA DE LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTE CASI ENFRENTE DE , lon:-90.51030097, lat:19.50049964}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 497318.68 | 497318.68 | 497318.68 | 497318.68 | 497318.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-033/2023, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:497318.68, importe_modificado:497318.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.6}} | {2258683/proyecto_INICIO, 2258683/proyecto_FIN, 2258683/proyecto_PROCESO, 2258683/proyecto_FIN, 2258683/proyecto_PROCESO, 2258683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402278393 | Proyecto de inversión | 519456.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519456.82, modificado:519456.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CARDENAS Y EL HUANAL - 248419 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 248419 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.92, meta_modificada:37.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA HUANAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 31, CALLE 8 LOS CUATOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSGUADALUPE CAMACHO CASTILLO EN CALLE 6 ENTRE 29 A Y 31 COL HUANALAMERIC, lon:-90.712158, lat:19.34794339}} | 2023-10-09 | 2023-11-12 | 519456.82 | 519456.82 | 519456.82 | 519456.82 | 519456.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-034/2023, contratista:GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:519456.82, importe_modificado:519456.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.34}} | {2278393/proyecto_PROCESO, 2278393/proyecto_FIN, 2278393/proyecto_PROCESO, 2278393/proyecto_FIN, 2278393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402332689 | Proyecto de inversión | 3040737.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040737.95, modificado:3040737.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA EN EDIFICIO DEL CENTRO DE RECAUDACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FORTAMUN-APR0040002/2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.726345, lat:19.335267}} | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 3040737.95 | 3040737.95 | 3040737.95 | 3040737.95 | 3040737.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334202 | Adquisición | 186841 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186841.0, modificado:186841.0}} | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | PRODDER-001 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.740837, lat:19.325867}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 186841 | 186841 | 186841 | 186841 | 186841 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402332014 | Proyecto de inversión | 865654.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865654.55, modificado:865654.55}} | REHABLITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-APR005 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.0, meta_modificada:2852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECH, MÉXICO, lon:-90.724726, lat:19.351779}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.726955, lat:19.341528}} | 2023-12-02 | 2023-12-31 | 865654.55 | 865654.55 | 865654.55 | 865654.55 | 865654.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-003-005/2023, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:865654.55, importe_modificado:864654.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.0}} | {2332014/proyecto_INICIO, 2332014/proyecto_FIN, 2332014/proyecto_PROCESO, 2332014/proyecto_FIN, 2332014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402332687 | Proyecto de inversión | 2069430.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069430.07, modificado:2069430.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN CHAMPOTÓN COLONIA MICROONDAS | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Champotón | FORTAMUN-APR004001/2023 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.64, meta_modificada:454.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.7264127, lat:19.3320655}} | 2023-11-03 | 2023-12-03 | 2069430.07 | 2069430.07 | 2069430.07 | 2069430.07 | 2069430.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305686 | Proyecto de inversión | 741705.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741705.47, modificado:741705.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA ASERRADERO Y LAZARO CARDENAS - 374058 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374058 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.38, meta_modificada:88.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 LOS 3 CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS JOSE FERNANDO BRICEÑO AC CALLE 9 ENTRE 14 Y 12 COL ASERRADERO S, lon:-90.72794007, lat:19.34207258}} | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 741705.47 | 741705.47 | 741705.47 | 741705.47 | 741705.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-035/2023, contratista:MANUEL ARTURO KU COB, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:741705.47, importe_modificado:741705.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.38}} | {2305686/proyecto_FIN, 2305686/proyecto_INICIO, 2305686/proyecto_FIN, 2305686/proyecto_PROCESO, 2305686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305711 | Proyecto de inversión | 301032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301032.2, modificado:301032.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 374151 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374151 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.46, meta_modificada:29.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN SE ENCUENTRA DESPUES DE LA HACIENDA DE SAN LUIS CARPIZO. EL B, lon:-90.77260071, lat:19.28889835}} | 2023-10-28 | 2023-12-01 | 301032.2 | 301032.2 | 301032.2 | 301032.2 | 301032.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-042/2023, contratista:GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:301032.2, importe_modificado:301032.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.46}} | {2305711/proyecto_INICIO, 2305711/proyecto_PROCESO, 2305711/proyecto_FIN, 2305711/proyecto_PROCESO, 2305711/proyecto_FIN, 2305711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402278909 | Proyecto de inversión | 742294.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742294.75, modificado:742294.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ, ARROCERA Y NUEVA ESPERANZA - 251556 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 251556 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.38, meta_modificada:88.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13A, CALLE ISABEL LA CATOLICA LOS CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS CARMITA CASTILLO MAYO CALLE 10 ENTRE 11 Y 13A COLO, lon:-90.71828056, lat:19.33805538}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 742294.75 | 742294.75 | 742294.75 | 742294.75 | 742294.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-036/2023, contratista:GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:742294.75, importe_modificado:742294.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.38}} | {2278909/proyecto_PROCESO, 2278909/proyecto_FIN, 2278909/proyecto_INICIO, 2278909/proyecto_PROCESO, 2278909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402284204 | Proyecto de inversión | 638086.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638086.97, modificado:638086.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR II - 281175 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 281175 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 27 EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA SUBESTACION DE LA CFE SE SIGUE HASTA, lon:-90.72407566, lat:19.32386802}} | 2023-10-25 | 2023-11-23 | 638086.97 | 638086.97 | 638086.97 | 638086.97 | 638086.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-045/2023, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:638086.97, importe_modificado:638086.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2284204/proyecto_INICIO, 2284204/proyecto_PROCESO, 2284204/proyecto_FIN, 2284204/proyecto_PROCESO, 2284204/proyecto_FIN, 2284204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402289732 | Proyecto de inversión | 3363448.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363448.59, modificado:3363448.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 306360 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 306360 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2631.8, meta_modificada:2631.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA POZO DEL CHENPEK, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EB LAS COLONIAS PARAISO LAS MERCEDES COCAL INFONAVIT POZO MONTE CHEN PEC , lon:-90.72037009, lat:19.35066525}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 3363448.59 | 3363448.59 | 3363448.59 | 3363448.59 | 3363448.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-047/2023, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3363448.59, importe_modificado:3363448.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2631.87}} | {2289732/proyecto_INICIO, 2289732/proyecto_PROCESO, 2289732/proyecto_FIN, 2289732/proyecto_INICIO, 2289732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302258251 | Proyecto de inversión | 1995455.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995455.57, modificado:1993905.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA BUENAVISTA - 213201 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 213201 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA BUENAVISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 21 A LA OBRA ESTA EN LA COLONIA BUENAVISTA LA CUAL SE ENCUENTRA A UNAS CALLES AL COSTADO DEL CEMENTERIO DE LA CRUZ CERCA DE LA PAN, lon:-90.71845229, lat:19.33251772}} | 2023-08-15 | 2023-09-28 | 1993905.65 | 1993905.65 | 1993905.65 | 1993905.65 | 1993905.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-032/2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1993905.65, importe_modificado:1993905.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2258251/proyecto_INICIO, 2258251/proyecto_FIN, 2258251/proyecto_PROCESO, 2258251/proyecto_FIN, 2258251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302258134 | Proyecto de inversión | 847448.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847448.4, modificado:845603.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 212526 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 212526 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL INGENIO LA JOYA SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM DE CHAMPOTON SALIENDO POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL SE CRUZA TODA LA LOCALIDAD , lon:-90.67084479, lat:19.48319768}} | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 845603.1 | 845603.1 | 845603.1 | 845603.1 | 845603.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-031/2023, contratista:VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:845603.1, importe_modificado:845603.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1100.0}} | {2258134/proyecto_INICIO, 2258134/proyecto_PROCESO, 2258134/proyecto_FIN, 2258134/proyecto_PROCESO, 2258134/proyecto_FIN, 2258134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302243836 | Proyecto de inversión | 2021253.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808501.24, modificado:808501.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212751.85, modificado:1212751.85}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CARPIZO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 127377 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 127377 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN JUAN CARPIZO SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACUION A CARRILLO, lon:-90.46921539, lat:19.30000041}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2021253.09 | 2021253.09 | 2021253.09 | 2021253.09 | 2021253.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-018/2023, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2021253.09, importe_modificado:2021253.09}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243836/proyecto_PROCESO, 2243836/proyecto_INICIO, 2243836/proyecto_PROCESO, 2243836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302249968 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 18, 27, 14 Y 7 - 163192 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 163192 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.7, meta_modificada:3224.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA LAS PALOMAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS TRAMOS LOS CUALES ESTAN EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 33 COLONIA LAS PALOMAS CALLE 27 ENTR, lon:-90.7169583, lat:19.35045623}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-023/2023, contratista:JORGE EDUARDO CARRILLO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.72}} | {2249968/proyecto_INICIO, 2249968/proyecto_PROCESO, 2249968/proyecto_FIN, 2249968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302249885 | Proyecto de inversión | 1846666.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846666.69, modificado:1840641.45}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 162807 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 162807 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE JORGE SALOMON AZAR GARCIA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE LICDO. CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROCER, lon:-90.71948861, lat:19.09109619}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 1840641.45 | 1840641.45 | 1840641.45 | 1840641.45 | 1840641.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-030/2023, contratista:ROSA ILEANA VELA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1840641.45, importe_modificado:1840641.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2249885/proyecto_INICIO, 2249885/proyecto_FIN, 2249885/proyecto_PROCESO, 2249885/proyecto_FIN, 2249885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252302 | Proyecto de inversión | 1840787.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840787.04, modificado:1835576.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 175698 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 175698 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.75, meta_modificada:427.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INFONAVIT ESPERANZA EN LA CALLE 18 DONDE ESTA EL CAMPO DE FUTBOL. AL LADO DE LA CAPI, lon:-90.71191728, lat:19.35976717}} | 2023-08-03 | 2023-10-01 | 1835576.5 | 1835576.5 | 1835576.5 | 1835576.5 | 1835576.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-029/2023, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1835576.5, importe_modificado:1835576.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:427.75}} | {2252302/proyecto_INICIO, 2252302/proyecto_FIN, 2252302/proyecto_PROCESO, 2252302/proyecto_FIN, 2252302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302244320 | Proyecto de inversión | 3312079.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324831.83, modificado:1324831.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987247.74, modificado:1987247.74}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 130376 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 130376 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ULUMAL SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERT, lon:-90.56686931, lat:19.29619493}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 3312079.57 | 3312079.57 | 3312079.57 | 3312079.57 | 3312079.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-019/2023, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3312079.57, importe_modificado:3312079.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2244320/proyecto_INICIO, 2244320/proyecto_PROCESO, 2244320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302243259 | Proyecto de inversión | 1575721.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630288.66, modificado:630288.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945433.0, modificado:945433.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPIZO 1 EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 124386 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 124386 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE 10 EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRET, lon:-90.51224976, lat:19.40491791}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1575721.66 | 1575721.66 | 1575721.66 | 1575721.66 | 1575721.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-016/2023, contratista:INMOBILIARIA COSTA VERDE DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1575721.66, importe_modificado:1575721.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243259/proyecto_INICIO, 2243259/proyecto_PROCESO, 2243259/proyecto_FIN, 2243259/proyecto_PROCESO, 2243259/proyecto_FIN, 2243259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202224975 | Proyecto de inversión | 1662918.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662918.12, modificado:1660583.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 86887 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 86887 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO POR LA JOYA Y ENTRANDO AL , lon:-90.665808, lat:19.4637514}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 1660583.13 | 1660583.13 | 1660583.13 | 1660583.13 | 1660583.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-009/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1660583.13, importe_modificado:1660583.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6036.0}} | {2224975/proyecto_INICIO, 2224975/proyecto_FIN, 2224975/proyecto_PROCESO, 2224975/proyecto_FIN, 2224975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215833 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3479026.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 23187 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Champotón | 23187 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , MAYATECUN 2 SE ENCUENTRA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA HASTA TOMAR EL ENTRONQUE A ULUMAL SIGUENDO POR ESA , lon:-90.50695067, lat:19.16523773}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 3479026.75 | 3479026.75 | 3479026.75 | 3479026.75 | 3479026.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SL-004-002/2023, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3479026.75, importe_modificado:3479026.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2215833/proyecto_INICIO, 2215833/proyecto_PROCESO, 2215833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228194 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3478216.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 20, CALLE 21 Y CALLE 22 - 110131 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 110131 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5925.0, meta_modificada:5925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA CARDENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LOS SIGUIENTES TRAMOSCALLE 20 ENTRE 37 Y 14 COLONIA CARDENAL. CALLE 22 ENTRE 2, lon:-90.71957032, lat:19.35013623}} | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 3478216.82 | 3478216.82 | 3478216.82 | 3478216.82 | 3478216.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-015/2023, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3478216.82, importe_modificado:3478216.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5925.0}} | {2228194/proyecto_INICIO, 2228194/proyecto_PROCESO, 2228194/proyecto_INICIO, 2228194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336959 | Proyecto de inversión | 576326.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576326.3, modificado:576326.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | MPC-DOP-FOPET-CONT-027/2023 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:235.0, meta_modificada:235.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, lon:-92.092664, lat:18.25338}} | 2023-12-18 | 2024-01-16 | 576326.3 | 576326.3 | 576326.3 | 576326.3 | 576326.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FOPET-CONT-0027/2023, contratista:PAFEZA PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SURESTE DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:576326.3, importe_modificado:576326.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:235.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2336959/proyecto_INICIO, 2336959/proyecto_PROCESO, 2336959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303757 | Proyecto de inversión | 297741.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297741.71, modificado:297606.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 365140 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365140 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.55, meta_modificada:220.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24203 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ ENTRE L, lon:-92.00889531, lat:18.26563862}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 297606.11 | 297606.11 | 297606.11 | 297606.11 | 297606.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.55}} | {2303757/proyecto_PROCESO, 2303757/proyecto_INICIO, 2303757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303747 | Proyecto de inversión | 132839.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132839.65, modificado:132779.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 365096 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365096 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.4, meta_modificada:98.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 2 RANCHERIA RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES P, lon:-92.07892324, lat:18.25846139}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 132779.15 | 132779.15 | 132779.15 | 132779.15 | 132779.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.4}} | {2303747/proyecto_INICIO, 2303747/proyecto_PROCESO, 2303747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303731 | Proyecto de inversión | 78164.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78164.79, modificado:78129.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 365050 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365050 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.9, meta_modificada:57.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 9 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENT, lon:-92.10904253, lat:18.30052562}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 78129.19 | 78129.19 | 78129.19 | 78129.19 | 78129.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.9}} | {2303731/proyecto_INICIO, 2303731/proyecto_PROCESO, 2303731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303719 | Proyecto de inversión | 143369.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143369.62, modificado:143304.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 365022 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365022 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 1 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABCERA MUNICPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL C, lon:-92.09493327, lat:18.33274672}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 143304.32 | 143304.32 | 143304.32 | 143304.32 | 143304.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}} | {2303719/proyecto_INICIO, 2303719/proyecto_PROCESO, 2303719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402322197 | Acción | 225635.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225635.44, modificado:225635.44}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 448608 | 4 | Campeche | 7 | Palizada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palizada | 448608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.090902, lat:18.253598}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 225635.44 | 225635.44 | 225635.44 | 225635.44 | 225635.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC-ADM-FAISMUN-CONT-007/2023, contratista:MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:225635.44, importe_modificado:225635.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2322197/proyecto_INICIO, 2322197/proyecto_FIN, 2322197/proyecto_PROCESO, 2322197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402300767 | Proyecto de inversión | 377274.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377274.04, modificado:376189.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE TRANSVERSAL EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 352680 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 352680 | S | 157 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELIADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 155 + 1 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 155 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E EL CAMINO PALI, lon:-91.79961813, lat:18.01165841}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 376189.68 | 376189.68 | 376189.68 | 376189.68 | 376189.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-025/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:376189.68, importe_modificado:376189.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2300767/proyecto_INICIO, 2300767/proyecto_PROCESO, 2300767/proyecto_FIN, 2300767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299322 | Proyecto de inversión | 202903.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202903.38, modificado:202538.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 347520 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347520 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 K DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE, lon:-92.09467664, lat:18.33331405}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 202538.31 | 202538.31 | 202538.31 | 202538.31 | 202538.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2299322/proyecto_PROCESO, 2299322/proyecto_INICIO, 2299322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299255 | Proyecto de inversión | 40580.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40580.68, modificado:40507.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 347327 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347327 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 1 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL CAMINO PALIZADA SANTA ADELIADA EN LA TERRACERIA , lon:-91.9166046, lat:18.04598452}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299255/proyecto_INICIO, 2299255/proyecto_PROCESO, 2299255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303737 | Proyecto de inversión | 40499.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40499.89, modificado:40481.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 365074 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365074 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CEBECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENTRE ALA, lon:-92.08719548, lat:18.2690256}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 40481.45 | 40481.45 | 40481.45 | 40481.45 | 40481.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2303737/proyecto_INICIO, 2303737/proyecto_PROCESO, 2303737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296788 | Proyecto de inversión | 865913.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865913.41, modificado:865913.41}} | REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 337132 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 337132 | S | 251 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL CAMINO DE LA, lon:-92.07404073, lat:18.25443915}} | 2023-11-26 | 2023-12-31 | 865913.41 | 865913.41 | 865913.41 | 865913.41 | 865913.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-022/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:865913.41, importe_modificado:865913.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.0}} | {2296788/proyecto_INICIO, 2296788/proyecto_FIN, 2296788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297731 | Proyecto de inversión | 178260.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178260.97, modificado:177707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 340948 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340948 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:870, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 138 + 1 RANCHERIA SANTA ROSA, 24207 SANTA ROSA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL TERRITORIO TABAQUEÑI A 138 KM DE LA CABECERA MUNICP, lon:-91.86709148, lat:17.98499553}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 177707.42 | 177707.42 | 177707.42 | 177707.42 | 177707.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1599366.77, importe_modificado:1599366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2297731/proyecto_INICIO, 2297731/proyecto_PROCESO, 2297731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297722 | Proyecto de inversión | 267391.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267391.46, modificado:266561.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 340896 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340896 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE REBEZA Y BO, lon:-92.12096285, lat:18.2367288}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1599366.77, importe_modificado:1599366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2297722/proyecto_INICIO, 2297722/proyecto_FIN, 2297722/proyecto_PROCESO, 2297722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297709 | Proyecto de inversión | 401798.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401798.5, modificado:401798.5}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD LAGÓN DULCE - 340859 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340859 | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:320, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.9228949, lat:18.34520811}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 401798.5 | 401798.5 | 401798.5 | 401798.5 | 401798.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:681955.4, importe_modificado:681955.4}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2297709/proyecto_INICIO, 2297709/proyecto_FIN, 2297709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297702 | Proyecto de inversión | 280156.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280156.9, modificado:280156.9}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PUERTO ARTURO - 340823 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340823 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PUERTO ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 50 RANCHERIA PUERTO ARTURO, 24203 PUERTO ARTURO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DE RIO PALIZADA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.87134393, lat:18.36320196}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 280156.9 | 280156.9 | 280156.9 | 280156.9 | 280156.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:681955.4, importe_modificado:681955.4}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2297702/proyecto_FIN, 2297702/proyecto_INICIO, 2297702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402279877 | Proyecto de inversión | 1222115.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222115.55, modificado:1191622.09}} | REHABILITACION DE PASO DE AGUA EN SAN EDUARDO PALIZADA CAMPECHE - 257253 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 257253 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 300 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO , lon:-91.95178892, lat:18.28476215}} | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 1191622.09 | 1191622.09 | 1191622.09 | 1191622.09 | 1191622.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-017/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1191622.09, importe_modificado:1191622.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:3.0}} | {2279877/proyecto_INICIO, 2279877/proyecto_FIN, 2279877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259141 | Proyecto de inversión | 45816.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.4, modificado:43905.19}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 218915 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218915 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 1 EJIDO RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA CAMINO PALIZADA LA GOMEZ YA QUE ES LA ULT, lon:-91.98938767, lat:18.27188735}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2259141/proyecto_INICIO, 2259141/proyecto_PROCESO, 2259141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259136 | Proyecto de inversión | 36653.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36653.12, modificado:35124.15}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD PASO DE LOS CABALLOS - 218893 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218893 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:348, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PASO DE LOS CABALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO PASO DE LOS CABALLOS, 24206 PASO DE LOS CABALLOS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA JONUTA A 35 KM S, lon:-91.96637688, lat:18.01889751}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2259136/proyecto_INICIO, 2259136/proyecto_PROCESO, 2259136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259132 | Proyecto de inversión | 27489.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27489.84, modificado:26343.11}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 218867 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218867 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 EJIDO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. A, lon:-92.07822477, lat:18.25436782}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2259132/proyecto_INICIO, 2259132/proyecto_PROCESO, 2259132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302249269 | Proyecto de inversión | 1295368.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295368.19, modificado:1284916.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO MUNICIPIO DE PALIZADA - 159670 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 159670 | S | 240 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.96, meta_modificada:874.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO PALIZADA-PLAN DEL CARMEN, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-92.08833185, lat:18.25880592}} | 2023-08-15 | 2023-10-14 | 1284916.6 | 1284916.6 | 1284916.6 | 1284916.6 | 1284916.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-013-2023, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1284916.6, importe_modificado:1284916.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.96}} | {2249269/proyecto_INICIO, 2249269/proyecto_PROCESO, 2249269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256963 | Proyecto de inversión | 45816.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.4, modificado:43905.19}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 205908 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 205908 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - REBEZA (SAN AGUSTIN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO DE ACCES, lon:-92.11083389, lat:18.25734817}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2256963/proyecto_INICIO, 2256963/proyecto_PROCESO, 2256963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256905 | Proyecto de inversión | 36653.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36653.12, modificado:35124.15}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 205641 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 205641 | S | 301 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - JUNCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 300 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA A 125 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTR, lon:-91.86280628, lat:18.0429852}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | 35124.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2256905/proyecto_INICIO, 2256905/proyecto_PROCESO, 2256905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256861 | Proyecto de inversión | 18326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18326.56, modificado:17562.08}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 205157 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 205157 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:931, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCLIDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENTRE S, lon:-91.8423206, lat:18.01593982}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2256861/proyecto_INICIO, 2256861/proyecto_PROCESO, 2256861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256853 | Proyecto de inversión | 54979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54979.68, modificado:52686.23}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINRIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 205084 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 205084 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CAR, lon:-92.08756562, lat:18.2684678}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 52686.23 | 52686.23 | 52686.23 | 52686.23 | 52686.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2256853/proyecto_INICIO, 2256853/proyecto_PROCESO, 2256853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252447 | Proyecto de inversión | 153821.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153821.94, modificado:151638.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 176610 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 176610 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL VIA DE ACCESO ES , lon:-92.07999524, lat:18.25449009}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 151638.73 | 151638.73 | 151638.73 | 151638.73 | 151638.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1137290.45, importe_modificado:1137290.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2252447/proyecto_INICIO, 2252447/proyecto_PROCESO, 2252447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252441 | Proyecto de inversión | 76910.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76910.97, modificado:75819.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 176536 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 176536 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN J, lon:-92.09518025, lat:18.3336022}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 75819.36 | 75819.36 | 75819.36 | 75819.36 | 75819.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1137290.45, importe_modificado:1137290.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2252441/proyecto_INICIO, 2252441/proyecto_PROCESO, 2252441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288973 | Proyecto de inversión | 88265.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88265.15, modificado:88265.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 302618 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 302618 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCE, lon:-92.05140565, lat:18.3402888}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 88265.15 | 88265.15 | 88265.15 | 88265.15 | 88265.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1765303.06, importe_modificado:1765303.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2288973/proyecto_INICIO, 2288973/proyecto_PROCESO, 2288973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288970 | Proyecto de inversión | 529590.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529590.92, modificado:529590.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 302602 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 302602 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PALIZADA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MISMA DONDE SE LOCALIZAN LOS BEN, lon:-92.08806507, lat:18.26010346}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 529590.92 | 529590.92 | 529590.92 | 529590.92 | 529590.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1765303.06, importe_modificado:1765303.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2288970/proyecto_INICIO, 2288970/proyecto_PROCESO, 2288970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402338365 | Adquisición | 188409 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188409.0, modificado:188409.0}} | ADQUISICION DE MATERIAL DEL BANCO DE RELLENO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y BACHEO | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | MPC-ADM--FOPET-CONT-008/2023 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, lon:-92.09386278, lat:18.255214}} | 2023-12-18 | 2024-01-05 | 188409 | 188409 | 188409 | 188409 | 188409 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC-ADM-FOPET-CONT-008/2023, contratista:PROYECTOS Y REPARACIONES JIMSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:188409.0, importe_modificado:188409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:196.0}} | {2338365/proyecto_INICIO, 2338365/proyecto_FIN, 2338365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299338 | Proyecto de inversión | 202903.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202903.38, modificado:202538.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 347564 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347564 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MARGEN DEL RIO PALIZADA EN , lon:-92.00882155, lat:18.26527414}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 202538.31 | 202538.31 | 202538.31 | 202538.31 | 202538.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2299338/proyecto_PROCESO, 2299338/proyecto_INICIO, 2299338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299330 | Proyecto de inversión | 40580.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40580.68, modificado:40507.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 347545 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347545 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO VIEJO SUBIENDO EL PUENTE PASOS TEXAS, lon:-92.08010243, lat:18.26004351}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299330/proyecto_INICIO, 2299330/proyecto_PROCESO, 2299330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299311 | Proyecto de inversión | 121742.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121742.03, modificado:121522.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 347481 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347481 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 2 RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MERGEN DEL CAMINO PALIZADA JONUTA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.11892442, lat:18.23616589}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2299311/proyecto_INICIO, 2299311/proyecto_PROCESO, 2299311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299296 | Proyecto de inversión | 121742.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121742.03, modificado:121522.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 347451 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347451 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 8 KM DE LA CABECERA MUCICIPAL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ ZONA DEL RIO ENTRE LAS LOC, lon:-92.05506112, lat:18.22701928}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2299296/proyecto_INICIO, 2299296/proyecto_FIN, 2299296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299288 | Proyecto de inversión | 40580.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40580.67, modificado:40507.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 347430 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347430 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - BORBOTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 1 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MARICH, lon:-92.12395382, lat:18.20558464}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | 40507.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299288/proyecto_INICIO, 2299288/proyecto_FIN, 2299288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299276 | Proyecto de inversión | 121742.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121742.03, modificado:121522.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 347383 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 347383 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:870, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 82 + 30 RANCHERIA SANTA ROSA, 24207 SANTA ROSA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 82 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL MARGEN DE LA CARRETERA PALIZAD, lon:-91.8670841, lat:17.98477284}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | 121522.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:891168.56, importe_modificado:891168.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2299276/proyecto_INICIO, 2299276/proyecto_PROCESO, 2299276/proyecto_FIN, 2299276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303753 | Proyecto de inversión | 117314.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117314.69, modificado:117261.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 365122 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365122 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.9, meta_modificada:86.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ UNICO VIA DE AC, lon:-92.07715188, lat:18.25410291}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 117261.26 | 117261.26 | 117261.26 | 117261.26 | 117261.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.9}} | {2303753/proyecto_INICIO, 2303753/proyecto_PROCESO, 2303753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303742 | Proyecto de inversión | 340671.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340671.59, modificado:340516.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 365089 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365089 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.35, meta_modificada:252.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN LA CABERA MUNICIPAL COLONIA AVIACION ES LA CALLE ZARAGOZA EN CRUZE CON CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN, lon:-92.08800974, lat:18.26474702}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 340516.44 | 340516.44 | 340516.44 | 340516.44 | 340516.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.35}} | {2303742/proyecto_INICIO, 2303742/proyecto_PROCESO, 2303742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303722 | Proyecto de inversión | 86399.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86399.77, modificado:86360.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 365027 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 365027 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENTRE EL CU, lon:-92.09130475, lat:18.27511421}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 86360.42 | 86360.42 | 86360.42 | 86360.42 | 86360.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2303722/proyecto_PROCESO, 2303722/proyecto_INICIO, 2303722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303715 | Proyecto de inversión | 287549.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287549.23, modificado:287418.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 364994 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 364994 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:931, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 137 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN EN, lon:-91.84237914, lat:18.01598837}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 287418.28 | 287418.28 | 287418.28 | 287418.28 | 287418.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {2303715/proyecto_INICIO, 2303715/proyecto_PROCESO, 2303715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303624 | Proyecto de inversión | 120365.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120365.68, modificado:116262.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 364775 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 364775 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.16, meta_modificada:86.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 1 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN UBICADA A 20 KM DE, lon:-92.05148854, lat:18.3408256}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 116262.72 | 116262.72 | 116262.72 | 116262.72 | 116262.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1644167.48, importe_modificado:1644167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.16}} | {2303624/proyecto_INICIO, 2303624/proyecto_PROCESO, 2303624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299088 | Proyecto de inversión | 178260.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178260.97, modificado:177707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 346743 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 346743 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 5 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , PRIMERA LOCALIDAD AL ENTRAR AL MUNICIPIO DE PALIZADA EN EL CAMINO SANTA, lon:-91.80095317, lat:18.01634533}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 177707.42 | 177707.42 | 177707.42 | 177707.42 | 177707.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1599366.77, importe_modificado:1599366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2299088/proyecto_INICIO, 2299088/proyecto_FIN, 2299088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402284359 | Proyecto de inversión | 2869609.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869609.95, modificado:2869609.95}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 281816 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 281816 | S | 101 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENT, lon:-92.08845873, lat:18.26804713}} | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2869609.95 | 2869609.95 | 2869609.95 | 2869609.95 | 2869609.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2023, contratista:DIMENSIONES EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2869609.95, importe_modificado:2869609.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {2284359/proyecto_INICIO, 2284359/proyecto_PROCESO, 2284359/proyecto_FIN, 2284359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288974 | Proyecto de inversión | 176530.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176530.31, modificado:176530.31}} | ONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL A - 302622 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 302622 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADAPLAN DEL CARMEN A 13 KM DE LA CABEC, lon:-92.09512639, lat:18.33362257}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 176530.31 | 176530.31 | 176530.31 | 176530.31 | 176530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1765303.06, importe_modificado:1765303.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2288974/proyecto_PROCESO, 2288974/proyecto_INICIO, 2288974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288972 | Proyecto de inversión | 176530.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176530.31, modificado:176530.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 302611 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 302611 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 1 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE CORRIENTE, lon:-92.00863782, lat:18.26539411}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 176530.31 | 176530.31 | 176530.31 | 176530.31 | 176530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1765303.06, importe_modificado:1765303.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2288972/proyecto_INICIO, 2288972/proyecto_PROCESO, 2288972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288971 | Proyecto de inversión | 88265.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88265.15, modificado:88265.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 302606 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 302606 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - REBEZA (SAN AGUSTIN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL C, lon:-92.10875618, lat:18.25997866}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 88265.15 | 88265.15 | 88265.15 | 88265.15 | 88265.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1765303.06, importe_modificado:1765303.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2288971/proyecto_PROCESO, 2288971/proyecto_INICIO, 2288971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288969 | Proyecto de inversión | 441325.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441325.77, modificado:441325.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 302598 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 302598 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCE, lon:-92.07740394, lat:18.25421836}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 441325.77 | 441325.77 | 441325.77 | 441325.77 | 441325.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1765303.06, importe_modificado:1765303.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2288969/proyecto_PROCESO, 2288969/proyecto_INICIO, 2288969/proyecto_FIN, 2288969/proyecto_PROCESO, 2288969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402288968 | Proyecto de inversión | 264795.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264795.46, modificado:264795.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 302595 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 302595 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALIDAD DE MANGAL Y CORRIENTE SU VIA D, lon:-92.05320991, lat:18.22790863}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 264795.46 | 264795.46 | 264795.46 | 264795.46 | 264795.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1765303.06, importe_modificado:1765303.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2288968/proyecto_INICIO, 2288968/proyecto_PROCESO, 2288968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296806 | Proyecto de inversión | 668409.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668409.42, modificado:668409.42}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 337184 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 337184 | S | 245 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELIADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 500 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 125 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADAS, lon:-91.79688227, lat:18.01252749}} | 2023-11-26 | 2023-12-31 | 668409.42 | 668409.42 | 668409.42 | 668409.42 | 668409.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-ADM-FISM-CONT-021/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:668409.42, importe_modificado:668409.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2296806/proyecto_INICIO, 2296806/proyecto_FIN, 2296806/proyecto_PROCESO, 2296806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296786 | Proyecto de inversión | 1879650.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879650.31, modificado:1878443.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PALIZADA CENTRO - 337104 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 337104 | S | 152 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4781.0, meta_modificada:4781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PERIOFERICO LA PAZ, CALLE MARIANO ABASOLO LOCALIDAD DEL CENTRO DE PALIZADA A 2 KM DEL AYUNTAMIENTO MUNICI, lon:-92.08966821, lat:18.25698845}} | 2023-11-19 | 2023-12-30 | 1878443.83 | 1878443.83 | 1878443.83 | 1878443.83 | 1878443.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-024/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1878443.83, importe_modificado:1878443.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4781.0}} | {2296786/proyecto_INICIO, 2296786/proyecto_FIN, 2296786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297728 | Proyecto de inversión | 267391.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267391.46, modificado:266561.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 340935 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340935 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 126 + 200 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 126 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.78705346, lat:18.18202725}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1599366.77, importe_modificado:1599366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2297728/proyecto_INICIO, 2297728/proyecto_FIN, 2297728/proyecto_PROCESO, 2297728/proyecto_FIN, 2297728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297727 | Proyecto de inversión | 89130.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89130.49, modificado:88853.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 340929 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340929 | S | 3 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 12 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICA EN EL CAMINO PALIZADA SANTA ADELIADA A 105 KM DE LA CABECERA, lon:-91.91484324, lat:18.05157761}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 88853.71 | 88853.71 | 88853.71 | 88853.71 | 88853.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1599366.77, importe_modificado:1599366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2297727/proyecto_INICIO, 2297727/proyecto_FIN, 2297727/proyecto_PROCESO, 2297727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297720 | Proyecto de inversión | 267391.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267391.46, modificado:266561.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 340890 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340890 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - BORBOTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOLCALIDAD A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA JONUTA ENTRE L, lon:-92.12352461, lat:18.20476931}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | 266561.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1599366.77, importe_modificado:1599366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2297720/proyecto_INICIO, 2297720/proyecto_PROCESO, 2297720/proyecto_FIN, 2297720/proyecto_PROCESO, 2297720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297714 | Proyecto de inversión | 356521.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356521.94, modificado:355414.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 340875 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 340875 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA CORRIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 1 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA SUS VIAS DE, lon:-92.03732993, lat:18.23749834}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 355414.84 | 355414.84 | 355414.84 | 355414.84 | 355414.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023, contratista:DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1599366.77, importe_modificado:1599366.77}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2297714/proyecto_FIN, 2297714/proyecto_INICIO, 2297714/proyecto_FIN, 2297714/proyecto_PROCESO, 2297714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256943 | Proyecto de inversión | 73306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73306.25, modificado:70248.3}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 205825 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 205825 | S | 215 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNAIO ZARAGOZA PALIZADA CENTRO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DEL M, lon:-92.08884991, lat:18.25372015}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 70248.3 | 70248.3 | 70248.3 | 70248.3 | 70248.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2256943/proyecto_INICIO, 2256943/proyecto_PROCESO, 2256943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256881 | Proyecto de inversión | 18326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18326.56, modificado:17562.08}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD CASETA FITOZOOSANITARIA - 205429 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 205429 | S | 22 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:825, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - CASETA FITOZANITARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO , 24207 [CASETA FITOZOOSANITARIA], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZ, lon:-92.11220807, lat:18.12726985}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2256881/proyecto_INICIO, 2256881/proyecto_PROCESO, 2256881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259143 | Proyecto de inversión | 217862.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217862.42, modificado:216965.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 218927 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218927 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.38, meta_modificada:161.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA CORRIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 EJIDO RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS L, lon:-92.03806115, lat:18.2381218}} | 2023-10-10 | 2023-11-25 | 216965.73 | 216965.73 | 216965.73 | 216965.73 | 216965.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-008/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:825257.61, importe_modificado:825257.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.38}} | {2259143/proyecto_INICIO, 2259143/proyecto_PROCESO, 2259143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259142 | Proyecto de inversión | 610805.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610805.87, modificado:608291.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 218922 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218922 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.45, meta_modificada:452.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMIN, lon:-91.98988145, lat:18.26891248}} | 2023-10-10 | 2023-11-25 | 608291.88 | 608291.88 | 608291.88 | 608291.88 | 608291.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-008/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:825257.61, importe_modificado:825257.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.45}} | {2259142/proyecto_INICIO, 2259142/proyecto_PROCESO, 2259142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259140 | Proyecto de inversión | 27489.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27489.84, modificado:26343.11}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 218910 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218910 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE CORRIEN, lon:-92.00866687, lat:18.2654842}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2259140/proyecto_INICIO, 2259140/proyecto_PROCESO, 2259140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259139 | Proyecto de inversión | 45816.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.4, modificado:43905.19}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMIRIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 218903 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218903 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA DE LA CORRIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.03748506, lat:18.23810144}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2259139/proyecto_INICIO, 2259139/proyecto_PROCESO, 2259139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259138 | Proyecto de inversión | 45816.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45816.4, modificado:43905.19}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 218899 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218899 | S | 72 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.05510839, lat:18.22694613}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | 43905.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2259138/proyecto_INICIO, 2259138/proyecto_PROCESO, 2259138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259135 | Proyecto de inversión | 64142.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64142.96, modificado:61467.26}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA 1 - 218889 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218889 | S | 79 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 145 + 1 EJIDO TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO SANTA ADELAIDA POPISTAL A 1, lon:-91.78753734, lat:18.18293002}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 61467.26 | 61467.26 | 61467.26 | 61467.26 | 61467.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2259135/proyecto_INICIO, 2259135/proyecto_PROCESO, 2259135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259134 | Proyecto de inversión | 9163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9163.28, modificado:8781.04}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 218885 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 218885 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - BORBOTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 1 EJIDO EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO PALIZADA JONUTA EN E, lon:-92.12323393, lat:18.20491528}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2259134/proyecto_INICIO, 2259134/proyecto_PROCESO, 2259134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257053 | Proyecto de inversión | 9163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9163.28, modificado:8781.04}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 206657 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 206657 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIAP EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CAR, lon:-92.09123061, lat:18.27511423}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2257053/proyecto_INICIO, 2257053/proyecto_PROCESO, 2257053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257050 | Proyecto de inversión | 9163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9163.28, modificado:8781.04}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 206621 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 206621 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 116 + 300 EJIDO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 116 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA SANT ADELA, lon:-91.91382344, lat:18.05159781}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2257050/proyecto_INICIO, 2257050/proyecto_PROCESO, 2257050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256832 | Proyecto de inversión | 18326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18326.56, modificado:17562.08}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 204935 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 204935 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CA, lon:-92.10870994, lat:18.29992463}} | 2023-08-22 | 2023-09-22 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | 17562.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2256832/proyecto_INICIO, 2256832/proyecto_PROCESO, 2256832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257025 | Proyecto de inversión | 9163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9163.28, modificado:8781.04}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD POPISTAL - 206257 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 206257 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:753, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - POPISTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 178 + 1 EJIDO EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 178 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES ATR, lon:-91.80486459, lat:18.20522205}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2257025/proyecto_INICIO, 2257025/proyecto_PROCESO, 2257025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257023 | Proyecto de inversión | 9163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9163.28, modificado:8781.04}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 206229 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 206229 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELIADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 217 + 001 EJIDO SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A LA ENTRADA DEL MUICIPIO DE PALIZADA KM 217 ENTRE CAS, lon:-91.80005195, lat:18.01232394}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | 8781.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {2257023/proyecto_INICIO, 2257023/proyecto_PROCESO, 2257023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256955 | Proyecto de inversión | 27489.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27489.84, modificado:26343.11}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 205881 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 205881 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - MATA DEL CHATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 145 + 200 EJIDO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA EN EL KM 145 ENTR, lon:-91.84897402, lat:18.03630322}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | 26343.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:702483.01, importe_modificado:702483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2256955/proyecto_INICIO, 2256955/proyecto_PROCESO, 2256955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252448 | Proyecto de inversión | 67297.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67297.1, modificado:66341.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 176613 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 176613 | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 5 EJIDO EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA JONUTA ENTRE LAS LOCALIDA, lon:-92.12071941, lat:18.23696028}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 66341.94 | 66341.94 | 66341.94 | 66341.94 | 66341.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1137290.45, importe_modificado:1137290.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2252448/proyecto_INICIO, 2252448/proyecto_PROCESO, 2252448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252444 | Proyecto de inversión | 124980.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124980.33, modificado:123206.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 176549 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 176549 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DESPUES DEL PUENTE PEATONA, lon:-92.07903122, lat:18.25827851}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 123206.47 | 123206.47 | 123206.47 | 123206.47 | 123206.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1137290.45, importe_modificado:1137290.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2252444/proyecto_INICIO, 2252444/proyecto_PROCESO, 2252444/proyecto_FIN, 2252444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252443 | Proyecto de inversión | 38455.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38455.48, modificado:37909.68}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DEL PLAYÓN - 176541 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 176541 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:856, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAYONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO RIBERA DEL PLAYÓN, 24205 RIBERA DEL PLAYÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN PALIZADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO , lon:-92.08906594, lat:18.28430365}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 37909.68 | 37909.68 | 37909.68 | 37909.68 | 37909.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1137290.45, importe_modificado:1137290.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2252443/proyecto_INICIO, 2252443/proyecto_PROCESO, 2252443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252439 | Proyecto de inversión | 48069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48069.36, modificado:47387.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 176532 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 176532 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN , lon:-92.05151854, lat:18.34025859}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 47387.1 | 47387.1 | 47387.1 | 47387.1 | 47387.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1137290.45, importe_modificado:1137290.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2252439/proyecto_INICIO, 2252439/proyecto_PROCESO, 2252439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252438 | Proyecto de inversión | 644129.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644129.37, modificado:634987.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 176502 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 176502 | S | 401 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLE DEGOLLADO Y MANUEL DOBLADO ENFRENT, lon:-92.09265576, lat:18.25335368}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 634987.17 | 634987.17 | 634987.17 | 634987.17 | 634987.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1137290.45, importe_modificado:1137290.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2252438/proyecto_INICIO, 2252438/proyecto_PROCESO, 2252438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302249245 | Proyecto de inversión | 1266262.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266262.03, modificado:1253482.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE AMPLIACION ZARAGOZA ENTRE REVOLUCION Y CRUCE CON AVIACION EN LA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 159561 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 159561 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMPLACION ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CAMINO AVIACION Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE, lon:-92.08833118, lat:18.25865431}} | 2023-08-15 | 2023-10-14 | 1253482.78 | 1253482.78 | 1253482.78 | 1253482.78 | 1253482.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES , DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1253482.78, importe_modificado:1253482.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2249245/proyecto_INICIO, 2249245/proyecto_PROCESO, 2249245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302249238 | Proyecto de inversión | 1479829.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479829.06, modificado:1464340.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ABASOLO Y REVOLUCION EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 159505 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 159505 | S | 215 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZAD, lon:-92.08887438, lat:18.25693751}} | 2023-08-15 | 2023-10-14 | 1464340.72 | 1464340.72 | 1464340.72 | 1464340.72 | 1464340.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APR-DOP-FISM-CONT-012/2023, contratista:VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1464340.72, importe_modificado:1464340.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2249238/proyecto_INICIO, 2249238/proyecto_FIN, 2249238/proyecto_PROCESO, 2249238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202220757 | Proyecto de inversión | 3189990.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189990.72, modificado:3186531.6}} | REHABILITACIÓN DE 7 KM DE CAMINO DE LA CORRIENTE A LA GOMEZ EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 51539 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 51539 | S | 124 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LA CORRIENTE - RIBERA GOMEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA EN EL , lon:-92.03729563, lat:18.23783732}} | 2023-05-20 | 2023-07-30 | 3186531.6 | 3186531.6 | 3186531.6 | 3186531.6 | 3186531.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-003/2023, contratista:PROYECTOS Y REPARACIONES JIMSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3186531.6, importe_modificado:3186531.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2220757/proyecto_INICIO, 2220757/proyecto_PROCESO, 2220757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102207469 | Proyecto de inversión | 1050389.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050389.36, modificado:1050001.45}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 12948 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 12948 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EL PROYECTO CONSTA DE CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE ABSORCION LA CUAL EL PRIMERO SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL CENTRO IR HACIA EL, lon:-90.22018727, lat:20.04561241}} | 2023-05-12 | 2023-06-26 | 1050001.45 | 1050001.45 | 1050001.45 | 1050001.45 | 1050001.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-03-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1050001.45, importe_modificado:1050001.45}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1600.0}} | {2207469/proyecto_INICIO, 2207469/proyecto_PROCESO, 2207469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302262993 | Proyecto de inversión | 936206.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936206.55, modificado:936100.07}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA TRAMO VISTA ALEGRE CHECHOB LOCALIDAD DE TENABO - 239801 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 239801 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8120.0, meta_modificada:8120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+8120 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 225 , 00000 , TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA ZONA DE PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA CHENCHOB SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO IR POR LA CA, lon:-90.27616488, lat:20.00987202}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 936100.07 | 936100.07 | 936100.07 | 936100.07 | 936100.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-14-2023, contratista:C. MARCELA ALDAY VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:936100.07, importe_modificado:936100.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8120.0}} | {2262993/proyecto_INICIO, 2262993/proyecto_PROCESO, 2262993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302261718 | Proyecto de inversión | 42104.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42104.24, modificado:42104.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 233994 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 233994 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.52, meta_modificada:23.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE ZAMORA EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE XKUNCHEIL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CAMPECHEMERIDA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO RUMBO A SAN FRANCISCO DE CAMP, lon:-90.34531141, lat:19.95208991}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 42104.24 | 42104.24 | 42104.24 | 42104.24 | 42104.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:617783.47, importe_modificado:617783.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} | {2261718/proyecto_INICIO, 2261718/proyecto_PROCESO, 2261718/proyecto_FIN, 2261718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402314454 | Proyecto de inversión | 119544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119544.26, modificado:119544.26}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 412459 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 412459 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 8 UBICAR EL PARQUE DE LAS MADRES HASTA LLEGAR AL CEMENTERIO NUEVO LA OTRA VIAL, lon:-90.23450858, lat:20.03485975}} | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 119544.26 | 119544.26 | 119544.26 | 119544.26 | 119544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-16-2023, contratista:C. JOSE GUADALUPE CEN POOT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:119544.26, importe_modificado:119544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:95.0}} | {2314454/proyecto_INICIO, 2314454/proyecto_FIN, 2314454/proyecto_PROCESO, 2314454/proyecto_FIN, 2314454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302262715 | Proyecto de inversión | 1943780.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943780.05, modificado:1935824.99}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN, LOCALIDAD DE TENABO. - 238772 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 238772 | S | 460 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO. PARA LLEGAR A LA OBRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE TINUN Y LOCALIZAR LA TELESECUNDAR, lon:-90.22645697, lat:19.96411039}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 1935824.99 | 1935824.99 | 1935824.99 | 1935824.99 | 1935824.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-11-2023, contratista:C. AIME CAREM GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1943566.05, importe_modificado:1943566.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}} | {2262715/proyecto_INICIO, 2262715/proyecto_PROCESO, 2262715/proyecto_FIN, 2262715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% FISICO Y FINANCIERO CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA HACIENDO MENCION QUE SE REINTEGRO $7,741.06 DEL SALDO DE ESTE PROYECTO A LA TESOFE POR NO APLICARSE AL TOTAL DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302262688 | Proyecto de inversión | 381775.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381775.95, modificado:381775.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 238643 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 238643 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.4, meta_modificada:208.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO LA PRIMERA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL CEMENTERIO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SIGUIENDO LA CA, lon:-90.22788335, lat:19.9683539}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 381775.95 | 381775.95 | 381775.95 | 381775.95 | 381775.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:617783.47, importe_modificado:617783.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.4}} | {2262688/proyecto_INICIO, 2262688/proyecto_FIN, 2262688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302262661 | Proyecto de inversión | 138806.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138806.44, modificado:138806.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 238546 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 238546 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.19, meta_modificada:76.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO HAY QUE IR POR LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN PARA L, lon:-90.15246559, lat:19.82272983}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 138806.44 | 138806.44 | 138806.44 | 138806.44 | 138806.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:617783.47, importe_modificado:617783.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.19}} | {2262661/proyecto_INICIO, 2262661/proyecto_FIN, 2262661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100%, CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302263078 | Proyecto de inversión | 134242.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134242.75, modificado:134242.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 240111 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 240111 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE ZAMORA Y , LA COMUNIDAD DE XKUNCHEIL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE A 150 MTS. PARA LLEGAR A LA ACCION UBICRA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES AVANZA, lon:-90.34668146, lat:19.95113353}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 134242.75 | 134242.75 | 134242.75 | 134242.75 | 134242.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023, contratista:CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2691427.14, importe_modificado:2691427.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263078/proyecto_INICIO, 2263078/proyecto_PROCESO, 2263078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICIO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302263070 | Proyecto de inversión | 134242.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134242.75, modificado:134242.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 240085 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 240085 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE KANKI SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO. UBICAR LA IGLESIA DE KANKI Y AVANZAR UNA CUADRA PARADPOBLAR A MANO DERECHA MEDIA CUADRA HASTA LL, lon:-90.11760671, lat:19.98678486}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 134242.75 | 134242.75 | 134242.75 | 134242.75 | 134242.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023, contratista:CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2691427.14, importe_modificado:2691427.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263070/proyecto_INICIO, 2263070/proyecto_PROCESO, 2263070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302261162 | Proyecto de inversión | 55096.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55096.84, modificado:55096.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 230674 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 230674 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.39, meta_modificada:31.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:EJIDO SAN PEDRO CORRALCHÉ, 24732 SAN PEDRO CORRALCHÉ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO IR HACIA LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN IR HACIA LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA AVANZAR UNOS 11 KM A, lon:-90.18909322, lat:19.87703344}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 55096.84 | 55096.84 | 55096.84 | 55096.84 | 55096.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:617783.47, importe_modificado:617783.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.39}} | {2261162/proyecto_INICIO, 2261162/proyecto_FIN, 2261162/proyecto_PROCESO, 2261162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302263042 | Proyecto de inversión | 1073941.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073941.97, modificado:1073941.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 239984 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 239984 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE CUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO PASANDO POR TINUN PARTIENDOD EL CENTRO DE EMILIANO ZA, lon:-90.15274579, lat:19.82305281}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 1073941.97 | 1073941.97 | 1073941.97 | 1073941.97 | 1073941.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023, contratista:CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2691427.14, importe_modificado:2691427.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2263042/proyecto_INICIO, 2263042/proyecto_PROCESO, 2263042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302263014 | Proyecto de inversión | 1349454.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349454.23, modificado:1349454.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 239872 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 239872 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL INTERIOR 0 0 EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN DISTA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO POR LO QUE LA DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA , lon:-90.2277909, lat:19.96827369}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 1349454.23 | 1349454.23 | 1349454.23 | 1349454.23 | 1349454.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023, contratista:CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2691427.14, importe_modificado:2691427.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2263014/proyecto_INICIO, 2263014/proyecto_PROCESO, 2263014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302261043 | Proyecto de inversión | 767323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767323.82, modificado:767323.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 229957 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 229957 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.62, meta_modificada:428.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO LA OBRA MAS CERCANA AL CENTRO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 10 R, lon:-90.22586231, lat:20.03836999}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 767323.82 | 767323.82 | 767323.82 | 767323.82 | 767323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-06-2023, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:767323.82, importe_modificado:767323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.62}} | {2261043/proyecto_INICIO, 2261043/proyecto_PROCESO, 2261043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302258790 | Proyecto de inversión | 2691881.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691881.7, modificado:2691739.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO TENABO - 216210 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 216210 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JACINTO CANEK SE ENCUETRAN TRES ACCIONES EN LA COLONIA ESPE, lon:-90.22603236, lat:20.0377859}} | 2023-09-11 | 2023-11-25 | 2691739.12 | 2691739.12 | 2691739.12 | 2691739.12 | 2691739.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-07-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S DE RL. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2691739.12, importe_modificado:2691739.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2258790/proyecto_INICIO, 2258790/proyecto_PROCESO, 2258790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYO FISICO Y FINANCIERO AL 100% CON LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402312676 | Proyecto de inversión | 69116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69116.04, modificado:69112.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGAL - 405276 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 405276 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL LECHUGAL , lon:-90.42434112, lat:18.60250161}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 69112.64 | 69112.64 | 69112.64 | 69112.64 | 69112.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2312676/proyecto_INICIO, 2312676/proyecto_PROCESO, 2312676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315578 | Proyecto de inversión | 712043.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712043.98, modificado:712043.98}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL - 416688 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 416688 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - DON SAMUEL KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 10 ESTA OBRA SE LOCALIZA A 33 KM DE LA CABECERA SOBRE LA CALLE, lon:-90.8566765, lat:18.3582441}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 712043.98 | 712043.98 | 712043.98 | 712043.98 | 712043.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2848175.93, importe_modificado:2848175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2315578/proyecto_INICIO, 2315578/proyecto_PROCESO, 2315578/proyecto_INICIO, 2315578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402310663 | Proyecto de inversión | 27908.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27908.96, modificado:27908.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 394630 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 394630 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 110 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA UBICADO A 34 KM DE , lon:-90.92399126, lat:18.49068543}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 27908.96 | 27908.96 | 27908.96 | 27908.96 | 27908.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {2310663/proyecto_INICIO, 2310663/proyecto_PROCESO, 2310663/proyecto_INICIO, 2310663/proyecto_PROCESO, 2310663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315272 | Proyecto de inversión | 356120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356120.99, modificado:356120.99}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 415489 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 415489 | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 2, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA EN CALL, lon:-90.92394458, lat:18.4914171}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 356120.99 | 356120.99 | 356120.99 | 356120.99 | 356120.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2848175.93, importe_modificado:2848175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315272/proyecto_INICIO, 2315272/proyecto_PROCESO, 2315272/proyecto_INICIO, 2315272/proyecto_PROCESO, 2315272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402301703 | Proyecto de inversión | 219458.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219458.74, modificado:219458.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO.12 EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD EJIDO DON SAMUEL - 356457 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 356457 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DON SAMUEL KILÓMETRO 35 + 500 INTERIOR S/N EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 19, CALLE 21 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALI, lon:-90.85858, lat:18.35629}} | 2023-09-07 | 2023-10-26 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-035-2023, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:658376.23, importe_modificado:658376.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2301703/proyecto_INICIO, 2301703/proyecto_PROCESO, 2301703/proyecto_INICIO, 2301703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402301046 | Proyecto de inversión | 109679.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109679.97, modificado:109679.97}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DEL GALLO - 353905 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 353905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL GALLO KILÓMETRO 60 + 200 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALA VUELTA DE LA IGLESIA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL GALLO PARA LLE, lon:-90.9893444, lat:18.41861291}} | 2023-09-04 | 2023-10-23 | 109679.97 | 109679.97 | 109679.97 | 109679.97 | 109679.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-032-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:658079.83, importe_modificado:658079.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2301046/proyecto_INICIO, 2301046/proyecto_PROCESO, 2301046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305093 | Proyecto de inversión | 12944.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12944.92, modificado:12944.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 371528 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371528 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERA, lon:-90.73377, lat:18.74028}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 12944.92 | 12944.92 | 12944.92 | 12944.92 | 12944.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2305093/proyecto_INICIO, 2305093/proyecto_PROCESO, 2305093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309552 | Proyecto de inversión | 7973.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7973.99, modificado:7973.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 389771 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 389771 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN , lon:-90.77001528, lat:18.52341185}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 7973.99 | 7973.99 | 7973.99 | 7973.99 | 7973.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.8}} | {2309552/proyecto_PROCESO, 2309552/proyecto_INICIO, 2309552/proyecto_PROCESO, 2309552/proyecto_INICIO, 2309552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309515 | Proyecto de inversión | 19934.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19934.97, modificado:19934.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE SILVITUC - 389662 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 389662 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - SILVITUC KILÓMETRO 56 + 50 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.27290466, lat:18.64131495}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 19934.97 | 19934.97 | 19934.97 | 19934.97 | 19934.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2309515/proyecto_PROCESO, 2309515/proyecto_INICIO, 2309515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309460 | Proyecto de inversión | 808671.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808671.19, modificado:808671.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE - 389482 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 389482 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 250 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR A ESTA L, lon:-90.2918401, lat:18.82231279}} | 2023-11-24 | 2023-12-23 | 808671.19 | 808671.19 | 808671.19 | 808671.19 | 808671.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-050-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:808671.19, importe_modificado:808671.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2309460/proyecto_PROCESO, 2309460/proyecto_INICIO, 2309460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402313107 | Proyecto de inversión | 207348.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207348.13, modificado:207348.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 406878 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 406878 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE L, lon:-90.82202393, lat:18.68984025}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 207348.13 | 207348.13 | 207348.13 | 207348.13 | 207348.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2313107/proyecto_INICIO, 2313107/proyecto_PROCESO, 2313107/proyecto_INICIO, 2313107/proyecto_PROCESO, 2313107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402312974 | Proyecto de inversión | 69116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69116.04, modificado:69116.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DOS - 406313 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 406313 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR S/N EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA L, lon:-90.91559749, lat:18.61833812}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2312974/proyecto_INICIO, 2312974/proyecto_PROCESO, 2312974/proyecto_INICIO, 2312974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402312895 | Proyecto de inversión | 69116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69116.04, modificado:69116.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 405944 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 405944 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 100 INTERIOR S/N EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS PARA , lon:-90.64600034, lat:18.5850614}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2312895/proyecto_INICIO, 2312895/proyecto_PROCESO, 2312895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296844 | Proyecto de inversión | 243458.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243458.95, modificado:243458.95}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.17 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PRPOGRESO NO. 2 - 337345 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 337345 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO NO.2 KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AV. JUAREZ, CALLE AV. JUAN ESCUTI, lon:-90.91532461, lat:18.6208194}} | 2023-09-04 | 2023-10-23 | 243458.95 | 243458.95 | 243458.95 | 243458.95 | 243458.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:730376.83, importe_modificado:730376.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2296844/proyecto_INICIO, 2296844/proyecto_PROCESO, 2296844/proyecto_INICIO, 2296844/proyecto_PROCESO, 2296844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297415 | Proyecto de inversión | 364837.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364837.71, modificado:364837.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE LUNA - 339697 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 339697 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LUNA KILÓMETRO 43 + 100 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 8 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LUNA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE SALE, lon:-90.90124161, lat:18.29654837}} | 2023-09-20 | 2023-11-08 | 364837.71 | 364837.71 | 364837.71 | 364837.71 | 364837.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-038-2023, contratista:ERICK ROMAN ACUÑA COHUO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:729675.42, importe_modificado:729675.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2297415/proyecto_INICIO, 2297415/proyecto_PROCESO, 2297415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402300994 | Proyecto de inversión | 548399.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548399.86, modificado:548399.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 353670 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 353670 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 32, CALLE 33 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALI, lon:-90.76573081, lat:18.52518415}} | 2023-09-04 | 2023-10-23 | 548399.86 | 548399.86 | 548399.86 | 548399.86 | 548399.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-040-2023, contratista:DIAZ CMC S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:658675.26, importe_modificado:658675.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2300994/proyecto_INICIO, 2300994/proyecto_PROCESO, 2300994/proyecto_INICIO, 2300994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303155 | Proyecto de inversión | 1098652.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:848929.01, modificado:848929.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249723.78, modificado:249723.77}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCIÓN. - 362550 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 362550 | S | 54 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24B COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24B Y CALLE 51A, CALLE 49 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 24A ENTRE CALLE 51A A TRAS DE LA BODEGA DE COCA COLA, lon:-90.742524, lat:18.608307}} | 2023-09-07 | 2023-10-26 | 1098652.78 | 1098652.78 | 1098652.78 | 1098652.78 | 1098652.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-052-2023, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1098652.79, importe_modificado:1098652.79}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2303155/proyecto_INICIO, 2303155/proyecto_PROCESO, 2303155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra en ejecucion, trimestre:1.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402308333 | Proyecto de inversión | 1833456.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833456.83, modificado:1833456.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA, EN LA CALLE 44 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 44 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 35 ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 A, CALLE 46 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37 Y CALLE 46 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 385404 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 385404 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5724.4, meta_modificada:5724.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 44 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 ENTR, lon:-90.732662, lat:18.612692}} | 2023-10-03 | 2023-11-21 | 1833456.83 | 1833456.83 | 1833456.83 | 1833456.83 | 1833456.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-035-2023, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1833456.83, importe_modificado:1833456.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5724.4}} | {2308333/proyecto_INICIO, 2308333/proyecto_PROCESO, 2308333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303082 | Proyecto de inversión | 1510295.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510295.42, modificado:1510295.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA, EN LA AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 73 Y CALLE 52 Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 38 B EN LAS COLONIAS UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO.1, CARLOS SALINAS DE GORTARI, RICARDO FLORES MAGON, REVOLUCIÓN Y JESUS GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 362239 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 362239 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, AVENIDA JUSTO SIERRA LA OBRA SE DESARROLLA EN LAS AVENIDAS SOLIDARIDAD Y CONCORDIA UBICAS EN LA CABECERA, lon:-90.73777926, lat:18.60678097}} | 2023-11-24 | 2023-12-23 | 1510295.42 | 1510295.42 | 1510295.42 | 1510295.42 | 1510295.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-048-2023, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1510295.42, importe_modificado:1510295.42}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:179.0}} | {2303082/proyecto_INICIO, 2303082/proyecto_PROCESO, 2303082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305187 | Proyecto de inversión | 51779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51779.68, modificado:51779.68}} | CONSTRUCCIÓNB DE PISO FRIME RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS - 371839 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371839 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR S/N EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9A Y CALLE 14, CALLE 10 ESTA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-90.91562604, lat:18.61949529}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 51779.68 | 51779.68 | 51779.68 | 51779.68 | 51779.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2305187/proyecto_INICIO, 2305187/proyecto_PROCESO, 2305187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305175 | Proyecto de inversión | 64724.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64724.6, modificado:64724.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS - 371791 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371791 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO TREINTA Y SEIS KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12, CALLE 14 ESTA , lon:-90.84816909, lat:18.61880797}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2305175/proyecto_INICIO, 2305175/proyecto_PROCESO, 2305175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402302615 | Proyecto de inversión | 1946735.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946735.69, modificado:1946735.68}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO EL GALLO - 360335 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 360335 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - EL GALLO KILÓMETRO 56 + 250 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL GALLO PARA IR A ELLA SE TIENE TIENE QUE TOM, lon:-90.989684, lat:18.417226}} | 2023-11-24 | 2023-12-23 | 1946735.68 | 1946735.68 | 1946735.68 | 1946735.68 | 1946735.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-008-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1946735.69, importe_modificado:1946735.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2302615/proyecto_INICIO, 2302615/proyecto_PROCESO, 2302615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305162 | Proyecto de inversión | 51779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51779.68, modificado:51779.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN - 371746 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371746 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCA, lon:-90.82079793, lat:18.68990413}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 51779.68 | 51779.68 | 51779.68 | 51779.68 | 51779.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2305162/proyecto_INICIO, 2305162/proyecto_PROCESO, 2305162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305127 | Proyecto de inversión | 64724.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64724.6, modificado:64724.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 371647 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371647 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSE DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 63 + 300 INTERIOR S/N EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA , lon:-90.78481146, lat:18.62172828}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2305127/proyecto_INICIO, 2305127/proyecto_PROCESO, 2305127/proyecto_INICIO, 2305127/proyecto_PROCESO, 2305127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305107 | Proyecto de inversión | 77669.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77669.52, modificado:77669.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA - 371575 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371575 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 INTERIOR S/N EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 16, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN L, lon:-90.84496292, lat:18.85617791}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 77669.52 | 77669.52 | 77669.52 | 77669.52 | 77669.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2305107/proyecto_PROCESO, 2305107/proyecto_INICIO, 2305107/proyecto_PROCESO, 2305107/proyecto_INICIO, 2305107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305076 | Proyecto de inversión | 77669.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77669.52, modificado:77669.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO - 371471 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371471 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR S/N EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZ, lon:-90.75515102, lat:18.70147725}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 77669.52 | 77669.52 | 77669.52 | 77669.52 | 77669.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2305076/proyecto_PROCESO, 2305076/proyecto_INICIO, 2305076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402306322 | Proyecto de inversión | 748096.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748096.73, modificado:748096.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 376909 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 376909 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL QUE INCICIA EN EL PUNTO 18., lon:-90.42303298, lat:18.60382917}} | 2023-07-07 | 2023-08-20 | 748096.64 | 748096.64 | 748096.64 | 748096.64 | 748096.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-021-2023, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:748096.73, importe_modificado:748096.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2306322/proyecto_PROCESO, 2306322/proyecto_INICIO, 2306322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305025 | Proyecto de inversión | 25889.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25889.84, modificado:25889.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 371192 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 371192 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA, lon:-90.74514736, lat:18.63153883}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 25889.84 | 25889.84 | 25889.84 | 25889.84 | 25889.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2305025/proyecto_INICIO, 2305025/proyecto_PROCESO, 2305025/proyecto_INICIO, 2305025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402308058 | Proyecto de inversión | 27908.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27908.96, modificado:27908.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE HARO - 384513 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 384513 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 43 EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE HARO UBICADA A 23 KM DE LA CABE, lon:-90.79239939, lat:18.44152948}} | 2023-11-25 | 2023-12-24 | 27908.96 | 27908.96 | 27908.96 | 27908.96 | 27908.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {2308058/proyecto_PROCESO, 2308058/proyecto_INICIO, 2308058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402306127 | Proyecto de inversión | 545226.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545226.38, modificado:545226.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 7 Y LAGUNA CHAMA, CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 9 ENTRE CALLE 2 Y LAGUNA CHAMA Y CALLE 2 ENTRE CALLE 9 Y LIMITE EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO LAS MARAVILLAS - 375783 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 375783 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 70 + 250 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7, CALLE LAGUNA CHAMA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CA, lon:-90.26967946, lat:18.49929699}} | 2023-10-03 | 2023-11-21 | 545226.38 | 545226.38 | 545226.38 | 545226.38 | 545226.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUS-OP-URB-036-2023, contratista:JHONATAN VIVIEROS MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:545226.38, importe_modificado:545226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2306127/proyecto_INICIO, 2306127/proyecto_PROCESO, 2306127/proyecto_INICIO, 2306127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304522 | Proyecto de inversión | 1175973.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175973.63, modificado:1175973.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO KM. 36 - 368547 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 368547 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - KM 36 KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA EN LA CARRETERA FEDERAL ESCÁRCEGA VI, lon:-90.84536883, lat:18.62407425}} | 2023-11-24 | 2023-12-23 | 1175973.63 | 1175973.63 | 1175973.63 | 1175973.63 | 1175973.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-049-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1175973.63, importe_modificado:1175973.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2304522/proyecto_INICIO, 2304522/proyecto_PROCESO, 2304522/proyecto_INICIO, 2304522/proyecto_PROCESO, 2304522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309850 | Proyecto de inversión | 23921.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23921.97, modificado:23921.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE MATAMOROS - 390748 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 390748 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS UBICADO A 10 KM DE LA CABEC, lon:-90.64581162, lat:18.58376417}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 23921.97 | 23921.97 | 23921.97 | 23921.97 | 23921.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {2309850/proyecto_PROCESO, 2309850/proyecto_INICIO, 2309850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309463 | Proyecto de inversión | 608573.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608573.46, modificado:608410.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 Y CALLE 12 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO KM 74 - 389489 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 389489 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - KM 74 KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 15 PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE , lon:-90.755791, lat:18.699585}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 608410.39 | 608410.39 | 608410.39 | 608410.39 | 608410.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-URB-042-2023, contratista:CONSTRUCTORA BEDROCK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:608573.46, importe_modificado:608573.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2309463/proyecto_INICIO, 2309463/proyecto_PROCESO, 2309463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309462 | Proyecto de inversión | 985186.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985186.36, modificado:985186.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO. - 389487 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 389487 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3540.0, meta_modificada:3540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 500 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 10, CALLE 4 ESTA OBRA ESTA EN LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMA, lon:-90.28189916, lat:18.65205632}} | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 985186.26 | 985186.26 | 985186.26 | 985186.26 | 985186.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-047-2023, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECGOS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:985186.36, importe_modificado:985186.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3540.0}} | {2309462/proyecto_INICIO, 2309462/proyecto_PROCESO, 2309462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309449 | Proyecto de inversión | 805653.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805653.47, modificado:805653.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINAPARO - 389453 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 389453 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3041.5, meta_modificada:3041.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 63 + 500 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 4, CALLE 10 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-90.258533, lat:18.579419}} | 2023-11-15 | 2023-12-24 | 805653.46 | 805653.46 | 805653.46 | 805653.46 | 805653.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-046-2023, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:805653.47, importe_modificado:805653.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3041.5}} | {2309449/proyecto_INICIO, 2309449/proyecto_PROCESO, 2309449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402312187 | Proyecto de inversión | 183401.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183401.74, modificado:183401.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, EN VARIAS COLONIAS - 403100 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 403100 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.4, meta_modificada:1122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - ESCARCEGA KILÓMETRO 0 + 10 CIUDAD ESCARCEGA-90.735565, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE 44 EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCE, lon:-90.74767353, lat:18.608235}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 183401.74 | 183401.74 | 183401.74 | 183401.74 | 183401.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.4}} | {2312187/proyecto_INICIO, 2312187/proyecto_PROCESO, 2312187/proyecto_INICIO, 2312187/proyecto_PROCESO, 2312187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303850 | Proyecto de inversión | 950698.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950698.75, modificado:950698.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 49A Y CALLE 44, CALLE 55 ENTRE CALLE 36 Y CRUCE, CALLE 36 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 36 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 365496 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 365496 | S | 69 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2424.6, meta_modificada:2424.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 36 Y CALLE 59, CALLE 49 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA FLORES MAGÓN EN LOS TRAMOS DE LA CALLE 36 LA PRIMERA CALLE 36 ENTRE 53A Y CALLE 49A LA, lon:-90.737045, lat:18.612574}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 950698.74 | 950698.74 | 950698.74 | 950698.74 | 950698.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-053-2023, contratista:JORGE ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:950698.75, importe_modificado:950698.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2424.6}} | {2303850/proyecto_INICIO, 2303850/proyecto_PROCESO, 2303850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402314329 | Proyecto de inversión | 416347.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416347.69, modificado:416347.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL - 411994 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 411994 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL JOB KILÓMETRO 71 + 500 INTERIOR S/N EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL JOBAL PARA LL, lon:-90.20324615, lat:18.52626559}} | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 416347.69 | 416347.69 | 416347.69 | 416347.69 | 416347.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023, contratista:JOSE FRANKLIN CANCHE MIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:832695.43, importe_modificado:832695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2314329/proyecto_INICIO, 2314329/proyecto_PROCESO, 2314329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402301790 | Proyecto de inversión | 219458.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219458.74, modificado:219458.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO.12 EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 356884 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 356884 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 38 + 500 INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 7, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZÓ , lon:-90.88521, lat:18.36325}} | 2023-09-07 | 2023-10-26 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-035-2023, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:658376.23, importe_modificado:658376.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2301790/proyecto_INICIO, 2301790/proyecto_PROCESO, 2301790/proyecto_INICIO, 2301790/proyecto_PROCESO, 2301790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309709 | Proyecto de inversión | 11960.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11960.98, modificado:11960.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID - 390369 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 390369 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.2, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL , lon:-90.59430844, lat:18.4926266}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.2}} | {2309709/proyecto_INICIO, 2309709/proyecto_PROCESO, 2309709/proyecto_INICIO, 2309709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315486 | Proyecto de inversión | 92521.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92521.72, modificado:92521.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 416349 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 416349 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA , lon:-90.92409189, lat:18.49144643}} | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 92521.72 | 92521.72 | 92521.72 | 92521.72 | 92521.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023, contratista:JOSE FRANKLIN CANCHE MIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:832695.43, importe_modificado:832695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2315486/proyecto_INICIO, 2315486/proyecto_PROCESO, 2315486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309672 | Proyecto de inversión | 11960.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11960.98, modificado:11960.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE - 390192 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 390192 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.2, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 120 EJIDO NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS, 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALID, lon:-90.53399414, lat:18.50415006}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.2}} | {2309672/proyecto_INICIO, 2309672/proyecto_PROCESO, 2309672/proyecto_INICIO, 2309672/proyecto_PROCESO, 2309672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402306008 | Proyecto de inversión | 207118.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207118.46, modificado:207118.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 375251 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 375251 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR S/N EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 14, CALLE 15 ESTA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-90.76535169, lat:18.52984296}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 207118.46 | 207118.46 | 207118.46 | 207118.46 | 207118.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2306008/proyecto_PROCESO, 2306008/proyecto_INICIO, 2306008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315445 | Proyecto de inversión | 46260.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46260.86, modificado:46260.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA DE ESCÁRCEGA - 416205 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 416205 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE SE DIRIGE A LA COLONIA SALINAS DE GORTARI EN LA, lon:-90.74256895, lat:18.60803039}} | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023, contratista:JOSE FRANKLIN CANCHE MIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:832695.43, importe_modificado:832695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2315445/proyecto_INICIO, 2315445/proyecto_PROCESO, 2315445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309599 | Proyecto de inversión | 23921.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23921.97, modificado:23921.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE LIBERTAD - 389969 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 389969 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.4, meta_modificada:146.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 20 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD A 24 KM DE LA CABECERA MU, lon:-90.51267762, lat:18.5716574}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 23921.97 | 23921.97 | 23921.97 | 23921.97 | 23921.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.4}} | {2309599/proyecto_PROCESO, 2309599/proyecto_INICIO, 2309599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402305945 | Proyecto de inversión | 64724.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64724.6, modificado:64724.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 375077 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 375077 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE 14, CALLE 16 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEG, lon:-90.92380425, lat:18.4913384}} | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | 64724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:699025.42, importe_modificado:699025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2305945/proyecto_PROCESO, 2305945/proyecto_INICIO, 2305945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402314002 | Proyecto de inversión | 15947.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15947.98, modificado:15947.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JUAN ESCUTIA - 410786 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 410786 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.6, meta_modificada:97.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA UBICADO A 17 KM, lon:-90.84643046, lat:18.85715732}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 15947.98 | 15947.98 | 15947.98 | 15947.98 | 15947.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.6}} | {2314002/proyecto_PROCESO, 2314002/proyecto_INICIO, 2314002/proyecto_PROCESO, 2314002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309944 | Proyecto de inversión | 11960.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11960.98, modificado:11960.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 391274 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 391274 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.2, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - KILOMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA, lon:-90.75492, lat:18.70192051}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | 11960.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.2}} | {2309944/proyecto_INICIO, 2309944/proyecto_PROCESO, 2309944/proyecto_INICIO, 2309944/proyecto_PROCESO, 2309944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402301586 | Proyecto de inversión | 219458.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219458.74, modificado:219458.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO. 12 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE HARO - 355943 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 355943 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 INTERIOR S/N EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 44, ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD HARO. PARA LLEGAR A E, lon:-90.789791, lat:18.44238}} | 2023-09-07 | 2023-10-26 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | 219458.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-035-2023, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:658376.23, importe_modificado:658376.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2301586/proyecto_INICIO, 2301586/proyecto_PROCESO, 2301586/proyecto_INICIO, 2301586/proyecto_PROCESO, 2301586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402310640 | Proyecto de inversión | 667875.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667875.47, modificado:667875.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 9 Y LIMITE, CALLE 11 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 EN LA LOCALIDAD EJIDO BENITO JUÁREZ NO. 2 LA POLLA - 394534 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 394534 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO JUAREZ NO. 2 KILÓMETRO 48 + 600 EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9, ESTA OBRA SE REALIZA , lon:-90.97558614, lat:18.37893441}} | 2023-11-25 | 2023-12-24 | 667875.47 | 667875.47 | 667875.47 | 667875.47 | 667875.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-051-2023, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:667875.47, importe_modificado:667875.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2310640/proyecto_INICIO, 2310640/proyecto_PROCESO, 2310640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402311878 | Proyecto de inversión | 138235.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138235.36, modificado:138235.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL - 401291 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 401291 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 100 INTERIOR S/N EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD, lon:-90.38650029, lat:18.62131964}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 138235.36 | 138235.36 | 138235.36 | 138235.36 | 138235.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2311878/proyecto_PROCESO, 2311878/proyecto_INICIO, 2311878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315751 | Proyecto de inversión | 357833.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357833.44, modificado:357833.44}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD BELÉN - 417299 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 417299 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - BELEN KILÓMETRO 16 + 250 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 5 ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-90.57646449, lat:18.57329045}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 357833.44 | 357833.44 | 357833.44 | 357833.44 | 357833.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2848175.93, importe_modificado:2848175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315751/proyecto_INICIO, 2315751/proyecto_PROCESO, 2315751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315749 | Proyecto de inversión | 356012.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356012.73, modificado:356012.73}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO LUNA - 417296 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 417296 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 7, CALLE 5 ESTA LOCALIDAD ESTA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL MUNICIPIO DE CANDELARIA SOBRE E, lon:-90.89786433, lat:18.29565726}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 356012.73 | 356012.73 | 356012.73 | 356012.73 | 356012.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2848175.93, importe_modificado:2848175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315749/proyecto_INICIO, 2315749/proyecto_PROCESO, 2315749/proyecto_INICIO, 2315749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402310381 | Proyecto de inversión | 636895.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636895.36, modificado:636895.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA, EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 49A Y CALLE 51 B, CALLE 30 POR CALLE 43 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCIÓN - 393453 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 393453 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.3, meta_modificada:1514.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 49 A Y CALLE 51 B, CALLE 34 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 49A Y CALLE 51 B CALLE 3, lon:-90.736751, lat:18.611294}} | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 636895.36 | 636895.36 | 636895.36 | 636895.36 | 636895.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-040-2023, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:636895.36, importe_modificado:636895.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.3}} | {2310381/proyecto_INICIO, 2310381/proyecto_PROCESO, 2310381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402310344 | Proyecto de inversión | 424371.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424371.17, modificado:424371.16}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR DE ADULTO MAYOR EN ESCÁRCEGA EN LA AV. JUSTO SIERRA MENDEZ ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA CENTRO. - 393319 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 393319 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ EJIDO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 25, CALLE 27 ESTA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA TIENDA DEPARTAMENTAL COPPEL EN EL COMEDOR, lon:-90.73018, lat:18.605445}} | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 424371.16 | 424371.16 | 424371.16 | 424371.16 | 424371.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-033-2023, contratista:ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:424371.17, importe_modificado:424371.17}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2310344/proyecto_INICIO, 2310344/proyecto_PROCESO, 2310344/proyecto_INICIO, 2310344/proyecto_PROCESO, 2310344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315282 | Proyecto de inversión | 46260.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46260.86, modificado:46260.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS - 415538 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 415538 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR S/N EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA L, lon:-90.91616544, lat:18.61897277}} | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023, contratista:JOSE FRANKLIN CANCHE MIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:832695.43, importe_modificado:832695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2315282/proyecto_PROCESO, 2315282/proyecto_INICIO, 2315282/proyecto_PROCESO, 2315282/proyecto_INICIO, 2315282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315199 | Proyecto de inversión | 46260.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46260.96, modificado:46260.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 415222 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 415222 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR S/N EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZ, lon:-90.75509256, lat:18.70084973}} | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 46260.96 | 46260.96 | 46260.96 | 46260.96 | 46260.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023, contratista:JOSE FRANKLIN CANCHE MIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:832695.43, importe_modificado:832695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2315199/proyecto_INICIO, 2315199/proyecto_PROCESO, 2315199/proyecto_INICIO, 2315199/proyecto_PROCESO, 2315199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402313090 | Proyecto de inversión | 69116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69116.04, modificado:69116.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS - 406747 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 406747 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO TREINTA Y SEIS KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN, lon:-90.84878, lat:18.61894311}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313090/proyecto_INICIO, 2313090/proyecto_PROCESO, 2313090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402313053 | Proyecto de inversión | 69116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69116.04, modificado:69116.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 406630 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 406630 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE D, lon:-90.76710071, lat:18.53030072}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313053/proyecto_PROCESO, 2313053/proyecto_INICIO, 2313053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402313012 | Proyecto de inversión | 69116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69116.04, modificado:69116.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 406489 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 406489 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTOR, lon:-90.92418136, lat:18.49135064}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313012/proyecto_INICIO, 2313012/proyecto_PROCESO, 2313012/proyecto_INICIO, 2313012/proyecto_PROCESO, 2313012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402313298 | Proyecto de inversión | 19934.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19934.97, modificado:19934.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN - 407627 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 407627 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LA ASUNCION KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN UBICADO A 17 KM DE, lon:-90.82109821, lat:18.68910752}} | 2023-11-23 | 2023-12-24 | 19934.97 | 19934.97 | 19934.97 | 19934.97 | 19934.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2313298/proyecto_PROCESO, 2313298/proyecto_INICIO, 2313298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402312612 | Proyecto de inversión | 2476277.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476277.82, modificado:2476277.82}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 19 DE JULIO DE LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 405018 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 405018 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1131.2, meta_modificada:1131.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 54, CALLE 56 ESTA OBRA SE REALIZA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA 10 DE MAYO ES UNA ÚNICA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, lon:-90.72959243, lat:18.62010276}} | 2023-10-03 | 2023-11-21 | 2476277.82 | 2476277.82 | 2476277.82 | 2476277.82 | 2476277.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-034-2023, contratista:ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2476277.82, importe_modificado:2476277.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.2}} | {2312612/proyecto_PROCESO, 2312612/proyecto_INICIO, 2312612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402308542 | Proyecto de inversión | 3986.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986.99, modificado:3986.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 3 - 386051 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 386051 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.2, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO JUAREZ 3 KILÓMETRO 66 + 10 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE BENITO, lon:-90.27046011, lat:18.75277944}} | 2023-11-25 | 2023-12-24 | 3986.99 | 3986.99 | 3986.99 | 3986.99 | 3986.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023, contratista:ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:398699.43, importe_modificado:398699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.2}} | {2308542/proyecto_PROCESO, 2308542/proyecto_INICIO, 2308542/proyecto_PROCESO, 2308542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402312943 | Proyecto de inversión | 69116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69116.04, modificado:69116.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 406128 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 406128 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 6 + 300 INTERIOR S/N EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRC, lon:-90.78539585, lat:18.62229349}} | 2023-11-09 | 2023-12-23 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | 69116.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:829385.77, importe_modificado:829385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2312943/proyecto_INICIO, 2312943/proyecto_PROCESO, 2312943/proyecto_INICIO, 2312943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315404 | Proyecto de inversión | 46260.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46260.86, modificado:46260.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA - 416050 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 416050 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA CHIQUITA KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA. PAR ALLEGAR A E, lon:-90.71790786, lat:18.62786695}} | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | 46260.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023, contratista:JOSE FRANKLIN CANCHE MIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:832695.43, importe_modificado:832695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2315404/proyecto_INICIO, 2315404/proyecto_PROCESO, 2315404/proyecto_INICIO, 2315404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315276 | Proyecto de inversión | 355021.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355021.9, modificado:355021.9}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LAS LOCALIDADES EJIDO HARO - 415498 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 415498 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 24 ESTA OBRA ESTA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A , lon:-90.79164705, lat:18.44596385}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 355021.9 | 355021.9 | 355021.9 | 355021.9 | 355021.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2848175.93, importe_modificado:2848175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315276/proyecto_PROCESO, 2315276/proyecto_INICIO, 2315276/proyecto_PROCESO, 2315276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315271 | Proyecto de inversión | 356120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356120.99, modificado:356120.98}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO LA LIBERTAD - 415483 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 415483 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE 28 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 14, CALLE 16 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD EN CALLE 28 ENTRE CALLE 14 Y 16 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CA, lon:-90.51366959, lat:18.5725699}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 356120.98 | 356120.98 | 356120.98 | 356120.98 | 356120.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2848175.93, importe_modificado:2848175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315271/proyecto_INICIO, 2315271/proyecto_PROCESO, 2315271/proyecto_INICIO, 2315271/proyecto_PROCESO, 2315271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315270 | Proyecto de inversión | 355021.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355021.9, modificado:355021.9}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL LECHUGAL. - 415477 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 415477 | S | 39 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 14, CALLE 16 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL QUE, lon:-90.42378445, lat:18.60225269}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 355021.9 | 355021.9 | 355021.9 | 355021.9 | 355021.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2848175.93, importe_modificado:2848175.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2315270/proyecto_INICIO, 2315270/proyecto_PROCESO, 2315270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402315329 | Proyecto de inversión | 138782.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138782.58, modificado:138782.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 415736 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 415736 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN , lon:-90.82271818, lat:18.68972281}} | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 138782.58 | 138782.58 | 138782.58 | 138782.58 | 138782.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023, contratista:JOSE FRANKLIN CANCHE MIS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:832695.43, importe_modificado:832695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2315329/proyecto_INICIO, 2315329/proyecto_PROCESO, 2315329/proyecto_INICIO, 2315329/proyecto_PROCESO, 2315329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297194 | Proyecto de inversión | 121945.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121945.54, modificado:121945.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO RUTA NO. 15 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA - 338771 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 338771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 23, CALLE 19 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDA, lon:-90.80988265, lat:18.8265356}} | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 121945.54 | 121945.54 | 121945.54 | 121945.54 | 121945.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:731673.26, importe_modificado:731673.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2297194/proyecto_PROCESO, 2297194/proyecto_INICIO, 2297194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297146 | Proyecto de inversión | 243891.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243891.09, modificado:243891.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 15 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 338554 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 338554 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - SAN JOSÉ KILÓMETRO 32 + 600 EJIDO SAN JOSÉ, 24367 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ SALIENDO DE LA CABEC, lon:-90.81285932, lat:18.79228764}} | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 243891.09 | 243891.09 | 243891.09 | 243891.09 | 243891.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:731673.26, importe_modificado:731673.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2297146/proyecto_PROCESO, 2297146/proyecto_INICIO, 2297146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297790 | Proyecto de inversión | 731876.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731876.67, modificado:731876.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 19 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 341135 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 341135 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 35, CALLE 36 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA , lon:-90.75972, lat:18.5358}} | 2023-08-04 | 2023-09-28 | 731876.66 | 731876.66 | 731876.66 | 731876.66 | 731876.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2023, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:731876.67, importe_modificado:731876.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2297790/proyecto_INICIO, 2297790/proyecto_PROCESO, 2297790/proyecto_INICIO, 2297790/proyecto_PROCESO, 2297790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297349 | Proyecto de inversión | 121612.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121612.57, modificado:121612.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 339469 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 339469 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 5, CALLE 6 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDA, lon:-90.764015, lat:18.523181}} | 2023-09-20 | 2023-11-08 | 121612.57 | 121612.57 | 121612.57 | 121612.57 | 121612.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-038-2023, contratista:ERICK ROMAN ACUÑA COHUO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:729675.42, importe_modificado:729675.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2297349/proyecto_INICIO, 2297349/proyecto_PROCESO, 2297349/proyecto_INICIO, 2297349/proyecto_PROCESO, 2297349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297053 | Proyecto de inversión | 121945.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121945.54, modificado:121945.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 15 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 338153 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 338153 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 7 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SALIEN, lon:-90.7348198, lat:18.73960201}} | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 121945.54 | 121945.54 | 121945.54 | 121945.54 | 121945.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:731673.26, importe_modificado:731673.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2297053/proyecto_INICIO, 2297053/proyecto_PROCESO, 2297053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297038 | Proyecto de inversión | 486917.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486917.88, modificado:486917.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 338090 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 338090 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 50 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DE LOS TANQUES Y CALLE 18, CALLE 20 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD , lon:-90.92404768, lat:18.4917193}} | 2023-09-04 | 2023-10-23 | 486917.88 | 486917.88 | 486917.88 | 486917.88 | 486917.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:730376.83, importe_modificado:730376.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2297038/proyecto_PROCESO, 2297038/proyecto_INICIO, 2297038/proyecto_PROCESO, 2297038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297305 | Proyecto de inversión | 243891.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243891.09, modificado:243891.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 15 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 339327 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 339327 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 850 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA SAL, lon:-90.84500989, lat:18.85644498}} | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 243891.09 | 243891.09 | 243891.09 | 243891.09 | 243891.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:731673.26, importe_modificado:731673.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2297305/proyecto_INICIO, 2297305/proyecto_PROCESO, 2297305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296972 | Proyecto de inversión | 731678.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731678.93, modificado:731678.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 13 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA - 337772 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 337772 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 59, CALLE 61 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LAS COLONIAS UNIDA ESFUERZA Y TRABAJO 1 CALLE 65 ENTRE CALLE 18C , lon:-90.739202, lat:18.591259}} | 2023-05-25 | 2023-07-08 | 731678.93 | 731678.93 | 731678.93 | 731678.93 | 731678.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2023, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:731678.93, importe_modificado:731678.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2296972/proyecto_INICIO, 2296972/proyecto_PROCESO, 2296972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297913 | Proyecto de inversión | 243225.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243225.14, modificado:243225.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 21 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 341625 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 341625 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24357 TRAMO ESCÁRCEGA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 2, CALLE 4 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA, lon:-90.88635, lat:18.36141}} | 2023-09-20 | 2023-11-08 | 243225.14 | 243225.14 | 243225.14 | 243225.14 | 243225.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-038-2023, contratista:ERICK ROMAN ACUÑA COHUO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:729675.42, importe_modificado:729675.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2297913/proyecto_INICIO, 2297913/proyecto_PROCESO, 2297913/proyecto_INICIO, 2297913/proyecto_PROCESO, 2297913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265805 | Acción | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1147275.93}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA - 48671 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 48671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.732001, lat:18.604315}} | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 1147275.93 | 1147275.93 | 1147275.93 | 1147275.93 | 1147275.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-PRODIM-OP-001-2023, contratista:HERLINDA ROSAS MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1147275.93, importe_modificado:1147275.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2265805/proyecto_INICIO, 2265805/proyecto_PROCESO, 2265805/proyecto_FIN, 2265805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303403 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199287.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA BUGAMBILIAS - 363763 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 363763 | S | 92 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA MUÑECA Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION NOS DIRIGIMOS A LA AVENIDA CHICAN, lon:-89.39362732, lat:18.50393432}} | 2023-11-13 | 2023-12-02 | 1199287.32 | 1199287.32 | 1199287.32 | 1199287.32 | 1199287.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-017-2023-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:municipio de calakmul, monto:1199287.32, importe_modificado:1199287.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2303403/proyecto_INICIO, 2303403/proyecto_FIN, 2303403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304747 | Proyecto de inversión | 49806.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49806.8, modificado:49728.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369490 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 369490 | S | 143 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. SE ENCUENTRA A 10.7 KM. CON UN TIEMPO DE 16 MINUTOS DE VIAJE CON , lon:-89.43611437, lat:18.42311234}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 49728.96 | 49728.96 | 49728.96 | 49728.96 | 49728.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2304747/proyecto_INICIO, 2304747/proyecto_FIN, 2304747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGA ACTA DE TERMINO DE OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDADES. , trimestre:1.0, usuario:irmaggomeza, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304706 | Proyecto de inversión | 66409.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66409.07, modificado:66361.23}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369338 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 369338 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.44267163, lat:18.36158427}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 66361.23 | 66361.23 | 66361.23 | 66361.23 | 66361.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2304706/proyecto_INICIO, 2304706/proyecto_PROCESO, 2304706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGA ACTA DE TERMINO DE OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDADES. , trimestre:1.0, usuario:irmaggomeza, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331145 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2049999.9, modificado:2049325.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LOS ALACRANES - 346339 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 346339 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES SEENCUENTRA UBICADO A 90.7 KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPALCON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE DE, lon:-89.21503662, lat:17.98327408}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 2049325.18 | 2049325.18 | 2049325.18 | 2049325.18 | 2049325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SL-IR-004-2023-C, contratista:KARIME SUGEY PRSUEL PAAT, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2049325.18, importe_modificado:2049325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2331145/proyecto_INICIO, 2331145/proyecto_FIN, 2331145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303458 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998647.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA 10 DE MAYO. - 364093 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 364093 | S | 101 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CONTINUA A MANO DERECHA POR 42 METROS HASTA LLEGAR A LA CALLE BECAN A LA CUAL INGRESARA, lon:-89.39329962, lat:18.49638827}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 1998647.13 | 1998647.13 | 1998647.13 | 1998647.13 | 1998647.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-020-2023-C, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de calakmul, monto:1998647.13, importe_modificado:1998647.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2303458/proyecto_INICIO, 2303458/proyecto_PROCESO, 2303458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297634 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99461.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 340616 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 340616 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO QUEDA A 8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. PARA LLEGAR SE SALE DE LA CA, lon:-89.39778295, lat:18.50349667}} | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 99461.91 | 99461.91 | 99461.91 | 99461.91 | 99461.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-ADJ-001-2023-C, contratista:FRANCISCO VERA PEREZ., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:99461.92, importe_modificado:99461.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2297634/proyecto_INICIO, 2297634/proyecto_PROCESO, 2297634/proyecto_FIN, 2297634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402293841 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998327.43}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CENTAUROS DEL NORTE - 324603 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 324603 | S | 159 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPU, lon:-89.53926405, lat:18.35412265}} | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 998327.43 | 998327.43 | 998327.43 | 998327.43 | 998327.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-022-2023-C, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:998327.43, importe_modificado:998327.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2293841/proyecto_INICIO, 2293841/proyecto_FIN, 2293841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402298601 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2048065.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, LAGUNA ALVARADO - 344248 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 344248 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE ENCUENTRA A 90., lon:-89.275484, lat:18.01885725}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 2048065.09 | 2048065.09 | 2048065.09 | 2048065.09 | 2048065.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-003-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:2048065.09, importe_modificado:2048065.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2298601/proyecto_INICIO, 2298601/proyecto_PROCESO, 2298601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228934 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1373156.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL TESORO - 114842 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114842 | S | 208 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE ENCUENTRA UBICADA A 65.7 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL , lon:-89.19123992, lat:18.15594116}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1373156.54 | 1373156.54 | 1373156.54 | 1373156.54 | 1373156.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-001-2023-C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES CARO, convocante:municipio de calakmul, monto:1373156.54, importe_modificado:1373156.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2228934/proyecto_INICIO, 2228934/proyecto_PROCESO, 2228934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225212 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748540.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, EL CARRIZA - 89325 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 89325 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELL, lon:-89.44135563, lat:18.3984316}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 748540.36 | 748540.36 | 748540.36 | 748540.36 | 748540.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-002-2023-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:municipio de calakmul, monto:748540.36, importe_modificado:748540.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2225212/proyecto_INICIO, 2225212/proyecto_PROCESO, 2225212/proyecto_FIN, 2225212/proyecto_INICIO, 2225212/proyecto_PROCESO, 2225212/proyecto_FIN, 2225212/proyecto_INICIO, 2225212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225160 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499211.38}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 88771 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 88771 | S | 170 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CARRETERA CARRETERA UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA - FLORES MAGÓN, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA SE RECORRE APROXIMA, lon:-89.36797053, lat:18.80261732}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1499211.38 | 1499211.38 | 1499211.38 | 1499211.38 | 1499211.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-008-2023-C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1499211.38, importe_modificado:1499211.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2225160/proyecto_INICIO, 2225160/proyecto_PROCESO, 2225160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225075 | Proyecto de inversión | 1095600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095600.0, modificado:1093331.27}} | AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO - 87655 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 87655 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE S, lon:-89.24728388, lat:18.03332961}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1093331.27 | 1093331.27 | 1093331.27 | 1093331.27 | 1093331.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-004-2023-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:municipio de calakmul, monto:1093331.27, importe_modificado:1093331.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2225075/proyecto_INICIO, 2225075/proyecto_FIN, 2225075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402295978 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209482.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 333980 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 333980 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24645 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , LAS DELICIAS SE, lon:-89.26655104, lat:18.48927956}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 209482.64 | 209482.64 | 209482.64 | 209482.64 | 209482.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-005-2023-C, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:209482.64, importe_modificado:209482.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2295978/proyecto_INICIO, 2295978/proyecto_FIN, 2295978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265149 | Proyecto de inversión | 145152.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:145152.67, modificado:145152.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, EL SACRIFICIO, SEGUNDA ETAPA - 177486 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 177486 | S | 315 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURDE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA APR, lon:-89.37452395, lat:17.99916405}} | 2023-07-25 | 2023-09-30 | 145152.77 | 145152.77 | 145152.77 | 145152.77 | 145152.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SC-IR-001-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2498758.77, importe_modificado:2498758.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2265149/proyecto_INICIO, 2265149/proyecto_PROCESO, 2265149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265116 | Proyecto de inversión | 2101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2100999.9, modificado:2090073.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES I, ZONA LIMÍTROFE - 150483 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 150483 | S | 176 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES SE RECORRE APROXIMADAMENTE 60 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL SE TO, lon:-89.26852121, lat:18.17436501}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2090073.53 | 2090073.53 | 2090073.53 | 2090073.53 | 2090073.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SE-IR-001-2023-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:municipio de calakmul, monto:2090073.53, importe_modificado:2090073.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2265116/proyecto_INICIO, 2265116/proyecto_PROCESO, 2265116/proyecto_INICIO, 2265116/proyecto_PROCESO, 2265116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265092 | Proyecto de inversión | 1897500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1897499.9, modificado:1896637.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL - 146036 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 146036 | S | 200 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJ, lon:-89.37675653, lat:18.26340562}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1896637.24 | 1896637.24 | 1896637.24 | 1896637.24 | 1896637.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-UB-IR-003-2023-C, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1896637.24, importe_modificado:1896637.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2265092/proyecto_INICIO, 2265092/proyecto_PROCESO, 2265092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302249403 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648625.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES - 160537 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 160537 | S | 162 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA, lon:-89.32506167, lat:17.95886753}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1648625.41 | 1648625.41 | 1648625.41 | 1648625.41 | 1648625.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-006-2023-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S., convocante:municipio de calakmul, monto:1648625.41, importe_modificado:1648625.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2249403/proyecto_INICIO, 2249403/proyecto_PROCESO, 2249403/proyecto_INICIO, 2249403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402278782 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499204.51}} | SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 250900 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 250900 | S | 100 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAÍSO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO QUEDA APROXIMADAMENTE A 73 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO, lon:-89.23890147, lat:18.11425903}} | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 499204.51 | 499204.51 | 499204.51 | 499204.51 | 499204.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-005-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:499294.18, importe_modificado:499294.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2278782/proyecto_PROCESO, 2278782/proyecto_INICIO, 2278782/proyecto_PROCESO, 2278782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402293974 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES - 325058 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 325058 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA ESTA APROXIMADAMENTE A 92 KILÓMETROS DE LA C, lon:-89.21500711, lat:17.99610794}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2293974/proyecto_INICIO, 2293974/proyecto_PROCESO, 2293974/proyecto_INICIO, 2293974/proyecto_PROCESO, 2293974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402293109 | Proyecto de inversión | 463501.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463501.32, modificado:463292.3}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HÉROES - 322008 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 322008 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 41.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR, lon:-89.4596118, lat:18.14977954}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 463292.3 | 463292.3 | 463292.3 | 463292.3 | 463292.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2998647.14, importe_modificado:2998647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2293109/proyecto_INICIO, 2293109/proyecto_FIN, 2293109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302252599 | Proyecto de inversión | 1485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1484158.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA LUCHA I, ZONA SUR - 177103 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 177103 | S | 143 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. SE ENCUENTRA A 10.7 KM. CON UN TIEMPO DE 16 MINUTOS DE VIAJE CON, lon:-89.44092035, lat:18.42477151}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1484158.74 | 1484158.74 | 1484158.74 | 1484158.74 | 1484158.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-012-2023-C, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1484158.74, importe_modificado:1484158.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2252599/proyecto_INICIO, 2252599/proyecto_PROCESO, 2252599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302247698 | Proyecto de inversión | 854392 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854392.0, modificado:853621.53}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 150196 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 150196 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ SE RECORRE 80 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE. SALIE, lon:-89.17037606, lat:18.05664559}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 853621.53 | 853621.53 | 853621.53 | 853621.53 | 853621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-007-2023-C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, convocante:municipio de calakmul, monto:853621.53, importe_modificado:853621.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2247698/proyecto_INICIO, 2247698/proyecto_PROCESO, 2247698/proyecto_INICIO, 2247698/proyecto_PROCESO, 2247698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246440 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1642874.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS NORTE - 142559 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 142559 | S | 148 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 2, lon:-89.34880551, lat:18.89233425}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1642874.49 | 1642874.49 | 1642874.49 | 1642874.49 | 1642874.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-016-2023-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:municipio de calakmul, monto:1642874.49, importe_modificado:1642874.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2246440/proyecto_INICIO, 2246440/proyecto_PROCESO, 2246440/proyecto_FIN, 2246440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255415 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2298852.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD QUICHÉ DE LAS PAILAS - 195366 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 195366 | S | 162 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA LOCALIDAD DE QUICHE DE LAS PAILAS SE ENCUENTRA UBICADO A 63.7 KM DE DISTANCIA DE LA CAB, lon:-89.340318, lat:18.07559483}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2298852.61 | 2298852.61 | 2298852.61 | 2298852.61 | 2298852.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-007-2023-C, contratista:HEIDE AIDE MONZON NACHO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2298852.61, importe_modificado:2298852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2255415/proyecto_INICIO, 2255415/proyecto_PROCESO, 2255415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255301 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2298138.21}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON TECHADO EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO, LECHUGAL - 194511 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 194511 | S | 118 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 21 DE MAYO LECHUGAL, 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO EL LECHUGAL SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 59.6 KILÓMETROS DE LA C, lon:-89.20369529, lat:18.20450985}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2298138.21 | 2298138.21 | 2298138.21 | 2298138.21 | 2298138.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-004-2023-C, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2298138.21, importe_modificado:2298138.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2255301/proyecto_INICIO, 2255301/proyecto_FIN, 2255301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246097 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1124145.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA - 140669 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 140669 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA, lon:-89.45356328, lat:18.23158402}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1124145.81 | 1124145.81 | 1124145.81 | 1124145.81 | 1124145.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-013-2023-C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, convocante:municipio de calakmul, monto:1124145.81, importe_modificado:1124145.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2246097/proyecto_INICIO, 2246097/proyecto_PROCESO, 2246097/proyecto_INICIO, 2246097/proyecto_PROCESO, 2246097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246025 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:686891.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA II, ZONA LIMÍTROFE - 140339 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 140339 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMÍTROFE SE ENCUENTRA UBICADA A 46.2 KM AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DIRIGETE , lon:-89.18836898, lat:18.30777332}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 686891.39 | 686891.39 | 686891.39 | 686891.39 | 686891.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-008-2023-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:municipio de calakmul, monto:686891.39, importe_modificado:686891.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2246025/proyecto_INICIO, 2246025/proyecto_PROCESO, 2246025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333248 | Proyecto de inversión | 746400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746400.0, modificado:745860.12}} | REHABILITACION DE PASOS PEATONALES CON SEÑALETICAS RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | AUT-FORTAMUN230002-0002/2023 | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:xpujil,camp, lon:-89.3972, lat:18.3019}} | 2023-12-22 | 2024-01-20 | 745860.12 | 745860.12 | 745860.12 | 745860.12 | 745860.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FORTAMUN-SE-ADJ-001-2023-C, contratista:2RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V, convocante:municipio de calakmul, monto:745860.12, importe_modificado:745860.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2333248/proyecto_INICIO, 2333248/proyecto_PROCESO, 2333248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333235 | Proyecto de inversión | 131628.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131628.28, modificado:131218.54}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | AUT-FOPET230001-0001/2023 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:dos lagunas norte, lon:-89.2933, lat:18.8094}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:el refugio, lon:-89.3725, lat:18.8041}} | 2023-12-02 | 2023-12-26 | 131218.54 | 131218.54 | 131218.54 | 131218.54 | 131218.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FOPET-SG-ADJ-001-2023-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:municipio de calakmul, monto:131218.54, importe_modificado:131218.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} | {2333235/proyecto_FIN, 2333235/proyecto_INICIO, 2333235/proyecto_PROCESO, 2333235/proyecto_FIN, 2333235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331142 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2049999.9, modificado:2049156.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2, OJO DE AGUA - 343973 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 343973 | S | 169 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ESTÁ SITUADA EN , lon:-89.2262077, lat:17.95980182}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 2049156.82 | 2049156.82 | 2049156.82 | 2049156.82 | 2049156.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SL-IR-002-2023-C, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2049156.82, importe_modificado:2049156.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2331142/proyecto_INICIO, 2331142/proyecto_FIN, 2331142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331485 | Proyecto de inversión | 700000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699257.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA AVIACIÓN - 285916 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 285916 | S | 311 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CALAKMUL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. AL SALIR DE AYUNTAMIENTO SEGUIR POR LA AVENIDA CHICANA Y SEGUIR ADELANTE HASTA LLE, lon:-89.40089127, lat:18.51667536}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 699257.61 | 699257.61 | 699257.61 | 699257.61 | 699257.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-004-2023-C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:699257.61, importe_modificado:699257.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {2331485/proyecto_INICIO, 2331485/proyecto_PROCESO, 2331485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331483 | Proyecto de inversión | 1375000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1369031.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 283623 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 283623 | S | 370 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE SALE Y SE TOMA LA CARRE, lon:-89.91373029, lat:18.53791931}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 1369031.36 | 1369031.36 | 1369031.36 | 1369031.36 | 1369031.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SF-IR-004-2023-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1369031.36, importe_modificado:1369031.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2331483/proyecto_INICIO, 2331483/proyecto_PROCESO, 2331483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331482 | Proyecto de inversión | 2125000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2125000.0, modificado:2124463.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, ZOH LAGUNA - 283519 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 283519 | S | 568 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y CALLE CHIAPAS, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL., lon:-89.41457289, lat:18.59195466}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 2124463.12 | 2124463.12 | 2124463.12 | 2124463.12 | 2124463.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SF-IR-003-2023-C, contratista:INMOBILIARIA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2124463.12, importe_modificado:2124463.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2331482/proyecto_INICIO, 2331482/proyecto_FIN, 2331482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331479 | Proyecto de inversión | 650000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649247.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA - 282036 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 282036 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE AVENIDA DIAZ ORDAZ, LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-89.67424549, lat:18.52280937}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 649247.64 | 649247.64 | 649247.64 | 649247.64 | 649247.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-003-2023-C, contratista:GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:649247.64, importe_modificado:649247.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.0}} | {2331479/proyecto_INICIO, 2331479/proyecto_FIN, 2331479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402330889 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:699999.9, modificado:699421.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL - 248916 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 248916 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:287, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL, 24645 LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL ESTA APROXIMADAMENTE A 38 KILOMETROS DE LA CABECERA DE CALAKMUL ANTES, lon:-89.33593997, lat:18.24578428}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 699421.73 | 699421.73 | 699421.73 | 699421.73 | 699421.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-002-2023-C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:699421.73, importe_modificado:699421.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2330889/proyecto_INICIO, 2330889/proyecto_FIN, 2330889/proyecto_PROCESO, 2330889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402330888 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:449999.9, modificado:449316.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 248545 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 248545 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR, 24646 EL PALMAR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO A 56 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCALIDADES DE NUEVO CAMPANARIO LA, lon:-89.40492771, lat:18.0667778}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 449316.42 | 449316.42 | 449316.42 | 449316.42 | 449316.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-001-2023-C, contratista:GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:449316.42, importe_modificado:449316.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2330888/proyecto_INICIO, 2330888/proyecto_PROCESO, 2330888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331574 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1049297.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249163.71}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 340500 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 340500 | S | 568 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5850.0, meta_modificada:5850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SELVA Y , LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL A UNA DISTAN, lon:-89.41354605, lat:18.59348197}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 2298461.23 | 2298461.23 | 2298461.23 | 2298461.23 | 2298461.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-006-2023-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1249163.71, importe_modificado:1249163.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5850.0}} | {2331574/proyecto_INICIO, 2331574/proyecto_PROCESO, 2331574/proyecto_FIN, 2331574/proyecto_PROCESO, 2331574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra realizada en mezcal de recursos entre el faismun y banobras 2023, trimestre:1.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333212 | Proyecto de inversión | 1290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1288362.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | AUT-FOPET230002-0002/2023 | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:zohlahuna, lon:-89.4177, lat:18.5933}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:nuevo conhuas, lon:-89.5405, lat:18.5405}} | 2023-12-06 | 2024-01-19 | 1288362.34 | 1288362.34 | 1288362.34 | 1288362.34 | 1288362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FOPET-SG-IR-001-2023-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:municipio de calakmul, monto:1288362.34, importe_modificado:1288362.34}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:412.0}} | {2333212/proyecto_PROCESO, 2333212/proyecto_FIN, 2333212/proyecto_INICIO, 2333212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331146 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2049999.9, modificado:2048751.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 346439 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 346439 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUELCRESCENCIO REJÓN ESTA SITUADA A97.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ALSALI, lon:-89.25651137, lat:17.92257184}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 2048751.33 | 2048751.33 | 2048751.33 | 2048751.33 | 2048751.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SL-IR-005-2023-C, contratista:SODE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2048751.33, importe_modificado:2048751.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2331146/proyecto_INICIO, 2331146/proyecto_PROCESO, 2331146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304803 | Proyecto de inversión | 83011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83011.34, modificado:83963.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 370429 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 370429 | S | 315 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.37230308, lat:17.99836815}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 83963.5 | 83963.5 | 83963.5 | 83963.5 | 83963.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2304803/proyecto_INICIO, 2304803/proyecto_PROCESO, 2304803/proyecto_FIN, 2304803/proyecto_PROCESO, 2304803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304794 | Proyecto de inversión | 83011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83011.34, modificado:83963.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 370096 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 370096 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-89.42013719, lat:18.06607189}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 83963.5 | 83963.5 | 83963.5 | 83963.5 | 83963.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2304794/proyecto_INICIO, 2304794/proyecto_PROCESO, 2304794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304777 | Proyecto de inversión | 49806.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49806.8, modificado:49758.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369885 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 369885 | S | 159 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJI, lon:-89.53542312, lat:18.35371532}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2304777/proyecto_INICIO, 2304777/proyecto_FIN, 2304777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304758 | Proyecto de inversión | 49806.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49806.8, modificado:49758.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369527 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 369527 | S | 347 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE RECORRE , lon:-89.44528444, lat:18.31900421}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2304758/proyecto_INICIO, 2304758/proyecto_FIN, 2304758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304686 | Proyecto de inversión | 49806.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49806.8, modificado:49758.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369272 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 369272 | S | 199 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA, lon:-89.30661256, lat:18.45205652}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2304686/proyecto_INICIO, 2304686/proyecto_PROCESO, 2304686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGA ACTA DE TERMINO DE OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDADES. , trimestre:1.0, usuario:irmaggomeza, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299174 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:890150.41}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 347019 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 347019 | S | 568 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA SE ENCUENTRA UBICADO A 10.5 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SALIENDO D, lon:-89.41423225, lat:18.59210719}} | 2023-11-13 | 2023-12-25 | 890150.41 | 890150.41 | 890150.41 | 890150.41 | 890150.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-002-2023-C, contratista:MANUEL GAUDENCIO PERERA DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:890150.41, importe_modificado:890150.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2299174/proyecto_INICIO, 2299174/proyecto_FIN, 2299174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402306117 | Proyecto de inversión | 83011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83011.34, modificado:82963.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 375739 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 375739 | S | 228 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA , lon:-89.28586373, lat:17.88715145}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 82963.5 | 82963.5 | 82963.5 | 82963.5 | 82963.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2306117/proyecto_INICIO, 2306117/proyecto_FIN, 2306117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402302768 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319471.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DOS, CAROLINA - 360857 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 360857 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ DOS CAROLINA, 24643 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , BENITO JUAREZ DOS SE ENCUENTRAUBICADA A UNA DISTANCIA DE 10.2 KMDE LA CABECERA MUNICIPAL. SALIENDODE LA, lon:-89.44944342, lat:18.55508191}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 319471.64 | 319471.64 | 319471.64 | 319471.64 | 319471.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-003-2023-C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:319471.64, importe_modificado:319471.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2302768/proyecto_INICIO, 2302768/proyecto_PROCESO, 2302768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402306178 | Proyecto de inversión | 49806.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49806.8, modificado:49758.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 375953 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 375953 | S | 131 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICAN, lon:-89.25113944, lat:17.86073111}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2306178/proyecto_INICIO, 2306178/proyecto_PROCESO, 2306178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402306086 | Proyecto de inversión | 49806.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49806.8, modificado:49758.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 375536 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 375536 | S | 162 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA, lon:-89.35530089, lat:17.97230846}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | 49758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2306086/proyecto_INICIO, 2306086/proyecto_PROCESO, 2306086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303874 | Proyecto de inversión | 535716.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535716.11, modificado:535668.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 365608 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 365608 | S | 2938 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PAYAN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XNANTUN Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. LA UBICACIÓN DEL PRIMER PUNTO DE LA LUMINARIA ES EN LA CALLE PAYAN ENTRE, lon:-89.39273368, lat:18.5072036}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 535668.27 | 535668.27 | 535668.27 | 535668.27 | 535668.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1149473.81, importe_modificado:1149473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:160.0}} | {2303874/proyecto_INICIO, 2303874/proyecto_PROCESO, 2303874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGA ACTA DE TERMINO DE OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDADES., trimestre:1.0, usuario:irmaggomeza, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303858 | Proyecto de inversión | 246943.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246943.94, modificado:246052.74}} | AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 365526 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 365526 | S | 266 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA SE RECORRE APROXIM, lon:-89.13468132, lat:18.42390636}} | 2023-11-22 | 2023-12-20 | 246052.74 | 246052.74 | 246052.74 | 246052.74 | 246052.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-012-2023-C, contratista:CARLOS AGUSTIN BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:246052.74, importe_modificado:246052.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2303858/proyecto_INICIO, 2303858/proyecto_FIN, 2303858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402310203 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159868.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 392813 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 392813 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:211, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 24645 SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADOE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR SE TIENE Q, lon:-89.30072603, lat:18.49600118}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 159868.26 | 159868.26 | 159868.26 | 159868.26 | 159868.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799341.33, importe_modificado:799341.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.6}} | {2310203/proyecto_INICIO, 2310203/proyecto_FIN, 2310203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303487 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525000.0, modificado:1523762.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA AVIACIÓN. - 364226 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 364226 | S | 104 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL., lon:-89.39635964, lat:18.5082227}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 1523762.17 | 1523762.17 | 1523762.17 | 1523762.17 | 1523762.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-018-2023-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1523762.17, importe_modificado:1523762.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2303487/proyecto_PROCESO, 2303487/proyecto_INICIO, 2303487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303483 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999147.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA BELLA VISTA - 364216 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 364216 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLAVISTA, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y CONTINUA CON DIRECCIÓN AL OESTE POR 30, lon:-89.40026884, lat:18.50098139}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 1999147.25 | 1999147.25 | 1999147.25 | 1999147.25 | 1999147.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-019-2023-C, contratista:AARON JESUS NUÑES PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1999147.25, importe_modificado:1999147.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2303483/proyecto_INICIO, 2303483/proyecto_PROCESO, 2303483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309618 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159868.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 390022 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 390022 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:212, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 24645 SAN JUAN DEL RÍO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , SAN JUAN DEL RIO SE ENCUENTRA UBICADOE 13.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJ, lon:-89.26984755, lat:18.48979943}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 159868.26 | 159868.26 | 159868.26 | 159868.26 | 159868.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799341.33, importe_modificado:799341.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.6}} | {2309618/proyecto_INICIO, 2309618/proyecto_PROCESO, 2309618/proyecto_FIN, 2309618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309597 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:799341.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 389963 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 389963 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS ARBOLITOS, 24645 DOS ARBOLITOS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , DOS ARBOLITOS SE ENCUENTRA UBICADO A 14.432 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PA, lon:-89.26031145, lat:18.48954423}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 799341.33 | 799341.33 | 799341.33 | 799341.33 | 799341.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799341.33, importe_modificado:799341.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.6}} | {2309597/proyecto_INICIO, 2309597/proyecto_FIN, 2309597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303447 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049995.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA JARDINES - 363932 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 363932 | S | 126 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORMIGUERO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE OXPECMUL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL TRAMO DE LA REHABILITACIÓN SE TOMA LA AVENIDA CHICA, lon:-89.39117042, lat:18.5006989}} | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 1049995.69 | 1049995.69 | 1049995.69 | 1049995.69 | 1049995.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-015-2023-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1049995.69, importe_modificado:1049995.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2303447/proyecto_INICIO, 2303447/proyecto_PROCESO, 2303447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309557 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159868.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 389794 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 389794 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:239, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TIERRA PROMETIDA, 24645 TIERRA PROMETIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , TIERRA PROMETIDA SE ENCUENTRA UBICADOE 14.432 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XP, lon:-89.25983808, lat:18.48945979}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 159868.27 | 159868.27 | 159868.27 | 159868.27 | 159868.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799341.33, importe_modificado:799341.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.6}} | {2309557/proyecto_INICIO, 2309557/proyecto_FIN, 2309557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303401 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499341.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA CENTRO - 363754 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 363754 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZA 134 METROS CON DIRECCIÓN AL OESTE SOBRE LA CALLE HALALTUN HASTA LLEGAR A LA CALLE BALA, lon:-89.39850541, lat:18.50551642}} | 2023-11-13 | 2023-12-02 | 499341.23 | 499341.23 | 499341.23 | 499341.23 | 499341.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-011-2023-C, contratista:JOSE ANGEL CAMBRANO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:499341.23, importe_modificado:499341.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2303401/proyecto_INICIO, 2303401/proyecto_FIN, 2303401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303577 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998752.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA 10 DE MAYO - 364534 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 364534 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 8 EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ESTA UBICADA LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA AVENIDA CHICANA Y DOBLAR SOBRE LA CALLE , lon:-89.39550641, lat:18.49967973}} | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 998752.84 | 998752.84 | 998752.84 | 998752.84 | 998752.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SD-IR-001-2023-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:998752.84, importe_modificado:998752.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2303577/proyecto_PROCESO, 2303577/proyecto_INICIO, 2303577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402309508 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159868.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 389619 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 389619 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAMISAL, 24645 CHAMISAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y , CHAMISAL SE ENCUENTRA UBICADOE 13.734 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR SE TIENE QUE SALIR DE XP, lon:-89.26734677, lat:18.49045262}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 159868.27 | 159868.27 | 159868.27 | 159868.27 | 159868.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799341.33, importe_modificado:799341.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.6}} | {2309508/proyecto_INICIO, 2309508/proyecto_PROCESO, 2309508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402310872 | Acción | 274208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274208.0, modificado:273621.19}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 395631 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 395631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}} | 2023-12-04 | 2023-12-18 | 273621.19 | 273621.19 | 273621.19 | 273621.19 | 273621.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC-FAISMUN-U9-ADJ-001-2023-C, contratista:DANIEL EDUARDO TOVAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:273621.19, importe_modificado:273621.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2310872/proyecto_INICIO, 2310872/proyecto_FIN, 2310872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402303026 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:714610.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO, BACHEO, EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 361992 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 361992 | S | 2869 | 2860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE XPUJIL AVANZA 50 METROS AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE BALAKBAL POR DONDE INGRESARA POR , lon:-89.39485745, lat:18.50854142}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 714610 | 714610 | 714610 | 714610 | 714610 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2303026/proyecto_PROCESO, 2303026/proyecto_INICIO, 2303026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402292054 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 12M3 EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES - 317701 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 317701 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA ESTA APROXIMADAMENTE A 92 KILÓMETROS DE LA C, lon:-89.21538899, lat:17.99387903}} | 2023-11-05 | 2023-12-05 | 399780 | 399780 | 399780 | 399780 | 399780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-007-2023-C, contratista:CRESENCIANO GUTIERREZ SILVANO, convocante:municipio de calakmul, monto:399780.0, importe_modificado:399780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:5.0}} | {2292054/proyecto_INICIO, 2292054/proyecto_PROCESO, 2292054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402291523 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119208.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CARMEN II - 314971 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 314971 | S | 159 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CARMEN SE ENCUENTRA UBICADO A 47.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.41491257, lat:18.16107213}} | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 119208.08 | 119208.08 | 119208.08 | 119208.08 | 119208.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-001-2023-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:119208.08, importe_modificado:119208.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2291523/proyecto_INICIO, 2291523/proyecto_FIN, 2291523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402279346 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2298852.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 253812 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 253812 | S | 97 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE INGENIERO ECHEVERRÍA CASTELLOT 1 SE UBICA AL OESTE DE LA CABECER, lon:-89.59898649, lat:18.53256951}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2298852.44 | 2298852.44 | 2298852.44 | 2298852.44 | 2298852.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-002-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de calakmul, monto:2298852.44, importe_modificado:2298852.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2279346/proyecto_INICIO, 2279346/proyecto_PROCESO, 2279346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402278685 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199387.25}} | EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA - 250418 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 250418 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPU, lon:-90.13999441, lat:18.62119306}} | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 199387.25 | 199387.25 | 199387.25 | 199387.25 | 199387.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-004-2023-C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:199387.25, importe_modificado:199387.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2278685/proyecto_PROCESO, 2278685/proyecto_INICIO, 2278685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGO ESTATUS DE TERMINO Y SE ADJUNTA EVIDENCIA DE TERMINO, trimestre:1.0, usuario:irmaggomeza, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402276720 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479236.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD EL TEPEYAC - 204173 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 204173 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:237, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL TEPEYAC CON CÓDIGO POSTAL 24644 SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 51.1 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILXMABEN, lon:-89.32931873, lat:18.92862628}} | 2023-11-05 | 2023-12-05 | 479236.18 | 479236.18 | 479236.18 | 479236.18 | 479236.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-006-2023-C, contratista:JUAN MANUEL COLLI ECHAZARRETA, convocante:municipio de calakmul, monto:479236.18, importe_modificado:479236.18}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:6.0}} | {2276720/proyecto_INICIO, 2276720/proyecto_PROCESO, 2276720/proyecto_FIN, 2276720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402293485 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1598359.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA FUNDADORES - 323361 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 323361 | S | 327 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1217.0, meta_modificada:1217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CALAKMUL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO RICO Y AVENIDA CHICANA, LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION SE TOMA LA AVENIDA, lon:-89.39145426, lat:18.50872969}} | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 1598359.36 | 1598359.36 | 1598359.36 | 1598359.36 | 1598359.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-001-2023-C, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de calakmul, monto:1598359.36, importe_modificado:1598359.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1217.0}} | {2293485/proyecto_INICIO, 2293485/proyecto_PROCESO, 2293485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402276695 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999818.17}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 203522 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 203522 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCEPCION ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL, lon:-90.13331012, lat:18.6193242}} | 2023-11-05 | 2023-12-05 | 999818.17 | 999818.17 | 999818.17 | 999818.17 | 999818.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-005-2023-C, contratista:ENRIQUE ESPINOLA ARZATE, convocante:municipio de calakmul, monto:999818.18, importe_modificado:999818.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2276695/proyecto_INICIO, 2276695/proyecto_FIN, 2276695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402293057 | Proyecto de inversión | 447730.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447730.28, modificado:447528.37}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HÉROES - 321816 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 321816 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO SE UBICA A, lon:-89.41854597, lat:18.0642563}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 447528.37 | 447528.37 | 447528.37 | 447528.37 | 447528.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2998647.14, importe_modificado:2998647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2293057/proyecto_INICIO, 2293057/proyecto_FIN, 2293057/proyecto_PROCESO, 2293057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402292908 | Proyecto de inversión | 994760.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994760.22, modificado:994311.63}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HÉROES - 321205 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 321205 | S | 250 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL APROXIMADAMENTE A 66 KM Y , lon:-89.29747846, lat:18.06623441}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 994311.63 | 994311.63 | 994311.63 | 994311.63 | 994311.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2998647.14, importe_modificado:2998647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2292908/proyecto_INICIO, 2292908/proyecto_PROCESO, 2292908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402292748 | Proyecto de inversión | 1094008.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094008.18, modificado:1093514.83}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HÉROES - 320687 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 320687 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE QUEDA EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL APROX, lon:-89.27026663, lat:18.01726308}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 1093514.83 | 1093514.83 | 1093514.83 | 1093514.83 | 1093514.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2998647.14, importe_modificado:2998647.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2292748/proyecto_INICIO, 2292748/proyecto_FIN, 2292748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402291412 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:934148.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, LAGUNA COOXLI - 314378 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 314378 | S | 150 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, , lon:-89.16616866, lat:18.82113862}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 934148.23 | 934148.23 | 934148.23 | 934148.23 | 934148.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-021-2023-C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:934148.23, importe_modificado:934148.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2291412/proyecto_INICIO, 2291412/proyecto_PROCESO, 2291412/proyecto_FIN, 2291412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402293973 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999146.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 325055 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 325055 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.38, meta_modificada:66.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EJIDO KILOMETRO CIENTO VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 120ESTAUBICADO A 33 KILÓMETROSENDIRECCIÓN OESTE DE LAC, lon:-89.69922087, lat:18.51879403}} | 2023-08-14 | 2023-09-30 | 999146.38 | 999146.38 | 999146.38 | 999146.38 | 999146.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SS-IR-001-2023-C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:municipio de calakmul, monto:999146.38, importe_modificado:999146.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.38}} | {2293973/proyecto_INICIO, 2293973/proyecto_PROCESO, 2293973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297365 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199138.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA LOCALIDAD TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 339514 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 339514 | S | 117 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 77.5 KM, lon:-89.315353, lat:17.99421305}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 199138.12 | 199138.12 | 199138.12 | 199138.12 | 199138.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-010-2023-C, contratista:KARIME SUGEY PRSUEL PAAT, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:199138.12, importe_modificado:199138.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2297365/proyecto_PROCESO, 2297365/proyecto_INICIO, 2297365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402297266 | Proyecto de inversión | 2080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080000.0, modificado:2079071.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BEL HA - 339145 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 339145 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELHA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-89.325912, lat:18.92942805}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2079071.98 | 2079071.98 | 2079071.98 | 2079071.98 | 2079071.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-002-2023-C, contratista:ARTURO CORREA REYES., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2079072.0, importe_modificado:2079072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2297266/proyecto_INICIO, 2297266/proyecto_FIN, 2297266/proyecto_PROCESO, 2297266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296971 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994982.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PLAN DE AYALA - 337769 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 337769 | S | 250 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL APROXIMADAMENTE A 66 KM Y , lon:-89.29881143, lat:18.0689969}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 1994982.35 | 1994982.35 | 1994982.35 | 1994982.35 | 1994982.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-016-2023-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1994982.35, importe_modificado:1994982.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2296971/proyecto_INICIO, 2296971/proyecto_PROCESO, 2296971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402294247 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699312.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 326070 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 326070 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL INGRESANDO A LA CARRETERA ES, lon:-89.37158679, lat:18.80458659}} | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 699312.24 | 699312.24 | 699312.24 | 699312.24 | 699312.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-009-2023-C, contratista:AARON JESUS NUÑES PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:699312.24, importe_modificado:699312.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2294247/proyecto_INICIO, 2294247/proyecto_PROCESO, 2294247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296552 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 12M3 EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 335955 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 335955 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE UBICA A 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA M, lon:-89.4806531, lat:18.32883118}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 239620 | 239620 | 239620 | 239620 | 239620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-008-2023-C, contratista:CRESENCIANO GUTIERREZ SILVANO, convocante:municipio de calakmul, monto:239620.0, importe_modificado:239620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2296552/proyecto_PROCESO, 2296552/proyecto_INICIO, 2296552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265246 | Proyecto de inversión | 1826000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1825999.9, modificado:1825468.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CIVALITO - 229326 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 229326 | S | 228 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.28468893, lat:17.88545024}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 1825468.14 | 1825468.14 | 1825468.14 | 1825468.14 | 1825468.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SF-IR-001-2023-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1825468.14, importe_modificado:1825468.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2265246/proyecto_INICIO, 2265246/proyecto_PROCESO, 2265246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255399 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2298671.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II, ZONA OESTE - 195291 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 195291 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SITUADO A 31.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE DE 23 MIN EN AUTOMÓ, lon:-89.61871486, lat:18.52986071}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2298671.17 | 2298671.17 | 2298671.17 | 2298671.17 | 2298671.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-005-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2298671.17, importe_modificado:2298671.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2255399/proyecto_INICIO, 2255399/proyecto_FIN, 2255399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265150 | Proyecto de inversión | 2354847.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2354847.13, modificado:2498758.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, EL SACRIFICIO, SEGUNDA ETAPA - 177888 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 177888 | S | 315 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LACABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 70.7KILÓMETROS. SA, lon:-89.3601054, lat:17.97789069}} | 2023-07-25 | 2023-09-30 | 2498758.77 | 2498758.77 | 2498758.77 | 2498758.77 | 2498758.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SC-IR-001-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2498758.77, importe_modificado:2498758.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2265150/proyecto_INICIO, 2265150/proyecto_PROCESO, 2265150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302253401 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998519.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO 120 - 181378 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 181378 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO KILOMETRO CIENTO VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 120 ESTA UBICA, lon:-89.69792604, lat:18.51948581}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 998519.62 | 998519.62 | 998519.62 | 998519.62 | 998519.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SS-IR-002-2023-C, contratista:DANIEL DE LUNA HERNANDEZ, convocante:municipio de calakmul, monto:998519.62, importe_modificado:998519.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2253401/proyecto_INICIO, 2253401/proyecto_PROCESO, 2253401/proyecto_INICIO, 2253401/proyecto_PROCESO, 2253401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255100 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1645754.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 192863 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 192863 | S | 278 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES ESTA UBICADO A 58 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL. SALIENDO DE XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CAL, lon:-89.18066064, lat:18.21899813}} | 2023-09-16 | 2023-10-30 | 1645754.91 | 1645754.91 | 1645754.91 | 1645754.91 | 1645754.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-014-2023-C, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1645754.91, importe_modificado:1645754.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2255100/proyecto_INICIO, 2255100/proyecto_PROCESO, 2255100/proyecto_INICIO, 2255100/proyecto_PROCESO, 2255100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302255061 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1649372.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ONCE DE MAYO - 192610 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 192610 | S | 170 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 48.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCALIDADES DE NUEVO CAMP, lon:-89.46171097, lat:18.11931391}} | 2023-09-16 | 2023-10-30 | 1649372.34 | 1649372.34 | 1649372.34 | 1649372.34 | 1649372.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-015-2023-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:municipio de calakmul, monto:1649372.34, importe_modificado:1649372.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2255061/proyecto_INICIO, 2255061/proyecto_PROCESO, 2255061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302253328 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999284.22}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ZONA LIMÍTROFE - 180981 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 180981 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 76.9 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-89.27029549, lat:18.17077938}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 999284.22 | 999284.22 | 999284.22 | 999284.22 | 999284.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SS-IR-003-2023-C, contratista:DANIEL DE LUNA HERNANDEZ, convocante:municipio de calakmul, monto:999284.22, importe_modificado:999284.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2253328/proyecto_INICIO, 2253328/proyecto_PROCESO, 2253328/proyecto_INICIO, 2253328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302256703 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799206.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 204074 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 204074 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRA UBICADA A 66.6 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-89.24157879, lat:18.17668727}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 799206.96 | 799206.96 | 799206.96 | 799206.96 | 799206.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-003-2023-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799260.46, importe_modificado:799260.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.0}} | {2256703/proyecto_INICIO, 2256703/proyecto_PROCESO, 2256703/proyecto_INICIO, 2256703/proyecto_PROCESO, 2256703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302259552 | Proyecto de inversión | 2560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560000.0, modificado:2558382.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHICHONAL - 220951 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 220951 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL CHICHONAL SE UBICA A 17.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA CALAKMUL EN, lon:-89.55299096, lat:18.52661558}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 2558382.16 | 2558382.16 | 2558382.16 | 2558382.16 | 2558382.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-001-2023-C, contratista:FRANCISCO VERA PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2558382.16, importe_modificado:2558382.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2259552/proyecto_INICIO, 2259552/proyecto_PROCESO, 2259552/proyecto_INICIO, 2259552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265174 | Proyecto de inversión | 2300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2299346.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON TECHADO EN LA LOCALIDAD BLASILLO - 195607 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 195607 | S | 122 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO D, lon:-89.3118375, lat:18.11080276}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2299346.14 | 2299346.14 | 2299346.14 | 2299346.14 | 2299346.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SL-IR-001-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VERTICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2299346.14, importe_modificado:2299346.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2265174/proyecto_INICIO, 2265174/proyecto_PROCESO, 2265174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265173 | Proyecto de inversión | 2300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2298716.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 195423 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 195423 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 39.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE, lon:-89.38657342, lat:18.22349759}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2298716.17 | 2298716.17 | 2298716.17 | 2298716.17 | 2298716.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SL-IR-003-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACEROS ESTRUCTURALES BRITOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2298716.17, importe_modificado:2298716.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2265173/proyecto_INICIO, 2265173/proyecto_PROCESO, 2265173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265094 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1649999.9, modificado:1648367.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES - 146113 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 146113 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 41.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABE, lon:-89.47556921, lat:18.15016288}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1648367.92 | 1648367.92 | 1648367.92 | 1648367.92 | 1648367.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-UB-IR-002-2023-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1648367.92, importe_modificado:1648367.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2265094/proyecto_INICIO, 2265094/proyecto_PROCESO, 2265094/proyecto_INICIO, 2265094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265093 | Proyecto de inversión | 1897500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1897499.9, modificado:1896219.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO - 146089 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 146089 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA, lon:-89.41419556, lat:18.37629344}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1896219.13 | 1896219.13 | 1896219.13 | 1896219.13 | 1896219.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-UB-IR-004-2023-C, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1896219.13, importe_modificado:1896219.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2265093/proyecto_INICIO, 2265093/proyecto_PROCESO, 2265093/proyecto_INICIO, 2265093/proyecto_FIN, 2265093/proyecto_INICIO, 2265093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265091 | Proyecto de inversión | 2887500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2887499.9, modificado:2887067.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 145977 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 145977 | S | 171 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE CRISTÓBAL COLÓN SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 33.1 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL . SALIENDO , lon:-89.4557252, lat:18.21902557}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2887067.46 | 2887067.46 | 2887067.46 | 2887067.46 | 2887067.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-UB-IR-001-2023-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:2887067.46, importe_modificado:2887067.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2265091/proyecto_INICIO, 2265091/proyecto_PROCESO, 2265091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265080 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:687499.9, modificado:684538.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES, ZONA LIMÍTROFE - 140783 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 140783 | S | 176 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 76.9 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-89.26865398, lat:18.17223794}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 684538.75 | 684538.75 | 684538.75 | 684538.75 | 684538.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SF-ADJ-001-2023-C, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:municipio de calakmul, monto:684538.75, importe_modificado:684538.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2265080/proyecto_INICIO, 2265080/proyecto_PROCESO, 2265080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302253003 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499254.28}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25M3 EN LA LOCALIDAD BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, LOS CHINOS - 179191 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 179191 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ LOS CHINOS SE ENCUENTRA UBICADO A 89.5 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-89.28741663, lat:18.03500317}} | 2023-08-01 | 2023-10-15 | 2499254.28 | 2499254.28 | 2499254.28 | 2499254.28 | 2499254.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-003-2023-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:2499280.64, importe_modificado:2499280.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2253003/proyecto_INICIO, 2253003/proyecto_PROCESO, 2253003/proyecto_INICIO, 2253003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246112 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1096684.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XBONIL - 140736 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 140736 | S | 276 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE XBONIL SE ENCUENTRA SITUADO A 86.9 KM EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVEZANDO LOS EJIDOS DE , lon:-90.17016181, lat:18.63682715}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1096684.64 | 1096684.64 | 1096684.64 | 1096684.64 | 1096684.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-005-2023-C, contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ DEL RIVERO, convocante:municipio de calakmul, monto:1096684.64, importe_modificado:1096684.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2246112/proyecto_PROCESO, 2246112/proyecto_INICIO, 2246112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246929 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648732.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 145917 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 145917 | S | 199 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO, lon:-89.31521789, lat:18.4319685}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1648732.26 | 1648732.26 | 1648732.26 | 1648732.26 | 1648732.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-011-2023-C, contratista:SDM EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1648732.26, importe_modificado:1648732.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2246929/proyecto_INICIO, 2246929/proyecto_PROCESO, 2246929/proyecto_INICIO, 2246929/proyecto_PROCESO, 2246929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302247627 | Proyecto de inversión | 855250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855250.0, modificado:854678.12}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO - 149842 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 149842 | S | 135 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GUILLERMO PRIETO, 24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO SE RECORRE UNA DISTANCIA DE 64 KM. SALIENDO DE LA LOCALIDAD , lon:-89.34406725, lat:18.17606074}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 854678.12 | 854678.12 | 854678.12 | 854678.12 | 854678.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-006-2023-C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES CARO, convocante:municipio de calakmul, monto:854678.12, importe_modificado:854678.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2247627/proyecto_PROCESO, 2247627/proyecto_INICIO, 2247627/proyecto_PROCESO, 2247627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302247834 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648782.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ - 150749 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 150749 | S | 133 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADO A 57.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO L, lon:-89.38075161, lat:18.05603385}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1648782.28 | 1648782.28 | 1648782.28 | 1648782.28 | 1648782.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-008-2023-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:municipio de calakmul, monto:1648782.28, importe_modificado:1648782.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2247834/proyecto_INICIO, 2247834/proyecto_PROCESO, 2247834/proyecto_FIN, 2247834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302247816 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648625.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO, MANCOLONA - 150696 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 150696 | S | 258 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO LA MANCOLONA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-89.29335145, lat:18.81961841}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1648625.41 | 1648625.41 | 1648625.41 | 1648625.41 | 1648625.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-007-2023-C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES CARO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1648625.41, importe_modificado:1648625.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2247816/proyecto_INICIO, 2247816/proyecto_PROCESO, 2247816/proyecto_INICIO, 2247816/proyecto_PROCESO, 2247816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246437 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648347.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 142543 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 142543 | S | 169 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE X, lon:-89.445209, lat:18.50790453}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1648347.29 | 1648347.29 | 1648347.29 | 1648347.29 | 1648347.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-013-2023-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1648347.29, importe_modificado:1648347.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2246437/proyecto_INICIO, 2246437/proyecto_PROCESO, 2246437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302246436 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1154818.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 142533 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 142533 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO SE ENCUENTRA UBICADA A 52.6 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-89.24613165, lat:18.26612768}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1154818.46 | 1154818.46 | 1154818.46 | 1154818.46 | 1154818.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-010-2023-C, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1154818.46, importe_modificado:1154818.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2246436/proyecto_INICIO, 2246436/proyecto_PROCESO, 2246436/proyecto_INICIO, 2246436/proyecto_PROCESO, 2246436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302247736 | Proyecto de inversión | 1248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248000.0, modificado:1246890.52}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SAN ANTONIO SODA - 150347 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 150347 | S | 266 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE QUINTANA ROO EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JERUSALEN Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA SE RECO, lon:-89.13665945, lat:18.41971259}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1246890.52 | 1246890.52 | 1246890.52 | 1246890.52 | 1246890.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-011-2023-C, contratista:CARLOS AGUSTIN MUÑIZ BALLINAS, convocante:municipio de calakmul, monto:1246890.52, importe_modificado:1246890.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2247736/proyecto_INICIO, 2247736/proyecto_PROCESO, 2247736/proyecto_INICIO, 2247736/proyecto_PROCESO, 2247736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302249114 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998443.35}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 158702 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 158702 | S | 100 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAÍSO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO QUEDA APROXIMADAMENTE A 73 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO, lon:-89.23913013, lat:18.11312715}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1998443.35 | 1998443.35 | 1998443.35 | 1998443.35 | 1998443.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-002-2023-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1998443.35, importe_modificado:1998443.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2249114/proyecto_PROCESO, 2249114/proyecto_INICIO, 2249114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202229071 | Proyecto de inversión | 1455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, modificado:1454362.34}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 115407 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 115407 | S | 198 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-89.43344023, lat:18.45070988}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1454362.34 | 1454362.34 | 1454362.34 | 1454362.34 | 1454362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-014-2023-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1454362.34, importe_modificado:1454362.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2229071/proyecto_INICIO, 2229071/proyecto_FIN, 2229071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228979 | Proyecto de inversión | 1123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123000.0, modificado:1122861.94}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD BECÁN - 115050 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 115050 | S | 159 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE TERCERA CALLE, LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ, lon:-89.46258859, lat:18.51287905}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1122861.94 | 1122861.94 | 1122861.94 | 1122861.94 | 1122861.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-010-2023-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1122861.94, importe_modificado:1122861.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2228979/proyecto_INICIO, 2228979/proyecto_PROCESO, 2228979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228944 | Proyecto de inversión | 1485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1483269.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 114915 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114915 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24647 LOS PINOS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.2686113, lat:17.8684737}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1483269.86 | 1483269.86 | 1483269.86 | 1483269.86 | 1483269.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-003-2023-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:municipio de calakmul, monto:1483269.86, importe_modificado:1483269.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2228944/proyecto_INICIO, 2228944/proyecto_PROCESO, 2228944/proyecto_INICIO, 2228944/proyecto_PROCESO, 2228944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228890 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648594.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 114550 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114550 | S | 131 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE ALGIBER Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-89.27840342, lat:17.85966397}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1648594.63 | 1648594.63 | 1648594.63 | 1648594.63 | 1648594.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-002-2023-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:municipio de calakmul, monto:1648594.63, importe_modificado:1648594.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2228890/proyecto_INICIO, 2228890/proyecto_PROCESO, 2228890/proyecto_INICIO, 2228890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228804 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648397.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 113813 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 113813 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CUARTA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 KM, lon:-89.3093564, lat:18.23903803}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1648397.47 | 1648397.47 | 1648397.47 | 1648397.47 | 1648397.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-009-2023-C, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1648397.47, importe_modificado:1648397.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2228804/proyecto_INICIO, 2228804/proyecto_PROCESO, 2228804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202224982 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748773.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CAÑA BRAVA - 87002 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 87002 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ UN, lon:-89.35226601, lat:18.13376558}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 748773.33 | 748773.33 | 748773.33 | 748773.33 | 748773.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-001-2023-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:municipio de calakmul, monto:748773.33, importe_modificado:748773.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2224982/proyecto_INICIO, 2224982/proyecto_FIN, 2224982/proyecto_PROCESO, 2224982/proyecto_FIN, 2224982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202224881 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1647920.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS SUR - 86259 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 86259 | S | 148 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICA, lon:-89.35293356, lat:17.87302527}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1647920.84 | 1647920.84 | 1647920.84 | 1647920.84 | 1647920.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-001-2023-C, contratista:AARON JESUS NUÑEZ PEREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1647920.84, importe_modificado:1647920.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2224881/proyecto_INICIO, 2224881/proyecto_PROCESO, 2224881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGA EVIDENCIA ACTA CIRCUNSTANCIADA, POR MOTIVO DE QUE EL COMITE DE LA POBLACION NO FIRMO EL ACTA DE ENTREGA POR QUE PIDEN MAS COSAS QUE NO ESTAN DENTRO DEL CONTRATO. , trimestre:1.0, usuario:irmaggomeza, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225171 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998424.76}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 88919 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 88919 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPU, lon:-90.14008177, lat:18.6212059}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 998424.76 | 998424.76 | 998424.76 | 998424.76 | 998424.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-001-2023-C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:municipio de calakmul, monto:998656.9, importe_modificado:998656.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225171/proyecto_INICIO, 2225171/proyecto_PROCESO, 2225171/proyecto_INICIO, 2225171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202225109 | Proyecto de inversión | 2062500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062500.0, modificado:2061647.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 87875 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 87875 | S | 681 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECOR, lon:-90.13442211, lat:18.62457306}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2061647.84 | 2061647.84 | 2061647.84 | 2061647.84 | 2061647.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-012-2023-C, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:municipio de calakmul, monto:2061647.84, importe_modificado:2061647.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2225109/proyecto_INICIO, 2225109/proyecto_PROCESO, 2225109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202224992 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648824.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, LA MISTERIOSA - 87090 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 87090 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLES Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-89.42019083, lat:18.06514369}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1648824.17 | 1648824.17 | 1648824.17 | 1648824.17 | 1648824.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-007-2023-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1648824.17, importe_modificado:1648824.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2224992/proyecto_INICIO, 2224992/proyecto_PROCESO, 2224992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228898 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:411908.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 114617 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114617 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 24645 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICAN, lon:-89.46537743, lat:18.55883365}} | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 411908.77 | 411908.77 | 411908.77 | 411908.77 | 411908.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-ADJ-002-2023-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:411908.77, importe_modificado:411908.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2228898/proyecto_INICIO, 2228898/proyecto_FIN, 2228898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202228894 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648330.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 114597 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114597 | S | 157 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE TABASCO EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 102 KM. SALIENDO DE LA CABEC, lon:-89.17158307, lat:17.88552328}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1648330.12 | 1648330.12 | 1648330.12 | 1648330.12 | 1648330.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-005-2023-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1648330.12, importe_modificado:1648330.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2228894/proyecto_INICIO, 2228894/proyecto_PROCESO, 2228894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219688 | Proyecto de inversión | 53372.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:4350.0, modificado:4350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49022.41, modificado:48965.73}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44185 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 44185 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1255, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES DE MAYO DOS, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CALLE PRINCIPAL2. 3 EN LA CALLE DE ENMEDIO3. 5 EN LA ULTIMA CALLE, lon:-90.46197755, lat:18.03009092}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 53315.73 | 53315.73 | 53315.73 | 53315.73 | 53315.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137701, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:48965.73, importe_modificado:48965.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2219688/proyecto_INICIO, 2219688/proyecto_PROCESO, 2219688/proyecto_INICIO, 2219688/proyecto_PROCESO, 2219688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219661 | Proyecto de inversión | 141746.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:11600.0, modificado:11600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130146.43, modificado:129996.95}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44058 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 44058 | S | 225 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA PRIMERA CALLE DEL PUEBLO2. 10 EN LA SEGUNDA CAL, lon:-91.06257776, lat:18.22144261}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 141596.95 | 141596.95 | 141596.95 | 141596.95 | 141596.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137696, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:129996.95, importe_modificado:129996.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2219661/proyecto_PROCESO, 2219661/proyecto_INICIO, 2219661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219623 | Proyecto de inversión | 124071.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:113790.71}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43872 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 43872 | S | 247 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1.10 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL DEL PUEBLO2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE VERTICAL DEL, lon:-90.81210927, lat:17.91817195}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137687, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:113790.71, importe_modificado:113790.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2219623/proyecto_INICIO, 2219623/proyecto_PROCESO, 2219623/proyecto_INICIO, 2219623/proyecto_PROCESO, 2219623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219507 | Proyecto de inversión | 177096.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162409.44}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43077 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 43077 | S | 672 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA AVENIDA PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE DEL PUEBLO3. 11 EN LA Q, lon:-91.09924076, lat:18.27668726}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137683, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:162409.44, importe_modificado:162409.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2219507/proyecto_INICIO, 2219507/proyecto_PROCESO, 2219507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219436 | Proyecto de inversión | 247795.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:20300.0, modificado:20300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227495.26, modificado:227234.42}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42444 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 42444 | S | 537 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA AVENIDA PRINCIPAL2. 5 EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-90.84774264, lat:17.88798784}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 247534.42 | 247534.42 | 247534.42 | 247534.42 | 247534.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137661, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:227234.42, importe_modificado:227234.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2219436/proyecto_INICIO, 2219436/proyecto_PROCESO, 2219436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219319 | Proyecto de inversión | 106396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97696.82, modificado:97584.47}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41800 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 41800 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:639, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CAALLE3. 5 EN LA PRIMERA CALLE HORIZONTAL4. 5, lon:-90.64860695, lat:17.97354736}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137644, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:133238.2, importe_modificado:133238.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2219319/proyecto_INICIO, 2219319/proyecto_PROCESO, 2219319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219177 | Proyecto de inversión | 124071.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:113790.71}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41072 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 41072 | S | 105 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHILAR, 24333 EL CHILAR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA PRIMER CALLE HASTA EL FONDO2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE HASTA EL FONDO3. 10 EN LA TER, lon:-90.83823128, lat:18.15530357}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137629, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:113790.71, importe_modificado:113790.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2219177/proyecto_INICIO, 2219177/proyecto_PROCESO, 2219177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218563 | Proyecto de inversión | 654357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:652821.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37444 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 37444 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MACHETAZO, 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 10M DEL CAMPO DE FUTBOL3. A UN LADO DE, lon:-91.19973307, lat:18.02022335}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 652821.63 | 652821.63 | 652821.63 | 652821.63 | 652821.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-039/2023 1, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653003.22, importe_modificado:652922.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2218563/proyecto_INICIO, 2218563/proyecto_PROCESO, 2218563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META FISICA REAL SON 5 CUARTOS, trimestre:1.0, usuario:marianalopezm, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217723 | Proyecto de inversión | 379495.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379495.45, modificado:375751.71}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32925 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32925 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:553.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DE LA TIENDA DE COLOR AZUL2. A 20M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3. A 30M , lon:-90.37002481, lat:17.92494508}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 375751.71 | 375751.71 | 375751.71 | 375751.71 | 375751.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2023 2, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:376795.06, importe_modificado:376795.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.78}} | {2217723/proyecto_INICIO, 2217723/proyecto_PROCESO, 2217723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215904 | Proyecto de inversión | 1308901.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1306835.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23455 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 23455 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 3 VIVIENDAS A 300 M DE LA SALIDA A NUEVO COAHUILA 3 VIVIENDAS A 400 M, lon:-90.81377532, lat:17.88839569}} | 2023-05-30 | 2023-08-13 | 1306835.78 | 1306835.78 | 1306835.78 | 1306835.78 | 1306835.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-028/2023, contratista:AUROCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307360.74, importe_modificado:1307360.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2215904/proyecto_INICIO, 2215904/proyecto_PROCESO, 2215904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215623 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:527251.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21788 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21788 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:629, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 20 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 2 VIVIENDAS A 400 M DE LA E, lon:-90.40873393, lat:17.84557604}} | 2023-05-29 | 2023-08-12 | 527251.87 | 527251.87 | 527251.87 | 527251.87 | 527251.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-023/2023 1, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:527805.86, importe_modificado:527251.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2215623/proyecto_INICIO, 2215623/proyecto_PROCESO, 2215623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215616 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:527251.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21759 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21759 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 24346 SANTA ROSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 300 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES1 VIVIENDA A 300 M DE LA ENT, lon:-90.47100778, lat:17.8266479}} | 2023-05-29 | 2023-08-12 | 527251.87 | 527251.87 | 527251.87 | 527251.87 | 527251.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-023/2023, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:527805.86, importe_modificado:527251.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2215616/proyecto_INICIO, 2215616/proyecto_PROCESO, 2215616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250694 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:258221.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167379 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167379 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:396.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1625, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA ILUSIÓN, 24348 LA ILUSIÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA COMISARIA EJIDAL ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD, ENF, lon:-90.32599525, lat:18.12743088}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 258221.16 | 258221.16 | 258221.16 | 258221.16 | 258221.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-061/2023 2, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:257318.73, importe_modificado:257318.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.02}} | {2250694/proyecto_INICIO, 2250694/proyecto_PROCESO, 2250694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250683 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:254365.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167309 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167309 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:387.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:811, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DE LA COMISARIA EJIDAL 3 VIVIENDAS ENFRENTE DEL TAN, lon:-90.37274067, lat:18.06133891}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 254365.37 | 254365.37 | 254365.37 | 254365.37 | 254365.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2023, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:256273.27, importe_modificado:256273.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:387.31}} | {2250683/proyecto_INICIO, 2250683/proyecto_PROCESO, 2250683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250671 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:544190.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167270 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167270 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. PRIMERA CASA A LA ENTRADA DEL PUEBLO DONDE SE ENCUENTRA UN TOPE AUN LADO DEL POLIFU, lon:-90.80518904, lat:18.25147878}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 544190.64 | 544190.64 | 544190.64 | 544190.64 | 544190.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-056/2023 1, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:538573.38, importe_modificado:544190.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2250671/proyecto_INICIO, 2250671/proyecto_PROCESO, 2250671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250869 | Proyecto de inversión | 319866.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319866.21, modificado:308254.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168368 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168368 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:639, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CALLE BENITO JUAREZ JUSTO SIERRA MENDEZ VENUSTIANO CARRANZA SN SE ENCUENTRA EL TANQUE UBICADO, lon:-90.64772115, lat:17.97411681}} | 2023-08-29 | 2023-11-12 | 308254.27 | 308254.27 | 308254.27 | 308254.27 | 308254.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-058/2023, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:308263.07, importe_modificado:308263.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2250869/proyecto_INICIO, 2250869/proyecto_PROCESO, 2250869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250860 | Proyecto de inversión | 2572601.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572601.12, modificado:2565071.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168341 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168341 | S | 277 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PABLO GARCIA.SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-90.9249292, lat:18.07715261}} | 2023-09-04 | 2023-11-18 | 2565071.07 | 2565071.07 | 2565071.07 | 2565071.07 | 2565071.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-057/2023, contratista:Proyectos e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2565071.07, importe_modificado:2565071.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4143.0}} | {2250860/proyecto_INICIO, 2250860/proyecto_PROCESO, 2250860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402339319 | Proyecto de inversión | 615624.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103819.89, modificado:103819.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511804.17, modificado:511804.17}} | Bacheo de Calles en la cabecera municipal | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | FP05 | N | 0 | 0 | 2216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4333.2, meta_modificada:4333.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 16, COLONIA GUANAJUATO, lon:-91.0400575, lat:18.18668}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 615624.06 | 615624.06 | 615624.06 | 615624.06 | 615624.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140861, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:615624.06, importe_modificado:615624.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4333.2}} | {2339319/proyecto_PROCESO, 2339319/proyecto_INICIO, 2339319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402304325 | Proyecto de inversión | 679753.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679753.18, modificado:678910.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 367594 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 367594 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 4 CUADRAS AL NORTE Y, lon:-90.7769656, lat:17.88929496}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 678910.05 | 678910.05 | 678910.05 | 678910.05 | 678910.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-098/2023, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:679010.73, importe_modificado:679010.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2304325/proyecto_INICIO, 2304325/proyecto_PROCESO, 2304325/proyecto_FIN, 2304325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402299048 | Proyecto de inversión | 684393.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684393.11, modificado:684354.51}} | CONSTRUCCIÓN DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 346569 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 346569 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:199, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA FORTUNA, 24333 LA FORTUNA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. DE LA ENTRADA ALA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL SEGUNDA CALLE CONTRA ESQUINA CASA COLOR AZUL AUN , lon:-90.98140841, lat:18.27218268}} | 2023-09-21 | 2023-11-25 | 684354.51 | 684354.51 | 684354.51 | 684354.51 | 684354.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-071/2023, contratista:ARA Infraestructura y Servicios S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:684393.11, importe_modificado:684393.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2299048/proyecto_INICIO, 2299048/proyecto_PROCESO, 2299048/proyecto_INICIO, 2299048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296688 | Proyecto de inversión | 3143890.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143890.06, modificado:3136403.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y 19 CALLE 16 ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y 18A EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB 0055 - 336663 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 336663 | S | 494 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2079.7, meta_modificada:1818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA GRUPO VILLAMON SE ENCUENTRA LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA CUAUH, lon:-91.04430885, lat:18.18556657}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 3136403.57 | 3136403.57 | 3136403.57 | 3136403.57 | 3136403.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-078/2023, contratista:Construcciones, Proyectos e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:3136403.57, importe_modificado:3136403.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}} | {2296688/proyecto_INICIO, 2296688/proyecto_PROCESO, 2296688/proyecto_INICIO, 2296688/proyecto_FIN, 2296688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402296549 | Proyecto de inversión | 3923487.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923487.06, modificado:3912718.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 335948 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 335948 | S | 161 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6252.0, meta_modificada:6562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA , lon:-90.86571674, lat:17.97215523}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 3912718.89 | 3912718.89 | 3912718.89 | 3912718.89 | 3912718.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-081/2023, contratista:Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:3912718.89, importe_modificado:3912718.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6562.0}} | {2296549/proyecto_INICIO, 2296549/proyecto_PROCESO, 2296549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302257685 | Proyecto de inversión | 2651673.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651673.95, modificado:2647066.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 021 - 210295 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 210295 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA ACALAN. A 200 MTS AL ESTE D, lon:-91.04279127, lat:18.19953364}} | 2023-08-30 | 2023-10-01 | 2647066.76 | 2647066.76 | 2647066.76 | 2647066.76 | 2647066.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-070/2023, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2648759.35, importe_modificado:2648759.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4166.0}} | {2257685/proyecto_INICIO, 2257685/proyecto_PROCESO, 2257685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265643 | Acción | 79729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79729.88, modificado:54781.64}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 34062 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 34062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:13.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2023-07-01 | 2023-12-03 | 54781.64 | 54781.64 | 54781.64 | 54781.64 | 54781.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135384, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1469029.88, importe_modificado:1469029.88}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2265643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302265642 | Acción | 1389300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389300.0, modificado:1414045.16}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 34039 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 34039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta5: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:116.0, meta_modificada:116.0}, meta6: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2023-07-01 | 2023-12-03 | 1414045.16 | 1414045.16 | 1414045.16 | 1414045.16 | 1414045.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135384, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1469029.88, importe_modificado:1469029.88}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:13.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:11.0}, meta5: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:116.0}, meta6: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}} | {2265642/proyecto_INICIO, 2265642/proyecto_FIN, 2265642/proyecto_INICIO, 2265642/proyecto_PROCESO, 2265642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250877 | Proyecto de inversión | 1285928.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285928.28, modificado:1284208.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168396 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168396 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:648.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:314, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 100 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA., lon:-91.24361615, lat:18.07127765}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 1284208.74 | 1284208.74 | 1284208.74 | 1284208.74 | 1284208.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-066/2023, contratista:Javier Franco Fuentes, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1284208.74, importe_modificado:1284208.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.26}} | {2250877/proyecto_INICIO, 2250877/proyecto_PROCESO, 2250877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250693 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:262139.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167372 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167372 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:399.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES PIEDRAS, 00000 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE BRECHA SIN NOMBRE. Y BRECHA SIN NOMBRE., BRECHA SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL 4 VIVIENDAS A 200 M DE LA CAASA DE SA, lon:-90.37441806, lat:18.12276758}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 262139.94 | 262139.94 | 262139.94 | 262139.94 | 262139.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-061/2023 1, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:255436.88, importe_modificado:255436.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.47}} | {2250693/proyecto_INICIO, 2250693/proyecto_PROCESO, 2250693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250690 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:248667.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167363 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167363 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:370.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1504, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TIGRA, 00000 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA TIENDA DICONSA 4 VIVIENDAS ENFRENTE DE LA COMISARIA Y 3 , lon:-90.3252719, lat:17.83200242}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 248667.77 | 248667.77 | 248667.77 | 248667.77 | 248667.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-061/2023, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:256273.26, importe_modificado:256273.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.55}} | {2250690/proyecto_INICIO, 2250690/proyecto_FIN, 2250690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250686 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:258156.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167344 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167344 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:378.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1584, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAGUNA DE ORO, 00000 LAGUNA DE ORO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 4 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO2 VIVIENDAS EN LA SALIDA HACIA, lon:-90.27316946, lat:17.87903867}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 258156.71 | 258156.71 | 258156.71 | 258156.71 | 258156.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2023 1, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:256064.17, importe_modificado:256064.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.96}} | {2250686/proyecto_INICIO, 2250686/proyecto_PROCESO, 2250686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250685 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:256193.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167315 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167315 | S | 25 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:389.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:677, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LA UNIÓN DOS ARROYOS, 24346 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE EL ARROYO Y CALLE LAS FLORES, CALLE 24 DE MAYO SE REALIZARAN 3 TECHOS ENFRENTE DE LA CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA 2 VIVIENDA, lon:-90.30685457, lat:17.95777299}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 256193.15 | 256193.15 | 256193.15 | 256193.15 | 256193.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2023 1, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:256064.17, importe_modificado:256064.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:389.7}} | {2250685/proyecto_INICIO, 2250685/proyecto_FIN, 2250685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250680 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:276971.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167300 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167300 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:393.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:651, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN FRENTE DEL PARQUE A LADO DERECHO DEL PARQUE A LA SEGUNDA CUADRA, ATRAS DEL PARQUE A MEDIA , lon:-90.34828587, lat:18.0103874}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 276971.04 | 276971.04 | 276971.04 | 276971.04 | 276971.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-059/2023 2, contratista:Grupo Corporativo U-K'AY BATAAB BATEELELOB, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:256598.1, importe_modificado:256598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:393.61}} | {2250680/proyecto_INICIO, 2250680/proyecto_PROCESO, 2250680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250678 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:265303.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167290 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167290 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:382.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN FRENTE DEL PANTEÓN A LADO DERECHO DEL PANTEÓN ENFRENTE DE ABARROTES VIRGEN, lon:-90.31947796, lat:18.02309794}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 265303.7 | 265303.7 | 265303.7 | 265303.7 | 265303.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-059/2023 1, contratista:Grupo Corporativo U-K'AY BATAAB BATEELELOB, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:259973.4, importe_modificado:259973.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:382.56}} | {2250678/proyecto_INICIO, 2250678/proyecto_PROCESO, 2250678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250677 | Proyecto de inversión | 239786.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239786.05, modificado:234814.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167284 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167284 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:311.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1401, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A LA ENTRADA DEL PUEBLO AV. PRINCIPAL SEGUNDA CUADRA AV. P, lon:-90.26553426, lat:17.95756996}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 234814.56 | 234814.56 | 234814.56 | 234814.56 | 234814.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-059/2023, contratista:Grupo Corporativo U-K'AY BATAAB BATEELELOB, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:260517.8, importe_modificado:260517.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:311.76}} | {2250677/proyecto_INICIO, 2250677/proyecto_PROCESO, 2250677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250674 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:548215.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167274 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167274 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. PRIMERA CASA A LA ENTRADA DEL PUEBLO MANO IZQUIERDA CALLE PRINCIPAL AUN LADO DE LA , lon:-90.60190663, lat:17.83418746}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 548215.98 | 548215.98 | 548215.98 | 548215.98 | 548215.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-056/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:554008.74, importe_modificado:554008.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2250674/proyecto_INICIO, 2250674/proyecto_PROCESO, 2250674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250669 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:345034.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO DOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167241 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167241 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1255, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES DE MAYO DOS, 24345 TRES DE MAYO DOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CARRETERA LA ESMERALDA EL DESTINO MANO IZQUIERZA EZQUINA DE DONDE INICIA CAMINO C, lon:-90.46168722, lat:18.02888086}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 345034.13 | 345034.13 | 345034.13 | 345034.13 | 345034.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-055/2023 1, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:556982.05, importe_modificado:345034.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2250669/proyecto_INICIO, 2250669/proyecto_PROCESO, 2250669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250654 | Proyecto de inversión | 533329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533329.68, modificado:768929.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL TAZIZTAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167173 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 167173 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:638, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL TAZIZTAL, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. DE LA CALLE DE LA TIENDA LAS MARRAVILLAS A 150 METROS MANO IZQUIERDA ALADO DEL PRESCOLAR, D, lon:-90.46352659, lat:18.03144358}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 768929.97 | 768929.97 | 768929.97 | 768929.97 | 768929.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-055/2023, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:556982.05, importe_modificado:556982.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2250654/proyecto_INICIO, 2250654/proyecto_PROCESO, 2250654/proyecto_FIN, 2250654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302245104 | Proyecto de inversión | 1177048.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177048.67, modificado:1194403.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANCITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 134365 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 134365 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1418, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA ESPERANCITA, 24344 LA ESPERANCITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. TIENDA DE ABARROTES ENFRENTE DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD A 100 METROS A MANO D, lon:-90.54912937, lat:18.43816433}} | 2023-08-28 | 2023-11-11 | 1194403.6 | 1194403.6 | 1194403.6 | 1194403.6 | 1194403.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2023, contratista:Guadalupe Salazar Vaca, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1194723.97, importe_modificado:1194403.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2245104/proyecto_INICIO, 2245104/proyecto_FIN, 2245104/proyecto_PROCESO, 2245104/proyecto_FIN, 2245104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250881 | Proyecto de inversión | 1225947.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225947.58, modificado:1218871.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 168406 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168406 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:648.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES PODERES, 24330 EL RANCHITO [RESTAURANTE], CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 150 MTS AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA 3 PODERES, lon:-91.02308642, lat:18.18648576}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 1218871.51 | 1218871.51 | 1218871.51 | 1218871.51 | 1218871.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-065/2023, contratista:Constructora del Sureste RAMSANT, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1218871.51, importe_modificado:1218871.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.26}} | {2250881/proyecto_INICIO, 2250881/proyecto_PROCESO, 2250881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250866 | Proyecto de inversión | 2435998.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435998.86, modificado:2431756.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168359 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168359 | S | 206 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL BANCO BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE MONCLOVA Y ENFRENTE DE LA CANCHA DE , lon:-90.82480815, lat:18.05563543}} | 2023-09-04 | 2023-11-18 | 2431756.89 | 2431756.89 | 2431756.89 | 2431756.89 | 2431756.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-067/2023, contratista:Elsa Alvarez Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2431756.89, importe_modificado:2431756.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4191.0}} | {2250866/proyecto_INICIO, 2250866/proyecto_PROCESO, 2250866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302250854 | Proyecto de inversión | 715777.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715777.85, modificado:744753.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168301 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 168301 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:811, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LOS ARCOSLOS POLLITOSLOS ANGELES EN LA ESQUINALOS POLLITOSMIGUEL HIDALGO Y COSTILLALOS AR, lon:-90.36976358, lat:18.06042736}} | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 744753.87 | 744753.87 | 744753.87 | 744753.87 | 744753.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-063/2023, contratista:ARA Infraestructura y Servicios S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:744753.87, importe_modificado:744753.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2250854/proyecto_INICIO, 2250854/proyecto_PROCESO, 2250854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219168 | Proyecto de inversión | 124071.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:113790.71}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41012 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 41012 | S | 173 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:428, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL POCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA PRIMERA AVENIDA2.10 EN LA SEGUNDA AVENIDA3. 10 EN LA TERCERA AVENIDA4. 5 ENTRE LA , lon:-90.82341927, lat:18.21667755}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137628, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:113790.71, importe_modificado:113790.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2219168/proyecto_INICIO, 2219168/proyecto_PROCESO, 2219168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217669 | Proyecto de inversión | 178404.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178404.33, modificado:181845.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32552 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32552 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:252.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:666, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES REYES, 24346 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A 50M DE LA SALIDA DEL PUEBLO2. A LADO DE LA TIENDA DICONSA3. A UN COSTADO DE LA CANCHA DE U, lon:-90.38399345, lat:17.88087887}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 181845.01 | 181845.01 | 181845.01 | 181845.01 | 181845.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2023 2, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:176350.41, importe_modificado:176350.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.37}} | {2217669/proyecto_INICIO, 2217669/proyecto_PROCESO, 2217669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215680 | Proyecto de inversión | 1308901.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1305541.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 22079 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 22079 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 4 VIVIENDAS A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A 200 M DE LA CASA DE SALUD DE, lon:-90.7355099, lat:18.17206774}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 1305541.66 | 1305541.66 | 1305541.66 | 1305541.66 | 1305541.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-027/2023, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307052.79, importe_modificado:1307052.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2215680/proyecto_INICIO, 2215680/proyecto_PROCESO, 2215680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219679 | Proyecto de inversión | 42767.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:3480.0, modificado:3480.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39287.53, modificado:39241.99}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44152 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 44152 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA EL CUATRO, 24336 LA FLORIDA (EL CUATRO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA CALLE PRICIPAL A ORILLAS DEL PUEBLO2. 3 EN LA PRIMER CUADRA, lon:-91.01451695, lat:18.0824388}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 42721.99 | 42721.99 | 42721.99 | 42721.99 | 42721.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137699, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:39241.99, importe_modificado:39241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2219679/proyecto_INICIO, 2219679/proyecto_PROCESO, 2219679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219455 | Proyecto de inversión | 177096.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162409.44}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42627 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 42627 | S | 362 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CARRETERA2. 5 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL3. 5 EN LA SEGUNDA CA, lon:-91.02933883, lat:18.14718553}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137664, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:162409.44, importe_modificado:162409.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2219455/proyecto_INICIO, 2219455/proyecto_PROCESO, 2219455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219446 | Proyecto de inversión | 71047.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:5800.0, modificado:5800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65247.22, modificado:65171.98}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42534 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 42534 | S | 161 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 3 EN LA PRIMERA CALLE DE LA ENTRADA2. 5 EN LA SEGUNDA CALLE3. 5 EN LA TERCER CALLE , lon:-90.86581578, lat:17.96999189}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 70971.98 | 70971.98 | 70971.98 | 70971.98 | 70971.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137663, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:65171.98, importe_modificado:65171.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2219446/proyecto_INICIO, 2219446/proyecto_PROCESO, 2219446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219402 | Proyecto de inversión | 177096.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162409.44}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42188 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 42188 | S | 440 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA CARRETERA FEDERAL2. 10 EN LA PRIMER CALLE HORIZONTAL3. 10 EN LA SEGUNDA CA, lon:-90.95237513, lat:18.24276957}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137658, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:162409.44, importe_modificado:162409.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2219402/proyecto_INICIO, 2219402/proyecto_PROCESO, 2219402/proyecto_INICIO, 2219402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219395 | Proyecto de inversión | 177096.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162409.44}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42128 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 42128 | S | 497 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE DEL CENTRO2. 10 EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO AL PUEBLO3. 10 EN LA SEGUNDA, lon:-90.99675963, lat:18.18948029}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | 176909.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137657, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:162409.44, importe_modificado:162409.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2219395/proyecto_INICIO, 2219395/proyecto_PROCESO, 2219395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219359 | Proyecto de inversión | 106396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97696.82, modificado:97584.47}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41967 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 41967 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 6 EN LA PRIMER CALLE HORIZONTAL2. 6 EN LA SEGUNDA CALLE HORIZONTAL3. 10 EN LA TER, lon:-90.37059344, lat:17.92505737}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137649, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:97584.47, importe_modificado:106284.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2219359/proyecto_PROCESO, 2219359/proyecto_INICIO, 2219359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218658 | Acción | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:536980.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 37941 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 37941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 536980 | 536980 | 536980 | 536980 | 536980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140858, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:536980.0, importe_modificado:536980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2218658/proyecto_INICIO, 2218658/proyecto_PROCESO, 2218658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217718 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:244564.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32882 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32882 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:393.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 50M DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO2. A 30M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3, lon:-90.46738118, lat:17.96476797}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 244564.31 | 244564.31 | 244564.31 | 244564.31 | 244564.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2023 1, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:271895.47, importe_modificado:271895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.22}} | {2217718/proyecto_INICIO, 2217718/proyecto_PROCESO, 2217718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217644 | Proyecto de inversión | 276305.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276305.91, modificado:274212.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32454 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32454 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1625, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ILUSIÓN, 24348 LA ILUSIÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1.A LADO DE LA IGLESIA2. A 5M DE LA TIENDA DEL PUEBLO3. A UN COSTADO DEL CORRAL4. A 5M DE LA, lon:-90.32599275, lat:18.12742163}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 274212.42 | 274212.42 | 274212.42 | 274212.42 | 274212.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2023 2, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:273516.01, importe_modificado:273516.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {2217644/proyecto_INICIO, 2217644/proyecto_PROCESO, 2217644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217636 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:296483.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32434 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32434 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:453.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:401, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA ENTRADA DEL PUEBLO2. A 5M DE LA TIENDA 3. A 10 M DEL CORRAL4. A UN C, lon:-90.3171107, lat:18.05035771}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 296483.25 | 296483.25 | 296483.25 | 296483.25 | 296483.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2023 1, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270950.55, importe_modificado:270950.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.88}} | {2217636/proyecto_INICIO, 2217636/proyecto_PROCESO, 2217636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217527 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:271595.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31900 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31900 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:933, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LIMONES, 24336 LOS LIMONES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA IGLESIA2. A 5M DE LA SALIDA DEL PUEBLO3. A 10 M DE LA TIENDA4. A 20M, lon:-91.02321755, lat:18.10513881}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 271595.44 | 271595.44 | 271595.44 | 271595.44 | 271595.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-042/2023 2, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270975.73, importe_modificado:271595.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2217527/proyecto_INICIO, 2217527/proyecto_PROCESO, 2217527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217500 | Proyecto de inversión | 277479.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277479.52, modificado:299697.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 31729 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31729 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modificada:468.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 30M DE LA TIENDA DICONSA2. A 30M DE LA ESCUELA PRIMARIA3. A 100M DE LA IGLESIA CATO, lon:-90.7385785, lat:18.29329238}} | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 299697.04 | 299697.04 | 299697.04 | 299697.04 | 299697.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-042/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:274656.1, importe_modificado:299697.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.48}} | {2217500/proyecto_INICIO, 2217500/proyecto_PROCESO, 2217500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217434 | Proyecto de inversión | 1308901.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1302553.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31257 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 31257 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA 1. A 100 M DE LA CANCHA DE USOS M2 A 400 M DE LA COMISARIA EJIDAL 3 A 20 M D, lon:-90.93729078, lat:17.98843456}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 1302553.03 | 1302553.03 | 1302553.03 | 1302553.03 | 1302553.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-036/2023, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1305478.57, importe_modificado:1305478.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2217434/proyecto_INICIO, 2217434/proyecto_PROCESO, 2217434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215656 | Proyecto de inversión | 1308901.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1307791.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21967 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 21967 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 300 M DE LA CANCHA EJIDAL 2 VIVIENDAS SE REALIZARA A 200 M DE, lon:-90.44467721, lat:17.86601359}} | 2023-05-30 | 2023-08-13 | 1307791.31 | 1307791.31 | 1307791.31 | 1307791.31 | 1307791.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-026/2023, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307791.31, importe_modificado:1307791.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2215656/proyecto_INICIO, 2215656/proyecto_PROCESO, 2215656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218561 | Proyecto de inversión | 654357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653108.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37425 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 37425 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO CUAUHTÉMOC, 24336 CUAUHTÉMOC, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE REALIZARA NA 300 M DE LA COMISARIA EJIDAL 2 VIVIENDAS A 500 M DE LA CASA DEL C, lon:-91.27503709, lat:18.04249167}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 653108.48 | 653108.48 | 653108.48 | 653108.48 | 653108.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-039/2023, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653003.22, importe_modificado:653108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2218561/proyecto_INICIO, 2218561/proyecto_PROCESO, 2218561/proyecto_INICIO, 2218561/proyecto_PROCESO, 2218561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219480 | Proyecto de inversión | 226585.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:18560.0, modificado:18560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208025.49, modificado:207786.93}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42870 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 42870 | S | 422 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CAALLE 18 DE MARZO2. 7 EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA3. 5 EN LA CALLE 21 DE MARZO, lon:-91.12751854, lat:18.02272468}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 226346.93 | 226346.93 | 226346.93 | 226346.93 | 226346.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137672, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:207786.93, importe_modificado:207786.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2219480/proyecto_INICIO, 2219480/proyecto_PROCESO, 2219480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219469 | Proyecto de inversión | 106396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97696.82, modificado:97584.47}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42769 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 42769 | S | 189 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA CARRETERA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO2. 10 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL DEL PU, lon:-90.73589211, lat:18.17252646}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137668, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:129996.95, importe_modificado:129996.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2219469/proyecto_INICIO, 2219469/proyecto_PROCESO, 2219469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217709 | Proyecto de inversión | 188938.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188938.24, modificado:260727.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32816 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32816 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:474.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:453, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RAMONAL, 24334 EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 50M DE LA SALIDA Y ENTRADA DEL PUEBLO2. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3 A 5M DE L, lon:-90.66032315, lat:17.83711844}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 260727.96 | 260727.96 | 260727.96 | 260727.96 | 260727.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2023 2, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:186773.83, importe_modificado:186773.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.26}} | {2217709/proyecto_INICIO, 2217709/proyecto_PROCESO, 2217709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219238 | Proyecto de inversión | 88722.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:7250.0, modificado:7250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81472.02, modificado:81378.22}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41353 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 41353 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:576, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1.10 EN LA CALLE DE ENMEDIO DEL PUEBLO2. 5 EN LA PRIMER CALLE , lon:-90.73310511, lat:18.25851567}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 88628.22 | 88628.22 | 88628.22 | 88628.22 | 88628.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137633, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:97584.47, importe_modificado:97584.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2219238/proyecto_PROCESO, 2219238/proyecto_INICIO, 2219238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217700 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:227518.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32758 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32758 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:366.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 10M DEL CAMPO DE FUTBOL3. A U, lon:-90.66891165, lat:17.82570159}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 227518.25 | 227518.25 | 227518.25 | 227518.25 | 227518.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2023 1, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270712.17, importe_modificado:270712.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.86}} | {2217700/proyecto_INICIO, 2217700/proyecto_FIN, 2217700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217678 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:224585.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32617 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32617 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:362.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA TORTILLERIA2. A 5M DE LA FRUTERIA3. A 10M DEL CAMPO4. A 5M DE LA CA, lon:-90.601108, lat:17.83271879}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 224585.04 | 224585.04 | 224585.04 | 224585.04 | 224585.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2023, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270712.17, importe_modificado:270712.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.49}} | {2217678/proyecto_INICIO, 2217678/proyecto_PROCESO, 2217678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219206 | Proyecto de inversión | 124071.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:113790.71}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41227 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 41227 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO AL PUEBLO HASTA EL FONDO2. 10 EN LA PRIMER CALLE3. 10 EN , lon:-90.97506731, lat:17.84059008}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137631, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:94343.22, importe_modificado:94343.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2219206/proyecto_INICIO, 2219206/proyecto_PROCESO, 2219206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217660 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:267559.78}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32497 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32497 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:373.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 24346 SANTA ROSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA SALIDA PRINCIPAL2. A 5M DE LA TORTILLERIA3. A 10M DE LA TIENDA DICONSA, lon:-90.47072347, lat:17.8268011}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 267559.78 | 267559.78 | 267559.78 | 267559.78 | 267559.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2023 1, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270418.17, importe_modificado:270418.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.76}} | {2217660/proyecto_INICIO, 2217660/proyecto_PROCESO, 2217660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217653 | Proyecto de inversión | 273841.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:267781.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32472 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32472 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:374.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1504, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TIGRA, 24346 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 5M DE LA TORTILLERIA2. A LADO DE LA TIENDA DICONSA3. A 5M DE LA TORTILLERIA4. A UN COSTADO , lon:-90.32547106, lat:17.83305644}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 267781.96 | 267781.96 | 267781.96 | 267781.96 | 267781.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2023, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270418.17, importe_modificado:270418.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.06}} | {2217653/proyecto_INICIO, 2217653/proyecto_PROCESO, 2217653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219159 | Proyecto de inversión | 124071.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:113790.71}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40930 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 40930 | S | 194 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA PRIMERA AVENIDA2. 10 EN LA SEGUNDA AVENIDA3. 5 A LA PRIMERA CALLE4. 5 , lon:-90.80633569, lat:18.25173045}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | 123940.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137626, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:113790.71, importe_modificado:113790.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2219159/proyecto_INICIO, 2219159/proyecto_PROCESO, 2219159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202217553 | Proyecto de inversión | 308967.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308967.46, modificado:276521.72}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32022 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 32022 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:415.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES PIEDRAS, 24346 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA ENTRADA DEL PUEBLO2. A UN COSTADO DE LA TIENDA3. A 10M DEL CORRAL4. A 15M, lon:-90.37441945, lat:18.1227729}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 276521.72 | 276521.72 | 276521.72 | 276521.72 | 276521.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2023, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:305903.41, importe_modificado:305903.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.16}} | {2217553/proyecto_INICIO, 2217553/proyecto_PROCESO, 2217553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202215913 | Proyecto de inversión | 1308901.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1305474.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23487 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 23487 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE PIPILA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CUAUTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LIBERTAD SE REALIZARA EN 2 VIVIENDAS EN LA CALLE CUAUTLA 3 VIVIENDAS EN LA C, lon:-90.84620171, lat:17.88884929}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 1305474.5 | 1305474.5 | 1305474.5 | 1305474.5 | 1305474.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2023, contratista:Candelario del Carmen Zavala Gomez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307555.91, importe_modificado:1307555.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2215913/proyecto_INICIO, 2215913/proyecto_PROCESO, 2215913/proyecto_INICIO, 2215913/proyecto_PROCESO, 2215913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219713 | Proyecto de inversión | 3046165.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046165.19, modificado:3038672.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44365 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 44365 | S | 362 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5190.0, meta_modificada:5190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE YUCATAN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE FRANCISCO LOPEZ SERRANO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE A 171 MTS AL OESTE DE CARLS PIEZZASE EN, lon:-91.02951304, lat:18.14668133}} | 2023-06-04 | 2023-08-03 | 3038672.51 | 3038672.51 | 3038672.51 | 3038672.51 | 3038672.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-050/2023, contratista:Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:3038672.51, importe_modificado:3038672.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5190.0}} | {2219713/proyecto_INICIO, 2219713/proyecto_PROCESO, 2219713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202219632 | Proyecto de inversión | 106396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97696.82, modificado:97584.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, modificado:8700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43925 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 43925 | S | 174 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE3. 10 EN LA TERCER CALLE, lon:-90.9449268, lat:18.09909001}} | 2023-06-04 | 2023-12-01 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | 106284.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137688, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:97584.47, importe_modificado:97584.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2219632/proyecto_INICIO, 2219632/proyecto_PROCESO, 2219632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202218687 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 38069 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 38069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140859, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2218687/proyecto_INICIO, 2218687/proyecto_PROCESO, 2218687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102207810 | Proyecto de inversión | 2956596.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956596.68, modificado:2946227.69}} | REHABLITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16390 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 158 ESTE Y A 40 M AL SUR, lon:-90.50122658, lat:18.44818594}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2946227.69 | 2946227.69 | 2946227.69 | 2946227.69 | 2946227.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-002/2023, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2946227.69, importe_modificado:2946227.69}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2207810/proyecto_INICIO, 2207810/proyecto_PROCESO, 2207810/proyecto_INICIO, 2207810/proyecto_PROCESO, 2207810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102207455 | Proyecto de inversión | 1183443.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, modificado:2004427.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12894 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 12894 | S | 200 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:651.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:642, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TIGRE, 24334 EL TIGRE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA FRENTE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD EL TIGRE Y A 250 M DE LA CASA DE S, lon:-90.83483044, lat:18.13271895}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2004427.32 | 2004427.32 | 2004427.32 | 2004427.32 | 2004427.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-008/2023, contratista:Constructora ROEMKALI, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2004427.32, importe_modificado:2004427.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.64}} | {2207455/proyecto_INICIO, 2207455/proyecto_PROCESO, 2207455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348590 | Adquisición | 49786.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49786.04, modificado:49786.04}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 20, Centro, 24100, lon:-91.83576, lat:18.63788}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 49786.04 | 49786.04 | 49786.04 | 49786.04 | 49786.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348588 | Adquisición | 155440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155440.0, modificado:155440.0}} | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 20, Centro, 24100, lon:-91.8389806, lat:18.6412529}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 155440 | 155440 | 155440 | 155440 | 155440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348549 | Adquisición | 478422.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478422.86, modificado:478422.86}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calle 42-E 69 Tacubaya CP. 24180 , lon:-91.817268, lat:18.64359098}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 478422.86 | 478422.86 | 478422.86 | 478422.86 | 478422.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348594 | Adquisición | 1205651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205651.2, modificado:1205651.2}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SEGURIDAD PARA BOMBEROS DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1205651.2 | 1205651.2 | 1205651.2 | 1205651.2 | 1205651.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348593 | Adquisición | 76814.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76814.89, modificado:76814.89}} | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 76814.89 | 76814.89 | 76814.89 | 76814.89 | 76814.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348586 | Adquisición | 1661120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661120.0, modificado:1661120.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 42-E 69 Tacubaya CP. 24180, lon:-91.8172688, lat:18.6435909}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1661120 | 1661120 | 1661120 | 1661120 | 1661120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348585 | Adquisición | 1122297 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122297.0, modificado:1122297.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1122297 | 1122297 | 1122297 | 1122297 | 1122297 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348583 | Adquisición | 15571695.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.557169547E7, modificado:1.557169547E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 42-E 69 Tacubaya CP. 24180 , lon:-91.8172688, lat:18.6435909}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15571695.47 | 15571695.47 | 15571695.47 | 15571695.47 | 15571695.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348578 | Adquisición | 20521.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20521.1, modificado:20521.1}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20521.1 | 20521.1 | 20521.1 | 20521.1 | 20521.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348562 | Adquisición | 60144.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60144.25, modificado:60144.25}} | ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACCIÓN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Ingenieros S/N, Campeche, Colona Solidaridad, 24155, lon:-91.782016, lat:18.643389}} | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 60144.25 | 60144.25 | 60144.25 | 60144.25 | 60144.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348597 | Adquisición | 156716 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156716.0, modificado:156716.0}} | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 156716 | 156716 | 156716 | 156716 | 156716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348582 | Adquisición | 110484.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110484.2, modificado:110484.2}} | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 110484.2 | 110484.2 | 110484.2 | 110484.2 | 110484.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348573 | Adquisición | 21357.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21357.92, modificado:21357.92}} | ADQUISICIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 21357.92 | 21357.92 | 21357.92 | 21357.92 | 21357.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348571 | Adquisición | 290997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290997.6, modificado:290997.6}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Carmen |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciudad del Carmen, lon:-91.8250172, lat:18.6600959}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 290997.6 | 290997.6 | 290997.6 | 290997.6 | 290997.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102348420 | Proyecto de inversión | 815852.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815852.39, modificado:815852.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN (COLONIA CRISTOBAL COLÓN) | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-PR007/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3477.25, meta_modificada:3477.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CRISTOBAL COLÓN CHAMPOTÓN CAMPECHE, lon:-90.715651, lat:19.345087}} | 2024-02-23 | 2024-03-24 | 815852.39 | 815852.39 | 815852.39 | 815852.39 | 815852.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-003-001/2024, contratista:PROVEEDORA STOCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:815852.39, importe_modificado:815852.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3477.25}} | {2348420/proyecto_FIN, 2348420/proyecto_INICIO, 2348420/proyecto_FIN, 2348420/proyecto_PROCESO, 2348420/proyecto_FIN, 2348420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343773 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2199262.92}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 13875 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 13875 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5147.3, meta_modificada:5147.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 15, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y AHÍ SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA., lon:-89.83690347, lat:19.74465032}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 2199262.92 | 2199262.92 | 2199262.92 | 2199262.92 | 2199262.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-03/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2199354.85, importe_modificado:2199262.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5147.39}} | {2343773/proyecto_INICIO, 2343773/proyecto_PROCESO, 2343773/proyecto_FIN, 2343773/proyecto_PROCESO, 2343773/proyecto_FIN, 2343773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102343803 | Proyecto de inversión | 1749999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749999.99, modificado:1749648.31}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 14103 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 14103 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4102.2, meta_modificada:4102.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE 18 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN CARRTERA HOPELCHEN XPUJIL LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE UKUM LA OBRA INICIA EN L, lon:-89.3354696, lat:19.24006472}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 1749648.31 | 1749648.31 | 1749648.31 | 1749648.31 | 1749648.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-04/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1749910.88, importe_modificado:1749648.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4102.24}} | {2343803/proyecto_INICIO, 2343803/proyecto_PROCESO, 2343803/proyecto_INICIO, 2343803/proyecto_FIN, 2343803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102351206 | Proyecto de inversión | 1477360.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477360.82, modificado:1452096.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA, EN LA CALLE 63-A ENTRE CALLE 55 Y CALLE 44 Y CALLE 63-B ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARÍ | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 180-FONPET | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3468.21, meta_modificada:3468.21}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63B ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, lon:-90.748103, lat:18.614609}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63A ENTRE CALLE 55 Y CALLE 44, lon:-90.75126, lat:18.615174}} | 2023-12-16 | 2023-12-29 | 1452096.23 | 1452096.23 | 1452096.23 | 1452096.23 | 1452096.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FONPET-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1473693.46, importe_modificado:1473693.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3468.21}} | {2351206/proyecto_PROCESO, 2351206/proyecto_INICIO, 2351206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102342424 | Proyecto de inversión | 797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:797000.0, modificado:796571.25}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VILLA DE XPUJIL, COLONIA BUGAMBILIAS. - 896 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 896 | S | 287 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XMULTUN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZCAN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. UBICADO EN LA COLONIA BUGAMBILIA. TOMAR LA AVENIDA CALA, lon:-89.38998591, lat:18.50450253}} | 2024-01-13 | 2024-02-11 | 796571.25 | 796571.25 | 796571.25 | 796571.25 | 796571.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-BANOBRAS-SE-ADJ-001-2024-C, contratista:FRANCISCO VERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:796571.25, importe_modificado:796571.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2342424/proyecto_INICIO, 2342424/proyecto_FIN, 2342424/proyecto_PROCESO, 2342424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102350080 | Adquisición | 535400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535400.0, modificado:535400.0}} | Adquisición de vehículo para diversas actividades del área de agua potable | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | F01 | N | 0 | 0 | 11121 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330, lon:-91.04732159, lat:18.1844705}} | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 535400 | 535400 | 535400 | 535400 | 535400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM18180201083011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1018808.31 | 1018808.31
CAM18180201083011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018808.31 | 1018808.31
CAM18180201083038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246795.45 | 1246795.45
CAM18180201083049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361968.34 | 361968.34
CAM180301386756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2428724.97 | 2428724.97
CAM180301327717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491277.95 | 491277.95
CAM180301392771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628840.93 | 628840.93
CAM180301386802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2775684.99 | 2775684.99
CAM180301392726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594172.29 | 594172.29
CAM200301714491 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714467 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714470 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714479 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714480 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714490 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714517 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875016 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875017 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875020 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875024 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875026 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875033 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875035 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875048 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885933 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686316.6 | 686316.6
CAM210201911238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346691.95 | 346691.95
CAM210201911279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308848.42 | 308848.42
CAM210201911295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399301.88 | 399301.88
CAM210201918817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295588.53 | 295588.53
CAM210201938584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938589 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749903.16 | 749903.16
CAM210201935610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155931.25 | 155931.25
CAM210201935633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324670.89 | 324670.89
CAM210201935646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150601.84 | 150601.84
CAM210201935664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88622.1 | 88622.1
CAM210201935688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109351.44 | 109351.44
CAM210201938587 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455203.24 | 455203.24
CAM210201935696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102571.98 | 102571.98
CAM210201935700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37954.91 | 37954.91
CAM210301999805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
CAM210301999778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1181410.84 | 1181410.84
CAM210301945166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 243025.78 | 243025.78
CAM210301960631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563960.65 | 563960.65
CAM210301988075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379478.92 | 1379478.92
CAM210301986569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520000 | 1520000
CAM210301987979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97496.51 | 97496.51
CAM210301988020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080233.44 | 1080233.44
CAM210302000568 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000570 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000571 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302000572 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000579 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000580 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850806.43 | 850806.43
CAM210301998195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338783.51 | 338783.51
CAM210301998008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298581.48 | 298581.48
CAM210301998276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476813.15 | 476813.15
CAM210402052921 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296437.95 | 1296437.95
CAM210402052923 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845727.46 | 845727.46
CAM210402052926 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220202086539 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348774.64 | 348774.64
CAM220202086541 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847111.68 | 847111.68
CAM220302131354 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1427664.54 | 1427664.54
CAM220302131350 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173504.26 | 173504.26
CAM220302131351 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843206.24 | 843206.24
CAM220302131352 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050217.82 | 1050217.82
CAM220402198097 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2773413.18 | 2773413.18
CAM220402198098 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112252.31 | 112252.31
CAM220402198105 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411372.04 | 411372.04
CAM220402198106 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944694.91 | 944694.91
CAM220402198107 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316085.21 | 316085.21
CAM220402198109 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117272.05 | 1117272.05
CAM220402198092 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566388.47 | 566388.47
CAM220402198094 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778003.28 | 778003.28
CAM220402198096 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565294.71 | 565294.71
CAM230102207459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4379511.76 | 4367891.34
CAM230102207820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182338.74 | 2171782.4
CAM220402198100 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152978.48 | 152978.48
CAM220402198103 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282115.42 | 282115.42
CAM230102207453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183443.31 | 1222147.05
CAM230102210891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22270000 | 26669335.92
CAM230202217403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312321.25 | 314731.04
CAM230202218070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050380 | 1050380
CAM230202217532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274930.53 | 273636.87
CAM230202217543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173092.16 | 172292.91
CAM230202217547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 270701.08
CAM230202217730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 246095.15
CAM230202217733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 315568.45
CAM230202217739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 251222.4
CAM230202217840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 297523.09
CAM230202215637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 528847.19
CAM230202215640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 528847.19
CAM230202217904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 270458.65
CAM230202225089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237500 | 1235939.55
CAM230202217439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337753.71 | 347148.93
CAM230202219867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2926041.43 | 2917058.38
CAM230202217481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 251255.45
CAM230202218565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654357.94 | 652703.33
CAM230202218570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654357.94 | 653578.49
CAM230202217713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396755.41 | 422306.06
CAM230202217908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 245633.56
CAM230202215608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070044.25 | 1059810.04
CAM230202215612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070044.25 | 1060952.29
CAM230202215521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070044.25 | 1059630.23
CAM230202228955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1647026.31
CAM230202233516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 10340670 | 10340670
CAM230202232457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 6536700 | 6267515.18
CAM230202232162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219067.36 | 219067.36
CAM230302250847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745628.71 | 724497.84
CAM230302250853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745628.71 | 724497.83
CAM230302250858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5381763.84 | 5377897.83
CAM230402272644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3024120 | 3024120
CAM230402272645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16588 | 16588
CAM230402272648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192478.36 | 192478.36
CAM230302269863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 557272.46 | 556776.58
CAM230302266790 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2897337.22 | 2897337.22
CAM230302266794 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576882.58 | 576882.58
CAM230302266795 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94149.07 | 94149.07
CAM230302266796 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100953.73 | 100953.73
CAM230302265081 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 999999.9 | 999351.37
CAM230302265081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
CAM230302266825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3133246.81 | 2099498.96
CAM230302266843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8250103.26 | 7691604.51
CAM230302257692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461453.62 | 769775.33
CAM230302257700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431453.62 | 426438.69
CAM230302257647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6093338.77 | 6083190.65
CAM230302257051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54979.68 | 54979.68
CAM230302259137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36653.12 | 35124.15
CAM230302266789 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249801.53 | 249801.53
CAM230302266791 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707759.26 | 707759.26
CAM230302266792 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297089.69 | 297089.69
CAM230302266793 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455884.9 | 455884.9
CAM230302266797 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8303359.34 | 8303359.34
CAM230302266798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383845.35 | 383845.35
CAM230402296853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921950.76 | 747285.14
CAM230402296855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2503613.51 | 2667829.52
CAM230402296085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2367048.14 | 2358367.79
CAM230402296577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823507.5 | 2813948.67
CAM230402294644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972576.26 | 969962.9
CAM230402294647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132879.11 | 132591.74
CAM230402294649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265619.89 | 265041.28
CAM230402294653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2292645.83 | 2285515.29
CAM230402294231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347223.62 | 1343936.58
CAM230402294249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348339.54 | 1346275.6
CAM230402294269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331042.78 | 1326659.07
CAM230402298085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2947873.68 | 2939643.37
CAM230402294283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358940.78 | 1356569.95
CAM230402294335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1353919.14 | 1351611.05
CAM230402294354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363962.42 | 1361224.68
CAM230402294361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339970.14 | 1338543.12
CAM230402294368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381817.14 | 1378690.64
CAM230402294384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390186.54 | 1385835.56
CAM230402296501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833300.37 | 1825453.03
CAM230402284234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587515.31 | 1576349.07
CAM230402322015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257990 | 0
CAM230402300578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2611759.94 | 2602583.35
CAM230402300487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313514.2 | 2304225.93
CAM230402300938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2682212.32
CAM230402304448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263796.36 | 257724.6
CAM230402300963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2031153.12 | 2029445.49
CAM230402332865 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1330591.52 | 1330591.52
CAM230402333482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598400.86 | 598400.86
CAM230402333483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531723.87 | 531723.87
CAM230402333485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545782.93 | 545782.93
CAM230402336535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 799307.54 | 799307.54
CAM230402334371 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999613.5 | 999613.5
CAM230402335774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2910217.02 | 2910217.02
CAM230402335774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2910217.04 | 2910217.04
CAM230402333486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357706.65 | 357706.65
CAM230402333487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 339923.42 | 339923.42
CAM230402333488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227031.6 | 227031.6
CAM230402333499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169999.98 | 169999.98
CAM230402331598 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 102063.41 | 102063.41
CAM230402331598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
CAM230402330886 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1977999.9 | 1976452.72
CAM230402330886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
CAM230402333853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141899.98 | 141899.98
CAM230402333854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451261.54 | 451261.54
CAM230402333855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374425.04 | 1374425.04
CAM230402333856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370675 | 1370675
CAM230402333859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514428.12 | 514428.12
CAM230402333860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 274492.59 | 274492.59
CAM230402333861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199403.49 | 199403.49
CAM230402333862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390978.68 | 390978.68
CAM230402333863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347735.59 | 347735.59
CAM230402333864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 353159.09 | 353159.09
CAM230402333865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380799.5 | 380799.5
CAM230402333866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433640.4 | 433640.4
CAM230402333867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400918.71 | 400918.71
CAM230402333868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2994735.04 | 2994735.04
CAM230402335811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1599703.94 | 1599703.94
CAM230402333845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430341.76 | 430341.76
CAM230402333846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325024.85 | 325024.85
CAM230402333847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195688.38 | 195688.38
CAM230402333848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723788.29 | 723788.29
CAM230402333849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484151.79 | 484151.79
CAM230402333851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064851.56 | 2064851.56
CAM230402333852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256396.82 | 256396.82
CAM230402336373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3755951.44 | 3755951.44
CAM230402333489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425948.06 | 425948.06
CAM230402333490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381003.11 | 381003.11
CAM230402333491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762453.85 | 762453.85
CAM230402333492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377974.99 | 377974.99
CAM230402333493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180615.49 | 180615.49
CAM230402333494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 364247.26 | 364247.26
CAM230402333496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454883.93 | 454883.93
CAM230402333498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454915.75 | 454915.75
CAM230402335777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2450279.48 | 2450279.48
CAM230402335777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3675419.24 | 4573346.38
CAM240102345250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102173.15 | 102173.15
CAM240102345609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991649.25 | 991649.25
CAM240102345619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887863.14 | 887863.14
CAM240102345630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3190000 | 3190000
CAM240102345260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132825.09 | 132825.09
CAM240102345266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116192.98 | 1116192.98
CAM240102345267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71521.2 | 71521.2
CAM240102345276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40869.26 | 40869.26
CAM240102345303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3950049.76 | 3950049.76
CAM240102343215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4727339.76 | 4727339.76
CAM240102345318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065571.74 | 1065571.74
CAM240102345328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065571.74 | 1065571.74
CAM240102345330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800434.05 | 800434.05
CAM240102348868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3800431.09 | 3800431.09
CAM240102345335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1864849.36 | 1864849.36
CAM240102345337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809455.19 | 809455.19
CAM240102345358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4836365.45 | 4836365.45
CAM240102345368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1814758.23 | 1814758.23
CAM240102345380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3460667.13 | 3460667.13
CAM240102345391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999916.37 | 2999916.37
CAM240102344729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662877.93 | 662877.93
CAM240102350085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 372516.97 | 372516.97
CAM240102350090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
CAM240102343326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1903231.2 | 1903231.2
CAM240102343329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4073719.15 | 4073719.15
CAM240102343331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2604685.08 | 2604685.08
CAM240102343333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2838890.46 | 2838890.46
CAM240102343334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3898587.22 | 3898587.22
CAM240102343335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731964.58 | 1731964.58
CAM240102343338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1712435.98 | 1712435.98
CAM240102343341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715783.74 | 1715783.74
CAM240102343343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709646.18 | 1709646.18
CAM240102343344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2176749.18 | 2176749.18
CAM240102343345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1699086.94 | 1699086.94
CAM240102344769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224780.93 | 224780.93
CAM240102345456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2949996.2 | 2949996.2
CAM240102348433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1264501.47 | 1264501.47
CAM240102344788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163477.04 | 163477.04
CAM240102343392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3188972.95 | 3188972.95
CAM240102344804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81738.52 | 81738.52
CAM240102344815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40869.26 | 40869.26
CAM240102344819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239521.42 | 1239521.42
CAM240102344828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40869.26 | 40869.26
CAM240102344838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51086.57 | 51086.57
CAM240102344842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876709.98 | 1876709.98
CAM240102345520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
CAM240102344843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2958197 | 2958197
CAM240102344846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1242433.17 | 1242433.17
CAM240102344847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40869.26 | 40869.26
CAM240102344864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30651.94 | 30651.94
CAM240102345551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753992.62 | 753992.62
CAM240102344868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700000 | 1700000
CAM240102345577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10999999.96 | 10999999.96
CAM240102345584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965281.6 | 965281.6
CAM240102349519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2905248 | 2905248
CAM240102349546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
CAM240102346138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 448000 | 448000
CAM240102344171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1570837.81 | 1570837.81
CAM240102344174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1565258.21 | 1565258.21
CAM240102344176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1406406.69 | 1406406.69
CAM240102346393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44304.16 | 44304.16
CAM240102346398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
CAM240102346400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33101.31 | 33101.31
CAM240102346403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 220000 | 220000
CAM240102346404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24744.09 | 24744.09
CAM240102346407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22478.21 | 22478.21
CAM240102346410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34765.18 | 34765.18
CAM240102343096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2798281.13 | 2798281.13
CAM240102345004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 875156.65 | 875156.65
CAM240102345005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2187000 | 2187000
CAM240102346148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 358400
CAM240102346151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1460851.8 | 1460851.8
CAM240102346155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 627200 | 627200
CAM240102346165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 537600 | 537600
CAM240102344204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1360096.01 | 1360096.01
CAM240102344208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055642.5 | 1055642.5
CAM240102346413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 330000 | 330000
CAM240102346414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51419.4 | 51419.4
CAM240102346420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44266.23 | 44266.23
CAM240102346422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29640.86 | 29640.86
CAM240102346428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31788.23 | 31788.23
CAM240102346429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 618000 | 618000
CAM240102344211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377392.77 | 1377392.77
CAM240102344212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2902937.39 | 2902937.39
CAM240102344228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
CAM240102346434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 103220.79 | 103220.79
CAM240102346436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117021.84 | 117021.84
CAM240102346437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 64744.91 | 64744.91
CAM240102346440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67201.91 | 67201.91
CAM240102346441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98337.97 | 98337.97
CAM240102346442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63943.83 | 63943.83
CAM240102346443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 124065.61 | 124065.61
CAM240102346445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68338.33 | 68338.33
CAM240102346446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51908.84 | 51908.84
CAM240102344287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102344288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2115922.96 | 2115922.96
CAM240102344675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3070277.93 | 3070277.93
CAM240102342784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575334.97 | 575334.97
CAM240102345060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750000 | 1750000
CAM240102345072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1873328.95 | 1873328.95
CAM240102345887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102343890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2331395.19 | 2331395.19
CAM240102343905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1270976.69 | 1270976.69
CAM240102344261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523264.71 | 1523264.71
CAM240102344328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1126735.29 | 1126735.29
CAM240102344680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3060336.95 | 3060336.95
CAM240102344682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2735388.95 | 2735388.95
CAM240102344686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2716768.77 | 2716768.77
CAM240102345090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750000 | 1750000
CAM240102345888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102345890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2865287 | 2865287
CAM240102345892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1800000 | 1800000
CAM240102345894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
CAM240102345896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102345897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102345898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
CAM240102345899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102345900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102345902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102345907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102343921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660448.9 | 660448.9
CAM240102343929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2150000 | 2150000
CAM240102346172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 358400
CAM240102346176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 537600 | 537600
CAM240102346182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102344349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581255.18 | 581255.18
CAM240102344709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387958 | 387958
CAM240102344713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940842.41 | 940842.41
CAM240102342435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3329394.8 | 3329394.8
CAM240102345115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771642.54 | 771642.54
CAM240102345910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102345911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 452000
CAM240102345913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102343942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660448.9 | 660448.9
CAM240102346185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89600
CAM240102346188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 448000 | 448000
CAM240102346189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2663650.4 | 2663650.4
CAM240102346191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 358400
CAM240102346196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268800 | 268800
CAM240102346202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102344358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228213.27 | 228213.27
CAM240102344364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498122.37 | 2498122.37
CAM240102344374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989077.04 | 989077.04
CAM240102344377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102342438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18000 | 18000
CAM240102342442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56624.11 | 56624.11
CAM240102342446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1103000 | 1103000
CAM240102343668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
CAM240102345134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877088.06 | 877088.06
CAM240102345928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102345929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 452000
CAM240102345931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1695000 | 1695000
CAM240102346211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102344382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1937517.25 | 1937517.25
CAM240102345171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518000 | 518000
CAM240102345948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 211000
CAM240102345952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 422000 | 422000
CAM240102345953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102345955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 316500
CAM240102346228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102344413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749999.99 | 1749999.99
CAM240102344421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775006.9 | 775006.9
CAM240102344422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102349094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 56879656.2 | 56879656.2
CAM240102343718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
CAM240102345963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3150000 | 3150000
CAM240102345976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 144636.26 | 144636.26
CAM240102345977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 754930.04 | 754930.04
CAM240102345979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 164041.6 | 164041.6
CAM240102345980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148724.2 | 148724.2
CAM240102345981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6470418.66 | 6470418.66
CAM240102346248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102346250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 211000
CAM240102346251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 211000
CAM240102346252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102349141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 908222 | 908222
CAM240102342521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749600 | 1749600
CAM240102342929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189689.48 | 3189689.48
CAM240102342940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3021567.45 | 3016537.76
CAM240102345206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065571.74 | 1065571.74
CAM240102345983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 80782.49 | 80782.49
CAM240102345984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55748.75 | 55748.75
CAM240102345985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15536.94 | 15536.94
CAM240102345986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50121.98 | 50121.98
CAM240102345987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2330872.15 | 2330872.15
CAM240102345988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110685.97 | 110685.97
CAM240102345989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44002.19 | 44002.19
CAM240102345990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58313.28 | 58313.28
CAM240102345991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31619 | 31619
CAM240102345992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 54947.63 | 54947.63
CAM240102345996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 70111.99 | 70111.99
CAM240102345997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52658.05 | 52658.05
CAM240102345998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2250000
CAM240102346001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62454.92 | 62454.92
CAM240102346003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52937.74 | 52937.74
CAM240102346004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 84299.34 | 84299.34
CAM240102344037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3669969 | 3669969
CAM240102344047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134987.81 | 1134987.81
CAM240102344049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097046.53 | 1097046.53
CAM240102344051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129966.17 | 1129966.17
CAM240102344052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132755.97 | 1132755.97
CAM240102344055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1156190.29 | 1156190.29
CAM240102346277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1650000 | 1650000
CAM240102346278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021885.85
CAM240102344459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102342547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1856691.27 | 1856691.27
CAM240102342948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1732505.38 | 1729557.29
CAM240102342957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725139.26 | 723886.62
CAM240102345669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16250000 | 16250000
CAM240102345671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851052.12 | 851052.12
CAM240102346007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1598666.28 | 1598666.28
CAM240102346008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52819.22 | 52819.22
CAM240102346010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 75544.42 | 75544.42
CAM240102346012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82185.15 | 82185.15
CAM240102346013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31201.85 | 31201.85
CAM240102346014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7208.16 | 7208.16
CAM240102346015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8426.43 | 8426.43
CAM240102346016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47609.59 | 47609.59
CAM240102346017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 57816.96 | 57816.96
CAM240102346018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48045.7 | 48045.7
CAM240102346019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1726266.28 | 1726266.28
CAM240102346020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67458.81 | 67458.81
CAM240102346021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65570.74 | 65570.74
CAM240102346022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1080306.02 | 1080306.02
CAM240102346023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 435117.53 | 435117.53
CAM240102346025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102346027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
CAM240102344478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2336813.54 | 2336813.54
CAM230402317769 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 35181.26 | 35181.26
CAM230402317769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897853.7 | 897853.7
CAM240102342560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1429111.46 | 1429111.46
CAM240102342561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2410781.6 | 2410781.6
CAM240102342567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386942.69 | 1386942.69
CAM240102342966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556940.71 | 555258.22
CAM240102345685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950500 | 1950500
CAM240102346031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1400000 | 1400000
CAM240102346034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
CAM240102346035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1250000 | 1250000
CAM240102346041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 950000 | 950000
CAM240102346312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021885.85
CAM240102346317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33041.1 | 33041.1
CAM240102346321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48745.86 | 48745.86
CAM240102348428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1600274.71 | 1600274.71
CAM240102342586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189639.9 | 3189639.9
CAM240102344925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393240 | 393240
CAM240102346051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102344123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
CAM240102344124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1112954.38 | 1112954.38
CAM240102346328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021885.85
CAM240102346339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 934342.45 | 934342.45
CAM240102346343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50186.91 | 50186.91
CAM240102344133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2854394.87 | 2854394.87
CAM240102344145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400827.09 | 1400827.09
CAM240102346350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71338.32 | 71338.32
CAM240102346364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 43550.44 | 43550.44
CAM240102344542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632963.66 | 632963.66
CAM240102344955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1797488.63 | 1797488.63
CAM240102344149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1342241.29 | 1342241.29
CAM240102344151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346704.97 | 1346704.97
CAM240102344154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1355074.37 | 1355074.37
CAM240102344155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1355632.33 | 1355632.33
CAM240102344159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1355074.37 | 1355074.37
CAM240102344161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351168.65 | 1351168.65
CAM240102346371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53675.81 | 53675.81
CAM240102346375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63431.42 | 63431.42
CAM240102346379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40900.59 | 40900.59
CAM240102346382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41763.33 | 41763.33
CAM240102346383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
CAM240102346388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35145.82 | 35145.82
CAM240102344579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082786.79 | 1082786.79
CAM240102342663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2084621.42 | 2084621.42
CAM240102344977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585000 | 585000
CAM240102344992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319130.34 | 319130.34
CAM200401875047 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982630.76 | 1545799.29
CAM200401875045 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1906211.05 | 1902164.76
CAM200401875034 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130146.27 | 1128478.21
CAM200401875029 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099560.78 | 1081666.66
CAM200301714516 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762316.39 | 502812.28
CAM210402052924 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091013.66 | 1021599.55
CAM210302000574 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091203.2 | 1091203.2
CAM210302000565 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849610.2 | 831464.03
CAM210302000564 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932684.88 | 886222.47
CAM210201938581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666526.33 | 664590.71
CAM210101885935 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544218.72 | 541320.39
CAM220402198108 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 184328.14 | 184328.14
CAM220402198093 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508478.85 | 506997.04
CAM220402198095 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859968.22 | 859968.22
CAM220202086536 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724254.67 | 717553.94
CAM230402335844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 182062.01 | 180474.31
CAM230402302147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847435.3 | 846350.7
CAM230402287540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345410.09 | 341856.08
CAM230402332680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1962794.5 | 1924549.55
CAM230402335784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 91205.66 | 91205.66
CAM230402335784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 497440.87 | 493071.98
CAM230202218801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379499.68 | 378690.06
CAM230202220133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035260.82 | 1033504.68
CAM230402305938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468885.56 | 468885.56
CAM230402291468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441561.48 | 1441561.48
CAM230402333775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23338.04 | 23338.04
CAM230402333761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19929.96 | 19929.96
CAM230402333758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19678.24 | 19678.24
CAM230402333752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19737.4 | 19737.4
CAM230402333750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19779.16 | 19779.16
CAM230402333747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19745.52 | 19745.52
CAM230402333743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112595.4 | 112595.4
CAM230402333737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52594.4 | 52594.4
CAM230402333735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66642 | 66642
CAM230402333731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53943.48 | 53943.48
CAM230402333724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402328181 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 53668.69 | 53668.69
CAM230402328181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43385.01 | 43385.01
CAM230402333708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372339.68 | 372339.68
CAM230402333694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21732.36 | 21732.36
CAM230402333683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19986.8 | 19986.8
CAM230402333668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578619.6 | 578619.6
CAM230402333658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134181.84 | 134181.84
CAM230402333656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402323801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253960.22 | 253960.22
CAM230402333646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38193 | 38193
CAM230402333627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54061.8 | 54061.8
CAM230402333625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266600.48 | 266600.48
CAM230402333618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183338 | 183338
CAM230402333581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756764.23 | 756764.23
CAM230402333553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548968.47 | 548968.47
CAM230402333549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435904.4 | 1435904.4
CAM230402333545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115356.31 | 1115356.31
CAM230402333543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348980.1 | 1348980.1
CAM230402333538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198347.02 | 1198347.02
CAM230402333535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016131.91 | 2016131.91
CAM230402333532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2490317.2 | 2490317.2
CAM230402333529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927152.26 | 927152.26
CAM230402333525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748664.72 | 748664.72
CAM230402333524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518760.67 | 518760.67
CAM230402333520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886646.68 | 886646.68
CAM230402333514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427967.82 | 1415933.21
CAM230402333507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1224802.46 | 1224802.46
CAM230402333503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3798639.94 | 3798639.94
CAM230402336201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 967243.23 | 967243.23
CAM230402335918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 256114.58 | 256114.58
CAM230402335918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 236640.89 | 236640.89
CAM230402327171 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 40489.8 | 40489.8
CAM230402327171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402327145 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 91807.29 | 91807.29
CAM230402327145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500 | 500
CAM230402327136 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69986.35 | 69986.35
CAM230402327136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402335795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5382165.69 | 5382165.69
CAM230402335795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5382165.69 | 5382165.69
CAM230402335780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1782906.88 | 1782906.88
CAM230402335780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1782906.88 | 1782906.88
CAM230402335739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3241947.8 | 3241945.81
CAM230402335334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12639446.25 | 12639325.06
CAM230402335250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 477394 | 476992
CAM230402335237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 114840 | 114840
CAM230402335223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45472 | 45472
CAM230402335211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 290000 | 290000
CAM230402331995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34965.04 | 34964.72
CAM230402334468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2579946.29 | 2579361.66
CAM230402326406 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 138656.55 | 138656.55
CAM230402326406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402326401 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 277313.07 | 277313.07
CAM230402326401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128000 | 128000
CAM230402326391 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70772.15 | 70772.15
CAM230402326391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402333882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 308000 | 308000
CAM230402333879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 579475.1 | 579475.1
CAM230402333877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 915858.28 | 915858.28
CAM230402333873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 111204.56 | 111204.56
CAM230402333870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 498138.73 | 498138.73
CAM230402333841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676770.73 | 676770.73
CAM230402333838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19952 | 19952
CAM230402333827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19861.52 | 19861.52
CAM230402333824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19836 | 19836
CAM230402333820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19961.28 | 19961.28
CAM230402333817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414478.02 | 414478.02
CAM230402333814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399872.88 | 399872.88
CAM230402333809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54181.28 | 54181.28
CAM230402333806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55831.96 | 55831.96
CAM230402333804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120860.4 | 120860.4
CAM230402333802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133272.4 | 133272.4
CAM230402333798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46851.24 | 46851.24
CAM230402333659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257566.4 | 257566.4
CAM230302238643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74485.79 | 74437.71
CAM230302236833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1499873.77
CAM230302238497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 101328.3
CAM230302238470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102772.15
CAM230302236640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 249801.06
CAM230202214376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111674.48 | 110792.44
CAM230202214366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53632.32 | 53174.68
CAM230202214308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44058.05 | 43700.62
CAM230302238398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308661.13
CAM230302236484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3856191.34 | 3853825.32
CAM230302236481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 854002.82 | 850900.03
CAM230302236324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 87781.8 | 56781.8
CAM230102212750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 68690 | 67999.2
CAM230202234218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2728329 | 2728309.37
CAM230102210894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 70000 | 69600
CAM230102210504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48883000 | 50913207.61
CAM230102210504 | ESTATAL | 2023 |  |  | FASP-REST | 2500000 | 2493652
CAM230302237375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250000 | 1249568.77
CAM230202233335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2777698 | 1989650.51
CAM230102210286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 180000 | 172726.32
CAM230102210281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 125000 | 409978.8
CAM230102210219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 130000 | 132828.12
CAM230102210216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 310000 | 307632
CAM230202233025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1129514 | 1129440.61
CAM230202232270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5576780.76 | 5576780.75
CAM230202232266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5586830.65 | 5586830.65
CAM230302238792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276900 | 274374.72
CAM230302236939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111090.9 | 111090.9
CAM230302236922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90431.21 | 90431.21
CAM230202232150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 582363.86 | 565391.69
CAM230202232000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4408572 | 4389846
CAM230302239483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67312.76 | 65651.74
CAM230302239475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97480.25
CAM230302239443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 194107.27
CAM230302239433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308334.25
CAM230302239359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141926.67 | 141391.7
CAM230302266813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619110.73 | 619110.73
CAM230302266805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467064.09 | 1467064.09
CAM230302266666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17775334 | 17775334
CAM230302240351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545698.88 | 545471.63
CAM230302239267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110846 | 110584.15
CAM230302239264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82516.63 | 82100.01
CAM230302239252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91712.89 | 90017.89
CAM230302239198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 514435.2
CAM230302239174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355000 | 351762.46
CAM230302239020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 603500 | 597996.18
CAM230302239718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113600 | 112563.99
CAM230302238819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 493463.39 | 490852.92
CAM230302239814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 194606.4
CAM230302268285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 599980.55 | 599980.54
CAM230302267069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1836688.87 | 1727464.33
CAM230302267064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1981276.66 | 1441265.68
CAM230302266975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 1532867.52 | 1450578.8
CAM230302266975 | ESTATAL | 2023 |  |  | 002 Gobernabilidad democrática | 2608033.93 | 2468027.18
CAM230302266845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7326590.86 | 8967342.85
CAM230302266842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4681825.96 | 5851814.27
CAM230302266836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1359173.21 | 1359173.21
CAM230302266835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360006.26 | 360006.26
CAM230302266829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518533.8 | 1518533.8
CAM230302266823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6844106.57 | 6844106.57
CAM230302266818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407620.81 | 407620.81
CAM230302266815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273297.35 | 1273297.35
CAM230302239565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1143808.66 | 1110037.36
CAM230402326389 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 212316.39 | 212316.39
CAM230402326389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 96000
CAM230402335756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 517775.8 | 517775.8
CAM230402335751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2063607.98 | 2063607.77
CAM230402333776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19731.6 | 19731.6
CAM230402333763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19789.6 | 19789.6
CAM230402333762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19674.76 | 19674.76
CAM230402333759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19743.2 | 19743.2
CAM230402333751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19767.56 | 19767.56
CAM230402333749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19739.72 | 19739.72
CAM230402333748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19928.8 | 19928.8
CAM230402333746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49131.8 | 49131.8
CAM230402333730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86400.28 | 86400.28
CAM230402333729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133202.8 | 133202.8
CAM230402333726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199711.4 | 199711.4
CAM230402333725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105235.2 | 105235.2
CAM230402333719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136725.72 | 136725.72
CAM230402335744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2599081.83 | 2599081.83
CAM230402335744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1339133.04 | 1339133.04
CAM230402335743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4343350.54 | 4343349.87
CAM230402334581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 166387.5 | 168200
CAM230402334563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 575799.64 | 575799.64
CAM230402333716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19594 | 19594
CAM230402333673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19720 | 19720
CAM230402333660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190290.58 | 190290.58
CAM230402333645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227545.6 | 227545.6
CAM230402333644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66505.12 | 66505.12
CAM230402333642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157772.76 | 157772.76
CAM230402333641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52590.92 | 52590.92
CAM230402333639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199950.36 | 199950.36
CAM230402333636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52411.12 | 52411.12
CAM230402333631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75063.6 | 75063.6
CAM230402334501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 962161.04 | 962022.17
CAM230402333629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108123.6 | 108123.6
CAM230402333628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48145.8 | 48145.8
CAM230402333626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22328.84 | 22328.84
CAM230402333565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390012.98 | 390012.98
CAM230402333541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377774.44 | 377774.44
CAM230402333523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587474.88 | 587474.88
CAM230402333516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2491392.6 | 2491392.6
CAM230402333515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876742.76 | 876742.76
CAM230402333513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779678.07 | 1779678.07
CAM230402333497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160805.57 | 160805.57
CAM230402333495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140348.19 | 140348.19
CAM230402335195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 122032 | 122032
CAM230402336254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1499956.87 | 1499956.87
CAM230402336170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5908885.23 | 5908885.23
CAM230402331999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 158910 | 158739.04
CAM230402331992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60342.27 | 58928
CAM230402323814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73544.66 | 73544.66
CAM230402323812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41386.17 | 41386.17
CAM230402323808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67589.38 | 67589.38
CAM230402323804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21170.12 | 21170.12
CAM230402335864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 330638.7 | 330638.7
CAM230402333876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2814612.93 | 2814612.93
CAM230402333874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5047985.24 | 5047985.24
CAM230402333872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 299849.56 | 299849.56
CAM230402333871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 499984.01 | 499984.01
CAM230402333857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 663504.3 | 663504.3
CAM230402333850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400558.08 | 400558.08
CAM230402333844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117844.4 | 117844.4
CAM230402335827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 497818.5 | 497818.5
CAM230402335822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 339663.8 | 339663.8
CAM230402333843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313461.34 | 313461.34
CAM230402333842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728189.19 | 728189.19
CAM230402333840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212715.63 | 212715.63
CAM230402333839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159950.06 | 159950.06
CAM230402333832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19997.24 | 19997.24
CAM230402333829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19962.44 | 19962.44
CAM230402333821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333227.4 | 333227.4
CAM230402333812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240488.88 | 240488.88
CAM230402333799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52669.8 | 52669.8
CAM230402333793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105397.6 | 105397.6
CAM230402333792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35935.32 | 35935.32
CAM230402333784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136343.69 | 136343.69
CAM230402333782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265542.56 | 265542.56
CAM230402327181 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70834.04 | 70834.04
CAM230402327181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327180 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70834.04 | 70834.04
CAM230402327180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327179 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 15793.21 | 15793.21
CAM230402327179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402327173 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 81169.74 | 81169.74
CAM230402327173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000 | 2000
CAM230402327167 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 71522.28 | 71522.28
CAM230402327167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500 | 500
CAM230402327165 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 47052.38 | 47052.38
CAM230402327165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402326405 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69328.3 | 69328.3
CAM230402326405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402326399 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 207984.79 | 207984.79
CAM230402326399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 96000
CAM230402326397 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70772.15 | 70772.15
CAM230402326397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402333881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 137878.08 | 137878.08
CAM230402333880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 579998.55 | 579998.55
CAM230402333878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 296925.2 | 296925.2
CAM230402333875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1879190.49 | 1879190.49
CAM230402333869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 498622.22 | 498622.22
CAM230402333858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595156.43 | 595156.43
CAM230402333836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18688.76 | 18688.76
CAM230402333833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19854.56 | 19854.56
CAM230402333819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19992.6 | 19992.6
CAM230402333818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134187.54 | 134187.54
CAM230402333816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158583.6 | 158583.6
CAM230402333815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 248271.4 | 248271.4
CAM230402333811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144262.24 | 144262.24
CAM230402333810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192483.44 | 192483.44
CAM230402333808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192510.12 | 192510.12
CAM230402333807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96241.72 | 96241.72
CAM230402333805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40239.24 | 40239.24
CAM230402333803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78474 | 78474
CAM230402333801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199908.6 | 199908.6
CAM230402333797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52702.28 | 52702.28
CAM230402333796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158096.4 | 158096.4
CAM230402333794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52698.8 | 52698.8
CAM230402333781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19754.8 | 19754.8
CAM230402333754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19757.12 | 19757.12
CAM230402333745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19695.64 | 19695.64
CAM230402333744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19658.52 | 19658.52
CAM230402333742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59153.04 | 59153.04
CAM230402333741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212651.2 | 212651.2
CAM230402333738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97266 | 97266
CAM230402333736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38378.6 | 38378.6
CAM230402333734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141332.08 | 141332.08
CAM230402333733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73351.44 | 73351.44
CAM230402333723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 182300.96 | 182300.96
CAM230402331996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 168896 | 159848
CAM230402331994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67700 | 67173.28
CAM230402328195 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 39066.15 | 39066.15
CAM230402328195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58204.39 | 58204.39
CAM230402328191 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 156264.57 | 156264.57
CAM230402328191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232817.54 | 232817.54
CAM230402333704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124113.23 | 124113.23
CAM230402333695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45136.99 | 45136.99
CAM230402333693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151053.58 | 151053.58
CAM230402333690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63430.19 | 63430.19
CAM230402333685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180547.97 | 180547.97
CAM230402333682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19957 | 19957
CAM230402333665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19940.4 | 19940.4
CAM230402328171 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 151670.2 | 151670.2
CAM230402328171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
CAM230402333657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103026.56 | 103026.56
CAM230402333655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114468.8 | 114468.8
CAM230402333624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52494.64 | 52494.64
CAM230402333616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157483.92 | 157483.92
CAM230402333578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 807961.22 | 807961.22
CAM230402333546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848302.45 | 848302.45
CAM230402333540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869901.79 | 869901.79
CAM230402333539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83355.02 | 83355.02
CAM230402333537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764894.24 | 764894.24
CAM230402333536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842240.45 | 842240.45
CAM230402333534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540444.63 | 540444.63
CAM230402333533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 502896.97 | 502896.97
CAM230402333531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304349.17 | 304349.17
CAM230402333530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2367673.26 | 2367673.26
CAM230402333528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857288.11 | 857288.11
CAM230402333527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648973.79 | 648973.79
CAM230402333526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757985.9 | 757985.9
CAM230402333522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505957.04 | 505488.5
CAM230402333521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617279.81 | 617279.81
CAM230402333518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675608.65 | 675608.65
CAM230402333517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579437.89 | 579437.89
CAM230402333512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349672.79 | 1349672.79
CAM230402327933 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 151491.05 | 151491.05
CAM230402327933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
CAM230402327931 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 90834.24 | 90834.24
CAM230402327931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
CAM230402327930 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 151491.05 | 151491.05
CAM230402327930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
CAM230402333511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395391.85 | 1395391.85
CAM230402333505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795974.77 | 795974.77
CAM230402333504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927614.69 | 927614.69
CAM230402333502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249998.59 | 249998.59
CAM230402333501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1623512.13 | 1623512.13
CAM230402333500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1380224.31 | 1380224.31
CAM230402335039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 21-Turismo | K041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 150000000 | 149689200.05
CAM230402336067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6996128.46 | 6996128.46
CAM230402336043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5992450.31 | 5992450.31
CAM230402335875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 431695.67 | 431695.67
CAM230402335872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 390347.67 | 390347.67
CAM230402335870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 368978.03 | 368978.03
CAM230402335858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 339839.4 | 339839.4
CAM230402327163 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 65982.8 | 65982.8
CAM230402327163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327162 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 298349.7 | 298349.7
CAM230402327162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8602.39 | 8602.39
CAM230402327154 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 559890.8 | 559890.8
CAM230402327154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256000 | 256000
CAM230402327152 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 50973.87 | 50973.87
CAM230402327152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402327151 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69986.35 | 69986.35
CAM230402327151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327149 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69986.35 | 69986.35
CAM230402327149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402336020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3001018.16 | 3001018.16
CAM230402335842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 500019.68 | 500019.68
CAM230402327143 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 139972.7 | 139972.7
CAM230402327143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402335747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2270191.13 | 2270190.48
CAM230402335737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 443673.04 | 443673.04
CAM230402335737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 803034.26 | 803034.26
CAM230402327926 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 30441.42 | 30441.42
CAM230402327926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
CAM230402334484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4555492.77 | 4555492.16
CAM230402334476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1576008.22 | 1576007.82
CAM230402327069 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 141774.08 | 141774.08
CAM230402327069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402327065 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 141774.08 | 141774.08
CAM230402327065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402327057 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 354435.2 | 354435.2
CAM230402327057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 160000
CAM230402327042 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 482655.18 | 482655.18
CAM230402327042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
CAM230402333544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968410.97 | 968410.97
CAM230402327013 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 141882.84 | 141882.84
CAM230402327013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402336614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 13598203.1 | 13311076.56
CAM230402337299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 432516.67
CAM230402334523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1625876.1 | 1625865.93
CAM230402333711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19950.84 | 19950.84
CAM230402333669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19934.6 | 19934.6
CAM230402333667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432641.72 | 432641.72
CAM230402333561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104757.28 | 104757.28
CAM230402333560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2296670.08 | 2296670.08
CAM230402333557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2328457.05 | 2328457.05
CAM230402333555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199600 | 1199600
CAM230402333554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1829985.06 | 1829985.06
CAM230402333552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738534.07 | 738534.07
CAM230402333551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019214.28 | 1019214.28
CAM230402333550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2870417.15 | 2870417.15
CAM230402333548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1689586.16 | 1689586.16
CAM230402333519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2632908.07 | 2632908.07
CAM230402333484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495660.91 | 495660.91
CAM230402330009 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 172256.7 | 0
CAM230402330009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101076.65 | 273333.35
CAM230402335851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 152978.71 | 152978.71
CAM230402336411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2997406.1 | 2997406.1
CAM230302266844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7725519.47 | 9000000
CAM230302268435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 46368920.28 | 45752619.95
CAM230302268259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 360882.74 | 360799.95
CAM230302268038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4158297.45 | 4158297.45
CAM230302267026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5875072.54 | 5875044.81
CAM230302271713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29559000 | 40704722.37
CAM230302266846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7933938.7 | 8736968
CAM230302266841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21812117.58 | 23690353
CAM230302266840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7953613.49 | 9657070
CAM230302266838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070626.41 | 1070626.41
CAM230302266834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360737.86 | 360737.86
CAM230302266831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649216.71 | 1649216.71
CAM230302266827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 991107.02 | 991107.02
CAM230302266826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950687.31 | 946480.41
CAM230302266824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056934.34 | 1056934.34
CAM230302266822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010008.78 | 990440.1
CAM230302266821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1853433.11 | 1821975.96
CAM230302266817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422707 | 1422707
CAM230302266816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249925.16 | 249925.16
CAM230302266814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1369657.31 | 1369654.31
CAM230302266811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1588682.21 | 1588682.21
CAM230302266810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231807.67 | 1231807.67
CAM230302266809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1838013.03 | 1838013.03
CAM230302269428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1201644 | 1200000
CAM230302266807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776416.54 | 776416.54
CAM230302266804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103252.44 | 1103252.44
CAM230302266801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5160906.57 | 5160906.57
CAM230302268454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999652.08
CAM230302268453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1680486.87 | 1680486.87
CAM230302268077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3446881.35 | 3446881.35
CAM230302267939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 72323363 | 71689501.3
CAM230302268276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1870000 | 1869999.99
CAM230302268248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1547552.13 | 1547552.13
CAM230302271728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3136824 | 3134827.43
CAM230302269644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 519255 | 519255
CAM230302269635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2010768.58 | 2010768.58
CAM230302269622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3446888.71 | 3446888.71
CAM230302267052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4317921.1 | 3948112.86
CAM230302266963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22098288.49 | 22098288.45
CAM230302266995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14739377.96 | 15207563.69
CAM230302271718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692215 | 5515024
CAM230302268088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4516302.91 | 4516302.91
CAM230302266979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16643468.47 | 17643467.3
CAM230302266967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7637965.49 | 7296288.87
CAM230302238548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49292.89 | 48036.7
CAM230302238533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49050.83 | 47799.2
CAM230302238489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 303984.79
CAM230302238473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102772.15
CAM230302238459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 194606.4
CAM230302238439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 721000 | 720209.28
CAM230302238425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205774.08
CAM230302238411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 514435.2
CAM230302238384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308661.13
CAM230302239210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102834.03
CAM230302239208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308502.09
CAM230302239202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205668.08
CAM230302239200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490000 | 486516.02
CAM230302239197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355000 | 351762.46
CAM230302239196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220100 | 218092.73
CAM230302239195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191700 | 189951.73
CAM230302239172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305300 | 302515.71
CAM230302239169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99400 | 98493.49
CAM230302239167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220100 | 218092.72
CAM230302239490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122868.09 | 122361.58
CAM230302239486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30718.8 | 30953.52
CAM230302238644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 404442.75 | 401108.57
CAM230302239481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50335.94 | 49060.12
CAM230302239479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 101328.3
CAM230302239477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 101328.3
CAM230302239466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340800 | 337691.96
CAM230302239464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114098.17 | 114054.42
CAM230302238636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104387.62 | 103132.31
CAM230302238617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600.2 | 82231.45
CAM230302238611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91010.17 | 90320.28
CAM230302238597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94154.39 | 93304.54
CAM230302237773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302237010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 269253.71 | 269253.71
CAM230302239811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412000 | 411548.14
CAM230302239807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412000 | 411548.14
CAM230302238927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2201836.5 | 2188707.78
CAM230302239804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308661.13
CAM230302239790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205774.08
CAM230302239782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355000 | 351762.46
CAM230302237384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252150.94 | 244619.52
CAM230302236942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 419925.36 | 419925.36
CAM230302236941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158124.94 | 158124.94
CAM230302236937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94988.41 | 94988.41
CAM230302239365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70422 | 70578.96
CAM230302239362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83188.25 | 83026.16
CAM230302239361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220795.03 | 219587.57
CAM230302236924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95758.09 | 95758.09
CAM230302236920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145080.17 | 145080.17
CAM230302236919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106952.35 | 106952.35
CAM230302239360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110683.8 | 109983.18
CAM230302239715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362100 | 358797.71
CAM230302239296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205556.28
CAM230302238809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1106536.61 | 1106504.31
CAM230302236869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1566722.05 | 1565602.49
CAM230302239284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412000 | 411763.46
CAM230302238790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1380000 | 1366666.76
CAM230302238778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1035000 | 1025000.07
CAM230302236843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2320000 | 2319246.18
CAM230302236842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3180000 | 3178631.51
CAM230302236840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1499540.36
CAM230302236486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1030645.3 | 1029780.51
CAM230302236485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1469354.7 | 1467625.38
CAM230302236483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302236482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2645997.18 | 2636256.31
CAM230302236480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 704301.12 | 704250.45
CAM230302239263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104791.57 | 104311.04
CAM230302239260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107926.3 | 107394.62
CAM230302239257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101962.97 | 101900.42
CAM230302239255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110049.2 | 109228.31
CAM230302239253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102787.89 | 102389.02
CAM230302239250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302239249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302238764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1725000 | 1708333.45
CAM230302238759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 461500 | 457291.2
CAM230302236817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305959.06 | 305959.06
CAM230302239248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302239247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302236810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203972.69 | 203972.69
CAM230302236803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 499602.1
CAM230302236802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2373000 | 2366682.82
CAM230302239216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205668.08
CAM230302239215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205668.08
CAM230302239214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102834.05
CAM230302239213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102834.05
CAM230302237859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302237855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302237852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 249801.06
CAM230302237848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302239504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 576620.02 | 571713.02
CAM230202234221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2192830 | 2192340
CAM230202234197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1489556 | 1489530.96
CAM230202234210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1390688 | 1390661.66
CAM230202232312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 475671 | 475576.8
CAM230202232309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 413627 | 413514.25
CAM230202233023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1849994 | 1849723.59
CAM230202232281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6092440 | 6092440
CAM230202233364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 34468901 | 34468901
CAM230202232263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3550712.17 | 3550712.17
CAM230202232260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5105529.37 | 5097654.01
CAM230202232241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8602078.86 | 8019194.77
CAM230202232238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3073550.06 | 3017657.68
CAM230202232218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 63500 | 62532.12
CAM230202232210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 450500 | 205964.96
CAM230202232183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5524137.04 | 5524137.04
CAM230202232180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5457961.01 | 5923193.12
CAM230202232177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123741.83 | 1123741.83
CAM230202232171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123166.79 | 118770.67
CAM230202231795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 684915 | 682254
CAM230202233234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7480733.72 | 7480733.69
CAM230202232826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1989550 | 1989059.08
CAM230202232079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4985800 | 4328190.35
CAM230202232064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 100368 | 100031.76
CAM230202232402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4500000 | 4155927.36
CAM230202232043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 35172.9 | 28884
CAM230202232030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2270580 | 2270557.55
CAM230202232026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1858059 | 2744336.18
CAM230202232019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1308185.58 | 1259237.37
CAM230202232003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2387280 | 2273600
CAM230202231997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1044435 | 432100
CAM230202231994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100610.98 | 100600
CAM230202233498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 66869667 | 66869667
CAM230202233069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 2757512 | 2757512
CAM230202214377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64230.02 | 63852.27
CAM230202214342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69986.58 | 69652.22
CAM230202214318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96603.69 | 96125.2
CAM230202214310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50263.51 | 49952.86
CAM230202214304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67161.11 | 66805.46
CAM230202214292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45930.5 | 45414.8
CAM230202214368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51533.02 | 51059.56
CAM230202214188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205882.84
CAM230102210512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3701792 | 2579640
CAM230102210289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1775994 | 1757583.23
CAM230102210284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 66986.9 | 86716
CAM230102210280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1353480 | 1203286.97
CAM230102210279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 40000 | 193246.93
CAM230102210276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123500 | 49944.03
CAM230102210230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000 | 99996.64
CAM230102211113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 519255 | 355113.15
CAM230102210291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6219172 | 6253963.68
CAM230102210920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 140000 | 107631.76
CAM230102212745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 779822 | 579549.78
CAM230402284275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078800 | 1077035.41
CAM230302257818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2198484.15
CAM230302257104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276000 | 1274983.63
CAM230402284362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276000 | 1274344.41
CAM230402333380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 145000 | 144996.01
CAM230402332930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2199536.06 | 2199514.86
CAM230402332887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 477516.15 | 474701.55
CAM230402287369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755172.36 | 1754507.52
CAM230402288076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667745.36 | 1666397.76
CAM230302261400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2197818.08
CAM230402336995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 130000.04 | 128818
CAM230402336976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5775769.84 | 5774568.59
CAM230402336495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 102716 | 99914.17
CAM230402334981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7220000 | 7218191.64
CAM230402334930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2205988.89 | 2203531.08
CAM230402334782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 335535.23 | 334562.31
CAM230402318663 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 575830.82 | 575309.27
CAM230402318663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354584.11 | 354584.11
CAM230402299053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11185001.98 | 16875127.77
CAM230402299053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12829866.13 | 12675737.91
CAM230202229852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6389094.06 | 6389021.05
CAM230202229682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214811.4 | 214167.18
CAM230202229674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65120.36 | 64790.07
CAM230202229059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1349245.52
CAM230202215374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4288321.25 | 4284642.25
CAM230202215369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881561.57 | 1879947.36
CAM230302260084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15729079.87 | 15707876.26
CAM230302251512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543006.32 | 1541703.03
CAM230402335365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 440000 | 435000
CAM230402335139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 985921.12 | 855848
CAM230402334997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1194011.1 | 1192894.12
CAM230402335226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 814999.96 | 809100
CAM230402334894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1269999.55 | 1268272.37
CAM230402335385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2433680 | 2433680
CAM230402334680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2580000 | 2381291.73
CAM230302255126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440243.73 | 437699.85
CAM230302255431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2949053.78
CAM230302264895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1488280
CAM230302255187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059756.27 | 1056156.3
CAM230302253372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1768968.26 | 1768128.58
CAM230302261815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999999.98 | 2998780.49
CAM230302257723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3999269.87
CAM230302266905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8200000 | 8150000
CAM230302245828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8914919.62 | 8802835.5
CAM230302251111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999604.54
CAM230302251562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2522943.24 | 2520819.69
CAM230302245990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504356.86 | 1485443.12
CAM230302246087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3489888.54 | 3446011.41
CAM230302251311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899551.65 | 1897183.42
CAM230202229804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072507.38 | 2072382.46
CAM230202229693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258466.8 | 258260.43
CAM230202226833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499873.04 | 1479837.52
CAM230202228245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37185185.04 | 37153283.42
CAM230402273543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230202219237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133695.35 | 130982.42
CAM230202226095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784261.2 | 2089196.68
CAM230402278996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882131.07 | 841754.97
CAM230402273677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290289.85 | 286143.09
CAM230402273583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580579.77 | 572286.2
CAM230402273565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967632.91 | 949615.4
CAM230402273541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967632.91 | 929937.61
CAM230302242085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 464968.8
CAM230402272689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166896.55 | 1109941.66
CAM230302241751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536475.02 | 1530910.44
CAM230402281169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441065.56 | 430987.59
CAM230402333256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4847998.31 | 5684655.16
CAM230402278856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323196.63 | 1272388.06
CAM230402281128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690103.52 | 675145
CAM230402280710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882131.07 | 1034370.21
CAM230402280679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690103.52 | 810174
CAM230402280554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441065.56 | 517185.12
CAM230302266649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11227586.7 | 13692464.87
CAM230302261118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2081254.53 | 1949149.69
CAM230302260966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3574129.46 | 3451246.26
CAM230302260895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3254939.33 | 3232595.74
CAM230402273696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882131.07 | 934909.52
CAM230402273694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380207.08 | 1513329.47
CAM230402273690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784261.2 | 1926863.94
CAM230402273675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102000 | 1068657.88
CAM230402273585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967632.91 | 953810.27
CAM230402273563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 476905.16
CAM230402273558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.7
CAM230402273552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230402273551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230402273547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230402273545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230402273544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230402273542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230302242089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290289.85 | 278981.25
CAM230302242082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967632.91 | 929937.61
CAM230302242075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967632.91 | 929937.61
CAM230302241501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819238.56 | 803857.79
CAM230302241493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145372.57 | 143126.79
CAM230302241206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260277.47 | 254121.7
CAM230202215080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750344.83 | 1744779.92
CAM230202226133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892130.61 | 876652.89
CAM230202226113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380207.8 | 1620348.01
CAM230202226059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892130.61 | 1053566.8
CAM230202226038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380207.08 | 1365247.28
CAM230202226027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784261.2 | 1750907.74
CAM230202225972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070310.55 | 2036560.47
CAM230202222243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3189030.96 | 3096020.23
CAM230202224359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967632.91 | 953810.27
CAM230202220849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10175270.79 | 10141166.1
CAM230202225901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2676391.79 | 2596009.15
CAM230202214912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2484020.39 | 2477306.85
CAM230202225869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967632.91 | 926780.97
CAM230202220125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8518423.62 | 8341023.01
CAM230202219214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200467.02 | 194984.54
CAM230202224314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483816.49 | 474807.71
CAM230402305758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519396.03 | 519396.03
CAM230402305739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740127.6 | 740127.6
CAM230302250186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3444028.55 | 3444028.55
CAM230302250122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3479687.98 | 3479687.98
CAM230402279608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2793218.8 | 2793218.8
CAM230302258683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498951.57 | 497318.68
CAM230402278393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519456.82 | 519456.82
CAM230402332689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3040737.95 | 3040737.95
CAM230402334202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 186841 | 186841
CAM230402332014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 865654.55 | 865654.55
CAM230402332687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2069430.07 | 2069430.07
CAM230402305686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741705.47 | 741705.47
CAM230402305711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301032.2 | 301032.2
CAM230402278909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742294.75 | 742294.75
CAM230402284204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638086.97 | 638086.97
CAM230402289732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3363448.59 | 3363448.59
CAM230302258251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995455.57 | 1993905.65
CAM230302258134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847448.4 | 845603.1
CAM230302243836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 808501.24 | 808501.24
CAM230302243836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212751.85 | 1212751.85
CAM230302249968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
CAM230302249885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846666.69 | 1840641.45
CAM230302252302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1840787.04 | 1835576.5
CAM230302244320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1324831.83 | 1324831.83
CAM230302244320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987247.74 | 1987247.74
CAM230302243259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 630288.66 | 630288.66
CAM230302243259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945433 | 945433
CAM230202224975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1662918.12 | 1660583.13
CAM230202215833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480000 | 3479026.75
CAM230202228194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480000 | 3478216.82
CAM230402336959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 576326.3 | 576326.3
CAM230402303757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297741.71 | 297606.11
CAM230402303747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132839.65 | 132779.15
CAM230402303731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78164.79 | 78129.19
CAM230402303719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143369.62 | 143304.32
CAM230402322197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225635.44 | 225635.44
CAM230402300767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377274.04 | 376189.68
CAM230402299322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202903.38 | 202538.31
CAM230402299255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40580.68 | 40507.66
CAM230402303737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40499.89 | 40481.45
CAM230402296788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865913.41 | 865913.41
CAM230402297731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178260.97 | 177707.42
CAM230402297722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267391.46 | 266561.13
CAM230402297709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401798.5 | 401798.5
CAM230402297702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280156.9 | 280156.9
CAM230402279877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222115.55 | 1191622.09
CAM230302259141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45816.4 | 43905.19
CAM230302259136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36653.12 | 35124.15
CAM230302259132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27489.84 | 26343.11
CAM230302249269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295368.19 | 1284916.6
CAM230302256963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45816.4 | 43905.19
CAM230302256905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36653.12 | 35124.15
CAM230302256861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18326.56 | 17562.08
CAM230302256853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54979.68 | 52686.23
CAM230302252447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153821.94 | 151638.73
CAM230302252441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76910.97 | 75819.36
CAM230402288973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88265.15 | 88265.15
CAM230402288970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529590.92 | 529590.92
CAM230402338365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 188409 | 188409
CAM230402299338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202903.38 | 202538.31
CAM230402299330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40580.68 | 40507.66
CAM230402299311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121742.03 | 121522.99
CAM230402299296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121742.03 | 121522.99
CAM230402299288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40580.67 | 40507.66
CAM230402299276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121742.03 | 121522.99
CAM230402303753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117314.69 | 117261.26
CAM230402303742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340671.59 | 340516.44
CAM230402303722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86399.77 | 86360.42
CAM230402303715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287549.23 | 287418.28
CAM230402303624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120365.68 | 116262.72
CAM230402299088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178260.97 | 177707.42
CAM230402284359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2869609.95 | 2869609.95
CAM230402288974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176530.31 | 176530.31
CAM230402288972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176530.31 | 176530.31
CAM230402288971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88265.15 | 88265.15
CAM230402288969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441325.77 | 441325.77
CAM230402288968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264795.46 | 264795.46
CAM230402296806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668409.42 | 668409.42
CAM230402296786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879650.31 | 1878443.83
CAM230402297728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267391.46 | 266561.13
CAM230402297727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89130.49 | 88853.71
CAM230402297720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267391.46 | 266561.13
CAM230402297714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356521.94 | 355414.84
CAM230302256943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73306.25 | 70248.3
CAM230302256881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18326.56 | 17562.08
CAM230302259143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217862.42 | 216965.73
CAM230302259142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610805.87 | 608291.88
CAM230302259140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27489.84 | 26343.11
CAM230302259139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45816.4 | 43905.19
CAM230302259138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45816.4 | 43905.19
CAM230302259135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64142.96 | 61467.26
CAM230302259134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9163.28 | 8781.04
CAM230302257053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9163.28 | 8781.04
CAM230302257050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9163.28 | 8781.04
CAM230302256832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18326.56 | 17562.08
CAM230302257025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9163.28 | 8781.04
CAM230302257023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9163.28 | 8781.04
CAM230302256955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27489.84 | 26343.11
CAM230302252448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67297.1 | 66341.94
CAM230302252444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124980.33 | 123206.47
CAM230302252443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38455.48 | 37909.68
CAM230302252439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48069.36 | 47387.1
CAM230302252438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644129.37 | 634987.17
CAM230302249245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1266262.03 | 1253482.78
CAM230302249238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479829.06 | 1464340.72
CAM230202220757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3189990.72 | 3186531.6
CAM230102207469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050389.36 | 1050001.45
CAM230302262993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936206.55 | 936100.07
CAM230302261718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42104.24 | 42104.24
CAM230402314454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119544.26 | 119544.26
CAM230302262715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943780.05 | 1935824.99
CAM230302262688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381775.95 | 381775.95
CAM230302262661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138806.44 | 138806.44
CAM230302263078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134242.75 | 134242.75
CAM230302263070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134242.75 | 134242.75
CAM230302261162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55096.84 | 55096.84
CAM230302263042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073941.97 | 1073941.97
CAM230302263014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349454.23 | 1349454.23
CAM230302261043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767323.82 | 767323.82
CAM230302258790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691881.7 | 2691739.12
CAM230402312676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69116.04 | 69112.64
CAM230402315578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712043.98 | 712043.98
CAM230402310663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27908.96 | 27908.96
CAM230402315272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356120.99 | 356120.99
CAM230402301703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219458.74 | 219458.74
CAM230402301046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109679.97 | 109679.97
CAM230402305093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12944.92 | 12944.92
CAM230402309552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7973.99 | 7973.99
CAM230402309515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19934.97 | 19934.97
CAM230402309460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808671.19 | 808671.19
CAM230402313107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207348.13 | 207348.13
CAM230402312974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69116.04 | 69116.04
CAM230402312895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69116.04 | 69116.04
CAM230402296844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243458.95 | 243458.95
CAM230402297415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364837.71 | 364837.71
CAM230402300994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548399.86 | 548399.86
CAM230402303155 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 848929.01 | 848929.01
CAM230402303155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249723.78 | 249723.77
CAM230402308333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833456.83 | 1833456.83
CAM230402303082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510295.42 | 1510295.42
CAM230402305187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51779.68 | 51779.68
CAM230402305175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64724.6 | 64724.6
CAM230402302615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1946735.69 | 1946735.68
CAM230402305162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51779.68 | 51779.68
CAM230402305127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64724.6 | 64724.6
CAM230402305107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77669.52 | 77669.52
CAM230402305076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77669.52 | 77669.52
CAM230402306322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748096.73 | 748096.64
CAM230402305025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25889.84 | 25889.84
CAM230402308058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27908.96 | 27908.96
CAM230402306127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545226.38 | 545226.38
CAM230402304522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175973.63 | 1175973.63
CAM230402309850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23921.97 | 23921.97
CAM230402309463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608573.46 | 608410.39
CAM230402309462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985186.36 | 985186.26
CAM230402309449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805653.47 | 805653.46
CAM230402312187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183401.74 | 183401.74
CAM230402303850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950698.75 | 950698.74
CAM230402314329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416347.69 | 416347.69
CAM230402301790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219458.74 | 219458.74
CAM230402309709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11960.98 | 11960.98
CAM230402315486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92521.72 | 92521.72
CAM230402309672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11960.98 | 11960.98
CAM230402306008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207118.46 | 207118.46
CAM230402315445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46260.86 | 46260.86
CAM230402309599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23921.97 | 23921.97
CAM230402305945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64724.6 | 64724.6
CAM230402314002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15947.98 | 15947.98
CAM230402309944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11960.98 | 11960.98
CAM230402301586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219458.74 | 219458.74
CAM230402310640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667875.47 | 667875.47
CAM230402311878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138235.36 | 138235.36
CAM230402315751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357833.44 | 357833.44
CAM230402315749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356012.73 | 356012.73
CAM230402310381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636895.36 | 636895.36
CAM230402310344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424371.17 | 424371.16
CAM230402315282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46260.86 | 46260.86
CAM230402315199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46260.96 | 46260.96
CAM230402313090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69116.04 | 69116.04
CAM230402313053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69116.04 | 69116.04
CAM230402313012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69116.04 | 69116.04
CAM230402313298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19934.97 | 19934.97
CAM230402312612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2476277.82 | 2476277.82
CAM230402308542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3986.99 | 3986.99
CAM230402312943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69116.04 | 69116.04
CAM230402315404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46260.86 | 46260.86
CAM230402315276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355021.9 | 355021.9
CAM230402315271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356120.99 | 356120.98
CAM230402315270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355021.9 | 355021.9
CAM230402315329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138782.58 | 138782.58
CAM230402297194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121945.54 | 121945.54
CAM230402297146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243891.09 | 243891.09
CAM230402297790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731876.67 | 731876.66
CAM230402297349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121612.57 | 121612.57
CAM230402297053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121945.54 | 121945.54
CAM230402297038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486917.88 | 486917.88
CAM230402297305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243891.09 | 243891.09
CAM230402296972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731678.93 | 731678.93
CAM230402297913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243225.14 | 243225.14
CAM230302265805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1147275.93
CAM230402303403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199287.32
CAM230402304747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49806.8 | 49728.96
CAM230402304706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66409.07 | 66361.23
CAM230402331145 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2049999.9 | 2049325.18
CAM230402331145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230402303458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998647.13
CAM230402297634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99461.91
CAM230402293841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998327.43
CAM230402298601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000 | 2048065.09
CAM230202228934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375000 | 1373156.54
CAM230202225212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748540.36
CAM230202225160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499211.38
CAM230202225075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095600 | 1093331.27
CAM230402295978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209482.64
CAM230302265149 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 145152.67 | 145152.77
CAM230302265149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302265116 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2100999.9 | 2090073.53
CAM230302265116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302265092 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1897499.9 | 1896637.24
CAM230302265092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302249403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648625.41
CAM230402278782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499204.51
CAM230402293974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1899999.99
CAM230402293109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463501.32 | 463292.3
CAM230302252599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485000 | 1484158.74
CAM230302247698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854392 | 853621.53
CAM230302246440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1642874.49
CAM230302255415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2298852.61
CAM230302255301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2298138.21
CAM230302246097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125000 | 1124145.81
CAM230302246025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687500 | 686891.39
CAM230402333248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 746400 | 745860.12
CAM230402333235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 131628.28 | 131218.54
CAM230402331142 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2049999.9 | 2049156.82
CAM230402331142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230402331485 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 700000 | 699257.61
CAM230402331485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0
CAM230402331483 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1375000 | 1369031.36
CAM230402331483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0
CAM230402331482 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2125000 | 2124463.12
CAM230402331482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0
CAM230402331479 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 650000 | 649247.64
CAM230402331479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0
CAM230402330889 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 699999.9 | 699421.73
CAM230402330889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230402330888 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 449999.9 | 449316.42
CAM230402330888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230402331574 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1050000 | 1049297.52
CAM230402331574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249163.71
CAM230402333212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1290000 | 1288362.34
CAM230402331146 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2049999.9 | 2048751.33
CAM230402331146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230402304803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83011.34 | 83963.5
CAM230402304794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83011.34 | 83963.5
CAM230402304777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49806.8 | 49758.96
CAM230402304758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49806.8 | 49758.96
CAM230402304686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49806.8 | 49758.96
CAM230402299174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 890150.41
CAM230402306117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83011.34 | 82963.5
CAM230402302768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 319471.64
CAM230402306178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49806.8 | 49758.96
CAM230402306086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49806.8 | 49758.96
CAM230402303874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535716.11 | 535668.27
CAM230402303858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246943.94 | 246052.74
CAM230402310203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 159868.26
CAM230402303487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525000 | 1523762.17
CAM230402303483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999147.25
CAM230402309618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 159868.26
CAM230402309597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 799341.33
CAM230402303447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1049995.69
CAM230402309557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 159868.27
CAM230402303401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499341.23
CAM230402303577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998752.84
CAM230402309508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 159868.27
CAM230402310872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274208 | 273621.19
CAM230402303026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715000 | 714610
CAM230402292054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399780
CAM230402291523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119208.08
CAM230402279346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2298852.44
CAM230402278685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199387.25
CAM230402276720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 479236.18
CAM230402293485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1598359.36
CAM230402276695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999818.17
CAM230402293057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447730.28 | 447528.37
CAM230402292908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994760.22 | 994311.63
CAM230402292748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094008.18 | 1093514.83
CAM230402291412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935000 | 934148.23
CAM230402293973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999146.38
CAM230402297365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199138.12
CAM230402297266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2080000 | 2079071.98
CAM230402296971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1994982.35
CAM230402294247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699312.24
CAM230402296552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 239620
CAM230302265246 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1825999.9 | 1825468.14
CAM230302265246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302255399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2298671.17
CAM230302265150 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2354847.13 | 2498758.77
CAM230302265150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302253401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998519.62
CAM230302255100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1645754.91
CAM230302255061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1649372.34
CAM230302253328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999284.22
CAM230302256703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799206.96
CAM230302259552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2560000 | 2558382.16
CAM230302265174 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2300000 | 2299346.14
CAM230302265174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0
CAM230302265173 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2300000 | 2298716.17
CAM230302265173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.01 | 0
CAM230302265094 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1649999.9 | 1648367.92
CAM230302265094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302265093 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1897499.9 | 1896219.13
CAM230302265093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302265091 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2887499.9 | 2887067.46
CAM230302265091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302265080 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 687499.9 | 684538.75
CAM230302265080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302253003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499254.28
CAM230302246112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1096684.64
CAM230302246929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648732.26
CAM230302247627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855250 | 854678.12
CAM230302247834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648782.28
CAM230302247816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648625.41
CAM230302246437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648347.29
CAM230302246436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155000 | 1154818.46
CAM230302247736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248000 | 1246890.52
CAM230302249114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998443.35
CAM230202229071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455000 | 1454362.34
CAM230202228979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123000 | 1122861.94
CAM230202228944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485000 | 1483269.86
CAM230202228890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648594.63
CAM230202228804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648397.47
CAM230202224982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748773.33
CAM230202224881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1647920.84
CAM230202225171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998424.76
CAM230202225109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2062500 | 2061647.84
CAM230202224992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648824.17
CAM230202228898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412500 | 411908.77
CAM230202228894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1648330.12
CAM230202219688 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 4350 | 4350
CAM230202219688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49022.41 | 48965.73
CAM230202219661 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 11600 | 11600
CAM230202219661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130146.43 | 129996.95
CAM230202219623 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 10150 | 10150
CAM230202219623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113921.63 | 113790.71
CAM230202219507 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 14500 | 14500
CAM230202219507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162596.04 | 162409.44
CAM230202219436 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 20300 | 20300
CAM230202219436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227495.26 | 227234.42
CAM230202219319 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 8700 | 8700
CAM230202219319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97696.82 | 97584.47
CAM230202219177 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 10150 | 10150
CAM230202219177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113921.63 | 113790.71
CAM230202218563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654357.94 | 652821.63
CAM230202217723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379495.45 | 375751.71
CAM230202215904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308901.5 | 1306835.78
CAM230202215623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 527251.87
CAM230202215616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 527251.87
CAM230302250694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 258221.16
CAM230302250683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 254365.37
CAM230302250671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 544190.64
CAM230302250869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319866.21 | 308254.27
CAM230302250860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2572601.12 | 2565071.07
CAM230402339319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 103819.89 | 103819.89
CAM230402339319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 511804.17 | 511804.17
CAM230402304325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679753.18 | 678910.05
CAM230402299048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684393.11 | 684354.51
CAM230402296688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3143890.06 | 3136403.57
CAM230402296549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3923487.06 | 3912718.89
CAM230302257685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2651673.95 | 2647066.76
CAM230302265643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79729.88 | 54781.64
CAM230302265642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1389300 | 1414045.16
CAM230302250877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285928.28 | 1284208.74
CAM230302250693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 262139.94
CAM230302250690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 248667.77
CAM230302250686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 258156.71
CAM230302250685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 256193.15
CAM230302250680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 276971.04
CAM230302250678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 265303.7
CAM230302250677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239786.05 | 234814.56
CAM230302250674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 548215.98
CAM230302250669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 345034.13
CAM230302250654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533329.68 | 768929.97
CAM230302245104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177048.67 | 1194403.6
CAM230302250881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225947.58 | 1218871.51
CAM230302250866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435998.86 | 2431756.89
CAM230302250854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715777.85 | 744753.87
CAM230202219168 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 10150 | 10150
CAM230202219168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113921.63 | 113790.71
CAM230202217669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178404.33 | 181845.01
CAM230202215680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308901.5 | 1305541.66
CAM230202219679 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 3480 | 3480
CAM230202219679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39287.53 | 39241.99
CAM230202219455 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 14500 | 14500
CAM230202219455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162596.04 | 162409.44
CAM230202219446 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 5800 | 5800
CAM230202219446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65247.22 | 65171.98
CAM230202219402 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 14500 | 14500
CAM230202219402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162596.04 | 162409.44
CAM230202219395 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 14500 | 14500
CAM230202219395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162596.04 | 162409.44
CAM230202219359 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 8700 | 8700
CAM230202219359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97696.82 | 97584.47
CAM230202218658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 536980
CAM230202217718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 244564.31
CAM230202217644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276305.91 | 274212.42
CAM230202217636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 296483.25
CAM230202217527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 271595.44
CAM230202217500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277479.52 | 299697.04
CAM230202217434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308901.5 | 1302553.03
CAM230202215656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308901.5 | 1307791.31
CAM230202218561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654357.94 | 653108.48
CAM230202219480 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 18560 | 18560
CAM230202219480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208025.49 | 207786.93
CAM230202219469 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 8700 | 8700
CAM230202219469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97696.82 | 97584.47
CAM230202217709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188938.24 | 260727.96
CAM230202219238 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 7250 | 7250
CAM230202219238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81472.02 | 81378.22
CAM230202217700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 227518.25
CAM230202217678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 224585.04
CAM230202219206 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 10150 | 10150
CAM230202219206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113921.63 | 113790.71
CAM230202217660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 267559.78
CAM230202217653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273841.95 | 267781.96
CAM230202219159 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 10150 | 10150
CAM230202219159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113921.63 | 113790.71
CAM230202217553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308967.46 | 276521.72
CAM230202215913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308901.5 | 1305474.5
CAM230202219713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3046165.19 | 3038672.51
CAM230202219632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97696.82 | 97584.47
CAM230202219632 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | GASTO CORRIENTE | 8700 | 8700
CAM230202218687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
CAM230102207810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2956596.68 | 2946227.69
CAM230102207455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183443.31 | 2004427.32
CAM240102348590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49786.04 | 49786.04
CAM240102348588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 155440 | 155440
CAM240102348549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 478422.86 | 478422.86
CAM240102348594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1205651.2 | 1205651.2
CAM240102348593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76814.89 | 76814.89
CAM240102348586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1661120 | 1661120
CAM240102348585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1122297 | 1122297
CAM240102348583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15571695.47 | 15571695.47
CAM240102348578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20521.1 | 20521.1
CAM240102348562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60144.25 | 60144.25
CAM240102348597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 156716 | 156716
CAM240102348582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 110484.2 | 110484.2
CAM240102348573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 21357.92 | 21357.92
CAM240102348571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 290997.6 | 290997.6
CAM240102348420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 815852.39 | 815852.39
CAM240102343773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2199262.92
CAM240102343803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749999.99 | 1749648.31
CAM240102351206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1477360.82 | 1452096.23
CAM240102342424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 797000 | 796571.25
CAM240102350080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 535400 | 535400

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM18180201083011 | Metros Cuadrados | 1 | 1471.4
CAM18180201083038 | Otros | 1 | 1
CAM18180201083049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301386756 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
CAM180301327717 | Metros lineales | 1 | 10
CAM180301392771 | Piezas | 16 | 16
CAM180301386802 | Metros Cuadrados | 957.46 | 957.46
CAM180301392726 | Piezas | 19 | 19
CAM200301714491 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82
CAM200301714467 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11
CAM200301714470 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65
CAM200301714479 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57
CAM200301714480 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05
CAM200301714489 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33
CAM200301714490 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85
CAM200301714496 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11
CAM200301714501 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94
CAM200301714504 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
CAM200301714513 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15
CAM200301714517 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46
CAM200301714519 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7
CAM200401875016 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51
CAM200401875017 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61
CAM200401875018 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86
CAM200401875020 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07
CAM200401875023 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66
CAM200401875024 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71
CAM200401875025 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875026 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875027 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86
CAM200401875033 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07
CAM200401875035 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01
CAM200401875048 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28
CAM210101885933 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88
CAM210101885934 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32
CAM210201911238 | Metros cuadrados de construcción | 811 | 811
CAM210201911279 | Metros cuadrados de construcción | 675 | 675
CAM210201911295 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
CAM210201918817 | Vehículos | 1 | 1
CAM210201938584 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81
CAM210201938589 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9
CAM210201935610 | Metros Cuadrados | 76 | 76
CAM210201935633 | Metros Cuadrados | 146 | 146
CAM210201935646 | Metros Cuadrados | 64 | 64
CAM210201935664 | Estufa(s) | 39 | 39
CAM210201935688 | Metros Cuadrados | 54 | 54
CAM210201938587 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2
CAM210201935696 | Metros Cuadrados | 47 | 47
CAM210201935700 | Metros Cuadrados | 15 | 15
CAM210301999805 | Metros Cuadrados | 156.11 | 156.11
CAM210301999778 | Metros lineales | 627.9 | 627.9
CAM210301945166 | Metros lineales | 332 | 332
CAM210301960631 | Estufa(s) | 75 | 75
CAM210301988075 | Metros Cuadrados | 600 | 600
CAM210301986569 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
CAM210301987979 | Metros Cuadrados | 115 | 115
CAM210301988020 | Estufa(s) | 144 | 144
CAM210302000568 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99
CAM210302000570 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83
CAM210302000571 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95
CAM210302000572 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8
CAM210302000579 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2
CAM210302000580 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71
CAM210302000581 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12
CAM210302000582 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81
CAM210301998195 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM210301998008 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
CAM210301998276 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM210402052921 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43
CAM210402052923 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72
CAM210402052926 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58
CAM210402052928 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8
CAM210402052929 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31
CAM220202086539 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77
CAM220202086541 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11
CAM220302131354 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66
CAM220302131350 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM220302131351 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM220302131352 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22
CAM220402198097 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41
CAM220402198098 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25
CAM220402198105 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37
CAM220402198106 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69
CAM220402198107 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09
CAM220402198109 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27
CAM220402198092 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39
CAM220402198094 | Metros Cuadrados | 778 | 778
CAM220402198096 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29
CAM230102207459 | Metros Cuadrados | 4725 | 4524
CAM230102207820 | Planta(s) | 1 | 1
CAM220402198100 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98
CAM220402198103 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12
CAM230102207453 | Metros Cuadrados | 748 | 648.26
CAM230102210891 | Piezas | 24 | 30
CAM230202217403 | Metros Cuadrados | 455 | 463.33
CAM230202218070 | Planta(s) | 1 | 1
CAM230202217532 | Metros Cuadrados | 400 | 400
CAM230202217543 | Metros Cuadrados | 252 | 251.99
CAM230202217547 | Metros Cuadrados | 400 | 400
CAM230202217730 | Metros Cuadrados | 400 | 387.88
CAM230202217733 | Metros Cuadrados | 400 | 497.5
CAM230202217739 | Metros Cuadrados | 400 | 396.01
CAM230202217840 | Metros Cuadrados | 400 | 445.56
CAM230202215637 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230202215640 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230202217904 | Metros Cuadrados | 400 | 396.96
CAM230202225089 | Metros lineales | 900 | 900
CAM230202217439 | Metros Cuadrados | 492 | 505.61
CAM230202219867 | Metros Cuadrados | 4872 | 4235
CAM230202217481 | Metros Cuadrados | 400 | 370.69
CAM230202218565 | Cuarto(s) | 10 | 5
CAM230202218570 | Cuarto(s) | 10 | 5
CAM230202217713 | Metros Cuadrados | 579 | 678.96
CAM230202217908 | Metros Cuadrados | 400 | 396.14
CAM230202215608 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202215612 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202215521 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202228955 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230202233516 | Equipamiento | 1 | 1
CAM230202232457 | CAMARA(S) | 5 | 5
CAM230202232457 | Computadoras | 10 | 10
CAM230202232457 | Equipamiento | 10 | 10
CAM230202232457 | Mobiliario y equipo | 11 | 6
CAM230202232457 | Vehículos | 3 | 6
CAM230202232162 | Metros Cuadrados | 219.07 | 219.07
CAM230302250847 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302250853 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302250858 | Cuarto(s) | 40 | 40
CAM230402272644 | Vehículos | 1 | 1
CAM230402272645 | Otros | 1 | 1
CAM230402272648 | Vehículos | 1 | 1
CAM230302269863 | Metros Cuadrados | 972.96 | 972.96
CAM230302269863 | Metros cúbicos | 49.5 | 49.5
CAM230302269863 | Metros lineales | 665.06 | 665.06
CAM230302269863 | Piezas | 27 | 27
CAM230302266790 | Metros Cuadrados | 2897.34 | 2897.34
CAM230302266794 | Metros Cuadrados | 576.88 | 576.88
CAM230302266795 | Metros Cuadrados | 94.15 | 94.15
CAM230302266796 | Metros Cuadrados | 100.95 | 100.95
CAM230302265081 | Metros lineales | 800 | 800
CAM230302266825 | Metros Cuadrados | 3133.25 | 3133.25
CAM230302266843 | Metros Cuadrados | 8250.1 | 8250.1
CAM230302257692 | Metros Cuadrados | 192 | 182.95
CAM230302257700 | Metros Cuadrados | 1258 | 360.07
CAM230302257647 | Metros Cuadrados | 1298 | 1298
CAM230302257051 | Luminaria | 6 | 6
CAM230302259137 | Luminaria | 4 | 4
CAM230302266789 | Metros Cuadrados | 249.8 | 249.8
CAM230302266791 | Metros Cuadrados | 707.76 | 707.76
CAM230302266792 | Metros Cuadrados | 297.09 | 297.09
CAM230302266793 | Metros Cuadrados | 455.88 | 455.88
CAM230302266797 | Metros Cuadrados | 8303.36 | 8303.36
CAM230302266798 | Metros Cuadrados | 383.85 | 383.85
CAM230402296853 | Metros Cuadrados | 1620 | 1329.6
CAM230402296855 | Metros Cuadrados | 4332 | 4589.31
CAM230402296085 | Metros Cuadrados | 3960 | 3960
CAM230402296577 | Metros Cuadrados | 5131 | 4398
CAM230402294644 | Cuarto(s) | 7 | 7
CAM230402294647 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402294649 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402294653 | Planta(s) | 1 | 1
CAM230402294231 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402294249 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402294269 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402298085 | Metros Cuadrados | 4962 | 4962
CAM230402294283 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402294335 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402294354 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402294361 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402294368 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402294384 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402296501 | Metros Cuadrados | 5567 | 5092
CAM230402284234 | Metros Cuadrados | 554 | 300.11
CAM230402322015 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402300578 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM230402300487 | Metros Cuadrados | 5832 | 4032
CAM230402300938 | Metros Cuadrados | 1594 | 611.22
CAM230402304448 | Metros lineales | 400 | 400
CAM230402300963 | Cuarto(s) | 15 | 15
CAM230402332865 | Metros Cuadrados | 168.28 | 168.28
CAM230402333482 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4
CAM230402333483 | Metros Cuadrados | 531.72 | 531.72
CAM230402333485 | Metros Cuadrados | 545.78 | 545.78
CAM230402336535 | Lote | 1 | 1
CAM230402334371 | Metros Cuadrados | 165.95 | 165.95
CAM230402335774 | Lote | 1 | 1
CAM230402333486 | Metros Cuadrados | 357.71 | 357.71
CAM230402333487 | Metros Cuadrados | 339.92 | 339.92
CAM230402333488 | Metros Cuadrados | 227.03 | 227.03
CAM230402333499 | Metros Cuadrados | 170 | 170
CAM230402331598 | Metros lineales | 31.2 | 31.2
CAM230402330886 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230402333853 | Metros Cuadrados | 141.9 | 141.9
CAM230402333854 | Metros Cuadrados | 451.26 | 451.26
CAM230402333855 | Metros Cuadrados | 1374.43 | 1374.43
CAM230402333856 | Metros Cuadrados | 1370.68 | 1370.68
CAM230402333859 | Metros Cuadrados | 514.43 | 514.43
CAM230402333860 | Metros Cuadrados | 274.49 | 274.49
CAM230402333861 | Metros Cuadrados | 199.4 | 199.4
CAM230402333862 | Metros Cuadrados | 390.98 | 390.98
CAM230402333863 | Metros Cuadrados | 347.74 | 347.74
CAM230402333864 | Metros Cuadrados | 353.16 | 353.16
CAM230402333865 | Metros Cuadrados | 380.8 | 380.8
CAM230402333866 | Metros Cuadrados | 433.64 | 433.64
CAM230402333867 | Metros Cuadrados | 400.92 | 400.92
CAM230402333868 | Metros Cuadrados | 2994.74 | 2994.74
CAM230402335811 | Lote | 1 | 1
CAM230402333845 | Metros Cuadrados | 430.34 | 430.34
CAM230402333846 | Metros Cuadrados | 325.02 | 325.02
CAM230402333847 | Metros Cuadrados | 195.69 | 195.69
CAM230402333848 | Metros Cuadrados | 723.79 | 723.79
CAM230402333849 | Metros Cuadrados | 484.15 | 484.15
CAM230402333851 | Metros Cuadrados | 2064.85 | 2064.85
CAM230402333852 | Metros Cuadrados | 256.4 | 256.4
CAM230402336373 | Lote | 1 | 1
CAM230402333489 | Metros Cuadrados | 425.95 | 425.95
CAM230402333490 | Metros Cuadrados | 381 | 381
CAM230402333491 | Metros Cuadrados | 762.45 | 762.45
CAM230402333492 | Metros Cuadrados | 377.97 | 377.97
CAM230402333493 | Metros Cuadrados | 180.62 | 180.62
CAM230402333494 | Metros Cuadrados | 364.25 | 364.25
CAM230402333496 | Metros Cuadrados | 454.88 | 454.88
CAM230402333498 | Metros Cuadrados | 454.92 | 454.92
CAM230402335777 | Lote | 1 | 1
CAM240102345250 | Piezas | 10 | 10
CAM240102345609 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
CAM240102345619 | Metros Cuadrados | 838.72 | 838.72
CAM240102345630 | Metros Cuadrados | 661.36 | 661.36
CAM240102345260 | Piezas | 13 | 13
CAM240102345266 | Metros Cuadrados | 737.8 | 737.8
CAM240102345267 | Piezas | 7 | 7
CAM240102345276 | Piezas | 4 | 4
CAM240102345303 | Metros Cuadrados | 3098.89 | 3098.89
CAM240102343215 | Metros Cuadrados | 7959 | 7959
CAM240102345318 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102345328 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102345330 | Piezas | 88 | 88
CAM240102348868 | Metros Cuadrados | 2676.33 | 2676.33
CAM240102345335 | Metros Cuadrados | 1454.1 | 1454.1
CAM240102345337 | Piezas | 58 | 58
CAM240102345358 | Metros Cuadrados | 3958.4 | 3958.4
CAM240102345368 | Metros Cuadrados | 1751.5 | 1751.5
CAM240102345380 | Metros Cuadrados | 3355.76 | 3355.76
CAM240102345391 | Metros lineales | 950 | 950
CAM240102344729 | Metros cuadrados de construcción | 191.52 | 191.52
CAM240102350085 | Computadoras | 20 | 20
CAM240102350090 | Piezas | 5 | 5
CAM240102343326 | Metros Cuadrados | 2916 | 2916
CAM240102343329 | Metros Cuadrados | 7067 | 7067
CAM240102343331 | Metros Cuadrados | 4254 | 4254
CAM240102343333 | Metros Cuadrados | 4254 | 4254
CAM240102343334 | Metros Cuadrados | 6372 | 6372
CAM240102343335 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748
CAM240102343338 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748
CAM240102343341 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748
CAM240102343343 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748
CAM240102343344 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748
CAM240102343345 | Metros cuadrados de construcción | 950.23 | 950.23
CAM240102344769 | Piezas | 22 | 22
CAM240102345456 | Piezas | 1 | 1
CAM240102348433 | Metros Cuadrados | 5628 | 5628
CAM240102344788 | Piezas | 16 | 16
CAM240102343392 | Metros Cuadrados | 699.49 | 699.49
CAM240102344804 | Piezas | 8 | 8
CAM240102344815 | Piezas | 4 | 4
CAM240102344819 | Metros Cuadrados | 1496.88 | 1496.88
CAM240102344828 | Piezas | 4 | 4
CAM240102344838 | Piezas | 5 | 5
CAM240102344842 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
CAM240102345520 | Metros Cuadrados | 540 | 540
CAM240102344843 | Metros Cuadrados | 3572.4 | 3572.4
CAM240102344846 | Piezas | 37 | 37
CAM240102344847 | Piezas | 4 | 4
CAM240102344864 | Piezas | 3 | 3
CAM240102345551 | Piezas | 54 | 54
CAM240102344868 | Metros Cuadrados | 1881 | 1881
CAM240102345577 | Metros Cuadrados | 7520.2 | 7520.2
CAM240102345584 | Metros lineales | 500 | 500
CAM240102349519 | Metros Cuadrados | 4600.11 | 4600.11
CAM240102349546 | Otros | 1 | 1
CAM240102346138 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4
CAM240102344171 | Piezas | 11 | 11
CAM240102344174 | Piezas | 11 | 11
CAM240102344176 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346393 | Metros Cuadrados | 91.01 | 91.01
CAM240102346398 | Metros Cuadrados | 92.42 | 92.42
CAM240102346400 | Metros Cuadrados | 67.99 | 67.99
CAM240102346403 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98
CAM240102346404 | Metros Cuadrados | 50.36 | 50.36
CAM240102346407 | Metros Cuadrados | 45.58 | 45.58
CAM240102346410 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5
CAM240102343096 | Metros Cuadrados | 3808 | 3808
CAM240102345004 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM240102345005 | Kilómetro | 2 | 2
CAM240102346148 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240102346151 | Piezas | 8 | 8
CAM240102346155 | Metros Cuadrados | 36.96 | 36.96
CAM240102346165 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68
CAM240102344204 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344208 | Metros Cuadrados | 1384 | 1384
CAM240102346413 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47
CAM240102346414 | Metros Cuadrados | 106.02 | 106.02
CAM240102346420 | Metros Cuadrados | 90.93 | 90.93
CAM240102346422 | Metros Cuadrados | 60.69 | 60.69
CAM240102346428 | Metros Cuadrados | 65.22 | 65.22
CAM240102346429 | Metros Cuadrados | 321.75 | 321.75
CAM240102344211 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344212 | Piezas | 20 | 20
CAM240102344228 | Metros Cuadrados | 3030.1 | 3030.15
CAM240102346434 | Metros Cuadrados | 48.28 | 48.28
CAM240102346436 | Metros Cuadrados | 55.41 | 55.41
CAM240102346437 | Metros Cuadrados | 30.06 | 30.06
CAM240102346440 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13
CAM240102346441 | Metros Cuadrados | 46.43 | 46.43
CAM240102346442 | Metros Cuadrados | 29.92 | 29.92
CAM240102346443 | Metros Cuadrados | 59.37 | 59.37
CAM240102346445 | Metros Cuadrados | 32.88 | 32.88
CAM240102346446 | Metros Cuadrados | 24.31 | 24.31
CAM240102344287 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102344288 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076
CAM240102344675 | Metros lineales | 90 | 90
CAM240102342784 | Vehículos | 1 | 1
CAM240102345060 | Kilómetro | 2 | 2
CAM240102345072 | Metros Cuadrados | 2320 | 2320
CAM240102345887 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102343890 | Metros cuadrados de construcción | 672.76 | 672.76
CAM240102343905 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189
CAM240102344261 | Metros Cuadrados | 1980.9 | 1980.9
CAM240102344328 | Metros Cuadrados | 1464 | 1464
CAM240102344680 | Metros Cuadrados | 576 | 576
CAM240102344682 | Metros Cuadrados | 420 | 420
CAM240102344686 | Metros Cuadrados | 1167.1 | 1167.1
CAM240102345090 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
CAM240102345888 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102345890 | Metros lineales | 3820 | 3820
CAM240102345892 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
CAM240102345894 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM240102345896 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102345897 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102345898 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM240102345899 | Metros lineales | 5000 | 5000
CAM240102345900 | Metros cúbicos | 25.08 | 25.08
CAM240102345902 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102345907 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102343921 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102343929 | Metros Cuadrados | 1629.8 | 1629.8
CAM240102346172 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240102346176 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68
CAM240102346182 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102344349 | Metros Cuadrados | 69 | 69
CAM240102344709 | Metros cuadrados de construcción | 112.76 | 112.76
CAM240102344713 | Metros cuadrados de construcción | 275.2 | 275.2
CAM240102342435 | Vehículos | 1 | 1
CAM240102345115 | Piezas | 4 | 4
CAM240102345910 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102345911 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240102345913 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102343942 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102346185 | Metros Cuadrados | 5.28 | 5.28
CAM240102346188 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4
CAM240102346189 | Metros lineales | 1073 | 1073
CAM240102346191 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346192 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240102346196 | Metros cuadrados de construcción | 25.08 | 25.08
CAM240102346201 | Metros Cuadrados | 15.84 | 15.84
CAM240102346202 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102344358 | Metros lineales | 84 | 84
CAM240102344364 | Metros Cuadrados | 295.35 | 295.35
CAM240102344374 | Metros Cuadrados | 966 | 966
CAM240102344377 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102342438 | Piezas | 1 | 1
CAM240102342442 | Vehículos | 1 | 1
CAM240102342446 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102343668 | Metros Cuadrados | 2973 | 2973
CAM240102345134 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM240102345928 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102345929 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240102345931 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1
CAM240102346211 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346215 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346221 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346224 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102344382 | Metros Cuadrados | 230 | 230
CAM240102345171 | Metros Cuadrados | 370 | 370
CAM240102345948 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102345952 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
CAM240102345953 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102345955 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240102346228 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346231 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346233 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346236 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346238 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346240 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346242 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346243 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346245 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346246 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102344413 | Kilómetro | 2 | 2
CAM240102344421 | Metros Cuadrados | 92 | 92
CAM240102344422 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102349094 | Metros cuadrados de construcción | 1509.26 | 1509.26
CAM240102343718 | Metros Cuadrados | 2148.5 | 2148.95
CAM240102345963 | Metros Cuadrados | 368 | 368
CAM240102345976 | Metros cuadrados de construcción | 68.87 | 68.87
CAM240102345977 | Metros cuadrados de construcción | 350.79 | 350.79
CAM240102345979 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35
CAM240102345980 | Metros cuadrados de construcción | 70.49 | 70.49
CAM240102345981 | Metros lineales | 2074 | 2074
CAM240102346248 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102346250 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102346251 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102346252 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102349141 | Lote | 6 | 6
CAM240102342521 | Vehículos | 1 | 1
CAM240102342929 | Metros Cuadrados | 5020.6 | 5020.6
CAM240102342940 | Metros Cuadrados | 4548.8 | 4548.8
CAM240102345206 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102345983 | Metros cuadrados de construcción | 167.35 | 167.35
CAM240102345984 | Metros cuadrados de construcción | 114.54 | 114.54
CAM240102345985 | Metros cuadrados de construcción | 31.55 | 31.55
CAM240102345986 | Metros cuadrados de construcción | 102.67 | 102.67
CAM240102345987 | Metros lineales | 650 | 650
CAM240102345988 | Metros cuadrados de construcción | 229.82 | 229.82
CAM240102345989 | Metros cuadrados de construcción | 89.76 | 89.76
CAM240102345990 | Metros cuadrados de construcción | 119.95 | 119.95
CAM240102345991 | Metros cuadrados de construcción | 64.25 | 64.25
CAM240102345992 | Metros cuadrados de construcción | 112.85 | 112.85
CAM240102345996 | Metros cuadrados de construcción | 144.84 | 144.84
CAM240102345997 | Metros cuadrados de construcción | 108.02 | 108.02
CAM240102345998 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM240102346001 | Metros cuadrados de construcción | 129.3 | 129.3
CAM240102346003 | Metros cuadrados de construcción | 108.61 | 108.61
CAM240102346004 | Metros cuadrados de construcción | 172.93 | 172.93
CAM240102344037 | Piezas | 97 | 97
CAM240102344047 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344049 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344051 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344052 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344055 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346277 | Metros cúbicos | 200 | 200
CAM240102346278 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29
CAM240102344459 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102342547 | Metros lineales | 2800 | 2800
CAM240102342948 | Metros Cuadrados | 2703.2 | 2703.2
CAM240102342957 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
CAM240102345669 | Metros Cuadrados | 5192.5 | 5192.5
CAM240102345671 | Piezas | 61 | 61
CAM240102346007 | Piezas | 40 | 40
CAM240102346008 | Metros cuadrados de construcción | 108.36 | 108.36
CAM240102346010 | Metros cuadrados de construcción | 156.3 | 156.3
CAM240102346012 | Metros cuadrados de construcción | 168.47 | 168.47
CAM240102346013 | Metros cuadrados de construcción | 63.37 | 63.37
CAM240102346014 | Metros cuadrados de construcción | 13.98 | 13.98
CAM240102346015 | Metros cuadrados de construcción | 16.55 | 16.55
CAM240102346016 | Metros cuadrados de construcción | 97.37 | 97.37
CAM240102346017 | Metros cuadrados de construcción | 118.29 | 118.29
CAM240102346018 | Metros cuadrados de construcción | 98.29 | 98.29
CAM240102346019 | Piezas | 39 | 39
CAM240102346020 | Metros cuadrados de construcción | 138.63 | 138.63
CAM240102346021 | Metros cuadrados de construcción | 135.26 | 135.26
CAM240102346022 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346023 | Metros lineales | 72.73 | 72.73
CAM240102346025 | Metros lineales | 100 | 100
CAM240102346027 | Metros lineales | 750 | 750
CAM240102344478 | Metros Cuadrados | 2822 | 2822
CAM230402317769 | Luminaria | 110 | 110
CAM240102342560 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM240102342561 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102342567 | Metros lineales | 2100 | 2100
CAM240102342966 | Metros Cuadrados | 874.9 | 874.9
CAM240102345685 | Vehículos | 1 | 1
CAM240102346031 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346032 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346033 | Metros lineales | 678 | 678
CAM240102346034 | Metros lineales | 400 | 400
CAM240102346035 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346037 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346040 | Metros lineales | 545 | 545
CAM240102346041 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346044 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346045 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346046 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346048 | Metros lineales | 206 | 206
CAM240102346312 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29
CAM240102346317 | Metros Cuadrados | 67.25 | 67.25
CAM240102346321 | Metros Cuadrados | 100.38 | 100.38
CAM240102348428 | Metros Cuadrados | 6860 | 6860
CAM240102342586 | Metros lineales | 1200 | 1200
CAM240102344925 | Metros lineales | 226 | 226
CAM240102346051 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346054 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346057 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346059 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346061 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346062 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346063 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346064 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346065 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102344123 | Metros Cuadrados | 2474 | 2474
CAM240102344124 | Metros Cuadrados | 1010.5 | 1010.5
CAM240102346328 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29
CAM240102346339 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346343 | Metros Cuadrados | 103.42 | 103.42
CAM240102344133 | Piezas | 20 | 20
CAM240102344145 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346350 | Metros Cuadrados | 148.04 | 148.04
CAM240102346364 | Metros Cuadrados | 89.42 | 89.42
CAM240102344542 | Piezas | 13 | 13
CAM240102344955 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785
CAM240102344149 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344151 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344154 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344155 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344159 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344161 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346371 | Metros Cuadrados | 110.78 | 110.78
CAM240102346375 | Metros Cuadrados | 131.36 | 131.36
CAM240102346379 | Metros Cuadrados | 83.83 | 83.83
CAM240102346382 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65
CAM240102346383 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45
CAM240102346388 | Metros Cuadrados | 71.69 | 71.69
CAM240102344579 | Piezas | 29 | 29
CAM240102342663 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM240102344977 | Piezas | 3 | 3
CAM240102344992 | Metros lineales | 33 | 33
CAM200401875047 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63
CAM200401875045 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21
CAM200401875034 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15
CAM200401875029 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56
CAM200301714516 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32
CAM210402052924 | Metros Cuadrados | 1091.01 | 1091.01
CAM210302000574 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2
CAM210302000565 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61
CAM210302000564 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68
CAM210201938581 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53
CAM210101885935 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22
CAM220402198108 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32
CAM220402198093 | Metros Cuadrados | 508.48 | 508.48
CAM220402198095 | Metros Cuadrados | 859.97 | 859.97
CAM220202086536 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25
CAM230402335844 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402302147 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM230402287540 | Pozo(s) | 2 | 2
CAM230402332680 | Metros Cuadrados | 11960 | 11960
CAM230402335784 | Otros | 1 | 1
CAM230202218801 | Sanitario(s) | 2 | 2
CAM230202220133 | Pozo(s) | 6 | 6
CAM230402305938 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
CAM230402291468 | Metros lineales | 70 | 70
CAM230402333775 | Lote | 1 | 1
CAM230402333770 | Lote | 1 | 1
CAM230402333767 | Lote | 1 | 1
CAM230402333764 | Lote | 1 | 1
CAM230402333761 | Lote | 1 | 1
CAM230402333758 | Lote | 1 | 1
CAM230402333755 | Lote | 1 | 1
CAM230402333752 | Lote | 1 | 1
CAM230402333750 | Lote | 1 | 1
CAM230402333747 | Lote | 1 | 1
CAM230402333743 | Lote | 1 | 1
CAM230402333740 | Lote | 1 | 1
CAM230402333737 | Lote | 1 | 1
CAM230402333735 | Lote | 1 | 1
CAM230402333731 | Lote | 1 | 1
CAM230402333724 | Lote | 1 | 1
CAM230402333721 | Lote | 1 | 1
CAM230402333715 | Lote | 1 | 1
CAM230402333712 | Lote | 1 | 1
CAM230402328181 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402333708 | Lote | 1 | 1
CAM230402333703 | Lote | 1 | 1
CAM230402333700 | Lote | 1 | 1
CAM230402333697 | Lote | 1 | 1
CAM230402333694 | Lote | 1 | 1
CAM230402333691 | Lote | 1 | 1
CAM230402333689 | Lote | 1 | 1
CAM230402333686 | Lote | 1 | 1
CAM230402333683 | Lote | 1 | 1
CAM230402333679 | Lote | 1 | 1
CAM230402333674 | Lote | 1 | 1
CAM230402333671 | Lote | 1 | 1
CAM230402333668 | Lote | 1 | 1
CAM230402333661 | Lote | 1 | 1
CAM230402333658 | Lote | 1 | 1
CAM230402333656 | Lote | 1 | 1
CAM230402333652 | Lote | 1 | 1
CAM230402333651 | Lote | 1 | 1
CAM230402333648 | Lote | 1 | 1
CAM230402323801 | Metros Cuadrados | 141.55 | 141.55
CAM230402333646 | Lote | 1 | 1
CAM230402333643 | Lote | 1 | 1
CAM230402333640 | Lote | 1 | 1
CAM230402333632 | Lote | 1 | 1
CAM230402333630 | Lote | 1 | 1
CAM230402333627 | Lote | 1 | 1
CAM230402333625 | Lote | 1 | 1
CAM230402333622 | Lote | 1 | 1
CAM230402333618 | Lote | 1 | 1
CAM230402333586 | Lote | 1 | 1
CAM230402333581 | Lote | 1 | 1
CAM230402333576 | Lote | 1 | 1
CAM230402333573 | Lote | 1 | 1
CAM230402333572 | Lote | 1 | 1
CAM230402333566 | Lote | 1 | 1
CAM230402333562 | Lote | 1 | 1
CAM230402333556 | Metros Cuadrados | 756.76 | 756.76
CAM230402333553 | Metros Cuadrados | 548.97 | 548.97
CAM230402333549 | Metros Cuadrados | 1435.9 | 1435.9
CAM230402333545 | Metros Cuadrados | 1115.36 | 1115.36
CAM230402333543 | Metros Cuadrados | 1348.98 | 1348.98
CAM230402333538 | Metros Cuadrados | 1198.35 | 1198.35
CAM230402333535 | Metros Cuadrados | 2016.13 | 2016.13
CAM230402333532 | Metros Cuadrados | 2490.32 | 2490.32
CAM230402333529 | Metros Cuadrados | 927.15 | 927.15
CAM230402333525 | Metros Cuadrados | 748.66 | 748.66
CAM230402333524 | Metros Cuadrados | 518.76 | 518.76
CAM230402333520 | Metros Cuadrados | 886.65 | 886.65
CAM230402333514 | Metros Cuadrados | 1427.97 | 1427.97
CAM230402333507 | Metros Cuadrados | 1224.8 | 1224.8
CAM230402333503 | Metros Cuadrados | 3798.64 | 3798.64
CAM230402336201 | Lote | 1 | 1
CAM230402335918 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402327171 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3
CAM230402327145 | Metros Cuadrados | 51.56 | 51.56
CAM230402327136 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402335795 | Lote | 1 | 1
CAM230402335780 | Lote | 1 | 1
CAM230402335739 | Metros lineales | 834 | 834
CAM230402335334 | Metros lineales | 8480 | 8480
CAM230402335250 | Maquinaria y equipo | 4 | 4
CAM230402335237 | Mobiliario y equipo | 18 | 18
CAM230402335223 | CAMARA(S) | 2 | 2
CAM230402335211 | Equipamiento | 2 | 2
CAM230402331995 | Piezas | 7 | 7
CAM230402334468 | Metros lineales | 374 | 374
CAM230402326406 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402326401 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230402326391 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402333882 | Lote | 1 | 1
CAM230402333879 | Lote | 1 | 1
CAM230402333877 | Lote | 1 | 1
CAM230402333873 | Lote | 1 | 1
CAM230402333870 | Metros Cuadrados | 498.14 | 498.14
CAM230402333841 | Metros Cuadrados | 676.77 | 676.77
CAM230402333838 | Lote | 1 | 1
CAM230402333831 | Lote | 1 | 1
CAM230402333827 | Lote | 1 | 1
CAM230402333824 | Lote | 1 | 1
CAM230402333823 | Lote | 1 | 1
CAM230402333820 | Lote | 1 | 1
CAM230402333817 | Lote | 1 | 1
CAM230402333814 | Lote | 1 | 1
CAM230402333809 | Lote | 1 | 1
CAM230402333806 | Lote | 1 | 1
CAM230402333804 | Lote | 1 | 1
CAM230402333802 | Lote | 1 | 1
CAM230402333800 | Lote | 1 | 1
CAM230402333798 | Lote | 1 | 1
CAM230402333795 | Lote | 1 | 1
CAM230402333791 | Lote | 1 | 1
CAM230402333788 | Lote | 1 | 1
CAM230402333777 | Lote | 1 | 1
CAM230402333659 | Lote | 1 | 1
CAM230302238643 | Metros Cuadrados | 40.53 | 40.53
CAM230302236833 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100
CAM230302238497 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238494 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238481 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238474 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238470 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238467 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238463 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238455 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302236640 | Cuarto(s) | 2 | 100
CAM230202214376 | Metros Cuadrados | 247 | 247
CAM230202214366 | Metros Cuadrados | 118.49 | 118.49
CAM230202214308 | Metros Cuadrados | 97.41 | 97.41
CAM230302238398 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302236484 | Metros lineales | 3212.3 | 3212.3
CAM230302236481 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
CAM230302236324 | Piezas | 1 | 1
CAM230102212750 | Piezas | 3 | 4
CAM230202234218 | Equipamiento | 19 | 19
CAM230102210894 | Piezas | 100 | 100
CAM230102210504 | Vehículos | 106 | 110
CAM230302237375 | Metros lineales | 950.5 | 964
CAM230202233335 | Metros Cuadrados | 2794 | 2794
CAM230102210286 | Piezas | 2 | 3
CAM230102210281 | Piezas | 5 | 7
CAM230102210219 | Piezas | 4 | 6
CAM230102210216 | Piezas | 10 | 12
CAM230202233025 | Equipamiento | 22 | 22
CAM230202232270 | Metros Cuadrados | 888.69 | 888.69
CAM230202232266 | Metros Cuadrados | 920.04 | 920.04
CAM230302238792 | Piezas | 39 | 100
CAM230302236939 | Metros Cuadrados | 57.28 | 57.28
CAM230302236922 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM230202232150 | Metros Cuadrados | 582.36 | 582.36
CAM230202232000 | Vehículos | 6 | 6
CAM230302239483 | Metros Cuadrados | 148.9 | 148.9
CAM230302239475 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239443 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239433 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302239359 | Metros Cuadrados | 78.78 | 78.78
CAM230302266813 | Metros Cuadrados | 619.11 | 619.11
CAM230302266805 | Metros Cuadrados | 1467.06 | 1467.06
CAM230302266666 | Lote | 1 | 1
CAM230302240351 | Metros lineales | 333.51 | 297
CAM230302239267 | Metros Cuadrados | 59.85 | 59.85
CAM230302239264 | Metros Cuadrados | 44.7 | 44.7
CAM230302239252 | Metros Cuadrados | 52.46 | 52.46
CAM230302239198 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302239174 | Piezas | 50 | 100
CAM230302239020 | Piezas | 85 | 100
CAM230302239718 | Piezas | 16 | 100
CAM230302238819 | Pozo(s) | 1 | 100
CAM230302239814 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302268285 | Metros | 210 | 192.9
CAM230302267069 | Piezas | 6 | 6
CAM230302267064 | Kilómetro | 12.44 | 12.44
CAM230302266975 | Computadoras | 18 | 18
CAM230302266975 | Equipamiento | 8 | 8
CAM230302266845 | Metros Cuadrados | 7326.59 | 7326.59
CAM230302266842 | Metros Cuadrados | 4681.83 | 4681.83
CAM230302266836 | Metros Cuadrados | 1359.17 | 1359.17
CAM230302266835 | Metros Cuadrados | 360.01 | 360.01
CAM230302266829 | Metros Cuadrados | 1518.53 | 1518.53
CAM230302266823 | Metros Cuadrados | 6844.11 | 6844.11
CAM230302266818 | Metros Cuadrados | 407.62 | 407.62
CAM230302266815 | Metros Cuadrados | 1273.3 | 1273.3
CAM230302239565 | Pozo(s) | 1 | 100
CAM230402326389 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230402335756 | Metros lineales | 70 | 70
CAM230402335751 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230402333776 | Lote | 1 | 1
CAM230402333774 | Lote | 1 | 1
CAM230402333768 | Lote | 1 | 1
CAM230402333766 | Lote | 1 | 1
CAM230402333765 | Lote | 1 | 1
CAM230402333763 | Lote | 1 | 1
CAM230402333762 | Lote | 1 | 1
CAM230402333760 | Lote | 1 | 1
CAM230402333759 | Lote | 1 | 1
CAM230402333757 | Lote | 1 | 1
CAM230402333751 | Lote | 1 | 1
CAM230402333749 | Lote | 1 | 1
CAM230402333748 | Lote | 1 | 1
CAM230402333746 | Lote | 1 | 1
CAM230402333732 | Lote | 1 | 1
CAM230402333730 | Lote | 1 | 1
CAM230402333729 | Lote | 1 | 1
CAM230402333728 | Lote | 1 | 1
CAM230402333727 | Lote | 1 | 1
CAM230402333726 | Lote | 1 | 1
CAM230402333725 | Lote | 1 | 1
CAM230402333719 | Lote | 1 | 1
CAM230402335744 | Metros lineales | 714 | 714
CAM230402335743 | Metros lineales | 971 | 971
CAM230402334581 | Piezas | 1 | 1
CAM230402334563 | Piezas | 2 | 2
CAM230402333716 | Lote | 1 | 1
CAM230402333713 | Lote | 1 | 1
CAM230402333710 | Lote | 1 | 1
CAM230402333709 | Lote | 1 | 1
CAM230402333705 | Lote | 1 | 1
CAM230402333680 | Lote | 1 | 1
CAM230402333673 | Lote | 1 | 1
CAM230402333662 | Lote | 1 | 1
CAM230402333660 | Lote | 1 | 1
CAM230402333653 | Lote | 1 | 1
CAM230402333650 | Lote | 1 | 1
CAM230402333649 | Lote | 1 | 1
CAM230402333647 | Lote | 1 | 1
CAM230402333645 | Lote | 1 | 1
CAM230402333644 | Lote | 1 | 1
CAM230402333642 | Lote | 1 | 1
CAM230402333641 | Lote | 1 | 1
CAM230402333639 | Lote | 1 | 1
CAM230402333638 | Lote | 1 | 1
CAM230402333637 | Lote | 1 | 1
CAM230402333636 | Lote | 1 | 1
CAM230402333635 | Lote | 1 | 1
CAM230402333631 | Lote | 1 | 1
CAM230402334501 | Metros lineales | 425 | 425
CAM230402333629 | Lote | 1 | 1
CAM230402333628 | Lote | 1 | 1
CAM230402333626 | Lote | 1 | 1
CAM230402333590 | Lote | 1 | 1
CAM230402333582 | Lote | 1 | 1
CAM230402333580 | Lote | 1 | 1
CAM230402333579 | Lote | 1 | 1
CAM230402333575 | Lote | 1 | 1
CAM230402333574 | Lote | 1 | 1
CAM230402333568 | Lote | 1 | 1
CAM230402333567 | Lote | 1 | 1
CAM230402333565 | Lote | 1 | 1
CAM230402333542 | Metros Cuadrados | 390.01 | 390.01
CAM230402333541 | Metros Cuadrados | 377.77 | 377.77
CAM230402333523 | Metros Cuadrados | 587.47 | 587.47
CAM230402333516 | Metros Cuadrados | 2491.39 | 2491.39
CAM230402333515 | Metros Cuadrados | 876.74 | 876.74
CAM230402333513 | Metros Cuadrados | 1779.68 | 1779.68
CAM230402333497 | Metros Cuadrados | 160.81 | 160.81
CAM230402333495 | Metros Cuadrados | 140.35 | 140.35
CAM230402335195 | Equipamiento | 2 | 2
CAM230402335195 | IMPRESORA(S) | 6 | 6
CAM230402336254 | Lote | 1 | 1
CAM230402336170 | Lote | 1 | 1
CAM230402331999 | LICENCIA(S) | 2 | 2
CAM230402331992 | Piezas | 4 | 4
CAM230402323814 | Metros Cuadrados | 166.6 | 166.6
CAM230402323812 | Metros Cuadrados | 93.6 | 93.6
CAM230402323808 | Metros Cuadrados | 152.78 | 152.78
CAM230402323804 | Metros Cuadrados | 47.5 | 47.5
CAM230402335864 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402333876 | Lote | 1 | 1
CAM230402333874 | Lote | 1 | 1
CAM230402333872 | Lote | 1 | 1
CAM230402333871 | Metros Cuadrados | 499.98 | 499.98
CAM230402333857 | Metros Cuadrados | 564.37 | 564.37
CAM230402333850 | Metros Cuadrados | 400.56 | 400.56
CAM230402333844 | Lote | 1 | 1
CAM230402335827 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402335822 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402333843 | Metros Cuadrados | 313.46 | 313.46
CAM230402333842 | Metros Cuadrados | 728.19 | 728.19
CAM230402333840 | Metros Cuadrados | 212.72 | 212.72
CAM230402333839 | Lote | 1 | 1
CAM230402333837 | Lote | 1 | 1
CAM230402333832 | Lote | 1 | 1
CAM230402333830 | Lote | 1 | 1
CAM230402333829 | Lote | 1 | 1
CAM230402333822 | Lote | 1 | 1
CAM230402333821 | Lote | 1 | 1
CAM230402333813 | Lote | 1 | 1
CAM230402333812 | Lote | 1 | 1
CAM230402333799 | Lote | 1 | 1
CAM230402333793 | Lote | 1 | 1
CAM230402333792 | Lote | 1 | 1
CAM230402333790 | Lote | 1 | 1
CAM230402333789 | Lote | 1 | 1
CAM230402333787 | Lote | 1 | 1
CAM230402333786 | Lote | 1 | 1
CAM230402333785 | Lote | 1 | 1
CAM230402333784 | Lote | 1 | 1
CAM230402333783 | Lote | 1 | 1
CAM230402333782 | Lote | 1 | 1
CAM230402327181 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327180 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327179 | Metros Cuadrados | 36.04 | 36.04
CAM230402327173 | Metros Cuadrados | 185.92 | 185.92
CAM230402327167 | Metros Cuadrados | 39.38 | 39.38
CAM230402327165 | Cuarto(s) | 26.5 | 26.5
CAM230402326405 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402326399 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230402326397 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402333881 | Lote | 1 | 1
CAM230402333880 | Lote | 1 | 1
CAM230402333878 | Lote | 1 | 1
CAM230402333875 | Lote | 1 | 1
CAM230402333869 | Metros Cuadrados | 498.62 | 498.62
CAM230402333858 | Metros Cuadrados | 595.16 | 595.16
CAM230402333836 | Lote | 1 | 1
CAM230402333835 | Lote | 1 | 1
CAM230402333834 | Lote | 1 | 1
CAM230402333833 | Lote | 1 | 1
CAM230402333828 | Lote | 1 | 1
CAM230402333826 | Lote | 1 | 1
CAM230402333825 | Lote | 1 | 1
CAM230402333819 | Lote | 1 | 1
CAM230402333818 | Lote | 1 | 1
CAM230402333816 | Lote | 1 | 1
CAM230402333815 | Lote | 1 | 1
CAM230402333811 | Lote | 1 | 1
CAM230402333810 | Lote | 1 | 1
CAM230402333808 | Lote | 1 | 1
CAM230402333807 | Lote | 1 | 1
CAM230402333805 | Lote | 1 | 1
CAM230402333803 | Lote | 1 | 1
CAM230402333801 | Lote | 1 | 1
CAM230402333797 | Lote | 1 | 1
CAM230402333796 | Lote | 1 | 1
CAM230402333794 | Lote | 1 | 1
CAM230402333781 | Lote | 1 | 1
CAM230402333780 | Lote | 1 | 1
CAM230402333779 | Lote | 1 | 1
CAM230402333778 | Lote | 1 | 1
CAM230402333773 | Lote | 1 | 1
CAM230402333772 | Lote | 1 | 1
CAM230402333771 | Lote | 1 | 1
CAM230402333769 | Lote | 1 | 1
CAM230402333756 | Lote | 1 | 1
CAM230402333754 | Lote | 1 | 1
CAM230402333753 | Lote | 1 | 1
CAM230402333745 | Lote | 1 | 1
CAM230402333744 | Lote | 1 | 1
CAM230402333742 | Lote | 1 | 1
CAM230402333741 | Lote | 1 | 1
CAM230402333739 | Lote | 1 | 1
CAM230402333738 | Lote | 1 | 1
CAM230402333736 | Lote | 1 | 1
CAM230402333734 | Lote | 1 | 1
CAM230402333733 | Lote | 1 | 1
CAM230402333723 | Lote | 1 | 1
CAM230402333722 | Lote | 1 | 1
CAM230402333720 | Lote | 1 | 1
CAM230402333718 | Lote | 1 | 1
CAM230402333717 | Lote | 1 | 1
CAM230402333714 | Lote | 1 | 1
CAM230402333707 | Lote | 1 | 1
CAM230402333706 | Lote | 1 | 1
CAM230402331996 | Piezas | 26 | 26
CAM230402331994 | Piezas | 3 | 3
CAM230402328195 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402328191 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230402333704 | Lote | 1 | 1
CAM230402333702 | Lote | 1 | 1
CAM230402333701 | Lote | 1 | 1
CAM230402333699 | Lote | 1 | 1
CAM230402333698 | Lote | 1 | 1
CAM230402333696 | Lote | 1 | 1
CAM230402333695 | Lote | 1 | 1
CAM230402333693 | Lote | 1 | 1
CAM230402333692 | Lote | 1 | 1
CAM230402333690 | Lote | 1 | 1
CAM230402333688 | Lote | 1 | 1
CAM230402333687 | Lote | 1 | 1
CAM230402333685 | Lote | 1 | 1
CAM230402333684 | Lote | 1 | 1
CAM230402333682 | Lote | 1 | 1
CAM230402333681 | Lote | 1 | 1
CAM230402333678 | Lote | 1 | 1
CAM230402333677 | Lote | 1 | 1
CAM230402333676 | Lote | 1 | 1
CAM230402333675 | Lote | 1 | 1
CAM230402333665 | Lote | 1 | 1
CAM230402333664 | Lote | 1 | 1
CAM230402333663 | Lote | 1 | 1
CAM230402328171 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402333657 | Lote | 1 | 1
CAM230402333655 | Lote | 1 | 1
CAM230402333654 | Lote | 1 | 1
CAM230402333634 | Lote | 1 | 1
CAM230402333633 | Lote | 1 | 1
CAM230402333624 | Lote | 1 | 1
CAM230402333623 | Lote | 1 | 1
CAM230402333621 | Lote | 1 | 1
CAM230402333616 | Lote | 1 | 1
CAM230402333578 | Lote | 1 | 1
CAM230402333577 | Lote | 1 | 1
CAM230402333571 | Lote | 1 | 1
CAM230402333570 | Lote | 1 | 1
CAM230402333569 | Lote | 1 | 1
CAM230402333564 | Lote | 1 | 1
CAM230402333563 | Lote | 1 | 1
CAM230402333547 | Metros Cuadrados | 807.96 | 807.96
CAM230402333546 | Metros Cuadrados | 848.3 | 848.3
CAM230402333540 | Metros Cuadrados | 869.9 | 869.9
CAM230402333539 | Metros Cuadrados | 83.36 | 83.36
CAM230402333537 | Metros Cuadrados | 389.79 | 389.79
CAM230402333536 | Metros Cuadrados | 842.24 | 842.24
CAM230402333534 | Metros Cuadrados | 540.44 | 540.44
CAM230402333533 | Metros Cuadrados | 502.9 | 502.9
CAM230402333531 | Metros Cuadrados | 304.35 | 304.35
CAM230402333530 | Metros Cuadrados | 2367.67 | 2367.67
CAM230402333528 | Metros Cuadrados | 857.29 | 857.29
CAM230402333527 | Metros Cuadrados | 648.97 | 648.97
CAM230402333526 | Metros Cuadrados | 757.99 | 757.99
CAM230402333522 | Metros Cuadrados | 505.96 | 505.96
CAM230402333521 | Metros Cuadrados | 617.28 | 617.28
CAM230402333518 | Metros Cuadrados | 675.61 | 675.61
CAM230402333517 | Metros Cuadrados | 579.44 | 579.44
CAM230402333512 | Metros Cuadrados | 1349.67 | 1349.67
CAM230402327933 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402327931 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230402327930 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402333511 | Metros Cuadrados | 1395.39 | 1395.39
CAM230402333505 | Metros Cuadrados | 795.97 | 795.97
CAM230402333504 | Metros Cuadrados | 927.61 | 927.61
CAM230402333502 | Metros Cuadrados | 250 | 250
CAM230402333501 | Metros Cuadrados | 1623.51 | 1623.51
CAM230402333500 | Metros Cuadrados | 1380.22 | 1380.22
CAM230402335039 | Metros Cuadrados | 29055 | 29055
CAM230402335039 | Luminaria | 1678 | 1678
CAM230402336067 | Lote | 1 | 1
CAM230402336043 | Lote | 1 | 1
CAM230402335875 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402335872 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402335870 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402335858 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402327163 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327162 | Metros Cuadrados | 685.04 | 685.04
CAM230402327154 | Cuarto(s) | 8 | 8
CAM230402327152 | Metros Cuadrados | 28.84 | 28.84
CAM230402327151 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327149 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402336020 | Lote | 1 | 1
CAM230402335842 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402327143 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402335747 | Metros lineales | 352 | 352
CAM230402335737 | Metros lineales | 600 | 600
CAM230402327926 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402334484 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM230402334476 | Metros lineales | 95 | 95
CAM230402327069 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402327065 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402327057 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402327042 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM230402333544 | Metros Cuadrados | 968.41 | 968.41
CAM230402327013 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402336614 | Equipamiento | 10 | 10
CAM230402337299 | Equipamiento | 1 | 1
CAM230402334523 | Metros lineales | 384 | 384
CAM230402333711 | Lote | 1 | 1
CAM230402333672 | Lote | 1 | 1
CAM230402333670 | Lote | 1 | 1
CAM230402333669 | Lote | 1 | 1
CAM230402333667 | Lote | 1 | 1
CAM230402333666 | Lote | 1 | 1
CAM230402333619 | Lote | 1 | 1
CAM230402333561 | Lote | 1 | 1
CAM230402333560 | Lote | 1 | 1
CAM230402333559 | Lote | 1 | 1
CAM230402333558 | Metros Cuadrados | 2296.67 | 2296.67
CAM230402333557 | Metros Cuadrados | 2328.46 | 2328.46
CAM230402333555 | Metros Cuadrados | 1199.6 | 1199.6
CAM230402333554 | Metros Cuadrados | 1829.99 | 1829.99
CAM230402333552 | Metros Cuadrados | 738.53 | 738.53
CAM230402333551 | Metros Cuadrados | 1019.21 | 1019.21
CAM230402333550 | Metros Cuadrados | 2870.42 | 2870.42
CAM230402333548 | Metros Cuadrados | 1689.59 | 1689.59
CAM230402333519 | Metros Cuadrados | 2632.91 | 2632.91
CAM230402333484 | Metros Cuadrados | 495.66 | 495.66
CAM230402330009 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 100
CAM230402335851 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402336411 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230302266844 | Metros Cuadrados | 7725.52 | 7725.52
CAM230302268435 | Centro(s) de salud | 90 | 88
CAM230302268259 | Vehículos | 3 | 3
CAM230302268038 | Metros Cuadrados | 135.08 | 135.08
CAM230302267026 | Metros Cuadrados | 8321.5 | 8321.5
CAM230302271713 | Metros Cuadrados | 320 | 320
CAM230302266846 | Metros Cuadrados | 7933.94 | 7933.94
CAM230302266841 | Metros Cuadrados | 21812.12 | 21812.12
CAM230302266840 | Metros Cuadrados | 7953.61 | 7953.61
CAM230302266838 | Metros Cuadrados | 1070.63 | 1070.63
CAM230302266834 | Metros Cuadrados | 360.74 | 360.74
CAM230302266831 | Metros Cuadrados | 1649.22 | 1649.22
CAM230302266827 | Metros Cuadrados | 991.11 | 991.11
CAM230302266826 | Metros Cuadrados | 950.69 | 950.69
CAM230302266824 | Metros Cuadrados | 1056.93 | 1056.93
CAM230302266822 | Metros Cuadrados | 1010.01 | 1010.01
CAM230302266821 | Metros Cuadrados | 1853.43 | 1853.43
CAM230302266817 | Metros Cuadrados | 1422.71 | 1422.71
CAM230302266816 | Metros Cuadrados | 249.93 | 249.93
CAM230302266814 | Metros Cuadrados | 1369.66 | 1369.66
CAM230302266811 | Metros Cuadrados | 1588.68 | 1588.68
CAM230302266810 | Metros Cuadrados | 1231.81 | 1231.81
CAM230302266809 | Metros Cuadrados | 1838.01 | 1838.01
CAM230302269428 | Piezas | 1 | 1
CAM230302266807 | Metros Cuadrados | 776.42 | 776.42
CAM230302266804 | Metros Cuadrados | 1103.25 | 1103.25
CAM230302266801 | Metros Cuadrados | 5160.91 | 5160.91
CAM230302268454 | Equipamiento | 734 | 734
CAM230302268453 | Metros Cuadrados | 1368.5 | 1368.5
CAM230302268077 | Metros Cuadrados | 234 | 234
CAM230302267939 | Hospital(es) | 1 | 1
CAM230302268276 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230302268248 | Metros Cuadrados | 637.7 | 637.7
CAM230302271728 | Equipamiento | 1 | 1
CAM230302269644 | Metros Cuadrados | 632 | 632
CAM230302269635 | Metros Cuadrados | 108 | 108
CAM230302269622 | Metros Cuadrados | 136.25 | 136.25
CAM230302267052 | Metros Cuadrados | 2721.8 | 2721.8
CAM230302266963 | Metros Cuadrados | 93100 | 93100
CAM230302266995 | Metros Cuadrados | 1884.4 | 1884.4
CAM230302271718 | Metros Cuadrados | 30 | 30
CAM230302268088 | Metros Cuadrados | 211.5 | 211.5
CAM230302266979 | Metros Cuadrados | 644.23 | 644.23
CAM230302266967 | Metros Cuadrados | 1435.56 | 1435.56
CAM230302238548 | Metros Cuadrados | 108.63 | 108.63
CAM230302238533 | Metros Cuadrados | 108.08 | 108.08
CAM230302238489 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238477 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302238473 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238472 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238471 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238465 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238460 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238459 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238452 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238439 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238437 | Cuarto(s) | 7 | 7
CAM230302238425 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238411 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302238384 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302239210 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239208 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302239202 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239200 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302239197 | Piezas | 50 | 100
CAM230302239196 | Piezas | 31 | 100
CAM230302239195 | Piezas | 27 | 100
CAM230302239172 | Piezas | 43 | 100
CAM230302239169 | Piezas | 14 | 100
CAM230302239167 | Piezas | 31 | 100
CAM230302239490 | Metros Cuadrados | 67.17 | 67.17
CAM230302239486 | Metros Cuadrados | 16.4 | 16.4
CAM230302238644 | Metros Cuadrados | 224.71 | 224.71
CAM230302239481 | Metros Cuadrados | 111 | 111
CAM230302239479 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239477 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239466 | Piezas | 48 | 100
CAM230302239464 | Metros Cuadrados | 62.09 | 62.09
CAM230302238636 | Metros Cuadrados | 58.38 | 58.38
CAM230302238617 | Metros Cuadrados | 45.37 | 45.37
CAM230302238611 | Metros Cuadrados | 50.37 | 50.37
CAM230302238597 | Metros Cuadrados | 52.28 | 52.28
CAM230302237773 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302237010 | Metros Cuadrados | 149.16 | 149.16
CAM230302239811 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230302239807 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230302238927 | Metros lineales | 1180 | 1180
CAM230302239804 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302239790 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239782 | Piezas | 50 | 100
CAM230302237384 | Metros lineales | 189 | 189
CAM230302236942 | Metros Cuadrados | 242.8 | 242.8
CAM230302236941 | Metros Cuadrados | 86.89 | 86.89
CAM230302236937 | Metros Cuadrados | 52.67 | 52.67
CAM230302239365 | Metros Cuadrados | 38.14 | 38.14
CAM230302239362 | Metros Cuadrados | 46.85 | 46.85
CAM230302239361 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1
CAM230302236924 | Metros Cuadrados | 53.7 | 53.7
CAM230302236920 | Metros Cuadrados | 78.26 | 78.26
CAM230302236919 | Metros Cuadrados | 58.14 | 58.14
CAM230302239360 | Metros Cuadrados | 61.48 | 61.48
CAM230302239715 | Piezas | 51 | 100
CAM230302239296 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238809 | Pozo(s) | 3 | 100
CAM230302236869 | Pozo(s) | 2 | 2
CAM230302239284 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230302238790 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 100
CAM230302238778 | Olla(s) o coloctor(es) | 15 | 100
CAM230302236843 | Metros | 1724 | 1724
CAM230302236842 | Albergue(s) | 1 | 1
CAM230302236840 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100
CAM230302236486 | Metros lineales | 566 | 566
CAM230302236485 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302236483 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302236482 | Pozo(s) | 1 | 100
CAM230302236480 | Metros lineales | 593.3 | 639
CAM230302239263 | Metros Cuadrados | 58.68 | 58.68
CAM230302239260 | Metros Cuadrados | 60.61 | 60.61
CAM230302239257 | Metros Cuadrados | 56.07 | 56.07
CAM230302239255 | Metros Cuadrados | 60.58 | 60.58
CAM230302239253 | Metros Cuadrados | 55.4 | 55.4
CAM230302239250 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239249 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238764 | Olla(s) o coloctor(es) | 25 | 100
CAM230302238759 | Piezas | 65 | 100
CAM230302236817 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302239248 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239247 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302236810 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302236803 | Cuarto(s) | 4 | 100
CAM230302236802 | Metros lineales | 281 | 100
CAM230302239216 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239215 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239214 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239213 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302237859 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302237855 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302237852 | Cuarto(s) | 2 | 100
CAM230302237848 | Vivienda | 1 | 100
CAM230302239504 | Metros lineales | 292 | 292
CAM230202234221 | Equipamiento | 7 | 7
CAM230202234197 | Equipamiento | 117 | 117
CAM230202234210 | Equipamiento | 12 | 12
CAM230202232312 | Maquinaria y equipo | 23 | 23
CAM230202232309 | Metros lineales | 628 | 628
CAM230202233023 | Equipamiento | 10 | 10
CAM230202232281 | Aula | 1 | 0.92
CAM230202233364 | Aula | 6 | 6
CAM230202232263 | Metros Cuadrados | 851.4 | 851.4
CAM230202232260 | Metros Cuadrados | 809.82 | 809.82
CAM230202232241 | Metros Cuadrados | 627.78 | 627.78
CAM230202232238 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
CAM230202232218 | Piezas | 21 | 21
CAM230202232210 | Piezas | 13 | 13
CAM230202232183 | Metros Cuadrados | 5524.14 | 5524.14
CAM230202232180 | Metros Cuadrados | 5457.96 | 5457.96
CAM230202232177 | Metros Cuadrados | 1123.74 | 1123.74
CAM230202232171 | Metros Cuadrados | 123.17 | 123.17
CAM230202231795 | Computadoras | 22 | 22
CAM230202233234 | Metros Cuadrados | 32311 | 32311
CAM230202232826 | Equipamiento | 9 | 9
CAM230202232079 | Piezas | 14 | 14
CAM230202232064 | Computadoras | 4 | 4
CAM230202232402 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230202232043 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
CAM230202232030 | Piezas | 40 | 40
CAM230202232026 | Equipamiento | 54 | 45
CAM230202232019 | Maquinaria y equipo | 15 | 15
CAM230202232003 | Equipo de seguridad | 2 | 2
CAM230202231997 | CAMARA(S) | 50 | 25
CAM230202231994 | Mobiliario y equipo | 12 | 12
CAM230202233498 | Otros | 1 | 1
CAM230202233069 | Aula | 6 | 6
CAM230202214377 | Metros Cuadrados | 142.57 | 142.57
CAM230202214342 | Metros Cuadrados | 155.65 | 155.65
CAM230202214318 | Metros Cuadrados | 214.78 | 214.78
CAM230202214310 | Metros Cuadrados | 111.51 | 111.51
CAM230202214304 | Metros Cuadrados | 149.23 | 149.23
CAM230202214292 | Metros Cuadrados | 100.99 | 100.99
CAM230202214368 | Metros Cuadrados | 113.72 | 113.72
CAM230202214188 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230102210512 | LICENCIA(S) | 4 | 4
CAM230102210289 | Piezas | 58 | 74
CAM230102210284 | Piezas | 2 | 6
CAM230102210280 | Piezas | 71 | 112
CAM230102210279 | Piezas | 6 | 14
CAM230102210276 | Piezas | 17 | 17
CAM230102210230 | Piezas | 15 | 18
CAM230102211113 | Metros Cuadrados | 315 | 315
CAM230102210291 | Piezas | 30 | 32
CAM230102210920 | Piezas | 3 | 3
CAM230102212745 | Piezas | 23 | 42
CAM230402284275 | Metros Cuadrados | 192.26 | 192.26
CAM230302257818 | Metros Cuadrados | 1424 | 1424
CAM230302257104 | Metros Cuadrados | 865.3 | 865.3
CAM230402284362 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
CAM230402333380 | Piezas | 4 | 4
CAM230402332930 | Piezas | 5 | 5
CAM230402332887 | Metros Cuadrados | 1126.62 | 1126.62
CAM230402287369 | Metros Cuadrados | 600 | 600
CAM230402288076 | Metros Cuadrados | 570 | 570
CAM230302261400 | Metros Cuadrados | 1572 | 1572
CAM230402336995 | Piezas | 78 | 78
CAM230402336976 | Metros | 2675.5 | 2675.5
CAM230402336495 | Piezas | 40 | 40
CAM230402334981 | Metros | 1792 | 1792
CAM230402334930 | Piezas | 200 | 200
CAM230402334782 | Metros | 316.45 | 316.45
CAM230402318663 | Metros Cuadrados | 1072.3 | 1072.3
CAM230402299053 | Metros | 2187.5 | 2187.5
CAM230202229852 | Metros | 1956 | 1956
CAM230202229682 | Metros | 67 | 67
CAM230202229674 | Metros | 15 | 15
CAM230202229059 | Metros Cuadrados | 160.72 | 160.72
CAM230202215374 | Metros cúbicos | 639.02 | 639.02
CAM230202215369 | Metros cúbicos | 280.37 | 280.37
CAM230302260084 | Metros | 3988 | 3988
CAM230302251512 | Metros cúbicos | 200.85 | 200.85
CAM230402335365 | Piezas | 1 | 1
CAM230402335139 | Piezas | 34 | 34
CAM230402334997 | Metros | 103.24 | 103.24
CAM230402335226 | Piezas | 9 | 9
CAM230402334894 | Metros | 320 | 320
CAM230402335385 | Piezas | 1 | 1
CAM230402334680 | Metros | 276.04 | 276.04
CAM230302255126 | Metros Cuadrados | 26.78 | 26.78
CAM230302255431 | Metros Cuadrados | 487.7 | 487.7
CAM230302264895 | Otros | 1 | 1
CAM230302255187 | Metros Cuadrados | 72.26 | 72.26
CAM230302253372 | Metros cúbicos | 229.5 | 229.5
CAM230302261815 | Metros Cuadrados | 2101.6 | 2101.6
CAM230302257723 | Metros | 1598 | 1598
CAM230302266905 | Piezas | 1 | 100
CAM230302245828 | Metros Cuadrados | 73835 | 73835
CAM230302251111 | Metros | 70 | 70
CAM230302251562 | Metros cúbicos | 330.3 | 330.3
CAM230302245990 | Metros Cuadrados | 12456 | 12456
CAM230302246087 | Metros Cuadrados | 28892 | 28892
CAM230302251311 | Metros cúbicos | 247.95 | 247.95
CAM230202229804 | Metros | 614 | 614
CAM230202229693 | Metros | 73.5 | 73.5
CAM230202226833 | Piezas | 46 | 46
CAM230202228245 | Metros cúbicos | 5541.6 | 5541.6
CAM230402273543 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230202219237 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230202226095 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8
CAM230402278996 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230402273677 | Metros Cuadrados | 11.04 | 11.04
CAM230402273583 | Metros Cuadrados | 22.08 | 22.08
CAM230402273565 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273560 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273554 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230402273541 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230302242085 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402272689 | Planta(s) | 1 | 1
CAM230302241751 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402281169 | Sanitario(s) | 5 | 5
CAM230402333256 | Metros Cuadrados | 2704.44 | 2704.44
CAM230402278856 | Metros cuadrados de construcción | 55.2 | 55.2
CAM230402281128 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402280710 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230402280679 | Metros cuadrados de construcción | 86.1 | 86.1
CAM230402280554 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9
CAM230302266649 | Metros Cuadrados | 4737.42 | 4737.42
CAM230302261118 | Metros Cuadrados | 492.9 | 492.9
CAM230302260966 | Metros Cuadrados | 748.29 | 748.29
CAM230302260895 | Metros cuadrados de construcción | 646.97 | 646.97
CAM230402273696 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230402273694 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2
CAM230402273690 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8
CAM230402273675 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273672 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273670 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273002 | Planta(s) | 1 | 1
CAM230402273585 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273584 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273566 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230402273563 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273559 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273558 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273552 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273551 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273547 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273545 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273544 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402273542 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230302242089 | Metros Cuadrados | 11.04 | 11.04
CAM230302242082 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230302242075 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230302241501 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302241493 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302241206 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230202215080 | Planta(s) | 1 | 1
CAM230202226133 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9
CAM230202226113 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2
CAM230202226059 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9
CAM230202226038 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2
CAM230202226027 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8
CAM230202225972 | Metros Cuadrados | 258.3 | 258.3
CAM230202222243 | Metros Cuadrados | 714 | 714
CAM230202224359 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230202220849 | Planta(s) | 1 | 1
CAM230202225901 | Metros Cuadrados | 302.7 | 302.7
CAM230202214912 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230202225869 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM230202220125 | Metros Cuadrados | 9428.1 | 9428.1
CAM230202219214 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230202224314 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM230402305758 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 58.92
CAM230402305739 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38
CAM230302250186 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302250122 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230402279608 | Metros | 15 | 15
CAM230302258683 | Metros Cuadrados | 72 | 90.6
CAM230402278393 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 37.34
CAM230402332689 | Metros Cuadrados | 275 | 275
CAM230402334202 | Piezas | 2 | 2
CAM230402332014 | Metros Cuadrados | 2852 | 2852
CAM230402332687 | Metros Cuadrados | 454.64 | 454.64
CAM230402305686 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38
CAM230402305711 | Metros cuadrados de construcción | 29.46 | 29.46
CAM230402278909 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38
CAM230402284204 | Metros lineales | 80 | 80
CAM230402289732 | Metros Cuadrados | 2631.8 | 2631.87
CAM230302258251 | Piezas | 24 | 24
CAM230302258134 | Metros | 1100 | 1100
CAM230302243836 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302249968 | Metros Cuadrados | 3224.7 | 3224.72
CAM230302249885 | Metros Cuadrados | 598 | 598
CAM230302252302 | Metros cuadrados de construcción | 427.75 | 427.75
CAM230302244320 | Tanque(s) | 1 | 1
CAM230302243259 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230202224975 | Metros Cuadrados | 6000 | 6036
CAM230202215833 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230202228194 | Metros Cuadrados | 5925 | 5925
CAM230402336959 | Kilómetro cuadrado | 235 | 235
CAM230402336959 | Metros lineales | 235 | 235
CAM230402303757 | Metros Cuadrados | 220.55 | 220.55
CAM230402303747 | Metros Cuadrados | 98.4 | 98.4
CAM230402303731 | Metros Cuadrados | 57.9 | 57.9
CAM230402303719 | Metros Cuadrados | 106.2 | 106.2
CAM230402322197 | Piezas | 1 | 1
CAM230402300767 | Vado(s) | 1 | 1
CAM230402299322 | Pozo(s) | 5 | 5
CAM230402299255 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402303737 | Metros Cuadrados | 30 | 30
CAM230402296788 | Metros cuadrados de construcción | 430 | 430
CAM230402297731 | Sanitario(s) | 2 | 2
CAM230402297722 | Sanitario(s) | 3 | 3
CAM230402297709 | Comedor(es) | 1 | 1
CAM230402297702 | Comedor(es) | 1 | 1
CAM230402279877 | Vado(s) | 3 | 3
CAM230302259141 | Luminaria | 5 | 5
CAM230302259136 | Luminaria | 4 | 4
CAM230302259132 | Luminaria | 3 | 3
CAM230302249269 | Metros Cuadrados | 874.96 | 874.96
CAM230302256963 | Luminaria | 5 | 5
CAM230302256905 | Luminaria | 4 | 4
CAM230302256861 | Luminaria | 2 | 2
CAM230302256853 | Luminaria | 6 | 6
CAM230302252447 | Piezas | 13 | 13
CAM230302252441 | Piezas | 8 | 8
CAM230402288973 | Sanitario(s) | 1 | 1
CAM230402288970 | Sanitario(s) | 6 | 6
CAM230402338365 | Metros cúbicos | 196 | 196
CAM230402299338 | Pozo(s) | 5 | 5
CAM230402299330 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402299311 | Pozo(s) | 3 | 3
CAM230402299296 | Pozo(s) | 3 | 3
CAM230402299288 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402299276 | Pozo(s) | 3 | 3
CAM230402303753 | Metros Cuadrados | 86.9 | 86.9
CAM230402303742 | Metros Cuadrados | 252.35 | 252.35
CAM230402303722 | Metros Cuadrados | 64 | 64
CAM230402303715 | Metros Cuadrados | 213 | 213
CAM230402303624 | Metros Cuadrados | 86.16 | 86.16
CAM230402299088 | Sanitario(s) | 2 | 2
CAM230402284359 | Metros Cuadrados | 184 | 184
CAM230402288974 | Sanitario(s) | 2 | 2
CAM230402288972 | Sanitario(s) | 2 | 2
CAM230402288971 | Sanitario(s) | 1 | 1
CAM230402288969 | Sanitario(s) | 5 | 5
CAM230402288968 | Sanitario(s) | 3 | 3
CAM230402296806 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
CAM230402296786 | Metros Cuadrados | 4781 | 4781
CAM230402297728 | Sanitario(s) | 3 | 3
CAM230402297727 | Sanitario(s) | 1 | 1
CAM230402297720 | Sanitario(s) | 3 | 3
CAM230402297714 | Sanitario(s) | 4 | 4
CAM230302256943 | Luminaria | 8 | 8
CAM230302256881 | Luminaria | 2 | 2
CAM230302259143 | Metros Cuadrados | 161.38 | 161.38
CAM230302259142 | Metros Cuadrados | 452.45 | 452.45
CAM230302259140 | Luminaria | 3 | 3
CAM230302259139 | Luminaria | 5 | 5
CAM230302259138 | Luminaria | 5 | 5
CAM230302259135 | Luminaria | 7 | 7
CAM230302259134 | Luminaria | 1 | 1
CAM230302257053 | Luminaria | 1 | 1
CAM230302257050 | Luminaria | 1 | 1
CAM230302256832 | Luminaria | 2 | 2
CAM230302257025 | Luminaria | 1 | 1
CAM230302257023 | Luminaria | 1 | 1
CAM230302256955 | Luminaria | 3 | 3
CAM230302252448 | Piezas | 7 | 7
CAM230302252444 | Piezas | 13 | 13
CAM230302252443 | Piezas | 4 | 4
CAM230302252439 | Piezas | 5 | 5
CAM230302252438 | Piezas | 66 | 67
CAM230302249245 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM230302249238 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
CAM230202220757 | Kilómetro | 7 | 7
CAM230102207469 | Pozo(s) | 1600 | 1600
CAM230302262993 | Metros Cuadrados | 8120 | 8120
CAM230302261718 | Metros Cuadrados | 23.52 | 23.52
CAM230402314454 | Señalética(s) | 95 | 95
CAM230302262715 | Metros lineales | 718 | 718
CAM230302262688 | Metros Cuadrados | 208.4 | 208.4
CAM230302262661 | Metros Cuadrados | 76.19 | 76.19
CAM230302263078 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302263070 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302261162 | Metros Cuadrados | 31.39 | 31.39
CAM230302263042 | Cuarto(s) | 8 | 8
CAM230302263014 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230302261043 | Metros Cuadrados | 428.62 | 428.62
CAM230302258790 | Cuarto(s) | 20 | 20
CAM230402312676 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402315578 | Pozo(s) | 2 | 2
CAM230402310663 | Metros Cuadrados | 170.8 | 170.8
CAM230402315272 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402301703 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402301046 | Sanitario(s) | 1 | 1
CAM230402305093 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM230402309552 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8
CAM230402309515 | Metros Cuadrados | 122 | 122
CAM230402309460 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
CAM230402313107 | Metros lineales | 3 | 3
CAM230402312974 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402312895 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402296844 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402297415 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230402300994 | Sanitario(s) | 5 | 5
CAM230402303155 | Centro(s) de salud | 1 | 1
CAM230402308333 | Metros Cuadrados | 5724.4 | 5724.4
CAM230402303082 | Luminaria | 179 | 179
CAM230402305187 | Metros Cuadrados | 4 | 80
CAM230402305175 | Metros Cuadrados | 5 | 100
CAM230402302615 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402305162 | Metros Cuadrados | 4 | 80
CAM230402305127 | Metros Cuadrados | 5 | 100
CAM230402305107 | Metros Cuadrados | 6 | 120
CAM230402305076 | Metros Cuadrados | 6 | 120
CAM230402306322 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
CAM230402305025 | Metros Cuadrados | 2 | 40
CAM230402308058 | Metros Cuadrados | 170.8 | 170.8
CAM230402306127 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM230402304522 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM230402309850 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM230402309463 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
CAM230402309462 | Metros Cuadrados | 3540 | 3540
CAM230402309449 | Metros Cuadrados | 3041.5 | 3041.5
CAM230402312187 | Metros Cuadrados | 1122.4 | 1122.4
CAM230402303850 | Metros Cuadrados | 2424.6 | 2424.6
CAM230402314329 | Metros lineales | 9 | 9
CAM230402301790 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402309709 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2
CAM230402315486 | Metros lineales | 2 | 2
CAM230402309672 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2
CAM230402306008 | Metros Cuadrados | 16 | 320
CAM230402315445 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402309599 | Metros Cuadrados | 146.4 | 146.4
CAM230402305945 | Metros Cuadrados | 5 | 100
CAM230402314002 | Metros Cuadrados | 97.6 | 97.6
CAM230402309944 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2
CAM230402301586 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402310640 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
CAM230402311878 | Metros lineales | 2 | 2
CAM230402315751 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402315749 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402310381 | Metros Cuadrados | 1514.3 | 1514.3
CAM230402310344 | Comedor(es) | 1 | 1
CAM230402315282 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402315199 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402313090 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402313053 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402313012 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402313298 | Metros Cuadrados | 244 | 244
CAM230402312612 | Metros Cuadrados | 1131.2 | 1131.2
CAM230402308542 | Metros Cuadrados | 24.2 | 24.2
CAM230402312943 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402315404 | Metros lineales | 1 | 1
CAM230402315276 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402315271 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402315270 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402315329 | Metros lineales | 3 | 3
CAM230402297194 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402297146 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402297790 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM230402297349 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402297053 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402297038 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230402297305 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402296972 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM230402297913 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302265805 | Metros Cuadrados | 1473 | 1473
CAM230302265805 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19
CAM230302265805 | Piezas | 54 | 54
CAM230402303403 | Metros lineales | 980 | 980
CAM230402304747 | Luminaria | 15 | 15
CAM230402304706 | Luminaria | 20 | 20
CAM230402331145 | Metros Cuadrados | 615 | 615
CAM230402303458 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
CAM230402297634 | Metros lineales | 120 | 120
CAM230402293841 | Metros lineales | 800 | 800
CAM230402298601 | Metros Cuadrados | 615 | 615
CAM230202228934 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230202225212 | Metros lineales | 600 | 600
CAM230202225160 | Metros lineales | 1200 | 1200
CAM230202225075 | Metros lineales | 600 | 600
CAM230402295978 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302265149 | Cárcamo(s) | 1 | 1
CAM230302265116 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM230302265092 | Kilómetro | 2.3 | 2.3
CAM230302249403 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM230402278782 | Metros lineales | 400 | 400
CAM230402293974 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230402293109 | Cárcamo(s) | 1 | 1
CAM230302252599 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8
CAM230302247698 | Metros lineales | 242 | 242
CAM230302246440 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230302255415 | Metros Cuadrados | 615 | 615
CAM230302255301 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230302246097 | Metros lineales | 900 | 900
CAM230302246025 | Metros lineales | 500 | 500
CAM230402333248 | Otros | 1 | 1
CAM230402333235 | Luminaria | 40 | 40
CAM230402331142 | Metros Cuadrados | 615 | 615
CAM230402331485 | Metros lineales | 287 | 287
CAM230402331483 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230402331482 | Metros lineales | 1700 | 1700
CAM230402331479 | Metros lineales | 545 | 545
CAM230402330889 | Metros lineales | 330 | 330
CAM230402330888 | Metros lineales | 200 | 200
CAM230402331574 | Metros Cuadrados | 5850 | 5850
CAM230402333212 | Luminaria | 412 | 412
CAM230402331146 | Metros Cuadrados | 615 | 615
CAM230402304803 | Luminaria | 25 | 25
CAM230402304794 | Luminaria | 25 | 25
CAM230402304777 | Luminaria | 15 | 15
CAM230402304758 | Luminaria | 15 | 15
CAM230402304686 | Luminaria | 15 | 15
CAM230402299174 | Metros Cuadrados | 50 | 50
CAM230402306117 | Luminaria | 25 | 25
CAM230402302768 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402306178 | Luminaria | 15 | 15
CAM230402306086 | Luminaria | 15 | 15
CAM230402303874 | Luminaria | 160 | 160
CAM230402303858 | Metros lineales | 150 | 150
CAM230402310203 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6
CAM230402303487 | Metros lineales | 1250 | 1250
CAM230402303483 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
CAM230402309618 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6
CAM230402309597 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6
CAM230402303447 | Metros lineales | 840 | 840
CAM230402309557 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6
CAM230402303401 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
CAM230402303577 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230402309508 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6
CAM230402310872 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM230402303026 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
CAM230402292054 | Olla(s) o coloctor(es) | 5 | 5
CAM230402291523 | Metros lineales | 104 | 104
CAM230402279346 | Metros Cuadrados | 615 | 615
CAM230402278685 | Piezas | 3 | 3
CAM230402276720 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6
CAM230402293485 | Metros lineales | 1217 | 1217
CAM230402276695 | Metros lineales | 210 | 210
CAM230402293057 | Cárcamo(s) | 1 | 1
CAM230402292908 | Cárcamo(s) | 1 | 1
CAM230402292748 | Cárcamo(s) | 1 | 1
CAM230402291412 | Metros lineales | 680 | 680
CAM230402293973 | Metros Cuadrados | 66.38 | 66.38
CAM230402297365 | Metros Cuadrados | 36 | 36
CAM230402297266 | Cuarto(s) | 13 | 13
CAM230402296971 | Metros lineales | 900 | 900
CAM230402294247 | Metros lineales | 450 | 450
CAM230402296552 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3
CAM230302265246 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230302255399 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230302265150 | Metros lineales | 1050 | 1050
CAM230302253401 | Metros Cuadrados | 92 | 92
CAM230302255100 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM230302255061 | Kilómetro lineal | 2 | 2
CAM230302253328 | Metros Cuadrados | 92 | 92
CAM230302256703 | Metros lineales | 828 | 828
CAM230302259552 | Cuarto(s) | 16 | 16
CAM230302265174 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230302265173 | Metros Cuadrados | 615 | 615
CAM230302265094 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230302265093 | Kilómetro | 2.3 | 2.3
CAM230302265091 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
CAM230302265080 | Metros lineales | 500 | 500
CAM230302253003 | Metros lineales | 400 | 400
CAM230302246112 | Metros lineales | 800 | 800
CAM230302246929 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230302247627 | Metros lineales | 250 | 250
CAM230302247834 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230302247816 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230302246437 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230302246436 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
CAM230302247736 | Metros lineales | 300 | 300
CAM230302249114 | Metros lineales | 1800 | 1800
CAM230202229071 | Metros lineales | 500 | 500
CAM230202228979 | Metros lineales | 300 | 300
CAM230202228944 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8
CAM230202228890 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230202228804 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM230202224982 | Metros lineales | 600 | 600
CAM230202224881 | Kilómetro lineal | 2 | 2
CAM230202225171 | Piezas | 1 | 1
CAM230202225109 | Metros lineales | 1500 | 1500
CAM230202224992 | Metros lineales | 1200 | 1200
CAM230202228898 | Metros lineales | 500 | 500
CAM230202228894 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM230202219688 | Piezas | 15 | 15
CAM230202219661 | Piezas | 40 | 40
CAM230202219623 | Piezas | 35 | 35
CAM230202219507 | Piezas | 50 | 50
CAM230202219436 | Piezas | 70 | 70
CAM230202219319 | Piezas | 30 | 30
CAM230202219177 | Piezas | 35 | 35
CAM230202218563 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202217723 | Metros Cuadrados | 537 | 553.78
CAM230202215904 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202215623 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230202215616 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302250694 | Metros Cuadrados | 400 | 396.02
CAM230302250683 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 387.31
CAM230302250671 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302250869 | Metros lineales | 500 | 500
CAM230302250860 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4143
CAM230402339319 | Metros Cuadrados | 4333.2 | 4333.2
CAM230402304325 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402299048 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402296688 | Metros Cuadrados | 2079.7 | 1818
CAM230402296549 | Metros Cuadrados | 6252 | 6562
CAM230302257685 | Metros Cuadrados | 4104 | 4166
CAM230302265643 | Mobiliario y equipo | 13 | 6
CAM230302265643 | Estudio de preinversión | 1 | 0
CAM230302265642 | ESCANER(S) | 3 | 3
CAM230302265642 | IMPRESORA(S) | 6 | 6
CAM230302265642 | Computadoras | 13 | 13
CAM230302265642 | LICENCIA(S) | 11 | 11
CAM230302265642 | Mobiliario y equipo | 116 | 116
CAM230302265642 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3
CAM230302250877 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 648.26
CAM230302250693 | Metros Cuadrados | 400 | 399.47
CAM230302250690 | Metros Cuadrados | 400 | 370.55
CAM230302250686 | Metros Cuadrados | 400 | 378.96
CAM230302250685 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 389.7
CAM230302250680 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 393.61
CAM230302250678 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 382.56
CAM230302250677 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 311.76
CAM230302250674 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302250669 | Cuarto(s) | 5 | 3
CAM230302250654 | Cuarto(s) | 5 | 7
CAM230302245104 | Cuarto(s) | 10 | 11
CAM230302250881 | Metros Cuadrados | 748 | 648.26
CAM230302250866 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4191
CAM230302250854 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230202219168 | Piezas | 35 | 35
CAM230202217669 | Metros Cuadrados | 260 | 252.37
CAM230202215680 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202219679 | Piezas | 12 | 12
CAM230202219455 | Piezas | 50 | 50
CAM230202219446 | Piezas | 20 | 20
CAM230202219402 | Piezas | 50 | 50
CAM230202219395 | Piezas | 50 | 50
CAM230202219359 | Piezas | 30 | 30
CAM230202218658 | Piezas | 1 | 1
CAM230202217718 | Metros Cuadrados | 400 | 393.22
CAM230202217644 | Metros Cuadrados | 403 | 403
CAM230202217636 | Metros Cuadrados | 401 | 453.88
CAM230202217527 | Metros Cuadrados | 400 | 400
CAM230202217500 | Metros Cuadrados | 404 | 468.48
CAM230202217434 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202215656 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202218561 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202219480 | Piezas | 64 | 64
CAM230202219469 | Piezas | 30 | 30
CAM230202217709 | Metros Cuadrados | 275 | 474.26
CAM230202219238 | Piezas | 25 | 25
CAM230202217700 | Metros Cuadrados | 400 | 366.86
CAM230202217678 | Metros Cuadrados | 450 | 362.49
CAM230202219206 | Piezas | 35 | 35
CAM230202217660 | Metros Cuadrados | 400 | 373.76
CAM230202217653 | Metros Cuadrados | 400 | 374.06
CAM230202219159 | Piezas | 35 | 35
CAM230202217553 | Metros Cuadrados | 450 | 415.16
CAM230202215913 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM230202219713 | Metros cuadrados de construcción | 5190 | 5190
CAM230202219632 | Piezas | 30 | 30
CAM230202218687 | Piezas | 1 | 1
CAM230102207810 | Planta(s) | 1 | 1
CAM230102207455 | Metros Cuadrados | 748 | 651.64
CAM240102348590 | Piezas | 1 | 1
CAM240102348588 | Equipamiento | 2 | 2
CAM240102348549 | Computadoras | 8 | 8
CAM240102348594 | Equipamiento | 6 | 6
CAM240102348593 | Maquinaria y equipo | 6 | 6
CAM240102348586 | Piezas | 8 | 8
CAM240102348585 | Vehículos | 9 | 9
CAM240102348583 | Vehículos | 17 | 17
CAM240102348578 | Equipamiento | 1 | 1
CAM240102348562 | Piezas | 1 | 1
CAM240102348597 | LICENCIA(S) | 1 | 1
CAM240102348582 | Piezas | 6 | 6
CAM240102348573 | Equipamiento | 2 | 2
CAM240102348571 | Equipamiento | 7 | 7
CAM240102348420 | Metros Cuadrados | 3477.25 | 3477.25
CAM240102343773 | Metros Cuadrados | 5147.3 | 5147.39
CAM240102343803 | Metros Cuadrados | 4102.2 | 4102.24
CAM240102351206 | Metros Cuadrados | 3468.21 | 3468.21
CAM240102342424 | Metros lineales | 250 | 250
CAM240102350080 | Vehículos | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM18180201083011 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 16 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 53, CALLE 49 COLONIA ESPERANZA | -90.7443 | 18.5991
CAM18180201083038 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | -90.7654 | 18.5272
CAM18180201083049 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE, COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD | -90.7917 | 18.446
CAM180301386756 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Zona Centro, 24350 Escárcega, Camp., México | -90.7313 | 18.6035
CAM180301327717 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 2 EJIDO FERTIMEX, 24350ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTRE Y,CALLES DE LA COLONIA FERTIMEX | -90.7542 | 18.5961
CAM180301392771 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA- CHETUMALKILÓMETRO 10 + 100 EJIDO MATAMOROS, 24353MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -90.6487 | 18.5844
CAM180301386802 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM180301386802 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM180301392726 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24368 TRAMO ESCARCEGA- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 12 + 100 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -90.8497 | 18.6186
CAM200301714491 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434 | -90.3598 | 19.4763
CAM200301714467 | Campeche | Campeche | Bobolá | CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4205 | 19.7705
CAM200301714470 | Campeche | Carmen | La Lagartera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -91.6574 | 18.7189
CAM200301714479 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM200301714480 | Campeche | Carmen | Atasta | NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM200301714489 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333 | -90.8056 | 18.2519
CAM200301714490 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714496 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326 | -92.465 | 18.6456
CAM200301714501 | Campeche | Champotón | Buenaventura | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.2707 | 19.156
CAM200301714504 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6672 | 18.0719
CAM200301714513 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7086 | 19.0408
CAM200301714517 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM200301714519 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM200401875016 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.546 | 18.1897
CAM200401875017 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM200401875018 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM200401875020 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3561
CAM200401875023 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875024 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875025 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1381 | 20.1731
CAM200401875026 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3747
CAM200401875027 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875033 | Campeche | Carmen | Calax | CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310 | -91.2758 | 18.8569
CAM200401875035 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401875048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM210101885933 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210101885934 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.695 | 18.6019
CAM210201911238 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9 A UNOS 50 METROS DE LA VILLA DEL | -90.043 | 20.3971
CAM210201911279 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4 A. Y CALLE 8, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 8 A UNOS 80 METROS SE ENCUENTRA LA IGLECIA CATOLICA DE LA LO | -90.04 | 20.3967
CAM210201911295 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 12 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA LIMITE PREDIAL, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 12 ENTRE 13 Y LIMITE PREDIAL A UN COTADO DE LA VILLA DEL FERROCARRIL EN LA | -90.0439 | 20.3949
CAM210201918817 | Campeche | Calkiní | Calkiní | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0507 | 20.3712
CAM210201938584 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678 | -89.3761 | 19.2297
CAM210201938589 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0789 | 18.2584
CAM210201935610 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 20 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 A 50 METROS SE UBICA LA FRUTERIA REL VICTORIA EN LA LOCAL | -90.0501 | 20.3776
CAM210201935633 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 19 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 A LA REFERENCIA DELA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 24 Y CALLE 26 EN BARRIO DE KILAKAN A UNOS 100 METROS SE UBICA EL P | -90.0556 | 20.3714
CAM210201935646 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 22 D LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 3 COLONIA FATIMA A | -90.049 | 20.3813
CAM210201935664 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 31 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 18, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 18A Y CALLE 18 EN BARRIO SAN MARTIN A UNOS 100 METROS SE UBICA LA FIS | -90.051 | 20.3585
CAM210201935688 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 19 BARRIO GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 LA REFERENCOIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE SIN NUMERO Y LIMITE PREDIAL EN BARRIO LA GUADALUPE A TRES CUADRAS SE UBICA LA | -90.0354 | 20.3674
CAM210201938587 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020 | -90.5171 | 19.8597
CAM210201935696 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 19 BARRIO LA CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 16 Y CALLE 14 BARRIO LA CONCEPCION A 100 METROS SE UBICA LA T | -90.0457 | 20.369
CAM210201935700 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BARRIO SANTA CRUZ, 24935 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE 22 A Y CALLE SIN NUMERO EN BARRIO SANTA CRUZ SE UBICA A DOS CUATRAS DE LA CAP | -90.0544 | 20.3889
CAM210301999805 | Campeche | Calkiní | Calkiní | C. 4, Campeche, México | -90.0352 | 20.3996
CAM210301999778 | Campeche | Calkiní | Calkiní | C. 13 844, 24902 Calkiní, Camp., México | -90.0355 | 20.3744
CAM210301945166 | Campeche | Calkiní | Calkiní | C. 22-C 4135, Fátima, 24902 Calkiní, Camp., México | -90.0508 | 20.3904
CAM210301960631 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | CALLE 1 PUEBLO SAN AGUSTIN CHUNHUAS, 24923 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE CENTRO, CALLE LIMITE PREDIAL LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1 EN CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE S | -90.1782 | 20.2675
CAM210301988075 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 17 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 A CONTRA ESQUINA SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -90.2176 | 20.3644
CAM210301986569 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 18 BARRIO SAN LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 ALADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO SAN L | -90.0499 | 20.3644
CAM210301987979 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 18 BARRIO LA GUADALUPE, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA DE LA CALLE 18, CALLE 9 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 13 Y LIMITE DE LA CALLE 18 EN BARRIO LA GUADALUPE A U | -90.1462 | 20.4074
CAM210301988020 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE BOULEVARD PUENTE ISLA ARENA Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL, LA REFRENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE | -90.4521 | 20.691
CAM210302000568 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030 | -90.5618 | 19.8266
CAM210302000570 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.1247 | 18.5504
CAM210302000571 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM210302000572 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339 | -90.9443 | 18.1004
CAM210302000579 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6677 | 18.0721
CAM210302000580 | Campeche | Candelaria | Luinal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7984 | 18.0597
CAM210302000581 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.421 | 19.657
CAM210302000582 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328 | -90.5764 | 18.0319
CAM210301998195 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 18 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25-A, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE LA CALLE 23 Y CALLE 25A A A DOS CUADRAS DEL CENTRO D | -90.1374 | 20.3094
CAM210301998008 | Campeche | Calkiní | San Dieguito | CALLE NUNKIN- CUCH HOLOCH EJIDO , 24910 SAN DIEGUITO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DIAGONAL DE LA 18A Y , CALLE CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE NUNKINICUCH HOLOCH ENTRE LA CALLE DIAGONAL DE LA CALLE | -90.1371 | 20.4109
CAM210301998276 | Campeche | Calkiní | Ninguno | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA CAMPECHE-MERIDA - UNIDAD AGRICOLA KM 5 KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CALKINI, 24900 , CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 DE LA CARRETERA CALKIN | -89.9954 | 20.3523
CAM210402052921 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM210402052923 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430 | -90.4066 | 19.4084
CAM210402052926 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343 | -90.7117 | 18.0917
CAM210402052928 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330 | -91.0281 | 18.1463
CAM210402052929 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0626 | 18.223
CAM220202086539 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM220202086541 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330 | -91.0463 | 18.1835
CAM220302131354 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5299 | 19.8119
CAM220302131350 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -89.9667 | 19.7324
CAM220302131351 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0 | -89.7481 | 20.0043
CAM220302131352 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM220402198097 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0611 | 18.2242
CAM220402198098 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM220402198105 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9267 | 19.8742
CAM220402198106 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640 | -89.3973 | 18.5054
CAM220402198107 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.4191 | 18.5939
CAM220402198109 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402198092 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM220402198094 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -91.9391 | 18.6209
CAM220402198096 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919 | -90.4525 | 20.6911
CAM230102207459 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV CARLOS SANSORES Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE ROLANDO DOMINGUEZ AV. CARLOS SANSORESAV. CARLOS PEREZ SEGURACALLE SAN ISIDROCALLE IN | -91.098 | 18.2761
CAM230102207820 | Campeche | Candelaria | San Rafael del Río Caribe | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -90.7335 | 18.2582
CAM220402198100 | Campeche | Champotón | Xbacab | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416 | -90.7243 | 18.9396
CAM220402198103 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.5989 | 18.935
CAM230102207453 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO CARIBE CARIBE, 24342 RÍO CARIBE (CARIBE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A ESTE A 70 MTS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SUR A 30 SE ENC | -90.5459 | 18.1887
CAM230102210891 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230202217403 | Campeche | Candelaria | El Encanto | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCANTO, 24336 EL ENCANTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 200M DE LA IGLESIA CATOLICA2. A 100 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3. A 500M DE LA SAL | -91.0302 | 17.9975
CAM230202218070 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | ANDADOR PAPAGAYO FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 24199 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVIACIÓN Y ANDADOR PETIROJO, CALLE ALBATROS LA OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA SEPTIMIO PEREZ PALACIOS ENTRANDO POR L | -91.8087 | 18.6498
CAM230202217532 | Campeche | Candelaria | El Nuevo Paraguas | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NUEVO PARAGUAS, 24345 EL NUEVO PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DE LA TIENDA2. A 10M DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO3. A LADO DEL | -90.3458 | 18.0814
CAM230202217543 | Campeche | Candelaria | Arroyo Veinticuatro de Mayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DEL PARQUE2. A 10M DE LA TIENDA DICONSA3. A UN C | -90.2658 | 17.9581
CAM230202217547 | Campeche | Candelaria | Francisco Villa | CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DEL CORRAL2. A 10M DE LA TIENDA3. A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA4. A 15M | -90.5623 | 17.8491
CAM230202217730 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA TIENDA DICONSA2. FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO AL PU | -90.7491 | 17.9583
CAM230202217733 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A UN COSTADO DE LA PAPELERIA3. A 15M DEL | -90.8128 | 17.9159
CAM230202217739 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DEL CAMPO DE FURBOL2. A 15M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3. A 20 | -90.6577 | 17.8982
CAM230202217840 | Campeche | Candelaria | Licenciado José Antonio González Curi | CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI, 24342 LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE | -90.4911 | 18.2319
CAM230202215637 | Campeche | Candelaria | La Tigra | CALLE PRINCPAL EJIDO LA TIGRA, 24345 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE SALUD A 200 M DE LA PRIMARIA Y A 300 M DE LA CASA EJID | -90.3256 | 17.8327
CAM230202215640 | Campeche | Candelaria | La Peregrina | CALLE PRINCPAL EJIDO LA PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y 1 VIVIENDA A 300 M DE 1 VI | -90.3725 | 18.0618
CAM230202217904 | Campeche | Candelaria | La Florida (El Cuatro) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA EL CUATRO, 24336 LA FLORIDA (EL CUATRO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 100 M DE LA ENTRADA DEL PUEBLO2. A 20M DE LA IGLESIA3. A 15M DEL | -91.0153 | 18.0821
CAM230202225089 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APR | -89.3116 | 17.9964
CAM230202217439 | Campeche | Candelaria | El Suspiro | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SUSPIRO, 24336 EL SUSPIRO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 30M DE LA ESCUELA PRIMARIA2. A 10M DE LA TIENDITA DICONSA3. A 100M DE LA SALIDA DEL PUE | -91.0437 | 18.0319
CAM230202219867 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A 100 MTS AL ESTE DONDE SE EN | -90.4093 | 17.9957
CAM230202217481 | Campeche | Candelaria | El Ramonal II (Los Manguitos) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RAMONAL II LOS MANGUITOS, 24336 EL RAMONAL II (LOS MANGUITOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA ENTRADA AL PUEBLO2. A 20M DE LA TIENDA PR | -91.0082 | 17.9954
CAM230202218565 | Campeche | Candelaria | San Dimas | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN DIMAS ALIANZA II, 24346 SAN DIMAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VVIIENDAS SE REALIZARAN EN LA CALLE PRINCIPAL4 VIVIENDAS SE REALIZARAN EN LA CALLE | -90.3667 | 17.8192
CAM230202218570 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | CALLE PRINCPAL EJIDO ARROYO DEL JULUBAL, 24346 ARROYO DEL JULUBAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 2 VIVIENDAS A 200 M DE LA SALIDA A SOLIDARIDAD 3 VIVIENDAS A 30 | -90.387 | 17.8344
CAM230202217713 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | CALLE PRINCIPAL EJIDO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 ALIANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 15M DEL PARQUE3. A 10M DE LA TOR | -90.337 | 17.8963
CAM230202217908 | Campeche | Candelaria | La Nueva Lucha | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA NUEVA LUCHA, 24333 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA IGLESIA2. A UN COSTADO DE LA TIENDIA DICONSA3. A 15M DE LA CASA DEL C | -90.9529 | 18.2952
CAM230202215608 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | CALLE PRINCPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE SALID A 500 M DE LA CASA EJIDAL A 5 | -90.9757 | 17.8404
CAM230202215612 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | CALLE PRINCPAL EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA CASA DE SALUD 3 VIVIENDAS Y 5 VIVIENDAS A 200 M DE LA PRIMAR | -90.5193 | 18.4336
CAM230202215521 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | CALLE PRINCPAL DEL EJIDO EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE SN Y CALLE CALLE SN, CALLEJON CALLE SN LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN UN RANGO DE A 3 CU | -90.4076 | 17.9948
CAM230202228955 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TELESECUNDARIA NO 41 Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO | -89.3862 | 18.1702
CAM230202233516 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.764 | 18.5989
CAM230202232457 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL. CP 24095 | -90.5333 | 19.8146
CAM230202232162 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922 | -90.1375 | 20.3066
CAM230302250847 | Campeche | Candelaria | El Paraguas | CALLE PRINCPAL EJIDO EL PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A 200 M DE LA CASA DE SALUD | -90.3171 | 18.0502
CAM230302250853 | Campeche | Candelaria | Tres Piedras | CALLE PRINCPAL EJIDO TRES PIEDRAS, 00000 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA PRIMERA CALLE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -90.3744 | 18.1228
CAM230302250858 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRINCPAL CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. AGEB 17A UN COSTADO DE LA CASA VERDE DE LA ESQUINACOL. SAN ISIDRO A UN COSTADO DE CAS | -91.0482 | 18.1874
CAM230402272644 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM230402272645 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM230402272648 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM230302269863 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PUNTO 1 | -90.0561 | 20.328
CAM230302266790 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230302266794 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM230302266795 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -90.9676 | 18.7406
CAM230302266796 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -90.9173 | 18.6702
CAM230302265081 | Campeche | Calakmul | El Refugio | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL INGRESANDO A LA CARRETERA | -89.3702 | 18.8043
CAM230302266825 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA OLIMPICA, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010 | -90.517 | 19.8586
CAM230302266843 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500 | -90.6166 | 19.7934
CAM230302257692 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 10 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8A, CALLE 35 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 8 8A Y CALLE 35 Y 37 DE LA COLONIA GUANAJUATOSE ENCUENTRA A 200 MS AL OESTE DONDE SE ENCUENTR | -91.0377 | 18.1912
CAM230302257700 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15 CALLE 16 ENFRENTE DE LA FERRETERIA VILLALOBOS ENTRE CALLE 17 CALLE 18 ENFRENTE DE ABARROTES MONTERREY CALLE 15 ENFREN | -91.0468 | 18.1848
CAM230302257647 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 17 EJIDO SAN ISIDRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 8, CALLE 10 SE ENCUENTRA A 300 MTS AL ESTE DONDE ESTA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SAN ISIDRO. | -91.055 | 18.189
CAM230302257051 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | CAMINO TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALIDAD DE A | -92.0789 | 18.2584
CAM230302259137 | Campeche | Palizada | Río Blanco | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 120 KM CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA ENTRE PASO DE LOS CABALLOS | -91.7916 | 18.0625
CAM230302266789 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24365 | -90.7269 | 18.9674
CAM230302266791 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415 | -90.5234 | 19.0934
CAM230302266792 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 31, 52, SAN DIEGO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM230302266793 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE VICENTE GUERRERO, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24300 | -91.1805 | 18.9746
CAM230302266797 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302266798 | Campeche | Candelaria | Nuevo Tabasco | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24344 | -90.6156 | 18.47
CAM230402296853 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 47 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47A, CALLE 47 SE ENCUENTRA LA CALLE A 120 MTS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA NUEVA CREACIÓN SE ENCUENTRA LA CALLE UBICADA A | -91.0311 | 18.1874
CAM230402296855 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 47 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 28, CALLE 47-A SE ENCUENTRA LA CALLE A 120 MTS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO DEL COLONIA NUEVA CREACIÓN.SE ENCUENTRA LA CALLE UBICADA A U | -91.0304 | 18.1859
CAM230402296085 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | CALLE PRINCPAL EJIDO PARAÍSO NUEVO, 24336 PARAÍSO NUEVO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 8 EN PRIMERA CALLE ENTRANTE A LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS A LA DERECHA. HACIA LAS PARCELAS. CALLE 12EN CALLE PARALELA A | -91.1028 | 18.0759
CAM230402296577 | Campeche | Candelaria | La Unión (Dos Arroyos) | CALLE PRINCPAL EJIDO LA UNIÓN DOS ARROYOS, 24346 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A UN COSTADO DE LA CALLE SE ENCUENTRA LA ESCUELA TELE SECUNDARIA DE LA | -90.3067 | 17.9579
CAM230402294644 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | CALLE PRINCPAL EJIDO RÍO CARIBE (CARIBE), 24342 RÍO CARIBE (CARIBE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A SAN | -90.5466 | 18.1892
CAM230402294647 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (El Pulguero) | CALLE PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), 24342 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 ULTIMA CALLE PAVIMENTADA HASTA EL FONDO | -90.5462 | 18.1851
CAM230402294649 | Campeche | Candelaria | El Diamante | CALLE PRINCPAL EJIDO EL DIAMANTE, 24342 EL DIAMANTE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 ULTIMA CALLE PAVIMENTADA HASTA EL FONDO EN LA ESUINA DE LA CALLE QUE DIVIDE E | -90.5462 | 18.1828
CAM230402294653 | Campeche | Candelaria | La Zanja (La Palma) | CALLE PRINCPAL EJIDO LA ZANJA LA PALMA, 24334 LA ZANJA (LA PALMA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA AL 120 MTS AL SUR DE LA COMISARIA MUNICIPAL.SE ENCUENTRA UBICADO | -90.8378 | 17.9678
CAM230402294231 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD.SE ENCUENTRA UBICADO 1 CUARTO DORMITORI | -90.9262 | 18.0787
CAM230402294249 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24334 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO 1 CUARTO DORMITORIO A 50 MTS A NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA.SE | -90.8053 | 18.2518
CAM230402294269 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UNICADO A 80 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS | -91.0662 | 18.2211
CAM230402298085 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLEJON 41 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 16, CALLE 18 SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE CEDICAN A 300 M DE ABARROTES MONICA A 500 M DE LA VIA DEL TREN MAYA A 400 M DE LA SECUNDARIA T | -91.0349 | 18.1884
CAM230402294283 | Campeche | Candelaria | Esperanza | CALLE PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. FRENTE A IGLESIA PENTECOSTES Y TANQUE ELEVADO CASA DE MADERA.A UN COSTADO DEL KINDER Y AGUA POTA | -90.7884 | 18.0154
CAM230402294335 | Campeche | Candelaria | Monclova | CALLE PRINCPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO EN A LA SALIDA DE LA CARRETERA MONCLOVA LA ESMERALDASE ENCUENTRA UBICADO A 2 | -90.8241 | 18.0565
CAM230402294354 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | CALLE PRINCPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 LA ESMERALDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICASE ENCUENTRA UBICADO EN | -90.7124 | 18.0916
CAM230402294361 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | CALLE PRINCPAL EJIDO PARAÍSO NUEVO, 24336 PARAÍSO NUEVO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A 600 MTS SOBRE CARRETERA ESTATAL. CUARTO DORMITORIO 1EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN D | -91.1061 | 18.0727
CAM230402294368 | Campeche | Candelaria | San Miguel | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 01 A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y AUNA CUADRA D ELA CARRETERA RUMBO AL DES | -90.544 | 17.914
CAM230402294384 | Campeche | Candelaria | El Tulipán (El Imposible) | CALLE PRINCPAL EJIDO EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), 24347 EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 ENFRENTE DE ESCUELA PRIMARIABENEFICIARIO 2) CONTR | -90.5568 | 17.9666
CAM230402296501 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | CALLE PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVOSE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE | -90.9982 | 18.1905
CAM230402284234 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRINCPAL CIUDAD TRES PODERES, 24330 EL RANCHITO [RESTAURANTE], CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE EJECUTARA A 500 M DE LA CARRETERA ESTATAL CANDELARIAESCARCEGA Y | -91.0225 | 18.1853
CAM230402322015 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORESMAGÓN LAGUNA COOXLI SALIENDO DELPALACIO MUNICIPAL DO | -89.1654 | 18.8209
CAM230402300578 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO Y A 100 | -91.128 | 18.0167
CAM230402300487 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA CALLE PASA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y A U | -91.0625 | 18.223
CAM230402300938 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE ANDRES QUINTANARRO EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE NARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA EN A UN COSTADO DE LAS OFICINAS D | -90.8474 | 17.8875
CAM230402304448 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 39 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA [CENTRO OVINO], CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2C, CALLE 2E LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 39 ENTRE 2A2B,2C,2D,2E DE LA AMPLIACION ACALAN EN LINEA RECTA SE REALIZARA FUERA | -91.0398 | 18.2
CAM230402300963 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | CALLE PRINCPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. BENEFICIARIO 1 PRIMERA CALLE EN LA CARRETRA DESDE NUEVO COAHUILA A M ANO DE | -90.7506 | 17.9574
CAM230402332865 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Calle Tamarindo sin número | -89.8509 | 19.7508
CAM230402333482 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7374 | 18.6046
CAM230402333483 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350 | -90.7269 | 18.61
CAM230402333485 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230402336535 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil | -89.3972 | 18.5056
CAM230402334371 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 número 357 | -90.5403 | 19.8438
CAM230402335774 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Nuevo Conhuás | -89.9108 | 18.5386
CAM230402333486 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622 | -89.8086 | 20.0783
CAM230402333487 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24-A, 0, EMILIANO ZAPATA, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333488 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333499 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570 | -90.3167 | 19.5814
CAM230402331598 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 + 250 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TIENE QUE AVANZAR 18 KM | -90.8109 | 18.8265
CAM230402330886 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CARRETERA ESCARCEGA-CHETUMAL, EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SEENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE X | -89.6728 | 18.5227
CAM230402333853 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520 | -90.4955 | 19.7695
CAM230402333854 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5196 | 19.8386
CAM230402333855 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE ABEJON, 0, MIGUEL DE LA MADRID, C.P. 24186 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333856 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333859 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR TULIPANES, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.518 | 19.8323
CAM230402333860 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.491 | 19.8711
CAM230402333861 | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.2406 | 19.7969
CAM230402333862 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333863 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1384 | 20.1723
CAM230402333864 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1472 | 20.1654
CAM230402333865 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4952 | 19.8331
CAM230402333866 | Campeche | Palizada | Palizada | CERRADA DE INDEPENDENCIA, 0, CENTRO, C.P. 24200 | -92.0916 | 18.2578
CAM230402333867 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.5434 | 19.8377
CAM230402333868 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VICENTE GUERRERO, 0, SAN RAFAEL, C.P. 24090 | -90.535 | 19.8267
CAM230402335811 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Centauros del Norte | -89.5392 | 18.3563
CAM230402333845 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 24810 | -90.1787 | 20.131
CAM230402333846 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4421 | 18.5108
CAM230402333847 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.3507 | 19.73
CAM230402333848 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8327 | 18.661
CAM230402333849 | Campeche | Carmen | La Cristalina | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313 | -91.0566 | 18.7298
CAM230402333851 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5328 | 19.8345
CAM230402333852 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM230402336373 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Isla Aguada | -91.4878 | 18.7846
CAM230402333489 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 57, 0, MORELOS, C.P. 24115 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333490 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7418 | 18.6322
CAM230402333491 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353 | -90.6486 | 18.5842
CAM230402333492 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM230402333493 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE 15-A, 0, IMI II, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM230402333494 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | CALLE NINGUNO, 0, XCALOT AKAL, C.P. 24620 | -89.8181 | 19.9389
CAM230402333496 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0087 | 18.2653
CAM230402333498 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM230402335777 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Silvituc | -90.2715 | 18.6419
CAM240102345250 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE | -92.095 | 18.3344
CAM240102345609 | Campeche | Tenabo | Kankí | EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE KANKI SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE TENABO UBICAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD AVANZAR DOS CUADRAS A MANO DERECHA HASTA LLEGA | -90.1173 | 19.9875
CAM240102345619 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO UNA VEZ EN TINUN UBICAR EL CENTRO Y AVANZAR DOS CUADRAS RUMBO A LA IGLESIA AHI ESTARA E | -90.2234 | 19.965
CAM240102345630 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22C COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 22B ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VEINTIDOS C ENTRE LA CALLE CINCO Y TRES ESPECIFICAMENTE EN EL PARQUE DE LA COLONIA LA FATIM | -90.0521 | 20.3801
CAM240102345260 | Campeche | Palizada | El Juncal | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL JUNCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 129 + 200 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIRECCI | -91.8625 | 18.0431
CAM240102345266 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA FRUTALES, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13, CALLE 7 LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE LA CARRETERA FEDERAL SEYBAPLAYA CAMPECHE A 1.5 KM DEL BALNEARIO PAYUCAN DE LA LO | -90.6913 | 19.6504
CAM240102345267 | Campeche | Palizada | Río Blanco | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 1 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIRECCI | -91.7916 | 18.0625
CAM240102345276 | Campeche | Palizada | Ribera Mariche | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA MARICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 RANCHERIA RIBERA MARICHE, 24205 RIBERA MARICHE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO S | -92.1169 | 18.1486
CAM240102345303 | Campeche | Campeche | Nilchí | CALLE CANDELARIO MAY EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHENCOLLI TENABO Y CALLE HAMPOLOL BETHANIA, CALLE FINAL DEL POBLADO ESTAS CALLE SE CONOCEN EN EL POBLADO COMO CANDELARIO MAY QUE ES LA QUE SE MARCA | -90.2734 | 19.8443
CAM240102343215 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 31 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2G Y CALLE 8A, CALLE 4 EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ACALAN SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE LA CO | -91.0411 | 18.1926
CAM240102345318 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | PROLONGACION CALLE 12 EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA UNIDAD AGRICOLA LA BENCION DE DIOS EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 12 ENTRE S Y | -90.0961 | 20.3351
CAM240102345328 | Campeche | Calkiní | Colonia Si-Ho | TERRACERÍA TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE 23 - UNIDAD AGRICOLA MONTE CRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO , 24904 COLONIA SI-HO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGAC | -90.072 | 20.3692
CAM240102345330 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA EN SU PUNTO DE INICIO A 10 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON CAMPECHE Y CULIMAN | -90.7038 | 19.5287
CAM240102348868 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLES CONSTITUCION E IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GERRERO COLONIA MANIGUA | -91.8186 | 18.6315
CAM240102345335 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE UNA CUADRA ANTES DEL FINAL DEL POBLADO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JUSTO S | -90.2069 | 19.4411
CAM240102345337 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 23 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI | -89.8469 | 19.7381
CAM240102345358 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE CONOCIDA COMO DIEZ EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CONOCIDA COMO CALLE SIETE Y CALLE CONOCIDA COMO CALLE NUEVE, CALLE OCHO CALLE CONOCIDA COMO DIEZ ENTRE CALLES CONOCIDAS COMO SIETE Y NUEVE A | -90.2239 | 19.7694
CAM240102345368 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDANA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ ATRAS DE CALLE ALDANA P.R | -90.1139 | 19.4833
CAM240102345380 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE TECUM UMAN EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA CALLE TECUM UMAN ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA ATRAS DE LA CALLE ESTRADA P.R. LOS LAU | -89.9911 | 19.4868
CAM240102345391 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 2 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL MECADO PRINCI | -91.9894 | 18.2719
CAM240102344729 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTINUEVE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 ENTRE 1 | -90.1359 | 20.1706
CAM240102350085 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330 | -91.0473 | 18.1845
CAM240102350090 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330 | -91.0473 | 18.1845
CAM240102343326 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18A, CALLE 18 ESTA CALLE SE ENCUENTRA A 100 A OESTE DEL SISTAM DE AGUA POTABLE Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA UBICADO LA NUEVA COLONIA DEL | -91.0318 | 18.1889
CAM240102343329 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE CINCO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL Y CALLE 10, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A UN COSTADO DEL VIVERO DE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y A 80 MTS DEL TANQU | -91.0228 | 18.1877
CAM240102343331 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMANSE ENCUENTRA A 120 | -90.9567 | 18.2382
CAM240102343333 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE PRINCPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 200 MTS DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PASA LA CALLE EN FRENTE DE LA CANCH | -90.9437 | 18.0996
CAM240102343334 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 14 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 35A Y CALLE 16A, CALLE 37 SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.10 DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA.SE ENCUENTRA A 80 MTS DE LA GUAR | -91.0366 | 18.1873
CAM240102343335 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (El Pulguero) | CALLE PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO, 24342 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LA | -90.5458 | 18.1874
CAM240102343338 | Campeche | Candelaria | Luinal | CALLE PRINCPAL EJIDO LUINAL, 24334 LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A A 120 MTS AL NORTE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LOS TESTIGO DE JEHOVA SE ENCUENTRA | -90.7954 | 18.0603
CAM240102343341 | Campeche | Candelaria | Esperanza | CALLE PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL A 120 MTS AL OESTE SE ENCUENTRA LA ESC | -90.7879 | 18.0153
CAM240102343343 | Campeche | Candelaria | La Lucha | CALLE PRINCPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA. | -91.2466 | 18.071
CAM240102343344 | Campeche | Candelaria | San Rafael del Río Caribe | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENUCENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y UN COST | -90.7328 | 18.2581
CAM240102343345 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 15 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL OXXO Y A 60 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CANDELARIASE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO | -91.0481 | 18.1845
CAM240102344769 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE MANUEL DOBLADO LOCALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -92.0946 | 18.2562
CAM240102345456 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL MECADO PRINCI | -91.9872 | 18.2818
CAM240102348433 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA NUEVA JERUSALÉN, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7315 | 19.3312
CAM240102348433 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA ASERRADERO, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7287 | 19.3401
CAM240102344788 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARATIENDEL DE | -92.0795 | 18.2545
CAM240102343392 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE CINCO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y , SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE POMUCH EN EL BARRIO DE VILLA L | -90.1633 | 20.1381
CAM240102344804 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | CAMINO TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARATIENDEL DEL . HYUA | -92.0789 | 18.2584
CAM240102344815 | Campeche | Palizada | San Juan | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALUDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN | -91.8412 | 18.0185
CAM240102344819 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 24 A COLONIA CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPALA MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 173 METROS HASTA LLEGAR CON EL CRUZ | -90.0564 | 20.3688
CAM240102344828 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 200 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 22 KM DEL A CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCA | -92.0514 | 18.3402
CAM240102344838 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECCERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADESDE DE A LA | -92.109 | 18.3005
CAM240102344842 | Campeche | Dzitbalché | Calak Tunich | PROLONGACION 25 EJIDO CALAK TUNICH, 24920 CALAK TUNICH, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA Y , LA UBICACION DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1632 METROS DEL CENTRO DE POBLACION.PARA LLEGAR HASTA E | -90.0438 | 20.3175
CAM240102345520 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 22 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y PROLONGACION 29, LA REFERENCIQA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 27 Y PROLOGACION DE LA CALLE 29 EN BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD | -90.1516 | 20.395
CAM240102344843 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 25 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, CALLE 27 A LA REFERENCIA LA TIENDA DE OXXO UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LAS INSTALACIONE DE DESCAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SOBRE | -90.0559 | 20.3678
CAM240102344846 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE OCHO COLONIA FÁTIMA, 24083 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBLE, CALLE CAIMITO CALLE OCHO ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE CERRO ALTO ATRAS DE LA CALLE UNO COLONIA FATIMA SAN FRANCISCO D | -90.496 | 19.8443
CAM240102344847 | Campeche | Palizada | Alamilla | CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICDA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADE DEL CCUYO Y SANTA CRUZ | -92.0909 | 18.2751
CAM240102344864 | Campeche | Palizada | Mata del Chato | CAMINO TRAMO PALIZADA - MATA DEL CHATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 200 RANCHERIA MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCLIDAD UBICADA A 132 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE PALIZADA CAMINO | -91.849 | 18.0363
CAM240102345551 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 6 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA | -89.8353 | 19.7481
CAM240102344868 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 A ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11 ES PRIMER TRAMO Y LUEGO CALLE 11 ENTRE CALLE 22A Y CALLE | -90.0522 | 20.375
CAM240102345577 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE BECAN EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO, ANDADOR BELLAVISTA CALLE BECAN ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO Y BECAN ATRAS DE LA CALLE ANDADOR BELLAVI | -90.5953 | 19.8074
CAM240102345584 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE CUATRO CRUCES BARRIO SANTA CRUZ, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22A Y VIADUCTO TRE MAYA, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE 22A Y SIN NUMERO A UNA CUADRA DE LAS PASTELERIA MOR | -90.0588 | 20.3874
CAM240102349519 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | av. central por carretera carmen puerto real | -91.7664 | 18.6549
CAM240102349546 | Campeche | Calakmul | Santa Rosa | santa rosa | -89.21 | 17.99
CAM240102346138 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 135 + 200 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDAL | -91.7983 | 18.0123
CAM240102344171 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. VINIENDO DE GOLONDRINAS LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA SEGUNDO PREDIO DE LA ESQUIN | -90.7781 | 17.8901
CAM240102344174 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A UNA CUADRA DEL TEMPLO AGUA VIVA CUARTO DORMITORIO 11UBICADO A | -90.8476 | 17.8883
CAM240102344176 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA EL CUARTO DORMITORIO EN FRENTE DE LA E | -90.4078 | 17.9935
CAM240102346393 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 5 EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y AVENIDA PASEO DE LOS LEONES, CALLE 8 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPEC | -90.4814 | 19.1416
CAM240102346398 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA 180 CON UN RECORRIDO DE 8.46 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TINUN SALI | -90.1545 | 19.8238
CAM240102346400 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6263 | 19.2706
CAM240102346403 | Campeche | Tenabo | Kankí | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA A CHECNCOLLI CON UN RECORRIO DE 14.3 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD SOBRE LA MISM | -90.1214 | 19.9856
CAM240102346404 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | CALLE DEL SOL CIUDAD CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 LUEGO EN 120 ME | -90.701 | 19.4779
CAM240102346407 | Campeche | Champotón | Hool | PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L | -90.4442 | 19.5186
CAM240102346410 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SÁNCHEZ Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DIST | -90.514 | 19.5035
CAM240102343096 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA LA JIMBA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 14, CALLE 8 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNAS 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y A 200 DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RICARDO CONTRERAS | -90.6845 | 19.6403
CAM240102345004 | Campeche | Dzitbalché | Ninguno | TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - RUMBO HACIA CAMINO ANTIGUO SANTA CRUZ PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 810 EJIDO , 24920 , DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-DZITBALCHE Y , EL CAMINO SE ENCUENTR | -90.0737 | 20.322
CAM240102345005 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | PUEBLO PACHUITZ, 24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN APROX 90 KM LLEGANDO | -89.2659 | 19.1279
CAM240102346148 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EL CUAL SE ENCUE | -92.1025 | 18.2554
CAM240102346151 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 18 COLONIA CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 14 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 M2 DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE EN LA CALLE 18 ENTRE 25 Y 23 COLONIA CENTRO.EL | -90.0576 | 20.3206
CAM240102346155 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE AV. HIDALGO S/N CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEGOLLADO UBICADO EN AVENIDA HILDAGO DE LA COLONIA CENTRO ENTRE BENITO JUAREZ Y DEGOLLADO | -92.088 | 18.2595
CAM240102346165 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGU | -92.0815 | 18.2545
CAM240102344204 | Campeche | Candelaria | El Mamey | CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL PRIMERA ESQUINAS A LA DERECHA AVANZAR 2 CUADRAS ESTA EN LA ESQUINAEN | -90.9396 | 17.9883
CAM240102344208 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PARTIENDO DEL CENTRO DE TENABO IR SOBRE CALLE 8 RUNBO A SANTA ROSA UBICAR EL PRIMER CEMENTERIO DOBLAR A MANO DERECHA UNA C | -90.2351 | 20.0351
CAM240102346413 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 29 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CCALLE 10 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 19 SE DOBLA A LA IZQUIERDA SSE CONTINUA SO | -90.2224 | 20.0359
CAM240102346414 | Campeche | Champotón | Ah-Kim-Pech | EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR | -90.2429 | 18.9974
CAM240102346420 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | CALLE CARRETERA CAMPECHE RAMAL EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 | -90.2672 | 19.1507
CAM240102346422 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 7 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, AVENIDA CONCORDIA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMO POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GI | -90.7207 | 19.3425
CAM240102346428 | Campeche | Champotón | Villamar | EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION | -90.7727 | 19.2918
CAM240102346429 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 10 SOBRE LA CARRETERA CAMPECHE MERID SE AVANZA HASTA | -90.2216 | 20.0486
CAM240102344211 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. EN LA ESQUINA CON CALLE 5CUARTO DORMITOR | -90.6685 | 18.0738
CAM240102344212 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CTO DOR 01.FTE A CANCHA TECHADA OCHO CUADRAS AL SUR DE LA ENTRADA DE CARRETERA DE SAMUELCTO DOR 02.FRENTE A KINDER 50MTS AL ESTE DE CANCH | -90.7397 | 18.2938
CAM240102344228 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | CALLE 13 PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN CARRETERA HOPELCHEN XPUJIL SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE SANTA RITA EN | -89.8698 | 19.6553
CAM240102346434 | Campeche | Champotón | Cañaveral | CALLE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M | -90.4641 | 19.2134
CAM240102346436 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 31 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CARRETERA CHAMPOTÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS PO | -90.5213 | 19.0969
CAM240102346437 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓN | -90.7178 | 19.0925
CAM240102346440 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.243 | 18.9939
CAM240102346441 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG | -90.3199 | 19.0144
CAM240102346442 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS LEONES Y CALLE 6-A, CALLE 2 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA | -90.4822 | 19.1417
CAM240102346443 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A | -90.7333 | 18.9033
CAM240102346445 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.396 | 19.1438
CAM240102346446 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CA | -90.7273 | 19.1401
CAM240102344287 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUELCRESCENCIO REJÓN ESTA SITUADA A97.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ALSALI | -89.2564 | 17.9226
CAM240102344288 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 12 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 16, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENITURBIDE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE | -89.6036 | 19.5773
CAM240102344675 | Campeche | Palizada | El Cuyo | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZ | -92.0877 | 18.2684
CAM240102342784 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0568 | 20.3207
CAM240102345060 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | PUEBLO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN APROX 70 KM LLEGANDO AL ENT | -89.3655 | 19.2285
CAM240102345072 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A 200 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL. | -90.6968 | 19.5285
CAM240102345887 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 228 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 LOS ROSALES (LA VARENGA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -90.6321 | 17.9337
CAM240102343890 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE DOCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRES LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE E | -90.108 | 20.238
CAM240102343905 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 RUMBO LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 5. UBICAR FERROMATERIAL | -90.2251 | 20.0373
CAM240102344261 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 7 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12, LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLE | -89.6028 | 19.5837
CAM240102344328 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 25 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HA | -89.6033 | 19.5711
CAM240102344680 | Campeche | Palizada | El Cuyo | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZQUI | -92.0882 | 18.2685
CAM240102344682 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL SANTOS DEGOLLADO SE ENCUENTRA EN AV. HIDALGO CONOCIDO COMO EL PARADOR TURISTICO DOND | -92.0926 | 18.2531
CAM240102344686 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE JUSTICIA SOCIAL CIUDAD JUSTICIA SOCIAL, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTICIA SOCIAL Y AVENIDA BICENTENARIO, CALLE LA ESPERANZA COLONIA JUSTICIA SOCIAL LA CUAN SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE PALIZADA ENFREN | -92.1001 | 18.2565
CAM240102345090 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | PUEBLO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL COMO APROXIMADAMENTE 90 KM SE LLEGA A LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM PASANDO LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM A 5 KM SE | -89.267 | 19.2754
CAM240102345888 | Campeche | Champotón | Pustunich | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CHAMPOTONF | -90.4805 | 19.1388
CAM240102345890 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 170 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRTERA CHETU | -89.6695 | 18.5012
CAM240102345892 | Campeche | Tenabo | Tenabo | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA CABECERA - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 511 PUEBLO TENABO CENTRO, 24700 , TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA AL SUR SOBRE | -90.2247 | 19.9924
CAM240102345894 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABE | -90.7575 | 18.6996
CAM240102345896 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BETRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE P | -89.8857 | 19.3699
CAM240102345897 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 047 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 XTACUMBILXUNAAN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMIN | -89.7572 | 19.9827
CAM240102345898 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 316 EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HOPELCHENXPUJIL A UNO | -89.4134 | 19.2327
CAM240102345899 | Campeche | Campeche | Uayamón | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 411 EJIDO UAYAMÓN, 24520 LA CAMILA [RANCHO], CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECH | -90.4446 | 19.6259
CAM240102345900 | Campeche | Campeche | Los Laureles | EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL PARAÍSO Y CALLE SAN PEDRO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 K | -89.988 | 19.4889
CAM240102345902 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA | -90.2708 | 19.8493
CAM240102345907 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MÉRIDA, CALLE MICHOACÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE | -90.4666 | 19.8199
CAM240102343921 | Campeche | Hecelchakán | Las Lomas | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 24800 LAS LOMAS, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION KAKA XNUUK LOCALIDAD HECELCHAKAN EL TRAMO DE DONDE | -90.0359 | 20.1121
CAM240102343929 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 12 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENMERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KM APR | -89.7413 | 20.0011
CAM240102346172 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A LA ZONDA DEL RIO ENTRE LAS LO | -92.0533 | 18.2263
CAM240102346176 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | CAMINO TRAMO PALIZADA - CORRIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS | -92.0385 | 18.2374
CAM240102346182 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SAL SI PUEDES Y CALLE RINCONCITO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE C | -90.7158 | 18.9638
CAM240102344349 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE NUEVE A, CALLE VEINTE LA PRIMERA VIVIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 ENTRE LA CALLE DIECIOCHO Y LA CALLE NUEV | -90.1306 | 20.1842
CAM240102344709 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTE LA PRIEMRA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIOCHO A UNOS PASOS DE MI BODEGA AURRERA. SE PUEDE LLEG | -90.1318 | 20.18
CAM240102344713 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECINUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISITE LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 ENFRENTE DEL LOCAL LA ODISEA. PARA | -90.1419 | 20.1814
CAM240102342435 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM240102345115 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 17 BARRIO SAN LUIS OBISPO, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA CALLE DIESISIETE COMUNICA EL CENTRO CON EL BARRIO DE SAN LUIS OBISPO Y EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA CALLE VEINTIDOS A ES LA | -90.053 | 20.3724
CAM240102345910 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE DZIBALCHÉN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIR | -90.1123 | 19.4824
CAM240102345911 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.5248 | 19.7119
CAM240102345913 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -90.4181 | 19.9163
CAM240102343942 | Campeche | Hecelchakán | San Joaquín | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCION EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 CIUDAD , 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES TIENE COMO PUNTO DE INICI | -90.0649 | 20.1459
CAM240102346185 | Campeche | Palizada | Los Laureles | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 20 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIR | -91.914 | 18.0513
CAM240102346188 | Campeche | Palizada | Río Blanco | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 126 + 300 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIREC | -91.7916 | 18.0624
CAM240102346189 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24460 TRAMO SEYBAPLAYA - XKEULIL KILÓMETRO 5 + 0 INTERIOR SN EJIDO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KM DE LA CASETA DE CUOTA DE LA AUTOP | -90.663 | 19.6328
CAM240102346191 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉ | -90.6521 | 18.7848
CAM240102346192 | Campeche | Palizada | El Popistal [Rancho] | CAMINO TRAMO PALIZADA - POPÍSTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 1 RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE | -91.8053 | 18.2058
CAM240102346196 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AV | -90.7453 | 18.8088
CAM240102346201 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 124 + 500 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA A | -91.7883 | 18.183
CAM240102346202 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 21 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR | -90.5244 | 19.0953
CAM240102344358 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE MANGAL EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A, CALLE HOMBRES ILUSTRES CALLE MANGAL ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A COLONIA KILA LERMA CAMPECHE. ATRÁS DE LA CALL | -90.6088 | 19.7968
CAM240102344364 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECIOCHO LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE NUEVE PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL 2 | -90.132 | 20.1845
CAM240102344374 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 17 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 19, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENITURBIDE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE D | -89.6039 | 19.5765
CAM240102344377 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ESTÁ SITUADA EN | -89.2262 | 17.9597
CAM240102342438 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM240102342442 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM240102342446 | Campeche | Calakmul | Xpujil | AVENIDA CHICANA EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN COLONIA 10 DE MAYO DE XPUJIL CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA AVENIDA CHICANA Y ENTRE | -89.3996 | 18.4986
CAM240102343668 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | CALLE 23 PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE SALIENDO DE LA CABECERA EN APROX 15 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE ICHEK AL LLEGAR A LA | -89.9694 | 19.7328
CAM240102345134 | Campeche | Dzitbalché | Los Primos | TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN CENTRO - RUMBO A BLANCA FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO LOS PRIMOS, 24925 LOS PRIMOS, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 13.6 KILOMETROS | -90.03 | 20.1975
CAM240102345928 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 8, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO | -90.2203 | 19.7673
CAM240102345929 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | CALLE HUAYA EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COCAL Y CALLE SEYBO, CALLE BUGAMBILIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAR | -90.2195 | 19.6165
CAM240102345931 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MERCEDES COLONIA SAN RAFAEL, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y PROLONGACION ALLENDE, PROLONGACION 2DA PROLONGACIÓN ALLENDE PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 Y AV | -90.5413 | 19.8257
CAM240102346211 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.3146 | 19.0095
CAM240102346215 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, AVENIDA 47 SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y AGARRAR LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA HAS | -90.5088 | 19.1538
CAM240102346221 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6-A Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORE | -90.4794 | 19.1435
CAM240102346224 | Campeche | Champotón | Ulumal | PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6192 | 19.2744
CAM240102344382 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA ABENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DIECIOCHO | -90.1341 | 20.1715
CAM240102345171 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y VIADUCTO DEL FERRECARRIL, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ONCE ES UNA ARTERIA IMPORTANTE PORQUE COMUNICA A LOS HABITANTES DE ESTA LOCALID | -90.0427 | 20.3965
CAM240102345948 | Campeche | Campeche | Chemblás | CALLE 5 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO | -90.3547 | 19.9185
CAM240102345952 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PLATA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SANTA LUCÍA, CALLE REVOLUCIÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 AVAZNAREMOS UNA D | -90.5 | 19.8601
CAM240102345953 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 14 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 | -90.4185 | 19.9129
CAM240102345955 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE GABRIEL ESCALANTE EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHE | -89.999 | 19.4607
CAM240102346228 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.7089 | 19.0441
CAM240102346231 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | EJIDO KM 67 (VENUSTIANO CARRANZA), 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C | -90.7308 | 18.7594
CAM240102346233 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR A C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 44M | -90.7268 | 18.971
CAM240102346236 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E | -90.4084 | 19.0544
CAM240102346238 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA | -90.2499 | 19.0039
CAM240102346240 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.244 | 19.0022
CAM240102346242 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN | -90.2492 | 18.9986
CAM240102346243 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG | -90.3188 | 19.0148
CAM240102346245 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.2443 | 18.9948
CAM240102346246 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.4641 | 19.2117
CAM240102344413 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ICHEK EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE EN APRX 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD A 2 KM APROX HAY | -89.9411 | 19.7315
CAM240102344421 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS, LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 CERCA DEL PALMAR. PARA LLEGAR SE TOMA COMO PUNTO DE | -90.1482 | 20.1767
CAM240102344422 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES SE ENCUENTRA UBICADO A 90.7 KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPALCON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE D | -89.215 | 17.9833
CAM240102349094 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES | -90.5219 | 19.8126
CAM240102343718 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | CALLE 13 PUEBLO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN CARRTERA HOPELCHEN XPUJIL PASANDO LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM EN UN APROXI | -89.3133 | 19.2394
CAM240102345963 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE NUEVE Y CALLE VEINTE, DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPAL DE HECELCHAKÁN Y SE AVANZAN 7 KM CON | -90.1024 | 20.2388
CAM240102345976 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE CARRANZA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA | -89.998 | 19.4894
CAM240102345977 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PROLONGACION FINAL DE LA PROLONGACIÓN MONTECRISTO COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA, 24035 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, PRIVADA DEL DIAMANTE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPEC | -90.5457 | 19.8301
CAM240102345979 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE 15 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SA | -90.2226 | 19.7676
CAM240102345980 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LUE | -90.2203 | 19.6164
CAM240102345981 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CALLE ALAMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PALMAS, EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MU | -90.2673 | 18.6417
CAM240102346248 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.4025 | 19.1452
CAM240102346250 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.6358 | 18.854
CAM240102346251 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | AVENIDA JORGE SALOMÓN AZÁR GARCÍA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN | -90.7201 | 19.0917
CAM240102346252 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.7311 | 19.1317
CAM240102349141 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche | -90.5402 | 19.8438
CAM240102342521 | Campeche | Champotón | Champotón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.7239 | 19.3562
CAM240102342929 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | CALLE CUATRO PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS CALLE UNO POR TRES CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO Y SIETE Y CALLE NUEVE POR LA CALLE SIET | -90.1069 | 20.1844
CAM240102342940 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE DIEZ PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, CALLE DOCE CALLE DIEZ ENTRE SIETE Y ONCE CALLE DOCE ENTRE TRES Y CINCO CALLE DOCE ENTRE SIETE Y ONCE CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DIECISÉI | -90.1036 | 20.2349
CAM240102345206 | Campeche | Calkiní | La Estrella | CALLE CARRETERA NUNKIN- SANTA CRUZ EX HACIENDA EJIDO NUNKINI, 24910 LA ESTRELLA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA NUNKINI-SANTA CRUZ EX HACIENDA Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CARRETERA CALKINI NUNKINI RUMBO A LA | -90.2053 | 20.4016
CAM240102345983 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LU | -90.2185 | 19.6169
CAM240102345984 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.5243 | 19.711
CAM240102345985 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, CALLE ALEMANIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L | -90.4638 | 19.8176
CAM240102345986 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. 71 METROS GIRA A L | -89.8886 | 19.3716
CAM240102345987 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO SE BUSCA LLEGAR A LA CARRETERA FEDERAL 18 | -89.9996 | 19.4632
CAM240102345988 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUTA 5 DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV | -90.1171 | 19.485
CAM240102345989 | Campeche | Campeche | Chemblás | EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO 180 E L | -90.3585 | 19.9202
CAM240102345990 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE ÁGUILA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNÁ, CALLE NICARAGUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOP | -89.9921 | 19.4856
CAM240102345991 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 16 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 | -90.4186 | 19.9131
CAM240102345992 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA | -90.2732 | 19.8493
CAM240102345996 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA | -89.9975 | 19.4625
CAM240102345997 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLI | -90.2253 | 19.7686
CAM240102345998 | Campeche | Campeche | Tikinmul | TERRACERÍA TRAMO SURESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECHECAYAL A UNOS 44 KM LLEGAMOS | -90.2111 | 19.7672
CAM240102346001 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE 12 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZA | -90.18 | 19.5361
CAM240102346003 | Campeche | Campeche | Chiná | EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y A | -90.5019 | 19.7667
CAM240102346004 | Campeche | Campeche | Hobomó | EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS | -90.4944 | 19.6103
CAM240102344037 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE AV PRIMERO DE JULIO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN UBICADO 3 POSTES CON LUMINARIAS EN LA CALLE 5.SE ENCUENTRAN UBICADO 7 POSTES CON LUMI | -91.0227 | 18.1869
CAM240102344047 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | CALLE PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 40 M DE LA ESQUINA DE CALLE 4CUARTO PARA BAÑO 2. EN ESQUINA CON CALLE | -90.7351 | 18.1737
CAM240102344049 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO Y UNA | -91.0621 | 18.2215
CAM240102344051 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | CALLE PRINCPAL EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 160 M DE LA SALIDA A MIGUEL HIDALGO SOBRE CALLE PRINCIPAL. FRENTE A L | -90.9639 | 17.8534
CAM240102344052 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 10 M DE LA ESQUINA DE CALLE 2CUARTO PAR | -90.6677 | 18.0735
CAM240102344055 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN LA ESQUINAEN LA ESQUINAEN LA ESQUINA A LADO DE TIENDA LA GUADALUPANAATRÁS DEL KINDERPA | -90.4446 | 17.8653
CAM240102346277 | Campeche | Calakmul | Blasillo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO | -89.3118 | 18.1107
CAM240102346278 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 A BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 HASTA EL CRUZAMIENOT CON AL CALLE 5 ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLIN | -90.0538 | 20.3792
CAM240102344459 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE ENCUENTRA A 90. | -89.2755 | 18.0189
CAM240102342547 | Campeche | Hecelchakán | San Juan de la Gorra | TERRACERÍA TRAMO DZITNUP - ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN TRAMO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JUAN DE LA GORRA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JUM PETS KIIN TRAMO 2 L | -90.0705 | 20.0597
CAM240102342948 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE DIECISIETE PUEBLO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE DOCE, CALLE QUINCE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCU | -90.1744 | 20.1359
CAM240102342957 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE SIN NUMERO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCUELA NORMAL PARA | -90.1651 | 20.1401
CAM240102345669 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PINO SUAREZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PINOS UAREZ ENTRE CALLE HECHOIS NO PALAB | -90.4841 | 19.8322
CAM240102345671 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNI | -89.8393 | 19.7446
CAM240102346007 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE GLORA ROMERO DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA | -92.4633 | 18.6444
CAM240102346008 | Campeche | Campeche | Nohakal | EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 9.2 KILOMETROS TOMA AV. CENTRAL AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HE | -90.3387 | 19.6553
CAM240102346010 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 11, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA | -90.3184 | 19.5829
CAM240102346012 | Campeche | Campeche | Bethania | CALLE 21 EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ | -90.3668 | 19.9083
CAM240102346013 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR | -90.2047 | 19.4419
CAM240102346014 | Campeche | Campeche | Hampolol | EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA L | -90.3836 | 19.9272
CAM240102346015 | Campeche | Campeche | Castamay | EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.4335 | 19.8446
CAM240102346016 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER | -90.1785 | 19.7427
CAM240102346017 | Campeche | Campeche | Kikab | CALLE PRINCIPAL EJIDO KIKAB, 24570 KIKAB, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 8.5 KILOMETROS TOMA AV GOBERNADORES Y AV. HEROE DE NAC | -90.2105 | 19.2889
CAM240102346018 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | CALLE CARRT CAMPECHE CENTENARIO LUBNÁ PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA Y CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA, CALLE LERDO DE TEJADA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO D | -90.228 | 19.3756
CAM240102346019 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OBRADOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA COLONIA PUNTILLA PARA DIRI | -92.0747 | 18.6206
CAM240102346020 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO | -90.126 | 19.7471
CAM240102346021 | Campeche | Campeche | San Luciano | CALLE DURANGO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE JALISCO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE POR 8.5 KILOMETROS TOMA AV | -90.0168 | 19.4983
CAM240102346022 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | CALLE CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 14, SE SALE DE LA CABECERA DEL CARMEN HACIA LA AVENIDA TRES CARRILES Y DE AHI A MEDIA HORA LLEGA AL PUENTE DE LA UNIDAD | -90.9286 | 18.7771
CAM240102346023 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSE, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CARMEN SE | -91.7746 | 18.6388
CAM240102346025 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 15 B PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN SE DIRIGE AL SUR POR CALLE 14 HACIA CALLE 35 DURANTE 1.1 KM TOMA AVENIDA CONCORDIA Y CA | -90.7161 | 19.3273
CAM240102346027 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE JUAREZ PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE HALTUNCHEN CAYAL LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE 14 Y CALLE 23 HACIA CARRETERA COSTERA DEL G | -90.5825 | 19.5048
CAM240102344478 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 15 BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 11 PARA LLEGARA A LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE CALKNI SOBRE LA CALLE 20 SE AVANAZA 350 METROS HASTA LLEGARA A L | -90.0562 | 20.3757
CAM230402317769 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63 EJIDO C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 65, AVENIDA SOLIDARIDAD ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS | -90.7434 | 18.6113
CAM240102342560 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.1345 | 20.177
CAM240102342561 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCIÓN JOON SUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION JOON SUUK LOCALIDAD CUMPICH EL TRAMO DE DONDE SE LL | -89.9628 | 20.1489
CAM240102342567 | Campeche | Hecelchakán | San Joaquín | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC LOCALIDAD DE HECELCHAKA | -90.075 | 20.1672
CAM240102342966 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE CATORCE BARRIO SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE A Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMB | -90.1756 | 20.1368
CAM240102345685 | Campeche | Calkiní | Calkiní | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0507 | 20.3712
CAM240102346031 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHETUMAL POR 50.7KM Y SE LLEGA | -90.3008 | 18.6355
CAM240102346032 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL | -90.2593 | 18.5762
CAM240102346033 | Campeche | Escárcega | El Jobal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA C | -90.2006 | 18.527
CAM240102346034 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE TABASCO PUEBLO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE CATEMACO DIRIGETE AL SUR POR C. 34 HACIA C. 25. GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCION HACIA CAMPECHE | -90.7301 | 18.9693
CAM240102346035 | Campeche | Escárcega | Centenario | PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI | -90.2896 | 18.6514
CAM240102346037 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | RANCHERIA CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUS | -90.2044 | 18.4799
CAM240102346040 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 46A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 46A Y CALLE 57C, CALLE 63A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL PUNTO DE REFERENCIA EL ÚNICO CAMPO DE BEISBOL FRANCIS | -90.7459 | 18.6151
CAM240102346041 | Campeche | Escárcega | El Jobal | EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL SE AVANZA 50.9KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CENTE | -90.2055 | 18.5264
CAM240102346044 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7478 | 18.6349
CAM240102346045 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR | -90.5966 | 18.4914
CAM240102346046 | Campeche | Escárcega | Silvituc | PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ | -90.2714 | 18.6379
CAM240102346048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43 Y CALLE 26, CALLE 24 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS. INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -90.7395 | 18.603
CAM240102346312 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE DIECISIETE A TABASCO BARRIO SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 HIDALGO Y CALLE 14, CALLE 19 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE L | -90.1437 | 20.4006
CAM240102346317 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.7113 | 19.0415
CAM240102346321 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE MATAMOROS EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA Y CALLE GARCÍA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR | -90.7309 | 18.9686
CAM240102348428 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA HUANAL Y CAÑAVERAL,CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7126 | 19.3478
CAM240102342586 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CINCO LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE | -90.1037 | 20.2356
CAM240102344925 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7A BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9A Y CALLE 7, LA REFERENCIA DE LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE 7A ENTRE LA CALLE 9A Y CALLE 7 EN BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI | -90.0443 | 20.3782
CAM240102346051 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER | -90.1773 | 19.7418
CAM240102346054 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN DO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS | -90.2701 | 18.7496
CAM240102346057 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC | -90.3825 | 18.625
CAM240102346059 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 38 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAMOS RUTA POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -90.7242 | 18.607
CAM240102346061 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CENTAURO DEL NORTE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHET | -90.2977 | 18.6401
CAM240102346062 | Campeche | Escárcega | Centenario | PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI | -90.2871 | 18.6545
CAM240102346063 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7479 | 18.636
CAM240102346064 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA | -90.2722 | 18.5014
CAM240102346065 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 38-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO AVANZAREMOS 17M SOBRE LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOB | -90.7236 | 18.6101
CAM240102344123 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | CALLE 22 PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 35 KM SE LLEGA A LA LOCALID | -90.0378 | 19.7166
CAM240102344124 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 UBICAR EL TEATRO DE LA CIUDAD DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE CALLE T | -90.2299 | 20.0436
CAM240102346328 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE ONCE PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 9 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 DIRECCION A MERIDA UNA VEZ QUE FINALIZA LA ZONA URBANA DE CALKINI INICIA LA ZO | -90.0424 | 20.3965
CAM240102346339 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 15 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 17 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE DOBLA A MANO IZQUIE | -90.2218 | 20.364
CAM240102346343 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | EJIDO KM 67 VENUSTIANO CARRANZA, 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 3 | -90.73 | 18.7593
CAM240102344133 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | CALLE PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CTO DOR 01.ESQUINA ATRÁS DE LA PELUQUERIA BARBARACTO DOR 02.A 100MTS DE ABARROTES A | -90.8133 | 17.8889
CAM240102344145 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DEL PARQUEEN LA ESQUINA A LADO DE AUTO LAVADO EL AMIGOEN LA ESQUINA A LADO DE TI | -90.4444 | 17.8655
CAM240102346350 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.6368 | 18.8536
CAM240102346364 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE 11 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JORGE AZAR GARCÍA Y AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H | -90.7223 | 19.0926
CAM240102344542 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTICUATRO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISEIS CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO ATRAS DE LA CALLE VEINTISEIS POBLADO RURAL CHINA CA | -90.4968 | 19.7742
CAM240102344955 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE VILLA MADERO Y A 400 METROS DEL PARQUE | -90.6969 | 19.5249
CAM240102344149 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | CALLE PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DE ABARROTES PERAZA S. CUARTO DORMITORIO 1A 50 MTS DE LA PAPELERIA Y NOVEDADES ZAM | -90.9946 | 18.1888
CAM240102344151 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CONTRA ESQUINA CON EL EXPENDIO DE LICORES O CANTINA DE LA LOCALIDAD. CUARTO DORMITORIO | -90.9535 | 18.2435
CAM240102344154 | Campeche | Candelaria | El Pocito | CALLE PRINCPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL POCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | -90.8231 | 18.2161
CAM240102344155 | Campeche | Candelaria | El Chilar | CALLE PRINCPAL EJIDO EL CHILAR, 24333 EL CHILAR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SEGUNDA CALLE HASTA EL FONDO EN ESQUINA DE LA QUINTA CALLE DONDE COMIENZA UN CALLEJON DE TIERRA. CUARTO DORMITORIO 1SEGUNDA CALLE MANO IZQUIERD | -90.8384 | 18.1558
CAM240102344159 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN TALLER MECANICO CUARTO DORMITORIO 10S | -91.1274 | 18.0224
CAM240102344161 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | CALLE PRINCPAL EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENLA ESQUINA DE LAS | -91.1662 | 18.2651
CAM240102346371 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE C | -90.733 | 19.1372
CAM240102346375 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉREZCARR. COSTERA DE | -90.6031 | 18.9323
CAM240102346379 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 | -90.7341 | 18.9045
CAM240102346382 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E | -90.4081 | 19.0535
CAM240102346383 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDO 180 CON UN RECIRRIDO DE 7.8 KILOMETROS SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TINUN SE CONTINUA EL RECORR | -90.2265 | 19.9637
CAM240102346388 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUE | -90.4649 | 19.2169
CAM240102344579 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO COLONIA COLINAS DEL SUR, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CIRCUITO COLINAS, CALLE PETROLEROS AVENIDA LOPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZAR | -90.5132 | 19.8139
CAM240102342663 | Campeche | Hecelchakán | Koloché Akal | TERRACERÍA TRAMO POCBOC - ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO POCBOC, 24830 KOLOCHÉ AKAL (SANTA CRUZ), HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCIÓN RUMBO A YALNON LOCALIDAD POCBO | -89.9668 | 20.0409
CAM240102344977 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y EJE VIAL LINEA DE FERROCARRIL, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 11 ENTRE LA CALLE 10 Y LINEA DE FERROCARRIL A UNOS 200 METRO DE LA MAQUILA | -90.0427 | 20.3965
CAM240102344992 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA CARMELITA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECN | -90.6841 | 19.6427
CAM200401875047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM200401875045 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401875034 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310 | -90.9442 | 18.8999
CAM200401875029 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200301714516 | Campeche | Carmen | El Encanto | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -91.1788 | 18.3671
CAM210402052924 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1107 | 18.2573
CAM210302000574 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334 | -90.6681 | 17.8258
CAM210302000565 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1374 | 18.4185
CAM210302000564 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4527 | 18.2313
CAM210201938581 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.271 | 18.5005
CAM210101885935 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3564
CAM220402198108 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5304 | 19.8049
CAM220402198093 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5245 | 19.8425
CAM220402198095 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369 | -90.7418 | 18.6322
CAM220202086536 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM230402335844 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PUNTO 1 | -90.0556 | 20.3186
CAM230402302147 | Campeche | Dzitbalché | San Isidro Kakalmosón | TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - PRODUCCION AGRICOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO SAN ISIDRO KAKALMOSON, 24920 SAN ISIDRO KAKALMOSÓN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LO | -90.0291 | 20.2843
CAM230402287540 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 20 BARRIO SAN FELIPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 18 EL POZO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 ENTRE 31 Y 24 BARRIO SAN FELIPE DE REFERENCA SE TIENE UN PEATON Y A LA ESCU | -90.0542 | 20.3266
CAM230402332680 | Campeche | Dzitbalché | La Fátima (Cocbilín) | SEGUNDO TRAMO | -89.8605 | 20.1282
CAM230402332680 | Campeche | Dzitbalché | La Fátima (Cocbilín) | PRIMER TRAMO FINAL | -89.8597 | 20.1278
CAM230402332680 | Campeche | Dzitbalché | La Fátima (Cocbilín) | SEGUNDO TRAMO FINAL | -89.8593 | 20.1277
CAM230402335784 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PUNTO 1 | -90.0556 | 20.3186
CAM230202218801 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 20 BARRIO SAN JOSE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 A UN COSTADO DE LA CANCHA DE SAN JOSE Y LA COMISARIA EJIDAL. | -90.0581 | 20.3176
CAM230202220133 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 20-A BARRIO CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 22 POZO 1 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20A DEL CENTRO ENTRE LA CASA DE CULTURA Y LA BIBLIOTECA PUBLICA. POZO 2CAL | -90.0564 | 20.3202
CAM230402305938 | Campeche | Seybaplaya | Haltunchén | CALLE HALTUNCHEN INTERIOR SN EJIDO HALTUNCHÉN, 24462 HALTUNCHÉN, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA EX HACIENDA DE HALTUNCHEN A UNOS 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE CH | -90.7014 | 19.5021
CAM230402291468 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 37 ENTRE 14 Y 16 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y A 50 METROS DEL | -90.6856 | 19.633
CAM230402333775 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333770 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, NINGUNO, C.P. 24620 | -89.7481 | 20.0049
CAM230402333767 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.4611 | 19.45
CAM230402333764 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | NINGUNO | -90.0543 | 20.32
CAM230402333761 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | NINGUNO | -90.1342 | 20.1769
CAM230402333758 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NNGUNO | -91.8362 | 18.6379
CAM230402333755 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333752 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333750 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | NINGUNO | -89.7306 | 19.4584
CAM230402333747 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7229 | 19.3469
CAM230402333743 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7436 | 18.6066
CAM230402333740 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 9, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5485 | 19.8219
CAM230402333737 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300 | -91.1734 | 18.9768
CAM230402333735 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333731 | Campeche | Carmen | Checubul | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374 | -91.0104 | 18.8252
CAM230402333724 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 2, DE LA CONQUISTA, C.P. 0 | -90.1345 | 20.177
CAM230402333721 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | CALLE NINGUNO, 0, DZITNUP, C.P. 24839 | -90.1078 | 20.1869
CAM230402333715 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402333712 | Campeche | Hopelchén | El Poste | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.8282 | 19.8602
CAM230402328181 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA 23 COLONIA SAN PEDRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20DIRÍGETE AL SUR POR C. 16A HACIA C.25. 100 METROS GIRA A LA DEREC | -90.0598 | 20.3204
CAM230402333708 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622 | -89.8086 | 20.0783
CAM230402333703 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810 | -90.1752 | 20.1377
CAM230402333700 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 22, 0, SAN FRANCISCO, C.P. 24910 | -90.1523 | 20.407
CAM230402333697 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903 | -90.0507 | 20.3712
CAM230402333694 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 20, 100, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM230402333691 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.4207 | 19.6584
CAM230402333689 | Campeche | Campeche | Hobomó | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4905 | 19.609
CAM230402333686 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333683 | Campeche | Tenabo | Tenabo | NINGUNO | -90.2286 | 20.0472
CAM230402333679 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | NINGUNO | -89.8438 | 19.7454
CAM230402333674 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7453 | 18.6098
CAM230402333671 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333668 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NIZA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333661 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073 | -90.5317 | 19.8422
CAM230402333658 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705 | -90.2258 | 20.0397
CAM230402333656 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10, 0, CENTRO, C.P. 24700 | -90.2246 | 20.0411
CAM230402333652 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415 | -90.5234 | 19.0934
CAM230402333651 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.4451 | 19.5137
CAM230402333648 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM230402323801 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | EJIDO KILOMETRO 120, 24647 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIEN | -89.6983 | 18.5205
CAM230402333646 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM230402333643 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.6737 | 19.3529
CAM230402333640 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 16, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7321 | 19.3387
CAM230402333632 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 23, 0, FATIMA, C.P. 24350 | -90.7343 | 18.6007
CAM230402333630 | Campeche | Calakmul | Pablo García | NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1398 | 18.6208
CAM230402333627 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.6592 | 17.9006
CAM230402333625 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 0, SAN MARTIN, C.P. 24900 | -90.0512 | 20.3789
CAM230402333622 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400 | -90.729 | 19.3307
CAM230402333618 | Campeche | Escárcega | Matamoros | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.6455 | 18.5846
CAM230402333586 | Campeche | Candelaria | Candelaria | AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333581 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | CALLE NINGUNO, 0, EL CHICHONAL, C.P. 24648 | -89.5531 | 18.5267
CAM230402333576 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1796 | 18.2145
CAM230402333573 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477 | -89.9212 | 18.5398
CAM230402333572 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4603 | 18.153
CAM230402333566 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.441 | 18.3993
CAM230402333562 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.4434 | 18.513
CAM230402333556 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | CALLE QUETZAL EDZNA O LA LIBERTAD, 0, NINGUNO, C.P. 24538 | -90.1055 | 19.4591
CAM230402333553 | Campeche | Candelaria | San Antonio Número 2 | CALLE SAN ANTONIO NUMERO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24336 | -90.54 | 18.354
CAM230402333549 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333545 | Campeche | Candelaria | San Dimas | CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.3661 | 17.8224
CAM230402333543 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.6592 | 17.9006
CAM230402333538 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333535 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM230402333532 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | CALLE NINGUNO, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24316 | -91.3067 | 18.3881
CAM230402333529 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180 | -91.8235 | 18.6363
CAM230402333525 | Campeche | Carmen | La Cristalina | CALLE NINGUNO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313 | -91.0564 | 18.7308
CAM230402333524 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.3938 | 18.5075
CAM230402333520 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.6577 | 17.8985
CAM230402333514 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070 | -90.5027 | 19.8377
CAM230402333507 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 74, 0, OBRERA, C.P. 24117 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333503 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM230402336201 | Campeche | Calkiní | Santa María | Santa María | -90.2451 | 20.3726
CAM230402335918 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Diversas localidades | -90.5277 | 19.838
CAM230402327171 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 45 BARRIO SANTA ANA, 24050 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 16, CALLE 14 EDIFICIO MUNICIPAL DE CAMPECHE H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHECALLE 8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HA | -90.5269 | 19.8447
CAM230402327145 | Campeche | Calkiní | Tankuché | CALLE 8 EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PAR | -90.2426 | 20.5074
CAM230402327136 | Campeche | Campeche | Lerma | EJIDO LA GUADALUPANA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 20-A Y ANDADOR LA GUADALUPANA, SALIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTODE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.61 Y AVANZAR 62M PARA LUEGODOB | -90.6042 | 19.7979
CAM230402335795 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAUROS DEL NORTE | -89.5392 | 18.3563
CAM230402335780 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Civalito - Dos Naciones | -89.3549 | 17.9722
CAM230402335739 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | calle vicente suarez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle francisco marquez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle agustin melgar entre calle del carmen sur | -91.5095 | 18.2099
CAM230402335334 | Campeche | Palizada | Palizada | carretera palizada rivera la corriente la viuda rivera gomez municipio palizada | -92.0857 | 18.2542
CAM230402335250 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335237 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335223 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335211 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402331995 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230402334468 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 65 ENTRE CALLE 57 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD COL. UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO CP 24350 | -90.7521 | 18.6079
CAM230402326406 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 17 COLONIA SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10 A, CALLE 15 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA | -90.1739 | 20.1359
CAM230402326401 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 13 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 A, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA | -90.1255 | 20.1795
CAM230402326391 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO DES | -92.1098 | 18.3004
CAM230402333882 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6217 | 19.7916
CAM230402333879 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333877 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333873 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5317 | 19.8257
CAM230402333870 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SIXTO PEREZ CUEVAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333841 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM230402333838 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.491 | 19.8711
CAM230402333831 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 24 O MARIANO RODRIGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333827 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333824 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333823 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333820 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333817 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230402333814 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010 | -90.5263 | 19.8481
CAM230402333809 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5193 | 19.8248
CAM230402333806 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 15, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24904 | -90.0622 | 20.3777
CAM230402333804 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4952 | 19.8331
CAM230402333802 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.7847 | 18.6211
CAM230402333800 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CUATRO CAMINOS FERROCARRIL STE, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333798 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE NINGUNO, 0, PICH, C.P. 24572 | -90.1181 | 19.4864
CAM230402333795 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | AVENIDA DEL SOL, 0, CIUDAD DEL SOL, C.P. 24459 | -90.7031 | 19.4778
CAM230402333791 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333788 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333777 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4171 | 19.9162
CAM230402333659 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070 | -90.5027 | 19.8377
CAM230302238643 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 22 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL PALMAR LUEGO EN 290 METROS GIRA A LA IZQ | -89.3028 | 18.6128
CAM230302236833 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL QUE ESTA EN XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CHICANNA SIGUENDO LA | -89.4621 | 18.1509
CAM230302238497 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS EN TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH LUEGO EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA PO | -90.2305 | 20.1693
CAM230302238494 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE 20 PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIR | -90.119 | 20.2012
CAM230302238481 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 26 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 100 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 LUEGO EN | -90.1411 | 20.1733
CAM230302238474 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON | -90.0397 | 20.1986
CAM230302238470 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | EJIDO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO Y ESTARA LLEG | -92.11 | 18.2573
CAM230302238467 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 50 | -92.108 | 18.3066
CAM230302238463 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA A | -92.1079 | 18.2979
CAM230302238455 | Campeche | Palizada | Mata del Chato | RANCHO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDEL LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GI | -91.8493 | 18.0362
CAM230302236640 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 CENTENARIO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO HA | -92.0775 | 18.2537
CAM230202214376 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 44M P | -90.7414 | 18.8042
CAM230202214366 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE 6 DE ENERO DE 1915 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPO | -90.805 | 19.0547
CAM230202214308 | Campeche | Escárcega | Matamoros | RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2 | -90.6416 | 18.5862
CAM230302238398 | Campeche | Calakmul | Pablo García | EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ROSALBA CHAVÉZ Y CALLE 5 DE FEBRERO , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA C. PEC | -90.139 | 18.621
CAM230302236484 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO EL AGUACATAL, 24317 LA HERRADURA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CARRETERA CARR FEDERAL 186, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SALIENDO DE LA CABECERA DE CARMEN DEL PALACIO MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CAL | -91.5109 | 18.2133
CAM230302236481 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA | -91.167 | 18.267
CAM230302236324 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230102212750 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230202234218 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230102210894 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230102210504 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230302237375 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 23 A COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 23 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA RUMBO A LA LOCALIDAD DE XCUPIL CAMINA HACIA LA DERECHA | -89.8385 | 19.7416
CAM230202233335 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Campus III: Sobre avenida Central, Geo Localización Lat.18.65757 Long. -91.76622 | -91.7662 | 18.6576
CAM230102210286 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210281 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210219 | Campeche | Campeche | Lerma | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM230102210216 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.4935 | 19.8543
CAM230202233025 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202232270 | Campeche | Carmen | Quebrache | CALLE S/N NUMERO S/N COLONIA QUEBRACHE CODIGO POSTAL 24316 | -91.2076 | 18.299
CAM230202232266 | Campeche | Campeche | La Libertad | AVENIDA POPOL VUH LA LIBERTAD CP 24374 | -90.1052 | 19.4657
CAM230302238792 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CIRICOTE, CALLE PIXOY SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CON DIRECION A CHAMPOTON | -90.6023 | 19.8001
CAM230302236939 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE REGISTRO AGRARIO NACIONAL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -90.8092 | 19.0694
CAM230302236922 | Campeche | Escárcega | Matamoros | RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2 | -90.6474 | 18.588
CAM230202232150 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230202232000 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230302239483 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 17 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 19 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO Y SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C.19 Y AVANZAR 51 | -90.2215 | 20.0393
CAM230302239475 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 2 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.25 Y AVA | -90.2364 | 20.036
CAM230302239443 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 22 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD | -90.055 | 20.3111
CAM230302239433 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 18 BARRIO SAN ROQUE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 20 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRE | -90.0569 | 20.3244
CAM230302239359 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2 | -89.3361 | 19.243
CAM230302266813 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM230302266805 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573 | -89.9944 | 19.4878
CAM230302266666 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CARRETERA FEDERAL 180 S/N | -92.2255 | 18.618
CAM230302240351 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 , HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN DIRECCION A LA SECUNDARIA DEL POBLADO APROXIMADAMENTE 300 METROS SE LLAGA AL PUNTO DE REFERENCIA. | -89.8383 | 19.7586
CAM230302239267 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 9 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA | -90.9022 | 18.7274
CAM230302239264 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE 7 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA | -90.9239 | 18.7739
CAM230302239252 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBIC | -91.001 | 18.6314
CAM230302239198 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE CARRETERA ESCARCEGA CHETUMAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PE | -89.6759 | 18.5229
CAM230302239174 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVAA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE TRISTEZA, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA | -90.5007 | 19.8554
CAM230302239020 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 51 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 80 Y CALLE 78, AVENIDA MALECON DE LA CALETA SALIENDO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CONTINUE POR CARRETERA 180 CHAMPOTON CAMPECHE POR 24.16 KM | -91.8115 | 18.6613
CAM230302239718 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ALVARO OBREGON, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA 44 .2KM LA CARRET | -91.4925 | 18.7872
CAM230302238819 | Campeche | Champotón | Ulumal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 14+50 TRAMO ADOLFO LOPEZ - CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 14 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON S | -90.6154 | 19.2614
CAM230302239814 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A | -89.4542 | 18.2226
CAM230302268285 | Campeche | Escárcega | Centenario | DOMICILIO CONOCIDO | -90.2845 | 18.6522
CAM230302267069 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON VERACRUZ CODIGO POSTAL 24003 | -90.5179 | 19.8387
CAM230302267064 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CARRETERA TANKUCHE-ISLA ARENA KM 22+400 KM 34+840 | -90.4176 | 20.5809
CAM230302266975 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Jose Castellot Manzana K Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 Campeche, Camp. | -90.5266 | 19.8538
CAM230302266845 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186 C.P. 24500 | -90.6215 | 19.7912
CAM230302266842 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302266836 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2405 | 20.3979
CAM230302266835 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM230302266829 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.4968 | 19.8654
CAM230302266823 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230302266818 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 33, 153, SANTA CRUZ, C.P. 24916 | -90.0281 | 20.4425
CAM230302266815 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024 | -90.5396 | 19.8448
CAM230302239565 | Campeche | Carmen | El Zapote | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE CARMEN SE DIRIGE A LA CALLE 22 HACIA SHIELDS. HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 RECURRE 3.2 KM A LA | -91.802 | 18.2174
CAM230402326389 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL D | -92.0512 | 18.3417
CAM230402335756 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE FERNANDO ORTEGA BERNEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE CP 24085 | -90.4839 | 19.8311
CAM230402335751 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | calles diversas colonia lopez mateo c.p. 24411 | -90.5655 | 19.1942
CAM230402333776 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, PABLO GARCIA, C.P. 24080 | -90.5045 | 19.8466
CAM230402333774 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333768 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622 | -89.8278 | 20.1881
CAM230402333766 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2405 | 20.3979
CAM230402333765 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 31 | -90.0524 | 20.3273
CAM230402333763 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | NINGUNO | -90.1797 | 20.1384
CAM230402333762 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | NINGUNO | -90.1342 | 20.1769
CAM230402333760 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | NINGUNO | -90.1342 | 20.1769
CAM230402333759 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | NINGUNO | -90.6883 | 19.6399
CAM230402333757 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | NIGUNO | -92.2988 | 18.6255
CAM230402333751 | Campeche | Calkiní | Calkiní | NINGUNO | -90.052 | 20.3699
CAM230402333749 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | NINGUNO | -90.5222 | 19.0943
CAM230402333748 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7229 | 19.3469
CAM230402333746 | Campeche | Candelaria | Candelaria | NINGUNO | -91.0455 | 18.1873
CAM230402333732 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | CALLE NINGUNO, 0, PUERTO RICO, C.P. 24326 | -91.9394 | 18.6208
CAM230402333730 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -90.9052 | 18.7283
CAM230402333729 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000 | -90.5327 | 19.8463
CAM230402333728 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ABASOLO, 0, MONTECRISTO, C.P. 24040 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333727 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5219 | 19.8426
CAM230402333726 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CARLOS PEREZ CAMARA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5082 | 19.8543
CAM230402333725 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 27, 0, PIRULINES, C.P. 24520 | -90.4928 | 19.7619
CAM230402333719 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900 | -90.0507 | 20.3712
CAM230402335744 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 39. CALLE 18 A COL SAN MARTIN CP24330 | -91.0345 | 18.1872
CAM230402335743 | Campeche | Champotón | Xbacab | calle 7 entre calle 8 y carretera escarcega champoton calle 11 entre calle 6 y carretera escarcega champoton calle 13 entre carretera escarcega champoton y calle s/n | -90.7223 | 18.9409
CAM230402334581 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230402334563 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230402333716 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24905 | -90.0408 | 20.3975
CAM230402333713 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667 | -89.3339 | 19.1006
CAM230402333710 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660 | -89.6015 | 19.5802
CAM230402333709 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE LEONA VICARIO, 0, NINGUNO, C.P. 24620 | -89.7467 | 20.0036
CAM230402333705 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM230402333680 | Campeche | Calkiní | Calkiní | NINGUNO | -90.0522 | 20.3705
CAM230402333673 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7453 | 18.6098
CAM230402333662 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333660 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.514 | 19.8499
CAM230402333653 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM230402333650 | Campeche | Champotón | San Miguel | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24404 | -90.466 | 19.3028
CAM230402333649 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400 | -90.6883 | 19.6392
CAM230402333647 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460 | -90.6848 | 19.6355
CAM230402333645 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400 | -90.7126 | 19.3538
CAM230402333644 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333642 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7222 | 19.0925
CAM230402333641 | Campeche | Champotón | Cañaveral | CALLE CANAVERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24410 | -90.4669 | 19.2167
CAM230402333639 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333638 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33-A, 0, JESUS GARCIA CORONA, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333637 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333636 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 61-A, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24350 | -90.7475 | 18.6074
CAM230402333635 | Campeche | Escárcega | Belén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24353 | -90.5763 | 18.5733
CAM230402333631 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350 | -90.7269 | 18.61
CAM230402334501 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 18, CALLE 18 COLONIA SANTA CRISTINA CP 24810 | -90.1762 | 20.1391
CAM230402333629 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644 | -89.3678 | 18.8031
CAM230402333628 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.8479 | 18.6173
CAM230402333626 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333590 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 19, 19, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333582 | Campeche | Calakmul | El Manantial | CALLE NINGUNO, 0, EL MANANTIAL, C.P. 24645 | -89.3783 | 18.2603
CAM230402333580 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 26641 | -89.3069 | 18.452
CAM230402333579 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647 | -89.4192 | 18.0641
CAM230402333575 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.31 | 18.2406
CAM230402333574 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1358 | 18.4189
CAM230402333568 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653 | -89.9212 | 18.5398
CAM230402333567 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | CALLE NINGUNO, 0, EL TESORO, C.P. 24646 | -89.1886 | 18.1567
CAM230402333565 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.3236 | 18.9303
CAM230402333542 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE CIRICOTE, 0, MADERAS, C.P. 24154 | -91.7977 | 18.6559
CAM230402333541 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333523 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE NINGUNO, 0, ALFREDO V. BONFIL, C.P. 24570 | -90.1819 | 19.53
CAM230402333516 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0909 | 18.2536
CAM230402333515 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24346 | -90.4458 | 17.8666
CAM230402333513 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333497 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333495 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9267 | 19.8742
CAM230402335195 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402336254 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Nuevo Progreso | -92.289 | 18.6216
CAM230402336170 | Campeche | Palizada | Tila | Tila | -92.0475 | 18.2288
CAM230402336170 | Campeche | Palizada | El Mangal | Mangal | -92.0647 | 18.2431
CAM230402331999 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM230402331992 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.5637 | 19.8236
CAM230402323814 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO POR 900 METROS TOMA XPUJIL HACIA C. CHICANÁCAM 269 | -89.3137 | 18.2404
CAM230402323812 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO KILOMETRO 120, 24643 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA | -89.6992 | 18.5202
CAM230402323808 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE DEL VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JERUSALEN, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMI | -89.1361 | 18.4212
CAM230402323804 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | PUEBLO BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA, 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32 | -89.451 | 18.5552
CAM230402335864 | Campeche | Calakmul | Calakmul | DIVERSAS LOCALIDADES | -89.1976 | 18.4818
CAM230402333876 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333874 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333872 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5317 | 19.8257
CAM230402333871 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333857 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4171 | 19.9162
CAM230402333850 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400 | -90.7271 | 19.3491
CAM230402333844 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402335827 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM230402335822 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM230402335822 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Alfredo V. Bonfil | -90.1883 | 19.529
CAM230402333843 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333842 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333840 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333839 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GENERAL FELIX ZULOAGA, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24088 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333837 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333832 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333830 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333829 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333822 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333821 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333813 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.4968 | 19.8654
CAM230402333812 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 5, 0, VILLALUCRECIA, C.P. 24810 | -90.1646 | 20.1387
CAM230402333799 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM230402333793 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM230402333792 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, C.P. 24060 | -90.5181 | 19.8309
CAM230402333790 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JOAQUIN ACERETO, 38, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333789 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 9, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333787 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR TAMAULIPAS, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.4902 | 19.871
CAM230402333786 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333785 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LIMONAR, 44, TOMAS AZNAR, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333784 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUARDO LAVALLE, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4907 | 19.8352
CAM230402333783 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 11, 0, JUSTO SIERRA MENDEZ I Y II, C.P. 24070 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333782 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402327181 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SONBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS SIGUE POR C. 47 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJ | -90.7459 | 18.601
CAM230402327180 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SOBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS A LA C. 30 HACIA CHAMPOTONESCARCEGASOLIDARIDAD.A 650 M | -90.7471 | 18.6338
CAM230402327179 | Campeche | Calkiní | Tankuché | EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PARALUEGO GI | -90.2399 | 20.5053
CAM230402327173 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOSUNA DISTANCIA DE 100M PARA | -90.1039 | 20.3299
CAM230402327167 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON COLONIA VILLA MERCEDES, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE CORREGIDORA, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTER | -90.4974 | 19.8579
CAM230402327165 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE PRIVADA DE LA 23 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. LUEGO EN 10.7 KILOMETROS TOMA AV. HEROE DE NACOZ | -90.4985 | 19.7639
CAM230402326405 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 2.4 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE | -90.0988 | 20.2348
CAM230402326399 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIR | -90.2423 | 20.2478
CAM230402326397 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO | -92.0871 | 18.3398
CAM230402333881 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333880 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333878 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333875 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333869 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE QUERETARO, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.527 | 19.8351
CAM230402333858 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333836 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333835 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE QUERETARO POR PARAGUAY, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333834 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333833 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 14, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333828 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUARDO MENA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333826 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333825 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333819 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CTM, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333818 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230402333816 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400 | -90.7126 | 19.3538
CAM230402333815 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333811 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333810 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM230402333808 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333807 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM230402333805 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM230402333803 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 11, 0, EL TAMARINDO, C.P. 24600 | -89.8493 | 19.7518
CAM230402333801 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000 | -90.5327 | 19.8463
CAM230402333797 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410 | -90.7317 | 19.2197
CAM230402333796 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.5122 | 19.4998
CAM230402333794 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421 | -90.4611 | 19.2717
CAM230402333781 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5328 | 19.8345
CAM230402333780 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020 | -90.519 | 19.8556
CAM230402333779 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0 | -90.536 | 19.845
CAM230402333778 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333773 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2397 | 20.3983
CAM230402333772 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922 | -90.1375 | 20.3066
CAM230402333771 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -89.7042 | 19.8181
CAM230402333769 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667 | -89.3339 | 19.1006
CAM230402333756 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333754 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333753 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333745 | Campeche | Palizada | Palizada | NINGUNO | -92.0932 | 18.2548
CAM230402333744 | Campeche | Calakmul | Xpujil | NINGUNO | -89.3947 | 18.5078
CAM230402333742 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333741 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LINDAVISTA, 0, LINDAVISTA CTM, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333739 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.55 | 19.8363
CAM230402333738 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573 | -89.9944 | 19.4878
CAM230402333736 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.426 | 18.5182
CAM230402333734 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317 | -91.5106 | 18.2139
CAM230402333733 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380 | -92.1038 | 18.6192
CAM230402333723 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 198, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM230402333722 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM230402333720 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24831 | -90.2424 | 20.2461
CAM230402333718 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE DE LA 28, 207, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402333717 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE CHIHUAHUA C-21, 19, NINGUNO, C.P. 24910 | -90.1495 | 20.4016
CAM230402333714 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622 | -89.7325 | 20.1133
CAM230402333707 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611 | -89.7315 | 19.4592
CAM230402333706 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600 | -89.845 | 19.7455
CAM230402331996 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230402331994 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230402328195 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105 COLONIA AVIACIÓN, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 114 Y CALLE 105-A, CALLE 105 B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8IRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8HACIA C. 61. 600 ME | -90.5101 | 19.8408
CAM230402328191 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AMATISTA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE DOLOMITA, CALLE TURQUESA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HAC | -90.496 | 19.8644
CAM230402333704 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333702 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920 | -90.0568 | 20.3207
CAM230402333701 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM230402333699 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 26, 31, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402333698 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443 | -90.2478 | 19.0031
CAM230402333696 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333695 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.9091 | 20.1057
CAM230402333693 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925 | -90.056 | 20.2889
CAM230402333692 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE 9, 0, NINGUNO, C.P. 24570 | -90.3171 | 19.5823
CAM230402333690 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333688 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24573 | -90.2055 | 19.4424
CAM230402333687 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PALMAS III, 0, PALMAS III, C.P. 24027 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333685 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM230402333684 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333682 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | NINGUNO | -90.6882 | 19.6399
CAM230402333681 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.836 | 18.6393
CAM230402333678 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7234 | 19.3557
CAM230402333677 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7234 | 19.3557
CAM230402333676 | Campeche | Candelaria | Candelaria | NINGUNO | -91.0401 | 18.1872
CAM230402333675 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7209 | 19.3498
CAM230402333665 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333664 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333663 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402328171 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SONBRE LA C.29 DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26. 120 | -90.7828 | 18.623
CAM230402333657 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM230402333655 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | CALLE NUEVA ESPERANZA, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.6402 | 19.1962
CAM230402333654 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24416 | -90.5653 | 19.0104
CAM230402333634 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333633 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.3938 | 18.5075
CAM230402333624 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400 | -90.7205 | 19.3367
CAM230402333623 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333621 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1107 | 18.2573
CAM230402333616 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353 | -90.6486 | 18.5842
CAM230402333578 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4527 | 18.2313
CAM230402333577 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | NINGUNO NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646 | -89.3395 | 18.0737
CAM230402333571 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1727 | 17.8884
CAM230402333570 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1374 | 18.4185
CAM230402333569 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647 | -89.4596 | 18.0913
CAM230402333564 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4519 | 18.2219
CAM230402333563 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CHICANA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24640 | -89.3972 | 18.5056
CAM230402333547 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477 | -89.9212 | 18.5398
CAM230402333546 | Campeche | Champotón | Villamar | CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410 | -90.7728 | 19.2908
CAM230402333540 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5328 | 19.8345
CAM230402333539 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333537 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.426 | 18.5182
CAM230402333536 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA 5 DE MAYO, 62, NINGUNO, C.P. 24187 | -91.8178 | 18.6349
CAM230402333534 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333533 | Campeche | Carmen | Quebrache | CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316 | -91.2078 | 18.2992
CAM230402333531 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600 | -89.845 | 19.7455
CAM230402333530 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925 | -90.0575 | 20.29
CAM230402333528 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, 0, VOLCANES, C.P. 24155 | -91.7864 | 18.6453
CAM230402333527 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM230402333526 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611 | -89.7315 | 19.4592
CAM230402333522 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM230402333521 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333518 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE CENTRO DE SALUD, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2219 | 18.6164
CAM230402333517 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | AVENIDA JUSTO SIERRA, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.3114 | 18.6648
CAM230402333512 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 19, 780, SALITRAL, C.P. 24189 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402327933 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A | -91.3076 | 18.3887
CAM230402327931 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CARRETERA CAMPECHE MERIDA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20AVANZAREMOS DIRÍGETE AL NORTE POR C. | -90.0486 | 20.3231
CAM230402327930 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | CALLE ZACATECAS RANCHERIA CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA ESTATAL DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 | -91.2919 | 18.1773
CAM230402333511 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333 | -90.9253 | 18.0771
CAM230402333505 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903 | -90.0507 | 20.3712
CAM230402333504 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24572 | -90.1181 | 19.4864
CAM230402333502 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 27, 98, SAN FRANCISCO, C.P. 24800 | -90.141 | 20.1743
CAM230402333501 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333500 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402335039 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10, Numero 183, entre 12 y Rosales | -90.5265 | 19.8505
CAM230402336067 | Campeche | Campeche | Hobomó | Hobomó | -90.4931 | 19.6099
CAM230402336043 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché | -90.0591 | 20.3214
CAM230402335875 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM230402335872 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Diversas localidades | -90.4311 | 19.8369
CAM230402335870 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Zona norte Campeche | -90.4311 | 19.8369
CAM230402335858 | Campeche | Palizada | Palizada | Diversas localidades | -92.0649 | 18.2443
CAM230402327163 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHE | -90.8588 | 18.3629
CAM230402327162 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACI | -90.2192 | 20.3634
CAM230402327154 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | CALLE COCAL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HUAYA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SEYBO SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA AV. MIGUEL ALEMÁN AV. | -90.2191 | 19.6168
CAM230402327152 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 12 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A | -90.1431 | 20.4049
CAM230402327151 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SAN MARTIN COLONIA CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN PABLO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA | -90.5133 | 19.8335
CAM230402327149 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CANDELARIA, CALLE ALEMANIA SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV | -90.4658 | 19.819
CAM230402336020 | Campeche | Tenabo | Tinún | Tinún | -90.2273 | 19.9629
CAM230402336020 | Campeche | Tenabo | Tinún | Tinún | -90.2277 | 19.9678
CAM230402335842 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Diversas localidades | -90.4311 | 19.8369
CAM230402327143 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE TECUN UMA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHO | -89.9902 | 19.4865
CAM230402335747 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle adriano chino wong entre av. pedro sainz de baranda y calle 10 | -90.5126 | 19.8635
CAM230402335737 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | diversas calles de isla arena cp 24900 | -90.4526 | 20.6894
CAM230402327926 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22B, CALLE 22A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADOSONRE DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 | -90.0503 | 20.38
CAM230402334484 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | CALLE COMISARIA, CALLE PRINCIPAL A CENOTE, 3 SENDERO DE LA CRUZ, CALLE AL PANTEÓN, CALLE PRINCIPAL A LA CANCHA, CALLE FRENTE A LA COMISARÍA CP 24418 | -90.6536 | 18.7849
CAM230402334476 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PEATONAL TEPOZTLÁN ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE TEOTIHUACÁN COLONIA REFORMA CP 24157 | -91.7772 | 18.6511
CAM230402327069 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICACO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS 32M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.2 | -89.3015 | 18.6137
CAM230402327065 | Campeche | Calakmul | Constitución | INTERIOR SN EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOSDIRIGIMOS SOBRE LA C. PECHAL HACIALA C. 20 Y AVANZAR | -90.1315 | 18.6301
CAM230402327057 | Campeche | Calakmul | Xpujil | COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHANAVANZAREMOS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA CALLE EL PALMAR A 22 METROS GIRA A DERECHA CONTINUANDO | -89.3933 | 18.4948
CAM230402327042 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 43 INTERIOR SN COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18A, CALLE 22 PARTIENDO DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓNUBICADO SOBRE LA CALLE 25 DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41.78 | -90.7374 | 19.3271
CAM230402333544 | Campeche | Candelaria | Candelaria | AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402327013 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARTINEDO DIRÍGETE AL SUR A 59 METROS Y CONTINÚA POR CALLE 22A 1.5 | -90.056 | 20.3889
CAM230402336614 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.76 | 18.59
CAM230402337299 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KM 22.5 | -91.0599 | 18.2272
CAM230402334523 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLES 22 Y CALLE 24 CP 24902 | -89.9876 | 20.3858
CAM230402333711 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 8 (INDEPENDENCIA), 43, NINGUNO, C.P. 24660 | -89.6015 | 19.5802
CAM230402333672 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7453 | 18.6098
CAM230402333670 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333669 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333667 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333666 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333619 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230402333561 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM230402333560 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.4434 | 18.513
CAM230402333559 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.4434 | 18.513
CAM230402333558 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317 | -91.5106 | 18.2139
CAM230402333557 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM230402333555 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300 | -91.1734 | 18.9768
CAM230402333554 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333552 | Campeche | Candelaria | San Román | CALLE SAN ROMAN, 0, NINGUNO, C.P. 24343 | -90.4646 | 18.0018
CAM230402333551 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 19, 19, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333550 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333548 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369 | -90.7418 | 18.6322
CAM230402333519 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310 | -90.9667 | 18.8639
CAM230402333484 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350 | -90.7513 | 18.6031
CAM230402330009 | Campeche | Calakmul | El Manantial | EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALDE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERACAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR25.09KM HASTA LLEGAR ALENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITADE LA | -89.3798 | 18.2581
CAM230402335851 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM230402335851 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Alfredo V. Bonfil | -90.1883 | 19.529
CAM230402336411 | Campeche | Campeche | Chiná | Chiná | -90.4975 | 19.7739
CAM230302266844 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302268435 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 Numero 286A Barrio San Román C.P. 24040 | -90.5413 | 19.8437
CAM230302268259 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL | -90.4937 | 19.872
CAM230302268038 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA | -90.5287 | 19.8182
CAM230302267026 | Campeche | Champotón | Champotón | calle 15 entre calle 14 y av. revolucion | -90.7187 | 19.3602
CAM230302271713 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Carretera Dzitbalche - Calkiní, San Felipe, Dzitbalché, Camp. | -90.0549 | 20.3332
CAM230302266846 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE PALMA SOLA C.P. 24520 | -90.5021 | 19.7712
CAM230302266841 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302266840 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500 | -90.6166 | 19.7934
CAM230302266838 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380 | -92.1038 | 18.6192
CAM230302266834 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030 | -90.5396 | 19.8448
CAM230302266831 | Campeche | Carmen | Checubul | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374 | -91.0104 | 18.8252
CAM230302266827 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644 | -89.3678 | 18.8031
CAM230302266826 | Campeche | Calakmul | Pablo García | NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1398 | 18.6208
CAM230302266824 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400 | -90.7205 | 19.3367
CAM230302266822 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653 | -89.9212 | 18.5398
CAM230302266821 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM230302266817 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM230302266816 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM230302266814 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400 | -90.729 | 19.3307
CAM230302266811 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5193 | 19.8248
CAM230302266810 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.55 | 19.8363
CAM230302266809 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020 | -90.5187 | 19.8551
CAM230302269428 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230302266807 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM230302266804 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM230302266801 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230302268454 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260 | -89.4002 | 18.5292
CAM230302268453 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260 | -89.4002 | 18.5292
CAM230302268077 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA | -90.5289 | 19.8188
CAM230302267939 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA LAS FLORES | -90.5238 | 19.815
CAM230302268276 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | DOMICILIO CONOCIDO | -92.223 | 18.6125
CAM230302268248 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN-XPUJIL KM 2+260 | -89.3976 | 18.5243
CAM230302271728 | Campeche | Candelaria | Candelaria | 24338 Candelaria, Camp. | -91.0599 | 18.2273
CAM230302269644 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS MZA. F No. 1, POR AV. MIGUEL ALEMÁN | -90.531 | 19.8502
CAM230302269635 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. HUMBERTO LANZ CARDENAS S/N, POR CARRETERA ANTIGUA A MÉRIDA, COL. EX HACIENDA KALÁ | -90.4778 | 19.846
CAM230302269622 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA | -90.5559 | 19.8268
CAM230302267052 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | calle 12 entre calle 1 y calle 5 | -90.6281 | 19.6311
CAM230302266963 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | xpujil-ley de fomento agropecuario-jose maria morelos y pavon | -89.4202 | 18.062
CAM230302266995 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050 | -90.6078 | 19.7998
CAM230302271718 | Campeche | Palizada | El Juncal | 24VM+49, El juncal, 24207 Camp. | -91.8663 | 18.0426
CAM230302268088 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA | -90.5555 | 19.8268
CAM230302266979 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050 | -90.6078 | 19.7998
CAM230302266967 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE DEL ISSSTE COLONIA PETROLERA CP 24018 | -91.8212 | 18.647
CAM230302238548 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR | -90.2299 | 20.1701
CAM230302238533 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 21 COLONIA SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE BRECHA 20 Y CALLE 16, CALLE 19 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 DESPUES EN 2.5 KILOMETROS GIRA A | -90.1796 | 20.1351
CAM230302238489 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 14 EJIDO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 12 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.5 KILOMETROS GIRA A LA DERE | -90.1788 | 20.133
CAM230302238477 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | PUERTO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ | -90.105 | 20.1855
CAM230302238473 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GARCÍA JURADO, CALLE AVIACIÓN PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZ | -92.0937 | 18.2562
CAM230302238472 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE BRECHA CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE | -91.8663 | 18.0412
CAM230302238471 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS | -92.0956 | 18.3331
CAM230302238465 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA COLONIA AVIACIÓN, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE EDUARDO DEL RIVERO HEREDIA, CALLE AVIACION SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 120 METROS DI | -92.0866 | 18.2613
CAM230302238460 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -92.1145 | 18.2503
CAM230302238459 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNCIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA | -92.0924 | 18.3406
CAM230302238452 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE CONSTITUCION RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPA | -89.4442 | 18.3192
CAM230302238439 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CALLE CONSTITUCIÓN DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAK | -91.8654 | 18.0404
CAM230302238437 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HORMIGUERO COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA MUÑECA Y CALLE EL PALMAR , CALLE 8 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHAN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 950M PARA LUEGO GIRAR | -89.3934 | 18.5009
CAM230302238425 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICACO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA | -89.3013 | 18.6105
CAM230302238411 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LIBERTAD, CALLE MADERO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PA | -89.4477 | 18.3155
CAM230302238384 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CALAKMUL , CALLE JUSTO SIERRA MÉNDEZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO D | -90.1365 | 18.6273
CAM230302239210 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE HIDALGO COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y CALLE TOMAS AZNAR BARBACHANO , CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C. | -91.1845 | 18.9717
CAM230302239208 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA , CALLE BENITO JUAREZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C. | -91.1713 | 18.9738
CAM230302239202 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE PINO SUÁREZ COLONIA MESHAL, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE ZAPOTAL , CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCI | -91.4819 | 18.7839
CAM230302239200 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE HEROES EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTAN | -89.678 | 18.5237
CAM230302239197 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA CARRETERA 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL | -92.2347 | 18.6178
CAM230302239196 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SANTA ROSA COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 104 Y , SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIRECC | -90.5119 | 19.8566
CAM230302239195 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 27 COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE PEÑA, CALLE 26 SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIREC | -90.4995 | 19.848
CAM230302239172 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ORTEGA BERNES COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ESPECTADOR, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SA | -90.5007 | 19.8645
CAM230302239169 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VIGESIMO SEGUNDA FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VIGESIMA SEPTIMA Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE VIGESIMA CUARTA SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA | -90.4893 | 19.8032
CAM230302239167 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUADALUPE COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MARTIN, CALLE CONCEPCION SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTE | -90.5143 | 19.8329
CAM230302239490 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10 BARRIO PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A | -90.2267 | 20.0366
CAM230302239486 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19 | -90.2452 | 20.0335
CAM230302238644 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE 8 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE RAMONAL, CALLE 10 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 54 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR HALALTUN HACIA C. CHICANÁCAM 269 | -89.3948 | 18.5005
CAM230302239481 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19 | -90.2435 | 20.0315
CAM230302239479 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 14 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11-A, CALLE 16 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 290M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.13 | -90.2221 | 20.0415
CAM230302239477 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19 | -90.2461 | 20.0291
CAM230302239466 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | AVENIDA CARRETERA FRONTERA-CIUDAD DEL CARMEN PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINOSUARES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -92.2952 | 18.6223
CAM230302239464 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 25-A COLONIA DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.0534 | 20.3203
CAM230302238636 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | EJIDO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR C | -90.2305 | 20.1692
CAM230302238617 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 21 PUEBLO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 15A Y CALLE 4, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.3 KILOMETROS SIGUE POR C. 22 Y C. 20 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA | -90.1669 | 20.1311
CAM230302238611 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 2.1 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE C. 24 Y C. 9 LUEGO EN | -90.1012 | 20.2413
CAM230302238597 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 7 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 9 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 ME | -90.1258 | 20.1846
CAM230302237773 | Campeche | Palizada | San Juan | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRET | -92.0654 | 18.3333
CAM230302237010 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 19 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR | -90.2413 | 20.3955
CAM230302239811 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | EJIDO KILÓMETRO 120, 24640 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA CHRTUMAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTA | -89.6988 | 18.5205
CAM230302239807 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS U | -89.1321 | 18.4188
CAM230302238927 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | CALLE HERMOSILLO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PALESTINA Y , CALLE LOS NARANJOS SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DECALAKMUL SE TOMA LA CARRETERAFEDERAL 186 ESCARCEGA NICOLAS BRAVOCON | -89.6722 | 18.5207
CAM230302239804 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A | -89.4533 | 18.2239
CAM230302239790 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | RANCHERIA BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -89.4509 | 18.5552
CAM230302239782 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE AYENDE PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARRETERA 18 DE MARZO A SABANCUY Y CALLE CALIXTO MALDONADO, CALLE ABASOLO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA | -91.1795 | 18.9717
CAM230302237384 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 31 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 LA OBRA SE ENCUENTRA A 739.41 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SIGUIENDO SOBRE LA CACARRETERA COSTERA DEL GOLFO E INCORPORANDOSE H | -90.6837 | 19.6354
CAM230302236942 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 17 COLONIA PLAN-CHAC, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15-B DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C.25 AVANZAREMOS UNA DI | -90.7315 | 19.3377
CAM230302236941 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIEN | -90.7166 | 18.9647
CAM230302236937 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 59 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 57 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS | -90.7482 | 18.6056
CAM230302239365 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 9 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 B Y CALLE 18 A, CALLE 7 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.22 Y | -89.8402 | 19.7514
CAM230302239362 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA 261 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ | -89.8691 | 19.6529
CAM230302239361 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 25 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIR | -89.8521 | 19.5928
CAM230302236924 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1 | -90.8464 | 18.6188
CAM230302236920 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR | -90.5942 | 18.4937
CAM230302236919 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 60 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C.18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA L | -90.6279 | 19.6274
CAM230302239360 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICASO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 130M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE A LA IZQ | -89.9922 | 19.7009
CAM230302239715 | Campeche | Carmen | Atasta | AVENIDA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA SE CRUZA EL PUNTE DE ZACATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX18 | -92.0764 | 18.6203
CAM230302239296 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE LA C.22 | -89.8581 | 19.6647
CAM230302238809 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE DE MICROONDAS Y , PARTIENDO DEL EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO SE TOMA LA CALLE 25 HASTA ENCONTRAR LA CARRETERA FEDERAL 180 MALECON DE LA CIUDAD RODEANDO EL BA | -90.7216 | 19.3307
CAM230302236869 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BOULEVARD 15 AV. EDUARDO BAEZA GRACIA BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBA SE UBICA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 26 Y 23 PARA LLEGARA SE INICIA EN CEN | -90.0605 | 20.3771
CAM230302239284 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUE | -89.8528 | 19.5959
CAM230302238790 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE MORELOS EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJ | -89.4436 | 18.3176
CAM230302238778 | Campeche | Calakmul | El Manantial | EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 25.09KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITA D | -89.3789 | 18.2594
CAM230302236843 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | EJIDO , 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA MEX 186 CARRTERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENIDA CALAKMUL QUE | -89.4416 | 18.5124
CAM230302236842 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE JABIN, SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. S | -89.4174 | 18.592
CAM230302236840 | Campeche | Calakmul | San Miguel | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE TOMA LA AVENIDAD CHICANA Y SIGU | -89.4337 | 18.0934
CAM230302236486 | Campeche | Dzitbalché | San Mateo | PROLONGACION CALLE 25 PUEBLO SAN MATEO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.45 KM DEL CENTRO DE POBLACIÓN DZITBALCHE. SE TOMA LA CALLE 20 AVANZANDO UNA C | -90.0455 | 20.3179
CAM230302236485 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 19 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 21 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA CALLE 25 SE AVANZA 60 MTS DOBLANDO POR EL LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALLE 18 RECORRIENDO APROXIM | -90.0652 | 20.3199
CAM230302236483 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA TILA, 24204 SAN MATEO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TODA L | -92.0548 | 18.227
CAM230302236482 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA MEX 221 CANDELARIA NUEVO | -90.9734 | 17.8404
CAM230302236480 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 22 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALLE 20 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN APROXIMADAMENTE 1.5 KILOMETROS HACIA LA SECUNDARIA HASTA ENTRONCAR CON LA | -89.8432 | 19.7558
CAM230302239263 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | PUEBLO ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y | -91.478 | 18.7909
CAM230302239260 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SANSORES PERÉZ Y CALLE SAN JUAN , CALLE ÚLTIMO PASEO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 A | -91.0086 | 18.8216
CAM230302239257 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE HIDALGO COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL CASTILLA BRITO , CALLE MARINA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L | -91.1719 | 18.9776
CAM230302239255 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA SALOMON DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA | -90.9164 | 18.6723
CAM230302239253 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y , CALLE MAMANTEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO D | -91.0939 | 18.523
CAM230302239250 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS U | -91.0001 | 18.6295
CAM230302239249 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO S | -91.0885 | 18.5201
CAM230302238764 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 20.98KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA GUADALU | -89.4809 | 18.3326
CAM230302238759 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 23 PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 15, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 202 POR EL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE A 3.90 KM SE LLEGA A LA LOCAL | -90.4981 | 19.7646
CAM230302236817 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE MONTE DE PIEDAD EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO, CALLE FLAMBOYAN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARA LUEGO | -90.6003 | 19.8006
CAM230302239248 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECH | -90.9705 | 18.7408
CAM230302239247 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALDAMA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AV | -91.1733 | 18.9711
CAM230302236810 | Campeche | Campeche | Chiná | EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAR | -90.4992 | 19.7683
CAM230302236803 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 | -92.0889 | 18.2554
CAM230302236802 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 | -92.0888 | 18.257
CAM230302239216 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H A | -90.9186 | 18.6703
CAM230302239215 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 8 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVA | -90.903 | 18.7265
CAM230302239214 | Campeche | Carmen | Chicbul | PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA | -90.92 | 18.7753
CAM230302239213 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE ULTIMO PASEO PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL TAMARINDO Y CALLE TULIPAN , CALLE PRINCIPAL ESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UN | -91.012 | 18.8255
CAM230302237859 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BNODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA LA L | -92.0239 | 18.2588
CAM230302237855 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CARMEN | -92.0512 | 18.3409
CAM230302237852 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA , 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMINETO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA JONUTA PALIZADA CON UN RECOR | -92.0948 | 18.3359
CAM230302237848 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO A MANO DERECHA HASTA TOPAR CON | -92.1042 | 18.2552
CAM230302239504 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 17 PUEBLO VILLAMADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 HACIA CHAMPOTON LLEGANDO A | -90.6975 | 19.527
CAM230202234221 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202234197 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202234210 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202232312 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000 | -90.5397 | 19.8433
CAM230202232309 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000 | -90.5397 | 19.8433
CAM230202233023 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202232281 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av López Portillo, Sascalum, 24095 Campeche, Camp | -90.537 | 19.8173
CAM230202233364 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.7638 | 18.5991
CAM230202232263 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | CALLE SIN NUMERO FLOR DE CHIAPAS CP 24370 | -90.2294 | 18.76
CAM230202232260 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | SAN BERNARDO HUECHIL CP 24612 | -89.8192 | 19.9955
CAM230202232241 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CARRETERA CAMPECHE CHAMPOTON SIN NUMERO CP 24460 | -90.685 | 19.6253
CAM230202232238 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE N 47 NUMERO 57 COLONIA BARRIO DE GUADALUPE CODIGO POSTAL 24050 | -90.5289 | 19.8444
CAM230202232218 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | avenida jose lopez portilo s/n colonia sascalum | -90.5311 | 19.815
CAM230202232210 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230202232183 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073 | -90.5317 | 19.8422
CAM230202232180 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM230202232177 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010 | -90.5263 | 19.8481
CAM230202232171 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE MALECON, 0, TIZIMIN, C.P. 24460 | -90.6883 | 19.6392
CAM230202231795 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle 8 numero 201. colonia centro, C.P. 24000 | -90.5349 | 19.8475
CAM230202233234 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Avenida aviación entre Avenida Juarez y calle universidad., Geo Localizacion 18.64577 -91.81716 y 18.65757 -91.76622 | -91.8172 | 18.6458
CAM230202232826 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202232079 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230202232064 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000 | -90.538 | 19.8463
CAM230202232402 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | DOMICILIO CONOCIDO | -90.5157 | 19.8267
CAM230202232043 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232030 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230202232026 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232019 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202231997 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202231994 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202233498 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.764 | 18.5988
CAM230202233069 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.764 | 18.5988
CAM230202214377 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PRIMERO DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA | -90.7153 | 18.9637
CAM230202214342 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | PUEBLO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A | -90.5085 | 19.1664
CAM230202214318 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 30 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51-B Y CALLE 53-A, CALLE 30-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTA | -90.7411 | 18.6115
CAM230202214310 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1 | -90.8477 | 18.6193
CAM230202214304 | Campeche | Escárcega | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 129M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L | -90.9251 | 18.4915
CAM230202214292 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7424 | 18.6325
CAM230202214368 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.3138 | 19.0158
CAM230202214188 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 18 COLONIA SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTAN | -90.0497 | 20.3576
CAM230102210512 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230102210289 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210284 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210280 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210279 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210276 | Campeche | Campeche | Lerma | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM230102210230 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM230102211113 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Preparatoria campus II: sobre calle de los deportes entre calle insurgentes y Avenida concordia. | -91.8107 | 18.6537
CAM230102210291 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210920 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230102212745 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230402284275 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 7 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 5 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CENTRO DE POBALCION DE DE TEPAKAN ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 10 CON CRUZAMIENTO CON LA CALLE 7 SE AV | -90.0399 | 20.3975
CAM230302257818 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22A ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31EN BARRIO DE KILAKAN LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA LA | -90.0574 | 20.3622
CAM230302257104 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 2 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 8 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 2 ENTRE LA CALLE 7 Y CALLE 9 A LADO SE UBICA EL CAMPO DE FUTBOL DE LOCALIDAD Y ENFRE | -90.2357 | 20.4379
CAM230402284362 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 30 BARRIO PABLO GARCIA, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 32 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 30 A LA ALTURA DEL PALACIO MUNICIPAL CON CRUZAMIENTO A LA CALLE 31 SE RECORRE 200 MET | -90.0278 | 20.4466
CAM230402333380 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 17 ENTRE 20 Y 22 | -90.051 | 20.3711
CAM230402333380 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 21 ENTRE 20 A Y 22 CALKINI | -90.0513 | 20.3698
CAM230402333380 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 23 ENTRE 24 Y 24 A | -90.0559 | 20.3695
CAM230402333380 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 24 A ENTRE 23 A | -90.0562 | 20.3689
CAM230402332930 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 13 ENTRE 18 Y 16 CALKINI | -90.048 | 20.3725
CAM230402332887 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 17 ENTRE 20 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (TERMINO) | -90.0504 | 20.3709
CAM230402332887 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 17 ENTRE 20 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI | -90.0486 | 20.3707
CAM230402287369 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 34 BARRIO BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29A Y CALLE 31, CALLE 32 LA REFEERNCIA DE DE LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO DE LA SRA. MARIA GENY GERTRUDIS KU ZIB EN LA CALLE 34 ENTRE LA CALLE 29A Y CALLE | -90.0301 | 20.4436
CAM230402288076 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-SAN ANTONIO SAHCABCHEN, CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-SAN ANTONIO SAHCABCHEN LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBI | -90.0998 | 20.334
CAM230302261400 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33 EN BARRIO DE KILAKAN A TRAS DE DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA | -90.0549 | 20.3623
CAM230402336995 | Campeche | Campeche | Chiná | Comisaría de Chiná | -90.4887 | 19.7606
CAM230402336995 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | San Francisco de campeche. Ciudad capital | -90.5215 | 19.8515
CAM230402336995 | Campeche | Campeche | Lerma | Comisaría de Lerma | -90.595 | 19.8037
CAM230402336976 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 108 entre retorno de la 108 y segundo retorno de la 108. (antes de la cuchilla). Colonia Bellavista | -90.5138 | 19.8449
CAM230402336976 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroe de Nacozari por calle Veracruz (SMAPAC). San Francisco de Campeche. | -90.5138 | 19.8367
CAM230402336495 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida 16 de Septiembre por calle 8. Zona Centro | -90.5407 | 19.8447
CAM230402334981 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE 23 PR LERMA COL. SAN ANTONIO | -90.6008 | 19.8025
CAM230402334930 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LOPEZ PORTILLO 1528 | -90.5095 | 19.8133
CAM230402334782 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA ESCÉNICA ENTRE EL FARO Y EL PARQUE ECOLÓGICO TAMBIÉN CONOCIDO COMO CENTRO AMBIENTAL INTEGRAL MUNICIPAL (CAIM) | -90.5764 | 19.8196
CAM230402318663 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CAUDILLO COLONIA EL POLVORÍN, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BATALLON Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE ESCUADRON CALLE CAUDILLO ENTRE CALLE BATALLON Y CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA AMPLIACION P | -90.5193 | 19.8243
CAM230402299053 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROE DE NACOZARI COLONIA LOMAS DELICIAS, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL GORDILLO, CALLE SANTA MARIA AVENIDA HEROE DE NACOZARI AVENIDA CUAUTEMOC CALLE 108 CALLE 10 | -90.5137 | 19.8362
CAM230202229852 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DIECIOCHO COLONIA SAN JOSÉ, 24040 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA DIECIOCHO Y CALLE TERCERA DE LA DIECIOCHO, CALLE MONTECRISTO CALLE DIECIOCHO ENTRE CALLE PRIVADA DE LA DIECIOCHO Y C | -90.5483 | 19.8313
CAM230202229682 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE HOMBRES ILUSTRES EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDOS A Y CALLE MANGAL, CALLE VEINTISEIS A CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE VEINTIDOS A Y CALLE MANGAL ATRAS DE CALLE VEINTISEIS A EJIDO DE LE | -90.6095 | 19.7939
CAM230202229674 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | CALLE DIEZ EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CINCO, CALLE SIETE CALLE DIEZ ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CINCO ATRAS DE LA CALLE SIETE EJIDO POCYAXUM CAMPECHE CAMPECHE RUMBO AL CAMINO CAMPECH | -90.3505 | 19.725
CAM230202229059 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, ANDADOR CONCORDIA CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA ENTRE CALLE HECTOR P | -90.489 | 19.8346
CAM230202215374 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DE LA VEINTE, CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DE LA VEINTE ATRAS DE CALLE VEINTICUATRO EJIDO DE CHINÁ CAMPECHE CAMPECH | -90.4936 | 19.7714
CAM230202215369 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE DIECINUEVE EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTINUEVE CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS ATRAS DE CALLE VEINTINUEVE EJIDO DE LERMA. | -90.5986 | 19.805
CAM230302260084 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SIETE DE AGOSTO COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NANCE Y CALLE JOSE MEDINA MALDONADO, CALLE ROSARIO PÉREZ CALLE SIETE DE AGOSTO ENTRE CALLE NANCE Y CALLE JOSE MEDINA MALDONAD | -90.5055 | 19.859
CAM230302251512 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | CALLE SARAMUYO EJIDO CRUCERO OXA, 24557 CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA, CALLE SANDIA EN LA GEOLOCIALIZACION APARECEN LAS CALLES SIN NOMBRE SIN EMBARGO SON CONOCIDAS COMO CALLE SARAMUYO ENTR | -90.0806 | 19.725
CAM230402335365 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Román Piña Chan | -90.5321 | 19.8494
CAM230402335139 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Román Piña Chan | -90.5321 | 19.8494
CAM230402334997 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y PRIVADA PEÑA | -90.4984 | 19.8499
CAM230402335226 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Román Piña Chan, | -90.5321 | 19.8494
CAM230402334894 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Carretera antigua a Mérida entre subestación CFE Kala y calle Ek Balán | -90.4775 | 19.8504
CAM230402335385 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda Interior Zona Seca Puesto -85, Barrio de Sta Ana, 24050 San Francisco de Campeche, Camp. | -90.5333 | 19.8423
CAM230402334680 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PRIVADA SIN NOMBRE DE LA CALLE 5 ENTRE PRIVADA 5 Y PRIVADA BELLAVISTA | -90.5161 | 19.85
CAM230302255126 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SEIS COLONIA TEPEYAC, 24096 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROLONGACION PEDRO MORENO Y CALLE PROLONGACION GALEANA, CALLE CERRO DE TEPEYAC CALLE SEIS ENTRE CALLE PROLONGACION PEDRO MORENO Y CALLE | -90.5347 | 19.8232
CAM230302255431 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PALMAS TRES CONJUNTO HABITACIONAL PALMAS, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR CALETA Y CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL, CALLE MARISMA CALLE PALMAS TRES ENTRE ANDADOR CALETA Y CARRETERA ANTIGUA A | -90.5028 | 19.8664
CAM230302264895 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.5396 | 19.8448
CAM230302255187 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ BARRIO SAN ROMÁN, 24040 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS MIGUEL ALVAREZ DUELA Y CALLE DIEZ, CALLE GUADALUPE HERNANDEZ AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ ENTRE CALLE LUIS MIGUEL | -90.5423 | 19.8435
CAM230302253372 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | CALLE NUEVE EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE ATRAS DE CALLE SIETE ASI COMO EL TRAMO DE LA CALLE CATORCE HASTA EL FINAL | -90.349 | 19.7277
CAM230302261815 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CARLOS OZNEROL PACHECO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FERNANDO ORTEGA BERNES CALLE CARLOS OZNEROL PACHECO ENTRE CALLE NIÑOS | -90.4827 | 19.8321
CAM230302257723 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ENRIQUE ESCALANTE COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PARTICIPACION CIUDADANA Y CALLE PROLONGACION PROSPERIDAD, CALLE TUMBO CALLE ENRIQUE ESCALANTE ENTRE CALLE PARTICIPACIÓN CIU | -90.5037 | 19.8601
CAM230302266905 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Román Piña Chan, Mza D, Lote 4A entre Adolfo Ruiz Cortinez y Maria, Av. María Lavalle Urbina, Área Ah, 24014 Campeche, Camp. | -90.532 | 19.8495
CAM230302245828 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA GIRASOL Y CALLE NARDOS, CALLE RESIDAN CALLE GIRASOL ENTRE PRIVADA GIRASOL Y CALLE NARDOS ATRAS DE CALLE RESIDAN COLONIA JARDINES S | -90.5188 | 19.8318
CAM230302251111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ADRIANA HERNANDEZ COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MEDINA MALDONADO Y CALLE FELICIANO VALLADARES, CALLE SAN VICENTE CALLE ADRIANA HERNANDEZ ENTRE CALLE JOSE MEDINA MALDO | -90.5069 | 19.8586
CAM230302251562 | Campeche | Campeche | Cayal | CALLE EL CERRITO EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALMENDRA, CALLE PIXOY EN LA GEOLOCALIZACION APARECEN LAS CALLES SIN NOMBRE PERO EN LA COMUNIDAD SON CONOCIDAS COMO CALLE EL CERRITO ENTRE CA | -90.177 | 19.7443
CAM230302245990 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE HOMBRES ILUSTRES EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTIDOS A CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO ATRAS DE CALLE VEINTIDOS A KILA EN | -90.6096 | 19.7953
CAM230302246087 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTIUNO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VEINTITRES CALLE VEINTIUNO ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO ATRAS DE CALLE VEINTITRES EJIDO CHINA. ASÍ COMO | -90.4951 | 19.765
CAM230302251311 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE VEINTICINCO EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A, CALLE VEINTITRES CALLE VEINTICINCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A ATRAS DE CALLE VEINTITRES EJIDO DE TIKINMUL JUNTO A LA PRIM | -90.2195 | 19.7651
CAM230202229804 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CIENTO TRES COLONIA SANTA LUCIA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CIENTO DIECISEIS Y CALLE CIENTO CATORCE A, CALLE CIENTO CINCO CALLE CIENTO TRES ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE CIENTO CATORCE | -90.5092 | 19.8432
CAM230202229693 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTIDOS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE SIETE, CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLESIETE ATRAS DE LA CALLE VEINTICUATRO E | -90.4963 | 19.7741
CAM230202226833 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CIENTO CINCO, CALLE CIENTO CUATRO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CIENTO CINCO | -90.5124 | 19.8556
CAM230202228245 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VISTA HERMOSA COLONIA SAN JOAQUÍN, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEZ DE MAYO, CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEZ D | -90.5099 | 19.8494
CAM230402273543 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL PUEBLO CINCO CUADRAS A LA IZQUIERDA PARA MAYOR REFERENCIA PREGUNTAR AL COMISARIO | -91.2179 | 18.342
CAM230202219237 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ATRAS D | -91.0045 | 18.8166
CAM230202226095 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE R MAGAÑA, CALLE CARRETERA 180 LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO | -92.2891 | 18.623
CAM230402278996 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE CHISPA VILLA REUBICACIÓN, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHISPA Y CALLE MANGLAR, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN DOS AGEBS LAS PRIMERAS CINCO VIVIENDAS EN LA COLONIA REHUBICACI | -91.4838 | 18.7848
CAM230402273677 | Campeche | Carmen | Calax | EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA ESTATAL SABANCUY ESCARCEGA QUE SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNICA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO RECORRER UNA DISTANCIA DE 17 KM AL | -91.2762 | 18.8577
CAM230402273583 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN TRES CUADRAS ATRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL ENTRE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EL PARQUE DEL PUEBLO | -90.8865 | 18.8111
CAM230402273565 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN A DOS CUADRAS ENTRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CANCHA TECHADA Y ENTRE LA COMISARIA Y ULTIMA CALLE DEL CAMPO | -90.9711 | 18.7166
CAM230402273560 | Campeche | Carmen | La Cristalina | EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE COLON LAS OBRAS SE UBICAN POR EL NEGOCIO DE AGUA PURIFICADA AMAURY A DOS CUADRAS DEL PARQUE Y CANCHA TECHADA | -91.0551 | 18.7286
CAM230402273554 | Campeche | Carmen | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS A MEJORAR SE UBICAN DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA ENTRADA AL PUEBLO Y DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA TIENDA DICONSA | -91.0506 | 18.6345
CAM230402273541 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL EJIDO LAS OBRAS SE UBICAN A UNA CUADRA DEL BALNEARIO POR EL POZO DE AGUA POTABLE CERCA DEL RIO CANDELARIA PARA MAYOR REFERENCIA PR | -91.2866 | 18.1791
CAM230302242085 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DOS DE LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A UNA CUDRA DE LA CANCHA TECHADA Y LAS OTRAS TRES A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MAYOR REFERENCI | -91.35 | 18.1812
CAM230402272689 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA TEOTIHUACAN FRACCIONAMIENTO REFORMA, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA TEOTIHUACAN Y CALLE LA VENTA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LA VENTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL FRACC. REFORMA DEL 57A UNA CU | -91.7769 | 18.6529
CAM230302241751 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y A DOS CUADRAS HACIA A TRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL | -91.3501 | 18.1812
CAM230402281169 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA LINEA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN DIEGO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES LA LINEA VICENTE GUERRERO | -92.2202 | 18.6128
CAM230402333256 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 37-A ENTRE CALLES 66 Y 68-A EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO | -91.8011 | 18.6564
CAM230402278856 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE VICENTE GUERRERO VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES ITURBIDE ALLENDE Y VICENTE GUERRERO D | -91.1754 | 18.9706
CAM230402281128 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA LINEA Y CALLE VICETE GURRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES LA LINEA VICENTE GUERR | -92.2238 | 18.6125
CAM230402280710 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 180 CARMEN VILLAHERMOSA SE UB | -92.289 | 18.6229
CAM230402280679 | Campeche | Carmen | Atasta | CARRETERA ESTATAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 100 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN VILLAH | -92.1039 | 18.6193
CAM230402280554 | Campeche | Carmen | Atasta | CARRETERA ESTATAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 100 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN VILLAH | -92.1037 | 18.6193
CAM230302266649 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE GARDENIA ENTRE CALLES GIRASOL Y AMADO NERVO EN LA COLONIA SAN NICOLAS | -91.8002 | 18.6625
CAM230302261118 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE VICENTE GUERRERO VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 14 ATRAS DEL HOTEL POSADA SABANCUY Y | -91.179 | 18.9683
CAM230302260966 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE CALLE 16 LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 24 UBICADA ENTRE LAS CALLES 20 DE NO | -90.9265 | 18.7772
CAM230302260895 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA ABELARDO L. RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 10 DE CHICBUL EN LA CALLE JU | -90.9226 | 18.7703
CAM230402273696 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 1 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL SABANCUY ESCARCEGA EN EL ENTRONQUE LOCALIDAD DE CHICBUL EL PUN | -90.9234 | 18.7772
CAM230402273694 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 1 DE MAYO PUNTO DE REFERENCIA ES LA CURVA DONDE ESTA LA PARADA DE COMBIS TRES CUADRAS A LA DERECHA | -90.9234 | 18.7771
CAM230402273690 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO EL PUNTO DE REFERENCIA ES LA CURVA DONDE ESTA LA PARADA DE COMBIS TRES CUADRAS A LA DE | -90.9234 | 18.7771
CAM230402273675 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE 12 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 8 11 Y CALLE 12 POR LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7 DIA | -90.9654 | 18.8623
CAM230402273672 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL CONTRAESQUINA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y LA TORTILLERIA ROSITA | -90.943 | 18.8993
CAM230402273670 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS A REALIZAR SE UBICAN ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MORELOS A DOS CUA | -91.0103 | 18.8252
CAM230402273002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE AGUA MARINA COLONIA ARCILA, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE DIAMANTE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AGUA MARINA A UN COSTADO DEL PARQUE DEPORTIVO ARCILA | -91.7893 | 18.6513
CAM230402273585 | Campeche | Carmen | Chicbul | EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 DE AGOSTO Y CALLE 16 DE JULIO, CALLE 5 DE MAYO LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 7 DE AGOSTO Y 5 DE MAYO ENTRE LA PELUQUERÍA LA NAVAJA | -90.9234 | 18.7772
CAM230402273584 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10, CALLE 8 LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DE LA PESCADERIA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA ESTATAL Y OTRAS VIVIENDAS A MEJORAR TRES CUADRAS ATRAS DEL C | -90.9313 | 18.7759
CAM230402273566 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 9, CALLE 7 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 14 9, 7 Y 12 A TRES CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA Y DE LA ESCUELA P | -90.9071 | 18.7292
CAM230402273563 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA PIPILA LAS OBRAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA Y LA CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE | -91.0815 | 18.7153
CAM230402273559 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES GUADALUPE CALLE CARLOS SALIN | -90.92 | 18.6712
CAM230402273558 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | EJIDO 18 DE MARZO, 24157 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES Y A | -91.0035 | 18.6295
CAM230402273552 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN A DO CUADRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL | -91.0341 | 18.5992
CAM230402273551 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DEL TANQUE ELEVADO Y LA ESCUELA PRIMARIA PARA MAYOR REFERENCIA PREGUNTAR EN LA COMISARIA | -91.1247 | 18.5504
CAM230402273547 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24325 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENLA CALLE VIC | -91.1211 | 18.4887
CAM230402273545 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS CALLES DE VENUSTIANO CARRANZA RAFAEL RODRIGUEZ | -91.0938 | 18.4776
CAM230402273544 | Campeche | Carmen | Quebrache | EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LA PRIMERA CUADRA LADO DERECHO DE LA ENTRADA AL EJIDO Y LAS OTRAS VIVIENDAS A TRES CUADRAS SIGUIENTES DE LA ENTRADA DEL EJID | -91.2083 | 18.2994
CAM230402273542 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL EJIDO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A TRES CUADRAS A LA DERECHA Y DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA PARA LA BRECHA | -91.3041 | 18.3871
CAM230302242089 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN DE LA ENTRADA AL EJIDO DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA PASANDO LA COMISARIA EJIDAL | -91.3376 | 18.174
CAM230302242082 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSAS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UNA PARTE DE ELLAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA Y LAS OTRAS EN LA PARTE LATERAL QUE L | -91.5115 | 18.2117
CAM230302242075 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24326 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN UNA EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO LAS PRIMERAS TRES CASAS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE USOS M | -91.4364 | 18.2825
CAM230302241501 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ATRÁS DEL COMEDOR ESCOLAR PROFA ELVIA PEREZ Y AUN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | -90.9717 | 18.7188
CAM230302241493 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE RAMONAL EJIDO CHEKUBUL, 24314 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES RA | -91.0105 | 18.8251
CAM230302241206 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 9 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 12 LA OBRA SE UBICA A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE LAS CALLES 9 Y 16 ULTIMA CALLE DEL | -90.9003 | 18.7291
CAM230202215080 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE JAZMIN FRACCIONAMIENTO SAN MANUEL, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE AZUCENA, CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SINDICATO DE LA SECCION 47 DE PEMEX CRUZAMIE | -91.7984 | 18.662
CAM230202226133 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA LINEA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS OBRAS DE VIVIENDA SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO | -92.2245 | 18.6178
CAM230202226113 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO | -92.2892 | 18.623
CAM230202226059 | Campeche | Carmen | Atasta | CARRETERA ESTATAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 100 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL | -92.104 | 18.6197
CAM230202226038 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 21 Y 27 | -91.4836 | 18.7832
CAM230202226027 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 LAS OBRAS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES 21 Y 27 | -91.4835 | 18.783
CAM230202225972 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAENZ DE BARANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LAS CALLES PEDRO SAENZ Y LA CALLE BEN | -91.1805 | 18.9747
CAM230202222243 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 CARMEN VILLA HERMOSA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y EL RESTAURANT D | -92.1039 | 18.6192
CAM230202224359 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA, CALLE ABASOLO LAS OBRAS SE UBICAN POR LA HERRERIA Y LA PANADERIA DOS HERMANOS ENTRE LAS CA | -91.176 | 18.9727
CAM230202220849 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ENTRE EL PANTEÓN Y LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EXACTAMENTE EN EL KM | -92.1038 | 18.6192
CAM230202225901 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAENZ DE BARANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE LAS CALLES PEDRO SAENZ Y LA CALLE BEN | -91.1806 | 18.9746
CAM230202214912 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | CALLE PRINCIPAL EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA DE CONAFE Y LA TIENDA LA LUPITA POR LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EL PARQUE DE | -91.6112 | 18.3224
CAM230202225869 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE VICENTE SUAREZ VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS A REALIZAR SE UBICAN POR LA ZONA DE COOPERATIVAS EN LA COLONIA REUBICACI | -91.4835 | 18.783
CAM230202220125 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE R MAGAÑA Y CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ENTRE LAS CALLE | -92.2966 | 18.6243
CAM230202219214 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL L | -91.0017 | 18.6312
CAM230202224314 | Campeche | Carmen | El Triunfo | EJIDO EL TRIUNFO, 24317 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DEL COMEDOR ESCOLAR Y FRENTE AL MISMO PARA MAYOR REFERENCIA PREGUNTAR EN LA COMISARIA | -91.2299 | 18.2492
CAM230402305758 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 51 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16A, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SON PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSMARGARITA SANCHEZ HERNANDE | -90.7305 | 19.3208
CAM230402305739 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14A COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 ESTOS TRES CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICARIOSEUNICE BAEZA | -90.7221 | 19.3336
CAM230302250186 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 23 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA A 48 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTR | -90.5218 | 19.0946
CAM230302250122 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | AVENIDA FAUSTINO SANCHEZ EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA T | -90.5116 | 19.4994
CAM230402279608 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA A DOS CALLES DETRAS DE LA MAQUILADORA AUGUSTA DE LA COLONIA ARROCERA. | -90.7229 | 19.3254
CAM230302258683 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | AVENIDA CENTRAL EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AVENIDA DE LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTE CASI ENFRENTE DE | -90.5103 | 19.5005
CAM230402278393 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 6 COLONIA HUANAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 31, CALLE 8 LOS CUATOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSGUADALUPE CAMACHO CASTILLO EN CALLE 6 ENTRE 29 A Y 31 COL HUANALAMERIC | -90.7122 | 19.3479
CAM230402332689 | Campeche | Champotón | Champotón | CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7263 | 19.3353
CAM230402334202 | Campeche | Champotón | Champotón | CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7408 | 19.3259
CAM230402332014 | Campeche | Champotón |  | CHAMPOTÓN, CAMPECH, MÉXICO | -90.7247 | 19.3518
CAM230402332014 | Campeche | Champotón | Champotón | CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.727 | 19.3415
CAM230402332687 | Campeche | Champotón | Champotón | CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7264 | 19.3321
CAM230402305686 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 9 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 LOS 3 CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS JOSE FERNANDO BRICEÑO AC CALLE 9 ENTRE 14 Y 12 COL ASERRADERO S | -90.7279 | 19.3421
CAM230402305711 | Campeche | Champotón | Villamar | EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN SE ENCUENTRA DESPUES DE LA HACIENDA DE SAN LUIS CARPIZO. EL B | -90.7726 | 19.2889
CAM230402278909 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13A, CALLE ISABEL LA CATOLICA LOS CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS CARMITA CASTILLO MAYO CALLE 10 ENTRE 11 Y 13A COLO | -90.7183 | 19.3381
CAM230402284204 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 6 COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 27 EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA SUBESTACION DE LA CFE SE SIGUE HASTA | -90.7241 | 19.3239
CAM230402289732 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 24 COLONIA POZO DEL CHENPEK, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EB LAS COLONIAS PARAISO LAS MERCEDES COCAL INFONAVIT POZO MONTE CHEN PEC | -90.7204 | 19.3507
CAM230302258251 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21 COLONIA BUENAVISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 21 A LA OBRA ESTA EN LA COLONIA BUENAVISTA LA CUAL SE ENCUENTRA A UNAS CALLES AL COSTADO DEL CEMENTERIO DE LA CRUZ CERCA DE LA PAN | -90.7185 | 19.3325
CAM230302258134 | Campeche | Champotón | La Joya | EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL INGENIO LA JOYA SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM DE CHAMPOTON SALIENDO POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL SE CRUZA TODA LA LOCALIDAD | -90.6708 | 19.4832
CAM230302243836 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN JUAN CARPIZO SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACUION A CARRILLO | -90.4692 | 19.3
CAM230302249968 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 18 COLONIA LAS PALOMAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS TRAMOS LOS CUALES ESTAN EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 33 COLONIA LAS PALOMAS CALLE 27 ENTR | -90.717 | 19.3505
CAM230302249885 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE JORGE SALOMON AZAR GARCIA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE LICDO. CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROCER | -90.7195 | 19.0911
CAM230302252302 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 18 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INFONAVIT ESPERANZA EN LA CALLE 18 DONDE ESTA EL CAMPO DE FUTBOL. AL LADO DE LA CAPI | -90.7119 | 19.3598
CAM230302244320 | Campeche | Champotón | Canasayab | EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ULUMAL SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERT | -90.5669 | 19.2962
CAM230302243259 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | CALLE 10 EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRET | -90.5122 | 19.4049
CAM230202224975 | Campeche | Champotón | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO POR LA JOYA Y ENTRANDO AL | -90.6658 | 19.4638
CAM230202215833 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , MAYATECUN 2 SE ENCUENTRA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA HASTA TOMAR EL ENTRONQUE A ULUMAL SIGUENDO POR ESA | -90.507 | 19.1652
CAM230202228194 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 22 COLONIA CARDENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LOS SIGUIENTES TRAMOSCALLE 20 ENTRE 37 Y 14 COLONIA CARDENAL. CALLE 22 ENTRE 2 | -90.7196 | 19.3501
CAM230402336959 | Campeche | Palizada | Palizada | AVENIDA HIDALGO S/N | -92.0927 | 18.2534
CAM230402303757 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24203 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ ENTRE L | -92.0089 | 18.2656
CAM230402303747 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | CAMINO TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 2 RANCHERIA RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES P | -92.0789 | 18.2585
CAM230402303731 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 9 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENT | -92.109 | 18.3005
CAM230402303719 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 1 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABCERA MUNICPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL C | -92.0949 | 18.3327
CAM230402322197 | Campeche | Palizada | Palizada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0909 | 18.2536
CAM230402300767 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELIADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 155 + 1 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 155 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E EL CAMINO PALI | -91.7996 | 18.0117
CAM230402299322 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 K DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE | -92.0947 | 18.3333
CAM230402299255 | Campeche | Palizada | Los Laureles | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 1 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL CAMINO PALIZADA SANTA ADELIADA EN LA TERRACERIA | -91.9166 | 18.046
CAM230402303737 | Campeche | Palizada | El Cuyo | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CEBECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENTRE ALA | -92.0872 | 18.269
CAM230402296788 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | BRECHA TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL CAMINO DE LA | -92.074 | 18.2544
CAM230402297731 | Campeche | Palizada | Santa Rosa | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 138 + 1 RANCHERIA SANTA ROSA, 24207 SANTA ROSA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL TERRITORIO TABAQUEÑI A 138 KM DE LA CABECERA MUNICP | -91.8671 | 17.985
CAM230402297722 | Campeche | Palizada | El Paraíso | CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE REBEZA Y BO | -92.121 | 18.2367
CAM230402297709 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | TERRACERÍA TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.9229 | 18.3452
CAM230402297702 | Campeche | Palizada | Puerto Arturo | CAMINO TRAMO PALIZADA - PUERTO ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 50 RANCHERIA PUERTO ARTURO, 24203 PUERTO ARTURO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DE RIO PALIZADA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIP | -91.8713 | 18.3632
CAM230402279877 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 300 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO | -91.9518 | 18.2848
CAM230302259141 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | CAMINO TRAMO PALIZADA - LA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 1 EJIDO RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA CAMINO PALIZADA LA GOMEZ YA QUE ES LA ULT | -91.9894 | 18.2719
CAM230302259136 | Campeche | Palizada | Paso de los Caballos | CAMINO TRAMO PALIZADA - PASO DE LOS CABALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO PASO DE LOS CABALLOS, 24206 PASO DE LOS CABALLOS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA JONUTA A 35 KM S | -91.9664 | 18.0189
CAM230302259132 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 EJIDO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. A | -92.0782 | 18.2544
CAM230302249269 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE AMPLIACION ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO PALIZADA-PLAN DEL CARMEN, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | -92.0883 | 18.2588
CAM230302256963 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - REBEZA (SAN AGUSTIN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO DE ACCES | -92.1108 | 18.2573
CAM230302256905 | Campeche | Palizada | El Juncal | CAMINO TRAMO PALIZADA - JUNCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 300 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA A 125 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTR | -91.8628 | 18.043
CAM230302256861 | Campeche | Palizada | San Juan | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCLIDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENTRE S | -91.8423 | 18.0159
CAM230302256853 | Campeche | Palizada | El Cuyo | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CAR | -92.0876 | 18.2685
CAM230302252447 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL VIA DE ACCESO ES | -92.08 | 18.2545
CAM230302252441 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN J | -92.0952 | 18.3336
CAM230402288973 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCE | -92.0514 | 18.3403
CAM230402288970 | Campeche | Palizada | Palizada | CAMINO TRAMO PALIZADA - PALIZADA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MISMA DONDE SE LOCALIZAN LOS BEN | -92.0881 | 18.2601
CAM230402338365 | Campeche | Palizada | Palizada | AVENIDA HIDALGO S/N | -92.0939 | 18.2552
CAM230402299338 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MARGEN DEL RIO PALIZADA EN | -92.0088 | 18.2653
CAM230402299330 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | BRECHA TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO VIEJO SUBIENDO EL PUENTE PASOS TEXAS | -92.0801 | 18.26
CAM230402299311 | Campeche | Palizada | El Paraíso | CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 2 RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MERGEN DEL CAMINO PALIZADA JONUTA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN | -92.1189 | 18.2362
CAM230402299296 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 8 KM DE LA CABECERA MUCICIPAL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ ZONA DEL RIO ENTRE LAS LOC | -92.0551 | 18.227
CAM230402299288 | Campeche | Palizada | El Borbotón | CAMINO TRAMO PALIZADA - BORBOTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 1 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MARICH | -92.124 | 18.2056
CAM230402299276 | Campeche | Palizada | Santa Rosa | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 82 + 30 RANCHERIA SANTA ROSA, 24207 SANTA ROSA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 82 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL MARGEN DE LA CARRETERA PALIZAD | -91.8671 | 17.9848
CAM230402303753 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ UNICO VIA DE AC | -92.0772 | 18.2541
CAM230402303742 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN LA CABERA MUNICIPAL COLONIA AVIACION ES LA CALLE ZARAGOZA EN CRUZE CON CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN | -92.088 | 18.2647
CAM230402303722 | Campeche | Palizada | Alamilla | CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENTRE EL CU | -92.0913 | 18.2751
CAM230402303715 | Campeche | Palizada | San Juan | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 137 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN EN | -91.8424 | 18.016
CAM230402303624 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 1 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN UBICADA A 20 KM DE | -92.0515 | 18.3408
CAM230402299088 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 5 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , PRIMERA LOCALIDAD AL ENTRAR AL MUNICIPIO DE PALIZADA EN EL CAMINO SANTA | -91.801 | 18.0163
CAM230402284359 | Campeche | Palizada | El Cuyo | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CARMEN ENT | -92.0885 | 18.268
CAM230402288974 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADAPLAN DEL CARMEN A 13 KM DE LA CABEC | -92.0951 | 18.3336
CAM230402288972 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 1 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE CORRIENTE | -92.0086 | 18.2654
CAM230402288971 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - REBEZA (SAN AGUSTIN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL C | -92.1088 | 18.26
CAM230402288969 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCE | -92.0774 | 18.2542
CAM230402288968 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALIDAD DE MANGAL Y CORRIENTE SU VIA D | -92.0532 | 18.2279
CAM230402296806 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELIADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 500 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 125 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADAS | -91.7969 | 18.0125
CAM230402296786 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PERIOFERICO LA PAZ, CALLE MARIANO ABASOLO LOCALIDAD DEL CENTRO DE PALIZADA A 2 KM DEL AYUNTAMIENTO MUNICI | -92.0897 | 18.257
CAM230402297728 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 126 + 200 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 126 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.7871 | 18.182
CAM230402297727 | Campeche | Palizada | Los Laureles | CAMINO TRAMO PALIZADA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 12 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICA EN EL CAMINO PALIZADA SANTA ADELIADA A 105 KM DE LA CABECERA | -91.9148 | 18.0516
CAM230402297720 | Campeche | Palizada | El Borbotón | CAMINO TRAMO PALIZADA - BORBOTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOLCALIDAD A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA JONUTA ENTRE L | -92.1235 | 18.2048
CAM230402297714 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | CAMINO TRAMO PALIZADA - LA CORRIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 1 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA SUS VIAS DE | -92.0373 | 18.2375
CAM230302256943 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACIO RAMIREZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNAIO ZARAGOZA PALIZADA CENTRO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DEL M | -92.0888 | 18.2537
CAM230302256881 | Campeche | Palizada | Ninguno [Caseta Fitozoosanitaria] | CAMINO TRAMO PALIZADA - CASETA FITOZANITARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO , 24207 [CASETA FITOZOOSANITARIA], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZ | -92.1122 | 18.1273
CAM230302259143 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | CAMINO TRAMO PALIZADA - LA CORRIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 EJIDO RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS L | -92.0381 | 18.2381
CAM230302259142 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMIN | -91.9899 | 18.2689
CAM230302259140 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE CORRIEN | -92.0087 | 18.2655
CAM230302259139 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA DE LA CORRIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 13 KM DE LA CABECERA MUNIC | -92.0375 | 18.2381
CAM230302259138 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA LA GOMEZ A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES | -92.0551 | 18.2269
CAM230302259135 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 145 + 1 EJIDO TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO SANTA ADELAIDA POPISTAL A 1 | -91.7875 | 18.1829
CAM230302259134 | Campeche | Palizada | El Borbotón | CAMINO TRAMO PALIZADA - BORBOTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 1 EJIDO EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO PALIZADA JONUTA EN E | -92.1232 | 18.2049
CAM230302257053 | Campeche | Palizada | Alamilla | CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIAP EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CAR | -92.0912 | 18.2751
CAM230302257050 | Campeche | Palizada | Los Laureles | CAMINO TRAMO PALIZADA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 116 + 300 EJIDO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 116 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA SANT ADELA | -91.9138 | 18.0516
CAM230302256832 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA PLAN DEL CA | -92.1087 | 18.2999
CAM230302257025 | Campeche | Palizada | El Popistal [Rancho] | CAMINO TRAMO PALIZADA - POPISTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 178 + 1 EJIDO EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 178 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES ATR | -91.8049 | 18.2052
CAM230302257023 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELIADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 217 + 001 EJIDO SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A LA ENTRADA DEL MUICIPIO DE PALIZADA KM 217 ENTRE CAS | -91.8001 | 18.0123
CAM230302256955 | Campeche | Palizada | Mata del Chato | CAMINO TRAMO PALIZADA - MATA DEL CHATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 145 + 200 EJIDO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA EN EL KM 145 ENTR | -91.849 | 18.0363
CAM230302252448 | Campeche | Palizada | El Paraíso | CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 5 EJIDO EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA JONUTA ENTRE LAS LOCALIDA | -92.1207 | 18.237
CAM230302252444 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | BRECHA TRAMO PALIZADA - LA VIUDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DESPUES DEL PUENTE PEATONA | -92.079 | 18.2583
CAM230302252443 | Campeche | Palizada | Ribera del Playón | CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAYONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO RIBERA DEL PLAYÓN, 24205 RIBERA DEL PLAYÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN PALIZADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO | -92.0891 | 18.2843
CAM230302252439 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA PLAN | -92.0515 | 18.3403
CAM230302252438 | Campeche | Palizada | Palizada | AVENIDA HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLE DEGOLLADO Y MANUEL DOBLADO ENFRENT | -92.0927 | 18.2534
CAM230302249245 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE AMPLACION ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CAMINO AVIACION Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE | -92.0883 | 18.2587
CAM230302249238 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZAD | -92.0889 | 18.2569
CAM230202220757 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | CAMINO TRAMO LA CORRIENTE - RIBERA GOMEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA EN EL | -92.0373 | 18.2378
CAM230102207469 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EL PROYECTO CONSTA DE CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE ABSORCION LA CUAL EL PRIMERO SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL CENTRO IR HACIA EL | -90.2202 | 20.0456
CAM230302262993 | Campeche | Tenabo | Tenabo | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+8120 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 225 , 00000 , TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA ZONA DE PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA CHENCHOB SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO IR POR LA CA | -90.2762 | 20.0099
CAM230302261718 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | CALLE ZAMORA EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE XKUNCHEIL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CAMPECHEMERIDA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO RUMBO A SAN FRANCISCO DE CAMP | -90.3453 | 19.9521
CAM230402314454 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 8 UBICAR EL PARQUE DE LAS MADRES HASTA LLEGAR AL CEMENTERIO NUEVO LA OTRA VIAL | -90.2345 | 20.0349
CAM230302262715 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO. PARA LLEGAR A LA OBRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE TINUN Y LOCALIZAR LA TELESECUNDAR | -90.2265 | 19.9641
CAM230302262688 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO LA PRIMERA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL CEMENTERIO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SIGUIENDO LA CA | -90.2279 | 19.9684
CAM230302262661 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO HAY QUE IR POR LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN PARA L | -90.1525 | 19.8227
CAM230302263078 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE ZAMORA Y , LA COMUNIDAD DE XKUNCHEIL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE A 150 MTS. PARA LLEGAR A LA ACCION UBICRA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES AVANZA | -90.3467 | 19.9511
CAM230302263070 | Campeche | Tenabo | Kankí | EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE KANKI SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO. UBICAR LA IGLESIA DE KANKI Y AVANZAR UNA CUADRA PARADPOBLAR A MANO DERECHA MEDIA CUADRA HASTA LL | -90.1176 | 19.9868
CAM230302261162 | Campeche | Tenabo | San Pedro Corralché | EJIDO SAN PEDRO CORRALCHÉ, 24732 SAN PEDRO CORRALCHÉ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO IR HACIA LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN IR HACIA LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA AVANZAR UNOS 11 KM A | -90.1891 | 19.877
CAM230302263042 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE CUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO PASANDO POR TINUN PARTIENDOD EL CENTRO DE EMILIANO ZA | -90.1527 | 19.8231
CAM230302263014 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE CARRETERA PRINCIPAL INTERIOR 0 0 EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN DISTA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO POR LO QUE LA DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA | -90.2278 | 19.9683
CAM230302261043 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO LA OBRA MAS CERCANA AL CENTRO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 10 R | -90.2259 | 20.0384
CAM230302258790 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 14 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JACINTO CANEK SE ENCUETRAN TRES ACCIONES EN LA COLONIA ESPE | -90.226 | 20.0378
CAM230402312676 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL LECHUGAL | -90.4243 | 18.6025
CAM230402315578 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - DON SAMUEL KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 10 ESTA OBRA SE LOCALIZA A 33 KM DE LA CABECERA SOBRE LA CALLE | -90.8567 | 18.3582
CAM230402310663 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 110 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA UBICADO A 34 KM DE | -90.924 | 18.4907
CAM230402315272 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 2, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA EN CALL | -90.9239 | 18.4914
CAM230402301703 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DON SAMUEL KILÓMETRO 35 + 500 INTERIOR S/N EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 19, CALLE 21 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALI | -90.8586 | 18.3563
CAM230402301046 | Campeche | Escárcega | El Gallo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL GALLO KILÓMETRO 60 + 200 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALA VUELTA DE LA IGLESIA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL GALLO PARA LLE | -90.9893 | 18.4186
CAM230402305093 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERA | -90.7338 | 18.7403
CAM230402309552 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN | -90.77 | 18.5234
CAM230402309515 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - SILVITUC KILÓMETRO 56 + 50 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -90.2729 | 18.6413
CAM230402309460 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 250 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR A ESTA L | -90.2918 | 18.8223
CAM230402313107 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE L | -90.822 | 18.6898
CAM230402312974 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR S/N EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA L | -90.9156 | 18.6183
CAM230402312895 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 100 INTERIOR S/N EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS PARA | -90.646 | 18.5851
CAM230402296844 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO NO.2 KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AV. JUAREZ, CALLE AV. JUAN ESCUTI | -90.9153 | 18.6208
CAM230402297415 | Campeche | Escárcega | Luna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LUNA KILÓMETRO 43 + 100 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 8 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LUNA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE SALE | -90.9012 | 18.2965
CAM230402300994 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 32, CALLE 33 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALI | -90.7657 | 18.5252
CAM230402303155 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24B COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24B Y CALLE 51A, CALLE 49 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 24A ENTRE CALLE 51A A TRAS DE LA BODEGA DE COCA COLA | -90.7425 | 18.6083
CAM230402308333 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 44 COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 44 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 ENTR | -90.7327 | 18.6127
CAM230402303082 | Campeche | Escárcega | Escárcega | AVENIDA SOLIDARIDAD COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, AVENIDA JUSTO SIERRA LA OBRA SE DESARROLLA EN LAS AVENIDAS SOLIDARIDAD Y CONCORDIA UBICAS EN LA CABECERA | -90.7378 | 18.6068
CAM230402305187 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR S/N EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9A Y CALLE 14, CALLE 10 ESTA OBRA SE REALIZARÁ | -90.9156 | 18.6195
CAM230402305175 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO TREINTA Y SEIS KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12, CALLE 14 ESTA | -90.8482 | 18.6188
CAM230402302615 | Campeche | Escárcega | El Gallo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - EL GALLO KILÓMETRO 56 + 250 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL GALLO PARA IR A ELLA SE TIENE TIENE QUE TOM | -90.9897 | 18.4172
CAM230402305162 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCA | -90.8208 | 18.6899
CAM230402305127 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSE DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 63 + 300 INTERIOR S/N EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA | -90.7848 | 18.6217
CAM230402305107 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 INTERIOR S/N EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 16, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN L | -90.845 | 18.8562
CAM230402305076 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR S/N EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZ | -90.7552 | 18.7015
CAM230402306322 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL QUE INCICIA EN EL PUNTO 18. | -90.423 | 18.6038
CAM230402305025 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA | -90.7451 | 18.6315
CAM230402308058 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 43 EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE HARO UBICADA A 23 KM DE LA CABE | -90.7924 | 18.4415
CAM230402306127 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 70 + 250 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7, CALLE LAGUNA CHAMA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CA | -90.2697 | 18.4993
CAM230402304522 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - KM 36 KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA EN LA CARRETERA FEDERAL ESCÁRCEGA VI | -90.8454 | 18.6241
CAM230402309850 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS UBICADO A 10 KM DE LA CABEC | -90.6458 | 18.5838
CAM230402309463 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - KM 74 KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 15 PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE | -90.7558 | 18.6996
CAM230402309462 | Campeche | Escárcega | Centenario | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 500 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 10, CALLE 4 ESTA OBRA ESTA EN LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMA | -90.2819 | 18.6521
CAM230402309449 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 63 + 500 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 4, CALLE 10 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE | -90.2585 | 18.5794
CAM230402312187 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - ESCARCEGA KILÓMETRO 0 + 10 CIUDAD ESCARCEGA-90.735565, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE 44 EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCE | -90.7477 | 18.6082
CAM230402303850 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 36A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 36 Y CALLE 59, CALLE 49 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA FLORES MAGÓN EN LOS TRAMOS DE LA CALLE 36 LA PRIMERA CALLE 36 ENTRE 53A Y CALLE 49A LA | -90.737 | 18.6126
CAM230402314329 | Campeche | Escárcega | El Jobal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL JOB KILÓMETRO 71 + 500 INTERIOR S/N EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL JOBAL PARA LL | -90.2032 | 18.5263
CAM230402301790 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 38 + 500 INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 7, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZÓ | -90.8852 | 18.3633
CAM230402309709 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL | -90.5943 | 18.4926
CAM230402315486 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA | -90.9241 | 18.4914
CAM230402309672 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 120 EJIDO NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS, 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALID | -90.534 | 18.5042
CAM230402306008 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR S/N EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 14, CALLE 15 ESTA OBRA SE REALIZARÁ | -90.7654 | 18.5298
CAM230402315445 | Campeche | Escárcega | Escárcega | COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE SE DIRIGE A LA COLONIA SALINAS DE GORTARI EN LA | -90.7426 | 18.608
CAM230402309599 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 20 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD A 24 KM DE LA CABECERA MU | -90.5127 | 18.5717
CAM230402305945 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE 14, CALLE 16 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEG | -90.9238 | 18.4913
CAM230402314002 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA UBICADO A 17 KM | -90.8464 | 18.8572
CAM230402309944 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - KILOMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA | -90.7549 | 18.7019
CAM230402301586 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 INTERIOR S/N EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 44, ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD HARO. PARA LLEGAR A E | -90.7898 | 18.4424
CAM230402310640 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO JUAREZ NO. 2 KILÓMETRO 48 + 600 EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9, ESTA OBRA SE REALIZA | -90.9756 | 18.3789
CAM230402311878 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 100 INTERIOR S/N EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD | -90.3865 | 18.6213
CAM230402315751 | Campeche | Escárcega | Belén | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - BELEN KILÓMETRO 16 + 250 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 5 ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR | -90.5765 | 18.5733
CAM230402315749 | Campeche | Escárcega | Luna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 7, CALLE 5 ESTA LOCALIDAD ESTA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL MUNICIPIO DE CANDELARIA SOBRE E | -90.8979 | 18.2957
CAM230402310381 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 32 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 49 A Y CALLE 51 B, CALLE 34 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 49A Y CALLE 51 B CALLE 3 | -90.7368 | 18.6113
CAM230402310344 | Campeche | Escárcega | Escárcega | AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ EJIDO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 25, CALLE 27 ESTA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA TIENDA DEPARTAMENTAL COPPEL EN EL COMEDOR | -90.7302 | 18.6054
CAM230402315282 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR S/N EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA L | -90.9162 | 18.619
CAM230402315199 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR S/N EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZ | -90.7551 | 18.7008
CAM230402313090 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO TREINTA Y SEIS KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN | -90.8488 | 18.6189
CAM230402313053 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE D | -90.7671 | 18.5303
CAM230402313012 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 100 INTERIOR S/N EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTOR | -90.9242 | 18.4914
CAM230402313298 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - LA ASUNCION KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN UBICADO A 17 KM DE | -90.8211 | 18.6891
CAM230402312612 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33 COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 54, CALLE 56 ESTA OBRA SE REALIZA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA 10 DE MAYO ES UNA ÚNICA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO | -90.7296 | 18.6201
CAM230402308542 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - BENITO JUAREZ 3 KILÓMETRO 66 + 10 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE BENITO | -90.2705 | 18.7528
CAM230402312943 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 6 + 300 INTERIOR S/N EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRC | -90.7854 | 18.6223
CAM230402315404 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA CHIQUITA KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA. PAR ALLEGAR A E | -90.7179 | 18.6279
CAM230402315276 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 24 ESTA OBRA ESTA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A | -90.7916 | 18.446
CAM230402315271 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CALLE 28 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 14, CALLE 16 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD EN CALLE 28 ENTRE CALLE 14 Y 16 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CA | -90.5137 | 18.5726
CAM230402315270 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 14, CALLE 16 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL QUE | -90.4238 | 18.6023
CAM230402315329 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN | -90.8227 | 18.6897
CAM230402297194 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 23, CALLE 19 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDA | -90.8099 | 18.8265
CAM230402297146 | Campeche | Escárcega | San José | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - SAN JOSÉ KILÓMETRO 32 + 600 EJIDO SAN JOSÉ, 24367 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ SALIENDO DE LA CABEC | -90.8129 | 18.7923
CAM230402297790 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 35, CALLE 36 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA | -90.7597 | 18.5358
CAM230402297349 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 5, CALLE 6 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDA | -90.764 | 18.5232
CAM230402297053 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 7 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SALIEN | -90.7348 | 18.7396
CAM230402297038 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 50 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DE LOS TANQUES Y CALLE 18, CALLE 20 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD | -90.924 | 18.4917
CAM230402297305 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 850 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA SAL | -90.845 | 18.8564
CAM230402296972 | Campeche | Escárcega | Escárcega | COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 59, CALLE 61 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LAS COLONIAS UNIDA ESFUERZA Y TRABAJO 1 CALLE 65 ENTRE CALLE 18C | -90.7392 | 18.5913
CAM230402297913 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24357 TRAMO ESCÁRCEGA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 2, CALLE 4 ESTA OBRA SE REALIZÓ EN ESCÁRCEGA | -90.8863 | 18.3614
CAM230302265805 | Campeche | Escárcega | Escárcega | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.732 | 18.6043
CAM230402303403 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CARRIZAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA MUÑECA Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION NOS DIRIGIMOS A LA AVENIDA CHICAN | -89.3936 | 18.5039
CAM230402304747 | Campeche | Calakmul | La Lucha | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. SE ENCUENTRA A 10.7 KM. CON UN TIEMPO DE 16 MINUTOS DE VIAJE CON | -89.4361 | 18.4231
CAM230402304706 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL | -89.4427 | 18.3616
CAM230402331145 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES SEENCUENTRA UBICADO A 90.7 KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPALCON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE DE | -89.215 | 17.9833
CAM230402303458 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CONTINUA A MANO DERECHA POR 42 METROS HASTA LLEGAR A LA CALLE BECAN A LA CUAL INGRESARA | -89.3933 | 18.4964
CAM230402297634 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO QUEDA A 8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. PARA LLEGAR SE SALE DE LA CA | -89.3978 | 18.5035
CAM230402293841 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPU | -89.5393 | 18.3541
CAM230402298601 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE ENCUENTRA A 90. | -89.2755 | 18.0189
CAM230202228934 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE ENCUENTRA UBICADA A 65.7 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL | -89.1912 | 18.1559
CAM230202225212 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELL | -89.4414 | 18.3984
CAM230202225160 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CARRETERA CARRETERA UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA - FLORES MAGÓN, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA SE RECORRE APROXIMA | -89.368 | 18.8026
CAM230202225075 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE S | -89.2473 | 18.0333
CAM230402295978 | Campeche | Calakmul | Las Delicias | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24645 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , LAS DELICIAS SE | -89.2666 | 18.4893
CAM230302265149 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo (El Sacrificio) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURDE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA APR | -89.3745 | 17.9992
CAM230302265116 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES SE RECORRE APROXIMADAMENTE 60 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL SE TO | -89.2685 | 18.1744
CAM230302265092 | Campeche | Calakmul | El Manantial | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJ | -89.3768 | 18.2634
CAM230302249403 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA | -89.3251 | 17.9589
CAM230402278782 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAÍSO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO QUEDA APROXIMADAMENTE A 73 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO | -89.2389 | 18.1143
CAM230402293974 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA ESTA APROXIMADAMENTE A 92 KILÓMETROS DE LA C | -89.215 | 17.9961
CAM230402293109 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 41.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR | -89.4596 | 18.1498
CAM230302252599 | Campeche | Calakmul | La Lucha | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. SE ENCUENTRA A 10.7 KM. CON UN TIEMPO DE 16 MINUTOS DE VIAJE CON | -89.4409 | 18.4248
CAM230302247698 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ SE RECORRE 80 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE. SALIE | -89.1704 | 18.0566
CAM230302246440 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 2 | -89.3488 | 18.8923
CAM230302255415 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA LOCALIDAD DE QUICHE DE LAS PAILAS SE ENCUENTRA UBICADO A 63.7 KM DE DISTANCIA DE LA CAB | -89.3403 | 18.0756
CAM230302255301 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 21 DE MAYO LECHUGAL, 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO EL LECHUGAL SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 59.6 KILÓMETROS DE LA C | -89.2037 | 18.2045
CAM230302246097 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA | -89.4536 | 18.2316
CAM230302246025 | Campeche | Calakmul | La Lucha | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMÍTROFE SE ENCUENTRA UBICADA A 46.2 KM AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DIRIGETE | -89.1884 | 18.3078
CAM230402333248 | Campeche | Calakmul | Xpujil | xpujil,camp | -89.3972 | 18.3019
CAM230402333235 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | dos lagunas norte | -89.2933 | 18.8094
CAM230402333235 | Campeche | Calakmul | El Refugio | el refugio | -89.3725 | 18.8041
CAM230402331142 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ESTÁ SITUADA EN | -89.2262 | 17.9598
CAM230402331485 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE AVENIDA CALAKMUL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. AL SALIR DE AYUNTAMIENTO SEGUIR POR LA AVENIDA CHICANA Y SEGUIR ADELANTE HASTA LLE | -89.4009 | 18.5167
CAM230402331483 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE SALE Y SE TOMA LA CARRE | -89.9137 | 18.5379
CAM230402331482 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y CALLE CHIAPAS, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. | -89.4146 | 18.592
CAM230402331479 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE AVENIDA DIAZ ORDAZ, LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA SE ENCUENTRA UBIC | -89.6742 | 18.5228
CAM230402330889 | Campeche | Calakmul | Las Tres Huastecas (El Vergel) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL, 24645 LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL ESTA APROXIMADAMENTE A 38 KILOMETROS DE LA CABECERA DE CALAKMUL ANTES | -89.3359 | 18.2458
CAM230402330888 | Campeche | Calakmul | El Palmar | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR, 24646 EL PALMAR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO A 56 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCALIDADES DE NUEVO CAMPANARIO LA | -89.4049 | 18.0668
CAM230402331574 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SELVA Y , LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL A UNA DISTAN | -89.4135 | 18.5935
CAM230402333212 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | zohlahuna | -89.4177 | 18.5933
CAM230402333212 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | nuevo conhuas | -89.5405 | 18.5405
CAM230402331146 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUELCRESCENCIO REJÓN ESTA SITUADA A97.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ALSALI | -89.2565 | 17.9226
CAM230402304803 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo (El Sacrificio) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3723 | 17.9984
CAM230402304794 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE UBICA EN LA LOCAL | -89.4201 | 18.0661
CAM230402304777 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJI | -89.5354 | 18.3537
CAM230402304758 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE JUAREZ EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE RECORRE | -89.4453 | 18.319
CAM230402304686 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA | -89.3066 | 18.4521
CAM230402299174 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA SE ENCUENTRA UBICADO A 10.5 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SALIENDO D | -89.4142 | 18.5921
CAM230402306117 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA | -89.2859 | 17.8872
CAM230402302768 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ DOS CAROLINA, 24643 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , BENITO JUAREZ DOS SE ENCUENTRAUBICADA A UNA DISTANCIA DE 10.2 KMDE LA CABECERA MUNICIPAL. SALIENDODE LA | -89.4494 | 18.5551
CAM230402306178 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICAN | -89.2511 | 17.8607
CAM230402306086 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA | -89.3553 | 17.9723
CAM230402303874 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE PAYAN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XNANTUN Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. LA UBICACIÓN DEL PRIMER PUNTO DE LA LUMINARIA ES EN LA CALLE PAYAN ENTRE | -89.3927 | 18.5072
CAM230402303858 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA SE RECORRE APROXIM | -89.1347 | 18.4239
CAM230402310203 | Campeche | Calakmul | San José | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 24645 SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADOE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR SE TIENE Q | -89.3007 | 18.496
CAM230402303487 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. | -89.3964 | 18.5082
CAM230402303483 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLAVISTA, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y CONTINUA CON DIRECCIÓN AL OESTE POR 30 | -89.4003 | 18.501
CAM230402309618 | Campeche | Calakmul | San Juan del Río | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 24645 SAN JUAN DEL RÍO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , SAN JUAN DEL RIO SE ENCUENTRA UBICADOE 13.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJ | -89.2698 | 18.4898
CAM230402309597 | Campeche | Calakmul | Dos Arbolitos | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS ARBOLITOS, 24645 DOS ARBOLITOS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , DOS ARBOLITOS SE ENCUENTRA UBICADO A 14.432 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PA | -89.2603 | 18.4895
CAM230402303447 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HORMIGUERO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE OXPECMUL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL TRAMO DE LA REHABILITACIÓN SE TOMA LA AVENIDA CHICA | -89.3912 | 18.5007
CAM230402309557 | Campeche | Calakmul | Tierra Prometida | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TIERRA PROMETIDA, 24645 TIERRA PROMETIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , TIERRA PROMETIDA SE ENCUENTRA UBICADOE 14.432 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XP | -89.2598 | 18.4895
CAM230402303401 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CALLE PRINCIPAL VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZA 134 METROS CON DIRECCIÓN AL OESTE SOBRE LA CALLE HALALTUN HASTA LLEGAR A LA CALLE BALA | -89.3985 | 18.5055
CAM230402303577 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE 8 EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ESTA UBICADA LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL PUNTO SE TOMA LA AVENIDA CHICANA Y DOBLAR SOBRE LA CALLE | -89.3955 | 18.4997
CAM230402309508 | Campeche | Calakmul | Chamisal | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAMISAL, 24645 CHAMISAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y , CHAMISAL SE ENCUENTRA UBICADOE 13.734 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR SE TIENE QUE SALIR DE XP | -89.2673 | 18.4905
CAM230402310872 | Campeche | Calakmul | Xpujil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3973 | 18.5054
CAM230402303026 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CALLE PRINCIPAL VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE XPUJIL AVANZA 50 METROS AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE BALAKBAL POR DONDE INGRESARA POR | -89.3949 | 18.5085
CAM230402292054 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA ESTA APROXIMADAMENTE A 92 KILÓMETROS DE LA C | -89.2154 | 17.9939
CAM230402291523 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CARMEN SE ENCUENTRA UBICADO A 47.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.4149 | 18.1611
CAM230402279346 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE INGENIERO ECHEVERRÍA CASTELLOT 1 SE UBICA AL OESTE DE LA CABECER | -89.599 | 18.5326
CAM230402278685 | Campeche | Calakmul | Pablo García | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPU | -90.14 | 18.6212
CAM230402276720 | Campeche | Calakmul | Tepeyac | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL TEPEYAC CON CÓDIGO POSTAL 24644 SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 51.1 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILXMABEN | -89.3293 | 18.9286
CAM230402293485 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE AVENIDA CALAKMUL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO RICO Y AVENIDA CHICANA, LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. PARA LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION SE TOMA LA AVENIDA | -89.3915 | 18.5087
CAM230402276695 | Campeche | Calakmul | Concepción | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCEPCION ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL | -90.1333 | 18.6193
CAM230402293057 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO SE UBICA A | -89.4185 | 18.0643
CAM230402292908 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL APROXIMADAMENTE A 66 KM Y | -89.2975 | 18.0662
CAM230402292748 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE QUEDA EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL APROX | -89.2703 | 18.0173
CAM230402291412 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, | -89.1662 | 18.8211
CAM230402293973 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EJIDO KILOMETRO CIENTO VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 120ESTAUBICADO A 33 KILÓMETROSENDIRECCIÓN OESTE DE LAC | -89.6992 | 18.5188
CAM230402297365 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 77.5 KM | -89.3154 | 17.9942
CAM230402297266 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELHA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3259 | 18.9294
CAM230402296971 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL APROXIMADAMENTE A 66 KM Y | -89.2988 | 18.069
CAM230402294247 | Campeche | Calakmul | El Refugio | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL INGRESANDO A LA CARRETERA ES | -89.3716 | 18.8046
CAM230402296552 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE UBICA A 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA M | -89.4807 | 18.3288
CAM230302265246 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2847 | 17.8855
CAM230302255399 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SITUADO A 31.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE DE 23 MIN EN AUTOMÓ | -89.6187 | 18.5299
CAM230302265150 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LACABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 70.7KILÓMETROS. SA | -89.3601 | 17.9779
CAM230302253401 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO KILOMETRO CIENTO VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 120 ESTA UBICA | -89.6979 | 18.5195
CAM230302255100 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES ESTA UBICADO A 58 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL. SALIENDO DE XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CAL | -89.1807 | 18.219
CAM230302255061 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 48.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCALIDADES DE NUEVO CAMP | -89.4617 | 18.1193
CAM230302253328 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 76.9 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA F | -89.2703 | 18.1708
CAM230302256703 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRA UBICADA A 66.6 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA F | -89.2416 | 18.1767
CAM230302259552 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL CHICHONAL SE UBICA A 17.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA CALAKMUL EN | -89.553 | 18.5266
CAM230302265174 | Campeche | Calakmul | Blasillo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO D | -89.3118 | 18.1108
CAM230302265173 | Campeche | Calakmul | La Victoria | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 39.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE | -89.3866 | 18.2235
CAM230302265094 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 41.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABE | -89.4756 | 18.1502
CAM230302265093 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA | -89.4142 | 18.3763
CAM230302265091 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE CRISTÓBAL COLÓN SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 33.1 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL . SALIENDO | -89.4557 | 18.219
CAM230302265080 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 76.9 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA | -89.2687 | 18.1722
CAM230302253003 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ LOS CHINOS SE ENCUENTRA UBICADO A 89.5 KILÓMETROS DE LA CABE | -89.2874 | 18.035
CAM230302246112 | Campeche | Calakmul | Xbonil | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE XBONIL SE ENCUENTRA SITUADO A 86.9 KM EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVEZANDO LOS EJIDOS DE | -90.1702 | 18.6368
CAM230302246929 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO | -89.3152 | 18.432
CAM230302247627 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GUILLERMO PRIETO, 24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO SE RECORRE UNA DISTANCIA DE 64 KM. SALIENDO DE LA LOCALIDAD | -89.3441 | 18.1761
CAM230302247834 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADO A 57.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO L | -89.3808 | 18.056
CAM230302247816 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO LA MANCOLONA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2934 | 18.8196
CAM230302246437 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE X | -89.4452 | 18.5079
CAM230302246436 | Campeche | Calakmul | Nuevo Progreso | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO SE ENCUENTRA UBICADA A 52.6 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -89.2461 | 18.2661
CAM230302247736 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE QUINTANA ROO EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JERUSALEN Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA SE RECO | -89.1367 | 18.4197
CAM230302249114 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAÍSO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO QUEDA APROXIMADAMENTE A 73 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO | -89.2391 | 18.1131
CAM230202229071 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MU | -89.4334 | 18.4507
CAM230202228979 | Campeche | Calakmul | Becán | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE TERCERA CALLE, LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ | -89.4626 | 18.5129
CAM230202228944 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24647 LOS PINOS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.2686 | 17.8685
CAM230202228890 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE ALGIBER Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA | -89.2784 | 17.8597
CAM230202228804 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CUARTA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 KM | -89.3094 | 18.239
CAM230202224982 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ UN | -89.3523 | 18.1338
CAM230202224881 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICA | -89.3529 | 17.873
CAM230202225171 | Campeche | Calakmul | Pablo García | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPU | -90.1401 | 18.6212
CAM230202225109 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECOR | -90.1344 | 18.6246
CAM230202224992 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLES Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE UBICA EN LA LOCAL | -89.4202 | 18.0651
CAM230202228898 | Campeche | Calakmul | El Porvenir | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 24645 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICAN | -89.4654 | 18.5588
CAM230202228894 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | CALLE TABASCO EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 102 KM. SALIENDO DE LA CABEC | -89.1716 | 17.8855
CAM230202219688 | Campeche | Candelaria | Tres de Mayo Dos | CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES DE MAYO DOS, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CALLE PRINCIPAL2. 3 EN LA CALLE DE ENMEDIO3. 5 EN LA ULTIMA CALLE | -90.462 | 18.0301
CAM230202219661 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA PRIMERA CALLE DEL PUEBLO2. 10 EN LA SEGUNDA CAL | -91.0626 | 18.2214
CAM230202219623 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1.10 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL DEL PUEBLO2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE VERTICAL DEL | -90.8121 | 17.9182
CAM230202219507 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA AVENIDA PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE DEL PUEBLO3. 11 EN LA Q | -91.0992 | 18.2767
CAM230202219436 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA AVENIDA PRINCIPAL2. 5 EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE | -90.8477 | 17.888
CAM230202219319 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | CALLE PRINCIPAL EJIDO TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CAALLE3. 5 EN LA PRIMERA CALLE HORIZONTAL4. 5 | -90.6486 | 17.9735
CAM230202219177 | Campeche | Candelaria | El Chilar | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHILAR, 24333 EL CHILAR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA PRIMER CALLE HASTA EL FONDO2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE HASTA EL FONDO3. 10 EN LA TER | -90.8382 | 18.1553
CAM230202218563 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | CALLE PRINCPAL EJIDO EL MACHETAZO, 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 10M DEL CAMPO DE FUTBOL3. A UN LADO DE | -91.1997 | 18.0202
CAM230202217723 | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A LADO DE LA TIENDA DE COLOR AZUL2. A 20M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3. A 30M | -90.37 | 17.9249
CAM230202215904 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | CALLE PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 3 VIVIENDAS A 300 M DE LA SALIDA A NUEVO COAHUILA 3 VIVIENDAS A 400 M | -90.8138 | 17.8884
CAM230202215623 | Campeche | Candelaria | Solidaridad | CALLE PRINCPAL EJIDO SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 20 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 2 VIVIENDAS A 400 M DE LA E | -90.4087 | 17.8456
CAM230202215616 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 24346 SANTA ROSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 300 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES1 VIVIENDA A 300 M DE LA ENT | -90.471 | 17.8266
CAM230302250694 | Campeche | Candelaria | La Ilusión | CALLE PRINCPAL EJIDO LA ILUSIÓN, 24348 LA ILUSIÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA COMISARIA EJIDAL ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD, ENF | -90.326 | 18.1274
CAM230302250683 | Campeche | Candelaria | La Peregrina | CALLE PRINCPAL EJIDO LA PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DE LA COMISARIA EJIDAL 3 VIVIENDAS ENFRENTE DEL TAN | -90.3727 | 18.0613
CAM230302250671 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. PRIMERA CASA A LA ENTRADA DEL PUEBLO DONDE SE ENCUENTRA UN TOPE AUN LADO DEL POLIFU | -90.8052 | 18.2515
CAM230302250869 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | CALLE PRINCPAL EJIDO TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CALLE BENITO JUAREZ JUSTO SIERRA MENDEZ VENUSTIANO CARRANZA SN SE ENCUENTRA EL TANQUE UBICADO | -90.6477 | 17.9741
CAM230302250860 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PABLO GARCIA.SE ENCUENTRA UBICAD | -90.9249 | 18.0772
CAM230402339319 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 16, COLONIA GUANAJUATO | -91.0401 | 18.1867
CAM230402304325 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 4 CUADRAS AL NORTE Y | -90.777 | 17.8893
CAM230402299048 | Campeche | Candelaria | La Fortuna | CALLE PRINCPAL EJIDO LA FORTUNA, 24333 LA FORTUNA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. DE LA ENTRADA ALA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL SEGUNDA CALLE CONTRA ESQUINA CASA COLOR AZUL AUN | -90.9814 | 18.2722
CAM230402296688 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA GRUPO VILLAMON SE ENCUENTRA LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA CUAUH | -91.0443 | 18.1856
CAM230402296549 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | CALLE PRINCPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA | -90.8657 | 17.9722
CAM230302257685 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRINCPAL CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA ACALAN. A 200 MTS AL ESTE D | -91.0428 | 18.1995
CAM230302265643 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.0463 | 18.1835
CAM230302265642 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.0463 | 18.1835
CAM230302250877 | Campeche | Candelaria | La Lucha | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 100 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA. | -91.2436 | 18.0713
CAM230302250693 | Campeche | Candelaria | Tres Piedras | CALLE PRINCPAL EJIDO TRES PIEDRAS, 00000 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE BRECHA SIN NOMBRE. Y BRECHA SIN NOMBRE., BRECHA SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL 4 VIVIENDAS A 200 M DE LA CAASA DE SA | -90.3744 | 18.1228
CAM230302250690 | Campeche | Candelaria | La Tigra | CALLE PRINCPAL EJIDO LA TIGRA, 00000 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA TIENDA DICONSA 4 VIVIENDAS ENFRENTE DE LA COMISARIA Y 3 | -90.3253 | 17.832
CAM230302250686 | Campeche | Candelaria | Laguna de Oro | CALLE PRINCPAL EJIDO LAGUNA DE ORO, 00000 LAGUNA DE ORO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 4 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO2 VIVIENDAS EN LA SALIDA HACIA | -90.2732 | 17.879
CAM230302250685 | Campeche | Candelaria | La Unión (Dos Arroyos) | CALLE CENTRO EJIDO LA UNIÓN DOS ARROYOS, 24346 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE EL ARROYO Y CALLE LAS FLORES, CALLE 24 DE MAYO SE REALIZARAN 3 TECHOS ENFRENTE DE LA CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA 2 VIVIENDA | -90.3069 | 17.9578
CAM230302250680 | Campeche | Candelaria | La Tómbola | CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN FRENTE DEL PARQUE A LADO DERECHO DEL PARQUE A LA SEGUNDA CUADRA, ATRAS DEL PARQUE A MEDIA | -90.3483 | 18.0104
CAM230302250678 | Campeche | Candelaria | El Mirador Primero | CALLE PRINCPAL EJIDO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN FRENTE DEL PANTEÓN A LADO DERECHO DEL PANTEÓN ENFRENTE DE ABARROTES VIRGEN | -90.3195 | 18.0231
CAM230302250677 | Campeche | Candelaria | Arroyo Veinticuatro de Mayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A LA ENTRADA DEL PUEBLO AV. PRINCIPAL SEGUNDA CUADRA AV. P | -90.2655 | 17.9576
CAM230302250674 | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | CALLE PRINCPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. PRIMERA CASA A LA ENTRADA DEL PUEBLO MANO IZQUIERDA CALLE PRINCIPAL AUN LADO DE LA | -90.6019 | 17.8342
CAM230302250669 | Campeche | Candelaria | Tres de Mayo Dos | CALLE PRINCPAL EJIDO TRES DE MAYO DOS, 24345 TRES DE MAYO DOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CARRETERA LA ESMERALDA EL DESTINO MANO IZQUIERZA EZQUINA DE DONDE INICIA CAMINO C | -90.4617 | 18.0289
CAM230302250654 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | CALLE PRINCPAL EJIDO EL TAZIZTAL, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. DE LA CALLE DE LA TIENDA LAS MARRAVILLAS A 150 METROS MANO IZQUIERDA ALADO DEL PRESCOLAR, D | -90.4635 | 18.0314
CAM230302245104 | Campeche | Candelaria | La Esperancita | CALLE PRINCPAL EJIDO LA ESPERANCITA, 24344 LA ESPERANCITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. TIENDA DE ABARROTES ENFRENTE DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD A 100 METROS A MANO D | -90.5491 | 18.4382
CAM230302250881 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRINCPAL EJIDO TRES PODERES, 24330 EL RANCHITO [RESTAURANTE], CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 150 MTS AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA 3 PODERES | -91.0231 | 18.1865
CAM230302250866 | Campeche | Candelaria | Monclova | CALLE PRINCPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL BANCO BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE MONCLOVA Y ENFRENTE DE LA CANCHA DE | -90.8248 | 18.0556
CAM230302250854 | Campeche | Candelaria | La Peregrina | CALLE PRINCPAL EJIDO LA PEREGRINA, 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LOS ARCOSLOS POLLITOSLOS ANGELES EN LA ESQUINALOS POLLITOSMIGUEL HIDALGO Y COSTILLALOS AR | -90.3698 | 18.0604
CAM230202219168 | Campeche | Candelaria | El Pocito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL POCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA PRIMERA AVENIDA2.10 EN LA SEGUNDA AVENIDA3. 10 EN LA TERCERA AVENIDA4. 5 ENTRE LA | -90.8234 | 18.2167
CAM230202217669 | Campeche | Candelaria | Tres Reyes | CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES REYES, 24346 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A 50M DE LA SALIDA DEL PUEBLO2. A LADO DE LA TIENDA DICONSA3. A UN COSTADO DE LA CANCHA DE U | -90.384 | 17.8809
CAM230202215680 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | CALLE PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE REALIZARAN 4 VIVIENDAS A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A 200 M DE LA CASA DE SALUD DE | -90.7355 | 18.1721
CAM230202219679 | Campeche | Candelaria | La Florida (El Cuatro) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA EL CUATRO, 24336 LA FLORIDA (EL CUATRO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 8 EN LA CALLE PRICIPAL A ORILLAS DEL PUEBLO2. 3 EN LA PRIMER CUADRA | -91.0145 | 18.0824
CAM230202219455 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE PRINCIPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CARRETERA2. 5 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL3. 5 EN LA SEGUNDA CA | -91.0293 | 18.1472
CAM230202219446 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | CALLE PRINCIPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 3 EN LA PRIMERA CALLE DE LA ENTRADA2. 5 EN LA SEGUNDA CALLE3. 5 EN LA TERCER CALLE | -90.8658 | 17.97
CAM230202219402 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA CARRETERA FEDERAL2. 10 EN LA PRIMER CALLE HORIZONTAL3. 10 EN LA SEGUNDA CA | -90.9524 | 18.2428
CAM230202219395 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | CALLE PRINCIPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE DEL CENTRO2. 10 EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO AL PUEBLO3. 10 EN LA SEGUNDA | -90.9968 | 18.1895
CAM230202219359 | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 6 EN LA PRIMER CALLE HORIZONTAL2. 6 EN LA SEGUNDA CALLE HORIZONTAL3. 10 EN LA TER | -90.3706 | 17.9251
CAM230202218658 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.0463 | 18.1835
CAM230202217718 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 50M DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO2. A 30M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3 | -90.4674 | 17.9648
CAM230202217644 | Campeche | Candelaria | La Ilusión | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ILUSIÓN, 24348 LA ILUSIÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1.A LADO DE LA IGLESIA2. A 5M DE LA TIENDA DEL PUEBLO3. A UN COSTADO DEL CORRAL4. A 5M DE LA | -90.326 | 18.1274
CAM230202217636 | Campeche | Candelaria | El Paraguas | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA ENTRADA DEL PUEBLO2. A 5M DE LA TIENDA 3. A 10 M DEL CORRAL4. A UN C | -90.3171 | 18.0504
CAM230202217527 | Campeche | Candelaria | Los Limones | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LIMONES, 24336 LOS LIMONES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA IGLESIA2. A 5M DE LA SALIDA DEL PUEBLO3. A 10 M DE LA TIENDA4. A 20M | -91.0232 | 18.1051
CAM230202217500 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 30M DE LA TIENDA DICONSA2. A 30M DE LA ESCUELA PRIMARIA3. A 100M DE LA IGLESIA CATO | -90.7386 | 18.2933
CAM230202217434 | Campeche | Candelaria | El Mamey | CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA 1. A 100 M DE LA CANCHA DE USOS M2 A 400 M DE LA COMISARIA EJIDAL 3 A 20 M D | -90.9373 | 17.9884
CAM230202215656 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN A 300 M DE LA CANCHA EJIDAL 2 VIVIENDAS SE REALIZARA A 200 M DE | -90.4447 | 17.866
CAM230202218561 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | CALLE PRINCPAL EJIDO CUAUHTÉMOC, 24336 CUAUHTÉMOC, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDAS SE REALIZARA NA 300 M DE LA COMISARIA EJIDAL 2 VIVIENDAS A 500 M DE LA CASA DEL C | -91.275 | 18.0425
CAM230202219480 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 7 EN LA CAALLE 18 DE MARZO2. 7 EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA3. 5 EN LA CALLE 21 DE MARZO | -91.1275 | 18.0227
CAM230202219469 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 15 EN LA CARRETERA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO2. 10 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL DEL PU | -90.7359 | 18.1725
CAM230202217709 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RAMONAL, 24334 EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 50M DE LA SALIDA Y ENTRADA DEL PUEBLO2. A 10M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES3 A 5M DE L | -90.6603 | 17.8371
CAM230202219238 | Campeche | Candelaria | San Rafael del Río Caribe | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1.10 EN LA CALLE DE ENMEDIO DEL PUEBLO2. 5 EN LA PRIMER CALLE | -90.7331 | 18.2585
CAM230202217700 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES2. A 10M DEL CAMPO DE FUTBOL3. A U | -90.6689 | 17.8257
CAM230202217678 | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA TORTILLERIA2. A 5M DE LA FRUTERIA3. A 10M DEL CAMPO4. A 5M DE LA CA | -90.6011 | 17.8327
CAM230202219206 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO AL PUEBLO HASTA EL FONDO2. 10 EN LA PRIMER CALLE3. 10 EN | -90.9751 | 17.8406
CAM230202217660 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 24346 SANTA ROSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A UN COSTADO DE LA SALIDA PRINCIPAL2. A 5M DE LA TORTILLERIA3. A 10M DE LA TIENDA DICONSA | -90.4707 | 17.8268
CAM230202217653 | Campeche | Candelaria | La Tigra | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TIGRA, 24346 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 5M DE LA TORTILLERIA2. A LADO DE LA TIENDA DICONSA3. A 5M DE LA TORTILLERIA4. A UN COSTADO | -90.3255 | 17.8331
CAM230202219159 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA PRIMERA AVENIDA2. 10 EN LA SEGUNDA AVENIDA3. 5 A LA PRIMERA CALLE4. 5 | -90.8063 | 18.2517
CAM230202217553 | Campeche | Candelaria | Tres Piedras | CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES PIEDRAS, 24346 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 10M DE LA ENTRADA DEL PUEBLO2. A UN COSTADO DE LA TIENDA3. A 10M DEL CORRAL4. A 15M | -90.3744 | 18.1228
CAM230202215913 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE PIPILA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CUAUTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LIBERTAD SE REALIZARA EN 2 VIVIENDAS EN LA CALLE CUAUTLA 3 VIVIENDAS EN LA C | -90.8462 | 17.8888
CAM230202219713 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE YUCATAN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE FRANCISCO LOPEZ SERRANO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE A 171 MTS AL OESTE DE CARLS PIEZZASE EN | -91.0295 | 18.1467
CAM230202219632 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL2. 10 EN LA SEGUNDA CALLE3. 10 EN LA TERCER CALLE | -90.9449 | 18.0991
CAM230202218687 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.0463 | 18.1835
CAM230102207810 | Campeche | Candelaria | San Juan | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 158 ESTE Y A 40 M AL SUR | -90.5012 | 18.4482
CAM230102207455 | Campeche | Candelaria | El Tigre | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TIGRE, 24334 EL TIGRE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA FRENTE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD EL TIGRE Y A 250 M DE LA CASA DE S | -90.8348 | 18.1327
CAM240102348590 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle 20, Centro, 24100 | -91.8358 | 18.6379
CAM240102348588 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle 20, Centro, 24100 | -91.839 | 18.6413
CAM240102348549 | Campeche | Carmen |  | Calle 42-E 69 Tacubaya CP. 24180 | -91.8173 | 18.6436
CAM240102348594 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348593 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348586 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle 42-E 69 Tacubaya CP. 24180 | -91.8173 | 18.6436
CAM240102348585 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348583 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle 42-E 69 Tacubaya CP. 24180 | -91.8173 | 18.6436
CAM240102348578 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348562 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle Ingenieros S/N, Campeche, Colona Solidaridad, 24155 | -91.782 | 18.6434
CAM240102348597 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348582 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348573 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348571 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | -91.825 | 18.6601
CAM240102348420 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA CRISTOBAL COLÓN CHAMPOTÓN CAMPECHE | -90.7157 | 19.3451
CAM240102343773 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 19 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 15, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y AHÍ SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA. | -89.8369 | 19.7447
CAM240102343803 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE 18 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN CARRTERA HOPELCHEN XPUJIL LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE UKUM LA OBRA INICIA EN L | -89.3355 | 19.2401
CAM240102351206 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63B ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65 | -90.7481 | 18.6146
CAM240102351206 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63A ENTRE CALLE 55 Y CALLE 44 | -90.7513 | 18.6152
CAM240102342424 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XMULTUN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZCAN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. UBICADO EN LA COLONIA BUGAMBILIA. TOMAR LA AVENIDA CALA | -89.39 | 18.5045
CAM240102350080 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330 | -91.0473 | 18.1845

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM18180201083011 | Obra | HAE-HABITAT-006-2018 | JORGE CARLOS JESUS CACERES TOLOSA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2035646.96 | 2035646.96
CAM18180201083038 | Obra | HAE-R-33-SC-009-2018 | ALONSO PIRRON CANTARELL | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1246795.45 | 1246795.45
CAM18180201083049 | Obra | HAE-R-33-SE-027-2018 | ARQ. RAMSES PAZOS ARJONA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 360749.55 | 360749.55
CAM180301386756 | Obra | HAE-FAFEF-002-2018 | GFRUPO CONRENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2426738.48 | 2426738.48
CAM180301327717 | Obra | HAE-R-33-SG-014-2018 | ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 490687.5 | 490687.5
CAM180301392771 | Obra | HAE-CDI-SD-003-2018 | SOLMOR SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2096136.43 | 2096136.43
CAM180301386802 | Obra | HAE-FAFEF-001-2018 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2773072.25 | 2773072.25
CAM180301392726 | Obra | HAE-CDI-SD-001-2018 | ERIKA DEL ROSARIO GARCIA NIETO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2097078.54 | 594172.29
CAM200301714491 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714467 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714470 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714479 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020 | CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714480 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714489 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714490 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714496 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020 | PLISCOM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714513 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020 | CARLOS FRANCISCO UC SIERRA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714517 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875016 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875017 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875020 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875024 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875026 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875033 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875035 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020 | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875048 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885933 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 686316.6 | 686316.6
CAM210201911238 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-08/2021 | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 346174.14 | 346174.14
CAM210201911279 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-08/2021- | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 308627.86 | 308627.86
CAM210201911295 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-08/2021-- | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 398986.14 | 398986.14
CAM210201918817 | Servicios | IND/MANTTO/2021 | MARTIN ALBERTO LOPEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 295588.53 | 295588.53
CAM210201938584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938589 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749903.16 | 749903.16
CAM210201935610 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 155458.6 | 155458.6
CAM210201935633 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-1 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 323528.48 | 323528.48
CAM210201935646 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-2 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 149383.59 | 149383.59
CAM210201935664 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-3 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 87940.52 | 87940.52
CAM210201935688 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-4 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 108909.88 | 108909.88
CAM210201938587 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455203.24 | 455203.24
CAM210201935696 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-5 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 101961.15 | 101961.15
CAM210201935700 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-6 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 37519.09 | 37519.09
CAM210301999805 | Obra | CLK-DOP-FAFEF-IR-001/2021 | MARTHA MARIA LEON HERRERA | MUNICIPIO DE CALKINI | 1499072 | 1499072.0
CAM210301999778 | Obra | CLK-DOP-R23-IR-008/2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 1163048.83 | 1163048.83
CAM210301945166 | Obra | CLK-DOP-R23-AD-006/2021 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 243005.92 | 243005.92
CAM210301960631 | Adquisiciones | HAC/DA/FISM-DF/002/2021- | DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 562181.09 | 562181.09
CAM210301986569 | Obra | CLK-DDSRE-FISM-IR-18/2021 | MARTHA MARIA LEON HERRERA | MUNICIPIO DE CALKINI | 1518425.71 | 1518425.71
CAM210301988020 | Adquisiciones | HAC/DA/FISM-DF/002/2021 | DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 1077213.78 | 1077213.78
CAM210302000568 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000570 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000571 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302000572 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000579 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000580 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021 | WILLIAM JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 850806.43 | 850806.43
CAM210402052921 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1296437.95 | 1296437.95
CAM210402052923 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 845727.46 | 845727.46
CAM210402052926 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220202086539 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 348774.64 | 348774.64
CAM220202086541 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 847111.68 | 847111.68
CAM220302131354 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022 | INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1427664.54 | 1427664.54
CAM220302131350 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 173504.26 | 173504.26
CAM220302131351 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 173504.26 | 173504.26
CAM220302131352 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022 | MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1050217.82 | 1050217.82
CAM220402198097 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2773413.18 | 2773413.18
CAM220402198098 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112252.31 | 112252.31
CAM220402198105 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 411372.04 | 411372.04
CAM220402198106 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 944694.91 | 944694.91
CAM220402198107 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 316085.21 | 316085.21
CAM220402198109 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1117272.05 | 1117272.05
CAM220402198092 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022 | CURCONS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 566388.47 | 566388.47
CAM220402198094 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 778003.28 | 778003.28
CAM220402198096 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 565294.71 | 565294.71
CAM230102207459 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-015/2023 | Construcción e Ingenieria Especializada en Carreteras del Sureste, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 4367891.34 | 4367891.34
CAM230102207820 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-004/2023 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 2171793.99 | 2171793.99
CAM220402198100 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022 | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152978.48 | 152978.48
CAM220402198103 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022 | CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 282115.42 | 282115.42
CAM230102207453 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-005/2023 | Carlos Roberto Colli Colin | Municipio de Candelaria | 1222706.21 | 1222706.21
CAM230202217403 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2023 | Roberth Rene Mendez Torres | Municipio de Candelaria | 308677.57 | 308677.57
CAM230202218070 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-008-2023 | SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES CAMPECHANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1050330.46 | 1050330.46
CAM230202217532 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2023 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 273636.87 | 273636.87
CAM230202217543 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2023 1 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 172292.91 | 172292.91
CAM230202217547 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2023 2 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 272502.46 | 272502.46
CAM230202217730 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2023 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 270962 | 270962.0
CAM230202217733 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2023 1 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 270962 | 270962.0
CAM230202217739 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2023 2 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 270962 | 270962.0
CAM230202217840 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2023 2 | Beatriz del Angel Felix | Municipio de Candelaria | 271205.1 | 271205.1
CAM230202215637 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-025/2023 | Francisco Javier Sanchez Lopez | Municipio de Candelaria | 528847.19 | 528847.19
CAM230202215640 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-025/2023 1 | Francisco Javier Sanchez Lopez | Municipio de Candelaria | 528847.19 | 528847.19
CAM230202217904 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2023 1 | Beatriz del Angel Felix | Municipio de Candelaria | 271205.1 | 271205.1
CAM230202225089 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-002-2023-C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | municipio de calakmul | 1235939.55 | 1235939.55
CAM230202217439 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2023 1 | Roberth Rene Mendez Torres | Municipio de Candelaria | 333813.48 | 333813.48
CAM230202219867 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-051/2023 | Karen Liset Colli Colin | Municipio de Candelaria | 2917239.35 | 2917239.35
CAM230202217481 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2023 2 | Roberth Rene Mendez Torres | Municipio de Candelaria | 270644.37 | 270644.37
CAM230202218565 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-040/2023 | Francisco Javier Sanchez Lopez | Municipio de Candelaria | 653359.76 | 653359.76
CAM230202218570 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-040/2023 1 | Francisco Javier Sanchez Lopez | Municipio de Candelaria | 653359.75 | 653359.75
CAM230202217713 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2023 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 393931.55 | 422306.06
CAM230202217908 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2023 | Beatriz del Angel Felix | Municipio de Candelaria | 271205.1 | 271205.1
CAM230202215608 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-021/2023 | MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V. | Municipio de Candelaria | 1060106.81 | 1060106.81
CAM230202215612 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-022/2023 | Carlos Roberto Colli Colin | Municipio de Candelaria | 1061180.32 | 1061180.32
CAM230202215521 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-019/2023 | MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V. | Municipio de Candelaria | 1060433.55 | 1060433.55
CAM230202228955 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-004-2023-C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ | municipio de calakmul | 1647026.31 | 1647026.31
CAM230202232162 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-034-1-2023 | DANIEL ENRIQUE ROSADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 219067.36 | 219067.36
CAM230302250847 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-062/2023 | Ingeniería Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 724497.84 | 724497.84
CAM230302250853 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-062/2023 1 | Ingeniería Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 724497.83 | 724497.83
CAM230302250858 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-064/2023 | Jose Elias Razo Santiago | Municipio de Candelaria | 5377897.83 | 5377897.83
CAM230302269863 | Obra | DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-001/2023 | EVERT IVAN LIRA CHAY | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 556803.53 | 556803.53
CAM230302266790 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2023 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2897337.22 | 2897337.22
CAM230302266794 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-008-2023 | CONAVASUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 576882.58 | 576882.58
CAM230302266795 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 94149.07 | 94149.07
CAM230302266796 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-1-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100953.73 | 100953.73
CAM230302265081 | Obra | HAC-BANOBRAS-SF-IR-002-2023-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 999351.37 | 999351.37
CAM230302266825 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-075-2023 | CURCONS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3133246.81 | 3133246.81
CAM230302266843 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-062-2023 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8250103.26 | 8250103.26
CAM230302257692 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-072/2023 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 769775.33 | 769775.33
CAM230302257700 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-073/2023 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 426889.83 | 426889.83
CAM230302257647 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-068/2023 | Beatriz Asunción Poot Ek | Municipio de Candelaria | 6083190.65 | 6083190.65
CAM230302257051 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259137 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302266789 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2023 | CONAVASUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 249801.53 | 249801.53
CAM230302266791 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2023 | JORGE BECERRA DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 707759.26 | 707759.26
CAM230302266792 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 297089.69 | 297089.69
CAM230302266793 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-007-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455884.9 | 455884.9
CAM230302266797 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2023 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8303359.34 | 8303359.34
CAM230302266798 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-093-2023 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 383845.35 | 383845.35
CAM230402296853 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-079/2023 | Carlos Alonso Herrera Novelo | Municipio de Candelaria | 918103.37 | 918103.37
CAM230402296855 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-079/2023 1 | Carlos Alonso Herrera Novelo | Municipio de Candelaria | 2497011.29 | 2497011.29
CAM230402296085 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-075/2023 | Cindy Patricia Alfaro Rodriguez | Municipio de Candelaria | 2358367.79 | 2358367.79
CAM230402296577 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-077/2023 | Cindy Patricia Alfaro Rodriguez | Municipio de Candelaria | 2813948.67 | 2813948.67
CAM230402294644 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-084/2023 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 969962.9 | 969962.9
CAM230402294647 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-084/2023 1 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 132591.74 | 132591.74
CAM230402294649 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-084/2023 2 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 265041.28 | 265041.28
CAM230402294653 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-083/2023 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 2285515.29 | 2285515.29
CAM230402294231 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-090/2023 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 1343936.58 | 1343936.58
CAM230402294249 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-089/2023 | Jose Elias Razo Santiago | Municipio de Candelaria | 1346275.6 | 1346275.6
CAM230402294269 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-093/2023 | Guadalupe Salazar Vaca | Municipio de Candelaria | 1326695.93 | 1326695.93
CAM230402298085 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-080/2023 | Carlos Alonso Herrera Novelo | Municipio de Candelaria | 2939643.37 | 2939643.37
CAM230402294283 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-087/2023 | Jose Elias Razo Santiago | Municipio de Candelaria | 1356569.95 | 1356569.95
CAM230402294335 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-088/2023 | Construcciones, Proyectos e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 1351611.05 | 1351611.05
CAM230402294354 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-086/2023 | ARA Infraestructura y Servicios S.de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 1361224.68 | 1361224.68
CAM230402294361 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-091/2023 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 1338580.23 | 1338580.23
CAM230402294368 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-092/2023 | Jose Elias Razo Santiago | Municipio de Candelaria | 1378728.07 | 1378728.07
CAM230402294384 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-085/2023 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 1385835.56 | 1385835.56
CAM230402296501 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-074/2023 | Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 1827096.35 | 1827096.35
CAM230402284234 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-094/2023 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 1576349.07 | 1576349.07
CAM230402322015 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-007-2023-C | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1256437.13 | 1256437.13
CAM230402300578 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-076/2023 | Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 2602583.35 | 2602583.35
CAM230402300487 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-095/2023 | Carlos Alonso Herrera Novelo | Municipio de Candelaria | 2304225.93 | 2304225.93
CAM230402300938 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-082/2023 | Constructora del Sureste RAMSAT, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 2490084.32 | 2490084.32
CAM230402304448 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-096/2023 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 257724.6 | 257724.6
CAM230402300963 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-097/2023 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 2029445.49 | 2029445.49
CAM230402333482 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-138-2023 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 598400.86 | 598400.86
CAM230402333483 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-141-2023 | RODRIGO ANTONIO ROSADO OMMUNDSEN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 531723.87 | 531723.87
CAM230402333485 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-150-2023 | GRUPO TAURO CONSTRCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 545782.93 | 545782.93
CAM230402336535 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-26-2023-C | JUAN JOSE PAVÓN SOLIS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 799307.54 | 799307.54
CAM230402335774 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-20-2023-C | RAMÓN VILLA LICEA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5820434.06 | 5820434.06
CAM230402333486 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-156-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 357706.65 | 357706.65
CAM230402333487 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-158-2023 | SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 339923.42 | 339923.42
CAM230402333488 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-157-2023 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 227031.6 | 227031.6
CAM230402333499 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-204-2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169999.98 | 169999.98
CAM230402331598 | Obra | HAE-R-BANOBRAS-030-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 797675.49 | 797675.49
CAM230402330886 | Obra | HAC-BANOBRAS-SD-IR-001-2023-C | CONSTRUCCIONES VICEVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1976452.72 | 1976452.72
CAM230402333853 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-201-1-2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 141899.98 | 141899.98
CAM230402333854 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-203-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 451261.54 | 451261.54
CAM230402333855 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-205-2023 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1374425.04 | 1374425.04
CAM230402333856 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-207-2023 | CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1370675 | 1370675.0
CAM230402333859 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-184-2023 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 514428.12 | 514428.12
CAM230402333860 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-186-1-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 274492.59 | 274492.59
CAM230402333861 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-186-2-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199403.49 | 199403.49
CAM230402333862 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-191-2023 | ALEJANDRO VARGAS CASTILLO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 390978.68 | 390978.68
CAM230402333863 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-193-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 347735.59 | 347735.59
CAM230402333864 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-193-1-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 353159.09 | 353159.09
CAM230402333865 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-195-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 380799.5 | 380799.5
CAM230402333866 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-195-1-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 433640.4 | 433640.4
CAM230402333867 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-196-2023 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 400918.71 | 400918.71
CAM230402333868 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-206-2023 | ARTURO CORREA REYES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2994735.04 | 2994735.04
CAM230402335811 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-28-2023-C | ROMÁN HUMBERTO CRIOLLO TAPIA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1599703.94 | 1599703.94
CAM230402333845 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-146-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 430341.76 | 430341.76
CAM230402333846 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-183-2023 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 325024.85 | 325024.85
CAM230402333847 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-186-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 195688.38 | 195688.38
CAM230402333848 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-187-2023 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 723788.29 | 723788.29
CAM230402333849 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-190-2023 | JORGE BECERRA DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 484151.79 | 484151.79
CAM230402333851 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-197-2023 | DECOCON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2064851.56 | 2064851.56
CAM230402333852 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-201-2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 256396.82 | 256396.82
CAM230402336373 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-24-2023-C | FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3755951.44 | 3755951.44
CAM230402333489 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-173-2023 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 425948.06 | 425948.06
CAM230402333490 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-175-2023 | GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 381003.11 | 381003.11
CAM230402333491 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-182-2023 | WILBERTH MANUEL GALA NOVELO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 762453.85 | 762453.85
CAM230402333492 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-185-2023 | ANIELKA NOVELO ANGUAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 377974.99 | 377974.99
CAM230402333493 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-185-1-2023 | ANIELKA NOVELO ANGUAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 180615.49 | 180615.49
CAM230402333494 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-189-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 364247.26 | 364247.26
CAM230402333496 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-192-2023 | JORGE BECERRA DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 454883.93 | 454883.93
CAM230402333498 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-200-2023 | JOSE NEFTALY TAMAYO ALCOCER | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 454915.75 | 454915.75
CAM230402335777 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-21-2023-C | FRACTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6125698.72 | 7023625.86
CAM240102348868 | Obra | MCC-DOP-FOPET-LP-001-24 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE SAS DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3708406.97 | 3708406.97
CAM240102344842 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-001/2024 | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1875979.32 | 1875979.32
CAM240102349546 | Obra | HAC-FORTAMUN-SC-ADJ-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 249158.72 | 249158.72
CAM240102345004 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-IR-02/2024 | LIRA GONGORA ASESORES SAS CV | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 876778.46 | 263033.54
CAM240102344228 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-07/2024 | ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2999947.36 | 2999947.36
CAM240102344288 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-09/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 3103495.56 | 3103495.56
CAM240102342784 | Arrendamientos | HAD-DA-FAISMUN-ARRDTO-11/2024 | DULFARY SINAI QUEB DUCKETT | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 575334.96 | 575334.96
CAM240102344374 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-09/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 3103495.56 | 3103495.56
CAM240102342446 | Obra | HAC-BANOBRAS-SF-ADJ-001-2024-C | victoria adriana calderon canche | municipio de clakamul | 1102345.62 | 1102345.62
CAM240102343668 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-01/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2999911.68 | 2999911.68
CAM240102349094 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-1-2024 | PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 56879626.2 | 5.68796262E7
CAM240102343718 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-02/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2499886.07 | 2499886.07
CAM240102349141 | Adquisiciones | IC 2024-1 | COMERCIALIZADORES PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DZIBALCHEN SA DE CV | INSTITUTO CAMPECHANO | 871624 | 871624.0
CAM240102342940 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-004-2024 | COVILH. S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3016537.76 | 3016537.76
CAM240102342948 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM240102342957 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM230402317769 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-055-2023. | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 933034.96 | 933034.96
CAM240102342560 | Arrendamientos | HAH-DGA-FAISMUN-U9-IND-001-2024 | JUAN CARLOS CONTRERAS CHABLE | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1429111.46 | 1429111.46
CAM240102342966 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM200401875047 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1982630.76 | 1982630.76
CAM200401875045 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020 | M.J. GARCIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1906211.05 | 1906211.05
CAM200401875034 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1130146.27 | 1130146.27
CAM200401875029 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1099560.78 | 1099560.78
CAM200301714516 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 762316.39 | 762316.39
CAM210402052924 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1091013.66 | 1091013.66
CAM210302000574 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1091203.2 | 1091203.2
CAM210302000565 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021 | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849610.2 | 849610.2
CAM210302000564 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 932684.88 | 932684.88
CAM210201938581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 666526.33 | 666526.33
CAM210101885935 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 544218.72 | 544218.72
CAM220402198108 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-1-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 184328.14 | 184328.14
CAM220402198093 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2022 | GONZALEZ HEREDIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 508478.85 | 508478.85
CAM220402198095 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 859968.22 | 859968.22
CAM220202086536 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022 | PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 724254.67 | 724254.67
CAM230402335844 | Obra | DZB-DUOP-R23-AD-003/2023 | CONTRUCTORA TRIZCAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 181255.58 | 181255.58
CAM230402302147 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-AD-12/2023 | CONSTUCCIONES ESPECIALIZADAS LOJIBAROS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 846350.7 | 846350.7
CAM230402287540 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-025/2023 | CAMINOS SERVAN .S DE R. L. DE C.V | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 344940.72 | 344940.72
CAM230402332680 | Obra | DZB-DUOP-FORTAMUN-IR-002/2023 | LAURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1961011.48 | 1961011.48
CAM230402335784 | Obra | DZB-DUOP-R23-AD-002/2023 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 588646.53 | 588646.53
CAM230202218801 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-005/2023 | JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHI | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 378690.09 | 378690.09
CAM230202220133 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-007/2023 | FERNANDO ALBERTO PECH COUOH | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1034080.96 | 1035080.96
CAM230402305938 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C027/2023 | YURI CRESCENCIA JIMENEZ ALEJO | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 468885.56 | 468885.56
CAM230402291468 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C026/2023 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1441561.48 | 1441561.48
CAM230402333775 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333770 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333767 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333764 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-21-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 23338.04 | 23338.04
CAM230402333761 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-18-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19929.96 | 19929.96
CAM230402333758 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-15-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333755 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-12-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19678.24 | 19678.24
CAM230402333752 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-9-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19737.4 | 19737.4
CAM230402333750 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-7-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19779.16 | 19779.16
CAM230402333747 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-4-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19745.52 | 19745.52
CAM230402333743 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333740 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112595.4 | 112595.4
CAM230402333737 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-7-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52594.4 | 52594.4
CAM230402333735 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-5-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 66642 | 66642.0
CAM230402333731 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 53943.48 | 53943.48
CAM230402333724 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-19-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333721 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-16-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333715 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-10-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333712 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402328181 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-2 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 97053.7 | 97053.7
CAM230402333708 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333703 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-7-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333700 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-4-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333697 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-1-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 372339.68 | 372339.68
CAM230402333694 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-6-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333691 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333689 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333686 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 21732.36 | 21732.36
CAM230402333683 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-22-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333679 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-18-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333674 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-13-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333671 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-10-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19986.8 | 19986.8
CAM230402333668 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-6-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333661 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-037-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 578619.6 | 578619.6
CAM230402333658 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-033-2-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 134181.84 | 134181.84
CAM230402333656 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-033-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333652 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333651 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333648 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 90273.98 | 90273.98
CAM230402323801 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 253960.22 | 253960.22
CAM230402333646 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-4-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333643 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333640 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-027-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333632 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333630 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 38193 | 38193.0
CAM230402333627 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 54061.8 | 54061.8
CAM230402333625 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333622 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-016-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 266600.48 | 266600.48
CAM230402333618 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-012-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333586 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-008-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183338 | 183338.0
CAM230402333581 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-007-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333576 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-8-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333573 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333572 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333566 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333562 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333556 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-170-2023 | CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 756764.23 | 756764.23
CAM230402333553 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-160-2023 | SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 548968.47 | 548968.47
CAM230402333549 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-148-1-2023 | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1435904.4 | 1435904.4
CAM230402333545 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-122-2023 | CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1115356.31 | 1115356.31
CAM230402333543 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-111-2023 | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348980.1 | 1348980.1
CAM230402333538 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-178-2023 | MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1198347.02 | 1198347.02
CAM230402333535 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-167-2023 | CONAVASUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2016131.91 | 2016131.91
CAM230402333532 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-162-2023 | PROMUEVE INSFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2490317.2 | 2490317.2
CAM230402333529 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-148-2023 | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 927152.26 | 927152.26
CAM230402333525 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-137-2023 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 748664.72 | 748664.72
CAM230402333524 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-135-2023 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518760.67 | 518760.67
CAM230402333520 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-130-2023 | JUAN MANUEL CUEVAS GUTIERREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 886646.68 | 886646.68
CAM230402333514 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-124-2023 | JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1427967.82 | 1427967.82
CAM230402333507 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-116-2023 | COMPAÑÍA CAMPECHANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1224802.46 | 1224802.46
CAM230402333503 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-109-2023 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3798639.94 | 3798639.94
CAM230402336201 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-23-2023-C | CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 967243.23 | 967243.23
CAM230402335918 | Servicios | CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-13-2023-C | CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 492755.47 | 492755.47
CAM230402327171 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-5 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 40739.8 | 40739.8
CAM230402327145 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-1 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 92307.29 | 92307.29
CAM230402327136 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-1 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 101986.35 | 101986.35
CAM230402335795 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-22-2023-C | MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10764331.38 | 1.076433138E7
CAM230402335780 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-16-2023-C | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3565813.76 | 3565813.76
CAM230402335739 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-39-2023 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 3241947.8 | 3241947.8
CAM230402335334 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-20-2023 | CONSTRUCCIONES CENTURIÓN, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 12639446.25 | 1.263944625E7
CAM230402334468 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-44-2023 | CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 2579946.29 | 2579946.29
CAM230402326406 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-4 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 202656.55 | 202656.55
CAM230402326401 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-2 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 405313.07 | 405313.07
CAM230402326391 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 102772.15 | 102772.15
CAM230402333882 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-078-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 308000 | 308000.0
CAM230402333879 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-075-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 579475.1 | 579475.1
CAM230402333877 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-035-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 915858.28 | 915858.28
CAM230402333873 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-072-2023 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 111204.56 | 111204.56
CAM230402333870 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-EMS-136-2023 | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 498138.73 | 498138.73
CAM230402333841 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-181-2023 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 676770.73 | 676770.73
CAM230402333838 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-102-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333831 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-12-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19952 | 19952.0
CAM230402333827 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-8-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19861.52 | 19861.52
CAM230402333824 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-5-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333823 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19836 | 19836.0
CAM230402333820 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19961.28 | 19961.28
CAM230402333817 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-093-2023 | MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 414478.02 | 414478.02
CAM230402333814 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-070-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 399872.88 | 399872.88
CAM230402333809 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-064-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 54181.28 | 54181.28
CAM230402333806 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 55831.96 | 55831.96
CAM230402333804 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 120860.4 | 120860.4
CAM230402333802 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333800 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 133272.4 | 133272.4
CAM230402333798 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333795 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333791 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-2-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333788 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-5-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333777 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 46851.24 | 46851.24
CAM230402333659 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-034-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 257566.4 | 257566.4
CAM230302238643 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-17 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 74437.71 | 74437.71
CAM230302236833 | Obra | HAC_FISE_SC_IR_001_2023_C | ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1499873.77 | 1499873.77
CAM230302238497 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-10 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238494 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-9 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238481 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-4 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238474 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-1 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 101328.3 | 101328.3
CAM230302238470 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-8 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238467 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-7 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238463 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-5 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238455 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 102772.15 | 102772.15
CAM230302236640 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230202214376 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-18 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 110792.44 | 110792.44
CAM230202214366 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-13 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 53174.68 | 53174.68
CAM230202214308 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-6 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 43700.62 | 43700.62
CAM230302238398 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 308661.13 | 308661.13
CAM230302236484 | Obra | FISE_CT_C_LP_014_2023 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE. S. A. S DE C. V. | MUNICIPIO DE CARMEN | 3853825.32 | 3853825.32
CAM230302236481 | Obra | HAC_DOPDU_FISE_002_2023 | CINDY PATRICIA ALFARO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CANDELARIA | 850900.03 | 850900.03
CAM230302237375 | Obra | HAH-DOP-FISE-01/2023 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1249800.77 | 1249800.77
CAM230302238792 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302236939 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-6 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 111090.9 | 111090.9
CAM230302236922 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-3 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 90431.21 | 90431.21
CAM230202232150 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-027-2023 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 582363.86 | 582363.86
CAM230302239483 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-35 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 65651.74 | 65651.74
CAM230302239475 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-31 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 97480.25 | 97480.25
CAM230302239443 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-5 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 194107.27 | 194107.27
CAM230302239433 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-3 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 308334.25 | 308334.25
CAM230302239359 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-14 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 141391.7 | 141391.7
CAM230302266813 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-088-2023 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 619110.73 | 619110.73
CAM230302266805 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-078-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1467064.09 | 1467064.09
CAM230302240351 | Obra | HAH-DOP-FISE-02/2023 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1249897.76 | 1249897.76
CAM230302239267 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-19 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 110584.15 | 110584.15
CAM230302239264 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-18 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 82100.01 | 82100.01
CAM230302239252 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-12 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 90017.89 | 90017.89
CAM230302239198 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-19 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 514435.2 | 514435.2
CAM230302239174 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239020 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239718 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302238819 | Adquisiciones | 175_2023 | Emilio Antonio Jiménez flores | SAFIN | 1597357.26 | 1597357.26
CAM230302239814 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-25 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 194606.4 | 194606.4
CAM230302268285 | Obra | AO-63-O65-904012996-N-14-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599980.55 | 599980.55
CAM230302267069 | Obra | AO-63-065-904012996-N-13-2023 | SEMEX, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 1836688.87 | 1836688.87
CAM230302267064 | Administración directa | 134044 |  | SEDUMOP | 1981276.66 | 1981276.66
CAM230302266845 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-073-2023 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7326590.86 | 7326590.86
CAM230302266842 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-068-2023 | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4681825.96 | 4681825.96
CAM230302266836 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-098-2023 | PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1359173.21 | 1359173.21
CAM230302266835 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-097-1-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 360006.26 | 360006.26
CAM230302266829 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-091-2023 | MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1518533.8 | 1518533.8
CAM230302266823 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-065-2023 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6844106.57 | 6844106.57
CAM230302266818 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-102-2023 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 407620.81 | 407620.81
CAM230302266815 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-090-2023 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1273297.35 | 1273297.35
CAM230302239565 | Obra | FISE_CT_C_LP_013_2023 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CARMEN | 1110037.36 | 1110037.36
CAM230402326389 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 308316.39 | 308316.39
CAM230402335756 | Obra | AO-63-065-904012996-N-56-2023 | COVILH, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 517775.8 | 517775.8
CAM230402335751 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-48-2023 | GRUPO NUEVO MILENIO, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 2063607.98 | 2063607.98
CAM230402333776 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333774 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333768 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333766 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333765 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-22-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19731.6 | 19731.6
CAM230402333763 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-20-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19789.6 | 19789.6
CAM230402333762 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-19-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333760 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-17-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19674.76 | 19674.76
CAM230402333759 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-16-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333757 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-14-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19743.2 | 19743.2
CAM230402333751 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-8-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19767.56 | 19767.56
CAM230402333749 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-6-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19739.72 | 19739.72
CAM230402333748 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-5-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19928.8 | 19928.8
CAM230402333746 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-3-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333732 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 49131.8 | 49131.8
CAM230402333730 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 86400.28 | 86400.28
CAM230402333729 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-047-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333728 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-047-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333727 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-047-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 133202.8 | 133202.8
CAM230402333726 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-045-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199711.4 | 199711.4
CAM230402333725 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-045-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 105235.2 | 105235.2
CAM230402333719 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-14-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136725.72 | 136725.72
CAM230402335744 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-49-2023 | ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 3938214.87 | 3938214.87
CAM230402335743 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-45-2023 | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 4343350.54 | 4343350.54
CAM230402333716 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-11-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333713 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-8-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333710 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333709 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333705 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333680 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-19-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19594 | 19594.0
CAM230402333673 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-12-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333662 | Obra | INIFEEC-ADQ-FAM-039-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19720 | 19720.0
CAM230402333660 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-034-1-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333653 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333650 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333649 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333647 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 190290.58 | 190290.58
CAM230402333645 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-3-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 227545.6 | 227545.6
CAM230402333644 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 66505.12 | 66505.12
CAM230402333642 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 157772.76 | 157772.76
CAM230402333641 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-027-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52590.92 | 52590.92
CAM230402333639 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-027-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333638 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333637 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199950.36 | 199950.36
CAM230402333636 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333635 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52411.12 | 52411.12
CAM230402333631 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 75063.6 | 75063.6
CAM230402334501 | Obra | AO-63-065-904012996-N-53-2023 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 962161.04 | 962161.04
CAM230402333629 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 108123.6 | 108123.6
CAM230402333628 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 48145.8 | 48145.8
CAM230402333626 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333590 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-008-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333582 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-007-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333580 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-007-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333579 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-11-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333575 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333574 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333568 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333567 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-8-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 22328.84 | 22328.84
CAM230402333565 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333542 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-108-1-2023 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 390012.98 | 390012.98
CAM230402333541 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-108-2023 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 377774.44 | 377774.44
CAM230402333523 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-133-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 587474.88 | 587474.88
CAM230402333516 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-126-2023 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2491392.6 | 2491392.6
CAM230402333515 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-125-2023 | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 876742.76 | 876742.76
CAM230402333513 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-123-2023 | ENRIQUE RAMON ROSADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1779678.07 | 1779678.07
CAM230402333497 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-199-2023 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 160805.57 | 160805.57
CAM230402333495 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-189-1-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 140348.19 | 140348.19
CAM230402336254 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-15-2023-C | ROCIO CHAN PECH | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1499956.87 | 1499956.87
CAM230402336170 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2023-C | MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5468887.12 | 5908885.23
CAM230402323814 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 73544.66 | 73544.66
CAM230402323812 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 41386.17 | 41386.17
CAM230402323808 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 67589.38 | 67589.38
CAM230402323804 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 21170.12 | 21170.12
CAM230402335864 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-20-2023-C | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 330638.7 | 330638.7
CAM230402333876 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-015-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2814612.93 | 2814612.93
CAM230402333874 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-003-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5047985.24 | 5047985.24
CAM230402333872 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-071-2023 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 299849.56 | 299849.56
CAM230402333871 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-EMS-154-2023 | OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 499984.01 | 499984.01
CAM230402333857 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-169-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 663504.3 | 663504.3
CAM230402333850 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-194-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 400558.08 | 400558.08
CAM230402333844 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-PF-061-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 117844.4 | 117844.4
CAM230402335827 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-23-2023-C | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 497818.5 | 497818.5
CAM230402335822 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-15-2023-C | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 339663.8 | 339663.8
CAM230402333843 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-198-2023 | JORGE BECERRA DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 313461.34 | 313461.34
CAM230402333842 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-179-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 728189.19 | 728189.19
CAM230402333840 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-180-2023 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333839 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-102-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333837 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-102-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159950.06 | 159950.06
CAM230402333832 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-13-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333830 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-11-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19997.24 | 19997.24
CAM230402333829 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-10-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333822 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19962.44 | 19962.44
CAM230402333821 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333813 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-069-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 333227.4 | 333227.4
CAM230402333812 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-065-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240488.88 | 240488.88
CAM230402333799 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52669.8 | 52669.8
CAM230402333793 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 105397.6 | 105397.6
CAM230402333792 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-3-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333790 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-1-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333789 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333787 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-4-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333786 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-3-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333785 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-2-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 35935.32 | 35935.32
CAM230402333784 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-1-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333783 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136343.69 | 136343.69
CAM230402333782 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-054-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 265542.56 | 265542.56
CAM230402327181 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 102834.04 | 102834.04
CAM230402327180 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 102834.04 | 102834.04
CAM230402327179 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-3 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 16043.21 | 16043.21
CAM230402327173 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-2 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 83169.74 | 83169.74
CAM230402327167 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-4 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 72022.28 | 72022.28
CAM230402327165 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-3 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 47302.38 | 47302.38
CAM230402326405 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-3 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 101328.3 | 101328.3
CAM230402326399 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-1 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 303984.79 | 303984.79
CAM230402326397 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 102772.15 | 102772.15
CAM230402333881 | Obra | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-094-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 137878.08 | 137878.08
CAM230402333880 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-092-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 579998.55 | 579998.55
CAM230402333878 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-036-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 296925.2 | 296925.2
CAM230402333875 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-004-2023 | MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1879190.49 | 1879190.49
CAM230402333869 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2023 | MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 498622.22 | 498622.22
CAM230402333858 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-172-2023 | JORGE BECERRA DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 595156.43 | 595156.43
CAM230402333836 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-17-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333835 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-16-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333834 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-15-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 18688.76 | 18688.76
CAM230402333833 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-14-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333828 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-9-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333826 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-7-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333825 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-6-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19854.56 | 19854.56
CAM230402333819 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19992.6 | 19992.6
CAM230402333818 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-084-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 134187.54 | 134187.54
CAM230402333816 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-080-1-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 158583.6 | 158583.6
CAM230402333815 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-080-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 248271.4 | 248271.4
CAM230402333811 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-065-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 144262.24 | 144262.24
CAM230402333810 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-065-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 192483.44 | 192483.44
CAM230402333808 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-064-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 192510.12 | 192510.12
CAM230402333807 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-064-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 96241.72 | 96241.72
CAM230402333805 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 40239.24 | 40239.24
CAM230402333803 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 78474 | 78474.0
CAM230402333801 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199908.6 | 199908.6
CAM230402333797 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52702.28 | 52702.28
CAM230402333796 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 158096.4 | 158096.4
CAM230402333794 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52698.8 | 52698.8
CAM230402333781 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-054-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333780 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-053-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333779 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-053-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333778 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-053-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333773 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333772 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333771 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333769 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333756 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-13-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19754.8 | 19754.8
CAM230402333754 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-11-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333753 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-10-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19757.12 | 19757.12
CAM230402333745 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-2-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19695.64 | 19695.64
CAM230402333744 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-1-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19658.52 | 19658.52
CAM230402333742 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 59153.04 | 59153.04
CAM230402333741 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333739 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 212651.2 | 212651.2
CAM230402333738 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 97266 | 97266.0
CAM230402333736 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-6-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 38378.6 | 38378.6
CAM230402333734 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 141332.08 | 141332.08
CAM230402333733 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 73351.44 | 73351.44
CAM230402333723 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-18-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333722 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-17-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333720 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-15-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333718 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-13-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333717 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-12-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333714 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-9-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333707 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333706 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182300.96 | 182300.96
CAM230402328195 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-2 | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | CODESVI | 97270.54 | 97270.54
CAM230402328191 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-1 | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | CODESVI | 389082.11 | 389082.11
CAM230402333704 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-8-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333702 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-6-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333701 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-5-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333699 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-3-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333698 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-2-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333696 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 124113.23 | 124113.23
CAM230402333695 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-7-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45136.99 | 45136.99
CAM230402333693 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-5-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333692 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-4-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 151053.58 | 151053.58
CAM230402333690 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333688 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333687 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 63430.19 | 63430.19
CAM230402333685 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333684 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 180547.97 | 180547.97
CAM230402333682 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-21-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333681 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-20-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333678 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-17-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333677 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-16-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333676 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-15-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333675 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-14-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19957 | 19957.0
CAM230402333665 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-3-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333664 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-2-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333663 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-1-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19940.4 | 19940.4
CAM230402328171 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 514170.2 | 514170.2
CAM230402333657 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-033-1-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 103026.56 | 103026.56
CAM230402333655 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-4-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333654 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333634 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333633 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114468.8 | 114468.8
CAM230402333624 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333623 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-016-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333621 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-014-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52494.64 | 52494.64
CAM230402333616 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-012-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 157483.92 | 157483.92
CAM230402333578 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-10-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333577 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-9-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333571 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333570 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333569 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333564 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333563 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333547 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-142-2023 | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 807961.22 | 807961.22
CAM230402333546 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-134-2023 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTEARCEGEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 848302.45 | 848302.45
CAM230402333540 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-208-2023 | DECOCON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 869901.79 | 869901.79
CAM230402333539 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-202-2023 | GRUPO CESMA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 83355.02 | 83355.02
CAM230402333537 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-174-2023 | GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 764894.24 | 764894.24
CAM230402333536 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-171-2023 | TRENCH PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 842240.45 | 842240.45
CAM230402333534 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-166-2023 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 540444.63 | 540444.63
CAM230402333533 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-165-2023 | ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 502896.97 | 502896.97
CAM230402333531 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-159-2023 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 304349.17 | 304349.17
CAM230402333530 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-153-2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCTORA FRIAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2367673.26 | 2367673.26
CAM230402333528 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-147-2023 | ALEJANDRO VARGAS CASTILLO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 857288.11 | 857288.11
CAM230402333527 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-143-2023 | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 648973.79 | 648973.79
CAM230402333526 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-140-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 757985.9 | 757985.9
CAM230402333522 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-132-2023 | PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 505957.04 | 505957.04
CAM230402333521 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-131-2023 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 617279.81 | 617279.81
CAM230402333518 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-128-2023 | CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 675608.65 | 675608.65
CAM230402333517 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-127-2023 | CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 579437.89 | 579437.89
CAM230402333512 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-121-2023 | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1349672.79 | 1349672.79
CAM230402327933 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-2 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | CODESVI | 513991.05 | 513991.05
CAM230402327931 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-1 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 308334.24 | 308334.24
CAM230402327930 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-1 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | CODESVI | 513991.05 | 513991.05
CAM230402333511 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-120-2023 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1395391.85 | 1395391.85
CAM230402333505 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-114-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 795974.77 | 795974.77
CAM230402333504 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-110-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 927614.69 | 927614.69
CAM230402333502 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-107-2023 | RITA MATUS CABALLERO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 249998.59 | 249998.59
CAM230402333501 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-103-2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES GUBE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1623512.13 | 1623512.13
CAM230402333500 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-112-2023 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1380224.31 | 1380224.31
CAM230402336067 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-14-2023-C | VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6996128.46 | 6996128.46
CAM230402336043 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-13-2023-C | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4996543.25 | 5992450.31
CAM230402335875 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-21-2023-C | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 431695.67 | 431695.67
CAM230402335872 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-19-2023-C | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 390347.67 | 390347.67
CAM230402335870 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-18-2023-C | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 368978.03 | 368978.03
CAM230402335858 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-16-2023-C | Construciones VICEVA S.A de C.V | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 339839.4 | 339839.4
CAM230402327163 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 97982.8 | 97982.8
CAM230402327162 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-1 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 306952.09 | 306952.09
CAM230402327154 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 815890.8 | 815890.8
CAM230402327152 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-2 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 51223.87 | 51223.87
CAM230402327151 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-4 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 101986.35 | 101986.35
CAM230402327149 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-3 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 101986.35 | 101986.35
CAM230402336020 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-12-2023-C | GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3996925.22 | 3001018.16
CAM230402335842 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-22-2023-C | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 500019.68 | 500019.68
CAM230402327143 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-2 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 203972.7 | 203972.7
CAM230402335747 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-47-2023 | PAVIEXPRESS, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 2270191.13 | 2270191.13
CAM230402335737 | Obra | AO-63-065-904012996-N-54-2023 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 1246707.3 | 1246707.3
CAM230402327926 | Obra | CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-2 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 102941.42 | 102941.42
CAM230402334484 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-24-2023 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 4555492.77 | 4555492.77
CAM230402334476 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-27-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 1576008.22 | 1576008.22
CAM230402327069 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-8 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 205774.08 | 205774.08
CAM230402327065 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-7 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 205774.08 | 205774.08
CAM230402327057 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 514435.2 | 514435.2
CAM230402327042 | Obra | CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON/02/2023 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 617655.18 | 617655.18
CAM230402333544 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-119-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 968410.97 | 968410.97
CAM230402327013 | Obra | CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-1 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 205882.84 | 205882.84
CAM230402334523 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-52-2023 | GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 1625876.1 | 1625876.1
CAM230402333711 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333672 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-11-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333670 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-8-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19950.84 | 19950.84
CAM230402333669 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-7-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19934.6 | 19934.6
CAM230402333667 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-5-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333666 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-4-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 19923 | 19923.0
CAM230402333619 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-013-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 432641.72 | 432641.72
CAM230402333561 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 104757.28 | 104757.28
CAM230402333560 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333559 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333558 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-188-2023 | GRUPO EMPRESARIAL EXALUX, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2296670.08 | 2296670.08
CAM230402333557 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-176-2023 | PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2328457.05 | 2328457.05
CAM230402333555 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-168-2023 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1199600 | 1199600.0
CAM230402333554 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-163-2023 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1829985.06 | 1829985.06
CAM230402333552 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-155-2023 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 738534.07 | 738534.07
CAM230402333551 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-152-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1019214.28 | 1019214.28
CAM230402333550 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-149-2023 | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2870417.15 | 2870417.15
CAM230402333548 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-145-2023 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1689586.16 | 1689586.16
CAM230402333519 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-129-2023 | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2632908.07 | 2632908.07
CAM230402333484 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-144-2023 | JORGE BECERRA DZUL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 495660.91 | 495660.91
CAM230402330009 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | SAFIN | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230402335851 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-17-2023-C | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152978.71 | 152978.71
CAM230402336411 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-IA-10-2023-C | AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA S.C. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2997406.1 | 2997406.1
CAM230302266844 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-063-2023 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7725519.47 | 7725519.47
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-09-2023 | WILLIAM ALBERTO OVALLE CRUZ | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4538112.24 | 4538112.24
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-ICTP-02-2023 | CURCONS, S.A DE C.V | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3908919.15 | 3908919.15
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-LP-01-2023 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 14098328.45 | 1.409832845E7
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-10-2023 | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3429400.14 | 3429400.14
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-07-2023 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3809261.81 | 3809261.81
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-05-2023 | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3954544.38 | 3954544.38
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-08-2023 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4352553.16 | 4352553.16
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-06-2023 | JORGE BECERRA DZUL | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4331723.4 | 4331723.4
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-ICTP-03-2023 | ARQ. LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3329777.18 | 3329777.18
CAM230302268259 | Adquisiciones | 188/2023 | GRUPO SILCVA PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 360799.96 | 360799.96
CAM230302268038 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-WJRM-001-2023 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 3890899.45 | 3890899.45
CAM230302267026 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-11-2023 | JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS | SEDUMOP | 5875072.54 | 5875072.54
CAM230302266846 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-072-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7933938.7 | 7933938.7
CAM230302266841 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-064-2023 | ECASA EXCAVACIONESY CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 21812117.58 | 2.181211758E7
CAM230302266840 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-070-2023 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7953613.49 | 7953613.49
CAM230302266838 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-106-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1070626.41 | 1070626.41
CAM230302266834 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-097-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 360737.86 | 360737.86
CAM230302266831 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-094-2023 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1649216.71 | 1649216.71
CAM230302266827 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-083-2023 | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 991107.02 | 991107.02
CAM230302266826 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-077-2023 | CONSTRUCTORA OVAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 950687.31 | 950687.31
CAM230302266824 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-067-2023 | ALEJANDRA HERRERA RICO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1056934.34 | 1056934.34
CAM230302266822 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-061-2023 | ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1010008.78 | 1010008.78
CAM230302266821 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-060-2023 | LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1853433.11 | 1853433.11
CAM230302266817 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-101-2023 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1422707 | 1422707.0
CAM230302266816 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-099-2023 | RITA MATUS CARRILLO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 249925.16 | 249925.16
CAM230302266814 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-089-2023 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1369657.31 | 1369657.31
CAM230302266811 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-085-1-2023 | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1588682.21 | 1588682.21
CAM230302266810 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-085-2023 | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1231807.67 | 1231807.67
CAM230302266809 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-084-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1838013.03 | 1838013.03
CAM230302266807 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-081-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 776416.54 | 776416.54
CAM230302266804 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-076-2023 | CURCONS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1103252.44 | 1103252.44
CAM230302266801 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-066-2023 | ARTURO CORREA REYES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5160906.57 | 5160906.57
CAM230302268077 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-EICE-002-2023 | EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 3218777.38 | 3488215.32
CAM230302267939 | Adquisiciones | INDESALUD-U012-LP-RM-F002-2023 | VIACOMER S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 13547557.06 | 1.354755706E7
CAM230302267939 | Adquisiciones | INDESALUD-U012-LP-RM-F001-2023 | MANPREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 53144359.94 | 5.314435994E7
CAM230302267939 | Obra | INDESALUD-OP-AD-04-2023 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4997584.3 | 4997584.3
CAM230302268276 | Servicios | 156/2023 | CENTRO DE ESTUDIOS GEOMATICOS AMBIENTALES Y MARINOS S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1870000 | 1870000.0
CAM230302269644 | Obra | UAC-DO-REST-ADJ-DIR-FATD-001-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 509320.35 | 509320.35
CAM230302269635 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-RCLC-005-2023 | ROSARIO DE LA CRUZ LÓPEZ CHING | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 1910227.3 | 2386783.74
CAM230302269622 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-SANLUISREY-004-2023 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 3235938 | 3235938.0
CAM230302267052 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-12-2023 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 4317921.1 | 4317921.1
CAM230302266963 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-2-2023 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ROCHA, S. C. | SEDUMOP | 18524998.73 | 1.852499873E7
CAM230302268088 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-CJLC-003-2023 | CHRISTIAN DEL JESÚS LÓPEZ CAN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4290487.75 | 4801494.26
CAM230302238548 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-20 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 48036.7 | 48036.7
CAM230302238533 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-17 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 47799.2 | 47799.2
CAM230302238489 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-7 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238477 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-3 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 303984.79 | 303984.79
CAM230302238473 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-11 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238472 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-10 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238471 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-9 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238465 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-6 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238460 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-4 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 102772.15 | 102772.15
CAM230302238459 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238452 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 194606.4 | 194606.4
CAM230302238439 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | CODESVI | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238437 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 720209.28 | 720209.28
CAM230302238425 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 205774.08 | 205774.08
CAM230302238411 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 514435.2 | 514435.2
CAM230302238384 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 308661.13 | 308661.13
CAM230302239210 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 102834.03 | 102834.03
CAM230302239208 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 308502.09 | 308502.09
CAM230302239202 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 205668.08 | 205668.08
CAM230302239200 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-20 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 486516.02 | 486516.02
CAM230302239197 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239196 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239195 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239172 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239169 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239167 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239490 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-37 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 122361.58 | 122361.58
CAM230302239486 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-36 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 30953.52 | 30953.52
CAM230302238644 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-18 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 401108.57 | 401108.57
CAM230302239481 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-34 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 49060.12 | 49060.12
CAM230302239479 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-33 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 101328.3 | 101328.3
CAM230302239477 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-32 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 101328.3 | 101328.3
CAM230302239466 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239464 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-11 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 114054.42 | 114054.42
CAM230302238636 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-30 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 103132.31 | 103132.31
CAM230302238617 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-27 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 82231.45 | 82231.45
CAM230302238611 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-26 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 90320.28 | 90320.28
CAM230302238597 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-24 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 93304.54 | 93304.54
CAM230302237773 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302237010 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-18 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 269253.71 | 269253.71
CAM230302239811 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-24 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 411548.14 | 411548.14
CAM230302239807 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-23 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 411548.14 | 411548.14
CAM230302238927 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-29-2023 | SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2194983.23 | 2194983.23
CAM230302239804 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-22 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 308661.13 | 308661.13
CAM230302239790 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-21 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | CODESVI | 205774.08 | 205774.08
CAM230302239782 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302237384 | Obra | SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C022_2023 | URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 244619.52 | 244619.52
CAM230302236942 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-8 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 419925.36 | 419925.36
CAM230302236941 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-7 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 158124.94 | 158124.94
CAM230302236937 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-5 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 94988.41 | 94988.41
CAM230302239365 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-18 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 70578.96 | 70578.96
CAM230302239362 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-17 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 83026.16 | 83026.16
CAM230302239361 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-16 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 219587.57 | 219587.57
CAM230302236924 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-4 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 95758.09 | 95758.09
CAM230302236920 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-2 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 145080.17 | 145080.17
CAM230302236919 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-1 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CODESVI | 106952.35 | 106952.35
CAM230302239360 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-15 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 109983.18 | 109983.18
CAM230302239715 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239296 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-4 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 205556.28 | 205556.28
CAM230302238809 | Adquisiciones | 175_2023 | Emilio Antonio Jiménez flores | SAFIN | 1597357.26 | 1597357.26
CAM230302236869 | Obra | CLK-DOP-FISE-IR-01_2023 | PRODUCCIÓN GI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINÍ | 1565602.49 | 1565602.49
CAM230302239284 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-1 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 411763.46 | 411763.46
CAM230302238790 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | SAFIN | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230302238778 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | SAFIN | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230302236843 | Obra | HAC_FISE_SC_IR_003_2023_C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2319246.18 | 2319246.18
CAM230302236842 | Obra | HAC_FISE_SS_IR_001_2023_C | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 3178634.82 | 3178634.82
CAM230302236840 | Obra | HAC_FISE_SC_IR_002_2023_C | JUAN CHABLE MONTALVO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1499540.36 | 1499540.36
CAM230302236486 | Obra | DZB_DBD_FISE_IR_02_2023 | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ | 1029780.51 | 1029780.51
CAM230302236485 | Obra | DZB_DBD_FISE_IR_01_2023 | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ | 1467625.38 | 1467625.38
CAM230302236483 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302236482 | Obra | HAC_DOPDU_FISE_001_2023 | JOEL MARTINEZ MORALES | MUNICIPIO DE CANDELARIA | 2636256.31 | 2636256.31
CAM230302236480 | Obra | HAH-DOP-FISE-02/2023 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1249897.76 | 1249897.76
CAM230302239263 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-17 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 104311.04 | 104311.04
CAM230302239260 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-16 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 107394.62 | 107394.62
CAM230302239257 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-15 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 101900.42 | 101900.42
CAM230302239255 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-14 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 109228.31 | 109228.31
CAM230302239253 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-13 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 102389.02 | 102389.02
CAM230302239250 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-11 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 195965.6 | 195965.6
CAM230302239249 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-10 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 195965.6 | 195965.6
CAM230302238764 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | SAFIN | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230302238759 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | SAFIN | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302236817 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-10 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 305959.06 | 305959.06
CAM230302239248 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-9 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 195965.6 | 195965.6
CAM230302239247 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-8 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 195965.6 | 195965.6
CAM230302236810 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 203972.69 | 203972.69
CAM230302236803 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302236802 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_009_2023 | JAVIER IVAN FUENTES | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2366682.82 | 2366682.82
CAM230302239216 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-7 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 205668.08 | 205668.08
CAM230302239215 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-6 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 205668.08 | 205668.08
CAM230302239214 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-5 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 102834.05 | 102834.05
CAM230302239213 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | CODESVI | 102834.05 | 102834.05
CAM230302237859 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302237855 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302237852 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302237848 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302239504 | Obra | SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C021_2023 | URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 571713.02 | 571713.02
CAM230202232183 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-038-2023 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5524137.04 | 5524137.04
CAM230202232180 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-041-2023 | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5457961.01 | 5457961.01
CAM230202232177 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-055-2023 | CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1123741.83 | 1123741.83
CAM230202232171 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-047-2-2023 | TRIDENTE C Y C, S.A. DE C.V | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 123166.79 | 123166.79
CAM230202232402 | Servicios | 120/2023 | CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4155927.36 | 4155927.36
CAM230202214377 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-19 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 63852.27 | 63852.27
CAM230202214342 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-11 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 69652.22 | 69652.22
CAM230202214318 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-8 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 96125.2 | 96125.2
CAM230202214310 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-7 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 49952.86 | 49952.86
CAM230202214304 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-5 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 66805.46 | 66805.46
CAM230202214292 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-4 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 45414.8 | 45414.8
CAM230202214368 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-14 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | CODESVI | 51059.56 | 51059.56
CAM230202214188 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/04/2023-5 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 205882.84 | 205882.84
CAM230402284275 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-38/2023 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVIELEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CALKINI | 1077035.41 | 1077035.41
CAM230302257818 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-30/2023 | HEIDI AIDE MONZON NACHO | MUNICIPIO DE CALKINI | 2198484.15 | 2198484.15
CAM230302257104 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-29/2023 | LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 1274983.63 | 1274983.63
CAM230402284362 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-41/2023 | LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 1274344.41 | 1274344.41
CAM230402333380 | Adquisiciones | HAC/DADM/0049/23 | JAIME DANIEL BE ESTRELLA | MUNICIPIO DE CALKINI | 144996.01 | 144996.01
CAM230402332930 | Adquisiciones | HAC/DADM/0048/23- | JORGE GUILLEN HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 2199514.86 | 2199514.86
CAM230402332887 | Obra | CLK-DOP-R23-AD-02/2023 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE CALKINI | 474701.55 | 474701.55
CAM230402287369 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-28/2023 | JAINA COMERCIALIZADORA, SA DE CV | MUNICIPIO DE CALKINI | 1754607.87 | 1754607.87
CAM230402288076 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-29/2023 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSULARES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 1666730.92 | 1666730.92
CAM230302261400 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-32/2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 2197818.08 | 2197818.08
CAM230402336995 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/015 | CALKIM ENTERPRISE, SA. DE C.V | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 128818 | 128818.0
CAM230402336976 | Obra | CONVENIO NO. 01 DEL CONTRATO HA-DOP-2023-016 | ARCHEN CONSTRUCTION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 5775769.84 | 5775769.84
CAM230402336495 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/18B | ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 21933.67 | 21933.67
CAM230402336495 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/018A | FOURCORNERS STAGING, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 77980.5 | 77980.5
CAM230402334981 | Obra | HA-DOP-2023-012 | AIME CAREM GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 7218771.69 | 7218771.69
CAM230402334930 | Obra | HA-DOP-2023-017 | VICTORIA C Y C S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2205404.7 | 2205404.7
CAM230402334782 | Obra | HA-DOP-2023-013 | ARCHEN CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 334608.37 | 334608.37
CAM230402318663 | Obra | MCC-DSGRM-ADJ-RM-2023-014 | Abigail Chan Flores | Municipio de Campeche | 919872.96 | 929893.38
CAM230402299053 | Obra | HA_DOP_2023_016_ | Archen Construction, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 23833006.15 | 2.955086568E7
CAM230202229852 | Servicios | HA-DOP-2023-002 | Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 8998630.83 | 8998621.19
CAM230202229682 | Servicios | HA-DOP-2023-002 | Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 8998630.83 | 8998621.19
CAM230202229674 | Servicios | HA-DOP-2023-002 | Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 8998630.83 | 8998621.19
CAM230202229059 | Servicios | HA-DOP-2023-001 | Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 1349245.57 | 1349245.52
CAM230202215374 | Administración directa | 131879 |  | Municipio de Campeche | 43355067.86 | 4.331787303E7
CAM230202215369 | Administración directa | 131879 |  | Municipio de Campeche | 43355067.86 | 4.331787303E7
CAM230302260084 | Obra | HA-DOP-2023-009 | Patricia Sánchez Horta | Municipio de Campeche | 15727803.61 | 1.570787626E7
CAM230302251512 | Obra | HA-DOP-2023-011 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 7728588.97 | 7727834.72
CAM230402335365 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/013 | AUTOMOVILES CGE DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 435000 | 435000.0
CAM230402335139 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/016 | SAHFER CONSULTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 855848 | 855848.0
CAM230402334997 | Obra | HA-DOP-2023-014 | RECUBRIMIENTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO, SA DE CV | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1192955.89 | 1192955.89
CAM230402335226 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/ADJ/RM/2023/012 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 809100 | 809100.0
CAM230402334894 | Obra | HA-DOP-2023-015 | BREPUK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 1268369.24 | 1268369.24
CAM230402335385 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/LP/RM/2023/004 | AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2433680 | 2433680.0
CAM230402334680 | Obra | HA_DOP_2023_010 | YESICA DEL PILAR OSUNA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 2579031.51 | 2579031.51
CAM230302255126 | Obra | MCC/DSGRM/LP/RM/2023/005 | BREPUK, S.A. DE C.V. | Municipio de Campeche | 1499505.25 | 1493856.15
CAM230302255431 | Obra | HA-DOP-2023-006 | BREPUK, S.A. DE C.V. | Municipio de Campeche | 2949149.25 | 2949053.78
CAM230302264895 | Servicios | MCC/DSGRM/INV/SG/2023/004 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | Municipio de Campeche | 1488280 | 1488280.0
CAM230302255187 | Obra | MCC/DSGRM/LP/RM/2023/005 | BREPUK, S.A. DE C.V. | Municipio de Campeche | 1499505.25 | 1493856.15
CAM230302253372 | Obra | HA-DOP-2023-011 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 7728588.97 | 7727834.72
CAM230302261815 | Obra | HA-DOP-2023-008 | Construcciones Integrales Diversas, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 2998868.3 | 2998780.49
CAM230302257723 | Obra | HA-DOP-2023-007 | Victoria C y CS. de R.L. de C.V. | Municipio de Campeche | 3999279.27 | 3999269.87
CAM230302266905 | Adquisiciones | MCC/DSGRM/LP/RM/2023/002 | MANAGEMENT TECHNOLOGY INNOVATIONS, S.C. | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 8150000 | 8150000.0
CAM230302245828 | Obra | MCC-DSGRM-LP-RM-2023-005 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 13734290.03 | 1.373429003E7
CAM230302251111 | Obra | HA-DOP-023-004 | Felipe Ramón Caamal Caballero | Municipio de Campeche | 1999904.32 | 1999604.54
CAM230302251562 | Obra | HA-DOP-2023-011 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 7728588.97 | 7727834.72
CAM230302245990 | Obra | MCC-DSGRM-LP-RM-2023-005 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 13734290.03 | 1.373429003E7
CAM230302246087 | Obra | MCC-DSGRM-LP-RM-2023-005 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 13734290.03 | 1.373429003E7
CAM230302251311 | Obra | HA-DOP-2023-011 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 7728588.97 | 7727834.72
CAM230202229804 | Servicios | HA-DOP-2023-002 | Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 8998630.83 | 8998621.19
CAM230202229693 | Servicios | HA-DOP-2023-002 | Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 8998630.83 | 8998621.19
CAM230202226833 | Administración directa | 139179 |  | Municipio de Campeche | 1499873.04 | 1479837.52
CAM230202228245 | Administración directa | 131879 |  | Municipio de Campeche | 43355067.86 | 4.331787303E7
CAM230402273543 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230202219237 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023 | SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1492207.82 | 1492207.82
CAM230202226095 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230402278996 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-019-23 | COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3957909.99 | 3957909.99
CAM230402273677 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273583 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273565 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273560 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273554 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402273541 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23 | SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3533762.88 | 3533762.88
CAM230302242085 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23 | SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3533762.88 | 3533762.88
CAM230402272689 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-012-2023 | INTERACT SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS D ELA INFORMACION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1109941.66 | 1109941.66
CAM230302241751 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-006-2023 | AGROSERVICOS LA FINCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1530910.44 | 1530910.44
CAM230402281169 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230402333256 | Obra | MCC-DOP-FOPET-LP-007-23 | TONBURLLIHA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 4604943.86 | 5684655.16
CAM230402278856 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23 | MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 9982604.04 | 9982604.04
CAM230402281128 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230402280710 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230402280679 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230402280554 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230302266649 | Obra | MCC-DOP-FOPET-LP-004-23 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 11042302.72 | 1.369246487E7
CAM230302261118 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-029-23 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JOFERSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1949149.69 | 1949149.69
CAM230302260966 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-028-23 | PAFEZA PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3451246.26 | 3451246.26
CAM230302260895 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-027-23 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MECISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3120248.18 | 3120248.18
CAM230402273696 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23 | MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 9982604.04 | 9982604.04
CAM230402273694 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23 | MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 9982604.04 | 9982604.04
CAM230402273690 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23 | MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 9982604.04 | 9982604.04
CAM230402273675 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273672 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273670 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273002 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-011-2023 | SOLUCIONES MARITIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1068657.88 | 1068657.88
CAM230402273585 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273584 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273566 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273563 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273559 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230402273558 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402273552 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402273551 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402273547 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402273545 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402273544 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402273542 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230302242089 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23 | SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3533762.88 | 3533762.88
CAM230302242082 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23 | SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3533762.88 | 3533762.88
CAM230302242075 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23 | SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3533762.88 | 3533762.88
CAM230302241501 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-009-2023 | FRO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 803857.79 | 803857.79
CAM230302241493 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023 | SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1492207.82 | 1492207.82
CAM230302241206 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023 | SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1492207.82 | 1492207.82
CAM230202215080 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-010-2023 | JOMAX SERVIMANT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1744779.92 | 1744779.92
CAM230202226133 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230202226113 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230202226059 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23 | MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7919675.02 | 7919675.02
CAM230202226038 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-019-23 | COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3957909.99 | 3957909.99
CAM230202226027 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-019-23 | COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3957909.99 | 3957909.99
CAM230202225972 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23 | MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 9982604.04 | 9982604.04
CAM230202222243 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-014-23 | OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3096020.23 | 3096020.23
CAM230202224359 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23 | SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 7058196.27 | 7058196.27
CAM230202220849 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-LP-004-2023 | SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 10141166.1 | 1.01411661E7
CAM230202225901 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23 | MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 9982604.04 | 9982604.04
CAM230202214912 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-005-2023 | AGROSERVICOS LA FINCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 2477306.85 | 2477306.85
CAM230202225869 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-021-23 | 971 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 926780.97 | 926780.97
CAM230202220125 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-23 | JOSE LUIS GUADALUPE MORENO MAGAÑA | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 8341023.01 | 8341023.01
CAM230202219214 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023 | SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1492207.82 | 1492207.82
CAM230202224314 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-022-23 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 5222884.78 | 5222884.78
CAM230402305758 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-046/2023 | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 519396.03 | 519396.03
CAM230402305739 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-044/2023 | JHONNATHAN DEL JESÚS COSGALLA MARTINEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 740127.6 | 740127.6
CAM230302250186 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-025/2023 | LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3444028.55 | 3444028.55
CAM230302250122 | Obra | MPIO-DOP-R33-SL-004-024/2023 | GRUPO YOEMKA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3479687.98 | 3479687.98
CAM230402279608 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-041/2023 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2793218.8 | 2793218.8
CAM230302258683 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-033/2023 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 497318.68 | 497318.68
CAM230402278393 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-034/2023 | GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 519456.82 | 519456.82
CAM230402332014 | Obra | MPIO-DOP-FP-SE-003-005/2023 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 865654.55 | 864654.55
CAM230402305686 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-035/2023 | MANUEL ARTURO KU COB | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 741705.47 | 741705.47
CAM230402305711 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-042/2023 | GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 301032.2 | 301032.2
CAM230402278909 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-036/2023 | GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 742294.75 | 742294.75
CAM230402284204 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-045/2023 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 638086.97 | 638086.97
CAM230402289732 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-047/2023 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3363448.59 | 3363448.59
CAM230302258251 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-032/2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1993905.65 | 1993905.65
CAM230302258134 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-031/2023 | VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 845603.1 | 845603.1
CAM230302243836 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-018/2023 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2021253.09 | 2021253.09
CAM230302249968 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-023/2023 | JORGE EDUARDO CARRILLO NAVARRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 950000 | 950000.0
CAM230302249885 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-030/2023 | ROSA ILEANA VELA SARMIENTO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1840641.45 | 1840641.45
CAM230302252302 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-029/2023 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1835576.5 | 1835576.5
CAM230302244320 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-019/2023 | CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3312079.57 | 3312079.57
CAM230302243259 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-016/2023 | INMOBILIARIA COSTA VERDE DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1575721.66 | 1575721.66
CAM230202224975 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-009/2023 | INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1660583.13 | 1660583.13
CAM230202215833 | Obra | MPIO-DOP-R33-SL-004-002/2023 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3479026.75 | 3479026.75
CAM230202228194 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-015/2023 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3478216.82 | 3478216.82
CAM230402336959 | Obra | MPC-DOP-FOPET-CONT-0027/2023 | PAFEZA PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SURESTE DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PALIZADA | 576326.3 | 576326.3
CAM230402303757 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402303747 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402303731 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402303719 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402322197 | Adquisiciones | MPC-ADM-FAISMUN-CONT-007/2023 | MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE PALIZADA | 225635.44 | 225635.44
CAM230402300767 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-025/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 376189.68 | 376189.68
CAM230402299322 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402299255 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402303737 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402296788 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-022/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 865913.41 | 865913.41
CAM230402297731 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1599366.77 | 1599366.77
CAM230402297722 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1599366.77 | 1599366.77
CAM230402297709 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 681955.4 | 681955.4
CAM230402297702 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 681955.4 | 681955.4
CAM230402279877 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-017/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1191622.09 | 1191622.09
CAM230302259141 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259136 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259132 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302249269 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-013-2023 | JAIR IVAN FUENTES | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1284916.6 | 1284916.6
CAM230302256963 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302256905 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302256861 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302256853 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302252447 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1137290.45 | 1137290.45
CAM230302252441 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1137290.45 | 1137290.45
CAM230402288973 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1765303.06 | 1765303.06
CAM230402288970 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1765303.06 | 1765303.06
CAM230402338365 | Adquisiciones | MPC-ADM-FOPET-CONT-008/2023 | PROYECTOS Y REPARACIONES JIMSA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PALIZADA | 188409 | 188409.0
CAM230402299338 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402299330 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402299311 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402299296 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402299288 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402299276 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-023/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 891168.56 | 891168.56
CAM230402303753 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402303742 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402303722 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402303715 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402303624 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-026/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1644167.48 | 1644167.48
CAM230402299088 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1599366.77 | 1599366.77
CAM230402284359 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2023 | DIMENSIONES EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2869609.95 | 2869609.95
CAM230402288974 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1765303.06 | 1765303.06
CAM230402288972 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1765303.06 | 1765303.06
CAM230402288971 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1765303.06 | 1765303.06
CAM230402288969 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1765303.06 | 1765303.06
CAM230402288968 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2023 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1765303.06 | 1765303.06
CAM230402296806 | Obra | MPC-ADM-FISM-CONT-021/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 668409.42 | 668409.42
CAM230402296786 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-024/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1878443.83 | 1878443.83
CAM230402297728 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1599366.77 | 1599366.77
CAM230402297727 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1599366.77 | 1599366.77
CAM230402297720 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1599366.77 | 1599366.77
CAM230402297714 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2023 | DOCER MULTISERVICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1599366.77 | 1599366.77
CAM230302256943 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302256881 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259143 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-008/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 825257.61 | 825257.61
CAM230302259142 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-008/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 825257.61 | 825257.61
CAM230302259140 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259139 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259138 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259135 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302259134 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302257053 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302257050 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302256832 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302257025 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302257023 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302256955 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-011/2023 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 702483.01 | 702483.01
CAM230302252448 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1137290.45 | 1137290.45
CAM230302252444 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1137290.45 | 1137290.45
CAM230302252443 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1137290.45 | 1137290.45
CAM230302252439 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1137290.45 | 1137290.45
CAM230302252438 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2023 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1137290.45 | 1137290.45
CAM230302249245 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-014/2023 | CONSTRUCCIONES , DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1253482.78 | 1253482.78
CAM230302249238 | Obra | APR-DOP-FISM-CONT-012/2023 | VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1464340.72 | 1464340.72
CAM230202220757 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-003/2023 | PROYECTOS Y REPARACIONES JIMSA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PALIZADA | 3186531.6 | 3186531.6
CAM230102207469 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-03-2023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 1050001.45 | 1050001.45
CAM230302262993 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-14-2023 | C. MARCELA ALDAY VALENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 936100.07 | 936100.07
CAM230302261718 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023 | LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 617783.47 | 617783.47
CAM230402314454 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-16-2023 | C. JOSE GUADALUPE CEN POOT | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 119544.26 | 119544.26
CAM230302262715 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-11-2023 | C. AIME CAREM GUTIERREZ | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 1943566.05 | 1943566.05
CAM230302262688 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023 | LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 617783.47 | 617783.47
CAM230302262661 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023 | LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 617783.47 | 617783.47
CAM230302263078 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023 | CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 2691427.14 | 2691427.14
CAM230302263070 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023 | CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 2691427.14 | 2691427.14
CAM230302261162 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-10-2023 | LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 617783.47 | 617783.47
CAM230302263042 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023 | CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 2691427.14 | 2691427.14
CAM230302263014 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-15-2023 | CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 2691427.14 | 2691427.14
CAM230302261043 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-06-2023 | CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 767323.82 | 767323.82
CAM230302258790 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-07-2023 | CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S DE RL. DE CV. | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 2691739.12 | 2691739.12
CAM230402312676 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402315578 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2848175.93 | 2848175.93
CAM230402310663 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402315272 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2848175.93 | 2848175.93
CAM230402301703 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-035-2023 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 658376.23 | 658376.23
CAM230402301046 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-032-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 658079.83 | 658079.83
CAM230402305093 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402309552 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402309515 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402309460 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-050-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 808671.19 | 808671.19
CAM230402313107 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402312974 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402312895 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402296844 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 730376.83 | 730376.83
CAM230402297415 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-038-2023 | ERICK ROMAN ACUÑA COHUO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 729675.42 | 729675.42
CAM230402300994 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-040-2023 | DIAZ CMC S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 658675.26 | 658675.26
CAM230402303155 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-052-2023 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1098652.79 | 1098652.79
CAM230402308333 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-035-2023 | CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1833456.83 | 1833456.83
CAM230402303082 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-048-2023 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1510295.42 | 1510295.42
CAM230402305187 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402305175 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402302615 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-008-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1946735.69 | 1946735.69
CAM230402305162 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402305127 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402305107 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402305076 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402306322 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-021-2023 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 748096.73 | 748096.73
CAM230402305025 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402308058 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402306127 | Obra | HAE-FAISMUS-OP-URB-036-2023 | JHONATAN VIVIEROS MONTES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 545226.38 | 545226.38
CAM230402304522 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-049-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1175973.63 | 1175973.63
CAM230402309850 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402309463 | Obra | HAE-FAISMUN-URB-042-2023 | CONSTRUCTORA BEDROCK S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 608573.46 | 608573.46
CAM230402309462 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-047-2023 | FAE INGENIERIA Y PROYECGOS S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 985186.36 | 985186.36
CAM230402309449 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-046-2023 | CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 805653.47 | 805653.47
CAM230402312187 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402303850 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-053-2023 | JORGE ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 950698.75 | 950698.75
CAM230402314329 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023 | JOSE FRANKLIN CANCHE MIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 832695.43 | 832695.43
CAM230402301790 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-035-2023 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 658376.23 | 658376.23
CAM230402309709 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402315486 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023 | JOSE FRANKLIN CANCHE MIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 832695.43 | 832695.43
CAM230402309672 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402306008 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402315445 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023 | JOSE FRANKLIN CANCHE MIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 832695.43 | 832695.43
CAM230402309599 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402305945 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-037-2023 | ADECO ARQUITECTURA, DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 699025.42 | 699025.42
CAM230402314002 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402309944 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402301586 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-035-2023 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 658376.23 | 658376.23
CAM230402310640 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-051-2023 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 667875.47 | 667875.47
CAM230402311878 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402315751 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2848175.93 | 2848175.93
CAM230402315749 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2848175.93 | 2848175.93
CAM230402310381 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-040-2023 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 636895.36 | 636895.36
CAM230402310344 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-033-2023 | ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 424371.17 | 424371.17
CAM230402315282 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023 | JOSE FRANKLIN CANCHE MIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 832695.43 | 832695.43
CAM230402315199 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023 | JOSE FRANKLIN CANCHE MIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 832695.43 | 832695.43
CAM230402313090 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402313053 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402313012 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402313298 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402312612 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-034-2023 | ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2476277.82 | 2476277.82
CAM230402308542 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-045-2023 | ADECO ARQUITECTURA DESARROLLO DE EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 398699.43 | 398699.43
CAM230402312943 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2023 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 829385.77 | 829385.77
CAM230402315404 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023 | JOSE FRANKLIN CANCHE MIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 832695.43 | 832695.43
CAM230402315276 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2848175.93 | 2848175.93
CAM230402315271 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2848175.93 | 2848175.93
CAM230402315270 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-010-2023 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2848175.93 | 2848175.93
CAM230402315329 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2023 | JOSE FRANKLIN CANCHE MIS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 832695.43 | 832695.43
CAM230402297194 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 731673.26 | 731673.26
CAM230402297146 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 731673.26 | 731673.26
CAM230402297790 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2023 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 731876.67 | 731876.67
CAM230402297349 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-038-2023 | ERICK ROMAN ACUÑA COHUO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 729675.42 | 729675.42
CAM230402297053 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 731673.26 | 731673.26
CAM230402297038 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 730376.83 | 730376.83
CAM230402297305 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2023 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 731673.26 | 731673.26
CAM230402296972 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2023 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 731678.93 | 731678.93
CAM230402297913 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-038-2023 | ERICK ROMAN ACUÑA COHUO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 729675.42 | 729675.42
CAM230302265805 | Obra | HAE-PRODIM-OP-001-2023 | HERLINDA ROSAS MEDEL | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1147275.93 | 1147275.93
CAM230402303403 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-017-2023-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | municipio de calakmul | 1199287.32 | 1199287.32
CAM230402304747 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402304706 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402331145 | Obra | HAC-BANOBRAS-SL-IR-004-2023-C | KARIME SUGEY PRSUEL PAAT | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2049325.18 | 2049325.18
CAM230402303458 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-020-2023-C | INMOBILIARIA, INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | municipio de calakmul | 1998647.13 | 1998647.13
CAM230402297634 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-ADJ-001-2023-C | FRANCISCO VERA PEREZ. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 99461.92 | 99461.92
CAM230402293841 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-022-2023-C | FAE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 998327.43 | 998327.43
CAM230402298601 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-003-2023-C | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO SA DE CV | municipio de calakmul | 2048065.09 | 2048065.09
CAM230202228934 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-001-2023-C | JUAN FRANCISCO CORTES CARO | municipio de calakmul | 1373156.54 | 1373156.54
CAM230202225212 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-002-2023-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | municipio de calakmul | 748540.36 | 748540.36
CAM230202225160 | Servicios | HAC-FAISMUN-SF-IR-008-2023-C | AARON JESUS NUÑEZ PEREZ | municipio de calakmul | 1499211.38 | 1499211.38
CAM230202225075 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-004-2023-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | municipio de calakmul | 1093331.27 | 1093331.27
CAM230402295978 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-005-2023-C | ARMANDO ARCIGA SANDOVAL. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 209482.64 | 209482.64
CAM230302265149 | Obra | HAC-BANOBRAS-SC-IR-001-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | municipio de calakmul | 2498758.77 | 2498758.77
CAM230302265116 | Obra | HAC-BANOBRAS-SE-IR-001-2023-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA | municipio de calakmul | 2090073.53 | 2090073.53
CAM230302265092 | Obra | HAC-BANOBRAS-UB-IR-003-2023-C | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1896637.24 | 1896637.24
CAM230302249403 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-006-2023-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S. | municipio de calakmul | 1648625.41 | 1648625.41
CAM230402278782 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-005-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 499294.18 | 499294.18
CAM230402293974 | Administración directa | 138218 |  | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1900000 | 1900000.0
CAM230402293109 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | municipio de calakmul | 2998647.14 | 2998647.14
CAM230302252599 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-012-2023-C | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | municipio de calakmul | 1484158.74 | 1484158.74
CAM230302247698 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-007-2023-C | LILIANA MENDEZ CHABLE | municipio de calakmul | 853621.53 | 853621.53
CAM230302246440 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-016-2023-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA | municipio de calakmul | 1642874.49 | 1642874.49
CAM230302255415 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-007-2023-C | HEIDE AIDE MONZON NACHO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2298852.61 | 2298852.61
CAM230302255301 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-004-2023-C | LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2298138.21 | 2298138.21
CAM230302246097 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-013-2023-C | LILIANA MENDEZ CHABLE | municipio de calakmul | 1124145.81 | 1124145.81
CAM230302246025 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-008-2023-C | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | municipio de calakmul | 686891.39 | 686891.39
CAM230402333248 | Obra | HAC-FORTAMUN-SE-ADJ-001-2023-C | 2RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V | municipio de calakmul | 745860.12 | 745860.12
CAM230402333235 | Obra | HAC-FOPET-SG-ADJ-001-2023-C | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. | municipio de calakmul | 131218.54 | 131218.54
CAM230402331142 | Obra | HAC-BANOBRAS-SL-IR-002-2023-C | CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2049156.82 | 2049156.82
CAM230402331485 | Obra | HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-004-2023-C | EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 699257.61 | 699257.61
CAM230402331483 | Obra | HAC-BANOBRAS-SF-IR-004-2023-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1369031.36 | 1369031.36
CAM230402331482 | Obra | HAC-BANOBRAS-SF-IR-003-2023-C | INMOBILIARIA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2124463.12 | 2124463.12
CAM230402331479 | Obra | HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-003-2023-C | GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 649247.64 | 649247.64
CAM230402330889 | Obra | HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-002-2023-C | EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 699421.73 | 699421.73
CAM230402330888 | Obra | HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-001-2023-C | GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 449316.42 | 449316.42
CAM230402331574 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-006-2023-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1249163.71 | 1249163.71
CAM230402333212 | Obra | HAC-FOPET-SG-IR-001-2023-C | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. | municipio de calakmul | 1288362.34 | 1288362.34
CAM230402331146 | Obra | HAC-BANOBRAS-SL-IR-005-2023-C | SODE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2048751.33 | 2048751.33
CAM230402304803 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402304794 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402304777 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402304758 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402304686 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402299174 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-002-2023-C | MANUEL GAUDENCIO PERERA DZUL | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 890150.41 | 890150.41
CAM230402306117 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402302768 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-003-2023-C | LILIANA MENDEZ CHABLE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 319471.64 | 319471.64
CAM230402306178 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402306086 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402303874 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023 | EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1149473.81 | 1149473.81
CAM230402303858 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-012-2023-C | CARLOS AGUSTIN BALLINAS | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 246052.74 | 246052.74
CAM230402310203 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C | ARMANDO ARCIGA SANDOVAL. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 799341.33 | 799341.33
CAM230402303487 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-018-2023-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1523762.17 | 1523762.17
CAM230402303483 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-019-2023-C | AARON JESUS NUÑES PEREZ | municipio de calakmul | 1999147.25 | 1999147.25
CAM230402309618 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C | ARMANDO ARCIGA SANDOVAL. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 799341.33 | 799341.33
CAM230402309597 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C | ARMANDO ARCIGA SANDOVAL. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 799341.33 | 799341.33
CAM230402303447 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-015-2023-C | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1049995.69 | 1049995.69
CAM230402309557 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C | ARMANDO ARCIGA SANDOVAL. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 799341.33 | 799341.33
CAM230402303401 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-011-2023-C | JOSE ANGEL CAMBRANO LOPEZ. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 499341.23 | 499341.23
CAM230402303577 | Obra | HAC-FAISMUN-SD-IR-001-2023-C | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 998752.84 | 998752.84
CAM230402309508 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2023-C | ARMANDO ARCIGA SANDOVAL. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 799341.33 | 799341.33
CAM230402310872 | Servicios | HAC-FAISMUN-U9-ADJ-001-2023-C | DANIEL EDUARDO TOVAR PEREZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 273621.19 | 273621.19
CAM230402303026 | Administración directa | 143245 |  | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 715000 | 715000.0
CAM230402292054 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-007-2023-C | CRESENCIANO GUTIERREZ SILVANO | municipio de calakmul | 399780 | 399780.0
CAM230402291523 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-ADJ-001-2023-C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 119208.08 | 119208.08
CAM230402279346 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-002-2023-C | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | municipio de calakmul | 2298852.44 | 2298852.44
CAM230402278685 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-004-2023-C | JUAN CHABLE MONTALVO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 199387.25 | 199387.25
CAM230402276720 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-006-2023-C | JUAN MANUEL COLLI ECHAZARRETA | municipio de calakmul | 479236.18 | 479236.18
CAM230402293485 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-001-2023-C | INMOBILIARIA, INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | municipio de calakmul | 1598359.36 | 1598359.36
CAM230402276695 | Servicios | HAC-FAISMUN-SC-IR-005-2023-C | ENRIQUE ESPINOLA ARZATE | municipio de calakmul | 999818.18 | 999818.18
CAM230402293057 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | municipio de calakmul | 2998647.14 | 2998647.14
CAM230402292908 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | municipio de calakmul | 2998647.14 | 2998647.14
CAM230402292748 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | municipio de calakmul | 2998647.14 | 2998647.14
CAM230402291412 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-021-2023-C | LILIANA MENDEZ CHABLE. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 934148.23 | 934148.23
CAM230402293973 | Obra | HAC-FAISMUN-SS-IR-001-2023-C | JUAN CHABLE MONTALVO | municipio de calakmul | 999146.38 | 999146.38
CAM230402297365 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-010-2023-C | KARIME SUGEY PRSUEL PAAT | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 199138.12 | 199138.12
CAM230402297266 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-IR-002-2023-C | ARTURO CORREA REYES. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2079072 | 2079072.0
CAM230402296971 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-016-2023-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1994982.35 | 1994982.35
CAM230402294247 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-009-2023-C | AARON JESUS NUÑES PEREZ | municipio de calakmul | 699312.24 | 699312.24
CAM230402296552 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-008-2023-C | CRESENCIANO GUTIERREZ SILVANO | municipio de calakmul | 239620 | 239620.0
CAM230302265246 | Obra | HAC-BANOBRAS-SF-IR-001-2023-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1825468.14 | 1825468.14
CAM230302255399 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-005-2023-C | CONSTRUCTORA ROEMKALI, SA DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2298671.17 | 2298671.17
CAM230302265150 | Obra | HAC-BANOBRAS-SC-IR-001-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | municipio de calakmul | 2498758.77 | 2498758.77
CAM230302253401 | Obra | HAC-FAISMUN-SS-IR-002-2023-C | DANIEL DE LUNA HERNANDEZ | municipio de calakmul | 998519.62 | 998519.62
CAM230302255100 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-014-2023-C | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | municipio de calakmul | 1645754.91 | 1645754.91
CAM230302255061 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-015-2023-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA | municipio de calakmul | 1649372.34 | 1649372.34
CAM230302253328 | Obra | HAC-FAISMUN-SS-IR-003-2023-C | DANIEL DE LUNA HERNANDEZ | municipio de calakmul | 999284.22 | 999284.22
CAM230302256703 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-003-2023-C | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 799260.46 | 799260.46
CAM230302259552 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-IR-001-2023-C | FRANCISCO VERA PEREZ | municipio de calakmul | 2558382.16 | 2558382.16
CAM230302265174 | Obra | HAC-BANOBRAS-SL-IR-001-2023-C | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VERTICE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2299346.14 | 2299346.14
CAM230302265173 | Obra | HAC-BANOBRAS-SL-IR-003-2023-C | CONSTRUCCIONES Y ACEROS ESTRUCTURALES BRITOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2298716.17 | 2298716.17
CAM230302265094 | Obra | HAC-BANOBRAS-UB-IR-002-2023-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1648367.92 | 1648367.92
CAM230302265093 | Obra | HAC-BANOBRAS-UB-IR-004-2023-C | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1896219.13 | 1896219.13
CAM230302265091 | Obra | HAC-BANOBRAS-UB-IR-001-2023-C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | municipio de calakmul | 2887067.46 | 2887067.46
CAM230302265080 | Obra | HAC-BANOBRAS-SF-ADJ-001-2023-C | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | municipio de calakmul | 684538.75 | 684538.75
CAM230302253003 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-003-2023-C | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | municipio de calakmul | 2499280.64 | 2499280.64
CAM230302246112 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-005-2023-C | JOSE ALBERTO GUTIERREZ DEL RIVERO | municipio de calakmul | 1096684.64 | 1096684.64
CAM230302246929 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-011-2023-C | SDM EDIFICACIONES SA DE CV | municipio de calakmul | 1648732.26 | 1648732.26
CAM230302247627 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-006-2023-C | JUAN FRANCISCO CORTES CARO | municipio de calakmul | 854678.12 | 854678.12
CAM230302247834 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-008-2023-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | municipio de calakmul | 1648782.28 | 1648782.28
CAM230302247816 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-007-2023-C | JUAN FRANCISCO CORTES CARO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1648625.41 | 1648625.41
CAM230302246437 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-013-2023-C | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | municipio de calakmul | 1648347.29 | 1648347.29
CAM230302246436 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-010-2023-C | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO SA DE CV | municipio de calakmul | 1154818.46 | 1154818.46
CAM230302247736 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-011-2023-C | CARLOS AGUSTIN MUÑIZ BALLINAS | municipio de calakmul | 1246890.52 | 1246890.52
CAM230302249114 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-002-2023-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | municipio de calakmul | 1998443.35 | 1998443.35
CAM230202229071 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-014-2023-C | PABLO OJEDA TRUJEQUE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1454362.34 | 1454362.34
CAM230202228979 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-010-2023-C | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | municipio de calakmul | 1122861.94 | 1122861.94
CAM230202228944 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-003-2023-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | municipio de calakmul | 1483269.86 | 1483269.86
CAM230202228890 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-002-2023-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | municipio de calakmul | 1648594.63 | 1648594.63
CAM230202228804 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-009-2023-C | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | municipio de calakmul | 1648397.47 | 1648397.47
CAM230202224982 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-001-2023-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | municipio de calakmul | 748773.33 | 748773.33
CAM230202224881 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-001-2023-C | AARON JESUS NUÑEZ PEREZ | municipio de calakmul | 1647920.84 | 1647920.84
CAM230202225171 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-001-2023-C | JUAN CHABLE MONTALVO | municipio de calakmul | 998656.9 | 998656.9
CAM230202225109 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-012-2023-C | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | municipio de calakmul | 2061647.84 | 2061647.84
CAM230202224992 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-007-2023-C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | municipio de calakmul | 1648824.17 | 1648824.17
CAM230202228898 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-ADJ-002-2023-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 411908.77 | 411908.77
CAM230202228894 | Servicios | HAC-FAISMUN-UB-IR-005-2023-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1648330.12 | 1648330.12
CAM230202219688 | Administración directa | 137701 |  | Municipio de Candelaria | 48965.73 | 48965.73
CAM230202219661 | Administración directa | 137696 |  | Municipio de Candelaria | 129996.95 | 129996.95
CAM230202219623 | Administración directa | 137687 |  | Municipio de Candelaria | 113790.71 | 113790.71
CAM230202219507 | Administración directa | 137683 |  | Municipio de Candelaria | 162409.44 | 162409.44
CAM230202219436 | Administración directa | 137661 |  | Municipio de Candelaria | 227234.42 | 227234.42
CAM230202219319 | Administración directa | 137644 |  | Municipio de Candelaria | 133238.2 | 133238.2
CAM230202219177 | Administración directa | 137629 |  | Municipio de Candelaria | 113790.71 | 113790.71
CAM230202218563 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-039/2023 1 | Beatriz del Angel Felix | Municipio de Candelaria | 653003.22 | 652922.07
CAM230202217723 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2023 2 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 376795.06 | 376795.06
CAM230202215904 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-028/2023 | AUROCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Municipio de Candelaria | 1307360.74 | 1307360.74
CAM230202215623 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-023/2023 1 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 527805.86 | 527251.87
CAM230202215616 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-023/2023 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 527805.86 | 527251.87
CAM230302250694 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-061/2023 2 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 257318.73 | 257318.73
CAM230302250683 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2023 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 256273.27 | 256273.27
CAM230302250671 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-056/2023 1 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 538573.38 | 544190.64
CAM230302250869 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-058/2023 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 308263.07 | 308263.07
CAM230302250860 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-057/2023 | Proyectos e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 2565071.07 | 2565071.07
CAM230402339319 | Administración directa | 140861 |  | Municipio de Candelaria | 615624.06 | 615624.06
CAM230402304325 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-098/2023 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 679010.73 | 679010.73
CAM230402299048 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-071/2023 | ARA Infraestructura y Servicios S. de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 684393.11 | 684393.11
CAM230402296688 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-078/2023 | Construcciones, Proyectos e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 3136403.57 | 3136403.57
CAM230402296549 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-081/2023 | Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 3912718.89 | 3912718.89
CAM230302257685 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-070/2023 | Cindy Patricia Alfaro Rodriguez | Municipio de Candelaria | 2648759.35 | 2648759.35
CAM230302265643 | Administración directa | 135384 |  | Municipio de Candelaria | 1469029.88 | 1469029.88
CAM230302265642 | Administración directa | 135384 |  | Municipio de Candelaria | 1469029.88 | 1469029.88
CAM230302250877 | Servicios | HAC/DOPDU/FAISMUN-066/2023 | Javier Franco Fuentes | Municipio de Candelaria | 1284208.74 | 1284208.74
CAM230302250693 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-061/2023 1 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 255436.88 | 255436.88
CAM230302250690 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-061/2023 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 256273.26 | 256273.26
CAM230302250686 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2023 1 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 256064.17 | 256064.17
CAM230302250685 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2023 1 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 256064.17 | 256064.17
CAM230302250680 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-059/2023 2 | Grupo Corporativo U-K'AY BATAAB BATEELELOB, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 256598.1 | 256598.1
CAM230302250678 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-059/2023 1 | Grupo Corporativo U-K'AY BATAAB BATEELELOB, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 259973.4 | 259973.4
CAM230302250677 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-059/2023 | Grupo Corporativo U-K'AY BATAAB BATEELELOB, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 260517.8 | 260517.8
CAM230302250674 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-056/2023 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 554008.74 | 554008.74
CAM230302250669 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-055/2023 1 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 556982.05 | 345034.13
CAM230302250654 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-055/2023 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 556982.05 | 556982.05
CAM230302245104 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2023 | Guadalupe Salazar Vaca | Municipio de Candelaria | 1194723.97 | 1194403.6
CAM230302250881 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-065/2023 | Constructora del Sureste RAMSANT, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 1218871.51 | 1218871.51
CAM230302250866 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-067/2023 | Elsa Alvarez Mendoza | Municipio de Candelaria | 2431756.89 | 2431756.89
CAM230302250854 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-063/2023 | ARA Infraestructura y Servicios S. de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 744753.87 | 744753.87
CAM230202219168 | Administración directa | 137628 |  | Municipio de Candelaria | 113790.71 | 113790.71
CAM230202217669 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2023 2 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 176350.41 | 176350.41
CAM230202215680 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-027/2023 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 1307052.79 | 1307052.79
CAM230202219679 | Administración directa | 137699 |  | Municipio de Candelaria | 39241.99 | 39241.99
CAM230202219455 | Administración directa | 137664 |  | Municipio de Candelaria | 162409.44 | 162409.44
CAM230202219446 | Administración directa | 137663 |  | Municipio de Candelaria | 65171.98 | 65171.98
CAM230202219402 | Administración directa | 137658 |  | Municipio de Candelaria | 162409.44 | 162409.44
CAM230202219395 | Administración directa | 137657 |  | Municipio de Candelaria | 162409.44 | 162409.44
CAM230202219359 | Administración directa | 137649 |  | Municipio de Candelaria | 97584.47 | 106284.47
CAM230202218658 | Administración directa | 140858 |  | Municipio de Candelaria | 536980 | 536980.0
CAM230202217718 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2023 1 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 271895.47 | 271895.47
CAM230202217644 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2023 2 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 273516.01 | 273516.01
CAM230202217636 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2023 1 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 270950.55 | 270950.55
CAM230202217527 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-042/2023 2 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 270975.73 | 271595.44
CAM230202217500 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-042/2023 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 274656.1 | 299697.04
CAM230202217434 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-036/2023 | Beatriz del Angel Felix | Municipio de Candelaria | 1305478.57 | 1305478.57
CAM230202215656 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-026/2023 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 1307791.31 | 1307791.31
CAM230202218561 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-039/2023 | Beatriz del Angel Felix | Municipio de Candelaria | 653003.22 | 653108.48
CAM230202219480 | Administración directa | 137672 |  | Municipio de Candelaria | 207786.93 | 207786.93
CAM230202219469 | Administración directa | 137668 |  | Municipio de Candelaria | 129996.95 | 129996.95
CAM230202217709 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2023 2 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 186773.83 | 186773.83
CAM230202219238 | Administración directa | 137633 |  | Municipio de Candelaria | 97584.47 | 97584.47
CAM230202217700 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2023 1 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 270712.17 | 270712.17
CAM230202217678 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2023 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 270712.17 | 270712.17
CAM230202219206 | Administración directa | 137631 |  | Municipio de Candelaria | 94343.22 | 94343.22
CAM230202217660 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2023 1 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 270418.17 | 270418.17
CAM230202217653 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2023 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 270418.17 | 270418.17
CAM230202219159 | Administración directa | 137626 |  | Municipio de Candelaria | 113790.71 | 113790.71
CAM230202217553 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2023 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 305903.41 | 305903.41
CAM230202215913 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2023 | Candelario del Carmen Zavala Gomez | Municipio de Candelaria | 1307555.91 | 1307555.91
CAM230202219713 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-050/2023 | Proveedora de Servicios y Suministros El Baluarte, S. de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 3038672.51 | 3038672.51
CAM230202219632 | Administración directa | 137688 |  | Municipio de Candelaria | 97584.47 | 97584.47
CAM230202218687 | Administración directa | 140859 |  | Municipio de Candelaria | 80000 | 80000.0
CAM230102207810 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-002/2023 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 2946227.69 | 2946227.69
CAM230102207455 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-008/2023 | Constructora ROEMKALI, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 2004427.32 | 2004427.32
CAM240102348420 | Obra | MPIO-DOP-FP-SE-003-001/2024 | PROVEEDORA STOCK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 815852.39 | 815852.39
CAM240102343773 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-03/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2199354.85 | 2199262.92
CAM240102343803 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-04/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1749910.88 | 1749648.31
CAM240102351206 | Obra | HAE-FONPET-001-2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL ANGEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1473693.46 | 1473693.46
CAM240102342424 | Obra | HAC-BANOBRAS-SE-ADJ-001-2024-C | FRANCISCO VERA PEREZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 796571.25 | 796571.25

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM18180201083011 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1471.4 | 1471.4 | 100
CAM18180201083038 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM18180201083049 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301386756 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
CAM180301327717 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 10 | 10 | 100
CAM180301392771 | 2024 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
CAM180301386802 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 957.46 | 957.46 | 957.46 | 100
CAM180301392726 | 2024 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CAM200301714491 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82 | 888.82 | 100
CAM200301714467 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11 | 769.11 | 100
CAM200301714470 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65 | 760.65 | 100
CAM200301714479 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57 | 778.57 | 100
CAM200301714480 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05 | 1345.05 | 100
CAM200301714489 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33 | 785.33 | 100
CAM200301714490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85 | 1134.85 | 100
CAM200301714496 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 100
CAM200301714501 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94 | 606 | 85.0001
CAM200301714504 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 443.63 | 65.0007
CAM200301714513 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15 | 849.15 | 100
CAM200301714517 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46 | 802.23 | 94.9992
CAM200301714519 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7 | 405.7 | 100
CAM200401875016 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51 | 515.51 | 100
CAM200401875017 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61 | 1846.21 | 75.0001
CAM200401875018 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86 | 1248.25 | 98.9999
CAM200401875020 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07 | 8318.07 | 100
CAM200401875023 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66 | 479.66 | 100
CAM200401875024 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71 | 479.71 | 100
CAM200401875025 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM200401875026 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM200401875027 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86 | 1348.86 | 100
CAM200401875033 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07 | 803.07 | 100
CAM200401875035 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01 | 1491.01 | 100
CAM200401875048 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28 | 4166.28 | 100
CAM210101885933 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88 | 599.88 | 100
CAM210101885934 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32 | 686.32 | 100
CAM210201911238 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 811 | 811 | 811 | 100
CAM210201911279 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 675 | 675 | 675 | 100
CAM210201911295 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
CAM210201918817 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201938584 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81 | 124.92 | 14.9998
CAM210201938589 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9 | 149.98 | 20
CAM210201935610 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
CAM210201935633 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 146 | 146 | 146 | 100
CAM210201935646 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
CAM210201935664 | 2024 | 1 | Estufa(s) | 39 | 39 | 39 | 100
CAM210201935688 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
CAM210201938587 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2 | 455.2 | 100
CAM210201935696 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 47 | 100
CAM210201935700 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210301999805 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 156.11 | 156.11 | 156.11 | 100
CAM210301999778 | 2024 | 1 | Metros lineales | 627.9 | 627.9 | 627.9 | 100
CAM210301945166 | 2024 | 1 | Metros lineales | 332 | 332 | 332 | 100
CAM210301960631 | 2024 | 1 | Estufa(s) | 75 | 75 | 75 | 100
CAM210301988075 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
CAM210301986569 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1059 | 100
CAM210301987979 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 0 | 0
CAM210301988020 | 2024 | 1 | Estufa(s) | 144 | 144 | 144 | 100
CAM210302000568 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99 | 425.99 | 100
CAM210302000570 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83 | 542.21 | 55.0004
CAM210302000571 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95 | 914.66 | 73.0005
CAM210302000572 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8 | 847.8 | 100
CAM210302000579 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2 | 845.2 | 100
CAM210302000580 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71 | 843.71 | 100
CAM210302000581 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12 | 518.12 | 100
CAM210302000582 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81 | 850.81 | 100
CAM210301998195 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
CAM210301998008 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
CAM210301998276 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 0 | 0
CAM210402052921 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43 | 531.54 | 41.0003
CAM210402052923 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72 | 727.32 | 86.0001
CAM210402052926 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58 | 926.58 | 100
CAM210402052928 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 100
CAM210402052929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31 | 1176.31 | 100
CAM220202086539 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77 | 348.77 | 100
CAM220202086541 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11 | 847.11 | 100
CAM220302131354 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66 | 1427.66 | 100
CAM220302131350 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM220302131351 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM220302131352 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22 | 892.69 | 85.0003
CAM220402198097 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41 | 2773.41 | 100
CAM220402198098 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 100
CAM220402198105 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37 | 407.26 | 99.0009
CAM220402198106 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69 | 944.69 | 100
CAM220402198107 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09 | 316.09 | 100
CAM220402198109 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27 | 1117.27 | 100
CAM220402198092 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39 | 549.9 | 97.0886
CAM220402198094 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 778 | 778 | 778 | 100
CAM220402198096 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 100
CAM230102207459 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4725 | 4524 | 4450 | 98.3643
CAM230102207820 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM220402198100 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 100
CAM220402198103 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12 | 225.7 | 80.0014
CAM230102207453 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 748 | 648.26 | 625 | 96.4119
CAM230102210891 | 2024 | 1 | Piezas | 24 | 30 | 30 | 100
CAM230202217403 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 455 | 463.33 | 455 | 98.2021
CAM230202218070 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202217532 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 390 | 97.5
CAM230202217543 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 252 | 251.99 | 230 | 91.2735
CAM230202217547 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 350 | 87.5
CAM230202217730 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 387.88 | 380 | 97.9684
CAM230202217733 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 497.5 | 490 | 98.4925
CAM230202217739 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 396.01 | 386 | 97.4723
CAM230202217840 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 445.56 | 440 | 98.7521
CAM230202215637 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4.8 | 96
CAM230202215640 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4.9 | 98
CAM230202217904 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 396.96 | 390 | 98.2467
CAM230202225089 | 2024 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
CAM230202217439 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 492 | 505.61 | 500 | 98.8904
CAM230202219867 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4872 | 4235 | 4180 | 98.7013
CAM230202217481 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 370.69 | 360 | 97.1162
CAM230202218565 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 5 | 4.8 | 96
CAM230202218570 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 5 | 4.8 | 96
CAM230202217713 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 579 | 678.96 | 678.96 | 100
CAM230202217908 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 396.14 | 390 | 98.45
CAM230202215608 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230202215612 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230202215521 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.5 | 95
CAM230202228955 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202233516 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | CAMARA(S) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Computadoras | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 11 | 6 | 6 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Vehículos | 3 | 6 | 6 | 100
CAM230202232162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 219.07 | 219.07 | 219.07 | 100
CAM230302250847 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4.5 | 90
CAM230302250853 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4.5 | 90
CAM230302250858 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 40 | 40 | 39 | 97.5
CAM230402272644 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM230402272645 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CAM230402272648 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM230302269863 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 972.96 | 972.96 | 972.96 | 100
CAM230302269863 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 100
CAM230302269863 | 2024 | 1 | Metros lineales | 665.06 | 665.06 | 665.06 | 100
CAM230302269863 | 2024 | 1 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
CAM230302266790 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2897.34 | 2897.34 | 1506.62 | 52.0001
CAM230302266794 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 576.88 | 576.88 | 576.88 | 100
CAM230302266795 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 94.15 | 94.15 | 0 | 0
CAM230302266796 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.95 | 100.95 | 0 | 0
CAM230302265081 | 2024 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CAM230302266825 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3133.25 | 3133.25 | 156.66 | 4.9999
CAM230302266843 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8250.1 | 8250.1 | 4125.05 | 50
CAM230302257692 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 182.95 | 180 | 98.3875
CAM230302257700 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1258 | 360.07 | 350 | 97.2033
CAM230302257647 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1298 | 1298 | 1200 | 92.4499
CAM230302257051 | 2024 | 1 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230302259137 | 2024 | 1 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302266789 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 249.8 | 249.8 | 249.8 | 100
CAM230302266791 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 707.76 | 707.76 | 707.76 | 100
CAM230302266792 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 297.09 | 297.09 | 0 | 0
CAM230302266793 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 455.88 | 455.88 | 455.88 | 100
CAM230302266797 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8303.36 | 8303.36 | 2906.18 | 35
CAM230302266798 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 383.85 | 383.85 | 345.47 | 90.0013
CAM230402296853 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1620 | 1329.6 | 1300 | 97.7738
CAM230402296855 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4332 | 4589.31 | 4509 | 98.2501
CAM230402296085 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3960 | 3960 | 3900 | 98.4848
CAM230402296577 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5131 | 4398 | 4300 | 97.7717
CAM230402294644 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 6.8 | 97.1429
CAM230402294647 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
CAM230402294649 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM230402294653 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
CAM230402294231 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402294249 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402294269 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402298085 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4962 | 4962 | 4900 | 98.7505
CAM230402294283 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402294335 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402294354 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402294361 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402294368 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402294384 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9.8 | 98
CAM230402296501 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5567 | 5092 | 4999 | 98.1736
CAM230402284234 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 554 | 300.11 | 296 | 98.6305
CAM230402322015 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM230402300578 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4150 | 98.8095
CAM230402300487 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5832 | 4032 | 3950 | 97.9663
CAM230402300938 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1594 | 611.22 | 600 | 98.1643
CAM230402304448 | 2024 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 390 | 97.5
CAM230402300963 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 14.8 | 98.6667
CAM230402332865 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 168.28 | 168.28 | 132 | 78.4407
CAM230402333482 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4 | 418.88 | 70
CAM230402333483 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 531.72 | 531.72 | 382.84 | 72.0003
CAM230402333485 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 545.78 | 545.78 | 518.49 | 94.9998
CAM230402336535 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
CAM230402334371 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 165.95 | 165.95 | 74.68 | 45.0015
CAM230402335774 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM230402333486 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 357.71 | 357.71 | 339.82 | 94.9987
CAM230402333487 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 339.92 | 339.92 | 271.94 | 80.0012
CAM230402333488 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 227.03 | 227.03 | 222.49 | 98.0003
CAM230402333499 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 153 | 90
CAM230402331598 | 2024 | 1 | Metros lineales | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100
CAM230402330886 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM230402333853 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 141.9 | 141.9 | 0 | 0
CAM230402333854 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 451.26 | 451.26 | 361.01 | 80.0004
CAM230402333855 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1374.43 | 1374.43 | 0 | 0
CAM230402333856 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1370.68 | 1370.68 | 0 | 0
CAM230402333859 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 514.43 | 514.43 | 329.24 | 64.0009
CAM230402333860 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 274.49 | 274.49 | 205.87 | 75.0009
CAM230402333861 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 199.4 | 199.4 | 169.49 | 85
CAM230402333862 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 390.98 | 390.98 | 58.65 | 15.0008
CAM230402333863 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 347.74 | 347.74 | 34.77 | 9.9988
CAM230402333864 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 353.16 | 353.16 | 17.66 | 5.0006
CAM230402333865 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 380.8 | 380.8 | 0 | 0
CAM230402333866 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 433.64 | 433.64 | 390.28 | 90.0009
CAM230402333867 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400.92 | 400.92 | 360.83 | 90.0005
CAM230402333868 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2994.74 | 2994.74 | 0 | 0
CAM230402335811 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM230402333845 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 430.34 | 430.34 | 430.34 | 100
CAM230402333846 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 325.02 | 325.02 | 169.01 | 51.9999
CAM230402333847 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 195.69 | 195.69 | 195.69 | 100
CAM230402333848 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 723.79 | 723.79 | 217.14 | 30.0004
CAM230402333849 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 484.15 | 484.15 | 242.08 | 50.001
CAM230402333851 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2064.85 | 2064.85 | 516.21 | 24.9999
CAM230402333852 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 256.4 | 256.4 | 253.84 | 99.0016
CAM230402336373 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM230402333489 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 425.95 | 425.95 | 170.38 | 40
CAM230402333490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 247.65 | 65
CAM230402333491 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 762.45 | 762.45 | 419.35 | 55.0003
CAM230402333492 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 377.97 | 377.97 | 0 | 0
CAM230402333493 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 180.62 | 180.62 | 153.53 | 85.0017
CAM230402333494 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 364.25 | 364.25 | 364.25 | 100
CAM230402333496 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 454.88 | 454.88 | 0 | 0
CAM230402333498 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 454.92 | 454.92 | 454.92 | 100
CAM230402335777 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240102345250 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102345609 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017 | 0 | 0
CAM240102345619 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 838.72 | 838.72 | 0 | 0
CAM240102345630 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 661.36 | 661.36 | 0 | 0
CAM240102345260 | 2024 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM240102345266 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 737.8 | 737.8 | 0 | 0
CAM240102345267 | 2024 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240102345276 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240102345303 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3098.89 | 3098.89 | 0 | 0
CAM240102343215 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7959 | 7959 | 0 | 0
CAM240102345318 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM240102345328 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM240102345330 | 2024 | 1 | Piezas | 88 | 88 | 0 | 0
CAM240102348868 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2676.33 | 2676.33 | 0 | 0
CAM240102345335 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1454.1 | 1454.1 | 0 | 0
CAM240102345337 | 2024 | 1 | Piezas | 58 | 58 | 0 | 0
CAM240102345358 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3958.4 | 3958.4 | 0 | 0
CAM240102345368 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1751.5 | 1751.5 | 0 | 0
CAM240102345380 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3355.76 | 3355.76 | 0 | 0
CAM240102345391 | 2024 | 1 | Metros lineales | 950 | 950 | 0 | 0
CAM240102344729 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 191.52 | 191.52 | 0 | 0
CAM240102350085 | 2024 | 1 | Computadoras | 20 | 20 | 2 | 10
CAM240102350090 | 2024 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 1 | 20
CAM240102343326 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2916 | 2916 | 0 | 0
CAM240102343329 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7067 | 7067 | 0 | 0
CAM240102343331 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4254 | 4254 | 0 | 0
CAM240102343333 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4254 | 4254 | 0 | 0
CAM240102343334 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6372 | 6372 | 0 | 0
CAM240102343335 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748 | 0 | 0
CAM240102343338 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748 | 0 | 0
CAM240102343341 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748 | 0 | 0
CAM240102343343 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748 | 0 | 0
CAM240102343344 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 748 | 0 | 0
CAM240102343345 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 950.23 | 950.23 | 0 | 0
CAM240102344769 | 2024 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
CAM240102345456 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102348433 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5628 | 5628 | 0 | 0
CAM240102344788 | 2024 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
CAM240102343392 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 699.49 | 699.49 | 0 | 0
CAM240102344804 | 2024 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240102344815 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240102344819 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1496.88 | 1496.88 | 0 | 0
CAM240102344828 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240102344838 | 2024 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240102344842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 50 | 1.4881
CAM240102345520 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
CAM240102344843 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3572.4 | 3572.4 | 0 | 0
CAM240102344846 | 2024 | 1 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
CAM240102344847 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240102344864 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240102345551 | 2024 | 1 | Piezas | 54 | 54 | 0 | 0
CAM240102344868 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1881 | 1881 | 0 | 0
CAM240102345577 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7520.2 | 7520.2 | 0 | 0
CAM240102345584 | 2024 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
CAM240102349519 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4600.11 | 4600.11 | 0 | 0
CAM240102349546 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102346138 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
CAM240102344171 | 2024 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240102344174 | 2024 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240102344176 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102346393 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 91.01 | 91.01 | 0 | 0
CAM240102346398 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92.42 | 92.42 | 0 | 0
CAM240102346400 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 67.99 | 67.99 | 0 | 0
CAM240102346403 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98 | 0 | 0
CAM240102346404 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.36 | 50.36 | 0 | 0
CAM240102346407 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.58 | 45.58 | 0 | 0
CAM240102346410 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5 | 0 | 0
CAM240102343096 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3808 | 3808 | 0 | 0
CAM240102345004 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 40 | 1
CAM240102345005 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240102346148 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 0 | 0
CAM240102346151 | 2024 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240102346155 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.96 | 36.96 | 0 | 0
CAM240102346165 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68 | 0 | 0
CAM240102344204 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344208 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1384 | 1384 | 0 | 0
CAM240102346413 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47 | 0 | 0
CAM240102346414 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 106.02 | 106.02 | 0 | 0
CAM240102346420 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 90.93 | 90.93 | 0 | 0
CAM240102346422 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60.69 | 60.69 | 0 | 0
CAM240102346428 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 65.22 | 65.22 | 0 | 0
CAM240102346429 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 321.75 | 321.75 | 0 | 0
CAM240102344211 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344212 | 2024 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240102344228 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3030.1 | 3030.15 | 0 | 0
CAM240102346434 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 48.28 | 48.28 | 0 | 0
CAM240102346436 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 55.41 | 55.41 | 0 | 0
CAM240102346437 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30.06 | 30.06 | 0 | 0
CAM240102346440 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13 | 0 | 0
CAM240102346441 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 46.43 | 46.43 | 0 | 0
CAM240102346442 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 29.92 | 29.92 | 0 | 0
CAM240102346443 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 59.37 | 59.37 | 0 | 0
CAM240102346445 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 32.88 | 32.88 | 0 | 0
CAM240102346446 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 24.31 | 24.31 | 0 | 0
CAM240102344287 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 0 | 0
CAM240102344288 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076 | 581.28 | 28
CAM240102344675 | 2024 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
CAM240102342784 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0.25 | 25
CAM240102345060 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240102345072 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2320 | 2320 | 0 | 0
CAM240102345887 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102343890 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 672.76 | 672.76 | 0 | 0
CAM240102343905 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189 | 0 | 0
CAM240102344261 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1980.9 | 1980.9 | 0 | 0
CAM240102344328 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1464 | 1464 | 0 | 0
CAM240102344680 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
CAM240102344682 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
CAM240102344686 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1167.1 | 1167.1 | 0 | 0
CAM240102345090 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 0 | 0
CAM240102345888 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102345890 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3820 | 3820 | 0 | 0
CAM240102345892 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 0 | 0
CAM240102345894 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM240102345896 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102345897 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102345898 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM240102345899 | 2024 | 1 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAM240102345900 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102345902 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102345907 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102343921 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM240102343929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1629.8 | 1629.8 | 0 | 0
CAM240102346172 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 0 | 0
CAM240102346176 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68 | 0 | 0
CAM240102346182 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102344349 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 0 | 0
CAM240102344709 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 112.76 | 112.76 | 0 | 0
CAM240102344713 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 275.2 | 275.2 | 0 | 0
CAM240102342435 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102345115 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240102345910 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102345911 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240102345913 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102343942 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM240102346185 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5.28 | 5.28 | 0 | 0
CAM240102346188 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
CAM240102346189 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1073 | 1073 | 0 | 0
CAM240102346191 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346192 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 0 | 0
CAM240102346196 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346201 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15.84 | 15.84 | 0 | 0
CAM240102346202 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102344358 | 2024 | 1 | Metros lineales | 84 | 84 | 0 | 0
CAM240102344364 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 295.35 | 295.35 | 0 | 0
CAM240102344374 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 966 | 966 | 270.48 | 28
CAM240102344377 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 0 | 0
CAM240102342438 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102342442 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102342446 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM240102343668 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2973 | 2973 | 1486.5 | 50
CAM240102345134 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102345928 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102345929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240102345931 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1 | 0 | 0
CAM240102346211 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346215 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346221 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346224 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102344382 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 0 | 0
CAM240102345171 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
CAM240102345948 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240102345952 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16 | 0 | 0
CAM240102345953 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102345955 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM240102346228 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102346231 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346233 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346236 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346240 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346242 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346243 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346245 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346246 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102344413 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240102344421 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 0 | 0
CAM240102344422 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 0 | 0
CAM240102349094 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1509.26 | 1509.26 | 0 | 0
CAM240102343718 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2148.5 | 2148.95 | 1074.48 | 50.0002
CAM240102345963 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 0 | 0
CAM240102345976 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 68.87 | 68.87 | 0 | 0
CAM240102345977 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 350.79 | 350.79 | 0 | 0
CAM240102345979 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35 | 0 | 0
CAM240102345980 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 70.49 | 70.49 | 0 | 0
CAM240102345981 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2074 | 2074 | 0 | 0
CAM240102346248 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102346250 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240102346251 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240102346252 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102349141 | 2024 | 1 | Lote | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240102342521 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102342929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5020.6 | 5020.6 | 0 | 0
CAM240102342940 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4548.8 | 4548.8 | 1300 | 28.579
CAM240102345206 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM240102345983 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 167.35 | 167.35 | 0 | 0
CAM240102345984 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 114.54 | 114.54 | 0 | 0
CAM240102345985 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 31.55 | 31.55 | 0 | 0
CAM240102345986 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 102.67 | 102.67 | 0 | 0
CAM240102345987 | 2024 | 1 | Metros lineales | 650 | 650 | 0 | 0
CAM240102345988 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 229.82 | 229.82 | 0 | 0
CAM240102345989 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 89.76 | 89.76 | 0 | 0
CAM240102345990 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 119.95 | 119.95 | 0 | 0
CAM240102345991 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64.25 | 64.25 | 0 | 0
CAM240102345992 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 112.85 | 112.85 | 0 | 0
CAM240102345996 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 144.84 | 144.84 | 0 | 0
CAM240102345997 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 108.02 | 108.02 | 0 | 0
CAM240102345998 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAM240102346001 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 129.3 | 129.3 | 0 | 0
CAM240102346003 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 108.61 | 108.61 | 0 | 0
CAM240102346004 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 172.93 | 172.93 | 0 | 0
CAM240102344037 | 2024 | 1 | Piezas | 97 | 97 | 0 | 0
CAM240102344047 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344049 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344051 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344052 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344055 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102346277 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 0 | 0
CAM240102346278 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29 | 0 | 0
CAM240102344459 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 0 | 0
CAM240102342547 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 0 | 0
CAM240102342948 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2703.2 | 2703.2 | 541 | 20.0133
CAM240102342957 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 195 | 16.9565
CAM240102345669 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5192.5 | 5192.5 | 0 | 0
CAM240102345671 | 2024 | 1 | Piezas | 61 | 61 | 0 | 0
CAM240102346007 | 2024 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
CAM240102346008 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 108.36 | 108.36 | 0 | 0
CAM240102346010 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 156.3 | 156.3 | 0 | 0
CAM240102346012 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 168.47 | 168.47 | 0 | 0
CAM240102346013 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 63.37 | 63.37 | 0 | 0
CAM240102346014 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 13.98 | 13.98 | 0 | 0
CAM240102346015 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16.55 | 16.55 | 0 | 0
CAM240102346016 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 97.37 | 97.37 | 0 | 0
CAM240102346017 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 118.29 | 118.29 | 0 | 0
CAM240102346018 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 98.29 | 98.29 | 0 | 0
CAM240102346019 | 2024 | 1 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
CAM240102346020 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 138.63 | 138.63 | 0 | 0
CAM240102346021 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 135.26 | 135.26 | 0 | 0
CAM240102346022 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102346023 | 2024 | 1 | Metros lineales | 72.73 | 72.73 | 0 | 0
CAM240102346025 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
CAM240102346027 | 2024 | 1 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
CAM240102344478 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2822 | 2822 | 0 | 0
CAM230402317769 | 2024 | 1 | Luminaria | 110 | 110 | 110 | 100
CAM240102342560 | 2024 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.2 | 20
CAM240102342561 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102342567 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 0 | 0
CAM240102342966 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 874.9 | 874.9 | 175 | 20.0023
CAM240102345685 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102346031 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346032 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346033 | 2024 | 1 | Metros lineales | 678 | 678 | 0 | 0
CAM240102346034 | 2024 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
CAM240102346035 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346037 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346040 | 2024 | 1 | Metros lineales | 545 | 545 | 0 | 0
CAM240102346041 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346044 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346045 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346046 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346048 | 2024 | 1 | Metros lineales | 206 | 206 | 0 | 0
CAM240102346312 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29 | 0 | 0
CAM240102346317 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 67.25 | 67.25 | 0 | 0
CAM240102346321 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.38 | 100.38 | 0 | 0
CAM240102348428 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6860 | 6860 | 0 | 0
CAM240102342586 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
CAM240102344925 | 2024 | 1 | Metros lineales | 226 | 226 | 0 | 0
CAM240102346051 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346054 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346057 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346059 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346061 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346062 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346063 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346064 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346065 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102344123 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2474 | 2474 | 0 | 0
CAM240102344124 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1010.5 | 1010.5 | 0 | 0
CAM240102346328 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29 | 0 | 0
CAM240102346339 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102346343 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 103.42 | 103.42 | 0 | 0
CAM240102344133 | 2024 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240102344145 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102346350 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 148.04 | 148.04 | 0 | 0
CAM240102346364 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 89.42 | 89.42 | 0 | 0
CAM240102344542 | 2024 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM240102344955 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785 | 0 | 0
CAM240102344149 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344151 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344154 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344155 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344159 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102344161 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240102346371 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 110.78 | 110.78 | 0 | 0
CAM240102346375 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 131.36 | 131.36 | 0 | 0
CAM240102346379 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 83.83 | 83.83 | 0 | 0
CAM240102346382 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65 | 0 | 0
CAM240102346383 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45 | 0 | 0
CAM240102346388 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 71.69 | 71.69 | 0 | 0
CAM240102344579 | 2024 | 1 | Piezas | 29 | 29 | 0 | 0
CAM240102342663 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAM240102344977 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240102344992 | 2024 | 1 | Metros lineales | 33 | 33 | 0 | 0
CAM200401875047 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63 | 1982.63 | 100
CAM200401875045 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21 | 1906.21 | 100
CAM200401875034 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15 | 1130.15 | 100
CAM200401875029 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56 | 1099.56 | 100
CAM200301714516 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32 | 762.32 | 100
CAM210402052924 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1091.01 | 1091.01 | 1091.01 | 100
CAM210302000574 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2 | 1091.2 | 100
CAM210302000565 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61 | 849.61 | 100
CAM210302000564 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68 | 932.68 | 100
CAM210201938581 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53 | 666.53 | 100
CAM210101885935 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 100
CAM220402198108 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 100
CAM220402198093 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 508.48 | 508.48 | 508.48 | 100
CAM220402198095 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 859.97 | 859.97 | 859.97 | 100
CAM220202086536 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25 | 724.25 | 100
CAM230402335844 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402302147 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM230402287540 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402332680 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 11960 | 11960 | 11960 | 100
CAM230402335784 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202218801 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202220133 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402305938 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
CAM230402291468 | 2024 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
CAM230402333775 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333770 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333767 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333764 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333761 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333758 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333755 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333752 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333750 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333747 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333743 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333740 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333737 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333735 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333731 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333724 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333721 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333715 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333712 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402328181 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333708 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333703 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333700 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333697 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333694 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333691 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333689 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333686 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333683 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333679 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333674 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333671 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333668 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333661 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333658 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333656 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333652 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333651 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333648 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402323801 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 141.55 | 141.55 | 141.55 | 100
CAM230402333646 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333643 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333640 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333632 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333630 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333627 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333625 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333622 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333618 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333586 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333581 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333576 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333573 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333572 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333566 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333562 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333556 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 756.76 | 756.76 | 756.76 | 100
CAM230402333553 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 548.97 | 548.97 | 548.97 | 100
CAM230402333549 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1435.9 | 1435.9 | 1435.9 | 100
CAM230402333545 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1115.36 | 1115.36 | 1115.36 | 100
CAM230402333543 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1348.98 | 1348.98 | 1348.98 | 100
CAM230402333538 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1198.35 | 1198.35 | 1198.35 | 100
CAM230402333535 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2016.13 | 2016.13 | 2016.13 | 100
CAM230402333532 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2490.32 | 2490.32 | 2490.32 | 100
CAM230402333529 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 927.15 | 927.15 | 927.15 | 100
CAM230402333525 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 748.66 | 748.66 | 748.66 | 100
CAM230402333524 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 518.76 | 518.76 | 518.76 | 100
CAM230402333520 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 886.65 | 886.65 | 886.65 | 100
CAM230402333514 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1427.97 | 1427.97 | 1427.97 | 100
CAM230402333507 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1224.8 | 1224.8 | 1224.8 | 100
CAM230402333503 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3798.64 | 3798.64 | 3798.64 | 100
CAM230402336201 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335918 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327171 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 100
CAM230402327145 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 100
CAM230402327136 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335795 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335780 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335739 | 2024 | 1 | Metros lineales | 834 | 834 | 834 | 100
CAM230402335334 | 2024 | 1 | Metros lineales | 8480 | 8480 | 8480 | 100
CAM230402335250 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402335237 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 18 | 18 | 18 | 100
CAM230402335223 | 2024 | 1 | CAMARA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402335211 | 2024 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402331995 | 2024 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230402334468 | 2024 | 1 | Metros lineales | 374 | 374 | 374 | 100
CAM230402326406 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402326401 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402326391 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333882 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333879 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333877 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333873 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333870 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 498.14 | 498.14 | 498.14 | 100
CAM230402333841 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 676.77 | 676.77 | 676.77 | 100
CAM230402333838 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333831 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333827 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333824 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333823 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333820 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333817 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333814 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333809 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333806 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333804 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333802 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333800 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333798 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333795 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333791 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333788 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333777 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333659 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238643 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 100
CAM230302236833 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302238497 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238494 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238481 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238474 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238470 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238467 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238463 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238455 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302236640 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 100 | 100 | 100
CAM230202214376 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 247 | 100
CAM230202214366 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 118.49 | 118.49 | 118.49 | 100
CAM230202214308 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 100
CAM230302238398 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302236484 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3212.3 | 3212.3 | 3212.3 | 100
CAM230302236481 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 1308 | 100
CAM230302236324 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230102212750 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 4 | 4 | 100
CAM230202234218 | 2024 | 1 | Equipamiento | 19 | 19 | 19 | 100
CAM230102210894 | 2024 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
CAM230102210504 | 2024 | 1 | Vehículos | 106 | 110 | 110 | 100
CAM230302237375 | 2024 | 1 | Metros lineales | 950.5 | 964 | 964 | 100
CAM230202233335 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2794 | 2794 | 2794 | 100
CAM230102210286 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 3 | 3 | 100
CAM230102210281 | 2024 | 1 | Piezas | 5 | 7 | 7 | 100
CAM230102210219 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
CAM230102210216 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 12 | 12 | 100
CAM230202233025 | 2024 | 1 | Equipamiento | 22 | 22 | 22 | 100
CAM230202232270 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 888.69 | 888.69 | 888.69 | 100
CAM230202232266 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 920.04 | 920.04 | 920.04 | 100
CAM230302238792 | 2024 | 1 | Piezas | 39 | 100 | 100 | 100
CAM230302236939 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 100
CAM230302236922 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 100
CAM230202232150 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 582.36 | 582.36 | 582.36 | 100
CAM230202232000 | 2024 | 1 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230302239483 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 100
CAM230302239475 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239443 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239433 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302239359 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 100
CAM230302266813 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 619.11 | 619.11 | 619.11 | 100
CAM230302266805 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1467.06 | 1467.06 | 1467.06 | 100
CAM230302266666 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302240351 | 2024 | 1 | Metros lineales | 333.51 | 297 | 297 | 100
CAM230302239267 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 100
CAM230302239264 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 100
CAM230302239252 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.46 | 52.46 | 52.46 | 100
CAM230302239198 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302239174 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 100 | 100 | 100
CAM230302239020 | 2024 | 1 | Piezas | 85 | 100 | 100 | 100
CAM230302239718 | 2024 | 1 | Piezas | 16 | 100 | 100 | 100
CAM230302238819 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302239814 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302268285 | 2024 | 1 | Metros | 210 | 192.9 | 192.9 | 100
CAM230302267069 | 2024 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230302267064 | 2024 | 1 | Kilómetro | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 100
CAM230302266975 | 2024 | 1 | Computadoras | 18 | 18 | 18 | 100
CAM230302266975 | 2024 | 1 | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 100
CAM230302266845 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7326.59 | 7326.59 | 7326.59 | 100
CAM230302266842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4681.83 | 4681.83 | 4681.83 | 100
CAM230302266836 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1359.17 | 1359.17 | 1359.17 | 100
CAM230302266835 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 360.01 | 360.01 | 360.01 | 100
CAM230302266829 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1518.53 | 1518.53 | 1518.53 | 100
CAM230302266823 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6844.11 | 6844.11 | 6844.11 | 100
CAM230302266818 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 407.62 | 407.62 | 407.62 | 100
CAM230302266815 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1273.3 | 1273.3 | 1273.3 | 100
CAM230302239565 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230402326389 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402335756 | 2024 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
CAM230402335751 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM230402333776 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333774 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333768 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333766 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333765 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333763 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333762 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333760 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333759 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333757 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333751 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333749 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333748 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333746 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333732 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333730 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333729 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333728 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333727 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333726 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333725 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333719 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335744 | 2024 | 1 | Metros lineales | 714 | 714 | 714 | 100
CAM230402335743 | 2024 | 1 | Metros lineales | 971 | 971 | 971 | 100
CAM230402334581 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334563 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402333716 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333713 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333710 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333709 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333705 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333680 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333673 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333662 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333660 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333653 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333650 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333649 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333647 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333645 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333644 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333642 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333641 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333639 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333638 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333637 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333636 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333635 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333631 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334501 | 2024 | 1 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
CAM230402333629 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333628 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333626 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333590 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333582 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333580 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333579 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333575 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333574 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333568 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333567 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333565 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333542 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 390.01 | 390.01 | 390.01 | 100
CAM230402333541 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 377.77 | 377.77 | 377.77 | 100
CAM230402333523 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 587.47 | 587.47 | 587.47 | 100
CAM230402333516 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2491.39 | 2491.39 | 2491.39 | 100
CAM230402333515 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 876.74 | 876.74 | 876.74 | 100
CAM230402333513 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1779.68 | 1779.68 | 1779.68 | 100
CAM230402333497 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 160.81 | 160.81 | 160.81 | 100
CAM230402333495 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 140.35 | 140.35 | 140.35 | 100
CAM230402335195 | 2024 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402335195 | 2024 | 1 | IMPRESORA(S) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402336254 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336170 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402331999 | 2024 | 1 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402331992 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402323814 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 100
CAM230402323812 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 100
CAM230402323808 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 152.78 | 152.78 | 152.78 | 100
CAM230402323804 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 100
CAM230402335864 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333876 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333874 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333872 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333871 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 100
CAM230402333857 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 564.37 | 564.37 | 564.37 | 100
CAM230402333850 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400.56 | 400.56 | 400.56 | 100
CAM230402333844 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335827 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335822 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333843 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 100
CAM230402333842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 728.19 | 728.19 | 728.19 | 100
CAM230402333840 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 212.72 | 212.72 | 212.72 | 100
CAM230402333839 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333837 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333832 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333830 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333829 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333822 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333821 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333813 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333812 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333799 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333793 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333792 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333790 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333789 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333787 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333786 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333785 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333784 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333783 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333782 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327181 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327180 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327179 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 100
CAM230402327173 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 185.92 | 185.92 | 185.92 | 100
CAM230402327167 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 100
CAM230402327165 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100
CAM230402326405 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402326399 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402326397 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333881 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333880 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333878 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333875 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333869 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 498.62 | 498.62 | 498.62 | 100
CAM230402333858 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 595.16 | 595.16 | 595.16 | 100
CAM230402333836 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333835 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333834 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333833 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333828 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333826 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333825 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333819 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333818 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333816 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333815 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333811 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333810 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333808 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333807 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333805 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333803 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333801 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333797 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333796 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333794 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333781 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333780 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333779 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333778 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333773 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333772 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333771 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333769 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333756 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333754 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333753 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333745 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333744 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333742 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333741 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333739 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333738 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333736 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333734 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333733 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333723 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333722 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333720 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333718 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333717 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333714 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333707 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333706 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402331996 | 2024 | 1 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
CAM230402331994 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402328195 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402328191 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402333704 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333702 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333701 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333699 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333698 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333696 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333695 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333693 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333692 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333690 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333688 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333687 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333685 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333684 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333682 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333681 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333678 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333677 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333676 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333675 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333665 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333664 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333663 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402328171 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402333657 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333655 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333654 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333634 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333633 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333624 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333623 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333621 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333616 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333578 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333577 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333571 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333570 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333569 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333564 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333563 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333547 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 807.96 | 807.96 | 807.96 | 100
CAM230402333546 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 848.3 | 848.3 | 848.3 | 100
CAM230402333540 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 869.9 | 869.9 | 869.9 | 100
CAM230402333539 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 100
CAM230402333537 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 389.79 | 389.79 | 389.79 | 100
CAM230402333536 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 842.24 | 842.24 | 842.24 | 100
CAM230402333534 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 540.44 | 540.44 | 540.44 | 100
CAM230402333533 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 100
CAM230402333531 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 304.35 | 304.35 | 304.35 | 100
CAM230402333530 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2367.67 | 2367.67 | 2367.67 | 100
CAM230402333528 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 857.29 | 857.29 | 857.29 | 100
CAM230402333527 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 648.97 | 648.97 | 648.97 | 100
CAM230402333526 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 757.99 | 757.99 | 757.99 | 100
CAM230402333522 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 505.96 | 505.96 | 505.96 | 100
CAM230402333521 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 617.28 | 617.28 | 617.28 | 100
CAM230402333518 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 675.61 | 675.61 | 675.61 | 100
CAM230402333517 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 100
CAM230402333512 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 | 100
CAM230402327933 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402327931 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402327930 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402333511 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1395.39 | 1395.39 | 1395.39 | 100
CAM230402333505 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 795.97 | 795.97 | 795.97 | 100
CAM230402333504 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 927.61 | 927.61 | 927.61 | 100
CAM230402333502 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
CAM230402333501 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1623.51 | 1623.51 | 1623.51 | 100
CAM230402333500 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1380.22 | 1380.22 | 1380.22 | 100
CAM230402335039 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 29055 | 29055 | 29055 | 100
CAM230402335039 | 2024 | 1 | Luminaria | 1678 | 1678 | 1678 | 100
CAM230402336067 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336043 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335875 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335872 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335870 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335858 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327163 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 685.04 | 685.04 | 685.04 | 100
CAM230402327154 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM230402327152 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 100
CAM230402327151 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327149 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336020 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335842 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327143 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402335747 | 2024 | 1 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
CAM230402335737 | 2024 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CAM230402327926 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334484 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
CAM230402334476 | 2024 | 1 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
CAM230402327069 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402327065 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402327057 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402327042 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402333544 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 968.41 | 968.41 | 968.41 | 100
CAM230402327013 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402336614 | 2024 | 1 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230402337299 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334523 | 2024 | 1 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
CAM230402333711 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333672 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333670 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333669 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333667 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333666 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333619 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333561 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333560 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333559 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333558 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2296.67 | 2296.67 | 2296.67 | 100
CAM230402333557 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2328.46 | 2328.46 | 2328.46 | 100
CAM230402333555 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1199.6 | 1199.6 | 1199.6 | 100
CAM230402333554 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1829.99 | 1829.99 | 1829.99 | 100
CAM230402333552 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 738.53 | 738.53 | 738.53 | 100
CAM230402333551 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1019.21 | 1019.21 | 1019.21 | 100
CAM230402333550 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2870.42 | 2870.42 | 2870.42 | 100
CAM230402333548 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1689.59 | 1689.59 | 1689.59 | 100
CAM230402333519 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2632.91 | 2632.91 | 2632.91 | 100
CAM230402333484 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 495.66 | 495.66 | 495.66 | 100
CAM230402330009 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 100 | 100 | 100
CAM230402335851 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336411 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302266844 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7725.52 | 7725.52 | 7725.52 | 100
CAM230302268435 | 2024 | 1 | Centro(s) de salud | 90 | 88 | 88 | 100
CAM230302268259 | 2024 | 1 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302268038 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 135.08 | 135.08 | 135.08 | 100
CAM230302267026 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8321.5 | 8321.5 | 8321.5 | 100
CAM230302271713 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
CAM230302266846 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7933.94 | 7933.94 | 7933.94 | 100
CAM230302266841 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21812.12 | 21812.12 | 21812.12 | 100
CAM230302266840 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7953.61 | 7953.61 | 7953.61 | 100
CAM230302266838 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1070.63 | 1070.63 | 1070.63 | 100
CAM230302266834 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 360.74 | 360.74 | 360.74 | 100
CAM230302266831 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1649.22 | 1649.22 | 1649.22 | 100
CAM230302266827 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 991.11 | 991.11 | 991.11 | 100
CAM230302266826 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 950.69 | 950.69 | 950.69 | 100
CAM230302266824 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1056.93 | 1056.93 | 1056.93 | 100
CAM230302266822 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1010.01 | 1010.01 | 1010.01 | 100
CAM230302266821 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1853.43 | 1853.43 | 1853.43 | 100
CAM230302266817 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1422.71 | 1422.71 | 1422.71 | 100
CAM230302266816 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 249.93 | 249.93 | 249.93 | 100
CAM230302266814 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1369.66 | 1369.66 | 1369.66 | 100
CAM230302266811 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1588.68 | 1588.68 | 1588.68 | 100
CAM230302266810 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1231.81 | 1231.81 | 1231.81 | 100
CAM230302266809 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1838.01 | 1838.01 | 1838.01 | 100
CAM230302269428 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302266807 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 776.42 | 776.42 | 776.42 | 100
CAM230302266804 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1103.25 | 1103.25 | 1103.25 | 100
CAM230302266801 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5160.91 | 5160.91 | 5160.91 | 100
CAM230302268454 | 2024 | 1 | Equipamiento | 734 | 734 | 734 | 100
CAM230302268453 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1368.5 | 1368.5 | 1368.5 | 100
CAM230302268077 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 234 | 234 | 234 | 100
CAM230302267939 | 2024 | 1 | Hospital(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302268276 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302268248 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 637.7 | 637.7 | 637.7 | 100
CAM230302271728 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302269644 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
CAM230302269635 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
CAM230302269622 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 136.25 | 136.25 | 136.25 | 100
CAM230302267052 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2721.8 | 2721.8 | 2721.8 | 100
CAM230302266963 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 93100 | 93100 | 93100 | 100
CAM230302266995 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1884.4 | 1884.4 | 1884.4 | 100
CAM230302271718 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230302268088 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 100
CAM230302266979 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 100
CAM230302266967 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1435.56 | 1435.56 | 1435.56 | 100
CAM230302238548 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 108.63 | 108.63 | 108.63 | 100
CAM230302238533 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 100
CAM230302238489 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238477 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302238473 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238472 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238471 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238465 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238460 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238459 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238452 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238439 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238437 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230302238425 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238411 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302238384 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302239210 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239208 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302239202 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239200 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302239197 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 100 | 100 | 100
CAM230302239196 | 2024 | 1 | Piezas | 31 | 100 | 100 | 100
CAM230302239195 | 2024 | 1 | Piezas | 27 | 100 | 100 | 100
CAM230302239172 | 2024 | 1 | Piezas | 43 | 100 | 100 | 100
CAM230302239169 | 2024 | 1 | Piezas | 14 | 100 | 100 | 100
CAM230302239167 | 2024 | 1 | Piezas | 31 | 100 | 100 | 100
CAM230302239490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 100
CAM230302239486 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 100
CAM230302238644 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 224.71 | 224.71 | 224.71 | 100
CAM230302239481 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 111 | 111 | 111 | 100
CAM230302239479 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239477 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239466 | 2024 | 1 | Piezas | 48 | 100 | 100 | 100
CAM230302239464 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 100
CAM230302238636 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 58.38 | 58.38 | 58.38 | 100
CAM230302238617 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 100
CAM230302238611 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 100
CAM230302238597 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 100
CAM230302237773 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302237010 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 149.16 | 149.16 | 149.16 | 100
CAM230302239811 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302239807 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302238927 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 1180 | 100
CAM230302239804 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302239790 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239782 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 100 | 100 | 100
CAM230302237384 | 2024 | 1 | Metros lineales | 189 | 189 | 189 | 100
CAM230302236942 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 242.8 | 242.8 | 242.8 | 100
CAM230302236941 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 86.89 | 86.89 | 86.89 | 100
CAM230302236937 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 100
CAM230302239365 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 100
CAM230302239362 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 100
CAM230302239361 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 100
CAM230302236924 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 100
CAM230302236920 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 100
CAM230302236919 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 100
CAM230302239360 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 100
CAM230302239715 | 2024 | 1 | Piezas | 51 | 100 | 100 | 100
CAM230302239296 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238809 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 3 | 100 | 100 | 100
CAM230302236869 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239284 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302238790 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 100 | 100 | 100
CAM230302238778 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 15 | 100 | 100 | 100
CAM230302236843 | 2024 | 1 | Metros | 1724 | 1724 | 1724 | 100
CAM230302236842 | 2024 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302236840 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302236486 | 2024 | 1 | Metros lineales | 566 | 566 | 566 | 100
CAM230302236485 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302236483 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302236482 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302236480 | 2024 | 1 | Metros lineales | 593.3 | 639 | 639 | 100
CAM230302239263 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 100
CAM230302239260 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60.61 | 60.61 | 60.61 | 100
CAM230302239257 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 100
CAM230302239255 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 100
CAM230302239253 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100
CAM230302239250 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239249 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238764 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 25 | 100 | 100 | 100
CAM230302238759 | 2024 | 1 | Piezas | 65 | 100 | 100 | 100
CAM230302236817 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302239248 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239247 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302236810 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302236803 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 100 | 100 | 100
CAM230302236802 | 2024 | 1 | Metros lineales | 281 | 100 | 100 | 100
CAM230302239216 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239215 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239214 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239213 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302237859 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302237855 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302237852 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 100 | 100 | 100
CAM230302237848 | 2024 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302239504 | 2024 | 1 | Metros lineales | 292 | 292 | 292 | 100
CAM230202234221 | 2024 | 1 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230202234197 | 2024 | 1 | Equipamiento | 117 | 117 | 117 | 100
CAM230202234210 | 2024 | 1 | Equipamiento | 12 | 12 | 12 | 100
CAM230202232312 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 23 | 23 | 23 | 100
CAM230202232309 | 2024 | 1 | Metros lineales | 628 | 628 | 628 | 100
CAM230202233023 | 2024 | 1 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202232281 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 0.92 | 0.92 | 100
CAM230202233364 | 2024 | 1 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230202232263 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 851.4 | 851.4 | 851.4 | 100
CAM230202232260 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 809.82 | 809.82 | 809.82 | 100
CAM230202232241 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 627.78 | 627.78 | 627.78 | 100
CAM230202232238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 1365 | 100
CAM230202232218 | 2024 | 1 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
CAM230202232210 | 2024 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM230202232183 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5524.14 | 5524.14 | 5524.14 | 100
CAM230202232180 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5457.96 | 5457.96 | 5457.96 | 100
CAM230202232177 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1123.74 | 1123.74 | 1123.74 | 100
CAM230202232171 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 100
CAM230202231795 | 2024 | 1 | Computadoras | 22 | 22 | 22 | 100
CAM230202233234 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 32311 | 32311 | 32311 | 100
CAM230202232826 | 2024 | 1 | Equipamiento | 9 | 9 | 9 | 100
CAM230202232079 | 2024 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CAM230202232064 | 2024 | 1 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230202232402 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202232043 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202232030 | 2024 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM230202232026 | 2024 | 1 | Equipamiento | 54 | 45 | 45 | 100
CAM230202232019 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230202232003 | 2024 | 1 | Equipo de seguridad | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202231997 | 2024 | 1 | CAMARA(S) | 50 | 25 | 25 | 100
CAM230202231994 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 12 | 12 | 12 | 100
CAM230202233498 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202233069 | 2024 | 1 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230202214377 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 100
CAM230202214342 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 100
CAM230202214318 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 214.78 | 214.78 | 214.78 | 100
CAM230202214310 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 111.51 | 111.51 | 111.51 | 100
CAM230202214304 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 149.23 | 149.23 | 149.23 | 100
CAM230202214292 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.99 | 100.99 | 100.99 | 100
CAM230202214368 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 113.72 | 113.72 | 113.72 | 100
CAM230202214188 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230102210512 | 2024 | 1 | LICENCIA(S) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230102210289 | 2024 | 1 | Piezas | 58 | 74 | 74 | 100
CAM230102210284 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 6 | 6 | 100
CAM230102210280 | 2024 | 1 | Piezas | 71 | 112 | 112 | 100
CAM230102210279 | 2024 | 1 | Piezas | 6 | 14 | 14 | 100
CAM230102210276 | 2024 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
CAM230102210230 | 2024 | 1 | Piezas | 15 | 18 | 18 | 100
CAM230102211113 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
CAM230102210291 | 2024 | 1 | Piezas | 30 | 32 | 32 | 100
CAM230102210920 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230102212745 | 2024 | 1 | Piezas | 23 | 42 | 42 | 100
CAM230402284275 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 192.26 | 192.26 | 192.26 | 100
CAM230302257818 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1424 | 1424 | 1424 | 100
CAM230302257104 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 865.3 | 865.3 | 865.3 | 100
CAM230402284362 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
CAM230402333380 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402332930 | 2024 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402332887 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1126.62 | 1126.62 | 1126.62 | 100
CAM230402287369 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
CAM230402288076 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100
CAM230302261400 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1572 | 1572 | 1572 | 100
CAM230402336995 | 2024 | 1 | Piezas | 78 | 78 | 78 | 100
CAM230402336976 | 2024 | 1 | Metros | 2675.5 | 2675.5 | 2675.5 | 100
CAM230402336495 | 2024 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM230402334981 | 2024 | 1 | Metros | 1792 | 1792 | 1792 | 100
CAM230402334930 | 2024 | 1 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
CAM230402334782 | 2024 | 1 | Metros | 316.45 | 316.45 | 316.45 | 100
CAM230402318663 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1072.3 | 1072.3 | 1072.3 | 100
CAM230402299053 | 2024 | 1 | Metros | 2187.5 | 2187.5 | 2187.5 | 100
CAM230202229852 | 2024 | 1 | Metros | 1956 | 1956 | 1956 | 100
CAM230202229682 | 2024 | 1 | Metros | 67 | 67 | 67 | 100
CAM230202229674 | 2024 | 1 | Metros | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230202229059 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 160.72 | 160.72 | 160.72 | 100
CAM230202215374 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 639.02 | 639.02 | 639.02 | 100
CAM230202215369 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 280.37 | 280.37 | 280.37 | 100
CAM230302260084 | 2024 | 1 | Metros | 3988 | 3988 | 3988 | 100
CAM230302251512 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 200.85 | 200.85 | 200.85 | 100
CAM230402335365 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335139 | 2024 | 1 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
CAM230402334997 | 2024 | 1 | Metros | 103.24 | 103.24 | 103.24 | 100
CAM230402335226 | 2024 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CAM230402334894 | 2024 | 1 | Metros | 320 | 320 | 320 | 100
CAM230402335385 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334680 | 2024 | 1 | Metros | 276.04 | 276.04 | 276.04 | 100
CAM230302255126 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 100
CAM230302255431 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 100
CAM230302264895 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302255187 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 72.26 | 72.26 | 72.26 | 100
CAM230302253372 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 100
CAM230302261815 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2101.6 | 2101.6 | 2101.6 | 100
CAM230302257723 | 2024 | 1 | Metros | 1598 | 1598 | 1598 | 100
CAM230302266905 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302245828 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 73835 | 73835 | 73835 | 100
CAM230302251111 | 2024 | 1 | Metros | 70 | 70 | 70 | 100
CAM230302251562 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 330.3 | 330.3 | 330.3 | 100
CAM230302245990 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12456 | 12456 | 12456 | 100
CAM230302246087 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 28892 | 28892 | 28892 | 100
CAM230302251311 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 247.95 | 247.95 | 247.95 | 100
CAM230202229804 | 2024 | 1 | Metros | 614 | 614 | 614 | 100
CAM230202229693 | 2024 | 1 | Metros | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100
CAM230202226833 | 2024 | 1 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
CAM230202228245 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 5541.6 | 5541.6 | 5541.6 | 100
CAM230402273543 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230202219237 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202226095 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 100
CAM230402278996 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230402273677 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 100
CAM230402273583 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 100
CAM230402273565 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273560 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273554 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230402273541 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230302242085 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402272689 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302241751 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402281169 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402333256 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2704.44 | 2704.44 | 2704.44 | 100
CAM230402278856 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 100
CAM230402281128 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402280710 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230402280679 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 100
CAM230402280554 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100
CAM230302266649 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4737.42 | 4737.42 | 4737.42 | 100
CAM230302261118 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 492.9 | 492.9 | 492.9 | 100
CAM230302260966 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 748.29 | 748.29 | 748.29 | 100
CAM230302260895 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 646.97 | 646.97 | 646.97 | 100
CAM230402273696 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230402273694 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 100
CAM230402273690 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 100
CAM230402273675 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273672 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273670 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273002 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402273585 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273584 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273566 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230402273563 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273559 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273558 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273552 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273551 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273547 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273545 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273544 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402273542 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230302242089 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 100
CAM230302242082 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230302242075 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230302241501 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302241493 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302241206 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202215080 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202226133 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100
CAM230202226113 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 100
CAM230202226059 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100
CAM230202226038 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 100
CAM230202226027 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 100
CAM230202225972 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 100
CAM230202222243 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 714 | 100
CAM230202224359 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230202220849 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202225901 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 302.7 | 302.7 | 302.7 | 100
CAM230202214912 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202225869 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM230202220125 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 9428.1 | 9428.1 | 9428.1 | 100
CAM230202219214 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202224314 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
CAM230402305758 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 100
CAM230402305739 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 100
CAM230302250186 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302250122 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402279608 | 2024 | 1 | Metros | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230302258683 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 90.6 | 90.6 | 100
CAM230402278393 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 37.34 | 37.34 | 100
CAM230402332689 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
CAM230402334202 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402332014 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2852 | 2852 | 2852 | 100
CAM230402332687 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 454.64 | 454.64 | 454.64 | 100
CAM230402305686 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 100
CAM230402305711 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 100
CAM230402278909 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 100
CAM230402284204 | 2024 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
CAM230402289732 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2631.8 | 2631.87 | 2631.87 | 100
CAM230302258251 | 2024 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
CAM230302258134 | 2024 | 1 | Metros | 1100 | 1100 | 1100 | 100
CAM230302243836 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302249968 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3224.7 | 3224.72 | 3224.72 | 100
CAM230302249885 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 598 | 598 | 598 | 100
CAM230302252302 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 100
CAM230302244320 | 2024 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302243259 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202224975 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6000 | 6036 | 6036 | 100
CAM230202215833 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202228194 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5925 | 5925 | 5925 | 100
CAM230402336959 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 235 | 235 | 235 | 100
CAM230402336959 | 2024 | 1 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
CAM230402303757 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 100
CAM230402303747 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 100
CAM230402303731 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100
CAM230402303719 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 100
CAM230402322197 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402300767 | 2024 | 1 | Vado(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402299322 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402299255 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402303737 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230402296788 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 430 | 430 | 430 | 100
CAM230402297731 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402297722 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402297709 | 2024 | 1 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402297702 | 2024 | 1 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402279877 | 2024 | 1 | Vado(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302259141 | 2024 | 1 | Luminaria | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302259136 | 2024 | 1 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302259132 | 2024 | 1 | Luminaria | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302249269 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 874.96 | 874.96 | 874.96 | 100
CAM230302256963 | 2024 | 1 | Luminaria | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302256905 | 2024 | 1 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302256861 | 2024 | 1 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302256853 | 2024 | 1 | Luminaria | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230302252447 | 2024 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM230302252441 | 2024 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM230402288973 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402288970 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402338365 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 196 | 196 | 196 | 100
CAM230402299338 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402299330 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402299311 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402299296 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402299288 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402299276 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402303753 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 100
CAM230402303742 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 252.35 | 252.35 | 252.35 | 100
CAM230402303722 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
CAM230402303715 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 213 | 213 | 213 | 100
CAM230402303624 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 86.16 | 86.16 | 86.16 | 100
CAM230402299088 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402284359 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 184 | 184 | 184 | 100
CAM230402288974 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402288972 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402288971 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402288969 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402288968 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402296806 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
CAM230402296786 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4781 | 4781 | 4781 | 100
CAM230402297728 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402297727 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402297720 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402297714 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302256943 | 2024 | 1 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
CAM230302256881 | 2024 | 1 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302259143 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 100
CAM230302259142 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 452.45 | 452.45 | 452.45 | 100
CAM230302259140 | 2024 | 1 | Luminaria | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302259139 | 2024 | 1 | Luminaria | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302259138 | 2024 | 1 | Luminaria | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302259135 | 2024 | 1 | Luminaria | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230302259134 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302257053 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302257050 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302256832 | 2024 | 1 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302257025 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302257023 | 2024 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302256955 | 2024 | 1 | Luminaria | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302252448 | 2024 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230302252444 | 2024 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM230302252443 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302252439 | 2024 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302252438 | 2024 | 1 | Piezas | 66 | 67 | 67 | 100
CAM230302249245 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM230302249238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CAM230202220757 | 2024 | 1 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230102207469 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CAM230302262993 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8120 | 8120 | 8120 | 100
CAM230302261718 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 100
CAM230402314454 | 2024 | 1 | Señalética(s) | 95 | 95 | 95 | 100
CAM230302262715 | 2024 | 1 | Metros lineales | 718 | 718 | 718 | 100
CAM230302262688 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 208.4 | 208.4 | 208.4 | 100
CAM230302262661 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 76.19 | 76.19 | 76.19 | 100
CAM230302263078 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302263070 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302261162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 100
CAM230302263042 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM230302263014 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230302261043 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 428.62 | 428.62 | 428.62 | 100
CAM230302258790 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM230402312676 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315578 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402310663 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 100
CAM230402315272 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402301703 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402301046 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402305093 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402309552 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 100
CAM230402309515 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 122 | 100
CAM230402309460 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
CAM230402313107 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402312974 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402312895 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402296844 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402297415 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402300994 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402303155 | 2024 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402308333 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5724.4 | 5724.4 | 5724.4 | 100
CAM230402303082 | 2024 | 1 | Luminaria | 179 | 179 | 179 | 100
CAM230402305187 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 80 | 80 | 100
CAM230402305175 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | 100
CAM230402302615 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402305162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 80 | 80 | 100
CAM230402305127 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | 100
CAM230402305107 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 120 | 120 | 100
CAM230402305076 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 120 | 120 | 100
CAM230402306322 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
CAM230402305025 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 40 | 40 | 100
CAM230402308058 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 100
CAM230402306127 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM230402304522 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 10000 | 100
CAM230402309850 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 100
CAM230402309463 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
CAM230402309462 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3540 | 3540 | 3540 | 100
CAM230402309449 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3041.5 | 3041.5 | 3041.5 | 100
CAM230402312187 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1122.4 | 1122.4 | 1122.4 | 100
CAM230402303850 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2424.6 | 2424.6 | 2424.6 | 100
CAM230402314329 | 2024 | 1 | Metros lineales | 9 | 9 | 9 | 100
CAM230402301790 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402309709 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 100
CAM230402315486 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402309672 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 100
CAM230402306008 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 320 | 320 | 100
CAM230402315445 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402309599 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 100
CAM230402305945 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | 100
CAM230402314002 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 100
CAM230402309944 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 100
CAM230402301586 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402310640 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
CAM230402311878 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402315751 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315749 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402310381 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1514.3 | 1514.3 | 1514.3 | 100
CAM230402310344 | 2024 | 1 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315282 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315199 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402313090 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402313053 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402313012 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402313298 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 244 | 100
CAM230402312612 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1131.2 | 1131.2 | 1131.2 | 100
CAM230402308542 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 100
CAM230402312943 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315404 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315276 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315271 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315270 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402315329 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402297194 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402297146 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402297790 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402297349 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402297053 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402297038 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402297305 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402296972 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402297913 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302265805 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1473 | 1473 | 1473 | 100
CAM230302265805 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19 | 19 | 100
CAM230302265805 | 2024 | 1 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
CAM230402303403 | 2024 | 1 | Metros lineales | 980 | 980 | 980 | 100
CAM230402304747 | 2024 | 1 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402304706 | 2024 | 1 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
CAM230402331145 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
CAM230402303458 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 9000 | 100
CAM230402297634 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
CAM230402293841 | 2024 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CAM230402298601 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
CAM230202228934 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM230202225212 | 2024 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CAM230202225160 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CAM230202225075 | 2024 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CAM230402295978 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302265149 | 2024 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302265116 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM230302265092 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100
CAM230302249403 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM230402278782 | 2024 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
CAM230402293974 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230402293109 | 2024 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302252599 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
CAM230302247698 | 2024 | 1 | Metros lineales | 242 | 242 | 242 | 100
CAM230302246440 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302255415 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
CAM230302255301 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302246097 | 2024 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
CAM230302246025 | 2024 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM230402333248 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333235 | 2024 | 1 | Luminaria | 40 | 40 | 40 | 100
CAM230402331142 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
CAM230402331485 | 2024 | 1 | Metros lineales | 287 | 287 | 287 | 100
CAM230402331483 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM230402331482 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
CAM230402331479 | 2024 | 1 | Metros lineales | 545 | 545 | 545 | 100
CAM230402330889 | 2024 | 1 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
CAM230402330888 | 2024 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
CAM230402331574 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5850 | 5850 | 5850 | 100
CAM230402333212 | 2024 | 1 | Luminaria | 412 | 412 | 412 | 100
CAM230402331146 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
CAM230402304803 | 2024 | 1 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
CAM230402304794 | 2024 | 1 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
CAM230402304777 | 2024 | 1 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402304758 | 2024 | 1 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402304686 | 2024 | 1 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402299174 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230402306117 | 2024 | 1 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
CAM230402302768 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402306178 | 2024 | 1 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402306086 | 2024 | 1 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402303874 | 2024 | 1 | Luminaria | 160 | 160 | 160 | 100
CAM230402303858 | 2024 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CAM230402310203 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100
CAM230402303487 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 1250 | 100
CAM230402303483 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 9000 | 100
CAM230402309618 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100
CAM230402309597 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100
CAM230402303447 | 2024 | 1 | Metros lineales | 840 | 840 | 840 | 100
CAM230402309557 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100
CAM230402303401 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
CAM230402303577 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402309508 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100
CAM230402310872 | 2024 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402303026 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
CAM230402292054 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402291523 | 2024 | 1 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
CAM230402279346 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
CAM230402278685 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402276720 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402293485 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1217 | 1217 | 1217 | 100
CAM230402276695 | 2024 | 1 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
CAM230402293057 | 2024 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402292908 | 2024 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402292748 | 2024 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402291412 | 2024 | 1 | Metros lineales | 680 | 680 | 680 | 100
CAM230402293973 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 100
CAM230402297365 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
CAM230402297266 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
CAM230402296971 | 2024 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
CAM230402294247 | 2024 | 1 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
CAM230402296552 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302265246 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM230302255399 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302265150 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
CAM230302253401 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 92 | 100
CAM230302255100 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM230302255061 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302253328 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 92 | 100
CAM230302256703 | 2024 | 1 | Metros lineales | 828 | 828 | 828 | 100
CAM230302259552 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 16 | 100
CAM230302265174 | 2024 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302265173 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
CAM230302265094 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302265093 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100
CAM230302265091 | 2024 | 1 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
CAM230302265080 | 2024 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM230302253003 | 2024 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
CAM230302246112 | 2024 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CAM230302246929 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302247627 | 2024 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
CAM230302247834 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302247816 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302246437 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302246436 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
CAM230302247736 | 2024 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
CAM230302249114 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM230202229071 | 2024 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM230202228979 | 2024 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
CAM230202228944 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
CAM230202228890 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202228804 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM230202224982 | 2024 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CAM230202224881 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202225171 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202225109 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM230202224992 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CAM230202228898 | 2024 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM230202228894 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM230202219688 | 2024 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230202219661 | 2024 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM230202219623 | 2024 | 1 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM230202219507 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230202219436 | 2024 | 1 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
CAM230202219319 | 2024 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230202219177 | 2024 | 1 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM230202218563 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202217723 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 537 | 553.78 | 553.78 | 100
CAM230202215904 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202215623 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230202215616 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302250694 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 396.02 | 396.02 | 100
CAM230302250683 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 387.31 | 387.31 | 100
CAM230302250671 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302250869 | 2024 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM230302250860 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4143 | 4143 | 100
CAM230402339319 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4333.2 | 4333.2 | 4333.2 | 100
CAM230402304325 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402299048 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402296688 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2079.7 | 1818 | 1818 | 100
CAM230402296549 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6252 | 6562 | 6562 | 100
CAM230302257685 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4104 | 4166 | 4166 | 100
CAM230302265643 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 13 | 6 | 6 | 100
CAM230302265643 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | 0
CAM230302265642 | 2024 | 1 | ESCANER(S) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302265642 | 2024 | 1 | IMPRESORA(S) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230302265642 | 2024 | 1 | Computadoras | 13 | 13 | 13 | 100
CAM230302265642 | 2024 | 1 | LICENCIA(S) | 11 | 11 | 11 | 100
CAM230302265642 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 116 | 116 | 116 | 100
CAM230302265642 | 2024 | 1 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302250877 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 648.26 | 648.26 | 100
CAM230302250693 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 399.47 | 399.47 | 100
CAM230302250690 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 370.55 | 370.55 | 100
CAM230302250686 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 378.96 | 378.96 | 100
CAM230302250685 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 389.7 | 389.7 | 100
CAM230302250680 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 393.61 | 393.61 | 100
CAM230302250678 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 382.56 | 382.56 | 100
CAM230302250677 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 311.76 | 311.76 | 100
CAM230302250674 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302250669 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 3 | 3 | 100
CAM230302250654 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 7 | 7 | 100
CAM230302245104 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 11 | 11 | 100
CAM230302250881 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 748 | 648.26 | 648.26 | 100
CAM230302250866 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4191 | 4191 | 100
CAM230302250854 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230202219168 | 2024 | 1 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM230202217669 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 260 | 252.37 | 252.37 | 100
CAM230202215680 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202219679 | 2024 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM230202219455 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230202219446 | 2024 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM230202219402 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230202219395 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230202219359 | 2024 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230202218658 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202217718 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 393.22 | 393.22 | 100
CAM230202217644 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 403 | 403 | 403 | 100
CAM230202217636 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 401 | 453.88 | 453.88 | 100
CAM230202217527 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
CAM230202217500 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 404 | 468.48 | 468.48 | 100
CAM230202217434 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202215656 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202218561 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202219480 | 2024 | 1 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
CAM230202219469 | 2024 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230202217709 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 275 | 474.26 | 474.26 | 100
CAM230202219238 | 2024 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM230202217700 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 366.86 | 366.86 | 100
CAM230202217678 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 362.49 | 362.49 | 100
CAM230202219206 | 2024 | 1 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM230202217660 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 373.76 | 373.76 | 100
CAM230202217653 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 374.06 | 374.06 | 100
CAM230202219159 | 2024 | 1 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM230202217553 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 415.16 | 415.16 | 100
CAM230202215913 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202219713 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 5190 | 5190 | 5190 | 100
CAM230202219632 | 2024 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230202218687 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230102207810 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230102207455 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 748 | 651.64 | 651.64 | 100
CAM240102348590 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102348588 | 2024 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240102348549 | 2024 | 1 | Computadoras | 8 | 8 | 8 | 100
CAM240102348594 | 2024 | 1 | Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240102348593 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240102348586 | 2024 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM240102348585 | 2024 | 1 | Vehículos | 9 | 9 | 9 | 100
CAM240102348583 | 2024 | 1 | Vehículos | 17 | 17 | 17 | 100
CAM240102348578 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102348562 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102348597 | 2024 | 1 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102348582 | 2024 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240102348573 | 2024 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240102348571 | 2024 | 1 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
CAM240102348420 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3477.25 | 3477.25 | 3477.25 | 100
CAM240102343773 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5147.3 | 5147.39 | 5147.39 | 100
CAM240102343803 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4102.2 | 4102.24 | 4102.24 | 100
CAM240102351206 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3468.21 | 3468.21 | 3468.21 | 100
CAM240102342424 | 2024 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
CAM240102350080 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".