## FIN-FÍS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
|  | (Millones de pesos a precios de 2024) | [12 empty] | 20.2683
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2023 2_/ | 2024 |  |  |  | Acumulado 2023 | 2024
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 183728.204 | 72207.5885 | 27141.3153 | 1579.2172 | 73786.8057 | 40.2
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 183728.204 | 72207.5885 | 27141.3153 | 1579.2172 | 73786.8057 | 40.2
|  |  | Inversión Directa |  | 172320.0935 | 69033.5727 | 27141.3153 | 1579.2172 | 70612.7899 | 41
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 4952.3185 | 4190.569 | 573.5929 | 0 | 4190.569 | 84.6
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4952.3185 | 4190.569 | 573.5929 | 0 | 4190.569 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 2695.5015 | 1266.7687 | 165.5789 | 0 | 1266.7687 | 47
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2695.5015 | 1266.7687 | 165.5789 | 0 | 1266.7687 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1892.661 | 870.5995 | 581.3584 | 0 | 870.5995 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1892.661 | 870.5995 | 581.3584 | 0 | 870.5995 | 46 | 96.5 | 30.72 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 1163.1807 | 908.0198 | 39.4063 | 0 | 908.0198 | 78.1
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1163.1807 | 908.0198 | 39.4063 | 0 | 908.0198 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 23121.0368 | 17074.7284 | 921.9504 | 160.2284 | 17234.9568 | 74.5
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14731.1035 | 12254.3581 | 20.2683 | 160.2284 | 12414.5865 | 84.3 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3603.2173 | 1711.6448 | 26.7641 | 0 | 1711.6448 | 47.5 | 92.59 | 6.4 | 0 | 92.59
16 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV 1_/ | Construcción | 418.221 | 399.8401 | 0 | 0 | 399.8401 | 95.6 | 97.759 | 2.3 | 1.059 | 98.818
15 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 4368.495 | 2708.8854 | 874.918 | 0 | 2708.8854 | 62 | 62.3 | 20.03 | 0 | 62.3
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 14349.3367 | 3838.8057 | 4570.3055 | 266.5493 | 4105.355 | 28.6
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2059.7863 | 476.3255 | 0 | 0 | 476.3255 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1216.098 | 239.4319 | 0 | 266.5493 | 505.9812 | 41.6 | 24.7114 | 0 | 18.8261 | 43.5376
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2633.1544 | 871.5369 | 0 | 0 | 871.5369 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8391.7757 | 2251.5114 | 4521.7869 | 0 | 2251.5114 | 26.8 | 25.63 | 44.16 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.5223 | 0 | 48.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 45067.0317 | 29136.1184 | 833.9368 | 0 | 29136.1184 | 64.7
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14649.4003 | 9835.3892 | 91.2074 | 0 | 9835.3892 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2915.986 | 1919.1548 | 8.3708 | 0 | 1919.1548 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 14162.566 | 8615.1417 | 10.1341 | 0 | 8615.1417 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3857.6877 | 1142.8607 | 602.6146 | 0 | 1142.8607 | 29.6 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2371.8775 | 639.5648 | 0 | 0 | 639.5648 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7109.5142 | 6984.0073 | 121.6098 | 0 | 6984.0073 | 98.2 | 100 | 0.01 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 15853.9048 | 8674.2131 | 143.5838 | 534.555 | 9208.7681 | 58.1
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14663.4665 | 8099.3288 | 24.322 | 442.9353 | 8542.2641 | 58.3 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1190.4383 | 574.8843 | 119.2618 | 91.6197 | 666.504 | 56 | 49.2076 | 10.02 | 6.5749 | 55.7825
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 6322.453 | 2425.851 | 21.2473 | 0 | 2425.851 | 38.4
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2945.9569 | 1529.2938 | 21.2473 | 0 | 1529.2938 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3376.4961 | 896.5572 | 0 | 0 | 896.5572 | 26.6 | 26.5523 | 0 | 0 | 26.5523
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1682.3094 | 466.2693 | 0 | 0 | 466.2693 | 27.7
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1682.3094 | 466.2693 | 0 | 0 | 466.2693 | 27.7 | 27.6725 | 0 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 12026.0085 | 181.6298 | 5444.0615 | 104.1438 | 285.7735 | 2.4
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias(Cierre y otras) | 2596.5306 | 181.6298 | 1635.7668 | 104.1438 | 285.7735 | 11 | 15.37 | 63 | 0.41 | 15.78
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar con cambio de alcance | 1999.4637 | 0 | 623.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 0 | 0
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar con cambio de alcance | 4476.0012 | 0 | 1092.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2954.013 | 0 | 2092.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 42225.933 | 0 | 13557.2156 | 513.7407 | 513.7407 | 1.2
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar con cambio de alcance | 4003.5076 | 0 | 2280.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar con cambio de alcance | 4152.2856 | 0 | 2422.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.34 | 0 | 0
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar con cambio de alcance | 14021.235 | 0 | 4421.9332 | 513.7407 | 513.7407 | 3.7 | 0 | 31.54 | 3.7754 | 3.7754
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar con cambio de alcance | 20048.9047 | 0 | 4432.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 968.4179 | 0 | 289.078 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Por Licitar sin cambio de alcance | 209.6262 | 0 | 62.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | 311.5052 | 0 | 92.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | Por Licitar sin cambio de alcance | 198.6625 | 0 | 59.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Por Licitar sin cambio de alcance | 248.6241 | 0 | 74.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada *_/ |  | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8
59
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
66 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2024, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2024, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.2683 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2024.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 17.0626, 17.0996, 16.8445, 16.7691, 16.8011, 18.0839, 18.0786, 19.0568, 19.6395, 19.6659, 20.3185 y 20.2382 pesos por dólar para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente, publicado por Banxico.
*_/ No se incluye el proyecto 45 CC Topolobampo III, en virtud de que tuvo su cierre financiero total en diciembre de 2023, así como su entrada en operación comercial en la misma fecha
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero- diciembre
(Millones de pesos a precios de 2024) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | Total | 119349.9133 | 48019.3159 | 0 | 6902.3193 | 64428.2781 | 105421.3745 | 31865.4211 | 0 | 7201.394 | 66354.5594 | 2.9898 | 12404.4595 | 35614.8564 | 48019.3159 | 12441.0106 | 19424.4105 | 31865.4211
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 5982.3495 | 246.1056 | 0 | 2.3375 | 5733.9064 | 4789.2664 | 3205.0428 | 0 | 2.2675 | 1581.956 | -72.4105 | 7.0818 | 239.0238 | 246.1056 | 7.0818 | 3197.961 | 3205.0428
63 | CH | El Cajón | 3422.1435 | 548.7308 | 0 | 260.3009 | 2613.1118 | 2503.4504 | 601.2283 | 0 | 444.1307 | 1458.0913 | -44.201 | 474.6404 | 74.0904 | 548.7308 | 481.0721 | 120.1562 | 601.2283
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 157.32 | 30.5654 | 0 | 8.1562 | 118.5984 | 96.7846 | 83.9276 | 0 | 10.9593 | 1.8977 | -98.3999 | 23.7254 | 6.84 | 30.5654 | 23.7254 | 60.2022 | 83.9276
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 2007.1125 | 44.5752 | 0 | 8.1835 | 1954.3538 | 107.1217 | 97.2793 | 0 | 7.742 | 2.1004 | -99.8925 | 10.7343 | 33.8409 | 44.5752 | 10.9201 | 86.3591 | 97.2793
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 1309.0978 | 40.8259 | 0 | 2.0046 | 1266.2672 | 37.2867 | 33.856 | 0 | 2.6995 | 0.73111 | -99.9423 | 5.9645 | 34.8614 | 40.8259 | 5.9645 | 27.8915 | 33.856
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5411 | 395.8952 | 0 | 0 | -288.354 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.8952 | 395.8952
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 141.3072 | 32.6702 | 0 | 0.74936 | 107.8877 | 24.6283 | 23.3829 | 0 | 0.76245 | 0.48291 | -99.5524 | 17.7044 | 14.9658 | 32.6702 | 17.3531 | 6.0299 | 23.3829
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 4091.7455 | 707.5152 | 0 | 697.0159 | 2687.2144 | 2895.4724 | 724.6251 | 0 | 702.7421 | 1468.1051 | -45.367 | 571.1248 | 136.3905 | 707.5152 | 571.1248 | 153.5004 | 724.6251
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 11.8624 | 3.1008 | 0 | 0.17071 | 8.5909 | 792.2611 | 232.7205 | 0 | 0.23613 | 559.3044 | 500< | 0.52172 | 2.5791 | 3.1008 | 0.52172 | 232.1988 | 232.7205
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2116.0546 | 1116.1192 | 0 | 1.0636 | 998.8718 | 8.8013 | 7.5754 | 0 | 1.0533 | 0.17257 | -99.9827 | 3.2005 | 1112.9188 | 1116.1192 | 3.2005 | 4.375 | 7.5754
152 | SE | 1005 Noroeste | 3600.7001 | 2821.352 | 0 | 1.7328 | 777.6153 | 42.5642 | 39.7553 | 0 | 1.9743 | 0.83459 | -99.8927 | 29.3363 | 2792.0156 | 2821.352 | 28.7886 | 10.9667 | 39.7553
156 | RM | Infiernillo | 110.4007 | 0.42993 | 0 | 0.1445 | 109.8262 | 7313.4542 | 0.42992 | 0 | 0.19458 | 7312.8297 | 500< | 0.42993 | 0 | 0.42993 | 0.42992 | 0 | 0.42992
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1012.6756 | 8.2061 | 0 | 2.758 | 1001.7116 | 9095.0933 | 8.2061 | 0 | 3.714 | 9083.1731 | 500< | 8.2061 | 0 | 8.2061 | 8.2061 | 0 | 8.2061
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1563.5727 | 19.116 | 0 | 1.2065 | 1543.2503 | 39.0113 | 36.6098 | 0 | 1.6366 | 0.76493 | -99.9504 | 3.1788 | 15.9372 | 19.116 | 3.1788 | 33.431 | 36.6098
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 88.6406 | 60.2011 | 0 | 0.82369 | 27.6158 | 61.7257 | 59.4062 | 0 | 1.1092 | 1.2103 | -95.6173 | 2.4508 | 57.7503 | 60.2011 | 2.4508 | 56.9554 | 59.4062
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 6596.2737 | 4778.3959 | 0 | 8.9752 | 1808.9026 | 5353.3607 | 641.3525 | 0 | 8.769 | 4703.2392 | 160.0051 | 234.8294 | 4543.5666 | 4778.3959 | 230.1042 | 411.2483 | 641.3525
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 335.5512 | 58.4026 | 0 | 14.5675 | 262.5811 | 78.3818 | 57.2115 | 0 | 19.6334 | 1.5369 | -99.4147 | 42.7959 | 15.6067 | 58.4026 | 42.7959 | 14.4156 | 57.2115
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1271.3893 | 992.458 | 0 | 270.6845 | 8.2468 | 1545.6675 | 1230.3936 | 0 | 266.3795 | 48.8944 | 492.8909 | 602.2574 | 390.2006 | 992.458 | 609.166 | 621.2276 | 1230.3936
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 525.5095 | 22.0981 | 0 | 3.1612 | 500.2502 | 20.3477 | 16.8821 | 0 | 3.0666 | 0.39898 | -99.9202 | 9.5776 | 12.5205 | 22.0981 | 9.5776 | 7.3045 | 16.8821
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.60956 | 0.35568 | 0 | 0.044905 | 0.20898 | 0.91483 | 0.83642 | 0 | 0.060471 | 0.017938 | -91.4165 | 0.1336 | 0.22208 | 0.35568 | 0.13361 | 0.70281 | 0.83642
181 | RM | CN Laguna Verde | 3642.8643 | 524.4131 | 0 | 128.9657 | 2989.4856 | 1561.0818 | 492.4216 | 0 | 120.7564 | 947.9038 | -68.2921 | 524.4131 | 0 | 524.4131 | 492.4216 | 0 | 492.4216
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 437.7429 | 11.9172 | 0 | 1.7387 | 424.087 | 59.4649 | 55.9402 | 0 | 2.3587 | 1.166 | -99.7251 | 4.5813 | 7.3359 | 11.9172 | 4.5813 | 51.3589 | 55.9402
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 183.2503 | 137.0345 | 0 | 35.0704 | 11.1454 | 125.7635 | 113.0647 | 0 | 10.2328 | 2.466 | -77.8748 | 47.1765 | 89.8579 | 137.0345 | 23.4326 | 89.6321 | 113.0647
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 291.3371 | 12.0538 | 0 | 2.4307 | 276.8526 | 18.0268 | 14.4 | 0 | 3.2734 | 0.35347 | -99.8723 | 7.2325 | 4.8213 | 12.0538 | 7.2325 | 7.1675 | 14.4
190 | SE | 1120 Noroeste | 4910.2056 | 3375.9868 | 0 | 7.7282 | 1526.4906 | 41.2008 | 32.3163 | 0 | 8.0767 | 0.80786 | -99.9471 | 15.1995 | 3360.7873 | 3375.9868 | 15.3108 | 17.0054 | 32.3163
191 | SE | 1121 Baja California | 1166.0781 | 426.8732 | 0 | 0.18022 | 739.0247 | 8.2461 | 7.9083 | 0 | 0.17607 | 0.16169 | -99.9781 | 4.7151 | 422.1581 | 426.8732 | 4.6202 | 3.2881 | 7.9083
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 28.1236 | 22.8593 | 0 | 3.3086 | 1.9557 | 31.5838 | 26.538 | 0 | 4.4265 | 0.61929 | -68.3334 | 12.5387 | 10.3206 | 22.8593 | 12.4535 | 14.0846 | 26.538
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 14.6662 | 10.3772 | 0 | 1.8226 | 2.4664 | 15.2188 | 12.4567 | 0 | 2.4637 | 0.29841 | -87.9012 | 5.1058 | 5.2714 | 10.3772 | 5.1058 | 7.351 | 12.4567
195 | SE | 1125 Distribución | 50.1149 | 32.6418 | 0 | 6.64 | 10.8331 | 50.4257 | 40.2993 | 0 | 9.1377 | 0.98874 | -90.8729 | 19.5524 | 13.0893 | 32.6418 | 19.5524 | 20.7468 | 40.2993
197 | SE | 1127 Sureste | 8.6754 | 5.2437 | 0 | 1.2593 | 2.1724 | 8.5324 | 6.6541 | 0 | 1.711 | 0.1673 | -92.2986 | 3.7804 | 1.4633 | 5.2437 | 3.7804 | 2.8736 | 6.6541
198 | SE | 1128 Centro Sur | 29.9984 | 23.8783 | 0 | 3.0765 | 3.0437 | 27.9412 | 24.1907 | 0 | 3.2026 | 0.54787 | -81.9998 | 9.2894 | 14.5888 | 23.8783 | 9.2894 | 14.9013 | 24.1907
199 | SE | 1129 Compensación redes | 21.837 | 19.9125 | 0 | 0.81832 | 1.1062 | 21.5117 | 20.1032 | 0 | 0.98669 | 0.4218 | -61.8708 | 9.6688 | 10.2437 | 19.9125 | 9.5045 | 10.5987 | 20.1032
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 70.1719 | 51.2654 | 0 | 9.5196 | 9.3869 | 64.7294 | 53.3596 | 0 | 10.1006 | 1.2692 | -86.479 | 28.717 | 22.5484 | 51.2654 | 28.717 | 24.6426 | 53.3596
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 120.5127 | 64.7404 | 0 | 20.3047 | 35.4676 | 117.3999 | 87.7545 | 0 | 27.3435 | 2.302 | -93.5097 | 60.4148 | 4.3255 | 64.7404 | 60.4149 | 27.3396 | 87.7545
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 121.4323 | 84.8976 | 0 | 22.4032 | 14.1315 | 127.2412 | 98.6479 | 0 | 26.0985 | 2.4949 | -82.3449 | 64.1073 | 20.7904 | 84.8976 | 64.1073 | 34.5406 | 98.6479
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 40.6006 | 39.5677 | 0 | 0.85536 | 0.17752 | 40.4265 | 38.7981 | 0 | 0.83571 | 0.79268 | 346.541 | 22.3798 | 17.1879 | 39.5677 | 21.9295 | 16.8686 | 38.7981
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 63.4448 | 58.4733 | 0 | 1.5519 | 3.4197 | 62.3129 | 58.9809 | 0 | 2.1102 | 1.2218 | -64.271 | 4.6625 | 53.8108 | 58.4733 | 4.6624 | 54.3185 | 58.9809
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1947.142 | 47.7142 | 0 | 2.7177 | 1896.7101 | 1948.6472 | 103.8116 | 0 | 3.6598 | 1841.1758 | -2.9279 | 8.0863 | 39.6279 | 47.7142 | 8.0863 | 95.7253 | 103.8116
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 41.7599 | 38.3053 | 0 | 1.2438 | 2.2108 | 41.2029 | 38.7556 | 0 | 1.6394 | 0.8079 | -63.4571 | 7.1003 | 31.205 | 38.3053 | 7.024 | 31.7316 | 38.7556
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 26.1817 | 25.5027 | 0 | 0.59842 | 0.080592 | 26.0959 | 24.9996 | 0 | 0.58467 | 0.51168 | 500< | 15.657 | 9.8457 | 25.5027 | 15.3419 | 9.6577 | 24.9996
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 85.842 | 63.7669 | 0 | 20.4975 | 1.5776 | 71.7249 | 57.4731 | 0 | 12.8454 | 1.4064 | -10.8554 | 37.8221 | 25.9448 | 63.7669 | 29.8459 | 27.6272 | 57.4731
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 161.3458 | 148.8728 | 0 | 3.9839 | 8.4891 | 158.7326 | 150.1932 | 0 | 5.4269 | 3.1124 | -63.3366 | 11.9907 | 136.8821 | 148.8728 | 11.9907 | 138.2026 | 150.1932
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 60.4786 | 37.2389 | 0 | 10.2545 | 12.9852 | 64.4615 | 49.2374 | 0 | 13.9602 | 1.264 | -90.2662 | 29.3803 | 7.8586 | 37.2389 | 29.3803 | 19.8571 | 49.2374
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 1034.3208 | 0 | 0 | 0 | 1034.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 115.6255 | 76.2576 | 0 | 24.9294 | 14.4386 | 111.6816 | 84.5722 | 0 | 24.9196 | 2.1898 | -84.8335 | 65.055 | 11.2025 | 76.2576 | 64.4251 | 20.1471 | 84.5722
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 215.0549 | 103.6626 | 0 | 23.97 | 87.4223 | 105.957 | 77.8119 | 0 | 26.0675 | 2.0776 | -97.6235 | 73.8299 | 29.8327 | 103.6626 | 61.3101 | 16.5017 | 77.8119
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 111.3959 | 65.4931 | 0 | 16.6459 | 29.2569 | 82.1146 | 63.3732 | 0 | 17.1313 | 1.6101 | -94.4967 | 45.2435 | 20.2496 | 65.4931 | 44.9161 | 18.4571 | 63.3732
216 | RM | CCC Poza Rica | 1867.8561 | 267.1601 | 0 | 76.9769 | 1523.7191 | 1302.9073 | 267.1601 | 0 | 75.4245 | 960.3227 | -36.9751 | 267.1601 | 0 | 267.1601 | 267.1601 | 0 | 267.1601
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 4804.3997 | 139.2931 | 0 | 67.3166 | 4597.79 | 5486.7473 | 133.6306 | 0 | 76.2314 | 5276.8852 | 14.77 | 139.2931 | 0 | 139.2931 | 133.6306 | 0 | 133.6306
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 82.4146 | 80.2299 | 0 | 0.34739 | 1.8374 | 107.2693 | 104.6982 | 0 | 0.46781 | 2.1033 | 14.4751 | 1.0336 | 79.1963 | 80.2299 | 1.0336 | 103.6646 | 104.6982
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 43.294 | 23.4936 | 0 | 7.8959 | 11.9044 | 35.6175 | 24.286 | 0 | 10.6331 | 0.69838 | -94.1334 | 23.4936 | 0 | 23.4936 | 23.4936 | 0.79242 | 24.286
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 5537.2598 | 2635.3194 | 0 | 229.2464 | 2672.694 | 7413.7094 | 1560.919 | 0 | 264.9153 | 5587.8752 | 109.0728 | 489.7155 | 2145.6039 | 2635.3194 | 472.6905 | 1088.2285 | 1560.919
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34879 | 0.34195 | 0 | 0 | 0.0068389 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34195 | 0.34195
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 360.5538 | 198.3617 | 0 | 14.215 | 147.9771 | 416.6356 | 260.9673 | 0 | 13.8273 | 141.841 | -4.1467 | 49.5595 | 148.8021 | 198.3617 | 49.5595 | 211.4077 | 260.9673
227 | CG | Los Humeros II | 560.6605 | 63.4541 | 0 | 10.6217 | 486.5847 | 410.6135 | 130.0273 | 0 | 14.409 | 266.1772 | -45.2968 | 27.9861 | 35.468 | 63.4541 | 27.9861 | 102.0412 | 130.0273
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 15.0856 | 10.3835 | 0 | 2.0829 | 2.6192 | 10.6671 | 7.6473 | 0 | 2.8106 | 0.20916 | -92.0143 | 5.5032 | 4.8803 | 10.3835 | 5.5032 | 2.1441 | 7.6473
229 | CT | TG Baja California II | 476.2715 | 444.9176 | 0 | 23.8826 | 7.4713 | 314.0406 | 333.8401 | 0 | 32.2251 | -52.0245 | <-500 | 68.8828 | 376.0348 | 444.9176 | 68.8828 | 264.9572 | 333.8401
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 22.809 | 21.3212 | 0 | 0.47297 | 1.0149 | 22.4683 | 21.3908 | 0 | 0.63694 | 0.44056 | -56.5892 | 1.4073 | 19.9139 | 21.3212 | 1.4073 | 19.9835 | 21.3908
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 42.3 | 8.9592 | 0 | 0.63195 | 32.7089 | 10.5781 | 9.5196 | 0 | 0.85102 | 0.20741 | -99.3659 | 1.8803 | 7.0789 | 8.9592 | 1.8803 | 7.6393 | 9.5196
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 78.4888 | 41.9286 | 0 | 28.5828 | 7.9774 | 92.3317 | 62.3974 | 0 | 28.1239 | 1.8104 | -77.3056 | 34.0174 | 7.9112 | 41.9286 | 32.6562 | 29.7412 | 62.3974
235 | CCI | Baja California Sur IV | 692.55 | 652.0128 | 0 | 37.5846 | 2.9525 | 548.0278 | 823.2254 | 0 | 50.6136 | -325.8113 | <-500 | 111.8296 | 540.1832 | 652.0128 | 111.8296 | 711.3958 | 823.2254
236 | CCI | Baja California Sur III | 412.2613 | 385.9928 | 0 | 8.025 | 18.2435 | 609.9859 | 735.7094 | 0 | 7.7849 | -133.5084 | <-500 | 24.3136 | 361.6793 | 385.9928 | 24.3136 | 711.3958 | 735.7094
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 46.7211 | 29.5696 | 0 | 5.8763 | 11.2752 | 33.0145 | 26.0862 | 0 | 6.281 | 0.64734 | -94.2587 | 25.0596 | 4.51 | 29.5696 | 25.0596 | 1.0266 | 26.0862
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 4791.39 | 2501.977 | 0 | 7.7223 | 2281.6907 | 35.6397 | 27.5515 | 0 | 7.3894 | 0.69882 | -99.9694 | 6.3845 | 2495.5925 | 2501.977 | 5.6281 | 21.9235 | 27.5515
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 157.7824 | 123.6401 | 0 | 33.0459 | 1.0965 | 162.7341 | 120.7911 | 0 | 38.7521 | 3.1909 | 191.0175 | 110.7982 | 12.8419 | 123.6401 | 110.7982 | 9.9929 | 120.7911
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 94.5685 | 60.2679 | 0 | 15.763 | 18.5376 | 95.5753 | 73.5938 | 0 | 20.1075 | 1.874 | -89.8907 | 53.0558 | 7.2122 | 60.2679 | 53.0558 | 20.5381 | 73.5938
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 91.5358 | 59.7268 | 0 | 10.6802 | 21.1288 | 66.6846 | 53.7682 | 0 | 11.6088 | 1.3075 | -93.8116 | 35.137 | 24.5898 | 59.7268 | 35.137 | 18.6312 | 53.7682
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 38.5995 | 26.1082 | 0 | 3.4708 | 9.0205 | 33.2677 | 28.3764 | 0 | 4.239 | 0.65231 | -92.7686 | 10.3614 | 15.7468 | 26.1082 | 10.3614 | 18.015 | 28.3764
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 87.1458 | 57.3253 | 0 | 7.5066 | 22.3138 | 73.5875 | 62.8059 | 0 | 9.3386 | 1.4429 | -93.5336 | 22.1206 | 35.2047 | 57.3253 | 22.1206 | 40.6853 | 62.8059
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 101.5831 | 59.135 | 0 | 18.3615 | 24.0866 | 100.9041 | 76.4388 | 0 | 22.4867 | 1.9785 | -91.7858 | 51.6311 | 7.5039 | 59.135 | 50.3868 | 26.052 | 76.4388
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 61.2696 | 45.2393 | 0 | 2.7757 | 13.2546 | 52.284 | 47.5209 | 0 | 3.7379 | 1.0252 | -92.2655 | 8.2588 | 36.9805 | 45.2393 | 8.2588 | 39.2621 | 47.5209
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 43.7803 | 33.7882 | 0 | 9.9672 | 0.024914 | 43.6813 | 31.2524 | 0 | 11.5724 | 0.8565 | 500< | 21.9153 | 11.873 | 33.7882 | 22.0037 | 9.2487 | 31.2524
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 95.4581 | 69.0629 | 0 | 16.5665 | 9.8286 | 88.077 | 69.821 | 0 | 16.529 | 1.727 | -82.4289 | 52.8658 | 16.1971 | 69.0629 | 51.0977 | 18.7233 | 69.821
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 68.0472 | 46.189 | 0 | 18.5106 | 3.3477 | 73.4425 | 52.6228 | 0 | 19.3797 | 1.44 | -56.9835 | 36.6856 | 9.5034 | 46.189 | 35.9052 | 16.7176 | 52.6228
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 34.5718 | 13.477 | 0 | 7.9205 | 13.1742 | 26.0503 | 18.319 | 0 | 7.2205 | 0.51079 | -96.1228 | 6.8038 | 6.6732 | 13.477 | 6.3565 | 11.9625 | 18.319
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 4867.2359 | 2074.4242 | 0 | 181.6136 | 2611.1982 | 5895.5606 | 1802.8191 | 0 | 222.6595 | 3870.0819 | 48.211 | 499.4152 | 1575.0089 | 2074.4242 | 487.4681 | 1315.351 | 1802.8191
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 75.3208 | 30.1283 | 0 | 8.1974 | 36.9951 | 49.6449 | 38.0724 | 0 | 10.5991 | 0.97343 | -97.3688 | 24.2046 | 5.9237 | 30.1283 | 24.2046 | 13.8678 | 38.0724
264 | CC | Centro | 6209.8601 | 3556.1565 | 0 | 310.0793 | 2343.6243 | 8357.6612 | 3087.0925 | 0 | 366.6203 | 4903.9483 | 109.2463 | 934.3641 | 2621.7924 | 3556.1565 | 929.4979 | 2157.5947 | 3087.0925
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 154.6581 | 97.815 | 0 | 38.5941 | 18.249 | 139.7845 | 97.7514 | 0 | 39.2922 | 2.7409 | -84.9807 | 52.8748 | 44.9403 | 97.815 | 52.6524 | 45.099 | 97.7514
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 41.0517 | 30.1428 | 0 | 8.7793 | 2.1296 | 42.9248 | 30.1734 | 0 | 11.9097 | 0.84166 | -60.4782 | 23.1318 | 7.011 | 30.1428 | 23.1318 | 7.0416 | 30.1734
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 138.9518 | 75.4201 | 0 | 15.7753 | 47.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 13.2039 | 62.2162 | 75.4201 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 45.7198 | 3.1202 | 0 | 1.0624 | 41.5372 | 6.0248 | 4.4654 | 0 | 1.4412 | 0.11813 | -99.7156 | 2.7992 | 0.32093 | 3.1202 | 2.7992 | 1.6662 | 4.4654
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 163.8861 | 84.2042 | 0 | 31.3346 | 48.3473 | 127.8547 | 91.6805 | 0 | 33.6673 | 2.507 | -94.8147 | 67.2279 | 16.9763 | 84.2042 | 63.7836 | 27.8969 | 91.6805
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 254.1839 | 182.7611 | 0 | 56.2674 | 15.1554 | 271.9708 | 204.3626 | 0 | 62.2754 | 5.3328 | -64.8127 | 126.8242 | 55.9369 | 182.7611 | 125.0561 | 79.3065 | 204.3626
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 322.4389 | 109.2318 | 0 | 25.9158 | 187.2913 | 394.6952 | 183.4223 | 0 | 35.1564 | 176.1165 | -5.9666 | 68.2829 | 40.9489 | 109.2318 | 68.2829 | 115.1394 | 183.4223
278 | RM | CT José López Portillo | 437.517 | 204.4947 | 0 | 188.2586 | 44.7637 | 3829.3773 | 193.764 | 0 | 183.1879 | 3452.4254 | 500< | 204.4947 | 0 | 204.4947 | 193.764 | 0 | 193.764
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 200.2864 | 60.6457 | 0 | 16.9811 | 122.6596 | 77.523 | 59.4138 | 0 | 16.5891 | 1.5201 | -98.7608 | 33.2146 | 27.4312 | 60.6457 | 32.5703 | 26.8436 | 59.4138
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 298.8373 | 187.2372 | 0 | 108.1586 | 3.4414 | 301.8449 | 177.2985 | 0 | 118.6278 | 5.9185 | 71.9789 | 172.123 | 15.1142 | 187.2372 | 172.123 | 5.1755 | 177.2985
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 65.2016 | 35.9595 | 0 | 12.9818 | 16.2604 | 40.4425 | 26.772 | 0 | 12.8775 | 0.79299 | -95.1232 | 14.4681 | 21.4913 | 35.9595 | 13.4855 | 13.2865 | 26.772
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 78.3788 | 41.2891 | 0 | 24.4841 | 12.6056 | 68.1095 | 41.2645 | 0 | 25.5094 | 1.3355 | -89.4057 | 40.159 | 1.1301 | 41.2891 | 40.159 | 1.1055 | 41.2645
284 | CG | Los Humeros III | 343.4715 | 126.9626 | 0 | 11.579 | 204.9299 | 339.6227 | 178.5338 | 0 | 19.5024 | 141.5865 | -30.9098 | 86.885 | 40.0776 | 126.9626 | 87.5711 | 90.9627 | 178.5338
286 | CCI | Baja California Sur V | 841.3912 | 769.2738 | 0 | 59.511 | 12.6064 | 30.7471 | 918.8764 | 0 | 57.8878 | -946.0172 | <-500 | 207.4806 | 561.7932 | 769.2738 | 207.4806 | 711.3958 | 918.8764
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 123.0006 | 52.7338 | 0 | 20.2441 | 50.0226 | 70.4827 | 48.8146 | 0 | 20.2861 | 1.382 | -97.2372 | 40.4974 | 12.2364 | 52.7338 | 39.9806 | 8.834 | 48.8146
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 75.0536 | 0.48136 | 0 | 0 | 74.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.48136 | 0.48136 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 267.109 | 131.9146 | 0 | 44.8191 | 90.3753 | 178.2082 | 130.4251 | 0 | 44.2888 | 3.4943 | -96.1336 | 104.2623 | 27.6524 | 131.9146 | 104.8012 | 25.624 | 130.4251
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 136.7055 | 98.6759 | 0 | 25.5365 | 12.4931 | 168.2903 | 130.3486 | 0 | 34.6419 | 3.2998 | -73.5869 | 67.2837 | 31.3922 | 98.6759 | 67.2837 | 63.0649 | 130.3486
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 83.6028 | 57.2792 | 0 | 17.1069 | 9.2168 | 102.7484 | 77.7669 | 0 | 22.9667 | 2.0147 | -78.1413 | 45.8809 | 11.3983 | 57.2792 | 45.8809 | 31.8861 | 77.7669
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 103.0507 | 25.5098 | 0 | 7.3176 | 70.2234 | 36.0371 | 25.4177 | 0 | 9.9127 | 0.70661 | -98.9938 | 19.7648 | 5.745 | 25.5098 | 19.7648 | 5.653 | 25.4177
296 | CC | Empalme I | 4380.9818 | 1837.2948 | 0 | 698.3136 | 1845.3734 | 3592.7561 | 1334.4023 | 0 | 677.2766 | 1581.0772 | -14.3221 | 733.1207 | 1104.1741 | 1837.2948 | 716.7303 | 617.672 | 1334.4023
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 201.2741 | 116.1881 | 0 | 76.8798 | 8.2062 | 182.2673 | 104.382 | 0 | 74.3115 | 3.5739 | -56.449 | 87.1674 | 29.0208 | 116.1881 | 83.5883 | 20.7937 | 104.382
298 | CC | Valle de México II | 6907.572 | 4380.9695 | 0 | 361.1784 | 2165.4242 | 8335.7817 | 3354.6369 | 0 | 287.0809 | 4694.064 | 116.7734 | 852.2021 | 3528.7674 | 4380.9695 | 231.1964 | 3123.4405 | 3354.6369
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 102.0373 | 61.9784 | 0 | 30.0516 | 10.0073 | 94.8733 | 61.7029 | 0 | 31.3101 | 1.8603 | -81.411 | 49.2908 | 12.6876 | 61.9784 | 49.2908 | 12.4121 | 61.7029
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1554.3276 | 33.7957 | 0 | 0.2565 | 1520.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 3.2065 | 30.5891 | 33.7957 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 67.5211 | 16.9729 | 0 | 2.9551 | 47.5931 | 25.0033 | 20.5044 | 0 | 4.0087 | 0.49026 | -98.9699 | 7.786 | 9.1869 | 16.9729 | 7.786 | 12.7184 | 20.5044
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 192.296 | 118.3512 | 0 | 39.179 | 34.7658 | 186.6449 | 143.8684 | 0 | 39.1169 | 3.6597 | -89.4732 | 95.8419 | 22.5093 | 118.3512 | 96.4167 | 47.4517 | 143.8684
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 240.9045 | 132.6075 | 0 | 55.412 | 52.885 | 212.0313 | 150.4977 | 0 | 57.3762 | 4.1575 | -92.1386 | 125.7434 | 6.8641 | 132.6075 | 124.1445 | 26.3532 | 150.4977
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 219.1024 | 153.07 | 0 | 23.9849 | 42.0475 | 174.9232 | 145.8968 | 0 | 25.5966 | 3.4299 | -91.8429 | 105.6827 | 47.3873 | 153.07 | 105.6827 | 40.2141 | 145.8968
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 145.1724 | 96.575 | 0 | 42.6709 | 5.9265 | 133.9595 | 85.829 | 0 | 45.5038 | 2.6267 | -55.6793 | 63.4602 | 33.1148 | 96.575 | 60.9878 | 24.8412 | 85.829
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 144.0659 | 62.4208 | 0 | 29.2167 | 52.4284 | 100.9311 | 70.4675 | 0 | 28.4845 | 1.979 | -96.2252 | 40.0313 | 22.3895 | 62.4208 | 39.2625 | 31.205 | 70.4675
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 5819.2629 | 390.9712 | 0 | 292.1371 | 5136.1546 | 7179.2148 | 306.4373 | 0 | 275.3851 | 6597.3924 | 28.45 | 328.3548 | 62.6164 | 390.9712 | 306.4373 | 0 | 306.4373
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 553.7974 | 40.0292 | 0 | 23.5267 | 490.2415 | 711.9597 | 39.0044 | 0 | 23.5712 | 649.3841 | 32.4621 | 40.0292 | 0 | 40.0292 | 39.0044 | 0 | 39.0044
313 | CC | Empalme II | 6583.4572 | 4559.2202 | 0 | 345.7288 | 1678.5081 | 2147.8441 | 1268.2727 | 0 | 345.0108 | 534.5606 | -68.1526 | 266.8436 | 4292.3766 | 4559.2202 | 1221.5839 | 46.6889 | 1268.2727
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 197.4504 | 109.6457 | 0 | 76.1967 | 11.6079 | 234.538 | 158.7991 | 0 | 71.1402 | 4.5988 | -60.3823 | 71.624 | 38.0217 | 109.6457 | 67.4687 | 91.3303 | 158.7991
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 121.2359 | 52.6177 | 0 | 12.8999 | 55.7183 | 67.3204 | 53.3186 | 0 | 12.6818 | 1.32 | -97.6309 | 28.6556 | 23.962 | 52.6177 | 28.825 | 24.4936 | 53.3186
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 229.0013 | 165.0564 | 0 | 43.3269 | 20.618 | 227.6547 | 181.355 | 0 | 41.8359 | 4.4638 | -78.3499 | 97.6707 | 67.3857 | 165.0564 | 98.2272 | 83.1278 | 181.355
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 131.8102 | 67.9168 | 0 | 6.3652 | 57.5282 | 75.1284 | 66.9623 | 0 | 6.6931 | 1.4731 | -97.4393 | 28.2078 | 39.7089 | 67.9168 | 28.2078 | 38.7544 | 66.9623
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 352.6242 | 195.1345 | 0 | 36.4607 | 121.0289 | 194.3557 | 152.8616 | 0 | 37.6832 | 3.8109 | -96.8513 | 126.448 | 68.6866 | 195.1345 | 126.4479 | 26.4136 | 152.8616
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 171.5931 | 96.6489 | 0 | 42.3712 | 32.573 | 156.5412 | 111.8735 | 0 | 41.5982 | 3.0694 | -90.5767 | 87.1542 | 9.4948 | 96.6489 | 87.7788 | 24.0947 | 111.8735
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 410.2602 | 63.9982 | 0 | 26.5954 | 319.6666 | 92.6699 | 62.6081 | 0 | 28.2447 | 1.8171 | -99.4316 | 40.8317 | 23.1664 | 63.9982 | 40.7471 | 21.8611 | 62.6081
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 746.7625 | 411.9607 | 0 | 326.603 | 8.1988 | 807.5182 | 475.229 | 0 | 316.4555 | 15.8337 | 93.1225 | 399.2544 | 12.7063 | 411.9607 | 387.9465 | 87.2825 | 475.229
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 227.8202 | 63.0761 | 0 | 59.1566 | 105.5875 | 316.0286 | 171.9625 | 0 | 75.97 | 68.096 | -35.5074 | 63.0761 | 0 | 63.0761 | 56.8231 | 115.1394 | 171.9625
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 16.5202 | 4.0167 | 0 | 3.6775 | 8.8259 | 6.5357 | 2.9851 | 0 | 3.4224 | 0.12815 | -98.548 | 3.0115 | 1.0052 | 4.0167 | 2.6645 | 0.32061 | 2.9851
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 258.4668 | 156.4346 | 0 | 59.2706 | 42.7616 | 239.7104 | 173.2346 | 0 | 61.7756 | 4.7002 | -89.0083 | 87.0928 | 69.3419 | 156.4346 | 85.4505 | 87.7841 | 173.2346
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1386.252 | 118.2071 | 0 | 76.0742 | 1191.9708 | 274.2822 | 192.4419 | 0 | 76.4622 | 5.3781 | -99.5488 | 97.8921 | 20.315 | 118.2071 | 95.2967 | 97.1452 | 192.4419
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 608.9718 | 112.0624 | 0 | 45.0398 | 451.8696 | 131.2291 | 90.2415 | 0 | 38.4145 | 2.5731 | -99.4306 | 59.9529 | 52.1095 | 112.0624 | 38.0033 | 52.2382 | 90.2415
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1284.6064 | 810.5982 | 0 | 456.4686 | 17.5397 | 1216.98 | 726.8649 | 0 | 466.2527 | 23.8624 | 36.0479 | 602.2237 | 208.3745 | 810.5982 | 576.1301 | 150.7347 | 726.8649
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 32.4348 | 9.3664 | 0 | 4.8315 | 18.2369 | 16.9942 | 12.1782 | 0 | 4.4828 | 0.33322 | -98.1728 | 3.7493 | 5.6172 | 9.3664 | 3.5606 | 8.6176 | 12.1782
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 95.8499 | 58.8989 | 0 | 16.9781 | 19.973 | 37.1895 | 20.0826 | 0 | 16.3777 | 0.72921 | -96.349 | 36.1311 | 22.7678 | 58.8989 | 12.9755 | 7.1071 | 20.0826
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 171.8535 | 112.7433 | 0 | 59.0759 | 0.034371 | 118.137 | 59.2919 | 0 | 56.5287 | 2.3164 | 500< | 49.6932 | 63.0501 | 112.7433 | 43.1391 | 16.1528 | 59.2919
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 0 | 1.4405 | 0 | 12.1931 | -13.6335 | 29.0641 | 23.3056 | 0 | 5.1886 | 0.56988 | -104.18 | 1.4405 | 0 | 1.4405 | 4.0368 | 19.2689 | 23.3056
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 414.537 | 234.6797 | 0 | 0 | 179.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 234.6797 | 234.6797 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV CON OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre
(Millones de pesos a precios de 2024)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | Total | 148513.217 | 34681.0978 | 55914.2445 | 57917.8748 | 164650.9165 | 35152.0813 | 37776.5608 | 91722.2745 | 58.3661
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 967.68 | 801.9757 | 77.7334 | 87.9709 | 857.0964 | 724.4568 | 124.1535 | 8.4861 | -90.3535
| 2 | CC Altamira II | 3771.3893 | 306.8811 | 2000.6386 | 1463.8695 | 4004.409 | 576.5407 | 1025.2165 | 2402.6518 | 64.1302
| 3 | CC Bajío | 4734.5171 | 342.6591 | 2586.9283 | 1804.9296 | 5920.111 | 402.8774 | 2229.9033 | 3287.3303 | 82.1307
| 4 | CC Campeche | 2420.6816 | 278.6612 | 879.7564 | 1262.264 | 4052.379 | 114.0268 | 3002.8989 | 935.4533 | -25.8908
| 5 | CC Hermosillo | 1278.0815 | 587.5574 | 470.2231 | 220.301 | 1624.1435 | 424.0651 | 311.3704 | 888.708 | 303.4062
| 6 | CT Mérida III | 6227.2904 | 859.2609 | 2528.761 | 2839.2686 | 7090.8389 | 797.623 | 2247.3005 | 4045.9153 | 42.4985
| 7 | CC Monterrey III | 3569.2983 | 397.1555 | 1774.7198 | 1397.423 | 3795.2191 | 240.5151 | 772.977 | 2781.7269 | 99.0612
| 8 | CC Naco-Nogales | 2465.6039 | 992.0234 | 435.3617 | 1038.2188 | 1978.9258 | 954.7985 | 263.6405 | 760.4867 | -26.7508
| 9 | CC Río Bravo II | 3939.3241 | 761.9044 | 1290.1991 | 1887.2206 | 5335.7848 | 720.0614 | 1809.3029 | 2806.4205 | 48.7065
| 10 | CC Mexicali | 4730.095 | 609.4286 | 1789.4541 | 2331.2123 | 3198.1433 | 505.9996 | 338.5024 | 2353.6413 | 0.96212
| 11 | CC Saltillo | 2081.9571 | 447.4669 | 551.8617 | 1082.6285 | 2495.5834 | 395.4309 | 644.7821 | 1455.3704 | 34.4293
| 12 | CC Tuxpan II | 3760.3514 | 356.2933 | 2357.1984 | 1046.8596 | 5955.4833 | 304.5286 | 1876.8481 | 3774.1066 | 260.517
| 15 | CC Altamira III y IV | 10158.9107 | 3253.9838 | 4529.9203 | 2375.0066 | 11858.1579 | 3580.9991 | 2078.9461 | 6198.2127 | 160.9767
| 16 | CC Chihuahua III | 1730.4512 | 484.1873 | 685.8897 | 560.3742 | 1654.4186 | 482.9579 | 80.2498 | 1091.211 | 94.729
| 17 | CC La Laguna II | 4736.0458 | 1505.2572 | 859.8894 | 2370.8993 | 6232.1766 | 1880.9926 | 1167.4648 | 3183.7192 | 34.2832
| 18 | CC Río Bravo III 1_/ | 4091.209 | 775.1123 | 1711.8636 | 1604.2331 | 2885.467 | 374.3761 | 645.1483 | 1865.9426 | 16.3137
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 10251.2632 | 2350.4554 | 4187.8287 | 3712.979 | 13236.1983 | 3451.7048 | 2183.4204 | 7601.0731 | 104.7163
| 20 | CC Altamira V | 10270.1124 | 3314.1263 | 3920.6935 | 3035.2925 | 10245.0079 | 2787.1374 | 2062.2699 | 5395.6007 | 77.7621
| 21 | CC Tamazunchale | 10561.1315 | 3095.5922 | 4155.6612 | 3309.8782 | 12927.5089 | 3331.4444 | 2371.3553 | 7224.7092 | 118.2772
| 24 | CC Río Bravo IV | 3774.8674 | 875.6242 | 1671.6118 | 1227.6314 | 5418.3088 | 899.2219 | 1060.6015 | 3458.4853 | 181.7202
| 25 | CC Tuxpan V | 5501.242 | 1424.5322 | 897.9006 | 3178.8092 | 6657.3268 | 1556.5589 | 1224.1288 | 3876.6391 | 21.9526
| 26 | CC Valladolid III | 9281.105 | 2033.5624 | 1947.378 | 5300.1646 | 8843.4683 | 2076.2675 | 1370.8394 | 5396.3614 | 1.815
| 28 | CCC Norte II | 3938.2738 | 1349.6051 | 901.9628 | 1686.7059 | 3819.7175 | 1361.665 | 356.9134 | 2101.1391 | 24.5706
| 29 | CCC Norte | 5461.9001 | 1912.4199 | 1126.2044 | 2423.2758 | 6397.1063 | 2006.8705 | 1240.0974 | 3150.1384 | 29.995
| 31 | CE La Venta III 1_/ | 916.847 | 0 | 892.4799 | 24.3671 | 570.9386 | 0 | 433.1054 | 137.8332 | 465.652
| 33 | CE Oaxaca I 1_/ | 653.5707 | 0 | 584.9642 | 68.6065 | 511.8596 | 0 | 335.8927 | 175.9669 | 156.4873
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV 1_/ | 2400.0472 | 0 | 1982.8085 | 417.2387 | 2327.2516 | 0 | 1765.7185 | 561.5331 | 34.5832
| 36 | CC Baja California III | 3988.7908 | 872.659 | 1010.6612 | 2105.4706 | 2642.9295 | 903.881 | 474.0829 | 1264.9655 | -39.9201
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 6466.7049 | 1650.3441 | 1728.1434 | 3088.2174 | 4666.8297 | 1518.3367 | 607.1134 | 2541.3796 | -17.7072
| 40 | CE Sureste I 1_/ | 595.1188 | 0 | 481.4399 | 113.6789 | 630.3344 | 0 | 356.6559 | 273.6785 | 140.7469
| 42 | CC Noroeste | 5033.4845 | 1347.9531 | 1746.1 | 1939.4314 | 4654.9781 | 1159.7629 | 721.2143 | 2774.0009 | 43.0317
| 43 | CC Noreste | 6408.6865 | 1185.4844 | 2523.1346 | 2700.0676 | 8554.712 | 1138.0675 | 1754.8611 | 5661.7833 | 109.6904
| 45 | CC Topolobampo III | 2347.185 | 508.9313 | 1624.8732 | 213.3805 | 3608.1026 | 480.9132 | 839.585 | 2287.6044 | >500
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Al reportar el período enero-diciembre la Subsidiaria CFE Generación V con motivo del cierre anual, revisó los ingresos reales de los proyectos modificando las cifras reportadas hasta enero -noviembre, en los proyectos indicados.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad
>500= La variación es mayor a 500 por ciento.

## COMP INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/ | [11 empty] | 20.2683
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2023 | En 2024 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 469049.7995 | 350836.88 | 12951.9542 | 363788.8342 | 0 | 14760.8171 | 14760.8171 |  | 90500.1483 | 105260.9654
| Cierres totales | 406034.6737 | 328908.8823 | 9465.6693 | 338374.5516 | 0 | 10255.6039 | 10255.6039 |  | 57404.5183 | 67660.1222
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2094.445 | 2094.445 | 0 | 2094.445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5621.7366 | 5621.7366 | 0 | 5621.7366 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 556.7067 | 556.7067 | 0 | 556.7067 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5842.2015 | 5842.2015 | 0 | 5842.2015 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1240.575 | 1240.575 | 0 | 1240.575 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6239.6643 | 6239.6643 | 0 | 6239.6643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14212.5344 | 14212.5344 | 0 | 14212.5344 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2027.2135 | 2027.2135 | 0 | 2027.2135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2659.6064 | 2659.6064 | 0 | 2659.6064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2156.7406 | 2156.7406 | 0 | 2156.7406 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3550.5617 | 3550.5617 | 0 | 3550.5617 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1026.7294 | 1026.7294 | 0 | 1026.7294 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 684.2593 | 684.2593 | 0 | 684.2593 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1273.8332 | 1273.8332 | 0 | 1273.8332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1469.673 | 1469.673 | 0 | 1469.673 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 902.8295 | 902.8295 | 0 | 902.8295 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 834.1755 | 834.1755 | 0 | 834.1755 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 561.0167 | 561.0167 | 0 | 561.0167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 571.9798 | 571.9798 | 0 | 571.9798 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 739.3599 | 739.3599 | 0 | 739.3599 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 911.8505 | 911.8505 | 0 | 911.8505 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 493.3156 | 493.3156 | 0 | 493.3156 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 894.4517 | 894.4517 | 0 | 894.4517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2663.6854 | 2663.6854 | 0 | 2663.6854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2327.121 | 2327.121 | 0 | 2327.121 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2471.4488 | 2471.4488 | 0 | 2471.4488 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6764.7884 | 6764.7884 | 0 | 6764.7884 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 904.4976 | 904.4976 | 0 | 904.4976 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2669.1482 | 2669.1482 | 0 | 2669.1482 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5584.5525 | 5584.5525 | 0 | 5584.5525 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1303.2505 | 1303.2505 | 0 | 1303.2505 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1572.6856 | 1572.6856 | 0 | 1572.6856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1469.3486 | 1469.3486 | 0 | 1469.3486 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 820.8147 | 820.8147 | 0 | 820.8147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 174.0706 | 174.0706 | 0 | 174.0706 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3509.9579 | 3509.9579 | 0 | 3509.9579 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2306.9066 | 2306.9066 | 0 | 2306.9066 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1331.0705 | 1331.0705 | 0 | 1331.0705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 300.0237 | 300.0237 | 0 | 300.0237 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5012.4403 | 5012.4403 | 0 | 5012.4403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2176.7658 | 2176.7658 | 0 | 2176.7658 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 886.7332 | 886.7332 | 0 | 886.7332 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 445.8418 | 445.8418 | 0 | 445.8418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1161.2431 | 1161.2431 | 0 | 1161.2431 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 433.7746 | 433.7746 | 0 | 433.7746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 908.002 | 908.002 | 0 | 908.002 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1135.0626 | 1135.0626 | 0 | 1135.0626 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2571.155 | 2571.155 | 0 | 2571.155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3090.3536 | 3090.3536 | 0 | 3090.3536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 580.1666 | 580.1666 | 0 | 580.1666 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 557.705 | 557.705 | 0 | 557.705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 337.8594 | 337.8594 | 0 | 337.8594 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 526.7451 | 526.7451 | 0 | 526.7451 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 429.2587 | 429.2587 | 0 | 429.2587 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 278.8636 | 278.8636 | 0 | 278.8636 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1580.5293 | 1580.5293 | 0 | 1580.5293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 613.98 | 613.98 | 0 | 613.98 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2297.6229 | 2297.6229 | 0 | 2297.6229 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1560.4094 | 1560.4094 | 0 | 1560.4094 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 12850.6294 | 12829.8899 | 6.9131 | 12836.8031 | 0 | 6.9131 | 6.9131 |  | 6.9131 | 13.8263
63 | CH El Cajón | 16893.31 | 9527.093 | 566.6321 | 10093.725 | 0 | 566.6321 | 566.6321 |  | 6232.9529 | 6799.585
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 135.6643 | 135.6643 | 0 | 135.6643 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1384.6394 | 1384.6394 | 0 | 1384.6394 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1519.5669 | 1519.5669 | 0 | 1519.5669 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 414.5371 | 414.5371 | 0 | 414.5371 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1881.6059 | 1740.019 | 34.5972 | 1774.6162 | 0 | 51.564 | 51.564 |  | 55.4256 | 106.9897
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 673.1212 | 673.1212 | 0 | 673.1212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 752.1978 | 752.1978 | 0 | 752.1978 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 275.1483 | 275.1483 | 0 | 275.1483 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 626.4575 | 626.4575 | 0 | 626.4575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 858.2033 | 858.2033 | 0 | 858.2033 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
74 | RM Botello 1_/ | 128.6639 | 128.6639 | 0 | 128.6639 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 234.2017 | 234.2017 | 0 | 234.2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 380.3549 | 380.3549 | 0 | 380.3549 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 291.937 | 291.937 | 0 | 291.937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.9991 | 4.9991 | 0 | 4.9991 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2581.93 | 2581.93 | 0 | 2581.93 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 597.7122 | 597.7122 | 0 | 597.7122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 12.1609 | 12.1609 | 0 | 12.1609 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.5515 | 18.5515 | 0 | 18.5515 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1054e-15 | 7.1054e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 273.8045 | 273.8045 | 0 | 273.8045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 997.201 | 997.201 | 0 | 997.201 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 272.406 | 272.406 | 0 | 272.406 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 233.4004 | 233.4004 | 0 | 233.4004 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 655.6895 | 655.6895 | 0 | 655.6895 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 352.0376 | 352.0376 | 0 | 352.0376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 117.3535 | 117.3535 | 0 | 117.3535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 156.1448 | 156.1448 | 0 | 156.1448 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 70.5212 | 70.5212 | 0 | 70.5212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 908.3235 | 908.3235 | 0 | 908.3235 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1613.7437 | 1613.7437 | 0 | 1613.7437 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 565.1545 | 565.1545 | 0 | 565.1545 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 390.9648 | 390.9648 | 0 | 390.9648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 135.6183 | 135.6183 | 0 | 135.6183 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3775.654 | 3608.0209 | 11.3296 | 3619.3505 | 0 | 11.3294 | 11.3294 |  | 144.9741 | 156.3036
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2056.4135 | 2056.4135 | 0 | 2056.4135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1509.9125 | 1509.9125 | 0 | 1509.9125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1226.0442 | 1226.0442 | 0 | 1226.0442 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 694.4235 | 694.4235 | 0 | 694.4235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 106.4313 | 106.4313 | 0 | 106.4313 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 637.9161 | 637.9161 | 0 | 637.9161 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 277.4683 | 277.4683 | 0 | 277.4683 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 726.5946 | 726.5946 | 0 | 726.5946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 619.1966 | 619.1966 | 0 | 619.1966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 895.8589 | 895.8589 | 0 | 895.8589 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 418.0121 | 418.0121 | 0 | 418.0121 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 218.9923 | 218.9923 | 0 | 218.9923 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 107.3851 | 107.3851 | 0 | 107.3851 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1090.4884 | 1090.4884 | 0 | 1090.4884 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1712.3603 | 1712.3603 | 0 | 1712.3603 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1444.2395 | 1444.2395 | 0 | 1444.2395 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1346.8528 | 1346.8528 | 0 | 1346.8528 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1859.4973 | 1819.8875 | 9.7017 | 1829.5892 | 0 | 14.4968 | 14.4968 |  | 15.4113 | 29.9081
132 | CE La Venta II 1_/ | 2212.6498 | 2212.6498 | 0 | 2212.6498 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 137.8591 | 137.8591 | 0 | 137.8591 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 181.5563 | 181.5563 | 0 | 181.5563 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 242.6365 | 242.6365 | 0 | 242.6365 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 265.0504 | 248.3302 | 15.4699 | 263.8001 | 0 | 0.60602 | 0.60602 |  | 0.64425 | 1.2503
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 235.6105 | 235.6105 | 0 | 235.6105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 844.8585 | 844.8585 | 0 | 844.8585 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1632.3789 | 1632.3789 | 0 | 1632.3789 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1120.9968 | 1120.9968 | 0 | 1120.9968 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 25335.375 | 11323.9809 | 853.6772 | 12177.6581 | 0 | 891.4809 | 891.4809 |  | 12266.236 | 13157.7168
147 | CCC Baja California 1_/ | 3532.7647 | 3532.7647 | 0 | 3532.7647 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 559.8761 | 559.8761 | 0 | 559.8761 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 907.4578 | 907.4578 | 0 | 907.4578 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 960.8661 | 957.3543 | 0.86016 | 958.2145 | 0 | 1.2853 | 1.2853 |  | 1.3664 | 2.6517
151 | SE 1006 Central----Sur | 314.2661 | 304.728 | 3.121 | 307.849 | 0 | 3.191 | 3.191 |  | 3.226 | 6.4171
152 | SE 1005 Noroeste | 1230.1024 | 1193.1501 | 25.991 | 1219.1411 | 0 | 5.3131 | 5.3131 |  | 5.6482 | 10.9613
156 | RM Infiernillo | 342.5145 | 339.5973 | 0.71454 | 340.3118 | 0 | 1.0677 | 1.0677 |  | 1.135 | 2.2027
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3084.1123 | 3030.4181 | 13.1515 | 3043.5695 | 0 | 19.6516 | 19.6516 |  | 20.8912 | 40.5427
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 267.2375 | 267.2375 | 0 | 267.2375 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 91.1314 | 91.1314 | 0 | 91.1314 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.9911 | 21.9911 | 0 | 21.9911 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 85.6336 | 85.6336 | 0 | 85.6336 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 38.4084 | 38.4084 | 0 | 38.4084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 317.0587 | 317.0587 | 0 | 317.0587 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 791.2846 | 778.3926 | 3.0334 | 781.426 | 0 | 4.5501 | 4.5501 |  | 5.3085 | 9.8586
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 118.1509 | 118.1509 | 0 | 118.1509 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1229.563 | 1214.0342 | 3.8035 | 1217.8377 | 0 | 5.6834 | 5.6834 |  | 6.0419 | 11.7253
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2921.6753 | 2726.897 | 194.7784 | 2921.6753 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 664.0351 | 664.0351 | 0 | 664.0351 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1618.8352 | 1369.5153 | 60.9007 | 1430.416 | 0 | 91.0243 | 91.0243 |  | 97.3949 | 188.4192
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9519.5834 | 4274.2652 | 635.3986 | 4909.6638 | 0 | 669.6248 | 669.6248 |  | 3940.2948 | 4609.9196
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 729.3769 | 701.3284 | 9.3495 | 710.6779 | 0 | 9.3495 | 9.3495 |  | 9.3495 | 18.699
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0376 | 24.1483 | 0.21783 | 24.3661 | 0 | 0.32549 | 0.32549 |  | 0.34602 | 0.67151
181 | RM CN Laguna Verde | 13064.0849 | 9890.6713 | 553.5917 | 10444.263 | 0 | 553.5917 | 553.5917 |  | 2066.2301 | 2619.8219
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 647.5722 | 647.5722 | 0 | 647.5722 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 116.6441 | 116.6441 | 0 | 116.6441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 470.2364 | 451.6562 | 4.3718 | 456.028 | 0 | 6.5577 | 6.5577 |  | 7.6507 | 14.2084
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 325.2047 | 278.4847 | 11.4432 | 289.928 | 0 | 17.0991 | 17.0991 |  | 18.1777 | 35.2768
190 | SE 1120 Noroeste | 998.8572 | 855.633 | 18.4574 | 874.0904 | 0 | 21.7407 | 21.7407 |  | 103.026 | 124.7668
191 | SE 1121 Baja California | 110.9486 | 106.9234 | 4.0253 | 110.9486 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
192 | SE 1122 Golfo Norte | 783.5173 | 746.1599 | 11.4609 | 757.6208 | 0 | 11.962 | 11.962 |  | 13.9345 | 25.8965
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 77.1536 | 77.1536 | 0 | 77.1536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 794.7988 | 768.795 | 6.2732 | 775.0682 | 0 | 9.3872 | 9.3872 |  | 10.3433 | 19.7306
195 | SE 1125 Distribución | 1960.9887 | 1840.1407 | 29.4186 | 1869.5593 | 0 | 43.9842 | 43.9842 |  | 47.4452 | 91.4294
197 | SE 1127 Sureste | 322.58 | 296.9631 | 6.2744 | 303.2375 | 0 | 9.3756 | 9.3756 |  | 9.967 | 19.3425
198 | SE 1128 Centro Sur | 406.9446 | 374.0593 | 10.0133 | 384.0726 | 0 | 11.3122 | 11.3122 |  | 11.5598 | 22.872
199 | SE 1129 Compensación redes | 314.1202 | 298.0368 | 8.8562 | 306.893 | 0 | 3.5031 | 3.5031 |  | 3.7241 | 7.2272
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1414.5854 | 1307.3573 | 31.9271 | 1339.2844 | 0 | 37.1523 | 37.1523 |  | 38.1487 | 75.301
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1792.405 | 1406.9847 | 94.4019 | 1501.3867 | 0 | 141.0604 | 141.0604 |  | 149.958 | 291.0184
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2656.5085 | 2436.2751 | 62.3493 | 2498.6244 | 0 | 76.4114 | 76.4114 |  | 81.4727 | 157.8841
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 747.2906 | 728.9225 | 18.3681 | 747.2906 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2158.1375 | 2126.9253 | 7.6449 | 2134.5702 | 0 | 11.4234 | 11.4234 |  | 12.1439 | 23.5673
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2361.3388 | 2308.9776 | 12.825 | 2321.8025 | 0 | 19.1637 | 19.1637 |  | 20.3725 | 39.5362
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 854.065 | 854.065 | 0 | 854.065 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 971.6066 | 946.3665 | 8.4826 | 954.8492 | 0 | 8.1226 | 8.1226 |  | 8.6349 | 16.7575
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 190.3353 | 177.6462 | 12.689 | 190.3353 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2801.3118 | 2720.9144 | 19.6919 | 2740.6063 | 0 | 29.4247 | 29.4247 |  | 31.2807 | 60.7055
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3696.5669 | 3531.9821 | 40.0255 | 3572.0076 | 0 | 59.52 | 59.52 |  | 65.0393 | 124.5593
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 743.7561 | 743.7561 | 0 | 743.7561 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1231.2053 | 860.9897 | 69.005 | 929.9947 | 0 | 71.6494 | 71.6494 |  | 229.5612 | 301.2106
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2428.7578 | 2074.8779 | 68.2291 | 2143.107 | 0 | 72.9782 | 72.9782 |  | 212.6726 | 285.6508
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1258.8673 | 1027.7188 | 50.9515 | 1078.6703 | 0 | 45.7251 | 45.7251 |  | 134.4719 | 180.197
216 | RM CCC Poza Rica | 3051.5927 | 2343.0655 | 280.902 | 2623.9675 | 0 | 282.6941 | 282.6941 |  | 144.9312 | 427.6252
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3215.4588 | 2148.2854 | 166.7351 | 2315.0205 | 0 | 198.9641 | 198.9641 |  | 701.4741 | 900.4383
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 793.8511 | 786.9255 | 1.6963 | 788.6218 | 0 | 2.5347 | 2.5347 |  | 2.6946 | 5.2293
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 862.251 | 709.1152 | 37.5079 | 746.6231 | 0 | 56.0463 | 56.0463 |  | 59.5815 | 115.6279
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21266.8779 | 17584.6172 | 611.066 | 18195.6832 | 0 | 773.5531 | 773.5531 |  | 2297.6416 | 3071.1947
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 87.7811 | 87.7811 | 0 | 87.7811 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 25.1116 | 25.1116 | 0 | 25.1116 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 512.5853 | 384.439 | 51.2585 | 435.6975 | 0 | 51.2585 | 51.2585 |  | 25.6293 | 76.8878
227 | CG Los Humeros II | 2149.6679 | 2036.1646 | 26.7067 | 2062.8712 | 0 | 40.06 | 40.06 |  | 46.7367 | 86.7967
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 395.3273 | 373.14 | 5.2542 | 378.3942 | 0 | 7.8241 | 7.8241 |  | 9.109 | 16.9331
229 | CT TG Baja California II | 2105.1838 | 1712.8922 | 95.4264 | 1808.3186 | 0 | 142.6836 | 142.6836 |  | 154.1816 | 296.8652
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.1018 | 120.8594 | 2.2638 | 123.1232 | 0 | 3.3826 | 3.3826 |  | 3.596 | 6.9787
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 173.8305 | 161.4816 | 3.0247 | 164.5062 | 0 | 4.5196 | 4.5196 |  | 4.8047 | 9.3243
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 725.7196 | 173.5047 | 37.124 | 210.6287 | 0 | 45.481 | 45.481 |  | 469.6099 | 515.091
235 | CCI Baja California Sur IV | 1983.454 | 1276.3957 | 173.1815 | 1449.5772 | 0 | 258.777 | 258.777 |  | 275.0998 | 533.8768
236 | CCI Baja California Sur III | 1862.646 | 1791.4425 | 23.7345 | 1815.177 | 0 | 23.7345 | 23.7345 |  | 23.7345 | 47.469
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 233.7296 | 176.5899 | 26.8376 | 203.4274 | 0 | 23.373 | 23.373 |  | 6.9292 | 30.3021
242 | SE 1323 Distribución SUR | 491.6264 | 325.9817 | 6.7421 | 332.7238 | 0 | 6.7421 | 6.7421 |  | 152.1605 | 158.9026
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1724.8984 | 1380.2709 | 117.2215 | 1497.4924 | 0 | 136.5289 | 136.5289 |  | 90.8771 | 227.4059
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1385.3926 | 1154.6702 | 66.2475 | 1220.9178 | 0 | 88.6484 | 88.6484 |  | 75.8264 | 164.4748
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 383.9887 | 330.6606 | 13.9608 | 344.6215 | 0 | 19.1707 | 19.1707 |  | 20.1966 | 39.3673
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1259.0071 | 1149.7476 | 28.2863 | 1178.0339 | 0 | 39.2542 | 39.2542 |  | 41.719 | 80.9732
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 908.2519 | 858.694 | 12.1383 | 870.8323 | 0 | 18.1378 | 18.1378 |  | 19.2818 | 37.4196
251 | SE 1421 Distribución Sur | 520.0012 | 363.2863 | 24.4101 | 387.6964 | 0 | 32.6754 | 32.6754 |  | 99.6294 | 132.3048
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 160.4766 | 160.4766 | 0 | 160.4766 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 668.7005 | 473.586 | 57.4787 | 531.0646 | 0 | 63.9977 | 63.9977 |  | 73.6382 | 137.6359
259 | SE 1521 Distribución Sur | 678.8588 | 359.1994 | 40.7992 | 399.9986 | 0 | 47.4835 | 47.4835 |  | 231.3767 | 278.8602
260 | SE 1520 Distribución Norte | 212.6662 | 52.117 | 7.157 | 59.274 | 0 | 7.2688 | 7.2688 |  | 146.1234 | 153.3922
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7979.2807 | 5576.9027 | 528.133 | 6105.0357 | 0 | 663.1748 | 663.1748 |  | 1211.0702 | 1874.245
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 762.7673 | 625.2108 | 34.548 | 659.7587 | 0 | 49.8978 | 49.8978 |  | 53.1108 | 103.0086
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 483.3868 | 389.5713 | 22.0743 | 411.6455 | 0 | 33.1114 | 33.1114 |  | 38.6299 | 71.7413
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.4318 | 47.079 | 2.6713 | 49.7503 | 0 | 4.0069 | 4.0069 |  | 4.6747 | 8.6816
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 913.1627 | 429.1645 | 67.839 | 497.0035 | 0 | 80.6187 | 80.6187 |  | 335.5405 | 416.1592
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1414.7273 | 1137.7922 | 65.1612 | 1202.9534 | 0 | 97.7418 | 97.7418 |  | 114.0321 | 211.774
278 | RM CT José López Portillo | 4337.4162 | 1066.2815 | 216.8708 | 1283.1523 | 0 | 216.8708 | 216.8708 |  | 2837.3931 | 3054.2639
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1748.6884 | 666.7016 | 182.2204 | 848.9221 | 0 | 235.0717 | 235.0717 |  | 664.6946 | 899.7663
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 421.2994 | 189.5847 | 42.1299 | 231.7147 | 0 | 42.1299 | 42.1299 |  | 147.4548 | 189.5847
286 | CCI Baja California Sur V | 2166.7092 | 1625.0319 | 216.6709 | 1841.7028 | 0 | 216.6709 | 216.6709 |  | 108.3355 | 325.0064
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 510.1886 | 252.8472 | 42.3597 | 295.2069 | 0 | 42.4571 | 42.4571 |  | 172.5245 | 214.9817
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1242.9342 | 570.384 | 112.9807 | 683.3648 | 0 | 85.4206 | 85.4206 |  | 474.1488 | 559.5694
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1421.937 | 1149.0544 | 64.2077 | 1213.2621 | 0 | 96.3115 | 96.3115 |  | 112.3634 | 208.6749
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1059.4012 | 864.6908 | 46.6359 | 911.3267 | 0 | 69.0041 | 69.0041 |  | 79.0704 | 148.0745
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 406.5486 | 319.6299 | 20.682 | 340.3119 | 0 | 30.9893 | 30.9893 |  | 35.2474 | 66.2368
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 521.1891 | 234.5351 | 52.1189 | 286.654 | 0 | 52.1189 | 52.1189 |  | 182.4162 | 234.5351
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.5091 | 131.9316 | 7.43 | 139.3616 | 0 | 11.145 | 11.145 |  | 13.0025 | 24.1476
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1434.7309 | 771.2418 | 103.0485 | 874.2903 | 0 | 104.0662 | 104.0662 |  | 456.3744 | 560.4406
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1607.1019 | 738.8742 | 135.6985 | 874.5727 | 0 | 139.0634 | 139.0634 |  | 593.4659 | 732.5293
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1050.9618 | 806.2025 | 114.4675 | 920.6701 | 0 | 107.7448 | 107.7448 |  | 22.547 | 130.2918
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 983.3424 | 249.9354 | 64.8452 | 314.7806 | 0 | 79.8747 | 79.8747 |  | 588.6871 | 668.5619
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 536.489 | 189.7712 | 43.5309 | 233.3021 | 0 | 36.4718 | 36.4718 |  | 266.7151 | 303.1869
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1940.7895 | 412.3941 | 75.9467 | 488.3407 | 0 | 83.2601 | 83.2601 |  | 1369.1887 | 1452.4488
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 362.0764 | 159.0337 | 31.8773 | 190.911 | 0 | 24.6715 | 24.6715 |  | 146.4939 | 171.1654
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1360.5523 | 689.5396 | 103.0195 | 792.5591 | 0 | 95.8056 | 95.8056 |  | 472.1876 | 567.9932
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 304.9435 | 236.7827 | 31.571 | 268.3538 | 0 | 31.571 | 31.571 |  | 5.0187 | 36.5897
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 913.1524 | 593.5491 | 136.9729 | 730.5219 | 0 | 91.3152 | 91.3152 |  | 91.3152 | 182.6305
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1227.473 | 528.4424 | 92.8433 | 621.2857 | 0 | 80.5003 | 80.5003 |  | 525.687 | 606.1873
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8972.1359 | 2805.2318 | 427.2209 | 3232.4527 | 0 | 425.5504 | 425.5504 |  | 5314.1328 | 5739.6832
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1063.7522 | 1.6195 | 65.776 | 67.3955 | 0 | 66.5857 | 66.5857 |  | 929.771 | 996.3567
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 91.8644 | 15.5536 | 3.1791 | 18.7327 | 0 | 3.2539 | 3.2539 |  | 69.8779 | 73.1318
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1293.9456 | 364.5186 | 91.4306 | 455.9491 | 0 | 107.3456 | 107.3456 |  | 730.6509 | 837.9965
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11079.426 | 3026.6958 | 636.3146 | 3663.0104 | 0 | 705.3171 | 705.3171 |  | 6711.0986 | 7416.4157
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 117.8424 | 15.6527 | 3.9281 | 19.5808 | 0 | 3.9579 | 3.9579 |  | 94.3037 | 98.2616
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1528.1145 | 256.612 | 51.6864 | 308.2985 | 0 | 52.4801 | 52.4801 |  | 1167.336 | 1219.816
| Cierres Parciales | 63015.1258 | 21927.9977 | 3486.2849 | 25414.2826 | 0 | 4505.2133 | 4505.2133 | 0 | 33095.63 | 37600.8432
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3620.4861 | 3462.7513 | 30.2975 | 3493.0488 | 0 | 40.5442 | 40.5442 |  | 86.8931 | 127.4373
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1071.5276 | 896.3056 | 35.1525 | 931.4582 | 0 | 42.4788 | 42.4788 |  | 97.5906 | 140.0695
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 811.6165 | 699.4433 | 40.5808 | 740.0242 | 0 | 35.2993 | 35.2993 |  | 36.293 | 71.5923
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 900.1113 | 653.3823 | 63.699 | 717.0813 | 0 | 91.3612 | 91.3612 |  | 91.6688 | 183.03
264 | CC Centro | 12414.8248 | 5963.1552 | 986.6181 | 6949.7732 | 0 | 1058.6188 | 1058.6188 |  | 4406.4328 | 5465.0516
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 638.7778 | 251.6477 | 55.7061 | 307.3539 | 0 | 55.7061 | 55.7061 |  | 275.7178 | 331.4239
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2076.8876 | 1368.7377 | 138.358 | 1507.0957 | 0 | 163.5204 | 163.5204 |  | 406.2715 | 569.7919
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 500.513 | 228.5974 | 34.2505 | 262.848 | 0 | 35.6169 | 35.6169 |  | 202.0481 | 237.6651
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 323.6498 | 79.4092 | 15.2175 | 94.6266 | 0 | 15.2175 | 15.2175 |  | 213.8057 | 229.0232
284 | CG Los Humeros III | 871.3342 | 596.176 | 91.7194 | 687.8954 | 0 | 91.7194 | 91.7194 |  | 91.7194 | 183.4388
296 | CC Empalme I | 9835.3892 | 3468.2171 | 771.3727 | 4239.5897 | 0 | 771.3727 | 771.3727 |  | 4824.4268 | 5595.7994
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1919.1548 | 477.7426 | 93.0325 | 570.7751 | 0 | 103.5283 | 103.5283 |  | 1244.8513 | 1348.3797
298 | CC Valle de México II | 8510.8622 | 280.7308 | 280.7308 | 561.4615 | 0 | 857.0155 | 857.0155 |  | 7092.3852 | 7949.4007
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 698.6152 | 194.0742 | 43.0242 | 237.0984 | 0 | 38.6249 | 38.6249 |  | 422.8919 | 461.5168
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6530.4944 | 1380.7674 | 325.1906 | 1705.9581 | 0 | 325.1906 | 325.1906 |  | 4499.3457 | 4824.5363
313 | CC Empalme II | 8568.875 | 1079.9105 | 269.9776 | 1349.8881 | 0 | 500.9908 | 500.9908 |  | 6717.9962 | 7218.9869
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 636.503 | 216.0447 | 44.2005 | 260.2452 | 0 | 45.8391 | 45.8391 |  | 330.4187 | 376.2578
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1529.2938 | 446.2511 | 103.6657 | 549.9168 | 0 | 103.6657 | 103.6657 |  | 875.7113 | 979.377
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 938.0113 | 151.8703 | 42.8795 | 194.7498 | 0 | 71.155 | 71.155 |  | 672.1064 | 743.2615
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 471.1491 | 32.7831 | 15.7098 | 48.4929 | 0 | 38.1415 | 38.1415 |  | 384.5147 | 422.6562
352 | SLT Transf y Transm Qro Isla Carmen NvoCasasGrands y Huasteca | 147.0491 | 0 | 4.9016 | 4.9016 | 0 | 19.6065 | 19.6065 |  | 122.5409 | 142.1474
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 20.2683 correspondiente al cierre de diciembre de 2024.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP DIR COND COSTO TOT
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2024) *_/ | [10 empty] | 20.2683
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2023 | PEF 2024 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2024 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 797773.3415 | 793583.7288 | -0.52516 | 735367.6011 | 339855.4583 | 42.8254 | 13427.9964 | 326427.4619
Inversión directa |  |  | 530771.0402 | 526581.4275 | -0.78934 | 476600.2613 | 81088.1186 | 15.399 | 13427.9964 | 67660.1222
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2094.445 | 2094.445 | 0 | 2094.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5621.7366 | 5621.7366 | 1.0542e-08 | 5621.7366 | -2.3042e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.3042e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 556.7067 | 556.7067 | 1.0645e-07 | 556.7067 | -1.4401e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4401e-13
4 | CC | Monterrey II | 6710.5686 | 6710.5686 | -7.6309e-09 | 6710.5686 | 1.1521e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1521e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1241.8722 | 1241.8722 | -4.4478e-08 | 1241.8722 | 1.4401e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4401e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6239.6643 | 6239.6643 | 0 | 6239.6643 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14212.5344 | 14212.5344 | 4.1697e-09 | 14212.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2027.2135 | 2027.2135 | -2.7247e-08 | 2027.2135 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2688.9522 | 2688.9522 | -1.4977e-09 | 2688.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2156.7406 | 2156.7406 | 2.7478e-08 | 2156.7406 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3550.5614 | 3550.5614 | 1.1343e-09 | 3550.5614 | 5.7606e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.7606e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1026.7294 | 1026.7294 | 4.9876e-08 | 1026.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 684.2593 | 684.2593 | 8.661e-08 | 684.2593 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1273.8332 | 1273.8332 | 6.3238e-09 | 1273.8332 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1469.6738 | 1469.6738 | 4.0325e-08 | 1469.6738 | 2.8803e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.8803e-13
17 | LT | 301 Centro | 902.8295 | 902.8295 | 6.1181e-08 | 902.8295 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 834.1755 | 834.1755 | 6.6217e-08 | 834.1755 | 1.4401e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4401e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 561.0168 | 561.0168 | 0 | 561.0168 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 571.9797 | 571.9797 | 0 | 571.9797 | -7.2007e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.2007e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 739.36 | 739.36 | 6.9261e-08 | 739.36 | 1.4401e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4401e-13
22 | SE | 306 Sureste | 911.8505 | 911.8505 | 0 | 911.8505 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 493.3156 | 493.3156 | 0 | 493.3156 | 7.2007e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.2007e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 894.4517 | 894.4517 | -5.7251e-08 | 894.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2663.6855 | 2663.6855 | 2.0736e-08 | 2663.6855 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2327.121 | 2327.121 | 2.5466e-08 | 2327.121 | 2.8803e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.8803e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2471.4489 | 2471.4489 | -3.2591e-09 | 2471.4489 | 2.8803e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.8803e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6764.7884 | 6764.7884 | -7.5698e-09 | 6764.7884 | -1.1521e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1521e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 904.4976 | 904.4976 | -5.6616e-08 | 904.4976 | -2.8803e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.8803e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2669.1485 | 2669.1485 | -1.9185e-08 | 2669.1485 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5584.5525 | 5584.5525 | -9.1696e-09 | 5584.5525 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1303.2505 | 1303.2505 | -4.2384e-08 | 1303.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1572.6854 | 1572.6854 | 3.5122e-08 | 1572.6854 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1469.3486 | 1469.3486 | -3.7592e-08 | 1469.3486 | -2.8803e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.8803e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 820.8147 | 820.8147 | -9.8139e-09 | 820.8147 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 174.0707 | 174.0707 | -2.9418e-07 | 174.0707 | 3.6004e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.6004e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3509.958 | 3509.958 | 1.4589e-08 | 3509.9579 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2306.9067 | 2306.9067 | 0 | 2306.9067 | 2.8803e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.8803e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1331.0705 | 1331.0705 | 0 | 1331.0705 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 300.0237 | 300.0237 | 0 | 300.0237 | -3.6004e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.6004e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5012.4404 | 5012.4404 | 0 | 5012.4404 | 5.7606e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.7606e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2176.7658 | 2176.7658 | -1.8501e-09 | 2176.7658 | 5.7606e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.7606e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 886.7333 | 886.7333 | 0 | 886.7333 | -2.8803e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.8803e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 445.8418 | 445.8418 | 0 | 445.8418 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1161.2431 | 1161.2431 | 0 | 1161.2431 | 1.4401e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4401e-13
46 | SE | 503 Oriental | 433.7747 | 433.7747 | 0 | 433.7747 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 908.002 | 908.002 | -4.4358e-09 | 908.002 | 2.8803e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.8803e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1135.0627 | 1135.0627 | 3.5484e-09 | 1135.0626 | -1.4401e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4401e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2571.155 | 2571.155 | 1.9916e-08 | 2571.155 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3090.3536 | 3090.3536 | 1.7873e-08 | 3090.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 580.1663 | 580.1663 | -6.9424e-09 | 580.1663 | 7.2007e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.2007e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 557.705 | 557.705 | -9.9042e-08 | 557.705 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 337.8594 | 337.8594 | -1.6349e-07 | 337.8594 | -7.2007e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.2007e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 526.7451 | 526.7451 | 9.7217e-08 | 526.7451 | -1.4401e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4401e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 429.2588 | 429.2588 | 1.8766e-08 | 429.2588 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 278.8636 | 278.8636 | 1.9808e-07 | 278.8636 | -7.2007e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.2007e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1580.5295 | 1580.5295 | 3.4948e-08 | 1580.5295 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 613.98 | 613.98 | -8.9964e-08 | 613.98 | 1.4401e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4401e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2297.6229 | 2297.6229 | 3.5056e-09 | 2295.8233 | -5.7606e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.7606e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1560.4094 | 1560.4094 | 3.2817e-08 | 1560.4094 | 5.7606e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.7606e-13
62 | CCC | Pacífico | 12850.6294 | 12850.6294 | 3.9849e-09 | 12850.6294 | 13.8263 | 0.10759 | 0 | 13.8263
63 | CH | El Cajón | 16893.3103 | 16893.3103 | -3.0312e-09 | 16893.31 | 6799.585 | 40.2502 | 0 | 6799.585
64 | LT | Lineas Centro | 135.6644 | 135.6644 | 5.9377e-08 | 135.6644 | 1.8002e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.8002e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1384.6394 | 1384.6394 | 3.6983e-08 | 1384.6394 | -2.8803e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.8803e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1519.5669 | 1519.5669 | 0 | 1519.5669 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 414.5372 | 414.5372 | 0 | 414.5372 | -7.2007e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.2007e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1881.6059 | 1881.6059 | -2.9356e-08 | 1881.6059 | 106.9897 | 5.6861 | 0 | 106.9897
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 673.1212 | 673.1212 | -8.206e-08 | 673.1212 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 752.1978 | 752.1978 | -7.3433e-08 | 752.1978 | 1.4401e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4401e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 275.1483 | 275.1483 | -2.0075e-07 | 275.1483 | -7.2007e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.2007e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 626.4575 | 626.4575 | -8.8173e-08 | 626.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 858.2033 | 858.2033 | 6.4363e-08 | 858.2033 | 1.4401e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4401e-13
74 | RM | Botello | 128.6639 | 128.6639 | -6.2607e-08 | 128.6639 | 1.8002e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.8002e-14
75 | RM | Carbón II | 234.2017 | 234.2017 | -3.4395e-08 | 234.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 380.3549 | 380.3549 | -1.3463e-07 | 380.3549 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 291.937 | 291.937 | -2.7593e-08 | 291.937 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.9991 | 4.9991 | -1.6114e-06 | 4.9991 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2581.9301 | 2581.9301 | 0 | 2581.9301 | 2.8803e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.8803e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 597.7122 | 597.7122 | 0 | 597.7122 | -7.2007e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.2007e-14
82 | RM | Huinalá | 12.1609 | 12.1609 | 3.312e-07 | 12.1609 | 2.2502e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2502e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.5515 | 18.5515 | -4.3421e-07 | 18.5515 | 4.5005e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.5005e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 273.8045 | 273.8045 | 0 | 273.8045 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 997.201 | 997.201 | 0 | 997.201 | -2.8803e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.8803e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 272.406 | 272.406 | 0 | 272.406 | -3.6004e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.6004e-14
91 | RM | Punta Prieta | 233.4004 | 233.4004 | 2.194e-07 | 233.4004 | -3.6004e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.6004e-14
92 | RM | Salamanca | 655.6895 | 655.6895 | -6.1427e-09 | 655.6895 | 1.4401e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4401e-13
93 | RM | Tuxpango | 352.0376 | 352.0376 | 1.569e-07 | 352.0376 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 117.3535 | 117.3535 | 0 | 117.3535 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 156.1448 | 156.1448 | 0 | 156.1448 | 3.6004e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.6004e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 70.5212 | 70.5212 | -1.1423e-07 | 70.5212 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 908.3235 | 908.3235 | -6.0811e-08 | 908.3235 | -1.4401e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4401e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1613.7437 | 1613.7437 | 3.6724e-08 | 1613.7437 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 565.1545 | 565.1545 | 1.0486e-07 | 565.1545 | -2.1602e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.1602e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 390.9648 | 390.9648 | -1.0302e-08 | 390.9648 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 135.6183 | 135.6183 | -2.9698e-08 | 135.6183 | 3.6004e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.6004e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3775.654 | 3775.654 | 2.1333e-09 | 3775.654 | 156.3036 | 4.1398 | 0 | 156.3036
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2056.4135 | 2056.4135 | -2.686e-08 | 2056.4135 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1509.9125 | 1509.9125 | 0 | 1509.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1226.0442 | 1226.0442 | 4.5053e-08 | 1226.0442 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 694.4235 | 694.4235 | 5.8001e-09 | 694.4235 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 106.4313 | 106.4313 | -3.7843e-08 | 106.4313 | 1.8002e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.8002e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 637.9161 | 637.9161 | 8.6589e-08 | 637.9161 | -1.4401e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4401e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 277.4683 | 277.4683 | 2.1359e-07 | 277.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 726.5946 | 726.5946 | 5.5433e-09 | 726.5946 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 619.1966 | 619.1966 | 0 | 619.1966 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 895.8589 | 895.8589 | 0 | 895.8589 | 1.4401e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4401e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 418.0121 | 418.0121 | 1.4178e-07 | 418.0121 | -7.2007e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.2007e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 218.9923 | 218.9923 | -2.3384e-07 | 218.9923 | -7.2007e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.2007e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 107.3851 | 107.3851 | 3.7507e-08 | 107.3851 | -1.8002e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.8002e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1090.4879 | 1090.4879 | -4.6959e-08 | 1090.4879 | -2.8803e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.8803e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1712.3603 | 1712.3603 | -2.3521e-09 | 1712.3603 | -2.8803e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.8803e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1444.2395 | 1444.2395 | -3.8246e-08 | 1444.2395 | -5.7606e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.7606e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1346.8528 | 1346.8528 | 5.9809e-09 | 1346.8528 | -2.8803e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.8803e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1859.4973 | 1859.4973 | 0 | 1859.4973 | 29.9081 | 1.6084 | 0 | 29.9081
132 | CE | La Venta II | 2212.6498 | 2212.6498 | 0 | 2212.6498 | 1.7282e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.7282e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 137.8591 | 137.8591 | -2.9216e-08 | 137.8591 | -3.6004e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.6004e-14
138 | SE | 911 Noreste | 181.5563 | 181.5563 | 0 | 181.5563 | -7.2007e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.2007e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 242.6365 | 242.6365 | 2.1105e-07 | 242.6365 | 3.6004e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.6004e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 265.0504 | 265.0504 | 1.932e-07 | 265.0504 | 1.2503 | 0.47171 | 0 | 1.2503
141 | SE | 915 Occidental | 235.6105 | 235.6105 | 2.1734e-07 | 235.6105 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 844.8585 | 844.8585 | 6.5379e-08 | 844.8585 | -2.8803e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.8803e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1632.3789 | 1632.3789 | -3.1371e-08 | 1632.3789 | -5.7606e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.7606e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1120.9968 | 1120.9968 | 5.2867e-08 | 1120.9968 | -1.4401e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4401e-13
146 | CH | La Yesca | 25335.375 | 25335.375 | 0 | 25335.3749 | 13157.7168 | 51.9342 | 0 | 13157.7168
147 | CCC | Baja California | 3532.7647 | 3532.7647 | 0 | 3532.7647 | 1.1521e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1521e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 559.8762 | 559.8762 | -7.1939e-09 | 559.8762 | 7.2007e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.2007e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 907.4578 | 907.4578 | 4.4384e-09 | 907.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 960.8661 | 960.8661 | 4.1918e-09 | 960.8661 | 2.6517 | 0.27597 | 0 | 2.6517
151 | SE | 1006 Central----Sur | 314.2661 | 314.2661 | -1.6295e-07 | 314.2661 | 6.4171 | 2.0419 | 0 | 6.4171
152 | SE | 1005 Noroeste | 1230.1024 | 1230.1024 | 0 | 1230.1024 | 10.9613 | 0.89109 | 0 | 10.9613
156 | RM | Infiernillo | 342.5145 | 342.5145 | 1.6127e-07 | 342.5145 | 2.2027 | 0.64311 | 0 | 2.2027
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3084.1123 | 3084.1123 | 1.6604e-08 | 3084.1123 | 40.5427 | 1.3146 | 0 | 40.5427
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 267.2375 | 267.2375 | 0 | 267.2375 | 7.2007e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.2007e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 91.1314 | 91.1314 | -5.6192e-07 | 91.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.9911 | 21.9911 | 0 | 21.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 85.6336 | 85.6336 | 0 | 85.6336 | -1.8002e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.8002e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 38.4084 | 38.4084 | 0 | 38.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 317.0587 | 317.0587 | -2.5407e-08 | 317.0587 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 791.2846 | 791.2846 | -1.018e-08 | 791.2846 | 9.8586 | 1.2459 | 0 | 9.8586
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 118.1509 | 118.1509 | 6.8178e-08 | 118.1509 | -3.6004e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.6004e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1229.563 | 1229.563 | 4.4924e-08 | 1229.563 | 11.7253 | 0.95362 | 0 | 11.7253
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2921.6753 | 2921.6753 | 2.0284e-08 | 2921.6753 | 5.7606e-13 | 1.9717e-14 | 0 | 5.7606e-13
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 664.0351 | 664.0351 | 6.0655e-09 | 664.0351 | -2.8803e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.8803e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1618.8352 | 1618.8352 | -3.1633e-08 | 1618.8352 | 188.4192 | 11.6392 | 0 | 188.4192
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11573.2218 | 9519.5834 | -17.7447 | 9519.5834 | 4609.9196 | 48.4256 | 0 | 4609.9196
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 729.3769 | 729.3769 | -7.0209e-08 | 729.3769 | 18.699 | 2.5637 | 0 | 18.699
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0376 | 25.0376 | 2.0453e-06 | 25.0376 | 0.67151 | 2.682 | 0 | 0.67151
181 | RM | CN Laguna Verde | 13064.0849 | 13064.0849 | 6.1655e-10 | 13064.0849 | 2619.8219 | 20.0536 | 0 | 2619.8219
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 647.5722 | 647.5722 | 0 | 647.5722 | -2.1602e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.1602e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 116.6441 | 116.6441 | 0 | 116.6441 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 470.2364 | 470.2364 | 1.7131e-08 | 470.2364 | 14.2084 | 3.0216 | 0 | 14.2084
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4952.3185 | 4952.3185 | 8.1322e-10 | 4161.6318 | 758.6983 | 15.3201 | 758.6983 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 325.2047 | 325.2047 | -1.6985e-07 | 325.2047 | 35.2768 | 10.8476 | 0 | 35.2768
190 | SE | 1120 Noroeste | 998.8572 | 998.8572 | -8.0646e-09 | 998.8572 | 124.7668 | 12.491 | 0 | 124.7668
191 | SE | 1121 Baja California | 110.9486 | 110.9486 | 3.6302e-08 | 110.9486 | 1.8002e-14 | 1.6225e-14 | 0 | 1.8002e-14
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 783.5173 | 783.5173 | 7.0498e-08 | 783.5173 | 25.8965 | 3.3052 | 0 | 25.8965
193 | SE | 1123 Norte | 77.1536 | 77.1536 | -5.2203e-08 | 77.1536 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 794.7988 | 794.7988 | 7.4565e-08 | 794.7988 | 19.7306 | 2.4825 | 0 | 19.7306
195 | SE | 1125 Distribución | 1960.9887 | 1960.9887 | -2.8168e-08 | 1960.9887 | 91.4294 | 4.6624 | 0 | 91.4294
197 | SE | 1127 Sureste | 322.58 | 322.58 | -2.4972e-08 | 322.58 | 19.3425 | 5.9962 | 0 | 19.3425
198 | SE | 1128 Centro Sur | 406.9446 | 406.9446 | -1.9795e-08 | 406.9446 | 22.872 | 5.6204 | 0 | 22.872
199 | SE | 1129 Compensación redes | 314.1202 | 314.1202 | -1.6302e-07 | 314.1202 | 7.2272 | 2.3008 | 0 | 7.2272
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1414.5854 | 1414.5854 | 3.62e-08 | 1414.5854 | 75.301 | 5.3232 | 0 | 75.301
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1792.405 | 1792.405 | -2.857e-08 | 1792.405 | 291.0184 | 16.2362 | 0 | 291.0184
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2656.5085 | 2656.5085 | -1.9276e-08 | 2656.5085 | 157.8841 | 5.9433 | 0 | 157.8841
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 747.2906 | 747.2906 | 5.3898e-09 | 747.2906 | 4.3204e-13 | 5.7815e-14 | 0 | 4.3204e-13
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2158.1375 | 2158.1375 | 2.746e-08 | 2158.1375 | 23.5673 | 1.092 | 0 | 23.5673
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2361.3388 | 2361.3388 | 3.411e-09 | 2361.3388 | 39.5362 | 1.6743 | 0 | 39.5362
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 854.065 | 854.065 | 5.9959e-08 | 854.065 | -1.4401e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4401e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 971.6066 | 971.6066 | -8.2908e-09 | 971.6066 | 16.7575 | 1.7247 | 0 | 16.7575
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 190.3352 | 190.3352 | 3.1137e-07 | 190.3352 | 3.6004e-14 | 1.8916e-14 | 0 | 3.6004e-14
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2695.5015 | 2695.5015 | 0 | 1071.5276 | 2.0268e-05 | 7.5193e-07 | 2.0268e-05 | 0
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2801.3118 | 2801.3118 | -1.9718e-08 | 2801.3118 | 60.7055 | 2.167 | 0 | 60.7055
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3696.5669 | 3696.5669 | -2.1789e-09 | 3696.5669 | 124.5593 | 3.3696 | 0 | 124.5593
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 743.7561 | 743.7561 | -5.4154e-09 | 743.7561 | -1.4401e-13 | -1.9363e-14 | 0 | -1.4401e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1231.2053 | 1231.2053 | 6.5427e-09 | 1231.2053 | 301.2106 | 24.4647 | 0 | 301.2106
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4886.0993 | 2428.7578 | -50.2925 | 2428.7578 | 285.6508 | 11.7612 | 0 | 285.6508
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1258.8673 | 1258.8673 | 4.7077e-08 | 1258.8673 | 180.197 | 14.3142 | 0 | 180.197
216 | RM | CCC Poza Rica | 3051.5927 | 3051.5927 | -2.6395e-09 | 3051.5927 | 427.6252 | 14.0132 | 0 | 427.6252
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3215.4588 | 3215.4588 | 1.5926e-08 | 3215.4588 | 900.4383 | 28.0034 | 0 | 900.4383
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 793.8511 | 793.8511 | 6.4507e-08 | 793.8511 | 5.2293 | 0.65873 | 0 | 5.2293
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 862.251 | 862.251 | 5.939e-08 | 862.251 | 115.6279 | 13.41 | 0 | 115.6279
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21266.8779 | 21266.8779 | 2.5971e-09 | 21266.8779 | 3071.1947 | 14.4412 | 0 | 3071.1947
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 87.7811 | 87.7811 | 6.2925e-07 | 87.7811 | -1.8002e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.8002e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.1116 | 25.1116 | -2.0392e-06 | 25.1116 | -4.5005e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -4.5005e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 512.5853 | 512.5853 | 0 | 512.5853 | 76.8878 | 15 | 0 | 76.8878
227 | CG | Los Humeros II | 2149.6679 | 2149.6679 | -3.7469e-09 | 2149.6679 | 86.7967 | 4.0377 | 0 | 86.7967
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 395.3273 | 395.3273 | -1.2953e-07 | 395.3273 | 16.9331 | 4.2833 | 0 | 16.9331
229 | CT | TG Baja California II | 2105.1838 | 2105.1838 | -2.4325e-08 | 2105.1838 | 296.8652 | 14.1016 | 0 | 296.8652
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.1019 | 130.1019 | -3.0958e-08 | 130.1019 | 6.9787 | 5.364 | 0 | 6.9787
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 173.8305 | 173.8305 | -2.317e-08 | 173.8305 | 9.3243 | 5.364 | 0 | 9.3243
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 725.7196 | 725.7196 | 7.0563e-08 | 725.7196 | 515.091 | 70.9766 | 0 | 515.091
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1983.454 | 1983.454 | 2.7849e-08 | 1983.454 | 533.8768 | 26.9165 | 0 | 533.8768
236 | CCI | Baja California Sur III | 1862.646 | 1862.646 | 2.7492e-08 | 1862.646 | 47.469 | 2.5485 | 0 | 47.469
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 233.7296 | 233.7296 | -2.1909e-07 | 233.7296 | 30.3021 | 12.9646 | 0 | 30.3021
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 491.6264 | 491.6264 | 1.6385e-08 | 491.6264 | 158.9026 | 32.3218 | 0 | 158.9026
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1724.8984 | 1724.8984 | 2.9688e-08 | 1724.8984 | 227.4059 | 13.1837 | 0 | 227.4059
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1385.3926 | 1385.3926 | 2.9073e-09 | 1385.3926 | 164.4748 | 11.8721 | 0 | 164.4748
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1892.661 | 1892.661 | -4.2562e-09 | 817.697 | 2.0268e-05 | 1.0709e-06 | 2.0268e-05 | 0
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 383.9887 | 383.9887 | 2.0978e-08 | 383.9887 | 39.3673 | 10.2522 | 0 | 39.3673
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1259.0071 | 1259.0071 | 4.3873e-08 | 1259.0071 | 80.9732 | 6.4315 | 0 | 80.9732
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1163.1807 | 1163.1807 | 4.4025e-08 | 639.4377 | 2.0268e-05 | 1.7425e-06 | 2.0268e-05 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 908.2519 | 908.2519 | 5.6382e-08 | 908.2519 | 37.4196 | 4.12 | 0 | 37.4196
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 520.0012 | 520.0012 | 1.5491e-08 | 520.0012 | 132.3048 | 25.4432 | 0 | 132.3048
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 160.4766 | 160.4766 | 3.693e-07 | 160.4766 | -3.6004e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.6004e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 668.7005 | 668.7005 | -6.0232e-09 | 668.7005 | 137.6359 | 20.5826 | 0 | 137.6359
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 678.8588 | 678.8588 | -8.1367e-08 | 678.8588 | 278.8602 | 41.0778 | 0 | 278.8602
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 212.6662 | 212.6662 | -2.4079e-07 | 212.6662 | 153.3922 | 72.1282 | 0 | 153.3922
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 7979.2807 | 7979.2807 | 0 | 6484.8132 | 1874.245 | 23.4889 | 0 | 1874.245
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 762.7673 | 762.7673 | -7.2416e-08 | 762.7673 | 103.0086 | 13.5046 | 0 | 103.0086
264 | CC | Centro | 14791.9084 | 14731.1035 | -0.41107 | 8913.619 | 2.0268e-05 | 1.3759e-07 | 2.0268e-05 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3603.2173 | 3603.2173 | 0 | 2206.7354 | 1848.4285 | 51.2994 | 1848.4285 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 483.3869 | 483.3869 | -1.1427e-07 | 483.3869 | 71.7413 | 14.8414 | 0 | 71.7413
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 418.221 | 418.221 | 0 | 418.1556 | 418.1556 | 99.9844 | 418.1556 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.4318 | 58.4318 | 6.8929e-08 | 58.4318 | 8.6816 | 14.8576 | 0 | 8.6816
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 913.1627 | 913.1627 | 4.4107e-09 | 913.1627 | 416.1592 | 45.5734 | 0 | 416.1592
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4368.495 | 4368.495 | 0 | 2076.8876 | 2.0268e-05 | 4.6397e-07 | 2.0268e-05 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1414.7273 | 1414.7273 | 0 | 1414.7273 | 211.774 | 14.9692 | 0 | 211.774
278 | RM | CT José López Portillo | 4337.4162 | 4337.4162 | 0 | 4337.4162 | 3054.2639 | 70.4167 | 0 | 3054.2639
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2059.7863 | 2059.7863 | 0 | 500.513 | 2.0268e-05 | 9.84e-07 | 2.0268e-05 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1906.2041 | 1748.6884 | -8.2633 | 1748.6884 | 899.7663 | 51.4538 | 0 | 899.7663
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1216.098 | 1216.098 | 0 | 323.6498 | 2.0268e-05 | 1.6667e-06 | 2.0268e-05 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 421.2994 | 421.2994 | -9.5602e-09 | 421.2994 | 189.5847 | 45 | 0 | 189.5847
284 | CG | Los Humeros III | 2633.1544 | 2633.1544 | 0 | 871.3342 | 2.0268e-05 | 7.6973e-07 | 2.0268e-05 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 2166.7092 | 2166.7092 | 3.7174e-09 | 2166.7092 | 325.0064 | 15 | 0 | 325.0064
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 510.1886 | 510.1886 | -1.0037e-07 | 510.1886 | 214.9817 | 42.1377 | 0 | 214.9817
289 | CH | Chicoasén II | 8391.7757 | 8391.7757 | -9.5983e-10 | 7832.0903 | 7832.0903 | 93.3305 | 7832.0903 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1242.9342 | 1242.9342 | 6.481e-09 | 1242.9342 | 559.5694 | 45.02 | 0 | 559.5694
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1421.937 | 1421.937 | -2.8326e-09 | 1421.937 | 208.6749 | 14.6754 | 0 | 208.6749
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1059.4012 | 1059.4012 | -3.8019e-09 | 1059.4012 | 148.0745 | 13.9772 | 0 | 148.0745
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 406.5486 | 406.5486 | 1.2596e-07 | 406.5486 | 66.2368 | 16.2925 | 0 | 66.2368
296 | CC | Empalme I | 14649.4003 | 14649.4003 | 0 | 9664.8247 | 2.0268e-05 | 1.3836e-07 | 2.0268e-05 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2915.986 | 2915.986 | 2.0323e-08 | 1756.907 | 2.0268e-05 | 6.9508e-07 | 2.0268e-05 | 0
298 | CC | Valle de México II | 14162.566 | 14162.566 | 0 | 8620.357 | 2.0268e-05 | 1.4311e-07 | 2.0268e-05 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 521.1891 | 521.1891 | -1.0598e-07 | 521.1891 | 234.5351 | 45 | 0 | 234.5351
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | 4044.156 | 3857.6877 | -4.6108 | 2570.6232 | 2570.6232 | 66.6364 | 2570.6232 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.5091 | 163.5091 | -4.9265e-08 | 163.5091 | 24.1476 | 14.7683 | 0 | 24.1476
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1434.7309 | 1434.7309 | 3.5692e-08 | 1434.7309 | 560.4406 | 39.0624 | 0 | 560.4406
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1607.1019 | 1607.1019 | -3.437e-08 | 1607.1019 | 732.5293 | 45.5808 | 0 | 732.5293
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1050.9618 | 1050.9618 | -4.8726e-08 | 1050.9618 | 130.2918 | 12.3974 | 0 | 130.2918
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 983.3424 | 983.3424 | 8.1919e-09 | 983.3424 | 668.5619 | 67.9887 | 0 | 668.5619
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2371.8775 | 2371.8775 | 0 | 698.6152 | 2.0268e-05 | 8.5453e-07 | 2.0268e-05 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7129.7825 | 7109.5142 | -0.28428 | 6548.2388 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 536.489 | 536.489 | 1.1047e-07 | 536.489 | 303.1869 | 56.5132 | 0 | 303.1869
313 | CC | Empalme II | 14663.4665 | 14663.4665 | 0 | 8046.4735 | 2.0268e-05 | 1.3822e-07 | 2.0268e-05 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1940.7895 | 1940.7895 | -2.8461e-08 | 1940.7895 | 1452.4488 | 74.838 | 0 | 1452.4488
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 362.0764 | 362.0764 | -1.4143e-07 | 362.0764 | 171.1654 | 47.2733 | 0 | 171.1654
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1360.5523 | 1360.5523 | 4.3559e-08 | 1360.5523 | 567.9932 | 41.7473 | 0 | 567.9932
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 304.9435 | 304.9435 | 0 | 304.9435 | 36.5897 | 11.9988 | 0 | 36.5897
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 913.1524 | 913.1524 | 0 | 913.1524 | 182.6305 | 20 | 0 | 182.6305
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1227.473 | 1227.473 | -4.5e-08 | 1227.473 | 606.1873 | 49.385 | 0 | 606.1873
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1190.4383 | 1190.4383 | 0 | 636.503 | 2.0268e-05 | 1.7026e-06 | 2.0268e-05 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8972.1359 | 8972.1359 | 0 | 8972.1359 | 5739.6832 | 63.9723 | 0 | 5739.6832
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1063.7522 | 1063.7522 | -7.5727e-09 | 1063.7522 | 996.3567 | 93.6644 | 0 | 996.3567
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 91.8644 | 91.8644 | 0 | 91.8644 | 73.1318 | 79.6083 | 0 | 73.1318
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1293.9456 | 1293.9456 | 4.2688e-08 | 1293.9456 | 837.9965 | 64.7629 | 0 | 837.9965
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2945.9569 | 2945.9569 | 0 | 1357.3788 | 2.0268e-05 | 6.88e-07 | 2.0268e-05 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3376.4961 | 3376.4961 | 0 | 811.4453 | 2.0268e-05 | 6.0028e-07 | 2.0268e-05 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11079.426 | 11079.426 | 0 | 11079.426 | 7416.4157 | 66.9386 | 0 | 7416.4157
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 117.8424 | 117.8424 | -6.8357e-08 | 117.8424 | 98.2616 | 83.3839 | 0 | 98.2616
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1682.3094 | 1682.3094 | 0 | 471.1491 | 2.0268e-05 | 1.2048e-06 | 2.0268e-05 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1528.1145 | 1528.1145 | -2.6357e-09 | 1528.1145 | 1219.816 | 79.8249 | 0 | 1219.816
352 | SLT | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 1850.1062 | 2596.5306 | 40.345 | 147.0491 | 0.00014188 | 5.4641e-06 | 0.00014188 | 0
Inversión condicionada |  |  | 267002.3013 | 267002.3013 | 1.6549e-09 | 258767.3398 | 258767.3398 | 96.9158 | 0 | 258767.3398
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7307.1275 | 7307.1275 | 0 | 7307.1275 | 7307.1275 | 100 | 0 | 7307.1275
2 | CC | Altamira II | 5225.9785 | 5225.9785 | 0 | 5225.9785 | 5225.9785 | 100 | 0 | 5225.9785
3 | CC | Bajío | 7442.3171 | 7442.3171 | 0 | 7442.3171 | 7442.3171 | 100 | 0 | 7442.3171
4 | CC | Campeche | 3034.5721 | 3034.5721 | 1.6875e-08 | 3034.5721 | 3034.5721 | 100 | 0 | 3034.5721
5 | CC | Hermosillo | 3550.8436 | 3550.8436 | -1.1342e-09 | 3550.8436 | 3550.8436 | 100 | 0 | 3550.8436
6 | CT | Mérida III | 4139.2936 | 4139.2936 | 0 | 4139.2936 | 4139.2936 | 100 | 0 | 4139.2936
7 | CC | Monterrey III | 5244.6253 | 5244.6253 | 0 | 5244.6253 | 5244.6253 | 100 | 0 | 5244.6253
8 | CC | Naco - Nogales | 3273.7358 | 3273.7358 | 0 | 3273.7358 | 3273.7358 | 100 | 0 | 3273.7358
9 | CC | Río Bravo II | 4822.842 | 4822.842 | 0 | 4822.842 | 4822.842 | 100 | 0 | 4822.842
10 | CC | Mexicali | 7198.2867 | 7198.2867 | 0 | 7198.2867 | 7198.2867 | 100 | 0 | 7198.2867
11 | CC | Saltillo | 3467.0954 | 3467.0954 | 0 | 3467.0954 | 3467.0954 | 100 | 0 | 3467.0954
12 | CC | Tuxpan II | 6156.4961 | 6156.4961 | 0 | 6156.4961 | 6156.4961 | 100 | 0 | 6156.4961
15 | CC | Altamira III y IV | 10933.59 | 10933.59 | 7.3668e-10 | 10933.59 | 10933.59 | 100 | 0 | 10933.59
16 | CC | Chihuahua III | 3444.2365 | 3444.2365 | -2.3386e-09 | 3444.2365 | 3444.2365 | 100 | 0 | 3444.2365
17 | CC | La Laguna II | 6878.1442 | 6878.1442 | -1.1711e-09 | 6878.1442 | 6878.1442 | 100 | 0 | 6878.1442
18 | CC | Río Bravo III | 5409.7245 | 5409.7245 | -1.021e-08 | 5409.7245 | 5409.7245 | 100 | 0 | 5409.7245
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11763.8795 | 11763.8795 | 5.0377e-09 | 11763.8795 | 11763.8795 | 100 | 0 | 11763.8795
20 | CC | Altamira V | 11584.213 | 11584.213 | 5.1158e-09 | 11584.213 | 11584.213 | 100 | 0 | 11584.213
21 | CC | Tamazunchale | 9790.3672 | 9790.3672 | 0 | 9790.3672 | 9790.3672 | 100 | 0 | 9790.3672
24 | CC | Río Bravo IV | 5418.8918 | 5418.8918 | 1.0936e-08 | 5418.8918 | 5418.8918 | 100 | 0 | 5418.8918
25 | CC | Tuxpan V | 5978.2455 | 5978.2455 | 9.2394e-09 | 5978.2455 | 5978.2455 | 100 | 0 | 5978.2455
26 | CC | Valladolid III | 5386.0901 | 5386.0901 | 1.0255e-08 | 5386.0901 | 5386.0901 | 100 | 0 | 5386.0901
28 | CCC | Norte II | 9534.9055 | 9534.9055 | 5.3706e-09 | 9534.9055 | 9534.9055 | 100 | 0 | 9534.9055
29 | CCC | Norte | 9760.9295 | 9760.9295 | 0 | 9760.9295 | 9760.9295 | 100 | 0 | 9760.9295
31 | CE | La Venta III | 3245.2245 | 3245.2245 | 1.8261e-08 | 3245.2245 | 3245.2245 | 100 | 0 | 3245.2245
33 | CE | Oaxaca I | 3276.5451 | 3276.5451 | 1.8087e-08 | 3276.5451 | 3276.5451 | 100 | 0 | 3276.5451
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10201.0552 | 10201.0552 | 5.4147e-09 | 10201.0552 | 10201.0552 | 100 | 0 | 10201.0552
36 | CC | Baja California III | 5343.2825 | 5343.2825 | -1.0337e-08 | 5343.2825 | 5343.2825 | 100 | 0 | 5343.2825
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20852.6051 | 20852.6051 | 1.9342e-10 | 20852.6051 | 20852.6051 | 100 | 0 | 20852.6051
40 | CE | Sureste I | 11408.1106 | 11408.1106 | 0 | 3173.149 | 3173.149 | 27.8149 | 0 | 3173.149
42 | CC | Noroeste | 13288.2297 | 13288.2297 | -4.1567e-09 | 13288.2297 | 13288.2297 | 100 | 0 | 13288.2297
43 | CC | Noreste | 29854.0842 | 29854.0842 | 1.9845e-09 | 29854.0842 | 29854.0842 | 100 | 0 | 29854.0842
45 | CC | Topolobampo III 1_/ | 12786.7334 | 12786.7334 | -6.2991e-10 | 12786.7334 | 12786.7334 | 100 | 0 | 12786.7334
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al PEF 2024, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.2683 correspondiente al cierre de diciembre de 2024.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN INV FIN DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.2683
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
262 |  | Total Inversión Directa | 2681184.1621 | 2681184.1621 | 2681184.1621
Autorizados en 1997 |  |  | 79439.3215 | 79439.3215 | 79439.3215
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3558.1085 | 3558.1085 | 3558.1085 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15659.9503 | 15659.9503 | 15659.9503 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 767.1952 | 767.1952 | 767.1952 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9590.5561 | 9590.5561 | 9590.5561 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1271.5113 | 1271.5113 | 1271.5113 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9454.5315 | 9454.5315 | 9454.5315 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8830.0869 | 8830.0869 | 8830.0869 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5370.2627 | 5370.2627 | 5370.2627 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5663.4885 | 5663.4885 | 5663.4885 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3697.2132 | 3697.2132 | 3697.2132 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3961.6588 | 3961.6588 | 3961.6588 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4018.5943 | 4018.5943 | 4018.5943 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2569.0112 | 2569.0112 | 2569.0112 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2140.6433 | 2140.6433 | 2140.6433 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2886.5096 | 2886.5096 | 2886.5096 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10503.1024 | 10503.1024 | 10503.1024
17 | LT | 301 Centro | 1456.3737 | 1456.3737 | 1456.3737 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1350.7851 | 1350.7851 | 1350.7851 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1169.1607 | 1169.1607 | 1169.1607 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1110.7478 | 1110.7478 | 1110.7478 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1669.2469 | 1669.2469 | 1669.2469 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1315.6375 | 1315.6375 | 1315.6375 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 881.8434 | 881.8434 | 881.8434 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1549.3073 | 1549.3073 | 1549.3073 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 73475.1168 | 73475.1168 | 73475.1168
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6731.1539 | 6731.1539 | 6731.1539 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 27254.8551 | 27254.8551 | 27254.8551 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8093.9625 | 8093.9625 | 8093.9625 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 11039.4806 | 11039.4806 | 11039.4806 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1706.8172 | 1706.8172 | 1706.8172 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3815.8245 | 3815.8245 | 3815.8245 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2985.4231 | 2985.4231 | 2985.4231 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1551.79 | 1551.79 | 1551.79 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1968.6878 | 1968.6878 | 1968.6878 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 645.8546 | 645.8546 | 645.8546 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1379.773 | 1379.773 | 1379.773 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2047.4612 | 2047.4612 | 2047.4612 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4254.0331 | 4254.0331 | 4254.0331 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 44971.6628 | 44971.6628 | 44971.6628
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 18431.8588 | 18431.8588 | 18431.8588 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2123.5129 | 2123.5129 | 2123.5129 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 798.1837 | 798.1837 | 798.1837 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8130.1686 | 8130.1686 | 8130.1686 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5851.6577 | 5851.6577 | 5851.6577 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4199.3379 | 4199.3379 | 4199.3379 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 706.2393 | 706.2393 | 706.2393 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2206.9518 | 2206.9518 | 2206.9518 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 640.712 | 640.712 | 640.712 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1883.0401 | 1883.0401 | 1883.0401 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 22689.8574 | 22689.8574 | 22689.8574
48 | CCI | Baja California Sur I | 1147.5306 | 1147.5306 | 1147.5306 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3049.1544 | 3049.1544 | 3049.1544 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2137.0891 | 2137.0891 | 2137.0891 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2354.6612 | 2354.6612 | 2354.6612 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 988.0375 | 988.0375 | 988.0375 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 621.7635 | 621.7635 | 621.7635 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 688.3269 | 688.3269 | 688.3269 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 255.0404 | 255.0404 | 255.0404 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 445.9122 | 445.9122 | 445.9122 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 3415.45 | 3415.45 | 3415.45 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1035.0863 | 1035.0863 | 1035.0863 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6551.8053 | 6551.8053 | 6551.8053 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 107255.2193 | 107255.2193 | 107255.2193
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8728.9103 | 8728.9103 | 8728.9103 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 27597.9877 | 27597.9877 | 27597.9877 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 6315.1535 | 6315.1535 | 6315.1535 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 209.3882 | 209.3882 | 209.3882 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 968.3273 | 968.3273 | 968.3273 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 6083.4888 | 6083.4888 | 6083.4888 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2273.2512 | 2273.2512 | 2273.2512 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2861.6128 | 2861.6128 | 2861.6128 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1678.8373 | 1678.8373 | 1678.8373 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1457.5726 | 1457.5726 | 1457.5726 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1924.4489 | 1924.4489 | 1924.4489 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1922.4003 | 1922.4003 | 1922.4003 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3798.8601 | 3798.8601 | 3798.8601 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 318.0454 | 318.0454 | 318.0454 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2748.314 | 2748.314 | 2748.314 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 886.2313 | 886.2313 | 886.2313 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2935.0919 | 2935.0919 | 2935.0919 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 228.0125 | 228.0125 | 228.0125 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5902.6454 | 5902.6454 | 5902.6454 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2050.4381 | 2050.4381 | 2050.4381 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 206.8676 | 206.8676 | 206.8676 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 62.808 | 62.808 | 62.808 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1524.6792 | 1524.6792 | 1524.6792 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3145.4919 | 3145.4919 | 3145.4919 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 632.9619 | 632.9619 | 632.9619 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 959.1299 | 959.1299 | 959.1299 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1569.3863 | 1569.3863 | 1569.3863 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1557.2402 | 1557.2402 | 1557.2402 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 688.5632 | 688.5632 | 688.5632 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 285.371 | 285.371 | 285.371 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 182.15 | 182.15 | 182.15 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1289.5288 | 1289.5288 | 1289.5288 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2085.1035 | 2085.1035 | 2085.1035 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1532.3702 | 1532.3702 | 1532.3702 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 847.4936 | 847.4936 | 847.4936 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 403.4944 | 403.4944 | 403.4944 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6636.8624 | 6636.8624 | 6636.8624 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2756.6999 | 2756.6999 | 2756.6999 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 43211.4601 | 43211.4601 | 43211.4601
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 10760.9464 | 10760.9464 | 10760.9464 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 681.7187 | 681.7187 | 681.7187 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 628.3343 | 628.3343 | 628.3343 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 536.0395 | 536.0395 | 536.0395 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1488.8007 | 1488.8007 | 1488.8007 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2502.1544 | 2502.1544 | 2502.1544 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1687.0568 | 1687.0568 | 1687.0568 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2065.4528 | 2065.4528 | 2065.4528 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5676.1262 | 5676.1262 | 5676.1262 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1778.4548 | 1778.4548 | 1778.4548 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 349.8121 | 349.8121 | 349.8121 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 128.7869 | 128.7869 | 128.7869 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2374.078 | 2374.078 | 2374.078 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3962.6114 | 3962.6114 | 3962.6114 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3357.2644 | 3357.2644 | 3357.2644 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3037.4699 | 3037.4699 | 3037.4699 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2196.3526 | 2196.3526 | 2196.3526 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7719.2006 | 7719.2006 | 7719.2006
132 | CE | La Venta II | 332.2223 | 332.2223 | 332.2223 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 104.0236 | 104.0236 | 104.0236 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 841.1187 | 841.1187 | 841.1187 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 232.2502 | 232.2502 | 232.2502 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 551.96 | 551.96 | 551.96 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 313.5629 | 313.5629 | 313.5629 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1519.1437 | 1519.1437 | 1519.1437 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1869.2931 | 1869.2931 | 1869.2931 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1955.626 | 1955.626 | 1955.626 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 78660.1511 | 78660.1511 | 78660.1511
146 | CH | La Yesca | 6524.6778 | 6524.6778 | 6524.6778 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2791.6866 | 2791.6866 | 2791.6866 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1683.1149 | 1683.1149 | 1683.1149 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2843.5868 | 2843.5868 | 2843.5868 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 2310.3555 | 2310.3555 | 2310.3555 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3028.8542 | 3028.8542 | 3028.8542 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 2031.9839 | 2031.9839 | 2031.9839 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 4737.8229 | 4737.8229 | 4737.8229 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 10140.9143 | 10140.9143 | 10140.9143 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1035.2194 | 1035.2194 | 1035.2194 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 59.8955 | 59.8955 | 59.8955 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 327.6919 | 327.6919 | 327.6919 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 578.8098 | 578.8098 | 578.8098 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 297.8891 | 297.8891 | 297.8891 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 563.0585 | 563.0585 | 563.0585 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6704.5436 | 6704.5436 | 6704.5436 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1184.3817 | 1184.3817 | 1184.3817 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1198.8967 | 1198.8967 | 1198.8967 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 27172.2724 | 27172.2724 | 27172.2724 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 2356.5782 | 2356.5782 | 2356.5782 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1087.9175 | 1087.9175 | 1087.9175 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 255872.2336 | 255872.2336 | 255872.2336
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 112322.3747 | 112322.3747 | 112322.3747 | 2016-09-29 | 2018-04-30 | 2036-09-30 | 19 | 11
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1566.8049 | 1566.8049 | 1566.8049 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 129.7486 | 129.7486 | 129.7486 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 15805.2249 | 15805.2249 | 15805.2249 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2725.0381 | 2725.0381 | 2725.0381 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 478.462 | 478.462 | 478.462 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2074.5834 | 2074.5834 | 2074.5834 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 18122.8249 | 18122.8249 | 18122.8249 | 2009-05-02 | 2024-12-30 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 880.7912 | 880.7912 | 880.7912 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 5391.4338 | 5391.4338 | 5391.4338 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 597.9838 | 597.9838 | 597.9838 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 8333.0643 | 8333.0643 | 8333.0643 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 735.2942 | 735.2942 | 735.2942 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 14208.5845 | 14208.5845 | 14208.5845 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 6703.1379 | 6703.1379 | 6703.1379 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 297.7305 | 297.7305 | 297.7305 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 6755.0529 | 6755.0529 | 6755.0529 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 620.3108 | 620.3108 | 620.3108 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 6381.6676 | 6381.6676 | 6381.6676 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 14700.7148 | 14700.7148 | 14700.7148 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 17355.8302 | 17355.8302 | 17355.8302 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 906.6886 | 906.6886 | 906.6886 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 12107.9574 | 12107.9574 | 12107.9574 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 6670.9294 | 6670.9294 | 6670.9294 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 111797.6001 | 111797.6001 | 111797.6001
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 1144.9066 | 1144.9066 | 1144.9066 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1495.1069 | 1495.1069 | 1495.1069 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 396.3294 | 396.3294 | 396.3294 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2544.3151 | 2544.3151 | 2544.3151 | 2010-12-20 | 2027-03-31 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2046.5217 | 2046.5217 | 2046.5217 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3004.4261 | 3004.4261 | 3004.4261 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6113.629 | 6113.629 | 6113.629 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 13091.4697 | 13091.4697 | 13091.4697 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5819.3839 | 5819.3839 | 5819.3839 | 2011-01-05 | 2023-08-18 | 2050-03-21 | 38 | 10
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1963.1221 | 1963.1221 | 1963.1221 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 4378.1583 | 4378.1583 | 4378.1583 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 13924.9522 | 13924.9522 | 13924.9522 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 695.6316 | 695.6316 | 695.6316 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5335.929 | 5335.929 | 5335.929 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 41824.4019 | 41824.4019 | 41824.4019 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 126.6071 | 126.6071 | 126.6071 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 11.5735 | 11.5735 | 11.5735 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 404.2586 | 404.2586 | 404.2586 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2947.4432 | 2947.4432 | 2947.4432 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1342.1715 | 1342.1715 | 1342.1715 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 3187.2626 | 3187.2626 | 3187.2626 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 45492.578 | 45492.578 | 45492.578
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 355.2236 | 355.2236 | 355.2236 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 159.9083 | 159.9083 | 159.9083 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 3577.1153 | 3577.1153 | 3577.1153 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1966.1662 | 1966.1662 | 1966.1662 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1225.9565 | 1225.9565 | 1225.9565 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 963.871 | 963.871 | 963.871 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 13364.9658 | 13364.9658 | 13364.9658 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 9953.9742 | 9953.9742 | 9953.9742 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 12173.0653 | 12173.0653 | 12173.0653 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1752.3318 | 1752.3318 | 1752.3318 | 2011-09-19 | 2027-08-31 | 2036-11-28 | 25 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 28357.6878 | 28357.6878 | 28357.6878
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 3431.7776 | 3431.7776 | 3431.7776 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 3787.2061 | 3787.2061 | 3787.2061 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4758.9488 | 4758.9488 | 4758.9488 | 2014-03-02 | 2024-12-30 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1466.0226 | 1466.0226 | 1466.0226 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1561.1662 | 1561.1662 | 1561.1662 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 111.6242 | 111.6242 | 111.6242 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 13240.9424 | 13240.9424 | 13240.9424 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
Autorizados en 2010 |  |  | 49343.3286 | 49343.3286 | 49343.3286
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 26587.4029 | 26587.4029 | 26587.4029 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7230.1633 | 7230.1633 | 7230.1633 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 15525.7624 | 15525.7624 | 15525.7624 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 41582.6716 | 41582.6716 | 41582.6716
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1786.244 | 1786.244 | 1786.244 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 16430.2669 | 16430.2669 | 16430.2669 | 2017-09-23 | 2024-12-30 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5512.8857 | 5512.8857 | 5512.8857 | 2019-01-30 | 2025-12-30 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2219.9262 | 2219.9262 | 2219.9262 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 86.7454 | 86.7454 | 86.7454 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2034-05-30 | 9 | 10
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 179.5117 | 179.5117 | 179.5117 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2632.0645 | 2632.0645 | 2632.0645 | 2015-06-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7169.8396 | 7169.8396 | 7169.8396 | 2013-11-27 | 2027-08-31 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5565.1876 | 5565.1876 | 5565.1876 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 38034.0218 | 38034.0218 | 38034.0218
278 | RM | CT José López Portillo | 782.6553 | 782.6553 | 782.6553 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1576.1159 | 1576.1159 | 1576.1159 | 2015-05-05 | 2027-05-31 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1963.3549 | 1963.3549 | 1963.3549 | 2017-11-24 | 2019-01-08 | 2033-08-29 | 15 | 7
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 5989.111 | 5989.111 | 5989.111 | 2018-08-17 | 2027-08-31 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3003.4889 | 3003.4889 | 3003.4889 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2632.0216 | 2632.0216 | 2632.0216 | 2017-06-30 | 2026-12-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3406.1138 | 3406.1138 | 3406.1138 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2094.232 | 2094.232 | 2094.232 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3366.4801 | 3366.4801 | 3366.4801 | 2025-07-21 | 2026-06-06 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 985.5381 | 985.5381 | 985.5381 | 2024-12-19 | 2025-12-29 | 2033-01-03 | 7 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 3700.0462 | 3700.0462 | 3700.0462 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3745.3915 | 3745.3915 | 3745.3915 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3959.1485 | 3959.1485 | 3959.1485 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 830.324 | 830.324 | 830.324 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 99501.4169 | 99501.4169 | 99501.4169
296 | CC | Empalme I | 10376.8618 | 10376.8618 | 10376.8618 | 2019-03-27 | 2024-12-30 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4041.5753 | 4041.5753 | 4041.5753 | 2017-07-30 | 2024-12-30 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 20468.7484 | 20468.7484 | 20468.7484 | 2022-07-23 | 2024-12-30 | 2051-01-30 | 28 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 3831.8297 | 3831.8297 | 3831.8297 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 6955.4335 | 6955.4335 | 6955.4335 | 2024-03-16 | 2025-02-01 | 2033-04-15 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 304.7121 | 304.7121 | 304.7121 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 14244.6191 | 14244.6191 | 14244.6191 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 3440.6502 | 3440.6502 | 3440.6502 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5156.2553 | 5156.2553 | 5156.2553 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 13623.5142 | 13623.5142 | 13623.5142 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2380.2541 | 2380.2541 | 2380.2541 | 2017-06-04 | 2027-06-30 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 11054.3191 | 11054.3191 | 11054.3191 | 2018-12-07 | 2024-12-27 | 2049-03-11 | 30 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3622.6441 | 3622.6441 | 3622.6441 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 63498.17 | 63498.17 | 63498.17
313 | CC | Empalme II | 10364.9655 | 10364.9655 | 10364.9655 | 2019-08-15 | 2024-12-30 | 2049-09-11 | 30 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4050.8608 | 4050.8608 | 4050.8608 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 573.8081 | 573.8081 | 573.8081 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3032.5842 | 3032.5842 | 3032.5842 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1002.0392 | 1002.0392 | 1002.0392 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 3915.9696 | 3915.9696 | 3915.9696 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 13098.1749 | 13098.1749 | 13098.1749 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 981.7694 | 981.7694 | 981.7694 | 2016-10-15 | 2027-09-30 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 26477.9983 | 26477.9983 | 26477.9983 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 44513.1983 | 44513.1983 | 44513.1983
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 938.4148 | 938.4148 | 938.4148 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 276.3237 | 276.3237 | 276.3237 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 11992.832 | 11992.832 | 11992.832 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12746.2531 | 12746.2531 | 12746.2531 | 2018-08-10 | 2024-12-30 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3178.5924 | 3178.5924 | 3178.5924 | 2018-11-12 | 2027-09-29 | 2050-12-30 | 32 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 15380.7823 | 15380.7823 | 15380.7823 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 7045.0414 | 7045.0414 | 7045.0414
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1241.9144 | 1241.9144 | 1241.9144 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1478.4196 | 1478.4196 | 1478.4196 | 2018-11-21 | 2027-07-30 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4324.7074 | 4324.7074 | 4324.7074 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 42041.7797 | 42041.7797 | 42041.7797
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 28036.8866 | 28036.8866 | 28036.8866 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2055-10-25 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 3702.7072 | 3702.7072 | 3702.7072 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2055-12-07 | 30 | 0
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 2925.854 | 2925.854 | 2925.854 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2055-12-08 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 7376.3319 | 7376.3319 | 7376.3319 | 2024-05-02 | 2025-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 1382343.5465 | 1382343.5465 | 1382343.5465
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 982209.3549 | 982209.3549 | 982209.3549 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2055-08-26 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 331582.3373 | 331582.3373 | 331582.3373 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2055-08-30 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 13533.7125 | 13533.7125 | 13533.7125 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2056-06-17 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 55018.1418 | 55018.1418 | 55018.1418 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2056-08-27 | 30 | 0
Autorizados en 2023 |  |  | 3835.7958 | 3835.7958 | 3835.7958
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 645.346 | 645.346 | 645.346 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 395.3545 | 395.3545 | 395.3545 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 466.5936 | 466.5936 | 466.5936 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2328.5018 | 2328.5018 | 2328.5018 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.2683 el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2024.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN INV FIN COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2024
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.2683
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre
(Millones de pesos a precios de 2024) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 624648.5445 | 624648.5445 | 624648.5445
Autorizados en 1997 |  |  | 2235.6006 | 2235.6006 | 2235.6006
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2235.6006 | 2235.6006 | 2235.6006 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 159864.7536 | 159864.7536 | 159864.7536
2 | CC | Altamira II | 19793.8688 | 19793.8688 | 19793.8688 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22169.1167 | 22169.1167 | 22169.1167 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6921.8688 | 6921.8688 | 6921.8688 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8747.049 | 8747.049 | 8747.049 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12448.3257 | 12448.3257 | 12448.3257 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 20574.6216 | 20574.6216 | 20574.6216 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11890.8125 | 11890.8125 | 11890.8125 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15876.203 | 15876.203 | 15876.203 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9357.7677 | 9357.7677 | 9357.7677 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8943.8974 | 8943.8974 | 8943.8974 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 23141.2225 | 23141.2225 | 23141.2225 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
Autorizados en 1999 |  |  | 125003.3367 | 125003.3367 | 125003.3367
15 | CC | Altamira III y IV | 41672.3185 | 41672.3185 | 41672.3185 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9641.9742 | 9641.9742 | 9641.9742 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 20906.7802 | 20906.7802 | 20906.7802 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 15135.3888 | 15135.3888 | 15135.3888 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 37646.8749 | 37646.8749 | 37646.8749 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 90123.8231 | 90123.8231 | 90123.8231
20 | CC | Altamira V | 34560.575 | 34560.575 | 34560.575 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 55563.248 | 55563.248 | 55563.248 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 90123.8231 | 90123.8231 | 90123.8231
24 | CC | Río Bravo IV | 34560.575 | 34560.575 | 34560.575 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 55563.248 | 55563.248 | 55563.248 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 25469.4773 | 25469.4773 | 25469.4773
26 | CC | Valladolid III | 25469.4773 | 25469.4773 | 25469.4773 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 40927.5108 | 40927.5108 | 40927.5108
28 | CCC | Norte II | 12637.2171 | 12637.2171 | 12637.2171 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 28290.2937 | 28290.2937 | 28290.2937 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1108.2624 | 1108.2624 | 1108.2624
31 | CE | La Venta III | 1108.2624 | 1108.2624 | 1108.2624 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2211.8414 | 2211.8414 | 2211.8414
33 | CE | Oaxaca I | 2211.8414 | 2211.8414 | 2211.8414 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 12310.8078 | 12310.8078 | 12310.8078
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4819.3275 | 4819.3275 | 4819.3275 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 7491.4803 | 7491.4803 | 7491.4803 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2041-01-16 | 23 | 11
Autorizados en 2011 |  |  | 26097.4984 | 26097.4984 | 26097.4984
38 | CC | Norte III (Juárez) | 22744.354 | 22744.354 | 22744.354 | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2047-12-30 | 27 | 8
40 | CE | Sureste I | 3353.1444 | 3353.1444 | 3353.1444 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 39035.435 | 39035.435 | 39035.435
42 | CC | Noroeste | 20790.3103 | 20790.3103 | 20790.3103 | 2020-01-31 | 2019-10-15 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 18245.1247 | 18245.1247 | 18245.1247 | 2019-02-01 | 2019-01-11 | 2047-04-30 | 28 | 2
Autorizados en 2013 |  |  | 10136.3744 | 10136.3744 | 10136.3744
45 | CC | Topolobampo III | 10136.3744 | 10136.3744 | 10136.3744 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2047-09-01 | 27 | 2
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.2683 el cual corresponde al cierre del 4to Trimestre del 2024.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2024, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
5_/ No Aplica.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.