## Av Fin-Fis
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2025
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2025
|  | (Millones de pesos a precios de 2025) | [12 empty] | 20.3182
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2024 2_/ | 2025 |  |  |  | Acumulado 2024 | 2025
[7 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 184569.8379 | 75763.3916 | 25408.6346 | 1428.1393 | 77191.5309 | 41.8
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 184569.8379 | 75763.3916 | 25408.6346 | 1428.1393 | 77191.5309 | 41.8
|  |  | Inversión Directa |  | 173133.6409 | 72581.5615 | 25408.6346 | 1428.1393 | 74009.7008 | 42.7
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 4964.511 | 4200.8861 | 751.7734 | 0 | 4200.8861 | 84.6
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4964.511 | 4200.8861 | 751.7734 | 0 | 4200.8861 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 2702.1377 | 1269.8875 | 0 | 0 | 1269.8875 | 47
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2702.1377 | 1269.8875 | 0 | 0 | 1269.8875 | 47 | 67.8 | 0 | 0 | 67.8
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1897.3207 | 872.7429 | 0 | 0 | 872.7429 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1897.3207 | 872.7429 | 0 | 0 | 872.7429 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 1166.0444 | 910.2554 | 39.5033 | 0 | 910.2554 | 78.1
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1166.0444 | 910.2554 | 39.5033 | 0 | 910.2554 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
12 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 23137.3237 | 17277.6277 | 304.773 | 0 | 17277.6277 | 74.7
13 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14726.7347 | 12445.3898 | 304.773 | 0 | 12445.3898 | 84.5 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
14 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3612.0883 | 1715.8589 | 0 | 0 | 1715.8589 | 47.5 | 92.59 | 0 | 0 | 92.59
16 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV 1_/ | Construcción | 419.2506 | 400.8245 | 0 | 0 | 400.8245 | 95.6 | 98.818 | 0 | 0 | 98.818
15 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 4379.2501 | 2715.5546 | 0 | 0 | 2715.5546 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
17 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 14384.6644 | 4159.4844 | 1117.735 | 124.3426 | 4283.8271 | 29.8
19 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2064.8574 | 477.4982 | 0 | 0 | 477.4982 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
21 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 1219.092 | 551.2491 | 600.7569 | 124.3426 | 675.5917 | 55.4 | 45.218 | 49.28 | 10.1416 | 55.3596
22 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2639.6371 | 873.6826 | 0 | 0 | 873.6826 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
23 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8412.4361 | 2257.0545 | 516.9614 | 0 | 2257.0545 | 26.8 | 25.63 | 8.38 | 0 | 25.63
24 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.6418 | 0 | 0.016641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.94 | 0 | 0
25 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 45153.5802 | 29207.8507 | 38.8687 | 0 | 29207.8507 | 64.7
26 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14661.0614 | 9859.6036 | 20.3182 | 0 | 9859.6036 | 67.3 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
27 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2923.1651 | 1923.8797 | 8.3914 | 0 | 1923.8797 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
28 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 14197.4339 | 8636.352 | 10.1591 | 0 | 8636.352 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
29 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | Construcción | 3867.1852 | 1145.6744 | 0 | 0 | 1145.6744 | 29.6 | 44.02 | 0 | 0 | 44.02
30 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2377.717 | 641.1394 | 0 | 0 | 641.1394 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
31 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 7127.0176 | 7001.2017 | 0 | 0 | 7001.2017 | 98.2 | 100 | 0 | 0 | 100
32 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 15892.9367 | 9273.2835 | 131.7156 | 90.2799 | 9363.5633 | 58.9
33 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14699.5675 | 8589.9714 | 20.3182 | 23.4915 | 8613.4628 | 58.6 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
34 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1193.3692 | 683.3121 | 111.3974 | 66.7884 | 750.1005 | 62.9 | 56.3194 | 9.33 | 32 | 88.3194
35 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 6338.0187 | 2431.8234 | 21.2997 | 0 | 2431.8234 | 38.4
38 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2953.2097 | 1533.0589 | 21.2997 | 0 | 1533.0589 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
39 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3384.8089 | 898.7645 | 0 | 0 | 898.7645 | 26.6 | 26.5523 | 0 | 0 | 26.5523
40 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 1686.4512 | 467.4172 | 0 | 0 | 467.4172 | 27.7
41 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1686.4512 | 467.4172 | 0 | 0 | 467.4172 | 27.7 | 27.6725 | 0 | 0 | 27.6725
42 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 12327.151 | 302.1133 | 6526.9561 | 808.2217 | 1110.335 | 9
43 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias(Cierre y otras) | 2602.9232 | 295.7901 | 1482.0512 | 576.9419 | 872.732 | 33.5 | 15.78 | 7.01 | 12.4334 | 28.2134
44 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Construcción | 2004.3864 | 6.3232 | 789.0674 | 231.2798 | 237.6029 | 11.9 | 0.85 | 39.37 | 23.52 | 24.37
45 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 4487.021 | 0 | 3392.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
46 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3232.8205 | 0 | 863.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0
47 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 42329.8921 | 2208.1895 | 15802.024 | 405.2951 | 2613.4846 | 6.2
48 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Construcción | 4013.3642 | 0 | 1727.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0
49 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Construcción | 4162.5084 | 635.1037 | 1733.9408 | 78.2923 | 713.396 | 17.1 | 29.866 | 41.66 | 3.656 | 33.522
50 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Construcción | 14055.7549 | 1573.0858 | 6935.0619 | 327.0028 | 1900.0886 | 13.5 | 11.1922 | 49.34 | 2.3317 | 13.5239
51 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Varias (Licitación y construcción) | 20098.2646 | 0 | 5405.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.45 | 0 | 0
52 |  |  | Aprobado en 2023 |  | 1153.6091 | 0 | 673.9857 | 0 | 0 | 0
53 |  | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Por Licitar sin cambio de alcance | 249.7131 | 0 | 146.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 0 | 0
54 |  | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | 371.0745 | 0 | 217.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 0 | 0
55 |  | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | Por Licitar sin cambio de alcance | 236.6528 | 0 | 138.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 0 | 0
56 |  | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Por Licitar sin cambio de alcance | 296.1686 | 0 | 172.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.22 | 0 | 0
58 |  |  | Inversión Condicionada |  | 11436.197 | 3181.8301 | 0 | 0 | 3181.8301 | 27.8
60 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 11436.197 | 3181.8301 | 0 | 0 | 3181.8301 | 27.8
61 | 2011 | 40 | CE Sureste I 1_/ 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 11436.197 | 3181.8301 | 0 | 0 | 3181.8301 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
66 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2025, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2025, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
67 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.3182 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2025.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 20.5599 (enero), 20.4612 (febrero) y 20.2488 (marzo) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
4_/ La etapa del proyecto en el PEF 2025 aparece como "Terminado Totalmente", sin embargo como el proyecto consta de dos etapas, solo se realizó la 2a etapa con un avance del 34.5%, La primera etapa aún no se ejecuta y se encuentra en análisis su construcción, por lo que hasta este informe prevalece la etapa reportada.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2025
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2025
(Millones de pesos a precios de 2025)
Nombre del proyecto 1_/ |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 30637.5636 | 13240.1776 | 0 | 2051.9332 | 15345.4529 | 28424.6933 | 8003.297 | 0 | 2089.342 | 18332.0544 | 19.4625 | 2536.1959 | 10703.9817 | 13240.1776 | 2444.7145 | 5558.5825 | 8003.297
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 1525.8809 | 673.7242 | 0 | 0.43181 | 851.7249 | 1261.8106 | 376.5532 | 0 | 0.39076 | 884.8667 | 3.8911 | 0 | 673.7242 | 673.7242 | 0 | 376.5532 | 376.5532
63 | CH | El Cajón | 651.6378 | 22.3887 | 0 | 0 | 629.2491 | 651.4317 | 18.7581 | 0 | 0 | 632.6736 | 0.54422 | 0 | 22.3887 | 22.3887 | 0 | 18.7581 | 18.7581
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 29.5109 | 21.4357 | 0 | 1.3024 | 6.7729 | 69.2646 | 66.3132 | 0 | 1.5932 | 1.3581 | -79.9475 | 6.1111 | 15.3247 | 21.4357 | 6.1111 | 60.2022 | 66.3132
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 30.5998 | 21.9858 | 0 | 3.6181 | 4.996 | 26.7944 | 22.3924 | 0 | 3.8766 | 0.52538 | -89.484 | 0 | 21.9858 | 21.9858 | 0 | 22.3924 | 22.3924
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 11.4024 | 8.9976 | 0 | 0.3993 | 2.0055 | 9.8116 | 9.1288 | 0 | 0.49043 | 0.19238 | -90.407 | 1.9025 | 7.0951 | 8.9976 | 1.9025 | 7.2263 | 9.1288
132 | CE | La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3022 | 214.7796 | 0 | 0 | -160.4774 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7796 | 214.7796
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 9.1674 | 1.6113 | 0 | 0.016336 | 7.5398 | 1.6929 | 1.6396 | 0 | 0.020064 | 0.033194 | -99.5597 | 0.077835 | 1.5334 | 1.6113 | 0.077835 | 1.5618 | 1.6396
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 712.3756 | 260.186 | 0 | 321.881 | 130.3085 | 731.1653 | 260.0306 | 0 | 322.1235 | 149.0112 | 14.3526 | 238.0633 | 22.1228 | 260.186 | 238.0633 | 21.9673 | 260.0306
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 194.714 | 52.0806 | 0 | 0.034004 | 142.5994 | 792.2611 | 232.3652 | 0 | 0.042898 | 559.853 | 292.6054 | 0.16641 | 51.9142 | 52.0806 | 0.16641 | 232.1988 | 232.3652
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3.4526 | 1.1136 | 0 | 0.1862 | 2.1528 | 1.3288 | 1.1342 | 0 | 0.1685 | 0.026054 | -98.7897 | 0 | 1.1136 | 1.1136 | 0 | 1.1342 | 1.1342
152 | SE | 1005 Noroeste | 1004.09 | 779.2556 | 0 | 0.13794 | 224.6965 | 3.7652 | 3.5174 | 0 | 0.17402 | 0.073828 | -99.9671 | 0.67505 | 778.5805 | 779.2556 | 0.67505 | 2.8423 | 3.5174
156 | RM | Infiernillo | 1363.9339 | 0.13713 | 0 | 0.028782 | 1363.768 | 1541.7448 | 0.13713 | 0 | 0.03535 | 1541.5723 | 13.0377 | 0.13713 | 0 | 0.13713 | 0.13713 | 0 | 0.13713
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 268.6468 | 2.6175 | 0 | 0.54937 | 265.4799 | 1521.5639 | 2.6175 | 0 | 0.67474 | 1518.2717 | 471.897 | 2.6175 | 0 | 2.6175 | 2.6175 | 0 | 2.6175
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 10.1823 | 8.5125 | 0 | 0 | 1.6699 | 8.8433 | 8.6699 | 0 | 0 | 0.1734 | -89.6161 | 0 | 8.5125 | 8.5125 | 0 | 8.6699 | 8.6699
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 16.283 | 15.2863 | 0 | 0.16407 | 0.83263 | 16.0712 | 15.5545 | 0 | 0.20152 | 0.31512 | -62.1536 | 0.78173 | 14.5046 | 15.2863 | 0.78173 | 14.7728 | 15.5545
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.4159 | 113.7838 | 0 | 0 | 1189.6321 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7838 | 113.7838
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 29.7006 | 15.9631 | 0 | 2.581 | 11.1565 | 30.4805 | 26.7128 | 0 | 3.17 | 0.59766 | -94.643 | 12.2972 | 3.6659 | 15.9631 | 12.2972 | 14.4156 | 26.7128
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 408.4571 | 172.2914 | 0 | 97.4254 | 138.7404 | 355.3541 | 249.1662 | 0 | 104.4966 | 1.6912 | -98.781 | 20.5828 | 151.7086 | 172.2914 | 20.5828 | 228.5834 | 249.1662
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 7.6635 | 1.8558 | 0 | 0.584 | 5.2238 | 7.9896 | 7.3045 | 0 | 0.52847 | 0.15666 | -97.001 | 0 | 1.8558 | 1.8558 | 0 | 7.3045 | 7.3045
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.44772 | 0.22117 | 0 | 0.0089446 | 0.2176 | 0.77154 | 0.74543 | 0 | 0.010986 | 0.015128 | -93.0477 | 0.042617 | 0.17856 | 0.22117 | 0.042617 | 0.70281 | 0.74543
181 | RM | CN Laguna Verde | 803.3456 | 255.3782 | 0 | 53.6169 | 494.3505 | 535.8668 | 277.0048 | 0 | 58.1913 | 200.6707 | -59.4072 | 255.3782 | 0 | 255.3782 | 277.0048 | 0 | 277.0048
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 16.1892 | 13.0793 | 0 | 0 | 3.1098 | 13.5877 | 13.3212 | 0 | 0 | 0.26642 | -91.4328 | 0 | 13.0793 | 13.0793 | 0 | 13.3212 | 13.3212
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1356.559 | 37.7738 | 0 | 14.6795 | 1304.1058 | 31.4686 | 28.3336 | 0 | 2.5179 | 0.61703 | -99.9527 | 27.0654 | 10.7084 | 37.7738 | 5.0946 | 23.239 | 28.3336
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 6.8126 | 4.1319 | 0 | 0.48419 | 2.1966 | 4.8555 | 4.1656 | 0 | 0.59468 | 0.095206 | -95.6657 | 2.3069 | 1.825 | 4.1319 | 2.3069 | 1.8587 | 4.1656
190 | SE | 1120 Noroeste | 12.536 | 5.8797 | 0 | 2.6915 | 3.9648 | 9.0491 | 5.9598 | 0 | 2.912 | 0.17743 | -95.5247 | 1.5507 | 4.329 | 5.8797 | 1.5507 | 4.409 | 5.9598
191 | SE | 1121 Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8771 | 0.85276 | 0 | 0 | 0.024344 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85276 | 0.85276
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10.4785 | 3.6127 | 0 | 0.0058182 | 6.86 | 3.975 | 3.679 | 0 | 0.0071459 | 0.28878 | -95.7903 | 0.027721 | 3.585 | 3.6127 | 0.027721 | 3.6513 | 3.679
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 5.1463 | 2.7151 | 0 | 0.17749 | 2.2537 | 4.0562 | 2.7497 | 0 | 0.21799 | 1.0885 | -51.7034 | 0.84564 | 1.8695 | 2.7151 | 0.84564 | 1.9041 | 2.7497
195 | SE | 1125 Distribución | 17.4075 | 10.0336 | 0 | 0.97256 | 6.4014 | 11.485 | 10.1311 | 0 | 1.2269 | 0.12698 | -98.0164 | 4.7595 | 5.274 | 10.0336 | 4.7595 | 5.3716 | 10.1311
197 | SE | 1127 Sureste | 3.349 | 1.9375 | 0 | 0.25085 | 1.1606 | 2.5604 | 1.951 | 0 | 0.31084 | 0.29856 | -74.2761 | 1.2058 | 0.73167 | 1.9375 | 1.2058 | 0.7452 | 1.951
198 | SE | 1128 Centro Sur | 9.132 | 4.3436 | 0 | 0.57671 | 4.2117 | 5.0284 | 4.4138 | 0 | 0.55919 | 0.055441 | -98.6836 | 0.54984 | 3.7938 | 4.3436 | 0.54984 | 3.8639 | 4.4138
199 | SE | 1129 Compensación redes | 7.4957 | 3.1797 | 0 | 0.10086 | 4.2152 | 5.0991 | 3.2296 | 0 | 0.12388 | 1.7457 | -58.5862 | 0.48057 | 2.6991 | 3.1797 | 0.48057 | 2.749 | 3.2296
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 22.1801 | 8.4521 | 0 | 1.7919 | 11.9361 | 13.8063 | 8.5681 | 0 | 1.7696 | 3.4687 | -70.9396 | 2.182 | 6.2701 | 8.4521 | 2.182 | 6.3861 | 8.5681
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 45.8652 | 26.226 | 0 | 4.0445 | 15.5946 | 31.7414 | 26.3546 | 0 | 4.9675 | 0.41923 | -97.3117 | 19.2703 | 6.9557 | 26.226 | 19.2703 | 7.0844 | 26.3546
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 40.3015 | 8.7844 | 0 | 2.0148 | 29.5024 | 11.5168 | 8.9468 | 0 | 1.8232 | 0.74676 | -97.4688 | 0 | 8.7844 | 8.7844 | 0 | 8.9468 | 8.9468
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7339 | 4.369 | 0 | 0 | 0.36493 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.369 | 4.369
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 17.1553 | 15.3153 | 0 | 0.30912 | 1.5308 | 18.5171 | 15.5711 | 0 | 0.38336 | 2.5627 | 67.4035 | 1.4872 | 13.8282 | 15.3153 | 1.4872 | 14.0839 | 15.5711
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 483.2766 | 13.627 | 0 | 0.54135 | 469.1082 | 841.6072 | 16.155 | 0 | 0.66489 | 824.7873 | 75.8203 | 2.5793 | 11.0478 | 13.627 | 2.5793 | 13.5757 | 16.155
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 11.5466 | 9.1365 | 0 | 0.21889 | 2.1912 | 10.4773 | 9.286 | 0 | 0.27211 | 0.91925 | -58.0483 | 1.0556 | 8.0809 | 9.1365 | 1.0556 | 8.2304 | 9.286
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 2.505 | 0 | 0 | 1.4699 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 2.505
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 161.2719 | 38.6308 | 0 | 6.7629 | 115.8782 | 19.3468 | 12.0237 | 0 | 2.583 | 4.7402 | -95.9094 | 11.846 | 26.7848 | 38.6308 | 4.8611 | 7.1626 | 12.0237
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 43.9938 | 39.0129 | 0 | 0.79355 | 4.1873 | 45.8027 | 39.6638 | 0 | 0.98592 | 5.153 | 23.0621 | 3.8246 | 35.1883 | 39.0129 | 3.8246 | 35.8391 | 39.6638
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 21.7844 | 10.2936 | 0 | 1.1161 | 10.3747 | 14.874 | 10.387 | 0 | 1.392 | 3.0949 | -70.1683 | 5.2422 | 5.0514 | 10.2936 | 5.2422 | 5.1448 | 10.387
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 43.485 | 6.6561 | 0 | 6.4879 | 30.341 | 14.3651 | 6.7509 | 0 | 6.9438 | 0.67045 | -97.7903 | 1.5302 | 5.1259 | 6.6561 | 1.5302 | 5.2207 | 6.7509
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 35.48 | 22.0902 | 0 | 5.1194 | 8.2704 | 17.2714 | 11.0795 | 0 | 5.2409 | 0.95109 | -88.5001 | 17.8965 | 4.1937 | 22.0902 | 6.8082 | 4.2713 | 11.0795
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 29.508 | 6.1041 | 0 | 3.9411 | 19.4629 | 10.5936 | 6.191 | 0 | 4.1953 | 0.20735 | -98.9347 | 1.4048 | 4.6993 | 6.1041 | 1.4048 | 4.7862 | 6.191
216 | RM | CCC Poza Rica | 420.9716 | 0 | 0 | 11.8483 | 409.1233 | 200.8349 | 0 | 0 | 10.703 | 190.1319 | -53.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1327.7874 | 13.4754 | 0 | 3.5328 | 1310.7791 | 1506.0247 | 13.4754 | 0 | 4.1113 | 1488.438 | 13.5537 | 13.4754 | 0 | 13.4754 | 13.4754 | 0 | 13.4754
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 28.6966 | 26.7088 | 0 | 0.069196 | 1.9186 | 106.1922 | 103.9943 | 0 | 0.084987 | 2.1129 | 10.1291 | 0.32969 | 26.3791 | 26.7088 | 0.32969 | 103.6646 | 103.9943
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 16.6897 | 7.6955 | 0 | 1.5967 | 7.3975 | 10.6095 | 8.2861 | 0 | 1.9317 | 0.39169 | -94.7051 | 7.4937 | 0.2018 | 7.6955 | 7.4937 | 0.79242 | 8.2861
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1815.2993 | 816.1646 | 0 | 15.2839 | 983.8508 | 2833.3684 | 734.3916 | 0 | 18.609 | 2080.3679 | 111.4516 | 70.8243 | 745.3403 | 816.1646 | 70.8243 | 663.5673 | 734.3916
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34879 | 0.34195 | 0 | 0 | 0.0068389 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34195 | 0.34195
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 90.5938 | 34.0672 | 0 | 2.2293 | 54.2974 | 102.3802 | 25.6644 | 0 | 2.0138 | 74.7021 | 37.5795 | 0 | 34.0672 | 34.0672 | 0 | 25.6644 | 25.6644
227 | CG | Los Humeros II | 125.2879 | 13.0238 | 0 | 0 | 112.2641 | 121.0709 | 15.5652 | 0 | 0 | 105.5057 | -6.0201 | 0 | 13.0238 | 13.0238 | 0 | 15.5652 | 15.5652
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 3.3744 | 0.54503 | 0 | 0.0071472 | 2.8222 | 15.6623 | 2.1441 | 0 | 0.0064677 | 13.5117 | 378.7654 | 0 | 0.54503 | 0.54503 | 0 | 2.1441 | 2.1441
229 | CT | TG Baja California II | 82.5594 | 31.4521 | 0 | 3.4837 | 47.6236 | 70.154 | 68.0865 | 0 | 4.2786 | -2.2112 | -104.643 | 16.5979 | 14.8542 | 31.4521 | 16.5979 | 51.4886 | 68.0865
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 6.1109 | 5.5353 | 0 | 0.094213 | 0.48134 | 6.1488 | 5.6294 | 0 | 0.11571 | 0.40371 | -16.128 | 0.44888 | 5.0865 | 5.5353 | 0.44888 | 5.1805 | 5.6294
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 3.2361 | 2.5422 | 0 | 0.12588 | 0.56805 | 6.672 | 2.5781 | 0 | 0.15461 | 3.9392 | 500< | 0.59975 | 1.9424 | 2.5422 | 0.59975 | 1.9784 | 2.5781
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 35.8148 | 12.3284 | 0 | 11.8722 | 11.6141 | 27.4896 | 12.4685 | 0 | 13.2111 | 1.81 | -84.4153 | 4.7551 | 7.5733 | 12.3284 | 4.7551 | 7.7133 | 12.4685
235 | CCI | Baja California Sur IV | 251.0852 | 217.281 | 0 | 7.4866 | 26.3176 | 125.0638 | 108.6943 | 0 | 9.195 | 7.1744 | -72.7391 | 35.6698 | 181.6112 | 217.281 | 35.6698 | 73.0245 | 108.6943
236 | CCI | Baja California Sur III | 190.7623 | 181.6112 | 0 | 1.4825 | 7.6686 | 197.5163 | 73.0245 | 0 | 1.3416 | 123.1503 | 500< | 0 | 181.6112 | 181.6112 | 0 | 73.0245 | 73.0245
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 12.4272 | 0.26081 | 0 | 0.42838 | 11.738 | 3.3033 | 1.0266 | 0 | 0.39886 | 1.8778 | -84.0021 | 0 | 0.26081 | 0.26081 | 0 | 1.0266 | 1.0266
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 20.6164 | 11.6667 | 0 | 3.6537 | 5.296 | 17.119 | 12.2853 | 0 | 3.963 | 0.87065 | -83.5602 | 6.0895 | 5.5771 | 11.6667 | 6.605 | 5.6803 | 12.2853
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 56.0088 | 2.5446 | 0 | 1.9385 | 51.5258 | 5.3974 | 2.5916 | 0 | 1.7511 | 1.0546 | -97.9532 | 0 | 2.5446 | 2.5446 | 0 | 2.5916 | 2.5916
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 31.3906 | 13.2096 | 0 | 1.8457 | 16.3353 | 16.0424 | 13.3063 | 0 | 2.2119 | 0.5242 | -96.791 | 7.9837 | 5.2259 | 13.2096 | 7.9837 | 5.3226 | 13.3063
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 99.6502 | 8.8745 | 0 | 1.5824 | 89.1933 | 8.378 | 6.2855 | 0 | 1.5568 | 0.5357 | -99.3994 | 1.4556 | 7.4189 | 8.8745 | 1.4556 | 4.8299 | 6.2855
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 10.3838 | 6.7033 | 0 | 0.65804 | 3.0225 | 7.6166 | 6.7882 | 0 | 0.7391 | 0.089316 | -97.0449 | 2.1167 | 4.5866 | 6.7033 | 2.1167 | 4.6715 | 6.7882
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 23.162 | 14.6046 | 0 | 1.2741 | 7.2833 | 17.5377 | 14.7962 | 0 | 1.4412 | 1.3004 | -82.1456 | 4.2479 | 10.3567 | 14.6046 | 4.2479 | 10.5483 | 14.7962
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 238.437 | 10.7281 | 0 | 2.2747 | 225.4342 | 17.2205 | 14.2359 | 0 | 1.9283 | 1.0563 | -99.5314 | 8.6402 | 2.0879 | 10.7281 | 7.4802 | 6.7557 | 14.2359
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 14.9444 | 12.6294 | 0 | 0.5529 | 1.7621 | 19.1297 | 12.8143 | 0 | 0.67907 | 5.6363 | 219.8631 | 2.6343 | 9.9952 | 12.6294 | 2.6343 | 10.18 | 12.8143
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 15.7809 | 3.9191 | 0 | 2.2153 | 9.6465 | 8.0945 | 3.9627 | 0 | 2.3977 | 1.7341 | -82.0234 | 1.5643 | 2.3548 | 3.9191 | 1.5643 | 2.3984 | 3.9627
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 33.4955 | 12.108 | 0 | 3.3004 | 18.0871 | 13.8472 | 10.8617 | 0 | 2.6469 | 0.33854 | -98.1283 | 7.3403 | 4.7677 | 12.108 | 6.0058 | 4.8559 | 10.8617
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 27.2109 | 8.5868 | 0 | 5.421 | 13.2032 | 18.4846 | 8.9127 | 0 | 5.9403 | 3.6316 | -72.4945 | 4.3305 | 4.2563 | 8.5868 | 4.5777 | 4.335 | 8.9127
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 11.3919 | 3.1143 | 0 | 3.624 | 4.6536 | 7.3959 | 3.1707 | 0 | 3.9731 | 0.25216 | -94.5813 | 0.068118 | 3.0462 | 3.1143 | 0.068118 | 3.1026 | 3.1707
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1320.8403 | 895.207 | 0 | 23.6256 | 402.0077 | 1384.1285 | 449.8496 | 0 | 25.5978 | 908.6812 | 126.0358 | 50.8441 | 844.3629 | 895.207 | 41.0533 | 408.7962 | 449.8496
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 17.9328 | 9.4819 | 0 | 1.4692 | 6.9816 | 11.7381 | 9.5471 | 0 | 1.7336 | 0.45737 | -93.4489 | 5.9547 | 3.5272 | 9.4819 | 5.9547 | 3.5925 | 9.5471
264 | CC | Centro | 3135.8728 | 2279.8001 | 0 | 95.1932 | 760.8795 | 2341.1163 | 720.2322 | 0 | 102.4818 | 1518.4023 | 99.5588 | 43.8405 | 2235.9596 | 2279.8001 | 40.1341 | 680.0981 | 720.2322
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 224.7529 | 34.156 | 0 | 9.6679 | 180.9289 | 46.4039 | 36.7897 | 0 | 9.2095 | 0.40478 | -99.7763 | 27.3085 | 6.8475 | 34.156 | 27.4601 | 9.3296 | 36.7897
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 13.7597 | 1.793 | 0 | 0 | 11.9667 | 11.6955 | 1.8262 | 0 | 0 | 9.8694 | -17.5265 | 0 | 1.793 | 1.793 | 0 | 1.8262 | 1.8262
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 41.1515 | 30.5811 | 0 | 7.4782 | 3.0922 | 0.000268 | 0 | 0 | 0 | 0.000268 | -99.9913 | 12.3098 | 18.2712 | 30.5811 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1.8692 | 0.42332 | 0 | 0 | 1.4458 | 7.7928 | 1.6662 | 0 | 0 | 6.1266 | 323.7424 | 0 | 0.42332 | 0.42332 | 0 | 1.6662 | 1.6662
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 49.1909 | 17.0654 | 0 | 8.0303 | 24.0952 | 39.0003 | 14.7515 | 0 | 8.7044 | 15.5444 | -35.4874 | 9.9631 | 7.1023 | 17.0654 | 7.5178 | 7.2337 | 14.7515
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 300.4325 | 49.3926 | 0 | 9.4512 | 241.5887 | 42.9413 | 33.0298 | 0 | 9.6401 | 0.27148 | -99.8876 | 13.6762 | 35.7164 | 49.3926 | 12.4609 | 20.5689 | 33.0298
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 82.3675 | 15.719 | 0 | 0 | 66.6485 | 94.9872 | 20.6923 | 0 | 0 | 74.2949 | 11.4727 | 0 | 15.719 | 15.719 | 0 | 20.6923 | 20.6923
278 | RM | CT José López Portillo | 112.2 | 117.584 | 0 | 74.598 | -79.982 | -280.7998 | 123.23 | 0 | 78.8844 | -482.9142 | 500< | 117.584 | 0 | 117.584 | 123.23 | 0 | 123.23
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 70.1462 | 13.1763 | 0 | 5.6447 | 51.3252 | 18.1754 | 12.0199 | 0 | 5.9738 | 0.18171 | -99.646 | 4.7198 | 8.4566 | 13.1763 | 5.0617 | 6.9582 | 12.0199
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 123.7426 | 66.3261 | 0 | 23.2246 | 34.192 | 95.6445 | 70.1867 | 0 | 23.4841 | 1.9737 | -94.2275 | 65.0112 | 1.3149 | 66.3261 | 65.0112 | 5.1755 | 70.1867
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 171.5943 | 27.8906 | 0 | 16.7167 | 126.9871 | 26.5539 | 12.0258 | 0 | 5.148 | 9.3801 | -92.6133 | 27.6148 | 0.27577 | 27.8906 | 8.58 | 3.4458 | 12.0258
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 33.5163 | 20.3604 | 0 | 5.8515 | 7.3044 | 29.9728 | 21.185 | 0 | 5.505 | 3.2827 | -55.059 | 20.0795 | 0.28087 | 20.3604 | 20.0795 | 1.1055 | 21.185
284 | CG | Los Humeros III | 222.5219 | 59.3579 | 0 | 0 | 163.164 | 79.4187 | 12.4499 | 0 | 0 | 66.9688 | -58.9561 | 0 | 59.3579 | 59.3579 | 0 | 12.4499 | 12.4499
286 | CCI | Baja California Sur V | 295.3121 | 230.9921 | 0 | 9.3327 | 54.9872 | 23.1119 | 73.0245 | 0 | 8.4307 | -58.3433 | -206.1033 | 0 | 230.9921 | 230.9921 | 0 | 73.0245 | 73.0245
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 30.1578 | 12.9447 | 0 | 5.4835 | 11.7296 | 19.0752 | 13.3089 | 0 | 5.5122 | 0.25416 | -97.8332 | 10.6952 | 2.2495 | 12.9447 | 11.0178 | 2.2911 | 13.3089
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 57.5798 | 6.525 | 0 | 13.4596 | 37.5951 | 21.0334 | 6.6457 | 0 | 14.0075 | 0.38028 | -98.9885 | 0 | 6.525 | 6.525 | 0 | 6.6457 | 6.6457
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 50.9572 | 16.0601 | 0 | 0 | 34.8971 | 50.4607 | 16.3571 | 0 | 0 | 34.1035 | -2.2741 | 0 | 16.0601 | 16.0601 | 0 | 16.3571 | 16.3571
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 31.8441 | 9.62 | 0 | 0.42907 | 21.795 | 16.8575 | 9.7701 | 0 | 0.49033 | 6.597 | -69.7314 | 1.5041 | 8.116 | 9.62 | 1.5041 | 8.2661 | 9.7701
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 18.875 | 2.7858 | 0 | 0.28323 | 15.806 | 3.6686 | 2.8124 | 0 | 0.34787 | 0.50838 | -96.7836 | 1.3495 | 1.4363 | 2.7858 | 1.3495 | 1.4629 | 2.8124
296 | CC | Empalme I | 1821.3206 | 1427.4979 | 0 | 141.184 | 252.6387 | 1209.9813 | 566.7509 | 0 | 122.0422 | 521.1882 | 106.2978 | 250.0249 | 1177.473 | 1427.4979 | 233.9149 | 332.836 | 566.7509
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 134.8026 | 14.022 | 0 | 30.0806 | 90.7 | 61.0033 | 27.022 | 0 | 33.1141 | 0.86718 | -99.0439 | 6.2283 | 7.7937 | 14.022 | 6.2283 | 20.7937 | 27.022
298 | CC | Valle de México II | 2341.2844 | 1576.9528 | 0 | 168.6064 | 595.7252 | 2514.3096 | 1199.2274 | 0 | 157.8064 | 1157.2757 | 94.2633 | 295.3915 | 1281.5613 | 1576.9528 | 278.1106 | 921.1168 | 1199.2274
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 43.6457 | 27.7988 | 0 | 7.1821 | 8.6648 | 55.9222 | 37.0575 | 0 | 6.7568 | 12.1078 | 39.7362 | 24.6454 | 3.1534 | 27.7988 | 24.6454 | 12.4121 | 37.0575
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 12.7407 | 3.2389 | 0 | 0 | 9.5018 | 4.7555 | 3.2988 | 0 | 0 | 1.4567 | -84.6692 | 0 | 3.2389 | 3.2389 | 0 | 3.2988 | 3.2988
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 61.8554 | 12.0802 | 0 | 11.5739 | 38.2013 | 29.9355 | 12.3036 | 0 | 12.3359 | 5.2959 | -86.1369 | 0 | 12.0802 | 12.0802 | 0 | 12.3036 | 12.3036
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 81.3504 | 15.9971 | 0 | 16.1226 | 49.2307 | 34.4773 | 16.1212 | 0 | 17.7682 | 0.58795 | -98.8057 | 9.2908 | 6.7063 | 15.9971 | 9.2908 | 6.8303 | 16.1212
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 63.1942 | 10.2394 | 0 | 1.4847 | 51.4701 | 48.936 | 10.4287 | 0 | 1.3635 | 37.1438 | -27.8342 | 0 | 10.2394 | 10.2394 | 0 | 10.4287 | 10.4287
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 52.3423 | 41.7461 | 0 | 15.6564 | -5.0602 | 65.7524 | 43.5479 | 0 | 17.0448 | 5.1597 | -201.9651 | 35.4205 | 6.3256 | 41.7461 | 37.1053 | 6.4426 | 43.5479
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 99.8599 | 15.0423 | 0 | 9.6764 | 75.1413 | 22.7704 | 8.1079 | 0 | 10.5232 | 4.1392 | -94.4914 | 0.017932 | 15.0243 | 15.0423 | 0.017932 | 8.09 | 8.1079
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 325.4214 | 59.8373 | 0 | 72.454 | 193.1302 | 1960.681 | 50.8607 | 0 | 70.9158 | 1838.9045 | 500< | 59.8373 | 0 | 59.8373 | 50.8607 | 0 | 50.8607
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 152.9255 | 14.5527 | 0 | 7.5589 | 130.8139 | 172.874 | 15.2511 | 0 | 7.816 | 149.807 | 14.5192 | 14.5527 | 0 | 14.5527 | 15.2511 | 0 | 15.2511
313 | CC | Empalme II | 1841.4025 | 1253.0639 | 0 | 163.2917 | 425.0469 | 936.3305 | 55.5192 | 0 | 173.5552 | 707.2561 | 66.3948 | 12.53 | 1240.5339 | 1253.0639 | 55.5192 | 0 | 55.5192
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 91.01 | 27.9858 | 0 | 34.3021 | 28.722 | 137.3883 | 96.0909 | 0 | 37.5477 | 3.7497 | -86.9448 | 4.73 | 23.2558 | 27.9858 | 4.7606 | 91.3303 | 96.0909
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 26.4739 | 6.2373 | 0 | 4.0658 | 16.1708 | 11.3734 | 6.3526 | 0 | 4.2486 | 0.77217 | -95.2249 | 0 | 6.2373 | 6.2373 | 0 | 6.3526 | 6.3526
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 74.9681 | 21.1676 | 0 | 13.6967 | 40.1038 | 37.4201 | 21.5591 | 0 | 14.216 | 1.645 | -95.8981 | 0 | 21.1676 | 21.1676 | 0 | 21.5591 | 21.5591
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 33.2979 | 9.8694 | 0 | 0.40766 | 23.0209 | 20.239 | 10.0519 | 0 | 0.36826 | 9.8188 | -57.3482 | 0 | 9.8694 | 9.8694 | 0 | 10.0519 | 10.0519
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 67.6161 | 6.7256 | 0 | 5.1528 | 55.7378 | 128.6043 | 6.85 | 0 | 4.7977 | 116.9566 | 109.8337 | 0 | 6.7256 | 6.7256 | 0 | 6.85 | 6.85
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 668.6886 | 5.6458 | 0 | 14.3549 | 648.6879 | 22.8826 | 7.2708 | 0 | 15.1272 | 0.4845 | -99.9253 | 1.0316 | 4.6142 | 5.6458 | 1.0316 | 6.2392 | 7.2708
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 59.5569 | 43.4993 | 0 | 10.6173 | 5.4403 | 44.7895 | 22.122 | 0 | 9.7902 | 12.8773 | 136.7006 | 18.4465 | 25.0528 | 43.4993 | 16.4542 | 5.6678 | 22.122
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 383.8548 | 86.1014 | 0 | 97.8208 | 199.9326 | 214.2866 | 91.9219 | 0 | 119.2327 | 3.1321 | -98.4334 | 63.9086 | 22.1928 | 86.1014 | 69.3186 | 22.6033 | 91.9219
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 69.9648 | 31.4639 | 0 | 39.3711 | -0.87015 | 46.0493 | 54.69 | 0 | 42.7082 | -51.3488 | 500< | 31.4639 | 0 | 31.4639 | 33.9976 | 20.6923 | 54.69
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 2.8734 | 2.9206 | 0 | 1.6857 | -1.7329 | 21.0748 | 3.1586 | 0 | 1.8297 | 16.0865 | <-500 | 2.8392 | 0.081452 | 2.9206 | 3.0756 | 0.08296 | 3.1586
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 88.8753 | 55.0077 | 0 | 20.3731 | 13.4945 | 220.5356 | 55.9459 | 0 | 21.7893 | 142.8004 | 500< | 32.6602 | 22.3475 | 55.0077 | 33.1851 | 22.7608 | 55.9459
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 390.9066 | 58.2076 | 0 | 24.4077 | 308.2913 | 106.4633 | 79.3525 | 0 | 25.0258 | 2.085 | -99.3237 | 52.5259 | 5.6817 | 58.2076 | 54.1688 | 25.1837 | 79.3525
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 100.8154 | 51.6022 | 0 | 16.5274 | 32.6859 | 60.1661 | 40.2915 | 0 | 17.503 | 2.3716 | -92.7441 | 51.5732 | 0.02898 | 51.6022 | 26.7564 | 13.535 | 40.2915
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 471.9834 | 246.795 | 0 | 146.2926 | 78.8957 | 435.5799 | 261.4364 | 0 | 160.2655 | 13.8781 | -82.4096 | 208.4833 | 38.3117 | 246.795 | 222.416 | 39.0203 | 261.4364
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 40.7882 | 2.2496 | 0 | 2.2629 | 36.2757 | 8.185 | 2.2644 | 0 | 2.4742 | 3.4464 | -90.4994 | 0.054964 | 2.1946 | 2.2496 | 0.029202 | 2.2352 | 2.2644
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 51.8357 | 39.6124 | 0 | 8.3211 | 3.9022 | 26.6611 | 17.3148 | 0 | 8.891 | 0.45534 | -88.3312 | 35.1835 | 4.4289 | 39.6124 | 15.4758 | 1.839 | 17.3148
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 67.7294 | 51.4869 | 0 | 27.9515 | -11.709 | 95.8586 | 54.7633 | 0 | 30.3086 | 10.7866 | -192.1225 | 47.3831 | 4.1038 | 51.4869 | 50.5837 | 4.1797 | 54.7633
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 31.9467 | 26.8491 | 0 | 5.5831 | -0.48551 | 20.9259 | 14.6332 | 0 | 5.7601 | 0.53255 | -209.6892 | 22.9081 | 3.941 | 26.8491 | 9.6418 | 4.9914 | 14.6332
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV COND OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2025
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2025
(Millones de pesos a precios de 2025)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 46144.3856 | 7764.2126 | 14674.2455 | 23705.9275 | 43246.744 | 9556.7424 | 15681.7652 | 18008.2364 | -24.0349
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 253.9149 | 215.4176 | 29.7219 | 8.7754 | 240.2601 | 193.2374 | 25.0941 | 21.9286 | 149.887 | -0.086734
| 2 | CC Altamira II | 1106.469 | 167.5286 | 546.4738 | 392.4666 | 849.5801 | 123.6986 | 272.1971 | 453.6845 | 15.5982
| 3 | CC Bajío | 1795.6776 | 53.573 | 498.9317 | 1243.1728 | 1617.5177 | 149.5841 | 548.4018 | 919.5318 | -26.0335
| 4 | CC Campeche | 517.8376 | 81.3125 | 311.1512 | 125.3738 | 1196.7996 | 24.4338 | 821.1348 | 351.231 | 180.1469
| 5 | CC Hermosillo | 791.5019 | 200.767 | 236.4139 | 354.321 | 528.2842 | 206.0412 | 191.9492 | 130.2937 | -63.2272
| 6 | CT Mérida III | 1685.2318 | 67.4197 | 1128.2238 | 489.5882 | 2029.5194 | 77.5055 | 1109.8159 | 842.198 | 72.0217
| 7 | CC Monterrey III | 940.2157 | 141.2888 | 446.2235 | 352.7033 | 1303.3864 | 109.0887 | 439.2737 | 755.024 | 114.0677
| 8 | CC Naco-Nogales | 980.8855 | 104.7028 | 447.8256 | 428.3571 | 535.2016 | 196.2302 | 181.1111 | 157.8603 | -63.1475
| 9 | CC Río Bravo II | 1419.0145 | 371.5426 | 400.886 | 646.5859 | 1511.4987 | 351.2989 | 566.7229 | 593.4769 | -8.2138
| 10 | CC Mexicali | 874.713 | 63.5824 | 304.3908 | 506.7397 | 670.4749 | 46.0608 | 196.9189 | 427.4952 | -15.6381
| 11 | CC Saltillo | 667.0997 | 229.2702 | 124.6834 | 313.1461 | 471.2717 | 185.9913 | 188.0317 | 97.2487 | -68.9446
| 12 | CC Tuxpan II | 1710.9273 | 85.7815 | 677.4621 | 947.6837 | 1270.6964 | 218.9918 | 693.5641 | 358.1405 | -62.2089
| 15 | CC Altamira III y IV | 2855.0475 | 498.5802 | 660.3702 | 1696.0972 | 2244.2888 | 274.2696 | 810.086 | 1159.9332 | -31.6116
| 16 | CC Chihuahua III | 745.518 | 173.5486 | 231.4462 | 340.5232 | 479.0237 | 233.4562 | 196.3898 | 49.1777 | -85.5582
| 17 | CC La Laguna II | 1481.5686 | 512.8564 | 144.5902 | 824.122 | 1467.1821 | 514.7061 | 407.1384 | 545.3376 | -33.8281
| 18 | CC Río Bravo III | 865.9765 | 240.2472 | 388.357 | 237.3724 | 639.9473 | 23.2774 | 182.1018 | 434.5681 | 83.0744
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 1916.1212 | 635.1079 | 537.1525 | 743.8609 | 3637.0177 | 905.61 | 971.7119 | 1759.6958 | 136.5625
| 20 | CC Altamira V | 3267.1238 | 585.1898 | 614.5906 | 2067.3434 | 2431.5824 | 702.3478 | 760.7582 | 968.4765 | -53.1536
| 21 | CC Tamazunchale | 3638.7924 | 551.6975 | 713.8436 | 2373.2514 | 3623.0491 | 858.6858 | 1004.6783 | 1759.6851 | -25.8534
| 24 | CC Río Bravo IV | 1184.282 | 215.2229 | 555.8789 | 413.1802 | 975.4539 | 181.1935 | 405.1398 | 389.1206 | -5.823
| 25 | CC Tuxpan V | 1928.0097 | 443.3016 | 476.0362 | 1008.6718 | 1744.0255 | 258.9135 | 540.5072 | 944.6048 | -6.3516
| 26 | CC Valladolid III | 2497.3453 | 527.9753 | 357.7822 | 1611.5877 | 2867.3828 | 1040.1637 | 560.0236 | 1267.1956 | -21.3697
| 28 | CCC Norte II | 1015.8206 | 388.6712 | 402.9458 | 224.2036 | 858.6487 | 321.5999 | 313.4891 | 223.5597 | -0.28719
| 29 | CCC Norte | 1715.9568 | 249.4262 | 279.4327 | 1187.098 | 1535.0093 | 552.525 | 544.303 | 438.1814 | -63.088
| 31 | CE La Venta III | 361.3646 | 0 | 295.8103 | 65.5543 | 222.8465 | 0 | 62.5567 | 160.2898 | 144.5147
| 33 | CE Oaxaca I | 267.1059 | 0 | 212.2517 | 54.8543 | 196.1545 | 0 | 102.3361 | 93.8183 | 71.032
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1150.4189 | 0 | 689.8328 | 460.5861 | 1059.5915 | 0 | 851.2098 | 208.3817 | -54.7573
| 36 | CC Baja California III | 1002.9515 | 96.7914 | 373.6979 | 532.4622 | 946.6682 | 14.93 | 204.377 | 727.3612 | 36.6033
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 1801.4154 | 308.1391 | 407.7455 | 1085.5308 | 1544.9616 | 527.6179 | 640.5718 | 376.7719 | -65.2915
| 40 | CE Sureste I | 252.2669 | 0 | 74.3987 | 177.8682 | 183.9232 | 0 | 100.9973 | 82.9259 | -53.3779
| 42 | CC Noroeste | 1789.3158 | 289.7892 | 577.1352 | 922.3914 | 1350.6978 | 574.0296 | 576.7653 | 199.903 | -78.3277
| 43 | CC Noreste | 2579.1117 | 175.853 | 854.625 | 1548.6336 | 2023.7885 | 573.4564 | 682.4929 | 767.8392 | -50.4183
| 45 | CC Topolobampo III | 1085.3842 | 89.6281 | 673.9348 | 321.8213 | 991.0101 | 117.7978 | 529.916 | 343.2963 | 6.673
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## COMP INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Primer Trimestre de 2025
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2025
(Millones de pesos a precios de 2025) *_/ | [11 empty] | 20.3182
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2024 | En 2025 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 470488.7522 | 364684.4723 | 2787.2882 | 367471.7605 | 11097.6479 | 14117.1722 | 25214.8202 |  | 77802.1715 | 103016.9917
| Cierres totales | 407784.6039 | 339468.5064 | 1904.2599 | 341372.7663 | 8393.6555 | 9680.6026 | 18074.2582 |  | 48337.5795 | 66411.8377
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2099.6015 | 2099.6015 | 0 | 2099.6015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5635.5772 | 5635.5772 | 0 | 5635.5772 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 558.0773 | 558.0773 | 0 | 558.0773 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5856.5849 | 5856.5849 | 0 | 5856.5849 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1243.6293 | 1243.6293 | 0 | 1243.6293 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6255.0261 | 6255.0261 | 0 | 6255.0261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14247.5253 | 14247.5253 | 0 | 14247.5253 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2032.2045 | 2032.2045 | 0 | 2032.2045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2666.1543 | 2666.1543 | 0 | 2666.1543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2162.0504 | 2162.0504 | 0 | 2162.0504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3559.3031 | 3559.3031 | 0 | 3559.3031 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1029.2572 | 1029.2572 | 0 | 1029.2572 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 685.9439 | 685.9439 | 0 | 685.9439 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1276.9693 | 1276.9693 | 0 | 1276.9693 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1473.2913 | 1473.2913 | 0 | 1473.2913 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 905.0523 | 905.0523 | 0 | 905.0523 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 836.2292 | 836.2292 | 0 | 836.2292 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 562.398 | 562.398 | 0 | 562.398 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 573.388 | 573.388 | 0 | 573.388 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 741.1802 | 741.1802 | 0 | 741.1802 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 914.0955 | 914.0955 | 0 | 914.0955 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 494.5301 | 494.5301 | 0 | 494.5301 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 896.6538 | 896.6538 | 0 | 896.6538 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2670.2433 | 2670.2433 | 0 | 2670.2433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2332.8503 | 2332.8503 | 0 | 2332.8503 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2477.5335 | 2477.5335 | 0 | 2477.5335 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6781.4431 | 6781.4431 | 0 | 6781.4431 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 906.7244 | 906.7244 | 0 | 906.7244 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2675.7196 | 2675.7196 | 0 | 2675.7196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5598.3015 | 5598.3015 | 0 | 5598.3015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1306.4591 | 1306.4591 | 0 | 1306.4591 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1576.5575 | 1576.5575 | 0 | 1576.5575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1472.9661 | 1472.9661 | 0 | 1472.9661 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 822.8356 | 822.8356 | 0 | 822.8356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 174.4992 | 174.4992 | 0 | 174.4992 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3518.5993 | 3518.5993 | 0 | 3518.5993 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2312.5862 | 2312.5862 | 0 | 2312.5862 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1334.3476 | 1334.3476 | 0 | 1334.3476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 300.7624 | 300.7624 | 0 | 300.7624 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5024.7808 | 5024.7808 | 0 | 5024.7808 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2182.125 | 2182.125 | 0 | 2182.125 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 888.9163 | 888.9163 | 0 | 888.9163 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 446.9394 | 446.9394 | 0 | 446.9394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1164.102 | 1164.102 | 0 | 1164.102 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 434.8425 | 434.8425 | 0 | 434.8425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 910.2375 | 910.2375 | 0 | 910.2375 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1137.8571 | 1137.8571 | 0 | 1137.8571 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2577.4852 | 2577.4852 | 0 | 2577.4852 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3097.962 | 3097.962 | 0 | 3097.962 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 581.5949 | 581.5949 | 0 | 581.5949 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 559.0781 | 559.0781 | 0 | 559.0781 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 338.6912 | 338.6912 | 0 | 338.6912 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 528.042 | 528.042 | 0 | 528.042 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 430.3156 | 430.3156 | 0 | 430.3156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 279.5501 | 279.5501 | 0 | 279.5501 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1584.4205 | 1584.4205 | 0 | 1584.4205 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 615.4916 | 615.4916 | 0 | 615.4916 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2303.2796 | 2303.2796 | 0 | 2303.2796 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1564.2511 | 1564.2511 | 0 | 1564.2511 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 12882.2673 | 12868.4069 | 0 | 12868.4069 | 6.9302 | 6.9302 | 13.8603 |  | 9.2346e-08 | 13.8603
63 | CH El Cajón | 16934.9009 | 10118.5755 | 0 | 10118.5755 | 568.0271 | 568.0271 | 1136.0542 |  | 5680.2711 | 6816.3254
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 135.9983 | 135.9983 | 0 | 135.9983 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1388.0484 | 1388.0484 | 0 | 1388.0484 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1523.3081 | 1523.3081 | 0 | 1523.3081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 415.5577 | 415.5577 | 0 | 415.5577 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1886.2383 | 1778.9853 | 9.6669 | 1788.6521 | 42.0241 | 55.5621 | 97.5862 |  | -2.8422e-13 | 97.5862
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 674.7785 | 674.7785 | 0 | 674.7785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 754.0497 | 754.0497 | 0 | 754.0497 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 275.8257 | 275.8257 | 0 | 275.8257 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 627.9999 | 627.9999 | 0 | 627.9999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 860.3162 | 860.3162 | 0 | 860.3162 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 128.9806 | 128.9806 | 0 | 128.9806 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | RM Carbón II 1_/ | 234.7783 | 234.7783 | 0 | 234.7783 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 381.2913 | 381.2913 | 0 | 381.2913 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 292.6557 | 292.6557 | 0 | 292.6557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.0114 | 5.0114 | 0 | 5.0114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2588.2867 | 2588.2867 | 0 | 2588.2867 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 599.1837 | 599.1837 | 0 | 599.1837 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 12.1909 | 12.1909 | 0 | 12.1909 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.5971 | 18.5971 | 0 | 18.5971 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 274.4786 | 274.4786 | 0 | 274.4786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 999.6561 | 999.6561 | 0 | 999.6561 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 273.0766 | 273.0766 | 0 | 273.0766 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 233.975 | 233.975 | 0 | 233.975 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 657.3038 | 657.3038 | 0 | 657.3038 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 352.9043 | 352.9043 | 0 | 352.9043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 117.6424 | 117.6424 | 0 | 117.6424 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 156.5292 | 156.5292 | 0 | 156.5292 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 70.6948 | 70.6948 | 0 | 70.6948 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 910.5598 | 910.5598 | 0 | 910.5598 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1617.7167 | 1617.7167 | 0 | 1617.7167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 566.5459 | 566.5459 | 0 | 566.5459 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 391.9274 | 391.9274 | 0 | 391.9274 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 135.9522 | 135.9522 | 0 | 135.9522 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3784.9496 | 3628.2612 | 0 | 3628.2612 | 11.3573 | 10.5585 | 21.9159 |  | 134.7725 | 156.6884
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2061.4763 | 2061.4763 | 0 | 2061.4763 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1513.6299 | 1513.6299 | 0 | 1513.6299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1229.0627 | 1229.0627 | 0 | 1229.0627 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 696.1332 | 696.1332 | 0 | 696.1332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 106.6934 | 106.6934 | 0 | 106.6934 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 639.4866 | 639.4866 | 0 | 639.4866 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 278.1514 | 278.1514 | 0 | 278.1514 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 728.3835 | 728.3835 | 0 | 728.3835 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 620.721 | 620.721 | 0 | 620.721 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 898.0644 | 898.0644 | 0 | 898.0644 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 419.0412 | 419.0412 | 0 | 419.0412 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 219.5315 | 219.5315 | 0 | 219.5315 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 107.6494 | 107.6494 | 0 | 107.6494 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1093.1731 | 1093.1731 | 0 | 1093.1731 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1716.576 | 1716.576 | 0 | 1716.576 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1447.7951 | 1447.7951 | 0 | 1447.7951 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1350.1687 | 1350.1687 | 0 | 1350.1687 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1864.0754 | 1834.0936 | 3.1021 | 1837.1958 | 11.4304 | 15.4492 | 26.8796 |  | -3.0553e-13 | 26.8796
132 | CE La Venta II 1_/ | 2218.0973 | 2218.0973 | 0 | 2218.0973 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 138.1986 | 138.1986 | 0 | 138.1986 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 182.0033 | 182.0033 | 0 | 182.0033 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 243.2338 | 243.2338 | 0 | 243.2338 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 265.7029 | 264.4496 | 0.12968 | 264.5792 | 0.47783 | 0.64583 | 1.1237 |  | -3.6193e-14 | 1.1237
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 236.1906 | 236.1906 | 0 | 236.1906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 846.9385 | 846.9385 | 0 | 846.9385 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1636.3978 | 1636.3978 | 0 | 1636.3978 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1123.7567 | 1123.7567 | 0 | 1123.7567 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 25397.75 | 12207.6392 | 377.043 | 12584.6822 | 516.6327 | 902.5665 | 1419.1992 |  | 11393.8686 | 12813.0678
147 | CCC Baja California 1_/ | 3541.4623 | 3541.4623 | 0 | 3541.4623 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 561.2545 | 561.2545 | 0 | 561.2545 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 909.6919 | 909.6919 | 0 | 909.6919 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 963.2318 | 960.5736 | 0.27504 | 960.8486 | 1.0134 | 1.3697 | 2.3832 |  | 1.168e-13 | 2.3832
151 | SE 1006 Central----Sur | 315.0398 | 308.607 | 0 | 308.607 | 3.1989 | 3.234 | 6.4329 |  | -1.8652e-14 | 6.4329
152 | SE 1005 Noroeste | 1233.1309 | 1222.1426 | 1.1369 | 1223.2795 | 4.1892 | 5.6621 | 9.8513 |  | -5.1514e-14 | 9.8513
156 | RM Infiernillo | 343.3578 | 341.1496 | 0.22847 | 341.3781 | 0.84185 | 1.1378 | 1.9797 |  | 2.8422e-14 | 1.9797
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3091.7053 | 3051.0627 | 4.2052 | 3055.2679 | 15.4948 | 20.9426 | 36.4374 |  | 1.2079e-12 | 36.4374
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 267.8955 | 267.8955 | 0 | 267.8955 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 91.3557 | 91.3557 | 0 | 91.3557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 22.0452 | 22.0452 | 0 | 22.0452 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 85.8444 | 85.8444 | 0 | 85.8444 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 38.503 | 38.503 | 0 | 38.503 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 317.8393 | 317.8393 | 0 | 317.8393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 793.2328 | 783.3498 | 0 | 783.3498 | 4.5613 | 5.3216 | 9.8829 |  | 1.3145e-13 | 9.8829
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 118.4418 | 118.4418 | 0 | 118.4418 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1232.5901 | 1220.836 | 1.2162 | 1222.0521 | 4.4812 | 6.0568 | 10.538 |  | 1.279e-13 | 10.538
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC 1_/ | 2928.8684 | 2928.8684 | 0 | 2928.8684 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 665.6699 | 665.6699 | 0 | 665.6699 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1622.8208 | 1433.9377 | 18.1785 | 1452.1162 | 73.0699 | 97.6347 | 170.7046 |  | 1.9895e-13 | 170.7046
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9543.0203 | 4921.7512 | 22.1422 | 4943.8935 | 649.1312 | 558.8643 | 1207.9955 |  | 3391.1313 | 4599.1269
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 731.1726 | 712.4275 | 0 | 712.4275 | 9.3725 | 9.3725 | 18.7451 |  | -2.1672e-13 | 18.7451
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0993 | 24.4261 | 0.06965 | 24.4957 | 0.25664 | 0.34687 | 0.60351 |  | -1.3323e-15 | 0.60351
181 | RM CN Laguna Verde | 13096.2483 | 10469.9765 | 277.4773 | 10747.4539 | 277.4773 | 554.9547 | 832.432 |  | 1516.3625 | 2348.7945
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 649.1665 | 649.1665 | 0 | 649.1665 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 116.9312 | 116.9312 | 0 | 116.9312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 471.3942 | 457.1507 | 0 | 457.1507 | 6.5739 | 7.6695 | 14.2434 |  | -1.0658e-14 | 14.2434
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 326.0054 | 290.6418 | 3.659 | 294.3008 | 13.4822 | 18.2224 | 31.7046 |  | 3.5527e-14 | 31.7046
190 | SE 1120 Noroeste | 1001.3163 | 876.2424 | 2.5711 | 878.8135 | 19.2232 | 22.554 | 41.7772 |  | 80.7257 | 122.5029
191 | SE 1121 Baja California 1_/ | 111.2218 | 111.2218 | 0 | 111.2218 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
192 | SE 1122 Golfo Norte | 785.4463 | 759.486 | 0.043811 | 759.5299 | 11.9476 | 13.9688 | 25.9164 |  | -3.4106e-13 | 25.9164
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 77.3435 | 77.3435 | 0 | 77.3435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 796.7556 | 776.9764 | 1.2569 | 778.2333 | 8.1535 | 10.3688 | 18.5223 |  | 7.816e-14 | 18.5223
195 | SE 1125 Distribución | 1965.8166 | 1874.1621 | 7.9936 | 1882.1557 | 36.0988 | 47.562 | 83.6609 |  | -5.5422e-13 | 83.6609
197 | SE 1127 Sureste | 323.3742 | 303.984 | 2.0063 | 305.9903 | 7.3924 | 9.9915 | 17.3839 |  | -1.4921e-13 | 17.3839
198 | SE 1128 Centro Sur | 407.9465 | 385.0182 | 0.84028 | 385.8584 | 10.4997 | 11.5883 | 22.088 |  | 1.1724e-13 | 22.088
199 | SE 1129 Compensación redes | 314.8935 | 307.6486 | 0.74962 | 308.3982 | 2.7621 | 3.7332 | 6.4953 |  | -8.7041e-14 | 6.4953
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1418.0681 | 1342.5817 | 3.3804 | 1345.9621 | 33.8634 | 38.2426 | 72.106 |  | 5.6843e-14 | 72.106
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1796.8179 | 1505.083 | 30.1851 | 1535.2681 | 111.2226 | 150.3272 | 261.5498 |  | -1.1369e-13 | 261.5498
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2663.0488 | 2504.776 | 0 | 2504.776 | 76.5995 | 81.6733 | 158.2728 |  | 4.8317e-13 | 158.2728
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte 1_/ | 749.1304 | 749.1304 | 0 | 749.1304 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2163.4507 | 2139.8254 | 2.4445 | 2142.2699 | 9.007 | 12.1738 | 21.1808 |  | 3.4106e-13 | 21.1808
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2367.1523 | 2327.5187 | 4.1008 | 2331.6195 | 15.1101 | 20.4227 | 35.5328 |  | 8.4555e-13 | 35.5328
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 856.1677 | 856.1677 | 0 | 856.1677 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 973.9987 | 957.2 | 1.7381 | 958.9381 | 6.4044 | 8.6562 | 15.0606 |  | 9.9476e-14 | 15.0606
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular 1_/ | 190.8039 | 190.8039 | 0 | 190.8039 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2808.2086 | 2747.3536 | 6.2965 | 2753.6501 | 23.2007 | 31.3578 | 54.5584 |  | 1.4211e-14 | 54.5584
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3705.6677 | 3580.8018 | 8.843 | 3589.6448 | 50.8235 | 65.1995 | 116.023 |  | 4.4054e-13 | 116.023
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 745.5872 | 745.5872 | 0 | 745.5872 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1234.2365 | 932.2843 | 1.852 | 934.1363 | 69.9738 | 34.1186 | 104.0924 |  | 196.0077 | 300.1002
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2434.7374 | 2148.3833 | 7.4492 | 2155.8325 | 53.272 | 76.3928 | 129.6648 |  | 149.2401 | 278.9049
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1261.9665 | 1081.3259 | 1.7912 | 1083.1172 | 44.0464 | 32.9086 | 76.9551 |  | 101.8943 | 178.8494
216 | RM CCC Poza Rica | 3059.1056 | 2630.4276 | 0 | 2630.4276 | 283.39 | 145.288 | 428.678 |  | 4.5475e-13 | 428.678
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3223.3751 | 2320.72 | 20.8502 | 2341.5702 | 178.6038 | 205.6151 | 384.2189 |  | 497.586 | 881.8049
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 795.8056 | 790.5633 | 0.5424 | 791.1057 | 1.9986 | 2.7012 | 4.6998 |  | -2.9932e-13 | 4.6998
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 864.3738 | 748.4613 | 11.9932 | 760.4545 | 44.1911 | 59.7282 | 103.9193 |  | 5.6843e-14 | 103.9193
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21319.2364 | 18240.4805 | 105.3032 | 18345.7837 | 670.1544 | 807.2315 | 1477.3859 |  | 1496.0668 | 2973.4528
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 87.9973 | 87.9973 | 0 | 87.9973 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 25.1735 | 25.1735 | 0 | 25.1735 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 513.8473 | 436.7702 | 0 | 436.7702 | 51.3847 | 25.6924 | 77.0771 |  | -7.1054e-14 | 77.0771
227 | CG Los Humeros II | 2154.9604 | 2067.95 | 0 | 2067.95 | 40.1586 | 46.8517 | 87.0104 |  | -2.8422e-13 | 87.0104
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 396.3006 | 379.3258 | 0 | 379.3258 | 7.8434 | 9.1315 | 16.9748 |  | -1.7408e-13 | 16.9748
229 | CT TG Baja California II | 2110.3667 | 1812.7706 | 25.3724 | 1838.143 | 117.6625 | 154.5612 | 272.2237 |  | 1.7053e-13 | 272.2237
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.4222 | 123.4263 | 0.72384 | 124.1502 | 2.6671 | 3.6049 | 6.272 |  | 1.4211e-14 | 6.272
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 174.2585 | 164.9112 | 0.96713 | 165.8784 | 3.5636 | 4.8165 | 8.3801 |  | -3.1974e-14 | 8.3801
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 727.5063 | 211.1472 | 5.4187 | 216.5659 | 40.1743 | 47.1942 | 87.3685 |  | 423.5719 | 510.9404
235 | CCI Baja California Sur IV | 1988.3372 | 1453.146 | 55.3749 | 1508.5209 | 204.0391 | 275.7771 | 479.8163 |  | 0 | 479.8163
236 | CCI Baja California Sur III | 1867.2318 | 1819.6459 | 0 | 1819.6459 | 23.7929 | 23.7929 | 47.5859 |  | -5.3291e-13 | 47.5859
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 234.305 | 203.9283 | 0 | 203.9283 | 23.4305 | 6.9463 | 30.3768 |  | -9.2371e-14 | 30.3768
242 | SE 1323 Distribución SUR | 492.8368 | 333.543 | 6.6165 | 340.1595 | 0.14219 | 6.7587 | 6.9009 |  | 145.7764 | 152.6773
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1729.145 | 1501.1792 | 0 | 1501.1792 | 136.865 | 91.1008 | 227.9658 |  | 0 | 227.9658
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1388.8034 | 1223.9236 | 11.9843 | 1235.9079 | 76.8824 | 76.0131 | 152.8955 |  | -7.6531e-08 | 152.8955
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 384.9341 | 345.4699 | 3.3027 | 348.7727 | 15.9151 | 20.2463 | 36.1614 |  | 7.1054e-15 | 36.1614
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1262.1068 | 1180.9342 | 6.3146 | 1187.2488 | 33.0362 | 41.8218 | 74.8579 |  | 4.2633e-13 | 74.8579
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 910.488 | 872.9763 | 3.8812 | 876.8575 | 14.3012 | 19.3293 | 33.6305 |  | 1.7764e-13 | 33.6305
251 | SE 1421 Distribución Sur | 521.2814 | 388.6509 | 2.4496 | 391.1005 | 30.3062 | 35.7228 | 66.029 |  | 64.1519 | 130.1809
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 160.8717 | 160.8717 | 0 | 160.8717 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 670.3468 | 532.3721 | 6.2658 | 538.6379 | 57.8895 | 28.7555 | 86.645 |  | 45.064 | 131.709
259 | SE 1521 Distribución Sur | 680.5301 | 400.9834 | 5.2069 | 406.1902 | 42.3936 | 32.0259 | 74.4195 |  | 199.9204 | 274.3399
260 | SE 1520 Distribución Norte | 213.1898 | 59.4199 | 0.072316 | 59.4922 | 7.2144 | 7.3081 | 14.5225 |  | 139.1751 | 153.6975
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7998.9255 | 6120.0661 | 51.4011 | 6171.4672 | 602.0589 | 698.6238 | 1300.6827 |  | 526.7756 | 1827.4583
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 764.6452 | 661.383 | 9.3323 | 670.7154 | 40.6883 | 53.2416 | 93.9299 |  | 0 | 93.9299
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 484.5769 | 412.659 | 0 | 412.659 | 33.1929 | 38.7251 | 71.918 |  | -1.1369e-13 | 71.918
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.5757 | 49.8727 | 0 | 49.8727 | 4.0167 | 4.6862 | 8.703 |  | -1.0658e-14 | 8.703
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 915.4109 | 498.2271 | 8.1973 | 506.4244 | 69.7858 | 76.4285 | 146.2144 |  | 262.7721 | 408.9865
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1418.2104 | 1205.915 | 0 | 1205.915 | 97.9825 | 114.3129 | 212.2953 |  | 4.8317e-13 | 212.2953
278 | RM CT José López Portillo | 4348.0948 | 1286.3114 | 126.8194 | 1413.1308 | 90.5853 | 217.4047 | 307.99 |  | 2626.9739 | 2934.964
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1752.9936 | 851.0121 | 68.459 | 919.471 | 167.1915 | 245.7539 | 412.9454 |  | 420.5772 | 833.5226
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 422.3366 | 232.2851 | 21.1168 | 253.402 | 21.1168 | 42.2337 | 63.3505 |  | 105.5841 | 168.9346
286 | CCI Baja California Sur V | 2172.0435 | 1846.237 | 0 | 1846.237 | 217.2044 | 108.6022 | 325.8065 |  | 6.8212e-13 | 325.8065
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 511.4447 | 295.9337 | 11.4989 | 307.4326 | 31.0628 | 30.3266 | 61.3894 |  | 142.6227 | 204.0121
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1245.9942 | 685.0472 | 0 | 685.0472 | 85.6309 | 84.5904 | 170.2213 |  | 390.7257 | 560.947
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1425.4378 | 1216.2491 | 0 | 1216.2491 | 96.5486 | 112.6401 | 209.1887 |  | 1.0232e-12 | 209.1887
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1062.0094 | 913.5704 | 2.3379 | 915.9083 | 66.8361 | 79.2651 | 146.1011 |  | 2.8422e-13 | 146.1011
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 407.5495 | 341.1497 | 1.8732 | 343.0229 | 29.1925 | 35.3342 | 64.5267 |  | -1.9895e-13 | 64.5267
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 522.4722 | 287.3597 | 26.1236 | 313.4833 | 26.1236 | 52.2472 | 78.3708 |  | 130.6181 | 208.9889
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.9117 | 139.7047 | 0 | 139.7047 | 11.1725 | 13.0345 | 24.207 |  | -3.1974e-14 | 24.207
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1438.2632 | 876.4428 | 0 | 876.4428 | 104.3224 | 40.7621 | 145.0845 |  | 416.7359 | 561.8204
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1611.0586 | 876.7258 | 9.8962 | 886.622 | 129.5095 | 97.3698 | 226.8793 |  | 497.5572 | 724.4365
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1053.5493 | 922.9367 | 0 | 922.9367 | 108.0101 | 22.6025 | 130.6125 |  | 1.1369e-13 | 130.6125
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 985.7634 | 315.5556 | 37.3925 | 352.9481 | 42.6788 | 82.9445 | 125.6234 |  | 507.1919 | 632.8153
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 537.8099 | 233.8765 | 15.6861 | 249.5626 | 20.8755 | 36.5616 | 57.4371 |  | 230.8101 | 288.2472
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1945.5677 | 489.543 | 5.1236 | 494.6666 | 78.3415 | 84.8632 | 163.2047 |  | 1287.6964 | 1450.9011
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 362.9678 | 191.381 | 0 | 191.381 | 24.7323 | 24.0365 | 48.7687 |  | 122.818 | 171.5868
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1363.9019 | 794.5103 | 0 | 794.5103 | 96.0415 | 69.8614 | 165.9029 |  | 403.4887 | 569.3916
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 305.6942 | 269.0145 | 0 | 269.0145 | 31.6488 | 5.031 | 36.6798 |  | -7.816e-14 | 36.6798
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 915.4005 | 732.3204 | 0 | 732.3204 | 91.5401 | 91.5401 | 183.0801 |  | -2.2737e-13 | 183.0801
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1230.495 | 622.8153 | 1.196 | 624.0113 | 79.5026 | 74.127 | 153.6296 |  | 452.8541 | 606.4838
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 750.284 | 260.8859 | 17.1161 | 278.0021 | 28.2019 | 63.354 | 91.5559 |  | 380.726 | 472.2819
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8994.2251 | 3240.4109 | 69.4389 | 3309.8498 | 357.1592 | 329.5254 | 686.6846 |  | 4997.6907 | 5684.3753
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1066.3711 | 67.5614 | 33.3748 | 100.9362 | 32.5631 | 66.7497 | 99.3128 |  | 866.1222 | 965.4349
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 92.0906 | 18.7788 | 3.0836 | 21.8624 | 0.17833 | 3.2762 | 3.4545 |  | 66.7737 | 70.2282
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1297.1313 | 457.0717 | 34.6964 | 491.7681 | 72.9135 | 110.6523 | 183.5659 |  | 621.7974 | 805.3632
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11106.7033 | 3672.0286 | 224.6662 | 3896.6948 | 482.3873 | 713.534 | 1195.9213 |  | 6014.0871 | 7210.0084
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 118.1325 | 19.629 | 0.029861 | 19.6589 | 3.9079 | 3.9676 | 7.8755 |  | 90.5981 | 98.4736
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1531.8767 | 309.0575 | 50.6878 | 359.7453 | 1.1259 | 52.6093 | 53.7352 |  | 1118.3962 | 1172.1314
20 | Cierres Parciales | 62704.1483 | 25215.966 | 883.0283 | 26098.9942 | 2703.9924 | 4436.5696 | 7140.562 | 0 | 29464.592 | 36605.154
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3629.3996 | 3501.6486 | 7.3209 | 3508.9695 | 31.3719 | 42.2307 | 73.6026 |  | 46.8274 | 120.4301
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1074.1657 | 933.7514 | 6.0025 | 939.7539 | 36.5809 | 33.036 | 69.617 |  | 64.7949 | 134.4118
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 813.6146 | 741.8461 | 2.1395 | 743.9856 | 33.2467 | 36.3824 | 69.6291 |  | -1.7053e-13 | 69.6291
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 902.3273 | 718.8467 | 11.645 | 730.4917 | 79.9411 | 91.8945 | 171.8356 |  | 5.6843e-14 | 171.8356
264 | CC Centro | 12445.3898 | 6966.8834 | 42.3456 | 7009.229 | 997.4313 | 1069.8767 | 2067.3079 |  | 3368.8529 | 5436.1608
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 640.3505 | 308.1106 | 28.8942 | 337.0048 | 26.9491 | 55.8433 | 82.7924 |  | 220.5533 | 303.3457
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2082.0008 | 1510.8061 | 14.1797 | 1524.9858 | 148.3347 | 108.9378 | 257.2725 |  | 299.7425 | 557.015
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 501.7453 | 263.4951 | 5.0888 | 268.5839 | 30.6158 | 24.2404 | 54.8562 |  | 178.3052 | 233.1614
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 324.4466 | 94.8596 | 8.5949 | 103.4545 | 6.6601 | 15.2549 | 21.915 |  | 199.0772 | 220.9922
284 | CG Los Humeros III | 873.4794 | 689.589 | 0 | 689.589 | 91.9452 | 91.9452 | 183.8904 |  | 1.1369e-13 | 183.8904
296 | CC Empalme I | 9859.6036 | 4250.0275 | 252.3216 | 4502.3491 | 520.9501 | 773.2717 | 1294.2219 |  | 4063.0326 | 5357.2545
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1923.8797 | 572.1803 | 6.7902 | 578.9705 | 96.993 | 105.7897 | 202.7827 |  | 1142.1265 | 1344.9092
298 | CC Valle de México II | 8531.8157 | 562.8438 | 284.3939 | 847.2377 | 0 | 859.1255 | 859.1255 |  | 6825.4526 | 7684.578
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 700.3352 | 237.6821 | 0.019058 | 237.7012 | 38.7009 | 38.7256 | 77.4265 |  | 385.2074 | 462.634
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6546.5723 | 1710.1581 | 47.0689 | 1757.227 | 278.9223 | 325.9912 | 604.9135 |  | 4184.4318 | 4789.3453
313 | CC Empalme II | 8613.5434 | 1353.2115 | 56.7736 | 1409.9851 | 222.285 | 506.1528 | 728.4378 |  | 6475.1204 | 7203.5583
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1533.0589 | 551.2707 | 56.3305 | 607.6011 | 47.5905 | 103.921 | 151.5115 |  | 773.9463 | 925.4577
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 940.3206 | 195.2293 | 27.5187 | 222.7479 | 15.4664 | 71.3302 | 86.7966 |  | 630.7761 | 717.5727
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 472.3091 | 48.6123 | 15.7412 | 64.3535 | 0.0072775 | 38.2354 | 38.2426 |  | 369.7129 | 407.9555
352 | SLT Transf y Transm Qro Isla Carmen NvoCasasGrands y Huasteca | 295.7901 | 4.9137 | 9.8597 | 14.7734 | 0 | 44.3846 | 44.3846 |  | 236.6321 | 281.0167
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 20.3182 correspondiente al cierre de marzo de 2025.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como Pidiregas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP DIR COND PESOS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2025
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2025
(Millones de pesos a precios de 2025) *_/ | [10 empty] | 20.3182
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2024 | PEF 2025 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2025 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 795537.5102 | 795472.4685 | -0.0081758 | 738726.7123 | 376029.8763 | 47.2713 | 13608.4667 | 362421.4096
Inversión directa |  |  | 527877.8565 | 527812.8148 | -0.012321 | 479322.2944 | 116625.4584 | 22.096 | 13608.4667 | 103016.9917
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2099.6015 | 2099.6015 | 0 | 2099.6015 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5635.5772 | 5635.5772 | -1.0542e-08 | 5635.5772 | -2.3099e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.3099e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 558.0773 | 558.0773 | -1.0645e-07 | 558.0773 | -1.4437e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4437e-13
4 | CC | Monterrey II | 6727.0899 | 6727.0899 | 1.7663e-09 | 6727.0899 | 1.155e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.155e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1244.9297 | 1244.9297 | 2.8633e-08 | 1244.9297 | 1.4437e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4437e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6255.0261 | 6255.0261 | 0 | 6255.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14247.5253 | 14247.5253 | -4.1697e-09 | 14247.5253 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2032.2045 | 2032.2045 | 1.7541e-08 | 2032.2045 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2695.5724 | 2695.5724 | 8.816e-09 | 2695.5724 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2162.0504 | 2162.0504 | -2.7478e-08 | 2162.0504 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3559.3028 | 3559.3028 | -6.6761e-09 | 3559.3028 | 5.7748e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.7748e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1029.2572 | 1029.2572 | -1.1544e-08 | 1029.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 685.944 | 685.944 | -8.661e-08 | 685.944 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1276.9693 | 1276.9693 | -3.7219e-08 | 1276.9693 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1473.2921 | 1473.2921 | -4.0325e-08 | 1473.2921 | 2.8874e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.8874e-13
17 | LT | 301 Centro | 905.0522 | 905.0522 | -3.9385e-08 | 905.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 836.2292 | 836.2292 | -4.2627e-08 | 836.2292 | 1.4437e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4437e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 562.398 | 562.398 | 0 | 562.398 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 573.3879 | 573.3879 | 0 | 573.3879 | -7.2185e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.2185e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 741.1803 | 741.1803 | -1.6031e-08 | 741.1803 | 1.4437e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4437e-13
22 | SE | 306 Sureste | 914.0955 | 914.0955 | 0 | 914.0955 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 494.5302 | 494.5302 | 0 | 494.5302 | 7.2185e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.2185e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 896.6538 | 896.6538 | 1.3252e-08 | 896.6538 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2670.2434 | 2670.2434 | -1.3349e-08 | 2670.2434 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2332.8503 | 2332.8503 | -2.5466e-08 | 2332.8503 | 2.8874e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.8874e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2477.5335 | 2477.5335 | 1.9184e-08 | 2477.5335 | 2.8874e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.8874e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6781.4431 | 6781.4431 | 1.7522e-09 | 6781.4431 | -1.155e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.155e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 906.7245 | 906.7245 | 1.3104e-08 | 906.7245 | -2.8874e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.8874e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2675.7198 | 2675.7198 | 4.4407e-09 | 2675.7198 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5598.3015 | 5598.3015 | 2.1224e-09 | 5598.3015 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1306.4591 | 1306.4591 | 2.7284e-08 | 1306.4591 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1576.5573 | 1576.5573 | -2.261e-08 | 1576.5573 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1472.9661 | 1472.9661 | 2.42e-08 | 1472.9661 | -2.8874e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.8874e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 822.8356 | 822.8356 | 5.7761e-08 | 822.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 174.4992 | 174.4992 | 6.8092e-08 | 174.4992 | 3.6092e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.6092e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3518.5994 | 3518.5994 | -3.3764e-09 | 3518.5993 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2312.5862 | 2312.5862 | 0 | 2312.5862 | 2.8874e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.8874e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1334.3476 | 1334.3476 | 0 | 1334.3476 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 300.7624 | 300.7624 | 0 | 300.7624 | -3.6092e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.6092e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5024.7809 | 5024.7809 | 0 | 5024.7809 | 5.7748e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.7748e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2182.1249 | 2182.1249 | 1.089e-08 | 2182.1249 | 5.7748e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.7748e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 888.9164 | 888.9164 | 0 | 888.9164 | -2.8874e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.8874e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 446.9394 | 446.9394 | 0 | 446.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1164.102 | 1164.102 | 0 | 1164.102 | 1.4437e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4437e-13
46 | SE | 503 Oriental | 434.8426 | 434.8426 | 0 | 434.8426 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 910.2375 | 910.2375 | 2.6108e-08 | 910.2375 | 2.8874e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.8874e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1137.8572 | 1137.8572 | -2.0885e-08 | 1137.8571 | -1.4437e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4437e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2577.4852 | 2577.4852 | -4.6092e-09 | 2577.4852 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3097.962 | 3097.962 | -1.1506e-08 | 3097.962 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 581.5947 | 581.5947 | 4.086e-08 | 581.5947 | 7.2185e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.2185e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 559.0781 | 559.0781 | 6.3759e-08 | 559.0781 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 338.6912 | 338.6912 | 1.0525e-07 | 338.6912 | -7.2185e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.2185e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 528.042 | 528.042 | -2.2502e-08 | 528.042 | -1.4437e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4437e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 430.3156 | 430.3156 | -1.1045e-07 | 430.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 279.5501 | 279.5501 | -1.2751e-07 | 279.5501 | -7.2185e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.2185e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1584.4207 | 1584.4207 | -2.2498e-08 | 1584.4207 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 615.4916 | 615.4916 | 5.7915e-08 | 615.4916 | 1.4437e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4437e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2303.2796 | 2303.2796 | -2.0634e-08 | 2303.2796 | -5.7748e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.7748e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1564.2511 | 1564.2511 | -7.5959e-09 | 1564.2511 | 5.7748e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.7748e-13
62 | CCC | Pacífico | 12882.2673 | 12882.2673 | -9.2218e-10 | 12882.2673 | 13.8603 | 0.10759 | 0 | 13.8603
63 | CH | El Cajón | 16934.9011 | 16934.9011 | 7.0163e-10 | 16934.9009 | 6816.3254 | 40.2502 | 0 | 6816.3254
64 | LT | Lineas Centro | 135.9984 | 135.9984 | -3.4947e-07 | 135.9984 | 1.8046e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.8046e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1388.0484 | 1388.0484 | -8.5601e-09 | 1388.0484 | -2.8874e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.8874e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1523.3081 | 1523.3081 | 0 | 1523.3081 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 415.5578 | 415.5578 | 0 | 415.5578 | -7.2185e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.2185e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1886.2383 | 1886.2383 | 1.8898e-08 | 1886.2383 | 97.5862 | 5.1736 | 0 | 97.5862
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 674.7785 | 674.7785 | 5.2826e-08 | 674.7785 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 754.0497 | 754.0497 | 4.7273e-08 | 754.0497 | 1.4437e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4437e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 275.8257 | 275.8257 | 1.2923e-07 | 275.8257 | -7.2185e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.2185e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 627.9999 | 627.9999 | 5.6761e-08 | 627.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 860.3162 | 860.3162 | -4.1433e-08 | 860.3162 | 1.4437e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4437e-13
74 | RM | Botello | 128.9806 | 128.9806 | 3.6849e-07 | 128.9806 | 1.8046e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.8046e-14
75 | RM | Carbón II | 234.7783 | 234.7783 | 2.0244e-07 | 234.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 381.2914 | 381.2914 | 3.1163e-08 | 381.2914 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 292.6557 | 292.6557 | 1.624e-07 | 292.6557 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.0114 | 5.0114 | 9.484e-06 | 5.0114 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2588.2867 | 2588.2867 | 0 | 2588.2867 | 2.8874e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.8874e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 599.1837 | 599.1837 | 0 | 599.1837 | -7.2185e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.2185e-14
82 | RM | Huinalá | 12.1909 | 12.1909 | -1.9493e-06 | 12.1909 | 2.2558e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2558e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.5971 | 18.5971 | 2.5557e-06 | 18.5971 | 4.5115e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.5115e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 274.4786 | 274.4786 | 0 | 274.4786 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 999.656 | 999.656 | 0 | 999.656 | -2.8874e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.8874e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 273.0766 | 273.0766 | 0 | 273.0766 | -3.6092e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.6092e-14
91 | RM | Punta Prieta | 233.975 | 233.975 | -5.0783e-08 | 233.975 | -3.6092e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.6092e-14
92 | RM | Salamanca | 657.3038 | 657.3038 | 3.6154e-08 | 657.3038 | 1.4437e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4437e-13
93 | RM | Tuxpango | 352.9043 | 352.9043 | -1.0101e-07 | 352.9043 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 117.6424 | 117.6424 | 0 | 117.6424 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 156.5292 | 156.5292 | 0 | 156.5292 | 3.6092e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.6092e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 70.6948 | 70.6948 | 6.723e-07 | 70.6948 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 910.5598 | 910.5598 | 3.9147e-08 | 910.5598 | -1.4437e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4437e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1617.7167 | 1617.7167 | -3.6724e-08 | 1617.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 566.5459 | 566.5459 | -1.0486e-07 | 566.5459 | -2.1655e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.1655e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 391.9273 | 391.9273 | 6.0634e-08 | 391.9273 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 135.9522 | 135.9522 | 1.748e-07 | 135.9522 | 3.6092e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.6092e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3784.9496 | 3784.9496 | -1.2557e-08 | 3784.9496 | 156.6884 | 4.1398 | 0 | 156.6884
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2061.4763 | 2061.4763 | 1.7292e-08 | 2061.4763 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1513.6299 | 1513.6299 | 0 | 1513.6299 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1229.0627 | 1229.0627 | -2.9002e-08 | 1229.0627 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 696.1332 | 696.1332 | -3.4137e-08 | 696.1332 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 106.6933 | 106.6933 | 2.2273e-07 | 106.6933 | 1.8046e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.8046e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 639.4866 | 639.4866 | -5.5741e-08 | 639.4866 | -1.4437e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4437e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 278.1514 | 278.1514 | -2.1359e-07 | 278.1514 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 728.3835 | 728.3835 | -3.2626e-08 | 728.3835 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 620.721 | 620.721 | 0 | 620.721 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 898.0644 | 898.0644 | 0 | 898.0644 | 1.4437e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4437e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 419.0412 | 419.0412 | -1.4178e-07 | 419.0412 | -7.2185e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.2185e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 219.5315 | 219.5315 | 5.4125e-08 | 219.5315 | -7.2185e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.2185e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 107.6494 | 107.6494 | -2.2075e-07 | 107.6494 | -1.8046e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.8046e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1093.1726 | 1093.1726 | 1.0869e-08 | 1093.1726 | -2.8874e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.8874e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1716.5761 | 1716.5761 | 1.3844e-08 | 1716.5761 | -2.8874e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.8874e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1447.7951 | 1447.7951 | 2.4621e-08 | 1447.7951 | -5.7748e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.7748e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1350.1687 | 1350.1687 | -3.5201e-08 | 1350.1687 | -2.8874e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.8874e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1864.0754 | 1864.0754 | 0 | 1864.0754 | 26.8796 | 1.442 | 0 | 26.8796
132 | CE | La Venta II | 2218.0973 | 2218.0973 | 0 | 2218.0973 | 1.7324e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.7324e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 138.1985 | 138.1985 | 1.7196e-07 | 138.1985 | -3.6092e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.6092e-14
138 | SE | 911 Noreste | 182.0033 | 182.0033 | 0 | 182.0033 | -7.2185e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.2185e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 243.2338 | 243.2338 | -4.885e-08 | 243.2338 | 3.6092e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.6092e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 265.7029 | 265.7029 | -4.4719e-08 | 265.7029 | 1.1237 | 0.4229 | 0 | 1.1237
141 | SE | 915 Occidental | 236.1905 | 236.1905 | -5.0306e-08 | 236.1905 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 846.9385 | 846.9385 | -4.2088e-08 | 846.9385 | -2.8874e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.8874e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1636.3978 | 1636.3978 | 7.2611e-09 | 1636.3978 | -5.7748e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.7748e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1123.7567 | 1123.7567 | -5.2867e-08 | 1123.7567 | -1.4437e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4437e-13
146 | CH | La Yesca | 25397.75 | 25397.75 | 0 | 25397.7499 | 12813.0678 | 50.4496 | 0 | 12813.0678
147 | CCC | Baja California | 3541.4623 | 3541.4623 | 0 | 3541.4623 | 1.155e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.155e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 561.2546 | 561.2546 | 4.2341e-08 | 561.2546 | 7.2185e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.2185e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 909.6919 | 909.6919 | -2.6123e-08 | 909.6919 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 963.2318 | 963.2318 | -2.4671e-08 | 963.2318 | 2.3832 | 0.24741 | 0 | 2.3832
151 | SE | 1006 Central----Sur | 315.0398 | 315.0398 | 3.7716e-08 | 315.0398 | 6.4329 | 2.0419 | 0 | 6.4329
152 | SE | 1005 Noroeste | 1233.1309 | 1233.1309 | 0 | 1233.1309 | 9.8513 | 0.79889 | 0 | 9.8513
156 | RM | Infiernillo | 343.3578 | 343.3578 | -1.0382e-07 | 343.3578 | 1.9797 | 0.57657 | 0 | 1.9797
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3091.7053 | 3091.7053 | -3.8426e-09 | 3091.7053 | 36.4374 | 1.1786 | 0 | 36.4374
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 267.8955 | 267.8955 | 0 | 267.8955 | 7.2185e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.2185e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 91.3557 | 91.3557 | 1.3006e-07 | 91.3557 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 22.0452 | 22.0452 | 0 | 22.0452 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 85.8444 | 85.8444 | 0 | 85.8444 | -1.8046e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.8046e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 38.503 | 38.503 | 0 | 38.503 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 317.8393 | 317.8393 | 1.4954e-07 | 317.8393 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 793.2328 | 793.2328 | 5.9917e-08 | 793.2328 | 9.8829 | 1.2459 | 0 | 9.8829
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 118.4418 | 118.4418 | -4.0128e-07 | 118.4418 | -3.6092e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.6092e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1232.5901 | 1232.5901 | -2.8919e-08 | 1232.5901 | 10.538 | 0.85495 | 0 | 10.538
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2928.8684 | 2928.8684 | -2.0284e-08 | 2928.8684 | 5.7748e-13 | 1.9717e-14 | 0 | 5.7748e-13
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 665.6699 | 665.6699 | -3.5699e-08 | 665.6699 | -2.8874e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.8874e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1622.8207 | 1622.8207 | 7.3219e-09 | 1622.8207 | 170.7046 | 10.519 | 0 | 170.7046
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 9543.0203 | 9543.0203 | 2.4902e-09 | 9543.0203 | 4599.1269 | 48.1936 | 0 | 4599.1269
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 731.1726 | 731.1726 | 1.6251e-08 | 731.1726 | 18.7451 | 2.5637 | 0 | 18.7451
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0993 | 25.0993 | -4.734e-07 | 25.0993 | 0.60351 | 2.4045 | 0 | 0.60351
181 | RM | CN Laguna Verde | 13096.2483 | 13096.2483 | -3.629e-09 | 13096.2483 | 2348.7945 | 17.9349 | 0 | 2348.7945
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 649.1665 | 649.1665 | 0 | 649.1665 | -2.1655e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.1655e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 116.9312 | 116.9312 | 0 | 116.9312 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 471.3941 | 471.3941 | -1.0082e-07 | 471.3941 | 14.2434 | 3.0216 | 0 | 14.2434
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4964.511 | 4964.511 | -4.7864e-09 | 4171.8777 | 880.9963 | 17.7459 | 760.5662 | 120.4301
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 326.0054 | 326.0054 | 1.0934e-07 | 326.0054 | 31.7046 | 9.7252 | 0 | 31.7046
190 | SE | 1120 Noroeste | 1001.3163 | 1001.3163 | 4.7466e-08 | 1001.3163 | 122.5029 | 12.2342 | 0 | 122.5029
191 | SE | 1121 Baja California | 111.2218 | 111.2218 | -2.1366e-07 | 111.2218 | 3.6092e-14 | 3.2451e-14 | 0 | 3.6092e-14
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 785.4463 | 785.4463 | -4.5383e-08 | 785.4463 | 25.9164 | 3.2996 | 0 | 25.9164
193 | SE | 1123 Norte | 77.3435 | 77.3435 | 3.0725e-07 | 77.3435 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 796.7556 | 796.7556 | -7.4565e-08 | 796.7556 | 18.5223 | 2.3247 | 0 | 18.5223
195 | SE | 1125 Distribución | 1965.8166 | 1965.8166 | 1.8133e-08 | 1965.8166 | 83.6609 | 4.2558 | 0 | 83.6609
197 | SE | 1127 Sureste | 323.3742 | 323.3742 | 1.4698e-07 | 323.3742 | 17.3839 | 5.3758 | 0 | 17.3839
198 | SE | 1128 Centro Sur | 407.9465 | 407.9465 | 1.1651e-07 | 407.9465 | 22.088 | 5.4144 | 0 | 22.088
199 | SE | 1129 Compensación redes | 314.8935 | 314.8935 | 3.7734e-08 | 314.8935 | 6.4953 | 2.0627 | 0 | 6.4953
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1418.0681 | 1418.0681 | -8.3789e-09 | 1418.0681 | 72.106 | 5.0848 | 0 | 72.106
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1796.8179 | 1796.8179 | 6.6129e-09 | 1796.8179 | 261.5498 | 14.5563 | 0 | 261.5498
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2663.0488 | 2663.0488 | 4.4618e-09 | 2663.0488 | 158.2728 | 5.9433 | 0 | 158.2728
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 749.1304 | 749.1304 | -3.1722e-08 | 749.1304 | 4.3311e-13 | 5.7815e-14 | 0 | 4.3311e-13
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2163.4507 | 2163.4507 | -2.746e-08 | 2163.4507 | 21.1808 | 0.97903 | 0 | 21.1808
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2367.1523 | 2367.1523 | -2.0077e-08 | 2367.1523 | 35.5328 | 1.5011 | 0 | 35.5328
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 856.1677 | 856.1677 | -1.3878e-08 | 856.1677 | -1.4437e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4437e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 973.9987 | 973.9987 | 4.8797e-08 | 973.9987 | 15.0606 | 1.5463 | 0 | 15.0606
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 190.8038 | 190.8038 | -3.1137e-07 | 190.8038 | 3.6092e-14 | 1.8916e-14 | 0 | 3.6092e-14
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2702.1377 | 2702.1377 | 0 | 1074.1657 | 134.4119 | 4.9743 | 2.0318e-05 | 134.4118
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2808.2086 | 2808.2086 | 1.2694e-08 | 2808.2086 | 54.5584 | 1.9428 | 0 | 54.5584
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3705.6677 | 3705.6677 | 1.2826e-08 | 3705.6677 | 116.023 | 3.131 | 0 | 116.023
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 745.5872 | 745.5872 | 3.1873e-08 | 745.5872 | -1.4437e-13 | -1.9363e-14 | 0 | -1.4437e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1234.2365 | 1234.2365 | -3.8508e-08 | 1234.2365 | 300.1002 | 24.3146 | 0 | 300.1002
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 2434.7373 | 2434.7373 | -1.952e-08 | 2434.7373 | 278.9049 | 11.4552 | 0 | 278.9049
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1261.9666 | 1261.9666 | -4.7077e-08 | 1261.9666 | 178.8494 | 14.1723 | 0 | 178.8494
216 | RM | CCC Poza Rica | 3059.1056 | 3059.1056 | 1.5537e-08 | 3059.1056 | 428.678 | 14.0132 | 0 | 428.678
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3223.3751 | 3223.3751 | -3.6856e-09 | 3223.3751 | 881.8049 | 27.3566 | 0 | 881.8049
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 795.8056 | 795.8056 | -1.4931e-08 | 795.8056 | 4.6998 | 0.59057 | 0 | 4.6998
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 864.3738 | 864.3738 | -1.3746e-08 | 864.3738 | 103.9193 | 12.0225 | 0 | 103.9193
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21319.2364 | 21319.2364 | -1.6717e-09 | 21319.2364 | 2973.4528 | 13.9473 | 0 | 2973.4528
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 87.9973 | 87.9973 | -4.0508e-07 | 87.9973 | -1.8046e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.8046e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.1735 | 25.1735 | 4.7201e-07 | 25.1735 | -4.5115e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -4.5115e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 513.8473 | 513.8473 | 0 | 513.8473 | 77.0771 | 15 | 0 | 77.0771
227 | CG | Los Humeros II | 2154.9604 | 2154.9604 | 2.2055e-08 | 2154.9604 | 87.0104 | 4.0377 | 0 | 87.0104
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 396.3006 | 396.3006 | 2.9983e-08 | 396.3006 | 16.9748 | 4.2833 | 0 | 16.9748
229 | CT | TG Baja California II | 2110.3667 | 2110.3667 | 5.6303e-09 | 2110.3667 | 272.2237 | 12.8994 | 0 | 272.2237
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.4222 | 130.4222 | 1.8221e-07 | 130.4222 | 6.272 | 4.809 | 0 | 6.272
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 174.2585 | 174.2585 | 1.3637e-07 | 174.2585 | 8.3801 | 4.809 | 0 | 8.3801
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 727.5063 | 727.5063 | -1.6332e-08 | 727.5063 | 510.9404 | 70.2317 | 0 | 510.9404
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1988.3372 | 1988.3372 | -1.7927e-08 | 1988.3372 | 479.8163 | 24.1315 | 0 | 479.8163
236 | CCI | Baja California Sur III | 1867.2318 | 1867.2318 | -6.3634e-09 | 1867.2318 | 47.5859 | 2.5485 | 0 | 47.5859
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 234.305 | 234.305 | 5.0712e-08 | 234.305 | 30.3768 | 12.9646 | 0 | 30.3768
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 492.8368 | 492.8368 | -9.6437e-08 | 492.8368 | 152.6773 | 30.9793 | 0 | 152.6773
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1729.145 | 1729.145 | -6.8715e-09 | 1729.145 | 227.9658 | 13.1837 | 0 | 227.9658
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1388.8034 | 1388.8034 | -1.7111e-08 | 1388.8034 | 152.8955 | 11.0092 | 0 | 152.8955
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1897.3207 | 1897.3207 | 2.505e-08 | 819.7101 | 69.6291 | 3.6699 | 2.0318e-05 | 69.6291
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 384.9341 | 384.9341 | -1.2347e-07 | 384.934 | 36.1614 | 9.3942 | 0 | 36.1614
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1262.1068 | 1262.1068 | -2.8243e-08 | 1262.1068 | 74.8579 | 5.9312 | 0 | 74.8579
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1166.0444 | 1166.0444 | -1.019e-08 | 641.0119 | 171.8356 | 14.7366 | 2.0318e-05 | 171.8356
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 910.488 | 910.488 | -1.305e-08 | 910.488 | 33.6305 | 3.6937 | 0 | 33.6305
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 521.2814 | 521.2814 | -9.1175e-08 | 521.2814 | 130.1809 | 24.9732 | 0 | 130.1809
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 160.8717 | 160.8717 | -3.693e-07 | 160.8717 | -3.6092e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.6092e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 670.3468 | 670.3468 | 3.5451e-08 | 670.3468 | 131.709 | 19.6479 | 0 | 131.709
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 680.5301 | 680.5301 | 5.238e-08 | 680.5301 | 274.3399 | 40.3127 | 0 | 274.3399
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 213.1897 | 213.1897 | 5.5735e-08 | 213.1897 | 153.6975 | 72.0942 | 0 | 153.6975
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 7998.9255 | 7998.9255 | 0 | 7998.9255 | 1827.4583 | 22.8463 | 0 | 1827.4583
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 764.6452 | 764.6452 | 4.6618e-08 | 764.6452 | 93.9299 | 12.2841 | 0 | 93.9299
264 | CC | Centro | 14767.3711 | 14726.7347 | -0.27518 | 8935.5641 | 5436.1608 | 36.9136 | 2.0318e-05 | 5436.1608
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3612.0883 | 3612.0883 | 0 | 1852.9793 | 2156.325 | 59.6975 | 1852.9793 | 303.3457
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 484.5769 | 484.5769 | 7.3561e-08 | 484.5769 | 71.918 | 14.8414 | 0 | 71.918
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 419.2506 | 419.2506 | 0 | 419.1851 | 419.185 | 99.9844 | 419.185 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.5757 | 58.5757 | -4.057e-07 | 58.5757 | 8.703 | 14.8576 | 0 | 8.703
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 915.4109 | 915.4109 | -2.596e-08 | 915.4109 | 408.9865 | 44.6779 | 0 | 408.9865
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4379.2501 | 4379.2501 | 0 | 2082.0008 | 557.015 | 12.7194 | 2.0318e-05 | 557.015
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1418.2104 | 1418.2104 | 0 | 1418.2104 | 212.2953 | 14.9692 | 0 | 212.2953
278 | RM | CT José López Portillo | 4348.0948 | 4348.0948 | 0 | 4348.0948 | 2934.964 | 67.5 | 0 | 2934.964
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2064.8574 | 2064.8574 | 0 | 501.7453 | 233.1614 | 11.2919 | 2.0318e-05 | 233.1614
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1752.9936 | 1752.9936 | 1.3556e-08 | 1752.9936 | 833.5226 | 47.5485 | 0 | 833.5226
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1219.092 | 1219.092 | 0 | 324.4466 | 220.9922 | 18.1276 | 2.0318e-05 | 220.9922
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 422.3366 | 422.3366 | 5.6268e-08 | 422.3366 | 168.9346 | 40 | 0 | 168.9346
284 | CG | Los Humeros III | 2639.6371 | 2639.6371 | 0 | 873.4794 | 183.8904 | 6.9665 | 2.0318e-05 | 183.8904
286 | CCI | Baja California Sur V | 2172.0435 | 2172.0435 | -2.1881e-08 | 2172.0435 | 325.8065 | 15 | 0 | 325.8065
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 511.4447 | 511.4447 | 2.3232e-08 | 511.4447 | 204.0121 | 39.8894 | 0 | 204.0121
289 | CH | Chicoasén II | 8412.4361 | 8412.4361 | 5.6498e-09 | 7851.3727 | 7851.3727 | 93.3305 | 7851.3727 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1245.9942 | 1245.9942 | -3.8145e-08 | 1245.9942 | 560.947 | 45.02 | 0 | 560.947
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1425.4378 | 1425.4378 | 1.6671e-08 | 1425.4378 | 209.1887 | 14.6754 | 0 | 209.1887
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1062.0094 | 1062.0094 | 2.2377e-08 | 1062.0094 | 146.1011 | 13.757 | 0 | 146.1011
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 407.5495 | 407.5495 | -2.9154e-08 | 407.5495 | 64.5267 | 15.8328 | 0 | 64.5267
296 | CC | Empalme I | 14685.4667 | 14661.0614 | -0.16619 | 9688.6193 | 5357.2546 | 36.5407 | 2.0318e-05 | 5357.2545
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2923.1651 | 2923.1651 | -2.0323e-08 | 1761.2324 | 1344.9092 | 46.0087 | 2.0318e-05 | 1344.9092
298 | CC | Valle de México II | 14197.4339 | 14197.4339 | 0 | 8641.5801 | 7684.5781 | 54.1265 | 2.0318e-05 | 7684.578
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 522.4722 | 522.4722 | 6.8226e-08 | 522.4722 | 208.9889 | 40 | 0 | 208.9889
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 3867.1852 | 3867.1852 | 6.1451e-09 | 2576.952 | 2576.952 | 66.6364 | 2576.952 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.9117 | 163.9117 | 2.8996e-07 | 163.9117 | 24.207 | 14.7683 | 0 | 24.207
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1438.2632 | 1438.2632 | -8.2613e-09 | 1438.2632 | 561.8204 | 39.0624 | 0 | 561.8204
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1611.0586 | 1611.0586 | 2.2126e-08 | 1611.0586 | 724.4365 | 44.9665 | 0 | 724.4365
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1053.5493 | 1053.5493 | 1.1278e-08 | 1053.5493 | 130.6125 | 12.3974 | 0 | 130.6125
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 985.7634 | 985.7634 | -4.8214e-08 | 985.7634 | 632.8153 | 64.1955 | 0 | 632.8153
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2377.717 | 2377.717 | 0 | 700.3352 | 462.634 | 19.4571 | 2.0318e-05 | 462.634
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7127.0176 | 7127.0176 | -5.0013e-09 | 6564.3604 | 4789.3453 | 67.1999 | 0 | 4789.3453
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 537.8099 | 537.8099 | -1.1047e-07 | 537.8099 | 288.2472 | 53.5965 | 0 | 288.2472
313 | CC | Empalme II | 14699.5675 | 14699.5675 | 0 | 8066.2837 | 7203.5583 | 49.0052 | 2.0318e-05 | 7203.5583
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1945.5677 | 1945.5677 | 1.8322e-08 | 1945.5677 | 1450.9011 | 74.5747 | 0 | 1450.9011
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 362.9678 | 362.9678 | 3.2736e-08 | 362.9678 | 171.5868 | 47.2733 | 0 | 171.5868
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1363.9019 | 1363.9019 | -4.3559e-08 | 1363.9019 | 569.3916 | 41.7473 | 0 | 569.3916
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 305.6942 | 305.6942 | 0 | 305.6942 | 36.6798 | 11.9988 | 0 | 36.6798
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 915.4005 | 915.4005 | 0 | 915.4005 | 183.0801 | 20 | 0 | 183.0801
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1230.495 | 1230.495 | 2.8969e-08 | 1230.495 | 606.4838 | 49.2878 | 0 | 606.4838
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1193.3692 | 1193.3692 | 0 | 638.0701 | 472.2819 | 39.5755 | 2.0318e-05 | 472.2819
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8994.2251 | 8994.2251 | 0 | 8994.2251 | 5684.3753 | 63.2003 | 0 | 5684.3753
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1066.3711 | 1066.3711 | 4.457e-08 | 1066.3711 | 965.4349 | 90.5346 | 0 | 965.4349
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 92.0906 | 92.0906 | 0 | 92.0906 | 70.2282 | 76.2599 | 0 | 70.2282
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1297.1313 | 1297.1313 | -2.7481e-08 | 1297.1313 | 805.3632 | 62.088 | 0 | 805.3632
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2953.2097 | 2953.2097 | 0 | 1360.7206 | 925.4578 | 31.3374 | 2.0318e-05 | 925.4577
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3384.8089 | 3384.8089 | 0 | 940.3206 | 717.5727 | 21.1998 | 2.0318e-05 | 717.5727
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11106.7033 | 11106.7033 | 0 | 11106.7033 | 7210.0084 | 64.9158 | 0 | 7210.0084
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 118.1325 | 118.1325 | 4.0233e-07 | 118.1325 | 98.4736 | 83.3586 | 0 | 98.4736
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1686.4512 | 1686.4512 | 0 | 472.3091 | 407.9555 | 24.1902 | 2.0318e-05 | 407.9555
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1531.8767 | 1531.8767 | 1.5513e-08 | 1531.8767 | 1172.1314 | 76.516 | 0 | 1172.1314
352 | SLT | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca 1_/ | 2602.9232 | 2602.9232 | 9.1298e-09 | 428.4278 | 428.4278 | 16.4595 | 147.4111 | 281.0167
Inversión condicionada |  |  | 267659.6537 | 267659.6537 | -1.0652e-09 | 259404.4179 | 259404.4179 | 96.9158 | 0 | 259404.4179
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7325.1175 | 7325.1175 | 0 | 7325.1175 | 7325.1175 | 100 | 0 | 7325.1175
2 | CC | Altamira II | 5238.8447 | 5238.8447 | 0 | 5238.8447 | 5238.8447 | 100 | 0 | 5238.8447
3 | CC | Bajío | 7460.6399 | 7460.6399 | 0 | 7460.6399 | 7460.6399 | 100 | 0 | 7460.6399
4 | CC | Campeche | 3042.0431 | 3042.0431 | -3.9053e-09 | 3042.0431 | 3042.0431 | 100 | 0 | 3042.0431
5 | CC | Hermosillo | 3559.5857 | 3559.5857 | 6.6761e-09 | 3559.5857 | 3559.5857 | 100 | 0 | 3559.5857
6 | CT | Mérida III | 4149.4844 | 4149.4844 | 0 | 4149.4844 | 4149.4844 | 100 | 0 | 4149.4844
7 | CC | Monterrey III | 5257.5374 | 5257.5374 | 0 | 5257.5374 | 5257.5374 | 100 | 0 | 5257.5374
8 | CC | Naco - Nogales | 3281.7957 | 3281.7957 | 0 | 3281.7957 | 3281.7957 | 100 | 0 | 3281.7957
9 | CC | Río Bravo II | 4834.7157 | 4834.7157 | 0 | 4834.7157 | 4834.7157 | 100 | 0 | 4834.7157
10 | CC | Mexicali | 7216.0087 | 7216.0087 | 0 | 7216.0087 | 7216.0087 | 100 | 0 | 7216.0087
11 | CC | Saltillo | 3475.6313 | 3475.6313 | 0 | 3475.6313 | 3475.6313 | 100 | 0 | 3475.6313
12 | CC | Tuxpan II | 6171.6533 | 6171.6533 | 0 | 6171.6533 | 6171.6533 | 100 | 0 | 6171.6533
15 | CC | Altamira III y IV | 10960.5082 | 10960.5082 | -4.3361e-09 | 10960.5082 | 10960.5082 | 100 | 0 | 10960.5082
16 | CC | Chihuahua III | 3452.7161 | 3452.7161 | 1.3766e-08 | 3452.7161 | 3452.7161 | 100 | 0 | 3452.7161
17 | CC | La Laguna II | 6895.078 | 6895.078 | 6.8931e-09 | 6895.078 | 6895.078 | 100 | 0 | 6895.078
18 | CC | Río Bravo III | 5423.043 | 5423.043 | 6.5731e-09 | 5423.043 | 5423.043 | 100 | 0 | 5423.043
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11792.8419 | 11792.8419 | -5.0377e-09 | 11792.8419 | 11792.8419 | 100 | 0 | 11792.8419
20 | CC | Altamira V | 11612.733 | 11612.733 | -5.1158e-09 | 11612.733 | 11612.733 | 100 | 0 | 11612.733
21 | CC | Tamazunchale | 9814.4708 | 9814.4708 | 0 | 9814.4708 | 9814.4708 | 100 | 0 | 9814.4708
24 | CC | Río Bravo IV | 5432.233 | 5432.233 | -1.0936e-08 | 5432.233 | 5432.233 | 100 | 0 | 5432.233
25 | CC | Tuxpan V | 5992.9638 | 5992.9638 | -5.9477e-09 | 5992.9638 | 5992.9638 | 100 | 0 | 5992.9638
26 | CC | Valladolid III | 5399.3505 | 5399.3505 | -6.6016e-09 | 5399.3505 | 5399.3505 | 100 | 0 | 5399.3505
28 | CCC | Norte II | 9558.3802 | 9558.3802 | -1.2429e-09 | 9558.3802 | 9558.3802 | 100 | 0 | 9558.3802
29 | CCC | Norte | 9784.9607 | 9784.9607 | 0 | 9784.9607 | 9784.9607 | 100 | 0 | 9784.9607
31 | CE | La Venta III | 3253.2142 | 3253.2142 | -1.8261e-08 | 3253.2142 | 3253.2142 | 100 | 0 | 3253.2142
33 | CE | Oaxaca I | 3284.6119 | 3284.6119 | -1.8087e-08 | 3284.6119 | 3284.6119 | 100 | 0 | 3284.6119
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10226.1699 | 10226.1699 | -3.4856e-09 | 10226.1699 | 10226.1699 | 100 | 0 | 10226.1699
36 | CC | Baja California III | 5356.4376 | 5356.4376 | 6.6548e-09 | 5356.4376 | 5356.4376 | 100 | 0 | 5356.4376
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20903.9436 | 20903.9436 | -1.1362e-09 | 20903.9436 | 20903.9436 | 100 | 0 | 20903.9436
40 | CE | Sureste I | 11436.197 | 11436.197 | 0 | 3180.9612 | 3180.9612 | 27.8149 | 0 | 3180.9612
42 | CC | Noroeste | 13320.945 | 13320.945 | 2.676e-09 | 13320.945 | 13320.945 | 100 | 0 | 13320.945
43 | CC | Noreste | 29927.5841 | 29927.5841 | -1.9845e-09 | 29927.5841 | 29927.5841 | 100 | 0 | 29927.5841
45 | CC | Topolobampo III 1_/ | 12818.214 | 12818.214 | 3.7079e-09 | 12818.214 | 12818.214 | 100 | 0 | 12818.214
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se modificaron los montos contratados y comprometidos de algunos proyectos con respecto al PEF 2025, en virtud de que el monto comprometido era mayor al monto contratado.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 20.3182 correspondiente al cierre de marzo de 2025.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN INV FIN DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2025
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 20.3182
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2025
(Millones de pesos a precios de 2025) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
262 |  | Total Inversión Directa | 2409983.9087 | 2409983.9087 | 2409983.9087
Autorizados en 1997 |  |  | 75410.4851 | 75410.4851 | 75410.4851
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3381.651 | 3381.651 | 3381.651 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 14785.1841 | 14785.1841 | 14785.1841 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 740.1388 | 740.1388 | 740.1388 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 8963.8837 | 8963.8837 | 8963.8837 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1224.6933 | 1224.6933 | 1224.6933 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9037.5443 | 9037.5443 | 9037.5443 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7781.3795 | 7781.3795 | 7781.3795 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5272.2121 | 5272.2121 | 5272.2121 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5496.1353 | 5496.1353 | 5496.1353 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3591.077 | 3591.077 | 3591.077 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3790.3729 | 3790.3729 | 3790.3729 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3954.0958 | 3954.0958 | 3954.0958 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2528.9588 | 2528.9588 | 2528.9588 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2079.4662 | 2079.4662 | 2079.4662 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2783.6923 | 2783.6923 | 2783.6923 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10241.7193 | 10241.7193 | 10241.7193
17 | LT | 301 Centro | 1421.5045 | 1421.5045 | 1421.5045 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1324.5482 | 1324.5482 | 1324.5482 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1144.4082 | 1144.4082 | 1144.4082 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1084.6962 | 1084.6962 | 1084.6962 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1626.4376 | 1626.4376 | 1626.4376 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1281.008 | 1281.008 | 1281.008 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 860.0645 | 860.0645 | 860.0645 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1499.0521 | 1499.0521 | 1499.0521 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 70636.2208 | 70636.2208 | 70636.2208
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6447.7515 | 6447.7515 | 6447.7515 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26103.5345 | 26103.5345 | 26103.5345 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7659.0273 | 7659.0273 | 7659.0273 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10643.2012 | 10643.2012 | 10643.2012 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1661.5736 | 1661.5736 | 1661.5736 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3695.3106 | 3695.3106 | 3695.3106 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2902.8345 | 2902.8345 | 2902.8345 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1513.3056 | 1513.3056 | 1513.3056 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1896.6142 | 1896.6142 | 1896.6142 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 601.9408 | 601.9408 | 601.9408 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1351.7988 | 1351.7988 | 1351.7988 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2029.1729 | 2029.1729 | 2029.1729 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4130.1552 | 4130.1552 | 4130.1552 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 43156.2707 | 43156.2707 | 43156.2707
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17608.8334 | 17608.8334 | 17608.8334 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2023.9563 | 2023.9563 | 2023.9563 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 749.2432 | 749.2432 | 749.2432 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7871.1634 | 7871.1634 | 7871.1634 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5601.2403 | 5601.2403 | 5601.2403 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4022.5208 | 4022.5208 | 4022.5208 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 689.2925 | 689.2925 | 689.2925 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2121.3778 | 2121.3778 | 2121.3778 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 627.2619 | 627.2619 | 627.2619 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1841.3811 | 1841.3811 | 1841.3811 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21905.8781 | 21905.8781 | 21905.8781
48 | CCI | Baja California Sur I | 1086.0351 | 1086.0351 | 1086.0351 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2878.5516 | 2878.5516 | 2878.5516 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2017.1336 | 2017.1336 | 2017.1336 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2306.5909 | 2306.5909 | 2306.5909 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 956.7609 | 956.7609 | 956.7609 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 599.2636 | 599.2636 | 599.2636 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 659.8961 | 659.8961 | 659.8961 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 246.3589 | 246.3589 | 246.3589 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 429.5824 | 429.5824 | 429.5824 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 3307.831 | 3307.831 | 3307.831 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 997.8447 | 997.8447 | 997.8447 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6420.0293 | 6420.0293 | 6420.0293 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 98451.3805 | 98451.3805 | 98451.3805
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8290.1606 | 8290.1606 | 8290.1606 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 24101.5508 | 24101.5508 | 24101.5508 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2026-10-16 | 16 | 2
63 | CH | El Cajón | 5020.0597 | 5020.0597 | 5020.0597 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Lineas Centro | 200.5039 | 200.5039 | 200.5039 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 923.6179 | 923.6179 | 923.6179 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5836.0971 | 5836.0971 | 5836.0971 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2206.745 | 2206.745 | 2206.745 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2683.0492 | 2683.0492 | 2683.0492 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1617.5455 | 1617.5455 | 1617.5455 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1415.405 | 1415.405 | 1415.405 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1835.8697 | 1835.8697 | 1835.8697 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1849.993 | 1849.993 | 1849.993 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3662.9346 | 3662.9346 | 3662.9346 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 305.727 | 305.727 | 305.727 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2620.2894 | 2620.2894 | 2620.2894 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 848.251 | 848.251 | 848.251 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2805.376 | 2805.376 | 2805.376 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 220.8468 | 220.8468 | 220.8468 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5687.8144 | 5687.8144 | 5687.8144 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1966.0442 | 1966.0442 | 1966.0442 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 200.2298 | 200.2298 | 200.2298 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 60.8049 | 60.8049 | 60.8049 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1478.2413 | 1478.2413 | 1478.2413 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3035.686 | 3035.686 | 3035.686 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 606.6568 | 606.6568 | 606.6568 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 916.431 | 916.431 | 916.431 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1517.6603 | 1517.6603 | 1517.6603 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1514.3553 | 1514.3553 | 1514.3553 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 668.0704 | 668.0704 | 668.0704 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 272.9114 | 272.9114 | 272.9114 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 174.9768 | 174.9768 | 174.9768 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1206.0176 | 1206.0176 | 1206.0176 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2009.9301 | 2009.9301 | 2009.9301 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1473.0805 | 1473.0805 | 1473.0805 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 823.2682 | 823.2682 | 823.2682 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 385.2764 | 385.2764 | 385.2764 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 5433.8734 | 5433.8734 | 5433.8734 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2576.0296 | 2576.0296 | 2576.0296 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 40983.6228 | 40983.6228 | 40983.6228
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 10245.5628 | 10245.5628 | 10245.5628 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 638.5163 | 638.5163 | 638.5163 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 591.7203 | 591.7203 | 591.7203 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 522.7154 | 522.7154 | 522.7154 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1423.9278 | 1423.9278 | 1423.9278 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2388.1924 | 2388.1924 | 2388.1924 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1644.6392 | 1644.6392 | 1644.6392 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1979.5442 | 1979.5442 | 1979.5442 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5456.4272 | 5456.4272 | 5456.4272 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1710.5232 | 1710.5232 | 1710.5232 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 338.3457 | 338.3457 | 338.3457 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 124.725 | 124.725 | 124.725 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2267.1434 | 2267.1434 | 2267.1434 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3767.3408 | 3767.3408 | 3767.3408 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3163.9426 | 3163.9426 | 3163.9426 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2881.3983 | 2881.3983 | 2881.3983 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 1838.9583 | 1838.9583 | 1838.9583 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7353.7847 | 7353.7847 | 7353.7847
132 | CE | La Venta II | 321.0864 | 321.0864 | 321.0864 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 99.9756 | 99.9756 | 99.9756 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 798.6263 | 798.6263 | 798.6263 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 224.0004 | 224.0004 | 224.0004 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 481.2158 | 481.2158 | 481.2158 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 302.5135 | 302.5135 | 302.5135 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1474.9431 | 1474.9431 | 1474.9431 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1787.6558 | 1787.6558 | 1787.6558 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1863.7678 | 1863.7678 | 1863.7678 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 73077.6069 | 73077.6069 | 73077.6069
146 | CH | La Yesca | 4298.1297 | 4298.1297 | 4298.1297 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2659.8654 | 2659.8654 | 2659.8654 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1620.0639 | 1620.0639 | 1620.0639 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 2739.3094 | 2739.3094 | 2739.3094 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 2442.165 | 2442.165 | 2442.165 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2186.9786 | 2186.9786 | 2186.9786 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2026-12-15 | 15 | 4
152 | SE | 1005 Noroeste | 1933.1698 | 1933.1698 | 1933.1698 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 6556.9259 | 6556.9259 | 6556.9259 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9765.3375 | 9765.3375 | 9765.3375 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1001.8828 | 1001.8828 | 1001.8828 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 58.1843 | 58.1843 | 58.1843 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 319.7327 | 319.7327 | 319.7327 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 561.2355 | 561.2355 | 561.2355 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinala II | 287.9046 | 287.9046 | 287.9046 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 538.9968 | 538.9968 | 538.9968 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 4996.2029 | 4996.2029 | 4996.2029 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2026-12-10 | 15 | 4
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1138.7794 | 1138.7794 | 1138.7794 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1136.0314 | 1136.0314 | 1136.0314 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-09-28 | 18 | 7
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 25718.9002 | 25718.9002 | 25718.9002 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 2226.0786 | 2226.0786 | 2226.0786 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 891.7324 | 891.7324 | 891.7324 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 229488.1039 | 229488.1039 | 229488.1039
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 107498.1567 | 107498.1567 | 107498.1567 | 2016-09-29 | 2018-04-30 | 2036-09-30 | 19 | 11
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1143.7422 | 1143.7422 | 1143.7422 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2026-10-16 | 13 | 10
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 126.6149 | 126.6149 | 126.6149 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-09-18 | 16 | 3
181 | RM | CN Laguna Verde | 14528.1086 | 14528.1086 | 14528.1086 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2627.7971 | 2627.7971 | 2627.7971 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 467.1069 | 467.1069 | 467.1069 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 1646.9384 | 1646.9384 | 1646.9384 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2026-12-11 | 15 | 5
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 18654.4211 | 18654.4211 | 18654.4211 | 2009-05-02 | 2025-03-31 | 2056-12-30 | 47 | 7
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 656.53 | 656.53 | 656.53 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-09-11 | 15 | 2
190 | SE | 1120 Noroeste | 4075.5851 | 4075.5851 | 4075.5851 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 370.0774 | 370.0774 | 370.0774 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6530.2446 | 6530.2446 | 6530.2446 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 715.3405 | 715.3405 | 715.3405 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 11173.1574 | 11173.1574 | 11173.1574 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 5439.1467 | 5439.1467 | 5439.1467 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 262.6309 | 262.6309 | 262.6309 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 5323.4095 | 5323.4095 | 5323.4095 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 530.9697 | 530.9697 | 530.9697 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5193.3288 | 5193.3288 | 5193.3288 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 11848.687 | 11848.687 | 11848.687 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 13780.9207 | 13780.9207 | 13780.9207 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2026-12-10 | 13 | 8
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 881.0702 | 881.0702 | 881.0702 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 9901.1423 | 9901.1423 | 9901.1423 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 6112.9772 | 6112.9772 | 6112.9772 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 96373.4933 | 96373.4933 | 96373.4933
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 1110.077 | 1110.077 | 1110.077 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1296.292 | 1296.292 | 1296.292 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 384.6264 | 384.6264 | 384.6264 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2292.9803 | 2292.9803 | 2292.9803 | 2010-12-20 | 2028-03-31 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 1772.4598 | 1772.4598 | 1772.4598 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2776.8954 | 2776.8954 | 2776.8954 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 2229.7626 | 2229.7626 | 2229.7626 | 2010-10-02 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 10290.4544 | 10290.4544 | 10290.4544 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4887.3289 | 4887.3289 | 4887.3289 | 2011-01-05 | 2023-08-18 | 2050-03-21 | 38 | 10
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1660.7539 | 1660.7539 | 1660.7539 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3818.1109 | 3818.1109 | 3818.1109 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 14017.8284 | 14017.8284 | 14017.8284 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 631.7443 | 631.7443 | 631.7443 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4853.8478 | 4853.8478 | 4853.8478 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 37344.9781 | 37344.9781 | 37344.9781 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 123.6552 | 123.6552 | 123.6552 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 10.859 | 10.859 | 10.859 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 375.4377 | 375.4377 | 375.4377 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2544.5524 | 2544.5524 | 2544.5524 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2026-12-10 | 13 | 8
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1078.7256 | 1078.7256 | 1078.7256 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2026-12-10 | 13 | 8
229 | CT | TG Baja California II | 2872.1231 | 2872.1231 | 2872.1231 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 37910.3324 | 37910.3324 | 37910.3324
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 302.7187 | 302.7187 | 302.7187 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 129.44 | 129.44 | 129.44 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 2941.7395 | 2941.7395 | 2941.7395 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1807.1617 | 1807.1617 | 1807.1617 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1046.8944 | 1046.8944 | 1046.8944 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2026-10-19 | 13 | 10
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 813.4125 | 813.4125 | 813.4125 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 10777.3328 | 10777.3328 | 10777.3328 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 8254.8233 | 8254.8233 | 8254.8233 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 10222.5316 | 10222.5316 | 10222.5316 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1614.2779 | 1614.2779 | 1614.2779 | 2011-09-19 | 2028-08-31 | 2037-11-27 | 26 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 24293.0059 | 24293.0059 | 24293.0059
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2712.1391 | 2712.1391 | 2712.1391 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 3093.5528 | 3093.5528 | 3093.5528 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4604.0829 | 4604.0829 | 4604.0829 | 2014-03-02 | 2025-07-30 | 2056-12-30 | 42 | 9
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1241.1998 | 1241.1998 | 1241.1998 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1463.7128 | 1463.7128 | 1463.7128 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 107.2693 | 107.2693 | 107.2693 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 11071.0493 | 11071.0493 | 11071.0493 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
Autorizados en 2010 |  |  | 41635.929 | 41635.929 | 41635.929
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 22647.5594 | 22647.5594 | 22647.5594 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 6175.1645 | 6175.1645 | 6175.1645 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12813.2051 | 12813.2051 | 12813.2051 | 2015-01-27 | 2021-12-30 | 2050-03-21 | 35 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 38734.4219 | 38734.4219 | 38734.4219
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1469.8625 | 1469.8625 | 1469.8625 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 15600.4233 | 15600.4233 | 15600.4233 | 2017-09-23 | 2025-12-30 | 2056-12-15 | 39 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5790.9624 | 5790.9624 | 5790.9624 | 2019-01-30 | 2027-12-30 | 2057-12-30 | 38 | 9
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1859.0285 | 1859.0285 | 1859.0285 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2026-12-10 | 11 | 10
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 76.4988 | 76.4988 | 76.4988 | 2024-12-28 | 2016-02-22 | 2034-05-30 | 9 | 2
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 125.1098 | 125.1098 | 125.1098 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2026-12-10 | 11 | 5
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2301.0804 | 2301.0804 | 2301.0804 | 2015-06-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6557.3841 | 6557.3841 | 6557.3841 | 2013-11-27 | 2028-08-31 | 2050-03-21 | 36 | 3
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 4954.0722 | 4954.0722 | 4954.0722 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2026-12-10 | 11 | 5
Autorizados en 2012 |  |  | 33552.8437 | 33552.8437 | 33552.8437
278 | RM | CT José López Portillo | 762.6711 | 762.6711 | 762.6711 | 2017-11-24 | 2019-07-19 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1490.9099 | 1490.9099 | 1490.9099 | 2015-05-05 | 2028-05-31 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1976.6006 | 1976.6006 | 1976.6006 | 2017-11-24 | 2019-01-08 | 2033-08-29 | 15 | 7
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 5532.6142 | 5532.6142 | 5532.6142 | 2018-08-17 | 2027-08-31 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2461.5141 | 2461.5141 | 2461.5141 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2433.2263 | 2433.2263 | 2433.2263 | 2017-06-30 | 2027-12-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3077.7546 | 3077.7546 | 3077.7546 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1794.6234 | 1794.6234 | 1794.6234 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 2793.4843 | 2793.4843 | 2793.4843 | 2025-07-21 | 2026-06-06 | 2055-10-20 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 846.6038 | 846.6038 | 846.6038 | 2025-12-11 | 2026-03-27 | 2034-03-30 | 8 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 3067.3263 | 3067.3263 | 3067.3263 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3206.5642 | 3206.5642 | 3206.5642 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2026-12-10 | 11 | 5
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3384.2532 | 3384.2532 | 3384.2532 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 724.6977 | 724.6977 | 724.6977 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 87156.2683 | 87156.2683 | 87156.2683
296 | CC | Empalme I | 10101.9034 | 10101.9034 | 10101.9034 | 2019-03-27 | 2025-12-30 | 2056-12-29 | 37 | 8
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4171.2798 | 4171.2798 | 4171.2798 | 2017-07-30 | 2025-12-30 | 2056-12-30 | 39 | 4
298 | CC | Valle de México II | 18278.3211 | 18278.3211 | 18278.3211 | 2022-07-23 | 2025-12-31 | 2051-01-30 | 28 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 3292.6486 | 3292.6486 | 3292.6486 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4599.5459 | 4599.5459 | 4599.5459 | 2026-01-23 | 2027-12-30 | 2035-03-15 | 9 | 1
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 271.1941 | 271.1941 | 271.1941 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2026-12-10 | 11 | 10
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 11612.7326 | 11612.7326 | 11612.7326 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2880.2244 | 2880.2244 | 2880.2244 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 4440.4905 | 4440.4905 | 4440.4905 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 11428.6034 | 11428.6034 | 11428.6034 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2222.7417 | 2222.7417 | 2222.7417 | 2017-06-04 | 2028-06-30 | 2049-07-29 | 31 | 9
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 10204.2229 | 10204.2229 | 10204.2229 | 2018-12-07 | 2024-12-27 | 2049-03-11 | 30 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3652.3598 | 3652.3598 | 3652.3598 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 56649.4027 | 56649.4027 | 56649.4027
313 | CC | Empalme II | 9402.5336 | 9402.5336 | 9402.5336 | 2019-08-15 | 2025-12-30 | 2056-09-11 | 37 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3632.2532 | 3632.2532 | 3632.2532 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 494.7145 | 494.7145 | 494.7145 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2631.8454 | 2631.8454 | 2631.8454 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 663.5714 | 663.5714 | 663.5714 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 3300.1768 | 3300.1768 | 3300.1768 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 11732.4662 | 11732.4662 | 11732.4662 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 908.5277 | 908.5277 | 908.5277 | 2016-10-15 | 2028-09-29 | 2050-11-28 | 34 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 23883.3138 | 23883.3138 | 23883.3138 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 40768.4012 | 40768.4012 | 40768.4012
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 785.3889 | 785.3889 | 785.3889 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 2050-03-21 | 30 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 227.4359 | 227.4359 | 227.4359 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 10442.0387 | 10442.0387 | 10442.0387 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12545.8429 | 12545.8429 | 12545.8429 | 2018-08-10 | 2025-12-30 | 2056-12-30 | 38 | 3
338 | SLT | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2967.4287 | 2967.4287 | 2967.4287 | 2018-11-12 | 2028-09-29 | 2050-12-30 | 32 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 13800.2663 | 13800.2663 | 13800.2663 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 31 | 4
Autorizados en 2016 |  |  | 6651.9352 | 6651.9352 | 6651.9352
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1258.9742 | 1258.9742 | 1258.9742 | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2050-03-21 | 28 | 8
349 | SLT | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1394.8449 | 1394.8449 | 1394.8449 | 2018-11-21 | 2028-07-28 | 2050-04-04 | 31 | 3
350 | SLT | 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3998.1161 | 3998.1161 | 3998.1161 | 2018-06-10 | 2021-06-25 | 2050-03-21 | 31 | 5
Autorizados en 2021 |  |  | 34338.5824 | 34338.5824 | 34338.5824
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 24161.1517 | 24161.1517 | 24161.1517 | 2023-11-30 | 2026-10-23 | 2050-03-21 | 26 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 2663.5566 | 2663.5566 | 2663.5566 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2055-12-07 | 30 | 0
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 2169.3143 | 2169.3143 | 2169.3143 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2055-12-08 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 5344.5597 | 5344.5597 | 5344.5597 | 2025-05-31 | 2026-05-29 | 2054-05-02 | 28 | 11
Autorizados en 2022 |  |  | 1237914.8466 | 1237914.8466 | 1237914.8466
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 884303.7979 | 884303.7979 | 884303.7979 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2055-08-26 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 292227.1714 | 292227.1714 | 292227.1714 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 2050-03-21 | 24 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 12011.0173 | 12011.0173 | 12011.0173 | 2025-11-08 | 2026-06-16 | 2056-06-17 | 30 | 3
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 49372.8601 | 49372.8601 | 49372.8601 | 2025-12-15 | 2027-01-20 | 2056-08-27 | 30 | 5
Autorizados en 2023 |  |  | 3299.3733 | 3299.3733 | 3299.3733
360 | SE | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | 541.4309 | 541.4309 | 541.4309 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
361 | SE | Paso del Norte Banco 2 | 315.8204 | 315.8204 | 315.8204 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
362 | SE | Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | 389.9207 | 389.9207 | 389.9207 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
363 | SLT | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | 2052.2012 | 2052.2012 | 2052.2012 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2046-04-02 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.3182 el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2025.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2025, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## INV COND CFE PESOS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2025
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.3182
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2025
(Millones de pesos a precios de 2025) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 573077.1389 | 573077.1389 | 573077.1389
Autorizados en 1997 |  |  | 1811.1739 | 1811.1739 | 1811.1739
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1811.1739 | 1811.1739 | 1811.1739 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 152877.1662 | 152877.1662 | 152877.1662
2 | CC | Altamira II | 18766.2887 | 18766.2887 | 18766.2887 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 21597.4872 | 21597.4872 | 21597.4872 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6430.9941 | 6430.9941 | 6430.9941 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8394.9016 | 8394.9016 | 8394.9016 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11664.5333 | 11664.5333 | 11664.5333 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19616.0953 | 19616.0953 | 19616.0953 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11290.1863 | 11290.1863 | 11290.1863 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15232.5672 | 15232.5672 | 15232.5672 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8597.3238 | 8597.3238 | 8597.3238 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8583.8348 | 8583.8348 | 8583.8348 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22702.9539 | 22702.9539 | 22702.9539 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
Autorizados en 1999 |  |  | 120086.2384 | 120086.2384 | 120086.2384
15 | CC | Altamira III y IV | 39849.2871 | 39849.2871 | 39849.2871 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9259.5944 | 9259.5944 | 9259.5944 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 20398.2989 | 20398.2989 | 20398.2989 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 14301.4333 | 14301.4333 | 14301.4333 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 36277.6248 | 36277.6248 | 36277.6248 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 88831.1372 | 88831.1372 | 88831.1372
20 | CC | Altamira V | 34159.9198 | 34159.9198 | 34159.9198 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 54671.2174 | 54671.2174 | 54671.2174 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 42846.4711 | 42846.4711 | 42846.4711
24 | CC | Río Bravo IV | 17498.7222 | 17498.7222 | 17498.7222 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25347.7489 | 25347.7489 | 25347.7489 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24756.5578 | 24756.5578 | 24756.5578
26 | CC | Valladolid III | 24756.5578 | 24756.5578 | 24756.5578 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 41336.5668 | 41336.5668 | 41336.5668
28 | CCC | Norte II | 13081.8612 | 13081.8612 | 13081.8612 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 28254.7056 | 28254.7056 | 28254.7056 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1416.5165 | 1416.5165 | 1416.5165
31 | CE | La Venta III | 1416.5165 | 1416.5165 | 1416.5165 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2295.4197 | 2295.4197 | 2295.4197
33 | CE | Oaxaca I | 2295.4197 | 2295.4197 | 2295.4197 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 12151.4491 | 12151.4491 | 12151.4491
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 5453.8558 | 5453.8558 | 5453.8558 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 6697.5933 | 6697.5933 | 6697.5933 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2041-01-16 | 23 | 11
Autorizados en 2011 |  |  | 28681.457 | 28681.457 | 28681.457
38 | CC | Norte III (Juárez) | 24797.7019 | 24797.7019 | 24797.7019 | 2020-04-02 | 2020-03-30 | 2047-12-30 | 27 | 8
40 | CE | Sureste I | 3883.7552 | 3883.7552 | 3883.7552 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 46000.4157 | 46000.4157 | 46000.4157
42 | CC | Noroeste | 22411.5842 | 22411.5842 | 22411.5842 | 2020-01-31 | 2019-10-15 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 23588.8315 | 23588.8315 | 23588.8315 | 2019-02-01 | 2019-01-11 | 2047-04-30 | 28 | 2
Autorizados en 2013 |  |  | 9986.5694 | 9986.5694 | 9986.5694
45 | CC | Topolobampo III | 9986.5694 | 9986.5694 | 9986.5694 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2047-09-01 | 27 | 2
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.3182 el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2025.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2025, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.