## Avance Fís-Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Primer Trimestre de 2025
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2025 |  | Monto ejercido de enero a marzo | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 2 Oficina de la Presidencia de la República |  |  | Unidad | 113 Unidad de Administración y Finanzas
TOTAL | [6 empty] | 4267699 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23021130001 | Adquisición de equipos de respaldo de protección eléctrico para la Oficina de la Presidencia de la República. | Dentro de la infraestructura tecnológica necesaria para las actividades de la Oficina de la Presidencia de la República, son elementos esenciales los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), que aseguran la alimentación continúa y la calidad de energía de los centros de servicios de distribución intermedia para las comunicaciones, con la finalidad de continuar con la operación de los equipos Switches y Access point, de la red LAN; asimismo contar con innovación y avance tecnológico seguro. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4267699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población
TOTAL | [6 empty] | 2846480 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2304G000001 | Mobiliario SGCONAPO | Adquisición de mobiliario para dotar a las personas servidoras públicas adscritas, de los bienes necesarios para desarrollar reuniones de trabajo que permitan definir estrategias o decisiones en materia de política poblacional y al cumplimiento de las tareas que este Órgano Administrativo Desconcentrado tiene encomendadas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2427094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-006 Planeación demográfica del país |  | 0 | 0 | 0 | 0
2404G000001 | Equipo fotográfico y de audio SGCONAPO | Adquirir equipo de fotografía y de audio para cumplir con la cobertura y difusión informativa institucional como eventos, reuniones con organismos nacionales e internacionales; entrevistas a personas integrantes de la SGCONAPO; webinars; conversatorios y eventos presenciales; así como la difusión de información relacionada con el calendario cívico y las fechas poblacionales conmemorativas, entre otros; de conformidad con lo que señala el artículo 3 Bis de la Ley General de Comunicación Social. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 419386 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-006 Planeación demográfica del país |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | 211 Unidad de Gobierno
TOTAL | [6 empty] | 3872316 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23042110001 | Sistema contra incendio con agente limpio para DOF | Adquisición de un Sistema de detección automática, alerta y supresión de incendio con agente limpio para el inmueble que ocupa el Diario Oficial de la Federación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3108037 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-001 Conducción de la política interior |  | 0 | 0 | 0 | 0
24042110001 | Adquisición e instalación de escalera y puertas de salida de emergencia en el DOF | Contar con los dispositivos de emergencia indispensables para evacuar rápidamente el edificio en el caso de temblor o incendio en el edificio del DOF, así como simulacros que se realicen de acuerdo a las disposiciones normativas en materia de protección civil. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 764279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-001 Conducción de la política interior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 150 Jefatura de Unidad para América del Norte
TOTAL | [6 empty] | 14136873 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24056130001 | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 1,580 bienes muebles, de los cuales 645 sustituirán a bienes obsoletos y 935 serán de nueva asignación, necesarios para mejorar los espacios donde se labora en la atención de la comunidad mexicana en el exterior y en general en todas las actividades de 42 Representaciones de México en el Exterior. El mobiliario y equipo requerido resulta necesario para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de las RME's, así como participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14136873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 154 Dirección General de Servicios Consulares
TOTAL | [6 empty] | 18015671 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24056130001 | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 1,580 bienes muebles, de los cuales 645 sustituirán a bienes obsoletos y 935 serán de nueva asignación, necesarios para mejorar los espacios donde se labora en la atención de la comunidad mexicana en el exterior y en general en todas las actividades de 42 Representaciones de México en el Exterior. El mobiliario y equipo requerido resulta necesario para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de las RME's, así como participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14136873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
24056130002 | Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 11 vehículos, de los cuales 5 son sustitución por ser obsoletos y 6 son de nueva asignación, indispensables para el desempeño de las funciones y atribuciones que les confiere a las RME´s la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, estos vehículos servirán para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el Extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de los Consulados y Embajadas, así como en participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 3878798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 310 Dirección General para Centroamérica y el Caribe
TOTAL | [6 empty] | 14136873 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24056130001 | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 1,580 bienes muebles, de los cuales 645 sustituirán a bienes obsoletos y 935 serán de nueva asignación, necesarios para mejorar los espacios donde se labora en la atención de la comunidad mexicana en el exterior y en general en todas las actividades de 42 Representaciones de México en el Exterior. El mobiliario y equipo requerido resulta necesario para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de las RME's, así como participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14136873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 313 Dirección General para América del Sur
TOTAL | [6 empty] | 18015671 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24056130001 | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 1,580 bienes muebles, de los cuales 645 sustituirán a bienes obsoletos y 935 serán de nueva asignación, necesarios para mejorar los espacios donde se labora en la atención de la comunidad mexicana en el exterior y en general en todas las actividades de 42 Representaciones de México en el Exterior. El mobiliario y equipo requerido resulta necesario para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de las RME's, así como participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14136873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
24056130002 | Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 11 vehículos, de los cuales 5 son sustitución por ser obsoletos y 6 son de nueva asignación, indispensables para el desempeño de las funciones y atribuciones que les confiere a las RME´s la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, estos vehículos servirán para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el Extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de los Consulados y Embajadas, así como en participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 3878798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 411 Dirección General para Europa
TOTAL | [6 empty] | 18015671 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24056130001 | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 1,580 bienes muebles, de los cuales 645 sustituirán a bienes obsoletos y 935 serán de nueva asignación, necesarios para mejorar los espacios donde se labora en la atención de la comunidad mexicana en el exterior y en general en todas las actividades de 42 Representaciones de México en el Exterior. El mobiliario y equipo requerido resulta necesario para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de las RME's, así como participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14136873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
24056130002 | Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 11 vehículos, de los cuales 5 son sustitución por ser obsoletos y 6 son de nueva asignación, indispensables para el desempeño de las funciones y atribuciones que les confiere a las RME´s la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, estos vehículos servirán para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el Extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de los Consulados y Embajadas, así como en participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 3878798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 412 Dirección General para Asia-Pacífico
TOTAL | [6 empty] | 18015671 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24056130001 | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 1,580 bienes muebles, de los cuales 645 sustituirán a bienes obsoletos y 935 serán de nueva asignación, necesarios para mejorar los espacios donde se labora en la atención de la comunidad mexicana en el exterior y en general en todas las actividades de 42 Representaciones de México en el Exterior. El mobiliario y equipo requerido resulta necesario para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de las RME's, así como participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14136873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
24056130002 | Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 11 vehículos, de los cuales 5 son sustitución por ser obsoletos y 6 son de nueva asignación, indispensables para el desempeño de las funciones y atribuciones que les confiere a las RME´s la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, estos vehículos servirán para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el Extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de los Consulados y Embajadas, así como en participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 3878798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 413 Dirección Genera para África, Asia Central y Medio Oriente
TOTAL | [6 empty] | 18015671 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24056130001 | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 1,580 bienes muebles, de los cuales 645 sustituirán a bienes obsoletos y 935 serán de nueva asignación, necesarios para mejorar los espacios donde se labora en la atención de la comunidad mexicana en el exterior y en general en todas las actividades de 42 Representaciones de México en el Exterior. El mobiliario y equipo requerido resulta necesario para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de las RME's, así como participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14136873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
24056130002 | Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior para el ejercicio fiscal 2024 | Adquisición de 11 vehículos, de los cuales 5 son sustitución por ser obsoletos y 6 son de nueva asignación, indispensables para el desempeño de las funciones y atribuciones que les confiere a las RME´s la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, estos vehículos servirán para el desarrollo de las funciones de los miembros del SEM asignados en el Extranjero en su labor de velar por el buen nombre de México, brindar apoyo en las labores de protección a mexicanos en el exterior con mayor oportunidad y eficacia y realizar diversas actividades propias de los Consulados y Embajadas, así como en participar en la promoción comercial y turística del país, intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte, entre otros. | EXTR. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 3878798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 2704851221 | 0 | 169160596 | 35898080 | 21.22
06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 2704851221 | 0 | 169160596 | 35898080 |  | 100
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 169160596 | 35898080 | 21.22
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [6 empty] | 81805293 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2106E000001 | Adquisición de equipo para Protección Civil | Adquirir el equipo faltante que se requiere para reforzar las medidas de prevención en los inmuebles del SAT; salvaguardar de manera más eficiente los bienes muebles e información, así como la integridad física de las personas que laboran en la institución y reducir los riesgos por agentes de origen externo en las instalaciones del SAT, reforzando las acciones de Protección Civil al contar con la debida capacidad de respuesta teniendo equipos actualizados, en buen estado y que permitan dar cumplimiento a las normas mexicanas en materia de Protección Civil. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 21212909 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
2206E000004 | Reemplazo de equipos de Aire Acondicionado para las unidades administrativas del SAT en Mérida Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Efectuar el reemplaazo de equipos de aire acondicionado tipo Chiller, VRF y Minisplit para los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria en las localidades de Mérida, Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de sustituir la infraestructura obsoleta que se tiene actualmente. Para el caso de la localidad de Mérida Yucatán, se pretende adquirir la cantidad de 47 equipos tipo VRF (42 unidades evaporadoras tipo casette y 5 unidades condensadoras) para el inmueble ubicado en Calle 1-B, número 363 por calle 8 y calle 10, Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, C.P. 97115 y para el caso de la localidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se pretende adquirir la cantidad de 82 equipos tipo VRF (73 unidades evaporadoras tipo casette y 9 unidades condensadoras) y 6 equipos tipo minisplit para el inmueble ubicado en calle Segunda Oriente Norte, Núm. 227, Colonia Centro,C.P. 29000. La vida útil de este programa está considerada para 10 años. | Ags., BC., BCS., Chis., Chih., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., NL., Pue., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60592384 | 0 | 0 | 0 |  | 99.5
[6 empty] | E-026 Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL | [6 empty] | 25476841 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2306GSA0001 | Adquisición de mobiliario de oficina y equipo de administración | El programa considera la compra de 328 bienes muebles, de los cuales 108 bienes son para cubrir nuevos requerimientos (32.92%) y 220 bienes para sustituir el mismo número de bienes que están en mal estado (13.65%). | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3773964 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Seguro y reaseguro agropecuario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2306GSA0002 | Adquisición de sistema contra incendios para inmueble propiedad de AGROASEMEX | El presente proyecto de adquisición de Sistema Contra Incendios para el inmueble propiedad de AGROASEMEX, S.A. es implementar en el edificio un sistema que cubra todos los niveles de la institución, con una bomba y motor de bomba operante, así como dos tableros para su operación, contando con diez mangueras y diez boquillas operantes y habilitando dos hidrantes, con vida útil de 15 años. | Qro. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 2163076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Seguro y reaseguro agropecuario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2306GSA0003 | Adquisición para sustitución de vehículos automotores para funciones propias de AGROASEMEX. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 35 vehículos nuevos modelo 2023, con el fin de continuar con el desarrollo de las actividades operativas y de negocio de esta Institución, así como realizar las labores de supervisión en campo de las operaciones de la aseguradora. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19539801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Seguro y reaseguro agropecuario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [6 empty] | 1555712226 | 891518280 | 1379914610 | 109664311 | 7.94
2306G1H0006 | MODERNIZACIÓN DE TIC´S PARA LOS SISTEMAS BANCARIOS DE BANJERCITO | Modernización de las TIC´S para el sistema bancario central, sistemas de apoyo y de negocio, así como equipos de cómputo y periféricos, por medio de la adquisición de 5,740 componentes de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con una vida útil de 5 años, que mejoren las condiciones operativas actuales, con esquemas de redundancia o mecanismos alternos de punto a punto que permitan contar con enlaces que minimicen el riesgo de interrupción en el servicio y capacidad de adaptación y respuesta entre sistemas, a medida que aumente el número de usuarios del mismo, es decir escalabilidad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 509163186 | 0 | 488396330 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 488396330 | 0 | 0
2406G1H0001 | ADQUISICIÓN DE 93 CAJEROS AUTOMÁTICOS MULTIFUNCIONALES | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS MULTIFUNCIONALES (MÁQUINAS DISPENSADORAS DE DINERO ACTIVADAS MEDIANTE UNA TARJETA Y CLAVE SECRETA PERSONAL, QUE IDENTIFICA A UN USUARIO),LA COMPRA SERÁ CENTRALIZADA Y CONTARÁN CON MECANISMOS DE SEGURIDAD, PARA PERMITIR QUE SÓLO QUIEN DISPONGA DE TARJETA PUEDA REALIZAR OPERACIONES, CON LA FINALIDAD DE QUE NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS PUEDAN REALIZAR TRANSACCIONES DE DISPOSICIÓN DE EFECTIVO, CONSULTA DE SALDO, CAMBIO DE NIP Y COMPRA DE TIEMPO AIRE, PAGO MÓVIL Y RENOVACIÓN DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43747200 | 43747200 | 43747200 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 43747200 | 43747200 | 0 | 0
2406G1H0002 | CONSTRUCCIÓN DE VESTÍBULOS PARA LA REUBICACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN CIUDAD DE MÉXICO Y CHIAPAS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES VESTÍBULOS PARA ALOJAR 16 CAJEROS AUTOMÁTICOS; 1 VESTÍBULO EN LA SUCURSAL LOMAS DE SOTELO QUE ALOJARÁ 4 CAJEROS, 1 VESTÍBULO EN LA UNIDAD MILITAR LOMAS DE SOTELO EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ALOJARÁ 6 CAJEROS Y 1 VESTÍBULO EN EL CAMPO MILITAR No. 31- B JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS QUE ALOJARÁ 6 CAJEROS, CON 41.44 M2 TOTALES, UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 15 AÑOS, CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO REFORZADO EN LAS ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR SEGURIDAD COMO EN EL ANCLADO DEL CAJERO AUTOMÁTICO, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN), TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD, TECNOLÓGICA, DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO Y ALARMAS. CONTARÁN CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. | Chis., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 26708325 | 26708325 | 26708325 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 26708325 | 26708325 | 0 | 0
2406G1H0003 | Construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Unidad de Administración en las instalaciones del actual Corporativo de Banjercito en CDMX | Construcción de un edificio para la Unidad de Administración de 10,807.96m² de construcción, distribuido en 7,725.14m² de áreas útiles de oficina y 3,082.88m² de áreas comunes, con 6 pisos, dos sótanos y rampas para personal con capacidades diferentes, así como la adquisición de mobiliario administrativo y de servicio médico para dicho edificio. La construcción se realizará en una superficie de 1,369.71 m² donde se demolerán 3 edificios de 1,370m2 de construcción, lo que permitirá contar con un inmueble total del corporativo de 25,018.54m² con 16,298.03m² de áreas útiles de oficina y 8,720.51m² de áreas comunes de construcción | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 495030760 | 340000000 | 340000000 | 109664311 |  | 2.08
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 340000000 | 340000000 | 109664311 | 32.25
2406G1H0004 | Sustitución de Mobiliario, Equipo Administrativo y bienes informáticos para el Corporativo en CDMX, Sucursales y Módulos al interior de la República. | El presente proyecto de inversión incluye la adquisición de equipamiento requerido por el crecimiento del negocio, que permita mantener en óptimas condiciones los servicios fronterizos proporcionados en módulos, las actividades sustantivas de corporativo y la operación en sucursales y consiste en la sustitución de 8,814 bienes con una vida útil de 3 años para los bienes informáticos y 10 años para el mobiliario y equipo de administración. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 339648260 | 339648260 | 339648260 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 339648260 | 339648260 | 0 | 0
2406G1H0005 | Ampliación y equipamiento de las sucursales Ignacio Zaragoza en Puebla y Acapulco en Guerrero. | Ampliación y equipamiento de 2 nuevas sucursales, Puebla por 182.03 m2 para un total de 909.46 m2 y Guerrero por 926.33 m2 para un total de 1,828.1 m2, con elementos de concreto armado y muros de mampostería, contará con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, así como la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad, serán equipadas con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Gro., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 96054418 | 96054418 | 96054418 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 3876364 | 3876364 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 92178054 | 92178054 | 0 | 0
2406G1H0006 | REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL SALINA CRUZ EN OAXACA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA, EN UN PREDIO DE 1,500 M2, PARA CONTAR CON UN INMUEBLE DE 511 M2 DE CONSTRUCCIÓN CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE CALIDAD ÓPTIMAS PARA ATENDER A NUESTRO SECTOR OBJETIVO, EL PROYECTO DE REUBICACIÓN CONSIDERA EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y SE REALIZARÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERÍA REFORZADA EN SUS ÁREAS DE MAYOR RIESGO COMO LA BÓVEDA, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUÍDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTARÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD, TANTO PARA ASALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, DICHO MÓDULO CONTARÁ CON ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 45360077 | 45360077 | 45360077 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 1158332 | 1158332 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 44201745 | 44201745 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [6 empty] | 538731829 | 155027694 | 155027694 | 7208267 | 4.64
2306G2T0001 | Adquisición de maquinaria y equipo para la modernización de la planta productiva de Casa de Moneda de México en San Luis Potosí. | Adquisición de maquinaria y equipo para incrementar la capacidad producción de moneda metálica, desde el procesamiento de fabricación de cospel hasta la acuñación de la moneda de la planta de productiva de Casa de Moneda de México en un volumen de 3,450 millones de monedas de cuño corriente, para poder cumplir con la demanda estimada por el Banco de México, con una vida útil de 10 años. | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 538731829 | 155027694 | 155027694 | 7208267 |  | 56.1
[6 empty] | B-004 Producción y comercialización de monedas |  | 155027694 | 155027694 | 7208267 | 4.64
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
TOTAL | [6 empty] | 282342092 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2106HJO0007 | Sustitución y adquisición adicional de equipo de cómputo personal y periféricos para el Corporativo y 433 Sucursales del Banco del Bienestar | El presente programa de sustitución y adquisición de equipo de cómputo, incluye la adquisición centralizada de equipos de cómputo y periféricos para el personal que labora actualmente en el corporativo y del personal que opera en las 433 sucursales, así como la adquisición de equipo adicional, derivado del crecimiento de operaciones de la Institución, mismos que contemplan las licencias de software correspondiente al Sistema Operativo Windows OEM última versión liberada, la ofimática tanto de Apache Open Office última versión liberada y Microsoft Office última versión liberada. El equipo de cómputo personal y periféricos para el personal del corporativo y las 433 sucursales que operan actualmente serán equipadas de acuerdo con las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 282342092 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores
TOTAL | [6 empty] | 119944000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
25067130001 | Sustitución de prensa de impresión offset de 6 colores para la DGTIEV de la SHCP en la Ciudad de México. | El programa consiste en la adquisición y sustitución de una prensa de impresión offset de 6 colores, para actualizar la infraestructura y procesos productivos de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores de la SHCP en la Ciudad de México, que considera un tiempo de ejecución de un año y una vida útil de 10 años. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 119944000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [6 empty] | 708727371 | 0 | 296958126 | 143327344 | 48.26
2307HXA0003 | Construcción de la UHN Champotón III, Camp. | Construcción de edificios T-12864 y casa T-170, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 151619092 | 0 | 150876331 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 150876331 | 0 | 0
2407HXA0001 | Construcción de la UHM Puebla VI, Pue. | Construcción edificio T-12861, 1 administración T-64ª, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 244246571 | 0 | 101722155 | 99576633 |  | 92.69
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 101722155 | 99576633 | 97.89
2407HXA0002 | Construcción de la UHM Santa Fe IX, Cd. de Méx. | Construcción de 6 edificios multifamiliares tipo T-20874 de 5 niveles, contenedores de basura, tanque elevado T-86A, planta de tratamiento de aguas residuales, módulo de juegos infantiles, módulos de convivencia y barda perimetral, redes: hidráulica, sanitaria, riego, eléctrica; vialidades, andadores, banquetas, estacionamiento y jardinería. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 266972033 | 0 | 42417383 | 41808454 |  | 99.99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42417383 | 41808454 | 98.56
2407HXA0004 | Mantenimiento de la UHM Chetumal II Fracc. A y B, Q. R. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lámbrines, de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, de cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas. Sustitución de redes hidro-sanitarias, eléctricas, reparación de pavimento en mal estado de andadores y banquetas. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 45889675 | 0 | 1942257 | 1942257 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1942257 | 1942257 | 100
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | HZI Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2982628175 | 0 | 320414376 | 320414375 | 100.00
2407HZI0001 | Construcción de almacenes para el servicio de arrendamiento en la terminal de carga del AIFA | El proyecto consiste en ampliar la terminal de carga internacional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a través de la construcción de almacenes, plataforma y calle de rodaje para llevarla a su máxima capacidad y así atender la demanda de servicios aeroportuarios y complementarios, fortaleciendo su infraestructura. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2982628175 | 0 | 320414376 | 320414375 |  | 25
[6 empty] | K-053 Construcción, reconstrucción, ampliación, conservación y mantenimiento de la infraestructura en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles |  | 0 | 320414376 | 320414375 | 99.99
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | H0C Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 21976736784 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2407H0C0001 | Adquisición de Activos para Incrementar la Operación Aérea | GAFSACOMM (Mexicana) tiene por propósito mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como impulsar la conectividad en el mercado en que existe demanda; representará un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional, además de que se fortalecerá la captación de divisas e inversiones nacionales y extranjeras. Con el proyecto de inversión se prevé promover, explotar y prestar el servicio público de transporte aéreo regular nacional e internacional de pasajeros, carga, correo o una combinación de estos; asimismo, se promoverá la explotación y prestación del servicio público de transporte aéreo no regular nacional e internacional. El proyecto consiste en la adquisición de aeronaves, así como el equipo de apoyo en tierra y herramientas necesarias para su operación. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21759185801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 0
2507H0C0001 | Adquisición de activos diversos para la estación de combustibles del Aeropuerto Nacional de Ixtepec | El programa consiste en la adquisición de equipamiento necesario para incrementar la capacidad y el nivel de servicio de la estación de combustibles del Aeropuerto Nacional de Ixtepec a fin de satisfacer la demanda de combustible para las aeronaves que realizan operaciones de aviación comercial y general en mencionado aeropuerto. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16256011 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 0
2507H0C0002 | Adquisición de activos diversos para la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Nogales | El programa consiste en la adquisición de equipamiento necesario para incrementar la capacidad y el nivel de servicio de la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Nogales a fin de satisfacer la demanda de combustible para las aeronaves que realizan operaciones de aviación comercial y general en mencionado aeropuerto. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21414888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 0
2507H0C0003 | Adquisición de activos diversos para la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Campeche | El programa consiste en la adquisición de equipamiento necesario para incrementar la capacidad y el nivel de servicio de la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Campeche a fin de satisfacer la demanda de combustible para las aeronaves que realizan operaciones de aviación comercial y general en mencionado aeropuerto. | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34399970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 0
2507H0C0004 | Adquisición de activos diversos para la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Chetumal | El programa consiste en la adquisición de equipamiento necesario para incrementar la capacidad y el nivel de servicio de la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Chetumal a fin de satisfacer la demanda de combustible para las aeronaves que realizan operaciones de aviación comercial y general en mencionado aeropuerto. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51101842 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 0
2507H0C0005 | Adquisición de activos diversos para la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Palenque | El programa consiste en la adquisición de equipamiento necesario para incrementar la capacidad y el nivel de servicio de la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de Palenque a fin de satisfacer la demanda de combustible para las aeronaves que realizan operaciones de aviación comercial y general en mencionado aeropuerto. | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28804504 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 0
2507H0C0006 | Estudios de preinversión para la Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, S.L.P. | Estudios de preinversión para establecer el alcance de las obras de rehabilitación y ampliación de las instalaciones, así como el desarrollo de las factibilidades del proyecto | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 65573768 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | H0M Tren Maya, S.A. de C.V.
TOTAL | [7 empty] | 0 | 3816683695 | 3623930968 | 94.94
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,554 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  |  | 0 | 3816683695 | 3623930968 |  | 83.56
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 3816683695 | 3623930968 | 94.94
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [6 empty] | 7531624834 | 0 | 258958989 | 258908391 | 99.98
22071170007 | Adecuación del Hospital Militar de Zona de Sta. María Rayón. | Ampliación de las áreas de Quirófanos, Adecuación del servicio de Tocología , Urgencias y servicio de transfusión, en beneficio de los Militares y sus Derechohabientes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 62574071 | 0 | 0 | 0 |  | 81
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170008 | Construcción y Ampliación en el Hospital Militar Regional de Puebla, Pue. | Construcción y ampliación de diversas áres de Hospitalización y servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento para elevar el nivel del nosocomio a Hospital Militar Regional de Especialidades | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 984054574 | 0 | 0 | 0 |  | 90.82
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170013 | Construcción, ampliación y adecuación en el Hospital Central Militar | Ampliación y construcción de un centro de Mezclas y área de consulta de oncología, construcción de una 4a. Sección con áreas de quirófanos, servicios de hospitalización y área de gobierno | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4831659997 | 0 | 149346706 | 149296108 |  | 80.48
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 149346706 | 149296108 | 99.96
24071170007 | Construcción del Hospital Militar de Zona (Campeche, Camp.) | Consta de la contrucción de intalaciones de un Hospital Militar de Zona. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 811135037 | 0 | 0 | 0 |  | 36.17
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
24071170014 | Adecuación y obras complementarias del Criadero Militar de Ganado (Santa Gertrudis, Chih.) | Adecuación y obras complementarias del Criadero Militar de Ganado en Santa Gertrudis, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 334336652 | 0 | 109612283 | 109612283 |  | 30
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 109612283 | 109612283 | 100
24071170016 | Ampliación y remodelación integral de las instalaciones y equipamiento del Hospital Militar de Zona (Chetumal, Q. Roo.) | EI proyecto consiste en los trabajos de Ampliación, Remodelación Y Equipamiento del H.M.Z. de Chetumal, Q. Roo., dando cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para instalaciones sanitarias, para brindar una atención médica de calidad en beneficio de la población usuaria. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 507864503 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [6 empty] | 62716786806 | 0 | 1585237672 | 312134235 | 19.69
09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9922901396 | 0 | 285722737 | 43722737 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 285722737 | 43722737 | 15.3
10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12068284122 | 0 | 342275429 | 51966058 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 342275429 | 51966058 | 15.18
12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6641874869 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071320009 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9615304654 | 0 | 428094190 | 85891478 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 428094190 | 85891478 | 20.06
14071320010 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2515629385 | 0 | 128955401 | 36445165 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 128955401 | 36445165 | 28.26
14071320011 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3902520372 | 0 | 187571284 | 49451180 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 187571284 | 49451180 | 26.36
14071320013 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2494665823 | 0 | 111456119 | 23892541 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 111456119 | 23892541 | 21.43
14071320014 | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4370080051 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320001 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6190717621 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071320001 | ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. | ADQUISICIONDE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRASLADO DE PERSONAL. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2010960228 | 0 | 101162512 | 20765076 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 101162512 | 20765076 | 20.52
18071320005 | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACIN POR ASPERSION. | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR Y COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 303966890 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071320006 | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M. | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE LA F.A.M. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1155133783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
23071320001 | Contar con 2 radares móviles para incrementar cobertura de vigilancia aérea en áreas de alta incidencia de aeronaves ilícitas en el sureste del país | Dotar de dos sistemas de detección-radar móvil, a fin de incrementar las capacidades de vigilancia y control del espacio aéreo nacional y cubrir de esta forma las áreas de mayor incidencia de vuelos ilícitos que se presentan en el sureste del país, asegurando con esto la detección y seguimiento de aeronaves con fines ilícitos que ingresan o intentan ingresar al territorio y espacio aéreo nacionales. | Chis., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1524747612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 141 Dirección General de Intendencia
TOTAL | [6 empty] | 110228002 | 0 | 5291611 | 5291611 | 100.00
25071410001 | Adquisición de mobiliario y equipo para el Cuartel General de la I R.M. | Dotar del mobiliario y equipo al Cuartel General de la I R.M., los cuales son necesarios para atender las necesidades de vida, así mismo, contribuir a incrementar la capacidad para proporcionar sus servicios de manera eficiente. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 110228002 | 0 | 5291611 | 5291611 |  | 1
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 5291611 | 5291611 | 100
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 143 Dirección General de Materiales de Guerra
TOTAL | [6 empty] | 1229924571 | 0 | 16788157 | 5983600 | 35.64
24071430001 | ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO INDUSTRIAL PARA SUSTITUIR AL EQUIPO INDUSTRIAL QUE SE ENCUENTRA OPERANDO DEFICIENTEMENTE O FUERA DE SERVICIO. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 98914507 | 0 | 5983600 | 5983600 |  | 12
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 5983600 | 5983600 | 100
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
24071430002 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ANALIZADOR PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA III REGIÓN MILITAR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ANALIZADOR PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA III REGIÓN MILITAR PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ANALISIS Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS PARA IDENTIFICAR SUSTANCIAS Y ARTEFACTOS ILÍCITOS. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 457121998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
24071430003 | Adquisición de equipamiento diverso para el 1/er. Batallón de Materiales de Guerra. | El proyecto consiste en la adquisición de diversos bienes para el 1/er. Batallón de Materiales de Guerra para que dentro de sus funciones técnicas y logísticas ministre los bienes a las diversas unidades del Ejército y F.A.M. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 507157740 | 0 | 10804557 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 10804557 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
24071430004 | ADQUISICION DE FUSILES CAL. 0.338" PARA ATENCION DEL CUERPO DE FUERZAS ESPECIALES | ADQUISICION DE FUSILES CAL. 0.338 PARA ATENCIÓN DEL CUERPO DE FUERZAS ESPECIALES PARA CONTINUAR MATERIALIZANDO ACTIVIDADES DEL ORDEN INTERIOR Y LA SEGURIDAD NACIONAL. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22642126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
25071430001 | ADQUISICION DE ARMAMENTO POR LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA PARA MINISTRARSE A LOS DIVERSOS ORGANISMOS MILITARES. | ADQUISICION DE ARMAMENTO POR LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA PARA MINISTRARSE A LOS DIVERSOS ORGANISMOS MILITARES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN INTERIOR Y LA SEGURIDAD NACIONAL. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 144088200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [6 empty] | 195735988 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2008I000004 | Estudio de Diagnóstico integral | Estudio de Diagnostico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la Republica Mexicana, con el objeto de analizar su distribución dentro los diversos litorales y estados, su clasificación desde varios puntos de vista y su situación actual física y productiva. | BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 20640775 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2308I000002 | Obras en Corralero | Construcción de la prolongación de 150 metros de una escollera denominada Sur, a base de cubos ranurados de concreto simple de diferentes pesos y medidas y el dragado de 423 metros de longitud de un canal de acceso artificial con un ancho de plantilla de 70 metros a una profundidad de 3 metros y un volumen de dragado de 181,394 m3, así como la construcción de 1,516 metros de bordos con material de préstamo lateral para la conformación de zonas de tiro en Boca del Oro, Laguna de Corralero, Municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 175095213 | 0 | 0 | 0 |  | 82.03
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [6 empty] | 1054940319 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1109A000003 | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1046427555 | 0 | 0 | 0 |  | 97
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309A000001 | Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de la Investigación del IMT 2023 | Adquisición de equipos de laboratorio, para el desarrollo de proyectos de investigación de iniciativa interna, externa y servicios de laboratorio con la finalidad de incrementar la capacidad tecnológica para el ejercicio fiscal 2023. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 8512764 | 0 | 0 | 0 |  | 21
[6 empty] | E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 869856661 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2309C000001 | Adquisición de Sistemas de Vigilancia 2023-2024 | El programa contempla la adquisición de 255 equipos para los diversos sistemas de vigilancia y sus comunicaciones dentro de los que se encuentran los siguientes: 34 sistemas de vigilancia dependiente (ADS-B), 1 sistema Avanzado de Guía y Control de Movimiento en la Superficie (A-SMGCS), Sistemas de comunicación (106 routers, 12 switches, 12 routers PLUS y 74 radioenlaces IP), 1 radar Primario con canal meteorológico y Secundario Monopulso (PSR/MSSR), 6 radares secundarios (SSR), 1 radomo, 8 torres y caseras radar con el objetivo de prestar los servicios de tránsito aéreo con la calidad y continuidad requerida, asociados a al servicio de vigilancia y comunicaciones a nivel nacional, al reemplazar los equipos de vigilancia de navegación basada en sistemas en tierra a procedimientos basados en el aire, con mayor precisión a través de la instalación de Equipos de Vigilancia Dependiente Automática-Radiodifusión (ADS-B), sistemas de comunicación entre otros. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 852827962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309C000003 | Construcción de Infraestructura para equipos meteorológicos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) | El proyecto consiste en la construcción de la obra civil para la instalación y correcta operación de los Sistemas Meteorólogos (AWOS), radar LIDAR y el Sistema de detección y aviso de cizalladura en el AICM | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 17028699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | D00 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
TOTAL | [6 empty] | 282376985476 | 0 | 29077387332 | 7150550000 | 24.59
13093110003 | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 13817846095 | 0 | 0 | 0 |  | 24.08
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 5 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe). | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 140134836549 | 0 | 1556323911 | 0 |  | 10.2
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 1556323911 | 0 | 0
14093110014 | Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la implementación del sistema de BRT (Bus Rapid Transit) para la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMAGS), que incluye la reestructuración de las actuales Rutas del transporte público. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1968908298 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000008 | Ampliación de la Línea 4 y la Línea 6 del Sistema Metrorrey | Consiste en la construcción de un sistema monorriel en un viaducto elevado que operará bajo la supervisión del Centro de Control de Operaciones de las Líneas 4 y 6, aprovechando también los talleres y cocheras de estas líneas. Extremo Poniente se desarrollará en el municipio de Apodaca, Nuevo León, con 4 estaciones (Santa Catarina, 20 de Noviembre, San Pedro y Atirantado) en una longitud de 5.73 km y conecta con Línea 4 en la estación Pablo G. Garza. Extremo Nororiente se desarrollará en el municipio de Apodaca, Nuevo León, con 3 estaciones (Parque Industrial, Zona Hotelera y Aeropuerto) en una longitud de 8.72 km conecta con Línea 6 en la estación Miguel Alemán. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 14302988970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110004 | Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA | La Ampliación del Tren Suburbano aprovechará el derecho de vía ferroviario de las Vías Generales de Comunicación Ferroviaria, líneas H y TS, conectará la Estación Lechería hacia el AIFA, considera una long. de 23 km de doble vía electrificada (confinadas), 3 viaductos elevados, 9 pasos vehiculares, 2 puentes ferroviarios sobre el Gran Canal, 10 pasos peatonales y 4 estaciones intermedias (2 más en una segunda etapa). Respecto a los trabajos para las vías de carga se considera la construcción de un patio ferroviario de carga, reconfiguración del trazo de las vías actuales en la zona de los patios en Lechería, espuelas, laderos y las vías troncales H y SH. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 25346015737 | 0 | 2823000000 | 2800000000 |  | 0.04
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 2823000000 | 2800000000 | 99.18
21093110007 | Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México | EL SIT en la ZOVM lo compone: Rehabilitación de LA del Metro, infraestructura civil (hincado de tablestaca metálica, reforzamiento de cajón estructural y rest. instalaciones), electromecánica (sust. aparatos de cambio de vía, implementación de sistema CBTC). Trenes (adquirir 12, reconvertir 12). Rehabilitar CETRAM Pantitlán y Santa Marta. Trolebús: Chalco Santa Marta, 18.7 km (7.5 km viaductos, 11.45 km nivel), 13 estaciones (3 elevadas, 10 superficiales) 2 terminales, 108 articulados. Chalco ¿ Tláhuac: 33.5 km ambos sentidos (17 km Tláhuac y 16.5 km Chalco) 39 paradas intermedias (3 con disco y 36 parabús), 41 vehículos de 12 mts. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 21716295654 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
22093110002 | SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps. | El proyecto contempla dos troncales, cuatro auxiliares, 24 rutas alimentadoras y un sistema de control y recaudo | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2596942385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
22093110003 | SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas. | Consiste en una ruta troncal tipo BRT de 23.41 km de longitud, 12 estaciones (dobles y 3 sencillas), 5 paraderos, 1 terminal con patio, talleres, estación de suministro de combustible y oficinas, 17 rutas alimentadoras, 644 paletas (9 en la troncal y 635 en alimentadoras), sistema de control y recaudo. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1429908926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
24093110003 | Estudios de pre inversión para el PIMUS de Acapulco. | Se realizará la actualización de los estudios y análisis de pre-inversión correspondientes a la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, dentro de la Región Metropolitana de Acapulco, donde la implementación de la infraestructura, representará significativos beneficios a la población, en materia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial. Por lo que dentro de este Plan Integral, se contemplan los análisis, la elaboración e integración de los estudios de Oferta y Demanda del Servicio de Transporte público en la Región, así como la implementación de un modelo Integral, que abarque un Sistema Integro y Multimodal de Transporte Público de Pasajeros, para que en conjunto, se promueva una mejora significativa en la movilidad y acceso a los servicios dentro de 3 municipios en crecimiento que integran el Estado de Guerrero. | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 37472808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
24093110004 | Estudios de Preinversión para el Tren Ligero Naucalpan-Buenavista | Realizar todos los estudios de pre inversión correspondientes para la elaboración del Análisis Costo y Beneficio para el Sistema Férreo Naucalpan -Buenavista, y determinar la factibilidad desde el punto de vista socioeconómico, ya que representan significativos beneficios en materia movilidad . Están contemplados estudios de mercado de oferta y demanda, calibración del modelo | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 32348115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
24093110005 | Estudios de Preinversión para el tren AIFA - Pachuca | Realizar todos los estudios de pre inversión correspondientes para la elaboración del Análisis Costo y Beneficio del Sistema Férreo AIFA - Pachuca¿, y determinar la factibilidad desde el punto de vista socioeconómico, ya que representan significativos beneficios en materia movilidad. Están contemplados estudios de mercado de oferta y demanda, calibración del modelo y Análisis de Liberación del Derecho de Vía | Hgo., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 103313781 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
24093110006 | Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo | Realizar todos los estudios de pre inversión para la elaboración del Análisis Costo y Beneficio del Sistema Férreo México - Nuevo Laredo y determinar la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental y analizar su rentabilidad desde el punto de vista socioeconómico, ya que representan significativos beneficios en materia movilidad. Están contemplados estudios de mercado de oferta y demanda, calibración del modelo y Análisis de Liberación del Derecho de Vía. | Coah., CDMX., Gto., Hgo., Mex., NL., Qro., SLP., Tamps., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 1865584494 | 0 | 34166534 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 34166534 | 0 | 0
24093110007 | Estudios de preinversión para el Sistema Férreo México - Nogales | Realizar todos los estudios de preinversión para la elaboración del Análisis Costo y Beneficio del Sistema Férreo México-Nogales y determinar la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental y analizar su rentabilidad desde el punto de vista socioeconómico, ya que representan significativos beneficios en materia movilidad. Están contemplados estudios de mercado de oferta y demanda, calibración del modelo y Análisis de Liberación del Derecho de Vía. | CDMX., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., Qro., Sin., Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 744643337 | 0 | 13896887 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 13896887 | 0 | 0
24093110012 | Estudios de Preinversión para el PIMUS de la Zona Metropolitana de Querétaro | Realizar todos los estudios y análisis de pre-inversión correspondientes a la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para la Zona Metropolitana de Querétaro, Querétaro, con la finalidad de coadyuvar y mejorar la conectividad y movilidad, y con ello fomentar el crecimiento y desarrollo económico de la entidad, así como fortalecer el intercambio económico y comercial entre municipios, donde la implementación de la infraestructura, representará significativos beneficios a la población, en materia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial. | Qro. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 31684283 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2509D000001 | Tren de Pasajeros AIFA-Pachuca | El tren de pasajeros que conecta el AIFA con Pachuca, de 57.1 km de longitud y 2 vías para trenes de pasajeros y con 3 estaciones. El proyecto empleará en su mayoría el derecho de vía existente de las vías H, HA y HC del Sistema Ferroviario de México y sobre nuevo derecho de vía necesario en ciertos puntos que se requieren para contar con un trazo optimizado. La velocidad de diseño del trazado es de 120 km/h y se refiere a una vía doble electrificada con tracción por catenaria para alinearse a lo implementado en el Tren Suburbano de la ZMVM y del Ramal Lechería ¿ AIFA. El trazo del proyecto se encuentra en dos entidades Estado de México y Estado de Hidalgo; parte en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en el municipio de Zumpango Estado de México y tiene como destino el municipio de Pachuca en el Estado de Hidalgo. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 51874963647 | 0 | 24650000000 | 4350550000 |  | 0
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 24650000000 | 4350550000 | 17.64
2509D000003 | SIT para la Ciudad de Morelia | Consiste en la construcción de un corredor BRT de carriles confinados y preferenciales de 27.8 km lineales, el cual está dividido en dos rutas que atienden el brazo poniente y dos rutas que atienden el brazo oriente. El brazo poniente tendrá dos rutas, igual que el brazo oriente. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 5064273425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
25093110001 | Extensión del Mexibús II | Corredor troncal con autobuses de tránsito rápido sobre un carril confinado de 27.49 km (vuelta completa). Además, contempla 31 rutas complementarias, una ruta express, 31 estaciones intermedias (construcción de 28 estaciones), Autobuses: 49 articulados de 18 m, 48 padrón de 12 m, 20 puentes peatonales, patio de encierro. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1259793448 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
25093110002 | Estudios de Preinversión para el Servicio de Transporte Ferroviario de Carga: Puerto Colonet en el Cruce fronterizo de Algodones, Baja California | Realizar todos los estudios de preinversión correspondientes para el otorgamiento del Título de Asignación para el Servicio de Transporte Ferroviario de Carga: Puerto Colonet en el Cruce fronterizo de Algodones, Baja California y determinar la factibilidad desde el punto de vista socioeconómico. | BC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 49165524 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL | [6 empty] | 2460955519 | 0 | 165000000 | 0 | 0.00
2209J0U0007 | REPARACIÓN DEL PUENTE TAMPICO (PRIMERA ETAPA) | Actualmente, Tampico se considera el gran puntal de la zona huasteca, debido a un sólido desarrollo petrolero, un impulso a la petroquímica, y una pujante actividad comercial, portuaria y de pesca. La Reparación del Puente Tampico consiste en: Suministro y colocación de amortiguadores para mitigar los daños que pudieran ocasionar vientos extraordinarios, así como llevar acabo un procedimiento de inyección de cera en tirantes. Adicionalmente contar con un señalamiento adecuado y suficiente conforme lo establece la normatividad aplicable, así como con supervisión externa que garantice la buena calidad de los trabajos. | Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 34800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209J0U0009 | Conservación Sistemas de alumbrado de Puentes. | La obra consiste en la ejecución de las instalaciones de iluminación y su correspondiente instalación eléctrica llevando a cabo trabajos de conservación en el sistema de alumbrado, desmantelando y sustituyendo los componentes dañados o deteriorados tales como Control, Protección, Canalizaciones, Cableado, Postes y Luminarios de Iluminación. Las luminarias se instalarán en columnas metálicas acabado igual al de la estructura del puente y a la misma distancia se separación que están. Las luminarias están diseñadas para ser montadas como puntas de postes, estos deberán ser pintados del mismo color de la estructura del puente. Incluyendo la limpieza del área de trabajo, herramienta menor, instalaciones de tuberías, cables, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y finalización de los trabajos. Teniendo como meta la visibilidad y la seguridad de los usuarios. | Coah., Chis., Chih., Mich., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 31673800 | 0 | 0 | 0 |  | 28.95
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0004 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Culiacán en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 103321200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0005 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE ANTONIO JAIME DOVALÍ (2DA ETAPA). | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 61248000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0008 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida de los Puentes Dr. Rodolfo Robles, Juan Luis Cabrera y Usumacinta, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Chis., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 1242940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0011 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO. (PRIMERA ETAPA) | El proyecto consiste en realización de la primer etapa de los trabajos de conservación de la superficie de rodamiento y mejorar sus accesos de entrada y salida al Puente Tampico en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable comprendido entre 5 y 10 cm. dependiendo de las necesidades de la superficie de rodamiento y de sus accesos, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra adecuado y con el personal encargado de su colocación y movimientos. | Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 109301000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0012 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES (PUENTE TECOLUTLA, PUENTE NAUTLA, PUENTE ALVARADO, PUENTE TLACOTALPAN). | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida de los Puentes, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 17643600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0013 | Inspecciones detalladas de Puentes, Estudios y Proyectos. | Las inspecciones detalladas, estudios y proyectos: contemplan inspecciones que permiten realizar las evaluaciones y diagnósticos correspondientes dando una propuesta de medida de solución de la problemática y finalmente se formulan estudios técnicos especializados y/o proyectos de reparación, mejora o sustitución según sea el caso presentado en cada puente. Estos estudios y proyectos sólo los pueden realizar profesionistas especializados en la materia, que con base en su experiencia y en las necesidades particulares de cada infraestructura analizada proponen alternativas de solución. En este sentido, CAPUFE requiere que se lleven a cabo esos estudios y proyectos a fin de tener la información adecuada que le permita presupuestar y programar las inversiones de los programas de conservación de su red vial. | Coah., Chis., Chih., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 37676800 | 0 | 0 | 0 |  | 68.81
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0016 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE OJINAGA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Ojinaga. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, colocación de carpeta de concreto hidráulico, en acotamientos y sobre los accesos mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra. Posteriormente se realizarán los trabajos complementarios de limpieza, y retiro del señalamiento de protección de obra, de tal manera que, al cierre de la jornada, no se dejen carriles cerrados a la circulación. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 6791138 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0018 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS AL PUENTE LA PIEDAD. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente La Piedad en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 174000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Grijalva, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 9436600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0029 | Conservación Mayor de Puentes. | Las acciones que se realizan en este programa consisten, entre las más importantes: Reparaciones estructurales en superestructura y elementos secundarios; reposición y reparación de parapetos con todos sus elementos, protección contra socavación de las pilas en el cauce, protección contra la corrosión de elementos de acero estructural, protección de elementos de concreto contra la carbonatación e intemperismo, reparación o sustitución de juntas de calzada, reparación de superficie de rodamiento, mejoramiento de accesos a los puentes, drenaje, señalamiento y reparación general de los puentes, y colocación de señalamiento, etc. | Chis., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 189428000 | 0 | 0 | 0 |  | 39.89
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0030 | Inspección visual de los puentes de cuota | La inspección visual, es el estudio que se realizara a base de exploración física mediante la vista, proporcionando datos previos para conocer el estado físico de la condición estructural de los puentes, datos geométricos, detectar daños o problemas de los elementos de las estructuras. Esta inspección nos permitirá conocer los Síntomas que presentan los puentes tales como: el agrietamiento, desconchamientos, deformaciones y flechas de la estructura, además nos permite determinar si existen principios de carbonatación en el concreto, visualizar el grado de deterioro de cada uno de los elementos estructurales y no estructurales, para tomarlo en consideración durante la etapa del proyecto de reparación del puente. | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 9744000 | 0 | 0 | 0 |  | 15.85
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0035 | Conservación Periódica de Puentes | La conservación periódica de los Puentes a cargo de CAPUFE, contempla la realización de rehabilitación de los puentes en forma periódica, la cual es necesaria para que se ofrezca a los usuarios condiciones de los puentes en servicio adecuado. Las actividades principales que constituyen la conservación periódica son: recuperación de pavimentos en superficie de rodadura, calafateo de fisuras, reparación de grietas y resanes en elementos de concreto, reparación en parapetos y banquetas, renivelación de accesos, tratamientos superficiales, reconstrucción de terraplenes de acceso, restitución de señalamiento tanto horizontal como vertical y obras de protección vial como defensas metálicas y barreras de contención. | Sin., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 40832000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0037 | Actualización del sistema telefónico VoIP, para OFC, UR, PC, Campamentos de Conservación, CLR's, SM | El programa Renovación tecnológica de la Red de Voz institucional consiste en la sustitución de la plataforma actual compuesta por conmutadores, Gateway de voz IP, grabadores de llamadas y aparatos telefónicos, obsoletos y que fueron adquiridos hace 12 y 14 años, lo cual resulta en encarecimiento de los servicios correctivos para mantenerla en condiciones operativas óptimas. Estás actividades están dirigidas a mitigar el riesgo de requerir un mantenimiento mayor para el cual no haya reparación, ni refacciones que deje incomunicado un centro de trabajo y ofrecer servicios de voz de Calidad, así como contar con una nueva Plataforma tecnológica que ofrezca un nuevo tiempo de vida útil de al menos 7 años más, que resuelva el rezago tecnológico y la obsolescencia. | BC., Coah., Chis., Chih., Gto., Hgo., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 60215600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0038 | Puente Antonio Dovalí Jaime.-Trabajos de conservación de la superficie de rodamiento y los accesos al puente | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación en la superficie de rodamiento y los accesos de entrada y salida al Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime para perservar el estado fisico de los mismos, con el objetivo de garantizar un paso adecuado que permita la conectividad y movilidad vehicular eficiente y segura para los usuarios. Se realizaran trabajos de reencarpetamiento los cuales consisten en la reparación de la capa de rodamiento del pavimento asfáltico.Algunos trabajos son limpieza, fresado del pavimento existente, bacheos aislados, rehabilitación estructural de diversos elementos de la superficie de rodamiento, trabajos deshierbe del derecho de vía, trabajos complementarios, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, supervisando a cada momento y verificando el control de calidad de la obra. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 150000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0039 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Cadereyta, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 7002246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0041 | Estudios y proyectos de puentes (Incluye Inspecciones detalladas) | Las inspecciones detalladas, estudios y proyectos: contemplan inspecciones que permiten realizar las evaluaciones y diagnósticos de los elementos que integran los puentes, dando una propuesta de medida de solución de la problemática presentada y finalmente formular estudios técnicos especializados y/o proyectos de reparación, para mejorar o sustituir según cada puente. Estos estudios y proyectos sólo los pueden realizar profesionistas especializados en la materia, que con base en su experiencia y en las necesidades particulares de cada infraestructura analizada proponen alternativas de solución. En este sentido, CAPUFE requiere que se lleven a cabo esos estudios y proyectos a fin de tener la información adecuada que le permita presupuestar y programar las inversiones de los programas de conservación de su red vial. | Coah., Mich., Sin., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 70760000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0042 | Conservación Menor de los Puentes | La conservación menor de los Puentes, contempla la realización de reparaciones menores en los diversos elementos que integran un puente, con la finalidad de corregir daños que todavía no tienen carácter estructural, que si no se atienden pueden evolucionar hasta reducir la capacidad de carga de la estructura. Principalmente incluye limpieza de juntas de dilatación, drenes, coronas de las subestructuras, estribos, pilas, columnas y aleros; así como reparaciones y pintura de parapetos, guarniciones, resanes, defensa metálica, señalamiento y reparaciones menores en las subestructura y superestructura, parapetos, banquetas, andadores, y otras actividades relacionadas; con la finalidad de atenuar el deterioro de los puentes. | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 138214000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0001 | REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA CUAUHTÉMOC-OSIRIS DEL KM 75+000 AL KM 87+000. | El objetivo de la rehabilitación es preservar la vida útil de la autopista por otros 20 años más cuando menos, manteniendo una superficie de rodamiento que soporte las cargas dinámicas de los vehículos de alto pesaje que circulan sobre ella, así como disminuir los costos de mantenimiento y aumentar la velocidad de operación | Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 286520000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0002 | Trabajos de conservación del sistemas de alumbrado de Puentes | Los Trabajos de conservación del sistema de alumbrado de Puentes, ocupan un papel de suma importancia en la seguridad del usuario en los puentes, ya que ésta debe proporcionar la visibilidad para distinguir cualquier obstáculo que se le presente en el camino y poder maniobrar a tiempo para evadirlo; estos trabajos están integrados por desmantelando y sustituyendo los componentes dañados o deteriorados tales como Control, Protección, Canalizaciones, Cableado, Postes y Luminarios de Iluminación. Las luminarias están diseñadas para ser montadas como puntas de postes, estos deberán ser pintados del mismo color de la estructura del puente. Incluyendo la limpieza del área de trabajo, herramienta menor, instalaciones de tuberías, cables, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y finalización de los trabajos. | Coah., Chis., Chih., Mich., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 66113731 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0003 | SUSTITUCION DE EQUIPOS DE CONTROL DE TRANSITO EN LA PLAZA DE COBRO PC 50 DE LA UNIDAD REGIONAL REYNOSA (RED CAPUFE). | PC 50 Puente Internacional Ojinaga. Derivado de la modernización de la plaza de cobro en el año 2017, hasta la fecha no se ha modernizado un equipo de control de tránsito (un carril) en esta plaza que cuenta con fin de vida útil, por lo que con este proyecto se pretende tener la totalidad de carriles modernizados (3 en total) para garantizar la operación continuan, ofrecer un servicio de calidad a los usuarios de la frontera con EUA y al mismo tiempo permitirá que el Organismo mejore su imagen Institucional al contar con bienes en estado óptimo de operación. | Chih. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 3642930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0004 | CONSERVACIÓN MENOR DE LOS PUENTES DE CUOTA | La conservación menor de los Puentes de cuota, contempla la realización de reparaciones menores en los diversos elementos que integran un puente, con la finalidad de corregir daños que todavía no tienen carácter estructural, que si no se atienden pueden evolucionar hasta reducir la capacidad de carga de la estructura. Principalmente incluye limpieza de juntas de dilatación, drenes, coronas de las subestructuras, estribos, pilas, columnas y aleros; así como reparaciones y pintura de parapetos, guarniciones, resanes, defensa metálica, señalamiento y reparaciones menores en las subestructura y superestructura, parapetos, banquetas, andadores, y otras actividades relacionadas; con la finalidad de atenuar el deterioro de los puentes. | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 115420000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0005 | CONSERVACIÓN MENOR ANUAL DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA - COMPOSTELA | Este programa contempla actividades de conservación menor, comenzando en el mes de marzo de 2025 y terminando en el mes de julio del 2025. Es un programa de inversión para preservar las condiciones de servicio y de seguridad vial de la autopista. Se planean actividades de deshierve, limpieza de cunetas, contracunetas y cercado de derecho de vía, limpieza de alcantarillas y obras de drenaje para retirar azolve, vegetación, basura, fragmentos de roca y todo material que se acumule en estos elementos de drenaje, con el proposito de restituir su capcidad y eficiencia hidráulica. Los trabajos serán contratados mediante licitación pública nacional, ya que CAPUFE no cuenta con maquinaria especializada, ni presupuesto para adquisición y tampoco cuenta con personal especializado. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 8700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0006 | CONSERVACIÓN MENOR DE LA AUTOPISTA CUAUHTÉMOC - OSIRIS | Programa de inversión para preservar anualmente las condiciones de servicio de seguridad vial de la Autopista. | Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 16240000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0007 | PUENTE PAPALOAPAN.- REPARACIÓN DEL PUENTE. | La Reparación del Puente Papaloapan consiste en: protección anticorrosiva de elementos metálicos, sustitución de juntas de calzada, conservación en sistemas de apoyos, protección general de elementos de concreto, reforzamiento de la superestructura y reparación de desconches en concreto e inyección de fisuras, colocación de señalamiento preventivo de obra y definitivo. Lo anterior con el objetivo de permitir el cruce seguro para los usuarios. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 38280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0008 | INSPECCIÓN DETALLADA Y PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS PUENTES DE CUOTA (AÑO 2025). | Las inspecciones detalladas, estudios y proyectos: contemplan inspecciones que permiten realizar las evaluaciones y diagnósticos de los elementos que integran los puentes, dando una propuesta de medida de solución de la problemática presentada y finalmente formular estudios técnicos especializados y/o proyectos de reparación, para mejorar o sustituir según cada puente. Estos estudios y proyectos sólo los pueden realizar profesionistas especializados en la materia, que con base en su experiencia y en las necesidades particulares de cada infraestructura analizada proponen alternativas de solución. En este sentido, CAPUFE requiere que se lleven a cabo esos estudios y proyectos a fin de tener la información adecuada que le permita presupuestar y programar las inversiones de los programas de conservación de su red vial. | Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 62060000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0009 | PUENTE ANTONIO DOVALÍ JAIME.- REPARACIÓN DEL PUENTE. | Los trabajos de reparación del Puente Antonio Dovalí Jaime tienen por objetivo realizar las siguientes acciones: protección anticorrosiva de elementos metálicos, sustitución del sistema de bridas en tirantes, sustitución del sistema de amortiguadores, sustitución de juntas de calzada, conservación en sistemas de apoyos, reparación de capuchones, reparación o sustitución de tirantes, reparación de Muro mecánicamente estabilizado, reparación de desconches en concreto e inyección de fisuras. Estas acciones están encaminadas a ofrecer una infraestructura de calidad que permita mejorar la competitividad del sistema de transporte en México. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 191400000 | 0 | 165000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 165000000 | 0 | 0
2409J0U0010 | REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA CUAUHTÉMOC - OSIRIS DEL KM 62+190 AL KM 75+000 | La 3a. Etapa de Rehabilitación de la autopista Cuauhtémoc - Osiris, tiene como objetivo continuar con los trabajos de mejoramiento de las capas estructurales del cuerpo de la autopista, con objeto de incrementar su capacidad de carga estructural que permita soportar los niveles de tránsito acorde al tipo de vehículos que circula sobre la misma, considerando principalmente que tiene un alto aforo de vehículos de carga pesada, lo que, permitirá ofrecer a los usuarios, una vía de comunicación moderna, eficiente, segura y de alta calidad, que promueva la reducción de sus tiempos de recorrido y costos generalizados de viaje. Por lo tanto, con la ejecución de este programa se tendrían rehabilitados 36.61 km de un total de 41.21 km, es decir, un 88.11% de la autopista | Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 303068633 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2409J0U0011 | SUSTITUCION DE EQUIPOS DE CONTROL DE TRANSITO EN LAS PLAZAS DE COBRO PC 67 Y PC 67 Bis DE LA UNIDAD REGIONAL COATZACOALCOS (RED CAPUFE). | PC 67 y PC 67 Bis Puente Nacional Antonio Dovalí Jaime. - Derivado que el proceso de modernización de los equipos de control de tránsito tiene más de 06 años y el equipo ha estado en servicio y operación continua, aunado a que el 90% del equipamiento existente se encuentra en fin de vida útil y solo se ha autorizado la sustitución de componentes vitales (solo los esenciales) para garantizar la operación continua de los carriles de las plazas de cobro, se hace necesario la sustitución de los equipos de control de tránsito, lo anterior para garantizar la operación eficiente de los equipos por ser un corredor mercantil de transporte pesado y al mismo tiempo permitirá que el Organismo mejore su imagen Institucional al contar con bienes en estado óptimo de operación que otorgarán una atención adecuada y servicios de calidad a nuestros usuarios. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 36429301 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2509J0U0001 | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN DE ACCESOS DE LOS PUENTES DE CUOTA. | Con los estudios de rehabilitación de los accesos a los puentes de cuota; se requiere realizar el reconocimiento y evaluación de las características físicas, sociales y de infraestructura existente con la finalidad de realizar un diagnóstico de las necesidades de rehabilitación de los accesos de los puentes de couta. | Coah., Chis., Chih., Mich., NL., Oax., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 43036000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2509J0U0002 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS AL PUENTE ANTONIO DOVALÍ JAIME (AÑO 2025). | La conservación de la superficie de rodamiento y los accesos al Puente Antonio Dovalí Jaime consiste en; realizar tratamiento superficial, trabajos intermedios con colocación de microcarpeta, trabajos de rehabilitación con carpeta de concreto asfáltico grado PG 70V-16 espesor de 12 cm, señalamiento horizontal con aplicación de pintura termoplástica en separación de carriles y líneas continuas exteriores e interiores, así como la colocación de vialetas, trabajos complementarios de drenaje superficial, bordillos, lavaderos, etc. Según las necesidades de cada tramo. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 146740000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2509J0U0004 | PUENTE TAMPICO.- REPARACIÓN DEL PUENTE. | Actualmente, Tampico se considera el gran puntal de la zona huasteca, debido a un sólido desarrollo petrolero, un impulso a la petroquímica, y una pujante actividad comercial, portuaria y de pesca. La Reparación del Puente Tampico consiste en: protección anticorrosiva de elementos metálicos, sustitución del sistema de bridas en tirantes, sustitución de juntas de calzada, conservación en sistemas de apoyo, reposición de cera en sistema de tirantes, reparación de desconches en concreto e inyección de fisuras y sustitución de carpeta en el tramo metálico. | Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 63800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 32079105443 | 0 | 1954000000 | 0 | 0.00
24092100002 | Programa de estudios y proyectos de carreteras 2025 | El programa consiste en la realización de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección General de Carreteras, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de obras de infraestructura carretera. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 0 | 800000000 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 27981945613 | 0 | 300000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 300000000 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Caminos Rurales |  | 959335655 | 0 | 242000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 242000000 | 0 | 0
24092100005 | Liberación del derecho de vía 2025 | El proceso de liberación del derecho de vía es sumamente complejo en su estructura, ya que contempla diferentes conceptos como son: pagos de avalúos y tabuladores del INDAABIN, pago de notarios e impuestos, bienes distintos a la tierra (construcciones, cosechas, árboles frutales, pozos, cercas, bardas etc.), obras inducidas (movimiento de torres de alta tensión de CFE, de tuberías de PEMEX, de CNA, etc.) e INAH (zonas arqueológicas que se localicen durante el proceso de construcción y/o modernización de carreteras). Así mismo intervienen diferentes instancias entre las que se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Municipios, Comisariados Ejidales, etc., lo que puede prologar el proceso de liberación del Derecho de Vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 1459528700 | 0 | 612000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 612000000 | 0 | 0
24092100006 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por la Tormenta Tropical Nadine en el estado de Veracruz. | API y trabajos de extracción de derrumbes, relleno de deslaves, reconstrucción de obras de drenaje, muros de contención, reconstrucción de la superficie de rodamiento, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 638295475 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | Consiste en el pago de conceptos imprevistos vinculados al derecho de vía de carreteras Federales y que resultan necesarios para concluir el procedimiento de liberación de derecho de vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 240000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 155510599781 | 10000000000 | 2094525571 | 12553917 | 0.59
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 154378327704 | 10000000000 | 2094525571 | 12553917 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 10000000000 | 2094525571 | 12553917 | 0.59
22092110003 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, RETIRO DE ÁBOLES Y MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RELLENO DE DESLAVES, DESAZOLVE DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE E IMPLEMENTACIÓN DE PASO PROVISIONAL EN UN PUENTE DAÑADO. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 260545300 | 0 | 0 | 0 |  | 33
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110007 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DE MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRABAJOS PROVISIONALES PARA EVITAR DAÑOS MAYORES EN 14 PUENTES Y CON EL SELLADO DE GRIETAS EN EL PAVIMENTO, ASÍ COMO, TRABAJOS PARA REHABILITACIÓN. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 218705127 | 0 | 0 | 0 |  | 19.2
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110009 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTES EN EL RETIRO DE ÁRBOLES, AZOLVE Y SEÑALAMIENTO VERTICAL DAÑADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CUNETAS, RELLENO DE DESLAVES Y BACHEO SUPERFICIAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 122295220 | 0 | 0 | 0 |  | 75.2
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
23092110001 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN FEBRERO DE 2023 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLAS Y REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 44539329 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092110001 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR TORMENTA NADINE EN OCTUBRE DE 2024 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DE MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RELLENO DE DESLAVES, TRABAJOS PROVISIONALES DE RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DAÑADAS, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 486187101 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [6 empty] | 989878599 | 0 | 550000000 | 1833104 | 0.33
24092120001 | Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2025 | La Dirección General de Servicios Técnicos, es la responsable de elaborar, actualizar y autorizar las normas y manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos para la infraestructura carretera (Art. 22 Reglamento Interior de la SICT). Por ello, es necesario la evaluación de los lineamientos a seguir en cada uno de los estudios y proyectos que servirán de apoyo a las unidades administrativas del sector para que cuenten con productos actualizados de calidad para el desarrollo, construcción, operación y conservación de la red carretera, que contribuyan a reducir los costos de operación del transporte. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 55479000 | 0 | 33349211 | 1833104 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 33349211 | 1833104 | 5.49
24092120002 | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2025 | Son estudios y proyectos para actualizar la estadística vial de la RCF y determinar la demanda del transporte, mediante aforos vehiculares, estudios de origen y destino y la actualización de la capacidad y niveles de servicio; para evaluar el comportamiento estructural de puentes; dictámenes técnicos; ejecutar las auditorias de seguridad vial y evaluar de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la Red Carretera Federal. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 214712400 | 0 | 79828219 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 79828219 | 0 | 0
24092120003 | Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2025. | Verificar la calidad de los trabajos de construcción, modernización y conservación de carreteras federales y alimentadoras y de pavimentación y modernización de caminos rurales que ejecute en 2025 la Dependencia a través de los Centros SICT, conforme a la normativa aplicable , en 5,000 km y 1,300 tramos aproximadamente, así como de los cementos, mezclas asfálticas y pinturas que se aplicarán en las obras; actualizar el sistema de seguimiento SIAC; y organizar, analizar y dar seguimiento a la información generada en la verificación de calidad, así como el pago del programa nacional de verificación de calidad. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 300000000 | 0 | 199003353 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 199003353 | 0 | 0
24092120004 | Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2025, a través de su auscultación | Consiste en obtener los indicadores de desempeño de la superficie de rodamiento de la RCF Libre y de Cuota (IRI, MAC, DET, PR); el Coeficiente de Fricción (CF) para medir la adhesión entre el neumático y el pavimento; determinar las deflexiones; los espesores de las capas de la estructura de los pavimentos mediante Georadar y sondeos; Evaluación del señalamiento horizontal y vertical; la organización, análisis seguimiento y control de pago del Programa nacional de auscultación, por entidad federativa. Todo ello, para determinar sus condiciones funcionales, estructurales y de seguridad vial y proponer alternativas de solución a los responsables de su modernización, conservación y operación. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 419687199 | 0 | 237819217 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 237819217 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [6 empty] | 2579700000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24092140002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Concesionadas y Asociaciones Público-Privadas 2025. | Llevar a cabo los pagos y adeudos no programables, derivados de juicios y procesos de la liberación del derecho de vía de las autopistas concesionadas o realizadas mediante APP. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2579700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 215 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [6 empty] | 168091080117 | 1833658309 | 0 | 0 | 0.00
13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 5 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe). | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 140134836549 | 1556323911 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 1556323911 | 0 | 0 | 0
20093110004 | Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA | La Ampliación del Tren Suburbano aprovechará el derecho de vía ferroviario de las Vías Generales de Comunicación Ferroviaria, líneas H y TS, conectará la Estación Lechería hacia el AIFA, considera una long. de 23 km de doble vía electrificada (confinadas), 3 viaductos elevados, 9 pasos vehiculares, 2 puentes ferroviarios sobre el Gran Canal, 10 pasos peatonales y 4 estaciones intermedias (2 más en una segunda etapa). Respecto a los trabajos para las vías de carga se considera la construcción de un patio ferroviario de carga, reconfiguración del trazo de las vías actuales en la zona de los patios en Lechería, espuelas, laderos y las vías troncales H y SH. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 25346015737 | 277334398 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 277334398 | 0 | 0 | 0
24093110006 | Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo | Realizar todos los estudios de pre inversión para la elaboración del Análisis Costo y Beneficio del Sistema Férreo México - Nuevo Laredo y determinar la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental y analizar su rentabilidad desde el punto de vista socioeconómico, ya que representan significativos beneficios en materia movilidad. Están contemplados estudios de mercado de oferta y demanda, calibración del modelo y Análisis de Liberación del Derecho de Vía. | Coah., CDMX., Gto., Hgo., Mex., NL., Qro., SLP., Tamps., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 1865584494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
24093110007 | Estudios de preinversión para el Sistema Férreo México - Nogales | Realizar todos los estudios de preinversión para la elaboración del Análisis Costo y Beneficio del Sistema Férreo México-Nogales y determinar la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental y analizar su rentabilidad desde el punto de vista socioeconómico, ya que representan significativos beneficios en materia movilidad. Están contemplados estudios de mercado de oferta y demanda, calibración del modelo y Análisis de Liberación del Derecho de Vía. | CDMX., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., Qro., Sin., Son. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 744643337 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 217 Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural
TOTAL | [6 empty] | 11041391410 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 11041391410 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [6 empty] | 219795718272 | 0 | 0 | 0 | 0.00
13093110003 | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 13817846095 | 0 | 0 | 0 |  | 45.67
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 5 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe). | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 140134836549 | 0 | 0 | 0 |  | 89.63
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110014 | Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la implementación del sistema de BRT (Bus Rapid Transit) para la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMAGS), que incluye la reestructuración de las actuales Rutas del transporte público. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 1968908298 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000008 | Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey | Implementación de un tren suburbano sobre el derecho de vía de 62 kilómetros que actualmente cruza el Área Metropolitana de Monterrey, conectando en una primera etapa el Municipio de García con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en un corredor confinado con tráfico mixto (carga/pasajeros) de manera óptima eficiente y segura. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 14302988970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110004 | Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA | La Ampliación del Tren Suburbano aprovechará el derecho de vía ferroviario de las Vías Generales de Comunicación Ferroviaria, líneas H y TS, conectará la Estación Lechería hacia el AIFA, considera una long. de 23 km de doble vía electrificada (confinadas), 3 viaductos elevados, 9 pasos vehiculares, 2 puentes ferroviarios sobre el Gran Canal, 10 pasos peatonales y 4 estaciones intermedias (2 más en una segunda etapa). Respecto a los trabajos para las vías de carga se considera la construcción de un patio ferroviario de carga, reconfiguración del trazo de las vías actuales en la zona de los patios en Lechería, espuelas, laderos y las vías troncales H y SH. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 22464884166 | 0 | 0 | 0 |  | 85.35
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110007 | Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México | EL SIT en la ZOVM lo compone: Rehabilitación de LA del Metro, infraestructura civil (hincado de tablestaca metálica, reforzamiento de cajón estructural y rest. instalaciones), electromecánica (sust. aparatos de cambio de vía, implementación de sistema CBTC). Trenes (adquirir 12, reconvertir 12). Rehabilitar CETRAM Pantitlán y Santa Marta. Trolebús: Chalco Santa Marta, 18.7 km (7.5 km viaductos, 11.45 km nivel), 13 estaciones (3 elevadas, 10 superficiales) 2 terminales, 108 articulados. Chalco ¿ Tláhuac: 33.5 km ambos sentidos (17 km Tláhuac y 16.5 km Chalco) 39 paradas intermedias (3 con disco y 36 parabús), 41 vehículos de 12 mts. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 21716295654 | 0 | 0 | 0 |  | 3
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
22093110002 | SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps. | El proyecto contempla dos troncales, cuatro auxiliares, 24 rutas alimentadoras y un sistema de control y recaudo | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2596942385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
22093110003 | SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas. | Consiste en una ruta troncal tipo BRT de 23.41 km de longitud, 12 estaciones (dobles y 3 sencillas), 5 paraderos, 1 terminal con patio, talleres, estación de suministro de combustible y oficinas, 17 rutas alimentadoras, 644 paletas (9 en la troncal y 635 en alimentadoras), sistema de control y recaudo. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 1429908926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
24093110005 | Estudios de Preinversión para el tren AIFA - Pachuca | Realizar todos los estudios de pre inversión correspondientes para la elaboración del Análisis Costo y Beneficio del Sistema Férreo AIFA - Pachuca¿, y determinar la factibilidad desde el punto de vista socioeconómico, ya que representan significativos beneficios en materia movilidad. Están contemplados estudios de mercado de oferta y demanda, calibración del modelo y Análisis de Liberación del Derecho de Vía | Hgo., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 103313781 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
25093110001 | Extensión del Mexibús II | Corredor troncal con autobuses de tránsito rápido sobre un carril confinado de 27.49 km (vuelta completa). Además, contempla 31 rutas complementarias, una ruta express, 31 estaciones intermedias (construcción de 28 estaciones), Autobuses: 49 articulados de 18 m, 48 padrón de 12 m, 20 puentes peatonales, patio de encierro. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1259793448 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 312 Dirección General de Autotransporte Federal
TOTAL | [6 empty] | 40062322 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23093120001 | Adquisición de Básculas Portátiles | Adquisición de 70 básculas portátiles que servirán de apoyo para fortalecer las funciones de verificación del peso bruto vehicular máximo autorizado en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 "Sobre el Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, a fin de coadyuvar en la seguridad de todos los usuarios de la infraestructura, prevenir el deterioro acelerado de pavimentos y puentes, la protección al medio ambiente y promover la competitividad del sector autotransporte. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40062322 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [6 empty] | 177222552148 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15094000001 | Red Compartida | Consiste en la instalación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones de cobertura nacional, la cual contemplará el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Telecomunicaciones |  | 174725499948 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20094000001 | Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT. | Contar con un programa de mantenimiento que permita garantizar la operación de los equipos que se encuentran en los Centros de Control y mantener el funcionamiento eficiente a la infraestructura que provee servicios de comunicaciones satelitales. | CDMX., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Telecomunicaciones |  | 2497052200 | 0 | 0 | 0 |  | 79.92
[6 empty] | K-045 Sistema Satelital |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 621 Centro SICT Aguascalientes
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 61376037 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 61376037 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 61376037 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 622 Centro SICT Baja California
TOTAL | [6 empty] | 184349354295 | 0 | 237897177 | 4344469 | 1.82
20096220002 | Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 | La modernización de la Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar a una sección de 3 carriles por sentido de circulación de 3.5 m y camellón central de sección variable. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1029745323 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 237897177 | 4344469 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 237897177 | 4344469 | 1.82
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 623 Centro SICT Baja California Sur
TOTAL | [6 empty] | 188587982243 | 0 | 347446683 | 3352551 | 0.96
12096230004 | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 4013742894 | 0 | 0 | 0 |  | 35
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 147446683 | 3352551 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 147446683 | 3352551 | 2.27
22096230002 | Vizcaíno - Guerrero Negro | Ampliación de la carretera federal MEX-001 Santa Rosalía-Guerrero Negro, Tramo: Vizcaíno-Guerrero Negro para pasar a una sección transversal a 9.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 1.0 metro, en una longitud de 66.95 km. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 785496152 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24096230003 | Glorieta FONATUR | El proyecto consiste en la construcción de un deprimido de 4 carriles, 2 por sentido de circulación que permitirá ofrecer un flujo continuo al tránsito que circula de frente sobre la carretera MEX-001 Cabos San Lucas ¿ La Paz, a la altura del km 30+300. Incluye la adecuación geométrica de la Glorieta FONATUR a afecto de atender los movimientos direccionales, los cuales se resolverán a nivel. La adecuación geométrica considera una glorieta elíptica con tres carriles de circulación. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 469134225 | 0 | 200000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 200000000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 624 Centro SICT Campeche
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 124235408 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 124235408 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 124235408 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 625 Centro SICT Coahuila
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 207123582 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 207123582 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 207123582 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 626 Centro SICT Colima
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 43343730 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 43343730 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 43343730 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 627 Centro SICT Chiapas
TOTAL | [6 empty] | 186405500922 | 0 | 549216022 | 999327 | 0.18
11096270038 | Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes | El Puente Rizo de Oro consiste en la construcción de una estructura metálica de 396.66 metros de longitud; incluye la construcción del camino de liga del km 46+520 al km 47+240 (margen derecha), y del km 47+640 al km 48+670 (margen izquierda), el cual contará con una sección de 12.0 metros de ancho de corona, que permitirá alojar dos carriles, uno por sentido de circulación y acotamientos laterales de 2.5 metros. El Puente La Concordia consiste en la construcción de una estructura de tipo atirantado de 703 metros de longitud, formada por 7 claros, 1 de 31 metros, 4 de 48 metros, 1 de 35 metros y 1 claro principal de 348 metros; incluye la construcción del camino de liga de un kilómetro (margen izquierda), el cual contará con una sección de 7.0 metros de ancho de corona, que permitirá alojar dos carriles, uno por sentido de circulación. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2919057401 | 0 | 260000000 | 0 |  | 86
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 260000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 236103587 | 999327 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 236103587 | 999327 | 0.42
22092110009 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTES EN EL RETIRO DE ÁRBOLES, AZOLVE Y SEÑALAMIENTO VERTICAL DAÑADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CUNETAS, RELLENO DE DESLAVES Y BACHEO SUPERFICIAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 122295220 | 0 | 20910000 | 0 |  | 75.2
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 20910000 | 0 | 0
23092110001 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN FEBRERO DE 2023 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLAS Y REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 44539329 | 0 | 32202435 | 0 |  | 27
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 32202435 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 628 Centro SICT Chihuahua
TOTAL | [6 empty] | 184191468866 | 0 | 1106094828 | 4297063 | 0.38
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 249294828 | 4297063 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 249294828 | 4297063 | 1.72
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24096280001 | Camino Lim. Edos. Chi. / Son. - Pancho Villa - E.C. (Janos - Monte Verde) Tramo del Km. 18+093.16 AT=21+430.54 AD al Km. 70+166.18 | Modernización del camino a 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y la construcción de cinco puentes vehiculares con un ancho total de 10.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m cada carril y acotamientos y guarniciones laterales 1.50 m. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 871859894 | 0 | 856800000 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 856800000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 630 Centro SICT Durango
TOTAL | [6 empty] | 184844016006 | 0 | 337937894 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 267937894 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 267937894 | 0 | 0
22096300001 | Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin | Modernización del camino a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno, la construcción de un túnel con sus accesos, la construcción de un puente vehicular y un viaducto. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1524407034 | 0 | 70000000 | 0 |  | 98.88
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 70000000 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 631 Centro SICT Guanajuato
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 148161552 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 148161552 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 148161552 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 632 Centro SICT Guerrero
TOTAL | [6 empty] | 190311860134 | 0 | 2423478085 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 734578085 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 734578085 | 0 | 0
22096320001 | Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax. | El proyecto consiste en la modernización y rectificación de trazo de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax., en una longitud total de 118.3 km (no incluye paso por zonas urbanas), para pasar de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 m y acotamientos de 2.5 m. El proyecto incluye la construcción de 26 puentes y la adecuación geométrica de 34 entronques a nivel. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6179251162 | 0 | 288900000 | 0 |  | 82.8
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 288900000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
23096320001 | Camino Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlatzala | Modernización del camino a 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 813000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 1400000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 1400000000 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 633 Centro SICT Hidalgo
TOTAL | [6 empty] | 196247455796 | 0 | 481277862 | 0 | 0.00
12096330030 | Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca | El proyecto consiste en la construcción de una carretera con una sección tipo A4, para alojar 4 carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 m, acotamientos exteriores de 3.0 m e interiores de 0.5 m, separados por una barrera central de 1.0 m, del km 11+500 al km 20+000, (8.5 km corresponden al eje troncal, mientras que el área de influencia del Entronque Real del Monte considera 0.5 km y el Entronque Huasca 0.4 km) para dar un total de 9.4 km. Incluye la construcción de 2 entronques a desnivel denominados Real del Monte y Huasca, 6 viaductos, 3 túneles, 3 PIV´s, 1 PSV, 2 rampas de emergencia para frenado, y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6188946883 | 0 | 350000000 | 0 |  | 55.1
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 350000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096330001 | Cerro Colorado - Zacualtipán | El proyecto consiste en la modernización de la carretera Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán, la cual contará con una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos exteriores de 3.0 metros, e interiores de 0.5 metros, separados por una barrera central de 1.0 metro, en una longitud de 48.7 kilómetros. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6738899941 | 0 | 0 | 0 |  | 33
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 131277862 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 131277862 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 634 Centro SICT Jalisco
TOTAL | [6 empty] | 184473787763 | 0 | 276994089 | 0 | 0.00
11096340001 | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. | Ampliar la carretera actual de 7 a 12 metros de ancho de corona, además se ampliará 4 puentes y la construcción de 2 entronques a desnives y el Libramiento de Soyatlán. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1154178791 | 0 | 0 | 0 |  | 95.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 276994089 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 276994089 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 635 Centro SICT México
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 184354953 | 819669 | 0.44
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 184354953 | 819669 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 184354953 | 819669 | 0.44
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 636 Centro SICT Michoacán
TOTAL | [6 empty] | 183538314099 | 0 | 488566483 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 316751153 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 316751153 | 0 | 0
22092110007 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DE MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRABAJOS PROVISIONALES PARA EVITAR DAÑOS MAYORES EN 14 PUENTES Y CON EL SELLADO DE GRIETAS EN EL PAVIMENTO, ASÍ COMO, TRABAJOS PARA REHABILITACIÓN. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 218705127 | 0 | 171815330 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 171815330 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 637 Centro SICT Morelos
TOTAL | [6 empty] | 183349608972 | 0 | 84891469 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 54891469 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 54891469 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
25096370001 | Construcción del Puente Vehicular Jojutla | Construcción del Puente Vehicular, con una longitud total de 60.0 m. El puente se encuentra en terreno de tipo plano y se construirá con una sección de 9.00 m de ancho para alojar una calzada de 7.0 m de ancho con dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno (un carril de circulación por sentido), e incluye banquetas laterales de 1.0 m. y parapetos así como señalamiento vertical y horizontal. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 638 Centro SICT Nayarit
TOTAL | [6 empty] | 183441904192 | 0 | 102956774 | 1707225 | 1.65
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 102956774 | 1707225 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 102956774 | 1707225 | 1.65
22092110009 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTES EN EL RETIRO DE ÁRBOLES, AZOLVE Y SEÑALAMIENTO VERTICAL DAÑADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CUNETAS, RELLENO DE DESLAVES Y BACHEO SUPERFICIAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 122295220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 639 Centro SICT Nuevo León
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 104051599 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 104051599 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 104051599 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 640 Centro SICT Oaxaca
TOTAL | [6 empty] | 264749689240 | 0 | 2731444620 | 0 | 0.00
04096400001 | Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II. | Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 47865465506 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | El proyecto consiste en la modernización de la carretera federal MEX-185 Coatzacoalcos - Salina Cruz, en el tramo carretero Acayucan - Ent. La Ventosa, en una longitud total de 173.1 km (de los cuales 76.4 km corresponden al estado de Veracruz, y 96.7 km corresponden al estado de Oaxaca). Del tramo: Acayucan-Sayula: el proyecto consiste en la modernización a corona de 22.0 m, para alojar 4 carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 m, y acotamientos externos de 2.5 m, separados por un camellón central de 3.0 m, en una longitud de 6.4 km. Y el tramo: Sayula-Entr. La Ventosa: el proyecto consiste en la modernización a corona de 12.0 m, para alojar dos carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 m, y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 166.7 km. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 8436834094 | 0 | 175000000 | 0 |  | 93.79
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 175000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400015 | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco | Ampliación de la sección transversal de los tramos La Y-Barranca Larga y Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco 144.3 km, la construcción del Libramiento Ocotlán 16.0 km y de la autopista Barranca Larga-Ventanilla 104.2 km, incluye 11 entronques, 11 viaductos, 35 puentes, 3 túneles, 28 PSVs y 3 PIVs | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 24867235368 | 0 | 991100000 | 0 |  | 87.8
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 991100000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 1448648300 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 1448648300 | 0 | 0
22092110003 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, RETIRO DE ÁBOLES Y MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RELLENO DE DESLAVES, DESAZOLVE DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE E IMPLEMENTACIÓN DE PASO PROVISIONAL EN UN PUENTE DAÑADO. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 260545300 | 0 | 116696320 | 0 |  | 33
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 116696320 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 641 Centro SICT Puebla
TOTAL | [6 empty] | 183359580572 | 0 | 138125304 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 138125304 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 138125304 | 0 | 0
23096410003 | Camino Santa María la Alta - Palmillas | Modernización del camino a 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 39971600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 642 Centro SICT Querétaro
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 75442034 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 75442034 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 75442034 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 643 Centro SICT Quintana Roo
TOTAL | [6 empty] | 192712578727 | 0 | 2191268104 | 795578945 | 36.30
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 91268104 | 752270 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 91268104 | 752270 | 0.82
22096430001 | Puente Vehicular Nichupté | Construcción de un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, en una longitud de 8.80 km, con una sección transversal de 14.90 m, para alojar tres carriles de 3.50 m (uno por sentido, más un carril reversible) y andador peatonal. Incluye la construcción de 2 accesos. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 9392969755 | 0 | 2100000000 | 794826675 |  | 74.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 2100000000 | 794826675 | 37.84
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 644 Centro SICT San Luis Potosí
TOTAL | [6 empty] | 193812538683 | 0 | 399181562 | 203022310 | 50.85
17096440002 | Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles | Modernización de la carretera Federal MEX- 085 Portezuelo- Cd. Valles, en una longitud total de 91.12 km. Del km 285+500 al km 293+600: consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, en una longitud de 8.10 km. Del km 293+600 al km 313+000: consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar de 7.0 a 18.0 m de ancho de corona, en una longitud total 19.40 km. Del km 313+00 al km 368+000: consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar de 7.0 a 22.0 m de ancho de corona, en una longitud total 55.0 km. Del km 369+530 al km 378+150: consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar de 7.0 a 29.0 m de ancho de corona, en una longitud de 8.62 km. Incluye la construcción de 89 estructuras, de las cuales 21 corresponden a puentes, 37 PIPR´S, y 31 pasos vehiculares. Asimismo, se considera la construcción de 13 retornos. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 10492929711 | 0 | 200000000 | 199999923 |  | 99.28
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 200000000 | 199999923 | 99.99
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 199181562 | 3022387 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 199181562 | 3022387 | 1.51
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 645 Centro SICT Sinaloa
TOTAL | [6 empty] | 184457351316 | 0 | 176315281 | 42000000 | 23.82
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 134315281 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 134315281 | 0 | 0
22096450001 | Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo. | Modernización del camino a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1137742344 | 0 | 42000000 | 42000000 |  | 88.55
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 42000000 | 42000000 | 100
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 646 Centro SICT Sonora
TOTAL | [6 empty] | 187648875969 | 0 | 833160040 | 34684972 | 4.16
11096460001 | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta | Modernización y ampliación carretera MEX 002, tramo: Cananea Agua Prieta para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación. . Incluye la construcción de dos PSFFCC y 17 puentes | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2227634300 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460012 | Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea | Modernizar y ampliar el tramo carretero de Aribabi a Cananea de la carretera Imuris-Cananea en una longitud total de 42.6 kilómetro. Entr. Aribabi - Cuitaca, km 27+500 al km 51+220: consiste en la modernización de la vía existente a 12.0 metros de ancho de corona, en una longitud de 23.72 kilómetros. Cuitaca - Cananea, km 51+220 al km 66+940: consiste en la modernización de la vía existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar tres carriles de circulación de 3.5 metros cada uno con acotamiento de 2.5 metros y con acotamiento de 1 metro, en una longitud de 15.72 kilómetros. Cuitaca- Cananea, km 66+940 al km 70+100: consiste en la modernización de la vía existente a 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros en una longitud de 3.16 kilómetros. Se construirán 6 puentes: Puente los Alisos II, Puente Amoles, Puente San Antonio, Puente Cuitaca, Puente el Indio, Puente Milpillas | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1407918395 | 0 | 0 | 0 |  | 40.23
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 198160040 | 3149509 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 198160040 | 3149509 | 1.58
23096460001 | Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 21+400. | Modernización del camino a 7.0 m de ancho de corna para alojar una calzada de 7.0 m con dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) incluye la construcción de 4 puentes vehiculares. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 693714302 | 0 | 635000000 | 31535463 |  | 0.11
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 635000000 | 31535463 | 4.96
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 647 Centro SICT Tabasco
TOTAL | [6 empty] | 194937789887 | 0 | 987905343 | 32631103 | 3.30
13096470001 | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa | El proyecto consiste en la ampliación de 4 a 8 carriles de circulación de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo: Entr. Reforma-Villahermosa, del km 148+840 al km 157+500 (8.66 km), y del km 160+700 al km 165+740 (5.04 km), en una longitud total 13.7 km. Incluye la construcción de cinco PSV´s ubicados en los cadenamientos: 153+315, 156+940, 161+249, 162+962 y 163+884; la modernización de los entronques Reforma y los Monos ubicados en los kms 148+840 y 166+200; la construcción del puente los Monos IV ubicado en el km 165+740. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6518321554 | 0 | 0 | 0 |  | 73
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 97905343 | 1743387 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 97905343 | 1743387 | 1.78
22096470001 | Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche | Modernización de la carretera existente de 12.0 m a 22.0 m de ancho de corona, en una longitud de 108.2 km | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5099859361 | 0 | 890000000 | 30887716 |  | 0.01
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 890000000 | 30887716 | 3.47
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 648 Centro SICT Tamaulipas
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 277121020 | 1665 | -0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 277121020 | 1665 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 277121020 | 1665 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 649 Centro SICT Tlaxcala
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 66440652 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 66440652 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 66440652 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 650 Centro SICT Veracruz
TOTAL | [6 empty] | 188597323542 | 0 | 1299185658 | 1433067 | 0.11
13096500015 | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa | Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3287990747 | 0 | 0 | 0 |  | 73
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 316860788 | 1433067 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 316860788 | 1433067 | 0.45
22096500001 | Libramiento Sayula | Construcción a 12 metros de ancho de corona del Libramiento Sayula y construcción de 3 Entronques | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 865241247 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100006 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por la Tormenta Tropical Nadine en el estado de Veracruz. | API y trabajos de extracción de derrumbes, relleno de deslaves, reconstrucción de obras de drenaje, muros de contención, reconstrucción de la superficie de rodamiento, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 638295475 | 0 | 517476600 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 517476600 | 0 | 0
24092110001 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR TORMENTA NADINE EN OCTUBRE DE 2024 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DE MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RELLENO DE DESLAVES, TRABAJOS PROVISIONALES DE RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DAÑADAS, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 486187101 | 0 | 464848270 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 464848270 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 651 Centro SICT Yucatán
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 165543296 | 3594034 | 2.17
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 165543296 | 3594034 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 165543296 | 3594034 | 2.17
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 652 Centro SICT Zacatecas
TOTAL | [6 empty] | 183319608972 | 0 | 227150876 | 0 | 0.00
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 154378327704 | 0 | 227150876 | 0 |  | 47.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 227150876 | 0 | 0
24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 27981945613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
24092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | Elaboración de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección Ejecutiva de Caminos Rurales y Alimentadores, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SICT, proporcionando así una base sólida para evaluar la factibilidad y el éxito del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 959335655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 2048988712 | 0 | 486201 | 0 | 0.00
23097120002 | Contrucción del Parque del Muralismo Mexicano, así como la restitución de la obra artística del Centro SCOP | El proyecto del Parque del Muralismo Mexicano, consiste en la construcción de un parque que albergue la infraestructura necesaria para la puesta a disposición de la población los murales originalmente expuestos en el Centro SCOP, un altorrelieve y una escultura, que son parte del patrimonio histórico y cultural del país. Además, de proporcionar un espacio para el esparcimiento seguro, que contribuya a la mejora del medio ambiente urbano, con impacto positivo en la salud y bienestar de los ciudadanos de la zona de influencia. Los componentes principales del proyecto comprenden las áreas verdes e infraestructura que albergue el acervo artístico. Se considera la colocación de diversas especies de árboles, pasto y plantas endémicas, la construcción de 4 edificaciones distribuidas dentro del parque, en las que se restituirán los 6,400 m2 de murales de diversos artistas, con espacios para oficinas y resguardo de archivo de la SICT con potencial valor histórico y Derecho de Vía | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 2048988712 | 0 | 486201 | 0 |  | 93
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 486201 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 659471891 | 290606749 | 290606749 | 38059291 | 13.09
2210LAU0009 | Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos 2023-2025 | Realización de la ubicación de sitios de residuos sólidos urbanos en los principales municipios de los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, y la disposición de un sitio de residuos peligrosos y uno más para los radiactivos. | Gto., Qro., SLP. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 11758809 | 3641977 | 3641977 | 422941 |  | 72.8
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 3641977 | 3641977 | 422941 | 11.61
2310LAU0002 | Inventario de pasivos ambientales mineros por estado | Elaborar dos estudios de Inventarios de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), uno en el estado de Sonora y otro en el de Durango. Incluyen la revisión física, registro y muestreo preliminar de terreros, arroyos, jales o cuerpos de agua en 120 sitios; caracterización detallada de entre 20 y 40 sitios con muestreo sistemático de los elementos del entorno que podrían ser afectados por los residuos mineros como lo son el agua superficial, ya sea en arroyos o ríos, el agua subterránea o bien de acumulaciones de mineral en terreros, presas de jales o en apilamientos en patios de servicio, evaluarlos y ordenarlos por prioridad de acuerdo al grado de interacción y consecuente afectación al ser humano y al medio ambiente; e, integrar un informe final con los resultados obtenidos. La vida útil del PPI es de 10 años, determinada por la vigencia de los estudios. | Chih., Dgo., Hgo., Oax., Son. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 12393433 | 3536454 | 3536454 | 404694 |  | 60.96
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 3536454 | 3536454 | 404694 | 11.44
2310LAU0003 | Generar cartografía geológica y geoquímica a escala 1:50,000 | Levantamiento geológico y geoquímico de 55,472 km2 del territorio nacional en cartas a escala 1: 50,000 para cumplir con la obligación de Ley de generar el conocimiento geológico del país. Las cartas se seleccionan de acuerdo al interés geológico-económico que presentan; la superficie aproximada es de 930 km2 por carta, de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Para realizar la cartografía geológica se obtienen datos directamente sobre el terreno y se elaboran estudios para la caracterización litológica, petrológica, petrográfica, química, bioestratigráfica, isotópica y estructural de los materiales. Se incorporan, además datos obtenidos utilizando técnicas geofísicas y de teledetección y nuevas tecnologías y metodologías para modificar el concepto de las cartas presentándolas no solo en papel, sino en formato digital y dinámicas con la infraestructura de información con la que cuenta el SGM que permite al usuario contar con mayor nivel de información. | BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Dgo., Gto., Jal., Mich., Oax., Qro., SLP., Son. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 194162113 | 90945387 | 90945387 | 13030934 |  | 62.27
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 90945387 | 90945387 | 13030934 | 14.32
2310LAU0004 | Estudios geológicos por depósitos de grafito y carbón en México | Se realizarán 8 estudios de investigación en temas de grafito y carbón, a escala regional y semidetalle, así como inventarios de minas activas para ambos materiales. Para este fin en 2024 se realizarán los siguientes estudios: un geológico de semidetalle y un inventario de minas activas de grafito en Sonora; un inventario de minas activas de carbón en la región carbonífera (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y una actualización de recursos de carbón en Coahuila. En el 2025 se tienen programados los estudios: un geológico regional y un inventario de minas activas, ambos por grafito en Oaxaca, un inventario de minas activas de carbón en la región carbonífera (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), y una actualización de recursos de carbón en Coahuila. La vida útil de estos estudios es de 2 años. | Coah., Chih., Hgo., NL., Oax., Son., Tamps. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 21999358 | 10883082 | 10883082 | 1356380 |  | 60.38
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 10883082 | 10883082 | 1356380 | 12.46
2310LAU0005 | Investigación por minerales radiactivos y asociados | Realizar estudios de investigación geológica regional, de semi detalle y de detalle por minerales radiactivos y asociados en el Norte de México, realizando actividades en 10 áreas de interés: cuatro a escala regional, cuatro a semidetalle y dos a detalle en localidades de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora, con el objetivo de definir áreas favorables que permitan identificar depósitos de estos minerales. Para el 2024 se realizarán 5 estudios y para el 2025 otros 5. La vida útil del PPI propuesto es de 2 años. A través de este PPI se contribuirá a resolver la problemática derivada de la falta de información y localización de depósitos de minerales radiactivos, que puedan proveer la materia prima para la industria eléctrica nacional. | Coah., Chih., Dgo., Hgo., Oax., Son. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 46771420 | 23055192 | 23055192 | 2398669 |  | 57.95
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 23055192 | 23055192 | 2398669 | 10.4
2410LAU0001 | Generación de información geofísica de la República Mexicana | Mediante este proyecto de inversión, se obtendrán datos geofísicos a través de cuatro metodologías cuya aplicación específica permitirá obtener conocimiento geológico en diferentes zonas del país, esto, dando certeza, confiabilidad y validez a estudios de tipo minero, desarrollo urbano, arqueología, geohidrológico, geotérmico y de energéticos. Con el propósito de desarrollar los activos intangibles (información geofísica) que contribuyan a disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones en proyectos mineros, de desarrollo urbano, geohidrológicos, geotécnicos y de energéticos. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 250784932 | 98418186 | 98418186 | 14037473 |  | 63.66
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 98418186 | 98418186 | 14037473 | 14.26
2410LAU0002 | Banco de Datos Geológicos del SGM (GeoInfoMex) | Incrementar la información del Banco de datos (BD) del SGM mediante una base de datos sistematizada que permite centralizar, administrar y salvaguardar información en temas de: Geología, Geoquímica, Geofísica, Geohidrología y Ambiental, complementada con información de otras instituciones como INEGI y el RAN; publicándola de forma segura y oportuna mediante Internet, para ello, se transforma la información en formatos espaciales, se integra a la base de datos conforme a los atributos establecidos, se generan geosistemas que permitan su visualización en la Web y se difunde en los medios disponibles, para ser utilizada por los interesados. El proyecto considera una vigencia de dos años. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 42677090 | 21338842 | 21338842 | 1829436 |  | 62.62
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 21338842 | 21338842 | 1829436 | 8.57
2410LAU0003 | Estudios de investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra | Se desarrollarán estudios para atender la necesidad de generar conocimiento de los procesos geológicos en la corteza terrestre, obtener datos isotópicos y geocronológicos sistematizados, para definir el origen, evolución y edades de las rocas; conocer los valores de los elementos químicos que componen los suelos de México; inventariar localidades donde el marco geológico, a diversas escalas y técnicas analíticas que permitan observar la ocurrencia de minerales críticos y estratégicos; elaborar la base de localidades con características e historia geológica de sitios de interés y patrimonio geológico; utilizar Ciencia de datos para generar nuevos algoritmos, que permitan identificar formas del relieve submarino y potenciales recursos minerales en la Zona Económica Exclusiva. | BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Nay., Pue., Qro., SLP., Son., Tamps., Ver., Zac. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 24113130 | 11904656 | 11904656 | 1517585 |  | 58.25
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 11904656 | 11904656 | 1517585 | 12.74
2410LAU0005 | Estudios geológico-ambientales | Llevar a cabo estudios geológicos aplicados al medio ambiente en el territorio mexicano, con el objetivo de implementar medidas de apoyo y propuestas de solución a problemas ocasionados por una mala planeación territorial, así como establecer estrategias para prevenir, reducir, mitigar y atender afectaciones a la población derivadas de fenómenos naturales y antrópicos. Adicionalmente, contribuir a la planeación adecuada del uso del suelo para minimizar conflictos entre los sectores productivos y sociales, brindando asistencia técnica integral a las autoridades municipales y a la población en general, de modo que se cumpla con la normativa y la legislación ambiental vigente. La vida útil del PPI es de 2 años, determinada por la vigencia de los estudios. | Chih., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Zac. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 32075290 | 15788211 | 15788211 | 1522939 |  | 42.83
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 15788211 | 15788211 | 1522939 | 9.64
2410LAU0006 | Estudios de actualización geohidrológica, hidrogeoquímica y de caracterización del agua subterránea, para su manejo sostenible. | Elaboración de 19 estudios de actualización geohidrológica, hidrogeoquímica y de caracterización del agua subterránea con la finalidad de actualizar la información de los niveles estáticos, características hidrogeoquímicas y calidad del agua de los acuíferos. Proponer recomendaciones para un correcto manejo que optimice el uso sostenible del agua subterránea. La vida util de los estudios es de dos años. | BC., Col., Chih., Hgo., Jal., Mich., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 22736316 | 11094762 | 11094762 | 1538240 |  | 37.6
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 11094762 | 11094762 | 1538240 | 13.86
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [6 empty] | 1040737189 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1611A2M0001 | Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula | El proyecto Renovación de infraestructura de áreas deportivas: edifico R bis, para la formación integral de la matrícula contempla la construcción de un edificio de 1,500 m2 en dos niveles con capacidad máxima de ofertar servicios a 17,952 usuarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49736421 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811A2M0003 | Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, 1p, 2p,3p, q, r y s | Remplazo de techo por 9,228m2 que presentan un deterioro acumulado de 35 años, con el objetivo de contar con instalaciones en óptimas condiciones que permitan el desarrollo de actividades en los espacios que integran los siete edificios en donde se realizan funciones de docencia e investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29109232 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0001 | Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2024 | Adquisición de dos vehículos utilitarios para el uso de la Institución. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1103169 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0004 | Restructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c" | Colocar al edificio ¿c¿ dentro de los parámetros de seguridad que marca el actual Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias, por lo que se requiere implementar los elementos estructurales necesarios para la reestructuración del edificio, así como las conexiones que se requerirán para su colocación en la estructura actual, así como la sustitución de las instalaciones actuales (eléctricas y voz y datos) para cumplir con los requerimientos de la normatividad aplicable vigente. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 236007434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0005 | Construcción del edificio "a" | El proyecto Construcción de edificio "a": Centro de Posgrado y de Nuevos Sistemas de Aprendizaje, Rectoría y Secretaría de Unidad consiste en un inmueble de 9,211.92 m2 distribuidos en 4 niveles (planta baja, primero, segundo y tercer nivel) que albergará espacios para posgrado de las tres Divisiones Académicas, salas de educación continua, vestíbulo, auditorio multifuncional y coordinaciones administrativas que apoyan la gestión universitaria así como las oficinas centrales de Rectoría y Secretaría de Unidad. Con ello se pretende atender las siguientes necesidades: Enseñanza de lenguas extranjeras, posgrado, vestíbulo, atrio o área de recepción, auditorio multifuncional para 500 personas, salones de clase convencionales, salones para nuevos sistemas de aprendizaje, oficinas administrativas, sala de consejo, salones para proyectos especiales y salas de educación continua. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 325094045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0002 | Construcción CICTE UAM AZCAPOTZALCO | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300 m2 que contará de instalaciones inteligentes y sustentables, con una vocación a la flexibilidad, la modularidad e interactividad entre funciones y usuarios bajo un enfoque bioclimático. El inmueble se integrará por tres niveles que alojarán espacios para la impartición de cursos, talleres, diplomados, conferencias, presentaciones de libros, cuenta cuentos, vinculación al deporte, emprendedurismo, gestión de calidad, robótica, ciencia y tecnología, así como apoyo a personas de todos los grupos social para desarrollar productos y actividades explotables comercialmente y permitirá la vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco con la Alcaldía Azcapotzalco, entre otros. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 155228055 | 0 | 0 | 0 |  | 54.8
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0003 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio C | Con la finalidad de que las edificaciones de la Unidad Iztapalapa cumplan con las normas vigentes de seguridad estructural al realizar un proyecto para el reforzamiento del edificio C, se les podrá dar a los usuarios una edificación segura, ya que este edificio tiene como uso principal, impartir clases a los alumnos de las tres divisiones académicas. El edificio tiene una antigüedad de 47 años. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 6055816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0004 | Mantenimiento de la infraestructura en Aulas Ligeras de la UAM Lerma | Mantener en buenas condiciones, suficientes, funcionales, dignas y seguras las instalaciones ubicadas en el conjunto Aulas Ligeras de la Unidad Lerma, a través de un programa que incluya acciones preventivas y correctivas, necesarias para mantener la vida útil de esta infraestructura. El programa contempla intervenciones en las instalaciones físicas, edificios, zonas ajardinadas, vialidades, circulaciones y zonas de uso común; para lo anterior la Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental de la Unidad en conjunto con la Dirección de Obras, identificó claramente los trabajos necesarios para reestablecer las condiciones óptimas de los activos físicos de la Unidad Lerma. Mientras no se atienda la problemática de esta infraestructura se encuentra comprometida la continuidad en la prestación de los servicios de educación superior, la seguridad de los usuarios, y se agravará su deterioro lo cual derivará en una situación de obsolescencia funcional. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 18346020 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0005 | Actualización de computadoras de la sala de alumnos John Von Neumann | El proyecto Actualización de computadoras de la sala de alumnos John Von Neumann pretende remplazar 300 equipos de cómputo, 250 de tipo PC y 50 iMAC que derivado de la obsolescencia, ya que fueron adquiridos en el año 2010; por lo tanto, han rebasado la vida útil y además ya no cuentan con garantía. El equipo para adquirir tendrá las características necesarias para instalar y ejecutar los softwares requeridos por la comunidad universitaria de las distintas divisiones académicas, es decir, Office LTSC Professional Plus 2021, Creative Cloud for enterprise All Apps y AutoCAD. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13773822 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0006 | Ascensor para el edificio D | Instalación y puesta en marcha de un ascensor nuevo semipanomarico con 4 paradas, capacidad para 8 pasajeros y carga de 630 Kg, el cual estará ubicado a un costado del edificio D de la Unidad Xochimilco, permitiendo el acceso y movilidad vertical con recorridos a través de los 4 niveles que consta dicho edifico. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3901097 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0007 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio E | El edificio E tiene una antigüedad de 35 años, lo que impide brindar a los usuarios de este edificio instalaciones seguras que cumplan con la normatividad vigente de acuerdo al reglamento de construcciones del Distrito Federal, y a las normas técnicas complementarias para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones (NTC-RSEE), con la finalidad de que las edificaciones de la Unidad Iztapalapa cumplan con estas normas, es necesario realizar un proyecto ejecutivo estructural de reforzamiento para este edificio, que contemple integralmente la seguridad estructural y con ello poder cumplir con las normas vigentes de construcción además de brindar instalaciones seguras a la comunidad universitaria para el desarrollo de las actividades de docencia, ya que este edificio es uno de los principales edificios para impartir clases en la Unidad. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 6672165 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0008 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio T | El edificio T tiene una antigüedad de 39 años y presenta daños, lo que impide brindar a los usuarios de este edificio instalaciones seguras que cumplan con la normas técnicas complementarias para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones (NTC-RSEE), con la finalidad de que las edificaciones de la Unidad Iztapalapa cumplan con estas normas, es necesario realizar un proyecto para el reforzamiento del edificio T que incluya su remodelación, ya que este edificio ha sido afectado por los sismos, principalmente por el sismo del 19 de septiembre del 2017. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 26832824 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0009 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio H y anexo H | El edificio H tiene una antigüedad de 44 años y su anexo de 28 años, lo que los hace requerir de una revisión y reforzamiento estructural. Con la finalidad de que nuestra Unidad brinde instalaciones seguras y confiables para los alumnos y docentes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, es necesario realizar un proyecto para el reforzamiento del edificio H y su anexo que incluya su remodelación, encaminada a las nuevas necesidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 7934012 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311A2M0001 | Rigidización y Remodelación de la Cafetería de la Unidad Académica Xochimilco | Rigidizar el edificio cumpliendo con las especificaciones del reglamento vigente de la Ciudad de México, logrando una infraestructura segura y con espacios innovadores. Se pretende reestablecer el servicio que presta la Cafetería, renovando los servicios de energía eléctrica, drenaje, aire acondicionado, así como los acabados de la construcción. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 42184583 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311A2M0002 | Estudio de preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio Q. UAM Iztapalapa | El edificio Q tiene una antigüedad de 45 años incumple con los coeficientes de seguridad y resistencia sísmica establecidos en el Reglamento de construcciones y sus Normas Técnicas complementarias (NTC-RSEE); presenta evidencias en acabados por el trabajo de las juntas constructivas, por lo que no se pueden garantizar condiciones de seguridad a los usuarios de este edificio, por eso es necesario realizar un Estudio de preinversión para el reforzamiento del edificio Q que incluya su remodelación, para determinar qué tan afectado se encuentra el edificio, ya que este edificio otorga servicios de mantenimiento a las diferentes instancias de la Unidad, por lo que en el edificio se ubican varios talleres, oficinas administrativas y dos almacenes. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4324944 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311A2M0003 | Estudio de preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio A y anexo A | Estudio de preinversión para el reforzamiento del edificio A y anexo A que incluya su remodelación, para conocer las condiciones de operación y servicio de la estructura y determinar las afectaciones derivadas de los sismos, principalmente por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Además, es importante mencionar que este edificio es uno de los principales que alberga a gran parte del personal administrativo, también se ubican las cajas donde pagan los servicios el alumnado, las salas de cómputo que dan servicio a la comunidad, el área de prestaciones para el personal académico y administrativo, 6 Coordinaciones administrativas, Línea UAM, Rectoría de Unidad y Secretaria de Unidad. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5998659 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A2M0001 | Equipamiento y habilitación de laboratorios de formación experimental de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud | El Equipamiento y habilitación de laboratorios de formación experimental de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud tiene como objetivo principal brindar a los alumnos laboratorios equipados, con mesas de trabajo, gabinetes, sillas, etc. que servirán para su formación profesional, en un ambiente agradable, seguro y con el mobiliario que la comunidad universitaria requiere. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 108434891 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [6 empty] | 4373998900 | 0 | 71555000 | 0 | 0.00
1811A3Q0003 | Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). | Construcción de dos edificios, 1 para el almacenamiento de alta densidad de 3,000m2 y edificio para Laboratorio de Preservación Documental y Digital de los materiales de 311 m2. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 150891326 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0003 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Azcapotzalco | La construcción del nuevo conjunto de 21 laboratorios proporcionará mejores condiciones de seguridad a toda la comunidad del plantel Sur, solucionar a partir de una propuesta integral la actualización de laboratorios curriculares, Ampliar los espacios de impartición de las materias prácticas de Biología, Física y Química y con ello, mejorar las condiciones de estudio práctico. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 60432416 | 0 | 0 | 0 |  | 39
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0004 | Equipamiento del Centro de Supercómputo de la UNAM | Adquisición de un clúster de supercómputo con 500 nodos sumando un rendimiento de 1.5 Petaflop/s, 200 millones de horas de procesamiento anuales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 284216402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0005 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 2,733 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 66197067 | 0 | 0 | 0 |  | 42
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0006 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan | La construcción del nuevo conjunto de 24 laboratorios proporcionará mejores condiciones de seguridad a toda la comunidad del plantel Naucalpan, solucionar a partir de una propuesta integral la actualización de laboratorios curriculares, Ampliar los espacios de impartición de las materias prácticas de Biología, Física y Química y con ello, mejorar las condiciones de estudio práctico. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 62539677 | 0 | 0 | 0 |  | 41
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0008 | Ampliación del Centro Universitario de Teatro | Construcción de un Edificio de 4 niveles en forma de L de 2,199 metros cuadrados, ubicada en Ciudad Universitaria que incluye 4 niveles: planta baja, primer, segundo piso y azotea | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 58840855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0010 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 3,163 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 76612254 | 0 | 0 | 0 |  | 42
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0011 | Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 2,614 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 63314727 | 0 | 0 | 0 |  | 42
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0018 | Conmutadores telefónicos de C.U. | Remplazo de 11conmutadores telefónicos PBX AASTRA-MITEL que dan servicio a 13,000 extensiones en Ciudad Universitaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 404486407 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0022 | Mantenimiento de la red de agua potable de C.U. | Actualización de la infraestructura de los cinco sectores hidráulicos de Ciudad Universitaria a partir de la modernización de tuberías y del sistema de monitoreo de la red primaria y secundaria de distribución de agua potable. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 475388679 | 0 | 0 | 0 |  | 4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0023 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria | Remplazar 9,130 lámparas convencionales del alumbrado público de Ciudad Universitaria por lámparas de luz LED (Lighting Emitting Diode) e incorporar alumbrado público en 17 de áreas oscuras (709,000 m2). | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 159239867 | 0 | 0 | 0 |  | 4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0024 | Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U. | Mejorar la red de vialidades de los 13 circuitos que integran la red de vialidades en C.U. con el fin de atender las necesidades de traslado eficiente de la comunidad universitaria y visitantes en general, proporcionando vialidades seguras y cómodas para reducir los tiempos de traslado y costos de mantenimiento de las unidades del transporte propiedad de la UNAM. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 83080636 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0025 | Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U. | Recuperar la operatividad y mejorar el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales a partir de la reparación y conexión de todas las dependencias universitarias a la red de drenaje de Ciudad Universitaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 47010843 | 0 | 0 | 0 |  | 17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0002 | Mantenimiento de la red de riego de C.U. | Actualización del sistema de riego de Ciudad Universitaria, el cual consta de a) Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciencias Políticas y Sociales (PTAR CPyS); b)Rehabilitar la PTAR de Cerro del Agua por las siguientes ventajas y c)Cambio a Sistema de Riego moderno y automatizado | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 211671145 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0014 | Equipamiento de Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca UNAM | Equipamiento del Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca UNAM, el cual consta de Una librería de cintas LTO, Un servidor de almacenamiento, Un switch de muy alto desempeño y Servicios de integración y capacitación | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20793133 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0015 | Ampliación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM | Ampliación vertical del edificio B y horizontal del edificio C y construcción dos niveles en el edificio D, de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 24134717 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311A3Q0008 | Construcción de laboratorios en la Facultad de Artes y Diseño | Construcción de un edificio, compuesto de: Planta baja: oficina de Administración; 6 Talleres de produccion; 6 Talleres de montaje; almacen general; enfermería; Aula de usos múltiples; ágora; gimnasio;caseta de vigilancia, 2 sanitarios, circulaciones y pasillos y Planta Alta: 6 Aulas teoricas; 2 Sanitarios; Corte Laser; Circulaciones y pasillos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 213701402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0001 | Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana | Instalación y puesta en operación de un sistema complementario de registro sísmico, integrado por 20 Estaciones Acelerográficas y 38 Observatorios Sismológicos Estándar para la creación de un Sistema de generación de mapas de parámetros de movimiento del terreno e intensidades macro sísmicas, así como la adecuación/mantenimiento de 6 Estaciones Acelerográficas y 2 Observatorios Sismológicos Estándar ya existentes. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 217571369 | 0 | 71555000 | 0 |  | 34
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 71555000 | 0 | 0
2411A3Q0002 | Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades foráneas con funciones de Docencia e Investigación de la UNAM | El Programa anual de mantenimiento a entidades foráneas de la UNAM con funciones de Docencia e Investigación, tiene como principal característica la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor del deterioro que sufren las instalaciones, para conservar la funcionalidad, eficiencia, dignificación y seguridad de los bienes inmuebles, así como la continuidad de los servicios ofertados por la UNAM a través de las diferentes entidades con las cuales cuenta la UNAM para la docencia e investigación de manera foránea. | BC., Chis., Gto., Jal., Mich., Mor., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 110898652 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0003 | Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades de la función Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la UNAM | El Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades de la función Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la UNAM, tiene como principal característica la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor para el deterioro que sufren las instalaciones, lo que permite atender los requerimientos de mantenimiento para conservar la funcionalidad, eficiencia, dignificación y seguridad de los bienes inmuebles, así como la continuidad de los servicios ofertados por la UNAM a través de las diferentes entidades con las cuales cuenta la UNAM para la Difusión Cultural y Extensión Universitaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 456472921 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0004 | Construcción de bóvedas de nitrato de celulosa para la Filmoteca de la UNAM | Construcción de un edificio de 953 m2, dividido en cuatro bloques principales; cada uno de los bloques tendrá ocho bóvedas de 5.05 m de largo y 1.30 m de ancho; con una altura de 4.00 m. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 20629945 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0005 | Programa anual de equipamiento de bienes destinados a entidades con función de Difusión Cultural y Extensión Universitaria | Programa anual de equipamiento destinado a sustituir y completar el mobiliario; equipo e instrumental diverso; Equipo de transporte y Equipo de cómputo que requieren las entidades y recintos de la función de difusión cultural y extensión universitaria de la UNAM. | CDMX., Gro., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 170583628 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0006 | Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública destinados a entidades con función de Docencia en la UNAM. | Programa anual de equipamiento destinado a sustituir y completar el mobiliario; equipo e instrumental diverso; equipo de transporte y equipo de cómputo destinado a las entidades y dependencias que atienden las función de docencia en la UNAM. | CDMX., Gto., Mex., Mich., Qro., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 374677799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0007 | Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública destinados a entidades con función de Investigación en la UNAM | Programa anual de equipamiento destinado a sustituir y completar el mobiliario; equipo e instrumental diverso; equipo de transporte y equipo de cómputo destinado a las entidades y dependencias que atienden la función de investigación en la UNAM. | BC., Chis., CDMX., Jal., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 247716173 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0008 | Programa de mantenimiento para entidades de docencia e Investigación en CDMX | El Programa anual de mantenimiento a entidades de la UNAM con funciones de Docencia e Investigación ubicadas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, tiene como principal característica la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor del deterioro que sufren las instalaciones, para conservar la funcionalidad, eficiencia, dignificación y seguridad de los bienes inmuebles, así como la continuidad de los servicios ofertados por la UNAM a través de las diferentes entidades con las cuales cuenta la UNAM para la docencia e investigación. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 211954980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411A3Q0009 | Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas de la Facultad de Medicina | Construcción de un edificio de dos niveles niveles donde se cuente con consultorios, salas de replicación hospitalaria, salas de habilidades, así como de seminarios y el área administrativa que coordina las operaciones dentro del edificio, todo ello en el predio perteneciente a psiquiatría y salud mental en Ciudad Universitaria. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 100941880 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 480718013 | 0 | 128198499 | 0 | 0.00
2111B000011 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de la Unidad Académica UPIIC Coahuila | Programa de equipamiento que se implementará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Coahuila (UPIIC) que consiste en la adquisición de equipo para dos laboratorios de Cómputo, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de este modo se podrá contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0, y como resultado de esta implementación, 177 usuarios serán beneficiados por semestre. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6858722 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000001 | Proveer de Infraestructura al Centro de Datos Nodo UPIICSA | Es necesario renovar la infraestructura eléctrica y climática necesaria para la correcta operación y mantenimiento de los equipos de Tecnologías de la Información (IT) que conforman el Centro de Datos perteneciente al Nodo UPIICSA y que además da servicio a seis Unidades Académicas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47769540 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000006 | Equipamiento para los laboratorios de investigación del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN | Programa de equipamiento que se implementará en el CMP+L del IPN, que consiste en la adquisición de equipo para laboratorios, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de este modo se podrá contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31038188 | 0 | 31038188 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 31038188 | 0 | 0
2211B000007 | Equipamiento y modernización de la infraestructura de procesamiento del Centro de Datos II, Nodo UPIICSA del IPN | La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar la infraestructura del Centro de Datos II, Nodo UPIICSA, con la finalidad de incrementar la capacidad de procesamientos de datos y mejorar la velocidad de transmisión de información en todas las dependencias de la Institución. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 63636060 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000008 | Equipamiento de bienes de TIC´s y mobiliario para el edificio de laboratorios y posgrado del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN | La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar los talleres y laboratorios del Centro Mexicano para la Producción más Limpia CMP+L, para incrementar el cumplimiento a los planes de estudio de las carreras que se imparten en la Unidad académica y se vean beneficiados sus alumnos con su desarrollo integral. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17165888 | 0 | 15187656 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 15187656 | 0 | 0
2211B000010 | Adquisición de equipamiento de bienes TICs para la infraestructura de la UPIIP, Campus Palenque | Se adquirirán 107 bienes relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con los que se habilitará la infraestructura de telecomunicaciones y se dotará de servicios de voz y datos a los laboratorios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Palenque (UPIIP). | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20841225 | 0 | 0 | 0 |  | 51
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B000002 | Adquisición de equipo para las instalaciones de producción, laboratorios, bioterios y almacén de la planta de Transferon Oral®¨ | Programa de inversión para el fortalecimiento de la infraestructura actual de las instalaciones de producción, los laboratorios, los bioterios y el almacén del Transferon Oral®¨, para asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de su fabricación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 152065136 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B000003 | Equipamiento para el Anexo al Bioterio Central del IPN de la Escuela Superior de Medicina | Equipamiento del anexo al Bioterio de la Escuela Superior de Medicina, para brindar servicios de producción y mantenimiento de especies animales, principalmente roedores, con fines experimentales, lo que mejora la calidad educativa, la calidad y cantidad de la investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 90197338 | 0 | 81972655 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 81972655 | 0 | 0
2411B000002 | Programa de equipamiento para los laboratorios de Investigación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del IPN. | Equipamiento de 6 laboratorios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología para cuyas actividades están relacionadas con las diferentes unidades de aprendizaje e investigación, establecidas en los programas académicos de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Farmacéutica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51145916 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [6 empty] | 1077503596 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1911B010005 | FT Electromecánica | Adquisición de sistemas de Aire acondicionado de precisión rackeable, modular, redundante internamente para los Site´s y áreas técnicas donde se encuentran ubicados los equipos electrónicos que conforman toda la infraestructura para la producción y transmisión de la señal del Canal Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 32948698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010007 | Terreno SLP | Adquisición del terreno donde se ubica actualmente la estación retransmisora de San Luis Potosí. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3990550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010006 | NR C11 Centro | Instalación y puesta en marcha de 5 estaciones retransmisoras de la señal de Canal Once en diferentes estados de la Zona Centro de la República Mexicana. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 219360941 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010007 | NR C11 Norte | Instalación y puesta en marcha de 5 estaciones retransmisoras de la señal de Canal Once en diferentes estados de la Zona Norte de la República Mexicana. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 225428870 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010008 | NR C11 Sur | Instalación y puesta en marcha de 2 estaciones retransmisoras de la señal de Canal Once en diferentes estados de la Zona Sur de la República Mexicana. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 99142555 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010001 | Monitores Videowall | Sustitución de 4 monitores que forman parte del videowall instalado como escenografía de los Noticieros de El Once, en el foro del Estudio ¿A¿, evitando manchas por la quemadura imagen por desgaste que ha dejado la presentación del logotipo y el contorno del ticker de noticias que se desplaza, presentando al televidente una imagen de mejor calidad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 224663 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010002 | Digitalización Acervos | Adquisición de los componentes que permitirán digitalizar y almacenar el acervo histórico audiovisual de El Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30766459 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010003 | Adquisición Equipo Técnico Canal Once 2025 | Sustitución y complementación de equipo técnico digital alta definición, para garantizar la continuidad de la transmisión de señal de video y audio con alta calidad al público televidente. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5877622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010004 | Adquisición Equipo Técnico Canal Once 2023 | Sustitución y complementación de equipo técnico digital alta definición, para garantizar la continuidad de la transmisión de señal de video y audio con alta calidad al público televidente. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94453012 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010005 | Infraestructura de TIC para Postproducción | El Proyecto contempla la adquisición de infraestructura de TIC para el soporte a los sistemas y procesos de Postproducción, con lo cual le permitirá a El Once contar con equipo propio, para almacenamiento de audio y video y equipo de cómputo para edición y diseño, en sus áreas de Edición, Producción, Portátiles y salas de audio, así como adquirir licencias anuales de las diferentes aplicaciones y software para estos equipos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 64540359 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010007 | Adquisición Soportes Camara | Con la adquisición de los 7 Sistemas de soporte de cámara, la Unidad Móvil sustituirá 3 soportes de los que ya se tienen y se contará con 4 sistemas de soporte más para tener la posibilidad de cubrir la demanda en locación de las diferentes Producciones de Canal Once que lo solicite. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2528026 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010008 | Adquisición Equipo Grabación | El Proyecto contempla la adquisición de componentes con lo cual le permitirá a las diferentes producciones de El Once contar con equipo de grabación de autoservicio actual y tecnología 4K para la realización de grabaciones panorámicas o tomas aéreas que con una cámara común sería muy difícil o imposible llegar. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1477574 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010009 | Adquisición Grúa Cámara | Con la adquisición de una grúa para cámara adicional a la que ya se tiene, se tendrá la posibilidad de cubrir la demanda de las diferentes Producciones de El Once que lo soliciten. El uso de una grúa permite mayor versatilidad en las tomas de cámara en la realización de las producciones | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1566514 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010010 | Adquisición Sistemas Portátiles | Adquisición del equipo necesario para completar 9 Sistemas Portátiles requeridos para las unidades portátiles y con los cuales se podrá cubrir la demanda en grabaciones externas de las diferentes Producciones de El Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23216067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B010001 | Adquisición Cámaras Estudio | Con la adquisición de 20 cámaras de estudio HD, se renovará la plantilla de cámaras de estudio que por más de 15 años habían estado operando, con estas nuevas cámaras se podrá tener mejoras en las grabaciones, ya que tendrán mejor calidad de imagen, así como estabilidad, además que se evitarán retrasos en las producciones de El Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61056600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B010002 | Adquisición Equipo Técnico CO 2022 | La adquisición de los componentes que conforman la ficha técnica de este programa de inversión le permitirá a El Once continuar ofreciendo su transmisión y producción como hasta el momento lo ha venido haciendo, ya que contará con su equipo funcionando las 24 horas los 365 días, en óptimas condiciones para su transmisión. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44294103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B010003 | Adquisición UM equipada | Con la adquisición del vehículo acondicionado cómo Unidad Móvil, así como la adquisición de todo el equipo necesario para su correcto funcionamiento, se renovará la Unidad móvil que por más de 19 años había estado operando, con el nuevo equipo se podrá tener mejoras en las grabaciones ya que tendrán mejor calidad de imagen así como versatilidad y mejoras en la actualización al ser equipos nuevos, y principalmente se podrá prestar el servicio de Unidad Móvil a las diferentes producciones que lo soliciten evitando retrasos en sus grabaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50067165 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B010004 | Adquisición Equipo Broadcast para áreas técnicas de Canal Once 2024 | Sustitución y complementación de equipo técnico digital alta definición, para garantizar la continuidad de la transmisión de señal de video y audio con alta calidad al público televidente. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 96054265 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411B010003 | Sistema Tx y Rx Satelital | La adquisición de un Sistema de Transmisión y Recepción Satelital que se compone por 47 componentes, de los cuales 37 son sustitución y 13 son equipos complementarios que se agregan a la oferta, asegurarán proveer la señal de Canal Once 11.1 y 11.2 a satélite las 24 horas los 365 días del año, y esté disponible para su recepción en las estaciones retransmisoras de su señal y proveedores de cable. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20509553 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL | [6 empty] | 94265097 | 0 | 6116841 | 0 | 0.00
2211L3P0004 | Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022. | Dotar de infraestructura social, necesaria para lograr sus objetivos académicos para los planteles de Colomos, Tonalá y Rio Santiago. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49138230 | 0 | 577252 | 0 |  | 70.3
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 577252 | 0 | 0
2211L3P0012 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de espacios del CETI. | Este proyecto, atenderá necesidades importantes para los planteles Colomos, Tonalá y Rio Santiago, los cuales por falta de mantenimiento, presentan daños en su infraestructura, como en la rehabilitación de andadores y pasillos, rehabilitación de módulos de sanitarios, mantenimiento integral, acondicionamiento del edificio F, refuerzo estructural, etapa 3 estacionamiento interior, estacionamiento estudiantil, reparación de cubiertas áreas comunes, reparación de trabes edificios D y cubierta de puente, actualización de obra para cumplimiento de acuerdo a la accesibilidad total a edificios públicos federales y restauración de mural. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32222544 | 0 | 5300000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5300000 | 0 | 0
2411L3P0002 | Programa de adquisición de bienes especializados para laboratorios, aulas y talleres del plantel Colomos. | El Programa de Inversión incluye la compra de bienes especializados mismo que son necesarios para dotar de equipos necesarios para que los alumnos y docentes puedan desarrollar sus actividades curriculares, mismo que beneficiaran al Plantel de Colomos, de este modo se contara con el equipamiento adecuado para atender las actividades. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12610469 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L3P0003 | Equipamiento de audio para eventos del plantel Rio Santiago | El Programa de Inversión incluye la compra de bienes especializados mismo que son necesarios para dar cumplimiento a programas federales, mediante la impartición de conferencias, eventos académicos, culturales, deportivos y artísticos del plantel | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 293854 | 0 | 239589 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 239589 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 484183060 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2111L4J0008 | Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | El proyecto consiste en llevar a cabo trabajos de reparación y rehabilitación de las áreas de trabajo, áreas técnicas y administrativas, áreas comunes y áreas de circulación del Edificio de Taller, así como la ampliación de superficie en la planta baja donde adecuarán las instalaciones necesarias para los espacios de plomería, mantenimiento y electricidad. Adicionalmente, se contempla la construcción de una segunda planta donde se instalarán áreas técnicas y complementarias. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 13081692 | 0 | 0 | 0 |  | 84
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0014 | Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. | Adquisición de equipo de laboratorio especializado para áreas de investigación y docencia, usado en la preparación, manejo, conservación, análisis, síntesis y caracterización de muestras; así como, para la limpieza y esterilización de instrumental y material, y el control de humedad, temperatura y seguridad dentro de los laboratorios del Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7360235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0015 | Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara. | El programa consiste en la adquisición de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el propósito de sustituir parte de las existentes que conforman la red de voz y datos, red inalámbrica, sistema de seguridad y red de fibra óptica, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, y para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y expertos en las áreas de Ciencias de la Computación, Control Automático, Diseño Electrónico, Sistemas Eléctricos de Potencia y Telecomunicaciones. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21334501 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L4J0007 | Programa de adquisición de equipo especializado de laboratorio para la investigación de enfermedades existentes y emergentes. | Adquisición de equipo especializado de laboratorio para generar conocimiento científico y tecnológico desde el punto de vista biológico, epidemiológico, genético, toxicológico, y molecular, para contribuir a la comprensión de cuatro problemas de salud: síndrome metabólico, enfermedades infecciosas, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, que permita diseñar e implementar políticas públicas para la prevención, diagnóstico y tratamiento, de estas enfermedades. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 213813830 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311L4J0001 | Programa de inversión en equipo científico: Plataforma analítica de alta resolución para el desarrollo de productos agroalimentarios. | El programa de inversión en equipo científico consiste en la adquisición de tecnología de punta de una plataforma de espectrometría de masas y cromatografía de alta resolución para el análisis de estructuras químicas, perfiles metabólicos y proteómicos en estudios biológicos, ecológicos y agronómicos. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33217882 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311L4J0003 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav | El programa de Mantenimiento Mayor consiste en la aplicación de impermeabilizante en los Edificios C y E; aplicación pintura en muros interiores y exteriores de los Edificios C y E; restauración de paneles de aluminio de la fachada del Edificio C y E; sellado en ventanas y puertas de los Edificios C y E; sellado de cisterna en áreas complementarias; instalación de seccionadores de alta tensión en la subestación eléctrica; mantenimiento a instalaciones y circuitos de potencia eléctrica, reparación y/o instalación de tablero de banco de capacitores de la subestación eléctrica; y mantenimiento a sistema de detección de humo en los Edificios C y E. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4916086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311L4J0004 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav | El programa consiste en aplicar impermeabilizante en azoteas; pintura en muros interiores y exteriores; mantenimiento a muros interiores y exteriores; instalación de cortinas anticiclónicas; mantenimiento a cancelería; mantenimiento a domo de laboratorios; reparación de tubería en edificios y áreas verdes; reemplazo de herrajes y accesorios en sanitarios; reemplazo de tanque presurizador; aplicación de sellador a cisterna y tanque elevado; instalación de cisterna; mantenimiento a red eléctrica; remplazo de luminarias interiores y exteriores; mantenimiento a estacionamiento de bicicletas; mantenimiento a andadores y pasillos; reemplazo de cilindros en barda perimetral; mantenimiento a estacionamiento vehicular; instalación de tanques de almacenamiento de diésel; sustitución de conductores y tableros; así como sustitución de conductores del sistema de puesta a tierra. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 20535520 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311L4J0007 | Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav | El programa de Mantenimiento Mayor consiste en la aplicación de impermeabilizante en las azoteas de los Edificios; mantenimiento a plafones en pasillo principal del Edificio A B; mantenimiento a piso, cancelería y muros de los laboratorios; reparación de muros, plafones y cancelería del cuarto de radiactividad; apliación de pintura en muros exteriores de los Edificios E1, E2 y D; remodelación muros, plafones y cancelería del Centro de informática; mantenimiento a losa de los laboratorios del Edificio E4; reparación de muros, plafones y piso de la Enfermería; remodelación de sanitarios; mantenimiento a sistema de riego del Campo experimental; mantenimiento a instalación eléctrica y muros de los invernaderos; reemplazo de pasto sintético en la cancha de fútbol; aplicación de pintura en cancha de usos múltiples; y aplicación de carpeta asfáltica en vialidad de acceso a la Unidad. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15697278 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311L4J0008 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav | El programa consiste en la reparación de fisuras de la barda perimetral de la Unidad; instalación de una rampa en la salida de emergencia del Edificio 11; aplicación de pintura en los muros interiores de los Edificios 3, 4, 5, 6 y 8; instalación de plafón en pasillos y sanitarios de los Edificios 3 ¿ 4, 5 y 6; instalación de un barandal en la entrada del Edificio 3 ¿ 4; reparación las escaleras de la entrada del Edificio 3 ¿ 4; mantenimiento a las puertas automáticas de la entrada de los Edificios 3 - 4, 5, 6 y 8; instalación de un mingitorio en los sanitarios de la planta alta del Edificio 6; mantenimiento a la línea de drenaje de los Edificios 5 y 6; instalación de sensores de presencia, en las luminarias de los pasillos interiores de los Edificios 3- 4, 5, 6 y 8; mantenimiento a las puertas tubulares de acceso a la Unidad; instalación de techumbre en el aljibe principal de agua; y mantenimiento a las plumas de acceso automático del acceso estacionamiento de la Unidad. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3220549 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311L4J0011 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav | El programa de mantenimiento mayor consiste en la instalación de medidores de agua potable en el exterior de los Edificios de Investigación, Enseñanza, Norte y cisterna del Edificio Norte; instalación de lámparas LED para exteriores en el perímetro de la Unidad; la rehabilitación del área de desechos sólidos; y la repavimentación con asfalto en la entrada del Edificio Norte. | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4368636 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0001 | Programa de Adquisiciones de Equipamiento Científico de la Unidad Irapuato del Cinvestav | Contar con una plataforma científica de punta que permita apoyar la formación de especialistas de posgrado, investigadores y expertos, cuyas acciones apoyen a las actividades científicas y tecnológicas para lograr el sostenimiento de las prioridades productivas de bienes nacionales y sociales con la participación de la plantilla de profesores investigadores en el desarrollo de proyectos de investigación científica e innovación en el campo agroindustrial en beneficio del país. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30115309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento Científico para los Departamentos de Fisiología, Biofísica y Neurociencias y de Biología Celular del Cinvestav | Programa de Adquisiciones de Equipamiento Científico para los Departamentos de Fisiología, Biofísica y Neurociencias y de Biología Celular del Cinvestav | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16474234 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0003 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco del Cinvestav | El Programa anual de Mantenimiento Mayor de la Unidad Zacatenco del CINVESTAV, tiene como objetivo prioritario, la conservación y reparación de las áreas externas, comunes e instalaciones diversas de los inmuebles de este Centro de Investigación que usualmente los Doctores, investigadores, docentes, alumnos, administrativo y los diversos usuarios utilizan cotidianamente, por lo que, se proyecta extender la vida funcional de los recubrimientos, instalaciones y prefabricados de los edificios y acabados de las áreas comunes que se encuentran deterioradas, para ello, se pretende realizar trabajos de Impermeabilización, colocación cancelerías, mantenimiento de fachadas, aplicación de pintura y sellado de fachadas, esto último, con el fin de mantener los diferentes componentes antes de que concluya su vida útil de servicio. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12059627 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0004 | Programa Adquisiciones de Equipamiento Tecnológico NODO de Procesamiento GPU para la Supercomputadora ABACUS-I del Cinvestav | Programa Adquisiciones de Equipamiento Tecnológico NODO de Procesamiento GPU para la Supercomputadora ABACUS-I del Cinvestav, | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3083803 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0005 | Programa de Adquisiciones de Equipamiento Tecnológico para Análisis Genómico de Virus del Cinvestav Unidad Irapuato | El presente PPI contempla la adquisición de Equipamiento Tecnológico para Análisis Genómico de Virus (Cluster de Cómputo de Alto Rendimiento) para el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Unidad Irapuato. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5942367 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0006 | Equipamiento Tecnológico para el Proyecto de Investigación y Desarrollo de un Prototipo de Sistema de Radar de Vigilancia Aérea 3D del Cinvestav | Programa de Adquisiciones de Equipamiento Tecnológico para el Proyecto de Investigación y Desarrollo de un Prototipo de Sistema de Radar de Vigilancia Aérea 3D (220 km) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14904583 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0007 | Programa Adquisiciones de Infraestructura Tecnológica para Revisión de Sistemas Informáticos del Cinvestav | Programa Adquisiciones de Infraestructura Tecnológica para Revisión de Sistemas Informáticos del Cinvestav | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3574446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0008 | Programa de Mantenimiento Mayor a la subestación eléctrica y planta de emergencia en la Sede Sur del Cinvestav. | Mantenimiento mayor a la subestación eléctrica, los tableros principales, supresor de picos y planta de emergencia. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4809217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0009 | Proyecto de mejoramiento de la infraestructura de acceso de vehículos y personal de la Unidad Mérida. | El mejoramiento de la infraestructura de acceso de vehículos y personal de la Unidad Mérida tiene como fin establecer las mejores condiciones de control, seguridad intramuros, confort e imagen institucional del Cinvestav, propiciando el flujo eficiente y seguro de personas y vehículos, brindado una mejor visión al personal de vigilancia para mejorar y eficientizar el control, haciéndolo acorde al volumen del flujo peatonal y vehicular que se ha incrementado con el crecimiento de la Unidad Mérida. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2630279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0010 | Programa de mantenimiento mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | El Programa de mantenimiento consiste en la aplicación a dos manos de pintura vinílica en el Modulo A, tanto en exteriores (6,724m2) como en interiores (1,500m2), así como la adecuación y mejora de un andador perimetral de alrededor de 850metros lineales con un ancho de 80cm y un espesor de al menos 8cm lo que equivaldría a un área de 680m2 de superficie de andador de piedra ahogada en cemento para el CINVESTAV, Unidad Guadalajara. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1418735 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0011 | Programa Anual de Adquisiciones de mobiliario y equipo científico financiado con recursos propios. | El presente PPI corresponde al Programa Anual de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo Científico para diversos Laboratorios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). | Coah., CDMX., Gto., Jal., Qro., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45326899 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L4J0012 | Proyecto de Protección Civil de la Unidad Tamaulipas del Cinvestav | El programa de mantenimiento y adecuación para cumplir disposiciones de protección civil de la Unidad Tamaulipas, tiene como objetivo adecuar algunos espacios de infraestructura en las instalaciones o bien son áreas inexistentes, adquirir y alinear condiciones de acuerdo a normativas vigentes para estar en la capacidad y condición de atender cualquier tipo de eventualidad. En virtud de lo expuesto se requieren salidas de emergencia en puntos esenciales de los edificios, alarma contra incendio, señalética de protección civil, rampas para discapacitados para exterior con barandal y el suministro e instalación de dos elevadores en interiores de edificios. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6297352 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [6 empty] | 347390753 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2211L5X0001 | Ampliación de las oficinas de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca 2023 | Construcción de la planta alta de las Oficinas de la Representación del CONALEP e el estado de Oaxaca, escaleras, muros divisorios en planta baja, caseta de vigilancia y estacionamiento. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3440129 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L5X0002 | Fortalecimiento del mobiliario de espacios educativos comunes y/o básicos de Planteles CONALEP de la República Mexicana 2023 | Se adquirirá mobiliario para 312 planteles del sistema CONALEP, en las 32 entidades federativas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73286309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L5X0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 9 carreras prioritarias en los planteles del del sistema CONALEP 2023 | Adquirir equipo para 24 planteles CONALEP en 12 entidades federativas, beneficiando a 5,905 alumnos. | BC., Coah., Chis., Chih., Gto., Mex., Mor., NL., Q. Roo, Son., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 129883486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L5X0001 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 13 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP | Este programa de adquisición tiene contemplando adquirir 4,208 equipos para 38 planteles CONALEP en los estados de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, beneficiando a 21,219 alumnos | Ags., BC., Coah., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Nay., NL., Qro., SLP., Son., Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 140780829 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 191741540 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2311L6H0007 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para Dependencias Politécnicas | Con la finalidad de fortalecer la infraestructura en los Niveles Educativos del Instituto Politécnico Nacional, se requiere de la adquisición de los bienes que a continuación se describen, con el propósito de mejorar la atención al alumnado actualizando el mobiliario que se encuentra en malas condiciones, así mismo para apoyar a la demanda de atención en la matrícula y para tener un adecuado mobiliario para las áreas administrativas de las Dependencias Politécnicas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28938207 | 0 | 0 | 0 |  | 46.09
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L6H0001 | Programa de Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para Dependencias Politécnicas de Nivel Medio Superior | Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para Dependencias Politécnicas de Nivel Medio Superior | CDMX., Hgo., Mex., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36602352 | 0 | 0 | 0 |  | 27.57
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L6H0003 | Adquisición de Equipo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para las Dependencias Politécnicas de Nivel Superior y Posgrado. | Adquisición de equipo de cómputo para fortalecer la infraestructura física de TIC de las Dependencias Politécnicas de Nivel Superior y Posgrado. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50133820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L6H0004 | Adquisición de Equipo de TIC para las Dependencias Politécnicas de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. | Adquisición de equipo de cómputo para los Centros de Lenguas Extranjeras Unidades Santo Tomás y Zacatenco, para fortalecer la calidad de la educación que se brinda en la enseñanza de idiomas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4915869 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411L6H0005 | Programa de Adquisición de Video-proyectores para las Dependencias Politécnicas. | Adquisición de video-proyectores de última generación para fortalecer la infraestructura física de TIC de las aulas, talleres y laboratorios de las Dependencias Politécnicas. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19070547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2511L6H0001 | Programa de Adquisición de Equipos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Dependencias Politécnicas de Nivel Medio Superior. | Programa de Adquisición de Equipos de Cómputo para fortalecer la infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Dependencias Politécnicas de Nivel Medio Superior. | CDMX., Hgo., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47907331 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2511L6H0002 | Programa de Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para las Dependencias Politécnicas | Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para fortalecer la infraestructura física de los espacios educativos de las Dependencias Politécnicas | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4173414 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
TOTAL | [6 empty] | 31017320 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2511L6W0001 | Programa de Adquisición de Bienes Informáticos | El PPI consiste en la adquisición de equipo de cómputo, no breaks, laptops y video proyectores con óptimo rendimiento a los empleados del Consejo a nivel nacional, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y facilitar la realización de sus actividades administrativas diarias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31017320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-066 Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
TOTAL | [6 empty] | 589156172 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2411MDE0002 | Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Colima. | Consiste en la ejecución de las siguientes acciones de obra: Sustitución de pretil en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 19 "Miguel Hidalgo y Costilla"; rehabilitaciones menores en cinco edificios del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 148; rehabilitaciones menores en dos edificios del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Número 157; reconstrucción de firmes, reforzamiento de muros y columnas, sustitución de falso plafón, tubería hidráulica, de recubrimiento, perfiles y cristales en el Instituto Tecnológico de Colima; sustitución de barda perimetral en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 285 así como en la reubicación de plantel educativo Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 12. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 152140739 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MDE0003 | Programa de Reconstrucción para atender los daños a la INFE causados por fenómenos naturales perturbadores en el Estado de Guerrero. | Consiste en la Sustitución de techumbres, tinacos, cancelerías, láminas, portones, aulas, bardas perimetrales, muros de contención, cercos perimetrales, edificios, impermeabilización y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y eléctricas, reposición de mobiliario y equipo escolar; instalación y rehabilitación de equipos de aire acondicionado, minisplits, ventiladores de techo, falso plafón, techados, ventanas, puertas, y protecciones, además de la sustitución de barandales, mallas, y lambrines de azulejo, entre otras acciones, en escuela primaria, así como en centros educativos de media superior y superior. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 437015433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 3340690934 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2211MGC0002 | Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque | Construcción de Infraestructura física educativa para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque , la cual permitirá impulsar, ampliar y diversificar la oferta educativa del nivel superior y posgrado, con alto impacto en el desarrollo en la región sur - sureste del País. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1248983177 | 0 | 0 | 0 |  | 99.67
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311MGC0011 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro | Construcción de núcleo de Escaleras de Emergencia en los inmuebles de la Unidad Académica que por necesidad y reglamento así lo requieran, con la finalidad de brindar un sistema de desahogo de la población que se encuentre en los pisos superiores del inmueble, de manera más eficiente durante un evento extraordinario. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3637019 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311MGC0012 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 12, José María Morelos y Pavón | Construcción de núcleo de Escaleras de Emergencia en los inmuebles de la Unidad Académica que por necesidad y reglamento así lo requieran, con la finalidad de brindar un sistema de desahogo de la población que se encuentre en los pisos superiores del inmueble, de manera más eficiente durante un evento extraordinario. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5176691 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311MGC0013 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 4, Lázaro Cárdenas del Río | Construcción de núcleo de Escaleras de Emergencia en los inmuebles de la Unidad Académica que por necesidad y reglamento así lo requieran, con la finalidad de brindar un sistema de desahogo de la población que se encuentre en los pisos superiores del inmueble, de manera más eficiente durante un evento extraordinario. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 12091070 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311MGC0014 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón | Construcción de núcleo de Escaleras de Emergencia en los inmuebles de la Unidad Académica que por necesidad y reglamento así lo requieran, con la finalidad de brindar un sistema de desahogo de la población que se encuentre en los pisos superiores del inmueble, de manera más eficiente durante un evento extraordinario. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 23741655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311MGC0015 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 2, Miguel Bernard | Construcción de núcleo de Escaleras de Emergencia en los inmuebles de la Unidad Académica que por necesidad y reglamento así lo requieran, con la finalidad de brindar un sistema de desahogo de la población que se encuentre en los pisos superiores del inmueble, de manera más eficiente durante un evento extraordinario. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 11032293 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0001 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del IPN | Construcción de Escalera de Emergencia en el edificio "D" de la Escuela Superior de Comercio y Administración, plantel Santo Tomas, del IPN, la cual tendrá un área total a construir de 84 m², y contara con 54 escalones, con la finalidad de apoyar en la evacuación de los usuarios del inmueble en caso de un evento extraordinario que ponga en riego la integridad de los mismos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5318902 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0002 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Economía (ESE) | Construcción de escalera de emergencia en la ESE en el edificio "A", con un área total a construir de 42.00 m². Construcción de escaleras de emergencia en la ESE en el edificio "B", con un área total a construir de 84.00 m². | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8286097 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0003 | Estudios de Pre inversión para la Reestructuración para el Edificio "A" y Cuerpo de Escaleras Anexo, de la COFAA del IPN | Estudios de pre inversión para la reestructuración del Edificio "A" , que consiste en el Proyecto de rehabilitación del Edificio "A" y Cuerpo de Escaleras en la COFAA, que contendrá: Proyecto Estructural Proyecto Ejecutivo de Reestructuración. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 808445 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0004 | Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía | Construcción de núcleo de Escaleras de Emergencia en los inmuebles de la Unidad Académica que por necesidad y reglamento así lo requieran, con la finalidad de brindar un sistema de desahogo de la población que se encuentre en los pisos superiores del inmueble, de manera más eficiente durante un evento extraordinario. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 11820314 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0005 | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología | Construcción de la infraestructura física educativa de la unidad Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. Etapa de construcción de una plaza cívica, Edificio de Aulas, Edificio de Laboratorios, Sala de Profesores y Edificio de Servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 80305904 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0006 | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN | l proyecto contempla la construcción de un Edificio de Posgrado en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía de tres niveles con un área de 6,500 M2 de construcción, el cual estará destinado a estudios de posgrado en cinco (5) programas: Especialidad en Terapéutica Homeopática, Especialidad en Acupuntura Humana, Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular, Maestría en Ciencias de la Salud Ocupacional, Doctorado en Ciencias de Biotecnología (Nodo) y estancias de alumnos, el objetivo de este proyecto es brindar los espacios adecuados para la realización de los estudios e investigaciones de los programas de posgrado de esta escuela. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 195963528 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0007 | Centro Mexicano para la Producción más Limpia | l objetivo del proyecto de construcción del edificio de aulas y laboratorios de investigación en el CMP+L, responde a la necesidad de crear espacios físicos que permitan fortalecer las tareas sustantivas del Instituto Politécnico Nacional y la formación de recursos especializados de alto nivel, así mismo hacer frente al incremento de la matrícula de alumnos de posgrado, creando laboratorios de calidad con instrumentos de tecnología avanzada y puntos de encuentro entre investigadores y alumnos, así como potenciar el posicionamiento de los programas de posgrado y el crecimiento sostenido del CMP+L bajo los principios de competitividad y los estándares de calidad del programa nacional de posgrados de calidad. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49811708 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0008 | Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-TIJUANA | Construcción en la planta alta del inmueble principal del CITEDI Tijuana, de espacio para Biblioteca, Aula de servicio a equipos de trabajo y la adaptación de un espacio existente del inmueble en la misma planta alta, lo que vendrá a desahogar la necesidad de contar con un espacio mayor para este servicio. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6622248 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0009 | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco | Realizar los trabajos de mantenimiento en los inmuebles de la Unidad Académica cimentados con el Sistema de Pilotes de Control atendiendo a la necesidad de cada pilote y al del inmueble en si, con la finalidad de mantener el inmueble en un óptimo estado de seguridad estructural para los usuarios de los mismo. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4957109 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0010 | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 5 Benito Juárez García | Realizar los trabajos de mantenimiento en los inmuebles de la Unidad Académica cimentados con el Sistema de Pilotes de Control, atendiendo a la necesidad de cada pilote y al inmueble en sí, con la finalidad de mantener el inmueble en un óptimo estado de seguridad estructural para los usuarios de los mismos. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2052300 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0011 | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 10 Carlos Vallejo Márquez | Realizar los trabajos de mantenimiento en los inmuebles de la Unidad Académica cimentados con el Sistema de Pilotes de Control, atendiendo a la necesidad de cada pilote y al inmueble en sí, con la finalidad de mantener el inmueble en un óptimo estado de seguridad estructural para los usuarios de los mismos. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2365787 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0012 | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón | Realizar los trabajos de mantenimiento en los inmuebles de la Unidad Académica cimentados con el Sistema de Pilotes de Control, atendiendo a la necesidad de cada pilote y al inmueble en sí, con la finalidad de mantener el inmueble en un óptimo estado de seguridad estructural para los usuarios de los mismos. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2714251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0013 | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro | Realizar los trabajos de mantenimiento en los inmuebles de la Unidad Académica cimentados con el Sistema de Pilotes de Control, atendiendo a la necesidad de cada pilote y al inmueble en sí, con la finalidad de mantener el inmueble en un óptimo estado de seguridad estructural para los usuarios de los mismos. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 969611 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0014 | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 1 Gonzalo Vázquez Vela | Realizar los trabajos de mantenimiento en los inmuebles de la Unidad Académica cimentados con el Sistema de Pilotes de Control, atendiendo a la necesidad de cada pilote y al inmueble en sí, con la finalidad de mantener el edificio en un óptimo estado de seguridad estructural para los usuarios de los mismos. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2059006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0015 | Construcción de la Infraestructura Física de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad IPN | El proyecto de inversión está destinado a la construcción de Edificios de aulas, Edificios de Laboratorios y Laboratorios Pesados, Edificio de Gobierno, Cafetería, estacionamiento frontal, jardines, rampas y andadores. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1034300930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0016 | Estudios de Pre inversión para el Proyecto complementario de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN-HIDALGO. | Estudios de Pre inversión, que consta en elaborar los siguientes trabajos: Estudio Topográfico; Estudio de Mecánica de suelos; Estudio de Impacto Ambiental. Que servirán como base para el Proyecto complementario de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN-HIDALGO. | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 7165022 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0017 | Construcción de Edificio de Aulas para la Escuela Superior de Economía del IPN | Construcción de edificio de aulas para la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, conformado por planta baja y tres niveles con un área aproximada de 3,978.42 m2. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 134343104 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0018 | Construcción de edificios de Aulas y Laboratorios para la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. | Construcción de edificio de aulas, planta baja mas 3 niveles y edificio de laboratorios de cómputo, planta baja y primer nivel para la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, con un área aproximada de 5,388.83 m2. Ubicados en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 180305322 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0019 | Rehabilitación estructural de la alberca en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N°7 "Cuauhtémoc" | Se realizarán los trabajos que contempla la sustitución de todos los elementos identificados con problemas severos de corrosión, elementos de la cubierta y de soporte de las fachadas, así como una cimentación nueva para los elementos estructurales de las fachadas, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias), brindando a la población usuaria seguridad en el desempeño de sus actividades en estos inmuebles. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 88775664 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0020 | Rehabilitación estructural de edificios en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. | Se realizarán los trabajos de rehabilitación estructural en los edificios de la UPIICSA, contempla lo siguiente: En los cubos de escaleras se remplazará el muro de concreto posterior existente por un muro ligero. En el edificio de graduados se reforzarán las columnas con refuerzos de acero, para cumplir con la normatividad vigente. Edificio de gobierno se colocará refuerzo de acero. Edificio de culturales se colocará refuerzo de acero. Atendiendo la necesidad de cada inmueble, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias), brindando a la población usuaria seguridad en el desempeño de sus actividades en estos inmuebles. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29915960 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0021 | Rehabilitación estructural de edificios en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. | Se realizarán los trabajos de rehabilitación estructural en los edificios 9, anexo, y edificio Z, de la ESFM; atendiendo la necesidad de cada inmueble, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias), brindando a la población usuaria seguridad en el desempeño de sus actividades en estos inmuebles. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 26415226 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0022 | Rehabilitación estructural de edificios en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan. | Se realizarán los trabajos de rehabilitación estructural en el edificio de gobierno de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan; atendiendo la necesidad de este inmueble, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias), brindando a la población usuaria seguridad en el desempeño de sus actividades en el edificio de gobierno. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14539862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411MGC0023 | Rehabilitación estructural de edificios en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. | Se realizarán los trabajos de rehabilitación estructural en los siguientes espacios: anexo del edificio 6, anexo del edificio 7, anexo del edificio 8, así como en las secciones 5 y 6 del edificio Z de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas; atendiendo la necesidad de cada inmueble, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias), brindando a la población usuaria seguridad en el desempeño de sus actividades en estos inmuebles. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 118662883 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2511MGC0001 | Rehabilitación estructural de edificios en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco. | Se realizarán los trabajos de rehabilitación estructural en los edificios 10, 11, 12 de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco; atendiendo la necesidad de cada inmueble, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias), brindando a la población usuaria seguridad en el desempeño de sus actividades en estos inmuebles. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27549846 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
TOTAL | [6 empty] | 129042714 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2111MGH0001 | Maquinaria agrícola para ranchos universitarios | Adquisición de maquinaria agrícola para impulsar la productividad de los ranchos universitarios con el fin de incrementar significativamente la generación de recursos propios | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31371086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111MGH0002 | Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior- División de Ciencia Animal Unidad Laguna | Se busca el equipamiento de los laboratorios de la División de Ciencia Animal de la Unidad Laguna para ofrecer servicios técnicos, científicos y tecnológicos al sector pecuario nacional, al mismo tiempo en que se mejora la calidad educativa, la calidad y cantidad de la investigación, y la transferencia de tecnología. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35796349 | 0 | 0 | 0 |  | 5.81
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111MGH0003 | Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior - División de Ingeniería Saltillo | Se busca el equipamiento de los laboratorios de la División de Ingeniería de la Sede de la UAAAN para ofrecer servicios técnicos, científicos y tecnológicos al sector agrícola nacional, al mismo tiempo en que se mejora la calidad educativa, la calidad y cantidad de la investigación, y la transferencia de tecnología | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33722860 | 0 | 0 | 0 |  | 6.17
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111MGH0004 | Instalación de techo fotovoltaico en estacionamiento de la Unidad Laguna | Instalación de paneles solares sobre una techumbre metálica para la generación de energía eléctrica alternativa. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 28152419 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL | [6 empty] | 681141538 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2411M000002 | Mobiliario y equipo administrativo para las actividades académicas en los planteles federales del TecNM | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 71943650 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411M000003 | Mobiliario y equipo escolar para las actividades académicas en los planteles federales del TecNM | Adquisición de mobiliario y equipo escolar para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57192898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411M000004 | Equipamiento de laboratorios y talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona sur-sureste | Adquisición de equipamiento de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona sur-sureste | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 141238926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411M000005 | Equipamiento de laboratorios y talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona norte | Adquisición de equipamiento de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona norte | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 143407246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411M000006 | Equipamiento de laboratorios y talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona centro | Adquisición de equipamiento de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona centro | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 140974710 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2411M000007 | Equipamiento de laboratorios y talleres de 10 Institutos Tecnológicos de la Ciudad de México del TecNM | Adquisición de equipamiento de laboratorios y talleres de 10 Institutos Tecnológicos de la Ciudad de México del TecNM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29004985 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2511M000001 | Equipo de Tecnologías de la Información y Comunicación para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM | Adquisición de Tecnologías de la Información y Comunicación para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 97379123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 400 Jefatura de Oficina de la Secretaría
TOTAL | [6 empty] | 16500000 | 0 | 16500000 | 0 | 0.00
25114000001 | Brigadas de Salud en las escuelas primarias públicas | Realizar la Adquisición de 2 mil 325 tabletas para las 738 Brigadas por la Salud que participarán en la Estrategia Nacional Integral de Vida Saludable, la cual se implementará en las 87,260 primarias públicas del país a partir de marzo 2025. Para realizar la captura de información sobre la revisión de peso y talla; agudeza visual y salud bucal que se realizará a los 11,812,079 estudiantes adscritos a las 87,260 primarias públicas del país, con el apoyo de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16500000 | 0 | 16500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-001 Diseño de la Política Educativa |  | 0 | 16500000 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 418 Dirección General @prende.mx
TOTAL | [6 empty] | 108550366 | 0 | 448754 | 0 | 0.00
23114180001 | Adquisición de herramientas mayores | La Coordinación General @prende.mx, cuenta con infraestructura que debe seguir en operación, sin embargo, requiere mantenimiento continúo debido a que ya cuenta con más de 15 años de operación, tal es el caso de aires acondicionados, red eléctrica de baja tensión, ups, equipo profesional para producción y transmisión de televisión. Para ejecutar estos mantenimientos se requiere de herramienta mayor, para la aplicación de los protocolos de mantenimiento básico preventivo y correctivo a los equipos señalados, con lo cual se asegure la continuidad en las operaciones al evitar fallas que pongan en riesgo el cumplimento de las actividades diarias. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4416222 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
23114180002 | Adquisición de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS). | Adquisición de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS), que soporten la regulación de energía eléctrica para áreas de misión crítica y técnicas operativas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30667635 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
23114180003 | Adquisición de Herramientas del Taller de Escenografía | El área de Servicios a la Producción de la Dirección General @prende.mx se dedica a construir y adaptar espacios para la grabación de programas educativos tanto en estudios de televisión como en locaciones, para lo cual se deben de construir paneles adecuados a las diferentes temáticas y muebles para ambientar los entornos requeridos por las diferentes producciones y para distintos temas educativos que se realizan en la Dirección General @prende.mx. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 974647 | 0 | 448754 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 448754 | 0 | 0
23114180004 | Acondicionamiento de estudio para uso de Realidad Virtual | Espacio considerado para capacitar, formar y actualizar a los profesionales en la creación de Recursos Educativos Audiovisuales. Así mismo, para la transmisión de webinars, seminarios y talleres en línea en tiempo real (streaming); apoyados con la realización de gráficos y archivos digitales para la comprensión de temas de carácter educativo, en un escenario con fondo verde chroma (green screen), el cual permita una fluidez en la producción en vivo, al incorporar elementos gráficos alusivos al tema de exposición, manteniendo una concordancia entre el escenario establecido como fondo y la posición de personajes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8048818 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
24114180001 | Laboratorio de Iluminación para ambientes musicales | Reforzar tecnológicamente el Laboratorio de Iluminación, que coadyuve al uso y aplicación de los equipos tecnológicos con los que ya se cuentan, a fin de aprovechar su uso en la conformación de ambientes donde el participante (estudiante, docente o profesional del medio audiovisual), sea quien genere contenido musical, utilizando el manejo del color, movimiento y patrones de efectos, mismos que requieren de gran habilidad y destreza para alcanzar una armonía entre la melodía y el juego de luz que se diseña, desde los ensayos hasta la ejecución en vivo. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1649554 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
24114180002 | Adquisición de Mobiliario para la CPPyA | Adquisición de diferentes tipos de sillas (ejecutivas, secretariales, fijas, para maquillaje), así como módulos de trabajo para el Área de Diseño Artístico, periqueras que servirán para utilizar en los sets para diferentes producciones educativas; racks para un correcto almacenaje y mantenimiento de los muebles con que cuenta el Área de Servicios a la Producción (escenografía), así como dos sillones para utilizarse durante las grabaciones de programas educativos y culturales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1495046 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
24114180003 | Acondicionamiento acústico en cabina de voz en off del CCTA | Adquisición de componentes que garanticen un adecuado acondicionamiento que evite ruidos indeseables; donde se capte un mensaje nítido y claro a través de los micrófonos; realizando un procesamiento adecuado, por medio de una mezcladora de audio digital; y la información sea resguardada en dispositivo de almacenamiento, para su posterior ajuste. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1620164 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
24114180004 | Adquisición de equipos de Aire Acondicionado de precisión | Adquisición de 150 equipos de Aire Acondicionado de precisión y control de temperatura para áreas de misión crítica y técnicas operativas de la Dirección General @prende.mx (área de transmisión del Telepuerto, estudios de televisión y áreas operativas). | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 59678280 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
TOTAL | [6 empty] | 389879395 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116100001 | Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar | Adquisición de equipamiento para laboratorios de los planteles de la DGETAyCM, con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señalan los planes de estudio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 184699037 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
23116100001 | Equipamiento informático para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar | Adquisición de equipamiento informático para talleres de los planteles de la DGETAyCM, con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señalan los planes de estudio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 205180358 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
TOTAL | [6 empty] | 172003109 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116110001 | Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios | Adquisición de equipamiento para planteles de la DGETI con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 172003109 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
TOTAL | [6 empty] | 57335486 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116130001 | EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DGCFT CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS ADQUIERAN LAS COMPETENCIAS QUE SEÑALA EL PLAN DE ESTUDIOS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57335486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NAW Hospital Juárez de México
TOTAL | [6 empty] | 482755499 | 0 | 19100096 | 0 | 0.00
2112NAW0001 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Cardiología del Hospital Juárez de México | El presente Programa de Inversión pretende equipar el servicio de cardiología, derivado fundamentalmente de que los equipos con que se cuenta actualmente ya son obsoletos y se tiene la necesidad de contar con equipos actualizados que les permita realizar de una manera confiable y segura la atención médica de los pacientes. En los últimos años el hospital ha destinado pocos recursos para la sustitución de equipo médico debido a que el presupuesto autorizado ha sido limitado y solo se ha destinado para la atención de las áreas sustantivas médicas. Los equipos médicos siguen siendo significativamente obsoletos y muy antiguos, en algunos casos ya son inservibles a pesar del mantenimiento que se le ha dado por el mismo personal del Hospital, teniendo como resultado que los datos obtenidos en los diagnósticos y tratamientos puedan no ser confiables cien por ciento y la calidad de la atención se vea afectada por no contar con los equipos adecuados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 7905214 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NAW0001 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid en el Servicio de Neurofisiología del HJM | El presente PPI tiene como objeto equipar el servicio de Neurofisiología Clínica con equipos de nueva tecnología que permita a los médicos brindar atención a los pacientes Covid y Post-Covid efectuando estudios neurofisiológicos de una manera confiable, oportuna y segura. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 8489293 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NAW0003 | Programa de Sustitución del Angiógrafo Monoplanar para el Servicio de Hemodinamía del Hospital Juárez de México | El presente Programa de Inversión pretende la sustitución del Angiográfo del Servicio de Hemodinamia, derivado fundamentalmente de que con el que se cuenta actualmente cada vez presenta más fallas y serán más frecuentes ya que en la última revisión, se informó que el tubo de rayos X pieza esencial del equipo, tiene poco tiempo de vida útil (menos de un año), los problemas antes mencionados serán más graves con el paso del tiempo, lo que obligará a suspender el trabajo que se realiza en la Sala de Hemodinamia, con consecuencias muy graves en la atención de los pacientes en su tratamiento electivo, pero con más repercusión en la atención de las urgencias cardiológicas como el infarto agudo al miocardio o las urgencias neurológicas como los aneurismas cerebrales e infartos cerebrales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 34192718 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NAW0004 | Programa de Sustitución del Microscopio Neuroquirúrgico para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México. | El presente PPI, tiene la finalidad sustituir el Microscopio Neuroquirúrgico del Servicio de Neurocirugía, para estar en posibilidad de dar una atención médica de alta calidad, a los usuarios de esta Unidad Hospitalaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 11644475 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NAW0001 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Urgencias Pediatría del Hospital Juárez de México. | El PPI consiste en la sustitución y adquisición del equipamiento médico del servicio de urgencias pediatría, específicamente el equipo obsoleto, de igual forma, se busca adquirir el equipo necesario para que los médicos puedan contar con instrumental que impacte en su trabajo diario mediante el uso de nuevas y mejores tecnologías, a fin de ofrecer una asistencia medica oportuna, eficaz y exitosa. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 6229825 | 0 | 0 | 0 |  | 33
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NAW0002 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Juárez de México. | La ejecución del presente PPI consiste en la sustitución y adquisición del equipamiento médico del servicio de Medicina del Deporte, priorizando la sustitución del equipo obsoleto, a la par que se busca fortalecer el servicio con la adquisición de más equipos a fin de que los médicos puedan contar con instrumental que impacte positivamente su trabajo diario mediante el uso de nuevas y mejores tecnologías, que dará como resultado una asistencia médica oportuna, eficaz y exitosa. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 4272728 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NAW0003 | Equipamiento de Instrumental Médico y de Laboratorio para el Área de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de México. | Con el desarrollo del presente PPI, se tiene el objetivo de equipar el Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, a fin de poder brindar una mejor calidad en la atención de aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico, evitando así el deterioro inmediato de su salud. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 5570604 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NAW0004 | Construcción de la Unidad de Enseñanza e Investigación del HJM para Sustituir el Edificio Demolido por el Daño Estructural del Sismo de 2017 | Construir un Edificio de Enseñanza e Investigación a fin de sustituir al demolido a raíz de los daños ocasionados por el sismo de 2017, para contar con las instalaciones adecuadas que permitan efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje e investigación de la mejor forma posible con el propósito de formar mejores Recursos Humanos y con ello lograr una parte medular del objetivo del Hospital que es brindar una atención médica de calidad, oportuna y precisa. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 247668102 | 0 | 0 | 0 |  | 31.6
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NAW0001 | Sustitución de la Bomba de Cobalto por Acelerador Lineal del Servicio de Oncología del Hospital Juárez de México. | La sustitución de la bomba de cobalto por un acelerador lineal busca brindar radioterapias de mayor precisión, que eviten un daño irreversible en el tejido sano del paciente y con ello anular el desarrollo de nuevas patologías. Es importante mencionar que la adquisición del acelerador lineal incluye los accesorios contemplados en la clave del cuadro básico vinculados a este equipo, como son: el sistema de fijación, sistema de planeación, fantoma y maniquíes, CT simulador virtual, sistema de dosimetría, sistema para fabricación de moldes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 136079974 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NAW0002 | Programa de Sustitución de Equipos de Lavandería del Hospital Juárez de México | Sustitución de los equipos que actualmente se encuentran en el área de lavandería del Hospital Juárez de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 20702566 | 0 | 19100096 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 19100096 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
TOTAL | [6 empty] | 1021676029 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2212NBB0001 | Reconstrucción de la Torre de Hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Dr. Manuel Gea González dañado por el sismo del 19/09/2017 | Reconstrucción de la Torre de Hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Dr. Manuel Gea González dañado por el sismo del 19/09/2017, el cual incluye el servicio de urgencias, utip, toco, banco de sangre, hospitalización, entre otros | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 889888553 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NBB0003 | Adquisición de equipo de imagenología | Considera la adquisición de equipo para la realización de estudios de imagenología diagnóstica y de soporte a la atención integral de los pacientes del Hospital General | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 102850136 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NBB0001 | Mantenimiento mayor a azoteas del Hospital General Dr. Manuel Gea González | El proyecto incluye diversas actividades relacionadas con la inspección, limpieza, reparación y reinstalación de canalizaciones y cableado, además de la retirada y colocación de membranas impermeabilizantes en azoteas con diferentes tipos de estructura (multitecho y losa de concreto). También abarca la limpieza de residuos y la reparación de fisuras y grietas para garantizar la integridad de las azoteas. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 28937340 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
TOTAL | [6 empty] | 311735041 | 49197247 | 49197247 | 5993720 | 12.18
2312NBD0002 | Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Quirúrgica B | Construir y equipar una edificación de 3,026.00 m2, capacitada para albergar los servicios médicos enlistados, considerando el equipo médico de alta tecnología necesario para su operación en todas sus áreas | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 311735041 | 49197247 | 49197247 | 5993720 |  | 6
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 49197247 | 49197247 | 5993720 | 12.18
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [6 empty] | 56813997 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2112NBG0003 | Programa para la Sustitución de 2 Equipos Elevadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez | El programa consistirá en la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación de 2 elevadores del edificio Arturo Mundet (camillas, pasajeros y Servicios Generales), a efecto de brindar seguridad y un mejor servicio a los usuarios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 3335144 | 0 | 0 | 0 |  | 75
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2512NBG0001 | Construcción de la Unidad de Hemodiálisis | La construcción de un edificio para Unidad de Hemodiálisis del Hospital Infantil de México Federico Gómez, espacio físico para la atención médica especializada en los servicios de hemodiálisis para la población en edad pediátrica, que cumpla con los criterios de infraestructura, equipamiento, organización y funcionamiento que señalan las disposiciones normativas aplicables, (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA3-2010, PARA LA PRACTICA DE LA HEMODIALISIS). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 53478853 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL | [6 empty] | 104324675 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2412NBV0001 | Estudio de Preinversión "Ampliación del INCan con la integración de un Centro Nacional de Genotipificación en Cáncer" 2025 | Generar el Estudio de Preinversión para la ampliación del INCan con la integración de un Centro Nacional de Genotipificación en Cáncer | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital de Especialidades |  | 6776383 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NBV0002 | Programa de fortalecimiento a la infraestructura electromecánica del INCan 2025 | Derivado de la obsolescencia y tiempo de vida de equipos se debe de adquirir 2 Plantas de Emergencia de 600KVAs, 2 Equipos de Purificación de Agua de Ósmosis Inversa, 2 subestaciones eléctricas, 2 generadores de agua caliente, 2 equipos de Alimentación Ininterrumpida, equipos mini Split de aire acondicionado, bombas de 50Hp, bombas de 15 Hp e impulsores, resulta imperante modernizar y actualizar para que se brinde los diferentes servicios eléctricos, hidráulicos y de aire acondicionado. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 44472916 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NBV0003 | Programa de adecuación al área de Cáncer de Pulmón del INCan 2025 | Adecuación a las áreas e instalaciones del primer piso de lo que anteriormente se ocupaba como la Torre de Residencias Médicas, derivado de que no cuenta con la capacidad e infraestructura instalada para brindar el servicio de atención médica de Cáncer de Pulmón. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 17067688 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NBV0004 | Adquisición de equipo Nexus y puesta en marcha en la Infraestructura Tecnológica del INCan | Sustitución de equipo Nexus concentrador de fibras de la Nueva Torre de Hospitalización, soporte y mantenimiento de la red de datos, switches accespoint del Instituto. y puesta en marcha la infraestructura tecnologica del INCan | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 7150117 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2512NBV0001 | Programa de adecuación al área de Banco de Sangre del INCan 2025 | Adecuación a las áreas e instalaciones del Banco de Sangre en Planta Baja en San Fernando No.22 del INCan, derivado de que no cuentan con la capacidad instalada para brindar el servicio a personal médico y operativo., dando cumplimiento a la normativa actual NOM-253-2021 *Para la donación de sangre humana y sus componentes para fines terapéuticos. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 28857571 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL | [6 empty] | 1061767317 | 0 | 5145080 | 183859 | 3.57
2212NCA0001 | Unidad de Atención Especializada 2022-2025 | Construcción de una Unidad de Atención Especializada para el Paciente Ambulatorio de 19,531.00 mts2 que albergará las áreas de Pre Consulta, Clínicas de Consulta Externa, Urgencias, Consultorios de Telemedicina, Sala de Telemedicina (videoconferencias), Gabinete de Ecocardiografía, Sala de Endoscopia, Rehabilitación Cardíaca, Hospital de Día, Salón de usos Múltiples, Centro de RCP BLS/ACLS, Centro Integral de Servicios, Módulo de vinculación al INSABI , Trabajo Social, Espacios de Estacionamiento, así como el equipamiento necesario para su funcionamiento, que permita ampliar los espacios para la atención médica cardiovascular a través del otorgamiento de servicios de alta especialidad y sub especialidades medico quirúrgicas, a la población en general. Población beneficiada estimada: 34,830 pacientes para el 2026 (año en que entrara en operación el proyecto). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 655806604 | 0 | 5145080 | 183859 |  | 30.68
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 5145080 | 183859 | 3.57
2212NCA0003 | Sustitución de equipo industrial para el área de cocina del INC 2023-2025 | Se requiere llevar a cabo la sustitución de 40 equipos industriales, ya que los actuales no están diseñados para el ahorro de energía y agua, además de tener un uso prolongado que ha deteriorado su eficiencia en la producción de alimentos y que actualmente cuentan con mas de 20 años de vida útil, se encuentran obsoletos y en riesgo de dejar de funcionar, estos son indispensables para el óptimo funcionamiento del área de Dietética y Nutrición, lo cual reforzará las actividades que se realizan e incidirán en la calidad de la atención a pacientes. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes, 4,900 nuevos pacientes por año y 2,105 trabajadores del INC. Monto original de la inversión será de $3'603,529 e indexado a 2025 $3'936,723.73 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 3936724 | 0 | 0 | 0 |  | 40
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0004 | Sustitución del sistema de ventilación para el área de consulta externa del INC 2023-2025 | Se requiere llevar a cabo la sustitución del sistema de ventilación para el optimo funcionamiento de la recirculación de aire del área de consulta externa, ya que el equipo con el que se cuenta actualmente tiene mas de 20 años de vida útil y es obsoleto, lo que provoca que el aire no tenga una circulación adecuada a lo largo del espacio, generando riesgo de contagio de enfermedades en el área. Así mismo a través de la sustitución del mismo, se busca el buen funcionamiento de los servicios, lo cual incidirá en la calidad de la atención. Es importante señalar que si el equipo no es adquirido, posiblemente ocasionaría limitación o suspensión de los servicios de apoyo que proporciona esta área. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes y 4,900 nuevos pacientes por año. Monto original de la inversión será de $1'480,841.91 que indexado a 2025 asciende a $1'698,096. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1698096 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0005 | Sustitución de Equipo Médico para Hospitalización del INC 2023-2025 | Se requiere sustituir 475 equipos médicos para las diferentes áreas del Instituto, debido a que los equipos actuales se encuentran dañados u obsoletos con más de diez años de vida útil, y a través de la sustitución de los mismos, se busca la optimización en el funcionamiento de los servicios, lo cual incidirá en la calidad de la atención. Es importante señalar, que si el equipo no es adquirido se corre el riesgo de limitar o suspender los servicios de atención médica a la población que lo requiera. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes y 4,900 nuevos pacientes por año. Monto original de Inversión será de $141'305,336 y el monto indexado a 2025 es $148'590,542 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 148590542 | 0 | 0 | 0 |  | 84
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0006 | Adquisición de equipo para la escuela de enfermeria del INC 2023-2025 | Se requiere adquirir 16 componentes(260 equipos) para la escuela de enfermería de manera urgente, debido a que el equipo actual ha cumplido su vida útil, se encuentra obsoleto, deteriorado o dañado y no se logra cubrir las necesidades de los alumnos y profesores, por ende la calidad educativa se ve afectada, así mismo es indispensable adquirir equipos con nuevas tecnologías; éstos son indispensables para el óptimo funcionamiento de la escuela de enfermería, con lo cual se fortalecerán las actividades que se realizan en esta área e incidirán en el conocimiento y desarrollo de los alumnos. La población beneficiada serán 217 alumnos activos y 71 docentes El monto original de la inversión es de $19,557,607.16, que indexado a 2025 asciende a $21,365,971.32 . | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 21272911 | 0 | 0 | 0 |  | 71
[6 empty] | E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0008 | Sustitución de equipo para Investigación Clínica en el INC 2023-2024 | Se requiere adquirir 17 equipos de investigación de manera urgente, debido a que el equipo actual ha cumplido su vida útil, se encuentra obsoleto, deteriorado o dañado y no se logra cubrir las necesidades de los investigadores, por ende las líneas de investigación se ven afectadas, así mismo es indispensable adquirir equipos con nuevas tecnologías acordes con el avance de las investigaciones que realizan; éstos son indispensables para el óptimo funcionamiento de las áreas de: Medicina Traslacional, Endocrinología, Fisiología, Farmacología, Biología Molecular, Bioquímica, Biomedicina Cardiovascular, Fisiopatología Cardio-Renal e Inmunología, con lo cual fortalecerán las actividades que se realizan en estas áreas e incidirán en el conocimiento de las causas de las enfermedades cardiovasculares. La población beneficiada serán 136 investigadores institucionales vigentes. El monto original de la inversión es de $16'208,439.11 e indexado a 2025 $17'707,127 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 17707127 | 0 | 0 | 0 |  | 89
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCA0001 | Sustitución de equipo para las áreas de Investigación del INC 2024-2025 | Se requiere adquirir 7 componentes (10 equipos de investigación), debido a que el equipo actual ha cumplido su vida útil, se encuentra obsoleto, deteriorado o dañado y no se logran cubrir las necesidades de los investigadores, por ende las líneas de investigación se ven afectadas, así mismo es indispensable adquirir equipos con nuevas tecnologías acorde con el avance de las investigaciones que realizan, y llevar a cabo la esterilización de diferentes instrumentos utilizados en la atención de animales; éstos son indispensables para el óptimo funcionamiento de las áreas de: Endocrinología, Fisiología, Farmacología, Bioquímica, Biomedicina Cardiovascular, Lab. Core-Lab y Bioterio, con lo cual fortalecerán las actividades que se realizan en estas áreas e incidirán en el conocimiento de las causas de las enfermedades cardiovasculares. La población beneficiada será de 145 Investigadores más 11 Ayudantes. El monto original de la inversión es de $24'648,471.06 e indexado a 2025 $25'696,536.37 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 25696536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCA0002 | Adquisición de equipos de aire acondicionado con filtros HEPA para las áreas de Hemodinámica, Terapia intensiva y Unidad Coronaria del INC 2024 | Se requiere adquirir 11 componentes (35 equipos) para las diferentes áreas críticas del Instituto (Hemodinámica, Terapia Intensiva y Unidad Coronaria), debido a que actualmente no se cuenta con los equipos de aire acondicionado con filtros HEPA, y a través de su adquisición se busca minimizar los riesgos para los pacientes críticos de estas áreas y dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas. Población beneficiada estimada: 6,389 Pacientes (Hemodinámica 3,413, Terapia intensiva 1,067 y Unidad Coronaria 1,909). Monto original de Inversión será de $11'977,725. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 13085227 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCA0003 | Sustitución de equipo de apoyo para las áreas médicas del INC 2024 | Se requiere adquirir 2 componentes sustantivos (1 Refrigerador para biológicos doble puerta de cristal 40 pies cúbicos y 5 Refrigeradores para biológicos doble puerta de cristal 20 pies cúbicos) así como, 2 componentes no sustantivos (203 Mesas de alimentación de altura variable y 222 Buros hospitalarios), debido a que el equipo actual ha cumplido su vida útil, se encuentra deteriorado, dañado, en malas condiciones y no logran cubrir las necesidades del área médica, dichos equipos son indispensables para el óptimo funcionamiento de las áreas hospitalarias (Cardiología adultos III, Cardiología Pediátrica, Cardioneumología, Hospitalización 8° y 9° piso, Nefrología, Terapia Intensiva, Quirófanos, Sala de Operaciones, Urgencias y Unidad Coronaria) lo cual permitirá fortalecer las actividades que se realizan en estas áreas. La población beneficiada será de 5,311 pacientes. El monto original de la inversión es de $ 7'586,829.20. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 8288333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCA0004 | Adquisición de equipo de Protección Civil, Seguridad y R.P.B.I. para el INC 2024-2025 | Se requiere adquirir 2 Componentes sustantivos (1 Circuito Cerrado de Televisión y 1 Tablero Honeywell NFS2-3030), así como 1 componente no sustantivo (4 Contenedores de polietileno de media densidad) para las áreas de Seguridad, R.P.B.I. y Protección Civil, es necesario adquirir estos equipos nuevos ya que son indispensables para el óptimo funcionamiento de las mismas, con lo cual se busca fortalecer seguridad de las instalaciones personal y pacientes del Instituto. La población beneficiada será de 23,865 pacientes y 2,105 trabajadores del INC. El monto original de la inversión es de $6'296,420.84 e indexado a 2024 $6,878,609.74 | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | Otros |  | 6878610 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCA0005 | Adquisición de Sistema de Automatización de Farmacia para el INC 2024-2025 | El programa consiste en la Adquisición de un Sistema de Automatización de Farmacia, que está compuesto por los siguientes elementos: Almacenes rotativos verticales, Solución integrada para dosis unitaria, Sistema de Administración y gestión de farmacia (software), Sistema de distribución de medicamentos (sistema neumático), Sistema de gabinetes inteligentes para áreas críticas. El monto original del programa es de $52'495,220 e indexado al 2025 es de $54'727,343.45 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 54727343 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NCA0001 | Sustitución de Equipo Médico para el INC 2025 | Se requiere sustituir 8 componentes y adquirir 7 que en su totalidad suman 15 componentes con 42 equipos médicos, para diferentes áreas del Instituto, debido a que los equipos actuales se encuentran dañados u obsoletos, con más de diez años de vida útil, y a través de la sustitución y adquisición se busca optimizar el funcionamiento de los servicios, lo cual incidirá en la calidad de la atención. Es importante señalar, que si el equipo no es adquirido se corre el riesgo de limitar o suspender los servicios de atención médica a la población que lo requiera. Población beneficiada estimada: 32,820 pacientes del Instituto. Monto original de Inversión: $99,834,260.83 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 104079264 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCE Instituto Nacional de Geriatría
TOTAL | [6 empty] | 266941076 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0912W000002 | Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría.- 2012-2025 | Adecuar y remodelar 13,412 m2 de la sede permanente del Instituto Nacional de Geriatría, a fin de que realice sus actividades sustantivas en beneficio de la población adulta mayor mexicana, beneficiando a 40 mil personas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 266941076 | 0 | 0 | 0 |  | 61.87
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [6 empty] | 2667346190 | 0 | 167870260 | 0 | 0.00
1812NCG0001 | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | Construcción de la Torre de Hospitalización de planta baja, diez niveles y cuatro niveles de sótano con una superficie aproximada de construcción de 30,277.79 m2, para sustituir la Torre actual que cuenta el Instituto, esto con el fin de cumplir con la Normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y a sus familiares. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2539865034 | 0 | 167870260 | 0 |  | 99.7
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 167870260 | 0 | 0
2212NCG0002 | Programa de Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2023 | Adquirir y sustituir el equipo e Instrumental médico y de laboratorio para el óptimo funcionamiento que permitirá realizar de manera oportuna los servicios de Consulta externa, laboratorios, cirugía, radiología, y endoscopia, así mismo atender con mayor celeridad las necesidades de diagnóstico, terapéuticas y de tratamiento de los pacientes, además de que esto permita incrementar y modernizar la infraestructura instalada así como disminuir la presión de gastos de mantenimiento correctivo de los equipos obsoletos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 79027369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCG0002 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2024 | Es importante mencionar que las instalaciones físicas del Instituto cuentan con muchos años y cada vez requieren un servicio mayor de mantenimiento por lo tanto, se requiere llevar a cabo las actividades aquí descritas para dar cumplimiento a la normatividad vigente y para garantizar cada vez más la seguridad de los pacientes, sus familiares y del propio personal, al contar con instalaciones en condiciones aceptables. Preparando con esto las acciones encaminadas para la próxima certificación del Instituto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 15491482 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCG0003 | Programa de mantenimiento a las diferentes áreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2023 | Es importante mencionar que las instalaciones físicas del Instituto cuentan con muchos años y cada vez requieren un servicio mayor de mantenimiento por lo tanto, se requiere llevar a cabo las actividades aquí descritas para dar cumplimiento a la normatividad vigente y para garantizar cada vez más la seguridad de los pacientes, sus familiares y del propio personal, al contar con instalaciones en condiciones aceptables. Preparando con esto las acciones encaminadas para la próxima certificación del Instituto. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 32962305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL | [6 empty] | 376145428 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2312NCZ0001 | Adquisición de equipo, instrumental y mobiliario médico para diagnóstico y tratamiento en el INP | Fortalecimiento de la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Pediatría (INP) a través de la adquisición de equipo, instrumental y mobiliario médico y de laboratorio para apoyar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías de alta complejidad en diferentes áreas pertenecientes a dicha Subdirección que otorgan atención a la población abierta infantil de la zona de influencia del INP. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 376145428 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [6 empty] | 442421688 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0512NDY0002 | Proyecto de inversión para laboratorios de vigilancia poblacional y aulas de educación superior en la sede Cuernavaca del INSP, 2005-2025 | Construcción y equipamiento de tres laboratorios de investigación especializados en vigilancia poblacional en salud pública, que serán utilizados por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS), el Centro de Investigación en Salud Pública (CISP) y el Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI) para el desarrollo de investigación enfocada a la prevención y control de enfermedades de alto impacto costo en la salud pública; así como para la construcción y el equipamiento de aulas de la Escuela de Salud Pública de México (ESPM), para la impartición de maestrías y doctorados, para la formación de nuevos profesionales especializados en el campo de la salud pública. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 433317555 | 0 | 0 | 0 |  | 95.8
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NDY0001 | Programa de estudios de preinversión para la infraestructura eléctrica, sanitaria e hidráulica de la sede Tapachula, del INSP, 2025. | Realizar un programa de estudios de preinversión, con el objetivo de obtener los estudios ambientales, económicos, legales y técnicos, así como el análisis costo beneficio, elaborados por expertos en cada materia, para desarrollar en apego al marco normativo aplicable, un proyecto de inversión de infraestructura social que permita resolver la problemática que presenta la infraestructura eléctrica, hidráulica y sanitaria de la sede Tapachula, del Instituto Nacional de Salud Pública. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2911015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2412NDY0002 | Programa de inversión para la adquisición de equipamiento tecnológico del INSP, 2025. | Adquirir 120 computadoras de escritorio, 40 computadoras portátiles, 1 servidor DHCP, 1 plotter, 2 proyectores de sala grande, 8 proyectores para salones de clase y 2 escáneres, con el objetivo de atender los requerimientos de este tipo de equipamiento tecnológico, para un promedio de 1,098 usuarios adscritos a la sede Cuernavaca, sede Tapachula y sede Tlalpan, dicha adquisición, forma parte de una estrategia de renovación de la infraestructura de TICs del INSP, diseñada por la Subdirección de Cómputo y Comunicaciones Electrónicas del INSP, el personal que utilizara los nuevos equipos de TICs, contribuyen con su trabajo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al de las metas nacionales. | Chis., CDMX., Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 3852230 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2512NDY0001 | Estudio de preinversión para obtener el diagnóstico, las factibilidades y análisis costo-beneficio para la red hidrosanitaria del INSP, 2025. | Realizar un programa de estudios de preinversión, a fin de obtener 1 estudio de los antecedentes y levantamiento de las condiciones actuales, 1 paquete arquitectónico, 1 paquete de instalaciones, 1 paquete de precios unitarios, 1 paquete de análisis y conclusiones de factibilidades y 1 análisis costo-beneficio, elaborados por expertos, a fin de desarrollar en apego al marco normativo aplicable, un proyecto de inversión de infraestructura social que permita resolver la problemática que presenta la infraestructura hidrosanitaria de la sede Cuernavaca, del Instituto Nacional de Salud Pública. | Mor. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2340888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [6 empty] | 437397141 | 2051662 | 2051662 | 100814 | 4.91
0512S000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 437397141 | 2051662 | 2051662 | 100814 |  | 98.56
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 2051662 | 2051662 | 100814 | 4.91
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | Y00 Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones
TOTAL | [6 empty] | 32894 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2412Y000001 | Adquisición de equipo médico quirúrgico del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones "Cuauhtémoc". | Adquisición de equipo médico quirúrgico del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones "Cuauhtémoc". | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 32894 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 1737263998 | 32897526 | 16506315 | 1955971 | 11.84
06125120002 | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 302165919 | 5721935 | 2888333 | 340153 |  | 93.73
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 5721935 | 2888333 | 340153 | 11.77
06125120003 | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 779863441 | 14767806 | 7332801 | 864598 |  | 93.92
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 14767806 | 7332801 | 864598 | 11.79
06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 655234638 | 12407785 | 6285181 | 751220 |  | 94.8
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12407785 | 6285181 | 751220 | 11.95
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [6 empty] | 1177736917 | 0 | 26293598 | 0 | 0.00
20125140001 | Programa de mantenimiento mayor y rehabilitación del edificio Homero 213 | El programa consistirá en la realización de los trabajos de Mantenimiento Mayor y Rehabilitación en cada uno de los pisos que conforman el inmueble. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 154888228 | 0 | 1269201 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1269201 | 0 | 0
21125140003 | Desastre Natural lluvias octubre 2018 Nayarit | Daños ocasionado a la infraestructura de la Secretaría de Salud de Nayarit por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas el día 24 de octubre de 2018, en 8 municipios del Estado de Nayarit | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 15768892 | 0 | 24397 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 24397 | 0 | 0
22125140013 | Construcción y equipamiento de Laboratorios Biológicos y Bioterio BSL2 | Construir y equipar un edificio para análisis de productos biológicos que albergue las áreas de Laboratorios Biológicos y Bioterio, con un nivel de Bioseguridad 2 (BSL2) para la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 553267755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
23125140001 | Rehabilitación de los centros de salud dañados por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 10 municipios del Estado de Colima | Acciones de Rehabilitación de la UNEME Enfermedades Crónicas, del Centro de Salud Las Guásimas, y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), todas ubicadas en el municipio de Colima, estado de Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 3609144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
23125140002 | Rehabilitación de los centros de salud por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán | Acciones de rehabilitación del Hospital General Apatzingán, del Centro de Salud Apatzingán, ubicados en el municipio de Apatzingán, rehabilitación del Centro de Salud Aquila en el municipio de Aquila, y la rehabilitación del Centro de Salud Coahuayana y del Centro de Salud Boca de Apiza en el municipio de Coahuayana, debido a daños desencadenados por la ocurrencia de sismo magnitud 7.7 el 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán de Ocampo. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 12312041 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
23125140004 | Proyecto Integral de Restauración y Adecuación, para el establecimiento del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar | Llevar a cabo la reconversión de la sede de la Secretaría de Salud ubicada en calle Lieja núm. 7, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, al CCentro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar (CNCSB) de la Secretaría de Salud, lo que implicara trabajos de conservación, restauración, reforzamientos estructurales, replanteamiento de la arquitectura y sustitución de los sistemas eléctricos, sanitarios, hidráulicos y de telecomunicaciones. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 388019479 | 0 | 25000000 | 0 |  | 98.05
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
24125140001 | Rehabilitación y ampliación del Laboratorio de Microbiología Farmacéutica de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CCAYAC | El Programa de Inversión de Rehabilitación y ampliación del Laboratorio de Microbiología Farmacéutica de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CCAYAC, con todos sus componentes, busca el cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio emitidas por la OMS, adicionalmente permitirá satisfacer la demanda creciente estimada de pruebas analíticas relacionadas a medicamentos y productos biológicos entre ellos vacunas, adicionalmente dará mayor viabilidad para hacer de la CCAYAC un Laboratorio de Referencia Nacional e Internacional. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 49871378 | 0 | 0 | 0 |  | 72.16
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2P Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2310163669 | 12633222 | 12633222 | 0 | 0.00
2313J2P0002 | Construcción de Edificio Administrativo y Operativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas | Construcción de edificio vertical para uso de oficinas administrativas y operativas con uso eficiente de energía y automatizado para las actividades diarias de los servicios relacionados al uso de infraestructura portuaria. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 209985541 | 12633222 | 12633222 | 0 |  | 3
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 12633222 | 12633222 | 0 | 0
2313J2P0003 | Ampliación del puerto de Dos Bocas | Se realizarán las siguientes obras: Canal y dársenas de hasta -13 m de profundidad; Construcción de obras de protección (rompeolas oriente y poniente); Construcción de obras de navegación profunda. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1361670495 | 0 | 0 | 0 |  | 73.72
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2413J2P0001 | MUELLE PARA LA TERMINAL DE GRANEL MINERAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS | Se pretende construir un muelle para dar servicio de carga a buques para exportación del coque de petróleo que se produce como subproducto del proceso de refinación y que se almacenará en patios que se construirán por parte de PEMEX en terrenos de su propiedad contiguos a donde se piensa desarrollar dicho muelle. Se diseñara un muelle marginal de 433 m, para el atraque de embarcaciones Bulk Carrier tipo Handy Size de hasta 30,000 DWT en un máximo de dos posiciones de atraque con una profundidad de 11.50 m al NBM. La estructura será a base de muro de contención de tablestaca metálica tipo AZ 26-700 o AZ 36-700, con cabezal, pilotes, plataforma y pantalla de atraque de concreto armado, así como un sistema de defensas tipo cónica con PADS de acero y polietileno y un sistema de amarre con bitas de acero fundido de hasta 100 ton de capacidad. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 738507633 | 0 | 0 | 0 |  | 84.24
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2R Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 372162921 | 9793871 | 9793871 | 5073695 | 51.80
2213J2R0001 | Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C. | Construcción de un edificio para el Centro de Control de Tráfico Marítimo, reubicación de equipos, oficinas y personal operativo, y modernización de sus equipos. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 196529123 | 5645521 | 5645521 | 5073695 |  | 91.71
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 5645521 | 5645521 | 5073695 | 89.87
2413J2R0001 | Adquisición de vehículos ASIPONA Ensenada | Adquisición de vehículos para transporte de ASIPONA Ensenada en inspecciones y recorridos en el recinto portuario y titulo de concesión | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 5016698 | 4148350 | 4148350 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 4148350 | 4148350 | 0 | 0
2513J2R0001 | Estudios Preinversión para la ampliación del Puerto el Sauzal, B.C | Realizar los estudios técnicos, ambientales, y económicos para demostrar la factibilidad de ampliar el puerto del Sauzal para atender la demanda creciente de servicios portuarios. | BC. | Programa de Estudios de Preinversión | Puertos |  | 170617100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2T Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 607353383 | 157823253 | 157823253 | 5122875 | 3.24
1609J2T0001 | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos | La rehabilitación consiste en reparar los cuerpos y taludes de ambos rompeolas, con longitudes de 440.00 metros para El Crestón y 370.00 metros para el denominado Chivos construidos ambos a base de rocas para capa secundaria y reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 455055920 | 126901740 | 126901740 | 1240157 |  | 28
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 126901740 | 126901740 | 1240157 | 0.97
2213J2T0003 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | El proyecto arquitectónico comprende la demolición de la construcción que actualmente aloja el Centro de Capacitación (240 metros cuadrados) desarrollado en una planta, y que actualmente presenta problemas estructurales. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 60198056 | 19140000 | 19140000 | 1125429 |  | 41
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 19140000 | 19140000 | 1125429 | 5.87
2313J2T0001 | Adquisición de Defensas Marinas para protección de muelles, Mazatlán, Sin. | Adquisición e instalación de 69 defensas muelle para los muelles del 1 al 5 y Atracadero N°1 Transbordadores. Adquisición e instalación de 14 defensas y 2 DEFENSAS DUQUE para el Muelle N°7 incluye 2 Duques de Alba. Adquisición e instalación de 7 DEFENSAS DUQUE (deflector) para el atracadero N°2 transbordadores. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 26417223 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
2313J2T0002 | Rehabilitación de Edificio para alojamiento del personal de la Secretaría de Marina | El Proyecto consiste en reciclar un inmueble para desarrollar un edificio nuevo para alojamientos, y remodelar una estructura para el mismos fin, factible para el requerimiento de espacios de alojamiento de 100 personas (80 Hombres y 20 mujeres), del grupo operativo que debe tener base en el lugar, con los implementos necesarios para su funcionamiento básico, como dormitorios, baño, vestidores, espacios para sus equipamientos personales, un comedor y la cocina con los servicios correspondientes. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 49283649 | 11781513 | 11781513 | 2757289 |  | 62
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 11781513 | 11781513 | 2757289 | 23.4
2413J2T0001 | Mantenimiento de Marina Turística de ASIPONA Mazatlán | El mantenimiento comprenden en primera instancia la atención de las instalaciones de servicios básicos para los usuarios como son; baños, iluminación general restaurantes y reacondicionamiento de oficinas administrativas. En segundo termino el programa de mantenimiento a la infraestructura comprende la atención de grúa, peines de pontones en la zona de atraque de yates, incluyendo los equipos de suministro eléctrico, iluminación, agua y comunicaciones. Así mismo, en esta etapa se atenderán pinturas de vialidades, señalética, iluminación general de patios y rampa de botado. Finalmente se procederá a la atención de las instalaciones de la estación de suministro de combustibles a embarcaciones. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 16398535 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 206477196 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2313J2W0004 | ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO. | IMPLEMENTAR UN ORDENAMIENTO EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A LAS DIFERENTES CARGAS PARA MEJORAR LA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL RECINTO PORTUARIO, CONSIDERANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TALES COMO; ILUMINACIÓN, ALCANTARILLADO, DRENAJES, AGUA POTABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LOS DE VOZ Y DATOS. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 206477196 | 0 | 0 | 0 |  | 91.78
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Y Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2846939045 | 240682869 | 240682869 | 10524083 | 4.37
2213J2Y0002 | ¿Dragado Prolongación del Canal Norte, en el puerto industrial Altamira, Tamaulipas¿ | Prolongar el Canal de Navegación Norte para permitir el ingreso de embarcaciones al proyecto de astillero en el puerto. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1125008816 | 174000000 | 174000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 174000000 | 174000000 | 0 | 0
2213J2Y0003 | MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD | El PPI consiste en la ejecución de cuatro componentes: 1) ampliación aduana de Altamira, 2) adecuación de instalaciones de exportación aduana de Altamira, 3) Alojamientos UNAPROP 12 y 4) Servicios Guardia Nacional | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1721930229 | 66682869 | 66682869 | 10524083 |  | 2.13
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 66682869 | 66682869 | 10524083 | 15.78
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Z Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 202580594 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2513J2Z0001 | Mejoramiento de ruta de entrada y salida de mercancías, así como habilitación de nueva área fiscal y construcción de edificio de la Aduana | La habilitación de acceso y salida será a base de concreto hidráulico con 20 cm de espesor, casetas de atención para camiones de carga y vehículos ligeros y andador peatonal. el área fiscal contará con plataforma de revisión de carga alertada, alojamientos, edificio operativo, unidad canina, área de subestación eléctrica, estacionamiento y módulo de inspección. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 202580594 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3A Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 5250373647 | 220389279 | 220389279 | 3425583 | 1.55
2113J3A0002 | Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas | Desarrollo de un área de 600 has del predio de la Isla de la Palma, adyacente al recinto portuario, así como, la preparación del predio (limpieza y nivelación de terreno); dotar de infraestructura de comunicación terrestre (vialidades); construcción de infraestructura hidráulica (agua potable y drenaje); y obras complementarias (casetas, barda perimetral, etc.) | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 4887459834 | 0 | 0 | 0 |  | 13
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2413J3A0002 | Instalaciones para aduana en salidas del puerto | Los trabajos consisten en realizar la construcción de alojamiento para personal de aduana en la salida de Isla de Enmedio; construcción de plataformas e instalaciones aduaneras en salida sur playa Eréndira; adecuación de sistemas de cierre de garitas en las salidas del puerto; y adecuación de carriles y salida norte para garantizar cadena de frío. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 362913813 | 220389279 | 220389279 | 3425583 |  | 2
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 220389279 | 220389279 | 3425583 | 1.55
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3C Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 87445200 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2513J3C0001 | Estudios de Preinversión y proyectos ejecutivos para la ampliación de obra marítima e infraestructura de Puerto Chiapas. | Consiste en la realización de estudios de preinversión y proyectos ejecutivos, los cuales nos permitirán tomar decisiones, optimizar los recursos y reducir los riesgos. Es importante señalar que Invertir en la extensión de las escolleras, la ampliación de los muelles y el dragado de construcción es fundamental para incrementar y mejorar la eficiencia y la capacidad operativa, consolidando así al puerto como un nodo logístico intermodal de alta competitividad en el comercio internacional. Estas mejoras no solo garantizarán una operación más segura y eficiente, sino que también contribuirán a reducir costos y aumentar la rentabilidad a largo plazo. Además, permitirán la recepción de buques de gran calado que, en la actualidad, deben desviarse a otros puertos, lo que abrirá nuevas rutas comerciales y oportunidades de negocio para Puerto Chiapas. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Puertos |  | 87445200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3D Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 315947855 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2113J3D0002 | Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal. | El proyecto consiste en el redimensionamiento y prolongación de las escolleras mediante la reconstrucción de las actuales, recargando cubos ranurados y piedra en secciones existentes y morros. Se hará uso de de material rocoso cuyo peso oscilará entre las 3.7 y las 10.5 toneladas de peso, de uso exclusivo para la capa denominada coraza . En total se utilizarán 551,864.56 toneladas, de las cuales 283,436 toneladas serán colocadas en la escollera norte y 268,428.56 en la escollera sur. Además de lo anterior, se colocarán 3,826 cubos de concreto de 24.42 toneladas: 2,090 piezas en la escollera norte y 1,736 piezas en la escollera sur; Ejecución de la ultima etapa de obras de protección marginal, realizando para ello la construcción de dos espigones de 200 m de longitud en los cadenamientos propuestos por el proyecto, así como protección en la margen Sur del río Pánuco en zona de socavón;400 m2. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 315947855 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3E Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 9619267345 | 1238233039 | 1438233039 | 9588552 | 0.66
2313J3E0004 | Construcción del Módulo de Exportación y su equipamiento para la Aduana del Puerto de Veracruz | Segunda Etapa del Proyecto de la Nueva Aduana del Puerto de Veracruz que considera la construcción del módulo de Exportación y su Equipamiento. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1141596355 | 424213299 | 327713299 | 0 |  | 11.65
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 424213299 | 327713299 | 0 | 0
2313J3E0005 | Infraestructura complementaria para la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte | Segunda Etapa del Proyecto de la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte que considera la construcción de Infraestructura complementaria para el Desarrollo del Puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 7750445560 | 789542954 | 798042954 | 1445741 |  | 9.63
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 789542954 | 798042954 | 1445741 | 0.18
2313J3E0008 | REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA PLAZA DEL HEROÍSMO VERACRUZANO | Proyecto para la rehabilitación de la REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA PLAZA DEL HEROÍSMO VERACRUZANO, a base de pavimento hidráulico y muro colindante a base de block. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 236023021 | 0 | 23000000 | 0 |  | 46.28
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 23000000 | 0 | 0
2413J3E0003 | Programa de Adquisiciones 2025 | El presente proyecto de inversión considera la adquisición de 505 activos clasificados en 60 componentes que serán distribuidos en 84 departamentos, en el Edificio Administrativo y en el Edificio Operativo, mismos que permitirán atender de forma eficiente a 201 trabajadores de planta y 55,145 visitantes anualmente. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 29600360 | 24476786 | 24476786 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 24476786 | 24476786 | 0 | 0
2513J3E0001 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2025. | El Programa consiste en la realización de diversos trabajos de mantenimiento preventivo al equipamiento eléctrico, a las vialidades y explanadas, a los muelles, al señalamiento marítimo, a los almacenes, a las vías férreas, a las redes de agua potable y drenaje, a las escolleras, a las bardas de confinamiento, a las casetas y módulos de control y vigilancia, así como a las áreas de agua del puerto, contemplados durante el período 2025, destinados a prevenir las fallas que eventualmente puedan presentarse así como corregir aquellas que se presentan actualmente en estas instalaciones, buscando que estos activos continúen prestando el servicio para el cual fueron creados durante su vida útil. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 461602049 | 0 | 265000000 | 8142811 |  | 3.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 265000000 | 8142811 | 3.07
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3G Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 15335704804 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2413J3G0002 | Diseño, Construcción, Equipamiento de una TEC y conectividad ferroviaria y carretero en el Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca (Etapa 1) | Etapa 1: Construcción de infraestructura Básica y sus accesos carretero y ferroviario, para la primera posición de atraque de 400 metros, y 670 mil TEU´s/ año. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 15335704804 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 93703556198 | 22058459983 | 17105881563 | 2644419903 | 15.45
1909J3L0001 | Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z | Corrección de la curvatura y pendiente en 202.97 km en la Línea Z, que van de Medias Aguas a Salina Cruz, así como trabajos de obra para la conexión de 500 m. al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, a fin de brindar mayor seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente, y dar accesibilidad y movilidad a los puertos que conecta esta línea. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17337669604 | 3048729174 | 3152420915 | 1302309890 |  | 99.92
[6 empty] | K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros |  | 3048729174 | 3152420915 | 1302309890 | 41.31
2413J3L0001 | REHABILITACIÓN INTEGRAL, MEJORAMIENRO, SUMINISTROS, SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓNDE LA VÍA FÉRREA DE LA LINEA FA | REHABILITACIÓN INTEGRAL, MEJORAMIENRO, SUMINISTROS, SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓNDE LA VÍA FÉRREA DE LA LINEA FA E COATZACOALCOS, VERACRUZ A PALENQUE, CHIAPAS Y RAMAL ROBERTO AYALA A DOS BOCAS, TABASCO (PUENTES, VÍAS, CENTROS DE ABASTO, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PATIOS, TALLERES, LADEROS, ESTACIONES Y EQUIPAMIENTO) | Chis., Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 29789096534 | 5840253010 | 2537099915 | 17321676 |  | 40
[6 empty] | K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros |  | 5840253010 | 2537099915 | 17321676 | 0.68
2413J3L0002 | REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MEJORAMIENTO SUMINISTROS, SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓNDE LA VÍA FÉRREA DE LA LÍNEA ¿K¿ DEL KM 0+000 AL KM 447+286 | REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MEJORAMIENTO SUMINISTROS, SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓNDE LA VÍA FÉRREA DE LA LÍNEA ¿K¿ DEL KM 0+000 AL KM 447+286, Y 13KM DE LA LINEA ¿K¿ DE LOS TOROS A TAPACHULA, CHIAPAS, (PUENTES, VÍAS, CENTROS DE ABASTO, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PATIOS, TALLERES, LADEROS, ESTACIONES Y EQUIPAMIENTO) | Chis., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 46576790060 | 13169477799 | 11416360733 | 1324788337 |  | 40
[6 empty] | K-040 Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros |  | 13169477799 | 11416360733 | 1324788337 | 11.6
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J4V Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México
TOTAL | [6 empty] | 50999972 | 0 | 48919874 | 9249843 | 18.90
2413J4V0003 | Modernización de la Escuela Náutica Mercante Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres | El programa consiste en la realización de diversos trabajos mantenimientos a parte de la infraestructura de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, teniendo como objetivo que cada uno de los componentes puedan brindar un servicio óptimo y de calidad para el cual fueron desarrollados en un inicio. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 50999972 | 0 | 48919874 | 9249843 |  | 60.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 48919874 | 9249843 | 18.9
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 6898684190 | 546953955 | 1831524926 | 0 | 0.00
2009KDN0002 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R | El mantenimiento a realizar sobre las pistas 05R-23L y 05L-23R considera los siguientes trabajos: corte en frío de la carpeta asfáltica existente que debe reponerse para corregir zonas agrietadas y deformadas, carga y acarreo de material de carpeta asfáltica por medios mecánicos; limpieza de fisuras del pavimento extrayendo el pasto, tierra y sopleateando con aire comprimido hasta dejar la superficie sin obstáculos; reposición de carpeta asfáltica con el espesor requerido; suministro, colocación, tendido y fijación de malla tipo Geotextil, se aplicara el riego de liga de rompimiento rápido, para después colocar la capa de concreto asfáltico. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1259530077 | 75970417 | 75970417 | 0 |  | 86.82
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 75970417 | 75970417 | 0 | 0
2009KDN0009 | OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES | Trabajos de mantenimiento mayor con el fin de atender los problemas estructurales presentados en las terminales T1 y T2 del AICM, permitiendo, con ello, mantener un apropiado estado de conservación y operación para su buen funcionamiento operacional en el mediano y largo plazo; con lo cual se beneficiará de manera directa a los 275,055 usuarios diarios (2019) que hacen uso de las terminales T1 y T2 del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 4412861614 | 0 | 1693452171 | 0 |  | 1.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1693452171 | 0 | 0
2009KDN0013 | Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM | Mantener en condiciones óptimas las Plataformas del AICM de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel nacional e internacional por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 1100380892 | 408881200 | 0 | 0 |  | 0.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 408881200 | 0 | 0 | 0
2309KDN0005 | Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos y adecuaciones de infraestructura 2024-2026 | La principal responsabilidad del AICM es mantener un adecuado funcionamiento del mismo, para ello debe mantener condiciones operacionales y de seguridad en toda su infraestructura, por lo cual, debe realizar los mantenimientos correctivos necesarios que permitan la rehabilitación, sustitución o ampliación de infraestructura según sea el caso para atender la demanda de los distintos servicios asociados a la operación del aeropuerto. En este sentido, la presente ficha busca atender las necesidades de proyectos de preinversión tales como; 1)Estudio para la implementación de Georadar profundo, 2)Estudio para el comportamiento topográfico y estructural del APM., 3)Actualización del estudio y levantamiento topográfico en el AICM. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 125911607 | 62102338 | 62102338 | 0 |  | 79.7
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión. |  | 62102338 | 62102338 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [6 empty] | 10576425760 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23131130001 | Adquisición de Aeronaves Versión Transporte, Exploración, Búsqueda y Rescate | El Programa contempla la adquisición de 20 aeronaves (16 aviones y 04 helicópteros), para llevar a cabo servicios de Despliegue Operativo, Ambulancia, Apoyo a Población Civil, Búsqueda y Rescate, Vigilancia y Transporte Logístico, entre otros. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4693549227 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
25131130001 | Modernización de la Flota Aeronaval | El Programa contempla la adquisición de 20 aeronaves (10 aviones y 10 helicópteros) y 06 equipos de misión. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5882876533 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 121 Unidad de Policía Naval
TOTAL | [6 empty] | 713320679 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24131210001 | Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 3 | El Programa consiste en la adquisición de componentes, equipos tácticos y auxiliares, para contar con la capacidad operativa necesaria para el apoyo a la seguridad pública. | Mich., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 114152514 | 0 | 0 | 0 |  | 85.67
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
24131210004 | Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 4 | El Programa consiste en la adquisición de componentes, equipos tácticos y auxiliares, para contar con la capacidad operativa necesaria para el apoyo a la seguridad pública. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 97399205 | 0 | 0 | 0 |  | 81.36
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
24131210005 | Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 5 | El Programa consiste en la adquisición de componentes, equipos tácticos y auxiliares, para contar con la capacidad operativa necesaria para el apoyo a la seguridad pública. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 125069613 | 0 | 0 | 0 |  | 85.91
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
24131210006 | Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 6 | El Programa consiste en la adquisición de componentes, equipos tácticos y auxiliares, para contar con la capacidad operativa necesaria para el apoyo a la seguridad pública. | Camp., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 120099432 | 0 | 0 | 0 |  | 88.47
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
24131210007 | Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en Región 7 | El Programa consiste en la adquisición de componentes, equipos tácticos y auxiliares, para contar con la capacidad operativa necesaria para el apoyo a la seguridad pública. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147362552 | 0 | 0 | 0 |  | 60.08
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
24131210008 | Sustitución de elementos logísticos diversos para las unidades navales, en apoyo a la seguridad pública en la Región 8 | El Programa consiste en la adquisición de componentes, equipos tácticos y auxiliares, para contar con la capacidad operativa necesaria para el apoyo a la seguridad pública. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 109237363 | 0 | 0 | 0 |  | 78.9
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [6 empty] | 29647045634 | 0 | 1539610055 | 273937280 | 17.79
16132110005 | Adquisición de Activos para Operaciones Navales | Adquisición de activos para operaciones navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27466767400 | 0 | 1539610055 | 273937280 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 1539610055 | 273937280 | 17.79
24132110004 | Construcción de Buques Logisticos. | Buque logístico multipróposito con cubierta de trabajo para el transporte de dragas estacionarias (sin propulsión), con capacidad de carga e contenedores, sollados para el transporte de personal, así como de material y víveres para ayuda a la población civil en caso y zonas de desastre. | CDMX. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2180278234 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 216 Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos
TOTAL | [6 empty] | 34752609660 | 0 | 1402960721 | 299471425 | 21.34
10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3110589365 | 0 | 64308864 | 20000000 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 64308864 | 20000000 | 31.09
10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4340967411 | 0 | 152220193 | 28400000 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 152220193 | 28400000 | 18.65
12132160002 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | Aviones de transporte militar y carga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2684915228 | 0 | 122290591 | 24500000 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 122290591 | 24500000 | 20.03
14132160011 | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8172763507 | 0 | 402410290 | 81500000 |  | 98
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 402410290 | 81500000 | 20.25
14132160016 | Adquisición de activos para actividades sustantivas | Activos para la ejecución de operaciones navales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2823018267 | 0 | 133846627 | 26660600 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 133846627 | 26660600 | 19.91
14132160017 | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 955587737 | 0 | 41085133 | 8000000 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 41085133 | 8000000 | 19.47
14132160036 | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1135083769 | 0 | 48601203 | 9500000 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 48601203 | 9500000 | 19.54
14132160037 | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3327716056 | 0 | 149197820 | 29800000 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 149197820 | 29800000 | 19.97
22132160002 | Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco | El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una Zona Naval, flotilla naval, Estación Meteorológica, Hospital Naval, Unidad Habitacional Naval, Centro de Desarrollo Infantil Naval, Unidad Naval de Protección Portuaria y dos Batallones de Infantería de Marina. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 6939867834 | 0 | 240000000 | 56452909 |  | 5.55
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 240000000 | 56452909 | 23.52
22132160013 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en la Sexta Zona Naval, en Puerto Peñasco, Sonora | El proyecto consiste en la Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en la Sexta Zona Naval, en Puerto Peñasco, Sonora; que incluye la Construcción y Equipamiento de Instalaciones de la Zona Naval, Batallón de Infantería de Marina, helipuerto, dársena y muelle para los buques de la Armada de México. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1262100486 | 0 | 49000000 | 14657916 |  | 11.75
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 49000000 | 14657916 | 29.91
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 220 Dirección General de Obras y Dragado
TOTAL | [6 empty] | 4386448093 | 0 | 554136677 | 126566215 | 22.84
2308I000002 | Obras en Corralero | Construcción de la prolongación de 150 metros de una escollera denominada Sur, a base de cubos ranurados de concreto simple de diferentes pesos y medidas y el dragado de 423 metros de longitud de un canal de acceso artificial con un ancho de plantilla de 70 metros a una profundidad de 3 metros y un volumen de dragado de 181,394 m3, así como la construcción de 1,516 metros de bordos con material de préstamo lateral para la conformación de zonas de tiro en Boca del Oro, Laguna de Corralero, Municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca | Oax. | Otros proyectos de Inversión |  |  | 175095213 | 0 | 0 | 0 |  | 82.03
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
23132200001 | Construcción y Equipamiento de la Fabrica de Vestuario y Equipo en las Instalaciones Logísticas de la SEMAR. | Reubicación de Instalaciones en la Agrícola oriental | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 651959833 | 0 | 181136677 | 38731607 |  | 49.56
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 181136677 | 38731607 | 21.38
23132200005 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Base Aeronaval de La Pesca | El Proyecto contempla la Construcción y Equipamiento de la Base Aeronaval en la Pesca, Tamps., que contempla los servicios de Guardia en Prevención, Comandancia, Jefatura Administrativa, Alojamiento, Cocina - Comedor, Hangar Abrigo, Hangar Mantenimiento, Unidad de Servicios, Cobertizo Vehicular, Sección Sanitaria, Helipuertos, Patio de Honores, Patio de Maniobras, Plataforma de Calentamiento, Estación de bomberos, vialidades y banquetas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 560691001 | 0 | 150000000 | 35994006 |  | 29.33
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 150000000 | 35994006 | 23.99
24132200001 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Puerto Libertad, Son. | Construcción y equipamiento de las instalaciones navales en Puerto Libertad, que permitan un desempeño eficiente de las diversas actividades de comando y control, logísticas, administrativas, servicio médico, seguridad, adiestramiento y deportivas de la ejecución de las Operaciones Navales. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1949074900 | 0 | 0 | 0 |  | 23.71
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
24132200003 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones de la Base Aeronaval de Acapulco. | El Proyecto contempla la construcción y equipamiento de las Instalaciones de la Base Aeronaval de Acapulco, para contar con los servicios de hangar de abrigo y mantenimiento, plataforma de calentamiento, helipuertos, calle de rodaje, comandancia, guardia en prevención, jefatura administrativa, alojamientos, cocina - comedor, unidad de servicios, sección sanitaria, patio de maniobras, estación de bomberos, vialidades y banquetas, así como una bodega para el resguardo de equipamiento especializado empleado para el apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 507516486 | 0 | 140000000 | 35978276 |  | 31.45
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 140000000 | 35978276 | 25.69
24132200006 | Construcción y Equipamiento del Centro de Réplicas Tecnológicas de la Secretaría de Marina, en el Polígono Naval de Antón Lizardo | El proyecto contempla la construcción de la infraestructura y el equipamiento necesarios para la producción de réplicas tecnológicas. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 542110660 | 0 | 83000000 | 15862326 |  | 15.8
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 83000000 | 15862326 | 19.11
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 5557053081 | 0 | 977000000 | 209034979 | 21.39
20133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col. | Construcción y equipamiento de un establecimiento naval, para el desempeño óptimo de sus funciones. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1775882362 | 0 | 437000000 | 71051812 |  | 61.27
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 437000000 | 71051812 | 16.25
21133110007 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc. | El proyecto contempla la construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, compuesto por 16 consultorios, 23 camas censables, urgencias, laboratorios, Rayos X y servicios generales, entre otros. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 631309048 | 0 | 40000000 | 11990338 |  | 92.31
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 40000000 | 11990338 | 29.97
22133110004 | Construcción y equipamiento del Hospital Naval de Salina Cruz, Oax. | El proyecto consiste en construir y equipal el Hospital Naval de Salina Cruz, Oax., con 31 consultorios, 40 camas censables, 3 quirofanos, 2 salas de expulsión, rayos X, farmacia, sala de urgencias, rehabilitación física, área de hemodialisis, cámara hiperbárica, laboratorio, área de gobierno y servicios generales, entre otros. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1268013746 | 0 | 160000000 | 48000000 |  | 16.02
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 160000000 | 48000000 | 30
23133110006 | Construcción y Equipamiento del Hospital Regional Naval de Tampico, Tamps. | El proyecto contempla la Construcción y Equipamiento del Hospital Regional Naval de Segundo Nivel de Atención Médica en un edificio tipo horizontal. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1233937856 | 0 | 210000000 | 48000000 |  | 27.34
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 210000000 | 48000000 | 22.85
23133110009 | Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Naval de Alta Especialidad de Veracruz, Ver. | El proyecto contempla la Construcción y Equipamiento de la Torre Médica Naval de Alta Especialidad de Veracruz, Ver., en un edificio vertical con planta baja y tres niveles, el cual se realizará en dos etapas: Etapa 1. Contempla la adquisición de un terreno para la construcción del proyecto. Etapa 2. Contempla la Construcción y Equipamiento de citado Proyecto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 647910069 | 0 | 130000000 | 29992829 |  | 7.16
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 130000000 | 29992829 | 23.07
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 312 Dirección General de Administración y Finanzas
TOTAL | [6 empty] | 102194113 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23133120001 | Adquisición de Equipo Industrial, Equipo de Administración, Maquinaria y Herramientas para el Buque Escuela Velero ARM-Cuauhtémoc | La adquisición de equipos, maquinaria y herramientas nuevas para poder emplearlas a bordo del Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc reducirán tanto el tiempo de ejecución como el esfuerzo (trabajo) que realiza el personal para poder llevar a cabo cada una de las actividades requeridas para mantener operativa a la Unidad (de mantenimiento, de servicios brindados y de seguridad para el personal y Unidad) | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 102194113 | 0 | 0 | 0 |  | 65.93
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 313 Universidad Naval
TOTAL | [6 empty] | 358399702 | 0 | 140000000 | 38637237 | 27.59
23133130001 | Construcción y Equipamiento del Complejo Deportivo del Polígono Naval de San Pablo Tepetlapa, Ciudad de México. | El proyecto contempla la construcción y equipamiento de un Complejo Deportivo el cual estará a cargo del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 358399702 | 0 | 140000000 | 38637237 |  | 36.71
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 140000000 | 38637237 | 27.59
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | QDV Instituto Nacional del Suelo Sustentable
TOTAL | [6 empty] | 738419759 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2215QDV0001 | Estudios de pre inversión para el proyecto de desarrollo urbano integral de San Juan del Río, Querétaro. | Estudios de pre inversión para el proyecto de desarrollo urbano integral de San Juan del Río, Querétaro, el cual consta de 5 Estudios de pre inversión concluidos y aprobados: Plan maestro, Estudio de perfil urbano ambiental, Anteproyecto de ingeniería de cabecera, Estudio de costo beneficio, y Programa de gestión y gerencia de proyectos. | Qro. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19457158 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
2215QDV0002 | Estudios de pre inversión para el desarrollo urbano y usos mixtos en el sur de Mérida, Yucatán. | Estudios de pre inversión para el desarrollo urbano y usos mixtos en el sur de Mérida, Yucatán, que consta de 5 Estudios de pre inversión concluidos y aprobados: Plan maestro, Estudio de perfil urbano ambiental, Anteproyecto de ingeniería de cabecera, Estudio de costo beneficio, y Programa de gestión y gerencia de proyectos. | Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18333320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
2215QDV0003 | Estudios de pre inversión para la mitigación de riesgos y desarrollo urbano en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur. | Estudios de pre inversión para la mitigación de riesgos y desarrollo urbano en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, que consta de 5 Estudios de pre inversión concluidos y aprobados: Plan maestro, Estudio de perfil urbano ambiental, Anteproyecto de ingeniería de cabecera, Estudio de costo beneficio, y Programa de gestión y gerencia de proyectos. | BCS. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19457158 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
2215QDV0005 | Estudios de pre inversión para el proyecto integral de desarrollo urbano en Progreso, Yucatán. | Estudios de pre inversión para el proyecto integral de desarrollo urbano en Progreso, Yucatán, el cual consta de 5 Estudios de pre inversión concluidos y aprobados: Plan maestro, Estudio de perfil urbano ambiental, Anteproyecto de ingeniería de cabecera, Estudio de costo beneficio, y Programa de gestión y gerencia de proyectos. | Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18333320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
2215QDV0007 | Estudios de preinversión para el proyecto integral de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas. | El programa de estudios de preinversión considera desarrollar 7 estudios que permitirán determinar la factibilidad técnica, legal, financiera, económica y ambiental de implementar el proyecto de desarrollo urbano, el cual busca principalmente mejorar las condiciones de vida inadecuadas para quienes habitan en un asentamiento irregular, mediante el desarrollo urbano integral que contempla usos mixtos, espacios públicos y equipamientos. Así mismo se busca generar oportunidades con diferentes alternativas para el desarrollo de los habitantes, para con ello atraer proyectos integrales que permitan que la población tenga mejores oportunidades de desarrollo, mejor calidad del equipamiento urbano de la zona y se tenga mayor oferta de unidades económicas y servicios. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 20423304 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
2415QDV0001 | Proyecto de desarrollo del Sub Centro Urbano de San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto busca consolidar en el área sur de la ciudad de San Luis Río Colorado un nodo de desarrollo que se integre funcionalmente al centro de la ciudad y consolide su desarrollo urbano. Así mismo se busca generar oportunidades con diferentes alternativas para el desarrollo de los habitantes, para con ello atraer proyectos integrales que permitan que la población no migre y se tenga mayor oferta de unidades económicas. Plantea un subcentro urbano que permita generar empleo y dinamismo económico a escala regional, a través de la oferta de suelo bien localizado, a contribuir a satisfacer los requerimientos de equipamiento especializados de educación, salud y abasto a escala municipal. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 642415499 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [6 empty] | 338901483184 | 6682146046 | 6730921733 | 1421964 | 0.02
0616B000034 | Adecuación de la Presa El Zapotillo y construcción de acueducto: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, para el AMG, Jalisco. | Adecuación de la Presa El Zapotillo, construcción de acueductos: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, incluye: estaciones de bombeo, Tanque de cambio de régimen, subestación eléctrica, caja rompedora de presión, ampliación de planta potabilizadora, gerencia externa, supervisión e indemnizaciones, obras complementarias. | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 20721107376 | 66666667 | 66666667 | 170337 |  | 55.19
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 66666667 | 66666667 | 170337 | 0.25
0816B000086 | Construcción del Túnel Emisor Oriente. | Construcción de un túnel de 62.4 km de longitud y 7 m de diámetro, elaboración del proyecto ejecutivo y obras inducidas; adquisición de equipos de perforación; compra y renta de terrenos; supervisión, asesorías, consultorías técnicas, peritajes y dictámenes. | CDMX., Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 56971506273 | 0 | 505106 | 0 |  | 67.34
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 505106 | 0 | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
0816B000219 | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 30890986080 | 118000000 | 118000000 | 31399 |  | 95.81
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 118000000 | 118000000 | 31399 | 0.02
1316B000138 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich. | Consiste en la construcción de una presa de almacenamiento con cortina tipo concreto compactado con rodillo (CCR) y la construcción de una zona de riego con una superficie de 788 hectáreas físicas con sistemas de riego a presión y multicompuertas en beneficio de 94 familias | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1362400616 | 0 | 0 | 0 |  | 1.18
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000002 | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 57.86 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución entubada de 636.06 km y 824 estructuras de control; red de drenaje de 344.57 km con su correspondiente red de caminos. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 24156171531 | 869029589 | 869029589 | 352663 |  | 99.46
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 869029589 | 869029589 | 352663 | 0.04
1416B000025 | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 51855792 | 0 | 0 | 0 |  | 42.76
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000146 | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 25443359456 | 4385599025 | 4385716414 | 0 |  | 14.42
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 4385599025 | 4385716414 | 0 | 0
1616B000075 | Rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla. | Se realizarán trabajos de rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla a la presa Josefa Ortiz de Domínguez. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 25393635 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000005 | CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. | Perforación y equipamiento de 4 pozos de 250 a 300 m de profundidad con capacidad de 30 l/s, tendido de 4 km de línea eléctrica, construcción de red de riego para 200 ha con tubería de PVC de 6 y 8 de diámetro, suministro de hidrantes y suministro e instalación de 4 medidores volumétricos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 29423902 | 0 | 0 | 0 |  | 25.53
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000008 | Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango. | Construcción de un pozo profundo, para crear Unidad de Riego en la Zona Centro del Mpio. San Juan del Río, Estado de Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 7756657 | 0 | 0 | 0 |  | 4.44
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000008 | Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz | Se reubicará el edificio del observatorio meteorológico de Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 15348651 | 0 | 14492971 | 0 |  | 10.16
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 14492971 | 0 | 0
1916B000022 | Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate | Construcción de infraestructura para proteger contra inundaciones a la población, sus áreas productivas, infraestructura y mitigar la pérdida de superficie nacional. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 1028030087 | 0 | 0 | 0 |  | 26.85
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000041 | Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 024 Zona Sur de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 70951442 | 0 | 0 | 0 |  | 23.2
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000042 | Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 80227494 | 0 | 0 | 0 |  | 22.77
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000043 | Rehabilitacion del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del Distrito de Temporal Tecnificado de Tesechoacan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 94179812 | 0 | 0 | 0 |  | 12.68
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000044 | Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 148840351 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000045 | Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, | El proyecto consiste en lo siguiente: A. Construcción del canal principal margen izquierda con un gasto de 20.0 m3/s y una longitud de 61.8 km (entubamiento de 2.3 km y revestimiento de 59.5 km). B. Construcción de la zona de riego margen izquierda, consistente en 255 km de canales entubados (125.6 km de canales laterales, 115.6 de canales sublaterales y 13.8 km de ramales) y 18.4 km de red de drenaje (incluye los caminos de operación y servicios). C. Construcción de la zona de riego margen derecha, consistente en 53.5 km de canales entubados (31.4 km de canales laterales, 18.4 de canales sublaterales y 3.6 km de ramales) y 20.9 km de drenes. D. Adecuación de la presa derivadora Siqueros (sobreelevación del muro vertedor en 0.9 m y ampliación de 3 conductos de salida). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 7326975595 | 156000000 | 156000000 | 0 |  | 99.02
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 156000000 | 156000000 | 0 | 0
1916B000046 | Rehabilitación del DTT 027 Frailesca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 149913238 | 0 | 0 | 0 |  | 34.58
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000047 | Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 97915050 | 0 | 0 | 0 |  | 80.13
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000058 | Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana. | "Rehabilitación de la Planta de Bombeo 1A consiste en rehabilitar un tren de bombeo (dos bombas conectadas en serie por tren) obteniendo un gasto total de 550 l/s, rehabilitar el sistema de bombeo y Centro de Control de Motores CCM, para un gasto de 102 l/s, en lo que respect a la Planta de Bombeo CILA se requiere suministrar e instalar 3 equipos motor-bomba de 100Hp, una subestación eléctrica de 750 KVA, 2 medidores de flujo y Una grúa móvil.y finalmente en lo que respecta a la Planta de Bombeo Matadero se requiere rehabilitar el Centro de Control de Motores CCM con 10 gabinetes, para controlar 5 equipos motor-bomba garantizando el desalojo de agua residual " | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 380856290 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000061 | Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo. | Se realizará la Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo Municipio de San Juan del Rio, Estado de Durango | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 8677985 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000002 | Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas | Se dará inspección de seguridad de presas, Nivel I y Nivel II a nivel nacional. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 86176200 | 0 | 0 | 0 |  | 22.99
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000016 | Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del DTT 007 para mejorar el funcionamiento y operación del mismo. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 155772033 | 0 | 0 | 0 |  | 26.39
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000017 | Rehabilitación del DTT 025 Río Verde | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 025 Río Verde, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 122018595 | 0 | 0 | 0 |  | 17.42
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000029 | Obras faltantes del proyecto hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo | Construcción de 9.64 km de canales laterales (del km 39 + 800 del canal principal, 3+860 al 13+500 del canal lateral), el suministro e instalación de 39 estructuras de operación y control, así como el revestimiento de 8.64 km de caminos de operación | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 131654391 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000042 | Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana | Modernización de equipos de bombeo y electromecánico y sustitución de válvulas y tuberías en diámetros de 18 a 48 pulgadas de diámetro. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1088517841 | 221372247 | 221372247 | 867565 |  | 44.62
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 221372247 | 221372247 | 867565 | 0.39
2016B000052 | Diagnóstico de la infraestructura del DIM Lázaro Cárenas | Estudio de diagnóstico de la infraestructura existente del DIM Lázaro Cárdenas | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 2458042 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000055 | Programa de conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua | Realizar trabajos de conservación y mantenimiento en infraestructura de riego | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 3298486011 | 0 | 0 | 0 |  | 14.07
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000058 | Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca. | Evaluar las condiciones del acuífero para determinara su disponibilidad media anual de agua | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10455637 | 0 | 0 | 0 |  | 43.57
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000060 | Proyecto Ecológico Lago de Texcoco | Rehabilitación y rescate del ex lago de Texcoco mediante la implementación de las obras necesarias para el control de inundaciones así como el desarrollo de espacios públicos mediante acciones de reforestación construcción de áreas deportivas culturales y educativas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 21065822859 | 0 | 0 | 0 |  | 21.94
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000062 | Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 84958900 | 0 | 0 | 0 |  | 10.01
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000064 | Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L. | Línea de alimentación con conducción con longitud de 3 km de hierro dúctil de 30". Línea de conducción con longitud de 6 km de 24". Construcción de tanque de almacenamiento de 5,000 m³ | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 153213815 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000066 | Agua Saludable para la Laguna | Construcción de presa derivadora, Potabilizadora, Planta de Bombeo, Acueducto en dos secciones, a presión y a gravedad, Tanques de almacenamiento, Red Troncal para distribución, Gestión de terrenos, Gestión de derechos de agua por tecnificación y Supervisión. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 17774779294 | 0 | 0 | 0 |  | 72.24
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000002 | Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo. | Realizar estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes etc., para confirmar el riesgo de presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, dar las opciones de solución del problema o los problemas detectados y con ello eliminar el riesgo. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 307518744 | 0 | 0 | 0 |  | 15.9
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000008 | Programa de adquisición de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua. | Adquisición de 502 equipos para mediciones directas de parámetros de campo y laboratorio para la Red Nacional de Laboratorios de CONAGUA | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 145304750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000009 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán. | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de concreto ciclópeo de una altura de 53.24 m, longitud de 285.68 m, ancho de corona 5.00 m, capacidad de conservación de 48.31 millones de m3, capacidad útil de 40.29 millones de m3 y capacidad de azolves de 8.02 millones de m3. La zona de riego será a base de tuberías a presión, riego con hidrantes y tubería multicompuerta para las tomas granja y estará conformada por 0.532 Km de tramo muerto de canal principal, red de distribución de la margen derecha con una longitud de 16 Km, en tanto que la red de distribución de la margen izquierda será de una longitud de 57 Km, con el propósito de incorporar al riego 5,000 ha nuevas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 1771759932 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000010 | Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitacion y Modernización | Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola se considera la rehabilitación de: 50.9 km de canales, 148.29 km de drenes, 144.40 km de caminos, 271 estructuras, 66.67 km de sellos en canales y 2.57 km para la construcción de desfogues en canales. Estas acciones permitirán dominar de manera plena y eficiente las 13,889 hectáreas actuales del Módulo, aunado a ello, proporcionarán las condiciones físicas y de funcionamiento para ampliar la superficie de riego en 2,979 hectáreas con la construcción de la infraestructura faltante, con lo cual se alcanzará la meta del proyecto de incorporar 16,868 hectáreas al riego. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 683476820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000013 | Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional. | Se llevarán a cabo los procesos de delimitación y demarcación de la zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 286090026 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000014 | Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara | Rehabilitación de 25.92 Km y 27 estructuras de cruce que permitirán incrementar la funcionalidad de la infraestructura en el Distrito, con lo que se beneficiarán 3,808 ha de temporal tecnificado y 260 usuarios. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 34522372 | 0 | 0 | 0 |  | 14.35
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000016 | Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. | Construcción de presa derivadora tipo indio con cortina vertedora de 150 m de longitud, altura del muro vertedor de 6.0 m, para derivar un gasto de 2.6 m3/s sobre la margen derecha , para riego de 2,922 has. Físicas de los ejidos de Armería, Cuyutlán e Independencia, en el Municipio de Armería, Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 277419904 | 0 | 0 | 0 |  | 3.05
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000018 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Oaxaca. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 353921482 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000019 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Colima. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 45599539 | 0 | 0 | 0 |  | 9.91
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000021 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 262758544 | 0 | 0 | 0 |  | 12.64
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000022 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Jalisco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 186431626 | 0 | 0 | 0 |  | 16.44
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000030 | Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | El proyecto consiste en evitar las inundaciones en las zonas urbanas de las Cuencas Bajas de los arroyos Terán, Cocal I, Cocal II, Kilómetro 4 y 24 de Junio, construyendo estructuras hidráulicas para la captación de los escurrimientos pluviales en cada uno de los arroyos; interceptores pluviales de alivio o alejamiento, estructuras hidráulicas para la descarga de escurrimientos, así como el mejoramiento y rehabilitación de causes. Incluye Gerencia Externa, Supervición y Proyectos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 482488764 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000031 | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León, lo que permitirá que la presa tenga un funcionamiento hidráulico-estructural adecuado que asegure una operación idonea y el suministro de volúmenes requeridos para el abastecimiento de agua potable para la zona conurbada y metropolitana de Moterrey, y el riego de una superficie de 3,640 ha en beneficio de alrededor de 5,272,028 usuarios | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 156352491 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000032 | Acueducto Yaqui | Sistema de abastecimiento intermunicipal, que entregará agua potable en ruta a varias comunidades Yaquis, siendo la fuente de abastecimiento la Presa Álvaro Obregón (Oviachi) | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 2717446512 | 0 | 233095 | 0 |  | 78.17
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 233095 | 0 | 0
2116B000033 | Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | Construcción de: oficinas; aula de usos múltiples; bodega y almacén; caseta de vigilancia; área de resguardo de equipo mayor; dormitorios generales; patio de maniobras; áreas de estacionamiento; áreas verdes y; baños generales con regaderas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 22917038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000036 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Campeche. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 10573670 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000037 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 561534514 | 0 | 0 | 0 |  | 74.91
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000039 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sonora. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 136071356 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000040 | Topobatimetría a presas y cuerpos de agua | Contar con la información actualizada de elevaciones-áreas-capacidades del vaso de la presa o embalses para conocer de manera precisa los volúmenes actuales de agua almacenados en los vasos de las presas así como la evolución del azolvamiento para optimizar la administración sustentable del agua en beneficio de los usuarios agrícolas, industriales y urbanos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 48759033 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000042 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 294085473 | 0 | 0 | 0 |  | 32.53
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000043 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Morelos. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 42376777 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000044 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sinaloa. | Restitución de la sección hidráulica mediante limpieza, desazolve y formación de bordos en ambas márgenes de cauces (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 277183361 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000045 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 2254940038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000046 | Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit | Restitución de la sección hidráulica mediante limpieza y desazolve en diferentes municipios. (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 148913647 | 0 | 0 | 0 |  | 29.44
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000048 | Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática de saneamiento de la Cuenca Lerma - Chapala - Santiago. | Elaborar un estudio integral a nivel gran visión en el que se identifiquen las acciones referentes al diágnostico y propuestas de solucion de la problemática existente en relacion al sanemaiento de la Cuenca Lerma -Chapal-Santiago. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Saneamiento |  | 47569788 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000055 | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | BCS., SLP., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8523396 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000056 | Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua | Equipamiento de 13 Organismos de Cuenca, 17 Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la Comisión Nacional del Agua para la medición de la calidad del agua a nivel nacional usando macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores biológicos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Pue., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 19623900 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000062 | Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas | Se realizarán 25 estudios y proyectos orientados a identificar sitios adecuados y desarrollar estudios de factibilidad para el desarrollo de proyectos de recarga de aguas subterráneas, que atiendan a los problemas de abatimiento de niveles piezométricos, contaminación del agua subterránea y contribuir a la sostenibilidad de las fuentes de agua potable. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 89193354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000003 | Rehabilitación del DTT 012 La Chontalpa | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 1374038191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000006 | Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan | Sistema de drenaje entubado que consta de drenes parcelarios con separación a cada 40 m, 29 colectores, 3 descargas secundarias, 7 estructuras de descarga al Río Tula | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 15962164 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000008 | Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Intervenir las siguientes áreas: Pilastras en patio central, planta baja y planta alta (continuación de los trabajos 2020), fachada interior, del área de climatología, fachada interior de la planta alta, del pasillo sur, escalera de cantera/mármol, de acceso a Previsión del Tiempo, sala directoral, elementos ornamentales de cantera en pretil interior del patio secundario, archivo Climatológico planta baja y planta alta, subgerencia de Informática, observatorio, meteorológico Central, crujía norte, planta baja, museo Meteorológico Nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 57335486 | 0 | 0 | 0 |  | 15.77
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000009 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 3 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 315378880 | 0 | 0 | 0 |  | 27.99
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000010 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 298602609 | 0 | 0 | 0 |  | 23.83
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000011 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 543368954 | 0 | 0 | 0 |  | 18.69
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000012 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021) | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 366803683 | 0 | 0 | 0 |  | 9.63
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000015 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejido Balancán, Municipio de Balancán, Tabasco. | A partir de los Estudios de Preinversión, se formularan las alternativas que solucionen la problemática del área del proyecto para la producción de arroz en 4,167 hectáreas. Además, se elaborará el anteproyecto de la infraestructura hidroagrícola con la alternativa seleccionada. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 5940055 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000016 | Obras de protección Paso Largo, Veracruz. | Obras de protección contra inundaciones y desazolve en los ríos Bobos, Chapachapa y afluentes asociadas a la construcción del puente de la carretera federal Cardel-Poza Rica, en los municipios de Martinez de la Torre y Misantla, en el estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 843160381 | 619382 | 619382 | 0 |  | 79.29
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 619382 | 619382 | 0 | 0
2216B000017 | Adquisición y suministro de estaciones e instrumental automático | Estaciones compuestaa por unidad central colectora de datos (DataLoger) dentro de una caja de tipo NEMA 4x, para contener y proteger a toda la Estación(PCD), incluyendo el transmisor GOES, transmisor GPRS, la batería de alimentación, la unidad de despliegue y demás dispositivos estrictamente relacionados con la PCD. Incluye sensores de medición de nivel, precipitación, temperatura, y velocidad del viento. | Coah., Hgo., Jal., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 126931675 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000018 | Mantenimiento Lerma, Edo. Méx. | Recuperación de la sección hidráulica del cauce del río Lerma mediante trabajos de desazolve y mantenimiento de bordos de protección en tramos críticos localizados en diferentes municipios localizados en las Cuencas Alta y Media del Estado de México | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 54124292 | 0 | 0 | 0 |  | 85.84
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000020 | Proyecto de Saneamiento del Rio de la Sabana. | El proyecto consistirá en la rehabilitación de infraestructura física de 4 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales conocidas como Real Hacienda, San Agustín, Paso Limonero y Renacimiento ubicadas en la Zona Conurbada de Acapulco para el saneamiento del río La Sabana. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 165379392 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000021 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos San Juan, Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. | A partir de los Estudios de Preinversión, se formularan las alternativas que solucionen la problemática del área del proyecto para la producción de arroz en 6,956 hectáreas. Además, se elaborará el anteproyecto de la infraestructura hidroagrícola con la alternativa seleccionada. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 9900098 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000022 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Emiliano Zapata y Hacienda Chable, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. | A partir de los Estudios de Preinversión, se formularan las alternativas que solucionen la problemática del área del proyecto para la producción de arroz en 1,434 hectáreas. Además, se elaborará el anteproyecto de la infraestructura hidroagrícola con la alternativa seleccionada. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3647400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000025 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 1 estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Alvarado, Veracruz. | Considera la adquisición y obra civil de un radar meteorológico doppler de banda C de doble polaridad, para ser instalado en Alvarado, Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 74198828 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000026 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego superficie de los ejidos Playa Larga, Amatitlán y El Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco. | A partir de los Estudios de Preinversión, se formularan las alternativas que solucionen la problemática del área del proyecto para la producción de arroz en 4,046 hectáreas. Además, se elaborará el anteproyecto de la infraestructura hidroagrícola con la alternativa seleccionada. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 5731633 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000029 | Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora. | Se realizará la la construcción de 34 km de Canal Principal, 264 km de red de distribución y 151 km de red de drenaje, infraestructura que estará integrada con caminos de operación, estructuras tipo y especiales; y serán incorporadas al Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 17363955300 | 864859136 | 864859136 | 0 |  | 92.5
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 864859136 | 864859136 | 0 | 0
2216B000030 | Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos del Valle de México | Programa de Estudios Básicos y Proyectos Ejecutivos de Recarga Artificial de Acuíferos del Valle de México. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 35983859 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000033 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Jalisco (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 186592213 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000034 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Michoacán (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 223008300 | 0 | 42596 | 0 |  | 7.69
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 42596 | 0 | 0
2216B000037 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Hidalgo (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 237811500 | 0 | 0 | 0 |  | 15.23
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000038 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en julio del 2020, en el estado de Nuevo León. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 358841129 | 0 | 0 | 0 |  | 18.34
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000039 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Colima (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 136490754 | 0 | 0 | 0 |  | 62.29
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000042 | Estudio para control de inundaciones en el río Marabasco | Estudio de Factibilidad técnica y económica, para la construcción de obras de control y protección a centros de población y áreas productivas en el río Marabasco, municipios de Cihuatlán, Jalisco y Manzanillo, Colima. | Col., Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 20444916 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000045 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Sinaloa (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 386603866 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000048 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el mes de octubre 2020, en el estado de Chiapas. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 62507725 | 0 | 0 | 0 |  | 13.71
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000053 | Rehabilitación del DTT 011 Margaritas Comitán | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce ara mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 70581847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000055 | Rehabilitación de la presa internacional La Amistad, Coahuila. | El proyecto consiste en la rehabilitación de la cortina mediante la construcción de una barrera de filtración para interceptar y cortar el flujo de agua a través de la base de roca kárstica debajo del núcleo del terraplén. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 2869157050 | 0 | 0 | 0 |  | 20.64
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000062 | Programa de mantenimiento de medidores en fuentes de abastecimiento. | Mantenimiento de equipos y sistema de medición de agua en infraestructura hidroagrícola. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 116257573 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000066 | Construcción de la protección marginal derecha del río Samaria a la altura de la localidad Colima, en el municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco | Construcción de la protección marginal derecha del río Samaria a la altura de la localidad Colima, en el municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 29813340 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000068 | Construcción de la infraestructura de las unidades de riego en el municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo. | Dos tanques de almacenamiento que ayudarán con la distribución del agua para riego de las parcelas en ambos pozos, incluyendo las líneas de conducción y distribución dentro de zonas de riego | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 32267440 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000070 | Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C. | Construcción de oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, caseta de vigilancia, aulas de capacitación, zona de sanitarios con regaderas, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales y maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes. | BC. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 31305176 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000071 | Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Norte, Tamaulipas, Municipio de Altamira. | Rehabilitación y mantenimiento de: oficinas; aula de usos múltiples; bodega y almacén; caseta de vigilancia; área de resguardo de equipo mayor; dormitorios generales; patio de maniobras; áreas de estacionamiento; áreas verdes y; baños generales con regaderas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 8370981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000073 | Estudio de factibilidad para restablecer las condiciones de funcionamiento y seguridad de la presa Lic. Eustaquio Buelna, Sinaloa. | Con este estudio se pretende realizar la concepción del diseño y estudio integral del vertedor auxiliar u obras complementarias de la Presa Eustaquio Buelna, Sinaloa, con el cual pueda descargar su avenida de diseño de 10,000 años (15,753 m3/s) | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 12680546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000079 | Estudio de diagnóstico para determinar la infraestructura de saneamiento necesaria en los cauces de la Cuenca del Alto Atoyac. | El estudio comprende la caracterización del agua en la cuenca, el inventario de Descargas de Aguas Residuales (DAR), las condiciones hidráulicas de los principales cauces (Aforos) y la evaluación y diagnóstico de la infraestructura de saneamiento necesaria en los cauces de la cuenca. | Mex., Pue., Tlax. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 55042067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000001 | Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones del Dren 2A, en Ciudad Juárez. | El proyecto consiste en la construcción de un canal rectangular abierto de 13 m. de ancho y alturas variables entre 5 y 5.5 m. de concreto hidráulico, con una longitud de 4 km aproximadamente hasta llegar al río Bravo, para dar solución al manejo integral de los escurrimientos pluviales que se generan en las cuencas urbanas y semiurbanas Centro, Jarudo y Aeropuerto. Incluye obras complementarias y supervisión. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 460000014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000002 | Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la ciudad de Torreón, Coah. | Consiste en la construcción de un sistema integral de drenaje pluvial en la zona Sur Oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila, divido en 5 zonas estratégicas identificadas como Sur, Fuentes a La Merced, Mieleras, Zaragoza y Ciudad Nazas a La Joya, integrado por una red de interceptores, colectores, emisores y estructuras de captación de drenaje pluvial, cárcamos de bombeo y equipamiento electromecánico. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 1859178165 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000003 | Actualización de los estudios de preinversión e ingeniería básica para construcción del acueducto Zacualpan II | Estudios de preinversión e ingeniería básica para la construcción, modernización y rehabilitación del Acueducto Zacualpan II | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 7453612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000004 | Proyecto de Saneamiento de la Bahía Laguna de Tres Palos | El proyecto consistirá en la demolición, construcción y/o sustitución de las plantas de tratamiento de aguas residuales Rinconada del Mar y Rehabilitación de las PTAR´s Colosio y Punta del Mar en la ciudad de Acapulco, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 33540813 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000014 | Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Santa Lucía. | Construcción de colectores principales y rehabilitación del cárcamo de bombeo nao trinidad que conduce a la Ptar de Aguas Blancas para sanear Bahía de Santa Lucía. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 427891269 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000016 | Estudios para el aprovechamiento de las aguas del dren El Morillo | Elaboración de diagnóstico y análisis de alternativas, Ingeniería Básica, Anteproyecto y Estudios de Factibilidad técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para el aprovechamiento de las aguas del dren El Morillo | Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12862665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000017 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en mayo del 2022 en el estado de Oaxaca. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 171415250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000021 | Actualización de estudios de factibilidad de la presa Tuquison, en la cuenca del río Mátape, estado de Sonora | Formular, analizar y evaluar las alternativas de solución para disminuir las pérdidas provocadas por las inundaciones y proponer un mejor aprovechamiento del recurso agua en la región de la Cuenca del río Mátape, mediante el aprovechamiento del agua en riego, proteger la ciudad de Empalme, las poblaciones rurales asentadas en el Valle de Guaymas y a la infraestructura agrícola, pecuaria, de comunicación y de servicios que se ubican aguas abajo de la presa Ignacio R. Alatorre (Punta de Agua), bordo Ortiz, bordo Piloto y en las márgenes del arroyo San Marcial¿. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 1828937 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000027 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal, del 21 al 22 de noviembre de 2020 en el estado de Veracruz | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 41004123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000030 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en el estado de Veracruz | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 20846246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000031 | Programa de acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala 2024-2027. | Implementación de obras y acciones en la infraestructura del Sistema, para optimizar su eficiencia y confiabilidad operativa, en 7 subsistemas: P. Potabilizadora Los Berros, Tuxpan-El Bosque, El Bosque-Colorines-PB2, Valle de Bravo-PB2-PP Los Berros, Villa Victoria-Canal Mtz. de Meza-PP Los Berros, Chilesdo-PP Los Berros y PP Los Berros-PB5-Punto de Entrega; incluye adquisiciones, maquinaria, equipo mayor y menor, así como la supervisión y gerencia externa del proyecto. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 17902448523 | 0 | 0 | 0 |  | 1.34
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000036 | Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam. | El proyecto de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria consta de los siguientes componentes: 1) Línea de conducción con un diámetro de 36" y una longitud de 54.7 km aprox., para un gasto de 750 lps., 2) La estructura de captación en la Presa Guadalupe Victoria y sus respectivos equipos de bombeo, 3) La planta potabilizadora con capacidad para tratar 1,500 l/s, 4) Las plantas de rebombeo 1 y 2 de la nueva línea de conducción, 5) Dispositivos de protección, 6) Control supervisorio, 7) Tanque de almacenamiento con una capacidad de 10,000 m3 y 8) Camino de acceso. Incluye supervisión y gerencia externa. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1847442705 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000037 | Rehabilitación de emisores en Tijuana, B.C. | Rehabilitar los siguientes tramos del Emisor Antiguo: Tramo 1: Línea a presión de PB1-A hasta la torre de control número 4, con una distancia total de 4,403.39 m. Tramo 2: Trayecto entubado que escurre a gravedad, la rehabilitación contempla 3,441 m de tubería de 152 cm (60) Ø de concreto reforzado con alma de acero. Tramo 3: Tramo Antiguo a Canal, contempla la rehabilitación de 7,972.95 m. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 659336330 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000038 | Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Distrito Industrial Marítimo (DIM) Lázaro Cárdenas, Michoacán (multianual) | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 82583073 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000039 | Rehabilitación de colectores e interceptores en Tijuana , B.C. | Colector Insurgentes: reemplazar 4,962 m y adicionar 114 m de conexiones, para tener un total de 5,076 m. Interceptor Internacional: Fase 1: Construcción de línea alterna del Interceptor Internacional construcción de 2,748 metros de tubería, los primeros 2,526 m serán en diámetro de 60'', del resto (193 m) hasta PB1, serán de 72'' de diámetro y 29 metros en estructuras especiales y 45 pozos caja. Fase 2: Rehabilitar 2,470 m de tubería de concreto de 72 pulgadas del interceptor Internacional, se construirán pozos caja especial y se rehabilitaran los existentes. Interceptor Poniente: Sustituir 705 m de tubería de concreto de 42 y 48 pulgadas por tubería PED de 42 y 38 pulgadas. Interceptor Oriente: Reemplazar 1,632 m de tubería de concreto de 36, 42 y 48 pulgadas, por tubería PED de 30 y 36 pulgadas. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 1079905997 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000040 | Rehabilitación del Colector Carranza en Tijuana, B.C | El proyecto contempla la rehabilitación de 1,101 metros de tubería del Colector Carranza, de los cuales 921 m se cambiarán a 69 cm (27") y el resto (180 m) quedará en 76 cm (30¿). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 81050699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000041 | Programa Acueducto Uxpanapa-Presa La Cangrejera | Mantenimiento y rehabilitación de líneas de conducción y canal a cielo abierto, equipos eléctricos y subestaciones, pruebas de equipos electromecánicos, mantenimiento de cárcamos y plantas de bombeo, obra de toma, cárcamos de succión en PB. Desazolve de canal de llamada y presa La Cangrejera. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 1197949839 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000042 | Estudios de preinversión para el proyecto "Agua para Oaxaca" | 1. Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas de fuentes de abastecimiento e Ingeniería Básica del proyecto para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada. 2. Anteproyecto para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada. 3. Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Ambiental y Legal del proyecto para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada. 4. Estudio y diagnóstico para determinar las necesidades de infraestructura hidráulica y mejoramiento de eficiencia en la Ciudad de Oaxaca y zona conurbada. 5. Actualización del padrón de usuarios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA) de Oaxaca de Juárez. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 54623173 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000043 | Rehabilitación y Modernización de Infraestructura no transferida de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, Hidalgo | Rehabilitación de una presa de almacenamiento, rehabilitación de una presa derivadora, automatización del Emisor Central, rehabilitación de bombeos y pozos, la construcción de 1 barda perimetral para bombeos y pozos, el revestimiento de 13.6 km de canales, la rehabilitación de 23.8 km de canales, revestimiento de 10.00 km de regaderas; la rehabilitación de 20.0 km de caminos y la rehabilitación de 15.0 km de drenes, para mejorar el manejo del agua e incrementar la eficiencia global del sistema. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 480933986 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000045 | Programa K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza. | Rehabilitación de 230 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 72 Presas Derivadoras, 151 Presas de Almacenamiento y 7 Planta de Bombeo. Así como, contratos para la supervisión de externa los trabajos de rehabilitación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 951617069 | 0 | 2356 | 0 |  | 19.36
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 2356 | 0 | 0
2316B000046 | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur 2024-2027. | Mantenimiento de acueductos y caminos de operación del sistema Tláhuac - Mixquic - Santa Catarina Rehabilitación y equipamiento de pozos del sistema Tláhuac - Mixquic - Santa Catarina Reposición de pozos del sistema Tláhuac - Mixquic - Santa Catarina Reposición de pozos del ramal Los Reyes - Ecatepec Mantenimiento de acueductos y caminos de operación del ramal Peñón - Texcoco Mantenimiento y rehabilitación de la planta de remoción de manganeso Rehabilitación y equipamiento de pozos del ramal Los Reyes - Ecatepec Rehabilitación y equipamiento de pozos del ramal Peñón - Texcoco Mantenimiento y rehabilitación de la planta Tulpetlac Mantenimiento y rehabilitación de la planta La Caldera. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 3672694022 | 0 | 0 | 0 |  | 0.67
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000047 | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) 2024-2027. | El programa consiste en un conjunto de acciones de rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo, distribuidas en un periodo de cinco años (2021 - 2025) para mantener y restituir las condiciones óptimas en el funcionamiento del Sistema PAI Norte, mismo que corresponde a un escenario Deseable. Incluye acciones en acueductos, pozos, plantas de bombeo, vasos, presas y obras generales y acciones en la potabilizadora Madín. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 3722755300 | 0 | 0 | 0 |  | 2.73
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000048 | Programa de mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2024-2027. | Realizar acciones para reforzar, nivelar y restituir los bordos de protección y encauzamiento de cauces que drenan el Valle de México; realizar acciones de desazolve en presas, ríos, drenes y canales, además de implementar programas de mantenimiento en las estructuras de control y plantas de bombeo. Recuperación de suelos en la parte media y alta de la Cuenca del Valle de México. | CDMX., Hgo., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 12967188402 | 0 | 32749610 | 0 |  | 1.95
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 32749610 | 0 | 0
2316B000049 | Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para la CGSMN. | Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para la CGSMN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 3462084 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000050 | Programa de adquisición para el mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. | El presente PPI consiste en la adquisición de equipos de medición lo cual incluye la realización del proyecto ejecutivo para obtener la selección apropiada del medidor o sistema de medición que mejor se ajuste a las condiciones de la infraestructura hidroagrícola, obtener especificaciones para así realizar la adquisición, instalación y puesta en operación de los medidores y sistemas de medición nuevos, de medición de flujo con telemetría, así como la adquisición de equipos portátiles, e instalación de equipos de telemetría para los medidores y sistemas de medición ya instalados y que no cuenten con esta tecnología. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 338048870 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000053 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en junio del 2021 en el estado de Oaxaca. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 28919126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000054 | Estudio Tecoyo | Estudio de factibilidad técnica y económica para la construcción de obras de protección a centros de población y áreas productivas en el río Tlalixtaquilla, en el municipio de Alpoyeca, Guerrero | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 1753404 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000056 | Actualización hidrogeológica y Diseño del Plan de Manejo Integral del acuífero Villa Juárez (clave 1022) | Actualización de los estudios técnicos de carácter hidrogeológico en el acuífero Villa Juárez debido al incremento de la demanda de agua en la zona. Se actualizarán las características hidrogeológicas, recarga, explotación, descarga natural comprometida con otras cuencas, niveles y calidad del agua del subsuelo. | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6008550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000059 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2022 en el estado de Chiapas. | Limpieza y desazolve de cauces. (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 14062874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000060 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en febrero de 2023 en el estado de Chiapas. | Limpieza y desazolve de cauces y restitución de barrote natural. (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 8475280 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000061 | Estudios y proyectos río Tempoal, Badeas, municipio de El Higo, Veracruz | Estudio de preinversión para las obras de protección en el río Tempoal a la altura de la población de Badeas, municipio de El Higo, en el estado de Veracruz | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 1950566 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000002 | Potabilizadora Durango | Aprovechamiento de 27Mm3/año de las aguas superficiales de la presa Guadalupe Victoria en donde se construirá la obra de toma y de ahí será conducida el agua por tubería de 64 pulgadas a gravedad hacia una planta de bombeo, que a su vez, conducirá el agua a presión con una longitud de 10.4 km hacia la "Planta Potabilizadora Durango¿ que será modular con capacidad de 550 lps cada una; una vez potabilizada el agua, está será conducida por gravedad hasta el sistema de distribución de la Ciudad. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1438678493 | 0 | 249226 | 0 |  | 46.05
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 249226 | 0 | 0
2416B000003 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Guerrero, el 24 y 25 de octubre de 2023. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución y sobreelevación de bordo de protección (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 883860300 | 0 | 0 | 0 |  | 2.63
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000004 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Guerrero del 9 al 11 de octubre de 2023. | Reconstrucción y reforzamiento de bordos de protección (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 90331370 | 0 | 0 | 0 |  | 3.97
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000007 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Veracruz (2023). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 20964592 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000008 | Estudio de preinversión para las unidades de riego Guayacán, Matacahui, y Jitzámuri, Ahome, Sinaloa. | En la zona del proyecto se cuenta con tierras de buena calidad para la agricultura y con agua del Estero Capoa, lo cual representa una alternativa viable para el establecimiento de riego tecnificado, para hacer que la actividad agrícola sea menos riesgosa, genere sustento para las familias con un excedente de productos agrícolas alimenticios para comercializar en la región y nacionalmente, por lo que la CONAGUA otorgó los permisos y títulos de concesión requeridos en este proyecto. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 10425206 | 0 | 0 | 0 |  | 16.73
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000009 | Elaboración de estudios de preinversión para la ampliación de superficie de arroz en el Municipio de Palizada, Campeche. | La zona del proyecto se cuenta con tierras de buena calidad para la agricultura y con agua del Río Usumacinta, todo lo cual se constituye en una alternativa viable para el establecimiento de riego tecnificado, para hacer que la actividad agrícola sea menos riesgosa, genere sustento para las familias con un excedente de productos agrícolas alimenticios para comercializar en la región y nacionalmente. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 20958120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000010 | Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Se realizará el Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 11309673 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000012 | Rehabilitación de Infraestructura de conducción y distribución Unidad de Riego Tepetitlán, Estado de México. | Rehabilitación de Infraestructura de conducción y distribución de agua para riego en la Unidad de Riego Tepetitlán, en los municipios de San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 25931578 | 0 | 0 | 0 |  | 3.83
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000013 | Actualización de estudios de preinversión Tres Valles, Cosamaloapan, y Tierra Blanca, Veracruz. | El proyecto contribuirá al uso eficiente del agua y del suelo agrícola, al pasar de un deficiente temporal a un manejo tecnificado de los recursos, para el beneficio de 52,000 ha y 3442 productores; generando 774 empleos directos y 1168 empleos indirectos durante la operación del proyecto. Además, se generarán aproximadamente 1488 empleos directos e indirectos en la etapa de construcción. Lo anterior, coadyuvará al desarrollo económico de la región, así como a disminuir la importación de productos agrícolas como arroz, maíz y frijol. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 35237192 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000015 | Adquisición de software y hardware para la realización de simulaciones mecánicas e hidrodinámicas para la Subdirección General Técnica. | Adquisición de software (3 licencias) empleado para el análisis de la dinámica de fluidos y su interacción suelo-estructura mediante modelos numéricos de elemento finito en tres dimensiones, utilizando dos módulos de solución, hidrodinámico y mecánico. Adquisición de hardware de gran capacidad (2 estaciones de trabajo) para el procesamiento del software de modelos numéricos de elemento finito en tres dimensiones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 9480417 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000016 | Estudio para la infraestructura de protección en la margen derecha del río Tlapaneco para mitigar el riesgo de inundación | Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal, para la construcción de obras de protección a centros de población y áreas productivas en el río Tlapaneco, a la altura de la localidad San Miguel Zinacantla, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 1678458 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000019 | Estudios de preinversión para factibilidad de construcción del Distrito de Temporal Tecnificado "La Arena" | Estudios de preinversión para factibilidad de construcción del Distrito de Temporal Tecnificado "La Arena", ubicado en los municipios de Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Huazolotitlán; en el estado de Oaxaca. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 7979375 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000021 | Actualización de anteproyecto de la unidad de riego URCEVA 3G, 3,800.00 has. | Actualización del anteproyecto, ACB y MIA para la construcción de la unidad de riego URCEVA 3G, que consiste en una Planta de bombeo ubicada en el km. 28+000 del Canal Principal Valle del Fuerte, la cual consta de 8 equipos de bombeo con capacidad de 352 l.p.s. cada uno, para suministrar un total de 2,816 l.p.s., 4 líneas de tubería de 30"" de diámetro de 3.740 km cada una, para conducción de la planta de bombeo al tanque elevado en el cerro del Nohme, zona de riego con longitud de 19.75 kilómetros con diámetros variables de 76 a 16 pulgadas en su punto final y red de distribución con 27.35 kilómetros de longitud y diámetros variables de 24 a 8 pulgadas y gastos variables en función de la demanda durante su desarrollo, con un total de 64 tomas granja o hidrantes. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 10425206 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000022 | Rehabilitación del DTT Valle de Edzna-Yahaultum | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 015 Valle de Edzna-Yahaltum, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 93586643 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000023 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre de 2019 en el estado de Colima. | Limpieza y desazolve de cauces y formación de bordos. (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 146427373 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000024 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre de 2019 en el estado de Jalisco. | Limpieza y desazolve de cauces y formación de bordos. (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 271093313 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000025 | Estudio de factibilidad para restablecer las condiciones de funcionamiento y seguridad de la presa Paso de Piedras | La presa de almacenamiento Chicayán, se terminó de construir en 1977, cuenta con una capacidad de almacenamiento a nivel de NAMO de 180.05 Mm3 y a nivel de NAME de 572.30 Mm3, originalmente el vertedor se diseñó con una avenida para un periodo de retorno de 10,000 años, con un gasto pico máximo de 5,000 m3/s y un volumen de la avenida para 517 millones de m3. Posterior a la entrada en operación, en los años de 1984, 1990, 1991 y 1993 ocurrieron avenidas cercanas a la de diseño, en el año 2009 se actualizó el estudio hidrológico que estableció una avenida de diseño asociada a un periodo de retorno de 10,000 años con un gasto máximo de 8,715 m3/s y un volumen de 1,292 Mm3. Por lo que se requiere actualizar diversos estudios de preinversión, básicos, análisis de alternativas y proyecto ejecutivo para la sobreelevación de la cortina con sus estructuras conexas. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 11739586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000026 | Actualización del anteproyecto de la unidad de riego UDRALA, 1400 has. | Actualización del anteproyecto, análisis costo beneficio, y estudio de impacto ambiental para la construcción de un sistema de riego por bombeo para 1,400 ha en la Unidad de Riego Agua de las Arenas UDRALA, Municipio de El Fuerte, Sinaloa. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 10425206 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000027 | Adquisición de Receptoras GOES. | Adquirir equipo meteorológico, con la finalidad de obtener productos de imágenes de satélite de calidad, dichas imágenes son las principales herramientas para el monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos severos, como son tornados, huracanes, frentes fríos, entre otros. | CDMX., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 20847076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000028 | Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio del proyecto presa derivadora unidad de riego canal el Ranchito, Jaral y Carrizo, Mpio de Julimes | Elaboración del Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio, para determinar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de construir sobre el Río Conchos, la presa derivadora unidad de riego canal el Ranchito, Municipio de Julimes, Chihuahua. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 1224962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000029 | Proyecto estratégico Presa Junta de Los Arroyos para el bienestar de los productores de Ignacio Zaragoza, Chihuahua. | El proyecto consiste en el aprovechamiento del agua que esta almacenada en la presa ¿Junta de los Arroyos¿ la cual tiene una capacidad total de 10.7 hm3, mediante la conducción principal de 1,820 metros de tubería y la distribución de la misma en 1000 ha a través de un sistema de riego presurizado y una red interna distribuida en la zona de riego, y así terminar con la nula utilización del agua de la presa, diversificar los cultivos de aprovechamiento nacional y transformar la región en una con potencial agrícola. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 460324521 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000030 | Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio del proyecto presa derivadora San Antonio, municipio de Saucillo, Chihuahua. | Elaboración del Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio, para determinar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de construir sobre el Río Conchos, la presa derivadora San Antonio, Municipio de Saucillo, Chihuahua. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 1224962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000031 | Entubamiento de línea de conducción principal de la Unidad de Riego Vecinos del Pueblo de Pilcaya A.C. en el municipio de Pilcaya, Estado de Guerrero. | Se realizara el entubamiento de la línea de conducción principal con tubería de PEAD de 22 pulgadas de diámetro en una longitud de 10.860 km. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 39739010 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000032 | Actualización del estudio de factibilidad del proyecto La Joya, municipio de Champotón, Campeche | Actualizar el estudio de factibilidad del proyecto La Joya, municipio de Champotón, Campeche, constituido por estudios técnicos, ambientales, legales y económicos. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 53752422 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000033 | Nueva zona de captación de agua potable para la localidad de Tulum. | El proyecto integral para la nueva zona de extracción consiste en la construcción de 24 pozos profundos equipados con un conjunto de motor-bomba sumergible multicelular de 25 Hp para una capacidad instalada de 24 l/s. 9.05 km de línea de interconexión en tubería de Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular (PEAD). 8.88 km de camino de acceso. 9.36 km Línea de alimentación eléctrica en media tensión de 35 KV. 14.27 km de acueducto principal, y 7 pozos de monitoreo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 626337002 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000034 | Adquisición de un sistema de almacenamiento central de datos meteorológicos y climatológicos. | Adquisición de un sistema de almacenamiento central de datos meteorológicos y climatológicos de la CGSMN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 32360622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000035 | Estudio de factibilidad del proyecto Chunchintok, municipio de Hopelchén, Campeche | Estudio de factibilidad del proyecto Chunchintok, municipio de Hopelchén, Campeche. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 14630073 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000036 | Obras emergentes y de reconstrucción de la infraestructura hidraúlica afectada por el huracán John, en Acapulco, Guerrero. | Obras emergentes y de reconstrucción de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento afectada por el huracán John, en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 92716041 | 0 | 383338 | 0 |  | 85
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 383338 | 0 | 0
2416B000037 | Canalización de 4.2 Km del arroyo Frontera, mpios de Frontera y Monclova, Coahuila. | Construcción del encauzamiento y revestimiento con concreto armado, de un canal de sección trapecial que conduzca eficientemente los flujos asociados a un periodo de retorno de 250 años (270.10 m3/s). El proyecto abarca una longitud de 4,365 metros. La base del canal (ancho del fondo) será de 15.0 metros. La distancia entre la lámina de agua y el fondo será de 2.7 metros en promedio (2.50 m para el tramo 1, 2.60 metros para el tramo 2 y 3.10 metros para el tramo 3). El ancho de la sección del canal tendrá 21.5 metros en promedio (21.00 m para el tramo 1, 21.25 metros para el tramo 2 y 22.45 metros para el tramo 3). | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 383260554 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000038 | Elaboración de estudios de preinversión para el aprovechamiento del Río Pánuco | Elaborar los estudios de Diagnóstico de situación actual, análisis de alternativas de fuentes de abastecimiento y estrategias de operación y mantenimiento para el proyecto de suministro de agua, análisis hidrológico de la cuenca del Río Pánuco, calidad del agua, Geotecnia, Topográficos y derechos de vía, manifestación de Impacto Ambiental, estudios Técnicos justificativos, anteproyecto para el suministro de agua, evaluación socioeconómica, factibilidad económica, factibilidad Técnica, factibilidad ambiental y factibilidad legal. | NL., Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 52126025 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000039 | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento Manuel Ávila Camacho, municipio de Puebla, Puebla | Rehabilitación de la obra civil y electromecánica de la obra de toma de la Presa en beneficio de 32,940.78 ha con derecho de riego y 18,066 productores, distribuidos en 6 asociaciones de usuarios del riego, así como la protección de 30,071 habitantes aguas abajo de la presa | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 424830137 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000040 | Conclusión del Proyecto Fuerte-Mayo, en los Estados de Sinaloa y Sonora | Construcción de 4.893 km de Línea Principal, 46.17 km de red de distribución y 152.2 km de red de drenaje en el municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa; y 7.22 km de Canal Principal, 95.6 km de red de distribución, 112.32 km de red de drenaje, infraestructura que estará integrada con caminos de operación, estructuras tipo y especiales; 14.52 km de caminos de enlace y trabajos preagrícolas en 7,000 ha, en el municipio de Huatabampo, estado de Sonora; para la conclusión del proyecto Fuerte-Mayo. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 2680012731 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000041 | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento Los Naranjos, municipio General Simón Bolívar, Durango. | Incrementar la seguridad de la Presa de Almacenamiento Los Naranjos ante un posible colapsamiento del empotramiento de la margen derecha, con acciones que permitan disminuir el riesgo de falla en la cortina, evitando posibles afectaciones a la infraestructura, a la integridad de la población, a los sectores productivos y al medio ambiente. Para el logro del objetivo se pretende construir un empotramiento por un trazo modificado. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 499669565 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000042 | Estudio de actualización hidrogeológica en 7 acuíferos del estado de Durango. | Estudio hidrogeológico de los acuíferos: 1021 Pedriceña - Velardeña, 1018 Peñón Blanco, 1023 Ceballos, 1024 Oriente Aguanaval, 1026 Vicente Suárez, 1025 Nazas y 1017 Valle del Mezquital. | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6424290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000043 | Modernización y ampliación del Acueducto San Juanito - Creel | Acciones de modernización y ampliación para el tramo del acueducto San Juanito - Creel para abastecer de agua potable a las localidades de San Juanito, Babureachi, Bocoyna, Creel y satisfacer la demanda de agua potable para el sector del turismo derivada de la puesta en marcha del Nuevo Aeropuerto Internacional. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 520275013 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000044 | Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco, segunda etapa. | Proyectos Ejecutivos, Sup. de los Proyectos Ejecutivos y Aprov. del agua de la presa Cajón de Peña, la construcción de canal de conducción a cielo abierto revestido de concreto, cajas distribuidoras de agua y distribución entubada, con tipo de riego parcelario por goteo y con hidrantes multicompuertas. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 3487215559 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000045 | Adquisición de monitores para la CGSMN | Suministro, instalación y puesta en operación de 12 pantallas de visualización para el Centro de Comando y Control C2, de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 738256 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000046 | Control de lirio acuático y mosco Cúlex en la Presa de Almacenamiento Endhó y localidades ribereñas, en los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán | Trituración, remoción, acarreo y aprovechamiento de lirio acuático proveniente de la presa de almacenamiento Endhó, y fumigación en la ribera de 22 localidades, cauces de alimentación (río Tula y río San Miguel), presa derivadora Achichilco, vaso de almacenamiento de la presa Endhó y su canal de salida. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 156294273 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416B000047 | Estudio para la protección en la colonia La Moderna, municipio de Tuxtepec, Oaxaca | Estudio de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para las obras de protección y restauración del área hidráulica del arroyo San Jacinto a la altura de las colonias La Moderna, La Victoria, Modelo y La Mediana en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 8012593 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000001 | Programa de adquisición de Sondas para la medición de aguas subterráneas a nivel nacional | Dotar de equipos de medición piezométrica a los OC´s y DL´s para conocer el comportamiento de los niveles de agua en acuíferos a nivel nacional, calcular la recarga y la disponibilidad media anual de los mismos, evaluar impactos de bombeo, aplicar modelos numéricos de flujo, así como programas de uso sustentable y protección del acuífero para la toma de decisiones en el caso de ordenamientos (vedas, reservas y reglamentos). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 7979302 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000002 | Acondicionamiento de oficina para preparación de reactivos y mediciones directas de la Dirección Local Quintana Roo. | Adecuar las instalaciones con el espacio y las condiciones apropiadas que permitan mantener en óptimas condiciones operativas el material de calibración del equipo para la medición de calidad del agua en la Dirección Local Quintana Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros |  | 620807 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000003 | Reconstrucción de la infraestructura hidráulica estatal por la ocurrencia de lluvia severa en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | Reposición de equipamiento electromecánico de pozos, pozo de visita con brocal y tapa de concreto, y línea de conducción (Incluye gastos de operación y supervisión). | Ver. | Otros Programas de Inversión | Agua Potable |  | 7638576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000004 | Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. | Entubamiento de 8.145 km del Canal Principal San Miguel, del Km. 0+000 a 3+916 con tubería de PVC hidráulico C-5 de 40" Ø y del Km. 3+916 a 8+145 con tubería de PVC hidráulico clase C-5 de 24¿ Ø con un gasto de diseño de 990.109 L/s, con un coeficiente de riego de 1.55 L/ha para alcanzar una eficiencia del 90%. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 65499992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000005 | Rehabilitación y Modernización de la red de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales que operan actualmente en el Edo. de Quintana Roo | Se rehabilitará y modernizará la red de estaciones hidrométricas (5) y climatológicas convencionales (40) que operan actualmente en el estado de Quintana Roo mediante la limpieza general, suministro de pintura, reparación (incluyendo abrigos, empaques y/o bases) de termómetro, pluviómetro, reparación de tanque evaporímetro, actualización de letreros de las estaciones climatológicas convencionales. También se considera la reparación, nivelación y actualización de escala hidrométrica, desazolve de canal de llamada, mantenimiento de casetas del personal aforador (impermeabilización, restitución de puertas y ventanas aplanado en muros y techos, así como reparación de pisos para mantener la capacidad de operación de la red hidrometeorológica del Estado. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 8282678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000006 | Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60" | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 42361194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000007 | Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio del proyecto presa derivadora unidad de riego Llano del Ojuelo San Rafael. | Elaboración del Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio, para determinar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de construir sobre el Río Conchos, la presa derivadora unidad de riego Llano del Ojuelo San Rafael, municipio de Meoqui, Chihuahua. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 1175000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000008 | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 | Se realizará el Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 de la Unidad de Riego Atencingo, Municipio de Chietla, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 49818635 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000009 | Tecnificación de los Distritos de Riego 100 Alfajayucan, 003 Tula y 112 Ajacuba, Hidalgo | Se realizará Revestimiento de canales, Entubado de canales, Colocación de estructuras foradoras automatizadas, Compuertas automatizadas, Equipamiento de plantas de bombeo, Relocalización y reposición de pozos profundos, construcción de canaletas, Entubado de las redes de distribución en pozos, Sistemas de riego por goteo, aspersión, microaspersión o multicompuertas, Sustitución y complementación de fuentes de energía convencional con renovables, Instalación de drenaje parcelarios y Nivelación de tierras | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 11569820010 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000011 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2024 en el estado de Veracruz. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (Incluye supervisión externa). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 608859107 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000012 | Adquisición de equipos para estudios en campo y laboratorio de calidad del agua de la Dirección Local Guanajuato | Adquisición de equipos para realizar estudios en campo y laboratorio para mediciones directas y análisis de agua, que permitan el desarrollo de mas técnicas, que brinden mayor información sobre la calidad de los cuerpos de agua | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2444585 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000013 | Adquisición, instalación y puesta en operación de generadores de hidrógeno. | Adquisición de 3 generadores de hidrógeno para sustituir el empleo de gas HELIO en las estaciones de radiosondeo atmosférico ubicadas en: Ciudad de México, La Paz, BCS y Tapachula, Chis. | BCS., Chis., CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 31038046 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000014 | Adquisición de maquinaria pesada y equipos para el desazolve de cuerpos de agua de propiedad nacional en la región norte. | Adquisición de excavadoras de mediano y largo alcance, retroexcavadora, tractor bulldozer, minicargador, cargador frontal, vibrocompactadora, tractocamión con cama baja y camiones volteo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Protección a Centro de Población |  | 115356375 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000015 | Adquisición de maquinaria pesada y equipos para el desazolve de cuerpos de agua de propiedad nacional en la región sur. | Adquisición de excavadoras de largo alcance, dragas anfibias, dragas de succión, tractocamiones con cama baja y camiones volteo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Protección a Centro de Población |  | 143629816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000017 | Adquisición de maquinaria pesada y equipos para el desazolve de cuerpos de agua de propiedad nacional en la región centro. | Adquisición de excavadoras de mediano y largo alcance, retroexcavadoras, tractor bulldozer, minicargador, cargador frontal, vibrocompactadora, tractocamión con cama baja y camiones volteo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Protección a Centro de Población |  | 143629816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000018 | Presa Tunal II, Durango, Dgo. | Construcción de una presa denominada "El Tunal II", con una capacidad de capacidad de aprovechamiento de agua para consumo del sector público urbano de 50 Mm3, una obra de toma para disponer de 1,650 l/s, planta de bombeo con 3 equipos para un gasto de diseño de 550 l/s cada uno, construcción de 3 módulos de 550 l/s cada uno en la planta potabilizadora existente, acueducto a presión con longitud de 6 km y 64 pulgadas de diámetro y conducción a gravedad con longitud 0.8 km y 40 pulgadas de diámetro. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 3985000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000019 | Estudios básicos e ingeniería para la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego. | Los estudios básicos e ingeniería para la tecnificación, cubre un área de 200,000 hectáreas, donde se contempla realizar revestimiento de canales, entubado de canales, revestimiento de caminos, colocación de estructuras aforadoras automatizadas, compuertas automatizadas y mantenimiento de estructuras tipo y especiales, rectificación de la red de drenaje y reforzamiento de bordos de protección, equipamiento de plantas de bombeo, relocalización y reposición de pozos profundos, construcción de canaletas, entubado de las redes de distribución en pozos, sistemas de riego por goteo, microaspersión, aspersión, o multicompuertas, etc., sustitución y complementación de fuentes de energía convencional con renovables, instalación de drenaje parcelario y nivelación de tierras. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 681800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000020 | Acapulco se transforma contigo: infraestructura para la prevención de inundaciones. | Realizar estudios, proyectos ejecutivos, limpieza y desazolves, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de obras de protección, estructuras retenedoras de azolve, presas de control de avenidas en ríos, arroyos y cuerpos de agua, en el municipio de Acapulco de Juárez, estado de Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 4207207210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000022 | Obras emergentes para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica afectada por el huracán John en diversos municipios del estado de Guerrero | Acciones de rehabilitación de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento afectadas por el huracán John; incluye reposición de obras de captación, como pozos, norias o carcamos, desazolve, equipamiento y piezas especiales, sustitución de equipos de bombeo, reposición de lineas de conducción y tuberias en general; se intenvendran las atarjeas, subcolectores y colectores, reposición de tuberia, piezas especiales, pozos de visita e interconexiones; desazolve de cárcamo de aguas residuales, rehabilitación del sistema electromecánico y reparación de equipos de bombeo. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 149039555 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000025 | Actualización hidrogeológica de acuíferos en el Edo de Gro. | Recopilar y analizar nuevos datos hidrogeológicos para obtener una caracterización precisa de los acuíferos Tepechicotlán, 1229, y Cuajinicuilapa, 1235, en el estado de Guerrero, incluyendo su geometría, propiedades hidráulicas, volúmenes de extracción y su evolución en el tiempo. Además evaluar la disponibilidad de agua así como cuantificar la disponibilidad de agua subterránea considerando factores como la recarga natural, la extracción y el cambio de almacenamiento para identificar las principales amenazas, como la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 1760648 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2516B000026 | Tecnificación del Distrito de Riego 075 Río Fuerte, Sinaloa. | Se realizará revestimiento de canales, entubado de canales, revestimiento de caminos, colocación de estructuras aforadoras automatizadas, compuertas automatizadas y mantenimiento de estructuras tipo y especiales, rectificación de la red de drenaje y reforzamiento de bordos de protección, equipamiento de plantas de bombeo, relocalización y reposición de pozos profundos, construcción de canaletas, entubado de las redes de distribución en pozos, sistemas de riego por goteo, microaspersión, aspersión, o multicompuertas, etc., sustitución y complementación de fuentes de energía convencional con renovables, instalación de drenaje parcelario y nivelación de tierras. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 5068975993 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
TOTAL | [6 empty] | 70057 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2416G000002 | Adquisición de Navegadores GPS de mano para la ASEA | El proyecto consiste en la adquisición de equipos de posicionamiento global (GPS) que permitan determinar la ubicación geográfica de un punto con una presición de ±5.0 metros, con el objetivo de validar la localización de una instalación, punto de fuga, derrame o zona impactada, que proporcione certeza jurídica y procedimiental de los actos de autoridad ejecutados por los Inspectores Federales adscritos a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 70057 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [6 empty] | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0.00
2416RHQ0006 | Instalación de bardas y cercas perimetrales en inmuebles de la CONAFOR | Instalación de bardas y cercado perimetral, con anclado y fijación de postes a los muros de mamposteo y nivelación con material de banco, para la protección y aseguramiento de inmuebles de la Comisión Nacional Forestal. | Camp., Chih., Jal., Mex., Oax., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 4322208438 | 217617777 | 217617777 | 52305015 | 24.03
13165120002 | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 34,282 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,124 cajones de estacionamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 4322208438 | 217617777 | 217617777 | 52305015 |  | 49.61
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 217617777 | 217617777 | 52305015 | 24.03
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 612 Dirección General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental
TOTAL | [6 empty] | 1897751035 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22166120003 | Estudios de manejo integral de residuos sólidos urbanos en Guaymas y Empalme | Se realizarán estudios de diagnóstico, generación y caracterización de residuos en los municipios de Guaymas y Empalme, así como, estudios que determinen la viabilidad para poder desarrollar el proyecto con una participación mixta. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12672576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
23166120001 | Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la zona norte de la región Olmeca del Estado de Veracruz | Se trata de un Proyecto de Inversión a cargo de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado: Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (SIGIRES) integrado por los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, del Estado de Veracruz. El proyecto contempla la adquisición de tres terrenos, infraestructura y equipamiento para los siguientes tres componentes: i. Clausura y Saneamiento de Las Matas. ii. Construcción de dos Centros de Valorización. iii. Construcción de tres Rellenos Sanitarios Municipales. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 408922888 | 0 | 0 | 0 |  | 23.9
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
24166120001 | Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Municipio de Chihuahua | El proyecto es la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de Chihuahua Incluye los siguientes componentes generales: 1. Ampliación de Relleno Sanitario Actual 2. Estación de Transferencia 3.Planta de Valorización. 4.Nuevo Relleno Sanitario. 5.Clausura del actual tiradero a cielo abierto de acuerdo con lo señalado por la NOM-083-SEMARNAT-2003. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1476155571 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [6 empty] | 2577639993 | 653780360 | 653780360 | 0 | 0.00
2018TOM0005 | Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste. | El sistema hidroneumático de usos propios contempla el suministro e instalación de 2 bombas sumergibles en acero oxidable para suministro de gasto hasta 100Lts/min y presión hasta 70 psi, 2 tanques hidroneumáticos de 119 gal, tablero y filtros ablandadores de agua. El sistema fijo contra incendio contempla el suministro e instalación de bomba eléctrica principal con capacidad de 500 GPM, bomba diésel de respaldo de la misma capacidad, bomba presurizadora jockey de capacidad de 50 GPM con su respectivo tablero de control NEMA 2, arreglo de válvulas, tuberías y accesorios para ramal de recirculación y cuarto de bombas contra incendios, caseta de bombas contra incendios, y retiro de tubería actual contra incendios e instalación de red de tuberías e hidrantes de acero AC CED 40 certificada. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8771806 | 7253480 | 7253480 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 7253480 | 7253480 | 0 | 0
2018TOM0007 | Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Adecuación orientada a crear espacios funcionales y condiciones acústicas adecuadas en una Sala de Control. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1893395 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0002 | Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE | Este programa plantea la actualización tecnológica de la plataforma de seguridad informática del CENACE, para asegurar que cuente con la infraestructura de seguridad cibernética adecuada que le permita proteger a los sistemas críticos como son el sistema de supervisión y control en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional, el sistema de operación del Mercado Eléctrico Mayorista, el Sistema de Planeación de la Red Eléctrica de Transmisión Nacional; de tal forma que se pueda cumplir con los objetivos y metas planteados en la Planeación Estratégica del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 398490509 | 109794119 | 109794119 | 0 |  | 38
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 109794119 | 109794119 | 0 | 0
2118TOM0008 | Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Se requiere la construcción de bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 9569156 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0010 | Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación | Se requiere la adquisicion de sillas ergonomicas, escritorios y mesas para salas de juntas , con la finalidad de brindar ergonomia, seguridad y comodidad al personal que labora en las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14663523 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218TOM0004 | Construcción de barda perimetral y adecuación en acceso principal de la GCRBC | Se propone la construcción de barda de block en el perímetro del centro de trabajo, exceptuando una zona que ya cuenta con barda. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 6124187 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218TOM0006 | Proyecto de readecuación para la Gerencia de Control Regional Occidental | La Gerencia de Control Regional Occidental requeire las adecuaciones en algunas áreas que son importantes para llevar a cabo las actividades en el día a día, buscando una ocupación más eficiente de los espacios, para satisfacer las necesidades de infraestructura, espacios e instalaciones requeridas, como lo es: la readecuación de sala de telecomunicaciones y Centro de Operaciones de TI (285 m2), 295 m2 de readecuación primer y segundo piso, Construcción de barda perimetral, en un total de 304 metros lineales sistema de alumbrado y concertina, construcción de comedor de 198 m2 y contenedor de basura de 12 m2. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17483397 | 4530211 | 4530211 | 0 |  | 8.9
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 4530211 | 4530211 | 0 | 0
2218TOM0007 | Adquisición de nueva Plataforma Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico y el Mercado Eléctrico Mayorista | Corresponde a la adquisición de una Plataforma Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico y el Mercado de Energía de Corto Plazo. La cual comprende un conjunto de modelos matemáticos, sistemas de información especializados y licencias de software, así como un conjunto de equipos de computo en un sitio principal y un sitio alterno, en ambientes de desarrollo, pruebas, entrenamiento, liberación y producción, para realizar las funciones del Despacho Eléctrico y Mercado de Energía de Corto Plazo en el Sistema Interconectado Nacional, el Sistema Interconectado de Baja California y el Sistema Interconectado de Baja California Sur. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1075860689 | 73929739 | 73929739 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 73929739 | 73929739 | 0 | 0
2218TOM0008 | Construcción de edificio para oficinas centrales CENACE | Este proyecto plantea la construcción de un edificio de oficinas para la instalación y operación de los procesos sustantivos y de apoyo del CENACE a nivel nacional, en las instalaciones ubicadas en Don Manuelito #32 Colonia Olivar de los Padres. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 419100131 | 0 | 0 | 0 |  | 13.51
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2318TOM0001 | Proyecto de Adecuación y Remodelación de las Instalaciones de la Gerencia de Control Regional Peninsular del CENACE. | Proyecto de Adecuación y Remodelación del Edificio Administrativo, Operativo, Servicios Auxiliares y Barda Perimetral, de la Gerencia de Control Regional Peninsular, incluyendo el proyecto ejecutivo, con lo cual garantizamos la confiabilidad de los servicios de voz y datos necesarios para la operación del Sistema Eléctrico Nacional y la Operación del Mercado Eléctrico Mayorista y la seguridad de las Instalaciones de acuerdo a la normatividad aplicable. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 29398102 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
2318TOM0002 | Programa de Adquisición de Mobiliario para la Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz | Adquisición de mobiliario para la Gerencia de Control Regional Baja California (Sede) y la Subgerencia de La Paz. Se requiere dotar de mobiliario de oficina a las diversas áreas. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10725898 | 10288429 | 10288429 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 10288429 | 10288429 | 0 | 0
2318TOM0003 | Instalación y puesta en marcha de paneles solares en la Gerencia del Centro Nacional | Instalación y puesta en marcha de 282 paneles solares para la cogeneración de energía eléctrica 19 reguladores, 24 baterias y 1 inversor para cogenerar 894,836.16 kw/h anuales y reducir el pago derivado de la energía electrica en la Gerencia del Centro Nacional del Centro Nacional de Control de Energía. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18347356 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2318TOM0006 | CyberIntelligence SOC del CENACE | Centro de Operaciones de Seguridad de Inteligencia Cibernética (CyberIntelligence SOC), es una instalación de seguridad para el monitoreo 24/7 de la red de TI y TO del CENACE, permite monitorear y controlar la Seguridad Cibernética en un ambiente aislado de los centros de datos y con infraestructura propia, en complimiento con la norma internacional TIER II | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27817685 | 26683106 | 26683106 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 26683106 | 26683106 | 0 | 0
2318TOM0010 | Proyecto de Construcción de la Subgerencia de Control Santa Rosalía | El proyecto de construcción de la Subgerencia de Control Santa Rosalía busca dar solución a la principal problemática actual, que es contar con instalaciones con la infraestructura mínima necesaria, para dar cumplimiento a los procesos claves del CENACE en la región. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 44595629 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
2318TOM0011 | Sistema Fotovoltaico Gerencia de Control Regional Peninsular. | Generación de energía eléctrica a través de un sistema fotovoltaico con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica contratado con Comisión Federal de Electricidad. | Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6256937 | 6001740 | 6001740 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 6001740 | 6001740 | 0 | 0
2318TOM0012 | Sistema Fotovoltaico para la Gerencia de Control Regional Noroeste | Se requiere la adquisición de sistema fotovoltaico para la Gerencia de Control Regional Noroeste. El sistema está diseñado para una capacidad instalada de 165.75 kW, distribuida en 255 paneles fotovoltaicos, cada uno de 650 Watts (DC) y de 150 kW en inversores: formado con 2 inversores de 75 kW con capacidad a la salida de los inversores (AC). | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4132054 | 3963523 | 3963523 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 3963523 | 3963523 | 0 | 0
2418TOM0001 | Instalación de un Sistema Fotovoltaico de 59.67 kW para el edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE | Instalación de un sistema fotovoltaico en la azotea del inmueble, con la finalidad de reducir el costo del consumo de energía de eléctrica, considerando que los gastos de Operación de la Gerencia de Control Regional Central se reducirán, ya que se tendrá una decremento en el consumo anual de energía eléctrica que suministra la CFE, del orden del 10%. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2003706 | 1656882 | 1656882 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1656882 | 1656882 | 0 | 0
2418TOM0002 | Adquisición de infraestructura de centros de datos regionales (y sistemas de respaldo) | El proyecto consiste en la adquisición de la infraestructura de centros de datos que permitirá contar con una arquitectura de servidores de alta disponibilidad, lo que permitirá alojar aplicaciones, bases de datos y esquemas de respaldos de información sustanciales para la operación del sistema eléctrico nacional, que utiliza normalmente el personal adscrito al CENACE. | BC., CDMX., Dgo., Jal., NL., Pue., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 464222367 | 383869376 | 383869376 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 383869376 | 383869376 | 0 | 0
2418TOM0003 | Sistema fotovoltaico Gerencia de Control Noreste | Generación de energía eléctrica a través de un sistema fotovoltaico con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica contratado con Comisión Federal de Electricidad | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11173540 | 9239494 | 9239494 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 9239494 | 9239494 | 0 | 0
2418TOM0004 | Proyecto de Remplazo de Sistema de Alarma, Detección y Supresión de Incendio de la Gerencia de Control Regional Noreste del CENACE | Se pretende la sustitución de la infraestructura obsoleta presentada. Se contará con 161 sensores de humo y 5 sensores de temperatura los cuales serán ubicados en partes estratégicas dentro de los edificios de la GCRNE para la detección eficiente de conatos. El proyecto debe contemplar 6 tanques nuevos para poder implementar el proyecto con seguridad y vanguardia. Cada zona de extinción contará con reglas que conlleven al menos 2 sensores para la actuación de este. Cada zona de extinción deberá contar con Palanca de descarga, Botón de paro, y llave de cambio de estado. Se contará con Tablero Central y 8 Anunciadores remotos los cuales brindaran información al usuario del estatus del Sistema de Alarma , Detección y Supresión de Incendio, historial de alarmas, como protocolos de simulacro y test. | NL. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 6923903 | 5570261 | 5570261 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 5570261 | 5570261 | 0 | 0
2518TOM0001 | Adquisición de equipo de enfriamiento para transformador de la Gerencia de Control Regional Norte | Adquisición de equipos de enfriamiento para mantener la temperatura controlada en un área de 75mts2 que resguardo el transformador trifásico de la Gerencia. | Dgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 86023 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TON Centro Nacional de Control del Gas Natural
TOTAL | [6 empty] | 23646775724 | 4613259697 | 4613259697 | 340115083 | 7.37
1618TON0002 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de compresión con el objeto de mantener los equipos de compresión en condiciones operativas adecuadas. | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 5096331790 | 214000000 | 214000000 | 1848499 |  | 55.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 214000000 | 214000000 | 1848499 | 0.86
1718TON0001 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. | Rehabilitar las instalaciones superficiales, derechos de vía (DDV), sistemas de protección catódica (SPC), protección mecánica y de los centros de operación y mantenimiento (COMs) del Sistema Nacional de Ductos (SND), para que alcancen el estatus de adecuado. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 3122326307 | 829216033 | 829216033 | 22612420 |  | 36.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 829216033 | 829216033 | 22612420 | 2.72
1718TON0002 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 7232522382 | 1450146934 | 1450146934 | 196322033 |  | 29.12
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1450146934 | 1450146934 | 196322033 | 13.53
1718TON0003 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS | Modernización y sostenimiento de los componentes de los sistemas automatizados de monitoreo y control de las instalaciones y ductos del SNG y SNH del CENAGAS, utilizando como herramienta de monitoreo y control el sistema SCADA. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 1841126287 | 281886709 | 281886709 | 2108764 |  | 91.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 281886709 | 281886709 | 2108764 | 0.74
1718TON0004 | Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural del SNG del CENAGAS a fin de actualizar la tecnología aplicada reducir la incertidumbre en las mediciones integrar estaciones al SCADA adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 2643687015 | 957382409 | 957382409 | 24676571 |  | 1.46
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 957382409 | 957382409 | 24676571 | 2.57
2318TON0001 | Gasoducto Libramiento Reynosa | El Libramiento Reynosa será un gasoducto que se localizará en Tamaulipas, en el noreste del país, rodeando la zona urbana de Reynosa, de 24 pulgadas de diámetro y 56 kilómetros de longitud. Tendrá su origen en la Estación 2, que es el punto de importación TETCO/ Tennessee Gas Pipeline (TGP), se interconectará con la Trampa de Diablos Anzaldúas, y tendrá destino en la Estación de Medición 19, ubicada a un costado del Complejo Procesador de Gas (CPG) Burgos. El gasoducto interconectará el Sistema Nacional de Gasoductos con el gasoducto privado de 36 pulgadas de diámetro de Gasoductos de Tamaulipas, que abastece de gas natural a la zona centro del país. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Transporte por ducto |  | 3710781943 | 880627612 | 880627612 | 92546796 |  | 59.79
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 880627612 | 880627612 | 92546796 | 10.5
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0K Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
TOTAL | [6 empty] | 107902938 | 22000000 | 22000000 | 0 | 0.00
1918T0K0001 | Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL. | Reparar los daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL en Cuernavaca Morelos que permita proporcionar al personal de investigación y administrativo las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | CFE - Distribución |  | 107902938 | 22000000 | 22000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 22000000 | 22000000 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [6 empty] | 727046301 | 60000000 | 60000000 | 15709125 | 26.18
2118T0O0001 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN IMP EN EDIFICIOS SEDE CDMX | Realizar estudios de Ingeniería Estructural y Geotécnica, Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico integral, así como trabajos de Calas y Escaneo Estructural, tendientes a disponer de un Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural del conjunto de edificios que conforman la Sede en la Ciudad de México, para generar un diagnóstico que determine la realización de las obras de reestructuración. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Otros |  | 37880720 | 0 | 0 | 0 |  | 74
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218T0O0002 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CATALIZADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO | El objetivo del presente proyecto de inversión es construir la infraestructura necesaria para fabricar catalizadores con aplicación en hidrotratamiento (HDT) de destilados intermedios, a efecto de satisfacer la demanda del Sistema Nacional de Refinación (SNR). Estos catalizadores son necesarios para producir gasolina y diésel, ya que en la actualidad no existen plantas de este tipo en México. Lo anterior, constituye el primer paso para garantizar la independencia de las refinerías de México de los catalizadores producidos en el extranjero, así como la estabilidad en la producción de combustibles de alta calidad. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 677349200 | 60000000 | 60000000 | 15709125 |  | 59
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 60000000 | 60000000 | 15709125 | 26.18
2318T0O0001 | Construcción de un Bunker para Pruebas de Alta Presión del Instituto Mexicano del Petróleo | Incrementar las capacidades de infraestructura para cumplir con las necesidades de PEMEX, certificaciones y la normatividad, para realizar las pruebas de alta presión a los Equipos de Control de Presión utilizados en las operaciones de los pozos. Además de probar los nuevos productos derivado de los desarrollos de proyectos de investigación o soluciones tecnológicas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Otros |  | 11816381 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL | [6 empty] | 23751023 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2518T0Q0001 | Adquisición del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para el acelerador Tandetron | El proyecto consiste en la adquisición de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que permitirá garantizar la operación segura y eficiente de los equipos periféricos y del mismo acelerador de partículas. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 703000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2518T0Q0002 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA (LABORATORIO DE RADIOQUIMICA) DEL ININ | Se plantea la adquisición de los equipos para poder realizar las actividades de experimentación y servicio de nuestro laboratorio en general, así como de los distintas colaboraciones que están relacionados con el comportamiento de isótopos radiactivos o estables en sólidos y en soluciones, semiconductores, investigación científica en materiales de transición interna, generación y almacenamiento de hidrógeno, minerales (zeolitas, arcillas y cerámicos) e investigación y desarrollo en polímeros, mediante proyectos de investigación. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 378835 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2518T0Q0003 | Adquisición de equipo para el proyecto Conacyt CBF2023-2024-589 "Pruebas cósmicas para modelos de gravedad y neutrinos | Este proyecto contempla la adquisición de una computadora de escritorio especializado, con Chip M2 Ultra con CPU de 24 núcleos, GPU de 60 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos, Memoria unificada de 128 GB, Almacenamiento SSD de 2 TB. Red Inalámbrica. Y dos pantallas de 27¿ para dos investigadores conectados simultáneamente al equipo. Sistema Operativo: MacOs. Otros: Teclado con Español Latinoamérica y Trackpad. Con este equipo se desarrollará un modelo teórico no lineal y métodos numéricos que serán escritos en un código computacional para determinar funciones de correlación de dos puntos o más, lo que a su vez, permitirá estimar con mayor precisión la masa de los neutrinos y sus degeneraciones con otros parámetros físicos. Así también permitirá decidir en qué medida la tensión de Hubble (quizá el problema abierto más importante en cosmología) es debida a la degeneración cosmológica entre la constante de Hubble y la masa de neutrinos. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 318196 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2518T0Q0004 | Adquisición de equipo para el fortalecimiento de los Laboratorios de Microscopia electrónica y difracción de rayos X | Este equipo tiene una resolución de 0.5nm a 15kV, 0.7nm a 1kV y 0.9nm a 500V; capacidad de resolución nanométrica a bajos kilovoltajes. Tiene una configuración básica que puede incluir alto y bajo vacío y con detectores de electrones secundarios y retrodispersados, así como UPS y recirculador. Incluye análisis por EDS. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22350992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | 410 Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 1267258 | 0 | 0 | 0 | 0.00
24184100001 | Programa de Inversión Tipo Adquisiciones (Mobiliario) | La adquisición aproximada de 400 bienes muebles (silla secretarial, sillón semi-ejecutivo, sillón tipo ejecutivo) para brindar servicios de apoyo al personal de la Secretaría de Energía, en sus diferentes niveles de puestos; tiene como objetivo mejorar las funciones administrativas y operativas que se realizan diariamente en el edificio Sede | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1267258 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 20 Bienestar |  |  | Unidad | 201 Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios
TOTAL | [6 empty] | 124200000 | 0 | 123521730 | 0 | 0.00
25202010001 | Adquisición de equipo de cómputo tipo Tablet para el personal del Programa Salud Casa por Casa para el Ejercicio Fiscal 2025 | El Proyecto Adquisición de equipo de cómputo tipo Tablet para el personal del Programa Salud Casa por Casa, ayudará al logro del Objetivo de dicho Programa tomando en cuenta, Que es un programa prioritario establecido por el Gobierno de México toda vez que está destinado a las personas derechohabientes de los Programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, quienes se ven en la imperiosa necesidad de contar con atención y seguimiento médico integral a través de visitas domiciliarias derivado de su condición y vulnerabilidad a través de visitas domiciliarias por ello surge la necesidad de que el personal médico cuente con una Tablet para el registro de la información que se derive de esas visitas ya que es un dispositivo fácil de trasladar y que es suficiente para el registro electrónico de los datos de forma segura, oportuna y fácil | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 124200000 | 0 | 123521730 | 0 |  | 0
[6 empty] | U-317 Salud Casa por casa |  | 0 | 123521730 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [6 empty] | 6568414427 | 0 | 144023278 | 0 | 0.00
1821W3N0006 | Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya | Contar con elementos para la toma de decisiones, que determinen cual de las zonas propuestas es la que cuenta con factibilidad para la obtención de mayor información que permita el desarrollo del Proyecto Tren Maya; en ese sentido es necesario realizar los siguientes estudios preliminares que permitan obtener resultados a través de un Plan Maestro que priorice las tres zonas conforme a los criterios de rentabilidad, factibilidad técnica, legal, ambiental, social. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1238304175 | 0 | 0 | 0 |  | 45.8
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,554 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 93.2
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2021W3N0006 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIP¿s Nayarit y Playa Espíritu, que corresponde a: obras de urbanización (drenaje alumbrado público y vialidades); obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales y planta desalinizadora); obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y; arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego, muro llorón y áreas verdes. Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento anteriores y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de ambos destinos turísticos. | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 308618333 | 0 | 0 | 0 |  | 97.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2521W3N0002 | Ciclovía de la Gran Ruta Ecoturística de Calakmul | Diseño de un circuito turístico que permita facilitar la conexión entre las 8 diferentes zonas arqueológicas del municipio de Calakmul y mejorar su infraestructura de acceso, senderos y equipamiento de atención a los visitantes. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 6046619 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021 Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2521W3N0003 | Intervención de Mantenimiento de Infraestructura Básica y Turística, Equipamiento Urbano y Turístico " Acapulco se Transforma Contigo" | El Programa consiste en el mantenimiento de la infraestructura básica y turística, equipamiento urbano y turístico, como mejoramiento de las instalaciones del alumbrado público: ductos, cables, postes y luminarias, se mejorarán los accesos a playa y acondicionamiento de playas públicas, así mismo se llevara acabo la rehabilitaión de vialidades. La implementación del programa contribuirá significativamente a la calidad de vida, la seguridad y la percepción positiva del destino turístico de Acapulco, creando una base sólida para el desarrollo sostenible. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4965550300 | 0 | 144023278 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 144023278 | 0 | 0
2521W3N0004 | Recuperación Integral de la Barranca de Tarango | Creación de un espacio donde convergen actividades culturales, deportivas, turísticas y ambientales a través de movilidad e infraestructura verde y el desarrollo de potencial turístico | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 49895000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021 Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3S FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 231939115 | 0 | 116685119 | 0 | 0.00
2521W3S0001 | Adquisiciones de vehículos de trasporte y carga para la conservación y mantenimiento en el CIP Acapulco-Coyuca en el ejercicio 2025 | Equipar con vehículos de trasporte, Carga y trabajo, con el fin de llevar a cabo los trabajos de conservación y mantenimiento del puerto de Acapulco, Teniendo Como Principales componentes: Camiones de redilas, de Volteo, con grúa telescópica y canastilla alumbrado público, Camionetas pick up, recolectores de basura, pipas de 10,000 litros, Barredora de succión, grúa de 8 ton/metro, Equipo hidroneumático para desazolve, entre otros. | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 143863966 | 0 | 116685119 | 0 |  | 52
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 116685119 | 0 | 0
2521W3S0002 | Adquisiciones de equipo de jardinería para conservación y mantenimiento en el Centro Integralmente Planeado Acapulco en el ejercicio 2025. | Equipar con vehículos de trasporte, Carga y trabajo, con el fin de llevar a cabo los trabajos de conservación y mantenimiento del puerto de Acapulco, Teniendo Como Principales componentes: Desbrozadora con cabezal de corte con Hilo, tipo Profesional 2.2 hp, Motosierra 6 hp 36', Motosierra telescópica de 1.4 hp, 3.9 mts, Podadora manual 6.5 hp con bolsa recolectora, Tractor podador de 22.0 h.p. 48" de corte, Sopladora de mochila de 64.8 cc, Fumigador tipo mochila 15 lts motorizada, Aspiradora sthill profesional, Desbrozadora con cabezal de corte con Hilo, tipo Profesional 3hp, Pulverizadora, Cortadora de setos. | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2218129 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 0 | 0 | 0
2521W3S0003 | Adquisiciones de maquinaria y equipo de construcción para conservación y mantenimiento en el Centro Integralmente Planeado Acapulco | Equipar con maquinaria y equipo trabajo, con el fin de llevar a cabo los trabajos de conservación y mantenimiento del puerto de Acapulco, Teniendo Como Principales componentes: retroexcavadora, mini cargador frontal, pinta rayas, revolvedora, cortadora de piso, apizonadores, etc. | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 85857020 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.
TOTAL | [7 empty] | 0 | 44145163 | 36695345 | 83.12
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,554 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  |  | 0 | 44145163 | 36695345 |  | 22.21
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 44145163 | 36695345 | 83.12
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | 417 Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes
TOTAL | [6 empty] | 297311185 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2121B000001 | Programa de la Adquisición de Nuevas Radio Patrullas | Las Radio patrullas, son camionetas no convencionales ya que su equipamiento con gavetas en los costados las hace bastante especiales por lo que no hay en el mercado comercial. Es por ello que se deben diseñar ad-hoc a las necesidades de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes y de los servicios que proporciona en las principales carreteras del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 297311185 | 0 | 0 | 0 |  | 89.2
[6 empty] | E-005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Anticorrupción y Buen Gobierno |  |  | Unidad | 432 Dirección General de Auditoría a Contrataciones Públicas
TOTAL | [6 empty] | 67273587 | 0 | 6411577 | 6411577 | 100.00
21272080001 | Materiales y Bienes para Laboratorio Móvil | Los laboratorios de la SFP deben contar con los materiales y bienes necesarios para cumplir con el protocolo de las pruebas y ensayes, así como herramienta, maquinaria y equipo de vanguardia para mantenerse actualizados y así tener la posibilidad de aplicar cualquier prueba requerida por los equipos de auditores. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 1244602 | 0 | 0 | 0 |  | 59.65
[6 empty] | O-002 Fiscalización a la gestión pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
22272080001 | Construcción y equipamiento de Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública | El presente proyecto incluye la construcción y el equipamiento, mismas que contemplan todos los acabados de la infraestructura para su correcto funcionamiento, el proyecto se ubica en la calle de Gustavo E. Campa No. 40, col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, los principales componentes del proyecto son: 1. La construcción del Laboratorio fijo cuenta con una superficie de 1,721.21 m2, distribuidos en dos plantas 2. La adquisición de equipo de laboratorio para la verificación de calidad de materiales para la implementación de nuevas pruebas en las áreas de acero, concreto, terracerías y asfalto, asimismo el equipamiento con muebles de oficina tales como módulos de escritorios, sillas, archiveros, mesas para sala de juntas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 66028985 | 0 | 6411577 | 6411577 |  | 63.27
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6411577 | 6411577 | 100
Ramo 27 Anticorrupción y Buen Gobierno |  |  | Unidad | 820 Dirección General de Recursos Humanos y Organización
TOTAL | [6 empty] | 1720066 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23275100001 | Modernización del Comedor de la Secretaría de la Función Pública | La acción a realizar del proyecto de modernización del equipo de cocina del comedor institucional consiste en sustituir el que está obsoleto propiedad de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que sea adecuado, funcional y suficiente para atender a los comensales de esta Dependencia con calidad e higiene; así mismo, se apoyará a la operación del comedor institucional de manera que se pueda atender con eficiencia, eficacia y oportunidad a los servidores públicos. Además, se beneficiará la atención del servicio de café, tanto para el personal como para los eventos y reuniones de trabajo de esta Secretaría. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1720066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Anticorrupción y Buen Gobierno |  |  | Unidad | 830 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 21850117 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23275140001 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para el edificio sede de la Secretaría de la Función Pública | El proyecto constituye en la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para la Secretaría de la Función Pública la cual contempla 715 Sillas/ Sillones,140 Mesas,300 Módulos,30 Gabinetes, 74 Pizarrones,60 Archiveros, 65 Escritorios,40 Ventiladores y 60 Dispensadores; con una vida útil estimada de por lo menos 10 años, Con este proyecto se mejorara la imagen institucional al contar con bienes actuales y modernos. Características físicas y funcionales: El proyecto contempla la adquisición de los bienes para esta secretaría, con la finalidad de atender las necesidades requeridas por parte de las unidades administrativas; recibiendo, instalando y entregando el mobiliario con los mecanismos de control establecidos en esta Dependencia, por cada uno de los bienes adquiridos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21850117 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 31 Tribunales Agrarios |  |  | Unidad | 100 Tribunal Superior Agrario
TOTAL | [6 empty] | 255874978 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21311000001 | MODERNIZACION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO | Adquisición de 4 equipos firewall para el Tribunal Superior Agrario para fortalecer la seguridad perimetral y realizar la interconección con los Tribunales Agrarios a nivel nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7518405 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
22311000001 | Grabación de audiencias | Proyecto para dotar de 1,457 bienes y sus servicios, correspondientes a equipo de videograbación para su instalación en las salas de audiencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, así como un servidor de almacenamiento que será instalado en la sede central, para resguardar los videos resultantes de las audiencias que se celebren de manera presencial a nivel nacional, con la finalidad de construir un archivo videográfico como sustento de los juicios agrarios celebrados. | BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 101992338 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
23311000001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN | Proyecto para dotar a los Tribunales Agrarios de 114 bienes informáticos (57 escáners documentales con alimentador y cama plana y 57 escáners para documentos técnicos (planos)) para realizar versiones digitales de documentos jurisdiccionales en cada una de las sedes de los Tribunales Unitarios y sus subsedes, así como un servidor con 200TB de almacenamiento, mismo que se instalará en el centro de datos del Tribunal Superior Agrario y se destinará para almacenar y centralizar los archivos resultantes, con la finalidad de preservar la información que actualmente se tiene en medios físicos y que es susceptible a deterioros o pérdidas. Adicionalmente a la preservación de la información de los expedientes mediante la creación de un acervo digital, la adquisición de estos componentes permitirá agilizar la consulta de la información, lo cual impactará también en la reducción del tiempo de desahogo de los juicios, así como de cualquier solicitud de información para los justiciables. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 126595537 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
23311000002 | ADQUISICIÓN DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTES | Adquisición de tres servidores hiperconvergentes para sustituir equipo obsoleto y fortalecer la infraestructura del centro de datos de la sede central en cuestión de procesamiento y almacenamiento, misma que aloja los aplicativos e información vitales, para la continuidad de la operación sustantiva y adjetiva de la institución a nivel nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19768698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres
TOTAL | [6 empty] | 24788302 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2436E000001 | Adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl. | Adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl. | CDMX., Mex., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 24788302 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | F00 Centro Nacional de Inteligencia
TOTAL | [6 empty] | 5066430227 | 0 | 1506480380 | 332085864 | 22.04
2436F000002 | Equipamiento sustantivo | Adquisición de equipamiento estratégico, táctico y operativo, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 5066430227 | 0 | 1506480380 | 332085864 |  | 16.23
[6 empty] | E-001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 1506480380 | 332085864 | 22.04
Ramo 38 Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación |  |  | Unidad | 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
TOTAL | [6 empty] | 18765369 | 0 | 0 | 0 | 0.00
25389ZW0001 | III Etapa de la Construcción del DOF, del CICESE | Adecuación interior para el edificio en construcción del Departamento de Oceanografía Física del CICESE en los 3 niveles. Para el apoyo de las actividades sustantivas del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 18765369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación |  |  | Unidad | 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
TOTAL | [6 empty] | 312127948 | 0 | 0 | 0 | 0.00
233890G0001 | Extensión de laboratorios de investigación del CIATEC, Puerto Interior. | Construcción y adaptación de la infraestructura que permita aumentar las capacidades existentes de los laboratorios de investigación del CIATEC para incrementar su incidencia en la mitigación de los problemas nacionales relacionados con la salud, el agua, la energía y el impacto ambiental, edificando para ello las instalaciones necesarias para su operación y que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los inmuebles de CIATEC . | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 312127948 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación |  |  | Unidad | 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 19772250 | 0 | 0 | 0 | 0.00
233890Q0002 | Rehabilitación de edificio científico | El edificio de Química (BT-B) de Biotecnología, ubicado en CICY-Mérida, requiere ser habilitado y articulado por los daños estructurales irreversibles sufridos a causa de envejecimiento (40 años), embate de poderosos huracanes en 1988 (Gilberto), 2002 (Isidoro) y recientemente en 2020 y 2021 por los huracanes Delta, Zeta y 3 depresiones tropicales (Cristóbal, Amanda y Gamma), dejándose de usar 607 m2 (laboratorios especializados, cuartos de cultivo y oficinas) susceptibles de colapso inminente. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 19772250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación |  |  | Unidad | 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 8561902 | 0 | 0 | 0 | 0.00
223891Q0001 | Programa de protección civil | Adquisición de todo tipo de necesidades para primeros auxilios, así como camillas y muebles para todos los inmuebles | Mich., Ver. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 1621787 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
233891Q0004 | Programa de Equipamiento de Supervisión Ambiental | Adquisición de Equipo técnico para los proyectos de la USPAE | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2731159 | 0 | 0 | 0 |  | 16.46
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
243891Q0001 | Construcción y adecuación de área para reubicación de cuarto electrónico de media tensión en Campus III | Reubicación de la planta eléctrica de media tensión que abastece de energía eléctrica al edificio B del campus III, lo que implica la necesidad de realizar trabajos de obra eléctrica para reubicar del mismo modo transformador y tablero QD Pack y también de la construcción de línea de descarga de drenaje pluvial para la cisterna que surte a dicho edificio | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4208956 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 4064456153 | 100000000 | 50000000 | 6192465 | 12.38
2047AYL0001 | AMPLIACIÓN COBERTURA SPR | El presente Proyecto plantea en un lapso de 4 años incrementar la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura del SPR y Canal Once, a través de la compartición de su infraestructura y la instalación y puesta en marcha de nuevas estaciones retransmisoras de su señal distribuidas a lo largo de la República Mexicana. El proyecto dará servicio a una población potencial de 33,342,537 habitantes, 29.68% más de cobertura a nivel Nacional, que podrán recibir la señal de televisión abierta y gratuita del Sistema Público de Radiodifusión y de Canal Once, que sumados a la cobertura actual su señal estará disponible para una población de aproximadamente de 96,714,823 habitantes, esto es 86.09% de la población total a nivel Nacional. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros |  | 4064456153 | 100000000 | 50000000 | 6192465 |  | 86.28
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 100000000 | 50000000 | 6192465 | 12.38
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYO Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)
TOTAL | [6 empty] | 19738936830 | 0 | 17856098 | 0 | 0.00
21126110002 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC. | El Proyecto estará constituido de un Área de Consulta Externa (35 consultorios), un área de Auxiliares de Diagnóstico, con Salas Rayos X, Rayos X con fluoroscopía, Ortopantomografía, Densitometría, 2 Ultrasonido, Tomografía, Resonancia Magnética y, Laboratorio Clínico, Salas de Endoscopía y Anatomía Patológica, Además de área de Auxiliares de Tratamiento con Urgencias (18 espacios de Observación Adulto, 8 Lactantes y Preescolares, 2 Escolares, Salas de Yesos, Curaciones, Procedimientos y Venoclisis, Hidratación Oral, Triage Pediátrico y para Adulto, 2 Salas de Choque y Estabilización, Sala de Operaciones, Sala de Rayos X, subCEyE, Dengario). Una Unidad Quirúrgica con 4 Salas de Cirugía, Recuperación, CEyE, Preoperatorio, Taller de Anestesia, Hemodinamia, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos, Unidades de Cuidados Intermedios Adultos y Pediátricos, Diálisis y un área de Hospitalización con 120 camas distribuidos en 49 Medicina Interna, 50 Cirugía General y de 21 Pediatría. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2548665251 | 0 | 10952065 | 0 |  | 44.8
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 10952065 | 0 | 0
2212M7B0009 | Sustitución de equipo médico en unidades de primer nivel de atención del estado de Tlaxcala | Es un proyecto de inversión de adquisiciones. Consiste en la adquisición de 2,855 equipos (2,543 del tipo médico y 312 del tipo no médico), para 182 unidades médicas del primer nivel del estado de Tlaxcala. Para mayor detalle sobre los equipos consultar la memoria de cálculo, las pestañas Equipo médico, Equipo No médico y Resumen Costos de Inversión, donde se desagrega por unidad médica la descripción, cantidad, costo unitario y total del presente programa de adquisiciones. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 76129557 | 0 | 0 | 0 |  | 92.6
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0010 | Sustitución de Equipo Médico en Unidades del Segundo Nivel de Atención en Salud del Estado de Nayarit | El proyecto consiste en la adquisición de un total de 2,123 piezas de equipo para sustituir el equipamiento obsoleto y fuera de servicio en 14 unidades médicas para proporcionar servicios de especialidad a la población sin régimen de seguridad social en distintas ubicaciones del estado de Nayarit. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 544805387 | 0 | 0 | 0 |  | 90.5
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0011 | Sustitución de Equipo Médico en Unidades del Segundo Nivel de Atención en Salud del Estado de Tlaxcala | Sustitución de equipamiento obsoleto en 9 unidades médicas de segundo nivel, para mejorar la calidad y productividad en la prestación de servicios hospitalarios a los habitantes sin seguridad social del estado de Tlaxcala. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 263680392 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0013 | Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del Estado de Colima | El proyecto consiste en la adquisición de un total de 2,855 piezas de equipamiento, para un total de 123 unidades médicas del estado de Colima. (Distribuidos en 2,370 piezas de equipo médico y 485 piezas de equipo no medico). Para sustituir equipamiento deficiente y obsoleto, los cuales serán distribuidos en 118 unidades de primer nivel y en 5 unidades de segundo nivel. Las que se verán beneficiadas con la realización del presente proyecto, sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces, que permita aumentar la productividad de las actividades en cada una de las áreas de servicio, con mayor calidad y eficiencia para la atención de los servicios de salud que demanda la población sin seguridad social. | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 230158019 | 0 | 0 | 0 |  | 65.01
[6 empty] | E-001 Atención a la salud de personas sin seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0015 | Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención en 9 estados | El proyecto consiste en la Adquisición de un total de 49,461 piezas de equipamiento, para un total de 3,135 unidades medicas para los estados de Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. (Distribuidos en 42,669 piezas de equipo medico y 6,792 piezas de equipo no medico, para un total de 2,945 unidades de primer nivel y 190 unidades de segundo nivel) | BCS., Camp., Gro., Mich., Oax., SLP., Sin., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6234814444 | 0 | 0 | 0 |  | 93.31
[6 empty] | E-001 Atención a la salud de personas sin seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110002 | Sustitución del Hospital General Agustín O´Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL DE 300 CAMAS CON 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS, SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA: AUXILIARES DE TRATAMIENTO, AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, HOSPITALIZACIÓN, AREA DE GOBIERNO Y ENSEÑANZA, ÁREAS DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES, VESTÍBULOS, AREA DE CAFETERÍA. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 5008734834 | 0 | 0 | 0 |  | 95.1
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0004 | Adquisición de equipo médico Acelerador Lineal para el Instituto Sinaloense de Cancerología, en la localidad de Culiacán Rosales | El proyecto consiste en la adquisición de un acelerador lineal de baja energía (incluye: sistema de planeación, sistemas de fijación, sistema de dosimetría, CT simulador) para brindar servicios de radioterapia a los pacientes con cáncer en la población del Estado de Sinaloa. El acelerador lineal de baja energía es un equipo de tratamiento con teleterapia con radiación de baja energía de acuerdo a la definición del Consejo de Salubridad General. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 107583862 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0007 | Sustitución por obra nueva del Centro de Salud de Concordia en el municipio de Concordia, Sinaloa | El proyecto de sustitución del centro de salud en la localidad de Concordia, en el municipio de Concordia, Sinaloa, contempla una superficie de construcción de 601.19m2 y una capacidad de 5 consultorios con las siguientes características: vestíbulo, en consulta externa: sala de espera, control, 4 consultorios de medicina general (3 general y 1 nutrición), 1 consultorio de estomatología, 1 consultorio de nutrición, área de somatometría y signos vitales, área de medicina preventiva y sanitarios públicos. Detección y control de riesgos: área de procedimientos. Servicios generales: aseo, farmacia, almacén, casa de máquinas, área de esterilización, aula de capacitación, bodega, tableros electrónicos, área de RPBI y área para desechos. En el cuerpo de gobierno: oficina del director, áreas para promotor de la salud, auxiliar administrativo, área administrativa, jefatura de enfermeras, área de refrigeradores para vacunas y servicios sanitarios para el personal en un terreno de 1,251.35 m2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23415935 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0010 | Sustitución de Equipamiento en Unidades Médicas Hospitalarias en la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la sustitución de equipo médico y mobiliario en unidades médicas de segundo nivel de atención de la Ciudad de México, el cual beneficiará de manera directa a 5,340,867 (al año 2023) personas sin seguridad social que habitan en la zona de influencia de las 35 unidades médicas que recibirán el equipamiento y mobiliario objeto del proyecto. . Específicamente, se adquirirán un total de 3,488 piezas de equipamiento, para un total de 35 unidades médicas de segundo nivel de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA). Distribuidos en 3,283 piezas de equipo médico e instrumental y 205 piezas de equipo no médico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 817558596 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0014 | Sustitución del Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Navolato en el municipio de Navolato, estado de Sinaloa | El proyecto contempla la sustitución del actual CEO provisional de Navolato por la construcción de una nueva unidad ubicada en otro lugar distinto al que se encontraba anteriormente. El edificio del Centro de Salud de Navolato donde se encontraba el CEO se demolió y en ese mismo lugar se construyó un nuevo Centro de Salud, pero ya no se incluyó al CEO. El nuevo CEO se construirá a una distancia de tan solo 1.7 km de la infraestructura anterior, en un terreno de 19,690.10 m2, compartido con el Hospital Integral de Navolato y la UNEME CAPA, con una disponibilidad de terreno para esta unidad de 1,729.59 m2, tendrá una superficie de construcción de 518.04 m2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 20800294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NBT0001 | Sustitución de Acelerador Lineal | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO EN EL ÁREA DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010" | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 125436961 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NBU0001 | Proyecto de Ampliación de la Unidad Oncológica y Fortalecimiento de Medicina Nuclear del HRAEI | Se ampliará el área de Oncología con la adquisición de 2 equipos médicos, Acelerador Lineal y Tomografía Computarizada dedicada a la simulación y se fortalecerá la cartera de servicios del HRAEI con la adquisición del PET-CT en el área de Medicina Nuclear, con el objetivo de garantizar la oportuna atención de alta especialidad en el tratamiento y diagnóstico de pacientes con problemas de salud Hemato-oncológicos del HRAEI. El proyecto tiene componentes de obra con la ampliación del área de Radioterapia, construyendo un segundo bunker e intervenciones mayores en áreas existentes para la ampliación de la sala de tratamiento y la sala de PET-CT. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 381252579 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
23126110001 | Adquisición de Equipo médico del Hospital General Mexicali | El municipio de Mexicali cuenta 1,049,792 habitantes, de los cuales 341, 179 sin seguridad social que son referidas al Hospital General de Mexicali, el cual presenta una alta demanda de atención de los servicios que ofrece ya que se trata del único Hospital en el municipio, para la atención de la población en cuestión. Esta unidad que tiene una capacidad instalada de 150 camas censables, 34 consultorios y 5 quirófanos, cuenta con equipos que fueron adquiridos hace más de 10 años y debidos a su antigüedad, presentan continuas fallas y requieren de mantenimiento constante que a su vez implica que no puedan utilizarse en su máxima capacitad, en algunos casos no se cuenta con las refacciones requeridas pues dejaron de fabricarse por lo que no es posible repararlos, afectando áreas operativas sustantivas. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 23303260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2347AYO0001 | Construcción por sustitución del Hospital General de 30 a 60 camas de Felipe Carillo Puerto, Quintana Roo. | Consulta externa: 15 consultorios para las siguientes especialidades: prenatal, medicina preventiva, epidemiología, estomatología, cirugía general, traumatología y ortopedia, gineco obstetricia, medicina interna, pediatría /neonatología, nutrición, alergología, otorrinolaringología, oftalmología, cardiología, neurología, geronto geriatría, gastroenterología, un consultorio para telemedicina. Auxiliares de diagnóstico: Anatomía patológica, endoscopía, electrodiagnóstico, colposcopía, laboratorio clínico, imagenología. Dos consultorios para Servicios de Atención Integral Hospitalaria SAIH para pacientes con VIH Auxiliares de tratamiento: Cirugía un quirófano, taller de anestesia, recuperación, CEYE, tococirugía, una sala de expulsión, central de mezclas, diálisis, hemodiálisis, trasfusión sanguínea. Servicio de parto humanizado Hospitalización: 60 camas censables distribuidas de la siguiente forma, 19 ginecobstetricia, 11 medicina interna, 15 cirugía general, 15 pediatría. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 966352415 | 0 | 6904033 | 0 |  | 22.4
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 6904033 | 0 | 0
2347AYO0003 | Sustitución de Equipo y Mobiliario a Unidades de Primer Nivel de Atención de la Ciudad de México | El proyecto consiste en la "Sustitución de Equipo y Mobiliario a Unidades de Primer Nivel de Atención de la Ciudad de México, el cual beneficiará de manera directa al año 2023, a 6,639,830 personas sin seguridad social que habitan en la zona de influencia de las 260 Unidades Médicas que recibirán el equipamiento y mobiliario objeto del presente proyecto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 633351177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2447AYO0001 | Construcción y Equipamiento del Hospital General de Atenco de 60 Camas, Estado de México. | El Hospital de Atenco contará con una gama de servicios de salud organizados en diferentes grupos. En consulta externa básica habrá 2 consultorios de medicina general y 1 cada uno para medicina preventiva, nutrición, prenatal (parto intercultural), desarrollo infantil temprano y psicología. Las especialidades incluirán 1 consultorio para cada una: pediatría/neonatología, medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía, traumatología y ortopedia, geriatría y gerontología, oftalmología, otorrinolaringología, gastroenterología, telemedicina y estomatología. En cuanto a la hospitalización tendrá 60 camas en total, divididas en las especialidades de cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna y pediatría médica. Los cuidados intensivos contarán con 6 camas para UCIN y 4 para UTIN. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1155852247 | 0 | 0 | 0 |  | 71.4
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2447AYO0003 | Adquisición de Equipo de Cómputo y Periféricos del Sistema Integral Hospitalario del HRAEI | Adquisición de 715 equipos de cómputo de escritorio con periféricos y 70 equipos de cómputo portátiles parte del Sistema Integral Hospitalario del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca dirigido a la atención de pacientes en todas las áreas clínicas del hospital. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 18848915 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Atención a la salud de personas sin seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2447AYO0006 | ADQUISICIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE 58 AMBULANCIAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA Y 38 DE UNIDADES DE URGENCIAS AVANZADAS | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 363937843 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2447AYO0007 | Equipamiento del Hospital de Especialidades de Chetumal (Sustitución parcial y fortalecimiento) | El proyecto consiste en adquirir 1,112 equipos para fortalecimiento de la oferta y la sustitución del tomógrafo del simulador de radioterapia para ser incorporados al hospital de especialidades de Chetumal, para entrar en plena operación en 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 124683433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2447AYO0011 | Incorporación de una Resonancia Magnética de 1.5 Teslas, en el Hospital General de Acapulco, en Guerrero. | Incorporación de una Resonancia Magnética de 1.5 Teslas, en el Hospital General de Acapulco, en Guerrero; con un costo de inversión de $68'148,000.00. | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 67977723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2447AYO0013 | Adquisición de un sistema de control de acceso para personal de las oficinas centrales del IMSS- Bienestar | ADQUISICIÓN DE 10 BIOMETRICOS Y 4 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL REGISTRO DE LA ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LAS OFICINAS CENTRALES Y CON ELLO TENER EL CONTROL DE LA ASISTENCIA Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR LA PUNTUALIDAD, GENERACIÓN DE INCIDENCIAS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1593706 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo Administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | EZN Archivo General de la Nación
TOTAL | [6 empty] | 37405036 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2347EZN0001 | PROYECTO DE MEJORA PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | PROYECTO DE MEJORA PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOBRE LA DIGITALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD DEL ACERVO DOCUMENTAL BAJO RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 37405036 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Preservación y divulgación del patrimonio documental que resguarda el Archivo General de la Nación y de la memoria histórica de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-014 Impulso y seguimiento a la implementación de la normatividad en materia de gestión documental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL | [6 empty] | 11051287410 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,554 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 11041391410 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2448D000002 | Adquisición por la vía de Expropiación de un terreno dentro del Sitio Arqueológico Mayapan | Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de 14-41-25.028 Has., pertenecientes al Ejido Telchaquillo, ubicado en el Municipio de Tecoh, Estado de Yucatán, localizados dentro del Sitio Arqueológico de Mayapan | Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 9896000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
TOTAL | [6 empty] | 11041391410 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 11041391410 | 0 | 0 | 0 |  | 7.06
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 35177324 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2348L3N0001 | tesis cortometraje | Con el proyecto de inversión, el CCC ofrece un servicio educativo y una oportunidad académica de intercambio cultural y desarrollo creativo donde los alumnos de la licenciatura realizan sus cortometrajes o mediometrajes involucrando a alumnos de otras carreras y a maestros que participan evaluando los trabajos fílmicos-escolares, cuya experiencia en el set enriquece la formación práctica del futuro cineasta. La tesis, cortometrajes de Ficción 1, Ficción 2 y Documental cumplen con las características de calidad: Sonido, Edición, Efectos Especiales, Fotografía, Dirección y sonido. | CDMX. | Otros Programas de Inversión |  |  | 7865737 | 0 | 0 | 0 |  | 7.29
[6 empty] | E-022 Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2348L3N0002 | Opera Prima | El programa ¿Óperas Primas¿ del CCC es un modelo de producción cinematográfica profesional hecha con las y los egresados de la licenciatura en Cinematografía acompañados por el alumnado activo de dicha licenciatura y en su caso, de los cursos de especialidad en guion y producción cinematográfica de la oferta académica principal de nuestra institución. Tiene como objetivo debutar a egresadas y egresados de la licenciatura en la dirección de películas de largometraje en la categoría de ficción y documental. Al mismo tiempo la producción de estas películas constituye en sí mismo un proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los profesionales que acompañan a los debutantes y al alumnado activo que concluye el noveno semestre de su carrera para sumarse en cargos con distintos niveles de responsabilidad, experiencia, intereses y especialidad tanto en el rodaje como en la postproducción. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión |  |  | 27311587 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 40658300 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2448L6U0001 | Sistema Digital Laser de proyección pantalla hemisférica | Suministro e instalación de un sistema de proyección digital con fuente de luz láser, que consta de tres proyectores 4K marca Christie, con su respectiva óptica y módulos láser para contenido principal, servidores, monturas, software para imagen y reproducción, controladores, computadora, cableado, cámaras para regulación de imagen en pantalla; proyector adicional 4K marca Christie con su respectiva óptica y módulos láser para contenido alternativo, servidores, controladores, software de reproducción y accesorios de instalación. También un sistema de sonido 5.1 QSC para renovar el sistema existente. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 40658300 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional
TOTAL | [6 empty] | 11050349990 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 11041391410 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2348L9Y0001 | Adquisición de equipo automatizado para el control y administración del estacionamiento para Cineteca Nacional (Xoco) y Cineteca Nacional de las Artes | Adquisición de equipo para la administración y control del estacionamento, tanto para Cineteca Nacional Xoco como para Cineteca de las Artes, con lo cual se brindará seguridad a los usuarios y a sus vehículos, a fin de que puedan acceder con tranquilidad a disfrutar de la experiencia del cine cultural. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 8958580 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
TOTAL | [6 empty] | 11086640588 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 11041391410 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2448VZG0001 | REESTRUCTURACIÓN JUÁREZ 89 CD. DE MÉXICO | El Proyecto de la reestructuración incluye: los trámites previos para la obtención de permisos y licencias de acuerdo con normatividad de la Cd. de México; así como los trabajos preliminares para el inicio de la obra, la intervención de la estructura, albañilería, acabados, cancelería, la estructura del elevador, los trabajos, de restauración, así como instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, colocación de mamparas, lámparas , plafones, señalización y extinción de fuegos, cortinas metálicas, así como la coordinación y supervisión de la obra, cuyo objetivo es la de recuperar espacios para la comercialización de artesanías y con ello incrementar el número de artesanos beneficiados. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 45249178 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 200 Subsecretaría de Desarrollo Cultural
TOTAL | [6 empty] | 11041391410 | 0 | 41637185 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 11041391410 | 0 | 41637185 | 0 |  | 8.75
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 41637185 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 210 Dirección General del Centro Nacional de las Artes
TOTAL | [6 empty] | 117366513 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23482100002 | Adquisición de instrumentos musicales para fortalecimiento y creación de Agrupaciones Musicales Comunitarias | Fortalecer y ampliar la presencia a nivel nacional de los Semillero Creativos de Agrupaciones Musicales Comunitarias, desarrollando la formación artística comunitaria con infancias y juventudes a través de los Semilleros Creativos; donde se busca el desarrollo y formación de mejores seres humanos a través de la música, donde se mantiene y se promueve la formación y difusión musical colectiva. Los niños, niñas y jóvenes integrantes de las agrupaciones de nueva creación en cumplimiento al objetivo de su creación, ampliarán su conocimiento como una extensión de educación. Con lo anterior el Estado coadyuva a reforzar su conocimiento y mejorar su entorno, donde se tiene consideradas 7 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Querétaro y Sonora) y un número importante de municipios para atender. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 102192257 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
24482100001 | Adquisición de instrumentos musicales y equipo para la Orquesta Escuela Carlos Chávez de la Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical | La Orquesta Escuela Carlos Chávez, es un programa de licenciatura avalado por la Secretaría de Educación Pública en la que participan actualmente jóvenes músicos (alumnos) procedentes de todo el país, entre los que se encuentran jóvenes surgidos de las agrupaciones musicales comunitarias. El programa académico-artístico que capta e instruye a los nuevos jóvenes talentos con el objetivo de entrelazar el quehacer musical con el devenir social del país, es decir, formar nuevas generaciones de músicos interesados en coadyuvar desde su área profesional a la transformación social de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 15174256 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 55414169026 | 21512924737 | 21650573893 | 703116884 | 3.24
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 671772666 | 47682901 | 47682901 | 0 |  | 92.09
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 47682901 | 47682901 | 0 | 0
1212U000028 | Construcción, Remodelación y Equipamiento del HMI de 38 camas (Hospital del niño y la mujer) en Ciudad del Carmen, Campeche. | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital de 38 camas con énfasis en la atención Materno Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1338894236 | 0 | 0 | 0 |  | 40
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 868511566 | 2584505 | 2584505 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2584505 | 2584505 | 0 | 0
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 375974699 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 60.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
1550GYR0036 | Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 149076783 | 81650787 | 81650787 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 81650787 | 81650787 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 142096789 | 0 | 0 | 0 |  | 95.71
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 85588735 | 0 | 0 | 0 |  | 94
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0086 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. | Ampliación de 4 camas en UCIA y áreas auxiliares en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila, así como la remodelación de áreas existentes. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 151385822 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 190968563 | 0 | 0 | 0 |  | 98.16
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 532696881 | 0 | 78729767 | 0 |  | 63.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 78729767 | 0 | 0
1850GYR0008 | Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de Atención Médica Continua. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 227365451 | 130626975 | 130626975 | 0 |  | 36.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 130626975 | 130626975 | 0 | 0
1850GYR0009 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 59325857 | 0 | 0 | 0 |  | 99.85
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 50403844 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 212070398 | 0 | 0 | 0 |  | 83.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 27818440 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2022-2025 | Estudios de Anteproyecto conceptual; de diagnóstico conceptual de los aspectos técnicos, legales, ambientales, económicos y sociales; Técnicos y de Arquitectura y estructura para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica y no médica. | Ags., BCS., Jal., Pue., Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 56393803 | 15146415 | 15146415 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 15146415 | 15146415 | 0 | 0
2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | El proyecto consiste en la construcción de una Guardería con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Tapachula. Chiapas. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Tapachula, para padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal , la cual contará con las áreas de Administración, Servicios Generales de Apoyo, Pedagogía, Servicio de Alimentación y Servicios de Fomento a la Salud. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 104474381 | 65367288 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65367288 | 0 | 0 | 0
2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2024 - 2025 | El programa consiste en la adquisición camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 956802598 | 917778209 | 950366562 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 917778209 | 950366562 | 0 | 0
2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. | Construcción de 2 Consultorios de Medicina Familiar. 1 Consultorio de Medicina Preventiva. 1 Área de asistente médica, Sala de espera, Red fría, Prestaciones Económicas, entre otras áreas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 48349699 | 43657061 | 43657061 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43657061 | 43657061 | 0 | 0
2150GYR0013 | Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ 14 Guadalajara en la delegación de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 234041142 | 65250287 | 65250287 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65250287 | 65250287 | 0 | 0
2150GYR0026 | Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto | Consiste en la construcción de escalera de emergencia en UMF No. 14 "Aeropuerto" en la Delegación Norte de la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 4219823 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0032 | Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas | Consiste en la colocación de duela de maple o encino y gradas en el gimnasio de básquetbol y la construcción de baños para cubrir las necesidades de los usuarios. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9565637 | 9021658 | 9021658 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9021658 | 9021658 | 0 | 0
2150GYR0033 | Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la sustitución de una UMF con el objeto de modernizar la infraestructura existente para incrementar la oferta de servicios de primer nivel, particularmente medicina familiar, medicina preventiva, servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y urgencias. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 208695531 | 65555169 | 65555169 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65555169 | 65555169 | 0 | 0
2150GYR0036 | Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María, | La Unidad de Medicina Familiar No. 6, actualmente cuenta con 7 consultorios es importante realizar una ampliación y remodelación total de la unidad con sus áreas de apoyo medico, a 10 consultorios, incrementando la capacidad en salas de espera de atención medica continua, observación adultos, observaciones pediátricos, acciones preventivas y redistribución del área de gobierno. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 77988394 | 23815543 | 23815543 | 0 |  | 56
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 23815543 | 23815543 | 0 | 0
2150GYR0054 | Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 54108775 | 0 | 0 | 0 |  | 98.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0071 | Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec. | El proyecto consiste en la remodelación de las áreas de Alberca Olímpica (1,478 m2), Chapoteadero (337 m2), Fosa de clavados (585 m2), Pista Atlética (3,965 m2), y Andadores y pasillos (1,800 m2), del Centro Vacacional Oaxtepec, IMSS. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 16546661 | 15544508 | 15544508 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15544508 | 15544508 | 0 | 0
2150GYR0083 | Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz | El proyecto contempla la construcción de la alberca semiolímpica en el CSS en Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 35054283 | 13382777 | 13382777 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13382777 | 13382777 | 0 | 0
2150GYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios + 3 Con Atención Medica Continua en la localidad de Chemuyil, Municipio de Tulum , Q. Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 139394090 | 84030741 | 84030741 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 84030741 | 84030741 | 0 | 0
2150GYR0089 | Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Nueva UMF de 20 CMF, 10 CEEMF, AMC, Consultorio Dental, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, Educación, farmacia, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 296804105 | 26639870 | 26639870 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26639870 | 26639870 | 0 | 0
2150GYR0092 | Ampliación y Remodelación, HGS 38 San José del Cabo, Diversos Servicios, en Los Cabos, BCS. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversas áreas del Hospital General de Zona No.38 de San José del Cabo. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 308414871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0096 | Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora | La obra consiste en la ampliación y remodelación en las instalaciones para alojar servicios de 4 consultorios de medicina familiar, 2 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34887987 | 6810644 | 6810644 | 0 |  | 28.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 6810644 | 6810644 | 0 | 0
2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 190233251 | 94147329 | 94147329 | 7864619 |  | 4.81
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 94147329 | 94147329 | 7864619 | 8.35
2150GYR0099 | Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa. | Consiste en la ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR No. 2 en Villa Coapa en Tlalpan, DF Sur. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 285804729 | 249758704 | 249758704 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 249758704 | 249758704 | 0 | 0
2150GYR0100 | Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala. | La nueva Guardería contará con las áreas de Sala de espera y Control, Dirección, 2 sanitarios y Secretaria, Administrador, Servicios de fomento a la salud y Pedagogía; 3 salas de lactantes A,B y C; 5 salas de maternal A,B1,B2, C1,C2, asoleadero lactantes A,B Y C, sanitarios infantiles, servicios de alimentación (nutrición, salón de usos múltiples maternales y lactantes, almacén de víveres y laboratorio de lactantes),servicios generales de Apoyo (Baños vestidores, áreas de lavandería y ropa, depósito de basura, patio de servicio, y cuarto de conservación y mantenimiento), circulaciones interiores y exteriores. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 78831087 | 21131666 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 21131666 | 0 | 0 | 0
2250GYR0001 | Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. | El proyecto consiste en la Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 2, en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. Construcción Obra Civil E Instalaciones (Nueva), Construcción Obra Civil E Instalaciones (Demolición), Obra Exterior, Jardinería, Imagen Institucional Y Eq. De Instalación Permanente | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 105664037 | 23427281 | 23427281 | 0 |  | 36
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 23427281 | 23427281 | 0 | 0
2250GYR0002 | Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz | Sustitución UMF de 3 CMF, 2 CEEMF, 1 Consultorio de Estomatología (dental), 1 consultorio de Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. Apoyos administrativos para atención al personal y derechohabientes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 99963506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0015 | HGR de 260 camas en Juárez, Chih. | Consiste en la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Cd. Juárez, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3740476379 | 612932141 | 612932141 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 612932141 | 612932141 | 0 | 0
2250GYR0017 | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023. | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 316305008 | 0 | 0 | 0 |  | 86.63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hospital General de Zona de 144 camas en Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3559034325 | 1136971720 | 1136971720 | 0 |  | 49.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1136971720 | 1136971720 | 0 | 0
2250GYR0021 | Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango | El presente proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4694179 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0022 | Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes | El proyecto consiste en la Construcción de una Subdelegación al Norte de la Ciudad de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 85946678 | 23707789 | 23707789 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 23707789 | 23707789 | 0 | 0
2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Sustitución el edificio del HGR No. 36 San Alejandro, por un HGZ de 180 camas en Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3980551396 | 1253587077 | 1253587077 | 309554330 |  | 76
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1253587077 | 1253587077 | 309554330 | 24.69
2250GYR0027 | Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec | El proyecto consiste en la Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de cinco Cuartos de Máquinas en el Centro Vacacional Oaxtepec. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 131559231 | 27266235 | 27266235 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 27266235 | 27266235 | 0 | 0
2250GYR0032 | Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza | El presente proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un HGR de 180 camas censables (68 para cirugía general, 90 de medicina interna y 22 de pediatría médica), con los servicios de consulta de especialidades, servicios de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA), Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), intervenciones quirúrgicas, urgencias, auxiliarles de diagnóstico y de tratamiento, y transfusiones, y áreas administrativas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3428099863 | 794606332 | 794606332 | 179285342 |  | 68
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 794606332 | 794606332 | 179285342 | 22.56
2250GYR0033 | Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla | El proyecto consiste en la remodelación de unidades de Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 16131494 | 15473550 | 15473550 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15473550 | 15473550 | 0 | 0
2250GYR0034 | Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango | Derivado del siniestro por el incendio ocurrido al almacén, esta acción de obra llevara a cabo la sustitución del nuevo inmueble en el mismo predio, a fin de contar con la capacidad de almacenamiento de bienes de consumo para brindar atención oportuna para todo el OOAD Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 125099973 | 49149005 | 49149005 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49149005 | 49149005 | 0 | 0
2250GYR0035 | Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla | El proyecto consiste en la ampliación del área de Consulta de especialidades: Ginecología y Obstetricia, Tococirugía, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalización: Ginecobstetricia, y Hospitalización pediatricos y cirugía general, en el Hospital General de Zona No. 20, en el municipio de Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1076165375 | 161878543 | 83148776 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 161878543 | 83148776 | 0 | 0
2250GYR0038 | Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | El proyecto consiste en la construcción de una guardería para 200 niños | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 117840057 | 67301686 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 67301686 | 0 | 0 | 0
2250GYR0040 | HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán. | Nuevo Hospital General de Zona de 70 camas, de las cuales 40 serán para la Unidad de Traumatología y Ortopedia en Ticúl, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1709789493 | 684149378 | 684149378 | 10612746 |  | 58.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 684149378 | 684149378 | 10612746 | 1.55
2250GYR0041 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila. | Consiste en una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 214389842 | 104522222 | 104522222 | 11560248 |  | 15.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 104522222 | 104522222 | 11560248 | 11.06
2250GYR0043 | Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la Construcción del nuevo HGZ de 72 camas en Sustitución del HGS 10 Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1970504331 | 300323218 | 300323218 | 1949740 |  | 42.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 300323218 | 300323218 | 1949740 | 0.64
2250GYR0044 | Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas 2025 en el conjunto Villa Coapa, Ciudad de México | Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas que permita recobrar e incrementar la capacidad operativa de la Planta que permita a corto plazo al instituto la autosuficiencia en la elaboración de los formatos médico-administrativos que se utilizan en el Instituto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 37839348 | 36296022 | 36296022 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 36296022 | 36296022 | 0 | 0
2250GYR0045 | Construcción de la UCIA, en el HGOMF No. 7, en Tijuana, Baja California. | Construcción de Unidad de Cuidados Intensivos Adultos con 6 camas, para la atención de pacientes embarazadas en peligro de muerte. Atención en postparto de las complicaciones propias del embarazo, para la disminución de la muerte materna. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 49995163 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0046 | Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora | El presente proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área quirúrgica, para aumentar la respuesta a las necesidades quirúrgicas de la zona. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 34797979 | 3489040 | 3489040 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3489040 | 3489040 | 0 | 0
2250GYR0050 | Programa de adquisición de equipo para el HGS, Arandas, Jalisco | Consiste en la adquisición de equipo para el Hospital General de Subzona, Arandas, Jalisco | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 77107900 | 0 | 0 | 0 |  | 63.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0055 | Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente | El proyecto consiste en la remodelación de unidades de Salud en el Trabajo en HGZMF 58, HGZ 194, HGR 220 Y CRESTCAP en México Poniente. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 10259908 | 9841444 | 9841444 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9841444 | 9841444 | 0 | 0
2250GYR0056 | Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIIAD. | El programa consiste en la adquisición de una planta de emergencia siniestrada para el grupo de Respuesta Institucional Inmediata Ante Desastres (RIIAD) que atiende a todo el país en caso de algún desastre. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1402687 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0057 | Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora | El proyecto consiste en sustituir la actual UMF y trasladarla a un terreno cercano para incrementar la capacidad instalada en 9 consultorios, así como integrar servicios de laboratorio clínico y radiodiagnósticos que actualmente no se ofrecen. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 234229412 | 136001491 | 136001491 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 136001491 | 136001491 | 0 | 0
2250GYR0059 | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes. | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47716432 | 37667814 | 37667814 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 37667814 | 37667814 | 0 | 0
2250GYR0062 | Ampliación y Remodelación de la UCIAP del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos incrementando a 8 camas, se requiere que cuenten con monitoreo individual y la central de enfermeras localizada en lugar estratégico para la vigilancia de cada uno de los cubículos; además se pretende contar con una área técnica de aislamiento para familiares, con área para cambio de ropa, lavabo, sala de trabajo de médicos, sala de informes a familiares, séptico, baño de personal, guarda de medicamentos y material de curación, guarda de ropa limpia y sucia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 74916692 | 67176915 | 67176915 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 67176915 | 67176915 | 0 | 0
2250GYR0066 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California. | BC. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 16043045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0003 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de Preinversión del proyecto Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | NL. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 90075419 | 16436356 | 16436356 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 16436356 | 16436356 | 0 | 0
2350GYR0004 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 87773913 | 13820830 | 13820830 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 13820830 | 13820830 | 0 | 0
2350GYR0005 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como anteproyecto y otros estudios de técnicos y de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 19357851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0006 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 97733621 | 20874280 | 20874280 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 20874280 | 20874280 | 0 | 0
2350GYR0007 | Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Mor. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 73253554 | 24379573 | 24379573 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 24379573 | 24379573 | 0 | 0
2350GYR0008 | Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas | El Hospital General de Zona de 144 camas para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 4317348678 | 1188754446 | 1188754446 | 28824789 |  | 72
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1188754446 | 1188754446 | 28824789 | 2.42
2350GYR0009 | Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Manifestación de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, así como otros estudios de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 14245502 | 2358626 | 2358626 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 2358626 | 2358626 | 0 | 0
2350GYR0010 | Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato | El programa comprende la elaboración de los estudios de preinversión necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 83338753 | 29138878 | 29138878 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 29138878 | 29138878 | 0 | 0
2350GYR0014 | Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas. | Construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorios de Medicina Preventiva, 1 cubículo de rayos X, 1 consultorio de urgencias y 1 consultorio de estomatología en Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 172758439 | 3214008 | 3214008 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3214008 | 3214008 | 0 | 0
2350GYR0015 | Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala | Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2378490 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0017 | Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora | El presente proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Navojoa, Sonora | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2322646389 | 670059459 | 670059459 | 92475962 |  | 59.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 670059459 | 670059459 | 92475962 | 13.8
2350GYR0023 | Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Baja California | El presente proyecto requiere la ampliación y remodelación de área para consultorio de salud en el Trabajo, en la unidad de medicina HGO 7 y una CRESTCAP en la misma unidad. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3260663 | 3127672 | 3127672 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3127672 | 3127672 | 0 | 0
2350GYR0024 | Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Colima | El proyecto consiste en la ampliación de unidades de Servicios de Salud en el Trabajo en Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 10893952 | 10449628 | 10449628 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10449628 | 10449628 | 0 | 0
2350GYR0027 | Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California | Consiste en la construcción de un HGR 216 Camas en el municipio de Ensenada, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3830916098 | 1854077959 | 1854077959 | 60989108 |  | 24
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1854077959 | 1854077959 | 60989108 | 3.28
2350GYR0028 | Programa nacional de adquisición de equipo médico de colposcopía en unidades de segundo nivel | El programa consiste en la adquisición a nivel nacional de 62 colposcopios para 58 Unidades Médicas de segundo nivel para los servicios de especialidad en Ginecología y Obstetricia (ginecoobstetricia) con la finalidad de detectar oportunamente alguna enfermedad (como el cáncer cervicouterino), en las mujeres mayores a 15 años. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 31786657 | 0 | 31786656 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 31786656 | 0 | 0
2350GYR0030 | Construcción de UMF de 10 Consultorios de Medicina Familiar con AMC en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. | Nueva UMF de 10 CMF, 5 CEEMF, AMC, CEyE, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, farmacia, estomatología, salud en el trabajo, educación, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 172603523 | 72533231 | 72533231 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 72533231 | 72533231 | 0 | 0
2350GYR0031 | Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Guanajuato | Ampliación y Remodelación de las unidades de los Servicios de Salud en el Trabajo en HGZMF° 3, UMF° 47, UMF° 51 y UMF° 53. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2197564 | 2107933 | 2107933 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2107933 | 2107933 | 0 | 0
2350GYR0034 | Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 457983877 | 228624686 | 228624686 | 0 |  | 48
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 228624686 | 228624686 | 0 | 0
2350GYR0039 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2024 - 2025. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos de aires acondicionado, 2024 - 2025. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2702374992 | 2332939729 | 2332939729 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2332939729 | 2332939729 | 0 | 0
2350GYR0040 | Estudios de Preinversión para el HGZ 144 camas, Minatitlán, Ver sur | El presente PPI consiste en la contratación y ejecución de estudios para determinar la factibilidad técnica, económica, ecológica y social, manifestación de impacto ambiental, impacto vial y resumen ejecutivo los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del PPI en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 6588348 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0041 | Techado de dos Canchas de basquetbol del Centro de Seguridad Social de Acapulco | El proyecto consiste en el techado (1,500 m2) de dos canchas básquetbol en el Centro de Seguridad Social en Acapulco, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11093180 | 10640730 | 10640730 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10640730 | 10640730 | 0 | 0
2350GYR0046 | Programa de Adquisición de equipos de casa de máquinas 2024 - 2025 | El proyecto consiste en la sustitución de 144 equipos de casa de maquinas para diversas unidades médicas y no médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 615377654 | 531250837 | 531250837 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 531250837 | 531250837 | 0 | 0
2350GYR0052 | Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025. | El PPI consiste en la adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025 | CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2522304624 | 2419429280 | 2419429280 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2419429280 | 2419429280 | 0 | 0
2350GYR0062 | Construcción de UMF de 10+5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, N.L. | El PPI trata de la Construcción de una Unidad de Medicina Familiar de 10 +5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, Nuevo León y contará con los siguientes servicios: 10 consultorios de Medicina Familiar 5 consultorios de Medicina Preventiva 1 consultorio de Estudios de Radiodiagnóstico 1 consultorio de Atención Médica Continua 1 consultorio de Servicio de Atención Médica para Estomatología 1 Laboratorio Clínico | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 185781493 | 102980452 | 102980452 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 102980452 | 102980452 | 0 | 0
2350GYR0067 | Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de equipo médico para UMF 40 de Reynosa, Tamps. | El PPI trata de la Adquisición de 5 bienes de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Unidad de Medicina Familiar No. 40 de Reynosa, Tamaulipas. Con la implementación del PPI se pretende adquirir: Cama camilla radiotransparente - 2 Campana de flujo laminar vertical - 1 Estufa bacteriológica- 1 Agitador eléctrico de plataforma - 1 | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Clínica de Primer Nivel |  | 710898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0072 | Implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 Oaxaca, Oaxaca. | El presente proyecto de inversión corresponde a un proyecto de infraestructura social. Con el propósito de atender a la creciente demanda de servicios de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente en el estado de Oaxaca, se pretende implementar una sala de hemodinamia en el HGZ 1 Oaxaca que contará con todos los elementos de infraestructura y equipamiento para su correcta operación. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 43513416 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0075 | Ampliación y Remodelación Integral de la Guardería-0001 en Zamora, Michoacán | La Guardería 001 de Zamora, inició su operación el 16 de marzo de 1981, por lo que sus instalaciones con 40 años de servicio requieren acciones preventivas y correctivas, esto debido a que sus acabados e instalaciones por el tiempo, presentan un deterioro el cual es necesario atender con la remodelación de acabados, instalaciones, iluminación, para que dicho inmueble esté en condiciones de continuar prestando un servicio eficiente, de calidad y calidez. Algunas áreas ya han sido remodeladas, pero es necesario que las áreas de atención a los menores que no han sido remodeladas y las áreas de servicio tengan atención para remodelarse y el inmueble completo se encuentre en buenas condiciones para su servicio. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 24706902 | 22383793 | 22383793 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 22383793 | 22383793 | 0 | 0
2350GYR0079 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 216 camas en Irapuato, Guanajuato. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 216 camas en Irapuato, Guanajuato. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 21885912 | 6179771 | 6179771 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 6179771 | 6179771 | 0 | 0
2350GYR0080 | Estudios de Preinversión para la Construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 21966717 | 5456978 | 5456978 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5456978 | 5456978 | 0 | 0
2450GYR0001 | Adquisición de mobiliario administrativo para la Dirección de Administración y sus Unidades Administrativas | El PPI consiste en la Adquisición de mobiliario administrativo para la Dirección de Administración y sus Unidades Administrativas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 11247091 | 0 | 0 | 0 |  | 22.22
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0002 | Remodelación de baños en el CSS en Tlaquiltenango, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños de las áreas deportivas y administrativas en el Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 722281 | 692822 | 692822 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 692822 | 692822 | 0 | 0
2450GYR0003 | Remodelación de baños en el CSS en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, en Cuernavaca, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños para las áreas deportivas y administrativas del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 2669802 | 2560911 | 2560911 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2560911 | 2560911 | 0 | 0
2450GYR0004 | Remodelación de baños en el CSS en Tlaltizapán, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños que dan servicio al área deportiva y administrativa del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 749885 | 719300 | 719300 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 719300 | 719300 | 0 | 0
2450GYR0005 | Remodelación de baños en el CSS en Yautepec, Morelos. | El PPI consiste en la remodelación y cambio de acabados al interior de los baños que dan servicio a varias áreas del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 726183 | 696565 | 696565 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 696565 | 696565 | 0 | 0
2450GYR0007 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Salinas Victoria, Nuevo León | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 212274298 | 163541449 | 163541449 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 163541449 | 163541449 | 0 | 0
2450GYR0008 | Sustitución de 180 Elevadores | El programa consiste en la sustitución de 180 elevadores que permitan brindar los servicios institucionales en unidades médicas y no médicas en diversas entidades del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1054345143 | 910208124 | 910208124 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 910208124 | 910208124 | 0 | 0
2450GYR0009 | Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 21968239 | 5917794 | 5917794 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5917794 | 5917794 | 0 | 0
2450GYR0010 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGR de 260 camas en Saltillo, Coahuila | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Saltillo, Coahuila. | Coah. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 24804375 | 7066598 | 7066598 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 7066598 | 7066598 | 0 | 0
2450GYR0011 | Fortalecimiento de mobiliario y equipo para la Unidad de Congresos en el CMN Siglo XXI 2025 | El proyecto consiste en la adquisición de diversos equipos y mobiliario para sustituir el equipo obsoleto con los que cuenta la Unidad de Congresos, tales como el equipo de audio, mobiliario para los auditorios, adquisición de aire acondicionado y adquisición de equipo de limpieza. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5247179 | 5033166 | 5033166 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 5033166 | 5033166 | 0 | 0
2450GYR0013 | Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del HGZ No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del Hospital General de Zona No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 18761695 | 5495697 | 5495697 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5495697 | 5495697 | 0 | 0
2450GYR0014 | Programa de Red Fría Refrigeradores y Congeladores de Vacunas para el Primer Nivel etapa 3, 2025. | El programa consiste en la adquisición de refrigeradores y congeladores que permita el fortalecimiento de la red fría en el Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 14522436 | 13930120 | 13930120 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 13930120 | 13930120 | 0 | 0
2450GYR0015 | Programa de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2025 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 561 equipos médicos siniestrados. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 165224172 | 0 | 163393232 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 163393232 | 0 | 0
2450GYR0016 | Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Amozoc, Puebla | Este programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Amozoc, Puebla. Esta etapa es fundamental para evaluar la viabilidad del proyecto en diversos aspectos, cumpliendo con las normativas vigentes. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 112858848 | 62963576 | 62963576 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 62963576 | 62963576 | 0 | 0
2450GYR0017 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 22756913 | 5809111 | 5809111 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5809111 | 5809111 | 0 | 0
2450GYR0018 | Programa Nacional de tamiz auditivo neonatal para la detección oportuna de hipoacusia y sordera en la población pediátrica y tamiz cardiaco 2025 | El PPI consiste en la adquisición de equipos para Tamiz Auditivo Neonatal y Cardiaco en la población pediátrica. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 121699076 | 0 | 121698889 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 121698889 | 0 | 0
2450GYR0019 | Ampliación y Remodelación de varios Servicios en la UMAE, HES Mérida, Yuc. | Consiste en 10 acciones las cuales son: la ampliación y remodelación de la farmacia, del tercer piso de Hospitalización (22 camas), de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (2 camas) y la central de esterilización, de la Unidad de Trasplantes (4 camas), de la Unidad de Investigación, de las oficinas conservación y servicios generales, de las áreas administrativas del cuerpo de Gobierno y del laboratorio de diagnóstico e investigación, así como la implementación de un sub almacén, un Gabinete de Cardiología y Neumología y el taller de conservación. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 436607379 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0020 | Programa Nacional de Sustitución y Adquisición de Equipos de Protección y Medición de Radiación para Segundo y Tercer Nivel, 2025 | El PPI consiste en la sustitución y adquisición de Equipos de Protección y Medición de Radiación para Segundo y Tercer Nivel 2025 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 50430395 | 48373528 | 48373528 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 48373528 | 48373528 | 0 | 0
2450GYR0021 | Remodelación de baños en el CSS en Puente de Ixtla, Morelos | El PPI consiste en la remodelación de baños de diferentes áreas deportivas y administrativas del Centro de Seguridad Social. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 759641 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0024 | Construcción e instalación de 2 toboganes en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos, 2025 | El PPI consiste en la construcción e instalación de 2 toboganes que se localizarán en las albercas llamadas emperador y campamento para diversión y sana convivencia de los usuarios, asimismo se remodelará el estadio que data del año 1960, resultando en la mejora de un espacio competitivo para las exigencias de los deportivos y escuelas que hacen uso de este, ambos se encuentran en el Centro Vacacional Oaxtepec. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 28528987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0025 | Implementación del Centro de Radioterapia en el HGR 1 Charo, Michoacán | El proyecto considera la construcción del Centro de Radioterapia en el HGR No. 1 Charo, Michoacán con 1,430 m2 de construcción, el cual otorgará los servicios de radiación a fin de cubrir las necesidades médicas oncológicas de los derechohabientes en el estado. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 346166857 | 244189089 | 244189089 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 244189089 | 244189089 | 0 | 0
2450GYR0026 | Remodelación del Centro de Seguridad Social Mazatlán en Sinaloa, para la implementación del Programa "Club de Personas Mayores" | Remodelación integral del área que constituía la ex - estancia infantil y área de juegos del IMSS en el Centro de Seguridad Social Mazatlán, la cual cuenta con una superficie de 100.00 m2, remodelación mayor del área de oficina, bodega y sanitarios generales con una superficie de 20 m2, así como la remodelación mayor del aula de danza regional, con una superficie de 77 m2, para la implementación de un Club de Personas Mayores. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7004376 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0027 | Estudios de Preinversión para el Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como anteproyecto y otros estudios de técnicos y de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción de un HGZ de 72 camas en el municipio de Manzanillo, Colima. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10268828 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
2450GYR0028 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 30 en Mexicali, Baja California | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 30 en Mexicalli, Baja California | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 33638147 | 0 | 0 | 0 |  | 88
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0029 | Ampliación y Remodelación del servicio de Radioterapia Del Hospital de Especialidades de la UMAE 25 Monterrey Nuevo León | El proyecto considera la ampliación y remodelación del centro de Radioterapia Del Hospital de Especialidades de la UMAE 25 Monterrey Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 149248736 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0030 | Programa nacional de Fortalecimiento del Programa Institucional de Lactancia Materna, 2025 | El Programa nacional de Fortalecimiento del Programa Institucional de Lactancia Materna, 2025 consisten de la adquisición de 113 refrigeradores congeladores para el almacenamiento de leche materna en lactarios de igual número de unidades hospitalarias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 11691795 | 11214931 | 11214931 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 11214931 | 11214931 | 0 | 0
2450GYR0031 | Construcción del gimnasio del Centro de Seguridad Social Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la construcción de un gimnasio de un total de 475 m2, el cual se distribuye con 56.33 m2 de área de cardio, 56.33 m2 de área de peso libre, 51.93 m2 de área de pierna, 51.93 m2 de área de banco-pecho, 54.83 m2 de jungla, 76.84 m2 área de aparatos y 126.81 m2 entre baños, vestidores y regaderas. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11661925 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0032 | Programa de Adquisición de Unidades de Resonancia para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2025 | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, QUE TIENE POR OBJETO LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO MÉDICO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHO HABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 685095612 | 657153132 | 663519913 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 657153132 | 663519913 | 0 | 0
2450GYR0033 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos para Protección Antimagnética, 2025 | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA, CON OBJETO DE PODER MANEJAR DE MANERA ADECUADA EL EQUIPO MÉDICO DE ANÁLISIS Y TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHOHABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 90128415 | 86452415 | 86452415 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 86452415 | 86452415 | 0 | 0
2450GYR0034 | Remodelación y ampliación del Centro de Seguridad Social Acapulco en Guerrero, para la implementación del Programa "Club de Personas Mayores" | Remodelación integral del área que constituía la ex - estancia infantil del IMSS en el Centro de Seguridad Social Acapulco, la cual cuenta con una superficie de 124.70 m2, así como la ampliación en 129.70 m2 de dichas instalaciones, para la implementación de un Club de Personas Mayores. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3657412 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0036 | Programa para la Adquisición de Equipo Irradiador de Componentes Sanguíneos UMAE HES CMNO 2025. | Consiste en la adquisición de Equipo Irradiador de Componentes Sanguíneos UMAE HES CMNO 2025. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 15637808 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
2450GYR0037 | Mastógrafos Etapa V | El programa de inversión consiste en la adquisición de 67 mastógrafos, de los cuales 27 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 35 en Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención y 5 en Unidades de Tercer Nivel de Atención, para brindar un servicio oportuno de calidad y mayor certeza diagnóstica a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 445516879 | 427345917 | 427345917 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 427345917 | 427345917 | 0 | 0
2450GYR0038 | Programa de adquisicion de equipamiento para el fortalecimiento de Departamento de Nutrición y Dietética en el Tercer Nivel 2025. | El PPI consiste en la adquisición y sustitución de equipamiento para el fortalecimiento de Departamento de Nutrición y Dietética en el Tercer Nivel Etapa 2, 2025. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 108596646 | 0 | 108596085 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 108596085 | 0 | 0
2450GYR0039 | Construcción del Centro de Alta Especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAESST), en CDMX Sur | El proyecto consiste en la construcción del Centro de Alta Especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAESST), que incluya las siguientes servicios Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad, Laboratorios de Ergonomía y Factores de Riesgo Psicosociales, Coordinación Zonal de Seguridad en el Trabajo, Coordinación Clínica Zonal de Salud en el Trabajo, Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo y Residencia de Medicina de Trabajo y Ambiental | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 72134167 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0040 | Programa Nacional de Adquisición de Angiógrafos,2025 | El presente programa consiste en la adquisición de angiógrafos para el segundo y el tercer nivel de atención. | BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 571914679 | 548588425 | 548588425 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 548588425 | 548588425 | 0 | 0
2450GYR0041 | Club de Personas Mayores del Centro de Seguridad Social, en Navolato, Sinaloa. | Consiste en la remodelación de 201.20 m², incluye la remodelación integral del área que constituía la ex - estancia infantil y áreas adicionales del IMSS en el Centro de Seguridad Social Navolato, la cual cuenta con una superficie de 82.00 m², remodelación de la sala de belleza con una superficie de 57.20 m² y remodelación del área pergolada con una superficie de 42.00 m², para la Implementación de Club de Personas Mayores, consistente de Aula Educativa de 82 m² Aula Lúdica de 57.2 m² y Patio Cubierto de 42 m²; considerando la ampliación para la instalación de sanitarios para mujeres de 10 m² y hombres de 10 m². | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 6840957 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0042 | Fortalecimiento para el Programa Nacional para la prevención de la Retinopatía del Prematuro empleando la Pulsioximetria, 2025 | Es un proyecto de inversión de adquisiciones, consiste en la compra de 1,597 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, distribuidos en 153 Unidades Médicas de Segundo Nivel del Instituto a nivel nacional | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 39832858 | 0 | 39832374 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 39832374 | 0 | 0
2450GYR0043 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, etapa 2, 2025 | El programa consiste en la adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, en 2025. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1227985931 | 1177900992 | 26162286 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1177900992 | 26162286 | 0 | 0
2450GYR0044 | Ampliación y Remodelación de Subestación Eléctrica en la UMAE HE No. 2, Ciudad Obregón, Sonora. | Consiste en la ampliación de 49m2 hacia el sur de la subestación eléctrica existente y la remodelación de 64m2 de la subestación eléctrica actual, con la que se tendrá una superficie total de Subestación eléctrica de 113 m2, asimismo, contempla la renovación de equipos de instalación permanente, que consiste en 2 transformadores, uno de sistema normal y otro de sistema emergencia, que vendrán a garantizar la operación del sistema eléctrico principal del hospital, ya que la nueva capacidad de la subestación se incrementará de 1250 KVA a 2500 KVA. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 32028913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0045 | Reubicación (Nueva) Guardería G-0004, Guadalajara, Jalisco | El proyecto consiste en la Reubicación de una Guardería en Guadalajara, Jalisco. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 130327144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0046 | Remodelación Integral y sustitución de alberca semiolímpica en el CSS Córdoba, Veracruz. | El proyecto consiste en la remodelación integral del CSS y la sustitución de la Alberca Semiolímpica. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 83723039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0047 | Programa Nacional de Adquisición de Carros Rojos, 2025 | Consiste en la adquisición de carros rojos, que tiene por objeto la sustitución del equipo médico en el instituto a fin de fortalecer, modernizar el equipamiento y los servicios que se ofrecen a los derechohabientes con la más alta tecnología. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 361157591 | 0 | 361157421 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 361157421 | 0 | 0
2450GYR0048 | Construcción de alberca semiolímpica, en el Centro de Seguridad Social Chilpancingo, Guerrero. | El proyecto consiste en la construcción de una alberca semiolímpica de 312.5 m2 en el Centro de Seguridad social de Chilpancingo de los Bravos; con medidas de 12.5 m de ancho, 25 m de largo y de profundidad variable. Diseñada para 5 carriles con sus respectivos separadores y plataformas de inicio. Como parte del equipamiento e infraestructura adicional de la alberca se considera baños, regaderas y vestidores para hombre y mujer, gradas para espectadores, bodega para guardar equipo, bodega de aseo, bodega de químicos y casa de máquinas. Aunado a la construcción de la techumbre de 884 m2, la demolición de la construcción existente 880 m2, área de jardín de 140 m2 y obra exterior de 154 m2 como parte del mejoramiento de la imagen institucional. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 23092882 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0049 | Programa Nacional de Adquisición de Electromiógrafos, 2025. | ES UN PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ELECTROMIÓGRAFOS, QUE TIENE POR OBJETO LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO MÉDICO EN EL INSTITUTO A FIN DE FORTALECER, MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS DERECHOHABIENTES CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 85651928 | 0 | 85651908 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 85651908 | 0 | 0
2450GYR0050 | Remodelación para Club de Personas Mayores en el Centro de Seguridad Social Guadalajara, Jalisco. | Contar con espacios que no cubren las necesidades de atención al adulto mayor con personal especialista y un área adecuada para la implementación del Programa de Club de Personas Mayores, por lo que es necesario realizar acciones de remodelación del área de la ex - estancia infantil del IMSS en el Centro de Seguridad Social Guadalajara, para la Implementación de un Club de Personas Mayores en una superficie de 317.23 m2. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7916123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0051 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 2, Irapuato, Guanajuato. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 2 de Irapuato, Guanajuato. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 50293929 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0052 | Adquisición de servidores. | Se adquirirán 7 servidores SPARC y 2 racks Oracle. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 96752545 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0053 | Remodelación para Club de Personas Mayores el Centro de Seguridad Social Ocotlán, Jalisco. | Remodelación integral para Club de Personas Mayores en el CSS Ocotlán, de la Delegación Estatal en Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7803733 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0054 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR No. 1, Chihuahua, Chihuahua | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 1 en Chihuahua, Chihuahua. | Chih. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 38468753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0055 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 3, Mazatlán, Sinaloa. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 3 de Mazatlán, Sinaloa. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 39106199 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0056 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 1, Carlos Mc Gregor, Ciudad de México Sur. | El programa de inversión contempla la adquisición de equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 1, Carlos Mac Gregor, Ciudad de México Sur. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 42813959 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0057 | Programa de adquisición y sustitución de equipamiento para el fortalecimiento del Departamento de Oftalmología en el Tercer Nivel, 2025. | El PPI consiste la adquisición de 331 artículos de equipo médico oftalmológico para fortalecer y complementar la infraestructura de equipamiento en 16 unidades médicas de tercer nivel del Instituto, con bienes más modernos y eficaces para satisfacer las necesidades del personal médico y pacientes en los consultorios de oftalmología. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 200667147 | 0 | 200667007 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 200667007 | 0 | 0
2450GYR0058 | Adquisición de equipo para hospedaje, áreas verdes y equipo auxiliar en el Centro Vacacional Oaxtepec 2025 | Compra de equipo para el área de hospedaje y grupos: pantallas de 32" y mini split de 2 ton para habitaciones, carritos de limpieza, motos para vigilancia, equipo de jardinería como son: tractores de poda, desbrozadora, cortaseto, sopladora | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 13373142 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0059 | Reubicación de Guardería Ordinaria G-0001 Mazatlán, Sinaloa. | La ciudad de Mazatlán se encuentra en crecimiento poblacional, por lo cual es importante atender la demanda de las familias sinaloenses, pero aún es más prioritario cumplir con las medidas de seguridad exigidas en cuanto a materia de protección civil, del inmueble que albergaría y prestaría el servicio de guardería infantil, por ello, con este proyecto se busca contar con instalaciones apropiadas para otorgar el servicio. Como propuesta para la reubicación de la guardería en Mazatlán es construir un proyecto con el fin de solventar la problemática existente y así otorgar el servicio de guardería en un inmueble exprofeso, seguro y de calidad para las familias de Mazatlán y otorgar además 256 lugares de capacidad instalada de acuerdo a la siguiente distribución: la guardería contará con sala lactantes "a"= 24 niños, "b"= 24 niños y "c"= 32 niños; sala maternal "a"= 32 niños, "b-1"= 36 niños , "b-2"= 36 niños, "c-1"= 36 niños y "c-2"= 36 . | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 118759099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2450GYR0060 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Norte, en Sonora | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Hermosillo Sonora | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 145601551 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0001 | Renovación y Adquisición de mobiliario para uso administrativo | El PPI consiste en la renovación y adquisición de mobiliario para uso administrativo a Nivel Central de las siguientes Unidades Administrativas: Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración Coordinación de Presupuesto y Gestión de Gasto en Servicios Personales Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios Coordinación Técnica de Órganos Colegiados Unidad de Integridad y Transparencia | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5066946 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 11, Xalapa, Veracruz Norte. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 11, Xalapa, Veracruz Norte. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 35999051 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2550GYR0003 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 63244714 | 0 | 63244714 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 63244714 | 0 | 0
2550GYR0004 | Construcción de un CECI con 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 62365912 | 0 | 62365911 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 62365911 | 0 | 0
2550GYR0005 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 36075304 | 0 | 36075304 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36075304 | 0 | 0
2550GYR0006 | Construcción de un CECI con capacidad para 250 niños en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua. | El presente PPI consiste en la construcción de un CECI con capacidad para 250 lugares en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas hasta los 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 67004221 | 0 | 67004221 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 67004221 | 0 | 0
2550GYR0007 | Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez, Chihuahua. Este centro se encargará de brindar atención y cuidado a niños y niñas de hasta 3 años 11 meses de edad, promoviendo su desarrollo y bienestar en un espacio seguro y confiable. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 62759646 | 0 | 62759646 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 62759646 | 0 | 0
2550GYR0009 | Reconstrucción de las Villas 7, 8, 9 y 10 y restauración del Cine - Teatro en el Centro Vacacional Atlixco - Metepec, Puebla | El PPI consiste en Reconstrucción de las Villas 7, 8, 9 y 10 y restauración del Cine - Teatro en el Centro Vacacional Atlixco - Metepec, Puebla. Derivado del sismo del 19 de septiembre del 2017 el inmueble del Centro Vacacional Atlixco - Metepec (CVAM) sufrió daños significativos, que incluyeron el colapso de cuatro villas y afectaciones en el Cine - Teatro, mismo que quedó dañado por el desprendimiento de la corona del chacuaco, el cual tiene una altura aproximadamente de 70 metros. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 22247120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [6 empty] | 43242813938 | 1767204200 | 1795980787 | 10807851 | 0.60
1551GYN0004 | Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. | Construcción de unidad médica con capacidad de 20 camas sensables, a efecto de atender las necesidades de servicios médicos de segundo nivel a la población derechohabiente procedente de los estados de Chiapas y Tabasco. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 817614312 | 0 | 28776587 | 0 |  | 87.82
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 28776587 | 0 | 0
1651GYN0026 | Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del tercer nivel en el estado de Oaxaca, ofreciendo mayor infraestructura hospitalaria y de atención de problemas cardiacos en favor de la derechohabiencia en la zona de influencia, buscando disminuir la saturación actual. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 286841131 | 0 | 0 | 0 |  | 51.66
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0001 | Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 235662917 | 0 | 0 | 0 |  | 44.25
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. | Fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta del hospital actual mediante el reordenamiento, ampliación y construcción de diversas áreas de servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 214075262 | 0 | 0 | 0 |  | 20.06
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0003 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. | Fortalecer la capacidad de respuesta del segundo nivel de atención en la zona de influencia del hospital a efecto de brindar más y mejores servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 167690555 | 0 | 0 | 0 |  | 73.89
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0004 | Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. | Incrementar la capacidad de atención médica del segundo nivel en la zona norte del estado de Chihuahua, mediante la remodelación reordenamiento y ampliación de las áreas de atención médica acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 487458941 | 0 | 0 | 0 |  | 12.46
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0009 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 319583774 | 114058258 | 114058258 | 0 |  | 16.98
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 114058258 | 114058258 | 0 | 0
1751GYN0017 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención del Instituto mediante el incremento de la consulta externa de odontología en las Unidades de Medicina Familiar a fin de incrementar la capacidad de respuesta en Juchitán de Zaragoza, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Loma Bonita, Teotitlán de Flores Magón y San Francisco Ixhuatán en Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49311221 | 0 | 0 | 0 |  | 99.5
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0024 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 12,849 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 25,466 derechohabientes en su zona de influencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 39148910 | 0 | 0 | 0 |  | 83.59
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0025 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. | Fortalecer la infraestructura médica del Hospital considerando la construcción de un edificio anexo para reubicar los servicios de farmacia, quimioterapia y hemodiálisis, así como reordenamiento de los servicios de cirugía, tococirugía y urgencias. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 303982055 | 75000000 | 75000000 | 0 |  | 54.43
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 75000000 | 75000000 | 0 | 0
1751GYN0026 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Baja California, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 103,858 servicios de segundo nivel de atención, para beneficiar a 94,995 derechohabientes en su zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 229388870 | 50000000 | 50000000 | 8226495 |  | 39.41
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 50000000 | 50000000 | 8226495 | 16.45
1851GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. | El Proyecto consideró dotar a la Clínica Hospital "Ciudad Guzmán" en el Estado de Jalisco, con la siguiente infraestructura: 1 Consultorio de Telemedicina, 3 consultorios de Fortalecimiento al Primer nivel de atención, 1 sala de Mastografía, 1 sección de trabajo adicional para Laboratorios de Análisis Clínicos, 1 sala adicional de Urgencias, 1 sala de Tococirugía y 8 Camas Censables adicionales. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 74145813 | 0 | 0 | 0 |  | 81.5
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0003 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. | Ampliación y remodelación de 87 áreas del Hospital sobre una superficie de 4,601 m2, para incrementar 60,669 servicios de atención médica, beneficiando a 1,329,978 derechohabientes en la zona de influencia. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 709382629 | 143400000 | 114623413 | 0 |  | 51.85
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 143400000 | 114623413 | 0 | 0
1851GYN0018 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 94308790 | 36722543 | 36722543 | 0 |  | 64.03
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 36722543 | 36722543 | 0 | 0
1951GYN0001 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel, particularmente la consulta externa para brindar servicios médicos integrales en la zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 336876428 | 0 | 0 | 0 |  | 70.58
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención del instituto mediante el incremento de la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar Cerro Azul y Cd. José Cardel, que en conjunto dan atención a 9,607 usuarios derechohabientes dentro del Estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 26543462 | 0 | 0 | 0 |  | 48
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0014 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. | Ampliación y Remodelación de la U.M.F. Felipe Carrillo Puerto, la U.M.F. Isla Mujeres y la U.M.F. José María Morelos, cuya ampliación consiste en incrementar consultorios de medicina familiar y odontología, con el fin de hacer frente a la demanda de los servicios, y también las áreas mínimas requerida para dignificar los espacios, así como la remodelación de cada una de ellas, a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 26276013 | 0 | 0 | 0 |  | 59.96
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0003 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado de Chiapas, fortaleciendo los servicios de especilidades, estudios de mastografías, servicios de hospitalización, exámenes de laboratorio, Banco de Sangre, atención de partos y de urgencias, principalmente. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 284449707 | 120298731 | 120298731 | 0 |  | 5.01
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 120298731 | 120298731 | 0 | 0
2051GYN0006 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. | Fortalecer los servicios médicos de segundo nivel de atención, mediante la ampliación y remodelación de la clínica hospital de Tapachula Chis. Considerando las salas y consultorios de atención directa a los derechohabientes, así como también áreas comunes como baños, estacionamientos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 280449683 | 96343026 | 96343026 | 0 |  | 38.22
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 96343026 | 96343026 | 0 | 0
2051GYN0010 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa, cirugía, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento y admisión hospitalaria. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 205662526 | 60000000 | 60000000 | 0 |  | 22.05
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0
2051GYN0011 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado, mediante el fortalecimiento de la consulta externa, auxiliares de diagnóstico, de tratamiento y hospitalización. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 537200573 | 169406391 | 169406391 | 0 |  | 14.49
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 169406391 | 169406391 | 0 | 0
2151GYN0001 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Playa del Carmen, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 22836976 | 0 | 0 | 0 |  | 67.27
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán | Ampliación y remodelación de consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, áreas administrativas y de apoyo de la Clínica Hospital de Uruapan, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 193251384 | 41261041 | 41261041 | 2581356 |  | 23.34
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 41261041 | 41261041 | 2581356 | 6.25
2251GYN0001 | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. | Construcción de una Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. para garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los derechohabientes del Estado, mediante el fortalecimiento de la infraestructura física de primer nivel. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 364409076 | 80000000 | 80000000 | 0 |  | 65.8
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
2251GYN0004 | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco. | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco, beneficiando a la derechohabiencia que seencuentra en la zona de influencia. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 249860517 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0006 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San Buenaventura existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) existente por una UMF, para brindar una atención eficiente a la derechohabiencia en zona de influencia. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13354603 | 12809919 | 12809919 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 12809919 | 12809919 | 0 | 0
2251GYN0011 | Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx. | Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx. generando espacios para especialidades, accesosadecuados, rampas, remodelación de de sanitarios, e integración de áreas adecuadas, a fin de mejorar la calidad de los servicios a la derechohabiencia | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 59613743 | 0 | 0 | 0 |  | 27.19
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0012 | Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas | El proyecto comprende 150 camas censables y 31 consultorios de especialidades. Así mismo, contará con 2 salas de radiología, 2 salas de ultrasonido, 1 sala de mastografía, 1 sala de osteodensitometría, 1 sala de tomografía, 3 secciones de laboratorio, anatomía patológica (1 sala de autopsia y 2 secciones de laboratorio), 1 banco de sangre, etc. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2811719772 | 0 | 0 | 0 |  | 44.66
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0013 | Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital | El proyecto consiste en la sustitución de la infraestructura existente de los servicios de primer nivel de atención y la implementación de servicios de segundo nivel en Cabo San Lucas, mediante la construcción de una Clínica Hospital en un predio distinto a la actual UMF. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 722024244 | 0 | 0 | 0 |  | 71.46
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0014 | Ampliación y Remodelación de la CMFE Morelia, Michoacán | Adecuación de la unidad en base al modelo de Clínica de Medicina Familiar con Especialidades para así poder brindar un mejor servicio y atender a un mayor número de derechohabientes. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 131410930 | 18000000 | 18000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0
2251GYN0015 | Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco | Consiste en la Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco, como un hospital de 3er nivel, para el fortalecimiento de los servicios médicos en beneficio de la derechohabiencia de la zona de influencia, este hospital contará con una capacidad de 250 camas censables. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 3689453273 | 0 | 0 | 0 |  | 55.6
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0016 | Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila. | Se propone la sustitución del Hospital General existente por un Hospital Regional, para reemplazar y ampliar los espacios en los servicios, considerando un incremento de potencial para la mayoría de las áreas, que podrá atender un área territorial superior en segundo y tercer nivel. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 3717417351 | 0 | 0 | 0 |  | 61.85
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0017 | Ampliación y Remodelación U.M.F. Peto, Yuc. | El proyecto consiste en la ampliación y remozamiento de la infraestructura existente de los servicios de primer nivel de atención que se ofrecen en la actual UMF de Peto. La UMF contará con un área de atención médica compuesta por servicios de consulta externa, 2 consultorios de Medicina general y 1 de Odontología; un área de apoyo; área de vestíbulos; área de transportación vertical; estacionamiento y obra exterior. La superficie total de la UMF será de 860 metros cuadrados, mientras que la superfice de acciones de ampliación y remozamiento es de 843 metros cuadrados | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 8113322 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0018 | Ampliación y Remodelación de la UMF "Cadereyta de Montes", Querétaro. | Ampliación y Remodelación de la UMF "Cadereyta de Montes", Querétaro y así adecuar los espacios para mejorar la calidad en el servicio a los derechohabientes. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 12754315 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0019 | Ampliación y Remodelación de la CH "Hidalgo del Parral", Chihuahua. | "Ampliación y Remodelación. Comienza la segunda etapa del plan de rehabilitación que consiste en la reubicación de áreas.", para dar un servicio con mejor calidad a los derechohabientes. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 73301445 | 0 | 0 | 0 |  | 20.8
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0020 | Sustitución de la CMF Satélite Naucalpan, Estado de México | El proyecto considera la sustitución de la infraestructura existente de los servicios de 1er nivel, así como el incremento de consultorios para Medicina General y servicios auxiliares de diagnóstico. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 174505366 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0021 | Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional | El proyecto contempla la sustitución del Hospital General de Acapulco por un Hospital Regional de Acapulco, el cual contará con 25 consultorios de especialidades médicas, 250 camas censables, 5 quirófanos, 9 secciones de laboratorio, 2 salas de mamografía, 4 salas de ultrasonido, 1 sala de tomógrafo, 3 salas de radiología, 2 salas de urgencias, 1 sala de expulsión, 1 unidad de Hemodiálisis con 15 máquinas, 2 salas de diálisis, 1 sala para quimioterapia, 1 unidad de trasplante, 1 sala de resonancia magnética, 1 sala de medicina nuclear, 2 salas de Medicina física y Rehabilitación, 1 sala de oncología médica y 1 unidad de residencias médicas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 4016571903 | 0 | 0 | 0 |  | 76.19
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0022 | Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur. | Plan para la Ampliación, rehabilitación y reordenamiento, en especial del área quirúrgica, para dar servicios de calidad y dignos al derechohabiente | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 761247764 | 126800000 | 126800000 | 0 |  | 12.03
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 126800000 | 126800000 | 0 | 0
2251GYN0023 | Dignificación de tres Unidades Médicas de Primer Nivel en Hidalgo | Remodelación de espacios de unidades médicas, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de primer nivel, lo cual se traducirá en la atención eficaz y eficiente a los derechohabientes de la zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14589789 | 0 | 0 | 0 |  | 25.9
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0001 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San José de Gracia existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San José de Gracia, Aguascalientes, existente por una Unidad de Medicina Familiar 1 (UMF1), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones, además de mejorar la imagen institucional. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14823322 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0002 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Zacoalco existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Zacoalco, Jal. existente por una Unidad de Medicina Familiar (UMF1), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones, además de mejorar la imagen institucional. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14122092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0004 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Colotlan existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Colotlán, en Jalisco por una Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 2 consultorios , para brindar atención eficaz, eficiente y de calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones además de mejorar la imagen institucional. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16980855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0005 | Ampliación y Remodelación H.G. "Dr. Darío Fernández Fierro". CDMX | Ampliación y Remodelación H.G. "Dr. Darío Fernández Fierro" a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de segundo nivel, lo cual se traducirá en beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 67527195 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0006 | Ampliación y Remodelación H.G. Aguascalientes, Ags. | Ampliar y remodelar las áreas del HG Aguascalientes dentro de los servicios de Consulta Externa y Auxiliares de Tratamiento además de seccionar las áreas para su eficiencia a fin de mejorar la calidad de la atención médica en beneficio de la derechohabiencia. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 74682886 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0007 | Construcción de la UMF "Xoxocotla", Morelos. | Construcción de una UMF en "Xoxocotla", Morelos, para así proporcionar un servicio digno a los derechohabientes. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13987639 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0009 | Ampliación y Remodelación H.G. Pachuca, Hgo. | Ampliación y Remodelación H.G. Pachuca, Hgo. a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios médicos de segundo nivel lo cual se traducirá en beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 127824832 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 5.09
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
2351GYN0010 | Ampliación y Remodelación de la C.H "Huajuapan de León", Oaxaca. | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital, "Huajuapan de León", Oaxaca la cual permitira llevar a cabo un servicio de mayor calidad. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 21569609 | 18500000 | 47276587 | 0 |  | 6.09
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 18500000 | 47276587 | 0 | 0
2351GYN0011 | Ampliación y remodelación del HAE, Emiliano Zapata, Morelos. | Consiste en la ampliación y remodelación del Hospital de Alta Especialidad ¿Centenario de la Revolución Mexicana¿, enfocado a la creación de un Centro Interdisciplinario en Oncología. Para ello se contempla equipos médicos de composición multidisciplinaria para los principales tipos de cáncer, coordinados por un médico especialista. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 101009728 | 29000000 | 29000000 | 0 |  | 54.84
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 29000000 | 29000000 | 0 | 0
2351GYN0014 | Ampliación y Remodelación de la CMF "Cárdenas", Tabasco. | Ampliación y remodelación de la unidad para adecuarla al modelo de una CMF con capacidad de 4 a 6 consultorios de medicina familiar, así como el equipamiento necesario; la cual tiene como objetivo dar servicio de mejor calidad en beneficio a los derechohabientes en la zona de influencia. Se mejorará la calidad de los servicios brindados al considerar la adquisición por sustitución de 116 equipos médicos. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 22146529 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0015 | Ampliación y Remodelación H.G. Tlaxcala, Tlax. | Ampliación y remodelación de la infraestructura y mejoramiento de accesos del H.G. Tlaxcala, Tlax. a fin de mejorar los servicios médicos de segundo nivel que se brindan a la derechohabiencia de la zona de influencia. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 263743229 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0016 | Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Mérida, Yucatán | Fortalecer la infraestructura física mediante la aplicación y remodelación de los espacios adecuados de acuerdo a la normatividad y equipamiento moderno para los servicios médicos para brindar una atención eficaz y eficiente a la derechohabiencia en zona de influencia. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 94616790 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0017 | Ampliación y Remodelación de la CH Ciudad Mante, Tamaulipas | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servivios de consulta externa, servicios auxiliares de diagnóstico, urgencias, cirugía, gobierno, relación y enseñanza, farmacia, vestíbulo, escalera y obra exterior. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 49887975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0019 | Remodelación del HAE "Gral. Ignacio Zaragoza", CDMX Oriente | Remodelación de pisos de la torre de hospitalización, además de sustituir el sistema hidráulico, sanitarios y adecuación de espacios, de esta forma se pretende fortalecer los servicios de tercer nivel de atención y mejorar la atención al derechohabiente, además de mejorar la imagen institucional. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 625031688 | 32800000 | 32800000 | 0 |  | 7.12
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 32800000 | 32800000 | 0 | 0
2351GYN0020 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Rosarito existente por una UMF | El proyecto considera la sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Rosarito por una Unidad de Medicina Familiar de 1 consultorio, beneficiando a la derechohabiencia de la zona de influencia y ampliando los servicios de Odontología y Curaciones. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14823321 | 13170828 | 13170828 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 13170828 | 13170828 | 0 | 0
2351GYN0021 | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades de Guadalajara No. 3, Jal. | Sustitución de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) existente, para adecuarla al modelo actual, quedando como una Clínica de Medicina Familiar con Especialidades, con mayor capacidad. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 260629735 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0022 | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Especialidades (Ceq) Dr. Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios auxiliares de diagnóstico y cirugía, gobierno, relación y enseñanza, farmacia, vestíbulo, escalera y obra exterior. La ampliación se refiere a una ampliación de superficies de las áreas con el fin de cumplir con los requisitos mínimos de la normatividad, no se refiere a una ampliación de capacidades de los servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 32783001 | 1900000 | 1900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 1900000 | 1900000 | 0 | 0
2351GYN0023 | Ampliación y Remodelación U.M.F. Paracho de Verduzco, Mich. | Ampliación y Remodelación U.M.F. Paracho de Verduzco, Mich. a fin de reestructurar los espacios de calidad con unidades dignas para brindar los servicios médicos a los derechohabientes de la zona de influencia. La UMF contará con un área de atención médica compuesta por servicios de consulta externa, 2 consultorios de Medicina general y 1 de Odontología; un área de apoyo; área de vestíbulos; área de transportación vertical; estacionamiento y obra exterior. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 10156247 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0024 | Ampliación y Remodelación de la UMF "Amealco", Querétaro. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la UMF Amealco, mediante la construcción de 2 consultorios de medicina general y 1 consultorio de odontología. Asimismo, contempla la construcción de áreas nuevas como baños de discapacitados para hombres y mujeres, área de almacén, farmacia, área de RPBI y área de depósito de basura. Se contempla acciones de remozamiento para sala de espera, baños de hombres y mujeres, site, séptico y bodega, así como remodelaciones en general a la infraestructura. Asimismo, se contempla inversión para mobiliario, instrumental y equipo médico para nuevo consultorio de medicina general y de odontología. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 7307000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0025 | Ampliación y Remodelación de la CH "Ixmiquilpan", Hidalgo. | Fortalecer la infraestructura física mediante la ampliación y remodelación de los espacios adecuados conforme al modelo de 60-90 camas censables, para brindar una atención y eficiente a la derechohabiencia en zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 68140110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0026 | Sustitución Unidad de Medicina Familiar (UMF) Actopan, Hidalgo. | Sustituir la UMF Actopan, Hidalgo, para poder dar un mejor servicio a los derechohabientes, dicha unidad contará además con mobiliario, equipo e instrumental médico en excelentes condiciones para la atención oportuna a los padecimientos de los derechohabientes en la zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15257132 | 13586945 | 13586945 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 13586945 | 13586945 | 0 | 0
2351GYN0027 | Ampliación y Remodelación de la C.H. "Constitución" en Nuevo León | Ampliación y remodelación de C.H. "Constitución" en Nuevo León, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de segundo nivel, lo cual se traducirá en beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 141024815 | 11500000 | 11500000 | 0 |  | 17.43
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 11500000 | 11500000 | 0 | 0
2351GYN0028 | Ampliación y Remodelación del H.G. Zacatecas, Zac. | Ampliación y Remodelación del H.G. Zacatecas, Zac. a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de segundo nivel, lo cual se traducirá en beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 69886968 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0030 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Tecámac existente por una CMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) existente, por una CMF debido a que la actual unidad tiene daños estructurales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 174434479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0031 | Sustitución de la CH "Chalco de Covarrubias", Edo. México. | Sustitución de la unidad existente por una Clínica Hospital de 60 a 90 camas censables para atender a un mayor número de pacientes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 595222772 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0032 | Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Xalostoc, Edo. México | Fortalecer la infraestructura física mediante la ampliación y remodelación de los espacios adecuados de acuerdo a la normatividad y equipamiento moderno para los servicios médicos para brindar una atención eficaz y eficiente a la derechohabiencia en zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 143338714 | 28881500 | 28881500 | 0 |  | 0.6
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 28881500 | 28881500 | 0 | 0
2351GYN0033 | Ampliación y Remodelación de la CH "Celaya", Guanajuato. | Ampliación y Remodelación de la CH "Celaya", Guanajuato, se requiere ampliación de área de farmacia y del almacén de medicamentos, adecuación del servicio de hemodiálisis y la actualización y formulación del Plan de Rehabilitación y Reordenamiento, para poder dar un mejor servicio y a un mayor número de derechohabientes. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 104322744 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0034 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Santander de Jiménez existente por una UMF1 | El proyecto considera la sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Santander Jiménez por una Unidad de Medicina Familiar de 1 consultorio, beneficiando a la derechohabiencia ampliando los servicios de Odontología y Curaciones. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14823321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0035 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Acatlán de Juárez existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF), Acatlán de Juárez, Jalisco, existente por una Unidad de Medicina Familiar (UMF), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, además de mejorar la imagen institucional. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14823321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0036 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Tixkokob existente por una UMF | Este proyecto considera la sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Tixkokob, Yucatán. existente por una Unidad de Medicina Familiar (UMF1), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los 4,933 Derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones, además de mejorar la imagen institucional. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14823321 | 13170828 | 13170828 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 13170828 | 13170828 | 0 | 0
2351GYN0037 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Gustavo Díaz Ordaz existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Gustavo Díaz Ordaz existente por una Unidad de Medcina Familiar (UMF), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones, además de mejorar la imagen institucional. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16980855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0038 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF)Tamazula de Gordiano existente por una UMF | Este proyecto considera la sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Tamazula de Gordiano, Jal. existente por una Unidad de Medicina Familiar (UMF), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los 6,417 Derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones, además de mejorar la imagen institucional. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14823321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0039 | Ampliación y Remodelación del Hospital Regional B Veracruz, Veracruz | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del Hospital Regional de Veracruz, en donde se pretende ampliar 3 salas de cirugía ambulatoria con 3 camas de preparación y 6 de recuperación. Asimismo, se remodelarán y ampliarán 72 lugares de descanso y 8 lugares de trabajo destinados al área de residencias médicas. Adicional, se considera la adquisición del equipamiento necesario para la operación de las nuevas salas quirúrgicas, que contempla equipo médico, instrumental, mobiliario médico, mobiliario administrativo y tecnología para la información y comunicación. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 96055295 | 40000000 | 40000000 | 0 |  | 12.06
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
2351GYN0040 | Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y centros de trabajo del ISSSTE 2023 | Proporcionar un total de 321 bienes de maquinaria y equipo industrial en 84 unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, sustituyendo equipos obsoletos o disfuncionales que ya no brindan el servicio en forma adecuada, por bienes funcionales mediante la incorporación de equipos más sofisticados que permitan mejorar la calidad de atención en tiempo y forma y dar un servicio de calidad a los derechohabientes y personal, logrando así disminuir los costos de mantenimiento y evitar interrupciones en el servicio a causa de mal funcionamiento. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 584371332 | 0 | 0 | 0 |  | 30.83
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0041 | Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) 2023-2024 | En este proyecto se tiene considerado realizar la sustitución de elevadores montacargas, elevadores pasajeros y elevadores camilleros; con la finalidad de otorgar un servicio de calidad en las Unidades Médicas y Administrativas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 176242854 | 0 | 0 | 0 |  | 71.58
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0043 | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMF3Q) en Jojutla, Morelos | El proyecto se considera en el Plan de rehabilitación y reordenamiento, reordenamiento del servicio de cirugía (observaciones COFEPRIS), como parte del "Programa Hospital Seguro¿. Consiste en la ampliación de la infraestructura existente de los servicios, de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMF3Q) de Jojutla. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 103203875 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0044 | Ampliación y Remodelación del HAE Puebla | Ampliación, remodelación y remozamiento del HAE, Puebla, interviniendo de 4,786.14 m² del Hospital, de los cuales el 12.5% corresponden a remozamiento (595.92 m²), 56.4% a remodelación (2,697.66 m²) y 31.2% a ampliación (1,492.56 m²). Asimismo, el proyecto contempla la adquisición de mobiliario y equipamiento de tecnologías de la información, de tal manera que se cuente con un Hospital operando adecuadamente y ofreciendo un servicio digno a los derechohabientes. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 287715195 | 60121840 | 60121840 | 0 |  | 6.03
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 60121840 | 60121840 | 0 | 0
2351GYN0046 | Adquisición de Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de los tres niveles de atención. | Proporcionar un total de 5,855 bienes de equipo médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de los Tres Niveles de Atención del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 12258797508 | 0 | 0 | 0 |  | 7.09
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0047 | Ampliación y Remodelación U.M.F. Hecelchakán | Adecuación de los espacios para su dignificación y mejoramiento del servicio. El municipio de Hecelchakán cuenta con una Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15144392 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0048 | Sustitución de la Clínica Hospital Cancún, Quintana Roo | El proyecto considera la Sustitución de la Clínica Hospital Cancún, con lo cual se tendrá la ampliación de la infraestructura existente de los servicios de primer nivel de atención y del segundo nivel en el estado de Quintana Roo, mediante la sustitución de la Clínica Hospital Cd. Cancún. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 834072570 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0049 | Ampliación y Remodelación de la CH "Irapuato", Guanajuato | El proyecto contempla acciones para la ampliación de infraestructura en las áreas de consulta externa y hemodiálisis, en hospitalización, se planea el reordenamiento del espacio físico qué permita un atender fluidamente la demanda, además de la remodelación del área quirúrgica, tococirugía y urgencias, para cumplir con las normas señaladas por la COFEPRIS. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 140828965 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0050 | Sustitución de la CH "Chetumal", Quintana Roo | El proyecto consiste en la a construcción de una nueva unidad médica para el traslado de los servicios médicos existentes y la ampliación de nuevos servicios, atendiendo a la demanda de servicios por parte de la derechohabiencia en la zona conformada por los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Contempla la construcción de 21 consultorios, 8 salas para servicios auxiliares de diagnóstico con 2 secciones para anatomía patológica y 4 para laboratorio clínico, 26 lugares de atención para servicios de inhaloterapia, hemodiálisis, quimioterapia, clínica de dolor y de sangrado para el banco de sangre; además, considera 90 camas censables para servicios de cuidados finales para adultos y niños, así como 42 camas no censables para servicios de cuidados intensivos, urgencias, trabajo de parto, de recuperación y para recién nacidos sanos. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 802537668 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0051 | Sustitución de la CMF Villahermosa, Tabasco. | Incrementar la capacidad Instalada para fortalecer los servicios de primer nivel de la Clínica de Medicina Familiar Villahermosa, Tabasco, específicamente los servicios de consulta externa, gerontología, nutriología, odontología y planificación familiar, servicios auxiliares de diagnóstico como son laboratorio clínico, radiología y ultrasonido, todo ello para beneficiar a la población derechohabiente de la zona de influencia. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 150458736 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0053 | Adecuación de la CMFEQ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | El proyecto consiste en la adecuación de la CMFEQ con lo que se pretende contar con 30 consultorios en total, considerando 9 de especialidades e incrementar de 9 consultorios con 12 especialidades, así como incrementar de 9 a 13 el número de consultorios de Medicina General y 5 consultorios de apoyo a especialidades (cubículos de examinación y pruebas para consultas). Además de dos consultorios de odontología y 1 de medicina preventiva existentes. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 264680497 | 131727553 | 131727553 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 131727553 | 131727553 | 0 | 0
2351GYN0054 | Ampliación y Remodelación del H.G. Toluca, Méx. | Ampliación y remodelación de H.G. Toluca efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de segundo nivel lo cual se traducirá en beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 181238427 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0055 | Ampliación y remodelación del Hospital Regional de Tultitlán "Bicentenario de la Independencia", Estado de México | Ampliación y remodelación del HR Tultitlán, lo cual incluye principalmente los siguientes servicios: Camas cuidados intensivos, Camas urgencias adultos y Cirugía, a fin de fortalecer la infraestructura física y la capacidad de respuesta de los servicios médicos en la zona de influencia | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 149631760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0002 | Programa de Rehabilitación de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil | Llevar a cabo la rehabilitación, remozamiento y mantenimiento mayor de 43 Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil para que cumplan con toda la normatividad en materia de seguridad en todos sus campos para brindar servicios seguros a los niños y niñas y empleados que laboran en los inmuebles. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 227938294 | 145800000 | 145800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 145800000 | 145800000 | 0 | 0
2451GYN0005 | Adecuación del H.G. Querétaro, Querétaro | Se propone la ampliación y remodelación para el reordenamiento de los espacios en los servicios, considerando un incremento de potencial de cada una de las áreas. Además de la dignificación de las áreas destinadas a Rayos X, Hemodiálisis y Telemedicina. Se llevará a cabo las acciones de obra de Adecuación del H.G. Querétaro, Querétaro, así como su respectivo nivel de equipamiento médico, todo esto a efecto de fortalecer la infraestructura física y la capacidad de respuesta de los servicios médicos en la zona de influencia. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 55758221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0006 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal, ambiental requeridos para la toma de las mejores decisiones ingenieriles para la construcción del nuevo Hospital General "Dr. Gonzalo Castañeda" en la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 38057000 | 25000000 | 25000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
2451GYN0007 | Ampliación y Remodelación H.G. Dr. Santiago Ramón y Cajal | Fortalecer la infraestructura médica del ISSSTE en el estado de Durango y proporcionar a la población derechohabiente de la zona de influencia que refiere al HG de Durango, Durango, un servicio de salud de segundo nivel de atención de alta calidad, con las especialidades necesarias de acuerdo al perfil epidemiológico de la zona, mediante la ampliación y remodelación del Hospital General | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 353812628 | 1440000 | 1440000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 1440000 | 1440000 | 0 | 0
2451GYN0008 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la infraestructura de los servicios de la Clínica Hospital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero para cubrir la demanda de los servicios médicos a la población derechohabiente, y ampliar la capacidad resolutiva, cumpliendo con el modelo de atención a la salud del ISSSTE y la normatividad oficial vigente; se pretende llevar a cabo la reubicación del servicio de hemodiálisis, así como la ampliación y remodelación de terapia intensiva y residencias médicas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 314251578 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0009 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital Regional "Presidente Benito Juárez", Oaxaca, Oax. | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal, ambiental requeridos para la toma de las mejores decisiones ingenieriles para la construcción del nuevo Hospital Regional "Presidente Benito Juárez" Oaxaca. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 38056999 | 36504797 | 36504797 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 36504797 | 36504797 | 0 | 0
2451GYN0010 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de proyectos de preinversión con el fin de la Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 36147086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0011 | Sustitución de la Unidad Medicina Familiar en Jiquilpan de Juárez, Michoacán | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar actual por presentar fallas estructurales, así como adecuar los servicios médicos proporcionados con el nuevo modelo de atención, ofreciendo servicios incrementales durante 30 años en 16,870 consultas de medicina familiar, 21,690 consultas de odontología, 5,152 atenciones para curación y 2,242 servicios de salud mental, beneficiando a 5,588 derechohabientes. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 17205759 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0012 | Estudios de preinversion para la Sustitución de la Clinica Hospital Campeche existente por un Hospital General. | Estudios de preinversion para la Sustitución de la Clinica Hospital Campeche existente por un Hospital General con el objetivo de desarrollar una obra nueva para el incremento en el consumo de atenciones oportunas segundo nivel y con ello garantizar la efectiva atención médica a la derechohabiencia. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 34039348 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0013 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar existente por una Unidad de Medicina Familiar de 1 consultorio, Xaltianguis, Guerrero. | Llevar a cabo el fortalecimiento del primer nivel de atención incrementando los servicios de consultas de medicina familiar, odontología, curaciones y atención de salud mental en una unidad médica propio del Instituto en beneficio de los derechohabientes en la zona de influencia del proyecto. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 17264736 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0014 | Sustitución del Consultorio de Atencion Familiar existente por una Unidad de Medicina Familiar de 2 consultorios, en San Jerónimo de Juárez, Guerrero. | Sustitución del Consultorio de Atencion Familiar existente por una Unidad de Medicina Familiar de 2 consultorios, en San Jerónimo de Juárez, Guerrero para fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 20734722 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0015 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar existente por una Unidad de Medicina Familiar de 2 consultorios, en Malinaltepec, Guerrero. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención del Instituto mediante el incremento de las consultas de medicina familiar, odontología, curaciones y salud mental en las Unidades de Medicina Familiar a fin de incrementar la capacidad de respuesta en donde se da atención a 3,281 derechohabientes dentro del Estado de Guerrero, en una superficie de 940.19 metros cuadrados. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 19894439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0016 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar por una Unidad de Medicina Familiar de 2 consultorios, en Cruz Grande, Guerrero. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención mediante el incremento de las consultas de medicina familiar, odontología, atención de curaciones y salud mental en una unidad médica propia del Instituto, en beneficio de los derechohabientes dentro del Estado de Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 20734724 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2451GYN0017 | Sustitución por una unidad nueva de la Unidad de Medicina Familiar existente en Coyuca de Catalán, Guerrero. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención del Instituto mediante el incremento de la consulta de odontología, curaciones y salud mental en la Unidad de Medicina Familiar a fin de incrementar la capacidad de respuesta a los derechohabientes dentro del Estado de Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 19894439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9G Pemex Exploración y Producción
TOTAL | [6 empty] | 6452032127385 | 180040220140 | 178661053448 | 99615757674 | 55.75
00000051294 | A-0338-M-Campo Tintal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5698038788 | 469816699 | 328688520 | 101379316 |  | 48.5
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 469816699 | 328688520 | 101379316 | 30.84
00000051303 | A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 13044513770 | 368324881 | 270779883 | 80881366 |  | 55.41
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 368324881 | 270779883 | 80881366 | 29.86
00000051311 | A-0067-M-Campo Castarrical | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5901604579 | 213179662 | 295553525 | 143478496 |  | 46.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 213179662 | 295553525 | 143478496 | 48.54
00000051316 | A-0264-M-Campo Pareto | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2551835542 | 23582971 | 57738237 | 9895063 |  | 25.77
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 23582971 | 57738237 | 9895063 | 17.13
00000051318 | A-0356-M-Campo Tupilco | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 12322601316 | 754107788 | 359463135 | 208319369 |  | 59.97
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 754107788 | 359463135 | 208319369 | 57.95
00000051321 | A-0342 - Campo Tokal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4905031280 | 578687812 | 346803404 | 91295957 |  | 78.31
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 578687812 | 346803404 | 91295957 | 26.32
00000052496 | Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | Comprende adquisición e integración de información geológica y geofísica y estudios exploratorios. Se espera descubrir y producir aceite ligero y súper ligero en plays de Neógeno y Paleógeno. El área cubre 1,687 km2 con tirantes de agua entre 500 m y 1,800 m y distancia mínima a la costa de 94 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1186081508 | 0 | 0 | -10916 |  | 21.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | -10916 | 0
00000052526 | Uchukil Fase II | Incorporar una reserva de hidrocarburos de aceite ligero del orden de 372 MMbpce, buscando la extensión de los plays establecidos y evaluar el potencial petrolero asociado a los plays Mesozoicos y Terciarios mediante la perforación de pozos y estudios que integren la información geológica-geofísica. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 147706585725 | 4719777207 | 6275644626 | 4785952486 |  | 75.1
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4719777207 | 6275644626 | 4785952486 | 76.26
00000052717 | CE Ek-Balam | Desarrollo y explotación de las reservas de aceite y gas asociado de los campos Ek y Balam en las formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y continuar con la explotación de la Brecha Cretácico Superior (BKS). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 166298833485 | 4708485387 | 4430792123 | 1788310680 |  | 48.36
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4708485387 | 4430792123 | 1788310680 | 40.36
00000052808 | Área Contractual Trión | El área cubre 1,285.2 km2 con tirantes de agua entre 2,090-2,570 m y distancia mínima a la costa de 94 km. Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas asociado en plays Eoceno y Cretácico, con litología de arenas de grano fino a medio y carbonatos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 74791824237 | 0 | 0 | 0 |  | 15.25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053657 | Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración | El área de estudio está conformada por el territorio nacional e internacional que actualmente no forma parte de las asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 31667256037 | 279726727 | 198262632 | 35490199 |  | 31.54
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 279726727 | 198262632 | 35490199 | 17.9
00000053723 | Área Contractual 2 Tampico Misantla | El área está en fase exploratoria de Incorporación de Reservas, se desarrollarán estudios a fin de tener mayor certidumbre en la definición de oportunidades exploratorias, que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir a la incorporación y restitución de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1915538531 | 410375693 | 148592382 | 1479148 |  | 53.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 410375693 | 148592382 | 1479148 | 0.99
00000053724 | Área Contractual 8 Cuencas del Sureste | El área está en la fase inicial del proceso de exploración, por lo que se desarrollarán estudios a fin de evaluar el potencial prospectivo del área para identificar oportunidades exploratorias que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a la reposición de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 7446218193 | 600401683 | 131124989 | 4758804 |  | 21.6
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 600401683 | 131124989 | 4758804 | 3.62
00000054090 | A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3629325738 | 256442844 | 145339534 | 35664370 |  | 35.38
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 256442844 | 145339534 | 35664370 | 24.53
00000054091 | A-0108-M - Campo Cráter | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 65910216 | 0 | 1883767 | 1558 |  | 78.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1883767 | 1558 | 0.08
00000054092 | A-0127-M - Campo Escarbado | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 480313665 | 875620 | 3088919 | 0 |  | 42.85
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 875620 | 3088919 | 0 | 0
00000054093 | A-0197 - Campo Luna-Palapa | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 986494485 | 54622388 | 79972036 | 12225225 |  | 54.81
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 54622388 | 79972036 | 12225225 | 15.28
00000054095 | A-0305-M - Campo Sen | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5526343493 | 319564073 | 379064690 | 60828972 |  | 37.14
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 319564073 | 379064690 | 60828972 | 16.04
00000054096 | A-0310-M - Campo Sini | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11128697096 | 1276324738 | 813057969 | 432117746 |  | 80.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1276324738 | 813057969 | 432117746 | 53.14
00000054097 | A-0332-M - Campo Terra | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8514520596 | 247149735 | 185662776 | 96119975 |  | 39.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 247149735 | 185662776 | 96119975 | 51.77
00000054098 | A-0340-M - Campo Tizón | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3404963025 | 422104379 | 364065272 | 18519044 |  | 74.32
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 422104379 | 364065272 | 18519044 | 5.08
00000054170 | CE Cárdenas-Mora | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12971947699 | 792803958 | 766191763 | -98547352 |  | 59.86
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 792803958 | 766191763 | -98547352 | -12.86
00000054171 | CE Ogarrio | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 13114439580 | 399713347 | 413460597 | -85841926 |  | 47.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 399713347 | 413460597 | -85841926 | -20.76
00000054400 | CE Santuario-El Golpe | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 21187764504 | 980708045 | 1390935994 | -296366366 |  | 34.03
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 980708045 | 1390935994 | -296366366 | -21.3
00000054585 | CEE Misión | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 6843443993 | 513682145 | 777010580 | 176899819 |  | 60.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 513682145 | 777010580 | 176899819 | 22.76
00000054655 | Holok Fase II | Evaluar el potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de la perforación de pozos exploratorios y la realización de estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 11163072706 | 160339734 | 283343746 | 17289175 |  | 32.13
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 160339734 | 283343746 | 17289175 | 6.1
00000054780 | Chalabil Fase II | Evaluar potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de perforar pozos exploratorios y realizar estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico dentro del proyecto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 41477350176 | 5244739236 | 5378584114 | 4275386740 |  | 85.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5244739236 | 5378584114 | 4275386740 | 79.48
00000055126 | Área Contractual 2 Perdido | Descubrir aceite ligero en plays de edad Eoceno, con litología de arenas de grano fino y medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1547473743 | 159696300 | 28521368 | 0 |  | 55.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 159696300 | 28521368 | 0 | 0
00000055127 | Área Contractual 5 Perdido | Descubrir gas húmedo y condensado en plays del Oligoceno y Eoceno, con litología de arenas de grano fino. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 4526269375 | 82896951 | 222786038 | 0 |  | 25.4
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 82896951 | 222786038 | 0 | 0
00000055129 | Área Contractual 22 Cuenca Salina | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en plays de edad Cretácico y Jurásico Superior Oxfordiano, con litología de arenas de grano medio y calizas fracturadas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1040838243 | 24187969 | 24820322 | -66735 |  | 70.87
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24187969 | 24820322 | -66735 | -0.26
00000056954 | Área Perdido Fase II | Continuar con la incorporación de reservas en el play establecido Paleógeno a nivel del Eoceno inferior Wilcox y evaluar el potencial petrolero en los plays hipotéticos Neógeno y Mesozoico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 24828019668 | 125768178 | 95585504 | 37865917 |  | 82.04
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 125768178 | 95585504 | 37865917 | 39.61
00000057004 | Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz | Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas húmedo, en Plays de edad Mioceno y Cretácico Medio, con litología de arenas de grano medio, boundstone y brechas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 629385314 | 10023983 | 20318232 | 0 |  | 28.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10023983 | 20318232 | 0 | 0
00000057007 | Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo a nivel Cretácico Medio y Jurásico Superior. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 635299911 | 8148516 | 21682343 | 0 |  | 27.01
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8148516 | 21682343 | 0 | 0
00000057009 | Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el play Cretácico Medio en facies lagunares con desarrollos carbonatados. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1964281345 | 14987098 | 95194054 | 0 |  | 31.7
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14987098 | 95194054 | 0 | 0
00000057010 | Área Contractual 29 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo, en plays de edad Mioceno, con litología de secuencias arenosas depositadas en un sistema de canales y abanicos de talud y cuenca. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 3755367765 | 73097616 | 338075906 | 16601815 |  | 23.29
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 73097616 | 338075906 | 16601815 | 4.91
00000057011 | Área Contractual 32 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el Play Mioceno, en litologías que corresponden a arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 859073302 | 0 | 19282666 | 0 |  | 47.05
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 19282666 | 0 | 0
00000057012 | Área Contractual 33 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en Plays de edad Plioceno y Presal, con litología de arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1043887343 | 18922787 | 0 | -105718970 |  | 96.94
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 18922787 | 0 | -105718970 | 0
00000057013 | Área Contractual 35 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite pesado, en los Plays del Jurásico Superior Oxfordiano, compuesto litológicamente de arenas de grano grueso, y Cretácico con litología de grainstones a Boundstones de ambiente arrecifal. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 899468692 | 0 | 3411641 | 0 |  | 51.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 3411641 | 0 | 0
00000057741 | Campo Xikin | Perforación y terminación 10 pozos de desarrollo, adecuación de 1 octápodo adosado existente, 1 estructura ligera marina (ELM) y 2 oleogasoductos; considerando equipo de perforación fijo + A/E y equipo de perforación A/E. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 33939991402 | 378413144 | 369312738 | 149229771 |  | 49.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 378413144 | 369312738 | 149229771 | 40.4
00000057870 | CEE Ébano | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0391-M - Ébano y capturar en el mediano plazo su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 11490986509 | 504117518 | 489935266 | 86888023 |  | 17.41
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 504117518 | 489935266 | 86888023 | 17.73
00000058187 | Campo Esah | Realizar la recuperación del pozo exploratorio Esah-1 y perforar y terminar cinco pozos de desarrollo para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 13549228086 | 355837147 | 635419665 | 81955476 |  | 56.56
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 355837147 | 635419665 | 81955476 | 12.89
00000058232 | Campo Chocol | Realizar la perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo y 4 reparaciones mayores para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 970457363 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058267 | CEE Miquetla | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0388-M -Miquetla y capturar su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 15303066743 | 255687659 | 326823096 | 4189982 |  | 5.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 255687659 | 326823096 | 4189982 | 1.28
00000058288 | Campo Cheek | Recuperación del pozo exploratorio y perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7485797050 | 173198400 | 283165371 | 179881389 |  | 86.1
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 173198400 | 283165371 | 179881389 | 63.52
00000061550 | Campo Cahua | Perforación y terminación de 3 pozos de desarrollo , reparación mayor de 2 pozos, la construcción e instalación de una plataforma de perforación tipo estructura ligera marina (ELM) y la construcción e instalación de un oleogasoducto de 16¿ Ø x 26 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6989080146 | 24262050 | 39357935 | 15981009 |  | 91.32
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24262050 | 39357935 | 15981009 | 40.6
00000061607 | Campo Ixachi | Continuar explotando tres pozos exploratorios: Ixachi-1, Ixachi-1DEL e Ixachi-1001, Construcción de 6 Macroperas y el acondicionamiento de 5 existentes, Perforar y terminar 47 pozos de desarrollo, Construir e instalar una Batería de separación, la cual se denominará BS-Ixachi y Construir e instalar 45.1 km de ductos : 12 Oleogasoductos y 1 Gasoducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 192499959828 | 12643984209 | 9340288695 | 3663124857 |  | 35.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 12643984209 | 9340288695 | 3663124857 | 39.21
00000061699 | Campo Uchbal | Perforación y terminación de cinco pozos de desarrollo construidos desde la estructura ligera marina denominada Xikín-B perteneciente al Campo Xikín. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6353183554 | 56406814 | 80914492 | 56486012 |  | 77.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 56406814 | 80914492 | 56486012 | 69.8
00000061766 | Campo Mulach | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo desde la Plataforma Mulach-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20""Ø x 4.5 km hacia Xanab-D y construir e instalar un gasoducto de bombeo neumático de 8""Ø x 10 km de Yaxché-C a Mulach-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 40162573204 | 3555233049 | 3230534447 | 2702939075 |  | 75.63
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3555233049 | 3230534447 | 2702939075 | 83.66
00000061767 | Campo Manik NW | Perforar y terminar 3 pozos de desarrollo desde la Plataforma Manik-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5943742765 | 1249827 | 4930127 | 4696963 |  | 94.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1249827 | 4930127 | 4696963 | 95.27
00000061835 | Campo Cibix | Operar el pozo descubridor Cibix-1, perforar y terminar 6 pozos, realizar 20 reparaciones mayores, realizar la ampliación de la pera Cibix 1 y construir la macropera Cibix 20, construir e instalar tres oleogasoductos con una longitud total de 17 Km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 12127953092 | 712400254 | 2304996982 | 1037825755 |  | 79.55
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 712400254 | 2304996982 | 1037825755 | 45.02
00000061837 | Campo Octli | Perforación y terminación de 5 pozos de desarrollo, realizar 4 reparaciones mayores, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Octli-A, construir e instalar un oleogasoducto de 16" Ø x 17 km de Octli-A a Cahua-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 9895215279 | 321293235 | 283613293 | 186015866 |  | 91.9
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 321293235 | 283613293 | 186015866 | 65.58
00000061839 | Campo Hok | Perforar y terminar cuatro pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Hok-A, construir e instalar un oleogasoducto de 12"Øx 10 Km hacia la ELM Koban-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7057406569 | 4411674 | 10855664 | 5916770 |  | 76.42
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4411674 | 10855664 | 5916770 | 54.5
00000061840 | Campo Teekit Profundo | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo; construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Teekit-A; construir e instalar un oleogasoducto de 12" Ø x 26.2 km de Teekit-A hacia Xikín-B y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" Ø x 23 km de Yaxché-C hacia Teekit-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 13652700892 | 523917620 | 763128277 | 882513439 |  | 69.97
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 523917620 | 763128277 | 882513439 | 115.64
00000062123 | Campo Tlacame | Perforar y terminar 5 pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tlacame-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 12.4 km hacia Xanab-C, construir e instalar un gasoducto para gas de bombeo neumático de 8" x 12 km de Mulach-A a Tlacame-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 18039678662 | 438396194 | 670770293 | 626954550 |  | 70.75
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 438396194 | 670770293 | 626954550 | 93.46
00000062130 | Campo Tetl | Perforar y terminar tres pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tetl-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 22 Km de Tetl-A hacia Tlacame-A y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" x 22 Km de Tlacame-A hacia Tetl-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 13486472647 | 156126373 | 291794544 | 191408284 |  | 63.4
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 156126373 | 291794544 | 191408284 | 65.59
00000062135 | Campo Koban | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina la cual se denominará Koban-A. Construir e instalar un oleogasoducto de 20" Ø x 18 km de Koban-A hacia la plataforma existente Tsimin-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 17000008943 | 216695714 | 543881461 | 227333197 |  | 59.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 216695714 | 543881461 | 227333197 | 41.79
00000062140 | Campo Suuk | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM) denominada Suuk-A. Construir un oleogasoducto de 20"" x 7.9 km hacia Xikin-B. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 14383422144 | 111826946 | 37774287 | 9089739 |  | 53.34
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 111826946 | 37774287 | 9089739 | 24.06
00000062335 | Proyecto Coyula | El alcance para el periodo 2019-2022 comprende la realización de 58 estudios exploratorios, 135 km de procesado sísmico 2D, 996 km2 de procesado sísmico 3D, 365 km2 adquisición sísmica 3D y la perforación de 18 pozos exploratorios con objetivos en plays del Jurásico y Cretácico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 15454262598 | 2094731068 | 1119523226 | 229033402 |  | 83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2094731068 | 1119523226 | 229033402 | 20.45
00000062568 | A-0057-M - Campo Cactus | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4540925395 | 440498315 | 122224797 | 21462975 |  | 97.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 440498315 | 122224797 | 21462975 | 17.56
00000062569 | A-0144-M - Campo Giraldas | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0144-M - Campo Giraldas mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2994134919 | 358219489 | 546528253 | 483180284 |  | 69.04
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 358219489 | 546528253 | 483180284 | 88.4
00000062570 | A-0317-M - Campo Sunuapa | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0317-M - Campo Sunuapa mediante la recuperación de las reservas remanentes del campo, que incluye el potencial en la formación Terciario derivado de un estudio de inversión sísmica realizado en la zona de Sunuapa. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4169443621 | 738515786 | 450756226 | 158781119 |  | 66.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 738515786 | 450756226 | 158781119 | 35.22
00000062571 | A-0329-M - Campo Teotleco | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0329-M - Campo Teotleco mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 8014900227 | 450836628 | 442195575 | 148287998 |  | 84.15
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 450836628 | 442195575 | 148287998 | 33.53
00000062625 | A-0003-M - Campo Agave | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1758049857 | 6071401 | 15114848 | 7481766 |  | 62.35
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6071401 | 15114848 | 7481766 | 49.49
00000062626 | A-0029-M - Campo Artesa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 789619757 | 30541501 | 47908135 | 16298974 |  | 79.37
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 30541501 | 47908135 | 16298974 | 34.02
00000062627 | A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1313964933 | 74081019 | 85122692 | 21293940 |  | 54.1
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 74081019 | 85122692 | 21293940 | 25.01
00000062628 | A-0099-M - Campo Comoapa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 822795952 | 83833720 | 189540767 | 132315733 |  | 83.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 83833720 | 189540767 | 132315733 | 69.8
00000062629 | A-0141-M - Campo Gaucho | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 655736581 | 10413086 | 36229424 | 2676113 |  | 42.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10413086 | 36229424 | 2676113 | 7.38
00000062630 | A-0169-M - Campo Juspi | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1625841577 | 54047592 | 111391268 | 84394025 |  | 46.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 54047592 | 111391268 | 84394025 | 75.76
00000062631 | A-0230-M - Campo Muspac | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 552542886 | 8146743 | 6300489 | 4634222 |  | 26.27
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8146743 | 6300489 | 4634222 | 73.55
00000062632 | A-0236-M - Campo Níspero | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 834625603 | 40242993 | 37934337 | 11253159 |  | 47.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 40242993 | 37934337 | 11253159 | 29.66
00000062633 | A-0291-M - Campo Río Nuevo | Continuar con las actividades programadas y recuperar la reserva remanente de la Asignación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 91722621 | 8684928 | 13471807 | 468307 |  | 33.41
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8684928 | 13471807 | 468307 | 3.47
00000062881 | Campeche Oriente Fase II | Realizar 21 estudios geológicos, 42 estudios asociados a pozos, 7 estudios geofísicos-geotécnicos, obtener 1,404.57 km2 de sísmica tridimensional y perforar y terminar 7 pozos exploratorios en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 13912218773 | 977210873 | 2124348772 | 1919487224 |  | 62.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 977210873 | 2124348772 | 1919487224 | 90.35
00000065141 | A-0312-M - Campo Sitio Grande | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 401430283 | 26622934 | 43492229 | 27487475 |  | 81.28
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 26622934 | 43492229 | 27487475 | 63.2
00000065396 | Campo Quesqui | Perforación y terminación de 19 pozos de desarrollo, 12 RMA, 88 RME, Construcción de 12 oleogasoductos, reacondicionamiento de infrestructura de Jujo y Tecominoacán y abandono de campos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 122113447000 | 13440014097 | 7854319000 | 4136724016 |  | 60.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 13440014097 | 7854319000 | 4136724016 | 52.66
00000065444 | A-0046-M - Campo Bellota | Modernización y mantenimiento de infraestructura para el manejo de la producción, perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de cinco reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 10135641755 | 880563008 | 516443229 | 199367741 |  | 25.15
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 880563008 | 516443229 | 199367741 | 38.6
00000065445 | A-0050-M - Campo Bricol | Realizar actividades de mantenimiento a instalaciones para manejo de la producción base, perforaciones y terminaciones de cinco pozos y reparaciones mayores de dos pozos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5522071594 | 563846747 | 274674734 | 101462999 |  | 47.32
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 563846747 | 274674734 | 101462999 | 36.93
00000065446 | A-0087-M - Campo Chinchorro | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo, ejecución de cuatro reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5285616254 | 192422347 | 390629515 | 225740842 |  | 37.53
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 192422347 | 390629515 | 225740842 | 57.78
00000065449 | A-0119-M - Campo Edén-Jolote | Perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de seis reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5422292865 | 152248138 | 69689716 | 12737136 |  | 19.89
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 152248138 | 69689716 | 12737136 | 18.27
00000065450 | A-0201-M - Campo Madrefil | Perforación de seis pozos de desarrollo, y 10 reparaciones mayores, así como la construcción de tres ductos y actividades de operación y mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 14175166412 | 1192496486 | 802491776 | 398450485 |  | 55.41
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1192496486 | 802491776 | 398450485 | 49.65
00000065452 | A-0088-M - Campo Chipilín | Reparación mayor de un pozo, así como intervenciones para el mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 134872527 | 0 | 526464 | 0 |  | 28.5
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 526464 | 0 | 0
00000065453 | A-0115-M - Campo Cupache | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo y ejecución de una reparación mayor. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 580451983 | 0 | 335293 | 179502 |  | 15.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 335293 | 179502 | 53.53
00000065454 | A-0250-M - Campo Paché | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2206846773 | 61393672 | 61514912 | 35059323 |  | 27.92
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 61393672 | 61514912 | 35059323 | 56.99
00000065455 | A-0252-M - Campo Palangre | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 892816542 | 0 | 9952403 | 9726010 |  | 5.59
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 9952403 | 9726010 | 97.72
00000065456 | A-0372-M - Campo Yagual | Actividades de operación y mantenimiento a la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 952424973 | 136767542 | 46264843 | 15125601 |  | 55.48
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 136767542 | 46264843 | 15125601 | 32.69
00000065476 | Campo Itta | Explotar tres yacimientos (MS-3, MS-2 y MS-1) mediante la perforacion de tres pozos, la construcción de una plataforma tipo ELM y un oleogasoducto, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 20460339758 | 407004926 | 845434412 | 493854571 |  | 62.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 407004926 | 845434412 | 493854571 | 58.41
00000065477 | Campo Tlamatini | Explotar el yacimiento MS-1 mediante la perforación de tres pozos horizontales, la construcción de una plataforma tipo ELM, un oleogasoducto y un gasoducto de BN, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 14767007549 | 387210109 | 247379807 | 119006423 |  | 60.84
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 387210109 | 247379807 | 119006423 | 48.1
00000065725 | Alosa Fase II | Realizar 3 estudios (de evaluación y selección de prospectos, geológico-geotécnico y de impacto ambiental), 6 estudios asociados a pozos y a la perforación y terminación de un pozo exploratorio en el periodo 2021-2022. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1122093058 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065774 | Han Fase II | Compra de 733 km2 de licenciamiento de procesado sísmico Wide Azimuth (multicliente), el procesamiento de 272 km2 de sísmica 3D y la realización de tres estudios exploratorios. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 503700006 | 20518875 | 6738138 | 2576928 |  | 30.01
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 20518875 | 6738138 | 2576928 | 38.24
00000065824 | Comalcalco Fase II | Perforación de 53 pozos exploratorios , 125 estudios exploratorios, adquisición de 39 km de sísmica 2D y 2,692 km² de sísmica 3D, procesado sísmico 2D de 78 km y procesado sísmico 3D de 8,180 km² en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 82229437580 | 6323337631 | 7444398832 | 3640885923 |  | 74.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6323337631 | 7444398832 | 3640885923 | 48.9
00000065910 | Campo Teca | Construir e instalar una plataforma ELM, Teca-A, construir cuatro oleogasoductos y un gasoducto, perforar seis pozos de desarrollo y realizar dos RMA. Para la implementación del proceso de recuperación secundaria mediante inyección de agua de mar, se instalará un equipo de tratamiento e inyección en la cubierta de la plataforma Teca-A, así como perforar dos pozos inyectores. Se realizará la adecuación de infraestructura en B.S. Rabasa para el proceso de separación, deshidratación, desalado y compresión de la producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 19669550088 | 509597465 | 594299598 | 277794133 |  | 72.5
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 509597465 | 594299598 | 277794133 | 46.74
00000065958 | Cuichapa Fase II | Perforar 27 pozos exploratorios, 10 con objetivo Mesozoico y 17 con objetivo Terciario; adquisición de 131 km de sísmica 2D y 2,161 km2 de sísmica 3D; procesado de 262 km de sísmica 2D y 9,112 km2 de sísmica 3D; la realización de 70 estudios exploratorios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 24171110635 | 3732572467 | 3125352630 | 1282355132 |  | 61.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3732572467 | 3125352630 | 1282355132 | 41.03
00000069823 | Campo Pokche | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 26811128680 | 437658704 | 962910673 | 858208019 |  | 92.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 437658704 | 962910673 | 858208019 | 89.12
00000069897 | Campo Kayab | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 133773762006 | 10000000 | 86916 | 42606 |  | 0.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10000000 | 86916 | 42606 | 49.01
00000069898 | Campo Pit | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 94513947368 | 10044500 | 0 | 0 |  | 0.09
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10044500 | 0 | 0 | 0
00000070077 | A-0369-2M - Campo Xanab | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo, actividades de mantenimiento a la producción, mantenimiento y abandono de infraestructura. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 15647278380 | 2413169969 | 2273347566 | 1166251679 |  | 69.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2413169969 | 2273347566 | 1166251679 | 51.3
00000070137 | Campo Paki | Explotación marina aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2703392267 | 93452 | 68119 | 0 |  | 0.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 93452 | 68119 | 0 | 0
00000070138 | A-0373-2M - Campo Yaxché | Explotación marina aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 94130132182 | 9522190227 | 6941378850 | 3999347971 |  | 45.16
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 9522190227 | 6941378850 | 3999347971 | 57.61
00000070139 | Campo Racemosa | Explotación terrestre para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4916000429 | 353443324 | 787996289 | 366150670 |  | 75.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 353443324 | 787996289 | 366150670 | 46.46
00000070145 | Campo Tupilco Profundo | Explotación terrestre para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 34629217209 | 1001457078 | 5135022380 | 4214366555 |  | 62.84
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1001457078 | 5135022380 | 4214366555 | 82.07
00000070957 | A-0196-M - Campo Lum | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 14436258370 | 19805696 | 18878676 | 6923366 |  | 9.51
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19805696 | 18878676 | 6923366 | 36.67
00000072747 | A-0032-M - Campo Ayatsil | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, implementacion del sistema de recuperación secundaria, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 354187135903 | 4155815094 | 4278419644 | 2317118843 |  | 20.86
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4155815094 | 4278419644 | 2317118843 | 54.15
00000073552 | A-0034-M - Campo Ayocote | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 498614275 | 24476947 | 26661177 | 1642282 |  | 33.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24476947 | 26661177 | 1642282 | 6.15
00000073553 | A-0027-M - Campo Arroyo Prieto | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 760153073 | 67214289 | 31457150 | 3084201 |  | 43.09
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 67214289 | 31457150 | 3084201 | 9.8
00000073556 | AE-0339-2M - Campo Tiumut | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación y terminación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 223369470 | 23709748 | 11999868 | 1137713 |  | 71.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 23709748 | 11999868 | 1137713 | 9.48
00000073557 | AE-0235-2M - Campo Nelash | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación y terminación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 458191381 | 163098 | 0 | 0 |  | 13.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 163098 | 0 | 0 | 0
00000073562 | A-0035-M - Campo Bacab | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 8002228339 | 76803199 | 68520562 | 58037247 |  | 7.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 76803199 | 68520562 | 58037247 | 84.7
00000073593 | A-0327-M - Campo Tekel | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 42617596443 | 1013391393 | 1083012712 | 860318497 |  | 14.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1013391393 | 1083012712 | 860318497 | 79.43
00000073594 | A-0361-M - Campo Utsil | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 35606992569 | 99490153 | 0 | 0 |  | 0.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 99490153 | 0 | 0 | 0
00000073700 | A-0092-M - Campo Cinco Presidentes | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs, implementación de Recuperación Secundaria por inyección de agua y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 9518303799 | 1239062958 | 871517901 | 255773360 |  | 59.14
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1239062958 | 871517901 | 255773360 | 29.34
00000073701 | A-0145-M - Campo Guaricho | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMAs y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2821047102 | 179517019 | 355097827 | 121113661 |  | 69.87
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 179517019 | 355097827 | 121113661 | 34.1
00000073702 | A-0195-2M - Campo Los Soldados | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2811805211 | 367285774 | 328927083 | 76534213 |  | 51.28
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 367285774 | 328927083 | 76534213 | 23.26
00000073921 | A-0284-2M - Campo Rabasa | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs, implementación de recuperación secundaria por inyección de agua y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 15901312973 | 1002388739 | 882299728 | 179112665 |  | 49.15
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1002388739 | 882299728 | 179112665 | 20.3
00000073982 | A-0183-3M - Campo Ku | Explotación en aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de un pozo, RMA, implementación de la recuperación secundaria, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 82393809084 | 2742903069 | 3002359943 | 1043202045 |  | 31.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2742903069 | 3002359943 | 1043202045 | 34.74
00000073984 | A-0375-2M - Campo Zaap | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 74930597277 | 4701431982 | 5969881017 | 2954027729 |  | 53.86
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4701431982 | 5969881017 | 2954027729 | 49.48
00000074047 | A-0292-M - Campo Rodador | Explotación en áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante reparaciones mayores, la implementación de un proceso de recuperación secundaria por inyeccion de agua y actividades de mantenimiento y abandono de pozos e infraestructura. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4430535531 | 327671305 | 209733811 | 23249085 |  | 32.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 327671305 | 209733811 | 23249085 | 11.08
00000074762 | Campo Tlalkivak | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8126153825 | 375636743 | 2087787404 | 2071285288 |  | 81.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 375636743 | 2087787404 | 2071285288 | 99.2
00000074782 | Techiaktli | Exploración terrestre para la incorporación de reservas mediante la perforación de pozos y realización de estudios exploratorios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 1771497004 | 299859674 | 303332751 | 180906785 |  | 86.27
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 299859674 | 303332751 | 180906785 | 59.63
00000074852 | AE-0036-2M - Campo Bacal | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 315588250 | 34520646 | 11154823 | 1870939 |  | 31.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 34520646 | 11154823 | 1870939 | 16.77
00000074853 | A-0051-M - Campo Brillante | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 236682779 | 49598406 | 23081454 | 5790322 |  | 80.09
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 49598406 | 23081454 | 5790322 | 25.08
00000074854 | AE-0187-2M - Campo Lacamango | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 996274507 | 54307156 | 44926512 | 5425653 |  | 40.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 54307156 | 44926512 | 5425653 | 12.07
00000076388 | A-0300-M - Campo San Ramón | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2980945880 | 368011393 | 405574226 | 102517621 |  | 37.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 368011393 | 405574226 | 102517621 | 25.27
00000076389 | A-0047-M - Campo Blasillo | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2745149372 | 122926636 | 101264498 | 31828553 |  | 20.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 122926636 | 101264498 | 31828553 | 31.43
00000077617 | A-0203-3M - Campo Maloob | Explotación de áreas marinas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores, construcción de infraestructura y actividades de mantenimiento y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 233441807950 | 14407706750 | 12811381782 | 7500399285 |  | 22.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14407706750 | 12811381782 | 7500399285 | 58.54
00000077880 | Campo Camatl | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7775414691 | 943594951 | 2448226012 | 2440521712 |  | 67.28
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 943594951 | 2448226012 | 2440521712 | 99.68
00000077882 | Campo Pokche NE | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9156931331 | 115258494 | 1337168286 | 1443602795 |  | 99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 115258494 | 1337168286 | 1443602795 | 107.95
00000077883 | Campo Xanab SE | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9705551861 | 43260792 | 1173060545 | 1003882477 |  | 37.67
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 43260792 | 1173060545 | 1003882477 | 85.57
00000077884 | Campo Akal NW | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11331830130 | 1007290791 | 1037817192 | 985126405 |  | 37.76
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1007290791 | 1037817192 | 985126405 | 94.92
00000078000 | Campo Tlakati | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos de desarrollo, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2059520816 | 72404555 | 1067963843 | 1065053636 |  | 96.67
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 72404555 | 1067963843 | 1065053636 | 99.72
00000078002 | Campo Xinich | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparación de pozos, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2245112213 | 130135924 | 30905367 | 17872568 |  | 3.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 130135924 | 30905367 | 17872568 | 57.82
00000078009 | U k u n | Exploración terrestre para la incorporación de reservas mediante la perforación de pozos y realización de estudios exploratorios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 12924565667 | 229413408 | 25595816 | 1338780 |  | 1.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 229413408 | 25595816 | 1338780 | 5.23
00000078330 | Integral Chuc Fase II | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos de desarrollo, reparación de pozos, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 143706979540 | 5454448895 | 6010706062 | 3315813455 |  | 11.35
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5454448895 | 6010706062 | 3315813455 | 55.16
00000078345 | Campo Actul | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparación de pozos, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1830030646 | 137494085 | 372708504 | 266572283 |  | 39.14
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 137494085 | 372708504 | 266572283 | 71.52
00000078391 | Campo Cibix-401EXP | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparación de pozos, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3273275892 | 138400474 | 1027888612 | 721808733 |  | 65.78
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 138400474 | 1027888612 | 721808733 | 70.22
00000078392 | Campo Valeriana | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparación de pozos, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7558515566 | 676121960 | 273837301 | 117756400 |  | 14.38
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 676121960 | 273837301 | 117756400 | 43
00000078393 | Campo Platao | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparación de pozos, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6117414813 | 1876633940 | 1530660008 | 1007550987 |  | 57.51
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1876633940 | 1530660008 | 1007550987 | 65.82
00000078460 | Campo Zama | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante, perforación y terminación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura de producción, implementación de sistemas artificiales y un proceso de recuperación secundaria, actividades de mantenimiento y abandono a pozos, instalaciones y ductos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 98766002671 | 3163809953 | 113142821 | 113142819 |  | 0.21
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3163809953 | 113142821 | 113142819 | 99.99
00000078651 | Campo Atoyatl | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9980435485 | 2314736794 | 3181390305 | 3639956201 |  | 65.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2314736794 | 3181390305 | 3639956201 | 114.41
00000078726 | Campo Tentok | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 14247918164 | 3390991920 | 4785387894 | 5311208528 |  | 46.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3390991920 | 4785387894 | 5311208528 | 110.98
00000078731 | Campo Chucox | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3362681443 | 210601148 | 836839350 | 656055499 |  | 35.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 210601148 | 836839350 | 656055499 | 78.39
00000079376 | Campo Bakte | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 23396710612 | 0 | 943341385 | 423946199 |  | 10.54
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 943341385 | 423946199 | 44.94
00000079377 | Campo Techiaktli | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9230560339 | 316237319 | 614998582 | 512404720 |  | 9.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 316237319 | 614998582 | 512404720 | 83.31
00000079999 | Cantarell Fase II | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos de desarrollo, reparación de pozos, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 469709785559 | 4956091028 | 7250428907 | 3093291792 |  | 2.84
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4956091028 | 7250428907 | 3093291792 | 42.66
00000080089 | Campo Tamaulipas Constituciones | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 30420865297 | 527331671 | 639429828 | 179179986 |  | 2.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 527331671 | 639429828 | 179179986 | 28.02
00000081955 | Campo Etkal NE | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8164178935 | 0 | 157291526 | 57903344 |  | 2.52
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 157291526 | 57903344 | 36.81
00000082210 | Campo Sejkan | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos de desarrollo, construcción de infraestructura, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8991022271 | 0 | 331122204 | 310810501 |  | 4.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 331122204 | 310810501 | 93.86
00000082802 | Campo Shishito | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación y terminación de pozos de desarrollo, reparación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1892234627 | 0 | 18885823 | 23056630 |  | 2.42
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 18885823 | 23056630 | 122.08
001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 460966000379 | 2423362328 | 2524787409 | 924507603 |  | 76.58
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2423362328 | 2524787409 | 924507603 | 36.61
018 01 016 | Integral Jujo-Tecominoacán | Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 152804646249 | 1937106204 | 748766472 | 233970029 |  | 86.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1937106204 | 748766472 | 233970029 | 31.24
021 96 021 | Burgos | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Comprende únicamente la parte de desarrollo de 81 campos a través de explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 687559463822 | 2265901237 | 2211248075 | 400701444 |  | 93.62
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2265901237 | 2211248075 | 400701444 | 18.12
0218T4L0039 | Proyecto Tamaulipas Constituciones | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi. Contempla la perforación de pozos de desarrollo, construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 76920798629 | 311875738 | 85799913 | 35007026 |  | 93.52
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 311875738 | 85799913 | 35007026 | 40.8
069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Lo integran los campos Cunduacán, Íride, Oxiacaque, Platanal, Samaria y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyección de N2, controlar irrupción de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 346039061283 | 3862971181 | 3065801658 | 947618008 |  | 93.51
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3862971181 | 3065801658 | 947618008 | 30.9
093 98 093 | Integral Poza Rica | Se localiza al Norte del Estado de Veracruz. Está enfocado al desarrollo de los campos integrados en tres áreas (Tres Hermanos, Poza Rica y Faja de Oro Terrestre), así como la optimización de la producción actual de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 119946949678 | 2555258687 | 1819210286 | 517991914 |  | 94.14
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2555258687 | 1819210286 | 517991914 | 28.47
094 01 092 | Integral Arenque | Los campos incluidos son: Arenque, Lobina, Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perforación y terminación de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 69471397388 | 125217377 | 55470141 | 20287294 |  | 86.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 125217377 | 55470141 | 20287294 | 36.57
095 01 093 | Integral Ayin-Alux | El Proyecto de Explotación Ayin-Alux está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite negro y gas asociado, se conforma por las iniciativas de desarrollo de los campos Ayin y Alux. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 27283242103 | 972887 | 972887 | 0 |  | 30.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 972887 | 972887 | 0 | 0
098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | Está integrado por los proyectos Cactus-Sitio Grande, Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspí, Níspero, Río Nuevo y Sitio Grande; así como optimizar las instalaciones existentes. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 88616194347 | 43229041 | 97487690 | 15101551 |  | 98.98
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 43229041 | 97487690 | 15101551 | 15.49
1118T4L0006 | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 11903040511 | 300926201 | 141992617 | 141992615 |  | 95.43
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 300926201 | 141992617 | 141992615 | 99.99
1218T4L0001 | Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4677963140 | 0 | 2983856 | 2983856 |  | 23.53
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 2983856 | 2983856 | 100
1218T4L0017 | Proyecto Tsimin Xux | Contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2015-2039 incorporando un volumen de aceite del orden de los 404 millones de barriles (MMb) de aceite y 2,630 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 221868453294 | 4428088713 | 2553829465 | 1606772442 |  | 78.55
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4428088713 | 2553829465 | 1606772442 | 62.91
1218T4L0018 | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio, San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador, Blasillo, Magallanes, Rabasa, Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 75893480850 | 28925477 | 0 | 0 |  | 84.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 28925477 | 0 | 0 | 0
1218T4L0021 | Proyecto Crudo Ligero Marino | Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 197840644263 | 2897892067 | 1655047178 | 838866272 |  | 80.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2897892067 | 1655047178 | 838866272 | 50.68
1218T4L0022 | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | Campos de gas seco, gas asociado y aceite ligero, siendo los más importantes José Colomo, Cobo, Narváez, Hormiguero, Tepetitán. En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11040162304 | 237477971 | 277820334 | 71897910 |  | 91.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 237477971 | 277820334 | 71897910 | 25.87
1218T4L0024 | Proyecto Lankahuasa | Proyecto marino. Se localiza al norte del estado de Veracruz, entre los poblados de Tecolutla y Punta Delgada. Lo integra el campo Lankahusa. De acuerdo al proceso de EP, se encuentra en la etapa de desarrollo de campos. El hidrocarburo que se produce es gas seco. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4703714722 | 0 | 0 | 0 |  | 17.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0025 | Proyecto Integral Veracruz | Se ubica en la porción terrestre de la Cuenca de Veracruz. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno, Mioceno y Cretácico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,160 mmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 132629829648 | 7419675534 | 5634870048 | 2017742948 |  | 67.89
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7419675534 | 5634870048 | 2017742948 | 35.8
1218T4L0026 | Proyecto Ixtal-Manik | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco, a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. del Carmen, Campeche. Se considera un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 55126309771 | 1482612920 | 1319322266 | 543476117 |  | 85.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1482612920 | 1319322266 | 543476117 | 41.19
1218T4L0027 | Proyecto Costero Terrestre | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca un área aproximada de 1,343 km2, se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 17288385070 | 363297791 | 143957571 | 7094729 |  | 45.37
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 363297791 | 143957571 | 7094729 | 4.92
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9K Pemex Logística
TOTAL | [6 empty] | 98327094468 | 7311012325 | 7309843641 | 992076291 | 13.57
00000053131 | Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos deshidratación, resguardo y manejo de aceite que ofrece la Terminal Marítima Dos Bocas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4079750496 | 0 | 11089 | 10983 |  | 94.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 11089 | 10983 | 99.04
00000053543 | Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de Ductos de Aceite Terrestres Sur, así como las instalaciones de CCC Palomas, CAE Tuzandepetl, CR Cardenas, a fin de mantener la confiabilidad, disponibilidad y cont. oper. del sist. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5248129773 | 0 | 862168872 | 436262847 |  | 81.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 862168872 | 436262847 | 50.6
00000053549 | Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a los procesos transporte de condensados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 94549469 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053885 | Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada al transporte de gas húmedo amargo, gas húmedo dulce y gas residual para la oferta de los servicios logísticos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2954292430 | 0 | 29912144 | 81039 |  | 96.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 29912144 | 81039 | 0.27
00000054665 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 15 sistemas de ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1839748294 | 0 | 0 | 0 |  | 99.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065417 | Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11748/ALM/2015, TASP Tuxpan, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar gasolinas y diésel. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1711734796 | 312007228 | 263521139 | 0 |  | 11.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 312007228 | 263521139 | 0 | 0
00000065457 | Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcmnto. y Serv. Portuarios | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el del permiso PL/11750/ALM/2015, TASP Salina Cruz, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar productos petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2183534333 | 149592543 | 16390842 | 0 |  | 1.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 149592543 | 16390842 | 0 | 0
00000065488 | Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1111071615 | 0 | 170155515 | 133532673 |  | 83.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 170155515 | 133532673 | 78.47
00000065648 | Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en los permisos PL/11747/ALM/2015 y LP/19381/ALM/2016 , garantizar la continuidad de las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y distribución evitando desabasto de los productos, así como un deterioro mayor. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1045769920 | 0 | 0 | 0 |  | 4.64
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065660 | Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a seis sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1016984713 | 29123653 | 0 | 0 |  | 9.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 29123653 | 0 | 0 | 0
00000065683 | Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 901431258 | 16328188 | 0 | 0 |  | 21.89
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16328188 | 0 | 0 | 0
00000065753 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a siete sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 718921323 | 63031399 | 0 | 0 |  | 23.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 63031399 | 0 | 0 | 0
00000065883 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico: TAD Obregón, Guaymas, Hermosillo, La Paz, Magdalena, Navojoa y Nogales y dos Terminales de Servicios Portuarios TASP Guaymas y La Paz. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1364648725 | 393859820 | 0 | 0 |  | 10.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 393859820 | 0 | 0 | 0
00000065884 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Minatitlán, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez Villahermosa, y Campeche. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1183793405 | 47822148 | 0 | 0 |  | 1.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 47822148 | 0 | 0 | 0
00000065887 | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 926702794 | 16313979 | 0 | 0 |  | 34.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16313979 | 0 | 0 | 0
00000065889 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Acapulco, Colima, El Castillo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tepic, Zapopan. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1466463820 | 21708147 | 0 | 0 |  | 32.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 21708147 | 0 | 0 | 0
00000065902 | Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos de almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Mérida y Progreso. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 461395205 | 0 | 0 | 0 |  | 2.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065920 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz | Mantenimiento a 5 TAD de la GLR Golfo: TAD Puebla, Escámela, Tehuacán, Oaxaca y Salina Cruz | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 784781718 | 24578065 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24578065 | 0 | 0 | 0
00000066420 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte" | Mantenimiento a 11 ductos, equipos dinámicos asociados, derechos de vía e instalaciones del Permiso de transporte 4 Norte. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1444079030 | 227313664 | 248220163 | 33332084 |  | 87.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 227313664 | 248220163 | 33332084 | 13.42
00000066899 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas | El Sistema Santuario posee 3 ductos que lo integran, 2 de gas y 1 de petróleo crudo, y se consideran las siguientes actividades principales: rehabilitación de los sistemas de protección catódica, evaluación de integridad, rehabilitación de ductos, mantenimiento a derechos de vía, mantenimiento a instalaciones superficiales de ductos (incluye 2 trampas y protección catódica) e inspección interior y exterior de ductos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 614464839 | 15048750 | 54473227 | 0 |  | 12.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15048750 | 54473227 | 0 | 0
00000069060 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG:Gasoducto 24¿ ¿ 20¿ ¿ 14¿ Cactus ¿ Venta de Carpio ¿ Guadalajara. Rehabilitación del sistema de protección catódica e integridad mecánica. Equipo dinámico. Rehabilitación de equipos dinámicos y servicios auxiliares.Sistemas de medición y SCADA. Mantenimiento a equipos del sistema de medición y SCADA. Terminales de Gas LP (TDGL). Rehabilitación de tanques, sistemas eléctricos, sistemas de medición de llenado, sistemas contraincendio y bombas de proceso. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1451769139 | 141683341 | 0 | 0 |  | 70.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 141683341 | 0 | 0 | 0
00000069084 | Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1511338353 | 172621850 | 206226455 | 9683668 |  | 50.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 172621850 | 206226455 | 9683668 | 4.69
00000069091 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Misión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1335613661 | 128472473 | 242988339 | 31023637 |  | 52.34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 128472473 | 242988339 | 31023637 | 12.76
00000069099 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Misión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1143498029 | 60028476 | 138864215 | 12139674 |  | 90.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60028476 | 138864215 | 12139674 | 8.74
00000069176 | Sustitución de vehículos contra incendio | Sustituir 3 vehículos contra incendio cuya vida útil ha terminado, con el objetivo de brindar respuesta a emergencias de manera oportuna y eficaz en escenarios de riesgos derivados del Análisis de Riesgos de Proceso de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 157876700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069984 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4435420680 | 773583214 | 622213629 | 145509233 |  | 99.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 773583214 | 622213629 | 145509233 | 23.38
00000070014 | Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, Permiso 2 Guaymas y Permiso 3 Topolobampo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 752935908 | 61020079 | 0 | 0 |  | 59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 61020079 | 0 | 0 | 0
00000070026 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos | Restablecer la integridad mecánica y restituir las condiciones de operación de las instalaciones (isobutanoductos, estaciones de bombeo, sistemas de medición y SCADA) que integran los sistemas de transporte del permiso 8. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 404261788 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000070097 | Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso Hobbs Méndez. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 246605732 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073546 | Mantenimiento al Sistema de Transporte Condensados Terrestre Sur | El programa de mantenimiento considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo en la infraestructura asociada a el Sistema Condensados Terrestres Sur para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 200009629 | 21453126 | 50020121 | 220148 |  | 19.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 21453126 | 50020121 | 220148 | 0.44
00000073572 | Mantenimiento al Sistema de Transporte Aceite Terrestre Sur | El programa de mantenimiento considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo en la infraestructura asociada a el Sistema Aceite Terrestre Sur para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3917506489 | 800421213 | 1111820098 | 58309193 |  | 21.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 800421213 | 1111820098 | 58309193 | 5.24
00000073603 | Mantenimiento al Sistema de Transporte Gas Marino Mesozoico 2023-2027 | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Gas Marino Mesozoico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3992550431 | 759992992 | 1586134498 | 11962477 |  | 20.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 759992992 | 1586134498 | 11962477 | 0.75
00000074524 | Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos 2023-2027 | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11696838723 | 587117935 | 550959240 | 84201160 |  | 57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 587117935 | 550959240 | 84201160 | 15.28
00000074739 | Sostenimiento de Unidades de Puesto de Mandos Móviles | Realizar el mantenimiento a 16 unidades puesto de mando móviles para salvaguardar la integridad de los DDV e instalaciones superficiales del sistema de transporte por ducto. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 50866168 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074859 | Mantenimiento al Centro de Reparaciones Navales CERENAV | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de la infraestructura del Centro de Reparaciones Navales ubicado en Cd. Madero Tamaulipas. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1201712097 | 0 | 0 | 0 |  | 31.9
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077697 | Mantenimiento a la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios Topolobampo | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios Topolobampo. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 147684661 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000078398 | Adquisiciones de maquinaria y equipo pesado para la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicios de Ductos | Realizar la adquisición de 366 maquinarias y equipos, cuya función será la de apoyar en la rehabilitación de infraestructura asociada al transporte por ducto, salvaguardando la integridad mecánica de los ductos, así como de los derechos de vía e instalaciones superficiales de los sistemas de transporte por ducto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 915684869 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000078618 | Mantenimiento al Sistema de Tratamiento Terminal Marítima Dos Bocas | Comprende el sistema de Tratamiento Terminal Marítima Dos Bocas, incluyendo las instalaciones de Tratamiento Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB). | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7882103147 | 1679463037 | 1181780 | 304173 |  | 9.56
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 1679463037 | 1181780 | 304173 | 25.73
00000078762 | Adquisición de Equipos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental | Adquirir equipos de seguridad industrial, salud en el trabajo, protección ambiental y de contraincendios para la protección de las instalaciones en los Centros de Trabajo de Pemex Logística, así como prevenir y administrar los riesgos en actividades inherentes al tratamiento primario de hidrocarburos, transporte, almacenamiento y despacho de petrolíferos y petroquímicos en el país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3216853826 | 163321163 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 163321163 | 0 | 0 | 0
00000078789 | Rehabilitación de los Buques Tanque adscritos a Pemex Logística | Este proyecto contempla el mantenimiento mayor y menor a los diez sistemas operativos críticos de 16 Buques Tanque. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3015216638 | 335927429 | 123298176 | 16009669 |  | 26
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 335927429 | 123298176 | 16009669 | 12.98
00000078902 | Adquisición del Equipo de Cómputo Personal y Periféricos para Pemex Logística | Adquisición de los equipos de cómputo personal y periféricos para PLOG. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 178852228 | 0 | 100231246 | 0 |  | 91.14
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 100231246 | 0 | 0
00000079122 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte 2024-2028 | Mantenimiento capitalizable a 6 sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte, ubicados en Cadereyta, Matehuala, Monclova, Nuevo Laredo, Reynosa y Sabinas. Incluye instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 944256884 | 23192921 | 167860468 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23192921 | 167860468 | 0 | 0
00000079769 | Implementación, rehabilitación y modernización de los Sistemas de Medición y Calidad de las instalaciones y los Sistemas de Transporte por Ducto | Contar con sistemas de medición e infraestructura asociada requeridos para cumplir con lo establecido en el Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y lo dispuesto en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) -Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos- (numerales 30.5 y 30.6, Anexo 30). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1885246488 | 191985492 | 716902511 | 0 |  | 12.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 191985492 | 716902511 | 0 | 0
00000081583 | Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas LP | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las Terminales de Gas LP, con la finalidad de garantizar su seguridad, disponibilidad y confiabilidad operativa, minimizando los riesgos en las operaciones y el cumplimiento normativo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1038865417 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081616 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Menor adscrita a Pemex Logística | Este proyecto contempla el mantenimiento mayor y menor a los diez sistemas operativos críticos de 23 equipos que componen la flota menor | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1001716524 | 94000000 | 0 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 94000000 | 0 | 0 | 0
00000082245 | Mantenimiento capitalizable a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento predictivos y correctivos para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TADs Santa Catarina, Chihuahua, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gomez Palacio y Durango. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2114111216 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082246 | Mantenimiento capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte | Realizar el mantenimiento a 6 Terminales de Almacenamiento y Despacho de San Luis Potosí, Cd. Valles, Cd. Victoria, Aguascalientes, Cd. Mante y Zacatecas, con la finalidad de cumplir con la prestación del Servicio de Almacenamiento de petrolíferos, conforme a lo establecido en los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1059451029 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082296 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso 2025-2029 | Atender los requerimientos de mantenimiento a ductos, equipo dinámico, medición y SCADA que se requiere para la infraestructura de Pemex Logística declarada en el permiso de transporte PL/11038/TRA/DUC/2015, No. 6 Progreso. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 69993913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2314620195 | 0 | 0 | 0 |  | 96.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0013 | Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | Adquisición de 14 remolcadores y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la flota menor. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5052491498 | 0 | 0 | 0 |  | 87.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1070007986 | 0 | 0 | 0 |  | 88.73
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0028 | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | Hgo. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 635637222 | 0 | 0 | 0 |  | 58.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0032 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo | Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 16 buques tanque de la GOMP conforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia técnica y garantías de fábrica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1173241638 | 0 | 0 | 0 |  | 48.66
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0041 | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 960007606 | 0 | 46289874 | 19493633 |  | 99.73
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 46289874 | 19493633 | 42.11
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9M Pemex Transformación Industrial
TOTAL | [6 empty] | 680416718462 | 21049779620 | 21036305722 | 1609758007 | 7.65
00000048690 | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus, para asegurar la confiabilidad operativa de los procesos del CPG Cactus. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27950012 | 0 | 0 | 0 |  | 88.65
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048692 | Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Cambio de material desecante en deshidratadores FA-203 A/B/C/D/E/F, limpieza de interiores del intercambiador EA203, enfriadores (EA213 A/C/D, EA214 A/B/C/D/E/F, EA202 A/B/C), ( FB201A), retiro de sólidos, inspec de integración mecánica del equipo, prueba hidrostática, limpieza de FA203 A/B/C/D/E/F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 86110059 | 0 | 0 | 0 |  | 72.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048703 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre, integración y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 92089759 | 0 | 0 | 0 |  | 87.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048704 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus | El programa de inversión considera el mantenimiento integral para restablecer la capacidad de producción y la eficiencia de las plantas endulzadoras de gas 7, 8, 9, 10 y 11, garantizando la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 205448420 | 0 | 0 | 0 |  | 87.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048706 | Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 155689960 | 0 | 0 | 0 |  | 96.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048708 | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de Polietiileno de BD y Silos de PEBD. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 449804586 | 0 | 0 | 0 |  | 80.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048710 | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus para asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 374779202 | 0 | 0 | 0 |  | 90.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048714 | Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimiento a los sistemas de detección de gases, sistemas ininterrumpibles de energía, controladores lógicos programables y válvulas automáticas operadas a distancia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los centros procesadores de gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 537283663 | 0 | 1517441 | 1517441 |  | 93.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1517441 | 1517441 | 100
00000048715 | Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Rehabilitacion integral de turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 306781587 | 0 | 0 | 0 |  | 83.27
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048717 | Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex | Asegurar la recuperación de licuables en base al diseño de la planta Criogénica No. 1 mediante la modernización, rehabilitación y/o sustitución de equipos con vida útil agotada, así como la normalización de recomendaciones de SSPA | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 226922815 | 0 | 0 | 0 |  | 84.1
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048721 | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta | Conservar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de la planta de proceso y servicios principales para garantizar la continuidad operativa del CPG La venta. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 238039075 | 0 | 0 | 0 |  | 73.47
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048726 | Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4. | Efectuar mantenimiento mayor a las plantas criogénicas mediante la adquisición de equipos, materiales, herramientas y de la contratación de servicios para lograr la recuperación de diseño de los hidrocarburos líquidos asociados al GHD en el CPG Burgos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4566526 | 0 | 0 | 0 |  | 90.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050804 | Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Suministro de materiales, refacciones, instrumentación; rehabilitaciones de equipos, líneas de proceso y servicios auxiliares y mano de obra para la supervisión de trabajos por parte del personal interno, con la finalidad de dar un mantenimiento mayor a la planta. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 189547559 | 0 | 0 | 0 |  | 68.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050817 | Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex | Construcción de quemadores de fosa L-301, L-303, seccionamiento L-302, integración de corrientes lado sur a norte, rehabilitación de quemador elevado TC-3101 y sistema de desfogue ácido en el CPG Ciudad Pemex. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1380223210 | 0 | 0 | 0 |  | 27.5
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050818 | Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos | Restablecer y sostener las condiciones y capacidad de operación de las plantas Criogénicas, Fracc. de condensados y los Serv Auxiliares del CPGB mediante la sust. de eq. de proceso, adq. de materiales y la contratación de servicios para garantizar su integridad mecánica y las condiciones de SSPA. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 68178414 | 0 | 0 | 0 |  | 98.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052502 | Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la adquisición de catalizadores en Pemex Etileno | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 954403774 | 78476303 | 72720372 | 0 |  | 27.8
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 78476303 | 72720372 | 0 | 0
00000053566 | Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor de la planta Endulzadora de Gas 2, contemplando los equipos principales, torres absorbedoras 101-CO1/CO2, torre regeneradora 102-CO, al igual que los intercambiadores de calor 101-EX1/2/3/4 y 102-EX1/2/3/4, rehervidores 104-EX1/2, recipientes 101-V,111-V,107-V, 103-F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15453436 | 0 | 0 | 0 |  | 98.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053608 | Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 98510694 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053612 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables que se emplean en las plantas que generan gasolinas: Isomerizadora de Pentanos y Hexanos, Alquilación N 1 y 2, MTBE N 1 y 2, Reformadora de Naftas N 1 (U500-1) y N 2 (U500-2) de la ref. Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 320331267 | 89026828 | 0 | 0 |  | 45.19
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 89026828 | 0 | 0 | 0
00000053738 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de mantenimiento para recuperar la confiabilidad y flexibilidad operativa de los equipos estáticos, tuberías, instrumentación, etc.; eliminando condiciones de riesgo para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 73993115 | 0 | 0 | 0 |  | 75.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054606 | Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10864963379 | 0 | 309361471 | 2778011 |  | 98.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 309361471 | 2778011 | 0.89
00000057574 | Adquisición de catalizadores de Cadereyta | Adquisición de los catalizadores para las plantas de ULSG (Ultra Low Sulfur Gasoline), Hidrodesulfuradora de Naftas 1( U-400-1), Hidrodesulfuradora de Naftas 2. (U-400-2), Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios 1(U-700-1), Hidrógeno, Hidrodesulfuradora de Gasóleos de Coquización. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 949385753 | 34786545 | 7562875 | 0 |  | 91.63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 34786545 | 7562875 | 0 | 0
00000057595 | Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco | El propósito de este proyecto es el sostenimiento de la capacidad de transporte por ducto, almacenamiento y entrega a clientes mediante el mantenimiento predictivo, preventivo, inspecciones y atención de recomendaciones de reaseguro pendientes a las instalaciones existentes y que se requieren para la operación y funcionamiento de las terminales de almacenamiento de amoniaco localizadas en Topolobampo, Sinaloa, Guaymas, Sonora y los ductos ubicados en la zona industrial de Cosoleacaque- Coatzacoalcos y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 393246888 | 4027309 | 2450000 | 0 |  | 99.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4027309 | 2450000 | 0 | 0
00000057603 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 174995274 | 0 | 5486748 | 0 |  | 97.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5486748 | 0 | 0
00000057604 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2401520149 | 91441409 | 65043861 | 53627860 |  | 81.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 91441409 | 65043861 | 53627860 | 82.44
00000057606 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula | Adquisición de los catalizadores para las plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización de pentanos y hexanos, alquilación, Hidros de Gasolina FCC ULSG , MTBE y TAME para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de las unidades U-700-1, U-700-2, U-800-1, U-800-2 y HDD-V. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 748475080 | 271358797 | 118392416 | 57052133 |  | 74.29
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 271358797 | 118392416 | 57052133 | 48.18
00000057625 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 781134501 | 0 | 0 | 0 |  | 19.58
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057626 | Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10542529179 | 0 | 35346762 | 5605538 |  | 86.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 35346762 | 5605538 | 15.85
00000057627 | Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8820558214 | 0 | 191662979 | 18755855 |  | 79.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 191662979 | 18755855 | 9.78
00000057628 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán | Adquisición de los catalizadores para plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización, alquilación, hidrodesulfuradoras de naftas. Para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de HDD y HDK, así como diesel UBA y gasóleos. Catalizadores para hidrógeno y plantas de azufre I y II. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 839250276 | 68455162 | 66120322 | 0 |  | 42.43
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 68455162 | 66120322 | 0 | 0
00000057673 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3011233657 | 0 | 8328942 | 8328941 |  | 88.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8328942 | 8328941 | 99.99
00000057869 | Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) | Realizar todas aquellas actividades para llevar a cabo la rehabilitación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) para restablecer las condiciones de operación, almacenamiento y tener disponible la infraestructura. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 258545546 | 5718590 | 5718589 | 5707811 |  | 81.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5718590 | 5718589 | 5707811 | 99.81
00000057892 | Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1676006928 | 0 | 13281482 | 13084806 |  | 78.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13281482 | 13084806 | 98.51
00000057906 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera | Sostener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Cangrejera, restablecer las condiciones de operación establecidas en la planta y áreas de apoyo a la producción (Oxígeno, MOVP, ductos, seguridad, talleres). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 245382877 | 0 | 50187318 | 7646543 |  | 75.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 50187318 | 7646543 | 15.23
00000062404 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para HDT de naftas (HDS-2 y HDS-3), desulfuradora U-3000, reformadora de naftas (RR-2 y RR-3), HDT U-4, HDT destilados intermedios (U-7, U-8 y HDD), Hidrógeno U-6, Alquilación, MTBE y recuperadoras de azufre (SRU, U-12 y TGTU). | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1160962822 | 263132436 | 210272180 | 64820862 |  | 67.12
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 263132436 | 210272180 | 64820862 | 30.82
00000062406 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2 | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-1, UDA-2, UDA-3 y UDA-6. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 121700109 | 25735905 | 0 | 0 |  | 68.85
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 25735905 | 0 | 0 | 0
00000062774 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | 1. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1 2. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-2 3. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-1 (producción GUBA ) 4. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-2 5. Regeneración continua de reformadora U-300 | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1155493418 | 350000000 | 1722453 | 0 |  | 48.62
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 350000000 | 1722453 | 0 | 0
00000065378 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Rehabilitación de la infraestructura de las áreas de servicios auxiliares del C.P. Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1501740915 | 0 | 393272624 | 6800693 |  | 57.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 393272624 | 6800693 | 1.72
00000065379 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020 | Se deberá realizar la rehabilitación de la infraestructura de las áreas de Silos, Swing, Óxido de Etileno/Glicoles, Etileno, Mitsui y Asahi para atender recomendaciones y observaciones del proceso y por seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, entre otras. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 764852682 | 0 | 23110596 | 4120365 |  | 87.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 23110596 | 4120365 | 17.82
00000065754 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021 | Rehabilitación de la infraestructura de las plantas de procesos y departamentos de apoyo del Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4798661858 | 73650195 | 111932218 | 9397890 |  | 12.25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 73650195 | 111932218 | 9397890 | 8.39
00000065755 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso (endulzadoras de gas, recuperadoras de azufre y criogénica) con sus servicios auxiliares (calderas, torres de enfriamiento, pretratamiento de agua, subestaciones eléctricas, líneas de desfogue, circuitos y tableros eléctricos), terminal de ventas de Gas Licuado, talleres, emplazamientos, laboratorio, portadas de vigilancia, área perimetral, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional, ASIPA, ARP, ASEA y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2213366177 | 9000000 | 181782776 | 101372444 |  | 27.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9000000 | 181782776 | 101372444 | 55.76
00000065756 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021 | El alcance del caso de mantenimiento integral incluye actividades de mantenimiento, rehabilitación y reacondicionamiento agrupadas en 4 unidades de inversión para restablecer las condiciones operativas de la planta Criogénica, planta de Servicios Principales e instalaciones complementarias. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1141779739 | 194656309 | 139835039 | 9062942 |  | 56.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 194656309 | 139835039 | 9062942 | 6.48
00000068713 | Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la TRSC, en sus plantas BICA y BICYQ. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1085567208 | 28596839 | 137654822 | 0 |  | 11.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28596839 | 137654822 | 0 | 0
00000069064 | Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial | El estudio de preinversión del proyecto permitirá implementar, rehabilitar, actualizar y/o modernizar los sistemas de medición en las 6 Refinerías, con las condiciones de medición sobre las variables asociadas (temperatura, presión y densidad), que permitirá contar con sistemas de medición estática a condiciones base para alcanzar un valor máximo del 0.5% y para medición dinámica a condiciones base un valor máximo del 0.25%. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5659797130 | 0 | 42259 | 41392 |  | 61.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 42259 | 41392 | 97.94
00000069698 | Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta | Sustituir los cuatro tambores de coquización (V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004) de la Unidad de Coquización Retardada que están al final de su vida útil. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2016683484 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069710 | Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para los procesos de Isomerización C4¿s y C5¿s, Hidrotratamiento de Gasolina, Turbosina, Destilados Intermedios, Gasóleos y Nafta Coquización, Reformación, Hidrogenación selectiva, Producción de componentes oxigenados para gasolinas, Hidrodesulfuración de Gasolina y Recuperación de Azufre. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 916161443 | 234856622 | 150461788 | 0 |  | 5.72
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 234856622 | 150461788 | 0 | 0
00000069718 | Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque | Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 579927621 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069819 | Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos | El caso de mantenimiento básicamente contribuirá a la continuidad operativa de las instalaciones, a la integridad física de los trabajadores, a la protección al medio ambiente y a continuar manteniendo las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo dentro de los rangos establecidos para evitar daños al personal y a los equipos; así mismo se contribuirá en seguir manteniendo la entrega de agua pretratada a PRO-AGROINDUSTRIA S.A. DE C.V. de acuerdo con sus requerimientos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 248472095 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069839 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022 | Consiste en incrementar la confiabilidad y flexibilidad operativa de las instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos en las diferentes áreas de proceso del CPG Arenque y que los mismos desempeñen las funciones requeridas, en condiciones establecidas durante los próximos 5 años. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 698378006 | 1700000 | 4553451 | 4553450 |  | 5.11
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1700000 | 4553451 | 4553450 | 99.99
00000069879 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026 | Consiste en realizar los ciclos de mantenimiento programados de las unidades de proceso y sus periféricos durante los paros de plantas o mantenimientos menores a equipos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4456187689 | 77286571 | 29180053 | 26822112 |  | 7.82
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 77286571 | 29180053 | 26822112 | 91.91
00000069990 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la planta de Amoniaco VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5097890366 | 1009868118 | 1261435277 | 137444522 |  | 26.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1009868118 | 1261435277 | 137444522 | 10.89
00000070007 | Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho | Efectuar el mantenimiento de los sistemas de inyección de aditivo en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 503087733 | 92481240 | 92000000 | 41084326 |  | 63.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 92481240 | 92000000 | 41084326 | 44.65
00000070225 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la planta de Amonaico II de la TRP, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 286599649 | 178016030 | 179229774 | 3907986 |  | 12.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 178016030 | 179229774 | 3907986 | 2.18
00000070412 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor del CP. Cangrejera y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 270109480 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000070415 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor del C. P. Morelos y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 213161558 | 0 | 0 | 0 |  | 1.45
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071276 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor de la TAD de Guaymas Sonora y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34937670 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071316 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022 | Es un programa de adquisiciones que consiste en adquirir aquellas resinas catiónicas y aniónicas (débil y fuerte) para las unidades de intercambio iónico UDA-1 y UDA-5 de la Refinería Salina Cruz que presentan vida útil terminada, así como la reposición de resinas iónicas gastadas. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 159327972 | 20000000 | 38721587 | 0 |  | 33.43
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 20000000 | 38721587 | 0 | 0
00000073570 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz Oaxaca y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39446351 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074133 | Sustitución de tambores de coquización en la refinería Minatitlán | Sustituir los cuatro tambores de coquización (V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004) de la Unidad de Coquización Retardada que están al final de su vida útil. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2187844544 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074244 | Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1 | Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1 | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 656212873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074382 | Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cosoleacaque | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 267971905 | 213668 | 220357 | 220357 |  | 0.94
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 213668 | 220357 | 220357 | 100
00000074687 | Mantenimiento de la planta de refrigeración y almacenamiento de amoniaco no. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos 2023 | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la Terminal de amoniaco # 1 en sus plantas BICA y BICYQ. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 228677923 | 0 | 9634607 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9634607 | 0 | 0
00000074696 | Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca | ¿ Plantas nuevas (7). ¿ Modernización de plantas (3). ¿ Servicios auxiliares adicionales. ¿ Incremento en la capacidad de almacenamiento. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 78696865140 | 80621686 | 80621686 | 48102534 |  | 71.04
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 80621686 | 80621686 | 48102534 | 59.66
00000074781 | Adquisición de catalizadores para las plantas de Amoniaco del C.P. Cosoleacaque | Debido a que los catalizadores para las plantas de proceso tienen un ciclo de vida determinado, es necesaria la sustitución de estos activos capitalizables. De no sustituir los catalizadores que van agotando en su vida útil, no se podría dar continuidad operativa de las plantas de proceso de Cosoleacaque. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 441480001 | 26305572 | 28751454 | 28751454 |  | 6.79
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 26305572 | 28751454 | 28751454 | 100
00000074886 | Sustitución de tambores de coquización en la refinería Madero | Sustituir los cuatro tambores de coquización (V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004), incluyendo instalación, disposición de tambores de desecho, ajustes y soportes en la estructura metálica de los soportes. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2070983120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074888 | Incremento de capacidad de procesamiento a 200 MMpcd en el Complejo Procesador de Gas Matapionche | Incremento de capacidad de procesamiento a 200 MMpcd de gas húmedo amargo por inyección de Campo Ixachi en el Complejo Procesador de Gas Matapionche. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 954555388 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075476 | Sostenimiento de la capacidad de producción de las plantas de amoniaco IV, V y servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de las plantas IV y V de Amoniaco y sus servicios auxiliares. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4068503855 | 1772698325 | 1168868597 | 27315898 |  | 35.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1772698325 | 1168868597 | 27315898 | 2.33
00000077874 | Adquisición de vehículos contraincendio para la Refinería Salina Cruz | Sustituir cinco vehículos contraincendio que presentan vida útil terminada y en etapa de obsolescencia (tres de ellos fuera de operación), para brindar la respuesta a emergencias de manera oportuna y eficaz, con la finalidad de minimizar los riesgos de daños en la integridad del recurso humano, instalaciones, medio ambiente y comunidades aledañas a la refinería. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 395601544 | 81051332 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 81051332 | 0 | 0 | 0
00000077998 | Mantenimiento de la Refinería de Salamanca 2024-2028 | El programa de mantenimiento, consiste básicamente en rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, calderas, turbogeneradores, torres de enfriamiento, unidades desmineralizadoras de aguas, pretratamiento de agua, tanques de almacenamiento, subestaciones eléctricas, equipos estáticos y dinámicos, líneas de desfogue, red de contraincendio, áreas de efluentes, quemadores, emisores industrial y pluvial, circuitos y tableros eléctricos, talleres, laboratorios, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en la que se atenderán actividades relacionadas con necesidades de mantenimiento, reparaciones mayores y aquellas orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad de plantas de proceso, servicios principales e instalaciones periféricas. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14420517765 | 2088634944 | 2371395374 | 120203535 |  | 4.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2088634944 | 2371395374 | 120203535 | 5.06
00000078144 | Mantenimiento de la Refinería Cadereyta 2024-2028 | El programa de mantenimiento, consiste básicamente en rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, calderas, turbogeneradores, torres de enfriamiento, unidades desmineralizadoras de aguas, pretratamiento de agua, tanques de almacenamiento, subestaciones eléctricas, equipos estáticos y dinámicos, líneas de desfogue, red de contraincendio, áreas de efluentes, quemadores, emisores industrial y pluvial, circuitos y tableros eléctricos, talleres, laboratorios, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en la que se atenderán actividades relacionadas con necesidades de mantenimiento, reparaciones mayores y aquellas orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad de plantas de proceso, servicios principales e instalaciones periféricas. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12320365996 | 1250946206 | 1859861547 | 159009043 |  | 13.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1250946206 | 1859861547 | 159009043 | 8.54
00000078145 | Mantenimiento de la Refinería Madero 2024-2028 | El programa de mantenimiento, consiste básicamente en rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, calderas, turbogeneradores, torres de enfriamiento, unidades desmineralizadoras de aguas, pretratamiento de agua, tanques de almacenamiento, subestaciones eléctricas, equipos estáticos y dinámicos, líneas de desfogue, red de contraincendio, áreas de efluentes, quemadores, emisores industrial y pluvial, circuitos y tableros eléctricos, talleres, laboratorios, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en la que se atenderán actividades relacionadas con necesidades de mantenimiento, reparaciones mayores y aquellas orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad de plantas de proceso, servicios principales e instalaciones periféricas. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12524001186 | 2380727426 | 1585287519 | 58398549 |  | 10.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2380727426 | 1585287519 | 58398549 | 3.68
00000078146 | Mantenimiento de la Refinería de Tula 2024-2028 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos en la refinería de Tula. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13702676896 | 2200661988 | 2966704483 | 82276554 |  | 31.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2200661988 | 2966704483 | 82276554 | 2.77
00000078148 | Mantenimiento de la Refinería Minatitlán 2024-2028 | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental en la refinería de Minatitlán. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13792299163 | 1790835719 | 2167488674 | 235711987 |  | 11.54
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1790835719 | 2167488674 | 235711987 | 10.87
00000078149 | Mantenimiento y Confiabilidad del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2024-2028 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso (endulzaras de gas, recuperadoras de azufre y criogenias), calderas, turbogeneradores, torres de enfriamiento, pretratamiento de agua, subestaciones eléctricas, equipos estáticos y dinámicos, líneas de integración (desfogue), circuitos y tableros eléctricos (Confiabilidad eléctrica), talleres, emplazamientos, laboratorio, Patines de medición, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en la que se atenderán actividades relacionadas con necesidades de mantenimiento, reparaciones mayores y aquellas orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad de plantas de proceso, servicios principales e instalaciones periféricas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8500798596 | 962720564 | 707773521 | 10722256 |  | 2.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 962720564 | 707773521 | 10722256 | 1.51
00000078150 | Mantenimiento de la Refinería Salina Cruz 2024-2028 | El programa de mantenimiento, consiste básicamente en rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, calderas, turbogeneradores, torres de enfriamiento, unidades desmineralizadoras de aguas, pretratamiento de agua, tanques de almacenamiento, subestaciones eléctricas, equipos estáticos y dinámicos, líneas de desfogue, red de contraincendio, áreas de efluentes, quemadores, emisores industrial y pluvial, circuitos y tableros eléctricos, talleres, laboratorios, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en la que se atenderán actividades relacionadas con necesidades de mantenimiento, reparaciones mayores y aquellas orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad de plantas de proceso, servicios principales e instalaciones periféricas. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13392044119 | 1563733635 | 1689634928 | 137173039 |  | 15.78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1563733635 | 1689634928 | 137173039 | 8.11
00000078151 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2024-2028 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2042514490 | 4470000 | 4900363 | 4900363 |  | 0.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4470000 | 4900363 | 4900363 | 100
00000078152 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2024-2028 | Mantener la operación de las plantas, recuperar la integridad mecánica de las mismas y la capacidad de producción de acuerdo con el diseño del CPG Cactus y estar en condiciones óptimas para apoyar las iniciativas de inversión y seguir contribuyendo a satisfacer a la demanda del mercado nacional de gas natural, LPG y naftas, así como el de eliminar las condiciones de riesgos para garantizar la seguridad del personal, instalaciones y la protección al medio ambiente. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12824599045 | 80337330 | 48772347 | 0 |  | 0.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 80337330 | 48772347 | 0 | 0
00000078153 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2024-2028 | Este caso de mantenimiento consiste en rehabilitaciones y reacondicionamiento de 13 plantas de proceso, una planta de pre-tratamiento de agua, una desmineralizadora de agua, una planta de generación de vapor, un área de almacenamiento de productos, una planta de tratamiento de efluentes y sistema de desfogue y quemadores., talleres, laboratorio, portadas de vigilancia, área perimetral, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional, atención de emplazamientos, ASIPA, ARP, ASEA y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en la que se atenderán actividades relacionadas con necesidades de mantenimiento, reparaciones mayores y aquellas orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad de plantas de proceso, servicios principales e instalaciones periféricas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13024833417 | 1745805208 | 1134152293 | 0 |  | 4.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1745805208 | 1134152293 | 0 | 0
00000078154 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Centro Petroquímico Independencia 2024-2028 | Consiste en la conservación, rehabilitación y los mantenimientos mayores, menores y rutinarios de las plantas operativas, servicios principales, movimiento de productos, talleres y edificios administrativos, laboratorio, vigilancia, SSPA y red de contra incendio con las siguientes actividades principales | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2963801971 | 38414455 | 19409238 | 19409107 |  | 0.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 38414455 | 19409238 | 19409107 | 99.99
00000078155 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Coatzacoalcos 2023-2027 | Este caso de mantenimiento consiste en actividades relacionadas con necesidades de mantenimiento y conservación, mantenimiento mayor y aquellas orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios principales e instalaciones periféricas del Complejo Procesador de Gas Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10525329523 | 95147774 | 0 | 0 |  | 1.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 95147774 | 0 | 0 | 0
00000078156 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de la TREEP 2024-2028 | El caso de mantenimiento básicamente contribuirá a la continuidad operativa de las instalaciones, a la integridad física de los trabajadores, a la protección al medio ambiente y a continuar manteniendo la planta productiva dentro de los rangos establecidos para evitar daños al personal y a los equipos; así mismo se contribuirá en seguir manteniendo los rangos de producción tanto en calidad como en cantidad de acuerdo con los requerimientos de los clientes nacionales y extranjeros en materia de productos petroquímicos así como la atención de las recomendaciones de tipo normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen a la industria. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 193403758 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000078409 | Rehabilitación integral al edificio SEDE de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica | La iniciativa de inversión consiste en rehabilitar los siguientes componentes de los sistemas e instalaciones del edificio SEDE de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica, a los siguientes componentes: Sistema de aire acondicionado integral, Sistema eléctrico, impermeabilización de fachadas y azotea, red contra incendio, sistema de detección de humo y alarmas, Puentes peatonales, sistema de alumbrado exterior e interior, sanitarios y elevadores. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43917031 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000078510 | Adquisición de bienes muebles para el CPG Burgos 2024-2027 | El documento soporte se compone de 6 unidades de inversión enfocadas a garantizar la conservación y continuidad operativa de las instalaciones diversas en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Burgos: Adquisición de Equipo ligero y pesado, adquisición de equipos y materiales de Laboratorio, adquisición de mobiliario para edificios y talleres, adquisición del Sistema de control de acceso, CCTV y Seguridad Física, adquisición de herramientas eléctricas y equipo, adquisición equipo Seguridad, Salud y Protección Ambiental. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 253903385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000078643 | Adquisición de Sistemas Catalíticos y Resinas Capitalizables 2024-2028 de la Refinería Cadereyta | Efectuar la adquisición de sistemas catalíticos y resinas capitalizables que se emplean en las plantas de hidrodesulfuración de naftas, de destilados intermedios y de gasolinas, isomerización de pentanos, reformación catalítica (incluyendo la adquisición de platino para su fabricación), recuperación de azufre y MTBE para estar en condiciones de mantener la capacidad de elaboración de gasolinas y diésel en cantidad y calidad requerida. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1044987652 | 322537227 | 143603127 | 0 |  | 6.19
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 322537227 | 143603127 | 0 | 0
00000078861 | Adquisición del equipo de cómputo personal y periféricos para Pemex Transformación Industrial | Realizar la adquisición de los equipos de cómputo personal y periféricos (monitores, replicadores de puerto, videoproyectores) para Pemex Transformación Industrial (PTRI). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 294359685 | 0 | 23055232 | 0 |  | 99.23
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 23055232 | 0 | 0
00000081552 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las Terminales de Amoniaco de Guaymas y Topolobampo 2024-2028 | El propósito de este programa de mantenimiento es el sostenimiento de la capacidad de almacenamiento y entrega a clientes mediante el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y mayor, así como atender riesgos críticos de la infraestructura existente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 636186128 | 73338540 | 56855448 | 4952500 |  | 4.34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 73338540 | 56855448 | 4952500 | 8.71
00000081634 | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua UDA 200 de la Refinería Minatitlán 2024 | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua UDA 200 de la Refinería Minatitlán. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38529141 | 12319228 | 33011171 | 0 |  | 1.57
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 12319228 | 33011171 | 0 | 0
00000081810 | Adquisición de equipos y materiales para detección del trazador molecular en el aditivo PEMEX ADITEC en gasolinas de la marca PEMEX | Este programa de inversión consiste en adquirir 40 equipos espectrofotómetros UV-Vis y 200 celdas para muestra, para la detección del trazador molecular presente en el aditivo PEMEX ADITEC en las gasolinas de la marca PEMEX que se expenden en Estaciones de Servicio incorporadas a la franquicia PEMEX. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6176887 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081980 | Mantenimiento para el sostenimiento de la cap operativa de las plantas de procesos, servicios auxiliares y departamentos de apoyo del CP Morelos 2024 | El programa de mantenimiento consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de las plantas, así como la sustitución de equipos después de un periodo de trabajo, donde sufre un deterioro gradual, para que, de acuerdo con lo programado, se restablezcan las condiciones de operación de diseño. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15714944363 | 376766612 | 239600373 | 0 |  | 0.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 376766612 | 239600373 | 0 | 0
00000082047 | Mantenimiento para el sost. de la capacidad operativa de la planta de Oxígeno, servicios auxiliares y departamentos de apoyo del CP Cangrejera 2024 | Mantener la continuidad operativa, restablecer las condiciones de operación, seguridad e integridad mecánica, garantizar la confiabilidad operativa de las secciones de generación de vapor, generación eléctrica, tratamiento de aguas, tratamiento de efluentes, oxígeno, así como contar con las herramientas necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento a las plantas e instalaciones del C.P. Cangrejera. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4978559745 | 385864603 | 23933546 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 385864603 | 23933546 | 0 | 0
00000082343 | Mantenimiento de los sistemas de ductos intercentros PTRI para la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica | Restablecer la integridad mecánica y la confiabilidad, la seguridad operativa y la eficiencia de los sistemas de ductos intercentros PTRI que sirven a la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica, mediante la implementación de un programa integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Esto se logrará mediante la inspección, la evaluación y la ejecución de actividades de mantenimiento planificadas, garantizando un funcionamiento óptimo de los ductos y la minimización de riesgos operativos, con el fin de respaldar de manera continua la producción de gas y productos petroquímicos de manera segura y eficaz. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1498979003 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082364 | Mantenimiento de los sistemas de ductos de Fertilizantes en la SPPS de PTRI | Mantenimiento de los sistemas de ductos de fertilizantes en la SPPS de PTRI, mediante la rehabilitación de la infraestructura, para restablecer las condiciones de operación y de seguridad. El caso de mantenimiento esta conformado por 3 ductos, ducto de Hidrógeno, ducto de Amoniaco desde el CP Cosoleacaque hasta la TRD Pajaritos y ducto de Amoniaco desde el CP Cosoleacaque hasta la TR- Salina Cruz, este ultimo recorrido esta dividido en 5 tramos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 513503046 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082455 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de los sistemas de Ductos de Etileno | Rehabilitación integral de los sistemas de transporte por ducto de los Ductos Intercentros Morelos, Cangrejera y Pajaritos que restituye la integridad mecánica del sistema de transporte, de manera tal que la operación y prestación del servicio se realice de forma segura y confiable. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 618693695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0090 | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5925533828 | 0 | 0 | 0 |  | 87.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4O0002 | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | El proyecto contempla la realización de ingenierías, inspección de equipos y el suministro, instalación de equipos e infraestructura, así como la atención a recomendaciones de seguridad de las Terminales de Distribución y Almacenamiento de Topolobampo, Sin. y de Guaymas, Son. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1529130809 | 0 | 0 | 0 |  | 90.22
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4Q0004 | Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I | Modernización de la infraestructura de servicios auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1425218205 | 0 | 0 | 0 |  | 96.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518TZZ0001 | Calidad de los Combustibles | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyarán la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71600235394 | 0 | 0 | 0 |  | 99.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618TZZ0004 | Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 73370420067 | 0 | 0 | 0 |  | 5.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4M0001 | Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Consta de las ingenierías básicas del proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, plantas de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4594774354 | 0 | 0 | 0 |  | 73.49
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2726606771 | 0 | 0 | 0 |  | 77.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0047 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | El programa consiste en: Rehabilitación de servicios auxiliares, rehabilitación del área de generación eléctrica, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Aguas, rehabilitación de la planta de Generación de Vapor, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Efluentes y área de quemadores. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 523760335 | 0 | 0 | 0 |  | 89.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | 1. Desarrollo de Ingeniería básica, básica extendida e ingeniería de detalle, 2. Procura de componentes y materiales, 3. Construcción de la planta de aguas amargas y 2 tanques de almacenamiento de 30 Mb., 4. Preparativos de arranque, arranque y pruebas, 5. Capacitación al personal de operación y mantenimiento. | Tamps. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 999548825 | 0 | 0 | 0 |  | 79.58
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | El proyecto consiste en la modernización, rehabilitación, actualización y adquisición de equipos y sistemas de medición, control y protección en los Complejos Procesadores de Gas Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Poza Rica, Burgos, La Venta, Arenque y Centro Procesador de Gas y Petroquímico Coatzacoalcos, con la finalidad de mantener su continuidad operativa, seguridad y proteger el medio ambiente. | NAC. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2865861859 | 0 | 0 | 0 |  | 95.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0004 | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 2931063908 | 0 | 0 | 0 |  | 98.76
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0013 | Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1245023072 | 179523697 | 179523697 | 0 |  | 91.9
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 179523697 | 179523697 | 0 | 0
1218T4O0026 | Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la generación de vapor y energía eléctrica y para el pretratamiento y tratamiento de agua. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 277289478 | 0 | 0 | 0 |  | 96.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4O0028 | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque tanque de 20,000 a 25,000 toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar amoniaco, propileno, butadieno, butileno, butano, propano y propano comercial. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2043747746 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7931076508 | 0 | 31602240 | 26206761 |  | 65.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 31602240 | 26206761 | 82.92
1318T4M0052 | Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 69702935852 | 0 | 0 | 0 |  | 29.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0065 | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | Desarrollar y adecuar infraestructura de proceso de Pemex Transformación Industrial para producir combustibles y petroquímicos de mayor valor | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 97120947728 | 326897074 | 303841842 | 27714894 |  | 82.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 326897074 | 303841842 | 27714894 | 9.12
1318T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 725121706 | 0 | 83039319 | 35155253 |  | 72.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 83039319 | 35155253 | 42.33
1318T4O0010 | Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta planta. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3512247005 | 6935599 | 166373597 | 0 |  | 99.87
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6935599 | 166373597 | 0 | 0
1418T4M0031 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 62510874 | 0 | 0 | 0 |  | 28.09
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Asahi después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 88513233 | 0 | 0 | 0 |  | 95.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Swing después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. El proyecto consiste en realizar la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado a la planta Swing en sus equipos estáticos y dinámicos, entre las actividades se encuentra la rehabilitación de equipos, sistemas y circuitos de tuberías. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 207307356 | 0 | 0 | 0 |  | 95.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0007 | Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores | Consiste en realizar la rehabilitación y/o sustitución a través de la adquisición y/o actualización de equipos y sistemas nuevos en sustitución de aquellos que ya cumplieron con su promedio de vida útil y/o aquellos que quedaron obsoletos en la planta de efluentes y quemadores del Complejo Petroquímico Cangrejera. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27147049 | 0 | 0 | 0 |  | 91.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0009 | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos | Mantener la continuidad operativa de la planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 101247811 | 0 | 0 | 0 |  | 93.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0031 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | El proyecto consiste en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la Planta de Óxido de Etileno. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 403198701 | 0 | 667 | 0 |  | 79.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 667 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9N Pemex Corporativo
TOTAL | [6 empty] | 16379891371 | 1136000000 | 1020642582 | 323032657 | 31.64
00000049738 | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 | Sustituir 3,084 bienes del equipamiento médico con que cuentan 53 Unidades Médicas pertenecientes a los tres niveles de atención que se encuentran en todo el territorio nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 648403610 | 26789604 | 21202113 | 0 |  | 41.86
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 26789604 | 21202113 | 0 | 0
00000049739 | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 | Rehabilitar y sustituir equipos electromecánicos de 35 Unidades Médicas que forman parte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos en sus tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 686874135 | 388716861 | 1846577 | 1476577 |  | 14.34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 388716861 | 1846577 | 1476577 | 79.96
00000062482 | Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz | Llevar a cabo la modernización de 314 conmutadores y/o multilíneas a nivel nacional, lo cual permitirá continuar con el crecimiento de 40,391 servicios telefónicos con tecnología IP y contar con esquemas que favorezcan a la optimización y continuidad operativa de los servicios de voz para Pemex. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 965364755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062483 | Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales | Sustituir 8 torres autosoportadas en Cadereyta, Cunduacán, Altace, Portero, Coatzacoalcos, Criogénicas, Puebla y Cd. Pemex y 8 torres arriostradas en Palmarillo, Tuxpan, La Coma, Palomas, Pico de Oro, Est. 17 ¿ 48¿ y Arrollo Moreno. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 625400860 | 37345507 | 35845756 | 0 |  | 12.17
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 37345507 | 35845756 | 0 | 0
00000062484 | Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex | El programa de inversión está orientado a la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN, mediante el remplazo y mantenimiento correctivo de los 142 switches/ruteadores de los distintos niveles | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1269164431 | 71972 | 29037062 | 0 |  | 10.47
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 71972 | 29037062 | 0 | 0
00000062486 | Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex | Adquirir paquetes y programas que requieren ser actualizados y/o adicionales en los cuatro años siguientes, mismos que suman 30,251 licencias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3745019216 | 212401344 | 265816129 | 79356927 |  | 57.42
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 212401344 | 265816129 | 79356927 | 29.85
00000062487 | Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 | Instalar 181 servidores grandes (4 TB de RAM y 12 TB de almacenamiento), 316 medianos (2 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) y 252 pequeños (1 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 309589924 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062488 | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado a nivel central y foráneo, para actualizar la infraestructura tecnológica de las plataformas de almacenamiento y respaldo propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que soportan los aplicativos, servicios y bases de datos técnicas, industriales y administrativas de la Empresa administrados por la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información (DCTI) distribuidos en los centros de cómputo del centro administrativo PEMEX de la Ciudad de México y centros de cómputo regionales, a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1690399197 | 0 | 0 | 0 |  | 20.29
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062491 | Programa de adquisición de equipo o procesadores de cómputo para las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) | Adquirir y sustituir infraestructura instalada por una configuración que puede estar conformada por uno o varios servidores, de acuerdo con la arquitectura de cómputo de los diferentes fabricantes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 298151250 | 0 | 0 | 0 |  | 38.17
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065184 | Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital | Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital que han llegado al término de su vida útil. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1101820493 | 1415984 | 0 | 0 |  | 3.83
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1415984 | 0 | 0 | 0
00000065747 | Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación | Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los sistemas de radiocomunicación de Pemex, ya que han llegado al término de su vida útil, es decir, para mantener la continuidad de los servicios es necesario la renovación de la infraestructura actual misma que opera con un alto grado de obsolescencia puesto que gran parte de la infraestructura tiene más de 15 años de operación continua, por lo que es necesario iniciar su renovación. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1102568819 | 128588327 | 0 | 0 |  | 15.42
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 128588327 | 0 | 0 | 0
00000074395 | Modernización del servicio de videoconferencia | Mantener y atender la demanda de los servicios de videoconferencia de la institución para los próximos 5 años, permitiendo la interoperabilidad con otras soluciones de videoconferencia como Microsoft Teams. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 338355126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074651 | Adquisición de armamento para el personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica | Adquirir 2,677 armas nuevas para protección y vigilancia del personal, bienes y valores de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso Empresas Filiales. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 83226294 | 0 | 0 | 0 |  | 44.53
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074884 | Adquisición y reemplazo de Infraestructura de Soporte | Reemplazar y actualizar la infraestructura de soporte primaria de los centros de cómputo a nivel nacional de la STI en Petróleos Mexicanos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 322880470 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000078186 | Conjunto Habitacional Olmeca Pemex | Desarrollar la capacidad instalada en materia de vivienda para atender a 331 trabajadores de la Refinería Olmeca para lo cual se desarrollarán 249 unidades de vivienda y 54 habitaciones en 40 cuartos de hotel y 14 en una Casa de Visitas. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1857182894 | 224974820 | 511353623 | 156039754 |  | 45
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 224974820 | 511353623 | 156039754 | 30.51
00000078788 | Adquisición del Equipo de Cómputo Personal y Periféricos de Pemex Corporativo | Llevar a cabo el aprovisionamiento y la renovación de equipos de cómputo personal y periféricos (monitores, replicadores de puerto, videoproyectores) de Pemex Corporativo | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 671939790 | 0 | 139250430 | 86159399 |  | 74.41
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 139250430 | 86159399 | 61.87
00000080094 | Adquisición de sistemas de toma de imagen y credencialización | Sustitucion de 28 equipos de toma de imagen y credencialización en las regiones Norte, Altiplano, Sur y Sureste para atender la demanda presente y futura de credenciales institucionales. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7194987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081748 | Adquisición de equipos de Medicina Nuclear e Imagen Molecular | Adquirir 14 equipos de seguridad radiológica que permitan el cumplimiento de las NOM en materia de seguridad para la prestación del servicio de tomografía por emisión de positrones para al menos 2,908 pacientes anuales. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2238699 | 0 | 1322640 | 0 |  | 61.6
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 1322640 | 0 | 0
00000081852 | Adquisición de equipos de seguridad para inspección en los accesos de los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y sus EPS a nivel nacional | Adquirir 1,535 equipos de revisión e inspección, mismos que serán distribuidos en 240 de centros de trabajo a nivel nacional que se encuentran divididos en las 5 regiones y Oficinas Centrales para atender la demanda de seguridad en las instalaciones clasificadas como estratégicas de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 278557493 | 22357795 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 22357795 | 0 | 0 | 0
00000081912 | Sustitución de elevadores en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias | Consiste en el retiro completo de los equipos existentes (66 elevadores), para instalar nuevos con sus sistemas auxiliares, mismo que será compatible con las marcas, tecnología y monitoreo que se encuentren instalados en los inmuebles. Incluye la adecuación de instalaciones eléctricas y de obra civil, instalación de equipos nuevos, pruebas y puesta en operación. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 246576172 | 93337786 | 14968252 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 93337786 | 14968252 | 0 | 0
00000081995 | Adquisición de infraestructura para balanceo de carga | Realizar la adquisición de los equipos (infraestructura) y licenciamiento (software) de balanceo de carga para Pemex. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 32376298 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082272 | Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo minisplit | Recuperar la capacidad instalada de condiciones de habitabilidad en los inmuebles y unidades médicas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 96606458 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | Unidad | TVV CFE Consolidado
TOTAL | [6 empty] | 736017656496 | 60860843317 | 61734990984 | 6639394402 | 10.75
00000050444 | Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 | Proyecto que contribuirá a un consumo eficiente de energía eléctrica en los inmuebles y procesos productivos de la Empresa, mediante proyectos de ahorro de energía. | CDMX., Hgo., Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 380448381 | 100000000 | 100000000 | 48951087 |  | 46.09
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 100000000 | 100000000 | 48951087 | 48.95
00000050589 | Equipo de cómputo y Periféricos | Equipo de cómputo personal escritorio, portatiles y de alto desempeño, y de equipos perifericos de ultima generación para el reemplazo de equipos obsoletos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1663062463 | 79420602 | 79420602 | 0 |  | 56.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 79420602 | 79420602 | 0 | 0
00000050977 | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado | Adquisición de bienes para realizar las adecuaciones que requiere el Sistema Intitucional de Información para la operación de CFE como Empresa Producvtiva del Estado | CDMX., Gto., Jal., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 310837376 | 59992282 | 59992282 | 0 |  | 94.28
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 59992282 | 59992282 | 0 | 0
00000051147 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de CFE Transmisión | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 434649859 | 204178735 | 204178735 | 532246 |  | 46.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 204178735 | 204178735 | 532246 | 0.26
00000051148 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019 | Adquirir equipo de laboratorio adecuado para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: control, comunicaciones, protecciones, subestaciones y líneas de Transmisión. | BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Jal., Mex., NL., Sin., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 134133370 | 23488126 | 23488126 | 0 |  | 47.29
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 23488126 | 23488126 | 0 | 0
00000051151 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Contar con Equipo Operativo especial para las actividades de mantenimiento y diagnóstico operativo de los equipos eléctricos primarios y periféricos, además de la atención de fallas en la red, cumpliendo de los lineamientos vigentes de seguridad hacia el personal e instalaciones. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 589016802 | 114570702 | 114570702 | 3417527 |  | 99.35
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 114570702 | 114570702 | 3417527 | 2.98
00000051152 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020 | Adquisición de equipo todo terreno para el personal que lleva a cabo labores de mantenimiento preventivo, correctivo y atención a emergencias por contingencias. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 171963640 | 51982236 | 51982236 | 0 |  | 54.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 51982236 | 51982236 | 0 | 0
00000051153 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para adecuar los espacios técnicos administrativos, que incluyen centros de capacitación, almacenes, laboratorios, talleres, centros de reparación y acopio, entre otros | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50846426 | 16790890 | 16790890 | 0 |  | 56.64
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 16790890 | 16790890 | 0 | 0
00000051155 | ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022 | Sustitución de equipo informático obsoleto para estar en condiciones de soportar la ejecución del software corporativo y no corporativo, necesario para el desarrollo cotidiano de actividades por parte del personal de CFE Transmisión. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., Qro., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 246369954 | 57046 | 57046 | 0 |  | 20.31
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 57046 | 57046 | 0 | 0
00000051156 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Mantener la cantidad correcta y el licenciamiento actualizado de Software al mejor costo y oportunidad. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Pue., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 308293234 | 16754350 | 16754350 | 0 |  | 3.03
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 16754350 | 16754350 | 0 | 0
00000051228 | Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM | Adquisición de equipos especializados para pruebas de laboratorio y campo en el rubro de tecnología de gasoductos, petroquimica, automotriz, aeronautica, etc. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 84508637 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051237 | Modernización de equipo de laboratorio de metrología. | Adquisición de equipos patron de última tecnología y de alta exactitud, para modernización al Laboratorio de Metrología del LAPEM, para mantenerlo como laboratorio de referencia y asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en la CFE. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 52273392 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051324 | Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II | Instalar un Campo Solar Fotovoltaico de Pruebas (CSFP) que opere de forma real, con capacidad de 180 kWp que este interconectado a la red eléctrica nacional, con diferentes tecnologías de generación solar fotovoltaica, a fin de aprovechar el recurso solar en la región. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 115031761 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051389 | Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) | La obra está compuesta por un túnel a presión de 380 m de longitud y sección portal de 16 x 18 m, el cual descargará en un canal a cielo abierto de 250 m de longitud y con un ancho variable de 16 a 30 m. | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1414458259 | 0 | 4888477 | 4888477 |  | 5.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4888477 | 4888477 | 100
00000052120 | Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC | Adquisición de nuevo software 37,450 licencias perpetuas SICOM 15,500 licencias SIRH 1,950 licencias DOCUMENTUM 10,000 licencias ESPECIALIZADO 10,000 licencias de las áreas para los proximos 3 años | CDMX., Gto., Jal., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2086666793 | 185847334 | 185847334 | 0 |  | 11.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 185847334 | 185847334 | 0 | 0
00000052666 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Construcción y rehabilitación de edificios de oficinas para el personal técnico - administrativo, bodegas de líneas de transmisión, talleres, laboratorios, repetidores, salas de operación y aulas de capacitación a nivel nacional | Ags., BC., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 606001289 | 13337835 | 13337835 | 3438749 |  | 78.6
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 13337835 | 13337835 | 3438749 | 25.78
00000052667 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022 | Adquisición de equipo de maniobra para los trabajos de mantenimiento, modernización y atención a emergencias causadas por desastres naturales como huracanes y terremotos entre otros que afecten a las Subestaciones y Líneas de Transmisión en el ámbito nacional. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 424393012 | 277714023 | 277714023 | 0 |  | 27.62
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 277714023 | 277714023 | 0 | 0
00000052670 | RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Adquisición de infraestructura y tecnologías para la implementación de una Red de Datos Operativa y de comunicación, Sistema de Control Supervisorio de las subestaciones de Subtrasmision y los Centros de Control | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 7734989597 | 188102361 | 188102361 | 34801044 |  | 85
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 188102361 | 188102361 | 34801044 | 18.5
00000053702 | Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste | Instalación de 8 capacitores en los niveles de tensión de 69 kv, 115 kv y 161 kv para un total de 124 MVAr, instalados en diferentes subestaciones en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. | BC., BCS., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 252187200 | 2659945 | 2659945 | 0 |  | 61.44
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2659945 | 2659945 | 0 | 0
00000053705 | Enlace Asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora - Arizona, EUA | Construir obras de refuerzo en Corriente Alterna CA de complejidad tecnológica y operativa similares en las que existen en este tipo de elementos, lo que operativamente implicará igualar las fronteras físicas con la eléctrica de responsabilidad entre los dos países involucrados | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 282730178 | 0 | 0 | 0 |  | 16.86
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053707 | GUADALAJARA INDUSTRIAL | Instalación de 4 autotransformadores de 75 MVA cada uno con relación de 230 69 kv; así mismo considera una línea de transmisión de 4.5 km-c en 230 kv y 20 km-c en 69 kv a ubicarse en el estado de Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1065925458 | 133679372 | 133679372 | 0 |  | 26.78
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 133679372 | 133679372 | 0 | 0
00000054180 | SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO | El proyecto contempla evitar el colapso de voltaje por la topología existente en la zona por depender de líneas de transmisión conectadas a puntos lejanos de inyección de energía y saturación de los circuitos que suministran a la ciudad de Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1331416921 | 642628959 | 642628959 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 642628959 | 642628959 | 0 | 0
00000054182 | CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación, para atender las necesidades de oferta y demanda de Energía Eléctrica en el Estado de Yucatán. | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1503729006 | 86229411 | 86229411 | 78786596 |  | 49.6
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 86229411 | 86229411 | 78786596 | 91.36
00000054183 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI | Instalación de dos reactores de barra con capacidad de 50 MVAr cada uno, que se ubicarán en bahías independientes de la subestación Seri, en la zona Hermosillo, en el nivel de tensión de 400 kV. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 298718005 | 5118704 | 95428476 | 95428476 |  | 92
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5118704 | 95428476 | 95428476 | 100
00000054184 | INTERCONEXIÓN BAJA CALIFORNIA IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | Brindar confiabilidad a las regiones de San Luis Río Colorado y el oriente de Mexicali, BC, con enlaces a los sistemas interconectados en San Diego, EUA. El proyecto contempla la construcción de una Línea de Transmisión para entre las Subestaciones Chapultepec y Parque Industrial San Luis. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 195093105 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054185 | QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) | Brindar confiabilidad a la zona industrial de la Ciudad de Querétaro elevando la capacidad de transformación y manteniendo estable la regulación de voltaje, Sustitución del Banco de Transformación 230/115 kV de 100 MVA de capacidad de la Subestación Querétaro por uno de 225 MVA | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 167332261 | 29588957 | 29588957 | 10782897 |  | 61
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 29588957 | 29588957 | 10782897 | 36.44
00000054190 | MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de Ensenada, BC al permitir descargar el flujo a través de la LT San Vicente - Cañón, con la construcción Línea de Transmisión Maneadero entronque Ciprés - Cañón. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 83132289 | 27502704 | 27502704 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 27502704 | 27502704 | 0 | 0
00000054194 | ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz, con la instalación de dos equipos Capacitores de 115 kV y 15 MVAr. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 41425871 | 20607636 | 20607636 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20607636 | 20607636 | 0 | 0
00000054197 | IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla y Huahuapan de León, Oaxaca, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 12.5 MVAr. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 21582746 | 9147456 | 9147456 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9147456 | 9147456 | 0 | 0
00000054200 | ZONA LA LAGUNA | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación en la zona La Laguna. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1061129570 | 0 | 488487781 | 32841629 |  | 95
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 488487781 | 32841629 | 6.72
00000057184 | EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de la Zona Ensenada, con la construcción de las Líneas de Transmisión Cerro Prieto II - El Arrajal y El Arrajal - San Felipe. Una nueva Subestación con 133 MVA de capacidad instalada de 230/115, una unidad monofásica de reserva de 33 MVA y 10 bahías. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1862308118 | 552890148 | 552890148 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 552890148 | 552890148 | 0 | 0
00000057189 | INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC | Brindar confiabilidad al evitar problemas de restricción de transmisión en Red Troncal 400kV. Reemplazo de equipo terminal (TCs,trampas de onda) en circuitos Juile-IxtepecPot; PueblaII-San LorenzoPot; Ojo de AguaPot-PueblaII; Temascal II-MinatitlánII/ChinamecaPot; Manuel Moreno-Juile y Malpaso-Juile | Chis., CDMX., Oax., Tamps., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2078768341 | 639982032 | 639982032 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 639982032 | 639982032 | 0 | 0
00000057423 | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I. | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas Etapa I consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones y aprovechamiento del uso de la infraestructura para ofrecer una mezcla de servicios de la misma CFE sus Em Productivas Subsidiarias y Em Filiales | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 309616379 | 7564000 | 7564000 | 0 |  | 0.03
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7564000 | 7564000 | 0 | 0
00000057958 | Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución | Contar con equipo para la medición del servicio público de energía eléctrica | BC., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22175428754 | 2699010697 | 2699010697 | 31976538 |  | 90.34
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2699010697 | 2699010697 | 31976538 | 1.18
00000058020 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 20593639557 | 200000000 | 200000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0
00000061098 | Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas | Reducción de pérdidas técnicas de energía eléctrica para cumplir con lo indicado en el Anexo D del Acuerdo CRE No. A/074/2015 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26255278633 | 856000000 | 856000000 | 139690049 |  | 72.83
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 856000000 | 856000000 | 139690049 | 16.31
00000061113 | Modernización de Subestaciones de Distribución | Adquisición e instalación de equipo para la confiabilidad de las RGD | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1346592094 | 33045872 | 33045872 | 0 |  | 91.83
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 33045872 | 33045872 | 0 | 0
00000061128 | Escalamiento de la Medición a AMI | Escalar o convertir equipo electrónico a infraestructura de medición avanzada (AMI), esto permitirá la disminución de pérdidas no técnicas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8413000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061129 | Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución | Mejorar la confiabilidad para la operación y atención inmediata del suministro de energía eléctrica | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2140278813 | 402000000 | 402000000 | 0 |  | 77.84
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 402000000 | 402000000 | 0 | 0
00000061130 | Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución | Reemplazar equipo operativo que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado para garantizar el suministro de energía eléctrica y la seguridad del personal, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10512616365 | 2523597715 | 2523597715 | 144434366 |  | 57.74
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2523597715 | 2523597715 | 144434366 | 5.72
00000061131 | Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución | Reemplazar el equipo informático y de comunicación que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado, para garantizar las operaciones del suministro de energía eléctrica, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio a los usuarios. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2241196610 | 206000000 | 412000000 | 0 |  | 40.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 206000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 206000000 | 206000000 | 0 | 0
00000061132 | Regularización de colonias populares | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 363284368 | 38453430 | 38453430 | 0 |  | 95.82
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 38453430 | 38453430 | 0 | 0
00000061160 | San Cristóbal Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 68123786 | 459360 | 459360 | 0 |  | 0.15
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 459360 | 459360 | 0 | 0
00000061185 | Hunxectaman Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Gto., Jal., Son., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 75326884 | 404818 | 404818 | 0 |  | 0.49
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 404818 | 404818 | 0 | 0
00000061187 | Oxtankah Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Gto., Jal., Q. Roo, Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61840615 | 17497659 | 17497659 | 0 |  | 0.65
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 17497659 | 17497659 | 0 | 0
00000061190 | Berriozábal Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chis., Chih., CDMX., Jal., Mich., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 55069403 | 1271170 | 1271170 | 0 |  | 0.28
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1271170 | 1271170 | 0 | 0
00000061192 | Luis Gil Perez Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Gto., Jal., Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 64963872 | 1944924 | 1944924 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1944924 | 1944924 | 0 | 0
00000061195 | Pedregal Bco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Gto., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 64135668 | 5601213 | 5601213 | 0 |  | 0.44
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5601213 | 5601213 | 0 | 0
00000061202 | Compuertas Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Sin., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 62799261 | 4372332 | 4372332 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 4372332 | 4372332 | 0 | 0
00000061218 | Buena Vista Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BCS., CDMX., Dgo., Jal., Sin., Son., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56687709 | 17285449 | 17285449 | 0 |  | 0.46
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 17285449 | 17285449 | 0 | 0
00000061220 | Encantada Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Ags., BC., CDMX., Jal., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 79644927 | 1621104 | 1621104 | 0 |  | 0.27
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1621104 | 1621104 | 0 | 0
00000062356 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UME´s EPS III" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Turbo Gas de la EPS III, fijas y UME´s, que suman una Capacidad Efectiva de 396.7 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | BC., BCS., CDMX., Mex., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 573460958 | 0 | 0 | 0 |  | 17.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062381 | Estudios de Preinversiónpara el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos | El presente proyecto plantea llevar a cabo estudios de preinversión, que van desde la contratación de estudios de exploración, hasta la perforación de pozos en diferentes áreas geotérmicas de la República Mexicana, a fin de comprobar la existencia de recurso geotérmico para la generación de energía eléctrica. Luego de realizar estos estudios de preinversión, la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en los sitios evaluados. | BC., CDMX., Jal., Mich., Pue., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 632107756 | 442580000 | 442580000 | 512923 |  | 29.33
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 442580000 | 442580000 | 512923 | 0.11
00000062382 | Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG | El estudio de preinversión de energía renovable en la República Mexicana, plantea la contratación de estudios de interconexión y evaluación de impacto social, que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de desarrollo de centrales eléctricas. De igual forma, se incluye la contratación de estudios de caracterización del recurso eólico, solar y biomasa en diferentes sitios de la República Mexicana, a fin de obtener una serie de datos horarios para simular la cantidad de energía que puede generarse en un sitio determinado, en este punto la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en estos sitios. Finalmente se plantea la instalación de estaciones anemométricas de 80 y 100 metros con objeto de validar los datos sintéticos obtenidos en la caracterización, dando mayor certeza a la generación estimada para el proyecto. | BC., Coah., Chis., CDMX., Hgo., Jal., Pue., Q. Roo, Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 47774082 | 12234662 | 12234662 | 347787 |  | 66.37
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 12234662 | 12234662 | 347787 | 2.84
00000062501 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE RECARGAS (CECOR) | La Construcción del Centro de Control de Recargas se dará del periodo 2019-2020, el cual, nos permitirá la concentración del personal necesario para coadyuvar a las actividades propias de la Recarga del Combustible Nuclear Gastado y Mantenimiento Mayor a la Unidad correspondiente, Paro No Programado, asimismo; habrá la completa disponibilidad de los lideres directivos con sus colaboradores con la finalidad de contribuir al logro de las metas-objetivos de recarga y/o paro no programado y con ello evitar la dispersión del personal en la Central, ya que dificulta la integración de los equipos de trabajos y la falta de comunicación con la interrelación de estos. Una contribución adicional, será para dar atención al personal de World Association Nuclear Operation (WANO) por sus siglas en inglés, quienes nos visitan cada dos años para evaluar a la Central de acuerdo a los estándares internacionales que se nos exige por ser una Planta Nuclear. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 166253803 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062502 | Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2 | Adquisición e instalación de un sistema de monitoreo continuo de vibraciones en las Bombas de Recirculación con el fin de tener datos de las variables de monitoreo para generar tendencias y análisis de comportamiento que determinen acciones preventivas para evitar daños en los equipos. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57328898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065272 | Proyecto de infraestructura económica | El proyecto consiste en la modernización de medio ciclo de vida para 7 CEV's y sustitución de 1 CEV con una capacidad total de 2,215 MVAr. | Ags., Camp., Col., Chis., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2711652346 | 403835212 | 403835212 | 0 |  | 0.17
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 403835212 | 403835212 | 0 | 0
00000065277 | Loreto y Villa Hidalgo MVAr | El proyecto consiste en la instalación en la SE Villa Hidalgo de un banco de capacitores de 22.5 MVAr de capacidad, traslado del capacitor de 10 MVAr actualmente instalado en la SE Villa Hidalgo a la SE Loreto y construcción de 3.0 km de línea de transmisión para el retiro del tap de la subestación Estancia de Animas que actualmente se conecta a la línea Valle de las Delicias ¿ Ojocaliente. | Ags., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63172157 | 20910360 | 20910360 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20910360 | 20910360 | 0 | 0
00000065280 | Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos. | El Proyecto consiste en la modernización de líneas de transmisión debido a la disminución de confiabilidad con un alto riesgo de falla catastrófica y que no se pueda realizar la Transmisión de los bloques de energía del sureste al centro de país en las líneas de transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos (CHM-A3260-TMD) y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos (MID-A3360-TMD), debido a la alta corrosión presente en las estructuras de acero y cable conductor de las líneas. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 147285925 | 24231867 | 27079767 | 27079767 |  | 67.5
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24231867 | 27079767 | 27079767 | 100
00000065284 | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | El alcance de este proyecto, consiste en incrementar la capacidad de compensación capacitiva instalada en la red de transmisión de 69 kV de la ZMG y la Zona Chapala con lo cual se mejorará el perfil de voltaje de las subestaciones de la zona de influencia y se podrá atender el suministro de la demanda pronosticado para dichas zonas. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 82967469 | 24619632 | 24619632 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24619632 | 24619632 | 0 | 0
00000065286 | Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey | La red eléctrica en 115 kV de la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con un gran mallado que interconecta tanto a las subestaciones eléctricas de 400/115 y 230/115 kV como a las centrales eléctricas en 115 kV, que se traduce en confiabilidad para el manejo de flujos de potencia activa en la red, tanto en condiciones de red completa como ante las contingencias más severas. Sin embargo, los mismos factores que hacen a esta red muy robusta en términos de flexibilidad operativa, también hacen que el nivel de cortocircuito de un gran número de subestaciones eléctricas de la zona se encuentre por encima de la capacidad interruptiva de diseño de sus equipos. Con la entrada en operación de este proyecto, se reducirán los niveles de corto circuito de la ZMM a niveles adecuados. | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2144335389 | 426459062 | 426459062 | 58572292 |  | 39.8
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 426459062 | 426459062 | 58572292 | 13.73
00000065287 | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en el traslado de un banco de transformación 230/115 kV de 100 MVA (incluye fase de reserva) proveniente de la subestación eléctrica Salamanca II a San Luis Potosí. El proyecto incluye la partición del bus de 115 kV de esta subestación debido a que la impedancia del banco del transformador no coincide con la de los bancos actualmente instalados; así como la adición de dos alimentadores en 115 kV para la subestación San Luis Potosí, los cuales servirán como interruptor de transferencia o comodín de la nueva sección del bus y también, interruptor de amarre de barras. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 115717662 | 29324396 | 29324396 | 17278278 |  | 62.6
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 29324396 | 29324396 | 17278278 | 58.92
00000065288 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión | Este programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1202484709 | 48944258 | 48944258 | 0 |  | 99.17
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 48944258 | 48944258 | 0 | 0
00000065289 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión | Este programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Subtransmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1014196497 | 111610434 | 111610434 | 7897914 |  | 73.49
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 111610434 | 111610434 | 7897914 | 7.07
00000065387 | Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi) | Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi), los cuales tiene más de 10 años de operación. Se utilizarán para la operación de los procesos de Atención a clientes, facturación, cobranza y demás procesos administrativos de CFE Suministrador de Servicios Básicos | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 113285034 | 0 | 0 | 0 |  | 29.93
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065388 | Adquisición plataforma 071 | Adquisición de una nueva plataforma para la atención de llamadas al 071 con Soporte y mantenimiento por 5 años, lo cual permitirá ofrecer nuevos canales de comunicación con el cliente, aseguramiento de la continuidad de la operación, disminución del tiempo de respuesta y abandono de llamadas por tiempos de espera y nuevas funcionalidades de atención interactiva, por ejemplo: pagos con tarjeta, generación y consulta de reporte de fallas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 529046228 | 0 | 15352278 | 15352278 |  | 83.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 15352278 | 15352278 | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065389 | Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente | Adquisiciones de equipos CFEMáticos y CFETurnos, ya que los existentes han cumplido su vida útil, con la finalidad de garantizar la cobranza y la atención personalizada que se llevan a cabo en los Centros de Atención a Clientes de CFE SSB. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1317534648 | 390616160 | 390616160 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 390616160 | 390616160 | 0 | 0
00000065390 | Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes | Realizar la remodelación y cambio de imagen de los 1,111 Centros de Atención a Clientes (717 inmuebles propios se realizará obra pública y 952 en 13 las divisiones tradicionales) que tenemos en el territorio nacional, para hacer sentir cómodo al consumidor, que lo invite a desear entrar, estar y principalmente a realizar los trámites y servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica así como homologar y mejorar la imagen corporativa para incrementar la satisfacción al cliente | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 578840649 | 0 | 1981640 | 1981640 |  | 45.51
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1981640 | 1981640 | 100
00000065410 | Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp | La Gerencia de Ingeniería Especializada (GIEsp) desempeña desde su creación a la prestación de servicios técnicos especializados a la CFE, y de manera particular a sus empresas subsidiarias de: Generación, Transmisión y Distribución. Como parte de los servicios que otorga la GIEsp, ha realizado estudios especializados a otras áreas externas a CFE, a través de diversos entes del Corporativo de la CFE como lo son la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) y al Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE (LAPEM), entre otros. Para la GIEsp, el uso de los equipos de medición y pruebas resulta indispensable, a fin de cumplir correctamente la ejecución de servicios técnicos especializados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13977343 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065731 | Actualización tecnológica del SII | El Programa de adquisiciones para la Actualización Tecnológica del Sistema Institucional de Información (SII) tiene como objetivo adquirir los bienes (hardware y software) para la actualización de la plataforma SAP a la versión SAP S/4 HANA | CDMX., Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 498324799 | 288480000 | 288480000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 288480000 | 288480000 | 0 | 0
00000065888 | Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4 | Adquisición de vehículos nuevos, de los cuales 94 del tipo Cuatrimoto 400 cc 4x4 y 4 del tipo Motocicleta 750 cc. | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., SLP., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13378376 | 8680944 | 8680944 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 8680944 | 8680944 | 0 | 0
00000066039 | Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | Proyecto Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1783867042 | 24987220 | 26640380 | 4301999 |  | 17.34
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 24987220 | 26640380 | 4301999 | 16.14
00000066583 | Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ags., CDMX., Jal., Oax., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43386708 | 6326708 | 6326708 | 0 |  | 0.39
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6326708 | 6326708 | 0 | 0
00000066584 | Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Gto., Jal., Qro., SLP., Tab., Tamps., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 47346475 | 11376475 | 11376475 | 0 |  | 0.31
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 11376475 | 11376475 | 0 | 0
00000066585 | Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Gto., Jal., Pue., Q. Roo, Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 32927652 | 3717652 | 3717652 | 0 |  | 0.28
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3717652 | 3717652 | 0 | 0
00000066588 | Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Dgo., Gto., Jal., Nay., Oax., Q. Roo, SLP., Son., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 60710765 | 33670765 | 33670765 | 0 |  | 5.81
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 33670765 | 33670765 | 0 | 0
00000066589 | Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Jal., Q. Roo, Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 64552275 | 28542275 | 28542275 | 0 |  | 0.56
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 28542275 | 28542275 | 0 | 0
00000066593 | Nuevo Ideal Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Dgo., Jal., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26728182 | 6609765 | 6609765 | 0 |  | 0.03
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6609765 | 6609765 | 0 | 0
00000066594 | Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | BC., CDMX., Jal., Q. Roo, Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 29514393 | 9000000 | 9000000 | 0 |  | 0.21
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
00000068726 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Agua Prieta II de 422 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1673157243 | 322365719 | 281278954 | 60156060 |  | 84.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 322365719 | 281278954 | 60156060 | 21.38
00000068727 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO MAYOR U1 REC (60 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2221413932 | 80596020 | 94246087 | 1921434 |  | 61.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 80596020 | 94246087 | 1921434 | 2.03
00000068728 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2138680863 | 272829112 | 430733132 | 51384113 |  | 36.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 272829112 | 430733132 | 51384113 | 11.92
00000068729 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U3 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2170713290 | 906349292 | 411296620 | 30037 |  | 12.97
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 906349292 | 411296620 | 30037 | 0
00000068730 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U4 REC (60 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1748347185 | 0 | 491181557 | 2453222 |  | 58.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 491181557 | 2453222 | 0.49
00000068737 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I, es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Empalme Paquete I de 777.41 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1331740967 | 422878572 | 372874095 | 32141345 |  | 76.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 422878572 | 372874095 | 32141345 | 8.61
00000068738 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo es mantener la Capacidad Efectiva de las 2 Unidades de la CCC Hermosillo de 227.02 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 457518082 | 238693279 | 169051431 | 19313018 |  | 91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 238693279 | 169051431 | 19313018 | 11.42
00000068739 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) es mantener la Capacidad Efectiva de las 5 Unidades de Combustión Interna que suman un total de 22.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BCS., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 444588224 | 183690050 | 195843705 | 9308199 |  | 78.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 183690050 | 195843705 | 9308199 | 4.75
00000068740 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno), es mantener la Capacidad Efectiva de la CTG Guerrero Negro (Vizcaíno) de esta tecnología, que suma un total de 14 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 39421558 | 0 | 0 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068753 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur, es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Generación de la CTG Baja California Sur que suman un total de 146 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 721868367 | 75035425 | 80000000 | 5454728 |  | 85.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 75035425 | 80000000 | 5454728 | 6.81
00000068754 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz, es mantener la Capacidad Efectiva de la Central Turbogas de esta tecnología, que suma un total de 97 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 573783766 | 209865669 | 196013908 | 0 |  | 78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 209865669 | 196013908 | 0 | 0
00000068755 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla, es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Boquilla que suman un total de 20 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 511357511 | 187136472 | 50551484 | 0 |  | 14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 187136472 | 50551484 | 0 | 0
00000068756 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina¿ es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de la CH Colina de 2.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 63623401 | 41117113 | 18498989 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 41117113 | 18498989 | 0 | 0
00000068758 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana es mantener la Capacidad Efectiva de las 6 Unidades de Generación de la CTG Tijuana, que en conjunto suman un total de 345 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 858042672 | 227623923 | 242684441 | 500524 |  | 74.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 227623923 | 242684441 | 500524 | 0.2
00000068759 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8, es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 8 de la CCC Presidente Juárez de 248 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1340243187 | 416975587 | 449897486 | 11937493 |  | 82.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 416975587 | 449897486 | 11937493 | 2.65
00000068760 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 9 de la CCC Presidente Juárez de 230 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1656476885 | 87693809 | 93495920 | 3385923 |  | 83
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 87693809 | 93495920 | 3385923 | 3.62
00000068761 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11 es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades 10 y 11 de la CCC Presidente Juárez de 265 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 679682570 | 442765896 | 493390273 | 34100 |  | 71.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 442765896 | 493390273 | 34100 | 0
00000068762 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés es mantener la Capacidad Efectiva de las 3 Unidades de Generación de la CCI Gral. Agustín Olachea Avilés que suman un total de 104 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1099638194 | 140250679 | 149530190 | 21302258 |  | 82.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 140250679 | 149530190 | 21302258 | 14.24
00000068768 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur es mantener la Capacidad Efectiva de las 5 Unidades de Generación de la CCI Baja California Sur que suman un total de 209.76 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1778195880 | 200906833 | 214199628 | 3090305 |  | 86.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 200906833 | 214199628 | 3090305 | 1.44
00000068769 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos es mantener la Capacidad Efectiva de la de la CT José Aceves Pozos de 616 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1587091970 | 533589976 | 319024417 | 23407167 |  | 78.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 533589976 | 319024417 | 23407167 | 7.33
00000068770 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Empalme Paquete II de 805.20 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1480332941 | 12455846 | 254582494 | 4148230 |  | 81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12455846 | 254582494 | 4148230 | 1.62
00000068771 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto es mantener la Capacidad Efectiva de las 9 Unidades de Generación de la CG Cerro Prieto que suman un total de 578 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1524466621 | 133850168 | 142706192 | 13925641 |  | 75.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 133850168 | 142706192 | 13925641 | 9.75
00000068772 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Combustión Interna suman un total de 7.15 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 181835685 | 5440669 | 5800542 | 1660807 |  | 81.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5440669 | 5800542 | 1660807 | 28.63
00000068773 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez es mantener la Capacidad Efectiva de las 2 Unidades de Generación de la CT Presidente Juárez que suman un total de 320 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 295770230 | 138415332 | 147573408 | 3550876 |  | 73.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 138415332 | 147573408 | 3550876 | 2.4
00000068774 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Geotérmicas que suman un total de 10 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 115582517 | 3486396 | 15111146 | 15111146 |  | 72.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3486396 | 15111146 | 15111146 | 100
00000068775 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II es mantener la Capacidad Efectiva de las 3 Unidades de Generación de la CT Punta Prieta II que suman un total de 112.5 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 482129192 | 72627761 | 77433034 | 2354986 |  | 91.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 72627761 | 77433034 | 2354986 | 3.04
00000068776 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes es mantener la Capacidad Efectiva de la de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes de 320 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 371486665 | 124231755 | 84339684 | 12137200 |  | 77.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 124231755 | 84339684 | 12137200 | 14.39
00000068777 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Generación de la CT Puerto Libertad que suman un total de 632 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1024436539 | 230728019 | 511882484 | 21145238 |  | 79.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 230728019 | 511882484 | 21145238 | 4.13
00000068778 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Humaya que suman un total de 90 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 195860278 | 18848133 | 7342075 | 551349 |  | 84.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 18848133 | 7342075 | 551349 | 7.5
00000068779 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la Central Hidroeléctrica (CH) Oviáchic, que consta de 2 Unidades de tecnología hidroeléctrica, las cuales suman un total de 19.2 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 562615282 | 76743288 | 35077575 | 0 |  | 40
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 76743288 | 35077575 | 0 | 0
00000068780 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Bacurato que suman un total de 92 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 109781559 | 20634814 | 13651860 | 9117730 |  | 42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20634814 | 13651860 | 9117730 | 66.78
00000068781 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de la CH Mocúzari de 9.6 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 308136871 | 0 | 0 | 0 |  | 18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068782 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos es mantener la Capacidad Efectiva de las 9 Centrales Turbogas de esta tecnología, que suman un total de 84.6 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 115085106 | 37187072 | 39647430 | 2883338 |  | 81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 37187072 | 39647430 | 2883338 | 7.27
00000068783 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de Generación de la CTG Constitución, que suma un total de 30.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29191914 | 15300264 | 16312492 | 1479 |  | 77.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15300264 | 16312492 | 1479 | 0
00000068784 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Generación de la CTG Mexicali, que en conjunto suman un total de 62.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 90445033 | 20634814 | 22000000 | 196768 |  | 77.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20634814 | 22000000 | 196768 | 0.89
00000068785 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de Generación de la CTG Ciprés, que suma un total de 27.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14106127 | 1891996 | 3114009 | 2662 |  | 72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1891996 | 3114009 | 2662 | 0.08
00000068786 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de esta tecnología, que suma un total de 30 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 59282262 | 8034251 | 4472100 | 0 |  | 64
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8034251 | 4472100 | 0 | 0
00000068787 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de esta tecnología, que suma un total de 30 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16446922 | 3680636 | 2494338 | 0 |  | 78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3680636 | 2494338 | 0 | 0
00000068788 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Plutarco Elías Calles (El Novillo) que suman un total de 135 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 214688813 | 19940855 | 8921614 | 0 |  | 88.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 19940855 | 8921614 | 0 | 0
00000068789 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis DonaIdo Colosio (Huites) | El objetivo del Proyecto de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis DonaIdo Colosio (Huites) consiste en la conservación de las instalaciones que integran el equipo electromecánico de la Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites). Esto comprende la obra civil bajo responsabilidad de CFE Generación III EPS, sistemas protección del equipo resguardado en casas de máquinas y edificios complementarios, equipos de prueba para las unidades generadoras y equipos auxiliares para la producción segura de energía eléctrica de estas centrales generadoras. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 136228930 | 50399891 | 28734468 | 17393325 |  | 79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 50399891 | 28734468 | 17393325 | 60.53
00000068790 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero) | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Comedero que suman un total de 100 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 101672691 | 3751866 | 7000000 | 3541458 |  | 69.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3751866 | 7000000 | 3541458 | 50.59
00000068791 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH 27 de septiembre (El Fuerte) que suman un total de 59.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 316869496 | 68149841 | 72134300 | 594581 |  | 86.6
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 68149841 | 72134300 | 594581 | 0.82
00000068792 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación que suman un total de 14 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 150720811 | 46817070 | 26914594 | 441149 |  | 71.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 46817070 | 26914594 | 441149 | 1.63
00000068793 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021: LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021 - 2; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U1 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U2 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022 CAMBIO CONTROL ENO U3 (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO INSP PARTES CAL ENO U1 (32 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U2 (37 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U3 (37 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2024 - 2; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U2 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2025 - 2; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1844231286 | 714262941 | 730385092 | 0 |  | 40.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 714262941 | 730385092 | 0 | 0
00000068794 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U4 ENO (31 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 ENO (2 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 ENO (31 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022; INSPECCION BOROSCOPICA CHI-U4 (5 D) 2020; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO COMBUSTION ENO U4 (15 D) 2023 LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2023; MANTTO ANUAL ENO U5 (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; LINPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (2 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2025 - 2" | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1039042253 | 0 | 31177420 | 65673 |  | 21.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 31177420 | 65673 | 0.21
00000068795 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTTO MENOR REV-VALV U1 CBD (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1731808015 | 175686789 | 193949720 | 7727813 |  | 34.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 175686789 | 193949720 | 7727813 | 3.98
00000068796 | Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2 | Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTTO MENOR REV-VALV U2 CBD (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTTO MAYOR TAP-BP U2 CBD (65 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1426990895 | 567544920 | 364918694 | 0 |  | 16.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 567544920 | 364918694 | 0 | 0
00000068797 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL PAR U3 CBD (15 D) 2021; MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTTO MAYOR TAP-BP U3 CBD (65 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025; MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (30 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1893995696 | 41140368 | 42409613 | 0 |  | 46.93
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 41140368 | 42409613 | 0 | 0
00000068798 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTTO MAYOR TAP-BP U4 CBD (65 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTTO MENOR REV-VALV U4 CBD (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2100319803 | 315478143 | 461814444 | 7586960 |  | 34.54
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 315478143 | 461814444 | 7586960 | 1.64
00000068799 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U7 HUO (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U7 HUO (55 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1354674650 | 186010839 | 253179938 | 0 |  | 38.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 186010839 | 253179938 | 0 | 0
00000068800 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá II Paquete 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U8 HUO (25 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2022; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U8 HUO (45 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1351865946 | 160810438 | 85661190 | 19157909 |  | 10.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 160810438 | 85661190 | 19157909 | 22.36
00000068801 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1: MANTTO ESPECIAL SYD U3 (45 D) 2021; MANTTO MAYOR SYD U4 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (15 D) 2022; MANTTO ANUAL SYD U4 (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U3 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U4 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U4 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO MAYOR SYD U3 (12 D) 2025; MANTTO MAYOR SYD U4 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1121151694 | 355568450 | 257314824 | 7239423 |  | 30.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 355568450 | 257314824 | 7239423 | 2.81
00000068802 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2: MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U6 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2023; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U5 (25 D) 2024; MANTTO ANUAL SYD U6 (25 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 868688154 | 105985498 | 254221858 | 0 |  | 13.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 105985498 | 254221858 | 0 | 0
00000068803 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3: MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U8 (30 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U7 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U8 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 887426139 | 95719593 | 120064086 | 14750000 |  | 47.78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 95719593 | 120064086 | 14750000 | 12.28
00000068804 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Pdte. Emilio Portes Gil | MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR U1 RIC (60 D) 2021; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (60 D) 2021; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2022; INSPECCION PARTES CALIENTES U4 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2023; ; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2024; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO MAYOR U4 RIC (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 588107937 | 249415198 | 271331556 | 6334612 |  | 17.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 249415198 | 271331556 | 6334612 | 2.33
00000068805 | Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes | MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2021; MANTTO ANUAL GE ELEM GV U1 VDR (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VALV ELEM GV U2 VDR (450 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2022; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2022; MANTTO ANUAL G.E. U2 VDR (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U1 VDR (45 D) 2023; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (366 D) 2024; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2024; MANTTO MAYOR U2 VDR (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2025; MANTTO ANUAL GE U1 VDR (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2025 | SLP., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2209858974 | 504893852 | 277775545 | 1708511 |  | 82.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 504893852 | 277775545 | 1708511 | 0.61
00000068806 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria | Mantenimiento 2021-2022 CT Guadalupe Victoria (Lerdo): MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2021; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2022; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2022; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U2 LED (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 467789839 | 141426448 | 78534000 | 813074 |  | 49.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 141426448 | 78534000 | 813074 | 1.03
00000068807 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad: MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2025; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2025 | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 86166048 | 15897411 | 45541769 | 0 |  | 18.65
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15897411 | 45541769 | 0 | 0
00000068808 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón: MANTTO MENOR U3 FAM (40 D) 2021; MANTTO MENOR U1 FAM (10 D) 2021; MANTTO MENOR U2 FAM (10 D) 2021; MANTTO MAYOR U1 FAM (45 D) 2022; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2022; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 FAM (45 D) 2023; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2023 ; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2023; MANTTO MENOR U3 FAM (20 D) 2024; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (20 D) 2025; MANTTO MENOR U2 FAM (5 D) 2025; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2025 | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 107324680 | 16761326 | 15677609 | 0 |  | 45.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16761326 | 15677609 | 0 | 0
00000068809 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 HUI (3 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 HUI (3 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U1 HUI (30 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 HUI (45 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2021; INSPECCION PARTES CALIENTE U2 (30D) 2022; MANTTO MAYOR U3 HU1 (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2022; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U1 (14D) 2023; MANTTO MAYOR U4 HUI (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U5 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2024; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (366 D) 2024; INSPECCION COMBUSTION U2 (14D) 2025; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2025; | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1947471214 | 535531258 | 332637230 | 8627040 |  | 37.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 535531258 | 332637230 | 8627040 | 2.59
00000068810 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio | INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); GPP MENOR (ANUAL) (15D); LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR (45D); INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2022; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2023; INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2024; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 880989040 | 243534617 | 198011286 | 2710910 |  | 80.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 243534617 | 198011286 | 2710910 | 1.36
00000068811 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa: MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2021; MANTTO MAYOR (SIST. GAS) FVL U4 2021; MANTTO MATOR (SIST. GAS) FVL U5 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 FVL (15D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U5 FVL (15D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U4 (45 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U5 (45 D) 2025 | Chih., Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1315761493 | 71653473 | 76394285 | 36537795 |  | 52.74
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 71653473 | 76394285 | 36537795 | 47.82
00000068812 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca): MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 201; MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 SYC (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYC U2 (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2022; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2023; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2023; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2025; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1446031490 | 116313941 | 104001989 | 28475245 |  | 50.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 116313941 | 104001989 | 28475245 | 27.37
00000068813 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira: MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2021; MANTTO REHAB TURB U3 ALT (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2022; MANTTO MAYOR U4 ALT (120 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U4 ALT (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 ALT (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1186345666 | 137852146 | 249996875 | 26254841 |  | 23.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 137852146 | 249996875 | 26254841 | 10.5
00000068814 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil: MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 635497443 | 127628906 | 136273306 | 88163959 |  | 21.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 127628906 | 136273306 | 88163959 | 64.69
00000068815 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U6 HTG (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U6 HTG (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2022; INSPECCION COMBUSTION U6 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (7 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U6 HTG (14 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 356317595 | 16321972 | 19752441 | 0 |  | 28.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16321972 | 19752441 | 0 | 0
00000068816 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova: MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2021; INSP COMBUSTOR CAMCTRL U1 MON (40D) 2021; INSP COMBUSTOR U2 MON (10 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 MON (45D) 2022; INSP COMBUSTOR U1 MON (10D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2023; INSP COMBUSTOR U2 MON (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U1 MON (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2025; MANTTO COMBUSTION U2 MON (15D) 2025; MANTTO MAYOR U1 MON (45D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 188308814 | 24084283 | 47027702 | 304807 |  | 8.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24084283 | 47027702 | 304807 | 0.64
00000068817 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez: MANTTO. P CALIENTES U7 (45D) 2021; MANTTO. P CALIENTES U2 (45D) 2021; MANTTO RUTINARIO 2021; MANTTO RUTINARIO 2022; MANTTO RUTINARIO 2023; MANTTO RUTINARIO 2024; MANTTO. MAYOR U5 (45D) 2024; MANTTO RUTINARIO 2025; MANTTO. MAYOR U7 (45D) 2025; MANTTO. MAYOR U2 (45D) 2022; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2022; MANTTO. MAYOR U1 (45D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2024; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 205377708 | 43211067 | 37690002 | 80300 |  | 97.34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 43211067 | 37690002 | 80300 | 0.21
00000068818 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey: MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2023 (365D); MANTENIMINETO RUTINARIO FUNDIDORA 2024 (366D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2023 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2024 (366 D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2023 (365D); | Coah., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 266244539 | 73636724 | 182448757 | 1197765 |  | 36.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 73636724 | 182448757 | 1197765 | 0.65
00000068819 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial: MANTTO MAYOR PQEU3 (60D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (366 D) 2024; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2024; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 109712674 | 36978211 | 37474609 | 61084 |  | 63.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 36978211 | 37474609 | 61084 | 0.16
00000068820 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1053291666 | 41527228 | 84384829 | 16590182 |  | 60.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 41527228 | 84384829 | 16590182 | 19.66
00000068821 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 966476907 | 60279563 | 41399001 | 5495649 |  | 63.34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60279563 | 41399001 | 5495649 | 13.27
00000068822 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1184892304 | 337959304 | 164162556 | 1592039 |  | 41.74
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 337959304 | 164162556 | 1592039 | 0.96
00000068823 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1227295430 | 126056639 | 50273728 | 7617435 |  | 36.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 126056639 | 50273728 | 7617435 | 15.15
00000068824 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1232834410 | 10979782 | 16796871 | 2774979 |  | 71.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10979782 | 16796871 | 2774979 | 16.52
00000068825 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 978989511 | 139976516 | 162535969 | 0 |  | 62.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 139976516 | 162535969 | 0 | 0
00000068826 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1827825501 | 388251273 | 407465296 | 21274901 |  | 89.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 388251273 | 407465296 | 21274901 | 5.22
00000068827 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, Módulo 1, que suman una Capacidad Efectiva de 727.00 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col., Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2084832496 | 241656089 | 175920121 | 7930903 |  | 71.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 241656089 | 175920121 | 7930903 | 4.5
00000068828 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Valle de México II tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 801051270 | 0 | 0 | 0 |  | 31.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068829 | Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca | Programa de Mantenimiento para la Central de Cogeneración Salamanca durante el periodo 2021-2025 | Gto., Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1779670976 | 94000592 | 94000592 | 7755441 |  | 36.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 94000592 | 94000592 | 7755441 | 8.25
00000068830 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro | Programa de Mantenimiento para la Central Ciclo Combinado Centro durante el periodo 2021-2025 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1039417306 | 234486695 | 234486695 | 66576318 |  | 61.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 234486695 | 234486695 | 66576318 | 28.39
00000068831 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Tula tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa | CDMX., Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1713489009 | 324373861 | 324373861 | 37758848 |  | 55.97
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 324373861 | 324373861 | 37758848 | 11.64
00000068832 | Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Sauz | Gto., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2343901952 | 189997810 | 189997810 | 10321866 |  | 63.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 189997810 | 189997810 | 10321866 | 5.43
00000068833 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno (Módulo 2) es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 727 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 921503894 | 484002126 | 61637625 | 0 |  | 49.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 484002126 | 61637625 | 0 | 0
00000068834 | Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2243428216 | 234855399 | 234855399 | 44676 |  | 29.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 234855399 | 234855399 | 44676 | 0.01
00000068835 | Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1034756972 | 109985454 | 310329945 | 123307846 |  | 76.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 109985454 | 310329945 | 123307846 | 39.73
00000068836 | Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos | Programa de Mantenimiento para la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2796728481 | 567216636 | 567216636 | 36070589 |  | 55.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 567216636 | 567216636 | 36070589 | 6.35
00000068837 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,300 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2138151323 | 118132884 | 576991077 | 45687903 |  | 60.68
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 118132884 | 576991077 | 45687903 | 7.91
00000068838 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Valle de México I durante el periodo 2021-2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1970538374 | 580926505 | 580926505 | 0 |  | 84.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 580926505 | 580926505 | 0 | 0
00000068839 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Cuautitlán durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 490653993 | 45567322 | 45567322 | 0 |  | 7.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 45567322 | 45567322 | 0 | 0
00000068840 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II | Programa de Mantenimiento para la Central TG Coyotepec I y II durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 645709558 | 195882224 | 195882224 | 5504000 |  | 73.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 195882224 | 195882224 | 5504000 | 2.8
00000068841 | Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 190887396 | 46800207 | 46800207 | 14771666 |  | 69.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 46800207 | 46800207 | 14771666 | 31.56
00000068842 | Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca | Programa de Mantenimiento para la Central Termoeléctrica Salamanca durante el período 2021-2025 | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 857272974 | 239181631 | 239181631 | 0 |  | 25.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 239181631 | 239181631 | 0 | 0
00000068843 | Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal., Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 109464725 | 60185697 | 60185697 | 950961 |  | 67.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60185697 | 60185697 | 950961 | 1.58
00000068844 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Iztapalapa durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 588139844 | 140330332 | 140330332 | 940376 |  | 18.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 140330332 | 140330332 | 940376 | 0.67
00000068845 | Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 124414042 | 54477000 | 54477000 | 1380004 |  | 60
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 54477000 | 54477000 | 1380004 | 2.53
00000068846 | Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 60971359 | 16105769 | 17171292 | 0 |  | 86.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16105769 | 17171292 | 0 | 0
00000068847 | Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 52206277 | 2540984 | 8675125 | 8675125 |  | 73
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2540984 | 8675125 | 8675125 | 100
00000068848 | Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 82269132 | 3704969 | 3950000 | 208964 |  | 98.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3704969 | 3950000 | 208964 | 5.29
00000068849 | Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27963910 | 3583037 | 3820000 | 0 |  | 58.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3583037 | 3820000 | 0 | 0
00000068850 | Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 40924956 | 19227902 | 20500000 | 0 |  | 57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 19227902 | 20500000 | 0 | 0
00000068851 | Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37569024 | 15898210 | 16950000 | 0 |  | 60
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15898210 | 16950000 | 0 | 0
00000068852 | Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29518713 | 12347094 | 13163926 | 120152 |  | 62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12347094 | 13163926 | 120152 | 0.91
00000068853 | Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 19578836 | 462505 | 493000 | 0 |  | 64.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 462505 | 493000 | 0 | 0
00000068854 | Mantenimiento 2021-2025 CH Platanal SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9340564 | 600383 | 640000 | 0 |  | 57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 600383 | 640000 | 0 | 0
00000068855 | Mantenimiento 2021-2025 CH Tirio SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9352840 | 5346367 | 5700000 | 0 |  | 36.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5346367 | 5700000 | 0 | 0
00000068856 | Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15411624 | 5158779 | 5500000 | 49980 |  | 65
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5158779 | 5500000 | 49980 | 0.9
00000068857 | Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3915438 | 2860822 | 3050000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2860822 | 3050000 | 0 | 0
00000068858 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Ecatepec | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Ecatepec durante el periodo 2021 - 2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 383546178 | 172506135 | 172506135 | 0 |  | 9.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 172506135 | 172506135 | 0 | 0
00000068859 | Mantenimiento 2021-2025 CH Zumpimito SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3164784 | 2053344 | 2189096 | 0 |  | 73.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2053344 | 2189096 | 0 | 0
00000068860 | Mantenimiento 2021-2025 CH Itzícuaro SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8563858 | 1454847 | 1551000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1454847 | 1551000 | 0 | 0
00000068861 | Mantenimiento 2021-2025 CH Bartolinas SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12863757 | 7112126 | 7582590 | 0 |  | 40
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 7112126 | 7582590 | 0 | 0
00000068862 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 1 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U1, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 854824074 | 0 | 0 | 0 |  | 53.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068863 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 2 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U2, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 823149597 | 0 | 0 | 0 |  | 27.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068864 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U5, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1111831605 | 4689808 | 297304927 | 19928671 |  | 70
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4689808 | 297304927 | 19928671 | 6.7
00000068865 | Mantenimiento CT Lerma 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Lerma de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central Termoeléctrica Lerma, en los años 2021 al 2025. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 623721420 | 0 | 0 | 0 |  | 22.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068866 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza Rica | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021 - 2025 CCC Poza Rica, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Pue., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1512616283 | 272093431 | 421709992 | 17268115 |  | 70
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 272093431 | 421709992 | 17268115 | 4.09
00000068867 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Nonoalco I y II | Programa de Mantenimiento para la Centra TurboJet Nonoalco I y II durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 147584257 | 20772046 | 20772046 | 0 |  | 37.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20772046 | 20772046 | 0 | 0
00000068869 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U3, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1578332143 | 790890414 | 596586006 | 319374 |  | 70
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 790890414 | 596586006 | 319374 | 0.05
00000068870 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Coapa, durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 361201060 | 20133319 | 20133319 | 940376 |  | 60.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20133319 | 20133319 | 940376 | 4.67
00000068871 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U6, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 969548346 | 267299966 | 72693068 | 0 |  | 57.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 267299966 | 72693068 | 0 | 0
00000068872 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Victoria durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 366851557 | 32683759 | 32683759 | 940376 |  | 7.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 32683759 | 32683759 | 940376 | 2.87
00000068873 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ÁNGEL ALBINO CORZO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL ALBINO CORZO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 209309302 | 0 | 0 | 0 |  | 21.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068874 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Villa de las Flores durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 471029645 | 29690480 | 29690480 | 128289 |  | 8.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 29690480 | 29690480 | 128289 | 0.43
00000068875 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Atenco durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 345384643 | 148777591 | 148777591 | 940376 |  | 11.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 148777591 | 148777591 | 940376 | 0.63
00000068876 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Aragón durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 604243545 | 194456311 | 194456311 | 940376 |  | 81.64
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 194456311 | 194456311 | 940376 | 0.48
00000068877 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Remedios durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 233834117 | 24131432 | 24131432 | 0 |  | 8.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24131432 | 24131432 | 0 | 0
00000068878 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Vallejo durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 454410025 | 9630405 | 9630405 | 0 |  | 11.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9630405 | 9630405 | 0 | 0
00000068879 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Santa Cruz durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Dgo., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 391783253 | 260865461 | 260865461 | 940376 |  | 12.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 260865461 | 260865461 | 940376 | 0.36
00000068880 | Mantenimiento CT Mérida 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Mérida de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Mérida, en los años 2021 al 2025. | Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 552999643 | 0 | 0 | 0 |  | 27.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068881 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Magdalena durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 296690606 | 150100859 | 150100859 | 0 |  | 15.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 150100859 | 150100859 | 0 | 0
00000068882 | Mantenimiento CT Valle de México | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la Central Valle de México tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 43164114 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068883 | Refaccionamiento Mayor CH Temascal 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroeléctrica Temascal 2021-2025 | Oax., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 388162635 | 78779175 | 78779175 | 0 |  | 46.64
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 78779175 | 78779175 | 0 | 0
00000068884 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 151456765 | 28166528 | 28166528 | 12582031 |  | 69.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28166528 | 28166528 | 12582031 | 44.67
00000068885 | Refaccionamiento Mayor CH Minas 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 15 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MINAS | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 83424810 | 3658072 | 3658072 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3658072 | 3658072 | 0 | 0
00000068886 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto en los años 2021 al 2025. | Oax., Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1099649012 | 39577004 | 122116331 | 17795388 |  | 57.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 39577004 | 122116331 | 17795388 | 14.57
00000068887 | Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Xul-Há, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, durante los años 2021 al 2025. | Camp., Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 416944415 | 129385608 | 152211502 | 9207809 |  | 35.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 129385608 | 152211502 | 9207809 | 6.04
00000068888 | Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Chankanaab, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central turbogas Chankanaab, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 623758843 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068889 | Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades turbogases de la CTG Nizuc, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, durante los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 507037855 | 250899462 | 114500000 | 7426708 |  | 74.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 250899462 | 114500000 | 7426708 | 6.48
00000068890 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH MANUEL MORENO TORRES 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 275569654 | 0 | 0 | 0 |  | 36.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068891 | Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroelectrica Tuxpango 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 160953052 | 54400000 | 54400000 | 12943200 |  | 60
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 54400000 | 54400000 | 12943200 | 23.79
00000068892 | Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la Central Combustión Interna Central Holbox, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la Combustión Interna Central Holbox, con un monto de inversión total de 201.36 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 296720755 | 39451734 | 43551734 | 0 |  | 47.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 39451734 | 43551734 | 0 | 0
00000068893 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MALPASO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 622985386 | 153859273 | 153859273 | 17147698 |  | 44.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 153859273 | 153859273 | 17147698 | 11.14
00000068894 | Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la unidad 3 Central Turbogas Mérida II, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 74651459 | 0 | 0 | 0 |  | 27.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068895 | Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología Ciclo Combinado, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central ciclo combinado Felipe Carrillo Puerto, con un monto de inversión total de 495.40 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025." | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1423265550 | 411130617 | 477371179 | 58524699 |  | 49.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 411130617 | 477371179 | 58524699 | 12.25
00000068896 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BOMBANÁ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 85557073 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068897 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1242324533 | 253354900 | 263190901 | 72144581 |  | 53.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 253354900 | 263190901 | 72144581 | 27.41
00000068898 | Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 623509343 | 0 | 0 | 0 |  | 54.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068899 | Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades de la central turbogas Cancún, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central turbogas Cancún, en los años 2021 al 2025. | Camp., Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1153764143 | 187588408 | 269641997 | 57834016 |  | 55.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 187588408 | 269641997 | 57834016 | 21.44
00000068900 | Refaccionamiento Mayor CH Mazatepec 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 220 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MAZATEPEC TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 153564916 | 19556181 | 19556181 | 0 |  | 41.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 19556181 | 19556181 | 0 | 0
00000068901 | Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Carmen, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Camp., Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 623758847 | 95482842 | 95844166 | 2543239 |  | 57.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 95482842 | 95844166 | 2543239 | 2.65
00000068902 | Refaccionamiento CH Belisario Dominguez (Angostura) | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH BELISARIO DOMÍNGUEZ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 231076342 | 0 | 0 | 0 |  | 30
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068903 | Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan | Programa de Refaccionamiento de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica Tamazulapan 2021 - 2025 | Chis., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28942410 | 0 | 0 | 0 |  | 22.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068909 | Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SCHPOINÁ 2021 - 202 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32654298 | 0 | 0 | 0 |  | 21.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068910 | Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1.6 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA TEXOLO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 42886995 | 7250368 | 7250368 | 242385 |  | 60
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 7250368 | 7250368 | 242385 | 3.34
00000068911 | Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 0.69 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MICOS TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29566169 | 2251160 | 2251160 | 0 |  | 66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2251160 | 2251160 | 0 | 0
00000068912 | Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1,44 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ELECTROQUIMICA TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16591984 | 1969777 | 1969777 | 0 |  | 71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1969777 | 1969777 | 0 | 0
00000068913 | Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025 | MANTENIMIENTO A10 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ENCANTO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Hgo., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32804980 | 3658072 | 3658072 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3658072 | 3658072 | 0 | 0
00000068915 | Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 9 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAMILO ARRIAGA (EL SALTO) TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 45002953 | 11938190 | 11938190 | 0 |  | 72.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 11938190 | 11938190 | 0 | 0
00000069139 | Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025 | Mantenimiento a 26 MW de la Central Hidroeléctrica Chilapan durante el período 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 131326061 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069140 | Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025 | Mantenimiento a 1.60 MW de la Central Hidroeléctrica Ixtaczoquitlán 2021-2025 | Pue., SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9203372 | 1688395 | 1688395 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1688395 | 1688395 | 0 | 0
00000069142 | Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la Central Eólica Yumil iik, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dichas centrales. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la Central Eólica Yumil iik, con un monto de inversión total de 7.88 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7871837 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069143 | Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C.E.) y la confiabilidad del proceso de generación de la Central Eólica La Venta, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central eólica La Venta durante los años 2021 al 2025. De esta forma, el mantenimiento brindará las condiciones requeridas para garantizar la seguridad de los trabajadores y la operatividad de los Unidades Generadoras. | Oax., Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1004246164 | 354037538 | 406188961 | 0 |  | 40.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 354037538 | 406188961 | 0 | 0
00000069157 | Subestación Centro Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Coah., Chih., CDMX., Jal., Pue., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77735776 | 6250503 | 6250503 | 0 |  | 0.74
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6250503 | 6250503 | 0 | 0
00000069158 | Subestación Morelos Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | CDMX., Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 73773156 | 32533156 | 32533156 | 0 |  | 0.08
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 32533156 | 32533156 | 0 | 0
00000069159 | Subestación Santa Fe Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | CDMX., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 83901898 | 16083266 | 16083266 | 0 |  | 0.57
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16083266 | 16083266 | 0 | 0
00000069160 | Subestación Libramiento Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | BC., CDMX., Jal., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 119953374 | 80863374 | 80863374 | 0 |  | 0.23
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 80863374 | 80863374 | 0 | 0
00000069161 | Subestación Jauja Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | CDMX., Gto., Jal., Nay., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 68074628 | 100328 | 100328 | 0 |  | 0.67
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 100328 | 100328 | 0 | 0
00000069162 | Subestación Acatic Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | CDMX., Dgo., Gto., Jal., Sin., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 62169553 | 13150012 | 13150012 | 0 |  | 0.49
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13150012 | 13150012 | 0 | 0
00000069163 | Subestación Tapalpa Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | CDMX., Jal., Mor., Nay., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63650643 | 13767486 | 13767486 | 0 |  | 0.63
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13767486 | 13767486 | 0 | 0
00000069164 | Subestación Zapata Oriente Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | BCS., CDMX., Jal., Nay., Son., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 65207835 | 17844701 | 17844701 | 0 |  | 0.41
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 17844701 | 17844701 | 0 | 0
00000069165 | Subestación Tolimán Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | BCS., CDMX., Hgo., Jal., Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71091875 | 12429865 | 12429865 | 0 |  | 0.52
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 12429865 | 12429865 | 0 | 0
00000069166 | Subestación Terramara Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una subestación nueva | CDMX., Jal., Son., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53634704 | 20993822 | 20993822 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20993822 | 20993822 | 0 | 0
00000069167 | Subestación San Bartolo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la subestación | CDMX., Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61829249 | 21479249 | 21479249 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 21479249 | 21479249 | 0 | 0
00000069168 | Subestación Tamazula Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | CDMX., Jal., Pue., SLP., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 60671564 | 14991539 | 14991539 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 14991539 | 14991539 | 0 | 0
00000069169 | Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución | Reemplazo de interruptores de distribución con vida útil concluida o daño, para proporcionar un servicio continuo y confiable. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1117920000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069170 | Modernización de Transformadores de MT/BT de las RGD | Reemplazo de transformadores de distribución con vida útil concluida o daño, para proporcionar un servicio continuo y confiable. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 796520000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069171 | Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución | Mantener en condiciones operativas las redes de distribución, evitar los riesgos a la comunidad al sustituir instalaciones dañadas u obsoletas y mejorar la calidad del servicio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 715230000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069172 | Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución | Mantener los niveles de calidad del suministro de energía eléctrica en las RGD | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 582410000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069173 | Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución | Reemplazo de relevadores de protección obsoletos para asegurar la confiabilidad operativa de las RGD | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 428680000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069174 | Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución | Modernización de Equipos de Radiocomunicación de Voz y Datos | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1018590000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069175 | Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución | Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1222700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069177 | Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones | Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 431000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069187 | Regularización de Colonias Populares de las RGD | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 757000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069469 | CC Mérida (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Yucatán para la interconexión de la CC Mérida, para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para a la GCR Peninsular, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además de reducir la dependencia de energía de la GCR Oriental del CENACE. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 457890668 | 0 | 110708 | 110708 |  | 95
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 110708 | 110708 | 100
00000069472 | CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Veracruz para la interconexión de la CCC Tuxpan Fase I, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para la GCR Oriental, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 248853493 | 17455871 | 17455871 | 0 |  | 76.2
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 17455871 | 17455871 | 0 | 0
00000069473 | CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California Sur para la interconexión de la CCC Baja California Sur, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para la GCR Baja California, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 160886970 | 0 | 959133 | 959133 |  | 95
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 959133 | 959133 | 100
00000069474 | C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para la interconexión de la CCC San Luis Río Colorado, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica al Sistema Interconectado Baja California y mantener los flujos de potencia en los elementos de transmisión y transformación, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1057047338 | 261825949 | 261825949 | 229082785 |  | 63.4
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 261825949 | 261825949 | 229082785 | 87.49
00000069495 | Oxtankah Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo. | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 132263039 | 27799032 | 27799032 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 27799032 | 27799032 | 0 | 0
00000069496 | Traconis Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Villahermosa, en el estado de Tabasco. | Chis., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 150979374 | 10157290 | 10157290 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 10157290 | 10157290 | 0 | 0
00000069512 | Tijuana I Banco 4 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Tijuana, en el estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 239350858 | 0 | 2622609 | 2622609 |  | 95
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 2622609 | 2622609 | 100
00000069517 | Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Querétaro para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | CDMX., Qro., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 313118173 | 78312347 | 78312347 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 78312347 | 78312347 | 0 | 0
00000069519 | Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Querétaro y una parte de Guanajuato para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Ags., CDMX., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1780954767 | 594382337 | 594382337 | 367637775 |  | 26.5
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 594382337 | 594382337 | 367637775 | 61.85
00000069521 | San Jerónimo Potencia Banco 2 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Monterrey y zona conurbada, en el estado de Nuevo León. | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 334090946 | 0 | 4980390 | 4980390 |  | 100
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 4980390 | 4980390 | 100
00000069523 | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Coahuila para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Coah., NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 568514914 | 52404184 | 53380210 | 53380210 |  | 87.9
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 52404184 | 53380210 | 53380210 | 100
00000069524 | Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Nuevo León para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 702907987 | 94395696 | 94395696 | 56337535 |  | 84.5
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 94395696 | 94395696 | 56337535 | 59.68
00000069542 | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 98393351 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069543 | Loreto MVAr | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura de compensación reactiva capacitiva necesaria en el estado de Baja California Sur para mantener los voltajes dentro de los rangos establecidos como seguros y estables, tanto en condición de red completa o ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión o transformación de acuerdo con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. | BCS., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17561577 | 6435828 | 6435828 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6435828 | 6435828 | 0 | 0
00000069544 | Rubí entronque Cárdenas ¿ Guerrero | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 246795629 | 73233708 | 73233708 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 73233708 | 73233708 | 0 | 0
00000069545 | Frontera entronque Industrial - Universidad | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 192946628 | 57254652 | 57254652 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 57254652 | 57254652 | 0 | 0
00000069547 | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Sonora para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 69198234 | 16115248 | 16115248 | 14349546 |  | 34.9
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16115248 | 16115248 | 14349546 | 89.04
00000069549 | Juan José Ríos MVAr | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura de compensación reactiva capacitiva necesaria en el estado de Sinaloa para mantener los voltajes dentro de los rangos establecidos como seguros y estables, tanto en condición de red completa o ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión o transformación de acuerdo con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 22584600 | 779045 | 4679632 | 4679632 |  | 97.7
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 779045 | 4679632 | 4679632 | 100
00000069551 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021 | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1158307577 | 165190318 | 165190318 | 4552742 |  | 51.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 165190318 | 165190318 | 4552742 | 2.75
00000069553 | Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021 | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1165459808 | 203862576 | 203862576 | 30156114 |  | 51.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 203862576 | 203862576 | 30156114 | 14.79
00000069554 | Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC | "Este Programa por su naturaleza busca mantener en condiciones óptimas de operación a los equipos de comunicaciones TIC, lo cual es congruente con lo establecido en el Plan de Negocios de CFE Transmisión 2018 ¿ 2021 en su capítulo 6 Imperativos e iniciativas estratégicas. Imperativos estratégicos e iniciativas de Transmisión en donde menciona ¿Para los negocios de tarifas reguladas es prioritario lograr las mejoras operativas que permitan alcanzar costos competitivos y lograr los niveles de confiabilidad exigidos por el Regulador y acordes con mejores prácticas de la industria. Eficiencia en operación y mantenimiento. Con el objetivo de lograr los niveles de costo que la CRE defina como eficientes, se han determinado iniciativas a implementar en Transmisión: Implementación de un sistema de mantenimiento predictivo con base en condición, apoyado en un monitoreo de activos, en sustitución del sistema preventivo actual basado en la antigüedad de la infraestructura." | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 273526283 | 70980036 | 70980036 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 70980036 | 70980036 | 0 | 0
00000069555 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2021 | Consiste en la sustitución de componentes que se encuentran en mal estado físico y operativo a causa de su operación, condiciones atmosféricas, contaminación y vandalismo. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 668474447 | 0 | 1262574 | 1262574 |  | 82
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1262574 | 1262574 | 100
00000069558 | Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023 | Se contará con el equipamiento necesario con el fin de que las diferentes actividades de restablecimiento que se desarrollan en las nueve Gerencias y la Dirección de Transmisión se lleven a cabo con rapidez, seguridad y eficiencia. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 733882907 | 82240775 | 82240775 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 82240775 | 82240775 | 0 | 0
00000069559 | Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo la adquisición de la infraestructura necesaria para modernizar medidores de energía en la Red Nacional de Transmisión. Dando cumplimiento a los requerimientos funcionales que confiere la Reforma Energética a CFE Transmisión, garantizando con ello que las liquidaciones al Transportista por el uso de red en los puntos de intercambio entre la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y con ello estos se realicen de manera correcta, transparente y en apego a lo establecido en la normativa aplicable. | BC., BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 183488565 | 120570349 | 120570349 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 120570349 | 120570349 | 0 | 0
00000069588 | Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión. | El presente Programa de Mantenimiento tiene por objeto realizar la sustitución de equipos con tecnologías obsoletas de la infraestructura de la Red Nacional de Comunicaciones en CFE Transmisión, así como la confiabilidad de las plataformas más recientes con la finalidad de brindar mejores niveles de servicio para CFE Transmisión y sus clientes internos y externos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1070320232 | 295631650 | 295631650 | 10961966 |  | 41.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 295631650 | 295631650 | 10961966 | 3.7
00000069589 | Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024. | El presente Programa es mantener los niveles de confiabilidad, eficiencia y disponibilidad del servicio de transmisión de energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones de misión crítica de CFE Transmisión y sus clientes externos, alineándose con lo descrito en el ¿Plan de Negocios 2021 ¿ 2025¿, de la Comisión Federal de Electricidad. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 939494087 | 188733586 | 188733586 | 0 |  | 44.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 188733586 | 188733586 | 0 | 0
00000069590 | Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo la adquisición de la infraestructura necesaria para implementar y modernizar los Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de Protección de Sistema instruidos por el CENACE. Dando cumplimiento a la obligatoriedad que confiere la Reforma Energética a CFE Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 552998787 | 202608066 | 202608066 | 0 |  | 20.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 202608066 | 202608066 | 0 | 0
00000069591 | Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo mantener y aumentar los niveles de confiabilidad y eficiencia en el equipamiento y servicios requeridos para ejecutar de manera adecuada el control físico de la Red Nacional de Transmisión, lo anterior alineado con lo descrito en el ¿Plan de Negocios 2018 ¿ 2022¿, de la Comisión Federal de Electricidad. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 395567111 | 295635352 | 295635352 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 295635352 | 295635352 | 0 | 0
00000069592 | Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023 | "El presente proyecto de inversión tiene como objetivo construir y/o rehabilitar los edificios e instalaciones en las diferentes Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión así como dentro de las propias sedes, para el desarrollo de las actividades del personal técnico ¿ administrativo que mantienen una capacidad instalada de 165,279 MVA¿s en 566 subestaciones y 56,551 km de líneas de transmisión abarcando todo el territorio de la República Mexicana para satisfacer las necesidades de energía eléctrica. " | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1170216787 | 6706423 | 14466065 | 14466065 |  | 14.51
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 6706423 | 14466065 | 14466065 | 100
00000069929 | Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas | Realizar la remodelación y cambio de imagen de 166 Agencias Comerciales en inmuebles propios en los que se realizará obra pública y que corresponden a 13 de las 16 Divisiones que tenemos en el territorio nacional para hacer sentir cómodo al consumidor, que lo invite a desear entrar, estar y principalmente a realizar los trámites y servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica. | Ags., Coah., Col., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 268975429 | 2343985 | 2343985 | 8000 |  | 78.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2343985 | 2343985 | 8000 | 0.34
00000070089 | Adquisición Consolidada de Equipo de Comunicaciones para el Corporativo | Contar con componentes para equipos de comunicaciones suficientes y oportunos permite llevar a cabo el soporte técnico y los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la ampliación de capacidades que disminuyen el número de incidentes y mejora la disponibilidad para mantenerla dentro de los niveles de servicio comprometidos. | Col., CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 80533422 | 13200362 | 13200362 | 0 |  | 0.99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 13200362 | 13200362 | 0 | 0
00000070090 | Renovación de Centro de Datos (CDMX y Monterrey) | Renovación de Centros de Datos debido a obsolescencia de la plataforma actual tanto en cómputo, almacenamiento, respaldos y equipos auxiliares de energía y aire acondicionado de precisión, así como protecciones eléctricas debido a que concluye su vida útil y soporte del fabricante, así como la ampliación de capacidades para atender la demanda de servicios de la empresa mediante una adquisición consolidada para los Centros de Datos de DGN en Monterrey y GTI en Ciudad de México para generar economías de escala usando especificaciones homologadas por un Grupo Técnico en el que participan CFE Distribución, CFE Transmisión, Gerencia de ASARE y CST. | CDMX., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 800643315 | 532618080 | 532618080 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 532618080 | 532618080 | 0 | 0
00000070091 | Adquisición de Equipo Next Generation Firewall para Conectividad Remota Segura | El proyecto tiene como objetivo proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información, así como impedir la interrupción de los servicios que en la CFE y sus EPS y EF prestan las distintas áreas remotas de la CFE y sus EPS a través de un esquema de conectividad remota segura, por lo que apoya los siguientes objetivos, imperativos estratégicos y líneas de acción: ¿ El desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. ¿ Seguir cumpliendo con las condiciones de operación independiente según los TESL, al estabilizar los procesos críticos para que sean más ágiles y efectivos. ¿ Transformación Digital. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 32948698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000072141 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL | Los equipos a reemplazar son herramientas para obtención ágil y eficiente de las muestras, aditamentos apropiados para monitorear las condiciones atmosféricas circundantes a la CNLV, y equipamiento indispensable para efectuar los análisis de muestras de interés, bajo requisitos de Garantía de Calidad específicos, dichas actividades resumidas del laboratorio se elaboran en el marco para dar cumplimiento y satisfacer los requerimientos normativos y legales tanto ambientales como nucleares a nivel nacional e internacional. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 66800097 | 29969600 | 29969600 | 925861 |  | 47.63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 29969600 | 29969600 | 925861 | 3.08
00000072186 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AREAS DE MANTENIMIENTO | Los equipos a reemplazar en departamentos de la subgerencia de mantenimiento son: Apoyo Constructivo, Mantenimiento Eléctrico, Instrumentación y Control, Oficina Técnica de Mantenimiento y Mantenimiento Mecánico, las principales herramientas y/o equipos a reemplazar para Taller son; Grúa Telescópica, Tornos, Termómetros Digitales, Banco de Pruebas para Válvulas de Seguridad, Monitores de Vibración, Maquina Centrifugadora, Soldadora Accionada por Motor, Calibradores Neumáticos, Medición de Corriente, Calibradores, Bomba Eléctrica, Martillo Perforador, Patín Hidráulico, Gato Hidráulico, Polipasto Manual, Maquina Oxicorte, Bombas Sumergibles, Portapower etc. los cuales, corresponden a sistema de balance de planta, sistema asociados al reactor entre otros, así como turbina, zona de transformadores y edificio de Generadores Diesel; adicionalmente, se remplazarán algunos otros equipos con condiciones de desgaste normal y que se encuentran baja confiabilidad para la operación segura de la CLV | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39478376 | 8131600 | 8131600 | 479150 |  | 74.61
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 8131600 | 8131600 | 479150 | 5.89
00000072609 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE LABORATORIOS QUIMICOS | Reemplazo de muebles de trabajo, equipos de medición química y radioquímica que se encuentran ubicados en los Laboratorios Químicos de la Unidad 1 y Unidad 2 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) como son: Laboratorio Caliente Unidad 1, Laboratorio de Desechos Radiactivos Unidad 1, Laboratorio Caliente Unidad 2, Laboratorio de Purificación/Radioquímica Unidad 2 y Laboratorio de análisis de aceite ubicado en el edificio de tratamiento de aguas U1. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 68675933 | 33866000 | 33866000 | 0 |  | 63.52
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 33866000 | 33866000 | 0 | 0
00000072611 | EQUIPOS PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA CLV | Reemplazo de equipos para Instalarse en los Sistemas de apoyo y soporte de la CNLV, dentro del período comprendido 2022-2023. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76157165 | 24000800 | 24000800 | 237809 |  | 88.95
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 24000800 | 24000800 | 237809 | 0.99
00000072681 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA | Reemplazo oportuno del equipos de calibración para monitores de radiación portátiles y fijos, monitoreo remoto (Dosímetros DMC-300,bases,transmisores, repetidores), equipo remoto para inspección y limpieza de sistemas radiactivos de la CNLV, equipo para inspecciones radiológicas y equipos para el suministro de aire respirable grado ¿D¿, esto con la finalidad de garantizar y mantener el soporte requerido para dar cumplimiento a la regulación vigente de la CLV, (FSAR, 10CFR 20, RGSR, NOM-008-NUCL-2011, NOM-012-NUCL-2016, NOM-041-NUCL-2013), así como dar continuidad tanto al "Programa de Protección Radiológica" (PAG-06), como al "Programa ALARA de la CLV" (PAG-36). El área de Protección Radiológica cuenta con un stock de equipos y sistemas de monitoreo que le permiten tener el control necesario de las áreas con radiación y mantener las emisiones al medio ambiente y las dosis del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) tan bajas como sea razonablemente posible. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 234895715 | 72600400 | 72600400 | 3157759 |  | 83.67
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 72600400 | 72600400 | 3157759 | 4.34
00000073581 | Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados. | El proyecto consiste en realizar 72 estudios de preinversión destinados a mantener la titularidad de la Concesión para la explotación del Campo Geotérmico Cerritos Colorados, así como para mitigar las situaciones que han impedido el desarrollo de proyectos de generación en ese campo. | BC., BCS., CDMX., Jal., Mich., Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1185915717 | 23277410 | 23277410 | 0 |  | 2.56
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 23277410 | 23277410 | 0 | 0
00000073583 | Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros. | El proyecto plantea la adquisición de 210.84 hectáreas ubicadas en el Campo Geotérmico Los Humeros, con el propósito de conservar las inversiones en infraestructura que se han realizado con anterioridad en estos predios, con un valor estimado en 1,014.89 millones de pesos. Cabe mencionar que a la fecha la empresa ha invertido en el arrendamiento de dichos predios un aproximado de 185.96 millones de pesos, pudiendo obtener un ahorro de 165.42 millones de pesos mediante su adquisición. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23553418 | 1520000 | 1520000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1520000 | 1520000 | 0 | 0
00000073584 | Adquisición de15 ha del CG Los Azufres. | El proyecto plantea la adquisición de 14.61 hectáreas ubicadas en el Campo Geotérmico Los Azufres, con el propósito de conservar las inversiones que se han realizado con anterioridad en estos predios, con un valor estimado en 251 millones de pesos. Cabe mencionar que a la fecha la empresa ha invertido en el arrendamiento de dichos predios un aproximado de 4.02 millones de pesos, pudiendo obtener un ahorro de 1.18 millones de pesos mediante su adquisición. | Mich. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3256656 | 1488829 | 1488829 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1488829 | 1488829 | 0 | 0
00000073585 | Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas. | El proyecto consiste en realizar 22 estudios de preinversión que permitan mantener la titularidad de los Permisos de exploración de 7 áreas geotérmicas asignados por la SENER a la CFE. | BC., CDMX., Jal., Mich., Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 670137158 | 300000 | 300000 | 0 |  | 0.52
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 300000 | 300000 | 0 | 0
00000073586 | Estudios de preinversión en la República Mexicana. | El proyecto plantea la contratación de estudios de interconexión, que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de desarrollo de centrales eléctricas. De igual forma, se incluye la contratación de estudios geotécnicos, topográficos e hidrológicos según sea el caso con la finalidad de determinar las condiciones en diferentes zonas, así como estudios de caracterización de los recursos eólico y solar en diferentes sitios de la República Mexicana, a fin de obtener una serie de datos horarios para simular la cantidad de energía que puede generarse en un sitio determinado. Además, se incluye la contratación de estudios de prefactibilidad que permitan identificar la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de generación renovable. | Chis., CDMX., Gto., Jal., Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 177120782 | 25584810 | 25584810 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 25584810 | 25584810 | 0 | 0
00000073587 | Adquisición de equipo operativo diverso. | El proyecto consiste en la adquisición de 307 equipos diversos para la operatividad de los campos geotérmicos, con el propósito de brindar a los trabajadores los materiales y herramientas necesarios para el desempeño de sus labores. | BC., BCS., CDMX., Mich., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 164380838 | 81497304 | 81497304 | 0 |  | 48.66
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 81497304 | 81497304 | 0 | 0
00000073588 | Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Vírgenes. | El proyecto consiste en la construcción de un edificio operativo y administrativo para la Residencia del Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes. | BCS. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 52060620 | 31200000 | 31200000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 31200000 | 31200000 | 0 | 0
00000073623 | Perforación de pozos en áreas geotérmicas como parte del Programa Financiero Geotérmico | El 13 de febrero del 2020 se publica la convocatoria para participar en el Programa Financiero Geotérmico Mexicano (PGM) el cual ofrece llevar a cabo y financiar la perforación exploratoria de áreas geotérmicas ubicadas en la República Mexicana, con la ventaja de contar con un seguro aplicable en caso de que el pozo resulte fallido. Por lo que el repago del financiamiento solo se realiza si el pozo exploratorio es exitoso esto es, obtiene vapor suficiente para la operación de una Unidad de 3.5 MW. | BCS., Jal., Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 780131844 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073635 | Subestación nueva Valle Dorado Banco 1 | Construcción de una nueva subestación para atender el crecimiento de la demanda de energía en la zona de distribución Ensenada | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 142470852 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073639 | Cuautla II Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59390000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073643 | Palenque Banco 1 | El proyecto consiste en la sustitución de un banco transformador de potencia de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073644 | Matehuala Banco 2 | El proyecto consiste en la sustitución de un banco transformador de potencia de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43940000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073645 | San Pedro Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 75100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073646 | Santiago Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71690000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073647 | Rolando García Urrea Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 98630000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073648 | Culiacán Centro Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 95140000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073649 | Meoqui Banco 1 | El proyecto consiste en la sustitución de un banco transformador de potencia de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 37000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073650 | Saucito Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 47500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073651 | Fomerrey 22 Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71110000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073653 | Punta Sam Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63630000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073654 | Seminario Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 86170000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073655 | Centenario Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 104190000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073656 | La Isla Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 112140000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073657 | El Pedregal Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 278330000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073658 | Villa Mercedes Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 167913304 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073659 | Mazatlán Emiliano Zapata Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 152500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073660 | Tamalín Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 93360000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073661 | Miramar II Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 366980000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073662 | Molino Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 143980000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073663 | Ahuacatlán Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 275630000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073664 | Las Palmas Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 307820000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073665 | Hidalgo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 243920000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073666 | Laguna Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 100583550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073667 | Sinaí Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 185000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073668 | Playa Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 268050000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073669 | Valle Potencia Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 229150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073716 | Almacenes de Desechos y Residuos | El proyecto contempla el diseño, construcción y licenciamiento, hasta la total terminación de la construcción de dos (2) almacenes ¿ADYR¿ que proporcionarán 20,823 m³ de capacidad de almacenamiento (6,941 m³ de capacidad cada uno) y el acondicionamiento del área exterior en conjunto con las instalaciones eléctrica, ventilación y filtración y demás estructuras incluidas, dando cumplimiento a compromisos regulatorios; con ello, se dará continuidad con la operación comercial de la Unidad 1 durante 30 años (2020-2050) y para la Unidad 2 durante 35 años, considerando los 5 años restantes de la licencia de operación vigente (2020-2025) y los 30 años adicionales que se gestionan con la renovación de licencia para esta Unidad(2026-2055), al 100% PTN (810 MWE) en ambas unidades. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 327979382 | 66475374 | 66475374 | 0 |  | 68.89
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 66475374 | 66475374 | 0 | 0
00000073717 | EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y COMUNICACIONES | La adquisición de equipos, dispositivos y accesorios que le permitan brindar un servicio de comunicaciones de calidad y sin interrupciones en sus diferentes áreas y así llevar a cabo la ejecución de actividades administrativas y operativas del personal de la CCN. Asimismo, se tiene la necesidad de se requiere procesar, almacenar, respaldar y administrar de manera adecuada y eficiente los aplicativos y la información de sus diferentes procesos; y mantener el adecuado funcionamiento de los sistemas de comunicación y difusión que no involucran redes de datos, ni de telefonía, tanto para emergencia como de trabajo diario, con la finalidad de contar con los medios, equipos y herramientas necesarias e indispensables, para llevar a cabo la ejecución de actividades administrativas y operativas que involucran dicho tipo de comunicación. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 189808892 | 82028700 | 82028700 | 0 |  | 29.38
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 82028700 | 82028700 | 0 | 0
00000073726 | Refaccionamiento CH Carlos Ramírez Ulloa 2022 - 2026 | Refaccionamiento de las 3 Unidades Generadoras de la C.H. Carlos Ramírez Ulloa (CH Caracol) | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 168016411 | 50529568 | 50529568 | 0 |  | 41.89
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 50529568 | 50529568 | 0 | 0
00000073728 | Oriente Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72583707 | 61283707 | 61283707 | 0 |  | 0.4
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 61283707 | 61283707 | 0 | 0
00000073729 | Panamericana Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54991495 | 52994897 | 52994897 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 52994897 | 52994897 | 0 | 0
00000073730 | Durazno Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 111930182 | 110158109 | 110158109 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 110158109 | 110158109 | 0 | 0
00000073731 | Mexicali Oriente Banco 4 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 106844534 | 105106720 | 105106720 | 0 |  | 0.28
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 105106720 | 105106720 | 0 | 0
00000073732 | Satélite Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 88309818 | 74879818 | 74879818 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 74879818 | 74879818 | 0 | 0
00000073733 | Irapuato Villas Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 68054965 | 42175514 | 42175514 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 42175514 | 42175514 | 0 | 0
00000073734 | Museo Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 83122033 | 63491302 | 63491302 | 0 |  | 53.62
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 63491302 | 63491302 | 0 | 0
00000073735 | Tecnológico Hermosillo Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 97011628 | 60217763 | 60217763 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 60217763 | 60217763 | 0 | 0
00000073736 | Esfuerzo Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63061433 | 39781433 | 39781433 | 0 |  | 0.07
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 39781433 | 39781433 | 0 | 0
00000073737 | Tekax II Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53544188 | 46054958 | 46054958 | 0 |  | 0.9
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 46054958 | 46054958 | 0 | 0
00000073738 | Kohunlich Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 73045235 | 70656005 | 70656005 | 0 |  | 0.9
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 70656005 | 70656005 | 0 | 0
00000073739 | Alamar Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 174702046 | 84720000 | 84720000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 84720000 | 84720000 | 0 | 0
00000073740 | Toreo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 225534038 | 144120000 | 144120000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 144120000 | 144120000 | 0 | 0
00000073741 | Paredones Potencia Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 268261116 | 206230000 | 206230000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 206230000 | 206230000 | 0 | 0
00000073742 | Los Fresnos Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 126598670 | 67570000 | 67570000 | 0 |  | 0.12
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 67570000 | 67570000 | 0 | 0
00000073743 | Los Olivos Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 167931310 | 103660000 | 103660000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 103660000 | 103660000 | 0 | 0
00000073744 | Carlota Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 149284513 | 88510000 | 88510000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 88510000 | 88510000 | 0 | 0
00000073745 | Zacualtipán Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 280730652 | 242390000 | 242390000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 242390000 | 242390000 | 0 | 0
00000073746 | C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026 | Refaccionamiento y Modernización de las 6 Unidades Generadoras de la C.H. Infiernillo 2022 - 2026 | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 403684959 | 232947200 | 232947200 | 1489003 |  | 40.78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 232947200 | 232947200 | 1489003 | 0.63
00000073747 | La Primavera Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 136376579 | 69120000 | 69120000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 69120000 | 69120000 | 0 | 0
00000073748 | Villa Angel Flores Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 176689178 | 128950000 | 128950000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 128950000 | 128950000 | 0 | 0
00000073749 | Keeh Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 157412510 | 93970000 | 93970000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 93970000 | 93970000 | 0 | 0
00000073750 | Bachajón Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 201687546 | 162780000 | 162780000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 162780000 | 162780000 | 0 | 0
00000073751 | San Martín Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 204833091 | 164740000 | 164740000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 164740000 | 164740000 | 0 | 0
00000073752 | Cárdenas Centro Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 172675869 | 119050000 | 119050000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 119050000 | 119050000 | 0 | 0
00000073753 | C.H. LA VILLITA 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de las 4 Unidades Generadoras de la C.H. La Villita 2022 - 2026 | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 131756286 | 26844832 | 26844832 | 5345685 |  | 63.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 26844832 | 26844832 | 5345685 | 19.91
00000073754 | C.H. ING. FERNANDO HIRIART BALDERRAMA 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Fernando Hiriart Balderrama 2022 - 2026 | Hgo., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 173594745 | 42577342 | 42577342 | 0 |  | 46.68
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 42577342 | 42577342 | 0 | 0
00000073755 | C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta" 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Ambrosio Figueroa 2022 - 2026 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 85790719 | 15414294 | 22554364 | 22554364 |  | 47.73
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15414294 | 22554364 | 22554364 | 100
00000073756 | C.H. Colotlipa 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Colotlipa 2022 - 2026 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 42691961 | 20283961 | 20283961 | 0 |  | 33.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20283961 | 20283961 | 0 | 0
00000073757 | C.H. Portezuelos I 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Portezuelo I 2022 - 2026 | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 31120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073758 | C.H. Portezuelo II 2022-2026 | Refaccionamiento, Mantenimiento de la Unidad Generadora de la C.H. Portezuelo II 2022 - 2026 | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23270000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073759 | CH Santa Barbara 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Santa Barbara 2022 - 2026 | Mex., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27937851 | 9906696 | 9906696 | 0 |  | 80.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9906696 | 9906696 | 0 | 0
00000073760 | CH Tingambato 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Tingambato 2022 - 2026 | Mex., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 38556507 | 6228436 | 6228436 | 0 |  | 48.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6228436 | 6228436 | 0 | 0
00000073762 | Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE) | Implementar los sistemas de medición, comunicación y control para medición en subestaciones, necesarios para que las liquidaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en apego a lo establecido en la normativa aplicable, en el Acuerdo A/074/2015, emitido por la CRE | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 751220000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073764 | Mantenimiento de Sistemas de Medición Avanzada (AMI) | Mantenimiento de equipo existente con sistema de medición avanzada (AMI) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1560000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073765 | Equipamiento de Personal de Campo de Medición y Servicios | Adquisición de equipamiento para personal de campo de las áreas de medición y servicios | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 600000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073775 | RM C.H. ENCANTO | Sustitución completa de Equipos principales: Generadores eléctricos, turbinas, trasformadores y sistemas exiliares. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 199527491 | 0 | 0 | 0 |  | 83.19
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073776 | RM CH MINAS | Sustitución completa de equipos principales: generadores eléctricos, turbinas trasformadores, sistemas exiliares. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 277503751 | 0 | 0 | 0 |  | 96.4
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073998 | Red Nacional de Acceso y Agregación de Telecomunicaciones e Internet para Todos | Adquisición de Equipo de transmisión de servicios a través de Fibra Óptica en todas las regiones del país, implementar una combinación de tecnologías que le permitan a CFE TEIT llevar acceso al servicio gratuito de internet a las localidades que hoy no cuentan con este servicio. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7865281916 | 0 | 0 | 0 |  | 35.05
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073999 | RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES | La Red Pública de Telecomunicaciones consta de la adquisición de infraestructura y tecnología de telecomunicaciones 4G LTE, incluyendo los costos de instalación y operación, para proveer servicios de telecomunicaciones a poblaciones o sitios a nivel nacional para atención prioritaria que CFE TEIT considere. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 9987841594 | 0 | 0 | 0 |  | 69.83
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074086 | ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE TELECOMUNICACIONES CFE GENERACIÓN VI | El proyecto consiste en actualizar las telecomunicaciones en el ámbito de CFE Generación VI y garantizar la operación de los centros de trabajo, reduciendo el grado de obsolescencia, costos de mantenimiento, recuperar la capacidad tecnológica y desarrollos de nuevas tecnologías. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11723327 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074384 | Modernización y Reemplazo de Vehículos de CFE Distribución | Modernización y Reemplazar de Vehículos Sedanes, Pick-Up, Van de Pasajeros y de Carga, Siniestrados, Robados, Enajenados, por Enajenar y con Veda Útil Concluida. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6885399619 | 120070000 | 120070000 | 0 |  | 89.4
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 120070000 | 120070000 | 0 | 0
00000074620 | ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE SWITCHES, ROUTERS Y RED INALÁMBRICA CFE GENERACIÓN II EPS | Adquisición de Equipo de comunicaciones para modernización de infraestructura de TIC de CFE Generación II EPS por motivos de término de vida útil, obsolescencia y falta de refacciones. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46457562 | 6002926 | 6400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 6002926 | 6400000 | 0 | 0
00000074627 | Adquisición de Equipo de Comunicaciones | El proyecto consiste en mantener la continuidad y disponibilidad de la red de voz y datos mediante el reemplazo del equipo de comunicaciones que ha cumplido su vida útil o dañado, con la finalidad de garantizar el desarrollo de las actividades administrativas, de gestión y de operación que realiza personal de CFE SSB. | CDMX., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 90704738 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074672 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2022 | Consiste en la sustitución de componentes que se encuentran en mal estado físico y operativo a causa de su operación, condiciones atmosféricas, contaminación y vandalismo. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 683679138 | 27131113 | 27131113 | 3227620 |  | 61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 27131113 | 27131113 | 3227620 | 11.89
00000074673 | Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2022 | Consiste en la sustitución de componentes que se encuentran en mal estado físico y operativo a causa de su operación, condiciones atmosféricas, contaminación y vandalismo. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1070245188 | 173762328 | 173762328 | 10926130 |  | 36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 173762328 | 173762328 | 10926130 | 6.28
00000074675 | Restablecimiento Definitivo de Líneas de la EPS CFE Transmisión dañadas por Desastres Naturales 2022-2026 | Restablecimiento Definitivo de las Líneas de Transmisión dañadas por Desastres Naturales con lo que se busca incrementar la disponibilidad de las Líneas de Transmisión con voltajes de 400 a 69 kV en el ámbito de CFE Transmisión, traes la ocurrencia de un Desastre Natural, lo que originara un incremento en la confiabilidad de la operación de la Red Nacional de Transmisión. | BC., Coah., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Qro., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 589241730 | 2797992 | 2797992 | 1429798 |  | 58.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2797992 | 2797992 | 1429798 | 51.1
00000074678 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2022 | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1135242614 | 480726620 | 480726620 | 130805800 |  | 14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 480726620 | 480726620 | 130805800 | 27.21
00000074679 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia 2022 para Subtransmisión | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1129509067 | 426645253 | 426645253 | 93654047 |  | 10
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 426645253 | 426645253 | 93654047 | 21.95
00000074744 | Adquisición de equipo de videograbación | Adquisición de 125 equipos de videograbación para producir audiovisuales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3649987 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074847 | Adquisición de mobiliario de oficina | Contar con bienes necesarios para mantener en óptimas condiciones los espacios de trabajo, con el objetivo de proporcionar a los trabajadores un ambiente laboral adecuado, en materia de clima labora, seguridad y salud en el trabajo; que les permita realizar sus funciones y actividades en forma ergonómica, organizada y seguridad, contribuyendo al cumplimiento de las metas de la CFE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3802633 | 600000 | 600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 600000 | 600000 | 0 | 0
00000075952 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. ÁNGEL ALBINO CORZO 2023-2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C. H. ÁNGEL ALBINO CORZO 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 115 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 223354155 | 46364976 | 46364976 | 338190 |  | 51.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 46364976 | 46364976 | 338190 | 0.72
00000075953 | Refaccionamiento C.H. Belisario Domínguez 2023 - 2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C. H. BELISARIO DOMÍNGUEZ 2023 - 2025. CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 262.49 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 435597960 | 167550563 | 167550563 | 35471595 |  | 11
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 167550563 | 167550563 | 35471595 | 21.17
00000075954 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. BOMBANÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C.H. BOMBANÁ 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 108.36 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 124355117 | 77201132 | 77201132 | 0 |  | 33.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 77201132 | 77201132 | 0 | 0
00000075955 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. MANUEL MORENO TORRES | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C. H. MANUEL MORENO TORRES 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 477.76 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 694249607 | 119706115 | 119706115 | 23093013 |  | 46.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 119706115 | 119706115 | 23093013 | 19.29
00000075956 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. SCHPOINÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C.H. SCHPOINÁ 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 86.57 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 99205439 | 23216902 | 23216902 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23216902 | 23216902 | 0 | 0
00000075957 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. TAMAZULAPAN | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C.H. TAMAZULAPAN 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 62.44 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 84993657 | 28640111 | 28640111 | 0 |  | 70
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28640111 | 28640111 | 0 | 0
00000075958 | Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Geotermoeléctrica Humeros de tecnología termoeléctrica, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central Geotermoeléctrica Humeros, con un monto de inversión total de 630.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1244982291 | 232839890 | 263056889 | 73404249 |  | 33.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 232839890 | 263056889 | 73404249 | 27.9
00000075960 | Mantenimiento Paro Programado Unidad 1 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha unidad. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, con un monto de inversión total de 750.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 992852648 | 248352133 | 127140000 | 54915081 |  | 36.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 248352133 | 127140000 | 54915081 | 43.19
00000075963 | Mantenimiento Paro Programado Unidad 2 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, con un monto de inversión total de 374.94 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 430088664 | 4689808 | 40976000 | 5965863 |  | 79.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4689808 | 40976000 | 5965863 | 14.55
00000075965 | Mantenimiento CH Chilapan 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Chilapan de tecnología Hidroeléctrica, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central pra lo cual se requiere el refaccionamiento mencionado en el mecanismo de planeación. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el refaccionamiento para el mantenimiento a las unidades de la central hidroeléctrica Chilapan, con un monto de inversión total de 319.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 365572143 | 56200598 | 56200598 | 2299043 |  | 57.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 56200598 | 56200598 | 2299043 | 4.09
00000075966 | Mantenimiento CE Yuumil 'Iik 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Yuumil 'Iik de tecnología eólica, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la unidad de la central eoloeléctrica Yuumil 'Iik, con un monto de inversión total de 16.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27715798 | 14577585 | 8000000 | 0 |  | 16.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 14577585 | 8000000 | 0 | 0
00000075968 | Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Lerma de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Lerma, con un monto de inversión total de 365.44 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Camp., Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 816015587 | 352780243 | 328869200 | 38602478 |  | 55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 352780243 | 328869200 | 38602478 | 11.73
00000075972 | Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Mérida II de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Mérida II, con un monto de inversión total de 188.31 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 796285697 | 147189329 | 178868962 | 36947766 |  | 28.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 147189329 | 178868962 | 36947766 | 20.65
00000075976 | Mantenimiento CTG Chankanaab 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Chankanaab de tecnología turbogas, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central turbogas Chankanaab, con un monto de inversión total de 283.42 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 740373417 | 256426011 | 98307253 | 1215300 |  | 36.82
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 256426011 | 98307253 | 1215300 | 1.23
00000075984 | Mantenimiento CTG Mérida II 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Turbogas Mérida II de tecnología turbogas, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la unidad de la central turbogas Mérida II, con un monto de inversión total de 12.96 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 215564891 | 116200883 | 90808546 | 14901358 |  | 33.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 116200883 | 90808546 | 14901358 | 16.4
00000076119 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-07 | MANTENIMIENTO A 10 MW DE LA UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA-07, CDE SANTA ROSALÍA, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS INDUSTRIAL | BC., BCS., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 133667051 | 24100000 | 24100000 | 0 |  | 36.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24100000 | 24100000 | 0 | 0
00000076120 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-08 SCCyTG | MANTENIMIENTO A 10MW UNIDAD UME-08 CCI Guerrero Negro II VIZCAINO, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS INDUSTRIAL. SCCyTG. | BC., BCS., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 138973480 | 22700000 | 22700000 | 0 |  | 44.21
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 22700000 | 22700000 | 0 | 0
00000076137 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-01. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-01 CG CERRO PRIETO IV, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BC., BCS., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 77084842 | 56518595 | 56518595 | 0 |  | 14.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 56518595 | 56518595 | 0 | 0
00000076138 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-02. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-02, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS., Chih., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 306046425 | 68918480 | 68918480 | 0 |  | 0.83
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 68918480 | 68918480 | 0 | 0
00000076139 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-03. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-03, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS., Chih., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 83681697 | 56975164 | 56975164 | 0 |  | 9.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 56975164 | 56975164 | 0 | 0
00000076141 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-04. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-04, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS., Chih., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 304670298 | 69400000 | 69400000 | 0 |  | 11.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 69400000 | 69400000 | 0 | 0
00000076143 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-06. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 18.5 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-06, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS., Chih., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 74855303 | 41703520 | 41703520 | 0 |  | 15.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 41703520 | 41703520 | 0 | 0
00000076151 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-09. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 18 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-09 ISLA MUJERES, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS., Mex., Q. Roo, Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13518774 | 9700000 | 9700000 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9700000 | 9700000 | 0 | 0
00000076153 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-10. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 20 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-10 CG CERRO PRIETO I, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BC., BCS., Chih., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14999523 | 9700000 | 9700000 | 0 |  | 63.59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9700000 | 9700000 | 0 | 0
00000077538 | Central Ciclo Combinado González Ortega | Desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda eléctrica que se requiere en el mediano plazo para abastecer al SIBC y mantener los flujos de potencia en los elementos de transmisión y transformación dentro de los límites de operación, tanto en Estado Operativo Normal y ante contingencias sencillas de acuerdo con los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4193175915 | 1750591671 | 1750591671 | 664811198 |  | 50.1
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1750591671 | 1750591671 | 664811198 | 37.97
00000077555 | Modernización y Rehabilitación de las Plataformas de Recarga y las Grúas de Edificio del Reactor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | El proyecto consiste en realizar el reemplazo de todos aquellos componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que actualmente presentan fallas recurrentes, así como de aquellos componentes identificados como obsoletos en las Plataformas de Recarga y Grúas del Edificio del Reactor de ambas unidades de la Central Laguna Verde (CLV); como parte del proyecto se incluye el suministro, traslado y reemplazo de los equipos, así como pruebas en fábrica, en sitio y entrenamiento al personal de la CLV. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 271055330 | 189400000 | 189400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 189400000 | 189400000 | 0 | 0
00000077558 | Adquisición de Generador Eléctrico para la Máquina Diésel de Emergencia División III y Motor de la Bomba del Sistema LPCS de CNLV. | El proyecto consiste en la reevaluación del proyecto autorizado 1853TVVGN01 nombrado Adquisición de Generador Eléctrico para la Máquina Diésel de Emergencia División III y Motor de la Bomba del Sistema LPCS de la CNLV, con el objetivo de recuperar la confiabilidad operativa de uno de los Generadores Diésel de Emergencia y el Motor del Sistema LPCS de la CNLV. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 215384735 | 73400000 | 73400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 73400000 | 73400000 | 0 | 0
00000077624 | Valle Dorado Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 110150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077625 | Matamoros Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 115430000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077627 | Las Flores Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 164410000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077628 | Concordia Banco 1 | El proyecto consiste en la construccion de la nueva subestación | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 126350000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077629 | Lermas Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 148590000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077630 | Campo Gobierno Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 135620000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077631 | Naranjo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 216600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077632 | San Lorenzo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 107410000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077633 | Cuauhtémoc Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 172542000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077635 | Periférico Sur Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 131440000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077637 | Punta Prieta Banco 1 (Sust). | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución) | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 62556000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077639 | Fluvial Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución) | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54470000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077642 | Malpaso Tres Banco 1 (Sust). | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución) | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 29720000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077747 | Adquisición Consolidada de Switches Routers y Red Inalámbrica | Contar con 15,522 equipos switches, routers y de red inalámbrica; 22 Licencias de Consolas de Administración para atender parte de la obsolescencia tecnológica, así como la ampliación de puertos y capacidades de enlaces que disminuyen el número de incidentes y mejora la disponibilidad para mantenerla dentro de los niveles de servicio comprometidos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 526222648 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000077926 | Equipamiento Operativo Diverso y Maquinaria Pesada para el área de Infraestructura de la Coordinación Corporativa Nuclear (CCN) | Equipamiento de herramienta, maquinaria pesada y equipo en general del Departamento de Conservación y Construcción de Infraestructura de la Coordinación Corporativa Nuclear (CCN) | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 164210740 | 106129300 | 106129300 | 615658 |  | 12.7
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 106129300 | 106129300 | 615658 | 0.58
00000077929 | Remodelación de Edificios Administrativos en Divisiones. | El proyecto consiste en la remodelación, construcción, ampliación y cambio de imagen de 40 edificios administrativos en Divisiones en inmuebles en los que se realizará obra pública, modernización de la infraestructura tecnológica y dotación de mobiliario, que corresponden a 15 de las 16 Divisiones que CFE SSB tiene en el territorio nacional. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 545747941 | 458065054 | 458065054 | 42750737 |  | 10.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 458065054 | 458065054 | 42750737 | 9.33
00000078366 | Adquisición de un sistema de vehículos aéreos no tripulados para el Cuerpo de Seguridad Física | La Subdirección de Seguridad Física tiene la necesidad de contar con un equipo aéreo no tripulado, para dinamizar los patrullajes terrestres que realiza en las líneas de transmisión de la CFE mediante la implementación de patrullajes aéreos, incrementando el alcance de torres revisadas y obtención de información detallada del estado físico en que se encuentran así como el cable conductor, principalmente en áreas de difícil acceso por su orografía y/o en comunidades donde no permiten el ingreso del personal de la CFE, esto con la finalidad de reducir tiempos y optimizar los recursos empleados para la inspección de las estructuras de transmisión y reducir la exposición a riesgos antropogénicos y geográficos sobre el Cuerpo de Seguridad Física. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29848064 | 25282188 | 25282188 | 5756584 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 25282188 | 25282188 | 5756584 | 22.76
00000078367 | Equipo anti-dron para complementar la seguridad en las instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad. | La SSF tiene la necesidad de neutralizar vehículos aéreos no tripulados que sobrevuelan sin autorización en el espacio aéreo de las instalaciones estratégicas de la CFE resguardadas por el personal del Cuerpo de Seguridad Física (CSF), con la finalidad de complementar la seguridad y mejorar los procedimientos operativos de seguridad física. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42679793 | 1563444 | 1563444 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1563444 | 1563444 | 0 | 0
00000078513 | Solución de Seguridad Perimetral y protección en enlaces | La CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y de Empresas Filiales (EF), a través de la CST, en su carácter de Área Normativa en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), requiere proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información, así como impedir la interrupción de los servicios que en la CFE y sus EPS y EF presta la infraestructura de seguridad perimetral y protección en enlaces a través de control de acceso firewall, VPN, prevención de intrusos, protección de amenazas y filtrado de contenido. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 141109773 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000078635 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS NACIONALES DE CAPACITACIÓN | El presente proyecto de inversión consiste en la adquisición de equipos diversos para la operatividad y funcionamiento de los Cinco Centros Nacionales de Capacitación, el propósito de esta adquisición es brindar a los trabajadores los materiales, equipos de entrenamiento y herramientas de capacitación necesarias para contar con recursos humanos altamente especializados que sean capaces de dar respuesta a los retos tecnológicos de gran complejidad que presenta la industria eléctrica nacional. | Camp., Coah., Col., CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 52547493 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
00000078728 | EQUIPO DE GRÚAS PARA INSTALACIÓN DE UME´s SCCYTG. | Adquisición de una grúa hidráulica todo terreno de 80 ton, una grúa hidráulica todo terreno de 35 ton, camión plataforma con grúa articulada de 16 ton y plataforma elevadora, necesarias para los mantenimientos y reubicación de las Unidades Móviles de Emergencia. Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 52861772 | 50132000 | 50132000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 50132000 | 50132000 | 0 | 0
00000079252 | Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles. EPS III. | Adquisición de Mobiliario y Equipo Operativo para la central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio Murrieta, perteneciente a CFE Generación III EPS; para modernización de infraestructura por motivos de término de vida útil, obsolescencia y falta de refacciones, encaminado al bienestar del Personal y la seguridad en las instalaciones. | BCS., Sin., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10204877 | 0 | 349855 | 349855 |  | 20.78
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 349855 | 349855 | 100
00000079346 | Adqusición e Instalación de Equipos Auxiliares del Centro de Datos | La Coordinación de Servicios Tecnológicos requiere garantizar el suministro de energía eléctrica a los equipos que integran los centros de datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de garantizar y aumentar la disponibilidad y continuidad de la infraestructura de procesamientode datos, comunicaciones, almacenamiento, respaldo y seguridad con los que cuentan los centros datos de la CFE en las Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 390009105 | 207477592 | 207477592 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 207477592 | 207477592 | 0 | 0
00000081573 | Equipamiento Especializado de los Planes de Emergencia | Adquisición de equipamiento operativo cubrirá las necesidades de las áreas de Servicio Médico, Departamento de Plan de Emergencia Interno (PEI) y Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) así como el área de Seguridad Física. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 99770340 | 34468229 | 34468229 | 64800 |  | 0.2
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 34468229 | 34468229 | 64800 | 0.18
00000081635 | Lomas Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 146110000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081639 | Flores Magon Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 135872117 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081640 | Huanacaxtle Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 112951570 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081641 | Navojoa Centenario Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 180350000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081642 | Agua Zarca Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 117785877 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081644 | Conkal Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 178100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081645 | Tuxtla Oriente Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 124599079 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081719 | Proyecto I20. 359 SLT Fase I | El proyecto 359 es una actividad de carácter estratégico como la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD), las cuales están a cargo del sector público de manera exclusiva, es congruente con los objetivos, estrategias, metas, y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo que busca la prosperidad y el bienestar de nuestro país; así como generar condiciones para el crecimiento de la economía nacional. Atenderá lo instruido por la Secretaría de Energía con base a lo establecido en los artículos 2, 11 fracciones XXI y XXII, 14, 29, 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); artículos 4, 14 y 15 del Reglamento de la LIE; 14 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; instruyó a la EPS CFE Transmisión el desarrollo del proyecto, contenido en el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT) 2022-2036 y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2022-2036. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4313282616 | 0 | 0 | 0 |  | 29.2
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081721 | Proyecto I20. 359 SLT Fase IiI | El proyecto 359 es una actividad de carácter estratégico como la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD), las cuales están a cargo del sector público de manera exclusiva, es congruente con los objetivos, estrategias, metas, y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo que busca la prosperidad y el bienestar de nuestro país; así como generar condiciones para el crecimiento de la economía nacional. Atenderá lo instruido por la Secretaría de Energía con base a lo establecido en los artículos 2, 11 fracciones XXI y XXII, 14, 29, 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); artículos 4, 14 y 15 del Reglamento de la LIE; 14 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; instruyó a la EPS CFE Transmisión el desarrollo del proyecto, contenido en el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT) 2022-2036 y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2022-2036. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 13954804107 | 0 | 0 | 0 |  | 22.6
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081797 | Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado en ISFSI de la CNLV (Etapa 2) | Adquirir 17 Sistemas de Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado (CNG) y la contratación del servicio de carga de cada Sistema de Almacenamiento con Ensambles de CNG provenientes de la Alberca de Combustible Gastado (ACG) de las Unidades 1 y 2, su retiro, traslado y colocación en su ubicación final en la instalación de almacenamiento en seco ISFSI dentro del predio de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1738403582 | 494378303 | 494378303 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 494378303 | 494378303 | 0 | 0
00000081836 | Suministro, Sustitución E Instalación De Equipos De Aire Acondicionado De Centrales De La Subgcia De Produc Termoeléctrica Baja California EPS III. | Suministro, sustitución e instalación de equipos de aire acondicionado para el reemplazo de equipos dañados en oficinas de las diversas centrales de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Baja California. EPS III. | BC., Chih., Sin., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12300277 | 0 | 11389992 | 468196 |  | 22
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 11389992 | 468196 | 4.11
00000081911 | Adquisición de equipo de prueba eléctrico para la C.H. Humaya, C.H. Pdte Plutarco Elías Calles y C.H. Boquilla correspondiente a la EPS Generación III | Adquisición de equipo de prueba eléctrico para la C.H. Humaya, C.H. Pdte. Plutarco Elías Calles y C.H. Boquilla para el diagnóstico de la condición del equipo eléctrico primario de las centrales de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Noroeste de la EPS Generación III. | Chih., Sin., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5754353 | 0 | 2002696 | 996764 |  | 25
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2002696 | 996764 | 49.77
00000081942 | Adquisición de Vehiculos de Carga para Centrales de CFE Generación III | Adquisición de Vehiculos de Carga para Centrales de CFE Generación III. Camión (2 UNIDADES) con plataforma de una capacidad de carga de 15.8 toneladas con grúa articulada de una capacidad de 6 toneladas, Montacargas (2 UNIDADES) de capacidad de 3.5 toneladas. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8680333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000081945 | Sustitución de Unidades de Transformación Siniestradas de la RNT | El objetivo del programa "Sustitución de Unidades de Transformación Siniestradas de la RNT". como objetivo abordar la crítica situación de los Transformadores y Autotransformadores de Potencia dañados en la Red Eléctrica Nacional. Estos componentes esenciales, víctimas de eventos fortuitos, la inversión necesaria para el reemplazo y retiro de los Transformadores y Autotransformadores de Potencia dañados, considerando que en estos casos la adquisición de una unidad nueva resulta más rentable que la reparación de las unidades existentes. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1988633901 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082057 | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2024 - 2025 | MANTENER Y AUMENTAR LOS NIVELES DE CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Sin., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1010669727 | 0 | 2720291 | 2720291 |  | 1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2720291 | 2720291 | 100
00000082058 | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2024 - 2025 | Consiste en la sustitución de componentes que se encuentran en mal estado físico y operativo a causa de su operación, condiciones atmosféricas, contaminación y vandalismo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1011750529 | 0 | 450613 | 450613 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 450613 | 450613 | 100
00000082060 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS OPERATIVOS Y TODO TERRENO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2024-2026 | Adquisición de los Vehículos Operativos y Todo Terreno, los cuales se requieren para que el personal técnico pueda tener acceso de forma segura y eficiente a las Estructuras en las Líneas de Transmisión de 69 kV a 400 kV, de difícil acceso que se encuentren en montañas,¿densos bosques,¿ríos caudalosos,¿pantanos y terrenos escarpados que dificultan el acceso a pie,¿en vehículo o incluso con equipo especializado, aunado a que se tienen climas extremos como lluvias torrenciales,¿nevadas intensas,¿temperaturas extremas y vientos fuertes pueden hacer que el acceso sea peligroso o imposible durante ciertos periodos del año, así como una vegetación espesa con maleza densa y los árboles caídos pueden obstruir el paso y dificultar la inspección y el mantenimiento de las Líneas de Transmisión. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1005668875 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082061 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2024-2026 | Adquisición de Equipos Operativos, Diversos y de Maniobra para los trabajos de monitoreo, inspección, detección de anomalías, mantenimientos preventivo y correctivos en las Líneas de Transmisión en el periodo del 2024 al 2026, que se requieren para que el personal técnico realice de forma segura y eficiente las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, así como la atención de fallas y/o contingencias, en las Líneas de Transmisión de 69 kV a 400 kV. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 552298684 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082126 | Camión grúa hidráulica para la C.C.C y C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (EPS Generación II) | Adquisición de camión grúa hidráulica para la C.C.C y C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (EPS Generación II) | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3982428 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082129 | Camión grúa hidráulica para la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (EPS Generación II) | Adquisición de camión grúa hidráulica para la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (EPS Generación II) | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3982428 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082200 | Modernización de equipo de telecomunicaciones | Renovar el equipo de telecomunicacionesl del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales necesario para la prestación de servicios | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9903945 | 9500000 | 9500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 9500000 | 9500000 | 0 | 0
00000082201 | Modernizacion de equipo de computo central | Renovar el equipo de computo central y personal del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales necesario para la prestación de servicios | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12927254 | 12400000 | 12400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 12400000 | 12400000 | 0 | 0
00000082203 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA LA SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA PENINSULAR CFE GEN VI | El proyecto de inversión consiste en la Construcción de Edificios para la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular, la cual tiene por objeto realizar las gestiones técnicas y administrativas de las diferentes centrales de la zona peninsular: C.T. Lerma, C.T. Mérida II, C.T. Felipe Carrillo Puerto, C.TG. Mérida, C.TG. Cancún, C.TG. Chankanaab, C.TG. Nizuc, C.TG. Xul-há, C.TG. Carmen, C.C.C. Felipe Carrillo Puerto, C.E. La Venta, C.E. Yuumilíik y próximamente tendrá a su cargo la C.FV. Nachi-Cocom, la C.C.C. Mérida IV y la C.C.C. Riviera Maya-Valladolid, que entrarán en operación en noviembre de 2024 y enero de 2025. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 238547305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082204 | SOFTWARE DE INGENIERÍA CIVIL PARA ANÁLISIS ESTRUCTURAL CRU 2453TVVCO16 GIC SNNR. | CON LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE ESTRUCTURAL SE ELABORARÁN ANÁLISIS Y REVISIONES A LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTREN EN OPERACIÓN CON LA FINALIDAD DE PREVENIR , DETECTAR, RECOMENDAR Y PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE GENERACIÓN (EPS's). | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 734007 | 704070 | 704070 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 704070 | 704070 | 0 | 0
00000082248 | Mantenimiento a Sistemas de Seguridad de las Instalaciones del Cuerpo de Seguridad Física. | La SSF tiene la necesidad mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los sistemas de seguridad y protección tales como el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Control de Acceso Peatonal, Control de Acceso Vehicular, Sistemas Biométricos, Sistemas Hidráulicos de Protección, entre otros; para mantener un control efectivo de vigilancia en caso de allanamiento o cualquier otro tipo de afectación o sabotaje al área custodiada, garantizando además la capacidad de responder de manera oportuna a una emergencia de seguridad en las diversas instalaciones. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6896527 | 6615244 | 6615244 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6615244 | 6615244 | 0 | 0
00000082281 | AMPLIACION COMUNICACIONES UNIFICADAS SNNR Y LAS EPS GENERACION | Ampliación de Comunicaciones Unificadas (CU) de la SNNR para las EPS de Generación | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 70357235 | 67487627 | 67487627 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 67487627 | 67487627 | 0 | 0
00000082294 | Modernización y Mantenimiento de equipos principales de laboratorios del LAPEM. | Renovar y realizar mantenimiento de los diversos equipos existentes en los laboratorios para continuar prestando los servicios solicitados por nuestros clientes. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 467376536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082295 | Equipos de monitoreo de amplitudes de vibraciones para el DID (DEPTO. ING. DE DIAGNÓSTICO , de la SNnR. CRU 2453TVVCO30. | Con los equipos de monitoreo de amplitudes de vibraciones, se podrán realizar diagnósticos de la condición dinámica de los equipos rotatorios principales y críticos de las Centrales de Generación de las EPS´s evitando las salidas de unidad no programadas, simulando las fallas que incrementan las amplitudes de vibración en los turbogeneradores, para una mejor compresión de los inicios de falla. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE DIAGNÓSTICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS NO REGULADOS. CRU 2453TVVCO30. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4312907 | 4137000 | 4137000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 4137000 | 4137000 | 0 | 0
00000082356 | Adquisición de estufas eléctricas para el personal del Cuerpo de Seguridad Física, de las Secretarias de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional. | La Subdirección de Seguridad Física, tiene la necesidad de dotar al personal del Cuerpo de Seguridad Física, de las Secretarias de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional de estufas eléctricas con la finalidad de dar cumplimiento a las condiciones de habitabilidad y operatividad que deben tener los alojamientos que ocupa dicho personal , durante las actividades de protección y vigilancia que llevan a cabo en las instalaciones estratégicas de CFE. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4775442 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082358 | Adquisición de hornos de microondas para el personal del Cuerpo de Seguridad Física a nivel nacional. | La Subdirección de Seguridad Física, tiene la necesidad de dotar al personal del Cuerpo de Seguridad Física de hornos de microondas con la finalidad de dar cumplimiento a las condiciones de habitabilidad y operatividad que deben tener los alojamientos que ocupa el personal del cuerpo de seguridad física durante las actividades de protección y vigilancia que llevan a cabo en las instalaciones estratégicas de CFE. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1010805 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082359 | Adquisición de mobiliario para el Cuerpo de Seguridad Física. | La Subdirección de Seguridad Física, tiene la necesidad de dotar al personal del Cuerpo de Seguridad Física de mobiliario para cocina con la finalidad de dar cumplimiento a las condiciones de habitabilidad y operatividad que deben tener los alojamientos que ocupa el personal del cuerpo de seguridad física. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 474932 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082362 | Adquisición de un sistema de vehículos aéreos no tripulados multirotor para el Cuerpo de Seguridad Física | La Subdirección de Seguridad Física, tiene la necesidad de contar con equipos aéreos no tripulados, que permita realizar vuelos de inspección y patrullajes rutinarios en el interior y perímetro de las instalaciones estratégicas, a efecto de reforzar la seguridad de la infraestructura y del personal que labora en los centros de trabajo. Lo anterior, con la finalidad de mantener un control efectivo de vigilancia en caso de allanamiento, afectación o sabotaje al área custodiada, y asegurar la capacidad de responder de manera oportuna. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11877209 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000082363 | Adquisición de dispositivos electrónicos y mecánicos, para los depósitos de armamento y municiones de las instalaciones del Sist Eléctrico de la CFE | La Subdirección de Seguridad Física requiere equipar los Depósitos de Armamento a cargo del personal del Cuerpo de Seguridad Física, con medidas de seguridad, control y vigilancia, tal y como se establece en las DISPOSICIONES de la Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva No. 18, otorgada a la Comisión Federal de Electricidad por la Secretearía de la Defensa Nacional, con vigencia del 15 de abril de 2023 al 14 de abril de 2025. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2672930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000083296 | Incremento de la confiabilidad del corredor eléctrico La Paz - Los Cabos de 230 kV | Incrementar la confiabilidad y seguridad operativa del sistema eléctrico regional mediante el reemplazo de estructuras tipo PASS221 por estructuras auto soportadas de acero en el corredor eléctrico de 230 kV que conecta La Paz y Los Cabos, específicamente en los circuitos OLA-93130/93140-ELP. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 166439586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000083393 | Suministro de equipos para sistema de medición de energía en Complejo Monterrey CRU 2453TVVG403 EPS IV | Adquisicion de equipos para el sistema de medición de energía en las centrales de generación del Complejo Turbogas Monterrey, las cuales disponen de mediciones que cumplen parcialmente con los parámetros permisibles de las mediciones de Generación Bruta, Generación Neta, Autoabastecidos, Recibido y Excitación. Sin embargo, estas mediciones no permiten un balance confiable de la energía entregada a la Red eléctrica. Además, no se cuenta con la totalidad de medidores que cumplen con la especificación de CFE G0000-48 "Medidores Multifunción de Sistemas Eléctricos". | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4105526 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000083868 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS, CFE GEN I EPS Y SPTC CRU 2453TVVG101 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CFE GENERACIÓN I Y LA SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRAL (SPTC) | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2730075 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
010 03 010 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 223618222 | 409530 | 409530 | 77829 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 409530 | 409530 | 77829 | 19
029 02 029 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | Gro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 11219715834 | 7500233 | 7500233 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7500233 | 7500233 | 0 | 0
030 02 030 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 16862976583 | 448387796 | 448387796 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 448387796 | 448387796 | 0 | 0
0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 810665476 | 830542 | 830542 | 166410 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 830542 | 830542 | 166410 | 20.03
034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2159969177 | 47574146 | 47574146 | 6111063 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 47574146 | 47574146 | 6111063 | 12.84
0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2539963600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1048193391 | 3405943 | 3405943 | 675054 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3405943 | 3405943 | 675054 | 19.81
0418TOQ0083 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 288973363 | 685879 | 685879 | 137131 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 685879 | 685879 | 137131 | 19.99
0418TOQ0084 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2602010026 | 13082015 | 13082015 | 2617461 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13082015 | 13082015 | 2617461 | 20
0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 268957607 | 3505109 | 3505109 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3505109 | 3505109 | 0 | 0
0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 736420120 | 5133075 | 5133075 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5133075 | 5133075 | 0 | 0
0418TOQ0092 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1039070163 | 3934648 | 3934648 | 781725 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3934648 | 3934648 | 781725 | 19.86
0418TOQ0140 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 26558903026 | 597500754 | 597500754 | 238063279 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 597500754 | 597500754 | 238063279 | 39.84
0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1397877548 | 67712102 | 67712102 | 12297205 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 67712102 | 67712102 | 12297205 | 18.16
046 02 046 | 706 Sistemas Norte | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3315541038 | 10733295 | 10733295 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10733295 | 10733295 | 0 | 0
0518TOQ0028 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1679535960 | 31230833 | 31230833 | 4759514 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 31230833 | 31230833 | 4759514 | 15.23
0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 682270935 | 8099886 | 8099886 | 845637 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8099886 | 8099886 | 845637 | 10.44
0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 352474246 | 10810844 | 10810844 | 549843 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10810844 | 10810844 | 549843 | 5.08
0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 671879624 | 13280422 | 13280422 | 27720 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13280422 | 13280422 | 27720 | 0.2
0518TOQ0033 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 274918428 | 6219115 | 6219115 | 1205825 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6219115 | 6219115 | 1205825 | 19.38
0518TOQ0034 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 93605370 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 854709390 | 17814499 | 17814499 | 1550709 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17814499 | 17814499 | 1550709 | 8.7
0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 267667705 | 2484052 | 2484052 | 480569 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2484052 | 2484052 | 480569 | 19.34
0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1999572017 | 12818887 | 12818887 | 2579256 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12818887 | 12818887 | 2579256 | 20.12
0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 11382891574 | 488976483 | 488976483 | 277004837 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 488976483 | 488976483 | 277004837 | 56.64
0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW y 14.0 MW del Campo Solar. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 9298261222 | 613211279 | 613211279 | 20582805 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 613211279 | 613211279 | 20582805 | 3.35
0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 622355171 | 10309067 | 10309067 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10309067 | 10309067 | 0 | 0
0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 455346771 | 7359329 | 7359329 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7359329 | 7359329 | 0 | 0
0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1239965561 | 34090549 | 34090549 | 2181966 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34090549 | 34090549 | 2181966 | 6.4
0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1541631877 | 100225530 | 100225530 | 19270254 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100225530 | 100225530 | 19270254 | 19.22
0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2349383724 | 83588925 | 83588925 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 83588925 | 83588925 | 0 | 0
0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 374.6 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 4899423581 | 50806984 | 50806984 | 5094583 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50806984 | 50806984 | 5094583 | 10.02
0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 274540379 | 11662012 | 11662012 | 2306914 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11662012 | 11662012 | 2306914 | 19.78
0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 631398999 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1848090454 | 7547451 | 7547451 | 1487159 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7547451 | 7547451 | 1487159 | 19.7
0518TOQ0064 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 21303746 | 216153 | 216153 | 42617 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 216153 | 216153 | 42617 | 19.71
0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 832628381 | 5250062 | 5250062 | 1055562 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5250062 | 5250062 | 1055562 | 20.1
0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 162326621 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2296887571 | 51658638 | 51658638 | 4861126 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51658638 | 51658638 | 4861126 | 9.41
0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2539717361 | 19106931 | 19106931 | 3824609 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 19106931 | 19106931 | 3824609 | 20.01
0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3262708966 | 46499495 | 46499495 | 5242224 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 46499495 | 46499495 | 5242224 | 11.27
0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1058732900 | 71902379 | 71902379 | 1530216 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 71902379 | 71902379 | 1530216 | 2.12
0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2090322404 | 78551332 | 78551332 | 6808180 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 78551332 | 78551332 | 6808180 | 8.66
0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1074827487 | 42748013 | 42748013 | 1404785 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42748013 | 42748013 | 1404785 | 3.28
0618TOQ0038 | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2635000117 | 285130045 | 285130045 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 285130045 | 285130045 | 0 | 0
0618TOQ0039 | CCC El Sauz Paquete 1 | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | Qro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2767922605 | 172348905 | 172348905 | 13475431 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 172348905 | 172348905 | 13475431 | 7.81
0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 704811623 | 1684103 | 1684103 | 329686 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1684103 | 1684103 | 329686 | 19.57
0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 460204212 | 52902300 | 52902300 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52902300 | 52902300 | 0 | 0
0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | Col. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 18107240734 | 581897923 | 581897923 | 70824298 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 581897923 | 581897923 | 70824298 | 12.17
0618TOQ0051 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1853574471 | 44440288 | 44440288 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44440288 | 44440288 | 0 | 0
0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 374534714 | 8714686 | 8714686 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8714686 | 8714686 | 0 | 0
0618TOQ0053 | TG Baja California II | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1776105712 | 111073175 | 111073175 | 16597886 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 111073175 | 111073175 | 16597886 | 14.94
0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 743624609 | 37404114 | 37404114 | 7493654 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 37404114 | 37404114 | 7493654 | 20.03
0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1713041731 | 178913578 | 178913578 | 35669788 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 178913578 | 178913578 | 35669788 | 19.93
0718TOQ0023 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1682178644 | 25824999 | 25824999 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25824999 | 25824999 | 0 | 0
0718TOQ0027 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 199082717 | 22873429 | 22873429 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22873429 | 22873429 | 0 | 0
0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1185036740 | 74309069 | 74309069 | 7983680 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 74309069 | 74309069 | 7983680 | 10.74
0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1612772103 | 32567920 | 32567920 | 1455583 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32567920 | 32567920 | 1455583 | 4.46
0718TOQ0034 | 1302 Transformación del Noreste | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 25.2 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 655300197 | 43831828 | 43831828 | 4755108 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 43831828 | 43831828 | 4755108 | 10.84
0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 181285172 | 3010476 | 3010476 | 599751 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3010476 | 3010476 | 599751 | 19.92
0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 134631740 | 2223318 | 2223318 | 448879 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2223318 | 2223318 | 448879 | 20.18
0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 422456109 | 6781424 | 6781424 | 6605041 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6781424 | 6781424 | 6605041 | 97.39
0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1477967742 | 139054696 | 139054696 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 139054696 | 139054696 | 0 | 0
072 02 072 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1808224453 | 9728619 | 9728619 | 1902478 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9728619 | 9728619 | 1902478 | 19.55
0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 851775777 | 13181312 | 13181312 | 2634281 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13181312 | 13181312 | 2634281 | 19.98
0818TOQ0071 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 393390391 | 14695320 | 14695320 | 2116706 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14695320 | 14695320 | 2116706 | 14.4
0818TOQ0072 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1003068898 | 84291933 | 84291933 | 7480181 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 84291933 | 84291933 | 7480181 | 8.87
0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 446564519 | 31643055 | 31643055 | 1564329 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 31643055 | 31643055 | 1564329 | 4.94
0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 578160535 | 62785755 | 62785755 | 7626314 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 62785755 | 62785755 | 7626314 | 12.14
0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1097572119 | 32476795 | 32476795 | 4247921 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32476795 | 32476795 | 4247921 | 13.07
0918TOQ0018 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 587464054 | 46240406 | 46240406 | 4577700 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 46240406 | 46240406 | 4577700 | 9.89
0918TOQ0019 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 185842817 | 7080362 | 7080362 | 68118 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7080362 | 7080362 | 68118 | 0.96
0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | Gto. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 6986596801 | 615130292 | 615130292 | 41053350 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 615130292 | 615130292 | 41053350 | 6.67
1018TOQ0037 | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1273321062 | 110748861 | 110748861 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 110748861 | 110748861 | 0 | 0
1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 648115871 | 36686819 | 36686819 | 5954662 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36686819 | 36686819 | 5954662 | 16.23
1018TOQ0039 | 1620 Distribución Valle de México | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 4967549997 | 158347673 | 158347673 | 12460916 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 158347673 | 158347673 | 12460916 | 7.86
1018TOQ0040 | 1603 Subestación Lago | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/230 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced); además de 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3124046027 | 55763082 | 55763082 | 27460088 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55763082 | 55763082 | 27460088 | 49.24
1018TOQ0043 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 410275222 | 37468330 | 37468330 | 0 |  | 99.66
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 37468330 | 37468330 | 0 | 0
1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 446057606 | 38586029 | 38586029 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38586029 | 38586029 | 0 | 0
1018TOQ0048 | 1621 Distribución Norte-Sur | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 788066130 | 79990690 | 79990690 | 7517820 |  | 99.98
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79990690 | 79990690 | 7517820 | 9.39
1018TOQ0050 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | Mor. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 12918725105 | 910010629 | 910010629 | 40134070 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 910010629 | 910010629 | 40134070 | 4.41
1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 51012057 | 4444840 | 4444840 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4444840 | 4444840 | 0 | 0
1118TOQ0013 | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1910102132 | 220475581 | 220475581 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 220475581 | 220475581 | 0 | 0
1118TOQ0014 | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2366433239 | 81731136 | 81731136 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 81731136 | 81731136 | 0 | 0
1118TOQ0015 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | La Red de Transmsión Asociada consiste en 128.10 km-c de 400 kV y 7 Alimentadores de 400 kV. | NL. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1519890700 | 233712563 | 233712563 | 65011179 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 233712563 | 233712563 | 65011179 | 27.81
1118TOQ0016 | CT José López Portillo | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3742215300 | 215050000 | 215050000 | 123230028 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 215050000 | 215050000 | 123230028 | 57.3
1118TOQ0017 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1077916879 | 82551000 | 82551000 | 0 |  | 99.58
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 82551000 | 82551000 | 0 | 0
1118TOQ0018 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 901133611 | 72079748 | 72079748 | 1504050 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 72079748 | 72079748 | 1504050 | 2.08
1118TOQ0020 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1203236574 | 107559221 | 107559221 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 107559221 | 107559221 | 0 | 0
1118TOQ0021 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 21.1 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 395544767 | 42610044 | 42610044 | 20079498 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42610044 | 42610044 | 20079498 | 47.12
1118TOQ0023 | Chicoasén II | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 8605639580 | 42127913 | 42127913 | 7739529 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42127913 | 42127913 | 7739529 | 18.37
1118TOQ0024 | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Chiapas en el ámbito del área de control oriental. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 45964488 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0025 | 1720 Distribución Valle de México | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1036259997 | 34331068 | 34331068 | 8579979 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34331068 | 34331068 | 8579979 | 24.99
1118TOQ0026 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1755182645 | 36600986 | 36600986 | 5061673 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36600986 | 36600986 | 5061673 | 13.82
1118TOQ0027 | 1722 Distribución Sur | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 438371348 | 42911937 | 42911937 | 11017823 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42911937 | 42911937 | 11017823 | 25.67
1118TOQ0028 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 349034071 | 32331459 | 32331459 | 1349471 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32331459 | 32331459 | 1349471 | 4.17
1218TOQ0019 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 452626149 | 36454752 | 36454752 | 15251053 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36454752 | 36454752 | 15251053 | 41.83
1218TOQ0020 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 6065437563 | 334550592 | 334550592 | 50860730 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 334550592 | 334550592 | 50860730 | 15.2
1218TOQ0021 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como seis líneas de transmisión para un total de 172.4 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1387471933 | 137653075 | 137653075 | 9290848 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 137653075 | 137653075 | 9290848 | 6.74
1218TOQ0022 | 1803 Subestaciones del Occidental | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y nueve en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1232864653 | 101623878 | 101623878 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 101623878 | 101623878 | 0 | 0
1218TOQ0023 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, - 15 MVAr) en 115 kV y dos capacitores, uno de 7.5 y el otro de 15 MVAr ubicados en las subestaciones Molango y Atlapexco. Por último, tres líneas de transmisión para un total de 74.6 km-c, en 115 kV calibres 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 916961697 | 105952835 | 105952835 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 105952835 | 105952835 | 0 | 0
1218TOQ0024 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 138446389 | 12526663 | 12526663 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12526663 | 12526663 | 0 | 0
1218TOQ0025 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 441.8 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 4868339547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0026 | Empalme I | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 12731761407 | 733573137 | 733573137 | 233914897 |  | 99.72
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 733573137 | 733573137 | 233914897 | 31.88
1218TOQ0027 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 425.6 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2539087525 | 99590029 | 99590029 | 6228285 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 99590029 | 99590029 | 6228285 | 6.25
1218TOQ0031 | 1821 Divisiones de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí; de las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, Bajío y Centro Oriente. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2021121501 | 37506216 | 37506216 | 17934 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 37506216 | 37506216 | 17934 | 0.04
1218TOQ0032 | Valle de México II | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 615.226 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 12165673100 | 308179111 | 308179111 | 279322469 |  | 99.65
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 308179111 | 308179111 | 279322469 | 90.63
1218TOQ0035 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 496173550 | 52200096 | 52200096 | 24645413 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52200096 | 52200096 | 24645413 | 47.21
1218TOQ0038 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, Nezahualcóyotl y Toluca | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 852915962 | 83044269 | 83044269 | 37105297 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 83044269 | 83044269 | 37105297 | 44.68
1318TOQ0017 | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1047697968 | 79881482 | 79881482 | 1031614 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79881482 | 79881482 | 1031614 | 1.29
1318TOQ0018 | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 32 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y cuatro en 230 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 791426131 | 89859540 | 89859540 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 89859540 | 89859540 | 0 | 0
1318TOQ0019 | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 270875580 | 29876167 | 29876167 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29876167 | 29876167 | 0 | 0
1318TOQ0020 | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) de 300 MVAR, tres capacitores en 115 kV dos de 30 MVAr y uno de 22.5 MVAr; seis líneas de transmisión para un total de 76.4 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1194231599 | 95872432 | 95872432 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 95872432 | 95872432 | 0 | 0
1318TOQ0021 | 1901 Subestaciones de Baja California | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos líneas de transmisión para un total de 16.0 km-c, en 161 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, dos en 161 kV, dos en 115 kV y cinco en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 321722323 | 23510519 | 23510519 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23510519 | 23510519 | 0 | 0
1318TOQ0023 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1014394921 | 52544775 | 52544775 | 14833725 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52544775 | 52544775 | 14833725 | 28.23
1318TOQ0024 | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo con los estudios en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE, y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmosfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores inteligentes. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 7665931368 | 377672605 | 377672605 | 69318597 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 377672605 | 377672605 | 69318597 | 18.35
1318TOQ0025 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1689524873 | 80557693 | 80557693 | 4760575 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 80557693 | 80557693 | 4760575 | 5.9
1318TOQ0026 | Empalme II | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 12486869128 | 251413440 | 251413440 | 55519244 |  | 0.1
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 251413440 | 251413440 | 55519244 | 22.08
1418TOQ0035 | Los Azufres III Fase II | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 989233557 | 63303521 | 63303521 | 33997640 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 63303521 | 63303521 | 33997640 | 53.7
1418TOQ0036 | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de 25 MW lo cual mejorará la confiabilidad de la red de transmisión. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 79814588 | 3170417 | 3170417 | 3075650 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3170417 | 3170417 | 3075650 | 97.01
1418TOQ0038 | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Considera la ampliación de cuatro subestaciones para un total de 1175 MVA, Cuauhtémoc II bco. 3, Quevedo banco 2 y Silao Potencia banco 3 con 100 MVA de capacidad cada una y relación de transformación 230/115 kV, así como Moctezuma ampliación bancos 5 y 6 con 875 MVA y relación de transformación 400/230 kV; adicionalmente incluye 118 MVAr de compensación reactiva en derivación en un reactor en 400 kV en la subestación Moctezuma y Quevedo; cinco líneas de transmisión para un total de 481 km-c, en las tensiones de 400, 230 y 115 kV y 10 alimentadores, de los cuales dos se ubican en la tensión de 400 kV, dos en 230 kV y seis en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2523144190 | 102115763 | 102115763 | 54168823 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 102115763 | 102115763 | 54168823 | 53.04
1418TOQ0039 | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1250 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 125 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 275.8 km-c, en 230 y 115 kV. Además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1172224318 | 108389538 | 108389538 | 33185090 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 108389538 | 108389538 | 33185090 | 30.61
1418TOQ0040 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2877175893 | 71882613 | 71882613 | 26756442 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 71882613 | 71882613 | 26756442 | 37.22
1418TOQ0054 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 9491984114 | 650841775 | 650841775 | 222416049 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 650841775 | 650841775 | 222416049 | 34.17
1518TOQ0008 | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área de Control Baja California. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 106630700 | 16118278 | 16118278 | 29202 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16118278 | 16118278 | 29202 | 0.18
1518TOQ0011 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la C.F.E. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1433527536 | 41423529 | 41423529 | 15475800 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 41423529 | 41423529 | 15475800 | 37.35
1518TOQ0013 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el Valle de México y en la Zona Coatzacoalcos de la División Oriente. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1311681695 | 50289349 | 50583676 | 50583676 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50289349 | 50583676 | 50583676 | 100
2053TVV0001 | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | El alcance de este proyecto considera la adici?n de 981.3 MVA con relaci?n de transformaci?n 230/115 kV y 115/34.5 kV; 30 MVAr de compensaci?n reactiva capacitiva en 115 kV y 16 alimentadores en 230 kV, 115 kV y menores de 115 kV. Asimismo, considera 231.2 km-c en niveles de tensi?n de 230 kV, 115 kV y menor de 115 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2303234434 | 37247371 | 37247371 | 9641836 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 37247371 | 37247371 | 9641836 | 25.88
2053TVV0002 | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Este proyecto se considera diversas obras en subestaciones el?ctricas y l?neas de transmisi?n: 1. SE Las Delicias Ampl: Se requieren 2 alimentadores en 230 kV para la apertura de la LT Quer?taro 93670- Quer?taro Potencia. 2. SE Quer?taro I: Reemplazo de 3 TC. 3. SE Santa Fe: Reemplazo de 1 TC. 4. SE Conin: Reemplazo de 2 TC. 5. SE Quer?taro Potencia: Reemplazo de 1 interruptor y 2. 6. LT Quer?taro Potencia: L?nea de doble circuito en 230 kV de calibre 1113 ACSR, con una longitud 86 km | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1786055946 | 46760073 | 46760073 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 46760073 | 46760073 | 0 | 0
2053TVV0003 | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Considera la adici?n de 90 MVA y un traslado de 70.5 MVA para un total de 160.5 MVA de transformaci?n. Asimismo, considera 27.9 MVAr de Compensaci?n Reactiva Capacitiva. Por ?ltimo, considera la instalaci?n de 56.8 km-c, de los cuales 36.2 km-c son en alta tensi?n y 20.6 km-c en media tensi? | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3824462899 | 6115330 | 6115330 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6115330 | 6115330 | 0 | 0
2053TVV0004 | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | El alcance de este proyecto considera la adición de 500 MVA en la SE Dos Bocas y 40 alimentadores en niveles de tensión de 400, 230 y 115 kV. Asimismo, su red asociada con 274.7 km-c en niveles de tensión de 400 y 115 kV. | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2533796365 | 4546948 | 4546948 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4546948 | 4546948 | 0 | 0
2153TVV0001 | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Considera la adici?n de 500 MVA en la nueva SE Kanten?h y su red asociada con las siguientes caracter?sticas. Una nueva Subestaci?n El?ctrica en la Zona Riviera Maya, denominada Kanten?h en nivel de tensi?n de 400/115 kV. Adicionalmente 9 l?neas de transmisi?n para un total de 144.2 km-C en niveles de 400 y 115 kV. Se instalar? 601.6 MVAr de compensaci?n capacitiva e inductiva en niveles de tensi?n de 400 y 115 kV. Tambi?n se instalar?n 12 alimentadores en niveles de tensi?n de 400 y 115 kV | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3471392357 | 39751091 | 39751091 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39751091 | 39751091 | 0 | 0
2153TVV0002 | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Considera la adici?n de 500 MVA en la nueva SE Leona Vicario y su red asociada con las siguientes caracter?sticas. Una nueva Subestaci?n El?ctrica en la Zona Riviera Maya, denominada Leona Vicario en nivel de tensi?n de 400/115 kV. Adicionalmente 5 l?neas de transmisi?n para un total de 132.1 km-c en niveles de 400 y 115 kV. Se instalar? 466.6 MVAr de compensaci?n capacitiva e inductiva en niveles de tensi?n de 400 y 115 kV. Tambi?n se instalar?n 10 alimentadores en niveles de tensi?n de 400 y 115 kV | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3590175903 | 18020713 | 18020713 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18020713 | 18020713 | 0 | 0
2153TVV0003 | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Considera la instalaci?n de dos bancos de transformacion de 375 MVA de capacidad instalada compuestos por tres unidades monof?sicas, cada uno (incluye fase de reserva) y relacion de transformacion 400/230 kV en la SE Jilotepec Potencia para un total de 875 MVA. Contempla 5 l?neas de transmision en los niveles de tension de 400 y 230 kV para un total de 731.5 km-C. Adicionalmente, considera 275 MVAr de compensacion capacitiva y 14 alimentadores en 400 y 230 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 12429053813 | 268170411 | 268170411 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 268170411 | 268170411 | 0 | 0
2153TVV0004 | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Considera la instalacion un banco de transformacion compuesto de cuatro unidades monofasicas de 150 MVA cada una (se incluye fase de reserva) y relacion de transformacion 400/230 kV en la SE Empalme Ciclo Combinado. Se instalaron cuatro lineas de transmision en el nivel de tension de 400 kV para un total de 860.2 km-C. Adicionalmente se instalara compensacion capacitiva e inductiva con un total de 2450 MVAr. Se instalaron 8 alimentadores en 400 KV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 19248124564 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2253TVV0001 | Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Un banco de transformación de 225 MVA de capacidad, Recalibración de buses, cambio de TCs y Cambio de estado operativo.Consiste en reforzar la transformación y atender el crecimiento de la demanda de la zona Vallarta. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 193359276 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2253TVV0002 | Paso del Norte Banco 2 | Considera la instalación un nuevo banco de transformación de 300 MVA de capacidad nominal con relación 230/115 kV (conformado por tres unidades monofásicas de 100 MVA, no se incluye fase de reserva) en la SE Paso del Norte, 5 bancos de capacitores en 115 kV (Uno de 30 MVAr en la SE Paso del Norte, Uno de 30 MVAr en la SE Reforma, Uno de 15 MVAr en la SE Cuatro Siglos, Uno de 15 MVAr en la SE Libertad y Uno de 15 MVAr en la SE Médanos). | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 288149005 | 10626525 | 10626525 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10626525 | 10626525 | 0 | 0
2253TVV0004 | Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | El alcance de este proyecto considera una línea de transmisión de doble circuito, con una longitud estimada de 0.1 km, un conductor por fase de calibre 900 kcmil tipo ACSR aislado y operado en 230 kV para entroncar la LT Macuspana II 93810 Santa Lucia en la SE Los Ríos; un banco de transformación de 100 MVA de capacidad, compuesto por tres unidades monofásicas de 33.3 MVA cada una (no incluye fase de reserva) y relación de transformación 230/115 kV en la SE Los Ríos; un banco de capacitores de 7.5 MVAr de capacidad en 115 kV en la Subestación Eléctrica Lacanjá y Dos alimentadores en 230 kV en la SE Los Ríos para la conexión del entronque de la LT Macuspana II 93810 Santa Lucía. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 229755259 | 11566356 | 11566356 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11566356 | 11566356 | 0 | 0
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## APP´s
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Primer Trimestre de 2025
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión |  |  |  |  | Etapa de preparación del proyecto |  | Actualización en inflación, tipo de cambio o tasa de interés (si las hay) | Inversión (pesos) | [5 empty] | Avance físico en ejecución (%) |  |  | Pagos (pesos)
[17 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios (pesos) | Variable (s) que se actualizó y porcentaje (s) de actualización | Monto Total de Inversión (b) | Monto de inversión 2025 | Monto erogado del total de la inversión (acumulado) | Monto erogado en el trimestre reportado | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Avance Físico Acumulado | Avance físico en el trimestre reportado | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
(%)
Ramo 09. Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [5 empty] | 362211742.5064 |  |  |  | 36502080684.8245 | [6 empty] | 48327422842.2607 | 8779804823 | 8779804823 | 2842208594.11
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 36003371 | 1.4324 | 2430679872.6064 | 0 | 2430679872.6064 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 6361434158.0966 | 825520400 | 825520400 | 220000000
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 22892354 | 1.4324 | 2763038168.4062 | 0 | 2763038168.4062 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5588306789.8717 | 801690385 | 801690385 | 213000000
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 29021461 | 1.3865 | 2103462034.2381 | 0 | 2103462034.2381 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4333462290.7407 | 769012831 | 769012831 | 216000000
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 16933166 | 1.3865 | 2672089771.6944 | 0 | 2672089771.6944 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4150184021.0148 | 670887915 | 670887915 | 173000000
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 29144860 | 1.3865 | 2874481061.6256 | 0 | 2874481061.6256 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3727360604.7081 | 924198030 | 924198030 | 255000000
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 24650631 | 1.3865 | 1808233384.9365 | 0 | 1808233384.9365 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4192595111.7414 | 755496528 | 755496528 | 185774043.54
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atenderá la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 24322166 | 1.3231 | 4774729163.7127 | 0 | 4774729163.7127 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 7254601700.0103 | 1577641731 | 1577641731 | 438082162.38
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche y Yucatán | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 18288896 | 1.3231 | 2318391550.5337 | 0 | 2318391550.5337 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3600051273.4389 | 704363249 | 704363249 | 193499999.99
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 21447755 | 1.3231 | 2322711343.2745 | 0 | 2322711343.2745 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4722405916.6178 | 878182379 | 878182379 | 240000000
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 19069086 | 1.3231 | 2577821892.4495 | 0 | 2577821892.4495 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3681227245.8803 | 731797653 | 731797653 | 212891386.69
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | 20 de agosto de 2015 | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 17560347.5333 | - | 1358045303.5768 | 0 | 1358045303.5768 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 696901437.02 | 141013722 | 141013722 | 47268192.99
N/A | Monterrey - Nuevo Laredo tramo La Gloria - San Fernando | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, además de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre | Nuevo León y Tamaulipas | N/A | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 16357251.703 | - | 3407650053 | 0 | 3407650053 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
21096380001 | Autopista Tepic-Compostela-Las Varas | Prestación de servicios consistentes en el mantenimiento, rehabilitación y operación del segmento 2 (tramo Compostela-las varas) de la autopista Jala-Compostela-las Varas y ramal a Compostela (“segmento 2”) y de la autopista Tepic-Compostela (“autopista”), ubicados en el estado de Nayarit, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño; incluyendo la continuación y conclusión de la construcción del kilómetro 65+074 al kilómetro 83+400 del segmento 2, así como la construcción de la autopista, necesarias para la prestación de los referidos servicios, bajo el esquema de pago por disponibilidad de infraestructura | Nayarit | N/A | Estudios y Consultorías Técnica y Financiera para la elaboración de los análisis previstos en el Art 14, fracciones I a V, de la LAPP | 86520397.27 | 3.5 | 8754586825.6 | 3233137349.7 | 5090747084.77 | 430702391.13 | 3233137349.7 | 58 | 85.34 | 7.26 | 7.4 | 18892293.12 | N/A | N/A | 447692808.52
15094000001 | Red Compartida | Se trata de un proyecto APP autofinanciable cuya meta es alcanzar una cobertura de servicios de internet para el 92.2% (Noventa y dos punto dos por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el décimo primer aniversario de la celebración del presente Contrato. El Desarrollador se obliga a cumplir con la cobertura Mínima Requerida (85%) a más tardar el 24 de enero de 2027 El Proyecto consiste en el diseño, instalación, operación y explotación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones (carrier de carriers) de cobertura nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará, entre otros, el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico y dos cables de fibra óptica de la CFE. El Estado no realiza pagos. La aportación del Estado se da por conducto del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, quien contribuye con el arrendamiento de los citados 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz además de llevar a cabo la supervisión del Contrato APP. Asimismo, Telecomunicaciones de México participa en la APP con la opción de arrendar capacidad de fibra óptica. La parte privada corre con todos los gastos asociados al proyecto. | Nacional | N.A | N.A | N.A | Al tratarse de un contrato con proyecto adjudicado, no se realiza actualización. | 8700000000 | 1469359460.66 | 54808247512.03 | Confidencial | Confidencial | Confidencial | 79.78 | 0.0158 | 10.84 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
TOTAL | [5 empty] | 25801204.0685 |  |  |  | 930566914.2467 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | El proyecto consiste en una Planta Desaladora con tren de tratamiento de Ósmosis Inversa , la cual se compone de los siguientes elementos: Obra de toma, filtros de arena, filtros de cartucho, sistema de alta presión, membrana de osmosis inversa, remineralización y bombeo al sitio de entrega | Baja California Sur | N/A | Análisis Costo Beneficio y Estudios APP | 12777058.9042 | INPC al cierre de febrero de 2025, el cual fue de 138.726 puntos. | 2051629236.4634 | 822384777.0507 | 618935099.5381 | 168626992.9549 | 1264067143.9704 | 38.3872 | 26.68 | 4.92 | 68.4 | 0 | N/D | N/D | N/D
1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | El programa recuperará caudales de agua potable por pérdidas físicas, regulará los consumos, disminuirá los costos operativos e incentivará el pago del servicio, siendo proyectos complementarios se incrementará la eficiencia global. | Baja California Sur | N/A | Estudios técnicos, de Viabilidad Asociación Público Privada y de Asesoría | 13024145.1643 | INPC al cierre de febrero de 2025, el cual fue de 138.726 puntos. | 807911668.7495 | 342905682.9287 | 311631814.7086 | 68767339.2521 | 427512514.7888 | 47.0843 | 42.8 | 10.4 | 46.8 | 0 | N/D | N/D | N/D
Ramo 21. Turismo
TOTAL | [5 empty] | 35232350 |  |  |  | 1761192131.44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | 25 de junio de 2018 | Estudios de viabilidad señalados en el Art. 14 de la Ley APP y Servicios de Agente para Adjudicación del Concurso. | 35232350 | Monto Total de Inversión, con un factor de 1.120538275 | 1761192131.44 | 0 | 1761192131.44 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 36. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
TOTAL | [5 empty] | 61826065.3116 |  |  |  | 4173084004.1322 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla | Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e infraestructura así como el equipamiento tecnológico de última generación en sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un solo complejo penitenciario. | Veracruz | 31 de agosto de 2017 | Análisis Costo-Eficiencia, Viabilidad Económica y Financiera, Topografía y Vialidades, Levantamiento de Estructuras e Instalaciones Existentes, Proyecto Arquitectónico, Cimentación y Estructuras. | 61826065.3116 | N/A | 4704413747.4714 | 0 | 4173084004.1322 | 0 | 531329743.3391 | 0.8871 | 0.98 | 0 | 2 | N/A | NA | NA | N/A
Ramo 50. Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4945762887 | [6 empty] | 9569059100 | 0 | 908540300.89 | 428859770
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Chiapas | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.97% real (IM1) | 2594827768 | 0 | 2594827768 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5356893945 | 0 | 628133055.89 | 240877552
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Nayarit | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.60% real | 2350935119 | 0 | 2350935119 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4212165155 | 0 | 280407245 | 187982218
Ramo 51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [5 empty] | 127951856 |  |  |  | 7820694978 | [6 empty] | 10966937578 | 1677581433 | 1677581433 | 395750354.8643
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell, en Villahermosa, Tabasco”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 23,268.61m², capacidad de 90 camas censables y 58 camas no censables, con 33 especialidades médicas, 29 consultorios de especialidades, 5 quirófanos, 8 Auxiliares de diagnóstico y 11 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | 20 de agosto de 2015 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 36859164 | INPC Nov 2017= 97.695173988821 Mar 2025 = 139.161 Fact= (INPC Mar 2025/INPC Nov 2017) = 1.4244408840085 | 1919913064 | 0 | 1915580684 | 0 | 4332381 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1270603178 | 0 | 0 | 0
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramirez, en Tepic, Nayarit”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 26,570.79m², capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 7 quirófanos, 6 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | 18 de agosto de 2016 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 45025084 | INPC Jul 2017= 95.3227357413306 marzo 2025 = 139.161 Fact= INPC marzo 2025/INPC Jul 2017 = 1.45989305612912 | 2023165827 | 0 | 2023165827 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3123082908 | 0 | 0 | 0
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la Construcción de un "Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México". El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 34,100.00m², capacidad de 250 camas censables y 128 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 8 quirófanos, 7 Auxiliares de diagnóstico y 10 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | 18 de agosto de 2016 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 46067608 | INPC Ago 2017= 95.793767654306 Mar 2025 = 139.161 Fact= INPC mar 2025/INPC ago 2017 = 1.45271454926165 | 3881948467 | 0 | 3881948467 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 6573251492 | 1677581433 | 1677581433 | 395750354.8643
N/A: No aplica N/D: No Disponible
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
(c) Se dieron por concluidos los contratos hospitalarios, los proyectos que se reportan únicamente es por pagos pendientes derivado de la terminación anticipada. El proyecto Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México es el que continúa vigente bajo este esquema.
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)