## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 1 | MEX180301302229 | Proyecto de inversión | 3363219.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363219.31, modificado:3360479.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE FRANCISCO SARABIA - 147394 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147394 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA FRACCION TLAXCULPAS, 54857CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTREAVENIDA SANTA MARIA Y BOULEVARD FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION MORELOS PARTIENDO DE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO HASTA LLEGAR A FRACCIÓN TLAXCULPAS A UN COSTAD, lon:-99.1659176, lat:19.66648399}} | 43283 | 43372 | 3360479.19 | 3360479.19 | 3360479.19 | 3360479.19 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-047/FISMDF/2018, contratista:XAMEZCO CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:3360479.19, importe_modificado:3360479.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {1302229/proyecto_INICIO, 1302229/proyecto_PROCESO, 1302229/proyecto_FIN, 1302229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX180301385087 | Adquisición | 1372726 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372726.0, modificado:1372718.37}} | Fortalecimiento de la inclusión y equidad como medio de participación igualitaria de los alumnos de estudios profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México. | 15 | México | 106 | Toluca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | 1342 - PIEE 2018 | N | 0 | 0 | 1784 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Cerro de Coatepec, Universitaria, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., México, lon:-99.677857, lat:19.2834719}} | 43280 | 43830 | 1372718.37 | 1372718.37 | 1372718.37 | 1372718.37 | 1372718.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX17170300954768 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Fútbol 7 De 1774.80 M2, Con Malla Ciclónica, En La Localidad Los Reyes, Municipio De Jocotitlán (Obra Nueva) Jocotitlán, Los Reyes | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | 109645 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:-, lon:-99.785798, lat:19.711818}} | 42996 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-17-0120, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA KUKULCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO , monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1081166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX180301339515 | Proyecto de inversión | 34381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34381.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD FOSA SÉPTICA - 290830 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 290830 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:81, direccion:PUEBLO LA LUZ, 50724BARRIO DE LA LUZ, JOCOTITLÁN MÉXICOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE SALUD, lon:-99.71411593, lat:19.71522077}} | 43339 | 43404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1339515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX00170401004962 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Calle Principal Del Centro Rumbo A La Secundaria - 254182 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 254182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHEJE, 50726 SAN FRANCISCO CHEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMA, lon:-99.75101897, lat:19.68259145}} | 42988 | 43039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1140042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX15150400588284 | Proyecto de inversión | 20300631.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.030063135E7, modificado:2.030063135E7}} | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 97730 | N | 0 | 0 | 46080 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:6912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:COLONIAS REY NEZA, ESPERANZA, REFORMA, EJIDOS DE SAN AGUSTÍN, LA AURORA II, AMPL EVOLUCIÓN, AMPL VICENTE VILLADA, METROPOLITANA 3RA. SECC, VICENTE VILLADA, LA AURORA ORIENTE, LA PERLA, AMPL LAS ÁGUILAS, CONSTITUCIÓN DE 1857, LOMA BONITA., lon:-99.0182, lat:19.408763}} | 41978 | 41974 | 20300631.35 | 20300631.35 | 11820719.6 | 11820719.6 | 11820719.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:658143, contratista:Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2.023210717E7, importe_modificado:2.023210717E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4147.2}} | {658227/proyecto_PROCESO, 658227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX15150300560489 | Proyecto de inversión | 28569610.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.856961059E7, modificado:2.856961059E7}} | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6"" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97728 | N | 0 | 0 | 19900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:23264.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Colonia Loma Bonita, lon:-99.0182, lat:19.408763}} | 41982 | 41974 | 28569610.59 | 28569610.59 | 26006069.49 | 26006069.49 | 26006069.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:658994, contratista:SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2.839959895E7, importe_modificado:2.839959895E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21396.34}} | {602109/proyecto_PROCESO, 602109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX13130300193072 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa. | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | 90920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8640000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-99.0182, lat:19.408763}} | 41456 | 41609 | 5500000 | 5468078.9 | 2712884.37 | 2712884.37 | 2712884.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:414860, contratista:Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:5468078.9, importe_modificado:5468078.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4752000.0}} | {194550/proyecto_PROCESO, 194550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX13130300193089 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa. | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYTO. DE NEZAHUIALCÓYOTL | 90928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8640000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-99.0182, lat:19.408763}} | 41456 | 41609 | 10000000 | 9971047.36 | 7534065.24 | 7534065.24 | 7534065.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:414860 1, contratista:Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:9971047.36, importe_modificado:9971047.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5658336.0}} | {194567/proyecto_PROCESO, 194567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX17170200883630 | Proyecto de inversión | 11657117.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.165711796E7, modificado:1.165711796E7}} | Construcción De Edificio ""E"", Unidad Academica Profesional Acolman | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Caleros, Tepexpan, Méx., lon:-98.911906, lat:19.635509}} | 42894 |  | 11657117.96 | 11652284.3 | 11652284.26 | 11652284.26 | 11381067.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {993838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDA Y REGISTRADA EN EL SFU EN TERCER TRIMESTRE 2019, trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX17170200883689 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Carretera Amecameca, Ayapango Km. 2.5, Amecameca, Estado de México, C.P. 56900, lon:-98.769811, lat:19.128685}} | 42894 | 43280 | 3500000 | 3484342.05 | 3484341.98 | 3484341.98 | 3403241.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {993905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDA Y REGISTRADA EN EL SFU EN TERCER TRIMESTRE 2019 , trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-03}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX16160200665958 | Proyecto de inversión | 12042487.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204248767E7, modificado:1.2042488E7}} | Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañia Universitaria De Danza Y Escuela De Música"", Universidad Autónoma Del Estado De México. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma del Estado de México | - | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:50110, Calle Eduardo Monroy Cárdenas 100, Delegación San Buenaventura, Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.657317, lat:19.293488}} | 42409 |  | 12042487.67 | 12030432.53 | 10867698.96 | 10867698.96 | 10688916.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {744985/proyecto_PROCESO, 744985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX200301788055 | Proyecto de inversión | 16496463 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6496463E7, modificado:1.214890135E7}} | Equipamiento PROFEXCE 2020 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | PROFEXCE2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Cerro de Coatepec, Universitaria, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., México, lon:-99.6780291, lat:19.2836105}} | 44014 | 44286 | 12148901.35 | 12148901.35 | 12148901.35 | 12148901.35 | 12148901.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX200401876965 | Proyecto de inversión | 4366197 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4366197.0, modificado:2689255.36}} | Equipamiento PRODEP 2020 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Cerro de Coatepec, Universitaria, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., México, lon:-99.6780291, lat:19.2836105}} | 44081 | 44446 | 2689255.36 | 2689255.36 | 2689255.36 | 2689255.36 | 2689255.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301964599 | Proyecto de inversión | 1980500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980500.0, modificado:1980500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 73281 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 73281 | S | 2126 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 2A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MAZAPIL Y AVENIDA DEL PARQUE, CALLE PRESIDENTES DE COACALC, lon:-99.08939001, lat:19.62131272}} | 44382 | 44502 | 592224.87 | 1980500 | 592224.87 | 592224.87 | 592224.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-02-2021, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3948165.79, importe_modificado:3948165.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}} | {1964599/proyecto_INICIO, 1964599/proyecto_FIN, 1964599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301964368 | Proyecto de inversión | 6765345.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6765345.78, modificado:6765345.78}} | CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO - 71023 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 71023 | S | 22176 | 18144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE EJE VIAL 26 Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-99.07967463, lat:19.64580509}} | 44382 | 44502 | 2027711.56 | 6765345.78 | 2027711.56 | 2027711.56 | 2027711.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-03-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:6759038.56, importe_modificado:6759038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1964368/proyecto_PROCESO, 1964368/proyecto_INICIO, 1964368/proyecto_FIN, 1964368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965664 | Proyecto de inversión | 413133.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413133.66, modificado:454998.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 82276 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 82276 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO PORTÓN ROJO FACHADA COLOR BLANCO DE UN NIVEL , lon:-99.10309336, lat:19.62350535}} | 44382 | 44502 | 206290.39 | 454998.46 | 206290.39 | 206290.39 | 206290.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1965664/proyecto_INICIO, 1965664/proyecto_FIN, 1965664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965641 | Proyecto de inversión | 148859.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148859.57, modificado:148389.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 82083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE BAHIA, CALLE LAGUNA CASA CON PUERTA VERDE ACABADO DE BLOCK APARENTE Y TECHO DE LAMINA DE A, lon:-99.09324969, lat:19.62211266}} | 44382 | 44502 | 74330.18 | 148389.36 | 74330.18 | 74330.18 | 74330.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1965641/proyecto_FIN, 1965641/proyecto_PROCESO, 1965641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965628 | Proyecto de inversión | 48236.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48236.78, modificado:65860.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81942 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE TABASCO LA CASA ESTA UBICADA CASI ESQUINA CON COLIMA CASA DE, lon:-99.08676703, lat:19.63437659}} | 44382 | 44502 | 24086.11 | 65860.98 | 24086.11 | 24086.11 | 24086.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1965628/proyecto_PROCESO, 1965628/proyecto_FIN, 1965628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965614 | Proyecto de inversión | 83812.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83812.55, modificado:87239.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81804 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81804 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J. M. BAIRD, CALLE CARLOS FINLAY CASA DE UN NIVEL TECHO DE L, lon:-99.08911425, lat:19.62490499}} | 44382 | 44502 | 41850.19 | 87239.17 | 41850.19 | 41850.19 | 41850.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1965614/proyecto_PROCESO, 1965614/proyecto_INICIO, 1965614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965567 | Proyecto de inversión | 83153.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83153.53, modificado:85620.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81311 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81311 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CASCADA J. M. BAIRD INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ALEXANDER FLEMING Y CALLE F. ORTIZ CORTÉS, CALLE CATARATAS SAUL LEVEN CASA, lon:-99.09111184, lat:19.6245939}} | 44382 | 44502 | 41521.13 | 85620.05 | 41521.13 | 41521.13 | 41521.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1965567/proyecto_PROCESO, 1965567/proyecto_INICIO, 1965567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965539 | Proyecto de inversión | 79579.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79579.78, modificado:87885.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 81005 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81005 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SAN FELIPE INTERIOR SN CONDOMINIO EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE Y CALLE CHABACANO, PROLONGACION CHABACANO FACHADA APARENTE SIN APLANADO DE BLOCK TECHO, lon:-99.11634377, lat:19.62492766}} | 44382 | 44502 | 39736.65 | 87885.21 | 39736.65 | 39736.65 | 39736.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1965539/proyecto_FIN, 1965539/proyecto_PROCESO, 1965539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301964482 | Proyecto de inversión | 1980500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980500.0, modificado:1980500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 72271 | S | 2126 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 2A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MAZAPIL Y AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ROBERTO KOTCH LA CAL, lon:-99.08932826, lat:19.6213803}} | 44382 | 44502 | 592224.87 | 1980500 | 592224.87 | 592224.87 | 592224.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-02-2021, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3948165.79, importe_modificado:3948165.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}} | {1964482/proyecto_PROCESO, 1964482/proyecto_FIN, 1964482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210402024086 | Proyecto de inversión | 5895167.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895167.34, modificado:5895167.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 242169 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 242169 | S | 79229 | 52819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YUTES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y BOULEVARD COACALCO, AVENIDA DALIAS UBICADO EN ESQUINA Y COLINDANDO EN A, lon:-99.09538387, lat:19.64390174}} | 44382 | 44502 | 0 | 5895167.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-AD-12-2021, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ELITE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5894492.08, importe_modificado:5894492.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} | {2024086/proyecto_INICIO, 2024086/proyecto_FIN, 2024086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965852 | Proyecto de inversión | 142851.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142851.35, modificado:121452.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83994 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 83994 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ANDADOR 1RA 20 DE NOVIEMBRE CASA UBICADA EN P, lon:-99.1079283, lat:19.63249413}} | 44382 | 44502 | 71330.09 | 121452.37 | 71330.09 | 71330.09 | 71330.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1965852/proyecto_INICIO, 1965852/proyecto_FIN, 1965852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965808 | Proyecto de inversión | 567788.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567788.55, modificado:513739.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83655 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 83655 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CERRADA 1RA 20 DE NOVIEMBRE CASA , lon:-99.10791989, lat:19.63248813}} | 44382 | 44502 | 283514.35 | 513739.43 | 283514.35 | 283514.35 | 283514.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {1965808/proyecto_INICIO, 1965808/proyecto_FIN, 1965808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965550 | Proyecto de inversión | 41694.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41694.92, modificado:44521.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COLONIAL COACALCO - 81146 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81146 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEVERIANO REYES COLONIA COLONIAL COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SEVERIANO REYES, CALLE FRANCISCO I. MADERO CASA CON PORTÓN BLANCO FACHADA DE B, lon:-99.1026125, lat:19.63047599}} | 44382 | 44502 | 20819.56 | 44521.24 | 20819.56 | 20819.56 | 20819.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1965550/proyecto_PROCESO, 1965550/proyecto_INICIO, 1965550/proyecto_FIN, 1965550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301965479 | Proyecto de inversión | 68863.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68863.54, modificado:70848.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 80498 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 80498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA MELCHOR OCAMPO INTERIOR M 6 LT 13 COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ARROYO, CALLE C UBICACIÓN EN ESQUINA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y, lon:-99.09608858, lat:19.6243156}} | 44382 | 44502 | 34385.69 | 70848.69 | 34385.69 | 34385.69 | 34385.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1965479/proyecto_FIN, 1965479/proyecto_PROCESO, 1965479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210402054342 | Proyecto de inversión | 595608 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595608.0, modificado:319595.92}} | Equipamiento PRODEP 2021 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:El Cerrillo Piedras Blancas, Méx., México, lon:-99.6799799, lat:19.4103432}, geo2: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:C. José María Morelos y Pavón, Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca de Lerdo, Méx., México, lon:-99.6023853, lat:19.3132047}} | 44481 | 44561 | 319595.92 | 319595.92 | 319595.92 | 319595.92 | 319595.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135561 | Proyecto de inversión | 9639945.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9639945.93, modificado:9633070.78}} | Segunda etapa de la construccin de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1057 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:NINGUNO CARRETERA LUVIANOS-ZACAZONAPAN KM 1.5 LUVIANOS ENTRE LA CALLE NINGUNO NINGUNO Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA LUVIANOS CP 51440, lon:-100.301012, lat:18.933849}} | 44742 | 44891 | 9599376.69 | 9599377.64 | 9599376.69 | 9599376.69 | 9599376.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135435 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0136 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en San Nicols Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1099 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SN ENTRE CALLE ESQUINA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.43, lat:19.1362}} | 44340 | 44399 | 271675.83 | 287539.2 | 271675.83 | 271675.83 | 271675.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135361 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0732 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1109 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA 27, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 44322 | 44381 | 258063.24 | 287539.2 | 258063.24 | 258063.24 | 258063.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135355 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vctor Puebla", ubicada en Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1086 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.3159, lat:19.6257}} | 44322 | 44381 | 258063.24 | 287539.2 | 258063.24 | 258063.24 | 258063.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135329 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Manuel Bernal", ubicado en San Mateo Atarasquillo, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1132 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.4599, lat:19.3225}} | 44319 | 44378 | 258063.24 | 287539.2 | 258063.24 | 258063.24 | 258063.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135326 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0295 "Len Felipe", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1126 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALZADA CHALCO S/N ENTRE CAMINO A SAN LUCAS Y CAMINO A SAN LUCAS, lon:-98.8583, lat:19.2571}} | 44319 | 44378 | 143769.6 | 287539.2 | 143769.6 | 143769.6 | 143769.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135316 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0425 "Lic. Jess Reyes Heroles", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1094 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE BOSQUES DE BIRMANIA SN ENTRE CALLE BOSQUES DE BIRMANIA Y CALLE BOSQUES DE IRAN, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 44319 | 44378 | 258063.24 | 287539.2 | 258063.24 | 258063.24 | 258063.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135497 | Proyecto de inversión | 2396160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396160.0, modificado:2396160.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.I.C. No 0087 "Pedro Ramrez Vzquez" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1166 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 44368 | 44487 | 1205244.78 | 2395530.29 | 1205244.78 | 1205244.78 | 1205244.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135504 | Proyecto de inversión | 1860019.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860019.2, modificado:1860019.2}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Jos Urquiza Gmez" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1623 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN NUM. 78 ENTRE AVENIDA ING. JORGE LUQUE LOYOLA Y CALLE LAGO ATITLA, lon:-99.03733, lat:19.40933}} | 44424 | 44543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135477 | Proyecto de inversión | 1497600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497600.0, modificado:1497600.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 89 "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1157 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:Jaltenco, lon:-99.067425, lat:19.662267}} | 44362 | 44451 | 1168929.84 | 1497600 | 1168929.84 | 1168929.84 | 1168929.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135287 | Proyecto de inversión | 1248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248000.0, modificado:1248000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0579 "Xilonen", ubicada en La Magdalena de los Reyes (La Magdalena), Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-434 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4133, lat:19.1905}} | 44229 | 44348 | 1125908.01 | 1248000 | 1125908.01 | 1125908.01 | 1125908.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135479 | Proyecto de inversión | 1248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248000.0, modificado:1248000.0}} | Segunda etapa de rehabilitacin del plantel, sustitucin de losa, castillos, aplanado y pintura, en el Jardn de Nios "Hermenegildo Galeana", ubicado en San Juan Tetitln, Municipio de Tenancingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1180 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:CALLE CALLEJèN CONOCIDO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CERRADA CONOCIDO, lon:-99.567174, lat:18.970023}} | 44362 | 44451 | 840021.59 | 1248000 | 840021.59 | 840021.59 | 840021.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134500 | Proyecto de inversión | 3354360.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354360.21, modificado:3354119.7}} | Rehabilitacin, sustitucin de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0258 "Miguel Hidalgo", ubicada en El Progreso Hidalgo, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1018 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6152, lat:18.8465}} | 44032 | 44151 | 3345119.7 | 3345119.7 | 3345119.7 | 3345119.7 | 3345119.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135014 | Proyecto de inversión | 2324106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324106.24, modificado:2323375.83}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Huemetla, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1051 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE SIN NUMERO ENTRE CALLE CALLEJèN SIN NOMBRE SIN NUMERO Y CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, lon:-99.736597, lat:19.715352}} | 44091 | 44210 | 2323375.83 | 2323375.83 | 2323375.83 | 2323375.83 | 2323375.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134419 | Proyecto de inversión | 6880216.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6880216.94, modificado:6880216.94}} | Terminacin de la primera etapa de la creacin de un centro de formacin de ingeniera avanzada en aeronutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento cientfico y tecnolgico, la cual incluye: dos unidades acadmicas departamentales tipo II y arcotecho de 30.00 x 30.00 m., haciendo mencin que nicamente se consideran instalaciones bsicas de proyecto tipo: instalaciones elctricas, canalizacin interior de voz y datos, instalaciones hidrulicas y sanitarias. Cabe hacer mencin que el costo no incluye redes exteriores, de voz y datos, alumbrado exterior, red elctrica de mediana y baja tensin, sistemas de tierras, pararrayos, red contra incendios, subestaciones elctricas y cuarto de mquinas, ni obra exterior, en el Tecnolgico de Estudios Superiores, ubicado en Av. Tecnolgico s/n, Col. Valle de Anhuac, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC17075-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO ENTRE AVENIDA CENTRAL (CARLOS HANK GONZALEZ) Y CALLE MARTE, lon:-99.040021, lat:19.51113}} | 43934 | 44023 | 4494652.43 | 6879155.39 | 4494652.43 | 4494652.43 | 4494652.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134819 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-654 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:PRIVADA DE LOS DOLARES ENTRE CALLE NIOS HEROES Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-99.422107, lat:19.172362}} | 44057 | 44146 | 376997.84 | 612000 | 376997.84 | 376997.84 | 376997.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134612 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-648 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE PçPIROS ENTRE CALLE GIRASOLES Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.282109, lat:19.608767}} | 44039 | 44128 | 575425.29 | 576000 | 575425.29 | 575425.29 | 575425.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135277 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, ubicada en Villa Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-659 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:ANDADOR EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-100.1449, lat:19.3036}} | 44166 | 44255 | 407899.53 | 480000 | 407899.53 | 407899.53 | 407899.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134818 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Escuela del Deporte de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1562 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM. 308 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4644, lat:19.1931}} | 44057 | 44146 | 478678.61 | 480000 | 478678.61 | 478678.61 | 478678.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135232 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin general, en el Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, ubicado en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-657 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:BOULEVARD ZOOLOGICO ENTRE CAMINO A LA CRUZ Y NINGUNO NINGUNO, lon:-88.657694, lat:19.207047}} | 44158 | 44247 | 344871.83 | 384000 | 344871.83 | 344871.83 | 344871.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134512 | Proyecto de inversión | 1674935.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674935.29, modificado:1674935.29}} | Rehabilitacin de edificios "A", "B", "D","F" y rehabilitacin de sanitarios en edificio "A" y "D", en el Colegio de Estudios Cientificos y Tecnolgicos del Estado de Mxico Plantel Tenancingo, ubicado en Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-997 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TENANCINGO - VILLA GUERRERO KILOMETRO 2 ENTRE CALLE COMUNIDAD SANTA ANA Y CALLE COMUNIDAD SANTA TERESA, lon:-99.614852, lat:18.968167}} | 44032 | 44151 | 1438679.08 | 1674935.29 | 1438679.08 | 1438679.08 | 1438679.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134662 | Proyecto de inversión | 1429787.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429787.71, modificado:1429787.71}} | Rehabilitacin general, en el CECYTEM Tezoyuca, ubicado en Tequisistln, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-672 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO A TEPEXPAN ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE CARRETERA MEXICO - LECHERIA, lon:-98.936159, lat:19.604217}} | 44041 | 44160 | 1429694.65 | 1429787.71 | 1429694.65 | 1429694.65 | 1429694.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134380 | Proyecto de inversión | 1231440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231440.0, modificado:1231440.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Normal de Naucalpan, ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-954 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA ALFREDO GARCêA SANDOVAL, lon:-99.270563, lat:19.502263}} | 43908 | 44027 | 1186612.85 | 1231440 | 1186612.85 | 1186612.85 | 1186612.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135269 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Estefana Castaeda", ubicado en Ahuatenco, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1516 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3326, lat:18.9471}} | 44166 | 44285 | 858089.34 | 960000 | 858089.34 | 858089.34 | 858089.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134930 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramrez", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1255 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco, lon:-99.670443, lat:19.65877}} | 44067 | 44186 | 904964.5 | 960000 | 904964.5 | 904964.5 | 904964.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134906 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0431 "Gral. Lzaro Crdenas", ubicada en San Mateo Almomoloa, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-464 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:Temascaltepec, lon:-99.926, lat:19.1474}} | 44063 | 44182 | 808269.67 | 960000 | 808269.67 | 808269.67 | 808269.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134602 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-436 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Tianguistenco, lon:-99.4674, lat:19.1812}} | 44039 | 44158 | 821558.89 | 960000 | 821558.89 | 821558.89 | 821558.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134598 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en Tepetzingo (Tepezingo), Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1556 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA A CUERNAVACA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4124, lat:18.9969}} | 44039 | 44158 | 761792.55 | 960000 | 761792.55 | 761792.55 | 761792.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134596 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Santa Luca, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1544 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:Ocuilan, lon:-99.386138, lat:19.026588}} | 44039 | 44158 | 821614.07 | 960000 | 821614.07 | 821614.07 | 821614.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134506 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de los edificios "A", "B" y "C" y cisterna, en la Escuela Primaria "Rey Poeta", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1042 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE MARIA LUISA Y CALLE NINGUNO, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 44032 | 44121 | 288000 | 960000 | 288000 | 288000 | 288000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134486 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Impermeabilizacin y pintura del edificio "A" ,"B" y construccin de 2 aulas edificio "C" en estructura regional, en la Escuela Primaria Bilinge "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-965 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE GARDENIAS ENTRE CERRADA GARDENIAS Y CALLE LA BARRANCA, lon:-98.956748, lat:19.416191}} | 44011 | 44100 | 957668.61 | 960000 | 957668.61 | 957668.61 | 957668.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134375 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Colocacin de loseta en la direccin del edificio "A", rehabilitacin de sanitarios del edificio "E" y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Inclan", ubicada en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-944 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CERRADA ZOOTECNIA, lon:-98.908685, lat:19.536298}} | 43908 | 43997 | 820206.6 | 960000 | 820206.6 | 820206.6 | 820206.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134372 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de losa, en la Escuela Primaria "Club de Leones", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-939 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA TENOCHTITLAN ENTRE CALLE IXCOATL Y CALLE IZCOATL, lon:-99.16758, lat:19.540292}} | 43908 | 43997 | 798627.22 | 960000 | 798627.22 | 798627.22 | 798627.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135088 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Juan Jalpa Centro, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1318 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE TERRACERIA TRAMO IGNACIO ALLENDE SEGUNDA SECCION-IGNACIO ALLENDE PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1+450 Y CALLE CAMPO DINAMO, lon:-99.934778, lat:19.703507}} | 44099 | 44218 | 665023.77 | 960000 | 665023.77 | 665023.77 | 665023.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134990 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ford Num. 76, Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Cuautitln, Municipio de Cuautitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1158 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CERRADA SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE AVENIDA DEL PANTEON Y CERRADA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-99.172701, lat:19.661421}} | 44078 | 44197 | 864814.59 | 960000 | 864814.59 | 864814.59 | 864814.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135075 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Lic. Gumercindo Enrquez", ubicado en Jilotepec de Molina Enrquez, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1245 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.532272, lat:19.954209}} | 44099 | 44188 | 553931.13 | 739200 | 553931.13 | 553931.13 | 553931.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134383 | Proyecto de inversión | 734400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734400.0, modificado:734400.0}} | Rehabilitacin de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Guillermo Gonzlez Camarena", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-350 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE MAGDALENA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 43908 | 43997 | 570828.65 | 734400 | 570828.65 | 570828.65 | 570828.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135148 | Proyecto de inversión | 720387.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720387.84, modificado:720387.84}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Carlos Gonzlez Pea", ubicado en Tierra Blanca, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1252 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.680501, lat:19.571702}} | 44110 | 44199 | 561720.66 | 720387.84 | 561720.66 | 561720.66 | 561720.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134414 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin de edificios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Coln Snchez", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-912 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE TERCERA CDA. DE DAVID HERNANDEZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.902, lat:19.4168}} | 43916 | 44005 | 708029.32 | 720000 | 708029.32 | 708029.32 | 708029.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135135 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Silvano J. Snchez", ubicada en Tecoac (Santa Mara Nativitas), Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-582 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco, lon:-99.853206, lat:19.789546}} | 44099 | 44188 | 569233.37 | 720000 | 569233.37 | 569233.37 | 569233.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135285 | Proyecto de inversión | 693600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693600.0, modificado:693600.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Techmaninalli, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-630 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Tianguistenco, lon:-99.418662, lat:19.142098}} | 44169 | 44258 | 623955.33 | 693600 | 623955.33 | 623955.33 | 623955.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134929 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San Bartolo del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1237 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE IXTLAHUACA A SAN BARTOLO DEL LLANO, KM. 5.85 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.741053, lat:19.590532}} | 44067 | 44156 | 656899.3 | 672000 | 656899.3 | 656899.3 | 656899.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134518 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Sustitucin y construccin de 1 aula, rehabilitacin de edificios "F" y "H", en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en San Lucas del Pulque, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-389 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE JESUS DEL MONTE A SAN LUCAS DEL PULQUE, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.029378, lat:19.10325}} | 44032 | 44121 | 531974.41 | 672000 | 531974.41 | 531974.41 | 531974.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134517 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Construccin de 1 aula y rehabilitacin de edificio "A" y "F", en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Francisco Oxtotilpan, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-388 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CAMINO A LAS MANZANAS ENTRE CALLE AMPLIACIèN AMPLIACIèN S/N Y CALLE AMPLIACIèN AMPLIACIèN S/N, lon:-99.902559, lat:19.168681}} | 44032 | 44121 | 201600 | 672000 | 201600 | 201600 | 201600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134995 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Sac Nict ( Blanca Flor )", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1451 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE FEBREO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, lon:-99.164859, lat:19.604132}} | 44078 | 44167 | 565342.52 | 672000 | 565342.52 | 565342.52 | 565342.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135122 | Proyecto de inversión | 652800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652800.0, modificado:652800.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1017 "Siervo de la Nacin", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-455 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.90633, lat:19.387101}} | 44099 | 44188 | 586993.65 | 652800 | 586993.65 | 586993.65 | 586993.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135124 | Proyecto de inversión | 626688 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626688.0, modificado:626688.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Alberto Durero", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-457 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE CEHUAN SN ENTRE CALLE TOTOTL Y CALLE DOCTOR LUIS MORA, lon:-98.942903, lat:19.435962}} | 44099 | 44188 | 564019.2 | 626688 | 564019.2 | 564019.2 | 564019.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134915 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ticic", ubicada en Xico, Nueva Ampliacin Santa Catarina, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-622 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 44063 | 44152 | 516960.91 | 624000 | 516960.91 | 516960.91 | 516960.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134448 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Sustitucin de 3 aulas y construccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-964 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE BOLOGNIA ENTRE AVENIDA BOLOGNIA Y CALLE ENCINOS, lon:-99.235545, lat:19.622112}} | 43994 | 44083 | 623751.84 | 624000 | 623751.84 | 623751.84 | 623751.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134430 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1003 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:AVENIDA RIO LERMA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5725, lat:19.3124}} | 43994 | 44083 | 498681.62 | 624000 | 498681.62 | 498681.62 | 498681.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135145 | Proyecto de inversión | 614400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614400.0, modificado:614400.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-638 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE 7MA. OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE FUENTE DE JUVENTUD, lon:-98.928431, lat:19.43389}} | 44099 | 44188 | 552960 | 614400 | 552960 | 552960 | 552960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135279 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en San Luis Ayucan, Municipio de Jilotzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1076 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CALLE EL CEDRAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE EL CEDRAL, lon:-99.35102, lat:19.495131}} | 44169 | 44258 | 414932.32 | 576000 | 414932.32 | 414932.32 | 414932.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135186 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0432 "Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Plan de San Francisco, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-416 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7247, lat:18.9025}} | 44113 | 44202 | 460800.66 | 576000 | 460800.66 | 460800.66 | 460800.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135070 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Profr. Guillermo Servin Menes", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1092 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 44099 | 44188 | 531514.18 | 576000 | 531514.18 | 531514.18 | 531514.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134941 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Barrio de San Pedro la Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-470 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.744, lat:19.5637}} | 44067 | 44156 | 395435.61 | 576000 | 395435.61 | 395435.61 | 395435.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134926 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Salvador Daz Mirn", ubicada en San Jos del Sitio, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1075 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SAN JOS? DEL SITIO ENTRE CALLE CARRETERA CARRETERA A BUENOS AIRES Y CALLE CALLE CALLE DE LA PRIMARIA BENITO JU?REZ GARCIA) MIGUEL HIDALGO Y COSTILL, lon:-99.678202, lat:19.599933}} | 44067 | 44156 | 408393.55 | 576000 | 408393.55 | 408393.55 | 408393.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134903 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Cuadrilla de Lpez, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-418 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TEJUPILCO-LUVIANOS ENTRE CALLE SALIDA A LA CARRETERA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.227608, lat:18.879785}} | 44063 | 44152 | 468140.35 | 576000 | 468140.35 | 468140.35 | 468140.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134902 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0455 "Gral. Lzaro Crdenas", ubicada en Juluapan (Juloapan), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-410 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco, lon:-100.111, lat:18.804}} | 44063 | 44152 | 469090.66 | 576000 | 469090.66 | 469090.66 | 469090.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134807 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada en San Pedro Abajo 2da. Seccin (Loma Larga), Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-476 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NUM. 501 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5848, lat:19.4843}} | 44050 | 44139 | 495008.81 | 576000 | 495008.81 | 495008.81 | 495008.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134756 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0506 "Manuel Payno y Flores", ubicada en Ro Fro de Jurez, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1087 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.667411, lat:19.352587}} | 44050 | 44139 | 575843.48 | 576000 | 575843.48 | 575843.48 | 575843.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134721 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Rey Izcatl", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1534 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:AVENIDA MARGARITA MORAN SN ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, lon:-98.916622, lat:19.429446}} | 44050 | 44139 | 504565.75 | 576000 | 504565.75 | 504565.75 | 504565.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134720 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Huilango, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1532 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE PALO DULCE Y AVENIDA EUCALIPTO, lon:-99.247299, lat:19.686884}} | 44050 | 44139 | 495360.39 | 576000 | 495360.39 | 495360.39 | 495360.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134618 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro Gonzlez", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1117 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO NUM. 5 ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO NORTE, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 44041 | 44130 | 575086.97 | 576000 | 575086.97 | 575086.97 | 575086.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134615 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacan", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1072 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE ESTERO ENTRE CALLE ACANTILADO Y CALLE PENINSULA, lon:-99.067059, lat:19.661685}} | 44041 | 44130 | 575958.92 | 576000 | 575958.92 | 575958.92 | 575958.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134374 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-942 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA (ANTES LA NORIA) ENTRE CALLE EL ROSAL Y AVENIDA HIDALGO, lon:-99.161141, lat:19.735788}} | 43908 | 43997 | 494451.75 | 576000 | 494451.75 | 494451.75 | 494451.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135278 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Aquiles Serdn Alatriste", ubicada en Villa del Carbn, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1074 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACIèN MORELOS Y CERRADA SIN NOMBRE, lon:-99.461586, lat:19.739372}} | 44169 | 44258 | 288000 | 576000 | 288000 | 288000 | 288000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134999 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Alfonso Reyes", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-412 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CERRADA MELCHOR OCAMPO ENTRE CERRADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE XALATLACO, lon:-99.096174, lat:19.624398}} | 44078 | 44167 | 469805.06 | 576000 | 469805.06 | 469805.06 | 469805.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135126 | Proyecto de inversión | 537600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537600.0, modificado:537600.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Mxico Prehispnico", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-459 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CAMINO VIEJO A CHIMALHUACAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 44099 | 44188 | 429424.31 | 537600 | 429424.31 | 429424.31 | 429424.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135125 | Proyecto de inversión | 537600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537600.0, modificado:537600.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0456 "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-458 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ SN ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE ZACAPA CANAL DE LA COMPA@IA, lon:-98.985101, lat:19.407696}} | 44099 | 44188 | 483840 | 537600 | 483840 | 483840 | 483840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135144 | Proyecto de inversión | 486096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486096.0, modificado:486096.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Acamapichtli", ubicada en Col. San Pablo, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-625 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE 3A. CERRADA DE SAN ISIDRO ENTRE CERRADA 4A DE SAN ISIDRO Y CERRADA 2A DE SAN ISIDRO, lon:-98.952812, lat:19.419733}} | 44099 | 44188 | 388870.51 | 486096 | 388870.51 | 388870.51 | 388870.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135085 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Xicotencatl", ubicado en Ejido de San Antonio, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1285 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6713, lat:19.7321}} | 44099 | 44188 | 420764.99 | 480000 | 420764.99 | 420764.99 | 420764.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135083 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Carlos Chvez", ubicado en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1281 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.670129, lat:19.784722}} | 44099 | 44188 | 339887.9 | 480000 | 339887.9 | 339887.9 | 339887.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135276 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco), Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-607 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE JUNTO AL JARDIN DE NIOS ENTRE CALLE PALMAR CHICO-QUIMICHATENCO Y CALLE ARROYO, lon:-100.417, lat:18.6237}} | 44166 | 44255 | 379125.24 | 480000 | 379125.24 | 379125.24 | 379125.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135274 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0497 "Carlos Gmez Hernndez", ubicada en Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco), Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-569 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE QUIMICHATENCO SN FRENTE A LA CAPILLA AL ESTE ENTRE CALLE LOTE BALDIO Y CALLE CASA HABITACION, lon:-100.417, lat:18.6237}} | 44166 | 44255 | 240000 | 480000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135271 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Amadores (Los Amador), Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-559 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CARRETERA PALMAR CHICO A PALMAR GRANDE SN KILOMETRO 4 ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.354, lat:18.6666}} | 44166 | 44255 | 383307.91 | 480000 | 383307.91 | 383307.91 | 383307.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135248 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Estado de Mxico", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-468 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 44159 | 44248 | 479869.63 | 480000 | 479869.63 | 479869.63 | 479869.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135238 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1289 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.269025, lat:19.43351}} | 44159 | 44248 | 479701.98 | 480000 | 479701.98 | 479701.98 | 479701.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135228 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0523 "Rodolfo Neri Vela", ubicada en Mina Mxico, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-526 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7296, lat:19.4113}} | 44158 | 44247 | 432231.08 | 480000 | 432231.08 | 432231.08 | 432231.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135204 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1208 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE BAOBAB ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA PINO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44158 | 44247 | 479365.63 | 480000 | 479365.63 | 479365.63 | 479365.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135106 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0018 "Dr. Jos Mara Luis Mora", ubicada en Vicente Riva Palacio, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1409 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA SN ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.915018, lat:19.529372}} | 44099 | 44188 | 431372.05 | 480000 | 431372.05 | 431372.05 | 431372.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135104 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0151 "Carmen Serdn", ubicada en San Miguel Tlaixpan, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1406 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE DE BEGONIAS Y CALLE DEL CARMEN, lon:-98.819959, lat:19.510612}} | 44099 | 44188 | 437762.6 | 480000 | 437762.6 | 437762.6 | 437762.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135099 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Calmecac", ubicado en Santa Ins, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1399 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN JERONIMO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.765442, lat:19.51873}} | 44099 | 44188 | 431255.36 | 480000 | 431255.36 | 431255.36 | 431255.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135074 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Ranchera Palomas (Los Tachos), Municipio de Isidro Fabela, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CARRETERA PRINCIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.489187, lat:19.546888}} | 44099 | 44188 | 475439.25 | 480000 | 475439.25 | 475439.25 | 475439.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135057 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Constitucin", ubicada en Vista Hermosa, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-515 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8222, lat:18.8544}} | 44095 | 44184 | 360000 | 480000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135053 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en Capulmanca, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-511 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.899, lat:18.8998}} | 44095 | 44184 | 360000 | 480000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135029 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Octavio Paz", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1176 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE EL POZO ENTRE CARRETERA CARRETERA M?XICO- QUERETARO Y AVENIDA AVENIDA PASEO DE LAS HACIENDAS, lon:-99.202804, lat:19.677057}} | 44095 | 44184 | 479365.05 | 480000 | 479365.05 | 479365.05 | 479365.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135012 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Maestro Ignacio Ramrez", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-596 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN PIRUL SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 44078 | 44167 | 479868.54 | 480000 | 479868.54 | 479868.54 | 479868.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134994 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Tonalli", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1167 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CIRCUITO AZUCENA ENTRE AVENIDA RIO CUAUTITLAN Y CALLE DEL OSPICIO, lon:-99.223733, lat:19.664508}} | 44078 | 44167 | 431962.29 | 480000 | 431962.29 | 431962.29 | 431962.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134993 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CAM No. 25 "Dr. Guillermo Coronado", ubicado en Cuautitln, Municipio de Cuautitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1162 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CALLE VIOLETA ENTRE CALLE FRESNOS Y RETORNO DE VIOLETA, lon:-99.1786, lat:19.6651}} | 44078 | 44167 | 240000 | 480000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134928 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "William Heard Kilpatrick", ubicado en Ixtlahuaca de Rayn, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1235 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Ixtlahuaca, lon:-99.884093, lat:19.590551}} | 44067 | 44156 | 379289.92 | 480000 | 379289.92 | 379289.92 | 379289.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134861 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en La Cabecera (Cabecera de los Arrayanes), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1369 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA TEJUPILCO LA CABECERA SN KILOMETRO 9 MAS 150 METROS ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CAMINO AL DEPOSITO, lon:-100.199, lat:18.8973}} | 44063 | 44152 | 388211.98 | 480000 | 388211.98 | 388211.98 | 388211.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134860 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Lauro Aguirre", ubicado en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1366 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE EL RODEO SN A 70 METROS TELESECUNDARIA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.123, lat:18.8618}} | 44063 | 44152 | 391548.67 | 480000 | 391548.67 | 391548.67 | 391548.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134859 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jos Mara Velasco", ubicado en Juluapan (Juloapan), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1365 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE ATRAS DE LA PRIMARIA SN ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.111, lat:18.804}} | 44063 | 44152 | 387826.03 | 480000 | 387826.03 | 387826.03 | 387826.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134849 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1212 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN SAN CARLOS ENTRE CALLE SAN MARINO Y CALLE TAURIN, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44063 | 44152 | 381963.34 | 480000 | 381963.34 | 381963.34 | 381963.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134846 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Profra. Norma Mercado Mondragn", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1205 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE MANZANOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44063 | 44152 | 407640.33 | 480000 | 407640.33 | 407640.33 | 407640.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134820 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria Bilinge "Tierra y Libertad", ubicada en Colonia Cuauhtmoc, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1236 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE EJIDO, LA CONCEPCION DE LOS BAOS A SAN FELIPE DELPROGRESO, KM. 0, MARGEN IZQUIERDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.871733, lat:19.67908}} | 44057 | 44146 | 414169.03 | 480000 | 414169.03 | 414169.03 | 414169.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134793 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magn", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1417 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE CALLE CERRO GORDO Y CALLE CAMINO REAL, lon:-99.092575, lat:19.541772}} | 44050 | 44139 | 354371.94 | 480000 | 354371.94 | 354371.94 | 354371.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134791 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1415 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla, lon:-99.121559, lat:19.527789}} | 44050 | 44139 | 412384.76 | 480000 | 412384.76 | 412384.76 | 412384.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134774 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0705 "Diego Rivera", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1266 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE SAN IDELFONSO SN ENTRE CALLE MARIA LUISA Y CALLE LOTE BALDIO, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 44050 | 44139 | 412798.44 | 480000 | 412798.44 | 412798.44 | 412798.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134748 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Chichen Itz", ubicada en Cuautitln, Municipio de Cuautitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1160 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CALLE PASEO MONTE FENIX ENTRE CALLE PROLONGACIèN CARRETERA A TULTEPEC Y CALLE MONTE REAL, lon:-99.141478, lat:19.68812}} | 44050 | 44139 | 388303.31 | 480000 | 388303.31 | 388303.31 | 388303.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134732 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Rey Izcatl", ubicada en Santa Martha, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco, lon:-98.914585, lat:19.42987}} | 44050 | 44139 | 410969.24 | 480000 | 410969.24 | 410969.24 | 410969.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134731 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-483 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SN ENTRE CALLE NI@OS HEROES Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 44050 | 44139 | 479451.48 | 480000 | 479451.48 | 479451.48 | 479451.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134711 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1459 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE NIOS H?ROES ENTRE AVENIDA RANCHO SAN JOS? Y AVENIDA JOS? LèPEZ PORTILLO, lon:-99.133234, lat:19.630785}} | 44050 | 44139 | 412116.55 | 480000 | 412116.55 | 412116.55 | 412116.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134710 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1457 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PROFESOR ANGEL ESCUTIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ACULCO, lon:-99.145209, lat:19.624777}} | 44050 | 44139 | 412415.16 | 480000 | 412415.16 | 412415.16 | 412415.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134704 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Felipe de Jess, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1402 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA VIA LAGO Y AVENIDA VIA LAGO, lon:-98.898193, lat:19.509073}} | 44050 | 44139 | 412303.33 | 480000 | 412303.33 | 412303.33 | 412303.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134699 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hroes de Chapultepec", ubicada en Visitacin, Municipio de Melchor Ocampo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1276 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE NUEVA CREAION ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, lon:-99.12952, lat:19.709506}} | 44050 | 44139 | 479505.24 | 480000 | 479505.24 | 479505.24 | 479505.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134683 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jean Piaget", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1166 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA TEPOTZOTLAN ENTRE CAMINO TEPOTZOTLAN Y CAMINO TEPOTZOTLAN, lon:-99.232221, lat:19.677052}} | 44050 | 44139 | 479584.53 | 480000 | 479584.53 | 479584.53 | 479584.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134682 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Ameyalli (Manantial O Fuente)", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1165 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LAS MINAS ENTRE CALLE MIRASOL Y BOULEVARD DEL SAUCE, lon:-99.249724, lat:19.664999}} | 44050 | 44139 | 476352.67 | 480000 | 476352.67 | 476352.67 | 476352.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134679 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Estado de Mxico", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1144 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 44050 | 44139 | 479832.09 | 480000 | 479832.09 | 479832.09 | 479832.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134678 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1142 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.119913, lat:19.639786}} | 44050 | 44139 | 479857.52 | 480000 | 479857.52 | 479857.52 | 479857.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134497 | Proyecto de inversión | 2037951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037951.21, modificado:2037951.21}} | Construccin de 3 aulas en planta alta, rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica "Carlos Hank Gonzlez" 15DST0209Z, ubicada en San Francisco Tetetla, Municipio de Tenango del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-901 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE MONTERREY ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MONTERREY, lon:-99.603164, lat:19.115788}} | 44026 | 44145 | 2029443.54 | 2030592.46 | 2029443.54 | 2029443.54 | 2029443.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135191 | Proyecto de inversión | 1968000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968000.0, modificado:1968000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jean Piaget", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-425 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE 16 SN ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE NORTE 13, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 44125 | 44244 | 1765846.31 | 1963291.83 | 1765846.31 | 1765846.31 | 1765846.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135015 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1552 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE JUAREZ NORTE, lon:-99.043428, lat:19.604729}} | 44091 | 44210 | 1652453.56 | 1917881.65 | 1652453.56 | 1652453.56 | 1652453.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134668 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Sustitucin de saln de usos multiples, un aula, barda perimetral, nicho de acometida y rehabilitacin de los edificios "C" y "D" y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Mazatepec, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-974 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA TEJUPILCO RIO DE AQUIAGUA SN KILOMETRO 11 A 60 METROS AL NOROESTE ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE BARRANCA, lon:-100.094, lat:18.8998}} | 44048 | 44167 | 1623619.1 | 1918350.84 | 1623619.1 | 1623619.1 | 1623619.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135024 | Proyecto de inversión | 1871909.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871909.37, modificado:1871909.37}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Santiago Oxtotitln, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-640 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6679, lat:18.9611}} | 44096 | 44215 | 1866983.38 | 1868615.57 | 1866983.38 | 1866983.38 | 1866983.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134483 | Proyecto de inversión | 1778234.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778234.88, modificado:1778234.88}} | Rehabilitacin de edificios y construccin de barda perimetral, en el C.A.M. Num. 39 Atlacomulco, ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-959 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE PABLO MONCAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA ZACUALPAN, lon:-99.863108, lat:19.784906}} | 44011 | 44130 | 1701190.49 | 1778234.88 | 1701190.49 | 1701190.49 | 1701190.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134754 | Proyecto de inversión | 1532106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532106.24, modificado:1532106.24}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria "Leona Vicario", ubicada en Santa Mara Citendeje, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1052 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN SIN NOMBRE ENTRE CALLE AMPLIACIèN SIN NOMBRE Y CALLE AMPLIACIèN SIN NOMBRE, lon:-99.930633, lat:19.778905}} | 44050 | 44169 | 1193513.61 | 1532106.24 | 1193513.61 | 1193513.61 | 1193513.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134490 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin edificios "B" y "C", sustitucin de plaza cvica y cancha de usos mltiples, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 105 "Calpulli", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-987 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE IXTAPAN ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE DEL VOLADOR, lon:-99.036887, lat:19.396879}} | 44011 | 44130 | 1079570.55 | 1440000 | 1079570.55 | 1079570.55 | 1079570.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134760 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Andres Molina Enrquez", ubicada en Estacin Polotitln (Casas Viejas), Municipio de Polotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1107 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:CALLE UNIDAD EDUCATIVA 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7973, lat:20.2428}} | 44050 | 44169 | 1129515.19 | 1440000 | 1129515.19 | 1129515.19 | 1129515.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134799 | Proyecto de inversión | 1330707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330707.7, modificado:1330707.7}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1546 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE FAISAN ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACçN, lon:-99.018715, lat:19.409684}} | 44050 | 44169 | 1330493.07 | 1330707.7 | 1330493.07 | 1330493.07 | 1330493.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134385 | Proyecto de inversión | 1272960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272960.0, modificado:1272960.0}} | Rehabilitacin de edificio "A", servicios sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Eva Smano de Lpez Mateos", ubicado en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-355 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.3444, lat:19.4756}} | 43908 | 44027 | 988936.03 | 1272960 | 988936.03 | 988936.03 | 988936.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135136 | Proyecto de inversión | 1175040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175040.0, modificado:1175040.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0736 "Benito Jurez", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-592 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA UNIîN ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DEL ROSAL, lon:-98.907472, lat:19.43569}} | 44099 | 44218 | 1057320 | 1175040 | 1057320 | 1057320 | 1057320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134348 | Proyecto de inversión | 1118028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118028.18, modificado:1118028.18}} | Sustitucin y construccin de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Portezuelo, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-896 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE ATRAS DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6553, lat:19.5289}} | 43908 | 44027 | 1089728.1 | 1118028.18 | 1089728.1 | 1089728.1 | 1089728.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135177 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramrez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1050 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA SANTA PRISCA ENTRE CALLE SUR 26 Y CALLE SUR18, lon:-99.043578, lat:19.532674}} | 44113 | 44232 | 871189.37 | 1041174.99 | 871189.37 | 871189.37 | 871189.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135120 | Proyecto de inversión | 1028160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028160.0, modificado:1028160.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Quetzalcatl", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-447 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CERRADA MARGARITA S/N ENTRE CALLE MARGARITAS Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.95515, lat:19.425186}} | 44099 | 44218 | 514080 | 1028160 | 514080 | 514080 | 514080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135174 | Proyecto de inversión | 1023264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023264.0, modificado:1023264.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Ilhuicamina", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-591 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA MXICO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE RIVA PALACIO, lon:-98.975406, lat:19.440153}} | 44112 | 44201 | 919697.22 | 1023264 | 919697.22 | 919697.22 | 919697.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134326 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general de la institucin, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada A un costado de la Delegacin, El Campanario, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-345 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACION ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE CARRETERA DE TERRACERIA LUVIANOS-PUNGARACHO, lon:-100.416, lat:19.0319}} | 43770 | 43829 | 1439775.97 | 1439776.42 | 1439775.97 | 1439775.97 | 1439775.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133284 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-022 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, lon:-99.787297, lat:19.581342}} | 43245 | 43334 | 952282.34 | 960000 | 952282.34 | 952282.34 | 952282.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133548 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Nun", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-120 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIOS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 43388 | 43477 | 946145.12 | 960000 | 946145.12 | 946145.12 | 946145.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133673 | Proyecto de inversión | 959999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959999.89, modificado:959999.89}} | Sustitucin de aula, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Pahuacn, Municipio de Ayapango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CALLE RAMOS MILLAN NUM. 4 ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.8059, lat:19.1066}} | 43397 | 43486 | 953096.76 | 959999.89 | 953096.76 | 953096.76 | 953096.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133677 | Proyecto de inversión | 959453.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959453.52, modificado:959453.52}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No. 1112 "Vicente Guerrero", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-429 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE VIA PUBLICA BICENTENARIO SN ENTRE CALLE VIA PUBLICA BICENTENARIO Y CALLE BICENTENARIO, lon:-99.212619, lat:19.835747}} | 43397 | 43486 | 881344.84 | 959453.52 | 881344.84 | 881344.84 | 881344.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133314 | Proyecto de inversión | 954000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954000.0, modificado:954000.0}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0740 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Tepetitln, Municipio de Chiautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-027 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:AVENIDA PROMESAS ENTRE CALLE FATIMA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.870128, lat:19.581912}} | 43278 | 43397 | 851352.16 | 954000 | 851352.16 | 851352.16 | 851352.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133359 | Proyecto de inversión | 952407.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952407.47, modificado:952407.47}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Colonia Bellavista, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Jurez, lon:-99.806457, lat:19.306659}} | 43248 | 43337 | 947340.86 | 952407.47 | 947340.86 | 947340.86 | 947340.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134098 | Proyecto de inversión | 948425.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948425.96, modificado:948425.96}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en el Jardn de Nios "Edmundo Castillo Huertero", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-848 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE CALVARIO NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.960928, lat:19.388504}} | 43455 | 43544 | 902319.86 | 948425.96 | 902319.86 | 902319.86 | 902319.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133463 | Proyecto de inversión | 939553.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939553.26, modificado:939553.26}} | Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0584 "Sebastin Lerdo de Tejada", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-158 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43375 | 43464 | 928269.89 | 939553.25 | 928269.89 | 928269.89 | 928269.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133422 | Proyecto de inversión | 9360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9360000.0, modificado:9360000.0}} | Sustitucin de edificio, en la Escuela Secundaria Tcnica No. 50 "Alfonso Garca Robles", ubicada en 3ra. Plaza del Quinto Sol S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-329 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE QUINTO SOL ENTRE CALLE IXTOPAN Y CALLE TOLLOCAN, lon:-99.019008, lat:19.537311}} | 43369 | 43518 | 9359812.37 | 9360000 | 9359812.37 | 9359812.37 | 9359812.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133362 | Proyecto de inversión | 905346.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905346.39, modificado:905346.39}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0329 "Pablo Galeana", ubicada en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-028 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco, lon:-99.9175, lat:19.8212}} | 43248 | 43337 | 898986.99 | 905346.39 | 898986.99 | 898986.99 | 898986.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133982 | Proyecto de inversión | 892041.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892041.91, modificado:892041.91}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de plaza cvica, en la Escuela Primaria "Agustn Melgar", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-525 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE GOBERNADOR JOSE VICENTE VILLADA ENTRE CALLE GOBERNADOR CARLOS RIVA PALACIOS Y AVENIDA GOBERNADOR ISIDRO FABELA, lon:-99.213688, lat:19.469807}} | 43438 | 43527 | 823932.14 | 892041.91 | 823932.14 | 823932.14 | 823932.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133657 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Mario Coln Snchez", ubicada en Bejucos, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-608 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco, lon:-100.427124, lat:18.782627}} | 43397 | 43486 | 853066.14 | 864000 | 853066.14 | 853066.14 | 853066.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133546 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Nuevo Mxico Democrtico", ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-873 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE 4 SN ENTRE CALLE CIRUITO MEXIQUENSE Y AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, lon:-99.056798, lat:19.641407}} | 43388 | 43477 | 861917.64 | 863999.86 | 861917.64 | 861917.64 | 861917.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133523 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Matilde Montoya Lafragua", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-548 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO MZ 1 LT 1 ENTRE CALLE LAGO BELLA VISTA Y CALLE LAGO MICHOAC?N, lon:-99.284727, lat:19.629366}} | 43388 | 43477 | 862084.87 | 864000 | 862084.87 | 862084.87 | 862084.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133522 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-546 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NOGALES, lon:-99.28127, lat:19.595691}} | 43388 | 43477 | 859035.7 | 864000 | 859035.7 | 859035.7 | 859035.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133458 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Construccin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-874 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ NORTE SN ENTRE CALLE EJIDO 10 Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 43375 | 43464 | 861905.16 | 863910.41 | 861905.16 | 861905.16 | 861905.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133426 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Colonia Morelos, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-551 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CERRADA HERMENEGILDO GALEANA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3392, lat:19.6377}} | 43374 | 43463 | 861743.58 | 863999.99 | 861743.58 | 861743.58 | 861743.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133425 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General Oficial No 1124 "Manuel Serrano Vallejo", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-550 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.324316, lat:19.621937}} | 43374 | 43463 | 861412.92 | 864000 | 861412.92 | 861412.92 | 861412.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133148 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin de taller, rea administrativa, aulas y pasillos, plaza cvica y andadores, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en San Rafael, Municipio de Tlalmanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-006 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN LA CAADA NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.7562, lat:19.2097}} | 43213 | 43302 | 839226.45 | 864000 | 839226.45 | 839226.45 | 839226.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133305 | Proyecto de inversión | 863999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863999.99, modificado:863999.99}} | Rehabilitacin de aulas, plaza cvica y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Paloma Cordero de de la Madrid", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-089 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE AGOSTADERO S/N ENTRE CALLE LA CAPILLA Y CALLE EL COSCO, lon:-99.6045, lat:19.2524}} | 43245 | 43334 | 856992.85 | 863999.99 | 856992.85 | 856992.85 | 856992.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133161 | Proyecto de inversión | 863999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863999.92, modificado:863999.92}} | Rehabilitacin general, plaza cvica y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Cocone", ubicado en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE BELGICA ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE ALEMANIA, lon:-99.248356, lat:19.590847}} | 43213 | 43302 | 853795.01 | 863999.92 | 853795.01 | 853795.01 | 853795.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133466 | Proyecto de inversión | 863999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863999.4, modificado:863999.4}} | Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial N¡ 456 "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-274 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE ZACAPA CANAL DE LA COMPA@IA, lon:-98.985101, lat:19.407696}} | 43375 | 43464 | 862087.58 | 863999.4 | 862087.58 | 862087.58 | 862087.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133839 | Proyecto de inversión | 863998.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863998.63, modificado:863998.63}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nezahualcyotl", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-624 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapn de Zaragoza, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 43413 | 43502 | 800450.73 | 863998.63 | 800450.73 | 800450.73 | 800450.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133184 | Proyecto de inversión | 863486.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863486.45, modificado:863486.45}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Tranquilino Salgado Santander", ubicada en Cuautitlan, Municipio de Cuautitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-064 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Cuautitln Izcalli, lon:-99.1786, lat:19.6651}} | 43213 | 43302 | 820455.5 | 863486.45 | 820455.5 | 820455.5 | 820455.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133670 | Proyecto de inversión | 8448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8448000.0, modificado:8448000.0}} | Sustitucin de 6 aulas y rehabilitacin de 7 aulas y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-134 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE GORRIONES ENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-98.970169, lat:19.399985}} | 43397 | 43546 | 8409079.99 | 8448000 | 8409079.99 | 8409079.99 | 8409079.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133549 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Sustitucin de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernndez Albarrn", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-121 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE GUANABARA Y PASEO DE LAS AVES S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 43388 | 43477 | 805329.34 | 816000 | 805329.34 | 805329.34 | 805329.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133464 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Libertadores de Amrica", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-246 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.189429, lat:19.529277}} | 43375 | 43464 | 801222.74 | 816000 | 801222.74 | 801222.74 | 801222.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133272 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Patria", ubicada en Loma de Lienzo, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-138 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9758, lat:19.4969}} | 43245 | 43334 | 808346.37 | 816000 | 808346.37 | 808346.37 | 808346.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134090 | Proyecto de inversión | 815999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815999.63, modificado:815999.63}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-818 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE ADOLFO LèPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA ADOLFO LèPEZ MATEOS Y CALLE PASEO DE SAN FRANCISCO, lon:-99.238908, lat:19.550516}} | 43455 | 43544 | 589236.97 | 815999.63 | 589236.97 | 589236.97 | 589236.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133868 | Proyecto de inversión | 808302.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808302.89, modificado:808302.89}} | Segunda etapa de: sustitucin de un aula y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Federico Froebel", ubicado en San Agustn Las Tablas, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-206 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CAMINO PRINCIPAL A SAN AGUSTIN LAS TABLAS SN ENTRE CALLE TERRENO BALDIO Y CALLE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.8277, lat:19.4539}} | 43413 | 43502 | 800650.39 | 808302.89 | 800650.39 | 800650.39 | 800650.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133387 | Proyecto de inversión | 799000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799000.0, modificado:799000.0}} | Construccin de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE), en el Jardn de Nios "Narciso Bassols", ubicado en Avenida Mario Coln S/N, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-710 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 43276 | 43365 | 472576.42 | 786696.24 | 472576.42 | 472576.42 | 472576.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133908 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin "Malintzin (Malinche)", ubicada en Santa Mara Ajoloapan, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-210 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE DELICIAS ENTRE CALLE AVENIDA NUEVO MEXICO Y CALLE SANTA ANITA, lon:-98.952078, lat:19.74354}} | 43430 | 43519 | 766769.84 | 792000 | 766769.84 | 766769.84 | 766769.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133388 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Construccin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada Junto al Jardn de Nios, Santa Catarina, Municipio de Zumpahuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-852 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 43276 | 43365 | 428688.87 | 777174.05 | 428688.87 | 428688.87 | 428688.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133682 | Proyecto de inversión | 790047.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790047.92, modificado:790047.92}} | Sustitucin de losa de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0396 "Lzaro Crdenas del Ro", ubicada en Trojes, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-507 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE PAVIMENTADA SIN NOMBRE SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CAMINO Y PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.277, lat:18.9305}} | 43397 | 43486 | 782395.45 | 790047.92 | 782395.45 | 782395.45 | 782395.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133996 | Proyecto de inversión | 775200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775200.0, modificado:775200.0}} | Rehabilitacin de barda perimetral y plaza cvica, en el Jardn de Nios Preescolar "21 de Marzo", ubicado en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-107 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco, lon:-98.8957, lat:19.2611}} | 43438 | 43527 | 772085.84 | 775200 | 772085.84 | 772085.84 | 772085.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133337 | Proyecto de inversión | 772047.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772047.67, modificado:772047.67}} | Sustitucin de un aula y direccion, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en Llano de las Casas, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-011 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7847, lat:18.8297}} | 43248 | 43337 | 771436.25 | 772047.67 | 771436.25 | 771436.25 | 771436.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133640 | Proyecto de inversión | 753658.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753658.51, modificado:753658.51}} | Rehabilitacin de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0404 "Jos Mara Luis Mora", ubicada en San Francisco de Ass (San Francisco), Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-675 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL SN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CARRETERA A LAS PAROTAS, lon:-100.279, lat:18.6273}} | 43392 | 43481 | 751940.44 | 753658.51 | 751940.44 | 751940.44 | 751940.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134097 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Johan Heinrich Pestalozzi", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-433 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CIRCUITO PALMERA REAL ENTRE CALLE PALMERA Y CALLE WASHINGTONIA, lon:-98.892822, lat:19.301855}} | 43455 | 43544 | 698052.91 | 739200 | 698052.91 | 698052.91 | 698052.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134003 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-453 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO,DESVIACION JUNTO A A SECCION DEL CERRITO PRIMERA MANZANA , KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.678583, lat:19.558894}} | 43441 | 43530 | 604662.2 | 739200 | 604662.2 | 604662.2 | 604662.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133913 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en el Jardn de Nios "Calmecac", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-464 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE TRINIDAD ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE DEL AGUA, lon:-98.969661, lat:19.361382}} | 43430 | 43519 | 732843.47 | 739200 | 732843.47 | 732843.47 | 732843.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133797 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en el Jardn de Nios "Jos Ma. Velasco", ubicado en Santa Mara Ajoloapan, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-276 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-98.954911, lat:19.741052}} | 43402 | 43491 | 727294.48 | 739200 | 727294.48 | 727294.48 | 727294.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133399 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Sustitucin de un aula regional, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en La Mesa, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-034 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE, DE SAN FELIPE DEL PROGRESO A LA PROVIDENCIA, KM. 30 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.194389, lat:19.581081}} | 43283 | 43372 | 723349.05 | 739200 | 723349.05 | 723349.05 | 723349.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133292 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Jos Vasconcelos", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN RIO MALAWI ENTRE AVENIDA VALLE SAN GABRIEL Y CALLE RIO MARACAIBO, lon:-99.038007, lat:19.658532}} | 43245 | 43334 | 706612.78 | 739200 | 706612.78 | 706612.78 | 706612.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133277 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Gral. Alfredo Lezama A.", ubicado en Santa Luca, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-143 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA - CAMINO MEXQUITE, lon:-98.981599, lat:19.747623}} | 43245 | 43334 | 357231.77 | 739200 | 357231.77 | 357231.77 | 357231.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133263 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Miguel de Unamuno", ubicado en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Municipio de Tepetlaoxtoc, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-113 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:AVENIDA JAGUEY SN ENTRE AVENIDA AZTECA Y CALLE DEL POZO, lon:-98.854017, lat:19.581943}} | 43245 | 43334 | 546184.62 | 739200 | 546184.62 | 546184.62 | 546184.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133256 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Construccin de comedor, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Pathe Mula de los Cedros, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-033 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE CARRETERA A A LA POBLACION, KM. 0, MARGEN IZQUIERDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.106176, lat:19.736721}} | 43245 | 43334 | 577360.43 | 739200 | 577360.43 | 577360.43 | 577360.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133186 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Juana de Arco", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-067 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 53 ENTRE CALLE TLALAPANGO Y CALLE NIGROMANTE, lon:-99.1006, lat:19.7971}} | 43213 | 43302 | 221760 | 739200 | 221760 | 221760 | 221760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133150 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y auditorio, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en La Estancia de Tequesquipan, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-009 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CARRETERA PRINCIPAL ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN SN ENTRE CALLE PREESCOLAR NICOLAS GUILLEN Y CALLE IGLESIA, lon:-99.9329, lat:19.0919}} | 43213 | 43302 | 732602.86 | 739200 | 732602.86 | 732602.86 | 732602.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134070 | Proyecto de inversión | 721930.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721930.3, modificado:721930.3}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Valentn Gmez Faras", ubicada en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-336 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA NAUCALPAN TOLUCA KILOMETRO 17 ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DE LOS PINOS, lon:-99.341124, lat:19.442763}} | 43455 | 43544 | 708360.84 | 721930.3 | 708360.84 | 708360.84 | 708360.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133917 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicado en Barrio de San Martn, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-724 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:CERRADA TAMAULIPAS SN ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE PROGRESO NACIONAL, lon:-99.1265, lat:19.6767}} | 43430 | 43519 | 677839.73 | 719995.46 | 677839.73 | 677839.73 | 677839.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133699 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin de aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Profr. Len Guzmn", ubicada en San Nicols Tlazala, Municipio de Capulhuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-234 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:AVENIDA LA MORA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.46384, lat:19.22565}} | 43397 | 43486 | 712581.22 | 720000 | 712581.22 | 712581.22 | 712581.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133356 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Sustitucin de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0387 "Cuauhtmoc", ubicada en San Nicols Tlazala, Municipio de Capulhuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-054 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE PROFESOR LEON GUZMAN NUM. 2 ENTRE CALLE LEON GUZMAN Y CALLE ACUEDUCTO, lon:-99.4603, lat:19.224}} | 43248 | 43337 | 712059.02 | 720000 | 712059.02 | 712059.02 | 712059.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133984 | Proyecto de inversión | 701986.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701986.6, modificado:701986.6}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda, en la Escuela Primaria Ford Nm. 77, ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-529 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE ANDADOR PINO ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y AVENIDA LA TOLVA, lon:-99.253938, lat:19.448753}} | 43438 | 43527 | 690890.4 | 701986.6 | 690890.4 | 690890.4 | 690890.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134111 | Proyecto de inversión | 677280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677280.0, modificado:677280.0}} | Sustitucin de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-288 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA SN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CENTRAL, lon:-98.92687, lat:19.406462}} | 43455 | 43544 | 634004.94 | 677280 | 634004.94 | 634004.94 | 634004.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133792 | Proyecto de inversión | 674832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674832.0, modificado:674832.0}} | Obra exterior, en el Jardn de Nios "2 de Octubre", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-145 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CERRADA DE MENDOZA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9557, lat:19.3911}} | 43402 | 43491 | 659758.59 | 674832 | 659758.59 | 659758.59 | 659758.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133632 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Segunda etapa: de rehabilitacin general del plantel y sustitucin de barda perimetral, en el C.A.M. Num. 4, ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-779 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE EJE 8 AVENIDA CARLOS PICHARDO CRUZ ENTRE CALLE EJE 3 AYUNTAMIENTO Y CALLE VIOLETAS, lon:-99.083656, lat:19.656867}} | 43392 | 43541 | 6714838.34 | 6719999.99 | 6714838.34 | 6714838.34 | 6714838.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133808 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas y plaza cvica, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Tlapanaloya, Municipio de Tequixquiac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-162 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA JUAREZ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.0981, lat:19.9291}} | 43402 | 43491 | 660742.86 | 671676.94 | 660742.86 | 660742.86 | 660742.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133789 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Sustitucin de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria Ford No 107 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-088 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE PIRAMIDE TEPOZOTLAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 43402 | 43491 | 670458.79 | 672000 | 670458.79 | 670458.79 | 670458.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133547 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Rodrigo Montes de Oca", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-087 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE CONVENTO DE LA MERCED ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 43388 | 43477 | 664170.48 | 672000 | 664170.48 | 664170.48 | 664170.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133289 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin de 3 aulas y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Gabino Barreda", ubicado en Colonia Los Cedros, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-045 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.539454, lat:19.312819}} | 43245 | 43334 | 664347.67 | 672000 | 664347.67 | 664347.67 | 664347.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133324 | Proyecto de inversión | 648478.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648478.64, modificado:648478.64}} | Sustitucin de direccion y sanitarios, en el Jardn de Nios "Nicols Bravo", ubicado en Caada de Guadarrama, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-060 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Jurez, lon:-99.786254, lat:19.314506}} | 43248 | 43337 | 644830.48 | 648478.64 | 644830.48 | 644830.48 | 644830.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133732 | Proyecto de inversión | 639363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639363.28, modificado:639363.28}} | Sustitucin de losa de dos aulas, en la Escuela Educacin para Adultos "Benito Jurez", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-491 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA NIOS HEROES ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.299, lat:18.9205}} | 43402 | 43491 | 626367.21 | 639363.28 | 626367.21 | 626367.21 | 626367.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133869 | Proyecto de inversión | 627679.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627679.08, modificado:627679.08}} | Rehabilitacin de edificio a y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Francisco Gonzlez Bocanegra", ubicado en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-237 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-98.985262, lat:19.387829}} | 43413 | 43502 | 612742.42 | 627679.08 | 612742.42 | 612742.42 | 612742.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133345 | Proyecto de inversión | 6239477.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6239477.52, modificado:6239477.52}} | Rehabilitacin general, sustitucin de edificio, sustitucin de techumbre y rehabilitacin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Bartolom (San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-080 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6767, lat:19.0065}} | 43248 | 43397 | 6235322.45 | 6239477.52 | 6235322.45 | 6235322.45 | 6235322.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133745 | Proyecto de inversión | 620602.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620602.14, modificado:620602.14}} | Construccin de un aula, rehabilitacin y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0019 "5 de Febrero", ubicada en Transfiguracin, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-558 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.4151, lat:19.5769}} | 43402 | 43491 | 452098.59 | 620063.27 | 452098.59 | 452098.59 | 452098.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133976 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria "Jess Romero Flores", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-231 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE CAA ENTRE CALLE CAA Y CALLE SANDIA, lon:-99.281575, lat:19.458252}} | 43438 | 43527 | 577024.5 | 612000 | 577024.5 | 577024.5 | 577024.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133346 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | Sustitucin de edificio de 5 EE. y rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Jardines de Morelos Secc. Playas, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-081 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE VOLCAN ENTRE CALLE LAVA Y CALLE TEMPESTAD, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 43248 | 43397 | 6035269.04 | 6100000 | 6035269.04 | 6035269.04 | 6035269.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134008 | Proyecto de inversión | 609735.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609735.85, modificado:609735.85}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Ignacio Zaragoza", ubicado en San Jos Tlacotitln, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-450 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:Ozumba, lon:-98.8097, lat:18.984}} | 43444 | 43533 | 544777.12 | 592324.76 | 544777.12 | 544777.12 | 544777.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133203 | Proyecto de inversión | 607325.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607325.38, modificado:607325.38}} | Rehabilitacin de 5 aulas, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada en Piedra Ancha, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.211, lat:18.6442}} | 43245 | 43334 | 607062.61 | 607325.38 | 607062.61 | 607062.61 | 607062.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133329 | Proyecto de inversión | 599032.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599032.03, modificado:599032.03}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "David Paul Ausubel", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-100 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE CHIMALMA ENTRE CALLE JARDIN DE LAS NACIONES Y CALLE JARDIN DE LAS DELICIAS, lon:-99.032438, lat:19.640761}} | 43248 | 43337 | 598873.15 | 599032.03 | 598873.15 | 598873.15 | 598873.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133787 | Proyecto de inversión | 589488.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589488.08, modificado:589488.08}} | Sustitucin de un aula y rehabilitacin de dos aulas. obra exterior, en el Jardn de Nios "Felipe Snchez Sols", ubicado en El Contadero de Matamoros (San Jos), Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-764 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.80984, lat:19.236635}} | 43402 | 43491 | 589341.26 | 589488.08 | 589341.26 | 589341.26 | 589341.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133499 | Proyecto de inversión | 575999.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575999.31, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-795 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.36337, lat:19.642828}} | 43383 | 43472 | 565067.18 | 576000 | 565067.18 | 565067.18 | 565067.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134102 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de un aula, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 135 Tlacaelel, ubicada en La Purificacin Tepetitla, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-296 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:AVENIDA TEPETITLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.826794, lat:19.528178}} | 43455 | 43544 | 568347.51 | 576000 | 568347.51 | 568347.51 | 568347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133937 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic. No 0207 "Guadalupe Victoria", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-310 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE FELIX LEON PERALTA NUM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6045, lat:19.2524}} | 43432 | 43521 | 567152.03 | 576000 | 567152.03 | 567152.03 | 567152.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133906 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Plan de Guadalupe", ubicada en Ejido de la Concepcin Chico, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-099 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso, lon:-100.022, lat:19.6953}} | 43427 | 43516 | 491816.27 | 576000 | 491816.27 | 491816.27 | 491816.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133896 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "18 de Marzo", ubicada en San Mateo Tezoquipan, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-814 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco, lon:-98.816403, lat:19.225978}} | 43427 | 43516 | 569164.08 | 574842.54 | 569164.08 | 569164.08 | 569164.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133880 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin del plantel y plaza cvica, en el Jardn de Nios "Fray Bartolom de las Casas", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-330 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 36 LOTE 3 MANZANA 216 SN ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE SUR 8, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 43427 | 43516 | 566680.02 | 575876.24 | 566680.02 | 566680.02 | 566680.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133811 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Kuaujtemok (çguila Que Cae)", ubicada en San Jernimo Amanalco, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-780 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco, lon:-98.752435, lat:19.524954}} | 43409 | 43498 | 574862.85 | 575000.01 | 574862.85 | 574862.85 | 574862.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133791 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Sustitucin de un aula y rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Estefana Castaeda", ubicado en Pueblo Nuevo, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6185, lat:19.674}} | 43402 | 43491 | 568530.19 | 576000 | 568530.19 | 568530.19 | 568530.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133768 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin del plantel, plaza cvica y red sanitaria, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-167 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 23 ENTRE CALLE NORTE 10 Y CALLE LATERAL CARRETERA MEXICO PUEBLA, lon:-98.920016, lat:19.289598}} | 43402 | 43491 | 568246.45 | 575898.93 | 568246.45 | 568246.45 | 568246.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133767 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin del plantel y plaza cvica, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-166 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 43402 | 43491 | 568250.33 | 575902.82 | 568250.33 | 568250.33 | 568250.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133766 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Plaza cvica, en la Escuela Primaria "Constitucin de 1917", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-164 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE 14 ENTRE CALLE NORTE 35 Y AVENIDA SOTO Y GAMA, lon:-98.949952, lat:19.308548}} | 43402 | 43491 | 568256.7 | 575909.2 | 568256.7 | 568256.7 | 568256.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133761 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0199 "Horacio Ziga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-097 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE JAZMIN SN ENTRE CALLE CAROLINA Y CALLE CRISANTEMO, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 43402 | 43491 | 548428.24 | 576000 | 548428.24 | 548428.24 | 548428.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133635 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de un aula, en el Jardn de Nios "Xochimanque", ubicado en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-363 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:AVENIDA GONZALEZ ENTRE CALLE CALLEJèN SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.879917, lat:19.451384}} | 43392 | 43481 | 567347.52 | 575000.01 | 567347.52 | 567347.52 | 567347.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133545 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Santiago Zacualuca, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-791 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PONIENTE Y AVENIDA HIDALGO, lon:-98.928901, lat:19.698839}} | 43388 | 43477 | 493281.87 | 575768.84 | 493281.87 | 493281.87 | 493281.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133449 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-358 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla, lon:-99.175218, lat:19.519036}} | 43375 | 43464 | 553673.91 | 576000 | 553673.91 | 553673.91 | 553673.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133910 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-322 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE ZODIACO Y SANDALO S/N ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43430 | 43519 | 568375.61 | 576000 | 568375.61 | 568375.61 | 568375.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133588 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Construccin de un aula, en la Escuela Primaria "Andrs Molina", ubicada en San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana), Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-781 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.639333, lat:20.036015}} | 43392 | 43481 | 509884.39 | 576000 | 509884.39 | 509884.39 | 509884.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133907 | Proyecto de inversión | 5759979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5759979.42, modificado:5759979.42}} | Rehabilitacin y reforzamiento de edificios, en la Escuela Primaria "Gregorio Velzquez Snchez", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-845 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:Tultepec, lon:-99.1286, lat:19.6855}} | 43427 | 43576 | 5183981.48 | 5759979.42 | 5183981.48 | 5183981.48 | 5183981.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133279 | Proyecto de inversión | 566496 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566496.0, modificado:566496.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Loma Alta, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-165 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 10, DE TOLUCA A SULTEPEC, KM. 23 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.806199, lat:19.171366}} | 43245 | 43334 | 564523.81 | 566496 | 564523.81 | 564523.81 | 564523.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133249 | Proyecto de inversión | 552980.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552980.76, modificado:552980.76}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en el C.A.M. Num. 9 "Lev Semenovich Vigotsky", ubicado en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-006 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE RUISEOR ENTRE CALLE RUISEOR Y CALLE DE LAS GOLONDRINAS, lon:-99.243088, lat:19.553592}} | 43245 | 43334 | 545326.42 | 552980.76 | 545326.42 | 545326.42 | 545326.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133878 | Proyecto de inversión | 551063.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551063.12, modificado:551063.12}} | Rehabilitacin del plantel y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Juan Ruiz de Alarcn", ubicado en San Andrs Metla, Municipio de Cocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-392 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:CAMINO REAL A TLALMANALCO SN ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO VIEJO A TLALMANALCO, lon:-98.8418, lat:19.2172}} | 43427 | 43516 | 543131.73 | 551063.12 | 543131.73 | 543131.73 | 543131.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133103 | Proyecto de inversión | 302661.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302661.12, modificado:302661.12}} | Construccin de aula de usos mltiples, en el Jardn de Nios "Mxico", ubicado en Avenida Sergio Prez Tovar Num. 93, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-778 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA SERGIO PEREZ TOVAR NUM. 93 ENTRE AVENIDA PRADOS Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 42989 | 43078 | 300225.12 | 302661.12 | 300225.12 | 300225.12 | 300225.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133000 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Avenida Hueyotly S/N, Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-679 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE OCOMOZOTITLA SN ENTRE AVENIDA HUEYOTLY Y CALLE TLANOCOTOTON, lon:-98.7814, lat:19.495387}} | 42951 | 43010 | 281042.71 | 288000 | 281042.71 | 281042.71 | 281042.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132785 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitar los sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en San Sebastian Manzana Num. 15, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-132 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42830 | 42919 | 86400 | 288000 | 86400 | 86400 | 86400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133017 | Proyecto de inversión | 238793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238793.24, modificado:238793.24}} | Construccin de un aula, en la Escuela Primaria "Constitucin de 1917", ubicada en Avenida Soto y Gama S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-804 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE 14 ENTRE CALLE NORTE 35 Y AVENIDA SOTO Y GAMA, lon:-98.949952, lat:19.308548}} | 42951 | 43010 | 129697.31 | 238793.24 | 129697.31 | 129697.31 | 129697.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133085 | Proyecto de inversión | 2304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304000.0, modificado:2304000.0}} | Construccin de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Constitucin Num. 2, San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-624 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5643, lat:19.4843}} | 42996 | 43145 | 2104089.59 | 2303843.69 | 2104089.59 | 2104089.59 | 2104089.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133128 | Proyecto de inversión | 2256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256000.0, modificado:2256000.0}} | Construccin de 5 aulas y sanitarios construccin de techumbre en plaza cvica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitacin de barda, en el Jardn de Nios "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Mejoramiento del Ambiente Num. 7, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-567 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE ENTRE CALLE DIF MUNICIPAL Y AVENIDA PINO SUAREZ, lon:-100.156631, lat:18.904434}} | 43108 | 43257 | 1464569.1 | 2254036.59 | 1464569.1 | 1464569.1 | 1464569.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132914 | Proyecto de inversión | 2232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232000.0, modificado:2232000.0}} | Construccin de 4 aulas, sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Calle Camino al Cerrito, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-322 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 42898 | 43047 | 1369481.55 | 2227736.91 | 1369481.55 | 1369481.55 | 1369481.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133071 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | Mejora del plantel en general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada a 50 mts. al Poniente de la Capilla de la Comunidad, San Martn Cachihuapan, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-816 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE A 50 MTS.AL PONIENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4292, lat:19.714}} | 42992 | 43111 | 2008042.91 | 2015829.61 | 2008042.91 | 2008042.91 | 2008042.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132845 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | Construccin de barda perimetral, rehabilitacin de servicios sanitarios, rehabilitacin del patio escolar y techumbre, rehabilitacin hidrulica y rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera a Jiquipilco, La Caada, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-614 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA A JIQUIPILCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5983, lat:19.4857}} | 42859 | 43008 | 1934780.12 | 2005950.62 | 1934780.12 | 1934780.12 | 1934780.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132921 | Proyecto de inversión | 1987200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987200.0, modificado:1987200.0}} | Construccin del comedor, construccin de mdulo sanitario y rehabilitacin integral, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Carretera Santiago Yeche el Lindero, Barrio el Lindero, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-316 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 42900 | 43019 | 1978168.47 | 1983852.47 | 1978168.47 | 1978168.47 | 1978168.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132838 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Construccin de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Tcnica Esti No. 98 "Heriberto Enrquez", ubicada en Cerrada de Hidalgo S/N, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-402 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 42857 | 42976 | 1889786.92 | 1889801.7 | 1889786.92 | 1889786.92 | 1889786.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132835 | Proyecto de inversión | 1824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824000.0, modificado:1824000.0}} | Construccin de 3 aulas y un mdulo de sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0700 "Ignacio Lpez Rayn", ubicada en Vicente Guerrero S/N, Municipio de Chimalhuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-103 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 42853 | 42972 | 1677302.28 | 1791392.01 | 1677302.28 | 1677302.28 | 1677302.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133127 | Proyecto de inversión | 1632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632000.0, modificado:1632000.0}} | Construccin de un aula, barda perimetral y techumbre, en el Jardn de Nios "Delia Correa", ubicado en Benito Jurez S/N, Municipio de San Simn de Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-540 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.007, lat:19.0231}} | 43108 | 43227 | 1595608.21 | 1596590.8 | 1595608.21 | 1595608.21 | 1595608.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132911 | Proyecto de inversión | 1632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632000.0, modificado:1632000.0}} | Construccin de 2 aulas para taller de carpintera y de dibujo tcnico; asi como la construccin de 300 metros de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0647 "Juan Rulfo", ubicada en Lirio S/N, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-073 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42898 | 43017 | 1620765.21 | 1621661.24 | 1620765.21 | 1620765.21 | 1620765.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132723 | Proyecto de inversión | 1587353.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587353.01, modificado:1587353.01}} | Construccin de tres aulas, en la Escuela Primaria "Antonio Caso", ubicada en Cerrada de Abandonado S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-438 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42793 | 42912 | 1576262.96 | 1586420 | 1576262.96 | 1576262.96 | 1576262.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133068 | Proyecto de inversión | 1584000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584000.0, modificado:1584000.0}} | Rehabilitacin de tres aulas, techumbre y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Jos de Allende", ubicada en Ignacio Allende Num. 1, Enthavi, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-620 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5731, lat:19.505}} | 42992 | 43081 | 1569107.76 | 1580410.26 | 1569107.76 | 1569107.76 | 1569107.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133126 | Proyecto de inversión | 1582793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582793.24, modificado:1582793.24}} | Construccin de una aula, mdulo de sanitarios y techumbre, en la Escuela Primaria "Cristbal Coln", ubicada a un costado de la casa de la Sra. Rita Trujillo, Yerbabuena, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-012 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 43108 | 43227 | 880711.44 | 1582003.07 | 880711.44 | 880711.44 | 880711.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132958 | Proyecto de inversión | 1535999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535999.82, modificado:1536000.0}} | Rehabilitar aulas, sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada a un costado de la Capilla, El Pueblito, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-348 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA LUVIANOS-CERRO DEL VENADO SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE CAPILLA, lon:-100.254, lat:18.943}} | 42951 | 43070 | 1535083.42 | 1536000 | 1535083.42 | 1535083.42 | 1535083.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132879 | Proyecto de inversión | 1345850.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345850.97, modificado:1345850.97}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en Boulevard, San Buenaventura s/n, Col. La Venta, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1043 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD SAN BUENAVENTURA SN ENTRE CERRADA DE LA VIRGEN Y CAMINO A CANUTILLO, lon:-98.877527, lat:19.304102}} | 42863 | 42982 | 835770.61 | 1345850.97 | 835770.61 | 835770.61 | 835770.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132861 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, instalacin de drenaje e hidralica, construccin de cisterna, techumbre, rehabilitacin de pisos de un aula, en la Escuela Primaria "Nicols Bravo", ubicada a un costado de la Iglesia, El Lindero Pueblo Nuevo, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-525 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:San Jos del Rincn, lon:-100.03, lat:19.5733}} | 42846 | 42965 | 1329592.24 | 1344000 | 1329592.24 | 1329592.24 | 1329592.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133010 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Construccin de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0585 "Profr. Pedro Fuentes Garca", ubicada Frente a la Plaza de Toros, La Puerta de Santiago, Municipio de Tonatico, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-768 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE A LA PLAZA DE TOROS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6241, lat:18.7656}} | 42951 | 43070 | 1144483.48 | 1152000 | 1144483.48 | 1144483.48 | 1144483.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132856 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Mejoramiento en aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0019 "Cuauhtmoc", ubicada en Jurez y Carretera a Xochicuautla, Santa Mara Atarasquillo, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-344 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.470114, lat:19.333737}} | 42846 | 42965 | 1145846.07 | 1152000 | 1145846.07 | 1145846.07 | 1145846.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133052 | Proyecto de inversión | 1058235.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058235.34, modificado:1058235.34}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Miguel Alemn S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-439 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-98.993432, lat:19.376515}} | 42970 | 43089 | 1048297.03 | 1058235.34 | 1048297.03 | 1048297.03 | 1048297.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132717 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Leona Vicario", ubicado en Hidalgo 29, San Lorenzo Coacalco (San Lorenzo), Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-367 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:ACULCO, lon:-99.798814, lat:20.147995}} | 42767 | 42886 | 973061.72 | 1041174.98 | 973061.72 | 973061.72 | 973061.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132860 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Construccin de un mdulo sanitario y rehabilitacin integral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada 20 metros al Sur de la Clnica, Guadalupe Chico, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-524 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CALLE A 20 METROS AL SUR DE LA CLINICA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.133, lat:19.5991}} | 42846 | 42965 | 991287.14 | 1008000 | 991287.14 | 991287.14 | 991287.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132070 | Proyecto de inversión | 8640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8640000.0, modificado:8640000.0}} | Construccin de auditorio, sala de juicios orales, cafetera y obra exterior, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, ubicada en Leona Vicario s/n, Valle de Anahuc Secc. A, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-129 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42457 | 42551 | 8565713.15 | 8637500.5 | 8565713.15 | 8565713.15 | 8565713.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132100 | Proyecto de inversión | 7852417.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7852417.99, modificado:7852417.99}} | Construccin de la segunda etapa, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en San Martn, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | cc16008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:OCOYOACAC, lon:-99.463366, lat:19.272263}} | 42503 | 42653 | 7847554.66 | 7847557.04 | 7847554.66 | 7847554.66 | 7847554.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132095 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Terminacin de la construccin de un edificio multifuncional de laboratorios y talleres, en el Tecnolgico de Estudios Superiores, ubicado en la Col. Santa Mara Nativitas, Municipio de Chimalhuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15037 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL Y CERRADA PRIMAVERA, lon:-98.929276, lat:19.412943}} | 42501 | 42650 | 7226738.51 | 7492144.22 | 7226738.51 | 7226738.51 | 7226738.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132112 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Terminacin de la construccin de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Lerma, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16012 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:TEMASCALCINGO, lon:-100.071419, lat:20.01508}} | 42515 | 42604 | 685010.74 | 700000 | 685010.74 | 685010.74 | 685010.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132486 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tecamac, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-918 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 42723 | 42933 | 5162555.23 | 5720600.59 | 5162555.23 | 5162555.23 | 5162555.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132514 | Proyecto de inversión | 5964230.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5964230.4, modificado:5964230.4}} | Construccin de 4 aulas U2-C P.B., 4 aulas U2-C P.A., un mdulo de escaleras, un mdulo sanitario U1-C, un laboratorio de cmputo y un LUM U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, ubicada en Carretera Texcoco-Tepexpan km. 1.5, Santa Mara Tulantongo, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-928 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TEXCOCO - TEPEXPAN KILOMETRO 1.5 ENTRE AVENIDA URSULO GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.896651, lat:19.495687}} | 42751 | 42930 | 4916341.38 | 5168437.83 | 4916341.38 | 4916341.38 | 4916341.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132096 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Terminacin de la construccin de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tultitln, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA EXHACIENDA LOS PORTALES ENTRE CALLE ISLA ARUBA Y CALLE SAN ANTONIO, lon:-99.134745, lat:19.642552}} | 42495 | 42524 | 499092.74 | 500000 | 499092.74 | 499092.74 | 499092.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132115 | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840000.0, modificado:3840000.0}} | Construccin de cubculos, mantenimiento general, instalacin de circuito cerrado de la rectora, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Carretera Mxico-Toluca km. 43.5, Bo. San Miguel, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-132 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:LERMA, lon:-99.471204, lat:19.326452}} | 42528 | 42677 | 3567531.04 | 3836536 | 3567531.04 | 3567531.04 | 3567531.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132111 | Proyecto de inversión | 3337316.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337316.16, modificado:3337316.16}} | Construccin de dos aulas, biblioteca y bodega, en el COBAEM Plantel 29 San Jos del Rincn, ubicado en Camino al Llano s/n, San Juan Palo Seco, Municipio de San Jos del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-114 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:TECçMAC, lon:-98.967142, lat:19.710207}} | 42523 | 42672 | 3310648.09 | 3313876.41 | 3310648.09 | 3310648.09 | 3310648.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132710 | Proyecto de inversión | 3257217.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257217.34, modificado:3257217.34}} | Terminacin de construccin de la primera etapa del edificio de laboratorios, en la Universidad Intercultural del Estado de Mxico, ubicada en Libramiento Francisco Villa, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12024-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:BOULEVARD LIBRAMIENTO FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA ITURBIDE, lon:-99.939931, lat:19.71443}} | 42751 | 42870 | 3251153.44 | 3253725.03 | 3251153.44 | 3251153.44 | 3251153.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132090 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccin de la primera etapa de un T-8, en el Tecnolgico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de Mxico, ubicado en Paraje San Isidro s/n, Barrio de Tecamachalco, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE PARAJE SAN ISIDRO ENTRE CALLE CANAL LA COMPAIA Y AVENIDA MEDRANO, lon:-98.954286, lat:19.342401}} | 42471 | 42620 | 2831298.99 | 2977344.21 | 2831298.99 | 2831298.99 | 2831298.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132073 | Proyecto de inversión | 290472 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290472.0, modificado:290472.0}} | Construccin de 60 ml de canaleta con rejilla para desviar aguas pluviales y evitar que barda existente colapse hacia knder y primaria con quien se colinda. y sujecin de barda existente con tensores, en el CECYTEM Plantel Nicols Romero, ubicado en Av. Mxico s/n, Granjas de Guadalupe 1a. Seccin, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-109 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, lon:-99.276735, lat:19.602666}} | 42443 | 42502 | 287092.46 | 290472 | 287092.46 | 287092.46 | 287092.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132110 | Proyecto de inversión | 2736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736000.0, modificado:2736000.0}} | Construccin de 4 aulas y escaleras, en el COBAEM Plantel 10 Ecatepec II (Complemento), ubicado en Avenida Zaragoza esq. Bosques de Ecatepec s/n, Fracc. Villa de Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-112 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42523 | 42672 | 2683054.44 | 2719113.64 | 2683054.44 | 2683054.44 | 2683054.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132712 | Proyecto de inversión | 19200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.92E7, modificado:1.92E7}} | Construccin de Gimnasio Auditorio, en la Universidad Politcnica del Valle de Mxico, ubicada en la Col. Villa Esmeralda, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 42751 | 42961 | 16627094.77 | 16639102.3 | 16627094.77 | 16627094.77 | 16627094.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132711 | Proyecto de inversión | 16650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.665E7, modificado:1.665E7}} | Construccin de una unidad acadmica departamental tipo II (tecnolgicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Lerma, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-969 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:LERMA, lon:-99.471204, lat:19.326452}} | 42751 | 42961 | 13096044.86 | 13655785.21 | 13096044.86 | 13096044.86 | 13096044.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132517 | Proyecto de inversión | 16600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.66E7, modificado:1.66E7}} | Construccin de una unidad acadmica departamental tipo II (tecnolgicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tultitln, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1007 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AMANALCO, lon:-100.030754, lat:19.265001}} | 42751 | 42960 | 11671193.34 | 13505000.29 | 11671193.34 | 11671193.34 | 11671193.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132193 | Proyecto de inversión | 1656890.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656890.88, modificado:1656890.88}} | Construccin de una sala de maestros e impermeabilizacin y andadores, en el COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-886 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE FELIPE VAQUERO ENTRE CALLE OTILIO MONTAO Y CALLE EUFEMIO ZAPATA, lon:-99.086255, lat:19.567194}} | 42604 | 42723 | 1447672.2 | 1636329.15 | 1447672.2 | 1447672.2 | 1447672.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132462 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Construccin de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicacin de archivo y cafetera, en el CONALEP Plantel Ecatepec III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-890 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:OZUMBA, lon:-98.798527, lat:18.995686}} | 42711 | 42830 | 1325505.12 | 1328242.48 | 1325505.12 | 1325505.12 | 1325505.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132460 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Construccin de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicacin de archivo y cafetera, en el CONALEP Plantel Ecatepec I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-888 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:ACULCO, lon:-99.798814, lat:20.147995}} | 42711 | 42830 | 1309652.89 | 1328942.48 | 1309652.89 | 1309652.89 | 1309652.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132459 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Construccin de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicacin de archivo y cafetera, en el CONALEP Plantel Ciudad Azteca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-887 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 42711 | 42830 | 1310570.96 | 1328942.48 | 1310570.96 | 1310570.96 | 1310570.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132398 | Proyecto de inversión | 14991675.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499167584E7, modificado:1.499167584E7}} | Construccin de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cmputo U2-C, un laboratorio de usos mltiples U1-C, rea administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetera U1-C, un mdulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos mltiples, una plaza cvica de 600 m2, un mdulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 297, ubicada en Rancho Sanabria, Municipio de Rayn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-913 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TOLUCA - TENANGO KILOMETRO 19.5 ENTRE BOULEVARD A FRACCIONAMIENTO IBERICA Y CALLE CARRETERA BALDERA - CALIMAYA, lon:-99.582175, lat:19.151238}} | 42669 | 42818 | 11605248.03 | 11605275.77 | 11605248.03 | 11605248.03 | 11605248.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132079 | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.44E7}} | Construccin de la unidad acadmica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln extensin Aculco, ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-121 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ACULCO, lon:-99.798814, lat:20.147995}} | 42458 | 42607 | 13611827.96 | 13611829.23 | 13611827.96 | 13611827.96 | 13611827.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132097 | Proyecto de inversión | 12853521.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285352101E7, modificado:1.285352101E7}} | Construccin de la unidad acadmica de la UDEM en amecameca, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-127 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:AMECAMECA, lon:-98.771631, lat:19.127126}} | 42501 | 42650 | 12827927.03 | 12827931.29 | 12827927.03 | 12827927.03 | 12827927.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132443 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.2768E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Atenco, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-866 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:ATENCO, lon:-98.919195, lat:19.553008}} | 42705 | 42914 | 11090887.64 | 11090982.7 | 11090887.64 | 11090887.64 | 11090887.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132520 | Proyecto de inversión | 12729982.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.272998204E7, modificado:1.272998204E7}} | Construccin de una unidad acadmica departamental tipo II (tecnolgicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-967 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:JIQUIPILCO, lon:-99.605814, lat:19.528711}} | 42751 | 42960 | 12700641.57 | 12729982.04 | 12700641.57 | 12700641.57 | 12700641.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132315 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Obra exterior que consiste en 1000 m_ de estacionamiento, en el CECYTEM Plantel Nezahualcyotl, ubicado en Valle del Maz esq. Valle del Yukn, Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-903 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE VALLE DEL MAIZ ESQUINA VALLE DEL YUKON ENTRE CALLE VALLE DEL YANG - TSE Y CALLE VALLE DEL YUKON, lon:-99.05337, lat:19.488815}} | 42613 | 42732 | 1099415.58 | 1152000 | 1099415.58 | 1099415.58 | 1099415.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132479 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccin de un aula y un techumbre, en la Escuela Primaria "Centenario del Ejrcito Mexicano", ubicada Frente a la Capilla, Ro de Aquiagua (Aquiagua), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-573 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42712 | 42831 | 812971.49 | 814201.73 | 812971.49 | 812971.49 | 812971.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132205 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Anton Makarenko", ubicado Junto al campo de ftbol Num. 1, Santa Mara Citendeje, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-309 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.93, lat:19.7785}} | 42608 | 42727 | 957860.89 | 960000 | 957860.89 | 957860.89 | 957860.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132607 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:904628.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Marie Curie", ubicado en Cerrada Benito Jurez S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-426 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CERRADA BENITO JU?REZ ENTRE CALLE CUARTA AVENIDA Y CALLE SEXTA AVENIDA, lon:-99.042239, lat:19.422543}} | 42741 | 42860 | 791499.99 | 904628 | 791499.99 | 791499.99 | 791499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132374 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:904628.0}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Tlamachcancalli", ubicado en Rufo Figueroa Num. 2, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-373 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:JILOTEPEC, lon:-99.532171, lat:19.954119}} | 42656 | 42745 | 904360.24 | 904628 | 904360.24 | 904360.24 | 904360.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132297 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:904628.0}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicado en Alvaro Obregn S/N, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-676 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco, lon:-98.758804, lat:19.515732}} | 42613 | 42732 | 898556.13 | 904628 | 898556.13 | 898556.13 | 898556.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132264 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:904628.0}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Axayacatl", ubicado en Norte 1 y Poniente 6 S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-408 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE NORTE 1 ENTRE CALLE PONIENTE10 Y CALLE PONIENTE 5, lon:-98.985588, lat:19.380704}} | 42613 | 42732 | 802591.55 | 904628 | 802591.55 | 802591.55 | 802591.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132688 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Construccin de comedor, en la Escuela Secundaria por Televisin "Margarita Maza de Jurez", ubicada en Avenida San Felipe, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-215 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLE SUR 26 Y CALLE SUR 32, lon:-99.040951, lat:19.535432}} | 42741 | 42860 | 849369.59 | 864000 | 849369.59 | 849369.59 | 849369.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132022 | Proyecto de inversión | 863821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863821.82, modificado:863821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin "Nicols Romero", ubicada en Palmas S/N, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-050 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:AMANALCO, lon:-100.030754, lat:19.265001}} | 42419 | 42538 | 861246.91 | 863821.82 | 861246.91 | 861246.91 | 861246.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132013 | Proyecto de inversión | 863821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863821.82, modificado:863821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Ejidal S/N, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-032 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:OCUILAN, lon:-99.426927, lat:18.879755}} | 42419 | 42538 | 790983.11 | 863821.82 | 790983.11 | 790983.11 | 790983.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132322 | Proyecto de inversión | 852693.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852693.99, modificado:852693.99}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Pedro Patio Ixtolinque", ubicado en Avenida Independencia S/N, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-114 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PROLONGACIèN PROLONGACIèN DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA RINCONADA COACALCO, lon:-99.078553, lat:19.632454}} | 42618 | 42737 | 850624.38 | 852693.99 | 850624.38 | 850624.38 | 850624.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132687 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Construccin de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin "Jos Marti", ubicada en Nueve Sur Num. 24, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-214 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE NUEVE SUR ENTRE CALLE SUR 13 Y CALLE SUR 9, lon:-99.033411, lat:19.593667}} | 42741 | 42860 | 779888.38 | 792000 | 779888.38 | 779888.38 | 779888.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132391 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Construccin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Avenida Saltillo S/N, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-769 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:AVENIDA SALTILLO ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALZADA ZACATECAS, lon:-99.131722, lat:19.694975}} | 42656 | 42745 | 727430.51 | 792000 | 727430.51 | 727430.51 | 727430.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132325 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Construccin de sanitarios, en la Escuela Primaria "J. Encarnacin Fuentes", ubicada en Junto a la Iglesia, San Nicols Tultenango, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-222 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.081753, lat:19.813321}} | 42618 | 42737 | 705058.04 | 792000 | 705058.04 | 705058.04 | 705058.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132477 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Miguel Ramos Arizpe", ubicado en Kilometro 3 de la carretera al Parque de los Venados, Primera del Monte (La Presa), Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-120 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:JILOTEPEC, lon:-99.532171, lat:19.954119}} | 42712 | 42831 | 659578.85 | 683727.56 | 659578.85 | 659578.85 | 659578.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132467 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Moctezuma Xocoyotzin", ubicado en la Col Ejidal el Pino Centro, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-319 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:LERMA, lon:-99.471204, lat:19.326452}} | 42712 | 42831 | 658451.05 | 675346.78 | 658451.05 | 658451.05 | 658451.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132335 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Carlos Basauri Jos Mara", ubicado en Libertad Num. 1, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-685 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Tianguistenco, lon:-99.458824, lat:19.18483}} | 42618 | 42737 | 702571.09 | 768081.02 | 702571.09 | 702571.09 | 702571.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132321 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Mariano Azuela", ubicado en Calle 6 S/N, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-113 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE 6 ENTRE CALLE SIETE Y CALLE CINCO, lon:-99.113185, lat:19.625803}} | 42618 | 42737 | 733809.7 | 768081.02 | 733809.7 | 733809.7 | 733809.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132300 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Espaa", ubicado en Independencia S/N, San Pedro Tlaltizapan, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-687 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-99.495735, lat:19.19696}} | 42613 | 42732 | 609036.72 | 768081.02 | 609036.72 | 609036.72 | 609036.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132285 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Jos Mara Rayn S/N, San Pedro Arriba 1ra. Seccin, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-612 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE JOS? MAR?A RAYON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.565058, lat:19.481597}} | 42613 | 42732 | 639630.91 | 768081.02 | 639630.91 | 639630.91 | 639630.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132268 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Jean Piaget", ubicado en Hacienda de Nopala S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-419 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA DE NOPALA ENTRE CALLE AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA Y AVENIDA HACIENDA DE RANCHO SECO, lon:-99.040674, lat:19.47727}} | 42613 | 42732 | 666170.77 | 768081.02 | 666170.77 | 666170.77 | 666170.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132260 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Moctezuma", ubicado en Prolongacin Hermenegildo Galeana S/N, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-369 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE CRUZ DE GALVEZ Y CALLE EZEQUIEL CAPISTRAN, lon:-99.597904, lat:19.260663}} | 42613 | 42732 | 705034.4 | 768081.02 | 705034.4 | 705034.4 | 705034.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132178 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Juana de Arco", ubicado en Cima S/N y Retorno Cero, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-129 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE CIMA ENTRE RETORNO UNO Y RETORNO CERO, lon:-99.218911, lat:19.6366}} | 42583 | 42702 | 722587.55 | 768081.02 | 722587.55 | 722587.55 | 722587.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132177 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Bertha Von Glumer", ubicado en Ro Grijalba S/N, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-127 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE RIO GRIJALBA ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE RIO BALSAS, lon:-99.225145, lat:19.640628}} | 42583 | 42702 | 714732.6 | 768081.02 | 714732.6 | 714732.6 | 714732.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132149 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Francisco Gonzlez Bocanegra", ubicado en Calle Atl S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-085 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE ATL ENTRE CALLE CERDAN Y CALLE CERRITOS, lon:-98.979516, lat:19.430775}} | 42576 | 42695 | 600108.66 | 768081.02 | 600108.66 | 600108.66 | 600108.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132458 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Fuentes del Valle", ubicado en Avenida Fuentes de Chapultepec S/N, Fuentes del Valle, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-775 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:SAN JOS DEL RINCîN, lon:-100.135805, lat:19.649115}} | 42711 | 42830 | 402577.27 | 670041.06 | 402577.27 | 402577.27 | 402577.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132597 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Mariano Riva Palacio", ubicada en 16 de Septiembre S/N, San Lorenzo Malacota, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-381 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.6136, lat:19.6501}} | 42741 | 42860 | 742691.08 | 768000 | 742691.08 | 742691.08 | 742691.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132558 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada Entre la Iglesia y la Clinica, Pueblo Nuevo de los çngeles, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-223 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro, lon:-100.014, lat:19.7758}} | 42741 | 42860 | 766812.49 | 768000 | 766812.49 | 766812.49 | 766812.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132533 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Luisa Isabel Campos de Jimnez Cant", ubicado en Las Rosas S/N, El Rincn de la Candelaria, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-045 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42741 | 42860 | 703701.03 | 768000 | 703701.03 | 703701.03 | 703701.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132478 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Rosario Castellanos", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-121 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 42712 | 42831 | 650109.93 | 650739.93 | 650109.93 | 650109.93 | 650109.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132209 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de 2 aulas, en el Jardn de Nios "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicado en Tecatl S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-087 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TECATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 42613 | 42732 | 617396.17 | 768000 | 617396.17 | 617396.17 | 617396.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132162 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0866 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Parte Alta Barrio Xochiaca S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-108 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA LA PISTA SN ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE DE LA BARRANCA, lon:-98.962145, lat:19.407884}} | 42579 | 42698 | 640364.16 | 768000 | 640364.16 | 640364.16 | 640364.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132161 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0849 "Alfonso Reyes Ochoa", ubicada en Manuel M Ponce S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-106 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE MANUEL M PONCE SN ENTRE CALLE EJIDO COLECTIVO Y AVENIDA ARENAL, lon:-98.948611, lat:19.441387}} | 42579 | 42698 | 614706.72 | 768000 | 614706.72 | 614706.72 | 614706.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132008 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 881 "Francisco Villa", ubicada en Prolongacin Allende S/N esq. camino a las Minas, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:OCOYOACAC, lon:-99.463366, lat:19.272263}} | 42419 | 42508 | 706616.04 | 768000 | 706616.04 | 706616.04 | 706616.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132642 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Educadores del Tercer Mundo", ubicada en Avenida Cinco de Mayo Num. 1, San Martn Azcatepec, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-556 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AV CINCO DE MAYO, lon:-98.979453, lat:19.691214}} | 42741 | 42860 | 709906.82 | 767821.82 | 709906.82 | 709906.82 | 709906.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132633 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Centro, Minita del Cedro Dos, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-518 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:San Jos del Rincn, lon:-100.146081, lat:19.587014}} | 42741 | 42860 | 709699.95 | 767821.82 | 709699.95 | 709699.95 | 709699.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132046 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en al Escuela Primaria "Profr. Tiburcio Molina", ubicada en Avenida Benito Jurez 33, Municipio de Atizapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-010 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 42419 | 42538 | 689365.46 | 767821.82 | 689365.46 | 689365.46 | 689365.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132039 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Avenida Mariscala S/N, Fuentes del Valle, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-094 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42419 | 42538 | 736250.46 | 767821.82 | 736250.46 | 736250.46 | 736250.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132035 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Tlaltonatiuh", ubicado en Malinalco S/N, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-083 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42419 | 42538 | 767683.88 | 767821.82 | 767683.88 | 767683.88 | 767683.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132622 | Proyecto de inversión | 723705.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723705.06, modificado:723705.06}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria Tcnica "Luis Camarena Gonzlez", ubicada en 26 de Diciembre S/N, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-458 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CALLE 26 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE OCTAVIO PAZ, lon:-99.456281, lat:19.277523}} | 42741 | 42860 | 713766.86 | 723705.06 | 713766.86 | 713766.86 | 713766.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132672 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Dr. Jorge Jimnez Cant S/N, Municipio de Atizapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-035 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:CALLE DR. JORGE JIM?NEZ CANTU ENTRE AVENIDA DR JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE CARRETERA MEXICALZINGO - SANTIAGO TIANGUISTENCO, lon:-99.490856, lat:19.182164}} | 42741 | 42860 | 710553.5 | 720000 | 710553.5 | 710553.5 | 710553.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132615 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General "Mexicayotl", ubicada en Avenida 6 y Calle 27, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-446 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE 27 ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, lon:-98.998191, lat:19.379019}} | 42741 | 42860 | 677246.42 | 720000 | 677246.42 | 677246.42 | 677246.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132592 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Carlos Chvez", ubicado Cerca del H. Ayuntamiento, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-376 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.670129, lat:19.784722}} | 42741 | 42860 | 693828.91 | 720000 | 693828.91 | 693828.91 | 693828.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132206 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Enrique Pestalozzi", ubicado en Los Reyes, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-310 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CALLE ERNESTO PERALTA QUINTERO ENTRE CALLE AMPLIACIèN CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE AMPLIACIèN CARRETERA LOS REYES CENTRO, lon:-99.759935, lat:19.69008}} | 42608 | 42727 | 701180.42 | 720000 | 701180.42 | 701180.42 | 701180.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132160 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Construccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magn", ubicada en Conocido, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-095 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 42579 | 42698 | 664636.01 | 672000 | 664636.01 | 664636.01 | 664636.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132429 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Miguel Aleman", ubicado en Tabasco Num. 1, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-184 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE DURANGO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 42681 | 42800 | 160493.96 | 526923.7 | 160493.96 | 160493.96 | 160493.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132083 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin general del edificio "A" y "B", en la Escuela Secundaria por Televisin "Revolucin Mexicana", ubicada en Acueducto Lerma S/N, San Bartolom Coatepec, Municipio de Huixquilucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-031 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN ACUEDUCTO LERMA ENTRE CALLE AMPLIACIèN CAMINO A SANTIAGO YANCUITLALPAN Y CALLE AMPLIACIèN CAMINO AL ZPOTE, lon:-99.307562, lat:19.399664}} | 42465 | 42584 | 623974.14 | 624000 | 623974.14 | 623974.14 | 623974.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132388 | Proyecto de inversión | 583453.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583453.02, modificado:583453.02}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Tonatiuh", ubicado en Ignacio Zaragoza y Benito Jurez S/N, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-677 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 42656 | 42745 | 412410.14 | 583453.02 | 412410.14 | 412410.14 | 412410.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132086 | Proyecto de inversión | 583323.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583323.42, modificado:583323.42}} | Adaptacin de 1 aula y construccin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Leona Vicario", ubicado en Amecameca S/N, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-093 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE AMECAMECA S/N ENTRE CALLE TEMOAYA Y CALLE TEOLOYUCAN, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 42465 | 42555 | 471937.74 | 583323.42 | 471937.74 | 471937.74 | 471937.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132403 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Miguel Buenda", ubicado en Conocido, Cerrito del Panal, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-611 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6112, lat:19.5011}} | 42682 | 42801 | 476637.52 | 497873.47 | 476637.52 | 476637.52 | 476637.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132530 | Proyecto de inversión | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0145 "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera Palmar Chico 50 Arrobas Kilometro 1, Palmar Chico, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-030 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42741 | 42830 | 544976.66 | 556800 | 544976.66 | 544976.66 | 544976.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132583 | Proyecto de inversión | 520587.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520587.49, modificado:520587.49}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicado en Ranchera de Sila junto a la Iglesia, (Ejido de Sila), Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-300 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CERRADA CALLE A LA CLINICA ENTRE CERRADA CALLE CERRRADA A LA CLINICA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.646841, lat:19.632341}} | 42741 | 42830 | 503117.04 | 520587.49 | 503117.04 | 503117.04 | 503117.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132058 | Proyecto de inversión | 487323.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487323.42, modificado:487323.42}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Maria Enriqueta Camarillo", ubicado en Calle Perlitas y Rosa de Francia, Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-067 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE PERLITAS ENTRE CALLE CIRCONIO Y CALLE ROSAS DE FRANCIA, lon:-99.007953, lat:19.653414}} | 42443 | 42532 | 480726.95 | 487323.42 | 480726.95 | 480726.95 | 480726.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132584 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0912 "Dolores Hidalgo", ubicada Cerca del centro de Salud, Dolores Amarillas, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-306 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE CERCA DEL CENTRO DE SALUD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7074, lat:19.6267}} | 42741 | 42830 | 376140.96 | 480000 | 376140.96 | 376140.96 | 376140.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132007 | Proyecto de inversión | 478793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478793.24, modificado:478793.24}} | Construccin de un aula, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Chapultepec Num. 1, Municipio de Chapultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:TEXCALYACAC, lon:-99.496871, lat:19.134556}} | 42419 | 42508 | 438421.65 | 478793.24 | 438421.65 | 438421.65 | 438421.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132078 | Proyecto de inversión | 470347.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470347.7, modificado:470347.7}} | Construccin de un aula, en la Escuela Secundaria Tcnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en San Miguel Almoloyan, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE NUM. 15, DE TOLUCA-MORELIA A SAN MIGUEL ALMOLOYAN, KM. 17 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.801344, lat:19.36443}} | 42458 | 42548 | 465411.5 | 470347.7 | 465411.5 | 465411.5 | 465411.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132048 | Proyecto de inversión | 470347.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470347.7, modificado:470347.7}} | Construccin de un aula, en la Escuela Secundaria Tcnica "Profr. Carlos Hank Gonzlez", ubicada en Calle Monterrey S/N, San Francisco Tlalcilalcalpan, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-009 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 42443 | 42532 | 434704.06 | 470347.7 | 434704.06 | 434704.06 | 434704.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132044 | Proyecto de inversión | 470347.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470347.7, modificado:470347.7}} | Construccin de un aula, en la Escuela Secundaria General "Justo Sierra Mndez", ubicada en Lago Cuitzeo Manzana 6, Lote 1, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-104 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42419 | 42508 | 438938.77 | 470347.7 | 438938.77 | 438938.77 | 438938.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132632 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Tierra y Libertad", ubicado en Conocido, La Caada del Sauco, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-511 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE DESVIACIèN SAN JOAQUIN LAMINILLAS A LA CAADA DEL ZAUCO, KM. 14 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.168836, lat:19.57193}} | 42741 | 42830 | 327580.92 | 384040.51 | 327580.92 | 327580.92 | 327580.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132594 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Valle de Eufrates S/N, Santa Clara de Jurez, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-378 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:AVENIDA VALLE DE EUFRATES, LOS PINITOS ENTRE CALLE PROLONGACIèN LA TRASTUMBADA Y CALLE AMPLIACIèN BARRIO LOS LEONES, lon:-99.61183, lat:19.72341}} | 42741 | 42830 | 381806.74 | 384040.51 | 381806.74 | 381806.74 | 381806.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132593 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Lzaro Crdenas", ubicado en Camino a el monumento de Morelos, Barrio Tercero, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-377 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.66113, lat:19.784648}} | 42741 | 42830 | 378317.8 | 384040.51 | 378317.8 | 378317.8 | 378317.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132591 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Axayacatl", ubicado Cerca de la Primaria, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-375 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 11, DE SAN BARTOLO MORELOS A SAN MARCOS TLAZALPAN, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.719301, lat:19.792095}} | 42741 | 42830 | 371296.43 | 384040.51 | 371296.43 | 371296.43 | 371296.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132472 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "William Heard Kilpatrick", ubicado en Barrio La Planada Santa Ana, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-272 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 42712 | 42831 | 311280.56 | 312580.19 | 311280.56 | 311280.56 | 311280.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132585 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0913 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada A un costado de la Primaria, Ejido de Mai, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-307 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6673, lat:19.5632}} | 42741 | 42830 | 368773.66 | 384000 | 368773.66 | 368773.66 | 368773.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132412 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Hermanas Abasolo", ubicado en Avenida Recursos Hidrulicos S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-162 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS S/N ENTRE CALLE CARRETERA RECURSOS HIDRAULICOS Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 42681 | 42800 | 255605.38 | 305548.82 | 255605.38 | 255605.38 | 255605.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132677 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin de mdulos sanitarios, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Sur 4 Manzana 1 S/N, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-131 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE SUR 4 SN ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 42741 | 42830 | 312357.74 | 336000 | 312357.74 | 312357.74 | 312357.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132605 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Lzaro Crdenas", ubicado en Narvarte Num. 300, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-420 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE NARVARTE NUM. 300 ENTRE CALLE GLORIETA DE PETROLEOS Y AVENIDA PANTITLAN, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 42741 | 42830 | 320866.7 | 336000 | 320866.7 | 320866.7 | 320866.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132579 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin de mdulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0381 "Rosario Castellanos", ubicada en Kilometro 6.5 Carretera Canalejas-Huapango, Aldama, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-295 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE KILOMETRO 6.5 CARRETERA CANALEJAS-HUAPANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6683, lat:19.9925}} | 42741 | 42830 | 329657.23 | 336000 | 329657.23 | 329657.23 | 329657.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132577 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin mdulo sanitario, en el Jardn de Nios "Dr. Gabino Barreda", ubicado en Carretera Ixtlahuaca Jilotepec, Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-288 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA IXTLAHUACA JILOTEPEC ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5929, lat:19.9315}} | 42741 | 42830 | 334020.5 | 336000 | 334020.5 | 334020.5 | 334020.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132540 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin de mdulos sanitarios, en el Jardn de Nios "Hroes de la Independencia", ubicado en Avenida Miramar S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-086 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 42741 | 42830 | 326841.97 | 336000 | 326841.97 | 326841.97 | 326841.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132476 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Conocido, Barrio del Jacal de Yebuciv, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-016 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:TEXCALYACAC, lon:-99.496871, lat:19.134556}} | 42712 | 42831 | 305065.47 | 311358.12 | 305065.47 | 305065.47 | 305065.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132042 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin de mdulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Conocido, Los Remedios Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-100 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 42419 | 42508 | 334726.73 | 336000 | 334726.73 | 334726.73 | 334726.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132105 | Proyecto de inversión | 3071287.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071287.3, modificado:3071287.3}} | Construccin de ocho aulas, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacan", ubicada en Pennsula S/N, Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-034 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:OCUILAN, lon:-99.426927, lat:18.879755}} | 42503 | 42653 | 2947967.37 | 3059986.82 | 2947967.37 | 2947967.37 | 2947967.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132692 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0391 "Juan Aldama", ubicada en Carretera Tizayuca Kilometro 1, San Francisco Zacacalco, Municipio de Hueypoxtla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-233 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TIZAYUCA KILOMETRO 1 ENTRE AVENIDA HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9816, lat:19.9288}} | 42741 | 42800 | 195740.78 | 288000 | 195740.78 | 195740.78 | 195740.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132643 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0362 "Gabriela Mistral", ubicada en Lzaro Crdenas S/N, San Martn Azcatepec, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-563 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-98.9706, lat:19.6856}} | 42741 | 42800 | 267463.74 | 288000 | 267463.74 | 267463.74 | 267463.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132641 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Angel Ma. Garibay Kintana", ubicado en Paseo de los Santos S/N, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-548 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-98.9671, lat:19.7102}} | 42741 | 42800 | 267318.93 | 288000 | 267318.93 | 267318.93 | 267318.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132604 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Camilo Jos Cela", ubicado en Avenida Oaxaca y Calle 13 S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-412 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE 13 SN ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA JUAREZ, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 42741 | 42800 | 249707.44 | 288000 | 249707.44 | 249707.44 | 249707.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132549 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0619 "Benito Jurez", ubicada en Bugambilia y Torre Satelite S/N, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-137 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:Cuautitln Izcalli, lon:-99.218889, lat:19.626481}} | 42741 | 42800 | 276392.64 | 288000 | 276392.64 | 276392.64 | 276392.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132547 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Leona Vicario", ubicado en Avenida Colector S/N, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-130 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA COLECTOR S/N ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 42741 | 42800 | 272056.85 | 288000 | 272056.85 | 272056.85 | 272056.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132416 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de loseta en direccin y firme en plaza cvica, en el Jardn de Nios "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicado en Avenida Neptuno y Sagitario S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-168 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CERRADA DE AGUILAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 42681 | 42800 | 233649.62 | 243169.2 | 233649.62 | 233649.62 | 233649.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132102 | Proyecto de inversión | 2576818.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576818.64, modificado:2576818.64}} | Construccin de 4 aulas, servicios sanitarios y rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Cuitlahuac", ubicado en Seccion 7 y Avenida Suterm S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-022 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 42503 | 42653 | 2106242.53 | 2294658.8 | 2106242.53 | 2106242.53 | 2106242.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132690 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.A. No. 0041 "Jess Reyes Heroles", ubicada en Avenida Principal S/N, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-231 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO SN ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO-TULA Y CALLE CARRETERA JOROBAS-EL SALTO, lon:-99.2041, lat:19.8336}} | 42741 | 42800 | 225577.16 | 240000 | 225577.16 | 225577.16 | 225577.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132055 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Rehabilitar paredes, 1 aula, en el Jardn de Nios "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida Centenario esquina Ferrocarril, San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco), Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-054 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:AVENIDA CENTENARIO ESQUINA FERROCARRIL SN ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE FRESNO, lon:-98.7078, lat:19.688}} | 42443 | 42502 | 239937.91 | 240000 | 239937.91 | 239937.91 | 239937.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132120 | Proyecto de inversión | 1727643.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727643.65, modificado:1727643.65}} | Construccin de cuatro aulas ms obra exterior, en la Escuela Secundaria Tcnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en Alberto Garduo Num. 309, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-060 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 42528 | 42677 | 1724068.4 | 1727643.56 | 1724068.4 | 1724068.4 | 1724068.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132548 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Coln Snchez", ubicada en Canarios S/N, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-135 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE CANARIOS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 42741 | 42860 | 1438981.79 | 1440000 | 1438981.79 | 1438981.79 | 1438981.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132671 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Leona Vicario", ubicado en Avenida del Ejido S/N, Ejidos de Cuanaln, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-004 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL EJIDO SN ENTRE CALLE SECUNDARIA TECNICA 131 Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9183, lat:19.6276}} | 42741 | 42860 | 1140785.13 | 1296000 | 1140785.13 | 1140785.13 | 1140785.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132227 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | Construccin de 2 aulas, remodelacin de sanitarios, reinstalacin elctrica, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Iztaccihuatl S/N, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-133 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE IZTACCIHUATL S/N ENTRE CALLE AJUSCO NORTE Y CALLE PRESA TRINIDAD, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 42613 | 42732 | 1285801.26 | 1296000 | 1285801.26 | 1285801.26 | 1285801.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132072 | Proyecto de inversión | 1295732.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295732.74, modificado:1295732.74}} | Construccin de tres aulas, en la Escuela Secundaria General "Rosario Castellanos", ubicada en Carretera a Cuautitln esquina Miguel Hidalgo S/N, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-106 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA A CUAUTITLAN ESQUINA MIGUEL HIDALGO S/N ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARRETERA CUAUTITLAN, lon:-99.110022, lat:19.784159}} | 42443 | 42562 | 1078668.98 | 1295732.74 | 1078668.98 | 1078668.98 | 1078668.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132071 | Proyecto de inversión | 1199518.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199518.43, modificado:1199518.43}} | Rehabilitacin, servicio de luz, mantenimiento, construccin de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0066 "Lic. Andrs Molina Enrquez", ubicada en Sindicalismo Nuevo S/N, Unidad Familiar Confederacin de Trabajadores Campesinos, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-105 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE SINDICALISMO NUEVO SN ENTRE CALLE ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.083964, lat:19.77911}} | 42443 | 42562 | 1192722.49 | 1199518.43 | 1192722.49 | 1192722.49 | 1192722.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132323 | Proyecto de inversión | 1166906.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166906.04, modificado:1166906.04}} | Construccin de dos aulas y mantenimiento de sanitarios, en el Jardn de Nios "Alfonso Garca Robles", ubicado en Rio Cuautitln S/N, Municipio de Coyotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-125 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:CALLE RIO CUAUTITLAN ENTRE CALLE RIO CUAUTITLAN Y CALLE GARDENIAS, lon:-99.196027, lat:19.795218}} | 42618 | 42737 | 1159581.75 | 1166906.04 | 1159581.75 | 1159581.75 | 1159581.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132578 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria Tcnica "Andrs Molina Enrquez", ubicada en Kilmetro 14 Carretera Jilotepec Calpulalpan, El Saltillo, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-294 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 13, DE JILOTEPEC A EL SALTILLO, KM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.663331, lat:20.024858}} | 42741 | 42860 | 1143897.24 | 1152000 | 1143897.24 | 1143897.24 | 1143897.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132359 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Construccin de 2 aulas y rehabilitacin general, en la Escuela Primara "Felipe Villanueva", ubicada en Las Flores S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-093 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42656 | 42775 | 963230.06 | 1152000 | 963230.06 | 963230.06 | 963230.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132333 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Construccin de 3 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0454 "Lic. Narciso Bassols", ubicada en Cerro de Totoltepec S/N, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-400 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE CERRO DE TOTOLTEPEC S/N ENTRE CALLE HUITZILIHUITL Y CALLE TOTOLTEPEC, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 42618 | 42737 | 969795.55 | 1152000 | 969795.55 | 969795.55 | 969795.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132324 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Construccin de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", ubicada en Av. San Sebastian esq. San Martn Caballero Mz 22, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-134 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN SEBASTIAN ESQ. SAN MARTIN CABALLERO MZ 22 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.258518, lat:19.648039}} | 42618 | 42737 | 1145275.58 | 1152000 | 1145275.58 | 1145275.58 | 1145275.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132151 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Construccin de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0654 "Miguel Hidalgo", ubicada A 200 metros de la Farmacia Santa Rosa, San Pedro Limn, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-730 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL SN AL ESTE A 200 METROS DE LA FARMACIA SANTA ROSA ENTRE CALLE TOREO CERRADA Y CALLE TOREO CERRADA, lon:-100.305, lat:18.5829}} | 42576 | 42695 | 1150853.78 | 1152000 | 1150853.78 | 1150853.78 | 1150853.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132041 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Rehabilitacin del taller de alimentos, en la Escuela Secundaria Tcnica "Aquiles Serdan Alatriste", ubicada en Prolongacin Morelos S/N, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-097 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 42419 | 42538 | 345600 | 1152000 | 345600 | 345600 | 345600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132678 | Proyecto de inversión | 1123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123200.0, modificado:1123200.0}} | Construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Otilio Montao", ubicada en Gpe. Victoria y Porfirio Daz, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-199 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CALLEJèN NEZAHUALCOYOTL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-99.089541, lat:19.520786}} | 42741 | 42860 | 1120039.78 | 1123200 | 1120039.78 | 1120039.78 | 1120039.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132094 | Proyecto de inversión | 1058235.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058235.34, modificado:1058235.34}} | Rehabilitacin de instalacin elctrica, sanitarios y aulas, en la Escuela Primaria "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en Avenida Morelos 1, San Pablo Tecalco, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-068 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE DIONICIO DIAZ Y CAMINO AL CERRO, lon:-98.962689, lat:19.672233}} | 42492 | 42611 | 1023746.59 | 1058235.34 | 1023746.59 | 1023746.59 | 1023746.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132675 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Avenida 16 de Septiembre S/N, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-115 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 9-A ENTRE CALLE IXTLEMEMELIXTLE Y CALLE BARTOLOME FLORES, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 42741 | 42860 | 674219.95 | 1056000 | 674219.95 | 674219.95 | 674219.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132492 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | Construccin de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0623 "Cuauhtmoc", ubicada en Pino S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-102 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 42716 | 42835 | 968163.06 | 1056000 | 968163.06 | 968163.06 | 968163.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132491 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | Mejoramiento de aulas, en el Jardn de Nios "Juan Rulfo", ubicado en Los Reyes y Norte 2 S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-088 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 42716 | 42835 | 876059.8 | 1056000 | 876059.8 | 876059.8 | 876059.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132267 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Felix Lope de Vega Carpio", ubicado en Rielera S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-415 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE RIELERA ENTRE CALLE RANCHO GRANDE Y CERRADA XOCHIACA, lon:-98.994554, lat:19.412559}} | 42613 | 42732 | 914334.76 | 1041174.99 | 914334.76 | 914334.76 | 914334.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132266 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Enrique Flores Magn", ubicado en Calle Ameca Ameca S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-413 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE AMECA AMECA ENTRE CALLE 24 Y CALLE 17, lon:-99.049281, lat:19.416083}} | 42613 | 42732 | 761587.96 | 1041174.99 | 761587.96 | 761587.96 | 761587.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132265 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Beatriz Ordoez Acua", ubicado en Calle 23 Num. 103, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-410 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE AVENIDA 2 ENTRE CALLE CALLE 23 Y CALLE CALLE 23, lon:-99.05748, lat:19.481578}} | 42613 | 42732 | 738956.91 | 1041174.99 | 738956.91 | 738956.91 | 738956.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132703 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Construccin de servicio sanitario y rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Alejandro Fleming", ubicado en Expl. Tonatiu y Excursionistas Acayuca S/N, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-702 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE ACAYUCAN ENTRE CALLE TONATHIU Y AVENIDA VOLCANES, lon:-99.119402, lat:19.534449}} | 42741 | 42860 | 1037189.47 | 1041174.98 | 1037189.47 | 1037189.47 | 1037189.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132676 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Antonio Caso", ubicado en Barrio Iztapalcalco S/N, Municipio de Coyotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-126 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:CALLE PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERRADA IGNACIO ALDAMA, lon:-99.203962, lat:19.771706}} | 42741 | 42860 | 1026768.34 | 1041174.98 | 1026768.34 | 1026768.34 | 1026768.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132480 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Gabriela Mistral", ubicado en Carretera Almoloya de Jurez en el kilmetro 1.5, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-840 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALLE JOSEFA ORT?Z DE DOM?NGUEZ ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y AVENIDA LOS CEDROS, lon:-99.828177, lat:19.281768}} | 42712 | 42831 | 875531.48 | 883503.14 | 875531.48 | 875531.48 | 875531.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132456 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Lev Semionovich Vigotsky", ubicado en Camino a San Nicols La Redonda S/N, Municipio de Tecamac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-553 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:JIQUIPILCO, lon:-99.605814, lat:19.528711}} | 42711 | 42830 | 766769.54 | 830733.35 | 766769.54 | 766769.54 | 766769.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132413 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Hermenegildo Galeana", ubicado en Guadalupe Victoria S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-163 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-99.052227, lat:19.525076}} | 42681 | 42800 | 778622.28 | 899488.75 | 778622.28 | 778622.28 | 778622.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132411 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Rehabilitacin general y construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Hans Christian Andersen", ubicado en Isla de Java e Isla del Amor S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-160 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE ISLA DE JAVA ENTRE CALLE ISLA DEL AMOR Y CALLE ISLA CRECIENTE, lon:-98.995104, lat:19.59983}} | 42681 | 42800 | 815546.13 | 897052.11 | 815546.13 | 815546.13 | 815546.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132611 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Pablo Casals", ubicado en Avenida Amecameca S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-431 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA AMECAMECA S/N ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 42741 | 42860 | 993873.04 | 1008000 | 993873.04 | 993873.04 | 993873.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132609 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Nezahualcyotl", ubicado en Lote 6-M S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-429 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:ANDADOR DE ADMINISTRADORES SN ENTRE CERRADA DE CONSTRUCTORES Y CALLE CERRADA DE DISEADORES, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 42741 | 42860 | 980149.93 | 1008000 | 980149.93 | 980149.93 | 980149.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132269 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitacin de sistema elctrico, en el Jardn de Nios "Lic. Jess Reyes Heroles", ubicado en Boulevard de los Continentes S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-422 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:BOULEVARD DE LOS CONTINENTES S/N ENTRE BOULEVARD DE LOS CONTINENTES Y BOULEVARD DE LOS CONTINENTES, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 42613 | 42732 | 732114.19 | 1008000 | 732114.19 | 732114.19 | 732114.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131908 | Proyecto de inversión | 81270 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81270.0, modificado:81270.0}} | Rehabilitacin de servicios sanitarios, en la Escuela Normal No. 1, ubicada en Col. Doctores, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:ZUMPANGO, lon:-99.101154, lat:19.778874}} | 42275 | 42319 | 80743.09 | 81270 | 80743.09 | 80743.09 | 80743.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131900 | Proyecto de inversión | 545694.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545694.28, modificado:545694.28}} | Construccin de biblioteca (3ra. Etapa), en la Escuela "Normal de Naucalpan", ubicada en San Mateo Nopala, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15065 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.630839, lat:19.303737}} | 42275 | 42364 | 542783.8 | 545694.28 | 542783.8 | 542783.8 | 542783.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131911 | Proyecto de inversión | 45409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45409.66, modificado:45409.66}} | Mantenimiento de sanitarios, alcantarillado y cisterna, en la Escuela Normal de Cuautitln Izcalli, ubicada en Arcos del Alba, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15068 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.988889, lat:19.4}} | 42275 | 42319 | 44838.94 | 45409.66 | 44838.94 | 44838.94 | 44838.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131914 | Proyecto de inversión | 404775 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404775.0, modificado:404775.0}} | Barda perimetral (48m2), rehabilitacin del rea SGC, red elctrica del edificio "A" y red hidralica, en la Escuela Normal No. 1, ubicada en Col. Benito Jurez, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15074 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CHALCO, lon:-98.959262, lat:19.205868}} | 42275 | 42364 | 401111.18 | 404775 | 401111.18 | 401111.18 | 401111.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131913 | Proyecto de inversión | 399022.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399022.19, modificado:399022.19}} | Rehabilitacin de un edificio, red sanitaria y red elctrica, en la Escuela Normal de Los Reyes Acaquilpan, ubicada en Coaxusco, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15073 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.988889, lat:19.4}} | 42275 | 42364 | 372146.2 | 399022.19 | 372146.2 | 372146.2 | 372146.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131899 | Proyecto de inversión | 361512.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361512.38, modificado:361512.38}} | Rehabilitacin de biblioteca y aulas, en la Escuela "Normal de Capulhuac", ubicada en Bo. San Isidro, Municipio de Capulhuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15063 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:TECçMAC, lon:-98.968333, lat:19.713056}} | 42275 | 42364 | 354618.07 | 361512.28 | 354618.07 | 354618.07 | 354618.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131907 | Proyecto de inversión | 289513 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289513.0, modificado:289513.0}} | Construccin de la biblioteca escolar, en la Esc. "Normal de Naucalpan", ubicada en San Mateo Nopala, Municipio de Naucalpan, Mxico. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13041 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CUAUTITLçN IZCALLI, lon:-99.209286, lat:19.656996}} | 42275 | 42364 | 286959.96 | 289513 | 286959.96 | 286959.96 | 286959.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131898 | Proyecto de inversión | 28884.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28884.43, modificado:28884.43}} | Terminacin de construccin de 1 centro de informacin, en el COBAEM Zinacantepec Sur (1), ubicado en Col. Morelos, San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12011-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:ATIZAPçN DE ZARAGOZA, lon:-99.24554, lat:19.583771}} | 42268 | 42312 | 27455.18 | 28883.35 | 27455.18 | 27455.18 | 27455.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131915 | Proyecto de inversión | 283607.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283607.24, modificado:283607.24}} | Remodelacin y mantenimiento de edificio escolar, en la Escuela Normal No. 2, ubicada en Col. Campestre Guadalupana, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15075 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AMECAMECA, lon:-98.771631, lat:19.127126}} | 42275 | 42364 | 282188.03 | 283607.24 | 282188.03 | 282188.03 | 282188.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131971 | Proyecto de inversión | 232431.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232431.73, modificado:232431.73}} | Terminacin de construccin de 5 aulas, en la Universidad Politcnica de Tecamac, ubicada en Tecamac, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13089-2 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:JILOTEPEC, lon:-99.532171, lat:19.954119}} | 42366 | 42425 | 189566.84 | 232431.73 | 189566.84 | 189566.84 | 189566.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131926 | Proyecto de inversión | 206623.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206623.63, modificado:206623.63}} | Impermeabilizacin de biblioteca, en la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15071 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALIMAYA, lon:-99.629808, lat:19.213308}} | 42275 | 42364 | 174711.47 | 206623.63 | 174711.47 | 174711.47 | 174711.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131919 | Proyecto de inversión | 187362.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187362.4, modificado:187362.4}} | Rehabilitacin de aulas y red elctrica, en la Escuela Normal de Amecameca, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15079 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:IXTAPAN DE LA SAL, lon:-99.683145, lat:18.844669}} | 42275 | 42364 | 183581.57 | 187362.4 | 183581.57 | 183581.57 | 183581.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131904 | Proyecto de inversión | 184887.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184887.31, modificado:184887.31}} | Remodelacin, ampliacin y mantenimiento de espacios, en la Escuela Normal No. 3, ubicada en Col. Universidad, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15060 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.630839, lat:19.303737}} | 42275 | 42364 | 161964.19 | 184887.31 | 161964.19 | 161964.19 | 161964.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131912 | Proyecto de inversión | 181708.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181708.13, modificado:181708.13}} | Remodelacin de aulas, en la Escuela Normal de Zumpango, ubicada en Bo. de San Lorenzo, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15069 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.988889, lat:19.4}} | 42275 | 42364 | 181131.26 | 181708.13 | 181131.26 | 181131.26 | 181131.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131895 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | Construccin de un centro de cmputo, en el "Tecnolgico de Estudios Superiores de Chimalhuacan", ubicado en la Col. Santa Mara Nativitas, Municipio de Chimalhuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15003 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:VALLE DE BRAVO, lon:-100.218797, lat:19.182327}} | 42163 | 42342 | 12414652.26 | 12579885.34 | 12414652.26 | 12414652.26 | 12414652.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131910 | Proyecto de inversión | 166407.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166407.55, modificado:166407.55}} | Rehabilitacin de sanitarios y red elctrica, en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, ubicada en Santiago Tianguistenco, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15064 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.988889, lat:19.4}} | 42275 | 42364 | 119828.11 | 166407.55 | 119828.11 | 119828.11 | 119828.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131917 | Proyecto de inversión | 156148 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156148.0, modificado:156148.0}} | Construccin de saln de usos mltiples y rehabilitacin de sanitarios, mantenimiento y rehabilitacin de espacios, en la Escuela Normal No. 4, ubicada en Col. Tamaulipas, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15077 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:TLATLAYA, lon:-100.232897, lat:18.637794}} | 42275 | 42364 | 153516.31 | 156148 | 153516.31 | 153516.31 | 153516.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131931 | Proyecto de inversión | 11545941 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1545941E7, modificado:1.1545941E7}} | Construccin del segundo nivel de la clnica de salud intercultural (primera etapa), en la Universidad Intercultural del Estado de Mxico, ubicada en Libramiento Francisco Villa s/n, Col. Centro, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15095 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CALIMAYA, lon:-99.939931, lat:19.71443}} | 42313 | 42492 | 11419293.65 | 11545940.9 | 11419293.65 | 11419293.65 | 11419293.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131922 | Proyecto de inversión | 101623.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101623.71, modificado:101623.71}} | Rehabilitacin de auditorio abierto, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15082 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.049159, lat:19.599069}} | 42275 | 42319 | 101316.31 | 101623.71 | 101316.31 | 101316.31 | 101316.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131974 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruz Cortines", ubicada en Calle Pisis y Avenida Central, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015002 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42380 | 42455 | 590845.55 | 624000 | 590845.55 | 590845.55 | 590845.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131890 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | Construccin de una, " Biblioteca Digital" AGM-634, ubicada en Todo el municipio, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:SAN MATEO ATENCO, lon:-99.536701, lat:19.260064}} | 42114 | 42233 | 5231093.21 | 5240000 | 5231093.21 | 5231093.21 | 5231093.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131889 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-796, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15029 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:TEXCOCO, lon:-98.881484, lat:19.51344}} | 42114 | 42233 | 5229782.86 | 5247296.34 | 5229782.86 | 5229782.86 | 5229782.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131888 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | Construccin de una biblioteca digital, Biblioteca Digital, AGM-90, ubicado en Todo el municipio, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15011 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:ATENCO, lon:-98.919195, lat:19.553008}} | 42114 | 42233 | 5061745.17 | 5244503.18 | 5061745.17 | 5061745.17 | 5061745.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131886 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-989, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15033 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:ZACUALPAN, lon:-99.761911, lat:18.742843}} | 42116 | 42190 | 2934626.61 | 2939825.44 | 2934626.61 | 2934626.61 | 2934626.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131883 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-807, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15030 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:TEZOYUCA, lon:-98.940001, lat:19.591779}} | 42107 | 42226 | 2921488.61 | 2937202.74 | 2921488.61 | 2921488.61 | 2921488.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131882 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-758, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15028 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:TEPETLIXPA, lon:-98.81518, lat:19.02564}} | 42107 | 42226 | 2719577.62 | 2937154.7 | 2719577.62 | 2719577.62 | 2719577.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131881 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-750, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetlaoxtoc, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15027 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:TEPETLAOXTOC, lon:-98.747506, lat:19.540117}} | 42107 | 42226 | 2861667.43 | 2937067.44 | 2861667.43 | 2861667.43 | 2861667.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131879 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-597, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Rayn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15024 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:RAYîN, lon:-99.579409, lat:19.148846}} | 42107 | 42226 | 2863550.02 | 2908284.52 | 2863550.02 | 2863550.02 | 2863550.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131878 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-289, ubicada en Todo el municipio, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15022 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:EL ORO, lon:-100.131389, lat:19.800833}} | 42107 | 42226 | 2899677.91 | 2906960 | 2899677.91 | 2899677.91 | 2899677.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131877 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-541, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15021 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:OCUILAN, lon:-99.426927, lat:18.879755}} | 42107 | 42226 | 2863550.02 | 2908284.52 | 2863550.02 | 2863550.02 | 2863550.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131876 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-526, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Nopaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15020 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:NOPALTEPEC, lon:-98.74589, lat:19.748143}} | 42107 | 42226 | 2819958.7 | 2935712.39 | 2819958.7 | 2819958.7 | 2819958.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131875 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-382, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Jilotzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15018 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:JILOTZINGO, lon:-99.390798, lat:19.530196}} | 42107 | 42226 | 2832991.8 | 2938281.14 | 2832991.8 | 2832991.8 | 2832991.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131874 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-354, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15017 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:IXTAPAN DEL ORO, lon:-100.295833, lat:19.247778}} | 42107 | 42226 | 2913005.55 | 2917257.1 | 2913005.55 | 2913005.55 | 2913005.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131873 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-324, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Isidro Fabela, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15016 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:ISIDRO FABELA, lon:-99.425357, lat:19.562871}} | 42107 | 42226 | 2832994.19 | 2938869.07 | 2832994.19 | 2832994.19 | 2832994.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131871 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-178, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Chapultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CHAPULTEPEC, lon:-99.558667, lat:19.202292}} | 42107 | 42226 | 2908025.8 | 2923834.91 | 2908025.8 | 2908025.8 | 2908025.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131870 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-125, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atlautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:ATLAUTLA, lon:-98.770038, lat:19.05481}} | 42107 | 42226 | 2720065.72 | 2934787.63 | 2720065.72 | 2720065.72 | 2720065.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131869 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-78, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Apaxco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15012 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:APAXCO, lon:-99.170989, lat:19.974324}} | 42107 | 42226 | 2754405.36 | 2933723.26 | 2754405.36 | 2754405.36 | 2754405.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131893 | Proyecto de inversión | 2485569.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485569.26, modificado:2485569.26}} | Segunda etapa de la rehabilitacin de cuatro edificios y obra exterior, en la "Escuela de Artes y Oficios", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15006 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:SAN MATEO ATENCO, lon:-99.536701, lat:19.260064}} | 42123 | 42242 | 2484953.4 | 2485567.77 | 2484953.4 | 2484953.4 | 2484953.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135534 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en La Concepcin Los Baos, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1070 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE A 1 METRO AL NORTE DE LA DELEGACION MUNICIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8615, lat:19.6835}} | 44644 | 44733 | 381430.72 | 383385.6 | 381430.72 | 381430.72 | 381430.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135541 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Valentn Gmez Farias", ubicada en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1144 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL AUDITORIO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8255, lat:19.5971}} | 44644 | 44733 | 278812.19 | 287539.2 | 278812.19 | 278812.19 | 278812.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135540 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0264 "Siervo de la Nacin", ubicada en Jalpa de los Baos, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1142 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA CLINICA ENTRE CALLE FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8738, lat:19.6775}} | 44644 | 44733 | 281750.69 | 287539.2 | 281750.69 | 281750.69 | 281750.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135381 | Proyecto de inversión | 798720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798720.0, modificado:798720.0}} | Rehabilitacin de espacios y dos ncleos de servicios sanitarios e impermeabilizar, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Mxico Plantel 66 Temascalcingo II, ubicado en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1161 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:AVENIDA FELIPE JESUS CHAPARRO ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO VELEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.008103, lat:19.913424}} | 44322 | 44411 | 399360 | 798720 | 399360 | 399360 | 399360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135427 | Proyecto de inversión | 7377593.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377593.14, modificado:7377593.14}} | Conclusin de la primera etapa de la construccin de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1056-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 44333 | 44452 | 7376039.32 | 7376098.22 | 7376039.32 | 7376039.32 | 7376039.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135492 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Nm. 50 (Segunda Etapa), ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-728 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:AVENIDA PUEBLA ENTRE CALLE LA ESTACION Y CALLE IZTACCIHUATL, lon:-98.740715, lat:18.961698}} | 44365 | 44454 | 602805.86 | 612000 | 602805.86 | 602805.86 | 602805.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135310 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848000.0, modificado:1848000.0}} | Rehabilitacin general, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Mxico Plantel 24 Chimalhuacn II, ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-664 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN CALLE TALLADORES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD, lon:-98.926781, lat:19.419558}} | 44264 | 44383 | 1661903.35 | 1847332.05 | 1661903.35 | 1661903.35 | 1661903.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135411 | Proyecto de inversión | 142166.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142166.14, modificado:142166.14}} | Rehabilitacin general, en el CECYTEM Tultitln, ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-674 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE VIALIDAD CONSTITUCION DE 1857 ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, lon:-99.087569, lat:19.673458}} | 44322 | 44381 | 113425.38 | 142166.14 | 113425.38 | 113425.38 | 113425.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135487 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-706 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:CALLE NIOS HEROES SUR NUM. 309 ENTRE AVENIDA NI@OS HEROES Y CALLE ATOCAN, lon:-99.0945, lat:19.7359}} | 44365 | 44454 | 771111.33 | 998400 | 771111.33 | 771111.33 | 771111.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135485 | Proyecto de inversión | 868608 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868608.0, modificado:868608.0}} | Construccin de un aula y rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de La Cruz", ubicada en Nepantla de Sor Juana Ins de la Cruz, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1626 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE RAMîN LîPEZ VELARDE, lon:-98.842009, lat:18.982359}} | 44365 | 44454 | 694885.99 | 868608 | 694885.99 | 694885.99 | 694885.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135302 | Proyecto de inversión | 8358912 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8358912.0, modificado:8358912.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0109 "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-249 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO SN ENTRE CALLE LIMONES Y CALLE CORREGIDORA, lon:-98.7954, lat:19.0392}} | 44242 | 44391 | 7164943.95 | 8331187.34 | 7164943.95 | 7164943.95 | 7164943.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135409 | Proyecto de inversión | 783360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783360.0, modificado:783360.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Calpulli (Repres. de las Clases Sociales )", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-594 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA AVENIDA CEHUAN Y AVENIDA ORGANIZACION POPULAR, lon:-98.951186, lat:19.439628}} | 44322 | 44411 | 625163.13 | 783360 | 625163.13 | 625163.13 | 625163.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135301 | Proyecto de inversión | 7647852.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7647852.1, modificado:7647852.1}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Jaime Torres Bodet", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-441 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE JOSE MARIA VILASECA Y CALLE DEL CHOPO, lon:-98.93233, lat:19.40936}} | 44242 | 44331 | 6574263.3 | 7644154.37 | 6574263.3 | 6574263.3 | 6574263.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135303 | Proyecto de inversión | 7205667.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7205667.92, modificado:7205667.92}} | Terminacin de construccin de aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General 049 "Justo Sierra Mndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-149 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE PROGRESO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4169, lat:18.9791}} | 44256 | 44405 | 7174667.69 | 7204304.86 | 7174667.69 | 7174667.69 | 7174667.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135379 | Proyecto de inversión | 648960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648960.0, modificado:648960.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Jos Manuel Othon", ubicado en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1158 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLE A 500 MTS AL OTE. DE LA ESCALLE PRIM. EMILIANO ZAPATA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6108, lat:19.8571}} | 44322 | 44411 | 324480 | 648960 | 324480 | 324480 | 324480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135383 | Proyecto de inversión | 553033.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553033.92, modificado:553033.92}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Lauro Villar", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1056 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE SAN AGUSTIN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA INES, lon:-99.121852, lat:19.694442}} | 44322 | 44411 | 441087.11 | 553033.92 | 441087.11 | 441087.11 | 441087.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135481 | Proyecto de inversión | 498001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498001.92, modificado:498001.92}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Juana de Asbaje (Segunda Etapa)", ubicado en Nepantla de Sor Juana Ins de la Cruz, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1193 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SN ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JUSTO SIERRA, lon:-98.8399, lat:18.9801}} | 44365 | 44454 | 398385.69 | 498001.92 | 398385.69 | 398385.69 | 398385.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135386 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Jos Mara Velasco Obregn", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1420 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE PEDRO FERRIS ENTRE AVENIDA HEROES DE NACOZARI Y CALLE PEITAS, lon:-99.156874, lat:19.53839}} | 44322 | 44411 | 379909.72 | 480000 | 379909.72 | 379909.72 | 379909.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135385 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan de Dios Rodrguez Heredia", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1419 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA PONIENTE 152 ENTRE CALZADA VALLEJO Y AVENIDA CEYLAN, lon:-99.165553, lat:19.511387}} | 44322 | 44411 | 240000 | 480000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135389 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CAM No. 21 "Jos Vasconcelos", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1465 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:BOULEVARD LOMAS DE CARTAGENA SN ENTRE CALLE EJE 5 Y BOULEVARD CIUDAD LABOR, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 44322 | 44411 | 240000 | 480000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135388 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1461 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE FLORESTA ENTRE CALLE LLANURAS Y CALLE PLANICIE, lon:-99.076453, lat:19.668004}} | 44322 | 44411 | 381180.2 | 480000 | 381180.2 | 381180.2 | 381180.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135509 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I. No 0028 "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en San Bartolome Tlaltelulco, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1083 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6307, lat:19.2267}} | 44420 | 44479 | 306318.27 | 383385.6 | 306318.27 | 306318.27 | 306318.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135394 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1585 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMêNGUEZ ENTRE AVENIDA CALZADA DE GUADALUPE Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-99.281445, lat:19.450969}} | 44322 | 44381 | 344083.39 | 383385.6 | 344083.39 | 344083.39 | 344083.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135392 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jess Reyes Heroles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1583 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE SN 1-B ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE SUR 17, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 44322 | 44381 | 344797.37 | 383385.6 | 344797.37 | 344797.37 | 344797.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135391 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1582 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA NUM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3392, lat:19.6377}} | 44322 | 44381 | 344083.39 | 383385.6 | 344083.39 | 344083.39 | 344083.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135352 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1080 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE 2 DE MARZO S/N ENTRE CALLE LICONSA Y AVENIDA JUAREZ, lon:-99.0079, lat:19.8142}} | 44322 | 44381 | 383330.73 | 383385.6 | 383330.73 | 383330.73 | 383330.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135345 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jess Reyes Heroles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1064 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE 1-B S/N ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE SUR 17, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 44322 | 44381 | 344083.39 | 383385.6 | 344083.39 | 344083.39 | 344083.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135517 | Proyecto de inversión | 3793920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793920.0, modificado:3793920.0}} | Terminacin de la construccin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0292 "Primero de Mayo", ubicada en Cuadrilla de Lpez, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-703 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TEJUPILCO-LUVIANOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.228, lat:18.8796}} | 44424 | 44573 | 2710574.45 | 3442141.1 | 2710574.45 | 2710574.45 | 2710574.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135498 | Proyecto de inversión | 3594240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594240.0, modificado:3594240.0}} | Construccin de 3 aulas y segunda etapa de la rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0221 "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1176 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA TRES MARIAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5297, lat:19.2642}} | 44368 | 44547 | 716855.57 | 2389518.58 | 716855.57 | 716855.57 | 716855.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135514 | Proyecto de inversión | 3594240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594240.0, modificado:3594240.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Mxico 68" (Tercera Etapa), ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-715 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE ANA MARêA GALLAGA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-100.15004, lat:18.900593}} | 44424 | 44573 | 2777940.43 | 3562117.61 | 2777940.43 | 2777940.43 | 2777940.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135512 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-697 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:AVENIDA BAJA VELOCIDAD NUM. 547 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6045, lat:19.2524}} | 44420 | 44479 | 230322.87 | 287539.2 | 230322.87 | 230322.87 | 230322.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135474 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0143 "Cuauhtmoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1129 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:Otzolotepec, lon:-99.528049, lat:19.468102}} | 44362 | 44421 | 258641.62 | 287539.2 | 258641.62 | 258641.62 | 258641.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135462 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-696 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-99.769975, lat:18.928891}} | 44348 | 44407 | 287035.76 | 287539.2 | 287035.76 | 287035.76 | 287035.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135448 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Emiliano Zapata", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1101 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA NUM. 2 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.535464, lat:19.246614}} | 44348 | 44407 | 229284.82 | 287539.2 | 229284.82 | 229284.82 | 229284.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135441 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Ex-Hacienda de Atenco, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1156 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ S/N ENTRE AVENIDA CARLOS HANK Y CALLE JAVIER AGUILAR ESCALONA, lon:-99.5127, lat:19.1851}} | 44340 | 44399 | 239754.53 | 287539.2 | 239754.53 | 239754.53 | 239754.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135437 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Eduardo Rodrguez Castaeda", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1100 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO NUM. 703 ENTRE CALLE CATARINO GONZALEZ BENITEZ Y CALLE MOCTEZUMA, lon:-99.4674, lat:19.1812}} | 44340 | 44399 | 247995.46 | 287539.2 | 247995.46 | 247995.46 | 247995.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135431 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0071 "Horacio Zuiga", ubicada en Acolman de Nezahualcyotl, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-698 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALZADA DE LOS AGUSTINOS NO. 9 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9119, lat:19.6355}} | 44333 | 44392 | 230073.6 | 287539.2 | 230073.6 | 230073.6 | 230073.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135419 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Colonia Adolfo Lpez Mateos, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-693 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N ENTRE CALLE PROLONGACIîN Y AVENIDA NORTE, lon:-99.4596, lat:19.4007}} | 44322 | 44381 | 258063.24 | 287539.2 | 258063.24 | 258063.24 | 258063.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135403 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benita Galeana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1600 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 44322 | 44381 | 258063.24 | 287539.2 | 258063.24 | 258063.24 | 258063.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135397 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria Lzaro Crdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1590 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE SUR 13 S/N ENTRE CALLE PONIENTE 5 Y AVENIDA POPOCATEPETL, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 44322 | 44381 | 258063.24 | 287539.2 | 258063.24 | 258063.24 | 258063.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134664 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin del edificio "B" y construccin de escalera de servicio, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-975 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE VIA LîPEZ PORTILLO ENTRE CALLE COLON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-99.08891, lat:19.631022}} | 44041 | 44160 | 651932.45 | 960000 | 651932.45 | 651932.45 | 651932.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134814 | Proyecto de inversión | 954720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954720.0, modificado:954720.0}} | Rehabilitacin general, en el C.A.M. Num. 22 "Eduard Huet", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1053 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACIèN MORELOS Y CALLE CALLEJèN CALLERIO CANDELARIA, lon:-98.954253, lat:19.36976}} | 44050 | 44169 | 877499.7 | 954720 | 877499.7 | 877499.7 | 877499.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135143 | Proyecto de inversión | 940171.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940171.24, modificado:940171.24}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0623 "Cuauhtmoc", ubicada en Villa San Lorenzo Chimalc, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-624 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.978421, lat:19.406514}} | 44099 | 44218 | 470085.62 | 940171.24 | 470085.62 | 470085.62 | 470085.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134480 | Proyecto de inversión | 912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912000.0, modificado:912000.0}} | Construccin de servicios sanitarios (6.0x5.0), en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Cruz Vidriada, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6429, lat:19.0059}} | 44011 | 44100 | 776634.65 | 912000 | 776634.65 | 776634.65 | 776634.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135048 | Proyecto de inversión | 883200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883200.0, modificado:883200.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Mariano Azuela", ubicada en Santa Mnica, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1580 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.426614, lat:18.985105}} | 44095 | 44214 | 760881.45 | 883200 | 760881.45 | 760881.45 | 760881.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134827 | Proyecto de inversión | 8786745.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8786745.6, modificado:8786745.6}} | Rehabilitacin de plantel y sustitucin de 8 aulas, en la Escuela Primaria "Nios Hroes" - Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.05935, lat:19.509864}} | 44067 | 44216 | 7540836.34 | 8707970.14 | 7540836.34 | 7540836.34 | 7540836.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135132 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Nios Hroes", ubicado en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-572 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco, lon:-99.917994, lat:19.820478}} | 44099 | 44218 | 628273.53 | 864000 | 628273.53 | 628273.53 | 628273.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134376 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin del edificio "E" y sustituccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Ildefonso Velzquez Ibarra", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-945 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE VALLE DEL YUKON ENTRE AVENIDA AVENIDA DEL YANG TSE Y AVENIDA AVENIDA VALLE DEL YUKON, lon:-99.057103, lat:19.490387}} | 43908 | 43997 | 700466.13 | 816000 | 700466.13 | 700466.13 | 700466.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134384 | Proyecto de inversión | 799680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799680.0, modificado:799680.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-352 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 43908 | 43997 | 582199.76 | 799680 | 582199.76 | 582199.76 | 582199.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134484 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Rehabilitacin y sustitucin de plaza civica y andadores, en la Escuela Primaria "Ral Tllez Chvez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-960 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE HORTENCIA ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA JACARANDAS, lon:-99.03475, lat:19.512845}} | 44011 | 44100 | 676284.71 | 792000 | 676284.71 | 676284.71 | 676284.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135165 | Proyecto de inversión | 783360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783360.0, modificado:783360.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sebastin Lerdo de Tejada", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-454 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.973053, lat:19.444606}} | 44112 | 44201 | 705023.83 | 783360 | 705023.83 | 705023.83 | 705023.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134905 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-423 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN AVENIDA TEZOZOMOC ENTRE CALLE PONIENTE 17 Y CALLE PONIENTE 18, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 44063 | 44152 | 653115.29 | 768000 | 653115.29 | 653115.29 | 653115.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135131 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Lic. Benito Jurez", ubicado en San Jernimo de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-571 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco, lon:-99.922414, lat:19.878533}} | 44099 | 44188 | 549036.84 | 739200 | 549036.84 | 549036.84 | 549036.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135103 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Centenario de la Reforma", ubicada en San Mateo Huexotla, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1404 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:AVENIDA TEXAS ENTRE CALLE TEXAS Y CALLE BRAVO, lon:-98.882641, lat:19.48007}} | 44099 | 44188 | 389813.27 | 480000 | 389813.27 | 389813.27 | 389813.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135102 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1403 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE AVENIDA JOSE MA. MORELOS Y CALLE PROLONGACIèN BUENOS AIRES, lon:-98.871087, lat:19.449329}} | 44099 | 44188 | 431933.6 | 480000 | 431933.6 | 431933.6 | 431933.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135101 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en San Diego, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1401 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMPEDRADILLO, lon:-98.861572, lat:19.503791}} | 44099 | 44188 | 430796.21 | 480000 | 430796.21 | 430796.21 | 430796.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135100 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en La Purificacin Tepetitla, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1400 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:AVENIDA TEPETITLA ENTRE CALLE MACUILXOCHITL Y CALLE RETAMATITLA, lon:-98.813442, lat:19.509851}} | 44099 | 44188 | 431969.15 | 480000 | 431969.15 | 431969.15 | 431969.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134658 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Mariano Abasolo", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-485 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:AVENIDA REYES DE ESPAA S/N ENTRE CALLE REYES DE NAVARRA Y CALLE REYES DE ESPA@A, lon:-98.902, lat:19.4168}} | 44041 | 44130 | 468082.96 | 480000 | 468082.96 | 468082.96 | 468082.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134653 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Enrique C Rebsamen", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1360 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE SECTOR 14 PRIMERA SECCION PLUTARCO ELIAS S ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA, lon:-98.9671, lat:19.7102}} | 44041 | 44130 | 479865.07 | 480000 | 479865.07 | 479865.07 | 479865.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134650 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "2 de Marzo", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1357 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE PUSKIN ENTRE BOULEVARD JARDINES Y AVENIDA MEXIQUENSE, lon:-99.036867, lat:19.636795}} | 44041 | 44130 | 479803.45 | 480000 | 479803.45 | 479803.45 | 479803.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134648 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1355 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE BOSQUES DE LOS ALCANFORES ENTRE CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS Y CALLE BOSQUES DE LOS ARCES, lon:-99.042158, lat:19.629112}} | 44041 | 44130 | 479395.3 | 480000 | 479395.3 | 479395.3 | 479395.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134647 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Angel Mara Garibay Kintana", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1354 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE BOSQUES DE LOSARCES Y CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS, lon:-99.039897, lat:19.630231}} | 44041 | 44130 | 479215.22 | 480000 | 479215.22 | 479215.22 | 479215.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134646 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Carlos Fuentes", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1353 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA JARDINES DE LA LUNA ENTRE CALLE JARDINES DE LA LUZ Y BOULEVARD JARDINES, lon:-99.051702, lat:19.639394}} | 44041 | 44130 | 479555.12 | 480000 | 479555.12 | 479555.12 | 479555.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134644 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1351 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE BOSQUES DE BRASIL ENTRE CALLE BOSQUES DE MEXICO Y CALLE BOSQUES DE URUGUAY, lon:-99.030669, lat:19.624707}} | 44041 | 44130 | 479437.41 | 480000 | 479437.41 | 479437.41 | 479437.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134643 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1350 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:BOULEVARD JARDINES ENTRE CALLE PUHSKIN Y CALLE ESCULTORICOS, lon:-99.036012, lat:19.636702}} | 44041 | 44130 | 478150.77 | 480000 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134642 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1350 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:BOULEVARD JARDINES ENTRE CALLE PUHSKIN Y CALLE ESCULTORICOS, lon:-99.036012, lat:19.636702}} | 44041 | 44130 | 478150.77 | 480000 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134641 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jess Reyes Heroles", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1349 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE CALLE TULIPANES, lon:-99.024803, lat:19.635114}} | 44041 | 44130 | 479611.04 | 480000 | 479611.04 | 479611.04 | 479611.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134637 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1345 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA FELIPE VILLANUEVA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE MARIANO AZUELA, lon:-99.020973, lat:19.630372}} | 44041 | 44130 | 479282.49 | 480000 | 479282.49 | 479282.49 | 479282.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134625 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Francisco Villa", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1243 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE ATXOPILCO S/N ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NARDO, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 44041 | 44130 | 479551.92 | 480000 | 479551.92 | 479551.92 | 479551.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134624 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Educacin Inicial "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1242 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE AL INTERIOR VIVERO MUNICIPAL NICOLAS ROMERO S/N ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ERNESTO DOMINGUEZ FLORES, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 44041 | 44130 | 478155.1 | 480000 | 478155.1 | 478155.1 | 478155.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134623 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Educacin Inicial "Alborada", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1241 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE TERCER. ANDADOR DE QUEBRADA SN ENTRE CALLE ESTACIONAMIENTO DE PENINSULA Y CALLE PENINSULA, lon:-99.0708, lat:19.6624}} | 44041 | 44130 | 479847.02 | 480000 | 479847.02 | 479847.02 | 479847.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134622 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 89 "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1240 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:ANDADOR DE PENINSULA ENTRE AVENIDA AVENIDA PENINSULA Y CALLE AVENIDA ISLA, lon:-99.067425, lat:19.662267}} | 44041 | 44130 | 478630.38 | 480000 | 478630.38 | 478630.38 | 478630.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134621 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Arturo Rosenblueth", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1239 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:Jaltenco, lon:-99.068552, lat:19.663179}} | 44041 | 44130 | 478165.73 | 480000 | 478165.73 | 478165.73 | 478165.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134587 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CEAJA "Lic. Benito Jurez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1294 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SUR NUM. 104 ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE AVENIDA Y CALLE FELIPE SANCHEZ SOLIS, lon:-99.0803, lat:19.7399}} | 44039 | 44128 | 479689.33 | 480000 | 479689.33 | 479689.33 | 479689.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134571 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1219 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL CAIRO ENTRE CALLE ACRA Y CALLE NAIROBI, lon:-99.209143, lat:19.887541}} | 44036 | 44125 | 345627.88 | 480000 | 345627.88 | 345627.88 | 345627.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134563 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Enrique Pestalozzi", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1141 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.09206, lat:19.659436}} | 44036 | 44125 | 479722.6 | 480000 | 479722.6 | 479722.6 | 479722.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134560 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0103 "Estado de Mxico", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1100 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA PRINCIPAL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1845, lat:19.8222}} | 44036 | 44125 | 411965.14 | 480000 | 411965.14 | 411965.14 | 411965.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134559 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0092 "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Jorobas, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1099 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CARRETERA HUEHUETOCA JOROBAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2483, lat:19.8237}} | 44036 | 44125 | 414202.48 | 480000 | 414202.48 | 414202.48 | 414202.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134443 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en El Montn, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-681 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE BRECHA QUE CONDUCE AL TORDAL ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE CASA DEL PROFR. GABRIEL VARGAS, lon:-100.155, lat:18.5342}} | 43994 | 44083 | 404429.14 | 480000 | 404429.14 | 404429.14 | 404429.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134442 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Juan Tetitln, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-665 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL DE CUOTA, DE AMATEPEC A SANTA ANA ZICATECOYAN, KM. 10 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.198142, lat:18.608164}} | 43994 | 44083 | 407112.15 | 480000 | 407112.15 | 407112.15 | 407112.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134402 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de pisos en cancha de usos mltiples, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0550 "Angel Ma. Garibay Kintana", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-935 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE NICOLAS MORELOS SN ENTRE CALLE CARACUARO Y AVENIDA MEXIQUENSE, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 43914 | 44003 | 468029.32 | 480000 | 468029.32 | 468029.32 | 468029.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134373 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Los Amates (San Jos de los Amates), Municipio de Tonatico, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-940 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN PRINCIPAL ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.686163, lat:18.784781}} | 43908 | 43997 | 406887.22 | 480000 | 406887.22 | 406887.22 | 406887.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134357 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificio "D" y "E" y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Nanaoatzin" (Nacimiento del Sol y Luna ), ubicado en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-911 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE AVENIDA HIDALGO ENTRE CERRADA PROLONGACIîN HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.912392, lat:19.417867}} | 43908 | 43997 | 370535.29 | 480000 | 370535.29 | 370535.29 | 370535.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135159 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Juan Daxthi, Municipio de Soyaniquilpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1333 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE DAXTHI A CARRETERA MEXICO-QUERETARO, KM. 8 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.523889, lat:20.097778}} | 44112 | 44201 | 429570.58 | 480000 | 429570.58 | 429570.58 | 429570.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135158 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Jess Gonzlez Ortega", ubicada en San Jos Deguedo, Municipio de Soyaniquilpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1332 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE SOYANIQUILPAN A DAXTHI, KM. 10 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.562111, lat:20.082879}} | 44112 | 44201 | 409521.74 | 480000 | 409521.74 | 409521.74 | 409521.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135157 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Juan N. Mndez", ubicado en San Bartolo Oxtotitln, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1253 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CAMINO HACIA EL PANTEON ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CERRADA SIN NOMBRE, lon:-99.615886, lat:19.620616}} | 44112 | 44201 | 479849.95 | 480000 | 479849.95 | 479849.95 | 479849.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135091 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Genovevo Rivas Guilln", ubicada en El Divisadero Fresno (El Divisadero), Municipio de Soyaniquilpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1330 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:CALLE EL FRESNO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y CALLE CALLEJèN SIN NOMBRE POR LA CAPILLA, lon:-99.449825, lat:20.015754}} | 44099 | 44188 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135084 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria Bilinge "Miguel Hidalgo", ubicada en La Finca, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1282 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.744711, lat:19.821674}} | 44099 | 44188 | 367806.33 | 480000 | 367806.33 | 367806.33 | 367806.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135081 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Roberto Snchez Sanabria", ubicada en Denjhi, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1251 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.535, lat:19.9246}} | 44099 | 44188 | 332376.75 | 480000 | 332376.75 | 332376.75 | 332376.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135080 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Mariano Galvn Rivera", ubicada en Aldama, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1250 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 13, DE CANALEJAS - CALPULALPAN A LA HUARACHA, KM. 23 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.675919, lat:19.962834}} | 44099 | 44188 | 416129.53 | 480000 | 416129.53 | 416129.53 | 416129.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135079 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Lorenzo Martnez Garca", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1249 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.601599, lat:19.982221}} | 44099 | 44188 | 416875.98 | 480000 | 416875.98 | 416875.98 | 416875.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135078 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Nicols Bravo", ubicada en Tecolapan, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1248 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE ENTRADA A TECOLAPAN ENTRE CALLE ENTRADA A TECOLAPAN Y CALLE CALLEJèN FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-99.615035, lat:20.092635}} | 44099 | 44188 | 479999.99 | 480000 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135077 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Dedeni Dolores, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1247 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO A SAN LORENZO NENAMICOYAN, KM. 5.5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.645295, lat:20.113383}} | 44099 | 44188 | 414686.86 | 480000 | 414686.86 | 414686.86 | 414686.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135076 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Juan Rulfo Vizcaino", ubicado en Jilotepec de Molina Enrquez, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1246 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:PRIVADA ESTRELLA ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE CARRETERA CAMINO A DOXICHO, lon:-99.539914, lat:19.944289}} | 44099 | 44188 | 375166.31 | 480000 | 375166.31 | 375166.31 | 375166.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135055 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-513 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8283, lat:18.8375}} | 44095 | 44184 | 360000 | 480000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134776 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Rafael Ramrez", ubicada en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1284 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:AVENIDA 2 DE MARZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.668188, lat:19.781591}} | 44050 | 44139 | 401425.77 | 480000 | 401425.77 | 401425.77 | 401425.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134722 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas Del Ro", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1536 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA JIMENEZ CANTU, lon:-99.235014, lat:19.655291}} | 44050 | 44139 | 479999.96 | 480000 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135052 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-494 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA SANTA PRISCA NORTE SN ENTRE AVENIDA SUR 54 Y AVENIDA SUR 66, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44095 | 44184 | 430686.39 | 480000 | 430686.39 | 430686.39 | 430686.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135034 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1209 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE VIALIDAD INTERNA ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE VIALIDAD INTERNA, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44095 | 44184 | 420977.77 | 480000 | 420977.77 | 420977.77 | 420977.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134911 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0368 "Fernando Montes de Oca", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-493 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44063 | 44152 | 407728.24 | 480000 | 407728.24 | 407728.24 | 407728.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134843 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0529 "Pastor Velzquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1196 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CERRADA DE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE CONDOMINIO A DE CORDELES Y CALLE UNO DE MEXICANOS UNIDOS, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44063 | 44152 | 400321.57 | 480000 | 400321.57 | 400321.57 | 400321.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134997 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0566 "Heriberto Enrquez Rodrguez", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1464 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PESETA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 44078 | 44167 | 408144.85 | 480000 | 408144.85 | 408144.85 | 408144.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134996 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Primero de Mayo", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1460 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE JORGE JIM?NEZ ENTRE CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.166458, lat:19.621773}} | 44078 | 44167 | 399578.23 | 480000 | 399578.23 | 399578.23 | 399578.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134848 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1210 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE 50 ENTRE CALLE ALFREDO DEL MAZO Y AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44063 | 44152 | 409737.15 | 480000 | 409737.15 | 409737.15 | 409737.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134822 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Melchor Mzquiz", ubicado en Manzana Cuarta, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1254 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco, lon:-99.623478, lat:19.629485}} | 44057 | 44146 | 429197.45 | 480000 | 429197.45 | 429197.45 | 429197.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134766 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Juan Escutia", ubicado en Enguindo San Isidro, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1256 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 55, DE JOCOTITLAN A PROVIDENCIA, KM. 2.5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.77091, lat:19.706813}} | 44050 | 44139 | 280339.43 | 480000 | 280339.43 | 280339.43 | 280339.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134714 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1468 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:PRIVADA MEXICO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 44050 | 44139 | 144000 | 480000 | 144000 | 144000 | 144000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134712 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1462 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PRADERA ENTRE AVENIDA CANAL DE CASTERA Y CALLE PEDREGAL, lon:-99.074563, lat:19.663611}} | 44050 | 44139 | 343493.63 | 480000 | 343493.63 | 343493.63 | 343493.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134709 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hroe de Nacozari", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1456 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CALLEJèN MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CALLEJèN MARIANO ESCOBEDO, lon:-99.185148, lat:19.607028}} | 44050 | 44139 | 369137.81 | 480000 | 369137.81 | 369137.81 | 369137.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134707 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Mara Montessori", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1454 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Tultitln, lon:-99.150112, lat:19.61697}} | 44050 | 44139 | 352253.54 | 480000 | 352253.54 | 352253.54 | 352253.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134696 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Clara del Moral", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1182 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CIRCUITO TECTIPAC S/N ENTRE AVENIDA CENTRO URBANO ORIENTE Y AVENIDA CENTRO URBANO ORIENTE., lon:-99.2093, lat:19.657}} | 44050 | 44139 | 479999.97 | 480000 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134691 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1175 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO, lon:-99.20119, lat:19.621649}} | 44050 | 44139 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134690 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1174 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE MIRASOL ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA DE LAS MINAS, lon:-99.24956, lat:19.664914}} | 44050 | 44139 | 447789.05 | 480000 | 447789.05 | 447789.05 | 447789.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134575 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Educacin Inicial "Jean Piaget", ubicada en El Dorado Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1225 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CARRETERA HUEHUETOCA-APAXCO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2058, lat:19.8886}} | 44036 | 44125 | 412787.74 | 480000 | 412787.74 | 412787.74 | 412787.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134481 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Francisco Gonzlez Bocanegra", ubicado en San Pablo Ixquitln, Municipio de San Martn de Las Pirmides, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-571 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:CALLE IXQUITL?N ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA M?XICO OTUMBA, lon:-98.792003, lat:19.714422}} | 44011 | 44100 | 144000 | 480000 | 144000 | 144000 | 144000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135127 | Proyecto de inversión | 460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460800.0, modificado:460800.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Aquiles Serdn", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-462 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA MARIANO RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA ORGANIZACION POPULAR Y AVENIDA SINDICALISMO, lon:-98.969659, lat:19.431936}} | 44099 | 44188 | 230400 | 460800 | 230400 | 230400 | 230400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135021 | Proyecto de inversión | 4416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, modificado:4416000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0237 "Simn Bolvar", ubicada en Santa Mara Tonanitla, Municipio de Tonanitla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-590 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NUM. 34 ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 18 DE MARZO, lon:-99.0544, lat:19.6882}} | 44096 | 44215 | 4404171.92 | 4404528.14 | 4404171.92 | 4404171.92 | 4404171.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134617 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1108 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO, lon:-99.012338, lat:19.628463}} | 44041 | 44130 | 430630.7 | 432000 | 430630.7 | 430630.7 | 430630.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134371 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin de edificios "A", "B" y "C", en el Jardn de Nios "Agustn Yez", ubicado en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-938 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco, lon:-98.91013, lat:19.439632}} | 43908 | 43997 | 364192.82 | 432000 | 364192.82 | 364192.82 | 364192.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134370 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin de edificios "A", "B", "E" y sanitarios, en el Jardn de Nios "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicado en Santa Cruz de Abajo, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-937 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.758804, lat:19.515732}} | 43908 | 43997 | 348498.46 | 432000 | 348498.46 | 348498.46 | 348498.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135137 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Gabriela Mistral", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-595 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA MEXICO SN ENTRE CALLE MARGARITAS Y AVENIDA CIRCUITO EJIDO COLECTIVO, lon:-98.976578, lat:19.435516}} | 44099 | 44188 | 307198.93 | 384000 | 307198.93 | 307198.93 | 307198.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135013 | Proyecto de inversión | 3744000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3744000.0, modificado:3744000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Santa Isabel Ixtapan, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1067 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CAMINO A LA UNIVERSIDAD, lon:-98.946487, lat:19.583013}} | 44091 | 44210 | 3739078.77 | 3739138.49 | 3739078.77 | 3739078.77 | 3739078.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135231 | Proyecto de inversión | 249600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249600.0, modificado:249600.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jos Joaqun Fernndez de Lizardi", ubicado en Colonia Electricistas Locales, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-644 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE RAMON GOMEZ DEL VILLAR NUM. 116 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 44158 | 44217 | 223297.44 | 249600 | 223297.44 | 223297.44 | 223297.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134949 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Rehabilitacin del edificio "A" y sustitucin del edificio "B" (3 aulas en estructura regional y mdulo sanitario), en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Rincn del Aguacate, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1006 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.291, lat:18.5463}} | 44078 | 44197 | 2365708.34 | 2365708.34 | 2365708.34 | 2365708.34 | 2365708.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134505 | Proyecto de inversión | 2208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208000.0, modificado:2208000.0}} | Sustitucin de firmes, rehabilitacin de instalacin elctrica en edificios "A", "B" y construccin de 3 registros elctricos, en la Escuela Primaria "Enrique Flores Magn", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1011 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON NUM. 70 ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE PUERTO DE PALOS, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 44032 | 44151 | 1813451.48 | 2207326.28 | 1813451.48 | 1813451.48 | 1813451.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134921 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria E.S.T.I.C. No 0087 "Pedro Ramrez Vzquez", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozabal, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-347 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 44068 | 44187 | 1398245.9 | 1806530.43 | 1398245.9 | 1398245.9 | 1398245.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134421 | Proyecto de inversión | 1013759.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013759.98, modificado:1013759.98}} | Segunda etapa de: rehabilitacin general del plantel y sustitucin de barda perimetral, plaza cvica, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-808 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 7 ENTRE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon:-98.934943, lat:19.288701}} | 43924 | 44043 | 871816.62 | 1013759.98 | 871816.62 | 871816.62 | 871816.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135150 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nios Hroes de Chapultepec", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-144 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.958944, lat:19.440762}} | 44110 | 44229 | 804879.29 | 1008000 | 804879.29 | 804879.29 | 804879.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134251 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Nm. 104, ubicada en Bosques del Nevado [Fraccionamiento], Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-316 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALZADA LA HUERTA ENTRE AVENIDA ATLACOMULCO Y CERRADA 4TA. CERRADA DE INDEPENDECIA, lon:-99.7417, lat:19.2584}} | 43622 | 43711 | 603603.66 | 603603.69 | 603603.66 | 603603.66 | 603603.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134188 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin del plantel y red elctrica, en la Escuela Preparatoria Oficial Nm.. 77, ubicada en Ejido de San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-309 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:NINGUNO CARRETERA ESTATAL LIBRE 682 CHAPA DE MOTA - EL QUINTE KILOMETRO 9+0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.580409, lat:19.849392}} | 43616 | 43705 | 183600 | 612000 | 183600 | 183600 | 183600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134287 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el CBT Nm. 3 San Felipe del Progreso, ubicado en San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-567 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE CAMINO A DOLORES HIDALGO Y CAMINO A SAN JERONIMO BONCHETE, lon:-99.937158, lat:19.644882}} | 43651 | 43740 | 396394.37 | 480000 | 396394.37 | 396394.37 | 396394.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134315 | Proyecto de inversión | 1903303.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903303.16, modificado:1903303.16}} | Construccin de cuatro aulas para laboratorios (ciencias, centro de idiomas, sala de cmputo y cubculos), en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Porfirio Daz esquina con Benito Jurez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC19015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:AVENIDA PORFIRIO DêAZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LîPEZ MATEOS, lon:-99.75667, lat:19.24556}} | 43745 | 43824 | 1889100.74 | 1889226.36 | 1889100.74 | 1889100.74 | 1889100.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134113 | Proyecto de inversión | 18100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.81E7, modificado:1.81E7}} | Construccin de una unidad acadmica departamental tipo II (tecnolgicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en San Pedro Limn, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-994 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:NINGUNO CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 LOS CUERVOS - PALOS ALTOS KILOMETRO 35+0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.313812, lat:18.568841}} | 43564 | 43743 | 18070000 | 18070000 | 18070000 | 18070000 | 18070000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134338 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-884 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NUEVO LEON, lon:-99.054483, lat:19.500265}} | 43797 | 43886 | 951370.64 | 960000 | 951370.64 | 951370.64 | 951370.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134270 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccin de un aula y sanitarios, en el Jardn de Nios "Esperanza Gmez de Vega", ubicado en San Pedro Chiautzingo, Municipio de Tepetlaoxtoc, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-126 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE GASODUCTO PEMEX, lon:-98.793778, lat:19.569419}} | 43644 | 43733 | 958791.01 | 960000 | 958791.01 | 958791.01 | 958791.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134203 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0485 "Dr. Jos Mara Luis Mora", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-512 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA VALLE UMBROSO NUM. 24 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6045, lat:19.2524}} | 43616 | 43705 | 946836.94 | 960000 | 946836.94 | 946836.94 | 946836.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134146 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos", ubicada en Morelos, Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-250 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE LEONA VICARIO, lon:-99.402317, lat:19.1787}} | 43615 | 43734 | 952209.72 | 960000 | 952209.72 | 952209.72 | 952209.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134155 | Proyecto de inversión | 959999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959999.5, modificado:959999.5}} | Barda perimetral y plaza cvica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0582 "Gral. Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-846 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TIERRA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43615 | 43734 | 944559.34 | 959999.5 | 944559.34 | 944559.34 | 944559.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134221 | Proyecto de inversión | 922825 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922825.0, modificado:922825.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Dilatada Sur (Dilatada), Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-199 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE TOLUCA A AMANALCO, KM. 30 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.902203, lat:19.297841}} | 43616 | 43705 | 911070.81 | 922825 | 911070.81 | 911070.81 | 911070.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134334 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-547 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.310088, lat:19.633364}} | 43797 | 43886 | 736249.06 | 829440 | 736249.06 | 736249.06 | 736249.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134284 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Madame Curie", ubicada en San Luis Tecuautitln Temascalapa, Municipio de Temascalapa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-273 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:CALLE JUSTO SIERRA NUM. 20 ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE JUAN SIERRA, lon:-98.8869, lat:19.7645}} | 43649 | 43738 | 815394.43 | 864000 | 815394.43 | 815394.43 | 815394.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134219 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Lauro Aguirre", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-118 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA SUR ENTRE CALLE JUAN çLVAREZ Y CALLE NEZAHUALCîYOTL, lon:-99.642934, lat:19.284854}} | 43616 | 43705 | 855620.51 | 864000 | 855620.51 | 855620.51 | 855620.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134150 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-440 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE TEZOZOMOC ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TEPOZANES, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 43615 | 43704 | 841036.39 | 864000 | 841036.39 | 841036.39 | 841036.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134272 | Proyecto de inversión | 863991.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863991.09, modificado:863991.09}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Jos Mara Morelos", ubicada en Ciudad Lpez Mateos Atizapan de Zaragoza, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-268 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE REAL ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE COMONFORT, lon:-99.240952, lat:19.53405}} | 43644 | 43733 | 668381.27 | 863991.09 | 668381.27 | 668381.27 | 668381.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134147 | Proyecto de inversión | 863936.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863936.91, modificado:863936.91}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, ubicada en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-347 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CALZADA DEL NORMALISMO MEXIQUENSE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARRETERA TOLUCA-COLORINES, lon:-100.130429, lat:19.22485}} | 43615 | 43704 | 860709.72 | 863936.91 | 860709.72 | 860709.72 | 860709.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134330 | Proyecto de inversión | 841788 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841788.0, modificado:841788.0}} | Rehabilitacin a infraestructura (Construccin de audiovisual), en la Escuela Secundaria General No. 0693 "Juana de Asbaje", ubicada en Conocido, Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-672 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PANUCO, lon:-99.1489, lat:19.9103}} | 43797 | 43886 | 663448.68 | 808116.49 | 663448.68 | 663448.68 | 663448.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134314 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin aulas, sanitarios, en el Jardn de Nios "Griselda Alvarez", ubicado en Plaza Pblica S/N, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-650 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:Teoloyucan, lon:-99.183, lat:19.7454}} | 43746 | 43830 | 767137.69 | 768000 | 767137.69 | 767137.69 | 767137.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134164 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Construccin de aula de cmputo, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Santa Mara Cozotln, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-632 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:CERRADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JIM?NEZ CANT? Y CALLE AVENIDA JU?REZ, lon:-98.860019, lat:19.70849}} | 43616 | 43705 | 734787.86 | 737595.8 | 734787.86 | 734787.86 | 734787.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134201 | Proyecto de inversión | 735683.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735683.03, modificado:735683.03}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Jos Maria Morelos y Pavn", ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-426 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CALLE HERMOSA PROVINCIA ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.99607, lat:19.795013}} | 43616 | 43705 | 588541.76 | 735683.03 | 588541.76 | 588541.76 | 588541.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134157 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardn de Nios "Tezozomoc", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-887 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE PIRULES ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE FRESNO, lon:-98.895657, lat:19.328943}} | 43615 | 43704 | 593999.24 | 720000 | 593999.24 | 593999.24 | 593999.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134156 | Proyecto de inversión | 701153.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701153.17, modificado:701153.17}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0717 "Lic Jess Reyes Heroles", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-847 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA EJIDO COLECTIVO ENTRE CALLE FRANCISCO MODESTO OLAGUIBEL Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.963426, lat:19.444562}} | 43615 | 43704 | 691214.87 | 701153.17 | 691214.87 | 691214.87 | 691214.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134160 | Proyecto de inversión | 675840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675840.0, modificado:675840.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Jos Maria Garca Conde", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-154 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE MEXICA ENTRE CALLE POCHTECA Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-98.958573, lat:19.440761}} | 43615 | 43704 | 403431.82 | 675607.2 | 403431.82 | 403431.82 | 403431.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134316 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Primaria "Alberto Tern", ubicada en San Antonio de las Palmas, Municipio de San Martn de Las Pirmides, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-256 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:San Martn de las Pirmides, lon:-98.856628, lat:19.71692}} | 43749 | 43838 | 671716.54 | 672000 | 671716.54 | 671716.54 | 671716.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134121 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-089 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ, lon:-98.8583, lat:19.2571}} | 43601 | 43690 | 667437.34 | 672000 | 667437.34 | 667437.34 | 667437.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134331 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin de aulas, plaza cvica y andadores, en el Jardn de Nios "Profra. Eva Smano de Lpez Mateos", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-320 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER GAXIOLA ENTRE PRIVADA JOS MIRLO Y CALLE RODOLFO SOTO CORDERO, lon:-99.667857, lat:19.283191}} | 43797 | 43886 | 567619.85 | 575999.99 | 567619.85 | 567619.85 | 567619.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134310 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria "Profr. Carlos Hank Gonzlez", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-357 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.665419, lat:19.346603}} | 43721 | 43810 | 519073.31 | 519269.33 | 519073.31 | 519073.31 | 519073.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134276 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabiliacion barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic No 0749 "Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-317 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA ENCINOS SN ENTRE AVENIDA PROLONGACIîN RIO LERMA Y CALLE PASEO DE LOS ENCINOS, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 43649 | 43738 | 571589.55 | 576000 | 571589.55 | 571589.55 | 571589.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134220 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-169 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE NINGUNO ENTRE CALLE ORIENTE 15 Y CALLE NORTE 1, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 43616 | 43705 | 569147.23 | 576000 | 569147.23 | 569147.23 | 569147.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134195 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Felipe Santiago Xicotencatl", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-293 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA GUADALUPE PONIENTE ENTRE CALLE HACIENDA JURIDICA Y CIRCUITO HACIENDA LA FINCA, lon:-99.073281, lat:19.264722}} | 43616 | 43705 | 558931.57 | 570986.65 | 558931.57 | 558931.57 | 558931.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134193 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin de aulas y canchas de usos mltiples, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-275 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE SIERRA DE IXTLAN ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y AVENIDA HERIBERTO ENRIQUEZ, lon:-99.645688, lat:19.266244}} | 43616 | 43705 | 464813.96 | 576000 | 464813.96 | 464813.96 | 464813.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134162 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica "Tenochtitln", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-295 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE BETUNIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CAROLINA, lon:-98.921514, lat:19.299822}} | 43616 | 43705 | 552090.64 | 576000 | 552090.64 | 552090.64 | 552090.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134153 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en Santa Mara Tulantongo, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-790 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:texcoco, lon:-98.86896, lat:19.537634}} | 43615 | 43704 | 565827 | 576000 | 565827 | 565827 | 565827 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134277 | Proyecto de inversión | 575999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575999.99, modificado:575999.99}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0997 "Estado de Mxico", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-319 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA WASHINGTONIA SN ENTRE CIRCUITO PALMERA REAL Y CIRCUITO PALMERA REAL, lon:-98.892295, lat:19.302477}} | 43649 | 43738 | 427513.85 | 575999.99 | 427513.85 | 427513.85 | 427513.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134280 | Proyecto de inversión | 552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552000.0, modificado:552000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Federico Froebel", ubicado en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-885 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Atenco, lon:-98.914962, lat:19.563293}} | 43649 | 43738 | 551578.6 | 552000 | 551578.6 | 551578.6 | 551578.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134184 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Alejandro Casona", ubicado en Ejido de Allende, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-117 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7143, lat:19.4756}} | 43616 | 43705 | 396001.38 | 528000 | 396001.38 | 396001.38 | 396001.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134308 | Proyecto de inversión | 499999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.83, modificado:499999.83}} | Rehabilitacin de edificios, en la Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", ubicada en Llano Redondo de Zaragoza (Llano Redondo), Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-883 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra, lon:-100.307582, lat:19.350154}} | 43717 | 43806 | 481166.06 | 499999.83 | 481166.06 | 481166.06 | 481166.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134172 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, barda perimetral y muro de contencin, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-680 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.208, lat:18.6178}} | 43616 | 43705 | 470858.9 | 470858.9 | 470858.9 | 470858.9 | 470858.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134137 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Guillermo Fernndez de Recasgenea", ubicado en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-799 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE VALLE DE BRAVO A CERRO GORDO, KM. 32 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.149574, lat:19.13201}} | 43607 | 43696 | 287999.98 | 288000 | 287999.98 | 287999.98 | 287999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134332 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-344 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LOS PINOS Y CEYLAN S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 43797 | 43886 | 252981.86 | 480000 | 252981.86 | 252981.86 | 252981.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134333 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Colonia Agrcola Analco, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-482 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, lon:-99.474994, lat:19.349461}} | 43797 | 43886 | 471610.39 | 480000 | 471610.39 | 471610.39 | 471610.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134322 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de aula, en el Jardn de Nios "Quinto Sol", ubicado en Teotihuacn de Arista, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-629 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:CALLE CIPRES ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CANTEROCO, lon:-98.864411, lat:19.684773}} | 43755 | 43844 | 475643.03 | 475651.32 | 475643.03 | 475643.03 | 475643.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134298 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv. No. 0696 "Emiliano Zapata", ubicada en Labor Las Cabras, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-253 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CAMINO AL BOSQUE ENTRE CAMINO A EJIDO VENTA MORALES Y CAMINO AL PANTEON, lon:-99.8759, lat:19.0073}} | 43651 | 43740 | 476768.18 | 480000 | 476768.18 | 476768.18 | 476768.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134293 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Adolfo Lpez Mateos", ubicado en San Antonio del Rosario, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-663 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.306112, lat:18.40692}} | 43651 | 43740 | 477026.77 | 480000 | 477026.77 | 477026.77 | 477026.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134292 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela por Televisin Oftv. No. 0588 "Moctezuma", ubicada en Santa Mara, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-654 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.935474, lat:18.926064}} | 43651 | 43740 | 471620.54 | 480000 | 471620.54 | 471620.54 | 471620.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134289 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Fernndez Albarrn", ubicada en El Ocotal, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-578 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.325, lat:19.2238}} | 43651 | 43740 | 286381.71 | 450000 | 286381.71 | 286381.71 | 286381.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134288 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacion de aulas y cisterna, en el Jardn de Nios "Frida Kahlo", ubicado en Santo Toms de los Pltanos, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-575 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE CALLE GUERRERO Y CALLE CALLE NUEVO LEON, lon:-100.261334, lat:19.180068}} | 43651 | 43740 | 471220.39 | 480000 | 471220.39 | 471220.39 | 471220.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134286 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y rehabilitacin barda perimetral, en la Escuela Primaria "Hroe de Nacozari", ubicada en Salazar, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-478 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLE CALLEJèN CANAL Y CALLE JUSTO SIERRA, lon:-99.389221, lat:19.306503}} | 43651 | 43740 | 477470.54 | 480000 | 477470.54 | 477470.54 | 477470.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134250 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Anahuacalli", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-180 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA ISIDRO FABELA ENTRE CALLE OTE 36-A Y CALLE OTE 39, lon:-98.926201, lat:19.276921}} | 43622 | 43711 | 479942.42 | 480000 | 479942.42 | 479942.42 | 479942.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134248 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-730 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA BUENAVISTA ENTRE CALLE AVENIDA CHILPAN Y CALLE CALVARIO, lon:-99.176898, lat:19.615149}} | 43622 | 43711 | 461224.56 | 469604.04 | 461224.56 | 461224.56 | 461224.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134235 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Inchanconeme", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-474 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO SN ENTRE AVENIDA EUTIMIO GONZALEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 43616 | 43705 | 472392.71 | 472701.76 | 472392.71 | 472392.71 | 472392.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134234 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-473 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE QUETZALLI S/N ENTRE AVENIDA TEJOLOTE Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 43616 | 43705 | 475221.24 | 475521.18 | 475221.24 | 475221.24 | 475221.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134233 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Ricardo Flores Magn", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-472 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE MARIA LUISA Y CALLE NINGUNO, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 43616 | 43705 | 478452.39 | 478772.14 | 478452.39 | 478452.39 | 478452.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134232 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0812 "Profr. Luis Crdova Reyes", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-470 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA ANTORCHA POPULAR SN ENTRE CALLE BENITO QUEZADA Y CALLE MACARIO HERNANDEZ, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 43616 | 43705 | 479587.24 | 479861.49 | 479587.24 | 479587.24 | 479587.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134211 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de comedor, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-606 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE NACAR ENTRE CALLE VENTURINAS Y CALLE PERLA, lon:-99.007525, lat:19.6553}} | 43616 | 43705 | 479533.92 | 479535.84 | 479533.92 | 479533.92 | 479533.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134210 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Profr. Otilio E. Montao", ubicada en San Martn Azcatepec, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-605 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ESTADO DE MORELOS Y CALLE ESTADO DE TLAXCALA, lon:-98.971335, lat:19.685188}} | 43616 | 43705 | 479917.18 | 479918.29 | 479917.18 | 479917.18 | 479917.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134209 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de comedor y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Vlez", ubicada en San Martn Azcatepec, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-604 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE TONANZIN ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ Y CALLE LUIS ALVAREZ, lon:-98.974575, lat:19.698563}} | 43616 | 43705 | 479286.41 | 479403.38 | 479286.41 | 479286.41 | 479286.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134208 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de biblioteca y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Mario Rojas Aguilar", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-603 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE PUBLICA, lon:-98.96523, lat:19.718946}} | 43616 | 43705 | 479665.5 | 479672.56 | 479665.5 | 479665.5 | 479665.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134204 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda, en el CAM No. 8 "Laura Mndez de Cuenca", ubicado en San Miguel Totocuitlapilco, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-513 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:AVENIDA ZARAGOZA S/N ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ALDAMA, lon:-99.5927, lat:19.2301}} | 43616 | 43705 | 373748.77 | 480000 | 373748.77 | 373748.77 | 373748.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134200 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel y barda perimetral, en la Escuela Educacin Inicial "Bosques del Valle", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-382 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:AVENIDA BOSQUE CENTRAL SN ENTRE AVENIDA BOSQUE PONIENTE Y CALLE BOSQUE DE LA LUZ, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 43616 | 43705 | 456709.91 | 479996.27 | 456709.91 | 456709.91 | 456709.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134199 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Carlos Chvez", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-377 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CAMINO REAL ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO BRAVO, lon:-98.8957, lat:19.2611}} | 43616 | 43705 | 468015.5 | 480000 | 468015.5 | 468015.5 | 468015.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134198 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Lic. Benito Jurez", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-345 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:PRIVADA DE JOSE MARTINEZ DE LOS REYES SN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.6051, lat:19.3267}} | 43616 | 43705 | 479952.36 | 480000 | 479952.36 | 479952.36 | 479952.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134187 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Amado Nervo", ubicado en la Candelaria Tlapala, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-235 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE CARRIL JESUS MAR?A ENTRE CIRCUITO HACIENDA LA TRINIDAD Y CALLE HACIENDA JURICA, lon:-98.844127, lat:19.246661}} | 43616 | 43705 | 423168.78 | 475005.99 | 423168.78 | 423168.78 | 423168.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134185 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-178 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad, lon:-98.926406, lat:19.277612}} | 43616 | 43705 | 474839.09 | 480000 | 474839.09 | 474839.09 | 474839.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134182 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de fisuras y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0684 "Juan Rosas Talavera", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-733 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA ROBLES Y CALLE OLIVO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43616 | 43705 | 383996.63 | 479999.98 | 383996.63 | 383996.63 | 383996.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134175 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-700 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:AVENIDA TOLUCA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENITO JUAREZ, lon:-99.661272, lat:19.22141}} | 43616 | 43705 | 438164.8 | 480000 | 438164.8 | 438164.8 | 438164.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134174 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramrez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-699 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRESA DE LA AMISTAD Y CALLE MANZANARES, lon:-99.611625, lat:19.277014}} | 43616 | 43705 | 416884.94 | 480000 | 416884.94 | 416884.94 | 416884.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134173 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Amado Nervo", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-693 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.5604, lat:19.37288}} | 43616 | 43705 | 470353.17 | 480000 | 470353.17 | 470353.17 | 470353.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134169 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en San Mateo Alcal, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-625 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6418, lat:19.4616}} | 43616 | 43705 | 412303.55 | 480000 | 412303.55 | 412303.55 | 412303.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134163 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Teotihuacn de Arista, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-631 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LA GLORIA ENTRE CALLE 4 CAMINOS Y AVENIDA MEXICO, lon:-98.888451, lat:19.684236}} | 43616 | 43705 | 468332.74 | 471744.43 | 468332.74 | 468332.74 | 468332.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134128 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Albino Camacho", ubicada en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-534 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE LA CUESTA A PUEBLO - SANTIAGO TEPATLAXCO, KM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.343217, lat:19.476514}} | 43601 | 43690 | 420117.35 | 480000 | 420117.35 | 420117.35 | 420117.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134119 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-153 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-98.977604, lat:19.382387}} | 43595 | 43684 | 479963.67 | 479964.36 | 479963.67 | 479963.67 | 479963.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134117 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificio "A", en la Escuela Primaria "Ao de la Patria", ubicada en Paso del Guayabal (El Paso), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-607 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE NUM. 134, DE BEJUCOS MEXICO A PASO DE GUAYABAL, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.378356, lat:18.792103}} | 43587 | 43676 | 478286.34 | 480000 | 478286.34 | 478286.34 | 478286.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134142 | Proyecto de inversión | 431999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431999.99, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin del plantel y plaza cvica, en la Escuela Primaria "General Francisco Villa", ubicada en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-292 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.62256, lat:20.038703}} | 43607 | 43696 | 430293.34 | 432000 | 430293.34 | 430293.34 | 430293.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134285 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Villa Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-285 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra, lon:-100.180034, lat:19.244204}} | 43651 | 43740 | 429168.57 | 432000 | 429168.57 | 429168.57 | 429168.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134180 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Plaza cvica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0587 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-749 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 43616 | 43705 | 343533.7 | 431585.95 | 343533.7 | 343533.7 | 343533.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134167 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Niels Bohr", ubicado en La Concepcin Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-325 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8416, lat:19.565}} | 43616 | 43705 | 367814.21 | 432000 | 367814.21 | 367814.21 | 367814.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134143 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Telesecundaria "Francisco Indalesio Madero", ubicada en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-300 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.558597, lat:19.928571}} | 43607 | 43696 | 430941.58 | 432000 | 430941.58 | 430941.58 | 430941.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134324 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en San Bartolo, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-792 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA M?XICO Y CERRADA SAN JUAN, lon:-98.897393, lat:19.659253}} | 43755 | 43844 | 431093.05 | 432000 | 431093.05 | 431093.05 | 431093.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134328 | Proyecto de inversión | 4036863.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036863.54, modificado:4036863.54}} | Rehabilitacin, sustitucin de un aula regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "General Ignacio Zaragoza ", ubicada en Temascaltepec de Gonzlez, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-278 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE LEONA VICARIO SN ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.177, lat:19.0467}} | 43782 | 43830 | 3997986.68 | 4028293.31 | 3997986.68 | 3997986.68 | 3997986.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134302 | Proyecto de inversión | 3533760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3533760.0, modificado:3533760.0}} | Sustitucin de 5 aulas U-2C, en la Escuela Primaria "Nicols Guilln", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-135 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE ALTOS HORNOS SN ENTRE CALLE VICTOR PUEBLA Y CALLE MAYA, lon:-98.938797, lat:19.448142}} | 43684 | 43803 | 3502010.75 | 3520364.83 | 3502010.75 | 3502010.75 | 3502010.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134264 | Proyecto de inversión | 3376627.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376627.41, modificado:3376627.41}} | Sustitucin de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administracin y obra exterior, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 21, CCT 15DST0021X, ubicada en Juchitepec de Mariano Rivapalacio, Municipio de Juchitepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-243 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS PONIENTE ENTRE CALLE JUAN FLORES Y CASAS Y AVENIDA MORELOS, lon:-98.884688, lat:19.103417}} | 43647 | 43766 | 3292764.2 | 3364209.33 | 3292764.2 | 3292764.2 | 3292764.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134265 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", CCT 15DPR1875O, ubicada en Santa Mnica, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-192 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARRETERA MEXICO CHALMA, lon:-99.423032, lat:18.990782}} | 43648 | 43767 | 3031194.41 | 3046602.85 | 3031194.41 | 3031194.41 | 3031194.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134266 | Proyecto de inversión | 2830059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830059.72, modificado:2830059.72}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de techumbre, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", CCT 15EPR0332N, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-284 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CALZADA CHIMALTECATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4557, lat:19.2693}} | 43648 | 43767 | 2569532.88 | 2569533.51 | 2569532.88 | 2569532.88 | 2569532.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134329 | Proyecto de inversión | 2304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304000.0, modificado:2304000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No 0516 "Mxico", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-251 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE CIRUELOS SN ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.973331, lat:19.442136}} | 43782 | 43830 | 2276220.04 | 2298000 | 2276220.04 | 2276220.04 | 2276220.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134279 | Proyecto de inversión | 158028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158028.18, modificado:158028.18}} | Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tenochtitlan", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-851 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD S/N ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE LAS CRUCES, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43649 | 43738 | 149073.76 | 158028.18 | 149073.76 | 149073.76 | 149073.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134257 | Proyecto de inversión | 1565538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565538.46, modificado:1565538.46}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", CCT 15EPR4099Z, ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-866 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE IZCALLI S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43641 | 43760 | 1552004.28 | 1564463.73 | 1552004.28 | 1552004.28 | 1552004.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134306 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Rehabilitacin de edificios, auditorio, plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Netzahualcyotl", ubicada en San Juan Tuxtepec, Municipio de Chapa de Mota, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-128 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL, CENTRO ENTRE CALLE A LA COLONIA PROVICAM Y CALLE AL MONTE, lon:-99.633308, lat:19.858317}} | 43717 | 43836 | 813257.95 | 1524578.33 | 813257.95 | 813257.95 | 813257.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134312 | Proyecto de inversión | 1361724.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361724.29, modificado:1361724.29}} | Sustitucin de 2 aulas, construccin de escaleras y rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Febrero", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-250 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE ORGANIZACION POPULAR ESQUINA ACOATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43739 | 43828 | 408031.16 | 1360103.86 | 408031.16 | 408031.16 | 408031.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134274 | Proyecto de inversión | 1349250.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349250.29, modificado:1349250.29}} | Sustitucin de comedor, en el C.A.M. Num. 15, CCT 15DML0015J, ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-227 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LOS REMEDIOS ENTRE CALLE CORONA Y CALZADA DE LOS REMEDIOS, lon:-99.25144, lat:19.470662}} | 43654 | 43773 | 1151080 | 1348881.89 | 1151080 | 1151080 | 1151080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134254 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | Rehabilitacin de 30 aulas, plaza cvica y andadores, en la Escuela Primaria "Gabriel Ramos Milln", ubicada en Santa Mara Atarasquillo, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-480 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.466558, lat:19.321577}} | 43633 | 43752 | 1330934.71 | 1330934.71 | 1330934.71 | 1330934.71 | 1330934.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134259 | Proyecto de inversión | 1302290.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302290.3, modificado:1302290.3}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General "Otilio Montao", CCT 15DES0253V, ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.271631, lat:19.436919}} | 43640 | 43759 | 1034839.74 | 1300214.85 | 1034839.74 | 1034839.74 | 1034839.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134261 | Proyecto de inversión | 1302290.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302290.3, modificado:1302290.3}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria Tcnica "Lic. Jess Reyes Heroles", CCT 15DST0101I, ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-233 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN PRESA PEROTE ENTRE CALLE CALLEJèN PRESA PEROTE Y CALLE CALLEJèN PRESA SOLEDAD, lon:-99.287787, lat:19.49105}} | 43640 | 43759 | 1235954.7 | 1301443.65 | 1235954.7 | 1235954.7 | 1235954.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134252 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | Rehabilitacin de aulas y muro de contencin, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0361 "Juan Aldama" CCT 15EES0627S, ubicada en Coatepec (Coatepequito), Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-219 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CARRETERA CON CONCRETO HIDRAHULICO COATEPEC-LA UNION SN ENTRE CALLE CARRETERA COATEPEC-LA UNION Y CALLE ESCALLE PRIM. FEDERAL JOSE MARIA MOREL, lon:-100.219, lat:18.6436}} | 43633 | 43752 | 1275241.38 | 1285020.01 | 1275241.38 | 1275241.38 | 1275241.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134327 | Proyecto de inversión | 1285200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285200.0, modificado:1285200.0}} | Construccin de rampas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Revolucin Social Mexicana", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-230 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE NAUCALPAN Y CALLE MAZATLA, lon:-99.260868, lat:19.502151}} | 43782 | 43830 | 1281937.52 | 1281937.55 | 1281937.52 | 1281937.52 | 1281937.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134299 | Proyecto de inversión | 119679.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119679.11, modificado:119679.11}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria " Lic. Benito Jurez", ubicada en Los Naranjos, Municipio de Ixtapan de La Sal, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-291 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:CALLE JUNTO AL JARDIN DE NIOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6752, lat:18.8761}} | 43651 | 43710 | 118700.16 | 119679.11 | 118700.16 | 118700.16 | 118700.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134190 | Proyecto de inversión | 1094400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094400.0, modificado:1094400.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en San Martn de las Pirmides, Municipio de San Martn de las Pirmides, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-207 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:CAMINO A PALAPA S/N ENTRE CALLE FRENTE AL JARDIN DE NI@OS BENJAMIN BLOOM Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.8345, lat:19.7048}} | 43616 | 43705 | 1058385.81 | 1094400 | 1058385.81 | 1058385.81 | 1058385.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134161 | Proyecto de inversión | 1075200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075200.0, modificado:1075200.0}} | Construccin de tres aulas, en el Jardn de Nios "Nios Hroes", ubicado en Ocopulco, Municipio de Chiautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-248 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Chiautla, lon:-98.895363, lat:19.587234}} | 43616 | 43735 | 800446.41 | 1075200 | 800446.41 | 800446.41 | 800446.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134202 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-481 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.508148, lat:19.266489}} | 43616 | 43705 | 1050558.31 | 1056000 | 1050558.31 | 1050558.31 | 1050558.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134222 | Proyecto de inversión | 1055999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055999.93, modificado:1055999.93}} | Rehabilitacin general, plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ford Nm.. 53 Benito Jurez", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-220 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:AVENIDA JU?REZ ENTRE CALLE DEL COLEGIO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, lon:-99.231933, lat:19.575594}} | 43616 | 43735 | 1037352.77 | 1055999.93 | 1037352.77 | 1037352.77 | 1037352.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134223 | Proyecto de inversión | 1055999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055999.81, modificado:1055999.81}} | Rehabilitacin general, plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Jos Guadalupe Zuno", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-221 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapn de Zaragoza, lon:-99.222609, lat:19.577551}} | 43616 | 43735 | 1050666.25 | 1055999.81 | 1050666.25 | 1050666.25 | 1050666.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134154 | Proyecto de inversión | 1054584.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054584.81, modificado:1054584.81}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nicols Guilln", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-822 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.938825, lat:19.448141}} | 43615 | 43734 | 1053421.3 | 1054584.81 | 1053421.3 | 1053421.3 | 1053421.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134253 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Rehabilitacin general del plantel, en el C.A.M. Num. 17 "Margarita Gmez Palacio", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-221 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CIRCUITO LICALLE ADOLFO LèPEZ MATEOS 14 NORTE ENTRE CIRCUITO LICALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 15 ORIENTE Y CIRCUITO LICALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 NORTE, lon:-99.647187, lat:19.301171}} | 43633 | 43752 | 1029482.69 | 1029482.69 | 1029482.69 | 1029482.69 | 1029482.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134133 | Proyecto de inversión | 1021283.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021283.46, modificado:1021283.46}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-531 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:AVENIDA NEZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.26528, lat:19.440019}} | 43607 | 43696 | 813845.16 | 1021283.46 | 813845.16 | 813845.16 | 813845.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133667 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, ubicada en San Francisco Mihualtepec, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-877 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NINGUNO PARAJE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.086648, lat:19.245093}} | 43397 | 43486 | 815144.88 | 816000 | 815144.88 | 815144.88 | 815144.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133137 | Proyecto de inversión | 7680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680000.0, modificado:7680000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Universidad Politcnica de Chimalhuacan, ubicada en Zafiro s/n y Emiliano Zapata, Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1052 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO, lon:-98.960127, lat:19.386268}} | 43145 | 43234 | 7590957.86 | 7599330.7 | 7590957.86 | 7590957.86 | 7590957.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133195 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, ubicada en Santo Toms Apipilhuasco (Santo Toms), Municipio de Tepetlaoxtoc, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-082 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:CERRADA DE CEDRO ENTRE PROLONGACIîN EMILIANO ZAPATA Y CALLE CEDRO, lon:-98.749327, lat:19.543323}} | 43213 | 43302 | 547604.98 | 739200 | 547604.98 | 547604.98 | 547604.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133818 | Proyecto de inversión | 6672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6672000.0, modificado:6672000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbn 15ETC0034Z, ubicado en San Jernimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-944 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE PARAJE RANCHO EL GACHUPIN ENTRE CALLE COMUNIDAD SAN JERONIMO ZACAPAXCO Y CALLE COMUNIDAD SAN ISIDRO DEL BOSQUE, lon:-99.487262, lat:19.709209}} | 43409 | 43468 | 6491369.6 | 6514722.45 | 6491369.6 | 6491369.6 | 6491369.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134096 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el CBT "Lic. Mario Coln Snchez Atlacomulco", ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-308 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE MONROY CRUZ ENTRE CALLE GUILLERMO COLIN SANCHEZ Y CALLE LUIS MARTINEZ MONTIEL, lon:-99.875268, lat:19.808059}} | 43455 | 43544 | 588916.41 | 612000 | 588916.41 | 588916.41 | 588916.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134051 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin y barda perimetral, en el Plantel Conalep 185. "Texcoco", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-313 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE PARCELA ESCOLAR EJIDO SAN JOSE TEXOAPAN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 136 CALPULALPAN - TEXCOCO, lon:-98.844698, lat:19.539014}} | 43455 | 43544 | 601755.88 | 612000 | 601755.88 | 601755.88 | 601755.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133846 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Jurez, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-304 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MANUEL BERNAL, lon:-99.758631, lat:19.369393}} | 43413 | 43502 | 477930.76 | 479999.99 | 477930.76 | 477930.76 | 477930.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134100 | Proyecto de inversión | 460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460800.0, modificado:460800.0}} | Barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-320 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA MIRAMAR ENTRE CALLE PIPILA Y CERRADA DE LAS FLORES, lon:-98.965582, lat:19.418747}} | 43455 | 43544 | 186785.21 | 460800 | 186785.21 | 186785.21 | 186785.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133801 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras, Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-317 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CALZADA 9 DE ABRIL Y CALLE PEDRO ASCENCIO, lon:-99.971409, lat:18.857643}} | 43402 | 43491 | 376347.47 | 383999.99 | 376347.47 | 376347.47 | 376347.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133389 | Proyecto de inversión | 3067200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067200.0, modificado:3067200.0}} | Construccin de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en 2a. Manzana de Santa Ana, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-957 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA NUM. 54 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, lon:-99.7685, lat:18.9257}} | 43276 | 43455 | 2839011.45 | 3067200 | 2839011.45 | 2839011.45 | 2839011.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133301 | Proyecto de inversión | 2597319.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597319.48, modificado:2597319.48}} | Rehabilitacin de red sanitaria, barda perimetral y portn, en el Centro de Bachillerato Tecnolgico Amecameca, ubicado en Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-184 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA A SANTA ISABEL - CHALMA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 115 IXTAPALUCA - AMECAMECA Y CAMINO REAL A AYAPANGO, lon:-98.765163, lat:19.142663}} | 43245 | 43364 | 2261902.13 | 2597319.48 | 2261902.13 | 2261902.13 | 2261902.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133404 | Proyecto de inversión | 18200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82E7, modificado:1.82E7}} | Construccin de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Barrio San Joaqun La Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-964 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE ROBLE BICENTENARIO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.741332, lat:19.552485}} | 43290 | 43469 | 17272173.39 | 17458578.25 | 17272173.39 | 17272173.39 | 17272173.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133820 | Proyecto de inversión | 15844800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58448E7, modificado:1.58448E7}} | Construccin de saln de usos mltiples, en la Unidad Acadmica Profesional Tianguistenco 15USU4505R, ubicada en San Pedro Tlaltizapan, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-187 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE PARAJE DEL TEJOCOTE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.518505, lat:19.195933}} | 43409 | 43528 | 15096790.53 | 15301164.01 | 15096790.53 | 15096790.53 | 15096790.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134018 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Segunda etapa de la construccin de una unidad acadmica departamental Tipo II, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Cuautitln Izcalli CCT 15EIT0003Z, ubicado en Avenida Nopaltepec sin nmero Fraccin La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15106-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA NOPALTEPEC ENTRE CALLE (CERRADA CAMINO DEL EJIDO) GUADALUPE MIRANDA Y AVENIDA DEL JACAL, lon:-99.227997, lat:19.646344}} | 43454 | 43463 | 2037018.43 | 2068390.15 | 2037018.43 | 2037018.43 | 2037018.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133391 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Rehabilitacin de espacios, en el EMSAD 02 Ixtapan del Oro, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ixtapan del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-895 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CALLE PARAJE EL SAGITARIO ENTRE CALLE LAS SALINAS Y CALLE SAN MIGUEL, lon:-100.2692, lat:19.4151}} | 43276 | 43365 | 1064613.71 | 1151069.58 | 1064613.71 | 1064613.71 | 1064613.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133204 | Proyecto de inversión | 990516.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990516.53, modificado:990516.53}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Antn Makarenko", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-016 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA NEVADO DE TOLUCA S/N ENTRE AVENIDA IZTACIHUATL Y AVENIDA IZTACIHUATL, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 43245 | 43334 | 982457.63 | 990516.53 | 982457.63 | 982457.63 | 982457.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133282 | Proyecto de inversión | 985500.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985500.83, modificado:985500.83}} | Rehabilitacin de aulas, plaza cvica y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Malinal", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SUR 26 ENTRE AVENIDA SANTA PRISCA Y AVENIDA SAN PEDRO, lon:-99.042569, lat:19.533125}} | 43245 | 43334 | 796151.77 | 985500.83 | 796151.77 | 796151.77 | 796151.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133652 | Proyecto de inversión | 9825289.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9825289.78, modificado:9825289.78}} | Sustitucin de edificio y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ermilo Abreu Gmez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-414 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE ESCORPION ENTRE CALLE TAURO Y CALLE CANCER, lon:-99.023379, lat:19.501258}} | 43397 | 43546 | 9743093.8 | 9825289.78 | 9743093.8 | 9743093.8 | 9743093.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133932 | Proyecto de inversión | 979200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979200.0, modificado:979200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0520 "Jos Vasconcelos", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-252 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ S/N ENTRE CALLE 1RA. CERRADA Y CALLE RUBEN DARIO, lon:-98.925913, lat:19.433992}} | 43431 | 43520 | 965378.58 | 979200 | 965378.58 | 965378.58 | 965378.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133863 | Proyecto de inversión | 971588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971588.44, modificado:971588.44}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de plaza cvica, en el Jardn de Nios "Lzaro Crdenas", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-820 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA NUM. 6 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CORREGIDORA, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 43413 | 43502 | 678415.69 | 688062.33 | 678415.69 | 678415.69 | 678415.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133326 | Proyecto de inversión | 968606.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968606.28, modificado:968606.28}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Sebastin Lerdo de Tejada", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-069 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLE SUR 96 Y CALLE SUR 90, lon:-99.030819, lat:19.531349}} | 43248 | 43337 | 912662.62 | 968606.28 | 912662.62 | 912662.62 | 912662.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133300 | Proyecto de inversión | 964433.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964433.15, modificado:964433.15}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Carlos Pichardo Cruz", ubicada en Colonia Wenceslao Labra, Municipio de Tequixquiac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-159 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:0, direccion:Tequixquiac, lon:-99.1229, lat:19.8265}} | 43245 | 43334 | 947273.7 | 964433.15 | 947273.7 | 947273.7 | 947273.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133853 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "El Ppila", ubicado en San Jernimo Chicahualco, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-509 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.59352, lat:19.279391}} | 43413 | 43502 | 924226.12 | 960000 | 924226.12 | 924226.12 | 924226.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133822 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Rulfo", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-103 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE NUEVA SAN MIGUEL Y CALLE BUGAMBILIAS, lon:-98.898024, lat:19.276731}} | 43413 | 43502 | 942574.88 | 958523.52 | 942574.88 | 942574.88 | 942574.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133821 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de cancha de usos mltiples, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-698 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:AVENIDA LIBERTAD ENTRE DIAGONAL VIALIDAD A SAN JUAN TILAPA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.670149, lat:19.231039}} | 43413 | 43502 | 949067.88 | 960000 | 949067.88 | 949067.88 | 949067.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133724 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Generalsimo Morelos", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-439 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE GIRASOL SN ENTRE AVENIDA EL MOLINO Y CALLE CAROLINA, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 43402 | 43491 | 904908.74 | 960000 | 904908.74 | 904908.74 | 904908.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133633 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en San Pedro Tlanixco, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-188 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.652774, lat:19.062139}} | 43392 | 43481 | 952114.26 | 960000 | 952114.26 | 952114.26 | 952114.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133383 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Moiss Senz", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-051 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA ORO ENTRE CALLE IXTAPALUCA Y CALLE TOLUCA, lon:-98.942577, lat:19.331653}} | 43278 | 43367 | 770185.4 | 960000 | 770185.4 | 770185.4 | 770185.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133333 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 125 "Felipe Villanueva", ubicada en San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-166 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO TEPEXOXUCA Y CALLE GILDARDO HERRERA, lon:-99.545615, lat:19.054438}} | 43248 | 43337 | 288000 | 960000 | 288000 | 288000 | 288000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133318 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Benito Jurez Garca", ubicada en Santo Domingo de Guzmn, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CERRADA CAMINO AL RIO LERMA ENTRE AVENIDA SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y CERRADA CAMINO AL RIO LERMA, lon:-99.772484, lat:19.579182}} | 43248 | 43337 | 959107.25 | 960000 | 959107.25 | 959107.25 | 959107.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133313 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0250 "Alfredo Del Mazo Vlez", ubicada en San Antonio Bonixi, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-023 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE A 100 METROS DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.726, lat:19.4901}} | 43278 | 43367 | 899944.68 | 960000 | 899944.68 | 899944.68 | 899944.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133309 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Antonio Caso", ubicado en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-116 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE FRESNO, lon:-98.907737, lat:19.608099}} | 43245 | 43334 | 957105.11 | 960000 | 957105.11 | 957105.11 | 957105.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133264 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Santo Toms Apipilhuasco (Santo Toms), Municipio de Tepetlaoxtoc, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-114 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PRIMERA CERRADA, lon:-98.749614, lat:19.544076}} | 43245 | 43334 | 952341.92 | 960000 | 952341.92 | 952341.92 | 952341.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133343 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0345 "Wenceslao Labra", ubicada en Cieneguillas de Labra Temascaltepec, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-078 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE NUM. 3 ENTRE CALLE A 40 METROS DEL REGISTRO CIVIL Y CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.9186, lat:18.9991}} | 43248 | 43337 | 518347.16 | 528000 | 518347.16 | 518347.16 | 518347.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133241 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo Zrate Albarrn", ubicada en Temascaltepec de Gonzlez, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-174 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA JUAREZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE CARRETERA FEDERAL 134, lon:-100.041, lat:19.0431}} | 43245 | 43334 | 526946.15 | 528000 | 526946.15 | 526946.15 | 526946.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133931 | Proyecto de inversión | 5245806.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5245806.82, modificado:5245806.82}} | Segunda etapa de: rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-248 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE PLAYA DE MAYORCA SN ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE PLAYA TIJUANA, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 43431 | 43580 | 4511393.21 | 5245806.82 | 4511393.21 | 4511393.21 | 4511393.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133452 | Proyecto de inversión | 4924118.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924118.83, modificado:4924118.83}} | Sustitucin de aulas y modulo sanitario, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-419 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, lon:-99.041668, lat:19.550502}} | 43375 | 43524 | 4909425.55 | 4924118.83 | 4909425.55 | 4909425.55 | 4909425.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133680 | Proyecto de inversión | 489236.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489236.71, modificado:489236.71}} | Sustitucin de un aula y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0274 "Lic. Andrs Quintana Roo", ubicada en El Estanco, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-493 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA A CUADRILLA DE BENITEZ SN ENTRE CALLE CARRETERA LUVIANOS KILOMETRO 9 Y CALLE CARRETERA A CUADRILLA DE BENITEZ, lon:-100.26, lat:18.9026}} | 43397 | 43486 | 481578.34 | 489236.71 | 481578.34 | 481578.34 | 481578.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134110 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Jos Ma. Luis Mora", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-597 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE NAYARIT ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE OAXACA, lon:-99.005546, lat:19.665523}} | 43455 | 43544 | 478771.41 | 480000 | 478771.41 | 478771.41 | 478771.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134095 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de edificios, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 43 "Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-725 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:AVENIDA 10 DE JUNIO ENTRE CALLE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE PROLONGACIèN MATAMOROS, lon:-99.130085, lat:19.6544}} | 43455 | 43544 | 451837.43 | 480000 | 451837.43 | 451837.43 | 451837.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134069 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0438 "Lic. Mario Coln Snchez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-334 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE TENOCHTITLAN SN ENTRE CALLE NAHOAS Y CALLE CUEMAC, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 43455 | 43544 | 469322.63 | 480000 | 469322.63 | 469322.63 | 469322.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134043 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-181 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PEDRO ASCENCIO, lon:-98.948147, lat:19.31682}} | 43455 | 43544 | 407928.25 | 480000 | 407928.25 | 407928.25 | 407928.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134033 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y cisterna, en la Escuela Secundaria General "Toms Ortiz", ubicada en Santo Toms de los Pltanos, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-573 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:CALLE 2 DE MARZO ENTRE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OCTAVIO PAZ, lon:-100.256235, lat:19.176541}} | 43455 | 43544 | 380406.48 | 480000 | 380406.48 | 380406.48 | 380406.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134027 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: sustitucin de dos aulas y rehabilitacin, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0475 "Profesor Alfonso del Valle Salcedo", ubicada en San Juan Tezompa, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-374 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco, lon:-98.9605, lat:19.2071}} | 43455 | 43544 | 474522.91 | 480000 | 474522.91 | 474522.91 | 474522.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134014 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin General del Plantel, en el Jardn de Nios "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-660 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA PASO DE JU?REZ ENTRE CALLE PASO DE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, lon:-99.184449, lat:19.571633}} | 43447 | 43536 | 478834.73 | 480000 | 478834.73 | 478834.73 | 478834.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134012 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Manuel M. Ponce", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-728 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE TOLUCA ENTRE CALLE GUSTAVO A. BECQUER Y CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE, lon:-99.178695, lat:19.639336}} | 43446 | 43535 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134006 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitucin y Reforma", ubicada en La Puerta del Pilar, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-759 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE VILLA VICTORIA A LA PUERTA DEL PILAR, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.015056, lat:19.458462}} | 43441 | 43530 | 478386.49 | 480000 | 478386.49 | 478386.49 | 478386.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133981 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "General de Divisin Pascual Cornejo Brunn", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-519 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS ENTRE CALZADA SAN ESTEBAN Y AVENIDA CONSCRIPTO, lon:-99.227471, lat:19.460948}} | 43438 | 43527 | 479668.33 | 479669.25 | 479668.33 | 479668.33 | 479668.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133903 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en La Mesa de San Martn, Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-442 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Ixtapan del Oro, lon:-100.265846, lat:19.281528}} | 43427 | 43516 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133901 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-254 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-99.5725, lat:19.3124}} | 43427 | 43516 | 472347.41 | 480000 | 472347.41 | 472347.41 | 472347.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133894 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula, en el Jardn de Nios "Isadora Duncan", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-736 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE JAZMINES S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43427 | 43516 | 447529.45 | 479999.98 | 447529.45 | 447529.45 | 447529.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133892 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Anhuac", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-690 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.59254, lat:19.29248}} | 43427 | 43516 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133891 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0195 "15 de Septiembre", ubicada en San Jos Tlacotitln, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-564 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SN ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.810386, lat:18.983437}} | 43427 | 43516 | 449890.17 | 479999.99 | 449890.17 | 449890.17 | 449890.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133890 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Gandhi", ubicado en Rincn Verde, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-520 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE NOGAL, lon:-99.284657, lat:19.50204}} | 43427 | 43516 | 472346.7 | 480000 | 472346.7 | 472346.7 | 472346.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133889 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin y sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "Gandhi", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-471 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:La Paz, lon:-98.932849, lat:19.383393}} | 43427 | 43516 | 473139.48 | 479170.52 | 473139.48 | 473139.48 | 473139.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133862 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula, en el Jardn de Nios "Enrique Pestalozzi", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-735 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA PRADERA ENTRE AVENIDA CANAL DE CASTERA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.07285, lat:19.663108}} | 43413 | 43502 | 452315.48 | 480000 | 452315.48 | 452315.48 | 452315.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133859 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Moctezuma", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-343 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN BRASIL NUM. 11 ENTRE PROLONGACIîN ARGENTINA Y CALLE MARACAIBO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 43413 | 43502 | 468734.13 | 479666.26 | 468734.13 | 468734.13 | 468734.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133843 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin "Cuauhtmoc", ubicada en Benito Jurez, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-204 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE TOLUCA VILLA VICTORIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.863114, lat:19.448956}} | 43413 | 43502 | 477757.86 | 480000 | 477757.86 | 477757.86 | 477757.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133833 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-337 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 43413 | 43502 | 420705.18 | 480000 | 420705.18 | 420705.18 | 420705.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133806 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Juana de Asbaje", ubicado en Ampliacin Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-655 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Tezoyuca, lon:-98.925551, lat:19.581425}} | 43402 | 43491 | 479867.56 | 480000 | 479867.56 | 479867.56 | 479867.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133804 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tecnica No 0045 "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Tequisistln, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-342 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N ENTRE CALLE FRACCIONAMIENTO LOS PINOS Y CALLE CENTRO DE SALUD, lon:-98.9381, lat:19.5957}} | 43402 | 43491 | 395783.94 | 480000 | 395783.94 | 395783.94 | 395783.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133799 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en El Fresno, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-292 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Amatepec, lon:-100.3, lat:18.6757}} | 43402 | 43491 | 472321.4 | 480000 | 472321.4 | 472321.4 | 472321.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133796 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Narciso Bassols L", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-255 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE PROGRESO NORTE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5916, lat:19.1038}} | 43402 | 43491 | 477367.78 | 480000 | 477367.78 | 477367.78 | 477367.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133793 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de edificio "b", en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-172 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS SN ENTRE BOULEVARD LEYES DE REFORMA Y CALLE MORELOS, lon:-98.883499, lat:19.471877}} | 43402 | 43491 | 467118.86 | 479166.66 | 467118.86 | 467118.86 | 467118.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133784 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de espacios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-390 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE JOS MARêA MORELOS, lon:-99.766584, lat:18.925902}} | 43402 | 43491 | 476186 | 480000 | 476186 | 476186 | 476186 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133783 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-389 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BENITO JUçREZ Y CALLE CAMINO NACIONAL, lon:-99.8346, lat:18.9126}} | 43402 | 43491 | 477108.71 | 480000 | 477108.71 | 477108.71 | 477108.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133781 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0030 "Plan de San Luis", ubicada en San Antonio de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-397 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra, lon:-100.076, lat:19.2982}} | 43402 | 43491 | 478608.97 | 480000 | 478608.97 | 478608.97 | 478608.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133776 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-186 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA AXAYACATL ENTRE CALLE PONIENTE 17 Y CALLE PONIENTE 18, lon:-98.958477, lat:19.265993}} | 43402 | 43491 | 450752.47 | 480000 | 450752.47 | 450752.47 | 450752.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133775 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-185 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 23 ENTRE CALLE NORTE 10 Y CALLE LATERAL CARRETERA MEXICO PUEBLA, lon:-98.920015, lat:19.289596}} | 43402 | 43491 | 444357.42 | 480000 | 444357.42 | 444357.42 | 444357.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133773 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-183 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUM. 11 ENTRE CALLE ORIENTE 14 Y CALLE ORIENTE 13, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 43402 | 43491 | 439847.52 | 480000 | 439847.52 | 439847.52 | 439847.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133772 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Constitucin de 1917", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-182 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE 14 ENTRE CALLE NORTE 35 Y AVENIDA SOTO Y GAMA, lon:-98.949952, lat:19.308548}} | 43402 | 43491 | 472347.57 | 480000 | 472347.57 | 472347.57 | 472347.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133771 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Anexa a la ESTIC 111", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-173 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 8 SN ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, lon:-98.9519, lat:19.2273}} | 43402 | 43491 | 460734.57 | 479585.24 | 460734.57 | 460734.57 | 460734.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133770 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-171 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CIRCUITO WENSESLAO VICTORIA SOTO ENTRE CALLE LUIS CORDOVA REYES Y CALLE BENITO QUEZADA, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 43402 | 43491 | 453043.17 | 480000 | 453043.17 | 453043.17 | 453043.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133769 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Jos Vasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-170 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE PONIENTE 5 Y CALLE PONIENTE 6, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 43402 | 43491 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133751 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-703 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SALTO DEL AGUA, lon:-99.690694, lat:19.361386}} | 43402 | 43491 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133747 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y rehabilitacin de barda, en la Escuela Primaria "Valentin Gmez Faras", ubicada en San Andrs Cuexcontitln, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-694 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE CALLE CERRADA DE OTUMBA S/N ENTRE CALLE EJE VIAL ATLACOMULCO Y CALLE EJE VIAL BENITO JU?REZ, lon:-99.618736, lat:19.37103}} | 43402 | 43491 | 472347.5 | 480000 | 472347.5 | 472347.5 | 472347.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133746 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Jos Joaqun Fernndez de Lizardi", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-689 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALZADA REVOLUCION ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 43402 | 43491 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133744 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula, red elctrica y plaza cvica, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Jos El Vidrio, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-557 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE PARAJE SAN JUAN DIEGO SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.381483, lat:19.643721}} | 43402 | 43491 | 411554.58 | 479914.78 | 411554.58 | 411554.58 | 411554.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133742 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No 0680 "Juana de Asbaje", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-549 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3159, lat:19.6257}} | 43402 | 43491 | 455231.46 | 480000 | 455231.46 | 455231.46 | 455231.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133741 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en El Capire, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-505 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA LUVIANOS-TEJUPILCO SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.488, lat:18.8737}} | 43402 | 43491 | 467358.23 | 480000 | 467358.23 | 467358.23 | 467358.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133728 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de cancha y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Educacin para Adultos "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-468 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 43402 | 43491 | 471888.47 | 479540.98 | 471888.47 | 471888.47 | 471888.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133708 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica No 0033 "Ignacio Lpez Rayn", ubicada en Santa Maria Rayn, Municipio de Rayn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-176 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:AVENIDA RAYON S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5817, lat:19.148}} | 43402 | 43491 | 478533.4 | 480000 | 478533.4 | 478533.4 | 478533.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133707 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hroes de Chapultepec", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-661 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 43402 | 43491 | 462475.41 | 471428.81 | 462475.41 | 462475.41 | 462475.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133702 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-515 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE SAN JORGE PUEBLO NUEVO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6045, lat:19.2524}} | 43402 | 43491 | 469067.86 | 480000 | 469067.86 | 469067.86 | 469067.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133697 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en el Jardn de Nios "Profra. Enriqueta Flores", ubicado en Coyol de San Simn, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-214 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE EL COYOL DE SAN SIMON SN ENTRE CALLE CLINICA DE SALUD Y CALLE TERRENO PARTICULAR, lon:-100.194, lat:18.7405}} | 43397 | 43486 | 240838.66 | 263250.49 | 240838.66 | 240838.66 | 240838.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133688 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0395 "Sentimientos de la Nacin", ubicada en Atzumpa, Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-592 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:Sultepec, lon:-99.9398, lat:18.7668}} | 43397 | 43486 | 447510.22 | 480000 | 447510.22 | 447510.22 | 447510.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133687 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0168 "Vicente Guerrero", ubicada en San Miguel Totolmaloya, Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-591 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9784, lat:18.6374}} | 43397 | 43486 | 447970.53 | 480000 | 447970.53 | 447970.53 | 447970.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133681 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas y sustitucin de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0160 "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-506 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA LUVIANOS-ZACAZONAPAN SN ENTRE CALLE RIO DE LOS SABINOS Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.291, lat:18.9664}} | 43397 | 43486 | 472366.51 | 479999.99 | 472366.51 | 472366.51 | 472366.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133663 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tenochtitln", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-826 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD S/N ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE LAS CRUCES, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43397 | 43486 | 476838.65 | 480000 | 476838.65 | 476838.65 | 476838.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133662 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-825 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE CELIO GONZALEZ S/N ENTRE CALLE CELIO GONZALEZ Y CALLE CELIO GONZALEZ, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43397 | 43486 | 477729.49 | 480000 | 477729.49 | 477729.49 | 477729.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133659 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Barda perimetral y techumbre, en el Jardn de Nios "Celic Calli", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-659 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE CAMINO REAL S/N ENTRE CALLE CALLE CERRO DEL MERCADO Y CALLE AVENIDA NORTE, lon:-99.220749, lat:19.543896}} | 43397 | 43486 | 470575.75 | 480000 | 470575.75 | 470575.75 | 470575.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133638 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y rehabilitacin barda perimetral, en el Jardn de Nios "Vasco de Quiroga", ubicado en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-477 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.508893, lat:19.264677}} | 43392 | 43481 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133636 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de Mxico", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-384 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 43392 | 43481 | 472060.42 | 479712.92 | 472060.42 | 472060.42 | 472060.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133601 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-385 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 43392 | 43481 | 479895.68 | 480000 | 479895.68 | 479895.68 | 479895.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133592 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de fosa sptica, pozo de absorcin y muro de contencin, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Rastrojo Largo, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-645 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE DESVIACIèN VUELTA DEL AGUA A HUEYATENCO, KM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.954709, lat:18.89612}} | 43392 | 43481 | 479957.59 | 479999.64 | 479957.59 | 479957.59 | 479957.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133591 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de direccin, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ejido Venta Morales (La Laguna), Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-643 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 10, DE TOLUCA A PUEBLO VENTA MORALES, KM. 40.4 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.931038, lat:18.957275}} | 43392 | 43481 | 475646.69 | 479998.69 | 475646.69 | 475646.69 | 475646.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133587 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aula de usos mltiples, en la Escuela Primaria "Fray Bartolom de las Casas", ubicada en Llano Grande, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-644 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitln, lon:-99.900971, lat:18.959529}} | 43392 | 43481 | 478488.94 | 479999.68 | 478488.94 | 478488.94 | 478488.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133586 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aula de usos mltiples, en el Jardn de Nios "Valerio Trujano", ubicado en Gavia Chica (Rincn), Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-638 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitln, lon:-99.961629, lat:18.961877}} | 43392 | 43481 | 477916.64 | 479999.15 | 477916.64 | 477916.64 | 477916.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133582 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Cinco de Mayo", ubicada en San Isidro, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-454 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco, lon:-99.627554, lat:19.547189}} | 43392 | 43481 | 478845.88 | 480000 | 478845.88 | 478845.88 | 478845.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133557 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y rehabilitacin barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jess Jimenz Gallardo", ubicada en el Arenal, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-758 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE A 100 METROS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4482, lat:19.8297}} | 43392 | 43481 | 426194.51 | 427562.49 | 426194.51 | 426194.51 | 426194.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133556 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula y red elctrica, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Villa del Carbn, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-757 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:AVENIDA PROFESOR ELISEO GONZALEZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4631, lat:19.7276}} | 43392 | 43481 | 476959.83 | 477457.58 | 476959.83 | 476959.83 | 476959.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133516 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nicols Bravo", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-538 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CIRCUITO MARGARITAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 43385 | 43474 | 465766.85 | 480000 | 465766.85 | 465766.85 | 465766.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133515 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y plaza cvica, en la Escuela Primaria "15 de Septiembre", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-256 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 43385 | 43474 | 472347.49 | 479999.99 | 472347.49 | 472347.49 | 472347.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133514 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Arturo Montiel Rojas", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-174 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.6051, lat:19.3267}} | 43385 | 43474 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133504 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Primaria "Benemrito de las Amricas", ubicada en Colonia Calle Santa Cruz Amalinalco, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-378 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE PICHARDO PAGAZA SN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.879602, lat:19.278533}} | 43383 | 43472 | 479407.51 | 480000 | 479407.51 | 479407.51 | 479407.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133483 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Jess del Monte, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-161 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN TEMPINTLA-PALOMAS ENTRE CALLE AMPLIACIèN CALLE PRINCIPAL Y CALLE AMPLIACIèN CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.987821, lat:19.119419}} | 43377 | 43466 | 479460.7 | 480000 | 479460.7 | 479460.7 | 479460.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133482 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisin No. 0695 "Jos Mariano Mocio", ubicada en La Finca, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-160 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE CONSTITUYENTES NUM. 10 ENTRE CAMINO AL JARDIN DE NI@OS Y CALLE CARRETERA SAN PEDRO TENAYAC-LA FINCA, lon:-100.21, lat:19.0215}} | 43377 | 43466 | 472347.11 | 480000 | 472347.11 | 472347.11 | 472347.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133474 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula y obra exterior, en el Jardn de Nios "Xicotencatl", ubicado en El Sifn, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-574 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:Santo Toms, lon:-100.224602, lat:19.164358}} | 43375 | 43434 | 374582.93 | 480000 | 374582.93 | 374582.93 | 374582.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133453 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Jos Snchez Elizalde", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-518 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE ZONA VERDE ENTRE CALLE 3? RECIFE Y CALLE 3? PARANA, lon:-99.239594, lat:19.478262}} | 43375 | 43464 | 472347.51 | 480000 | 472347.51 | 472347.51 | 472347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133400 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Dr Julio Minjares Hernndez", ubicada en San Jernimo Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-073 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE HURACAN ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE VENTISCA, lon:-98.844, lat:19.2932}} | 43283 | 43372 | 470213.3 | 480000 | 470213.3 | 470213.3 | 470213.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133358 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de 4 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin "Manuel Gutirrez Njera", ubicada en San Nicols Peralta, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-086 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.477778, lat:19.356932}} | 43248 | 43337 | 468280.18 | 480000 | 468280.18 | 468280.18 | 468280.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133357 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y biblioteca, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Loma del Astillero, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-075 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 3, DE JIQUIPILCO A IXTLAHUACA, KM. 8.1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.673288, lat:19.585867}} | 43248 | 43337 | 469522.65 | 480000 | 469522.65 | 469522.65 | 469522.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133262 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral y muro de contencin, en el Jardn de Nios "Texopilli 2000", ubicado en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-104 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CERRADA M?XICO ENTRE CALLE AMPLIACIèN VERACRUZ Y CALLE AMPLIACIèN LIBRAMIENTO PONIENTE TOLUCA ALTAMIRANO, lon:-100.159077, lat:18.908948}} | 43245 | 43334 | 477628.03 | 480000 | 477628.03 | 477628.03 | 477628.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133261 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Quetzal", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-096 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-99.008501, lat:19.694866}} | 43245 | 43334 | 375020.91 | 480000 | 375020.91 | 375020.91 | 375020.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133211 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula y obra exterior, en el Jardn de Nios "Jaime Torres Bodet", ubicado en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-062 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CAMINO AL PANTEON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.8957, lat:19.2611}} | 43245 | 43334 | 458380.25 | 480000 | 458380.25 | 458380.25 | 458380.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133468 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "Mxico 68", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-521 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE PERU ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ESTADOS UNIDOS, lon:-99.271197, lat:19.486179}} | 43375 | 43434 | 374560.68 | 480000 | 374560.68 | 374560.68 | 374560.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134089 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Paulo Freire", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-738 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN BOULEVARD REFORMA S/N ENTRE CALLE CLAVELES Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43455 | 43544 | 418171.17 | 480000 | 418171.17 | 418171.17 | 418171.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133185 | Proyecto de inversión | 479999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479999.81, modificado:479999.81}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Heroinas Mexicanas", ubicada en Rancho Blanco Ejido de Espritu Santo Atizapan de Zaragoza, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-065 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN SENDERO DE LLANO GRANDE S/N ENTRE CALLE SENDERO DE LLANO GRANDE Y CALLE SENDERO DEL JAGUEY, lon:-99.314446, lat:19.548047}} | 43213 | 43302 | 143999.94 | 479999.81 | 143999.94 | 143999.94 | 143999.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133998 | Proyecto de inversión | 460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460800.0, modificado:460800.0}} | Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vidal Alcocer", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-156 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TALETEC ENTRE CALLE MENSAJEROS Y CALLE MENSAJEROS, lon:-98.955157, lat:19.444973}} | 43438 | 43527 | 459084.14 | 460800 | 459084.14 | 459084.14 | 459084.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133845 | Proyecto de inversión | 459072.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459072.24, modificado:459072.24}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Otzolotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-285 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4872, lat:19.4548}} | 43413 | 43502 | 454674.6 | 458296.08 | 454674.6 | 454674.6 | 454674.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133402 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitacin del plantel y obra exterior, en el Jardn de Nios "Gabriela Mistral", ubicado en San Bartolo, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-044 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CERRADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.900467, lat:19.653286}} | 43283 | 43372 | 449148.31 | 450000 | 449148.31 | 449148.31 | 449148.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133317 | Proyecto de inversión | 4360198 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4360198.0, modificado:4360198.0}} | Sustitucin de 8 aulas y escalera, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en Almoloya de Alquisiras, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUçREZ ENTRE CALLE AGUSTIN MILLAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-99.894002, lat:18.865738}} | 43248 | 43397 | 4356819.26 | 4360198 | 4356819.26 | 4356819.26 | 4356819.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133322 | Proyecto de inversión | 432237.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432237.16, modificado:432237.16}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Carolina Agazzi", ubicado en San Miguel Almoloyn, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-052 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEX. A SAN AGUSTIN CHICO ALMOLOYA DE JUAREZ, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.798889, lat:19.356667}} | 43248 | 43337 | 428989.16 | 432237.16 | 428989.16 | 428989.16 | 428989.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133435 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4320000.0}} | Segunda etapa de: sustitucin de 6 aulas y rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Tlaxtikiloya", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-393 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CERRADA LIBERTAD ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, lon:-99.193699, lat:19.616436}} | 43375 | 43524 | 4309775.02 | 4320000 | 4309775.02 | 4309775.02 | 4309775.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133498 | Proyecto de inversión | 431998.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431998.21, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gustavo Baz Prada", ubicada en La Estancia, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-782 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE CERRADA A CASA DE LA SEORA IVONNE Y AVENIDA CARRETERA A BARRIO DE GUADALUPE, lon:-99.380211, lat:19.591616}} | 43383 | 43472 | 421066.08 | 432000 | 421066.08 | 421066.08 | 421066.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133509 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Alfredo Zrate Albarrn", ubicada en Emilio Portes Gil, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-784 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE AMPLIACIèN CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE AMPLIACIèN BODEGA RURAL, lon:-99.917082, lat:19.645947}} | 43385 | 43474 | 365487.55 | 431999.99 | 365487.55 | 365487.55 | 365487.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134105 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Esperanza del Ro Ramrez", ubicado en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-369 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 11, DE LIBRAMIENTO JILOTEPEC A MEXICO, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.49336, lat:19.965882}} | 43455 | 43544 | 431847.83 | 432000 | 431847.83 | 431847.83 | 431847.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134065 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Cabecera de Indgenas Segundo Cuartel, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-283 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra, lon:-100.149815, lat:19.302314}} | 43455 | 43544 | 431544.04 | 432000 | 431544.04 | 431544.04 | 431544.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134040 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin del plantel y plaza cvica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0831 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-834 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE CHIMA S/N ESQUINA MAYAS ENTRE CALLE ACABOL Y CALLE SAVIL, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 43455 | 43544 | 363986.8 | 432000 | 363986.8 | 363986.8 | 363986.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134038 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de aulas y rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Eduardo Mendieta", ubicada en San Martn Cuautlalpan, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-824 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE NACIONAL ENTRE CALLE EMILANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.835758, lat:19.270642}} | 43455 | 43544 | 421060.32 | 432000 | 421060.32 | 421060.32 | 421060.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134028 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Manuel Flores", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-407 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE DR. JORGE JIM?NEZ CANTU ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE CALLE 5, lon:-99.0609, lat:19.520244}} | 43455 | 43544 | 421068.18 | 432000 | 421068.18 | 421068.18 | 421068.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134022 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-267 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL DE CUOTA NUM. 57, DE MEXICO A QUERETARO, KM. 102 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.591684, lat:20.067541}} | 43455 | 43544 | 238276.51 | 432000 | 238276.51 | 238276.51 | 238276.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134021 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Dexcani Alto, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-262 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE JILOTEPEC A EL HUIZACHE, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.492011, lat:19.935753}} | 43455 | 43544 | 331260.97 | 432000 | 331260.97 | 331260.97 | 331260.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133979 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Segunda etapa de rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Antonio Caso", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-406 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE LUCIO CABAAS ENTRE CERRADA PRIMERA Y CALLE RESTITUCION, lon:-99.072714, lat:19.513942}} | 43438 | 43527 | 430971.66 | 432000 | 430971.66 | 430971.66 | 430971.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133902 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Rosario Castellanos", ubicado en Miahuatln de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatln), Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-441 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Ixtapan del Oro, lon:-100.292778, lat:19.301667}} | 43427 | 43516 | 427517.93 | 432000 | 427517.93 | 427517.93 | 427517.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133885 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Agustn Aragon y Len", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-404 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE TEMOAYA ENTRE CALLE ZUMPANGO Y CALLE VICTORIA, lon:-99.03114, lat:19.490081}} | 43427 | 43516 | 129600 | 432000 | 129600 | 129600 | 129600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133754 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-827 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.042871, lat:19.494011}} | 43402 | 43491 | 421142.65 | 432000 | 421142.65 | 421142.65 | 421142.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133719 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, barda perimetral y plaza cvica, en el Jardn de Nios "Ramn Corona", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-402 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE TEPANECAS ENTRE ANDADOR SACERDOTES Y ANDADOR SACERDOTES, lon:-99.028904, lat:19.535835}} | 43402 | 43491 | 421067.87 | 432000 | 421067.87 | 421067.87 | 421067.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133718 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Raquel Medina Vargas", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-401 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA YUCATAN SUR ENTRE CALLE AVENIDA SONORA ORIENTE Y CALLE SINALOA ORIENTE, lon:-99.048454, lat:19.562499}} | 43402 | 43491 | 421067.87 | 432000 | 421067.87 | 421067.87 | 421067.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133649 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, sanitarios y plaza cvica, en el Jardn de Nios "Alfonso Fabila", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-331 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 43397 | 43486 | 429768.84 | 432000 | 429768.84 | 429768.84 | 429768.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133647 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Educacin para Adultos "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-307 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE DALIAS S/N ENTRE CALLE CAMPANULAS Y AVENIDA PRADOS DEL SUR, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43397 | 43486 | 422575.75 | 432000 | 422575.75 | 422575.75 | 422575.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133646 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Educacin para Adultos "Guadalupe Victoria", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-306 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE SANTA MARIA ENTRE AVENIDA TLALTEPAN Y PRIVADA VILLA IXTAPA, lon:-99.162362, lat:19.670434}} | 43397 | 43486 | 422575.75 | 432000 | 422575.75 | 422575.75 | 422575.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133544 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Yolotzin", ubicado en Teotihuacn de Arista, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-778 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LA GLORIA ENTRE CAMINO MAESTROS Y CAMINO LA GLORIA, lon:-98.888048, lat:19.685233}} | 43388 | 43477 | 420344.26 | 431607.52 | 420344.26 | 420344.26 | 420344.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133519 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General "Jos Joaqun Fernndez de Lizardi", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-400 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE PUEBLA, lon:-99.029427, lat:19.508239}} | 43388 | 43477 | 407934.87 | 432000 | 407934.87 | 407934.87 | 407934.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133508 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Hroes de Chapultepec", ubicada en La Cabecera Concepcin, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-783 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso, lon:-99.941232, lat:19.703691}} | 43385 | 43474 | 129600 | 431999.99 | 129600 | 129600 | 129600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133401 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Andrs Bello", ubicado en Loma Alta, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-164 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Zinacantepec, lon:-99.806254, lat:19.171886}} | 43283 | 43372 | 431769.4 | 432000 | 431769.4 | 431769.4 | 431769.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133355 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en el Jardn de Nios "Atahualpa", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-153 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE 2 ARBOLITOS ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, lon:-98.926733, lat:19.321271}} | 43248 | 43337 | 129600 | 432000 | 129600 | 129600 | 129600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133349 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Fernando de Alva Ixtlilxchitl", ubicado en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO, lon:-99.819464, lat:19.592016}} | 43248 | 43337 | 431211.86 | 432000 | 431211.86 | 431211.86 | 431211.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133348 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Juventino Rosas", ubicado en San Juan de las Manzanas, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-024 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.830194, lat:19.559315}} | 43248 | 43337 | 431109.65 | 432000 | 431109.65 | 431109.65 | 431109.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133319 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en "Isabel de Moctezuma", ubicado en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-036 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO S/N ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE TERRENO BALDIO, lon:-99.4137, lat:19.1844}} | 43248 | 43337 | 424347.51 | 432000 | 424347.51 | 424347.51 | 424347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133255 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Construccin de un aula regional y reparacin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Nezahualcyotl", ubicado en San Miguel del Centro, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-032 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:San Jos del Rincn, lon:-100.118414, lat:19.702559}} | 43245 | 43334 | 337271.49 | 432000 | 337271.49 | 337271.49 | 337271.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133226 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin de 3 aulas, en el Jardn de Nios "Ing. Guillermo Gonzlez Camarena", ubicado en San Rafael, Municipio de Tlalmanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-117 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.7562, lat:19.2097}} | 43245 | 43334 | 426245.92 | 432000 | 426245.92 | 426245.92 | 426245.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133579 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Ma. Antonieta Orona Morales", ubicado en San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana), Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-365 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 13, DE JILOTEPEC A SAN VICENTE, KM. 19 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.64311, lat:20.034765}} | 43392 | 43481 | 430975.15 | 432000 | 430975.15 | 430975.15 | 430975.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133578 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Enrique Rebsamen", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-364 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CARRETERA JILOTEPEC CORRALES A OJO DE AGUA, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.463383, lat:19.972823}} | 43392 | 43481 | 429356.56 | 431999.98 | 429356.56 | 429356.56 | 429356.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133927 | Proyecto de inversión | 431999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431999.88, modificado:431999.88}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios, plaza cvica y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Maria Montessori", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-849 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PUERTO MEXICO Y MARAVILLAS S/N ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIA, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43431 | 43520 | 418385.4 | 431999.88 | 418385.4 | 418385.4 | 418385.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133460 | Proyecto de inversión | 4211682.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4211682.02, modificado:4211682.02}} | Construccin de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-048 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE GERANIO S/N ENTRE CALLE CAROLINA Y CALLE BETUNIA, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 43375 | 43524 | 4211489.71 | 4211682.02 | 4211489.71 | 4211489.71 | 4211489.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133208 | Proyecto de inversión | 392616.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392616.12, modificado:392616.12}} | Rehabilitacin general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en San Agustn Citlali, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-051 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO A SAN AGUST?N CITLALI, KM. 17 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.795588, lat:19.483721}} | 43245 | 43334 | 388927.11 | 392616.12 | 388927.11 | 388927.11 | 388927.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133247 | Proyecto de inversión | 390142.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390142.68, modificado:390142.68}} | Rehabilitacin del plantel, barda perimetral y muro de acometida, en el Jardn de Nios "Jess Fuentes y Muiz", ubicado en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-080 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:AVENIDA LERMA ENTRE CALLE HERMINIO ZEPEDA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.506554, lat:19.268823}} | 43245 | 43334 | 322516.09 | 390142.68 | 322516.09 | 322516.09 | 322516.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133334 | Proyecto de inversión | 388996.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388996.08, modificado:388996.08}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-173 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:BOULEVARD DE LAS INSDUSTRIAS SN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA DE LA LUZ, lon:-99.203321, lat:19.700359}} | 43248 | 43337 | 381343.57 | 388996.08 | 381343.57 | 381343.57 | 381343.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133312 | Proyecto de inversión | 385962.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385962.55, modificado:385962.55}} | Rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Maria Arias Bernal", ubicado en Chapultepec, Municipio de Chapultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-066 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Chapultepec, lon:-99.558921, lat:19.202155}} | 43245 | 43334 | 371647.65 | 385962.55 | 371647.65 | 371647.65 | 371647.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133197 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Jess Fuentes y Miz", ubicado en Avenida Lerma Num. 60., San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-332 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:AVENIDA LERMA ENTRE CALLE HERMINIO ZEPEDA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.506554, lat:19.268823}} | 43245 | 43334 | 381069.62 | 384040.51 | 381069.62 | 381069.62 | 381069.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133895 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin de aulas y obra exterior, en el Jardn de Nios "15 de Mayo", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-806 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 9 A ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA CARRETERA MEXICO PUEBLA CUOTA, lon:-98.931693, lat:19.299714}} | 43427 | 43516 | 370302.89 | 384000 | 370302.89 | 370302.89 | 370302.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133867 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin general y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Benito Jurez", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-157 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43413 | 43502 | 380178.55 | 384000 | 380178.55 | 380178.55 | 380178.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133298 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Santa Mara de las Delicias, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-132 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 65, DE CASITAS-SAN JOSE A IXTAPAN DEL ORO-MEXICO, KM. 69 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.157084, lat:19.40295}} | 43245 | 43334 | 373067.23 | 384000 | 373067.23 | 373067.23 | 373067.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133297 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Barrio de San Miguel, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-131 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO SIN NOMBRE, lon:-100.165341, lat:19.392069}} | 43245 | 43334 | 376347.51 | 384000 | 376347.51 | 376347.51 | 376347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133480 | Proyecto de inversión | 365081.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365081.57, modificado:365081.57}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Octavio Paz", ubicado en San Jos Guadalupe Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-110 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.6051, lat:19.3267}} | 43375 | 43434 | 357429.07 | 365081.56 | 357429.07 | 357429.07 | 357429.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133898 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin de plaza cvica, en el Jardn de Nios "Cuauhtmoc", ubicado en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-113 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE HUITZILOPOCHTLI SN ENTRE CALLE TOLTECAS Y CALLE ZAPOTECAS, lon:-98.8957, lat:19.2611}} | 43427 | 43516 | 316004.53 | 333801.29 | 316004.53 | 316004.53 | 316004.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133533 | Proyecto de inversión | 3151220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3151220.3, modificado:3151220.3}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, comedor y construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-760 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CALLE PORFIRIO DêAZ ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-99.996687, lat:19.437235}} | 43388 | 43507 | 3150650.43 | 3151220.3 | 3150650.43 | 3150650.43 | 3150650.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133153 | Proyecto de inversión | 306645.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306645.96, modificado:306645.96}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Primero de Mayo", ubicada en San Cristbal, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 15, DE TOLUCA - MORELIA A SAN CRISTOBAL, KM. 0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.833985, lat:19.424367}} | 43213 | 43302 | 296306.83 | 306645.96 | 296306.83 | 296306.83 | 296306.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133254 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0}} | Construccin de administracin y rehabilitacin, en la E.S.T.I.C. No 0055 "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Chiautla, Municipio de Chiautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-029 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO NACIONAL, lon:-98.882014, lat:19.546916}} | 43245 | 43364 | 3052347.51 | 3060000 | 3052347.51 | 3052347.51 | 3052347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133723 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Estancia Infantil "Centro de Desarrollo Infantil Num. 9", ubicada en San Buenaventura, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-431 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN BUENAVENTURA ENTRE CALLE PASEO DE LAS COLINAS Y CALLE PASEO DE LAS MINAS, lon:-98.862299, lat:19.306866}} | 43402 | 43461 | 279651.69 | 288000 | 279651.69 | 279651.69 | 279651.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133370 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sustitucin de cubo de tinacos y rehabilitacin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Margarita Maza de Jurez", ubicado en Colonia Reforma Tlalmimilolpan, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-087 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4895, lat:19.3873}} | 43278 | 43337 | 86400 | 288000 | 86400 | 86400 | 86400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133351 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Barda perimetral, en el Jardn de Nios "çngel Maria Garibay Kintana", ubicado en Barrio de San Pedro la Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-074 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, DE TOLUCA A ATLACOMULCO, KM. 32 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.759353, lat:19.573016}} | 43248 | 43307 | 286767.61 | 288000 | 286767.61 | 286767.61 | 286767.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133310 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de edificios, en la Escuela Primaria "Juan Francisco Escutia", ubicada en Salto Grande, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-157 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco, lon:-100.235465, lat:18.851125}} | 43245 | 43304 | 279693.33 | 288000 | 279693.33 | 279693.33 | 279693.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133307 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Jumiltepec, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-108 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco, lon:-100.185, lat:18.929}} | 43245 | 43304 | 278575.71 | 288000 | 278575.71 | 278575.71 | 278575.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133306 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Rincn del Guayabal, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-107 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE PASO DE GUAYABAL A RINCON DE GUAYABAL, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.362126, lat:18.82179}} | 43245 | 43304 | 279842.68 | 288000 | 279842.68 | 279842.68 | 279842.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133293 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San Gabriel Pantoja, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-105 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE PANTOJA A SAN GABRIEL PANTOJA, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.031805, lat:18.887877}} | 43245 | 43304 | 277067.87 | 288000 | 277067.87 | 277067.87 | 277067.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133276 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en La Trinidad, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-142 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8803, lat:18.671}} | 43245 | 43304 | 284561.18 | 288000 | 284561.18 | 284561.18 | 284561.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133274 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de un aula andadores y muro de contencin, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Zacualpilla, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-140 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:CALLE JUNTO A LA IGLESIA EN EL CENTRO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.740326, lat:18.758811}} | 43245 | 43304 | 273417.35 | 288000 | 273417.35 | 273417.35 | 273417.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133267 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Cirilo Snchez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-121 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE 5 ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE NORTE 33, lon:-98.942819, lat:19.305523}} | 43245 | 43304 | 279739.04 | 288000 | 279739.04 | 279739.04 | 279739.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133246 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de 7 aulas y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Emiliano Zapata", ubicado en San Jos El Llanito, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-079 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE CHINAHUPAN ENTRE CERRADA CHINAHUAPAN S/N Y CALLE CARRETERA CARRETERA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F., lon:-99.479627, lat:19.302314}} | 43245 | 43304 | 280347.51 | 288000 | 280347.51 | 280347.51 | 280347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133157 | Proyecto de inversión | 287999.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287999.34, modificado:287999.34}} | Rehabilitacin de un aula, en la Escuela Primaria "Constitucin de 1917", ubicada en Corral Viejo, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-020 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE CORRAL VIEJO SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA AL MANGO MATUZ Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.429, lat:18.706}} | 43213 | 43272 | 280346.85 | 287999.34 | 280346.85 | 280346.85 | 280346.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133155 | Proyecto de inversión | 287998.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287998.21, modificado:287998.21}} | Rehabilitacin de aula y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Juan Escutia", ubicado en el Malpaso, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-018 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Amatepec, lon:-100.218, lat:18.6989}} | 43213 | 43272 | 280345.7 | 287998.21 | 280345.7 | 280345.7 | 280345.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133156 | Proyecto de inversión | 287964.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287964.06, modificado:287964.06}} | Rehabilitacin de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Corral de Piedra, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-019 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE CORRAL DE PIEDRA SN A 10 METROS DEL LADO ESTE DEL JARDIN DE NIOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.201, lat:18.7779}} | 43213 | 43272 | 280311.57 | 287964.06 | 280311.57 | 280311.57 | 280311.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133145 | Proyecto de inversión | 287957.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287957.77, modificado:287957.77}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, ubicado en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-001 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE TOLUCA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 43213 | 43272 | 286385.75 | 287957.77 | 286385.75 | 286385.75 | 286385.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133168 | Proyecto de inversión | 287452.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287452.05, modificado:287452.05}} | Rehabilitacin de aula y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Rosa Agassi", ubicado en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-035 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SN ENTRE CALLE TERRENO PARTICULAR Y CALLE TERRENO PARTICULAR, lon:-100.3, lat:18.6876}} | 43213 | 43272 | 279799.56 | 287452.05 | 279799.56 | 279799.56 | 279799.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133167 | Proyecto de inversión | 287452.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287452.05, modificado:287452.05}} | Rehabilitacin de aula y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Emiliano Zapata", ubicado en la Chupa Rosa, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-034 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE LA BARRANCA, lon:-100.332, lat:18.7169}} | 43213 | 43272 | 279799.55 | 287452.05 | 279799.55 | 279799.55 | 279799.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133866 | Proyecto de inversión | 2764800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764800.0, modificado:2764800.0}} | Rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-149 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE AYAPANGO SN ENTRE CALLE ECATEPEC Y CALLE CERRADA DE MORELOS, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43413 | 43532 | 2738763.43 | 2764800 | 2738763.43 | 2738763.43 | 2738763.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133456 | Proyecto de inversión | 1336178.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336178.55, modificado:1336178.55}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel de la Madrid", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-821 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SULTEPEC ENTRE CALLE TENANGO DEL VALLE. Y CALLE ATLACOMULCO., lon:-99.016345, lat:19.564411}} | 43375 | 43494 | 1335932.5 | 1336178.55 | 1335932.5 | 1335932.5 | 1335932.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133674 | Proyecto de inversión | 2726487.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726487.83, modificado:2726487.83}} | Segunda etapa de: construccin de aulas, direccin, sanitarios y obra exterior, en el Jardn de Nios "Arq. Pedro Ramrez Vzquez", ubicado en Puente Ancho, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-265 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4051, lat:18.9919}} | 43397 | 43516 | 2676593.49 | 2677120.49 | 2676593.49 | 2676593.49 | 2676593.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133876 | Proyecto de inversión | 2726400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726400.0, modificado:2726400.0}} | Sustitucin de dos aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Mohandas Karamchad Gandhi", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-140 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE MOYOTLAN ENTRE AVENIDA TORRES Y AVENIDA SINDICALISMO, lon:-98.977048, lat:19.427294}} | 43427 | 43546 | 2718747.52 | 2726400 | 2718747.52 | 2718747.52 | 2718747.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133152 | Proyecto de inversión | 269760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269760.0, modificado:269760.0}} | Rehabilitacin de edificio, muro de contencin y construccin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Pedro Escobedo Aguilar", ubicado en el Estanco, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-012 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA-AMANALCO Y CAMINO CIENEGUILLAS, lon:-99.882503, lat:19.326865}} | 43213 | 43272 | 269643.16 | 269760 | 269643.16 | 269643.16 | 269643.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133672 | Proyecto de inversión | 2611200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611200.0, modificado:2611200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de Morelos", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-150 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE YOLOPATLI ENTRE CALLE ORGANIZACION POPULAR Y CALLE SINDICALISMO, lon:-98.967604, lat:19.432771}} | 43397 | 43516 | 2494699.36 | 2611200 | 2494699.36 | 2494699.36 | 2494699.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133847 | Proyecto de inversión | 2586442.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586442.39, modificado:2586442.39}} | Sustitucin de aulas, construccin de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-240 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE PRESA SAN JAVIER ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE RIO DE LAS AVANIDAS, lon:-98.984106, lat:19.364459}} | 43413 | 43562 | 2575440.96 | 2586442.39 | 2575440.96 | 2575440.96 | 2575440.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133924 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Inchanconeme", ubicado en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-242 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ S/N ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE VERACRUZ, lon:-98.8957, lat:19.2611}} | 43430 | 43489 | 182103.9 | 240000 | 182103.9 | 182103.9 | 182103.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133782 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Rehabilitacin general y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Donato Guerra", ubicado en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-199 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE NORTE 16 ENTRE CALLE ORIENTE 29 Y CALLE ORIENTE 31, lon:-98.914381, lat:19.287341}} | 43402 | 43461 | 230685.57 | 237128.46 | 230685.57 | 230685.57 | 230685.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133139 | Proyecto de inversión | 2350793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350793.24, modificado:2350793.24}} | Construccin de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez Garca", ubicada en Carretera Mexico-Chalma, El çguila (La Mesa), Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-834 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN VICENTE GUERRERO SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE CARRETERA XALATLACO-CHALMA, lon:-99.40878, lat:19.167508}} | 43145 | 43264 | 2288757.66 | 2289804.57 | 2288757.66 | 2288757.66 | 2288757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133905 | Proyecto de inversión | 2238460.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238460.95, modificado:2238460.95}} | Rehabilitacin del plantel, cancha de usos mltiples y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Miahuatln de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatln), Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-444 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Ixtapan del Oro, lon:-100.292713, lat:19.301568}} | 43427 | 43546 | 2227528.82 | 2238460.95 | 2227528.82 | 2227528.82 | 2227528.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133315 | Proyecto de inversión | 2183276.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183276.37, modificado:2183276.37}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra", ubicado en La Haciendita, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-002 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE ENCINOS NORTE ENTRE CALLE MILPA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-99.5625, lat:19.0332}} | 43248 | 43367 | 1568558.4 | 2183276.37 | 1568558.4 | 1568558.4 | 1568558.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133253 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | Construccin de 4 aulas U-1C, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en la Concepcin, Municipio de Chiautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-028 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CALLE HUIZACHE S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9, lat:19.6026}} | 43245 | 43364 | 2158173.22 | 2160000 | 2158173.22 | 2158173.22 | 2158173.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133497 | Proyecto de inversión | 2139798.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139798.83, modificado:2139850.72}} | Sustitucin de 4 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Adolfo Lpez Mateos", ubicada en El Cuahuilote, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-487 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CUERVOS A LA MESA, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.300113, lat:18.838633}} | 43383 | 43502 | 2133147.91 | 2139850.72 | 2133147.91 | 2133147.91 | 2133147.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133505 | Proyecto de inversión | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | Rehabilitacin de edificios y obra exterior, en la E.S.T.I.C. No. 0041 "Tierra y Libertad", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-224 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AVENIDA PARQUE NACIONAL, lon:-98.913725, lat:19.544618}} | 43385 | 43504 | 2080347.51 | 2088000 | 2080347.51 | 2080347.51 | 2080347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133496 | Proyecto de inversión | 2055573.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055573.05, modificado:2055573.05}} | Rehabilitacin del plantel, plaza cvica y techumbre, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en La Calera de los Gallos, Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-445 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE CARRETERA A LA PE@A COLORADA Y CALLE TERRENO BALDIO, lon:-100.263, lat:19.2141}} | 43383 | 43502 | 2047920.56 | 2055573.05 | 2047920.56 | 2047920.56 | 2047920.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133595 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | Sustitucin de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Vlez", ubicada en Ampliacin Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-215 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Tezoyuca, lon:-98.925321, lat:19.582982}} | 43392 | 43511 | 2008692.65 | 2015828.09 | 2008692.65 | 2008692.65 | 2008692.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133857 | Proyecto de inversión | 1961827.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961827.45, modificado:1961827.45}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Heriberto Enriquez", ubicada en Santa Mara Aranzaz (Santa Mara), Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-262 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ NUM. 34 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6503, lat:18.9881}} | 43413 | 43532 | 1942909 | 1961827.44 | 1942909 | 1942909 | 1942909 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133384 | Proyecto de inversión | 19359194.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.935919427E7, modificado:1.935919427E7}} | Construccin de obra civil, en la Estancia Infantil "Isabel de Castilla", ubicada en Guillermo Prieto 104, Col. Reforma y FFCC Nacionales, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC18004 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 43269 | 43448 | 14143148.53 | 14209883.85 | 14143148.53 | 14143148.53 | 14143148.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133765 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Sustitucin de barda, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramrez", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-147 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43402 | 43521 | 1888454.13 | 1906675.41 | 1888454.13 | 1888454.13 | 1888454.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133320 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-038 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA SN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.414908, lat:19.183953}} | 43248 | 43367 | 1918993.9 | 1920000 | 1918993.9 | 1918993.9 | 1918993.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133492 | Proyecto de inversión | 1872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872000.0, modificado:1872000.0}} | Sustitucin de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria "Francisco Montes de Oca", ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-131 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CALLE LAS CRUCES ENTRE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA LOS GUAYABOS Y PEATONAL PUENTE, lon:-99.439408, lat:18.934782}} | 43383 | 43502 | 1853202.17 | 1872000 | 1853202.17 | 1853202.17 | 1853202.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133432 | Proyecto de inversión | 1871645.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871645.1, modificado:1871645.1}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de edificio "A", en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Santa Maria Chiconautla, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-290 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CERRADA 3RA JUSTO SIERRA, lon:-99.002528, lat:19.633585}} | 43375 | 43494 | 1852924.27 | 1871645.09 | 1852924.27 | 1852924.27 | 1852924.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133988 | Proyecto de inversión | 1856654.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856654.76, modificado:1856654.76}} | Construccin de 4 aulas y escaleras, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0678 "Juana de Asbaje y Ramrez de Santillana", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-139 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CIRCUITO EJIDO COLECTIVO SN ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MARGARITA, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43438 | 43557 | 1825136.66 | 1856654.76 | 1825136.66 | 1825136.66 | 1825136.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133671 | Proyecto de inversión | 1728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.0, modificado:1728000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica No 0108 "Tenochtitln", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-148 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TALETEC SN ENTRE AVENIDA ARENAL Y CALLE TEYOLQUIMA, lon:-98.956157, lat:19.445652}} | 43397 | 43516 | 1718329.65 | 1728000 | 1718329.65 | 1718329.65 | 1718329.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133394 | Proyecto de inversión | 1632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632000.0, modificado:1632000.0}} | Construccin de techumbre, rehabilitacin de un aula y construccin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Conocido, Calle Real, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-619 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6091, lat:19.4905}} | 43276 | 43395 | 1629060.63 | 1629509.06 | 1629060.63 | 1629060.63 | 1629060.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133138 | Proyecto de inversión | 1582793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582793.24, modificado:1582793.24}} | Construccin de un aula y rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Conocido, Colonia Rincn Villa del Valle, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-788 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.119, lat:19.2097}} | 43145 | 43234 | 1572563.97 | 1574683.03 | 1572563.97 | 1572563.97 | 1572563.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133664 | Proyecto de inversión | 158028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158028.18, modificado:158028.18}} | Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-850 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43397 | 43456 | 155529.93 | 158028.18 | 155529.93 | 155529.93 | 155529.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133181 | Proyecto de inversión | 1521268.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521268.98, modificado:1521268.98}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de Mxico", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-056 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE FUENTE DE HERCULES SN ENTRE CALLE FUENTE DE DIANA Y CALLE FUENTE DE ETIOPIA, lon:-99.1374, lat:19.6313}} | 43213 | 43332 | 1417074.91 | 1521268.98 | 1417074.91 | 1417074.91 | 1417074.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133379 | Proyecto de inversión | 1500719.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500719.52, modificado:1500719.52}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0515 "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE ACAMBAY SN ENTRE CALLE NAUCALPAN Y CALLE TOLUCA, lon:-98.984777, lat:19.424242}} | 43278 | 43397 | 1357012.56 | 1500719.52 | 1357012.56 | 1357012.56 | 1357012.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134011 | Proyecto de inversión | 1494096 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494096.0, modificado:1494096.0}} | Sustitucin de 2 aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Julian Carriel", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-266 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE EL MOLINO SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.944904, lat:19.419939}} | 43444 | 43563 | 1299702.96 | 1494096 | 1299702.96 | 1299702.96 | 1299702.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133461 | Proyecto de inversión | 1454842.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454842.88, modificado:1454842.88}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gustavo Baz", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-055 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO S/N ENTRE CALLE PRADOS NORTE Y CALLE QUINTANA ROO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43375 | 43494 | 1331549.97 | 1454842.88 | 1331549.97 | 1331549.97 | 1331549.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133520 | Proyecto de inversión | 1449455.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449455.07, modificado:1449455.07}} | Rehabilitacin de aulas, en el Jardn de Nios "Profr. Jos Severiano Reyes", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-416 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE PEDRO MORENO 11 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 43388 | 43507 | 1399250.64 | 1449455.07 | 1399250.64 | 1399250.64 | 1399250.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133854 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en San Jernimo Chicahualco, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-511 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.592557, lat:19.279699}} | 43413 | 43532 | 1409164.1 | 1440000 | 1409164.1 | 1409164.1 | 1409164.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133622 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juarez", ubicada en Ejido de San Mateo Coapexco, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-294 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE ECOLOGIA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6427, lat:18.9486}} | 43392 | 43511 | 1425970.63 | 1440000 | 1425970.63 | 1425970.63 | 1425970.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133350 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Construccin de dos aulas y mdulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin "Juventino Rosas", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-071 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA CUAUHT?MOC ENTRE CALLE CERRADA DE CUAUHT?MOC Y CALLE PROLONGACIèN AGRICULTORES, lon:-98.932619, lat:19.314855}} | 43248 | 43367 | 1437304.88 | 1440000 | 1437304.88 | 1437304.88 | 1437304.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133321 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios, red elctrica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-048 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San Mateo Atenco, lon:-99.549595, lat:19.276451}} | 43248 | 43367 | 1434912.33 | 1440000 | 1434912.33 | 1434912.33 | 1434912.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133248 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0856 "Dr. Pablo Gonzlez Casanova", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-145 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco, lon:-98.90162, lat:19.245216}} | 43245 | 43364 | 1435663.62 | 1440000 | 1435663.62 | 1435663.62 | 1435663.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133794 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y plaza cvica, en el Jardn de Nios "Nezahualcyotl", ubicado en El Capuln Primera Seccin, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-208 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Amanalco, lon:-99.9581, lat:19.3034}} | 43402 | 43461 | 136347.51 | 144000 | 136347.51 | 136347.51 | 136347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133604 | Proyecto de inversión | 1437868.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437868.88, modificado:1437868.88}} | Sustitucin de 2 aulas, rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Lpez Rayn", ubicada en Potrero de Palmarillos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-498 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CAMINO REAL PIEDRA GRANDE COAJILOTES SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.43, lat:18.9621}} | 43392 | 43511 | 1437019.55 | 1437868.88 | 1437019.55 | 1437019.55 | 1437019.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133871 | Proyecto de inversión | 1434610.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434610.77, modificado:1434610.77}} | Segunda etapa de: construccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-840 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE CORRIDO DEL NORTE ENTRE CALLE RIELERA Y CALLE TEXANITA, lon:-98.995682, lat:19.413395}} | 43413 | 43532 | 871322.4 | 1434610.77 | 871322.4 | 871322.4 | 871322.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133929 | Proyecto de inversión | 1419840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419840.0, modificado:1419840.0}} | Construccin de 1 aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-143 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.966103, lat:19.387681}} | 43431 | 43550 | 1146529.28 | 1419840 | 1146529.28 | 1146529.28 | 1146529.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133904 | Proyecto de inversión | 1403873.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403873.96, modificado:1403873.96}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en El Chilar, Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-443 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 10, DE IXTAPAN DEL ORO A EX HACIENDA DE DOLORES, KM. 17 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.295906, lat:19.248115}} | 43427 | 43546 | 1396221.47 | 1403873.96 | 1396221.47 | 1396221.47 | 1396221.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133327 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Profra. Elsa Cordova Morn", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-072 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE GONZALO LOPEZ CID SN ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA Y CALLE BENITO QUEZADA, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 43248 | 43367 | 1276704.61 | 1344000 | 1276704.61 | 1276704.61 | 1276704.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133340 | Proyecto de inversión | 1343756.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343756.62, modificado:1343756.62}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernndez Albarrn ", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PARQUE DE LOS CRISANTEMOS S/N ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE BETUNIAS, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43248 | 43367 | 1340844.33 | 1343756.62 | 1340844.33 | 1340844.33 | 1340844.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133683 | Proyecto de inversión | 1334079.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334079.64, modificado:1334079.64}} | Sustitucin de dos aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0494 "Nios Hroes", ubicada en Ciprianes, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-508 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.396, lat:19.0214}} | 43397 | 43516 | 1326427.14 | 1334079.64 | 1326427.14 | 1326427.14 | 1326427.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133864 | Proyecto de inversión | 1330707.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330707.69, modificado:1330707.69}} | 2 aulas y plaza cvica, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-864 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE 7MA. OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE FUENTE DE JUVENTUD, lon:-98.928431, lat:19.43389}} | 43413 | 43532 | 1327372.86 | 1330707.69 | 1327372.86 | 1327372.86 | 1327372.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133795 | Proyecto de inversión | 1326136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326136.64, modificado:1326136.64}} | Rehabilitacin y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Xicotncatl", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-228 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LA CRUZ Y CDA. DE LA CRUZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 43402 | 43521 | 1291333.74 | 1326136.64 | 1291333.74 | 1291333.74 | 1291333.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133481 | Proyecto de inversión | 1309640.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309640.29, modificado:1309640.29}} | Sustitucin de dos aulas y rehabilitacin, en la Escuela Secundaria General "Luis G. Urbina", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-286 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA ENSEANZA TCNICA INDUSTRIAL ENTRE AVENIDA CUAUHTMOC Y CALLE RIVA PALACIO, lon:-98.899288, lat:19.262704}} | 43375 | 43464 | 873348.51 | 888307.79 | 873348.51 | 873348.51 | 873348.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133740 | Proyecto de inversión | 1305600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305600.0, modificado:1305600.0}} | Sustitucin de 2 aulas, rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jaime Nun", ubicada en Cuahuilotes (Cuajilotes), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-504 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE AL PUENTE COLGANTE ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.534, lat:18.9707}} | 43402 | 43521 | 1274506.56 | 1305600 | 1274506.56 | 1274506.56 | 1274506.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133490 | Proyecto de inversión | 1214017.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214017.69, modificado:1214017.69}} | Rehabilitacin de edificios y sustitucin de plaza cvica, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-413 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA PENACHOS ENTRE CALZADA BOULEVARD QUETZALCOATL Y CALLE PARICUTIN, lon:-99.018731, lat:19.544501}} | 43381 | 43500 | 1205753.22 | 1214017.69 | 1205753.22 | 1205753.22 | 1205753.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133734 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | Sustitucin de 2 aulas, rehabilitacin de aulas y plaza cvica, en la Escuela Primaria "Monte de las Cruces", ubicada en El Cirin de Hermiltepec, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-497 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE A 200 METROS AL NORTE DEL DEPOSITO DE AGUA ENTRE CALLE SOBRE LA CARRETERA DE CONCRETO Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.404, lat:19.0496}} | 43402 | 43521 | 1147134.92 | 1155000 | 1147134.92 | 1147134.92 | 1147134.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133823 | Proyecto de inversión | 1127573.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127573.28, modificado:1127573.28}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Luisa I. Campos de J. Cant", ubicada en San Miguel Totoltepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-245 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE AVILA CAMACHO NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5725, lat:19.3124}} | 43413 | 43532 | 1116641.14 | 1127573.28 | 1116641.14 | 1116641.14 | 1116641.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133323 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehabilitacin de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-055 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.535312, lat:19.247034}} | 43248 | 43367 | 1098459.23 | 1100000 | 1098459.23 | 1098459.23 | 1098459.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134037 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | Segunda etapa de: construccin de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-804 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad, lon:-98.95619, lat:19.324016}} | 43455 | 43574 | 908151.28 | 1056000 | 908151.28 | 908151.28 | 908151.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133304 | Proyecto de inversión | 1055999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055999.99, modificado:1055999.99}} | Rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Luis Pasteur", ubicada en San Gaspar Tlahuelilpan, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-088 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE TOLUCA ENTRE CALLE CARRETERA DOS RIOS Y CALLE MONTERREY, lon:-99.551617, lat:19.243032}} | 43245 | 43364 | 1033693.56 | 1055999.99 | 1033693.56 | 1033693.56 | 1033693.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133494 | Proyecto de inversión | 1048930.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048930.9, modificado:1048930.9}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-214 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:0, direccion:AVENIDA RIO PANUCO ENTRE AVENIDA ORIENTE Y CALLE CARRETERA RIO PANUCO, lon:-99.135421, lat:19.913773}} | 43383 | 43502 | 1037906.64 | 1048930.9 | 1037906.64 | 1037906.64 | 1037906.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133824 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en el C.A.M. Num 10 "Lic Adolfo Lpez Mateos", ubicado en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-005 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE CALANDRIAS Y GOLONDRINAS ENTRE CALLE NIDO DE GORRION Y CALLE GOLONDRINAS, lon:-99.242729, lat:19.553835}} | 43413 | 43532 | 591328.51 | 1041174.99 | 591328.51 | 591328.51 | 591328.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133518 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Sustitucin de 2 aulas y aula de maestros, en la Escuela Secundaria "Mariano Matamoros", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-222 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE NIOS H?ROES ENTRE CALLE ACULCO Y CALLE BOSQUE DE GUAN?BANOS, lon:-99.141957, lat:19.619469}} | 43388 | 43507 | 1000631.8 | 1041174.97 | 1000631.8 | 1000631.8 | 1000631.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133837 | Proyecto de inversión | 1035448.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035448.84, modificado:1035448.84}} | Rehabilitacin de edificios y sanitarios, en el Jardn de Nios "Mnica Pretelini de Pea", ubicado en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-554 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.3159, lat:19.6257}} | 43413 | 43502 | 1032438.46 | 1035448.84 | 1032438.46 | 1032438.46 | 1032438.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133861 | Proyecto de inversión | 1033676.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033676.05, modificado:1033676.05}} | Rehabilitacin de aulas, en el Jardn de Nios "Andrs Molina Enrquez", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-734 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PIRUL SN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NARANJO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43413 | 43502 | 1022460.36 | 1033676.05 | 1022460.36 | 1022460.36 | 1022460.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133865 | Proyecto de inversión | 1028160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028160.0, modificado:1028160.0}} | Sustitucin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Nicols Bravo", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-142 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE FRESIA SN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE CORREGIDORA, lon:-98.946642, lat:19.396897}} | 43413 | 43532 | 982131.01 | 1025483.33 | 982131.01 | 982131.01 | 982131.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134099 | Proyecto de inversión | 1023264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023264.0, modificado:1023264.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin general y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-141 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA DIANA LAURA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 43455 | 43574 | 925896.85 | 1023264 | 925896.85 | 925896.85 | 925896.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133812 | Proyecto de inversión | 1017600.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017600.06, modificado:1017600.06}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas y sustitucin de plaza cvica, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada en Col. Tolotzin I, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-287 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA GOBERNADORA SN ENTRE AVENIDA GRANJAS Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 43409 | 43498 | 748687.31 | 748874.17 | 748687.31 | 748687.31 | 748687.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133182 | Proyecto de inversión | 1003990.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003990.72, modificado:1003990.72}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Frida Kahlo", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-060 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN SEBASTIAN ORIENTE S/N ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-99.257347, lat:19.65381}} | 43213 | 43332 | 985970.96 | 1003990.72 | 985970.96 | 985970.96 | 985970.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133844 | Proyecto de inversión | 1003577.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003577.37, modificado:1003577.37}} | Segunda etapa de: rehabilitacin del plantel y obra exterior, en el Jardn de Nios "Mara Enriqueta Camarillo de Pereyra", ubicado en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-259 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE LOMA SAN JUAN SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 43413 | 43502 | 995919.94 | 1003577.36 | 995919.94 | 995919.94 | 995919.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132827 | Proyecto de inversión | 759074.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759074.49, modificado:759074.49}} | Terminacin de construccin de 4 aulas didcticas, taller de cmputo, laboratorio de idiomas, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso (2), ubicado en Av. Instituto Tecnolgico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12060-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 42832 | 42891 | 703721.64 | 759074.49 | 703721.64 | 703721.64 | 703721.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133096 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, ubicado en Cielo Manzana 53 Lote 221, Col. Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1047 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE CIELO MANZANA 53 LOTE 221 ENTRE CALLE HURACAN Y CALLE TORMENTA, lon:-98.909527, lat:19.318424}} | 42996 | 43145 | 6701948.99 | 6709973.33 | 6701948.99 | 6701948.99 | 6701948.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133100 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tepotzotln, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-925 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:Tepotzotln, lon:-99.20406, lat:19.724096}} | 42998 | 43147 | 6172668.22 | 6718558.46 | 6172668.22 | 6172668.22 | 6172668.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133129 | Proyecto de inversión | 6672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6672000.0, modificado:6672000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Atlautla, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Atlautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-868 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE BARRANCA, lon:-98.774353, lat:19.025268}} | 43108 | 43257 | 6550878.66 | 6560567.98 | 6550878.66 | 6550878.66 | 6550878.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132753 | Proyecto de inversión | 6560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6560000.0, modificado:6560000.0}} | Terminacin del tercer nivel de aulas de la unidad, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tepotzotln, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-989 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL CONVENTO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.226419, lat:19.706007}} | 42807 | 42986 | 6553509.74 | 6553850.44 | 6553509.74 | 6553509.74 | 6553509.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132720 | Proyecto de inversión | 533706.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533706.17, modificado:533706.17}} | Construccin de 1 sala audiovisual, en el COBAEM Plantel 01, ubicado en Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12P6-3-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:TEXCALYACAC, lon:-99.496871, lat:19.134556}} | 42773 | 42892 | 528774.04 | 533706.17 | 528774.04 | 528774.04 | 528774.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133083 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4320000.0}} | Construccin de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitacin general, en la Escuela Normal No. 3 de Toluca, ubicada en Col. Universidad, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-999 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE PINO SUAREZ SUR ENTRE CALLE PASEO TOLLOCAN Y CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, lon:-99.647804, lat:19.276608}} | 42996 | 43145 | 4265323.49 | 4316830.6 | 4265323.49 | 4265323.49 | 4265323.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133097 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccin de la estructura de un tercer nivel de la unidad acadmica departamental tipo II, consistente en (columnas metlicas, losa de concreto armado y techumbre de multipanel en el rea del auditorio), en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Cuautitln Izcalli, ubicado en Avenida Nopaltepec sin nmero Fraccin La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC17077 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA NOPALTEPEC ENTRE CALLE (CERRADA CAMINO DEL EJIDO) GUADALUPE MIRANDA Y AVENIDA DEL JACAL, lon:-99.227997, lat:19.646344}} | 42998 | 43117 | 3996544.11 | 3998544.22 | 3996544.11 | 3996544.11 | 3996544.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133095 | Proyecto de inversión | 3926400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926400.0, modificado:3926400.0}} | Construccin de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitacin general, en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-993 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.223837, lat:18.5713}} | 42996 | 43145 | 3797672.14 | 3814474.97 | 3797672.14 | 3797672.14 | 3797672.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133132 | Proyecto de inversión | 3922080 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922080.0, modificado:3922080.0}} | Construccin de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitacin general, en la Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-955 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE TIZAPA ENTRE CALLE ARTES Y OFICIOS Y CALLE ISIDRO FABELA, lon:-98.890688, lat:19.266336}} | 43108 | 43257 | 3869968.09 | 3884965.67 | 3869968.09 | 3869968.09 | 3869968.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133076 | Proyecto de inversión | 3820800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3820800.0, modificado:3820800.0}} | Construccin de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitacin general, en la Escuela Normal de Texcoco, ubicada en Tulantongo, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-990 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TEXCOCO-TEPEXPAN ENTRE CALLE NORMAL DE MAESTROS Y ANDADOR FRANCISCO, lon:-98.882265, lat:19.530576}} | 42992 | 43111 | 3784747.9 | 3810800 | 3784747.9 | 3784747.9 | 3784747.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133119 | Proyecto de inversión | 3744000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3744000.0, modificado:3744000.0}} | Construccin de auditorio de 8 E.E. U 1C, un aula regional y rehabilitacin general, en la Escuela Normal de Teotihuacan, ubicada en Teotihuacan, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-988 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:AVENIDA CARLOS HANK GONZçLEZ ENTRE CALLE EVA SAMANO Y AVENIDA CARLOS HANK GONZçLEZ, lon:-98.878515, lat:19.690633}} | 43075 | 43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133133 | Proyecto de inversión | 3504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504000.0, modificado:3504000.0}} | Construccin de 4 aulas U-2C, en la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, ubicada en Coaxusco, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-968 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA PUEBLA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE EJRCITO DEL TRABAJO, lon:-98.967513, lat:19.35776}} | 43108 | 43227 | 3459356.7 | 3485041 | 3459356.7 | 3459356.7 | 3459356.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133122 | Proyecto de inversión | 3441657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441657.5, modificado:3441657.5}} | Construccin de primera etapa de barda perimetral, estacionamiento y mejoramiento de acceso del plantel, en el CECYTEM Plantel Jiquipilco (2), ubicado en Carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco km. 6.5, Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12061-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 43108 | 43227 | 3409148.92 | 3440838.91 | 3409148.92 | 3409148.92 | 3409148.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133120 | Proyecto de inversión | 337826.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337826.32, modificado:337826.32}} | Techumbre en acceso principal y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicols Romero III, AGM-520, ubicado en Zona 1, Manzana 38, Ejido San Francisco Mag, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC14014-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 43108 | 43167 | 336818.48 | 337826.32 | 336818.48 | 336818.48 | 336818.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133134 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitacin general, en la Escuela Normal No. 2 de Nezahualcyotl, ubicada en Col. Campestre Guadalupana, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-973 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 6 Y CALLE LAS TORRES, lon:-99.064623, lat:19.487199}} | 43108 | 43227 | 3359601.5 | 3359601.51 | 3359601.5 | 3359601.5 | 3359601.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133130 | Proyecto de inversión | 3244340.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244340.16, modificado:3244340.16}} | Construccin de laboratorio de usos mltiples, biblioteca, rehabilitacin de sanitarios e impermeabilizacin, en el EMSAD 06 San Simn de la Laguna, ubicado en San Simn de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-882 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.075889, lat:19.288363}} | 43108 | 43227 | 2835422.83 | 3244234.58 | 2835422.83 | 2835422.83 | 2835422.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133045 | Proyecto de inversión | 3220728 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220728.0, modificado:3220728.0}} | Construccin de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitacin general, en la Escuela Normal de Capulhuac, ubicada en Bo. San Isidro, Municipio de Capulhuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-954 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Capulhuac, lon:-99.470459, lat:19.198811}} | 42968 | 43117 | 2742444.69 | 3188520.66 | 2742444.69 | 2742444.69 | 2742444.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133121 | Proyecto de inversión | 3083959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083959.52, modificado:3083959.52}} | Construccin de primera etapa de barda perimetral y muro de contencin (20mts. Lineales), en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso (2), ubicado en Av. Instituto Tecnolgico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12060-2 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 43108 | 43227 | 2971534.28 | 2976848.89 | 2971534.28 | 2971534.28 | 2971534.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133125 | Proyecto de inversión | 2522712.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522712.24, modificado:2522712.24}} | Construccin de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Temascalapa, ubicado en Domicilio Conocido, San Juan Teacalco, Municipio de Temascalapa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13008-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 43108 | 43227 | 2498031.38 | 2507712 | 2498031.38 | 2498031.38 | 2498031.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133109 | Proyecto de inversión | 2244535.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244535.97, modificado:2244535.97}} | Construccin de estacionamiento con concreto estampado, andadores, techumbre con malla sombra 90/10 en cancha de usos mltiples, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13004-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMUNIDAD LLANO GRANDE Y CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO OCTEYUCO, lon:-99.538595, lat:19.957078}} | 43080 | 43169 | 2167393.81 | 2167715.37 | 2167393.81 | 2167393.81 | 2167393.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133082 | Proyecto de inversión | 2149992 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149992.0, modificado:2149992.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Normal No. 1 de Toluca, ubicada en Col. Doctores, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-998 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:BOULEVARD ISIDRO FABELA NORTE ENTRE CALLE DOCTOR ROSALêO BACA Y CALLE DOCTOR ANTONIO HERNçNDEZ, lon:-99.64179, lat:19.29707}} | 42996 | 43115 | 2128892.25 | 2130353.39 | 2128892.25 | 2128892.25 | 2128892.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133072 | Proyecto de inversión | 2122080 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122080.0, modificado:2122080.0}} | Construccin de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitacin de accesibilidad, en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en Repblica Mexicana, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-956 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE ENRIQUE RBSAMEN ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE CHIAPAS, lon:-99.100981, lat:19.622543}} | 42992 | 43111 | 1419064.69 | 2043220.28 | 1419064.69 | 1419064.69 | 1419064.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133124 | Proyecto de inversión | 2106218.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106218.56, modificado:2106218.56}} | Construccin de cancha de usos mltiples, andadores, colocacin de techado en andadores y acceso y reparacin de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Ixtlahuaca, ubicado en Camino a Santa Ana s/n, Santa Ana Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13005-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 43108 | 43227 | 2087629.04 | 2091232.93 | 2087629.04 | 2087629.04 | 2087629.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132913 | Proyecto de inversión | 2017850.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017850.97, modificado:2017850.97}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 282, ubicada en Av. Recursos Hidrulicos s/n, Col. Ehecatl, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1042 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:TENANGO DEL AIRE, lon:-98.855666, lat:19.152514}} | 42898 | 43017 | 1862932.29 | 2004349.11 | 1862932.29 | 1862932.29 | 1862932.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132783 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Construccin de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicacin de archivo y cafetera, en el CONALEP Plantel Huixquilucan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Huixquilucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-894 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 42816 | 42935 | 1513928.23 | 1536000 | 1513928.23 | 1513928.23 | 1513928.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133116 | Proyecto de inversión | 1486171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486171.2, modificado:1486171.2}} | Construccin de un laboratorio de usos mltiples, as como obra exterior, en el EMSAD 20 San Juan Xoconusco, ubicado en San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-883 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.257285, lat:19.312173}} | 43075 | 43194 | 1406762.24 | 1486171.2 | 1406762.24 | 1406762.24 | 1406762.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132951 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el CBT Amecameca, ubicado en Carretera a Santa Isabel-Chalma s/n, Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1054 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42951 | 43070 | 1427575.15 | 1440000 | 1427575.15 | 1427575.15 | 1427575.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132950 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Preparatoria Of. No. 42, ubicada en Prolongacin Lzaro Crdenas Norte s/n, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1053 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 42951 | 43070 | 1403739.55 | 1440000 | 1403739.55 | 1403739.55 | 1403739.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132947 | Proyecto de inversión | 972800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972800.0, modificado:972800.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Mara Montessori", ubicado en 8 de Septiembre, San Mateo Tepopula, Municipio de Tenango Del Aire, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:0, direccion:TENANGO DEL AIRE, lon:-98.855666, lat:19.152514}} | 42951 | 43070 | 947016.64 | 972800 | 947016.64 | 947016.64 | 947016.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132849 | Proyecto de inversión | 972800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972800.0, modificado:972800.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Juana Pavn de Morelos", ubicada en 5 de Mayo s/n, Tecaxic, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7149, lat:19.3261}} | 42846 | 42965 | 965301.77 | 972800 | 965301.77 | 965301.77 | 965301.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132963 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitar 4 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0250 "Moiss Sanz", ubicada en Carretera Chiautla - Papalotla S/N, Municipio de Papalotla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-476 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:CARRETERA CHIAUTLA - PAPALOTLA S/N ENTRE CALLE ESQUINA VICENTE GUERRERO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.8582, lat:19.5634}} | 42951 | 43070 | 725314.22 | 960000 | 725314.22 | 725314.22 | 725314.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132956 | Proyecto de inversión | 958793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958793.24, modificado:958793.24}} | Construccin de un aula, asi como construccin de unidades de sanitarios, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Avenida Principal S/N, Santa Mara, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-230 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 42951 | 43070 | 944384.5 | 958793.24 | 944384.5 | 944384.5 | 944384.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132983 | Proyecto de inversión | 957586.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957586.48, modificado:957586.48}} | Construccin de dos aulas y rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Constitucin", ubicada en Avenida Constitucin S/N, Barrio de Laurel 1ra. Seccin, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-613 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:AVENIDA CONSTITUCION SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5648, lat:19.4945}} | 42951 | 43070 | 949774.83 | 957586.48 | 949774.83 | 949774.83 | 949774.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132892 | Proyecto de inversión | 900276.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900276.4, modificado:900276.4}} | Construccin de techumbre, rehabilitacin de cancha y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0083 "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Avenida Jurez 109, Barrio San Nicols, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-143 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:AVENIDA JUçREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5297, lat:19.2642}} | 42867 | 42986 | 898849.01 | 900276.4 | 898849.01 | 898849.01 | 898849.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132759 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Construccin de comedor, en la Escuela Primaria "Evolucin Social", ubicada en Sor Juana Ins de la Cruz 1, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-475 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUAUTITLçN, lon:-98.803376, lat:19.025628}} | 42795 | 42884 | 848824.92 | 864000 | 848824.92 | 848824.92 | 848824.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133078 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral, en el Jardn de Nios "Ramn Lpez Velarde", ubicado Atrs de la Telesecundaria, San Antonio Albarranes, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-596 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE ATRAS DE LA TELESECUNDARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9365, lat:19.118}} | 42985 | 43104 | 814050.11 | 816000 | 814050.11 | 814050.11 | 814050.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133022 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Revolucin", ubicada en Hidalgo S/N, La Loma de la Concepcin (La Loma), Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-821 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero, lon:-99.710871, lat:18.956592}} | 42951 | 43040 | 791524.73 | 792000 | 791524.73 | 791524.73 | 791524.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133107 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Manuel Buendia", ubicado en Cerrada Nios Hroes S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-423 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CERRADA NIOS H?ROES ENTRE CERRADA NIOS HEROES Y CALLE PUEBLA, lon:-99.052317, lat:19.403548}} | 43056 | 43175 | 230424.31 | 768081.02 | 230424.31 | 230424.31 | 230424.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133106 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Leonel Snchez Ziga", ubicado en Virgen Mara y Francisco Zarco S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-421 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE LAGUNA ZEMPOALA ENTRE AVENIDA HOMBRES ILUSTRES Y CALLE LAGO GINEBRA, lon:-99.029648, lat:19.40724}} | 43056 | 43175 | 504720.4 | 768081.02 | 504720.4 | 504720.4 | 504720.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133034 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata Cano", ubicado en Camino a San Bartolo S/N, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-858 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CERRADA SANTO TOMAS ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE PRIMERA DE TIERRA BLANCA, lon:-99.08206, lat:19.799004}} | 42951 | 43040 | 752052.48 | 768081.02 | 752052.48 | 752052.48 | 752052.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133015 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Tultitln", ubicado en 16 de Septiembre Num. 27, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-785 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA EL SABINO, lon:-99.16742, lat:19.650824}} | 42951 | 43040 | 681868.18 | 768081.02 | 681868.18 | 681868.18 | 681868.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133003 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Silvestre Revueltas", ubicado a una cuadra del Centro de Salud, Santiaguito Maxd, Municipio de Timilpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-699 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:CALLE (TERRACER?A) A 6KM DE TIMILPAN A SANTIAGUITO MAXDA, MARGEN DERECHO ENTRE CALLE IGLESIA DE SANTIAGUITO MAXDA Y CALLE LEOPOLDO VELASCO, lon:-99.762676, lat:19.820914}} | 42951 | 43040 | 768006.78 | 768081.02 | 768006.78 | 768006.78 | 768006.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132940 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Gabriela Mistral", ubicado en Avenida John F. Kennedy S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-416 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA JOHN F. KENNEDY ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, lon:-98.999159, lat:19.38054}} | 42935 | 43024 | 690838.76 | 768081.02 | 690838.76 | 690838.76 | 690838.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132933 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Xochiquetzal", ubicado en Carretera Tenayuca S/N, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-716 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 42908 | 42997 | 664114.88 | 768081.02 | 664114.88 | 664114.88 | 664114.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132932 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Xochipilcalli", ubicado en Avenida de la Paz y Ro Janeiro, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-714 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 42908 | 42997 | 754221.4 | 768081.02 | 754221.4 | 754221.4 | 754221.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132926 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Rubn Dario", ubicado en Km. 5 Blvd.Luis Donaldo Colosio, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-393 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 42905 | 43024 | 693833.6 | 768081.02 | 693833.6 | 693833.6 | 693833.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132732 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Josu Mirlo", ubicado Junto al Centro de Salud Pasando Rio Lerma, San Jos Buenavista El Grande, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-607 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42787 | 42906 | 678298.7 | 768081.02 | 678298.7 | 678298.7 | 678298.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133014 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Tollocan", ubicado en Cerrada Galeana S/N, Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-784 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE CERRADA HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE CERRADA MORELOS Y CALLE CERRADA HERMENEGILDO GALEANA, lon:-99.162266, lat:19.613841}} | 42951 | 43040 | 673094.61 | 768081.02 | 673094.61 | 673094.61 | 673094.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133013 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Tohui" (Nio), ubicado en Calle del Carmen S/N, Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-783 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Tultitln, lon:-99.16864, lat:19.607954}} | 42951 | 43040 | 704964.5 | 768081.02 | 704964.5 | 704964.5 | 704964.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133063 | Proyecto de inversión | 767929.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767929.73, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Morelos S/N, Maxtleca de Galeana, Municipio de Joquicingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-318 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:Joquicingo, lon:-99.556215, lat:19.027642}} | 42978 | 43097 | 739284.06 | 768000 | 739284.06 | 739284.06 | 739284.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132980 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0559 "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Rural Centro, Potrero de San Jos (La Rinconada), Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-601 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA NUM. 24 ENTRE ANDADOR CONSTITUYENTES Y ANDADOR MATAMOROS, lon:-99.9571, lat:19.1373}} | 42951 | 43040 | 764105.71 | 768000 | 764105.71 | 764105.71 | 764105.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132967 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Len Guzmn Montes de Oca", ubicada en Primero de Mayo S/N, Ampliacin San Jernimo, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-558 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-98.9415, lat:19.7362}} | 42951 | 43040 | 766637.74 | 768000 | 766637.74 | 766637.74 | 766637.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132842 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Pedro Caldern de la Barca", ubicado A un lado de la Primaria, Loma de San Felipe, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-301 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 42845 | 42964 | 594602.05 | 768000 | 594602.05 | 594602.05 | 594602.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132715 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0653 "Josu Mirlo", ubicada en San Jos y Santa Magdalena S/N, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-116 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:SAN JOS DEL RINCîN, lon:-100.135805, lat:19.649115}} | 42767 | 42886 | 713655.09 | 768000 | 713655.09 | 713655.09 | 713655.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133040 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de 2 aulas, en el C.A.M. No. 31 "Jos Vasconcelos", ubicado en Cerrada Belem No. 3, Ejido de Santa Mara Coatln, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-654 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:CERRADA BELEM NUM. 3 ENTRE AVENIDA BELEM Y AVENIDA HIDALGO, lon:-98.8327, lat:19.6778}} | 42956 | 43045 | 759558.15 | 768000 | 759558.15 | 759558.15 | 759558.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133039 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Plaza Principal 1, Los Reyes Acozac, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-561 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE SAN JUAN, lon:-98.998936, lat:19.776073}} | 42956 | 43045 | 764633.01 | 767821.82 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133038 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas del Ro", ubicada en Jalisco S/N, San Martn Azcatepec, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-557 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE 1O DE GUSTAVO BAZ ENTRE CALLE 1RA. CDA. DE JALISCO Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA, lon:-98.967365, lat:19.68616}} | 42956 | 43045 | 764633.01 | 767821.82 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132969 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Mexico S/N, junto al Libramiento, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-571 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE M?XICO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CARRETERA TOLUCA-CIUDAD ALTAMIRANO, lon:-100.159514, lat:18.909158}} | 42951 | 43040 | 761412.2 | 767821.82 | 761412.2 | 761412.2 | 761412.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133047 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de un aula y sanitarios, en el Jardn de Nios "Emiliano Zapata", ubicado en Conocido, Loma de Jurez, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-809 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.09, lat:19.4359}} | 42958 | 43047 | 719974.23 | 720000 | 719974.23 | 719974.23 | 719974.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133028 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Nios Hroes S/N, Santa Ana Despoblado, Municipio de Zumpahuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-851 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Zumpahuacn, lon:-99.5849, lat:18.837207}} | 42951 | 43040 | 694903.05 | 720000 | 694903.05 | 694903.05 | 694903.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133023 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Antonio Rosales", ubicado a lado de la Primaria Ruta de Insurgencia, Sansn, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-824 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE EJIDO DE LAGUNA SECA A SANSON, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.955303, lat:19.384175}} | 42951 | 43040 | 715674.61 | 720000 | 715674.61 | 715674.61 | 715674.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132984 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de sanitarios y rehabilitacin de espacios educativos, en la Escuela Primaria "Sebastian Lerdo de Tejada", ubicada en Camino a San Pedro Arriba S/N, San Pedro Abajo, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-626 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CAMINO A SAN PEDRO ARRIBA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5809, lat:19.485}} | 42951 | 43040 | 714589.51 | 720000 | 714589.51 | 714589.51 | 714589.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132966 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de un desayunador, construccin de dos mdulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Conocido, San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-541 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.264, lat:19.1924}} | 42951 | 43040 | 719946.41 | 720000 | 719946.41 | 719946.41 | 719946.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132960 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Francisco Zarco", ubicado en Avenida Tenango del Valle S/N, El Picacho (San Antonio El Picacho), Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-459 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:AVENIDA TENANGO DEL VALLE ENTRE CALLE CARRETERA MALINALCO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.46744, lat:19.017113}} | 42951 | 43040 | 665553.75 | 720000 | 665553.75 | 665553.75 | 665553.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132877 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Calle Plaza Miguel Hidalgo, San Jernimo Chicahualco, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-142 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.592557, lat:19.279699}} | 42863 | 42952 | 718239.32 | 720000 | 718239.32 | 718239.32 | 718239.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133025 | Proyecto de inversión | 718793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718793.24, modificado:718793.24}} | Construccin de un aula y mejoramiento, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Conocido, Agua Zarca, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-830 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Villa Victoria, lon:-100.021, lat:19.5474}} | 42951 | 43040 | 714778.13 | 718793.24 | 714778.13 | 714778.13 | 714778.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132942 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Construccin de un aula y rehabilitacin de sanitario, en el Jardn de Nios "Juan Escutia", ubicado en Salvador Snchez Colin S/N, Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-023 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN SN ENTRE CALLE TERRENO PARTICULAR Y CALLE TERRENO PARTICULAR, lon:-100.264, lat:18.6618}} | 42951 | 43040 | 671765.71 | 672000 | 671765.71 | 671765.71 | 671765.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132880 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Pablo Neruda", ubicado en Conocido, San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-139 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.259, lat:19.3125}} | 42863 | 42952 | 590491.04 | 672000 | 590491.04 | 590491.04 | 590491.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132746 | Proyecto de inversión | 590661.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590661.12, modificado:590661.12}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Lorenzo Filho", ubicado en Zodiaco y Sndalo S/N, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-777 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE ZODIACO Y SANDALO S/N ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 42788 | 42907 | 590594.82 | 590661.12 | 590594.82 | 590594.82 | 590594.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132945 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Sanitarios y plaza cvica construccin de sala de cmputo, plaza cvica, cancha de usos mltiples y techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Mnica Pretelini de Pea", ubicada en el Rincn Ejido de Dongu, Dongu, Municipio de Chapa de Mota, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-079 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLE EL RINCON EJIDO DE DONGU ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5925, lat:19.8457}} | 42951 | 43040 | 569043.1 | 576000 | 569043.1 | 569043.1 | 569043.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132986 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | Construccin de un aula de el taller de informtica, en la Escuela Secundaria General No. 0273 "5 de Febrero", ubicada en Censos Nacionales S/N, Municipio de Tenango Del Aire, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-638 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:0, direccion:Tenango del Aire, lon:-98.863887, lat:19.157065}} | 42951 | 43040 | 519609.57 | 528000 | 519609.57 | 519609.57 | 519609.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133011 | Proyecto de inversión | 494906.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494906.04, modificado:494906.04}} | Construccin de 2 aulas, en el Jardn de Nios "Angel del Campo", ubicado en Cardenal S/N, Sierra de Guadalupe, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-770 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE CARDENAL S/N ENTRE CALLE JILGUERO Y CAMINO AGUILA REAL, lon:-99.1559, lat:19.5953}} | 42951 | 43040 | 491573.71 | 494906.04 | 491573.71 | 491573.71 | 491573.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133113 | Proyecto de inversión | 487454 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487454.0, modificado:487454.0}} | Construccin de un aula, en la Escuela Secundaria General No. 1107 "Miguel Hidalgo", ubicada en Conocido (Parcela 226), Tequisistln, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-684 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CALLE PARCELA 226 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.93946, lat:19.59609}} | 43075 | 43164 | 439101.9 | 487454 | 439101.9 | 439101.9 | 439101.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132786 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del sistema hidrulico y cambio de la herrera de los sanitarios, en el Jardn de Nios "10 de Abril", ubicado en Morelos S/N, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-216 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 42830 | 42919 | 468408.98 | 480000 | 468408.98 | 468408.98 | 468408.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133036 | Proyecto de inversión | 477626.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477626.04, modificado:477626.04}} | Construccin de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Pedro Rodrguez Vargas", ubicada en Plaza Jurez Num. 5, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-861 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA JUAREZ NUM. 5 ENTRE AVENIDA HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.100019, lat:19.797668}} | 42951 | 43040 | 458988.43 | 477626.04 | 458988.43 | 458988.43 | 458988.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132949 | Proyecto de inversión | 472579.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472579.2, modificado:472579.2}} | Rehabilitacin del plantel, en la E.S.T.I.C. No. 0036 "Miguel Hidalgo", ubicada en Av. Cristo Rey No. 105, Bo. Santo Domingo, Col. Centro, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1050 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 42951 | 43040 | 465622.58 | 472579.2 | 465622.58 | 465622.58 | 465622.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133114 | Proyecto de inversión | 439453 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439453.0, modificado:439453.0}} | Construccin de un aula y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Pedro Moreno", ubicado a 5 metros al Sur de la Primaria, Primera Manzana de San Nicols (Puerto San Nicols), Municipio de Timilpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-698 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:CALLE A 5 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7652, lat:19.8965}} | 43075 | 43164 | 438718.63 | 439453 | 438718.63 | 438718.63 | 438718.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132789 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin, servicios de sanitarios, servicio de luz, mobiliario, mantenimiento, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0385 "Francisco Lpez Rayn", ubicada en Francisco I. Madero Num. 338, Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-405 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 42830 | 42919 | 429395.47 | 432000 | 429395.47 | 429395.47 | 429395.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132976 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Jos Solache", ubicado en 3 Cuartel, San Pedro El Alto, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-587 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Temascalcingo, lon:-100.000382, lat:19.920076}} | 42951 | 43040 | 382309.78 | 384040.51 | 382309.78 | 382309.78 | 382309.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133050 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Tenochtitln", ubicado en Camino Carpintero y Camino Condores S/N, Colonia Los Aguiluchos, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-403 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Nextlalpan, lon:-99.092992, lat:19.728}} | 42970 | 43059 | 376033.4 | 384040.51 | 376033.4 | 376033.4 | 376033.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132990 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Construccin de un aula, en el C.A.M. No. 40 "Ovidio Decroly", ubicado en Tepetlaoxtoc, Municipio de Tepetlaoxtoc, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-659 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetlaoxtoc, lon:-98.8197, lat:19.5734}} | 42951 | 43040 | 284736.27 | 384000 | 284736.27 | 284736.27 | 284736.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132981 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Guillermo Marconi", ubicado en Conocido, San Pedro Abajo 1ra. Seccin (Loma del Caracol), Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-605 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5802, lat:19.475}} | 42951 | 43040 | 367208.92 | 384000 | 367208.92 | 367208.92 | 367208.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132975 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Construccin de un aula, en la Escuela Primaria "Unin y Progreso", ubicada en Avenida de la Piedad S/N, San Luis Tecuahutitln, Municipio de Temascalapa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-586 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LA PIEDAD S/N ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.8869, lat:19.7645}} | 42951 | 43040 | 372580.33 | 384000 | 372580.33 | 372580.33 | 372580.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132943 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Profra. Elvia Jaimes Gmez", ubicado en Cuauhtmoc Num. 33, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Amatepec, lon:-100.186, lat:18.6835}} | 42951 | 43040 | 377341.39 | 384000 | 377341.39 | 377341.39 | 377341.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133057 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin de modulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Dr. Gustavo Baz Num. 11, Municipio de Temascalapa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-585 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:CALLE DR. GUSTAVO BAZ NUM. 11 ENTRE CALLE DR. NAVARRO Y CALLE DR. UGARTE, lon:-98.9009, lat:19.8278}} | 42970 | 43059 | 332417.19 | 336000 | 332417.19 | 332417.19 | 332417.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133037 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin de mdulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0417 "Nicols Bravo", ubicada en Cerrada 16 de Septiembre, Pueblo Nuevo de Morelos, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-864 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NO HAY Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.047, lat:19.7661}} | 42951 | 43040 | 328569.84 | 336000 | 328569.84 | 328569.84 | 328569.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132982 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin mdulo sanitario, en el Jardn de Nios "Gustavo Baz Daz Lombardo", ubicado en Conocido, Llano de la Y, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-606 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.616, lat:19.4026}} | 42951 | 43040 | 319726.77 | 336000 | 319726.77 | 319726.77 | 319726.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132864 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Hermanas Abasolo", ubicado en Alvaro Obregn Num. 107, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-640 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE ALVARO OBREGON NUM. 107 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5916, lat:19.1038}} | 42846 | 42935 | 332875.63 | 336000 | 332875.63 | 332875.63 | 332875.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132793 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin de la biblioteca, en la Escuela Primaria "Nezahualcyotl", ubicada en 5 de Mayo S/N, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-560 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.9671, lat:19.7102}} | 42830 | 42919 | 313671.95 | 336000 | 313671.95 | 313671.95 | 313671.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132792 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin de mdulo de sanitarios y colocacin de piso en el saln de usos mltiples, en el Jardn de Nios "Ing. Manuel Gonzlez Flores", ubicado en Boulevard Ojo de Agua S/N, Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-551 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:BOULEVARD OJO DE AGUA S/N ENTRE CALLE CAMPO FLORIDO Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, lon:-98.9976, lat:19.6783}} | 42830 | 42919 | 283499.39 | 336000 | 283499.39 | 283499.39 | 283499.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133102 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Gloria Campo Bello", ubicado en Prolongacin 1ero. de Mayo S/N, Municipio de Melchor Ocampo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-356 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN 1ERO. DE MAYO SN ENTRE AVENIDA DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA, lon:-99.1435, lat:19.7104}} | 42989 | 43078 | 333559.88 | 336000 | 333559.88 | 333559.88 | 333559.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132745 | Proyecto de inversión | 302661.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302661.12, modificado:302661.12}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Enrique Pestalozzi", ubicado en Avenida Pradera S/N, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-774 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA PRADERA ENTRE AVENIDA CANAL DE CASTERA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.07285, lat:19.663108}} | 42788 | 42877 | 301097.88 | 302661.12 | 301097.88 | 301097.88 | 301097.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132020 | Proyecto de inversión | 863821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863821.82, modificado:863821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Andrs Molina Enrquez", ubicada en Camino a Ocotitln S/N, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-045 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:TEMASCALCINGO, lon:-100.071419, lat:20.01508}} | 42419 | 42538 | 813860.21 | 863821.82 | 813860.21 | 813860.21 | 813860.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132451 | Proyecto de inversión | 3696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696000.0, modificado:3696000.0}} | Construccin sanitarios, mantenimiento de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas y obra exterior, en la Escuela Secundaria General No. 0099 "Generalsimo Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Avenida Revolucion Num. 235, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-206 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:TEMASCALCINGO, lon:-100.071419, lat:20.01508}} | 42711 | 42830 | 2852801.48 | 2877768.52 | 2852801.48 | 2852801.48 | 2852801.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131973 | Proyecto de inversión | 478793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478793.24, modificado:478793.24}} | Construccin de un aula, en la Escuela Primaria "Eligio Ancona del Castillo", ubicada en Cuernavaca y Tlalnepantla S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015001 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42380 | 42455 | 439516.82 | 478793.24 | 439516.82 | 439516.82 | 439516.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131894 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | Construccin del laboratorio de ingls, en la "Normal de Ecatepec", ubicada en la Cabecera Municipal de Ecatepec, Mxico. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13022 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.049159, lat:19.599069}} | 42156 | 42215 | 388364.43 | 415000 | 388364.43 | 388364.43 | 388364.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131897 | Proyecto de inversión | 3550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550000.0, modificado:3550000.0}} | Construccin de un taller de mantenimiento automotriz y un taller de mantenimiento de equipos computacionales, en la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en Tenancingo, Municipio de Tenancingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC14093 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:ATIZAPçN DE ZARAGOZA, lon:-99.24554, lat:19.583771}} | 42255 | 42374 | 2870336.48 | 2997953.79 | 2870336.48 | 2870336.48 | 2870336.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131868 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-101, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atizapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15010 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:ATIZAPçN, lon:-99.493392, lat:19.177471}} | 42107 | 42226 | 2935075.7 | 2938285.53 | 2935075.7 | 2935075.7 | 2935075.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131867 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital, AGM-28, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya Del Ro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15009 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:ALMOLOYA DEL RêO, lon:-99.490618, lat:19.157989}} | 42107 | 42226 | 2885236.52 | 2918034.91 | 2885236.52 | 2885236.52 | 2885236.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132074 | Proyecto de inversión | 628800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628800.0, modificado:628800.0}} | Construccin de rampas para personas con discapacidad remodelacin de sala de maestros remodelacin de dos aulas, en el CONALEP Plantel Naucalpan II, ubicado en Avenida de las Granjas s/n, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-113 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.250269, lat:19.445054}} | 42443 | 42562 | 607629.76 | 628800 | 607629.76 | 607629.76 | 607629.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220402159052 | Acción | 22913.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22913.77, modificado:22913.77}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 235823 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 235823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.143458, lat:19.710414}} | 44873 | 44886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}} | {2159052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA REVISIÓN DEL SIAVAMEN DEL EJERCICIO 2022 Y LOS ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL FISMDF, ESTA ACCIÓN NO SE REALIZO CON RECURSOS DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:1.0, usuario:imeldaalmanzaf, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220402163902 | Acción | 98363 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98363.0, modificado:98363.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 261603 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 261603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.143458, lat:19.710414}} | 44866 | 44888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2163902/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA REVISIÓN DEL SIAVAMEN DEL EJERCICIO 2022 Y LOS ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL FISMDF, ESTA ACCIÓN NO SE REALIZO CON RECURSOS DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:1.0, usuario:imeldaalmanzaf, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202228406 | Proyecto de inversión | 1579242.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579242.48, modificado:1575153.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL ESTADO DE MEXICO. - 111188 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 111188 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.1, meta_modificada:492.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 10 FRACCIONAMIENTO SAN BLAS I, 54870 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 29 Y RETORNO 35, CALLE 2 LA GEOLOCALIZACION SE LOCALIZA A 70 METROS AL NORTE CON LA CALLE 2 AL SUR CON UNA DISTAMCIA DE 80 METROS EL CENTRO PE, lon:-99.16403603, lat:19.66298415}} | 45124 | 45168 | 1575153.83 | 1575153.83 | 1575153.83 | 1575153.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-006/FAISMUN/CONTRATO-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1575153.83, importe_modificado:1575153.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.1}} | {2228406/proyecto_PROCESO, 2228406/proyecto_INICIO, 2228406/proyecto_FIN, 2228406/proyecto_PROCESO, 2228406/proyecto_INICIO, 2228406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202227152 | Proyecto de inversión | 1158961.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158961.82, modificado:1156676.33}} | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FILIBERTO GOMEZ - 103689 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 103689 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA CUAUTITLÁN CENTRO, 54800 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE F.MARTINEZ FANTINI Y AVENIDA 16 SEPTIEMBRE, AVENIDA JUAREZ LA GEOLOCALIZACION SE LOCALIZA AL PONIENTE A UNA DISTANCIA DE 50 METRO, lon:-99.18105555, lat:19.6713427}} | 45168 | 45199 | 1156676.33 | 1156676.33 | 1156676.33 | 1156676.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-007/FAISMUN/CONTRATO-007/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1156676.33, importe_modificado:1156676.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} | {2227152/proyecto_INICIO, 2227152/proyecto_FIN, 2227152/proyecto_PROCESO, 2227152/proyecto_FIN, 2227152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202227633 | Proyecto de inversión | 3247706.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247706.79, modificado:3245712.94}} | ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE PROF.CARLOS HANK GONZALEZ EN EL TRAMO DE CALLE LLANURA A CALLE PERSEO. - 106646 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 106646 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:111, direccion:CALLE PROF. CARLOS HANK GONZALEZ FRACCIONAMIENTO GALAXIA CUAUTITLÁN, 54840 GALAXIA CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE LLANURA Y CALLE PERSEO, CALLE OSA MAYOR LA GEOLOCALIZACION SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 150 METROS , lon:-99.16321253, lat:19.69186732}} | 45112 | 45156 | 3245712.94 | 3245712.94 | 3245712.94 | 3245712.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/LP-008/FAISMUN/CONTRATO-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA GONZHER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:3245712.94, importe_modificado:3245712.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:302.0}} | {2227633/proyecto_PROCESO, 2227633/proyecto_FIN, 2227633/proyecto_INICIO, 2227633/proyecto_PROCESO, 2227633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202226848 | Proyecto de inversión | 694591.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694591.96, modificado:692602.44}} | IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OLLIN MOXTLI - 101261 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 101261 | S | 12000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.8, meta_modificada:1125.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:111, direccion:CALLE PERSEO FRACCIONAMIENTO GALAXIA CUAUTITLÁN, 54840 GALAXIA CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE AURORA BOREAL Y CALLE ESTRELLA, CALLE DE LÓPEZ LA GEOLOCALIZACION SE LOCALIZA AL PONIENTE CON UNA DISTANCIA DE 140 METROS , lon:-99.16587694, lat:19.69222092}} | 45138 | 45167 | 692602.44 | 692602.44 | 692602.44 | 692602.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-009/FAISMUN/CONTRATO-009/2023, contratista:ANFER INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:692602.44, importe_modificado:692602.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.8}} | {2226848/proyecto_FIN, 2226848/proyecto_PROCESO, 2226848/proyecto_INICIO, 2226848/proyecto_PROCESO, 2226848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202228784 | Proyecto de inversión | 837368.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837368.14, modificado:834828.82}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA EVENTOS FISICOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY - 113710 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 113710 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA SAN MATEO IXTACALCO, 54800 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE MIRAFLORES Y CERRADA DE LA MERCED, CALLE 5 DE MAYO LA GEOLOCALIZACION SE LOCALIZA A 130 METROS AL ORIENTE CON LA CALLE MI, lon:-99.17328332, lat:19.70146913}} | 45138 | 45151 | 834828.82 | 834828.82 | 834828.82 | 834828.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-010/FAISMUN/CONTRATO-010/2023, contratista:CIA CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:834828.82, importe_modificado:834828.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} | {2228784/proyecto_INICIO, 2228784/proyecto_PROCESO, 2228784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202220609 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:447994.51}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN SAN BLAS UNO - 50394 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 50394 | S | 15000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CINCO FRACCIONAMIENTO SAN BLAS I, 54870 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y SIETE, RETORNO CUARENTA Y TRES LA GEOLOCALIZACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE PUBLICO DE SA, lon:-99.16223458, lat:19.66231723}} | 45124 | 45182 | 447994.51 | 447994.51 | 447994.51 | 447994.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-005/FAISMUN/CONTRATO-005/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:447994.51, importe_modificado:447994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2220609/proyecto_INICIO, 2220609/proyecto_PROCESO, 2220609/proyecto_FIN, 2220609/proyecto_PROCESO, 2220609/proyecto_FIN, 2220609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202220579 | Proyecto de inversión | 1017804.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017804.01, modificado:1013353.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA CBT GABRIEL V. ALCOCER - 50222 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 50222 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.01, meta_modificada:143.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO FRACCION EJIDAL TLAXCULPAS, 54800 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PROLONGACIÓN MADERO, CALLE FRACCION TLAXCULPAS LA GEOLOCALIZACION SE ENCUENTRA AL ORIENTE, lon:-99.16761511, lat:19.66779628}} | 45119 | 45208 | 1013353.61 | 1013353.61 | 1013353.61 | 1013353.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-004/FAISMUN/CONTRATO-004/2023, contratista:CVP BROTHERS ESGM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1013353.6, importe_modificado:1013353.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.01}} | {2220579/proyecto_PROCESO, 2220579/proyecto_INICIO, 2220579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202220311 | Proyecto de inversión | 1801946.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801946.11, modificado:1800727.66}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CARRILLO PUERTO EN LOS TRAMOS DE AV. FERRONALES OTE. A CALLE SIMON BOLIVAR Y DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE MARIANO ESCOBEDO. - 48396 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 48396 | S | 15000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2488.0, meta_modificada:2488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA EL HUERTO, 54800 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA FERRONALES ORIENTE, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA GEOLOCALIZACIÓN SE LOCALIZA A DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS , lon:-99.17633763, lat:19.66905944}} | 45092 | 45136 | 1800727.66 | 1800727.66 | 1800727.66 | 1800727.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-001/FAISMUN/CONTRATO-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1800727.66, importe_modificado:1800727.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2488.0}} | {2220311/proyecto_PROCESO, 2220311/proyecto_INICIO, 2220311/proyecto_PROCESO, 2220311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202224639 | Proyecto de inversión | 2415366.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415366.32, modificado:2410430.42}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE ANENECUILCO DEL TRAMO AV. EJIDOS DE SAN MATEO A CALLE PLAN DE AYALA - 84450 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 84450 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3489.0, meta_modificada:3489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANENECUILCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 54870 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS FRESNOSEJIDOS DE SAN MATEO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA GEOLOCALIZACION SE ENCUENTRA AL SUR A UNA DISTANCIA D, lon:-99.17088014, lat:19.67615435}} | 45110 | 45136 | 2410430.42 | 2410430.42 | 2410430.42 | 2410430.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-003/FAISMUN/CONTRATO-003/2023, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:2410430.42, importe_modificado:2410430.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3489.0}} | {2224639/proyecto_PROCESO, 2224639/proyecto_INICIO, 2224639/proyecto_FIN, 2224639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202220395 | Proyecto de inversión | 1470969.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470969.96, modificado:1468239.96}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CUARENTA Y SIETE EN EL TRAMO DE CALLE SEIS A CALLE DOS - 48857 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 48857 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO SAN BLAS I, 54870 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOS Y CALLE SEIS, RETORNO CUARENTA Y NUEVE LA GEOLOCALIZACION SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE CINCUENTA METROS LINEALES AL ORIENTE CON EL JARDIN SILVANA, lon:-99.16138016, lat:19.66131297}} | 45092 | 45136 | 1468239.96 | 1468239.96 | 1468239.96 | 1468239.96 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/IR-002/FAISMUN/CONTRATO-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1468239.96, importe_modificado:1468239.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {2220395/proyecto_INICIO, 2220395/proyecto_FIN, 2220395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302244542 | Proyecto de inversión | 3450500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450500.0, modificado:3447619.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALZADA GUADALUPE EN EL TRAMO DEL RETORNO DE LA IGLESIA DEL CERRITO A LA ENTRADA DE DEL MUNICIPIO - 131204 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 131204 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE COLONIA EL CERRITO, 54879 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE RETORNO IGLESIA EL CERRITO Y CALLE RÍO CHICO, CALZADA GUADALPE COLINDANCIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI LA GEOLOCALIZACION SE LOCALIAZA AL N, lon:-99.19167641, lat:19.66794179}} | 45173 | 45217 | 3447619.66 | 3447619.66 | 3447619.66 | 3447619.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/LP-012/FAISMUN/CONTRATO-012/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:3447619.66, importe_modificado:3447619.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}} | {2244542/proyecto_INICIO, 2244542/proyecto_PROCESO, 2244542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302243452 | Proyecto de inversión | 4339730.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4339730.41, modificado:4336825.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE AV. PROLONGACIÓN MORELOS DEL TRAMO DE CALLE MARGARITAS A LA GASERA DEL KM 000 AL 320. - 125327 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 125327 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4208.9, meta_modificada:4208.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION MORELOS COLONIA AMPLIACION EL PARAISO, 54870 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y BOULEVARD MELCHOR OCAMPO, CALLE TLALTEPAN LA GEOLOCALIZACION SE ENCUENTRA A 140 METROS AL NORO, lon:-99.17291451, lat:19.66967227}} | 45173 | 45217 | 4336825.84 | 4336825.84 | 4336825.84 | 4336825.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DOP/LP-008/FAISMUN/CONTRATO-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA GONZHER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:3245712.94, importe_modificado:3245712.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4208.9}} | {2243452/proyecto_FIN, 2243452/proyecto_INICIO, 2243452/proyecto_PROCESO, 2243452/proyecto_FIN, 2243452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402333080 | Proyecto de inversión | 7998768.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7998768.61, modificado:7998768.61}} | Sustitucion de edificio "B" con 4 aulas en estructura regional, barda perimetral, rehabilitacion de edificios "C", "F", segunda etapa de la rehabilitacion de edificio "A" y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-016-FAM-L2023 C 122914-025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Tezoyuca,México, lon:-99.038843, lat:19.514884}} | 45050 | 45139 | 7686852.65 | 7998768.61 | 7686852.65 | 7686852.65 | 7686852.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267302 | Proyecto de inversión | 4998547 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998547.0, modificado:4998547.0}} | Reestructuracion y proyecto arquitectónico de remodelación del edificio r. (1a. etapa), ubicado en el municipio de Tlalnepantla | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-281-FAM-I2023 C 123097 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla de Baz,México, lon:-99.18705149, lat:19.53342034}} | 45152 | 45181 | 4996018.31 | 4998547 | 4996018.31 | 4996018.31 | 4996018.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402333161 | Proyecto de inversión | 4651838.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651838.6, modificado:4651838.6}} | Sustitucion de 4 aulas y sanitarios en estructura regional y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-150-FAM-I2023 C 122978-098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra,México, lon:-99.732789, lat:19.877271}} | 45089 | 45168 | 4650871.41 | 4651838.6 | 4650871.41 | 4650871.41 | 4650871.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402333184 | Proyecto de inversión | 4514258.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514258.37, modificado:4514258.37}} | Sustitucion de 3 aulas y modulo sanitario en edificio "A", rehabilitacion de modulo sanitario | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-192-FAM-I2023 C 122978-097 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-98.917732, lat:19.384206}} | 45106 | 45175 | 4513154.06 | 4514258.37 | 4513154.06 | 4513154.06 | 4513154.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267326 | Proyecto de inversión | 3915157.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3915157.44, modificado:3915157.44}} | Infraestructura fisica educativa para la universidad pedagógica nacional unidad 152 atizapan de zaragoza: barda perimetral, modulo sanitario, ubicado en el municipio de Atizapan de Zaragoza | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-305-FAM-I2023 C 123119 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapán de Zaragoza,México, lon:-99.23833216, lat:19.53480186}} | 45166 | 45188 | 3907521.37 | 3915157.44 | 3907521.37 | 3907521.37 | 3907521.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402333155 | Proyecto de inversión | 3699905.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699905.89, modificado:3699905.89}} | Sustitucion de cubierta multypanel en edificios "D", "E" y "F"; contemplando estructura de fi | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-144-FAM-I2023 C 122978-037 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.742171, lat:19.55235}} | 45089 | 45148 | 3686558.08 | 3699905.89 | 3686558.08 | 3686558.08 | 3686558.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267289 | Proyecto de inversión | 3369483.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369483.27, modificado:3369483.27}} | Construccion de la segunda etapa del plantel y obra exterior, ubicado en el municipio de Jilotepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-262-FAMR-I2023 C 122309-06 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec,México, lon:-99.56022323, lat:19.98676177}} | 45146 | 45165 | 3369301.63 | 3369483.27 | 3369301.63 | 3369301.63 | 3369301.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267288 | Proyecto de inversión | 1844983.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844983.36, modificado:1844983.36}} | Trabajos complementarios del gimnasio-auditorio, ubicado en el municipio de Tultitlan | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-261-FAMR-I2023 C 122309-05 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Tultitlán,México, lon:-99.12589152, lat:19.64288068}} | 45146 | 45165 | 1844090.22 | 1844983.36 | 1844090.22 | 1844090.22 | 1844090.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402333164 | Proyecto de inversión | 1812416.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812416.39, modificado:1812416.39}} | Construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-160-FAM-I2023 C 122978-078 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:Teotihuacán,México, lon:-98.909857, lat:19.213935}} | 45096 | 45135 | 1810573 | 1812416.39 | 1810573 | 1810573 | 1810573 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402333192 | Proyecto de inversión | 18086241.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.808624166E7, modificado:1.808624166E7}} | Rehabilitacion general del plantel y adecuacion de espacios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-363-FAM-I2023 C 122979-05 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapán de Zaragoza, lon:-99.209767, lat:19.682833}} | 45194 | 45210 | 5055098.7 | 5060368.66 | 5055098.7 | 5055098.7 | 5055098.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267278 | Proyecto de inversión | 16645341.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.664534107E7, modificado:1.664534107E7}} | Construccion de la segunda etapa del edificio xochipilli, plantel tepetlixpa, (obra nueva), ubicado en el municipio de Tepetlixpa | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-250-CC-L2023 C CC23002 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:Tepetlixpa,México, lon:-98.82265948, lat:19.01870348}} | 45146 | 45215 | 16644094.17 | 16645341.07 | 16644094.17 | 16644094.17 | 16644094.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267279 | Proyecto de inversión | 1501258.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501258.81, modificado:1501258.81}} | Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b", ubicado en el municipio de Chimalhuacan | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-251-FAM-I2023 C 122979-01 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacán,México, lon:-98.954167, lat:19.4375}} | 45146 | 45175 | 1457629.24 | 1501258.81 | 1457629.24 | 1457629.24 | 1457629.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267315 | Proyecto de inversión | 1005445.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005445.03, modificado:1005445.03}} | Construccion de un aula de usos multiples, ubicado en el municipio de Villa de Allende | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-294-FAMR-I2023 C 122976-01 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:Villa de Allende,México, lon:-100.0583268, lat:19.39018175}} | 45152 | 45176 | 1004805.1 | 1005445.03 | 1004805.1 | 1004805.1 | 1004805.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267276 | Proyecto de inversión | 7561145.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7561145.23, modificado:7561145.23}} | Sustitucion de 4 aulas y modulo sanitario, rehabilitacion de edificios "c", "d", "e", "f", "g", "h", segunda etapa de sustitucion de barda perimetral y obra exterior, ubicado en el municipio de Ecatepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-246-FAMR-L2023 C 122306-45 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.022153, lat:19.552751}} | 45135 | 45199 | 7560721.96 | 7561145.23 | 7560721.96 | 7560721.96 | 7560721.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267274 | Proyecto de inversión | 6991128.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6991128.4, modificado:6991128.4}} | Rehabilitacion general, construccion de taller de computo y laboratorio, ubicado en el municipio de Jiquipilco | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-244-FAM-L2023 C 122978-104 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco,México, lon:-99.708056, lat:19.627222}} | 45135 | 45204 | 6987977.85 | 6991128.4 | 6987977.85 | 6987977.85 | 6987977.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267273 | Proyecto de inversión | 5920121.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5920121.18, modificado:5920121.18}} | Terminacion del laboratorio de quimica e informatica, aula y modulo sanitario, red electrica, sanitaria e hidráulica, ubicado en el municipio de Ecatepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-241-FAM-I2023 C 122978-050 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.061284, lat:19.623169}} | 45132 | 45176 | 5888053.74 | 5920121.18 | 5888053.74 | 5888053.74 | 5888053.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267292 | Proyecto de inversión | 5599728.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5599728.96, modificado:5599728.96}} | Construccion de taller de computo en estructura u-1c y rehabilitacion general del plantel, ubicado en el municipio de Toluca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-265-FAM-I2023 C 122978-102 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.65610603, lat:19.27273501}} | 45146 | 45215 | 5599019.02 | 5599728.96 | 5599019.02 | 5599019.02 | 5599019.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267257 | Proyecto de inversión | 4924939.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924939.8, modificado:4924939.8}} | Construccion de 7 aulas en estructura regional y obra exterior, ubicado en el municipio de Cuautitlan Izcalli | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-218-FAMR-I2023 C 122306-46 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:Cuautitlán Izcalli,México, lon:-99.239444, lat:19.694167}} | 45132 | 45201 | 4782260.97 | 4924939.8 | 4782260.97 | 4782260.97 | 4782260.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267268 | Proyecto de inversión | 4920718.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4920718.25, modificado:4920718.25}} | Rehabilitacion general del edificio "b", construccion de modulo de sanitarios y obra exterior, ubicado en el municipio de Tenango del Valle | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-236-FAMR-I2023 C 122306-68 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:Tenango del Valle,México, lon:-99.652236, lat:19.067102}} | 45132 | 45161 | 4919604.94 | 4920718.25 | 4919604.94 | 4919604.94 | 4919604.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267293 | Proyecto de inversión | 4769517.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4769517.79, modificado:4769517.79}} | Sustitucion de laboratorio y biblioteca, ubicado en el municipio de Teoloyucan | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-266-FAMR-I2023 C 122306-67 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:Teoloyucan,México, lon:-99.179033, lat:19.789268}} | 45146 | 45205 | 4768344.95 | 4769517.79 | 4768344.95 | 4768344.95 | 4768344.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267269 | Proyecto de inversión | 4718855.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718855.36, modificado:4718855.36}} | Sustitucion de edificio por 3 aulas y modulo sanitario en estructura regional, ubicado en el municipio de Ecatepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-237-FAM-I2023 C 122978-040 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.04253696, lat:19.54272558}} | 45132 | 45191 | 4709145.74 | 4718855.36 | 4709145.74 | 4709145.74 | 4709145.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267305 | Proyecto de inversión | 4132463.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4132463.34, modificado:4132463.34}} | Segunda etapa de la construccion de edificio "b", construccion de edificio "e" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atlacomulco | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-284-FAMR-I2023 C 122306-83 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco,México, lon:-99.87958752, lat:19.79974712}} | 45152 | 45181 | 4127935.63 | 4132463.34 | 4127935.63 | 4127935.63 | 4127935.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267299 | Proyecto de inversión | 386397.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386397.39, modificado:386397.39}} | Adaptacion de taller de computo, ubicado en el municipio de Ecatepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-276-FAM-A2023 C 122914-026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.05173861, lat:19.56616921}} | 45140 | 45159 | 274393.34 | 386397.39 | 274393.34 | 274393.34 | 274393.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267244 | Proyecto de inversión | 3616781.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3616781.27, modificado:3616781.27}} | Terminacion de la rehabilitacion de edificio "a" y "b" y obra exterior, ubicado en el municipio de Villa Guerrero | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-199-FAMR-I2023 C 122306-42 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero,México, lon:-99.662778, lat:19.01182423}} | 45124 | 45168 | 3615319.38 | 3616781.27 | 3615319.38 | 3615319.38 | 3615319.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267295 | Proyecto de inversión | 3380939.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380939.61, modificado:3380939.61}} | Sustitucion de losa por multypanel en 3 espacios aula y obra exterior, ubicado en el municipio de Metepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-269-FAM-I2023 C 122978-035 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:Metepec,México, lon:-99.56288506, lat:19.25956874}} | 45146 | 45185 | 3315861.27 | 3380939.61 | 3315861.27 | 3315861.27 | 3315861.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267271 | Proyecto de inversión | 3140150.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140150.68, modificado:3140150.68}} | Rehabilitacion general, ubicado en el municipio de Zinacantepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-239-FAM-I2023 C 122978-087 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Zinacantepec,México, lon:-99.77357818, lat:19.27875597}} | 45132 | 45181 | 3101024.26 | 3140150.68 | 3101024.26 | 3101024.26 | 3101024.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267260 | Proyecto de inversión | 2682986.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682986.61, modificado:2682986.61}} | Construccion de un aula, modulo sanitario y obra exterior, ubicado en el municipio de Almoloya de Juarez | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-223-FAMR-I2023 C 122306-61 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Juárez,México, lon:-99.72829214, lat:19.40890551}} | 45132 | 45161 | 2682811.47 | 2682986.61 | 2682811.47 | 2682811.47 | 2682811.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267294 | Proyecto de inversión | 2484760.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484760.31, modificado:2484760.31}} | Construccion de un aula y direccion en estructura u-2c y obra exterior, ubicado en el municipio de Ixtlahuaca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-268-FAM-I2023 C 122978-084 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Ixtlahuaca,México, lon:-99.82975964, lat:19.57515615}} | 45146 | 45190 | 2385109.05 | 2484760.31 | 2385109.05 | 2385109.05 | 2385109.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267266 | Proyecto de inversión | 2449974.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449974.43, modificado:2449974.43}} | Construccion de 3 aulas tipo regional y plaza civica, ubicado en el municipio de Tejupilco | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-234-FAM-I2023 C 122978-031 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco,México, lon:-100.211944, lat:18.956667}} | 45132 | 45191 | 2449497.07 | 2449974.43 | 2449497.07 | 2449497.07 | 2449497.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267270 | Proyecto de inversión | 2187651.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187651.84, modificado:2187651.84}} | Rehabilitacion de edificio "a", "b" y sistema de drenaje y sustitucion de plaza civica, ubicado en el municipio de Ecatepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-238-FAM-I2023 C 122978-026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.02791418, lat:19.50228603}} | 45132 | 45171 | 2175147.93 | 2187651.84 | 2175147.93 | 2175147.93 | 2175147.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267259 | Proyecto de inversión | 1999953.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999953.48, modificado:1999953.48}} | Construccion de 3 aulas y obra exterior, ubicado en el municipio de San Jose del Rincon | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-221-FAMR-I2023 C 122306-59 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:San José del rincón,México, lon:-100.08472092, lat:19.50437185}} | 45132 | 45191 | 1999063.88 | 1999953.48 | 1999063.88 | 1999063.88 | 1999063.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267314 | Proyecto de inversión | 1999751.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999751.17, modificado:1999751.17}} | Impermeabilizacion, pintura exterior y herreria en general, ubicado en el municipio de Atlacomulco | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-293-FAMR-I2023 C 122306-81 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco,México, lon:-99.868471, lat:19.801291}} | 45152 | 45178 | 1996198.19 | 1999751.17 | 1996198.19 | 1996198.19 | 1996198.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267285 | Proyecto de inversión | 1839616.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839616.19, modificado:1839616.19}} | Conclusion de la sustitucion del edificio "c" en estructura u-3c y construccion de edificio en estructura u-2c: planta baja: taller de industria del vestido, modulo de sanitarios, 2 aulas y modulo de escaleras; en planta alta: 2 aulas, taller de computo, taller de dibujo y construccion de barda perimetral, ubicado en el municipio de Ecatepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-258-FAMR-I2023 C 122306-73 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.020229, lat:19.537968}} | 45146 | 45175 | 1838513.48 | 1839616.19 | 1838513.48 | 1838513.48 | 1838513.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267246 | Proyecto de inversión | 1744035.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744035.76, modificado:1744035.76}} | Rehabilitacion de 3 aulas, direccion y sanitarios, sustitucion de barda perimetral y obra exterior, ubicado en el municipio de Temascalcingo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-202-FAMR-I2023 C 122306-57 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Temascalcingo,México, lon:-99.90366321, lat:19.92007517}} | 45124 | 45163 | 1364320.72 | 1744035.76 | 1364320.72 | 1364320.72 | 1364320.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267306 | Proyecto de inversión | 1691470.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691470.46, modificado:1691470.46}} | Rehabilitacion del plantel, ubicado en el municipio de valle de Chalco Solidaridad | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-285-FAM-I2023 C 122978-130 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad,México, lon:-98.951687, lat:19.227207}} | 45152 | 45181 | 1649540.92 | 1691470.46 | 1649540.92 | 1649540.92 | 1649540.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267286 | Proyecto de inversión | 1525588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525588.52, modificado:1525588.52}} | Sustitucion de multipanel, instalacion electrica en edificio "b" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atlacomulco | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-259-FAMR-I2023 C 122306-82 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco,México, lon:-99.874613, lat:19.789707}} | 45146 | 45165 | 1523599.49 | 1525588.52 | 1523599.49 | 1523599.49 | 1523599.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267245 | Proyecto de inversión | 1133126.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133126.28, modificado:1133126.28}} | Rehabilitacion de edificio "b" y obra exterior, ubicado en el municipio de Atizapan de Zaragoza | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-200-FAMR-I2023 C 122306-53 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapán de Zaragoza,México, lon:-99.25342639, lat:19.55739712}} | 45124 | 45173 | 1132806.68 | 1133126.28 | 1132806.68 | 1132806.68 | 1132806.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302267262 | Proyecto de inversión | 1092089.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092089.98, modificado:1092089.98}} | Sustitucion de muro de contencion, ubicado en el municipio de Chapa de Mota | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE-229-FAMR-I2023 C 122306-51 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Chapa de Mota,México, lon:-99.610275, lat:19.8581}} | 45132 | 45166 | 837941.53 | 1092089.98 | 837941.53 | 837941.53 | 837941.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402329471 | Proyecto de inversión | 38000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E7, modificado:3.8E7}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION A 4 CARRILES DEL LA AV. SAN ANTONIO DEL GRAN DISTRIBUIDOR A TULTEPEC, EJIDO TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO. - 405662 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 405662 | S | 801 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14840.0, meta_modificada:14840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:19, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO EJIDO TULTEPEC, 54976 EJIDO TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE Y CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE, CALLE LOS SAUCES AVENIDA SAN ANTONIO INTERIOR CP. 54976 EJIDO TULTEPEC TULTEPEC MEXICO ENTRE EL CIRCUITO EXTERIOR, lon:-99.09944799, lat:19.69578042}} | 45261 | 45291 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 37999999.99 | 37999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-23-RF-15-AD, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Movilidad, monto:3.8E7, importe_modificado:3.8E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14840.0}} | {2329471/proyecto_INICIO, 2329471/proyecto_PROCESO, 2329471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402329453 | Proyecto de inversión | 14720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.472E7, modificado:1.472E7}} | REHABILITACIÓN DE 720 METROS DE LA CARRETERA, EL ARCO SAN GASPAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO - 404974 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 404974 | S | 1035 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4985.0, meta_modificada:4985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:38, direccion:EJE VIAL EL ARCO SAN GASPAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN GASPAR, 51217 SAN GASPAR, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CARRETERA COLORINES VALLE DE BRAVO Y , CARRETERA EJE VIAL EL ARCO SAN GASPAR LONGITUD DE 720 METROS CON , lon:-100.14104631, lat:19.22757315}} | 45261 | 45291 | 14720000 | 14720000 | 14720000 | 14719999.99 | 14719999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-23-RF-24-AD, contratista:INAMBTEC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Movilidad, monto:1.472E7, importe_modificado:1.472E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4985.0}} | {2329453/proyecto_INICIO, 2329453/proyecto_FIN, 2329453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230302268069 | Proyecto de inversión | 289395 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289395.0, modificado:257629.79}} | Equipamiento PRODEP 2023 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | PRODEP2023 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Instituto Literario 100-MZ 035, Centro, 50000 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.6533, lat:19.28612}} | 44995 | 45291 | 257629.79 | 257629.79 | 257629.79 | 257629.79 | 257629.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402335323 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2531120.0}} | PRODEP 2023 - Diplomado para la implementación del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | Diplomado | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Instituto Literario 100-MZ 035, Centro, 50000 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.6533, lat:19.28612}} | 45127 | 45291 | 2531120 | 2531120 | 2531120 | 2531120 | 2531120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230202219268 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494898.28}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA - 41484 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 41484 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:31, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - COLONIA EMILIANO ZAPARA AMPLIACION LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA, 50663 COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA, SAN JOSÉ, lon:-100.100556, lat:19.751253}} | 45092 | 45152 | 1494898.27 | 1494898.27 | 1494898.27 | 1494898.27 | 1494898.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-47-IR/32/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1494898.28, importe_modificado:1494898.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2219268/proyecto_INICIO, 2219268/proyecto_PROCESO, 2219268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302425656 | Proyecto de inversión | 2239679.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2239678.3, modificado:2235324.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO - 270272 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 270272 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INGENIERO VALADEZ CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE GUADALU, lon:-98.99101965, lat:19.37386428}} | 45566 | 45657 | 2235324.81 | 2235324.81 | 2235324.81 | 2235324.81 | 2235324.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-IBE-JAR-ANT--2024-FAISMUN-40, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2235324.81, importe_modificado:2235324.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2425656/proyecto_INICIO, 2425656/proyecto_PROCESO, 2425656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409101 | Proyecto de inversión | 1290921.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290921.48, modificado:1290921.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PANCHO LÓPEZ - 78997 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 78997 | S | 147 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1831.0, meta_modificada:1831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANCHO LOPEZ COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE LA BARCA DE ORO CALLE PANCHO LOPEZ ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALL, lon:-99.02138858, lat:19.41033471}} | 45566 | 45651 | 1290906.55 | 1290906.55 | 1290906.55 | 1290906.55 | 1290906.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1831.0}} | {2409101/proyecto_INICIO, 2409101/proyecto_FIN, 2409101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402481846 | Proyecto de inversión | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 164, COLONIA LOMAS DEL LAGO, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 428105 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 428105 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL LAGO, 54475 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CIRCUITO MARGARITAS. Y CALLE MARGARITAS., CALLE HDA DE TEMIXCO. LA CONSTRUCCIÓN SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 164 LA CUAL SE ENCUENTRA , lon:-99.26965834, lat:19.60489474}} | 45646 | 45657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, EL RECURSO YA FUE REINTEGRADO , trimestre:1.0, usuario:enriquevazquezr, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344301 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799203.89}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 17718 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 17718 | S | 390 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.42, meta_modificada:706.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CALLE A LA DELEGACION PUEBLO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, 50634 BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA DELGACION Y CAMINO A ESCUELA, CAMINO A TELEBACHILLERATO LA OBRA SE ENCUE, lon:-100.01256762, lat:19.77012041}} | 45386 | 45430 | 799203.88 | 799203.88 | 799203.88 | 799203.88 | 799203.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-04-2024, contratista:FELIX SÀNCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:799203.89, importe_modificado:799203.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.42}} | {2344301/proyecto_PROCESO, 2344301/proyecto_INICIO, 2344301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402493581 | Proyecto de inversión | 212190.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212190.91, modificado:212190.91}} | REHABILITACION DE CARCAMO - 450035 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 450035 | S | 3102 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL ORO DE HIDALGO, 50600 EL ORO DE HIDALGO, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO SECUNDARIA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO KINDER LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ORO DE HIDALGO COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN EL ACCES, lon:-100.1384488, lat:19.78965316}} | 45635 | 45653 | 212189.74 | 212189.74 | 212189.74 | 212189.74 | 212189.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FAISMUN-05-2024, contratista:BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:212189.74, importe_modificado:212189.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2493581/proyecto_FIN, 2493581/proyecto_PROCESO, 2493581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344065 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799906.71}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 15949 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 15949 | S | 1092 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE CLINICA PUEBLO LA CONCEPCIÓN LA CONCEPCIÓN SEGUNDA, 50637 LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO CLINICA Y CAMINO SECUNDARIA, CAMINO LOS GAVILIANES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMU, lon:-100.0604646, lat:19.80080677}} | 45476 | 45513 | 799906.7 | 799906.7 | 799906.7 | 799906.7 | 799906.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-13-2024, contratista:POSMO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:799906.7, importe_modificado:799906.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2344065/proyecto_INICIO, 2344065/proyecto_PROCESO, 2344065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202382176 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES. - 113110 | 15 | México | 75 | San Martín de las Pirámides | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín de las Pirámides | 113110 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:189.14, meta_modificada:189.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 55853 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CARRETERA SAN MARTIN-SAN LUIS TECUAUITLAN, CALLE DEPORTES LA OBRA QUE SE REALIZARA SE UB, lon:-98.85716154, lat:19.71768895}} | 45454 | 45516 | 1896207.58 | 1896207.58 | 1896207.58 | 1896207.58 | 1896207.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMP/OP-05-IR/FAISMUN/2024, contratista:REC 21, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, monto:1896207.58, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:189.14}} | {2382176/proyecto_INICIO, 2382176/proyecto_PROCESO, 2382176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521138 | Proyecto de inversión | 1549097.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549097.75, modificado:1549097.75}} | REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO VEHÍCULAR Y DEL SISTEMA DE DRENAJE | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Central S/N esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Secc. A Ecatepec, Estado de México C.P. 55210, lon:-99.03788669, lat:19.51219051}} | 45755 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521135 | Adquisición | 3475742.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3475742.8, modificado:3475742.8}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, CENTRO DE COMPUTO, CLÍNICA UNIVERSITARIA Y AULAS | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Central S/N esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Secc. A Ecatepec, Estado de México C.P. 55210, lon:-99.03788669, lat:19.51219051}} | 45755 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520187 | Proyecto de inversión | 3364515.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3364515.81, modificado:3364515.81}} | FPRF23-053-Construccion de tres aulas y bibliotecaen el Centroe Educativo 15ECB0065C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15ECB0065C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Teoloyucan,México, lon:-98.994757, lat:19.674457}} | 45729 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520186 | Proyecto de inversión | 1883357.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883357.36, modificado:1883357.36}} | FPRF23-029-Rehabilitacion general del plantelen el Centroe Educativo 15EBH0163Z | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15EBH0163Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Jiquipilco,México, lon:-99.622508, lat:19.536328}} | 45729 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520185 | Proyecto de inversión | 1628768.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628768.76, modificado:1628768.76}} | FPRF23-017-Construccion de dos aulasen el Centroe Educativo 15EPR1043C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15EPR1043C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Morelos,México, lon:-99.64497, lat:19.71644}} | 45729 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520184 | Proyecto de inversión | 995301.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995301.67, modificado:995301.67}} | 123538-003-Canceleria del edificio "G", cambio de muebles sanitarios, construccion de fosa septica, pozo de absorcion y obra exterioren el Centroe Educativo 15DPT0027U | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15DPT0027U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.84603, lat:19.53857}} | 45729 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520183 | Proyecto de inversión | 3004657.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3004657.6, modificado:3004657.6}} | 123538-002-Construccion de bibliotecaen el Centroe Educativo 15ECT0057J | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15ECT0057J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.939993, lat:18.932829}} | 45729 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520182 | Proyecto de inversión | 898788.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:898788.91, modificado:898788.91}} | 123537-003-Construccion de cancha de usos multiplesen el Centroe Educativo 15EPR2593M | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15EPR2593M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Zinacantepec,México, lon:-99.738242, lat:19.30295}} | 45729 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520181 | Proyecto de inversión | 1990433.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990433.01, modificado:1990433.01}} | FPRF-78-Rehabilitacion del edificio de departamento de costos y rehabilitacion de edificio "A", "B" y "H"en el Centroe Educativo 15EIT0005Y | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15EIT0005Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:La Paz,México, lon:-98.954286, lat:19.342401}} | 45705 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520180 | Proyecto de inversión | 1915237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915237.33, modificado:1915237.33}} | FPRF-27-Construccion de cisterna, construccion de red pluvial y sustitucion de barda perimetralen el Centroe Educativo 15DPR1477Q | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15DPR1477Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.028635, lat:19.548818}} | 45705 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521133 | Proyecto de inversión | 2581830.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581830.48, modificado:2581830.48}} | CONCLUSIÓN DE LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA "EDIFICIO ACADÉMICO PARA LA CARRERA HUMANIDADES-EMPRESA" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | N/A | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Central S/N esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Secc. A Ecatepec, Estado de México C.P. 55210, lon:-99.03788669, lat:19.51219051}} | 45755 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | MEX250102520179 | Proyecto de inversión | 2185033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185033.95, modificado:2185033.95}} | FPRF-33-Rehabilitacion de edificios "A", "B", "C", "D" y "E" y modulo sanitario en edificio "A"en el Centroe Educativo 15EPR4686P | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15EPR4686P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Coacalco,México, lon:-99.104667, lat:19.651112}} | 45705 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520178 | Proyecto de inversión | 2754053.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754053.28, modificado:2754053.28}} | FPRF-40-Rehabilitacion de edificio "A", construccion de un aula en edificio "B", cisterna y obra exterioren el Centroe Educativo 15EJN3439J | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15EJN3439J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Villa del Carbón,México, lon:-99.474819, lat:19.722744}} | 45705 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520177 | Proyecto de inversión | 6163888.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6163888.8, modificado:6163888.8}} | FPRF-52-Primer etapa de la construccion de administracion, servicios sanitarios, 3 aulas, modulo de escaleras en estructura U-2C y obra exterioren el Centroe Educativo 15EES0602J | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15EES0602J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tianguistenco,México, lon:-99.49356, lat:19.200146}} | 45705 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520176 | Proyecto de inversión | 3843999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3843999.89, modificado:3843999.89}} | FPRF-66-Construccion de edificio "C" y redes exterioresen el Centroe Educativo 15ECT0127O | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15ECT0127O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Ocoyoacac,México, lon:-99.393037, lat:19.242244}} | 45705 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520175 | Proyecto de inversión | 8143978.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8143978.09, modificado:8143978.09}} | FPRF-54-Construccion de 4 aulas en edificio "b", 2 aulas en edificio "G" y 1 aula en edificio "H" en estructura regional, rehabilitacion de edificios "C" y "F", construccion de servicios sanitarios en edificio "G" y obra exterioren el Centroe Educativo 15DPR1386Z | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15DPR1386Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.048292, lat:19.511415}} | 45705 | 45884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102520188 | Proyecto de inversión | 3948543.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948543.23, modificado:3948543.23}} | FPRF23-002-Sustitucion barda y plaza civicaen el Centroe Educativo 15DML0018G | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15DML0018G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.040753, lat:19.515205}} | 45729 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521440 | Adquisición | 99848869.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.984886932E7, modificado:9.984886932E7}} | Fortalecimiento del Equipo Tecnológico y software del Registro Público Vehicular del Estado de México | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría de Seguridad del Estado de México | N/A | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226, Municipio: Toluca, lon:-99.5615, lat:19.30522}} | 45747 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521437 | Proyecto de inversión | 5433095 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433095.0, modificado:5433095.0}} | Primera etapa de rehabilitación para aulas del edificio "G", Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMEMS202501 | N | 0 | 0 | 2168 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Chalco Manzana 036, Sor Juana Inés de la Cruz, 50040 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.67125592, lat:19.29532686}} | 45695 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521436 | Adquisición | 39353560.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.935356091E7, modificado:3.935356091E7}} | Fortalecimiento y equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de México | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad del Estado de México | N/A | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2523.0, meta_modificada:2523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226, Municipio: Toluca, lon:-99.5615, lat:19.30522}} | 45747 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs2: {observación:Atender observaciones de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-23}, obs3: {observación:Atender observaciones de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-23}, obs4: {observación:Atender observaciones de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-23}, obs5: {observación:Atender observaciones de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | MEX250102521417 | Adquisición | 210000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E8, modificado:2.1E8}} | Equipamiento para las Instituciones de Seguridad Pública: Uniformes para Policía Estatal | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad del Estado de México | N/A | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107115.0, meta_modificada:107115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226, Municipio: Toluca, lon:-99.5615, lat:19.30522}} | 45747 | 46022 | 45640368.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521122 | Proyecto de inversión | 8557373 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8557373.0, modificado:8557373.0}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIMALHUACAN | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chimalhuacán | FAM15EPO0009S/2025/01 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AV CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE KM 61.5, TLATEL XOCHITENCO CHIMALHUACAN C.P. 56366, lon:-98.97153393, lat:19.45014614}} | 45658 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Al cierre del 31 de marzo del 2025, no se ha recibido el recurso, para el proyecto, trimestre:1.0, usuario:reynafernandezp, fecha:2025-04-08}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | MEX250102521311 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | Construcción del 1er Nivel y cubículos en Planta Baja para Clínica de Odontopediatría, Facultad de Odontología | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202501 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Av. Paseo Tollocan Manzana 005, Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65815317, lat:19.27370207}} | 45706 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se crea Obra nuevamente sustituyendo al folio: TMP_MEX250102521184 el cual se cancelará en el registro correspondiente al 2do trimestre 2025., trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521518 | Adquisición | 39558807.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.95588071E7, modificado:3.95588071E7}} | Fortalecimiento de las capacidades de Inteligencia y de la Coordinación General de Servicios Periciales | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General de Justicia del Estado de México | N/A | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12277.0, meta_modificada:12277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Avenida José María Morelos Oriente Número 1300, Colonia San Sebastián, C.P. 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, lon:-99.63843, lat:19.28891}} | 45778 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521154 | Proyecto de inversión | 826185.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826185.75, modificado:826185.75}} | CONTRUCIÓN DE PALAPAS DE CONCRETO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | N/A | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Central S/N esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Secc. A Ecatepec, Estado de México C.P. 55210, lon:-99.03788669, lat:19.51219051}} | 45755 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | MEX250102521141 | Proyecto de inversión | 1549098.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549098.29, modificado:1549098.29}} | ADECUACIÓN Y MEJORA DE BARDA PERIMETRAL DEL CONJUNTO UNIVERSITARIO | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Estatal del Valle de Ecatepec |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Central S/N esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Secc. A Ecatepec, Estado de México C.P. 55210, lon:-99.03788669, lat:19.51219051}} | 45755 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | MEX250102521382 | Proyecto de inversión | 6001614.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001614.26, modificado:6001614.26}} | Tercera Etapa de Construcción de Sistemas de Captación de aguas Pluviales en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan y en las Unidades Académicas Profesionales de Acolman y Cuautitlán Izcalli, Secretaría de Administración | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202504 | N | 0 | 0 | 4162 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:De Las Islas s/n, Atlanta, 54740 Cuautitlán Izcalli, Méx., lon:-99.2133946, lat:19.64411968}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cam. de Caleros, 55887 Méx., lon:-98.93266494, lat:19.65128856}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Avenida Principal S/N Poblado, 55955 Santo Domingo Aztacameca, Méx., lon:-98.77441508, lat:19.77195913}} | 45706 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521543 | Adquisición | 12990068.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29900684E7, modificado:1.29900684E7}} | Fortalecimiento de las capacidades de Inteligencia y de la Coordinación General de Servicios Periciales: Mantenimiento para equipo e instrumental médico y de laboratorio | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General de Justicia del Estado de México | N/A | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Avenida José María Morelos Oriente Número 1300, Colonia San Sebastián, C.P. 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, lon:-99.63843, lat:19.28891}} | 45778 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521354 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | Cambio de Cancelería de las Facultades de Medicina, Enfermería y Obstetricia y Contaduría y Administración, Secretaría de Administración | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202503 | N | 0 | 0 | 10600 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Av Paseo Tollocan, C. Jesús Carranza, Moderna de la Cruz, 50180 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65873833, lat:19.27269466}, geo2: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:C. Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, 50110 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.67873805, lat:19.28287519}, geo3: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Paseo Tollocan S/N, esq, C. Jesús Carranza, Moderna de la Cruz, 50180 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65774213, lat:19.27253334}} | 45706 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519866 | Proyecto de inversión | 4246205.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4246205.47, modificado:4246205.47}} | FPRF23-014 Sustitucion de aulas y obra exterior en el Centro Educativo 15EPR0910W | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0910W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Jocotitlán,México, lon:-99.699673, lat:19.693781}} | 45554 | 45673 | 1273861.64 | 4246205.47 | 1273861.64 | 1273861.64 | 1273861.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519865 | Proyecto de inversión | 2695862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695862.24, modificado:2695862.24}} | FPRF23-060 Colocacion de malla ciclonica y cerco perimetral en el Centro Educativo 15XUT0001L | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15XUT0001L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Capulhuac,México, lon:-99.462279, lat:19.208072}} | 45554 | 45673 | 778758.67 | 2595862.24 | 778758.67 | 778758.67 | 778758.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519864 | Proyecto de inversión | 1998908.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998908.39, modificado:1998908.39}} | 124319-285 Rehabilitacion general en el Centro Educativo 15EPR3043Q | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR3043Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.896902, lat:19.271772}} | 45589 | 45653 | 599672.52 | 1998908.39 | 599672.52 | 599672.52 | 599672.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519863 | Proyecto de inversión | 6535038.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6535038.23, modificado:6535038.23}} | 124320-031 Construccion de edificio "C" con 3 aulas, modulo sanitario y obra exterior en el Centro Educativo 15ETK0512R | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETK0512R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.69227, lat:19.337905}} | 45589 | 45653 | 6530194.31 | 6535038.23 | 6530194.31 | 6530194.31 | 6530194.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519862 | Proyecto de inversión | 4094291.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094291.92, modificado:4094291.92}} | FPRF23-043 Primera etapa de sustitucion de edificio en el Centro Educativo 15EBH0064Z | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0064Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:La Paz,México, lon:-98.964941, lat:19.357614}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519861 | Proyecto de inversión | 960782.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960782.4, modificado:960782.4}} | FPRF23-021 Terminacion de escalera en edificio "A" y rehabilitacion general en el Centro Educativo 15EPR0545P | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR0545P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetlaoxtoc,México, lon:-98.794263, lat:19.569339}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519860 | Proyecto de inversión | 1499877.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499877.19, modificado:1499877.19}} | FPRF23-012 Construccion de tres aulas estructura regional de 6.00x5.30 y pintura en barda perimetral en el Centro Educativo 15ETV0427Z | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ETV0427Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetlaoxtoc,México, lon:-98.843807, lat:19.556098}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519859 | Proyecto de inversión | 1497976.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497976.83, modificado:1497976.83}} | FPRF23-007 Construccion de sanitarios en el Centro Educativo 15EPR1607S | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR1607S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacán,México, lon:-98.927976, lat:19.445515}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519858 | Proyecto de inversión | 3285635.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285635.46, modificado:3285635.46}} | FPRF23-016 Sustitucion de aulas en estructura regional en el Centro Educativo 15EPR1607S | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR1607S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicolás Romero,México, lon:-99.28273, lat:19.60474}} | 45645 | 45764 | 985690.64 | 3285635.46 | 985690.64 | 985690.64 | 985690.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519857 | Proyecto de inversión | 1459988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459988.62, modificado:1459988.62}} | FPRF23-058 Construccion de muro de contencion en el Centro Educativo 15ECB0012Y | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECB0012Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Huixquilucan,México, lon:-99.318079, lat:19.40925}} | 45645 | 45764 | 437996.58 | 1459988.62 | 437996.58 | 437996.58 | 437996.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519856 | Proyecto de inversión | 1492277.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492277.08, modificado:1492277.08}} | FPRF23-015 Construcción de Barda perimetral en el Centro Educativo Lic. Juan Fernández Albarrán 15EPR1007Y | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR1007Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Juárez,México, lon:-99.75613, lat:19.368634}} | 45645 | 45764 | 447683.13 | 1492277.08 | 447683.13 | 447683.13 | 447683.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | MEX250102519855 | Proyecto de inversión | 790945.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790945.91, modificado:790945.91}} | FPRF23-035 Rehabilitacion general del plantel; Centro Educativo 15DPT0013R | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPT0013R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.669, lat:19.324734}} | 45645 | 45764 | 237283.77 | 790945.91 | 237283.77 | 237283.77 | 237283.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519854 | Proyecto de inversión | 767941.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767941.82, modificado:767941.82}} | FPRF23-055 Rehabilitacion general y obra exterior en el Centro Educativo 15ECB0063E | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECB0063E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Axapusco,México, lon:-98.757552, lat:19.719082}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519853 | Proyecto de inversión | 1996958.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996958.97, modificado:1996958.97}} | FPRF23-028 Primera etapa de sustitucion de edificio en el Centro Educativo 15DCT0001I | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DCT0001I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco de Berriozábal,México, lon:-99.096345, lat:19.643348}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519852 | Proyecto de inversión | 1152117.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152117.71, modificado:1152117.71}} | FPRF23-019 Mantenimiento general en el Centro Educativo 15EPR2912H | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR2912H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Nextlalpan,México, lon:-99.0725, lat:19.740278}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519851 | Proyecto de inversión | 1275957.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275957.4, modificado:1275957.4}} | FPRF23-030 Rehabilitacion de edificios y obra exterior en el Centro Educativo 15ECT0116I | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECT0116I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:Timilpan,México, lon:-99.76777, lat:19.820012}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519850 | Proyecto de inversión | 1495389.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495389.64, modificado:1495389.64}} | FPRF23-013 Construccion de sanitarios en el Centro Educativo 15DPR2103I | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPR2103I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra,México, lon:-100.081189, lat:19.250336}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519849 | Proyecto de inversión | 1494593.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494593.93, modificado:1494593.93}} | FPRF23-011 Construccion de sanitarios en el Centro Educativo 15DJN0466N | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DJN0466N | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Juárez,México, lon:-99.83062, lat:19.328005}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519848 | Proyecto de inversión | 1056847.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056847.39, modificado:1056847.39}} | FPRF23-056 Rehabilitacion de sanitarios en el Centro Educativo 15DPT0021Z | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPT0021Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma,México, lon:-99.516082, lat:19.293021}} | 45645 | 45764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519847 | Proyecto de inversión | 5754191.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5754191.19, modificado:5754191.19}} | 124320-036 Construccion de 5 aulas y rehabilitacion general en el Centro Educativo 15DTA0035A | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DTA0035A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad,México, lon:-98.960023, lat:19.329868}} | 45644 | 45656 | 5753764.14 | 5754191.19 | 5753764.14 | 5753764.14 | 5753764.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519846 | Proyecto de inversión | 2202278.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202278.77, modificado:2202278.77}} | 124319-317 Sustitucion de barda perimetral y plaza civica en el Centro Educativo 15EPR0156Z | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0156Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.048545, lat:19.51968}} | 45644 | 45656 | 2199995.89 | 2202278.77 | 2199995.89 | 2199995.89 | 2199995.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519845 | Proyecto de inversión | 591534.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591534.47, modificado:591534.47}} | 124319-318 Rehabilitacion del plantel; Centro Educativo 15EJN0307Y | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0307Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Naucalpan de Juárez,México, lon:-99.224113, lat:19.492726}} | 45644 | 45656 | 590383.4 | 591534.47 | 590383.4 | 590383.4 | 590383.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519844 | Proyecto de inversión | 999211 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999211.0, modificado:999211.0}} | 124319-039 Rehabilitacion del plantel; Centro Educativo 15EJN3485V | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN3485V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro,México, lon:-100.139349, lat:19.793694}} | 45644 | 45656 | 998124.57 | 999211 | 998124.57 | 998124.57 | 998124.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519843 | Proyecto de inversión | 1799497.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1799497.48, modificado:1799497.48}} | 124647-003 Sustitucion de barda perimetral en el Centro Educativo 15EPR4578H | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15EPR4578H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.068226, lat:19.511696}} | 45625 | 45654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519842 | Proyecto de inversión | 2668719.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2668719.36, modificado:2668719.36}} | 124647-002 Rehabilitacion general del plantel; Centro Educativo 15EST0790L | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15EST0790L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.909354, lat:19.283018}} | 45625 | 45654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102519841 | Proyecto de inversión | 2554197.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2554197.45, modificado:2554197.45}} | 124647-001 Conclusion de comedor y rehabilitacion general en el Centro Educativo 15DST0157K | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15DST0157K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecámac,México, lon:-98.994757, lat:19.674457}} | 45625 | 45654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521322 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Adecuación del 1er Nivel del Edificio ¿F¿ para Laboratorio de Sistemas Energéticos Sustentables, Facultad de Ingeniería | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202502 | N | 0 | 0 | 2738 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, Universitaria, 50110 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.6764695, lat:19.28294998}} | 45706 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102521184 | Proyecto de inversión | 5460225.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5460225.77, modificado:5460225.77}} | Remodelación en Planta Baja y Ampliación en Planta Alta de la Clínica de Odontopediatría, Facultad de Odontología. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202501 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Av. Paseo Tollocan Manzana 005, Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65815317, lat:19.27370207}} | 45706 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399029 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CACALOMACÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124397 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:43, direccion:Cacalomacán, municipio de Toluca, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 45472 | 45591 | 200000 | 195200.19 | 195200.19 | 195200.19 | 195200.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-055-24-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:195200.19, importe_modificado:195200.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399029/proyecto_INICIO, 2399029/proyecto_PROCESO, 2399029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398963 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124392 | N | 0 | 0 | 26359 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Jaltenco, Estado de México, lon:-99.094, lat:19.753}} | 45471 | 45590 | 200000 | 195532.33 | 195532.33 | 195532.33 | 195532.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-053-24-AD, contratista:LINASA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:195532.33, importe_modificado:195532.33}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2398963/proyecto_PROCESO, 2398963/proyecto_INICIO, 2398963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402447495 | Proyecto de inversión | 14165174.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.416517424E7, modificado:1.41613547E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A CHICONQUIAHUAC, EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN MIGUEL, TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO - 363919 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 363919 | S | 1086 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AMPLIACION CAMINO A CHICONQUIAHUAC BARRIO SAN MIGUEL, 56780 TENANGO DEL AIRE, TENANGO DEL AIRE MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION ORIENTE Y AVENIDA CAYEHUALCO, CAMINO A CHICONQUIAHUAC BARRIO SAN MIGUEL C.P. 56780 TENANGO DEL AIRE , lon:-98.85490226, lat:19.16024516}} | 45607 | 45657 | 14161354.7 | 14161354.7 | 14161354.7 | 14161354.68 | 14161354.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-39-C, contratista:EQUIPOS RF, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.41613547E7, importe_modificado:1.41613547E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11700.0}} | {2447495/proyecto_INICIO, 2447495/proyecto_FIN, 2447495/proyecto_PROCESO, 2447495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399510 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE BOSHI CHIQUITO, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124409 | N | 0 | 0 | 1016 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Boshi Chiquito, municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, lon:-99.826607, lat:19.925442}} | 45471 | 45590 | 4500000 | 4231425.38 | 1269427.61 | 1269427.61 | 1269427.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-038-24-CS, contratista:CONSTRUCTORA RUSVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:4231425.38, importe_modificado:4231425.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.99}} | {2399510/proyecto_INICIO, 2399510/proyecto_PROCESO, 2399510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399492 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, ETEPA 1 DE 2. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124379 | N | 0 | 0 | 1989 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:Santiago Huitlapaltepec, municipio de Donato Guerra, Estado de México, lon:-100.20936, lat:19.28163}} | 45483 | 45483 | 7500000 | 7049561.21 | 4458822.36 | 4458822.36 | 4458822.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-065-24-AD, contratista:EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:7049561.21, importe_modificado:7049561.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.92}} | {2399492/proyecto_PROCESO, 2399492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440181 | Proyecto de inversión | 912359.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912359.23, modificado:899818.0}} | 124319-089_Construccion de aula de computo en estructura regional | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0035M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Villa Victoria,México, lon:-99.987344, lat:19.501691}} | 45547 | 45636 | 895013.91 | 899818 | 895013.91 | 895013.91 | 895013.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440170 | Proyecto de inversión | 897016.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897016.96, modificado:1497864.95}} | 124319-041_Rehabilitacion de aulas y sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0438Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro,México, lon:-100.058327, lat:19.798445}} | 45547 | 45636 | 1497474.21 | 1497864.95 | 1497474.21 | 1497474.21 | 1497474.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440182 | Proyecto de inversión | 3036888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036888.71, modificado:3029162.42}} | 124319-122_Construccion de direccion escolar, plaza civica y andadores, barda perimetral y rehabilitacion general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0618R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Morelos,México, lon:-99.721061, lat:19.795466}} | 45547 | 45636 | 3024362.56 | 3029162.42 | 3024362.56 | 3024362.56 | 3024362.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440148 | Proyecto de inversión | 1679331.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679331.36, modificado:1459401.5}} | 124319-095_Construccion de barda perimetral, colocacion de malla ciclonica y rehabilitacion de 3 aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0265Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Almoloya de Alquisiras,México, lon:-99.885193, lat:18.864292}} | 45545 | 45634 | 1457412.53 | 1459401.5 | 1457412.53 | 1457412.53 | 1457412.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440171 | Proyecto de inversión | 1497864.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497864.95, modificado:897016.96}} | 124319-031_Construccion de un muro de contencion de concreto | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0344S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro,México, lon:-100.131167, lat:19.802272}} | 45547 | 45636 | 896926.61 | 897016.96 | 896926.61 | 896926.61 | 896926.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440149 | Proyecto de inversión | 1459401.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459401.5, modificado:1679331.36}} | 124319-128_Rehabilitacion de red de energia electrica, herreria, ventanas y chapas, barda perimetral y acceso vehicular | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR2806Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:Otzoloapan,México, lon:-100.290592, lat:19.122746}} | 45545 | 45634 | 1675658.67 | 1679331.36 | 1675658.67 | 1675658.67 | 1675658.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440179 | Proyecto de inversión | 1098998.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098998.88, modificado:1119266.4}} | 124319-114_Rehabilitacion de edificios A, B, C, D, F | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DTV0018X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Ixtapan del Oro,México, lon:-100.295845, lat:19.247659}} | 45547 | 45636 | 1116830.59 | 1119266.4 | 1116830.59 | 1116830.59 | 1116830.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398925 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124431 | N | 0 | 0 | 8445 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:31, direccion:Colonia el Salado, municipio Atenco, Estado de México, lon:-98.995, lat:19.584722}} | 45474 | 45641 | 4000000 | 3903442.79 | 3613426.18 | 3613426.18 | 3613426.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-048-24-CS, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3903442.79, importe_modificado:3903442.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.99}} | {2398925/proyecto_INICIO, 2398925/proyecto_PROCESO, 2398925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398945 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA DE RAYÓN, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124391 | N | 0 | 0 | 141482 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixtlahuaca de Rayón, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, lon:-99.767, lat:19.569}} | 45471 | 45590 | 200000 | 199131.1 | 199131.1 | 199131.1 | 199131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-052-24-AD, contratista:LINASA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:199131.1, importe_modificado:199131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2398945/proyecto_PROCESO, 2398945/proyecto_INICIO, 2398945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398930 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPULHUAC DE MIRAFUENTES, MUNICIPIO DE CAPULHUAC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124402 | N | 0 | 0 | 36921 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Capulhuac de Mirafuentes, municipio de Capulhuac, Estado de México, lon:-99.464963, lat:19.1976292}} | 45472 | 45621 | 1200000 | 1197680.53 | 1197680.53 | 1197680.53 | 1197680.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-040-24-CS, contratista:OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1197680.53, importe_modificado:1197680.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2398930/proyecto_INICIO, 2398930/proyecto_PROCESO, 2398930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398923 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO, MUNICIPIO DE AMECAMECA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124398 | N | 0 | 0 | 3223 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:San Antonio Zoyatzingo, municipio de Amecameca, Estado de México, lon:-98.78299, lat:19.09032}} | 45474 | 45653 | 600000 | 598881.69 | 598881.69 | 598881.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-060-24-AD, contratista:OSVALDO GARCÍA DOMÍNGUEZ, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:598881.69, importe_modificado:598881.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2398923/proyecto_INICIO, 2398923/proyecto_PROCESO, 2398923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398921 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | REHABLITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN, ETAPA 1 DE 2. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124387 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12040.0, meta_modificada:12040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Tepexpan municipio de Acolman, Estado de México, lon:-98.970713, lat:19.612363}} | 45472 | 45621 | 8000000 | 7799951.42 | 2545587.96 | 2545587.96 | 2545587.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-028-24-CP, contratista:CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:7799951.42, importe_modificado:7799951.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6140.4}} | {2398921/proyecto_INICIO, 2398921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398917 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124384 | N | 0 | 0 | 6449 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Tepexpan municipio de Acolman, Estado de México, lon:-98.972639, lat:19.61674}} | 45466 | 45645 | 8000000 | 7412680.18 | 3807315.94 | 3807315.94 | 3807315.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-026-24-CP, contratista:ONCE CERO NUEVE 92, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:7412680.18, importe_modificado:7412680.18}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.58}} | {2398917/proyecto_INICIO, 2398917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398916 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | PROGRAMA HÍDRICO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO 2024-2029 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124411 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Todo el Estado de México, lon:-99.23963, lat:19.47851}} | 45474 | 45653 | 3600000 | 3528000 | 3527999.99 | 3527999.99 | 3527999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-067-24-AD, contratista:CONSULTORÍA EN PLANEACIÓN, DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3528000.0, importe_modificado:3528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} | {2398916/proyecto_PROCESO, 2398916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398912 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ETAPA 2 DE 3. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124381 | N | 0 | 0 | 13024 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Ciudad de Jocotitlán, municipio de Jocotitlán, Estado de México, lon:-99.7804, lat:19.70896}} | 45471 | 45650 | 16000000 | 15835067.34 | 10801602.51 | 10801602.51 | 10801602.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-061-24-AD, contratista:SANTIAGO LÓPEZ PÉREZ, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1.583506734E7, importe_modificado:1.583506734E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28980.0}} | {2398912/proyecto_INICIO, 2398912/proyecto_PROCESO, 2398912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512638 | Proyecto de inversión | 2958097.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958097.42, modificado:2958097.42}} | 124363_Sustitucion de firme de concreto en andadores (continuidad) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DIT0025M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla de Baz,México, lon:-99.189683, lat:19.532269}} | 45589 | 45653 | 2956448.54 | 2958097.42 | 2956448.54 | 2956448.54 | 2956448.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440176 | Proyecto de inversión | 2547749.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547749.31, modificado:2547749.31}} | 124320-010_Construccion de laboratorio de fisica y quimica est. U-1C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EMS0006U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:Temascaltepec,México, lon:-99.9051, lat:19.14795}} | 45547 | 45636 | 2547359.15 | 2547749.31 | 2547359.15 | 2547359.15 | 2547359.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396460 | Proyecto de inversión | 2462242.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462242.44, modificado:2462242.44}} | Primer etapa de la construccion de un edificio U-2C con laboratorio de computo y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-63 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Amecameca, México, lon:-98.785323, lat:19.082517}} | 45399 | 45488 | 738672.73 | 2462242.44 | 738672.73 | 738672.73 | 738672.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439985 | Proyecto de inversión | 2400702.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400702.33, modificado:2400702.33}} | FPRF-59_Terminacion de teatro al aire libre, palapas y cancha de usos multiples | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECB0067A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Ixtapaluca,México, lon:-98.894847, lat:19.300832}} | 45432 | 45571 | 2033497.43 | 2400702.33 | 2033497.43 | 2033497.43 | 2033497.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440088 | Proyecto de inversión | 2359552.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359552.32, modificado:2359552.32}} | 124320-005_Terminacion de aula de computo est. U-2C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EBH0506D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa guerrero,México, lon:-99.64341, lat:18.90707}} | 45519 | 45638 | 2357393.82 | 2359552.32 | 2357393.82 | 2357393.82 | 2357393.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512522 | Proyecto de inversión | 2249491.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249491.04, modificado:2249491.04}} | FPRF23-031_Sustitucion y construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15ETC0013M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.05337, lat:19.488815}} | 45552 | 45671 | 674847.31 | 2249491.04 | 674847.31 | 674847.31 | 674847.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512643 | Proyecto de inversión | 2196261.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196261.87, modificado:2196261.87}} | 124320-001_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15ECT0005D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Temascalcingo,México, lon:-100.05386, lat:19.97683}} | 45589 | 45653 | 2194841.68 | 2196261.87 | 2194841.68 | 2194841.68 | 2194841.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440051 | Proyecto de inversión | 2113873.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113873.39, modificado:2113873.39}} | FPRF23-039_Construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0184L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de chalco solidaridad,México, lon:-98.956086, lat:19.323217}} | 45502 | 45621 | 1043901.85 | 2113873.39 | 1043901.85 | 1043901.85 | 1043901.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440003 | Proyecto de inversión | 2113792.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113792.89, modificado:2113792.89}} | FPRF23-033_Construccion de Barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0250U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad,México, lon:-98.9346, lat:19.2969}} | 45457 | 45576 | 1480731.47 | 2113792.89 | 1480731.47 | 1480731.47 | 1480731.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440052 | Proyecto de inversión | 2105342.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105342.17, modificado:2105342.17}} | FPRF23-042_Rehabilitacion general, construccion de barda perimetral y muro de contencion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ETC0038V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Atlautla,México, lon:-98.774353, lat:19.025268}} | 45502 | 45621 | 631602.65 | 2105342.17 | 631602.65 | 631602.65 | 631602.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440175 | Proyecto de inversión | 1999252.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999252.45, modificado:1999252.45}} | 124320-014_Construccion de techumbre 2 modulos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETC0062V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco,México, lon:-100.122889, lat:18.861908}} | 45547 | 45636 | 1999069.19 | 1999252.45 | 1999069.19 | 1999069.19 | 1999069.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440059 | Proyecto de inversión | 1998943.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998943.92, modificado:1998943.92}} | FPRF23-026_Rehabilitacion general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0452Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.012804, lat:19.61898}} | 45504 | 45623 | 599683.18 | 1998943.92 | 599683.18 | 599683.18 | 599683.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512637 | Proyecto de inversión | 1992155.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992155.27, modificado:1992155.27}} | 124362_Reestructuracion del edificio R (2a etapa), en el Instituto Tecnologico de Tlalnepantla | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DIT0025M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla de Baz,México, lon:-99.189683, lat:19.532269}} | 45589 | 45653 | 1988683.53 | 1992155.27 | 1988683.53 | 1988683.53 | 1988683.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512635 | Proyecto de inversión | 1887431.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887431.2, modificado:1887431.2}} | 124320-030_Construccion de sanitarios, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 45 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EBH0119L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:Mexicaltzingo,México, lon:-99.578254, lat:19.210089}} | 45589 | 45653 | 1887430.27 | 1887431.2 | 1887430.27 | 1887430.27 | 1887430.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440045 | Proyecto de inversión | 1772972.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772972.26, modificado:1772972.26}} | 124320-004_Construccion de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EBH0139Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso,México, lon:-99.971458, lat:19.59195}} | 45488 | 45607 | 1648592.82 | 1772972.26 | 1648592.82 | 1648592.82 | 1648592.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512531 | Proyecto de inversión | 1714672.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714672.3, modificado:1714672.3}} | FPRF23-051_Construccion de comedor, en el Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Mexico Plantel Toluca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15ETC0023T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.690268, lat:19.278707}} | 45554 | 45673 | 514401.69 | 1714672.3 | 514401.69 | 514401.69 | 514401.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439987 | Proyecto de inversión | 1677620.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677620.62, modificado:1677620.62}} | FPRF-77_Sustitucion de enmallado, construccion de muro de contencion con barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ENL0001E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapán de Zaragoza,México, lon:-99.26672, lat:19.594293}} | 45432 | 45551 | 951161.07 | 1677620.62 | 951161.07 | 951161.07 | 951161.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512524 | Proyecto de inversión | 1598993.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598993.35, modificado:1598993.35}} | 124320-009_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EBH0190W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.004952, lat:19.38255}} | 45552 | 45641 | 479698 | 1598993.35 | 479698 | 479698 | 479698 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439990 | Proyecto de inversión | 1594850.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594850.09, modificado:1594850.09}} | FPRF-95_Rehabilitacion general de aulas y laboratorio | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECT0044F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:0, direccion:Tequixquiac,México, lon:-99.14306, lat:19.896619}} | 45432 | 45551 | 1191796.06 | 1594850.09 | 1191796.06 | 1191796.06 | 1191796.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440044 | Proyecto de inversión | 1578238.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578238.7, modificado:1578238.7}} | 124320-002_Construccion de un aula | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EBH0319J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso,México, lon:-99.917556, lat:19.642075}} | 45488 | 45607 | 1420948.27 | 1578238.7 | 1420948.27 | 1420948.27 | 1420948.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440022 | Proyecto de inversión | 1535836.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535836.89, modificado:1535836.89}} | FPRF23-022_Primer etapa de construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ETK0098S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El oro,México, lon:-100.008344, lat:19.775815}} | 45469 | 45588 | 1290715.78 | 1535836.89 | 1290715.78 | 1290715.78 | 1290715.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440081 | Proyecto de inversión | 1498711.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498711.33, modificado:1498711.33}} | FPRF23-038_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPT0032F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Ixtapaluca,México, lon:-98.886066, lat:19.320593}} | 45517 | 45636 | 1257761.67 | 1498711.33 | 1257761.67 | 1257761.67 | 1257761.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440177 | Proyecto de inversión | 1396568.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396568.13, modificado:1396568.13}} | 124320-003_Edificio "A" rehabilitacion electrica, edificio "B" rehabilitacion de sanitarios, obra exterior reparacion de registros electricos y andadores | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ECT0130B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.970152, lat:18.883803}} | 45547 | 45636 | 1387857.83 | 1396568.13 | 1387857.83 | 1387857.83 | 1387857.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440083 | Proyecto de inversión | 1299585.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299585.69, modificado:1299585.69}} | FPRF23-047_Rehabilitacion modulo de sanitarios y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DCT0216I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla de Baz,México, lon:-99.185654, lat:19.518034}} | 45517 | 45636 | 389875.71 | 1299585.69 | 389875.71 | 389875.71 | 389875.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440082 | Proyecto de inversión | 119938.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119938.55, modificado:119938.55}} | FPRF23-032_Construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ETC0018H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicolás Romero,México, lon:-99.276735, lat:19.602666}} | 45517 | 45636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440077 | Proyecto de inversión | 1053604.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053604.36, modificado:1053604.36}} | FPRF23-024_Rehabilitacion aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECT0126P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Chiconcuac,México, lon:-98.881932, lat:19.560412}} | 45517 | 45636 | 833951.77 | 1053604.36 | 833951.77 | 833951.77 | 833951.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440005 | Proyecto de inversión | 1052723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052723.1, modificado:1052723.1}} | FPRF23-052_Rehabilitacion General del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPT0035C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Tianguistenco,México, lon:-99.43253, lat:19.18751}} | 45457 | 45576 | 608104.74 | 1052723.1 | 608104.74 | 608104.74 | 608104.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439984 | Proyecto de inversión | 10213700.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.021370036E7, modificado:1.021370036E7}} | FPRF-10_Construccion de edificio U-2C con 2 talleres de computo, 5 aulas, modulo de escaleras y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EIT0012H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero,México, lon:-99.645943, lat:18.904642}} | 45429 | 45578 | 5779815.91 | 10213700.36 | 5779815.91 | 5779815.91 | 5779815.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440023 | Proyecto de inversión | 1021000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021000.0, modificado:1021000.0}} | FPRF23-050_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPT0034D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicolás Romero,México, lon:-99.309587, lat:19.628949}} | 45469 | 45588 | 878121.96 | 1021000 | 878121.96 | 878121.96 | 878121.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396456 | Proyecto de inversión | 10149699.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.014969986E7, modificado:1.014969986E7}} | Sustitucion de edificio U-3C y construccion de 6 aulas y modulo de servicios sanitarios estructura U-1C y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-05 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Ecatepec, México, lon:-99.054122, lat:19.49894}} | 45394 | 45543 | 6444258.4 | 10149699.86 | 6444258.4 | 6444258.4 | 6444258.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512661 | Proyecto de inversión | 1742846.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1742846.47, modificado:1742846.47}} | 123537-024_Sustitucion de barda perimetral segunda etapa | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMREM.-15DPR1275U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.053964, lat:19.52281}} | 45596 | 45625 | 1730210.54 | 1742846.47 | 1730210.54 | 1730210.54 | 1730210.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440146 | Proyecto de inversión | 9999829.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999829.86, modificado:9999829.86}} | 124319-008_Sustitucion de cinco aulas, construccion de aula de cantos y juegos, modulo sanitario y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN1353Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.026722, lat:19.501361}} | 45540 | 45639 | 9997867.82 | 9999829.86 | 9997867.82 | 9997867.82 | 9997867.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440152 | Proyecto de inversión | 999545.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999545.92, modificado:999545.92}} | 124319-044_Construccion de un aula en estructura U-2C en planta alta y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES1311A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.895392, lat:19.417439}} | 45545 | 45634 | 998903.54 | 999545.92 | 998903.54 | 998903.54 | 998903.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440153 | Proyecto de inversión | 999302.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999302.95, modificado:999302.95}} | 124319-045_Construccion de modulos sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN4656E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.914251, lat:19.408224}} | 45545 | 45634 | 998781.08 | 999302.95 | 998781.08 | 998781.08 | 998781.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512606 | Proyecto de inversión | 997769.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997769.96, modificado:997769.96}} | 124319-194_Rehabilitacion general de plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN2442Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba,México, lon:-98.77586, lat:19.657439}} | 45582 | 45651 | 996563.21 | 997769.96 | 996563.21 | 996563.21 | 996563.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512538 | Proyecto de inversión | 997754.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997754.51, modificado:997754.51}} | 124319-210_Impermeabilizacion de 2 aulas, construccion de 75 m. de barda | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN1370G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:Luvianos,México, lon:-100.288774, lat:19.012562}} | 45558 | 45647 | 995891.87 | 997754.51 | 995891.87 | 995891.87 | 995891.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512669 | Proyecto de inversión | 995300.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995300.4, modificado:995300.4}} | 124319-311_Rehabilitacion del plantel, Escuela Secundaria General Ofic. No. 0027 Dr. Jose Ma. Luis Mora | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1248P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.708503, lat:19.260981}} | 45617 | 45656 | 995079.86 | 995300.4 | 995079.86 | 995079.86 | 995079.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512670 | Proyecto de inversión | 993287.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993287.71, modificado:993287.71}} | 124319-312_Rehabilitacion del plantel y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0353J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:Metepec,México, lon:-99.591609, lat:19.286751}} | 45617 | 45656 | 992805.59 | 993287.71 | 992805.59 | 992805.59 | 992805.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440018 | Proyecto de inversión | 991726.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991726.07, modificado:991726.07}} | 124319-022_Sustitucion de cancha de usos multiples y drenaje pluvial | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR2822P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:Metepec,México, lon:-99.594876, lat:19.274539}} | 45468 | 45587 | 989895.06 | 991726.07 | 989895.06 | 989895.06 | 989895.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440151 | Proyecto de inversión | 952582.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952582.04, modificado:952582.04}} | 124319-139_Construccion de un aula | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR0839C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:Tepotzotlán,México, lon:-99.336115, lat:19.696285}} | 45545 | 45634 | 949097.86 | 952582.04 | 949097.86 | 949097.86 | 949097.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512666 | Proyecto de inversión | 938259.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938259.5, modificado:938259.5}} | 124319-308_Rehabilitacion de red pluvial y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0598D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Naucalpan de Juárez,México, lon:-99.340192, lat:19.441097}} | 45610 | 45654 | 932333.86 | 938259.5 | 932333.86 | 932333.86 | 932333.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440173 | Proyecto de inversión | 897746.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897746.79, modificado:897746.79}} | 124319-144_Sustitucion de la losa de concreto por cubierta de multipanel de 2 aulas, contemplando la estructura soporte, instalacion electrica, asi como sustitucion de canceleria, resane de fisuras, colocacion de loseta en pisos y aplicacion de pintura | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR4052E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Villa del Carbón,México, lon:-99.440784, lat:19.660494}} | 45547 | 45636 | 896851.3 | 897746.79 | 896851.3 | 896851.3 | 896851.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440111 | Proyecto de inversión | 896680.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896680.94, modificado:896680.94}} | 124319-100_Sustitucion de explanada, sustitucion de barda perimetral y colocacion de malla ciclonica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DES0242P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Atenco,México, lon:-98.916063, lat:19.564286}} | 45532 | 45621 | 896417.86 | 896680.94 | 896417.86 | 896417.86 | 896417.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440119 | Proyecto de inversión | 862220.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862220.89, modificado:862220.89}} | 124319-124_Construccion de aula didactica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DES0368W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicolás Romero,México, lon:-99.28441, lat:19.632258}} | 45537 | 45636 | 860310.75 | 862220.89 | 860310.75 | 860310.75 | 860310.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440174 | Proyecto de inversión | 861075.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861075.31, modificado:861075.31}} | 124319-096_Construccion de aula didactica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN3821G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Amanalco,México, lon:-100.021399, lat:19.22996}} | 45547 | 45636 | 858132.67 | 861075.31 | 858132.67 | 858132.67 | 858132.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512532 | Proyecto de inversión | 8132301.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8132301.37, modificado:8132301.37}} | 124319-224_Rehabilitacion de modulo sanitario y red de drenaje general, construccion de barda perimetral, rehabilitacion de acceso principal y adecuacion de rampas, construccion de cisterna, rehabilitacion general del plantel y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0208H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.054933, lat:19.609522}} | 45558 | 45647 | 8126796.41 | 8132301.37 | 8126796.41 | 8126796.41 | 8126796.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440079 | Proyecto de inversión | 808446.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808446.42, modificado:808446.42}} | FPRF23-018_Construccion de un aula | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR0546O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetlaoxtoc,México, lon:-98.749613, lat:19.544141}} | 45517 | 45636 | 242533.93 | 808446.42 | 242533.93 | 242533.93 | 242533.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440154 | Proyecto de inversión | 799696.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799696.67, modificado:799696.67}} | 124319-046_Construccion de sanitarios en estructura regional y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0560A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.90938, lat:19.416153}} | 45545 | 45634 | 799146.14 | 799696.67 | 799146.14 | 799146.14 | 799146.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440117 | Proyecto de inversión | 799594.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799594.23, modificado:799594.23}} | 124319-101_Rehabilitacion electrica e impermeabilizacion en edificios A, B, C y D | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN2996P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapán de Zaragoza,México, lon:-99.253696, lat:19.597404}} | 45537 | 45636 | 797810.98 | 799594.23 | 797810.98 | 797810.98 | 797810.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440049 | Proyecto de inversión | 1499646.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499646.99, modificado:1499646.99}} | FPRF23-005_Construccion de barda perimetral y rehabilitacion de edificio | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EES0979V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacán,México, lon:-98.939235, lat:19.399876}} | 45502 | 45621 | 1274099.19 | 1499646.99 | 1274099.19 | 1274099.19 | 1274099.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512525 | Proyecto de inversión | 1499520.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499520.43, modificado:1499520.43}} | 124319-036_Construccion de laboratorio, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0231 Jose Maria Liceaga | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0331H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.005915, lat:19.410538}} | 45552 | 45641 | 449856.13 | 1499520.43 | 449856.13 | 449856.13 | 449856.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512587 | Proyecto de inversión | 1499187.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499187.79, modificado:1499187.79}} | 124319-191_Rehabilitacion del jardin de artes, acondicionamiento de una pared, construccion de muro, piso en pasillos, base para tarjas, canaletas y refuerzo para la barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DML0013L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:Cuautitlán Izcalli,México, lon:-99.218247, lat:19.649362}} | 45576 | 45655 | 1498517.6 | 1499187.79 | 1498517.6 | 1498517.6 | 1498517.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512519 | Proyecto de inversión | 1496950.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496950.1, modificado:1496950.1}} | 124319-012_Construccion de una Barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0896 Fray Pedro de Gante | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1330P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetlaoxtoc,México, lon:-98.858916, lat:19.583256}} | 45552 | 45641 | 1496104.38 | 1496950.1 | 1496104.38 | 1496104.38 | 1496104.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440084 | Proyecto de inversión | 1494389.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494389.4, modificado:1494389.4}} | 124319-062_Construccion de aula y direccion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN1546E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecámac,México, lon:-98.958125, lat:19.705171}} | 45519 | 45638 | 1494244.21 | 1494389.4 | 1494244.21 | 1494244.21 | 1494244.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398971 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OXTOTIPAC, MUNICIPIO DE OTUMBA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124408 | N | 0 | 0 | 7290 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:Oxtotipan, municipio de Otumba, Estado de México, lon:-98.79254, lat:19.653851}} | 45474 | 45593 | 2400000 | 2399698.66 | 913888.33 | 913888.33 | 913888.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-064-24-AD, contratista:LIDIA HERNÁNDEZ CARMONA, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:2399698.66, importe_modificado:2399698.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.38}} | {2398971/proyecto_INICIO, 2398971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398966 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124380 | N | 0 | 0 | 17703 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:51730.0, meta_modificada:51730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Jaltenco, Estado de México, lon:-99.094329, lat:19.75209}} | 45465 | 45642 | 14000000 | 13837640.78 | 4732632.82 | 4732632.82 | 4732632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-022-24-CP, contratista:CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1.383764078E7, importe_modificado:1.383764078E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:17070.9}} | {2398966/proyecto_INICIO, 2398966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512520 | Proyecto de inversión | 5330755.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5330755.37, modificado:5330755.37}} | 123538-010_Terminacion del edificio "B" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMREM.-15ETC0071C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de Bravo,México, lon:-100.066375, lat:19.128848}} | 45552 | 45641 | 5329504.32 | 5330755.37 | 5329504.32 | 5329504.32 | 5329504.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512668 | Proyecto de inversión | 4511877.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4511877.49, modificado:4511877.49}} | 123539-001_Construccion de la primera etapa de la unidad | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMREM.-15ESU0046D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetlaoxtoc,México, lon:-98.806169, lat:19.587277}} | 45615 | 45734 | 1353563.25 | 4511877.49 | 1353563.25 | 1353563.25 | 1353563.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440063 | Proyecto de inversión | 999817.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999817.94, modificado:999817.94}} | FPRF23-048_Construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECB0048M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Naucalpan de Juárez,México, lon:-99.339321, lat:19.441335}} | 45504 | 45593 | 800519.59 | 999817.94 | 800519.59 | 800519.59 | 800519.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440064 | Proyecto de inversión | 999579.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999579.59, modificado:999579.59}} | FPRF23-040_Construccion de escaleras adicionales en edificio "B" y "C" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECT0087D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Huehuetoca,México, lon:-99.24073, lat:19.84193}} | 45504 | 45593 | 684118.23 | 999579.59 | 684118.23 | 684118.23 | 684118.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512596 | Proyecto de inversión | 999516.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999516.73, modificado:999516.73}} | 124320-022_Rehabilitacion de baños y pintura en general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EBH0367T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.858326, lat:19.482839}} | 45579 | 45653 | 998984.98 | 999516.73 | 998984.98 | 998984.98 | 998984.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440010 | Proyecto de inversión | 9860510.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9860510.47, modificado:9860510.47}} | FPRF-97_Barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPO0001Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Tultitlán,México, lon:-99.126544, lat:19.642187}} | 45467 | 45616 | 6869323.06 | 9860510.47 | 6869323.06 | 6869323.06 | 6869323.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439992 | Proyecto de inversión | 9276361.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9276361.53, modificado:9276361.53}} | FPRF-100_Construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EUT0102V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Zinacantepec,México, lon:-99.810796, lat:19.299056}} | 45433 | 45582 | 9230548.09 | 9276361.53 | 9230548.09 | 9230548.09 | 9230548.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439980 | Proyecto de inversión | 8560732.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8560732.01, modificado:8560732.01}} | FPRF-09_Construccion de cafeteria, construccion de techumbre, plaza civica, construccion y rehabilitacion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0004K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma,México, lon:-99.517739, lat:19.293515}} | 45429 | 45578 | 4106153.69 | 8560732.01 | 4106153.69 | 4106153.69 | 4106153.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440061 | Proyecto de inversión | 747039.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747039.91, modificado:747039.91}} | FPRF23-034_Rehabilitacion de modulo de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECT0169N | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Tenancingo,México, lon:-99.54804, lat:18.94879}} | 45504 | 45593 | 224111.97 | 747039.91 | 224111.97 | 224111.97 | 224111.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512539 | Proyecto de inversión | 6845592.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845592.09, modificado:6845592.09}} | 124320-018_Rehabilitacion general del plantel y construccion de 6 aulas escolares | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EBH0138Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Amatepec,México, lon:-100.372319, lat:18.694758}} | 45558 | 45647 | 6844759.54 | 6845592.09 | 6844759.54 | 6844759.54 | 6844759.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512675 | Proyecto de inversión | 680667.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680667.96, modificado:680667.96}} | 124320-037_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPT0015P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:Cuautitlán Izcalli,México, lon:-99.213146, lat:19.671711}} | 45637 | 45657 | 680173.73 | 680667.96 | 680173.73 | 680173.73 | 680173.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396461 | Proyecto de inversión | 6742280.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6742280.56, modificado:6742280.56}} | Rehabilitacion de edificios "A", "B", "C", modulo sanitario y construccion de pozo de absorcion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-70 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Temoaya, México, lon:-99.592276, lat:19.473901}} | 45412 | 45561 | 5524940.81 | 6499999.58 | 5524940.81 | 5524940.81 | 5524940.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512676 | Proyecto de inversión | 649332.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649332.04, modificado:649332.04}} | 124320-038_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPT0016O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:Cuautitlán Izcalli,México, lon:-99.212995, lat:19.684355}} | 45637 | 45657 | 647576.96 | 649332.04 | 647576.96 | 647576.96 | 647576.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440080 | Proyecto de inversión | 647608.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647608.02, modificado:647608.02}} | FPRF23-036_Rehabilitacion general del plantel y sustitucion de plaza civica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPT0043L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.90673, lat:19.271742}} | 45517 | 45636 | 543313.65 | 647608.02 | 543313.65 | 543313.65 | 543313.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512605 | Proyecto de inversión | 5767238.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5767238.98, modificado:5767238.98}} | FPRF23-054_Construccion de dos aulas, direccion y modulo sanitario | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15EBP0024G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco,México, lon:-100.144901, lat:18.896258}} | 45582 | 45651 | 1730171.69 | 5767238.98 | 1730171.69 | 1730171.69 | 1730171.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439998 | Proyecto de inversión | 5741992.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5741992.03, modificado:5741992.03}} | FPRF23-059_Primera etapa de sustitucion de edificio | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ENL0013J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.043295, lat:19.604792}} | 45439 | 45588 | 5083403.09 | 5741992.03 | 5083403.09 | 5083403.09 | 5083403.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440004 | Proyecto de inversión | 495599.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495599.53, modificado:495599.53}} | FPRF23-037_Rehabilitacion General del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPT0009E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Tianguistenco,México, lon:-99.466928, lat:19.162335}} | 45457 | 45576 | 420255.26 | 495599.53 | 420255.26 | 420255.26 | 420255.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396465 | Proyecto de inversión | 4798133.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4798133.55, modificado:4798133.55}} | Construccion de 6 aulas en estructura U-2C y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-68 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Caphuluac, México, lon:-99.476813, lat:19.203047}} | 45418 | 45557 | 3707848.7 | 4798133.55 | 3707848.7 | 3707848.7 | 3707848.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439999 | Proyecto de inversión | 438751.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438751.65, modificado:438751.65}} | FPRF23-049_Primera etapa de la rehabilitacion de instalacion electrica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DBP0002W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Ixtlahuaca,México, lon:-99.773309, lat:19.564344}} | 45436 | 45495 | 372544.75 | 438751.65 | 372544.75 | 372544.75 | 372544.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440006 | Proyecto de inversión | 4325014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4325014.25, modificado:4325014.25}} | FPRF23-057_Primera etapa de Rehabilitacion General | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DCT0005E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-98.988045, lat:19.402092}} | 45457 | 45606 | 3728355.63 | 4325014.25 | 3728355.63 | 3728355.63 | 3728355.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512610 | Proyecto de inversión | 4003974.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003974.06, modificado:4003974.06}} | 124320-011_Construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EBH0560Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:Tenango del Valle,México, lon:-99.547704, lat:19.066117}} | 45582 | 45651 | 4003171.63 | 4003974.06 | 4003171.63 | 4003171.63 | 4003171.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440009 | Proyecto de inversión | 3679961.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679961.26, modificado:3679961.26}} | FPRF23-027_Sustitucion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0177B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad,México, lon:-98.954762, lat:19.275813}} | 45460 | 45579 | 3308340.14 | 3679961.26 | 3308340.14 | 3308340.14 | 3308340.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440113 | Proyecto de inversión | 363826.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363826.48, modificado:363826.48}} | 124320-012_Construccion de cisterna | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EBH0459J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.059972, lat:19.561738}} | 45537 | 45596 | 362045.8 | 363826.48 | 362045.8 | 362045.8 | 362045.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512592 | Proyecto de inversión | 3498606.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498606.16, modificado:3498606.16}} | 124319-042_Remodelacion de pista de atletismo con tartan y baños | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EEF0134C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.914251, lat:19.408224}} | 45576 | 45655 | 3497440.27 | 3498606.16 | 3497440.27 | 3497440.27 | 3497440.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440026 | Proyecto de inversión | 3488651.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488651.25, modificado:3488651.25}} | FPRF23-044_Construccion de taller de computo, barda perimetral y obra exterio C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0419I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:Temoaya,México, lon:-99.689689, lat:19.497444}} | 45481 | 45600 | 2396036.03 | 3488651.25 | 2396036.03 | 2396036.03 | 2396036.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439986 | Proyecto de inversión | 3422863.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422863.36, modificado:3422863.36}} | FPRF-65_Construccion de biblioteca y cubiculos para maestros en estructura U-1C y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECB0073L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Melchor ocampo,México, lon:-99.134674, lat:19.716205}} | 45432 | 45571 | 2315835.63 | 3422863.36 | 2315835.63 | 2315835.63 | 2315835.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439989 | Proyecto de inversión | 3249849.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249849.88, modificado:3249849.88}} | FPRF-83_Terminacion de 2 aulas y escaleras, rehabilitacion electrica y malla ciclonica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ENL0016G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.698037, lat:19.279688}} | 45432 | 45571 | 3249705.84 | 3249849.88 | 3249705.84 | 3249705.84 | 3249705.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439988 | Proyecto de inversión | 2970487.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970487.67, modificado:2970487.67}} | FPRF-82_Construccion de modulo de sanitarios y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ENL0024P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.025338, lat:19.417611}} | 45432 | 45571 | 2280273.54 | 2970487.67 | 2280273.54 | 2280273.54 | 2280273.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512664 | Proyecto de inversión | 799455.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799455.52, modificado:799455.52}} | 124319-310_Sustitucion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2192R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco de Berriozábal,México, lon:-99.094651, lat:19.626793}} | 45610 | 45654 | 799122.17 | 799455.52 | 799122.17 | 799122.17 | 799122.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512569 | Proyecto de inversión | 187809.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187809.54, modificado:187809.54}} | 124319-250_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0109Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.672272, lat:19.287582}} | 45565 | 45594 | 187286.87 | 187809.54 | 187286.87 | 187286.87 | 187286.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440012 | Proyecto de inversión | 1841349.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841349.03, modificado:1841349.03}} | FPRF-26_Sustitucion de escaleras, muro de contencion, piso en el acceso principal y construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EES1151D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de bravo,México, lon:-100.121288, lat:19.21015}} | 45467 | 45586 | 1565228.87 | 1841349.03 | 1565228.87 | 1565228.87 | 1565228.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512537 | Proyecto de inversión | 1818136.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818136.18, modificado:1818136.18}} | 124319-200_Construccion de un comedor escolar | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0119V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Coatepec Harinas,México, lon:-99.78725, lat:18.904109}} | 45558 | 45647 | 1817287.65 | 1818136.18 | 1817287.65 | 1817287.65 | 1817287.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440001 | Proyecto de inversión | 1806292.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806292.64, modificado:1806292.64}} | FPRF-25_Sustitucion de un aula y salon de usos multiples en estructura regional y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EJN0537Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:San Simón de Guerrero,México, lon:-100.066946, lat:18.965867}} | 45457 | 45576 | 1565254.06 | 1806292.64 | 1565254.06 | 1565254.06 | 1565254.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440056 | Proyecto de inversión | 1799011.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799011.95, modificado:1799011.95}} | 124319-070_Construccion de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0986L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco,México, lon:-100.152305, lat:18.806278}} | 45502 | 45621 | 1798861.36 | 1799011.95 | 1798861.36 | 1798861.36 | 1798861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440145 | Proyecto de inversión | 1797246.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797246.06, modificado:1797246.06}} | 124319-161_Rehabilitacion del modulo de sanitarios, construccion de una cisterna y rehabilitacion electrica de 5 edificios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DES0256S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:Tepetlixpa,México, lon:-98.852482, lat:18.979056}} | 45540 | 45639 | 1794383.13 | 1797246.06 | 1794383.13 | 1794383.13 | 1794383.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512621 | Proyecto de inversión | 1748145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748145.98, modificado:1748145.98}} | 124319-290_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN3205V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.915363, lat:19.265552}} | 45589 | 45653 | 524443.8 | 1748145.98 | 524443.8 | 524443.8 | 524443.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440042 | Proyecto de inversión | 1746342.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746342.3, modificado:1746342.3}} | 124319-018_Rehabilitacion general del plantel y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0643Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de bravo,México, lon:-100.216832, lat:19.185576}} | 45488 | 45607 | 1745333.8 | 1746342.3 | 1745333.8 | 1745333.8 | 1745333.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512526 | Proyecto de inversión | 1699937.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699937.65, modificado:1699937.65}} | 124319-098_Impermeabilizacion de aulas, en la Escuela Primaria Laura Mendez de Cuenca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0489N | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Amecameca,México, lon:-98.764208, lat:19.12936}} | 45552 | 45641 | 1699304.29 | 1699937.65 | 1699304.29 | 1699304.29 | 1699304.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440114 | Proyecto de inversión | 1699847.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699847.13, modificado:1699847.13}} | 124319-073_Construccion de techumbre de un modulo y muro de acometida | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DJN0023T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:Tenango del valle,México, lon:-99.53252, lat:19.1108}} | 45537 | 45636 | 1699847.13 | 1699847.13 | 1699847.13 | 1699847.13 | 1699847.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440094 | Proyecto de inversión | 1698617.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698617.39, modificado:1698617.39}} | 124319-141_Rehabilitacion de grietas en muro, reposicion de aplanados(20 m2), pintura general (980 m2) e impermeabilizacion general (420 m2) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR2583F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Tianguistenco,México, lon:-99.427979, lat:19.138489}} | 45523 | 45642 | 1697623.57 | 1698617.39 | 1697623.57 | 1697623.57 | 1697623.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512599 | Proyecto de inversión | 1696548.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696548.11, modificado:1696548.11}} | 124319-213_Construccion de dos aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0804M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Zinacantepec,México, lon:-99.750365, lat:19.302466}} | 45582 | 45656 | 1695262.16 | 1696548.11 | 1695262.16 | 1695262.16 | 1695262.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512594 | Proyecto de inversión | 1679207.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679207.8, modificado:1679207.8}} | 124319-159_Rehabilitacion del modulo de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0272I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:Papalotla,México, lon:-98.861718, lat:19.555913}} | 45576 | 45655 | 1678205.19 | 1679207.8 | 1678205.19 | 1678205.19 | 1678205.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512614 | Proyecto de inversión | 167180.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167180.64, modificado:167180.64}} | 124319-266_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2477W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.929038, lat:19.405162}} | 45582 | 45611 | 166616.45 | 167180.64 | 166616.45 | 166616.45 | 166616.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512559 | Proyecto de inversión | 160421.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160421.81, modificado:160421.81}} | 124319-243_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en el Jardin de Niños Ezequiel Ordoñez Acuña | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DJN0346A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.653388, lat:19.265293}} | 45565 | 45594 | 160200.98 | 160421.81 | 160200.98 | 160200.98 | 160200.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512558 | Proyecto de inversión | 160421.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160421.81, modificado:160421.81}} | 124319-242_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR1034W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.65294, lat:19.265263}} | 45565 | 45594 | 160200.98 | 160421.81 | 160200.98 | 160200.98 | 160200.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512608 | Proyecto de inversión | 1597413.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597413.98, modificado:1597413.98}} | 124319-206_Rehabilitacion general de plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15ETV0055Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba,México, lon:-98.72211, lat:19.688116}} | 45582 | 45651 | 1357078.11 | 1597413.98 | 1357078.11 | 1357078.11 | 1357078.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512600 | Proyecto de inversión | 1594848.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594848.55, modificado:1594848.55}} | 124319-193_Impermeabilizacion de edificio "A" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DIN0011Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso,México, lon:-99.970607, lat:19.60787}} | 45582 | 45656 | 1592043.23 | 1594848.55 | 1592043.23 | 1592043.23 | 1592043.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512607 | Proyecto de inversión | 1593710.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593710.86, modificado:1593710.86}} | 124319-205_Rehabilitacion general de plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0361I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba,México, lon:-98.788775, lat:19.727803}} | 45582 | 45651 | 1592526.2 | 1593710.86 | 1592526.2 | 1592526.2 | 1592526.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440020 | Proyecto de inversión | 1592436.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592436.86, modificado:1592436.86}} | 124319-028_Construccion de techumbre | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR0329A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.58602, lat:19.302734}} | 45468 | 45587 | 1568370.41 | 1592436.86 | 1568370.41 | 1568370.41 | 1568370.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440093 | Proyecto de inversión | 1568199.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568199.29, modificado:1568199.29}} | 124319-127_Construccion de salon de cantos y juegos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DJN0272Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:Ocuilan,México, lon:-99.465166, lat:19.021916}} | 45523 | 45642 | 1567400.67 | 1568199.29 | 1567400.67 | 1567400.67 | 1567400.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512576 | Proyecto de inversión | 154864.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154864.56, modificado:154864.56}} | 124319-257_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2919A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.667743, lat:19.283072}} | 45565 | 45594 | 153452.58 | 154864.56 | 153452.58 | 153452.58 | 153452.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512512 | Proyecto de inversión | 1539243.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539243.73, modificado:1539243.73}} | 124319-150_Construccion de aula y rehabilitacion del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN3682W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Atizapán,México, lon:-99.499053, lat:19.184255}} | 45552 | 45641 | 1514742.39 | 1539243.73 | 1514742.39 | 1514742.39 | 1514742.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440118 | Proyecto de inversión | 1528135.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528135.65, modificado:1528135.65}} | 124319-116_Construccion de techumbre | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN3689P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Jilotzingo,México, lon:-99.336168, lat:19.495118}} | 45537 | 45636 | 1526411.81 | 1528135.65 | 1526411.81 | 1526411.81 | 1526411.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440029 | Proyecto de inversión | 1507774.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507774.95, modificado:1507774.95}} | FPRF-23_Rehabilitacion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EES0850R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:Cuautitlán Izcalli,México, lon:-99.199662, lat:19.613399}} | 45483 | 45572 | 452332.49 | 1507774.95 | 452332.49 | 452332.49 | 452332.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512523 | Proyecto de inversión | 1499865.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499865.36, modificado:1499865.36}} | FPRF23-010_Sustitucion de cancha de usos multiples | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMP.-15DST0009B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.048459, lat:19.414582}} | 45552 | 45671 | 449959.61 | 1499865.36 | 449959.61 | 449959.61 | 449959.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512665 | Proyecto de inversión | 1492993.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492993.16, modificado:1492993.16}} | 124319-306_Sustitucion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DJN1115Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Naucalpan de Juárez,México, lon:-99.258417, lat:19.444649}} | 45610 | 45654 | 1492993.16 | 1492993.16 | 1492993.16 | 1492993.16 | 1492993.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440078 | Proyecto de inversión | 1491045.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491045.14, modificado:1491045.14}} | FPRF23-009_Rehabilitacion de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPR0508M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.027633, lat:19.413029}} | 45517 | 45636 | 447313.54 | 1491045.14 | 447313.54 | 447313.54 | 447313.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440107 | Proyecto de inversión | 1488971.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488971.43, modificado:1488971.43}} | 124319-097_Sustitucion de cancha de usos de multiples | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0083X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Amatepec,México, lon:-100.099029, lat:18.679248}} | 45532 | 45651 | 1488546.46 | 1488971.43 | 1488546.46 | 1488546.46 | 1488546.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440050 | Proyecto de inversión | 1487750.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487750.8, modificado:1487750.8}} | FPRF23-006_Rehabilitacion general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EES1039J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacán,México, lon:-98.943925, lat:19.423401}} | 45502 | 45621 | 1262291.86 | 1487750.8 | 1262291.86 | 1262291.86 | 1262291.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512663 | Proyecto de inversión | 1198767.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198767.93, modificado:1198767.93}} | 124319-305_Sustitucion de barda perimetral e impermeabilizacion de edificios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DJN1420Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco de Berriozábal,México, lon:-99.092276, lat:19.619293}} | 45610 | 45654 | 1198482.2 | 1198767.93 | 1198482.2 | 1198482.2 | 1198482.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512603 | Proyecto de inversión | 1198145.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198145.81, modificado:1198145.81}} | 124319-178_Rehabilitacion de modulos sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0863B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetlaoxtoc,México, lon:-98.749613, lat:19.544141}} | 45582 | 45651 | 359443.75 | 1198145.81 | 359443.75 | 359443.75 | 359443.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440172 | Proyecto de inversión | 1458358.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458358.57, modificado:1458358.57}} | 124319-155_Sustitucion de bodega y 70m de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1325K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Isidro Fabela,México, lon:-99.402028, lat:19.568933}} | 45547 | 45636 | 1457766.15 | 1458358.57 | 1457766.15 | 1457766.15 | 1457766.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440141 | Proyecto de inversión | 1455064.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455064.78, modificado:1455064.78}} | 124319-106_Rehabilitacion general de un modulo sanitario y sustitucion de firmes en explanada y andadores 200 m2 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR2771Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.910625, lat:19.274925}} | 45540 | 45639 | 1450161.17 | 1455064.78 | 1450161.17 | 1450161.17 | 1450161.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440015 | Proyecto de inversión | 1444736.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444736.92, modificado:1444736.92}} | FPRF-21_Construccion de cisterna, red hidraulica, sustitucion de plaza civica y andadores | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR2683E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco de Berriozábal,México, lon:-99.08476, lat:19.649739}} | 45467 | 45556 | 1216424.92 | 1444736.92 | 1216424.92 | 1216424.92 | 1216424.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439982 | Proyecto de inversión | 1376912.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376912.96, modificado:1376912.96}} | FPRF-20_Rehabilitacion de edificios "A", "B", "C", "E" y barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ETV0515U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Tenancingo,México, lon:-99.564774, lat:18.932524}} | 45429 | 45518 | 1032725.5 | 1376912.96 | 1032725.5 | 1032725.5 | 1032725.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512528 | Proyecto de inversión | 1348754.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348754.67, modificado:1348754.67}} | 124319-164_Rehabilitacion sanitarios y sustitucion de barda perimetral 12 ml | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR5025O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:0, direccion:Tenango del Aire,México, lon:-98.864847, lat:19.159214}} | 45552 | 45641 | 1347810.83 | 1348754.67 | 1347810.83 | 1347810.83 | 1347810.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439994 | Proyecto de inversión | 1297712.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297712.37, modificado:1297712.37}} | FPRF-18_Reestructuracion del edificio "C", terminacion de edificio "D", registros sanitarios y malla ciclonica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EES1270R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Coatepec harinas,México, lon:-99.766604, lat:18.926724}} | 45435 | 45524 | 1076188.01 | 1297712.37 | 1076188.01 | 1076188.01 | 1076188.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512544 | Proyecto de inversión | 1248247.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248247.46, modificado:1248247.46}} | 124319-207_Construccion de muro de contencion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DTV0372O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:Malinalco,México, lon:-99.456641, lat:18.804488}} | 45565 | 45654 | 1246878.48 | 1248247.46 | 1246878.48 | 1246878.48 | 1246878.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512535 | Proyecto de inversión | 1199582.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199582.01, modificado:1199582.01}} | 124319-183_Construccion de plaza civica, asta bandera, muro de acometida, cercado perimetral del predio 120 ml (reja cero y malla, rampas y andadores de acceso a edificios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN3488S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.947686, lat:18.93214}} | 45558 | 45647 | 1199582.01 | 1199582.01 | 1199582.01 | 1199582.01 | 1199582.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512631 | Proyecto de inversión | 1192792.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192792.78, modificado:1192792.78}} | 124319-300_Construccion de un aula | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DJN0403B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San Mateo Atenco,México, lon:-99.533031, lat:19.270396}} | 45589 | 45653 | 1192754.84 | 1192792.78 | 1192754.84 | 1192754.84 | 1192754.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440129 | Proyecto de inversión | 1128542.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128542.54, modificado:1128542.54}} | 124319-099_Impermeabilizacion de aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0101W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:Apaxco,México, lon:-99.158203, lat:20.00116}} | 45540 | 45639 | 1126133.33 | 1128542.54 | 1126133.33 | 1126133.33 | 1126133.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439981 | Proyecto de inversión | 1126153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126153.84, modificado:1126153.84}} | FPRF23-020_Mantenimiento General | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR0145T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Chiconcuac,México, lon:-98.906278, lat:19.564206}} | 45429 | 45518 | 903578.73 | 1126153.84 | 903578.73 | 903578.73 | 903578.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512527 | Proyecto de inversión | 1119923.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119923.93, modificado:1119923.93}} | 124319-153_Construccion de sala de computo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0167E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:Ecatzingo,México, lon:-98.760993, lat:18.981159}} | 45552 | 45641 | 335977.18 | 1119923.93 | 335977.18 | 335977.18 | 335977.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440134 | Proyecto de inversión | 1119490.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119490.87, modificado:1119490.87}} | 124319-125_Impermeabilizacion de 3 aulas y sanitarios, rehabilitacion en la red electrica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN3595A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Nopaltepec,México, lon:-98.704346, lat:19.779634}} | 45540 | 45639 | 1117590.06 | 1119490.87 | 1117590.06 | 1117590.06 | 1117590.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440105 | Proyecto de inversión | 1118622.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118622.36, modificado:1118622.36}} | 124319-145_Sustitucion de plaza civica (450 m2 aprox) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EST0038W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:0, direccion:Xonacatlán,México, lon:-99.487828, lat:19.414672}} | 45530 | 45649 | 335586.7 | 1118622.36 | 335586.7 | 335586.7 | 335586.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440142 | Proyecto de inversión | 1118412.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118412.1, modificado:1118412.1}} | 124319-110_Rehabilitacion de 1 aula de usos multiples regional 12x8, sustitucion de firmes interior, relleno y compactacion, colocacion de firmes y loseta, reparacion de escalones en pasillos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR4615V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Cocotitlán,México, lon:-98.869995, lat:19.235785}} | 45540 | 45639 | 1115695.88 | 1118412.1 | 1115695.88 | 1115695.88 | 1115695.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440121 | Proyecto de inversión | 1118167.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118167.29, modificado:1118167.29}} | 124319-123_Rehabilitacion del aula de computo, plaza civica e impermeabilizacion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1072Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Naucalpan de Juárez,México, lon:-99.240874, lat:19.474627}} | 45537 | 45636 | 1116460.38 | 1118167.29 | 1116460.38 | 1116460.38 | 1116460.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440102 | Proyecto de inversión | 1114869.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114869.9, modificado:1114869.9}} | 124319-133_Construccion de un aula, impermeabilizacion y pintura de los edificios "A" y "C" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN1162Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:Soyaniquilpan de Juárez,México, lon:-99.5044, lat:20.061666}} | 45530 | 45649 | 998397.08 | 1114869.9 | 998397.08 | 998397.08 | 998397.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440150 | Proyecto de inversión | 1107933.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107933.79, modificado:1107933.79}} | 124319-138_Sustitucion de la explanada escolar | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0537G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:Teoloyucan,México, lon:-99.175972, lat:19.761657}} | 45545 | 45634 | 1104807.17 | 1107933.79 | 1104807.17 | 1104807.17 | 1104807.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440160 | Proyecto de inversión | 1103454.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103454.51, modificado:1103454.51}} | 124319-158_Rehabilitacion general (sanitarios) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DTV0086U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Texcalyacac,México, lon:-99.498607, lat:19.136328}} | 45547 | 45636 | 1103396.33 | 1103454.51 | 1103396.33 | 1103396.33 | 1103396.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512591 | Proyecto de inversión | 1098283.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098283.34, modificado:1098283.34}} | 124319-189_Sustitucion de loseta, rehabilitacion de instalacion electrica en 4 aulas y biblioteca edificio "B", obra exterior, reparacion de andadores, piedras de plaza civica, colocacion de lamina en techumbre, construccion de 20ml de barda perimetral y 5ml del acceso | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DML0022T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-98.978935, lat:19.394272}} | 45576 | 45655 | 1097613.15 | 1098283.34 | 1097613.15 | 1097613.15 | 1097613.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512534 | Proyecto de inversión | 1096613.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096613.35, modificado:1096613.35}} | 124319-182_Impermeabilizacion edificio "A, B, C, D, E" y obra exterior barda de 1m de altura y sobre ella reja de acero | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15ETV0637E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.883875, lat:18.966044}} | 45558 | 45647 | 1094089.82 | 1096613.35 | 1094089.82 | 1094089.82 | 1094089.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440099 | Proyecto de inversión | 1075135.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075135.2, modificado:1075135.2}} | 124319-088_Construccion de un aula regional | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EML0518A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Xalatlaco,México, lon:-99.4344, lat:19.1794}} | 45530 | 45649 | 1073976.62 | 1075135.2 | 1073976.62 | 1073976.62 | 1073976.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440163 | Proyecto de inversión | 1074309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074309.2, modificado:1074309.2}} | 124319-157_Rehabilitacion del modulo de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0600R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:Tonatico,México, lon:-99.627399, lat:18.767216}} | 45547 | 45636 | 1074288.96 | 1074309.2 | 1074288.96 | 1074288.96 | 1074288.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396457 | Proyecto de inversión | 10563550.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.056355013E7, modificado:1.056355013E7}} | Sustitucion de edificio "A", impermeabilizacion del edificio "B" y "C", instalacion hidraulica en edificio "C", rehabilitacion de edificio "D" construccion y sustitucion de barda perimetral, andadores, plaza civica y red electrica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-55 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Chapa de Mota, México, lon:-99.540053, lat:19.856739}} | 45394 | 45543 | 8356712.64 | 10563550.13 | 8356712.64 | 8356712.64 | 8356712.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440036 | Proyecto de inversión | 1054796.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054796.44, modificado:1054796.44}} | 124319-033_Cambiar pantone de pintura | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0116H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.640742, lat:19.290428}} | 45485 | 45604 | 1033875.51 | 1054796.44 | 1033875.51 | 1033875.51 | 1033875.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396468 | Proyecto de inversión | 3909100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3909100.0, modificado:3909100.0}} | Rehabilitacion de edificio "B", construccion de auditorio en estructura U-1C, red electrica, plaza civica, andadores y red pluvial | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-84 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Teotihuacán, México, lon:-98.878515, lat:19.690633}} | 45418 | 45517 | 2127198.97 | 3909100 | 2127198.97 | 2127198.97 | 2127198.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399533 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO (SAN ANTONIO EL PICACHO), MUNICIPIO DE OCUILAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124393 | N | 0 | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:El Picacho (San Antonio el Picacho), municipio de Ocuilan, Estado de México, lon:-99.469722, lat:19.018056}} | 45472 | 45591 | 250000 | 245424.43 | 245424.43 | 245424.43 | 245424.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-054-24-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:245424.43, importe_modificado:245424.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399533/proyecto_PROCESO, 2399533/proyecto_INICIO, 2399533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399514 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE HUITZIZILAPAN DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN Y DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS HUITZIZILAPAN, MUNICIPIO DE LERMA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124407 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:Las Mesas Huitzizilapan, municipio de Lerma, Estado de México, lon:-99.449848, lat:19.422001}} | 45470 | 45649 | 1500000 | 1498115.05 | 1498115.05 | 1498115.05 | 1498115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-034-24-CS, contratista:PULSO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1498115.05, importe_modificado:1498115.05}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399514/proyecto_PROCESO, 2399514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399500 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SABANA DE TABORDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124388 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4486.0, meta_modificada:4486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:Sábana de Taborda 2da. Sección, municipío de Villa de Allende, Estado de México, lon:-100.016, lat:19.3039}} | 45474 | 45641 | 6000000 | 5759405.52 | 5554298.46 | 5554298.46 | 5554298.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-032-24-CP, contratista:GRUPO TENAY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:5759405.52, importe_modificado:5759405.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4441.14}} | {2399500/proyecto_INICIO, 2399500/proyecto_FIN, 2399500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406902 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9600000.0, modificado:9529594.84}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA. - 288112 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 288112 | S | 1706 | 1505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.03, meta_modificada:2303.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROL MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUITZNAHUAC, 56030 CHIAUTLA, CHIAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PROLONGACION 2 DE MARZO, CALLE SEMINARIO LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE CHIAU, lon:-98.88787692, lat:19.55126734}} | 45579 | 45639 | 9529594.84 | 9529594.84 | 9529594.84 | 9529594.83 | 9529594.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-023-C, contratista:PROMAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:9529594.85, importe_modificado:9529594.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.03}} | {2406902/proyecto_PROCESO, 2406902/proyecto_INICIO, 2406902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399476 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124394 | N | 0 | 0 | 1251 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:107, direccion:San Miguel Agua Bendita, municipio de San José del Rincón, Estado de México, lon:-100.075, lat:19.625}} | 45473 | 45622 | 750000 | 749882.53 | 749882.53 | 749882.53 | 749882.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-057-24-AD, contratista:AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:749882.53, importe_modificado:749882.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399476/proyecto_PROCESO, 2399476/proyecto_INICIO, 2399476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399381 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE ACOLMAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124426 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Nueva colonia El Calvario, municipio de Acolman, Estado de México, lon:-98.9275, lat:19.65944}} | 45474 | 45641 | 4250000 | 3901514.7 | 1170454.41 | 1170454.41 | 1170454.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-045-24-CS, contratista:INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES MT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3901514.7, importe_modificado:3901514.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405001 | Proyecto de inversión | 37127768.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.712776887E7, modificado:3.671280433E7}} | PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LIBRAMIENTO NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LUVIANOS, ESTADO DE MÉXICO. - 221073 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 221073 | S | 2790 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38500.0, meta_modificada:38500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL PROGRESO DE LUVIANOS, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE CALLE GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR COLONIA EL PROGRESO DE LUVIANOS CP. 51440 VILLA LUVIANOS, lon:-100.29617834, lat:18.92517585}} | 45504 | 45657 | 36712804.33 | 36712804.33 | 36712804.33 | 36712804.16 | 36712804.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-11-C, contratista:CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:3.671280433E7, importe_modificado:3.671280433E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38500.0}} | {2405001/proyecto_INICIO, 2405001/proyecto_FIN, 2405001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404991 | Proyecto de inversión | 15213843.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.521384312E7, modificado:1.299947401E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA, ESTADO DE MEXICO - 220866 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220866 | S | 3565 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5780.0, meta_modificada:5780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL , 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE NARANJOS, VIALIDAD DE 3 CARRILES DOS SENTIDOS BANQUETAS Y GUARNICIONES LUMINARIAS ALCANTARILLADO.CALLE GU, lon:-98.78927618, lat:19.04557206}} | 45503 | 45566 | 12999474.01 | 12999474.01 | 12999474.01 | 12999474 | 12999474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-25-C, contratista:CONSTRUCCIONES BERRELLEZA MACEDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.299947401E7, importe_modificado:1.299947401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5780.0}} | {2404991/proyecto_FIN, 2404991/proyecto_PROCESO, 2404991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202354730 | Proyecto de inversión | 27887248.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.788724873E7, modificado:2.43233029E7}} | REHABILITACIÓN DE AV. XICO, ECATZINGO ESTADO DE MÉXICO. - 148542 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 148542 | S | 2690 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31000.0, meta_modificada:31000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA XICO COLONIA SAN JOSÉ, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE LA VIA Y CALZADA SAN MIGUEL, AVENIDA XICO INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ, CP. 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE LA VIA , lon:-98.74896848, lat:18.96498466}} | 45504 | 45657 | 24323302.9 | 24323302.9 | 24323302.9 | 24323302.89 | 24323302.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-07-C, contratista:PROCESOS BITUMINOSOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.43233029E7, importe_modificado:2.43233029E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31000.0}} | {2354730/proyecto_PROCESO, 2354730/proyecto_FIN, 2354730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399009 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE TABORDA, MUNICIPIO DE TEMOAYA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124385 | N | 0 | 0 | 3524 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:32, direccion:Ejido de Taborda, municipio de Temoaya, Estado de México, lon:-99.701111, lat:19.453056}} | 45472 | 45646 | 8000000 | 7199981.82 | 2591903.39 | 2591903.39 | 2591903.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-027-24-CP, contratista:SOFMAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:7199981.82, importe_modificado:7199981.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.78}} | {2399009/proyecto_INICIO, 2399009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398969 | Proyecto de inversión | 6800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:6800000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124382 | N | 0 | 0 | 3017 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:San Miguel Jaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, lon:-99.048095, lat:19.716346}} | 45474 | 45641 | 6800000 | 6599982.86 | 2567256.48 | 2567256.48 | 2567256.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-030-24-CP, contratista:QUALITY ROADS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:6599982.86, importe_modificado:6599982.86}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.53}} | {2398969/proyecto_INICIO, 2398969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202353342 | Proyecto de inversión | 120000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2E8, modificado:1.1936608686E8}} | REENCAPETAMIENTO DE ASFALTO EN EL CAMINO A CARRETERA TEMOAYA A CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO. - 65672 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 65672 | S | 6870 | 4620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80000.0, meta_modificada:80000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A CARRETERA TEMOAYA- CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ COLONIA MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA CAMINO A CARRETERA TEMOAYA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ INTE, lon:-99.59404425, lat:19.46513201}} | 45442 | 45657 | 119366086.86 | 119366086.86 | 119366086.86 | 119366086.86 | 11936608.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-04-C, contratista:AD OPUS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.1936608686E8, importe_modificado:1.1936608686E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80000.0}} | {2353342/proyecto_FIN, 2353342/proyecto_PROCESO, 2353342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398897 | Adquisición | 460944 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460944.0, modificado:461866.28}} | PRODEP 2024 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | PRODEP2024 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Instituto Literario 100-MZ 035, Centro, 50000 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.6533, lat:19.28612}} | 45383 | 45657 | 460963.56 | 388046.51 | 388046.51 | 388046.51 | 388046.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405828 | Proyecto de inversión | 44170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.417E7, modificado:4.406036997E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO COMPRENDIDO POR LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, FLORES MAGÓN, AV SIMÓN BOLIVAR Y AV HOMBRES ILUSTRES, LOCALIDAD LOS REYES ACAQUILPAN, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MEXICO - 240857 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 240857 | S | 21444 | 20935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA FLORES MAGON SIMON BOLIVAR AV HOMBRES ILUSTRES COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CIRCUITO DE CALLES COMP, lon:-98.977909, lat:19.35826564}} | 45523 | 45657 | 44060369.97 | 44060369.97 | 44060369.97 | 44060369.95 | 44060369.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-30-C, contratista:AD OPUS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:4.406036997E7, importe_modificado:4.406036997E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {2405828/proyecto_PROCESO, 2405828/proyecto_INICIO, 2405828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402447498 | Proyecto de inversión | 39051020.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.905102009E7, modificado:3.878105434E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TEJUPILCO TLATLAYA , 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y ENTRONQUE CAMINO REAL A TOLUCA, LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO - 363943 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 363943 | S | 3926 | 3659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA TEJUPILCO TLATLAYA COLONIA TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA TEJUPILCO DE HIDALGO Y CALLE MARTIRES DE LA REFORMA, CARRETERA TEJUPILCO DE HIDALGO TLATLA, lon:-100.14778194, lat:18.91707238}} | 45607 | 45657 | 38781054.34 | 38781054.34 | 38781054.34 | 38781054.34 | 34781054.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-40-C, contratista:PROMOTORA EN CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SANTIAGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:3.878122619E7, importe_modificado:3.878122619E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30000.0}} | {2447498/proyecto_PROCESO, 2447498/proyecto_INICIO, 2447498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399365 | Proyecto de inversión | 1710400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710400.0, modificado:1710400.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124423 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:Loma de Juárez, municipio de Villa de Allende, Estado de México, lon:-100.090556, lat:19.434444}} | 45474 | 45608 | 1710400 | 1560303.46 | 1560303.33 | 1560303.33 | 1560303.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-051-24-CS, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1560303.46, importe_modificado:1560303.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2399365/proyecto_FIN, 2399365/proyecto_INICIO, 2399365/proyecto_FIN, 2399365/proyecto_PROCESO, 2399365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399037 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124406 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 45471 | 45620 | 1000000 | 996664.68 | 631700.72 | 631700.72 | 631700.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-037-24-CS, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:996664.68, importe_modificado:996664.68}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399037/proyecto_PROCESO, 2399037/proyecto_INICIO, 2399037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}}
2025 | 1 | MEX240202399035 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TLAZALA Y SAN MIGUEL ALMAYA, MUNICIPIO DE CAPULHUAC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124404 | N | 0 | 0 | 5202 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:San Miguel Almaya, municipio de Capulhuac, Estado de México, lon:-99.4413, lat:19.2092}} | 45471 | 45620 | 920000 | 918334.32 | 918333.72 | 918333.72 | 918333.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-039-24-CS, contratista:OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:918334.32, importe_modificado:918334.32}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399035/proyecto_INICIO, 2399035/proyecto_PROCESO, 2399035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399030 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA 10 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124418 | N | 0 | 0 | 2184 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec, Estado de México, lon:-99.139226, lat:19.657331}} | 45472 | 45641 | 4000000 | 3840025.81 | 3840025.81 | 3840025.81 | 3840025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-043-24-CS, contratista:B&G CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3840025.81, importe_modificado:3840025.81}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.93}} | {2399030/proyecto_INICIO, 2399030/proyecto_PROCESO, 2399030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399014 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124415 | N | 0 | 0 | 6538 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:Concepción Jolalpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, lon:-98.849167, lat:19.579444}} | 45474 | 45641 | 4000000 | 3989647.82 | 3989647.82 | 3989647.82 | 3989647.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-046-24-CS, contratista:DIAUTO SERVICIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3989647.82, importe_modificado:3989647.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.97}} | {2399014/proyecto_INICIO, 2399014/proyecto_PROCESO, 2399014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399363 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTÉCNIAS EN ZONAS RURALES. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124422 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Naucalpan de Juárez, Estado de México, lon:-99.23963, lat:19.47851}} | 45474 | 45608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD, contratista:EYASA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:998140.44, importe_modificado:998140.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Recursos Cancelados con oficio 20704003L-CAPAD-PROAGUA-0138/24, trimestre:1.0, usuario:pazajinezg, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399489 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124395 | N | 0 | 0 | 1877 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:100, direccion:San Jerónimo de los Dolores, municipio de San José del Rincón, Estado de México, lon:-100.07339, lat:19.65665}} | 45474 | 45623 | 600000 | 599398.49 | 599398.49 | 599398.49 | 599398.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-058-24-AD, contratista:AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:599398.49, importe_modificado:599398.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399489/proyecto_INICIO, 2399489/proyecto_PROCESO, 2399489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399488 | Proyecto de inversión | 8750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8750000.0, modificado:8750000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ETAPA 1 DE 2. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124383 | N | 0 | 0 | 1878 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23833.0, meta_modificada:23833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:59, direccion:Jaltepec Centro, municipio de San José del Rincón, Estado de México, lon:-100.083007, lat:19.593776}} | 45472 | 45641 | 8750000 | 8600015.22 | 8389673.05 | 8389673.05 | 8389673.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-029-24-CP, contratista:SEFAGUS CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:8600015.22, importe_modificado:8600015.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23117.94}} | {2399488/proyecto_INICIO, 2399488/proyecto_PROCESO, 2399488/proyecto_INICIO, 2399488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405832 | Proyecto de inversión | 24000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.4E7, modificado:2.384827338E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CATARINO GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO, ESTADO DE MEXICO - 241197 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 241197 | S | 12199 | 13837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27000.0, meta_modificada:27000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DON CATARINO GONZALEZ BENITEZ COLONIA SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, 52600 SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, TIANGUISTENCO MÉXICO ENTRE BOULEVARD PROF CARLOS HANK GONZALEZ Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHA, lon:-99.46548799, lat:19.17727364}} | 45523 | 45657 | 23848273.38 | 23848273.38 | 23848273.38 | 23848214.7 | 23848214.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-32-C, contratista:DICOVIT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.384827338E7, importe_modificado:2.384827338E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27000.0}} | {2405832/proyecto_INICIO, 2405832/proyecto_PROCESO, 2405832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399011 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8400000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TENANGO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124386 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.68, meta_modificada:13.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenango de Arista, municipio de Tenango del Valle, Estado de México, lon:-99.5898, lat:19.10446}} | 45466 | 45645 | 8400000 | 8398439.5 | 2519531.86 | 2519531.86 | 2519531.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-025-24-CP, contratista:CIMIENTOS DEL CARIBE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:8398439.5, importe_modificado:8398439.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.21}} | {2399011/proyecto_PROCESO, 2399011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202398935 | Proyecto de inversión | 10400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04E7, modificado:1.04E7}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN (ETAPA 2 DE 2). | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124377 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Chimalhuacán, Estado de México, lon:-98.95417, lat:19.4375}} | 45471 | 45650 | 10400000 | 10268836.53 | 4056249.58 | 4056249.58 | 4056249.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-062-24-AD, contratista:URBANISMO REAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1.026883653E7, importe_modificado:1.026883653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.14}} | {2398935/proyecto_INICIO, 2398935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512536 | Proyecto de inversión | 798749.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798749.54, modificado:798749.54}} | 124319-187_Sustitucion de cubierta en auditorio 180.00 m2 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0728X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de Bravo,México, lon:-100.1324, lat:19.1927}} | 45558 | 45647 | 798749.53 | 798749.54 | 798749.53 | 798749.53 | 798749.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440127 | Proyecto de inversión | 798508.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798508.11, modificado:798508.11}} | 124319-148_Construccion de una tienda escolar | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES1489N | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:0, direccion:Tequixquiac,México, lon:-99.129675, lat:19.903636}} | 45537 | 45636 | 795931.84 | 798508.11 | 795931.84 | 795931.84 | 795931.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440112 | Proyecto de inversión | 795794.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795794.07, modificado:795794.07}} | 124319-109_Construccion de aula para direccion 6 x 5.30 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0672V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Chiautla,México, lon:-98.889299, lat:19.554964}} | 45532 | 45621 | 795752.48 | 795794.07 | 795752.48 | 795752.48 | 795752.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512636 | Proyecto de inversión | 788890.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788890.04, modificado:788890.04}} | 124319-269_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1394Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.891246, lat:19.40888}} | 45589 | 45618 | 773565.03 | 788890.04 | 773565.03 | 773565.03 | 773565.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512586 | Proyecto de inversión | 7632764.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7632764.61, modificado:7632764.61}} | 124319-211_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0653X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya,México, lon:-100.107955, lat:18.602512}} | 45576 | 45655 | 7627102.44 | 7632764.61 | 7627102.44 | 7627102.44 | 7627102.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440066 | Proyecto de inversión | 699977.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699977.34, modificado:699977.34}} | 124319-030_Construccion de taller de computo en estructura regional | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0774H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.930409, lat:18.980041}} | 45511 | 45600 | 698632.59 | 699977.34 | 698632.59 | 698632.59 | 698632.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440047 | Proyecto de inversión | 595500.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595500.53, modificado:595500.53}} | 124319-156_Rehabilitacion del plantel y construccion de cisterna | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0337H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:Zacualpan,México, lon:-99.796695, lat:18.724864}} | 45502 | 45576 | 501483.88 | 595500.53 | 501483.88 | 501483.88 | 501483.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440000 | Proyecto de inversión | 5769018.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5769018.48, modificado:5769018.48}} | FPRF-50_Primer etapa de la sustitucion del edificio "A" con la construccion de 3 aulas y sanitario en estructura U-2C y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR2348B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco,México, lon:-100.161718, lat:18.899503}} | 45442 | 45591 | 3021337.47 | 5769018.48 | 3021337.47 | 3021337.47 | 3021337.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512566 | Proyecto de inversión | 557396.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557396.67, modificado:557396.67}} | 124319-247_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0104C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.654026, lat:19.282428}} | 45565 | 45594 | 556031.57 | 557396.67 | 556031.57 | 556031.57 | 556031.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440138 | Proyecto de inversión | 5489388.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5489388.2, modificado:5489388.2}} | 124319-051_Rehabilitacion general del plantel, construccion de un modulo sanitario y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1120R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacán,México, lon:-98.968847, lat:19.431712}} | 45540 | 45639 | 5488447.81 | 5489388.2 | 5488447.81 | 5488447.81 | 5488447.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512625 | Proyecto de inversión | 5488602.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5488602.94, modificado:5488602.94}} | 124319-292_Sustitucion de aulas primer etapa y modulo sanitario | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN4004E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.916292, lat:19.256402}} | 45589 | 45653 | 5487442.65 | 5488602.94 | 5487442.65 | 5487442.65 | 5487442.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512652 | Proyecto de inversión | 534179.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534179.21, modificado:534179.21}} | 124319-278_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR1672T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.871087, lat:19.449329}} | 45596 | 45625 | 534153.91 | 534179.21 | 534153.91 | 534153.91 | 534153.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512650 | Proyecto de inversión | 534179.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534179.21, modificado:534179.21}} | 124319-276_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR2819C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.89389, lat:19.503322}} | 45596 | 45625 | 534153.91 | 534179.21 | 534153.91 | 534153.91 | 534153.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440016 | Proyecto de inversión | 5175325.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175325.5, modificado:5175325.5}} | 124319-009_Construccion de tres aulas en estructura U-2C, accesibilidad y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0473F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma,México, lon:-99.446407, lat:19.372648}} | 45468 | 45587 | 5172208.08 | 5175325.5 | 5172208.08 | 5172208.08 | 5172208.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512581 | Proyecto de inversión | 505309.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505309.36, modificado:505309.36}} | 124319-262_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0675I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.661554, lat:19.288168}} | 45565 | 45594 | 504966.43 | 505309.36 | 504966.43 | 504966.43 | 504966.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512651 | Proyecto de inversión | 499788.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499788.74, modificado:499788.74}} | 124319-277_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR0528Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.908685, lat:19.536298}} | 45596 | 45625 | 499441.98 | 499788.74 | 499441.98 | 499441.98 | 499441.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512595 | Proyecto de inversión | 4997049.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997049.11, modificado:4997049.11}} | 124319-064_Construccion de explanada escolar, cancha de usos multiples, bodega, mantenimiento general del plantel y cambio de la instalacion electrica de 9 aulas, direccion y orientacion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0910P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:Tlalmanalco,México, lon:-98.807864, lat:19.199042}} | 45579 | 45653 | 4995985.74 | 4997049.11 | 4995985.74 | 4995985.74 | 4995985.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512529 | Proyecto de inversión | 498796.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498796.28, modificado:498796.28}} | 124319-043_Construccion de un aula est. U-2C en planta alta | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR5010M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacán,México, lon:-98.940362, lat:19.394348}} | 45552 | 45641 | 436848.16 | 498796.28 | 436848.16 | 436848.16 | 436848.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512546 | Proyecto de inversión | 488713.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488713.16, modificado:488713.16}} | 124319-230_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en el Jardin de Niños Consuelo R. de Fernandez Albarran | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0113K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.661139, lat:19.270545}} | 45565 | 45594 | 146613.95 | 488713.16 | 146613.95 | 146613.95 | 146613.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512583 | Proyecto de inversión | 4789118.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4789118.13, modificado:4789118.13}} | 124319-209_Rehabilitacion general del plantel (incluye rehabilitacion de modulo sanitario) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR1165O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.661272, lat:19.22141}} | 45576 | 45655 | 4788977.74 | 4789118.13 | 4788977.74 | 4788977.74 | 4788977.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440060 | Proyecto de inversión | 4650171.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650171.02, modificado:4650171.02}} | FPRF23-004_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EES0141Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma,México, lon:-99.515666, lat:19.287365}} | 45504 | 45653 | 2116777.59 | 4650171.02 | 2116777.59 | 2116777.59 | 2116777.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512554 | Proyecto de inversión | 451938.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451938.08, modificado:451938.08}} | 124319-238_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Gral. Manuel Avila Camacho | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR1209V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.656387, lat:19.270356}} | 45565 | 45594 | 451717.26 | 451938.08 | 451717.26 | 451717.26 | 451717.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512604 | Proyecto de inversión | 4496551.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4496551.48, modificado:4496551.48}} | 124319-184_Rehabilitacion de instalacion electrica, luminarias y techumbre | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EST0007C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.916861, lat:19.52897}} | 45582 | 45651 | 1348965.44 | 4496551.48 | 1348965.44 | 1348965.44 | 1348965.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512672 | Proyecto de inversión | 4483459.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4483459.37, modificado:4483459.37}} | 124319-314_Rehabilitacion del plantel y sustitucion de barda (colindancia sur) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0039C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.632922, lat:19.299442}} | 45617 | 45656 | 4480258.47 | 4483459.37 | 4480258.47 | 4480258.47 | 4480258.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440096 | Proyecto de inversión | 4478117.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478117.96, modificado:4478117.96}} | 124319-118_Construccion de sala de computo, biblioteca y sala de usos multiples estructura regional y colocacion de malla ciclonica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR1360R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Jocotitlán,México, lon:-99.916284, lat:19.754911}} | 45523 | 45642 | 4466517.16 | 4478117.96 | 4466517.16 | 4466517.16 | 4466517.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440183 | Proyecto de inversión | 4464205.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464205.02, modificado:4464205.02}} | 124319-074_Rehabilitacion de aulas, techumbre, canceleria de 18 aulas, patio escolar, pintura e impermeabilizacion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR0544R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.901482, lat:19.511661}} | 45547 | 45636 | 4462605.38 | 4464205.02 | 4462605.38 | 4462605.38 | 4462605.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512657 | Proyecto de inversión | 436172.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436172.09, modificado:436172.09}} | 124319-283_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1256Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.889453, lat:19.503483}} | 45596 | 45625 | 436155.17 | 436172.09 | 436155.17 | 436155.17 | 436155.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512662 | Proyecto de inversión | 4301010.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4301010.36, modificado:4301010.36}} | 124319-304_Rehabilitacion de edificio y sustitucion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0558M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco de Berriozábal,México, lon:-99.093402, lat:19.628009}} | 45610 | 45654 | 4298239.58 | 4301010.36 | 4298239.58 | 4298239.58 | 4298239.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440070 | Proyecto de inversión | 3998263.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998263.61, modificado:3998263.61}} | 124319-054_Rehabilitacion general del edificio "D" cambio de cubierta edificio "E" y en exterior la construccion de un sistema de conduccion del agua pluvial | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR2230D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:Cuautitlán Izcalli,México, lon:-99.224571, lat:19.641183}} | 45516 | 45645 | 3998010.08 | 3998263.61 | 3998010.08 | 3998010.08 | 3998010.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512623 | Proyecto de inversión | 3988779.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988779.11, modificado:3988779.11}} | 124319-287_Sustitucion de aulas primer etapa | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR3071M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.915207, lat:19.265433}} | 45589 | 45653 | 3987618.65 | 3988779.11 | 3987618.65 | 3987618.65 | 3987618.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512547 | Proyecto de inversión | 398059.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398059.46, modificado:398059.46}} | 124319-231_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en el Jardin de Niños Anexo a la Normal No 3 de Toluca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0317E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.647771, lat:19.276356}} | 45565 | 45594 | 119417.84 | 398059.46 | 119417.84 | 119417.84 | 119417.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440147 | Proyecto de inversión | 3879677.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879677.45, modificado:3879677.45}} | 124319-057_Construccion de auditorio | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DST0021X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Juchitepec,México, lon:-98.884688, lat:19.103417}} | 45545 | 45634 | 3878513.38 | 3879677.45 | 3878513.38 | 3878513.38 | 3878513.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396464 | Proyecto de inversión | 3840497.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840497.65, modificado:3840497.65}} | Rehabilitacion de edificios "A", "B", "C", "D", construccion de 3 aulas en estructura regional en edificio "H", red electrica y plaza civica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-46 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Acolman, México, lon:-98.987986, lat:19.593618}} | 45418 | 45507 | 2997521.81 | 3840497.65 | 2997521.81 | 2997521.81 | 2997521.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512557 | Proyecto de inversión | 380076.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380076.73, modificado:380076.73}} | 124319-241_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0970 Gral. Jose Vicente Villada | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1467B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.654124, lat:19.285181}} | 45565 | 45594 | 379635.09 | 380076.73 | 379635.09 | 379635.09 | 379635.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440104 | Proyecto de inversión | 3798297.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798297.54, modificado:3798297.54}} | 124319-136_Sustitucion de 4 aulas en estructura regional | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0519R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:Temoaya,México, lon:-99.614686, lat:19.453238}} | 45530 | 45649 | 1139489.26 | 3798297.54 | 1139489.26 | 1139489.26 | 1139489.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512549 | Proyecto de inversión | 379626.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379626.51, modificado:379626.51}} | 124319-233_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Carlos Ma. Salcedo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0671M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.692237, lat:19.267118}} | 45565 | 45594 | 379184.87 | 379626.51 | 379184.87 | 379184.87 | 379184.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440069 | Proyecto de inversión | 3795193.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795193.53, modificado:3795193.53}} | 124319-052_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR4683S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco de Berriozábal,México, lon:-99.103519, lat:19.641324}} | 45516 | 45645 | 3791703.9 | 3795193.53 | 3791703.9 | 3791703.9 | 3791703.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512640 | Proyecto de inversión | 3784336.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784336.02, modificado:3784336.02}} | 124319-084_Sustitucion de 3 aulas, direccion y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR1033W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso,México, lon:-99.971568, lat:19.607719}} | 45589 | 45653 | 3417690.53 | 3784336.02 | 3417690.53 | 3417690.53 | 3417690.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396458 | Proyecto de inversión | 3757178.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757178.88, modificado:3757178.88}} | Sustitucion de dos aulas, rehabilitacion de edificio "A" y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-11 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Chalco, México, lon:-98.896758, lat:19.285673}} | 45399 | 45518 | 2297798.69 | 3757178.88 | 2297798.69 | 2297798.69 | 2297798.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512646 | Proyecto de inversión | 374469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374469.69, modificado:374469.69}} | 124319-272_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2280L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.880305, lat:19.501785}} | 45596 | 45625 | 353124.43 | 374469.69 | 353124.43 | 353124.43 | 353124.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512633 | Proyecto de inversión | 3659885.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659885.65, modificado:3659885.65}} | 124319-302_Construccion de 2 aulas con preparacion para escaleras y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0275F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San Mateo Atenco,México, lon:-99.541411, lat:19.280714}} | 45589 | 45653 | 3659245.47 | 3659885.65 | 3659245.47 | 3659245.47 | 3659245.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512543 | Proyecto de inversión | 362888.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362888.36, modificado:362888.36}} | 124319-186_Construccion de una cisterna | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN3760J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.594512, lat:19.313956}} | 45565 | 45654 | 361690.73 | 362888.36 | 361690.73 | 361690.73 | 361690.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512571 | Proyecto de inversión | 359033.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359033.75, modificado:359033.75}} | 124319-252_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0168D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.667743, lat:19.283072}} | 45565 | 45594 | 358257.57 | 359033.75 | 358257.57 | 358257.57 | 358257.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440116 | Proyecto de inversión | 3589729.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589729.36, modificado:3589729.36}} | 124319-126_Sustitucion de 120 ml de barda perimetral, sustitucion de andadores 300 m2 y rehabilitacion de red electrica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DST0148C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Ocoyoacac,México, lon:-99.444551, lat:19.261648}} | 45537 | 45636 | 3588905.39 | 3589729.36 | 3588905.39 | 3588905.39 | 3588905.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512550 | Proyecto de inversión | 356981.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356981.82, modificado:356981.82}} | 124319-234_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Gral. Vicente Guerrero | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR1501Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.644849, lat:19.304231}} | 45565 | 45594 | 356648.4 | 356981.82 | 356648.4 | 356648.4 | 356648.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512615 | Proyecto de inversión | 356124.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356124.51, modificado:356124.51}} | 124319-267_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2048E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.924658, lat:19.401881}} | 45582 | 45611 | 355535.92 | 356124.51 | 355535.92 | 355535.92 | 355535.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512616 | Proyecto de inversión | 356117.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356117.1, modificado:356117.1}} | 124319-268_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR4800R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.885362, lat:19.417888}} | 45582 | 45611 | 355320.82 | 356117.1 | 355320.82 | 355320.82 | 355320.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512577 | Proyecto de inversión | 352543.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352543.33, modificado:352543.33}} | 124319-258_Aplicacion de Pintura en barda perimetral en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0891R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.650318, lat:19.282133}} | 45565 | 45594 | 351761.56 | 352543.33 | 351761.56 | 351761.56 | 351761.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440046 | Proyecto de inversión | 3497514.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497514.45, modificado:3497514.45}} | 124319-032_Construccion de un taller de produccion, conservacion e industrializacion de alimentos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DST0082K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Ixtlahuaca,México, lon:-99.774433, lat:19.544442}} | 45489 | 45638 | 3491846 | 3497514.45 | 3491846 | 3491846 | 3491846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512530 | Proyecto de inversión | 3495183.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495183.82, modificado:3495183.82}} | 124319-071_Construccion de barda perimetral, construccion de techumbre y obra exterior. mantenimiento y/o rehabilitacion del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1544Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.864249, lat:19.455412}} | 45552 | 45641 | 2797763.78 | 3495183.82 | 2797763.78 | 2797763.78 | 2797763.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512639 | Proyecto de inversión | 3479921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479921.9, modificado:3479921.9}} | 124319-078_Construccion de dos aulas, un modulo sanitario, rehabilitacion de barda perimetral e impermeabilizacion de edificio "C" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR4943O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.916537, lat:19.429396}} | 45589 | 45653 | 3479032.1 | 3479921.9 | 3479032.1 | 3479032.1 | 3479032.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512560 | Proyecto de inversión | 347941.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347941.39, modificado:347941.39}} | 124319-244_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0868 Dr. Gustavo Baz Prada | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1258W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.653726, lat:19.26689}} | 45565 | 45594 | 104382.41 | 347941.39 | 104382.41 | 104382.41 | 104382.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512551 | Proyecto de inversión | 344127.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344127.8, modificado:344127.8}} | 124319-235_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0003 Lic. Benito Juarez | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0029W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.649745, lat:19.277063}} | 45565 | 45594 | 343987.25 | 344127.8 | 343987.25 | 343987.25 | 343987.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512556 | Proyecto de inversión | 343812.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343812.97, modificado:343812.97}} | 124319-240_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Mariana R. de Lazarin | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0620F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.650788, lat:19.286278}} | 45565 | 45594 | 343371.33 | 343812.97 | 343371.33 | 343371.33 | 343371.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512555 | Proyecto de inversión | 343345.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343345.43, modificado:343345.43}} | 124319-239_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0875G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.64572, lat:19.309065}} | 45565 | 45594 | 343100.33 | 343345.43 | 343100.33 | 343100.33 | 343100.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512644 | Proyecto de inversión | 342917.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342917.15, modificado:342917.15}} | 124319-270_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EST0052P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.764674, lat:19.52121}} | 45596 | 45625 | 342845.93 | 342917.15 | 342845.93 | 342845.93 | 342845.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512548 | Proyecto de inversión | 342525.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342525.09, modificado:342525.09}} | 124319-232_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Heroes de la Independencia | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0625A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.623033, lat:19.31417}} | 45565 | 45594 | 342304.27 | 342525.09 | 342304.27 | 342304.27 | 342304.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396467 | Proyecto de inversión | 3388787.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388787.83, modificado:3388787.83}} | Construccion de 3 aulas para talleres y rehabilitacion de sanitarios en edificios "N", "M" y "T" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-45 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Tenancingo, México, lon:-99.566787, lat:18.957121}} | 45418 | 45507 | 1016636.35 | 3388787.83 | 1016636.35 | 1016636.35 | 1016636.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440115 | Proyecto de inversión | 3358629.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358629.41, modificado:3358629.41}} | 124319-108_Construccion de 130 ml de barda perimetral, rehabilitacion electrica, construccion de 2 aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DML0044E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Chapultepec,México, lon:-99.547475, lat:19.203717}} | 45537 | 45636 | 3357962.6 | 3358629.41 | 3357962.6 | 3357962.6 | 3357962.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512660 | Proyecto de inversión | 3332719.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332719.83, modificado:3332719.83}} | 124319-111_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0129B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:Coyotepec,México, lon:-99.208763, lat:19.775739}} | 45596 | 45655 | 3330989.28 | 3332719.83 | 3330989.28 | 3330989.28 | 3330989.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512674 | Proyecto de inversión | 3329003.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3329003.09, modificado:3329003.09}} | 124319-316_Sustitucion de 2 aulas ubicadas en la Escuela Primaria Tierra y Libertad | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR4885O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Tezoyuca,México, lon:-98.958405, lat:19.59696}} | 45625 | 45654 | 3326149.14 | 3329003.09 | 3326149.14 | 3326149.14 | 3326149.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512624 | Proyecto de inversión | 3292864.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292864.24, modificado:3292864.24}} | 124319-293_Construccion de dos aulas tipo U2C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0963U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.916322, lat:19.264013}} | 45589 | 45653 | 3291703.14 | 3292864.24 | 3291703.14 | 3291703.14 | 3291703.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396463 | Proyecto de inversión | 3291686.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291686.95, modificado:3291686.95}} | Sustitucion de dos aulas, servicios sanitarios y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-44 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Cuautitlán, México, lon:-99.179726, lat:19.671764}} | 45418 | 45507 | 987506.09 | 3291686.95 | 987506.09 | 987506.09 | 987506.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512579 | Proyecto de inversión | 319252.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319252.97, modificado:319252.97}} | 124319-260_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EML0501A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.669267, lat:19.283782}} | 45565 | 45594 | 317364.09 | 319252.97 | 317364.09 | 317364.09 | 317364.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440143 | Proyecto de inversión | 3136349.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136349.11, modificado:3136349.11}} | 124319-129_Barda perimetral 80 ml, herreria 2 puertas, loseta en aulas, impermeabilizar, escalera para el segundo piso y libre acceso, cisterna, bomba de agua, rampas para discapacitados | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0679O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:Ozumba,México, lon:-98.794295, lat:19.056289}} | 45540 | 45639 | 3134118.01 | 3136349.11 | 3134118.01 | 3134118.01 | 3134118.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512553 | Proyecto de inversión | 311883.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311883.62, modificado:311883.62}} | 124319-237_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Gral. Jose Vicente Villada | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0626Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.654124, lat:19.285181}} | 45565 | 45594 | 311441.99 | 311883.62 | 311441.99 | 311441.99 | 311441.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440014 | Proyecto de inversión | 3004952.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004952.21, modificado:3004952.21}} | FPRF-42_Segunda etapa de la construccion del plantel con el edificio "D" y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EJN3850B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.036505, lat:19.607863}} | 45467 | 45606 | 2684967.11 | 3004952.21 | 2684967.11 | 2684967.11 | 2684967.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512533 | Proyecto de inversión | 2999262.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999262.24, modificado:2999262.24}} | 124319-173_Barda perimetral, pileta, cisterna subterranea, techumbre, rehabilitacion de aulas dañadas, | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR1963H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Coatepec Harinas,México, lon:-99.781833, lat:18.851126}} | 45558 | 45647 | 2998102.25 | 2999262.24 | 2998102.25 | 2998102.25 | 2998102.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512584 | Proyecto de inversión | 2998837.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998837.3, modificado:2998837.3}} | 124319-203_Rehabilitacion general del plantel, rehabilitacion de techumbre y arreglo de los juegos de jardin | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EDI2143W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:Rayón,México, lon:-99.579396, lat:19.14865}} | 45576 | 45655 | 2998263.98 | 2998837.3 | 2998263.98 | 2998263.98 | 2998263.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512588 | Proyecto de inversión | 2990272.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990272.2, modificado:2990272.2}} | 124319-208_Sustitucion de un aula y modulo sanitario | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2912H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Nextlalpan,México, lon:-99.0725, lat:19.740278}} | 45576 | 45655 | 2988869.38 | 2990272.2 | 2988869.38 | 2988869.38 | 2988869.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512514 | Proyecto de inversión | 2989923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989923.34, modificado:2989923.34}} | 124319-069_Construccion de barda perimetral y biblioteca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DML0063T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zumpango,México, lon:-99.094502, lat:19.829451}} | 45552 | 45641 | 2987415.06 | 2989923.34 | 2987415.06 | 2987415.06 | 2987415.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512541 | Proyecto de inversión | 2989284.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989284.71, modificado:2989284.71}} | 124319-063_Sustitucion de canceleria y puertas, reconstruccion de andadores, nivelacion de piso y colocacion de loseta, instalacion electrica y pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR1955Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Acambay de Ruíz Castañeda,México, lon:-99.729819, lat:19.989294}} | 45565 | 45654 | 2933655.81 | 2989284.71 | 2933655.81 | 2933655.81 | 2933655.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512545 | Proyecto de inversión | 297555.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297555.37, modificado:297555.37}} | 124319-229_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en el Jardin de Niños Lauro Aguirre | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0107Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.64298, lat:19.28495}} | 45565 | 45594 | 297334.56 | 297555.37 | 297334.56 | 297334.56 | 297334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512612 | Proyecto de inversión | 296381.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296381.5, modificado:296381.5}} | 124319-264_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DJN1793O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.885437, lat:19.408579}} | 45582 | 45611 | 295793.49 | 296381.5 | 295793.49 | 295793.49 | 295793.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512611 | Proyecto de inversión | 296200.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296200.12, modificado:296200.12}} | 124319-263_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN4047C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.885348, lat:19.416965}} | 45582 | 45611 | 294073.43 | 296200.12 | 294073.43 | 294073.43 | 294073.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440054 | Proyecto de inversión | 2955236.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955236.13, modificado:2955236.13}} | 124319-050_Construccion de aula didactica y construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR1947R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Aculco,México, lon:-99.766127, lat:20.059491}} | 45502 | 45621 | 2951120.8 | 2955236.13 | 2951120.8 | 2951120.8 | 2951120.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512542 | Proyecto de inversión | 2951983.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951983.09, modificado:2951983.09}} | 124319-170_Rehabilitacion de 4 aulas con sustitucion de losa por multipanel, rehabilitacion de instalacion hidraulica, sanitaria y electrica y acabados de modulos sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0387Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:Rayón,México, lon:-99.58168, lat:19.147373}} | 45565 | 45654 | 2950716.49 | 2951983.09 | 2950716.49 | 2950716.49 | 2950716.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512585 | Proyecto de inversión | 2898711.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898711.69, modificado:2898711.69}} | 124319-201_Construccion de techumbre y cancha de usos multiples | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15ETV0341U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.930764, lat:18.954552}} | 45576 | 45655 | 2892036.95 | 2898711.69 | 2892036.95 | 2892036.95 | 2892036.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439995 | Proyecto de inversión | 2885911.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885911.28, modificado:2885911.28}} | FPRF-41_Segunda etapa de la construccion de edificio "E", impermeabilizacion de edificio "F" y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR0123H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Coatepec harinas,México, lon:-99.766555, lat:18.925852}} | 45435 | 45554 | 1174955.38 | 2885911.28 | 1174955.38 | 1174955.38 | 1174955.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440178 | Proyecto de inversión | 2848668.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2848668.52, modificado:2848668.52}} | 124319-081_Construccion de techumbre en 2 modulos y rehabilitacion electrica del edificio "C" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0339F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.84814, lat:19.03997}} | 45547 | 45636 | 2847903.85 | 2848668.52 | 2847903.85 | 2847903.85 | 2847903.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102348938 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Construcción de aulas y escalera de emergencia para el Edificio "D", Plantel ¿Nezahualcóyotl¿ de la Escuela Preparatoria | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMEMS202402 | N | 0 | 0 | 3361 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Nezahualcóyotl 38, Izcalli Toluca, 50150 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.63253783, lat:19.28204217}} | 45338 | 45657 | 3800000 | 3237942.27 | 3237942.27 | 3237942.27 | 3237942.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348938/proyecto_INICIO, 2348938/proyecto_PROCESO, 2348938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Productos financieros generados por $399.66 mismos que se reintegraron, así mismo, se reintegro del capital un monto de $ 562,057.73, trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102348929 | Proyecto de inversión | 1851213 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851213.0, modificado:1851213.0}} | Conclusión de la construcción de barda perimetral, ¿Plantel Pablo González Casanova¿ de la Escuela Preparatoria | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMEMS202401 | N | 0 | 0 | 2178 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Dr. Genaro Díaz Manon 111, La Trinidad, Tenancingo de Degollado, Méx. C.P. 52436, lon:-99.58470465, lat:18.96080439}} | 45338 | 45657 | 1851213 | 1579878.89 | 1579878.88 | 1579878.88 | 1579878.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348929/proyecto_INICIO, 2348929/proyecto_PROCESO, 2348929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Productos financieros generados por $137,857.60 mismos que se reintegraron, así mismo, se reintegro del capital un monto de $ 271,334.12, trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102348917 | Proyecto de inversión | 7390618 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7390618.0, modificado:7390618.0}} | Equipamiento para Laboratorios de la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202404 | N | 0 | 0 | 3182 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Avenida Paseo Tollocan, esquina calle Jesús Carranza, colonia Moderna de la Cruz, Toluca de Lerdo, Méx. C.P. 50180, lon:-99.659012, lat:19.272901}} | 45329 | 45657 | 7390618 | 6091631.08 | 6091631.08 | 6091631.08 | 6091631.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348917/proyecto_INICIO, 2348917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Productos financieros generados por $1,433.71 mismos que se reintegraron, así mismo, se reintegro del capital un monto de $ 1,298,986.92, trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102348872 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Conclusión del Edificio "H" para Aulas, Facultad de Contaduría y Administración, "Los Uribe" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202402 | N | 0 | 0 | 6243 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Río Papaloapan s/n, Delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Santiago Tlaxomulco, Méx. C.P. 50290, lon:-99.665122, lat:19.320348}} | 45329 | 45657 | 14000000 | 14000000 | 13999999.98 | 13999999.98 | 13999999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348872/proyecto_INICIO, 2348872/proyecto_PROCESO, 2348872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Productos financieros generados por $72,666.40 mismos que se reintegraron, así mismo, se reintegro del capital un monto de $0.02, trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512648 | Proyecto de inversión | 284712.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284712.67, modificado:284712.67}} | 124319-274_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR1265M | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.821503, lat:19.544439}} | 45596 | 45625 | 257046.06 | 284712.67 | 257046.06 | 257046.06 | 257046.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512601 | Proyecto de inversión | 2795234.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795234.51, modificado:2795234.51}} | 124319-202_Construccion de 4 cubiculos y 1 salon de usos multiples, 61 ml de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15FJI0003S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco,México, lon:-99.8676, lat:19.8019}} | 45582 | 45656 | 2793731.97 | 2795234.51 | 2793731.97 | 2793731.97 | 2793731.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512641 | Proyecto de inversión | 2794117.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794117.29, modificado:2794117.29}} | 124319-132_Construccion de salon de usos multiples, rehabilitacion de 2 aulas y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0421G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:San Simón de Guerrero,México, lon:-100.038522, lat:19.012112}} | 45589 | 45653 | 2789474.81 | 2794117.29 | 2789474.81 | 2789474.81 | 2789474.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512677 | Proyecto de inversión | 2792799.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792799.38, modificado:2792799.38}} | 124319-091_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN1145J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.012337, lat:19.386182}} | 45645 | 45657 | 2791779.46 | 2792799.38 | 2791779.46 | 2791779.46 | 2791779.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512645 | Proyecto de inversión | 275686.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275686.06, modificado:275686.06}} | 124319-271_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN3550E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.877462, lat:19.501221}} | 45596 | 45625 | 275589.74 | 275686.06 | 275589.74 | 275589.74 | 275589.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512609 | Proyecto de inversión | 2689359.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689359.49, modificado:2689359.49}} | 124320-020_Construccion de dos aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15ECT0002G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Ocoyoacac,México, lon:-99.473283, lat:19.247716}} | 45582 | 45651 | 2688988.98 | 2689359.49 | 2688988.98 | 2688988.98 | 2688988.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440155 | Proyecto de inversión | 2683334.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683334.93, modificado:2683334.93}} | 124319-060_Construccion de taller | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DST0127Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:San José del Rincón,México, lon:-100.126769, lat:19.706389}} | 45545 | 45634 | 1028040.44 | 2683334.93 | 1028040.44 | 1028040.44 | 1028040.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440120 | Proyecto de inversión | 2596483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596483.7, modificado:2596483.7}} | 124319-113_Rehabilitacion de patio y barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR2067U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Huixquilucan,México, lon:-99.326154, lat:19.418065}} | 45537 | 45636 | 2594610.27 | 2596483.7 | 2594610.27 | 2594610.27 | 2594610.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512515 | Proyecto de inversión | 2590042.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590042.56, modificado:2590042.56}} | 124319-049_Construccion de 2 aulas, en la Escuela Primaria Lic. Ramon Beteta | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2077Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:Teotihuacán,México, lon:-98.9037, lat:19.665959}} | 45552 | 45641 | 2587948.86 | 2590042.56 | 2587948.86 | 2587948.86 | 2587948.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512598 | Proyecto de inversión | 2579542.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579542.73, modificado:2579542.73}} | 124319-076_Rehabilitacion de sanitarios, pintura y obra exterior, canchas deportivas y malla sombra | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR4874I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.89975, lat:19.44143}} | 45579 | 45653 | 2579041.8 | 2579542.73 | 2579041.8 | 2579041.8 | 2579041.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512570 | Proyecto de inversión | 256965.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256965.33, modificado:256965.33}} | 124319-251_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0117G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.657328, lat:19.296159}} | 45565 | 45594 | 256579.57 | 256965.33 | 256579.57 | 256579.57 | 256579.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440087 | Proyecto de inversión | 2498787.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498787.23, modificado:2498787.23}} | 124319-017_Construccion de muro de contencion y barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR2179X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de bravo,México, lon:-100.000888, lat:19.119693}} | 45519 | 45638 | 2495169.31 | 2498787.23 | 2495169.31 | 2495169.31 | 2495169.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440043 | Proyecto de inversión | 2497528.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497528.99, modificado:2497528.99}} | 124319-024_Rehabilitacion general del plantel y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0669X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de bravo,México, lon:-100.186, lat:19.1678}} | 45488 | 45607 | 2491999.55 | 2497528.99 | 2491999.55 | 2491999.55 | 2491999.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512565 | Proyecto de inversión | 2494912.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494912.78, modificado:2494912.78}} | 124319-192_Impermeabilizacion y techumbre, en el Centro de Atencion Multiple Num. 45 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DML0055K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapán de Zaragoza,México, lon:-99.238477, lat:19.553124}} | 45565 | 45654 | 2491709.07 | 2494912.78 | 2491709.07 | 2491709.07 | 2491709.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440089 | Proyecto de inversión | 2492459.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492459.98, modificado:2492459.98}} | 124319-053_Impermeabilizacion de edificios "A, B, C y D", y rehabilitacion general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1797Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Cuautitlán,México, lon:-99.14934, lat:19.72827}} | 45523 | 45642 | 2492217.92 | 2492459.98 | 2492217.92 | 2492217.92 | 2492217.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512671 | Proyecto de inversión | 2490379.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490379.7, modificado:2490379.7}} | 124319-313_Rehabilitacion general del plantel, Escuela Primaria Jose Vasconcelos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2694K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:Metepec,México, lon:-99.590272, lat:19.286536}} | 45617 | 45656 | 2489954.52 | 2490379.7 | 2489954.52 | 2489954.52 | 2489954.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440108 | Proyecto de inversión | 2488654.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488654.57, modificado:2488654.57}} | 124319-167_Sustitucion de aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0416U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco,México, lon:-100.101318, lat:18.832822}} | 45532 | 45651 | 2487296.07 | 2488654.57 | 2487296.07 | 2487296.07 | 2487296.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440053 | Proyecto de inversión | 2483737.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483737.9, modificado:2483737.9}} | 124319-026_Construccion de sanitarios y barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0282P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec,México, lon:-99.687988, lat:20.093664}} | 45502 | 45621 | 2477639.32 | 2483737.9 | 2477639.32 | 2477639.32 | 2477639.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440057 | Proyecto de inversión | 2475044.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475044.31, modificado:2475044.31}} | 124319-168_Barda perimetral y rehabilitacion de instalacion electrica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0021D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco,México, lon:-100.151324, lat:18.806136}} | 45502 | 45621 | 2474698.96 | 2475044.31 | 2474698.96 | 2474698.96 | 2474698.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440033 | Proyecto de inversión | 2450962.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450962.99, modificado:2450962.99}} | 124319-021_Construccion de sanitarios y andadores | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0954C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Zinacantepec,México, lon:-99.738236, lat:19.302227}} | 45485 | 45604 | 2449796.7 | 2450962.99 | 2449796.7 | 2449796.7 | 2449796.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440161 | Proyecto de inversión | 2412852.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412852.58, modificado:2412852.58}} | 124319-119_Rehabilitacion y sustitucion de cubierta prefabricada en 7 espacios de 6 x 8 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0025Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:Malinalco,México, lon:-99.463624, lat:18.773034}} | 45547 | 45636 | 2412838.74 | 2412852.58 | 2412838.74 | 2412838.74 | 2412838.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440017 | Proyecto de inversión | 2375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375000.0, modificado:2375000.0}} | 123537-002_Construccion de un aula en estructura regional, acceso principal con porton, barda perimetral y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15EPR1254G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla de Baz,México, lon:-99.175763, lat:19.510883}} | 45468 | 45587 | 2368786.46 | 2375000 | 2368786.46 | 2368786.46 | 2368786.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440030 | Proyecto de inversión | 2332211.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332211.55, modificado:2332211.55}} | FPRF-36_Rehabilitacion de 2 espacios aula en edificio "A", luminarias en edificios "B" y "C", rehabilitacion de modulo sanitario, sustitucion de barda perimetral y rehabilitacion de acceso | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EJN3762H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Cuautitlán,México, lon:-99.162476, lat:19.659482}} | 45483 | 45602 | 699663.47 | 2332211.55 | 699663.47 | 699663.47 | 699663.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440098 | Proyecto de inversión | 2315609.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315609.21, modificado:2315609.21}} | 124319-087_Rehabilitacion de cancha, drenaje y pintura | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0668Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.650318, lat:19.282133}} | 45530 | 45649 | 2201420.61 | 2315609.21 | 2201420.61 | 2201420.61 | 2201420.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440133 | Proyecto de inversión | 2296880.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296880.34, modificado:2296880.34}} | 124319-094_Construccion de aula didactica (taller de usos multiples) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR0619R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Acolman,México, lon:-98.960052, lat:19.616576}} | 45540 | 45639 | 2286762 | 2296880.34 | 2286762 | 2286762 | 2286762 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440144 | Proyecto de inversión | 2237601.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237601.66, modificado:2237601.66}} | 124319-152_Impermeabilizacion de 6 edificios y mantenimiento de la instalacion electrica e hidraulica de los modulos sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0725T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:Temamatla,México, lon:-98.892046, lat:19.219973}} | 45540 | 45639 | 2233862.04 | 2237601.66 | 2233862.04 | 2233862.04 | 2233862.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512516 | Proyecto de inversión | 2236786.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236786.56, modificado:2236786.56}} | 124319-135_Rehabilitacion de sanitarios, un aula, techos, cableado de dos aulas y supervision escolar | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN1520X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:Temascalapa,México, lon:-98.900608, lat:19.828801}} | 45552 | 45641 | 2235389.85 | 2236786.56 | 2235389.85 | 2235389.85 | 2235389.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440135 | Proyecto de inversión | 2236407.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236407.89, modificado:2236407.89}} | 124319-104_Construccion de 19.70 m de barda perimetral y rehabilitacion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0467V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Axapusco,México, lon:-98.75795, lat:19.729624}} | 45540 | 45639 | 2233036.08 | 2236407.89 | 2233036.08 | 2233036.08 | 2233036.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440085 | Proyecto de inversión | 2230180.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230180.17, modificado:2230180.17}} | 124319-001_Construccion de techumbre en el patio del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DML0070C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.879909, lat:19.457812}} | 45519 | 45638 | 2227528.94 | 2230180.17 | 2227528.94 | 2227528.94 | 2227528.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440106 | Proyecto de inversión | 2229086.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229086.5, modificado:2229086.5}} | 124319-103_Construccion de modulo de sanitarios en estructura regional | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR2201I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Atlautla,México, lon:-98.784559, lat:19.031246}} | 45532 | 45651 | 2228033.32 | 2229086.5 | 2228033.32 | 2228033.32 | 2228033.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440164 | Proyecto de inversión | 2226405.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226405.4, modificado:2226405.4}} | 124319-151_Rehabilitacion de los edificios "A" y "B", laboratorio | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES0120D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Zacazonapan,México, lon:-100.255318, lat:19.072745}} | 45547 | 45636 | 2226405.4 | 2226405.4 | 2226405.4 | 2226405.4 | 2226405.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512517 | Proyecto de inversión | 2222534.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222534.87, modificado:2222534.87}} | 124319-140_Construccion de tres aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR2153Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Tezoyuca,México, lon:-98.907217, lat:19.608309}} | 45552 | 45641 | 2222307.41 | 2222534.87 | 2222307.41 | 2222307.41 | 2222307.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440156 | Proyecto de inversión | 2216948.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216948.53, modificado:2216948.53}} | 124319-117_Construccion de una direccion, barda perimetral 120 ml y rampas de acceso | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0328K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco,México, lon:-99.59782, lat:19.54153}} | 45545 | 45634 | 1741674.48 | 2216948.53 | 1741674.48 | 1741674.48 | 1741674.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440124 | Proyecto de inversión | 2214544.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214544.21, modificado:2214544.21}} | 124319-163_Rehabilitacion de 2 modulos de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR4367D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:San Antonio la Isla,México, lon:-99.562392, lat:19.155441}} | 45537 | 45636 | 2212411.15 | 2214544.21 | 2212411.15 | 2212411.15 | 2212411.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440090 | Proyecto de inversión | 2208025.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208025.22, modificado:2208025.22}} | 124319-075_Construccion de techumbre en dos modulos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DPR3100S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.628291, lat:19.321166}} | 45523 | 45642 | 2204626.2 | 2208025.22 | 2204626.2 | 2204626.2 | 2204626.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512602 | Proyecto de inversión | 2197036.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197036.15, modificado:2197036.15}} | 124319-190_Construccion de laboratorio de computo, rehabilitacion electrica de 4 aulas y 3 talleres | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EBA0373K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.91248, lat:19.407844}} | 45582 | 45651 | 2076418.14 | 2197036.15 | 2076418.14 | 2076418.14 | 2076418.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440132 | Proyecto de inversión | 2196802.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196802.85, modificado:2196802.85}} | 124319-061_Sustitucion de plaza civica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0716B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:San MartÍn de las Pirámides,México, lon:-98.876761, lat:19.735847}} | 45540 | 45639 | 2191492.31 | 2196802.85 | 2191492.31 | 2191492.31 | 2191492.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512589 | Proyecto de inversión | 2191962.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191962.01, modificado:2191962.01}} | 124319-066_Construccion de salon de computo contemplando colocacion de salidas electricas con tuberia conduit y salidas de voz y dato | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0716S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:Tultepec,México, lon:-99.129998, lat:19.682182}} | 45576 | 45655 | 2191291.2 | 2191962.01 | 2191291.2 | 2191291.2 | 2191291.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440072 | Proyecto de inversión | 2178622.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178622.3, modificado:2178622.3}} | 124319-086_Rehabilitacion general de plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0101V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba,México, lon:-98.732258, lat:19.685291}} | 45516 | 45635 | 2162090.5 | 2178622.3 | 2162090.5 | 2162090.5 | 2162090.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440002 | Proyecto de inversión | 2178403.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178403.75, modificado:2178403.75}} | FPRF23-003_Rehabilitacion General | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DPR1585Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.031558, lat:19.491096}} | 45457 | 45576 | 1632605.32 | 2178403.75 | 1632605.32 | 1632605.32 | 1632605.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440159 | Proyecto de inversión | 2142075.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142075.9, modificado:2142075.9}} | 124319-146_Construccion de techumbre | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1511F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Zumpahuacán,México, lon:-99.50305, lat:18.793411}} | 45547 | 45636 | 2139261.28 | 2142075.9 | 2139261.28 | 2139261.28 | 2139261.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440058 | Proyecto de inversión | 2028293.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028293.06, modificado:2028293.06}} | FPRF23-001_Sustitucion de aula de usos multiples | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DJN0125Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.072322, lat:19.529729}} | 45504 | 45623 | 608487.92 | 2028293.06 | 608487.92 | 608487.92 | 608487.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512642 | Proyecto de inversión | 2019791.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019791.04, modificado:2019791.04}} | 124319-134_Sustitucion de cubierta de lamina por multipanel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR0207Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:Sultepec,México, lon:-100.017408, lat:18.80749}} | 45589 | 45653 | 2017065.39 | 2019791.04 | 2017065.39 | 2017065.39 | 2017065.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440158 | Proyecto de inversión | 2014518.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014518.92, modificado:2014518.92}} | 124319-130_Construccion de dos aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DML0049Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Polotitlán,México, lon:-99.834133, lat:20.230699}} | 45545 | 45634 | 2014518.92 | 2014518.92 | 2014518.92 | 2014518.92 | 2014518.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439993 | Proyecto de inversión | 2003840.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003840.58, modificado:2003840.58}} | FPRF-31_Rehabilitacion de edificios "A", "B", "C" y "D" | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EES0103N | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Amecameca,México, lon:-98.764208, lat:19.12936}} | 45435 | 45554 | 601152.17 | 2003840.58 | 601152.17 | 601152.17 | 601152.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512590 | Proyecto de inversión | 1999764.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999764.21, modificado:1999764.21}} | 124319-185_Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria Vicente Riva Palacio | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR0542T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Texcoco, México, lon:-98.88181, lat:19.51359}} | 45576 | 45655 | 1998994.43 | 1999764.21 | 1998994.43 | 1998994.43 | 1998994.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512673 | Proyecto de inversión | 1999675.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999675.3, modificado:1999675.3}} | 124319-315_Sustitucion de barda perimetral y rehabilitacion de modulo sanitario | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DES0345L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec de Morelos,México, lon:-99.018583, lat:19.589224}} | 45625 | 45654 | 1999116.76 | 1999675.3 | 1999116.76 | 1999116.76 | 1999116.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440065 | Proyecto de inversión | 199927.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199927.1, modificado:199927.1}} | 124319-005_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0513W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.999326, lat:18.874839}} | 45511 | 45555 | 199618.29 | 199927.1 | 199618.29 | 199618.29 | 199618.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512618 | Proyecto de inversión | 1999109.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999109.35, modificado:1999109.35}} | 124319-286_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN1383K | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.896549, lat:19.270348}} | 45589 | 45653 | 1997613.05 | 1999109.35 | 1997613.05 | 1997613.05 | 1997613.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512619 | Proyecto de inversión | 1998941.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998941.77, modificado:1998941.77}} | 124319-288_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN3136P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.918721, lat:19.256744}} | 45589 | 45653 | 1997549.3 | 1998941.77 | 1997549.3 | 1997549.3 | 1997549.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512617 | Proyecto de inversión | 1998908.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998908.39, modificado:1998908.39}} | 124319-285_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR3043Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.896902, lat:19.271772}} | 45589 | 45653 | 1997427.22 | 1998908.39 | 1997427.22 | 1997427.22 | 1997427.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512622 | Proyecto de inversión | 1998671.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998671.57, modificado:1998671.57}} | 124319-291_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DJN0204C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.957954, lat:19.209558}} | 45589 | 45653 | 599601.47 | 1998671.57 | 599601.47 | 599601.47 | 599601.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512629 | Proyecto de inversión | 1998318.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998318.25, modificado:1998318.25}} | 124319-298_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR4195B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.90265, lat:19.2713}} | 45589 | 45653 | 1997155.81 | 1998318.25 | 1997155.81 | 1997155.81 | 1997155.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512597 | Proyecto de inversión | 1998249.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998249.08, modificado:1998249.08}} | 124319-047_Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria Centro Escolar Nezahualcoyotl | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0562F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.881813, lat:19.513594}} | 45579 | 45653 | 1997679.54 | 1998249.08 | 1997679.54 | 1997679.54 | 1997679.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440086 | Proyecto de inversión | 1998230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998230.92, modificado:1998230.92}} | 124319-048_Rehabilitacion general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1611E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.880556, lat:19.464167}} | 45519 | 45638 | 1997201.77 | 1998230.92 | 1997201.77 | 1997201.77 | 1997201.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512620 | Proyecto de inversión | 1998172.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998172.42, modificado:1998172.42}} | 124319-289_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2504C | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.916366, lat:19.256086}} | 45589 | 45653 | 599451.73 | 1998172.42 | 599451.73 | 599451.73 | 599451.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512626 | Proyecto de inversión | 1989753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989753.72, modificado:1989753.72}} | 124319-296_Construccion de dos aulas tipo regional | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR4661G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.916007, lat:19.264148}} | 45589 | 45653 | 1988592.9 | 1989753.72 | 1988592.9 | 1988592.9 | 1988592.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440068 | Proyecto de inversión | 1988366.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988366.63, modificado:1988366.63}} | 124319-025_Rehabilitacion del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DJN1467T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de bravo,México, lon:-100.133656, lat:19.202286}} | 45516 | 45635 | 1987474.29 | 1988366.63 | 1987474.29 | 1987474.29 | 1987474.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512562 | Proyecto de inversión | 197048.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197048.39, modificado:197048.39}} | 124319-246_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Maria Remedios Colon | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0619Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.661045, lat:19.292412}} | 45565 | 45594 | 59114.51 | 197048.39 | 59114.51 | 59114.51 | 59114.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512561 | Proyecto de inversión | 196725.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196725.44, modificado:196725.44}} | 124319-245_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2698G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.613654, lat:19.315573}} | 45565 | 45594 | 196504.62 | 196725.44 | 196504.62 | 196504.62 | 196504.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440013 | Proyecto de inversión | 1945631.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945631.18, modificado:1945631.18}} | FPRF-28_Sustitucion de cubierta de teja en edificios "A" y "F", impermeabilizacion de pasillos y sustitucion de alerones en acceso | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EPR0728X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de bravo,México, lon:-100.1324, lat:19.1927}} | 45467 | 45586 | 1624848.67 | 1945631.18 | 1624848.67 | 1624848.67 | 1624848.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440103 | Proyecto de inversión | 1934031.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934031.47, modificado:1934031.47}} | 124319-142_Rehabilitacion de modulo sanitario, construccion de 125 ml de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1051L | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:Timilpan,México, lon:-99.736015, lat:19.877433}} | 45530 | 45649 | 1873045.05 | 1934031.47 | 1873045.05 | 1873045.05 | 1873045.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512667 | Proyecto de inversión | 1911708.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911708.4, modificado:1911708.4}} | 124319-309_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR1827D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Naucalpan de Juárez,México, lon:-99.281041, lat:19.453769}} | 45610 | 45654 | 1911015.7 | 1911708.4 | 1911015.7 | 1911015.7 | 1911015.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440075 | Proyecto de inversión | 1898665.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898665.67, modificado:1898665.67}} | 124319-058_Construccion de comedor en estructura regional y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0359U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba,México, lon:-98.776104, lat:19.656624}} | 45516 | 45635 | 1897664.72 | 1898665.67 | 1897664.72 | 1897664.72 | 1897664.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512634 | Proyecto de inversión | 1896535.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896535.39, modificado:1896535.39}} | 124319-303_Construccion de sanitarios, en la Escuela Primaria Axayacatl | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2591O | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:Mexicaltzingo,México, lon:-99.577885, lat:19.208171}} | 45589 | 45653 | 1886336.88 | 1896535.39 | 1886336.88 | 1886336.88 | 1886336.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440169 | Proyecto de inversión | 1896518.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896518.16, modificado:1896518.16}} | 124319-040_Rehabilitacion de sanitarios en los modulos 1 y 2 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0351B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro,México, lon:-100.11215, lat:19.793822}} | 45547 | 45636 | 1895186.66 | 1896518.16 | 1895186.66 | 1895186.66 | 1895186.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512659 | Proyecto de inversión | 1891992.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891992.25, modificado:1891992.25}} | 124319-055_Construccion de 1 aula y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0611R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:Hueypoxtla,México, lon:-99.060295, lat:19.967814}} | 45596 | 45655 | 1888247.02 | 1891992.25 | 1888247.02 | 1888247.02 | 1888247.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399378 | Proyecto de inversión | 641600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641600.0, modificado:641600.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO QUINTA SECCIÓN (LA PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE AMANALCO DE BECERRA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124424 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:San Mateo Quinta Sección (La Providencia), municipio de San Mateo, Estsado de México, lon:-100.043, lat:19.3164}} | 45474 | 45608 | 641600 | 639258.07 | 639258.07 | 639258.07 | 639258.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-066-24-AD, contratista:ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:639258.07, importe_modificado:639258.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2399378/proyecto_FIN, 2399378/proyecto_INICIO, 2399378/proyecto_PROCESO, 2399378/proyecto_FIN, 2399378/proyecto_INICIO, 2399378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399370 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES LA TERESA (SANTA TERESA), BOTÍ (BOTÍ AGOSTADERO) Y LA NOPALERA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124425 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:La Teresa (Santa Teresa), municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, lon:-99.972176, lat:19.988008}} | 45474 | 45641 | 4500000 | 4272866.61 | 4272866.61 | 4272866.61 | 4272866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-047-24-CS, contratista:TEMEZTEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:4272866.61, importe_modificado:4272866.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.79}} | {2399370/proyecto_INICIO, 2399370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399036 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SOLIDARIDAD EN LAS COLONIAS CULTURA DE MÉXICO, PROVIDENCIA, TRES MARÍAS, UNIÓN GUADALUPE Y SAN MIGUEL JACALONES DE LA LOCALIDAD DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE CHALCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124405 | N | 0 | 0 | 400057 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chalco de Díaz Covarrubias, municipio de Chalco, Estado de México, lon:-98.89775, lat:19.26174}} | 45470 | 45641 | 2000000 | 1961900.56 | 1961900.55 | 1961900.55 | 1961900.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-033-24-CS, contratista:CERES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1961900.56, importe_modificado:1961900.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399036/proyecto_INICIO, 2399036/proyecto_PROCESO, 2399036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399032 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124420 | N | 0 | 0 | 17594 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec, Estado de México, lon:-99.1214, lat:19.6591}} | 45472 | 45641 | 4000000 | 3782805.77 | 3782805.77 | 3782805.77 | 3782805.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-042-24-CS, contratista:CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3782805.77, importe_modificado:3782805.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2399032/proyecto_INICIO, 2399032/proyecto_PROCESO, 2399032/proyecto_INICIO, 2399032/proyecto_PROCESO, 2399032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399031 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124419 | N | 0 | 0 | 90801 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Tultepec, Estado de México, lon:-99.128056, lat:19.685}} | 45472 | 45641 | 4000000 | 3839958.21 | 3812920.98 | 3812920.98 | 3812920.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-041-24-CS, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3839958.21, importe_modificado:3839958.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2399031/proyecto_INICIO, 2399031/proyecto_PROCESO, 2399031/proyecto_INICIO, 2399031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124403 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 45471 | 45620 | 1000000 | 991561.62 | 688952.3 | 688952.3 | 688952.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-036-24-CS, contratista:CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:991561.62, importe_modificado:991561.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399028/proyecto_INICIO, 2399028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita la dependencia, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2025-04-11}}
2025 | 1 | MEX240102348869 | Proyecto de inversión | 10609282 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0609282E7, modificado:1.0609282E7}} | Conclusión de Edificio "K" para Tutorías y Cubículos para PTC, Facultad de Ciencias de la Conducta | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202401 | N | 0 | 0 | 3095 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Av. Filiberto Gómez s/n, Colonia Guadalupe, Barrio de Tlacopa, Toluca de Lerdo, Méx. C.P. 50010, lon:-99.63904, lat:19.309846}} | 45329 | 45657 | 10609282 | 10609282 | 10609281.99 | 10609281.99 | 10609281.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348869/proyecto_INICIO, 2348869/proyecto_PROCESO, 2348869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Productos financieros generados por $868,847.60 mismos que se reintegraron, así mismo, se reintegro del capital un monto de $0.01, trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399502 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS METLA, MUNICIPIO DE COCOTITLÁN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124378 | N | 0 | 0 | 2472 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14333.0, meta_modificada:14333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:San Andrés Metla, municipio de Cocotitlán, Estado de México, lon:-98.840438, lat:19.217389}} | 45471 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-063-24-AD, contratista:SOFMAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1.157770747E7, importe_modificado:1.157770747E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Recursos cancelados con oficio 20704003L-CAPAD-PROAGUA-0106/24, trimestre:1.0, usuario:pazajinezg, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405024 | Proyecto de inversión | 40579446.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.057944699E7, modificado:4.057949875E7}} | REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GOLONDRINAS Y CALAMBUCOS, EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO - 221558 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 221558 | S | 44004 | 42878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23319.9, meta_modificada:23319.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALAMBUCOS COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CEREZOS Y AVENIDA CARMELO PEREZ, CALLE GOLONDRINAS DE AV. BORDO DE XOCHIAC A ESCONDIDA CON UNA LONGITUDDE 1900 MTS.CALLE CALAMB, lon:-98.9972166, lat:19.38757703}} | 45510 | 45643 | 40569498.75 | 40569498.75 | 40569498.75 | 40569498.75 | 40569498.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-15-C, contratista:TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:4.056949875E7, importe_modificado:4.056949875E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23319.9}} | {2405024/proyecto_PROCESO, 2405024/proyecto_INICIO, 2405024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405023 | Proyecto de inversión | 28882759.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.888275913E7, modificado:2.859991382E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL LLORÓN, EN EL MUNICIPIO AMECAMECA DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO. - 221455 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 221455 | S | 539 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE C. DEL LLORON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL CASTILLO, 56913 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CASTILLO Y CALLE CP, CALLE DEL LLORO SN C.P. 56913 ENTRE CALLE DEL CASTILLO Y CALLE C.P. MUNICIPI, lon:-98.7565025, lat:19.11686117}} | 45504 | 45657 | 24599913.82 | 24599913.82 | 24599913.82 | 24599913.82 | 24599913.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-20-C, contratista:INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.459991382E7, importe_modificado:2.459991382E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {2405023/proyecto_INICIO, 2405023/proyecto_FIN, 2405023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202399507 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN, MUNICIPIO DE TEMAMATLA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 124396 | N | 0 | 0 | 1674 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:Los Reyes Acatlixhuahyan, municipio de Temamatla, Estado de México, lon:-98.883056, lat:19.208611}} | 45474 | 45593 | 500000 | 499447.37 | 499447.37 | 499447.37 | 499447.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-059-24-AD, contratista:OSVALDO GARCÍA DOMÍNGUEZ, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:499447.37, importe_modificado:499447.37}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399507/proyecto_INICIO, 2399507/proyecto_PROCESO, 2399507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404928 | Proyecto de inversión | 32713848.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.271384836E7, modificado:3.205187189E7}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIANO ARRIZCORRETA, EN PARAJE EL LLANO MEXICALTZINGO - 220072 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220072 | S | 760 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37000.0, meta_modificada:37000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARRIZCORETA COLONIA AZCAPOTZALCO, 52183 SAN MATEO MEXICALTZINGO, MEXICALTZINGO MÉXICO ENTRE BOULEVARD TOLUCA-TENANGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARIANO ARRIZCORETA INTERIOR COLONIA AZCAPOTZALCO CP. 52183 SAN MAT, lon:-99.58088198, lat:19.2124698}} | 45504 | 45657 | 32051871.89 | 32051871.89 | 32051871.89 | 32051871.88 | 32051871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-12-C, contratista:PROCESOS BITUMINOSOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:3.205187189E7, importe_modificado:3.205187189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37000.0}} | {2404928/proyecto_INICIO, 2404928/proyecto_PROCESO, 2404928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430490 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1.099088055E9}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DONATO GUERRA LOCALIDAD LLANO REDONDO. - 294264 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 294264 | S | 177 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.21, meta_modificada:554.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LLANO REDONDO DE ZARAGOZA PUEBLO LLANO REDONDO DE ZARAGOZA LLANO REDONDO, 51055 LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A 500 METROS PASANDO LA ENTRADA DE LA, lon:-100.30677176, lat:19.35058739}} | 45526 | 45590 | 1099088.55 | 1099088.55 | 1099088.55 | 1099088.55 | 1099088.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-007-IR/2024, contratista:GERMÁN RAMÍREZ SALINAS (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1099088.55, importe_modificado:1099088.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.21}} | {2430490/proyecto_INICIO, 2430490/proyecto_FIN, 2430490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344100 | Proyecto de inversión | 952354 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952354.0, modificado:952354.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES - 16178 | 15 | México | 80 | Sultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sultepec | 16178 | S | 215 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:55, direccion:VEREDA TRAMO 18.755197, -100.647804 - 18.745734, -100.040420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 578 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUATRO CRUCES, 51623 CUATRO CRUCES, SULTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO SULTEPEC - AMATEPEC - LA GOLETA , lon:-100.04310542, lat:18.74682389}} | 45355 | 45387 | 952354 | 952354 | 952354 | 952354 | 952354 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148978, contratista:, convocante:Municipio de Sultepec , monto:952354.0, importe_modificado:952354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1558.0}} | {2344100/proyecto_PROCESO, 2344100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467511 | Proyecto de inversión | 1685522 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685522.0, modificado:1685522.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC - 346902 | 15 | México | 80 | Sultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sultepec | 346902 | S | 198 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:37, direccion:BRECHA TRAMO 18.639388, -99.922051 - 18.642827, -99.918571 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 519 PUEBLO TEHUILOTEPEC, 51654 TEHUILOTEPEC, SULTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO TEHUILOTEPEC - SAN MIGUEL TOTOLMALOYA Y BRECHA TEHUILOTEPEC - SA, lon:-99.92211464, lat:18.63934581}} | 45600 | 45635 | 1685522 | 1685522 | 1685522 | 1685522 | 1685522 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149957, contratista:, convocante:Municipio de Sultepec , monto:1685522.0, importe_modificado:1685522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {2467511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467631 | Proyecto de inversión | 2053654 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053654.0, modificado:2053654.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA - 347206 | 15 | México | 80 | Sultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sultepec | 347206 | S | 1543 | 1389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO 18.826053, -99.989622 - 18.832157, -99.992090 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA, 51606 SANTA CRUZ (SANTA CRUZ TEXCALAPA), SULTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SANTA CRUZ TE, lon:-99.98744666, lat:18.82908387}} | 45600 | 45628 | 2053654 | 2053654 | 2053654 | 2053654 | 2053654 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149956, contratista:, convocante:Municipio de Sultepec , monto:2053654.0, importe_modificado:2053654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2467631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388906 | Proyecto de inversión | 1785222 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785222.0, modificado:1785222.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE GALEAN Y CALLE PORFIRIO DÍAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC - 145499 | 15 | México | 80 | Sultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sultepec | 145499 | S | 2053 | 1827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.61, meta_modificada:538.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA Y PORFIRIO DIAZ PUEBLO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, 51600 SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, SULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE A TRA, lon:-99.96613788, lat:18.8583261}} | 45474 | 45513 | 1785222 | 1785222 | 1785222 | 1785222 | 1785222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/38/2024, contratista:NEREIDA MERCADO MENDOZA, convocante:Municipio de Sultepec, monto:1784186.13, importe_modificado:1784186.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2388906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426537 | Proyecto de inversión | 1889212 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889212.0, modificado:1889212.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO SULTEPEC EN BARRIO ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE EL TEAMATE - 274789 | 15 | México | 80 | Sultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sultepec | 274789 | S | 451 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO 18.750186, -99.948094 - 18.750177, -99.948252 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO EL TEAMATE, 51637 EL TEAMATE, SULTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO SULTEPEC - SAN MIGUEL TOTOLMALOYA Y CAMINO EL TEAMATE - BARRIO ALEG, lon:-99.94810582, lat:18.75017345}} | 45544 | 45600 | 1889212 | 1889212 | 1889212 | 1889212 | 1889212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/37/2024, contratista:MIGUEL ÁVILA BENÍTEZ, convocante:Municipio de Sultepec, monto:1887825.38, importe_modificado:1887825.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2426537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373870 | Proyecto de inversión | 2366621.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2366621.65, modificado:2366621.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PANUCO - 87865 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 87865 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO BARRIO SAN JOSÉ, 55654 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE RIO LERMA Y AVENIDA RIO NAZAS, LA OBRA SE ENCUETRA SOBRE LA CALL RIO PANUCO ENTRE CALLE IO LERMA Y AV. RIO NAZAS, lon:-99.139295, lat:19.914505}} | 45432 | 45462 | 2366621.65 | 2366621.65 | 2366290.65 | 2366290.65 | 2366290.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-21-FAISMUN-15-2024/IR, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CCR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:2366290.65, importe_modificado:2366290.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {2373870/proyecto_INICIO, 2373870/proyecto_PROCESO, 2373870/proyecto_FIN, 2373870/proyecto_PROCESO, 2373870/proyecto_FIN, 2373870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $2,366,621.65, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 2,366,290.65 con un porcentaje del 99.99%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 1925 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371222 | Proyecto de inversión | 331890.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331890.09, modificado:331890.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA RICARDO FLORES MAGON - 79570 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 79570 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CERRADA RICARDO FLORES MAGON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CERRADA 7MA DE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA HASTA ESQUINA CON LA 7MA D, lon:-99.157429, lat:19.905613}} | 45446 | 45476 | 331890.09 | 331890.09 | 303347.63 | 303347.63 | 303347.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:331890.09, importe_modificado:331890.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {2371222/proyecto_INICIO, 2371222/proyecto_PROCESO, 2371222/proyecto_FIN, 2371222/proyecto_PROCESO, 2371222/proyecto_FIN, 2371222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $331,890.09, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 303,347.63, con un porcentaje del 91.40%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 434 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370556 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA - 77249 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 77249 | S | 177 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1653.0, meta_modificada:1653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y AVENIDA SAN SEBASTIAN, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMO DE LA AV EMILIANO ZAPATA EL, lon:-99.151026, lat:19.906308}} | 45415 | 45446 | 1200000 | 1200000 | 1187588.91 | 1187588.91 | 1187588.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1653.0}} | {2370556/proyecto_INICIO, 2370556/proyecto_PROCESO, 2370556/proyecto_INICIO, 2370556/proyecto_PROCESO, 2370556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $1,200,000.00, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 1,187,588.91 con un porcentaje del 98.97%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 1653 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202356976 | Proyecto de inversión | 567922.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567922.5, modificado:567922.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 32965 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 32965 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.0, meta_modificada:757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO TEQUIXQUIAC CENTRO, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. MORELOS Y LA AV. JUAREZ, lon:-99.144988, lat:19.909546}} | 45427 | 45471 | 567922.5 | 567922.5 | 566231.5 | 566231.5 | 566231.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:567922.5, importe_modificado:567922.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.0}} | {2356976/proyecto_INICIO, 2356976/proyecto_PROCESO, 2356976/proyecto_INICIO, 2356976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $567,922.50, sin embargo, la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 566,231.50, con un porcentaje del 99.70%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 757 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes, trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345498 | Proyecto de inversión | 596498.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596498.23, modificado:596498.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER ANDADOR DE 19 DE JULIO - 25579 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 25579 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.35, meta_modificada:197.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:ANDADOR 19 DE JULIO INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 55654 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE CALLE RIO SALADO Y AVENIDA RIO PANUCO, CALLE 19 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 1ER ANDADOR DE 19 DE JULIO SOBRE LA CALLE 19 , lon:-99.131191, lat:19.917153}} | 45369 | 45413 | 596498.23 | 596498.23 | 595586.53 | 595586.53 | 595586.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-DOP-01-FAISMUN-01-2024/IR, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CCR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:595586.53, importe_modificado:595586.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.35}} | {2345498/proyecto_PROCESO, 2345498/proyecto_FIN, 2345498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $596,498.23, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 595,586.53, con un porcentaje del 99.85%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 197.35 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202366652 | Proyecto de inversión | 379876.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379876.94, modificado:379876.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RICARDO FLORES MAGON - 66765 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 66765 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CERRADA RICARDO FLORES MAGON BARRIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CERRADA 7MA DE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA HASTA ESQUINA CON LA 7MA DE, lon:-99.157429, lat:19.905613}} | 45418 | 45447 | 379876.94 | 379876.94 | 379510.79 | 379510.79 | 379510.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX/DOP-10-FAISMUN-27-2024/AD, contratista:ALIN MONSERRAT GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:379510.79, importe_modificado:379510.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2366652/proyecto_INICIO, 2366652/proyecto_PROCESO, 2366652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $379,876.94, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 379,510.79, con un porcentaje del 99.90%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 175 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420774 | Proyecto de inversión | 1150930.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150930.33, modificado:1150930.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1ER CERRADA DE PUERTO ESCONDIDO - 237670 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 237670 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CERRADA 1ER CERRADA DE PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN BARRIO EL REFUGIO, 55655 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE SEGUNDA PUERTO ESCONDIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1ER CERRADA DE PUERTO ESCO, lon:-99.131689, lat:19.90918}} | 45526 | 45555 | 1150930 | 1150930 | 1150674.56 | 1150674.56 | 1150674.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-22-FAISMUN-26-2024/IR, contratista:GABRIEL QUEVEDO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:1150674.56, importe_modificado:1150674.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2420774/proyecto_INICIO, 2420774/proyecto_PROCESO, 2420774/proyecto_FIN, 2420774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $1,150,930.00, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 1,150,674.56 con un porcentaje del 99.98%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 238 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370927 | Proyecto de inversión | 527010.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527010.77, modificado:527010.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1ER CERRADA DE COZUMEL - 78248 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 78248 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CERRADA 1ER COZUMEL BARRIO EL REFUGIO, 55655 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE YUCATAN Y PROLONGACION DE AV. CENTRAL, CALLE COZUMEL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO DE REFUGIO EN LA 1ER CERRADA DE COZUMEL , lon:-99.131147, lat:19.903192}} | 45434 | 45465 | 527010.77 | 527010.77 | 492166.87 | 492166.87 | 492166.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:527010.77, importe_modificado:527010.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2370927/proyecto_INICIO, 2370927/proyecto_PROCESO, 2370927/proyecto_INICIO, 2370927/proyecto_PROCESO, 2370927/proyecto_INICIO, 2370927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $527,010.77, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 492,166.87, con un porcentaje del 93.39%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 690 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370562 | Proyecto de inversión | 294749.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294749.98, modificado:294749.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 1ER CERRADA DE COZUMEL - 77259 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 77259 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CERRADA 1ER COZUMEL BARRIO EL REFUGIO, 55655 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE YUCATAN Y PROLONGACION DE AV. CENTRAL, CALLE COZUMEL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO DE REFUGIO EN LA 1ER CERRADA DE COZUMEL , lon:-99.131147, lat:19.903192}} | 45414 | 45444 | 294749.98 | 294749.98 | 252439.18 | 252439.18 | 252439.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-12-FAISMUN-17-2024/AD, contratista:GABRIEL QUEVEDO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:293833.53, importe_modificado:293833.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2370562/proyecto_INICIO, 2370562/proyecto_PROCESO, 2370562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $294,749.98, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 252,439.18, con un porcentaje del 85.65%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 230 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202367237 | Proyecto de inversión | 298200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298200.02, modificado:298200.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BASQUETBOLISTA - 66689 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 66689 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE BASQUETBOLISTA BARRIO SAN MATEO, 55657 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE FUTBOLISTAS Y CALLE LAPERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BASQUETBOLISTA ENTRE LA CALLE FUTBOLISTAS Y LA PERA EN EL BARRIO DE SAN MAT, lon:-99.146337, lat:19.902078}} | 45418 | 45447 | 298200.02 | 298200.02 | 297747.62 | 297747.62 | 297747.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX/DOP-05-FAISMUN-13-2024/AD, contratista:GABRIEL QUEVEDO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:297747.62, importe_modificado:297747.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2367237/proyecto_INICIO, 2367237/proyecto_PROCESO, 2367237/proyecto_INICIO, 2367237/proyecto_FIN, 2367237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $298,200.02, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 297,747.62, con un porcentaje del 99.85%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 240 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394054 | Proyecto de inversión | 319421.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319421.37, modificado:319421.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FELIPE ANGELES - 171158 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 171158 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CERRADA FELIPE ANGELES COLONIA EJIDAL GENERAL WENCESLAO LABRA, 55656 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE Y , AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CERRADA FELIPE ANGELES SOBRE LA AV EMILIANO ZAPATA DE DONDE IN, lon:-99.152449, lat:19.905398}} | 45462 | 45477 | 319421.37 | 319421.37 | 317278.44 | 317278.44 | 317278.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-16-FAISMUN-29-2024/AD, contratista:ALIN MONSERRAT GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:317278.44, importe_modificado:317278.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2394054/proyecto_INICIO, 2394054/proyecto_PROCESO, 2394054/proyecto_FIN, 2394054/proyecto_INICIO, 2394054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $319,421.37, sin embargo, la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 317,278.44, con un porcentaje del 99.33%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 100 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420703 | Proyecto de inversión | 320041.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320041.01, modificado:320041.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO 0.200 AL 0.340 - 237296 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 237296 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO EL REFUGIO, 55655 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE OAXACA LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO AUNQUE GOOGLE MAPS LA MARC, lon:-99.124685, lat:19.899326}} | 45526 | 45555 | 320041.01 | 320041.01 | 311240.85 | 311240.85 | 311240.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-29-FAISMUN-30-2024/AD, contratista:BENJAMIN TOVAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:319587.9, importe_modificado:319587.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2420703/proyecto_INICIO, 2420703/proyecto_FIN, 2420703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $230,041.01, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 311,240.85, con un porcentaje del 97.25%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 141 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421987 | Proyecto de inversión | 679246.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679246.54, modificado:679246.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL KM 0.200 AL 0.340 - 244361 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 244361 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.68, meta_modificada:813.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO EL REFUGIO, 55655 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y AVENIDA AV. FERROCARRIL, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL REFUGIO ENTRE LA AV. FERROCA, lon:-99.125452, lat:19.898994}} | 45544 | 45573 | 679246.54 | 679246.54 | 571050.58 | 571050.58 | 571050.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:679246.54, importe_modificado:679246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.68}} | {2421987/proyecto_INICIO, 2421987/proyecto_FIN, 2421987/proyecto_PROCESO, 2421987/proyecto_FIN, 2421987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302414471 | Proyecto de inversión | 1538984.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538984.07, modificado:1538984.07}} | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA EL CBT NO. 2, PUEBLO DE TLAPANALOYA - 199170 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 199170 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.65, meta_modificada:135.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO TLAPANALOYA, 55653 LA RINCONADA, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CBT NO. 2 TEQUIXQUIAC EN EL PUEBLO DE TL, lon:-99.087167, lat:19.932549}} | 45509 | 45596 | 1538984.07 | 1538984.07 | 1538423.56 | 1538423.56 | 1538423.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-08-FAISMUN-04-2024/IR, contratista:CONSTRUCTORA DEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:1538423.56, importe_modificado:1538423.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.65}} | {2414471/proyecto_INICIO, 2414471/proyecto_PROCESO, 2414471/proyecto_FIN, 2414471/proyecto_PROCESO, 2414471/proyecto_FIN, 2414471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $1,538,984.07, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 1,538,423.56 con un porcentaje del 99.96%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 135.65 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202367247 | Proyecto de inversión | 352177.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352177.77, modificado:352177.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLOMBIA - 66705 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 66705 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:CALLE COLOMBIA PUEBLO TLAPANALOYA, 55653 TLAPANALOYA, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE COLOMBIA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FR, lon:-99.09217, lat:19.935214}} | 45418 | 45447 | 352177.77 | 352177.77 | 351893.3 | 351893.3 | 351893.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-14-FAISMUN-20-2024/AD, contratista:GABRIEL QUEVEDO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:351893.3, importe_modificado:351893.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2367247/proyecto_INICIO, 2367247/proyecto_PROCESO, 2367247/proyecto_FIN, 2367247/proyecto_PROCESO, 2367247/proyecto_FIN, 2367247/proyecto_INICIO, 2367247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $352,177.77, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 351,893.30, con un porcentaje del 99.92%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 156 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202367219 | Proyecto de inversión | 602038.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602038.15, modificado:602038.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUTBOLISTAS - 66652 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 66652 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FUTBOLISTAS BARRIO SAN MATEO, 55657 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE BASQUETBOLISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FUTBOLISTA ENTRE AL AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y LA, lon:-99.147438, lat:19.902518}} | 45418 | 45447 | 602038.15 | 602038.15 | 599728.31 | 599728.31 | 599728.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX/DOP-04-FAISMUN-11-2024/IR, contratista:GABRIEL QUEVEDO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:599728.31, importe_modificado:599728.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2367219/proyecto_PROCESO, 2367219/proyecto_INICIO, 2367219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $602,038.15, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 599,728.31, con un porcentaje del 99.62%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 200 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202357692 | Proyecto de inversión | 342089.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342089.14, modificado:342089.14}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 32543 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 32543 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO TEQUIXQUIAC CENTRO, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. MORELOS Y LA AV. JUAREZ, lon:-99.144988, lat:19.909546}} | 45394 | 45423 | 342089.14 | 342089.14 | 342073.72 | 342073.72 | 342073.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-09-FAISMUN-24-2024/AD, contratista:EDIFICADORA ROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:342073.72, importe_modificado:342073.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2357692/proyecto_INICIO, 2357692/proyecto_FIN, 2357692/proyecto_PROCESO, 2357692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $342,089.14, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 342,073.72, con un porcentaje del 99.99%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 230 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes, trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345716 | Proyecto de inversión | 940625.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940625.13, modificado:940625.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION - 26789 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 26789 | S | 129 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO TLAPANALOYA, 55653 TLAPANALOYA, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN AV. REVOLUCION ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE FRANCISCO VILLA COMO REFERE, lon:-99.099677, lat:19.93425}} | 45397 | 45441 | 940625.13 | 940625.13 | 900079.88 | 900079.88 | 900079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:940625.13, importe_modificado:940625.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2345716/proyecto_PROCESO, 2345716/proyecto_INICIO, 2345716/proyecto_PROCESO, 2345716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $940625.13, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 900,079.88, con un porcentaje del 95.69%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 1200 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes, trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202367824 | Proyecto de inversión | 988445.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988445.48, modificado:988445.48}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PLAZA CIVICA DE LA COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS - 70895 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 70895 | S | 635 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA PLAZA CIVICA DE LA COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPE, lon:-99.154716, lat:19.902005}} | 45446 | 45476 | 988445.48 | 988445.48 | 984506.69 | 984506.69 | 984506.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-03-FAISMUN-10-2024/IR, contratista:GABRIEL QUEVEDO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:984506.69, importe_modificado:984506.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2367824/proyecto_PROCESO, 2367824/proyecto_FIN, 2367824/proyecto_INICIO, 2367824/proyecto_PROCESO, 2367824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $988,445.48, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 984,506.69, con un porcentaje del 99.60%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 850 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-12}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368220 | Proyecto de inversión | 368115.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368115.08, modificado:368115.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA CJON. DE LOS CEDROS - 72170 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 72170 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CJON DE LOS CEDROS BARRIO EL REFUGIO, 55655 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CJON. DE LO CEDROS ENTRE AV. FERROCARRIL Y CALLE CHIAPAS, lon:-99.130414, lat:19.906739}} | 45414 | 45445 | 368115.08 | 368115.08 | 367910.66 | 367910.66 | 367910.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:368115.08, importe_modificado:368115.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2368220/proyecto_INICIO, 2368220/proyecto_PROCESO, 2368220/proyecto_INICIO, 2368220/proyecto_PROCESO, 2368220/proyecto_INICIO, 2368220/proyecto_PROCESO, 2368220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $368,115.08, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 367,910.66, con un porcentaje del 99.94%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 490 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371051 | Proyecto de inversión | 534277 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534277.0, modificado:534277.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHOPOS - 78865 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 78865 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CHOPOS BARRIO TEQUIXQUIAC CENTRO, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CARRETERA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO DE TEQUIXQUIAC CENTRO ENTRE LA AV. MEXICO Y LA CA, lon:-99.144598, lat:19.913842}} | 45446 | 45476 | 534277 | 534277 | 533519.73 | 533519.73 | 533519.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-18-FAISMUN-25-2024/IR, contratista:EDIFICADORA ROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:533519.73, importe_modificado:533519.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2371051/proyecto_INICIO, 2371051/proyecto_PROCESO, 2371051/proyecto_FIN, 2371051/proyecto_INICIO, 2371051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $534,277.00, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 533,519.73, con un porcentaje del 99.86%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 215 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393341 | Proyecto de inversión | 578619.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578619.44, modificado:578619.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BASQUETBOLISTA - 167997 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 167997 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE BASQUETBOLISTA BARRIO SAN MATEO, 55657 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE FUTBOLISTAS Y CALLE LA PERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BASQUETBOLISTA ENTRE LA CALLE FUTBOLISTAS Y LA PERA EN EL BARRIO DE SAN MA, lon:-99.146337, lat:19.902078}} | 45462 | 45492 | 578619.44 | 578619.44 | 567494.44 | 567494.44 | 567494.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:578619.44, importe_modificado:578619.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2393341/proyecto_INICIO, 2393341/proyecto_PROCESO, 2393341/proyecto_INICIO, 2393341/proyecto_PROCESO, 2393341/proyecto_INICIO, 2393341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $578,619.44, sin embargo la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 567,494.44, con un porcentaje del 98.08%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 715 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393496 | Proyecto de inversión | 819521.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819521.37, modificado:819521.37}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO COATZACOALCOS - 168721 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 168721 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO COATZACOALCOS BARRIO SAN JOSÉ, 55654 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO HUDSON Y CALLE RIO BALSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE LA AVENIDA RIO HUDSON Y LA CALLE RIO BALSAS, lon:-99.135653, lat:19.9205}} | 45460 | 45490 | 819521.37 | 819521.37 | 813217.36 | 813217.36 | 813217.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTX-28-FAISMUN-02-2024/IR, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:813217.36, importe_modificado:813217.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2393496/proyecto_INICIO, 2393496/proyecto_PROCESO, 2393496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $818,521.37, sin embargo, la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 813,217.36, con un porcentaje del 99.23%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 500 metros lineales y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420839 | Proyecto de inversión | 1238351 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238351.0, modificado:1238351.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEXICO - 238128 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 238128 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO INTERIOR SN BARRIO TEQUIXQUIAC CENTRO, 55650 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. JUAREZ Y AVENIDA LOS CHOPOS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA AV. MÉXICO PARALELA A LA AVENIDA JUAREZ A UNOS METROS DEL , lon:-99.143686, lat:19.914598}} | 45526 | 45555 | 1238351 | 1238351 | 1214314.06 | 1214314.06 | 1214314.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:1238351.0, importe_modificado:1238351.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}} | {2420839/proyecto_INICIO, 2420839/proyecto_FIN, 2420839/proyecto_PROCESO, 2420839/proyecto_FIN, 2420839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $1,238,351, sin embargo, la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 1,214,314.06 con un porcentaje del 98.06%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 1635 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421175 | Proyecto de inversión | 402851.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402851.71, modificado:402851.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HUATULCO - 240102 | 15 | México | 96 | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequixquiac | 240102 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE HUATULCO INTERIOR SN BARRIO EL REFUGIO, 55655 TEQUIXQUIAC, TEQUIXQUIAC MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL REFUGIO CALLE, lon:-99.133279, lat:19.910676}} | 45536 | 45565 | 402851.71 | 402851.71 | 387272.72 | 387272.72 | 387272.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, monto:402851.71, importe_modificado:402851.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {2421175/proyecto_INICIO, 2421175/proyecto_PROCESO, 2421175/proyecto_FIN, 2421175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se aprobó con un monto inicial $402,851.71, sin embargo, la obra se ejecutó con un monto ejercido $ 387,272.72, con un porcentaje del 96.13%, cabe señalar que se cumplió con la meta programada de 427 metros cuadrados y se encuentra concluida, es oportuno mencionar que se hicieron los reintegros de las economías sobrantes., trimestre:1.0, usuario:joanrojasg, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464106 | Proyecto de inversión | 1100878.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:606275.52, modificado:606275.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494602.85, modificado:494602.85}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO TEATRO MUNICIPAL IGNACIO LÓPEZ TARSO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO - 386164 | 15 | México | 85 | Temascalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 386164 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.4, meta_modificada:599.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL DEL REFUGIO PUEBLO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, 50400 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON LA OBRA , lon:-100.004315, lat:19.915595}} | 45627 | 45657 | 494602.85 | 494602.85 | 494602.85 | 494602.85 | 494602.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FAISMUN-86-08/2024-IR, contratista:IVEPSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:998719.09, importe_modificado:998719.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.4}} | {2464106/proyecto_INICIO, 2464106/proyecto_FIN, 2464106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438452 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO 2A ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 330543 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 330543 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:74, direccion:CALLE SOLALPAN BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE NDEJE Y CALLE A LA PRIMARIA, CALLE SOLALPAN EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE NITZI AL CUAL SE ACCEDE DESDE LA CALLE SOLALPAN O, lon:-99.57104538, lat:19.49620352}} | 45523 | 45582 | 470000 | 470000 | 469902.14 | 469902.14 | 469902.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-116/2024, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:469902.16, importe_modificado:469902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.99}} | {2438452/proyecto_PROCESO, 2438452/proyecto_INICIO, 2438452/proyecto_PROCESO, 2438452/proyecto_INICIO, 2438452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482392 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 ASENTAMIENTO CAMPAMENTO KILOMETRO 48 - 428998 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 428998 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO ARRIBA PUEBLO CAMPAMENTO KILOMETRO 48, 50874 CAMPAMENTO KILÓMETRO 48, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACA COSECHA Y CALLE SACA COSECHA, CALLE SACA COSECHA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PARA , lon:-99.5723825, lat:19.46035602}} | 45566 | 45639 | 1600000 | 1600000 | 1598768.13 | 1598768.13 | 1598768.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-112/2024, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1598768.12, importe_modificado:1598768.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:112.41}} | {2482392/proyecto_PROCESO, 2482392/proyecto_INICIO, 2482392/proyecto_PROCESO, 2482392/proyecto_INICIO, 2482392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437513 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ COMALCO - 326881 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326881 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ COMALCO, 50893 SAN JOSÉ COMALCO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AQUILES SERDAN EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE COMALCO SE PUEDE LLEGAR A ES, lon:-99.62623953, lat:19.46968855}} | 45546 | 45575 | 140000 | 140000 | 137588.91 | 137588.91 | 137588.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-111/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:139908.37, importe_modificado:139908.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.93}} | {2437513/proyecto_INICIO, 2437513/proyecto_PROCESO, 2437513/proyecto_INICIO, 2437513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437499 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHÉ ASENTAMIENTO POTHÉ - 326809 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326809 | S | 210 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:26, direccion:CALLE DE LAS ESCUELAS PUEBLO POTHÉ, 50860 SAN JOSÉ PATHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CALLE AL RIO LERMA, CALLE DEL PANTEON EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CASA DE CULTURA. SE PU, lon:-99.63580523, lat:19.43550414}} | 45546 | 45575 | 140000 | 140000 | 136183.2 | 136183.2 | 136183.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-110/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:139768.39, importe_modificado:139768.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.89}} | {2437499/proyecto_INICIO, 2437499/proyecto_PROCESO, 2437499/proyecto_INICIO, 2437499/proyecto_PROCESO, 2437499/proyecto_INICIO, 2437499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437475 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 326610 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326610 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:74, direccion:CALLE SOLALPAN BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE SOLALPAN, CALLE DE LA CAPILLA EL PROYECTO SE UBICA EN SOLALPAN 1A SECCIÓN Y SE PUEDE LLEGAR DESDE LA CA, lon:-99.57396847, lat:19.49304199}} | 45546 | 45575 | 170000 | 170000 | 167839.27 | 167839.27 | 167839.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-108/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:169986.85, importe_modificado:169986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.93}} | {2437475/proyecto_INICIO, 2437475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437443 | Proyecto de inversión | 181000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181000.0, modificado:181000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 326416 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326416 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE CHICHEN ITZA Y CALLE A ENTHAVI, CALLE MONTE ALBAN EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SE PUED, lon:-99.57254629, lat:19.51690556}} | 45546 | 45575 | 181000 | 181000 | 180894.1 | 180894.1 | 180894.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-106/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:180894.14, importe_modificado:180894.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.99}} | {2437443/proyecto_INICIO, 2437443/proyecto_PROCESO, 2437443/proyecto_FIN, 2437443/proyecto_PROCESO, 2437443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437428 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204000.0, modificado:204000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 326385 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326385 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE REAL DE HIDALGO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FU, lon:-99.58059136, lat:19.48591633}} | 45546 | 45575 | 204000 | 204000 | 203076.18 | 203076.18 | 203076.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-105/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:203750.57, importe_modificado:203750.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.97}} | {2437428/proyecto_INICIO, 2437428/proyecto_FIN, 2437428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437365 | Proyecto de inversión | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213000.0, modificado:213000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 326083 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326083 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE EJE CENTRAL PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE EJE CENTRAL SE PUEDE LLEGAR DESDE L, lon:-99.6116013, lat:19.46375527}} | 45546 | 45575 | 213000 | 213000 | 204151.37 | 204151.37 | 204151.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-104/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:212727.26, importe_modificado:212727.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.75}} | {2437365/proyecto_INICIO, 2437365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485285 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 434621 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434621 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A COMALCO PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EJE CENTRAL Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CAMINO FEDERAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO A SAN JOSÉ COMALCO EN LA COMUNID, lon:-99.61195384, lat:19.46947086}} | 45558 | 45602 | 300000 | 300000 | 299890.01 | 299890.01 | 299890.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-103/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299890.01, importe_modificado:299890.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.99}} | {2485285/proyecto_FIN, 2485285/proyecto_PROCESO, 2485285/proyecto_INICIO, 2485285/proyecto_FIN, 2485285/proyecto_INICIO, 2485285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437138 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:430000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y TEJOCOTES EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TEMOAYA - 324946 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 324946 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y TEJOCOTES PUEBLO TEMOAYA, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A JIQUIPILCO EL VIEJO, CARRETERA A SAN JUAN JIQUIPILCO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y TEJ, lon:-99.59495276, lat:19.46973}} | 45523 | 45582 | 430000 | 430000 | 397932.22 | 397932.22 | 397932.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-100/2024, contratista:FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:427170.39, importe_modificado:427170.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.42}} | {2437138/proyecto_INICIO, 2437138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385308 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PARAJES EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 124860 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 124860 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:60, direccion:CALLE A ENTHAVI BARRIO SOLALPAN 2DA SECCIÓN, 50865 SOLALPAN 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL SOLALPAN Y CALLE A LAUREL, CALLE A ESCUELAS EL PROYECTO SE UBICA A SOBRE CINCO CALLES QUE SE LOCALIZAN CERCA DE LA, lon:-99.56768769, lat:19.49942454}} | 45432 | 45492 | 1000000 | 1000000 | 999813.98 | 999813.98 | 999813.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-99/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:999813.98, importe_modificado:999813.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2385308/proyecto_INICIO, 2385308/proyecto_PROCESO, 2385308/proyecto_INICIO, 2385308/proyecto_FIN, 2385308/proyecto_INICIO, 2385308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485231 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 434403 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434403 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:37, direccion:CALLE CIRUELOS PUEBLO ZANJA VIEJA, 50866 ZANJA VIEJA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE NUMERO 14, CALLE PRINCIPAL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO SOBRE LA CALLE LOS CIRUELOS PARA LLEGAR A ESTE LUGAR , lon:-99.58031945, lat:19.49409547}} | 45600 | 45646 | 500000 | 500000 | 494698.12 | 494698.12 | 494698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-98/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:494698.12, importe_modificado:494698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.95}} | {2485231/proyecto_INICIO, 2485231/proyecto_PROCESO, 2485231/proyecto_FIN, 2485231/proyecto_PROCESO, 2485231/proyecto_FIN, 2485231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485186 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 434300 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434300 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALTENANGUITO, 50866 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE LIBRAMIENTO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TLALTENANGUITO PUEDE LLEGAR A E, lon:-99.58435402, lat:19.49488219}} | 45600 | 45646 | 300000 | 300000 | 299500.64 | 299500.64 | 299500.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-97/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299500.64, importe_modificado:299500.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.99}} | {2485186/proyecto_INICIO, 2485186/proyecto_PROCESO, 2485186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437126 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMAS DE REVOLUCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 324874 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 324874 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LOMA ALTA, 50860 LOMA ALTA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO, CALLE DE LA CAPILLA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS,, lon:-99.60317928, lat:19.48078458}} | 45519 | 45579 | 500000 | 500000 | 499736.06 | 499736.06 | 499736.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-95/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499736.06, importe_modificado:499736.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2437126/proyecto_INICIO, 2437126/proyecto_PROCESO, 2437126/proyecto_FIN, 2437126/proyecto_PROCESO, 2437126/proyecto_FIN, 2437126/proyecto_PROCESO, 2437126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470161 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 353837 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 353837 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:28, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO SAN MATEO ALCALÁ, 50893 SAN MATEO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ALAMO, CALLE SAUCES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ALAMO SE LLEGA A EL LUGAR DE LOSTRABAJOS DESDE EL CENTRO DE LA COMUNID, lon:-99.63744699, lat:19.46026456}} | 45502 | 45534 | 200000 | 200000 | 199262.04 | 199262.04 | 199262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:109549.76, importe_modificado:109549.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.5}} | {2470161/proyecto_FIN, 2470161/proyecto_INICIO, 2470161/proyecto_FIN, 2470161/proyecto_INICIO, 2470161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436812 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CARRETERA TEMOAYA JIQUIPILCO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 323444 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 323444 | S | 1250 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO COLONIA MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE A POTHE, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A SAN JUAN JIQUIPILCO PARA LLEGAR A , lon:-99.59825246, lat:19.46483586}} | 45546 | 45607 | 3000000 | 3000000 | 2999399.27 | 2999399.27 | 2999399.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-86/2024, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:2999399.27, importe_modificado:2999399.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.92}} | {2436812/proyecto_INICIO, 2436812/proyecto_FIN, 2436812/proyecto_PROCESO, 2436812/proyecto_FIN, 2436812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402480173 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 425043 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 425043 | S | 190 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE JACARANDA 1 PUEBLO LOMA ALTA, 50860 LOMA ALTA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE CENTRO ARMONICO OTOMI, CALLE AHUEHUETE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE JACARANDAS 1 Y SE ACCEDE A ESTE LUGAR DESDE LA CARRE, lon:-99.60097021, lat:19.48163016}} | 45579 | 45611 | 300000 | 300000 | 286584.61 | 286584.61 | 286584.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:164765.99, importe_modificado:164765.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.74}} | {2480173/proyecto_INICIO, 2480173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436780 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DEL PANTEÓN RUMBO A SAN JOSÉ COMALCO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 323261 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 323261 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EJE CENTRAL Y CALLE SACACOSECHA, CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE AV. DEL PANTEON RUMBA A LA COMUNID, lon:-99.61268224, lat:19.46923725}} | 45496 | 45525 | 200000 | 200000 | 199320.53 | 199320.53 | 199320.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-84/2024, contratista:Vanguardia en Construcciones y Materiales, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:199320.53, importe_modificado:199320.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.14}} | {2436780/proyecto_INICIO, 2436780/proyecto_PROCESO, 2436780/proyecto_FIN, 2436780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485099 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A UN LADO DE AV DEL CANAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 434110 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434110 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:25, direccion:CALLE COSTADO DEL CANAL PUEBLO SAN JOSÉ LAS LOMAS, 50894 SAN JOSÉ LAS LOMAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE SACA COSECHA, CALLE LA JARAS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE COSTADO DEL CANAL Y SE PUEDE LLEGAR A, lon:-99.67373982, lat:19.47959703}} | 45572 | 45611 | 200000 | 200000 | 199466 | 199466 | 199466 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-83/2024, contratista:VICTOR SOLIS VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:199466.0, importe_modificado:199466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.67}} | {2485099/proyecto_INICIO, 2485099/proyecto_PROCESO, 2485099/proyecto_FIN, 2485099/proyecto_INICIO, 2485099/proyecto_PROCESO, 2485099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436719 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 322982 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 322982 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:17, direccion:CALLE A MAGDALENA PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS MARISCOS Y CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA, CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN PARA LLEGAR, lon:-99.59826726, lat:19.45578943}} | 45523 | 45582 | 1000000 | 1000000 | 999915.31 | 999915.31 | 999915.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-2/IR-81/2024, contratista:ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:999915.31, importe_modificado:999915.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.99}} | {2436719/proyecto_INICIO, 2436719/proyecto_PROCESO, 2436719/proyecto_INICIO, 2436719/proyecto_PROCESO, 2436719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485062 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 434019 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434019 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:69, direccion:CALLE TLALTENANGO BARRIO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TLALTENANGO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A SAN PEDRO ABAJO Y CALLE AL PANTEON, CALZADA DEL PANTEON ESTE PROYECTO SE UBICA GEOGRAFICAMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE DENTRO DE L, lon:-99.59061048, lat:19.47815309}} | 45572 | 45611 | 200000 | 200000 | 199810.24 | 199810.24 | 199810.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-80/2024, contratista:BENJAMIN MARIN CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:199810.24, importe_modificado:199810.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.94}} | {2485062/proyecto_INICIO, 2485062/proyecto_FIN, 2485062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436604 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 322339 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 322339 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.27, meta_modificada:129.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:69, direccion:CALLE LUIS CABRERA Y CENTRO CEREMONIAL PUEBLO TLALTENANGO ABAJO, 50850 TLALTENANGO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE TEMOAYA - CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ Y CALLE MEXICO, CALLE DEL PANTEON EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS DENTRO D, lon:-99.58663891, lat:19.47176401}} | 45519 | 45562 | 300000 | 300000 | 299726.63 | 299726.63 | 299726.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-792024, contratista:Constructora Princom, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299385.03, importe_modificado:299385.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.15}} | {2436604/proyecto_INICIO, 2436604/proyecto_PROCESO, 2436604/proyecto_FIN, 2436604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402480113 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 424864 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 424864 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:35, direccion:CALLE LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TLALTENANGUITO, 50866 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A BARRIO COLOSIO Y CALLE CAMINO A CABECERA MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO O, lon:-99.58190351, lat:19.50012957}} | 45579 | 45611 | 200000 | 200000 | 199196.84 | 199196.84 | 199196.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:114620.84, importe_modificado:114620.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.32}} | {2480113/proyecto_PROCESO, 2480113/proyecto_INICIO, 2480113/proyecto_PROCESO, 2480113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302432338 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAUREL 1RA. SECCIÓN - 302281 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 302281 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:12, direccion:CALLE DE LA CAPILLA Y DE LA FRITURAS PUEBLO LAUREL 1RA. SECCIÓN, 50867 BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LA CAPILLA, CAMINO A SAN PEDRO ARRIBA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES LA P, lon:-99.561856, lat:19.49760927}} | 45502 | 45537 | 400000 | 400000 | 396669.46 | 396669.46 | 396669.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:236837.8, importe_modificado:236837.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.69}} | {2432338/proyecto_INICIO, 2432338/proyecto_PROCESO, 2432338/proyecto_FIN, 2432338/proyecto_INICIO, 2432338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE TABORDA ASENTAMIENTO TABORDA - 314257 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 314257 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:32, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO TABORDA, 50896 EJIDO DE TABORDA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA DELEGACION Y CALLE SACACOSECHA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y SE ACCEDE A ESTA DESDE LA CARRETERA IXTLAHUACA AMO, lon:-99.71278825, lat:19.44693338}} | 45551 | 45618 | 400000 | 400000 | 399922.31 | 399922.31 | 399922.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:227220.81, importe_modificado:227220.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.94}} | {2434845/proyecto_INICIO, 2434845/proyecto_PROCESO, 2434845/proyecto_INICIO, 2434845/proyecto_PROCESO, 2434845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436554 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS TAXIS EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMA DE PROGRESO - 321953 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 321953 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:50, direccion:CALLE DE LOS TAXIS PUEBLO LOMA DE PROGRESO, 50880 LOMA DE PROGRESO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SACA COSECHA, CALLE A DOLORES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DONDE HACEN SITIO LOS TAXIS DE ESTA COMUNIDAD PAR, lon:-99.62440906, lat:19.4258432}} | 45495 | 45524 | 200000 | 200000 | 199198.4 | 199198.4 | 199198.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-73/2024, contratista:Victor Solis Ventura, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:199198.4, importe_modificado:99198.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.45}} | {2436554/proyecto_INICIO, 2436554/proyecto_FIN, 2436554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402479974 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN - 424229 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 424229 | S | 134 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:55, direccion:CALLE LOS CORRALES PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, 50868 SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LOS AJOLOTES Y CALLE A COL. CENTRO CEREMONIAL, CALLE A COL. CENTRO CEREMONIAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE, lon:-99.54231865, lat:19.51426408}} | 45585 | 45618 | 200000 | 200000 | 199307.64 | 199307.64 | 199307.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:96250.07, importe_modificado:96250.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.75}} | {2479974/proyecto_INICIO, 2479974/proyecto_PROCESO, 2479974/proyecto_INICIO, 2479974/proyecto_PROCESO, 2479974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402483749 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 431447 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 431447 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.91, meta_modificada:212.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TEMOAYA - JIQUIPILCO Y CALLE DEL PANTEON, CALLE TEMOAYA - JIQUIPILCO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO REAL EN LA COMUNID, lon:-99.60927062, lat:19.47257734}} | 45519 | 45579 | 500000 | 500000 | 498495.3 | 498495.3 | 498495.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-58/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499414.56, importe_modificado:499414.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.26}} | {2483749/proyecto_INICIO, 2483749/proyecto_PROCESO, 2483749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429598 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. DEL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 290596 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 290596 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EJE CENTRAL, CALLE DEL PANTEON NORTE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL PANTEÓN A LA CUAL SE ACCEDE DESDE, lon:-99.60918216, lat:19.46891002}} | 45502 | 45558 | 500000 | 500000 | 499996.34 | 499996.34 | 499996.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:310624.12, importe_modificado:310624.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.99}} | {2429598/proyecto_INICIO, 2429598/proyecto_FIN, 2429598/proyecto_PROCESO, 2429598/proyecto_INICIO, 2429598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429586 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 290543 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 290543 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:75, direccion:CALLE SIERRA CATEDRAL PUEBLO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA, 50865 ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A SOLALPAN Y CALLE LOMA PEDREGAL, CALLE A LOPEZ MATEOS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SIERRA C, lon:-99.5661517, lat:19.50569874}} | 45502 | 45537 | 300000 | 300000 | 291156.93 | 291156.93 | 291156.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:175945.55, importe_modificado:175945.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.48}} | {2429586/proyecto_PROCESO, 2429586/proyecto_INICIO, 2429586/proyecto_PROCESO, 2429586/proyecto_INICIO, 2429586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394689 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO PENSAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE ASENTAMIENTO RINCONADA DEL VALLE - 173737 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 173737 | S | 1280 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:79, direccion:CALLE PENSAMIENTO FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE, 50885 FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DEL VERGEL Y CALLE HACIENDA DEL DORADO, CALLE HACIENDA DEL MEZQUITE EL PROYECTO SE UBICA EN EL, lon:-99.57552207, lat:19.40989606}} | 45467 | 45497 | 400000 | 400000 | 394325.76 | 394325.76 | 394325.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:267096.6, importe_modificado:267096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.95}} | {2394689/proyecto_INICIO, 2394689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439147 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 333078 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 333078 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE LA JOYA BARRIO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA LOMA Y CALLE AL CENTRO DE SALUD, CALLE A POTHE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LA JOYA EN SU TRAMO NORTE A LA CUAL SE ACCEDE DESDE LA CALLE QUE, lon:-99.59301429, lat:19.48525346}} | 45436 | 45471 | 200000 | 200000 | 199051.94 | 199051.94 | 199051.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:148700.34, importe_modificado:148700.34}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.9}} | {2439147/proyecto_PROCESO, 2439147/proyecto_INICIO, 2439147/proyecto_PROCESO, 2439147/proyecto_INICIO, 2439147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391175 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA NUIEVA BRECHA NORTE N TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA SECCIÓN - 154907 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 154907 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE LA NUEVA BRECHA PUEBLO ENTHAVI 2DA SECCIÓN, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA PESCA Y ANDADOR LA NUEVA BRECHA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LA NUEVA BRECHA A LA QUE SE ACCEDE DESDE , lon:-99.56878223, lat:19.51621444}} | 45443 | 45504 | 1000000 | 1000000 | 997674.11 | 997674.11 | 997674.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:726624.7, importe_modificado:726624.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.97}} | {2391175/proyecto_INICIO, 2391175/proyecto_PROCESO, 2391175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388751 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRÉS EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO BORDO DEL CAPULÍN ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 145083 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 145083 | S | 173 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:62, direccion:CALLE CIPRES PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 EJIDO BORDO DEL CAPULÍN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SACACOSECHA, CALLE LIQUIDAMBAR EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EJIDO BORDO CAPULIN DE LA COMUN, lon:-99.58006463, lat:19.43875706}} | 45439 | 45471 | 500000 | 500000 | 496484.8 | 496484.8 | 496484.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:376332.47, importe_modificado:376332.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.26}} | {2388751/proyecto_INICIO, 2388751/proyecto_FIN, 2388751/proyecto_PROCESO, 2388751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390887 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE CORTES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 153066 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 153066 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:23, direccion:CALLE HACIENDA DE CORTES PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, 50885 SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE QUERETARO Y CALLE ESTADO DE OAXACA, CALLE ESTADO DE SINALOA EL PROYECTO S EUBICA SOBRE LA C, lon:-99.58189739, lat:19.40475522}} | 45443 | 45471 | 200000 | 200000 | 185869.34 | 185869.34 | 185869.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.84}} | {2390887/proyecto_INICIO, 2390887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438912 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRIVADA DE FRESNO, PRIVADA TEPOZÁN Y CALLE CIPRES EN TEMOAYA LOCALIDAD POTHÉ ASENTAMIENTO POTHÉ - 332075 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332075 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:20, direccion:CALLE PRIVADA DE FRESNO PRIVADA TEPOZÁN Y CALLE CIPRES PUEBLO POTHÉ, 50860 POTHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A JIQUIPILCO Y CALLE LA PALMA, CALLE LOS ENCINOS EL PROYECTO SE UBICA ENTRE CALLES EL PRIMERO EN CALLE PRIVADA DE FRESN, lon:-99.6020946, lat:19.47511275}} | 45432 | 45524 | 1000000 | 1000000 | 982925.76 | 982925.76 | 982925.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:755063.01, importe_modificado:755063.01}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.33}} | {2438912/proyecto_INICIO, 2438912/proyecto_PROCESO, 2438912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390259 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 149202 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 149202 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:17, direccion:CALLE LOMA LA PILA PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LOMA LA PILA A LA CUAL SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA, lon:-99.60082584, lat:19.45958842}} | 45443 | 45499 | 800000 | 800000 | 780893.66 | 780893.66 | 780893.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:605749.39, importe_modificado:605749.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.15}} | {2390259/proyecto_INICIO, 2390259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390019 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 147341 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 147341 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE LA JOYA Y LA LOMA BARRIO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA LOMA Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE SACACOSECHA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLE LA PRIMERA ENL ACALLE LA JOYA AY SE ACCESA POR LA CALLE CONO, lon:-99.59199452, lat:19.49355007}} | 45443 | 45499 | 800000 | 800000 | 799961.64 | 799961.64 | 799961.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:600133.49, importe_modificado:600133.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.94}} | {2390019/proyecto_INICIO, 2390019/proyecto_PROCESO, 2390019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429451 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 289772 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 289772 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:28, direccion:CALLE OLMO CIRCUITO SAUCES Y ALAMO PUEBLO SAN MATEO ALCALÁ, 50893 SAN MATEO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE ALAMO, CALLE SAUCES EL PROYECTO SE UBICA EN TRES CALLES LA PRIMERA EN CALLE EL OLMO, LA CUAL SE, lon:-99.63502285, lat:19.4599113}} | 45502 | 45619 | 700000 | 700000 | 679302.98 | 679302.98 | 679302.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:528821.44, importe_modificado:528821.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.74}} | {2429451/proyecto_INICIO, 2429451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434784 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 314021 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente | 314021 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:61, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), 50890 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE SACA COSECHA, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE U, lon:-99.62786217, lat:19.45044713}} | 45551 | 45618 | 600000 | 600000 | 570809.32 | 570809.32 | 570809.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:447918.55, importe_modificado:447918.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.84}} | {2434784/proyecto_INICIO, 2434784/proyecto_PROCESO, 2434784/proyecto_INICIO, 2434784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202369300 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS CEDROS Y EN CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ COMALCO - 75667 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 75667 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.0, meta_modificada:1167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO REAL Y LOS CEDROS PUEBLO SAN JOSÉ COMALCO, 50893 SAN JOSÉ COMALCO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL CENTRO, CALLE A SAN MATEO ALCALA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS A LOS CUALES SE ACCEDEN DESDE E, lon:-99.62542976, lat:19.46653388}} | 45421 | 45457 | 800000 | 800000 | 790183.27 | 790183.27 | 790183.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:606209.04, importe_modificado:606209.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.67}} | {2369300/proyecto_INICIO, 2369300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390825 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 152636 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 152636 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ LAS LOMAS, 50894 SAN JOSÉ LAS LOMAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA FLORIDA Y CALLE AL CENTRO DE SALUD, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LAS LOMAS JUSTO, lon:-99.67910592, lat:19.4834822}} | 45443 | 45506 | 800000 | 800000 | 779096.89 | 779096.89 | 779096.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:585910.88, importe_modificado:585910.88}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.78}} | {2390825/proyecto_INICIO, 2390825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439112 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS TAXIS EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMA DE PROGRESO - 332947 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332947 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:50, direccion:CALLE DE LOS TAXIS PUEBLO LOMA DE PROGRESO, 50880 LOMA DE PROGRESO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE A DOLORES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LOS TAXIS A 100 METROS EN DIRECCION NORTE DEL L, lon:-99.6242422, lat:19.42590443}} | 45436 | 45499 | 600000 | 600000 | 589330.07 | 589330.07 | 589330.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:445845.61, importe_modificado:445845.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.48}} | {2439112/proyecto_INICIO, 2439112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388990 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 145668 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 145668 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CALLE JUAN ALVAREZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBERTAD Y SE ACCE, lon:-99.61547657, lat:19.45912604}} | 45443 | 45506 | 800000 | 800000 | 787304.89 | 787304.89 | 787304.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:608843.35, importe_modificado:608843.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.9}} | {2388990/proyecto_INICIO, 2388990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388983 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS FLORES EN PARAJE LA RAYA Y EN CALLE REFORMA RUMBO A LOS PANELES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO - 145648 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 145648 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:54, direccion:CALLE LAS FLORES Y REFORMA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN (SAN LORENCITO), 50867 SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN (SAN LORENCITO), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AL TEPOZAN, CALLE A LA RAYA EL PROYECTO SE UBICA EN , lon:-99.55923339, lat:19.47810726}} | 45443 | 45502 | 800000 | 800000 | 789140.62 | 789140.62 | 789140.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:606419.32, importe_modificado:606419.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.79}} | {2388983/proyecto_INICIO, 2388983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388973 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA REFORMA EN DIRECCIÓN A PREPARATORIA - 145632 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 145632 | S | 193 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:52, direccion:CALLE REFORMA BARRIO PUENTE ROTO, 50867 PUENTE ROTO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TEMOAYA - CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ Y CALLE PUENTE ROTO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA LA CUAL ES LA PRINCIP, lon:-99.55136116, lat:19.50243433}} | 45443 | 45506 | 1200000 | 1200000 | 1188371.31 | 1188371.31 | 1188371.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:920653.92, importe_modificado:920653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.21}} | {2388973/proyecto_INICIO, 2388973/proyecto_PROCESO, 2388973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485442 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 436054 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 436054 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:455.5, meta_modificada:455.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:75, direccion:CALLE SIERRA CATEDRAL PUEBLO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA, 50865 ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A SOLALPAN Y CALLE A LOMA DEL PEDREGAL, CALLE LOMA DEL PEDREGAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDA, lon:-99.56725683, lat:19.50409104}} | 45600 | 45646 | 800000 | 800000 | 799129.5 | 799129.5 | 799129.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-132/2024, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799129.5, importe_modificado:799129.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:455.0}} | {2485442/proyecto_INICIO, 2485442/proyecto_PROCESO, 2485442/proyecto_FIN, 2485442/proyecto_PROCESO, 2485442/proyecto_FIN, 2485442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438964 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 44 EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 332391 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332391 | S | 380 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:34, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TLALTENANGO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE A LA CAÑADA, CALLE AL EDAYO EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 44 L, lon:-99.59584401, lat:19.47215692}} | 45432 | 45492 | 1200000 | 1200000 | 1198190.01 | 1198190.01 | 1198190.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-130/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1198190.01, importe_modificado:1198190.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:404.38}} | {2438964/proyecto_PROCESO, 2438964/proyecto_INICIO, 2438964/proyecto_PROCESO, 2438964/proyecto_INICIO, 2438964/proyecto_PROCESO, 2438964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394363 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CAM NO. 5 DR. J DE JESÚS GONZALEZ EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 172608 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 172608 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA MERCADO OTOMI COLONIA MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MERCADO OTOMI Y , CALLE CHIMALPOPOCA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CERRADA MERCADO OTOMI Y SE ACCEDE A ESTA DESDE LA CARRETERA TEMOAYA, lon:-99.5921053, lat:19.46475105}} | 45463 | 45527 | 800000 | 800000 | 799640.34 | 799640.34 | 799640.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-128/2024, contratista:Vanguardia en Construcciones y Materiales, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799640.34, importe_modificado:799640.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.9}} | {2394363/proyecto_INICIO, 2394363/proyecto_PROCESO, 2394363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482589 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL LANDÍVAR EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 429327 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 429327 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.16, meta_modificada:228.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE CHICHEN ITZA PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE A TLALTENANGUITO EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL LANDÍVAR. PARA LLE, lon:-99.57237206, lat:19.51580757}} | 45579 | 45639 | 800000 | 800000 | 799701.2 | 799701.2 | 799701.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-127/2024, contratista:FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799701.19, importe_modificado:799701.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:228.07}} | {2482589/proyecto_INICIO, 2482589/proyecto_PROCESO, 2482589/proyecto_FIN, 2482589/proyecto_PROCESO, 2482589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439019 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE USO COMÚN EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAUREL 1RA. SECCIÓN - 332564 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332564 | S | 215 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO LAUREL 1RA. SECCIÓN, 50867 BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA CAPILLA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CONSTITUCIÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN Y SE A, lon:-99.56516585, lat:19.49471676}} | 45439 | 45468 | 180000 | 180000 | 179549.44 | 179549.44 | 179549.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-125/2024, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:179549.44, importe_modificado:179549.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.74}} | {2439019/proyecto_PROCESO, 2439019/proyecto_INICIO, 2439019/proyecto_PROCESO, 2439019/proyecto_INICIO, 2439019/proyecto_PROCESO, 2439019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438980 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PATHÉ - 332427 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332427 | S | 265 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ PATHÉ, 50880 SAN JOSÉ PATHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CALLE AL RIO, CALLE DEL PANTEON EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL, lon:-99.63299169, lat:19.43412962}} | 45439 | 45498 | 1200000 | 1200000 | 1198816.56 | 1198816.56 | 1198816.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-124/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1198816.57, importe_modificado:1198816.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:377.62}} | {2438980/proyecto_INICIO, 2438980/proyecto_PROCESO, 2438980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482490 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 429163 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 429163 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MORELOS, 50883 COLONIA MORELOS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CAMINO A DOLORES, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO PARA LLEGAR A ESTE L, lon:-99.61460116, lat:19.43672555}} | 45579 | 45639 | 1000000 | 1000000 | 999999.01 | 999999.01 | 999999.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-123/2024, contratista:Ricardo Mancera Martinez, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:999999.01, importe_modificado:999999.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.99}} | {2482490/proyecto_PROCESO, 2482490/proyecto_FIN, 2482490/proyecto_INICIO, 2482490/proyecto_PROCESO, 2482490/proyecto_INICIO, 2482490/proyecto_FIN, 2482490/proyecto_INICIO, 2482490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390765 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 605 JOSÉ VASCONCELOS EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 152196 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 152196 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:403.2, meta_modificada:403.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE AL COMEDOR COMUNITARIO, CALLE A LA CUARCHEZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCO, lon:-99.57796719, lat:19.51683637}} | 45439 | 45498 | 1200000 | 1200000 | 1199799.62 | 1199799.62 | 1199799.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-121/2024, contratista:CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1199799.62, importe_modificado:1199799.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:403.13}} | {2390765/proyecto_PROCESO, 2390765/proyecto_INICIO, 2390765/proyecto_PROCESO, 2390765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438484 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN PARAJE OCOTAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 330637 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 330637 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LAUREL Y CALLE A CINCO REALES, CALLE A LAUREL EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE OCOTAL SE LLEGA A ESTE LUGAR PARTIENDO DEL CENTRO , lon:-99.57212787, lat:19.4855231}} | 45519 | 45608 | 2000000 | 2000000 | 1999840 | 1999840 | 1999840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-117/2024, contratista:ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1999840.0, importe_modificado:1999840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:263.97}} | {2438484/proyecto_INICIO, 2438484/proyecto_PROCESO, 2438484/proyecto_INICIO, 2438484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438901 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REAL DEL ORO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 332030 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332030 | S | 164 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CALLE REAL DEL ORO PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A SAN PEDRO ARRIBA Y CALLE ARBOLEDA, CALLE ARBOL CHABACANO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO REAL DEL ORO DE LA COMUNIDAD DE S, lon:-99.56845945, lat:19.44311129}} | 45436 | 45478 | 500000 | 500000 | 496218.11 | 496218.11 | 496218.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:379024.26, importe_modificado:379024.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.72}} | {2438901/proyecto_INICIO, 2438901/proyecto_PROCESO, 2438901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434670 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN - 313572 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social | 313572 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:78, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE LA VENTA, CALLE DEL BORDO ELPROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE AQUILES SERDAN, lon:-99.58761552, lat:19.45093172}} | 45551 | 45618 | 600000 | 600000 | 590584.34 | 590584.34 | 590584.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.18}} | {2434670/proyecto_INICIO, 2434670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485007 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA DEL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 433897 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 433897 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE T, lon:-99.61602024, lat:19.45274084}} | 45572 | 45611 | 300000 | 300000 | 298100.93 | 298100.93 | 298100.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-72/2024, contratista:BENJAMIN MARIN CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299210.4, importe_modificado:299210.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.49}} | {2485007/proyecto_PROCESO, 2485007/proyecto_FIN, 2485007/proyecto_PROCESO, 2485007/proyecto_FIN, 2485007/proyecto_PROCESO, 2485007/proyecto_INICIO, 2485007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436475 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL CANAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 321559 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 321559 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE DEL CANAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA EMILIO PORTES GIL, CALLE DE LOS NUCLEOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DEL CANAL, lon:-99.62098117, lat:19.45128284}} | 45495 | 45524 | 200000 | 200000 | 199985.3 | 199985.3 | 199985.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-71/2024, contratista:Corey Constructor Mexiquense Bicentenario, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:199985.3, importe_modificado:199985.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.99}} | {2436475/proyecto_PROCESO, 2436475/proyecto_INICIO, 2436475/proyecto_PROCESO, 2436475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390742 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 152047 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 152047 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CALLE JUAN ALVAREZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBERTAD Y SE ACC, lon:-99.61551636, lat:19.45915497}} | 45441 | 45470 | 400000 | 400000 | 399699.73 | 399699.73 | 399699.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24-AD-70/2024, contratista:Ricardo Mancera Martinez, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399699.73, importe_modificado:399699.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.88}} | {2390742/proyecto_INICIO, 2390742/proyecto_PROCESO, 2390742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434735 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CUAUHTÉMOC, ENTRONQUE CARRETERA A CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN LOMA DEL CARACOL ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 313853 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 313853 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:63, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN (LOMA DEL CARACOL), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TEMOAYA - CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ Y CALLE A MAGDALENA TENEXPAN, CALLE LLANO BLANCO EL PROYECTO S EUBI, lon:-99.58042836, lat:19.47531639}} | 45551 | 45586 | 500000 | 500000 | 495974.64 | 495974.64 | 495974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:380855.5, importe_modificado:380855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.38}} | {2434735/proyecto_PROCESO, 2434735/proyecto_INICIO, 2434735/proyecto_PROCESO, 2434735/proyecto_INICIO, 2434735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439087 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁRBOL EL MANZANO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 332873 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332873 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CALLE ARBOL EL MANZANO PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AVELLADA Y CALLE ARBOL EL DURAZNO, CALLE ARBOL LA GRANADA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MANZANO A LA CUAL SE ACCEDE DES, lon:-99.57075069, lat:19.43484301}} | 45436 | 45485 | 500000 | 500000 | 490994.01 | 490994.01 | 490994.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:379689.12, importe_modificado:379689.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.42}} | {2439087/proyecto_INICIO, 2439087/proyecto_PROCESO, 2439087/proyecto_INICIO, 2439087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438866 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA SAN LORENZO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 331940 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 331940 | S | 390 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2541.0, meta_modificada:2541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CALLE SAN LORENZO PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ARBOL NARANJO Y CALLE ARBOL DE VIDA, CALLE TULIPAN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN LORENZO OYAMEL 1A SECCIÓN , lon:-99.57609763, lat:19.43150693}} | 45432 | 45523 | 2000000 | 2000000 | 1962502.13 | 1962502.13 | 1962502.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1173704.18, importe_modificado:1173704.18}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2493.35}} | {2438866/proyecto_INICIO, 2438866/proyecto_PROCESO, 2438866/proyecto_INICIO, 2438866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302433710 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ALDAMA Y RICARDO FLORES MAGÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN - 308703 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 308703 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:78, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA Y RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE VICENTE GUERRERO E, lon:-99.59271022, lat:19.44760904}} | 45551 | 45619 | 800000 | 800000 | 786335.01 | 786335.01 | 786335.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.02}} | {2433710/proyecto_PROCESO, 2433710/proyecto_INICIO, 2433710/proyecto_PROCESO, 2433710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302433628 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PARAJE DE LOS BECERRILES EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN - 308293 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 308293 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:CALLE BECERRILES PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN, 50874 LA MAGDALENA TENEXPAN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA SEGUNDA SECCION, CALLE SAN LORENZO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS BECERRILES EN EL PARAJE DE, lon:-99.59028431, lat:19.45765638}} | 45551 | 45591 | 350000 | 350000 | 338910.21 | 338910.21 | 338910.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:274904.92, importe_modificado:274904.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.4}} | {2433628/proyecto_INICIO, 2433628/proyecto_PROCESO, 2433628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302432567 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTEÓN ESQUINA CON RUMBO A LA CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN - 303420 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 303420 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1742.0, meta_modificada:1742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN, 50874 LA MAGDALENA TENEXPAN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL LIENZO CHARRO Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE AL PANTEON EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL PANTEON QUE SALE DESDE EL LI, lon:-99.58846056, lat:19.46440246}} | 45551 | 45619 | 1050000 | 1050000 | 1019358.46 | 1019358.46 | 1019358.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.16}} | {2432567/proyecto_PROCESO, 2432567/proyecto_INICIO, 2432567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436327 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 320941 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 320941 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE LA CANCHA DE FUTBOL Y LA DELEGACION MUNICIPAL SE PODRA LLEGA, lon:-99.57913573, lat:19.4857048}} | 45496 | 45525 | 100000 | 100000 | 99383.14 | 99383.14 | 99383.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-67/2024, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:99383.14, importe_modificado:99383.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.88}} | {2436327/proyecto_INICIO, 2436327/proyecto_PROCESO, 2436327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302432167 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN CALLE AVELLANO LOCALIDAD EJIDO DE MIMBRES ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 301355 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 301355 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:41, direccion:CALLE AVELLANO PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 EJIDO DE MIMBRES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AMOMOLULCO - IXTLAHUACA Y CALLE SACA COSECHA, CALLE NOGAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE AVELLANO PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE, lon:-99.58650696, lat:19.42683331}} | 45502 | 45534 | 500000 | 500000 | 482892.51 | 482892.51 | 482892.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:377215.09, importe_modificado:377215.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.94}} | {2432167/proyecto_INICIO, 2432167/proyecto_PROCESO, 2432167/proyecto_INICIO, 2432167/proyecto_PROCESO, 2432167/proyecto_INICIO, 2432167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402483561 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 431153 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 431153 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE LA BRECHA PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA LA RUSIA Y CALLE TLICUEZPALIN, CALLE DE LA CAPILLA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE UNA CALLE CONOCIDA COMO LA BRECHA PARA LLEGAR A EST, lon:-99.57958843, lat:19.50963962}} | 45585 | 45618 | 200000 | 200000 | 194293.88 | 194293.88 | 194293.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:107385.29, importe_modificado:107385.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.5}} | {2483561/proyecto_INICIO, 2483561/proyecto_PROCESO, 2483561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429612 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA SECCIÓN - 290677 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 290677 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE DEL PINO PUEBLO ENTHAVI 2DA SECCIÓN, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA PESCA Y CALLE LA NUEVA BRECHA, CALLE LA NUEVA BRECHA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL PINO. A LA CUAL SE ACCEDE DESDE LA CALLE DE LA , lon:-99.56964242, lat:19.51564953}} | 45502 | 45523 | 550000 | 550000 | 541875.72 | 541875.72 | 541875.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:303290.58, importe_modificado:303290.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.12}} | {2429612/proyecto_PROCESO, 2429612/proyecto_INICIO, 2429612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402484899 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 433717 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 433717 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.52, meta_modificada:90.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:74, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA PUEBLO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SOLALPAN Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE 10 DE ABRIL EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ILDE ALFONSO VELÁZ, lon:-99.57227893, lat:19.49062069}} | 45593 | 45649 | 500000 | 500000 | 499701.56 | 499701.56 | 499701.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-63/2024, contratista:Fuerza Electromecanica de Villa, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499701.56, importe_modificado:499701.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.46}} | {2484899/proyecto_INICIO, 2484899/proyecto_PROCESO, 2484899/proyecto_FIN, 2484899/proyecto_INICIO, 2484899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436168 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RIO EN COMEDOR COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 320239 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 320239 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:175.23, meta_modificada:175.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE SIERRA CATEDRAL PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PARAISO EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL COMEDOR COMUNITARIO Y DEL CENTRO DE SALUD PARA LLEGAR A , lon:-99.57416321, lat:19.49722272}} | 45496 | 45555 | 700000 | 700000 | 699764.63 | 699764.63 | 699764.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-62/2024, contratista:ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:699764.63, importe_modificado:699764.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:175.17}} | {2436168/proyecto_INICIO, 2436168/proyecto_PROCESO, 2436168/proyecto_INICIO, 2436168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390375 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN DEPÓSITOS DE AGUA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 149611 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 149611 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.45, meta_modificada:70.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:60, direccion:CALLE DEL TANQUE AMPLIACION SOLALPAN 2DA SECCIÓN, 50865 SOLALPAN 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SOLALPAN Y CALLE AL COMEDOR, CALLE PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL O CALLE SOLALPAN Y SE, lon:-99.56854756, lat:19.50058748}} | 45439 | 45498 | 600000 | 600000 | 599864.47 | 599864.47 | 599864.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-61/2024, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:599864.48, importe_modificado:599864.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.43}} | {2390375/proyecto_INICIO, 2390375/proyecto_PROCESO, 2390375/proyecto_FIN, 2390375/proyecto_PROCESO, 2390375/proyecto_FIN, 2390375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436102 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARGEN DEL RÍO SOBRE LA AVENIDA FRESNO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 319997 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 319997 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.43, meta_modificada:83.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE XHOTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE LA CANCHA DE FUTBOL Y LA DELEGACION MUNICIPAL SE PODRA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TR, lon:-99.5787964, lat:19.48976667}} | 45496 | 45555 | 500000 | 500000 | 499592.78 | 499592.78 | 499592.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-60/2024, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499592.78, importe_modificado:499592.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.36}} | {2436102/proyecto_PROCESO, 2436102/proyecto_INICIO, 2436102/proyecto_PROCESO, 2436102/proyecto_INICIO, 2436102/proyecto_PROCESO, 2436102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436051 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE LAS FLORES 2A ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 319804 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 319804 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.03, meta_modificada:70.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:56, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 TIERRA BLANCA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA DEL CABALLERO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO , lon:-99.59211457, lat:19.50221669}} | 45519 | 45562 | 400000 | 400000 | 399300.21 | 399300.21 | 399300.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-59/2024, contratista:Constructora leones de mexico, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399300.21, importe_modificado:399300.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.9}} | {2436051/proyecto_FIN, 2436051/proyecto_PROCESO, 2436051/proyecto_INICIO, 2436051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402483647 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 431305 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 431305 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.21, meta_modificada:243.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:34, direccion:CALLE TLILCUEZPALIN BENITO JUAREZ, DEL PANTEON Y EDAYO BARRIO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TLALTENANGO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PENSAFOR MEXICANO, CALLE LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE UBICA EN CINCO TRAM, lon:-99.59722359, lat:19.47090206}} | 45519 | 45579 | 600000 | 600000 | 599467.55 | 599467.55 | 599467.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-57/2024, contratista:CONSTRUCTORA PRINCOM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:599467.55, importe_modificado:599467.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.99}} | {2483647/proyecto_INICIO, 2483647/proyecto_FIN, 2483647/proyecto_INICIO, 2483647/proyecto_PROCESO, 2483647/proyecto_FIN, 2483647/proyecto_PROCESO, 2483647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394748 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL PUENTE - 174115 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social | 174115 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:44, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 SAN ANTONIO DEL PUENTE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DEL BANCO DEL BIENESTAR, CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 DE MAR, lon:-99.61635559, lat:19.41751821}} | 45467 | 45497 | 200000 | 200000 | 181056.66 | 181056.66 | 181056.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.84}} | {2394748/proyecto_INICIO, 2394748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402484098 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO EJIDO DE DOLORES A PATHE EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 432059 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 432059 | S | 820 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO A PATHE Y DOLORES COLONIA MORELOS, 50883 COLONIA MORELOS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A PATHE Y CALLE MORELOS, CAMINO A LONMA DEL PROGRESO ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA COMUNIDAD DE EJIDO DE D, lon:-99.62289421, lat:19.43464605}} | 45593 | 45649 | 1400000 | 1400000 | 1398714.78 | 1398714.78 | 1398714.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-53/2024, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1398714.78, importe_modificado:1398714.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.32}} | {2484098/proyecto_INICIO, 2484098/proyecto_PROCESO, 2484098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435614 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EL TIRSO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 317991 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 317991 | S | 1530 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO TLALTENANGO ABAJO, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MEXICO, CALLE DE LA CLINICA DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y SE PUEDE LLEGAR HASTA , lon:-99.59012325, lat:19.47377797}} | 45558 | 45632 | 1200000 | 1200000 | 1197681.31 | 1197681.31 | 1197681.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-52/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1197681.3, importe_modificado:1197681.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:326.36}} | {2435614/proyecto_INICIO, 2435614/proyecto_PROCESO, 2435614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435542 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN PARAJE DEL EDAYO 2A ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 317700 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 317700 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:34, direccion:ANDADOR EDAYO PUEBLO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TLALTENANGO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELLOTA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DEL EDAYO ENCONTRANDOSE EXACTAMENTE EN CONTRA, lon:-99.5971513, lat:19.47088561}} | 45525 | 45583 | 700000 | 700000 | 699647.28 | 699647.28 | 699647.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-51/2024, contratista:Constructora Princom, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:699647.28, importe_modificado:699647.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.99}} | {2435542/proyecto_PROCESO, 2435542/proyecto_INICIO, 2435542/proyecto_PROCESO, 2435542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434813 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN PEDRO ABAJO Y ZANJA VIEJA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 314116 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 314116 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE LOS CEDROS PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZANJA VIEJA, CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS CEDROS EN LOS LIMITES DE LA COMUNID, lon:-99.58226672, lat:19.49093549}} | 45551 | 45586 | 550000 | 550000 | 545877 | 545877 | 545877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:411751.85, importe_modificado:411751.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.76}} | {2434813/proyecto_INICIO, 2434813/proyecto_PROCESO, 2434813/proyecto_FIN, 2434813/proyecto_PROCESO, 2434813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439159 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA MANZANA 22 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 333101 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 333101 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:30, direccion:CALLE REFORMA MANZANA 22 PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA MANZANA 22 A LA CUAL SE, lon:-99.5599251, lat:19.49382888}} | 45436 | 45492 | 500000 | 500000 | 499515.49 | 499515.49 | 499515.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:328219.19, importe_modificado:328219.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.41}} | {2439159/proyecto_INICIO, 2439159/proyecto_PROCESO, 2439159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391182 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 154948 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 154948 | S | 229 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:35, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO TLALTENANGUITO, 50866 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A COLOSIO Y CALLE A TEMOAYA, CALLE PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO A LA QUE SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL Q, lon:-99.58209156, lat:19.49864144}} | 45443 | 45506 | 1000000 | 1000000 | 998863.94 | 998863.94 | 998863.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:758954.39, importe_modificado:758954.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.49}} | {2391182/proyecto_INICIO, 2391182/proyecto_PROCESO, 2391182/proyecto_INICIO, 2391182/proyecto_PROCESO, 2391182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388916 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 24 DE DICIEMBRE, 12 DE ABRIL, 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 145527 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 145527 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:74, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE 12 DE ABRIL, 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A SOLALPAN Y CALLE A PUENTE XHOTHE, CALLE SOLALPAN EL PROYECTO SE UBICA EN CUATRO, lon:-99.57397598, lat:19.4880291}} | 45439 | 45471 | 500000 | 500000 | 494725.59 | 494725.59 | 494725.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:374616.21, importe_modificado:374616.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.41}} | {2388916/proyecto_INICIO, 2388916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402479933 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE MIMBRES ASENTAMIENTO MIMBRES - 424084 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 424084 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:41, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO MIMBRES, 50870 EJIDO DE MIMBRES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ COMENZANDO EL PR, lon:-99.59151469, lat:19.43125917}} | 45593 | 45626 | 800000 | 800000 | 795461.74 | 795461.74 | 795461.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.96}} | {2479933/proyecto_INICIO, 2479933/proyecto_FIN, 2479933/proyecto_PROCESO, 2479933/proyecto_FIN, 2479933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390342 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO LOMA DE SAN NICOLÁS - 149253 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 149253 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:CALLE 1RO DE MAYO PUEBLO LOMA DE SAN NICOLÁS, 50886 LOMA DE SAN NICOLÁS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EXCONASUPO, CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 1RO DE MAYO Y SE ACCEDE A ESTA DESD, lon:-99.60269906, lat:19.4441959}} | 45443 | 45506 | 1000000 | 1000000 | 963949.25 | 963949.25 | 963949.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:744210.52, importe_modificado:744210.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.27}} | {2390342/proyecto_PROCESO, 2390342/proyecto_INICIO, 2390342/proyecto_PROCESO, 2390342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370032 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE - 75967 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 75967 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA EJIDO ALLENDE, 50895 EJIDO DE ALLENDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AMOMOLULCO - IXTLAHUACA Y CALLE AL CENTRO, CALLE A LAS ESCUELAS EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS AL PRIMERO SE ACCEDE DESDE LA CARRE, lon:-99.71408165, lat:19.47291731}} | 45421 | 45485 | 800000 | 800000 | 761787.91 | 761787.91 | 761787.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.4}} | {2370032/proyecto_INICIO, 2370032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370006 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO FEDERAL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 75892 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 75892 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO FEDERAL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EJE CENTRAL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CAMINO FEDERAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZAP URBANA DE SAN DIEGO AL, lon:-99.61191127, lat:19.46850591}} | 45421 | 45479 | 600000 | 600000 | 589715.12 | 589715.12 | 589715.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:456706.18, importe_modificado:456706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.89}} | {2370006/proyecto_INICIO, 2370006/proyecto_PROCESO, 2370006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402483495 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 431026 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 431026 | S | 222 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.4, meta_modificada:291.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:37, direccion:CALLE CIRUELOS Y CAMINO A COLOSIO PUEBLO ZANJA VIEJA, 50866 ZANJA VIEJA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE NUMERO 14 Y CALLE LA JOYA, CALLE PRINCIPAL STE PROYECTO SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO SOBRE LA CALLE LOS CIRUELOS PARA L, lon:-99.58043934, lat:19.49277182}} | 45575 | 45618 | 350000 | 350000 | 343209.09 | 343209.09 | 343209.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:266603.58, importe_modificado:266603.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.74}} | {2483495/proyecto_PROCESO, 2483495/proyecto_INICIO, 2483495/proyecto_PROCESO, 2483495/proyecto_INICIO, 2483495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388784 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 145207 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Contaduría General Gubernamental | 145207 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO A ZANJA VIEJA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS A LA CAL SE ACC, lon:-99.58141389, lat:19.48631753}} | 45439 | 45471 | 350000 | 350000 | 349172.76 | 349172.76 | 349172.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:227956.81, importe_modificado:227956.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.15}} | {2388784/proyecto_INICIO, 2388784/proyecto_PROCESO, 2388784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202369357 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA LAS LOMAS ASENTAMIENTO LAS LOMAS - 75837 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 75837 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS LOMAS, 50895 RANCHO MARUCA DEL RÍO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMPAMENTO KM 62 Y CALLE RANCHO NOGAL, CALLE LOMA OLVIDADA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DE RANCHO MARUCA DEL RIO DE LA COMUNIDAD , lon:-99.69128811, lat:19.50496207}} | 45421 | 45513 | 1000000 | 1000000 | 933505.66 | 933505.66 | 933505.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:749078.12, importe_modificado:771555.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.24}} | {2369357/proyecto_INICIO, 2369357/proyecto_PROCESO, 2369357/proyecto_INICIO, 2369357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438931 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 332199 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332199 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:68, direccion:CALLE A ZANJA VIEJA DE LA PLAZA CIVCA Y A LA JOYA BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 50866 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A ENTHAVI Y CALLE A LA CAPILLA, CALLE A JIQUIPILCO EL PROYECTO SE UBICA EN T, lon:-99.5793887, lat:19.50030869}} | 45432 | 45499 | 1000000 | 1000000 | 989140.13 | 989140.13 | 989140.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:771555.02, importe_modificado:771555.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.66}} | {2438931/proyecto_INICIO, 2438931/proyecto_PROCESO, 2438931/proyecto_INICIO, 2438931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429483 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 290001 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 290001 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA BARRIO MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TEMOAYA - CENTRO CEREMONIAL Y CALLE SAN LORENZO, CALLE MEXICO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CHIMALPOPOCA A LA CUAL SE ACCEDE DESDE LA , lon:-99.59184576, lat:19.46377621}} | 45432 | 45523 | 2500000 | 2500000 | 2497127.18 | 2497127.18 | 2497127.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1704128.22, importe_modificado:1704128.22}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:161287.51, importe_modificado:161287.51}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:247366.2, importe_modificado:247366.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.37}} | {2429483/proyecto_PROCESO, 2429483/proyecto_INICIO, 2429483/proyecto_PROCESO, 2429483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439136 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN - 333045 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 333045 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:76, direccion:CALLE COLOSIO BARRIO LAURELES 2DA SECCIÓN, 50867 BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE A LA CUARTA SECCION EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE COLOSIO A LA CUAL SE ACCED, lon:-99.56528226, lat:19.49323922}} | 45436 | 45499 | 800000 | 800000 | 799855.76 | 799855.76 | 799855.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:550858.22, importe_modificado:550858.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.84}} | {2439136/proyecto_INICIO, 2439136/proyecto_PROCESO, 2439136/proyecto_INICIO, 2439136/proyecto_PROCESO, 2439136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439127 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAUREL 1RA. SECCIÓN - 332996 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332996 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.45, meta_modificada:826.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:12, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO LAUREL 1RA. SECCIÓN, 50867 BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL OJO DE AGUA, CALLE CONSTITUCIÓN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PINOS QUE SE UBICA A 300 METROS, lon:-99.56310055, lat:19.49788234}} | 45436 | 45499 | 800000 | 800000 | 799194.06 | 799194.06 | 799194.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:557030.61, importe_modificado:557030.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.61}} | {2439127/proyecto_PROCESO, 2439127/proyecto_INICIO, 2439127/proyecto_PROCESO, 2439127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202389035 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA DEL RECUERDO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 144881 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 144881 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE LOMA DEL RECUERDO BARRIO LOMA ALTA, 50860 LOMA ALTA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LOMA LAS PEÑAS Y CALLE DEL PANTEON, CARRETERA A JIQUIPILCO EL VIEJO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LOMA DEL RECUERDO A LA CUAL SE ACCEDE , lon:-99.60491306, lat:19.48257688}} | 45439 | 45471 | 500000 | 500000 | 496004.53 | 496004.53 | 496004.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:380233.59, importe_modificado:380233.59}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.16}} | {2389035/proyecto_INICIO, 2389035/proyecto_PROCESO, 2389035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390862 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA Y ACCESO A LA COMUNIDAD EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE TABORDA ASENTAMIENTO TABORDA - 152849 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 152849 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:32, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO TABORDA, 50896 EJIDO DE TABORDA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA DELEGACION Y BRECHA SACACOSECHA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y SE ACCEDE A ESTA DESDE LA CARRETERA IXTLAHUACA AM, lon:-99.70937555, lat:19.44790133}} | 45443 | 45513 | 1100000 | 1100000 | 1038442.54 | 1038442.54 | 1038442.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:807243.58, importe_modificado:807243.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.6}} | {2390862/proyecto_INICIO, 2390862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202389799 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 146680 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 146680 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA Y JOSÉ MARÍA MORELOS EJIDO DOLORES, 50883 EJIDO DE DOLORES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE A PATHE EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES LA PRIMERA EN LA CALLE JUAN ESCUT, lon:-99.61218392, lat:19.43240364}} | 45443 | 45513 | 1000000 | 1000000 | 983768.82 | 983768.82 | 983768.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:777152.03, importe_modificado:777152.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.52}} | {2389799/proyecto_INICIO, 2389799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202389717 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE PUERTA CHICA EN TEMOAYA LOCALIDAD CERRITO DEL PANAL ASENTAMIENTO CERRITO DEL PANAL - 146496 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Becas | 146496 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.0, meta_modificada:1429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE PUERTA CHICA PUEBLO CERRITO DEL PANAL, 50864 CERRITO DEL PANAL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A CALLE REAL Y CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO, CALLE A LA PRESA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES EN PARAJE PUERTA CHICA A LAS CUALES, lon:-99.60622532, lat:19.49713824}} | 45443 | 45534 | 1000000 | 1000000 | 981094.46 | 981094.46 | 981094.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:751820.59, importe_modificado:751820.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1401.98}} | {2389717/proyecto_INICIO, 2389717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402496255 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LÍMITES CON TLACHALOYA, EN PARAJE SAN LUCAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 420780 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 420780 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:45, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN LUCAS, 50894 SAN LUCAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE TLACHALOYA, CAMINO A LA MINA EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN LUCAS PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LAS , lon:-99.65973694, lat:19.47733652}} | 45593 | 45632 | 800000 | 800000 | 777035.41 | 777035.41 | 777035.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:608067.33, importe_modificado:608067.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.07}} | {2496255/proyecto_INICIO, 2496255/proyecto_PROCESO, 2496255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485481 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA EL OCOTAL 2A ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 436096 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 436096 | S | 520 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE LA CUARCHEZA PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA CUARCHEZA Y CALLE A VISTA HERMOSA, CALLE LA CUARCHEZA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE EL OCOTAL EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A, lon:-99.57924384, lat:19.52107745}} | 45572 | 45611 | 150000 | 150000 | 149999.55 | 149999.55 | 149999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-133/2024, contratista:Corey Constructor Mexiquense Bicentenario, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:149999.55, importe_modificado:149999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.99}} | {2485481/proyecto_INICIO, 2485481/proyecto_FIN, 2485481/proyecto_PROCESO, 2485481/proyecto_FIN, 2485481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438543 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS HORACIO ZÚÑIGA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL PUENTE - 330810 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 330810 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 SAN ANTONIO DEL PUENTE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE DEL AUDITORIO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALE 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCED, lon:-99.61841016, lat:19.41757892}} | 45530 | 45574 | 800000 | 800000 | 799745.97 | 799745.97 | 799745.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-129/2024, contratista:CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799745.97, importe_modificado:799745.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.92}} | {2438543/proyecto_INICIO, 2438543/proyecto_PROCESO, 2438543/proyecto_INICIO, 2438543/proyecto_PROCESO, 2438543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439045 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 332663 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332663 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO TOLUCA - ISIDRO FABELA KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, 50868 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA SEXTA Y CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE AL EJID, lon:-99.53891868, lat:19.52239869}} | 45439 | 45498 | 1200000 | 1200000 | 1199636.27 | 1199636.27 | 1199636.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-126/2024, contratista:CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1199636.28, importe_modificado:1199636.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:399.87}} | {2439045/proyecto_PROCESO, 2439045/proyecto_INICIO, 2439045/proyecto_PROCESO, 2439045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485407 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 1A ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 435816 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 435816 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.78, meta_modificada:41.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-99.5793278, lat:19.48118038}} | 45558 | 45602 | 200000 | 200000 | 199523.55 | 199523.55 | 199523.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-122/2024, contratista:Carvh Infraestructura, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:199523.55, importe_modificado:199523.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.68}} | {2485407/proyecto_INICIO, 2485407/proyecto_PROCESO, 2485407/proyecto_INICIO, 2485407/proyecto_FIN, 2485407/proyecto_INICIO, 2485407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202369672 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 74953 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 74953 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.0, meta_modificada:1158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:40, direccion:CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA PUEBLO LLANO DE LA Y, 50884 LLANO DE LA Y, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LOS CHOPOS Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA LA CUAL COMUN, lon:-99.60115921, lat:19.39972527}} | 45421 | 45485 | 800000 | 800000 | 785296.15 | 785296.15 | 785296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:615212.96, importe_modificado:615212.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.72}} | {2369672/proyecto_INICIO, 2369672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202369639 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y 21 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL PUENTE - 74879 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 74879 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:44, direccion:CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE Y 21 DE MARZO PUEBLO SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 SAN ANTONIO DEL PUENTE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LA TUZA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOSA LO, lon:-99.61695694, lat:19.41677375}} | 45421 | 45457 | 500000 | 500000 | 492045.87 | 492045.87 | 492045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:376882.26, importe_modificado:376882.26}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.74}} | {2369639/proyecto_INICIO, 2369639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439101 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LOS MAESTROS, LÍMITES CON COL. EMILIANO ZAPATA EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA ASENTAMIENTO SILVERIO GALICIA GARCÍA - 332919 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332919 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:64, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS PUEBLO SILVERIO GALICIA GARCÍA, 50890 SILVERIO GALICIA GARCÍA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA UNIVERSIDAD Y CALLE SACA COSECHA, CALLE A EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE AVENIDA DE LOS M, lon:-99.62680317, lat:19.44933278}} | 45436 | 45499 | 600000 | 600000 | 599485.05 | 599485.05 | 599485.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:449826.75, importe_modificado:449826.75}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:6554.0, importe_modificado:6554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.27}} | {2439101/proyecto_INICIO, 2439101/proyecto_PROCESO, 2439101/proyecto_INICIO, 2439101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385813 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 125908 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 125908 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE DE ACCESO A LAS ESCUELAS PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MOVIMIENTO JUVENTUD Y CALLE NIJI, CALLE MOVIMIENTO JUVENTUD EL PROYECTO SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE DE ACCESO A LAS ESCUELAS YA QUE SE LO, lon:-99.57455808, lat:19.5068485}} | 45432 | 45523 | 2400000 | 2400000 | 2397299.6 | 2397299.6 | 2397299.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-120/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:2397299.59, importe_modificado:2397299.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:348.6}} | {2385813/proyecto_PROCESO, 2385813/proyecto_INICIO, 2385813/proyecto_PROCESO, 2385813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485311 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 434796 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434796 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1431.0, meta_modificada:1431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA BLANCA, 50863 TIERRA BLANCA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL PANTEON Y CALLE DEL KINDER, CALLE LA RUSIA PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE JIQUIPILCO EL VIEJO TIERRA BLANCA Y SE PUEDE LLEG, lon:-99.58423823, lat:19.50890875}} | 45593 | 45649 | 800000 | 800000 | 799902.49 | 799902.49 | 799902.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-119/2024, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799902.48, importe_modificado:799902.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.68}} | {2485311/proyecto_INICIO, 2485311/proyecto_PROCESO, 2485311/proyecto_INICIO, 2485311/proyecto_PROCESO, 2485311/proyecto_FIN, 2485311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438513 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 330716 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 330716 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.08, meta_modificada:445.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:61, direccion:CALLE DE LA DELEGACION COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA, 50890 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE FEDERAL, CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EL PUNTO, lon:-99.62239378, lat:19.4567236}} | 45558 | 45602 | 400000 | 400000 | 399794.21 | 399794.21 | 399794.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-118/2024, contratista:Enrique Asunción Sánchez, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399794.21, importe_modificado:399794.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.85}} | {2438513/proyecto_INICIO, 2438513/proyecto_PROCESO, 2438513/proyecto_FIN, 2438513/proyecto_INICIO, 2438513/proyecto_PROCESO, 2438513/proyecto_FIN, 2438513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA SAN PEDRO ARRIBA 4A SECCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO - 330475 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 330475 | S | 410 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:54, direccion:CALLE TEPOZAN PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN (SAN LORENCITO), 50867 SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN (SAN LORENCITO), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA RAYA Y CALLE CERVANTES, CALLE REFORMA EL SITIO DEL PTOYECTO SE UBICA EN EL P, lon:-99.55243974, lat:19.48593914}} | 45495 | 45554 | 1500000 | 1500000 | 1499501.27 | 1499501.27 | 1499501.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-114/2024, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1499501.28, importe_modificado:1499501.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1098.63}} | {2438434/proyecto_INICIO, 2438434/proyecto_PROCESO, 2438434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438275 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE PARA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO - 329926 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 329926 | S | 2550 | 2480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:54, direccion:CALLE LOS TEPOZANES PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN (SAN LORENCITO), 50867 SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN (SAN LORENCITO), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA RAYA Y CALLE CERVANTES, CALLE REFORMA EL SITIO DEL PTOYECTO SE UBICA E, lon:-99.55235206, lat:19.48379306}} | 45495 | 45586 | 2500000 | 2500000 | 2499002.17 | 2499002.17 | 2499002.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-113/2024, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:2499002.16, importe_modificado:2499002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:349.86}} | {2438275/proyecto_INICIO, 2438275/proyecto_PROCESO, 2438275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437482 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204000.0, modificado:204000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 326722 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326722 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:40, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO LLANO DE LA Y, 50884 LLANO DE LA Y, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA Y S, lon:-99.61650099, lat:19.40249596}} | 45546 | 45575 | 204000 | 204000 | 203458.58 | 203458.58 | 203458.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-109/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:203458.58, importe_modificado:203458.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.98}} | {2437482/proyecto_INICIO, 2437482/proyecto_PROCESO, 2437482/proyecto_FIN, 2437482/proyecto_INICIO, 2437482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437458 | Proyecto de inversión | 201000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201000.0, modificado:201000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 326527 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 326527 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CALLE TOLUCA - TEMOAYA EJIDO DOLORES, 50883 EJIDO DE DOLORES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A POTHE Y CALLE DE LA CAPILLA, CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL SE PUEDE ACCESAR A ESTE SITIO PART, lon:-99.6131174, lat:19.43042407}} | 45546 | 45575 | 201000 | 201000 | 196922.09 | 196922.09 | 196922.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-107/2024, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:200951.36, importe_modificado:200951.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.87}} | {2437458/proyecto_INICIO, 2437458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429424 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN - 289621 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 289621 | S | 176 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:55, direccion:CALLE LOS CORRALES PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, 50868 SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A COL. CENTRO CEREMONIAL Y CALLE LA PRIMARIA, CALLE A LOS AJOLOTES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CON, lon:-99.54228039, lat:19.51430052}} | 45502 | 45541 | 600000 | 600000 | 588413.23 | 588413.23 | 588413.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:458936.91, importe_modificado:458936.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.27}} | {2429424/proyecto_INICIO, 2429424/proyecto_PROCESO, 2429424/proyecto_INICIO, 2429424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485248 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 434452 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434452 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CALZADA SAN LORENZO PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LOS OLIVOS, CALLE 15 DE MARZO EL PROYECTO SE UBICA EN SAN LORENZO OYAMEL TERCERA SECCIÓN SOBRE LA CALLE PR, lon:-99.5840972, lat:19.44221552}} | 45558 | 45602 | 500000 | 500000 | 499997.15 | 499997.15 | 499997.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-23/AD-101/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499997.15, importe_modificado:499997.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.99}} | {2485248/proyecto_INICIO, 2485248/proyecto_PROCESO, 2485248/proyecto_FIN, 2485248/proyecto_PROCESO, 2485248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485145 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 434200 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 434200 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:49, direccion:PROLONGACION MELCHOR OCAMPO BARRIO LAURELES 2DA SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN (CINCO REALES), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SOLALPAN ESTE PROYECTO SE UBICA GEOGRAFICAMEN, lon:-99.57202855, lat:19.48714045}} | 45600 | 45646 | 500000 | 500000 | 499124.39 | 499124.39 | 499124.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-96/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499124.4, importe_modificado:499124.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.99}} | {2485145/proyecto_INICIO, 2485145/proyecto_PROCESO, 2485145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385250 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCERO DOS RÍOS EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 124636 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 124636 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO ARRIBA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 50869 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ENTHAVI, CALLE A LA CAPILLA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO ARRIBAS, lon:-99.5626973, lat:19.51751756}} | 45432 | 45492 | 1000000 | 1000000 | 998881.45 | 998881.45 | 998881.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-94/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:998881.82, importe_modificado:998881.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.99}} | {2385250/proyecto_INICIO, 2385250/proyecto_PROCESO, 2385250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437062 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 324607 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 324607 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LLANO DE LA Y, 50884 LLANO DE LA Y, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTANO CARRANZA Y CALLE VICENTE VILLADA, CALLE VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR A ESTE LUGAR DEL PROYECTO PARTIENDO DESDE LA UNIDAD DEPOR, lon:-99.60666525, lat:19.4014783}} | 45525 | 45569 | 500000 | 500000 | 499475.03 | 499475.03 | 499475.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-93/2024, contratista:FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499475.03, importe_modificado:499475.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.99}} | {2437062/proyecto_INICIO, 2437062/proyecto_PROCESO, 2437062/proyecto_FIN, 2437062/proyecto_PROCESO, 2437062/proyecto_FIN, 2437062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385781 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CÁRCAMO EN TEMOAYA LOCALIDAD HACIENDA LAS TROJES ASENTAMIENTO DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE - 127428 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 127428 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:36, direccion:CALLE DEL CARCAMO PUEBLO DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 HACIENDA LAS TROJES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA ESTADO DE ZACATECAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO BICENTENARIO, CALLE CUTZAMALA EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD D, lon:-99.6127295, lat:19.41329206}} | 45439 | 45498 | 1200000 | 1200000 | 1199939.1 | 1199939.1 | 1199939.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-92/2024, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1199939.1, importe_modificado:1199939.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2385781/proyecto_INICIO, 2385781/proyecto_FIN, 2385781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438942 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LÍMITES CON AVENIDA DEL CANAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 332274 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332274 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:64, direccion:CALLE A LA PRESA PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SILVERIO GALICIA GARCÍA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE DE LOS MAESTROS, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA PRESA SE ACCEDE A ESTE LUGAR DE, lon:-99.61787038, lat:19.44828397}} | 45432 | 45492 | 400000 | 400000 | 399139.12 | 399139.12 | 399139.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-91/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399139.12, importe_modificado:399139.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.99}} | {2438942/proyecto_PROCESO, 2438942/proyecto_INICIO, 2438942/proyecto_PROCESO, 2438942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202384941 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 122075 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Delegación Administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior | 122075 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE CIRCUITO LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CARRETERA DEL CANAL, CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CIRCUITO LAZAR, lon:-99.61747842, lat:19.45484992}} | 45432 | 45492 | 400000 | 400000 | 399083.58 | 399083.58 | 399083.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-90/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399083.58, importe_modificado:399083.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.99}} | {2384941/proyecto_PROCESO, 2384941/proyecto_INICIO, 2384941/proyecto_PROCESO, 2384941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482231 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE EMBOVEDADO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 428765 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 428765 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:30, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TEMOAYA - CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ Y CARRETERA TEMOAYA - CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, CARRETERA TEMOAYA - CENTRO CEREMONIAL OTOM, lon:-99.55940173, lat:19.49539636}} | 45579 | 45642 | 2200000 | 2200000 | 2198414.9 | 2198414.9 | 2198414.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/IR-89/2024, contratista:Ricardo Mancera Martinez, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:2198414.9, importe_modificado:2198414.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.98}} | {2482231/proyecto_INICIO, 2482231/proyecto_PROCESO, 2482231/proyecto_FIN, 2482231/proyecto_INICIO, 2482231/proyecto_PROCESO, 2482231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436998 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE EMBOVEDADO DEL PANTEÓN HACIA PARAJE LA CIMBRA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 324352 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 324352 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE LA CIMBRA PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE PARADA LA CIMBRA, CALLE EJE CENTRAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CONOCIDA COMO DE LA CIMBRA SE ACCEDE A ESTE , lon:-99.61156835, lat:19.47133022}} | 45523 | 45567 | 500000 | 500000 | 499965.77 | 499965.77 | 499965.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FAISMUN-24/AD-87/2024, contratista:Corey Constructor Mexiquense Bicentenario, s. a. de c. v., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499965.77, importe_modificado:499965.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.98}} | {2436998/proyecto_INICIO, 2436998/proyecto_PROCESO, 2436998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402480129 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 424897 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 424897 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:56, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO TIERRA BLANCA, 50863 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA FLORES Y CALLE A LA LOMA, CALLE A LA CAÑADA EL PROYECTO SE UBICA GEOGRAFICA Y ADMINISTRATIVAMENTE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE JIQUIPIL, lon:-99.5906179, lat:19.50034774}} | 45585 | 45632 | 300000 | 300000 | 297401.16 | 297401.16 | 297401.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:166632.13, importe_modificado:166632.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.85}} | {2480129/proyecto_FIN, 2480129/proyecto_INICIO, 2480129/proyecto_PROCESO, 2480129/proyecto_INICIO, 2480129/proyecto_FIN, 2480129/proyecto_INICIO, 2480129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402480084 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE OCTUBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 424823 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 424823 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:60, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SOLALPAN Y CALLE NDEJE, CALLE A LA ESCUELA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA GEOGRAFICA Y ADMINISTRATIVAMENTE DENTRO DE LA , lon:-99.57081279, lat:19.49765667}} | 45585 | 45618 | 200000 | 200000 | 190646.38 | 190646.38 | 190646.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:104219.47, importe_modificado:104219.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.1}} | {2480084/proyecto_INICIO, 2480084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202364867 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6100000.0, modificado:7601780.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DE LOS CONSTITUYENTES ENTRE CARRETERA TOLUCA IXTLAHUACA Y CADENAMIENTO 0 MÁS 580, DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 57884 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 57884 | S | 37982 | 31158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA IXTLAHUACA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES ENTRE LA CA, lon:-99.67107009, lat:19.34768027}} | 45437 | 45496 | 7601780.67 | 7601780.67 | 7601780.67 | 7601780.67 | 7601780.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-020/2024, contratista:CHRISCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6095937.34, importe_modificado:6095937.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5020.0}} | {2364867/proyecto_INICIO, 2364867/proyecto_PROCESO, 2364867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371572 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, modificado:2660305.61}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ENCINO ENTRE CALLE RELOJ Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO - 81019 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 81019 | S | 171 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1460.7, meta_modificada:1460.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE ENCINO COLONIA EL TESORO, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CENTAVO TAMBIEN CONOCIDO COMO CALLE RELOJ Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, CALLE PINO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 0756 DE LA LOCALIDAD BUE, lon:-99.16116977, lat:19.59934911}} | 45442 | 45531 | 2660305.61 | 2660305.61 | 2660305.61 | 2660305.61 | 2660305.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(021)-LPN/CONTRATO-012-2024, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:2462158.24, importe_modificado:2462158.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2371572/proyecto_INICIO, 2371572/proyecto_PROCESO, 2371572/proyecto_INICIO, 2371572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240202395219 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS NISHIZAWA FLORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 176068 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 176068 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:72, direccion:CALLE AHUEHUETES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (ZONA HORNOS), 54916 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LOS HORNOS), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELOS, AVENIDA CEDROS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AGEB 1510900721839 ENTRE LA, lon:-99.15627919, lat:19.63088333}} | 45469 | 45528 | 490409.38 | 490409.38 | 490409.38 | 490409.38 | 490409.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(035)-LPN/CONTRATO-035-2024, contratista:INGENIERÍA Y MAQUÍNARIA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:496994.11, importe_modificado:496994.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2395219/proyecto_INICIO, 2395219/proyecto_FIN, 2395219/proyecto_PROCESO, 2395219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302413673 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2471510.82}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CERRADA FERROCARRILERA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA ZONA INDUSTRIAL CORREDOR LECHERIA CUAUTITLAN - 192020 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 192020 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2012.4, meta_modificada:2012.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CERRADA FERROCARRILERA ZONA INDUSTRIAL CORREDOR LECHERÍA-CUAUTITLÁN, 54940 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA TLANEPANTLA-CUAUTITLÁN Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031769 DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA E, lon:-99.18626995, lat:19.61042012}} | 45498 | 45557 | 2463787.21 | 2463787.21 | 2463787.21 | 2463787.21 | 2463787.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(003)-LPN/CONTRATO-044-2024, contratista:FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:2471510.82, importe_modificado:2471510.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2012.4}} | {2413673/proyecto_PROCESO, 2413673/proyecto_INICIO, 2413673/proyecto_PROCESO, 2413673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240102342417 | Proyecto de inversión | 31600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.16E7, modificado:2.969073975E7}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LAS AVENIDAS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ESTADO DE MÉXICO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN - 541 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 541 | S | 3569 | 3535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1689.25, meta_modificada:1689.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA BELLO HORIZONTE LA LIBERTAD Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN, 54948 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y AVENIDA ESTADO DE MEXICO, CALLE DEL RIO EL PROYECTO SE LOCALIZA, lon:-99.15791544, lat:19.61945833}} | 45348 | 45437 | 29690739.74 | 29690739.74 | 29690739.74 | 29690739.74 | 29690739.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(001)-LPN/CONTRATO-001-2024, contratista:URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:3.159387458E7, importe_modificado:3.159387458E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2342417/proyecto_INICIO, 2342417/proyecto_PROCESO, 2342417/proyecto_INICIO, 2342417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240202395037 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1045186.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC - 175142 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 175142 | S | 273 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:CALLE CALIMAYA PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC, 54948 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE LOS REYES LA PAZ Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AGEB 1510900680667 ENTRE LA CALLES MORELOS QUE VIENE , lon:-99.14566577, lat:19.62289553}} | 45469 | 45528 | 1045186.6 | 1045186.6 | 1045186.6 | 1045186.6 | 1045186.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(033)-LPN/CONTRATO-033-2024, contratista:INGENIERÍA Y MAQUÍNARIA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1045186.6, importe_modificado:1045186.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.1}} | {2395037/proyecto_INICIO, 2395037/proyecto_PROCESO, 2395037/proyecto_INICIO, 2395037/proyecto_PROCESO, 2395037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240202394872 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:921655.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE BUGAMBILIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN - 174584 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 174584 | S | 884 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE GAVILANES Y , EL PUENTE SE CONSTRUIRA EN LA AGEB 1627 Y SERA CONTUNUACIÓN DE LA CALLE BUGAMBILIAS PARA CRUZAR HACIA L, lon:-99.15562137, lat:19.60011443}} | 45469 | 45528 | 921655.37 | 921655.37 | 921655.37 | 921655.37 | 921655.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(019)-LPN/CONTRATO-046-2024, contratista:OMK PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:921655.37, importe_modificado:921655.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2394872/proyecto_INICIO, 2394872/proyecto_PROCESO, 2394872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302409794 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3850000.0, modificado:2594934.12}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EL BOULEVARD TULTITLAN ORIENTE Y LA CALLES MIGUEL ALEMAN VALDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 116453 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 116453 | S | 114 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SAN JUAN, 54900 TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE BOULEVARD TULTITLÁN ORIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS AGEBS 1510900010120 1510, lon:-99.16343836, lat:19.64377243}} | 45460 | 45519 | 2594934.12 | 2594934.12 | 2594934.12 | 2594934.12 | 2594934.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(024)-LPN/CONTRATO-024-2024, contratista:PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:2594934.12, importe_modificado:2594934.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409794/proyecto_PROCESO, 2409794/proyecto_INICIO, 2409794/proyecto_PROCESO, 2409794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302412690 | Proyecto de inversión | 270002.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270002.55, modificado:270002.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS BENITO JUAREZ LA SARDAÑA Y AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN - 186854 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 186854 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BENITO JUÁREZ, 54942 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO Y SE ENCUENTRAN EN LA , lon:-99.16755633, lat:19.60555438}} | 45499 | 45558 | 270002.55 | 270002.55 | 270002.55 | 270002.55 | 270002.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4 TULT-DOP/FAISMUN(014)-LPN/CONTRATO-030-2024, contratista:TEKTON G&S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1386951.13, importe_modificado:1386951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.1}} | {2412690/proyecto_INICIO, 2412690/proyecto_PROCESO, 2412690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302412504 | Proyecto de inversión | 126157.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126157.53, modificado:126157.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1A. SECCIÓN - 185835 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 185835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:CALLE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN, 54948 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MALINALCO, CALLE AMANALCO EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITOR, lon:-99.14422152, lat:19.62127226}} | 45499 | 45558 | 126157.53 | 126157.53 | 126157.53 | 126157.53 | 126157.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5 TULT-DOP/FAISMUN(014)-LPN/CONTRATO-030-2024, contratista:TEKTON G&S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1386951.13, importe_modificado:1386951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}} | {2412504/proyecto_INICIO, 2412504/proyecto_PROCESO, 2412504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302412358 | Proyecto de inversión | 252315.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252315.06, modificado:252315.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD Y AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 184940 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 184940 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS Y LA LIBERTAD, 54954 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE OLIVOS, CALLE DALIAS EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.17579902, lat:19.57707305}} | 45499 | 45558 | 252315.06 | 252315.06 | 252315.06 | 252315.06 | 252315.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6 TULT-DOP/FAISMUN(014)-LPN/CONTRATO-030-2024, contratista:TEKTON G&S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1386951.13, importe_modificado:1386951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2412358/proyecto_INICIO, 2412358/proyecto_PROCESO, 2412358/proyecto_INICIO, 2412358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240202368983 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.2E7, modificado:1.3495E7}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DE LA PRADERA ENTRE CALLE SABANA Y AVENIDA DEL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS E IZCALLI SAN PABLO II Y CONDOMINIOS RESIDENCIAL LA ESPERANZA Y EL CAMPANARIO - 74850 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 74850 | S | 1080 | 883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:AVENIDA DE LA PRADERA FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS E IZCALLI SAN PABLO II Y CONDOMINIOS RESIDENCIAL LA ESPERANZA Y EL CAMPANARIO, 54933 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SABANA Y AVENIDA , lon:-99.07515399, lat:19.66400449}} | 45426 | 45515 | 13495000 | 13495000 | 13495000 | 13495000 | 13495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(023)-LPN/CONTRATO-026-2024, contratista:TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1.189622775E7, importe_modificado:1.3495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2368983/proyecto_INICIO, 2368983/proyecto_PROCESO, 2368983/proyecto_INICIO, 2368983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302409135 | Proyecto de inversión | 627131.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627131.41, modificado:627131.41}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO COCEM I - 81566 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 81566 | S | 182 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU FRACCIONAMIENTO COCEM I, 54913 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN Y AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO, BOULEVARD TULTITLAN PONIENTE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA PRIMERO, lon:-99.1661236, lat:19.62193398}} | 45442 | 45501 | 604348.47 | 604348.47 | 604348.47 | 604348.47 | 604348.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(031)-LPN/CONTRATO-021-2024, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:627131.41, importe_modificado:627131.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2409135/proyecto_INICIO, 2409135/proyecto_PROCESO, 2409135/proyecto_INICIO, 2409135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302409031 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2333139.68}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES CORDILLERA, CIMA Y DEL VALLE DE AVENIDA LAS TORRES A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR - 73842 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 73842 | S | 296 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:ANDADOR DEL VALLE CORDILLERA Y CIMA FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR, 54943 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900030050 DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA EN EL FRACCIONAMIE, lon:-99.17145398, lat:19.60520261}} | 45425 | 45484 | 2174513.99 | 2174513.99 | 2174513.99 | 2174513.99 | 2174513.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(010)-LPN/CONTRATO-025-2024, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:2333139.68, importe_modificado:2333139.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2409031/proyecto_INICIO, 2409031/proyecto_PROCESO, 2409031/proyecto_INICIO, 2409031/proyecto_PROCESO, 2409031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302410669 | Proyecto de inversión | 1346698.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346698.68, modificado:1346698.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL FRESNO - 159513 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 159513 | S | 425 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE OLIVO COLONIA EL FRESNO, 54944 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PENSADOR MEXICANO, PROLONGACION MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AGEB 1510900031716 DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA ENTRE LAS CALLES P, lon:-99.17313537, lat:19.61586338}} | 45469 | 45528 | 1300837.21 | 1300837.21 | 1300837.21 | 1300837.21 | 1300837.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(032)-LPN/CONTRATO-032-2024, contratista:INGENIERÍA Y MAQUÍNARIA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1346698.68, importe_modificado:1346698.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2410669/proyecto_INICIO, 2410669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302412568 | Proyecto de inversión | 180001.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180001.69, modificado:180001.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN - 186085 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 186085 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:69, direccion:CALLE ZUMPANGO COLONIA SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN, 54948 AMPLIACIÓN SAN MATEO (COLONIA SOLIDARIDAD), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE TEJUPILCO Y CALLE TEXCALTITLAN, EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO Y SE ENCU, lon:-99.147394, lat:19.60871437}} | 45499 | 45558 | 180001.69 | 180001.69 | 180001.69 | 180001.69 | 180001.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3 TULT-DOP/FAISMUN(014)-LPN/CONTRATO-030-2024, contratista:TEKTON G&S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1386951.13, importe_modificado:1386951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.6}} | {2412568/proyecto_INICIO, 2412568/proyecto_PROCESO, 2412568/proyecto_INICIO, 2412568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302411223 | Proyecto de inversión | 642463.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642463.26, modificado:642463.26}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA GRAL MARIANO MATAMOROS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC - 178854 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 178854 | S | 283 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.82, meta_modificada:70.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC, 54948 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BOSQUE DE GUANABANOS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AGEB 1510900680667 DE LA LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EN, lon:-99.14158759, lat:19.61975132}} | 45499 | 45558 | 638863.49 | 638863.49 | 638863.49 | 638863.49 | 638863.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(034)-LPN/CONTRATO-034-2024, contratista:INGENIERÍA Y MAQUÍNARIA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:642463.26, importe_modificado:642463.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2411223/proyecto_INICIO, 2411223/proyecto_PROCESO, 2411223/proyecto_INICIO, 2411223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302411198 | Proyecto de inversión | 5497065.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5497065.34, modificado:5497065.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES A CALLE ATLAUTLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE BUENAVISTA ZONA INDUSTRIAL EX EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC - 178702 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 178702 | S | 3775 | 3886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3020.0, meta_modificada:3020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ZONA INDUSTRIAL EX EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, 54948 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE ATLAUTLA, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1400 DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA EN LA , lon:-99.15413688, lat:19.61551879}} | 45499 | 45573 | 5497065.34 | 5497065.34 | 5497065.34 | 5497065.34 | 5497065.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(015)-LPN/CONTRATO-031-2024, contratista:REYNA MARIA SANTANA SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:5497065.34, importe_modificado:5497065.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2411198/proyecto_INICIO, 2411198/proyecto_PROCESO, 2411198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302412463 | Proyecto de inversión | 378472.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378472.6, modificado:378472.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS Y FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN PABLO - 185611 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 185611 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:CERRADA PRIMERA DE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS, 54930 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES CUART, lon:-99.0975591, lat:19.66542846}} | 45499 | 45558 | 378472.6 | 378472.6 | 378472.6 | 378472.6 | 378472.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7 TULT-DOP/FAISMUN(014)-LPN/CONTRATO-030-2024, contratista:TEKTON G&S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1386951.13, importe_modificado:1386951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2412463/proyecto_INICIO, 2412463/proyecto_PROCESO, 2412463/proyecto_INICIO, 2412463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302420197 | Proyecto de inversión | 304878 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304878.0, modificado:226152.73}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE - 234875 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 234875 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:CALLE JILOTEPEC PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC, 54948 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE LOS REYES LA PAZ Y CALLE SAN MATEO, CALLE COACALCO LOS 25 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE SE DISTRIBUYE EN LA AGEB, lon:-99.1477401, lat:19.61825554}} | 45529 | 45587 | 226152.73 | 226152.73 | 113076.36 | 113076.36 | 113076.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5 TULT-DOP/FAISMUN(013)-LPN/CONTRATO-047-2024, contratista:TU PERFIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1483561.91, importe_modificado:1483561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2420197/proyecto_PROCESO, 2420197/proyecto_INICIO, 2420197/proyecto_PROCESO, 2420197/proyecto_INICIO, 2420197/proyecto_PROCESO, 2420197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs5: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs6: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs7: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs8: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240202373791 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA BARRIO LAS PALMAS 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN - 89618 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 89618 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.4, meta_modificada:1028.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 300 METROS AL NORTE DE CIRCUITO LA PRESA - BARRIO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN DIEGO DEL CERRITO, 50996 SAN DIEGO DEL CERRITO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO , lon:-100.01471216, lat:19.50031121}} | 45446 | 45475 | 1599848.67 | 1599848.67 | 1599848.67 | 1599848.67 | 1599848.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-06/FAISMUN/006/2024, contratista:ABANDIN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599848.67, importe_modificado:1599848.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.4}} | {2373791/proyecto_INICIO, 2373791/proyecto_FIN, 2373791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373967 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS JARRITAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LIENZO - 90224 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90224 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.12, meta_modificada:861.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - PARAJE LOS JARRITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN ROQUE, 50995 LOMA DE LIENZO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXIS, lon:-99.98030435, lat:19.49992078}} | 45446 | 45476 | 1499721.38 | 1499721.38 | 1499721.38 | 1499721.38 | 1499721.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-16/FAISMUN/019/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499739.99, importe_modificado:1499739.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.12}} | {2373967/proyecto_INICIO, 2373967/proyecto_FIN, 2373967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202384091 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1997016.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO, EN LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONACATLÁN. - 120479 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 120479 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:6, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, 52070 SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN Y CALLE MARGARITA, CALLE AYUNTAMIENTO LA CALLE A REALIZARSE LA OBRA ESTÁ A 50 METROS DEL CAMP, lon:-99.4962838, lat:19.41386816}} | 45474 | 45534 | 1997016.53 | 1997016.53 | 1997016.53 | 1997016.53 | 1997016.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXON/DOP/FAIMUN/IR-038/2024, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2384091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402450899 | Proyecto de inversión | 495315.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495315.38, modificado:495315.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TANQUE DE REBOMBEO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON EL PEDEREGAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPIO DE XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 184968 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 184968 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTIAGO TEJOCOTILLOS, 52076 SANTIAGO TEJOCOTILLOS, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE AVENIDA MEXICO, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZARA A 250 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE OPERAD, lon:-99.44934729, lat:19.43521838}} | 45495 | 45596 | 495315.38 | 495315.38 | 495315.38 | 495315.38 | 495315.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXON/DOP/FAISMUN/IR-035/2024, contratista:CONSTRUCTORA DREAMVIOR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2450899/proyecto_INICIO, 2450899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344443 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:658897.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE UNIVERSIDAD, XONACATLÁN, LOCALIDAD LA CAÑADA, ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZOLOTEPEC. - 18468 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 18468 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:34, direccion:CALLE UNIVERSIDAD PUEBLO LA CAÑADA, 52070 LA CAÑADA, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y CALLE LOS ENCINOS, CALLE LOMAS VERDES LA CALLE A ELECTRIFICAR SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO J, lon:-99.49945607, lat:19.43180977}} | 45376 | 45453 | 658897.15 | 658897.15 | 658897.15 | 658897.15 | 658897.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:1400395.82, importe_modificado:1400395.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2344443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464917 | Proyecto de inversión | 3618040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:689116.08, modificado:689116.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2928923.92, modificado:2928923.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, VILLA DE HUEYPOXTLA - 338755 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 338755 | S | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA-FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN VILLA HUEYPOXTLA, 55670 HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE A LA LUNA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS INSTALACIONES , lon:-99.07496751, lat:19.90989548}} | 45581 | 45642 | 2928923.91 | 2928923.91 | 2928923.91 | 2928923.91 | 2928923.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-DOP/007/FAISMUN-RP/2024/IR-004, contratista:PROYECTOS HIDRAULICOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, monto:3617910.25, importe_modificado:2928923.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2774.0}} | {2464917/proyecto_INICIO, 2464917/proyecto_PROCESO, 2464917/proyecto_INICIO, 2464917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420066 | Proyecto de inversión | 11970810.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:5970810.65, modificado:5970810.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LIBRAMIENTO MANUEL HERNÁNDEZ CONTINUACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUÁREZ Y CARRETERA A TIZAYUCA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 234136 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 234136 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9310.0, meta_modificada:9310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:AVENIDA MANUEL HERNANDEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZACACALCO, 55680 SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA A TIZAYUCA, CALLE RICARDO REYES AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DON, lon:-98.97961725, lat:19.92146771}} | 45524 | 45585 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-DOP/006/FAISMUN-RP/2024/LPN-02, contratista:ASJAZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, monto:1.196931065E7, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9310.0}} | {2420066/proyecto_INICIO, 2420066/proyecto_FIN, 2420066/proyecto_PROCESO, 2420066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458516 | Acción | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215000.0, modificado:1215000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 369190 | 15 | México | 47 | Jiquipilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 369190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.6086, lat:19.557599}} | 45611 | 45638 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 507152 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:JIQ/CAS/FAISMUN3%GI/IR-011/2024, contratista:COMERCIALIZADORA TOLUMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1215000.0, importe_modificado:1215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2458516/proyecto_INICIO, 2458516/proyecto_PROCESO, 2458516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202357954 | Proyecto de inversión | 2087868.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2087868.94, modificado:2087259.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE - 36294 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 36294 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A RANCHO ALEGRE RANCHO ALEGRE, 50834 RANCHO ALEGRE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA RANCHO ALEGRE Y CARRETERA SANTA MARIA DEL LLANO BUENOS AIRES, LA PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS EL PRIMER TRAMO SE LOCALI, lon:-99.67782909, lat:19.63035205}} | 45467 | 45527 | 2087259.27 | 2087259.27 | 2087259.27 | 2087259.27 | 1923294.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-26/IR-26/2024, contratista:ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2087259.29, importe_modificado:2087259.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1614.0}} | {2357954/proyecto_INICIO, 2357954/proyecto_PROCESO, 2357954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102343530 | Proyecto de inversión | 3128174 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3128174.0, modificado:3126340.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0029 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS CON CCT15EES0173I, UBICADA EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 12166 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 12166 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.84, meta_modificada:775.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:MANZANA MANZANA CUARTA, 50816 MANZANA CUARTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0029 GENERAL LAZARO CARDENAS CON CCT15EE, lon:-99.61370746, lat:19.54885466}} | 45404 | 45467 | 3126340.7 | 3126340.7 | 3126340.7 | 3126340.7 | 1431965.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-07/IR-07/2024, contratista:ARTURO GARDUÑO SÁNCHEZ, convocante:MUNCIPIO DE JIQUIPILCO, monto:3126340.7, importe_modificado:3126340.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.84}} | {2343530/proyecto_INICIO, 2343530/proyecto_PROCESO, 2343530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202357174 | Proyecto de inversión | 1299395 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299395.0, modificado:1569689.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA QUINTA - 33755 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 33755 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:64, direccion:AVENIDA CARRETERA TRAMO CENTRA JIQUIPILCO MANZANA MANZANA QUINTA LA CAÑADA, 50813 MANZANA QUINTA (LA CAÑADA), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO CENTRA JIQUIPILCO Y , EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS RAMALES EL PR, lon:-99.59235749, lat:19.53935241}} | 45432 | 45495 | 1569689.24 | 1569689.24 | 1569689.24 | 1569689.24 | 1299220.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-22/IR-22/2024, contratista:JUDITH LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1569692.83, importe_modificado:1569689.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {2357174/proyecto_INICIO, 2357174/proyecto_PROCESO, 2357174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470869 | Proyecto de inversión | 1335013.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335013.06, modificado:1334919.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA BODO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MANZANA TERCERA PANTHE - 401980 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 401980 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1064.8, meta_modificada:1064.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO LOS ENCINOS MANZANA MANZANA TERCERA PANTHÉ, 50810 MANZANA TERCERA PANTHÉ, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA A JIQUIPILCO MEX 318 Y CAMINO CAMINO REAL OJO DE AGUA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE, lon:-99.6070247, lat:19.5632124}} | 45625 | 45656 | 1334919.45 | 1334919.45 | 1334919.45 | 1334919.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-53/IR-60/2024, contratista:BEATRIZ CLEMENTE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1334919.45, importe_modificado:1334919.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1064.8}} | {2470869/proyecto_INICIO, 2470869/proyecto_PROCESO, 2470869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344021 | Proyecto de inversión | 634130.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634130.4, modificado:633294.37}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN BARRIO DE SAN PEDRO - 15705 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 15705 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:PUEBLO LOMA DE SAN PEDRO, 50845 LOMA DE SAN PEDRO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA Y BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE SAN PEDRO LAS PRIMEROS BENEFICIACIOR SE ENCUENTRAN A 10 METRO, lon:-99.65263971, lat:19.64414621}} | 45404 | 45467 | 633294.37 | 633294.37 | 633294.37 | 633294.37 | 496424.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-14/IR-14/2024, contratista:MANUEL ALEJANDRO TRUJILLO BARRIENTOS, convocante:MUNCIPIO DE JIQUIPILCO, monto:633294.37, importe_modificado:633294.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2344021/proyecto_INICIO, 2344021/proyecto_PROCESO, 2344021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302410682 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2498348.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA SEXTA PARTE ORIENTE - 160290 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 160290 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA DE ENDOTZI MANZANA SEXTA MANZANA LOMA DE ENDOTZI MANZANA SEXTA, 50813 LOMA DE ENDOTZI (MANZANA SEXTA), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE DIVIDE EN DOAS TRAMOS EL PRIMER TRAMO SE ENCUENTRA A 1 KM D, lon:-99.5826337, lat:19.53241772}} | 45502 | 45565 | 2498348.72 | 2498348.72 | 2498348.72 | 2498348.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-43/IR-43/2024, contratista:GABRIEL LORDMENDEZ JACOME, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2498348.72, importe_modificado:2498348.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2365.0}} | {2410682/proyecto_PROCESO, 2410682/proyecto_INICIO, 2410682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202374061 | Proyecto de inversión | 2821222.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821222.87, modificado:2821058.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE MOXTEJÉ - 88523 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 88523 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO MOXTEJE, 50840 EJIDO DE MOXTEJE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA GIRASOLES Y CAMINO CAMINO REAL, AVENIDA CARRETERA IXTLAHUACA DE RAYON NAUCALPAN LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BEN, lon:-99.64271266, lat:19.57466762}} | 45488 | 45548 | 2821058.67 | 2821058.67 | 2821058.67 | 2821058.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-37/IR-37/2024, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2821058.67, importe_modificado:2821058.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1678.0}} | {2374061/proyecto_INICIO, 2374061/proyecto_PROCESO, 2374061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344260 | Proyecto de inversión | 1561254.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561254.72, modificado:1560909.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO DE TANGOMIRA EN MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 17386 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 17386 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:71, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BARRIO DE TANGOMIRA MANZANA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 458 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE , lon:-99.71893672, lat:19.55934277}} | 45404 | 45467 | 1560909.7 | 1560909.7 | 1560909.7 | 1560909.7 | 1278232.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-16/IR-16/2024, contratista:ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL, convocante:MUNCIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1560909.72, importe_modificado:1560909.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.0}} | {2344260/proyecto_INICIO, 2344260/proyecto_PROCESO, 2344260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102343501 | Proyecto de inversión | 1460166.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460166.65, modificado:1459419.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 11947 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 11947 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:71, direccion:AVENIDA IXTLAHUACA MANZANA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA A JIQUIPILCO MEX 318 Y CALLE NIÑOS HEROES DE MANZANA CUARTA DE SANTA CRU, lon:-99.71504867, lat:19.57231283}} | 45404 | 45467 | 1459419.66 | 1459419.66 | 1459419.66 | 1459419.66 | 1212333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-06/IR-06/2024, contratista:ROSALINDA ESQUIVEL RAMÍREZ, convocante:MUNCIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1459419.66, importe_modificado:1459419.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.0}} | {2343501/proyecto_INICIO, 2343501/proyecto_PROCESO, 2343501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390694 | Proyecto de inversión | 1799999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799999.94, modificado:1799236.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL TECOLOTE EN MANZANA SEXTA PARTE BAJA - 151604 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 151604 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:74, direccion:MANZANA MANZANA SEXTA PARTE BAJA, 50813 MANZANA SEXTA PARTE BAJA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE EL TECOLOTE A 442 METROS DE LA CAPILLA SANTA BÁRBARA Y DEL PARQUE SONIA BECERRIL DIRIGIÉNDOSE AL, lon:-99.60087167, lat:19.53645327}} | 45467 | 45527 | 1799236.48 | 1799236.48 | 1799236.48 | 1799236.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-32/IR-32/2024, contratista:JUDITH LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1799236.48, importe_modificado:1799236.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2390694/proyecto_INICIO, 2390694/proyecto_PROCESO, 2390694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386649 | Proyecto de inversión | 799999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799999.88, modificado:799738.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA CCT 15EPR1534Q DE SAN FRANCISCO EL ALTO - 129755 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 129755 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN FRANCISCO EL ALTO PUEBLO SAN FRANCISCO EL ALTO, 50833 SAN FRANCISCO EL ALTO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A SAN FRANCISCO EL ALTO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-99.72404046, lat:19.60411173}} | 45502 | 45565 | 799738.94 | 799738.94 | 799738.94 | 799738.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-40/IR-40/2024, contratista:ALAIN FRANCISCO LAURENT VEIYRA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:799738.94, importe_modificado:799738.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2386649/proyecto_INICIO, 2386649/proyecto_PROCESO, 2386649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461181 | Proyecto de inversión | 1000553.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2131.79, modificado:2033.37}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998422.06, modificado:1050106.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE ENDESHTO UBICADO EN MANZANA QUINTA. - 377867 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 377867 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.05, meta_modificada:897.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A MANZANA QUINTA MANZANA MANZANA QUINTA LA CAÑADA, 50813 MANZANA QUINTA (LA CAÑADA), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MANZANA QUINTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRA EL CAMINO PRINCIPAL A MANZAN, lon:-99.5911067, lat:19.5414672}} | 45616 | 45649 | 1052139.73 | 1052139.73 | 1052139.73 | 1052139.73 | 60512.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-54/IR-61/2024, contratista:VERONICA SUAREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1052139.73, importe_modificado:1052139.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.05}} | {2461181/proyecto_INICIO, 2461181/proyecto_PROCESO, 2461181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302410709 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3499428.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LOMA DE HIDALGO - 162120 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 162120 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA HIDALGO PUEBLO LOMA DE HIDALGO, 50847 LOMA DE HIDALGO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO MAÑI Y , CARRETERA IXTLAHUACAJIQUIPILCO LA OBRA SE LOCALIZA 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN DIRECCION, lon:-99.64624577, lat:19.59449523}} | 45502 | 45565 | 3499428.12 | 3499428.12 | 3499428.12 | 3499428.12 | 1330988.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-46/IR-46/2024, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:3499428.13, importe_modificado:3499428.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {2410709/proyecto_PROCESO, 2410709/proyecto_INICIO, 2410709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391999 | Proyecto de inversión | 1960415.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1960415.38, modificado:1959631.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES DE SAN FELIPE Y SANTIAGO - 161623 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 161623 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CALLE ALMA DE LA PATRIA PUEBLO SAN FELIPE Y SANTIAGO, 50843 SAN FELIPE Y SANTIAGO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE ALMA DE LA PATRIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA IXTLAHUACA SAN BARTOLO OXTOTITLAN EL PRIMER RAMAL PRINCIPAL S, lon:-99.65216225, lat:19.60845936}} | 45502 | 45565 | 1959631.2 | 1959631.2 | 1959631.2 | 1959631.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-45/IR-45/2024, contratista:ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1959631.2, importe_modificado:1959631.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.0}} | {2391999/proyecto_INICIO, 2391999/proyecto_PROCESO, 2391999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202375224 | Proyecto de inversión | 1697230.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697230.63, modificado:1696409.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN BUENOS AIRES - 94627 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 94627 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1566.0, meta_modificada:1566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BUENOS AIRES, 50834 BUENOS AIRES, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA SANTA MARIA DEL LLANO BUENOS AIRES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 750 METROS DE LA ESCUELA, lon:-99.67769583, lat:19.61641592}} | 45488 | 45548 | 1696409 | 1696409 | 1696409 | 1696409 | 1341666.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-39/IR-39/2024, contratista:COMERCIALIZADORA TRISTAN ELECTRIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1696409.0, importe_modificado:1696409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1566.0}} | {2375224/proyecto_INICIO, 2375224/proyecto_PROCESO, 2375224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202387445 | Proyecto de inversión | 2499980.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499980.82, modificado:2499972.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN EL CERRITO - 136957 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 136957 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:2610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:69, direccion:CALLE A TIERRA BLANCA PUEBLO SECCIÓN DEL CERRITO, 50825 SECCIÓN DEL CERRITO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SECCION EL CERRITO Y CALLE A TIERRA BLANCA, LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE, lon:-99.68187814, lat:19.56105333}} | 45502 | 45565 | 2499972.17 | 2499972.17 | 2499972.17 | 2499972.17 | 749991.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-42/IR-42/2024, contratista:JOSE SUAREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2499972.17, importe_modificado:2499972.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2610.0}} | {2387445/proyecto_INICIO, 2387445/proyecto_PROCESO, 2387445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344526 | Proyecto de inversión | 1401366.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401366.68, modificado:1401168.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LAS GOLONDRINAS - 18949 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 18949 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:83, direccion:AVENIDA PRINCIPAL IXTLAHUACA JIQUIPILCO PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 50820 LAS GOLONDRINAS, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL IXTLAHUACA JIQUIPILCO Y CAMINO PRINCIPAL A LAS GOLONDRINAS, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETE, lon:-99.63314872, lat:19.56849232}} | 45432 | 45495 | 1401168.91 | 1401168.91 | 1401168.91 | 1401168.91 | 1235992.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-17/IR-17/2024, contratista:ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL, convocante:MUNCIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1401168.91, importe_modificado:1401168.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.0}} | {2344526/proyecto_INICIO, 2344526/proyecto_PROCESO, 2344526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102343426 | Proyecto de inversión | 1580953.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580953.18, modificado:1579189.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 11091 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 11091 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:AVENIDA LAS LOMAS MANZANA MANZANA CUARTA, 50816 MANZANA CUARTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO EN DIRECCION NORTE SUR SOBRE LA AVEN, lon:-99.61401237, lat:19.54334698}} | 45404 | 45467 | 1579189.06 | 1579189.06 | 1579189.06 | 1579189.06 | 1408068.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-04/IR-04/2024, contratista:COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1579189.06, importe_modificado:1579189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1298.0}} | {2343426/proyecto_INICIO, 2343426/proyecto_PROCESO, 2343426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412253 | Proyecto de inversión | 1499910.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499910.15, modificado:1499484.63}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 184175 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 184175 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:71, direccion:AVENIDA IXTLAHUACA DE RAYON NAUCALPAN MANZANA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA DE RAYON NAUCALPAN Y AVENIDA NIÑOS HEROES DE MANZANA C, lon:-99.7227198, lat:19.5733754}} | 45566 | 45625 | 1499484.63 | 1499484.63 | 1499484.63 | 1499484.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-47/IR-47/2024, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1499484.63, importe_modificado:1499484.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412253/proyecto_INICIO, 2412253/proyecto_PROCESO, 2412253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412853 | Proyecto de inversión | 1621957.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621957.7, modificado:1621036.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN MANZANA SEGUNDA LOMA DE EN MEDIO - 187526 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 187526 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL MANZANA SEGUNDA MANZANA MANZANA SEGUNDA, 50810 MANZANA SEGUNDA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LEONA VICARIO, LA OBRA SE LOCALIZA A 1.5 KM DE PARADERO DE AUTOBUSES BICENTENARIO DE J, lon:-99.59296498, lat:19.56361254}} | 45566 | 45625 | 1621036.51 | 1621036.51 | 1621036.51 | 1621036.51 | 486310.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-49/IR-49/2024, contratista:ZERBAU GROUP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1621036.51, importe_modificado:1621036.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.0}} | {2412853/proyecto_INICIO, 2412853/proyecto_PROCESO, 2412853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345515 | Proyecto de inversión | 314561.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314561.03, modificado:313619.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA FLORES ROMERO UBICADA EN CALLE MAXIMIANO SÁNCHEZ Y PÉREZ, COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 25654 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 25654 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CERRADA FLORES ROMERO COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ Y , CERRADA FLORES ROMERO UBICADA EN CALLE MAXIMIANO SÁNCHEZ Y PÉREZ COLONIA SAN ISIDRO M, lon:-99.13886573, lat:19.70704905}} | 45384 | 45414 | 313619.34 | 313619.34 | 313619.34 | 313619.34 | 313319.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-07/2024, contratista:CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:313619.34, importe_modificado:314561.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2345515/proyecto_INICIO, 2345515/proyecto_FIN, 2345515/proyecto_PROCESO, 2345515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX250102522863 | Proyecto de inversión | 90726526.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.072652652E7, modificado:9.072652652E7}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA UNIVERSIDAD, DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A ENTRADA FRACCIONAMIENTO EL NIDO | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2276.0, meta_modificada:2276.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD, BARRIO SANTIAGO SEGUNDA SECCION, ZUMPANGO, lon:-99.07496, lat:19.832337}, geo2: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD, BARRIO SANTIAGO SEGUNDA SECCION, ZUMPANGO, lon:-99.08698, lat:19.815188}} | 45722 | 45871 | 9615715.57 | 88584890.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZUM-003-LPN/FORTAMUN-25/01, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:8.858489048E7, importe_modificado:8.858489048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2522863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | MEX250102522889 | Proyecto de inversión | 2701723.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701723.72, modificado:2701723.72}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN DEPORTIVO SAN ANGEL, EN SAN MARCOS EL LLANO | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.39, meta_modificada:343.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN MARCOS EL LLANO, lon:-99.1008991, lat:19.770615}} | 45740 | 45814 | 1311142.08 | 1311142.08 | 1311142.08 | 1311142.08 | 1311142.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZUM-004-IR/FORTAMUN-25/02, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:2622284.17, importe_modificado:2622284.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2522889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX00160300810565 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:200000.0}} | Ampliación Del Alumbrado Público Del Camino Principal De Hermosda Provincia Acambay De Ruiz Castañeda - 219653 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 219653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALSINGO RANCHERIA HERMOSA PROVINCIA, 00000 HERMOSA PROVINCIA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA, lon:-99.90323215, lat:19.96352932}} | 42646 | 42677 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACA/DOPyDU/AD/FISM-019-2018, contratista:GRUPO VIALMED S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {914693/proyecto_INICIO, 914693/proyecto_PROCESO, 914693/proyecto_FIN, 914693/proyecto_PROCESO, 914693/proyecto_FIN, 914693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX17170300966951 | Proyecto de inversión | 3126870 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126870.0, modificado:3126870.0}} | Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Acambay (Obra Nueva), Acambay, Cabecera Municipal | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | 96495 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-99.844032, lat:19.956229}} | 42113 | 43009 | 3126870 | 3126870 | 3126870 | 3126870 | 3126870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-17-0070, contratista:INMOBI NTE, S.A.P.I. DE C.V. , convocante:Gobierno del Estado de México, monto:2176235.7, importe_modificado:2176233.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1101204/proyecto_INICIO, 1101204/proyecto_PROCESO, 1101204/proyecto_FIN, 1101204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX180301317261 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA - 219705 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | 219705 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA ACAMBAY A LA MANGA RANCHERIA LA MANGA, 00000LA MANGA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICOENTRE CALLE CARRETERA ACAMBAY A LA MANGA Y,CARRETERA ACAMBAY A LA MANGA, lon:-99.77445106, lat:19.95728482}} | 43150 | 43455 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACA/DOPyDU/IR/FISM-022-2019, contratista:ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:597174.24, importe_modificado:597174.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1317261/proyecto_PROCESO, 1317261/proyecto_FIN, 1317261/proyecto_INICIO, 1317261/proyecto_FIN, 1317261/proyecto_INICIO, 1317261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX00160300810566 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Continuación Del Sistema De Drenaje En La Colonia Hermosa Provincia Acambay De Ruíz Castañeda - 70108 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 70108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALSINGO RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 HERMOSA PROVINCIA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO EN, lon:-99.90328043, lat:19.96438647}} | 42541 | 42605 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACA/DOPYDU/AD/015/FISM-2016, contratista:ADRIANA ALVAREZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:399999.12, importe_modificado:399187.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {914694/proyecto_INICIO, 914694/proyecto_PROCESO, 914694/proyecto_FIN, 914694/proyecto_PROCESO, 914694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX16160200656411 | Proyecto de inversión | 770927 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770927.0, modificado:755335.3}} | Electrificacion En Santa Cruz Del Rincon En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44544 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | 44544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:113, direccion:NINGUNOBARRIO SANTA CRUZ DEL RINCÓN, 50663 SANTA CRUZ DEL RINCÓN, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL DOMICILIO NO ES PRECISO EL DESARROLLO DEL PROYECTO SERÁ REALIZADO EN LA COMUNIDAD, SANTA CRUZ D, lon:-100.113494, lat:19.6675621}} | 42583 | 42613 | 755335.3 | 755335.3 | 755335.3 | 755335.3 | 755335.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-212/2016, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA RURAL MARTÍNEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:770927.0, importe_modificado:770927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {735014/proyecto_INICIO, 735014/proyecto_PROCESO, 735014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX16160200658937 | Proyecto de inversión | 607398.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607398.45, modificado:607398.45}} | Construcción De Barda Perimetral En Prescolar En La Localidad De Cedro De La Manzana, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 45322 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | 45322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:25, direccion:NINGUNOBARRIO CEDRO DE LA MANZANA, 50663 CEDRO DE LA MANZANA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL DOMICILIO NO ES PRECISO EL DESARROLLO DEL PROYECTO SERÁ REALIZADO EN LA COMUNIDAD CEDRO DE LA MANZA, lon:-100.1149687, lat:19.69695255}} | 42705 | 42734 | 607398.45 | 607398.45 | 607398.45 | 607398.45 | 607398.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-45/2016, contratista:FRANCISCO MONTAÑO GARDUÑO (PERSONA FÍSICA) , convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN , monto:607398.45, importe_modificado:607398.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {737540/proyecto_INICIO, 737540/proyecto_PROCESO, 737540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX190401695023 | Acción | 187057.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187057.75, modificado:187057.75}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE HARDWARE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 223444 | 15 | México | 75 | San Martín de las Pirámides |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.834524, lat:19.704843}} | 43767 | 43798 | 187057.75 | 187057.75 | 187057.75 | 187057.75 | 187057.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMP/OP/AD/FISM/05/19, contratista:DAVID FRANCISCO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, monto:187057.74, importe_modificado:187057.74}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} | {1695023/proyecto_FIN, 1695023/proyecto_INICIO, 1695023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX180401430173 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:1032590.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN CALLE REFORMA - 318005 | 15 | México | 34 | Ecatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ECATZINGO | 318005 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.0, meta_modificada:113.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN BARRIO SANTA GERTRUDIS, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE TECAMAC Y CALLEJON AMERICA, PARA LLEGAR A LA AVENIDA REFORMA SE ACCESA POR EL CENTRO DE ECATZINGO TOMANDO LA CALLE 5 DE F, lon:-98.74865836, lat:18.95476576}} | 43313 | 43372 | 1032590.24 | 1032590.24 | 1032590.24 | 1032590.24 | 1032590.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECAT/FISM/017/2018, contratista:LAURA CHAVEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ECATZINGO, monto:1032590.27, importe_modificado:1032590.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.78}} | {1430173/proyecto_FIN, 1430173/proyecto_PROCESO, 1430173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX17170401005145 | Proyecto de inversión | 923538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.98, modificado:523539.46}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Amado Nervo - 312643 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | 312643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:673.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA JUÁREZ 10 INTERIOR SN COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA DEPORTI, lon:-99.14770131, lat:19.70159989}} | 43048 | 43080 | 523539.46 | 523539.46 | 523539.46 | 523539.46 | 523539.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-024-2017, contratista:LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:523539.46, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.9}} | {1140225/proyecto_INICIO, 1140225/proyecto_PROCESO, 1140225/proyecto_INICIO, 1140225/proyecto_FIN, 1140225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX16160100634469 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:4489867.6}} | Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Amecameca, En El Estado De México | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | 999 | N | 0 | 0 | 1583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Carretera Amecameca Ayapango Km. 2.5, Amecameca, Estado de México C.P. 56900, lon:-98.769811, lat:19.128685}} | 42370 | 42705 | 4489867.6 | 4489867.6 | 4489867.6 | 4489867.6 | 4489867.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAEM/PEF/001/LPN/2016, contratista:NAMPA, S.A. de C.V., convocante:Universidad Autónoma del Estado de México, monto:6398211.13, importe_modificado:6398211.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {711477/proyecto_PROCESO, 711477/proyecto_INICIO, 711477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDA Y REGISTRADA EN EL SFU EN TERCER TRIMESTRE 2018 , trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-01}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX16160100634047 | Proyecto de inversión | 24725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4725E7, modificado:1.060371312E7}} | Construcción De Un Edificio Para La Licenciatura De Gerontología Y La Licenciatura En Enfermería En La Facultad De Enfermería -Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | 981 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Paseo Tollocan sn, esq. Jesús Carranza Col. Moderna de la Cruz, Toluca, Estado de México, lon:-99.657317, lat:19.293488}} | 42370 | 42705 | 10603713.12 | 10603713.12 | 10603713.12 | 10603713.12 | 10603713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAEM/PEF/001/ICTP/2016, contratista:Eddercop Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Universidad Autónoma del Estado de México, monto:2.291110512E7, importe_modificado:2.291110512E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {711055/proyecto_INICIO, 711055/proyecto_PROCESO, 711055/proyecto_INICIO, 711055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDA Y REGISTRADA EN EL SFU EN TERCER TRIMESTRE 2018 , trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX18180201134277 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:269, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Universiada Nacional 2018 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-99.657317, lat:19.293488}} | 43220 |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDA Y REGISTRADA EN EL SFU EN EL INFORME DEFINITIVO 2018 , trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-03}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX16160200666251 | Proyecto de inversión | 12042487.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204248767E7, modificado:1.204248767E7}} | Construcción De Edificio ""D"", Unidad Académica Profesional Acolman. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | - | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Caleros, Tepexpan, Méx., lon:-98.911906, lat:19.635509}} | 42409 | 42767 | 12042487.67 | 12042487.67 | 12042487.67 | 12042487.67 | 12042487.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {745336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX16160100633960 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6902178.96}} | Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, En El Estado De México | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | 1000 | N | 0 | 0 | 2497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Av. Hermenegildo Galeana núm. 3, Col. Ma. Isabel Valle de Chalco Solidaridad C.P. 56615, lon:-98.943449, lat:19.278765}} | 42370 | 42705 | 6902178.96 | 6902178.96 | 6902178.96 | 6902178.96 | 6902178.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAEM/PEF/003/LPN/2016, contratista:LIFER, S.A DE C.V., convocante:Universidad Autónoma del Estado de México, monto:6902178.96, importe_modificado:6902178.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {710968/proyecto_FIN, 710968/proyecto_PROCESO, 710968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDA Y REGISTRADA EN EL SFU EN TERCER TRIMESTRE 2018 , trimestre:1.0, usuario:katherineaguzmano, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX190401584373 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:594836.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD SOBRE CAMINO LOS LLORONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO SECTOR II - 135853 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | 135853 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA ACAMBAY A JILOTEPEC RANCHERIA SAN JUANICO SECTOR II, 00000 SAN JUANICO SECTOR DOS, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA ACAMBAY A JILOTEPEC Y CALLE CARRETERA ACAMBAY A SAN JUANICO SECTOR II, C, lon:-99.79053029, lat:19.93585963}} | 43661 | 43769 | 594836.08 | 594836.08 | 594836.08 | 594836.08 | 594836.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-109-2019, contratista:JESÚS GARCÍA VALLE (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:594836.08, importe_modificado:594836.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1584373/proyecto_PROCESO, 1584373/proyecto_INICIO, 1584373/proyecto_PROCESO, 1584373/proyecto_FIN, 1584373/proyecto_INICIO, 1584373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX190301574734 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:841838.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO. 315 DE LA PALMA | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda |  | Educación | Sin identificar | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 147292 | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.39, meta_modificada:139.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Estado de México, México, lon:-99.91104126, lat:20.00916136}} |  |  | 841838.6 | 841838.6 | 841838.6 | 841838.6 | 841838.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACA/DOPyDU/IR/FISM-073-2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:841838.6, importe_modificado:841838.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.39}} | {1574734/proyecto_PROCESO, 1574734/proyecto_INICIO, 1574734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX190301574500 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS ARENAS DE LA COMUNIDAD DE DONGU BARRIO II | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda |  | Urbanización | Sin identificar | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 107517 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:Camino, Estado de México, México, lon:-99.8497206, lat:19.96586664}} | 43600 | 43707 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1574500/proyecto_INICIO, 1574500/proyecto_PROCESO, 1574500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX200401797708 | Proyecto de inversión | 294117.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294117.6, modificado:294117.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD AHUACATITLÁN AGUACATITLÁN ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN - 161651 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 161651 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO AL AHUEHUETE RANCHERIA AHUACATITLÁN, 51865 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , A 150 METROS EN LA ENTRADA AL AHUHUETE., lon:-99.91618728, lat:18.87594266}} | 44116 | 44191 | 294117.59 | 294117.59 | 294117.59 | 294117.59 | 294117.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA/DOPDU/FISE/AD/C-16/2020, contratista:COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:294117.59, importe_modificado:294117.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1797708/proyecto_PROCESO, 1797708/proyecto_FIN, 1797708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301979125 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRÀULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCION HACIA LA ESCUELA, LOCALIDAD LA NOPALERA - 145388 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 145388 | S | 116 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:PUEBLO LA NOPALERA, 50350 LA NOPALERA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN CAMINO PRINCIPAL A 200 M DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD Y A 1, lon:-99.97327525, lat:19.97423806}} | 44375 | 44499 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-047-2021, contratista:C. SAMUEL ALVAREZ JULIAN, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {1979125/proyecto_INICIO, 1979125/proyecto_FIN, 1979125/proyecto_INICIO, 1979125/proyecto_FIN, 1979125/proyecto_PROCESO, 1979125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301986410 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS ARENAS I - 174937 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 174937 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA LAS ARENAS, 50315 SANTA MARÍA LAS ARENAS, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CAMINO ARROYO ZARCO-EL BOSQUE Y CAMINO A LAS ARENAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAS ARENAS ACAMBAY, lon:-99.74991962, lat:19.99958289}} | 44375 | 44499 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-077-2021, contratista:C. BRUNO IRINEO BERNAL, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:211.0}} | {1986410/proyecto_PROCESO, 1986410/proyecto_FIN, 1986410/proyecto_PROCESO, 1986410/proyecto_FIN, 1986410/proyecto_INICIO, 1986410/proyecto_FIN, 1986410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301963090 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA PRIMARIA HACIA EL PANTEÓN, LOCALIDAD LOS TORILES - 58479 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 58479 | S | 285 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1269.0, meta_modificada:1269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:PUEBLO LOS TORILES, 50356 LOS TORILES, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS TORILES ACAMBAY DE RUIZA CASTAÑEDA SOBRE EL CAMINO QUE SE DIRIGE AL PANTEON A 50 M APROX DE LA IG, lon:-100.05658624, lat:20.02282107}} | 44375 | 44499 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114507, contratista:, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1269.0}} | {1963090/proyecto_INICIO, 1963090/proyecto_FIN, 1963090/proyecto_PROCESO, 1963090/proyecto_FIN, 1963090/proyecto_INICIO, 1963090/proyecto_PROCESO, 1963090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301997901 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - 219232 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 219232 | S | 3295 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA CENTRO, 50300 VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALFONSO NAVARRETE, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBIC, lon:-99.84447401, lat:19.95524188}} | 44413 | 44499 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-087-2021, contratista:C. JESUS GARCIA VALLE, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:848375.5, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {1997901/proyecto_INICIO, 1997901/proyecto_FIN, 1997901/proyecto_INICIO, 1997901/proyecto_PROCESO, 1997901/proyecto_FIN, 1997901/proyecto_INICIO, 1997901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301963014 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRÀULICO EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCIÒN HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÒN 201, LOCALIDAD SAN JOSE BOCTÒ - 57500 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 57500 | S | 312 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ BOCTÓ, 50336 SAN JOSÉ BOCTÓ, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESCUA, lon:-99.9020661, lat:19.92184453}} | 44375 | 44499 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117782, contratista:, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {1963014/proyecto_INICIO, 1963014/proyecto_PROCESO, 1963014/proyecto_FIN, 1963014/proyecto_INICIO, 1963014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301984206 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, LOCALIDAD TIXMADEJÉ GRANDE - 166619 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 166619 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5145.0, meta_modificada:5145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:PUEBLO TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARÍA TIXMADEJE), 50343 SANTA MARÍA TIXMADEJÉ (TIXMADEJÉ GRANDE), ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE Y CARRETERA TEMASCALCINGO-ACAMBAY, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TI, lon:-99.93761396, lat:19.96135183}} | 44438 | 44499 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-075-2021, contratista:C. MIGUEL ANGEL ALBARRAN NAVA, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5145.0}} | {1984206/proyecto_INICIO, 1984206/proyecto_FIN, 1984206/proyecto_INICIO, 1984206/proyecto_FIN, 1984206/proyecto_PROCESO, 1984206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX210301976851 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITAS, COLONIA LA CAMELIA - 134536 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | 134536 | S | 101 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAMELIA, 50305 VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE Y CAMINO LOMA DE SAN ANGEL- ACAMBAY, CAMINO A RANCHO ELMEDRANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARGARITAS COLONIA LA CAMELIA VI, lon:-99.84991159, lat:19.95017853}} | 44409 | 44499 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-013-2021, contratista:MIGUEL ANGEL ALBARRAN NAVA, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:455.0}} | {1976851/proyecto_INICIO, 1976851/proyecto_PROCESO, 1976851/proyecto_FIN, 1976851/proyecto_PROCESO, 1976851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135559 | Proyecto de inversión | 460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460800.0, modificado:460800.0}} | Rehabilitacin de edificios y aplanado de barda, en la Escuela Primaria "Mara del Carmen Armenta", ubicada en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-359 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE 4 SN ENTRE LA CALLE CALLE 1 Y LA CALLE CALLE 26 CALLE POSTERIOR CALLE 26 Y COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO CP 56340, lon:-98.979063, lat:19.397281}} | 44735 | 44824 | 460800 | 460800 | 460800 | 460800 | 460800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134475 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Construccin de dos aulas en estructura regional en el edificio "A", en la Escuela Primaria "Xicotencatl", ubicada en El Huizache, Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-963 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACION ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9663, lat:18.667}} | 44000 | 44089 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134992 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Diego Rivera", ubicada en Cuautitln, Municipio de Cuautitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1161 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:AVENIDA ALAMEDA CENTRAL ENTRE CERRADA ALAMEDA DE LA INDIA Y CERRADA ALAMO PLATEADO, lon:-99.145639, lat:19.720269}} | 44078 | 44167 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135026 | Proyecto de inversión | 1201098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201098.43, modificado:1201098.43}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Octavio Paz", ubicado en Tepehuajes, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1066 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Almoloya de Alquisiras, lon:-99.869593, lat:18.858438}} | 44095 | 44214 | 1201098.43 | 1201098.43 | 1201098.43 | 1201098.43 | 1201098.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135566 | Proyecto de inversión | 9984000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984000.0, modificado:9977617.12}} | Tercera etapa de la construccin de la Universidad Digital, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Santo Toms, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1162 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 44543 | 44662 | 9977617.12 | 9977617.12 | 9977617.12 | 9977617.12 | 9977617.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135563 | Proyecto de inversión | 6538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6538461.54, modificado:6512904.78}} | Accesibilidad, rehabilitacin y obra exterior, en el Centro de Atencin Mltiple No. 60 "Lic. Benito Jurez Garca" (2da Etapa), ubicado en Tonatico, Municipio de Tonatico, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1220 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE SEBASTIçN LEALVA ENTRE LA CALLE CALLE SALIDA A TAXCO DE ALARCON GUERRERO Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR CALLE NINGUNO Y COLONIA SANTA MARIA SUR CP 51950, lon:-99.66356, lat:18.803215}} | 44768 | 44947 | 6512904.78 | 6512904.78 | 6512904.78 | 6512904.78 | 6512904.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135552 | Proyecto de inversión | 4992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992000.0, modificado:4989589.75}} | Rehabilitacin de edificios "A", "B" y "H", construccin de 120 ml de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "Nezahualcyotl", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-708 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA CHIMALHUACAN ENTRE LA CALLE CERRADA VALLE DE BRAVO Y LA CALLE CALLE DIECIOCHO CALLE POSTERIOR AVENIDA DIECINUEVE Y COLONIA ESPERANZA, LA CP 57800, lon:-98.981125, lat:19.389829}} | 44691 | 44840 | 4989589.75 | 4989589.75 | 4989589.75 | 4989589.75 | 4989589.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135548 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:3739560.38}} | Construccin de 1 aula regional, 130 ml de barda perimetral y 14 ml de muro de contencin, rehabilitacin de 2 aulas y mdulo de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Joya Redonda", ubicada en La Joya Redonda, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1170 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE LA CALLE NINGUNO NINGUNO Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 52466, lon:-99.5207, lat:18.9021}} | 44691 | 44840 | 3739560.38 | 3739560.38 | 3739560.38 | 3739560.38 | 3739560.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135549 | Proyecto de inversión | 3993600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993600.0, modificado:3993200.92}} | Construccin de 3 aulas, taller de cmputo, servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisin Of. tv. No. 0333 "Diego Rivera" (Segunda Etapa), ubicada en Gama de la Paz, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1618 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA GAMA DE PAZ CP 51815, lon:-99.796695, lat:18.724864}} | 44691 | 44810 | 3993200.92 | 3993200.92 | 3993200.92 | 3993200.92 | 3993200.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135564 | Proyecto de inversión | 3105887.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105887.12, modificado:3090969.4}} | Accesibilidad y rehabilitacin, en el Centro de Atencin Mltiple No. 58 "Profra Margarita E. Nieto Herrera", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1221 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:AVENIDA MARIPOSA MONARCA ENTRE LA CALLE CALLE JOS MARêA ROJAS Y LA CALLE CALLE MARIPOSA MONARCA CALLE POSTERIOR CALLE JOSE MARIA MORELOS Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 50640, lon:-99.947038, lat:19.718696}} | 44768 | 44887 | 3090969.4 | 3090969.4 | 3090969.4 | 3090969.4 | 3090969.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135565 | Proyecto de inversión | 2610064.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610064.22, modificado:2609379.67}} | Accesibilidad y rehabilitacin del plantel, en el Centro de Atencin Mltiple No. 75 "Bertha Zrate Sandoval", ubicado en Zacazonapan, Municipio de Zacazonapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-718 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:CALLE LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y LA CALLE CALLE JUAN VILLAFAA CALLE POSTERIOR CALLE JUAN VILLAFAA Y COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CP 51160, lon:-100.25851, lat:19.070978}} | 44768 | 44857 | 2609379.67 | 2609379.67 | 2609379.67 | 2609379.67 | 2609379.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135555 | Proyecto de inversión | 2346240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346240.0, modificado:1148844.06}} | Rehabilitacin general del plantel y construccin de mdulo de lavamanos, en el Jardn de Nios "Federico Froebel" (Segunda Etapa), ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1187 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero, lon:-99.6593, lat:18.9678}} | 44691 | 44840 | 1148844.06 | 1148844.06 | 1148844.06 | 1148844.06 | 1148844.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135560 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2158437.96}} | Sustitucin de cubierta en el edificio "A" de 2 espacios aula, sustitucin de 2 aulas y sustitucin de cubierta de 1 espacio aula en el edificio "B", en el Jardn de Nios "Adolfo Ruiz Cortines", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1186 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE PIRULES ENTRE LA CALLE CALLE CEREZOS Y LA CALLE CALLE OLIVOS CALLE POSTERIOR CAMINO PIRULES Y COLONIA ARBOLEDA, LA CP 54109, lon:-99.16409, lat:19.533993}} | 44742 | 44831 | 2158437.96 | 2158437.96 | 2158437.96 | 2158437.96 | 2158437.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135553 | Proyecto de inversión | 1996800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996800.0, modificado:1991848.42}} | Rehabilitacin de edificio, red elctrica y plaza cvica, en la Escuela Primara "Carmen Serdn" (Segunda Etapa), ubicada en El Salitre Ojo de Agua, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-719 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 2, DE SAN PEDRO LIMO A SALITRE OJO DE AGUA, KM. 2 ENTRE LA CALLE NINGUNO NINGUNO Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 51585, lon:-100.312252, lat:18.577769}} | 44691 | 44810 | 1991848.42 | 1991848.42 | 1991848.42 | 1991848.42 | 1991848.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135551 | Proyecto de inversión | 1797120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797120.0, modificado:1785835.53}} | Construccin de 200 ml de barda perimetral y rehabilitacin de edificio "A" y "C", en la Escuela Secundaria por Televisin Of. tv No 0615 "Vicente Guerrero", ubicada en Las Esmeraldas, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-704 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TLACOCUSPAN-HUIXTLA ENTRE LA CALLE NINGUNO NINGUNO Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA LAS ESMERALDAS CP 51588, lon:-100.332543, lat:18.641077}} | 44691 | 44780 | 1785835.53 | 1785835.53 | 1785835.53 | 1785835.53 | 1785835.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135554 | Proyecto de inversión | 1697280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697280.0, modificado:1695296.99}} | Construccin de 1 aula, rehabilitacin de aulas y construccin de 113 ml de barda perimetral, en la Escuela Primara "Nios Hroes" (Segunda Etapa), ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-721 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:Luvianos, lon:-100.299151, lat:18.914581}} | 44691 | 44810 | 1695296.99 | 1695296.99 | 1695296.99 | 1695296.99 | 1695296.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135550 | Proyecto de inversión | 1497600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497600.0, modificado:1490204.5}} | Rehabilitacin de edificios "E", "F" Y "J", en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-684 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE NACIONAL SUR ENTRE LA CALLE CALLE REVOLUCIîN Y LA CALLE CERRADA MXICO CALLE POSTERIOR CALLE INDUSTRIAL Y COLONIA SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC CP 56300, lon:-98.928056, lat:19.560556}} | 44691 | 44840 | 1490204.5 | 1490204.5 | 1490204.5 | 1490204.5 | 1490204.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135306 | Proyecto de inversión | 4228205.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228205.01, modificado:4227770.36}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 123, ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-650 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE ORIENTE 6 Y CALLE ORIENTE 7, lon:-98.9346, lat:19.2969}} | 44256 | 44375 | 4227770.36 | 4227770.36 | 4227770.36 | 4227770.36 | 4227770.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135529 | Proyecto de inversión | 8686080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8686080.0, modificado:8673737.44}} | Tercera etapa de la sustitucin de edificio, en la Escuela Secundaria General No. 049 "Justo Sierra Mndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1173 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE PROGRESO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4169, lat:18.9791}} | 44461 | 44550 | 8673737.44 | 8673737.44 | 8673737.44 | 8673737.44 | 8673737.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135307 | Proyecto de inversión | 7793145.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7793145.6, modificado:5848854.17}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1016 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CERRADA SANTA MARIA S/N ENTRE CALLE PASEO SAN ISIDRO Y PROLONGACIîN AHUEHUETES, lon:-98.902, lat:19.4168}} | 44264 | 44413 | 5848854.17 | 5848854.17 | 5848854.17 | 5848854.17 | 5848854.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135501 | Proyecto de inversión | 7016635.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7016635.04, modificado:7012345.88}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0456 "Jos Ma. Morelos y Pavn" (Segunda Etapa), ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1627 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.985101, lat:19.407696}} | 44424 | 44573 | 7012345.88 | 7012345.88 | 7012345.88 | 7012345.88 | 7012345.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135300 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6694533.59}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1564 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA ENTRE AVENIDA JORGE LUQUE LOYOLA Y CALLE LAGO ATITLAN, lon:-99.037529, lat:19.411304}} | 44242 | 44331 | 6694533.59 | 6694533.59 | 6694533.59 | 6694533.59 | 6694533.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135309 | Proyecto de inversión | 4501922.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4501922.88, modificado:4458205.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-633 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-99.046811, lat:19.423457}} | 44264 | 44383 | 4458205 | 4458205 | 4458205 | 4458205 | 4458205 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135505 | Proyecto de inversión | 4492800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492800.0, modificado:4491593.25}} | Construccin de edificio "C" y mdulo sanitario, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 5 "Vctor Bravo Ahuja", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-709 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 31 ENTRE CALLE ORIENTE 31 Y CALLE ORIENTE 34, lon:-98.970437, lat:19.374734}} | 44424 | 44573 | 4491593.25 | 4491593.25 | 4491593.25 | 4491593.25 | 4491593.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135502 | Proyecto de inversión | 4492800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492800.0, modificado:4476443.71}} | Terminacin de la reconstruccin del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-710 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA 27, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 44424 | 44573 | 4476443.71 | 4476443.71 | 4476443.71 | 4476443.71 | 4476443.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135506 | Proyecto de inversión | 3494400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494400.0, modificado:3481883.64}} | Terminacin de la construccin de edificio U-2C, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-711 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA 4TA AVENIDA ENTRE AVENIDA TULIPçN Y CALLE CRISANTEMO, lon:-99.024166, lat:19.418069}} | 44424 | 44543 | 3481883.64 | 3481883.64 | 3481883.64 | 3481883.64 | 3481883.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135515 | Proyecto de inversión | 3194880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194880.0, modificado:3193757.1}} | Rehabilitacion del plantel, en la Escuela Primaria "Club De Leones" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-716 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA TENOCHTITLAN ENTRE CALLE IXCOATL Y CALLE IZCOATL, lon:-99.16758, lat:19.540292}} | 44424 | 44573 | 3193757.1 | 3193757.1 | 3193757.1 | 3193757.1 | 3193757.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135305 | Proyecto de inversión | 3175200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175200.0, modificado:3172358.06}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en San Nicols Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-435 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Tianguistenco, lon:-99.466367, lat:19.182078}} | 44256 | 44375 | 3172358.06 | 3172358.06 | 3172358.06 | 3172358.06 | 3172358.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135466 | Proyecto de inversión | 3095040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095040.0, modificado:3094420.19}} | Rehabilitacin de edificios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" (Segunda Etapa), ubicada en San Bartolom (San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1190 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero, lon:-99.6767, lat:19.0065}} | 44361 | 44480 | 3094420.19 | 3094420.19 | 3094420.19 | 3094420.19 | 3094420.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135522 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2994184.29}} | Rehabilitacin general del plantel, plazas, andadores y red elctrica, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.I.C. No 0067 "Margarita Maza De Jurez", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-712 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE AMANECER RANCHERO SN ENTRE CALLE ADELITA Y CALLE TEXANITA, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 44447 | 44566 | 2994184.29 | 2994184.29 | 2994184.29 | 2994184.29 | 2994184.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135521 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2993462.29}} | Terminacin de la construccin de edificio, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.I.C. No. 0048 "Jos Mocio", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1622 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:CALLE HERRADURA S/N ENTRE CALLE CARRETERA A ECATZINGO Y CALLE LA ESTACION, lon:-98.7526, lat:18.9587}} | 44447 | 44566 | 2993462.29 | 2993462.29 | 2993462.29 | 2993462.29 | 2993462.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135503 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2994977.01}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Francisco Montes de Oca" (Segunda Etapa), ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1621 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CALLE LAS CRUCES ENTRE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA LOS GUAYABOS Y PEATONAL PUENTE, lon:-99.439408, lat:18.934782}} | 44424 | 44543 | 2994977.01 | 2994977.01 | 2994977.01 | 2994977.01 | 2994977.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135499 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2987338.06}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Nun" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1185 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIOS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 44368 | 44487 | 2987338.06 | 2987338.06 | 2987338.06 | 2987338.06 | 2987338.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135467 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2994285.16}} | Construccin de rampas y obra exterior, en la escuela Primaria "Revolucin Social Mexicana", (Segunda Etapa), ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1171 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.260868, lat:19.502151}} | 44361 | 44480 | 2994285.16 | 2994285.16 | 2994285.16 | 2994285.16 | 2994285.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135530 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2991859.97}} | Sustitucin de barda perimetral, rehabilitacin de edificio "D" y sustitucin de rampas y andadores, en la Escuela Primaria "Benito Jurez" (Segunda Etapa), ubicada en Ranchera de Trojes (San Antonio del Puente), Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1178 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CARRETERA TOLUCA TEMOAYA SN KILOMETRO 13.5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6044, lat:19.4232}} | 44487 | 44606 | 2991859.97 | 2991859.97 | 2991859.97 | 2991859.97 | 2991859.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135518 | Proyecto de inversión | 2795520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795520.0, modificado:2794497.47}} | Construccin de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San Jos Tizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-717 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8102, lat:18.8394}} | 44424 | 44543 | 2794497.47 | 2794497.47 | 2794497.47 | 2794497.47 | 2794497.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135304 | Proyecto de inversión | 2592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592000.0, modificado:2588831.45}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1368 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA TEJUPILCO SULTEPEC SN KILOMETRO 6 300 METROS AL NORTE ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.123, lat:18.8618}} | 44256 | 44375 | 2588831.45 | 2588831.45 | 2588831.45 | 2588831.45 | 2588831.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135507 | Proyecto de inversión | 2553879.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553879.36, modificado:2545183.98}} | Construccin de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-713 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE VERGELITO ENTRE AVENIDA AVENIDA MORELOS (4A. AVENIDA) Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA (MADRUGADA), lon:-99.006431, lat:19.409689}} | 44424 | 44543 | 2545183.98 | 2545183.98 | 2545183.98 | 2545183.98 | 2545183.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135531 | Proyecto de inversión | 2515200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515200.0, modificado:2513384.74}} | Construccin de barda perimetral, plaza cvica y andadores, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1620 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-99.000962, lat:19.410465}} | 44487 | 44606 | 2513384.74 | 2513384.74 | 2513384.74 | 2513384.74 | 2513384.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135468 | Proyecto de inversión | 2396160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396160.0, modificado:2395369.32}} | Sustitucin de barda perimetral, cambio de cancelera, puertas, instalacin elctrica, en la escuela Secundaria tcnica E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-160 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE TEHUACAN 2 PLANTA ALTA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE TEXMELUCA, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 44361 | 44480 | 2395369.32 | 2395369.32 | 2395369.32 | 2395369.32 | 2395369.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135495 | Proyecto de inversión | 2396160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396160.0, modificado:2387596.12}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapn de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-159 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES S/N ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE MUNICIPIO LIBRE, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 44368 | 44487 | 2387596.12 | 2387596.12 | 2387596.12 | 2387596.12 | 2387596.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135496 | Proyecto de inversión | 2396160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396160.0, modificado:2394354.13}} | Sustitucin de sala de usos mltiples y mdulo sanitario, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1165 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE CARLOS PICHARDO CRUZ, lon:-99.086609, lat:19.639672}} | 44368 | 44487 | 2394354.13 | 2394354.13 | 2394354.13 | 2394354.13 | 2394354.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135465 | Proyecto de inversión | 2064000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064000.0, modificado:2061521.41}} | Construccin de barda perimetral, rehabilitacin y obra exterior, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Coamilpa de Jurez, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1182 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ENTRE CALLE AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA Y CALLE JARDIN DE NI@OS, lon:-99.4455, lat:19.1977}} | 44361 | 44480 | 2061521.41 | 2061521.41 | 2061521.41 | 2061521.41 | 2061521.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135520 | Proyecto de inversión | 1997744.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997744.64, modificado:1996507.63}} | Construccin de sanitarios, direccin y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0658 "Justo Sierra Mndez", ubicada en Mextepec, Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1616 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:CALLE A 800 METROS DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9066, lat:18.7622}} | 44447 | 44566 | 1996507.63 | 1996507.63 | 1996507.63 | 1996507.63 | 1996507.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135519 | Proyecto de inversión | 1996800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996800.0, modificado:1995785.29}} | Construccin de direccin y un aula, barda perimetral, acceso y acometida, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 1114 "Octavio Paz" (Segunda Etapa), ubicada en San Jos del Rincn, Municipio de San Jos del Rincn , Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-720 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CALLE PASEO MONARCA SN A UN COSTADO DEL J. N. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-100.155616, lat:19.661986}} | 44424 | 44543 | 1995785.29 | 1995785.29 | 1995785.29 | 1995785.29 | 1995785.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135308 | Proyecto de inversión | 1974720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974720.0, modificado:1974476.33}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv. No. 0369 "Cuauhtmoc", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-450 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE GAVIOTA ENTRE CALLE ALTOS HORNOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, lon:-98.947145, lat:19.446802}} | 44264 | 44383 | 1974476.33 | 1974476.33 | 1974476.33 | 1974476.33 | 1974476.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135500 | Proyecto de inversión | 1896960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896960.0, modificado:1893452.44}} | Construccin de sanitarios y plaza cvica, en el Jardn de Nios "Plutarco Gonzlez", ubicado en Santa Mara Pipioltepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1611 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de Bravo, lon:-100.096001, lat:19.235873}} | 44368 | 44457 | 1893452.44 | 1893452.44 | 1893452.44 | 1893452.44 | 1893452.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135494 | Proyecto de inversión | 1797151.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797151.93, modificado:1793171.35}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general y obra exterior del plantel, en la Escuela Primaria "Nezahualcyotl" (Segunda Etapa), ubicada en Atizapn de Zaragoza, Municipio de Atizapn de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-158 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE ESMERALDA NUM. 33 ENTRE CALLE AVENIDA BRILLANTE Y CALLE ZAFIRO, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 44368 | 44487 | 1793171.35 | 1793171.35 | 1793171.35 | 1793171.35 | 1793171.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135516 | Proyecto de inversión | 1797120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797120.0, modificado:1796481.08}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Domingo Palacios Campuzano", ubicada en El Naranjo, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1614 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.29038, lat:18.385037}} | 44424 | 44543 | 1796481.08 | 1796481.08 | 1796481.08 | 1796481.08 | 1796481.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135464 | Proyecto de inversión | 12436562.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.243656251E7, modificado:1.242081264E7}} | Sustitucin de edificios B, C y D en estructura regional, construccin de edificios L y F en estructura regional, sustitucin de mdulo de escaleras y rehabilitacin de edificio A, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1172 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CALZADA CHIMALTECATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4557, lat:19.2693}} | 44361 | 44540 | 12420812.64 | 12420812.64 | 12420812.64 | 12420812.64 | 12420812.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135020 | Proyecto de inversión | 4478388.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478388.1, modificado:4474162.08}} | Rehabilitacin general, en el Cbt Num. 1 Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-668 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan, lon:-98.885516, lat:19.426464}} | 44096 | 44215 | 4474162.08 | 4474162.08 | 4474162.08 | 4474162.08 | 4474162.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134952 | Proyecto de inversión | 4416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, modificado:4234793.38}} | Tercera etapa de la construccin, en el Centro de Bachillerato Tecnolgico Industrial y de Servicios Num. 202, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA JARDINES DE MORELOS ENTRE CALLE GRIETA Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-98.996823, lat:19.593716}} | 44078 | 44197 | 4234793.38 | 4234793.38 | 4234793.38 | 4234793.38 | 4234793.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135194 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2182094.64}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-667 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:AVENIDA PUEBLA ENTRE CALLE LA ESTACION Y CALLE IZTACCIHUATL, lon:-98.740715, lat:18.961698}} | 44125 | 44244 | 2182094.64 | 2182094.64 | 2182094.64 | 2182094.64 | 2182094.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134670 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1735453.89}} | Sustitucin de tramo de barda perimetral y sustitucin de cancha de usos mltiples, en el Conalep Plantel CONALEP 014 del Sol (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-993 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA AURELIANO RAMOS ENTRE AVENIDA VICTOR Y CALLE 38, lon:-99.031084, lat:19.429614}} | 44048 | 44167 | 1735453.89 | 1735453.89 | 1735453.89 | 1735453.89 | 1735453.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135193 | Proyecto de inversión | 1872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872000.0, modificado:1870284.4}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-666 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:CALLE GENERAL JOSE C. CONTRERAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NUEVO MEXICO, lon:-98.820235, lat:19.032942}} | 44125 | 44244 | 1870284.4 | 1870284.4 | 1870284.4 | 1870284.4 | 1870284.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134987 | Proyecto de inversión | 15808992 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5808992E7, modificado:1.46518025E7}} | Quinta etapa de construccin de una Unidad de Docencia, en la Universidad Politcnica de Chimalhuacn, ubicada en Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-679 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.960127, lat:19.386268}} | 44088 | 44267 | 14651802.5 | 14651802.5 | 14651802.5 | 14651802.5 | 14651802.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134828 | Proyecto de inversión | 8234745.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8234745.6, modificado:8052919.23}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General "Nabor Carrillo Flores", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA DE SOLIS ENTRE CALLE HACIENDA DE ECHEGARY Y CALLE HACIENDA DE SOLIS, lon:-99.045923, lat:19.481544}} | 44067 | 44186 | 8052919.23 | 8052919.23 | 8052919.23 | 8052919.23 | 8052919.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134831 | Proyecto de inversión | 6240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6240000.0, modificado:3435799.81}} | Primera etapa sustitucin de 2 aulas, direccin, servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Enrique Fernndez Ledezma", ubicado en San Juanico Sector Uno, Municipio de Acambay, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1020 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 44067 | 44186 | 3435799.81 | 3435799.81 | 3435799.81 | 3435799.81 | 3435799.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134667 | Proyecto de inversión | 4992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992000.0, modificado:4843493.44}} | Rehabilitacin y sustitucin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.057507, lat:19.518292}} | 44048 | 44167 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134666 | Proyecto de inversión | 4992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992000.0, modificado:4843493.44}} | Rehabilitacin y sustitucin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE FALCON ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA FRANCISCO PEREZ RIOS, lon:-99.057507, lat:19.518292}} | 44048 | 44167 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134953 | Proyecto de inversión | 4849774.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849774.42, modificado:3179824.53}} | Construccin y rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Felipe Coamango , Municipio de Chapa de Mota, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-999 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA JOSE MA. MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6108, lat:19.8571}} | 44078 | 44197 | 3179824.53 | 3179824.53 | 3179824.53 | 3179824.53 | 3179824.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134981 | Proyecto de inversión | 4492800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492800.0, modificado:4491951.64}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en San Simn el Alto, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-433 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.504, lat:18.9956}} | 44083 | 44202 | 4491951.64 | 4491951.64 | 4491951.64 | 4491951.64 | 4491951.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135189 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4304337.26}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0247 "Plan de Ayala", ubicada en Paredn Ejido, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-525 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8375, lat:19.3813}} | 44125 | 44244 | 4304337.26 | 4304337.26 | 4304337.26 | 4304337.26 | 4304337.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134951 | Proyecto de inversión | 3806056.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806056.79, modificado:3760452.76}} | Sustitucin de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Emperador Cuauhtmoc", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1022 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-99.171894, lat:19.609186}} | 44078 | 44197 | 3760452.76 | 3760452.76 | 3760452.76 | 3760452.76 | 3760452.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135017 | Proyecto de inversión | 3643346.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643346.03, modificado:3638286.73}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-442 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 44091 | 44210 | 3638286.73 | 3638286.73 | 3638286.73 | 3638286.73 | 3638286.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134829 | Proyecto de inversión | 3563040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563040.0, modificado:1512422.84}} | Construccin de servicios sanitarios, direccin y rehabilitacin de 1 aula, en el Jardn de Nios "Pedro Moreno", ubicado en Coyoltepec, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1017 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE LICALLE BENITO JUAREZ NUM. 10 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3974, lat:19.0755}} | 44067 | 44186 | 1512422.84 | 1512422.84 | 1512422.84 | 1512422.84 | 1512422.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134986 | Proyecto de inversión | 3369600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369600.0, modificado:3362851.4}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Pastora (La Pastora), Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-619 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4054, lat:18.998}} | 44083 | 44202 | 3362851.4 | 3362851.4 | 3362851.4 | 3362851.4 | 3362851.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134948 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3339645.31}} | Sustitucin de seis aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio de Xicani, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-372 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:CALLE A 150 METROS DEL AL CARRETERA PRINCIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6629, lat:19.7491}} | 44078 | 44197 | 3339645.31 | 3339645.31 | 3339645.31 | 3339645.31 | 3339645.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134922 | Proyecto de inversión | 3091200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091200.0, modificado:3078564.96}} | Construccin de un aula y taller de cmputo, rehabilitacin de aulas y mdulo sanitario, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0813 "Ing. Heberto Castillo", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-362 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 44068 | 44187 | 3078564.96 | 3078564.96 | 3078564.96 | 3078564.96 | 3078564.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135254 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2877218.18}} | Rehabilitacin general, construccin de dos aulas tipo regional, taller de cmputo en estructura regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv No 0052 "Profr. Carlos Hank Gonzlez", ubicada en San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-973 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 1 ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, lon:-98.7749, lat:19.6581}} | 44159 | 44193 | 2877218.18 | 2877218.18 | 2877218.18 | 2877218.18 | 2877218.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134982 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2878852.7}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-581 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CALLEJèN CAMINO A LA ESCUELA Y CAMINO AL CAMPO, lon:-100.285778, lat:19.17732}} | 44083 | 44202 | 2878852.7 | 2878852.7 | 2878852.7 | 2878852.7 | 2878852.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134498 | Proyecto de inversión | 2827464.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827464.71, modificado:2819085.65}} | Sustitucin de cuatro aulas, rehabilitacin del edificio "B", construccin de saln de usos mltiples, y construccin de muro de contencin, en la Escuela Primaria "Carlos Hank Gonzlez" 15EPR0267D, ubicada en Suz de San Lucas (El Suz), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-932 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE A LA TIENDA ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.229, lat:18.9996}} | 44026 | 44145 | 2819085.65 | 2819085.65 | 2819085.65 | 2819085.65 | 2819085.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135192 | Proyecto de inversión | 2808000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808000.0, modificado:2804945.83}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-430 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO NUM. 4 ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-98.7526, lat:18.9587}} | 44125 | 44244 | 2804945.83 | 2804945.83 | 2804945.83 | 2804945.83 | 2804945.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134954 | Proyecto de inversión | 2808000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808000.0, modificado:2806848.79}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo", ubicada en San Jos, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-431 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS ENTRE CAMINO ENTRADA Y PRIVADA CASA, lon:-99.663034, lat:19.007912}} | 44078 | 44197 | 2806848.79 | 2806848.79 | 2806848.79 | 2806848.79 | 2806848.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134665 | Proyecto de inversión | 2688000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688000.0, modificado:2674418.25}} | Sustitucin de dos aulas, laboratorio-taller y servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv No 0446 "Mariano Matamoros", ubicada en Paso del Agua (Cristo Rey), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1000 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SN ENTRE CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERT Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.351, lat:18.9276}} | 44048 | 44167 | 2674418.25 | 2674418.25 | 2674418.25 | 2674418.25 | 2674418.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134980 | Proyecto de inversión | 2527200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527200.0, modificado:2525987.36}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Acatzingo (Acatzingo de la Piedra), Municipio de Tenancingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-438 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CONOCIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMPLIACIèN SIN NOMBRE, lon:-99.586463, lat:18.926178}} | 44083 | 44202 | 2525987.36 | 2525987.36 | 2525987.36 | 2525987.36 | 2525987.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134983 | Proyecto de inversión | 2246400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246400.0, modificado:2243680.5}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv. No. 0092 "Belisario Domnguez", ubicada en Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec), Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-588 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CERRADA DE ALDAMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.461948, lat:19.021234}} | 44083 | 44202 | 2243680.5 | 2243680.5 | 2243680.5 | 2243680.5 | 2243680.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134984 | Proyecto de inversión | 2208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208000.0, modificado:2207210.1}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Celestina Vargas Bervera", ubicado en Jess Mara, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-613 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CALLE DEL PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4956, lat:18.9697}} | 44083 | 44202 | 2207210.1 | 2207210.1 | 2207210.1 | 2207210.1 | 2207210.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135147 | Proyecto de inversión | 2112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112000.0, modificado:2110543.82}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0452 "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Taborda, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1385 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE EJIDO DE TABORDA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7018, lat:19.4516}} | 44105 | 44224 | 2110543.82 | 2110543.82 | 2110543.82 | 2110543.82 | 2110543.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134923 | Proyecto de inversión | 2112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112000.0, modificado:2110952.18}} | Sustitucin de barda perimetral, construccin de servicios sanitarios y muro de contencin, en el Jardin de Nios "Chapultepec", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-375 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 44068 | 44187 | 2110952.18 | 2110952.18 | 2110952.18 | 2110952.18 | 2110952.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135025 | Proyecto de inversión | 2035171.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035171.63, modificado:2033707.09}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en El Moral, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-645 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE A LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6681, lat:19.0152}} | 44096 | 44215 | 2033707.09 | 2033707.09 | 2033707.09 | 2033707.09 | 2033707.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134249 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin de edificios, plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0422 "Hroes de la Independencia", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-748 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 7 ENTRE CALLE ESQUINA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-98.935117, lat:19.289753}} | 43622 | 43711 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134260 | Proyecto de inversión | 2037951.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037951.18, modificado:2035823.87}} | Construccin de un aula, biblioteca y sanitarios, en la Escuela Secundaria Tcnica "Jos Ramn Albarrn Pliego", CCT 15DST0083J, ubicada en Santiago del Monte, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-223 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CALLE CARLOS HANK GONZ?LEZ ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 15 TOLUCA-ZITACUARO KM 106 Y CAMINO S/NOMBRE, lon:-99.922019, lat:19.412622}} | 43640 | 43759 | 2035823.87 | 2035823.87 | 2035823.87 | 2035823.87 | 2035823.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134301 | Proyecto de inversión | 1587353.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587353.28, modificado:1576835.87}} | Rehabilitacin general, en el C.A.M. Num. 42 "Jos Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-209 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA JALISCO ENTRE CERRADA CAMPECHE Y CAMINO TERRACERIA, lon:-99.008341, lat:19.667903}} | 43684 | 43803 | 1576835.87 | 1576835.87 | 1576835.87 | 1576835.87 | 1576835.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134300 | Proyecto de inversión | 1587353.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587353.28, modificado:1572854.02}} | Rehabilitacin general, en el C.A.M. Num. 44 "Jos Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-208 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE MANDARINAS ENTRE CALLE MISIONES Y CALLE NARANJOS, lon:-99.033095, lat:19.673249}} | 43684 | 43803 | 1572854.02 | 1572854.02 | 1572854.02 | 1572854.02 | 1572854.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134262 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1557879.63}} | Construccin de un aula y obra exterior, en la Escuela EPA "Adolfo Lpez Mateos", CCT 15EBA0357T, ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-489 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:Luvianos, lon:-100.253, lat:18.9223}} | 43640 | 43759 | 1557879.63 | 1557879.63 | 1557879.63 | 1557879.63 | 1557879.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134267 | Proyecto de inversión | 1532106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532106.24, modificado:1529994.4}} | Rehabilitacin de edificios, plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin "Sor Juana Ins de la Cruz", CCT 15DTV0006S, ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-217 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE TEPOZANES ENTRE CALLE CAMPANA Y CALLE IZTACCIHUATL, lon:-99.093933, lat:19.534999}} | 43648 | 43767 | 1529994.4 | 1529994.4 | 1529994.4 | 1529994.4 | 1529994.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134268 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1137212.37}} | Rehabilitacin general del plantel, en el C.A.M. Num. 44 Toluca, CCT 15DML0042G, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-220 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.646544, lat:19.312209}} | 43648 | 43767 | 1137212.37 | 1137212.37 | 1137212.37 | 1137212.37 | 1137212.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134304 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1439430.96}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en La Palma, Municipio de Chapa de Mota, Mxico. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-379 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:ANDADOR CERCA DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO Y CAMINO A LA CONCHA, lon:-99.560833, lat:19.748611}} | 43703 | 43822 | 1439430.96 | 1439430.96 | 1439430.96 | 1439430.96 | 1439430.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134263 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1426086.62}} | Rehabilitacin de edificios "A, B, C", barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Otilio E Montao", CCT 15DPR0577I, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-411 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE 31 ENTRE CALLE 4A Y CALLE 8A, lon:-99.041533, lat:19.542316}} | 43644 | 43763 | 1426086.62 | 1426086.62 | 1426086.62 | 1426086.62 | 1426086.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133703 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:697593.09}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Tlaltonatiuh", ubicado en Teotihuacn de Arista, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-630 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:Teotihuacn, lon:-98.873307, lat:19.689023}} | 43402 | 43491 | 697593.09 | 697593.09 | 697593.09 | 697593.09 | 697593.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133470 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:412233.98}} | Sustitucin de un aula y rehabilitacin, en la Escuela Secundaria General "Tierra y Libertad", ubicada en San Jernimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-560 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE CARRETERA ACAZULCO-LA MARQUEZA, lon:-99.419835, lat:19.266243}} | 43375 | 43434 | 412233.98 | 412233.98 | 412233.98 | 412233.98 | 412233.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133477 | Proyecto de inversión | 931062.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931062.56, modificado:930595.96}} | Rehabilitacin general del plantel, construccin de dos aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0643 "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Colonia Llano Grande (Nuevo Ejido), Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-869 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE CIPRES S/N ENTRE AVENIDA ENCINOS Y CALLE CIPRES, lon:-99.3614, lat:19.6012}} | 43375 | 43494 | 930595.96 | 930595.96 | 930595.96 | 930595.96 | 930595.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133684 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:738256.28}} | Rehabilitacin general del plantel y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Profra. Carlota Camacho", ubicado en Villa Cuauhtmoc, Municipio de Otzolotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-562 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:CALLE NIOS HEROES ESQUINA INDEPENDENCIA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5586, lat:19.4162}} | 43397 | 43486 | 738256.28 | 738256.28 | 738256.28 | 738256.28 | 738256.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133653 | Proyecto de inversión | 739127.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739127.33, modificado:639304.59}} | Sustitucin de comedor, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en El Mogote, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-421 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE DESVIACIèN SE SANTA ROSA A CONTEPEC Y SAN JUANICO, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.089812, lat:19.844888}} | 43397 | 43486 | 639304.59 | 639304.59 | 639304.59 | 639304.59 | 639304.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133840 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479168.18}} | Sustitucin de obra exterior, en el Jardn de Nios "Carlos Pellicer", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-727 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA DE LA SABANA ENTRE CALLE TUNDRA Y CALLE LOMERIO, lon:-99.077309, lat:19.663419}} | 43413 | 43502 | 479168.18 | 479168.18 | 479168.18 | 479168.18 | 479168.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133805 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:287792.05}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en el CAM No. 77 "Jos Castilla y Pia", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-383 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE FELIPE VINICIO DE BERRIOZABAL SN ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE TRIOMAS, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 43402 | 43461 | 287792.05 | 287792.05 | 287792.05 | 287792.05 | 287792.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133727 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479219.23}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Gregorio Torres Quintero", ubicado en San Sebastin Chimalpa, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-465 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE FELIPE ANGELES ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-98.955953, lat:19.384822}} | 43402 | 43491 | 479219.23 | 479219.23 | 479219.23 | 479219.23 | 479219.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133726 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479484.91}} | Rehabilitacin y sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "Axayacatl", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-463 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y AVENIDA UNIVERSIDAD, lon:-98.965408, lat:19.363783}} | 43402 | 43491 | 479484.91 | 479484.91 | 479484.91 | 479484.91 | 479484.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133725 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:476539.95}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Rabindranath Tagore", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-462 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA PUEBLA ESQUINA EJERCITO DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE EJERCITO DEL TRABAJO, lon:-98.965886, lat:19.357095}} | 43402 | 43491 | 476539.95 | 476539.95 | 476539.95 | 476539.95 | 476539.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133695 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478535.89}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0178 "Enrique Carniado", ubicada en Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-210 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Amatepec, lon:-100.264, lat:18.6618}} | 43397 | 43486 | 478535.89 | 478535.89 | 478535.89 | 478535.89 | 478535.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133694 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478435.09}} | Rehabilitacin de aulas, en el Jardn de Nios "Tierra y Libertad", ubicado en Laguna de Tabernillas (El Resbaloso), Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-205 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8788, lat:19.4619}} | 43397 | 43486 | 478435.09 | 478435.09 | 478435.09 | 478435.09 | 478435.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133691 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:368980.37}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0531 "Profr Arnulfo Prez Lpez", ubicada en El Durazno, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-763 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:CALLE A UN LADO DE LA CARRETERA QUE VA A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8515, lat:18.7847}} | 43397 | 43486 | 368980.37 | 368980.37 | 368980.37 | 368980.37 | 368980.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133654 | Proyecto de inversión | 477777.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477777.94, modificado:416542.58}} | Sustitucin de comedor, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Bassoco de Hidalgo, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-422 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE EL ORO A BASSOCO DE HIDALGO, KM. 14 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.015978, lat:19.808643}} | 43397 | 43486 | 416542.58 | 416542.58 | 416542.58 | 416542.58 | 416542.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133620 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:431873.16}} | Rehabilitacin de aulas, en el CAM No. 86 "Dr. Ernesto Guevara de la Serna", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-838 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE MARIA LUISA SN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE DE LAS CRUCES, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 43392 | 43481 | 431873.16 | 431873.16 | 431873.16 | 431873.16 | 431873.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133476 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2879532.31}} | Sustitucin de aula de usos mltiples, construccin de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0444 "Lic. Juan Fernndez Albarrn", ubicado en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-844 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CALLE A 100 METROS DEL ALBERGUE ESCOLAR LADO ESTE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.097, lat:19.6918}} | 43375 | 43494 | 2879532.31 | 2879532.31 | 2879532.31 | 2879532.31 | 2879532.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133666 | Proyecto de inversión | 1766400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766400.0, modificado:1765725.92}} | Segunda etapa de: sustitucin de barda, en la Escuela Secundaria Oficial No 0424 "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-876 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.950862, lat:19.446848}} | 43397 | 43516 | 1765725.92 | 1765725.92 | 1765725.92 | 1765725.92 | 1765725.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133467 | Proyecto de inversión | 1532106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532106.24, modificado:1530762.24}} | Rehabilitacin de auditorio y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Himno Nacional", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-204 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.320234, lat:19.622126}} | 43375 | 43464 | 1530762.24 | 1530762.24 | 1530762.24 | 1530762.24 | 1530762.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132397 | Proyecto de inversión | 6198716 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198716.0, modificado:5985896.97}} | Construccin de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:NINGUNO CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 LOS CUERVOS - PALOS ALTOS KILOMETRO 35+0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.313812, lat:18.568841}} | 42667 | 42816 | 5985896.97 | 5985896.97 | 5985896.97 | 5985896.97 | 5985896.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132116 | Proyecto de inversión | 5760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5760000.0, modificado:5212603.48}} | Construccin de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Conocido, Ejido del Rincn del Carmen s/n, El Rodeo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-134 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 42528 | 42677 | 5212603.48 | 5212603.48 | 5212603.48 | 5212603.48 | 5212603.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132500 | Proyecto de inversión | 5246538.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5246538.99, modificado:4739998.96}} | Construccin de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., mdulo de escaleras, mdulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cmputo U1-C, laboratorio de usos mltiples U1-C, cancha de usos mltiples y plaza cvica de 600 m2, en el CBT No. 4 "Almoloya de Jurez", ubicado en San Agustn Tabernillas, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-865 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE CARRETERA A TABERNILLAS Y CALLE CARRETERA A RESBALOSO, lon:-99.851019, lat:19.520719}} | 42744 | 42923 | 4739998.96 | 4739998.96 | 4739998.96 | 4739998.96 | 4739998.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132109 | Proyecto de inversión | 4756434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756434.24, modificado:4753153.95}} | Construccin de dos aulas, laboratorio de usos mltiples, biblioteca, cancha de usos mltiples, rehabilitacin de nucleo sanitario e impermeabilizacin, en el COBAEM Plantel 45 Calimaya II, ubicado en Vicente Guerrero, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-111 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 42523 | 42672 | 4753153.95 | 4753153.95 | 4753153.95 | 4753153.95 | 4753153.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132485 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.328199652E7}} | Construccin de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, rea administrativa, cubculos, laboratorios (construccin acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-984 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 42723 | 42933 | 13281996.52 | 13281996.52 | 13281996.52 | 13281996.52 | 13281996.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132350 | Proyecto de inversión | 15400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.54E7, modificado:1.539893947E7}} | Concluir la construccin del centro de cmputo, obra exterior, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustn, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15105 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL DE CUOTA TOLUCA - ATLACOMULCO KILOMETRO 44.8 ENTRE CALLE EJIDO DE SAN JUAN Y CALLE EJIDO SAN AGUSTIN, lon:-99.803871, lat:19.674429}} | 42634 | 42783 | 15398939.47 | 15398939.47 | 15398939.47 | 15398939.47 | 15398939.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132080 | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.436228071E7}} | Construccin de la unidad acadmica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Coacalco Extensin Otumba, ubicado en Otumba, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-123 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba, lon:-99.113468, lat:19.631896}} | 42458 | 42607 | 14362280.71 | 14362280.71 | 14362280.71 | 14362280.71 | 14362280.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132106 | Proyecto de inversión | 12853521.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285352101E7, modificado:9852165.35}} | Construccin de la unidad acadmica de la UDEM en Texcalyacac, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Texcalyacac, Municipio de Texcalyacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-135 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 42501 | 42650 | 9852165.35 | 9852165.35 | 9852165.35 | 9852165.35 | 9852165.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132449 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.043975572E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Texcaltitln, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-926 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42710 | 42919 | 10439755.72 | 10439755.72 | 10439755.72 | 10439755.72 | 10439755.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132447 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.053271098E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en San Jos del Rincn, Municipio de San Jos del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-915 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:SAN JOS DEL RINCîN, lon:-100.135805, lat:19.649115}} | 42706 | 42915 | 10532710.98 | 10532710.98 | 10532710.98 | 10532710.98 | 10532710.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132446 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.016281186E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-914 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:SAN FELIPE DEL PROGRESO, lon:-99.985526, lat:19.735038}} | 42706 | 42915 | 10162811.86 | 10162811.86 | 10162811.86 | 10162811.86 | 10162811.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132444 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.064066631E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-910 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:OCUILAN, lon:-99.426927, lat:18.879755}} | 42705 | 42914 | 10640666.31 | 10640666.31 | 10640666.31 | 10640666.31 | 10640666.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132468 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:767484.61}} | Construccin de un aula y construccin de servicio sanitario, en el Jardn de Nios "Pestalozzi", ubicado en Morelos Num. 2 a esquina Ro Moctezuma, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-320 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 42712 | 42831 | 767484.61 | 767484.61 | 767484.61 | 767484.61 | 767484.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132406 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:681500.48}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Rio Verdiguel N. 50, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-760 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE RIO VERDIGUEL ENTRE CALLE DE LA BARRANCA Y CALZADA ISIDRO FABELA, lon:-99.641474, lat:19.305122}} | 42682 | 42801 | 681500.48 | 681500.48 | 681500.48 | 681500.48 | 681500.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132450 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:1996357.6}} | Construccin de un aula, taller de cmputo, taller de dibujo tcnico, rea administrativa, en la Escuela Secundaria General "Manuel Esquivel Duran", ubicada en Avenida Plutarco Elias Calles S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-205 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:TECçMAC, lon:-98.967142, lat:19.710207}} | 42711 | 42830 | 1996357.6 | 1996357.6 | 1996357.6 | 1996357.6 | 1996357.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132453 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1027153.22}} | Rehabilitacin de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Libertadores de Amrica", ubicada en La Pera S/N, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-006 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AMANALCO, lon:-100.030754, lat:19.265001}} | 42711 | 42830 | 1027153.22 | 1027153.22 | 1027153.22 | 1027153.22 | 1027153.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131928 | Proyecto de inversión | 8396780.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8396780.95, modificado:8385668.8}} | Finalizacin de la construccin de un edificio de vinculacin, Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicado en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC11101-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 42290 | 42409 | 8385668.8 | 8385668.8 | 8385668.8 | 8385668.8 | 8385668.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131896 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3997923.35}} | Segunda etapa de la construccin de un centro de cmputo de dos niveles, en el "Tecnolgico de Estudios Superiores de Valle de Bravo", ubicado en Ejido de San Antonio la Laguna, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15038 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CAPULHUAC, lon:-99.465883, lat:19.19222}} | 42184 | 42303 | 3997923.35 | 3997923.35 | 3997923.35 | 3997923.35 | 3997923.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131933 | Proyecto de inversión | 2813240 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813240.0, modificado:2635445.68}} | Construccin del edificio centro de cmputo dos niveles (primera etapa), en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustn, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-99.803871, lat:19.674429}} | 42355 | 42504 | 2635445.68 | 2635445.68 | 2635445.68 | 2635445.68 | 2635445.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302131866 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2939741.48}} | Construccin de una Biblioteca Digital, AGM-21, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, lon:-99.870195, lat:18.858941}} | 42107 | 42226 | 2939741.48 | 2939741.48 | 2939741.48 | 2939741.48 | 2939741.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135273 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0158 "Mariano Abasolo", ubicada en Ayuquila, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-568 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CARRETERA LOS CUERVOS-AYUQUILA SN KILOMETRO 16 ENTRE CALLE CARRETERA PALMAR CHICO Y CALLE LOTE BALDIO, lon:-100.332, lat:18.711}} | 44166 | 44255 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135023 | Proyecto de inversión | 2028000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028000.0, modificado:2026557.14}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en Tequimilpa, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-635 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE A CASA DE DON REFUGIO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.716, lat:18.9463}} | 44096 | 44215 | 2026557.14 | 2026557.14 | 2026557.14 | 2026557.14 | 2026557.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134669 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1743108.17}} | Rehabilitacin de edificios "A" , "B", "C" y construccin de un tramo de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-990 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA 27, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 44048 | 44167 | 1743108.17 | 1743108.17 | 1743108.17 | 1743108.17 | 1743108.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134503 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1911163.29}} | Sustitucin de 4 aulas edificio "D" rehabilitacin del edificio "B", y muro de acometida, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1004 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN A 2 KILOMETROS CARRETERA RANCHO AYUQUILA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.298679, lat:18.686768}} | 44026 | 44145 | 1911163.29 | 1911163.29 | 1911163.29 | 1911163.29 | 1911163.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135022 | Proyecto de inversión | 1872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872000.0, modificado:1871852.5}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Zacango, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-583 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 500 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6918, lat:18.9488}} | 44096 | 44215 | 1871852.5 | 1871852.5 | 1871852.5 | 1871852.5 | 1871852.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134985 | Proyecto de inversión | 1842906.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842906.34, modificado:1841385.66}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Colonia Doctor Gustavo Baz, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-616 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3961, lat:19.0124}} | 44083 | 44202 | 1841385.66 | 1841385.66 | 1841385.66 | 1841385.66 | 1841385.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134830 | Proyecto de inversión | 1824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824000.0, modificado:1745877.57}} | Rehabilitacin de edificios, en el Jardn de Nios "Colorines", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1019 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE AHUEHUETES ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE CAOBAS, lon:-99.265219, lat:19.492272}} | 44067 | 44186 | 1745877.57 | 1745877.57 | 1745877.57 | 1745877.57 | 1745877.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302135111 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:748800.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Generalsimo Morelos" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1569 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA 8 Y CALLE 9 SN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 9, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 44099 | 44218 | 748800 | 748800 | 748800 | 748800 | 748800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134501 | Proyecto de inversión | 13050062.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.305006234E7, modificado:1.304844725E7}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0099 "Generalsimo Jos Ma. Morelos y Pavon" Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1021 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 44032 | 44211 | 13048447.25 | 13048447.25 | 13048447.25 | 13048447.25 | 13048447.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134924 | Proyecto de inversión | 10033304.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003330428E7, modificado:9584182.37}} | Rehabilitacin general y construccin de escalera de servicio, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0097 "Leandro Valle", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-382 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE MORAS NUM. 30 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 44068 | 44187 | 9584182.37 | 9584182.37 | 9584182.37 | 9584182.37 | 9584182.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134309 | Proyecto de inversión | 7680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680000.0, modificado:479999.29}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0304 "Luis de Velazco", ubicada en Santa Mara Cuevas, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-772 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE SANTA MARIA CUEVAS ENTRE CALLE CARRETERA A HUEYPOXTLA Y CAMINO A BARRIO DEL RINCON, lon:-99.091139, lat:19.875889}} | 43721 | 43810 | 479999.29 | 479999.29 | 479999.29 | 479999.29 | 479999.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134206 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Jurez", ubicada en Santa Mara Palapa, Municipio de San Martn de Las Pirmides, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-572 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:San Martn de las Pirmides, lon:-98.848995, lat:19.73457}} | 43616 | 43705 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134255 | Proyecto de inversión | 4959064.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4959064.07, modificado:4948253.84}} | Sustitucin de 12 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Articulo 3o. Constitucional", CCT 15DPR0794X, ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-258 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE PRESA SAN JAVIER ENTRE CALLE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE R?O DE LAS AVENIDAS, lon:-98.984244, lat:19.364502}} | 43635 | 43784 | 4948253.84 | 4948253.84 | 4948253.84 | 4948253.84 | 4948253.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302134311 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479032.56}} | Obra exterior, en el Jardn de Nios "Rodolfo Snchez Garca", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-737 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA DEL HEXAGONO SN ENTRE CALLE CONDOMINIO SONES Y CALLE CONDOMINIO GUITARRA, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 43721 | 43810 | 479032.56 | 479032.56 | 479032.56 | 479032.56 | 479032.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133131 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6699310.64}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-896 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMUNIDAD LLANO GRANDE Y CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO OCTEYUCO, lon:-99.538595, lat:19.957078}} | 43108 | 43287 | 6699310.64 | 6699310.64 | 6699310.64 | 6699310.64 | 6699310.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133136 | Proyecto de inversión | 5658446.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5658446.3, modificado:5299298.6}} | Adaptacin de espacios en taller de instrumentacin, cerrar con barda todo el plantel, techumbre de acceso, rehabilitacin de sanitarios, firme concreto en pasillos de edificios, colocacin de cancel en taller de cmputo de edificio "C", colocacin de losetas e impermeabilizacin de edificios, en el CECYTEM Plantel Metepec (2), ubicado en C. Moctezuma, casi esq. con Prolong. Av. Gobernadores, Col. La Providencia, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12063-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA ESQUINA PROLONGACIîN AVENIDA GOBERNADORES ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.601616, lat:19.27119}} | 43115 | 43264 | 5299298.6 | 5299298.6 | 5299298.6 | 5299298.6 | 5299298.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133135 | Proyecto de inversión | 4420114.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420114.66, modificado:4390681.94}} | Construccin de un estacionamiento, en el Tecnolgico de Estudios Superiores, ubicado en Calle Primavera s/n, Col. Santa Mara Nativitas, Municipio de Chimalhuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC17082 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL Y CERRADA PRIMAVERA, lon:-98.929276, lat:19.412943}} | 43108 | 43197 | 4390681.94 | 4390681.94 | 4390681.94 | 4390681.94 | 4390681.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132821 | Proyecto de inversión | 24000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.078166151E7}} | Construccin de una Unidad Acadmica Departamental Tipo II, que incluye Laboratorio de Bioqumica y Taller de Dibujo, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, ubicado en Kilmetro 7, carretera Ixtapaluca-Coatepec, Col. San Juan Coatepec, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC17020 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE IXTAPALUCA - COATEPEC KILOMETRO 7 ENTRE CALLE PASEO DE SAN BUENAVENTURA Y CALLE PASEO DE LAS AVES, lon:-98.849293, lat:19.372937}} | 42842 | 43052 | 20781661.51 | 20781661.51 | 20781661.51 | 20781661.51 | 20781661.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133123 | Proyecto de inversión | 2389416.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389416.09, modificado:2291326.47}} | Suministro y colocacin de malla ciclnica, colocacin de herrera en claros y puerta secundaria, construccin de estacionamiento y caseta de vigilancia, en el CECYTEM Plantel Tezoyuca (2), ubicado en Domicilio Conocido, Ejido de Tequisistln, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12062-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 43108 | 43197 | 2291326.47 | 2291326.47 | 2291326.47 | 2291326.47 | 2291326.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132920 | Proyecto de inversión | 3288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288000.0, modificado:2586231.82}} | Construccion de 3 aulas y taller de cmputo, mdulo de sanitarios, plaza cvica, en la Escuela Secundaria General No. 1114 "Octavio Paz", ubicada en Paseo Monarca SN a un costado del Jn Miguel Hidalgo, Municipio de San Jos del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-527 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 42900 | 43049 | 2586231.82 | 2586231.82 | 2586231.82 | 2586231.82 | 2586231.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302133070 | Proyecto de inversión | 1838906.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838906.04, modificado:1836599.83}} | Terminar la barda perimetral, construccin de 2 aulas y techumbre, rehabilitacin de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes, en el Jardn de Nios "Profr. Jess Romero Flores", ubicado en Miguel Hidalgo S/N, Tlachaloya Segunda Seccin, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-755 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE CARRETERA LAS LOMAS Y AVENIDA DE CANAL, lon:-99.6601, lat:19.4632}} | 42992 | 43111 | 1836599.83 | 1836599.83 | 1836599.83 | 1836599.83 | 1836599.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132909 | Proyecto de inversión | 1728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.0, modificado:1723741.77}} | Construccin de 3 aulas U-2C, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.I. No. 0086 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Gustavo Baz Prada, Tecoac (Santa Mara Nativitas), Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-050 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 42898 | 43047 | 1723741.77 | 1723741.77 | 1723741.77 | 1723741.77 | 1723741.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132353 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8849999.99}} | Construccin de la Unidad de Estudios Superiores (Consistente en la primera etapa de una Unidad de Docencia Tipo II, correspondiente a la construccin de la cimentacin (previo a verificacin de los resultados de la mecnica de suelos) estructura de la planta baja con preparacin para la continuacin de la planta alta, parte de albaileras sin terminar completamente (planta baja), preparaciones de salidas para instalaciones elctricas, hidrulicas, sanitaria (planta baja), (previo a cambios de necesidades) y su equipamiento consistente en la instalacin del equipamiento especializado de voz, datos, redes y perifricos), en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:ATENCO, lon:-98.919195, lat:19.553008}} | 42653 | 42802 | 8849999.99 | 8849999.99 | 8849999.99 | 8849999.99 | 8849999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132515 | Proyecto de inversión | 8064000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8064000.0, modificado:6850207.24}} | Construccin de cuatro aulas U1-C, biblioteca, mdulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y rea administrativa, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 182, ubicada en Corregidora Oriente, Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita), Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-931 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CARRETERA SANTIAGO - LA MARQUEZA, lon:-99.476511, lat:19.191644}} | 42751 | 42961 | 6850207.24 | 6850207.24 | 6850207.24 | 6850207.24 | 6850207.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220302132488 | Proyecto de inversión | 652598.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652598.22, modificado:650000.06}} | Terminacin de construccin de tres aulas de 2 E/E, un ncleo sanitario de 2 E/E y escaleras U-2C, en el COBAEM Plantel 59, ubicado en San Gaspar, Municipio de Zumpahuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13084-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 42720 | 42749 | 650000.06 | 650000.06 | 650000.06 | 650000.06 | 650000.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220202083459 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029673.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JARDIN DE NINOS GLORIA CAMPO BELLO CCT15JN4130B 15EJN3283Z UBICADA EN PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA SN BARRIO XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 98746 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 98746 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA Y CALLE IXTLAHUACA, PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA SN BARRIO XACOPINCA MU, lon:-99.1499, lat:19.697228}} | 44775 | 44799 | 1029673.66 | 1029673.66 | 1029673.66 | 1029673.66 | 1029673.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-061/2022, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES ARQUITECH S.A.DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1029673.66, importe_modificado:1029673.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2083459/proyecto_PROCESO, 2083459/proyecto_INICIO, 2083459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220202082322 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2090590.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CCT15EPR4327C 15EPR4571O UBICADO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SIN NUMERO LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 93524 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 93524 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:AVENIDA MOLRELOS COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 54882 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INSURGENTES AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SN LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR O, lon:-99.114135, lat:19.704884}} | 44743 | 44770 | 2090590.66 | 2090590.66 | 2090590.66 | 2090590.66 | 2090590.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-053/2022, contratista:INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S,A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2200000.0, importe_modificado:2195765.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2082322/proyecto_INICIO, 2082322/proyecto_PROCESO, 2082322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220202084525 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:668427.31}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y TEHUIXTITLAN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103199 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 103199 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:457.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE IXTLAHUACA COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 54882 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE TEHUIXTITLAN Y CALLE PALMAS, CALLE PALMAS TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y TEHUIXTITLAN COLONIA LOMAS DE TENOPA, lon:-99.11194, lat:19.700968}} | 44747 | 44778 | 668427.31 | 668427.31 | 668427.31 | 668427.31 | 668427.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-004/2022, contratista:LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:670000.0, importe_modificado:668427.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.32}} | {2084525/proyecto_INICIO, 2084525/proyecto_PROCESO, 2084525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX220202083344 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149752.6}} | MANTENIMIENTO EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT15 UBICADO EN AV DEL TRABAJO SIN NUMERO VISITACION MELCHOR OCAMPO - 98296 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 98296 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA AV DEL TRABAJO COLONIA , 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y AVENIDA AV DEL TRABAJO, AV DEL TRABAJO COLONIA EL MIRADOR VISITACION MELCHOR OACAMPO, lon:-99.129359, lat:19.711074}} | 44775 | 44798 | 149752.6 | 149752.6 | 149752.6 | 149752.6 | 149752.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FISMDF-067/2022, contratista:CONSTRUCTORA SARADEAC S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:149752.6, importe_modificado:149752.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2083344/proyecto_PROCESO, 2083344/proyecto_FIN, 2083344/proyecto_PROCESO, 2083344/proyecto_INICIO, 2083344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230402277957 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998877.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JOSÉ TILOSTOC - 235450 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 235450 | S | 1036 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A CENTRO DE SAN JOSE TILOCTOC PUEBLO SAN JOSÉ TILOSTOC, 51036 SAN JOSÉ TILOSTOC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA RUMBO A LA MARINA Y CAMINO QUE VA RUMBO A CHILA, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CA, lon:-100.17954729, lat:19.24500391}} | 45145 | 45180 | 998877.94 | 998877.94 | 998877.94 | 998877.94 | 998877.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-048-IR/2023, contratista:DESARROLLO INTREGRAL RISOL, S.A. DE C.V., convocante:DONATO GUERRA, monto:998877.93, importe_modificado:998877.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2277957/proyecto_INICIO, 2277957/proyecto_FIN, 2277957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-01}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX230102208429 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:420800.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ALFREDO DEL MAZO COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18932 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18932 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.96, meta_modificada:177.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VISITACIÓN, 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ALFREDO DEL MAZO, UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ALFREDO DEL MAZO COLONIA EL MIRADOR MUNICIP, lon:-99.132713, lat:19.712594}} | 45017 | 45047 | 420800.67 | 420800.67 | 420800.67 | 420800.67 | 420800.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-10/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:329885.51, importe_modificado:420800.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.96}} | {2208429/proyecto_PROCESO, 2208429/proyecto_INICIO, 2208429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465991 | Proyecto de inversión | 829485.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829485.78, modificado:828771.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTITUCION XOMETLA ACOLMAN - 390280 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 390280 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.85, meta_modificada:294.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN MIGUEL XOMETLA, 55895 SAN MIGUEL XOMETLA, ACOLMAN MÉXICO ENTRE AVENIDA DILIGENCIA Y CALLE LATERAL DE AV. CONSTITUCION, CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD SAN LUCAS TEPANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LA, lon:-98.87824544, lat:19.64925778}} | 45619 | 45638 | 828771.43 | 828771.43 | 828771.43 | 828771.43 | 828771.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-FAISMUN-IR-040/24, contratista:MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:828771.43, importe_modificado:828771.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.85}} | {2465991/proyecto_INICIO, 2465991/proyecto_PROCESO, 2465991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402472235 | Proyecto de inversión | 343979.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343979.4, modificado:343979.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA GERANIOS, COL. LAS BRISAS TOTOLCINGO - 359467 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 359467 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.95, meta_modificada:58.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CERRADA GERANIOS COLONIA LAS BRISAS, 55883 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE SAN SALVADOR, SU ACCESO SE ENCUENTRA POR LA CALLE GERANIO Y LA CALLE SAN SALVADOR COL LAS BRISAS TOTOLCINGO, lon:-98.98670142, lat:19.58502094}} | 45619 | 45638 | 343979.39 | 343979.39 | 343979.39 | 343979.39 | 343979.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-FAISMUN-AD-031/24, contratista:CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:343979.39, importe_modificado:343979.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.3}} | {2472235/proyecto_PROCESO, 2472235/proyecto_FIN, 2472235/proyecto_INICIO, 2472235/proyecto_FIN, 2472235/proyecto_INICIO, 2472235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302438079 | Proyecto de inversión | 925530.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925530.52, modificado:925173.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMAS DE SANTA CATARINA - 329311 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 329311 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.33, meta_modificada:196.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS DE SANTA CATARINA, 55875 SANTA CATARINA, ACOLMAN MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL ESTADIO Y CALLE GUSTAVO BAZ, AVENIDA DEL ESTADIO SE UBICA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ACOLM, lon:-98.927904, lat:19.630786}} | 45549 | 45579 | 925173.24 | 925173.24 | 925173.24 | 925173.24 | 925173.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-FAISMUN-IR-023/24, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:925173.24, importe_modificado:925173.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.33}} | {2438079/proyecto_INICIO, 2438079/proyecto_PROCESO, 2438079/proyecto_FIN, 2438079/proyecto_PROCESO, 2438079/proyecto_INICIO, 2438079/proyecto_PROCESO, 2438079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458165 | Proyecto de inversión | 280432.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280432.88, modificado:280254.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LA CONCEPCION, XOMETLA ACOLMAN. - 367311 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 367311 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CERRADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LA CONCEPCIÓN XOMETLA, 55895 SAN MIGUEL XOMETLA, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CERRADA CERRADA MANUEL MARTINEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 M AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COLI, lon:-98.876924, lat:19.644248}} | 45619 | 45633 | 280254.21 | 280254.21 | 280254.21 | 280254.21 | 280254.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-FAISMUN-IR-037/24, contratista:BENJAMIN JUAREZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:1548408.18, importe_modificado:1548408.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2458165/proyecto_INICIO, 2458165/proyecto_PROCESO, 2458165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428490 | Proyecto de inversión | 1842721.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1842721.83, modificado:3581743.79}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE LIBERTAD - 285515 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 285515 | S | 206 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE 20 NOVIEMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE LIBERTAD ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE 20 NOVIEMBRECOLONIA LOMA, lon:-98.9891118, lat:19.36733007}} | 45555 | 45657 | 3581743.79 | 3581743.79 | 3581743.79 | 3581743.79 | 3581743.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-INT-LIB-LOM-2024-FAISMUN-43-2, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:3581743.79, importe_modificado:3581743.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {2428490/proyecto_INICIO, 2428490/proyecto_PROCESO, 2428490/proyecto_INICIO, 2428490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421528 | Proyecto de inversión | 1865178 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865178.0, modificado:1858067.31}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 241945 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241945 | S | 285 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE LA RIELERA CALLE LA PANCHITA ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE A, lon:-99.00002188, lat:19.40127487}} | 45555 | 45657 | 1858067.31 | 1858067.31 | 1858067.31 | 1858067.31 | 1858067.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-LPA-AUR-2024-FAISMUN-29-2, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1858067.31, importe_modificado:1858067.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2421528/proyecto_INICIO, 2421528/proyecto_FIN, 2421528/proyecto_INICIO, 2421528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466075 | Proyecto de inversión | 3236842.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3236842.11, modificado:3225442.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD PLAZAS DE ARAGÓN EN CALLE PLAZA TLAXCOAQUE - 343754 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343754 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA TLAXCOAQUE COLONIA PLAZAS DE ARAGÓN, 57139 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE ROMA Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, AVENIDA MORELOS CALLE PLAZA TLAXCOAQUE ENTRE CALLE BOSQUES DE RO, lon:-99.03944764, lat:19.47147814}} | 45597 | 45657 | 3225442.96 | 3225442.96 | 3225442.96 | 3225442.96 | 3225442.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-ALC--PRP-NTE-2024-FAISMUN-31-2, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:3225442.96, importe_modificado:3225442.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2466075/proyecto_FIN, 2466075/proyecto_INICIO, 2466075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420845 | Proyecto de inversión | 2110472 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2110472.0, modificado:2099605.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 238185 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238185 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACÁN Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE LA RIELERA CALLE LA PANCHITA ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA, lon:-99.00165156, lat:19.39823162}} | 45555 | 45657 | 2099605.2 | 2099605.2 | 2099605.2 | 2099605.2 | 2099605.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-LPA-AUR-2024-FAISMUN-17-1, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2099605.2, importe_modificado:2099605.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2420845/proyecto_INICIO, 2420845/proyecto_PROCESO, 2420845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466001 | Proyecto de inversión | 356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356000.0, modificado:352832.18}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO AVENIDA BORDO DE XOCHIACA. - 343630 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343630 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BORDO DE XOCHIACA COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE 22 Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA ENTRE CALLE 22 Y AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA ESTADO DE, lon:-99.04064571, lat:19.42746176}} | 45597 | 45657 | 352832.18 | 352832.18 | 352832.18 | 352832.18 | 352832.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-REH-RPP-VAR-2024-FAISMUN-48-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:352832.18, importe_modificado:352832.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2466001/proyecto_INICIO, 2466001/proyecto_PROCESO, 2466001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409061 | Proyecto de inversión | 1258664.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258664.83, modificado:1258642.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DEL MEZQUITAL - 76846 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 76846 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL MEZQUITAL COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL VOLGA Y AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS, CALLE VALLE DE MEXICO CALLE VALLE DEL MEZQUITAL ENTRE AVENIDA VA, lon:-99.04953842, lat:19.49062498}} | 45566 | 45651 | 1258642.57 | 1258642.57 | 1258642.57 | 1258642.57 | 1258642.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.0}} | {2409061/proyecto_INICIO, 2409061/proyecto_PROCESO, 2409061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402450379 | Proyecto de inversión | 1855218.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855218.52, modificado:1849323.81}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL, EN LOCALIDAD REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 76640 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 76640 | S | 303 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 1 COLONIA REFORMA, 57849 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 31 Y CALLE ORIENTE 34, CALLE NORTE 2 CALLE NORTE 1 ENTRE CALLE ORIENTE 31 Y CALLE ORIENTE 34 COLONIA REFORMA CP. 57849 CIUDAD, lon:-98.97097651, lat:19.37383181}} | 45597 | 45657 | 1849323.81 | 1849323.81 | 1849323.81 | 1849323.81 | 1849323.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-REH-MER-BDA-2024-FAISMUN-47, contratista:PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCIÓN FIGOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1849323.81, importe_modificado:1849323.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2450379/proyecto_FIN, 2450379/proyecto_INICIO, 2450379/proyecto_PROCESO, 2450379/proyecto_INICIO, 2450379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412650 | Proyecto de inversión | 1630434.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630434.57, modificado:1626937.96}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA CALLE PERJURA - 186541 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 186541 | S | 176 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PERJURA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE EL ABANDONADO CALLE PERJURA ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLO, lon:-98.99642905, lat:19.39318923}} | 45555 | 45657 | 1626937.96 | 1626937.96 | 1626937.96 | 1626937.96 | 1626937.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-PER-AUR--2024-FAISMUN-37-2, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1626937.96, importe_modificado:1626937.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {2412650/proyecto_INICIO, 2412650/proyecto_FIN, 2412650/proyecto_PROCESO, 2412650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402450378 | Proyecto de inversión | 1855218.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855218.52, modificado:1848264.52}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL, EN LOCALIDAD IMPULSORA CARLOS VIÑAS PAREDES - 76571 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 76571 | S | 303 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE OJUELOS Y CALLE HACIENDA DEL PEÑON, AVENIDA HACIENDA DE PASTEJE AVENIDA HACIENDA DE LA N, lon:-99.03969717, lat:19.47902976}} | 45597 | 45657 | 1848264.52 | 1848264.52 | 1848264.52 | 1848264.52 | 1848264.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-REH-MER-CVP-2024-FAISMUN-46, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1848264.52, importe_modificado:1848264.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2450378/proyecto_FIN, 2450378/proyecto_PROCESO, 2450378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368740 | Proyecto de inversión | 1855218.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855218.5, modificado:1849722.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL - 71926 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71926 | S | 169 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FAISAN COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ, CALLE CABALLO BAYO CALLE FAISAN ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOCTOR GUSTAVO, lon:-99.01482387, lat:19.41677817}} | 45474 | 45641 | 1849722.34 | 1849722.34 | 1849722.34 | 1849722.34 | 1849722.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-IBE-PRM-AVB--2024-FAISMUN-27, contratista:MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1849722.34, importe_modificado:1849722.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2368740/proyecto_INICIO, 2368740/proyecto_FIN, 2368740/proyecto_INICIO, 2368740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368078 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2658158.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 71828 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71828 | S | 222 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CABALLO BAYO COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ, CALLE FAISAN CALLE CABALLO BAYO ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOCTOR G, lon:-99.0136097, lat:19.41632103}} | 45474 | 45641 | 2658158.53 | 2658158.53 | 2658158.53 | 2658158.53 | 2658158.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-PRM-JMM-2024-FAISMUN-07, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2658158.53, importe_modificado:2658158.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2368078/proyecto_INICIO, 2368078/proyecto_FIN, 2368078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466107 | Proyecto de inversión | 881662.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881662.23, modificado:881362.46}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA - 343811 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343811 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA VERDOLAGA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE LOS DOS ARBOLITOS CALLE LA VERDOLAGA ENTRE AVENIDA CUARTA AVEN, lon:-99.00966085, lat:19.40910538}} | 45597 | 45657 | 881362.46 | 881362.46 | 881362.46 | 881362.46 | 881362.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2COP-NEZ/IR-INT-VDG-AUR-2024-FAISMUN-51-2, contratista:URBANIZADORA MEPO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:881362.46, importe_modificado:881362.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2466107/proyecto_INICIO, 2466107/proyecto_PROCESO, 2466107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466014 | Proyecto de inversión | 1973976.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973976.5, modificado:1973353.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA - 343659 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343659 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA VERDOLAGA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE LOS DOS ARBOLITOS CALLE LA VERDOLAGA ENTRE AVENIDA CUARTA AVEN, lon:-99.00960344, lat:19.40922052}} | 45597 | 45657 | 1973353.46 | 1973353.46 | 1973353.46 | 1973353.46 | 1973353.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-INT-VDG-AUR-2024-FAISMUN-51-1, contratista:URBANIZADORA MEPO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1973353.46, importe_modificado:1973353.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2466014/proyecto_INICIO, 2466014/proyecto_PROCESO, 2466014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402450373 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499188.87}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL, EN LOCALIDAD METROPOLITANA PRIMERA SECCIÓN, REVOLUCIÓN - 74575 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 74575 | S | 303 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES COLONIA METROPOLITANA PRIMERA SECCIÓN, 57730 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PORTAL DE MERCADERES Y CALLE DEL VOLADOR, CALLEJON PLATEROS AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE POR, lon:-99.03323272, lat:19.39600182}} | 45597 | 45657 | 1499188.87 | 1499188.87 | 1499188.87 | 1499188.87 | 1499188.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-REH-MER-REV-2024-FAISMUN-45, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1499188.87, importe_modificado:1499188.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2450373/proyecto_FIN, 2450373/proyecto_INICIO, 2450373/proyecto_PROCESO, 2450373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368598 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2687613.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES - 71399 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71399 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO VALADEZ COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 5 DE MAYO CALLE INGENIERO VALADEZ ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE, lon:-98.99122708, lat:19.37416226}} | 45474 | 45641 | 2687613.2 | 2687613.2 | 2687613.2 | 2687613.2 | 2687613.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-PRM-ALR-2024-FAISMUN-03, contratista:GRUPO INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2687613.2, importe_modificado:2687613.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2368598/proyecto_INICIO, 2368598/proyecto_PROCESO, 2368598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422095 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2596914.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN ESCUELA PRIMARIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ - 244733 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244733 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA AMPLIACIÓN GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA ORIENTE, 57718 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE ANDADOR, CALLE 1 ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE ANDADOR COLONIA VICENTE VILLAD, lon:-99.00451873, lat:19.38248537}} | 45536 | 45657 | 2596914.38 | 2596914.38 | 2596914.38 | 2596914.38 | 2596914.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-IBE-PRM-JJC--2024-FAISMUN-12, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2596914.38, importe_modificado:2596914.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2422095/proyecto_INICIO, 2422095/proyecto_PROCESO, 2422095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409036 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:5970826.05}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN AVENIDA NEZAHUALCÓYOTL - 74364 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 74364 | S | 334 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA NEZAHUALCOYOTL COLONIA ATLACOMULCO, 57720 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE COATEPEC, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE COATEPEC COLO, lon:-99.03972689, lat:19.39738783}} | 45555 | 45657 | 5970826.05 | 5970826.05 | 5970826.05 | 5970826.05 | 5970826.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-REH-PAQ-ATL-2024-FAISMUN-44, contratista:DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:5970826.05, importe_modificado:5970826.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}} | {2409036/proyecto_INICIO, 2409036/proyecto_FIN, 2409036/proyecto_PROCESO, 2409036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368421 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2596183.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EJIDOS DE SAN AGUSTÍN EN SECUNDARIA NÚMERO 146 ATLAPULCO - 70857 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 70857 | S | 151 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS ECHEVERRIA COLONIA , 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO AVENIDA LUIS ECHEVERRIA ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE JORG, lon:-98.97685804, lat:19.38280061}} | 45474 | 45641 | 2596183.81 | 2596183.81 | 2596183.81 | 2596183.81 | 2596183.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-SEC-ATL-2024-FAISMUN-01, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2596183.81, importe_modificado:2596183.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2368421/proyecto_INICIO, 2368421/proyecto_PROCESO, 2368421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422087 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2686363.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN SEGUNDA SECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO - 244721 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244721 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE PASOS COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DE VISTULA Y CALLE VALLE DEL YAQUI, CALLE VALLE DE OAXACA CALLE VALLE DE PASOS ENTRE CALLE VALLE DE VÍSTULA Y CA, lon:-99.04434128, lat:19.48777261}} | 45536 | 45657 | 2686363.81 | 2686363.81 | 2686363.81 | 2686363.81 | 2686363.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-IBE-PRM-MHI--2024-FAISMUN-10, contratista:CONSTRUCTORA CUEVAS S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2686363.81, importe_modificado:2686363.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2422087/proyecto_INICIO, 2422087/proyecto_PROCESO, 2422087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422086 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2681777.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN ESCUELA PRIMARIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 244713 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244713 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE BRASIL COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TAXIMETROS Y CALLE BOSQUES DE LOS CONTINENTES, CALLE BOSQUES DE BOLIVIA CALLE BOSQUES DE BRASIL ENTRE AVENIDA T, lon:-99.04980874, lat:19.46216543}} | 45536 | 45657 | 2681777.26 | 2681777.26 | 2681777.26 | 2681777.26 | 2681777.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-IBE-PRM-DGB--2024-FAISMUN-09, contratista:DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2681777.26, importe_modificado:2681777.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2422086/proyecto_INICIO, 2422086/proyecto_PROCESO, 2422086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422117 | Proyecto de inversión | 1761393.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761393.54, modificado:1760567.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DE YANG TSE - 244820 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244820 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.0, meta_modificada:1694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE YANG TSE COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DEL MAIZ Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, AVENIDA VALLE DEL VOLGA AVENIDA VALLE DE YANG TSE ENTRE CALLE VALLE D, lon:-99.05138049, lat:19.48957155}} | 45536 | 45657 | 1760567.31 | 1760567.31 | 1760567.31 | 1760567.31 | 1760567.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-GYB-PRM-IMA--2024-FAISMUN-15-5, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1760567.31, importe_modificado:1760567.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.0}} | {2422117/proyecto_INICIO, 2422117/proyecto_FIN, 2422117/proyecto_PROCESO, 2422117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421544 | Proyecto de inversión | 580277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580277.6, modificado:574437.43}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN CALLE ORIENTE 39 - 242014 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 242014 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 39 COLONIA REFORMA A SECCIÓN 1, 57849 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS REYES Y CALLE NORTE 2, CALLE ORIENTE 40 CALLE ORIENTE 39 ENTRE AVENIDA DE LOS REYES Y CALLE NORTE 2 COLONIA R, lon:-98.96799642, lat:19.37331098}} | 45555 | 45657 | 574437.43 | 574437.43 | 574437.43 | 574437.43 | 574437.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/AD-AGP--039-REF-2024-FAISMUN-33, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:574437.43, importe_modificado:574437.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2421544/proyecto_INICIO, 2421544/proyecto_PROCESO, 2421544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421543 | Proyecto de inversión | 988958.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988958.82, modificado:987422.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA - 242011 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 242011 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CECILIA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACAN, CALLE CHAPARRITA CALLE CECILIA ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACAN, lon:-98.99850512, lat:19.39933115}} | 45555 | 45657 | 987422.54 | 987422.54 | 987422.54 | 987422.54 | 987422.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT--CEC-AUR-2024-FAISMUN-26-2, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:987422.54, importe_modificado:987422.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2421543/proyecto_INICIO, 2421543/proyecto_PROCESO, 2421543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421541 | Proyecto de inversión | 887990.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887990.52, modificado:869850.08}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE JUAN COLORADO - 242005 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 242005 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COLORADO COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE AMANECER RANCHERO Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE EL HERRADERO CALLE JUAN COLORADO ENTRE CALLE AMANECER RANCHERO Y, lon:-98.99128286, lat:19.39817969}} | 45555 | 45657 | 869850.08 | 869850.08 | 869850.08 | 869850.08 | 869850.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-JCO--AUR-2024-FAISMUN-21-2, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:869850.08, importe_modificado:869850.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2421541/proyecto_INICIO, 2421541/proyecto_FIN, 2421541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464863 | Proyecto de inversión | 322409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322409.92, modificado:319915.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN CALLE BOSQUES DE ESPAÑA - 387689 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 387689 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE ESPAÑA COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE ESPAÑA Y CALLE BOSQUES DE SUECIA, BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES CALLE BOSQUES DE ESPAÑA COLONIA, lon:-99.04748472, lat:19.46477759}} | 45627 | 45657 | 319915.47 | 319915.47 | 319915.47 | 319915.47 | 319915.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/AD-GYB-BDE-BAR-2024-FAISMUN-54, contratista:DAVID MARIN LOPEZ (PERSONA FISICA)., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:319915.47, importe_modificado:319915.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {2464863/proyecto_FIN, 2464863/proyecto_INICIO, 2464863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464811 | Proyecto de inversión | 2201025.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2201025.13, modificado:2197257.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD PLAZAS DE ARAGÓN EN AVENIDA PLAZA SAN MARCOS Y AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS - 387541 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 387541 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS COLONIA PLAZAS DE ARAGÓN, 57139 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PLAZAS DE ARAGON Y AVENIDA PLAZAS DE LAS 3 CULTURAS, AVENIDA PLAZA SAN MARCOS AVENIDA PLAZA SAN MARCOS Y AVE, lon:-99.03284829, lat:19.4850542}} | 45627 | 45657 | 2197257.67 | 2197257.67 | 2197257.67 | 2197257.67 | 2197257.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-GYB-SMR-PLA-2024-FAISMUN-57, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2197257.67, importe_modificado:2197257.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {2464811/proyecto_INICIO, 2464811/proyecto_PROCESO, 2464811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409121 | Proyecto de inversión | 682022.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682022.59, modificado:681944.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD MARAVILLAS EN CALLE 19 - 80804 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80804 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA MARAVILLAS, 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PIRULES Y CALLE MALINALCO, CALLE 18 CALLE 19 ENTRE AVENIDA PIRULES Y CALLE MALINALCO COLONIA MARAVILLAS CP. 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYO, lon:-99.04981, lat:19.413624}} | 45566 | 45651 | 681944.38 | 681944.38 | 681944.38 | 681944.38 | 681944.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {2409121/proyecto_INICIO, 2409121/proyecto_FIN, 2409121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409119 | Proyecto de inversión | 725723.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725723.93, modificado:725716.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN CALLE ORIENTE 39 - 80796 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80796 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 39 COLONIA REFORMA A SECCIÓN 1, 57849 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS REYES Y CALLE NORTE 2, CALLE ORIENTE 38 CALLE ORIENTE 39 ENTRE AVENIDA DE LOS REYES Y CALLE NORTE 2 COLONIA R, lon:-98.96799844, lat:19.37332513}} | 45566 | 45651 | 725716.63 | 725716.63 | 725716.63 | 725716.63 | 725716.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.0}} | {2409119/proyecto_INICIO, 2409119/proyecto_FIN, 2409119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409117 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.7E7, modificado:1.698818167E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ AMBOS CUERPOS - 80762 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80762 | S | 943 | 923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35008.0, meta_modificada:35008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA CHIMALHUACAN, CALLE LA CHIAPANECA AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-99.01134331, lat:19.41199666}} | 45566 | 45651 | 16988181.67 | 16988181.67 | 16988181.67 | 16988181.67 | 16988181.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-PAV-SOR-AUR--2024-FAISMUN-22, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1.698818167E7, importe_modificado:1.698818167E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35008.0}} | {2409117/proyecto_INICIO, 2409117/proyecto_FIN, 2409117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409116 | Proyecto de inversión | 1007462.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007462.69, modificado:1006721.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA TAXÍMETROS AMBOS CUERPOS - 80754 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80754 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TAXIMETROS COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y AVENIDA AEROPUERTO, CALLE LAGO VIEDMA AVENIDA TAXIMETROS ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y AVENIDA AEROPUERTO COLO, lon:-99.04572203, lat:19.45948185}} | 45566 | 45651 | 1006721.47 | 1006721.47 | 1006721.47 | 1006721.47 | 1006721.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-TAX-CDI--2024-FAISMUN-34-3, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1006721.47, importe_modificado:1006721.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {2409116/proyecto_INICIO, 2409116/proyecto_FIN, 2409116/proyecto_PROCESO, 2409116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409115 | Proyecto de inversión | 7492537.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7492537.31, modificado:7489411.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA TAXÍMETROS AMBOS CUERPOS - 80746 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80746 | S | 365 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16064.0, meta_modificada:16064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TAXIMETROS COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CACAMA Y AVENIDA BOSQUES DE EUROPA, CALLE LAGO CARDIER AVENIDA TAXIMETROS ENTRE CALLE CACAMA Y AVENIDA BOSQUES DE EURO, lon:-99.05193371, lat:19.46097801}} | 45566 | 45651 | 7489411.28 | 7489411.28 | 7489411.28 | 7489411.28 | 7489411.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-TAX-CDI--2024-FAISMUN-34-2, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:7489411.28, importe_modificado:7489411.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16064.0}} | {2409115/proyecto_PROCESO, 2409115/proyecto_FIN, 2409115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409108 | Proyecto de inversión | 1158193.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158193.1, modificado:1158180.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DEL FÉRTIL - 79484 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 79484 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL FERTIL COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL YANG TSE Y AVENIDA VALLE DEL YUKON, CALLE DEL VALLE DE EJUTLA CALLE VALLE DEL FERTIL ENTRE AVENIDA VALLE, lon:-99.05825971, lat:19.491181}} | 45566 | 45651 | 1158180.76 | 1158180.76 | 1158180.76 | 1158180.76 | 1158180.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.0}} | {2409108/proyecto_INICIO, 2409108/proyecto_FIN, 2409108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409107 | Proyecto de inversión | 1121439.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121439.29, modificado:1121429.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR SILVESTRE - 79405 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 79405 | S | 137 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR SILVESTRE COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE LOS MAGUEYES CALLE FLOR SILVESTRE ENTRE CUARTA AVENIDA Y CAL, lon:-99.0076166, lat:19.4082356}} | 45566 | 45651 | 1121429.08 | 1121429.08 | 1121429.08 | 1121429.08 | 1121429.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.0}} | {2409107/proyecto_INICIO, 2409107/proyecto_FIN, 2409107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464563 | Proyecto de inversión | 2499148.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499148.51, modificado:2494157.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE LIBERTAD - 332294 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 332294 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAURELES, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAURELES COLINDANTE A, lon:-98.98869304, lat:19.36818533}} | 45597 | 45651 | 2494157.54 | 2494157.54 | 2494157.54 | 2494157.54 | 2494157.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-INT-LIB-LOM-2024-FAISMUN-43-3, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2494157.54, importe_modificado:2494157.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2464563/proyecto_FIN, 2464563/proyecto_PROCESO, 2464563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409066 | Proyecto de inversión | 2395606.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395606.38, modificado:2395569.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA. - 76943 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 76943 | S | 285 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3470.0, meta_modificada:3470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE LA RIELERA CALLE LA PANCHITA ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE A, lon:-99.00000041, lat:19.40132882}} | 45566 | 45651 | 2395569.41 | 2395569.41 | 2395569.41 | 2395569.41 | 2395569.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3470.0}} | {2409066/proyecto_INICIO, 2409066/proyecto_FIN, 2409066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409063 | Proyecto de inversión | 1243780.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243780.04, modificado:1243767.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 76913 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 76913 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE LA RIELERA CALLE LA PANCHITA ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA, lon:-99.00172041, lat:19.39813085}} | 45566 | 45651 | 1243767.54 | 1243767.54 | 1243767.54 | 1243767.54 | 1243767.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}} | {2409063/proyecto_INICIO, 2409063/proyecto_FIN, 2409063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409059 | Proyecto de inversión | 710347.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710347.81, modificado:710257.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR - 76785 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 76785 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.0, meta_modificada:1383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE CORRIDO DEL NORTE, CALLE CARIÑO CALLE FLOR ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE CORRIDO DEL NORTE, lon:-98.98968139, lat:19.40967072}} | 45566 | 45651 | 710257.33 | 710257.33 | 710257.33 | 710257.33 | 710257.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.0}} | {2409059/proyecto_PROCESO, 2409059/proyecto_INICIO, 2409059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421531 | Proyecto de inversión | 965540.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965540.48, modificado:960426.95}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PANCHO LÓPEZ - 241958 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241958 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANCHO LOPEZ COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE LA BARCA DE ORO CALLE PANCHO LOPEZ ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALL, lon:-99.02136283, lat:19.41034433}} | 45555 | 45657 | 960426.95 | 960426.95 | 960426.95 | 960426.95 | 960426.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-PLO-AUR-2024-FAISMUN-19-2, contratista:URBANIZADORA MEPO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:960426.95, importe_modificado:960426.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2421531/proyecto_INICIO, 2421531/proyecto_PROCESO, 2421531/proyecto_INICIO, 2421531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421525 | Proyecto de inversión | 928444.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928444.16, modificado:919554.94}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 241939 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241939 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE LA RIELERA CALLE LA PANCHITA ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA, lon:-99.00165702, lat:19.39823623}} | 45555 | 45657 | 919554.94 | 919554.94 | 919554.94 | 919554.94 | 919554.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-LPA-AUR-2024-FAISMUN-17-2, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:919554.94, importe_modificado:919554.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2421525/proyecto_INICIO, 2421525/proyecto_FIN, 2421525/proyecto_PROCESO, 2421525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421472 | Proyecto de inversión | 949168.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949168.36, modificado:933224.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE 9 - 241732 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241732 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE 10 CALLE 9 ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLONIA ESPERANZA CP. 57800 CIU, lon:-98.9856599, lat:19.39045718}} | 45555 | 45657 | 933224.61 | 933224.61 | 933224.61 | 933224.61 | 933224.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-CA9-ESP--2024-FAISMUN-39, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:933224.61, importe_modificado:933224.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2421472/proyecto_INICIO, 2421472/proyecto_FIN, 2421472/proyecto_INICIO, 2421472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421282 | Proyecto de inversión | 4431143.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4431143.95, modificado:4415835.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS - 240754 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 240754 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BOULEVARD RIO DE LOS REMEDIOS COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y AVENIDA VALLE DE CASTELLBO, CALLE UNO BOULEVARD RIO DE LOS REMEDIOS ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y, lon:-99.06212945, lat:19.49690622}} | 45555 | 45657 | 4415835.96 | 4415835.96 | 4415835.96 | 4415835.96 | 4415835.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-ALC--BLV-VAP-2024-FAISMUN-20, contratista:EDIFICADORA OSCAAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4415835.96, importe_modificado:4415835.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {2421282/proyecto_INICIO, 2421282/proyecto_PROCESO, 2421282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421244 | Proyecto de inversión | 8763157.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8763157.89, modificado:8752823.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ARMAS EN AVENIDA PRADOS DEL ROBLE - 240542 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 240542 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRADOS DEL ROBLE COLONIA LAS ARMAS, 57178 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PRADOS DEL ROBLE Y CALLE PLAZA TLAXCOAQUE, CALLE PROMOTORES CALLE PRADOS DEL ROBLEAVENIDA PRADOS DEL ROBLE ENTRE CALLE P, lon:-99.04185669, lat:19.47239923}} | 45555 | 45657 | 8752823.77 | 8752823.77 | 8752823.77 | 8752823.77 | 8752823.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-ALC--PRP-NTE-2024-FAISMUN-31-1, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:8752823.77, importe_modificado:8752823.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {2421244/proyecto_INICIO, 2421244/proyecto_PROCESO, 2421244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420916 | Proyecto de inversión | 2020872.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020872.36, modificado:1998918.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE JUAN COLORADO - 238492 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238492 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COLORADO COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE AMANECER RANCHERO Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE EL HERRADERO CALLE JUAN COLORADO ENTRE CALLE AMANECER RANCHERO Y, lon:-98.99119232, lat:19.39834817}} | 45555 | 45657 | 1998918.6 | 1998918.6 | 1998918.6 | 1998918.6 | 1998918.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-JCO--AUR-2024-FAISMUN-21-1, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1998918.6, importe_modificado:1998918.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2420916/proyecto_INICIO, 2420916/proyecto_FIN, 2420916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464677 | Proyecto de inversión | 1698943.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698943.89, modificado:1693668.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 387264 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 387264 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2908.0, meta_modificada:2908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 1 Y AVENIDA FLORESTA, CALLE SUR 2 CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE ORIENTE 1 Y AVENIDA FLORESTA COLONIA , lon:-98.98263007, lat:19.37579401}} | 45627 | 45657 | 1693668.89 | 1693668.89 | 1693668.89 | 1693668.89 | 1693668.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-PAV-ILR-LOM-2024-FAISMUN-56-4, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1693668.89, importe_modificado:1693668.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2908.0}} | {2464677/proyecto_INICIO, 2464677/proyecto_PROCESO, 2464677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464645 | Proyecto de inversión | 1288232.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288232.23, modificado:1252422.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 387215 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 387215 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1963.0, meta_modificada:1963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ORIENTE 1, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CA, lon:-98.98522014, lat:19.37709288}} | 45627 | 45657 | 1252422.35 | 1252422.35 | 1252422.35 | 1252422.35 | 1252422.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-PAV-ILR-LOM-2024-FAISMUN-56-3, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1252422.35, importe_modificado:1252422.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1963.0}} | {2464645/proyecto_INICIO, 2464645/proyecto_FIN, 2464645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462502 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2284819.04}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA CÁRCAMO SOR JUANA - 282385 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 282385 | S | 606 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BORDO DE XOCHIACA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LA ZANDUNGA, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES, lon:-99.00828833, lat:19.41887737}} | 45597 | 45657 | 2284819.04 | 2284819.04 | 2284819.04 | 2284819.04 | 2284819.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-CAR-CBS-VAR-2024-FAISMUN-53-3, contratista:M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2284819.04, importe_modificado:2284819.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2462502/proyecto_PROCESO, 2462502/proyecto_FIN, 2462502/proyecto_INICIO, 2462502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462499 | Proyecto de inversión | 4572137.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4572137.18, modificado:4559880.18}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA CÁRCAMO LÓPEZ MATEOS - 282380 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 282380 | S | 606 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BORDO DE XOCHIACA COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES, 57310 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ACACIA, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.01721973, lat:19.42113321}} | 45597 | 45657 | 4559880.18 | 4559880.18 | 4559880.18 | 4559880.18 | 4559880.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-CAR-CBS-VAR-2024-FAISMUN-53-2, contratista:MHE9903101H2, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4559880.18, importe_modificado:4559880.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2462499/proyecto_PROCESO, 2462499/proyecto_INICIO, 2462499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402493489 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3984389.11}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO - 413939 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 413939 | S | 606 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LAGO COLÍN COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO HIELMAR Y CALLE EJE 4, CALLE LAGO ATHER CALLE LAGO COLÍN ENTRE CALLE LAGO HIELMAR Y CALLE EJE4 COLONIA AMPLIAC, lon:-99.04324806, lat:19.45818597}} | 45621 | 45657 | 3984389.11 | 3984389.11 | 3984389.11 | 3984389.11 | 3984389.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-MAN-TAQ-CDL-2024-FAISMUN-59, contratista:M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3984389.11, importe_modificado:3984389.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}} | {2493489/proyecto_INICIO, 2493489/proyecto_PROCESO, 2493489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420874 | Proyecto de inversión | 2197359.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2197359.11, modificado:2193402.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PANCHO LÓPEZ - 238334 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238334 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANCHO LÓPEZ COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACÁN Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE LA BARCA DE ORO CALLE PANCHO LOPEZ ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALL, lon:-99.02137084, lat:19.41034495}} | 45555 | 45657 | 2193402.16 | 2193402.16 | 2193402.16 | 2193402.16 | 2193402.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-PLO-AUR-2024-FAISMUN-19-1, contratista:URBANIZADORA MEPO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de nezahualcoyotl, monto:2193402.16, importe_modificado:2193402.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2420874/proyecto_INICIO, 2420874/proyecto_PROCESO, 2420874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420860 | Proyecto de inversión | 4240237.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4240237.5, modificado:4228552.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 238263 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238263 | S | 285 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE LA RIELERA CALLE LA PANCHITA ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE A, lon:-99.00004339, lat:19.40123955}} | 45555 | 45657 | 4228552.41 | 4228552.41 | 4228552.41 | 4228552.41 | 4228552.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-LPA-AUR-2024-FAISMUN-29-1, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4228552.41, importe_modificado:4228552.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2420860/proyecto_INICIO, 2420860/proyecto_FIN, 2420860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302425620 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354000.0, modificado:350559.73}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA. - 270056 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 270056 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BORDO DE XOCHIACA COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 COLONIA EL SOL CP. 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ESTADO, lon:-99.04064341, lat:19.4274707}} | 45566 | 45657 | 350559.73 | 350559.73 | 350559.73 | 350559.73 | 350559.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD-REH-RPP-SOL--2024-FAISMUN-42, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:350559.73, importe_modificado:350559.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425620/proyecto_INICIO, 2425620/proyecto_FIN, 2425620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427638 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100000.0, modificado:4082691.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN CALLE BOSQUES DE EUROPA - 281229 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 281229 | S | 334 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.0, meta_modificada:2980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE EUROPA COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE ARGEL Y BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES, CALLE BOSQUES DE EUROPA ENTRE CALLE BOSQUES DE ARGEL Y, lon:-99.04292245, lat:19.46655191}} | 45536 | 45657 | 4082691.91 | 4082691.91 | 4082691.91 | 4082691.91 | 4082691.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-GYB-BEU-BAR--2024-FAISMUN-14-2, contratista:DAVID MARIN LOPEZ (PERSONA FISICA)., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4082691.91, importe_modificado:4082691.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.0}} | {2427638/proyecto_PROCESO, 2427638/proyecto_INICIO, 2427638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368182 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2679993.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JOSÉ VICENTE VILLADA EN CONALEP NEZAHUALCÓYOTL 3 - 72099 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 72099 | S | 359 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SAN BARTOLO COLONIA AMPLIACIÓN GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA SÚPER 43, 57760 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE SAN ANGEL, CALLE SAN MATEO CALLE SAN BARTOLO ENTRE AVENIDA , lon:-99.01400378, lat:19.39958089}} | 45474 | 45641 | 2679993.25 | 2679993.25 | 2679993.25 | 2679993.25 | 2679993.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-PRE-CO3-2024-FAISMUN-08, contratista:SAROM INFLUENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2679993.25, importe_modificado:2679993.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2368182/proyecto_INICIO, 2368182/proyecto_PROCESO, 2368182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420838 | Proyecto de inversión | 2279821.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279821.5, modificado:2279814.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DEL MEZQUITAL - 238125 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238125 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL MEZQUITAL COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL VOLGA Y AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS, CALLE VALLE DE MEXICO CALLE VALLE DEL MEZQUITAL ENTRE AVENIDA VA, lon:-99.04958595, lat:19.49055963}} | 45536 | 45657 | 2279814.4 | 2279814.4 | 2279814.4 | 2279814.4 | 2279814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-INT-MEZ-VAP-2024-FAISMUN-16-1, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2279814.4, importe_modificado:2279814.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2420838/proyecto_INICIO, 2420838/proyecto_PROCESO, 2420838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412628 | Proyecto de inversión | 3132535.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3132535.01, modificado:3125532.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA CALLE PERJURA - 186425 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 186425 | S | 176 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PERJURA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE EL ABANDONADO CALLE PERJURA ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLO, lon:-98.99640525, lat:19.39326333}} | 45555 | 45657 | 3125532.19 | 3125532.19 | 3125532.19 | 3125532.19 | 3125532.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-PER-AUR--2024-FAISMUN-37-1, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:3125532.19, importe_modificado:3125532.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {2412628/proyecto_INICIO, 2412628/proyecto_PROCESO, 2412628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409122 | Proyecto de inversión | 3891095.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3891095.66, modificado:3872599.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE JUAN COLORADO - 80814 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80814 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COLORADO COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE EL PAGARE CALLE JUAN COLORADO ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO , lon:-98.99128061, lat:19.39817924}} | 45566 | 45651 | 3872599.31 | 3872599.31 | 3872599.31 | 3872599.31 | 3872599.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-JCO--AUR-2024-FAISMUN-21-3, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:3872599.31, importe_modificado:3872599.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1597.0}} | {2409122/proyecto_INICIO, 2409122/proyecto_PROCESO, 2409122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409120 | Proyecto de inversión | 1182082.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182082.29, modificado:1181972.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE 6 - 80802 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80802 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2388.0, meta_modificada:2388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA EL BARCO PRIMERA SECCIÓN, 57400 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACÁN Y CALLE VALLE DE BRAVO, CALLE 5 CALLE 6 ENTRE AVENIDA CHIMALHUACÁN Y CALLE VALLE DE BRAVO COLONIA EL BARCO , lon:-99.05369694, lat:19.42002177}} | 45566 | 45651 | 1181972.68 | 1181972.68 | 1181972.68 | 1181972.68 | 1181972.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2388.0}} | {2409120/proyecto_INICIO, 2409120/proyecto_PROCESO, 2409120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409118 | Proyecto de inversión | 602976.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602976.19, modificado:602878.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE 1 - 80770 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 80770 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA 4 Y AVENIDA 2, CALLE 3 CALLE 1 ENTRE AVENIDA 4 Y AVENIDA 2 COLONIA LAS ÁGUILAS CP. 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXICO, lon:-99.00597002, lat:19.37909631}} | 45566 | 45651 | 602878.68 | 602878.68 | 602878.68 | 602878.68 | 602878.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2409118/proyecto_INICIO, 2409118/proyecto_PROCESO, 2409118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464610 | Proyecto de inversión | 1122788.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122788.53, modificado:1106821.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 387152 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 387152 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE GUADALUPE V, lon:-98.98717451, lat:19.3781812}} | 45627 | 45657 | 1106821.91 | 1106821.91 | 1106821.91 | 1106821.91 | 1106821.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-PAV-ILR-LOM-2024-FAISMUN-56-2, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1106821.91, importe_modificado:1106821.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2464610/proyecto_PROCESO, 2464610/proyecto_FIN, 2464610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464188 | Proyecto de inversión | 1366600.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366600.3, modificado:1341412.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 386316 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 386316 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEPOZANES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE AVENIDA TEPOZANES Y C, lon:-98.98917698, lat:19.37933807}} | 45627 | 45657 | 1341412.37 | 1341412.37 | 1341412.37 | 1341412.37 | 1341412.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-PAV-ILR-LOM-2024-FAISMUN-56-1, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1341412.37, importe_modificado:1341412.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {2464188/proyecto_INICIO, 2464188/proyecto_FIN, 2464188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427867 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:598753.72}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMORES - 282364 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 282364 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CICLAMORES COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CALAMBUCOS Y CALLE ENCINOS, CALLE CICLAMORES ENTRE CALLE CALAMBUCOS Y CALLE ENCINOS COLONIA LA PERLA CP. 57820 CIUDAD NEZAHUALC, lon:-98.99824589, lat:19.38753086}} | 45566 | 45657 | 598753.72 | 598753.72 | 598753.72 | 598753.72 | 598753.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-CIC-PER--2024-FAISMUN-35-2, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:598753.72, importe_modificado:598753.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2427867/proyecto_INICIO, 2427867/proyecto_PROCESO, 2427867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409104 | Proyecto de inversión | 4644603.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4644603.34, modificado:4629362.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN CALLE 15 - 79312 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 79312 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2343.0, meta_modificada:2343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 14 CALLE 15 ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN CP. 57460 C, lon:-99.05496971, lat:19.40704019}} | 45566 | 45651 | 4629362.37 | 4629362.37 | 4629362.37 | 4629362.37 | 4629362.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-C15-JPA--2024-FAISMUN-36-2, contratista:MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4629362.37, importe_modificado:4629362.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2343.0}} | {2409104/proyecto_INICIO, 2409104/proyecto_PROCESO, 2409104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409091 | Proyecto de inversión | 5077778.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5077778.41, modificado:5074717.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN LA CERRADA DE CALLE 19 - 78463 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 78463 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.0, meta_modificada:2085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CERRADA DE CALLE 19 COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PROLONGACION CHIMALHUACAN Y , CERRADA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA PROLONGACION CHIMALHUACAN Y BARDA DE PANTEON MUNICIPAL A, lon:-98.98181918, lat:19.38786447}} | 45566 | 45651 | 5074717.2 | 5074717.2 | 5074717.2 | 5074717.2 | 5074717.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-CDA--ESP-2024-FAISMUN-30-3, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:5074717.2, importe_modificado:5074717.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2085.0}} | {2409091/proyecto_INICIO, 2409091/proyecto_PROCESO, 2409091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409040 | Proyecto de inversión | 1308532.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308532.09, modificado:1304960.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN AVENIDA PANTITLÁN - 74536 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 74536 | S | 103 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA PANTITLAN COLONIA EVOLUCIÓN, 57700 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PALACIO DE GOBIERNO Y AVENIDA ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, CALLE GLORIETA DE FUENTE DE PETROLEOS AVENIDA PANTITLAN ENTRE CALLE PA, lon:-99.02440892, lat:19.39811441}} | 45555 | 45657 | 1304960.65 | 1304960.65 | 1304960.65 | 1304960.65 | 1304960.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-ARO-PAN-EVO--2024-FAISMUN-32-2, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1304960.65, importe_modificado:1304960.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2409040/proyecto_FIN, 2409040/proyecto_PROCESO, 2409040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409039 | Proyecto de inversión | 4597545.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4597545.2, modificado:4591371.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN AVENIDA PANTITLÁN - 74486 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 74486 | S | 309 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA PANTITLAN COLONIA EVOLUCION, 57760 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PALACIO DE GOBIERNO Y AVENIDA VICENTE VILLADA, CALLE GLORIETA FUENTE DE PETROLEOS AVENIDA PANTITLAN ENTRE CALLE PALACIO DE GOBI, lon:-99.01723384, lat:19.39464171}} | 45555 | 45657 | 4591371.14 | 4591371.14 | 4591371.14 | 4591371.14 | 4591371.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-ARO-PAN-EVO--2024-FAISMUN-32-1, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4591371.14, importe_modificado:4591371.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2409039/proyecto_FIN, 2409039/proyecto_INICIO, 2409039/proyecto_PROCESO, 2409039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427709 | Proyecto de inversión | 1268081.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268081.57, modificado:1263397.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DEL BARDAGI - 281682 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 281682 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL BARDAGI COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL YUKÓN Y AVENIDA VALLE DEL YANG TSE, CALLE VALLE DEL BALSAS CALLE VALLE DEL BARDAGI ENTRE AVENIDA VALLE , lon:-99.06351492, lat:19.49337171}} | 45536 | 45657 | 1263397.9 | 1263397.9 | 1263397.9 | 1263397.9 | 1263397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-GYB-VBA-BAR-2024-FAIMUN-28, contratista:JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1263397.9, importe_modificado:1263397.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {2427709/proyecto_INICIO, 2427709/proyecto_FIN, 2427709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422120 | Proyecto de inversión | 1440543.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440543.9, modificado:1439531.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DE YANG TSE - 244827 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244827 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE YANG TSE COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DEL MEZQUITAL Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA VALLE DEL VOLGA AVENIDA VALLE DE YANG TSE ENTRE CALLE VALLE DEL ME, lon:-99.04931944, lat:19.48870714}} | 45536 | 45657 | 1439531.79 | 1439531.79 | 1439531.79 | 1439531.79 | 1439531.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-GYB-PRM-IMA--2024-FAISMUN-15-6, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1439531.79, importe_modificado:1439531.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {2422120/proyecto_INICIO, 2422120/proyecto_FIN, 2422120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422110 | Proyecto de inversión | 1807229.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1807229.06, modificado:1806299.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DE YANG TSE - 244811 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244811 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.0, meta_modificada:1738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE YANG TSE COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL CEREZO Y CALLE VALLE DEL FERTIL, AVENIDA VALLE DEL VOLGA AVENIDA VALLE DE YANG TSE ENTRE AVENIDA VALL, lon:-99.05905449, lat:19.49264795}} | 45536 | 45657 | 1806299.28 | 1806299.28 | 1806299.28 | 1806299.28 | 1806299.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-GYB-PRM-IMA--2024-FAISMUN-15-3, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1806299.28, importe_modificado:1806299.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.0}} | {2422110/proyecto_INICIO, 2422110/proyecto_FIN, 2422110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422106 | Proyecto de inversión | 1617339.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617339.05, modificado:1617158.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DE YANG TSE - 244779 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244779 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1556.0, meta_modificada:1556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE YANG TSE COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y CALLE VALLE DE BARDAGI, AVENIDA VALLE DEL VOLGA AVENIDA VALLE DE YANG TSE ENTRE AVENIDA VALLE ALTO, lon:-99.06434033, lat:19.49483826}} | 45536 | 45657 | 1617158.9 | 1617158.9 | 1617158.9 | 1617158.9 | 1617158.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-GYB-PRM-IMA--2024-FAISMUN-15-1, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1617158.9, importe_modificado:1617158.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.0}} | {2422106/proyecto_INICIO, 2422106/proyecto_FIN, 2422106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434011 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:892778.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN CALLE BOSQUES DE EUROPA - 310642 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 310642 | S | 131 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE EUROPA COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES Y AVENIDA TAXIMETROS, CALLE BOSQUES DE ARGENTINA CALLE BOSQUES DE EUROPA ENTRE BOU, lon:-99.04677831, lat:19.4600534}} | 45555 | 45657 | 892778.99 | 892778.99 | 892778.99 | 892778.99 | 892778.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-GYB-BEU-BAR--2024-FAISMUN-14-1, contratista:DAVID MARIN LOPEZ (PERSONA FISICA)., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:892778.99, importe_modificado:892778.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2434011/proyecto_INICIO, 2434011/proyecto_FIN, 2434011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422099 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2682168.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CENTRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 244737 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244737 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 2 COLONIA CENTRAL, 57500 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE ORIENTE 4, CALLE LAGO YOGOA CALLE NORTE 2 ENTRE AVENIDA CHIMALHUACÁN Y CALLE ORIENTE 4 COLONIACENTRAL CP. 5750, lon:-99.03961849, lat:19.41610244}} | 45536 | 45657 | 2682168.67 | 2682168.67 | 2682168.67 | 2682168.67 | 2682168.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-IBE-PRM-IMA--2024-FAISMUN-13, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2682168.68, importe_modificado:2682168.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2422099/proyecto_INICIO, 2422099/proyecto_PROCESO, 2422099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466043 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6400000.0, modificado:6398910.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMORES - 343706 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343706 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CICLAMORES COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CALAMBUCOS Y CALLE ENCINOS, CALLE CICLAMORES ENTRE CALLE CALAMBUCOS Y CALLE ENCINOS COLONIA LA PERLA CP. 57820 CIUDAD NEZAHUALC, lon:-98.99822442, lat:19.38758775}} | 45597 | 45657 | 6398910.82 | 6398910.82 | 6398910.82 | 6398910.82 | 6398910.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-CIC-PER--2024-FAISMUN-35-1, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:6398910.82, importe_modificado:6398910.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2466043/proyecto_INICIO, 2466043/proyecto_PROCESO, 2466043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460479 | Proyecto de inversión | 1855218.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855218.5, modificado:1849523.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMÓLOGO SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO 184 REPÚBLICA DE CUBA - 375866 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 375866 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA HACIENDA DE SOLÍS COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA HACIENDA SOLÍS Y AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA, CALLE HACIENDA DE ECHEGARAY CALLE , lon:-99.04632162, lat:19.48071821}} | 45616 | 45657 | 1849523.49 | 1849523.49 | 1849523.49 | 1849523.49 | 1849523.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-TSC-RDC-2024-FAISMUN-55, contratista:MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1849523.49, importe_modificado:1849523.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2460479/proyecto_INICIO, 2460479/proyecto_FIN, 2460479/proyecto_INICIO, 2460479/proyecto_PROCESO, 2460479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368042 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1487544.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMÓLOGO BARDA PERIMETRAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 63 COYOLXAUHQUI - 71711 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71711 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, CALLE QUINCE CALLE NUEVE ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8 COLONIA LAS ÁGUILAS CP. 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL NEZAHUALC, lon:-99.00265953, lat:19.38144001}} | 45474 | 45641 | 1487544.06 | 1487544.06 | 1487544.06 | 1487544.06 | 1487544.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-SEC-COY-2024-FAISMUN-06, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1487544.06, importe_modificado:1487544.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2368042/proyecto_INICIO, 2368042/proyecto_PROCESO, 2368042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421535 | Proyecto de inversión | 1175891.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175891.11, modificado:1163041.24}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR SILVESTRE - 241987 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241987 | S | 137 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR SILVESTRE COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE EL VERGELITO CALLE FLOR SILVESTRE ENTRE AVENIDA CUARTA AVENI, lon:-99.00743918, lat:19.40856012}} | 45555 | 45657 | 1163041.24 | 1163041.24 | 1163041.24 | 1163041.24 | 1163041.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-FLS-AUR-2024-FAISMUN-25-2, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1163041.24, importe_modificado:1163041.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {2421535/proyecto_INICIO, 2421535/proyecto_FIN, 2421535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421520 | Proyecto de inversión | 1003051.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003051.28, modificado:1003044.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DEL MEZQUITAL - 241927 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241927 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL MEZQUITAL COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL VOLGA Y AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS, CALLE VALLE DE MEXICO CALLE VALLE DEL MEZQUITAL ENTRE AVENIDA VA, lon:-99.04955663, lat:19.49063091}} | 45536 | 45657 | 1003044.3 | 1003044.3 | 1003044.3 | 1003044.3 | 1003044.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-INT-MEZ-VAP-2024-FAISMUN-16-2, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de nezahualcoyotl, monto:1003044.3, importe_modificado:1003044.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2421520/proyecto_INICIO, 2421520/proyecto_FIN, 2421520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402493461 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.2E7, modificado:1.198161308E7}} | MANTENIMIENTO DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA EN LA LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCOYOTL VIRGENCITAS - 413897 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 413897 | S | 606 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BORDO DE XOCHIACA COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN VIRGENCITAS, 57300 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VIRGEN DE LOS ÀNGELES Y CALLE VIRGEN DE LOS REMEDIOS, CALLE VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE AVENIDA B, lon:-99.03097079, lat:19.42466837}} | 45621 | 45657 | 11981613.08 | 11981613.08 | 11981613.08 | 11981613.08 | 11981613.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-MAN-CAR-XOC-2024-FAISMUN-58, contratista:M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.198161308E7, importe_modificado:1.198161308E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10000.0}} | {2493461/proyecto_FIN, 2493461/proyecto_PROCESO, 2493461/proyecto_INICIO, 2493461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402459331 | Proyecto de inversión | 4650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4650000.0, modificado:4637111.8}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO EN AVENIDA CHIMALHUACÁN - 61187 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 61187 | S | 606 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIMALHUACAN COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 1, AVENIDA CHIMALHUACAN AVENIDA CHIMALHUACAN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 1 COLONIA ESTADO DE MÉXICO CP. 57210 CIU, lon:-99.05555715, lat:19.42200451}} | 45597 | 45656 | 4637111.8 | 4637111.8 | 4637111.8 | 4637111.8 | 4637111.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-CAR-CBS-VAR-2024-FAISMUN-53-1, contratista:M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4637111.8, importe_modificado:4637111.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2459331/proyecto_INICIO, 2459331/proyecto_PROCESO, 2459331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368642 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2676425.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 195 ALBERT EINSTEIN - 71624 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71624 | S | 265 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEPOZANES COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE ANDADOR CIELITO LINDO Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE CATORCE AVENIDA TEPOZANES ENTRE ANDADOR CIELITO LINDO Y CALLE AMANECER RANCHER, lon:-98.98198788, lat:19.39363025}} | 45474 | 45641 | 2676425.81 | 2676425.81 | 2676425.81 | 2676425.81 | 2676425.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-SEC-ALE-2024-FAISMUN-05, contratista:CARLOS ARMANDO DEL MORAL GOMEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2676425.83, importe_modificado:2676425.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2368642/proyecto_INICIO, 2368642/proyecto_PROCESO, 2368642/proyecto_INICIO, 2368642/proyecto_PROCESO, 2368642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368602 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2687608.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 39 REVOLUCIÓN MEXICANA - 71455 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71455 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALL, lon:-98.98896764, lat:19.37277373}} | 45474 | 45641 | 2687608.51 | 2687608.51 | 2687608.51 | 2687608.51 | 2687608.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-SEC-REV-2024-FAISMUN-04, contratista:GRUPO INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2687608.51, importe_modificado:2687608.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2368602/proyecto_INICIO, 2368602/proyecto_PROCESO, 2368602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202367953 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2687318.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 31 TELPUCHCALLI - 71338 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71338 | S | 452 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIMALHUACÁN COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE FERIA DE LAS FLORES Y CALLE EL CLAVELERO, CALLE CIELITO LINDO AVENIDA CHIMALHUACAN ENTRE CALLE FERIA DE LAS FL, lon:-99.00989634, lat:19.40418226}} | 45474 | 45641 | 2687318.84 | 2687318.84 | 2687318.84 | 2687318.84 | 2687318.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-SEC-TEL-2024-FAISMUN-02, contratista:GRUPO INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2687318.84, importe_modificado:2687318.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2367953/proyecto_INICIO, 2367953/proyecto_PROCESO, 2367953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421358 | Proyecto de inversión | 2812188.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812188.08, modificado:2808504.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE 6 - 241132 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241132 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA EL BARCO PRIMERA SECCIÓN, 57400 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE VALLE DE BRAVO, CALLE 7 CALLE 6 ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE VALLE DE BRAVO COLONIA EL BARCO , lon:-99.05345231, lat:19.42056287}} | 45555 | 45657 | 2808504.55 | 2808504.55 | 2808504.55 | 2808504.55 | 2808504.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT--CA6-BAR-2024-FAISMUN-23-1, contratista:MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2808504.55, importe_modificado:2808504.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {2421358/proyecto_INICIO, 2421358/proyecto_PROCESO, 2421358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421352 | Proyecto de inversión | 2716632 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716632.0, modificado:2712264.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN LA CERRADA DE CALLE 19 - 241103 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241103 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE CALLE 19 COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN CHIMALHUACAN Y , CERRADA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN CHIMALHUACÁN Y BARDA DEL PANTEÓN COLO, lon:-98.98183049, lat:19.38778359}} | 45555 | 45657 | 2712264.27 | 2712264.27 | 2712264.27 | 2712264.27 | 2712264.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-CDA--ESP-2024-FAISMUN-30-1, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2712264.27, importe_modificado:2712264.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2421352/proyecto_INICIO, 2421352/proyecto_PROCESO, 2421352/proyecto_FIN, 2421352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421307 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:1755083.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA TAXÍMETROS - 240905 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 240905 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TAXIMETROS COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO ERNE Y CALLE LAGO HURON, CALLE LAGO CARDIEL AVENIDA TAXIMETROS ENTRE CALLE LAGO ERNE Y CALLE LAGO HURON COLONIA CIUDAD , lon:-99.0515316, lat:19.46083167}} | 45555 | 45657 | 1755083.64 | 1755083.64 | 1755083.64 | 1755083.64 | 1755083.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-TAX-CDI--2024-FAISMUN-34-1, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1755083.64, importe_modificado:1755083.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2421307/proyecto_INICIO, 2421307/proyecto_PROCESO, 2421307/proyecto_FIN, 2421307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420926 | Proyecto de inversión | 2359602.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2359602.41, modificado:2340915.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 238523 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238523 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ, CALLE LA JOAQUINITA CALLE LA PANCHITA ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOC, lon:-98.99649628, lat:19.40785876}} | 45555 | 45657 | 2340915.61 | 2340915.61 | 2340915.61 | 2340915.61 | 2340915.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT--LPA-AUR-2024-FAISMUN-24-1, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2340915.61, importe_modificado:2340915.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2420926/proyecto_INICIO, 2420926/proyecto_PROCESO, 2420926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420907 | Proyecto de inversión | 2257823.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2257823.04, modificado:2233904.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DEL FÉRTIL - 238464 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238464 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL FÉRTIL COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL YANG-TSE Y AVENIDA VALLE DEL YUKON, CALLE VALLE DE EJUTLA CALLE VALLE DEL FERTIL ENTRE AVENIDA VALLE DEL, lon:-99.05826847, lat:19.49117693}} | 45555 | 45657 | 2233904.56 | 2233904.56 | 2233904.56 | 2233904.56 | 2233904.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-VFE-VAP-2024-FAISMUN-18-1, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2233904.56, importe_modificado:2233904.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2420907/proyecto_INICIO, 2420907/proyecto_PROCESO, 2420907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420899 | Proyecto de inversión | 2676071.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2676071.18, modificado:2675213.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR SILVESTRE - 238448 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238448 | S | 137 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR SILVESTRE COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE EL VERGELITO CALLE FLOR SILVESTRE ENTRE AVENIDA CUARTA AVENI, lon:-99.00766433, lat:19.40815182}} | 45555 | 45657 | 2675213.92 | 2675213.92 | 2675213.92 | 2675213.92 | 2675213.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-FLS-AUR-2024-FAISMUN-25-1, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2675213.92, importe_modificado:2675213.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {2420899/proyecto_INICIO, 2420899/proyecto_PROCESO, 2420899/proyecto_FIN, 2420899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420881 | Proyecto de inversión | 2862367.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862367.99, modificado:2856488.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN CALLE 15 - 238363 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 238363 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 16 CALLE 15 ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN CP. 57460 C, lon:-99.05496926, lat:19.40703678}} | 45555 | 45657 | 2856488.88 | 2856488.88 | 2856488.88 | 2856488.88 | 2856488.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-C15-JPA--2024-FAISMUN-36-1, contratista:MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2856488.88, importe_modificado:2856488.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {2420881/proyecto_INICIO, 2420881/proyecto_FIN, 2420881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402450360 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2191692.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMÓLOGO ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD PLAZAS DE ARAGÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 79 ITZCÓATL - 71165 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 71165 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DEL ESTUDIANTE COLONIA PLAZAS DE ARAGÓN, 57139 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PLAZA DEL CARMEN Y CALLE PLAZUELA 4 DEL ESTUDIANTE, AVENIDA PLAZA SAN MARCOS CALLE PLAZA DEL ESTUDIANTE ENTRE C, lon:-99.03751896, lat:19.48509522}} | 45597 | 45657 | 2191692.26 | 2191692.26 | 2191692.26 | 2191692.26 | 2191692.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CON-PLA-ITZ-2024-FAISMUN-49, contratista:ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2191692.26, importe_modificado:2191692.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2450360/proyecto_FIN, 2450360/proyecto_PROCESO, 2450360/proyecto_INICIO, 2450360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422090 | Proyecto de inversión | 2687616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687616.0, modificado:2686116.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA - 244725 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244725 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE YANG TSE COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DEL MAIZ Y CALLE VALLE DE MARAÑON, CALLE 4 AVENIDA VALLE DE YANG TSE ENTRE CALLE VALLE DEL MAÍZ Y CALLE VAL, lon:-99.05231414, lat:19.4896279}} | 45536 | 45657 | 2686116.98 | 2686116.98 | 2686116.98 | 2686116.98 | 2686116.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-IBE-PRM-IND--2024-FAISMUN-11, contratista:CONSTRUCTORA CUEVAS S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2686116.98, importe_modificado:2686116.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2422090/proyecto_INICIO, 2422090/proyecto_PROCESO, 2422090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465967 | Proyecto de inversión | 394221.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394221.13, modificado:389002.31}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO, AVENIDA PEÑÓN TEXCOCO. - 343595 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343595 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA PEÑON TEXCOCO COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y CALLE CANAL DE SALES, AVENIDA PEÑON TEXCOCO ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y CALLE CANAL DE SALES COLONIA CI, lon:-99.04979375, lat:19.4530191}} | 45597 | 45657 | 389002.31 | 389002.31 | 389002.31 | 389002.31 | 389002.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-REH-RPP-VAR-2024-FAISMUN-48-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:389002.31, importe_modificado:389002.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2465967/proyecto_FIN, 2465967/proyecto_INICIO, 2465967/proyecto_PROCESO, 2465967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302425606 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349067.51}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA. - 269987 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 269987 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BORDO DE XOCHIACA COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17 COLONIA ESTADO DE MÉXICO CP. 57210 CIUDAD N, lon:-99.04439124, lat:19.42761424}} | 45566 | 45657 | 349067.51 | 349067.51 | 349067.51 | 349067.51 | 349067.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD-REH-RPP-ESM-2024-FAISMUN-41, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:349067.51, importe_modificado:349067.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425606/proyecto_INICIO, 2425606/proyecto_FIN, 2425606/proyecto_PROCESO, 2425606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466119 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348000.0, modificado:344189.1}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA. - 343833 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343833 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BORDO DE XOCHIACA COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15 COLONIA EL SOL CP. 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ESTADO, lon:-99.0441634, lat:19.42838158}} | 45597 | 45657 | 344189.1 | 344189.1 | 344189.1 | 344189.1 | 344189.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-REH-RPP-VAR-2024-FAISMUN-48-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:344189.1, importe_modificado:344189.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}} | {2466119/proyecto_INICIO, 2466119/proyecto_FIN, 2466119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466089 | Proyecto de inversión | 887824.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887824.73, modificado:887501.98}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE JUAN COLORADO - 343776 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343776 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COLORADO COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE EL HERRADERO CALLE JUAN COLORADO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA, lon:-98.9903497, lat:19.39993949}} | 45597 | 45657 | 887501.98 | 887501.98 | 887501.98 | 887501.98 | 887501.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-INT-JCO-AUR-2024-FAISMUN-52-2, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:887501.98, importe_modificado:887501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2466089/proyecto_INICIO, 2466089/proyecto_PROCESO, 2466089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421555 | Proyecto de inversión | 711130.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711130.2, modificado:701240.89}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD MARAVILLAS EN CALLE 19 - 242077 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 242077 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA MARAVILLAS, 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PIRULES Y CALLE MALINALCO, CALLE 20 CALLE 19 ENTRE AVENIDA PIRULES Y CALLE MALINALCO COLONIA MARAVILLAS CP. 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYO, lon:-99.04981, lat:19.413624}} | 45555 | 45657 | 701240.89 | 701240.89 | 701240.89 | 701240.89 | 701240.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-C19-MAR--2024-FAISMUN-38-2, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:701240.89, importe_modificado:701240.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2421555/proyecto_INICIO, 2421555/proyecto_PROCESO, 2421555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466125 | Proyecto de inversión | 2020495.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020495.05, modificado:2015043.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE JUAN COLORADO - 343843 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343843 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COLORADO COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE EL HERRADERO CALLE JUAN COLORADO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA, lon:-98.99027226, lat:19.40010036}} | 45597 | 45657 | 2015043.06 | 2015043.06 | 2015043.06 | 2015043.06 | 2015043.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-INT-JCO-AUR-2024-FAISMUN-52-1, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2015043.06, importe_modificado:2015043.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {2466125/proyecto_INICIO, 2466125/proyecto_PROCESO, 2466125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409102 | Proyecto de inversión | 1124443.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124443.5, modificado:1124411.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA - 79115 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 79115 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA ENRAMADA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE LOS DOS ARBOLITOS CALLE LA VERDOLAGA ENTRE CUARTA AVENIDA Y CAL, lon:-99.00964058, lat:19.40915545}} | 45566 | 45651 | 1124411.73 | 1124411.73 | 1124411.73 | 1124411.73 | 1124411.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.0}} | {2409102/proyecto_INICIO, 2409102/proyecto_FIN, 2409102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409057 | Proyecto de inversión | 1259654.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259654.28, modificado:1259634.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE 9 - 76762 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 76762 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE 8 CALLE 9 ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLONIA ESPERANZA CP. 57800 CIUD, lon:-98.98564868, lat:19.39049253}} | 45566 | 45651 | 1259634.27 | 1259634.27 | 1259634.27 | 1259634.27 | 1259634.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} | {2409057/proyecto_PROCESO, 2409057/proyecto_INICIO, 2409057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412655 | Proyecto de inversión | 1438042.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1282832.73, modificado:1282812.54}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155209.82, modificado:155209.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA CALLE PERJURA - 186584 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 186584 | S | 176 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.0, meta_modificada:2085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PERJURA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE EL ABANDONADO CALLE PERJURA ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLO, lon:-98.99640923, lat:19.39323245}} | 45566 | 45651 | 1438022.36 | 1438022.36 | 1438022.36 | 1438022.36 | 1438022.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-03, contratista:GRUPO GALAPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:540108.91, importe_modificado:540108.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-01, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.501835386E7, importe_modificado:1.501835386E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-044-2024-02, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:634871.35, importe_modificado:634871.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2085.0}} | {2412655/proyecto_PROCESO, 2412655/proyecto_INICIO, 2412655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421552 | Proyecto de inversión | 1237276.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237276.19, modificado:1235154.45}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE 6 - 242070 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 242070 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA EL BARCO PRIMERA SECCIÓN, 57400 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE VALLE DE BRAVO, CALLE 7 CALLE 6 ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE VALLE DE BRAVO COLONIA EL BARCO , lon:-99.0538667, lat:19.41965574}} | 45555 | 45657 | 1235154.45 | 1235154.45 | 1235154.45 | 1235154.45 | 1235154.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT--CA6-BAR-2024-FAISMUN-23-2, contratista:MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1235154.45, importe_modificado:1235154.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {2421552/proyecto_INICIO, 2421552/proyecto_PROCESO, 2421552/proyecto_FIN, 2421552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421548 | Proyecto de inversión | 1193713.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193713.92, modificado:1187009.35}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN LA CERRADA DE CALLE 19 - 242066 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 242066 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE CALLE 19 COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN CHIMALHUACAN Y , CERRADA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN CHIMALHUACÁN Y BARDA DEL PANTEÓN MUNI, lon:-98.98182827, lat:19.38779732}} | 45555 | 45657 | 1187009.35 | 1187009.35 | 1187009.35 | 1187009.35 | 1187009.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-INT-CDA--ESP-2024-FAISMUN-30-2, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1187009.35, importe_modificado:1187009.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2421548/proyecto_FIN, 2421548/proyecto_PROCESO, 2421548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421542 | Proyecto de inversión | 1036831.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036831.73, modificado:1029100.82}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 242008 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 242008 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA PANCHITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ, CALLE LA RIELERA CALLE LA PANCHITA ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA DOCTOR, lon:-98.99650633, lat:19.4078413}} | 45555 | 45657 | 1029100.82 | 1029100.82 | 1029100.82 | 1029100.82 | 1029100.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT--LPA-AUR-2024-FAISMUN-24-2, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1029100.82, importe_modificado:1029100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2421542/proyecto_INICIO, 2421542/proyecto_PROCESO, 2421542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421538 | Proyecto de inversión | 992108.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992108.9, modificado:980119.89}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DEL FÉRTIL - 241995 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241995 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL FERTIL COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DEL YANG-TSE Y AVENIDA VALLE DEL YUKON, CALLE VALLE DE EJUTLA CALLE VALLE DEL FERTIL ENTRE AVENIDA VALLE DEL, lon:-99.05827814, lat:19.49118652}} | 45555 | 45657 | 980119.89 | 980119.89 | 980119.89 | 980119.89 | 980119.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-VFE-VAP-2024-FAISMUN-18-2, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:980119.89, importe_modificado:980119.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2421538/proyecto_INICIO, 2421538/proyecto_FIN, 2421538/proyecto_INICIO, 2421538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409037 | Proyecto de inversión | 4286835.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4286835.96, modificado:4279568.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AGUA AZUL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - 74416 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 74416 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIMALHUACAN COLONIA AGUA AZUL GRUPO B SUPER 23, 57500 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAGO CONSTANZA, CALLE HORTENSIA AVENIDA CHIMALHUACAN ENTRE AVENIDA ADOLFO LOP, lon:-99.02412722, lat:19.4103188}} | 45555 | 45657 | 4279568.04 | 4279568.04 | 4279568.04 | 4279568.04 | 4279568.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CON-PAQ-AAZ-2024-FAISMUN-50, contratista:DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4279568.04, importe_modificado:4279568.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {2409037/proyecto_FIN, 2409037/proyecto_INICIO, 2409037/proyecto_FIN, 2409037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422115 | Proyecto de inversión | 3837087.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3837087.79, modificado:3832697.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DE YANG TSE - 244816 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244816 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.0, meta_modificada:3691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE YANG TSE COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DEL FERTIL Y CALLE VALLE DEL MAIZ, CALLE VALLE DEL YUKÓN AVENIDA VALLE DE YANG TSE ENTRE CALLE VALLE DEL FE, lon:-99.05558866, lat:19.49121133}} | 45536 | 45657 | 3832697.59 | 3832697.59 | 3832697.59 | 3832697.59 | 3832697.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-GYB-PRM-IMA--2024-FAISMUN-15-4, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:3832697.59, importe_modificado:3832697.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3691.0}} | {2422115/proyecto_INICIO, 2422115/proyecto_FIN, 2422115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422108 | Proyecto de inversión | 2036406.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036406.66, modificado:2034733.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DE YANG TSE - 244798 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 244798 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1959.0, meta_modificada:1959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE YANG TSE COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DE BARDAGI Y AVENIDA VALLE DEL CEREZO, AVENIDA VALLE DEL VOLGA ANDADOR VALLE DE YANG TSE ENTRE CALLE VALLE , lon:-99.06187695, lat:19.49376287}} | 45536 | 45657 | 2034733.6 | 2034733.6 | 2034733.6 | 2034733.6 | 2034733.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/LPN-GYB-PRM-IMA--2024-FAISMUN-15-2, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2034733.6, importe_modificado:2034733.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1959.0}} | {2422108/proyecto_INICIO, 2422108/proyecto_PROCESO, 2422108/proyecto_FIN, 2422108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421368 | Proyecto de inversión | 1616318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616318.08, modificado:1606062.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD MARAVILLAS EN CALLE 19 - 241165 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 241165 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA MARAVILLAS, 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PIRULES Y CALLE MALINALCO, CALLE 20 CALLE 19 ENTRE AVENIDA PIRULES Y CALLE MALINALCOCOLONIA MARAVILLAS CP. 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYOT, lon:-99.04982394, lat:19.4135697}} | 45555 | 45657 | 1606062.15 | 1606062.15 | 1606062.15 | 1606062.15 | 1606062.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT-C19-MAR--2024-FAISMUN-38-1, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1606062.15, importe_modificado:1606062.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2421368/proyecto_INICIO, 2421368/proyecto_PROCESO, 2421368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421236 | Proyecto de inversión | 2250654.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250654.15, modificado:2248576.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA - 240511 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 240511 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CECILIA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACAN, CALLE CHAPARRITA CALLE CECILIA ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACAN, lon:-98.99846771, lat:19.39940292}} | 45555 | 45657 | 2248576.07 | 2248576.07 | 2248576.07 | 2248576.07 | 2248576.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/NEZ/IR-INT--CEC-AUR-2024-FAISMUN-26-1, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2248576.07, importe_modificado:2248576.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2421236/proyecto_INICIO, 2421236/proyecto_PROCESO, 2421236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466065 | Proyecto de inversión | 4252381.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4252381.84, modificado:4247415.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE LIBERTAD - 343733 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nezahualcóyotl | 343733 | S | 206 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE LIBERTAD ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LOMA, lon:-98.9889066, lat:19.36770167}} | 45597 | 45657 | 4247415.96 | 4247415.96 | 4247415.96 | 4247415.96 | 4247415.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-INT-LIB-LOM-2024-FAISMUN-43-1, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4247415.96, importe_modificado:4247415.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.0}} | {2466065/proyecto_FIN, 2466065/proyecto_PROCESO, 2466065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460079 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.7E7, modificado:1.699936281E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA DE LA CRUZ 3A SECCIÓN, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 374869 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 374869 | S | 31700 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA DE LA CRUZ., 54476 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS PÁJAROS. Y CALLE ALCONES., CERRADA CEDRO. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. DE LOS PÁJAROS Y LA CDA. CEDRO., lon:-99.27837199, lat:19.60865487}} | 45614 | 45652 | 16999362.81 | 16999362.81 | 16999362.81 | 16999362.81 | 16999362.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-LP-025-2024, contratista:EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1.699936281E7, importe_modificado:1.699936281E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2460079/proyecto_INICIO, 2460079/proyecto_PROCESO, 2460079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460317 | Proyecto de inversión | 3550686.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3550686.11, modificado:3549065.52}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FLAMINGOS, FRACCIONAMIENTO BULEVARES DEL LAGO, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 375554 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 375554 | S | 6521 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1759.2, meta_modificada:1759.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGOS. FRACCIONAMIENTO BULEVARES DEL LAGO, 54473 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA HACIENDA SANTO TOMÁS. Y CALLE FLAMINGOS., AVENIDA MEXICO. LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLAMINGOS, lon:-99.27099866, lat:19.60065077}} | 45616 | 45652 | 3549065.52 | 3549065.52 | 3549065.52 | 3549065.52 | 3549065.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-035-2024, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAEXTRUCTURA AMILCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:3549065.72, importe_modificado:3549065.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1759.2}} | {2460317/proyecto_INICIO, 2460317/proyecto_PROCESO, 2460317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465697 | Proyecto de inversión | 3747898.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3747898.06, modificado:3747577.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AV. PASEO SAN CARLOS, FRACCIONAMIENTO PASEO SAN CARLOS, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 342986 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 342986 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2321.29, meta_modificada:2321.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO SAN CARLOS. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SAN CARLOS, 54466 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS UNIVERSIDADES. Y CERRADA PRESA DE LARA., BOULEVARD UNIVERSITARIO. LA REHABILITACIÓN SE ENCUEN, lon:-99.28571072, lat:19.59110638}} | 45582 | 45628 | 3747577.01 | 3747577.01 | 3747577.01 | 3747577.01 | 3747577.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-032-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:3747577.01, importe_modificado:3747577.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2321.29}} | {2465697/proyecto_INICIO, 2465697/proyecto_PROCESO, 2465697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471958 | Proyecto de inversión | 5995961.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5995961.32, modificado:5994767.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JAZMÍN, COLONIA LOMAS DEL LAGO, NICOLÁS ROMERO , ESTADO DE MÉXICO. - 358669 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 358669 | S | 4000 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3732.8, meta_modificada:3732.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE JAZMÍN. COLONIA LOMAS DEL LAGO, 54476 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CAMINO REAL. Y CERRADA ORQUIDEAS., CIRCUITO MARGARITAS. AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UN SALON DE EVENTOS LLAMADO VICTORIA SOTO , lon:-99.2703423, lat:19.60767664}} | 45595 | 45649 | 5994767.86 | 5994767.86 | 5994767.86 | 5994767.86 | 5994767.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-LP-033-2024, contratista:CONSTRUCTORA MIRACH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:5994767.86, importe_modificado:5994767.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3732.8}} | {2471958/proyecto_INICIO, 2471958/proyecto_PROCESO, 2471958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471891 | Proyecto de inversión | 629351.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629351.57, modificado:629273.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN , 2DA CERRADA SAN MIGUEL HILA, PUEBLO DE SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 358483 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 358483 | S | 312 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:CERRADA 2DA CERRADA SAN MIGUEL HILA PUEBLO SAN MIGUEL HILA, 54424 SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA TLILAN. Y CERRADA 3RA CERRADA SAN MIGUEL., CALLE LAS FLORES. LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA, lon:-99.32772349, lat:19.59241887}} | 45597 | 45639 | 629273.93 | 629273.93 | 629273.93 | 629273.93 | 629273.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-027-2024, contratista:C G ELECTRIC CONSTRUCTIONS, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:629273.93, importe_modificado:629273.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2471891/proyecto_INICIO, 2471891/proyecto_PROCESO, 2471891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430113 | Proyecto de inversión | 4845836.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4845836.31, modificado:4844697.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CDA. GUADALUPE ACCESO A CECOFAM NICOLÁS ROMERO, COLONIA INDEPENDENCIA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 292775 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 292775 | S | 8524 | 6975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1947.8, meta_modificada:1947.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CERRADA GUADALUPE COLONIA INDEPENDENCIA 1A. SECCIÓN, 54409 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA. Y CALLE LOS PINOS, CERRADA 1RO DE MAYO. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PINOS, lon:-99.31799979, lat:19.63731685}} | 45558 | 45603 | 4844697.8 | 4844697.8 | 4844697.8 | 4844697.8 | 4844697.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-002-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:4844697.8, importe_modificado:4844697.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1947.8}} | {2430113/proyecto_INICIO, 2430113/proyecto_FIN, 2430113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202384182 | Proyecto de inversión | 2872300.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2872300.95, modificado:2871257.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, COLONIA EJIDO AZOTLÁN, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 120800 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 120800 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:COLONIA AZOTLÁN PARTE ALTA, 54417 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CERRADA MIGUEL ALLENDE Y CALLE ALFONSO GASTON SANTIBAÑES., CALLE FRANCISCO VILLA. A UN COSTADO DE LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EL EPOEM N. 333 MA, lon:-99.29304302, lat:19.63892458}} | 45449 | 45523 | 2871257.91 | 2871257.91 | 2871257.91 | 2871257.91 | 2871257.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-021-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:2871257.93, importe_modificado:2871257.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {2384182/proyecto_INICIO, 2384182/proyecto_PROCESO, 2384182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469875 | Proyecto de inversión | 138865.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138865.94, modificado:138865.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AVENIDA DEL DEPORTE, COLONIA QUINTO BARRIO, PUEBLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA CAHUACÁN, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 399346 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 399346 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.5, meta_modificada:234.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE. COLONIA QUINTO BARRIO (EJIDO CAHUACÁN), 54430 QUINTO BARRIO (EJIDO CAHUACÁN), NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CAMINO HACIA CHAPULTEPEC., LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA , lon:-99.41789112, lat:19.61928538}} | 45646 | 45650 | 138865.94 | 138865.94 | 138865.94 | 138865.94 | 138865.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO , monto:138865.94, importe_modificado:138865.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.5}} | {2469875/proyecto_INICIO, 2469875/proyecto_PROCESO, 2469875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460348 | Proyecto de inversión | 1739831.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1739831.86, modificado:1737808.35}} | REHABILITACIÓN DE AULAS ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, CONJUNTO URBANO LA GUADALUPANA DEL LAGO, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 375616 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 375616 | S | 1120 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.9, meta_modificada:1913.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CONJUNTO HABITACIONAL LA GUADALUPANA DEL LAGO., 54476 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA LAGO REAL. Y CALLE REAL DEL LAGO., LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN , lon:-99.27929552, lat:19.6190204}} | 45616 | 45646 | 1737808.35 | 1737808.35 | 1737808.35 | 1737808.35 | 1737808.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-045-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1737808.35, importe_modificado:1737808.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1913.9}} | {2460348/proyecto_INICIO, 2460348/proyecto_FIN, 2460348/proyecto_PROCESO, 2460348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469533 | Proyecto de inversión | 1123354.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123354.74, modificado:1122317.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN , PLUTARCO ELÍAS CALLES, PUEBLO DE SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 352186 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 352186 | S | 2355 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES. PUEBLO SAN MIGUEL HILA, 54469 SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE ARROLLO. Y CALLE PRIMAVERA., EN EL IINICIO DE LA ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA UNA BODEGA CON ZAGUAN NEGRO Y SIGUIEND, lon:-99.31562182, lat:19.60672067}} | 45585 | 45626 | 1122317.97 | 1122317.97 | 1122317.97 | 1122317.97 | 1122317.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-029-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1031681.09, importe_modificado:1031681.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2469533/proyecto_INICIO, 2469533/proyecto_PROCESO, 2469533/proyecto_FIN, 2469533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457710 | Proyecto de inversión | 10839247.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.083924759E7, modificado:1.083891515E7}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO, CALLE PASEO DE LORETO, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE SAN JOSÉ, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 365146 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 365146 | S | 4045 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7045.0, meta_modificada:7045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LORETO. FRACCIONAMIENTO FUENTES DE SAN JOSÉ, 54466 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LORETO. Y PRIVADA FUENTE DE LOS MURMULLOS, LA REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO SE ENCUETRA , lon:-99.29065199, lat:19.58393931}} | 45616 | 45652 | 10838915.15 | 10838915.15 | 10838915.15 | 10838915.15 | 10838915.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-LP-031-2024, contratista:DACIFER Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1.083891515E7, importe_modificado:1.083891515E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7045.0}} | {2457710/proyecto_PROCESO, 2457710/proyecto_INICIO, 2457710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469530 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999591.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 12 DE DICIEMBRE, PUEBLO DE SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 352175 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 352175 | S | 3500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.81, meta_modificada:772.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE. PUEBLO SAN MIGUEL HILA, 54424 SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE. Y AVENIDA TLILAN., CALLE LA MORA. AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UN PEQUEÑO ALTAR UNA CASA COLOR NARANJA, lon:-99.32225848, lat:19.59478552}} | 45585 | 45626 | 1999591.68 | 1999591.68 | 1999591.68 | 1999591.68 | 1999591.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-046-2024, contratista:CONSTRUCTORA MIRACH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1999591.68, importe_modificado:1999591.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.81}} | {2469530/proyecto_INICIO, 2469530/proyecto_PROCESO, 2469530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457666 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4998929.65}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA, PARQUE DEL PUEBLO DE SAN ILDEFONSO, CALLE JAIME NUNÓ, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 364916 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 364916 | S | 20000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNÓ PUEBLO SAN ILDEFONSO, 54470 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE JAIME NUNÓ Y CALLE ZACATECAS., LA REHABILITACIÓN DE CANCHA SE UBICA EN EL PARQUE DEL PUEBLO DE SAN ILDEFONSO., lon:-99.29759355, lat:19.61885931}} | 45616 | 45653 | 4998929.65 | 4998929.65 | 4998929.65 | 4998929.65 | 4998929.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-LP-030-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:4998929.65, importe_modificado:4998929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2457666/proyecto_INICIO, 2457666/proyecto_PROCESO, 2457666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469524 | Proyecto de inversión | 1033325.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033325.08, modificado:1031681.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JUÁREZ, PUEBLO DE PROGRESO INDUSTRIAL, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 352166 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 352166 | S | 6085 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO PROGRESO INDUSTRIAL, 54460 PROGRESO INDUSTRIAL, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOMAS DEL CLUB, CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y DEL KIOSCO DE PROGRESO., lon:-99.3548134, lat:19.63416303}} | 45588 | 45632 | 1031681.09 | 1031681.09 | 1031681.09 | 1031681.09 | 1031681.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-029-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1031681.09, importe_modificado:1031681.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2469524/proyecto_INICIO, 2469524/proyecto_PROCESO, 2469524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457596 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:899587.58}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PUEBLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA CAHUACÁN , NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 364482 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 364482 | S | 2000 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.35, meta_modificada:989.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA CAHUACÁN, 54430 SANTA MARÍA MAGDALENA CAHUACÁN, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. Y CALLE MORELOS., CALLE DEL ENCINO. LA REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA , lon:-99.41388783, lat:19.64158649}} | 45616 | 45652 | 899587.58 | 899587.58 | 899587.58 | 899587.58 | 899587.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-038-2024, contratista:GRUPO CADSA, M P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:986524.76, importe_modificado:986524.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.35}} | {2457596/proyecto_INICIO, 2457596/proyecto_FIN, 2457596/proyecto_PROCESO, 2457596/proyecto_FIN, 2457596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460017 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.7E7, modificado:1.699959483E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, CONJUNTO URBANO HACIENDA SANTO TOMÁS, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 374713 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 374713 | S | 4100 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CONJUNTO HABITACIONAL HACIENDA SANTO TOMAS, 54476 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA HACIENDA DE CORRALEJO. Y CALLE FLAMINGOS., AVENIDA HACIENA DE LA COLMENA. LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO SE ENCUENTR, lon:-99.27130253, lat:19.60077993}} | 45614 | 45653 | 16999594.83 | 16999594.83 | 16999594.83 | 16999594.83 | 16999594.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-LP-025-2024, contratista:EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1.699936281E7, importe_modificado:1.699936281E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2460017/proyecto_INICIO, 2460017/proyecto_PROCESO, 2460017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434382 | Proyecto de inversión | 2206428.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206428.78, modificado:2206383.78}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO DE SAN FRANCISCO MAGÚ, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 312379 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 312379 | S | 2683 | 1788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.88, meta_modificada:258.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO MAGÚ, 54440 SAN FRANCISCO MAGÚ, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE CIRINO GÓMEZ VACA . Y CALLE LAROQUE., LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL MAGÚ FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL SE ENCUEN, lon:-99.35494261, lat:19.68829259}} | 45558 | 45627 | 2206383.78 | 2206383.78 | 2206383.78 | 2206383.78 | 2206383.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-020-2024, contratista:CONSTRUCTORA MIRACH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:2206383.78, importe_modificado:2206383.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.88}} | {2434382/proyecto_PROCESO, 2434382/proyecto_INICIO, 2434382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426928 | Proyecto de inversión | 87177.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87177.28, modificado:86937.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESCEULA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, FRACCIONAMIENTO LOS MANANTIALES, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 277326 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 277326 | S | 5803 | 4748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.16, meta_modificada:87.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS MANANTIALES, 54420 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE LAGO CHAPULTEPEC . Y CALLE LAGO COMO., LA PRIMARIA EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SE UBICA A UN CO, lon:-99.30962859, lat:19.61605305}} | 45560 | 45590 | 86937.17 | 86937.17 | 86937.17 | 86937.17 | 86937.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-014-2024, contratista:GRUPO CADSA, M P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:986524.76, importe_modificado:986524.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.16}} | {2426928/proyecto_INICIO, 2426928/proyecto_FIN, 2426928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302411660 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999865.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL C.C.T. 15DJN1830B, CALLE LAGO MICHIGAN, CANTAROS III, LOMAS DE GUADALUPE, NICOLÁS ROMREO ESTADO DE MÉXICO. - 180815 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 180815 | S | 4580 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:COLONIA CANTAROS III, 54416 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CERRADA LAGO MICHIGAN, SE UBICA A UN LADO DE LA ESTANCIA INFANTILCANTAROS III Y FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS SE ENCUENTRA UN , lon:-99.28984326, lat:19.63048962}} | 45488 | 45519 | 1999865.94 | 1999865.94 | 1999865.94 | 1999865.94 | 1999865.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-015-2024, contratista:CONSTRUCTORA MIRACH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:1999865.94, importe_modificado:1999865.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {2411660/proyecto_INICIO, 2411660/proyecto_PROCESO, 2411660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394645 | Proyecto de inversión | 2454053.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2454053.06, modificado:2452108.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, SAN JUAN DE LAS TABLAS, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 173557 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 173557 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.25, meta_modificada:660.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:COLONIA SAN JUAN DE LAS TABLAS, 00000 SAN JUAN DE LAS TABLAS, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS CEDROS Y , FRENTE A LA ESCUELA SE ENCUENTRA UNA FARMACIA SIN NOMBRE Y UN PUESTO DE FRUTAS Y LEGUMBRES LLAMADA GUILLES, lon:-99.42139855, lat:19.67564659}} | 45490 | 45522 | 2452108.13 | 2452108.13 | 2452108.13 | 2452108.13 | 2452108.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-018-2024, contratista:CONSTRUCTORA MIRACH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:2452108.13, importe_modificado:2452108.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.25}} | {2394645/proyecto_INICIO, 2394645/proyecto_PROCESO, 2394645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469536 | Proyecto de inversión | 4128698.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4128698.81, modificado:4126389.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA VICENTE GUERRERO, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 352187 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 352187 | S | 2543 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN, 54425 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓNM Y CALLE AVILA CAMACHO, CERRADA LOPEZ MATEOS AL INICIO SE ENCUENTRA UNA CASAS COLOR AMARI, lon:-99.30752577, lat:19.61504173}} | 45596 | 45656 | 4126389.86 | 4126389.86 | 4126389.86 | 4126389.86 | 4126389.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-008-2024, contratista:CONSTRUCTORA MIRACH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:4126389.86, importe_modificado:4126389.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.0}} | {2469536/proyecto_PROCESO, 2469536/proyecto_INICIO, 2469536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460334 | Proyecto de inversión | 4533603.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4533603.81, modificado:4533226.91}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA DE LOS PINOS, PUEBLO DE SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 375584 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 375584 | S | 3614 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.3, meta_modificada:2316.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:AVENIDA LOS PINOS. PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA CAHUACÁN, 54430 QUINTO BARRIO (EJIDO CAHUACÁN), NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS PINOS. Y CALLE FRANCISCO VILLA, AL INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA PASANDO LA BAS, lon:-99.41800403, lat:19.62559517}} | 45616 | 45653 | 4533226.91 | 4533226.91 | 4533226.91 | 4533226.91 | 4533226.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FAISMUN-IR-034-2024, contratista:CRAVIL Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:4533226.91, importe_modificado:4533226.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2316.3}} | {2460334/proyecto_INICIO, 2460334/proyecto_PROCESO, 2460334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302411201 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2016000.0, modificado:2014800.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC - 178710 | 15 | México | 62 | Ocoyoacac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocoyoacac | 178710 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LOS INSURGENTES 1 S INTERIOR SN COLONIA CENTRO OCOYOACAC, 52740 OCOYOACAC, OCOYOACAC MÉXICO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC SAN JERÓNIMO ACAZULCO SAN PEDR, lon:-99.46078512, lat:19.27386364}} | 45505 | 45565 | 2014800.49 | 2014800.49 | 2014800.49 | 2014800.49 | 2014800.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEX240302411201, contratista:ALCGAR PROYECTOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYOACAC, monto:2014800.49, importe_modificado:2014800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {2411201/proyecto_INICIO, 2411201/proyecto_FIN, 2411201/proyecto_PROCESO, 2411201/proyecto_INICIO, 2411201/proyecto_PROCESO, 2411201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202395270 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499040.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO - 176372 | 15 | México | 62 | Ocoyoacac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocoyoacac | 176372 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO PUEBLO TEPEXOYUCA, 52755 OCOYOACAC, OCOYOACAC MÉXICO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN CALLE 2 DE FEBRERO ESQUINA CON CALLE TORREÓN, lon:-99.45441235, lat:19.27544499}} | 45474 | 45534 | 1499040.4 | 1499040.4 | 1499040.4 | 1499040.4 | 1499040.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEX240202395270, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, convocante:MUNICIPIO DE OCOYOACAC, monto:1499040.42, importe_modificado:1499040.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2395270/proyecto_INICIO, 2395270/proyecto_PROCESO, 2395270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402494120 | Proyecto de inversión | 141473.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141473.66, modificado:140345.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MADROÑO - 450965 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 450965 | S | 843 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:CALLE IGLECIA PUEBLO LA JORDANA, 50633 LA JORDANA, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA IGLESIA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO KINDER LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD LA JORDANA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL MADROÑO AUN COSTA, lon:-99.99503291, lat:19.79593097}} | 45635 | 45649 | 140345.77 | 140345.77 | 140345.77 | 140345.77 | 140345.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FAISMUN-04-2024, contratista:OLIVA PEDROZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:140345.76, importe_modificado:140345.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2494120/proyecto_INICIO, 2494120/proyecto_FIN, 2494120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402493523 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699147.78}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 449940 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 449940 | S | 843 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.48, meta_modificada:631.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:CALLE CARCAMO DE AGUA POTABLE PUEBLO LA JORDANA, 50633 LA JORDANA, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO CARCAMO DE AGUA POTABLE Y CAMINO IGLESIA, CAMINO PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA JORDANA A 300 MET, lon:-99.99683393, lat:19.79201338}} | 45635 | 45655 | 699147.78 | 699147.78 | 699147.78 | 699147.78 | 699147.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-30-2024, contratista:POSMO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:699147.78, importe_modificado:699147.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.48}} | {2493523/proyecto_FIN, 2493523/proyecto_PROCESO, 2493523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402450203 | Proyecto de inversión | 98056.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98056.19, modificado:98056.19}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 27025 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 27025 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:28, direccion:CALLE ESCUELA PUEBLO TAPAXCO, 50630 TAPAXCO, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PANTEON, CAMINO CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TAPAXCO DONDE SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO A VARIAS, lon:-100.04380546, lat:19.79075038}} | 45384 | 45428 | 98056.19 | 98056.19 | 98056.19 | 98056.19 | 98056.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-17-2024, contratista:CASA DE MATERIALES SANTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:799668.85, importe_modificado:799668.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2450203/proyecto_INICIO, 2450203/proyecto_FIN, 2450203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409405 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999792.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CCT 15DPR2969J - 96990 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 96990 | S | 471 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3048 TRAMO SANTO TOMAS - COLORINES KILÓMETRO 8 + 000 COLONIA FRONTÓN VIVERO, 51105 FRONTÓN VIVERO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CERRADA HACIA EL TEMPLO TESTIGOS DE JEHOVA Y CIRCUITO LOS RINCONES, LA LOCA, lon:-100.22397532, lat:19.17636387}} | 45427 | 45535 | 2999792.32 | 2999792.32 | 2999792.32 | 2999792.32 | 2999792.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FAISMUN/IR-007/24, contratista:MIGUEL ÁVILA BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:2999792.33, importe_modificado:2999792.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.0}} | {2409405/proyecto_INICIO, 2409405/proyecto_PROCESO, 2409405/proyecto_FIN, 2409405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429547 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499986.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL AL CAMINO DE ACCESO A LA CORTINA - 290332 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 290332 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO SANTO TOMAS - EL PLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA EL PLAN, 51109 EL PLAN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS OTZOLOAPAN 3048 Y CAMINO HACIA LA CORTINA, LA LOCALIDAD DEL PLAN SE LOCAL, lon:-100.29814777, lat:19.17296531}} | 45537 | 45567 | 499986.2 | 499986.2 | 499986.2 | 499986.2 | 499986.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FAISMUN/IR-014/24, contratista:SAMUEL ESTRADA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:499986.2, importe_modificado:499986.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2429547/proyecto_INICIO, 2429547/proyecto_FIN, 2429547/proyecto_PROCESO, 2429547/proyecto_FIN, 2429547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302409364 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999917.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SIFON - 94905 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 94905 | S | 351 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2669.2, meta_modificada:2669.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:35, direccion:CALLE HACIA EL KINDER XOCOTECATL COLONIA EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS COLORINES Y CALLE SANTA CECILIA, CIRCUITO LOS RINCONES LA LOCALIDAD DEL SIFON SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 7KM D, lon:-100.22999394, lat:19.17716572}} | 45455 | 45535 | 1999917.36 | 1999917.36 | 1999917.36 | 1999917.36 | 1999917.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FAISMUN/IR-002/24, contratista:ARISBETH MERCADO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:1999788.54, importe_modificado:1999788.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2669.2}} | {2409364/proyecto_INICIO, 2409364/proyecto_FIN, 2409364/proyecto_PROCESO, 2409364/proyecto_FIN, 2409364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460035 | Proyecto de inversión | 790572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790572.8, modificado:790572.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CAMINOS SACACOSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LA LAGUNA, CIENEGUILLAS Y EL JOCOYOL. TRAMO CIENEGUILLAS EL JOCOYOL - 374752 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 374752 | S | 149 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SALITRE TERREROS - CIENEGUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA CIENEGUILLAS, 51106 CIENEGUILLAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 3.7 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CA, lon:-100.27724858, lat:19.14819958}} | 45611 | 45636 | 790572.8 | 790572.8 | 790572.8 | 790572.8 | 790572.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FAISMUN/IR-015/24a, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:790572.8, importe_modificado:790572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2460035/proyecto_INICIO, 2460035/proyecto_PROCESO, 2460035/proyecto_FIN, 2460035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402459916 | Proyecto de inversión | 672096.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672096.19, modificado:670891.84}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CAMINOS SACACOSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LA LAGUNA, CIENEGUILLAS Y EL JOCOYOL. TRAMO EL AGUACATE LA LAGUNA - 374522 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 374522 | S | 96 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SALITRE TERREROS - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL AGUACATE, 51106 EL AGUACATE, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 3.7 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CARRE, lon:-100.28776711, lat:19.16246632}} | 45611 | 45636 | 670891.84 | 670891.84 | 670891.84 | 670891.84 | 670891.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FAISMUN/IR-015/24, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:672096.19, importe_modificado:670891.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4250.0}} | {2459916/proyecto_INICIO, 2459916/proyecto_PROCESO, 2459916/proyecto_FIN, 2459916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}, obs2: {observación:corregir monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}, obs3: {observación:corregir monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}, obs4: {observación:corregir monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}, obs5: {observación:se rechaza folio para modificar monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}, obs6: {observación:se rechaza folio para modificar monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}, obs7: {observación:se rechaza folio para modificar monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}, obs8: {observación:se rechaza folio para modificar monto aprobado, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-21}}
2025 | 1 | MEX240302445137 | Proyecto de inversión | 50047014 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0047014E7, modificado:5.0047014E7}} | S 263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2024 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario |  | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:41, direccion:Conjunto SEDAGRO S/N, Rancho San Lorenzo, Metepec, Estado de México, C.P. 52140, lon:-99.587016, lat:19.23939}} | 45292 | 45657 | 50047014 | 50047014 | 50047014 | 50047014 | 50047014 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440062 | Proyecto de inversión | 997247.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997247.02, modificado:997247.02}} | FPRF23-041_Rehabilitacion general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECT0016J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San mateo atenco,México, lon:-99.543069, lat:19.261741}} | 45504 | 45593 | 997247.02 | 997247.02 | 997247.02 | 997247.02 | 997247.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202396462 | Proyecto de inversión | 9117231.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9117231.15, modificado:9117231.15}} | Primer etapa de la construccion de edificio con 7 aulas, laboratorio de usos multiples, bodega, servicio sanitario, modulo de escalera y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FPRF-72 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Toluca, México, lon:-99.5535, lat:19.34105}} | 45412 | 45561 | 9117231.15 | 9117231.15 | 9117231.15 | 9117231.15 | 9117231.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302439991 | Proyecto de inversión | 5796451.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5796451.17, modificado:5796451.17}} | FPRF-99_Terminacion de la construccion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EAR0041W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec,México, lon:-99.544961, lat:19.951543}} | 45433 | 45552 | 5796451.17 | 5796451.17 | 5796451.17 | 5796451.17 | 5796451.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512521 | Proyecto de inversión | 5210255.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5210255.72, modificado:5210255.72}} | 124320-019_Terminacion del edificio "B" estructura U-2C y trabajos pendientes para el correcto funcionamiento del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPT0045J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de Bravo,México, lon:-100.204, lat:19.195}} | 45552 | 45641 | 5210255.72 | 5210255.72 | 5210255.72 | 5210255.72 | 5210255.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440011 | Proyecto de inversión | 4657316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657316.7, modificado:4657316.7}} | FPRF-87_Construccion de estacionamiento y luminarias exteriores | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EIT0013G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de bravo,México, lon:-100.137267, lat:19.204613}} | 45467 | 45586 | 4657316.7 | 4657316.7 | 4657316.7 | 4657316.7 | 4657316.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440027 | Proyecto de inversión | 3749283.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749283.76, modificado:3749283.76}} | FPRF23-046_Construccion de cuatro aulas y escalera | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ECB0051Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Ixtlahuaca,México, lon:-99.877552, lat:19.698039}} | 45481 | 45600 | 3749283.76 | 3749283.76 | 3749283.76 | 3749283.76 | 3749283.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440008 | Proyecto de inversión | 2480883.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480883.88, modificado:2480883.88}} | FPRF23-025_Primer etapa de sustitucion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15DBT0048D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad,México, lon:-98.938429, lat:19.292613}} | 45460 | 45579 | 2480883.88 | 2480883.88 | 2480883.88 | 2480883.88 | 2480883.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440180 | Proyecto de inversión | 1998955.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998955.6, modificado:1998955.6}} | 124320-015_Construccion de techumbre 2 modulos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EBH0485H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Villa Victoria,México, lon:-100.054946, lat:19.492242}} | 45547 | 45636 | 1998955.6 | 1998955.6 | 1998955.6 | 1998955.6 | 1998955.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440167 | Proyecto de inversión | 1726628.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726628.39, modificado:1726628.39}} | 124320-006_Construccion de modulo de sanitarios est. U-1C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ECT0094N | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:Santo Tomás,México, lon:-100.261797, lat:19.181894}} | 45547 | 45636 | 1726628.39 | 1726628.39 | 1726628.39 | 1726628.39 | 1726628.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404994 | Proyecto de inversión | 48537690.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.853769044E7, modificado:4.848427101E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, NICOLÁS ROMERO. ESTADO DE MÉXICO - 220916 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220916 | S | 3300 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55000.0, meta_modificada:55000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TRAFICO, 54435 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE ITURBIDE, CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR COLONIA EL TRAFICO CP. 54435 CIUDAD NICOLÁS ROME, lon:-99.32537961, lat:19.6195949}} | 45504 | 45657 | 48484271.01 | 48484271.01 | 48484271.01 | 48484271.01 | 48484271.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-19-C, contratista:PROVANOMIC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:4.848427101E7, importe_modificado:4.848427101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55000.0}} | {2404994/proyecto_FIN, 2404994/proyecto_INICIO, 2404994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405835 | Proyecto de inversión | 14120999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.412099939E7, modificado:1.395114287E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS TEPEMAJALCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA, ESTADO DE MEXICO - 241914 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 241914 | S | 8840 | 8235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16925.0, meta_modificada:16925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN LUCAS TEPEMAJALCO, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE RO LERMA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR COLONIA SAN LUCAS TEPEMAJALCO CP. 52280, lon:-99.57307936, lat:19.15807424}} | 45523 | 45657 | 13951142.87 | 13951142.87 | 13951142.87 | 13951142.87 | 13951142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-33-C, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES PSC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.395121016E7, importe_modificado:1.395121016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16925.0}} | {2405835/proyecto_INICIO, 2405835/proyecto_PROCESO, 2405835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512572 | Proyecto de inversión | 220319.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220319.59, modificado:220319.59}} | 124319-253_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0663D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.64485, lat:19.290936}} | 45565 | 45594 | 220319.59 | 220319.59 | 220319.59 | 220319.59 | 220319.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512628 | Proyecto de inversión | 1996649.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996649.79, modificado:1996649.79}} | 124319-297_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15ETV0355X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.915861, lat:19.258611}} | 45589 | 45653 | 1996649.79 | 1996649.79 | 1996649.79 | 1996649.79 | 1996649.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440168 | Proyecto de inversión | 1708847.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708847.42, modificado:1708847.42}} | 124319-112_Construccion de barda 50ml, rehabilitacion de sanitarios | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0476T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra,México, lon:-100.093609, lat:19.2432}} | 45547 | 45636 | 1708847.42 | 1708847.42 | 1708847.42 | 1708847.42 | 1708847.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440041 | Proyecto de inversión | 1589888.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589888.88, modificado:1589888.88}} | 124319-056_Instalacion de la red electrica, la colocacion de malla ciclonica y rehabilitacion general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR4560I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Ixtapaluca,México, lon:-98.841978, lat:19.28948}} | 45488 | 45607 | 1589888.88 | 1589888.88 | 1589888.88 | 1589888.88 | 1589888.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440025 | Proyecto de inversión | 1514011.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514011.03, modificado:1514011.03}} | 123533-001_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15DPR0560I | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.859932, lat:19.549805}} | 45478 | 45567 | 1514011.03 | 1514011.03 | 1514011.03 | 1514011.03 | 1514011.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440165 | Proyecto de inversión | 1495827.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495827.53, modificado:1495827.53}} | 124319-004_Ampliar espacio educativo, reparar inundaciones, reparar la techumbre | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0382U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.941055, lat:18.939661}} | 45547 | 45636 | 1495827.53 | 1495827.53 | 1495827.53 | 1495827.53 | 1495827.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440032 | Proyecto de inversión | 1470556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470556.84, modificado:1470556.84}} | 124319-027_Construccion de aula, rehabilitacion general y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0172Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:Rayón,México, lon:-99.581869, lat:19.147403}} | 45485 | 45604 | 1470556.84 | 1470556.84 | 1470556.84 | 1470556.84 | 1470556.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512540 | Proyecto de inversión | 1470329.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470329.51, modificado:1470329.51}} | 124319-226_Sustitucion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR4642S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Calimaya,México, lon:-99.609378, lat:19.163002}} | 45565 | 45654 | 1470329.51 | 1470329.51 | 1470329.51 | 1470329.51 | 1470329.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512575 | Proyecto de inversión | 137120.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137120.29, modificado:137120.29}} | 124319-256_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR1768E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.668682, lat:19.285134}} | 45565 | 45594 | 137120.29 | 137120.29 | 137120.29 | 137120.29 | 137120.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440125 | Proyecto de inversión | 1332553.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332553.42, modificado:1332553.42}} | 124319-165_Rehabilitacion de los servicios sanitarios y construccion de barda perimetral | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN3489R | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Ixtapan de la Sal,México, lon:-99.715567, lat:18.808302}} | 45537 | 45636 | 1332553.42 | 1332553.42 | 1332553.42 | 1332553.42 | 1332553.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440137 | Proyecto de inversión | 1108930.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108930.04, modificado:1108930.04}} | 124319-092_Rehabilitacion de aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EJN0419B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.048845, lat:19.424906}} | 45540 | 45639 | 1108930.04 | 1108930.04 | 1108930.04 | 1108930.04 | 1108930.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440136 | Proyecto de inversión | 1108855.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108855.38, modificado:1108855.38}} | 124319-093_Sustitucion de barda perimetral y colocacion de 64 m de malla ciclonica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR1197F | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcóyotl,México, lon:-99.002303, lat:19.393417}} | 45540 | 45639 | 1108855.38 | 1108855.38 | 1108855.38 | 1108855.38 | 1108855.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512567 | Proyecto de inversión | 269491.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269491.26, modificado:269491.26}} | 124319-248_Aplicacion de Pintura en barda perimetral, en el Jardin de Niños Laura Mendez de Cuenca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0105B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.651496, lat:19.290422}} | 45565 | 45594 | 269491.26 | 269491.26 | 269491.26 | 269491.26 | 269491.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440028 | Proyecto de inversión | 1711270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711270.2, modificado:1711270.2}} | FPRF23-045_Rehabilitacion | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15ETC0024S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:Metepec,México, lon:-99.601616, lat:19.27119}} | 45481 | 45600 | 1711270.2 | 1711270.2 | 1711270.2 | 1711270.2 | 1711270.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512632 | Proyecto de inversión | 969119.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969119.67, modificado:969119.67}} | 124319-301_Rehabilitacion de patio central y cancha deportivo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR2639S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San Mateo Atenco,México, lon:-99.532908, lat:19.270803}} | 45589 | 45653 | 969119.67 | 969119.67 | 969119.67 | 969119.67 | 969119.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512568 | Proyecto de inversión | 813134.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813134.82, modificado:813134.82}} | 124319-249_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EJN0106A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.663886, lat:19.290798}} | 45565 | 45594 | 813134.82 | 813134.82 | 813134.82 | 813134.82 | 813134.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440157 | Proyecto de inversión | 780211.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780211.91, modificado:780211.91}} | 124319-083_Rehabilitacion electrica de edificios "C, D, E, K, L, M y N", impermeabilizacion y pintura edificio k, rehabilitacion de firmes y pasillos | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DST0022W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso,México, lon:-99.970182, lat:19.592319}} | 45545 | 45634 | 780211.91 | 780211.91 | 780211.91 | 780211.91 | 780211.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512564 | Proyecto de inversión | 499970.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499970.99, modificado:499970.99}} | 124319-195_Rehabilitacion de pintura en aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15ETV0023H | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro,México, lon:-100.116775, lat:19.750292}} | 45565 | 45654 | 499970.99 | 499970.99 | 499970.99 | 499970.99 | 499970.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440128 | Proyecto de inversión | 3916066.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916066.67, modificado:3916066.67}} | 124319-149_Ipermeabilizacion de tres edificios (600 m2 aprox.), sustitucion de 87 m de barda perimetral, sustitucion de 700m2 de firmes, incluyendo mejoramiento de terreno | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EES1593Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Nextlalpan,México, lon:-99.066183, lat:19.711383}} | 45537 | 45636 | 3916066.67 | 3916066.67 | 3916066.67 | 3916066.67 | 3916066.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512647 | Proyecto de inversión | 370509.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370509.42, modificado:370509.42}} | 124319-273_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR1111J | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.887238, lat:19.520502}} | 45596 | 45625 | 370509.42 | 370509.42 | 370509.42 | 370509.42 | 370509.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440123 | Proyecto de inversión | 3306659.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306659.65, modificado:3306659.65}} | 124319-131_rehabilitacion general, pintura para 5000 m2, cambio de loseta en 10 aulas rehabilitacion de modulo sanitario, 600 ml de malla ciclonica en barda perimetral y canceleria | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15DST0079X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San mateo atenco,México, lon:-99.546453, lat:19.276773}} | 45537 | 45636 | 3306659.65 | 3306659.65 | 3306659.65 | 3306659.65 | 3306659.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512518 | Proyecto de inversión | 2844989.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844989.45, modificado:2844989.45}} | 124319-077_Construccion de explanada y rehabilitacion de sanitarios, pintura y obra exterior, canchas deportivas y malla sombra | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR0895V | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.904082, lat:19.428326}} | 45552 | 45641 | 2844989.45 | 2844989.45 | 2844989.45 | 2844989.45 | 2844989.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512627 | Proyecto de inversión | 2799109.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799109.87, modificado:2799109.87}} | 124319-294_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0939U | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.904467, lat:19.269471}} | 45589 | 45653 | 2799109.87 | 2799109.87 | 2799109.87 | 2799109.87 | 2799109.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440109 | Proyecto de inversión | 2789080.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789080.13, modificado:2789080.13}} | 124319-102_Rehabilitacion de los edificios "B, D y E" y de la instalacion electrica | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR0909G | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Atlacomulco,México, lon:-99.85797, lat:19.81863}} | 45532 | 45651 | 2789080.13 | 2789080.13 | 2789080.13 | 2789080.13 | 2789080.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440126 | Proyecto de inversión | 2697184.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697184.61, modificado:2697184.61}} | 124319-143_Impermeabilizar y pintar 8 aulas, reconstruccion de explanada (450 m2) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15EPR4823B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:Tonanitla,México, lon:-99.06524, lat:19.69364}} | 45537 | 45636 | 2697184.61 | 2697184.61 | 2697184.61 | 2697184.61 | 2697184.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440024 | Proyecto de inversión | 2659706.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659706.78, modificado:2659706.78}} | 123537-001_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15DPB0154A | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:San José del Rincón,México, lon:-100.151234, lat:19.563417}} | 45471 | 45590 | 2659706.78 | 2659706.78 | 2659706.78 | 2659706.78 | 2659706.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512655 | Proyecto de inversión | 263005.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263005.52, modificado:263005.52}} | 124319-281_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1569Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.914511, lat:19.460999}} | 45596 | 45625 | 263005.52 | 263005.52 | 263005.52 | 263005.52 | 263005.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512580 | Proyecto de inversión | 251025.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251025.15, modificado:251025.15}} | 124319-261_Aplicacion de Pintura en barda perimetral en la Escuela Primaria Jose Ma. Morelos y Pavon | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR0624B | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.664078, lat:19.287898}} | 45565 | 45594 | 251025.15 | 251025.15 | 251025.15 | 251025.15 | 251025.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512613 | Proyecto de inversión | 256576.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256576.04, modificado:256576.04}} | 124319-265_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EML0547W | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan,México, lon:-98.885565, lat:19.415079}} | 45582 | 45611 | 256576.04 | 256576.04 | 256576.04 | 256576.04 | 256576.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440048 | Proyecto de inversión | 796024.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796024.88, modificado:796024.88}} | 123538-004_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15EBH0349D | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Atenco,México, lon:-98.9084, lat:19.5418}} | 45502 | 45591 | 796024.88 | 796024.88 | 796024.88 | 796024.88 | 796024.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440076 | Proyecto de inversión | 1244618.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244618.87, modificado:1244618.87}} | FPRF23-023_Rehabilitacion aulas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM P.-15EBH0535Z | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Chiconcuac,México, lon:-98.898584, lat:19.550263}} | 45517 | 45636 | 1244618.87 | 1244618.87 | 1244618.87 | 1244618.87 | 1244618.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512513 | Proyecto de inversión | 884484.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884484.73, modificado:884484.73}} | 124319-120_Impermeabilizacion de 3 edificios ubicados en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0513 Francisco I. Madero | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0788E | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Melchor Ocampo,México, lon:-99.108669, lat:19.714108}} | 45552 | 45641 | 884484.73 | 884484.73 | 884484.73 | 884484.73 | 884484.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440007 | Proyecto de inversión | 5276725.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276725.28, modificado:5276725.28}} | 123537-022_Construccion de sanitarios y dos aulas en estructura regional y obra exterior | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM REM.-15ETV0288P | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.895509, lat:18.945737}} | 45457 | 45606 | 5276725.28 | 5276725.28 | 5276725.28 | 5276725.28 | 5276725.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302440095 | Proyecto de inversión | 3967625.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967625.09, modificado:3967625.09}} | 124319-080_Construccion de un aula regional, sala de computo, explanada civica, andadores y rampas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAM R.-15ETV0383T | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitlán,México, lon:-99.930247, lat:18.910299}} | 45523 | 45642 | 3967625.09 | 3967625.09 | 3967625.09 | 3967625.09 | 3967625.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512654 | Proyecto de inversión | 346716.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346716.76, modificado:346716.76}} | 124319-280_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1105S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.908896, lat:19.445027}} | 45596 | 45625 | 346716.76 | 346716.76 | 346716.76 | 346716.76 | 346716.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512582 | Proyecto de inversión | 2499194.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499194.07, modificado:2499194.07}} | 124319-197_Construccion de Techumbre, en la Escuela Primaria Primero de Mayo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPR3029Y | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca,México, lon:-99.584682, lat:19.308861}} | 45576 | 45655 | 2499194.07 | 2499194.07 | 2499194.07 | 2499194.07 | 2499194.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512630 | Proyecto de inversión | 1998444.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998444.23, modificado:1998444.23}} | 124319-299_Rehabilitacion general del plantel | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EPR2237X | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco,México, lon:-98.908442, lat:19.264256}} | 45589 | 45653 | 1998444.23 | 1998444.23 | 1998444.23 | 1998444.23 | 1998444.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512656 | Proyecto de inversión | 184251.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184251.5, modificado:184251.5}} | 124319-282_Rehabilitacion de pintura general | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES0810Q | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco,México, lon:-98.86993, lat:19.535978}} | 45596 | 45625 | 184251.5 | 184251.5 | 184251.5 | 184251.5 | 184251.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512563 | Proyecto de inversión | 1794472.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794472.24, modificado:1794472.24}} | 124319-177_Construccion de 2 aulas, en la Escuela Primaria Tierra y Libertad | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15DPB0170S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:San Felipe del Progreso,México, lon:-99.968616, lat:19.619869}} | 45565 | 45654 | 1794472.24 | 1794472.24 | 1794472.24 | 1794472.24 | 1794472.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402512593 | Proyecto de inversión | 1298903.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298903.96, modificado:1298903.96}} | 124319-037_Construccion de un aula U2C | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FAMR.-15EES1559S | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:La Paz,México, lon:-98.918449, lat:19.374566}} | 45576 | 45655 | 1298903.96 | 1298903.96 | 1298903.96 | 1298903.96 | 1298903.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405025 | Proyecto de inversión | 43700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.37E7, modificado:4.358395196E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES GERMAN CASTRO, PROLETARIADOS UNIDOS, GABRIEL A LEYVA, FRANCISCO I MADERO, FELIPE ÁNGELES, AZUCENAS, AMECAMECA, TOLUCA Y CHICONCUAC EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMÁS CHICONAUTLA Y LOMAS DE TECAMAC, MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MEXICO - 221559 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 221559 | S | 12798 | 12224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43000.0, meta_modificada:43000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:98, direccion:CALLE GERMAN CASTRO PROLETARIADOS UNIDOS, GABRIEL A LEYVA, FRANCISCO I MADERO, FELIPE ÁNGELES,AZUCENAS, AMECAMECA, TOLUCA, CHICONCUAC COLONIA LOMAS DE TECÁMAC, 55765 FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMÁS CHICONAUTLA, TECÁM, lon:-98.99763966, lat:19.65982003}} | 45504 | 45657 | 43583951.96 | 43583951.96 | 43583951.96 | 43583951.96 | 43583951.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-22-C, contratista:JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:4.358395196E7, importe_modificado:4.358395196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43000.0}} | {2405025/proyecto_INICIO, 2405025/proyecto_FIN, 2405025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402448105 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0E7, modificado:9999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE TOLUCA, LOCALIDAD CRESPA FLORESTA. - 375226 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 375226 | S | 465 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6688.8, meta_modificada:6688.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:233, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA DE LA CRESPA, 50016 CRESPA FLORESTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE FELIPE ANGELES LAS INDICACIONES PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DE LAS O, lon:-99.60658635, lat:19.32111865}} | 45628 | 45657 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-046-AD, contratista:JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:9999999.99, importe_modificado:9999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6688.8}} | {2448105/proyecto_INICIO, 2448105/proyecto_PROCESO, 2448105/proyecto_FIN, 2448105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406901 | Proyecto de inversión | 11858185.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.185818571E7, modificado:1.087662076E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EM SANTA MARIA PALAPA, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 287946 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287946 | S | 1272 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8164.8, meta_modificada:8164.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE EM SANTA MARIA PALAPA PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 55853 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES MÉXICO ENTRE Y , LA CARRETERA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES ESTADO DE , lon:-98.84185187, lat:19.71999339}} | 45579 | 45639 | 10876620.76 | 10876620.76 | 10876620.76 | 10876620.76 | 10876620.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-022-C, contratista:PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIONES FENA, S.A .DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.091295884E7, importe_modificado:1.091295884E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8164.8}} | {2406901/proyecto_PROCESO, 2406901/proyecto_FIN, 2406901/proyecto_INICIO, 2406901/proyecto_FIN, 2406901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404905 | Proyecto de inversión | 28944459.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.89444592E7, modificado:2.889995322E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, AV. SAN PABLO, SAN JORGE, CHALCO DE DÍAZ COBARRUBIAS, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 219677 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 219677 | S | 8982 | 8629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD - AV. SAN PABLO - SAN JORGE COLONIA NUEVA SAN ISIDRO, 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA AQUILES SERDAN, CAMINO CON DIFERENTES NOMBRES , lon:-98.8989116, lat:19.27854092}} | 45502 | 45565 | 28899953.22 | 28899953.22 | 28899953.22 | 28899953.22 | 28899953.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-23-C, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.890027262E7, importe_modificado:2.890027262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {2404905/proyecto_FIN, 2404905/proyecto_PROCESO, 2404905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404883 | Proyecto de inversión | 8180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8180000.0, modificado:8171187.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR ATENCO, EN EL MUNICIPIO DE ATENCO, ESTADO DE MÉXICO - 219373 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 219373 | S | 6181 | 6057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE COLONIA SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA SUR, VIALIDAD UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR ATENCO ENTRE EMILI, lon:-98.91894695, lat:19.55295478}} | 45502 | 45565 | 8171187.9 | 8171187.9 | 8171187.9 | 8171187.9 | 8171187.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-21-C, contratista:ITTA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:8171187.9, importe_modificado:8171187.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3600.0}} | {2404883/proyecto_INICIO, 2404883/proyecto_FIN, 2404883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406899 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:1.999530866E7}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA TEMASCALCINGO ACAMBAY EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 287897 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287897 | S | 8027 | 7123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12180.0, meta_modificada:12180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCALCINGO ACAMBAY PUEBLO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, 50400 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALZADA DEL MOLINO Y CALLE ZAPOTE, CALLE NARANJOS LA CARRETERA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-100.00201795, lat:19.93431925}} | 45579 | 45639 | 19995308.66 | 19995308.66 | 19995308.66 | 19995308.66 | 19995308.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-018-C, contratista:ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.999530947E7, importe_modificado:1.999530947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12180.0}} | {2406899/proyecto_INICIO, 2406899/proyecto_PROCESO, 2406899/proyecto_INICIO, 2406899/proyecto_PROCESO, 2406899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406897 | Proyecto de inversión | 2834019.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2834019.91, modificado:2755739.48}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA TOLUCA EN VILLA CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC. - 287759 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287759 | S | 6926 | 6387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA TOLUCA PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HACIENDA BUENAVISTA, LA AVENIDA TOLUCA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC EN EL PUEBLO DE VILLA CU, lon:-99.56456837, lat:19.40380595}} | 45579 | 45639 | 2755739.48 | 2755739.48 | 2755739.48 | 2755739.48 | 2755739.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-026-C, contratista:EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:2755739.49, importe_modificado:2755739.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4340.0}} | {2406897/proyecto_INICIO, 2406897/proyecto_PROCESO, 2406897/proyecto_FIN, 2406897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202354736 | Proyecto de inversión | 29878463.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.987846372E7, modificado:2.867332702E7}} | REHABILITACIÓN DE AV. NACIONAL ENTRE CALLE JALISCO Y CAMINO REAL A SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 148606 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 148606 | S | 1950 | 1670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34500.0, meta_modificada:34500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:AVENIDA NACIONAL COLONIA SAN GASPAR TLAHUELILPAN, 52147 SAN GASPAR TLAHUELILPAN, METEPEC MÉXICO ENTRE CALLE JALISCO Y AVENIDA CAMINO REAL SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, AVENIDA NACIONAL INTERIOR COLONIA SAN GASPAR TLAHUELILPAN, , lon:-99.54863143, lat:19.2422466}} | 45504 | 45657 | 28673327.02 | 28673327.02 | 28673327.02 | 28673327.02 | 28673327.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-09-C, contratista:GCP, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.867348243E7, importe_modificado:2.867348243E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34500.0}} | {2354736/proyecto_INICIO, 2354736/proyecto_PROCESO, 2354736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402447922 | Proyecto de inversión | 10552226.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.05522269E7, modificado:1.05028893E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA GUSTAVO BAZ, LOCALIDAD SAN MATIAS CUIJINGO, JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 371320 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 371320 | S | 3967 | 3698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12400.0, meta_modificada:12400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:AVENIDA GUSTAVO BAZ COLONIA SAN MATÍAS CUIJINGO, 56864 SAN MATÍAS CUIJINGO, JUCHITEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO Y CALLE JUAREZ, REHABILITACIÓN DE LA AV. GUSTAVO BAZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE CAMINO Y CALLE JUAREZ S, lon:-98.85353506, lat:19.08557178}} | 45614 | 45657 | 10502889.3 | 10502889.3 | 10502889.3 | 10502889.3 | 10502889.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-44-C, contratista:LÍNEA DIAGONAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.05028893E7, importe_modificado:1.05028893E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12400.0}} | {2447922/proyecto_INICIO, 2447922/proyecto_PROCESO, 2447922/proyecto_INICIO, 2447922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402447502 | Proyecto de inversión | 28313805.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.831380567E7, modificado:2.828444655E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PASEO SAN BUENAVENTURA, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 363989 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 363989 | S | 16312 | 15253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29600.0, meta_modificada:29600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE PASEO SAN BUENAVENTURA COLONIA SAN BUENAVENTURA, 56536 SAN BUENAVENTURA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA PASEO SAN BUENAVENTURA Y CALLE PASEO DE LOS BOSQUES, AVENIDA PASEO SAN BUENAVENTURA COLONIA SAN BUENAVENTURA C.P. , lon:-98.86877179, lat:19.30495116}} | 45607 | 45657 | 28284446.55 | 28284446.55 | 28284446.55 | 28284446.55 | 28284446.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-43-C, contratista:EQUIPOS RF, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.828444655E7, importe_modificado:2.828444655E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29600.0}} | {2447502/proyecto_INICIO, 2447502/proyecto_FIN, 2447502/proyecto_PROCESO, 2447502/proyecto_INICIO, 2447502/proyecto_PROCESO, 2447502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402447500 | Proyecto de inversión | 13691165.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.369116534E7, modificado:1.368586706E7}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS MANANTIALES, LOCALIDAD DONGU, CHAPA DE MOTA, ESTADO DE MÉXICO - 363962 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 363962 | S | 1909 | 1836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE LOS MANANTIALES COLONIA DONGU, 54385 DONGU, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE SANTA ELENA, CALLE LOS MANANTIALES ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE SANTA ELENA COLONIA DONGU LOCALIDAD DONGU CP 54385 MUNICIPI, lon:-99.57458263, lat:19.85758869}} | 45607 | 45657 | 13685867.06 | 13685867.06 | 13685867.06 | 13685867.06 | 13685867.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-42-C, contratista:OPERADORA, ADMINISTRADORA Y DE SERVICIOS MAG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.368587056E7, importe_modificado:1.368587056E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {2447500/proyecto_PROCESO, 2447500/proyecto_FIN, 2447500/proyecto_INICIO, 2447500/proyecto_PROCESO, 2447500/proyecto_INICIO, 2447500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402447484 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2E7, modificado:1.19793821E7}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO 29 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE COCOTITLÁN - 363799 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 363799 | S | 5424 | 4576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10020.0, meta_modificada:10020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AMPLIACION CAMINO 29 DE AGOSTO BARRIO COCOTITLAN, 56684 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA SALTO DEL AGUA Y PROLONGACION 29 DE AGOSTO, REHABILITACION DEL CAMINO 29 DE AGOSTO BARRIO COCOTITLÁN. C.P. 56684 ENTRE AVENID, lon:-98.85932302, lat:19.22975747}} | 45607 | 45657 | 11979382.1 | 11979382.1 | 11979382.1 | 11979382.1 | 11979382.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-38-C, contratista:OPERADORA, ADMINISTRADORA Y DE SERVICIOS MAG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.197938718E7, importe_modificado:1.197938718E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10020.0}} | {2447484/proyecto_PROCESO, 2447484/proyecto_INICIO, 2447484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404967 | Proyecto de inversión | 24711432.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.471143206E7, modificado:2.462062358E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE JUAREZ, DEL CALLEJON DE LOS OLIVOS A CALLE CULHUACAN, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MEXICO - 220622 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220622 | S | 1245 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28500.0, meta_modificada:28500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA PAPALOTLA, 56050 PAPALOTLA, PAPALOTLA MÉXICO ENTRE CALLEJON DE LOS OLIVOS Y CALLE CULHUACAN, CALLE JUAREZ SN INTERIOR SN ENTRE CALLEJON DE LOS OLIVOS Y CALLE CULHUACAN COLONIA PAPALOTLA CP. 56, lon:-98.85211099, lat:19.5616415}} | 45504 | 45583 | 24620623.58 | 24620623.58 | 24620623.58 | 24620623.58 | 24620623.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-14-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.462062358E7, importe_modificado:2.462062358E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28500.0}} | {2404967/proyecto_FIN, 2404967/proyecto_PROCESO, 2404967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404954 | Proyecto de inversión | 18400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.84E7, modificado:1.549991175E7}} | REENCARPETADO DE CALLE HIDALGO EN SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, ESTADO DE MEXICO - 220429 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220429 | S | 1300 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18600.0, meta_modificada:18600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA LA NATIVIDAD, 56970 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE A ATLAULTLA Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, AVENIDA HIDALGO INTERIOS COLONIA LA NATIVIDAD CP 56970 SAN JUAN TEHUIXTITÁN ATLAUTLA MÉ, lon:-98.77054275, lat:19.05278448}} | 45504 | 45657 | 15499911.75 | 15499911.75 | 15499911.75 | 15499911.75 | 15499911.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-24-C, contratista:SEINMAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.549991175E7, importe_modificado:1.549991175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18600.0}} | {2404954/proyecto_INICIO, 2404954/proyecto_FIN, 2404954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404934 | Proyecto de inversión | 6921439.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6921439.76, modificado:6856434.3}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CANAL DE CASTERA, EN EL MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 220209 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220209 | S | 1600 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:AVENIDA AV. CANAL DE CASTERA COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. CANAL DE CASTERA Y AVENIDA AV. CANAL DE CASTERA, AVENIDA AV. CANAL DE CASTERA INTERIOR COLONIA SAN ANDRES JA, lon:-99.06998019, lat:19.65989098}} | 45504 | 45657 | 6856434.3 | 6856434.3 | 6856434.3 | 6856434.3 | 6856434.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-13-C, contratista:CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:6856434.3, importe_modificado:6856434.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {2404934/proyecto_INICIO, 2404934/proyecto_FIN, 2404934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404924 | Proyecto de inversión | 12284806 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2284806E7, modificado:1.218769221E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO - 220040 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220040 | S | 3565 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SAN BUENAVENTURA INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA, 52104 SAN MATEO ATENCO, SAN MATEO ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN BUENAVENTURA SN COLONIA LA MAGDALENA CP 52105 SAN MATEO ATENCO, lon:-99.53821725, lat:19.27573888}} | 45503 | 45555 | 12187692.21 | 12187692.21 | 12187692.21 | 12187692.21 | 12187692.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-35-C, contratista:INTERIORISMO CORP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA TONINA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.218776901E7, importe_modificado:1.218776901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9360.0}} | {2404924/proyecto_FIN, 2404924/proyecto_PROCESO, 2404924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405007 | Proyecto de inversión | 49012145.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.90121452E7, modificado:4.891409359E7}} | REENCARPETADO DE LA CARRETERA DE TEMASCALCINGO A SOLÍS - 221204 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 221204 | S | 1670 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56500.0, meta_modificada:56500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA TEMASCALCINGO COLONIA TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, 50400 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE BOULEVARD TEMASCALCINGO ACAMBAY Y BOULEVARD CARRETERA DE TEMASCALCINGO, BOUL, lon:-99.99928073, lat:19.91162508}} | 45504 | 45657 | 48914093.59 | 48914093.59 | 48914093.59 | 48914093.59 | 48914093.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-28-C, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:4.891477786E7, importe_modificado:4.891477786E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56500.0}} | {2405007/proyecto_PROCESO, 2405007/proyecto_FIN, 2405007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406900 | Proyecto de inversión | 8941814.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8941814.29, modificado:8327013.47}} | REHABILITACION DE LA CALLE EM SANTA MARIA PALAPA TRAMO 1, LOCALIDAD DE SANTA MARIA PALAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 287919 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287919 | S | 1263 | 1285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6272.0, meta_modificada:6272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CALLE EM SANTA MARIA PALAPA PUEBLO SANTA MARÍA PALAPA, 55856 SANTA MARÍA PALAPA, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , TERRACERIA CAMINO A SAN DIEGO LA CARRETERA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MART, lon:-98.8444598, lat:19.72525821}} | 45579 | 45639 | 8327013.47 | 8327013.47 | 8327013.47 | 8327013.47 | 8327013.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-021-C, contratista:CONSTRUCTORA VALLEMA, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:8604235.9, importe_modificado:8604235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6272.0}} | {2406900/proyecto_PROCESO, 2406900/proyecto_FIN, 2406900/proyecto_INICIO, 2406900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406898 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2E7, modificado:1.192641036E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE XONACATLAN - 287851 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287851 | S | 448 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8820.0, meta_modificada:8820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:34, direccion:CALLE UNIVERSIDAD BARRIO LA CAÑADA, 52075 LA CAÑADA, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE LOS ENCINOS, CALLE GUSTAVO BAZ LA CARRETERA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE XONACATLÁN ESTADO DE MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE L, lon:-99.499529, lat:19.43137337}} | 45579 | 45657 | 11926410.36 | 11926410.36 | 11926410.36 | 11926410.36 | 11926410.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-027-C, contratista:JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.192641037E7, importe_modificado:1.192641037E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8820.0}} | {2406898/proyecto_FIN, 2406898/proyecto_INICIO, 2406898/proyecto_FIN, 2406898/proyecto_INICIO, 2406898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406896 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:1.829722488E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO V PIRAMIDES EN LA LOCALIDAD DE BESANA DE SANTA CATARINA Y TEPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN. - 287736 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287736 | S | 2806 | 2656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13044.01, meta_modificada:13044.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO V PIRAMIDES RANCHO BESANA DE SANTA CATARINA Y TEPANGO, 55887 POZO DE SAN PEDRO (BESANA DEL MOLINO), ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE LAS TORRES Y , LA CALLE CAMINO V PIRAMIDES SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN EN, lon:-98.93018034, lat:19.64379508}} | 45579 | 45639 | 18297224.88 | 18297224.88 | 18297224.88 | 18297224.88 | 18297224.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-020-C, contratista:OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, SA. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.858254919E7, importe_modificado:1.858254919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13044.01}} | {2406896/proyecto_INICIO, 2406896/proyecto_FIN, 2406896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406892 | Proyecto de inversión | 6163208.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6163208.11, modificado:6131057.58}} | REHABILITACIÓN DE DOS TRAMOS EN LA AVENIDA TOLUCA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC. - 287636 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287636 | S | 2568 | 2384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9443.0, meta_modificada:9443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:AVENIDA TOLUCA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE NAZARETH Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE PROLONGACION HIDALGO LA AVENIDA TOLUCA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC , lon:-99.5813913, lat:19.37942169}} | 45579 | 45639 | 6131057.58 | 6131057.58 | 6131057.58 | 6131057.58 | 6131057.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-024-C, contratista:CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:6131057.6, importe_modificado:6131057.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9443.0}} | {2406892/proyecto_INICIO, 2406892/proyecto_PROCESO, 2406892/proyecto_FIN, 2406892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406895 | Proyecto de inversión | 8002771.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8002771.98, modificado:7926145.35}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA TOLUCA EN LA COLONIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC. - 287723 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287723 | S | 551 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12272.0, meta_modificada:12272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:48, direccion:AVENIDA TOLUCA COLONIA LA JOYA, 52088 LA JOYA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE NAZARETH, LA AVENIDA TOLUCA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC EN LA COLONIA LA JOYA EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA CON, lon:-99.5730387, lat:19.39472826}} | 45579 | 45639 | 7926145.35 | 7926145.35 | 7926145.35 | 7926145.35 | 7926145.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-025-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GIAN, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:7926145.36, importe_modificado:7926145.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12272.0}} | {2406895/proyecto_FIN, 2406895/proyecto_PROCESO, 2406895/proyecto_INICIO, 2406895/proyecto_FIN, 2406895/proyecto_INICIO, 2406895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302406891 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9600000.0, modificado:9454359.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ISTMO, EN LA LOCALIDAD DE ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO. - 287632 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 287632 | S | 8214 | 7656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10160.0, meta_modificada:10160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE AVENIDA ISTMO CONJUNTO HABITACIONAL ALBORADA JALTENCO CTM XI, 55783 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE PENINSULA Y CALLE ARRECIFE, LA AVENIDA ISTMO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE JALTENCO EN LA LOCALIDAD ALB, lon:-99.07045111, lat:19.66470335}} | 45579 | 45639 | 9454359.36 | 9454359.36 | 9454359.36 | 9454359.36 | 9454359.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-019-C, contratista:CA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C. V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:9454359.43, importe_modificado:9454359.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10160.0}} | {2406891/proyecto_PROCESO, 2406891/proyecto_INICIO, 2406891/proyecto_FIN, 2406891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404882 | Proyecto de inversión | 32319015.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.231901573E7, modificado:3.231647943E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 219359 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 219359 | S | 6930 | 6425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14615.0, meta_modificada:14615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 51356 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ SN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JOSE MARIA MORELO, lon:-99.72990606, lat:19.28321554}} | 45503 | 45552 | 32316479.43 | 32316479.43 | 32316479.43 | 32316479.43 | 32316479.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-17-C, contratista:TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:3.231657743E7, importe_modificado:3.231657743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14615.0}} | {2404882/proyecto_INICIO, 2404882/proyecto_FIN, 2404882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202353334 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.0E7, modificado:3.803506922E7}} | REPAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 4 CARRILES DE AVENIDA SANTA INÉS, NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO. - 65540 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 65540 | S | 3980 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:AVENIDA HACIENDA SANTA INES COLONIA EX-HACIENDA SANTA INÉS, 55796 EX-HACIENDA SANTA INÉS, NEXTLALPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE DESAGUE Y AVENIDA HACIENDA LAS ANIMAS, AVENIDA HACIENDA SANTA INES INTERIOR COLONIA EXHACIENDA, lon:-99.07103547, lat:19.71128276}} | 45443 | 45657 | 38035069.22 | 38035069.22 | 38035069.22 | 38035069.22 | 38035069.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-05-C, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR GMBO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:3.803506922E7, importe_modificado:3.803506922E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2353334/proyecto_INICIO, 2353334/proyecto_FIN, 2353334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302404985 | Proyecto de inversión | 22396962.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.239696263E7, modificado:2.103707947E7}} | REPAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUITO SAN PABLO, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO - 220813 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 220813 | S | 7979 | 7404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO SAN PABLO COLONIA EL CHAPARRAL, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA COACALCO TULTEPEC Y CALLE CONTRERAS, CIRCUITO DE 860 METROS EN DOS CUERPOS EN LA COLONIA EL CHAPARRAL CP 5571, lon:-99.11355824, lat:19.64721771}} | 45504 | 45657 | 21037079.47 | 21037079.47 | 21037079.47 | 21037079.47 | 21037079.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-18-C, contratista:MARTÍNEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.103707947E7, importe_modificado:2.103707947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25000.0}} | {2404985/proyecto_INICIO, 2404985/proyecto_FIN, 2404985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405831 | Proyecto de inversión | 48590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.859E7, modificado:4.848409581E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO A HUATONGO, LOCALIDAD DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO - 241174 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 241174 | S | 105197 | 98703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A HUATONGO COLONIA REVOLUCIÓN, 56390 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE A LAS MINAS, CALLE CAMINO VIEJO A HUATONGO CHICOLOAPAN DE JUÁREZ CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE, lon:-98.92481608, lat:19.39932179}} | 45523 | 45657 | 48484095.81 | 48484095.81 | 48484095.81 | 48484095.81 | 48484095.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-31-C, contratista:CONSTRUCTORA VALLENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:4.848409581E7, importe_modificado:4.848409581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45000.0}} | {2405831/proyecto_INICIO, 2405831/proyecto_FIN, 2405831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402447492 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.7E7, modificado:1.681165236E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE INSURGENTE ENTRE NICOLÁS BRAVO Y VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, MUNICIPIO DE TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO - 363881 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 363881 | S | 2381 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTE COLONIA TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE VIENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INSURGENTE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE, lon:-100.1428852, lat:18.92166224}} | 45607 | 45657 | 16811652.36 | 16811652.36 | 16811652.36 | 16811652.36 | 16811652.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-41-C, contratista:PROMOTORA EN CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SANTIAGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:1.681171566E7, importe_modificado:1.681171566E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} | {2447492/proyecto_PROCESO, 2447492/proyecto_INICIO, 2447492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405117 | Proyecto de inversión | 36026014 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.6026014E7, modificado:3.584588187E7}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVENIDA TOLUCA, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO - 222873 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 222873 | S | 12240 | 11927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16715.25, meta_modificada:16715.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA TOLUCA INTERIOR SN COLONIA OTUMBA, 51204 VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CARRETERA VALLE DE BRAVO TOLUCA Y CALLEJON ALVARO OBREGON, AVENIDA TOLUCA COLONIA OTUMBA CP 51204 MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO ESTADO, lon:-100.12571394, lat:19.20292666}} | 45503 | 45657 | 35845881.87 | 35845881.87 | 35845881.87 | 35845881.87 | 35845881.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-27-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:3.584598976E7, importe_modificado:3.584598976E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16715.25}} | {2405117/proyecto_PROCESO, 2405117/proyecto_INICIO, 2405117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302405026 | Proyecto de inversión | 21169995.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.116999543E7, modificado:2.100781135E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PASEO AHUEHUETES EN HUEHUETOCA, LOCALIDAD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO - 221590 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 221590 | S | 3615 | 3615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9008.0, meta_modificada:9008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:AVENIDA AHUEHUETES FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 54694 SANTA TERESA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE AVENIDA PASEO LOS ALAMOS Y AVENIDA MARCO ANTONIO VELZQUEZ REYNA, AVENIDA AHUEHUETES INTERIOR FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA CP. 54694 , lon:-99.23197149, lat:19.83924504}} | 45504 | 45657 | 21007811.35 | 21007811.35 | 21007811.35 | 21007811.35 | 21007811.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMEM-DGV-FISE-24-RF-26-C, contratista:MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD, monto:2.100781135E7, importe_modificado:2.100781135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9008.0}} | {2405026/proyecto_FIN, 2405026/proyecto_PROCESO, 2405026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426586 | Proyecto de inversión | 1990980.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990980.36, modificado:1987820.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SECUNDARIA OFICIAL NO. 0520 JOSE VASCONCELOS C.C.T. 15EES0827Q Y C.C.T. 15EES0858J, UBICADA EN CALLE OCTAVIO PAZ LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO COL. ACUITLAPILCO - 275004 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 275004 | S | 368 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE FUENTE DEL SABER LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE RUBEN DARI, lon:-98.92541074, lat:19.43380594}} | 45565 | 45636 | 1987820.82 | 1987820.82 | 1987820.82 | 1987820.82 | 1987820.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/051/2024, contratista:ISELA MASIEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1987820.82, importe_modificado:1987820.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:442.0}} | {2426586/proyecto_INICIO, 2426586/proyecto_PROCESO, 2426586/proyecto_INICIO, 2426586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436746 | Proyecto de inversión | 6199631.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6199631.75, modificado:6197770.81}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CANTEROS UBICADA EN CALLE CANTEROS ENTRE AVENIDA DEL PEÑON A AV. BENITO JUAREZ EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO XOCHIACA - 323090 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 323090 | S | 500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CANTEROS BARRIO XOCHIACA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA PEÑON Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLEJON PRIMERA DE CANTEROS SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE AVENIDA DEL PEÑON Y AVENIDA BENITO JUAREZ A MENOS DE 25, lon:-98.97306566, lat:19.4182957}} | 45565 | 45636 | 6197770.81 | 6197770.81 | 6197770.81 | 6197770.81 | 6197770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/040/2024, contratista:MIC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:6197770.81, importe_modificado:6197770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2436746/proyecto_INICIO, 2436746/proyecto_PROCESO, 2436746/proyecto_INICIO, 2436746/proyecto_PROCESO, 2436746/proyecto_INICIO, 2436746/proyecto_PROCESO, 2436746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434058 | Proyecto de inversión | 2320066.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320066.02, modificado:2319925.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. VIDAL ALCOCER C.C.T. 15DPR2420W, UBICADA EN C. TALETEC EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO PESCADORES - 310908 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 310908 | S | 106 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TALETEC BARRIO PESCADORES, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE TALETEC Y CALLE MENSAJEROS, CALLE TEOYOQUIMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE TALETEC ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE TEOYOQUIMA A MENOS DE 100 METROS , lon:-98.95591, lat:19.445043}} | 45565 | 45636 | 2319925.44 | 2319925.44 | 2319925.44 | 2319925.44 | 2319925.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/060/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JIZUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2319925.44, importe_modificado:2319925.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.0}} | {2434058/proyecto_PROCESO, 2434058/proyecto_INICIO, 2434058/proyecto_PROCESO, 2434058/proyecto_FIN, 2434058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426522 | Proyecto de inversión | 1970910.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970910.5, modificado:1969561.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA INDEPENDENCIA C.C.T. 15EPR2631Z UBICADA EN AV. DOCTOR LUIS MORA LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BO. HERREROS - 274738 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 274738 | S | 400 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR LUIS MORA BARRIO HERREROS, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR LUIS MORA Y AVENIDA ORGANIZACION POPULAR, AVENIDA CEHUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SOCTOR LUIS MORA SIN NUMERO ESQUINA AVENID, lon:-98.94310172, lat:19.43523988}} | 45537 | 45625 | 1969561.59 | 1969561.59 | 1969561.59 | 1969561.59 | 1969561.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/049/2024, contratista:JULIO FRAGOSO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1969561.59, importe_modificado:1969561.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2426522/proyecto_PROCESO, 2426522/proyecto_INICIO, 2426522/proyecto_PROCESO, 2426522/proyecto_INICIO, 2426522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429391 | Proyecto de inversión | 755435.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755435.59, modificado:755271.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO AULA TIPO UC2 P.A. EN ESC.CEPJA JAIME SABINES C.C.T. 15EBA1674N UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN - 289446 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 289446 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:142.55, meta_modificada:142.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DON PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE FR, lon:-98.925145, lat:19.42627}} | 45565 | 45636 | 755271.19 | 755271.19 | 755271.19 | 755271.19 | 755271.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/054/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JIZUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:755271.19, importe_modificado:755271.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.55}} | {2429391/proyecto_INICIO, 2429391/proyecto_PROCESO, 2429391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435499 | Proyecto de inversión | 718452.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718452.37, modificado:718445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO AULA EN J. N. SIERVO DE LA NACIÓN C.C.T. 15EJN4538Q UBICADA EN C. PLAN DE AYALA CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE SAN PABLO - 317527 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 317527 | S | 23 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE KIWI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE , lon:-98.90527706, lat:19.38679892}} | 45565 | 45636 | 718445 | 718445 | 718445 | 718445 | 718445 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/067/2024, contratista:TECNOPAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:718445.0, importe_modificado:718445.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2435499/proyecto_INICIO, 2435499/proyecto_PROCESO, 2435499/proyecto_FIN, 2435499/proyecto_PROCESO, 2435499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434971 | Proyecto de inversión | 813390.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813390.5, modificado:810781.49}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO SANITARIOS EN ESC. PRIM. QUETZALCOATL C.C.T. 15EPR4058Z UBICADA EN CALLE MARGARITAS EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN PABLO - 314842 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 314842 | S | 167 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA MARGARITAS BARRIO SAN PABLO, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE XOCUILCO Y AVENIDA CRUZ DE LA UNION, CERRADA DE LA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE XOCUILCO Y CERRADA DE LA UNION A UN COSTADO DEL MERC, lon:-98.954781, lat:19.424944}} | 45565 | 45636 | 810781.49 | 810781.49 | 810781.49 | 810781.49 | 810781.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/064/2024, contratista:CONSTRUCTORA AZTECA 13, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:810781.49, importe_modificado:810781.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.5}} | {2434971/proyecto_INICIO, 2434971/proyecto_FIN, 2434971/proyecto_PROCESO, 2434971/proyecto_FIN, 2434971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434924 | Proyecto de inversión | 769992.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769992.2, modificado:769984.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN ESC. J.N. XOCHIQUETZAL C.C.T. 15DCC0373I UBICADA EN C. ESPAÑA EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 314570 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 314570 | S | 50 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.2, meta_modificada:112.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA BARRIO SAN ISIDRO, 56337 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE LA BARRANCA, CALLE GARDENIAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA BARRANCA Y CALLE GARDENIAS A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LUI, lon:-98.95929792, lat:19.4163813}} | 45565 | 45625 | 769984.8 | 769984.8 | 769984.8 | 769984.8 | 769984.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/063/2024, contratista:TECNOPAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:769984.8, importe_modificado:769984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.2}} | {2434924/proyecto_PROCESO, 2434924/proyecto_INICIO, 2434924/proyecto_FIN, 2434924/proyecto_PROCESO, 2434924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460328 | Proyecto de inversión | 2286827.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286827.89, modificado:2284943.79}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 3 DE JUNIO, UBICADO EN C. ABUNDIO GOMEZ ENTRE AV. EJIDO COLECTIVO Y C. TIERRA Y LIBERTAD LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO FUNDIDORES - 375572 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375572 | S | 440 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1314.6, meta_modificada:1314.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ABUNDIO GOMEZ BARRIO FUNDIDORES, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON LA REHABILITACION DEL MERCADO 3 DE JUNIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE , lon:-98.95204097, lat:19.44545008}} | 45625 | 45657 | 2284943.79 | 2284943.79 | 2284943.79 | 2284943.79 | 2284943.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/076/2024, contratista:CONSTRUCTORA AZTECA 13, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2284943.79, importe_modificado:2284943.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1314.6}} | {2460328/proyecto_INICIO, 2460328/proyecto_PROCESO, 2460328/proyecto_FIN, 2460328/proyecto_PROCESO, 2460328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460301 | Proyecto de inversión | 1216022.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216022.89, modificado:1216022.56}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO TIERRA Y LIBERTAD, UBICADO EN C. JACARANDAS ENTRE C. ALTOS HORNOS Y C. FRAGUA LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO FUNDIDORES - 375484 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375484 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO FUNDIDORES, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE ALTOS HORNOS, CALLE FRAGUA EL MERCADO PUBLICO TIERRA YLIBERTAD SE ENCUENTRA EN EN C. JACARANDAS ENTRE C. ALTOS HORNOS Y C., lon:-98.9455967, lat:19.44549693}} | 45625 | 45657 | 1216022.56 | 1216022.56 | 1216022.56 | 1216022.56 | 1216022.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/075/2024, contratista:URBANIZADORA VAZCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1216022.56, importe_modificado:1216022.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1584.0}} | {2460301/proyecto_INICIO, 2460301/proyecto_FIN, 2460301/proyecto_PROCESO, 2460301/proyecto_FIN, 2460301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460273 | Proyecto de inversión | 1914093.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1914093.98, modificado:1913550.62}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SANTO DOMINGO, UBICADO EN AV. ORGANIZACIÓN POPULAR ENTRE C. TOTOLT LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO HERREROS - 375431 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375431 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1017.7, meta_modificada:1017.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ORGANIZACION POPULAR BARRIO HERREROS, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE TOTOTL Y CALLE DOCTOR LUIS MORA, AVENIDA CEHUAN EL MERCADO PUBLICO SANTO DOMINGO SE ENCUANTRA UBICADO EN AV. ORGANIZACIÓN PÓPULAR , lon:-98.94255877, lat:19.43471253}} | 45625 | 45657 | 1913550.62 | 1913550.62 | 1913550.62 | 1913550.62 | 1913550.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/074/2024, contratista:GRUSA, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1913550.62, importe_modificado:1913550.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1017.7}} | {2460273/proyecto_INICIO, 2460273/proyecto_PROCESO, 2460273/proyecto_FIN, 2460273/proyecto_PROCESO, 2460273/proyecto_FIN, 2460273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460089 | Proyecto de inversión | 1160503.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160503.18, modificado:1160416.81}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 15 DE AGOSTO, UBICADO EN C. EMILIANO ZAPATA ESQ. C. CIRUELOS LOCALIDAD DE CHIMALHUCÁN ASENTAMIENTO TRASPORTISTAS - 374893 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 374893 | S | 320 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.63, meta_modificada:64.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS BARRIO TRANSPORTISTAS, 56363 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO, CALLE CHINA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CIRUELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO A 1, lon:-98.97318125, lat:19.44091152}} | 45625 | 45657 | 1160416.81 | 1160416.81 | 1160416.81 | 1160416.81 | 1160416.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/071/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES RESOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1160416.81, importe_modificado:1160416.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.63}} | {2460089/proyecto_INICIO, 2460089/proyecto_PROCESO, 2460089/proyecto_INICIO, 2460089/proyecto_PROCESO, 2460089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460039 | Proyecto de inversión | 791390.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791390.16, modificado:789842.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO AULA TIPO UC 2 EN PLANTA ALTA EN LA ESC. CEPJA PATRIA NUEVA C.C.T.15EBA2934Q UBICADA EN C. RIVA PALACIO LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BARRIO TRANSPORTISTAS - 374761 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 374761 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.05, meta_modificada:86.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO BARRIO TRANSPORTISTAS, 56363 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE CIRUELOS EL CEPJA PATRIA NUEVA SE UBICA EN CALLE RIVA PALACIO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA A , lon:-98.97337411, lat:19.43884802}} | 45625 | 45657 | 789842.91 | 789842.91 | 789842.91 | 789842.91 | 789842.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/069/2024, contratista:CONSTRUCTORES TOLUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:789842.91, importe_modificado:789842.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.05}} | {2460039/proyecto_INICIO, 2460039/proyecto_PROCESO, 2460039/proyecto_INICIO, 2460039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437455 | Proyecto de inversión | 4960351.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4960351.14, modificado:4958501.9}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SAN AGUSTIN II EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO - 326499 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 326499 | S | 6000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA VILLA VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO, 56343 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA COUHILA Y CALLE PUERTO MEXICO, CALLE CHIAPAS LA POZO SE ENCUENTRA EN AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE PUERTO MEXICO Y CALLE CH, lon:-98.96361404, lat:19.38639215}} | 45565 | 45636 | 4958501.9 | 4958501.9 | 4958501.9 | 4958501.9 | 4958501.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/042/2024, contratista:SAFIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4958501.9, importe_modificado:4958501.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437455/proyecto_INICIO, 2437455/proyecto_PROCESO, 2437455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464391 | Proyecto de inversión | 669467.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669467.09, modificado:667814.37}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CDA. MALINCHE, TRAMO C. PIRULES A CADENAMIENTO CERO MAS CERO PUNTO SESENTA Y CUATRO, CDA. FRANCISCO VILLA TRAMO DE C. PIRULES A CADENAMIENTO CERO MAS CIENTO CUATRO PUNTO CERO Y CDA. HUITZILOPOCHTLI TRAMO C. APAXCO A CADENAMIENTO CERO MAS CERO TREINTA Y OCHO, CORTE SAN PABLO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 386705 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 386705 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.88, meta_modificada:218.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE TLALOC, CALLE APAXCO LA CALLE MALICHE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE TLALOC Y SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE L, lon:-98.90164838, lat:19.38570623}} | 45625 | 45653 | 667814.37 | 667814.37 | 667814.37 | 667814.37 | 667814.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/045/2024, contratista:BARRERA, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:667814.37, importe_modificado:667814.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.88}} | {2464391/proyecto_PROCESO, 2464391/proyecto_INICIO, 2464391/proyecto_FIN, 2464391/proyecto_PROCESO, 2464391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465140 | Proyecto de inversión | 4332517.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4332517.32, modificado:4330235.73}} | CONSTRUCCIÓN DE QUIROFANO EN EL HOSPITAL, EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE SANTA MARIA - 388488 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 388488 | S | 6500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE CAPULIN, CALLE LAS TORRES LA CONSTRUCCION DEL QUIROFANO SE ENCUENTRA EN CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE , lon:-98.9171038, lat:19.39162417}} | 45625 | 45657 | 4330235.73 | 4330235.73 | 4330235.73 | 4330235.73 | 4330235.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/070/2024, contratista:XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4330235.73, importe_modificado:4330235.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2465140/proyecto_INICIO, 2465140/proyecto_PROCESO, 2465140/proyecto_INICIO, 2465140/proyecto_PROCESO, 2465140/proyecto_INICIO, 2465140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465531 | Proyecto de inversión | 1590850.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590850.2, modificado:1589357.97}} | PLAZA CÍVICA REHABILITACION DE PLAZA CÍVICA SAN LORENSO UBICADA EN AVENIDA CENTRAL SIN NUMERO VILLA SAN LORENZO CHIMALCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 389401 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 389401 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:502.8, meta_modificada:502.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN LORENZO CHIMALCO, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, CALLE LOPEZ MATEOS LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-98.97547247, lat:19.40383994}} | 45625 | 45657 | 1589357.97 | 1589357.97 | 1589357.97 | 1589357.97 | 1589357.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/012/2024, contratista:"EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESTRUCTURALES ORIENTE, S.A. DE C.V.", convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1589357.97, importe_modificado:1589357.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:502.8}} | {2465531/proyecto_PROCESO, 2465531/proyecto_FIN, 2465531/proyecto_INICIO, 2465531/proyecto_PROCESO, 2465531/proyecto_INICIO, 2465531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437079 | Proyecto de inversión | 4661935.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4661935.84, modificado:4660065.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CUCHILLA TRAMO DE AV. PIRULES A C. PINO EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN - 324684 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 324684 | S | 145 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA CUCHILLA COLONIA CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE LA CUCHILLA Y AVENIDA PIRULES, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LA CUCHILLA ENTRE AVENIDA PIRULES Y CALLE PINO, lon:-98.91955291, lat:19.39713548}} | 45565 | 45636 | 4660065.12 | 4660065.12 | 4660065.12 | 4660065.12 | 4660065.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/095/2024, contratista:ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4660065.12, importe_modificado:4660065.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2572.0}} | {2437079/proyecto_INICIO, 2437079/proyecto_PROCESO, 2437079/proyecto_INICIO, 2437079/proyecto_FIN, 2437079/proyecto_PROCESO, 2437079/proyecto_FIN, 2437079/proyecto_PROCESO, 2437079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380388 | Proyecto de inversión | 533975.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533975.93, modificado:583103.16}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ROSALES, TRAMO DE AV. PROSPERIDAD A CDA. LOS ANGELES CORTE LA JOYA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO. - 108451 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 108451 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA CORTE LA JOYA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CAMINO A LA MINA, CALLE ZURCOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUM 1019, lon:-98.9068, lat:19.3777}} | 45476 | 45564 | 583103.16 | 583103.16 | 583103.16 | 583103.16 | 583103.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/034/2024, contratista:JOSE ANTONIO COLIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:583103.16, importe_modificado:583103.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2380388/proyecto_INICIO, 2380388/proyecto_PROCESO, 2380388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463895 | Proyecto de inversión | 4463791.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4463791.55, modificado:4461890.7}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 DE MARZO TRAMO DE CALLE BOSQUE DE LIBANO A AVE. ESCALERILLA EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE ESCALERILLAS - 385619 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 385619 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2314.5, meta_modificada:2314.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO COLONIA CORTE ESCALERILLAS, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE LIBANO Y AVENIDA ESCALERILLA, CALLE ESTRELLA LA CALLE 4 DE MARZO SE ENCUENTRA ENTRE C. BOSQUES DE LIBANO Y AV. ESCALERI, lon:-98.89963924, lat:19.37864243}} | 45625 | 45657 | 4461890.7 | 4461890.7 | 4461890.7 | 4461890.7 | 4461890.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/090/2024, contratista:DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4461890.7, importe_modificado:4461890.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2314.5}} | {2463895/proyecto_PROCESO, 2463895/proyecto_INICIO, 2463895/proyecto_FIN, 2463895/proyecto_PROCESO, 2463895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380377 | Proyecto de inversión | 547027 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547027.0, modificado:546963.85}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CDA. TRÉBOL COL. LOMAS DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 108413 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 108413 | S | 89 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA RENOVACION COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ASFALTADORA, CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTA A TRES CALLES DE LA PRIMARIA SIM, lon:-98.92197153, lat:19.38454377}} | 45476 | 45565 | 546963.85 | 546963.85 | 546963.85 | 546963.85 | 546963.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/033/2024, contratista:JESUS EDUARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:546963.85, importe_modificado:546963.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2380377/proyecto_INICIO, 2380377/proyecto_PROCESO, 2380377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371884 | Proyecto de inversión | 961574.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961574.56, modificado:959910.9}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. PINO, C. ADOLFO RUIZ CORTINES, CDA. BELISARIO DOMINGUEZ CORTE CHOCOLIN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 83675 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 83675 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE CHOCOLÍN, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA IGLESIA DE PENTECOSTES LLAMADA FUEN, lon:-98.90974373, lat:19.39468111}} | 45474 | 45565 | 959910.9 | 959910.9 | 959910.9 | 959910.9 | 959910.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/032/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RACEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:959910.9, importe_modificado:959910.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2371884/proyecto_INICIO, 2371884/proyecto_PROCESO, 2371884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371762 | Proyecto de inversión | 991522.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991522.7, modificado:988077.71}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CDA. SAN MIGUEL CORTE SAN PABLO MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 83453 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 83453 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA SAN MIGUEL BARRIO CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS SIERVO DE LA NACION, lon:-98.90482517, lat:19.38632932}} | 45474 | 45565 | 988077.71 | 988077.71 | 988077.71 | 988077.71 | 988077.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/031/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:988077.71, importe_modificado:988077.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2371762/proyecto_PROCESO, 2371762/proyecto_INICIO, 2371762/proyecto_FIN, 2371762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466452 | Proyecto de inversión | 1506846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506846.63, modificado:1506846.73}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA XOCHIACA - 391329 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 391329 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO XOCHIACA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS PATOS Y CERRADA LAS FLORES, CALLE PERAS PLAZA CIVICA XOCHIACA SE ENCUENTRA EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LOS PATOS Y CALLES , lon:-98.9743491, lat:19.41405483}} | 45625 | 45657 | 1506846.73 | 1506846.73 | 1506846.73 | 1506846.73 | 1506846.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/030/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1506846.73, importe_modificado:1506846.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.0}} | {2466452/proyecto_INICIO, 2466452/proyecto_PROCESO, 2466452/proyecto_INICIO, 2466452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436580 | Proyecto de inversión | 4725854.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4725854.04, modificado:4722625.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA VISTA HERMOSA Y AVENIDA LOMA BONITA TRAMO DE CALLE AGUSTIN MELGAR A AVENIDA PIRULES EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE SAN PABLO - 322182 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 322182 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2716.7, meta_modificada:2716.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTA HERMOSA COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CALLE PIRULES, CALLE KIWI SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CALLE PIRULES A 350 DE LA PRIM. GABRIELA MISTRAL C., lon:-98.90445728, lat:19.38742294}} | 45565 | 45636 | 4722625.28 | 4722625.28 | 4722625.28 | 4722625.28 | 4722625.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/089/2024, contratista:ISELA MASIEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4722625.28, importe_modificado:4722625.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2716.7}} | {2436580/proyecto_INICIO, 2436580/proyecto_PROCESO, 2436580/proyecto_FIN, 2436580/proyecto_PROCESO, 2436580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470976 | Proyecto de inversión | 10003840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.000384E7, modificado:1.000136405E7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO TLATELCO Y PARTE BAJA DEL MUNICIPIO - 356150 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 356150 | S | 38479 | 57719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA AGRARISMO BARRIO TLATELCO, 56353 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA GRANCISCO MODESTO OLAGIBEL, CALLE CEHUAN LAS LUMINARIAS SE COLOCARAN EN TODO EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN EN LOS, lon:-98.93299981, lat:19.44838922}} | 45595 | 45654 | 10001364.05 | 10001364.05 | 10001364.05 | 10001364.05 | 10001364.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/029/2024, contratista:MIC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1.000136405E7, importe_modificado:1.000136405E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2156.0}} | {2470976/proyecto_PROCESO, 2470976/proyecto_INICIO, 2470976/proyecto_PROCESO, 2470976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429180 | Proyecto de inversión | 2187074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187074.37, modificado:2186133.94}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TODOS LOS SANTOS TRAMO DE CALLE JARDINES AL PANTEON MUNICIPAL TODOS LOS SANTOS XOCHIACA PARTE ALTA CHIMALHUACÁN - 288558 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 288558 | S | 110 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.5, meta_modificada:924.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TODOS LOS SANTOS BARRIO XOCHIACA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA TODOS LOS SANTOS Y CALLE JARDINES, CALLE SEGUNDA CALLE TODOS LOS SANTOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA TODOS LOS SANTOS CALLE JAR, lon:-98.97039415, lat:19.41445102}} | 45565 | 45636 | 2186133.94 | 2186133.94 | 2186133.94 | 2186133.94 | 2186133.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES RESOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2186133.94, importe_modificado:2186133.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.5}} | {2429180/proyecto_INICIO, 2429180/proyecto_PROCESO, 2429180/proyecto_INICIO, 2429180/proyecto_PROCESO, 2429180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416693 | Proyecto de inversión | 4465366.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4465366.02, modificado:4463997.78}} | PAVIMENTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TLALOC Y AV. ESCALERILLA TRAMO C. REMOLINO A C. CLAVELES, CORTE SAN PABLO Y CORTE ESCALERILLAS EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACAN - 213455 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 213455 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2993.5, meta_modificada:2993.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TLALOC COLONIA CORTE ESCALERILLAS, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE REMOLINO Y CALLE CLAVELES, CALLE AMANECER LA OBRA SE ENCUENTRA EN ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE REMOLINO EN LA COLONIA CORTE SAN PABL, lon:-98.8968452, lat:19.38421006}} | 45537 | 45625 | 4463997.78 | 4463997.78 | 4463997.78 | 4463997.78 | 4463997.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/010/2024, contratista:CONSTRUCTORA SPINROAD, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4463997.78, importe_modificado:4463997.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2993.5}} | {2416693/proyecto_INICIO, 2416693/proyecto_PROCESO, 2416693/proyecto_INICIO, 2416693/proyecto_PROCESO, 2416693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416520 | Proyecto de inversión | 5376313.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5376313.51, modificado:5384960.1}} | PAVIMENTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE C. FLOR DE DURAZNO A C. NOCHE BUENA, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE SANTA MARIA, CHIMALHUACÁN. - 212475 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 212475 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3152.3, meta_modificada:3152.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DURANZO Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE ASFALTADORA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MIGUEL HIODALGO CORTE LOMAS DE BUENAVISTA , lon:-98.9235696, lat:19.38631751}} | 45537 | 45625 | 5384960.1 | 5384960.1 | 5384960.1 | 5384960.1 | 5384960.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/009/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:5384960.1, importe_modificado:5384960.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3152.3}} | {2416520/proyecto_INICIO, 2416520/proyecto_PROCESO, 2416520/proyecto_INICIO, 2416520/proyecto_PROCESO, 2416520/proyecto_INICIO, 2416520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412865 | Proyecto de inversión | 7592830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7592830.26, modificado:7583739.35}} | PAVIMENTACIÓN REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LOS PATOS DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS A AV. DEL PEÑON, BO. SAN PEDRO Y BO. SAN PABLO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 187576 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 187576 | S | 420 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9133.4, meta_modificada:9133.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS PATOS BARRIO SAN PEDRO, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y AVENIDA DEL PEÑON, AVENIDA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA DEL PEÑO, lon:-98.95035481, lat:19.42279878}} | 45537 | 45625 | 7583739.35 | 7583739.35 | 7583739.35 | 7583739.35 | 7583739.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/001/2024, contratista:SIN IZUGA MEDIA TECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:7583739.35, importe_modificado:7583739.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9133.4}} | {2412865/proyecto_INICIO, 2412865/proyecto_PROCESO, 2412865/proyecto_FIN, 2412865/proyecto_PROCESO, 2412865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462461 | Proyecto de inversión | 2153607.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153607.09, modificado:2151991.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. SAUCES LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ACUITLAPILCO - 381522 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 381522 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1174.4, meta_modificada:1174.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA SAUCE COLONIA SAN MIGUEL, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE LAUREL, AVENIDA ARCA DE NOE LA CERRADA SAUCES SE ENCUENTRA UBICADA SAUCES ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE LAUREL A UN COSTADO DEL M, lon:-98.93331376, lat:19.41936254}} | 45625 | 45657 | 2151991.82 | 2151991.82 | 2151991.82 | 2151991.82 | 2151991.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/110/2024, contratista:GRUPO BISMALLAH, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2151991.82, importe_modificado:2151991.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1174.4}} | {2462461/proyecto_INICIO, 2462461/proyecto_PROCESO, 2462461/proyecto_FIN, 2462461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402459168 | Proyecto de inversión | 2589328.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2589328.08, modificado:2589317.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOS SAUCES TRAMO DE AV. NEZAHUALCOYOTL A AV. VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA MARIA NATIVITAS CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 372175 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 372175 | S | 320 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.7, meta_modificada:1022.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOS SAUCES BARRIO SANTA MARÍA NATIVITAS, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y LA AVENUIDA , lon:-98.93279788, lat:19.4141565}} | 45618 | 45657 | 2589317.47 | 2589317.47 | 2589317.47 | 2589317.47 | 2589317.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/008/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2589317.47, importe_modificado:2589317.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.7}} | {2459168/proyecto_INICIO, 2459168/proyecto_PROCESO, 2459168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429025 | Proyecto de inversión | 4019608.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4019608.43, modificado:4017610.04}} | PAVIMENTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TLALOC TRAMO DE C. CEBADA A C. REMOLINO, CORTE SAN PABLO Y CORTE ESCALERILLAS EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACAN - 287943 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 287943 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA CORTE ESCALERILLAS, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE AMANECER Y CALLE BOGAMBILIAS, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AMANECER CALLE BOGAMBILIAS Y CALLE GARDENIAS EN LA COLO, lon:-98.89758496, lat:19.38392863}} | 45565 | 45636 | 4017610.04 | 4017610.04 | 4017610.04 | 4017610.04 | 4017610.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/006/2024, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4017610.04, importe_modificado:4017610.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2429025/proyecto_PROCESO, 2429025/proyecto_INICIO, 2429025/proyecto_PROCESO, 2429025/proyecto_INICIO, 2429025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302418564 | Proyecto de inversión | 5587398.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5587398.85, modificado:5585934.01}} | PAVIMENTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TLALOC TRAMO DE AV. PIRULES A C. CEBADA, CORTE SAN PABLO Y CORTE ESCALERILLAS EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACAN - 224929 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 224929 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.1, meta_modificada:3019.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE CEBADA, CALLE IZTACCIHUATL SE ENCUENTRA A QUINIENTOS METROS DE LA PRIMARIA MEXICO PREHISPANICO C.C.T. 15EPR4935F, lon:-98.9022, lat:19.38363}} | 45537 | 45625 | 5585934.01 | 5585934.01 | 5585934.01 | 5585934.01 | 5585934.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/003/2024, contratista:CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:5585934.01, importe_modificado:5585934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3019.1}} | {2418564/proyecto_PROCESO, 2418564/proyecto_INICIO, 2418564/proyecto_PROCESO, 2418564/proyecto_INICIO, 2418564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412951 | Proyecto de inversión | 9701218.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9701218.09, modificado:9698045.67}} | PAVIMENTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y CONSTRUCCÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LA PAZ, TRAMO DE AV. NEZAHUALCOYOTL A C. INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL,CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 187961 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 187961 | S | 200 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4996.0, meta_modificada:4996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, 56330 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y AVENIDA INDEPEND, lon:-98.94495364, lat:19.4160713}} | 45537 | 45625 | 9698045.67 | 9698045.67 | 9698045.67 | 9698045.67 | 9698045.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/002/2024, contratista:LEVIRA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:9698045.67, importe_modificado:9698045.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4996.0}} | {2412951/proyecto_PROCESO, 2412951/proyecto_INICIO, 2412951/proyecto_PROCESO, 2412951/proyecto_INICIO, 2412951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460454 | Proyecto de inversión | 2648109.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2648109.35, modificado:2645098.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA C. LUIS ECHEVERRIA, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A AV. BORDO DE XOCHIACA, EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BARRIO XALTIPAC - 375821 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375821 | S | 130 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2385.2, meta_modificada:2385.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ BARRIO XALTIPAC, 56346 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA DE LAS TORRES, AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO LA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S, lon:-98.98050163, lat:19.41036006}} | 45625 | 45656 | 2645098.17 | 2645098.17 | 2645098.17 | 2645098.17 | 2645098.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/082/2024, contratista:DAVID SERRANO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2645098.17, importe_modificado:2645098.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2385.2}} | {2460454/proyecto_INICIO, 2460454/proyecto_PROCESO, 2460454/proyecto_INICIO, 2460454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460435 | Proyecto de inversión | 1082064.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082064.19, modificado:1080335.64}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SANTA ELENA, UBICADO EN C. OTATLI ENTRE AV. ORGANIZACIÓN POPULAR Y AV. SINDICALISMO LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO HOJALATEROS - 375786 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375786 | S | 440 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1308.5, meta_modificada:1308.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OTATLI BARRIO HOJALATEROS, 56366 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA ORGANIZACION POPULAR Y CALLE AMOXTLI, AVENIDA SINDICALISMO EL MERCADO PUBLICO SANTA ELENA SE ENCUENTRA UBICADO EN C. OTATLI ENTRE AV. ORGANIZ, lon:-98.96433283, lat:19.43359207}} | 45625 | 45657 | 1080335.64 | 1080335.64 | 1080335.64 | 1080335.64 | 1080335.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/080/2024, contratista:CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1080335.64, importe_modificado:1080335.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1308.5}} | {2460435/proyecto_INICIO, 2460435/proyecto_PROCESO, 2460435/proyecto_INICIO, 2460435/proyecto_FIN, 2460435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460336 | Proyecto de inversión | 863037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863037.58, modificado:861599.74}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO LA LAGUNA DE SAN AGUSTIN, UBICADO EN CALLE PROL. CHIMALHUACÁN LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO ZONA COMUNAL SAN AGUSTIN - 375591 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375591 | S | 420 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.7, meta_modificada:1260.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CHIMALHUACAN EJIDO ZONA COMUNAL SAN AGUSTÍN, 56343 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE NERIACO Y CALLE TIERRA SANTA, CALLE SAUCE LA REHABILITACION DEL MERCADO LA LAGUNA QUE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE, lon:-98.96613996, lat:19.37903822}} | 45625 | 45657 | 861599.74 | 861599.74 | 861599.74 | 861599.74 | 861599.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/077/2024, contratista:CONSTRUCTORES TOLUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:861599.74, importe_modificado:861599.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1260.7}} | {2460336/proyecto_INICIO, 2460336/proyecto_PROCESO, 2460336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427365 | Proyecto de inversión | 14233574.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.423357401E7, modificado:1.423229559E7}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL PIRULES LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN - 279746 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 279746 | S | 2400 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES COLONIA CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA TLALOC, CALLE ENCINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PIRULES ENTRE LA AVENIDA TLALOC Y CALLE ENCINOS A UN, lon:-98.92343549, lat:19.39926083}} | 45565 | 45636 | 14232295.59 | 14232295.59 | 14232295.59 | 14232295.59 | 14232295.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/037/2024, contratista:CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1.423229559E7, importe_modificado:1.423229559E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427365/proyecto_PROCESO, 2427365/proyecto_INICIO, 2427365/proyecto_PROCESO, 2427365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465430 | Proyecto de inversión | 7590152.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7590152.53, modificado:7554509.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL HIDALGO TRAMO DE C. JAZMIN A C. JACARANDAS LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LOMAS DE BUENAVISTA - 389231 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 389231 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4509.2, meta_modificada:4509.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDAS, CALLE LAS TORRES LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CAJARANDAS Y SE ENCUENTRA, lon:-98.9263166, lat:19.38888078}} | 45625 | 45657 | 7554509.34 | 7554509.34 | 7554509.34 | 7554509.34 | 7554509.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/101/2024, contratista:"CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V", convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:7554509.34, importe_modificado:7554509.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4509.2}} | {2465430/proyecto_INICIO, 2465430/proyecto_PROCESO, 2465430/proyecto_INICIO, 2465430/proyecto_PROCESO, 2465430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202382024 | Proyecto de inversión | 1616296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616296.68, modificado:876159.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. SAUCE, TRAMO DE C. ABEDULES A AV. COAHUILA FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 112585 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 112585 | S | 246 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE COLONIA LOS OLIVOS, 56343 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE ABEDULES, AVENIDA DE LAS JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON DE SAN LORENZO CHIMALCO, lon:-98.9757255, lat:19.39505606}} | 45476 | 45565 | 876159.55 | 876159.55 | 876159.55 | 876159.55 | 876159.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/035/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RACEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:876159.55, importe_modificado:876159.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {2382024/proyecto_INICIO, 2382024/proyecto_PROCESO, 2382024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465191 | Proyecto de inversión | 855807.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855807.25, modificado:855656.3}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 4 DE OCTUBRE, UBICADO EN C. EUCALIPTO ESQ. PIRULES LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO COPALERA - 388591 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 388591 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:734.98, meta_modificada:734.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES COLONIA COPALERA, 56337 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CAMELIA, CALLE 4 DE OCTUBRE EL MERCADO PUBLICO 4 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE AUCALIPTO CON ESQUINA PIRULES A 200, lon:-98.94475793, lat:19.39080974}} | 45625 | 45656 | 855656.3 | 855656.3 | 855656.3 | 855656.3 | 855656.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/072/2024, contratista:ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:855656.3, importe_modificado:855656.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:734.98}} | {2465191/proyecto_INICIO, 2465191/proyecto_FIN, 2465191/proyecto_PROCESO, 2465191/proyecto_FIN, 2465191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428506 | Proyecto de inversión | 2603889.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603889.81, modificado:2601648.82}} | CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA OIR REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA, UBICADA EN C. AMAPOLA SIN NUMERO, ENTRE C. DE LAS GARZAS Y 1RA CERRADA DE AMAPOLA, BO. SAN PEDRO PARTE BAJA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 285570 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 285570 | S | 500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:543.67, meta_modificada:543.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA BARRIO SAN PEDRO, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE DE LAS GARZAS, CERRADA PRIMERA DE AMAPOLA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE AMAPOLA Y CALLE DE LAS GARZAS EN PRIMERA CDA DE AMAPOLA, lon:-98.94601506, lat:19.42989306}} | 45564 | 45636 | 2601648.82 | 2601648.82 | 2601648.82 | 2601648.82 | 2601648.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/015/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA VALONSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2601648.82, importe_modificado:2601648.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:543.67}} | {2428506/proyecto_PROCESO, 2428506/proyecto_INICIO, 2428506/proyecto_PROCESO, 2428506/proyecto_INICIO, 2428506/proyecto_PROCESO, 2428506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202379780 | Proyecto de inversión | 710257.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710257.13, modificado:736016.8}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CDA. MANZANA, CDA. FLOR DE DURAZNO Y CDA. DE LA ROSA, CORTE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 107899 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 107899 | S | 100 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA MANZANA COLONIA CORTE SAN ISIDRO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y CALLE AZALEA, CALLE CAPULIN LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS LA CASETA DE VIGILANCIA LOS POLVORINES, lon:-98.91369168, lat:19.39137103}} | 45476 | 45565 | 736016.8 | 736016.8 | 736016.8 | 736016.8 | 736016.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RACEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:736016.8, importe_modificado:736016.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2379780/proyecto_INICIO, 2379780/proyecto_PROCESO, 2379780/proyecto_INICIO, 2379780/proyecto_FIN, 2379780/proyecto_PROCESO, 2379780/proyecto_FIN, 2379780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435400 | Proyecto de inversión | 2135239.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135239.78, modificado:2134248.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR C.C.T. 15EPR4785P, UBICADA EN AV. HIDALGO CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LOMAS DE BUENAVISTA - 317056 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 317056 | S | 158 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.6, meta_modificada:327.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE PIRULES, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE H, lon:-98.92026722, lat:19.38510703}} | 45565 | 45636 | 2134248.11 | 2134248.11 | 2134248.11 | 2134248.11 | 2134248.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/066/2024, contratista:ISELA MASIEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2134248.11, importe_modificado:2134248.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:327.6}} | {2435400/proyecto_INICIO, 2435400/proyecto_PROCESO, 2435400/proyecto_INICIO, 2435400/proyecto_PROCESO, 2435400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302433732 | Proyecto de inversión | 1661830.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661830.27, modificado:1661218.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EFRAIN HUERTA C.C.T. 15EPR2950K UBICADA EN CALLE 25 DE SEPTIEMBRE CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 308810 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 308810 | S | 200 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 56343 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA MINA Y CALLE MARGARITAS, CALLE DALIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CAMINO A LA MINA ENTRE CALLE MARGARITA, lon:-98.964326, lat:19.399447}} | 45565 | 45636 | 1661218.66 | 1661218.66 | 1661218.66 | 1661218.66 | 1661218.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/056/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1661218.66, importe_modificado:1661218.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2433732/proyecto_INICIO, 2433732/proyecto_PROCESO, 2433732/proyecto_INICIO, 2433732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426642 | Proyecto de inversión | 2322516.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322516.57, modificado:2320594.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 15DES0245M UBICADA EN CALLE PROLONGACION CHIMALHUACAN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO ZONA COMUNAL SAN AGUSTIN - 275232 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 275232 | S | 230 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PROLONGACION CHIMALHUACAN COLONIA ZONA COMUNAL SAN AGUSTÍN, 56343 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION CHIMALHUACAN Y CALLE OAXACA, CALLE MANZANILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PROLONGACION CHIMALHUACAN , lon:-98.96351, lat:19.37767964}} | 45565 | 45636 | 2320594.56 | 2320594.56 | 2320594.56 | 2320594.56 | 2320594.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/052/2024, contratista:CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2320594.56, importe_modificado:2320594.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:515.0}} | {2426642/proyecto_PROCESO, 2426642/proyecto_INICIO, 2426642/proyecto_FIN, 2426642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462434 | Proyecto de inversión | 875870.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875870.92, modificado:873909.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CDA. TULE EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO APAPASCO - 381382 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 381382 | S | 100 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.2, meta_modificada:161.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA TULE COLONIA APAPASCO, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LA LOZA Y CALLE MUSGO, CALLE PRIMERA CERRADA RIO DE LA LOZA LA CERRADA TULE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE RIO DE LA LOZA Y CALLE MUSGO A MENOS, lon:-98.93926778, lat:19.42409731}} | 45625 | 45657 | 873909.07 | 873909.07 | 873909.07 | 873909.07 | 873909.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/108/2024, contratista:SIERRA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:873909.07, importe_modificado:873909.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}} | {2462434/proyecto_INICIO, 2462434/proyecto_PROCESO, 2462434/proyecto_INICIO, 2462434/proyecto_PROCESO, 2462434/proyecto_INICIO, 2462434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461542 | Proyecto de inversión | 4961563.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4961563.33, modificado:4958251.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ISIDRO DE CALLE LAS CRUCES A CALLE OLIVOS LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 378774 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 378774 | S | 200 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4030.3, meta_modificada:4030.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 56337 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y CALLE OLIVOS, CALLE LA BARRANCA CALLE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA UBICADA DE CALLE LAS CRUCES A CALLE OLIVOS A UN COSTADO DEL TA, lon:-98.95191795, lat:19.42129409}} | 45625 | 45626 | 4958251.77 | 4958251.77 | 4958251.77 | 4958251.77 | 4958251.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/106/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4958251.77, importe_modificado:4958251.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4030.3}} | {2461542/proyecto_PROCESO, 2461542/proyecto_INICIO, 2461542/proyecto_PROCESO, 2461542/proyecto_INICIO, 2461542/proyecto_PROCESO, 2461542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460537 | Proyecto de inversión | 4246492.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4246492.56, modificado:4246257.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE HUIZACHE EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BARIO DE SAN AGUSTIN - 376055 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 376055 | S | 200 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3650.8, meta_modificada:3650.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE BARRIO BALCONES DE SAN AGUSTÍN, 56343 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y CALLE ZACATECAS, CALLE PIRULES ALLE HUIZACHE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y CALLE ZACA, lon:-98.96432037, lat:19.39012849}} | 45625 | 45657 | 4246257.73 | 4246257.73 | 4246257.73 | 4246257.73 | 4246257.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/092/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4246257.73, importe_modificado:4246257.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3650.8}} | {2460537/proyecto_INICIO, 2460537/proyecto_PROCESO, 2460537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464002 | Proyecto de inversión | 5389368.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5389368.73, modificado:5386905.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN TRAMO DE CIRCUITO E. DURAZNO A AVE. DE LA HACIENDA EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN - 385954 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 385954 | S | 150 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2741.9, meta_modificada:2741.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LA HACIENDA Y CALLE CIRCUITO E DURAZNO, CALLE BARRANCA LA CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA ENTRE AV. DE LA HACIENDA Y C. CIRC, lon:-98.92812977, lat:19.38928623}} | 45625 | 45657 | 5386905.51 | 5386905.51 | 5386905.51 | 5386905.51 | 5386905.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/086/2024, contratista:JD ROMO DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:5386905.51, importe_modificado:5386905.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2741.9}} | {2464002/proyecto_INICIO, 2464002/proyecto_PROCESO, 2464002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437376 | Proyecto de inversión | 769539.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769539.07, modificado:768430.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLAVELES TRAMO DE CALLE INSURGENTES A CALLE CIPRES CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE SAN PABLO - 326155 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 326155 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CIPRES, CALLE DALIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CIPRES A SI COMO CALLE DALIA A 500, lon:-98.8980839, lat:19.38789763}} | 45565 | 45636 | 768430.33 | 768430.33 | 768430.33 | 768430.33 | 768430.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/041/2024, contratista:ECSA ESTUDIOS CONSTRUCCION SUPERVISION Y ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TERRESTRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:768430.33, importe_modificado:768430.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2437376/proyecto_INICIO, 2437376/proyecto_PROCESO, 2437376/proyecto_INICIO, 2437376/proyecto_PROCESO, 2437376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434041 | Proyecto de inversión | 2129531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2129531.8, modificado:2127650.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO AULA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON C.C.T. 15EPR4916R EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN LORENZO PARTE ALTA - 310804 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 310804 | S | 116 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PROLONGACION JAZMIN BARRIO SAN LORENZO PARTE ALTA, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE PROLONGACION JAZMIN Y CALLE JUAN ESCUTIA, PROLONGACION BENITO JUAREZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JAZMIN LA CUAL SE ENCUENTR, lon:-98.96403694, lat:19.40415171}} | 45565 | 45636 | 2127650.22 | 2127650.22 | 2127650.22 | 2127650.22 | 2127650.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/059/2024, contratista:CONSTRUCTORES TOLUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2127650.22, importe_modificado:2127650.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.0}} | {2434041/proyecto_INICIO, 2434041/proyecto_PROCESO, 2434041/proyecto_INICIO, 2434041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423329 | Proyecto de inversión | 2283507.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2283507.87, modificado:2281640.86}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN PRIV. MOLINA, CJÓN. LA PAZ, CDA. LA PAZ, CDA. DE PINO, CDA. ARREGUÍN Y CERRADAS DE LA PAZ CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 253604 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 253604 | S | 495 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1223.9, meta_modificada:1223.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, 56330 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PLAZA ZARAGOZA CABECERA MUNICIP, lon:-98.944888, lat:19.415635}} | 45537 | 45625 | 2281640.86 | 2281640.86 | 2281640.86 | 2281640.86 | 2281640.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/027/2024, contratista:LEVIRA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION,, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2281640.86, importe_modificado:2281640.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1223.9}} | {2423329/proyecto_PROCESO, 2423329/proyecto_INICIO, 2423329/proyecto_PROCESO, 2423329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429226 | Proyecto de inversión | 6168168.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6168168.12, modificado:6167566.0}} | CARCAMO REHABILITACION DE CARCAMO MANUEL ALTAMIRANO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MEXICO - 288739 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 288739 | S | 560 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JARDINES DE ACUITLAPILCO, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD, CALLE SAUCE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CAL, lon:-98.92511441, lat:19.42327082}} | 45565 | 45636 | 6167566 | 6167566 | 6167566 | 6167566 | 6167566 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/025/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES RM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:6167566.0, importe_modificado:6167566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429226/proyecto_PROCESO, 2429226/proyecto_INICIO, 2429226/proyecto_PROCESO, 2429226/proyecto_INICIO, 2429226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371908 | Proyecto de inversión | 580473.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580473.13, modificado:655882.48}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN 1A. CDA. 21 DE MARZO, BO. XOCHIACA P. A., CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 83710 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 83710 | S | 78 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA VEINTIUNO DE MARZO BARRIO XOCHIACA 2A SECCIÓN, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE PROLONGACION TODOS LOS SANTOS Y PROLONGACION VEINTIUNO DE MARZO, CALLE CANTEROS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DEL JARDIN DE, lon:-98.96846359, lat:19.41420325}} | 45474 | 45565 | 655882.48 | 655882.48 | 655882.48 | 655882.48 | 655882.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/023/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BRITIALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:655882.48, importe_modificado:655882.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2371908/proyecto_INICIO, 2371908/proyecto_PROCESO, 2371908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202381539 | Proyecto de inversión | 1131695.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131695.43, modificado:1130607.18}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CDA. JUQUILITA Y CDA. JARDINES, BO. XOCHIACA P. A., MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 112442 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 112442 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA JUQUILITA BARRIO AMPLIACIÓN SAN LORENZO PARTE ALTA, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE LAS FLORES, CALLE ARBOLEDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DEL BANCO DEL BIENESTAR A UN COSTADO, lon:-98.9647777, lat:19.40653213}} | 45476 | 45565 | 1130607.18 | 1130607.18 | 1130607.18 | 1130607.18 | 1130607.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES RESOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1130607.18, importe_modificado:1130607.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2381539/proyecto_INICIO, 2381539/proyecto_PROCESO, 2381539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380452 | Proyecto de inversión | 1791087.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791087.18, modificado:2740435.24}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO VIEJO A LA MINA, C. LAS FLORES, CDA. LA MINA, C. EUCALIPTO Y CDA. MINA Y CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN CAMINO A LA MINA, C. LAS FLORES , C. EUCALIPTO Y CONT. SAN LUIS COL. SAN JUAN ZAPOTLA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 108599 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 108599 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LA MINA COLONIA SAN JUAN ZAPOTLA, 56337 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA MINA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA BASE DE CHIMECOS ZAPOTLA, lon:-98.9508, lat:19.4042}} | 45476 | 45565 | 2740435.24 | 2740435.24 | 2740435.24 | 2740435.24 | 2740435.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/020/2024, contratista:CONSTRUCTORES TOLUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2192348.19, importe_modificado:2192348.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {2380452/proyecto_INICIO, 2380452/proyecto_PROCESO, 2380452/proyecto_INICIO, 2380452/proyecto_FIN, 2380452/proyecto_PROCESO, 2380452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380439 | Proyecto de inversión | 771754.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771754.28, modificado:771642.2}} | DRENAJE SANITARIO OIR REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CDA. LAS FLORES BO. SAN LORENZO PARTE ALTA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 108568 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 108568 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA LAS FLORES COLONIA AMPLIACIÓN SAN LORENZO (PARTE ALTA), 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE JUQUILA, CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE LA ESCUELA ISIDRO FABELA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CERRADA , lon:-98.96490257, lat:19.40726071}} | 45476 | 45565 | 771642.2 | 771642.2 | 771642.2 | 771642.2 | 771642.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RAQME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:771642.2, importe_modificado:771642.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2380439/proyecto_INICIO, 2380439/proyecto_PROCESO, 2380439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429007 | Proyecto de inversión | 1711187.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1711187.7, modificado:1711187.7}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. SAN DANIEL, C. LOS ÁNGELES Y C. SAN FRANCISCO, ENTRE C. ESCALERILLAS Y C. BARRANCA CORTE SAN PABLO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN - 287891 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 287891 | S | 121 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN DANIEL COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAN DANIEL Y CALLE LA BARRANCA, AVENIDA ESCALERILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA ESCALERILLAS Y CALLE LA BARRANCA SE ENCUENTRA , lon:-98.89919657, lat:19.3936526}} | 45565 | 45636 | 1711187.7 | 1711187.7 | 1711187.7 | 1711187.7 | 1711187.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/018/2024, contratista:GRUPÒ CUYSAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1711187.7, importe_modificado:1711187.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.0}} | {2429007/proyecto_PROCESO, 2429007/proyecto_INICIO, 2429007/proyecto_PROCESO, 2429007/proyecto_INICIO, 2429007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202379732 | Proyecto de inversión | 688272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688272.72, modificado:780157.35}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. FLOR DE AVELLANA Y C. NEZAHUALCOYOTL CORTE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 107805 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 107805 | S | 138 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AVELLANA COLONIA CORTE SAN ISIDRO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE FLOR DE AVELLANA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLE DEL CENTRO ADMINISTRATIVA ODAPAS S, lon:-98.91112447, lat:19.39559234}} | 45476 | 45565 | 780157.35 | 780157.35 | 780157.35 | 780157.35 | 780157.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/016/2024, contratista:GRUPÒ CUYSAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:780157.35, importe_modificado:780157.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2379732/proyecto_INICIO, 2379732/proyecto_PROCESO, 2379732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463849 | Proyecto de inversión | 8787467.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8787467.87, modificado:8775443.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS FLORES, C. JAZMIN Y C. PIRULES TRAMO DE CAMINO VIEJO A LAS MINAS A AV. DE HACIENDA EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LOMAS DE BUENAVISTA - 385478 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 385478 | S | 300 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4682.2, meta_modificada:4682.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA MINA Y CALLE DE LA HACIENDA, CALLE JACARANDAS CALLE LAS FLORES SE ENCUENTRA ENTRE AV. CAMINO VIEJO A LAS MINAS , lon:-98.93025474, lat:19.38445331}} | 45625 | 45657 | 8775443.89 | 8775443.89 | 8775443.89 | 8775443.89 | 8775443.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/087/2024, contratista:JESUS EDUARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:8775443.89, importe_modificado:8775443.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4682.2}} | {2463849/proyecto_INICIO, 2463849/proyecto_PROCESO, 2463849/proyecto_INICIO, 2463849/proyecto_FIN, 2463849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428496 | Proyecto de inversión | 2891112.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2891112.92, modificado:2886127.42}} | PLAZA CÍVICA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN AV. CIRCUITO EJIDO COLECTIVO ENTRE C. CURTIDORES Y C. CANTEROS, BO. TLATEL XOCHITENCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 285541 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 285541 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1276.4, meta_modificada:1276.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA EJIDO COLECTIVO BARRIO TLATEL XOCHITENCO, 56366 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA EJIDO COLECTIVO Y CALLE CURTIDORES, CALLE CANTEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA EJIDO COLECTIVO ENTRE CALLE CURTIDORES Y , lon:-98.96402954, lat:19.44542817}} | 45565 | 45636 | 2886127.42 | 2886127.42 | 2886127.42 | 2886127.42 | 2886127.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/014/2024, contratista:INVITACION RESTRINGIDA, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2886127.42, importe_modificado:2886127.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1276.4}} | {2428496/proyecto_INICIO, 2428496/proyecto_PROCESO, 2428496/proyecto_INICIO, 2428496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422792 | Proyecto de inversión | 7756918.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7756918.24, modificado:7754814.4}} | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SANTA MARIA CHIMALHUACAN TERCERA ETAPA - 248056 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 248056 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS BARRIO CORTE SAN ISIDRO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CERRADA AZUCENA, CALLE CHABACANO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CHABACANO A 500 METRO, lon:-98.91654793, lat:19.39184267}} | 45537 | 45625 | 7754814.4 | 7754814.4 | 7754814.4 | 7754814.4 | 7754814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/011/2024, contratista:TECNOPAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:7754814.4, importe_modificado:7754814.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2422792/proyecto_INICIO, 2422792/proyecto_PROCESO, 2422792/proyecto_INICIO, 2422792/proyecto_PROCESO, 2422792/proyecto_INICIO, 2422792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302413441 | Proyecto de inversión | 1424647.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424647.33, modificado:1424561.11}} | PAVIMENTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. NOCHEBUENA, TRAMO DE C. MIGUEL HIDALGO A C. CIRCUITO E. DURAZNO, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE SANTA MARIA, CHIMALHUACÁN. - 190699 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 190699 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.87, meta_modificada:943.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE E DURAZNO, CALLE CAMINO A LA MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA EJID, lon:-98.92063, lat:19.38469747}} | 45537 | 45625 | 1424561.11 | 1424561.11 | 1424561.11 | 1424561.11 | 1424561.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/004/2024, contratista:EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1424561.11, importe_modificado:1424561.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.87}} | {2413441/proyecto_PROCESO, 2413441/proyecto_INICIO, 2413441/proyecto_PROCESO, 2413441/proyecto_INICIO, 2413441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464156 | Proyecto de inversión | 5063263.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5063263.57, modificado:5062912.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE CALLE SAN ISIDRO A AV. SAN ISIDRO EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE SAN ISIDRO - 386254 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 386254 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2511.0, meta_modificada:2511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS TORRES COLONIA CORTE SAN ISIDRO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE PIRULES, CALLE VECENTE RIVA PALACIO CALLE LAS TORRES SE ENCUENTRA ENTRE C. SAN ISIDRO Y C. PIRULES Y SE ENCUEN, lon:-98.91636214, lat:19.39480098}} | 45625 | 45657 | 5062912.24 | 5062912.24 | 5062912.24 | 5062912.24 | 5062912.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/096/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:5062912.24, importe_modificado:5062912.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2511.0}} | {2464156/proyecto_PROCESO, 2464156/proyecto_INICIO, 2464156/proyecto_PROCESO, 2464156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428396 | Proyecto de inversión | 14138180.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.41381801E7, modificado:1.413539462E7}} | REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN CHIMALHUACAN LOCALIDAD CHIMALHUACAN ASENTAMIENTO CORTE SAN PABLO - 285080 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 285080 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO VIEJO COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMINO VIEJO Y AVENIDA CONSTITUCION, AVENIDA DE LAS TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO VIEJO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVE, lon:-98.91024458, lat:19.40105807}} | 45565 | 45625 | 14135394.62 | 14135394.62 | 14135394.62 | 14135394.62 | 14135394.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/038/2024, contratista:SAFIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1.413539462E7, importe_modificado:1.413539462E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2428396/proyecto_INICIO, 2428396/proyecto_PROCESO, 2428396/proyecto_INICIO, 2428396/proyecto_PROCESO, 2428396/proyecto_INICIO, 2428396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302433774 | Proyecto de inversión | 527990.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527990.14, modificado:527951.03}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO SANITARIOS EN ESC. J.N. TIERRA Y LIBERTAD C.,C.T. 15EJN2267A UBICADA EN CALLE PIRULES CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO TIERRA SANTA MARAVILLAS - 309053 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 309053 | S | 81 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.66, meta_modificada:179.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES BARRIO TIERRA SANTA MARAVILLAS, 56343 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE NAJERA LA OBRA SE ENUCENTRA UBICADA EN CALLE PIRULES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE NAJERA A , lon:-98.96259641, lat:19.38455783}} | 45565 | 45636 | 527951.03 | 527951.03 | 527951.03 | 527951.03 | 527951.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/057/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JIZUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:527951.03, importe_modificado:527951.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.66}} | {2433774/proyecto_INICIO, 2433774/proyecto_PROCESO, 2433774/proyecto_FIN, 2433774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464379 | Proyecto de inversión | 8597579.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8597579.42, modificado:8595541.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CONSTITUCION TRAMO DE AV. CAMINO VIEJO A AV. PIRULES EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE SAN PABLO - 386697 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 386697 | S | 240 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4917.8, meta_modificada:4917.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMINO VIEJO Y AVENIDA PIRULES, AVENIDA DE LAS TORRES AVENIDA CONSTITUCION SE ENCUENTRA ENTRE AV. CAMINO VIEJO Y V. PIRULES A 3, lon:-98.91102784, lat:19.39709819}} | 45625 | 45656 | 8595541.4 | 8595541.4 | 8595541.4 | 8595541.4 | 8595541.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/097/2024, contratista:CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:8595541.4, importe_modificado:8595541.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4917.8}} | {2464379/proyecto_INICIO, 2464379/proyecto_PROCESO, 2464379/proyecto_FIN, 2464379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460523 | Proyecto de inversión | 1019916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019916.51, modificado:1019819.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA ASTURIAS EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BARRIO VILLA XOCHITENCO - 376016 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 376016 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:688.5, meta_modificada:688.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA ASTURIAS COLONIA XOCHITENCO 1A SECCIÓN, 56360 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE CUARTA CERRADA DE ASTURIAS Y CALLE ASTURIAS, CALLE CINCO EL PAVIMENTO DE CERRADA DE ASTURIAS SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CU, lon:-98.97053597, lat:19.42090361}} | 45625 | 45656 | 1019819.3 | 1019819.3 | 1019819.3 | 1019819.3 | 1019819.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/091/2024, contratista:HI&HE EDIFICACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1019819.3, importe_modificado:1019819.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:688.5}} | {2460523/proyecto_INICIO, 2460523/proyecto_PROCESO, 2460523/proyecto_INICIO, 2460523/proyecto_PROCESO, 2460523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434628 | Proyecto de inversión | 625033.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625033.38, modificado:624616.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL J.N. 5 DE FEBRERO C.C.T. 15EJN2376H CALLE AHUACATL CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO EBANISTAS - 313427 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 313427 | S | 100 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AHUCATL BARRIO EBANISTAS, 56363 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA ORGANIZACION POPULAR Y AVENIDA SINDICALISMO, CALLE MARIANO RIVA PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AHUACATL ENTRE AVENIDA ORGANIZACION POPU, lon:-98.96920106, lat:19.4332734}} | 45565 | 45625 | 624616.6 | 624616.6 | 624616.6 | 624616.6 | 624616.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/062/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JIZUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:624616.6, importe_modificado:624616.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:117.0}} | {2434628/proyecto_INICIO, 2434628/proyecto_FIN, 2434628/proyecto_PROCESO, 2434628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302413934 | Proyecto de inversión | 4130745.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4130745.16, modificado:4127417.88}} | PAVIMENTACIÓN REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JARDINES DE C. INGENIEROS A AV. LA PISTA. COL. AMPLIACIÓN SAN LORENZO PARTE ALTA. - 194029 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 194029 | S | 260 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3756.8, meta_modificada:3756.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES COLONIA AMPLIACIÓN SAN LORENZO PARTE ALTA, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE Y CALLE INGENIEROS, AVENIDA LA PISTA SE ENCUENTRA A VEINTE METROS EL PARQUE ECOTURISTICO CHIMALPARK, lon:-98.96739, lat:19.40801876}} | 45537 | 45625 | 4127417.88 | 4127417.88 | 4127417.88 | 4127417.88 | 4127417.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/005/2024, contratista:CONSTRUCTORA MARYLO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4127417.88, importe_modificado:4127417.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3756.8}} | {2413934/proyecto_INICIO, 2413934/proyecto_PROCESO, 2413934/proyecto_INICIO, 2413934/proyecto_PROCESO, 2413934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202376860 | Proyecto de inversión | 1675105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675105.9, modificado:1673132.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 1RA. CDA. DE JILGUEROS, DE CALLE JILGUEROS A CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CERRO DE LAS PALOMAS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 99657 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 99657 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA JILGUEROS COLONIA CERRO DE LAS PALOMAS, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA CALLE SE ENCUENTRA A MENOS DE 50 METROS DEL DEPORTIVO LA HORMIG, lon:-98.97462517, lat:19.39795622}} | 45474 | 45565 | 1673132.96 | 1673132.96 | 1673132.96 | 1673132.96 | 1673132.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/083/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA VALONSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1673132.96, importe_modificado:1673132.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2376860/proyecto_INICIO, 2376860/proyecto_PROCESO, 2376860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380474 | Proyecto de inversión | 2367329.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2367329.52, modificado:2365462.37}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CERRADA PALOMAS TRAMO DE CALLE PALOMAS A CADENAMIENTO O MAS 130 BARRIO SAN PEDRO - 108664 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 108664 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CERRADA LAS PALOMAS BARRIO SAN PEDRO, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO SAN PEDRO, lon:-98.94988808, lat:19.41812249}} | 45476 | 45565 | 2365462.37 | 2365462.37 | 2365462.37 | 2365462.37 | 2365462.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/085/2024, contratista:GRUPO BISMALLAH, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2365462.37, importe_modificado:2365462.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}} | {2380474/proyecto_INICIO, 2380474/proyecto_PROCESO, 2380474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460444 | Proyecto de inversión | 234003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234003.28, modificado:232505.13}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SAN ISIDRO LABRADOR, UBICADO EN C. AMEYALCO ENTRE C. IZTATL Y PACHTLI LOCALIDAD DE CHIMALHUCÁN ASENTAMIENTO LABRADORES - 375801 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375801 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.97, meta_modificada:31.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA AMEYALCO BARRIO LABRADORES, 56366 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE AMINAMA Y CALLE IZTATL, CALLE PACHTLI EL MERCADO SAN ISIDRO SE ENCUENTRA UBICADO EN C. AMEYALCO ENTRE C. IZTATL Y PACHTLI A UN COSTADO DE LA, lon:-98.96471941, lat:19.44309383}} | 45625 | 45657 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/081/2024, contratista:JOSE ANTONIO COLIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:232505.13, importe_modificado:232505.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.97}} | {2460444/proyecto_INICIO, 2460444/proyecto_FIN, 2460444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461359 | Proyecto de inversión | 4753706.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4753706.91, modificado:4752819.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PERAS DEL CIRCUITO A CALLE HIDALGO EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BARRIO XOCHIACA PARTE BAJA - 378233 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 378233 | S | 150 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3287.9, meta_modificada:3287.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PERAS BARRIO XOCHIACA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA DEL PEÑON, CALLE DE LOS PATOS CALLE PERLAS SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ A AVENIDA DEL PEÑON A MENOS DE 100 M, lon:-98.97810801, lat:19.41630437}} | 45625 | 45657 | 4752819.37 | 4752819.37 | 4752819.37 | 4752819.37 | 4752819.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/099/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MADFRED, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4752819.37, importe_modificado:4752819.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3287.9}} | {2461359/proyecto_INICIO, 2461359/proyecto_PROCESO, 2461359/proyecto_INICIO, 2461359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435590 | Proyecto de inversión | 4721406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4721406.01, modificado:4719466.03}} | PAVIMENTACIÓN REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LOS OBREROS TRAMO DE C. PIRULES A AV. MIGUEL HIDALGO, BO. XOCHIACA CHIMALHUACÁN - 317926 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 317926 | S | 576 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4011.7, meta_modificada:4011.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS BARRIO XOCHITENCO PARTE ALTA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRULES, AVENIDA DEL PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRULES A UNA CALLE S, lon:-98.97175755, lat:19.41202809}} | 45565 | 45636 | 4719466.03 | 4719466.03 | 4719466.03 | 4719466.03 | 4719466.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/094/2024, contratista:URBANIZADORA VAZCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4719466.03, importe_modificado:4719466.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4011.7}} | {2435590/proyecto_INICIO, 2435590/proyecto_PROCESO, 2435590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461528 | Proyecto de inversión | 1169261.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169261.76, modificado:1165331.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA BARRANCA DE AV. MORELOS A CALLE LAS CRUCES LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN PABLO - 378758 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 378758 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.48, meta_modificada:820.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA BARRANCA BARRIO SAN PABLO, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DE LAS CRUCES, CALLE SAN ISIDRO LA CALLE LA BARRANCA SE ENCUENTRA DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS A CALLE LAS CR, lon:-98.95131943, lat:19.42251191}} | 45625 | 45626 | 1165331.24 | 1165331.24 | 1165331.24 | 1165331.24 | 1165331.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/105/2024, contratista:DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1165331.24, importe_modificado:1165331.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.48}} | {2461528/proyecto_PROCESO, 2461528/proyecto_INICIO, 2461528/proyecto_PROCESO, 2461528/proyecto_INICIO, 2461528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461520 | Proyecto de inversión | 812452.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812452.93, modificado:812331.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DALIA EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO TRANSPORTISTAS - 378745 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 378745 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DALIA BARRIO TRANSPORTISTAS, 56363 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE EUCALIPTO CALLE DALIA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA A , lon:-98.97266084, lat:19.43850032}} | 45625 | 45626 | 812331.31 | 812331.31 | 812331.31 | 812331.31 | 812331.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/104/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JIZUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:812331.31, importe_modificado:812331.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:406.0}} | {2461520/proyecto_INICIO, 2461520/proyecto_PROCESO, 2461520/proyecto_INICIO, 2461520/proyecto_PROCESO, 2461520/proyecto_FIN, 2461520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461452 | Proyecto de inversión | 2104844.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104844.74, modificado:2102171.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BARRIO XOCHITENCO PARTE ALTA - 378483 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 378483 | S | 100 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1413.2, meta_modificada:1413.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO XOCHITENCO PARTE ALTA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE LA PISTA, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE LA PISTA A UN COSTAD, lon:-98.9634655, lat:19.41000494}} | 45625 | 45626 | 2102171.11 | 2102171.11 | 2102171.11 | 2102171.11 | 2102171.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/103/2024, contratista:DAVID SERRANO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2102171.11, importe_modificado:2102171.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1413.2}} | {2461452/proyecto_PROCESO, 2461452/proyecto_INICIO, 2461452/proyecto_PROCESO, 2461452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460356 | Proyecto de inversión | 559502.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559502.82, modificado:557017.15}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 27 DE MARZO, UBICADO EN C. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ENTRE C. AGUSTIN DE ITURBIDE Y C. MARIANO ABASOLO LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO XALTIPAC - 375624 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375624 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:913.56, meta_modificada:913.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ BARRIO XALTIPAC, 56346 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MARIANO RIVA PALACIO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL MERCADO 27 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADO EN C. LUIS, lon:-98.98112944, lat:19.40969979}} | 45625 | 45657 | 557017.15 | 557017.15 | 557017.15 | 557017.15 | 557017.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/078/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA VALONSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:557017.15, importe_modificado:557017.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:913.56}} | {2460356/proyecto_INICIO, 2460356/proyecto_PROCESO, 2460356/proyecto_INICIO, 2460356/proyecto_FIN, 2460356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460161 | Proyecto de inversión | 1269976.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269976.27, modificado:1269393.59}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO HACIA EL 2000, UBICADO EN C. JUAN ESCUTIA Y C. BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 375104 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 375104 | S | 429 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.37, meta_modificada:550.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO SAN LORENZO, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAN ESCUTIA Y CALLE BELLAVISTA, CALLE ALTAVISTA EL MERCADO PUBLICO HACIA EL EL 2000 SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AV, lon:-98.96844936, lat:19.4035098}} | 45625 | 45657 | 1269393.59 | 1269393.59 | 1269393.59 | 1269393.59 | 1269393.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/073/2024, contratista:ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1269393.59, importe_modificado:1269393.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.37}} | {2460161/proyecto_INICIO, 2460161/proyecto_PROCESO, 2460161/proyecto_INICIO, 2460161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434078 | Proyecto de inversión | 2069652.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069652.49, modificado:2069125.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA C.C.T. 15EPR1690H EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO TLATELCO - 310968 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 310968 | S | 400 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:355.95, meta_modificada:355.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE XOTL BARRIO TLATELCO, 56353 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA SINDICALISMO Y AVENIDA AGRARISMO, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE XOTL ENTRE AVENIDA AGRARISMO Y AVENIDA SINDICALISMO , lon:-98.9842, lat:19.41379}} | 45565 | 45636 | 2069125.87 | 2069125.87 | 2069125.87 | 2069125.87 | 2069125.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/061/2024, contratista:ISELA MASIEL HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2069125.87, importe_modificado:2069125.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:355.95}} | {2434078/proyecto_INICIO, 2434078/proyecto_PROCESO, 2434078/proyecto_INICIO, 2434078/proyecto_PROCESO, 2434078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465416 | Proyecto de inversión | 949090.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949090.22, modificado:948876.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO ESCUELA DE BELLAS ARTES C.C.T.15EAR0025E UBICADA EN C. TIERRA Y LIBERTAD EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO FUNDIDORES - 389216 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 389216 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD BARRIO FUNDIDORES, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE SALVADOR, CALLE CELIO GONZALEZ LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SE REALIZARA EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. CALLE, lon:-98.9514262, lat:19.44606213}} | 45625 | 45626 | 948876.01 | 948876.01 | 948876.01 | 948876.01 | 948876.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/068/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JIZUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:948876.01, importe_modificado:948876.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2465416/proyecto_INICIO, 2465416/proyecto_PROCESO, 2465416/proyecto_FIN, 2465416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437520 | Proyecto de inversión | 1064137.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064137.68, modificado:1062280.58}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE LAS PALOMAS EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CERRO DE LAS PALOMAS - 326940 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 326940 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CANARIOS COLONIA CERRO DE LAS PALOMAS, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANC, lon:-98.97015578, lat:19.40078404}} | 45565 | 45636 | 1062280.58 | 1062280.58 | 1062280.58 | 1062280.58 | 1062280.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/044/2024, contratista:LEVIRA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1062280.58, importe_modificado:1062280.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437520/proyecto_INICIO, 2437520/proyecto_FIN, 2437520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429474 | Proyecto de inversión | 1496266.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496266.78, modificado:1494493.22}} | DRENAJE SANITARIO OIR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CDA. SIN NOMBRE Y PRIV. SIN NOMBRE BO. XOCHITENCO PARTE ALTA, MUNICIPIO DE CHIMALHUCÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 289964 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 289964 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLEJON HIDALGO BARRIO XOCHITENCO PARTE ALTA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLEJON HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CERRADA IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLEJON HIDALGO CALLE ZARAGOZA Y CERRA, lon:-98.96878586, lat:19.41774978}} | 45565 | 45636 | 1494493.22 | 1494493.22 | 1494493.22 | 1494493.22 | 1494493.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/022/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RACEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1494493.22, importe_modificado:1494493.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {2429474/proyecto_INICIO, 2429474/proyecto_PROCESO, 2429474/proyecto_FIN, 2429474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462447 | Proyecto de inversión | 4848476.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4848476.75, modificado:4847381.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MUSGO DE TRAMO DE AV. CORREGIDORA A CALLE AZTLAN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO APAPASCO - 381419 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 381419 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3438.8, meta_modificada:3438.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MUSGO COLONIA APAPASCO, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE AZTLAN, CALLE RIO DE LA LOZA CALLE MUSGO SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE AZTLAN A MENOS DE 125 METROS DE LA , lon:-98.94016856, lat:19.42540438}} | 45625 | 45657 | 4847381.93 | 4847381.93 | 4847381.93 | 4847381.93 | 4847381.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/109/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES RM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4847381.93, importe_modificado:4847381.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3438.8}} | {2462447/proyecto_INICIO, 2462447/proyecto_PROCESO, 2462447/proyecto_FIN, 2462447/proyecto_PROCESO, 2462447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460561 | Proyecto de inversión | 4015882.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4015882.66, modificado:4014327.88}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PALMAS DE CALLE DE LAS CRUCES A CALLE OLIVOS EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BARRIO SAN PEDRO - 376126 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 376126 | S | 140 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3609.9, meta_modificada:3609.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS BARRIO SAN PEDRO, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS CRUCES Y CALLE OLIVOS, CALLE POCHOTES LA PAVIMENTACION DE CALLE PALOMAS SE ENCUENTRA CALLE DE LAS CRUCES A CALLE OLIVOS A MENOS DE 200 MET, lon:-98.94810467, lat:19.41984572}} | 45625 | 45657 | 4014327.88 | 4014327.88 | 4014327.88 | 4014327.88 | 4014327.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/093/2024, contratista:GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:4014327.88, importe_modificado:4014327.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3609.9}} | {2460561/proyecto_INICIO, 2460561/proyecto_FIN, 2460561/proyecto_PROCESO, 2460561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426805 | Proyecto de inversión | 3105958.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3105958.58, modificado:3105696.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL 03 CHIMALHUACAN. C.C.T 15ECB0003Q, UBICADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA NO 300 LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SANTA MARIA NATIVITAS - 276553 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 276553 | S | 694 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:499.6, meta_modificada:499.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, 56330 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BACHILLERES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA VENUSTIANO CAR, lon:-98.926453, lat:19.419299}} | 45565 | 45636 | 3105696.83 | 3105696.83 | 3105696.83 | 3105696.83 | 3105696.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/053/2024, contratista:CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:3105696.83, importe_modificado:3105696.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:499.6}} | {2426805/proyecto_INICIO, 2426805/proyecto_PROCESO, 2426805/proyecto_FIN, 2426805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402459996 | Proyecto de inversión | 9724964.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9724964.56, modificado:9723030.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA NATIVITAS, UBICADA EN CALLE LAZARO CARDENAS, BO. SANTA MARIA NATIVITAS CHIMALHUACÁN. - 374688 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 374688 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8299.2, meta_modificada:8299.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SANTA MARÍA NATIVITAS, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CERRADA LAZARO CARENAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA VENUSTI, lon:-98.92795068, lat:19.41869258}} | 45625 | 45657 | 9723030.7 | 9723030.7 | 9723030.7 | 9723030.7 | 9723030.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/047/2024, contratista:INMOBILIARIA VISION XXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:9723030.7, importe_modificado:9723030.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8299.2}} | {2459996/proyecto_INICIO, 2459996/proyecto_PROCESO, 2459996/proyecto_INICIO, 2459996/proyecto_PROCESO, 2459996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465120 | Proyecto de inversión | 2283555.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2283555.43, modificado:2281664.34}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA PAZ ESQUINA CALLE LAS FLORES EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRES - 388409 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 388409 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:277.85, meta_modificada:277.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SAN ANDRÉS, 56337 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE LAS FLORES, CALLE INDEPENDENCIA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE LAS FLORES A UN , lon:-98.94482121, lat:19.40905677}} | 45625 | 45656 | 2281664.34 | 2281664.34 | 2281664.34 | 2281664.34 | 2281664.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/046/2024, contratista:ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2281664.34, importe_modificado:2281664.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:277.85}} | {2465120/proyecto_INICIO, 2465120/proyecto_FIN, 2465120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427062 | Proyecto de inversión | 6200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200000.0, modificado:6194497.03}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL PORTEZUELOS LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE PORTEZUELOS - 278055 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 278055 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO COLONIA CORTE PORTEZUELOS, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LAGO DE TEXCOCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PATZCURO ENTRE CALLE FERROCA, lon:-98.93629195, lat:19.39229807}} | 45565 | 45636 | 6194497.03 | 6194497.03 | 6194497.03 | 6194497.03 | 6194497.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/036/2024, contratista:COMERCIALIZADORA, DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:6194497.03, importe_modificado:6194497.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427062/proyecto_INICIO, 2427062/proyecto_FIN, 2427062/proyecto_PROCESO, 2427062/proyecto_FIN, 2427062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302436513 | Proyecto de inversión | 5971591.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5971591.46, modificado:5971407.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA LA JOYA TRAMO DE CALLE FATIMA A CALLE ESMERALDA EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LA JOYA - 321735 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 321735 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3175.9, meta_modificada:3175.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FATIMA COLONIA CORTE LA JOYA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE LOS ANGELES, CALLE POPOCATEPETL SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE MARAVILLASY CALLE LOS ANGELES A 800 METROS DEL MERCADO L, lon:-98.90918059, lat:19.37765927}} | 45565 | 45636 | 5971407.39 | 5971407.39 | 5971407.39 | 5971407.39 | 5971407.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/088/2024, contratista:ARMANDO HUERTAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:5971407.39, importe_modificado:5971407.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3175.9}} | {2436513/proyecto_INICIO, 2436513/proyecto_FIN, 2436513/proyecto_PROCESO, 2436513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378000 | Proyecto de inversión | 889899.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889899.76, modificado:888235.62}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN C. MELCHOR OCAMPO, DE C. MANUEL AVILA CAMACHO A CALLEJON IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, BO. SAN LORENZO - 102519 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 102519 | S | 63 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.9, meta_modificada:1035.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN LORENZO, 56340 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CALLE DEL DEPORTIVO LA , lon:-98.97297112, lat:19.39896897}} | 45474 | 45565 | 888235.62 | 888235.62 | 888235.62 | 888235.62 | 888235.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/084/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA VALONSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:888235.62, importe_modificado:888235.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.9}} | {2378000/proyecto_INICIO, 2378000/proyecto_FIN, 2378000/proyecto_PROCESO, 2378000/proyecto_FIN, 2378000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302437477 | Proyecto de inversión | 777989.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777989.08, modificado:777822.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BACHILLERES CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN - 326620 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 326620 | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BACHILLERES COLONIA ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BACHILLERES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GRANJA JACINTA LA OBRA SE ENCUENTRA A ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.92614776, lat:19.41918377}} | 45565 | 45636 | 777822.69 | 777822.69 | 777822.69 | 777822.69 | 777822.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/043/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:777822.69, importe_modificado:777822.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2437477/proyecto_PROCESO, 2437477/proyecto_INICIO, 2437477/proyecto_PROCESO, 2437477/proyecto_INICIO, 2437477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429293 | Proyecto de inversión | 323345.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323345.1, modificado:323140.23}} | CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN C. BACHILLERES COL. ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 289036 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 289036 | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.12, meta_modificada:168.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BACHILLERES BARRIO EL LLANO DE SANTA MARÍA, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRANJA JACINTO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA CAL, lon:-98.926112, lat:19.418824}} | 45565 | 45636 | 323140.23 | 323140.23 | 323140.23 | 323140.23 | 323140.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/026/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:323140.23, importe_modificado:323140.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.12}} | {2429293/proyecto_PROCESO, 2429293/proyecto_INICIO, 2429293/proyecto_PROCESO, 2429293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465482 | Proyecto de inversión | 8188888.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8188888.98, modificado:8187939.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. BOULEVARD SAN ISIDRO TRAMO DE AV. SAN ISIDRO A CAMINO VIEJO A HUATONGO, LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE EL POCITO - 389309 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 389309 | S | 284 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4584.6, meta_modificada:4584.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD SAN ISIDRO COLONIA CORTE EL POCITO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y CALLE CAMINO VIEJO A HUATONGO, CALLE EL POCITO LA CALLE VOULEVARD SAN ISIDRO SE ENCUENTRE ENTRE CALLE SAN IS, lon:-98.91683797, lat:19.39780485}} | 45625 | 45657 | 8187939.66 | 8187939.66 | 8187939.66 | 8187939.66 | 8187939.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/102/2024, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:8187939.66, importe_modificado:8187939.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4584.6}} | {2465482/proyecto_INICIO, 2465482/proyecto_PROCESO, 2465482/proyecto_FIN, 2465482/proyecto_PROCESO, 2465482/proyecto_FIN, 2465482/proyecto_PROCESO, 2465482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465248 | Proyecto de inversión | 10987008.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.098700857E7, modificado:1.09857028E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CAMINO EJIDAL AV. ASFALTADORA, TRAMO AV. PIRULES A C. LAS FLORES LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CORTE LOMAS DE BUENAVISTA - 388782 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 388782 | S | 320 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO EJIDAL ASFALTADORA COLONIA CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE JACARANDAS LA CALLE CAMINO EJIDAL SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PIRULES Y CA, lon:-98.93564536, lat:19.3875735}} | 45625 | 45657 | 10985702.8 | 10985702.8 | 10985702.8 | 10985702.8 | 10985702.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/100/2024, contratista:INGENIERIA ESTUDIOS SUPERVISION CONSTRUCCION INTEGRAL JAFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1.09857028E7, importe_modificado:1.09857028E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5760.0}} | {2465248/proyecto_INICIO, 2465248/proyecto_PROCESO, 2465248/proyecto_FIN, 2465248/proyecto_PROCESO, 2465248/proyecto_FIN, 2465248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461555 | Proyecto de inversión | 11074379.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.107437904E7, modificado:1.106997725E7}} | CONTRUCCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE AV. CORREGIDORA DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE RIO DE LA LOSA LOCALIDAD CHIMALHUCÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ACUITLAPILCO - 378796 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 378796 | S | 247 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5196.4, meta_modificada:5196.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN PEDRO PARTE BAJA, 56334 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LA LOZA Y CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE JUAREZ LA CALLE CORREGIDORA DE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO A C, lon:-98.94054616, lat:19.42349747}} | 45625 | 45657 | 11069977.25 | 11069977.25 | 11069977.25 | 11069977.25 | 11069977.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/107/2024, contratista:NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1.106997725E7, importe_modificado:1.106997725E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5196.4}} | {2461555/proyecto_INICIO, 2461555/proyecto_PROCESO, 2461555/proyecto_INICIO, 2461555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461314 | Proyecto de inversión | 3435430.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3435430.87, modificado:3435430.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CERRADA LAZARO CARDENAS EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUCÁN ASENTAMIENTO COL. ACUITLAPILCO - 378144 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 378144 | S | 630 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1274.8, meta_modificada:1274.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA 1RA CERRADA LAZARO CARDENAS, CALLE BACHILLERES EL PAVIMENTO DE CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-98.92745715, lat:19.41716467}} | 45625 | 45656 | 3435430.85 | 3435430.85 | 3435430.85 | 3435430.85 | 3435430.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/098/2024, contratista:URBANIZADORA VAZCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:3435430.85, importe_modificado:3435430.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1274.8}} | {2461314/proyecto_PROCESO, 2461314/proyecto_INICIO, 2461314/proyecto_PROCESO, 2461314/proyecto_INICIO, 2461314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435366 | Proyecto de inversión | 2534632.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2534632.39, modificado:2532445.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15DPR0798TUBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO RANCHO DE LAS NIEVES - 316866 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 316866 | S | 177 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO RANCHO DE LAS NIEVES, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MEMILIANO ZAPATA ENTRE CA, lon:-98.93556, lat:19.40624}} | 45565 | 45636 | 2532445.98 | 2532445.98 | 2532445.98 | 2532445.98 | 2532445.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/065/2024, contratista:ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2532445.98, importe_modificado:2532445.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2435366/proyecto_PROCESO, 2435366/proyecto_INICIO, 2435366/proyecto_PROCESO, 2435366/proyecto_INICIO, 2435366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302433321 | Proyecto de inversión | 1683555.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1683555.43, modificado:1683217.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE INDEPENCIA LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 306963 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 306963 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTO DOMINGO, 56337 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE MAGUEYCITOS, CERRADA PRIMERA LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MAGUEYCITOS Y CERRADA PRIM, lon:-98.94474619, lat:19.41198292}} | 45565 | 45636 | 1683217.76 | 1683217.76 | 1683217.76 | 1683217.76 | 1683217.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/039/2024, contratista:ECSA ESTUDIOS CONSTRUCCION SUPERVISION Y ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TERRESTRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1683217.76, importe_modificado:1683217.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}} | {2433321/proyecto_INICIO, 2433321/proyecto_FIN, 2433321/proyecto_PROCESO, 2433321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434024 | Proyecto de inversión | 1059618.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059618.59, modificado:1058641.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELEN KELLER C.C.T. 15EML0586Y CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN - 310732 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 310732 | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA ARCA DE NOE Y CALLE JOSE CHAVEZ ARANDA, CALLE PRESIDENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE UNION ENTRE AVENIDA ARCA DE NOE Y CAL, lon:-98.93102348, lat:19.4362383}} | 45565 | 45636 | 1058641.81 | 1058641.81 | 1058641.81 | 1058641.81 | 1058641.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/058/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUGOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:1058641.81, importe_modificado:1058641.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:169.0}} | {2434024/proyecto_INICIO, 2434024/proyecto_PROCESO, 2434024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465054 | Proyecto de inversión | 846192.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846192.69, modificado:845359.76}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. J.N. QUINATZIN C.C.T. 15DJN1133F UBICADA EN CALLE AYOTL LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO VIDRIEROS - 388200 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 388200 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:149.88, meta_modificada:149.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AYOTL BARRIO VIDRIEROS, 56356 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA CEHUAN, CALLE ACELOTL LA ESC. J.N. QUINATZIN SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AV. DE LAS TORRES Y AV. CEHUAN BO. VIDRIEROS EN FR, lon:-98.97496226, lat:19.43399068}} | 45625 | 45656 | 845359.76 | 845359.76 | 845359.76 | 845359.76 | 845359.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/055/2024, contratista:CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:845359.76, importe_modificado:845359.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:149.88}} | {2465054/proyecto_PROCESO, 2465054/proyecto_INICIO, 2465054/proyecto_PROCESO, 2465054/proyecto_INICIO, 2465054/proyecto_PROCESO, 2465054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426559 | Proyecto de inversión | 2020757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020757.03, modificado:2020015.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SECUNDARIA OFIC. NO 0516 MÉXICO C.C.T. 15EES0815L, UBICADA EN CALLE CIRUELOS LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO BO. TRANSPORTISTAS - 274903 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 274903 | S | 154 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS BARRIO TRANSPORTISTAS, 56363 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE CIRUELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CIRUELOS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA , lon:-98.97475026, lat:19.44171199}} | 45537 | 45625 | 2020015.76 | 2020015.76 | 2020015.76 | 2020015.76 | 2020015.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/050/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES RM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:2020015.76, importe_modificado:2020015.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:488.0}} | {2426559/proyecto_INICIO, 2426559/proyecto_PROCESO, 2426559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302425706 | Proyecto de inversión | 700298.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700298.31, modificado:698962.43}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA DR. AGUSTIN RIVERA SAN ROMAN C.C.T. 15EPR4556W, UBICADA EN CHIMALHUACAN EN CALLE ACLAMAC, BO. XOCHITENCO PARTE ALTA - 270552 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 270552 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS BARRIO XOCHITENCO PARTE ALTA, 56350 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE ADOQUIN, CALLE MIRAMAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE ADOQUI Y CALLE MIRAMAR A CIENTO OC, lon:-98.96481184, lat:19.41332035}} | 45537 | 45625 | 698962.43 | 698962.43 | 698962.43 | 698962.43 | 698962.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/AD/048/2024, contratista:BARRERA, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:698962.43, importe_modificado:698962.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2425706/proyecto_INICIO, 2425706/proyecto_FIN, 2425706/proyecto_PROCESO, 2425706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457754 | Proyecto de inversión | 8892556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8892556.84, modificado:8892556.84}} | ALBERGUE CONSTRUCCION DE LA CASA DEL NIÑO EN C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV. ARCA DE NOE COL. ACUITLAPILCO DA SECCION,CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO - 365404 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 365404 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA ACUITLAPILCO SEGUNDA SECCIÓN, 56335 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE INGENIEROS TOPOGRAFOS, CALLE NOCHE BUENA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-98.93390064, lat:19.43646713}} | 45618 | 45657 | 8892556.84 | 8892556.84 | 8892556.84 | 8892556.84 | 8892556.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/LP/013/2024, contratista:"MEXICANA DE INGENIERIA CONSTRUYENDO Y TRANSFORMANDO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.", convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:8892556.84, importe_modificado:8892556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:508.0}} | {2457754/proyecto_INICIO, 2457754/proyecto_PROCESO, 2457754/proyecto_INICIO, 2457754/proyecto_PROCESO, 2457754/proyecto_INICIO, 2457754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302414351 | Proyecto de inversión | 5225104.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5225104.96, modificado:5223910.07}} | PAVIMENTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, TRAMO CALLE BRISAS A AV. 15 DE SEPTIEMBRE CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN. - 197903 | 15 | México | 31 | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimalhuacán | 197903 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4168.0, meta_modificada:4168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CORTE SAN PABLO, 56338 CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE, CALLE CUATRO DE ABRIL LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CALLE 15 DE SE, lon:-98.90375, lat:19.38983}} | 45537 | 45625 | 5223910.07 | 5223910.07 | 5223910.07 | 5223910.07 | 5223910.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIM/FAISMUN/DOP/IR/007/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MADFRED, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, monto:5223910.07, importe_modificado:5223910.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4168.0}} | {2414351/proyecto_PROCESO, 2414351/proyecto_INICIO, 2414351/proyecto_PROCESO, 2414351/proyecto_INICIO, 2414351/proyecto_PROCESO, 2414351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429907 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:617453.58}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA. - 291872 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 291872 | S | 518 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.52, meta_modificada:840.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A PRIMER CUARTEL PUEBLO VILLA DONATO GUERRA, 51030 VILLA DONATO GUERRA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO AL PRESCOLAR DAVID ALFAROS SIQUEIRO Y CAMINO RUMBO AL CONSULTORIO DEL DOCTOR ULISES, SE ENCU, lon:-100.14075985, lat:19.30689551}} | 45518 | 45558 | 617453.58 | 617453.58 | 617453.58 | 617453.58 | 617453.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-002-IR/2024, contratista:HIDRÁULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:617453.58, importe_modificado:617453.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.52}} | {2429907/proyecto_INICIO, 2429907/proyecto_FIN, 2429907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429944 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1848200.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SECO RUMBO AL PANTEÓN NUEVO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN - 292037 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 292037 | S | 522 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN LUCAS TEXCATITLAN PUEBLO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, 51034 SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A BARRIO SECO Y CAMINO QUE VA RUMBO AL NUEVO PANTEON, SE ENCUENTRA UB, lon:-100.17712656, lat:19.30746853}} | 45518 | 45560 | 1848200.6 | 1848200.6 | 1848200.6 | 1848200.6 | 1848200.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-018-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1848200.6, importe_modificado:1848200.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}} | {2429944/proyecto_INICIO, 2429944/proyecto_FIN, 2429944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430103 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2848617.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD HACIENDA LAS GALERAS. - 292736 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 292736 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A HACIENDA LAS GALERAS PUEBLO HACIENDA LAS GALERAS, 51055 HACIENDA LAS GALERAS (GALERAS), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA DE GALERAS Y CAMINO PRINCIPAL RUMBO A ZITACUARO MICHOA, lon:-100.30884197, lat:19.36541631}} | 45519 | 45568 | 2848617.03 | 2848617.03 | 2848617.03 | 2848617.03 | 2848617.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-029-IR/2024, contratista:MAGDA HELENA PRIETO HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2848617.03, importe_modificado:2848617.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2430103/proyecto_INICIO, 2430103/proyecto_FIN, 2430103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466724 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, modificado:2148200.6}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES DE CÁRCAMO DE BOMBEO PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTIN OBISPO - 344799 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 344799 | S | 764 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN MARTIN OBISPO PUEBLO SAN MARTÍN OBISPO (SAN MARTÍN SAN PEDRO), 51044 SAN MARTÍN OBISPO (SAN MARTÍN SAN PEDRO), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PASANDO LA PRIMARIA A 100 METROS Y CAMINO PASANDO LA IGL, lon:-100.07767814, lat:19.31595989}} | 45586 | 45625 | 2148200.6 | 2148200.6 | 2148200.6 | 2148200.6 | 2148200.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-020-IR/2024, contratista:RICARDO PALMA MEDINA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2148200.6, importe_modificado:2148200.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:566.0}} | {2466724/proyecto_INICIO, 2466724/proyecto_FIN, 2466724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466782 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2998000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 344883 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 344883 | S | 973 | 949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:CALLE CALLLE PRINCIPAL RUMBO A SAN ANTONIO DE LA LAGUNA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 51043 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A SAN SEBASTIAN Y CAMINO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOP, lon:-100.0786734, lat:19.30455894}} | 45586 | 45625 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-013-IR/2024, contratista:RICARDO PALMA MEDINA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2998000.0, importe_modificado:2998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1512.0}} | {2466782/proyecto_INICIO, 2466782/proyecto_FIN, 2466782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-01}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466926 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998956.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE LA LAGU NILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 345152 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 345152 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.15, meta_modificada:1587.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL ZAPOTE PUEBLO EL ZAPOTE, 51050 EL ZAPOTE, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE VICUAROS Y CAMINO PRINCIPAL PASANCO RIO CONOCIDO COMO EL PERICON, CAMINO RUMBO A LA LAGUNILLA , lon:-100.26870121, lat:19.30116359}} | 45581 | 45611 | 1998956.49 | 1998956.49 | 1998956.49 | 1998956.49 | 1998956.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-031-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1998956.48, importe_modificado:1998956.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.15}} | {2466926/proyecto_PROCESO, 2466926/proyecto_INICIO, 2466926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467024 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1898946.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 345327 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 345327 | S | 3102 | 2792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, 51040 SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE SAN SIMON Y CAMINO PRINCIPAL COMOCIDO COMO EL PUERTO, CAMINO RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-100.09487688, lat:19.29308011}} | 45583 | 45629 | 1898946.24 | 1898946.24 | 1898946.24 | 1898946.24 | 1898946.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-024-IR/2024, contratista:RICARDO PALMA MEDINA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1898946.24, importe_modificado:1898946.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2467024/proyecto_INICIO, 2467024/proyecto_FIN, 2467024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457898 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:947911.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 366127 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 366127 | S | 1692 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.94, meta_modificada:392.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN XOCONUSCO PARAJE LA CUADRILLA, 51050 SAN JUAN XOCONUSCO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CUADRILLA SALIDA A IXTAPAN DE ORO Y CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA PRIMARIA 20 DE NOVIE, lon:-100.24988094, lat:19.30362096}} | 45597 | 45630 | 947911.7 | 947911.7 | 947911.7 | 947911.7 | 947911.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-016-IR/2024, contratista:INFRA MEES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:947955.85, importe_modificado:947955.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.94}} | {2457898/proyecto_INICIO, 2457898/proyecto_FIN, 2457898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra tewrminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-01}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429978 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999646.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL EJIDO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 292163 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 292163 | S | 1019 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANTIAGO HUITLAPALTEPEC PUEBLO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, 51035 SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO AL CETRO DE SAN TIAGO Y CAMINO QUE VA RUMBO A LA MESA, CAMINO QUE VA AL CAMPO , lon:-100.2069042, lat:19.29356232}} | 45519 | 45565 | 1999646.37 | 1999646.37 | 1999646.37 | 1999646.37 | 1999646.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-026-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1999646.37, importe_modificado:1999646.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2429978/proyecto_INICIO, 2429978/proyecto_FIN, 2429978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430005 | Proyecto de inversión | 2930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930000.0, modificado:2928563.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 91 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 292294 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 292294 | S | 2330 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN AGUSTIN DE LA PALMAS PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DE LA P, lon:-100.14836865, lat:19.3191096}} | 45518 | 45567 | 2928563.65 | 2928563.65 | 2928563.65 | 2928563.65 | 2928563.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-012-IR/2024, contratista:MAGDA HELENA PRIETO HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2928563.65, importe_modificado:2928563.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}} | {2430005/proyecto_INICIO, 2430005/proyecto_FIN, 2430005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461322 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:783539.78}} | CONVENIO ÚNICO ADICIONAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA. - 378157 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 378157 | S | 518 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.1, meta_modificada:1309.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DONATO GUERRA PUEBLO VILLA DONATO GUERRA, 51030 VILLA DONATO GUERRA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO AUN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, CAMINO AUN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL SE ENCEUNTRA UBICADA , lon:-100.14283563, lat:19.30755482}} | 45526 | 45595 | 783539.78 | 783539.78 | 783539.78 | 783539.78 | 783539.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-CA01/2024, contratista:ERIC MARTÍN SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:783539.78, importe_modificado:783539.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.1}} | {2461322/proyecto_INICIO, 2461322/proyecto_FIN, 2461322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430329 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998967.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA 16 SEPTIEMBRE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JOSÉ TILOSTOC - 293635 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 293635 | S | 202 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.44, meta_modificada:845.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JOSE TILISTOC PUEBLO SAN JOSÉ TILOSTOC, 51036 SAN JOSÉ TILOSTOC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL Y CAMINO AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN JOSE TILOSTOC, CAMINO JUNTO AL TELE, lon:-100.17917849, lat:19.24396819}} | 45519 | 45568 | 1998967.52 | 1998967.52 | 1998967.52 | 1998967.52 | 1998967.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-035-IR/2024, contratista:MAGDA HELENA PRIETO HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1998967.52, importe_modificado:1998967.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.44}} | {2430329/proyecto_INICIO, 2430329/proyecto_PROCESO, 2430329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430445 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3997483.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA. - 294067 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 294067 | S | 518 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DONATO GUERRA PUEBLO VILLA DONATO GUERRA, 51030 VILLA DONATO GUERRA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO AUN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, CAMINO AUN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL SE ENCEUNTRA UBICADA , lon:-100.14286, lat:19.3076005}} | 45526 | 45595 | 3997483.81 | 3997483.81 | 3997483.81 | 3997483.81 | 3997483.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-001-IR/2024, contratista:ERIC MARTÍN SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:3997483.81, importe_modificado:3997483.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}} | {2430445/proyecto_INICIO, 2430445/proyecto_FIN, 2430445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430050 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1297885.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN - 292495 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 292495 | S | 177 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.84, meta_modificada:363.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A EL CAPULIN PUEBLO EL CAPULÍN, 51055 EL CAPULÍN, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO POR EL CENTRO DE SALUD DEL CAPULIN Y CAMINO RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL, CAMINO 250 METROS PASANDO EL CAMPO , lon:-100.28003725, lat:19.35784901}} | 45518 | 45572 | 1297885.02 | 1297885.02 | 1297885.02 | 1297885.02 | 1297885.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-006-IR/2024, contratista:RICARDO PALMA MEDINA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1297885.02, importe_modificado:1297885.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.84}} | {2430050/proyecto_INICIO, 2430050/proyecto_FIN, 2430050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429858 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998567.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 291671 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 291671 | S | 78 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.5, meta_modificada:1749.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL AMPLIACION SANTIAGO PUEBLO AMPLIACIO DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, 51050 AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL QUE VA RUMBO A IXTAPAN DEL ORO Y CAMINO PASANDO LA ENTRADA, lon:-100.24389676, lat:19.29354549}} | 45468 | 45512 | 1998567.36 | 1998567.36 | 1998567.36 | 1998567.36 | 1998567.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-036-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1998567.36, importe_modificado:1998567.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.5}} | {2429858/proyecto_INICIO, 2429858/proyecto_FIN, 2429858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344286 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999486.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATAN GRANDE - 17619 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 17619 | S | 155 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS BATANES PUEBLO BATÁN GRANDE, 51045 BATÁN GRANDE, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL PUERTO Y CAMINO PRINCIPAL RUMBO A PUESTO DE LA CRUZ, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO , lon:-100.11671974, lat:19.33430151}} | 45372 | 45398 | 1999486.95 | 1999486.95 | 1999486.95 | 1999486.95 | 1999486.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-004-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1999486.95, importe_modificado:1999486.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2344286/proyecto_INICIO, 2344286/proyecto_FIN, 2344286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344321 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2848348.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 17815 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 17815 | S | 942 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN MIGUEL XOOLTEPEC PUEBLO SAN MIGUEL XOOLTEPEC, 51046 SAN MIGUEL XOOLTEPEC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL ENTRE SALIDA A SAN FRANCISCO Y POLVILLOS Y CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA ESCUELA PRIM, lon:-100.08289482, lat:19.24583785}} | 45371 | 45401 | 2848348.42 | 2848348.42 | 2848348.42 | 2848348.42 | 2848348.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-022-IR/2024, contratista:HIDRÁULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2848348.42, importe_modificado:2848348.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2344321/proyecto_INICIO, 2344321/proyecto_PROCESO, 2344321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344502 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3198406.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE LA CANTARRANA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 18842 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 18842 | S | 3102 | 2792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.5, meta_modificada:1351.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A EL CENTRO DE SAN SIMON PUEBLO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, 51040 SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL TEMPLO EMANUEL Y CAMINO PRINCIPAL 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA DE, lon:-100.08444953, lat:19.28971229}} | 45371 | 45415 | 3198406.3 | 3198406.3 | 3198406.3 | 3198406.3 | 3198406.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-025-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:3198406.3, importe_modificado:3198406.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.5}} | {2344502/proyecto_PROCESO, 2344502/proyecto_INICIO, 2344502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202376074 | Proyecto de inversión | 2030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2030000.0, modificado:2029256.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE EL CERRITO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 95627 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 95627 | S | 861 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.6, meta_modificada:1797.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO ALCERRITO PUEBLO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, 51030 CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A CARRETERA DE LA MARINA Y CAMINO RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR ANDRES, lon:-100.15184761, lat:19.29351598}} | 45404 | 45448 | 2029256.5 | 2029256.5 | 2029256.5 | 2029256.5 | 2029256.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-005-IR/2024, contratista:GRUPO KELUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2029256.5, importe_modificado:2029256.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.6}} | {2376074/proyecto_INICIO, 2376074/proyecto_FIN, 2376074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430363 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1597279.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MACHEROS - 293741 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 293741 | S | 170 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A MACHEROS PUEBLO MACHEROS, 51055 MACHEROS, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO A 200 METROS PASANDO LA COMUNIDAD EL CAPULIN Y CAMINO RUMBO AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N0. 89, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE, lon:-100.29027967, lat:19.36340029}} | 45519 | 45558 | 1597279.81 | 1597279.81 | 1597279.81 | 1597279.81 | 1597279.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-028-IR/2024, contratista:ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1597279.81, importe_modificado:1597279.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2430363/proyecto_FIN, 2430363/proyecto_PROCESO, 2430363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429825 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2998478.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE LA CHUPARROSA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 291454 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 291454 | S | 399 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A MESAS ALTAS PUEBLO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO, 51054 MESAS ALTAS DE XOCONUSCO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LA IGLESIA DE MESAS ALTAS Y CAMINO RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL, CAMINO CONOCIDO CO, lon:-100.24402927, lat:19.33620206}} | 45498 | 45523 | 2998478.48 | 2998478.48 | 2998478.48 | 2998478.48 | 2998478.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-008-IR/2024, contratista:GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2998478.48, importe_modificado:2998478.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204.0}} | {2429825/proyecto_INICIO, 2429825/proyecto_FIN, 2429825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202375398 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499123.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE CARNAVAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 95136 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 95136 | S | 2330 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CARNAVAL PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA Y CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL ISEM, , lon:-100.15075917, lat:19.32311817}} | 45404 | 45478 | 2499123.29 | 2499123.29 | 2499123.29 | 2499123.29 | 2499123.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-009-IR/2024, contratista:HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2499123.29, importe_modificado:2499123.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {2375398/proyecto_FIN, 2375398/proyecto_INICIO, 2375398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430520 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999689.03}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 294384 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 294384 | S | 1019 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANTIAGO HUITLAPALTEPEC PUEBLO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, 51035 SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO AL CETRO DE SAN TIAGO Y CAMINO QUE VA RUMBO A LA MESA, CAMINO QUE VA AL CAMPO , lon:-100.20750298, lat:19.29425855}} | 45526 | 45595 | 1999689.03 | 1999689.03 | 1999689.03 | 1999689.03 | 1999689.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-030-IR/2024, contratista:YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1999689.03, importe_modificado:1999689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {2430520/proyecto_INICIO, 2430520/proyecto_FIN, 2430520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344302 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2299867.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 255 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 17720 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 17720 | S | 1201 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.99, meta_modificada:495.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC PUEBLO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC, 51046 SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LEL CAMPO Y CAMINO RUMBO A LA CLINICA, CAMINO DETRAS DE LA C, lon:-100.09792821, lat:19.24725002}} | 45371 | 45425 | 2299867.96 | 2299867.96 | 2299867.96 | 2299867.96 | 2299867.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-014-IR/2024, contratista:YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2299867.96, importe_modificado:2299867.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.99}} | {2344302/proyecto_INICIO, 2344302/proyecto_FIN, 2344302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344457 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2299115.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE POZO DE AGUA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 18532 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 18532 | S | 2330 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.6, meta_modificada:610.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CARNAVAL PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A PARAJE EL POZO Y CAMINO AUN COSTADO DE LA IGLESI, lon:-100.14757364, lat:19.32068996}} | 45371 | 45421 | 2299115.57 | 2299115.57 | 2299115.57 | 2299115.57 | 2299115.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-010-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2299115.57, importe_modificado:2299115.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.6}} | {2344457/proyecto_INICIO, 2344457/proyecto_FIN, 2344457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344497 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350000.0, modificado:2348167.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MANZANA 6 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 18827 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 18827 | S | 3102 | 2792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.6, meta_modificada:995.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA MANZANA 6 PUEBLO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, 51040 SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE MANZANA 6 RUMBO A RANCHERIA SE SAN ANTONIO Y CAMINO RUMBO A BARIO LOS CARRANZ, lon:-100.09066592, lat:19.30145372}} | 45373 | 45411 | 2348167.39 | 2348167.39 | 2348167.39 | 2348167.39 | 2348167.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-023-IR/2024, contratista:GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2348167.39, importe_modificado:2348167.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.6}} | {2344497/proyecto_PROCESO, 2344497/proyecto_FIN, 2344497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344953 | Proyecto de inversión | 1644403 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644403.0, modificado:1643508.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LA FUNDICIÓN - 21784 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 21784 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.07, meta_modificada:748.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA FUNDICION PUEBLO LA FUNDICIÓN, 51055 LA FUNDICIÓN, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CARRETERA ESTATAL Y CAMINO QUE VA RUMBO A EL LLANO REDONDO, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA, lon:-100.28892939, lat:19.33762106}} | 45371 | 45404 | 1643508.22 | 1643508.22 | 1643508.22 | 1643508.22 | 1643508.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-027-IR/2024, contratista:MAGDA HELENA PRIETO HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1643508.22, importe_modificado:1643508.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.07}} | {2344953/proyecto_INICIO, 2344953/proyecto_FIN, 2344953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202375780 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1849062.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO CECYTEM EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTIN OBISPO - 94661 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 94661 | S | 677 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.6, meta_modificada:295.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON DE RANCHERIA DE SAN MARTIN PUEBLO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO, 51044 RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CAMINO PRINCI, lon:-100.09098356, lat:19.32041803}} | 45404 | 45478 | 1849062.24 | 1849062.24 | 1849062.24 | 1849062.24 | 1849062.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-019-IR/2024, contratista:MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1849062.24, importe_modificado:1849062.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.6}} | {2375780/proyecto_INICIO, 2375780/proyecto_FIN, 2375780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202375893 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1096122.77}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 95012 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 95012 | S | 942 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.2, meta_modificada:553.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE SAN MIGUEL XOOLTEPEC PUEBLO SAN MIGUEL XOOLTEPEC, 51046 SAN MIGUEL XOOLTEPEC, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LA IGLESIA Y CAMINO RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, SE ENCUE, lon:-100.08113301, lat:19.2511286}} | 45376 | 45439 | 1096122.77 | 1096122.77 | 1096122.77 | 1096122.77 | 1096122.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-021-IR/2024, contratista:INFRA MEES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1096122.77, importe_modificado:1096122.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.2}} | {2375893/proyecto_PROCESO, 2375893/proyecto_INICIO, 2375893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344240 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2048685.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ LOZANO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATAN CHICO - 17247 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 17247 | S | 300 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS BATANES PUEBLO BATÁN CHICO, 51045 BATÁN CHICO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A BATAN CHICO Y CAMINO QUE VA AL AUDITORIO, CAMINO QUE CONECTA A BATAN CHICO CON BATAN GRANDE SE , lon:-100.12953382, lat:19.33478033}} | 45387 | 45428 | 2048685.38 | 2048685.38 | 2048685.38 | 2048685.38 | 2048685.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-003-IR/2024, contratista:CESAR DANIEL GONZÁLEZ ESPINOZA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:2048685.38, importe_modificado:2048685.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2344240/proyecto_INICIO, 2344240/proyecto_FIN, 2344240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:juancfuentese, fecha:2025-04-07}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420717 | Proyecto de inversión | 5772776.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5772776.38, modificado:5769167.29}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y O ARIÍSTICO EN TEXCOCO LOCALIDAD LA RESURRECCION ASENTAMIENTO LA RESURRECCIÓN - 237374 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 237374 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.2, meta_modificada:949.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA RESURRECCIÓN, 56216 LA RESURRECCIÓN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RESURRECCION, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CARRETERA TEXCOCOCALPULALPAN EN EL SE ENCUENTRA LA SALIDA POR , lon:-98.86245866, lat:19.53325111}} | 45554 | 45626 | 5769167.29 | 5769167.29 | 5769167.29 | 5769167.29 | 5769167.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/LP-001-2024, contratista:JOAQUIN CARRILLO DÍAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:5769167.29, importe_modificado:5769167.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.2}} | {2420717/proyecto_INICIO, 2420717/proyecto_PROCESO, 2420717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458261 | Proyecto de inversión | 1878554.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1878554.46, modificado:1877076.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VIA LAGO, CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 367669 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 367669 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:CALLE VIA LAGO PUEBLO SAN FELIPE, 56205 SAN FELIPE, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE SE ENCUENTRA A 1.78 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.90036385, lat:19.50740107}} | 45614 | 45644 | 1877076.78 | 1877076.78 | 1877076.78 | 1877076.78 | 1877076.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-044-2024, contratista:ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1877076.78, importe_modificado:1877076.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2458261/proyecto_INICIO, 2458261/proyecto_PROCESO, 2458261/proyecto_FIN, 2458261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466433 | Proyecto de inversión | 1179908.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179908.4, modificado:1176729.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 344371 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 344371 | S | 258 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.77, meta_modificada:55.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:126, direccion:AVENIDA NEZAHUALCOYOTL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 56207 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, TEXCOCO MÉXICO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA LOPEZ MATEOS HASTA LLEGAR A LA AV GENERAL ANAYA LLEGANDO AHI GIRAR A LA , lon:-98.91867688, lat:19.51273518}} | 45585 | 45631 | 1176729.67 | 1176729.67 | 1176729.67 | 1176729.67 | 1176729.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-019-2024, contratista:SACBE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1176729.67, importe_modificado:1176729.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.77}} | {2466433/proyecto_PROCESO, 2466433/proyecto_FIN, 2466433/proyecto_INICIO, 2466433/proyecto_FIN, 2466433/proyecto_INICIO, 2466433/proyecto_PROCESO, 2466433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402492230 | Proyecto de inversión | 1372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372000.0, modificado:1370820.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ SUR DE BENJAMIN AGUILAR AL RIO SECO EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 411056 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Universidad Politécnica de Texcoco | 411056 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ SUR UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS, 56150 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CAMINO A TEXCOCO Y CALLE BENJAMIN AGUILAR, BOULEVARD JIMENEZ CANTU 5. INICIO DE RUTA EN BOULEVARD DE CHAPINGO RUMBO A TEXCOCO HACIA BENI, lon:-98.88344706, lat:19.50182681}} | 45610 | 45625 | 1370820.42 | 1370820.42 | 1370820.42 | 1370820.42 | 1370820.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-041-2024, contratista:OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNBTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1370820.42, importe_modificado:1370820.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2492230/proyecto_PROCESO, 2492230/proyecto_FIN, 2492230/proyecto_PROCESO, 2492230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420929 | Proyecto de inversión | 1365627.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365627.48, modificado:1364425.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA EN TEXCOCO LOCALIDAD PENTECOSTÉS ASENTAMIENTO LOS REYES SAN SALVADOR - 238537 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 238537 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.84, meta_modificada:949.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:15, direccion:CALLE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LOS REYES SAN SALVADOR, 56214 PENTECOSTÉS, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, TOMA CARRETERA TEXCOCO PAPALOTLA HACIA EL NORTE ENCUENTRA LA CO, lon:-98.85876973, lat:19.55026553}} | 45552 | 45596 | 1364425.65 | 1364425.65 | 1364425.65 | 1364425.65 | 1364425.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-024-2024, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1364425.65, importe_modificado:1364425.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.84}} | {2420929/proyecto_INICIO, 2420929/proyecto_PROCESO, 2420929/proyecto_FIN, 2420929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421945 | Proyecto de inversión | 781124.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781124.8, modificado:779012.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS HUEXOTLA - 244051 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 244051 | S | 1050 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS HUEXOTLA, 56227 SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE DURAZNOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS A PARTIR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPIN, lon:-98.87303522, lat:19.48631631}} | 45537 | 45597 | 779012.5 | 779012.5 | 779012.5 | 779012.5 | 779012.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-031-2024, contratista:MIGUEL ANGEL LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:779012.5, importe_modificado:779012.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2421945/proyecto_FIN, 2421945/proyecto_PROCESO, 2421945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421496 | Proyecto de inversión | 781592.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781592.6, modificado:778952.69}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CALLE LAZARO CARDENAS EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA NEZAHUALCÓYOTL BOYEROS ASENTAMIENTO NEZAHUALCÓYOTL BOYEROS - 241823 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 241823 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA NEZAHUALCÓYOTL BOYEROS, 56263 COLONIA NEZAHUALCÓYOTL (BOYEROS), TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE MARTE R GOMEZ INICIANDO EN AVENIDA URSULO GALVAN COMO RE, lon:-98.90341461, lat:19.4933934}} | 45552 | 45612 | 778952.69 | 778952.69 | 778952.69 | 778952.69 | 778952.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-026-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:778952.69, importe_modificado:778952.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2421496/proyecto_INICIO, 2421496/proyecto_PROCESO, 2421496/proyecto_FIN, 2421496/proyecto_PROCESO, 2421496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302418647 | Proyecto de inversión | 1704990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1704990.6, modificado:1702779.82}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES, INDEPENDENCIA, EMPERADOR, REYNA XOCHITL Y REFORMA EN TEXCOCO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TLAMINCA ASENTAMIENTO SAN NICOLAS TLAMINCA - 225393 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 225393 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:31, direccion:CALLE EMPERADOR PUEBLO SAN NICOLÁS TLAMINCA, 56247 SAN NICOLÁS TLAMINCA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE TEZCUCINGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AZCAPOZALCO SE TOMA LA CARRETERA TEXCOCO HACIA SAN MIGUEL TLAIXPAN PARA TOMAR LA CAL, lon:-98.81809545, lat:19.50054901}} | 45559 | 45619 | 1702779.82 | 1702779.82 | 1702779.82 | 1702779.82 | 1702779.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-004-2034, contratista:NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1702779.82, importe_modificado:1702779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2418647/proyecto_INICIO, 2418647/proyecto_PROCESO, 2418647/proyecto_FIN, 2418647/proyecto_INICIO, 2418647/proyecto_PROCESO, 2418647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302425673 | Proyecto de inversión | 880671.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880671.56, modificado:879648.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CALLE ZARAGOZA EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA TULANTONGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TULANTONGO - 270353 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 270353 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.68, meta_modificada:50.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:45, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA TULANTONGO, 56217 SANTA MARÍA TULANTONGO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMPO FLORIDO Y CARRETERA LECHERIA TULANTONGO, A PARTIR DE LA GASOLINERA TOTAL ENERGIES TEXCOCO QUE SE ENCUENTRA A UN COST, lon:-98.88384833, lat:19.53465765}} | 45558 | 45588 | 879648.09 | 879648.09 | 879648.09 | 879648.09 | 879648.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-015-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM, S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:879648.09, importe_modificado:879648.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.68}} | {2425673/proyecto_INICIO, 2425673/proyecto_FIN, 2425673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423302 | Proyecto de inversión | 1999624.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999624.37, modificado:1998712.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BRAVO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA - 253463 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 253463 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.98, meta_modificada:658.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:28, direccion:CALLE BRAVO PUEBLO SAN MATEO HUEXOTLA, 56226 SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TEXAS, CALLE MIGUEL HIDALGO CARRETERA CHAPINGO LECHERIA LLEGANDO POR LA AVENIDA DE LOS ANGELES DIRECCION NORTESUR , lon:-98.88154024, lat:19.48058219}} | 45552 | 45612 | 1998712.49 | 1998712.49 | 1998712.49 | 1998712.49 | 1998712.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-029-2024, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1998712.49, importe_modificado:1998712.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.98}} | {2423302/proyecto_FIN, 2423302/proyecto_PROCESO, 2423302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421403 | Proyecto de inversión | 3100450.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100450.8, modificado:3098427.92}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA FRAY PEDRO DE GANTE EN TEXCOCO LOCALIDAD LA MAGDALENA PANOAYA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA PANOAYA - 241345 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 241345 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2438.6, meta_modificada:2438.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:8, direccion:AVENIDA FRAY PEDRO DE GANTE PUEBLO LA MAGDALENA PANOAYA, 56203 LA MAGDALENA PANOAYA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CARRETERA LECHERIA TEXCOCO, CALLE MIGUEL HIDALGO CARRETERA TEXCOCO LOS REYES LA PAZ CON DIRECCION A LE, lon:-98.90587915, lat:19.53541907}} | 45544 | 45573 | 3098427.92 | 3098427.92 | 3098427.92 | 3098427.92 | 3098427.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-008-2024, contratista:OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3098427.92, importe_modificado:3098427.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2438.6}} | {2421403/proyecto_INICIO, 2421403/proyecto_PROCESO, 2421403/proyecto_INICIO, 2421403/proyecto_PROCESO, 2421403/proyecto_INICIO, 2421403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420625 | Proyecto de inversión | 5402364.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5402364.31, modificado:5399362.3}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO - 236838 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 236838 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4425.4, meta_modificada:4425.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ DE ABAJO, 56205 SANTA CRUZ DE ABAJO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NUMERO 350 CARRETERA TEXCOCO LOS REYES LA PAZ DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALL, lon:-98.90362278, lat:19.51264377}} | 45548 | 45607 | 5399362.3 | 5399362.3 | 5399362.3 | 5399362.3 | 5399362.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/LP-002-2024, contratista:OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:5399362.3, importe_modificado:5399362.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4425.4}} | {2420625/proyecto_INICIO, 2420625/proyecto_PROCESO, 2420625/proyecto_FIN, 2420625/proyecto_INICIO, 2420625/proyecto_FIN, 2420625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428942 | Proyecto de inversión | 2099991.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099991.62, modificado:2098844.43}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE SAN ESTEBAN ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN ESTEBAN - 287600 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 287600 | S | 460 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:AVENIDA PAVO REAL UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE SAN ESTEBAN, 56257 LOMAS DE SAN ESTEBAN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ Y CALLE AGUILAS, CALLE GORRIONES SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA AVENIDA GONZALEZ SUBIENDO RUMB, lon:-98.87898467, lat:19.45729248}} | 45554 | 45614 | 2098844.43 | 2098844.43 | 2098844.43 | 2098844.43 | 2098844.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-021-2024, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:2098844.43, importe_modificado:2098844.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2428942/proyecto_PROCESO, 2428942/proyecto_INICIO, 2428942/proyecto_FIN, 2428942/proyecto_PROCESO, 2428942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426946 | Proyecto de inversión | 2903108.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2903108.38, modificado:2886985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA SAN PEDRO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN. - 277431 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 277431 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.5, meta_modificada:1218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:29, direccion:CERRADA SAN PEDRO PUEBLO SAN MIGUEL COATLINCHÁN, 56250 SAN MIGUEL COATLINCHÁN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CERRADA SAN PEDRO Y , CALLE PACHICALCO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL TEXCOCO LOS REYES TOMA LA SALIDA A LA AV. GRAL. GONZÁLEZ Q, lon:-98.8628047, lat:19.45445458}} | 45554 | 45614 | 2886985.6 | 2886985.6 | 2886985.6 | 2886985.6 | 2886985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-018-2033, contratista:ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:2886985.6, importe_modificado:2886985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.5}} | {2426946/proyecto_PROCESO, 2426946/proyecto_FIN, 2426946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421456 | Proyecto de inversión | 1552015.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552015.18, modificado:1550116.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 241685 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 241685 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:96, direccion:AVENIDA DEL CANAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 56267 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE VICTORIANO DE LA CRUZ Y CAMINO VECINAL, AVENIDA DE LOS SAUCES SALIENDO DE TEXCOCO POR CALLE ARTEAGA CON DIRECCIÓN A SAN , lon:-98.91781047, lat:19.5036136}} | 45552 | 45581 | 1550116.82 | 1550116.82 | 1550116.82 | 1550116.82 | 1550116.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-025-2024, contratista:CONSTRUCCIÓNES ESTERRA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1550116.82, importe_modificado:1550116.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2421456/proyecto_INICIO, 2421456/proyecto_PROCESO, 2421456/proyecto_FIN, 2421456/proyecto_PROCESO, 2421456/proyecto_FIN, 2421456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402492253 | Proyecto de inversión | 117298.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117298.04, modificado:115895.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TRES DE MAYO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEXICAPA - 411089 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Universidad Politécnica de Texcoco | 411089 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:27, direccion:CERRADA TRES DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ MEXICAPA, 56243 SAN JUAN TEZONTLA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE CONSTITUYENTES, CARRETERA TEXCOCO CALPULALPAN CARRETERA 136 TEXCOCO CALPULALPAN DIRECCION CALPULALPAN, GI, lon:-98.82174541, lat:19.54603608}} | 45607 | 45626 | 115895.32 | 115895.32 | 115895.32 | 115895.32 | 115895.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-005-2024, contratista:NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:115895.32, importe_modificado:115895.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2492253/proyecto_PROCESO, 2492253/proyecto_FIN, 2492253/proyecto_PROCESO, 2492253/proyecto_FIN, 2492253/proyecto_INICIO, 2492253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402493382 | Proyecto de inversión | 897577.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897577.19, modificado:895163.23}} | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CERRADA NOCHE BUENA EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 413627 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Universidad Politécnica de Texcoco | 413627 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:173, direccion:CERRADA NOCHE BUENA PUEBLO SALITRERÍA, 56150 SALITRERÍA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE AVENIDA URSULO GALVAN Y CAMINO VIEJO A CHAPINGO, CALLE DURAZNOS INICIO DE RUTA DEL ACCESO NORTE UACH AVENIDA URSULO GALVAN CON DIRECCION A CAMINO VIEJ, lon:-98.89179491, lat:19.49745037}} | 45600 | 45626 | 895163.23 | 895163.23 | 895163.23 | 895163.23 | 895163.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-020-2034, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:895163.23, importe_modificado:895163.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2493382/proyecto_INICIO, 2493382/proyecto_PROCESO, 2493382/proyecto_FIN, 2493382/proyecto_PROCESO, 2493382/proyecto_FIN, 2493382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302431447 | Proyecto de inversión | 5541907.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5541907.46, modificado:5539274.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 298270 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 298270 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11328.0, meta_modificada:11328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:43, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO TEQUEXQUINÁHUAC, 56246 TEQUEXQUINÁHUAC, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE LA PRESA Y , COMENZANDO DESDE EL CENTRO DE TEXCOCO DIRIGIRSE A LA CARRETERA FEDERAL TEXCOCO MOLINO DE FLORES LA CUAL COMIENZA DESDE LA , lon:-98.81354964, lat:19.48560011}} | 45554 | 45614 | 5539274.27 | 5539274.27 | 5539274.27 | 5539274.27 | 5539274.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/LP-003-2024, contratista:CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:5539274.27, importe_modificado:5539274.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11328.0}} | {2431447/proyecto_INICIO, 2431447/proyecto_PROCESO, 2431447/proyecto_INICIO, 2431447/proyecto_PROCESO, 2431447/proyecto_INICIO, 2431447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302431610 | Proyecto de inversión | 4349982.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4349982.09, modificado:4338625.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES INSURGENTES, MIGUEL HIDALGO, MORELOS Y DE LAS FLORES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINÁHUAC - 299167 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 299167 | S | 608 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:43, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO TEQUEXQUINÁHUAC, 56246 TEQUEXQUINÁHUAC, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, AVENIDA JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEXCOCO DE MORA TOMANDO LA CARRETERA AL MOLINO DE FLORES, lon:-98.82759074, lat:19.47909221}} | 45554 | 45614 | 4338625.11 | 4338625.11 | 4338625.11 | 4338625.11 | 4338625.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-030-2024, contratista:Demoledora y Terracerias Delta, S.A. de C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:4338625.11, importe_modificado:4338625.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:148.0}} | {2431610/proyecto_PROCESO, 2431610/proyecto_FIN, 2431610/proyecto_INICIO, 2431610/proyecto_FIN, 2431610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302417613 | Proyecto de inversión | 456770.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456770.45, modificado:455628.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOCE DE DICIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JERONIMO AMANALCO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO AMANALCO - 219254 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 219254 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:24, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO SAN JERÓNIMO AMANALCO, 56244 SAN JERÓNIMO AMANALCO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 5 DE FEBRERO CARRETERA APIZACO PUEBLA TEXCOCO CALPULALPAN DESPUES DE APROXIMA, lon:-98.75889126, lat:19.51948388}} | 45544 | 45589 | 455628.89 | 455628.89 | 455628.89 | 455628.89 | 455628.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-001-2024, contratista:CONSTRUCCIÓNES ESTERRA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO TEXCOCO, monto:455628.89, importe_modificado:455628.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2417613/proyecto_FIN, 2417613/proyecto_PROCESO, 2417613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458623 | Proyecto de inversión | 225887.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225887.12, modificado:225222.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMPANA DE CALLE MORELOS A CALLE NEZAHUALCOYOTL EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO TEXCOCO DE MORA CENTRO - 369649 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Universidad Politécnica de Texcoco | 369649 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANA COLONIA TEXCOCO DE MORA CENTRO, 56100 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE 2 DE MARZO PARTIENDO DEL JARDIN MUNICIPAL CON DIRECCION ORIENTE SOBRE CALLE NEZAHUALCOYOTL A 5, lon:-98.87812556, lat:19.51411808}} | 45604 | 45624 | 225222.6 | 225222.6 | 225222.6 | 225222.6 | 225222.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN-PS/AD-002-2024, contratista:MIGUEL ANGEL LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:225222.6, importe_modificado:225222.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2458623/proyecto_PROCESO, 2458623/proyecto_INICIO, 2458623/proyecto_FIN, 2458623/proyecto_PROCESO, 2458623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462955 | Proyecto de inversión | 4000940.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000940.29, modificado:3999592.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA , PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AHILTEMITL EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CATARINA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA CATARINA DEL MONTE - 293025 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 293025 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2223.2, meta_modificada:2223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:35, direccion:CALLE AHILTEMITL PUEBLO SANTA CATARINA DEL MONTE, 56245 SANTA CATARINA DEL MONTE, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE TLACOPILCO Y CALLE ATEXCAC, CALLE SILVERIO PEREZ COMENZANDO DESDE EL CENTRO DE TEXCOCO DIRIGIRSE A LA CARRETERA FEDERA, lon:-98.77430308, lat:19.49499228}} | 45580 | 45631 | 3999592.77 | 3999592.77 | 3999592.77 | 3999592.77 | 3999592.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-039-2024, contratista:PROMOTORA Y ASESORÍA COMIN, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3999592.77, importe_modificado:3999592.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.2}} | {2462955/proyecto_PROCESO, 2462955/proyecto_FIN, 2462955/proyecto_PROCESO, 2462955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457453 | Proyecto de inversión | 829475.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829475.98, modificado:828207.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE PRIMERA DE ALCATRAZ A LIMITE DE EJIDO SANTA INES EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA INES ASENTAMIENTO SANTA INÉS - 363593 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 363593 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 56243 TRAMO PRIMERA CERRADA ALCATRAZ - LIMITE EJIDO SANTA INES KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO SANTA INÉS, 56243 SANTA INÉS, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CARRETERA TEXCOCO CALPULALPAN Y CARRETERA A SAN JERONIMO, CARRE, lon:-98.79690345, lat:19.54868831}} | 45604 | 45635 | 828207.33 | 828207.33 | 828207.33 | 828207.33 | 828207.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-043-2024, contratista:ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:828207.33, importe_modificado:828207.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2457453/proyecto_FIN, 2457453/proyecto_INICIO, 2457453/proyecto_FIN, 2457453/proyecto_PROCESO, 2457453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461877 | Proyecto de inversión | 1999919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999919.52, modificado:1996942.48}} | CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA AMPLIACION MOLINO DE FLORES EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLÁN ASENTAMIENTO XOCOTLÁN - 246993 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 246993 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:48, direccion:AMPLIACION TEXCOCO MOLINO DE LAS FLORES PUEBLO XOCOTLÁN, 56236 XOCOTLÁN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO NUMERO 3 Y CAMINO DE LOS ARRIEROS, CARRETERA TEXCOCO MOLINO DE FLORES SE PUEDE LLEGAR DESDE EL PANTEO MUNICIPAL DE SILA H, lon:-98.84593721, lat:19.51463791}} | 45544 | 45603 | 1996942.48 | 1996942.48 | 1996942.48 | 1996942.48 | 1996942.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-010-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M C DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1996942.48, importe_modificado:1996942.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2461877/proyecto_PROCESO, 2461877/proyecto_INICIO, 2461877/proyecto_PROCESO, 2461877/proyecto_FIN, 2461877/proyecto_INICIO, 2461877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402468099 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:258158.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOS DE MARZO DE CALLE ALLENDE A CALLE NEZAHULCOYOTL EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO TEXCOCO DE MORA CENTRO - 348482 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 348482 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MARZO CIUDAD TEXCOCO DE MORA CENTRO, 56100 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENEDE, CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO DEL JARDIN MUNICIPAL ESQUINA CON CALLE BRAVO INCORPORAT, lon:-98.87922846, lat:19.51200693}} | 45590 | 45611 | 258158.8 | 258158.8 | 258158.8 | 258158.8 | 258158.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-013-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:258158.8, importe_modificado:258158.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2468099/proyecto_INICIO, 2468099/proyecto_FIN, 2468099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462911 | Proyecto de inversión | 1367941.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367941.6, modificado:1367208.71}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CAZUELA EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN - 292066 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 292066 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:33, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 27 PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 56130 SAN SEBASTIÁN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE DEL RECREO Y , CALLE PALMILLAS SOBRE CALLE NETZAHUALCOYOTL DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE FRANCISCO SARABIA GIRA , lon:-98.85703929, lat:19.51054952}} | 45590 | 45611 | 1367208.71 | 1367208.71 | 1367208.71 | 1367208.71 | 1367208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-038-2024, contratista:PERFOCAR, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1367208.71, importe_modificado:1367208.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2462911/proyecto_INICIO, 2462911/proyecto_FIN, 2462911/proyecto_PROCESO, 2462911/proyecto_FIN, 2462911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470175 | Proyecto de inversión | 544082.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544082.69, modificado:543135.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA BUENOS AIRES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 353884 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 353884 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:29, direccion:CERRADA BUENOS AIRES PUEBLO SAN MIGUEL COATLINCHÁN, 56250 SAN MIGUEL COATLINCHÁN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE PROLONGACION BUENOS AIRES Y , PROLONGACION BUENOS AIRES SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA LOS REYESTEXCOCO EN AMBOS SENTIDOS , lon:-98.8760541, lat:19.44851893}} | 45595 | 45626 | 543135.13 | 543135.13 | 543135.13 | 543135.13 | 543135.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-008-2024, contratista:CONSTRUCCIONES RAQME, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:543135.13, importe_modificado:543135.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2470175/proyecto_INICIO, 2470175/proyecto_FIN, 2470175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470014 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:392234.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE ALDAMA DE CALLE DOMINGO LAZO DE LA VEGA A CALLE FRANCISCO SARABIA EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LA CONCHITA - 353482 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 353482 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.8, meta_modificada:84.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA COLONIA LA CONCHITA, 56130 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE DOMINGO LAZO DE LA VEGA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE ZARCO SE PUEDE LLEGAR A LA OBRA DESDE EL CENTRO DE TEXCOCO POR MEDIO DE CALLE NE, lon:-98.87218539, lat:19.50999106}} | 45595 | 45611 | 392234.29 | 392234.29 | 392234.29 | 392234.29 | 392234.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-011-2024, contratista:JOAQUIN CARRILLO DÍAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:419481.61, importe_modificado:419481.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.8}} | {2470014/proyecto_INICIO, 2470014/proyecto_PROCESO, 2470014/proyecto_INICIO, 2470014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464829 | Proyecto de inversión | 379112.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379112.9, modificado:378662.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMPANA DE CALLE NEZAHUALCOYOTL A CALLE ALDAMA EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO TEXCOCO DE MORA CENTRO - 387607 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 387607 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANA COLONIA TEXCOCO DE MORA CENTRO, 56100 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE DOS DE MARZO, CALLE ALDAMA PARTIENDO DEL JARDIN MUNICIPAL CON DIRECCION ORIENTE SOBRE CALLE NEZAHUALCOYOTL A 500.0, lon:-98.87831653, lat:19.51187864}} | 45614 | 45635 | 378662.01 | 378662.01 | 378662.01 | 378662.01 | 378662.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-009-2024, contratista:MIGUEL ANGEL LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:378662.01, importe_modificado:378662.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2464829/proyecto_FIN, 2464829/proyecto_INICIO, 2464829/proyecto_PROCESO, 2464829/proyecto_INICIO, 2464829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462014 | Proyecto de inversión | 1000001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.0, modificado:998901.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC EN TEXCOCO LOCALIDAD GUADALUPE AMANALCO ASENTAMIENTO GUADALUPE AMANALCO - 261704 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 261704 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.98, meta_modificada:24.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA GUADALUPE AMANALCO, 56245 GUADALUPE AMANALCO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA TEXCOCO CALPULALPAN DESPUES DE APROXIMADAMENTE 9.7 KM GIRAR A LA DERECHA EN, lon:-98.72335289, lat:19.51597361}} | 45590 | 45626 | 998901.97 | 998901.97 | 998901.97 | 998901.97 | 998901.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-035-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:998901.97, importe_modificado:998901.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.98}} | {2462014/proyecto_INICIO, 2462014/proyecto_PROCESO, 2462014/proyecto_FIN, 2462014/proyecto_INICIO, 2462014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419985 | Proyecto de inversión | 725369.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725369.61, modificado:717985.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE AVENIDA BENITO JUAREZ A CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO ZARAGOZA SAN PABLO - 233730 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 233730 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.3, meta_modificada:186.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ZARAGOZA-SAN PABLO, 56110 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ NORTE, CALLE MANUEL GONZALEZ INICIANDO LA RUTA EN EL JARDIN MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CO, lon:-98.88141095, lat:19.51809864}} | 45538 | 45552 | 717985.76 | 717985.76 | 717985.76 | 717985.76 | 717985.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-003-2024, contratista:Demoledora y Terracerias Delta, S.A. de C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:717985.76, importe_modificado:717985.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.3}} | {2419985/proyecto_PROCESO, 2419985/proyecto_FIN, 2419985/proyecto_PROCESO, 2419985/proyecto_INICIO, 2419985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402468397 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1743930.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL CALLEJON DE SAN PABLO A CALLE MANUEL GONZALEZ EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO TEXCOCO DE MORA CENTRO - 349090 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 349090 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.49, meta_modificada:73.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD TEXCOCO DE MORA CENTRO, 56100 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLEJON DE SAN PABLO Y CALLE MANUEL GONZALEZ, AVENIDA JUAREZ SUR PUNTO DE PARTIDA DE CALLE CONSTITUCION ESQUINA COLON SOBRE MOREL, lon:-98.88057314, lat:19.51716791}} | 45590 | 45611 | 1743930.88 | 1743930.88 | 1743930.88 | 1743930.88 | 1743930.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-040-2024, contratista:ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1743930.88, importe_modificado:1743930.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.49}} | {2468397/proyecto_INICIO, 2468397/proyecto_FIN, 2468397/proyecto_PROCESO, 2468397/proyecto_FIN, 2468397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461951 | Proyecto de inversión | 4999948.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999948.13, modificado:4997189.66}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 252289 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 252289 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3624.0, meta_modificada:3624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 56246 SANTA MARÍA NATIVITAS, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO EN CARRETERA TEXCOCO NATIVITAS PARA LLEGAR ES POR L A CALLE , lon:-98.83454599, lat:19.4916962}} | 45585 | 45631 | 4997189.66 | 4997189.66 | 4997189.66 | 4997189.66 | 4997189.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-033-2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:4997189.66, importe_modificado:4997189.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3624.0}} | {2461951/proyecto_INICIO, 2461951/proyecto_PROCESO, 2461951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402468997 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499334.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE CALLE COLON A CALLE NICOLAS BRAVO EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO TEXCOCO DE MORA CENTRO - 350710 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 350710 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.9, meta_modificada:329.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE CIUDAD TEXCOCO DE MORA CENTRO, 56100 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE CVOLON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION DESDE LA CARRETERA TEXCOCO LECHERIA ENTRANDO POR CALLE BRAVO DIRECCIÓN C, lon:-98.88401804, lat:19.51473302}} | 45590 | 45616 | 499334.4 | 499334.4 | 499334.4 | 499334.4 | 499334.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-010-2024, contratista:MIGUEL ANGEL LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:499334.4, importe_modificado:499334.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.9}} | {2468997/proyecto_INICIO, 2468997/proyecto_FIN, 2468997/proyecto_PROCESO, 2468997/proyecto_FIN, 2468997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469613 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:998406.56}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN. DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES EN CALLE PIRULES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOAQUÍN COAPANGO ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN COAPANGO - 352337 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 352337 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:25, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO SAN JOAQUÍN COAPANGO, 56243 SAN JOAQUÍN COAPANGO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CARRETERA TEXCOCO CALPULALPAN Y CALLE LAS TORRES, CALLE SAN BARTOLOME CONTINUAR POR CARRETERA CALPULALPANTEXCOCO CARRETERA APIZACOPUEBL, lon:-98.8319375, lat:19.53984599}} | 45595 | 45631 | 998406.56 | 998406.56 | 998406.56 | 998406.56 | 998406.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-046-2024, contratista:EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:998406.56, importe_modificado:998406.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2469613/proyecto_INICIO, 2469613/proyecto_FIN, 2469613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462301 | Proyecto de inversión | 523764.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523764.56, modificado:521842.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CALLE PROLONGACION DE COLON EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 271897 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 271897 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.82, meta_modificada:150.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE COLON COLONIA LAS AMÉRICAS, 56170 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CARRETERA LECHERIA LOS REYES Y CALLE VIOLETAS, SE INICIA EL RECORRIDO A LA ALTURA DEL JARDIN MUNICIPAL DIRIGETE AL NORTE POR CARRETERA FE, lon:-98.89441756, lat:19.52060103}} | 45590 | 45611 | 521842.24 | 521842.24 | 521842.24 | 521842.24 | 521842.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-006-2024, contratista:Demoledora y Terracerias Delta, S.A. de C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:521842.24, importe_modificado:521842.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.82}} | {2462301/proyecto_FIN, 2462301/proyecto_INICIO, 2462301/proyecto_PROCESO, 2462301/proyecto_INICIO, 2462301/proyecto_PROCESO, 2462301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463467 | Proyecto de inversión | 505417.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505417.8, modificado:425453.39}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL GONZALEZ TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO VALLE DE SANTA CRUZ - 302266 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 302266 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.6, meta_modificada:519.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA CRUZ, 56120 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE DIAGONAL DE MORELOS, CALLE MORELOS PUNTO DE PARTIDA EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SE INICIA , lon:-98.87149585, lat:19.51617446}} | 45558 | 45595 | 425453.39 | 425453.39 | 425453.39 | 425453.39 | 425453.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-014-2024, contratista:COMERCIALIZADORA VCR DAVILA S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:504801.34, importe_modificado:504801.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.6}} | {2463467/proyecto_INICIO, 2463467/proyecto_FIN, 2463467/proyecto_PROCESO, 2463467/proyecto_FIN, 2463467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463451 | Proyecto de inversión | 61359.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61359.65, modificado:60766.14}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CERRADA SILVER EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 301965 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 301965 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:173, direccion:CERRADA SILVER PUEBLO SALITRERÍA, 56150 SALITRERÍA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE ARCOS Y CALLE LOS ARCOS, CALLE DURAZNOS TOMANDO DE INICIO DE RUTA EL ACCESO NORTE DE CHAPINGO UBICADO SOBRE BOULEVARD URSULO GALVAN RUMBO A BOYEROS , lon:-98.88838981, lat:19.49702014}} | 45595 | 45611 | 60766.14 | 60766.14 | 60766.14 | 60766.14 | 60766.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN-PS/AD-001-2024, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:60766.14, importe_modificado:60766.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2463451/proyecto_INICIO, 2463451/proyecto_PROCESO, 2463451/proyecto_FIN, 2463451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463431 | Proyecto de inversión | 211306.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211306.76, modificado:211097.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 301095 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 301095 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:173, direccion:CALLE FRAMBUESAS PUEBLO SALITRERÍA, 56150 SALITRERÍA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE PERAS PINO, CALLE DURAZNOS A LA ALTURA DEL ACCESO NORTE DE UACH AVANZA SOBRE URSULO GALVAN CON DIRECCION A BOYEROS Y A 100 M GIRA , lon:-98.88853254, lat:19.49855609}} | 45585 | 45611 | 211097.96 | 211097.96 | 211097.96 | 211097.96 | 211097.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-007-2024, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:211097.96, importe_modificado:211097.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2463431/proyecto_INICIO, 2463431/proyecto_PROCESO, 2463431/proyecto_FIN, 2463431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470940 | Proyecto de inversión | 700000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.01, modificado:680678.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA AMADO NERVO EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LA CONCHITA - 356063 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 356063 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.7, meta_modificada:143.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CERRADA AMADO NERVO COLONIA LA CONCHITA, 56130 TEXCOCO DE MORA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y PROLONGACION ALDAMA, CALLE DEGOLLADO PARTIENDO DEL JARDIN MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR EN DIRECCION A CALLE ALLENDE ESQUINA , lon:-98.87677295, lat:19.51101348}} | 45595 | 45626 | 680678.44 | 680678.44 | 680678.44 | 680678.44 | 680678.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-042-2024, contratista:CONSTRUCCIÓNES ESTERRA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:680678.44, importe_modificado:680678.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.7}} | {2470940/proyecto_INICIO, 2470940/proyecto_FIN, 2470940/proyecto_PROCESO, 2470940/proyecto_FIN, 2470940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469364 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499915.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 351759 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 351759 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:173, direccion:CALLE PINO COLONIA SALITRERÍA, 56150 SALITRERÍA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ SUR Y CALLE CHABACANO, AVENIDA CEDROS DEL ACCESO DE UACH SOBRE URSULO GALVAN DIRIGITE 20 METROS HACIA EL ORIENTE INCORPORATE A LA CALLE CIPRESE, lon:-98.88483816, lat:19.50080693}} | 45593 | 45623 | 499915.92 | 499915.92 | 499915.92 | 499915.92 | 499915.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-012-2024, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:499915.92, importe_modificado:499915.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2469364/proyecto_PROCESO, 2469364/proyecto_FIN, 2469364/proyecto_INICIO, 2469364/proyecto_PROCESO, 2469364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462066 | Proyecto de inversión | 3443843.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443843.13, modificado:3441865.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TRES DE MAYO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEXICAPA - 263685 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 263685 | S | 76 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2194.1, meta_modificada:2194.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:27, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ MEXICAPA, 56243 SAN JUAN TEZONTLA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CARRETERA TEXCOCO CALPULALPAN, CARRETERA 136 TEXCOCO CALPULALPAN DIRECCION CALPULALPAN GIRAR A LA DERECHA ENTRAD, lon:-98.82191462, lat:19.54641443}} | 45580 | 45626 | 3441865.7 | 3441865.7 | 3441865.7 | 3441865.7 | 3441865.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-036-2024, contratista:NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3441865.7, importe_modificado:3441865.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2194.1}} | {2462066/proyecto_INICIO, 2462066/proyecto_PROCESO, 2462066/proyecto_INICIO, 2462066/proyecto_PROCESO, 2462066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462890 | Proyecto de inversión | 2112609.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2112609.86, modificado:2111536.79}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA INÉS ASENTAMIENTO SANTA INÉS - 291410 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 291410 | S | 64 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.4, meta_modificada:138.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA INÉS, 56243 SANTA INÉS, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CENTRAL, CALLE TEJOCOTE SE CONDUCE SOBRE LA CARRETERA MEXICO VERACRUZ EN LA SEÑAL VIAL QUE NOS INFORMA DONDE SE ENCUENTRA E, lon:-98.80925799, lat:19.55071927}} | 45580 | 45626 | 2111536.79 | 2111536.79 | 2111536.79 | 2111536.79 | 2111536.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-037-2024, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:2111536.79, importe_modificado:2111536.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.4}} | {2462890/proyecto_FIN, 2462890/proyecto_INICIO, 2462890/proyecto_PROCESO, 2462890/proyecto_INICIO, 2462890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462227 | Proyecto de inversión | 1378936.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378936.45, modificado:1377879.41}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CALLE 2DA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA TULANTONGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TULANTONGO - 269379 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 269379 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:45, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA TULANTONGO, 56217 SANTA MARÍA TULANTONGO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CARRETERA LECHERIA TULANTONGO Y , NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR LA CARRETERA LECHERÍA TULANTONGO DURANTE 600, lon:-98.88409122, lat:19.53384487}} | 45558 | 45588 | 1377879.41 | 1377879.41 | 1377879.41 | 1377879.41 | 1377879.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-014-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM, S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1377879.4, importe_modificado:1377879.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2462227/proyecto_INICIO, 2462227/proyecto_PROCESO, 2462227/proyecto_FIN, 2462227/proyecto_PROCESO, 2462227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461982 | Proyecto de inversión | 3932594.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3932594.64, modificado:3928304.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA - 258568 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 258568 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MIGUEL TOCUILA, 56208 SAN MIGUEL TOCUILA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE INDEPENDENCIA DIRIGIRSE DESDE EL CENTRO DE TEXCOCO A LA COLONIA SAN FELIPE POR C, lon:-98.90531537, lat:19.5145505}} | 45544 | 45573 | 3928304.13 | 3928304.13 | 3928304.13 | 3928304.13 | 3928304.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-012-2027, contratista:PROMOTORA Y ASESORÍA COMIN, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3928304.13, importe_modificado:3928304.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2461982/proyecto_INICIO, 2461982/proyecto_PROCESO, 2461982/proyecto_FIN, 2461982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461978 | Proyecto de inversión | 1240169.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240169.8, modificado:1239467.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MOCTEZUMA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 258180 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 258180 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:27, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SAN JUAN TEZONTLA, 56243 SAN JUAN TEZONTLA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE TEQUEXQUINAHUAC, DESDE EL CENTRO DE TEXCOCO DIRIGIRSE AL NORTE POR CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO SALIDA EN DI, lon:-98.81031457, lat:19.54661781}} | 45590 | 45621 | 1239467.13 | 1239467.13 | 1239467.13 | 1239467.13 | 1239467.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-034-2024, contratista:EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1239467.13, importe_modificado:1239467.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}} | {2461978/proyecto_PROCESO, 2461978/proyecto_FIN, 2461978/proyecto_INICIO, 2461978/proyecto_PROCESO, 2461978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302415564 | Proyecto de inversión | 869748.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869748.29, modificado:867211.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 207228 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 207228 | S | 112 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.07, meta_modificada:704.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:126, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 56207 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REFORMA, AVENIDA VICENTE GUERRERO CRUZAR LA CARRETERA LECHERIATEXCOCO. CONTINUAR POR 1.78 KM SOBRE C. , lon:-98.91624291, lat:19.51164023}} | 45546 | 45605 | 867211.71 | 867211.71 | 867211.71 | 867211.71 | 867211.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-001-2024, contratista:SACBE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:867211.71, importe_modificado:867211.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.07}} | {2415564/proyecto_INICIO, 2415564/proyecto_PROCESO, 2415564/proyecto_FIN, 2415564/proyecto_PROCESO, 2415564/proyecto_FIN, 2415564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302418243 | Proyecto de inversión | 501113.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501113.69, modificado:499471.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE MORELOS A CALLE BENITO JUAREZ EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA - 223223 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 223223 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MIGUEL TOCUILA, 56208 SAN MIGUEL TOCUILA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA LECHERIA TEXCOCO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 12.5 POR LA AVEN, lon:-98.90535605, lat:19.52044306}} | 45545 | 45574 | 499471.99 | 499471.99 | 499471.99 | 499471.99 | 499471.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-002-2023, contratista:ALUBI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:527486.07, importe_modificado:527486.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2418243/proyecto_PROCESO, 2418243/proyecto_FIN, 2418243/proyecto_INICIO, 2418243/proyecto_FIN, 2418243/proyecto_PROCESO, 2418243/proyecto_FIN, 2418243/proyecto_INICIO, 2418243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302418173 | Proyecto de inversión | 1546539.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546539.64, modificado:1545307.29}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN SEBASTIAN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JERONIMO AMANALCO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO AMANALCO - 222829 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 222829 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:24, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN PUEBLO SAN JERÓNIMO AMANALCO, 56244 SAN JERÓNIMO AMANALCO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE CERRADA LOPEZ PORTILLO, TOMAR CARRETERA TEXCOCO CALPULALPAN MEXICO 136APROXIMADO UNOS 8 KM TOMAR S, lon:-98.76189022, lat:19.52351485}} | 45544 | 45589 | 1545307.29 | 1545307.29 | 1545307.29 | 1545307.29 | 1545307.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-002-2024, contratista:CONSTRUCCIÓNES ESTERRA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1545307.29, importe_modificado:1545307.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {2418173/proyecto_INICIO, 2418173/proyecto_PROCESO, 2418173/proyecto_INICIO, 2418173/proyecto_FIN, 2418173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421745 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1079387.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMOS EN TEXCOCO LOCALIDAD LOS SAUCES ASENTAMIENTO LOS SAUCES - 243013 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 243013 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:144, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA LOS SAUCES, 56160 LOS SAUCES, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS SAUCES SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL TEXCOCO LECHERIA A LA ALTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO Y AV , lon:-98.90109224, lat:19.50085685}} | 45553 | 45584 | 1079387.1 | 1079387.1 | 1079387.1 | 1079387.1 | 1079387.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-027-2024, contratista:KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1079387.1, importe_modificado:1079387.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.0}} | {2421745/proyecto_INICIO, 2421745/proyecto_PROCESO, 2421745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302425567 | Proyecto de inversión | 417029.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417029.93, modificado:415625.82}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION EN CERRADA GIRASOLES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN SIMÓN ASENTAMIENTO SAN SIMON - 269772 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 269772 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.83, meta_modificada:18.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:34, direccion:CERRADA GIRASOLES PUEBLO SAN SIMÓN, 56210 SAN SIMÓN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CAMINO REAL Y , CALLE VICENTE GUERRERO A PARTIR DEL MONUMENTO A NEZAHUALCÓYOTL TOMAR LA CARRETERA APIZACO PUEBLA POR 230 METROS ENSEGUIDA TOMAR LOS CARR, lon:-98.87376275, lat:19.53810109}} | 45558 | 45588 | 415625.82 | 415625.82 | 415625.82 | 415625.82 | 415625.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-003-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM, S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:415625.82, importe_modificado:415625.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.83}} | {2425567/proyecto_PROCESO, 2425567/proyecto_INICIO, 2425567/proyecto_PROCESO, 2425567/proyecto_INICIO, 2425567/proyecto_PROCESO, 2425567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420870 | Proyecto de inversión | 780889.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780889.95, modificado:779443.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES EN TEXCOCO LOCALIDAD EL BATÁN ASENTAMIENTO SAN SIMÓN - 238317 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 238317 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:81, direccion:CALLE 15 DE MAYO EJIDO SAN SIMÓN, 56210 EL BATÁN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL TEXCOCO CALPULALPAN, PARA INCORPORARSE LA CARRETERA FEDERAL TEXCOCO CALPULALPAN HASTA LLEGAR AL PUENTE VEHICULAR DE LA PURIFICACION , lon:-98.85364377, lat:19.53056748}} | 45552 | 45595 | 779443.38 | 779443.38 | 779443.38 | 779443.38 | 779443.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-032-2024, contratista:CONSTRUCCIÓNES ESTERRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:779443.38, importe_modificado:779443.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.0}} | {2420870/proyecto_PROCESO, 2420870/proyecto_FIN, 2420870/proyecto_INICIO, 2420870/proyecto_PROCESO, 2420870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420803 | Proyecto de inversión | 1533676.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533676.28, modificado:1529106.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTIAGUITO ASENTAMIENTO SANTIAGUITO - 237815 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 237815 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.25, meta_modificada:205.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:62, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGUITO, 56217 SANTIAGUITO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE LA NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA TOMANDO COMO REFERENCIA EL CRUCE DE LA CARR. TEXCOCO CALPULALPAN A 300 METROS SE , lon:-98.87194742, lat:19.52487394}} | 45537 | 45604 | 1529106.73 | 1529106.73 | 1529106.73 | 1529106.73 | 1529106.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-005-2024, contratista:J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1529106.73, importe_modificado:1529106.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.25}} | {2420803/proyecto_INICIO, 2420803/proyecto_PROCESO, 2420803/proyecto_FIN, 2420803/proyecto_PROCESO, 2420803/proyecto_FIN, 2420803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426250 | Proyecto de inversión | 3281042.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3281042.53, modificado:3268487.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE BUENOS AIRES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 273254 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 273254 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.3, meta_modificada:2037.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:29, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN MIGUEL COATLINCHÁN, 56250 SAN MIGUEL COATLINCHÁN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PROLONGACION BUENOS AIRES, CERRADA DE MORELOS SOBRE LA CARRETERA TEXCOCO LOS REYES TOMA LA SALIDA A, lon:-98.87519281, lat:19.44892361}} | 45554 | 45614 | 3268487.95 | 3268487.95 | 3268487.95 | 3268487.95 | 3268487.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-017-2032, contratista:Demoledora y Terracerias Delta, S.A. de C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3268487.95, importe_modificado:3268487.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.3}} | {2426250/proyecto_INICIO, 2426250/proyecto_PROCESO, 2426250/proyecto_INICIO, 2426250/proyecto_FIN, 2426250/proyecto_INICIO, 2426250/proyecto_PROCESO, 2426250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421291 | Proyecto de inversión | 615183.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615183.83, modificado:614634.75}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JERONIMO AMANALCO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO AMANALCO - 240842 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 240842 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.86, meta_modificada:390.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:24, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JERÓNIMO AMANALCO, 56244 SAN JERÓNIMO AMANALCO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TOMAR LA CARRETERA TEXCOCO CALPULALPAN DESPUÉS DE APROXIMADAMENTE 9.1 KM G, lon:-98.76083118, lat:19.51771764}} | 45545 | 45589 | 614634.75 | 614634.75 | 614634.75 | 614634.75 | 614634.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-007-2024, contratista:CONSTRUCCIÓNES ESTERRA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:614634.75, importe_modificado:614634.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.86}} | {2421291/proyecto_FIN, 2421291/proyecto_PROCESO, 2421291/proyecto_INICIO, 2421291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423561 | Proyecto de inversión | 3085045.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3085045.33, modificado:3083842.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 257270 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 257270 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.4, meta_modificada:2450.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE, 56205 SAN FELIPE, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE VIA LAGO Y CARRETERA TEXCOCO LOS REYES, CALLE 5 DE MAYO TOMAR CAMINO A SAN FELIPE E INGRESAR POR CALLE VÍA LAGO GIRAR HACIA EL SUR A AV. 16 , lon:-98.89556317, lat:19.5080499}} | 45552 | 45611 | 3083842.8 | 3083842.8 | 3083842.8 | 3083842.8 | 3083842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-011-2024, contratista:NOVA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3083842.8, importe_modificado:3083842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.4}} | {2423561/proyecto_INICIO, 2423561/proyecto_PROCESO, 2423561/proyecto_FIN, 2423561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421792 | Proyecto de inversión | 2699815.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699815.2, modificado:2694767.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEDROS EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAIXPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAIXPAN - 243224 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 243224 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.0, meta_modificada:1297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:30, direccion:CALLE CEDROS PUEBLO SAN MIGUEL TLAIXPAN, 56247 SAN MIGUEL TLAIXPAN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTENARIO, TOMAR CARRETERA TEXCOCO MOLINO DE LAS FLORES MAS ADELANTE SE ENCUENTRA EL POBLADO DE SAN MIGUEL TLAI, lon:-98.8044403, lat:19.50253894}} | 45559 | 45618 | 2694767.07 | 2694767.07 | 2694767.07 | 2694767.07 | 2694767.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-028-2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIBEZA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:2694767.07, importe_modificado:2694767.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.0}} | {2421792/proyecto_PROCESO, 2421792/proyecto_FIN, 2421792/proyecto_PROCESO, 2421792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419450 | Proyecto de inversión | 1759835.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1759835.04, modificado:1757979.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE TEZONTLE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOAQUÍN COAPANGO ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 230678 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 230678 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.6, meta_modificada:1245.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:25, direccion:CALLE TEZONTLE PUEBLO SAN JUAN TEZONTLA, 56243 SAN JOAQUÍN COAPANGO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y , CERRADA TEZONTLE CARRETERA FEDERAL CON DIRECCIÓN A CALPULALPAN TEXCOCO TEXCOCO CALPULALPAN DESPUES DE APROXIMADAMENTE , lon:-98.82094297, lat:19.54226113}} | 45548 | 45593 | 1757979.04 | 1757979.04 | 1757979.04 | 1757979.04 | 1757979.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-023-2024, contratista:EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:1757979.04, importe_modificado:1757979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.6}} | {2419450/proyecto_PROCESO, 2419450/proyecto_INICIO, 2419450/proyecto_PROCESO, 2419450/proyecto_FIN, 2419450/proyecto_INICIO, 2419450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426125 | Proyecto de inversión | 3315848.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3315848.02, modificado:3298741.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDA TEXCOCO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 272607 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 272607 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2434.5, meta_modificada:2434.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:29, direccion:AVENIDA TEXCOCO PUEBLO SAN MIGUEL COATLINCHÁN, 56250 SAN MIGUEL COATLINCHÁN, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE A HUEXOTLA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL TEXCOCO LOS REYES TOMA UNO LA SALIDA A LA AV. GRAL., lon:-98.87435125, lat:19.45571569}} | 45554 | 45614 | 3298741.36 | 3298741.36 | 3298741.36 | 3298741.36 | 3298741.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-016-2031, contratista:ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3298741.36, importe_modificado:3298741.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2434.5}} | {2426125/proyecto_PROCESO, 2426125/proyecto_INICIO, 2426125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428986 | Proyecto de inversión | 4001414.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4001414.42, modificado:3979855.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA LAS FLORES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN PABLO IXAYOC ASENTAMIENTO SAN PABLO IXAYOC - 287733 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 287733 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5447.7, meta_modificada:5447.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:32, direccion:AVENIDA LAS FLORES PUEBLO SAN PABLO IXAYOC, 56245 SAN PABLO IXAYOC, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE CANTERA Y AVENIDA JUAREZ, LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXAYOC TEQUEXQUINAHUAC SE ENCUENTRA A 5.50 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.80772755, lat:19.47919657}} | 45554 | 45598 | 3979855.73 | 3979855.73 | 3979855.73 | 3979855.73 | 3979855.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-022-2024, contratista:Demoledora y Terracerias Delta, S.A. de C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:3979855.73, importe_modificado:3979855.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5447.7}} | {2428986/proyecto_INICIO, 2428986/proyecto_FIN, 2428986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420963 | Proyecto de inversión | 794888.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794888.84, modificado:793460.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL DE LA COLONIA EL GAVILAN EN TEXCOCO LOCALIDAD EJIDO LOS REYES SAN SALVADOR ASENTAMIENTO COLONIA EL GAVILAN - 238656 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 238656 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:168, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA EL GAVILAN, 56214 EJIDO LOS REYES SAN SALVADOR, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA GAVILAN, EN EL MONUMENTO NEZAHUALCÓYOTL GIRAMOS A LA DERECHA POR LA CARRETERA MEXICO VERACRUZ A 600 M., lon:-98.84303641, lat:19.55304707}} | 45544 | 45565 | 793460.3 | 793460.3 | 793460.3 | 793460.3 | 793460.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-006-2024, contratista:CONSTRUCCIÓNES ESTERRA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:793460.3, importe_modificado:793460.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2420963/proyecto_FIN, 2420963/proyecto_INICIO, 2420963/proyecto_FIN, 2420963/proyecto_PROCESO, 2420963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402461301 | Proyecto de inversión | 499998.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499998.74, modificado:498750.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO LOMAS DE COCOYOC - 224960 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 224960 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOMAS DE COCOYOC, 56220 SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE PALMAS, CALLE LOMAS DE COCOYOC ESTA SUBIENDO POR LA CARRETERA A TEQUEXQUINAHUAC DESDE LA UNIDAD DEL I, lon:-98.86056259, lat:19.48816745}} | 45580 | 45580 | 498750.12 | 498750.12 | 498750.12 | 498750.12 | 498750.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/AD-004-2023, contratista:CONSTRUCCIONES RAQME, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:147814.16, importe_modificado:147814.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2461301/proyecto_INICIO, 2461301/proyecto_PROCESO, 2461301/proyecto_FIN, 2461301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422259 | Proyecto de inversión | 799991.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799991.33, modificado:798072.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y BANQUETAS EN CALLE FRUTALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR - 245379 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 245379 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:7, direccion:CALLE FRUTALES COLONIA SECTOR POPULAR, 56226 SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE NARANJOS, CALLE RENACIMIENTO CAMPESTRE INICIA EN CARRETERA TEXCOCCO CHAPINGO PASAR LA GLORIETA DE CHAPINGO Y DESPUES , lon:-98.87704164, lat:19.47708349}} | 45554 | 45575 | 798072.53 | 798072.53 | 798072.53 | 798072.53 | 798072.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-009-2024, contratista:SACBE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, monto:798072.53, importe_modificado:798072.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2422259/proyecto_INICIO, 2422259/proyecto_PROCESO, 2422259/proyecto_FIN, 2422259/proyecto_INICIO, 2422259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402492117 | Proyecto de inversión | 2794064.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2794064.24, modificado:2778480.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA TECUANULCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TECUANULCO - 410663 | 15 | México | 99 | Texcoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcoco | 410663 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.4, meta_modificada:1429.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:41, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA TECUANULCO, 56244 SANTA MARÍA TECUANULCO, TEXCOCO MÉXICO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, DESCRIPCION DE COMO LLEGAR A LA OBRA LA COMUNIDAD DE STA. MARIA TECUANULCO SE ENCUENTRA A 13.00 KM AL, lon:-98.77016004, lat:19.50431927}} | 45573 | 45624 | 2778480.26 | 2778480.26 | 2778480.26 | 2778480.26 | 2778480.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-DGOP-R33-FAISMUN/IR-013-2024, contratista:SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE TEXCOCO, monto:2778480.26, importe_modificado:2778480.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1429.4}} | {2492117/proyecto_PROCESO, 2492117/proyecto_INICIO, 2492117/proyecto_FIN, 2492117/proyecto_PROCESO, 2492117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202367189 | Proyecto de inversión | 783272.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783272.98, modificado:783068.6}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN FRONTON MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 66552 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 66552 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.06, meta_modificada:263.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MANZANITO COLONIA TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE VARGAS Y CALLE PALOMAS, CALLE DE LA ROSA A UN COSTADO DEL SALON DE EVENTOS EJIDAL JUBILADOS DE LA MARTIN., lon:-98.8015537, lat:19.20782952}} | 45427 | 45488 | 783068.6 | 783068.6 | 783068.6 | 783068.6 | 783068.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/004/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN FIGSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:783068.6, importe_modificado:783272.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.06}} | {2367189/proyecto_INICIO, 2367189/proyecto_FIN, 2367189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302418552 | Proyecto de inversión | 217883.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217883.53, modificado:217353.7}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 224864 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 224864 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:21, direccion:CALLE LAS TABLAS PUEBLO SAN MATEO XOLOC, 54600 SAN MATEO XOLOC, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE TLATELOLCO, CALLE LAS TABLAS SE TOMA CALLE DE LAS TABLAS Y SE CONTINUA HASTA EL RIO A TRES CASAS SE ENCUENTRA EL PRIMER , lon:-99.24223161, lat:19.70275616}} | 45509 | 45636 | 217353.7 | 217353.7 | 217353.7 | 217353.7 | 217353.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:434707.39, importe_modificado:434707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2418552/proyecto_INICIO, 2418552/proyecto_PROCESO, 2418552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418379 | Proyecto de inversión | 108941.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108941.76, modificado:108676.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 223830 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 223830 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:26, direccion:CALLE SAN AGUSTIN PUEBLO SANTIAGO CUAUTLALPAN, 54650 SANTIAGO CUAUTLALPAN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN AGUSTIN, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SE TOMA AVINIDA GUADALUPE VICTORIA HASTA LA FABRICA DE, lon:-99.29019876, lat:19.68458251}} | 45509 | 45636 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:434707.39, importe_modificado:434707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418379/proyecto_INICIO, 2418379/proyecto_PROCESO, 2418379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418378 | Proyecto de inversión | 108941.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108941.76, modificado:108676.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 223827 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 223827 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:26, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO SANTIAGO CUAUTLALPAN, 54650 SANTIAGO CUAUTLALPAN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE GUADALEPE VICTORIA SE INGRESA POR AVENIDA PRINCIPAL VICENTE GURRERO P, lon:-99.28301626, lat:19.68311785}} | 45509 | 45636 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:434707.39, importe_modificado:434707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418378/proyecto_PROCESO, 2418378/proyecto_INICIO, 2418378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418373 | Proyecto de inversión | 435767.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435767.05, modificado:434707.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD CANADA DE CISNEROS ASENTAMIENTO CAÑADA DE CISNEROS - 223817 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 223817 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CALLE CIPRES PUEBLO CAÑADA DE CISNEROS, 54650 CAÑADA DE CISNEROS, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA TEPOTZOTLAN CAÑADAS DE CISNEROS Y CALLE CIPRES, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE TOMA CARRETERA PRINCIPAL CAÑADAS DE CISNEROS CON DIR, lon:-99.33971915, lat:19.69757784}} | 45509 | 45636 | 434707.4 | 434707.4 | 434707.4 | 434707.4 | 434707.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:434707.39, importe_modificado:434707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2418373/proyecto_PROCESO, 2418373/proyecto_INICIO, 2418373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302426057 | Proyecto de inversión | 544708.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544708.82, modificado:543384.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD EXHACIENDA LOS DOLORES - 272140 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 272140 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:AVENIDA LOS DOLORES PUEBLO LOS DOLORES EX-HACIENDA LOS DOLORES, 54640 COLONIA LOS DOLORES (EX-HACIENDA LOS DOLORES), TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS DOLORES Y CALLE EL RODEO, AVENIDA SAN JUAN DE LAS TABLAS TOMAR CARRETERA , lon:-99.40565919, lat:19.72116843}} | 45537 | 45646 | 543384.2 | 543384.2 | 543384.2 | 543384.2 | 543384.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024aa, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:543384.24, importe_modificado:543384.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2426057/proyecto_INICIO, 2426057/proyecto_PROCESO, 2426057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418834 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD TEPOTZOTLAN ASENTAMIENTO TLACATECO - 226456 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 226456 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO IMADERO 8 SN INTERIOR 8 BARRIO TLACATECO, 54605 TEPOTZOTLÁN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO IMADERO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE MATAMOROS PASANDO EL DIF TEPOTZOTLAN POR CALLE DE LA SANTA CRUZ DONDE ESTA , lon:-99.22278551, lat:19.7176535}} | 45509 | 45604 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024e, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418834/proyecto_INICIO, 2418834/proyecto_PROCESO, 2418834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418821 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 226353 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 226353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN MATEO XOLOC, 54600 COLONIA GUADALUPE, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO LAS PALMITAS, CALLE CALLE ALCATRAZ SE TOMA CALLE TLATELOLCO HASTA LA ESQUINA DE LA TIENDA DE LOS GORDOS MANO DERECHA HASTA, lon:-99.23962986, lat:19.71376808}} | 45509 | 45604 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024d, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418821/proyecto_INICIO, 2418821/proyecto_PROCESO, 2418821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418739 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 225905 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 225905 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:21, direccion:PROLONGACION HUIZACHAL PUEBLO SAN MATEO XOLOC, 54600 SAN MATEO XOLOC, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CAMINO LA BOVEDA, PROLONGACION HUIZACHAL SE INGESA POR AVENIDA SAN MATEO XOLOC HASTA LA LICONSA DE SAN MATEO XOLOC, lon:-99.25315893, lat:19.70850083}} | 45509 | 45604 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024c, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418739/proyecto_INICIO, 2418739/proyecto_PROCESO, 2418739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302426281 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO OTRO - 273429 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 273429 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:46, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ BARRIO LA LUZ, 54655 LA LUZ, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AMPLIACION BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMAR CARRETERA TEPOTZOTLÁN CABAÑAS HASTA LLEGAR A LA PREPARAT, lon:-99.28828749, lat:19.69978074}} | 45537 | 45635 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024y, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426281/proyecto_INICIO, 2426281/proyecto_PROCESO, 2426281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418722 | Proyecto de inversión | 213553.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213553.52, modificado:213445.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 225808 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 225808 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:21, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE LA MORA PUEBLO SAN MATEO XOLOC, 54600 SAN MATEO XOLOC, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA TEPOTZOTLAN LAS CABAÑAS Y CALLE CHABACANOS, CERRADA LA MORA SE TOMA CARRETERA TEPOTZOTLAN SAN MATEO XOLOC HASTA , lon:-99.2481414, lat:19.70142791}} | 45509 | 45604 | 213445.5 | 213445.5 | 213445.5 | 213445.5 | 213445.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024b, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:213445.5, importe_modificado:213445.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2418722/proyecto_INICIO, 2418722/proyecto_PROCESO, 2418722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302424642 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 264792 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 264792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:53, direccion:CALLE PALMITAS COLONIA SAN MATEO XOLOC, 54600 COLONIA GUADALUPE, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y CALLE PALMITAS, CALLE PANITZIN TOMAR CARRETERA TEPOTZOTLAN CAÑADAS HASTA EMPRESA PPG INDUSTRIAS DE PINTURAS Y A MANO, lon:-99.2363717, lat:19.71642764}} | 45537 | 45635 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024n, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424642/proyecto_INICIO, 2424642/proyecto_PROCESO, 2424642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302424601 | Proyecto de inversión | 533883.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533883.81, modificado:533613.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 264642 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 264642 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:26, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTIAGO CUAUTLALPAN, 54650 SANTIAGO CUAUTLALPAN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TOMAR CARRETERA TEPOTZOTLAN CON DIRECCION A SAN, lon:-99.29046733, lat:19.68620713}} | 45537 | 45635 | 533613.75 | 533613.75 | 533613.75 | 533613.75 | 533613.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024p, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:533613.75, importe_modificado:533613.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2424601/proyecto_INICIO, 2424601/proyecto_PROCESO, 2424601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418690 | Proyecto de inversión | 320330.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320330.29, modificado:320168.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO OTRO - 225593 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 225593 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES BARRIO CAPULA, 54608 TEPOTZOTLÁN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PINO SUAREZ SE TOMA CARRETERA TEPOTZOTLAN HASTA EL BARRIO DE CAPULA SE CONTINUA POR CALLE , lon:-99.2320756, lat:19.71294176}} | 45509 | 45604 | 320168.25 | 320168.25 | 320168.25 | 320168.25 | 320168.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024a, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:320168.25, importe_modificado:320168.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2418690/proyecto_INICIO, 2418690/proyecto_PROCESO, 2418690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418535 | Proyecto de inversión | 108941.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108941.76, modificado:108676.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 224707 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 224707 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:21, direccion:CALLE CERRADA CHABACANOS PUEBLO SAN MATEO XOLOC, 54600 SAN MATEO XOLOC, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANOS Y CARRETERA TEPOTZOTLAN CAÑADAS, CERRADA CHABACANOS CARRETERA TEPOTZOTLAN LAS CABAÑAS HASTA TIENDA EL PINITO MANO, lon:-99.24728221, lat:19.7000239}} | 45509 | 45636 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:434707.39, importe_modificado:434707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418535/proyecto_INICIO, 2418535/proyecto_PROCESO, 2418535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302426190 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD LA PEDRERA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LOS POTROS TRES PIEDRAS - 272964 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 272964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:47, direccion:CERRADA PIRULES AMPLIACION LA PEDRERA, 54607 AMPLIACIÓN LOS POTROS (TRES PIEDRAS), TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CERRADA PIRULES Y CALLE HUIZACHAL, TOMAR CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ FRENTE LA SECUNDARIA FEDERAL NO. VEINTE RAFAE, lon:-99.23468655, lat:19.73389247}} | 45537 | 45635 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024x, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426190/proyecto_INICIO, 2426190/proyecto_PROCESO, 2426190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418866 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO OTRO - 226626 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 226626 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:26, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO SANTIAGO CUAUTLALPAN, 54650 SANTIAGO CUAUTLALPAN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE FRANCISCO IMADERO, CARRETERA TEPOTZOTLAN LAS CABAÑAS CARRETERA TEPOTZOTLAN LAS CABAÑAS PASANDO , lon:-99.28486551, lat:19.69310815}} | 45509 | 45604 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024g, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418866/proyecto_INICIO, 2418866/proyecto_PROCESO, 2418866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302426096 | Proyecto de inversión | 108941.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108941.76, modificado:108676.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO EL ALTO ASENTAMIENTO SANTIAGO EL ALTO - 272445 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 272445 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:49, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO EL ALTO, 54650 SANTIAGO EL ALTO, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA VICENTE GUERRERO TOMAR CARRETERA TEPOTZOTLAN CAÑADAS DE CISNEROS HASTA , lon:-99.30159435, lat:19.67362281}} | 45537 | 45646 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024bb, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:108676.85, importe_modificado:108676.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426096/proyecto_INICIO, 2426096/proyecto_PROCESO, 2426096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302424563 | Proyecto de inversión | 640660.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640660.57, modificado:640336.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD CAÑADA DE CISNEROS ASENTAMIENTO CAÑADA DE CISNEROS - 264421 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 264421 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CALLE CIPRES PUEBLO CAÑADA DE CISNEROS, 54650 CAÑADA DE CISNEROS, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE SAUCES, CALLE VICENTE GUERRERO TOMAR CARRETERA TEPOTZOTLAN CAÑADAS DE CISNEROS HASTA LA BASE DE TAXIS DEL CAMPO DE , lon:-99.33804724, lat:19.70314582}} | 45537 | 45635 | 640336.5 | 640336.5 | 640336.5 | 640336.5 | 640336.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024i, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:640336.5, importe_modificado:640336.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2424563/proyecto_INICIO, 2424563/proyecto_FIN, 2424563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418840 | Proyecto de inversión | 106776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106776.76, modificado:106722.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD TEPOTZOTLAN ASENTAMIENTO TEPOTZOTLAN CENTRO - 226504 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 226504 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CERRADA GIRASOL COLONIA TEPOTZOTLÁN CENTRO, 54600 TEPOTZOTLÁN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CERRADA GIRASOL Y CALLE AMAPOLA, CALLE EL ROSAL CON DIRECCION A LOMA BONITA PARA UBICAR LA CALLE GIRASOL ANTES DE TERMINAR LA CALLE A MANO , lon:-99.22055803, lat:19.72914878}} | 45509 | 45604 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | 106722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024f, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:106722.75, importe_modificado:106722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418840/proyecto_INICIO, 2418840/proyecto_PROCESO, 2418840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302426678 | Proyecto de inversión | 108941.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108941.76, modificado:108676.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD EL GAVILLERO ASENTAMIENTO EL GAVILLERO - 275387 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 275387 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:65, direccion:AVENIDA LOS DOLORES PUEBLO EL GAVILLERO, 54640 EL GAVILLERO, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS DOLORES Y CALLE EL GAVILLERO, CALLE ALMAZAN SE TOMA CARRETERA PRINCIPAL ARCOS DEL SITIO LOS DOLORES HASTA ENCONTRAR LA DESVIACION, lon:-99.37686095, lat:19.7174263}} | 45537 | 45646 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024z, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:108676.85, importe_modificado:108676.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426678/proyecto_INICIO, 2426678/proyecto_PROCESO, 2426678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302426295 | Proyecto de inversión | 320330.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320330.29, modificado:320168.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 273463 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 273463 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:21, direccion:AVENIDA TEPOTZOTLÁN VILLA DEL CARBÓN PUEBLO SAN MATEO XOLOC, 54600 SAN MATEO XOLOC, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PANITZIN Y CALLE SAN MATEO, CALLE LOS PIRULES PARA UBICAR LOS BENEFICIARIOS TOMA CARRETERA TEPOTZOTLAN VILLA DEL, lon:-99.24249151, lat:19.70608523}} | 45537 | 45635 | 320168.25 | 320168.25 | 320168.25 | 320168.25 | 320168.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024o, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:320168.25, importe_modificado:320168.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2426295/proyecto_INICIO, 2426295/proyecto_PROCESO, 2426295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302418513 | Proyecto de inversión | 217883.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217883.53, modificado:217353.7}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 224647 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 224647 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:21, direccion:CALLE HUIZACHAL PUEBLO SAN MATEO XOLOC, 54600 SAN MATEO XOLOC, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CALLE QUETZALCOALT Y CALLE HUIZACHAL, CALLE BOVEDA SE TOMA AV SAN MATEO XOLOC CON CALLE XOLOC NORTE PASANDO EL ARCO MANO IZQUIERDA ESTA CAL, lon:-99.25169356, lat:19.70819665}} | 45509 | 45636 | 217353.7 | 217353.7 | 217353.7 | 217353.7 | 217353.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:434707.39, importe_modificado:434707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2418513/proyecto_INICIO, 2418513/proyecto_PROCESO, 2418513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302426122 | Proyecto de inversión | 108941.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108941.76, modificado:108676.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD LA CONCEPCION ASENTAMIENTO LA LUZ - 272602 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 272602 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:46, direccion:CALZADA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BARRIO LA LUZ, 54650 LA CONCEPCIÓN, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CERRADA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE LA ESTANCIA TOMAR CARRETERA TEPOTZOTLAN CAÑADAS DE CISNEROS HASTA PAS, lon:-99.29080771, lat:19.70448243}} | 45537 | 45646 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | 108676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/018/2024cc, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:108676.85, importe_modificado:108676.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426122/proyecto_INICIO, 2426122/proyecto_PROCESO, 2426122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240302424323 | Proyecto de inversión | 1281321.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281321.14, modificado:1280672.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD COLONIA LOS DOLORES EXHACIENDA LOS DOLORES - 263280 | 15 | México | 95 | Tepotzotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepotzotlán | 263280 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:AVENIDA LOS DOLORES PUEBLO LOS DOLORES EX-HACIENDA LOS DOLORES, 54640 COLONIA LOS DOLORES (EX-HACIENDA LOS DOLORES), TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS DOLORES Y CALLE EL RODEO, CALLE SAN JUAN DE LAS TABLAS TOMAR CARRETERA AR, lon:-99.39739479, lat:19.73006397}} | 45537 | 45635 | 1280672.98 | 1280672.98 | 1280672.98 | 1280672.98 | 1280672.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/IR/FAISMUN/017/2024h, contratista:SAHUI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Tepotzotlán, monto:1280672.99, importe_modificado:1280672.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2424323/proyecto_INICIO, 2424323/proyecto_PROCESO, 2424323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2025-04-16}}
2025 | 1 | MEX240202390353 | Proyecto de inversión | 2353770.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2353770.28, modificado:2350343.38}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA AV. DEL PANTEON LOCALIDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN - 149390 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 149390 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4316.5, meta_modificada:4316.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:AVENIDA DEL PANTEON COLONIA SANTA MARÍA AJOLOAPAN, 55750 SANTA MARÍA AJOLOAPAN, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE DOLORES Y CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SANTA ANA LA AVENIDA DEL PANTEON DE SANTA MARIA AJOLOAPAN TECAMAC SE REFERENCI, lon:-98.96276458, lat:19.76583633}} | 45458 | 45488 | 2350343.38 | 2350343.38 | 2350343.38 | 2350343.38 | 2350343.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/17/2024, contratista:MONCAYO CEDILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:2351210.18, importe_modificado:2351210.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4316.5}} | {2390353/proyecto_INICIO, 2390353/proyecto_PROCESO, 2390353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458679 | Proyecto de inversión | 61250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61250.0, modificado:61250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 369942 | 15 | México | 85 | Temascalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 369942 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:51, direccion:PUEBLO CUADRILLA, 50433 CUADRILLA, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE COLOCARÁN EN LA CALLE CARRETERA A LA HUERTA PRINCIPAL Y VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA, lon:-100.02932759, lat:19.92652234}} | 45621 | 45657 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | 61250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FAISMUIN-86-06/2024-IR-21, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:6125000.0, importe_modificado:61250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2458679/proyecto_INICIO, 2458679/proyecto_FIN, 2458679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402509613 | Proyecto de inversión | 12250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12250.0, modificado:12250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 370812 | 15 | México | 85 | Temascalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 370812 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPA, 50447 SAN JOSÉ IXTAPA, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y , EL CALENTADOR SE COLOCARÁ EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA, lon:-100.124225, lat:20.021459}} | 45621 | 45657 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FAISMUIN-86-06/2024-IR-41, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:6125000.0, importe_modificado:12250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2509613/proyecto_INICIO, 2509613/proyecto_PROCESO, 2509613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471822 | Proyecto de inversión | 498475.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498475.75, modificado:498475.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE MARÓ - 358328 | 15 | México | 85 | Temascalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 358328 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.5, meta_modificada:567.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO MARO, 50410 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y , LAS INDICACIONES PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SON LAS SIGUIENTES TOMA TECAMAC HACIA LIB. ATAMEX 126 1.3 , lon:-100.00166, lat:19.933939}} | 45611 | 45657 | 498475.75 | 498475.75 | 498475.75 | 498475.75 | 498475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FAISMUN-07-02/2024-AD, contratista:ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:498475.75, importe_modificado:498475.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.5}} | {2471822/proyecto_PROCESO, 2471822/proyecto_INICIO, 2471822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458863 | Proyecto de inversión | 901595.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901595.44, modificado:900398.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE. - 370897 | 15 | México | 89 | Tenango del Aire | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Aire | 370897 | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON CAYEHUALCO PUEBLO TENANGO DEL AIRE, 56780 TENANGO DEL AIRE, TENANGO DEL AIRE MÉXICO ENTRE AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CARRETERA TENANGO DEL AIRE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA DOLORES SE UBICA EL ACCE, lon:-98.85393145, lat:19.14943213}} | 45607 | 45641 | 900398.04 | 900398.04 | 900398.04 | 900398.04 | 900398.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/018/2024/DOPYDU/FAISMUN/IR/010, contratista:MIRIAM ELIZABETH AMBROSIO RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, monto:900398.04, importe_modificado:900398.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2458863/proyecto_INICIO, 2458863/proyecto_FIN, 2458863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391665 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2297975.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE AV. DE LAS PARTIDAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 159377 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 159377 | S | 37392 | 36928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:82, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SAN NICOLÁS TOLENTINO, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LA AVENIDA DE LAS PARTI, lon:-99.56473635, lat:19.3627431}} | 45481 | 45526 | 2297975.37 | 2297975.37 | 2297975.37 | 2297975.37 | 2297975.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-059/2024, contratista:GRUPO TROYA URBANIZADOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2297975.38, importe_modificado:2297975.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1813.0}} | {2391665/proyecto_PROCESO, 2391665/proyecto_INICIO, 2391665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202387416 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1845093.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 139474 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 139474 | S | 6127 | 4362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTR, lon:-99.6427806, lat:19.32735163}} | 45467 | 45512 | 1845093.49 | 1845093.49 | 1845093.49 | 1845093.49 | 1845093.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-040/2024, contratista:RUYIRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1864737.58, importe_modificado:1864737.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2387416/proyecto_PROCESO, 2387416/proyecto_INICIO, 2387416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392568 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5250000.0, modificado:5231800.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 16 DE MAYO ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y CALLE PLAN DE AYALA, DELEGACIÓN SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 164799 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 164799 | S | 8747 | 7632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3834.0, meta_modificada:3834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:CALLE 16 DE MAYO COLONIA SAN BUENAVENTURA, 50110 SAN BUENAVENTURA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y CALLE PLAN DE AYALA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE 16 DE MAYO ENTRE LA CALLE LAGO WINNIPEG Y CALLE PLAN DE AYAL, lon:-99.68438364, lat:19.26360997}} | 45489 | 45549 | 5231800.25 | 5231800.25 | 5231800.25 | 5231800.25 | 5231800.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-043/2024, contratista:CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5246050.54, importe_modificado:5246050.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3834.0}} | {2392568/proyecto_INICIO, 2392568/proyecto_PROCESO, 2392568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388206 | Proyecto de inversión | 1298433 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298433.0, modificado:1287743.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL HERRERA ENTRE PROL. PASEO SAN BUENAVENTURA Y CALLE MANUEL CORREA, DELEGACIÓN MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 143476 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 143476 | S | 5047 | 4648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:2295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL HERRERA COLONIA MORELOS 1A SECCIÓN, 50120 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE SAN BUENAVENTURA Y CALLE MANUEL CORREA, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL BARRAGAN , lon:-99.67103647, lat:19.28402061}} | 45468 | 45513 | 1287743.76 | 1287743.76 | 1287743.76 | 1287743.76 | 1287743.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-054/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1292420.51, importe_modificado:1292420.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2295.0}} | {2388206/proyecto_INICIO, 2388206/proyecto_PROCESO, 2388206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202389692 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3182847.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DELEGACIÓN INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 146463 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 146463 | S | 9008 | 8122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5911.0, meta_modificada:5911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA COLONIA INDEPENDENCIA, 50070 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLEISABEL LA , lon:-99.64311009, lat:19.29317313}} | 45469 | 45514 | 3182847.15 | 3182847.15 | 3182847.15 | 3182847.15 | 3182847.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-053/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3183874.01, importe_modificado:3183874.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5911.0}} | {2389692/proyecto_INICIO, 2389692/proyecto_PROCESO, 2389692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202389536 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1153469.54}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAGO DE CUITZEO ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES Y PASEO TOLLOCAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 147042 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 147042 | S | 2596 | 2528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1917.0, meta_modificada:1917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CIUTZEO COLONIA EL SEMINARIO 3A SECCIÓN, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA TOLLOCAN, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO DE CIUTZEO E, lon:-99.67087572, lat:19.27425055}} | 45469 | 45513 | 1153469.54 | 1153469.54 | 1153469.54 | 1153469.54 | 1153469.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-055/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1170646.99, importe_modificado:1170646.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.0}} | {2389536/proyecto_INICIO, 2389536/proyecto_PROCESO, 2389536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391444 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3999994.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EJERCITO DE ORIENTE ENTRE CALZADA DEL PACÍFICO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DELEGACIÓN SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 156371 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 156371 | S | 8829 | 8954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:CALLE CALLE DE LOS PINOS COLONIA SAN BUENAVENTURA, 50110 SAN BUENAVENTURA, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA CALZADA AL PACIFICO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLEDE LOS PINOS ENTRE AVENIDA CALZADA AL PAC, lon:-99.68223953, lat:19.25764981}} | 45478 | 45523 | 3999994.37 | 3999994.37 | 3999994.37 | 3999994.37 | 3999994.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-052/2024, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3999994.37, importe_modificado:3999994.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.0}} | {2391444/proyecto_INICIO, 2391444/proyecto_PROCESO, 2391444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392065 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6400000.0, modificado:6191922.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO WINNIPEG Y CADENAMIENTO 0 MAS 622, DELEGACIÓN SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 162074 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 162074 | S | 14644 | 13899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6131.0, meta_modificada:6131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGO TEXCOCO COLONIA SAN BUENAVENTURA, 50110 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y CALLE LAGO NIAZA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO TEXCOCO ENTRE LA CALL LAGO WINNIPEG Y CALLE NIAZA EN LA , lon:-99.68432304, lat:19.2693457}} | 45485 | 45545 | 6191922.17 | 6191922.17 | 6191922.17 | 6191922.17 | 6191922.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-083/2024, contratista:CHRISCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6191922.17, importe_modificado:6191922.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6131.0}} | {2392065/proyecto_INICIO, 2392065/proyecto_FIN, 2392065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392267 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2470283.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAURO VILLAR ENTRE CALLE GENERAL ABELARDO RODRÍGUEZ Y BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES, DELEGACIÓN DEL PARQUE, MUNICIPIO DE TOLUCA - 163143 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 163143 | S | 9057 | 8180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3012.0, meta_modificada:3012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAURO VILLAR COLONIA DEL PARQUE, 50180 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JULIO PARDINAS Y PROLONGACION JUAN ANDREW ALMAZAN, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAURO VILLAR ENTRE LA CALLE JULIO PARDINAS Y PROLO, lon:-99.65021531, lat:19.26363702}} | 45488 | 45533 | 2470283.72 | 2470283.72 | 2470283.72 | 2470283.72 | 2470283.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-065/2024, contratista:SALR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2575541.78, importe_modificado:2575541.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3012.0}} | {2392267/proyecto_INICIO, 2392267/proyecto_PROCESO, 2392267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393954 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3098994.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN SUS 2 CUERPOS ENTRE GLORIETA LA MARINA Y BLVD. ISIDRO FABELA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 170663 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 170663 | S | 5047 | 4648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5655.0, meta_modificada:5655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SANTOS DE GOLLADO COLONIA LA MAQUINITA, 50010 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL, lon:-99.64320294, lat:19.30156411}} | 45489 | 45549 | 3098994.76 | 3098994.76 | 3098994.76 | 3098994.76 | 3098994.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-068/2024, contratista:QBAI BUFETE DE ARQUITECTURA E IGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3098994.76, importe_modificado:3098994.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5655.0}} | {2393954/proyecto_FIN, 2393954/proyecto_PROCESO, 2393954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391108 | Proyecto de inversión | 5512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5512500.0, modificado:5510528.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 154407 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 154407 | S | 2636 | 2364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ARBOLEADA, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES ENRIQUE CARNIADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA , lon:-99.66856433, lat:19.35933998}} | 45502 | 45546 | 5510528.51 | 5510528.51 | 5510528.51 | 5510528.51 | 5510528.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-017/2024, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5510528.51, importe_modificado:5510528.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:754.0}} | {2391108/proyecto_INICIO, 2391108/proyecto_PROCESO, 2391108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391198 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, modificado:3295963.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA ENTRE CALLE PEDRO CORTÉS Y PRIVADA DE VILLADA, DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 154995 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 154995 | S | 6792 | 6042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.0, meta_modificada:2147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE JOSE VICENTE VILLADA COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE PEDRO CORTEZ Y PRIVADA DE VILLADA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA A CALLE JOSE VICENTE VILLADA ENTRE LA CCALLE PEDRO CORTE, lon:-99.65839922, lat:19.36973224}} | 45475 | 45520 | 3295963.14 | 3295963.14 | 3295963.14 | 3295963.14 | 3295963.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-024/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3298972.99, importe_modificado:3298972.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.0}} | {2391198/proyecto_FIN, 2391198/proyecto_PROCESO, 2391198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391238 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4300000.0, modificado:4269407.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TEPIC ENTRE CALLE MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN Y RÍO TEJALPA, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155225 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155225 | S | 18572 | 16428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3514.0, meta_modificada:3514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE TEPIC COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO TEJALPA Y CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE RIO TEJALPA Y CA, lon:-99.64419966, lat:19.33493622}} | 45477 | 45524 | 4269407.57 | 4269407.57 | 4269407.57 | 4269407.57 | 4269407.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-023/2024, contratista:INAMBTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4287760.21, importe_modificado:4287760.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3514.0}} | {2391238/proyecto_INICIO, 2391238/proyecto_PROCESO, 2391238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391251 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1749976.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DELEGACIÓN SANTA ANA TLAPALTITLÁN. - 155296 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155296 | S | 13452 | 11548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2953.0, meta_modificada:2953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:86, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN, 50160 SANTA ANA TLAPALTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA DIAZ MIRON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE NEZAHUA, lon:-99.6304123, lat:19.28055559}} | 45476 | 45523 | 1749976.12 | 1749976.12 | 1749976.12 | 1749976.12 | 1749976.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-051/2024, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1749976.12, importe_modificado:1749976.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2953.0}} | {2391251/proyecto_INICIO, 2391251/proyecto_PROCESO, 2391251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391258 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1142949.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PARQUE DE JOSÉ MA. VELASCO ENTRE PARQUE BOSENCHEVE Y PARQUE NEVADO DE TOLUCA, DELEGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155329 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155329 | S | 5482 | 5054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.0, meta_modificada:1186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE JOSE MARIA VELASCO COLONIA TOLUCA (LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS), 50209 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE BOSENCHEVE Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PARQUE DE JOSÉ MA. VELASCO EN, lon:-99.69701413, lat:19.2841448}} | 45476 | 45523 | 1142949.63 | 1142949.63 | 1142949.63 | 1142949.63 | 1142949.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-/IR-C-035/2024, contratista:IMPULSADORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCIONES Y SEÑALAMIENTO IMDECON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1149501.44, importe_modificado:1149501.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.0}} | {2391258/proyecto_PROCESO, 2391258/proyecto_FIN, 2391258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391307 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1699720.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PARQUE EL OCOTAL ENTRE PARQUE DE ZOQUIAPAN Y CALLE LAGUNA MISTERIOSA, DELEGACIÓN NUEVA OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155542 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155542 | S | 5475 | 5061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DEL OCOTAL COLONIA FEDERAL (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), 50120 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ZOQUIAPAN Y CALLE LAGUNA MISTERIOSA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PARQUE DEL OCOTAL ENTRE ZOQUIAPAN Y CALLE, lon:-99.68778067, lat:19.28249607}} | 45477 | 45524 | 1699720.35 | 1699720.35 | 1699720.35 | 1699720.35 | 1699720.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-080/2024, contratista:COMERCIALIZADORA MARLOC, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1699720.35, importe_modificado:1699720.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {2391307/proyecto_INICIO, 2391307/proyecto_FIN, 2391307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393388 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:2913138.73}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE ARROYO VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 168159 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 168159 | S | 2663 | 2337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 50226 ARROYO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE I, lon:-99.54867944, lat:19.32997543}} | 45488 | 45534 | 2913138.73 | 2913138.73 | 2913138.73 | 2913138.73 | 2913138.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-046/2024, contratista:EDIFICACIÓN, LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3351607.53, importe_modificado:3351607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}} | {2393388/proyecto_INICIO, 2393388/proyecto_FIN, 2393388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394025 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4007340.87}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SEMINARIO 2, COLONIA EL SEMINARIO, TOLUCA. - 171041 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 171041 | S | 3008 | 1992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE TERMINOS COLONIA EL SEMINARIO 2A SECCIÓN, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAGO DE CUITZEO Y CALLE GRAL. ALVARO OBREGON, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE LAGUNA DE TERMINOS ENTRE LA CALLE LAG, lon:-99.6723826, lat:19.27053799}} | 45488 | 45559 | 4007340.87 | 4007340.87 | 4007340.87 | 4007340.87 | 4007340.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-013/2024, contratista:OYUKY WENDOLINE AVILA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3893470.4, importe_modificado:3893470.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}} | {2394025/proyecto_INICIO, 2394025/proyecto_PROCESO, 2394025/proyecto_INICIO, 2394025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392182 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2214871.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INSURGENTES, BARRIO DE CANALEJA , DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 162762 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 162762 | S | 18304 | 16696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:79, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BENITO J, lon:-99.5902043, lat:19.32982446}} | 45483 | 45528 | 2214871.49 | 2214871.49 | 2214871.49 | 2214871.49 | 2214871.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-071/2024, contratista:GIGCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2214871.49, importe_modificado:2214871.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.0}} | {2392182/proyecto_FIN, 2392182/proyecto_PROCESO, 2392182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435177 | Proyecto de inversión | 1408229.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408229.52, modificado:1332967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA SUBDELEGACIÓN SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 315842 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 315842 | S | 567 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:112, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, 50225 SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO DE OROZCO, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE EJECUTARÁN SOBRE, lon:-99.57231386, lat:19.32862544}} | 45568 | 45614 | 1332967.41 | 1332967.41 | 1332967.41 | 1332967.41 | 1332967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-085/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1672632.78, importe_modificado:1672632.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:843.0}} | {2435177/proyecto_INICIO, 2435177/proyecto_FIN, 2435177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428652 | Proyecto de inversión | 2728898.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2728898.51, modificado:2374835.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 286336 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 286336 | S | 754 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 50226 ARROYO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE EJECUTARÁN SOBRE 3 CALLES LA CUALE, lon:-99.54255357, lat:19.33232702}} | 45568 | 45614 | 2374835.95 | 2374835.95 | 2374835.95 | 2374835.95 | 2374835.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-086/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2728393.29, importe_modificado:2728393.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1629.0}} | {2428652/proyecto_INICIO, 2428652/proyecto_FIN, 2428652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302414891 | Proyecto de inversión | 4331524 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4331524.0, modificado:2301331.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 202415 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 202415 | S | 27260 | 22533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2115.0, meta_modificada:2115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA ARROYO VISTA HERMOSA, 50236 ARROYO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y, lon:-99.549747, lat:19.335231}} | 45565 | 45625 | 2301331.21 | 2301331.21 | 2301331.21 | 2301331.21 | 2301331.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-091/2024, contratista:GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2301576.09, importe_modificado:2301576.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2115.0}} | {2414891/proyecto_INICIO, 2414891/proyecto_FIN, 2414891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434966 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998875.43}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE SAN LUIS OBISPO, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 314814 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 314814 | S | 2737 | 2504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTECAS COLONIA BARRIOS TRADICIONALES, 50050 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MATLAZINCAS Y CALLE AZTLAN, LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN LUIS OBISPO DELEGACIÓN BARRIOS TRADICIONALES MUNICIPI, lon:-99.66316138, lat:19.30032617}} | 45566 | 45611 | 1998875.43 | 1998875.43 | 1998875.43 | 1998875.43 | 1998875.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-090/2024, contratista:CONSTRUCTORA DIMORI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1998875.43, importe_modificado:1998875.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4925.0}} | {2434966/proyecto_FIN, 2434966/proyecto_INICIO, 2434966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435358 | Proyecto de inversión | 1453221.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453221.98, modificado:1413670.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 316844 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 316844 | S | 694 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24066.0, meta_modificada:24066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE ARTURO FLORES LEGORRETA COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE EDUARDO GONZALEZ I PICHARDO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACIÓN DE S, lon:-99.67015987, lat:19.3565962}} | 45568 | 45612 | 1413670.57 | 1413670.57 | 1413670.57 | 1413670.57 | 1413670.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-093/2024, contratista:BENJAMÍN TOVAR GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1413670.57, importe_modificado:1413670.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24066.0}} | {2435358/proyecto_INICIO, 2435358/proyecto_FIN, 2435358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462712 | Proyecto de inversión | 2674442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674442.75, modificado:2674166.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE INDEPENDENCIA Y CADENAMIENTO 0 MÁS 520, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 382333 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 382333 | S | 1759 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4507.0, meta_modificada:4507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:84, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 50226 SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GABINO VAZQUEZ, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEEJECUTARÁ SOBRE LA CALLE CENTENARIO ENTRE, lon:-99.57534001, lat:19.31504826}} | 45647 | 45657 | 2674166.97 | 2674166.97 | 2674166.97 | 2674166.97 | 2674166.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-103/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2674166.98, importe_modificado:2674166.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4507.0}} | {2462712/proyecto_INICIO, 2462712/proyecto_FIN, 2462712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435607 | Proyecto de inversión | 4760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4383325.3}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760000.0, modificado:751930.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN Y CALLE LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 317970 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 317970 | S | 830 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4984.0, meta_modificada:4984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE MANUEL BUENDI, lon:-99.64155242, lat:19.36202424}} | 45569 | 45614 | 5135256.21 | 5135256.21 | 5135256.21 | 5135256.21 | 5135256.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-099/2024, contratista:CHRISCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5244019.25, importe_modificado:5244019.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4984.0}} | {2435607/proyecto_INICIO, 2435607/proyecto_FIN, 2435607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464974 | Proyecto de inversión | 4529531.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1190758.43, modificado:1189395.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338773.0, modificado:3338773.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV DE LAS PARTIDAS Y CALLE AQUILES SERDÁN, SUBDELEGACIÓN ARROYO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 338847 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 338847 | S | 1282 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5663.0, meta_modificada:5663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ARROYO VISTA HERMOSA, 50236 ARROYO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y AVENIDA DE LAS PARTIDAS, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEEJECUTARÁ SOBRE LA CALLE EMILIAN, lon:-99.55178573, lat:19.33737077}} | 45648 | 45657 | 4528168.92 | 4528168.92 | 4528168.92 | 4528168.92 | 4528168.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-101/2024, contratista:GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4528402.73, importe_modificado:4528402.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5663.0}} | {2464974/proyecto_INICIO, 2464974/proyecto_FIN, 2464974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435481 | Proyecto de inversión | 1169228.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169228.49, modificado:1137325.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN ZONA 2, MUNICIPIO DE TOLUCA - 317482 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 317482 | S | 245 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19357.0, meta_modificada:19357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CEDROS, LA OBRA DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN CP 50290 SE R, lon:-99.65199478, lat:19.3556825}} | 45568 | 45612 | 1137325.15 | 1137325.15 | 1137325.15 | 1137325.15 | 1137325.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-095/2024, contratista:BENJAMÍN TOVAR GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1137325.14, importe_modificado:1137325.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19357.0}} | {2435481/proyecto_INICIO, 2435481/proyecto_FIN, 2435481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427585 | Proyecto de inversión | 2889544.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2889544.75, modificado:2874686.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO MATAMOROS ENTRE CARRETERA TOLUCA TEMOAYA Y RÍO VERDIGUEL, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 280978 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 280978 | S | 973 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2656.0, meta_modificada:2656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:62, direccion:CALLE IGNACIO MATAMOROS COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA TEMOAYA Y CALLE RIO VERDIGUEL, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IGNACIO MATAMOROS ENTRE LA C, lon:-99.63147597, lat:19.35196845}} | 45568 | 45612 | 2874686.53 | 2874686.53 | 2874686.53 | 2874686.53 | 2874686.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-097/2024, contratista:PRISTINA FORMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2882711.91, importe_modificado:2882711.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2656.0}} | {2427585/proyecto_INICIO, 2427585/proyecto_FIN, 2427585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422944 | Proyecto de inversión | 778953.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778953.77, modificado:2021416.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE IGNACIO COMONFORT, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 249099 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 249099 | S | 2565 | 2245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SE, lon:-99.61782773, lat:19.34895089}} | 45566 | 45611 | 2021416 | 2021416 | 2021416 | 2021416 | 2021416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-100/2024, contratista:BENJAMÍN TOVAR GARCÍA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2021541.14, importe_modificado:2021541.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.0}} | {2422944/proyecto_INICIO, 2422944/proyecto_FIN, 2422944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434895 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.4E7, modificado:1.36514494E7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MAGDALENA 2, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 314437 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 314437 | S | 765 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL POZO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE JUAN JOS, lon:-99.65176858, lat:19.28964361}} | 45556 | 45642 | 13651449.4 | 13651449.4 | 13651449.4 | 13651449.4 | 13651449.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-003/2024, contratista:MANEKEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1.36514494E7, importe_modificado:1.36514494E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2434895/proyecto_INICIO, 2434895/proyecto_FIN, 2434895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302431311 | Proyecto de inversión | 3255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3255000.0, modificado:3048537.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC AUTOPAN. MUNICIPIO DE TOLUCA - 297565 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 297565 | S | 609 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:127, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA JICALTEPEC AUTOPAN, 50290 JICALTEPEC AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE PICHARDO PAGAZA, LA INSTALACION DE 217 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EL DIVERSAS ZONAS DE ATENCI, lon:-99.63566843, lat:19.37158163}} | 45567 | 45611 | 3048537.53 | 3048537.53 | 3048537.53 | 3048537.53 | 3048537.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-013/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2441079.87, importe_modificado:2441079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2431311/proyecto_INICIO, 2431311/proyecto_FIN, 2431311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430441 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:337476.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 294045 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 294045 | S | 66 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:68, direccion:CALLE ECATEPEC COLONIA SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, 50205 SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE FRAY BARTOLOME, LA INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN, lon:-99.59506109, lat:19.37979403}} | 45567 | 45611 | 337476.48 | 337476.48 | 337476.48 | 337476.48 | 337476.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-012/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:269981.18, importe_modificado:269981.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2430441/proyecto_INICIO, 2430441/proyecto_FIN, 2430441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427013 | Proyecto de inversión | 3690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3690000.0, modificado:3453509.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA SUBDELEGACIÓN DE TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN. MUNICIPIO DE TOLUCA - 277845 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 277845 | S | 690 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:99, direccion:CALLE IXTLAHUACA COLONIA TLACHALOYA 2A SECCIÓN CENTRO, 50295 TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA INSTALACION DE 246 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EL DIVERSAS ZONA, lon:-99.6582785, lat:19.46753015}} | 45567 | 45611 | 3453509.31 | 3453509.31 | 3453509.31 | 3453509.31 | 3453509.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-009/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2767307.14, importe_modificado:2767307.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:246.0}} | {2427013/proyecto_INICIO, 2427013/proyecto_FIN, 2427013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424072 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755000.0, modificado:1968612.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO OTZACATIPAN. MUNICIPIO DE TOLUCA - 261955 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 261955 | S | 324 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:79, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE PRIVADA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA INSTALACION DE 117 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EL DIVERSA, lon:-99.59063127, lat:19.32831463}} | 45567 | 45611 | 1968612.8 | 1968612.8 | 1968612.8 | 1968612.8 | 1968612.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-008/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1316158.27, importe_modificado:1316158.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2424072/proyecto_FIN, 2424072/proyecto_PROCESO, 2424072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391006 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:3776671.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SUBDELEGACIÓN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 153789 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 153789 | S | 2635 | 2365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:51, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, 50236 LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES FRANCISCO I MADERO M, lon:-99.55141974, lat:19.35968115}} | 45472 | 45515 | 3776671.41 | 3776671.41 | 3776671.41 | 3776671.41 | 3776671.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/AD-003/2024, contratista:TORTON CONSTRUCTOR HD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4499501.07, importe_modificado:4499501.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:616.0}} | {2391006/proyecto_FIN, 2391006/proyecto_PROCESO, 2391006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390969 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 153625 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 153625 | S | 2764 | 2236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:65, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN CAYETANO MORELOS, 50295 SAN CAYETANO MORELOS, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE LERDO DE TEJADA, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES FRANCISCO I MADERO, lon:-99.70319927, lat:19.40239171}} | 45472 | 45515 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-011/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:616.0}} | {2390969/proyecto_INICIO, 2390969/proyecto_FIN, 2390969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394746 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4993757.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 174111 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 174111 | S | 18267 | 16733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4295.0, meta_modificada:4295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALL, lon:-99.63698824, lat:19.34729056}} | 45490 | 45535 | 4993757.98 | 4993757.98 | 4993757.98 | 4993757.98 | 4993757.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-058/2024, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4993776.32, importe_modificado:4993776.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4295.0}} | {2394746/proyecto_PROCESO, 2394746/proyecto_INICIO, 2394746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391909 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1327133.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES Y PASEO TOLLOCAN, DELEGACIÓN SEMINARIO LAS TORRES, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 161009 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 161009 | S | 2591 | 2533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2223.0, meta_modificada:2223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC COLONIA SEMINARIO LAS TORRES, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA TOLLOCAN, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO DE CHAPULTEP, lon:-99.67163475, lat:19.27524766}} | 45482 | 45527 | 1327133.1 | 1327133.1 | 1327133.1 | 1327133.1 | 1327133.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-031/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1327133.1, importe_modificado:1327133.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0}} | {2391909/proyecto_INICIO, 2391909/proyecto_FIN, 2391909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391819 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1577423.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SONORA ENTRE CALLE MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN Y CADENAMIENTO 0 MAS 340, DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 160247 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 160247 | S | 18165 | 16835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2247.0, meta_modificada:2247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE SONORA COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CAL, lon:-99.64222528, lat:19.3443246}} | 45482 | 45527 | 1577423.33 | 1577423.33 | 1577423.33 | 1577423.33 | 1577423.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-026/2024, contratista:EITVITSSA EYE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1299476.1, importe_modificado:1299476.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2247.0}} | {2391819/proyecto_INICIO, 2391819/proyecto_PROCESO, 2391819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392212 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1578880.93}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 162913 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 162913 | S | 18261 | 16739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2826.0, meta_modificada:2826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:62, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IND, lon:-99.62706409, lat:19.35961521}} | 45483 | 45528 | 1578880.93 | 1578880.93 | 1578880.93 | 1578880.93 | 1578880.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-027/2024, contratista:EITVITSSA EYE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1454536.11, importe_modificado:1454536.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2826.0}} | {2392212/proyecto_PROCESO, 2392212/proyecto_INICIO, 2392212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392251 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999223.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NIGROMANTE ENTRE 21 DE MARZO Y AV. 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 163086 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 163086 | S | 8181 | 7646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NIGROMANTE COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALL NIGROMANTE ENTRE CALLE , lon:-99.66004467, lat:19.2910063}} | 45483 | 45528 | 1999223.13 | 1999223.13 | 1999223.13 | 1999223.13 | 1999223.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-060/2024, contratista:COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1999985.31, importe_modificado:1999985.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2094.0}} | {2392251/proyecto_PROCESO, 2392251/proyecto_INICIO, 2392251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390206 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.4E7, modificado:1.399760609E7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TOLUCA V, COLONIA NUEVA OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 149069 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 149069 | S | 2766 | 2234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA 7 COLORES COLONIA NUEVA OXTOTITLÁN, 50100 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAGUNA DE LAS FLORES Y CALLE LAGUNA MISTERIOSA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE LAGUNA 7 COLORES EN, lon:-99.68630357, lat:19.28712985}} | 45488 | 45626 | 13997606.09 | 13997606.09 | 13997606.09 | 13997606.09 | 13997606.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-001/2024, contratista:LINASA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1.399760609E7, importe_modificado:1.399760609E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {2390206/proyecto_INICIO, 2390206/proyecto_PROCESO, 2390206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390910 | Proyecto de inversión | 5512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5512500.0, modificado:5512000.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 153224 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 153224 | S | 2654 | 2346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:79, direccion:CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y AVENIDA GALENA, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES JUAN FERNANDEZ ALBARR, lon:-99.59466447, lat:19.33592998}} | 45502 | 45546 | 5512000.3 | 5512000.3 | 5512000.3 | 5512000.3 | 5512000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-032/2024, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5512000.3, importe_modificado:5512000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:754.0}} | {2390910/proyecto_INICIO, 2390910/proyecto_PROCESO, 2390910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390939 | Proyecto de inversión | 5512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5512500.0, modificado:5067880.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN TLACHALOYA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 153514 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 153514 | S | 2604 | 2396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:98, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLACHALOYA, 50295 TLACHALOYA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES DE HIDALGO MORELOS ANDRES MOLINA ENRIQUEZ SIMON BO, lon:-99.66080628, lat:19.4471345}} | 45472 | 45515 | 5067880.81 | 5067880.81 | 5067880.81 | 5067880.81 | 5067880.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-045/2024, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5512000.8, importe_modificado:5512000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:754.0}} | {2390939/proyecto_INICIO, 2390939/proyecto_PROCESO, 2390939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391094 | Proyecto de inversión | 3234375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234375.0, modificado:2952769.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN EL CERRILLO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 154311 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 154311 | S | 2848 | 2152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:50, direccion:CALLE RIO LERRMA COLONIA EL CERRILLO VISTA HERMOSA, 50235 EL CERRILLO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LOS REMEDIOS Y CALLE RIO BLANCO, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES RIO TOTOLTEPEC JOSE MARI, lon:-99.53216421, lat:19.32672657}} | 45472 | 45515 | 2952769.13 | 2952769.13 | 2952769.13 | 2952769.13 | 2952769.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-044/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION 4E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3233877.35, importe_modificado:3233877.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:445.0}} | {2391094/proyecto_INICIO, 2391094/proyecto_PROCESO, 2391094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391150 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4991382.77}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAGO CAIMANERO ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LAGO TITICACA, DELEGACIÓN NUEVA OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 154748 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 154748 | S | 5779 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8261.0, meta_modificada:8261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGO CAIMANERO COLONIA NUEVA OXTOTITLÁN, 50100 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LAGO TITICACA, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO CAIMANE, lon:-99.6834237, lat:19.28411736}} | 45474 | 45519 | 4991382.77 | 4991382.77 | 4991382.77 | 4991382.77 | 4991382.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-011/2024, contratista:TORTON CONSTRUCTOR HD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4991729.59, importe_modificado:4991729.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8261.0}} | {2391150/proyecto_INICIO, 2391150/proyecto_PROCESO, 2391150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391159 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6436171.54}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CALZADA DEL PACÍFICO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 154806 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 154806 | S | 3002 | 2878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7259.0, meta_modificada:7259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:63, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50266 SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CAMINO REAL Y CALZADA AL PACIFICO, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA , lon:-99.71192822, lat:19.26137298}} | 45474 | 45519 | 6436171.54 | 6436171.54 | 6436171.54 | 6436171.54 | 6436171.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-018/2024, contratista:CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5996608.2, importe_modificado:5996608.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7259.0}} | {2391159/proyecto_INICIO, 2391159/proyecto_PROCESO, 2391159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391171 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3000193.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CADENAMIENTO 0 MAS 369, DELEGACIÓN SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 154870 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 154870 | S | 4850 | 3693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3327.0, meta_modificada:3327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA SAN BUENAVENTURA, 50110 SAN BUENAVENTURA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALZADA AL PACIFICO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA DE CONTRUCCION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALZADA, lon:-99.68490098, lat:19.25850425}} | 45474 | 45519 | 3000193.89 | 3000193.89 | 3000193.89 | 3000193.89 | 3000193.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-016/2024, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3999500.47, importe_modificado:3999500.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3327.0}} | {2391171/proyecto_INICIO, 2391171/proyecto_PROCESO, 2391171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391272 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1588718.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN ENTRE JUAN ALDAMA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155376 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155376 | S | 37809 | 36511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:79, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE JUAN ALDAMA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA C, lon:-99.60327763, lat:19.32840353}} | 45476 | 45523 | 1588718.92 | 1588718.92 | 1588718.92 | 1588718.92 | 1588718.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-036/2024, contratista:IMPULSADORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCIONES Y SEÑALAMIENTO IMDECON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1599500.32, importe_modificado:1599500.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {2391272/proyecto_FIN, 2391272/proyecto_PROCESO, 2391272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391349 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2199825.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OTUMBA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CADENAMIENTO 0 MAS 275, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155749 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155749 | S | 21452 | 21140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:68, direccion:CALLE OTUMBA COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CONTINUACION AL PANTEÓN, LA OBRA DE CONSTRUCCION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE ATLACOMULCO Y CON, lon:-99.61862188, lat:19.37090164}} | 45477 | 45522 | 2199825.46 | 2199825.46 | 2199825.46 | 2199825.46 | 2199825.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-081/2024, contratista:COMERCIALIZADORA MARLOC, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2199825.46, importe_modificado:2199825.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.0}} | {2391349/proyecto_INICIO, 2391349/proyecto_FIN, 2391349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391373 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1198987.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AZTECAS ENTRE NICOLÁS BRAVO Y CALLE EDUARDO MENDIETA, DELEGACIÓN BARRIOS TRADICIONALES, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155881 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155881 | S | 7955 | 7434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS COLONIA BARRIOS TRADICIONALES, 50050 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EDUARDO MENDIETA, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLEA ZTECAS ENTRE CALLE N, lon:-99.65914711, lat:19.29750565}} | 45478 | 45523 | 1198987.86 | 1198987.86 | 1198987.86 | 1198987.86 | 1198987.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-082/2024, contratista:COMERCIALIZADORA MARLOC, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1199600.36, importe_modificado:1199600.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.0}} | {2391373/proyecto_INICIO, 2391373/proyecto_FIN, 2391373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391772 | Proyecto de inversión | 3999833 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999833.0, modificado:2332193.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y PRIVADA SIN NOMBRE, SUBDELEGACIÓN ARROYO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 159986 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 159986 | S | 7197 | 5743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.0, meta_modificada:2047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ARROYO VISTA HERMOSA, 50236 ARROYO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS PARTIDAS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-99.55069978, lat:19.33192834}} | 45474 | 45519 | 2332193.39 | 2332193.39 | 2332193.39 | 2332193.39 | 2332193.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-019/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D SIETE,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2332193.39, importe_modificado:2332193.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2047.0}} | {2391772/proyecto_INICIO, 2391772/proyecto_PROCESO, 2391772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394117 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:1649826.67}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA CONCEPCIÓN HUICHOCHITLÁN, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 171515 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 171515 | S | 2739 | 2261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO ALLLENDE, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE REVOLU, lon:-99.62642621, lat:19.33590024}} | 45488 | 45559 | 1649826.67 | 1649826.67 | 1649826.67 | 1649826.67 | 1649826.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-050/2024, contratista:LINASA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3299653.34, importe_modificado:3299653.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2394117/proyecto_PROCESO, 2394117/proyecto_INICIO, 2394117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388936 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5200000.0, modificado:1881789.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAGO NIAZA ENTRE LA CALLE LAGO TEXCOCO Y CALLE LAGUNA VERDE, DELEGACIÓN SEMINARIO LAS TORRES, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 145554 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 145554 | S | 2626 | 2498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2689.0, meta_modificada:2689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGO NIAZA COLONIA EL SEMINARIO 3A SECCIÓN, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE LAGUNA VERDE, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO NIAZA ENTRE , lon:-99.67944427, lat:19.27085551}} | 45469 | 45514 | 1881789.15 | 1881789.15 | 1881789.15 | 1881789.15 | 1881789.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-076/2024, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS TOSCANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3763578.31, importe_modificado:3763578.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2689.0}} | {2388936/proyecto_INICIO, 2388936/proyecto_PROCESO, 2388936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392362 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1021177.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS ENTRE MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 163629 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 163629 | S | 19908 | 18561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS E, lon:-99.64148768, lat:19.33089812}} | 45484 | 45529 | 1021177.68 | 1021177.68 | 1021177.68 | 1021177.68 | 1021177.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-064/2024, contratista:SALR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1142640.91, importe_modificado:1142640.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.0}} | {2392362/proyecto_INICIO, 2392362/proyecto_PROCESO, 2392362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392293 | Proyecto de inversión | 3218053 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3218053.0, modificado:3218019.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. TOLUCA, ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE LEONA VICARIO, DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 163280 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 163280 | S | 2592 | 2408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2628.0, meta_modificada:2628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:127, direccion:CALLE AV. TOLUCA COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 JICALTEPEC AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLEA V TOLUCA ENTRE LA CALLE SANTA ROSA Y CALLE LEONA VICARIO E, lon:-99.63448839, lat:19.36885289}} | 45483 | 45528 | 3218019.05 | 3218019.05 | 3218019.05 | 3218019.05 | 3218019.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-070/2024, contratista:GIGCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3218019.05, importe_modificado:3218019.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2628.0}} | {2392293/proyecto_INICIO, 2392293/proyecto_PROCESO, 2392293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392343 | Proyecto de inversión | 3668476 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3668476.0, modificado:3615349.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE IGNACIO COMONFORT, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 163569 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 163569 | S | 19467 | 19002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3022.0, meta_modificada:3022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO COMONFORT, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE EJECUTARÁ SOBRE LA , lon:-99.61750978, lat:19.34890431}} | 45484 | 45529 | 3615349.08 | 3615349.08 | 3615349.08 | 3615349.08 | 3615349.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-072/2024, contratista:CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3615351.29, importe_modificado:3615351.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3022.0}} | {2392343/proyecto_PROCESO, 2392343/proyecto_INICIO, 2392343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392024 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5500000.0, modificado:6647270.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS REYES Y CADENAMIENTO 0 MAS 443, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 161796 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 161796 | S | 39824 | 34496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:88, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SANTA CRUZ OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN JOSE MARTINEZ DE LOS REYES Y CALLE PASEO DE LAS ERAS, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE RICARDO FLORES MA, lon:-99.61244699, lat:19.33966888}} | 45482 | 45541 | 6647270.33 | 6647270.33 | 6647270.33 | 6647270.33 | 6647270.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-078/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5498804.49, importe_modificado:5498804.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4675.0}} | {2392024/proyecto_INICIO, 2392024/proyecto_FIN, 2392024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428690 | Proyecto de inversión | 1202721.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202721.11, modificado:297139.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE VICENTE VILLADA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 286485 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 286485 | S | 389 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:65, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN CAYETANO MORELOS, 50295 SAN CAYETANO MORELOS, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MARIANO ORTIZ, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILL, lon:-99.69969432, lat:19.39814081}} | 45568 | 45614 | 297139.8 | 297139.8 | 297139.8 | 297139.8 | 297139.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-087/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:594279.6, importe_modificado:594279.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}} | {2428690/proyecto_INICIO, 2428690/proyecto_FIN, 2428690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435278 | Proyecto de inversión | 244274.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244274.51, modificado:233764.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA BENITO JUÁREZ, DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 316462 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 316462 | S | 177 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:84, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 50226 SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE PRIVADA CENTENARIO Y CALLE NUEVA JUAREZ, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE EJECUTARÁN SOBRE 3 CALLES LA CUALES S, lon:-99.57419625, lat:19.30696463}} | 45568 | 45614 | 233764.13 | 233764.13 | 233764.13 | 233764.13 | 233764.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-088/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:243723.69, importe_modificado:243723.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2435278/proyecto_INICIO, 2435278/proyecto_FIN, 2435278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435373 | Proyecto de inversión | 2377549.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377549.53, modificado:2313107.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN, ZONA 1 MUNICIPIO DE TOLUCA - 316875 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 316875 | S | 419 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39393.0, meta_modificada:39393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ZANJA Y CALLE RAYON, LA OBRA DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN CP 50290 SE REALIZARA, lon:-99.66192727, lat:19.36612119}} | 45568 | 45612 | 2313107.59 | 2313107.59 | 2313107.59 | 2313107.59 | 2313107.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-094/2024, contratista:BENJAMÍN TOVAR GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2313107.59, importe_modificado:2313107.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39393.0}} | {2435373/proyecto_PROCESO, 2435373/proyecto_INICIO, 2435373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435558 | Proyecto de inversión | 6571993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6571993.83, modificado:6199812.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALBERT EINSTEIN ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y AV INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 317809 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 317809 | S | 1180 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12178.0, meta_modificada:12178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:86, direccion:CALLE ALBERT EINSTEIN COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN, 50160 SANTA ANA TLAPALTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y AVENIDA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ S, lon:-99.60882251, lat:19.29898399}} | 45569 | 45612 | 6199812.88 | 6199812.88 | 6199812.88 | 6199812.88 | 6199812.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-089/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6199812.88, importe_modificado:6199812.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12178.0}} | {2435558/proyecto_INICIO, 2435558/proyecto_FIN, 2435558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391296 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:720162.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 1A PRIVADA DE MIGUEL BARRAGÁN ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGÁN Y CALLE SIERRA DE IXTLÁN, DELEGACIÓN DEL PARQUE, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155488 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155488 | S | 8316 | 8063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE MIGUEL BARRAGAN COLONIA DEL PARQUE, 50180 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGAN Y CALLE SIERRA DE IXTLAN, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PR, lon:-99.64768698, lat:19.26666982}} | 45477 | 45524 | 720162.92 | 720162.92 | 720162.92 | 720162.92 | 720162.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-079/2024, contratista:COMERCIALIZADORA MARLOC, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:749732.21, importe_modificado:749732.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}} | {2391296/proyecto_INICIO, 2391296/proyecto_FIN, 2391296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462788 | Proyecto de inversión | 2017661.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017661.18, modificado:2017394.59}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO ZÁRATE ENTRE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ Y BLVD ISIDRO FABELA DELEGACIÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 382580 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 382580 | S | 525 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3372.0, meta_modificada:3372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO ZARATE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 50150 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD ISIDRO FABELA Y AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE ALFREDO Z, lon:-99.6425975, lat:19.27406434}} | 45647 | 45657 | 2017394.59 | 2017394.59 | 2017394.59 | 2017394.59 | 2017394.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-102/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2017394.59, importe_modificado:2017394.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3372.0}} | {2462788/proyecto_INICIO, 2462788/proyecto_FIN, 2462788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435622 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:5888981.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 7 DE ABRIL, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 318024 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 318024 | S | 677 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5132.0, meta_modificada:5132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 7 DE ABRIL, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA A CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 7 , lon:-99.64874138, lat:19.36366901}} | 45568 | 45614 | 5888981.37 | 5888981.37 | 5888981.37 | 5888981.37 | 5888981.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-096/2024, contratista:EITVITSSA EYE CONSTRUCTORA, S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5994476.23, importe_modificado:5994476.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5132.0}} | {2435622/proyecto_INICIO, 2435622/proyecto_FIN, 2435622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302435553 | Proyecto de inversión | 3607165.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3607165.74, modificado:3497858.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE AV. DIAZ MIRON Y CALLE URAWA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 317782 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 317782 | S | 2826 | 2505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5884.0, meta_modificada:5884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL COLONIA SAN SEBASTIÁN, 50150 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA URAWA Y CALLE DIAZ MIRON, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE URAWA , lon:-99.63425487, lat:19.28199644}} | 45567 | 45614 | 3497858.23 | 3497858.23 | 3497858.23 | 3497858.23 | 3497858.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/AD-002/2024, contratista:GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3498097.48, importe_modificado:3498097.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5884.0}} | {2435553/proyecto_INICIO, 2435553/proyecto_PROCESO, 2435553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422891 | Proyecto de inversión | 525405.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525405.66, modificado:449944.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTENARIO, DELEGACIÓN SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 248879 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 248879 | S | 2210 | 1964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:112, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU COLONIA SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, 50225 SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU ENTRE CALLE CALLE CENT, lon:-99.57512402, lat:19.32526451}} | 45566 | 45604 | 449944.01 | 449944.01 | 449944.01 | 449944.01 | 449944.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-098/2024, contratista:PRISTINA FORMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:523090.98, importe_modificado:523090.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {2422891/proyecto_INICIO, 2422891/proyecto_FIN, 2422891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302414843 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:690101.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EDUARDO NAVARRO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE ISIDRO FABELA, DELEGACIÓN ÁRBOL DE LAS MANITAS, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 202121 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 202121 | S | 4136 | 4015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO NAVARRO COLONIA ARBOL DE LAS MANITAS, 50060 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE EDUARDO NA, lon:-99.64259852, lat:19.29926111}} | 45565 | 45625 | 690101.31 | 690101.31 | 690101.31 | 690101.31 | 690101.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/AD-001/2024, contratista:ELIGIO MARTÍNEZ GALÁN, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:699546.34, importe_modificado:699546.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.0}} | {2414843/proyecto_PROCESO, 2414843/proyecto_FIN, 2414843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302434841 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.4E7, modificado:1.399880243E7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SAN JOSÉ GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 314252 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 314252 | S | 2705 | 2067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE EZEQUIEL ORDOÑEZ Y CALLE PLUTARCO GONZALEZ, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE CA, lon:-99.66247206, lat:19.28967286}} | 45558 | 45642 | 13998802.43 | 13998802.43 | 13998802.43 | 13998802.43 | 13998802.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-002/2024, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1.399880243E7, importe_modificado:1.399880243E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2434841/proyecto_INICIO, 2434841/proyecto_PROCESO, 2434841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430380 | Proyecto de inversión | 1665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665000.0, modificado:1552391.81}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA SUBDELEGACIÓN DE EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE A REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 293800 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 293800 | S | 305 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:188, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE A REVOLUCIÓN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE COYOLLI Y CALLE YAPPAN, LA INSTALACION DE 111 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EN DIVERSAS ZONAS D, lon:-99.62607525, lat:19.39896763}} | 45567 | 45611 | 1552391.81 | 1552391.81 | 1552391.81 | 1552391.81 | 1552391.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-011/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1248662.98, importe_modificado:1248662.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {2430380/proyecto_INICIO, 2430380/proyecto_PROCESO, 2430380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430148 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3633496.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA SUBDELEGACIÓN DE JICALTEPEC CUEXCONTITLAN. MUNICIPIO DE TOLUCA - 292877 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 292877 | S | 739 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:55, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN, 50205 JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, LA INSTALACION DE 260 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EN DIVERSAS ZONAS DE ATENCI, lon:-99.62599864, lat:19.37725728}} | 45567 | 45611 | 3633496.77 | 3633496.77 | 3633496.77 | 3633496.77 | 3633496.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-010/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2924796.16, importe_modificado:2924796.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2430148/proyecto_PROCESO, 2430148/proyecto_INICIO, 2430148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424064 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, modificado:1079924.73}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE EL CERRILLO VISTA HERMOSA. MUNICIPIO DE TOLUCA - 261906 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 261906 | S | 202 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:50, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA EL CERRILLO VISTA HERMOSA, 50235 EL CERRILLO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA INSTALACION DE 77 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EL DIVERSAS ZONAS DE, lon:-99.53304974, lat:19.32723162}} | 45567 | 45611 | 1079924.73 | 1079924.73 | 1079924.73 | 1079924.73 | 1079924.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-007/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:866189.63, importe_modificado:866189.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {2424064/proyecto_INICIO, 2424064/proyecto_PROCESO, 2424064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424052 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:427470.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC. MUNICIPIO DE TOLUCA - 261780 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 261780 | S | 88 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 50226 SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO DON PEPE Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA INSTALACION DE 31 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EL DIVERSAS ZONAS DE A, lon:-99.55182034, lat:19.31582749}} | 45567 | 45611 | 427470.21 | 427470.21 | 427470.21 | 427470.21 | 427470.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-006/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:348725.7, importe_modificado:348725.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2424052/proyecto_PROCESO, 2424052/proyecto_INICIO, 2424052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424046 | Proyecto de inversión | 2310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2310000.0, modificado:2159849.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE SAN CAYETANO MORELOS. MUNICIPIO DE TOLUCA - 261717 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 261717 | S | 414 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:65, direccion:CALLE JOSE JOAQUIN LOPEZ COLONIA SAN CAYETANO MORELOS, 50295 SAN CAYETANO MORELOS, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE PEDRO PORTILLA, LA INSTALACION DE 154 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EL DIVERSAS ZONAS DE , lon:-99.70604182, lat:19.40121699}} | 45567 | 45611 | 2159849.47 | 2159849.47 | 2159849.47 | 2159849.47 | 2159849.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1732379.26, importe_modificado:1732379.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:154.0}} | {2424046/proyecto_INICIO, 2424046/proyecto_FIN, 2424046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423967 | Proyecto de inversión | 2835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835000.0, modificado:2654814.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE TLACHALOYA. MUNICIPIO DE TOLUCA - 260558 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 260558 | S | 529 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:98, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TLACHALOYA, 50295 TLACHALOYA, TOLUCA MÉXICO ENTRE PRIVADA RIO LERMA Y CALLE GENERAL MANUEL RINCON, LA INSTALACION DE 189 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EL DIVERSAS ZONAS DE ATENCION PRIOROTARIA, lon:-99.66341559, lat:19.44778304}} | 45567 | 45611 | 2654814.98 | 2654814.98 | 2654814.98 | 2654814.98 | 2654814.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-004/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2126101.82, importe_modificado:2126101.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}} | {2423967/proyecto_INICIO, 2423967/proyecto_FIN, 2423967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423863 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940000.0, modificado:2579670.22}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN. MUNICIPIO DE TOLUCA - 259731 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 259731 | S | 573 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAS TORRES, LA INSTALACION DE 196 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EN DIVERSAS ZONAS DE A, lon:-99.6226397, lat:19.33523756}} | 45567 | 45611 | 2579670.22 | 2579670.22 | 2579670.22 | 2579670.22 | 2579670.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2204846.34, importe_modificado:2204846.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:196.0}} | {2423863/proyecto_INICIO, 2423863/proyecto_FIN, 2423863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423673 | Proyecto de inversión | 3345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3345000.0, modificado:2924796.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. MUNICIPIO DE TOLUCA - 258574 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 258574 | S | 613 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:62, direccion:CALLE IGNACIO MATAMOROS COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA INSTALACION DE 223 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EN DIVE, lon:-99.63006331, lat:19.35211732}} | 45567 | 45611 | 2924796.16 | 2924796.16 | 2924796.16 | 2924796.16 | 2924796.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2508575.17, importe_modificado:2508575.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:223.0}} | {2423673/proyecto_INICIO, 2423673/proyecto_FIN, 2423673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423202 | Proyecto de inversión | 2325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2325000.0, modificado:2171098.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO AUTOPAN. MUNICIPIO DE TOLUCA - 252001 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Toluca | 252001 | S | 419 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50090 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LEONA VICARIO, LA INSTALACION DE 155 CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EN DIVERSAS ZONAS DE ATENCION PRIOR, lon:-99.63741368, lat:19.35871465}} | 45567 | 45611 | 2171098.69 | 2171098.69 | 2171098.69 | 2171098.69 | 2171098.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/LP-C-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1743628.48, importe_modificado:1743628.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2423202/proyecto_INICIO, 2423202/proyecto_FIN, 2423202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391047 | Proyecto de inversión | 3234375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234375.0, modificado:3234375.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 154057 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 154057 | S | 2716 | 2284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:63, direccion:CALLE ALBERTO GARCIA COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50266 SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENZ CANTU Y CALLE PROGRESO, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES LAZARO CARDENAS HEROES DEL 47, lon:-99.70995527, lat:19.26109119}} | 45502 | 45546 | 3234375.01 | 3234375.01 | 3234375.01 | 3234375.01 | 3234375.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-010/2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3234375.0, importe_modificado:3234375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:445.0}} | {2391047/proyecto_PROCESO, 2391047/proyecto_INICIO, 2391047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391030 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SUBDELEGACIÓN ARROYO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 153966 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 153966 | S | 2579 | 2421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ARROYO VISTA HERMOSA, 50236 ARROYO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, LA OBRA DE ALUMBRADO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES JOSE MARIA MORELOS VICENTE GUERRE, lon:-99.54358279, lat:19.33189308}} | 45502 | 45546 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-009-2024, contratista:CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:616.0}} | {2391030/proyecto_INICIO, 2391030/proyecto_FIN, 2391030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391904 | Proyecto de inversión | 7218476 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7218476.0, modificado:7099415.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN ENTRE AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JUAN ALDAMA, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 160999 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 160999 | S | 37873 | 36447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5083.0, meta_modificada:5083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:79, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE JOSE , lon:-99.60330527, lat:19.33632993}} | 45485 | 45544 | 7099415.09 | 7099415.09 | 7099415.09 | 7099415.09 | 7099415.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALOIGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:7213163.36, importe_modificado:7213163.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5083.0}} | {2391904/proyecto_INICIO, 2391904/proyecto_FIN, 2391904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202362606 | Proyecto de inversión | 3234375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234375.0, modificado:3233272.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN SANTA ANA TLAPALTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 52584 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 52584 | S | 2905 | 2095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:86, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN, 50160 SANTA ANA TLAPALTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLES BENITO JUÁREZ ALDA, lon:-99.63155088, lat:19.28172365}} | 45434 | 45478 | 3233272.09 | 3233272.09 | 3233272.09 | 3233272.09 | 3233272.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-24/IR-012/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION 4E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3233272.09, importe_modificado:3233272.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:445.0}} | {2362606/proyecto_INICIO, 2362606/proyecto_PROCESO, 2362606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391325 | Proyecto de inversión | 16550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.655E7, modificado:1.813063157E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 155639 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 155639 | S | 39059 | 35261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20200.0, meta_modificada:20200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:233, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 CRESPA FLORESTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE L, lon:-99.60290329, lat:19.31565091}} | 45477 | 45524 | 18130631.57 | 18130631.57 | 18130631.57 | 18130631.57 | 18130631.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/ADE-004/2024, contratista:CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1.65491452E7, importe_modificado:1.65491452E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20200.0}} | {2391325/proyecto_INICIO, 2391325/proyecto_PROCESO, 2391325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391715 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:575023.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE MANUEL GÓMEZ PEDRAZA Y CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DELEGACIÓN ÁRBOL DE LAS MANITAS, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 159563 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 159563 | S | 4027 | 4019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ARBOL DE LAS MANITAS, 50060 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA MANUEL GOMEZ PEDRAZA Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ , lon:-99.6515786, lat:19.29408359}} | 45481 | 45526 | 575023.15 | 575023.15 | 575023.15 | 575023.15 | 575023.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-029/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:999441.53, importe_modificado:999441.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {2391715/proyecto_INICIO, 2391715/proyecto_FIN, 2391715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391628 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1327920.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN ENTRE CALLE HERIBERTO ENRÍQUEZ Y CALLE ANTONIO ALBARRÁN, DELEGACIÓN DEL PARQUE, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 159227 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 159227 | S | 8336 | 8043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BARRAGAN COLONIA DEL PARQUE, 50180 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ANTONIO ALBARRAN Y AVENIDA HERIBERTO ENRIQUEZ, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL BARRAGAN E, lon:-99.64786212, lat:19.26752431}} | 45478 | 45523 | 1327920.38 | 1327920.38 | 1327920.38 | 1327920.38 | 1327920.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-028/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1435198.62, importe_modificado:1435198.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0}} | {2391628/proyecto_PROCESO, 2391628/proyecto_FIN, 2391628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391417 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1591329.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 156136 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 156136 | S | 37320 | 37000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:79, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN MATEO OTZACATIPAN, 50220 SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE HERMENEGILDO GALENA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO, lon:-99.59628079, lat:19.33605293}} | 45478 | 45523 | 1591329.03 | 1591329.03 | 1591329.03 | 1591329.03 | 1591329.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-048/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALOIGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1599314.53, importe_modificado:1599314.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.0}} | {2391417/proyecto_PROCESO, 2391417/proyecto_INICIO, 2391417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202395005 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:968746.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO MATAMOROS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 175053 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 175053 | S | 20008 | 18461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE, lon:-99.639675, lat:19.34144341}} | 45490 | 45535 | 968746.35 | 968746.35 | 968746.35 | 968746.35 | 968746.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-039/2024, contratista:RUYIRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1620895.56, importe_modificado:1620895.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {2395005/proyecto_INICIO, 2395005/proyecto_PROCESO, 2395005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385751 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1955342.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COAHUILA ENTRE CALLE ALFREDO ZARATE ALBARRAN Y CADENAMIENTO 0 MÁS 400, DELEGACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROSAS, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 127350 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 127350 | S | 6156 | 5766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3446.0, meta_modificada:3446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE COAHULIA COLONIA SANTA MARÍA DE LAS ROSAS, 50140 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ALFREDO ZARATE ALBARRAN Y CALLE YUCATAN, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE COAHULIA ENTREA, lon:-99.6472834, lat:19.2718399}} | 45464 | 45509 | 1955342.88 | 1955342.88 | 1955342.88 | 1955342.88 | 1955342.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-030/2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1999790.6, importe_modificado:1999790.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3446.0}} | {2385751/proyecto_INICIO, 2385751/proyecto_FIN, 2385751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392023 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3700000.0, modificado:3572827.48}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 1 DE MAYO, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 161790 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 161790 | S | 21537 | 21055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4107.0, meta_modificada:4107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:62, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE M, lon:-99.62445655, lat:19.35576785}} | 45485 | 45530 | 3572827.48 | 3572827.48 | 3572827.48 | 3572827.48 | 3572827.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-037/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3694660.25, importe_modificado:3694660.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4107.0}} | {2392023/proyecto_INICIO, 2392023/proyecto_FIN, 2392023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391742 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1512810.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ ENTRE CALLE SONORA Y CADENAMIENTO 0 MÁS 250, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 159740 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 159740 | S | 19673 | 18796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.0, meta_modificada:1501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ZANJA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE JOSE MARIA P, lon:-99.64154234, lat:19.34310893}} | 45481 | 45526 | 1512810.35 | 1512810.35 | 1512810.35 | 1512810.35 | 1512810.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-033/2024, contratista:IMPULSADORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCIONES Y SEÑALAMIENTO IMDECON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1734834.52, importe_modificado:1734834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1501.0}} | {2391742/proyecto_INICIO, 2391742/proyecto_FIN, 2391742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392532 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1068440.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE INSURGENTES AL CADENAMIENTO 0 MAS 202, DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 164604 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 164604 | S | 20305 | 18164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLENICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE INSURG, lon:-99.6348019, lat:19.3347728}} | 45489 | 45534 | 1068440.2 | 1068440.2 | 1068440.2 | 1068440.2 | 1068440.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-034/2024, contratista:IMPULSADORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCIONES Y SEÑALAMIENTO IMDECON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1699500.4, importe_modificado:1699500.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {2392532/proyecto_INICIO, 2392532/proyecto_FIN, 2392532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202388441 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1312326.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AHATZIN ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CADENAMIENTO 0 MAS 244, DELEGACIÓN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 144116 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Toluca | 144116 | S | 17852 | 17148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:188, direccion:CALLE AHATZIN COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE A REVOLUCIÓN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE CENTLI, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE AHATZIN ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOT, lon:-99.59218731, lat:19.38169648}} | 45468 | 45513 | 1312326.53 | 1312326.53 | 1312326.53 | 1312326.53 | 1312326.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN/IR-C-038/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1398368.66, importe_modificado:1398368.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.0}} | {2388441/proyecto_INICIO, 2388441/proyecto_FIN, 2388441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466445 | Proyecto de inversión | 1090298.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090298.38, modificado:1062897.37}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN EL JARDIN DE NIÑOS OLAC FUENTES MOLINAR 25.00X10.00, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS TULTEPEC - 344399 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 344399 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE DE LAS ROSAS FRACCIONAMIENTO ARCOS TULTEPEC, 54987 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ACUEDUCTO DE LAS MINAS Y CALLE ACUEDUCTO DE REMEDIOS, AVENIDA DE LAS ROSAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL JARDIN DE NIÑ, lon:-99.11362414, lat:19.65393656}} | 45600 | 45633 | 1062897.37 | 1062897.37 | 1062897.37 | 1062897.37 | 1062897.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-037/IR/FAISMUN/2024, contratista:PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1089075.86, importe_modificado:1089075.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2466445/proyecto_INICIO, 2466445/proyecto_FIN, 2466445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466878 | Proyecto de inversión | 949237.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949237.01, modificado:948373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA MORENO 23.00X8.00, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS - 345061 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 345061 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE 10 DE JUNIO FRACCIONAMIENTO SANTIAGO TEYAHUALCO, 54980 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y AVENIDA TOLUCA, AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA MOREN, lon:-99.12355936, lat:19.66541815}} | 45600 | 45633 | 948373 | 948373 | 948373 | 948373 | 948373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-040/IR/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES GRUPO METROPOLIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:948373.0, importe_modificado:948373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {2466878/proyecto_INICIO, 2466878/proyecto_FIN, 2466878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460905 | Proyecto de inversión | 1127386.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127386.03, modificado:1123222.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA 2 DE OCTUBRE, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 083.00, BARRIO TLALMIMINOLPAN - 212469 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 212469 | S | 190 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CERRADA 2 DE OCTUBRE BARRIO SANTIAGO TEYAHUALCO, 54980 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA TOLUCA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE DEMETRIO VALLEJO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CERRADA 2 DE OCTUBRE SE ENCUENT, lon:-99.11885479, lat:19.66114324}} | 45516 | 45550 | 1123222.78 | 1123222.78 | 1123222.78 | 1123222.78 | 1123222.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/21/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1123222.78, importe_modificado:1123222.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {2460905/proyecto_INICIO, 2460905/proyecto_PROCESO, 2460905/proyecto_INICIO, 2460905/proyecto_FIN, 2460905/proyecto_PROCESO, 2460905/proyecto_FIN, 2460905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460907 | Proyecto de inversión | 1566859.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566859.92, modificado:1562935.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OLIMPICA 2004 30.00X10.00, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC I - 212551 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 212551 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.25, meta_modificada:362.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE PASEO DE LA COMPRENSION FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC I, 54984 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA PASEOS DE TULTEPEC SUR Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA DE LOS DOCTORES LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL , lon:-99.12746468, lat:19.66161052}} | 45516 | 45556 | 1562935.5 | 1562935.5 | 1562935.5 | 1562935.5 | 1562935.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-016/IR/FAISMUN/2024, contratista:VETRALLA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1562935.5, importe_modificado:1562935.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.25}} | {2460907/proyecto_FIN, 2460907/proyecto_INICIO, 2460907/proyecto_PROCESO, 2460907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402460909 | Proyecto de inversión | 2002564.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002564.39, modificado:2159920.6}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 40 EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE 26.00X22.00, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS - 212559 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 212559 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.62, meta_modificada:636.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 54983 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA TOLUCA Y CALLE LOS PINOS, CALLE MALINALCO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE SE ENCUEN, lon:-99.12292638, lat:19.66499257}} | 45516 | 45555 | 2159920.6 | 2159920.6 | 2159920.6 | 2159920.6 | 2159920.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/24/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES GRUPO METROPOLIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1997603.46, importe_modificado:1997603.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.62}} | {2460909/proyecto_INICIO, 2460909/proyecto_PROCESO, 2460909/proyecto_FIN, 2460909/proyecto_INICIO, 2460909/proyecto_PROCESO, 2460909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302433230 | Proyecto de inversión | 2710293.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2710293.12, modificado:2704102.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 197.00, BARRIO SAN RAFAEL IXTLAHUACA - 306568 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 306568 | S | 270 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.0, meta_modificada:1359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN RAFAEL IXTLAHUACA, 54960 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE INDUSTRIA, CALLE JOAQUIN MONTENEGRO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-99.12549264, lat:19.68404506}} | 45558 | 45593 | 2704102.98 | 2704102.98 | 2704102.98 | 2704102.98 | 2704102.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/10/2024, contratista:RUCH AGREGADOS, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1422895.78, importe_modificado:1422895.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.0}} | {2433230/proyecto_INICIO, 2433230/proyecto_FIN, 2433230/proyecto_INICIO, 2433230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392239 | Proyecto de inversión | 2896188.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2896188.5, modificado:2892962.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBI, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 250.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO - 163047 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 163047 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE RUBI COLONIA TEYAHUALCO, 54990 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO A LA PROVIDENCIA Y CALLE ESMERALDA, CALLE DE LA MASA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CAMINO A LA PROVIDE, lon:-99.13977602, lat:19.64846306}} | 45474 | 45513 | 2892962.56 | 2892962.56 | 2892962.56 | 2892962.56 | 2892962.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-012/IR/FAISMUN/2024, contratista:CONCEPTO CAPELACCIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:2892962.56, importe_modificado:2892962.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2392239/proyecto_INICIO, 2392239/proyecto_FIN, 2392239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202377737 | Proyecto de inversión | 1388865.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388865.17, modificado:1359443.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE BEGONIA, COLONIA JARDINES DE SANTA CRUZ - 101858 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 101858 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA JARDINES DE SANTA CRUZ, 54965 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MIRASOLES, CALLE GALEANA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LAS CALLE BEGONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES LOS PINO, lon:-99.12944662, lat:19.69729353}} | 45446 | 45485 | 1359443.67 | 1359443.67 | 1359443.67 | 1359443.67 | 1359443.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-006/IR/FAISMUN/2024, contratista:PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1384644.72, importe_modificado:1384644.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2377737/proyecto_INICIO, 2377737/proyecto_PROCESO, 2377737/proyecto_FIN, 2377737/proyecto_PROCESO, 2377737/proyecto_INICIO, 2377737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202384891 | Proyecto de inversión | 1427370.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1427370.88, modificado:1277734.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BOLIVIA ORIENTE, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 112.00, COLONIA SAN MIGUEL OTLICA - 123352 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 123352 | S | 390 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA ORIENTE COLONIA SAN MIGUEL OTLICA, 54964 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO VIEJO A MELCHOR OCAMPO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE VENEZUELA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE BOLIVIA ORIENTE SE ENCU, lon:-99.13658782, lat:19.68911126}} | 45463 | 45504 | 1277734.29 | 1277734.29 | 1277734.29 | 1277734.29 | 1277734.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/10/2024, contratista:RUCH AGREGADOS, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1422895.78, importe_modificado:1422895.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2384891/proyecto_INICIO, 2384891/proyecto_FIN, 2384891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385210 | Proyecto de inversión | 696243.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696243.16, modificado:666277.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA CERRADA DE EMIQUIA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 071.50, COLONIA SAN PABLO OTLICA - 123280 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 123280 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE EMIQUIA COLONIA SAN PABLO OTLICA, 54962 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EMIQUIA Y CALLE CHAMAPA, CALLE TLAZINTLA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA 2DA CERRADA DE EMIQUÍA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE EMIQ, lon:-99.11746464, lat:19.67952955}} | 45463 | 45504 | 666277.06 | 666277.06 | 666277.06 | 666277.06 | 666277.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/13/2024, contratista:NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:683624.82, importe_modificado:683624.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {2385210/proyecto_INICIO, 2385210/proyecto_PROCESO, 2385210/proyecto_FIN, 2385210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465432 | Proyecto de inversión | 438994.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438994.88, modificado:438054.5}} | REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS Y AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA LA CANTERA - 389232 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 389232 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.91, meta_modificada:38.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SALTILLO COLONIA LA CANTERA, 54964 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GIR Y CALLE SAN FRANCISCO PONIENTE, CALLE MARGARITAS SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA UBI, lon:-99.13183915, lat:19.69492987}} | 45621 | 45649 | 438054.5 | 438054.5 | 438054.5 | 438054.5 | 438054.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-043/AD/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCTORA DIMORI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:438054.5, importe_modificado:438054.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.91}} | {2465432/proyecto_PROCESO, 2465432/proyecto_FIN, 2465432/proyecto_INICIO, 2465432/proyecto_PROCESO, 2465432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463403 | Proyecto de inversión | 2302891.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302891.08, modificado:2301573.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA CALICANTO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 160.00, BARRIO SAN MARTIN - 384345 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 384345 | S | 210 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:49, direccion:CERRADA 3ERA CALICANTO BARRIO SAN MARTÍN EL CALVARIO, 54963 BARRIO DE SAN MARTÍN, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CALICANTO Y AVENIDA JOAQUIN MONTENEGRO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA CERRADA CALICANT, lon:-99.12634655, lat:19.67673013}} | 45618 | 45657 | 2301573.7 | 2301573.7 | 2301573.7 | 2301573.7 | 2301573.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-042/IR/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:2301573.7, importe_modificado:2301573.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2463403/proyecto_INICIO, 2463403/proyecto_PROCESO, 2463403/proyecto_FIN, 2463403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463415 | Proyecto de inversión | 111078.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111078.84, modificado:124866.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 3ERA CERRADA DE HERMANOS SERDAN, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 055.00, BARRIO JAJALPA - 384376 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 384376 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CERRADA 3ERA HERMANOS SERDAN BARRIO SANTIAGO TEYAHUALCO, 54980 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA 3ERA CERRADA DE HERMANOS S, lon:-99.1278603, lat:19.65816905}} | 45621 | 45657 | 124866.44 | 124866.44 | 124866.44 | 124866.44 | 124866.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-044/AD/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BADIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:110490.56, importe_modificado:11490.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2463415/proyecto_PROCESO, 2463415/proyecto_INICIO, 2463415/proyecto_FIN, 2463415/proyecto_PROCESO, 2463415/proyecto_FIN, 2463415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466409 | Proyecto de inversión | 1706155.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706155.49, modificado:1698233.25}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 306 20.00X30.00, COLONIA 10 DE JUNIO - 344301 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 344301 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA DIEZ DE JUNIO, 54986 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DE LA CRUZ, AVENIDA DOCTORES LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 306 SE ENCUENTRA, lon:-99.14345601, lat:19.65615212}} | 45593 | 45625 | 1698233.25 | 1698233.25 | 1698233.25 | 1698233.25 | 1698233.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-036/IR/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1698233.25, importe_modificado:1698233.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2466409/proyecto_INICIO, 2466409/proyecto_PROCESO, 2466409/proyecto_FIN, 2466409/proyecto_PROCESO, 2466409/proyecto_FIN, 2466409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402451114 | Proyecto de inversión | 1732461.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1732461.21, modificado:1770835.72}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 20.00X25.00, FRACCIONAMIENTO HACIENDA JARDIN DOS - 212588 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 212588 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.75, meta_modificada:569.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE JARDIN DE INVIERNO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDÍN, 54980 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE JARDIN PRIMAVERA Y CALLE PARQUE DEL CIPRES, CALLE JARDIN DE VERANO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL JARDIN DE , lon:-99.14349892, lat:19.66150696}} | 45516 | 45555 | 1770835.72 | 1770835.72 | 1770835.72 | 1770835.72 | 1770835.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/25/2024, contratista:CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1728764.8, importe_modificado:1728764.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.75}} | {2451114/proyecto_INICIO, 2451114/proyecto_PROCESO, 2451114/proyecto_INICIO, 2451114/proyecto_FIN, 2451114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466437 | Proyecto de inversión | 1065848.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065848.83, modificado:1064402.18}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN EL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA 22.00X11.00, COLONIA 10 DE JUNIO - 344377 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 344377 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE 10 DE JUNIO COLONIA DIEZ DE JUNIO, 54986 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 10 DE JUNIO Y CALLE PROLONGACION MATAMOROS, CALLE TABLA LA REYNA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA SE E, lon:-99.12917593, lat:19.65543476}} | 45600 | 45633 | 1064402.18 | 1064402.18 | 1064402.18 | 1064402.18 | 1064402.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-038/IR/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1064402.18, importe_modificado:1064402.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2466437/proyecto_PROCESO, 2466437/proyecto_INICIO, 2466437/proyecto_FIN, 2466437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416527 | Proyecto de inversión | 1085067.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085067.77, modificado:1081533.13}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER 11.50X18.50, COLONIA 10 DE JUNIO - 212543 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 212543 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA DIEZ DE JUNIO, 54986 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y AVENIDA DE LOS DOCTORES, CALLE 1ERA DE PINOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILOND, lon:-99.13731911, lat:19.65604098}} | 45516 | 45555 | 1081533.13 | 1081533.13 | 1081533.13 | 1081533.13 | 1081533.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-015/IR/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BADIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1081533.13, importe_modificado:1081533.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2416527/proyecto_INICIO, 2416527/proyecto_PROCESO, 2416527/proyecto_FIN, 2416527/proyecto_INICIO, 2416527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426277 | Proyecto de inversión | 319422.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319422.67, modificado:615083.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BOLIVIA ORIENTE, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 110.00, COLONIA SAN MIGUEL OTLICA - 273412 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 273412 | S | 220 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA ORIENTE COLONIA SAN MIGUEL OTLICA, 54964 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A MELCHOR OCAMPO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE VENEZUELA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE BOLIVIA ORIENTE S, lon:-99.13656636, lat:19.68911126}} | 45544 | 45575 | 615083.9 | 615083.9 | 615083.9 | 615083.9 | 615083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/27/2024, contratista:RUCH AGREGADOS, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:316478.38, importe_modificado:316478.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2426277/proyecto_INICIO, 2426277/proyecto_FIN, 2426277/proyecto_PROCESO, 2426277/proyecto_FIN, 2426277/proyecto_PROCESO, 2426277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302432680 | Proyecto de inversión | 3682801.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3682801.81, modificado:3641278.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORRALITO 2 IROKO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 314.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO - 304071 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 304071 | S | 260 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE EL CORRALITO 2 IROKO COLONIA SANTIAGO TEYAHUALCO, 54980 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA Y CALLE DE LA MASA, CALLE 10 DE JUNIO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE CORRALITO 2 IROKO , lon:-99.13357331, lat:19.64723307}} | 45558 | 45593 | 3641278.45 | 3641278.45 | 3641278.45 | 3641278.45 | 3641278.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-020/IR/FAISMUN/2024, contratista:PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:3676621.37, importe_modificado:3676621.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2512.0}} | {2432680/proyecto_INICIO, 2432680/proyecto_PROCESO, 2432680/proyecto_FIN, 2432680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302432851 | Proyecto de inversión | 2584939.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2584939.16, modificado:2581599.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHABACANOS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 220.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO - 304690 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 304690 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE CHABACANOS COLONIA TEYAHUALCO, 54990 SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE DE LA CRUZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE CHABACANOS O PINOS COMO LO MUESTRA SU PLANO CITAND, lon:-99.14216855, lat:19.65753631}} | 45558 | 45593 | 2581599.21 | 2581599.21 | 2581599.21 | 2581599.21 | 2581599.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-021/IR/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:2581599.21, importe_modificado:2581599.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2432851/proyecto_INICIO, 2432851/proyecto_FIN, 2432851/proyecto_INICIO, 2432851/proyecto_FIN, 2432851/proyecto_PROCESO, 2432851/proyecto_FIN, 2432851/proyecto_INICIO, 2432851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391692 | Proyecto de inversión | 419662.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419662.17, modificado:410301.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA AMEYALI, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 040.00, BARRIO SANTA ISABEL - 159473 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 159473 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CERRADA AMEYALI BARRIO SANTA ISABEL NEPANTLA, 54964 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE MALITZIN LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES CERRADA AMEYALI SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CUITLAHU, lon:-99.13265223, lat:19.68909776}} | 45474 | 45513 | 410301.78 | 410301.78 | 410301.78 | 410301.78 | 410301.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/COP-010/AD/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:418575.98, importe_modificado:418575.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2391692/proyecto_INICIO, 2391692/proyecto_PROCESO, 2391692/proyecto_FIN, 2391692/proyecto_INICIO, 2391692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202384907 | Proyecto de inversión | 1182922.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182922.24, modificado:1101851.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORIENTE 103, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 108.50, COLONIA LOMAS - 123370 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 123370 | S | 280 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.8, meta_modificada:679.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 103 COLONIA LOMAS DE TULTEPEC, 54970 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MALITZIN Y CALLE REINA XOCHITL, CALLE CHIMALPOPOCA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE ORIENTE 103 SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE MALITZIN Y R, lon:-99.11065362, lat:19.69645437}} | 45463 | 45504 | 1101851.32 | 1101851.32 | 1101851.32 | 1101851.32 | 1101851.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/09/2024, contratista:NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:1165571.74, importe_modificado:1165571.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.8}} | {2384907/proyecto_INICIO, 2384907/proyecto_PROCESO, 2384907/proyecto_INICIO, 2384907/proyecto_PROCESO, 2384907/proyecto_FIN, 2384907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385229 | Proyecto de inversión | 735733.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735733.02, modificado:695151.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA CHAMAPA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 082.00, COLONIA SAN PABLO OTLICA - 123321 | 15 | México | 108 | Tultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tultepec | 123321 | S | 155 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.4, meta_modificada:385.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CERRADA CHAMAPA COLONIA SAN PABLO OTLICA, 54962 TULTEPEC, TULTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA TLAMALINCA Y AVENIDA SEPTIMA CHAMAPA, CALLE EMIQUIA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CERRADA CHAMAPA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CERRADA DE , lon:-99.11767922, lat:19.68103477}} | 45463 | 45504 | 695151.31 | 695151.31 | 695151.31 | 695151.31 | 695151.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTU/DOP/FAISMUN/OB/11/2024, contratista:NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTEPEC, monto:733479.12, importe_modificado:733479.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.4}} | {2385229/proyecto_INICIO, 2385229/proyecto_PROCESO, 2385229/proyecto_FIN, 2385229/proyecto_INICIO, 2385229/proyecto_PROCESO, 2385229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302420068 | Proyecto de inversión | 12195.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12195.12, modificado:9046.11}} | EQUIPAMIENTO DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO - 234140 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 234140 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABUNDIO GOMEZ BARRIO SAN BARTOLO, 54900 TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE JAIME TORRES BODET, CALLE GUSTAVO BAZ PRADA EL EQUIPAMIENTO DE UN CALENTADOR SOLAR SE HARÁ EN LA CAL, lon:-99.17386985, lat:19.64907635}} | 45529 | 45587 | 9046.11 | 9046.11 | 9046.11 | 9046.11 | 9046.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2 TULT-DOP/FAISMUN(013)-LPN/CONTRATO-047-2024, contratista:TU PERFIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1483561.91, importe_modificado:1483561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420068/proyecto_PROCESO, 2420068/proyecto_INICIO, 2420068/proyecto_PROCESO, 2420068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240202395273 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:719170.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ARRIOLA ADAME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 105 SOLIDARIDAD SOCIAL - 176379 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 176379 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:CIRCUITO DE LAS CRISANTEMAS FRACCIONAMIENTO LOTE 105 SOLIDARIDAD SOCIAL, 54930 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL SANCHEZ Y CALLE BETUNIAS, CALLE PENSAMIENTO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AGEB 15109002, lon:-99.08587714, lat:19.66399502}} | 45470 | 45529 | 719170.64 | 719170.64 | 719170.64 | 719170.64 | 719170.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(036)-LPN/CONTRATO-036-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:719170.64, importe_modificado:719170.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2395273/proyecto_INICIO, 2395273/proyecto_PROCESO, 2395273/proyecto_INICIO, 2395273/proyecto_PROCESO, 2395273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección , trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302420637 | Proyecto de inversión | 609756 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609756.0, modificado:452305.46}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA - 236887 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 236887 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE PRESA VILLA VICTORIA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS, 54913 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE PRESA FALCON, CALLE PRESA RIO MAYO LOS 49 EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES SE DISTRIBUYE ASÍ EN LA AGEB , lon:-99.17659551, lat:19.62258609}} | 45529 | 45587 | 452305.46 | 452305.46 | 452305.46 | 452305.46 | 452305.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6 TULT-DOP/FAISMUN(013)-LPN/CONTRATO-047-2024, contratista:TU PERFIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1483561.91, importe_modificado:1483561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2420637/proyecto_INICIO, 2420637/proyecto_PROCESO, 2420637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs5: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs6: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs7: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs8: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302420134 | Proyecto de inversión | 97561.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97561.28, modificado:72368.87}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO - 234626 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 234626 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:69, direccion:CALLE NOPALTEPEC HUEHUETOCA, NEZAHUALCOYOTL, AV ESTADO DE MEXICO, STO TOMAS DE LOS PLATANOS, CUAUTITLAN IZCALLI, VILLA VICTORIA, NEXTLALPAN COLONIA SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN, 54948 AMPLIACIÓN SAN MATEO (COLONIA SOLIDARIDAD), TULTIT, lon:-99.14558722, lat:19.60987295}} | 45529 | 45587 | 72368.87 | 72368.87 | 72368.87 | 72368.87 | 72368.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4 TULT-DOP/FAISMUN(013)-LPN/CONTRATO-047-2024, contratista:TU PERFIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1483561.91, importe_modificado:1483561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2420134/proyecto_INICIO, 2420134/proyecto_PROCESO, 2420134/proyecto_INICIO, 2420134/proyecto_PROCESO, 2420134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs5: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs6: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs7: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs8: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302420069 | Proyecto de inversión | 48780.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48780.48, modificado:36184.44}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS - 234142 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 234142 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:72, direccion:CALLE GIRASOL PIRULES CDA PIRULES Y LIMONES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS, 54916 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LOS HORNOS), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALLE DURAZNOS, CALLE KIWIS LOS EQUIPAMIENTOS DE, lon:-99.16098013, lat:19.63250783}} | 45529 | 45587 | 36184.44 | 36184.44 | 36184.44 | 36184.44 | 36184.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3 TULT-DOP/FAISMUN(013)-LPN/CONTRATO-047-2024, contratista:TU PERFIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1483561.91, importe_modificado:1483561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2420069/proyecto_INICIO, 2420069/proyecto_PROCESO, 2420069/proyecto_INICIO, 2420069/proyecto_PROCESO, 2420069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302412723 | Proyecto de inversión | 90000.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.85, modificado:90000.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 186999 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 186999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:CALLE MAZATLAN PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS, 54930 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ROBERTO MARQUES Y CALLE ALHELIES, CALLE VERACRUZ EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO Y SE ENCUENTRA , lon:-99.09158699, lat:19.67414519}} | 45499 | 45558 | 90000.85 | 90000.85 | 90000.85 | 90000.85 | 90000.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2 TULT-DOP/FAISMUN(014)-LPN/CONTRATO-030-2024, contratista:TEKTON G&S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1386951.13, importe_modificado:1386951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.6}} | {2412723/proyecto_INICIO, 2412723/proyecto_PROCESO, 2412723/proyecto_INICIO, 2412723/proyecto_PROCESO, 2412723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302420754 | Proyecto de inversión | 12195.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12195.12, modificado:9046.11}} | EQUIPAMIENTO DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA - 237546 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 237546 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE TEXCOCO TAMBIEN CONOCIDA COMO TERCERA BUSTAMANTE COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA, 54944 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL CALENTADOR SOLAR SE UBICA EN LA LOCALID, lon:-99.16504853, lat:19.61618104}} | 45529 | 45587 | 9046.11 | 9046.11 | 9046.11 | 9046.11 | 9046.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7 TULT-DOP/FAISMUN(013)-LPN/CONTRATO-047-2024, contratista:TU PERFIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1483561.91, importe_modificado:1483561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420754/proyecto_PROCESO, 2420754/proyecto_INICIO, 2420754/proyecto_PROCESO, 2420754/proyecto_INICIO, 2420754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs5: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs6: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs7: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs8: {observación:se rechaza folio para su corrección(2), trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302412718 | Proyecto de inversión | 90000.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.85, modificado:90000.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 186982 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 186982 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC, 54949 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MARISCALA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO Y SE ENCUENTRA EN LA LOCA, lon:-99.13479287, lat:19.62078596}} | 45499 | 45558 | 90000.85 | 90000.85 | 90000.85 | 90000.85 | 90000.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1 TULT-DOP/FAISMUN(014)-LPN/CONTRATO-030-2024, contratista:TEKTON G&S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1386951.13, importe_modificado:1386951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.6}} | {2412718/proyecto_PROCESO, 2412718/proyecto_INICIO, 2412718/proyecto_PROCESO, 2412718/proyecto_INICIO, 2412718/proyecto_PROCESO, 2412718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302426006 | Proyecto de inversión | 1976203.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976203.52, modificado:1976203.52}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BARRANCA Y OCUILAN ENTRE LAS CALLES OZUMBA Y COATEPEC DE HARINAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 271898 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 271898 | S | 204 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:69, direccion:CALLE OZOLOAPAN TAMBIEN CONOCIDA COMO OCUILAN Y ARRYO SANTO TOMAS TAMBIEN CONOCIDA COMO BARRANCA COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN, 54944 AMPLIACIÓN SAN MATEO (COLONIA SOLIDARIDAD), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE COATEPEC DE HARINAS, lon:-99.1459817, lat:19.61552409}} | 45538 | 45582 | 1976203.52 | 1976203.52 | 1976203.52 | 1976203.52 | 1976203.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(041)-LPN/CONTRATO-054-2024, contratista:LTR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1163986.21, importe_modificado:1163986.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2426006/proyecto_INICIO, 2426006/proyecto_PROCESO, 2426006/proyecto_INICIO, 2426006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302425979 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4400000.0, modificado:3361943.62}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EJIDO DE BUENAVISTA - 271772 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 271772 | S | 287 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2165.0, meta_modificada:2165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE JUAN IGNACIO RAMIREZ COLONIA EJIDO BUENAVISTA, 54944 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTUN DE ITURBIDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, PRIVADA DE REFORMA TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE, lon:-99.16103638, lat:19.6138307}} | 45538 | 45597 | 3361943.62 | 3361943.62 | 3361943.62 | 3361943.62 | 3361943.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FAISMUN(040)-LPN/CONTRATO-052-2024, contratista:INGENIERÍA Y MAQUÍNARIA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:3361943.62, importe_modificado:3361943.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2165.0}} | {2425979/proyecto_PROCESO, 2425979/proyecto_INICIO, 2425979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240302419917 | Proyecto de inversión | 914634 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914634.0, modificado:678458.19}} | EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS - 233437 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 233437 | S | 254 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:CALLE INSURGENTES TEPETATE, CDA JALISCO, VENUSTIANO CARRANZA, ALFREDO DEL MAZO, HORTANCIAS, FARO, COND 5 FRIDA KHALO, FRACCION 8, AV ANDRES QUINTANA ROO, FRACC 10, FRACC I, PRIV MANGO, PRIV. IGNACIO ZARAGOZA, 3RA CDA VALENTIN GOME, lon:-99.09156414, lat:19.68701596}} | 45529 | 45587 | 678458.19 | 678458.19 | 678458.19 | 678458.19 | 678458.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1 TULT-DOP/FAISMUN(013)-LPN/CONTRATO-047-2024, contratista:TU PERFIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1483561.91, importe_modificado:1483561.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2419917/proyecto_INICIO, 2419917/proyecto_PROCESO, 2419917/proyecto_INICIO, 2419917/proyecto_PROCESO, 2419917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:hazaelhernandezh, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | MEX240402460588 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044000.0, modificado:1043679.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSÉ - 376207 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 376207 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ - JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LOMA DE SAN JOSÉ, 50996 LOMA DE SAN JOSÉ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO P, lon:-100.0127925, lat:19.54653466}} | 45607 | 45657 | 1043679 | 1043679 | 1043679 | 1043679 | 1043679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-70/FAISMUN/070/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1043679.0, importe_modificado:1043679.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2460588/proyecto_INICIO, 2460588/proyecto_FIN, 2460588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465600 | Proyecto de inversión | 1999777.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999777.51, modificado:1999399.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.494 EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHITIMBER - 341263 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 341263 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO MESA DE SUCHITÍMBER, 50986 MESA DE SUCHITÍMBER, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBI, lon:-100.10079312, lat:19.46258432}} | 45596 | 45657 | 1999399.54 | 1999399.54 | 1999399.54 | 1999399.54 | 1999399.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-70/FAISMUN/070/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1043679.0, importe_modificado:1043679.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2465600/proyecto_INICIO, 2465600/proyecto_FIN, 2465600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462942 | Proyecto de inversión | 1500859.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500859.32, modificado:1500697.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 0033 GUSTAVO BAZ LOMBARDO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 383147 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 383147 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.12, meta_modificada:462.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA - ESCUELA TELSECUNDARIA GUSTAVO BAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO CASAS COLORADAS, 50985 CASAS COLORADAS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIP, lon:-100.05398817, lat:19.47289512}} | 45614 | 45657 | 1500697.38 | 1500697.38 | 1500697.38 | 1500697.38 | 1500697.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-78/FAISMUN/084/2024, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJ, S. DE R.L.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1500697.38, importe_modificado:1500697.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.12}} | {2462942/proyecto_INICIO, 2462942/proyecto_FIN, 2462942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402462833 | Proyecto de inversión | 2207341.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2207341.94, modificado:2206589.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSÉ - 382767 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 382767 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.89, meta_modificada:688.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ - JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DE SAN JOSÉ, 50996 LOMA DE SAN JOSÉ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PR, lon:-100.01281918, lat:19.54653273}} | 45614 | 45657 | 2206589.51 | 2206589.51 | 2206589.51 | 2206589.51 | 2206589.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-77/FAISMUN/083/2024, contratista:DE JESUS CONSTRUCCIONES , OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:2206589.51, importe_modificado:2206589.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.89}} | {2462833/proyecto_INICIO, 2462833/proyecto_FIN, 2462833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467769 | Proyecto de inversión | 1030797.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030797.56, modificado:1029074.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO NO. 495 EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 394818 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 394818 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.5, meta_modificada:305.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO POTRERO DE SAN DIEGO, 50980 POTRERO DE SAN DIEGO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE U, lon:-100.07990932, lat:19.48224911}} | 45627 | 45657 | 1029074.82 | 1029074.82 | 1029074.82 | 1029074.82 | 1029074.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-81/FAISMUN/087/2024, contratista:XOCHITLPITZAHUATL LOPEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1029074.82, importe_modificado:1029074.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.5}} | {2467769/proyecto_INICIO, 2467769/proyecto_FIN, 2467769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467739 | Proyecto de inversión | 1687213.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687213.91, modificado:1685828.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 0618 JOSÉ MARÍA VELASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 394774 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 394774 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.7, meta_modificada:490.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO - ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN MARCOS DE LA LOMA, 50994 SAN MARCOS DE LA LOMA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , lon:-99.9572606, lat:19.49993802}} | 45627 | 45657 | 1685828.64 | 1685828.64 | 1685828.64 | 1685828.64 | 1685828.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-79/FAISMUN/085/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1685828.64, importe_modificado:1685828.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.7}} | {2467739/proyecto_INICIO, 2467739/proyecto_FIN, 2467739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402492500 | Proyecto de inversión | 1394902.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394902.26, modificado:1393676.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 411732 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 411732 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.72, meta_modificada:288.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 500 - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN, 50964 SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN, VIL, lon:-99.97406909, lat:19.37938237}} | 45627 | 45657 | 1393676.3 | 1393676.3 | 1393676.3 | 1393676.3 | 1393676.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-80/FAISMUN/086/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1393676.3, importe_modificado:1393676.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.72}} | {2492500/proyecto_FIN, 2492500/proyecto_INICIO, 2492500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402463007 | Proyecto de inversión | 4274275.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4274275.28, modificado:4273606.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 383327 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 383327 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.05, meta_modificada:290.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD VILLA VICTORIA PUEBLO VILLA VICTORIA, 50960 VILLA VICTORIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ SE UBICA EN NUEVO BOULEVARD VILLA VICTORIA ENTRE , lon:-99.99900694, lat:19.43518119}} | 45614 | 45657 | 4273606.05 | 4273606.05 | 4273606.05 | 4273606.05 | 4273606.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-76/FAISMUN/082/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OHSUMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:4273606.05, importe_modificado:4273606.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.05}} | {2463007/proyecto_INICIO, 2463007/proyecto_FIN, 2463007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402472360 | Proyecto de inversión | 402146.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402146.28, modificado:402103.9}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y PROL. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 359752 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 359752 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y PROL. FRANCISCO I. MADERO COLONIA VILLA VICTORIA, 50960 VILLA VICTORIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE EJERCITO DEL TRABAJO, CALLE EL ENCINO SE UBICA EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON , lon:-99.99354678, lat:19.44071266}} | 45600 | 45657 | 402103.9 | 402103.9 | 402103.9 | 402103.9 | 402103.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/AD-01/FAISMUN/081/2024, contratista:ROGELIO ALBARRÁN JOSÉ MARÍA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:402103.9, importe_modificado:402103.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2472360/proyecto_INICIO, 2472360/proyecto_FIN, 2472360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402459707 | Proyecto de inversión | 1734983.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734983.23, modificado:1734789.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTÍN - 373737 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 373737 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.5, meta_modificada:468.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL FRENTE A TIENDA GERSA - PARAJE LAS ESCUELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO EL FRESNO SAN AGUSTÍN, 50963 EL FRESNO SAN AGUSTÍN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO , lon:-99.98010295, lat:19.41773599}} | 45607 | 45657 | 1734789.72 | 1734789.72 | 1734789.72 | 1734789.72 | 1734789.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-75/FAISMUN/080/2024, contratista:ABIGAIL LUJANO DE PAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1734789.72, importe_modificado:1734789.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.5}} | {2459707/proyecto_INICIO, 2459707/proyecto_FIN, 2459707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471645 | Proyecto de inversión | 1108001.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108001.01, modificado:1107807.77}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS REYNA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 357872 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 357872 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA LOS DOLARES - PARAJE LOS REYNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO JESÚS MARÍA, 50965 JESÚS MARÍA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LOS DOLARES A V, lon:-99.99234213, lat:19.43093031}} | 45596 | 45657 | 1107807.77 | 1107807.77 | 1107807.77 | 1107807.77 | 1107807.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-67/FAISMUN/079/2024, contratista:ROGELIO ALBARRÁN JOSÉ MARÍA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1107807.77, importe_modificado:1107807.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {2471645/proyecto_INICIO, 2471645/proyecto_FIN, 2471645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202387093 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499989.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE EL POZO EN LA LOCALIDAD DE SECCION DE GUADALUPE - 133497 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 133497 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.03, meta_modificada:987.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TOLUCA ZITACUARO - PARAJE EL POZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO SECCIÓN DE GUADALUPE, 50974 SECCIÓN DE GUADALUPE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TR, lon:-99.97838761, lat:19.418301}} | 45446 | 45476 | 1499989.21 | 1499989.21 | 1499989.21 | 1499989.21 | 1499989.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-44/FAISMUN/049/2024, contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499989.21, importe_modificado:1499989.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.03}} | {2387093/proyecto_INICIO, 2387093/proyecto_FIN, 2387093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202387096 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999858.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA VIEJA - 133570 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 133570 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.24, meta_modificada:526.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL ESCUELA SECUNDARIA - HACIA IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO CUADRILLA VIEJA, 50997 CUADRILLA VIEJA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAM, lon:-99.99114804, lat:19.51185253}} | 45446 | 45476 | 999858.33 | 999858.33 | 999858.33 | 999858.33 | 999858.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-45/FAISMUN/050/2024, contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:999858.33, importe_modificado:999858.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.24}} | {2387096/proyecto_FIN, 2387096/proyecto_INICIO, 2387096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394439 | Proyecto de inversión | 2032941.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2032941.76, modificado:2031391.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS TRES PUENTES Y LOS AYALA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 172951 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 172951 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LOS GIGANTES - LOS TRES PUENTES BARRIO EL CENTENARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO EL CENTENARIO, 50996 BARRIO EL CENTENARIO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL, lon:-99.99585795, lat:19.50974128}} | 45478 | 45509 | 2031391.98 | 2031391.98 | 2031391.98 | 2031391.98 | 2031391.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-46/FAISMUN/051/2024, contratista:IVAN REBOLLAR FABILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:2031391.98, importe_modificado:2031391.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.0}} | {2394439/proyecto_PROCESO, 2394439/proyecto_INICIO, 2394439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394586 | Proyecto de inversión | 1620549.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620549.99, modificado:1619389.53}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE EL JACAL - 173396 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 173396 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CIRCUITO LA PRESA - PARAJE LOS MARTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO EL JACAL, 50984 EL JACAL, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CIRCUITO LA PRESA Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL JACAL INICIANDO EN EL, lon:-100.0008111, lat:19.49586656}} | 45478 | 45509 | 1619389.53 | 1619389.53 | 1619389.53 | 1619389.53 | 1619389.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-48/FAISMUN/053/2024, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1619389.53, importe_modificado:1619389.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}} | {2394586/proyecto_INICIO, 2394586/proyecto_FIN, 2394586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394643 | Proyecto de inversión | 3304886.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3304886.92, modificado:3303709.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS MARIACHIS Y LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 173554 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 173554 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:862.7, meta_modificada:862.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO AUDITORIO LA PUER - CARRETERA VILLA VICTORIA - EL ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO LA PUERTA DEL PILAR, 50975 LA PUERTA DEL PILAR, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA VICTORIA - EL ORO Y , , lon:-100.01362195, lat:19.45588658}} | 45478 | 45509 | 3303709.82 | 3303709.82 | 3303709.82 | 3303709.82 | 3303709.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-49/FAISMUN/054/2024, contratista:IVAN REBOLLAR FABILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:3303709.82, importe_modificado:3303709.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.7}} | {2394643/proyecto_INICIO, 2394643/proyecto_FIN, 2394643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394741 | Proyecto de inversión | 1387595.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387595.54, modificado:1386444.96}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD - 174102 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 174102 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL 500MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA - CAMINO PRINCIPAL LA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO LAGUNA SECA PROPIEDAD, 50970 LAGUNA SECA PROPIEDAD, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , LA , lon:-100.00809232, lat:19.34943207}} | 45478 | 45509 | 1386444.96 | 1386444.96 | 1386444.96 | 1386444.96 | 1386444.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-50/FAISMUN/055/2024, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1386444.96, importe_modificado:1386444.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} | {2394741/proyecto_FIN, 2394741/proyecto_PROCESO, 2394741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302415998 | Proyecto de inversión | 1508328.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508328.9, modificado:1507244.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS OLIVOS Y EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 209359 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 209359 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.2, meta_modificada:430.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL LOS OLIVO - RAMAL EL KINDER CERRILLO EL HOSPITAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL HOSPITAL, 50965 EJIDO EL HOSPITAL, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL LOS OLIVO , lon:-99.8902217, lat:19.43271113}} | 45505 | 45527 | 1507244.35 | 1507244.35 | 1507244.35 | 1507244.35 | 1507244.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-51/FAISMUN/056/2024, contratista:IVAN REBOLLAR FABILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1507244.35, importe_modificado:1507244.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.2}} | {2415998/proyecto_INICIO, 2415998/proyecto_FIN, 2415998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202376858 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499942.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL GIGANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RINCON - 99656 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 99656 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE PAVIMENTO EXISTENTE - HACIA PARAJE EL GIGANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SAN ANTONIO DEL RINCÓN, 50996 SAN ANTONIO DEL RINCÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA SOBR, lon:-99.98798739, lat:19.54700068}} | 45446 | 45475 | 1499942.28 | 1499942.28 | 1499942.28 | 1499942.28 | 1499942.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-23/FAISMUN/026/2024, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499942.28, importe_modificado:1499942.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2376858/proyecto_INICIO, 2376858/proyecto_FIN, 2376858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202377394 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999679.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SITIO CENTRO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 101080 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 101080 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.8, meta_modificada:1314.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA EL SITIO CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOS PADRES, 50965 LOS PADRES EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO D, lon:-99.9357387, lat:19.45311904}} | 45446 | 45479 | 1999679.54 | 1999679.54 | 1999679.54 | 1999679.54 | 1999679.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-24/FAISMUN/027/2024, contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1999679.54, importe_modificado:1999679.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.8}} | {2377394/proyecto_FIN, 2377394/proyecto_INICIO, 2377394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202377987 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499947.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PANTEON HACIA LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 101320 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 101320 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.6, meta_modificada:966.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO 200 METROS AL NORTE DEL PANTEON - HACIA LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO EL OCOTE, 50994 BARRIO EL OCOTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO 20, lon:-99.93538982, lat:19.46148247}} | 45446 | 45476 | 1499947.35 | 1499947.35 | 1499947.35 | 1499947.35 | 1499947.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-25/FAISMUN/028/2024, contratista:SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499947.35, importe_modificado:1499947.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.6}} | {2377987/proyecto_INICIO, 2377987/proyecto_FIN, 2377987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378845 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499977.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL BO. DE OJO DE AGUA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 103417 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103417 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.59, meta_modificada:943.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA BARRIO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO PIEDRAS BLANCAS SUR, 50965 PIEDRAS BLANCAS SUR, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO P, lon:-99.91100314, lat:19.44128343}} | 45446 | 45476 | 1499977.47 | 1499977.47 | 1499977.47 | 1499977.47 | 1499977.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-26/FAISMUN/029/2024, contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499977.47, importe_modificado:1499977.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.59}} | {2378845/proyecto_INICIO, 2378845/proyecto_FIN, 2378845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378866 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799992.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 103464 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103464 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.6, meta_modificada:1124.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:132, direccion:CALLE CARLOS HANK GONZALEZ COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ, 50965 COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE CARLOS HANK GONZALEZ MEJOR CONOCIDO COMO CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-99.9221441, lat:19.41223081}} | 45446 | 45476 | 1799992.72 | 1799992.72 | 1799992.72 | 1799992.72 | 1799992.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-29/FAISMUN/032/2024, contratista:SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799992.72, importe_modificado:1799992.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.6}} | {2378866/proyecto_INICIO, 2378866/proyecto_FIN, 2378866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373982 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499810.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN - 90291 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90291 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.98, meta_modificada:961.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN, 50973 SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO , lon:-100.0243685, lat:19.37818765}} | 45446 | 45472 | 1499810.6 | 1499810.6 | 1499810.6 | 1499810.6 | 1499810.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-22/FAISMUN/025/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499810.6, importe_modificado:1499810.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.98}} | {2373982/proyecto_PROCESO, 2373982/proyecto_INICIO, 2373982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378864 | Proyecto de inversión | 1699170.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699170.94, modificado:1699162.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 103456 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103456 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.6, meta_modificada:1061.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA - HACIA EL KINDER MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL HOSPITAL, 50965 EJIDO EL HOSPITAL, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO FRENTE A ESCUELA , lon:-99.91072077, lat:19.43143819}} | 45446 | 45476 | 1699162.63 | 1699162.63 | 1699162.63 | 1699162.63 | 1699162.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-28/FAISMUN/031/2024, contratista:SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1699162.63, importe_modificado:1699162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.6}} | {2378864/proyecto_INICIO, 2378864/proyecto_FIN, 2378864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378860 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599943.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PANTEON HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SITIO EJIDO - 103444 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103444 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.3, meta_modificada:1015.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - LA IGLESIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SITIO EJIDO, 50994 SITIO EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO TRAMO DEL PANTEON MUNICIPAL HACIA LA IGLESIA EN LA LO, lon:-99.89804241, lat:19.44518465}} | 45446 | 45476 | 1599943.89 | 1599943.89 | 1599943.89 | 1599943.89 | 1599943.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-27/FAISMUN/030/2024, contratista:SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599943.89, importe_modificado:1599943.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.3}} | {2378860/proyecto_INICIO, 2378860/proyecto_FIN, 2378860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394505 | Proyecto de inversión | 687363.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687363.24, modificado:686398.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 173161 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 173161 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.6, meta_modificada:150.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DIANA LAURA RIOJAS PUEBLO VILLA VICTORIA, 50960 VILLA VICTORIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CALLE NUEVO BOULEVARD Y CALLE JOSE MARIA GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL CENTRO CABECERA MUNICIPAL ZAP 2858 EN L, lon:-99.99984319, lat:19.43761443}} | 45478 | 45509 | 686398.16 | 686398.16 | 686398.16 | 686398.16 | 686398.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-47/FAISMUN/052/2024, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:686398.16, importe_modificado:686398.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.6}} | {2394505/proyecto_INICIO, 2394505/proyecto_FIN, 2394505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416005 | Proyecto de inversión | 2700829.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700829.52, modificado:2699059.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS ALEJO Y EL KM. 104 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN DEL MONTE - 209378 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 209378 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.2, meta_modificada:745.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL LOS ALEJO - RAMAL EL 104 SAN JOAQUIN DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN JOAQUÍN DEL MONTE, 50965 SAN JOAQUÍN DEL MONTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL , lon:-99.90445485, lat:19.41778793}} | 45505 | 45527 | 2699059.17 | 2699059.17 | 2699059.17 | 2699059.17 | 2699059.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-52/FAISMUN/057/2024, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:2699059.17, importe_modificado:2699059.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.2}} | {2416005/proyecto_INICIO, 2416005/proyecto_FIN, 2416005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416024 | Proyecto de inversión | 2538004.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2538004.42, modificado:2535460.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 209487 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 209487 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.5, meta_modificada:806.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA PRIMARIA - PARAJE LOMA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PALIZADA, 50983 PALIZADA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO HACIA PARAJE LOMA LINDA E, lon:-100.10080551, lat:19.50684828}} | 45505 | 45527 | 2535460.53 | 2535460.53 | 2535460.53 | 2535460.53 | 2535460.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-53/FAISMUN/058/2024, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:2535460.53, importe_modificado:2535460.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:806.5}} | {2416024/proyecto_INICIO, 2416024/proyecto_FIN, 2416024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416027 | Proyecto de inversión | 1603290.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603290.91, modificado:1601855.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS DE JESUS Y CAMINO AL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCION - 209495 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 209495 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.5, meta_modificada:508.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL LOS JESUS - CAMINO AL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN DIEGO DEL CERRITO, 50996 SAN DIEGO DEL CERRITO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL PARAJE , lon:-100.0082711, lat:19.51071254}} | 45505 | 45527 | 1601855.92 | 1601855.92 | 1601855.92 | 1601855.92 | 1601855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-54/FAISMUN/059/2024, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1601855.92, importe_modificado:1601855.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.5}} | {2416027/proyecto_INICIO, 2416027/proyecto_FIN, 2416027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386690 | Proyecto de inversión | 3465495.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3465495.04, modificado:3465418.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ENCINO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CFE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 133099 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 133099 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.6, meta_modificada:1058.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EL ENCINO PUEBLO VILLA VICTORIA, 50960 VILLA VICTORIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA EN CALLE EL ENCINO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE MARIANO MATAM, lon:-99.99479564, lat:19.44042287}} | 45446 | 45503 | 3465418.32 | 3465418.32 | 3465418.32 | 3465418.32 | 3465418.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-41/FAISMUN/045/2024, contratista:ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:3465418.32, importe_modificado:3465418.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.6}} | {2386690/proyecto_INICIO, 2386690/proyecto_PROCESO, 2386690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386620 | Proyecto de inversión | 3464199.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3464199.05, modificado:3463877.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL BOULEVARD EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 132605 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 132605 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.5, meta_modificada:2160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD NUEVO BOULEVARD VILLA VICTORIA PUEBLO VILLA VICTORIA, 50960 VILLA VICTORIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CALLE HERMEREGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, SE UBICA EN NUEVO BOULEVARD VILLA VICTORIA CABECERA MUNIC, lon:-99.99930789, lat:19.43602297}} | 45446 | 45486 | 3463877.84 | 3463877.84 | 3463877.84 | 3463877.84 | 3463877.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:3464199.05, importe_modificado:3464199.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.5}} | {2386620/proyecto_INICIO, 2386620/proyecto_FIN, 2386620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378882 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599817.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LAGUNA SECA SEGUNDA SECCION - 103529 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103529 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.1, meta_modificada:1076.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LAGUNA SECA 2DA SECCIÓN, 50966 LAGUNA SECA 2DA. SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN C, lon:-99.96358729, lat:19.38631954}} | 45446 | 45476 | 1599817.31 | 1599817.31 | 1599817.31 | 1599817.31 | 1599817.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.1}} | {2378882/proyecto_INICIO, 2378882/proyecto_FIN, 2378882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378870 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599967.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 103493 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103493 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.1, meta_modificada:1076.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - CAMINO HACIA LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SANSÓN, 50964 SANSÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO, lon:-99.96798407, lat:19.38920716}} | 45446 | 45476 | 1599967.11 | 1599967.11 | 1599967.11 | 1599967.11 | 1599967.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.1}} | {2378870/proyecto_INICIO, 2378870/proyecto_FIN, 2378870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378868 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599901.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LAGUNA SECA PRIMERA SECCION - 103474 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103474 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.6, meta_modificada:1016.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE CAMINO PRINCIPAL - HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y LA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCIÓN, 50964 LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXIC, lon:-99.91176385, lat:19.39188656}} | 45446 | 45476 | 1599901.03 | 1599901.03 | 1599901.03 | 1599901.03 | 1599901.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.6}} | {2378868/proyecto_INICIO, 2378868/proyecto_FIN, 2378868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466168 | Proyecto de inversión | 4516542.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4516542.03, modificado:4516372.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS MUNGUIA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 343934 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 343934 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.2, meta_modificada:1122.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CIRCUITO LA PRESA AL KM 108 - PARALE LOS MUNGUIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LOS PADRES, 50965 LOS PADRES EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE EJIDO DE LOS , lon:-99.94422024, lat:19.45351595}} | 45596 | 45657 | 4516372.61 | 4516372.61 | 4516372.61 | 4516372.61 | 4516372.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-66/FAISMUN/078/2024, contratista:ROGELIO ALBARRÁN JOSÉ MARÍA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:4516372.61, importe_modificado:4516372.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.2}} | {2466168/proyecto_INICIO, 2466168/proyecto_FIN, 2466168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465984 | Proyecto de inversión | 824008.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824008.24, modificado:823728.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 343606 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 343606 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.7, meta_modificada:375.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE SITIO EJIDO - PARAJE LOMA DE SAN JAVIER MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 375 PUEBLO SITIO EJIDO, 50994 SITIO EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DE SITIO EJ, lon:-99.89400972, lat:19.45356893}} | 45596 | 45657 | 823728.27 | 823728.27 | 823728.27 | 823728.27 | 823728.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-65/FAISMUN/077/2024, contratista:FELIX VILCHIS GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:823728.27, importe_modificado:823728.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.7}} | {2465984/proyecto_INICIO, 2465984/proyecto_FIN, 2465984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458793 | Proyecto de inversión | 956998.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956998.96, modificado:956339.31}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CERRILLO DOS RIOS - 370521 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 370521 | S | 295 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.8, meta_modificada:521.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE DE AGUA - CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRILLO DOS RIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO EL CERRILLO, 50995 BARRIO EL CERRILLO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRA, lon:-99.98332968, lat:19.48537931}} | 45607 | 45657 | 956339.31 | 956339.31 | 956339.31 | 956339.31 | 956339.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-74/FAISMUN/076/2024, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:956339.31, importe_modificado:956339.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.8}} | {2458793/proyecto_INICIO, 2458793/proyecto_FIN, 2458793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457680 | Proyecto de inversión | 719467.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719467.43, modificado:719038.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 249 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SUCHITEPEC - 364967 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 364967 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE SAN DIEGO HACIA AGUA ZARCA - PREPARATORIA OFICIAL 249 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN DIEGO SUCHITEPEC, 50984 SAN DIEGO SUCHITEPEC, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA S, lon:-100.02702569, lat:19.52938781}} | 45600 | 45657 | 719038.21 | 719038.21 | 719038.21 | 719038.21 | 719038.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-71/FAISMUN/072/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:719038.21, importe_modificado:719038.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2457680/proyecto_INICIO, 2457680/proyecto_FIN, 2457680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457650 | Proyecto de inversión | 889744.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889744.23, modificado:889345.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 0153 JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SUCHITEPEC. - 364825 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 364825 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA - ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN DIEGO SUCHITEPEC, 50984 SAN DIEGO SUCHITEPEC, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE , lon:-100.02986119, lat:19.52608229}} | 45600 | 45657 | 889345.85 | 889345.85 | 889345.85 | 889345.85 | 889345.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-69/FAISMUN/068/2024, contratista:CONSTRUCCIONES MARDIALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:889345.85, importe_modificado:889345.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2457650/proyecto_INICIO, 2457650/proyecto_FIN, 2457650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416248 | Proyecto de inversión | 3571481.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3571481.69, modificado:3570445.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS ESTEVEZ Y LA MESA EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 210773 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 210773 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1087.4, meta_modificada:1087.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LOS ESTEVEZ - PARAJE LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO LA CAMPANILLA, 50994 LA CAMPANILLA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS ESTEVEZ 500 MTS AL, lon:-99.94497989, lat:19.50333024}} | 45505 | 45527 | 3570445.21 | 3570445.21 | 3570445.21 | 3570445.21 | 3570445.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-57/FAISMUN/062/2024, contratista:IVAN REBOLLAR FABILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:3570445.21, importe_modificado:3570445.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1087.4}} | {2416248/proyecto_INICIO, 2416248/proyecto_FIN, 2416248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373896 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799738.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTRONQUE CON CARRETERA SUCHITEPEC HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO CHICO - 90068 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90068 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.6, meta_modificada:1210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA SUCHITEPEC - HACIA LA CLINICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO CERRILLO CHICO, 50983 CERRILLO CHICO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENT, lon:-100.03252104, lat:19.52374044}} | 45446 | 45475 | 1799738.29 | 1799738.29 | 1799738.29 | 1799738.29 | 1799738.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-08/FAISMUN/008/2024, contratista:ABIGAIL LUJANO DE PAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799738.29, importe_modificado:1799738.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.6}} | {2373896/proyecto_INICIO, 2373896/proyecto_FIN, 2373896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373891 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799724.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOMA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE RAMEJE - 90061 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90061 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.6, meta_modificada:1210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - LOMA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO RAMEJÉ, 50996 RAMEJÉ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTE, lon:-100.00706777, lat:19.52236552}} | 45446 | 45475 | 1799724.25 | 1799724.25 | 1799724.25 | 1799724.25 | 1799724.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-07/FAISMUN/007/2024, contratista:ABIGAIL LUJANO DE PAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799724.25, importe_modificado:1799724.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.6}} | {2373891/proyecto_INICIO, 2373891/proyecto_FIN, 2373891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373778 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599779.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSÉ - 89546 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 89546 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.1, meta_modificada:1076.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DE SAN JOSÉ, 50996 LOMA DE SAN JOSÉ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO P, lon:-100.01026377, lat:19.53860487}} | 45446 | 45475 | 1599779.85 | 1599779.85 | 1599779.85 | 1599779.85 | 1599779.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-04/FAISMUN/004/2024, contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599779.85, importe_modificado:1599779.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.1}} | {2373778/proyecto_PROCESO, 2373778/proyecto_FIN, 2373778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373747 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799697.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO EL PALITO 2DA, ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 87580 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 87580 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.8, meta_modificada:1088.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 200 METROS AL SUR DEL TELEBACHILLERATO - BARRIO EL PALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO POTRERO DE SAN DIEGO, 50980 POTRERO DE SAN DIEGO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE CAMINO PRIN, lon:-100.07893751, lat:19.47984826}} | 45446 | 45474 | 1799697.39 | 1799697.39 | 1799697.39 | 1799697.39 | 1799697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-01/FAISMUN/001/2024, contratista:XOCHITLPITZAHUATL LOPEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799697.39, importe_modificado:1799697.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.8}} | {2373747/proyecto_INICIO, 2373747/proyecto_FIN, 2373747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416209 | Proyecto de inversión | 3985918.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3985918.4, modificado:3984890.07}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA SUBTERRANEA 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 210569 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 210569 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:132, direccion:CALLE GUSTAVO BAZ PRADA Y LAZARO CARDENAS COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ, 50965 COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE RAMON ALBARRAN PLIEGO Y CALLE ISIDRO FABELA, CALLE JORGE JIMENEZ CANTU SE UBICA EN C, lon:-99.92452228, lat:19.41090674}} | 45505 | 45527 | 3984890.07 | 3984890.07 | 3984890.07 | 3984890.07 | 3984890.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-56/FAISMUN/061/2024, contratista:IVAN REBOLLAR FABILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:3984890.07, importe_modificado:3984890.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.0}} | {2416209/proyecto_INICIO, 2416209/proyecto_FIN, 2416209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373980 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599715.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN BERROS - 90290 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90290 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.1, meta_modificada:1026.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LA UNIÓN BERROS, 50973 SAN AGUSTÍN BERROS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA E, lon:-100.02336326, lat:19.39935002}} | 45446 | 45472 | 1599715.89 | 1599715.89 | 1599715.89 | 1599715.89 | 1599715.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-21/FAISMUN/024/2024, contratista:ABANDIN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599715.89, importe_modificado:1599715.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.1}} | {2373980/proyecto_INICIO, 2373980/proyecto_FIN, 2373980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373979 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799724.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TABORDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD - 90278 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90278 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.6, meta_modificada:1210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 500 METROS AL PONIENTE DE ESCUELA PRIMARIA - CAMINO PRINCIPAL HACIA TABORDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO LAGUNA SECA PROPIEDAD, 50970 LAGUNA SECA PROPIEDAD, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE , lon:-100.0007107, lat:19.34266788}} | 45446 | 45476 | 1799724.26 | 1799724.26 | 1799724.26 | 1799724.26 | 1799724.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-20/FAISMUN/023/2024, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799724.26, importe_modificado:1799724.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.6}} | {2373979/proyecto_INICIO, 2373979/proyecto_FIN, 2373979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373971 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499950.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PANTEON HACIA EL CENTRO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 90227 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90227 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.1, meta_modificada:886.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SAN LUIS EL ALTO, 50967 SAN LUIS EL ALTO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PA, lon:-99.91765106, lat:19.30484265}} | 45446 | 45476 | 1499950.49 | 1499950.49 | 1499950.49 | 1499950.49 | 1499950.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-18/FAISMUN/021/2024, contratista:ABANDIN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499950.49, importe_modificado:1499950.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.1}} | {2373971/proyecto_INICIO, 2373971/proyecto_FIN, 2373971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373959 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499705.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL CIRCUITO TRAMO ENTRE LOS DE LA CRUZ Y LOS GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 90205 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90205 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.7, meta_modificada:968.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXITENTE PARAJE LOS GONZALEZ - HACIA PARAJE LOS DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LA CAMPANILLA, 50994 LA CAMPANILLA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PARAJE LOS G, lon:-99.94006662, lat:19.49696079}} | 45446 | 45476 | 1499705.37 | 1499705.37 | 1499705.37 | 1499705.37 | 1499705.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-15/FAISMUN/017/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499705.37, importe_modificado:1499705.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.7}} | {2373959/proyecto_FIN, 2373959/proyecto_PROCESO, 2373959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373945 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499980.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL - 90179 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90179 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.9, meta_modificada:924.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO 200 METROS AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA - HACIA EL JARDIN DE NIÑOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO DE SAN MIGUEL, 50994 BARRIO DE SAN MIGUEL, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINC, lon:-99.95424405, lat:19.51098716}} | 45446 | 45476 | 1499980.68 | 1499980.68 | 1499980.68 | 1499980.68 | 1499980.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-14/FAISMUN/016/2024, contratista:ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499980.68, importe_modificado:1499980.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.9}} | {2373945/proyecto_INICIO, 2373945/proyecto_FIN, 2373945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373937 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599593.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZONA BAJA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE MINA VIEJA - 90170 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90170 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.7, meta_modificada:1010.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE TRAMO ZONA BAJA - HACIA EL PRESCOLAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO MINA VIEJA, 50993 MINA VIEJA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIME, lon:-99.95067288, lat:19.54907914}} | 45446 | 45476 | 1599593.23 | 1599593.23 | 1599593.23 | 1599593.23 | 1599593.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-13/FAISMUN/015/2024, contratista:ABANDIN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599593.23, importe_modificado:1599593.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.7}} | {2373937/proyecto_INICIO, 2373937/proyecto_FIN, 2373937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373920 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599625.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAS MILPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA ROSA - 90105 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90105 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA LAS MILPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SAN FELIPE DE LA ROSA, 50985 SAN FELIPE DE LA ROSA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PR, lon:-100.05937677, lat:19.49495359}} | 45446 | 45475 | 1599625.77 | 1599625.77 | 1599625.77 | 1599625.77 | 1599625.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-12/FAISMUN/012/2024, contratista:ABANDIN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599625.77, importe_modificado:1599625.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2373920/proyecto_INICIO, 2373920/proyecto_FIN, 2373920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202374463 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599729.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA T HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 90093 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90093 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.1, meta_modificada:1076.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL PARAJE LA T - HACIA LA CLINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SANTA CRUZ DE LA ROSA, 50983 SANTA CRUZ DE LA ROSA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRA, lon:-100.06067171, lat:19.50336013}} | 45446 | 45475 | 1599729.92 | 1599729.92 | 1599729.92 | 1599729.92 | 1599729.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-11/FAISMUN/011/2024, contratista:ABANDIN INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599729.92, importe_modificado:1599729.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.1}} | {2374463/proyecto_FIN, 2374463/proyecto_PROCESO, 2374463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373898 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799738.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE CERRILLO GRANDE TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS REMEDIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CERRILLO GRANDE - 90073 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90073 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.6, meta_modificada:1210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO CERRILLO GRANDE, 50983 CERRILLO GRANDE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO , lon:-100.04532613, lat:19.51868052}} | 45446 | 45475 | 1799738.29 | 1799738.29 | 1799738.29 | 1799738.29 | 1799738.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-09/FAISMUN/009/2024, contratista:ABIGAIL LUJANO DE PAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799738.29, importe_modificado:1799738.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.6}} | {2373898/proyecto_FIN, 2373898/proyecto_INICIO, 2373898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378872 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499797.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE EL RIO HACIA LA IGLESIA DEL BO. SAN LUIS LAS AGUILAS 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 103500 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103500 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.85, meta_modificada:950.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL RIO - IGLESIA DE SAN LUIS LAS AGUILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SAN LUIS LA GAVIA, 50967 SAN LUIS LA GAVIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAR, lon:-99.9396211, lat:19.3680148}} | 45446 | 45476 | 1499797.61 | 1499797.61 | 1499797.61 | 1499797.61 | 1499797.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.85}} | {2378872/proyecto_INICIO, 2378872/proyecto_FIN, 2378872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202374334 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799752.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA RAMEJE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE - 89564 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 89564 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.6, meta_modificada:1210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - PARAJE BARRIO DE RAMEJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LOMA DE GUADALUPE, 50996 LOMA DE GUADALUPE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCI, lon:-100.00160495, lat:19.51266267}} | 45446 | 45475 | 1799752.33 | 1799752.33 | 1799752.33 | 1799752.33 | 1799752.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-05/FAISMUN/005/2024, contratista:ABIGAIL LUJANO DE PAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799752.33, importe_modificado:1799752.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.6}} | {2374334/proyecto_PROCESO, 2374334/proyecto_INICIO, 2374334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202374287 | Proyecto de inversión | 1121907.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121907.59, modificado:1121623.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 89197 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 89197 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA EL DEPOSITO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL CENTENARIO, 50996 BARRIO EL CENTENARIO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCI, lon:-99.99923279, lat:19.52117657}} | 45446 | 45475 | 1121623.11 | 1121623.11 | 1121623.11 | 1121623.11 | 1121623.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-03/FAISMUN/003/2024, contratista:ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1121623.11, importe_modificado:1121623.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2374287/proyecto_INICIO, 2374287/proyecto_FIN, 2374287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202374142 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599762.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE VILLA VICTORIA - 88867 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 88867 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.6, meta_modificada:1016.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO 200 METROS AL PONIENTE DE ESCUELA PRIMARIA - PARAJE EL LINDERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO EJIDO DE VILLA VICTORIA, 50986 EJIDO DE VILLA VICTORIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAM, lon:-100.06893057, lat:19.45974788}} | 45446 | 45474 | 1599762.29 | 1599762.29 | 1599762.29 | 1599762.29 | 1599762.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-02/FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599762.29, importe_modificado:1599762.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.6}} | {2374142/proyecto_PROCESO, 2374142/proyecto_INICIO, 2374142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202373975 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599712.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE TURCIO PRIMERA SECCION HACIA TURCIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCION - 90260 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90260 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.6, meta_modificada:1016.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 500 METROS AL NORTE DE JARDIN DE NIÑOS - PARAJE TURCIO LA LOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO TURCIO 1A SECC, 50967 TURCIO PRIMERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRIN, lon:-99.96176051, lat:19.33899292}} | 45446 | 45476 | 1599712.34 | 1599712.34 | 1599712.34 | 1599712.34 | 1599712.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-19/FAISMUN/022/2024, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599712.34, importe_modificado:1599712.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.6}} | {2373975/proyecto_INICIO, 2373975/proyecto_FIN, 2373975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202374515 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499739.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE - 90221 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90221 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.9, meta_modificada:1008.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN ROQUE, 50995 SAN ROQUE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAV, lon:-99.95953862, lat:19.48247591}} | 45446 | 45476 | 1499739.99 | 1499739.99 | 1499739.99 | 1499739.99 | 1499739.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-16/FAISMUN/019/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499739.99, importe_modificado:1499739.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.9}} | {2374515/proyecto_PROCESO, 2374515/proyecto_INICIO, 2374515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386733 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599817.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN BERROS - 133392 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 133392 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.1, meta_modificada:1076.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN AGUSTÍN BERROS, 50974 SAN AGUSTÍN BERROS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBIC, lon:-100.02108741, lat:19.41071967}} | 45446 | 45472 | 1599817.31 | 1599817.31 | 1599817.31 | 1599817.31 | 1599817.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.1}} | {2386733/proyecto_INICIO, 2386733/proyecto_PROCESO, 2386733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386723 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999764.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 133319 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 133319 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.9, meta_modificada:1266.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - EL LIBRAMIENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO JESÚS MARÍA, 50965 JESÚS MARÍA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DE NUEVO LIBRAMI, lon:-100.00065733, lat:19.42563952}} | 45446 | 45472 | 1999764.75 | 1999764.75 | 1999764.75 | 1999764.75 | 1999764.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-42/FAISMUN/046/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1999764.75, importe_modificado:1999764.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.9}} | {2386723/proyecto_PROCESO, 2386723/proyecto_INICIO, 2386723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386562 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799779.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTRONQUE CON CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCON - 131898 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 131898 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.6, meta_modificada:1210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SAN PEDRO DEL RINCÓN, 50975 SAN PEDRO DEL RINCÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN , lon:-100.007574, lat:19.44288339}} | 45446 | 45564 | 1799779.6 | 1799779.6 | 1799779.6 | 1799779.6 | 1799779.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.6}} | {2386562/proyecto_INICIO, 2386562/proyecto_FIN, 2386562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386734 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4199245.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 130404 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 130404 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2645.1, meta_modificada:2645.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO FRENTE A IGLESIA CATOLICA Y JARDIN PRINCIPAL - CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO CERRITOS DEL PILAR, 50975 CERRITOS DEL PILAR, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA E, lon:-100.01946312, lat:19.44499767}} | 45446 | 45503 | 4199245.74 | 4199245.74 | 4199245.74 | 4199245.74 | 4199245.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2645.1}} | {2386734/proyecto_INICIO, 2386734/proyecto_FIN, 2386734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386665 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599632.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO PRIMERA EN LA LOCALIDAD DE TURCIO LA LOMA - 129908 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 129908 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.6, meta_modificada:1016.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL 200 MTS AL SUR DE JARDIN DE NIÑOS - CAMINO TURCIO PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO TURCIO LA LOMA, 50967 TURCIO LA LOMA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN, lon:-99.95391203, lat:19.34230009}} | 45446 | 45476 | 1599632.83 | 1599632.83 | 1599632.83 | 1599632.83 | 1599632.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.6}} | {2386665/proyecto_INICIO, 2386665/proyecto_FIN, 2386665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378884 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799962.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA IGLESIA HACIA EL CAMPO EN LA LOCALIDAD DE TURCIO SEGUNDA SECCION - 103546 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103546 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.6, meta_modificada:1210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO IGLESIA CATOLICA - HACIA EL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO TURCIO SEGUNDA SECCIÓN, 50964 TURCIO SEGUNDA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE IGLESIA CA, lon:-99.96402463, lat:19.3686857}} | 45446 | 45476 | 1799962.99 | 1799962.99 | 1799962.99 | 1799962.99 | 1799962.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.6}} | {2378884/proyecto_INICIO, 2378884/proyecto_FIN, 2378884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378880 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799919.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN LUIS LA GAVIA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 103520 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103520 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.5, meta_modificada:1135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - HACIA SAN LUIS LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN LUIS LA MANZANA, 50967 SAN LUIS LA MANZANA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PA, lon:-99.92876755, lat:19.34527111}} | 45446 | 45476 | 1799919.93 | 1799919.93 | 1799919.93 | 1799919.93 | 1799919.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.5}} | {2378880/proyecto_INICIO, 2378880/proyecto_FIN, 2378880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378370 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799744.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE SAN LUIS LA GAVIA HACIA SAN LUIS LA MANZANA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 103506 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 103506 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.5, meta_modificada:1135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA EL PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN LUIS LA GAVIA, 50967 SAN LUIS LA GAVIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TR, lon:-99.93126007, lat:19.35378149}} | 45446 | 45476 | 1799744.63 | 1799744.63 | 1799744.63 | 1799744.63 | 1799744.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.5}} | {2378370/proyecto_INICIO, 2378370/proyecto_FIN, 2378370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416169 | Proyecto de inversión | 1218418.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218418.03, modificado:1217534.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL EL CRUCERO I, II, LA DELEGACION Y EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RINCON - 210273 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 210273 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL EL CRUCERO I - RAMAL EL CRUCERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN ANTONIO DEL RINCÓN, 50996 SAN ANTONIO DEL RINCÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE, lon:-100.00114813, lat:19.54904889}} | 45505 | 45527 | 1217534.55 | 1217534.55 | 1217534.55 | 1217534.55 | 1217534.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-55/FAISMUN/060/2024, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1217534.55, importe_modificado:1217534.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.0}} | {2416169/proyecto_INICIO, 2416169/proyecto_FIN, 2416169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458754 | Proyecto de inversión | 1451321.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451321.38, modificado:1450990.99}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MOLINO - 370357 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 370357 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.3, meta_modificada:324.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE DE AGUA - CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LOMA DEL MOLINO, 50995 LOMA DEL MOLINO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE AMINO PRINCIPAL DE LO, lon:-99.96836553, lat:19.47905168}} | 45607 | 45657 | 1450990.99 | 1450990.99 | 1450990.99 | 1450990.99 | 1450990.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-73/FAISMUN/075/2024, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1450990.99, importe_modificado:1450990.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.3}} | {2458754/proyecto_INICIO, 2458754/proyecto_FIN, 2458754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402457689 | Proyecto de inversión | 1105903.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105903.76, modificado:1105789.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 288 EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 365018 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 365018 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.11, meta_modificada:83.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO CASAS COLORADAS, 50985 CASAS COLORADAS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN C, lon:-100.05490235, lat:19.47934886}} | 45600 | 45657 | 1105789.4 | 1105789.4 | 1105789.4 | 1105789.4 | 1105789.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-72/FAISMUN/074/2024, contratista:AVIT ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1105789.4, importe_modificado:1105789.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.11}} | {2457689/proyecto_INICIO, 2457689/proyecto_FIN, 2457689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465807 | Proyecto de inversión | 960316.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960316.49, modificado:960019.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 498 EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN - 343326 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 343326 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN, 50973 SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN, VILLA VIC, lon:-100.0230093, lat:19.37707841}} | 45596 | 45657 | 960019.04 | 960019.04 | 960019.04 | 960019.04 | 960019.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-64/FAISMUN/073/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:960019.04, importe_modificado:960019.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2465807/proyecto_INICIO, 2465807/proyecto_FIN, 2465807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465699 | Proyecto de inversión | 1068856.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068856.21, modificado:1068602.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 496 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RINCÓN - 342987 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 342987 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.76, meta_modificada:428.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO DEL RINCÓN, 50996 SAN ANTONIO DEL RINCÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE, lon:-100.00152576, lat:19.54889261}} | 45596 | 45657 | 1068602.01 | 1068602.01 | 1068602.01 | 1068602.01 | 1068602.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-63/FAISMUN/071/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1068602.01, importe_modificado:1068602.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.76}} | {2465699/proyecto_INICIO, 2465699/proyecto_FIN, 2465699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465100 | Proyecto de inversión | 2114560.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2114560.27, modificado:2114300.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 339157 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 339157 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.6, meta_modificada:813.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES - PRIMARIA INSURGENTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL OCOTE, 50994 BARRIO EL OCOTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE CAMINO PRINCIPAL 500 MTS , lon:-99.94242282, lat:19.46798628}} | 45596 | 45657 | 2114300.37 | 2114300.37 | 2114300.37 | 2114300.37 | 2114300.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-61/FAISMUN/067/2024, contratista:PORFIRIO RICO VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:2114300.37, importe_modificado:2114300.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.6}} | {2465100/proyecto_INICIO, 2465100/proyecto_FIN, 2465100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465074 | Proyecto de inversión | 740134.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740134.75, modificado:739455.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 360 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 339104 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 339104 | S | 815 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:132, direccion:CALLE TOMAS RAMIREZ CASTRO COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ, 50965 COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , CALLE CARLOS HANK GONZALEZ SE UBICA EN CALLE TOMAS RAMIREZ CASTRO 300 METROS AL NORTE DE CARRETERA DEFE, lon:-99.92060568, lat:19.41323996}} | 45596 | 45657 | 739455.92 | 739455.92 | 739455.92 | 739455.92 | 739455.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-60/FAISMUN/066/2024, contratista:CONSTRUCTORA SICIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599901.03, importe_modificado:1599901.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2465074/proyecto_INICIO, 2465074/proyecto_FIN, 2465074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402464976 | Proyecto de inversión | 716658.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716658.36, modificado:715460.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL EL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 338849 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 338849 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 300 MTS AL NORTE DEL TELEBACHILLERATO 288 - RAMAL EL DEPOSITO DE CASAS COLORADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CASAS COLORADAS, 50985 CASAS COLORADAS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN C, lon:-100.05295284, lat:19.48162678}} | 45596 | 45657 | 715460.48 | 715460.48 | 715460.48 | 715460.48 | 715460.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-68/FAISMUN/064/2024/MVV/DOySP, contratista:ANTONIA PAULINO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:715460.48, importe_modificado:715460.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2464976/proyecto_INICIO, 2464976/proyecto_FIN, 2464976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424465 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999191.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DEL PARAJE LAS PRESITAS HACIA LA AUTOPISTA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO SEGUNDA SECCIÓN - 263915 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 263915 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.11, meta_modificada:616.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO 500 MTS AL SUR DE AUTOPISTA TOLUCA- VALLE DE BRAVO - PARAJE LA PRESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2DA. SECCIÓN, 50966 SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO SEGUNDA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉX, lon:-99.91640503, lat:19.36830315}} | 45537 | 45566 | 999191.37 | 999191.37 | 999191.37 | 999191.37 | 999191.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-59/FAISMUN/065/2024, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:999191.37, importe_modificado:999191.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.11}} | {2424465/proyecto_INICIO, 2424465/proyecto_FIN, 2424465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302416300 | Proyecto de inversión | 2638346.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638346.65, modificado:2637470.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL EL CAMPO, EL PANTEON I Y EL PANTEON II EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO - 211038 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 211038 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL CAMPO - PARAJE EL PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO, 50993 BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.95622379, lat:19.53570596}} | 45505 | 45527 | 2637470.32 | 2637470.32 | 2637470.32 | 2637470.32 | 2637470.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-58/FAISMUN/063/2024, contratista:IVAN REBOLLAR FABILA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:2637470.32, importe_modificado:2637470.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:786.0}} | {2416300/proyecto_INICIO, 2416300/proyecto_FIN, 2416300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202374457 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599774.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL TEMPLO DAMASCO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC. - 90090 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 90090 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.5, meta_modificada:1022.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - HACIA EL TEMPLO DAMASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOS CEDROS SUCHITEPEC, 50984 LOS CEDROS SUCHITEPEC, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO, lon:-100.03697372, lat:19.50972059}} | 45446 | 45475 | 1599774.97 | 1599774.97 | 1599774.97 | 1599774.97 | 1599774.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-10/FAISMUN/010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599774.97, importe_modificado:1599774.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.5}} | {2374457/proyecto_INICIO, 2374457/proyecto_FIN, 2374457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344435 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:345629.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO A LA PLAZA EN BARRIO MESONES EN XONACATLÁN, LOCALIDAD DE LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL MIMIAPAN . - 18403 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 18403 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A LA PLAZA PUEBLO LOS MESONES, 52074 BARRIO LOS MESONES, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA MEXICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE CAMINO A TEJOCOTILLOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCIS, lon:-99.47356724, lat:19.43049012}} | 45369 | 45387 | 345629 | 345629 | 345629 | 345629 | 345629 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2344435/proyecto_INICIO, 2344435/proyecto_FIN, 2344435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344412 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:314006.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN EL PARAJE EL CANDELERO EN XONACATLÁN, LOCALIDAD DE LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS. - 18308 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 18308 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:7, direccion:CALLE ENCINOS PUEBLO PARAJE EL CANDELERO, 52076 PARAJE EL CANDELERO, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE EL MOLINO Y CALLE AVENIDA MEXICO, CALLE LAS TORRES LA CALLE A REALIZAR SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PLANTACIÓN DE ARBOLES EL C, lon:-99.44037034, lat:19.43971713}} | 45369 | 45387 | 314006.57 | 314006.57 | 314006.57 | 314006.57 | 314006.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2344412/proyecto_INICIO, 2344412/proyecto_FIN, 2344412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202382037 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499402.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 1 Y 2 EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE XONACATLAN ESTADO DE MEXICO - 114057 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 114057 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 1 Y 2 BARRIO SAN ANTONIO, 52064 XONACATLÁN, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL TRAMO COMPRENDE LA CALLE 1 Y DOS A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS, lon:-99.51882756, lat:19.41046739}} | 45474 | 45510 | 499402.18 | 499402.18 | 499402.18 | 499402.18 | 499402.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2382037/proyecto_INICIO, 2382037/proyecto_PROCESO, 2382037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202381466 | Proyecto de inversión | 325523.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325523.98, modificado:310604.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 30CM DE DIAMETRO EN CALLE GENERAL ROMAN DIAZ ROSAS BARRIO DE LOS MESONES DELEGACION DE SAN MIGUEL MIMIAPAN MUNICIPIO DE XONACATLAN ESTADO DE MEXICO - 112183 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 112183 | S | 140 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CALLE GENERAL ROMAN DIAZ BARRIO LOS MESONES, 52074 BARRIO LA CUESTA, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE AV MEXICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE GENERAL DROMAN DIAZ CERCA DE LA PLANTACION LA CUESTA, lon:-99.46993003, lat:19.43247099}} | 45450 | 45471 | 310604.8 | 310604.8 | 310604.8 | 310604.8 | 310604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:325523.98, importe_modificado:325523.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2381466/proyecto_PROCESO, 2381466/proyecto_INICIO, 2381466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344388 | Proyecto de inversión | 1400395.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400395.82, modificado:1397140.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN EN XONACATLÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 18170 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 18170 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO XONACATLÁN, 52060 XONACATLÁN, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METR, lon:-99.52521477, lat:19.40370253}} | 45369 | 45394 | 1397140.63 | 1397140.63 | 1397140.63 | 1397140.63 | 1397140.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:1400395.82, importe_modificado:1400395.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {2344388/proyecto_INICIO, 2344388/proyecto_PROCESO, 2344388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386003 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:17764.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORIENTE 7, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XONACATLÁN - 128503 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 128503 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 7 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 52065 XONACATLÁN, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORIENTE 6, CALLE ORIENTE 8 LA CALLE DONDE SE ESTARÁ REALIZANDO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-99.52673409, lat:19.39935738}} | 45462 | 45504 | 17764.7 | 17764.7 | 17764.7 | 17764.7 | 17764.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2386003/proyecto_INICIO, 2386003/proyecto_FIN, 2386003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482085 | Proyecto de inversión | 4032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4032000.0, modificado:4030283.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA ISIDRO FABELA ALFARO, C.C.T. 15EPR5157F - 428473 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 428473 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:28, direccion:ZONA MILITAR CAMPO MILITAR SAN MIGUEL JAGUEYES, 54697 UNIDAD SAN MIGUEL JAGÜEYES, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE Y , EL CAMPO MILITAR SE UBICA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN EL CRUCE DE JOROBAS Y CAMINO HACIA LA, lon:-99.28195831, lat:19.82691044}} | 45647 | 45657 | 4030283.39 | 4030283.39 | 4030283.39 | 4030283.39 | 4030283.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-052/2024, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:4030283.39, importe_modificado:4030283.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.0}} | {2482085/proyecto_INICIO, 2482085/proyecto_FIN, 2482085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202356440 | Proyecto de inversión | 7931988.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1931988.85, modificado:1931988.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:5999861.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO A PÉREZ, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 31382 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 31382 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11078.0, meta_modificada:11078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE LINDERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA AJOLOAPAN, 55679 SANTA MARÍA AJOLOAPAN, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO A PEREZ, AVENIDA DEL CAPULIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA HACIA LA COMUNID, lon:-99.05843164, lat:19.97911643}} | 45397 | 45458 | 7931849.99 | 7931849.99 | 7931849.99 | 7931849.99 | 7931849.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146271, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:6000000.0, importe_modificado:5999861.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11078.0}} | {2356440/proyecto_INICIO, 2356440/proyecto_PROCESO, 2356440/proyecto_INICIO, 2356440/proyecto_PROCESO, 2356440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:corregido el avance financiero, trimestre:1.0, usuario:cruzsanchezc, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:ya se hizo correccion de avances financieros y el folio correcto es el del sistema, se corregira siavamen., trimestre:1.0, usuario:cruzsanchezc, fecha:2025-04-16}} | {obs1: {observación:71586/ 0001 31332 /31382 MEX240202356440 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO A PÉREZ, SANTA MARIA AJOLOAPAN - EXISTE UN ERROR EN FOLIO DE SRFT Y SIAVAMEN 31332 /31382 Y SUS AFISICO DEBE SER AL 100 % CORRIJA , trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}, obs2: {observación:71586/ 0001 31332 /31382 MEX240202356440 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO A PÉREZ, SANTA MARIA AJOLOAPAN - EXISTE UN ERROR EN FOLIO DE SRFT Y SIAVAMEN 31332 /31382 Y SUS AFISICO DEBE SER AL 100 % CORRIJA , trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}, obs3: {observación:71586/ 0001 31332 /31382 MEX240202356440 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO A PÉREZ, SANTA MARIA AJOLOAPAN - EXISTE UN ERROR EN FOLIO DE SRFT Y SIAVAMEN 31332 /31382 Y SUS AFISICO DEBE SER AL 100 % CORRIJA , trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}, obs4: {observación:71586/ 0001 31332 /31382 MEX240202356440 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO A PÉREZ, SANTA MARIA AJOLOAPAN - EXISTE UN ERROR EN FOLIO DE SRFT Y SIAVAMEN 31332 /31382 Y SUS AFISICO DEBE SER AL 100 % CORRIJA , trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}, obs5: {observación:TIENE UN ERROR EN FOLIO DEL SIAVAMEN Y EN EL DEL SRFT CUAL ES EL FOLIO CORRECTO SU AVAMCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}, obs6: {observación:TIENE UN ERROR EN FOLIO DEL SIAVAMEN Y EN EL DEL SRFT CUAL ES EL FOLIO CORRECTO SU AVAMCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}, obs7: {observación:TIENE UN ERROR EN FOLIO DEL SIAVAMEN Y EN EL DEL SRFT CUAL ES EL FOLIO CORRECTO SU AVAMCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}, obs8: {observación:TIENE UN ERROR EN FOLIO DEL SIAVAMEN Y EN EL DEL SRFT CUAL ES EL FOLIO CORRECTO SU AVAMCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:martintoledoc, fecha:2025-04-13}}
2025 | 1 | MEX240202391040 | Proyecto de inversión | 6636518.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6636518.31, modificado:3050927.26}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ARBOLEDAS EN LA RANCHERÍA EL CERRITO Y EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 154011 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 154011 | S | 347 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3748.9, meta_modificada:3748.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:AVENIDA ARBOLEDAS RANCHERIA EL CERRITO, 52760 EL CERRITO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CIPRESES Y CERRADA RIO SAN MARTIN, CALLE ALONSO HUITZI EL INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ, lon:-99.34875, lat:19.356222}} | 45463 | 45538 | 3050927.26 | 3050927.26 | 3050927.26 | 3050927.26 | 3050927.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/20/LPN, contratista:BACHEO JET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:6635499.0, importe_modificado:6635499.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3748.9}} | {2391040/proyecto_INICIO, 2391040/proyecto_PROCESO, 2391040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202372229 | Proyecto de inversión | 1785288.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785288.89, modificado:1784212.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMAVERA, EN LA COLONIA PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 83045 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 83045 | S | 440 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.11, meta_modificada:849.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CERRADA BENITO JUAREZ, AVENIDA PALO SOLO LA REPAVIMENTACION INCIA EN LA ESQUINA FORMADA POR LA CALLE PRIMAVERA Y LA AVENIDA PALO , lon:-99.26985, lat:19.415161}} | 45446 | 45496 | 1784212 | 1784212 | 1784212 | 1784212 | 1784212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/29/IR, contratista:DALF CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:1784212.0, importe_modificado:1784212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.11}} | {2372229/proyecto_INICIO, 2372229/proyecto_FIN, 2372229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302433783 | Proyecto de inversión | 6192094.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6192094.41, modificado:6145074.07}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA RIO HONDO HUIXQUILUCAN, EN LA COLONIA EL MIRADOR, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 309212 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 309212 | S | 498 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8323.1, meta_modificada:8323.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 218 TRAMO RIO HONDO - HUIXQUILUCAN KILÓMETRO 1 + 965 COLONIA PARAJE EL MIRADOR, 52793 PARAJE EL MIRADOR, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FLAMINGOS, CARRETERA NAUCALPAN HUIXQUIL, lon:-99.324861, lat:19.401583}} | 45545 | 45590 | 6145074.07 | 6145074.07 | 6145074.07 | 6145074.07 | 6145074.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/48/LPN, contratista:CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y MATERIALES ECATEPEC S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:6190910.09, importe_modificado:6190910.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8323.1}} | {2433783/proyecto_INICIO, 2433783/proyecto_PROCESO, 2433783/proyecto_FIN, 2433783/proyecto_PROCESO, 2433783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424343 | Proyecto de inversión | 2992286.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2992286.81, modificado:2810058.46}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CEREZOS, EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 263371 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 263371 | S | 196 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.9, meta_modificada:1908.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE CEREZOS COLONIA LOMA DEL CARMEN, 52776 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CERRADA CHABACANO Y ANDADOR 1, CALLE NOGAL EL INICIO DE LA REHABILTACION DE LA CALLE CEREZOS SE UBICA A 50 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS M, lon:-99.279167, lat:19.414833}} | 45533 | 45579 | 2810058.46 | 2810058.46 | 2810058.46 | 2810058.46 | 2810058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/49/IR, contratista:DANIEL ÁNGEL ROMERO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2990950.33, importe_modificado:2990950.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1908.9}} | {2424343/proyecto_INICIO, 2424343/proyecto_PROCESO, 2424343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302415211 | Proyecto de inversión | 2037378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2037378.91, modificado:1939751.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JOSE ORTEGA Y GASSET, C.C.T 15EES0471H, EN LA COLONIA PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 204963 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 204963 | S | 248 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE FERNANDO QUIROZ 2 INTERIOR 0 0 COLONIA PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE ALMAZAN Y CALLE HERMENEGILDO CUENCA DIAZ, AVENIDA PALO SOLO LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PAR, lon:-99.271167, lat:19.414889}} | 45509 | 45583 | 1939751.53 | 1939751.53 | 1939751.53 | 1939751.53 | 1939751.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/38/IR, contratista:QUALITY CONSMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2036601.8, importe_modificado:2036601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2415211/proyecto_INICIO, 2415211/proyecto_PROCESO, 2415211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302413035 | Proyecto de inversión | 4210117.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4210117.9, modificado:4209336.98}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MAESTRANZA, EN LA COLONIA SAN FERNANDO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 188336 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 188336 | S | 862 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2559.2, meta_modificada:2559.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE MAESTRANZA COLONIA SAN FERNANDO, 52765 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE ESPOLETA Y CERRADA DIGNIDAD, AVENIDA PROLONGACION SAN FERNANDO EL INICIO DE LA REHABILITACION COMIENZA EN LA ESQUINA FORMADA POR , lon:-99.285444, lat:19.380639}} | 45509 | 45569 | 4209336.98 | 4209336.98 | 4209336.98 | 4209336.98 | 4209336.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/24/IR, contratista:IPCE INGENIERIA EN PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:4209336.98, importe_modificado:4209336.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2559.2}} | {2413035/proyecto_INICIO, 2413035/proyecto_PROCESO, 2413035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302411817 | Proyecto de inversión | 881093.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881093.8, modificado:880376.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JAZMINES, EN EL PUEBLO DE IGNACIO ALLENDE, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 181789 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 181789 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 52760 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS GAVILANES Y CARRETERA CAMINO AL LAUREL, CARRETERA HUIXQUILUCAN - LA MARQUESA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE INICIARÍA E, lon:-99.362361, lat:19.350722}} | 45509 | 45539 | 880376.77 | 880376.77 | 880376.77 | 880376.77 | 880376.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/32/IR, contratista:MAJI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:880376.77, importe_modificado:880376.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2411817/proyecto_INICIO, 2411817/proyecto_FIN, 2411817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386013 | Proyecto de inversión | 1123383.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123383.53, modificado:1122131.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PILTZIN, C.C.T 15JN0048A, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 127040 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 127040 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.98, meta_modificada:166.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE RETORNO DE NARANJOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, 52793 SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y AVENIDA COATEPEC, CALLE FRESNO EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA AL INTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS PIL, lon:-99.312278, lat:19.397528}} | 45453 | 45513 | 1122131.64 | 1122131.64 | 1122131.64 | 1122131.64 | 1122131.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/21/IR, contratista:G C Y C. CIMA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:1122131.64, importe_modificado:1122131.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.98}} | {2386013/proyecto_INICIO, 2386013/proyecto_PROCESO, 2386013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390687 | Proyecto de inversión | 8323736.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8323736.75, modificado:8099178.09}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN FERNANDO, EN LA COLONIA SAN FERNANDO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 151552 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 151552 | S | 9311 | 8858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4179.5, meta_modificada:4179.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:AVENIDA SAN FERNANDO COLONIA SAN FERNANDO, 52765 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE JERECUARO Y CALLE CARTUCHO, CALLE ZITACUARO EL LUGAR DE LA REHABILITACION DE LA AVENIDA SAN FERNANDO SE UBICA A 10 METROS DEL , lon:-99.284381, lat:19.382314}} | 45463 | 45523 | 8099178.09 | 8099178.09 | 8099178.09 | 8099178.09 | 8099178.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/18/LPN, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR P.I.K.Z.O. S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:8321712.54, importe_modificado:8321712.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4179.5}} | {2390687/proyecto_INICIO, 2390687/proyecto_PROCESO, 2390687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202372019 | Proyecto de inversión | 2893831.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893831.83, modificado:2891627.7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA JESÚS DEL MONTE, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 84041 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 84041 | S | 691 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.6, meta_modificada:1378.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JESÚS DEL MONTE, 52764 JESÚS DEL MONTE, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA JESUS DEL MONTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CERRADA JUAN ESCUTIA EL LUGAR DE LA REHABILITACION SE UBICA EN LA ESQUINA FORMADA PO, lon:-99.293306, lat:19.373389}} | 45446 | 45506 | 2891627.7 | 2891627.7 | 2891627.7 | 2891627.7 | 2891627.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/19/IR, contratista:IPCE INGENIERIA EN PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2891627.7, importe_modificado:2891627.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.6}} | {2372019/proyecto_INICIO, 2372019/proyecto_PROCESO, 2372019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412904 | Proyecto de inversión | 3908019.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3908019.46, modificado:3906127.86}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE UNIÓN LA MESA, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 187734 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 187734 | S | 239 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2014.3, meta_modificada:2014.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:CALLE UNIÓN - LA MESA PUEBLO SANTIAGO YANCUITLALPAN, 52766 SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, AVENIDA 5 DE MAYO LA REHABILITACION DE LA CALLE INICIA EN LA ESQUINA FORMAD, lon:-99.304222, lat:19.391417}} | 45509 | 45583 | 3906127.86 | 3906127.86 | 3906127.86 | 3906127.86 | 3906127.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/34-IR, contratista:HERIBERTO ESPINOSA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:3906127.86, importe_modificado:3906127.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2014.3}} | {2412904/proyecto_INICIO, 2412904/proyecto_PROCESO, 2412904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302412624 | Proyecto de inversión | 1725617.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725617.87, modificado:1724836.09}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 186390 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 186390 | S | 170 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.1, meta_modificada:1080.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE CAMINO A LAS MINAS EL LUGAR DE LA REHABILITACION COMIENZA EN LA ESQUINA FORM, lon:-99.273611, lat:19.408583}} | 45509 | 45554 | 1724836.09 | 1724836.09 | 1724836.09 | 1724836.09 | 1724836.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/37/IR, contratista:IPCE INGENIERIA EN PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:1724836.09, importe_modificado:1724836.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.1}} | {2412624/proyecto_INICIO, 2412624/proyecto_PROCESO, 2412624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302411914 | Proyecto de inversión | 3783589.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3783589.27, modificado:3781985.13}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE JAZMINES, EL PRIMER CUARTEL, BARRIO DE SAN MARTÍN Y EN EL PUEBLO DE IGNACIO ALLENDE, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 182276 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 182276 | S | 117 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2271.1, meta_modificada:2271.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES BARRIO SAN MARTÍN, 52760 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CARRETERA CAMINO AL LAUREL Y CALLE DE LOS CEDROS, CARRETERA HUIXQUILUCAN - LA MARQUESA LA REHABILITACION DE LA CALLE INICIA EN LA INTE, lon:-99.362306, lat:19.35075}} | 45509 | 45583 | 3781985.13 | 3781985.13 | 3781985.13 | 3781985.13 | 3781985.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/36/IR, contratista:MAJI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:3781985.13, importe_modificado:3781985.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2271.1}} | {2411914/proyecto_INICIO, 2411914/proyecto_PROCESO, 2411914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390264 | Proyecto de inversión | 811342.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811342.23, modificado:806221.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T 15EPR0173P, EN LA COLONIA SAN FERNANDO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 149212 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 149212 | S | 283 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.69, meta_modificada:313.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE JERECUARO COLONIA SAN FERNANDO, 52765 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE COVE Y AVENIDA SAN FERNANDO, CALLE ESPOLETA LA ESCUELA SE UBICA A 47 METROS DEL LABORATORIO CLINICO PACIFIC LAB UBICADO SOBRE LA MI, lon:-99.283333, lat:19.382639}} | 45463 | 45509 | 806221.81 | 806221.81 | 806221.81 | 806221.81 | 806221.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/15/IR, contratista:DALF CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:809325.28, importe_modificado:809325.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.69}} | {2390264/proyecto_INICIO, 2390264/proyecto_PROCESO, 2390264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390138 | Proyecto de inversión | 2417672.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417672.57, modificado:2347905.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA, C.C.T. 15DPR2183K, EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 148816 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 148816 | S | 207 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE FLOR DE CORAL PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CERRADA 4TA. CERRADA FLOR DE CORAL Y CALLE PENSAMIENTOS, CALLE FLOR DE NARDO LA ESCUELA GUSTAVO BAZ PRADA SE UBICA A 70 MET, lon:-99.327778, lat:19.412611}} | 45463 | 45527 | 2347905.22 | 2347905.22 | 2347905.22 | 2347905.22 | 2347905.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/30/IR, contratista:QUALITY CONSMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2416283.32, importe_modificado:2416283.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2390138/proyecto_INICIO, 2390138/proyecto_PROCESO, 2390138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202385774 | Proyecto de inversión | 1006257.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006257.22, modificado:995098.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, C.C.T 15EPR1505V, EN LA COLONIA SAN FERNANDO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 127408 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 127408 | S | 221 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.5, meta_modificada:362.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA SAN FERNANDO, 52765 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE CLEMENTE RUEDA, CALLE CHABACANO EL LUGAR DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE UBICA AL INTERIOR DE LA PRIMARIA ADOLFO LOP, lon:-99.282778, lat:19.389361}} | 45453 | 45513 | 995098.75 | 995098.75 | 995098.75 | 995098.75 | 995098.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/13/IR, contratista:DALF CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:1004822.3, importe_modificado:1004822.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.5}} | {2385774/proyecto_INICIO, 2385774/proyecto_PROCESO, 2385774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390517 | Proyecto de inversión | 17316843.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.731684353E7, modificado:1.731312595E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA NAUCALPAN HUIXQUILUCAN, EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 150287 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 150287 | S | 7929 | 7683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24275.0, meta_modificada:24275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 773 TRAMO HUIXQUILUCAN - NAUCALPAN KILÓMETRO 1 + 960 PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN, CALLE BUGA, lon:-99.324167, lat:19.4185}} | 45463 | 45523 | 17313125.95 | 17313125.95 | 17313125.95 | 17313125.95 | 17313125.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/16/LPN, contratista:DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:1.731312595E7, importe_modificado:1.731312595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24275.0}} | {2390517/proyecto_INICIO, 2390517/proyecto_PROCESO, 2390517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202372316 | Proyecto de inversión | 2130631.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130631.45, modificado:2070629.89}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 83323 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 83323 | S | 390 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.5, meta_modificada:1059.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA PALO SOLO, CALLE CAMINO DE LAS MINAS LA REPAVIMENTACION INICIA EN LA ESQUINA FORMADA POR , lon:-99.272556, lat:19.4095}} | 45446 | 45509 | 2070629.89 | 2070629.89 | 2070629.89 | 2070629.89 | 2070629.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/45/IR, contratista:IPCE INGENIERIA EN PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2128771.82, importe_modificado:2128771.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.5}} | {2372316/proyecto_INICIO, 2372316/proyecto_PROCESO, 2372316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202372312 | Proyecto de inversión | 1320588.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320588.25, modificado:1318892.33}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COLONIA MONTON CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 83307 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 83307 | S | 146 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.28, meta_modificada:662.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA MONTON CUARTELES, 52775 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE ANDADOR PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA PASEO HUIXQUILUCAN, CALLE FRANCISCO MARQUEZ EL LUGAR DE LA REPAVIMENTACION INICIA EN , lon:-99.278403, lat:19.408389}} | 45446 | 45491 | 1318892.33 | 1318892.33 | 1318892.33 | 1318892.33 | 1318892.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/26/IR, contratista:CONSTRUCTORA MIBE 21, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:1318892.33, importe_modificado:1318892.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.28}} | {2372312/proyecto_INICIO, 2372312/proyecto_FIN, 2372312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371573 | Proyecto de inversión | 3602638.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3602638.56, modificado:3601161.08}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECRETARÍA AL SERVICIO DEL PUEBLO, EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 82767 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 82767 | S | 405 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.4, meta_modificada:1967.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE SECRETARIA AL SERVICIO DEL PUEBLO COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, 52777 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CERRADA SECRETARIA AL SERVICIO DEL PUEBLO Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE SECRETARIA DE ECONOMIA LA REPAVIMENTAC, lon:-99.270611, lat:19.419278}} | 45446 | 45506 | 3601161.08 | 3601161.08 | 3601161.08 | 3601161.08 | 3601161.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/23/IR, contratista:CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:3601161.08, importe_modificado:3601161.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1967.4}} | {2371573/proyecto_INICIO, 2371573/proyecto_PROCESO, 2371573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371450 | Proyecto de inversión | 2235907.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235907.45, modificado:2234231.69}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOMA REAL, EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 80714 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 80714 | S | 200 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.3, meta_modificada:1225.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE LOMA REAL PUEBLO SAN JUAN YAUTEPEC, 52768 SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DEL NOGAL Y CALLE LOMA DE LOS FRESNOS, AVENIDA LOMA DE SAN JUAN EL LUGAR DE LA REPAVIMENTACIÓN INICIA EN LA ESQUINA FORMADA, lon:-99.340139, lat:19.346833}} | 45446 | 45506 | 2234231.69 | 2234231.69 | 2234231.69 | 2234231.69 | 2234231.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FAISMUN-2024/33/IR, contratista:12+1 PROYECON EDIFICACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2234231.69, importe_modificado:2234231.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.3}} | {2371450/proyecto_INICIO, 2371450/proyecto_PROCESO, 2371450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380445 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:995053.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS - 108578 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 108578 | S | 127 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.48, meta_modificada:771.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MEX 3 SAN JOAQUIN - GUADALUPE LAS CABRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO GUADALUPE LAS CABRAS, 50667 GUADALUPE LAS CABRAS, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , A 3.6KM DEL DIF DE SAN JOSE , lon:-100.19278368, lat:19.64986521}} | 45502 | 45531 | 995053.43 | 995053.43 | 995053.43 | 995053.43 | 995053.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-59-IR/41/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:995053.43, importe_modificado:995053.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.48}} | {2380445/proyecto_INICIO, 2380445/proyecto_FIN, 2380445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428316 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:997352.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LA TRINIDAD - 284541 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 284541 | S | 256 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.52, meta_modificada:554.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - ESTACION LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO ESTACIÓN LA TRINIDAD, 50664 SAN ISIDRO LA TRINIDAD, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OB, lon:-100.11637439, lat:19.63951094}} | 45545 | 45579 | 997352.77 | 997352.77 | 997352.77 | 997352.77 | 997352.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-119-IR/60/2024, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:997352.77, importe_modificado:997352.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.52}} | {2428316/proyecto_INICIO, 2428316/proyecto_PROCESO, 2428316/proyecto_FIN, 2428316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202376031 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1099915.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN - 95465 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 95465 | S | 466 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.45, meta_modificada:859.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN, 50663 SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X, SAN JOSÉ DEL RI, lon:-100.08655488, lat:19.70889981}} | 45510 | 45539 | 1099915.46 | 1099915.46 | 1099915.46 | 1099915.46 | 1099915.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-96-IR/52/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1099915.46, importe_modificado:1099915.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.45}} | {2376031/proyecto_INICIO, 2376031/proyecto_PROCESO, 2376031/proyecto_FIN, 2376031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393846 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1797452.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCHO EL PINTAL - 170223 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 170223 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.2, meta_modificada:511.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MEXICO 14 VILLA VICTORIA - EL ORO - BARRIO EL OCHO EL PINTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO EL OCHO EL PINTAL, 50670 BARRIO EL OCHO EL PINTAL, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , A 1.30, lon:-100.100814, lat:19.531232}} | 45496 | 45540 | 1797452.45 | 1797452.45 | 1797452.45 | 1797452.45 | 1797452.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-13-IR/33/2024, contratista:SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1797452.45, importe_modificado:1797452.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.2}} | {2393846/proyecto_INICIO, 2393846/proyecto_FIN, 2393846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378393 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1797729.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NU JIARU C U XORT U EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 102301 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 102301 | S | 385 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.2, meta_modificada:511.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MEXICO 14 VILLA VICTORIA - EL ORO - LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN, 50670 LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y ,, lon:-100.11498542, lat:19.5611003}} | 45440 | 45485 | 1797729.44 | 1797729.44 | 1797729.44 | 1797729.44 | 1797729.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-78-IR/27/2024, contratista:SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1797729.44, importe_modificado:1797729.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.2}} | {2378393/proyecto_INICIO, 2378393/proyecto_FIN, 2378393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427051 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199027.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 410 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA - 278024 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 278024 | S | 319 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:301.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - BARRIO CHIVATÍ LA MESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 BARRIO CHIVATÍ LA MESA, 50677 BARRIO CHIVATÍ LA MESA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA N, lon:-100.178014, lat:19.578461}} | 45548 | 45579 | 1199027.72 | 1199027.72 | 1199027.72 | 1199027.72 | 1199027.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-124-IR/63/2024, contratista:SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1199027.72, importe_modificado:1199027.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.5}} | {2427051/proyecto_INICIO, 2427051/proyecto_FIN, 2427051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427801 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1124680.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL GUARDA - 282141 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 282141 | S | 69 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.81, meta_modificada:871.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LA SOLEDAD EL GUARDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO LA SOLEDAD EL GUARDA, 50663 LA SOLEDAD EL GUARDA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NO, lon:-100.07642493, lat:19.75136987}} | 45548 | 45579 | 1124680.17 | 1124680.17 | 1124680.17 | 1124680.17 | 1124680.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-125-IR/62/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1124680.17, importe_modificado:1124680.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.81}} | {2427801/proyecto_INICIO, 2427801/proyecto_FIN, 2427801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429588 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:993979.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE - 290558 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 290558 | S | 482 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.48, meta_modificada:771.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE, 50674 FÁBRICA PUEBLO NUEVO MONTE ALTO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PAR, lon:-100.166036, lat:19.68641137}} | 45554 | 45583 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-129-IR/64/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:993979.99, importe_modificado:993979.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.48}} | {2429588/proyecto_FIN, 2429588/proyecto_INICIO, 2429588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302428421 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1492874.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 285182 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 285182 | S | 256 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.3, meta_modificada:1157.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO LA ESPERANZA, 50665 LA ESPERANZA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CARRETERA , lon:-100.16980636, lat:19.61064548}} | 45548 | 45579 | 1492874.55 | 1492874.55 | 1492874.55 | 1492874.55 | 1492874.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-123-IR/62/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1492874.55, importe_modificado:1492874.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.36}} | {2428421/proyecto_INICIO, 2428421/proyecto_FIN, 2428421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430540 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1198569.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL CENTRO. - 294485 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 294485 | S | 716 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SAN MIGUEL DEL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO SAN MIGUEL DEL CENTRO, 50663 SAN MIGUEL DEL CENTRO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA O, lon:-100.10808792, lat:19.71681329}} | 45545 | 45579 | 1198569.49 | 1198569.49 | 1198569.49 | 1198569.49 | 1198569.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-108-IR/60/2024, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1198569.49, importe_modificado:1198569.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.0}} | {2430540/proyecto_INICIO, 2430540/proyecto_PROCESO, 2430540/proyecto_FIN, 2430540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386219 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1193398.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO - 129195 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 129195 | S | 389 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.5, meta_modificada:925.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MEXICO 14 VILLA VICTORIA - EL ORO - BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO, 50675 BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE , lon:-100.080814, lat:19.498551}} | 45517 | 45541 | 1193398.69 | 1193398.69 | 1193398.69 | 1193398.69 | 1193398.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-30-IR/54/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1193398.69, importe_modificado:1193398.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.85}} | {2386219/proyecto_INICIO, 2386219/proyecto_FIN, 2386219/proyecto_PROCESO, 2386219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202379987 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1193387.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA - 108635 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 108635 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.25, meta_modificada:925.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO - SAN FRANCISCO DE LA LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA LOMA, 50663 SAN FRANCISCO DE LA LOMA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LL, lon:-100.08434965, lat:19.68776329}} | 45510 | 45539 | 1193387.18 | 1193387.18 | 1193387.18 | 1193387.18 | 1193387.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-95-IR/52/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1193387.18, importe_modificado:1193387.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.25}} | {2379987/proyecto_INICIO, 2379987/proyecto_PROCESO, 2379987/proyecto_FIN, 2379987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202384994 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:996379.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA - 122378 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 122378 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.5, meta_modificada:771.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA VENTA GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA, 50663 COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN, lon:-100.10146113, lat:19.74862138}} | 45496 | 45520 | 996379.34 | 996379.34 | 996379.34 | 996379.34 | 996379.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-41-IR/35/2024, contratista:C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:996379.34, importe_modificado:996379.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.49}} | {2384994/proyecto_PROCESO, 2384994/proyecto_FIN, 2384994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391078 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1194130.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA VENTA - 154198 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 154198 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.83, meta_modificada:925.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA VENTA GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - CONCEPCION LA VENTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO CONCEPCION LA VENTA, 50668 CONCEPCIÓN LA VENTA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LL, lon:-100.149974, lat:19.691202}} | 45502 | 45531 | 1194130.66 | 1194130.66 | 1194130.66 | 1194130.66 | 1194130.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-43-IR/41/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1194130.66, importe_modificado:1194130.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.83}} | {2391078/proyecto_INICIO, 2391078/proyecto_FIN, 2391078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370878 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:995845.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO - 78001 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 78001 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.5, meta_modificada:771.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - PURUNGUEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 PUEBLO PURUNGUEO, 50666 PURUNGUEO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CARRETERA VILLA VI, lon:-100.20450725, lat:19.6341658}} | 45505 | 45548 | 995845.79 | 995845.79 | 995845.79 | 995845.79 | 995845.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-84-IR/47/2024, contratista:C. OCTONIEL GARCÍA MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:995845.79, importe_modificado:995845.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.5}} | {2370878/proyecto_INICIO, 2370878/proyecto_FIN, 2370878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427565 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365000.0, modificado:1358532.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 280889 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 280889 | S | 296 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.1, meta_modificada:1053.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL PORVENIR, 50663 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CARRETERA VIL, lon:-100.08576341, lat:19.71327882}} | 45548 | 45579 | 1358532.11 | 1358532.11 | 1358532.11 | 1358532.11 | 1358532.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-121-IR/62/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1358532.11, importe_modificado:1358532.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.1}} | {2427565/proyecto_FIN, 2427565/proyecto_PROCESO, 2427565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458976 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1098947.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA - 371513 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 371513 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LA CHISPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO LA CHISPA, 50678 LA CHISPA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CARRETERA VILLA V, lon:-100.1421247, lat:19.55489798}} | 45611 | 45630 | 1098947.31 | 1098947.31 | 1098947.31 | 1098947.31 | 1098947.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-122-IR/68/2024, contratista:C. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1098947.31, importe_modificado:1098947.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2458976/proyecto_INICIO, 2458976/proyecto_FIN, 2458976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202371797 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1193387.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 81592 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 81592 | S | 389 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.25, meta_modificada:925.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA VENTA GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVIST MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50668 GUARDA DE SAN ANTON, lon:-100.15002797, lat:19.70376052}} | 45510 | 45539 | 1193387.18 | 1193387.18 | 1193387.18 | 1193387.18 | 1193387.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-61-IR/52/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1193387.18, importe_modificado:1193387.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.25}} | {2371797/proyecto_INICIO, 2371797/proyecto_FIN, 2371797/proyecto_INICIO, 2371797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202386036 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:994447.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO - 128568 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 128568 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.5, meta_modificada:771.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO MEX 3 SAN MIGUEL AGUA BENDITA - BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO, 50674 BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , POR, lon:-100.057952, lat:19.559614}} | 45517 | 45541 | 994447.65 | 994447.65 | 994447.65 | 994447.65 | 994447.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-06-IR/54/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:994447.65, importe_modificado:994447.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.5}} | {2386036/proyecto_INICIO, 2386036/proyecto_FIN, 2386036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380789 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:995053.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD MONTE ALTO - 109248 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 109248 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.48, meta_modificada:771.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA VENTA GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - MONTE ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 PUEBLO FÁBRICA PUEBLO NUEVO MONTE ALTO, 50668 FÁBRICA PUEBLO NUEVO MONTE ALTO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y, lon:-100.16541257, lat:19.69080791}} | 45502 | 45531 | 995053.43 | 995053.43 | 995053.43 | 995053.43 | 995053.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-80-IR/41/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:995053.43, importe_modificado:995053.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.48}} | {2380789/proyecto_INICIO, 2380789/proyecto_FIN, 2380789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202381016 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:996002.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SAUCO - 111018 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 111018 | S | 91 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.5, meta_modificada:771.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - CAÑADA DE SAUCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO CAÑADA DEL SAUCO, 50677 CAÑADA DEL SAUCO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD NOS DIRIG, lon:-100.17264093, lat:19.57146643}} | 45498 | 45523 | 996002.11 | 996002.11 | 996002.11 | 996002.11 | 996002.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-37-IR/38/2024, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:996002.11, importe_modificado:996002.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.5}} | {2381016/proyecto_INICIO, 2381016/proyecto_FIN, 2381016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202380997 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1195243.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS CENTRO - 110949 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 110949 | S | 51 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.83, meta_modificada:925.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LOS LOBOS CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO LOS LOBOS CENTRO, 50678 LOS LOBOS CENTRO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMO, lon:-100.167317, lat:19.556743}} | 45498 | 45523 | 1195243.63 | 1195243.63 | 1195243.63 | 1195243.63 | 1195243.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-77-IR/38/2024, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1195243.63, importe_modificado:1195243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.83}} | {2380997/proyecto_INICIO, 2380997/proyecto_FIN, 2380997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391137 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1093900.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO - 154611 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 154611 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.65, meta_modificada:848.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - AGUAZARCA PUEBLO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 PUEBLO AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO, 50674 AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR, lon:-100.012936, lat:19.567299}} | 45517 | 45541 | 1093900.07 | 1093900.07 | 1093900.07 | 1093900.07 | 1093900.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-01-IR/54/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1093900.07, importe_modificado:1093900.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.66}} | {2391137/proyecto_INICIO, 2391137/proyecto_FIN, 2391137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370448 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1095370.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DEL MONTE - 76972 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 76972 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.6, meta_modificada:848.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SAN JOAQUÍN DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO SAN JOAQUÍN DEL MONTE, 50665 BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , lon:-100.17728864, lat:19.62904487}} | 45510 | 45539 | 1095370.89 | 1095370.89 | 1095370.89 | 1095370.89 | 1095370.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-100-IR/51/2024, contratista:C. OCTONIEL GARCÍA MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1095370.89, importe_modificado:1095370.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.6}} | {2370448/proyecto_INICIO, 2370448/proyecto_FIN, 2370448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370433 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1094523.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCIÓN - 76924 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 76924 | S | 474 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.52, meta_modificada:903.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LA TRINIDAD CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO LA TRINIDAD CONCEPCIÓN, 50665 LA TRINIDAD CONCEPCIÓN, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-100.13341249, lat:19.62518059}} | 45505 | 45548 | 1094523.58 | 1094523.58 | 1094523.58 | 1094523.58 | 1094523.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-74-IR/46/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1094523.58, importe_modificado:1094523.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.52}} | {2370433/proyecto_PROCESO, 2370433/proyecto_INICIO, 2370433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370432 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:995835.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHISDA - 78803 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 78803 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.5, meta_modificada:771.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SAN MIGUEL CHISDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 PUEBLO SAN MIGUEL CHISDA, 50664 SAN MIGUEL CHISDA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA TE DIRIGES, lon:-100.06835429, lat:19.63527193}} | 45510 | 45539 | 995835.13 | 995835.13 | 995835.13 | 995835.13 | 995835.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-107-IR/51/2024, contratista:C. OCTONIEL GARCÍA MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:995835.13, importe_modificado:995835.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.5}} | {2370432/proyecto_PROCESO, 2370432/proyecto_INICIO, 2370432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391151 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:994447.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES - 154752 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 154752 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.5, meta_modificada:771.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - RANCHERIA LOS DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO RANCHERIA DE LOS DOLORES, 50674 RANCHERÍA DE LOS DOLORES, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGA, lon:-100.014744, lat:19.58093}} | 45517 | 45541 | 994447.65 | 994447.65 | 994447.65 | 994447.65 | 994447.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-86-IR/54/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:994447.65, importe_modificado:994447.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.5}} | {2391151/proyecto_INICIO, 2391151/proyecto_FIN, 2391151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370157 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1094516.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD - 76389 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 76389 | S | 466 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.6, meta_modificada:848.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD, 50673 LA TRINIDAD CONCEPCIÓN, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , P, lon:-100.11970589, lat:19.61832375}} | 45505 | 45548 | 1094516.77 | 1094516.77 | 1094516.77 | 1094516.77 | 1094516.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-20-IR/46/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1094516.77, importe_modificado:1094516.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.6}} | {2370157/proyecto_INICIO, 2370157/proyecto_FIN, 2370157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202370950 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1195054.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA - 78384 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 78384 | S | 713 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.83, meta_modificada:925.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SAN MIGUEL AGUA BENDITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO SAN MIGUEL AGUA BENDITA, 50665 SAN MIGUEL AGUA BENDITA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR, lon:-100.08957861, lat:19.62731407}} | 45510 | 45539 | 1195054.01 | 1195054.01 | 1195054.01 | 1195054.01 | 1195054.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-105-IR/51/2024, contratista:C. OCTONIEL GARCÍA MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1195054.01, importe_modificado:1195054.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.83}} | {2370950/proyecto_INICIO, 2370950/proyecto_FIN, 2370950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394316 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1797619.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO - 172335 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 172335 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.2, meta_modificada:511.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MEX 3 SAN MIGUEL AGUA BENDITA - BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO, 50674 BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y, lon:-100.03194049, lat:19.56471435}} | 45496 | 45540 | 1797619.11 | 1797619.11 | 1797619.11 | 1797619.11 | 1797619.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-14-IR/33/2024, contratista:SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1797619.11, importe_modificado:1797619.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.2}} | {2394316/proyecto_INICIO, 2394316/proyecto_FIN, 2394316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202376425 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1797673.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO - 98282 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 98282 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.2, meta_modificada:511.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MEXICO 14 VILLA VICTORIA - EL ORO - BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO, 50675 BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO N, lon:-100.06861, lat:19.516171}} | 45422 | 45467 | 1797673.25 | 1797673.25 | 1797673.25 | 1797673.25 | 1797673.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-26-IR/27/2024, contratista:SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1797673.25, importe_modificado:1797673.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.2}} | {2376425/proyecto_INICIO, 2376425/proyecto_FIN, 2376425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402495759 | Proyecto de inversión | 142963.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142963.96, modificado:142828.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA - 419514 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 419514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.23, meta_modificada:20.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO BULEVAR BICENTENARIO - BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, 50660 BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PA, lon:-100.14751406, lat:19.70741468}} | 45623 | 45637 | 142828.49 | 142828.49 | 142828.49 | 142828.49 | 142828.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-130-AD/78/2024, contratista:C. THANIA VANESSA CRUZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:142828.49, importe_modificado:142828.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.23}} | {2495759/proyecto_INICIO, 2495759/proyecto_FIN, 2495759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402495744 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1249795.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SABANETA QUINTANA - 419492 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 419492 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:609.47, meta_modificada:609.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A ANGANGUEO - SABANETA QUINTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO SABANETA QUINTANA, 50668 SABANETA QUINTANA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIENDO DEL EDIFICIO, lon:-100.19480598, lat:19.65703183}} | 45616 | 45635 | 1249795.02 | 1249795.02 | 1249795.02 | 1249795.02 | 1249795.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-92-IR/72/2024, contratista:C. FIDEL SANTIAGO JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1249795.02, importe_modificado:1249795.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:609.47}} | {2495744/proyecto_INICIO, 2495744/proyecto_FIN, 2495744/proyecto_PROCESO, 2495744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482539 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365000.0, modificado:1364993.66}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS - 429230 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429230 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - EJIDO LOS PINTADOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO LOS PINTADOS, 50673 EJIDO LOS PINTADOS, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMO, lon:-100.05195195, lat:19.58890504}} | 45611 | 45630 | 1364993.66 | 1364993.66 | 1364993.66 | 1364993.66 | 1364993.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-46-IR/67/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1364993.66, importe_modificado:1364993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2482539/proyecto_INICIO, 2482539/proyecto_FIN, 2482539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482526 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505000.0, modificado:1504998.47}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PINTAL, EL DEPÓSITO - 429211 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429211 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO EL PINTAL EL DEPÓSITO, 50670 BARRIO EL PINTAL EL DEPÓSITO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LL, lon:-100.11635006, lat:19.53033579}} | 45618 | 45637 | 1504998.47 | 1504998.47 | 1504998.47 | 1504998.47 | 1504998.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-15-IR/74/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1504998.47, importe_modificado:1504998.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2482526/proyecto_INICIO, 2482526/proyecto_FIN, 2482526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482574 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1129994.63}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN - 429281 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429281 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCION, 50670 LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , lon:-100.145605, lat:19.50596}} | 45618 | 45637 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-75-IR/74/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1129994.63, importe_modificado:1129994.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2482574/proyecto_INICIO, 2482574/proyecto_FIN, 2482574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470405 | Proyecto de inversión | 358614 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358614.0, modificado:356943.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PILITAS - 400580 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 400580 | S | 126 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A ANGANGUEO - SAN JERÓNIMO PILITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 850 PUEBLO SAN JERÓNIMO PILITAS, 50667 SAN JERÓNIMO PILITAS, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LIGAR DE LOS TRAB, lon:-100.25240536, lat:19.69738164}} | 45626 | 45635 | 356943.87 | 356943.87 | 356943.87 | 356943.87 | 356943.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-133-IR/77/2024, contratista:C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:356943.87, importe_modificado:356943.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2470405/proyecto_INICIO, 2470405/proyecto_PROCESO, 2470405/proyecto_FIN, 2470405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470389 | Proyecto de inversión | 658710.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658710.9, modificado:655605.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCIÓN - 400537 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 400537 | S | 255 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2479.71, meta_modificada:2479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LA TRINIDAD CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO LA TRINIDAD CONCEPCIÓN, 50665 LA TRINIDAD CONCEPCIÓN, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUG, lon:-100.130888, lat:19.625349}} | 45626 | 45635 | 655605.32 | 655605.32 | 655605.32 | 655605.32 | 655605.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-132-IR/77/2024, contratista:C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:655605.32, importe_modificado:655605.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2479.71}} | {2470389/proyecto_INICIO, 2470389/proyecto_FIN, 2470389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302430131 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:993979.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO PILITAS - 292822 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 292822 | S | 112 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.48, meta_modificada:771.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A ANGANGUEO - SAN JERÓNIMO PILITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO SAN JERÓNIMO PILITAS, 50667 SAN JERÓNIMO PILITAS, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGI, lon:-100.251845, lat:19.696959}} | 45554 | 45583 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-128-IR/64/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:993979.99, importe_modificado:993979.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.48}} | {2430131/proyecto_INICIO, 2430131/proyecto_FIN, 2430131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302429956 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:993979.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE, - 292076 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 292076 | S | 227 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.48, meta_modificada:771.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA - BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE, 50668 BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE, SAN JOSÉ, lon:-100.187991, lat:19.642817}} | 45554 | 45583 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | 993979.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-127-IR/64/2024, contratista:EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:993979.99, importe_modificado:993979.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.48}} | {2429956/proyecto_INICIO, 2429956/proyecto_FIN, 2429956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302426690 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1193394.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC - 275434 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 275434 | S | 63 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.83, meta_modificada:925.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC, 50673 SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLE, lon:-100.105348, lat:19.583715}} | 45545 | 45579 | 1193394.83 | 1193394.83 | 1193394.83 | 1193394.83 | 1193394.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-113-IR/61/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y AGROTECNOLOGÍAS, EPYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1193394.83, importe_modificado:1193394.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.83}} | {2426690/proyecto_INICIO, 2426690/proyecto_FIN, 2426690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470349 | Proyecto de inversión | 664100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664100.0, modificado:661659.65}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN - 400444 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 400444 | S | 466 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN, 50663 SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN, SAN JOS, lon:-100.090852, lat:19.698928}} | 45626 | 45635 | 661659.65 | 661659.65 | 661659.65 | 661659.65 | 661659.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN/RFF-07-IR/80/2024, contratista:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:661659.65, importe_modificado:661659.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2470349/proyecto_INICIO, 2470349/proyecto_FIN, 2470349/proyecto_PROCESO, 2470349/proyecto_FIN, 2470349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470360 | Proyecto de inversión | 1868206.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868206.35, modificado:1864753.84}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 400484 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 400484 | S | 659 | 1204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7032.8, meta_modificada:7032.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A ANGANGUEO - SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, 50660 SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PAR, lon:-100.16240012, lat:19.66342239}} | 45626 | 45635 | 1864753.84 | 1864753.84 | 1864753.84 | 1864753.84 | 1864753.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN/RFF-05-IR/80/2024, contratista:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1864753.84, importe_modificado:1864753.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7032.85}} | {2470360/proyecto_INICIO, 2470360/proyecto_PROCESO, 2470360/proyecto_INICIO, 2470360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402485645 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505000.0, modificado:1504996.83}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA GRANDE - 436351 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 436351 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - TRAMPA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO LA TRAMPA GRANDE, 50677 LA TRAMPA GRANDE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A C, lon:-100.169718, lat:19.56773}} | 45611 | 45630 | 1504996.83 | 1504996.83 | 1504996.83 | 1504996.83 | 1504996.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-73-IR/67/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1504996.83, importe_modificado:1504996.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2485645/proyecto_INICIO, 2485645/proyecto_FIN, 2485645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402495507 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365000.0, modificado:1364997.06}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS - 419015 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 419015 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A ANGANGUEO - CIENEGUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CIENEGUILLAS, 50668 CIENEGUILLAS, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL EDIFICIOADMINISTRATIVO , lon:-100.19005483, lat:19.6677478}} | 45618 | 45637 | 1364997.06 | 1364997.06 | 1364997.06 | 1364997.06 | 1364997.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-40-IR/73/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y AGROTECNOLOGÍAS, EPYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1364997.06, importe_modificado:1364997.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2495507/proyecto_INICIO, 2495507/proyecto_FIN, 2495507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482554 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1129994.63}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA EL DEPÓSITO - 429254 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429254 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - LA CURVA EL DEPOSITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LA CURVA EL DEPÓSITO, 50670 LA CURVA EL DEPÓSITO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA , lon:-100.124331, lat:19.527783}} | 45618 | 45637 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-68-IR/74/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1129994.63, importe_modificado:1129994.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2482554/proyecto_INICIO, 2482554/proyecto_FIN, 2482554/proyecto_PROCESO, 2482554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482593 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505000.0, modificado:1504997.71}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA - 429337 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429337 | S | 112 | 6123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - CEDRO DE LA MANZANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO CEDRO DE LA MANZANA, 50663 CEDRO DE LA MANZANA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS, lon:-100.11737459, lat:19.69255793}} | 45618 | 45637 | 1504997.71 | 1504997.71 | 1504997.71 | 1504997.71 | 1504997.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-38-IR/75/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1504997.71, importe_modificado:1504997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2482593/proyecto_INICIO, 2482593/proyecto_FIN, 2482593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482599 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1129902.43}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CABLE EJIDO EL DEPÓSITO - 429368 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429368 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - EL CABLE EJIDO DEPÓSITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO EL CABLE EJIDO EL DEPÓSITO, 50676 EL CABLE EJIDO EL DEPÓSITO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEG, lon:-100.157048, lat:19.514364}} | 45611 | 45630 | 1129902.43 | 1129902.43 | 1129902.43 | 1129902.43 | 1129902.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-47-IR/69/2024, contratista:C. ALMAZAN CRUZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1129902.43, importe_modificado:1129902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2482599/proyecto_INICIO, 2482599/proyecto_FIN, 2482599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482439 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505000.0, modificado:1504996.84}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO - 429072 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429072 | S | 104 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO, 50668 GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE , lon:-100.12679358, lat:19.70704299}} | 45616 | 45635 | 1504996.84 | 1504996.84 | 1504996.84 | 1504996.84 | 1504996.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-62-IR/70/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y AGROTECNOLOGÍAS, EPYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1504996.84, importe_modificado:1504996.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2482439/proyecto_INICIO, 2482439/proyecto_FIN, 2482439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482512 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1129994.63}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL FRESNO EL DEPÓSITO - 429192 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429192 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - BARRIO EL FRESNO EL DEPÓSITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO EL FRESNO EL DEPÓSITO, 50676 BARRIO EL FRESNO EL DEPÓSITO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LL, lon:-100.1369044, lat:19.53070794}} | 45618 | 45637 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | 1129994.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-08-IR/74/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1129994.63, importe_modificado:1129994.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2482512/proyecto_INICIO, 2482512/proyecto_FIN, 2482512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482110 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505000.0, modificado:1504996.84}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEBARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA - 428527 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 428527 | S | 94 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA, 50668 BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , lon:-100.12774763, lat:19.71496001}} | 45616 | 45635 | 1504996.84 | 1504996.84 | 1504996.84 | 1504996.84 | 1504996.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-02-IR/70/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y AGROTECNOLOGÍAS, EPYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1504996.84, importe_modificado:1504996.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2482110/proyecto_INICIO, 2482110/proyecto_FIN, 2482110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482478 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1129996.95}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA - 429154 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429154 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A ANGANGUEO - PANCHO MAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO PANCHO MAYA, 50667 PANCHO MAYA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL EDIFICIOADMINISTRATIVO C, lon:-100.23831196, lat:19.68303167}} | 45618 | 45637 | 1129996.95 | 1129996.95 | 1129996.95 | 1129996.95 | 1129996.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-82-IR/73/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y AGROTECNOLOGÍAS, EPYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1129996.95, importe_modificado:1129996.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2482478/proyecto_INICIO, 2482478/proyecto_FIN, 2482478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482501 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1129987.12}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO - 429176 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429176 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ANGANGUEO - PANCHO MAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO PANCHO MAYA, 50667 BARRIO EL 44 PUEBLO NUEVO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CARRETERA, lon:-100.054269, lat:19.55169}} | 45611 | 45630 | 1129987.12 | 1129987.12 | 1129987.12 | 1129987.12 | 1129987.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-07-IR/67/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1129987.12, importe_modificado:1129987.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2482501/proyecto_INICIO, 2482501/proyecto_FIN, 2482501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402482583 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365000.0, modificado:1364998.19}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE EJIDO - 429306 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 429306 | S | 119 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO - SAN ANOFRE EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN ONOFRE, 50663 SAN ONOFRE EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRAS NOS DIRIGIMOS A CARR, lon:-100.105821, lat:19.691992}} | 45618 | 45637 | 1364998.19 | 1364998.19 | 1364998.19 | 1364998.19 | 1364998.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-110-IR/75/2024, contratista:MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1364998.19, importe_modificado:1364998.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2482583/proyecto_INICIO, 2482583/proyecto_FIN, 2482583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302427205 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:994999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO - 278748 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 278748 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO BULEVAR BICENTENARIO - BUENA VISTA CASA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO BUENAVISTA CASA BLANCA, 50664 BUENAVISTA CASA BLANCA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA NOS, lon:-100.136171, lat:19.648749}} | 45559 | 45603 | 994999.92 | 994999.92 | 994999.92 | 994999.92 | 994999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-120-IR/66/2024, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y AGROTECNOLOGÍAS, EPYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:994999.92, importe_modificado:994999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2427205/proyecto_PROCESO, 2427205/proyecto_FIN, 2427205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470370 | Proyecto de inversión | 1328200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328200.0, modificado:1326222.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA DE COLONIA BENITO JUAREZ - 400497 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 400497 | S | 395 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO BULEVAR BICENTENARIO - COLONIA BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE, 50668 COLONIA BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE, SAN JOSÉ DE, lon:-100.1764916, lat:19.6727734}} | 45626 | 45635 | 1326222.2 | 1326222.2 | 1326222.2 | 1326222.2 | 1326222.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN/RFF-06-IR/80/2024, contratista:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1326222.2, importe_modificado:1326222.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2470370/proyecto_INICIO, 2470370/proyecto_FIN, 2470370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458221 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365000.0, modificado:1364994.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALO AMARILLO. - 367481 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 367481 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.3, meta_modificada:190.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A ANGANGUEO - PALO AMARILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO PALO AMARILLO, 50667 PALO AMARILLO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGARA A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CARRETERA ANG, lon:-100.22040391, lat:19.65874279}} | 45618 | 45637 | 1364994.55 | 1364994.55 | 1364994.55 | 1364994.55 | 1364994.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR/DOPYDU/FAISMUN-126-IR/76/2024, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, monto:1364994.55, importe_modificado:1364994.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.36}} | {2458221/proyecto_INICIO, 2458221/proyecto_PROCESO, 2458221/proyecto_FIN, 2458221/proyecto_INICIO, 2458221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202368210 | Proyecto de inversión | 1860816.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860816.83, modificado:1859838.79}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA CABECERA - 72150 | 15 | México | 42 | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuaca | 72150 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:922.74, meta_modificada:922.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion:BARRIO SAN PEDRO LA CABECERA, 50783 SAN PEDRO LA CABECERA, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPULCO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA A 450 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓ, lon:-99.74745729, lat:19.56739815}} | 45484 | 45518 | 1859838.79 | 1859838.79 | 1859838.79 | 1859838.79 | 1859838.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72150, contratista:CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, monto:1859841.5, importe_modificado:1859841.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:922.74}} | {2368210/proyecto_INICIO, 2368210/proyecto_PROCESO, 2368210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467629 | Proyecto de inversión | 4081833.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4081833.44, modificado:4081117.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRAS EXTERIORES DE CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO - 347204 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Lerma | 347204 | S | 1700 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE ANTIGUO CAMINO A XOCHICUAUTLA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLÁN SE L, lon:-99.47252786, lat:19.33402327}} | 45600 | 45657 | 4081117.88 | 4081117.88 | 4081117.88 | 4081117.88 | 4081117.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/05/IR/FAISMUN/24, contratista:INÉS DORANTES LÓPEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:4081117.88, importe_modificado:4081117.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2467629/proyecto_INICIO, 2467629/proyecto_PROCESO, 2467629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402493245 | Proyecto de inversión | 1340608.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340608.08, modificado:1340065.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA - 449498 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 449498 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, 52050 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CIRCUNVALACION SUR, CALLE JUÁREZ SUR POR LA CARRETERA ATARASQUILLO, lon:-99.44161473, lat:19.37919273}} | 45628 | 45657 | 1340065.43 | 1340065.43 | 1340065.43 | 1340065.43 | 1340065.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/39/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1340065.43, importe_modificado:1340065.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2493245/proyecto_INICIO, 2493245/proyecto_FIN, 2493245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465068 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599452.84}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN J.N. FRANCISCO MÁRQUEZ - 339080 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 339080 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SAN LUIS, CALLE SIMON BOLIVAR POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLAN SE LLEGA A , lon:-99.46237772, lat:19.32369788}} | 45648 | 45657 | 599452.84 | 599452.84 | 599452.84 | 599452.84 | 599452.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/06/AD/FAISMUN/24, contratista:ANABEL ADRIANA TORRES DORANTES (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:599452.84, importe_modificado:599452.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2465068/proyecto_PROCESO, 2465068/proyecto_INICIO, 2465068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402459216 | Proyecto de inversión | 1232343.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232343.78, modificado:1231929.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIO, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA - 372437 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 372437 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 12 DE ABRIL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POR LA CARRETERA MEXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALIDAD ENTRAND, lon:-99.51351919, lat:19.29525121}} | 45607 | 45657 | 1231929.72 | 1231929.72 | 1231929.72 | 1231929.72 | 1231929.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/14/IR/FAISMUN/24, contratista:MARLEM HERNÁNDEZ HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1231929.72, importe_modificado:1231929.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2459216/proyecto_INICIO, 2459216/proyecto_PROCESO, 2459216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465702 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599947.26}} | MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES DE LA ESC. SEC. ABEL C. SALAZAR, COL. LA MOTA - 342990 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 342990 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALID, lon:-99.51629636, lat:19.28825084}} | 45607 | 45657 | 599947.26 | 599947.26 | 599947.26 | 599947.26 | 599947.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/23/AD/FAISMUN/24, contratista:MARLEM HERNÁNDEZ HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:599947.26, importe_modificado:599947.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {2465702/proyecto_INICIO, 2465702/proyecto_PROCESO, 2465702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470731 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499975.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 23, COLONIA LA ESTACIÓN - 355412 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 355412 | S | 270 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.7, meta_modificada:709.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE ADRIAN ORTEGA, CALLE PRIV. DE LA LUZ POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR , lon:-99.5149338, lat:19.28367862}} | 45648 | 45657 | 1499975.27 | 1499975.27 | 1499975.27 | 1499975.27 | 1499975.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/21/IR/FAISMUN/24, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1499975.27, importe_modificado:1499975.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.7}} | {2470731/proyecto_INICIO, 2470731/proyecto_PROCESO, 2470731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402468043 | Proyecto de inversión | 971620.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971620.86, modificado:971010.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. MANUELA RUÍZ - 348287 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 348287 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ANALCO, 52043 SANTIAGO ANALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AZTECA POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE LLEGA A LA LOCALIDAD SOBRE ESTA E, lon:-99.45320144, lat:19.33029256}} | 45600 | 45657 | 971010.45 | 971010.45 | 971010.45 | 971010.45 | 971010.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/31/IR/FAISMUN/24, contratista:INÉS DORANTES LÓPEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:938001.29, importe_modificado:938001.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2468043/proyecto_INICIO, 2468043/proyecto_PROCESO, 2468043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466774 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:899027.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR HELLEN KELLER, COLONIA TOMAPA - 344864 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 344864 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TULTEPEC, 52030 SAN PEDRO TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MARIA ORTEGA MONROY Y CALLE TRINIDAD PADILLA, CALLE TRINIDAD PADILLA POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCA, lon:-99.51272689, lat:19.27347496}} | 45648 | 45657 | 899027.67 | 899027.67 | 899027.67 | 899027.67 | 899027.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/27/IR/FAISMUN/24, contratista:GABRIELA ORDOÑEZ REYES (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:899027.67, importe_modificado:899027.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2466774/proyecto_PROCESO, 2466774/proyecto_INICIO, 2466774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465858 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1848854.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA 23, COL. LA ESTACIÓN - 343408 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 343408 | S | 270 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE ADRIAN ORTEGA, CALLE PRIV. DE LA LUZ POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA ALA LOCALIDAD ENTRA, lon:-99.51447782, lat:19.28372672}} | 45600 | 45657 | 1848854.78 | 1848854.78 | 1848854.78 | 1848854.78 | 1848854.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/20/IR/FAISMUN/24, contratista:DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1848854.78, importe_modificado:1848854.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} | {2465858/proyecto_PROCESO, 2465858/proyecto_INICIO, 2465858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467030 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170000.0, modificado:1169998.36}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELE BACHILLERATO NÚM.. 128, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN - 345335 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 345335 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.5, meta_modificada:215.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, 52059 SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO SAN MARTÍN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRET, lon:-99.40791172, lat:19.41775034}} | 45600 | 45657 | 1169998.36 | 1169998.36 | 1169998.36 | 1169998.36 | 1169998.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/01/IR/FAISMUN/24, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1169998.36, importe_modificado:1169998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.5}} | {2467030/proyecto_INICIO, 2467030/proyecto_PROCESO, 2467030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402491652 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799838.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ESCALINATAS DE LA DELEGACIÓN HACIA CRISTO REY - 446515 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 446515 | S | 2950 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAN ALDAMA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A , lon:-99.4569206, lat:19.30629649}} | 45628 | 45657 | 1799838.44 | 1799838.44 | 1799838.44 | 1799838.44 | 1799838.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/37/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1799838.44, importe_modificado:1799838.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.0}} | {2491652/proyecto_INICIO, 2491652/proyecto_PROCESO, 2491652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469474 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349480.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MOCTEZUMA - 352053 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 352053 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CUAUHTEMOC POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A LA LOCALIDAD EN EL PA, lon:-99.4553065, lat:19.30978279}} | 45600 | 45657 | 349480.04 | 349480.04 | 349480.04 | 349480.04 | 349480.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/09/AD/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:349480.04, importe_modificado:349480.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2469474/proyecto_INICIO, 2469474/proyecto_PROCESO, 2469474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467875 | Proyecto de inversión | 938054.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938054.68, modificado:938001.29}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOS GRANEROS - 347895 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 347895 | S | 1500 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE ANTIGUO CAMINO A XOCHICUAUTLA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLÁN SE L, lon:-99.47248287, lat:19.33411322}} | 45600 | 45657 | 938001.29 | 938001.29 | 938001.29 | 938001.29 | 938001.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/31/IR/FAISMUN/24, contratista:INÉS DORANTES LÓPEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:938001.29, importe_modificado:938001.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2467875/proyecto_INICIO, 2467875/proyecto_PROCESO, 2467875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471418 | Proyecto de inversión | 1295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295000.0, modificado:1293510.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y SUBTERRÁNEA EN CALLE CHAPULTEPEC - 357324 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 357324 | S | 156 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN, 52050 FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA FLOR DE GALLO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 12 DE DICIEMBRE POR LA AVENIDA FLOR DE GALLO SE LLEGA A LA, lon:-99.46075321, lat:19.4082745}} | 45600 | 45657 | 1293510.21 | 1293510.21 | 1293510.21 | 1293510.21 | 1293510.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/02/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1293510.21, importe_modificado:1293510.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2471418/proyecto_PROCESO, 2471418/proyecto_INICIO, 2471418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466037 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499434.9}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COL. EL CALVARIO - 343703 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 343703 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MEXICO-TOLUCA POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALID, lon:-99.50888273, lat:19.28129371}} | 45607 | 45657 | 2499434.9 | 2499434.9 | 2499434.9 | 2499434.9 | 2499434.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/18/IR/FAISMUN/24, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:2499434.9, importe_modificado:2499434.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2466037/proyecto_INICIO, 2466037/proyecto_PROCESO, 2466037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402468922 | Proyecto de inversión | 1386242 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386242.0, modificado:1385904.13}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 350440 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 350440 | S | 95 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, 52050 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MONEDA, CALLE MONEDA POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE, lon:-99.44141072, lat:19.37960769}} | 45600 | 45657 | 1385904.13 | 1385904.13 | 1385904.13 | 1385904.13 | 1385904.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/29/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1385904.13, importe_modificado:1385904.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2468922/proyecto_PROCESO, 2468922/proyecto_INICIO, 2468922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470684 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3700000.0, modificado:3699916.86}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA - 355316 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 355316 | S | 2000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3860.4, meta_modificada:3860.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE REVOLUCION POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALIDAD ENTRANDO POR, lon:-99.51902953, lat:19.28901034}} | 45600 | 45657 | 3699916.86 | 3699916.86 | 3699916.86 | 3699916.86 | 3699916.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/15/IR/FAISMUN/24, contratista:MARLEM HERNÁNDEZ HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:3699916.86, importe_modificado:3699916.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3860.4}} | {2470684/proyecto_INICIO, 2470684/proyecto_PROCESO, 2470684/proyecto_INICIO, 2470684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402468995 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1498547.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO A BASE DE EMBOVEDADO EN LA CARRETERA EL CHARCO AMOMOLULCO - 350707 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 350707 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:CALLE EL CHARCO AMOMOLULCO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE EL CHARCO AMOMOLULCO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA EL CHARCO AMOMO, lon:-99.44958418, lat:19.3988227}} | 45600 | 45657 | 1498547.36 | 1498547.36 | 1498547.36 | 1498547.36 | 1498547.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/03/IR/FAISMUN/24, contratista:DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1498547.36, importe_modificado:1498547.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.0}} | {2468995/proyecto_PROCESO, 2468995/proyecto_INICIO, 2468995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467276 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:329988.52}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, FOSA SÉPTICA, DRENAJE HIDROSANITARIO Y MURO DE CONTENCIÓN EN TELEBACHILLERATO NO. 128 - 346028 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 346028 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.84, meta_modificada:44.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, 52059 SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO SAN MARTÍN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETE, lon:-99.40795896, lat:19.41773643}} | 45648 | 45657 | 329988.52 | 329988.52 | 329988.52 | 329988.52 | 329988.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/33/AD/FAISMUN/24, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:329988.52, importe_modificado:329988.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.84}} | {2467276/proyecto_INICIO, 2467276/proyecto_PROCESO, 2467276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302431754 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3998327.29}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 2DA ETAPA - 299894 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 299894 | S | 1200 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TULTEPEC, 52030 SAN PEDRO TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE TRINIDAD PADILLA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE ALLENDE POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALIDAD ENTRA, lon:-99.51320879, lat:19.26695422}} | 45564 | 45651 | 3998327.29 | 3998327.29 | 3998327.29 | 3998327.29 | 3998327.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/26/IR/FAISMUN/24, contratista:DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:3998327.29, importe_modificado:3998327.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2431754/proyecto_INICIO, 2431754/proyecto_PROCESO, 2431754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402456980 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999507.92}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN COLONIA INFONAVIT - 360628 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Lerma | 360628 | S | 450 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALIDAD E, lon:-99.5077058, lat:19.2899719}} | 45600 | 45657 | 999507.92 | 999507.92 | 999507.92 | 999507.92 | 999507.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/13/IR/FAISMUN/24, contratista:PERSALLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:999507.92, importe_modificado:999507.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2456980/proyecto_INICIO, 2456980/proyecto_FIN, 2456980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:663021.01}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN CERRADA DEL RIO, COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA - 341167 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 341167 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 24 DE DICIEMBRE ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CALLE HIDALGO SE LL, lon:-99.51926288, lat:19.29573424}} | 45608 | 45657 | 663021.01 | 663021.01 | 663021.01 | 663021.01 | 663021.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/16/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:663021.01, importe_modificado:663021.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2465567/proyecto_INICIO, 2465567/proyecto_PROCESO, 2465567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467447 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499538.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUÁREZ - 346668 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 346668 | S | 250 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE DIVICION DEL NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLÁN SE LLEG, lon:-99.46708095, lat:19.33083185}} | 45600 | 45657 | 1499538.18 | 1499538.18 | 1499538.18 | 1499538.18 | 1499538.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/07/IR/FAISMUN/24, contratista:INÉS DORANTES LÓPEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1499538.18, importe_modificado:1499538.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2467447/proyecto_INICIO, 2467447/proyecto_PROCESO, 2467447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465327 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199538.7}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE MARINA NACIONAL - 339733 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 339733 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:CALLE MARINA NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA AMOMOLULCO EL CHARCO SE , lon:-99.43968314, lat:19.40183583}} | 45648 | 45657 | 1199538.7 | 1199538.7 | 1199538.7 | 1199538.7 | 1199538.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/04/IR/FAISMUN/24, contratista:PERSALLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1199538.69, importe_modificado:1199538.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2465327/proyecto_INICIO, 2465327/proyecto_PROCESO, 2465327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402467405 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199951.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTÚ - 346529 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 346529 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTÚ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA CAÑADA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLÁN SE LLEGA A LA , lon:-99.46886725, lat:19.3330325}} | 45614 | 45657 | 1199951.83 | 1199951.83 | 1199951.83 | 1199951.83 | 1199951.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/34/IR/FAISMUN/24, contratista:PERSALLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1199951.83, importe_modificado:1199951.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2467405/proyecto_INICIO, 2467405/proyecto_PROCESO, 2467405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402459572 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499699.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA, AULAS Y CANCHA DE BÁSQUET DE LA ESC. PRIM. ANSELMO CAMACHO, COL. CENTRO - 373387 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 373387 | S | 550 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ADRIAN ORTEGA INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REOLIN BAREJÓN SOBRE LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA, lon:-99.50878081, lat:19.28316214}} | 45607 | 45657 | 1499699.21 | 1499699.21 | 1499699.21 | 1499699.21 | 1499699.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/11/IR/FAISMUN/24, contratista:PERSALLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1499699.21, importe_modificado:1499699.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2459572/proyecto_INICIO, 2459572/proyecto_PROCESO, 2459572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466193 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199743.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN CAM NO. 6 HELEN KELLER, COL. LA MOTA - 343953 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Lerma | 343953 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE REOLIN BAREJÓN POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCAL, lon:-99.51424983, lat:19.28649387}} | 45600 | 45657 | 1199743.6 | 1199743.6 | 1199743.6 | 1199743.6 | 1199743.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/24/IR/FAISMUN/24, contratista:PERSALLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1199743.6, importe_modificado:1199743.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2466193/proyecto_INICIO, 2466193/proyecto_PROCESO, 2466193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402470539 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999947.94}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COL. EL PANTEÓN - 354959 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 354959 | S | 200 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE TITO ORTEGA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÓPEZ RAYON POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALIDAD E, lon:-99.50527945, lat:19.28702095}} | 45600 | 45657 | 999947.94 | 999947.94 | 999947.94 | 999947.94 | 999947.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/17/IR/FAISMUN/24, contratista:PERSALLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:999947.94, importe_modificado:999947.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {2470539/proyecto_INICIO, 2470539/proyecto_PROCESO, 2470539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466835 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649394.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO NORTE, COLONIA TOMAPA - 344960 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 344960 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TULTEPEC, 52030 SAN PEDRO TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MANUELA RUIZ POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA LOCALIDAD ENT, lon:-99.50904882, lat:19.27109084}} | 45607 | 45657 | 649394.33 | 649394.33 | 649394.33 | 649394.33 | 649394.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/35/AD/FAISMUN/24, contratista:GABRIELA ORDOÑEZ REYES (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:649394.33, importe_modificado:649394.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2466835/proyecto_INICIO, 2466835/proyecto_PROCESO, 2466835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402491959 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750000.0, modificado:2749401.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO A BASE DE EMBOVEDADO EN CALLE JUÁREZ - 447220 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 447220 | S | 600 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE CAMELIA Y CARRETERA A JAJALPA, CARRETERA A JAJALPA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A LA LOCALIDAD, lon:-99.45777589, lat:19.30241838}} | 45648 | 45657 | 2749401.27 | 2749401.27 | 2749401.27 | 2749401.27 | 2749401.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/38/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:2749401.27, importe_modificado:2749401.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2491959/proyecto_INICIO, 2491959/proyecto_PROCESO, 2491959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402509638 | Proyecto de inversión | 409268.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409268.07, modificado:785535.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE LAS VEGAS, PARA DOTAR DE ELECTRICIDAD AL J.N. ALFONSO REYES - 391855 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 391855 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE LAS VEGAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN, 52050 SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE CALIFORNIA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLÁN SE LLEGA , lon:-99.47012439, lat:19.39115932}} | 45621 | 45657 | 785535.25 | 785535.25 | 785535.25 | 785535.25 | 785535.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/36/AD/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:409261.37, importe_modificado:409261.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2509638/proyecto_PROCESO, 2509638/proyecto_INICIO, 2509638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458819 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:995503.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO DEL RELOJ AL RIO LERMA - 370649 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 370649 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CARRETERA TENANGO - LERMA Y CALLE 29 DE MARZO, CARRETERA TENANGO - LERMA POR LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA SE LLEGA A LA L, lon:-99.52032235, lat:19.28619513}} | 45607 | 45657 | 995503.8 | 995503.8 | 995503.8 | 995503.8 | 995503.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/25/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:995503.8, importe_modificado:995503.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2458819/proyecto_INICIO, 2458819/proyecto_PROCESO, 2458819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471692 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1381330.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MIRADOR DE LA COMUNIDAD - 357972 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 357972 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO A IGLESIA VIEJA, CALLE ITURBIDE POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA , lon:-99.45566918, lat:19.30557125}} | 45600 | 45657 | 1381330.25 | 1381330.25 | 1381330.25 | 1381330.25 | 1381330.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/10/IR/FAISMUN/24, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1381330.25, importe_modificado:1381330.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2471692/proyecto_INICIO, 2471692/proyecto_PROCESO, 2471692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, trimestre:1.0, usuario:melitonortegam, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402468721 | Proyecto de inversión | 1276271.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276271.09, modificado:1274700.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 350042 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 350042 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:CALLE CIRO ORTEGA INTERIOR SN PUEBLO EL ESPINO PERALTA, 52020 EL ESPINO PERALTA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE CIRO ORTEGA Y CALLE ASUNCIÓN ALVA, CALLE CAMPESINOS POR LA CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN SE LLEGA A LA LOCALIDAD PASANDO LA , lon:-99.53604893, lat:19.37654693}} | 45600 | 45657 | 1274700.02 | 1274700.02 | 1274700.02 | 1274700.02 | 1274700.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/124/28/IR/FAISMUN/24, contratista:MARLEM HERNÁNDEZ HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE LERMA, monto:1274700.02, importe_modificado:1274700.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {2468721/proyecto_INICIO, 2468721/proyecto_PROCESO, 2468721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josedramirezmo, fecha:2025-04-02}} | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402469030 | Proyecto de inversión | 264853.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264853.12, modificado:264269.41}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION FRANCISCO I MADERO UBICADO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PIRULES EN COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 350848 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 350848 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:131.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, 54893 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PIRULES, PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PIRULES COLONI, lon:-99.11580009, lat:19.70122868}} | 45600 | 45626 | 264269.41 | 264269.41 | 264269.41 | 264269.41 | 264269.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-11/2023, contratista:EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:619874.78, importe_modificado:560881.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.33}} | {2469030/proyecto_INICIO, 2469030/proyecto_PROCESO, 2469030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394121 | Proyecto de inversión | 938824.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938824.74, modificado:1078339.21}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN CERRADA ANDADOR GABRIEL RAMOS MILLAN UBICADA ENTRE CALLE MANUEL BARLET DIAZ Y CAMINO VIEJO A VISITACIÓN COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 171527 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 171527 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.1, meta_modificada:590.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN COLONIA SAN ISIDRO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN Y CERRADA GABRIEL RAMOS MILLAN, CALLE MANUEL BARLET DIAZ CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN CERRADA ANDADOR GABR, lon:-99.13122473, lat:19.70434765}} | 45474 | 45505 | 1078339.21 | 1078339.21 | 1078339.21 | 1078339.21 | 1078339.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-25/2024, contratista:CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:938339.21, importe_modificado:938339.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.83}} | {2394121/proyecto_INICIO, 2394121/proyecto_PROCESO, 2394121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393040 | Proyecto de inversión | 914765.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914765.5, modificado:1004394.19}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JUÁREZ ORIENTE UBICADA CON ESQUINA CALLE GARDENIAS COLONIA LA FLORIDA, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 166873 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 166873 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.98, meta_modificada:367.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ORIENTE COLONIA LA FLORIDA, 54894 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE Y CALLE GLADIOLAS, CALLE JUÁREZ ORIENTE UBICADA CON ESQUINA CALLE GARDENIAS COLONIA LA FLORIDA MELCHOR OCAMPO ESTA, lon:-99.1239593, lat:19.7151979}} | 45474 | 45505 | 1004394.19 | 1004394.19 | 1004394.19 | 1004394.19 | 1004394.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-18/2024, contratista:PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:914394.19, importe_modificado:914394.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.4}} | {2393040/proyecto_INICIO, 2393040/proyecto_PROCESO, 2393040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393036 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140000.0, modificado:1139830.73}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TEZOZOMOC UBICADA ENTRE LA CALLE IXTLAHUACA Y BOULEVARD TOTOLTEPEC, LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 166868 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 166868 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE TEZOZOMOC COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 54882 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE TEZOZMOC Y CALLE IXTLAHUACA, BOULEVARD TOTOLTEPEC CALLE TEZOZOMOC UBICADA ENTRE LA CALLE IXTLAHUACA Y BOULEVARD TOTOLTE, lon:-99.10962, lat:19.702953}} | 45450 | 45480 | 1139830.73 | 1139830.73 | 1139830.73 | 1139830.73 | 1139830.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-17/2024, contratista:CONSTRUMARDIZ S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1139830.73, importe_modificado:1139830.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}} | {2393036/proyecto_INICIO, 2393036/proyecto_FIN, 2393036/proyecto_PROCESO, 2393036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393030 | Proyecto de inversión | 821115.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821115.66, modificado:820941.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y ALVARO OBREGON COLONIA LA FLORIDA LOCALIDAD DE VISITACIÓN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 166853 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 166853 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.5, meta_modificada:479.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON COLONIA LA FLORIDA, 54894 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, PROLONGACION ALVARO OBREGON ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y ALVARO, lon:-99.12871202, lat:19.7128958}} | 45474 | 45505 | 820941.77 | 820941.77 | 820941.77 | 820941.77 | 820941.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-16/2024, contratista:GRUPO ARCA CN S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:820941.77, importe_modificado:820941.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.52}} | {2393030/proyecto_INICIO, 2393030/proyecto_PROCESO, 2393030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345557 | Proyecto de inversión | 335394.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335394.58, modificado:270308.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE IXTAPALUCA, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 25872 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 25872 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 54882 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y AVENIDA IXTAPALUCA, CALLE BUGAMBILIAS CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE IXTA, lon:-99.10754468, lat:19.70784093}} | 45384 | 45414 | 270308.64 | 270308.64 | 270308.64 | 270308.64 | 270308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-09/2024, contratista:CONSTRUCTORA GONZHER S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:334278.16, importe_modificado:335394.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2345557/proyecto_INICIO, 2345557/proyecto_PROCESO, 2345557/proyecto_INICIO, 2345557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458134 | Proyecto de inversión | 443180.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443180.36, modificado:766751.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION PRIMERO DE MAYO UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA COLONIA XACOPINCA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 367166 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 367166 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:324.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PRIMERO DE MAYO COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION PRIMERO DE MAYO Y CALLE DEPORTISTAS, CALLE PROLONGACION PRIMERO DE MAYO UBICADA EN EL TRAMO, lon:-99.15003966, lat:19.69901144}} | 45607 | 45636 | 766751.09 | 766751.09 | 766751.09 | 766751.09 | 766751.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-51/2024, contratista:EDMAJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:766751.09, importe_modificado:766751.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.95}} | {2458134/proyecto_INICIO, 2458134/proyecto_FIN, 2458134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344732 | Proyecto de inversión | 1985806.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985806.82, modificado:1857647.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA ENTRE CALLE ERNESTO CEDILLO Y JAIME TORRES BODET COLONIA EDUCACION MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 20234 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 20234 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.81, meta_modificada:676.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA EDUCACIÓN, 54883 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE JAIME TORRES BODET, CALLE AQUILES SERDAN CONSTRUCCION DE D, lon:-99.133881, lat:19.70158}} | 45384 | 45414 | 1857647.11 | 1857647.11 | 1857647.11 | 1857647.11 | 1857647.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-01/2024, contratista:EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1984131.85, importe_modificado:1985306.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.68}} | {2344732/proyecto_INICIO, 2344732/proyecto_FIN, 2344732/proyecto_PROCESO, 2344732/proyecto_INICIO, 2344732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345628 | Proyecto de inversión | 1745372.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745372.43, modificado:1473674.0}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, NÚMERO 22, ARTURO ROSENBLUETH CCT15EML0530W UBICADA EN CAMINO DE EL PEROTE Y CALLE TOTOLA COLONIA EL PEROTE VISITACIÓN, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 26339 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 26339 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.56, meta_modificada:195.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PEROTE COLONIA VISITACIÓN, 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE AVENIDA EL PEROTE Y , CALLE TOTOLLA CAMINO DE EL PEROTE Y CALLE TOTOLA COLONIA EL PEROTE VISITACIÓN MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MÉXICO., lon:-99.125003, lat:19.720853}} | 45384 | 45445 | 1473674 | 1473674 | 1473674 | 1473674 | 1473674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-13/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JOFRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1473674.0, importe_modificado:1475372.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.56}} | {2345628/proyecto_INICIO, 2345628/proyecto_FIN, 2345628/proyecto_PROCESO, 2345628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345611 | Proyecto de inversión | 1822004.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822004.53, modificado:1820454.2}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS CCT15DPR3307J UBICADA EN AVENIDA CACAOS, SN. FRACCIONAMIENTO ALAMOS I, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 26216 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 26216 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:454.4, meta_modificada:454.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA CACAOS FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE CACAOS Y , AVENIDA CACAOS SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO ALAMOS I MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MÉXICO., lon:-99.14575, lat:19.718667}} | 45384 | 45445 | 1820454.2 | 1820454.2 | 1820454.2 | 1820454.2 | 1820454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-12/2024, contratista:PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1820454.2, importe_modificado:1822004.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:454.4}} | {2345611/proyecto_INICIO, 2345611/proyecto_FIN, 2345611/proyecto_PROCESO, 2345611/proyecto_INICIO, 2345611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345575 | Proyecto de inversión | 590293.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590293.25, modificado:589332.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA HIDALGO UBICADA ENTRE AV. MORELOS Y AV. INSURGENTES LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 25992 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 25992 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:191.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 54882 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA INSURGENTES CERRADA HIDALGO UBICADA ENTRE AV. MORELOS Y AV. INSURGENTES LO, lon:-99.113034, lat:19.707071}} | 45384 | 45414 | 589332.83 | 589332.83 | 589332.83 | 589332.83 | 589332.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-10/2024, contratista:PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:589332.83, importe_modificado:590293.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.3}} | {2345575/proyecto_INICIO, 2345575/proyecto_FIN, 2345575/proyecto_PROCESO, 2345575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345527 | Proyecto de inversión | 442698.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442698.6, modificado:442248.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISABEL LA CATÓLICA UBICADA ENTRE CALLE TECHACHALCO Y MAXIMILIANO SÁNCHEZ Y PÉREZ, COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 25731 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 25731 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA COLONIA SAN ISIDRO, 54882 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ, AVENIDA TECHACHALCO CALLE ISABEL LA CATÓLICA UBICADA ENTRE CALLE TECHACH, lon:-99.13530992, lat:19.7069422}} | 45384 | 45414 | 442248.41 | 442248.41 | 442248.41 | 442248.41 | 442248.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-08/2024, contratista:CONSTRUCTORA SARADEAC S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:442248.41, importe_modificado:442698.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2345527/proyecto_INICIO, 2345527/proyecto_PROCESO, 2345527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402458146 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:1049958.8}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT15EJN4810H UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO SN COLONIA VISITACION MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 367226 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 367226 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.8, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA VISITACIÓN, 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA FRANCISCO I MADERO SN VISITACION MELCHOR OCAMPO, lon:-99.137597, lat:19.715668}} | 45607 | 45636 | 1049958.8 | 1049958.8 | 1049958.8 | 1049958.8 | 1049958.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO/OP/IR/FAISMUN-50/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1049958.8, importe_modificado:1049958.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:143.0}} | {2458146/proyecto_PROCESO, 2458146/proyecto_INICIO, 2458146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393046 | Proyecto de inversión | 1153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153000.0, modificado:760419.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO UBICADA EN AV. 5 DE MAYO, BARRIO TEPETONGO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 166888 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 166888 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.5, meta_modificada:695.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CERRADA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CERRADA PROLONGACION 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CERRADA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO UBICADA EN AV. 5 DE MAYO BARRIO T, lon:-99.152095, lat:19.705187}} | 45474 | 45505 | 760419.21 | 760419.21 | 760419.21 | 760419.21 | 760419.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-20/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1151517.5, importe_modificado:1151517.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.5}} | {2393046/proyecto_INICIO, 2393046/proyecto_FIN, 2393046/proyecto_PROCESO, 2393046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394500 | Proyecto de inversión | 566284.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566284.49, modificado:613408.89}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETASEN CALLE PROLONGACION DEPORTISTAS UBICADA EN COLONIA EL CALVARIO LOCALIDAD DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 173145 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 173145 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.8, meta_modificada:264.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACION DEPORTISTAS COLONIA EL CALVARIO, 54890 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION DEPORTISTAS Y CALLE SAUZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON CALLE PROLONGACIÓN DEPORTISTAS UBICADA EN CO, lon:-99.119595, lat:19.709911}} | 45474 | 45505 | 613408.89 | 613408.89 | 613408.89 | 613408.89 | 613408.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-42/2024, contratista:CONSTRUMARDIZ S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:566136.83, importe_modificado:566136.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.24}} | {2394500/proyecto_INICIO, 2394500/proyecto_PROCESO, 2394500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393481 | Proyecto de inversión | 819321.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819321.33, modificado:819321.33}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 3RA ETAPA PLANTA BAJA ESTRUCTURA CIMENTACION UBICADA EN PROLONGACION PRIMERO DE MAYO COLONIA XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 168629 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 168629 | S | 7000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:571.05, meta_modificada:571.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 1 DE MAYO COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION PRIMERA DE MAYO Y , PROLONGACION PRIMERA DE MAYO COLONIA XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO , lon:-99.150471, lat:19.700153}} | 45474 | 45505 | 819321.33 | 819321.33 | 819321.33 | 819321.33 | 819321.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-21/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:819321.33, importe_modificado:819321.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:571.05}} | {2393481/proyecto_INICIO, 2393481/proyecto_FIN, 2393481/proyecto_PROCESO, 2393481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393043 | Proyecto de inversión | 526813.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526813.28, modificado:526224.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DOROTEO ARANGO UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A TULTEPEC Y DIVISIÓN DEL NORTE, PARAJE LA CARRANZA VISITACIÓN, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 166880 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 166880 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:308.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA VISITACIÓN, 54893 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE CAMINO VIEJO A TULTEPEC, CALLE DIVISION DEL NORTE CALLE DOROTEO ARANGO UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A TULTEPEC, lon:-99.129945, lat:19.708124}} | 45474 | 45505 | 526224.42 | 526224.42 | 526224.42 | 526224.42 | 526224.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-19/2024, contratista:EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:526224.42, importe_modificado:526224.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.8}} | {2393043/proyecto_INICIO, 2393043/proyecto_FIN, 2393043/proyecto_PROCESO, 2393043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202387940 | Proyecto de inversión | 137893.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137893.49, modificado:78299.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MÉXICO - 142845 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 142845 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, 54893 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TENOPALCO M, lon:-99.12078891, lat:19.70445733}} | 45461 | 45491 | 78299.86 | 78299.86 | 78299.86 | 78299.86 | 78299.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-05/2024, contratista:CONSTRUCTORA GONZHER S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:137622.71, importe_modificado:137622.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2387940/proyecto_INICIO, 2387940/proyecto_PROCESO, 2387940/proyecto_INICIO, 2387940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345596 | Proyecto de inversión | 1730403.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730403.2, modificado:1696891.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV DEL TRABAJO PONIENTE, CALLE DOLORES, AV. ZITLALTEPECUBICADA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. DOLORES, COLONIA TEPETONGO, VISITACIÓN MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 26110 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 26110 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA DE LOS MILAGROS, 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA ZITLALTEPEC, AVENIDA DOLORES AVENIDA DEL TRABAJO PONIENTE CALLE DOLORES AV. ZITLALTEPEC UBICADA ENTRE , lon:-99.14474537, lat:19.713016}} | 45384 | 45445 | 1696891.66 | 1696891.66 | 1696891.66 | 1696891.66 | 1696891.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-11/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1696891.66, importe_modificado:1730403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2345596/proyecto_INICIO, 2345596/proyecto_PROCESO, 2345596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344836 | Proyecto de inversión | 374515 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374515.0, modificado:351231.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CONTINUACIÓN CALLE GUADALUPANA UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A TULTEPEC Y AV. DE LOS MAESTROS, COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO - 20926 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 20926 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONTINUACIÓN CALLE GUADALUPANA BARRIO , 54893 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE CONTINUACION CALLE GUADALUPANA Y CAMINO CAMINO VIEJO A TULTEPEC, CALLE DOROTEO ARANGO CONTINUACIÓN CALLE GUADALUPANA UBICADA , lon:-99.131045, lat:19.70973}} | 45384 | 45414 | 351231.6 | 351231.6 | 351231.6 | 351231.6 | 351231.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:374334.19, importe_modificado:374516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2344836/proyecto_INICIO, 2344836/proyecto_PROCESO, 2344836/proyecto_FIN, 2344836/proyecto_INICIO, 2344836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102344765 | Proyecto de inversión | 536270.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536270.66, modificado:535603.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TERCERA CERRADA PINO SUÁREZ UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS, LOCALIDAD DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 20471 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 20471 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.76, meta_modificada:157.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE 3RA CERRADA DE PINO SUAREZ COLONIA CAÑADITAS, 54893 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SEGUNDA CERRADA DE PINO SUAREZ, TERCERA CERRADA DE PINO SUAREZ UBICADA , lon:-99.11886264, lat:19.7031232}} | 45384 | 45414 | 535603.52 | 535603.52 | 535603.52 | 535603.52 | 535603.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-02/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JOFRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:535603.52, importe_modificado:535270.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.76}} | {2344765/proyecto_INICIO, 2344765/proyecto_FIN, 2344765/proyecto_PROCESO, 2344765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240102345496 | Proyecto de inversión | 558911.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558911.15, modificado:556071.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA JALAPA UBICADA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE APATLACO, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 25577 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 25577 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:189.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE CALLE JALAPA PUEBLO TENOPALCO, 54893 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE JALAPA Y CERRADA JALAPA, CERRADA JALAPA UBICADA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE APATLACO LOCALIDAD DE TENOPALCO, lon:-99.11735354, lat:19.71953025}} | 45384 | 45414 | 556071.43 | 556071.43 | 556071.43 | 556071.43 | 556071.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-06/2024, contratista:CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:556071.43, importe_modificado:558911.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.25}} | {2345496/proyecto_INICIO, 2345496/proyecto_PROCESO, 2345496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394579 | Proyecto de inversión | 435885.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435885.45, modificado:615486.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SIXTO NOGUEZ UBICADA ENTRE MARCELO PALAFOX Y CALZADA DE GUADALUPE, COLONIA EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 173362 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 173362 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:227.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SIXTO NOGUEZ COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 54883 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE SIXTO NOGUEZ Y CALLE MARCELO PALAFOX, CALLE CALZADO DE GUADALUPE CALLE SIXTO NOGUEZ UBICADA ENTRE MARCELO PALAFOX Y CALZADA , lon:-99.136216, lat:19.696818}} | 45474 | 45505 | 615486.25 | 615486.25 | 615486.25 | 615486.25 | 615486.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-43/2024, contratista:CONSTRUCTORA SARADEAC S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:435486.25, importe_modificado:435486.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.91}} | {2394579/proyecto_INICIO, 2394579/proyecto_FIN, 2394579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402492537 | Proyecto de inversión | 430459.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430459.34, modificado:430296.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 411808 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Morelos | 411808 | S | 258 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:PEATONAL CAMINO SIN NOMBRE PUEBLO SAN MARCOS TLAZALPAN, 50590 SAN MARCOS TLAZALPAN, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y BOULEVARD DE SAN MARCOS TLAZALPAN, CARRETERA IXTLAHUACA-JILOTEPEC LA OBRA SE LOCAL, lon:-99.7178505, lat:19.79338105}} | 45630 | 45644 | 430296.1 | 430296.1 | 430296.1 | 430296.1 | 430296.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-64, 65-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:430296.1, importe_modificado:430296.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1288.0}} | {2492537/proyecto_INICIO, 2492537/proyecto_PROCESO, 2492537/proyecto_FIN, 2492537/proyecto_PROCESO, 2492537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390869 | Proyecto de inversión | 349981.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349981.27, modificado:349636.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE CAXBONCUAC - 152899 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Morelos | 152899 | S | 268 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CAXBONCUAC BARRIO CAXBONCUAC, 50583 CAXBONCUAC, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE CAXBONCUAC Y CAMINO CAMINO A LA PRESA DE LA CONCHA, CAMINO CAMINO A SAN GREGORIO MACAPEXCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-99.6081797, lat:19.7815872}} | 45449 | 45475 | 349636.74 | 349636.74 | 349636.74 | 349636.74 | 349636.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-44,45,46-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:349636.74, importe_modificado:349636.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2040.0}} | {2390869/proyecto_INICIO, 2390869/proyecto_FIN, 2390869/proyecto_PROCESO, 2390869/proyecto_FIN, 2390869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302423660 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:998950.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA - 258488 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 258488 | S | 413 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.0, meta_modificada:1019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA PUEBLO SAN JOSÉ LA EPIFANIA, 50567 SAN JOSÉ LA EPIFANIA, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTA CLARA DE JUÁREZ-SAN JOSÉ LA EPIFANÍA Y CAMINO A LA EPIFANÍA, LA OBRA SE ENCUENTRA FREN, lon:-99.644537, lat:19.71716854}} | 45523 | 45541 | 998950.47 | 998950.47 | 998950.47 | 998950.47 | 998950.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-12, 15-2024, contratista:ACABADOS Y CONSTRUCCIONES ACONVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:998950.47, importe_modificado:998950.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.0}} | {2423660/proyecto_INICIO, 2423660/proyecto_PROCESO, 2423660/proyecto_FIN, 2423660/proyecto_INICIO, 2423660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419558 | Proyecto de inversión | 2716660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716660.72, modificado:2716209.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 231401 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 231401 | S | 1745 | 1711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.9, meta_modificada:2633.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES PUEBLO SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES SAN SEBASTIÁN, 50564 SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES (SAN SEBASTIÁN), MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CALLE PRINCIPAL DE SA, lon:-99.60037458, lat:19.71850829}} | 45505 | 45544 | 2716209.1 | 2716209.1 | 2716209.1 | 2716209.1 | 2716209.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-47,50-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:2716209.11, importe_modificado:2716209.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2633.9}} | {2419558/proyecto_INICIO, 2419558/proyecto_PROCESO, 2419558/proyecto_FIN, 2419558/proyecto_PROCESO, 2419558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419092 | Proyecto de inversión | 1746811.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746811.04, modificado:1746546.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 228143 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 228143 | S | 465 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.0, meta_modificada:1465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:BOULEVARD DE SAN MARCOS TLAZALPAN PUEBLO SAN MARCOS TLAZALPAN, 50590 SAN MARCOS TLAZALPAN, MORELOS MÉXICO ENTRE BOULEVARD DE SAN MARCOS TLAZALPAN Y CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN, CARRETERA JILOTEPEC-IXTLAHUACA LA OBRA S, lon:-99.72004197, lat:19.78996576}} | 45503 | 45529 | 1746546.96 | 1746546.96 | 1746546.96 | 1746546.96 | 1746546.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-49, 21-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1746546.96, importe_modificado:1746546.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.0}} | {2419092/proyecto_INICIO, 2419092/proyecto_PROCESO, 2419092/proyecto_FIN, 2419092/proyecto_PROCESO, 2419092/proyecto_FIN, 2419092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419148 | Proyecto de inversión | 2233005.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233005.43, modificado:2232794.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE XHINTE DE LAGOS - 228522 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 228522 | S | 553 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL DE XHINTE DE LAGOS PUEBLO XHINTE DE LAGOS, 50559 XHINTE DE LAGOS, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA JILOTEPEC-IXTLAHUACA Y CALLE PRINCIPAL DE XHINTE DE LAGOS, CALLE PRINCIPAL DE SAN MARCOS TLAZALPAN LA OBRA CONSTA D, lon:-99.7063568, lat:19.82519753}} | 45499 | 45525 | 2232794.62 | 2232794.62 | 2232794.62 | 2232794.62 | 2232794.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-33-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:2232794.62, importe_modificado:2232794.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {2419148/proyecto_INICIO, 2419148/proyecto_PROCESO, 2419148/proyecto_FIN, 2419148/proyecto_PROCESO, 2419148/proyecto_FIN, 2419148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302417269 | Proyecto de inversión | 722043.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722043.41, modificado:721568.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COFRADÍA - 217266 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 217266 | S | 85 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COFRADÍA PUEBLO LA COFRADÍA, 50553 LA COFRADÍA, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COFRADÍA Y CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN, CAMINO AL CAMPO DE FUT BOL DE LA CAÑADA EN BARRIO PRIMERO LA OBR, lon:-99.68636581, lat:19.79264378}} | 45499 | 45545 | 721568.53 | 721568.53 | 721568.53 | 721568.53 | 721568.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-8-35-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:721568.53, importe_modificado:721568.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2417269/proyecto_INICIO, 2417269/proyecto_FIN, 2417269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419203 | Proyecto de inversión | 2751131.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2751131.05, modificado:2750648.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 228997 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 228997 | S | 570 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2782.7, meta_modificada:2782.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CALLE A ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA BARRIO BARRIO CUARTO (LA LOMA), 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE BOULEVARD RICARDO BLANCO Y CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN, CARRETERA JILOTEPEC-IXTLAHUACA LA O, lon:-99.68252764, lat:19.75922186}} | 45502 | 45538 | 2750648.9 | 2750648.9 | 2750648.9 | 2750648.9 | 2750648.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-48-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:2750648.9, importe_modificado:2750648.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2782.7}} | {2419203/proyecto_PROCESO, 2419203/proyecto_FIN, 2419203/proyecto_PROCESO, 2419203/proyecto_INICIO, 2419203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202382661 | Proyecto de inversión | 1279840.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279840.27, modificado:1279541.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAJAS DE SAN LORENZO MALACOTA - 115718 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 115718 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:CALLE ENRIQUE DÍAZ NAVA PUEBLO SAN LORENZO MALACOTA, 50574 SAN LORENZO MALACOTA, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUE DÍAZ NAVA Y AVENIDA AV. PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA E LA CALLE E, lon:-99.61738996, lat:19.65114009}} | 45443 | 45502 | 1279541.6 | 1279541.6 | 1279541.6 | 1279541.6 | 1279541.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-40,41-2024., contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1279541.6, importe_modificado:1279541.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {2382661/proyecto_INICIO, 2382661/proyecto_FIN, 2382661/proyecto_PROCESO, 2382661/proyecto_FIN, 2382661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202393837 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1799740.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN GREGORIO MACAPEXCO - 170183 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 170183 | S | 533 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2096.4, meta_modificada:2096.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A SAN GREGORIO MACAPEXCO PUEBLO SAN GREGORIO MACAPEXCO, 50584 RANCHERÍA SAN ANTONIO, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA A CAXBONCUAC Y CARRETERA A EJIDO SAN ANTONIO, CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN LA OB, lon:-99.64487825, lat:19.76001986}} | 45460 | 45485 | 1799740.48 | 1799740.48 | 1799740.48 | 1799740.48 | 1799740.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-12,15-2024, contratista:ACABADOS Y CONSTRUCCIONES ACONVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1799740.48, importe_modificado:1799740.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.4}} | {2393837/proyecto_INICIO, 2393837/proyecto_FIN, 2393837/proyecto_PROCESO, 2393837/proyecto_FIN, 2393837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402491799 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:949876.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE BARRIO SEGUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 409999 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 409999 | S | 560 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN MARCOS TLAZALPAN PUEBLO SAN MARCOS TLAZALPAN, 50590 SAN MARCOS TLAZALPAN, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CARRETERA IXTLAHUACA-JILOTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO A UN CO, lon:-99.71206727, lat:19.80963163}} | 45630 | 45644 | 949876.42 | 949876.42 | 949876.42 | 949876.42 | 949876.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-64,65-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:949876.42, importe_modificado:949876.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}} | {2491799/proyecto_PROCESO, 2491799/proyecto_INICIO, 2491799/proyecto_FIN, 2491799/proyecto_INICIO, 2491799/proyecto_FIN, 2491799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402491586 | Proyecto de inversión | 1031180.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031180.19, modificado:1030487.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO A LA UNIVERSIDAD, BARRIO PRIMERO, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 409456 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 409456 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE A LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MORELOS BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA), 50553 BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA), MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CAMINO REAL, CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN LA OBRA SE LOCAL, lon:-99.67871349, lat:19.78359778}} | 45628 | 45649 | 1030487.81 | 1030487.81 | 1030487.81 | 1030487.81 | 1030487.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-62, 63-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1030487.81, importe_modificado:1030487.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2491586/proyecto_INICIO, 2491586/proyecto_PROCESO, 2491586/proyecto_FIN, 2491586/proyecto_INICIO, 2491586/proyecto_PROCESO, 2491586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402491522 | Proyecto de inversión | 1078100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078100.0, modificado:1078073.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AL CENTRO, CAMINO AL OJO DE AGUA, BARRIO CUARTO, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 409345 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 409345 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO AL CENTRO BARRIO BARRIO CUARTO (LA LOMA), 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO A LAS CUEVAS Y CALLE DE ACCESO AL CENTRO, BOULEVARD RICARDO BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO AL CENTRO DE S, lon:-99.66693249, lat:19.77101812}} | 45628 | 45649 | 1078073.41 | 1078073.41 | 1078073.41 | 1078073.41 | 1078073.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-62,63-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1078073.41, importe_modificado:1078073.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2491522/proyecto_INICIO, 2491522/proyecto_FIN, 2491522/proyecto_PROCESO, 2491522/proyecto_FIN, 2491522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202392092 | Proyecto de inversión | 349990.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349990.43, modificado:349562.51}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 162262 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Morelos | 162262 | S | 418 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES (SAN SEBASTIÁN), 50564 EL REINO, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO AL REINO Y CAMINO CAMINO A SAN JOSÉ EL QUELITE, CARRETERA A SAN LORENZO MALACOTA LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DEL PARA, lon:-99.5647461, lat:19.69713317}} | 45455 | 45480 | 349562.51 | 349562.51 | 349562.51 | 349562.51 | 349562.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-44,45, 46-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:349562.5, importe_modificado:349562.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1920.0}} | {2392092/proyecto_INICIO, 2392092/proyecto_FIN, 2392092/proyecto_PROCESO, 2392092/proyecto_FIN, 2392092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466464 | Proyecto de inversión | 376909.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376909.61, modificado:376852.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO BLANCO, BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 391355 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 391355 | S | 65 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:AVENIDA RICARDO BLANCO BARRIO BARRIO CUARTO (LA LOMA), 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA RICARDO BLANCO Y CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA RICARDO BLANCO DE BA, lon:-99.67439374, lat:19.7725596}} | 45621 | 45635 | 376852.76 | 376852.76 | 376852.76 | 376852.76 | 376852.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-57, 58-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:376852.76, importe_modificado:376852.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2466464/proyecto_FIN, 2466464/proyecto_INICIO, 2466464/proyecto_FIN, 2466464/proyecto_PROCESO, 2466464/proyecto_FIN, 2466464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302422485 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199577.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARAJE LA CRUZ DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES - 246398 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 246398 | S | 1745 | 1711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.84, meta_modificada:570.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:CALLE A LA CRUZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES SAN SEBASTIÁN, 50564 SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES (SAN SEBASTIÁN), MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CALLE PRINCIPAL DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES, CAMI, lon:-99.59308854, lat:19.729799}} | 45523 | 45569 | 1199577.69 | 1199577.69 | 1199577.69 | 1199577.69 | 1199577.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-37-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BORCAT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1199577.69, importe_modificado:1199577.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.84}} | {2422485/proyecto_INICIO, 2422485/proyecto_FIN, 2422485/proyecto_INICIO, 2422485/proyecto_PROCESO, 2422485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402479889 | Proyecto de inversión | 562546 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562546.0, modificado:562346.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DEL PEDREGAL, BARRIO CUARTO, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 423953 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 423953 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CALLE LOMA DEL PEDREGAL BARRIO BARRIO CUARTO (LA LOMA), 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CALLE A SANTA CRUZ, BOULEVARD RICARDO BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LO, lon:-99.67198253, lat:19.76378236}} | 45635 | 45653 | 562346.2 | 562346.2 | 562346.2 | 562346.2 | 562346.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-61, 66-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:562346.2, importe_modificado:562346.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2479889/proyecto_PROCESO, 2479889/proyecto_FIN, 2479889/proyecto_INICIO, 2479889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202394311 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, modificado:3597696.64}} | EQUIPAMIENTO DE PLAZA CÍVICA, EN BARRIO SEGUNDO, CABECERA MUNICIPAL - 172315 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172315 | S | 1081 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.13, meta_modificada:569.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTU PUEBLO SAN BARTOLO MORELOS, 50550 SAN BARTOLO MORELOS, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-99.667178, lat:19.7856232}} | 45460 | 45504 | 3597696.64 | 3597696.64 | 3597696.64 | 3597696.64 | 3597696.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-10-2024, contratista:RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:3597696.64, importe_modificado:3597696.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.13}} | {2394311/proyecto_INICIO, 2394311/proyecto_PROCESO, 2394311/proyecto_INICIO, 2394311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302421267 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275000.0, modificado:1274825.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE VICENTE GUERRERO - 240638 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 240638 | S | 1061 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.8, meta_modificada:177.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN BARTOLO MORELOS, 50550 SAN BARTOLO MORELOS, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO D, lon:-99.66717681, lat:19.78546412}} | 45516 | 45548 | 1274825.16 | 1274825.16 | 1274825.16 | 1274825.16 | 1274825.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-11-2024, contratista:RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1274825.16, importe_modificado:1274825.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.8}} | {2421267/proyecto_INICIO, 2421267/proyecto_PROCESO, 2421267/proyecto_INICIO, 2421267/proyecto_FIN, 2421267/proyecto_PROCESO, 2421267/proyecto_FIN, 2421267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424116 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999825.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA - 262165 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 262165 | S | 1882 | 1725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.5, meta_modificada:1001.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA PUEBLO SAN LORENZO MALACOTA, 50574 SAN LORENZO MALACOTA, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO A PARAJE BUENAVISTA Y CAMINO A PARAJE LA AMPLIACIÓN, CAMINO A PARAJE MONFHI LA OBRA SE UBICA EN T, lon:-99.62347496, lat:19.64807796}} | 45530 | 45565 | 999825.4 | 999825.4 | 999825.4 | 999825.4 | 999825.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-16-2024, contratista:ACABADOS Y CONSTRUCCIONES ACONVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:999825.4, importe_modificado:999825.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.5}} | {2424116/proyecto_INICIO, 2424116/proyecto_PROCESO, 2424116/proyecto_FIN, 2424116/proyecto_INICIO, 2424116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419549 | Proyecto de inversión | 496086.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496086.87, modificado:495338.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHERÍA SAN ANTONIO - 231366 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 231366 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A RANCHERIA SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO, 50584 RANCHERÍA SAN ANTONIO, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE SAN GREGORIO MACAPEXCO Y CALLE DE ACCESO A RANCHERIA SAN ANTONIO, CARRETERA A CAXBONCUA, lon:-99.64097145, lat:19.75223862}} | 45504 | 45532 | 495338.58 | 495338.58 | 495338.58 | 495338.58 | 495338.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-47, 50-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:495338.58, importe_modificado:495338.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2419549/proyecto_INICIO, 2419549/proyecto_PROCESO, 2419549/proyecto_FIN, 2419549/proyecto_PROCESO, 2419549/proyecto_FIN, 2419549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302424177 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499462.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 262493 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 262493 | S | 2355 | 2283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.11, meta_modificada:916.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ PUEBLO SANTA CLARA DE JUÁREZ, 50560 SANTA CLARA DE JUÁREZ, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ Y CALLE PRINCIPAL DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES, CARRETERA AT, lon:-99.61207079, lat:19.72974189}} | 45530 | 45569 | 1499462.49 | 1499462.49 | 1499462.49 | 1499462.49 | 1499462.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-28, 20-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BORCAT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1499462.49, importe_modificado:1499462.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.11}} | {2424177/proyecto_INICIO, 2424177/proyecto_FIN, 2424177/proyecto_PROCESO, 2424177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240302419653 | Proyecto de inversión | 1639495.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639495.43, modificado:1639129.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 231845 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 231845 | S | 2355 | 2283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ PUEBLO SANTA CLARA DE JUÁREZ, 50560 SANTA CLARA DE JUÁREZ, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ Y CALLE PRINCIPAL DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES, CARRETERA ATLACOMU, lon:-99.60449371, lat:19.70731981}} | 45505 | 45544 | 1639129.54 | 1639129.54 | 1639129.54 | 1639129.54 | 1639129.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-49,21-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1639129.54, importe_modificado:1639129.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.0}} | {2419653/proyecto_INICIO, 2419653/proyecto_FIN, 2419653/proyecto_PROCESO, 2419653/proyecto_INICIO, 2419653/proyecto_PROCESO, 2419653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471670 | Proyecto de inversión | 736834.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736834.17, modificado:736684.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 357940 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 357940 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ PUEBLO SANTA CLARA DE JUÁREZ, 50560 SANTA CLARA DE JUÁREZ, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y AVENIDA PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ, LA OBRA SE LOCALI, lon:-99.61387536, lat:19.73258362}} | 45600 | 45639 | 736684.39 | 736684.39 | 736684.39 | 736684.39 | 736684.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-51,54-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:736684.39, importe_modificado:736684.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2471670/proyecto_PROCESO, 2471670/proyecto_FIN, 2471670/proyecto_INICIO, 2471670/proyecto_PROCESO, 2471670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471720 | Proyecto de inversión | 1017906.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017906.67, modificado:1017897.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS RAMAL 2, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 358084 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 358084 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:PUEBLO XHINTE DE LAGOS, 50559 XHINTE DE LAGOS, MORELOS MÉXICO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL DE XHINTE DE LAGOS, CARRETERA IXTLAHUACA-JILOTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN UN CAMINO ENTRE LA CARRETERA IXTLAHUACAJILOTEPEC Y LA CALLE PRINCI, lon:-99.7038173, lat:19.82393938}} | 45600 | 45639 | 1017897.19 | 1017897.19 | 1017897.19 | 1017897.19 | 1017897.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-51, 54-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1017897.19, importe_modificado:1017897.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2471720/proyecto_INICIO, 2471720/proyecto_PROCESO, 2471720/proyecto_FIN, 2471720/proyecto_INICIO, 2471720/proyecto_PROCESO, 2471720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202390646 | Proyecto de inversión | 1129928.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129928.78, modificado:1129816.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARAJE COYOTILLOS DE BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 151092 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 151092 | S | 500 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO AL POZO DE AGUA DE COYOTILLOS BARRIO BARRIO CUARTO LA LOMA, 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA JILOTEPEC-IXTLAHUACA Y BOULEVARD RICARDO BLANCO, CALLE ALFREDO SÁNCHEZ LA OBRA SE UBICA A UN, lon:-99.69049144, lat:19.76546233}} | 45449 | 45474 | 1129816.67 | 1129816.67 | 1129816.67 | 1129816.67 | 1129816.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-43-2024, contratista:RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1129816.67, importe_modificado:1129816.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2390646/proyecto_INICIO, 2390646/proyecto_PROCESO, 2390646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466911 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299957.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARAJE LA TRASTUMBADA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 345137 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 345137 | S | 284 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE LA TRASTUMBADA PUEBLO SANTA CLARA DE JUÁREZ, 50560 SANTA CLARA DE JUÁREZ, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE LA TRASTUMBADA Y CALLE A SAN JOSÉ LA EPIFANÍA, CALLE PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE, lon:-99.6108388, lat:19.71503192}} | 45586 | 45617 | 299957.35 | 299957.35 | 299957.35 | 299957.35 | 299957.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2466911/proyecto_INICIO, 2466911/proyecto_PROCESO, 2466911/proyecto_FIN, 2466911/proyecto_PROCESO, 2466911/proyecto_FIN, 2466911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466386 | Proyecto de inversión | 162314.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162314.05, modificado:162286.35}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO AL PANTEÓN DE BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL - 391207 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 391207 | S | 338 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA), 50553 SAN BARTOLO MORELOS, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO AL PANTEÓN Y CALLE MARIA ALVARADO, CALLE 8 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO AL PANTEÓN DE BARRIO PRIMERO LA CALAVERA A 500 METROS DE, lon:-99.67237257, lat:19.78777556}} | 45632 | 45646 | 162286.35 | 162286.35 | 162286.35 | 162286.35 | 162286.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-57,58-2024, contratista:ANDRES AARÓN ACACIO MAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:162286.35, importe_modificado:162286.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2466386/proyecto_INICIO, 2466386/proyecto_FIN, 2466386/proyecto_PROCESO, 2466386/proyecto_FIN, 2466386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471704 | Proyecto de inversión | 690149.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690149.62, modificado:689874.13}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 358028 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 358028 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA PUEBLO SAN JOSÉ LA EPIFANIA, 50567 SAN JOSÉ LA EPIFANIA, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL Y CALLE A SAN JOSÉ LA EPIFANÍA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE, lon:-99.6445741, lat:19.71825088}} | 45600 | 45639 | 689874.13 | 689874.13 | 689874.13 | 689874.13 | 689874.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-52,55-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:689874.13, importe_modificado:689874.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2471704/proyecto_INICIO, 2471704/proyecto_FIN, 2471704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402471729 | Proyecto de inversión | 1467342.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467342.96, modificado:1467136.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS RAMAL 1, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 358094 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 358094 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:CALLE A LA CAÑADA PUEBLO XHINTE DE LAGOS, 50559 XHINTE DE LAGOS, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO A LA CAÑADA Y CARRETERA IXTLAHUACA-JILOTEPEC, CALLE PRINCIPAL DE XHINTE DE LAGOS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A LA CAÑADA A UN COSTADO, lon:-99.70705066, lat:19.82540043}} | 45600 | 45639 | 1467136.09 | 1467136.09 | 1467136.09 | 1467136.09 | 1467136.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-52, 55-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1467136.09, importe_modificado:1467136.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2471729/proyecto_INICIO, 2471729/proyecto_PROCESO, 2471729/proyecto_FIN, 2471729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465075 | Proyecto de inversión | 1400677.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400677.96, modificado:1399709.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BARRIO XICANI SAN LORENZO MALACOTA, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 388277 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 388277 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO XICANI BARRIO DE XICANI, 50573 BARRIO DE XICANI, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO XICANI Y CAMINO MALACOTA-PUEBLO NUEVO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO XICANI DE S, lon:-99.59971848, lat:19.6685838}} | 45615 | 45647 | 1399709.85 | 1399709.85 | 1399709.85 | 1399709.85 | 1399709.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-59, 60-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1399709.85, importe_modificado:1399709.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2465075/proyecto_INICIO, 2465075/proyecto_FIN, 2465075/proyecto_PROCESO, 2465075/proyecto_FIN, 2465075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402466644 | Proyecto de inversión | 1798736.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798736.21, modificado:1798437.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAGUNA SECA, PARAJE CHUTE, BARRIO CUARTO, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 391979 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 391979 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CALLE A CHUTE BARRIO BARRIO CUARTO LA LOMA, 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE AL PARAJE CHUTE Y AVENIDA RICARDO BLANCO, CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A CHUTE EN , lon:-99.67371151, lat:19.76019713}} | 45618 | 45647 | 1798437.25 | 1798437.25 | 1798437.25 | 1798437.25 | 1798437.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-61,66-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1798437.25, importe_modificado:1798437.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2466644/proyecto_INICIO, 2466644/proyecto_PROCESO, 2466644/proyecto_FIN, 2466644/proyecto_INICIO, 2466644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202391086 | Proyecto de inversión | 349990.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349990.24, modificado:349988.75}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA - 154237 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Morelos | 154237 | S | 250 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA PUEBLO SAN LORENZO MALACOTA, 50574 SAN LORENZO MALACOTA, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE ENCUATI, CALLE CALLE P, lon:-99.59919764, lat:19.64500981}} | 45455 | 45481 | 349988.75 | 349988.75 | 349988.75 | 349988.75 | 349988.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-44,45,46-2024., contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:349988.75, importe_modificado:349988.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2700.0}} | {2391086/proyecto_INICIO, 2391086/proyecto_FIN, 2391086/proyecto_PROCESO, 2391086/proyecto_FIN, 2391086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202377592 | Proyecto de inversión | 1398799.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398799.97, modificado:1396458.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OF. NO. 191 DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 101555 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelos | 101555 | S | 167 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.76, meta_modificada:383.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:AVENIDA AV. PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ PUEBLO SANTA CLARA DE JUÁREZ, 50560 SANTA CLARA DE JUÁREZ, MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES,, lon:-99.60640786, lat:19.72117148}} | 45433 | 45492 | 1396458.39 | 1396458.39 | 1396458.39 | 1396458.39 | 1396458.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-39-2024, contratista:RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1396458.39, importe_modificado:1396458.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.76}} | {2377592/proyecto_INICIO, 2377592/proyecto_PROCESO, 2377592/proyecto_FIN, 2377592/proyecto_PROCESO, 2377592/proyecto_FIN, 2377592/proyecto_INICIO, 2377592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202378025 | Proyecto de inversión | 902016.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902016.39, modificado:901640.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL - 101387 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 101387 | S | 467 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A BOSHEGUI BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA), 50553 LA CAÑADA, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A BOSHEGUI Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SE UBICA A 3 KM DEL LADO NORTE DEL PARQUE, lon:-99.67171968, lat:19.8104913}} | 45433 | 45474 | 901640.58 | 901640.58 | 901640.58 | 901640.58 | 901640.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-8-35-2024., contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:901640.58, importe_modificado:901640.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2378025/proyecto_INICIO, 2378025/proyecto_FIN, 2378025/proyecto_PROCESO, 2378025/proyecto_FIN, 2378025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202376291 | Proyecto de inversión | 1511579.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511579.83, modificado:1511190.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL - 97810 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 97810 | S | 487 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL - CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 BARRIO TERCERO, 50584 BARRIO TERCERO, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO AL MONUMENTO DE MORELOS Y , L, lon:-99.65543181, lat:19.78446259}} | 45433 | 45478 | 1511190.41 | 1511190.41 | 1511190.41 | 1511190.41 | 1511190.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-5-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAQUIN, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1511190.41, importe_modificado:1511190.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2376291/proyecto_INICIO, 2376291/proyecto_FIN, 2376291/proyecto_PROCESO, 2376291/proyecto_FIN, 2376291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202381467 | Proyecto de inversión | 739479.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739479.31, modificado:649870.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARAJE EL DURAZNO DE BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL - 111033 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 111033 | S | 467 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE LAS MARIPOSAS BARRIO PRIMERO LA CALAVERA, 50553 BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA), MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CAMINO CAMINO REAL, CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN EL PAVIMENTO SE LOCALIZA EN EL PARAJE EL D, lon:-99.67861245, lat:19.78570158}} | 45439 | 45465 | 649870.56 | 649870.56 | 649870.56 | 649870.56 | 649870.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {2381467/proyecto_PROCESO, 2381467/proyecto_INICIO, 2381467/proyecto_FIN, 2381467/proyecto_INICIO, 2381467/proyecto_PROCESO, 2381467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202376688 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1198765.8}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 99117 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 99117 | S | 1657 | 1383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN MARCOS TLAZALPAN PUEBLO SAN MARCOS TLAZALPAN, 50590 SAN MARCOS TLAZALPAN, MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN MARCOS TLAZALPAN Y CARRETERA CARRETERA JILOTEPEC IXTLAUACA, CARRETERA ATLAC, lon:-99.71562206, lat:19.80617015}} | 45429 | 45469 | 1198765.8 | 1198765.8 | 1198765.8 | 1198765.8 | 1198765.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-28,20-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BORCAT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1198765.82, importe_modificado:1198765.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2376688/proyecto_INICIO, 2376688/proyecto_FIN, 2376688/proyecto_PROCESO, 2376688/proyecto_INICIO, 2376688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240202382861 | Proyecto de inversión | 1457962.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457962.41, modificado:1457463.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ERMILO ABREU GÓMEZ DE BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 114962 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 114962 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA SEC. TECNICA ERMILO ABREU GÓMEZ BARRIO BARRIO CUARTO LA LOMA, 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE BOULEVARD RICARDO BLANCO Y CARRETERA CARRETERA JILOTEPEC IXTLAUACA, CAMINO CAMINO AL PAN, lon:-99.68192726, lat:19.76686159}} | 45443 | 45502 | 1457463.74 | 1457463.74 | 1457463.74 | 1457463.74 | 1457463.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-40,41-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1457463.74, importe_modificado:1457463.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}} | {2382861/proyecto_INICIO, 2382861/proyecto_FIN, 2382861/proyecto_INICIO, 2382861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | MEX240402465154 | Proyecto de inversión | 1517420.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517420.68, modificado:1516355.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA SAN LORENZO MALACOTA, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 388532 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 388532 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOMA DE BUENAVISTA DE SAN LORENZO MALACOTA BARRIO LOMA DE BUENAVISTA, 50575 LOMA DE BUENAVISTA, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO AL PARAJE DOMO Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE BUENAVISTA, LA OBRA SE LOCAL, lon:-99.60905284, lat:19.63274881}} | 45615 | 45647 | 1516355.8 | 1516355.8 | 1516355.8 | 1516355.8 | 1516355.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-59,60-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1516355.8, importe_modificado:1516355.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2465154/proyecto_INICIO, 2465154/proyecto_FIN, 2465154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MEX180301302229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3363219.31 | 3360479.19
MEX180301385087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1372726 | 1372718.37
MEX17170300954768 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1500000 | 0
MEX180301339515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34381.2 | 0
MEX00170401004962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
MEX15150400588284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 20300631.35 | 20300631.35
MEX15150300560489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 28569610.59 | 28569610.59
MEX13130300193072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5500000 | 5500000
MEX13130300193089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10000000
MEX17170200883630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11657117.96 | 11657117.96
MEX17170200883689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3500000
MEX16160200665958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12042487.67 | 12042488
MEX200301788055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 16496463 | 12148901.35
MEX200401876965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 4366197 | 2689255.36
MEX210301964599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980500 | 1980500
MEX210301964368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6765345.78 | 6765345.78
MEX210301965664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413133.66 | 454998.46
MEX210301965641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148859.57 | 148389.36
MEX210301965628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48236.78 | 65860.98
MEX210301965614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83812.55 | 87239.17
MEX210301965567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83153.53 | 85620.05
MEX210301965539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79579.78 | 87885.21
MEX210301964482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980500 | 1980500
MEX210402024086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5895167.34 | 5895167.34
MEX210301965852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142851.35 | 121452.37
MEX210301965808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567788.55 | 513739.43
MEX210301965550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41694.92 | 44521.24
MEX210301965479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68863.54 | 70848.69
MEX210402054342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 595608 | 319595.92
MEX220302135561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9639945.93 | 9633070.78
MEX220302135435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2396160 | 2396160
MEX220302135504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1860019.2 | 1860019.2
MEX220302135477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497600 | 1497600
MEX220302135287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248000 | 1248000
MEX220302135479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248000 | 1248000
MEX220302134500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3354360.21 | 3354119.7
MEX220302135014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2324106.24 | 2323375.83
MEX220302134419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6880216.94 | 6880216.94
MEX220302134819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 576000 | 576000
MEX220302135277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302134818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302135232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384000 | 384000
MEX220302134512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1674935.29 | 1674935.29
MEX220302134662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1429787.71 | 1429787.71
MEX220302134380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1231440 | 1231440
MEX220302135269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302135088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302135075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734400 | 734400
MEX220302135148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720387.84 | 720387.84
MEX220302134414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302135135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302135285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693600 | 693600
MEX220302134929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302135122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652800 | 652800
MEX220302135124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626688 | 626688
MEX220302134915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302134448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302134430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302135145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 614400 | 614400
MEX220302135279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302135126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537600 | 537600
MEX220302135125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537600 | 537600
MEX220302135144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 486096 | 486096
MEX220302135085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037951.21 | 2037951.21
MEX220302135191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1968000 | 1968000
MEX220302135015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302134668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302135024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1871909.37 | 1871909.37
MEX220302134483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778234.88 | 1778234.88
MEX220302134754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1532106.24 | 1532106.24
MEX220302134490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302134799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330707.7 | 1330707.7
MEX220302134385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272960 | 1272960
MEX220302135136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175040 | 1175040
MEX220302134348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118028.18 | 1118028.18
MEX220302135177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302135120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1028160 | 1028160
MEX220302135174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023264 | 1023264
MEX220302134326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959999.89 | 959999.89
MEX220302133677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959453.52 | 959453.52
MEX220302133314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954000 | 954000
MEX220302133359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 952407.47 | 952407.47
MEX220302134098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948425.96 | 948425.96
MEX220302133463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939553.26 | 939553.26
MEX220302133422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9360000 | 9360000
MEX220302133362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905346.39 | 905346.39
MEX220302133982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892041.91 | 892041.91
MEX220302133657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863999.99 | 863999.99
MEX220302133161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863999.92 | 863999.92
MEX220302133466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863999.4 | 863999.4
MEX220302133839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863998.63 | 863998.63
MEX220302133184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863486.45 | 863486.45
MEX220302133670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8448000 | 8448000
MEX220302133549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302133464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302133272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302134090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815999.63 | 815999.63
MEX220302133868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808302.89 | 808302.89
MEX220302133387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799000 | 799000
MEX220302133908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302133388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302133682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790047.92 | 790047.92
MEX220302133996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775200 | 775200
MEX220302133337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772047.67 | 772047.67
MEX220302133640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753658.51 | 753658.51
MEX220302134097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302133150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721930.3 | 721930.3
MEX220302133917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 701986.6 | 701986.6
MEX220302134111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677280 | 677280
MEX220302133792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674832 | 674832
MEX220302133632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6720000 | 6720000
MEX220302133808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302133789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302133547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302133289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302133324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648478.64 | 648478.64
MEX220302133732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639363.28 | 639363.28
MEX220302133869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627679.08 | 627679.08
MEX220302133345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6239477.52 | 6239477.52
MEX220302133745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620602.14 | 620602.14
MEX220302133976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612000 | 612000
MEX220302133346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6100000 | 6100000
MEX220302134008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 609735.85 | 609735.85
MEX220302133203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607325.38 | 607325.38
MEX220302133329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599032.03 | 599032.03
MEX220302133787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 589488.08 | 589488.08
MEX220302133499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575999.31 | 576000
MEX220302134102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302133907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5759979.42 | 5759979.42
MEX220302133279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566496 | 566496
MEX220302133249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552980.76 | 552980.76
MEX220302133878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551063.12 | 551063.12
MEX220302133103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302661.12 | 302661.12
MEX220302133000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238793.24 | 238793.24
MEX220302133085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2304000 | 2304000
MEX220302133128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2256000 | 2256000
MEX220302132914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2232000 | 2232000
MEX220302133071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016000 | 2016000
MEX220302132845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016000 | 2016000
MEX220302132921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1987200 | 1987200
MEX220302132838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302132835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824000 | 1824000
MEX220302133127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632000 | 1632000
MEX220302132911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632000 | 1632000
MEX220302132723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1587353.01 | 1587353.01
MEX220302133068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584000 | 1584000
MEX220302133126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1582793.24 | 1582793.24
MEX220302132958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1535999.82 | 1536000
MEX220302132879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345850.97 | 1345850.97
MEX220302132861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344000 | 1344000
MEX220302133010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302133052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1058235.34 | 1058235.34
MEX220302132717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302132860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008000 | 1008000
MEX220302132070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8640000 | 8640000
MEX220302132100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7852417.99 | 7852417.99
MEX220302132095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7500000 | 7500000
MEX220302132112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
MEX220302132486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6720000 | 6720000
MEX220302132514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5964230.4 | 5964230.4
MEX220302132096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
MEX220302132115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3840000 | 3840000
MEX220302132111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3337316.16 | 3337316.16
MEX220302132710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3257217.34 | 3257217.34
MEX220302132090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
MEX220302132073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 290472 | 290472
MEX220302132110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2736000 | 2736000
MEX220302132712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19200000 | 19200000
MEX220302132711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16650000 | 16650000
MEX220302132517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16600000 | 16600000
MEX220302132193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1656890.88 | 1656890.88
MEX220302132462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1536000 | 1536000
MEX220302132460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1536000 | 1536000
MEX220302132459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1536000 | 1536000
MEX220302132398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14991675.84 | 14991675.84
MEX220302132079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14400000 | 14400000
MEX220302132097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12853521.01 | 12853521.01
MEX220302132443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 12768000
MEX220302132520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12729982.04 | 12729982.04
MEX220302132315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302132205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302132607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 904628
MEX220302132374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 904628
MEX220302132297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 904628
MEX220302132264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 904628
MEX220302132688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302132022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863821.82 | 863821.82
MEX220302132013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863821.82 | 863821.82
MEX220302132322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852693.99 | 852693.99
MEX220302132687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302132391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302132325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302132477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723705.06 | 723705.06
MEX220302132672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302132429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302132083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302132388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583453.02 | 583453.02
MEX220302132086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583323.42 | 583323.42
MEX220302132403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302132530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556800 | 556800
MEX220302132583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520587.49 | 520587.49
MEX220302132058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487323.42 | 487323.42
MEX220302132584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302132007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478793.24 | 478793.24
MEX220302132078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470347.7 | 470347.7
MEX220302132048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470347.7 | 470347.7
MEX220302132044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470347.7 | 470347.7
MEX220302132632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3071287.3 | 3071287.3
MEX220302132692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302132102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2576818.64 | 2576818.64
MEX220302132690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
MEX220302132055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
MEX220302132120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1727643.65 | 1727643.65
MEX220302132548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302132671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296000 | 1296000
MEX220302132227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296000 | 1296000
MEX220302132072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1295732.74 | 1295732.74
MEX220302132071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199518.43 | 1199518.43
MEX220302132323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166906.04 | 1166906.04
MEX220302132578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
MEX220302132678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123200 | 1123200
MEX220302132094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1058235.34 | 1058235.34
MEX220302132675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 1056000
MEX220302132492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 1056000
MEX220302132491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 1056000
MEX220302132267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302132266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302132265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302132703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302132676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302132480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302132456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302132413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302132411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.98 | 1041174.98
MEX220302132611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008000 | 1008000
MEX220302132609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008000 | 1008000
MEX220302132269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008000 | 1008000
MEX220302131908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 81270 | 81270
MEX220302131900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 545694.28 | 545694.28
MEX220302131911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 45409.66 | 45409.66
MEX220302131914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 404775 | 404775
MEX220302131913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 399022.19 | 399022.19
MEX220302131899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 361512.38 | 361512.38
MEX220302131907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 289513 | 289513
MEX220302131898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28884.43 | 28884.43
MEX220302131915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 283607.24 | 283607.24
MEX220302131971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 232431.73 | 232431.73
MEX220302131926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 206623.63 | 206623.63
MEX220302131919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 187362.4 | 187362.4
MEX220302131904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 184887.31 | 184887.31
MEX220302131912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 181708.13 | 181708.13
MEX220302131895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17000000 | 17000000
MEX220302131910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 166407.55 | 166407.55
MEX220302131917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 156148 | 156148
MEX220302131931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11545941 | 11545941
MEX220302131922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 101623.71 | 101623.71
MEX220302131974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624000 | 624000
MEX220302131890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5250000 | 5250000
MEX220302131889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5250000 | 5250000
MEX220302131888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5250000 | 5250000
MEX220302131886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2485569.26 | 2485569.26
MEX220302135534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 798720 | 798720
MEX220302135427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7377593.14 | 7377593.14
MEX220302135492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302135310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1848000 | 1848000
MEX220302135411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 142166.14 | 142166.14
MEX220302135487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998400 | 998400
MEX220302135485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868608 | 868608
MEX220302135302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8358912 | 8358912
MEX220302135409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783360 | 783360
MEX220302135301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7647852.1 | 7647852.1
MEX220302135303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7205667.92 | 7205667.92
MEX220302135379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648960 | 648960
MEX220302135383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553033.92 | 553033.92
MEX220302135481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498001.92 | 498001.92
MEX220302135386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383385.6 | 383385.6
MEX220302135517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3793920 | 3793920
MEX220302135498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3594240 | 3594240
MEX220302135514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3594240 | 3594240
MEX220302135512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302135397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287539.2 | 287539.2
MEX220302134664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954720 | 954720
MEX220302135143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940171.24 | 940171.24
MEX220302134480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912000 | 912000
MEX220302135048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883200 | 883200
MEX220302134827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8786745.6 | 8786745.6
MEX220302135132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302134376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302134384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799680 | 799680
MEX220302134484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302135165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783360 | 783360
MEX220302134905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302135131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302135103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460800 | 460800
MEX220302135021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4416000 | 4416000
MEX220302134617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302135137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302135013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3744000 | 3744000
MEX220302135231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249600 | 249600
MEX220302134949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400000 | 2400000
MEX220302134505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2208000 | 2208000
MEX220302134921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2160000 | 2160000
MEX220302134421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1013759.98 | 1013759.98
MEX220302135150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008000 | 1008000
MEX220302134251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302134315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1903303.16 | 1903303.16
MEX220302134113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18100000 | 18100000
MEX220302134338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302134155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959999.5 | 959999.5
MEX220302134221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922825 | 922825
MEX220302134334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302134284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302134219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302134150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302134272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863991.09 | 863991.09
MEX220302134147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863936.91 | 863936.91
MEX220302134330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841788 | 841788
MEX220302134314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302134164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 739200
MEX220302134201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735683.03 | 735683.03
MEX220302134157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302134156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 701153.17 | 701153.17
MEX220302134160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675840 | 675840
MEX220302134316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302134331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575999.99 | 575999.99
MEX220302134280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552000 | 552000
MEX220302134184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528000 | 528000
MEX220302134308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499999.83 | 499999.83
MEX220302134172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431999.99 | 432000
MEX220302134285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4036863.54 | 4036863.54
MEX220302134302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3533760 | 3533760
MEX220302134264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3376627.41 | 3376627.41
MEX220302134265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3360000 | 3360000
MEX220302134266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2830059.72 | 2830059.72
MEX220302134329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2304000 | 2304000
MEX220302134279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158028.18 | 158028.18
MEX220302134257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1565538.46 | 1565538.46
MEX220302134306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1536000 | 1536000
MEX220302134312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1361724.29 | 1361724.29
MEX220302134274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349250.29 | 1349250.29
MEX220302134254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344000 | 1344000
MEX220302134259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1302290.3 | 1302290.3
MEX220302134261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1302290.3 | 1302290.3
MEX220302134252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296000 | 1296000
MEX220302134327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285200 | 1285200
MEX220302134299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119679.11 | 119679.11
MEX220302134190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094400 | 1094400
MEX220302134161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075200 | 1075200
MEX220302134202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 1056000
MEX220302134222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055999.93 | 1055999.93
MEX220302134223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055999.81 | 1055999.81
MEX220302134154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054584.81 | 1054584.81
MEX220302134253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302134133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021283.46 | 1021283.46
MEX220302133667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 816000 | 816000
MEX220302133137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7680000 | 7680000
MEX220302133195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 739200 | 739200
MEX220302133818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6672000 | 6672000
MEX220302134096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302134051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 612000 | 612000
MEX220302133846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
MEX220302134100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 460800 | 460800
MEX220302133801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384000 | 384000
MEX220302133389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3067200 | 3067200
MEX220302133301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2597319.48 | 2597319.48
MEX220302133404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18200000 | 18200000
MEX220302133820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15844800 | 15844800
MEX220302134018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
MEX220302133391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1152000 | 1152000
MEX220302133204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990516.53 | 990516.53
MEX220302133282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985500.83 | 985500.83
MEX220302133652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9825289.78 | 9825289.78
MEX220302133932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979200 | 979200
MEX220302133863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971588.44 | 971588.44
MEX220302133326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968606.28 | 968606.28
MEX220302133300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964433.15 | 964433.15
MEX220302133853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302133343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528000 | 528000
MEX220302133241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528000 | 528000
MEX220302133931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5245806.82 | 5245806.82
MEX220302133452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4924118.83 | 4924118.83
MEX220302133680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489236.71 | 489236.71
MEX220302134110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302134089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479999.81 | 479999.81
MEX220302133998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460800 | 460800
MEX220302133845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459072.24 | 459072.24
MEX220302133402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
MEX220302133317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4360198 | 4360198
MEX220302133322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432237.16 | 432237.16
MEX220302133435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4320000 | 4320000
MEX220302133498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431998.21 | 432000
MEX220302133509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302134021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302133927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431999.88 | 431999.88
MEX220302133460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4211682.02 | 4211682.02
MEX220302133208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392616.12 | 392616.12
MEX220302133247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390142.68 | 390142.68
MEX220302133334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388996.08 | 388996.08
MEX220302133312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385962.55 | 385962.55
MEX220302133197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302133895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302133867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302133298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302133297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302133480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365081.57 | 365081.57
MEX220302133898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302133533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3151220.3 | 3151220.3
MEX220302133153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306645.96 | 306645.96
MEX220302133254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3060000 | 3060000
MEX220302133723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288000 | 288000
MEX220302133157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287999.34 | 287999.34
MEX220302133155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287998.21 | 287998.21
MEX220302133156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287964.06 | 287964.06
MEX220302133145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287957.77 | 287957.77
MEX220302133168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287452.05 | 287452.05
MEX220302133167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287452.05 | 287452.05
MEX220302133866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2764800 | 2764800
MEX220302133456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336178.55 | 1336178.55
MEX220302133674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726487.83 | 2726487.83
MEX220302133876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726400 | 2726400
MEX220302133152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269760 | 269760
MEX220302133672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2611200 | 2611200
MEX220302133847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2586442.39 | 2586442.39
MEX220302133924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
MEX220302133782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
MEX220302133139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2350793.24 | 2350793.24
MEX220302133905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2238460.95 | 2238460.95
MEX220302133315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2183276.37 | 2183276.37
MEX220302133253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2160000 | 2160000
MEX220302133497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2139798.83 | 2139850.72
MEX220302133505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2088000 | 2088000
MEX220302133496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2055573.05 | 2055573.05
MEX220302133595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016000 | 2016000
MEX220302133857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1961827.45 | 1961827.45
MEX220302133384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19359194.27 | 19359194.27
MEX220302133765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302133320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1920000
MEX220302133492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872000 | 1872000
MEX220302133432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1871645.1 | 1871645.1
MEX220302133988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1856654.76 | 1856654.76
MEX220302133671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1728000 | 1728000
MEX220302133394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632000 | 1632000
MEX220302133138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1582793.24 | 1582793.24
MEX220302133664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158028.18 | 158028.18
MEX220302133181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1521268.98 | 1521268.98
MEX220302133379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500719.52 | 1500719.52
MEX220302134011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494096 | 1494096
MEX220302133461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454842.88 | 1454842.88
MEX220302133520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1449455.07 | 1449455.07
MEX220302133854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
MEX220302133794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144000 | 144000
MEX220302133604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437868.88 | 1437868.88
MEX220302133871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1434610.77 | 1434610.77
MEX220302133929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419840 | 1419840
MEX220302133904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1403873.96 | 1403873.96
MEX220302133327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344000 | 1344000
MEX220302133340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1343756.62 | 1343756.62
MEX220302133683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334079.64 | 1334079.64
MEX220302133864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330707.69 | 1330707.69
MEX220302133795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1326136.64 | 1326136.64
MEX220302133481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1309640.29 | 1309640.29
MEX220302133740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305600 | 1305600
MEX220302133490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1214017.69 | 1214017.69
MEX220302133734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1155000
MEX220302133823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127573.28 | 1127573.28
MEX220302133323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
MEX220302134037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 1056000
MEX220302133304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055999.99 | 1055999.99
MEX220302133494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048930.9 | 1048930.9
MEX220302133824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302133518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041174.99 | 1041174.99
MEX220302133837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035448.84 | 1035448.84
MEX220302133861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1033676.05 | 1033676.05
MEX220302133865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1028160 | 1028160
MEX220302134099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023264 | 1023264
MEX220302133812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017600.06 | 1017600.06
MEX220302133182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1003990.72 | 1003990.72
MEX220302133844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1003577.37 | 1003577.37
MEX220302132827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 759074.49 | 759074.49
MEX220302133096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6720000 | 6720000
MEX220302133100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6720000 | 6720000
MEX220302133129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6672000 | 6672000
MEX220302132753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6560000 | 6560000
MEX220302132720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 533706.17 | 533706.17
MEX220302133083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4320000 | 4320000
MEX220302133097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
MEX220302133095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3926400 | 3926400
MEX220302133132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3922080 | 3922080
MEX220302133076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3820800 | 3820800
MEX220302133119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3744000 | 3744000
MEX220302133133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3504000 | 3504000
MEX220302133122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3441657.5 | 3441657.5
MEX220302133120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 337826.32 | 337826.32
MEX220302133134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3360000 | 3360000
MEX220302133130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3244340.16 | 3244340.16
MEX220302133045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3220728 | 3220728
MEX220302133121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3083959.52 | 3083959.52
MEX220302133125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2522712.24 | 2522712.24
MEX220302133109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2244535.97 | 2244535.97
MEX220302133082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2149992 | 2149992
MEX220302133072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2122080 | 2122080
MEX220302133124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2106218.56 | 2106218.56
MEX220302132913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2017850.97 | 2017850.97
MEX220302132783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1536000 | 1536000
MEX220302133116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1486171.2 | 1486171.2
MEX220302132951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1440000 | 1440000
MEX220302132950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1440000 | 1440000
MEX220302132947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972800 | 972800
MEX220302132849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972800 | 972800
MEX220302132963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
MEX220302132956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958793.24 | 958793.24
MEX220302132983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957586.48 | 957586.48
MEX220302132892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900276.4 | 900276.4
MEX220302132759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864000 | 864000
MEX220302133078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816000 | 816000
MEX220302133022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792000 | 792000
MEX220302133107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302132732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768081.02 | 768081.02
MEX220302133063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767929.73 | 768000
MEX220302132980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302132715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302133040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768000 | 768000
MEX220302133039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302133038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302132969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 767821.82
MEX220302133047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302132877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
MEX220302133025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718793.24 | 718793.24
MEX220302132942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302132880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 672000
MEX220302132746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590661.12 | 590661.12
MEX220302132945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302132986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528000 | 528000
MEX220302133011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494906.04 | 494906.04
MEX220302133113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487454 | 487454
MEX220302132786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302133036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477626.04 | 477626.04
MEX220302132949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472579.2 | 472579.2
MEX220302133114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439453 | 439453
MEX220302132789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 432000
MEX220302132976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302133050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384040.51 | 384040.51
MEX220302132990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302132943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384000 | 384000
MEX220302133057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302133037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302133102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336000 | 336000
MEX220302132745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302661.12 | 302661.12
MEX220302132020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863821.82 | 863821.82
MEX220302132451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3696000 | 3696000
MEX220302131973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478793.24 | 478793.24
MEX220302131894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415000 | 415000
MEX220302131897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3550000 | 3550000
MEX220302131868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302131867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2940000
MEX220302132074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 628800 | 628800
MEX220402159052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22913.77 | 22913.77
MEX220402163902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98363 | 98363
MEX230202228406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579242.48 | 1575153.83
MEX230202227152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158961.82 | 1156676.33
MEX230202227633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3247706.79 | 3245712.94
MEX230202226848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694591.96 | 692602.44
MEX230202228784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837368.14 | 834828.82
MEX230202220609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 447994.51
MEX230202220579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017804.01 | 1013353.61
MEX230202220311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801946.11 | 1800727.66
MEX230202224639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2415366.32 | 2410430.42
MEX230202220395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470969.96 | 1468239.96
MEX230302244542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450500 | 3447619.66
MEX230302243452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4339730.41 | 4336825.84
MEX230402333080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7998768.61 | 7998768.61
MEX230302267302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4998547 | 4998547
MEX230402333161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4651838.6 | 4651838.6
MEX230402333184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4514258.37 | 4514258.37
MEX230302267326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3915157.44 | 3915157.44
MEX230402333155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3699905.89 | 3699905.89
MEX230302267289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3369483.27 | 3369483.27
MEX230302267288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1844983.36 | 1844983.36
MEX230402333164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1812416.39 | 1812416.39
MEX230402333192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18086241.66 | 18086241.66
MEX230302267278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16645341.07 | 16645341.07
MEX230302267279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1501258.81 | 1501258.81
MEX230302267315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1005445.03 | 1005445.03
MEX230302267276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7561145.23 | 7561145.23
MEX230302267274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6991128.4 | 6991128.4
MEX230302267273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5920121.18 | 5920121.18
MEX230302267292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5599728.96 | 5599728.96
MEX230302267257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4924939.8 | 4924939.8
MEX230302267268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4920718.25 | 4920718.25
MEX230302267293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4769517.79 | 4769517.79
MEX230302267269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4718855.36 | 4718855.36
MEX230302267305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4132463.34 | 4132463.34
MEX230302267299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 386397.39 | 386397.39
MEX230302267244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3616781.27 | 3616781.27
MEX230302267295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3380939.61 | 3380939.61
MEX230302267271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3140150.68 | 3140150.68
MEX230302267260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2682986.61 | 2682986.61
MEX230302267294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2484760.31 | 2484760.31
MEX230302267266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2449974.43 | 2449974.43
MEX230302267270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2187651.84 | 2187651.84
MEX230302267259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999953.48 | 1999953.48
MEX230302267314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999751.17 | 1999751.17
MEX230302267285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1839616.19 | 1839616.19
MEX230302267246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744035.76 | 1744035.76
MEX230302267306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1691470.46 | 1691470.46
MEX230302267286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525588.52 | 1525588.52
MEX230302267245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133126.28 | 1133126.28
MEX230302267262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092089.98 | 1092089.98
MEX230402329471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38000000 | 38000000
MEX230402329453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14720000 | 14720000
MEX230302268069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 289395 | 257629.79
MEX230402335323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 2750000 | 2531120
MEX230202219268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1494898.28
MEX240302425656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2239678.3 | 2235324.81
MEX240302425656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1 | 1
MEX240302409101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1290921.48 | 1290921.48
MEX240402481846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6300000 | 0
MEX240102344301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 799203.89
MEX240402493581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212190.91 | 212190.91
MEX240102344065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 799906.71
MEX240202382176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1900000 | 1900000
MEX250102521138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1549097.75 | 1549097.75
MEX250102521135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3475742.8 | 3475742.8
MEX250102520187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3364515.81 | 3364515.81
MEX250102520186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1883357.36 | 1883357.36
MEX250102520185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1628768.76 | 1628768.76
MEX250102520184 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 995301.67 | 995301.67
MEX250102520183 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3004657.6 | 3004657.6
MEX250102520182 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898788.91 | 898788.91
MEX250102520181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1990433.01 | 1990433.01
MEX250102520180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1915237.33 | 1915237.33
MEX250102521133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2581830.48 | 2581830.48
MEX250102520179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2185033.95 | 2185033.95
MEX250102520178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2754053.28 | 2754053.28
MEX250102520177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6163888.8 | 6163888.8
MEX250102520176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3843999.89 | 3843999.89
MEX250102520175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8143978.09 | 8143978.09
MEX250102520188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3948543.23 | 3948543.23
MEX250102521440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 99848869.32 | 99848869.32
MEX250102521437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5433095 | 5433095
MEX250102521436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39353560.91 | 39353560.91
MEX250102521417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 210000000 | 210000000
MEX250102521122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8557373 | 8557373
MEX250102521311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10500000 | 10500000
MEX250102521518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39558807.1 | 39558807.1
MEX250102521154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 826185.75 | 826185.75
MEX250102521141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1549098.29 | 1549098.29
MEX250102521382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6001614.26 | 6001614.26
MEX250102521543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12990068.4 | 12990068.4
MEX250102521354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 18000000
MEX250102519866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4246205.47 | 4246205.47
MEX250102519865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2695862.24 | 2695862.24
MEX250102519864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998908.39 | 1998908.39
MEX250102519863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6535038.23 | 6535038.23
MEX250102519862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4094291.92 | 4094291.92
MEX250102519861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960782.4 | 960782.4
MEX250102519860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499877.19 | 1499877.19
MEX250102519859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497976.83 | 1497976.83
MEX250102519858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3285635.46 | 3285635.46
MEX250102519857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1459988.62 | 1459988.62
MEX250102519856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492277.08 | 1492277.08
MEX250102519855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 790945.91 | 790945.91
MEX250102519854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 767941.82 | 767941.82
MEX250102519853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1996958.97 | 1996958.97
MEX250102519852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152117.71 | 1152117.71
MEX250102519851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1275957.4 | 1275957.4
MEX250102519850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1495389.64 | 1495389.64
MEX250102519849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494593.93 | 1494593.93
MEX250102519848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1056847.39 | 1056847.39
MEX250102519847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5754191.19 | 5754191.19
MEX250102519846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2202278.77 | 2202278.77
MEX250102519845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591534.47 | 591534.47
MEX250102519844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999211 | 999211
MEX250102519843 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1799497.48 | 1799497.48
MEX250102519842 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2668719.36 | 2668719.36
MEX250102519841 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2554197.45 | 2554197.45
MEX250102521322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
MEX250102521184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5460225.77 | 5460225.77
MEX240202399029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 200000
MEX240202398963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 200000
MEX240402447495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14165174.24 | 14161354.7
MEX240202399510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4500000
MEX240202399492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7500000 | 7500000
MEX240302440181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912359.23 | 899818
MEX240302440170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 897016.96 | 1497864.95
MEX240302440182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3036888.71 | 3029162.42
MEX240302440148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1679331.36 | 1459401.5
MEX240302440171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497864.95 | 897016.96
MEX240302440149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459401.5 | 1679331.36
MEX240302440179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098998.88 | 1119266.4
MEX240202398925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4000000 | 4000000
MEX240202398945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 200000
MEX240202398930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1200000 | 1200000
MEX240202398923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
MEX240202398921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 8000000
MEX240202398917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 8000000
MEX240202398916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3600000 | 3600000
MEX240202398912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16000000 | 16000000
MEX240402512638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2958097.42 | 2958097.42
MEX240302440176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2547749.31 | 2547749.31
MEX240202396460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2462242.44 | 2462242.44
MEX240302439985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400702.33 | 2400702.33
MEX240302440088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2359552.32 | 2359552.32
MEX240402512522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2249491.04 | 2249491.04
MEX240402512643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2196261.87 | 2196261.87
MEX240302440051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2113873.39 | 2113873.39
MEX240302440003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2113792.89 | 2113792.89
MEX240302440052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2105342.17 | 2105342.17
MEX240302440175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1999252.45 | 1999252.45
MEX240302440059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1998943.92 | 1998943.92
MEX240402512637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1992155.27 | 1992155.27
MEX240402512635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1887431.2 | 1887431.2
MEX240302440045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1772972.26 | 1772972.26
MEX240402512531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1714672.3 | 1714672.3
MEX240302439987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1677620.62 | 1677620.62
MEX240402512524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1598993.35 | 1598993.35
MEX240302439990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1594850.09 | 1594850.09
MEX240302440044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1578238.7 | 1578238.7
MEX240302440022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1535836.89 | 1535836.89
MEX240302440081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1498711.33 | 1498711.33
MEX240302440177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1396568.13 | 1396568.13
MEX240302440083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1299585.69 | 1299585.69
MEX240302440082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 119938.55 | 119938.55
MEX240302440077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1053604.36 | 1053604.36
MEX240302440005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1052723.1 | 1052723.1
MEX240302439984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10213700.36 | 10213700.36
MEX240302440023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1021000 | 1021000
MEX240202396456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10149699.86 | 10149699.86
MEX240402512661 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1742846.47 | 1742846.47
MEX240302440146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9999829.86 | 9999829.86
MEX240302440152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999545.92 | 999545.92
MEX240302440153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999302.95 | 999302.95
MEX240402512606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997769.96 | 997769.96
MEX240402512538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997754.51 | 997754.51
MEX240402512669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995300.4 | 995300.4
MEX240402512670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993287.71 | 993287.71
MEX240302440018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 991726.07 | 991726.07
MEX240302440151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 952582.04 | 952582.04
MEX240402512666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938259.5 | 938259.5
MEX240302440173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 897746.79 | 897746.79
MEX240302440111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896680.94 | 896680.94
MEX240302440119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862220.89 | 862220.89
MEX240302440174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 861075.31 | 861075.31
MEX240402512532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8132301.37 | 8132301.37
MEX240302440079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808446.42 | 808446.42
MEX240302440154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799696.67 | 799696.67
MEX240302440117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799594.23 | 799594.23
MEX240302440049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499646.99 | 1499646.99
MEX240402512525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499520.43 | 1499520.43
MEX240402512587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499187.79 | 1499187.79
MEX240402512519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1496950.1 | 1496950.1
MEX240302440084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494389.4 | 1494389.4
MEX240202398971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2400000 | 2400000
MEX240202398966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 14000000 | 14000000
MEX240402512520 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5330755.37 | 5330755.37
MEX240402512668 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4511877.49 | 4511877.49
MEX240302440063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999817.94 | 999817.94
MEX240302440064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999579.59 | 999579.59
MEX240402512596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999516.73 | 999516.73
MEX240302440010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9860510.47 | 9860510.47
MEX240302439992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9276361.53 | 9276361.53
MEX240302439980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8560732.01 | 8560732.01
MEX240302440061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 747039.91 | 747039.91
MEX240402512539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6845592.09 | 6845592.09
MEX240402512675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 680667.96 | 680667.96
MEX240202396461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6742280.56 | 6742280.56
MEX240402512676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 649332.04 | 649332.04
MEX240302440080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 647608.02 | 647608.02
MEX240402512605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5767238.98 | 5767238.98
MEX240302439998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5741992.03 | 5741992.03
MEX240302440004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 495599.53 | 495599.53
MEX240202396465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4798133.55 | 4798133.55
MEX240302439999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 438751.65 | 438751.65
MEX240302440006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4325014.25 | 4325014.25
MEX240402512610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4003974.06 | 4003974.06
MEX240302440009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3679961.26 | 3679961.26
MEX240302440113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 363826.48 | 363826.48
MEX240402512592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3498606.16 | 3498606.16
MEX240302440026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3488651.25 | 3488651.25
MEX240302439986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3422863.36 | 3422863.36
MEX240302439989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3249849.88 | 3249849.88
MEX240302439988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2970487.67 | 2970487.67
MEX240402512664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799455.52 | 799455.52
MEX240402512569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187809.54 | 187809.54
MEX240302440012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1841349.03 | 1841349.03
MEX240402512537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1818136.18 | 1818136.18
MEX240302440001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1806292.64 | 1806292.64
MEX240302440056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1799011.95 | 1799011.95
MEX240302440145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797246.06 | 1797246.06
MEX240402512621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748145.98 | 1748145.98
MEX240302440042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1746342.3 | 1746342.3
MEX240402512526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1699937.65 | 1699937.65
MEX240302440114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1699847.13 | 1699847.13
MEX240302440094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1698617.39 | 1698617.39
MEX240402512599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1696548.11 | 1696548.11
MEX240402512594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1679207.8 | 1679207.8
MEX240402512614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 167180.64 | 167180.64
MEX240402512559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160421.81 | 160421.81
MEX240402512558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160421.81 | 160421.81
MEX240402512608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1597413.98 | 1597413.98
MEX240402512600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1594848.55 | 1594848.55
MEX240402512607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1593710.86 | 1593710.86
MEX240302440020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592436.86 | 1592436.86
MEX240302440093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568199.29 | 1568199.29
MEX240402512576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154864.56 | 154864.56
MEX240402512512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1539243.73 | 1539243.73
MEX240302440118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1528135.65 | 1528135.65
MEX240302440029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507774.95 | 1507774.95
MEX240402512523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499865.36 | 1499865.36
MEX240402512665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492993.16 | 1492993.16
MEX240302440078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491045.14 | 1491045.14
MEX240302440107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1488971.43 | 1488971.43
MEX240302440050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487750.8 | 1487750.8
MEX240402512663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198767.93 | 1198767.93
MEX240402512603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198145.81 | 1198145.81
MEX240302440172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458358.57 | 1458358.57
MEX240302440141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1455064.78 | 1455064.78
MEX240302440015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1444736.92 | 1444736.92
MEX240302439982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1376912.96 | 1376912.96
MEX240402512528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348754.67 | 1348754.67
MEX240302439994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297712.37 | 1297712.37
MEX240402512544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248247.46 | 1248247.46
MEX240402512535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199582.01 | 1199582.01
MEX240402512631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1192792.78 | 1192792.78
MEX240302440129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128542.54 | 1128542.54
MEX240302439981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126153.84 | 1126153.84
MEX240402512527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119923.93 | 1119923.93
MEX240302440134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119490.87 | 1119490.87
MEX240302440105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118622.36 | 1118622.36
MEX240302440142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118412.1 | 1118412.1
MEX240302440121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118167.29 | 1118167.29
MEX240302440102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114869.9 | 1114869.9
MEX240302440150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1107933.79 | 1107933.79
MEX240302440160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103454.51 | 1103454.51
MEX240402512591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098283.34 | 1098283.34
MEX240402512534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1096613.35 | 1096613.35
MEX240302440099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075135.2 | 1075135.2
MEX240302440163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1074309.2 | 1074309.2
MEX240202396457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10563550.13 | 10563550.13
MEX240302440036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054796.44 | 1054796.44
MEX240202396468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3909100 | 3909100
MEX240202399533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 250000
MEX240202399514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1500000
MEX240202399500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6000000 | 6000000
MEX240302406902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9600000 | 9529594.84
MEX240202399476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 750000 | 750000
MEX240202399381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4250000 | 4250000
MEX240302405001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 37127768.87 | 36712804.33
MEX240302404991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15213843.12 | 12999474.01
MEX240202354730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27887248.73 | 24323302.9
MEX240202399009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 8000000
MEX240202398969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6800000 | 6800000
MEX240202353342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 120000000 | 119366086.86
MEX240202398897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 460944 | 461866.28
MEX240302405828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44170000 | 44060369.97
MEX240402447498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39051020.09 | 38781054.34
MEX240202399365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1710400 | 1710400
MEX240202399037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 1000000
MEX240202399035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 920000 | 920000
MEX240202399030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4000000 | 4000000
MEX240202399014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4000000 | 4000000
MEX240202399363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 1000000
MEX240202399489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
MEX240202399488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8750000 | 8750000
MEX240302405832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24000000 | 23848273.38
MEX240202399011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8400000 | 8400000
MEX240202398935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10400000 | 10400000
MEX240402512536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798749.54 | 798749.54
MEX240302440127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798508.11 | 798508.11
MEX240302440112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795794.07 | 795794.07
MEX240402512636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788890.04 | 788890.04
MEX240402512586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7632764.61 | 7632764.61
MEX240302440066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699977.34 | 699977.34
MEX240302440047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595500.53 | 595500.53
MEX240302440000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5769018.48 | 5769018.48
MEX240402512566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557396.67 | 557396.67
MEX240302440138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5489388.2 | 5489388.2
MEX240402512625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5488602.94 | 5488602.94
MEX240402512652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534179.21 | 534179.21
MEX240402512650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534179.21 | 534179.21
MEX240302440016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5175325.5 | 5175325.5
MEX240402512581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505309.36 | 505309.36
MEX240402512651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499788.74 | 499788.74
MEX240402512595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4997049.11 | 4997049.11
MEX240402512529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498796.28 | 498796.28
MEX240402512546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488713.16 | 488713.16
MEX240402512583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4789118.13 | 4789118.13
MEX240302440060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4650171.02 | 4650171.02
MEX240402512554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451938.08 | 451938.08
MEX240402512604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4496551.48 | 4496551.48
MEX240402512672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4483459.37 | 4483459.37
MEX240302440096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4478117.96 | 4478117.96
MEX240302440183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4464205.02 | 4464205.02
MEX240402512657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 436172.09 | 436172.09
MEX240402512662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4301010.36 | 4301010.36
MEX240302440070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3998263.61 | 3998263.61
MEX240402512623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3988779.11 | 3988779.11
MEX240402512547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398059.46 | 398059.46
MEX240302440147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879677.45 | 3879677.45
MEX240202396464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3840497.65 | 3840497.65
MEX240402512557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380076.73 | 380076.73
MEX240302440104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3798297.54 | 3798297.54
MEX240402512549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379626.51 | 379626.51
MEX240302440069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3795193.53 | 3795193.53
MEX240402512640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3784336.02 | 3784336.02
MEX240202396458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3757178.88 | 3757178.88
MEX240402512646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374469.69 | 374469.69
MEX240402512633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3659885.65 | 3659885.65
MEX240402512543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 362888.36 | 362888.36
MEX240402512571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 359033.75 | 359033.75
MEX240302440116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3589729.36 | 3589729.36
MEX240402512550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356981.82 | 356981.82
MEX240402512615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356124.51 | 356124.51
MEX240402512616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356117.1 | 356117.1
MEX240402512577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352543.33 | 352543.33
MEX240302440046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3497514.45 | 3497514.45
MEX240402512530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3495183.82 | 3495183.82
MEX240402512639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3479921.9 | 3479921.9
MEX240402512560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347941.39 | 347941.39
MEX240402512551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344127.8 | 344127.8
MEX240402512556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 343812.97 | 343812.97
MEX240402512555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 343345.43 | 343345.43
MEX240402512644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 342917.15 | 342917.15
MEX240402512548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 342525.09 | 342525.09
MEX240202396467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3388787.83 | 3388787.83
MEX240302440115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3358629.41 | 3358629.41
MEX240402512660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3332719.83 | 3332719.83
MEX240402512674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3329003.09 | 3329003.09
MEX240402512624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3292864.24 | 3292864.24
MEX240202396463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291686.95 | 3291686.95
MEX240402512579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319252.97 | 319252.97
MEX240302440143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3136349.11 | 3136349.11
MEX240402512553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311883.62 | 311883.62
MEX240302440014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3004952.21 | 3004952.21
MEX240402512533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2999262.24 | 2999262.24
MEX240402512584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2998837.3 | 2998837.3
MEX240402512588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990272.2 | 2990272.2
MEX240402512514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989923.34 | 2989923.34
MEX240402512541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989284.71 | 2989284.71
MEX240402512545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297555.37 | 297555.37
MEX240402512612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296381.5 | 296381.5
MEX240402512611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296200.12 | 296200.12
MEX240302440054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2955236.13 | 2955236.13
MEX240402512542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2951983.09 | 2951983.09
MEX240402512585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2898711.69 | 2898711.69
MEX240302439995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2885911.28 | 2885911.28
MEX240302440178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2848668.52 | 2848668.52
MEX240102348938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3800000 | 3800000
MEX240102348929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1851213 | 1851213
MEX240102348917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7390618 | 7390618
MEX240102348872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14000000 | 14000000
MEX240402512648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284712.67 | 284712.67
MEX240402512601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2795234.51 | 2795234.51
MEX240402512641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2794117.29 | 2794117.29
MEX240402512677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2792799.38 | 2792799.38
MEX240402512645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275686.06 | 275686.06
MEX240402512609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2689359.49 | 2689359.49
MEX240302440155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2683334.93 | 2683334.93
MEX240302440120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2596483.7 | 2596483.7
MEX240402512515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2590042.56 | 2590042.56
MEX240402512598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2579542.73 | 2579542.73
MEX240402512570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256965.33 | 256965.33
MEX240302440087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2498787.23 | 2498787.23
MEX240302440043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2497528.99 | 2497528.99
MEX240402512565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2494912.78 | 2494912.78
MEX240302440089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2492459.98 | 2492459.98
MEX240402512671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2490379.7 | 2490379.7
MEX240302440108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2488654.57 | 2488654.57
MEX240302440053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2483737.9 | 2483737.9
MEX240302440057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2475044.31 | 2475044.31
MEX240302440033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2450962.99 | 2450962.99
MEX240302440161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2412852.58 | 2412852.58
MEX240302440017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2375000 | 2375000
MEX240302440030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2332211.55 | 2332211.55
MEX240302440098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2315609.21 | 2315609.21
MEX240302440133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2296880.34 | 2296880.34
MEX240302440144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2237601.66 | 2237601.66
MEX240402512516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2236786.56 | 2236786.56
MEX240302440135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2236407.89 | 2236407.89
MEX240302440085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2230180.17 | 2230180.17
MEX240302440106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2229086.5 | 2229086.5
MEX240302440164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226405.4 | 2226405.4
MEX240402512517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2222534.87 | 2222534.87
MEX240302440156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2216948.53 | 2216948.53
MEX240302440124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2214544.21 | 2214544.21
MEX240302440090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2208025.22 | 2208025.22
MEX240402512602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2197036.15 | 2197036.15
MEX240302440132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2196802.85 | 2196802.85
MEX240402512589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2191962.01 | 2191962.01
MEX240302440072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2178622.3 | 2178622.3
MEX240302440002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2178403.75 | 2178403.75
MEX240302440159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2142075.9 | 2142075.9
MEX240302440058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2028293.06 | 2028293.06
MEX240402512642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019791.04 | 2019791.04
MEX240302440158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2014518.92 | 2014518.92
MEX240302439993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2003840.58 | 2003840.58
MEX240402512590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999764.21 | 1999764.21
MEX240402512673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999675.3 | 1999675.3
MEX240302440065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199927.1 | 199927.1
MEX240402512618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999109.35 | 1999109.35
MEX240402512619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998941.77 | 1998941.77
MEX240402512617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998908.39 | 1998908.39
MEX240402512622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998671.57 | 1998671.57
MEX240402512629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998318.25 | 1998318.25
MEX240402512597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998249.08 | 1998249.08
MEX240302440086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998230.92 | 1998230.92
MEX240402512620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1998172.42 | 1998172.42
MEX240402512626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1989753.72 | 1989753.72
MEX240302440068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988366.63 | 1988366.63
MEX240402512562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197048.39 | 197048.39
MEX240402512561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 196725.44 | 196725.44
MEX240302440013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1945631.18 | 1945631.18
MEX240302440103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1934031.47 | 1934031.47
MEX240402512667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1911708.4 | 1911708.4
MEX240302440075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898665.67 | 1898665.67
MEX240402512634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896535.39 | 1896535.39
MEX240302440169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896518.16 | 1896518.16
MEX240402512659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1891992.25 | 1891992.25
MEX240202399378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 641600 | 641600
MEX240202399370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4500000
MEX240202399036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
MEX240202399032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4000000 | 4000000
MEX240202399031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4000000 | 4000000
MEX240202399028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 1000000
MEX240102348869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10609282 | 10609282
MEX240202399502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12500000 | 12500000
MEX240302405024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40579446.99 | 40579498.75
MEX240302405023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28882759.13 | 28599913.82
MEX240202399507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
MEX240302404928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32713848.36 | 32051871.89
MEX240302430490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1099088055
MEX240102344100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952354 | 952354
MEX240402467511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1685522 | 1685522
MEX240402467631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2053654 | 2053654
MEX240202388906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785222 | 1785222
MEX240302426537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889212 | 1889212
MEX240202373870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2366621.65 | 2366621.65
MEX240202371222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331890.09 | 331890.09
MEX240202370556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240202356976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567922.5 | 567922.5
MEX240102345498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 596498.23 | 596498.23
MEX240202366652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379876.94 | 379876.94
MEX240302420774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150930.33 | 1150930.33
MEX240202370927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 527010.77 | 527010.77
MEX240202370562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294749.98 | 294749.98
MEX240202367237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298200.02 | 298200.02
MEX240202394054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319421.37 | 319421.37
MEX240302420703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320041.01 | 320041.01
MEX240302421987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679246.54 | 679246.54
MEX240302414471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1538984.07 | 1538984.07
MEX240202367247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352177.77 | 352177.77
MEX240202367219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 602038.15 | 602038.15
MEX240202357692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342089.14 | 342089.14
MEX240102345716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940625.13 | 940625.13
MEX240202367824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988445.48 | 988445.48
MEX240202368220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368115.08 | 368115.08
MEX240202371051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534277 | 534277
MEX240202393341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 578619.44 | 578619.44
MEX240202393496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819521.37 | 819521.37
MEX240302420839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1238351 | 1238351
MEX240302421175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402851.71 | 402851.71
MEX240402464106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 606275.52 | 606275.52
MEX240402464106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494602.85 | 494602.85
MEX240302438452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470000 | 470000
MEX240402482392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
MEX240302437513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140000 | 140000
MEX240302437499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140000 | 140000
MEX240302437475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
MEX240302437443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181000 | 181000
MEX240302437428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204000 | 204000
MEX240302437365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213000 | 213000
MEX240402485285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MEX240302437138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430000 | 430000
MEX240202385308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240402485231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240402485186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MEX240302437126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240402470161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240302436812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
MEX240402480173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MEX240302436780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240402485099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240302436719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240402485062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240302436604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MEX240402480113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240302432338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240302434845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240302436554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240402479974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240402483749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302429598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302429586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MEX240202394689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240302439147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240202391175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240202388751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240202390887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240302438912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240202390259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202390019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302429451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MEX240302434784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240202369300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202390825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302439112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240202388990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202388983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202388973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240402485442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302438964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240202394363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240402482589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302439019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180000 | 180000
MEX240302438980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240402482490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240202390765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240302438484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
MEX240302438901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302434670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240402485007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MEX240302436475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240202390742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240302434735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302439087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302438866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
MEX240302433710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302433628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
MEX240302432567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
MEX240302436327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
MEX240302432167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240402483561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240302429612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
MEX240402484899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302436168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MEX240202390375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240302436102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302436051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240402483647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240202394748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240402484098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
MEX240302435614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240302435542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MEX240302434813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
MEX240302439159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240202391182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240202388916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240402479933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202390342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240202370032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202370006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240402483495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
MEX240202388784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
MEX240202369357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240302438931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240302429483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
MEX240302439136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302439127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202389035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240202390862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
MEX240202389799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240202389717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240402496255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240402485481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 150000
MEX240302438543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302439045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240402485407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240202369672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240202369639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240302439101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240202385813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400000 | 2400000
MEX240402485311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MEX240302438513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240302438434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
MEX240302438275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
MEX240302437482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204000 | 204000
MEX240302437458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201000 | 201000
MEX240302429424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240402485248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240402485145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240202385250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240302437062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240202385781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240302438942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240202384941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MEX240402482231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2200000
MEX240302436998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MEX240402480129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MEX240402480084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MEX240202364867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6100000 | 7601780.68
MEX240202371572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3300000 | 2660305.61
MEX240202395219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
MEX240302413673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2471510.82
MEX240102342417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31600000 | 29690739.75
MEX240202395037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1045186.6
MEX240202394872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 921655.37
MEX240302409794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3850000 | 2594934.12
MEX240302412690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270002.55 | 270002.55
MEX240302412504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126157.53 | 126157.53
MEX240302412358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252315.06 | 252315.06
MEX240202368983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12000000 | 13495000
MEX240302409135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627131.41 | 627131.41
MEX240302409031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2333139.68
MEX240302410669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346698.68 | 1346698.68
MEX240302412568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180001.69 | 180001.69
MEX240302411223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642463.26 | 642463.26
MEX240302411198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5497065.34 | 5497065.34
MEX240302412463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378472.6 | 378472.6
MEX240302420197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304878 | 226152.73
MEX240202373791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
MEX240202373967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
MEX240202384091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1997016.53
MEX240402450899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495315.38 | 495315.38
MEX240102344443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 658897.15
MEX240402464917 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 689116.08 | 689116.08
MEX240402464917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2928923.92 | 2928923.91
MEX240302420066 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 5970810.65 | 5970810.65
MEX240302420066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 6000000
MEX240402458516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215000 | 1215000
MEX240202357954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2087868.94 | 2087259.27
MEX240102343530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3128174 | 3126340.7
MEX240202357174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299395 | 1569689.24
MEX240402470869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335013.06 | 1334919.45
MEX240102344021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634130.4 | 633294.37
MEX240302410682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2498348.72
MEX240202374061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2821222.87 | 2821058.67
MEX240102344260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1561254.72 | 1560909.7
MEX240102343501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460166.65 | 1459419.66
MEX240202390694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799999.94 | 1799236.48
MEX240202386649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799999.88 | 799738.94
MEX240402461181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2131.79 | 2033.37
MEX240402461181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998422.06 | 1050106.36
MEX240302410709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3500000 | 3499428.12
MEX240202391999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1960415.38 | 1959631.2
MEX240202375224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1697230.63 | 1696409
MEX240202387445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499980.82 | 2499972.17
MEX240102344526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401366.68 | 1401168.91
MEX240102343426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1580953.18 | 1579189.06
MEX240302412253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499910.15 | 1499484.63
MEX240302412853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1621957.7 | 1621036.51
MEX240102345515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314561.03 | 313619.34
MEX250102522863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 90726526.52 | 90726526.52
MEX250102522889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2701723.72 | 2701723.72
MEX00160300810565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 200000
MEX17170300966951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-null |  | 3126870 | 3126870
MEX180301317261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX00160300810566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
MEX16160200656411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770927 | 755335.3
MEX16160200658937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607398.45 | 607398.45
MEX190401695023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187057.75 | 187057.75
MEX180401430173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840000 | 1032590.24
MEX17170401005145 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 400000 | 0
MEX17170401005145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523538.98 | 523539.46
MEX16160100634469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7000000 | 4489867.6
MEX16160100634047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 24725000 | 10603713.12
MEX18180201134277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S269-Programa de Cultura Física y Deporte |  | 6000000 | 6000000
MEX16160200666251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12042487.67 | 12042487.67
MEX16160100633960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7000000 | 6902178.96
MEX190401584373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 594836.08
MEX190301574734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 841838.6
MEX190301574500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 400000 | 400000
MEX200401797708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 294117.6 | 294117.59
MEX210301979125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX210301986410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
MEX210301963090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MEX210301997901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 450000
MEX210301963014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
MEX210301984206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MEX210301976851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MEX220302135559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460800 | 460800
MEX220302134475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576000 | 576000
MEX220302134992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201098.43 | 1201098.43
MEX220302135566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9984000 | 9977617.12
MEX220302135563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6538461.54 | 6512904.78
MEX220302135552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4992000 | 4989589.75
MEX220302135548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4320000 | 3739560.38
MEX220302135549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3993600 | 3993200.92
MEX220302135564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3105887.12 | 3090969.4
MEX220302135565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2610064.22 | 2609379.67
MEX220302135555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2346240 | 1148844.06
MEX220302135560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2160000 | 2158437.96
MEX220302135553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1996800 | 1991848.42
MEX220302135551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797120 | 1785835.53
MEX220302135554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1697280 | 1695296.99
MEX220302135550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497600 | 1490204.5
MEX220302135306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4228205.01 | 4227770.36
MEX220302135529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8686080 | 8673737.44
MEX220302135307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7793145.6 | 5848854.17
MEX220302135501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7016635.04 | 7012345.88
MEX220302135300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6720000 | 6694533.59
MEX220302135309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4501922.88 | 4458205
MEX220302135505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4492800 | 4491593.25
MEX220302135502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4492800 | 4476443.71
MEX220302135506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3494400 | 3481883.64
MEX220302135515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3194880 | 3193757.1
MEX220302135305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3175200 | 3172358.06
MEX220302135466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3095040 | 3094420.19
MEX220302135522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2994184.29
MEX220302135521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2993462.29
MEX220302135503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2994977.01
MEX220302135499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2987338.06
MEX220302135467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2994285.16
MEX220302135530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995200 | 2991859.97
MEX220302135518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2795520 | 2794497.47
MEX220302135304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2592000 | 2588831.45
MEX220302135507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2553879.36 | 2545183.98
MEX220302135531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2515200 | 2513384.74
MEX220302135468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2396160 | 2395369.32
MEX220302135495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2396160 | 2387596.12
MEX220302135496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2396160 | 2394354.13
MEX220302135465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064000 | 2061521.41
MEX220302135520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1997744.64 | 1996507.63
MEX220302135519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1996800 | 1995785.29
MEX220302135308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1974720 | 1974476.33
MEX220302135500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896960 | 1893452.44
MEX220302135494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797151.93 | 1793171.35
MEX220302135516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797120 | 1796481.08
MEX220302135464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12436562.51 | 12420812.64
MEX220302135020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4478388.1 | 4474162.08
MEX220302134952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4416000 | 4234793.38
MEX220302135194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2184000 | 2182094.64
MEX220302134670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1920000 | 1735453.89
MEX220302135193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1872000 | 1870284.4
MEX220302134987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15808992 | 14651802.5
MEX220302134828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8234745.6 | 8052919.23
MEX220302134831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6240000 | 3435799.81
MEX220302134667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4992000 | 4843493.44
MEX220302134666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4992000 | 4843493.44
MEX220302134953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4849774.42 | 3179824.53
MEX220302134981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4492800 | 4491951.64
MEX220302135189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4320000 | 4304337.26
MEX220302134951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3806056.79 | 3760452.76
MEX220302135017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3643346.03 | 3638286.73
MEX220302134829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3563040 | 1512422.84
MEX220302134986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3369600 | 3362851.4
MEX220302134948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3360000 | 3339645.31
MEX220302134922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3091200 | 3078564.96
MEX220302135254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2880000 | 2877218.18
MEX220302134982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2880000 | 2878852.7
MEX220302134498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2827464.71 | 2819085.65
MEX220302135192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2808000 | 2804945.83
MEX220302134954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2808000 | 2806848.79
MEX220302134665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2688000 | 2674418.25
MEX220302134980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2527200 | 2525987.36
MEX220302134983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246400 | 2243680.5
MEX220302134984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2208000 | 2207210.1
MEX220302135147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2112000 | 2110543.82
MEX220302134923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2112000 | 2110952.18
MEX220302135025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2035171.63 | 2033707.09
MEX220302134249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 384000
MEX220302134260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037951.18 | 2035823.87
MEX220302134301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1587353.28 | 1576835.87
MEX220302134300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1587353.28 | 1572854.02
MEX220302134262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1560000 | 1557879.63
MEX220302134267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1532106.24 | 1529994.4
MEX220302134268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1512000 | 1137212.37
MEX220302134304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1439430.96
MEX220302134263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1426086.62
MEX220302133703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 697593.09
MEX220302133470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 412233.98
MEX220302133477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931062.56 | 930595.96
MEX220302133684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739200 | 738256.28
MEX220302133653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739127.33 | 639304.59
MEX220302133840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 479168.18
MEX220302133805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 287792.05
MEX220302133727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 479219.23
MEX220302133726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 479484.91
MEX220302133725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 476539.95
MEX220302133695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 478535.89
MEX220302133694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 478435.09
MEX220302133691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 368980.37
MEX220302133654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477777.94 | 416542.58
MEX220302133620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432000 | 431873.16
MEX220302133476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2880000 | 2879532.31
MEX220302133666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766400 | 1765725.92
MEX220302133467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1532106.24 | 1530762.24
MEX220302132397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6198716 | 5985896.97
MEX220302132116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5760000 | 5212603.48
MEX220302132500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5246538.99 | 4739998.96
MEX220302132109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4756434.24 | 4753153.95
MEX220302132485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17000000 | 13281996.52
MEX220302132350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15400000 | 15398939.47
MEX220302132080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14400000 | 14362280.71
MEX220302132106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12853521.01 | 9852165.35
MEX220302132449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 10439755.72
MEX220302132447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 10532710.98
MEX220302132446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 10162811.86
MEX220302132444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12768000 | 10640666.31
MEX220302132468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904628 | 767484.61
MEX220302132406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767821.82 | 681500.48
MEX220302132450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400000 | 1996357.6
MEX220302132453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1027153.22
MEX220302131928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8396780.95 | 8385668.8
MEX220302131896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3997923.35
MEX220302131933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2813240 | 2635445.68
MEX220302131866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2940000 | 2939741.48
MEX220302135273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
MEX220302135023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2028000 | 2026557.14
MEX220302134669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1743108.17
MEX220302134503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920000 | 1911163.29
MEX220302135022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872000 | 1871852.5
MEX220302134985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1842906.34 | 1841385.66
MEX220302134830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824000 | 1745877.57
MEX220302135111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 748800
MEX220302134501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13050062.34 | 13048447.25
MEX220302134924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10033304.28 | 9584182.37
MEX220302134309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7680000 | 479999.29
MEX220302134206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672000 | 480000
MEX220302134255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4959064.07 | 4948253.84
MEX220302134311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 479032.56
MEX220302133131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6720000 | 6699310.64
MEX220302133136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5658446.3 | 5299298.6
MEX220302133135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4420114.66 | 4390681.94
MEX220302132821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24000000 | 20781661.51
MEX220302133123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389416.09 | 2291326.47
MEX220302132920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3288000 | 2586231.82
MEX220302133070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1838906.04 | 1836599.83
MEX220302132909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1728000 | 1723741.77
MEX220302132353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9000000 | 8849999.99
MEX220302132515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8064000 | 6850207.24
MEX220302132488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 652598.22 | 650000.06
MEX220202083459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030000 | 1029673.66
MEX220202082322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2090590.66
MEX220202084525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 668427.31
MEX220202083344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149752.6
MEX230402277957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998877.94
MEX230102208429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 420800.67
MEX240402465991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829485.78 | 828771.43
MEX240402472235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343979.4 | 343979.39
MEX240302438079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 925530.52 | 925173.24
MEX240402458165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280432.88 | 280254.21
MEX240302428490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1842721.83 | 3581743.79
MEX240302421528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1865178 | 1858067.31
MEX240402466075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3236842.11 | 3225442.96
MEX240302420845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2110472 | 2099605.2
MEX240402466001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356000 | 352832.18
MEX240302409061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258664.83 | 1258642.57
MEX240402450379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1855218.52 | 1849323.81
MEX240302412650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1630434.57 | 1626937.96
MEX240402450378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1855218.52 | 1848264.52
MEX240202368740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1855218.5 | 1849722.34
MEX240202368078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2658158.53
MEX240402466107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881662.23 | 881362.46
MEX240402466014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1973976.5 | 1973353.46
MEX240402450373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1499188.87
MEX240202368598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2687613.2
MEX240302422095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2596914.38
MEX240302409036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 5970826.05
MEX240202368421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2596183.81
MEX240302422087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2686363.81
MEX240302422086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2681777.26
MEX240302422117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1761393.54 | 1760567.31
MEX240302421544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580277.6 | 574437.43
MEX240302421543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988958.82 | 987422.54
MEX240302421541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887990.52 | 869850.08
MEX240402464863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322409.92 | 319915.47
MEX240402464811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2201025.13 | 2197257.67
MEX240302409121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682022.59 | 681944.38
MEX240302409119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725723.93 | 725716.63
MEX240302409117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17000000 | 16988181.67
MEX240302409116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007462.69 | 1006721.47
MEX240302409115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7492537.31 | 7489411.28
MEX240302409108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1158193.1 | 1158180.76
MEX240302409107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121439.29 | 1121429.08
MEX240402464563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499148.51 | 2494157.54
MEX240302409066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2395606.38 | 2395569.41
MEX240302409063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1243780.04 | 1243767.54
MEX240302409059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 710347.81 | 710257.33
MEX240302421531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965540.48 | 960426.95
MEX240302421525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 928444.16 | 919554.94
MEX240302421472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949168.36 | 933224.61
MEX240302421282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4431143.95 | 4415835.96
MEX240302421244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8763157.89 | 8752823.77
MEX240302420916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2020872.36 | 1998918.6
MEX240402464677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1698943.89 | 1693668.89
MEX240402464645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288232.23 | 1252422.35
MEX240402462502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2284819.04
MEX240402462499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4572137.18 | 4559880.18
MEX240402493489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 3984389.11
MEX240302420874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2197359.11 | 2193402.16
MEX240302420860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4240237.5 | 4228552.41
MEX240302425620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354000 | 350559.73
MEX240302427638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4100000 | 4082691.91
MEX240202368182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2679993.25
MEX240302420838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2279821.5 | 2279814.4
MEX240302412628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3132535.01 | 3125532.19
MEX240302409122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3891095.66 | 3872599.31
MEX240302409120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1182082.29 | 1181972.68
MEX240302409118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 602976.19 | 602878.68
MEX240402464610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122788.53 | 1106821.91
MEX240402464188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1366600.3 | 1341412.37
MEX240302427867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 598753.72
MEX240302409104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4644603.34 | 4629362.37
MEX240302409091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5077778.41 | 5074717.2
MEX240302409040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1308532.09 | 1304960.65
MEX240302409039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4597545.2 | 4591371.14
MEX240302427709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1268081.57 | 1263397.9
MEX240302422120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440543.9 | 1439531.79
MEX240302422110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1807229.06 | 1806299.28
MEX240302422106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1617339.05 | 1617158.9
MEX240302434011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 892778.99
MEX240302422099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2682168.67
MEX240402466043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6400000 | 6398910.82
MEX240402460479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1855218.5 | 1849523.49
MEX240202368042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1487544.06
MEX240302421535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1175891.11 | 1163041.24
MEX240302421520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003051.28 | 1003044.3
MEX240402493461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12000000 | 11981613.08
MEX240402459331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4650000 | 4637111.8
MEX240202368642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2676425.81
MEX240202368602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2687608.51
MEX240202367953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2687318.84
MEX240302421358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2812188.08 | 2808504.55
MEX240302421352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2716632 | 2712264.27
MEX240302421307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3500000 | 1755083.64
MEX240302420926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2359602.41 | 2340915.61
MEX240302420907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2257823.04 | 2233904.56
MEX240302420899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2676071.18 | 2675213.92
MEX240302420881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2862367.99 | 2856488.88
MEX240402450360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2191692.26
MEX240302422090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687616 | 2686116.98
MEX240402465967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394221.13 | 389002.31
MEX240302425606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 349067.51
MEX240402466119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348000 | 344189.1
MEX240402466089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887824.73 | 887501.98
MEX240302421555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711130.2 | 701240.89
MEX240402466125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2020495.05 | 2015043.06
MEX240302409102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1124443.5 | 1124411.73
MEX240302409057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259654.28 | 1259634.27
MEX240302412655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1282832.73 | 1282812.54
MEX240302412655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155209.82 | 155209.82
MEX240302421552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237276.19 | 1235154.45
MEX240302421548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193713.92 | 1187009.35
MEX240302421542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1036831.73 | 1029100.82
MEX240302421538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992108.9 | 980119.89
MEX240302409037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4286835.96 | 4279568.04
MEX240302422115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3837087.79 | 3832697.59
MEX240302422108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2036406.66 | 2034733.6
MEX240302421368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616318.08 | 1606062.15
MEX240302421236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250654.15 | 2248576.07
MEX240402466065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4252381.84 | 4247415.96
MEX240402460079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17000000 | 16999362.81
MEX240402460317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3550686.11 | 3549065.52
MEX240402465697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3747898.06 | 3747577.01
MEX240402471958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5995961.32 | 5994767.86
MEX240402471891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629351.57 | 629273.93
MEX240302430113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4845836.31 | 4844697.8
MEX240202384182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2872300.95 | 2871257.91
MEX240402469875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138865.94 | 138865.94
MEX240402460348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1739831.86 | 1737808.35
MEX240402469533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123354.74 | 1122317.97
MEX240402457710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10839247.59 | 10838915.15
MEX240402469530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1999591.68
MEX240402457666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 4998929.65
MEX240402469524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1033325.08 | 1031681.09
MEX240402457596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 899587.58
MEX240402460017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17000000 | 16999594.83
MEX240302434382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2206428.78 | 2206383.78
MEX240302426928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87177.28 | 86937.17
MEX240302411660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1999865.94
MEX240202394645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2454053.06 | 2452108.13
MEX240402469536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4128698.81 | 4126389.86
MEX240402460334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4533603.81 | 4533226.91
MEX240302411201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2016000 | 2014800.49
MEX240202395270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1499040.4
MEX240402494120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141473.66 | 140345.77
MEX240402493523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 699147.78
MEX240402450203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98056.19 | 98056.19
MEX240302409405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2999792.32
MEX240302429547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 499986.2
MEX240302409364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1999917.36
MEX240402460035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790572.8 | 790572.8
MEX240402459916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672096.19 | 670891.84
MEX240302445137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 50047014 | 50047014
MEX240302440062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 997247.02 | 997247.02
MEX240202396462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9117231.15 | 9117231.15
MEX240302439991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5796451.17 | 5796451.17
MEX240402512521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5210255.72 | 5210255.72
MEX240302440011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4657316.7 | 4657316.7
MEX240302440027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3749283.76 | 3749283.76
MEX240302440008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2480883.88 | 2480883.88
MEX240302440180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1998955.6 | 1998955.6
MEX240302440167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1726628.39 | 1726628.39
MEX240302404994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48537690.44 | 48484271.01
MEX240302405835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14120999.39 | 13951142.87
MEX240402512572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220319.59 | 220319.59
MEX240402512628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1996649.79 | 1996649.79
MEX240302440168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1708847.42 | 1708847.42
MEX240302440041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1589888.88 | 1589888.88
MEX240302440025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1514011.03 | 1514011.03
MEX240302440165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1495827.53 | 1495827.53
MEX240302440032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1470556.84 | 1470556.84
MEX240402512540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1470329.51 | 1470329.51
MEX240402512575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137120.29 | 137120.29
MEX240302440125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332553.42 | 1332553.42
MEX240302440137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108930.04 | 1108930.04
MEX240302440136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108855.38 | 1108855.38
MEX240402512567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269491.26 | 269491.26
MEX240302440028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1711270.2 | 1711270.2
MEX240402512632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969119.67 | 969119.67
MEX240402512568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813134.82 | 813134.82
MEX240302440157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780211.91 | 780211.91
MEX240402512564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499970.99 | 499970.99
MEX240302440128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3916066.67 | 3916066.67
MEX240402512647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370509.42 | 370509.42
MEX240302440123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3306659.65 | 3306659.65
MEX240402512518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2844989.45 | 2844989.45
MEX240402512627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2799109.87 | 2799109.87
MEX240302440109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2789080.13 | 2789080.13
MEX240302440126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2697184.61 | 2697184.61
MEX240302440024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2659706.78 | 2659706.78
MEX240402512655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263005.52 | 263005.52
MEX240402512580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251025.15 | 251025.15
MEX240402512613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256576.04 | 256576.04
MEX240302440048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 796024.88 | 796024.88
MEX240302440076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1244618.87 | 1244618.87
MEX240402512513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884484.73 | 884484.73
MEX240302440007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5276725.28 | 5276725.28
MEX240302440095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967625.09 | 3967625.09
MEX240402512654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346716.76 | 346716.76